## Лист1
Форма 3.План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа ООО "Энергоинвест"
Год раскрытия информации 2020
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2020 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2020 г. |  | План на 01.01.2020 г. |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2019 г. |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной Программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | [8 empty] | 2046.69 | 242.5657 | 883.0483 | 843.076 | 78 | [13 empty] | 723.03 |  | 806.74 |  | 275.51 |  | 241.41 |  | 2046.69
0.1 | Технологическое присоединение, всего | [8 empty] | 657.66 | 85.4958 | 309.1002 | 263.064 | [14 empty] | 166.75 |  | 72.08 |  | 251.08 |  | 167.75 |  | 657.66
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | [8 empty] | 15.2 |  | 6.08 | 9.12 | [14 empty] | 7.2 |  | 4 |  | 2 |  | 2 |  | 15.2
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | [8 empty] | 0 | [17 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | [8 empty] | 1291.55 | 157.0699 | 567.8681 | 566.612 | [14 empty] | 520.83 |  | 729.06 |  | 20.83 |  | 20.83 |  | 1291.55
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | [8 empty] | 78 |  |  |  | 78 | [13 empty] | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 50 |  | 78
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | [8 empty] | 4.28 |  |  | 4.28 | [14 empty] | 0.25 |  | 1.6 |  | 1.6 |  | 0.83 |  | 4.28
1 | Ленинградская область
1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | 657.66 | 85.4958 | 309.1002 | 263.064 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 166.75 | нд | 72.08 | нд | 251.08 | нд | 167.75 | нд | 657.66 | нд | нд
1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | 657.66 | 85.4958 | 309.1002 | 263.064 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 166.75 | нд | 72.08 | нд | 251.08 | нд | 167.75 | нд | 657.66 | нд | нд
1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  |  | 2020 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 3.32 | 0.4316 | 1.5604 | 1.328 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.83 | нд | 0.83 | нд | 0.83 | нд | 0.83 | нд | 3.32 | нд | нд
1.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд
1.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт |  |  | 2020 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 654.34 | 85.0642 | 307.5398 | 261.736 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 165.92 | нд | 71.25 | нд | 250.25 | нд | 166.92 | нд | 654.34 | нд | нд
1.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд | нд
1.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд
1.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд
1.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд | нд
1.1.3.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд
1.1.3.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд
1.1.3.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд
1.1.3.4. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд
1.1.3.5. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд
1.1.3.6. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд
1.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд | нд
1.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд
1.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | 15.2 | нд | 6.08 | 9.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.2 | нд | 4 | нд | 2 | нд | 2 | нд | 15.2 | нд | нд
1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | 11.2 | нд | 4.48 | 6.72 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.2 | нд | 2 | нд | 2 | нд | 2 | нд | 11.2 | нд | нд
1.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | 11.2 | нд | 4.48 | 6.72 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.2 | нд | 2 | нд | 2 | нд | 2 | нд | 11.2 | нд | нд
| ПС 110/10кВ "Рощинская" Монтаж ячейки 10 кВ в ЗРУ 10 кВ | К_20-1-01-1-01-01-1-0000 | С | 2020 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 8 | нд | 3.2 | 4.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | 2 | нд | 2 | нд | 2 | нд | 8 | нд | нд
| ПС 110/10кВ "Рощинская" Приобретение и монтаж освещения периметра подстанции | К_20-1-01-1-01-01-1-0001 | С | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.4 | 0.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд
| ПС 110/10кВ "Рощинская" Модернизация освещения в помещения ЗРУ и ОПУ на светодиодное | К_20-1-01-1-01-01-1-0002 | С | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0.2 | нд | 0.08 | 0.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2 | нд | нд
| ПС 110/10кВ "Рощинская" Приобретение и монтаж системы видеонаблюдения и системы доступа | К_20-1-01-1-01-01-1-0003 | С | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 1.5 | нд | 0.6 | 0.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5 | нд | нд
| ПС 110/10кВ "Рощинская" Проектирование системы водоснабжения и канализации | К_20-1-01-1-01-01-1-0004 | С | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0.5 | нд | 0.2 | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5 | нд | нд
1.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд
1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | 1.6 | 2.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | 2 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4 | нд | нд
1.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | 1.6 | 2.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | 2 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4 | нд | нд
| Модернизация сети 10-0,4 кВ (РНЛД 10 кВ на ВН 10 кВ, КТПН 10/0,4 250 кВА на ТП 10/0,4, ЛЭП 10-0,4 кВ - замена на СИП) - п. Рассказово | К_20-2-01-1-01-01-1-0005 | С | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | 1.2 | 1.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5 | нд | 1.5 | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд
| Модернизация СТП 10/0,4 100 кВА (установка ВН, замена СТП на КТПН) - п. Пески | К_20-2-01-1-01-01-1-0006 | С | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.4 | 0.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5 | нд | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд
1.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд
1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд | нд
1.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ» |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд
1.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ» |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд
1.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ» |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд
1.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше» |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд
1.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ» |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд
1.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ» |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд
1.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ» |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд
1.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше» |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд
1.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд | нд
1.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд
1.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд
1.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд | нд
1.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд
1.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | 1291.55 | 157.0699 | 567.8681 | 566.612 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 520.83 | нд | 729.06 | нд | 20.83 | нд | 20.83 | нд | 1291.55 | нд | нд
| ПС Порошкино (кабельная линия 110 кВ длинной 1,4 км, ЗРУ 110 кВ, ЗРУ 10 кВ, 2 тр-ра 40 МВА 110/10) | К_20-4-01-1-01-01-1-0007 | С | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 500 | 65 | 235 | 200 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 500 | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | 500 | нд | нд
| Строительство электросетевых объектов | К_20-4-01-1-01-01-1-0008 | П | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 708.23 | 92.0699 | 332.8681 | 283.292 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 708.23 | нд | нд | нд | нд | нд | 708.23 | нд | нд
| Приобретение объектов электрической сети 10-0,4 кВ | К_20-4-01-1-01-01-1-0009 | П | 2020 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 83.32 | нд | нд | 83.32 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.83 | нд | 20.83 | нд | 20.83 | нд | 20.83 | нд | 83.32 | нд | нд
1.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов | К_20-5-01-1-01-01-1-0010 |  | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 78 | нд | нд | нд | 78 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 28 | нд |  | нд |  | нд | 50 | нд | 78 | нд | нд
1.6. | Прочие инвестиционные проекты |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | 4.28 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | 1.6 | нд | 1.6 | нд | 0.83 | нд | 4.28 | нд | нд
| Прочие производственные основные средства (прямая покупка/лизинг) | К_20-6-01-1-01-01-1-0011 |  | 2020 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 4.28 | нд | нд | 4.28 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | 1.6 | нд | 1.6 | нд | 0.83 | нд | 4.28 | нд | нд