АО «Коммунарские электрические сети»

ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств

для постоянного электроснабжения ЖК «Графская Славянка»,

договор №03/01-17ТП от 23.01.2017 года

(наименование инвестиционного проекта)

ИДЕНТИФИКАТОР инвестиционного проекта:

J_01.01.01.03.04

(11-значный код инвестиционного проекта)

ВИД СТРОИТЕЛЬСТВА:

Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов(Новое строительство/техническое перевооружение и реконструкция)

СУБЪЕКТ РФ:

Ленинградская область____________________(Санкт-Петербург/Ленинградская область)

2020 год

Оглавление

1.	Общая информация	3

2.	Темпы реализации инвестиционного проекта	3

3.	Основные показатели инвестиционного проекта	3

4.	Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых показателей реализации ИПР	4

5.	График реализации инвестиционного проекта	4

6.	Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта	5

7.	Информация о соответствии инвестиционного проекта схемам и программам развития электроэнергетики	5

8.	Расположение электросетевых объектов, строительство или реконструкция которых предусматривается инвестиционным проектом	5

- Общая информация

| 1.1. Цели и задачи реализации инвестиционного проекта | - увеличение объема оказания услуг по передаче электрической энергии; - обеспечение надежности электроснабжения; обеспечение качества услуг. |
| --- | --- |
| 1.2. Результаты реализации инвестиционного проекта | - исполнение договорных обязательств по технологическому присоединению заявителей. |

- Темпы реализации инвестиционного проекта

| 2.1. Сроки реализации | - Начало работ: 2017год; - Окончание работ: 2020год. |
| --- | --- |
| 2.2. Этапы реализации | - Реализация инвестиционного проекта предполагает: - Уточняющий перечень работ определяется проектом |

- Основные показатели инвестиционного проекта

3.1. Технические характеристики:

| № п/п | Наименование | Уровень напряжения, кВ | Тип, характеристика, количество цепей | Количество | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подстанция |  |  |  |  |
| 1 | Распределительная подстанция | 6кВ | РП-6кВ | 1 | шт |
|  | Линия электропередачи |  |  |  |  |
|  | Кабельная линия | 6кВ | АСБ 3*240 | 6,0 | км |
|  | Иные характеристики проекта |  |  |  |  |

В результате выполнения данного мероприятия  будут  введены и поставлены на баланс предприятия РП-6кВ и КЛ 6кВ протяженностью 6км.

3.2. Показатели сметной стоимости:

| № п/п | Наименование | Плановая стоимость объекта, тыс. руб с НДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | ВСЕГО, в том числе: | 28310,0 |
| 1.1. | Стоимость ПИР | 400,0 |
| 1.2. | Стоимость оборудования | 23780,0 |
| 1.3. | Стоимость СМР | 3780,0 |
| 1.4. | Прочие затраты | 350,0 |

Стоимость определена на основании:

- Укрупненного расчета стоимости;

3.3. Показатели энергетической эффективности:

Инвестиционный проект не относится к категории энергоэффективных.

- Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых показателей реализации ИПР

Инвестиционный проект окажет следующие влияние на достижение плановых показателей ИПР:

- увеличение транзита электроэнергии через данный объект;

- присоединение новых потребителей;

- повышение надежности электроснабжения существующих потребителей;

- График реализации инвестиционного проекта

5.1. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта в составе ИПР                 АО "Коммунарские электрические сети"  на плановый период 2017-2019 годы:

| № | Наименование контрольных этапов реализации инвестиционного проекта | Выполнение (план) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало (дата) | окончание (дата) |
| 1 | Предпроектный и проектный этап |  |  |
| 1.1. | Получение заявки на ТП |  | --- |
| 1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  | --- |
| 1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 23.01.2017 | 01.01.2018 |
| 1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  |
| 1.5. | Утверждение проектной документации |  | 01.01.2018 |
| 1.6. | Разработка рабочей документации |  | 01.01.2018 |
| 2 | Организационный этап |  |  |
| 2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.01.2019 | 01.03.2019 |
| 2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 01.01.2019 | 01.03.2019 |
| 2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  |  |
| 3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  |
| 3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | 01.02.2019 | 01.04.2020 |
| 3.2. | Поставка основного оборудования | 01.04.2019 | 01.06.2020 |
| 3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.07.2020 | 30.08.2020 |
| 3.4. | Пусконаладочные работы | 30.08.2019 | 30.09.2020 |
| 3.5. | Завершение строительства |  | 30.09.2020 |
| 4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |
| 4.1. | Комплексное опробование оборудования |  | 01.10.2020 |
| 4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  | 30.10.2020 |
| 4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |
| 4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  |

5.2. Плановые показатели реализации инвестиционного проекта на период строительства

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого за период 2020-2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Освоение КВЛ | тыс. руб. без НДС | 23592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23592 |
| 2 | Финансирование КВЛ | тыс. руб. с НДС | 28310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28310 |
| 3 | Ввод в ОФ | тыс. руб. без НДС | 28310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28310 |
| 4 | Ввод в ОФ | МВА | 0,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,77 |
| 5 | Ввод в ОФ | км | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |

- Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта

6.1. Состояние ИРД, ППТ:

- Отдельного договора не требуется

6.2. Выполнение СМР

Проводится закупочная процедура на выполнение СМР, ПНР, ПО. Договор не заключен.

6.3. Выполнение поставки

- Отдельного договора не требуется

- Информация о соответствии инвестиционного проекта схемам и программам развития электроэнергетики

7.1. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России:

- Объект не относится к ЕЭС России

7.2. Информация о планируемом изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта:

- Объект на изменение параметров функционирования ЕЭС России не оказывает существенного влияния.

7.3. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики Ленинградской области, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации:

- Объект не относится к данной программе.

- Расположение электросетевых объектов, строительство или реконструкция которых предусматривается инвестиционным проектом

  - Расположение объекта изображено на соответствующей карте-схеме в формате kml (GoogleEarthKML).