## п. 6
Приложение № 1
к паспорту инвестиционного проекта
График реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации) объектов электроэнергетики
2019 год
Наименование инвестиционного проекта |  | Покупка установка ПКУ объект: «СНТ Электронмаш» (Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Малое Карлино)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Объем финансирования, млн.руб. (без НДС)
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Предпроектный и проектный этап |  |  | 0.05
1.1 | Получение заявки на ТП
1.2 | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3 | Заключение договора на разработку проектной документации | 2019-01-10 | 2019-01-30
1.4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5 | Утверждение проектной документации | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 0.05
1.6 | Разработка рабочей документации | 2019-02-01 | 30.02.2019
2 | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019-02-01 | 2019-03-30
2.2 | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019-01-10 | 2019-04-30
2.3 | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | 0.537
3.1 | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | 2019-05-01 | 2019-05-30
3.2 | Поставка основного оборудования | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 0.362
3.3 | Монтаж основного оборудования | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 0.175
3.4 | Пусконаладочные работы | 2019-07-01 | 2019-09-01
3.5 | Завершение строительства | 2019-09-01 | 2019-10-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование оборудования
4.2 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
4.4 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019-10-01 | 2019-11-30