## п. 6
Приложение № 1
к паспорту инвестиционного проекта
График реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации) объектов электроэнергетики
2021 год
Наименование инвестиционного проекта |  | Покупка установка ПКУ объект: «СНТ Сарженка-3» (Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Сарженка)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Объем финансирования, млн.руб. (без НДС)
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Предпроектный и проектный этап |  |  | 0.06
1.1 | Получение заявки на ТП
1.2 | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3 | Заключение договора на разработку проектной документации | 2021-01-10 | 2021-01-30
1.4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5 | Утверждение проектной документации | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 0.06
1.6 | Разработка рабочей документации | 2021-02-01 | 30.02.2021
2 | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2021-02-01 | 2021-03-30
2.2 | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2021-01-10 | 2021-04-30
2.3 | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | 0.581
3.1 | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | 2021-05-01 | 2021-05-30
3.2 | Поставка основного оборудования | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 0.4
3.3 | Монтаж основного оборудования | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 0.181
3.4 | Пусконаладочные работы | 2021-07-01 | 2021-09-01
3.5 | Завершение строительства | 2021-09-01 | 2021-10-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование оборудования
4.2 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
4.4 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2021-10-01 | 2021-11-30