## п. 6
Приложение № 1
к паспорту инвестиционного проекта
График реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации) объектов электроэнергетики
2020-2022 год
Наименование инвестиционного проекта |  | Реконструкция КРУН 10 кВ (в союзе Трубников бор) (Ленинградская область, Тосненский район, массив Трубников Бор)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Объем финансирования, млн.руб. (без НДС)
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Предпроектный и проектный этап |  |  | 0.038
1.1 | Получение заявки на ТП | 2020-07-04 | 2020-07-04 | -
1.2 | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020-07-10 | 2020-07-10 | -
1.3 | Заключение договора на разработку проектной документации | 2020-01-09 | 2020-01-10
1.4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  | -
1.5 | Утверждение проектной документации | 2020-02-15 | 2020-06-30 | 0.038
1.6 | Разработка рабочей документации | 2020-01-10 | 2020-02-28 | -
2 | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020-07-01 | 2020-07-15
2.2 | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  |  | -
2.3 | Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  |  | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | 0.579
3.1 | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП |  |  | -
3.2 | Поставка основного оборудования | 2021-07-18 | 2022-08-15 | 0.328
3.3 | Монтаж основного оборудования | 2021-07-20 | 2022-09-20 | 0.251
3.4 | Пусконаладочные работы | 2021-08-01 | 2022-09-21 | -
3.5 | Завершение строительства | 2021-09-15 | 2022-09-21 | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | -
4.1 | Комплексное опробование оборудования | 2022-09-15 | 2022-09-25 | -
4.2 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  | -
4.3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  | -
4.4 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2022-12-01 | 2022-12-30 | -