## п. 6
Приложение № 1
к паспорту инвестиционного проекта
График реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации) объектов электроэнергетики
2022 год
Наименование инвестиционного проекта |  | Покупка установка ПКУ объект: «СНТ Малиновка» опора №34 (Ленинградская область, Всеволожский район, МО Сертолово, 38 км Средне-Выборгского шоссе)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Объем финансирования, млн.руб. (без НДС)
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Предпроектный и проектный этап |  |  | 0.061
1.1 | Получение заявки на ТП
1.2 | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3 | Заключение договора на разработку проектной документации | 2022-01-10 | 2022-01-30
1.4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5 | Утверждение проектной документации | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 0.061
1.6 | Разработка рабочей документации | 2022-02-01 | 30.02.2022
2 | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2022-02-01 | 2022-03-30
2.2 | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2022-01-10 | 2022-04-30
2.3 | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | 0.608
3.1 | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | 2022-05-01 | 2022-05-30
3.2 | Поставка основного оборудования | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 0.42
3.3 | Монтаж основного оборудования | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 0.188
3.4 | Пусконаладочные работы | 2022-07-01 | 2022-09-01
3.5 | Завершение строительства | 2022-09-01 | 2022-10-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование оборудования
4.2 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
4.4 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2022-10-01 | 2022-11-30