## 3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью "Ленсеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с "Распоряжение №79 от 01.11.2019"
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2017 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2017 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2017 года |  | План на 01.01.2017 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2017 года |  |  |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (Утвержденный план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | J_0004 J_0005 J_0006 K_0007 K_0008 K_0009 L_0010 L_0011 L_0012 M_0013 M_0014 M_0015 J_0016 K_0017 J_0018 J_0019 J_0020 J_0021 K_0022 K_0023 K_0024 K_0025 K_0026 K_0027 K_0030 | П | 2019 | 2022 | нд | нд | нд | нд | 13.069 | 0.935 | 3.27 | 8.864 | 0 | 28.994 | 4.633 | 6.005 | 18.356 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.54 | 6.54 | 2.599 | 6.461 | 1.923 | 7.788 | 2.007 | 7.588 | 13.069 | 28.994
0.1 | Технологическое присоединение, всего | J_0018 J_0019 J_0020 J_0021 K_0022 K_0023 | П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 3.939 | 0.257 | 1.104 | 2.578 | 0 | 4.168 | 0.284 | 1.217 | 2.667 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.939 | 3.939 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.939 | 4.168
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | J_0004 J_0005 J_0006 K_0007 K_0008 K_0009 L_0010 L_0011 L_0012 M_0013 M_0014 M_0015 K_0024 K_0025 K_0026 K_0027 K_0030 | П | 2019 | 2022 | нд | нд | нд | нд | 7.53 | 0.678 | 2.166 | 4.686 | 0 | 23.226 | 4.349 | 4.788 | 14.089 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.761 | 1.761 | 1.839 | 5.472 | 1.923 | 7.788 | 2.007 | 7.588 | 7.53 | 23.226
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | J_0016 K_0017 | П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.84 | 0.84 | 0.76 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6
1 | Ленинградская область | J_0004 J_0005 J_0006 K_0007 K_0008 K_0009 L_0010 L_0011 L_0012 M_0013 M_0014 M_0015 J_0016 K_0017 J_0018 J_0019 J_0020 J_0021 K_0022 K_0023 K_0024 K_0025 K_0026 K_0027 K_0030 | П | 2019 | 2022 | нд | нд | нд | нд | 13.069 | 0.935 | 3.27 | 8.864 | 0 | 28.994 | 4.633 | 6.005 | 18.356 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.54 | 6.54 | 2.599 | 6.461 | 1.923 | 7.788 | 2.007 | 7.588 | 13.069 | 28.994
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | J_0018 J_0019 J_0020 J_0021 K_0022 K_0023 | П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 3.939 | 0.257 | 1.104 | 2.578 | 0 | 4.168 | 0.284 | 1.217 | 2.667 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.939 | 3.939 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.939 | 4.168
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | J_0018 J_0019 J_0020 J_0021 K_0022 K_0023 | П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 3.939 | 0.257 | 1.104 | 2.578 | 0 | 4.168 | 0.284 | 1.217 | 2.667 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.939 | 3.939 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.939 | 4.168
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | J_0018 J_0019 J_0020 J_0021 K_0022 K_0023 | П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 3.939 | 0.257 | 1.104 | 2.578 | 0 | 4.168 | 0.284 | 1.217 | 2.667 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.939 | 3.939 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.939 | 4.168
1.1.1.1.1 | Строительство линии электропередачи (технологическое присоединение 3 заявки) | J_0018 | П | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0.17 | 0.02 | 0.063 | 0.087 | 0 | 0.17 | 0.02 | 0.063 | 0.087 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17
1.1.1.1.2 | Строительство линии электропередачи, КТП (технологическое присоединение СНТ Электронмаш 10 заявок) | J_0019 | П | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 2.061 | 0.157 | 0.366 | 1.538 | 0 | 2.061 | 0.157 | 0.366 | 1.538 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.061 | 2.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.061 | 2.061
1.1.1.1.3 | Строительство линии электропередачи (технологическое присоединение 1 заявка) | J_0020 | П | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0.685 | 0.04 | 0.245 | 0.4 | 0 | 0.685 | 0.04 | 0.245 | 0.4 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.685 | 0.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.685 | 0.685
1.1.1.1.4 | Строительство линии электропередачи (технологическое присоединение 1 заявка) | J_0021 | П | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 1.023 | 0.04 | 0.43 | 0.553 | 0 | 1.023 | 0.04 | 0.43 | 0.553 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.023 | 1.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 1.023
1.1.1.1.5 | Строительство линии электропередачи (Заявка Афанасьева) | K_0022 | П | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0.017 | 0.084 | 0.061 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162
1.1.1.1.6 | Строительство линии электропередачи (Заявка Вахрина) | K_0023 | П | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0.01 | 0.029 | 0.028 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | J_0004 J_0005 J_0006 K_0007 K_0008 K_0009 L_0010 L_0011 L_0012 M_0013 M_0014 M_0015 K_0024 K_0025 K_0026 K_0027 K_0030 | П | 2019 | 2022 | нд | нд | нд | нд | 7.53 | 0.678 | 2.166 | 4.686 | 0 | 23.226 | 4.349 | 4.788 | 14.089 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.761 | 1.761 | 1.839 | 5.472 | 1.923 | 7.788 | 2.007 | 7.588 | 7.53 | 23.226
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | K_0024 | П | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.617 | 0.038 | 0.328 | 0.251 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.617 | 0 | 0 | 0 | 0.617
1.2.1.2.1 | «Реконструкция ТП Сарженка-3» | K_0024 | П | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.617 | 0.038 | 0.328 | 0.251 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.617 | 0 | 0 | 0 | 0.617
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | K_0030 | П | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.806 | 3.633 | 2.039 | 8.134 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 3.633 | 0 | 5.083 | 0 | 5.09 | 0 | 13.806
1.2.1.2.1 | «Реконструкция КРУН 10 кВ (Трубников бор)» | K_0030 | П | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.806 | 3.633 | 2.039 | 8.134 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 3.633 | 0 | 5.083 | 0 | 5.09 | 0 | 13.806
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | J_0004 J_0005 J_0006 K_0007 K_0008 K_0009 L_0010 L_0011 L_0012 M_0013 M_0014 M_0015 K_0025 K_0026 K_0027 | П | 2019 | 2022 | нд | нд | нд | нд | 7.53 | 0.678 | 2.166 | 4.686 | 0 | 8.803 | 0.678 | 2.421 | 5.704 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.761 | 1.761 | 1.839 | 1.839 | 1.923 | 2.705 | 2.007 | 2.498 | 7.53 | 8.803
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | K_0026 | П | 2020 | 2022 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.655 | 0 | 0.131 | 0.524 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 0 | 0.458 | 0 | 0.655
1.2.3.2.14 | «Замена ПУ (межповерочный интервал)» | K_0026 | П | 2020 | 2022 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.655 | 0 | 0.131 | 0.524 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 0 | 0.458 | 0 | 0.655
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | J_0004 J_0005 J_0006 K_0007 K_0008 K_0009 L_0010 L_0011 L_0012 M_0013 M_0014 M_0015 K_0025 K_0027 | П | 2019 | 2022 | нд | нд | нд | нд | 7.53 | 0.678 | 2.166 | 4.686 | 0 | 8.148 | 0.678 | 2.29 | 5.18 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.761 | 1.761 | 1.839 | 1.839 | 1.923 | 2.508 | 2.007 | 2.04 | 7.53 | 8.148
1.2.3.2.1 | «Покупка установка ПКУ объект: СНТ Вымпел» | J_0004 | П | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0.587 | 0.05 | 0.175 | 0.362 | 0 | 0.587 | 0.05 | 0.175 | 0.362 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.587 | 0.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.587 | 0.587
1.2.3.2.2 | «Покупка установка ПКУ объект: Электронмаш» | J_0005 | П | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0.587 | 0.05 | 0.175 | 0.362 | 0 | 0.587 | 0.05 | 0.175 | 0.362 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.587 | 0.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.587 | 0.587
1.2.3.2.3 | «Покупка установка ПКУ объект: Плес-2» | J_0006 | П | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0.587 | 0.05 | 0.175 | 0.362 | 0 | 0.587 | 0.05 | 0.175 | 0.362 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.587 | 0.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.587 | 0.587
1.2.3.2.4 | «Покупка установка ПКУ объект: Фауна» | K_0007 | П | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0.613 | 0.055 | 0.178 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.613 | 0
1.2.3.2.5 | «Покупка установка ПКУ объект: Заозерное» | K_0008 | П | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0.613 | 0.055 | 0.178 | 0.38 | 0 | 0.613 | 0.055 | 0.178 | 0.38 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.613 | 0.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.613 | 0.613
1.2.3.2.6 | «Покупка установка ПКУ объект: Дивное-2» | K_0009 | П | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0.613 | 0.055 | 0.178 | 0.38 | 0 | 0.613 | 0.055 | 0.178 | 0.38 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.613 | 0.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.613 | 0.613
1.2.3.2.7 | «Покупка установка ПКУ объект: Метростроевец» | L_0010 | П | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0.641 | 0.06 | 0.181 | 0.4 | 0 | 0.641 | 0.06 | 0.181 | 0.4 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.641 | 0.641 | 0 | 0 | 0.641 | 0.641
1.2.3.2.8 | «Покупка установка ПКУ объект: Щит» | L_0011 | П | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0.641 | 0.06 | 0.181 | 0.4 | 0 | 0.641 | 0.06 | 0.181 | 0.4 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.641 | 0.641 | 0 | 0 | 0.641 | 0.641
1.2.3.2.9 | «Покупка установка ПКУ объект: Пчелка» | L_0012 | П | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0.641 | 0.06 | 0.181 | 0.4 | 0 | 0.641 | 0.06 | 0.181 | 0.4 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.641 | 0.641 | 0 | 0 | 0.641 | 0.641
1.2.3.2.10 | «Покупка установка ПКУ объект: СНТ Малиновка» | M_0013 | П | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | 0.669 | 0.061 | 0.188 | 0.42 | 0 | 0.669 | 0.061 | 0.188 | 0.42 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.669 | 0.669 | 0.669 | 0.669
1.2.3.2.11 | «Покупка установка ПКУ объект: Медное озеро-3» | M_0014 | П | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | 0.669 | 0.061 | 0.188 | 0.42 | 0 | 0.669 | 0.061 | 0.188 | 0.42 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.669 | 0.669 | 0.669 | 0.669
1.2.3.2.12 | «Покупка установка ПКУ объект: Пески» | M_0015 | П | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | 0.669 | 0.061 | 0.188 | 0.42 | 0 | 0.669 | 0.061 | 0.188 | 0.42 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.669 | 0.669 | 0.669 | 0.669
1.2.3.2.13 | «Покупка установка ПКУ объект: ИП Федоров» | K_0025 | П | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.613 | 0.055 | 0.178 | 0.38 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.613
1.2.3.2.14 | «Замена ПУ (межповерочный интервал)» | K_0027 | П | 2020 | 2022 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.618 | 0 | 0.124 | 0.494 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | 0 | 0.033 | 0 | 0.618
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | J_0016 K_0017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.84 | 0.84 | 0.76 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6
1.6.1. | Приобретение транспорта Бригадный ГАЗ-27527-764 | J_0016 | П | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0.84 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.84 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.84
1.6.2. | Приобретение транспорта Бригадный автомобиль УАЗ-390995-520 | K_0017 | П | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0.76 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.76 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0.76