## УПС_ВЛ6кВ 57-12
Приложение № ________
к Приказу ОАО "Ленэнерго"
от ______________ №_____
Расчет стоимости электросетевых объектов для включения в инвестиционную программу ООО «СП «Росэнерго»
Реконструкция участка ЛЭП-6 кВ ф. 57-12 путем замены ВЛ-6 кВ и монтажа КЛ-6 кВ (ориентировочный объем работ: протяженность ВЛ-6 кВ - 2,50 км, протяженность КЛ-6 кВ - 0,17 км)
Идентификатор инвестиционного проекта |  | J_РЭ005РКЛО
| Район: | Вид работ: | Реконструкция | год начала | 2022 | год окончания | 2022
№ п/п | Составляющие затрат | Пункт ТЗ | Номер таблицы | Расчёт затрат |  |  | Величина затрат, тыс. руб.
|  |  |  | Единица изм. | Кол-во | Цена единицы, тыс. руб
Строительство КТП
1 | Строительство ВЛ 6кВ (реконструкция) |  | таблица 2 таблица 1 | км | 2.5 | 361.79 | 904.48
| ИТОГО в ценах 2000г: | [5 empty] | 904.48
| Благоустройство |  | п.2.7. |  |  | 1.5% | 13.57
| Временные здания и сооружения |  | п.2.7. |  |  | 2.5% | 22.61
| Проектно-изыскательские работы |  | п.2.7. |  |  | 7.5% | 67.84
| Содержание службы заказчика - застройщика, строительный контроль |  | п.2.7. |  |  | 2.6% | 23.52
| Прочие работы и затраты (производство работ в зимнее время, ПНР, страхование и т.д.) |  | п.2.7. |  |  | 5% | 45.22
| Непредвиденные затраты |  | п.2.7. |  |  | 3% | 27.13
| ИТОГО полная стоимость в ценах 2000г без НДС: | [5 empty] | 1104.37
в том числе (Прил.5 - Составляющие стоимости строительства):
| ПИР |  |  |  |  | 7% | 77.31
| СМР |  |  |  |  | 80% | 883.5
| Оборудование |  |  |  |  | 4% | 44.17
| ПНР |  |  |  |  | 0% | 0
| Прочие |  |  |  |  | 9% | 99.39
Строительство 2БКТП-1250/6/0,4
2 | Строительство 2БКТП-1250/6/0,4 | пункт 3 ТЗ | Табл.6-2 (Доп-ЛЭ) | шт |  | 2574.5 | 0
| ИТОГО в ценах 2000г: | [5 empty] | 0
| Благоустройство |  | п.3.3. |  |  | 1.5% | 0
| Временные здания и сооружения |  | п.3.3. |  |  | 2.5% | 0
| Проектно-изыскательские работы |  | п.3.3. |  |  | 7.5% | 0
| Содержание службы заказчика - застройщика, строительный контроль |  | п.3.3. |  |  | 2.6% | 0
| Прочие работы и затраты (ПНР, страхование и т.д.) |  | п.3.3. |  |  | 5% | 0
| Непредвиденные затраты |  | п.3.3. |  |  | 3% | 0
| ИТОГО полная стоимость в ценах 2000г без НДС: | [5 empty] | 0
в том числе (Прил.5 - Составляющие стоимости строительства):
| ПИР |  |  |  |  | 16% | 0
| СМР |  |  |  |  | 45.5% | 0 |  | 0
| Оборудование |  |  |  |  | 30% | 0
| ПНР |  |  |  |  | 2.5% | 0
| Прочие |  |  |  |  | 6% | 0
Строительство ЦУС
3 | Строительство ЦУС | Приложение №2 к ТЗ | ССР-аналог | объект |  | 19767.48 | 0
| ИТОГО в ценах 2000г: | [5 empty] | 0
| Благоустройство |  | п.3.3 |  |  |  | 0
| Временные здания и сооружения |  | п.3.3 |  |  |  | 0
| Проектно-изыскательские работы |  | п.3.3 |  |  |  | 0
| Содержание службы заказчика - застройщика, строительный контроль |  | п.3.3 |  |  |  | 0
| Прочие работы и затраты (3имнее удорожание, ПНР, страхование и т.д.) |  | п.3.3 |  |  |  | 0
| Непредвиденные затраты |  | п.3.3 |  |  |  | 0
| ИТОГО полная стоимость в ценах 2000г без НДС: | [5 empty] | 0
в том числе (Прил.5 - Составляющие стоимости строительства):
| ПИР |  |  |  |  | 7% | 0
| СМР |  |  |  |  | 16% | 0
| Оборудование |  |  |  |  | 70% | 0
| ПНР |  |  |  |  | 1% | 0
| Прочие |  |  |  |  | 6% | 0
Строительство КЛ
[6 empty] | 507.79 | 0
0
0
0
0
0
| ИТОГО в ценах 2000г: | [5 empty] | 0
| Благоустройство |  | п.3.3 |  |  | 1.5% | 0
| Временные здания и сооружения |  | п.3.3 |  |  | 1.5% | 0
| Проектно-изыскательские работы |  | п.3.3 |  |  | 7.5% | 0
| Содержание службы заказчика - застройщика, строительный контроль |  | п.3.3 |  |  | 2.6% | 0
| Прочие работы и затраты (3имнее удорожание, ПНР, страхование и т.д.) |  | п.3.3 |  |  | 3% | 0
| Непредвиденные затраты |  | п.3.3 |  |  | 3% | 0
| ИТОГО полная стоимость в ценах 2000г без НДС: | [5 empty] | 0
в том числе (Прил.5 - Составляющие стоимости строительства):
| ПИР |  |  |  |  | 7% | 0
| СМР |  |  |  |  | 82.5% | 0
| Оборудование |  |  |  |  | 0% | 0
| ПНР |  |  |  |  | 0.5% | 0
| Прочие |  |  |  |  | 10% | 0
в том числе:
|  | Стоимость в ценах 2000 г. для освоения | в 2018 | в 2019 | в 2020 | в 2021 | в 2022 | в 2023
| ПИР | 77.31 |  |  |  |  | 77.31
| СМР | 883.5 |  |  |  |  | 883.5
| Оборудование | 44.17 |  |  |  |  | 44.17
| ПНР | 0 |  |  |  |  | 0
| Прочие | 99.39 |  |  |  |  | 99.39
| ВСЕГО: тыс.руб. без НДС: | 1104.37 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
|  |  |  | Индексы дефляторы Минэкономразвития на период стр-ва |  |  |  |  | Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, тыс.руб. без НДС
| Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства | инд. МРР (Письмо №45082-ХМ/09 от 05.12.2017 на 4кв.2017) | стоимость строительства в уровне цен 4 кв.2017г. | 2018 - 1,049 | 2019 - 1,049*1,05 | 2020 -1,049*1,05*1,044 | 2021 -1,049*1,05*1,044*1,042 | 2022 -1,049*1,05*1,044*1,042*1,043 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ВСЕГО
| ПИР | 3.99 | 308.47 | 1.049 | 1.1015 | 1.1499 | 1.1982 | 1.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.51 | 385.51
| СМР | 4.48 | 3958.08 | 1.049 | 1.1015 | 1.1499 | 1.1982 | 1.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4946.54 | 4946.54
| Оборудование | 4.44 | 196.11 | 1.049 | 1.1015 | 1.1499 | 1.1982 | 1.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.09 | 245.09
| ПНР | 15.06 | 0 | 1.049 | 1.1015 | 1.1499 | 1.1982 | 1.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие | 8.74 | 868.67 | 1.049 | 1.1015 | 1.1499 | 1.1982 | 1.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085.61 | 1085.61
ВСЕГО, тыс.руб. без НДС: |  |  | 5331.33 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6662.75 | 6662.75
[9 empty] | с учетом НДС 20% |  |  |  |  | 7995.3
|  |  |  | Индексы дефляторы Минэкономразвития на период стр-ва (согласно распоряжению №69р ОАО "Россети") |  |  |  |  | Полная стоимость строительства в ценах 4кв.2010 с учетом снижения 10% в 2014 году и прогнозных индексов-дефляторов по освоению, тыс.руб. без НДС
| Полная стоимость строительства с учетом 10% снижения | инд. МРР (Письмо №39160-КК/08 от 18.11.2010г. на 4 кв.2010г.) |  | 2014 - 1,082 *1,068 *1,059 *1,058 | 2015 - 1,082 *1,068 *1,059 *1,058 *1,062 | 2016 - 1,082 *1,068 *1,059 *1,058 *1,062 *1,065 | 2017 - 1,082 *1,068 *1,059 *1,058 *1,062 *1,065 *1,057 | 2018 - 1,082 *1,068 *1,059 *1,058 *1,062 *1,065 *1,057 *1,057 | 2014 (с к=0,9) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ВСЕГО
| ПИР | 3.13 |  | 1.2947 | 1.375 | 1.4644 | 1.5479 | 1.6361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.9 | 395.9
| СМР | 4.87 |  | 1.2947 | 1.375 | 1.4644 | 1.5479 | 1.6361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7039.47 | 7039.47
| Оборудование | 3.27 |  | 1.2947 | 1.375 | 1.4644 | 1.5479 | 1.6361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.31 | 236.31
| ПНР | 11.37 |  | 1.2947 | 1.375 | 1.4644 | 1.5479 | 1.6361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие | 6.03 |  | 1.2947 | 1.375 | 1.4644 | 1.5479 | 1.6361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980.54 | 980.54
ВСЕГО, тыс.руб. без НДС: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8652.22 | 8652.22
[9 empty] | с учетом НДС 18% |  |  |  |  | 10209.62
|  |  |  | Коэффициент снижения инвестиционных затрат, соответствующий году ввода объекта в эксплуатацию (согласно распоряжению №99р от 10.03.2016 ОАО "Россети") |  |  |  |  | Плановая стоимость объекта с учетом коэффициента снижения инвестиционных затрат, тыс.руб. без НДС
| Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат | инд. МРР (Письмо №2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012 на 4кв.2012) |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ВСЕГО
| ПИР | 3.99 |  | 0.925 | 0.85 | 0.775 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.86 | 269.86
| СМР | 4.48 |  | 0.925 | 0.85 | 0.775 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3462.58 | 3462.58
| Оборудование | 4.44 |  | 0.925 | 0.85 | 0.775 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.56 | 171.56
| ПНР | 15.06 |  | 0.925 | 0.85 | 0.775 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие | 8.74 |  | 0.925 | 0.85 | 0.775 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759.93 | 759.93
ВСЕГО, тыс.руб. без НДС: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4663.93 | 4663.93
[9 empty] | с учетом НДС 18% |  |  |  |  | 5503.44
Итого для заполнения граф ИПР, поручений
Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, тыс.руб. без НДС
| ПИР |  | 385.51
| СМР |  | 4946.54
| Оборудование |  | 245.09
| Прочие + ПНР |  | 1085.61
| ВСЕГО, тыс.руб. без НДС: |  | 6662.75
Примечание:
1. Расчёт выполнен на основании Сборника "Укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередачи для нужд ОАО "Холдинг МРСК" Москва 2012г. (приказ №488 от 20.09.2012)
2. В расчете стоимости применены индексы МРР, согласно письмам Министерства регионального развития РФ (Письмо №45082-ХМ/09 от 05.12.2017 на 4кв.2017); Индексы-дефляторы МЭР по строке "Капвложения" (Данные с сайта Минэконом развития от 28.11.2018)
Технические и количественные характеристики объекта согласованы и соответствуют техническому заданию
Ответственные за технические характеристики:
| (должность) |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
| (должность) |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
| (должность) |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Ответственные за стоимостные показатели:
| (должность) |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
| (должность) |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Согласовано:
| И. о. начальника Департамента по сметно-договорной работе и ценообразования |  |  |  |  | Белова С.В.
| (должность) |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)

## УПС_Демонтаж опор ВЛ6кВ 57-12
Приложение № ________
к Приказу ОАО "Ленэнерго"
от ______________ №_____
Расчет стоимости электросетевых объектов для включения в инвестиционную программу ООО «СП «Росэнерго»
Реконструкция участка ЛЭП-6 кВ ф. 57-12 путем замены ВЛ-6 кВ и монтажа КЛ-6 кВ (ориентировочный объем работ: протяженность ВЛ-6 кВ - 2,50 км, протяженность КЛ-6 кВ - 0,17 км)
Идентификатор инвестиционного проекта |  | J_РЭ005РКЛО
| Район: Ленинградская область | Вид работ: | Реконструкция | год начала | 2022 | год окончания | 2022
№ п/п | Составляющие затрат | Пункт ТЗ | Номер таблицы | Расчёт затрат |  |  | Величина затрат, тыс. руб.
|  |  |  | Единица изм. | Кол-во | Цена единицы, тыс. руб
Строительство КТП
1 | Демонтаж ВЛ 6кВ (опоры) |  | таблица 31 таблица 1 | км | 2.5 | 6.93 | 17.33
| ИТОГО в ценах 2000г: | [5 empty] | 17.33
| Благоустройство |  | п.2.7. |  |  | 1.5% | 0.26
| Временные здания и сооружения |  | п.2.7. |  |  | 2.5% | 0.43
| Проектно-изыскательские работы |  | п.2.7. |  |  | 7.5% | 1.3
| Содержание службы заказчика - застройщика, строительный контроль |  | п.2.7. |  |  | 2.6% | 0.45
| Прочие работы и затраты (производство работ в зимнее время, ПНР, страхование и т.д.) |  | п.2.7. |  |  | 5% | 0.87
| Непредвиденные затраты |  | п.2.7. |  |  | 3% | 0.52
| ИТОГО полная стоимость в ценах 2000г без НДС: | [5 empty] | 21.16
в том числе (Прил.5 - Составляющие стоимости строительства):
| ПИР |  |  |  |  | 7% | 1.48
| СМР |  |  |  |  | 80% | 16.93
| Оборудование |  |  |  |  | 4% | 0.85
| ПНР |  |  |  |  | 0% | 0
| Прочие |  |  |  |  | 9% | 1.9
Строительство 2БКТП-1250/6/0,4
2 | Строительство 2БКТП-1250/6/0,4 | пункт 3 ТЗ | Табл.6-2 (Доп-ЛЭ) | шт |  | 2574.5 | 0
| ИТОГО в ценах 2000г: | [5 empty] | 0
| Благоустройство |  | п.3.3. |  |  | 1.5% | 0
| Временные здания и сооружения |  | п.3.3. |  |  | 2.5% | 0
| Проектно-изыскательские работы |  | п.3.3. |  |  | 7.5% | 0
| Содержание службы заказчика - застройщика, строительный контроль |  | п.3.3. |  |  | 2.6% | 0
| Прочие работы и затраты (ПНР, страхование и т.д.) |  | п.3.3. |  |  | 5% | 0
| Непредвиденные затраты |  | п.3.3. |  |  | 3% | 0
| ИТОГО полная стоимость в ценах 2000г без НДС: | [5 empty] | 0
в том числе (Прил.5 - Составляющие стоимости строительства):
| ПИР |  |  |  |  | 16% | 0
| СМР |  |  |  |  | 45.5% | 0 |  | 0
| Оборудование |  |  |  |  | 30% | 0
| ПНР |  |  |  |  | 2.5% | 0
| Прочие |  |  |  |  | 6% | 0
Строительство ЦУС
3 | Строительство ЦУС | Приложение №2 к ТЗ | ССР-аналог | объект |  | 19767.48 | 0
| ИТОГО в ценах 2000г: | [5 empty] | 0
| Благоустройство |  | п.3.3 |  |  |  | 0
| Временные здания и сооружения |  | п.3.3 |  |  |  | 0
| Проектно-изыскательские работы |  | п.3.3 |  |  |  | 0
| Содержание службы заказчика - застройщика, строительный контроль |  | п.3.3 |  |  |  | 0
| Прочие работы и затраты (3имнее удорожание, ПНР, страхование и т.д.) |  | п.3.3 |  |  |  | 0
| Непредвиденные затраты |  | п.3.3 |  |  |  | 0
| ИТОГО полная стоимость в ценах 2000г без НДС: | [5 empty] | 0
в том числе (Прил.5 - Составляющие стоимости строительства):
| ПИР |  |  |  |  | 7% | 0
| СМР |  |  |  |  | 16% | 0
| Оборудование |  |  |  |  | 70% | 0
| ПНР |  |  |  |  | 1% | 0
| Прочие |  |  |  |  | 6% | 0
Строительство КЛ
[6 empty] | 507.79 | 0
0
0
0
0
0
| ИТОГО в ценах 2000г: | [5 empty] | 0
| Благоустройство |  | п.3.3 |  |  | 1.5% | 0
| Временные здания и сооружения |  | п.3.3 |  |  | 1.5% | 0
| Проектно-изыскательские работы |  | п.3.3 |  |  | 7.5% | 0
| Содержание службы заказчика - застройщика, строительный контроль |  | п.3.3 |  |  | 2.6% | 0
| Прочие работы и затраты (3имнее удорожание, ПНР, страхование и т.д.) |  | п.3.3 |  |  | 3% | 0
| Непредвиденные затраты |  | п.3.3 |  |  | 3% | 0
| ИТОГО полная стоимость в ценах 2000г без НДС: | [5 empty] | 0
в том числе (Прил.5 - Составляющие стоимости строительства):
| ПИР |  |  |  |  | 7% | 0
| СМР |  |  |  |  | 82.5% | 0
| Оборудование |  |  |  |  | 0% | 0
| ПНР |  |  |  |  | 0.5% | 0
| Прочие |  |  |  |  | 10% | 0
в том числе:
|  | Стоимость в ценах 2000 г. для освоения | в 2018 | в 2019 | в 2020 | в 2021 | в 2022 | в 2023
| ПИР | 1.48 |  |  |  |  | 1.48
| СМР | 16.93 |  |  |  |  | 16.93
| Оборудование | 0.85 |  |  |  |  | 0.85
| ПНР | 0 |  |  |  |  | 0
| Прочие | 1.9 |  |  |  |  | 1.9
| ВСЕГО: тыс.руб. без НДС: | 21.16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
|  |  |  | Индексы дефляторы Минэкономразвития на период стр-ва |  |  |  |  | Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, тыс.руб. без НДС
| Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства | инд. МРР (Письмо №45082-ХМ/09 от 05.12.2017 на 4кв.2017) | стоимость строительства в уровне цен 4 кв.2017г. | 2018 - 1,049 | 2019 - 1,049*1,05 | 2020 -1,049*1,05*1,044 | 2021 -1,049*1,05*1,044*1,042 | 2022 -1,049*1,05*1,044*1,042*1,043 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ВСЕГО
| ПИР | 3.99 | 5.91 | 1.049 | 1.1015 | 1.1499 | 1.1982 | 1.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.39 | 7.39
| СМР | 4.48 | 75.85 | 1.049 | 1.1015 | 1.1499 | 1.1982 | 1.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.79 | 94.79
| Оборудование | 4.44 | 3.77 | 1.049 | 1.1015 | 1.1499 | 1.1982 | 1.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.71 | 4.71
| ПНР | 15.06 | 0 | 1.049 | 1.1015 | 1.1499 | 1.1982 | 1.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие | 8.74 | 16.61 | 1.049 | 1.1015 | 1.1499 | 1.1982 | 1.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.76 | 20.76
ВСЕГО, тыс.руб. без НДС: |  |  | 102.14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.65 | 127.65
[9 empty] | с учетом НДС 20% |  |  |  |  | 153.18
|  |  |  | Индексы дефляторы Минэкономразвития на период стр-ва (согласно распоряжению №69р ОАО "Россети") |  |  |  |  | Полная стоимость строительства в ценах 4кв.2010 с учетом снижения 10% в 2014 году и прогнозных индексов-дефляторов по освоению, тыс.руб. без НДС
| Полная стоимость строительства с учетом 10% снижения | инд. МРР (Письмо №39160-КК/08 от 18.11.2010г. на 4 кв.2010г.) |  | 2014 - 1,082 *1,068 *1,059 *1,058 | 2015 - 1,082 *1,068 *1,059 *1,058 *1,062 | 2016 - 1,082 *1,068 *1,059 *1,058 *1,062 *1,065 | 2017 - 1,082 *1,068 *1,059 *1,058 *1,062 *1,065 *1,057 | 2018 - 1,082 *1,068 *1,059 *1,058 *1,062 *1,065 *1,057 *1,057 | 2014 (с к=0,9) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ВСЕГО
| ПИР | 3.13 |  | 1.2947 | 1.375 | 1.4644 | 1.5479 | 1.6361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.58 | 7.58
| СМР | 4.87 |  | 1.2947 | 1.375 | 1.4644 | 1.5479 | 1.6361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.89 | 134.89
| Оборудование | 3.27 |  | 1.2947 | 1.375 | 1.4644 | 1.5479 | 1.6361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 4.55
| ПНР | 11.37 |  | 1.2947 | 1.375 | 1.4644 | 1.5479 | 1.6361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие | 6.03 |  | 1.2947 | 1.375 | 1.4644 | 1.5479 | 1.6361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.74 | 18.74
ВСЕГО, тыс.руб. без НДС: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.76 | 165.76
[9 empty] | с учетом НДС 18% |  |  |  |  | 195.6
|  |  |  | Коэффициент снижения инвестиционных затрат, соответствующий году ввода объекта в эксплуатацию (согласно распоряжению №99р от 10.03.2016 ОАО "Россети") |  |  |  |  | Плановая стоимость объекта с учетом коэффициента снижения инвестиционных затрат, тыс.руб. без НДС
| Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат | инд. МРР (Письмо №2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012 на 4кв.2012) |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ВСЕГО
| ПИР | 3.99 |  | 0.925 | 0.85 | 0.775 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.17 | 5.17
| СМР | 4.48 |  | 0.925 | 0.85 | 0.775 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.35 | 66.35
| Оборудование | 4.44 |  | 0.925 | 0.85 | 0.775 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3
| ПНР | 15.06 |  | 0.925 | 0.85 | 0.775 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие | 8.74 |  | 0.925 | 0.85 | 0.775 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.53 | 14.53
ВСЕГО, тыс.руб. без НДС: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.35 | 89.35
[9 empty] | с учетом НДС 18% |  |  |  |  | 105.43
Итого для заполнения граф ИПР, поручений
Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, тыс.руб. без НДС
| ПИР |  | 7.39
| СМР |  | 94.79
| Оборудование |  | 4.71
| Прочие + ПНР |  | 20.76
| ВСЕГО, тыс.руб. без НДС: |  | 127.65
Примечание:
1. Расчёт выполнен на основании Сборника "Укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередачи для нужд ОАО "Холдинг МРСК" Москва 2012г. (приказ №488 от 20.09.2012)
2. В расчете стоимости применены индексы МРР, согласно письмам Министерства регионального развития РФ (Письмо №45082-ХМ/09 от 05.12.2017 на 4кв.2017); Индексы-дефляторы МЭР по строке "Капвложения" (Данные с сайта Минэконом развития от 28.11.2018)
Технические и количественные характеристики объекта согласованы и соответствуют техническому заданию
Ответственные за технические характеристики:
| (должность) |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
| (должность) |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
| (должность) |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Ответственные за стоимостные показатели:
| (должность) |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
| (должность) |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Согласовано:
| И. о. начальника Департамента по сметно-договорной работе и ценообразования |  |  |  |  | Белова С.В.
| (должность) |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)

## УПС_Демонтаж ВЛ6кВ 57-12
Приложение № ________
к Приказу ОАО "Ленэнерго"
от ______________ №_____
Расчет стоимости электросетевых объектов для включения в инвестиционную программу ООО «СП «Росэнерго»
Реконструкция участка ЛЭП-6 кВ ф. 57-12 путем замены ВЛ-6 кВ и монтажа КЛ-6 кВ (ориентировочный объем работ: протяженность ВЛ-6 кВ - 2,50 км, протяженность КЛ-6 кВ - 0,17 км)
Идентификатор инвестиционного проекта |  | J_РЭ005РКЛО
| Район: Ленинградская область | Вид работ: |  | год начала | 2022 | год окончания | 2022
№ п/п | Составляющие затрат | Пункт ТЗ | Номер таблицы | Расчёт затрат |  |  | Величина затрат, тыс. руб.
|  |  |  | Единица изм. | Кол-во | Цена единицы, тыс. руб
Строительство КТП
1 | Демонтаж ВЛ 6кВ (провод А-50) |  | таблица 31 таблица 1 | км | 2.5 | 4.29 | 10.73
| ИТОГО в ценах 2000г: | [5 empty] | 10.73
| Благоустройство |  | п.2.7. |  |  | 1.5% | 0.16
| Временные здания и сооружения |  | п.2.7. |  |  | 2.5% | 0.27
| Проектно-изыскательские работы |  | п.2.7. |  |  | 7.5% | 0.8
| Содержание службы заказчика - застройщика, строительный контроль |  | п.2.7. |  |  | 2.6% | 0.28
| Прочие работы и затраты (производство работ в зимнее время, ПНР, страхование и т.д.) |  | п.2.7. |  |  | 5% | 0.54
| Непредвиденные затраты |  | п.2.7. |  |  | 3% | 0.32
| ИТОГО полная стоимость в ценах 2000г без НДС: | [5 empty] | 13.1
в том числе (Прил.5 - Составляющие стоимости строительства):
| ПИР |  |  |  |  | 7% | 0.92
| СМР |  |  |  |  | 80% | 10.48
| Оборудование |  |  |  |  | 4% | 0.52
| ПНР |  |  |  |  | 0% | 0
| Прочие |  |  |  |  | 9% | 1.18
Строительство 2БКТП-1250/6/0,4
2 | Строительство 2БКТП-1250/6/0,4 | пункт 3 ТЗ | Табл.6-2 (Доп-ЛЭ) | шт |  | 2574.5 | 0
| ИТОГО в ценах 2000г: | [5 empty] | 0
| Благоустройство |  | п.3.3. |  |  | 1.5% | 0
| Временные здания и сооружения |  | п.3.3. |  |  | 2.5% | 0
| Проектно-изыскательские работы |  | п.3.3. |  |  | 7.5% | 0
| Содержание службы заказчика - застройщика, строительный контроль |  | п.3.3. |  |  | 2.6% | 0
| Прочие работы и затраты (ПНР, страхование и т.д.) |  | п.3.3. |  |  | 5% | 0
| Непредвиденные затраты |  | п.3.3. |  |  | 3% | 0
| ИТОГО полная стоимость в ценах 2000г без НДС: | [5 empty] | 0
в том числе (Прил.5 - Составляющие стоимости строительства):
| ПИР |  |  |  |  | 16% | 0
| СМР |  |  |  |  | 45.5% | 0 |  | 0
| Оборудование |  |  |  |  | 30% | 0
| ПНР |  |  |  |  | 2.5% | 0
| Прочие |  |  |  |  | 6% | 0
Строительство ЦУС
3 | Строительство ЦУС | Приложение №2 к ТЗ | ССР-аналог | объект |  | 19767.48 | 0
| ИТОГО в ценах 2000г: | [5 empty] | 0
| Благоустройство |  | п.3.3 |  |  |  | 0
| Временные здания и сооружения |  | п.3.3 |  |  |  | 0
| Проектно-изыскательские работы |  | п.3.3 |  |  |  | 0
| Содержание службы заказчика - застройщика, строительный контроль |  | п.3.3 |  |  |  | 0
| Прочие работы и затраты (3имнее удорожание, ПНР, страхование и т.д.) |  | п.3.3 |  |  |  | 0
| Непредвиденные затраты |  | п.3.3 |  |  |  | 0
| ИТОГО полная стоимость в ценах 2000г без НДС: | [5 empty] | 0
в том числе (Прил.5 - Составляющие стоимости строительства):
| ПИР |  |  |  |  | 7% | 0
| СМР |  |  |  |  | 16% | 0
| Оборудование |  |  |  |  | 70% | 0
| ПНР |  |  |  |  | 1% | 0
| Прочие |  |  |  |  | 6% | 0
Строительство КЛ
[6 empty] | 507.79 | 0
0
0
0
0
0
| ИТОГО в ценах 2000г: | [5 empty] | 0
| Благоустройство |  | п.3.3 |  |  | 1.5% | 0
| Временные здания и сооружения |  | п.3.3 |  |  | 1.5% | 0
| Проектно-изыскательские работы |  | п.3.3 |  |  | 7.5% | 0
| Содержание службы заказчика - застройщика, строительный контроль |  | п.3.3 |  |  | 2.6% | 0
| Прочие работы и затраты (3имнее удорожание, ПНР, страхование и т.д.) |  | п.3.3 |  |  | 3% | 0
| Непредвиденные затраты |  | п.3.3 |  |  | 3% | 0
| ИТОГО полная стоимость в ценах 2000г без НДС: | [5 empty] | 0
в том числе (Прил.5 - Составляющие стоимости строительства):
| ПИР |  |  |  |  | 7% | 0
| СМР |  |  |  |  | 82.5% | 0
| Оборудование |  |  |  |  | 0% | 0
| ПНР |  |  |  |  | 0.5% | 0
| Прочие |  |  |  |  | 10% | 0
в том числе:
|  | Стоимость в ценах 2000 г. для освоения | в 2018 | в 2019 | в 2020 | в 2021 | в 2022 | в 2023
| ПИР | 0.92 |  |  |  |  | 0.92
| СМР | 10.48 |  |  |  |  | 10.48
| Оборудование | 0.52 |  |  |  |  | 0.52
| ПНР | 0 |  |  |  |  | 0
| Прочие | 1.18 |  |  |  |  | 1.18
| ВСЕГО: тыс.руб. без НДС: | 13.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
|  |  |  | Индексы дефляторы Минэкономразвития на период стр-ва |  |  |  |  | Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, тыс.руб. без НДС
| Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства | инд. МРР (Письмо №45082-ХМ/09 от 05.12.2017 на 4кв.2017) | стоимость строительства в уровне цен 4 кв.2017г. | 2018 - 1,049 | 2019 - 1,049*1,05 | 2020 -1,049*1,05*1,044 | 2021 -1,049*1,05*1,044*1,042 | 2022 -1,049*1,05*1,044*1,042*1,043 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ВСЕГО
| ПИР | 3.99 | 3.67 | 1.049 | 1.1015 | 1.1499 | 1.1982 | 1.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 4.59
| СМР | 4.48 | 46.95 | 1.049 | 1.1015 | 1.1499 | 1.1982 | 1.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.67 | 58.67
| Оборудование | 4.44 | 2.31 | 1.049 | 1.1015 | 1.1499 | 1.1982 | 1.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 2.89
| ПНР | 15.06 | 0 | 1.049 | 1.1015 | 1.1499 | 1.1982 | 1.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие | 8.74 | 10.31 | 1.049 | 1.1015 | 1.1499 | 1.1982 | 1.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.88 | 12.88
ВСЕГО, тыс.руб. без НДС: |  |  | 63.24 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.03 | 79.03
[9 empty] | с учетом НДС 20% |  |  |  |  | 94.84
|  |  |  | Индексы дефляторы Минэкономразвития на период стр-ва (согласно распоряжению №69р ОАО "Россети") |  |  |  |  | Полная стоимость строительства в ценах 4кв.2010 с учетом снижения 10% в 2014 году и прогнозных индексов-дефляторов по освоению, тыс.руб. без НДС
| Полная стоимость строительства с учетом 10% снижения | инд. МРР (Письмо №39160-КК/08 от 18.11.2010г. на 4 кв.2010г.) |  | 2014 - 1,082 *1,068 *1,059 *1,058 | 2015 - 1,082 *1,068 *1,059 *1,058 *1,062 | 2016 - 1,082 *1,068 *1,059 *1,058 *1,062 *1,065 | 2017 - 1,082 *1,068 *1,059 *1,058 *1,062 *1,065 *1,057 | 2018 - 1,082 *1,068 *1,059 *1,058 *1,062 *1,065 *1,057 *1,057 | 2014 (с к=0,9) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ВСЕГО
| ПИР | 3.13 |  | 1.2947 | 1.375 | 1.4644 | 1.5479 | 1.6361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.71 | 4.71
| СМР | 4.87 |  | 1.2947 | 1.375 | 1.4644 | 1.5479 | 1.6361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.5 | 83.5
| Оборудование | 3.27 |  | 1.2947 | 1.375 | 1.4644 | 1.5479 | 1.6361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78
| ПНР | 11.37 |  | 1.2947 | 1.375 | 1.4644 | 1.5479 | 1.6361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие | 6.03 |  | 1.2947 | 1.375 | 1.4644 | 1.5479 | 1.6361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.64 | 11.64
ВСЕГО, тыс.руб. без НДС: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.63 | 102.63
[9 empty] | с учетом НДС 18% |  |  |  |  | 121.1
|  |  |  | Коэффициент снижения инвестиционных затрат, соответствующий году ввода объекта в эксплуатацию (согласно распоряжению №99р от 10.03.2016 ОАО "Россети") |  |  |  |  | Плановая стоимость объекта с учетом коэффициента снижения инвестиционных затрат, тыс.руб. без НДС
| Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат | инд. МРР (Письмо №2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012 на 4кв.2012) |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ВСЕГО
| ПИР | 3.99 |  | 0.925 | 0.85 | 0.775 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.21 | 3.21
| СМР | 4.48 |  | 0.925 | 0.85 | 0.775 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.07 | 41.07
| Оборудование | 4.44 |  | 0.925 | 0.85 | 0.775 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 2.02
| ПНР | 15.06 |  | 0.925 | 0.85 | 0.775 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие | 8.74 |  | 0.925 | 0.85 | 0.775 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.02 | 9.02
ВСЕГО, тыс.руб. без НДС: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.32 | 55.32
[9 empty] | с учетом НДС 18% |  |  |  |  | 65.28
Итого для заполнения граф ИПР, поручений
Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, тыс.руб. без НДС
| ПИР |  | 4.59
| СМР |  | 58.67
| Оборудование |  | 2.89
| Прочие + ПНР |  | 12.88
| ВСЕГО, тыс.руб. без НДС: |  | 79.03
Примечание:
1. Расчёт выполнен на основании Сборника "Укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередачи для нужд ОАО "Холдинг МРСК" Москва 2012г. (приказ №488 от 20.09.2012)
2. В расчете стоимости применены индексы МРР, согласно письмам Министерства регионального развития РФ (Письмо №45082-ХМ/09 от 05.12.2017 на 4кв.2017); Индексы-дефляторы МЭР по строке "Капвложения" (Данные с сайта Минэконом развития от 28.11.2018)
Технические и количественные характеристики объекта согласованы и соответствуют техническому заданию
Ответственные за технические характеристики:
| (должность) |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
| (должность) |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
| (должность) |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Ответственные за стоимостные показатели:
| (должность) |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
| (должность) |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Согласовано:
| И. о. начальника Департамента по сметно-договорной работе и ценообразования |  |  |  |  | Белова С.В.
| (должность) |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)

## УПС_КЛ6кВ 57-01
Приложение № ________
к Приказу ОАО "Ленэнерго"
от ______________ №_____
Расчет стоимости электросетевых объектов для включения в инвестиционную программу ООО «СП «Росэнерго»
Реконструкция участка ЛЭП-6 кВ ф. 57-12 путем замены ВЛ-6 кВ и монтажа КЛ-6 кВ (ориентировочный объем работ: протяженность ВЛ-6 кВ - 2,50 км, протяженность КЛ-6 кВ - 0,17 км)
Идентификатор инвестиционного проекта |  | J_РЭ005РКЛО
| Район: Ленинградская область | Вид работ: | Реконструкция | год начала | 2022 | год окончания | 2022
№ п/п | Составляющие затрат | Пункт ТЗ | Номер таблицы | Расчёт затрат |  |  | Величина затрат, тыс. руб.
|  |  |  | Единица изм. | Кол-во | Цена единицы, тыс. руб
Строительство КТП
1 | Строительство КЛ 6кВ |  | таблица 9 таблица 1 | км | 0.17 | 567.29 | 96.44
| ИТОГО в ценах 2000г: | [5 empty] | 96.44
| Благоустройство |  | п.3.3. |  |  | 1.5% | 1.45
| Временные здания и сооружения |  | п.3.3. |  |  | 1.5% | 1.45
| Проектно-изыскательские работы |  | п.3.3. |  |  | 7.5% | 7.23
| Содержание службы заказчика - застройщика, строительный контроль |  | п.3.3. |  |  | 2.6% | 2.51
| Прочие работы и затраты (производство работ в зимнее время, ПНР, страхование и т.д.) |  | п.3.3. |  |  | 3% | 2.89
| Непредвиденные затраты |  | п.3.3. |  |  | 3% | 2.89
| ИТОГО полная стоимость в ценах 2000г без НДС: | [5 empty] | 114.86
в том числе (Прил.5 - Составляющие стоимости строительства):
| ПИР |  |  |  |  | 7% | 8.04
| СМР |  |  |  |  | 82.5% | 94.76
| Оборудование |  |  |  |  | 0% | 0
| ПНР |  |  |  |  | 0.5% | 0.57
| Прочие |  |  |  |  | 10% | 11.49
Строительство 2БКТП-1250/6/0,4
2 | Строительство 2БКТП-1250/6/0,4 | пункт 3 ТЗ | Табл.6-2 (Доп-ЛЭ) | шт |  | 2574.5 | 0
| ИТОГО в ценах 2000г: | [5 empty] | 0
| Благоустройство |  | п.3.3. |  |  | 1.5% | 0
| Временные здания и сооружения |  | п.3.3. |  |  | 2.5% | 0
| Проектно-изыскательские работы |  | п.3.3. |  |  | 7.5% | 0
| Содержание службы заказчика - застройщика, строительный контроль |  | п.3.3. |  |  | 2.6% | 0
| Прочие работы и затраты (ПНР, страхование и т.д.) |  | п.3.3. |  |  | 5% | 0
| Непредвиденные затраты |  | п.3.3. |  |  | 3% | 0
| ИТОГО полная стоимость в ценах 2000г без НДС: | [5 empty] | 0
в том числе (Прил.5 - Составляющие стоимости строительства):
| ПИР |  |  |  |  | 16% | 0
| СМР |  |  |  |  | 45.5% | 0 |  | 0
| Оборудование |  |  |  |  | 30% | 0
| ПНР |  |  |  |  | 2.5% | 0
| Прочие |  |  |  |  | 6% | 0
Строительство ЦУС
3 | Строительство ЦУС | Приложение №2 к ТЗ | ССР-аналог | объект |  | 19767.48 | 0
| ИТОГО в ценах 2000г: | [5 empty] | 0
| Благоустройство |  | п.3.3 |  |  |  | 0
| Временные здания и сооружения |  | п.3.3 |  |  |  | 0
| Проектно-изыскательские работы |  | п.3.3 |  |  |  | 0
| Содержание службы заказчика - застройщика, строительный контроль |  | п.3.3 |  |  |  | 0
| Прочие работы и затраты (3имнее удорожание, ПНР, страхование и т.д.) |  | п.3.3 |  |  |  | 0
| Непредвиденные затраты |  | п.3.3 |  |  |  | 0
| ИТОГО полная стоимость в ценах 2000г без НДС: | [5 empty] | 0
в том числе (Прил.5 - Составляющие стоимости строительства):
| ПИР |  |  |  |  | 7% | 0
| СМР |  |  |  |  | 16% | 0
| Оборудование |  |  |  |  | 70% | 0
| ПНР |  |  |  |  | 1% | 0
| Прочие |  |  |  |  | 6% | 0
Строительство КЛ
[6 empty] | 507.79 | 0
0
0
0
0
0
| ИТОГО в ценах 2000г: | [5 empty] | 0
| Благоустройство |  | п.3.3 |  |  | 1.5% | 0
| Временные здания и сооружения |  | п.3.3 |  |  | 1.5% | 0
| Проектно-изыскательские работы |  | п.3.3 |  |  | 7.5% | 0
| Содержание службы заказчика - застройщика, строительный контроль |  | п.3.3 |  |  | 2.6% | 0
| Прочие работы и затраты (3имнее удорожание, ПНР, страхование и т.д.) |  | п.3.3 |  |  | 3% | 0
| Непредвиденные затраты |  | п.3.3 |  |  | 3% | 0
| ИТОГО полная стоимость в ценах 2000г без НДС: | [5 empty] | 0
в том числе (Прил.5 - Составляющие стоимости строительства):
| ПИР |  |  |  |  | 7% | 0
| СМР |  |  |  |  | 82.5% | 0
| Оборудование |  |  |  |  | 0% | 0
| ПНР |  |  |  |  | 0.5% | 0
| Прочие |  |  |  |  | 10% | 0
в том числе:
|  | Стоимость в ценах 2000 г. для освоения | в 2018 | в 2019 | в 2020 | в 2021 | в 2022 | в 2023
| ПИР | 8.04 |  |  |  |  | 8.04
| СМР | 94.76 |  |  |  |  | 94.76
| Оборудование | 0 |  |  |  |  | 0
| ПНР | 0.57 |  |  |  |  | 0.57
| Прочие | 11.49 |  |  |  |  | 11.49
| ВСЕГО: тыс.руб. без НДС: | 114.86 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
|  |  |  | Индексы дефляторы Минэкономразвития на период стр-ва |  |  |  |  | Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, тыс.руб. без НДС
| Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства | инд. МРР (Письмо №45082-ХМ/09 от 05.12.2017 на 4кв.2017) | стоимость строительства в уровне цен 4 кв.2017г. | 2018 - 1,049 | 2019 - 1,049*1,05 | 2020 -1,049*1,05*1,044 | 2021 -1,049*1,05*1,044*1,042 | 2022 -1,049*1,05*1,044*1,042*1,043 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ВСЕГО
| ПИР | 3.99 | 32.08 | 1.049 | 1.1015 | 1.1499 | 1.1982 | 1.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.09 | 40.09
| СМР | 5.76 | 545.82 | 1.049 | 1.1015 | 1.1499 | 1.1982 | 1.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682.13 | 682.13
| Оборудование | 4.44 | 0 | 1.049 | 1.1015 | 1.1499 | 1.1982 | 1.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПНР | 15.06 | 8.58 | 1.049 | 1.1015 | 1.1499 | 1.1982 | 1.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.72 | 10.72
| Прочие | 8.74 | 100.42 | 1.049 | 1.1015 | 1.1499 | 1.1982 | 1.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.5 | 125.5
ВСЕГО, тыс.руб. без НДС: |  |  | 686.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 858.44 | 858.44
[9 empty] | с учетом НДС 20% |  |  |  |  | 1030.13
|  |  |  | Индексы дефляторы Минэкономразвития на период стр-ва (согласно распоряжению №69р ОАО "Россети") |  |  |  |  | Полная стоимость строительства в ценах 4кв.2010 с учетом снижения 10% в 2014 году и прогнозных индексов-дефляторов по освоению, тыс.руб. без НДС
| Полная стоимость строительства с учетом 10% снижения | инд. МРР (Письмо №39160-КК/08 от 18.11.2010г. на 4 кв.2010г.) |  | 2014 - 1,082 *1,068 *1,059 *1,058 | 2015 - 1,082 *1,068 *1,059 *1,058 *1,062 | 2016 - 1,082 *1,068 *1,059 *1,058 *1,062 *1,065 | 2017 - 1,082 *1,068 *1,059 *1,058 *1,062 *1,065 *1,057 | 2018 - 1,082 *1,068 *1,059 *1,058 *1,062 *1,065 *1,057 *1,057 | 2014 (с к=0,9) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ВСЕГО
| ПИР | 3.13 |  | 1.2947 | 1.375 | 1.4644 | 1.5479 | 1.6361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.17 | 41.17
| СМР | 4.87 |  | 1.2947 | 1.375 | 1.4644 | 1.5479 | 1.6361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755.02 | 755.02
| Оборудование | 3.27 |  | 1.2947 | 1.375 | 1.4644 | 1.5479 | 1.6361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПНР | 11.37 |  | 1.2947 | 1.375 | 1.4644 | 1.5479 | 1.6361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 10.6
| Прочие | 6.03 |  | 1.2947 | 1.375 | 1.4644 | 1.5479 | 1.6361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.36 | 113.36
ВСЕГО, тыс.руб. без НДС: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 920.15 | 920.15
[9 empty] | с учетом НДС 18% |  |  |  |  | 1085.78
|  |  |  | Коэффициент снижения инвестиционных затрат, соответствующий году ввода объекта в эксплуатацию (согласно распоряжению №99р от 10.03.2016 ОАО "Россети") |  |  |  |  | Плановая стоимость объекта с учетом коэффициента снижения инвестиционных затрат, тыс.руб. без НДС
| Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат | инд. МРР (Письмо №2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012 на 4кв.2012) |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ВСЕГО
| ПИР | 3.99 |  | 0.925 | 0.85 | 0.775 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.06 | 28.06
| СМР | 5.76 |  | 0.925 | 0.85 | 0.775 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.49 | 477.49
| Оборудование | 4.44 |  | 0.925 | 0.85 | 0.775 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПНР | 15.06 |  | 0.925 | 0.85 | 0.775 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5
| Прочие | 8.74 |  | 0.925 | 0.85 | 0.775 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.85 | 87.85
ВСЕГО, тыс.руб. без НДС: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.9 | 600.9
[9 empty] | с учетом НДС 18% |  |  |  |  | 709.06
Итого для заполнения граф ИПР, поручений
Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, тыс.руб. без НДС
| ПИР |  | 40.09
| СМР |  | 682.13
| Оборудование |  | 0
| Прочие + ПНР |  | 136.22
| ВСЕГО, тыс.руб. без НДС: |  | 858.44
Примечание:
1. Расчёт выполнен на основании Сборника "Укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередачи для нужд ОАО "Холдинг МРСК" Москва 2012г. (приказ №488 от 20.09.2012)
2. В расчете стоимости применены индексы МРР, согласно письмам Министерства регионального развития РФ (Письмо №45082-ХМ/09 от 05.12.2017 на 4кв.2017); Индексы-дефляторы МЭР по строке "Капвложения" (Данные с сайта Минэконом развития от 28.11.2018)
Технические и количественные характеристики объекта согласованы и соответствуют техническому заданию
Ответственные за технические характеристики:
| (должность) |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
| (должность) |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
| (должность) |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Ответственные за стоимостные показатели:
| (должность) |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
| (должность) |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Согласовано:
| И. о. начальника Департамента по сметно-договорной работе и ценообразования |  |  |  |  | Белова С.В.
| (должность) |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)

## УПС_Демонтаж КЛ6кВ
Приложение № ________
к Приказу ОАО "Ленэнерго"
от ______________ №_____
Расчет стоимости электросетевых объектов для включения в инвестиционную программу ООО «СП «Росэнерго»
Реконструкция участка ЛЭП-6 кВ ф. 57-12 путем замены ВЛ-6 кВ и монтажа КЛ-6 кВ (ориентировочный объем работ: протяженность ВЛ-6 кВ - 2,50 км, протяженность КЛ-6 кВ - 0,17 км)
Идентификатор инвестиционного проекта |  | J_РЭ005РКЛО
| Район: Ленинградская область | Вид работ: | Реконструкция | год начала | 2022 | год окончания | 2022
№ п/п | Составляющие затрат | Пункт ТЗ | Номер таблицы | Расчёт затрат |  |  | Величина затрат, тыс. руб.
|  |  |  | Единица изм. | Кол-во | Цена единицы, тыс. руб
Строительство КТП
1 | Демонтаж КЛ 6кВ |  | таблица 9 Раздел 5 таблица 1 | км | 0.17 | 119.82 | 20.37
| ИТОГО в ценах 2000г: | [5 empty] | 20.37
| Благоустройство |  | п.3.3. |  |  | 1.5% | 0.31
| Временные здания и сооружения |  | п.3.3. |  |  | 1.5% | 0.31
| Проектно-изыскательские работы |  | п.3.3. |  |  | 7.5% | 1.53
| Содержание службы заказчика - застройщика, строительный контроль |  | п.3.3. |  |  | 2.6% | 0.53
| Прочие работы и затраты (производство работ в зимнее время, ПНР, страхование и т.д.) |  | п.3.3. |  |  | 3% | 0.61
| Непредвиденные затраты |  | п.3.3. |  |  | 3% | 0.61
| ИТОГО полная стоимость в ценах 2000г без НДС: | [5 empty] | 24.27
в том числе (Прил.5 - Составляющие стоимости строительства):
| ПИР |  |  |  |  | 7% | 1.7
| СМР |  |  |  |  | 82.5% | 20.02
| Оборудование |  |  |  |  | 0% | 0
| ПНР |  |  |  |  | 0.5% | 0.12
| Прочие |  |  |  |  | 10% | 2.43
Строительство 2БКТП-1250/6/0,4
2 | Строительство 2БКТП-1250/6/0,4 | пункт 3 ТЗ | Табл.6-2 (Доп-ЛЭ) | шт |  | 2574.5 | 0
| ИТОГО в ценах 2000г: | [5 empty] | 0
| Благоустройство |  | п.3.3. |  |  | 1.5% | 0
| Временные здания и сооружения |  | п.3.3. |  |  | 2.5% | 0
| Проектно-изыскательские работы |  | п.3.3. |  |  | 7.5% | 0
| Содержание службы заказчика - застройщика, строительный контроль |  | п.3.3. |  |  | 2.6% | 0
| Прочие работы и затраты (ПНР, страхование и т.д.) |  | п.3.3. |  |  | 5% | 0
| Непредвиденные затраты |  | п.3.3. |  |  | 3% | 0
| ИТОГО полная стоимость в ценах 2000г без НДС: | [5 empty] | 0
в том числе (Прил.5 - Составляющие стоимости строительства):
| ПИР |  |  |  |  | 16% | 0
| СМР |  |  |  |  | 45.5% | 0 |  | 0
| Оборудование |  |  |  |  | 30% | 0
| ПНР |  |  |  |  | 2.5% | 0
| Прочие |  |  |  |  | 6% | 0
Строительство ЦУС
3 | Строительство ЦУС | Приложение №2 к ТЗ | ССР-аналог | объект |  | 19767.48 | 0
| ИТОГО в ценах 2000г: | [5 empty] | 0
| Благоустройство |  | п.3.3 |  |  |  | 0
| Временные здания и сооружения |  | п.3.3 |  |  |  | 0
| Проектно-изыскательские работы |  | п.3.3 |  |  |  | 0
| Содержание службы заказчика - застройщика, строительный контроль |  | п.3.3 |  |  |  | 0
| Прочие работы и затраты (3имнее удорожание, ПНР, страхование и т.д.) |  | п.3.3 |  |  |  | 0
| Непредвиденные затраты |  | п.3.3 |  |  |  | 0
| ИТОГО полная стоимость в ценах 2000г без НДС: | [5 empty] | 0
в том числе (Прил.5 - Составляющие стоимости строительства):
| ПИР |  |  |  |  | 7% | 0
| СМР |  |  |  |  | 16% | 0
| Оборудование |  |  |  |  | 70% | 0
| ПНР |  |  |  |  | 1% | 0
| Прочие |  |  |  |  | 6% | 0
Строительство КЛ
[6 empty] | 507.79 | 0
0
0
0
0
0
| ИТОГО в ценах 2000г: | [5 empty] | 0
| Благоустройство |  | п.3.3 |  |  | 1.5% | 0
| Временные здания и сооружения |  | п.3.3 |  |  | 1.5% | 0
| Проектно-изыскательские работы |  | п.3.3 |  |  | 7.5% | 0
| Содержание службы заказчика - застройщика, строительный контроль |  | п.3.3 |  |  | 2.6% | 0
| Прочие работы и затраты (3имнее удорожание, ПНР, страхование и т.д.) |  | п.3.3 |  |  | 3% | 0
| Непредвиденные затраты |  | п.3.3 |  |  | 3% | 0
| ИТОГО полная стоимость в ценах 2000г без НДС: | [5 empty] | 0
в том числе (Прил.5 - Составляющие стоимости строительства):
| ПИР |  |  |  |  | 7% | 0
| СМР |  |  |  |  | 82.5% | 0
| Оборудование |  |  |  |  | 0% | 0
| ПНР |  |  |  |  | 0.5% | 0
| Прочие |  |  |  |  | 10% | 0
в том числе:
|  | Стоимость в ценах 2000 г. для освоения | в 2018 | в 2019 | в 2020 | в 2021 | в 2022 | в 2023
| ПИР | 1.7 |  |  |  |  | 1.7
| СМР | 20.02 |  |  |  |  | 20.02
| Оборудование | 0 |  |  |  |  | 0
| ПНР | 0.12 |  |  |  |  | 0.12
| Прочие | 2.43 |  |  |  |  | 2.43
| ВСЕГО: тыс.руб. без НДС: | 24.27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
|  |  |  | Индексы дефляторы Минэкономразвития на период стр-ва |  |  |  |  | Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, тыс.руб. без НДС
| Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства | инд. МРР (Письмо №45082-ХМ/09 от 05.12.2017 на 4кв.2017) | стоимость строительства в уровне цен 4 кв.2017г. | 2018 - 1,049 | 2019 - 1,049*1,05 | 2020 -1,049*1,05*1,044 | 2021 -1,049*1,05*1,044*1,042 | 2022 -1,049*1,05*1,044*1,042*1,043 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ВСЕГО
| ПИР | 3.99 | 6.78 | 1.049 | 1.1015 | 1.1499 | 1.1982 | 1.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.47 | 8.47
| СМР | 5.76 | 115.32 | 1.049 | 1.1015 | 1.1499 | 1.1982 | 1.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.12 | 144.12
| Оборудование | 4.44 | 0 | 1.049 | 1.1015 | 1.1499 | 1.1982 | 1.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПНР | 15.06 | 1.81 | 1.049 | 1.1015 | 1.1499 | 1.1982 | 1.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 2.26
| Прочие | 8.74 | 21.24 | 1.049 | 1.1015 | 1.1499 | 1.1982 | 1.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.54 | 26.54
ВСЕГО, тыс.руб. без НДС: |  |  | 145.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.39 | 181.39
[9 empty] | с учетом НДС 20% |  |  |  |  | 217.67
|  |  |  | Индексы дефляторы Минэкономразвития на период стр-ва (согласно распоряжению №69р ОАО "Россети") |  |  |  |  | Полная стоимость строительства в ценах 4кв.2010 с учетом снижения 10% в 2014 году и прогнозных индексов-дефляторов по освоению, тыс.руб. без НДС
| Полная стоимость строительства с учетом 10% снижения | инд. МРР (Письмо №39160-КК/08 от 18.11.2010г. на 4 кв.2010г.) |  | 2014 - 1,082 *1,068 *1,059 *1,058 | 2015 - 1,082 *1,068 *1,059 *1,058 *1,062 | 2016 - 1,082 *1,068 *1,059 *1,058 *1,062 *1,065 | 2017 - 1,082 *1,068 *1,059 *1,058 *1,062 *1,065 *1,057 | 2018 - 1,082 *1,068 *1,059 *1,058 *1,062 *1,065 *1,057 *1,057 | 2014 (с к=0,9) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ВСЕГО
| ПИР | 3.13 |  | 1.2947 | 1.375 | 1.4644 | 1.5479 | 1.6361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.71 | 8.71
| СМР | 4.87 |  | 1.2947 | 1.375 | 1.4644 | 1.5479 | 1.6361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.51 | 159.51
| Оборудование | 3.27 |  | 1.2947 | 1.375 | 1.4644 | 1.5479 | 1.6361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПНР | 11.37 |  | 1.2947 | 1.375 | 1.4644 | 1.5479 | 1.6361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | 2.23
| Прочие | 6.03 |  | 1.2947 | 1.375 | 1.4644 | 1.5479 | 1.6361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.97 | 23.97
ВСЕГО, тыс.руб. без НДС: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.42 | 194.42
[9 empty] | с учетом НДС 18% |  |  |  |  | 229.42
|  |  |  | Коэффициент снижения инвестиционных затрат, соответствующий году ввода объекта в эксплуатацию (согласно распоряжению №99р от 10.03.2016 ОАО "Россети") |  |  |  |  | Плановая стоимость объекта с учетом коэффициента снижения инвестиционных затрат, тыс.руб. без НДС
| Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат | инд. МРР (Письмо №2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012 на 4кв.2012) |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ВСЕГО
| ПИР | 3.99 |  | 0.925 | 0.85 | 0.775 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.93 | 5.93
| СМР | 5.76 |  | 0.925 | 0.85 | 0.775 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.88 | 100.88
| Оборудование | 4.44 |  | 0.925 | 0.85 | 0.775 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПНР | 15.06 |  | 0.925 | 0.85 | 0.775 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 1.58
| Прочие | 8.74 |  | 0.925 | 0.85 | 0.775 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.58 | 18.58
ВСЕГО, тыс.руб. без НДС: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.97 | 126.97
[9 empty] | с учетом НДС 18% |  |  |  |  | 149.82
Итого для заполнения граф ИПР, поручений
Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, тыс.руб. без НДС
| ПИР |  | 8.47
| СМР |  | 144.12
| Оборудование |  | 0
| Прочие + ПНР |  | 28.8
| ВСЕГО, тыс.руб. без НДС: |  | 181.39
Примечание:
1. Расчёт выполнен на основании Сборника "Укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередачи для нужд ОАО "Холдинг МРСК" Москва 2012г. (приказ №488 от 20.09.2012)
2. В расчете стоимости применены индексы МРР, согласно письмам Министерства регионального развития РФ (Письмо №45082-ХМ/09 от 05.12.2017 на 4кв.2017); Индексы-дефляторы МЭР по строке "Капвложения" (Данные с сайта Минэконом развития от 28.11.2018)
Технические и количественные характеристики объекта согласованы и соответствуют техническому заданию
Ответственные за технические характеристики:
| (должность) |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
| (должность) |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
| (должность) |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Ответственные за стоимостные показатели:
| (должность) |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
| (должность) |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Согласовано:
| И. о. начальника Департамента по сметно-договорной работе и ценообразования |  |  |  |  | Белова С.В.
| (должность) |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)

## ИТОГО
Расчет стоимости электросетевых объектов для включения в инвестиционную программу ООО «СП «Росэнерго»
Реконструкция участка ЛЭП-6 кВ ф. 57-12 путем замены ВЛ-6 кВ и монтажа КЛ-6 кВ (ориентировочный объем работ: протяженность ВЛ-6 кВ - 2,50 км, протяженность КЛ-6 кВ - 0,17 км)
Идентификатор инвестиционного проекта |  | J_РЭ005РКЛО
Итого для заполнения граф ИПР, поручений
Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, тыс.руб. без НДС
ПИР | 446.05
СМР | 5926.25
Оборудование | 252.69
Прочие + ПНР | 1284.27
ВСЕГО, тыс.руб. без НДС: | 7909.26