## Лист1
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от 05.05. 2016 г. № 380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Муниципального предприятия "Всеволожское предприятие электрических сетей"
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с утвержденной инвестиционной программой на 2020-2024 годы
в соответствии с Распоряжением Комитета по Топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области №79 от 31.10.2022 года
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2019, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2019 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | утвержденный план |  |  |  |  | Предложение по корректировке плана |  |  |  |  | План на 01.01.2019 |  | План на 01.01.2022 |  | Предложение по корректировке плана на 01.01.2022 |  |  |  | 2020 год |  | 2021 год |  | год 2022 |  | год 2023 |  | год 2024 |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 30 | 31 | 32
| Всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.8072 | 692.9315 | 62.3077 | 560.7693 | 18.8474 | 51.0073 | 1124.0231 | 106.9246 | 962.3217 | 5.5724 | 90.8718 | нд | 262.1994 | нд | 493.1347 | нд | 924.2263 | 253.1994 | 99.567 | 280.2932 | 133.7055 | 161.5621 | 66.0913 | 238.4173 | 85.645 | 123.3926 | 675.8045 | 131.3248 | 162.7768 | 692.9315 | 1124.0231 | нд
1 | Ленинградская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.8072 | 692.9315 | 62.3077 | 560.7693 | 18.8474 | 51.0073 | 1124.0231 | 106.9246 | 962.3217 | 5.5724 | 90.8718 | нд | 262.1994 | нд | 493.1347 | нд | 924.2263 | 253.1994 | 99.567 | 280.2932 | 133.7055 | 161.5621 | 66.0913 | 238.4173 | 85.645 | 123.3926 | 675.8045 | 131.3248 | 162.7768 | 692.9315 | 1124.0231 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.6842 | 341.4369 | 34.1437 | 307.2932 | 0 | 0 | 813.3008 | 81.3301 | 731.9707 | 0 | 0 | нд | 157.1014 | 0 | 219.3061 | 0 | 691.17 | 157.1014 | 69.14 | 204.6394 | 74.0808 | 111.1456 | 48.05 | 140.2228 | 63.28 | 39.0833 | 587.89 | 40 | 40 | 341.4369 | 813.3008 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.6842 | 341.4369 | 34.1437 | 307.2932 | 0 | 0 | 813.3008 | 81.3301 | 731.9707 | 0 | 0 | нд | 157.1014 | 0 | 219.3061 | 0 | 691.17 | 157.1014 | 69.14 | 204.6394 | 74.0808 | 111.1456 | 48.05 | 140.2228 | 63.28 | 39.0833 | 587.89 | 40 | 40 | 341.4369 | 813.3008 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3833 | 134.064 | 13.4064 | 120.6576 | 0 | 0 | 194.7983 | 19.4798 | 175.3185 | 0 | 0 | нд | 27.9 | нд | 98.624 | нд | 159.3583 | 27.9 | 13.68 | 27.7034 | 16.42 | 40.64 | 19.02 | 49.874 | 36.505 | 24.1667 | 98.27 | 24.5833 | 24.5833 | 134.064 | 194.7983 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1638 | 134.6249 | 13.4625 | 121.1624 | 0 | 0 | 492.6825 | 49.2682 | 443.4142 | 0 | 0 | нд | 12.0216 | нд | 100.0641 | нд | 458.1217 | 12.0216 | 11.81 | 27.3114 | 20.7608 | 44.7266 | 13.8 | 69.7308 | 21.905 | 14.9167 | 420.8 | 15.4167 | 15.4167 | 134.6249 | 492.6825 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.1371 | 72.748 | 7.2748 | 65.4732 | 0 | 0 | 125.82 | 12.582 | 113.238 | 0 | 0 | нд | 117.1798 | 0 | 20.618 | 0 | 73.69 | 117.1798 | 43.65 | 149.6247 | 36.9 | 25.779 | 15.23 | 20.618 | 4.87 | 0 | 68.82 | 0 | 0 | 72.748 | 125.82 | нд
1.1.1.3.1 | МКУ ЕСЗ ВР ЛО КОЦ Ленинградская у д.21 19/Д-466 от 02.12.2019 | J_2000033623 | С | 2020 | 2020 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.09 | 0.009 | 0.081 | 0 | 0 | 0.09 | 0.009 | 0.081 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 13.858 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение с заявителем (Договор №ОД-19/Д-466 от 02.12.2019г.)// В 2020г. выполнены только ПИР. СМР перенесен ввиду отсутсвия строительства со стороны Заявителя. Заключено доп.соглашение на перенос сроков выполнения мероприятий на 2023г. Планируется заключение доп. соглашений на 2024-2025гг
1.1.1.3.2 | МКУ ЕСЗ ВР ЛО КОЦ Нагорная 43 19/Д-508 от 13.11.2019 | J_2000033624 | С | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.464 | 0.1464 | 1.3176 | 0 | 0 | 40.214 | 1.46 | 38.75 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 38.75 | 0 | 0 | 30.5666 | 1.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.75 | 0 | 0 | 1.464 | 40.214 | Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение с заявителем (Договор №ОД-19/Д-466 от 02.12.2019г.)// В 2020г. выполнены только ПИР. СМР перенесен ввиду отсутсвия строительсва со стороны Заявителя. Заключено доп.соглашение на перенос сроков выполнения мероприятий на 2023г. Планируется заключение доп. соглашений на 2024-2025гг
1.1.1.3.3 | Мероприятия по технологическому присоединению МКУ "Единая служба заказчика" ВР ЛО(18/Д-143) | J_1900033625 | З | 2019 | 2020 | 2022 | нд | нд | 0 | 13.074 | 1.3074 | 11.7666 | 0 | 0 | 13.074 | 1.3074 | 11.7666 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 20.3666 | 13.064 | 0.69 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.074 | 13.074 | Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение с заявителем (Договор №ОД-18/Д-143 от 13.12.2018г.)// Работы со стороны МП "ВПЭС" выполнены в полном объёме, выплолнение части работ собственными силами привело к уменьшению стоимости работ.
1.1.1.3.4 | «Мероприятия по технологическому присоединению ООО «СЗ «Еврострой» (ОД-19/Д-538) | J_2000033626 | З | 2021 | 2020 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.55 | 0.455 | 4.095 | 0 | 0 | 4.55 | 0.455 | 4.095 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 5.7817 | 0 | 4.55 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 4.55 | Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение с заявителем (Договор №ОД-19/Д-538 от 23.12.2019г.)// Титул выполнен в полном объеме в 2022г
1.1.1.3.5 | Мероприятия по технологическому присоединению МОУ "Средняя общеобразовательная школа №3" (17/Д-366) | H_0000033619 | С | 2019 | 2020 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение с заявителем (Договор №ОД-17/Д-366 от 07.11.2017г.) ПИР выполнен, СМР переносится в связи с невыпонением мероприятий со стороны заявителя. Заключено доп.соглашение на перенос сроков выполнения мероприятий на 2023г. Планируется заключение доп. соглашений на 2024-2025гг
1.1.1.3.6 | Мероприятия по технологическому присоединению ООО"Инвестстрой корпорация", г.Всеволожск,Северная 20 (16/Д-599) | I_0000033613 | С | 2019 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 15.2 | 1.52 | 13.68 | 0 | 0 | 15.52 | 1.552 | 13.968 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 15.2 | нд | 15.52 | 0 | 0.43 | 15.2318 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 15.52 | 0 | 0 | 15.2 | 15.52 | Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение с заявителем (Договор №ОД-17/Д-599 от 03.02.2017г.)// Строительство перенесено ввиду отутсвия работ со стороны Заявителя.
1.1.1.3.7 | Мероприятия по технологическому присоединению ООО "СК Дальпитерстрой" (ОД-17/Д-289) | J_1900033622 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 19.904 | 1.9904 | 17.9136 | 0 | 0 | 19.904 | 1.9904 | 17.9136 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.51 | 12.74 | 19.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.904 | 19.904 | Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение с заявителем (Договор №ОД-17/Д-289 от 17.07.2018г.) / вып. в полном объеме в 2020г// За период между заключением договора и его реализацией произошло повышение стоимости материалов привело к увелечению стоимости строительномонтажных работ.
1.1.1.3.8 | «Мероприятия по технологическому присоединению МУ «ВМУК»(Договор №ОД-20/Д-111 от 28.04.2020г.) | J_2000033627 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.044 | 0.2044 | 1.8396 | 0 | 0 | 2.044 | 0.2044 | 1.8396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.044 | 2.044 | Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение с заявителем (Договор №ОД-20/Д-111 от 20.12.2019г.)/ вып. в полном объеме в 2020г
1.1.1.3.9 | Мероприятия по технологическому присоединению Альхова Д.Ю. (Договор №ОД-20/Д-140 от 15.05.2020г.) | J_2000033628 | С | 2020 | 2020 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.204 | 0.4204 | 3.7836 | 0 | 0 | 1.124 | 0.1124 | 1.0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | нд | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0.334 | 0 | 0 | 3.87 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.204 | 1.124 | Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение с заявителем (Договор №ОД-20/Д-140 от 15.05.2020г.) Перенос в ИПР 2025-2029гг заявитель выполнил мероприятия только первого этапа
1.1.1.3.10 | Строительство 2БКТП -504, КЛ-10кВ, для ЗАО "УНИСТО" | Н_0000003366 | К | 2018 | 2020 | нд | нд | нд | 1.2119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования со стороны заявителя/ Выполнения мероприятий приостановлено, ЗАО "УНИСТО" подало заявление о банкротстве А56-54385/2018
1.1.1.3.11 | Мероприятия по технологическому присоединению ООО "Петрострой", Г.Всеволожск дорога Жизни (16/Д-326) | J_2000033615 | Н | 2020 | 2022 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение с заявителем (Договор №ОД-16/Д-326 от 18.07.2018г.) В связи с уточнением прав собственности на земельный участок, была корректировка технического задания. Мероприятия не выполняются в связи просрочкой платежей заявителя по графику оплаты
1.1.1.3.13 | Мероприятия по технологическому присоединению ООО "Петрострой", Г.Всеволожск дорога Жизни (16/Д-325) | I_0000033611 | П | 2018 | 2025 | 2023 | нд | нд | 6.3211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.08 | 1.708 | 15.372 | 0 | 0 | нд | 75.54 | нд | 0 | нд | 17.08 | 75.54 | 37.2 | 51.08 | 0 | 8.33 | 0 | 0 | 4.08 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.08 | Заключен договор с подрядчиком на работыпо этапу для ввода второй очереди строительства в связи с началом финансирования объекта силами ГКУ "УС ЛО" (банкротство ООО "Петрострой")
1.1.1.3.14 | Мероприятия по технологическому присоединению ООО "ВИКИНГ-ИНВЕСТ" (17/Д-040) | Н_0000003369 | К | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.82172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования со стороны заявителя
1.1.1.3.15 | Мероприятия по технологическому присоединению ООО "Комита-Инвест" (ОД-17/Д-033) | I_0000033621 | С | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0.58246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования со стороны заявителя
1.1.1.3.16 | Мероприятия по технологическому присоединению ООО "Агротрейд" (ОД-21/Д-211 от 30.04.2021г) | L_2100033630 | З | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.28 | 0.528 | 4.752 | 0 | 0 | 5.28 | 0.528 | 4.752 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.27 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.28 | 5.28 | Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение с заявителем (Договор №ОД-21/Д-211 от 30.04.2021г.) Планироется оплата подрядчику в 2023г
1.1.1.3.17 | Мероприятия по технологическому присоединению ИП Хомякова И.О., ИП Орловцева А.О (ОД-21/Д-156 от 23.04.2021г) | L_2100033631 | З | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.28 | 0.528 | 4.752 | 0 | 0 | 5.28 | 0.528 | 4.752 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.28 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.28 | 5.28 | Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение с заявителем (Договор №ОД-21/Д-156 от 23.04.2021г.) Планироется оплата подрядчику в 2023г
1.1.1.3.18 | Мероприятия по технологическому присоединению МОУ СОШ "ТЦО им.Петрова В.Я." (ОД-21/Д-059 от 12.04.2021г) | L_2100033632 | С | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.658 | 0.1658 | 1.4922 | 0 | 0 | 1.66 | 0.166 | 1.494 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.548 | нд | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.659 | 0.11 | 1.548 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 1.658 | 1.66 | Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение с заявителем (Договор №ОД-21/Д-059 от 12.04.2021г.)
1.1.1.3.19 | Строительство КЛ-0,4 от ТП-12 (17/Д-096) | I_0000003241 | З | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0.19999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.358 | нд | 0 | нд | 0 | 1.358 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Титул выполнен в полном объеме в 2019г.
1.1.1.3.20 | Мероприятия по технологическому присоединению ГБУК Музейное агенство (16/Д-496) | J_1900033616 | Н | нд | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.4118 | нд | 0 | нд | 0 | 16.4118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение с заявителем (Договор №ОД-16/Д-496 от 01.02.2018г.)/ отсутствие финансирования со стороны заявителя
1.1.1.3.21 | Мероприятия по технологическому присоединению ООО АЕМА Девелопмент (ОД-18/Д-219) | I_0000033617 | З | нд | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.54 | нд | 0 | нд | 0 | 10.54 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Титул выполнен в полном объеме в 2019г. Хоз.способом
1.1.1.3.22 | Мероприятия по технологическому присоединению ООО Газпром газомоторное топливо (ОД-18/Д-044) | I_0000033618 | З | нд | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.33 | нд | 0 | нд | 0 | 13.33 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Титул выполнен в полном объеме в 2019г. Хоз.способом
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7723 | 194.3852 | 14.7942 | 133.1475 | 5.5724 | 40.8763 | 172.133 | 12.608 | 113.4722 | 5.5724 | 82.1478 | нд | 49.7725 | нд | 153.8842 | нд | 131.632 | 46.7725 | 3.92 | 41.4971 | 34.28 | 30.8932 | 6.221 | 54.2714 | 14.25 | 63.8498 | 58.467 | 35.763 | 58.915 | 194.3852 | 172.133 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16 | 12.9725 | 0.7296 | 6.5664 | 5.5724 | 0.11 | 14.618 | 0.8939 | 8.0451 | 5.5724 | 0.11 | нд | 12.6222 | 0 | 4.7875 | нд | 6.433 | 11.6222 | 1.54 | 6.5385 | 5.66 | 2.525 | 2.525 | 1.95 | 2.32 | 2.8375 | 1.133 | 0 | 2.98 | 12.9725 | 14.618 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16 | 12.9725 | 0.7296 | 6.5664 | 5.5724 | 0.11 | 14.618 | 0.8939 | 8.0451 | 5.5724 | 0.11 | нд | 12.6222 | 0 | 4.7875 | нд | 6.433 | 11.6222 | 1.54 | 6.5385 | 5.66 | 2.525 | 2.525 | 1.95 | 2.32 | 2.8375 | 1.133 | 0 | 2.98 | 12.9725 | 14.618 | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция ТП-90. Замена существующего трансформатора ТМ-400/6/0,4 на ТМГ-400/10/0,4кВ, Колтушское ш. у д. 20, г. Всеволожск | J_2000001510 | З | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.9 | 0.045 | 0.405 | 0.45 | 0 | 0.9 | 0.045 | 0.405 | 0.45 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.49586 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | Увеличение стоимости материалов привело к повышению стоимости строительно монтажных работ.// вып. в полном объеме в 2020г/ завершение финансирования в 2021г/ Титул выполнен в полном объеме в 2021г.
1.2.1.1.2 | Реконструкция ТП-94. Замена существующего трансформатора на ТМГ-400/10/0,4кВ; Колтушское ш. у д.20, г. Всеволожск. | J_2000001511 | З | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.91 | 0.045 | 0.405 | 0.455 | 0 | 0.91 | 0.045 | 0.405 | 0.455 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.49586 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0.91 | Увеличение стоимости материалов привело к повышению стоимости строительно монтажных работ.// вып. в полном объеме в 2020г//завершение финансирования в 2021г/ Титул выполнен в полном объеме в 2021г.
1.2.1.1.3 | Реконструкция РП-10. Замена существующего трансформатора ТМ-630/6/0,4 на ТМГ-630/10/0,4кВ; Колтушское ш. у д.20, г. Всеволожск. | J_2000001512 | З | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.025 | 0.052 | 0.468 | 0.5125 | 0 | 1.025 | 0.052 | 0.468 | 0.5125 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.65202 | 1.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.025 | 1.025 | Увеличение стоимости материалов привело к повышению стоимости строительно монтажных работ.// вып. в полном объеме в 2020г//завершение финансирования в 2021г/ Титул выполнен в полном объеме в 2021г.
1.2.1.1.4 | Реконструкция ячеек 10кВ в РП-1, г.Всеволожск | J_2000001513 | Н | 2020 | 2020 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием тарифных источников, строительство титула перенесено в ИПР 2025-2029.
1.2.1.1.5 | Реконструкция ТП-308, ул. Луговая, пос. Токсово, | J_2000001514 | З | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.324 | 0.05 | 0.45 | 1.71 | 0.11 | 2.324 | 0.05 | 0.45 | 1.71 | 0.11 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.1897 | 0.125 | 2.199 | 2.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.324 | 2.324 | Увеличение стоимости материалов привело к повышению стоимости строительно монтажных работ.// ПИР вып. в 2020г, СМР перенесены на 2021г//Титул выполнен в полном объеме в 2021 г.
1.2.1.1.6 | г.Всеволожск, в ТП-85 замена оборудования. | E_2300000158 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.8375 | 0.04 | 0.36 | 2.4449 | 0 | 2.98 | 0.054 | 0.486 | 2.4449 | 0 | нд | 0 | нд | 2.8375 | нд | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8375 | 0 | 0 | 2.98 | 2.8375 | 2.98 | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в 2024г. (АОТС 18.01.23)
1.2.1.1.7 | Реконструкция ТП-25. Замена ТМГ-400 кВА ТМГ-630кВА. ул. Волковская, г.Всеволожск. | L_2100001523 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.326 | 0.0326 | 0.2934 | 0 | 0 | 0.326 | 0.0326 | 0.2934 | 0 | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.326 | 0.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.326 | 0.326 | СЗ № С/46 от 28.01.2021 /Титул выполнен в полном объеме в 2021 г.
1.2.1.1.8 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-431, п. Токсово (МОУ «СОШ «ТЦО им. Петрова В.Я. № ОД-21/Д-059 от 12.04.2021г.)» | L_2100001524 | Н | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0 | 1.05 | 0.105 | 0.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 1 | 1.05 | мероприятия по технологическому присоединению МОУ «СОШ «ТЦО им. Петрова В.Я. № ОД-21/Д-059 от 12.04.2021г // СЗ С/421 от 19.07.2021
1.2.1.1.9 | Реконструкция ТП-239. Замена существующего тр. ТМГ-100/10/0,4 на ТМГ- 250/10/0,4 кВ. ул. Садовая, г. Всеволожск (ООО «Кураж» 22/Д-184 от 19.04.2022 г.) | М_2200032502 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0.0083 | 0.0747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | СЗ С/920 от 26.09.22 (ООО "Кураж" 22/З-184 от 19.04.2022)
1.2.1.1.10 | Реконструкция ТП-139. Замена существующего трансформатора ТМ-160/10/0,4 на ТМГ-250/10/0,4 кВ, ул. Совхозная, г. Всеволожск | L_2100001525 | З | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0.425 | 0.0425 | 0.3825 | 0 | 0 | 1.16 | 0.116 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | нд | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 1.16 | СЗ С/520 от 18.08.2021 / Титул выполнен в полном объеме в 2022г
1.2.1.1.11 | Реконструкция ТП-23. Замена существующего трансформатора ТМГ-250/10/0,4 на ТМГ-400/10/0,4 кВ, ул. Садовая, п. Рахья. | M_2200001526 | З | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0.525 | 0.0525 | 0.4725 | 0 | 0 | 1.16 | 0.116 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | нд | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 1.16 | СЗ С/1047 от 15.12.21/ Титул выполнен в полном объеме в 2022г
1.2.1.1.12 | г.Всеволожск, РП-12, замена двух ячеек КСО с ВВ/TEL-10 выключателями, установка ОЛС и АВР | I_0000000159 | З | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.7 | 0.27 | 2.43 | 0 | 0 | 2.7 | 0.27 | 2.43 | 0 | 0 | нд | 6.2219 | нд | 0 | нд | 0 | 6.2219 | 0.27 | 2.705 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | В связи с отсутствием острой необходимости в срочной реализации титула, сроки работ перенесены на 19 год/ Окончание работ 1-кв 2020 по договору подряда// вып. в полном объеме в 2020г
1.2.1.1.13 | г.п.Токсово, реконструкция ТП-200 | I_0000000155 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9522 | нд | 0 | нд | 0 | 2.9522 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен договор с подрядчиком на ПИР +СМР в 2018 году, ПИР согласован./ Титул выполнен в полном объеме в 2019г, хоз.способом
1.2.1.1.14 | г.Всеволожск, Реконструкция ТП-150. Замена существующего трансформатора 250кВА на трансформатор 630кВА | J_1900001519 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.61862 | нд | 0 | нд | 0 | 0.61862 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Титул включен в ИПР 2019 г. В связи с изменением в реестре заключенных договоров на технологическое присоединение/ Титул выполнен в полном объеме в 2019г, хоз.способом, использованы повторные материалы
1.2.1.1.15 | г.Всеволожск, Реконструкция МТП-149. Замена существующего трансформатора 100кВА на трансформатор 160кВА | J_1900001520 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.30242 | нд | 0 | нд | 0 | 0.30242 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Титул включен в ИПР 2019 г. В связи с изменением в реестре заключенных договоров на технологическое присоединение/ Титул выполнен в полном объеме в 2019г, хоз.способом, использованы повторные материалы
1.2.1.1.16 | г. Всеволожск. Реконструкция ТП-115. Установить трансформатор 250кВА взамен существующего трансформатора. | J_1900001518 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.37744 | нд | 0 | нд | 0 | 0.37744 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Титул включен в ИПР 2019 г. В связи с изменением в реестре заключенных договоров на технологическое присоединение/Титул выполнен в полном объеме в 2019г, хоз.способом
1.2.1.1.17 | г.п. Токсово. Реконструкция ТП-440. Замена силового трансформатора 100кВА на 250 кВА | J_1900001516 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.37744 | нд | 0 | нд | 0 | 0.37744 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Титул включен в ИПР 2019 г. В связи с изменением в реестре заключенных договоров на технологическое присоединение/Титул выполнен в полном объеме в 2019г, хоз.способом
1.2.1.1.18 | г.п. Токсово. Реконструкция ТП-221. Замена силового трансформатора 250 кВА на 400 кВА | J_1900001517 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.47045 | нд | 0 | нд | 0 | 0.47045 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Титул включен в ИПР 2019 г. В связи с изменением в реестре заключенных договоров на технологическое присоединение/Титул выполнен в полном объеме в 2019г, хоз.способом, использованы повторные материалы
1.2.1.1.19 | г.п. Рахья, реконструкция ТП-7, замена существующего трансформатора 100кВА на трансформатор 160кВА | J_1900001521 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.30174 | нд | 0 | нд | 0 | 0.30174 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Титул включен в ИПР 2019 г. В связи с изменением в реестре заключенных договоров на технологическое присоединение/Титул выполнен в полном объеме в 2019г, хоз.способом, использованы повторные материалы
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6123 | 140.6457 | 14.0646 | 126.5811 | 0 | 0 | 117.1412 | 11.7141 | 105.4271 | 0 | 0 | нд | 37.1503 | 0 | 117.1497 | нд | 93.6452 | 35.1503 | 2.38 | 29.6628 | 21.82 | 21.6962 | 1.676 | 41.6281 | 1.63 | 50.7048 | 47.0265 | 24.8167 | 44.9887 | 140.6457 | 117.1412 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6123 | 140.6457 | 14.0646 | 126.5811 | 0 | 0 | 117.1412 | 11.7141 | 105.4271 | 0 | 0 | нд | 37.1503 | 0 | 117.1497 | нд | 93.6452 | 35.1503 | 2.38 | 29.6628 | 21.82 | 21.6962 | 1.676 | 41.6281 | 1.63 | 50.7048 | 47.0265 | 24.8167 | 44.9887 | 140.6457 | 117.1412 | нд
1.2.2.1.1 | пос.Токсово, реконструкция ВЛ-10кВ,фид.601-06 на участке ТП-29-ТП-438-ТП-435,СИП-3 1х95 | E_2000001111 | Н | 2022 | 2022 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.1166 | 0.31166 | 2.8049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.1166 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1166 | 0 | В связи с отсутствием тарифных источников, строительство титула перенесено на 2025г. (АТО от 18.02.2022г.)
1.2.2.1.2 | г.п.Рахья, реконструкция ВЛ-10кВ ф.325-16 от оп.№29 (ТП-4) до ТП-15, L≈360м | I_2000001113 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.6 | 0.16 | 1.44 | 0 | 0 | 1.6 | 0.16 | 1.44 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.6 | нд | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в 2024г.(АТО от 31.01.2022г.)
1.2.2.1.3 | г.п. Рахья, реконструкция ВЛ 10 ф. 325-1 от оп. 61/16 до оп. 61/21, L=300 м | I_2000001114 | Н | 2020 | 2020 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием тарифных источников, строительство титула перенесено в ИПР 2025-2029.
1.2.2.1.4 | г. Всеволожск, реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 640-02 от оп. 1 до оп. № 24 L=1800 м | I_2000001115 | Н | 2020 | 2020 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием тарифных источников (Замечания ЛенРТК КТ-3-1979/2022 от 13.05.22) титул перенесен в ИПР 2025-2029гг. (АТО от 13.06.2022) По мере необходимости титул будет внесен в корректировку ИПР 2023-2024гг.
1.2.2.1.5 | пос. Токсово, реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 601-06 участка между ТП-214 и ТП-232 (переход ж/д), L=60 м | I_2000001118 | Н | 2023 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.186 | 0.0186 | 0.1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.186 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | В связи с отсутствием тарифных источников, строительство титула перенесено на 2025г. (АТО от 28.12.2021г.)
1.2.2.1.6 | г.п. Рахья, рек ВЛ-10 кВ ф. 325-01 от РП-2983 до оп. № 5 | I_2000001119 | Н | 2024 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.8 | 0.08 | 0.72 | 0 | 0 | 0.89 | 0.089 | 0.801 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.8 | нд | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0.8 | 0.89 | В связи с отсутствием тарифных источников, строительство титула перенесено на 2024г.(АТО от 31.01.2022г.)
1.2.2.1.7 | г.п.Рахья, реконструкция ВЛ-10кВ от РТП-633 до ТП-2 Грибное, L≈400 м | Е_2000000117 | С | 2018 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0.14661 | 2.1166 | 0.21166 | 1.9049 | 0 | 0 | 2.12 | 0.212 | 1.908 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.1166 | нд | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1163 | 0 | 2.1166 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | 0 | 2.1166 | 2.12 | В связи с отсутствием тарифных источников, строительство титула перенесено на 2021г. Завершение финансирования планируется в 2023г. /Заключен договор подряда на СМР, мероприятия выполнены частично, требуется разрешение вышестоящей сетевой организации на заход В РТП-633, длительное получение разрешения
1.2.2.1.8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-35 L~ 700 м, г. п. Токсово. | J_2000001254 | З | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.58 | 0.258 | 2.322 | 0 | 0 | 2.58 | 0.258 | 2.322 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.9158 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 2.58 | Увеличение стоимости материалов привело к повышению стоимости строительно монтажных работ.// вып. в полном объеме в 2020г/завершение финансирования в 2022г
1.2.2.1.9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-259 ф. 2 L~ 350 м ул. Ивановская, г. Всеволожск | J_2000001255 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.24 | 0.124 | 1.116 | 0 | 0 | 1.24 | 0.124 | 1.116 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.0015 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 1.24 | вып. в полном объеме в 2020г//завершение финансирования в 2021г
1.2.2.1.10 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-36 ф. 9 L~ 530 м, ул. Михайловская, ул. Комсомола, г. Всеволожск | J_2000001247 | Н | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.23 | 0.123 | 1.107 | 0 | 0 | 1.655 | 0.1655 | 1.4895 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.23 | нд | 1.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0.145 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 1.23 | 1.655 | В связи с отсутствием тарифных источников, строительство титула перенесено на 2022г. (АТОот 31.08.2021г.) ПИР выполнен в 2022г, СМР планируется в 2023г
1.2.2.1.11 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-153 ф. 9 L~ 450 м, ул. Северная, г. Всеволожск, | J_2000001248 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.45 | 0.145 | 1.305 | 0 | 0 | 1.45 | 0.145 | 1.305 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.4059 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 1.45 | вып. в полном объеме в 2020г//завершение финансирования в 2021г
1.2.2.1.12 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-44 ф. 7 L1~ 530 м, L2~300 м, ул. Культуры, ул. Советсткая, г. Всеволожск | J_2000001251 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.48 | 0.048 | 0.432 | 0 | 0 | 0.48 | 0.048 | 0.432 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.48 | В связи с отсутствием тарифных источников, строительство титула перенесено на 2021г. Уменьшение стоимости титула связано с изменением способа строительства. (АТО от 28.04.2020г.) Мероприятия выполнены хоз.способом в полном объеме в 2021г Потребовалась разработка проектной документации для сдачи объекта в рос.тех надзор
1.2.2.1.13 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-267 Ф.1 L~470м, ул.Железнодорожная, ул.Социалистическая, г. Всеволожск | J_2000001268 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.14 | 0.114 | 1.026 | 0 | 0 | 1.815 | 0.1815 | 1.6335 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.14 | нд | 1.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0.145 | 0 | 1.67 | 0 | 0 | 1.14 | 1.815 | В связи с отсутствием тарифных источников, строительство титула перенесено на 2022г.(АТО от 31.08.2021г.) ПИР выполнен в 2022г, СМР планируется в 2023г
1.2.2.1.14 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-267 Ф.2 L~200м от оп. №2, ул.Сергиевская, г. Всеволожск | J_2000001269 | Н | 2020 | 2020 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием тарифных источников, строительство титула перенесено в ИПР 2025-2029гг.
1.2.2.1.15 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-113 Ф.1 , L~550м , г. Всеволожск. | J_2000001273 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.27 | 0.227 | 2.043 | 0 | 0 | 2.27 | 0.227 | 2.043 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.5738 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 2.27 | Увеличение стоимости материалов привело к повышению стоимости строительно монтажных работ.// вып. в полном объеме в 2020г//завершение финансирования планируется в 2021г/ Титул выполнен в полном объеме в 2021г
1.2.2.1.16 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-69 Ф.7, L~550м, г. Всеволожск. | J_2000001292 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.311 | 0.1311 | 1.1799 | 0 | 0 | 1.05 | 0.105 | 0.945 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.311 | нд | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.311 | 1.05 | 0 | 0 | 1.311 | 1.05 | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в 2023г.(АТО от 18.02.2022г.)
1.2.2.1.17 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-69 Ф.12, L~620м г. Всеволожск. | J_2000001294 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.954 | 0.1954 | 1.7586 | 0 | 0 | 2.185 | 0.2185 | 1.9665 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.954 | нд | 2.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.954 | 0.145 | 0 | 2.04 | 0 | 0 | 1.954 | 2.185 | В связи с отсутствием тарифных источников, строительство титула перенесено на 2022г. (АТО 31.08.2021) ПИР выполнен в 2022г, СМР планируется в 2023г
1.2.2.1.18 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-315 , L~ 400 м, ул. Боровая, пос.Токсово | J_2000012100 | З | 2020 | 2020 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.21 | 0.121 | 1.089 | 0 | 0 | 1.21 | 0.121 | 1.089 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.1446 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 1.21 | вып. в полном объеме в 2020г//завершение финансирования в 2022г
1.2.2.1.19 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-202 , L~250 м, Речной переулок, пос. Токсово. | J_2000012101 | С | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.96996 | 0.096996 | 0.87297 | 0 | 0 | 0.97 | 0.097 | 0.873 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.86996 | нд | 0.87 | 0 | 0 | 0.71535 | 0.1 | 0.869 | 0 | 0.86996 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0.96996 | 0.97 | В 2020г. выполнены только ПИР. СМР не выполняется ввиду отсутсвия оборотных средств, строительство титула перенесено на 2021г. (АТО 18.02.2022)Финансирование планируется в 2022г. Заключен договор с подрядчиком на СМР, работы подрядчиком не выполнены в срок, ведется претензионная работа с подрядчиком, планируется завершение строительства в 2023
1.2.2.1.20 | пос.Токсово, реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-432 по ул.Пограничная,СИП-2 3х95+1х95 | E_2000001228 | С | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.43 | 0.343 | 3.087 | 0 | 0 | 3.43 | 0.343 | 3.087 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.33 | нд | 3.33 | 0 | 0 | 1.4301 | 0.1 | 3.333 | 0 | 3.33 | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 0 | 3.43 | 3.43 | В 2020г. выполнены только ПИР. СМР не выполняется ввиду отсутсвия оборотных средств, Заключен договор с подрядчиком на СМР, работы подрядчиком не выполнены в срок, ведется претензионная работа с подрядчиком, планируется завершение строительства в 2023
1.2.2.1.21 | г. Всеволожск, реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-120 по ул. Обороны и пер. Теневому L=750м | I_2000001242 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.55 | 0.255 | 2.295 | 0 | 0 | 2.795 | 0.2795 | 2.5155 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.55 | нд | 2.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0.175 | 0.165 | 2.375 | 2.63 | 0 | 0 | 2.55 | 2.795 | В связи с отсутствием тарифных источников, СМР титула перенесено на 2023г. (АТО от 30.04.2020г.) ПИР выполнен в полном объеме, подано заявление получение постановления на размещение объекта в Администрацию ВМР, срок получения постановления - январь 2022г, Заключен договор подряда, невыполнение со стороны подрядчика в связи с отсутствием авансирования
1.2.2.1.22 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.525-103от ТП-17 до ТП-108 , L~350 м, г.Всеволожск. | J_2000001320 | Н | 2020 | 2020 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием тарифных источников (Замечания ЛенРТК КТ-3-3261/2020 от 14.08.20) титул перенесен в 2025г. По мере необходимости титул будет внесен в корректировку ИПР 2022-2024гг.
1.2.2.1.23 | Реконструкция КЛ-6кВ ф.640-01 от РП-10 до ТП-90, L~150м,Колтушское ш. у д.20. г.Всеволожск | J_2000000139 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.1996 | 0.11996 | 1.0796 | 0 | 0 | 1.208 | 0.1208 | 1.0872 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.1996 | нд | 1.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1166 | 0 | 1.083 | 1.208 | 0 | 0 | 1.1996 | 1.208 | В связи с отсутствием тарифных источников , строительство титула перенесено на 2023г. (АТО от 20.12.2022г.)
1.2.2.1.24 | Реконструкция КЛ-6кВ ф.640-01 от РП-10 до ТП-94, L~550м., Колтушское ш. у д.20, г.Всеволожск | J_2000001310 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 4 | 0.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.28 | 0.428 | 3.852 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4 | нд | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1583 | 0 | 3.8417 | 4.28 | 0 | 0 | 4 | 4.28 | В связи с отсутствием тарифных источников, строительство титула перенесено на 2023г. (АТО от 20.12.22г.)/ Заключен договор подряда, невыполнение со стороны подрядчика в связи с отсутствием авансирования
1.2.2.1.25 | г.Всеволожск, КЛ-6кВ от РУ-6кВ ПС-640 яч.№2 до 1-ой кабельной опоры АСБ2л сечением 3х240мм, L=0,15км | Н_2000000132 | С | 2020 | 2020 | 2025 | нд | нд | 0.073729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием тарифных источников, строительство титула перенесенов ИПР 2025-2029гг. (АТО 10.06.2022)
1.2.2.1.26 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-174, фид.4, 12, L=0,44км, ул.Вахрушева, г.Всеволожск | J_2000012108 | Н | 2020 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 2.46 | 0.246 | 2.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.46 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.8666 | 0 | 2.3488 | 0 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.46 | 0 | Данные работы не оплачены подрядной организации в полном объёме, работы планируется выполнить в 2022г Заключен договор подряда. Невыполнение подрядчиком в связи с нарезкой частных участков в районе реконструкции. Рассматривается вопрос о перепроектировании ВЛИ с предусмотром выноса ее с частных территорий/ работы подрядчиком не выполнены в срок, в связи с появлением новых частных участков в границе застройки требуется корректировка проекта. Титул аннулирован
1.2.2.1.27 | «Мероприятия по технологическому присоединению ООО «4Д Констракшн» (ОД-19/Д-449) | J_2000000145 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.62 | 0.162 | 1.458 | 0 | 0 | 1.62 | 0.162 | 1.458 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.7083 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 1.62 | Договор №ОД-19/Д-449 от 01.11.2019г.// вып. в полном объеме в 2020г// Работы выполнялись собственными силами.
1.2.2.1.28 | «Мероприятия по технологическому присоединению _КЛ-0,4 от ТП-12,L=0,34_ИП Садиков О.М. Заводская 28 (ОД-19/Д-711 от 13.03.2020) | J_2000000146 | С | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.75 | 0.175 | 1.575 | 0 | 0 | 2.125 | 0.2125 | 1.9125 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.7 | нд | 2.075 | 0 | 0 | 1.8083 | 0.05 | 0.39268 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 2.075 | 0 | 0 | 1.75 | 2.125 | (Договор №ОД-19/Д-711 от 13.03.2020г.) Садиков// Выполнены только ПИР, СМР заплинирован на 2021г. /Завершение финансирования планируется в 2022г. /Заключен договор подряда, невыполнение со стороны подрядчика./ перенос строительства на 2023г
1.2.2.1.29 | Реконструкция 2 КЛ-10 кВ от РП-15 до ПС-525, г.Всеволожск | J_2000001324 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.72 | 0.072 | 0.648 | 0 | 0 | 0.72 | 0.072 | 0.648 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.1917 | 0 | 0.62 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0.72 | Производственная необходимость СЗ от 20.01.20 № С/217///Мероприятия выполнены хоз.способом. Потребовалась разработка проектной документации для сдачи объекта в рос.тех надзор. Титул выполнен в полном объеме в 2021г.
1.2.2.1.30 | Мероприятия по технологическому присоединению потребителей в д. Агалатово» (Договоры ОД-20/Д-165 от 25.05.2019г., ОД-20/Д-166 от 25.05.2019г | К_2000012110 | Н | 2022 | 2021 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.59 | 0.059 | 0.531 | 0 | 0 | 0.616 | 0.0616 | 0.5544 | 0 | 0 | нд | 1 | нд | 0.59 | нд | 0.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.564 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0.616 | 0 | 0 | 0.59 | 0.616 | Мероприятия по технологическому присоединению (ОД-19/Д-433 от 29.08.19, ОД-19/Д-637 от 27.11.19, ОД-20/Д-165 от 25.05.20, ОД-20/Д-166 от 25.05.20, ОД-19/Д-255 от 18.06.20) / Завершение финансирования планируется в 2022г. // Заключен договор с подрядчиком на ПИР, работы подрядчиком не выполнены в срок. стр-во плпнируется в 2023г
1.2.2.1.31 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 325-01 L~ 450 м, ул. Пионерская, п. Рахья | J_2100001127 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.79 | 0.179 | 1.611 | 0 | 0 | 1.88 | 0.188 | 1.692 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.79 | нд | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 1.88 | 1.79 | 1.88 | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в 2024г. (АТО от 26.12.22)
1.2.2.1.32 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ, ТП-117, ф. L~300м; ул. Плоткина,г. Всеволожск, | J_2100001245 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.94167 | 0.094167 | 0.8475 | 0 | 0 | 0.98 | 0.098 | 0.882 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.94167 | нд | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94167 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0.94167 | 0.98 | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в 2023г. (АТО 18.02.2022)
1.2.2.1.33 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ, ТП-14, ф. L~300м; ул. Дорожная, г. Всеволожск, | J_2100001252 | Н | 2021 | 2021 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием тарифных источников (Замечания ЛенРТК КТ-3-3261/2020 от 14.08.20) титул перенесен в ИПР 2025-2029гг. По мере необходимости титул будет внесен в корректировку ИПР 2022-2024гг.
1.2.2.1.34 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.403-04 от ТП-126 до 1-й ОЛ в сторону ТП-127, L~30 м, г.Всеволожск. | J_2100001318 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Титул исключен, вынос с участка заявителей
1.2.2.1.35 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.403-04 от ТП-127 до 1-й ОЛ в сторону ТП-126, L~30 м, г.Всеволожск. | J_2100001319 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Титул исключен, вынос с участка заявителей
1.2.2.1.36 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.525-103 от ТП-31 в сторону ТП-151, L~320 м .г.Всеволожск. | J_2100001321 | Н | 2021 | 2021 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в ИПР 2025-2029гг.
1.2.2.1.37 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от ТП-434, от оп. № 14 до оп. № 14/2, L= 60 м., ул. Поперечная, д. 7, п. Токсово (Гарматюк Е.В. 21/Д-021 от 03.02.21)» | L_2100031213 | З | 2021 | нд | 2021 | нд | 0 | 0 | 0.11 | 0.011 | 0.099 | нд | нд | 0.11 | 0.011 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | Мероприятия по технологическому присоединению СЗ №С/320 от 15.06.21/ Титул выполнен в полном объеме в 2021 г.
1.2.2.1.38 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-206, L=0,25 км (Таневицкая А.А. 15/Д-512) | L_2100031218 | З | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0.125 | 0.146 | 0.0146 | 0.1314 | 0 | 0 | 0.146 | 0.0146 | 0.1314 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0.146 | СЗ №С/320 от 15.06.21// Титул выполнен в полном объеме в 2021 г.
1.2.2.1.39 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. 3, 9 от ТП-117, L1-70 м., L2-100 м., ул. Советская, г. Всеволожск (Абатурова О.А. 21/Д-171 от 22.04.21 г., Тибаровская Т.Ф. 21/Д-173 от 23.04.2021 г. | L_2100031220 | З | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0.22 | 0.022 | 0.198 | 0 | 0 | 0.22 | 0.022 | 0.198 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.22 | Мероприятия по технологическому присоединению СЗ №С/320 от 15.06.21/ Титул выполнен в полном объеме в 2021 г.
1.2.2.1.40 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. 16 от ТП-4, L-147 м., ул. Почтовая, г. Всеволожск (Павлов С.Н.(21/З-062 от 20.02.21; Королёв Е.В. 21/З-541 от 06.10.21) | М_2200031251 | З | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.026 | 0.234 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | СЗ С/1052 от 01.11.2022 (Павлов С.Н.(21/З-062 от 20.02.21; Королёв Е.В. 21/З-541 от 06.10.21)) Титул выполнен в полном объеме в 2022 г.
1.2.2.1.41 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. 3 ТП-135 от оп. 4 до участка заявителя, L-180 м. ул. Обороны, г. Всеволожск. (Криштапович М.Д. 21/Д-360 от 26.07.2021 г.) | М_2200031248 | З | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.022 | 0.198 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | СЗ С-754 от 10.08.2022 Мероприятия по технологическому присоединению (Криштапович М.Д. 21/Д-360 от 26.07.2021)/ Титул выполнен в полном объеме в 2022 г.
1.2.2.1.42 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. 15 РП-13 от оп. 11/3 до участка заявителя, L-60 м. ул. Чернышевского, г. Всеволожск. (Елисеев В.А. 21/Д-620 от 12.11.2021 г.) | М_2200031249 | З | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.012 | 0.108 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | СЗ С-755 от 10.08.2022 Мероприятия по технологическому присоединению ( Елисеев В.А. 21/З-620 от 12.11.2021)/ Титул выполнен в полном объеме в 2022 г.
1.2.2.1.43 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от ТП-438, L - 230 м., ул. Новинки п.Токсово (Лаврентьева Л.Н. 21/Д-462 от 29.09.21 г.) | М_2200032205 | З | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.021 | 0.189 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | Мероприятия по технологическому присоединению Лаврентьева Л.Н. 21/Д-462 от 29.09.21 г./ Титул выполнен в полном объеме в 2022 г.
1.2.2.1.44 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид.6 от ТП-220 L-40м ул.Евграфова г.Всеволожск (Пальчикова Л.А. 21/д-682 от 16.12.2021) | М_2200031246 | З | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.022 | 0.198 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | СЗ С/650 от 05.07.2022 Мероприятия по технологическому присоединению (Пальчикова Л.А. 21/д-682 от 16.12.2021) в связи с поданной заявкой на технологическое присоединение/ Титул выполнен в полном объеме в 2022 г.
1.2.2.1.45 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ ф.1 от ТП-308, ул. Орловская, г.п.Токсово, L≈680м | L_2200012111 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.4167 | 0.14167 | 1.275 | нд | нд | 1.475 | 0.1475 | 1.3275 | 0 | 0 | нд | 1 | нд | 1.4167 | нд | 1.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4167 | 0 | 0 | 1.475 | 0 | 0 | 1.4167 | 1.475 | СЗ №1/121 от 18.02.2021/ В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в 2023г.
1.2.2.1.46 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 325-01 L~110 м Октябрьское шоссе, п. Рахья | J_2200001129 | Н | 2022 | 2022 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Титул перенесен в ИПР 2025-2029гг. в связи с уточнением количества заключенных договоров тех. присоединения и перераспределения нагрузки в существующих сетях
1.2.2.1.47 | Реконструкция 2 концевых опор возле ТП-323, с установкой РЛНД-10 кВ, ул. Лесгафта, пос. Токсово | J_2200001120 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.12 | 0.012 | 0.108 | 0 | 0 | 0.21 | 0.021 | 0.189 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.12 | нд | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0.12 | 0.21 | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в 2023г. (АТО 27.01.23)
1.2.2.1.48 | Реконструкция ВЛ-10кВ, ф.325-16 от РП-2983 до оп. 19 L~900м., г.п.Рахья | J_2200001123 | Н | 2023 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.5879 | 0.35879 | 3.2291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.5879 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5879 | 0 | 0 | 0 | 3.5879 | 0 | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в ИПР 2025-2029г.(АТО от 28.02.2022)
1.2.2.1.49 | Реконструкция ВЛ-10кВ, ф.325-16, от оп.19 до оп.19/5 L~170м., г.п.Рахья | J_2200001124 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.67772 | 0.067772 | 0.60994 | 0 | 0 | 0.71 | 0.071 | 0.639 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.67772 | нд | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67772 | 0 | 0 | 0.71 | 0.67772 | 0.71 | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в 2024г. (АТО от 31.01.2022)
1.2.2.1.50 | Реконструкция ВЛ-10кВ, ф.325-16 от оп.118 до ТП-10, L~900м, г.п.Рахья | J_2200001126 | Н | 2022 | 2022 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием тарифных источников, выполнение титула перенесено в ИПР 2025-2029гг.
1.2.2.1.51 | Реконструкция 2 ВЛ-0,4 кВ ф. 8, 9 от ТП-3, Ленинградское шоссе, п. Рахья | J_2200001257 | Н | 2022 | 2022 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием тарифных источников, выполнение титула перенесено в ИПР 2025-2029гг.
1.2.2.1.52 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от РУ-0.4кВ ТП-148 L~380м ; г. Всеволожск | J_2200001262 | Н | 2023 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.2988 | 0.12988 | 1.1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.2988 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2988 | 0 | 0 | 0 | 1.2988 | 0 | В связи с отсутствием тарифных источников, выполнение титула перенесено в ИПР 2025-2029гг.
1.2.2.1.53 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-17 Ф.8 L~1040м ул.Коммуны, ул.Варшавская, г. Всеволожск | J_2200001266 | Н | 2023 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.6163 | 0.36163 | 3.2546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.6163 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6163 | 0 | 0 | 0 | 3.6163 | 0 | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в ИПР 2025-2029гг. (АТО от 18.02.2022)
1.2.2.1.54 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-46 Ф.1 L~265м по ул.Пушкинская, г. Всеволожск | J_2200001267 | Н | 2022 | 2022 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Титул перенесен в ИПР 2025-2029гг. в связи с уточнением количества заключенных договоров тех. присоединения и перераспределения нагрузки в существующих сетях
1.2.2.1.55 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-104 Ф.2, L~445м , г. Всеволожск. | J_2200001281 | Н | 2023 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.4 | 0.14 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.4 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в ИПР 2025-2029гг.(АТО от 28.02.2022)
1.2.2.1.56 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-104 Ф.3 , L~445м, г. Всеволожск. | J_2200001282 | Н | 2022 | 2022 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.93 | 0.093 | 0.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.93 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | В связи с отсутствием тарифных источников, выполнение титула перенесено в ИПР 2025-2029гг.
1.2.2.1.57 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-104 Ф.4, L~305м, г. Всеволожск. | J_2200001283 | Н | 2022 | 2022 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.96 | 0.096 | 0.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.96 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | В связи с отсутствием тарифных источников, выполнение титула перенесено в ИПР 2025-2029гг.
1.2.2.1.58 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-85 Ф.3 , L~430м г. Всеволожск. | J_2200001296 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.42 | 0.142 | 1.278 | 0 | 0 | 1.49 | 0.149 | 1.341 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.42 | нд | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 1.49 | 1.42 | 1.49 | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в 2024г. (АТО от 31.01.2022)
1.2.2.1.59 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-123 Ф.17, L~800м г. Всеволожск. | J_2200001297 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.5213 | 0.25213 | 2.2692 | 0 | 0 | 2.63 | 0.263 | 2.367 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.5213 | нд | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5213 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 2.5213 | 2.63 | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в 2023г. (АОТС 27.01.2023)
1.2.2.1.60 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-231 , L~ 600 м, ул. Боровая, пос.Токсово | J_2200001299 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.9723 | 0.19723 | 1.7751 | 0 | 0 | 1.9723 | 0.19723 | 1.7751 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.9723 | нд | 1.9723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9723 | 1.9723 | 1.9723 | 1.9723 | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в 2024г. (АТО от 18.02.22)
1.2.2.1.61 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-322 L~700 м, ул. Озерная, Токсово | J_2200012102 | Н | 2023 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.301 | 0.2301 | 2.0709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.301 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.301 | 0 | 0 | 0 | 2.301 | 0 | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в ИПР 2025-2029гг. (АТО 18.02.2022)
1.2.2.1.62 | Реконструкция 3ВЛ-0,4 кВ от ТП-234 L1~500 м, L2~500 м, L3~300 м, ул. Озерная, ул. Речная, пос. Токсово. | J_2200012103 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.1 | 0.41 | 3.69 | 0 | 0 | 4.275 | 0.4275 | 3.8475 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.1 | нд | 4.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 4.275 | 0 | 0 | 4.1 | 4.275 | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в 2023г. (АОТС 10.02.23)
1.2.2.1.63 | Pеконструкция КЛ-10кВ от ПС-525 ф.525-203 L~200м, ул. Гоголя, г.Всеволожск | J_2200001312 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.6439 | 0.16439 | 1.4795 | 0 | 0 | 1.6439 | 0.16439 | 1.4795 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.6439 | нд | 1.6439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6439 | 1.6439 | 0 | 0 | 1.6439 | 1.6439 | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в 2023г.
1.2.2.1.64 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.525-107 L~50 м от ТП-44 до 1-й оп., г.Всеволожск | J_2200001314 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Титул исключен. Проведен капитальный ремонт.
1.2.2.1.65 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.403-04 от ТП-112 до 1-й ОЛ в сторону ТП-134, L~30 м г.Всеволожск. | J_2200001316 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Титул исключен. Проведен капитальный ремонт.
1.2.2.1.66 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.403-04 от ТП-92 до1-й ОЛ в сторону ТП-112 L~210 м, г.Всеволожск. | J_2200001317 | Н | 2023 | 2024 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.7261 | 0.17261 | 1.5535 | 0 | 0 | 1.7261 | 0.17261 | 1.5535 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.7261 | нд | 1.7261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7261 | 1.7261 | 0 | 0 | 1.7261 | 1.7261 | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в 2023г. (АТО от 28.01.2022) Финансирование планируется в 2024г.
1.2.2.1.67 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.525-103 L~275 м от ТП-172 до муфты в сторону ТП-31. г.Всеволожск. | J_2200001322 | Н | 2023 | 2024 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.26 | 0.226 | 2.034 | 0 | 0 | 2.26 | 0.226 | 2.034 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.26 | нд | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 2.26 | 0 | 0 | 2.26 | 2.26 | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в 2023г. (АТО от 31.01.2022) Финансирование планируется в 2024г.
1.2.2.1.68 | Реконструкция ВЛ-10кВ, ф.325-16 от оп.113 до оп.118 L~190м., г.п.Рахья | J_2300001125 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.76 | 0.076 | 0.684 | 0 | 0 | 0.76 | 0.076 | 0.684 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.76 | нд | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0.76 | 0 | 0 | 0.76 | 0.76 | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в 2024г.
1.2.2.1.69 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 1(L~340м), ф.2 (L~340м) от ТП-6, ул. Станционная, п. Рахья | J_2300001258 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.17 | 0.217 | 1.953 | 0 | 0 | 2.17 | 0.217 | 1.953 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.17 | нд | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | освоение титула в 2024г.(АТО от 31.01.2022)
1.2.2.1.70 | Реконструкция 2ВЛ-0,4 кВ ф. 2(L~ 90 м ), ф. 8(L~230 м ) от ТП-41, Октябрьское шоссе, ул. Гладкинская четная, п. Рахья | J_2300001261 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.69854 | 0.069854 | 0.62868 | 0 | 0 | 0.73 | 0.073 | 0.657 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.69854 | нд | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69854 | 0 | 0 | 0.73 | 0.69854 | 0.73 | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в 2024г. (АОТС 10.02.23)
1.2.2.1.71 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-16 Ф.3 L~300м г. Всеволожск | J_2300001270 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.98616 | 0.098616 | 0.88754 | 0 | 0 | 1.03 | 0.103 | 0.927 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.98616 | нд | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98616 | 0 | 0 | 1.03 | 0.98616 | 1.03 | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в 2024г. (АОТС 31.01.23)
1.2.2.1.72 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-87 Ф.2 L~145м ул.Горсткина, г. Всеволожск. | J_2300001271 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.47664 | 0.047664 | 0.42898 | 0 | 0 | 0.5 | 0.05 | 0.45 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.47664 | нд | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47664 | 0 | 0 | 0.5 | 0.47664 | 0.5 | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в 2024г. (АОТС 31.01.23)
1.2.2.1.73 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-87 Ф.3 L~125м ул.Каменерская, г. Всеволожск. | J_2300001272 | Н | 2023 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием тарифных источников (Замечания ЛенРТК КТ-3-1979/2022 от 13.05.22) титул перенесен в ИПР 2025-2029гг. (АТО от 14.06.2022) По мере необходимости титул будет внесен в корректировку ИПР 2023-2024гг.
1.2.2.1.74 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-113 Ф.2, L~250м ул.Тургенева, г. Всеволожск. | J_2300001274 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.8218 | 0.08218 | 0.73962 | 0 | 0 | 0.825 | 0.0825 | 0.7425 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.8218 | нд | 0.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8218 | 0.825 | 0 | 0 | 0.8218 | 0.825 | нд
1.2.2.1.75 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-147 Ф.2, L~410м г. Всеволожск. | J_2300001289 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.3478 | 0.13478 | 1.213 | 0 | 0 | 1.416 | 0.1416 | 1.2744 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.3478 | нд | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3478 | 0 | 0 | 1.416 | 1.3478 | 1.416 | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в 2024г. (АОТС 31.01.23)
1.2.2.1.76 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-147 Ф.4 , L~200м г. Всеволожск. | J_2300001290 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.65744 | 0.065744 | 0.5917 | 0 | 0 | 0.69 | 0.069 | 0.621 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.65744 | нд | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65744 | 0 | 0 | 0.69 | 0.65744 | 0.69 | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в 2024г.
1.2.2.1.77 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-69 Ф.6, L~340м г. Всеволожск. | J_2300001291 | Н | 2023 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.1176 | 0.11176 | 1.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.1176 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1176 | 0 | 0 | 0 | 1.1176 | 0 | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в ИПР 2025-2029г.
1.2.2.1.78 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-69 Ф.9 , L~320м , г. Всеволожск. | J_2300001293 | Н | 2023 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.0519 | 0.10519 | 0.94671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.0519 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0519 | 0 | 0 | 0 | 1.0519 | 0 | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в ИПР 2025-2029г.
1.2.2.1.79 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-117 Ф.4; ф.10, L~600м г. Всеволожск. | J_2300001298 | Н | 2023 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием тарифных источников (Замечания ЛенРТК КТ-3-1979/2022 от 13.05.22) титул перенесен в ИПР 2025-2029гг. (АТО 10.06.2022) По мере необходимости титул будет внесен в корректировку ИПР 2023-2024гг.
1.2.2.1.80 | пос.Токсово, реконструкция ВЛ-0,4кВ от ПП-4 по ул.Инженерная,СИП-2 3х95+1х95 | E_2300001216 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.3149 | 0.13149 | 1.1834 | 0 | 0 | 1.3149 | 0.13149 | 1.1834 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.3149 | нд | 1.3149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3149 | 1.3149 | 0 | 0 | 1.3149 | 1.3149 | нд
1.2.2.1.81 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-41 ф.4 L~450м, г.п.Рахья | J_2300001243 | Н | 2023 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.4792 | 0.14792 | 1.3313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.4792 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4792 | 0 | 0 | 0 | 1.4792 | 0 | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в ИПР 2025-2029г.
1.2.2.1.82 | Pеконструкция КЛ-10 кВ от РП-4 ф. 525-403 до ТП-192, L~ 130 м. г. Всеволожск | J_2300001313 | Н | 2023 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.0685 | 0.10685 | 0.96167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.0685 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0685 | 0 | 0 | 0 | 1.0685 | 0 | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в ИПР 2025-2029г.
1.2.2.1.83 | пос.Рахья, ВЛ-10кВ, ф. 1от РТП-2983 до Сосновой (к ТП-5), СИП-3 1х95, L=250м | E_2300000119 | Н | 2023 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.99664 | 0.099664 | 0.89698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.99664 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99664 | 0 | 0 | 0 | 0.99664 | 0 | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в ИПР 2025-2029г.
1.2.2.1.84 | пос.Рахья, реконструкция КЛ-0,4 от ТП-15 до д.31-32 по ул.Стационная,АСБ-1 4х120 | E_2300000142 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.4374 | 0.14374 | 1.2936 | 0 | 0 | 1.4374 | 0.14374 | 1.2936 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.4374 | нд | 1.4374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4374 | 1.4374 | 0 | 0 | 1.4374 | 1.4374 | нд
1.2.2.1.85 | Реконструкция 2ВЛ-0,4 кВ от ТП-48 L1~700 м, L2~700 м, ул. Лесгафта, пос. Токсово | J_2400012105 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием тарифных источников (Замечания ЛенРТК КТ-3-1979/2022 от 13.05.22) титул перенесен в ИПР 2025-2029гг. (АТО 22.06.22) По мере необходимости титул будет внесен в корректировку ИПР 2023-2024гг./
1.2.2.1.86 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ, ТП-84, ф. L~720м, пр.Чернышевского, г. Всеволожск | I_2400001240 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием тарифных источников (Замечания ЛенРТК КТ-3-1979/2022 от 13.05.22) титул перенесен в ИПР 2025-2029гг. (АТО 22.06.22) По мере необходимости титул будет внесен в корректировку ИПР 2023-2024гг./
1.2.2.1.87 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ, ТП-40, ф. L~ 450м; ул. Приютинская,г. Всеволожск | J_2400001246 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.5251 | 0.15251 | 1.3726 | 0 | 0 | 1.5251 | 0.15251 | 1.3726 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.5251 | нд | 1.5251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5251 | 1.5251 | 1.5251 | 1.5251 | нд
1.2.2.1.88 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-126 ф. 6 L~ 190 м, ул. Калининская, г. Всеволожск | J_2400001256 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.6159 | 0.06159 | 0.55431 | 0 | 0 | 0.6159 | 0.06159 | 0.55431 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.6159 | нд | 0.6159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6159 | 0.6159 | 0.6159 | 0.6159 | нд
1.2.2.1.89 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-40 L~400 м, ул. Строителей, Октябрьское шоссе,п. Рахья | J_2400001260 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.90024 | 0.090024 | 0.81021 | 0 | 0 | 0.90024 | 0.090024 | 0.81021 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.90024 | нд | 0.90024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90024 | 0.90024 | 0.90024 | 0.90024 | нд
1.2.2.1.90 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 1(L~ 180 м) от ТП-21, Ленинградское Шоссе, п. Рахья | J_2400001263 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.40511 | 0.040511 | 0.3646 | 0 | 0 | 0.40511 | 0.040511 | 0.3646 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.40511 | нд | 0.40511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40511 | 0.40511 | 0.40511 | 0.40511 | нд
1.2.2.1.91 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-108 Ф.5, L~350м, г. Всеволожск. | J_2400001275 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.1862 | 0.11862 | 1.0676 | 0 | 0 | 1.1862 | 0.11862 | 1.0676 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.1862 | нд | 1.1862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1862 | 1.1862 | 1.1862 | 1.1862 | нд
1.2.2.1.92 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-108 Ф.6 , L~300м, г. Всеволожск | J_2400001276 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.0167 | 0.10167 | 0.91506 | 0 | 0 | 1.0167 | 0.10167 | 0.91506 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.0167 | нд | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0167 | 1.0167 | 1.0167 | 1.0167 | нд
1.2.2.1.93 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-18 Ф.9, L~110м г. Всеволожск. | J_2400001277 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.3703 | 0.03703 | 0.33327 | 0 | 0 | 0.3703 | 0.03703 | 0.33327 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.3703 | нд | 0.3703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3703 | 0.3703 | 0.3703 | 0.3703 | нд
1.2.2.1.94 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-18 Ф.10, L~500м по пр.Герцена, г. Всеволожск. | J_2400001278 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.6946 | 0.16946 | 1.5251 | 0 | 0 | 1.6946 | 0.16946 | 1.5251 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.6946 | нд | 1.6946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6946 | 1.6946 | 1.6946 | 1.6946 | нд
1.2.2.1.95 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-18 Ф.11, L~362м г. Всеволожск. | J_2400001279 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.2269 | 0.12269 | 1.1042 | 0 | 0 | 1.2269 | 0.12269 | 1.1042 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.2269 | нд | 1.2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2269 | 1.2269 | 1.2269 | 1.2269 | нд
1.2.2.1.96 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-18 Ф.12, L~160м по ул.Коммуны д.151, г. Всеволожск. | J_2400001280 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.54226 | 0.054226 | 0.48803 | 0 | 0 | 0.54226 | 0.054226 | 0.48803 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.54226 | нд | 0.54226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54226 | 0.54226 | 0.54226 | 0.54226 | нд
1.2.2.1.97 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-104 Ф.5 , L~370м , г. Всеволожск. | J_2400001284 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием тарифных источников (Замечания ЛенРТК КТ-3-1979/2022 от 13.05.22) титул перенесен в ИПР 2025-2029гг. По мере необходимости титул будет внесен в корректировку ИПР 2023-2024гг.
1.2.2.1.98 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-23 Ф.4 , L=410м, г. Всеволожск. | J_2400001285 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.3895 | 0.13895 | 1.2506 | 0 | 0 | 1.3895 | 0.13895 | 1.2506 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.3895 | нд | 1.3895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3895 | 1.3895 | 1.3895 | 1.3895 | нд
1.2.2.1.99 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-23 Ф.6 , L~400м г. Всеволожск. | J_2400001286 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.3556 | 0.13556 | 1.2201 | 0 | 0 | 1.3556 | 0.13556 | 1.2201 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.3556 | нд | 1.3556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3556 | 1.3556 | 1.3556 | 1.3556 | нд
1.2.2.1.100 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-23 Ф.8, L~720м, г. Всеволожск | J_2400001287 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.4402 | 0.24402 | 2.1961 | 0 | 0 | 2.4402 | 0.24402 | 2.1961 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.4402 | нд | 2.4402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4402 | 2.4402 | 2.4402 | 2.4402 | нд
1.2.2.1.101 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-23 Ф.10, L~700м г. Всеволожск. | J_2400001288 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.3724 | 0.23724 | 2.1351 | 0 | 0 | 2.3724 | 0.23724 | 2.1351 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.3724 | нд | 2.3724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3724 | 2.3724 | 2.3724 | 2.3724 | нд
1.2.2.1.102 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-88 Ф.4, L~600м г. Всеволожск. | J_2400001295 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.0335 | 0.20335 | 1.8301 | 0 | 0 | 2.0335 | 0.20335 | 1.8301 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.0335 | нд | 2.0335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0335 | 2.0335 | 2.0335 | 2.0335 | нд
1.2.2.1.103 | г. Всеволожск, реконструкция ВЛ-10кВ от ТП-127 до ТП-148, L≈460м | I_0000001116 | З | 2018 | 2018 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.74 | 0.174 | 1.566 | 0 | 0 | 1.74 | 0.174 | 1.566 | 0 | 0 | нд | 2.9884 | нд | 0 | нд | 0 | 2.9884 | 0.26 | 2.89 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 1.74 | В связи с вожможностью пролонгации срока эксплуатации электроустановок и новым реестром заключенных договоров на тех. прис. исполенение переносится на 19 год/ устранение замечаний подрядчиком по ПИР, СМР перенесены на 2020г// Изменение физических объемов после проведения ПИР.// вып. в полном объеме в 2020г
1.2.2.1.104 | г.п.Токсово, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-438 по ул. Леншоссе, L≈150 м | I_0000001237 | З | 2018 | 2018 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.38 | 0.038 | 0.342 | 0 | 0 | 0.38 | 0.038 | 0.342 | 0 | 0 | нд | 0.37494 | нд | 0 | нд | 0 | 0.37494 | 0.04 | 0.35 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.38 | В связи с вожможностью пролонгации срока эксплуатации электроустановок и новым реестром заключенных договоров на тех. прис. исполенение переносится на 19 год/ устранение замечаний // //подрядчиком по ПИР, СМР перенесены на 2020г// вып. в полном объеме в 2020г
1.2.2.1.105 | г.п.Токсово, реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-48 по Кавголовскому пер., L≈500м | I_0000001238 | З | 2018 | 2018 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.88 | 0.188 | 1.692 | 0 | 0 | 1.88 | 0.188 | 1.692 | 0 | 0 | нд | 1.3574 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3574 | 0.11 | 1.275 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 1.88 | В связи с вожможностью пролонгации срока эксплуатации электроустановок и новым реестром заключенных договоров на тех. прис. исполенение переносится на 19 год/ устранение замечаний подрядчиком по ПИР, СМР перенесены на 2020г// Изменение физических объемов после проведения ПИР.// титул вып. в полном объеме в 2020г
1.2.2.1.106 | пос.Рахья,ВЛ-10кВ от ТП-41 до ТП-19,СИП-3 1х95, L=340м | E_0000000116 | С | 2019 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.9542 | 0.19542 | 1.7588 | 0 | 0 | 2.19 | 0.219 | 1.971 | 0 | 0 | нд | 1.1194 | нд | 1.9542 | нд | 2.19 | 1.1194 | 0.12 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 1.9542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 1.9542 | 2.19 | В связи с отсутствием острой необходимости в срочной реализации титула в 2016г., сроки работ перенесены на 2019г./Длительное устранение замечаний подрядчиком, перенос СМР на 2022г. / Увеличение стоимости титула связано с тем, что при разработке ПИР выявлена невозможность стр-ва ВЛ , произведена частичная замена на КЛ //Заключен договор подряда, невыполнение со стороны подрядчика в связи с отсутствием авансирования// Заключен договор с подрядчиком на СМР, работы подрядчиком не выполнены в срок.Строительство перенесено на 2024г (АОТС 18.02.23)
1.2.2.1.107 | пос.Рахья,ВЛ-0,4кВ от ТП-41 по ул.Луговая,ул.Железнодорожная,ул.Гладкинская,СИП-2 3х95+1х95, L=1100м | E_0000001222 | С | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.2583 | 0.12583 | 1.1325 | 0 | 0 | 1.2583 | 0.12583 | 1.1325 | 0 | 0 | нд | 2.9863 | нд | 1.2583 | нд | 1.2583 | 2.9863 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2583 | 1.2583 | 0 | 0 | 1.2583 | 1.2583 | Корректировка сроков реализации в соотвествии с уточненным реестром заключенных договоров технологического присоединения потребителей. Работы по титулу перенесены с 2018 г. на 2019г./устранение замечаний подрядчиком по ПИР, СМР перенесены на 2023г (АТО 28.01.22)
1.2.2.1.108 | ВЛ-0,4кВ от ТП-2 в посёлке Грибное,СИП-2 3х95+1х95, L=900м | E_0000001224 | Н | 2019 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4433 | нд | 0 | нд | 0 | 2.4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | исключение титула в связи с изменениями схем эл.снабжения (уменьшение численности потребителей), частичное восстановлениеза счет аварийно восстановительных работ.
1.2.2.1.109 | пос.Рахья,ВЛ-10кВ,от РТП-2983 до ТП-17,СИП-3 1х95, L=1150м | E_0000001110 | С | 2019 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.6023 | 0.36023 | 3.242 | 0 | 0 | 3.78 | 0.378 | 3.402 | 0 | 0 | нд | 3.7862 | нд | 3.6023 | нд | 3.78 | 3.7862 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6023 | 0 | 0 | 3.78 | 3.6023 | 3.78 | В связи с ограниченными источниками финансирования в 2015 году, объект перенесен в ИПР 2019г/ устранение замечаний подрядчиком по ПИР, СМР перенесены на 2024г(АТО 24.02.21)
1.2.2.1.110 | пос.Рахья,ВЛ-10кВ от ТП-16 до ТП-10,СИП-3 1х95, L=1300м | E_0000001112 | С | 2019 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.33 | 0.333 | 2.997 | 0 | 0 | 3.7 | 0.37 | 3.33 | 0 | 0 | нд | 4.2801 | нд | 3.33 | нд | 3.7 | 4.2801 | 0.17 | 0 | 0 | 3.3362 | 0 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 3.33 | 3.7 | В связи с ограниченными источниками финансирования в 2015 году, объект перенесен в ИПР 2019г/ устранение замечаний подрядчиком по ПИР, СМР перенесены на 2022г / Уменьшение стоимости титула, обосновано тем, что при разработке ПИР сумма уточнена локальной сметой/ Заключен договор с подрядчиком на СМР, работы подрядчиком не выполнены в срок. перенесены в 2024г (АТО 28.01.22)
1.2.2.1.111 | г.Всеволожск,ВЛ-0,4кВ от ТП-20 по ул.Некрасова,СИП-2 3х95+1х95, L=470м | E_0000001225 | С | 2019 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.1114 | 0.11114 | 1.0003 | 0 | 0 | 1.166 | 0.1166 | 1.0494 | 0 | 0 | нд | 1.3574 | нд | 1.1114 | нд | 1.166 | 1.3574 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1114 | 0 | 0 | 1.166 | 1.1114 | 1.166 | В связи с ограниченными источниками финансирования в 2015 году, объект перенесен в ИПР 2019г/ устранение замечаний подрядчиком по ПИР, СМР перенесены на 2024г (АТО 31.01.2022)
1.2.2.1.112 | г.Всеволожск,ВЛ-0,4кВ от ТП-127 по ул.Новоладожская,СИП-2 3х95+1х95, L=690м | E_0000001226 | С | 2019 | 2015 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8732 | нд | 0 | нд | 0 | 1.8732 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | титул исключен из ИПР в связи с выполнением работ по капитальному ремонту автомобильной дороги подрядной организацией МО "Всеволожский муниципальный район"
1.2.2.1.113 | пос.Рахья,ВЛ-0,4кВ от ТП-38 по ул.Пионерская,СИП-2 3х95+1х95, L=500м | E_0000001230 | С | 2019 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.625 | 0.1625 | 1.4625 | 0 | 0 | 1.1 | 0.11 | 0.99 | 0 | 0 | нд | 1.3574 | нд | 1.625 | нд | 1.1 | 1.3574 | 0.11 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 1.625 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1.625 | 1.1 | В связи с ограниченными источниками финансирования в 2015 году, объект перенесен в ИПР 2019г/ устранение замечаний подрядчиком по ПИР, СМР перенесены на 2022г. /Увеличение стоимости обосновано тем, что при разработке ПИР сумма уточнена локальной сметой/ Заключен договор с подрядчиком на СМР, работы подрядчиком не выполнены в срок, перенесены в 2023г (АОТС 07.02.23)
1.2.2.1.114 | пос.Рахья,ВЛ-0,4кВ от ТП-38 по ул.Комсомола,СИП-2 3х95+1х95, L=500м | E_0000001231 | С | 2019 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.643 | 0.1643 | 1.4787 | 0 | 0 | 1.066 | 0.1066 | 0.9594 | 0 | 0 | нд | 1.3574 | нд | 1.643 | нд | 1.066 | 1.3574 | 0.11 | 0 | 0 | 1.6432 | 0 | 1.643 | 0 | 0 | 1.066 | 0 | 0 | 1.643 | 1.066 | В связи с ограниченными источниками финансирования в 2015 году, объект перенесен в ИПР 2019г/ устранение замечаний подрядчиком по ПИР, СМР перенесены на 2022г. /Увеличение стоимости обосновано тем, что при разработке ПИР сумма уточнена локальной сметой/ Заключен договор с подрядчиком на СМР, работы подрядчиком не выполнены в срок, перенесены в 2023г (АОТС 07.02.23)
1.2.2.1.115 | п. Токсово. Реконструкция ВЛ-0,4кВ, от ТП-433 ф.4. По ул. Гоголя проводом СИП2 4х95 L=200 | J_1900001265 | З | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.86 | 0.086 | 0.774 | 0 | 0 | 0.86 | 0.086 | 0.774 | 0 | 0 | нд | 0.54296 | нд | 0 | нд | 0 | 0.54296 | 0.05 | 0.50833 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0.86 | В всязи с заключениями новых договоров на 15кВт, объект внесен в инв. Программу/ устранение замечаний подрядчиком по ПИР, СМР перенесены на 2020г// Изменение физических объемов после проведения ПИР.// вып. в полном объеме в 2020г
1.2.2.1.116 | Реконструкция 2ВЛ-0,4 кВ от ТП-315 L1~450 м, L2~750 м, ул. Кольцевая, пос. Токсово. | J_1900001244 | З | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 4.11 | 0.411 | 3.699 | 0 | 0 | 4.11 | 0.411 | 3.699 | 0 | 0 | нд | 0.70585 | нд | 0 | нд | 0 | 0.70585 | 0.12 | 3.0666 | 4.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 4.11 | В всязи с заключениями новых договоров на 15кВт, объект внесен в инв. Программу/ устранение замечаний подрядчиком по ПИР, СМР перенесены на 2020г// Изменение физических объемов после проведения ПИР.// вып. в полном объеме в 2020г
1.2.2.1.117 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ фид. 3 от ТП 92 ул. Михайловская L~260м | J_1900012106 | С | 2019 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.5541 | 0.05541 | 0.49869 | 0 | 0 | 0.666 | 0.0666 | 0.5994 | 0 | 0 | нд | 2.9189 | нд | 0.5541 | нд | 0.666 | 2.9189 | 0.06 | 0.666 | 0 | 0 | 0 | 0.5541 | 0 | 0 | 0.666 | 0 | 0 | 0.5541 | 0.666 | В связи с жалобами абонентов на качество напряжения объект внесен в инв.программу/устранение замечаний подрядчиком по ПИР, СМР перенесены на 2020г// Конкурс состоялся в количестве 2-х раз (согласно регламента) нет заявок. Способ реализации определяется руководством.// Работы не выполняются ввиду отсутсвия оборотных средств, перенесены на 2023г. (АОТС 15.02.23)
1.2.2.1.118 | Реконструкция ВЛ-10кВ от ТП-43 до ТП-53, L-430м, г.Всеволожск | J_1900001311 | С | 2019 | 2022 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.7751 | 0.17751 | 1.5975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2578 | нд | 1.7751 | нд | 0 | 3.2578 | 0.32 | 0 | 0 | 1.7751 | 0 | 1.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7751 | 0 | В связи с необходимостью выноса линиис частных территорий, объект внесен в инв.программу/устранение замечаний подрядчиком по ПИР, СМР перенесены на 2022г/ Уменьшение стоимости обосновано тем, что при разработке ПИР сумма уточнена локальной сметой /Заключен договор с подрядчиком на СМР, работы подрядчиком не выполнены в срок. работы перенесены в ИПР 2025-2029
1.2.2.1.119 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП -307 L~ 900 м ул. Лесная, г. п. Токсово | J_1900001264 | З | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.23 | 0.223 | 2.007 | 0 | 0 | 2.23 | 0.223 | 2.007 | 0 | 0 | нд | 2.4433 | нд | 0 | нд | 0 | 2.4433 | 0.16 | 2.575 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | 2.23 | В связи с жалобами абонентов объект внесен в инв.программу/устранение замечаний подрядчиком по ПИР, СМР перенесены на 2020г// Изменение физических объемов после проведения ПИР.// вып. в полном объеме в 2020г
1.2.2.1.120 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ ф.2 от ТП-322 вместо ТП-433 L ≈ 200м, Токсово | J_1900012107 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Включен в ИПР по СЗ от 20.05.19/ выполнен в полном объеме в 2019г хоз.способом
1.2.2.1.121 | г.Всеволожск, КЛ-10кВ фид. №209 сеч. 3х185(240) на участке от РУ-10кВ ПС-525 до РП-3, L≈4,515км | I_0000000136 | П | 2018 | 2018 | 2025 | нд | нд | 1.2669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен договор с подрядчиком на ПИР 16.05.18г. ПИР согласован СМР переносится в ИПР 2025-2029гг. из-за уточнения количества заключенных договоров на тех. прис.
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 40.767 | 0 | 0 | 0 | 40.7663 | 40.3738 | 0 | 0 | 0 | 82.0378 | нд | 0 | нд | 31.947 | нд | 31.5538 | 0 | 0 | 5.2958 | 6.8 | 6.672 | 2.02 | 10.6933 | 10.3 | 10.3075 | 10.3075 | 10.9463 | 10.9463 | 40.767 | 40.3738 | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 31.5063 | 0 | 0 | 0 | 31.5063 | 33.6928 | 0 | 0 | 0 | 75.3578 | нд | 0 | 0 | 22.6863 | нд | 24.8728 | 0 | 0 | 5.2958 | 6.8 | 6.527 | 2.02 | 7.7235 | 9.91 | 7.21 | 7.21 | 7.7528 | 7.7528 | 31.5063 | 33.6928 | нд
1.2.3.1.1 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности со смежными сетевыми организациями и иными владельцами объектов ЭСХ | J_2000000051 | 1З,2Н | 2020 | 2024 | 2020 | нд | нд | 0 | 7.73 | 0 | 0 | 0 | 7.73 | 7.73 | 0 | 0 | 0 | 7.73 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.5833 | 6.79 | 4.55 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.73 | 7.73 | объединение титулов
1.2.3.1.2 | Установка приборов учета потребителям, в случае отсутствия ПУ | J_2000000052 | 1З,2Н | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0.01 | 0.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | объединение титулов
1.2.3.1.3 | Установка приборов учета потребителям, в случае выхода из строя, истечения МПИ или истечения срока эксплуатации | J_2000000053 | Н | 2020 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.6792 | 0 | 1.3 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 1.08 | объединение титулов
1.2.3.1.4 | Замена ПУ на основании ФЗ 522 по классу напряжения 0,4кВ | М_2200000055 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 22.6863 | 0 | 0 | 0 | 22.6863 | 24.8728 | 0 | 0 | 0 | 66.5378 | 0 | 0 | нд | 22.6863 | нд | 24.8728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7235 | 9.91 | 7.21 | 7.21 | 7.7528 | 7.7528 | 22.6863 | 24.8728 | Выполнение мероприятий по замене и установке ПУ в соответствии с ФЗ 522
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.2607 | 0 | 0 | 0 | 9.26 | 6.6809 | 0 | 0 | 0 | 6.68 | нд | 0 | нд | 9.2607 | нд | 6.6809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 2.9698 | 0.39 | 3.0975 | 3.0975 | 3.1935 | 3.1935 | 9.2607 | 6.6809 | нд
1.2.3.2.1 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности со смежными сетевыми организациями и иными владельцами объектов ЭСХ | J_2100000054 | Н | 2021 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 9.2607 | 0 | 0 | 0 | 9.26 | 6.6809 | 0 | 0 | 0 | 6.68 | нд | 0 | нд | 9.2607 | нд | 6.6809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 2.9698 | 0.39 | 3.0975 | 3.0975 | 3.1935 | 3.1935 | 9.2607 | 6.6809 | Выполнение мероприятий по замене и установке ПУ в соответствии с ФЗ 522
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электоэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7188 | 146.9784 | 13.3698 | 120.3286 | 13.275 | 0 | 129.8653 | 12.9865 | 116.8788 | 0 | 0 | нд | 38.592 | 0 | 112.3894 | нд | 95.2763 | 33.592 | 9.132 | 20.1648 | 23.343 | 18.949 | 11.246 | 43.5481 | 8.075 | 18.9295 | 28.9895 | 49.9118 | 58.2118 | 146.9784 | 129.8653 | 0
1.4.1 | Строительство РП-11, г. Всеволожск | J_2000002550 | З | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 6.1 | 0.068 | 0.612 | 5.415 | 0 | 6.1 | 0.61 | 5.49 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 6.1 | Титул выполнен в полном объеме в 2021г. /Завершение финансирования планируется в 2023г
1.4.2 | Строительство 2БКРТП-630/6/0,4кВ взамен ЗТП-2411 с трансформаторами ТМГ- 400/6/0,4кВ, пос. им. Свердлова | J_2000002576 | Н | 2023 | 2022 | 2025 | нд | нд | 0 | 9.03 | 0.117 | 1.053 | 7.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.03 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.03 | 0 | 0 | 0 | 9.03 | 0 | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в ИПР2025-2029г.(АТО от 28.12.2021г.)
1.4.3 | Строительство КТП-630/10/0,4кВ с трансформатором 400кВА, взамен ТП-88, ул. Новоладожская-Щегловская, г.Всеволожск | J_2000002570 | Н | 2020 | 2020 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием тарифных источников, строительство титула перенесено в ИПР 2025-2029гг.
1.4.4 | Строительство КТП-400/10/0,4кВ с трансформатором 250кВА, взамен ТП-19, 1-е Ждановское озеро, г.Всеволожск | J_2000002571 | Н | 2020 | 2020 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием тарифных источников, строительство титула перенесено в ИПР 2025-2029гг. ( АТО 13.06.2022)
1.4.5 | г.Всеволожск,КТПП-630 с трансформатором 400кВА на ул.Варшавская взамен ТП-11 | E_2000002515 | Н | 2022 | 2022 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.6191 | 0.26191 | 2.3572 | 0 | 0 | 2.75 | 0.275 | 2.475 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.6191 | нд | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 2.6191 | 2.75 | Освоение планируется в 2024г. Финансирование запланировано в 2025г. (АТО 28.02.22)
1.4.6 | г.Всеволожск,КТПП-630 с 2-мя трансформаторами 400кВА и 63кВА на пр.Гончарова-ул.Маяковского взамен КТПН-147 | E_2000002529 | Н | 2020 | 2020 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием тарифных источников, строительство титула перенесено в ИПР 2025-2029гг.
1.4.7 | Пос.Грибное, строительство КТП-н-400/100.4кВ с трансформатором-400кВА взамен ТП-2 | I_2000002566 | Н | 2020 | 2020 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенос титула в ИПР 2025-2029гг., в 2020г планируется кап.ремонт
1.4.8 | г.Всеволожск, строительство ЛЭП-0,4кВ от ТП-120 по ул. Обороны, L≈150м | I_2000000261 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.38 | 0.038 | 0.342 | 0 | 0 | 0.4 | 0.04 | 0.36 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.38 | нд | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.38 | 0.4 | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в 2023г.(АОТС от 30.04.2020г.)
1.4.9 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ L~490м, от РП-1 по адресу ул. Шишканя, Дорога Жизни , г. Всеволожск | J_2000002210 | З | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.804 | 0.1804 | 1.6236 | 0 | 0 | 1.804 | 0.1804 | 1.6236 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.5992 | 0.094 | 1.71 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.804 | 1.804 | Титул выполнен в полном объеме в 2021г./ завершение финансирования в 2022г
1.4.10 | г.п. Токсово, КЛ-10 кВ от ТП-32 до ТП-206, фид. 601-10, АСБ-10 3-185 L=1200 м | Е_2000002313 | С | 2020 | 2020 | 2025 | нд | нд | 0.41102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен договор с подрядчиком на ПИР и СМР 27.12.2016г в связи с изменением технических решений - потребностью строительства кабельной линии КЛ-10 с заходом в ТП-31, согласно существующей схеме электросабжения, требуется корректировка проекта. Работы перенесены в ИПР 2025-2029гг. в связи с уточнением договоров тех.присоединения
1.4.11 | пос.Токсово, КЛ-10кВ от фид.601-01, до опоры ВЛЗ-10кВ ОЛ к ТП-308, АСБ2л-10 3х240, L=250м | E_2000002315 | С | 2018 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0.12288 | 1.1 | 0.11 | 0.99 | 0 | 0 | 1.1 | 0.11 | 0.99 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 1 | 0 | 0 | 1.7887 | 0.1 | 0.886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | Не выполнение ПИР подрядчиком в срок, завершение строительства планируется на 2021/ финансирование планируется в 2022г/ Заключен договор подряда, невыполнение со стороны подрядчика, строительство перенесено на 2023г (АОТС 31.01.23)
1.4.12 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-284 до РП-10,кабелем АСБ2л-10 3х240мм2 L~100м. Г.Всеволожск, Колтушское ш. у д.20. | J_2000002329 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.224 | 0.3224 | 2.9016 | 0 | 0 | 3.224 | 0.3224 | 2.9016 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.1271 | 3.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.224 | 3.224 | Увеличение стоимости материалов привело к повышению стоимости строительно монтажных работ.// вып. в полном объеме в 2020г//завершение финансирования в 2021г/выполнен в 2021
1.4.13 | г.Всеволожск,КЛ-10кВ от ТП-118 до ТП-120,АСБ-10 3х185, L≈0,11км | E_2000002311 | С | 2018 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0.069492 | 0.708 | 0.0708 | 0.6372 | 0 | 0 | 0.708 | 0.0708 | 0.6372 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.708 | нд | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0.708 | 0 | 0 | 0.708 | 0.708 | Освоение планируется в 2023г. Финансирование запланировано в 2024г. (АТО 18.01.23)
1.4.14 | г.Всеволожск, строительство КЛ-10кВ от ТП-118 до ТП-123, кабелем АСБ-10 3х185, L≈0,49км | E_2000002312 | С | 2018 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0.21356 | 3.17 | 0.317 | 2.853 | 0 | 0 | 3.17 | 0.317 | 2.853 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.17 | нд | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 3.17 | 0 | 0 | 3.17 | 3.17 | Освоение планируется в 2023г. Финансирование запланировано в 2024г. (АТО 18.01.23)
1.4.15 | пос. Токсово, КЛ-10 к от ТП-431 до ТП-324, фид. 601-08 АСБ-10-185 | E_2000000236 | С | 2018 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0.23051 | 4.4475 | 0.44475 | 4.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.4475 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4475 | 0 | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в ИПР 2025-2029г.(АТО от 18.02.2022г.)
1.4.16 | Перевод отходящих ВЛ-0,4 кВ ТП-104 на БКТП 104А, строительство 6 КЛ-0.4кВ общей длиной 180м, г. Всеволожск, пр. Торговый 144 | J_2000000245 | Н | 2020 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.52 | 0.052 | 0.468 | 0 | 0 | 0.575 | 0.0575 | 0.5175 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.52 | нд | 0.575 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0.52 | 0.575 | Производственная необходимость СЗ от 11.03.20 № С/199-1// Ввиду отсутсвия оборотных средств работы невыполнялись, перенесены на 2024г
1.4.17 | Строительство КТПН-630 с трансформатором 630кВА взамен ТП-12 в массиве дер.Лепсари (ОД-19/Д-706 от 17.08.20) | L_2100002590 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.058 | 0.3058 | 2.7522 | 0 | 0 | 3.34 | 0.334 | 3.006 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.058 | нд | 3.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 3.058 | 0.14 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 3.058 | 3.34 | Мероприятия по технологическому присоединению (ОД-19/Д-706 от 17.08.20)/Заключен договор на ПИР /невыполнение со стороны подрядчика, увеличение стоимости связано с изменением технических решений,перенесены работы в 2023г
1.4.18 | Строительство КТПП-250 с тр.160кВА, ВЛЗ-10 L=0,05км, КЛ-0,4 L=0,1км, ул.Советов 50-Б, п.Токсово (ИП Половинчиков Д.П. 19/Д-042 от 21.09.19) | L_2100003265 | Н | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.4166 | 0.34166 | 3.0749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.4166 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 3.4166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4166 | 0 | Мероприятия по технологическому присоединению (ИП Половинчиков Д.П. 19/Д-042 от 21.09.19) Титул аннулирован в связи с изменением технических решений (нет места для строительства КТПП) Мероприятия по подключению заявителя выполнены в 2022г в рамках нового титула (М_2200032217)
1.4.19 | Строительство КТПП-250 с тр-м 160кВА, ВЛЗ-10 L=0,05км, КЛ-0,4 L=0,05км, ул.Санаторная 40-А, п.Токсово (ФГАОУ ВО "СПБПУ" 19/Д-604 от 04.02.2020) | К_2000003266 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.805 | 0.0805 | 0.7245 | 0 | 0 | 0.805 | 0.0805 | 0.7245 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0.4 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.805 | 0.805 | Мероприятия по технологическому присоединению (ФГАОУ ВО "СПБПУ" 19/Д-604 от 04.02.2020)/ Техническая ошибка. Не были учтены затраты на материалы/ Титул выполнен в полном объеме в 2021г.
1.4.20 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ фид. 6 от ТП-54 проводом СИП-2 4х95 общей длиной 250 м., г. Всеволожск, ул. 1-я линия | К_2000002212 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.658 | 0.0658 | 0.5922 | 0 | 0 | 0.763 | 0.0763 | 0.6867 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.658 | нд | 0.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0.658 | 0.08 | 0 | 0.683 | 0 | 0 | 0.658 | 0.763 | Производственная необходимость СЗ №С/498 от 30.06.2020/
1.4.21 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-307 до опоры № 13 ф. 3 ТП-22, г. Всеволожск | L_2100002214 | Н | 2022 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.158 | 0.0158 | 0.1422 | 0 | 0 | 0.175 | 0.0175 | 0.1575 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.158 | нд | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0.158 | 0.175 | включение титула по СЗ № с/754 от 28.10.2020/
1.4.22 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ РП-13 L=120м | L_2100003242 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.52 | 0.052 | 0.468 | 0 | 0 | 0.52 | 0.052 | 0.468 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0.52 | Мероприятия по технологическому присоединению (ИП Веселкова Е.В. (договор ОД-20/Д-530 от 23.10.2020) /Титул выполнен в полном объеме в 2021г.
1.4.23 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ТП-308 L~300 м, по ул. Луговой, пос. Токсово | J_2000001128 | Н | 2020 | 2020 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием тарифных источников (Замечания ЛенРТК КТ-3-3261/2020 от 14.08.20) титул перенесен в ИПР 2025-2029гг. По мере необходимости титул будет внесен в корректировку ИПР 2022-2024гг.
1.4.24 | г.Всеволожск,КТПП-630 с трансформатором 400кВА на ул.Некрасова д.116/3,114/1 взамен КТПН-137 | E_2100002538 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Титул исключен, отсутствие ожидаемого роста нагрузок
1.4.25 | пос.Кузьмолово, КТПП-630 с трансформатором 400кВА ул.Юбилейная,взамен КТП-436 | E_2100002545 | Н | 2021 | 2021 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием тарифных источников, строительство титула перенесено в ИПР 2025-2029гг. (АТО 10.06.2022)
1.4.26 | Строительство новой проходной КТП-400/10/0,4 с трансформатором ТМГ-250/10/0,4кВ взамен ТП-113, строительство 2КЛ-10кВ от ТП-113 до врезки в КЛ-10кВ Ф.525-103 к ТП-17 г. Всеволожск | J_2100000267 | Н | 2022 | 2022 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.66 | 0.366 | 3.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.66 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.66 | 0 | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в ИПР 2025-2029гг.
1.4.27 | Строительство ВЛ-10 кВ ф.403-04 от 1-ой оп ПС-403 до ТП-92, L=260м, ул. Пушкинская, г.Всеволожск | J_2100000217 | Н | 2022 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в ИПР 2025-2029гг.
1.4.28 | Строительство ЛЭП-0.4кВ, от РУ-0.4кВ ТП-24, ф.3, L~ 950м, ул. Жилгородок, г.п. Агалатово. | J_2100000228 | Н | 2022 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.2 | 0.32 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | В связи с отсутствием тарифных источников, строительство титула перенесено в ИПР 2025-2029гг. (АТО 10.06.2022)
1.4.29 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-24 L1~750 м, L2~ 140 м, ул. Жилгородок, д. Агалатово | J_2100000229 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.9666 | 0.29666 | 2.6699 | 0 | 0 | 3.1 | 0.31 | 2.79 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.9666 | нд | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9666 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 2.9666 | 3.1 | В связи с отсутствием тарифных источников, строительство титула перенесено в 2023г. (АТО 28.02.2022)
1.4.30 | строительство КЛ-10 кВ от ТП-432 до новой КТП-400/10/0,4кВ, L~400м, ул. Пограничная, ул. Советская, пос. Токсово | J_2100002336 | Н | 2021 | 2021 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием тарифных источников (Замечания ЛенРТК КТ-3-1979/2022 от 13.05.22) титул перенесен в ИПР 2025-2029гг. По мере необходимости титул будет внесен в корректировку ИПР 2023-2024гг. строительство в комплексе с титулом J_2200002583
1.4.31 | Строительство КЛ-10кВ от РП-1 до РП-7, L~500м; г. Всеволожск | J_2100002331 | Н | 2021 | 2021 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием тарифных источников (Замечания ЛенРТК КТ-3-3261/2020 от 14.08.20) титул перенесен в ИПР 2025-2029гг. По мере необходимости титул будет внесен в корректировку ИПР 2022-2024гг.
1.4.32 | Строительство КЛ-10 кВ ф.525-103 взамен ВЛ-10 кВ от ПС-525 до ТП-17, L~1500 м, Колтушское шоссе, г.Всеволожск | J_2100002343 | Н | 2024 | 2022 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в ИПР 2025-2029гг. (АТО от 28.12.2021г.)
1.4.33 | Строительство КЛ-10 кВ ф.525-403 взамен ВЛ-10кВ , L~700 м, Колтушское шоссе, г.Всеволожск. | J_2100002344 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.9319 | 0.59319 | 5.3387 | 0 | 0 | 5.9319 | 0.59319 | 5.3387 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.9319 | нд | 5.9319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9319 | 5.9319 | 5.9319 | 5.9319 | Техническое состояние линии в удовлетворительном состоянии.Отклонений от требований ПУЭ нет (АТО 28.02.2022)
1.4.34 | Строительство КЛ-10 кВ ф.525-113 взамен ВЛ-10 кВ от оп.№45 до оп.87 , L~1350 м., ул.Александровская, г.Всеволожск. | J_2100002345 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 11.44 | 1.144 | 10.296 | 0 | 0 | 11.44 | 1.144 | 10.296 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 11.44 | нд | 11.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.44 | 11.44 | 11.44 | 11.44 | Техническое состояние линии в удовлетворительном состоянии.Отклонений от требований ПУЭ нет (АТО 31.01.2022)
1.4.35 | Строительство КЛ-10 кВ ф.525-107 взамен ВЛ-10 кВ от ТП-44 до ТП-84, L~700 м, ул. Бибиковская, г.Всеволожск, | J_2100002346 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.9319 | 0.59319 | 5.3387 | 0 | 0 | 5.9319 | 0.59319 | 5.3387 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.9319 | нд | 5.9319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9319 | 5.9319 | 5.9319 | 5.9319 | Техническое состояние линии в удовлетворительном состоянии.Отклонений от требований ПУЭ нет (АТО 28.02.2022)
1.4.36 | Строительство КЛ-10 кВ ф.525-215 L~910 м г. Всеволожск | J_2100002350 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.6281 | 0.66281 | 5.9653 | 0 | 0 | 6.6281 | 0.66281 | 5.9653 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.6281 | нд | 6.6281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6281 | 6.6281 | 6.6281 | 6.6281 | Техническое состояние линии в удовлетворительном состоянии.Отклонений от требований ПУЭ нет (АТО 31.01.2022)
1.4.37 | г.Всеволожск,КЛ-10кВ между РТП-525 и ТП-41(участок),фид.525-108,АСБ-10 3х185, L=3150м | E_2100002325 | Н | 2021 | 2021 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием тарифных источников (Замечания ЛенРТК КТ-3-1973/2020 от 22.05.20) титул перенесен в ИПР 2025-2029гг.
1.4.38 | г.Всеволожск,КЛ-10кВ между ТП-12 и ТП-41,фид.525-108,АСБ-10 3х185, L=1350м | E_2100002326 | Н | 2021 | 2021 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием тарифных источников (Замечания ЛенРТК КТ-3-1973/2020 от 22.05.20) титул перенесен в ИПР 2025-2029гг.
1.4.39 | Строительство 2КЛ-10кВ от ПС-403 до РП-14, L=200 м г.Всеволожск | J_2100002352 | Н | 2021 | 2021 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РП-14 запланирован в 2025г
1.4.40 | Строительство МТП 10/0,4 ,ВЛЗ-10кВ, КЛ-0,4кВ на землях ЗАО "Щеглово" (№ОД-19/Д-585 от 24.12.2019г) | L_2100000268 | Н | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.66 | 0.166 | 1.494 | 0 | 0 | 1.5 | 0.15 | 1.35 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.66 | нд | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.66 | 1.5 | Мероприятия по технологическому присоединению (Ксенофонтова Н.И. №ОД-19/Д-585 от 24.12.2019г)
1.4.41 | Строительство КЛ-0,4 от оп 14 ф.9/ф.11 до точки присоединения, ул.Южная, д.16, г.Всеволожск (для МДОБУ ДСКВ №10_ОД-21/Д-086 от 15.03.21) | L_2100003243 | З | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0.306 | 0.0306 | 0.2754 | 0 | 0 | 0.306 | 0.0306 | 0.2754 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0.306 | Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение с заявителем МДОБУ ДСКВ №10_ОД-21/Д-086 от 15.03.21, заявка 21/З-086 от 25.02.21/ СЗ №С/320 от 15.06.21// Титул выполнен в полном объеме в 2021г.
1.4.42 | Строительств кабельного киоска с измерительным комплексом, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, участок №72-А, кад. № 47:07:1301144:6 (ИП Ткаченко О.И. 20/Д-523 от 13.11.20)» | L_2100003244 | З | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0.15 | 0.015 | 0.135 | 0 | 0 | 0.15 | 0.015 | 0.135 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | Мероприятия по технологическому присоединению СЗ №С/320 от 15.06.21/ Титул выполнен в полном объеме в 2021г.
1.4.43 | Строительств КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-282, L= 150, Дорога Жизни, д.4-Б, г. Всеволожск ( ООО "АвтоАрсенал" 21/Д-099 от 28.04.21 | L_2100003247 | З | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0.91 | 0.091 | 0.819 | 0 | 0 | 0.91 | 0.091 | 0.819 | 0 | 0 | нд | 2 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0.91 | Мероприятия по технологическому присоединению (ООО "АвтоАрсенал" 21/Д-099 от 28.04.21)/ Титул выполнен в полном объеме в 2021г.
1.4.44 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-185 L~50 м, ул.Межевая д.25 г.Всеволожск | L_2100000247 | З | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0.24 | 0.024 | 0.216 | 0 | 0 | 0.24 | 0.024 | 0.216 | 0 | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.24 | СЗ С/737 от 07.10.2021/ Титул выполнен в полном объеме в 2021г.
1.4.45 | Строительство КЛ-0,4 Вахрушева д.3 (МКУ "ЦОФМУ" 21/З-436 от 02.09.2021) | L_2100032414 | З | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0.33 | 0.033 | 0.297 | 0 | 0 | 0.6 | 0.06 | 0.54 | 0 | 0 | нд | 2 | нд | 0.25 | нд | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.25 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.6 | Мероприятия по технологическому присоединению (МКУ "ЦОФМУ" 21/З-436 от 02.09.2021) / Титул выполнен в 2022г
1.4.46 | Мероприятия по строительству КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ РП-13 в г. Всеволожск» (ИП Ковязин С.Н. 20/Д-389 04.09.20) | L_2100003267 | З | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0.52 | 0.052 | 0.468 | 0 | 0 | 0.52 | 0.052 | 0.468 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0.52 | СЗ №С/320 от 15.06.21/ Титул выполнен в полном объеме в 2021г.
1.4.47 | «Строительств КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-245, L= 250, Привокзальная площадь, д. 2., п. Токсово ( ИП Матвеев 20/Д-319 от 17.08.20)» | L_2100003269 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.666 | 0.0666 | 0.5994 | 0 | 0 | 0.7 | 0.07 | 0.63 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.666 | нд | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.666 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.666 | 0.7 | СЗ №С/320 от 15.06.21/ мероприятия по технологическому присоединению ( ИП Матвеев 20/Д-319 от 17.08.20)
1.4.48 | Строительство ВЛИ-0,4 от ВЛ-0,4кВ ТП-322 до точки присоединения, L=0,05км, ул.Гоголя, д.1, г.п.Токсово (Яровенко Д.Б. 20/З-543 от 28.10.20) | L_2100031202 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.16666 | 0.016666 | 0.14999 | 0 | 0 | 0.16 | 0.016 | 0.144 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.16666 | нд | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16666 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16666 | 0.16 | СЗ №С/320 от 15.06.21/ мероприятия по технологическому присоединению (Яровенко Д.Б. 20/З-543 от 28.10.20)/ Титул выполнен в 2022г
1.4.49 | Стр-во ВЛИ-0,4кВ L=0,2км, ул.Чайное озеро, уч.19А, Токсово (Соловьев С.С. ОД-19/Д-373 от 01.08.2019) | L_2100031601 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.5 | 0.05 | 0.45 | 0 | 0 | 0.525 | 0.0525 | 0.4725 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.5 | нд | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.525 | 0 | 0 | 0.5 | 0.525 | СЗ №С/320 от 15.06.21/ мероприятия по технологическому присоединению (Соловьев С.С. ОД-19/Д-373 от 01.08.2019)
1.4.50 | Строительств ВЛИ-0,4 кВ от ТП-30 L=80 м., ул. Межевая, уч. 27а, г. Всеволожск (ИП Оганисян Г.Г. 20/Д-567 от 24.11.20)» | L_2100032203 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.225 | 0.0225 | 0.2025 | 0 | 0 | 0.28 | 0.028 | 0.252 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.225 | нд | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0.28 | СЗ №С/320 от 15.06.21/ мероприятия по технологическому присоединению (ИП Оганисян Г.Г. 20/Д-567 от 24.11.20- смена собственника Сукиасян) мероприятия выполены хоз. способом в IV квартале 2022г
1.4.51 | Строительство кабельного киоска с узлом учета на опоре ВЛИ-0,4кВ от ТП - 433, ул. Озерная, п. Токсово (ИП Атаманчук 20/Д-382 от 02.09.20 г.) | M_2200032211 | З | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0.84 | 0.084 | 0.756 | 0 | 0 | 0.84 | 0.084 | 0.756 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  | 0.84 | 0.84 | СЗ С/363 от 06.04.2022 Мероприятия по технологическому присоединению (ИП Атаманчук Н.И. 20-Д-382 от 02.09.2020г)/ Титул выполнен в полном объеме в 2022г
1.4.52 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-9, L-155 м., Ленинградское ш. п. Рахья (Аванесова Е.О. 18/Д-060 от 15.05.20 г.) | M_2200032212 | З | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0.9 | 0.09 | 0.81 | 0 | 0 | 0.89 | 0.089 | 0.801 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.89 |  |  |  |  | 0.9 | 0.89 | Мероприятия по технологическому присоединению Аванесова Е.О. 18/Д-060 от 15.05.20 г/ Титул выполнен в полном объеме в 2022г
1.4.53 | Строительство КТПП-630-10/0,4 кВ, на пресечении ул.Садовая и ул.Луговая, п.Рахья | M_2200002592 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.9667 | 0.29667 | 2.67 | 0 | 0 | 3.35 | 0.335 | 3.015 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.9667 | нд | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9667 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0 | 2.9667 | 3.35 | СЗ С/1068 от 16.12.2021
1.4.54 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ф. 15 ТП-321, L-112 м., ул.Советов, д.50б г. Токсово (ИП Половинчиков Д.П. 19/Д-042 от 21.09.19) | M_2200032217 | З | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.014 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | СЗ С/1068 от 07.11.2022// Мероприятия по технологическому присоединению (ИП Половинчиков Д.П. 19/Д-042 от 21.09.19) титул выполнен в полном объеме в 2022г
1.4.55 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП - 117, L-210 м., ул. Плоткина, г.Всеволожск (ИП Плюхин К.В. 21/Д-415 от 13.08.21 г.) | М_2200032209 | З | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0.064 | 0.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | Мероприятия по технологическому присоединению (ИП Плюхин К.В. 21/Д-415 от 13.08.21 г.) Титул выполнен в полном объеме в 2022г
1.4.56 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-27, L-105 м., ул. Межевая, уч. с кад. № 47:07:1301096:14, г. Всеволожск (ИП Чирко С.А. 22/Д-133 от 28.03.22 г.) | M_2200032220 | З | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.015 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | СЗ С/1225 от 28.12.22 Мероприятия по технологическому присоединению (ИП Чирко 22/З-133 от 28.03.22) Титул выполнен в полном объеме в 2022г
1.4.57 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-60, L-130 м., ул. Александровская, уч. 86 г. Всеволожск (МОУ СОШ № 4 21/Д-047 от 05.02.21 г.) | M_2200032416 | З | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0.052 | 0.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | СЗ № С/1226 от 28.12.2022 //МОУ СОШ №4 21/З-047 от 05.02.2021г// Титул выполнен в полном объеме в 2022г
1.4.58 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-21, L-10 м., пр. Грибоедова, д. 4 г. Всеволожск (Всеволожское ПО 21/Д-523 от 22.09.21 г.) | M_2200032215 | З | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | СЗ № С/1051 от 01.11.2022// Всеволожское ПО 21/Д-523 от 22.09.21 г./ Титул выполнен в полном объеме в 2022г
1.4.59 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-14, L-370 м., ул. Нагорная, уч. 59 г. Всеволожск (ООО «В гостях у Нобеля» 22/Д-168 от 11.05.22 г.) | M_2200032616 | З | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.098 | 0.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | СЗ С/1150 от 07.12.22 Мероприятия по технологическому присоединению (ООО "В гостях у Нобеля" 22/З-168 от 11.05.22) Титул выполнен в полном объеме в 2022г
1.4.60 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-3, L-40 м., ул. Озерная, уч. 1а г.п. Рахья (ООО «СЗПА» 22/Д-156 от 07.04.22 г.) | M_2200032218 | З | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.021 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | СЗ С/1148 от 07.12.22 Мероприятия по технологическому присоединению (ООО "СЗПА" 22/З-156 от 07.04.22) Титул выполнен в полном объеме в 2022г
1.4.61 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-152, L-80 м., ул. Магистральная, д. 9 г. Всеволожск (ИП Козин Д.П. 20/Д-307 от 27.07.20 г.) | М_2200032216 | З | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.028 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | СЗ С/250 от 20.05.2021 (ИП Козин И.В. Заявка №20/3-307 от 27.07.2020г) Титул выполнен в полном объеме в 2022г
1.4.62 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-52, L-105 м., пр. Алексеевский, д. 71 г. Всеволожск (Фейгинов Д.М. 22/Д-044 от 25.02.22 г.) | M_2200032221 | С | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.532 | 0.0532 | 0.4788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.492 | 0 | 0 | 0 | 0.532 | СЗ С/1212-1 от 23.12.2022 Мероприятия по технологическому присоединению (Фейгинов 22/З-044 от 25.02.22 г.)
1.4.63 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-267, L-12 м., ул. Сергиевская, уч. 200 г. Всеволожск (ИП Чикина Г.О. 22/Д-288 от 23.05.22 г.) | M_2200032222 | С | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0.0345 | 0.3105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | СЗ С/ 1211-1 от 23.12.2022 Мероприятия по технологическому присоединению (ИП Чикина Г.О 22/З-288 от 23.05.22 г.)
1.4.64 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-120, L-60 м., ул. Окружная, д. 56А г. Всеволожск (Квятковский Е.А. 21/Д-315 от 24.06.21 г.) | M_2200031252 | С | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0.0225 | 0.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | СЗ С/1213-1 от 23.12.2022 (Квятковский Е.А. 21/Д-315 от 24.06.2021)
1.4.65 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-220, L-180 м., ул.Советов уч.64, п.Токсово (ООО "ЭТАЛОН-СТРОЙ" 21/З-437 от 11.08.21г.) | M_2200032213 | З | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.049 | 0.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | СЗ №С/850 от 06.09.2022// Мероприятия по технологическому присоединению ООО "ЭТАЛОН-СТРОЙ" 21/З-437 от 11.08.21/ Титул выполнен в полном объеме в 2022г
1.4.66 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-220, L-340 м., ул.Советов уч.86, п.Токсово ( ИП Головатенко 22/З-075 от 25.02.22г.) | M_2200032214 | З | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0.077 | 0.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | СЗ № С/851 от 06.09.2022// Мероприятия по технологическому присоединению ИП Головатенко 22/З-075 от 25.02.22г/ Титул выполнен в полном объеме в 2022г
1.4.67 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-220 проводом СИП-2 4х16 длиной 60 м от оп. 5/4 ф. 3 по адресу п. Токсово, ул. Трамплинная, 3-А (Капенская Е.Я. 21Д-366) | М_2200031250 | З | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.008 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | СЗ С-1023 от 24.10.2022// Мероприятия по технологическому присоединению Капенская Е.Я. 21/З-366 от 22.07.2021/ Титул выполнен в полном объеме в 2022г
1.4.68 | Строительство ВЛЗ-10 L=0,03км, Ленинградское ш., уч.13-А, 47:07:0502011:68, п.Токсово (ООО Ленсеть ОД-21/Д-657 от 21.02.2022) | M_2200032101 | З | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.0375 | 0.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | СЗ С/624 от 30.06.2022/ Мероприятия по технологическому присоединению (ООО Ленсеть ОД-21/Д-657 от 21.02.2022)/ Титул выполнен в полном объеме в 2022г
1.4.69 | Строительство Лэп-0,4 кВ от ТП25 L-565v ул.Чернышевского г.Всеволожск (Величко Л.А., 22/д-038 от 04.02.2022) | М_2200031245 | З | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.017 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | СЗ С/649 от 05.07.2022 Мероприятия по технологическому присоединению (Величко Л.А., 22/д-038 от 04.02.2022)/ Титул выполнен в полном объеме в 2022г
1.4.70 | г.Всеволожс, БКТП-630 с трансформатором 400кВА на ул.Пограничная взамен ТП-82 | E_2200002510 | С | 2022 | 2022 | 2025 | нд | нд | 0.33601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием тарифных источников (Замечания ЛенРТК КТ-3-1979/2022 от 13.05.22) титул перенесен в ИПР 2025-2029гг. (АТО от 14.06.2022)По мере необходимости титул будет внесен в корректировку ИПР 2023-2024гг.
1.4.71 | г.Всеволожск, БКТП-630 с трансформатором 400кВА на ул.Пионерская взамен ТП-83 | E_2200002513 | С | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0.31573 | 8.24 | 0.824 | 7.416 | 0 | 0 | 8.24 | 0.824 | 7.416 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.24 | нд | 8.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в ИПР 2024г. (АТО 18.02.2022)
1.4.72 | Строительство 2БКТП-п 630-10-0.4кВ взамен ТП-17 с переносом существующего трансформатора, ул. Коммуны у д. 78, г. Всеволожск | J_2200002575 | Н | 2022 | 2022 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием тарифных источников (Замечания ЛенРТК КТ-3-1973/2020 от 22.05.20) титул перенесен в ИПР 2025-2029гг.
1.4.73 | Строительство БКТП-п 630-10-0.4кВ с переносом существующего трансформатора взамен ТП-48, ул. Михайловская у д. 52, г. Всеволожск | J_2200002578 | Н | 2022 | 2022 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием тарифных источников (Замечания ЛенРТК КТ-3-1973/2020 от 22.05.20) титул перенесен в ИПР 2025-2029гг.
1.4.74 | Строительство новой 2БКТП-630/10/0,4 кВ взамен ПП-4, ул. Инженерная, пос. Токсово | J_2200002582 | Н | 2022 | 2022 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием тарифных источников (Замечания ЛенРТК КТ-3-1973/2020 от 22.05.20) титул перенесен в ИПР 2025-2029гг.
1.4.75 | Строительство новой проходной КТП-630/10/0,4 с трансформатором ТМГ-400/10/0,4кВ ул. Советская, ул. Пограничная, пос. Токсово | J_2200002583 | Н | 2023 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием тарифных источников (Замечания ЛенРТК КТ-3-1979/2022 от 13.05.22) титул перенесен в ИПР 2025-2029гг. По мере необходимости титул будет внесен в корректировку ИПР 2023-2024гг.
1.4.76 | Строительство КТП-630/10/0,4 взамен ТП-439 установка существующего тр-ра 250 кВА, ул. Луговая, пос. Токсово | J_2200002568 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.5156 | 0.25156 | 2.264 | 0 | 0 | 2.5156 | 0.25156 | 2.264 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.5156 | нд | 2.5156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5156 | 2.5156 | 0 | 0 | 2.5156 | 2.5156 | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в 2023г.
1.4.77 | г.Всеволожск, КТПП-630 с трансформатором 400кВА в районе ул.Совхозная д.26-а | E_2200002541 | Н | 2022 | 2022 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в ИПР 2025-2029гг.
1.4.78 | Строительство КРУН-10 (реклоузера) на оп.61/2 ф.325-01 ул.Гладкинская, п.Рахья | J_2200000263 | Н | 2022 | 2022 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в ИПР 2025-2029гг.
1.4.79 | Строительство КРУН-10кВ ф.325-16, от оп.117-оп.118 г.п. Рахья | J_2200000265 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.1729 | 0.21729 | 1.9556 | 0 | 0 | 2.1729 | 0.21729 | 1.9556 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.1729 | нд | 2.1729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1729 | 2.1729 | 0 | 0 | 2.1729 | 2.1729 | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в 2023г.
1.4.80 | Строительство КЛ-10 кВ ф.525-412 взамен ВЛ-10 кВ от ТП-53 до ТП-85 , L~550 м ул.Сергиевская, г.Всеволожск. | J_2200002341 | Н | 2022 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.33 | 0.433 | 3.897 | 0 | 0 | 4.8 | 0.48 | 4.32 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.33 | нд | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 4.33 | 4.8 | Освоение планируется в 2024г. Финансирование запланировано в 2025г. (АОТС 20.02.23)
1.4.81 | Строительство 2КЛ-10 кВ: от ТП-323 до новой ТП( этап 2) от новой ТП( этап 2) до ТП-440 L1~650 м, L2~350 м, в том числе L2 методом ГНБ под ж/д 100 м. ул. Лесгафта, пос. Токсово | J_2200002348 | Н | 2023 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием тарифных источников (Замечания ЛенРТК КТ-3-1979/2022 от 13.05.22) титул перенесен в ИПР 2025-2029гг. По мере необходимости титул будет внесен в корректировку ИПР 2023-2024гг.
1.4.82 | Строительство 2КЛ-10 кВ от новой ТП( этап 2) до первых опор с РЛНД в сторону ТП-303, ТП-218 длиной L1~150м, L2~50м, ул. Лесгафта .пос. Токсово. | J_2200002339 | Н | 2023 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием тарифных источников (Замечания ЛенРТК КТ-3-1979/2022 от 13.05.22) титул перенесен в ИПР 2025-2029гг. По мере необходимости титул будет внесен в корректировку ИПР 2023-2024гг.
1.4.83 | Строительство КЛ-10 кВ ф.525-203 от ТП-133 до ТП-65 , L~400 м .г.Всеволожск. | J_2200002349 | Н | 2022 | 2022 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием тарифных источников, строительство титула перенесено в ИПР 2025-2029гг. (АТО 14.06.2022)
1.4.84 | Строительство БКТП-п 630-10-0.4кВ с трансформатором ТМГ- 400/10/0,4кВ взамен ТП-6, ул. Станционная у д. 26, г.п. Рахья | J_2300002584 | Н | 2023 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перенос титула в ИПР 2025-2029гг., отсутствие планового роста нагрузок
1.4.85 | г.Всеволожск,КТПП-630 с 2-мя трансформаторами 400кВА на ул.Румболовская взамен КТПН-145 | E_2300002535 | Н | 2023 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в ИПР 2025-2029гг.
1.4.86 | Проектирование РП взамен ТП-210 с 2 трансформаторими ТМГ 400/10/0,4 кВ, г. п. Токсово. | J_2300002585 | Н | 2023 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в ИПР 2025-2029гг.
1.4.87 | г.Всеволожск,КТПП-630 с трансформатором 400кВА на пр.Гоголя взамен КТПН-160 | E_2300002537 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Титул исключен, отсутствие роста нагрузок, модернизация схемы электроснабжения
1.4.88 | пос.Токсово,КТПП-400 с трансформатором 250кВА,на ул.Лесгафта,взамен КТПН-48 | E_2300002549 | Н | 2023 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в ИПР 2025-2029гг.
1.4.89 | пос.Рахья,КТПП-400кВА с трансформатором 250кВА, посёлок №13, взамен КТПН-13 | E_2300002552 | Н | 2023 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в ИПР 2025-2029гг.
1.4.90 | пос.Токсово,КТПП-400 с трансформатором 250кВА,пер. Церковный,взамен КТПН-45 | E_2300002548 | Н | 2023 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием тарифных источников (Замечания ЛенРТК КТ-3-1979/2022 от 13.05.22) титул перенесен в ИПР 2025-2029гг. По мере необходимости титул будет внесен в корректировку ИПР 2023-2024гг.
1.4.91 | Строительство КТП-п-400/10/0,4кВ с трансформатором 400кВА, взамен ТП-9, ул. Кузнецовой у д.37, г.п. Рахья | E_2300002559 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.3119 | 0.33119 | 2.9807 | 0 | 0 | 3.3119 | 0.33119 | 2.9807 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.3119 | нд | 3.3119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3119 | 3.3119 | 3.3119 | 3.3119 | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в 2024г. (АТО от 28.01.2022г.)
1.4.92 | Строительство 4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-316 общей длиной 4000 м, г. п. Токсово. | J_2300002211 | Н | 2023 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в ИПР 2025-2029гг.
1.4.93 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-15 до ТП-99 L~2000м, г.Всеволожск | J_2300002332 | Н | 2023 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в ИПР 2025-2029гг.
1.4.94 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-240 до ТП-232, L~500м., пос. Токсово | J_2300002334 | Н | 2023 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием тарифных источников (Замечания ЛенРТК КТ-3-1973/2020 от 22.05.20) титул перенесен в ИПР 2025-2029гг.
1.4.95 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-88 до ТП-126, L-500м.г. Всеволожск | J_2300002330 | Н | 2023 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием тарифных источников (Замечания ЛенРТК КТ-3-1973/2020 от 22.05.20) титул перенесен в ИПР 2025-2029гг.
1.4.96 | Строительство КЛ-10 кВ ф.525-107 взамен ВЛ-10 кВ от ТП-84 до ТП-54 , L=400 м, ул.Школьная, г.Всеволожск, | J_2300002347 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием тарифных источников (Замечания ЛенРТК КТ-3-1979/2022 от 13.05.22) титул перенесен в ИПР 2025-2029гг. (АТО 22.06.22) По мере необходимости титул будет внесен в корректировку ИПР 2023-2024гг./
1.4.97 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-12 до ТП-30, фид.525-108 и фид.525-215, L=250 м г.Всеволожск, | E_2300000235 | Н | 2019 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка сроков реализации в соотвествии с уточненным реестром заключенных договоров технологического присоединения потребителей. Работы по титулу перенесены с 2016 г. в ИПР 2025-2029гг.
1.4.98 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-125 до ТП-152, L=150 м, г.Всеволожск | E_2300002319 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.2711 | 0.12711 | 1.144 | 0 | 0 | 1.2711 | 0.12711 | 1.144 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.2711 | нд | 1.2711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2711 | 1.2711 | 1.2711 | 1.2711 | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в 2024г.
1.4.99 | Строительство КЛ-10кВ фид.601-06 на участке сети ТП-435→ТП-436→ТП-425, L=2000 м, пос.Токсово | E_2300002324 | Н | 2023 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в ИПР 2025-2029гг.
1.4.100 | Строительство КТПН-п 400-10-0,4, с трансформатором 250кВА, взамен ТП-7, Амиачный склад, г.п.Рахья | J_2400002573 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в ИПР 2025-2029гг.
1.4.101 | Строительство КТПП-400/10/0,4 без силового трансформатора с 4-мя ячейками по ВН, взамен ТП-43, у д. 16 ул. Лыжная , пос.Токсово. | Е_2400002524 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.03 | 0.403 | 3.627 | 0 | 0 | 4.03 | 0.403 | 3.627 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.03 | нд | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | Освоение планируется в 2024г. Финансирование запланировано в 2025г.
1.4.102 | г.Всеволожск,КТПП-400 с трансформатором 250кВА на ул.Лиственная взамен КТПН-149 | E_2400002530 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Титул аннулирован, прошла реконструкция в 2019г (J_1900001520)
1.4.103 | г.Всеволожск,КТПП-630 с трансформатором 400кВА на ул.Совхозная 44 взамен КТПН-139 | E_2400002539 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Титул аннулирован, изменение схемы электроснабжения
1.4.104 | г.Всеволожск,КТПП-630 с трансформатором 400кВА в проезде Бунина взамен КТПН-106 | E_2400002540 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перенос титула в ИПР 2025-2029гг., отсутствие ожидаемого роста нагрузок
1.4.105 | Строительство 2КТПП-630/10/0,4 с трансформаторами 400кВА, взамен ТП-301 на ул.Гоголя 38, пос.Токсово | E_2400002563 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в ИПР 2025-2029гг.
1.4.106 | п. Рахья, строительство КТП-630/10/0,4 с трансформатором 630 кВА, Ленинградское шоссе, взамен ТП-3 | E_2400002534 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием тарифных источников (Замечания ЛенРТК КТ-3-1979/2022 от 13.05.22) титул перенесен в ИПР 2025-2029гг. (АТО 22.06.22) По мере необходимости титул будет внесен в корректировку ИПР 2023-2024гг./
1.4.107 | Строительство БКТП-630кВА 6/0,4кВ с трансформатором на 400кВА, взамен ЗТП-2425, Свердлова-1, около д.39.,пос.им.Свердлова | J_2400002569 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в ИПР 2025-2029гг.
1.4.108 | Строительство КРУН ф.601-06, ул.Кривое озеро, пос. Токсово | J_2400000266 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в ИПР 2025-2029гг.
1.4.109 | Строительство КТПП-630/10/0,4 с трансформатором 400кВА, взамен КТП-14, СНТ Рахья, г. п.Рахья | E_2400002551 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.1269 | 0.31269 | 2.8142 | 0 | 0 | 3.1269 | 0.31269 | 2.8142 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.1269 | нд | 3.1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1269 | 3.1269 | 3.1269 | 3.1269 | нд
1.4.110 | Строительство КВЛ 10 кВ от ПС-601 ф. 601-01 до ПП-4 L=1600 м, из них ВЛ-10кВ L=1250 м ; КЛ-10кВ L=350 м пос. Токсово. | J_2400000216 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в ИПР 2025-2029гг.
1.4.111 | пос.Токсово, строительство ВЛЗ-10кВ,фид.601-03, от РТП-601 до ТП-321, L=1750м | E_2400000212 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в ИПР 2025-2029гг.
1.4.112 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-6 до ТП-173 L~300 м, ул. Героев, г. Всеволожск | J_2400002335 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Титул аннулирован, работы выполнены в 2019г
1.4.113 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-14 до ТП-82, L=0,67 км г.Всеволожск | E_2400002328 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием тарифных источников (Замечания ЛенРТК КТ-3-1979/2022 от 13.05.22) титул перенесен в ИПР 2025-2029гг. (АТО 22.06.22) По мере необходимости титул будет внесен в корректировку ИПР 2023-2024гг./
1.4.114 | Строительство КЛ-10кВ от РП-15 до ТП-269, L=3200 м г.Всеволожск | J_2400002351 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в ИПР 2025-2029гг.
1.4.115 | Строительство КЛ-10кВ от ПС-525 ф.525-215 до РП-4, L=0,2км., г.Всеволожск | J_2400000138 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в ИПР 2025-2029гг.
1.4.116 | пос.Токсово, БКТПН-630кВА с трансформатором 630кВА, ДНП "Отдых трудящихся", взамен ТП-316 | E_0000000258 | З | 2018 | 2016 | 2019 | нд | нд | 0.36156 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3194 | нд | 0 | нд | 0 | 3.3194 | 3.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка сроков реализации в соотвествии с уточненным реестром заключенных договоров технологического присоединения потребителей. Работы по титулу перенесены с 2016 г.в 19г./ Титул выполнен в полном объеме в 2019г.
1.4.117 | пос.Токсово,КТПП-630 с трансформатором 400кВА на ул.Озёрная 58 взамен ТП-322 | E_0000002518 | З | 2018 | 2017 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.81 | 0.181 | 1.629 | 0 | 0 | 1.81 | 0.181 | 1.629 | 0 | 0 | нд | 2.7849 | нд | 0 | нд | 0 | 2.7849 | 0.176 | 1.5 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 1.81 | В связи с неудовлетворительным техническим состоянием одстанции, мероприятие перенесено на 2019 год./Окончание монтажа подрядчиком 1 кв 2020// вып. в полном объеме в 2020г
1.4.118 | пос.Токсово,КТПП-630 с трансформатором 400кВА на ул.Туристов взамен КТПН-44 | E_0000002532 | З | 2019 | 2018 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.71 | 0.171 | 1.539 | 0 | 0 | 1.71 | 0.171 | 1.539 | 0 | 0 | нд | 2.5048 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5048 | 0.11 | 0.70833 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 1.71 | В связи с отсутствием острой необходимости в срочной реализации титула в 2018г., сроки работ перенесены на 2019г./Окончание монтажа подрядчиком 1 кв 2020//изменение способа реализации на подрядный// вып. в полном объеме в 2020г
1.4.119 | пос.Рахья,КТПП-400 с трансформатором 250кВА,Ленинградское шоссе,взамен КТП-21 | E_0000002533 | З | 2019 | 2018 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.56 | 0.156 | 1.404 | 0 | 0 | 1.56 | 0.156 | 1.404 | 0 | 0 | нд | 2.5599 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5599 | 0.15 | 1.3833 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 1.56 | В связи с отсутствием острой необходимости в срочной реализации титула в 2018г., сроки работ перенесены на 2019г./Окончание монтажа подрядчиком 1 кв 2020// вып. в полном объеме в 2020г
1.4.120 | г.Всеволожск,ВЛ-0,4кВ от ТП-88 по ул.Евграфова,СИП-2 3х95+1х95, L=600м | E_0000000222 | С | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.333 | 0.1333 | 1.1997 | 0 | 0 | 1.333 | 0.1333 | 1.1997 | 0 | 0 | нд | 1.6289 | нд | 1.333 | нд | 1.333 | 1.6289 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 1.333 | 0 | 0 | 1.333 | 1.333 | В связи с ограниченными источниками финансирования в 2015 году, объект перенесен в ИПР 2019г/ устранение замечаний подрядчиком по ПИР, СМР перенесены на 2023г (АТО 28.01.2022)
1.4.121 | г.Всеволожск,КТПП-630 с трансформатором 400кВА на ул.Дружбы взамен ТП-97 | E_0000002553 | З | 2019 | 2015 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.79 | 0.179 | 1.611 | 0 | 0 | 1.79 | 0.179 | 1.611 | 0 | 0 | нд | 2.5048 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5048 | 0.1 | 1.4417 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 1.79 | В связи с ограниченными источниками финансирования в 2015 году, объект перенесен в ИПР 2019г/ Окончание монтажа подрядчиком 1 кв 2020// вып. в полном объеме в 2020г
1.4.122 | г.Всеволожск,КТПП-630 с трансформатором 400кВА ул.Дачная-ул.Александровская взамен ТП-43 | E_0000002554 | З | 2019 | 2015 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.99 | 0.199 | 1.791 | 0 | 0 | 1.99 | 0.199 | 1.791 | 0 | 0 | нд | 2.5048 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5048 | 0.1 | 0.7 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 1.99 | В связи с ограниченными источниками финансирования в 2015 году, объект перенесен в ИПР 2019г/ Окончание монтажа подрядчиком 1 кв 2020// изменение способа реализации на подрядный// вып. в полном объеме в 2020г
1.4.123 | пос.Токсово,КТПП-400 с трансформатором 250кВА на ул.Дачная взамен ТП-307 | E_0000002555 | З | 2019 | 2015 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.68 | 0.168 | 1.512 | 0 | 0 | 1.68 | 0.168 | 1.512 | 0 | 0 | нд | 2.5599 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5599 | 0.14 | 1.4333 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 1.68 | В связи с ограниченными источниками финансирования в 2015 году, объект перенесен в ИПР 2019г/ Окончание монтажа подрядчиком 1 кв 2020// вып. в полном объеме в 2020г
1.4.124 | пос.Токсово,КТПП-630 с трансформатором 400кВА на ул.Боровая взамен ТП-315 | E_0000002556 | З | 2019 | 2015 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.65 | 0.165 | 1.485 | 0 | 0 | 1.65 | 0.165 | 1.485 | 0 | 0 | нд | 2.5048 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5048 | 0.17 | 1.5166 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 1.65 | В связи с ограниченными источниками финансирования в 2015 году, объект перенесен в ИПР 2019г/ Окончание монтажа подрядчиком 1 кв 2020// вып. в полном объеме в 2020г
1.4.125 | пос.Токсово,КТПП-630 с трансформатором 400кВА на ул.Комсомола взамен ТП-309 | E_0000002557 | З | 2019 | 2015 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.61 | 0.161 | 1.449 | 0 | 0 | 1.61 | 0.161 | 1.449 | 0 | 0 | нд | 2.5048 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5048 | 0.17 | 1.5083 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 1.61 | В связи с ограниченными источниками финансирования в 2015 году, объект перенесен в ИПР 2019г/ Окончание монтажа подрядчиком 1 кв 2020// изменение способа реализации на подрядный// вып. в полном объеме в 2020г
1.4.126 | г.п. Токсово.Строительство взамен ТП-202. Корпус 630 кВА с трансформатором 400 кВА. | J_1900002588 | З | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.4 | 0.14 | 1.26 | 0 | 0 | 1.4 | 0.14 | 1.26 | 0 | 0 | нд | 2.7849 | нд | 0 | нд | 0 | 2.7849 | 0.11 | 1.425 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | Титул включен в ИПР 2019 г. В связи с реестром новых заключенных договоров на тех. прис./ Окончание монтажа подрядчиком 1 кв 2020// вып.в полном объеме в 2020г
1.4.127 | Строительство КТП-н 630кВА/6/0,4кВ с трансформатором 400кВА взамен ТП-5, г.п.Агалатово, Приозерское шоссе около АЗС. | J_1900002572 | З | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.79 | 0.179 | 1.611 | 0 | 0 | 1.79 | 0.179 | 1.611 | 0 | 0 | нд | 2.5048 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5048 | 0.18 | 0.775 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 1.79 | Титул включен в ИПР 2019 г. В связи с реестром новых заключенных договоров на тех. прис./ Окончание монтажа подрядчиком 1 кв 2020// изменение способа реализации на подрядный// вып. в полном объеме в 2020г
1.4.128 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-307 L~300 м, ул. Пляжная, г. п. Токсово | J_1900000243 | С | 2019 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.96 | 0.396 | 3.564 | 0 | 0 | 3.69 | 0.369 | 3.321 | 0 | 0 | нд | 2.9257 | нд | 3.96 | нд | 3.69 | 2.9257 | 0.26 | 0 | 0 | 3.693 | 0 | 3.96 | 0 | 0 | 3.69 | 0 | 0 | 3.96 | 3.69 | Титул включен в ИПР 2019 г. В связи с реестром новых заключенных договоров на тех. прис./ устранение замечаний подрядчиком, СМР перенесены на 2022г./ Заключен договор с подрядчиком на СМР, работы подрядчиком не выполнены в срок, работы перенесены на 2023г
1.4.129 | г.Всеволожск,КЛ-10кВ от ТП-119 до ТП-125,АСБ-10 3х185, L≈0,36км | E_0000002310 | З | 2018 | 2017 | 2019 | нд | нд | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен договор с подрядчиком на ПИР и СМР 27.12.2016г планировалось выполнение объекта в 2018г. Потребовалось заключение дополнительного соглашения на увеличение длины кабельной лиии в связи с выносом ее из пятна новой застройки. Данное мероприятие в рамках реализации ИПР на 2015-2019 гг. выполнено в полном объеме в 2019г.
1.4.130 | Вынос с территории частных участков ВЛ-10 кВ, фид. 325-16 от оп.35 до оп.35/4, с переводом в КЛ-10 кВ L-120 м, г.п. Рахья | J_1900002354 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Титул внесен в ИПР на основании замечания РТН от 24.09.19г №28-5183-2569/ПР /Выполненно в полном объеме хоз.способом в 2019г
1.4.131 | КТПП-630 с тр-ром 630 кВА п.Ермак взамен ТП-2189 пос.Свердлово | F_0000000254 | З | 2015 | 2015 | 2020 | нд | нд | 0.00616 | 2.84 | 0.284 | 2.556 | 0 | 0 | 2.84 | 0.284 | 2.556 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.37 | 2.8083 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 2.84 | Заключен договор с подрядчиком на ПИР и СМР19.11.15г ПИР согласован перенос СМР на более поздний срок, в связи с просрочкой подрядчиком сроков исполнения договора / Закупка на СМР февраль 2020// вып. в полном объеме в 2020г
1.4.132 | г.Всеволожск, КЛ-10кВ, фид.525-403 до проектируемой КТПП в районе д.112 по ул.Достоевского, АСБ-10 3х120 | E_0000000239 | С | 2018 | 2016 | 2025 | нд | нд | 0.21093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен договор с подрядчиком на ПИР и СМР, ПИР согласован, перенос СМР на 2025, в связи с уточнением реестра заключенных договоров на технологическое присоединение.
1.4.133 | г.Всеволожск, БКТПН-630 с трансформатором 250кВА в районе ул.Достоевского д.№112 | E_0000002512 | С | 2018 | 2016 | 2025 | нд | нд | 0.21095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен договор с подрядчиком на ПИР и СМР, ПИР согласован, перенос СМР на 2025, в связи с уточнением реестра заключенных договоров на технологическое присоединение.
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 10.131 | 0 | 0 | 0 | 10.131 | 8.724 | 0 | 0 | 0 | 8.724 | 0 | 16.7336 | 0 | 7.555 | 0 | 6.148 | 15.7336 | 17.375 | 13.9918 | 2.0017 | 0.57433 | 0.57433 | 0.375 | 0.04 | 1.53 | 0.458 | 5.65 | 5.65 | 10.131 | 8.724 | нд
1.6.1 | автомобиль легковой ВАЗ (НИВА) 5шт | J_2000000433 | Н | 2020 | 2020 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием оборотных средств и источников финансирования, титул перенесен в ИПР 2025-2029гг.//По мере необходимости титул будет внесен в корректировку ИПР 2023-2024гг./
1.6.2 | Подъмник стреловой | E_2000000419 | Н | 2020 | 2020 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием оборотных средств и источников финансирования, титул перенесен в ИПР 2025-2029гг.//По мере необходимости титул будет внесен в корректировку ИПР 2023-2024гг./
1.6.3 | Модернизация комплекса серверного оборудования | J_2000000444 | Н | 2020 | 2020 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.2548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием оборотных средств и источников финансирования, титул перенесен в ИПР 2025-2029гг.//По мере необходимости титул будет внесен в корректировку ИПР 2023-2024гг./
1.6.4 | Создание системы мониторинга и анализа деятельности предприятия | J_2000000445 | Н | 2020 | 2020 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.81129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием оборотных средств и источников финансирования, титул перенесен в ИПР 2025-2029гг.//По мере необходимости титул будет внесен в корректировку ИПР 2023-2024гг./
1.6.5 | Создание системы цифровой оперативной радиосвязи | J_2000000446 | Н | 2020 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием тарифных источников (Замечания ЛенРТК КТ-3-1973/2020 от 22.05.20) титул перенесен в 2025г.
1.6.6 | офисные программы | J_2000000447 | Н | 2020 | 2020 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием оборотных средств и источников финансирования, титул перенесен в ИПР 2025-2029гг.//По мере необходимости титул будет внесен в корректировку ИПР 2023-2024гг./
1.6.7 | Схема перспективного развития 0,4-6-10 кВ | J_2100000448 | Н | 2020 | 2021 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием тарифных источников (Замечания ЛенРТК КТ-3-3261/2020 от 14.08.20) титул перенесен в 2025г. По мере необходимости титул будет внесен в корректировку ИПР 2022-2024гг.
1.6.8 | Модернизация диспетчерского пульта управления | J_2100000449 | Н | 2021 | 2021 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием тарифных источников (Замечания ЛенРТК КТ-3-3261/2020 от 14.08.20) титул перенесен в 2025г. По мере необходимости титул будет внесен в корректировку ИПР 2022-2024гг.
1.6.9 | автомобиль легковой ВАЗ (НИВА) 3 шт | J_2100000435 | Н | 2021 | 2021 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием тарифных источников (Замечания ЛенРТК КТ-3-3261/2020 от 14.08.20) титул перенесен в 2025г. По мере необходимости титул будет внесен в корректировку ИПР 2022-2024гг.
1.6.10 | Автогидроподъемник | J_2100000436 | Н | 2023 | 2021 | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | производственная необходимость
1.6.11 | Автомобиль УАЗ | J_2200000437 | Н | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0.458 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | нд | 0 | нд | 0.73 | нд | 0.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0.458 | 0 | 0 | 0.73 | 0.458 | В связи с отсутствием тарифных источников титул перенесен в 2023г
1.6.12 | автомобиль легковой ВАЗ (НИВА) 3 шт | J_2200000438 | Н | 2022 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | договор лизинга от 26.09.22г. №22877-СПБ-22-АМ-Л, договор лизинга от 26.09.22г. №22878-СПБ-22-АМ-Л
1.6.13 | Автомобиль УАЗ | J_2300000439 | Н | 2023 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием оборотных средств и источников финансирования, титул перенесен в ИПР 2025-2029гг.//По мере необходимости титул будет внесен в корректировку ИПР 2023-2024гг./
1.6.14 | автомобиль легковой ВАЗ (НИВА) 3 шт | J_2300000440 | Н | 2023 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием оборотных средств и источников финансирования, титул перенесен в ИПР 2025-2029гг.//По мере необходимости титул будет внесен в корректировку ИПР 2023-2024гг./
1.6.15 | Бурильно-крановая машина | J_2300000441 | Н | 2023 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием тарифных источников (Замечания ЛенРТК КТ-3-1973/2020 от 22.05.20) титул перенесен в 2025г.
1.6.16 | автомобиль легковой ВАЗ (НИВА) 3 шт | J_2400000442 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием тарифных источников (Замечания ЛенРТК КТ-3-1973/2020 от 22.05.20) титул перенесен в 2025г.
1.6.17 | Автогидроподъемник | J_2400000443 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 5.65 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 5.65 | нд | 0 | нд | 5.65 | нд | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | нд
1.6.18 | автомобиль УАЗ | E_0000000048 | Н | 2019 | 2017 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.66667 | нд | 0 | нд | 0 | 0.66667 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием оборотных средств и источников финансирования, титул перенесен в ИПР 2025-2029гг.//По мере необходимости титул будет внесен в корректировку ИПР 2023-2024гг./
1.6.19 | электролаборатория | E_0000000049 | З | 2019 | 2017 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.1667 | нд | 0 | нд | 0 | 9.1667 | 11.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | договор лизинга от 28.09.19г. №352448
1.6.20 | Легковой автомобиль ваз | E_0000000420 | Н | 2019 | 2019 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.90023 | нд | 0 | нд | 0 | 0.90023 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием оборотных средств и источников финансирования, титул перенесен в ИПР 2025-2029гг.//По мере необходимости титул будет внесен в корректировку ИПР 2023-2024гг./
1.6.21 | Экскаватор-погрузчик | J_1900000432 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5 | нд | 0 | нд | 0 | 5 | 5.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | договор лизинга от 28.09.19г. №352465
1.6.22 | Комплекс оборудования для проверки релейной защиты | J_2000000450 | З | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.55 | Производственная необходимость СЗ от 04.12.19 № С/411
1.6.23 | Система видеонаблюдения | J_2000000451 | З | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.082763 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | Производственная необходимость СЗ от 03.10.2019 № С/312
1.6.24 | Система контроля и управления доступом (СКУД) | J_2000000452 | З | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.14628 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | Производственная необходимость СЗ от 03.10.2019 № С/312
1.6.25 | Покупка электроинструмента и вспомогательных материалов для выполнения ИПР | J_2000000455 | 1З,2Н | 2020 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 1.7978 | 0 | 0 | 0 | 1.7978 | 0.6628 | 0 | 0 | 0 | 0.6628 | нд | 0 | нд | 1.175 | нд | 0.04 | 0 | 0 | 0.41666 | 0.29 | 0.3328 | 0.3328 | 0.375 | 0.04 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1.7978 | 0.6628 | Производственная необходимость
1.6.26 | Подъёмник стреловой | E_0000000041 | З | 2017 | 2015 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | куплен автогидроподъемник по договору лизинга от 22.08.17г. №753957
1.6.27 | Автомобиль 21214 | E_0000000043 | З | 2017 | 2015 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | куплен автомобиль Chevrolet Niva 2 шт. по договору лизинга от 22.08.17г. №753957
1.6.28 | легковой авьтомобиль ваз 21214 | E_0000000411 | З | 2018 | 2018 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | договор лизинга от 22.08.17г. №753957
1.6.29 | Автомобиль 21214 | E_0000000414 | З | 2017 | 2016 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | договор лизинга от 22.08.17г. №753957
1.6.30 | Устройство для измельчения порубочных отходов древесины | J_2000000456 | З | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 1.0417 | 0 | 0 | 0 | 1.0417 | 1.0417 | 0 | 0 | 0 | 1.0417 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.0417 | 1.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0417 | 1.0417 | Производственная необходимость СЗ от 26.11.2019 № С/389/ титул выполнен в полном объеме в 2020г.
1.6.31 | Трассоискатель | L_2100000457 | З | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0.24153 | 0 | 0 | 0 | 0.24153 | 0.24153 | 0 | 0 | 0 | 0.24153 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24153 | 0.24153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24153 | 0.24153 | Производственная необходимость/ Титул выполнен в полном объеме в 2021г
1.6.32 | Приобретение и установка программно-аппаратного комплекса "Пирамида 2.0 " | N_2300000458 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Производственная необходимость