## Лист1
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от 05.05.2016 г. №380
Форма 14. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа Муниципального предприятия "Всеволожское предприятие электрических сетей"
Год раскрытия информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с утвержденной инвестиционной программой на 2020-2024 годы
в соответствии с Распоряжением Комитета по Топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области №79 от 31.10.2022 года
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) * | Наименование документа, обосновывающего оценку полной стоимости инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет итого за период реализации инвестиционной программы, млн рублей (с НДС) |  |  |  |  | Фактическое освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет итого за период реализации инвестиционной программы, млн рублей (без НДС) | Принятие основных средств (нематериальных активов) к бухгалтерскому учету |  | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта, для целей реализации которого инвестиционным проектом предусматривается покупка земельного участка | Характеристики объектов инвестиционной деятельности
[15 empty] | МВА |  | км
[5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования |  | Год принятия к бухгалтерскому учету | Первоначальная стоимость, млн рублей |  |  | значение до | значение после | значение до | значение после
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1.1 | 16.1.2 | 16.2.1 | 16.2.2
| Всего, в том числе: |  | 1443.2492 | нд | 1356.1412 | 0 | 0 | 1192.1552 | 163.986 | 1124.0231 | нд | 1135.6767 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Ленинградская область | Г | 1443.2492 | нд | 1356.1412 | 0 | 0 | 1192.1552 | 163.986 | 1124.0231 | нд | 1135.6767 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| ИТОГО КВ+ТП до 15 и до 150 |  | 1300.8912 | нд | 1204.3742 | 0 | 0 | 1192.1552 | 12.219 | 998.2031 | нд |  |  | не требуется | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 951.636 | нд | 965.784 | 0 | 0 | 809.278 | 156.506 | 813.3008 | нд | 817.9569 | нд | не требуется | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 951.636 | нд | 965.784 | 0 | 0 | 809.278 | 156.506 | 813.3008 | нд | 817.9569 | нд | не требуется | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 233.409 | тариф по тех.присоединению | 234.274 | 0 | 0 | 233.409 | 0.865 | 194.7983 | нд | 193.8639 | нд | не требуется | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 575.869 | тариф по тех.присоединению | 579.743 | 0 | 0 | 575.869 | 3.874 | 492.6825 | нд | 493.5217 | нд | не требуется | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 142.358 | нд | 151.767 | 0 | 0 | 0 | 151.767 | 125.82 | нд | 130.5713 | нд | не требуется | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3.1 | МКУ ЕСЗ ВР ЛО КОЦ Ленинградская у д.21 19/Д-466 от 02.12.2019 | J_2000033623 | 16.63 | тариф по тех.присоединению | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0.09 | 2025 | 0 | Выполнение мероприятий по ТУ | не требуется | 0 | 0.5 | нд | нд
1.1.1.3.2 | МКУ ЕСЗ ВР ЛО КОЦ Нагорная 43 19/Д-508 от 13.11.2019 | J_2000033624 | 36.68 | тариф по тех.присоединению | 48.26 | 0 | 0 | 0 | 48.26 | 40.214 | 2023 | 40.216 | Выполнение мероприятий по ТУ | не требуется | 0 | 2 | нд | нд
1.1.1.3.3 | Мероприятия по технологическому присоединению МКУ "Единая служба заказчика" ВР ЛО(18/Д-143) | J_1900033625 | 13.538 | тариф по тех.присоединению | 13.538 | 0 | 0 | 0 | 13.538 | 13.074 | 2022 | 13.07 | Выполнение мероприятий по ТУ | не требуется | 0 | 1.26 | нд | нд
1.1.1.3.4 | «Мероприятия по технологическому присоединению ООО «СЗ «Еврострой» (ОД-19/Д-538) | J_2000033626 | 6.95 | тариф по тех.присоединению | 5.455 | 0 | 0 | 0 | 5.455 | 4.55 | 2022 | 4.55 | Выполнение мероприятий по ТУ | не требуется | 0 | 1.26 | нд | нд
1.1.1.3.5 | Мероприятия по технологическому присоединению МОУ "Средняя общеобразовательная школа №3" (17/Д-366) | H_0000033619 | 0 | тариф по тех.присоединению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Выполнение мероприятий по ТУ | не требуется | - | - | нд | нд
1.1.1.3.6 | Мероприятия по технологическому присоединению ООО"Инвестстрой корпорация", г.Всеволожск,Северная 20 (16/Д-599) | I_0000033613 | 18.62 | тариф по тех.присоединению | 18.62 | 0 | 0 | 0 | 18.62 | 15.52 | 2023 | 15.95 | Выполнение мероприятий по ТУ | не требуется | 0 | 0.8 | нд | нд
1.1.1.3.7 | Мероприятия по технологическому присоединению ООО "СК Дальпитерстрой" (ОД-17/Д-289) | J_1900033622 | 27.79 | тариф по тех.присоединению | 27.03 | 0 | 0 | 0 | 27.03 | 19.904 | 2020 | 20.41 | Выполнение мероприятий по ТУ | не требуется | 0 | 1.26 | нд | нд
1.1.1.3.8 | «Мероприятия по технологическому присоединению МУ «ВМУК»(Договор №ОД-20/Д-111 от 28.04.2020г.) | J_2000033627 | 2.46 | тариф по тех.присоединению | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 2.46 | 2.044 | 2020 | 2.04 | Выполнение мероприятий по ТУ | не требуется | 0 | 0.8 | нд | нд
1.1.1.3.9 | Мероприятия по технологическому присоединению Альхова Д.Ю. (Договор №ОД-20/Д-140 от 15.05.2020г.) | J_2000033628 | 5.04 | тариф по тех.присоединению | 1.145 | 0 | 0 | 0 | 1.145 | 1.124 | 2025 | 0.79 | Выполнение мероприятий по ТУ | не требуется | - | - | нд | нд
1.1.1.3.10 | Строительство 2БКТП -504, КЛ-10кВ, для ЗАО "УНИСТО" | Н_0000003366 | 0 | тариф по тех.присоединению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | Выполнение мероприятий по ТУ | не требуется | 0 | 3.2 | нд | нд
1.1.1.3.11 | Мероприятия по технологическому присоединению ООО "Петрострой", Г.Всеволожск дорога Жизни (16/Д-326) | J_2000033615 | 0 | тариф по тех.присоединению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Выполнение мероприятий по ТУ | не требуется | 0 | 3.2 | нд | нд
1.1.1.3.13 | Мероприятия по технологическому присоединению ООО "Петрострой", Г.Всеволожск дорога Жизни (16/Д-325) | I_0000033611 | 0 | тариф по тех.присоединению | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 17.08 | 2023 | 21.3283 | Выполнение мероприятий по ТУ | не требуется | 0 | 3.2 | нд | нд
1.1.1.3.14 | Мероприятия по технологическому присоединению ООО "ВИКИНГ-ИНВЕСТ" (17/Д-040) | Н_0000003369 | 0 | тариф по тех.присоединению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | Выполнение мероприятий по ТУ | не требуется | - | - | нд | нд
1.1.1.3.15 | Мероприятия по технологическому присоединению ООО "Комита-Инвест" (ОД-17/Д-033) | I_0000033621 | 0 | тариф по тех.присоединению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | Выполнение мероприятий по ТУ | не требуется | 0 | 1.26 | нд | нд
1.1.1.3.16 | Мероприятия по технологическому присоединению ООО "Агротрейд" (ОД-21/Д-211 от 30.04.2021г) | L_2100033630 | 6.33 | тариф по тех.присоединению | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 5.28 | 2023 | 5.274 | Выполнение мероприятий по ТУ | не требуется | - | - | нд | нд
1.1.1.3.17 | Мероприятия по технологическому присоединению ИП Хомякова И.О., ИП Орловцева А.О (ОД-21/Д-156 от 23.04.2021г) | L_2100033631 | 6.33 | тариф по тех.присоединению | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 5.28 | 2023 | 5.283 | Выполнение мероприятий по ТУ | не требуется | - | - | нд | нд
1.1.1.3.18 | Мероприятия по технологическому присоединению МОУ СОШ "ТЦО им.Петрова В.Я." (ОД-21/Д-059 от 12.04.2021г) | L_2100033632 | 1.99 | тариф по тех.присоединению | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 1.66 | 2023 | 1.66 | Выполнение мероприятий по ТУ | не требуется | 0.8 | 0.8 | нд | нд
1.1.1.3.19 | Строительство КЛ-0,4 от ТП-12 (17/Д-096) | I_0000003241 | 0 | тариф по тех.присоединению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 0 | Выполнение мероприятий по ТУ | не требуется | - | - | нд | нд
1.1.1.3.20 | Мероприятия по технологическому присоединению ГБУК Музейное агенство (16/Д-496) | J_1900033616 | 0 | тариф по тех.присоединению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | Выполнение мероприятий по ТУ | не требуется | 0 | 1.26 | нд | нд
1.1.1.3.21 | Мероприятия по технологическому присоединению ООО АЕМА Девелопмент (ОД-18/Д-219) | I_0000033617 | 0 | тариф по тех.присоединению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 0 | Выполнение мероприятий по ТУ | не требуется | - | - | нд | нд
1.1.1.3.22 | Мероприятия по технологическому присоединению ООО Газпром газомоторное топливо (ОД-18/Д-044) | I_0000033618 | 0 | тариф по тех.присоединению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 0 | Выполнение мероприятий по ТУ | не требуется | - | - | нд | нд
| ИТОГО КВ |  | 491.6132 | нд | 390.3572 | 0 | 0 | 382.8772 | 7.48 | 310.7223 | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 224.9753 | нд | 207.9909 | 0 | 0 | 200.5109 | 7.48 | 172.133 | нд | 173.6413 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 16.0005 | нд | 17.8705 | 0 | 0 | 17.8705 | 0 | 14.618 | нд | 14.893 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 16.0005 | нд | 17.8705 | 0 | 0 | 17.8705 | 0 | 14.618 | нд | 14.893 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция ТП-90. Замена существующего трансформатора ТМ-400/6/0,4 на ТМГ-400/10/0,4кВ, Колтушское ш. у д. 20, г. Всеволожск | J_2000001510 | 1.075 | УНЦ | 1.075 | 0 | 0 | 1.075 | 0 | 0.9 | 2021 | 0.9 | переход с 6кВ на 10кВ, изменение точки подключения, улучшение качества электроснабжения | не требуется | 0.8 | 0.8 | нд | нд
1.2.1.1.2 | Реконструкция ТП-94. Замена существующего трансформатора на ТМГ-400/10/0,4кВ; Колтушское ш. у д.20, г. Всеволожск. | J_2000001511 | 1.0894 | УНЦ | 1.0894 | 0 | 0 | 1.0894 | 0 | 0.91 | 2021 | 0.91 | переход с 6кВ на 10кВ, изменение точки подключения, улучшение качества электроснабжения | не требуется | 0.72 | 0.72 | нд | нд
1.2.1.1.3 | Реконструкция РП-10. Замена существующего трансформатора ТМ-630/6/0,4 на ТМГ-630/10/0,4кВ; Колтушское ш. у д.20, г. Всеволожск. | J_2000001512 | 1.2411 | УНЦ | 1.2411 | 0 | 0 | 1.2411 | 0 | 1.025 | 2021 | 1.03 | переход с 6кВ на 10кВ, изменение точки подключения, улучшение качества электроснабжения | не требуется | 1.26 | 1.26 | нд | нд
1.2.1.1.4 | Реконструкция ячеек 10кВ в РП-1, г.Всеволожск | J_2000001513 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Ззамена оборудования с истекшим сроком эксплуатации, повышение надежности электроснабжения сети 10кВ |  | 0.25 | 0.25 | нд | нд
1.2.1.1.5 | Реконструкция ТП-308, ул. Луговая, пос. Токсово, | J_2000001514 | 2.79 | УНЦ | 2.79 | 0 | 0 | 2.79 | 0 | 2.324 | 2021 | 2.32 | Замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации | не требуется | 0.4 | 0.4 | нд | нд
1.2.1.1.6 | г.Всеволожск, в ТП-85 замена оборудования. | E_2300000158 | 3.41 | УНЦ | 3.58 | 0 | 0 | 3.58 | 0 | 2.98 | 2024 | 2.98 | Выполнение мероприятий по ТУ | не требуется | 0.1 | 0.25 | нд | нд
1.2.1.1.7 | Реконструкция ТП-25. Замена ТМГ-400 кВА ТМГ-630кВА. ул. Волковская, г.Всеволожск. | L_2100001523 | 0.39 | УНЦ | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0.326 | 2021 | 0.33 | Замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации | не требуется | 0.25 | 0.25 | нд | нд
1.2.1.1.8 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-431, п. Токсово (МОУ «СОШ «ТЦО им. Петрова В.Я. № ОД-21/Д-059 от 12.04.2021г.)» | L_2100001524 | 1.2 | УНЦ | 1.26 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.05 | 2023 | 1.05 | выполнение договорных обязательств | не требуется | 0.25 | 0.63 | нд | нд
1.2.1.1.9 | Реконструкция ТП-239. Замена существующего тр. ТМГ-100/10/0,4 на ТМГ- 250/10/0,4 кВ. ул. Садовая, г. Всеволожск (ООО «Кураж» 22/Д-184 от 19.04.2022 г.) | М_2200032502 | 0.1 | ЛСР | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.083 | 2023 | 0.083 | выполнение договорных обязательств | не требуется | 0.8 | 0.8 | нд | нд
1.2.1.1.10 | Реконструкция ТП-139. Замена существующего трансформатора ТМ-160/10/0,4 на ТМГ-250/10/0,4 кВ, ул. Совхозная, г. Всеволожск | L_2100001525 | 0.51 | УНЦ | 1.39 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 1.16 | 2022 | 1.16 | выполненне договорных обязательств | не требуется | 0.16 | 0.25 | нд | нд
1.2.1.1.11 | Реконструкция ТП-23. Замена существующего трансформатора ТМГ-250/10/0,4 на ТМГ-400/10/0,4 кВ, ул. Садовая, п. Рахья. | M_2200001526 | 0.63 | УНЦ | 1.39 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 1.16 | 2022 | 1.16 | Замена оборудования, повышение надежности электроснабжения | не требуется | 0.25 | 0.4 | нд | нд
1.2.1.1.12 | г.Всеволожск, РП-12, замена двух ячеек КСО с ВВ/TEL-10 выключателями, установка ОЛС и АВР | I_0000000159 | 3.565 | УНЦ | 3.565 | 0 | 0 | 3.565 | 0 | 2.7 | 2020 | 2.98 | Замена аварийного оборудования | не требуется | 1.26 | 1.26 | нд | нд
1.2.1.1.13 | г.п.Токсово, реконструкция ТП-200 | I_0000000155 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 0 | Вынос трансформаторной подстанции с частной территории | не требуется | 0.25 | 0.25 | нд | нд
1.2.1.1.14 | г.Всеволожск, Реконструкция ТП-150. Замена существующего трансформатора 250кВА на трансформатор 630кВА | J_1900001519 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 0 | · Замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 10 кВ в г. Всеволожск, Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | 0.25 | 0.63 | нд | нд
1.2.1.1.15 | г.Всеволожск, Реконструкция МТП-149. Замена существующего трансформатора 100кВА на трансформатор 160кВА | J_1900001520 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 0 | · Замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 10 кВ в г. Всеволожск, Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | 0.1 | 0.16 | нд | нд
1.2.1.1.16 | г. Всеволожск. Реконструкция ТП-115. Установить трансформатор 250кВА взамен существующего трансформатора. | J_1900001518 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 0 | · Замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 10 кВ в г. Всеволожск, Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | 0.1 | 0.25 | нд | нд
1.2.1.1.17 | г.п. Токсово. Реконструкция ТП-440. Замена силового трансформатора 100кВА на 250 кВА | J_1900001516 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 0 | · Замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 10 кВ в пос. Токсово, Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | 0.1 | 0.25 | нд | нд
1.2.1.1.18 | г.п. Токсово. Реконструкция ТП-221. Замена силового трансформатора 250 кВА на 400 кВА | J_1900001517 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 0 | · Замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 10 кВ в пос. Токсово, Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | 0.25 | 0.4 | нд | нд
1.2.1.1.19 | г.п. Рахья, реконструкция ТП-7, замена существующего трансформатора 100кВА на трансформатор 160кВА | J_1900001521 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 0 | · Замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 10 кВ в пос. Рахья, Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | 0.1 | 0.16 | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 170.642 | нд | 141.6728 | 0 | 0 | 141.6728 | 0 | 117.1412 | нд | 118.6856 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 170.642 | нд | 141.6728 | 0 | 0 | 141.6728 | 0 | 117.1412 | нд | 118.6856 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.1 | пос.Токсово, реконструкция ВЛ-10кВ,фид.601-06 на участке ТП-29-ТП-438-ТП-435,СИП-3 1х95 | E_2000001111 | 3.74 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 10 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.2 | г.п.Рахья, реконструкция ВЛ-10кВ ф.325-16 от оп.№29 (ТП-4) до ТП-15, L≈360м | I_2000001113 | 1.9206 | УНЦ | 1.9206 | 0 | 0 | 1.9206 | 0 | 1.6 | 2024 | 1.6 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 10 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.3 | г.п. Рахья, реконструкция ВЛ 10 ф. 325-1 от оп. 61/16 до оп. 61/21, L=300 м | I_2000001114 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 10 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.4 | г. Всеволожск, реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 640-02 от оп. 1 до оп. № 24 L=1800 м | I_2000001115 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 6 кВ, Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.5 | пос. Токсово, реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 601-06 участка между ТП-214 и ТП-232 (переход ж/д), L=60 м | I_2000001118 | 0.23 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 10 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.6 | г.п. Рахья, рек ВЛ-10 кВ ф. 325-01 от РП-2983 до оп. № 5 | I_2000001119 | 0.96 | УНЦ | 1.07 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0.89 | 2024 | 0.89 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 10 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.7 | г.п.Рахья, реконструкция ВЛ-10кВ от РТП-633 до ТП-2 Грибное, L≈400 м | Е_2000000117 | 2.71 | ЛСР | 2.54 | 0 | 0 | 2.54 | 0 | 2.12 | 2023 | 2.27 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 10 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-35 L~ 700 м, г. п. Токсово. | J_2000001254 | 3.097 | УНЦ | 3.095 | 0 | 0 | 3.095 | 0 | 2.58 | 2022 | 2.58 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-259 ф. 2 L~ 350 м ул. Ивановская, г. Всеволожск | J_2000001255 | 1.4833 | УНЦ | 1.4833 | 0 | 0 | 1.4833 | 0 | 1.24 | 2021 | 1.24 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.10 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-36 ф. 9 L~ 530 м, ул. Михайловская, ул. Комсомола, г. Всеволожск | J_2000001247 | 1.48 | УНЦ | 1.805 | 0 | 0 | 1.805 | 0 | 1.655 | 2023 | 1.51 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.11 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-153 ф. 9 L~ 450 м, ул. Северная, г. Всеволожск, | J_2000001248 | 1.735 | УНЦ | 1.735 | 0 | 0 | 1.735 | 0 | 1.45 | 2021 | 1.45 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.12 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-44 ф. 7 L1~ 530 м, L2~300 м, ул. Культуры, ул. Советсткая, г. Всеволожск | J_2000001251 | 0.58 | УНЦ | 0.58 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0.48 | 2021 | 0.48 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.13 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-267 Ф.1 L~470м, ул.Железнодорожная, ул.Социалистическая, г. Всеволожск | J_2000001268 | 1.37 | УНЦ | 1.995 | 0 | 0 | 1.995 | 0 | 1.815 | 2023 | 1.67 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.14 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-267 Ф.2 L~200м от оп. №2, ул.Сергиевская, г. Всеволожск | J_2000001269 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.15 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-113 Ф.1 , L~550м , г. Всеволожск. | J_2000001273 | 2.7205 | УНЦ | 2.7205 | 0 | 0 | 2.7205 | 0 | 2.27 | 2021 | 2.27 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.16 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-69 Ф.7, L~550м, г. Всеволожск. | J_2000001292 | 1.5738 | УНЦ | 1.26 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.05 | 2023 | 1.05 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.17 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-69 Ф.12, L~620м г. Всеволожск. | J_2000001294 | 2.34 | УНЦ | 2.62 | 0 | 0 | 2.62 | 0 | 2.185 | 2023 | 2.19 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.18 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-315 , L~ 400 м, ул. Боровая, пос.Токсово | J_2000012100 | 1.45 | УНЦ | 1.45 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 1.21 | 2022 | 1.21 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.19 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-202 , L~250 м, Речной переулок, пос. Токсово. | J_2000012101 | 1.17 | ЛСР | 1.04 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0.97 | 2023 | 0.97 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.20 | пос.Токсово, реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-432 по ул.Пограничная,СИП-2 3х95+1х95 | E_2000001228 | 4.12 | ЛСР | 3.99 | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 3.43 | 2023 | 3.43 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.21 | г. Всеволожск, реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-120 по ул. Обороны и пер. Теневому L=750м | I_2000001242 | 3.06 | УНЦ | 3.37 | 0 | 0 | 3.37 | 0 | 2.795 | 2023 | 2.8 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.22 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.525-103от ТП-17 до ТП-108 , L~350 м, г.Всеволожск. | J_2000001320 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 10 кВ, Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.23 | Реконструкция КЛ-6кВ ф.640-01 от РП-10 до ТП-90, L~150м,Колтушское ш. у д.20. г.Всеволожск | J_2000000139 | 1.44 | УНЦ | 1.45 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 1.208 | 2023 | 1.21 | Замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 6 кВ, Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.24 | Реконструкция КЛ-6кВ ф.640-01 от РП-10 до ТП-94, L~550м., Колтушское ш. у д.20, г.Всеволожск | J_2000001310 | 4.8 | УНЦ | 5.13 | 0 | 0 | 5.13 | 0 | 4.28 | 2023 | 4.28 | Замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 6 кВ, Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.25 | г.Всеволожск, КЛ-6кВ от РУ-6кВ ПС-640 яч.№2 до 1-ой кабельной опоры АСБ2л сечением 3х240мм, L=0,15км | Н_2000000132 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Ззамена оборудования с истекшим сроком эксплуатации, повышение надежности электроснабжения сети 10кВ | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.26 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-174, фид.4, 12, L=0,44км, ул.Вахрушева, г.Всеволожск | J_2000012108 | 2.96 | УНЦ | 1.41 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | нд | 0 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.27 | «Мероприятия по технологическому присоединению ООО «4Д Констракшн» (ОД-19/Д-449) | J_2000000145 | 1.95 | УНЦ | 1.95 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 1.62 | 2020 | 1.62 | Выполнение мероприятий по ТП | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.28 | «Мероприятия по технологическому присоединению _КЛ-0,4 от ТП-12,L=0,34_ИП Садиков О.М. Заводская 28 (ОД-19/Д-711 от 13.03.2020) | J_2000000146 | 2.1 | УНЦ | 2.55 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 2.125 | 2023 | 1.8083 | Выполнение мероприятий по ТП | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.29 | Реконструкция 2 КЛ-10 кВ от РП-15 до ПС-525, г.Всеволожск | J_2000001324 | 0.86 | УНЦ | 0.86 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0.72 | 2021 | 2.1917 | Перезаводка существующих 2 КЛ-10 кВ: фид. 313 ПС-525 - ТП-243 и фид. 403 ПС-525 - опора № 1а ВЛ-10 кВ в строну ТП-101, в РП-15 | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.30 | Мероприятия по технологическому присоединению потребителей в д. Агалатово» (Договоры ОД-20/Д-165 от 25.05.2019г., ОД-20/Д-166 от 25.05.2019г | К_2000012110 | 0.71 | УНЦ | 0.74 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0.616 | 2023 | 0.616 | выполнение договорных обязательств | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.31 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 325-01 L~ 450 м, ул. Пионерская, п. Рахья | J_2100001127 | 2.15 | УНЦ | 2.26 | 0 | 0 | 2.26 | 0 | 1.88 | 2024 | 1.88 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 10 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.32 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ, ТП-117, ф. L~300м; ул. Плоткина,г. Всеволожск, | J_2100001245 | 1.1346 | УНЦ | 1.18 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0.98 | 2023 | 0.98 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.33 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ, ТП-14, ф. L~300м; ул. Дорожная, г. Всеволожск, | J_2100001252 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.34 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.403-04 от ТП-126 до 1-й ОЛ в сторону ТП-127, L~30 м, г.Всеволожск. | J_2100001318 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 10 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.35 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.403-04 от ТП-127 до 1-й ОЛ в сторону ТП-126, L~30 м, г.Всеволожск. | J_2100001319 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 10 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.36 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.525-103 от ТП-31 в сторону ТП-151, L~320 м .г.Всеволожск. | J_2100001321 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 10 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-203, ф.2 до точки присоединения, L=0,27км ,Ленинградское шоссе, уч.75, г.п.Токсово (Локтаева О.Н. 21/З-020 от 26.01.21) | L_2100031203 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 0 | Выполнение мероприятий по ТУ | не требуется | - | - | нд | нд
2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ, ф.1 от ТП-227 L=0,2км., ул. Нижне-Луговая, д. 21, п.Токсово (Круглов В.И. 20/Д-550 от 11.11.20) | L_2100031204 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 0 | Выполнение мероприятий по ТУ | не требуется | - | - | нд | нд
3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-24, L=0,6км., ул. Совхозная, участок №36, кад. № 47:07:0402002:108, д. Агалатово (Маршева Ю. Ю. 20/Д-496 от 06.11.20) | L_2100031209 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 0 | Выполнение мероприятий по ТУ | не требуется | - | - | нд | нд
4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от ТП-309, от оп. № 11 до оп. № 11/1, L= 40 м., ул. Гагарина, д. 9, п. Токсово (Подорогин И.С. 21/Д-010 от 26.01.21) | L_2100031211 | 0 | ЛСР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 0 | Выполнение мероприятий по ТУ | не требуется | - | - | нд | нд
5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. 2 ТП-38 от оп. № 6 до оп. № 19а, L= 470 м., ул.Комсомола, г.п. Рахья (Кириченко М.А. 20/Д-658 от 21.01.21)» | L_2100031212 | 0 | ЛСР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 0 | Выполнение мероприятий по ТУ | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.37 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от ТП-434, от оп. № 14 до оп. № 14/2, L= 60 м., ул. Поперечная, д. 7, п. Токсово (Гарматюк Е.В. 21/Д-021 от 03.02.21)» | L_2100031213 | 0.14 | ЛСР | 0.14 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0.11 | 2021 | 0.11 | Выполнение мероприятий по ТУ | не требуется | - | - | нд | нд
7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. 4 ТП-31 от оп. № 10 до оп. № 12, L= 90 м., ул. Луговая, г.п. Рахья (Орлов В.И. 20/Д-627 от 21.12.20)» | L_2100031214 | 0 | ЛСР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 0 | Выполнение мероприятий по ТУ | не требуется | - | - | нд | нд
8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. 6 от ТП-301, L= 300 м., КЛ-10 кВ фид. 601-12, ТП-221 – ТП -43 L= 400 м. ул. Гоголя, п. Токсово (Яковлева Ю.П. 20/Д-640 от 12.01.21) | L_2100031215 | 0 | ЛСР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 0 | Выполнение мероприятий по ТУ | не требуется | - | - | нд | нд
9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. 5 от ТП-150, L= 100 м., пер. Армянский,г. Всеволожск (ООО «ТРД» 20/Д-512 от 25.11.20)» | L_2100032202 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 0 | Выполнение мероприятий по ТУ | не требуется | - | - | нд | нд
10 | «Реконструкция КЛ-10 кВ ф. 601-10 ПС-601 – ТП-319, L= 500 м., ул. Гоголя, п. Токсово (Атаманчук Н.И. 21/Д-102 от 30.03.21, 21/Д-103 от 30.03.21. )» | L_2100032301 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 0 | Выполнение мероприятий по ТУ | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.38 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-206, L=0,25 км (Таневицкая А.А. 15/Д-512) | L_2100031218 | 0.33 | УНЦ | 0.175 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0.146 | 2021 | 0.27 | Выполнение мероприятий по ТУ | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.39 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. 3, 9 от ТП-117, L1-70 м., L2-100 м., ул. Советская, г. Всеволожск (Абатурова О.А. 21/Д-171 от 22.04.21 г., Тибаровская Т.Ф. 21/Д-173 от 23.04.2021 г. | L_2100031220 | 0.27 | УНЦ | 0.27 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0.22 | 2021 | 0 | Выполненение договорных обзательств | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.40 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. 16 от ТП-4, L-147 м., ул. Почтовая, г. Всеволожск (Павлов С.Н.(21/З-062 от 20.02.21; Королёв Е.В. 21/З-541 от 06.10.21) | М_2200031251 | 0.32 | УНЦ | 0.32 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0.26 | 2022 | 0.255 | Выполнение мероприятий по ТУ | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.41 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. 3 ТП-135 от оп. 4 до участка заявителя, L-180 м. ул. Обороны, г. Всеволожск. (Криштапович М.Д. 21/Д-360 от 26.07.2021 г.) | М_2200031248 | 0.26 | УНЦ | 0.26 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0.22 | 2022 | 0.22 | Выполнение мероприятий по ТУ | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.42 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. 15 РП-13 от оп. 11/3 до участка заявителя, L-60 м. ул. Чернышевского, г. Всеволожск. (Елисеев В.А. 21/Д-620 от 12.11.2021 г.) | М_2200031249 | 0.14 | УНЦ | 0.14 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0.12 | 2022 | 0.12 | Выполнение мероприятий по ТУ | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.43 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от ТП-438, L - 230 м., ул. Новинки п.Токсово (Лаврентьева Л.Н. 21/Д-462 от 29.09.21 г.) | М_2200032205 | 0.25 | УНЦ | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.21 | 2022 | 0.21 | Выполнение мероприятий по ТУ | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.44 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид.6 от ТП-220 L-40м ул.Евграфова г.Всеволожск (Пальчикова Л.А. 21/д-682 от 16.12.2021) | М_2200031246 | 0.26 | УНЦ | 0.26 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0.22 | 2022 | 0.215 | Выполнение мероприятий по ТУ | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.45 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ ф.1 от ТП-308, ул. Орловская, г.п.Токсово, L≈680м | L_2200012111 | 1.7 | УНЦ | 1.77 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 1.475 | 2023 | 1.475 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.46 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 325-01 L~110 м Октябрьское шоссе, п. Рахья | J_2200001129 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 10 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.47 | Реконструкция 2 концевых опор возле ТП-323, с установкой РЛНД-10 кВ, ул. Лесгафта, пос. Токсово | J_2200001120 | 0.14 | УНЦ | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.21 | 2023 | 0.21 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 10 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.48 | Реконструкция ВЛ-10кВ, ф.325-16 от РП-2983 до оп. 19 L~900м., г.п.Рахья | J_2200001123 | 4.3055 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 10 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.49 | Реконструкция ВЛ-10кВ, ф.325-16, от оп.19 до оп.19/5 L~170м., г.п.Рахья | J_2200001124 | 0.81326 | УНЦ | 0.85 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0.71 | 2024 | 0.71 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 10 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.50 | Реконструкция ВЛ-10кВ, ф.325-16 от оп.118 до ТП-10, L~900м, г.п.Рахья | J_2200001126 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 10 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.51 | Реконструкция 2 ВЛ-0,4 кВ ф. 8, 9 от ТП-3, Ленинградское шоссе, п. Рахья | J_2200001257 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.52 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от РУ-0.4кВ ТП-148 L~380м ; г. Всеволожск | J_2200001262 | 1.5585 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.53 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-17 Ф.8 L~1040м ул.Коммуны, ул.Варшавская, г. Всеволожск | J_2200001266 | 4.3395 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.54 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-46 Ф.1 L~265м по ул.Пушкинская, г. Всеволожск | J_2200001267 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.55 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-104 Ф.2, L~445м , г. Всеволожск. | J_2200001281 | 1.683 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.56 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-104 Ф.3 , L~445м, г. Всеволожск. | J_2200001282 | 1.12 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.57 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-104 Ф.4, L~305м, г. Всеволожск. | J_2200001283 | 1.1535 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.58 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-85 Ф.3 , L~430м г. Всеволожск. | J_2200001296 | 1.7 | УНЦ | 1.79 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 1.49 | 2024 | 1.49 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.59 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-123 Ф.17, L~800м г. Всеволожск. | J_2200001297 | 3.02 | УНЦ | 3.16 | 0 | 0 | 3.16 | 0 | 2.63 | 2023 | 2.63 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.60 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-231 , L~ 600 м, ул. Боровая, пос.Токсово | J_2200001299 | 2.3668 | УНЦ | 2.3668 | 0 | 0 | 2.3668 | 0 | 1.9723 | 2024 | 1.9723 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.61 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-322 L~700 м, ул. Озерная, Токсово | J_2200012102 | 2.7612 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.62 | Реконструкция 3ВЛ-0,4 кВ от ТП-234 L1~500 м, L2~500 м, L3~300 м, ул. Озерная, ул. Речная, пос. Токсово. | J_2200012103 | 4.92 | УНЦ | 5.13 | 0 | 0 | 5.13 | 0 | 4.275 | 2023 | 4.275 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.63 | Pеконструкция КЛ-10кВ от ПС-525 ф.525-203 L~200м, ул. Гоголя, г.Всеволожск | J_2200001312 | 1.9726 | УНЦ | 1.9726 | 0 | 0 | 1.9726 | 0 | 1.6439 | 2023 | 1.6439 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 10 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.64 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.525-107 L~50 м от ТП-44 до 1-й оп., г.Всеволожск | J_2200001314 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 10 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.65 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.403-04 от ТП-112 до 1-й ОЛ в сторону ТП-134, L~30 м г.Всеволожск. | J_2200001316 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 10 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.66 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.403-04 от ТП-92 до1-й ОЛ в сторону ТП-112 L~210 м, г.Всеволожск. | J_2200001317 | 2.0713 | УНЦ | 2.07 | 0 | 0 | 2.07 | 0 | 1.7261 | 2023 | 1.7261 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 10 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.67 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.525-103 L~275 м от ТП-172 до муфты в сторону ТП-31. г.Всеволожск. | J_2200001322 | 2.7124 | УНЦ | 2.7124 | 0 | 0 | 2.7124 | 0 | 2.26 | 2023 | 2.2603 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 10 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.68 | Реконструкция ВЛ-10кВ, ф.325-16 от оп.113 до оп.118 L~190м., г.п.Рахья | J_2300001125 | 0.90894 | УНЦ | 0.91 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0.76 | 2023 | 0.76 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 10 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.69 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 1(L~340м), ф.2 (L~340м) от ТП-6, ул. Станционная, п. Рахья | J_2300001258 | 2.6035 | УНЦ | 2.6035 | 0 | 0 | 2.6035 | 0 | 2.17 | 2024 | 2.1696 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.70 | Реконструкция 2ВЛ-0,4 кВ ф. 2(L~ 90 м ), ф. 8(L~230 м ) от ТП-41, Октябрьское шоссе, ул. Гладкинская четная, п. Рахья | J_2300001261 | 0.83824 | УНЦ | 0.88 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0.73 | 2024 | 0.73 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.71 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-16 Ф.3 L~300м г. Всеволожск | J_2300001270 | 1.1834 | УНЦ | 1.24 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 1.03 | 2024 | 1.03 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.72 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-87 Ф.2 L~145м ул.Горсткина, г. Всеволожск. | J_2300001271 | 0.57197 | УНЦ | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 2024 | 0.5 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.73 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-87 Ф.3 L~125м ул.Каменерская, г. Всеволожск. | J_2300001272 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.74 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-113 Ф.2, L~250м ул.Тургенева, г. Всеволожск. | J_2300001274 | 0.98616 | УНЦ | 0.98616 | 0 | 0 | 0.98616 | 0 | 0.825 | 2023 | 0.8218 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.75 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-147 Ф.2, L~410м г. Всеволожск. | J_2300001289 | 1.6173 | УНЦ | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1.416 | 2024 | 1.416 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.76 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-147 Ф.4 , L~200м г. Всеволожск. | J_2300001290 | 0.79 | УНЦ | 0.83 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0.69 | 2024 | 0.69 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.77 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-69 Ф.6, L~340м г. Всеволожск. | J_2300001291 | 1.3412 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.78 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-69 Ф.9 , L~320м , г. Всеволожск. | J_2300001293 | 1.2623 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.79 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-117 Ф.4; ф.10, L~600м г. Всеволожск. | J_2300001298 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.80 | пос.Токсово, реконструкция ВЛ-0,4кВ от ПП-4 по ул.Инженерная,СИП-2 3х95+1х95 | E_2300001216 | 1.5779 | УНЦ | 1.5779 | 0 | 0 | 1.5779 | 0 | 1.3149 | 2023 | 1.3149 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.81 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-41 ф.4 L~450м, г.п.Рахья | J_2300001243 | 1.7751 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.82 | Pеконструкция КЛ-10 кВ от РП-4 ф. 525-403 до ТП-192, L~ 130 м. г. Всеволожск | J_2300001313 | 1.2822 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.83 | пос.Рахья, ВЛ-10кВ, ф. 1от РТП-2983 до Сосновой (к ТП-5), СИП-3 1х95, L=250м | E_2300000119 | 1.196 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 10 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.84 | пос.Рахья, реконструкция КЛ-0,4 от ТП-15 до д.31-32 по ул.Стационная,АСБ-1 4х120 | E_2300000142 | 1.7248 | УНЦ | 1.7248 | 0 | 0 | 1.7248 | 0 | 1.4374 | 2023 | 1.4374 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.85 | Реконструкция 2ВЛ-0,4 кВ от ТП-48 L1~700 м, L2~700 м, ул. Лесгафта, пос. Токсово | J_2400012105 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.86 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ, ТП-84, ф. L~720м, пр.Чернышевского, г. Всеволожск | I_2400001240 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.87 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ, ТП-40, ф. L~ 450м; ул. Приютинская,г. Всеволожск | J_2400001246 | 1.8301 | УНЦ | 1.8301 | 0 | 0 | 1.8301 | 0 | 1.5251 | 2024 | 1.5251 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.88 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-126 ф. 6 L~ 190 м, ул. Калининская, г. Всеволожск | J_2400001256 | 0.73908 | УНЦ | 0.73908 | 0 | 0 | 0.73908 | 0 | 0.6159 | 2024 | 0.6159 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.89 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-40 L~400 м, ул. Строителей, Октябрьское шоссе,п. Рахья | J_2400001260 | 1.0803 | УНЦ | 1.0803 | 0 | 0 | 1.0803 | 0 | 0.90024 | 2024 | 0.90024 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.90 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 1(L~ 180 м) от ТП-21, Ленинградское Шоссе, п. Рахья | J_2400001263 | 0.48613 | УНЦ | 0.48613 | 0 | 0 | 0.48613 | 0 | 0.40511 | 2024 | 0.40511 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.91 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-108 Ф.5, L~350м, г. Всеволожск. | J_2400001275 | 1.4234 | УНЦ | 1.4234 | 0 | 0 | 1.4234 | 0 | 1.1862 | 2024 | 1.1862 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.92 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-108 Ф.6 , L~300м, г. Всеволожск | J_2400001276 | 1.2201 | УНЦ | 1.2201 | 0 | 0 | 1.2201 | 0 | 1.0167 | 2024 | 1.0167 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.93 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-18 Ф.9, L~110м г. Всеволожск. | J_2400001277 | 0.44436 | УНЦ | 0.44436 | 0 | 0 | 0.44436 | 0 | 0.3703 | 2024 | 0.3703 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.94 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-18 Ф.10, L~500м по пр.Герцена, г. Всеволожск. | J_2400001278 | 2.0335 | УНЦ | 2.0335 | 0 | 0 | 2.0335 | 0 | 1.6946 | 2024 | 1.6946 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.95 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-18 Ф.11, L~362м г. Всеволожск. | J_2400001279 | 1.4722 | УНЦ | 1.4722 | 0 | 0 | 1.4722 | 0 | 1.2269 | 2024 | 1.2269 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.96 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-18 Ф.12, L~160м по ул.Коммуны д.151, г. Всеволожск. | J_2400001280 | 0.65071 | УНЦ | 0.65071 | 0 | 0 | 0.65071 | 0 | 0.54226 | 2024 | 0.54226 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.97 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-104 Ф.5 , L~370м , г. Всеволожск. | J_2400001284 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.98 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-23 Ф.4 , L=410м, г. Всеволожск. | J_2400001285 | 1.6674 | УНЦ | 1.6674 | 0 | 0 | 1.6674 | 0 | 1.3895 | 2024 | 1.3895 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.99 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-23 Ф.6 , L~400м г. Всеволожск. | J_2400001286 | 1.6268 | УНЦ | 1.6268 | 0 | 0 | 1.6268 | 0 | 1.3556 | 2024 | 1.3556 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.100 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-23 Ф.8, L~720м, г. Всеволожск | J_2400001287 | 2.9282 | УНЦ | 2.9282 | 0 | 0 | 2.9282 | 0 | 2.4402 | 2024 | 2.4402 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.101 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-23 Ф.10, L~700м г. Всеволожск. | J_2400001288 | 2.8468 | УНЦ | 2.8468 | 0 | 0 | 2.8468 | 0 | 2.3724 | 2024 | 2.3724 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.102 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-88 Ф.4, L~600м г. Всеволожск. | J_2400001295 | 2.4402 | УНЦ | 2.4402 | 0 | 0 | 2.4402 | 0 | 2.0335 | 2024 | 2.0335 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.103 | г. Всеволожск, реконструкция ВЛ-10кВ от ТП-127 до ТП-148, L≈460м | I_0000001116 | 2.09 | УНЦ | 2.09 | 0 | 0 | 2.09 | 0 | 1.74 | 2020 | 2 | · Замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 10 кВ в пос. Рахья, Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.104 | г.п.Токсово, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-438 по ул. Леншоссе, L≈150 м | I_0000001237 | 0.45 | УНЦ | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0.38 | 2020 | 0.41 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.105 | г.п.Токсово, реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-48 по Кавголовскому пер., L≈500м | I_0000001238 | 2.25 | УНЦ | 2.25 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 1.88 | 2020 | 1.99 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.106 | пос.Рахья,ВЛ-10кВ от ТП-41 до ТП-19,СИП-3 1х95, L=340м | E_0000000116 | 2.49 | УНЦ | 2.77 | 0 | 0 | 2.77 | 0 | 2.19 | 2024 | 2.31 | · Замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 10 кВ в пос. Рахья, Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.107 | пос.Рахья,ВЛ-0,4кВ от ТП-41 по ул.Луговая,ул.Железнодорожная,ул.Гладкинская,СИП-2 3х95+1х95, L=1100м | E_0000001222 | 1.51 | УНЦ | 1.51 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 1.2583 | 2023 | 1.38 | · Замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4кВ Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.108 | ВЛ-0,4кВ от ТП-2 в посёлке Грибное,СИП-2 3х95+1х95, L=900м | E_0000001224 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | · Замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4кВ Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.109 | пос.Рахья,ВЛ-10кВ,от РТП-2983 до ТП-17,СИП-3 1х95, L=1150м | E_0000001110 | 4.3227 | УНЦ | 4.54 | 0 | 0 | 4.54 | 0 | 3.78 | 2024 | 4.01 | · Замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 10 кВ в пос. Рахья, Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.110 | пос.Рахья,ВЛ-10кВ от ТП-16 до ТП-10,СИП-3 1х95, L=1300м | E_0000001112 | 4 | УНЦ | 4.44 | 0 | 0 | 4.44 | 0 | 3.7 | 2024 | 3.87 | · Замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 10 кВ в пос. Рахья, Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.111 | г.Всеволожск,ВЛ-0,4кВ от ТП-20 по ул.Некрасова,СИП-2 3х95+1х95, L=470м | E_0000001225 | 1.4737 | УНЦ | 1.54 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 1.166 | 2024 | 1.286 | · Замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4кВ Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.112 | г.Всеволожск,ВЛ-0,4кВ от ТП-127 по ул.Новоладожская,СИП-2 3х95+1х95, L=690м | E_0000001226 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | · Замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4кВ Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.113 | пос.Рахья,ВЛ-0,4кВ от ТП-38 по ул.Пионерская,СИП-2 3х95+1х95, L=500м | E_0000001230 | 1.95 | нд | 1.33 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 1.1 | 2023 | 1.21 | · Замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4кВ Всеволожского р-на, ЛО. | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.114 | пос.Рахья,ВЛ-0,4кВ от ТП-38 по ул.Комсомола,СИП-2 3х95+1х95, L=500м | E_0000001231 | 1.97 | нд | 1.28 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 1.066 | 2023 | 1.176 | · Замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4кВ Всеволожского р-на, ЛО. | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.115 | п. Токсово. Реконструкция ВЛ-0,4кВ, от ТП-433 ф.4. По ул. Гоголя проводом СИП2 4х95 L=200 | J_1900001265 | 1.03 | коммерческое предложение+УНЦ | 1.03 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0.86 | 2020 | 0.91 | · Замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4кВ Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.116 | Реконструкция 2ВЛ-0,4 кВ от ТП-315 L1~450 м, L2~750 м, ул. Кольцевая, пос. Токсово. | J_1900001244 | 4.93 | коммерческое предложение+УНЦ | 4.93 | 0 | 0 | 4.93 | 0 | 4.11 | 2020 | 4.23 | · Замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4кВ Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.117 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ фид. 3 от ТП 92 ул. Михайловская L~260м | J_1900012106 | 0.66492 | коммерческое предложение+УНЦ | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.666 | 2023 | 0.726 | · Замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4кВ Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.118 | Реконструкция ВЛ-10кВ от ТП-43 до ТП-53, L-430м, г.Всеволожск | J_1900001311 | 2.13 | ЛС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | · Вынос ЛЭП-10 кВ с частной территории | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.119 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП -307 L~ 900 м ул. Лесная, г. п. Токсово | J_1900001264 | 2.68 | нд | 2.68 | 0 | 0 | 2.68 | 0 | 2.23 | 2020 | 2.4 | · Замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4кВ Всеволожского р-на, ЛО. | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.120 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ ф.2 от ТП-322 вместо ТП-433 L ≈ 200м, Токсово | J_1900012107 | 0 | ЛС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 0 | Выносос сетей с чатных территорий | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.2.1.121 | г.Всеволожск, КЛ-10кВ фид. №209 сеч. 3х185(240) на участке от РУ-10кВ ПС-525 до РП-3, L≈4,515км | I_0000000136 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | · Замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4кВ Всеволожского р-на, ЛО. | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) | Г | 38.3328 | нд | 48.4476 | 0 | 0 | 40.9676 | 7.48 | 40.3738 | нд | 40.0628 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | Г | 27.22 | УНЦ | 40.4285 | 0 | 0 | 32.9485 | 7.48 | 33.6928 | нд | 33.3818 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1.1 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности со смежными сетевыми организациями и иными владельцами объектов ЭСХ | J_2000000051 | 0 | УНЦ | 9.2785 | 0 | 0 | 1.7985 | 7.48 | 7.73 | 2020 | 7.56 | Унификация системы учета эл.энергии. Повышение достоверности учета эл.энергии отпущенной из сети МП ""ВПЭС" | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.3.1.2 | Установка приборов учета потребителям, в случае отсутствия ПУ | J_2000000052 | 0 | УНЦ | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 2022 | 0.01 | Унификация системы учета эл.энергии. Повышение достоверности учета эл.энергии отпущенной из сети МП ""ВПЭС" | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.3.1.3 | Установка приборов учета потребителям, в случае выхода из строя, истечения МПИ или истечения срока эксплуатации | J_2000000053 | 0 | УНЦ | 1.29 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 1.08 | 2024 | 0.8 | Унификация системы учета эл.энергии. Повышение достоверности учета эл.энергии отпущенной из сети МП ""ВПЭС" | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.3.1.4 | Замена ПУ на основании ФЗ 522 по классу напряжения 0,4кВ | М_2200000055 | 27.22 | УНЦ | 29.84 | 0 | 0 | 29.84 | 0 | 24.8728 | 2022 | 25.0118 | Унификация системы учета эл.энергии. Повышение достоверности учета эл.энергии отпущенной из сети МП ""ВПЭС" | не требуется | - | - | нд | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ | Г | 11.1128 | УНЦ | 8.0191 | 0 | 0 | 8.0191 | 0 | 6.6809 | нд | 6.6809 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2.1 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности со смежными сетевыми организациями и иными владельцами объектов ЭСХ | J_2100000054 | 11.1128 | УНЦ | 8.0191 | 0 | 0 | 8.0191 | 0 | 6.6809 | 2024 | 6.6809 | Унификация системы учета эл.энергии. Повышение достоверности учета эл.энергии отпущенной из сети МП ""ВПЭС" | не требуется | - | - | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электоэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | УНЦ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 212.6779 | УНЦ | 136.3478 | 0 | 0 | 136.3478 | 0 | 129.8653 | нд | 132.5968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1 | Строительство РП-11, г. Всеволожск | J_2000002550 | 7.32 | УНЦ | 7.32 | 0 | 0 | 7.32 | 0 | 6.1 | 2023 | 6.1 | Ззамена оборудования с истекшим сроком эксплуатации, повышение надежности электроснабжения сети 10кВ | не требуется | - | - | нд | нд
1.4.2 | Строительство 2БКРТП-630/6/0,4кВ взамен ЗТП-2411 с трансформаторами ТМГ- 400/6/0,4кВ, пос. им. Свердлова | J_2000002576 | 10.8358 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Ззамена оборудования с истекшим сроком эксплуатации, повышение надежности электроснабжения сети 6кВ | не требуется | 0.8 | 0.8 | нд | нд
1.4.3 | Строительство КТП-630/10/0,4кВ с трансформатором 400кВА, взамен ТП-88, ул. Новоладожская-Щегловская, г.Всеволожск | J_2000002570 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Ззамена оборудования с истекшим сроком эксплуатации, повышение надежности электроснабжения сети 10кВ | не требуется | 0.25 | 0.4 | нд | нд
1.4.4 | Строительство КТП-400/10/0,4кВ с трансформатором 250кВА, взамен ТП-19, 1-е Ждановское озеро, г.Всеволожск | J_2000002571 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Ззамена оборудования с истекшим сроком эксплуатации, повышение надежности электроснабжения сети 10кВ | не требуется | 0.25 | 0.25 | нд | нд
1.4.5 | г.Всеволожск,КТПП-630 с трансформатором 400кВА на ул.Варшавская взамен ТП-11 | E_2000002515 | 3.1429 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 2025 | 2.75 | Ззамена оборудования с истекшим сроком эксплуатации, повышение надежности электроснабжения сети 10кВ | не требуется | 0.25 | 0.4 | нд | нд
1.4.6 | г.Всеволожск,КТПП-630 с 2-мя трансформаторами 400кВА и 63кВА на пр.Гончарова-ул.Маяковского взамен КТПН-147 | E_2000002529 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Ззамена оборудования с истекшим сроком эксплуатации, повышение надежности электроснабжения сети 10кВ | не требуется | 0.223 | 0.463 | нд | нд
1.4.7 | Пос.Грибное, строительство КТП-н-400/100.4кВ с трансформатором-400кВА взамен ТП-2 | I_2000002566 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Ззамена оборудования с истекшим сроком эксплуатации, повышение надежности электроснабжения сети 10кВ | не требуется | 0.4 | 0.4 | нд | нд
1.4.8 | г.Всеволожск, строительство ЛЭП-0,4кВ от ТП-120 по ул. Обороны, L≈150м | I_2000000261 | 0.46 | УНЦ | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0.4 | 2023 | 0.4 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.4.9 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ L~490м, от РП-1 по адресу ул. Шишканя, Дорога Жизни , г. Всеволожск | J_2000002210 | 2.165 | УНЦ | 2.165 | 0 | 0 | 2.165 | 0 | 1.804 | 2022 | 1.8 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.4.10 | г.п. Токсово, КЛ-10 кВ от ТП-32 до ТП-206, фид. 601-10, АСБ-10 3-185 L=1200 м | Е_2000002313 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Ззамена оборудования с истекшим сроком эксплуатации, повышение надежности электроснабжения сети 10кВ | не требуется | - | - | нд | нд
1.4.11 | пос.Токсово, КЛ-10кВ от фид.601-01, до опоры ВЛЗ-10кВ ОЛ к ТП-308, АСБ2л-10 3х240, L=250м | E_2000002315 | 1.32 | УНЦ | 1.18 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 1.1 | 2023 | 1.1 | Ззамена оборудования с истекшим сроком эксплуатации, повышение надежности электроснабжения сети 10кВ | не требуется | - | - | нд | нд
1.4.12 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-284 до РП-10,кабелем АСБ2л-10 3х240мм2 L~100м. Г.Всеволожск, Колтушское ш. у д.20. | J_2000002329 | 3.8689 | УНЦ | 3.8689 | 0 | 0 | 3.8689 | 0 | 3.224 | 2021 | 3.22 | Ззамена оборудования с истекшим сроком эксплуатации, повышение надежности электроснабжения сети 10кВ | не требуется | - | - | нд | нд
1.4.13 | г.Всеволожск,КЛ-10кВ от ТП-118 до ТП-120,АСБ-10 3х185, L≈0,11км | E_2000002311 | 0.93 | УНЦ | 0.85 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0.708 | 2024 | 0.77666 | Ззамена оборудования с истекшим сроком эксплуатации, повышение надежности электроснабжения сети 10кВ | не требуется | - | - | нд | нд
1.4.14 | г.Всеволожск, строительство КЛ-10кВ от ТП-118 до ТП-123, кабелем АСБ-10 3х185, L≈0,49км | E_2000002312 | 4.06 | УНЦ | 3.81 | 0 | 0 | 3.81 | 0 | 3.17 | 2024 | 3.3783 | Ззамена оборудования с истекшим сроком эксплуатации, повышение надежности электроснабжения сети 10кВ | не требуется | - | - | нд | нд
1.4.15 | пос. Токсово, КЛ-10 к от ТП-431 до ТП-324, фид. 601-08 АСБ-10-185 | E_2000000236 | 5.61 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Ззамена оборудования с истекшим сроком эксплуатации, повышение надежности электроснабжения сети 10кВ | не требуется | - | - | нд | нд
1.4.16 | Перевод отходящих ВЛ-0,4 кВ ТП-104 на БКТП 104А, строительство 6 КЛ-0.4кВ общей длиной 180м, г. Всеволожск, пр. Торговый 144 | J_2000000245 | 0.62 | УНЦ | 0.69 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0.575 | 2024 | 0.575 | Перевод существующих отходящих ВЛ-0,4 кВ от ТП-104 на новую БКТП104А | не требуется | - | - | нд | нд
1.4.17 | Строительство КТПН-630 с трансформатором 630кВА взамен ТП-12 в массиве дер.Лепсари (ОД-19/Д-706 от 17.08.20) | L_2100002590 | 3.67 | УНЦ | 4.005 | 0 | 0 | 4.005 | 0 | 3.34 | 2023 | 3.34 | Выполнение договорных обязательств | не требуется | 0.25 | 0.63 | нд | нд
1.4.18 | Строительство КТПП-250 с тр.160кВА, ВЛЗ-10 L=0,05км, КЛ-0,4 L=0,1км, ул.Советов 50-Б, п.Токсово (ИП Половинчиков Д.П. 19/Д-042 от 21.09.19) | L_2100003265 | 4.1 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 0 | Выполнение договорных обязательств | не требуется | 0 | 0.16 | нд | нд
1.4.19 | Строительство КТПП-250 с тр-м 160кВА, ВЛЗ-10 L=0,05км, КЛ-0,4 L=0,05км, ул.Санаторная 40-А, п.Токсово (ФГАОУ ВО "СПБПУ" 19/Д-604 от 04.02.2020) | К_2000003266 | 0.96 | УНЦ | 0.96 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0.805 | 2021 | 0.81 | Выполнение договорных обязательств | не требуется | 0 | 0.16 | нд | нд
1.4.20 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ фид. 6 от ТП-54 проводом СИП-2 4х95 общей длиной 250 м., г. Всеволожск, ул. 1-я линия | К_2000002212 | 0.79 | УНЦ | 0.92 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0.763 | 2023 | 0.763 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.4.21 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-307 до опоры № 13 ф. 3 ТП-22, г. Всеволожск | L_2100002214 | 0.19 | УНЦ | 0.21 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0.175 | 2024 | 0.175 | Выполнение договорных обязательств | не требуется | - | - | нд | нд
1.4.22 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ РП-13 L=120м | L_2100003242 | 0.624 | УНЦ | 0.624 | 0 | 0 | 0.624 | 0 | 0.52 | 2021 | 0.52 | Выполнение договорных обязательств | не требуется | - | - | нд | нд
1.4.23 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ТП-308 L~300 м, по ул. Луговой, пос. Токсово | J_2000001128 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 10 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.4.24 | г.Всеволожск,КТПП-630 с трансформатором 400кВА на ул.Некрасова д.116/3,114/1 взамен КТПН-137 | E_2100002538 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | Ззамена оборудования с истекшим сроком эксплуатации, повышение надежности электроснабжения сети 10кВ | не требуется | 0.25 | 0.4 | нд | нд
1.4.25 | пос.Кузьмолово, КТПП-630 с трансформатором 400кВА ул.Юбилейная,взамен КТП-436 | E_2100002545 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Ззамена оборудования с истекшим сроком эксплуатации, повышение надежности электроснабжения сети 10кВ | не требуется | 0 | 0.4 | нд | нд
1.4.26 | Строительство новой проходной КТП-400/10/0,4 с трансформатором ТМГ-250/10/0,4кВ взамен ТП-113, строительство 2КЛ-10кВ от ТП-113 до врезки в КЛ-10кВ Ф.525-103 к ТП-17 г. Всеволожск | J_2100000267 | 4.39 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации, | не требуется | 0.25 | 0.25 | нд | нд
1.4.27 | Строительство ВЛ-10 кВ ф.403-04 от 1-ой оп ПС-403 до ТП-92, L=260м, ул. Пушкинская, г.Всеволожск | J_2100000217 | 1.2 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Ззамена оборудования с истекшим сроком эксплуатации, повышение надежности электроснабжения сети 10кВ | не требуется | - | - | нд | нд
1.4.28 | Строительство ЛЭП-0.4кВ, от РУ-0.4кВ ТП-24, ф.3, L~ 950м, ул. Жилгородок, г.п. Агалатово. | J_2100000228 | 3.85 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.4.29 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-24 L1~750 м, L2~ 140 м, ул. Жилгородок, д. Агалатово | J_2100000229 | 3.56 | УНЦ | 3.72 | 0 | 0 | 3.72 | 0 | 3.1 | 2023 | 3.1 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.4.30 | строительство КЛ-10 кВ от ТП-432 до новой КТП-400/10/0,4кВ, L~400м, ул. Пограничная, ул. Советская, пос. Токсово | J_2100002336 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Ззамена оборудования с истекшим сроком эксплуатации, повышение надежности электроснабжения сети 10кВ | не требуется | - | - | нд | нд
1.4.31 | Строительство КЛ-10кВ от РП-1 до РП-7, L~500м; г. Всеволожск | J_2100002331 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Ззамена оборудования с истекшим сроком эксплуатации, повышение надежности электроснабжения сети 10кВ | не требуется | - | - | нд | нд
1.4.32 | Строительство КЛ-10 кВ ф.525-103 взамен ВЛ-10 кВ от ПС-525 до ТП-17, L~1500 м, Колтушское шоссе, г.Всеволожск | J_2100002343 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | выполнение требований ПУЭ п.2.5.262 | не требуется | - | - | нд | нд
1.4.33 | Строительство КЛ-10 кВ ф.525-403 взамен ВЛ-10кВ , L~700 м, Колтушское шоссе, г.Всеволожск. | J_2100002344 | 7.1183 | УНЦ | 7.1183 | 0 | 0 | 7.1183 | 0 | 5.9319 | 2024 | 5.9319 | выполнение требований ПУЭ п.2.5.262 | не требуется | - | - | нд | нд
1.4.34 | Строительство КЛ-10 кВ ф.525-113 взамен ВЛ-10 кВ от оп.№45 до оп.87 , L~1350 м., ул.Александровская, г.Всеволожск. | J_2100002345 | 13.7282 | УНЦ | 13.7282 | 0 | 0 | 13.7282 | 0 | 11.44 | 2024 | 11.44 | выполнение требований ПУЭ п.2.5.262 | не требуется | - | - | нд | нд
1.4.35 | Строительство КЛ-10 кВ ф.525-107 взамен ВЛ-10 кВ от ТП-44 до ТП-84, L~700 м, ул. Бибиковская, г.Всеволожск, | J_2100002346 | 7.1183 | УНЦ | 7.1183 | 0 | 0 | 7.1183 | 0 | 5.9319 | 2024 | 5.9319 | выполнение требований ПУЭ п.2.5.262 | не требуется | - | - | нд | нд
1.4.36 | Строительство КЛ-10 кВ ф.525-215 L~910 м г. Всеволожск | J_2100002350 | 7.9537 | УНЦ | 7.9537 | 0 | 0 | 7.9537 | 0 | 6.6281 | 2024 | 6.6281 | Ззамена оборудования с истекшим сроком эксплуатации, повышение надежности электроснабжения сети 10кВ | не требуется | - | - | нд | нд
1.4.37 | г.Всеволожск,КЛ-10кВ между РТП-525 и ТП-41(участок),фид.525-108,АСБ-10 3х185, L=3150м | E_2100002325 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Ззамена оборудования с истекшим сроком эксплуатации, повышение надежности электроснабжения сети 10кВ | не требуется | - | - | нд | нд
1.4.38 | г.Всеволожск,КЛ-10кВ между ТП-12 и ТП-41,фид.525-108,АСБ-10 3х185, L=1350м | E_2100002326 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Ззамена оборудования с истекшим сроком эксплуатации, повышение надежности электроснабжения сети 10кВ | не требуется | - | - | нд | нд
1.4.39 | Строительство 2КЛ-10кВ от ПС-403 до РП-14, L=200 м г.Всеволожск | J_2100002352 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Ззамена оборудования с истекшим сроком эксплуатации, повышение надежности электроснабжения сети 10кВ | не требуется | - | - | нд | нд
1.4.40 | Строительство МТП 10/0,4 ,ВЛЗ-10кВ, КЛ-0,4кВ на землях ЗАО "Щеглово" (№ОД-19/Д-585 от 24.12.2019г) | L_2100000268 | 2 | УНЦ | 1.81 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 1.5 | 2023 | 1.5 | Выполнение договорных обязательств | не требуется | - | - | нд | нд
1.4.41 | Строительство КЛ-0,4 от оп 14 ф.9/ф.11 до точки присоединения, ул.Южная, д.16, г.Всеволожск (для МДОБУ ДСКВ №10_ОД-21/Д-086 от 15.03.21) | L_2100003243 | 0.37 | УНЦ | 0.37 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0.306 | 2021 | 0.31 | Выполнение договорных обязательств | не требуется | - | - | нд | нд
1.4.42 | Строительств кабельного киоска с измерительным комплексом, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, участок №72-А, кад. № 47:07:1301144:6 (ИП Ткаченко О.И. 20/Д-523 от 13.11.20)» | L_2100003244 | 0.18 | ЛС | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0.15 | 2021 | 0.15 | Выполнение договорных обязательств | не требуется | - | - | нд | нд
4 | Строительств 2КЛ-0,4 кВ от ТП-284 L=0,145км , Колтушское шоссе, д.20, г.Всеволожск (ГБУЗ ЛО «ВКМБ 20/Д-100 от 10.08.20.)» | L_2100003245 | 0 | ЛС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 0 | Выполнение договорных обязательств | не требуется | - | - | нд | нд
5 | Строительств КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-154А, L= 150, пр. Всеволожский, д. 54., г. Всеволожск ( Мустафаев И.Ф. 20/Д-575 от 08.12.20 | L_2100003246 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 0 | Выполнение договорных обязательств | не требуется | - | - | нд | нд
1.4.43 | Строительств КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-282, L= 150, Дорога Жизни, д.4-Б, г. Всеволожск ( ООО "АвтоАрсенал" 21/Д-099 от 28.04.21 | L_2100003247 | 1.1 | ЛСР | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.91 | 2021 | 0.91 | Выполнение договорных обязательств | не требуется | - | - | нд | нд
1.4.44 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-185 L~50 м, ул.Межевая д.25 г.Всеволожск | L_2100000247 | 0.29 | ЛСР | 0.29 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0.24 | 2021 | 0.24 | Замена аварийного оборудования | не требуется | - | - | нд | нд
1.4.45 | Строительство КЛ-0,4 Вахрушева д.3 (МКУ "ЦОФМУ" 21/З-436 от 02.09.2021) | L_2100032414 | 0.4 | ЛСР | 0.73 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0.6 | 2022 | 0.6 | Выполнение договорных обязательств | не требуется | - | - | нд | нд
1.4.46 | Мероприятия по строительству КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ РП-13 в г. Всеволожск» (ИП Ковязин С.Н. 20/Д-389 04.09.20) | L_2100003267 | 0.624 | ЛСР | 0.624 | 0 | 0 | 0.624 | 0 | 0.52 | 2021 | 0.52 | Выполнение договорных обязательств | не требуется | - | - | нд | нд
7 | Строительство КТПн 630-10/0,4кВ, с трансформатором 0,16 МВА, 2 КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ L=2х50 м ул. Гоголя, п. Токсово (Атаманчук Н.И. 21/Д-102 от 30.03.21, 21/Д-103 от 30.03.21. )» | L_2100003268 | 0 | ЛСР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 0 | Выполнение договорных обязательств | не требуется | - | - | нд | нд
1.4.47 | «Строительств КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-245, L= 250, Привокзальная площадь, д. 2., п. Токсово ( ИП Матвеев 20/Д-319 от 17.08.20)» | L_2100003269 | 0.8 | ЛСР | 0.84 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0.7 | 2023 | 0.7 | Выполнение договорных обязательств | не требуется | - | - | нд | нд
1.4.48 | Строительство ВЛИ-0,4 от ВЛ-0,4кВ ТП-322 до точки присоединения, L=0,05км, ул.Гоголя, д.1, г.п.Токсово (Яровенко Д.Б. 20/З-543 от 28.10.20) | L_2100031202 | 0.2 | ЛСР | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0.16 | 2022 | 0.16 | Выполнение договорных обязательств | не требуется | - | - | нд | нд
10 | Строительств ВЛИ-0,4 кВ от ТП-185, L=0,05км., ул. Преображенского, уч. №83, кад. № 47:07:1301141:66, г. Всеволожск (Шемшученко Л. В. 20/Д-388 от 22.09.20.) | L_2100031205 | 0 | ЛСР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 0 | Выполнение договорных обязательств | не требуется | - | - | нд | нд
11 | «Строительств ВЛИ-0,4 кВ от ТП-230, L=0,33км., ДСК «Отдых Трудящихся», аллея Полевая, д. 3, участок №121, кад. № 47:07:0502003:23, п. Токсово (Пермякова А. Л. 20/Д-383 от 08.09.20.)» | L_2100031206 | 0 | ЛСР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 0 | Выполнение договорных обязательств | не требуется | - | - | нд | нд
12 | Строительств ВЛИ-0,4 кВ от ТП-231,L=0,2км. , ул. Гагарина, уч. №1, кад. № 47:07:0502063:60, п. Токсово (Головкиной Ю. Б. 20/Д-322 от 14.08.20.» | L_2100031207 | 0 | ЛСР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 0 | Выполнение договорных обязательств | не требуется | - | - | нд | нд
13 | Строительств ВЛИ-0,4 кВ от ТП-428, L=0,06 км., ул. Советов, д. 63а, п. Токсово (Крупенько Д. В. 20/Д-516 от 30.10.20.)» | L_2100031208 | 0 | ЛСР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 0 | Выполнение договорных обязательств | не требуется | - | - | нд | нд
14 | Строительств ВЛИ-0,4 кВ от ТП-315, ул. Кольцевая, д. 12, кад. № 47:07:0502082:51, п.Токсово (Дронов А. Д. 20/Д-299 от 10.09.2020) | L_2100031210 | 0 | ЛСР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 0 | Выполнение договорных обязательств | не требуется | - | - | нд | нд
15 | Строительств ВЛИ-0,4 кВ от ТП-230 L=320 м., ул. Южно-Кольцевая, д. 2, участок № 180А, п. Токсово (Элинсон Б.А. 20/Д-659 от 18.01.21)» | L_2100031216 | 0 | ЛСР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 0 | Выполнение договорных обязательств | не требуется | - | - | нд | нд
1.4.49 | Стр-во ВЛИ-0,4кВ L=0,2км, ул.Чайное озеро, уч.19А, Токсово (Соловьев С.С. ОД-19/Д-373 от 01.08.2019) | L_2100031601 | 0.6 | ЛСР | 0.63 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.525 | 2023 | 0.525 | Выполнение договорных обязательств | не требуется | - | - | нд | нд
17 | «Замена автоматического выключателя фид. 1 в РУ-0,4 кВ ТП-10 п.Змеиный (Соколова Д.А. 20/Д-636 от 25.12.20)» | L_2100031602 | 0 | ЛСР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 0 | Выполнение договорных обязательств | не требуется | 0.16 | 0.16 | нд | нд
18 | «Строительств ВЛИ-0,4 кВ от ТП-269, L=0,4км., ул. Хвойная, д. 23/1, г. Всеволожск (Назаров Е. К. 20/Д-330 от 06.11.20.)» | L_2100032201 | 0 | ЛСР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 0 | Выполнение договорных обязательств | не требуется | - | - | нд | нд
1.4.50 | Строительств ВЛИ-0,4 кВ от ТП-30 L=80 м., ул. Межевая, уч. 27а, г. Всеволожск (ИП Оганисян Г.Г. 20/Д-567 от 24.11.20)» | L_2100032203 | 0.27 | УНЦ | 0.335 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0.28 | 2022 | 0.28 | Выполнение договорных обязательств | не требуется | - | - | нд | нд
21 | Строительство ВЛ-0,4кВ ТП-233, L=0,35 км (Молодкин С.Ю. 20/Д-269) | L_2100031219 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 0 | Выполнение договорных обязательств | не требуется | - | - | нд | нд
22 | Строительство КЛ-10кВ L=0,5 км, КЛ-0,4кВ, L=0,04 км, КТПН-250 с тр.160 (Матвеев А.В. 20/З-649) | L_2100003270 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 0 | Выполнение договорных обязательств | не требуется | - | - | нд | нд
23 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ -0,4 2КТПН -324, L-30 м.,ул.Дорожников, п.Токсово (Половинчиков Д.П. 19/Д-41 ) | L_2100032413 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 0 | Выполнение договорных обязательств | не требуется | - | - | нд | нд
24 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП - 233 до д3, L-120 м., ал.Вокзальная ДСК Отдых Трудящихся ,п.Токсово (Пономарев В.М. 18/Д-568 от 07.11.18 | J_1900031244 |  | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Выполнение договорных обязательств | не требуется | - | - | нд | нд
25 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ф.баня до 2БКТП-245, L-283 м.,п.Токсово ( «Токсовская баня» 18/Д-010 ) | К_2000032210 |  | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Выполнение договорных обязательств | не требуется | - | - | нд | нд
26 | Строительство КЛ-0,4 от РУ-0,4 ТП-138 до ВРУ уч. L=115м (Мероприятия по технологическому присоединению ИП Усов С.В., ИП Голяшов Е.В. 20/Д-022 от 18.02.20) | K_2000032204 |  | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Выполнение договорных обязательств | не требуется | - | - | нд | нд
1.4.51 | Строительство кабельного киоска с узлом учета на опоре ВЛИ-0,4кВ от ТП - 433, ул. Озерная, п. Токсово (ИП Атаманчук 20/Д-382 от 02.09.20 г.) | M_2200032211 | 1.014 | УНЦ | 1.01 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.84 | 2022 | 0.84 | Выполнение договорных обязательств | не требуется | - | - | нд | нд
1.4.52 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-9, L-155 м., Ленинградское ш. п. Рахья (Аванесова Е.О. 18/Д-060 от 15.05.20 г.) | M_2200032212 | 1.079 | УНЦ | 1.07 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0.89 | 2022 | 0.89 | Выполнение договорных обязательств | не требуется | - | - | нд | нд
1.4.53 | Строительство КТПП-630-10/0,4 кВ, на пресечении ул.Садовая и ул.Луговая, п.Рахья | M_2200002592 | 3.56 | УНЦ | 4.02 | 0 | 0 | 4.02 | 0 | 3.35 | 2023 | 3.35 | Выполнение договорных обязательств | не требуется | - | - | нд | нд
1.4.54 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ф. 15 ТП-321, L-112 м., ул.Советов, д.50б г. Токсово (ИП Половинчиков Д.П. 19/Д-042 от 21.09.19) | M_2200032217 | 3.56 | УНЦ | 0.16346 | 0 | 0 | 0.16346 | 0 | 0.14 | 2022 | 0.14 | Выполнение договорных обязательств | не требуется | - | - | нд | нд
1.4.55 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП - 117, L-210 м., ул. Плоткина, г.Всеволожск (ИП Плюхин К.В. 21/Д-415 от 13.08.21 г.) | М_2200032209 | 3.56 | УНЦ | 0.7711 | 0 | 0 | 0.7711 | 0 | 0.64 | 2022 | 0.64 | Выполнение договорных обязательств | не требуется | - | - | нд | нд
1.4.56 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-27, L-105 м., ул. Межевая, уч. с кад. № 47:07:1301096:14, г. Всеволожск (ИП Чирко С.А. 22/Д-133 от 28.03.22 г.) | M_2200032220 | 3.56 | УНЦ | 0.18176 | 0 | 0 | 0.18176 | 0 | 0.15 | 2022 | 0.15 | Выполнение договорных обязательств | не требуется | - | - | нд | нд
1.4.57 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-60, L-130 м., ул. Александровская, уч. 86 г. Всеволожск (МОУ СОШ № 4 21/Д-047 от 05.02.21 г.) | M_2200032416 | 3.56 | УНЦ | 0.61812 | 0 | 0 | 0.61812 | 0 | 0.52 | 2022 | 0.52 | Выполнение договорных обязательств | не требуется | - | - | нд | нд
1.4.58 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-21, L-10 м., пр. Грибоедова, д. 4 г. Всеволожск (Всеволожское ПО 21/Д-523 от 22.09.21 г.) | M_2200032215 | 3.56 | УНЦ | 0.24061 | 0 | 0 | 0.24061 | 0 | 0.2 | 2022 | 0.2 | Выполнение договорных обязательств | не требуется | - | - | нд | нд
1.4.59 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-14, L-370 м., ул. Нагорная, уч. 59 г. Всеволожск (ООО «В гостях у Нобеля» 22/Д-168 от 11.05.22 г.) | M_2200032616 | 3.56 | УНЦ | 1.1785 | 0 | 0 | 1.1785 | 0 | 0.98 | 2022 | 0.98 | Выполнение договорных обязательств | не требуется | - | - | нд | нд
1.4.60 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-3, L-40 м., ул. Озерная, уч. 1а г.п. Рахья (ООО «СЗПА» 22/Д-156 от 07.04.22 г.) | M_2200032218 | 3.56 | УНЦ | 0.25236 | 0 | 0 | 0.25236 | 0 | 0.21 | 2022 | 0.21 | Выполнение договорных обязательств | не требуется | - | - | нд | нд
1.4.61 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-152, L-80 м., ул. Магистральная, д. 9 г. Всеволожск (ИП Козин Д.П. 20/Д-307 от 27.07.20 г.) | М_2200032216 | 3.56 | УНЦ | 0.33955 | 0 | 0 | 0.33955 | 0 | 0.28 | 2022 | 0.28 | Выполнение договорных обязательств | не требуется | - | - | нд | нд
1.4.62 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-52, L-105 м., пр. Алексеевский, д. 71 г. Всеволожск (Фейгинов Д.М. 22/Д-044 от 25.02.22 г.) | M_2200032221 | 3.56 | УНЦ | 0.64329 | 0 | 0 | 0.64329 | 0 | 0.532 | 2023 |  | Выполнение договорных обязательств | не требуется | - | - | нд | нд
1.4.63 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-267, L-12 м., ул. Сергиевская, уч. 200 г. Всеволожск (ИП Чикина Г.О. 22/Д-288 от 23.05.22 г.) | M_2200032222 | 3.56 | УНЦ | 0.41426 | 0 | 0 | 0.41426 | 0 | 0.345 | 2023 |  | Выполнение договорных обязательств | не требуется | - | - | нд | нд
1.4.64 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-120, L-60 м., ул. Окружная, д. 56А г. Всеволожск (Квятковский Е.А. 21/Д-315 от 24.06.21 г.) | M_2200031252 | 3.56 | УНЦ | 0.26858 | 0 | 0 | 0.26858 | 0 | 0.225 | 2023 |  | Выполнение договорных обязательств | не требуется | - | - | нд | нд
1.4.65 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-220, L-180 м., ул.Советов уч.64, п.Токсово (ООО "ЭТАЛОН-СТРОЙ" 21/З-437 от 11.08.21г.) | M_2200032213 | 0 | УНЦ | 0.59 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0.49 | 2022 |  | Выполнение договорных обязательств | не требуется | - | - | нд | нд
1.4.66 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-220, L-340 м., ул.Советов уч.86, п.Токсово ( ИП Головатенко 22/З-075 от 25.02.22г.) | M_2200032214 | 0 | УНЦ | 0.92 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0.77 | 2022 |  | Выполнение договорных обязательств | не требуется | - | - | нд | нд
1.4.67 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-220 проводом СИП-2 4х16 длиной 60 м от оп. 5/4 ф. 3 по адресу п. Токсово, ул. Трамплинная, 3-А (Капенская Е.Я. 21Д-366) | М_2200031250 | 0 | УНЦ | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 2022 |  | Выполнение договорных обязательств | не требуется | - | - | нд | нд
1.4.68 | Строительство ВЛЗ-10 L=0,03км, Ленинградское ш., уч.13-А, 47:07:0502011:68, п.Токсово (ООО Ленсеть ОД-21/Д-657 от 21.02.2022) | M_2200032101 | 0 | УНЦ | 0.46 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0.375 | 2022 |  | Выполнение договорных обязательств | не требуется | - | - | нд | нд
1.4.69 | Строительство Лэп-0,4 кВ от ТП25 L-565v ул.Чернышевского г.Всеволожск (Величко Л.А., 22/д-038 от 04.02.2022) | М_2200031245 | 0 | УНЦ | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.17 | 2022 |  | Выполнение договорных обязательств | не требуется | - | - | нд | нд
1.4.70 | г.Всеволожс, БКТП-630 с трансформатором 400кВА на ул.Пограничная взамен ТП-82 | E_2200002510 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Ззамена оборудования с истекшим сроком эксплуатации, повышение надежности электроснабжения сети 10кВ | не требуется | 0.4 | 0.4 | нд | нд
1.4.71 | г.Всеволожск, БКТП-630 с трансформатором 400кВА на ул.Пионерская взамен ТП-83 | E_2200002513 | 10.27 | УНЦ | 9.89 | 0 | 0 | 9.89 | 0 | 8.24 | 2024 | 8.56 | Ззамена оборудования с истекшим сроком эксплуатации, повышение надежности электроснабжения сети 10кВ | не требуется | 0.25 | 0.4 | нд | нд
1.4.72 | Строительство 2БКТП-п 630-10-0.4кВ взамен ТП-17 с переносом существующего трансформатора, ул. Коммуны у д. 78, г. Всеволожск | J_2200002575 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Ззамена оборудования с истекшим сроком эксплуатации, повышение надежности электроснабжения сети 10кВ | не требуется | 0.4 | 0.4 | нд | нд
1.4.73 | Строительство БКТП-п 630-10-0.4кВ с переносом существующего трансформатора взамен ТП-48, ул. Михайловская у д. 52, г. Всеволожск | J_2200002578 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Ззамена оборудования с истекшим сроком эксплуатации, повышение надежности электроснабжения сети 10кВ | не требуется | 0.4 | 0.4 | нд | нд
1.4.74 | Строительство новой 2БКТП-630/10/0,4 кВ взамен ПП-4, ул. Инженерная, пос. Токсово | J_2200002582 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Ззамена оборудования с истекшим сроком эксплуатации, повышение надежности электроснабжения сети 10кВ | не требуется | 0.4 | 0.8 | нд | нд
1.4.75 | Строительство новой проходной КТП-630/10/0,4 с трансформатором ТМГ-400/10/0,4кВ ул. Советская, ул. Пограничная, пос. Токсово | J_2200002583 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | выполнение договорных обязательств | не требуется | - | - | нд | нд
1.4.76 | Строительство КТП-630/10/0,4 взамен ТП-439 установка существующего тр-ра 250 кВА, ул. Луговая, пос. Токсово | J_2200002568 | 3.0187 | УНЦ | 3.0187 | 0 | 0 | 3.0187 | 0 | 2.5156 | 2023 | 2.5156 | Ззамена оборудования с истекшим сроком эксплуатации, повышение надежности электроснабжения сети 10кВ | не требуется | 0.25 | 0.25 | нд | нд
1.4.77 | г.Всеволожск, КТПП-630 с трансформатором 400кВА в районе ул.Совхозная д.26-а | E_2200002541 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | выполнение договорных обязательств | не требуется | - | - | нд | нд
1.4.78 | Строительство КРУН-10 (реклоузера) на оп.61/2 ф.325-01 ул.Гладкинская, п.Рахья | J_2200000263 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | увеличение возможностей секционирования и резервирования линии | не требуется | - | - | нд | нд
1.4.79 | Строительство КРУН-10кВ ф.325-16, от оп.117-оп.118 г.п. Рахья | J_2200000265 | 2.6075 | УНЦ | 2.6075 | 0 | 0 | 2.6075 | 0 | 2.1729 | 2023 | 2.1729 | увеличение возможностей секционирования и резервирования линии | не требуется | - | - | нд | нд
1.4.80 | Строительство КЛ-10 кВ ф.525-412 взамен ВЛ-10 кВ от ТП-53 до ТП-85 , L~550 м ул.Сергиевская, г.Всеволожск. | J_2200002341 | 5.2 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 2024 | 4.8 | выполнение требований ПУЭ п.2.5.262 | не требуется | - | - | нд | нд
1.4.81 | Строительство 2КЛ-10 кВ: от ТП-323 до новой ТП( этап 2) от новой ТП( этап 2) до ТП-440 L1~650 м, L2~350 м, в том числе L2 методом ГНБ под ж/д 100 м. ул. Лесгафта, пос. Токсово | J_2200002348 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Комплекс работ по выносу с территории заповедника ВЛ-10 кВ | не требуется | - | - | нд | нд
1.4.82 | Строительство 2КЛ-10 кВ от новой ТП( этап 2) до первых опор с РЛНД в сторону ТП-303, ТП-218 длиной L1~150м, L2~50м, ул. Лесгафта .пос. Токсово. | J_2200002339 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Комплекс работ по выносу с территории заповедника ВЛ-10 кВ | не требуется | - | - | нд | нд
1.4.83 | Строительство КЛ-10 кВ ф.525-203 от ТП-133 до ТП-65 , L~400 м .г.Всеволожск. | J_2200002349 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Ззамена оборудования с истекшим сроком эксплуатации, повышение надежности электроснабжения сети 10кВ | не требуется | - | - | нд | нд
1.4.84 | Строительство БКТП-п 630-10-0.4кВ с трансформатором ТМГ- 400/10/0,4кВ взамен ТП-6, ул. Станционная у д. 26, г.п. Рахья | J_2300002584 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Ззамена оборудования с истекшим сроком эксплуатации, повышение надежности электроснабжения сети 10кВ | не требуется | 0.4 | 0.4 | нд | нд
1.4.85 | г.Всеволожск,КТПП-630 с 2-мя трансформаторами 400кВА на ул.Румболовская взамен КТПН-145 | E_2300002535 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Ззамена оборудования с истекшим сроком эксплуатации, повышение надежности электроснабжения сети 10кВ | не требуется | 0.4 | 0.8 | нд | нд
1.4.86 | Проектирование РП взамен ТП-210 с 2 трансформаторими ТМГ 400/10/0,4 кВ, г. п. Токсово. | J_2300002585 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Ззамена оборудования с истекшим сроком эксплуатации, повышение надежности электроснабжения сети 10кВ | не требуется | 0.25 | 0.8 | нд | нд
1.4.87 | г.Всеволожск,КТПП-630 с трансформатором 400кВА на пр.Гоголя взамен КТПН-160 | E_2300002537 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | Ззамена оборудования с истекшим сроком эксплуатации, повышение надежности электроснабжения сети 10кВ | не требуется | 0.4 | 0.4 | нд | нд
1.4.88 | пос.Токсово,КТПП-400 с трансформатором 250кВА,на ул.Лесгафта,взамен КТПН-48 | E_2300002549 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Ззамена оборудования с истекшим сроком эксплуатации, повышение надежности электроснабжения сети 10кВ | не требуется | 0.16 | 0.25 | нд | нд
1.4.89 | пос.Рахья,КТПП-400кВА с трансформатором 250кВА, посёлок №13, взамен КТПН-13 | E_2300002552 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Ззамена оборудования с истекшим сроком эксплуатации, повышение надежности электроснабжения сети 10кВ | не требуется | 0.1 | 0.25 | нд | нд
1.4.90 | пос.Токсово,КТПП-400 с трансформатором 250кВА,пер. Церковный,взамен КТПН-45 | E_2300002548 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Ззамена оборудования с истекшим сроком эксплуатации, повышение надежности электроснабжения сети 10кВ | не требуется | 0.1 | 0.25 | нд | нд
1.4.91 | Строительство КТП-п-400/10/0,4кВ с трансформатором 400кВА, взамен ТП-9, ул. Кузнецовой у д.37, г.п. Рахья | E_2300002559 | 3.9742 | УНЦ | 3.9742 | 0 | 0 | 3.9742 | 0 | 3.3119 | 2024 | 3.3119 | Ззамена оборудования с истекшим сроком эксплуатации, повышение надежности электроснабжения сети 10кВ | не требуется | 0.25 | 0.4 | нд | нд
1.4.92 | Строительство 4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-316 общей длиной 4000 м, г. п. Токсово. | J_2300002211 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Ззамена оборудования с истекшим сроком эксплуатации, повышение надежности электроснабжения сети 10кВ | не требуется | - | - | нд | нд
1.4.93 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-15 до ТП-99 L~2000м, г.Всеволожск | J_2300002332 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Ззамена оборудования с истекшим сроком эксплуатации, повышение надежности электроснабжения сети 10кВ | не требуется | - | - | нд | нд
1.4.94 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-240 до ТП-232, L~500м., пос. Токсово | J_2300002334 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Ззамена оборудования с истекшим сроком эксплуатации, повышение надежности электроснабжения сети 10кВ | не требуется | - | - | нд | нд
1.4.95 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-88 до ТП-126, L-500м.г. Всеволожск | J_2300002330 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Ззамена оборудования с истекшим сроком эксплуатации, повышение надежности электроснабжения сети 10кВ | не требуется | - | - | нд | нд
1.4.96 | Строительство КЛ-10 кВ ф.525-107 взамен ВЛ-10 кВ от ТП-84 до ТП-54 , L=400 м, ул.Школьная, г.Всеволожск, | J_2300002347 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | выполнение требований ПУЭ п.2.5.262 | не требуется | - | - | нд | нд
1.4.97 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-12 до ТП-30, фид.525-108 и фид.525-215, L=250 м г.Всеволожск, | E_2300000235 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации, повышение надежности электроснабжения сети 10кВ | не требуется | - | - | нд | нд
1.4.98 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-125 до ТП-152, L=150 м, г.Всеволожск | E_2300002319 | 1.5254 | УНЦ | 1.5254 | 0 | 0 | 1.5254 | 0 | 1.2711 | 2024 | 1.2711 | Замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации, повышение надежности электроснабжения сети 10кВ | не требуется | - | - | нд | нд
1.4.99 | Строительство КЛ-10кВ фид.601-06 на участке сети ТП-435→ТП-436→ТП-425, L=2000 м, пос.Токсово | E_2300002324 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Ззамена оборудования с истекшим сроком эксплуатации, повышение надежности электроснабжения сети 10кВ | не требуется | - | - | нд | нд
1.4.100 | Строительство КТПН-п 400-10-0,4, с трансформатором 250кВА, взамен ТП-7, Амиачный склад, г.п.Рахья | J_2400002573 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | выполнение требований ПУЭ п.2.5.262 | не требуется | 0.1 | 0.25 | нд | нд
1.4.101 | Строительство КТПП-400/10/0,4 без силового трансформатора с 4-мя ячейками по ВН, взамен ТП-43, у д. 16 ул. Лыжная , пос.Токсово. | Е_2400002524 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.03 | 2024 | 4.0315 | Замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации, | не требуется | 0.25 | 0.25 | нд | нд
1.4.102 | г.Всеволожск,КТПП-400 с трансформатором 250кВА на ул.Лиственная взамен КТПН-149 | E_2400002530 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | Замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации, | не требуется | 0.1 | 0.25 | нд | нд
1.4.103 | г.Всеволожск,КТПП-630 с трансформатором 400кВА на ул.Совхозная 44 взамен КТПН-139 | E_2400002539 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | Замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации, | не требуется | 0.16 | 0.4 | нд | нд
1.4.104 | г.Всеволожск,КТПП-630 с трансформатором 400кВА в проезде Бунина взамен КТПН-106 | E_2400002540 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации, | не требуется | 0.25 | 0.4 | нд | нд
1.4.105 | Строительство 2КТПП-630/10/0,4 с трансформаторами 400кВА, взамен ТП-301 на ул.Гоголя 38, пос.Токсово | E_2400002563 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации, | не требуется | 0.4 | 0.63 | нд | нд
1.4.106 | п. Рахья, строительство КТП-630/10/0,4 с трансформатором 630 кВА, Ленинградское шоссе, взамен ТП-3 | E_2400002534 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации, | не требуется | 0.4 | 0.63 | нд | нд
1.4.107 | Строительство БКТП-630кВА 6/0,4кВ с трансформатором на 400кВА, взамен ЗТП-2425, Свердлова-1, около д.39.,пос.им.Свердлова | J_2400002569 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации, | не требуется | 0.4 | 0.4 | нд | нд
1.4.108 | Строительство КРУН ф.601-06, ул.Кривое озеро, пос. Токсово | J_2400000266 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | увеличение возможностей секционирования и резервирования линии | нд | - | - | нд | нд
1.4.109 | Строительство КТПП-630/10/0,4 с трансформатором 400кВА, взамен КТП-14, СНТ Рахья, г. п.Рахья | E_2400002551 | 3.75 | нд | 3.75 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 3.1269 | 2024 | 3.1269 | Замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации, | нд | 0.25 | 0.4 | нд | нд
1.4.110 | Строительство КВЛ 10 кВ от ПС-601 ф. 601-01 до ПП-4 L=1600 м, из них ВЛ-10кВ L=1250 м ; КЛ-10кВ L=350 м пос. Токсово. | J_2400000216 | 0 | коммерческое предложение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации, повышение надежности электроснабжения сети 10кВ | не требуется | - | - | нд | нд
1.4.111 | пос.Токсово, строительство ВЛЗ-10кВ,фид.601-03, от РТП-601 до ТП-321, L=1750м | E_2400000212 | 0 | коммерческое предложение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации, повышение надежности электроснабжения сети 10кВ | не требуется | - | - | нд | нд
1.4.112 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-6 до ТП-173 L~300 м, ул. Героев, г. Всеволожск | J_2400002335 | 0 | коммерческое предложение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | Замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации, повышение надежности электроснабжения сети 10кВ | не требуется | - | - | нд | нд
1.4.113 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-14 до ТП-82, L=0,67 км г.Всеволожск | E_2400002328 | 0 | коммерческое предложение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации, повышение надежности электроснабжения сети 10кВ | не требуется | - | - | нд | нд
1.4.114 | Строительство КЛ-10кВ от РП-15 до ТП-269, L=3200 м г.Всеволожск | J_2400002351 | 0 | коммерческое предложение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации, повышение надежности электроснабжения сети 10кВ | не требуется | - | - | нд | нд
1.4.115 | Строительство КЛ-10кВ от ПС-525 ф.525-215 до РП-4, L=0,2км., г.Всеволожск | J_2400000138 | 0 | коммерческое предложение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | Замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации, повышение надежности электроснабжения сети 10кВ | не требуется | - | - | нд | нд
1.4.116 | пос.Токсово, БКТПН-630кВА с трансформатором 630кВА, ДНП "Отдых трудящихся", взамен ТП-316 | E_0000000258 | 0 | коммерческое предложение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 0 | Замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации, повышение надежности электроснабжения сети 10кВ | не требуется | 0.4 | 0.63 | нд | нд
1.4.117 | пос.Токсово,КТПП-630 с трансформатором 400кВА на ул.Озёрная 58 взамен ТП-322 | E_0000002518 | 2.17 | коммерческое предложение | 1.76 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 1.81 | 2020 | 1.68 | Замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 10 кВ, Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | 0.25 | 0.4 | нд | нд
1.4.118 | пос.Токсово,КТПП-630 с трансформатором 400кВА на ул.Туристов взамен КТПН-44 | E_0000002532 | 2.18 | коммерческое предложение | 0.96 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 1.71 | 2020 | 0.82 | Замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 10 кВ, Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | 0.1 | 0.4 | нд | нд
1.4.119 | пос.Рахья,КТПП-400 с трансформатором 250кВА,Ленинградское шоссе,взамен КТП-21 | E_0000002533 | 1.86 | коммерческое предложение | 0.79 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 1.56 | 2020 | 1.55 | Замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 10 кВ, Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | 0.1 | 0.25 | нд | нд
1.4.120 | г.Всеволожск,ВЛ-0,4кВ от ТП-88 по ул.Евграфова,СИП-2 3х95+1х95, L=600м | E_0000000222 | 1.71 | коммерческое предложение | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.333 | 2023 | 1.8 | Переход с голого провода на изолированный, замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4 кВ, , Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.4.121 | г.Всеволожск,КТПП-630 с трансформатором 400кВА на ул.Дружбы взамен ТП-97 | E_0000002553 | 2.27 | коммерческое предложение | 1.86 | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 1.79 | 2020 | 1.89 | Замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 10 кВ, Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | 0.16 | 0.4 | нд | нд
1.4.122 | г.Всеволожск,КТПП-630 с трансформатором 400кВА ул.Дачная-ул.Александровская взамен ТП-43 | E_0000002554 | 2.51 | коммерческое предложение | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.99 | 2020 | 2.09 | Замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 10 кВ, Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | 0.4 | 0.4 | нд | нд
1.4.123 | пос.Токсово,КТПП-400 с трансформатором 250кВА на ул.Дачная взамен ТП-307 | E_0000002555 | 1.19 | коммерческое предложение | 1.79 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 1.68 | 2020 | 1.57 | Замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 10 кВ, Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | 0.16 | 0.25 | нд | нд
1.4.124 | пос.Токсово,КТПП-630 с трансформатором 400кВА на ул.Боровая взамен ТП-315 | E_0000002556 | 2.09 | коммерческое предложение | 1.67 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 1.65 | 2020 | 1.69 | Замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 10 кВ, Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | 0.25 | 0.4 | нд | нд
1.4.125 | пос.Токсово,КТПП-630 с трансформатором 400кВА на ул.Комсомола взамен ТП-309 | E_0000002557 | 1.93 | коммерческое предложение | 1.52 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 1.61 | 2020 | 1.68 | Замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 10 кВ, Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | 0.4 | 0.4 | нд | нд
1.4.126 | г.п. Токсово.Строительство взамен ТП-202. Корпус 630 кВА с трансформатором 400 кВА. | J_1900002588 | 2 | коммерческое предложение | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.4 | 2020 | 1.54 | Замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 10 кВ, Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | 0.25 | 0.4 | нд | нд
1.4.127 | Строительство КТП-н 630кВА/6/0,4кВ с трансформатором 400кВА взамен ТП-5, г.п.Агалатово, Приозерское шоссе около АЗС. | J_1900002572 | 2.15 | коммерческое предложение | 1.73 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 1.79 | 2020 | 0.96 | Замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 10 кВ, Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | 0.25 | 0.4 | нд | нд
1.4.128 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-307 L~300 м, ул. Пляжная, г. п. Токсово | J_1900000243 | 4.75 | лизинг | 4.43 | 0 | 0 | 4.43 | 0 | 3.69 | 2023 | 3.95 | Замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 0,4 кВ, Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.4.129 | г.Всеволожск,КЛ-10кВ от ТП-119 до ТП-125,АСБ-10 3х185, L≈0,36км | E_0000002310 | 0 | коммерческое предложение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 0 | Замена морально и физически устаревшего оборудования сетей 10 кВ, Всеволожского р-на, ЛО. | не требуется | - | - | нд | нд
1.4.130 | Вынос с территории частных участков ВЛ-10 кВ, фид. 325-16 от оп.35 до оп.35/4, с переводом в КЛ-10 кВ L-120 м, г.п. Рахья | J_1900002354 | 0 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 0 | Титул внесен в ИПР на основании замечания РТН от 24.09.19г №28-5183-2569/ПР /Выполненно в полном объеме хоз.способом в 2019г | не требуется | - | - | нд | нд
1.4.131 | КТПП-630 с тр-ром 630 кВА п.Ермак взамен ТП-2189 пос.Свердлово | F_0000000254 | 4.29 | коммерческое предложение | 3.41 | 0 | 0 | 3.41 | 0 | 2.84 | 2020 | 3.21 | Замена морально и физичиски устаревшего оборудования | не требуется | 0.58 | 0.81 | нд | нд
1.4.132 | г.Всеволожск, КЛ-10кВ, фид.525-403 до проектируемой КТПП в районе д.112 по ул.Достоевского, АСБ-10 3х120 | E_0000000239 | 0 | коммерческое предложение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | увеличение возможностей секционирования и резервирования линии | не требуется | - | - | нд | нд
1.4.133 | г.Всеволожск, БКТПН-630 с трансформатором 250кВА в районе ул.Достоевского д.№112 | E_0000002512 | 0 | коммерческое предложение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | увеличение возможностей секционирования и резервирования линии | не требуется | - | - | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | коммерческое предложение | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 53.96 | лизинг | 46.0185 | 0 | 0 | 46.0185 | 0 | 8.724 | нд | 11.4817 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1 | автомобиль легковой ВАЗ (НИВА) 5шт | J_2000000433 | 0 | коммерческое предложение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | снижение эксплуатационных издержек | не требуется | нд | нд | нд | нд
1.6.2 | Подъмник стреловой | E_2000000419 | 0 | коммерческое предложение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | снижение эксплуатационных издержек | не требуется | нд | нд | нд | нд
1.6.3 | Модернизация комплекса серверного оборудования | J_2000000444 | 0 | коммерческое предложение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | снижение эксплуатационных издержек | не требуется | нд | нд | нд | нд
1.6.4 | Создание системы мониторинга и анализа деятельности предприятия | J_2000000445 | 0 | коммерческое предложение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | снижение эксплуатационных издержек | не требуется | нд | нд | нд | нд
1.6.5 | Создание системы цифровой оперативной радиосвязи | J_2000000446 | 0 | коммерческое предложение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | снижение эксплуатационных издержек | не требуется | нд | нд | нд | нд
1.6.6 | офисные программы | J_2000000447 | 0 | коммерческое предложение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | снижение эксплуатационных издержек | не требуется | нд | нд | нд | нд
1.6.7 | Схема перспективного развития 0,4-6-10 кВ | J_2100000448 | 0 | коммерческое предложение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | снижение эксплуатационных издержек | не требуется | нд | нд | нд | нд
1.6.8 | Модернизация диспетчерского пульта управления | J_2100000449 | 0 | коммерческое предложение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | снижение эксплуатационных издержек | не требуется | нд | нд | нд | нд
1.6.9 | автомобиль легковой ВАЗ (НИВА) 3 шт | J_2100000435 | 0 | коммерческое предложение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | снижение эксплуатационных издержек | не требуется | нд | нд | нд | нд
1.6.10 | Автогидроподъемник | J_2100000436 | 8.29 | коммерческое предложение | 4.2345 | 0 | 0 | 4.2345 | 0 | 0 | 2023 | 0 | снижение эксплуатационных издержек | не требуется | нд | нд | нд | нд
1.6.11 | Автомобиль УАЗ | J_2200000437 | 0.88 | коммерческое предложение | 0.55 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0.458 | 2023 | 0.46 | снижение эксплуатационных издержек | не требуется | нд | нд | нд | нд
1.6.12 | автомобиль легковой ВАЗ (НИВА) 3 шт | J_2200000438 | 1.8 | коммерческое предложение | 2.364 | 0 | 0 | 2.364 | 0 | 0 | 2024 | 0 | снижение эксплуатационных издержек | не требуется | нд | нд | нд | нд
1.6.13 | Автомобиль УАЗ | J_2300000439 | 0 | коммерческое предложение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | снижение эксплуатационных издержек | не требуется | нд | нд | нд | нд
1.6.14 | автомобиль легковой ВАЗ (НИВА) 3 шт | J_2300000440 | 0 | коммерческое предложение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | снижение эксплуатационных издержек | не требуется | нд | нд | нд | нд
1.6.15 | Бурильно-крановая машина | J_2300000441 | 0 | коммерческое предложение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | снижение эксплуатационных издержек | не требуется | нд | нд | нд | нд
1.6.16 | автомобиль легковой ВАЗ (НИВА) 3 шт | J_2400000442 | 0 | коммерческое предложение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | снижение эксплуатационных издержек | не требуется | нд | нд | нд | нд
1.6.17 | Автогидроподъемник | J_2400000443 | 7 | коммерческое предложение | 7.01 | 0 | 0 | 7.01 | 0 | 5.65 | 2024 | 5.65 | снижение эксплуатационных издержек | не требуется | нд | нд | нд | нд
1.6.18 | автомобиль УАЗ | E_0000000048 | 0 | коммерческое предложение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | снижение эксплуатационных издержек | не требуется | нд | нд | нд | нд
1.6.19 | электролаборатория | E_0000000049 | 11.32 | лизинг | 11.32 | 0 | 0 | 11.32 | 0 | 0 | 2019 | 0 | снижение эксплуатационных издержек | не требуется | нд | нд | нд | нд
1.6.20 | Легковой автомобиль ваз | E_0000000420 | 0 | коммерческое предложение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | снижение эксплуатационных издержек | не требуется | нд | нд | нд | нд
1.6.21 | Экскаватор-погрузчик | J_1900000432 | 4.92 | лизинг | 4.92 | 0 | 0 | 4.92 | 0 | 0 | 2019 | 0 | снижение эксплуатационных издержек | не требуется | нд | нд | нд | нд
1.6.22 | Комплекс оборудования для проверки релейной защиты | J_2000000450 | 0.67 | коммерческое предложение | 0.67 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0.55 | 2020 | 0.55 | снижение эксплуатационных издержек | не требуется | нд | нд | нд | нд
1.6.23 | Система видеонаблюдения | J_2000000451 | 0.02 | коммерческое предложение | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2020 | 0.02 | снижение эксплуатационных издержек | не требуется | нд | нд | нд | нд
1.6.24 | Система контроля и управления доступом (СКУД) | J_2000000452 | 0.12 | коммерческое предложение | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 2020 | 0.1 | снижение эксплуатационных издержек | не требуется | нд | нд | нд | нд
1.6.25 | Покупка электроинструмента и вспомогательных материалов для выполнения ИПР | J_2000000455 | 2.15 | коммерческое предложение | 1.54 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0.6628 | 2024 | 0.29 | снижение эксплуатационных издержек | не требуется | нд | нд | нд | нд
1.6.26 | Подъёмник стреловой | E_0000000041 | 4.6 | лизинг | 4.6 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 2020 | 0 | снижение эксплуатационных издержек | не требуется | нд | нд | нд | нд
1.6.27 | Автомобиль 21214 | E_0000000043 | 1.59 | лизинг | 1.59 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 2020 | 0 | снижение эксплуатационных издержек | не требуется | нд | нд | нд | нд
1.6.28 | легковой авьтомобиль ваз 21214 | E_0000000411 | 1.42 | лизинг | 1.42 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 2020 | 0 | снижение эксплуатационных издержек | не требуется | нд | нд | нд | нд
1.6.29 | Автомобиль 21214 | E_0000000414 | 4.13 | лизинг | 4.13 | 0 | 0 | 4.13 | 0 | 0 | 2020 | 0 | снижение эксплуатационных издержек | не требуется | нд | нд | нд | нд
1.6.30 | Устройство для измельчения порубочных отходов древесины | J_2000000456 | 1.24 | коммерческое предложение | 1.24 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 1.0417 | 2020 | 1.0417 | снижение эксплуатационных издержек | не требуется | нд | нд | нд | нд
1.6.31 | Трассоискатель | L_2100000457 | 0.29 | коммерческое предложение | 0.29 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0.24153 | 2021 | 0.24 | снижение эксплуатационных издержек | не требуется | нд | нд | нд | нд
1.6.32 | Приобретение и установка программно-аппаратного комплекса "Пирамида 2.0 " | N_2300000458 | 3.52 | коммерческое предложение | 3.52 | 0 | 0 | 3.52 | 0 | 0 | 2023 | 3.13 | снижение эксплуатационных издержек | не требуется | нд | нд | нд | нд