## Лист1
Приложение N 2
к приказу Минэнерго России
от 05.05.2016 N 380
Форма 2. План финансирования капитальных вложений
по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Акционерного общества "ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области"
полное наименование субъекта
электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены
в соответствии с распоряжением комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 01.11.2022 № 80
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей * | Фактический объем финансирования на 01.01.2019, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  |  | Финансирование капитальных вложений года 2019 в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | [59 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[34 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Утвержденный план |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Утвержденный план |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Утвержденный план |  |  |  |  | Предложение по корректировке плана |  |  |  |  | Утвержденный план |  |  |  |  | Предложение по корректировке плана |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
[7 empty] | Утвержденный план |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | План
[5 empty] | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план на 01.01.2019 года | Утвержденный план на 01.01.2023 года | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2023 г. | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | Иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | Иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | Иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32,1 | 32,2 | 32,3 | 32,4 | 32,5 | 32,6 | 32,7 | 32,8 | 32,9 | 32,1 | 32,11 | 32,12 | 32,13 | 32,14 | 32,15 | 32,16 | 32,17 | 32,18 | 32,19 | 32,2 | 32,21 | 32,22 | 32,23 | 32,24 | 32,25 | 32,26 | 32,27 | 32,28 | 32,29 | 32,3 | 32,31 | 32,32 | 32,33 | 32,34 | 32,35 | 32,36 | 32,37 | 32,38 | 32,39 | 32,4 | 32,41 | 32,42 | 32,43 | 32,44 | 32,45 | 32,46 | 32,47 | 32,48 | 32,49 | 32,5 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 325.3408 | 2027.2819 | нд | 427.2086 | 2977.7014 | нд | 24845.5318 | 1881.3322 | 30700.683 | 39994.0787 | 31514.454 | 44695.4749 | 40242.9772 | 41759.0408 | 13669.6498 | 24840.0414 | 26779.4467 | 2398.6909 | 0 | 0 | 1412.0637 | 986.6272 | 2374.9587 | 0 | 0 | 1400.7242 | 974.2345 | 4547.6688 | 0 | 0 | 2432.5141 | 2115.1547 | 3895.6174 | 0 | 0 | 2235.5885 | 1660.0289 | 3987.6773 | 0 | 0 | 2702.9775 | 1284.6998 | 3429.6538 | 0 | 0 | 2030.6013 | 1399.0526 | 3821.2866 | 0 | 0 | 2261.1151 | 1560.1715 | 3398.0319 | 0 | 0 | 2196.6945 | 1201.3374 | 7905.8659 | 0 | 0 | 4798.6004 | 3107.2655 | 6336.5514 | 0 | 0 | 4210.004 | 2126.5474 | 10664.2622 | 0 | 0 | 3674.5193 | 6989.7429 | 6227.5717 | 0 | 0 | 3809.2615 | 2418.3102 | 29293.4313 | 0 | 0 | 14936.004 | 14357.4273 | 23287.4262 | 0 | 0 | 14482.1497 | 8805.2764 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 267.2793 | 1602.0939 | нд | 351.8353 | 2221.8889 | нд | 24845.5318 | 1380.0068 | 19941.1931 | 26235.9636 | 21082.0777 | 30442.4495 | 28163.8573 | 29757.9994 | 9624.6759 | 17530.1848 | 19357.6201 | 1847.9209 | 0 | 0 | 900.4683 | 947.4525 | 1826.2226 | 0 | 0 | 856.4543 | 969.7683 | 2502.5151 | 0 | 0 | 1088.5847 | 1413.9304 | 2398.3058 | 0 | 0 | 1387.4893 | 1010.8165 | 2022.8735 | 0 | 0 | 879.2649 | 1143.6086 | 2387.7395 | 0 | 0 | 1023.1473 | 1364.5922 | 2641.5108 | 0 | 0 | 1114.7406 | 1526.7702 | 2408.1046 | 0 | 0 | 1208.95 | 1199.1545 | 5429.0959 | 0 | 0 | 2397.1254 | 3031.9705 | 4552.0388 | 0 | 0 | 2427.4652 | 2124.5736 | 8990.2706 | 0 | 0 | 2000.5277 | 6989.7429 | 4268.64 | 0 | 0 | 1850.3298 | 2418.3102 | 21613.5163 | 0 | 0 | 8017.2397 | 13596.2766 | 16014.8287 | 0 | 0 | 7897.3816 | 8117.4471 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 33.9065 | 226.1054 | нд | 44.3634 | 295.3537 | нд | 0 | 345.7343 | 6583.3957 | 8473.5814 | 6348.3186 | 8810.8878 | 6636.5194 | 6402.8531 | 1834.905 | 4288.7859 | 4149.7058 | 308.2697 | 0 | 0 | 308.2697 | 0 | 360.567 | 0 | 0 | 360.567 | 0 | 671.6953 | 0 | 0 | 671.6953 | 0 | 414.9584 | 0 | 0 | 414.9584 | 0 | 959.5605 | 0 | 0 | 937.8564 | 21.7042 | 690.3938 | 0 | 0 | 664.4743 | 25.9195 | 535.88 | 0 | 0 | 535.2236 | 0.65639 | 441.4938 | 0 | 0 | 439.3242 | 2.1696 | 911.4054 | 0 | 0 | 911.4054 | 0 | 712.4189 | 0 | 0 | 712.4189 | 0 | 1029.619 | 0 | 0 | 1029.619 | 0 | 732.8876 | 0 | 0 | 732.8876 | 0 | 3487.8704 | 0 | 0 | 3459.7814 | 28.089 | 2992.1525 | 0 | 0 | 2964.0635 | 28.089 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 1.4824 | 428.2029 | 583.1645 | 428.2029 | 621.2321 | 484.0442 | 484.0442 | 132.678 | 383.4917 | 384.6197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12718 | 0 | 0 | 0.12718 | 0 | 107.8923 | 0 | 0 | 107.8923 | 0 | 61.3344 | 0 | 0 | 61.3344 | 0 | 35.5934 | 0 | 0 | 35.5934 | 0 | 35.7413 | 0 | 0 | 35.7413 | 0 | 1.8673 | 0 | 0 | 1.8673 | 0 | 0.73938 | 0 | 0 | 0.73938 | 0 | 40.8698 | 0 | 0 | 40.8698 | 0 | 2.944 | 0 | 0 | 2.944 | 0 | 155.5698 | 0 | 0 | 155.5698 | 0 | 207.0318 | 0 | 0 | 207.0318 | 0 | 294.2546 | 0 | 0 | 294.2546 | 0 | 307.7909 | 0 | 0 | 307.7909 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 15.239 | 106.3775 | нд | 21.9034 | 147.5338 | нд | 0 | 153.4959 | 2506.6738 | 2990.8563 | 2432.2051 | 2959.6964 | 1396.1061 | 1298.6667 | 982.4414 | 432.9192 | 372.8014 | 197.4929 | 0 | 0 | 158.3183 | 39.1746 | 181.2574 | 0 | 0 | 176.7912 | 4.4662 | 351.6623 | 0 | 0 | 296.0644 | 55.5979 | 258.2546 | 0 | 0 | 257.0142 | 1.2404 | 327.5809 | 0 | 0 | 299.3734 | 28.2075 | 192.4688 | 0 | 0 | 192.3905 | 0.078391 | 177.7101 | 0 | 0 | 144.9785 | 32.7316 | 140.3885 | 0 | 0 | 140.3885 | 0 | 269.4804 | 0 | 0 | 213.3028 | 56.1777 | 170.5747 | 0 | 0 | 170.5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.788 | 0 | 0 | 38.788 | 0 | 860.5924 | 0 | 0 | 803.096 | 57.4964 | 800.4746 | 0 | 0 | 799.1558 | 1.3188 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.1369 | 4.4409e-16 | 0 | 2.1369 | 0 | 0 | 2.1369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9963 | 0 | 0 | 23.9963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0575 | 0 | 0 | 0.0575 | 0 | 1.3553 | 0 | 0 | 0 | 1.3553 | 2.6447 | 0 | 0 | 2.6447 | 0 | 2.6447 | 0 | 0 | 2.6447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.6447 | 1.3553 | 4 | 0 | 0 | 2.6447 | 1.3553 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 8.9161 | 92.7051 | нд | 9.1066 | 312.925 | нд | 0 | 0.61284 | 1241.2175 | 1710.5128 | 1223.6497 | 1861.209 | 3558.4501 | 3811.4774 | 1092.8125 | 2204.6598 | 2514.6997 | 42.8705 | 0 | 0 | 42.8705 | 0 | 6.7845 | 0 | 0 | 6.7845 | 0 | 889.9075 | 0 | 0 | 244.2811 | 645.6264 | 762.7642 | 0 | 0 | 114.7922 | 647.972 | 642.0114 | 0 | 0 | 550.8319 | 91.1795 | 121.9551 | 0 | 0 | 114.848 | 7.1072 | 461.6736 | 0 | 0 | 461.6604 | 0.013276 | 404.661 | 0 | 0 | 404.6477 | 0.013276 | 1255.0144 | 0 | 0 | 1235.897 | 19.1174 | 898.575 | 0 | 0 | 896.6012 | 1.9738 | 488.8028 | 0 | 0 | 488.8028 | 0 | 980.2243 | 0 | 0 | 980.2243 | 0 | 3033.1975 | 0 | 0 | 2358.9876 | 674.2099 | 3168.1796 | 0 | 0 | 2511.1133 | 657.0662 | нд
1 | Ленинградская область | Г | нд | нд | нд | нд | 325.3408 | 2027.2819 | нд | 427.2086 | 2977.7014 | нд | 24845.5318 | 1881.3322 | 30700.683 | 39994.0787 | 31514.454 | 44695.4749 | 40242.9772 | 41759.0408 | 13669.6498 | 24840.0414 | 26779.4467 | 2398.6909 | 0 | 0 | 1412.0637 | 986.6272 | 2374.9587 | 0 | 0 | 1400.7242 | 974.2345 | 4547.6688 | 0 | 0 | 2432.5141 | 2115.1547 | 3895.6174 | 0 | 0 | 2235.5885 | 1660.0289 | 3987.6773 | 0 | 0 | 2702.9775 | 1284.6998 | 3429.6538 | 0 | 0 | 2030.6013 | 1399.0526 | 3821.2866 | 0 | 0 | 2261.1151 | 1560.1715 | 3398.0319 | 0 | 0 | 2196.6945 | 1201.3374 | 7905.8659 | 0 | 0 | 4798.6004 | 3107.2655 | 6336.5514 | 0 | 0 | 4210.004 | 2126.5474 | 10664.2622 | 0 | 0 | 3674.5193 | 6989.7429 | 6227.5717 | 0 | 0 | 3809.2615 | 2418.3102 | 29293.4313 | 0 | 0 | 14936.004 | 14357.4273 | 23287.4262 | 0 | 0 | 14482.1497 | 8805.2764 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 267.2793 | 1602.0939 | нд | 351.8353 | 2221.8889 | нд | 24845.5318 | 1380.0068 | 19941.1931 | 26235.9636 | 21082.0777 | 30442.4495 | 28163.8573 | 29757.9994 | 9624.6759 | 17530.1848 | 19357.6201 | 1847.9209 | 0 | 0 | 900.4683 | 947.4525 | 1826.2226 | 0 | 0 | 856.4543 | 969.7683 | 2502.5151 | 0 | 0 | 1088.5847 | 1413.9304 | 2398.3058 | 0 | 0 | 1387.4893 | 1010.8165 | 2022.8735 | 0 | 0 | 879.2649 | 1143.6086 | 2387.7395 | 0 | 0 | 1023.1473 | 1364.5922 | 2641.5108 | 0 | 0 | 1114.7406 | 1526.7702 | 2408.1046 | 0 | 0 | 1208.95 | 1199.1545 | 5429.0959 | 0 | 0 | 2397.1254 | 3031.9705 | 4552.0388 | 0 | 0 | 2427.4652 | 2124.5736 | 8990.2706 | 0 | 0 | 2000.5277 | 6989.7429 | 4268.64 | 0 | 0 | 1850.3298 | 2418.3102 | 21613.5163 | 0 | 0 | 8017.2397 | 13596.2766 | 16014.8287 | 0 | 0 | 7897.3816 | 8117.4471 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 184.3442 | 1046.645 | нд | 268.6748 | 1665.6371 | нд | 24845.5318 | 999.282 | 10320.6872 | 13221.9144 | 11389.2137 | 15850.7406 | 16653.5646 | 18117.464 | 5790.8043 | 7765.4361 | 9464.8109 | 1311.122 | 0 | 0 | 627.8181 | 683.3039 | 1425.5204 | 0 | 0 | 775.6976 | 649.8228 | 1923.073 | 0 | 0 | 514.91 | 1408.163 | 1854.4323 | 0 | 0 | 852.3414 | 1002.0909 | 1873.177 | 0 | 0 | 841.7329 | 1031.4441 | 2154.7048 | 0 | 0 | 986.3603 | 1168.3444 | 2454.3021 | 0 | 0 | 937.4588 | 1516.8434 | 2218.7136 | 0 | 0 | 1037.5957 | 1181.1179 | 3536.3725 | 0 | 0 | 1093.6219 | 2442.7506 | 2961.2502 | 0 | 0 | 942.6767 | 2018.5736 | 4133.3673 | 0 | 0 | 784.6152 | 3348.752 | 3123.9321 | 0 | 0 | 1093.6219 | 2030.3102 | 13897.5904 | 0 | 0 | 4754.5346 | 9143.0558 | 12313.033 | 0 | 0 | 4912.596 | 7400.437 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2977 | 433.8028 | нд | нд | нд | нд | 3666.9713 | 3735.0029 | 2585.8603 | 1262.9162 | 1296.563 | 476.096 | 0 | 0 | 471.5879 | 4.5081 | 475.2833 | 0 | 0 | 475.0678 | 0.21552 | 402.6196 | 0 | 0 | 338.546 | 64.0736 | 389.917 | 0 | 0 | 389.1334 | 0.78355 | 368.5744 | 0 | 0 | 368.5744 | 0 | 543.1776 | 0 | 0 | 543.1776 | 0 | 561.8744 | 0 | 0 | 561.8744 | 0 | 596.2592 | 0 | 0 | 596.2592 | 0 | 681.4629 | 0 | 0 | 681.4629 | 0 | 603.7217 | 0 | 0 | 603.7217 | 0 | 485.7677 | 0 | 0 | 485.7677 | 0 | 692.8413 | 0 | 0 | 692.8413 | 0 | 2696.5844 | 0 | 0 | 2695.8008 | 0.78355 | 2825.9168 | 0 | 0 | 2825.1332 | 0.78355 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 71.5785 | 270.513 | нд | нд | нд | нд | 2567.4508 | 2661.932 | 1406.2485 | 711.0066 | 739.7356 | 191.8672 | 0 | 0 | 146.3215 | 45.5457 | 307.4729 | 0 | 0 | 298.0198 | 9.4531 | 449.4528 | 0 | 0 | 164.3277 | 285.125 | 459.6912 | 0 | 0 | 439.1617 | 20.5295 | 473.1585 | 0 | 0 | 473.1585 | 0 | 443.1827 | 0 | 0 | 443.1827 | 0 | 375.5844 | 0 | 0 | 375.5844 | 0 | 441.3365 | 0 | 0 | 441.3365 | 0 | 412.159 | 0 | 0 | 412.159 | 0 | 338.955 | 0 | 0 | 338.955 | 0 | 298.8475 | 0 | 0 | 298.8475 | 0 | 400.7806 | 0 | 0 | 400.7806 | 0 | 2055.217 | 0 | 0 | 2034.6875 | 20.5295 | 2083.9461 | 0 | 0 | 2063.4165 | 20.5295 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 184.3442 | 1046.645 | нд | 268.6748 | 1665.6371 | нд | 24769.6556 | 294.9662 | 10320.6872 | 13221.9144 | 11389.2137 | 15850.7406 | 10419.1425 | 11720.5291 | 1798.6955 | 5791.5133 | 7428.5124 | 643.1588 | 0 | 0 | 9.9087 | 633.2501 | 642.7642 | 0 | 0 | 2.61 | 640.1542 | 1071.0007 | 0 | 0 | 12.0363 | 1058.9644 | 1004.8241 | 0 | 0 | 24.0463 | 980.7778 | 1031.4441 | 0 | 0 | 0 | 1031.4441 | 1168.3444 | 0 | 0 | 0 | 1168.3444 | 1516.8434 | 0 | 0 | 0 | 1516.8434 | 1181.1179 | 0 | 0 | 0 | 1181.1179 | 2442.7506 | 0 | 0 | 0 | 2442.7506 | 2018.5736 | 0 | 0 | 0 | 2018.5736 | 3348.752 | 0 | 0 | 0 | 3348.752 | 2030.3102 | 0 | 0 | 0 | 2030.3102 | 9145.789 | 0 | 0 | 24.0463 | 9121.7427 | 7403.1702 | 0 | 0 | 24.0463 | 7379.1239 | нд
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ВРУ здания детского сада-яслей в г. Тосно ЛО (14-1-21-1-08-03-2-532) | Г_G_14-1-21-1-08-03-2-532 | З | 2015 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.1033 | 0.11663 | 2.1579 | 2.5748 | 2.1579 | 2.6107 | 1.4954 | 1.4954 | 0.73327 | 0 | 0 | 0.73327 | 0 | 0 | 0 | 0.73327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2628 | 0 | 0 | 0 | 1.2628 | 0.82329 | 0 | 0 | 0 | 0.82329 | 0.55547 | 0 | 0 | 0 | 0.55547 | 0.058099 | 0 | 0 | 0 | 0.058099 | 0.49737 | 0 | 0 | 0 | 0.49737 | 0.49737 | 0 | 0 | 0 | 0.49737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3788 | 0 | 0 | 0 | 1.3788 | 1.3788 | 0 | 0 | 0 | 1.3788 | Изменений нет.
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во ВЛ-10 кВ от ТП К-5 до района СНТ "Южное" в г. Сосновый Бор ЛО (13-1-19-1-08-06-2-416) | Г_G_13-1-19-1-08-06-2-416 | З | 2013 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22 | 4.4608 | 5.2982 | 5.3723 | 5.2982 | 5.3723 | 4.547 | 4.547 | нд | -6.8001e-16 | -6.8001e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086242 | 0 | 0 | 0 | 0.086242 | 0.067585 | 0 | 0 | 0 | 0.067585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Тихв, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-13 до ВРУ-0,4 кВ объекта заявителя по ул. Карла Маркса дом № 62 пом. 1 в г. Тихвин ЛО (22-1-20-1-08-03-0-1194) | N_22-1-20-1-08-03-0-1194 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.9981 | 0 | нд | нд | 11.7333 | 17.132 | нд | 10.7861 | нд | нд | 10.7861 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.7861 | 0 | 0 | 0 | 10.7861 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7861 | 0 | 0 | 0 | 10.7861 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство КЛ-0,4 кВ-0,13 км по договору ТП №17-055/005-ПС-22 (Свиридова Г. А.) г. Всеволожск ЛО (22-1-17-1-08-03-0-1874) | N_22-1-17-1-08-03-0-1874 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.02 | 0 | нд | нд | 3.5166 | 5.1346 | нд | 4.4762 | нд | нд | 4.4762 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.4762 | 0 | 0 | 0 | 4.4762 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4762 | 0 | 0 | 0 | 4.4762 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство ТП-10/0,4кВ мощностью 11,6МВА, КЛ-10/0,4кВ-7,6км по дог. ТП№17-036/005-ПС-21 (Правобережный 1 СЗ) в д.Новосаратовка Всеволожский р-н ЛО | N_22-1-17-1-08-03-0-1702 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 157.4441 | 0 | нд | нд | 158.2334 | 243.9513 | нд | 242.9088 | нд | нд | 242.9088 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 242.9088 | 0 | 0 | 0 | 242.9088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.9088 | 0 | 0 | 0 | 242.9088 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство БКТП-10/0,4кВ – 0,63МВА, 2КЛ-10кВ – 0,8км, по договору ТП № 17-002/005-ПС-22 (Сфера) в д. Новосаратовка Всеволожского р-на ЛО | N_22-1-17-1-08-03-0-1690 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.9279 | 0 | нд | нд | 13.2948 | 19.412 | нд | 16.8431 | нд | нд | 16.8431 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.8431 | 0 | 0 | 0 | 16.8431 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8431 | 0 | 0 | 0 | 16.8431 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство ТП мощностью 5 МВА, 2КЛ-10 кВ протяженностью 1 км, 2КЛ-0,4 кВ протяженностью 2,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя в соответствии с договором 17-080/005-ПС-21 по адресу: Всеволожский район, г. Мурино, ЖК "Полис ЛАВрики" | N_22-1-17-1-08-03-0-1200 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 79.6828 | 0 | нд | нд | 61.5536 | 89.8756 | нд | 89.8285 | нд | нд | 89.8285 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 89.8285 | 0 | 0 | 0 | 89.8285 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.8285 | 0 | 0 | 0 | 89.8285 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-0,4 кВ 2БКТП-3 до ГРЩ ДОУ в д.Янино Всеволожского р-на ЛО | N_22-1-17-1-08-03-0-0504 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 151.3781 | 0 | нд | нд | 4.2752 | 6.2423 | нд | 4.711 | нд | нд | 4.711 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.711 | 0 | 0 | 0 | 4.711 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.711 | 0 | 0 | 0 | 4.711 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство ЛЭП-0,4 кВ протяженностью 0,8 км по договору ТП № 10-039/005-ПС-21 в г. Шлиссельбург Кировского района ЛО (22-1-10-1-08-03-0-1953) | N_22-1-10-1-08-03-0-1953 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.9078 | 0 | нд | нд | 9.0308 | 13.1861 | нд | 9.6111 | нд | нд | 9.6111 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.6111 | 0 | 0 | 0 | 9.6111 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6111 | 0 | 0 | 0 | 9.6111 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Стр-во ТП-6/0,4 кВ - 1 МВА, ЛЭП-6 кВ - 0,9 км, ЛЭП-0,4 кВ -0,5 км по дог.ТП № 10-034/005-ПС-22 в г.п.Им.Морозова Всев.р-на ЛО (22-1-10-1-08-03-0-1725) | N_22-1-10-1-08-03-0-1725 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19.0413 | 0 | нд | нд | 17.0422 | 24.8836 | нд | 19.5461 | нд | нд | 19.5461 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.5461 | 0 | 0 | 0 | 19.5461 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5461 | 0 | 0 | 0 | 19.5461 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА, ЛЭП-10 кВ протяженностью 0,125 км по договору ТП № 10-032/005-ПС-22 в п. Ульяновка Тосненского р-на ЛО | N_22-1-10-1-08-03-0-1594 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.6584 | 0 | нд | нд | 5.4916 | 8.0183 | нд | 6.1196 | нд | нд | 6.1196 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.1196 | 0 | 0 | 0 | 6.1196 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1196 | 0 | 0 | 0 | 6.1196 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-38 до проектируемого КК-0,4 кВ в г. Шлиссельбург Кировского района ЛО (22-1-10-1-08-03-0-1024) | N_22-1-10-1-08-03-0-1024 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1668 | 0 | нд | нд | 10.8899 | 15.9005 | нд | 4.4191 | нд | нд | 4.4191 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.4191 | 0 | 0 | 0 | 4.4191 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4191 | 0 | 0 | 0 | 4.4191 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство ТП-10/0,4кВ мощностью 0,8 МВА, КЛ-10кВ-0,94 км по договору ТП №08-035/005-ПС-22 (ТИТАНМЕД) в г. Сосновый бор ЛО | N_22-1-08-1-08-03-0-1656 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 25.0007 | 0 | нд | нд | 21.0719 | 30.7675 | нд | 24.8212 | нд | нд | 24.8212 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.8212 | 0 | 0 | 0 | 24.8212 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8212 | 0 | 0 | 0 | 24.8212 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство ТП-10/0,4кВ мощностью 0,25МВА, КЛ-10/0,4кВ-0,7 км по договору ТП№08-028/005-ПС-22 (Кикеринская СОШ) в п. Кикерино Волосовского р-на ЛО | N_22-1-08-1-08-03-0-1631 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.3982 | 0 | нд | нд | 8.2256 | 12.0092 | нд | 8.5485 | нд | нд | 8.5388 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0096475 | 0 | 0 | 0 | 0.0096475 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.5388 | 0 | 0 | 0 | 8.5388 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0096475 | 0 | 0 | 0 | 0.0096475 | 8.5485 | 0 | 0 | 0 | 8.5485 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство ТП-6/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА, ЛЭП-6 кВ протяженностью 0,20 км по договору ТП № 06-051/005-ПС-22 в п. Тайцы Гатчинского р-на ЛО | N_22-1-06-1-08-03-0-1880 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.8917 | 0 | нд | нд | 6.5078 | 9.5022 | нд | 7.8846 | нд | нд | 7.8846 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.8846 | 0 | 0 | 0 | 7.8846 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8846 | 0 | 0 | 0 | 7.8846 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 1,06 км по договору ТП 06-046/005-ПС-22 (УС Гатчинского МР) в г. Гатчина ЛО | N_22-1-06-1-08-03-0-1845 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 34.3191 | 0 | нд | нд | 29.0716 | 42.448 | нд | 34.6117 | нд | нд | 34.6117 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 34.6117 | 0 | 0 | 0 | 34.6117 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6117 | 0 | 0 | 0 | 34.6117 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2КТП-10/0,4 кВ - 0,32 МВА, КЛ-10 кВ - 0,16 км, КЛ-0,4 кВ - 0,1 км по договору ТП 05-040/005-ПС-22 в г. Выборг ЛО | N_22-1-05-1-08-03-0-1766 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.8061 | 0 | нд | нд | 8.5487 | 12.4821 | нд | 9.847 | нд | нд | 9.847 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.847 | 0 | 0 | 0 | 9.847 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.847 | 0 | 0 | 0 | 9.847 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство КТП-10/0,4 кВ - 0,63 МВА, КЛ-10 кВ - 1,5 км, КЛ-0,4 кВ - 0,35 км по договору ТП № 05-038/005-ПС-22 в г. Светогорск Выборгского района ЛО | N_22-1-05-1-08-03-0-1642 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.5172 | 0 | нд | нд | 22.6267 | 33.0377 | нд | 22.2189 | нд | нд | 22.2189 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.2189 | 0 | 0 | 0 | 22.2189 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2189 | 0 | 0 | 0 | 22.2189 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-0.4кВ – 2,92 км, по договору ТП № 17-076/005-ПС-20 (Ленавтодор) в г. Кудрово Всеволожского района ЛО | N_21-1-17-1-08-03-0-0392 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.1909 | 0 | нд | нд | 16.5633 | 25.5359 | нд | 22.433 | нд | нд | 22.433 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.433 | 0 | 0 | 0 | 22.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.433 | 0 | 0 | 0 | 22.433 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | ЦА, Установка приборов учета при выполнении договоров ТП с расчетной платой, класс напряжения 6 (10) кВ (24-1-00-1-02-03-0-0258) | M_24-1-00-1-02-03-0-0258 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.72 | 0 | 2.2082 | 3.1174 | 2.2082 | 3.4045 | 1.8539 | 2.0393 | нд | 1.8539 | 2.0393 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8539 | 0 | 0 | 0 | 1.8539 | 2.0393 | 0 | 0 | 0 | 2.0393 | 1.8539 | 0 | 0 | 0 | 1.8539 | 2.0393 | 0 | 0 | 0 | 2.0393 | Корректировка стоимости проекта с учетом роста стандартизированных ставок на выполнение работ по установке систем коммерческого учета по договорам об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | ЦА, Установка приборов учета при выполнении договоров ТП с расчетной платой, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (24-1-00-1-02-03-0-0257) | M_24-1-00-1-02-03-0-0257 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 50.37 | 0 | 34.2729 | 48.3831 | 43.6666 | 67.3216 | 41.8075 | 60.3404 | нд | 41.8075 | 60.3404 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8075 | 0 | 0 | 0 | 41.8075 | 60.3404 | 0 | 0 | 0 | 60.3404 | 41.8075 | 0 | 0 | 0 | 41.8075 | 60.3404 | 0 | 0 | 0 | 60.3404 | Корректировка стоимости проекта с учетом роста стандартизированных ставок на выполнение работ по установке систем коммерческого учета по договорам об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | ЦА, Установка приборов учета при выполнении договоров ТП с расчетной платой, класс напряжения 6 (10) кВ (23-1-00-1-02-03-0-0225) | M_23-1-00-1-02-03-0-0225 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.64 | 0 | 2.2082 | 2.9747 | 2.2082 | 3.2243 | 1.7707 | 1.9366 | нд | 1.7707 | 1.9366 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7707 | 0 | 0 | 0 | 1.7707 | 1.9366 | 0 | 0 | 0 | 1.9366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7707 | 0 | 0 | 0 | 1.7707 | 1.9366 | 0 | 0 | 0 | 1.9366 | Корректировка стоимости проекта с учетом роста стандартизированных ставок на выполнение работ по установке систем коммерческого учета по договорам об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | ЦА, Установка приборов учета при выполнении договоров ТП с расчетной платой, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (23-1-00-1-02-03-0-0224) | M_23-1-00-1-02-03-0-0224 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 47.97 | 0 | 34.2729 | 46.1681 | 43.6666 | 64.6564 | 39.9307 | 56.1417 | нд | 39.9307 | 56.1417 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9307 | 0 | 0 | 0 | 39.9307 | 41.994 | 0 | 0 | 0 | 41.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1477 | 0 | 0 | 0 | 14.1477 | 39.9307 | 0 | 0 | 0 | 39.9307 | 56.1417 | 0 | 0 | 0 | 56.1417 | Корректировка стоимости проекта с учетом роста стандартизированных ставок на выполнение работ по установке систем коммерческого учета по договорам об осуществлении технологического присоединения. Уточнение темпов финансирования с учетом сроков выполнения работ.
1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 0,38 км, КЛ-0,4 протяженностью 0,1 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №20-002/005-ПС-21 в г.Тихвин ЛО | M_22-1-20-01-08-00-0-0004 | С | 2022 | 2022 | 2023 | 6.2247 | 29.4083 | 2022-10-06 | 6.2247 | 29.4083 | 2022-10-06 | 16.9668 | 0 | 23.1592 | 29.7121 | 23.1589 | 32.4514 | 29.4083 | 29.4083 | нд | -4.9817e-09 | 15.9029 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4083 | 0 | 0 | 0 | 29.4083 | 13.5053 | 0 | 0 | 0 | 13.5053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9029 | 0 | 0 | 0 | 15.9029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5053 | 0 | 0 | 0 | 13.5053 | 29.4083 | 0 | 0 | 0 | 29.4083 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом увеличения сроков поставки оборудования со стороны поставщиков.
1.1.1.3. | Строительство КТП-10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА , ВЛЗ-10 кВ протяженностью 0,1 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №20-027/005-ПС-21 в г.Волхов ЛО | M_22-1-20-01-08-00-0-0003 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.88 | 0 | 7.3881 | 9.4095 | 7.3881 | 9.7156 | 4.0954 | 4.0954 | нд | 4.4409e-16 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.59811 | 0 | 0 | 0 | 0.59811 | 3.4973 | 0 | 0 | 0 | 3.4973 | 3.4973 | 0 | 0 | 0 | 3.4973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0954 | 0 | 0 | 0 | 4.0954 | 4.0954 | 0 | 0 | 0 | 4.0954 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 1,35 км, "КЛ-0,4 протяженностью 0,4 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №20-008/005-ПС-21 в районе ул. Лесная д.18 г.Лодейное Поле ЛО | M_22-1-20-01-08-00-0-0002 | З | 2022 | 2023 | 2023 | 4.5296 | 28.4795 | 2022-10-05 | 4.1447 | 27.5197 | 2022-11-14 | 19.8332 | 0 | 28.095 | 36.0446 | 28.095 | 39.0513 | 28.4795 | 25.7793 | нд | -1.0375e-09 | 11.6719 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4795 | 0 | 0 | 0 | 28.4795 | 14.1073 | 0 | 0 | 0 | 14.1073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6719 | 0 | 0 | 0 | 11.6719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1073 | 0 | 0 | 0 | 14.1073 | 25.7793 | 0 | 0 | 0 | 25.7793 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.1.1.3. | Строительство КЛ-0,4 кВ протяженностью 1,83км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором № 20-001/005-ПС-20 в г.Подпорожье ЛО | M_22-1-20-01-08-00-0-0001 | С | 2022 | 2024 | 2024 | 3.7354 | 26.2896 | 2022-10-06 | 3.7354 | 26.2896 | 2022-10-06 | 71.2407 | 0 | 21.5453 | 28.3543 | 21.5453 | 31.0817 | 26.2896 | 26.2896 | нд | 11.9696 | 18.5958 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.32 | 0 | 0 | 0 | 14.32 | 7.6937 | 0 | 0 | 0 | 7.6937 | 10.3896 | 0 | 0 | 0 | 10.3896 | 12.1477 | 0 | 0 | 0 | 12.1477 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 6.4481 | 0 | 0 | 0 | 6.4481 | 19.6633 | 0 | 0 | 0 | 19.6633 | 26.2896 | 0 | 0 | 0 | 26.2896 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений. Корректировкка темпов реализации по годам с учетом фактического исполнения ИПР за 2022 год.
1.1.1.3. | Строительство ТП мощностью 2 МВА, 2КЛ-10 кВ протяженностью 0,5 км, 2КЛ-0,4 кВ протяженностью 1,5 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя в соответствии с договором 17-060/005-ПС-21 по адресу: Всеволожский район, д. Янино-1, ЖК "ЯНИЛА ДРАЙВ" | M_22-1-17-1-08-03-0-1182 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 29.357 | 0 | нд | нд | 34.46 | 50.3157 | нд | 48.4473 | нд | нд | 48.4473 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 48.4473 | 0 | 0 | 0 | 48.4473 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4473 | 0 | 0 | 0 | 48.4473 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство ТП мощностью 10,7 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 4 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью трассы 9,8 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя в соответствии с договором 17-011/005-ПС-21 по адресу: Всеволожский район, г. Мурино, ЖК "ID Мурино 2" | M_22-1-17-1-08-03-0-1181 | П | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 209.4235 | 0 | нд | нд | 233.2147 | 354.7322 | нд | 352.7488 | нд | нд | 327.7113 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.0375 | 0 | 0 | 0 | 25.0375 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.9625 | 0 | 0 | 0 | 24.9625 | нд | нд | нд | нд | нд | 302.7488 | 0 | 0 | 0 | 302.7488 | 25.0375 | 0 | 0 | 0 | 25.0375 | 352.7488 | 0 | 0 | 0 | 352.7488 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство ТП мощностью 1 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 0,3 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Офис Пойнт» в соответствии с договором 17-016/005-ПС-22 по адресу: ЛО, Всеволожский район, д. Новосаратовка | M_22-1-17-1-08-03-0-1159 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.8665 | 0 | нд | нд | 8.8554 | 12.9299 | нд | 10.3841 | нд | нд | 10.3841 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.3841 | 0 | 0 | 0 | 10.3841 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3841 | 0 | 0 | 0 | 10.3841 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство ТП мощностью 1,26 МВА, 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,62 км, 2КЛ-0,4 кВ протяженностью 1,5 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя в соответствии с договором 17-087/005-ПС-21 по адресу: Всеволожский район, г. Мурино, ЖК "Мурино Клаб" | M_22-1-17-1-08-03-0-1158 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 29.5867 | 0 | нд | нд | 32.3177 | 47.1877 | нд | 46.4417 | нд | нд | 46.4417 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 46.4417 | 0 | 0 | 0 | 46.4417 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4417 | 0 | 0 | 0 | 46.4417 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-03 до РУ-10 кВ ТП заявителя в г. Сертолово Всеволожского района ЛО | M_22-1-17-1-08-03-0-1093 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 17.7031 | 0 | нд | нд | 29.9329 | 43.7056 | нд | 27.1419 | нд | нд | 27.1419 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.1419 | 0 | 0 | 0 | 27.1419 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1419 | 0 | 0 | 0 | 27.1419 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство ТП мощностью 2х5,2 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью трассы 5,1 км, ВЛ-10 кВ протяженностью трассы 8,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя по договору № 17-051/005-ПС-21 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район | M_22-1-17-01-08-00-0-0050 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 286.7843 | 0 | 180.6674 | 255.0484 | 180.6674 | 292.5814 | 201.6068 | 201.6068 | нд | 201.6068 | 201.6068 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.6068 | 0 | 0 | 0 | 201.6068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.6068 | 0 | 0 | 0 | 201.6068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Темпы реализации проекта синхронизированны с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство ТП мощностью 2х5,8 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью трассы 5,9 км, ВЛ-10 кВ протяженностью трассы 8,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя по договору № 17-050/005-ПС-21 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новосаратовка | M_22-1-17-01-08-00-0-0049 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 298.8068 | 0 | 177.392 | 250.4246 | 177.392 | 287.2771 | 245.4845 | 245.4845 | нд | 245.4845 | 245.4845 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.4845 | 0 | 0 | 0 | 245.4845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.4845 | 0 | 0 | 0 | 245.4845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Темпы реализации проекта синхронизированны с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство ТП мощностью 2х6,4 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью трассы 3,3 км, ВЛ-10 кВ протяженностью трассы 9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя по договору № 17-052/005-ПС-21 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Новосаратовка | M_22-1-17-01-08-00-0-0048 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 249.7698 | 0 | 201.5458 | 284.5224 | 201.5458 | 326.3929 | 175.0557 | 175.0557 | нд | 175.0557 | 175.0557 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.0557 | 0 | 0 | 0 | 175.0557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.0557 | 0 | 0 | 0 | 175.0557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Темпы реализации проекта синхронизированны с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство ТП мощностью 2х5,2 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью трассы 2,8 км, ВЛ-10 кВ протяженностью трассы 9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя по договору № 17-053/005-ПС-21 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Новосаратовка | M_22-1-17-01-08-00-0-0047 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 244.3271 | 0 | 149.4385 | 210.9625 | 149.4385 | 242.0078 | 162.2305 | 162.2305 | нд | 162.2305 | 162.2305 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.2305 | 0 | 0 | 0 | 162.2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.2305 | 0 | 0 | 0 | 162.2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Темпы реализации проекта синхронизированны с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство ТП мощностью 2х16,95 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью трассы 8,8 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью трассы 12 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя по договору №17-084/005-ПС-21 по адресу: ЛО, Всеволожский м.р-н, Свердловское ГП, д. Новосаратовка | M_22-1-17-01-08-00-0-0046 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 528.0298 | 0 | 337.8713 | 476.9075 | 337.8713 | 547.0857 | 444.3393 | 444.3393 | нд | 444.3393 | 444.3393 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3393 | 0 | 0 | 0 | 1.3393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 443 | 1.3393 | 0 | 0 | 0 | 1.3393 | 444.3393 | 0 | 0 | 0 | 444.3393 | 1.3393 | 0 | 0 | 0 | 1.3393 | Темпы реализации проекта синхронизированны с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство ТП мощностью 1х51,26 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью трассы 15,304 км, для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя по договору №17-073/005-ПС-21 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лесное, Куйвозовское СП | M_22-1-17-01-08-00-0-0045 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 564.6188 | 0 | 477.3793 | 673.9169 | 477.3793 | 773.0908 | 417.4119 | 417.4119 | нд | 417.4119 | 417.4119 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.4119 | 0 | 0 | 0 | 417.4119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.4119 | 0 | 0 | 0 | 417.4119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Темпы реализации проекта синхронизированны с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство ТП мощностью 2х47,65 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью трассы 23,53 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью трассы 15 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя по договору № 17-013/005-ПС-21 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино | M_22-1-17-01-08-00-0-0044 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1320.0284 | 0 | 961.7613 | 1357.5106 | 961.7613 | 1557.2708 | 1306.3921 | 1306.3921 | нд | 1306.3921 | 1306.3921 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3921 | 0 | 0 | 0 | 4.3921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302 | 0 | 0 | 0 | 1302 | 4.3921 | 0 | 0 | 0 | 4.3921 | 1306.3921 | 0 | 0 | 0 | 1306.3921 | 4.3921 | 0 | 0 | 0 | 4.3921 | Темпы реализации проекта синхронизированны с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство ТП мощностью 2х1,25 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 1,4 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью 1,1 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя в соответствии с договором 17-114/005-ПС-21 по адресу: Всеволожский район, дер. Новое Девяткино | M_22-1-17-01-08-00-0-0043 | П | 2024 | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 45.0317 | 0 | 31.9033 | 42.976 | 31.9033 | 49.1859 | 42.437 | 42.437 | нд | 42.437 | 42.437 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.437 | 0 | 0 | 0 | 42.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.437 | 0 | 0 | 0 | 42.437 | 42.437 | 0 | 0 | 0 | 42.437 | 42.437 | 0 | 0 | 0 | 42.437 | Темпы реализации проекта синхронизированны с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство ТП мощностью 2 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 0,7 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью 1,3 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя в соответствии с договором 17-125/005-ПС-21 по адресу: Всеволожский район, Заневское ГП, городской поселок Янино-1 | M_22-1-17-01-08-00-0-0042 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 30.6049 | 0 | 35.0277 | 47.1711 | 35.0277 | 51.1446 | 27.9703 | 27.9703 | нд | 27.8003 | 27.9703 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8003 | 0 | 0 | 0 | 27.8003 | 27.9703 | 0 | 0 | 0 | 27.9703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8003 | 0 | 0 | 0 | 27.8003 | 27.9703 | 0 | 0 | 0 | 27.9703 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Строительство ТП мощностью 2х16 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 8,3 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью трассы 24 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя в соответствии с договором 17-106/005-ПС-21 по адресу: Всеволожский район, дер. Новосаратовка | M_22-1-17-01-08-00-0-0041 | П | 2025 | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1458.1397 | 0 | 292.4598 | 393.9646 | 292.4598 | 473.6234 | 363.5842 | 363.5842 | нд | 363.5842 | 363.5842 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.5842 | 0 | 0 | 0 | 363.5842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.5842 | 0 | 0 | 0 | 363.5842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Темпы реализации проекта синхронизированны с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,3 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя в соответствии с договором 17-120/005-ПС-21 по адресу: Всеволожский муниципальный район | M_22-1-17-01-08-00-0-0040 | С | 2022 | 2022 | 2023 | 0.49499 | 2.835 | 2022-07-15 | 0.49499 | 2.835 | 2022-07-15 | 4.0461 | 0 | 2.439 | 3.1291 | 2.439 | 3.2648 | 2.835 | 2.835 | нд | 0 | 0.14717 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.835 | 0 | 0 | 0 | 2.835 | 2.6878 | 0 | 0 | 0 | 2.6878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14717 | 0 | 0 | 0 | 0.14717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6878 | 0 | 0 | 0 | 2.6878 | 2.835 | 0 | 0 | 0 | 2.835 | Темпы реализации проекта синхронизированны с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство ТП мощностью 2х3,2 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 1,9 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью 8,7 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя в соответствии с договором 17-128/005-ПС-21 по адресу: Всеволожский район, земли САОЗТ "Племенной завод "Ручьи" | M_22-1-17-01-08-00-0-0039 | П | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 99.0388 | 0 | 86.4456 | 116.4485 | 86.4456 | 133.2749 | 98.7072 | 98.7072 | нд | 98.7072 | 98.7072 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.7072 | 0 | 0 | 0 | 98.7072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.7072 | 0 | 0 | 0 | 98.7072 | 98.7072 | 0 | 0 | 0 | 98.7072 | 98.7072 | 0 | 0 | 0 | 98.7072 | Темпы реализации проекта синхронизированны с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство ТП мощностью 2х3,2 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 1,9 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью 8,7 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя в соответствии с договором 17-127/005-ПС-21 по адресу: Всеволожский район, земли САОЗТ "Племенной завод "Ручьи" | M_22-1-17-01-08-00-0-0038 | П | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 143.942 | 0 | 86.4456 | 116.4485 | 86.4456 | 133.2749 | 70.1918 | 70.1918 | нд | 70.1918 | 70.1918 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.1918 | 0 | 0 | 0 | 70.1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.1918 | 0 | 0 | 0 | 70.1918 | 70.1918 | 0 | 0 | 0 | 70.1918 | 70.1918 | 0 | 0 | 0 | 70.1918 | Темпы реализации проекта синхронизированны с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство ТП мощностью 2х3,2 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 1,9 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью 8,7 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя в соответствии с договором 17-126/005-ПС-21 по адресу: Всеволожский район, земли САОЗТ "Племенной завод "Ручьи" | M_22-1-17-01-08-00-0-0037 | П | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 143.944 | 0 | 86.4456 | 116.4485 | 86.4456 | 133.2749 | 70.1918 | 70.1918 | нд | 70.1918 | 70.1918 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.1918 | 0 | 0 | 0 | 70.1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.1918 | 0 | 0 | 0 | 70.1918 | 70.1918 | 0 | 0 | 0 | 70.1918 | 70.1918 | 0 | 0 | 0 | 70.1918 | Темпы реализации проекта синхронизированны с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство ТП мощностью 2х3,2 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 1,7 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью 4,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя в соответствии с договором 17-129/005-ПС-21 по адресу: Всеволожский район, с/п Бугровское, п. Бугры | M_22-1-17-01-08-00-0-0036 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 82.4954 | 0 | 81.5166 | 115.0541 | 81.5166 | 125.6757 | 81.3557 | 81.3557 | нд | 81.3557 | 81.3557 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35568 | 0 | 0 | 0 | 0.35568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81.3557 | 0 | 0 | 0 | 81.3557 | 81.3557 | 0 | 0 | 0 | 81.3557 | 81.3557 | 0 | 0 | 0 | 81.3557 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Строительство ТП мощностью 2х3,2 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 1,7 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью 4,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя в соответствии с договором 17-130/005-ПС-21 по адресу: Всеволожский район, с/п Бугровское, п. Бугры | M_22-1-17-01-08-00-0-0035 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 82.4954 | 0 | 81.5166 | 109.8088 | 81.5166 | 125.6757 | 80.4993 | 80.4993 | нд | 80.4993 | 80.4993 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.4993 | 0 | 0 | 0 | 80.4993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.4993 | 0 | 0 | 0 | 80.4993 | 80.4993 | 0 | 0 | 0 | 80.4993 | 80.4993 | 0 | 0 | 0 | 80.4993 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Строительство ТП мощностью 2х2,5 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 2,2 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью 2,2 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя в соответствии с договором 17-111/005-ПС-21 по адресу: Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи" | M_22-1-17-01-08-00-0-0034 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 105.7691 | 0 | 66.7669 | 89.9399 | 66.7669 | 97.4877 | 88.5928 | 88.5928 | нд | 88.5928 | 88.5928 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.5928 | 0 | 0 | 0 | 88.5928 | 88.5928 | 0 | 0 | 0 | 88.5928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.5928 | 0 | 0 | 0 | 88.5928 | 88.5928 | 0 | 0 | 0 | 88.5928 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Строительство КЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,3 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя в соответствии с договором 17-112/005-ПС-21 по адресу: Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи" | M_22-1-17-01-08-00-0-0033 | П | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 24.4447 | 0 | 1.2137 | 1.5571 | 1.2137 | 1.7721 | 1.5036 | 1.5036 | нд | -2.2204e-16 | 1.5036 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5036 | 0 | 0 | 0 | 1.5036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5036 | 0 | 0 | 0 | 1.5036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5036 | 0 | 0 | 0 | 1.5036 | Темпы реализации проекта синхронизированны с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство ТП мощностью 1,25 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 1,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя в соответствии с договором 17-121/005-ПС-21 по адресу: Приозерский район, Сосновское сельское поселение, пос. Платформа 69 км. | M_22-1-17-01-08-00-0-0032 | З | 2022 | 2023 | 2023 | 6.1274 | 36.2883 | 2022-10-12 | 5.7826 | 38.4182 | 2023-02-02 | 25.2324 | 0 | 29.3245 | 37.622 | 29.3245 | 40.8199 | 22.6058 | 33.3387 | нд | -7.1054e-15 | 15.6239 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6058 | 0 | 0 | 0 | 22.6058 | 17.7148 | 0 | 0 | 0 | 17.7148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6239 | 0 | 0 | 0 | 15.6239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7148 | 0 | 0 | 0 | 17.7148 | 33.3387 | 0 | 0 | 0 | 33.3387 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 6,4 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 8 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-066/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0031 | С | 2021 | 2022 | 2023 | 33.0323 | 138.9203 | 2022-08-05 | 27.5269 | 138.9203 | 2022-08-05 | 115.9232 | 0 | 123.4887 | 158.4293 | 123.4672 | 167.8218 | 107.7673 | 107.7673 | нд | 4.1291e-10 | 22.9706 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.011766 | 0 | 0 | 0 | 0.011766 | 107.7556 | 0 | 0 | 0 | 107.7556 | 84.785 | 0 | 0 | 0 | 84.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9706 | 0 | 0 | 0 | 22.9706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.7967 | 0 | 0 | 0 | 84.7967 | 107.7673 | 0 | 0 | 0 | 107.7673 | Темпы реализации проекта синхронизированны с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 3,2 МВА, КЛ-10/0,4 кВ (корп.№ 3, 4, котельная) протяженностью 3,8 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-071/005-ПС-20 в д.Новосаратовка Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0029 | С | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 15.3677 | 82.0487 | 2022-12-26 | 147.3797 | 0 | 29.4594 | 39.6839 | 75.5986 | 110.383 | 39.6048 | 39.6048 | нд | 39.6048 | 39.6048 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6048 | 0 | 0 | 0 | 39.6048 | 39.6048 | 0 | 0 | 0 | 39.6048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6048 | 0 | 0 | 0 | 39.6048 | 39.6048 | 0 | 0 | 0 | 39.6048 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 3,2 МВА, КЛ-10/0,4 кВ (корп.№ 1, 2) протяженностью 7 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-071/005-ПС-20 в д.Новосаратовка Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0028 | С | 2021 | 2022 | 2023 | 19.826 | 101.2434 | 2022-10-31 | 19.826 | 101.2434 | 2022-10-31 | 147.4556 | 0 | 122.5317 | 157.202 | 122.5112 | 165.0115 | 101.2434 | 101.2434 | нд | 0 | 11.8346 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0054565 | 0 | 0 | 0 | 0.0054565 | 101.238 | 0 | 0 | 0 | 101.238 | 89.4034 | 0 | 0 | 0 | 89.4034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8346 | 0 | 0 | 0 | 11.8346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.4088 | 0 | 0 | 0 | 89.4088 | 101.2434 | 0 | 0 | 0 | 101.2434 | Темпы реализации проекта синхронизированны с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | С | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 2.9249 | 19.5422 | 2023-02-20 | 111.108 | 0 | 15.4741 | 18.9666 | 21.8567 | 26.8488 | 18.5203 | 18.9994 | нд | 0.51228 | 0.081875 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.0925 | 0 | 0 | 0 | 17.0925 | 0.91556 | 0 | 0 | 0 | 0.91556 | 1.825 | 0 | 0 | 0 | 1.825 | 0.51228 | 0 | 0 | 0 | 0.51228 | 0.081875 | 0 | 0 | 0 | 0.081875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4298 | 0 | 0 | 0 | 19.4298 | 18.9994 | 0 | 0 | 0 | 18.9994 | Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.1.1.3. | Строительство КТП-10/0,4 кВ мощностью 1 МВА, 2КЛ-10 кВ протяженностью 0,1 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-028/005-ПС-21 в Свердловском г.п.Всеволожского района ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0026 | С | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 2.1606 | 13.7021 | 2022-11-25 | 23.4065 | 0 | 8.7638 | 11.769 | 12.3211 | 17.8812 | 11.1859 | 11.1859 | нд | 10.8094 | 10.7307 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35154 | 0 | 0 | 0 | 0.35154 | 0.025017 | 0 | 0 | 0 | 0.025017 | 0.10366 | 0 | 0 | 0 | 0.10366 | 10.8094 | 0 | 0 | 0 | 10.8094 | 10.7307 | 0 | 0 | 0 | 10.7307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2646 | 0 | 0 | 0 | 11.2646 | 11.1859 | 0 | 0 | 0 | 11.1859 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ мощностью 3,2 МВА, КЛ-6 кВ протяженностью 1 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-015/005-ПС-21 в гп.Янино-1 Всеволожского района ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0025 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 17.5898 | 0 | 21.7418 | 29.2877 | 21.7418 | 31.7456 | 29.258 | 29.258 | нд | 29.258 | 29.258 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.258 | 0 | 0 | 0 | 29.258 | 29.258 | 0 | 0 | 0 | 29.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.258 | 0 | 0 | 0 | 29.258 | 29.258 | 0 | 0 | 0 | 29.258 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 2 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 3 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-077/005-ПС-20 в г.Мурино Всеволожского района ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0024 | С | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 7.3815 | 49.2419 | 2022-12-26 | 22.5016 | 0 | 26.7302 | 35.8558 | 37.4139 | 54.6226 | 34.3217 | 34.3217 | нд | 31.283 | 34.2775 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0388 | 0 | 0 | 0 | 3.0388 | 0.044274 | 0 | 0 | 0 | 0.044274 | 31.283 | 0 | 0 | 0 | 31.283 | 34.2775 | 0 | 0 | 0 | 34.2775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3272 | 0 | 0 | 0 | 31.3272 | 34.3217 | 0 | 0 | 0 | 34.3217 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений. Корректировкка темпов реализации по годам с учетом фактического исполнения ИПР за 2022 год.
1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 3,2 МВА, КЛ-10/0,4 кВ (корп.№ 14 и автостоянки) протяженностью 5 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №04-414/005-ПС-15 в д.Янино Всеволожского р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0023 | П | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 151.3781 | 0 | 35.8942 | 47.3393 | 35.8942 | 48.8074 | 45.0492 | 45.0492 | нд | 25.2986 | 9.8444 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.072764 | 0 | 0 | 0 | 0.072764 | 19.6778 | 0 | 0 | 0 | 19.6778 | 35.1319 | 0 | 0 | 0 | 35.1319 | 25.2986 | 0 | 0 | 0 | 25.2986 | 9.8444 | 0 | 0 | 0 | 9.8444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5033 | 0 | 0 | 0 | 60.5033 | 45.0492 | 0 | 0 | 0 | 45.0492 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений. Корректировкка темпов реализации по годам с учетом фактического исполнения ИПР за 2022 год.
1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 3,2 МВА, КЛ-10/0,4 кВ (корп.№ 11 и автостоянки) протяженностью 5 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №04-414/005-ПС-15 в д.Янино Всеволожского р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0022 | П | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 151.3781 | 0 | 35.2047 | 45.1585 | 35.2047 | 50.0312 | 45.0492 | 45.0492 | нд | -1.2835e-09 | 31.4906 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15105 | 0 | 0 | 0 | 0.15105 | 44.8981 | 0 | 0 | 0 | 44.8981 | 13.4075 | 0 | 0 | 0 | 13.4075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4906 | 0 | 0 | 0 | 31.4906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5585 | 0 | 0 | 0 | 13.5585 | 45.0492 | 0 | 0 | 0 | 45.0492 | Темпы реализации проекта синхронизированны с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 9,6 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 16 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-083/005-ПС-20 в г.Кудрово Всеволожского района ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0020 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 204.5147 | 0 | 111.9897 | 150.8583 | 111.9897 | 171.5612 | 150.1468 | 150.1468 | нд | 150.1468 | 150.1468 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.1468 | 0 | 0 | 0 | 150.1468 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.1468 | 0 | 0 | 0 | 132.1468 | 150.1468 | 0 | 0 | 0 | 150.1468 | 150.1468 | 0 | 0 | 0 | 150.1468 | Темпы реализации проекта синхронизированны с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 7,5 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 14,4 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-052/005-ПС-20 в г.Мурино Всеволожского района ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0019 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 173.0684 | 0 | 92.9401 | 125.1971 | 92.9401 | 141.7319 | 125.0473 | 125.0473 | нд | 125.0473 | 125.0473 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.0473 | 0 | 0 | 0 | 125.0473 | 25.65 | 0 | 0 | 0 | 25.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.3973 | 0 | 0 | 0 | 99.3973 | 125.0473 | 0 | 0 | 0 | 125.0473 | 125.0473 | 0 | 0 | 0 | 125.0473 | Темпы реализации проекта синхронизированны с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство КЛ-0,4 кВ (участок 11 и 15) протяженностью 5,6 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №04-668/005-ПС-12 в д.Янино-1 ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0018 | П | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 316.1694 | 0 | 19.2782 | 24.7061 | 19.2782 | 27.8037 | 22.4446 | 22.4446 | нд | -3.5527e-15 | 19.7555 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.48977 | 0 | 0 | 0 | 0.48977 | 21.9549 | 0 | 0 | 0 | 21.9549 | 2.1993 | 0 | 0 | 0 | 2.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7555 | 0 | 0 | 0 | 19.7555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6891 | 0 | 0 | 0 | 2.6891 | 22.4446 | 0 | 0 | 0 | 22.4446 | Темпы реализации проекта синхронизированны с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство КЛ-0,4 кВ протяженностью 6 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-576/005-ПС-16 в д.Колтуши ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0017 | П | 2024 | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 61.9158 | 0 | 17.8544 | 24.0512 | 17.8544 | 27.5265 | 24.0478 | 24.0478 | нд | 24.0478 | 24.0478 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0478 | 0 | 0 | 0 | 24.0478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0478 | 0 | 0 | 0 | 24.0478 | 24.0478 | 0 | 0 | 0 | 24.0478 | 24.0478 | 0 | 0 | 0 | 24.0478 | Темпы реализации проекта синхронизированны с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 5 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 13 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-037/005-ПС-17 в г.Кудрово ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0016 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 198.3344 | 0 | 77.0547 | 102.4472 | 77.0547 | 112.4947 | 95.0827 | 95.0827 | нд | 69.0827 | 94.9452 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.13742 | 0 | 0 | 0 | 0.13742 | 69.0827 | 0 | 0 | 0 | 69.0827 | 94.9452 | 0 | 0 | 0 | 94.9452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2201 | 0 | 0 | 0 | 69.2201 | 95.0827 | 0 | 0 | 0 | 95.0827 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений. Корректировкка темпов реализации по годам с учетом фактического исполнения ИПР за 2022 год.
1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 2,5 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 1,56 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-178/005-ПС-17 в дер. Старая Всеволожского района ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0015 | С | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 7.0476 | 48.9899 | 2023-02-20 | 29.1925 | 0 | 20.4019 | 26.1747 | 44.5704 | 62.379 | 25.9972 | 47.629 | нд | 0 | 25.1286 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9972 | 0 | 0 | 0 | 25.9972 | 22.5004 | 0 | 0 | 0 | 22.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1286 | 0 | 0 | 0 | 25.1286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5004 | 0 | 0 | 0 | 22.5004 | 47.629 | 0 | 0 | 0 | 47.629 | Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 2 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 2,4 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-173/005-ПС-17 в г.Мурино ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0014 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 25.8605 | 0 | 23.7159 | 31.9471 | 23.7159 | 34.6281 | 31.7855 | 31.7855 | нд | 31.7855 | 31.7855 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7855 | 0 | 0 | 0 | 31.7855 | 31.7855 | 0 | 0 | 0 | 31.7855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7855 | 0 | 0 | 0 | 31.7855 | 31.7855 | 0 | 0 | 0 | 31.7855 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 9,6 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 14 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-038/005-ПС-17 в д. Янино-1 ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0013 | П | 2018 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 425.0885 | 2.5522 | 100.6383 | 134.5744 | 100.6383 | 153.5907 | 134.0472 | 134.0472 | нд | 130.8307 | 130.7866 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22276 | 0 | 0 | 0 | 0.22276 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17639 | 0 | 0 | 0 | 0.17639 | 0.26513 | 0 | 0 | 0 | 0.26513 | 0.30921 | 0 | 0 | 0 | 0.30921 | 130.8307 | 0 | 0 | 0 | 130.8307 | 0.26513 | 0 | 0 | 0 | 0.26513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.5215 | 0 | 0 | 0 | 130.5215 | 131.3163 | 0 | 0 | 0 | 131.3163 | 131.2722 | 0 | 0 | 0 | 131.2722 | Темпы реализации проекта синхронизированны с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 2,5 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-061/005-ПС-18 в д.Кальтино ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0012 | П | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 32.985 | 0 | 27.3753 | 36.8765 | 27.3753 | 42.205 | 33.0324 | 33.0324 | нд | 33.0324 | 33.0324 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0324 | 0 | 0 | 0 | 33.0324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0324 | 0 | 0 | 0 | 33.0324 | 33.0324 | 0 | 0 | 0 | 33.0324 | 33.0324 | 0 | 0 | 0 | 33.0324 | Темпы реализации проекта синхронизированны с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 4,94 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-049/005-ПС-18 в г.Кудрово ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0011 | З | 2021 | 2022 | 2022 | 3.93 | 27.6001 | 2022-10-06 | 3.9194 | 28.5527 | 2023-02-02 | 91.7819 | 0 | 23.49 | 28.8424 | 23.4865 | 28.9526 | 27.6001 | 27.7309 | нд | -4.4409e-16 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.7764 | 0 | 0 | 0 | 23.7764 | 3.8237 | 0 | 0 | 0 | 3.8237 | 3.9545 | 0 | 0 | 0 | 3.9545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7309 | 0 | 0 | 0 | 27.7309 | 27.7309 | 0 | 0 | 0 | 27.7309 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 3,2 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 5,84 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-146/005-ПС-17 (корп.№1, 2)в г.Мурино ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0010 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 410.2484 | 0 | 44.4226 | 59.8405 | 44.4226 | 67.3857 | 59.233 | 59.233 | нд | 59.233 | 59.233 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.233 | 0 | 0 | 0 | 59.233 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.233 | 0 | 0 | 0 | 41.233 | 59.233 | 0 | 0 | 0 | 59.233 | 59.233 | 0 | 0 | 0 | 59.233 | Темпы реализации проекта синхронизированны с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 3,2 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 3 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-146/005-ПС-17 (корп.№6,7,11)в г.Мурино ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0009 | С | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 13.1433 | 86.5134 | 2023-02-20 | 410.2484 | 0 | 42.5621 | 54.6052 | 64.2574 | 87.0682 | 52.2529 | 80.4584 | нд | 2.4985e-09 | 14.4733 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2529 | 0 | 0 | 0 | 52.2529 | 65.985 | 0 | 0 | 0 | 65.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4733 | 0 | 0 | 0 | 14.4733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.985 | 0 | 0 | 0 | 65.985 | 80.4584 | 0 | 0 | 0 | 80.4584 | Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 6,4 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 7 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-146/005-ПС-17 (корп.№3,4,5)в г.Мурино ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0008 | З | 2021 | 2022 | 2023 | 12.0207 | 79.314 | 2022-10-06 | 12.0207 | 79.314 | 2022-10-06 | 410.2484 | 0 | 66.7497 | 85.4462 | 66.7384 | 88.6117 | 79.314 | 73.5468 | нд | 0 | 0.794 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5401 | 0 | 0 | 0 | 3.5401 | 75.7739 | 0 | 0 | 0 | 75.7739 | 69.2126 | 0 | 0 | 0 | 69.2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.794 | 0 | 0 | 0 | 0.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.7528 | 0 | 0 | 0 | 72.7528 | 73.5468 | 0 | 0 | 0 | 73.5468 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Погашение кредиторской задолженности предусмотрено в 2023 году.
1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 6,4 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 14,4 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-080/005-ПС-18 в г. Мурино ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0007 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 102.7638 | 0 | 85.702 | 115.4468 | 85.702 | 125.1351 | 106.9039 | 106.9039 | нд | 106.9039 | 106.9039 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.9039 | 0 | 0 | 0 | 106.9039 | 106.9039 | 0 | 0 | 0 | 106.9039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.9039 | 0 | 0 | 0 | 106.9039 | 106.9039 | 0 | 0 | 0 | 106.9039 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 9,6 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 14,4 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-081/005-ПС-18 в г. Мурино ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0006 | П | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 85.3534 | 0 | 100.5997 | 135.5151 | 100.5997 | 155.0964 | 130.2721 | 130.2721 | нд | 130.2721 | 130.2721 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.2721 | 0 | 0 | 0 | 130.2721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.2721 | 0 | 0 | 0 | 130.2721 | 130.2721 | 0 | 0 | 0 | 130.2721 | 130.2721 | 0 | 0 | 0 | 130.2721 | Темпы реализации проекта синхронизированны с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 3,2 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 3,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором № 17-104/005-ПС-19 в г.Кудрово ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0004 | П | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 29.1134 | 0 | 41.712 | 55.6201 | 41.712 | 60.7538 | 54.5123 | 54.5123 | нд | 43.6781 | 53.6668 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.76521 | 0 | 0 | 0 | 0.76521 | 10.069 | 0 | 0 | 0 | 10.069 | 0.080325 | 0 | 0 | 0 | 0.080325 | 43.6781 | 0 | 0 | 0 | 43.6781 | 53.6668 | 0 | 0 | 0 | 53.6668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5236 | 0 | 0 | 0 | 44.5236 | 54.5123 | 0 | 0 | 0 | 54.5123 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений. Корректировкка темпов реализации по годам с учетом фактического исполнения ИПР за 2022 год.
1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 8,9 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 13,3 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором № 17-099/005-ПС-19 (1,2 и 3 этап) в г.Мурино ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0003 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110.0067 | 0 | 98.2337 | 130.6382 | 94.3432 | 137.5182 | 130.4622 | 130.4622 | нд | 95.4622 | 127.9371 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2.5251 | 0 | 0 | 0 | 2.5251 | 95.4622 | 0 | 0 | 0 | 95.4622 | 127.9371 | 0 | 0 | 0 | 127.9371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.9872 | 0 | 0 | 0 | 97.9872 | 130.4622 | 0 | 0 | 0 | 130.4622 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений. Корректировкка темпов реализации по годам с учетом фактического исполнения ИПР за 2022 год.
1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 6,4 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 8 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором № 17-015/005-ПС-20 (2 и 3 этап) в г.Кудрово ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0002 | С | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 15.4883 | 131.1433 | 08.12.2022; 08.11.2022 | 126.0294 | 0 | 65.6326 | 86.8552 | 93.6316 | 135.7726 | 84.3316 | 84.3316 | нд | 53.1348 | 77.7221 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1968 | 0 | 0 | 0 | 31.1968 | 6.6095 | 0 | 0 | 0 | 6.6095 | 53.1348 | 0 | 0 | 0 | 53.1348 | 77.7221 | 0 | 0 | 0 | 77.7221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7443 | 0 | 0 | 0 | 59.7443 | 84.3316 | 0 | 0 | 0 | 84.3316 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений. Корректировкка темпов реализации по годам с учетом фактического исполнения ИПР за 2022 год.
1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 2 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 2,95 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором № 17-015/005-ПС-20 (1 этап) в г.Кудрово ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0001 | П | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 126.0294 | 0 | 32.8439 | 42.1217 | 32.8439 | 44.3968 | 41.0873 | 41.0873 | нд | 4.9873e-09 | 6.6264 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30272 | 0 | 0 | 0 | 0.30272 | 40.7846 | 0 | 0 | 0 | 40.7846 | 34.1582 | 0 | 0 | 0 | 34.1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6264 | 0 | 0 | 0 | 6.6264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4609 | 0 | 0 | 0 | 34.4609 | 41.0873 | 0 | 0 | 0 | 41.0873 | Темпы реализации проекта синхронизированны с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство КЛ-0,4 кВ протяжённостью 0,4 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя в соответствии с договором № 10-011/005-ПС-22 в пос. им. Морозова Всеволожского района ЛО (22-1-10-1-08-03-0-1334) | M_22-1-10-1-08-03-0-1334 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8182 | 0 | нд | нд | 4.6999 | 6.8608 | нд | 3.2224 | нд | нд | 3.2134 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0090044 | 0 | 0 | 0 | 0.0090044 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2134 | 0 | 0 | 0 | 3.2134 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0090044 | 0 | 0 | 0 | 0.0090044 | 3.2224 | 0 | 0 | 0 | 3.2224 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство КТП-6/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА, КЛ-6 кВ протяжённостью 0,22 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя в соответствии с договором № 10-021/005-ПС-22 в г. Кировск ЛО (22-1-10-1-08-03-0-1301) | M_22-1-10-1-08-03-0-1301 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.3201 | 0 | нд | нд | 6.0454 | 8.8265 | нд | 7.9362 | нд | нд | 7.9314 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0048325 | 0 | 0 | 0 | 0.0048325 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.9314 | 0 | 0 | 0 | 7.9314 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0048325 | 0 | 0 | 0 | 0.0048325 | 7.9362 | 0 | 0 | 0 | 7.9362 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-0,4 кВ протяженностью 2х0,25 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя в соответствии с договором 10-117/005-ПС-21 по адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Шлиссельбургское городское поселение, г. Шлиссельбург | M_22-1-10-01-08-00-0-0010 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8398 | 0 | 5.0388 | 6.4645 | 5.0388 | 6.7113 | 3.8925 | 2.6747 | нд | 2.6645e-15 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8925 | 0 | 0 | 0 | 3.8925 | 2.6747 | 0 | 0 | 0 | 2.6747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6747 | 0 | 0 | 0 | 2.6747 | 2.6747 | 0 | 0 | 0 | 2.6747 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта по факту ввода в основные фонды.
1.1.1.3. | Строительство КТП-10/0,4 кВ (ТП-262) мощностью 1 МВА, ВЛЗ-10 кВ протяженностью 0,03 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя в соответствии с договором №10-029/005-ПС-21 по адресу: Ленинградская область, Тосненского р-на, п.Красный Бор | M_22-1-10-01-08-00-0-0005 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22385 | 0 | 6.1665 | 7.8398 | 6.1665 | 8.0823 | 5.0036 | 4.9392 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9074 | 0 | 0 | 0 | 0.9074 | 4.0962 | 0 | 0 | 0 | 4.0962 | 4.0318 | 0 | 0 | 0 | 4.0318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9392 | 0 | 0 | 0 | 4.9392 | 4.9392 | 0 | 0 | 0 | 4.9392 | Титул завершен в 2021г. Корректировкаа стоимости по факту ввода в основные фонды.
1.1.1.3. | Строительство КТП-10/0,4 кВ (ТП-82) мощностью 100 кВА, 2КЛ-10 кВ протяженностью 0,4 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя в соответствии с договором №10-072/005-ПС-21 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.Шлиссельбург | M_22-1-10-01-08-00-0-0004 | П | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23925 | 0 | 10.6803 | 13.7024 | 10.6803 | 15.5932 | 4.4191 | 4.4191 | нд | 0 | 4.4149 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4191 | 0 | 0 | 0 | 4.4191 | 0.0041996 | 0 | 0 | 0 | 0.0041996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4149 | 0 | 0 | 0 | 4.4149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0041996 | 0 | 0 | 0 | 0.0041996 | 4.4191 | 0 | 0 | 0 | 4.4191 | Темпы реализации проекта синхронизированны с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство РП-6 кВ (РП-250) на 7 ячеек с выключателями, КЛ-6 кВ протяженностью 0,6 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя в соответствии с договором №10-022/005-ПС-21 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск | M_22-1-10-01-08-00-0-0003 | П | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 32.6168 | 0 | 21.4038 | 28.2065 | 21.4038 | 29.8578 | 25.8107 | 25.8107 | нд | 14.1688 | 12.8121 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 11.5119 | 0 | 0 | 0 | 11.5119 | 12.8687 | 0 | 0 | 0 | 12.8687 | 14.1688 | 0 | 0 | 0 | 14.1688 | 12.8121 | 0 | 0 | 0 | 12.8121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1675 | 0 | 0 | 0 | 27.1675 | 25.8107 | 0 | 0 | 0 | 25.8107 | Темпы реализации проекта синхронизированны с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство КТП-10/0,4 кВ мощностью 800 кВА, КЛ-10 кВ протяженностью 1,02 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя в соответствии с договором №10-086/005-ПС-21 по адресу: Ленинградская область, Тосненского района, г.Тосно | M_22-1-10-01-08-00-0-0002 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.2594 | 0 | 25.4034 | 31.0841 | 25.4034 | 31.0635 | 17.0997 | 16.8203 | нд | 2e-09 | 2.7756e-15 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.865 | 0 | 0 | 0 | 15.865 | 1.2347 | 0 | 0 | 0 | 1.2347 | 0.95526 | 0 | 0 | 0 | 0.95526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8203 | 0 | 0 | 0 | 16.8203 | 16.8203 | 0 | 0 | 0 | 16.8203 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта по факту ввода в основные фонды.
1.1.1.3. | Строительство 2КТП-6/0,4 кВ мощностью 800 кВА, КЛ-6 кВ протяженностью 0,6 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя в соответствии с договором №10-086/005-ПС-21 по адресу: Ленинградская область, Тосненского района, п.Ульяновка | M_22-1-10-01-08-00-0-0001 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.2594 | 0 | 18.7225 | 23.976 | 18.7225 | 24.8393 | 16.0354 | 13.0841 | нд | -4.6185e-14 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.59027 | 0 | 0 | 0 | 0.59027 | 15.4451 | 0 | 0 | 0 | 15.4451 | 12.4939 | 0 | 0 | 0 | 12.4939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0841 | 0 | 0 | 0 | 13.0841 | 13.0841 | 0 | 0 | 0 | 13.0841 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта по факту ввода в основные фонды.
1.1.1.3. | Строительство КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,3 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя в соответствии с договором 08-113/005-ПС-21 по адресу: г. Сосновый Бор | M_22-1-08-01-08-00-0-0005 | П | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.5623 | 0 | 1.3515 | 1.734 | 1.3515 | 1.9427 | 1.7267 | 1.7267 | нд | 0 | 1.4202 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7267 | 0 | 0 | 0 | 1.7267 | 0.30648 | 0 | 0 | 0 | 0.30648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4202 | 0 | 0 | 0 | 1.4202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30648 | 0 | 0 | 0 | 0.30648 | 1.7267 | 0 | 0 | 0 | 1.7267 | Темпы реализации проекта синхронизированны с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 1,22 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №08-031/005-ПС-21 в г.Кингисепп ЛО | M_22-1-08-01-08-00-0-0004 | С | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 5.5896 | 36.064 | 2022-11-14 | 14.9777 | 0 | 18.0335 | 23.1341 | 28.64 | 38.8228 | 22.9561 | 36.064 | нд | 3.5527e-15 | 6.68 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.04147 | 0 | 0 | 0 | 0.04147 | 22.9146 | 0 | 0 | 0 | 22.9146 | 29.3425 | 0 | 0 | 0 | 29.3425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.68 | 0 | 0 | 0 | 6.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.384 | 0 | 0 | 0 | 29.384 | 36.064 | 0 | 0 | 0 | 36.064 | Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 1,68 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №08-035/005-ПС-18 в г.Сосновый Бор ЛО | M_22-1-08-01-08-00-0-0003 | З | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 4.0785 | 26.6158 | 2022-11-14 | 17.372 | 0 | 38.73 | 49.6887 | 38.73 | 51.7814 | 23.7177 | 26.1282 | нд | 3.1974e-14 | 1.0297 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7177 | 0 | 0 | 0 | 23.7177 | 25.0985 | 0 | 0 | 0 | 25.0985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0297 | 0 | 0 | 0 | 1.0297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0985 | 0 | 0 | 0 | 25.0985 | 26.1282 | 0 | 0 | 0 | 26.1282 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.1.1.3. | Строительство КТП-10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 0,12 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №08-023/005-ПС-21 в г.Сосновый Бор ЛО | M_22-1-08-01-08-00-0-0002 | П | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 28.0649 | 0 | 38.73 | 51.9037 | 38.73 | 55.8371 | 28.7983 | 28.7983 | нд | 25.957 | 24.9066 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27219 | 0 | 0 | 0 | 0.27219 | 2.5691 | 0 | 0 | 0 | 2.5691 | 3.6195 | 0 | 0 | 0 | 3.6195 | 25.957 | 0 | 0 | 0 | 25.957 | 24.9066 | 0 | 0 | 0 | 24.9066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8487 | 0 | 0 | 0 | 29.8487 | 28.7983 | 0 | 0 | 0 | 28.7983 | Темпы реализации проекта синхронизированны с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство КТП-10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, ВЛЗ-10 кВ протяженностью 0,12 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №08-071/005-ПС-21 в г.Сосновый Бор ЛО | M_22-1-08-01-08-00-0-0001 | З | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0.43308 | 2.6652 | 2023-02-16 | 5.058 | 0 | 4.0744 | 5.2045 | 4.0744 | 5.3946 | 2.6652 | 2.6652 | нд | 4.4409e-16 | 0.045667 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23284 | 0 | 0 | 0 | 0.23284 | 2.4323 | 0 | 0 | 0 | 2.4323 | 2.3866 | 0 | 0 | 0 | 2.3866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045667 | 0 | 0 | 0 | 0.045667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6195 | 0 | 0 | 0 | 2.6195 | 2.6652 | 0 | 0 | 0 | 2.6652 | Темпы реализации проекта синхронизированны с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2КТП-6/0,4 кВ на ул.Санаторской до ГРЩ-0,4 кВ объекта заявителя в п. Тайцы Гатчинского р-на ЛО (22-1-06-1-08-03-0-0494) | M_22-1-06-1-08-03-0-0494 | П | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.0019 | 0 | нд | нд | 2.8871 | 4.296 | нд | 2.2199 | нд | нд | 2.1979 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.022036 | 0 | 0 | 0 | 0.022036 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4053 | 0 | 0 | 0 | 1.4053 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.79257 | 0 | 0 | 0 | 0.79257 | 0.022036 | 0 | 0 | 0 | 0.022036 | 2.2199 | 0 | 0 | 0 | 2.2199 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (ВЛ 6/04кВ Парковая Ф8 ПСТц) до 2КТП-6/0,4 кВ на ул.Санаторской в п. Тайцы (22-1-06-1-08-03-0-0493) | M_22-1-06-1-08-03-0-0493 | П | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.0019 | 0 | нд | нд | 2.4831 | 3.7262 | нд | 1.556 | нд | нд | 1.5339 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.022036 | 0 | 0 | 0 | 0.022036 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72684 | 0 | 0 | 0 | 0.72684 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.80709 | 0 | 0 | 0 | 0.80709 | 0.022036 | 0 | 0 | 0 | 0.022036 | 1.556 | 0 | 0 | 0 | 1.556 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ (ВЛ Ф-4 ПС. 35-6) до 2КТП-6/0,4 кВ на ул.Санаторской в п. Тайцы Гатчинского р-на ЛО (22-1-06-1-08-03-0-0492) | M_22-1-06-1-08-03-0-0492 | П | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.0019 | 0 | нд | нд | 5.1263 | 7.7049 | нд | 4.9518 | нд | нд | 4.9297 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.022036 | 0 | 0 | 0 | 0.022036 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2928 | 0 | 0 | 0 | 2.2928 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6369 | 0 | 0 | 0 | 2.6369 | 0.022036 | 0 | 0 | 0 | 0.022036 | 4.9518 | 0 | 0 | 0 | 4.9518 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КТП-6/0,4 кВ на ул.Санаторской в п. Тайцы Гатчинского р-на ЛО (22-1-06-1-08-03-0-0491) | M_22-1-06-1-08-03-0-0491 | П | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.0019 | 0 | нд | нд | 7.0455 | 10.5024 | нд | 9.1485 | нд | нд | 9.1265 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.022036 | 0 | 0 | 0 | 0.022036 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.6671 | 0 | 0 | 0 | 5.6671 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4594 | 0 | 0 | 0 | 3.4594 | 0.022036 | 0 | 0 | 0 | 0.022036 | 9.1485 | 0 | 0 | 0 | 9.1485 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство ТП мощностью 2х0,63 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 0,2 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,6 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "СК ЛЭНД" в соответствии с договором 06-107/005-ПС-21 по адресу: ЛО, Гатчинский район, г.Коммунар | M_22-1-06-01-08-00-0-0005 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.4559 | 0 | 20.2422 | 25.9698 | 20.2422 | 29.512 | 15.1335 | 15.1335 | нд | 0 | 14.8766 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1335 | 0 | 0 | 0 | 15.1335 | 0.25698 | 0 | 0 | 0 | 0.25698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8766 | 0 | 0 | 0 | 14.8766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25698 | 0 | 0 | 0 | 0.25698 | 15.1335 | 0 | 0 | 0 | 15.1335 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений. Корректировкка темпов реализации по годам с учетом фактического исполнения ИПР за 2022 год.
1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ общей мощностью 5,26 МВА, 2КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 0,95км, 2КЛ-0,4 протяженностью 1,1 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №06-038/005-ПС-21 в г.Луга ЛО | M_22-1-06-01-08-00-0-0004 | П | 2021 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 67.1952 | 0 | 78.4919 | 107.6827 | 78.4907 | 118.8071 | 105.2189 | 105.2189 | нд | 76.1217 | 81.5512 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.091233 | 0 | 0 | 0 | 0.091233 | 29.0059 | 0 | 0 | 0 | 29.0059 | 23.5765 | 0 | 0 | 0 | 23.5765 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 10.1735 | 0 | 0 | 0 | 10.1735 | 69.3717 | 0 | 0 | 0 | 69.3717 | 34.6859 | 0 | 0 | 0 | 34.6859 | 99.7895 | 0 | 0 | 0 | 99.7895 | 68.5272 | 0 | 0 | 0 | 68.5272 | Темпы реализации проекта синхронизированны с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство ТП-6/0,4кВ мощностью 0,4МВА, КЛ-6кВ протяженностью 0,03км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором № 06-063/005-ПС-20 в г.Гатчина ЛО | M_22-1-06-01-08-00-0-0001 | П | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0605 | 0 | 6.4313 | 8.2494 | 6.4313 | 8.7039 | 5.3461 | 5.3461 | нд | 3.0533e-09 | 0.91338 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.021683 | 0 | 0 | 0 | 0.021683 | 5.3244 | 0 | 0 | 0 | 5.3244 | 4.411 | 0 | 0 | 0 | 4.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91338 | 0 | 0 | 0 | 0.91338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4327 | 0 | 0 | 0 | 4.4327 | 5.3461 | 0 | 0 | 0 | 5.3461 | Темпы реализации проекта синхронизированны с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 0,7 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,2 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя в соответствии с договором №05-007/005-ПС-21 по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г.Выборг | M_22-1-05-01-08-00-0-0002 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.6219 | 0 | 23.5784 | 33.2857 | 23.5784 | 36.3513 | 31.8099 | 31.8099 | нд | 31.8099 | 31.8099 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8099 | 0 | 0 | 0 | 31.8099 | 31.8099 | 0 | 0 | 0 | 31.8099 | 31.8099 | 0 | 0 | 0 | 31.8099 | 31.8099 | 0 | 0 | 0 | 31.8099 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Строительство КТП-10/0,4 кВ мощностью 400 кВА, ЛЭП-10 кВ протяженностью 0,1 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя в соответствии с договором №05-090/005-ПС-21 по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г.Выборг | M_22-1-05-01-08-00-0-0001 | П | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0572 | 0 | 5.3982 | 6.9256 | 5.3982 | 7.8721 | 4.9706 | 4.9706 | нд | 0 | 4.8995 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9706 | 0 | 0 | 0 | 4.9706 | 0.071134 | 0 | 0 | 0 | 0.071134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8995 | 0 | 0 | 0 | 4.8995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071134 | 0 | 0 | 0 | 0.071134 | 4.9706 | 0 | 0 | 0 | 4.9706 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом увеличения сроков поставки оборудования со стороны поставщиков.
1.1.1.3. | ЦА, Установка приборов учета при выполнении договоров ТП с расчетной платой, класс напряжения 6 (10) кВ (22-1-00-1-02-03-0-0315) | M_22-1-00-1-02-03-0-0315 | З | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.61 | 0 | 2.2082 | 2.9626 | 0.8233 | 1.1398 | 1.688 | 0.65734 | нд | 1.5437 | 0.26951 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1443 | 0 | 0 | 0 | 0.1443 | 0.38782 | 0 | 0 | 0 | 0.38782 | 1.5437 | 0 | 0 | 0 | 1.5437 | 0.26951 | 0 | 0 | 0 | 0.26951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9315 | 0 | 0 | 0 | 1.9315 | 0.65734 | 0 | 0 | 0 | 0.65734 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта с учетом заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | ЦА, Установка приборов учета при выполнении договоров ТП с расчетной платой, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (22-1-00-1-02-03-0-0314) | M_22-1-00-1-02-03-0-0314 | З | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 57.61 | 0 | 34.2729 | 44.0383 | 56.6285 | 78.9229 | 38.0655 | 64.0241 | нд | 1.1732 | 30.8482 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8923 | 0 | 0 | 0 | 36.8923 | 33.1759 | 0 | 0 | 0 | 33.1759 | 1.1732 | 0 | 0 | 0 | 1.1732 | 30.8482 | 0 | 0 | 0 | 30.8482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3491 | 0 | 0 | 0 | 34.3491 | 64.0241 | 0 | 0 | 0 | 64.0241 | Корректировка стоимости проекта с учетом роста стандартизированных ставок на выполнение работ по установке систем коммерческого учета по договорам об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-107 до объекта заявителя по ул. Ленина д. 35 в г. Лодейное Поле ЛО (21-1-20-1-08-03-0-1705) | M_21-1-20-1-08-03-0-1705 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.0739 | 0 | нд | нд | 5.9878 | 8.7302 | нд | 7.806 | нд | нд | 7.6771 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12888 | 0 | 0 | 0 | 0.12888 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.6771 | 0 | 0 | 0 | 7.6771 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12888 | 0 | 0 | 0 | 0.12888 | 7.806 | 0 | 0 | 0 | 7.806 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Волх, Стр-во КЛ-10 кВ от оп.№6 ВЛ- 10 кВ от ТП - 17-ТП 19 (инв. №030000447) до проек. 2КТП-10/0,4 кВ по пер. Березовый (21-1-20-1-08-03-0-1675) | M_21-1-20-1-08-03-0-1675 | С | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0.49623 | 2.9691 | 2023-01-12 | 14.4197 | 0 | нд | нд | 3.0056 | 4.3726 | нд | 1.401 | нд | нд | 1.343 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.05797 | 0 | 0 | 0 | 0.05797 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.343 | 0 | 0 | 0 | 1.343 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05797 | 0 | 0 | 0 | 0.05797 | 1.401 | 0 | 0 | 0 | 1.401 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Волх, Стр-во КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-46 (инв.№030000287) до проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ по пер. Березовый в г. Волхов ЛО (21-1-20-1-08-03-0-1674) | M_21-1-20-1-08-03-0-1674 | С | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0.65924 | 3.7772 | 2023-01-12 | 14.4197 | 0 | нд | нд | 3.0919 | 4.4997 | нд | 1.401 | нд | нд | 1.3484 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.052628 | 0 | 0 | 0 | 0.052628 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3484 | 0 | 0 | 0 | 1.3484 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052628 | 0 | 0 | 0 | 0.052628 | 1.401 | 0 | 0 | 0 | 1.401 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Волх, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ по пер. Березовый до ГРЩ-0,4 кВ объекта заявителя в г. Волхов ЛО (21-1-20-1-08-03-0-1673) | M_21-1-20-1-08-03-0-1673 | С | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0.45095 | 2.8253 | 2023-01-12 | 14.4197 | 0 | нд | нд | 2.7423 | 3.9968 | нд | 2.7882 | нд | нд | 2.7305 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.057655 | 0 | 0 | 0 | 0.057655 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7305 | 0 | 0 | 0 | 2.7305 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057655 | 0 | 0 | 0 | 0.057655 | 2.7882 | 0 | 0 | 0 | 2.7882 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Волх, Стр-во 2КТП-10/0,4 кВ по пер. Березовый в г. Волхов ЛО (21-1-20-1-08-03-0-1672) | M_21-1-20-1-08-03-0-1672 | С | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | нд | 1.5073 | 9.5599 | 2023-01-12 | 14.4197 | 0 | нд | нд | 12.3579 | 18.0393 | нд | 9.1122 | нд | нд | 9.0852 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.026946 | 0 | 0 | 0 | 0.026946 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.0852 | 0 | 0 | 0 | 9.0852 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026946 | 0 | 0 | 0 | 0.026946 | 9.1122 | 0 | 0 | 0 | 9.1122 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Тихв, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-31 до ВРУ-0,4 кВ объекта заявителя по ул. Карла Маркса дом № 68 корпус 2 в г. Тихвин ЛО (21-1-20-1-08-03-0-1579) | M_21-1-20-1-08-03-0-1579 | З | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.9981 | 0 | 3.1721 | 4.2534 | 3.1721 | 4.5699 | 1.3188 | 1.2247 | нд | 1.1927 | 1.0402 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0019076 | 0 | 0 | 0 | 0.0019076 | 0.12417 | 0 | 0 | 0 | 0.12417 | 0.18257 | 0 | 0 | 0 | 0.18257 | 1.1927 | 0 | 0 | 0 | 1.1927 | 1.0402 | 0 | 0 | 0 | 1.0402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3772 | 0 | 0 | 0 | 1.3772 | 1.2247 | 0 | 0 | 0 | 1.2247 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта по факту ввода в основные фонды.
1.1.1.3. | Кириш, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-125 до ГРЩ-1-0,4 кВ заявителя в районе пр. Героев 38 к.6 г. Кириши ЛО (21-1-20-1-08-03-0-0345) | M_21-1-20-1-08-03-0-0345 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.3818 | 0 | нд | нд | 3.1501 | 4.5982 | нд | 3.1653 | нд | нд | 3.1555 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0098137 | 0 | 0 | 0 | 0.0098137 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1555 | 0 | 0 | 0 | 3.1555 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0098137 | 0 | 0 | 0 | 0.0098137 | 3.1653 | 0 | 0 | 0 | 3.1653 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Кириш, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-125 до ГРЩ-2-0,4 кВ заявителя в районе пр. Героев 38 к.6 г. Кириши ЛО (21-1-20-1-08-03-0-0344) | M_21-1-20-1-08-03-0-0344 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.3818 | 0 | нд | нд | 3.1501 | 4.5982 | нд | 3.1653 | нд | нд | 3.1555 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0098137 | 0 | 0 | 0 | 0.0098137 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1555 | 0 | 0 | 0 | 3.1555 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0098137 | 0 | 0 | 0 | 0.0098137 | 3.1653 | 0 | 0 | 0 | 3.1653 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №8 до ГРЩ ДОУ в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (21-1-17-1-08-03-0-1754) | M_21-1-17-1-08-03-0-1754 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 316.1694 | 0 | нд | нд | 4.1455 | 5.6647 | нд | 5.5797 | нд | нд | 1.5035 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0762 | 0 | 0 | 0 | 4.0762 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5035 | 0 | 0 | 0 | 1.5035 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0762 | 0 | 0 | 0 | 4.0762 | 5.5797 | 0 | 0 | 0 | 5.5797 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во ТП-10/0,4 кВ в п. Бугры Всеволожского района ЛО (21-1-17-1-08-03-0-1741) | M_21-1-17-1-08-03-0-1741 | П | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 27.5313 | 0 | нд | нд | 26.6981 | 38.9818 | нд | 37.4931 | нд | нд | 37.4862 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0068536 | 0 | 0 | 0 | 0.0068536 | нд | нд | нд | нд | нд | 37.4862 | 0 | 0 | 0 | 37.4862 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0068536 | 0 | 0 | 0 | 0.0068536 | 37.4931 | 0 | 0 | 0 | 37.4931 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ-10 кВ от проек.ТП-10/0,4 кВ до м.врезки в КЛ-10 кВ «ТП-287 – ТП-286» в п. Бугры Всеволожского р-на ЛО (21-1-17-1-08-03-0-1740) | M_21-1-17-1-08-03-0-1740 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 27.5313 | 0 | нд | нд | 2.1797 | 3.1777 | нд | 2.6954 | нд | нд | 2.6487 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.046746 | 0 | 0 | 0 | 0.046746 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6487 | 0 | 0 | 0 | 2.6487 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046746 | 0 | 0 | 0 | 0.046746 | 2.6954 | 0 | 0 | 0 | 2.6954 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-115 до ГРЩ-0,4 кВ в г. Кудрово Всеволожского района ЛО (21-1-17-1-08-03-0-0945) | M_21-1-17-1-08-03-0-0945 | П | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.2887 | 0 | 4.6361 | 5.948 | 4.6361 | 6.7693 | 3.8198 | 3.8198 | нд | 0 | 3.8198 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8198 | 0 | 0 | 0 | 3.8198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8198 | 0 | 0 | 0 | 3.8198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8198 | 0 | 0 | 0 | 3.8198 | Темпы реализации проекта синхронизированны с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во КТП-10/0,4 кВ взамен ТП-101 в СНТ "Черная Грива" Тосненского р-на ЛО (21-1-10-1-08-03-0-1375) | M_21-1-10-1-08-03-0-1375 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23925 | 0 | 4.2882 | 5.7727 | 4.2882 | 6.2148 | 5.273 | 5.273 | нд | 5.2 | 4.8276 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0.44539 | 0 | 0 | 0 | 0.44539 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 4.8276 | 0 | 0 | 0 | 4.8276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6454 | 0 | 0 | 0 | 5.6454 | 5.273 | 0 | 0 | 0 | 5.273 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ (ВРУ)-0,4 кВ объекта заявителя в г.Ивангород ЛО (21-1-08-1-08-03-0-1826) | M_21-1-08-1-08-03-0-1826 | С | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0.19841 | 1.4516 | 2022-12-26 | 14.4556 | 0 | нд | нд | 4.5044 | 6.4418 | нд | 1.4516 | нд | нд | 1.1117 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33984 | 0 | 0 | 0 | 0.33984 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1117 | 0 | 0 | 0 | 1.1117 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33984 | 0 | 0 | 0 | 0.33984 | 1.4516 | 0 | 0 | 0 | 1.4516 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ "ТП-731А - ТП-710" до РУ-10 кВ проек. 2БКТП-10/0,4 кВ в г.Ивангород ЛО (21-1-08-1-08-03-0-1825) | M_21-1-08-1-08-03-0-1825 | З | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0.41247 | 2.9346 | 2022-12-26 | 14.4556 | 0 | нд | нд | 5.1543 | 6.8905 | нд | 2.9346 | нд | нд | 0.11261 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.822 | 0 | 0 | 0 | 2.822 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11261 | 0 | 0 | 0 | 0.11261 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.822 | 0 | 0 | 0 | 2.822 | 2.9346 | 0 | 0 | 0 | 2.9346 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в г.Ивангород ЛО (21-1-08-1-08-03-0-1824) | M_21-1-08-1-08-03-0-1824 | З | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | нд | 2.2426 | 14.4754 | 2022-12-26 | 14.4556 | 0 | нд | нд | 11.4235 | 15.9718 | нд | 14.4754 | нд | нд | 7.4781 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.9973 | 0 | 0 | 0 | 6.9973 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.4781 | 0 | 0 | 0 | 7.4781 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9973 | 0 | 0 | 0 | 6.9973 | 14.4754 | 0 | 0 | 0 | 14.4754 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-2 до ГРЩ-0,4 кВ объекта заявителя в МО Аннинское СП Ломоносовского р-на ЛО (21-1-06-1-08-06-0-1749) | M_21-1-06-1-08-06-0-1749 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 21.5257 | 0 | 16.335 | 21.9594 | 16.335 | 23.7998 | 15.7301 | 15.7301 | нд | 15.0535 | 15.3451 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67659 | 0 | 0 | 0 | 0.67659 | 0.38498 | 0 | 0 | 0 | 0.38498 | 15.0535 | 0 | 0 | 0 | 15.0535 | 15.3451 | 0 | 0 | 0 | 15.3451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4385 | 0 | 0 | 0 | 15.4385 | 15.7301 | 0 | 0 | 0 | 15.7301 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Выб, Стр-во КВЛ-10 кВ (ф. 26-07) от ТП-449 до границы участка заявителя в г. Выборг ЛО (21-1-05-1-08-03-0-1326) | M_21-1-05-1-08-03-0-1326 | П | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.6697 | 0 | 6.4298 | 8.2491 | 6.4298 | 9.31 | 6.5091 | 6.5091 | нд | -2.6645e-15 | 5.8909 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5091 | 0 | 0 | 0 | 6.5091 | 0.61819 | 0 | 0 | 0 | 0.61819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8909 | 0 | 0 | 0 | 5.8909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61819 | 0 | 0 | 0 | 0.61819 | 6.5091 | 0 | 0 | 0 | 6.5091 | Темпы реализации проекта синхронизированны с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Выб, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-24 до ГРЩ-0,4 кВ объекта заявителя в г. Выборг ЛО (21-1-05-1-08-03-0-1077) | M_21-1-05-1-08-03-0-1077 | З | 2021 | 2022 | 2022 | 0.24143 | 1.3492 | 2022-06-30 | 0.24143 | 1.3492 | 2022-06-30 | 0.46242 | 0 | 1.2978 | 1.6649 | 1.2978 | 1.7285 | 1.2681 | 1.2681 | нд | -2.2204e-16 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.00075299 | 0 | 0 | 0 | 0.00075299 | 1.2673 | 0 | 0 | 0 | 1.2673 | 1.2673 | 0 | 0 | 0 | 1.2673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2681 | 0 | 0 | 0 | 1.2681 | 1.2681 | 0 | 0 | 0 | 1.2681 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Подп, Стр-во КТП-10/0,4 кВ на ул. Родниковой в г. Подпорожье ЛО (21-1-20-1-08-03-0-0893) | L_21-1-20-1-08-03-0-0893 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.5085 | 0 | 4.7338 | 5.7834 | 4.7338 | 5.7807 | 3.1846 | 3.1846 | нд | 2e-09 | 2e-09 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0496 | 0 | 0 | 0 | 3.0496 | 0.13503 | 0 | 0 | 0 | 0.13503 | 0.13503 | 0 | 0 | 0 | 0.13503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1846 | 0 | 0 | 0 | 3.1846 | 3.1846 | 0 | 0 | 0 | 3.1846 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Подп, Стр-во КЛ-10кВ от оп.№7 ВЛ-10кВ ф.267-03 (ВЛ-10кВ от концевой оп.1 до ЛР-111 (15) ин.120000828) до КТП-10/0,4кВ на ул.Родниковой в г.Подпорожье | L_21-1-20-1-08-03-0-0892 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.5085 | 0 | 1.0488 | 1.2811 | 1.0488 | 1.2803 | 0.2438 | 0.2438 | нд | 4e-09 | 4e-09 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23437 | 0 | 0 | 0 | 0.23437 | 0.00943 | 0 | 0 | 0 | 0.00943 | 0.00943 | 0 | 0 | 0 | 0.00943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2438 | 0 | 0 | 0 | 0.2438 | 0.2438 | 0 | 0 | 0 | 0.2438 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-6 до ВРУ-КНС корп. 2.2 жилых домов в ЖК "Урбанист" Всеволожского района ЛО (21-1-17-1-08-03-0-0794) | L_21-1-17-1-08-03-0-0794 | З | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 114.938 | 0 | 0.91033 | 1.1232 | 0.91033 | 1.1349 | 0.97388 | 0.97388 | нд | -2.7756e-17 | 0.026688 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.74717 | 0 | 0 | 0 | 0.74717 | 0.22671 | 0 | 0 | 0 | 0.22671 | 0.20002 | 0 | 0 | 0 | 0.20002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026688 | 0 | 0 | 0 | 0.026688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94719 | 0 | 0 | 0 | 0.94719 | 0.97388 | 0 | 0 | 0 | 0.97388 | Темпы реализации проекта синхронизированны с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ 2БКТП-3 до ГРЩ автостоянки у. 23 в д. Янино Всеволожского р-на ЛО (21-1-17-1-08-03-0-0718) | L_21-1-17-1-08-03-0-0718 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 326.4984 | 0 | 1.2243 | 1.5078 | 1.2243 | 1.5169 | 0.40112 | 0.40112 | нд | -2e-09 | -2e-09 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32196 | 0 | 0 | 0 | 0.32196 | 0.079161 | 0 | 0 | 0 | 0.079161 | 0.079161 | 0 | 0 | 0 | 0.079161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40112 | 0 | 0 | 0 | 0.40112 | 0.40112 | 0 | 0 | 0 | 0.40112 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП№4 до ВРУ-5 паркинга в ЖК «Мой мир» г. Мурино Всеволожского района ЛО (21-1-17-1-08-03-0-0539) | L_21-1-17-1-08-03-0-0539 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 170.9702 | 0 | 0.47612 | 0.58184 | 0.47612 | 0.58169 | 0.52978 | 0.52978 | нд | -2e-09 | -2e-09 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.50458 | 0 | 0 | 0 | 0.50458 | 0.0252 | 0 | 0 | 0 | 0.0252 | 0.0252 | 0 | 0 | 0 | 0.0252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52978 | 0 | 0 | 0 | 0.52978 | 0.52978 | 0 | 0 | 0 | 0.52978 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до РТП-3374 в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО (21-1-17-1-08-03-0-0339) | L_21-1-17-1-08-03-0-0339 | П | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 61.893 | 0 | 9.1206 | 11.4888 | 9.1206 | 12.4622 | 10.7375 | 10.7375 | нд | 8.8818e-16 | 6.4163 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9114 | 0 | 0 | 0 | 3.9114 | 6.8261 | 0 | 0 | 0 | 6.8261 | 0.4098 | 0 | 0 | 0 | 0.4098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4163 | 0 | 0 | 0 | 6.4163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3213 | 0 | 0 | 0 | 4.3213 | 10.7375 | 0 | 0 | 0 | 10.7375 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений. Корректировкка темпов реализации по годам с учетом фактического исполнения ИПР за 2022 год.
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во КТП-10/0,4 кВ взамен ТП-78 в г.Тосно ЛО (21-1-10-1-08-03-0-0766) | L_21-1-10-1-08-03-0-0766 | З | 2021 | 2022 | 2022 | 0.84037 | 3.8664 | 2022-10-03 | 0.62211 | 4.1135 | 2023-01-30 | 0.1155 | 0 | 4.2882 | 5.2622 | 4.2882 | 5.2645 | 3.8664 | 3.7445 | нд | -1.6653e-16 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3742 | 0 | 0 | 0 | 3.3742 | 0.49212 | 0 | 0 | 0 | 0.49212 | 0.37023 | 0 | 0 | 0 | 0.37023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7445 | 0 | 0 | 0 | 3.7445 | 3.7445 | 0 | 0 | 0 | 3.7445 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.1.1.3. | Лом, Стр-во КТП-10/0,4 кВ взамен ТП К-31 (инв.№000006094, 000006093) в д. Сурье Ломоносовский р-н ЛО (21-1-08-1-08-03-0-0617) | L_21-1-08-1-08-03-0-0617 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0528 | 0 | 4.6755 | 5.7253 | 4.6755 | 5.7073 | 2.0686 | 1.9655 | нд | -1.3878e-16 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8902 | 0 | 0 | 0 | 1.8902 | 0.1785 | 0 | 0 | 0 | 0.1785 | 0.075338 | 0 | 0 | 0 | 0.075338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9655 | 0 | 0 | 0 | 1.9655 | 1.9655 | 0 | 0 | 0 | 1.9655 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта по факту ввода в основные фонды.
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-731А до проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ в г.Ивангород ЛО (21-1-08-1-08-03-0-0353) | L_21-1-08-1-08-03-0-0353 | З | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.4772 | 0 | 7.2313 | 8.84 | 7.2313 | 8.8907 | 8.1556 | 8.1556 | нд | -6.6613e-16 | 0.4427 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.7129 | 0 | 0 | 0 | 7.7129 | 0.4427 | 0 | 0 | 0 | 0.4427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4427 | 0 | 0 | 0 | 0.4427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7129 | 0 | 0 | 0 | 7.7129 | 8.1556 | 0 | 0 | 0 | 8.1556 | Темпы реализации проекта синхронизированны с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во 2КТП-10/0,4 кВ на границе участка заявителя в г.Ивангород ЛО (21-1-08-1-08-03-0-0352) | L_21-1-08-1-08-03-0-0352 | З | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.4772 | 0 | 8.3366 | 10.4245 | 8.3366 | 11.1185 | 10.1944 | 10.1944 | нд | -8.8818e-16 | 4.8163 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.1805 | 0 | 0 | 0 | 5.1805 | 5.0139 | 0 | 0 | 0 | 5.0139 | 0.19767 | 0 | 0 | 0 | 0.19767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8163 | 0 | 0 | 0 | 4.8163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3781 | 0 | 0 | 0 | 5.3781 | 10.1944 | 0 | 0 | 0 | 10.1944 | Темпы реализации проекта синхронизированны с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Выб, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-14 до проектируемого КД-0,4 кВ в районе ул. Мира в г. Выборг ЛО (21-1-05-1-08-03-0-0434) | L_21-1-05-1-08-03-0-0434 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1708 | 0 | 2.7142 | 4.1494 | 2.7142 | 4.1472 | 4.0741 | 4.0128 | нд | -4e-09 | 5.2736e-16 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7913 | 0 | 0 | 0 | 3.7913 | 0.28276 | 0 | 0 | 0 | 0.28276 | 0.22154 | 0 | 0 | 0 | 0.22154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0128 | 0 | 0 | 0 | 4.0128 | 4.0128 | 0 | 0 | 0 | 4.0128 | Титул завершен в 2021г. Корректировкаа стоимости по факту ввода в основные фонды.
1.1.1.3. | Волх, Стр-во КТП-10/0,4 кВ вблизи СНТ «Строитель-2» в г. Волхов ЛО. (20-1-20-1-08-03-0-1422) | L_20-1-20-1-08-03-0-1422 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22775 | 0 | 2.9014 | 3.5368 | 2.9014 | 3.5288 | 2.6294 | 2.6294 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3516 | 0 | 0 | 0 | 2.3516 | 2.6294 | 0 | 0 | 0 | 2.6294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6294 | 0 | 0 | 0 | 2.6294 | 2.6294 | 0 | 0 | 0 | 2.6294 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Волх, Стр-во ВЛ-10 кВ от оп.№27 ВЛЗ-10 кВ отпайка от оп.23 КВЛ-10 кВ ф.553-01 до ТП-108 до проек-й КТП-10/0,4кВ вблизи СНТ «Строитель-2» в г. Волхов | L_20-1-20-1-08-03-0-1421 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22775 | 0 | 1.5876 | 1.9353 | 1.5876 | 1.9309 | 1.2026 | 1.2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7361 | 0 | 0 | 0 | 1.7361 | 1.2026 | 0 | 0 | 0 | 1.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2026 | 0 | 0 | 0 | 1.2026 | 1.2026 | 0 | 0 | 0 | 1.2026 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Бокс, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-9 до ВРУ объекта заявителя в п. Заборье Бокситогорского района ЛО (20-1-20-1-08-03-0-1399) | L_20-1-20-1-08-03-0-1399 | П | 2021 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.6697 | 0 | 2.0253 | 2.7244 | 2.0253 | 3.1126 | 1.528 | 1.528 | нд | 1.5047 | 1.5051 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2178 | 0 | 0 | 0 | 1.2178 | 0.020785 | 0 | 0 | 0 | 0.020785 | 0.0025818 | 0 | 0 | 0 | 0.0025818 | 0.0021785 | 0 | 0 | 0 | 0.0021785 | 1.5047 | 0 | 0 | 0 | 1.5047 | 0.0022686 | 0 | 0 | 0 | 0.0022686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5028 | 0 | 0 | 0 | 1.5028 | 1.5276 | 0 | 0 | 0 | 1.5276 | 1.528 | 0 | 0 | 0 | 1.528 | Темпы реализации проекта синхронизированны с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Тихв, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-112 до ГРЩ-0,4 кВ объекта заявителя по ул. Карла Маркса в г. Тихвин ЛО (20-1-20-1-08-03-0-1393) | L_20-1-20-1-08-03-0-1393 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9025 | 0 | 3.3614 | 4.2823 | 3.3614 | 4.4224 | 3.9538 | 3.9538 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.577 | 0 | 0 | 0 | 3.577 | 0.55721 | 0 | 0 | 0 | 0.55721 | 3.3966 | 0 | 0 | 0 | 3.3966 | 3.3966 | 0 | 0 | 0 | 3.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9538 | 0 | 0 | 0 | 3.9538 | 3.9538 | 0 | 0 | 0 | 3.9538 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Бокс, Стр-во двух ячеек в РУ 35 кВ ПС 35 кВ ООО «ПГЛЗ» г. Пикалево ЛО (20-1-20-1-08-03-0-1345) | L_20-1-20-1-08-03-0-1345 | С | 2021 | 2023 | 2023 | 6.4102 | 37.5675 | 2021-12-14 | 6.4102 | 37.5675 | 2021-12-14 | 209.1797 | 0 | 32.5243 | 41.7021 | 32.5243 | 43.4548 | 37.5675 | 43.1723 | нд | 7.1054e-15 | 1.8024 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1932 | 0 | 0 | 0 | 5.1932 | 0.45141 | 0 | 0 | 0 | 0.45141 | 37.1161 | 0 | 0 | 0 | 37.1161 | 40.9185 | 0 | 0 | 0 | 40.9185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8024 | 0 | 0 | 0 | 1.8024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3699 | 0 | 0 | 0 | 41.3699 | 43.1723 | 0 | 0 | 0 | 43.1723 | Корректировка стоимости проекта c учетом капитализированных процентов за пользование заемными средствами.
1.1.1.3. | Бокс, Стр-во 2ВЛ 35 кВ от РУ 35 кВ ПС 35 кВ ООО «ПГЛЗ» до ПС 35 кВ Тепличный комплекс в г. Пикалево ЛО (20-1-20-1-08-03-0-1344) | L_20-1-20-1-08-03-0-1344 | С | 2021 | 2023 | 2023 | 6.5411 | 40.2411 | 2021-12-14 | 6.5411 | 40.2411 | 2021-12-14 | 209.1797 | 0 | 35.6232 | 45.601 | 35.6232 | 47.3251 | 40.2411 | 45.9986 | нд | 7.1054e-15 | 0.38933 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7412 | 0 | 0 | 0 | 22.7412 | 1.7996 | 0 | 0 | 0 | 1.7996 | 38.4415 | 0 | 0 | 0 | 38.4415 | 43.8096 | 0 | 0 | 0 | 43.8096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38933 | 0 | 0 | 0 | 0.38933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6093 | 0 | 0 | 0 | 45.6093 | 45.9986 | 0 | 0 | 0 | 45.9986 | Корректировка стоимости проекта c учетом капитализированных процентов за пользование заемными средствами.
1.1.1.3. | Бокс, Стр-во ПС 35 кВ Тепличный Комплекс в г. Пикалево ЛО (20-1-20-1-08-03-0-1343) | L_20-1-20-1-08-03-0-1343 | С | 2021 | 2023 | 2023 | 33.3972 | 199.1973 | 2021-12-14 | 33.3972 | 199.1973 | 2021-12-14 | 209.1797 | 0 | 200.98 | 253.296 | 200.98 | 260.901 | 199.1973 | 230.8361 | нд | 2.8422e-14 | 2.8239 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.6562 | 0 | 0 | 0 | 176.6562 | 70.5444 | 0 | 0 | 0 | 70.5444 | 128.653 | 0 | 0 | 0 | 128.653 | 157.4678 | 0 | 0 | 0 | 157.4678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8239 | 0 | 0 | 0 | 2.8239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.0122 | 0 | 0 | 0 | 228.0122 | 230.8361 | 0 | 0 | 0 | 230.8361 | Корректировка стоимости проекта c учетом капитализированных процентов за пользование заемными средствами.
1.1.1.3. | Тихв, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-9 до ВРУ-0,4 кВ объекта заявителя по ул. Карла Маркса дом № 60 в г. Тихвин ЛО (20-1-20-1-08-03-0-1223) | L_20-1-20-1-08-03-0-1223 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0557 | 0 | 2.7117 | 3.3055 | 2.7117 | 3.298 | 0.86486 | 0.86486 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.096e-05 | 0 | 0 | 0 | 8.096e-05 | 0.94237 | 0 | 0 | 0 | 0.94237 | 0.86478 | 0 | 0 | 0 | 0.86478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86486 | 0 | 0 | 0 | 0.86486 | 0.86486 | 0 | 0 | 0 | 0.86486 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Тихв, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-21 до ВРУ-0,4 кВ объекта заявителя по ул. Карла Маркса дом № 60 в г. Тихвин ЛО (20-1-20-1-08-03-0-1222) | L_20-1-20-1-08-03-0-1222 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0557 | 0 | 2.9334 | 3.5758 | 2.9334 | 3.5677 | 0.92521 | 0.92521 | нд | 4e-09 | 4e-09 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.098e-05 | 0 | 0 | 0 | 8.098e-05 | 0.92353 | 0 | 0 | 0 | 0.92353 | 0.92513 | 0 | 0 | 0 | 0.92513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92521 | 0 | 0 | 0 | 0.92521 | 0.92521 | 0 | 0 | 0 | 0.92521 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Подп, Стр-во 4КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ на пр. Кирова до ГРЩ-0,4 кВ объекта №1 (дом №1) (I очередь) заяв. в г.Подпорожье ЛО (20-1-20-1-08-03-0-0994) | L_20-1-20-1-08-03-0-0994 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 71.2407 | 0 | 5.1495 | 6.2773 | 5.1495 | 6.2631 | 4.7292 | 4.7292 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1728 | 0 | 0 | 0 | 3.1728 | 4.7292 | 0 | 0 | 0 | 4.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7292 | 0 | 0 | 0 | 4.7292 | 4.7292 | 0 | 0 | 0 | 4.7292 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Подп, Стр-во КЛ-10 кВ от опоры №4 ВЛ-10 кВ ф. 267-10 (ВЛ-10 кВ от ПС-267 до ТП-87 инв. №150000509) до БКТП-10/0,4 кВ на пр. Кирова в г. Подпорожье ЛО | L_20-1-20-1-08-03-0-0993 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 71.2407 | 0 | 11.6495 | 13.9953 | 11.6495 | 13.9721 | 6.6388 | 6.6388 | нд | 0 | -8.8818e-16 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8492 | 0 | 0 | 0 | 1.8492 | 7.0452 | 0 | 0 | 0 | 7.0452 | 4.7895 | 0 | 0 | 0 | 4.7895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6388 | 0 | 0 | 0 | 6.6388 | 6.6388 | 0 | 0 | 0 | 6.6388 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Подп, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ на пр. Кирова до ГРЩ-0,4 кВ объекта (котельной) (I очередь) заяв. в г.Подпорожье ЛО (20-1-20-1-08-03-0-0990) | L_20-1-20-1-08-03-0-0990 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 71.2407 | 0 | 3.5332 | 4.3069 | 3.5332 | 4.2972 | 3.3256 | 3.3256 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8614 | 0 | 0 | 0 | 1.8614 | 3.3256 | 0 | 0 | 0 | 3.3256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3256 | 0 | 0 | 0 | 3.3256 | 3.3256 | 0 | 0 | 0 | 3.3256 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Подп, Стр-во КЛ-10 кВ от оп.22 ВЛ-10 кВ ф.267-03 (ВЛ-10 кВ от оп.КВЛ-10кВ до КТП-103(15) инв.000004877) до БКТП-10/0,4кВ на пр.Кирова в г.Подпорожье | L_20-1-20-1-08-03-0-0987 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 71.2407 | 3.638e-18 | 1.8613 | 2.2643 | 1.8613 | 2.2594 | 0.81116 | 0.81116 | нд | 3.2196e-09 | 3.2196e-09 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.032042 | 0 | 0 | 0 | 0.032042 | 0.91805 | 0 | 0 | 0 | 0.91805 | 0.77911 | 0 | 0 | 0 | 0.77911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81116 | 0 | 0 | 0 | 0.81116 | 0.81116 | 0 | 0 | 0 | 0.81116 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Подп, Стр-во БКТП на пр. Кирова в г. Подпорожье ЛО (20-1-20-1-08-03-0-0985) | L_20-1-20-1-08-03-0-0985 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 71.2407 | 1.8626e-15 | 21.3928 | 25.0543 | 21.3928 | 25.0398 | 20.3737 | 20.3737 | нд | 0 | -8.8818e-16 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.3945 | 0 | 0 | 0 | 15.3945 | 4.6265 | 0 | 0 | 0 | 4.6265 | 4.9792 | 0 | 0 | 0 | 4.9792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3737 | 0 | 0 | 0 | 20.3737 | 20.3737 | 0 | 0 | 0 | 20.3737 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Подп, Стр-во КЛ-6 кВ от оп.8 ВЛ-6 кВ фд.35-06 Очистные (инв.150000390) до 2БКТП-6/0,4кВ на ул.Физкультурной в г.Подпорожье ЛО (20-1-20-1-08-03-0-0882) | L_20-1-20-1-08-03-0-0882 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.9276 | 0 | 2.6014 | 3.1712 | 2.6014 | 3.164 | 1.1939 | 1.1939 | нд | 2e-09 | 2e-09 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1137 | 0 | 0 | 0 | 2.1137 | 1.1939 | 0 | 0 | 0 | 1.1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1939 | 0 | 0 | 0 | 1.1939 | 1.1939 | 0 | 0 | 0 | 1.1939 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Подп, Стр-во 2БКТП-6/0,4 кВ на ул. Физкультурной в г. Подпорожье ЛО (20-1-20-1-08-03-0-0881) | L_20-1-20-1-08-03-0-0881 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.9276 | 0 | 19.2298 | 23.4411 | 19.2298 | 23.388 | 20.5308 | 20.5308 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7363 | 0 | 0 | 0 | 15.7363 | 20.5308 | 0 | 0 | 0 | 20.5308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5308 | 0 | 0 | 0 | 20.5308 | 20.5308 | 0 | 0 | 0 | 20.5308 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Подп, Стр-во КЛ-6 кВ от оп.49А ВЛ-6 кВ фд.201-06 Берег (150000331) до 2БКТП-6/0,4 кВ на ул.Физкультурной в г.Подпорожье ЛО (20-1-20-1-08-03-0-0880) | L_20-1-20-1-08-03-0-0880 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.9276 | 0 | 3.0836 | 3.7589 | 3.0836 | 3.7504 | 2.0449 | 2.0449 | нд | -4e-09 | -4e-09 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73446 | 0 | 0 | 0 | 0.73446 | 2.0449 | 0 | 0 | 0 | 2.0449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0449 | 0 | 0 | 0 | 2.0449 | 2.0449 | 0 | 0 | 0 | 2.0449 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Подп, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-6/0,4 кВ на ул. Физкультурной до ГРЩ-0,4 кВ объекта КОС заявителя в г. Подпорожье ЛО (20-1-20-1-08-03-0-0879) | L_20-1-20-1-08-03-0-0879 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.9276 | 0 | 6.579 | 8.0198 | 6.579 | 8.0016 | 7.7254 | 7.7254 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0186 | 0 | 0 | 0 | 6.0186 | 7.7254 | 0 | 0 | 0 | 7.7254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7254 | 0 | 0 | 0 | 7.7254 | 7.7254 | 0 | 0 | 0 | 7.7254 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Бокс, Стр-во ВЛ-10 кВ от опоры №3 ВЛ-10 кВ Л-2 6,92 км. (инв. № 010000254) до ТП-9 в п. Заборье Бокситогорского района ЛО (20-1-20-1-08-00-0-1398) | L_20-1-20-1-08-00-0-1398 | П | 2021 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.6697 | 0 | 1.3775 | 1.8528 | 1.3775 | 2.1163 | 1.386 | 1.386 | нд | 1.3627 | 1.3631 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.027 | 0 | 0 | 0 | 1.027 | 0.020767 | 0 | 0 | 0 | 0.020767 | 0.0025798 | 0 | 0 | 0 | 0.0025798 | 0.0021756 | 0 | 0 | 0 | 0.0021756 | 1.3627 | 0 | 0 | 0 | 1.3627 | 0.0022654 | 0 | 0 | 0 | 0.0022654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3608 | 0 | 0 | 0 | 1.3608 | 1.3856 | 0 | 0 | 0 | 1.3856 | 1.386 | 0 | 0 | 0 | 1.386 | Темпы реализации проекта синхронизированны с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩД-2 в Заневском с. п. Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-2-0843) | L_20-1-17-1-08-03-2-0843 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 43.0842 | 0 | 5.3781 | 6.2191 | 5.3781 | 6.2189 | 5.7989 | 5.7989 | нд | -4e-09 | -4e-09 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.7345 | 0 | 0 | 0 | 5.7345 | 0.064399 | 0 | 0 | 0 | 0.064399 | 0.064399 | 0 | 0 | 0 | 0.064399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7989 | 0 | 0 | 0 | 5.7989 | 5.7989 | 0 | 0 | 0 | 5.7989 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ (ТП-8) до КД-0,4 кВ в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-2-0786) | L_20-1-17-1-08-03-2-0786 | С | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0.38006 | 2.2053 | 2023-01-10 | 3.2411 | 0 | 8.0617 | 10.3428 | 8.0617 | 11.6829 | 5.8206 | 2.2053 | нд | 0 | 2.017 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8206 | 0 | 0 | 0 | 5.8206 | 0.18824 | 0 | 0 | 0 | 0.18824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.017 | 0 | 0 | 0 | 2.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18824 | 0 | 0 | 0 | 0.18824 | 2.2053 | 0 | 0 | 0 | 2.2053 | Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ 0,4кВ от 2БКТП№4 до КК-0,4 кВ корпуса 1 в ЖК «Мой мир» г.Мурино Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-2-0708) | L_20-1-17-1-08-03-2-0708 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 170.9702 | 0 | 2.3791 | 2.9041 | 2.3791 | 2.9007 | 0.9638 | 0.9638 | нд | 4e-09 | 4e-09 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3774 | 0 | 0 | 0 | 2.3774 | 0.9386 | 0 | 0 | 0 | 0.9386 | 0.0252 | 0 | 0 | 0 | 0.0252 | 0.0252 | 0 | 0 | 0 | 0.0252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9638 | 0 | 0 | 0 | 0.9638 | 0.9638 | 0 | 0 | 0 | 0.9638 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-2 школы в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-0-1403) | L_20-1-17-1-08-03-0-1403 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 28.2746 | 0 | 1.968 | 2.4043 | 1.968 | 2.4033 | 2.1468 | 2.1468 | нд | 1.3878e-16 | 1.5266e-16 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0553 | 0 | 0 | 0 | 2.0553 | 0.091482 | 0 | 0 | 0 | 0.091482 | 0.091482 | 0 | 0 | 0 | 0.091482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1468 | 0 | 0 | 0 | 2.1468 | 2.1468 | 0 | 0 | 0 | 2.1468 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-10/0,4 кВ (2БКТП-326) на территории ЖК "ID Кудрово" до ГРЩ торгового павильона в г. Кудрово ЛО(20-1-17-1-08-03-0-1277 | L_20-1-17-1-08-03-0-1277 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 126.0294 | 2.9104e-17 | 0.41901 | 0.4965 | 0.41901 | 0.49597 | 0.40999 | 0.40999 | нд | -4e-09 | -4e-09 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2204 | 0 | 0 | 0 | 0.2204 | 0.1896 | 0 | 0 | 0 | 0.1896 | 0.1896 | 0 | 0 | 0 | 0.1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40999 | 0 | 0 | 0 | 0.40999 | 0.40999 | 0 | 0 | 0 | 0.40999 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ-10 кВ от ПС-312 Слобода до проектируемой 2БКРТП-10/0,4 кВ на территории ЖК "ID Кудрово" в г. Кудрово ЛО (20-1-17-1-08-03-0-1275) | L_20-1-17-1-08-03-0-1275 | П | 2021 | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 330.5441 | 0 | 204.8533 | 261.7164 | 204.8533 | 279.648 | 258.0181 | 258.0181 | нд | 118.0181 | 118.0181 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.0181 | 0 | 0 | 0 | 118.0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.0181 | 0 | 0 | 0 | 118.0181 | 258.0181 | 0 | 0 | 0 | 258.0181 | 258.0181 | 0 | 0 | 0 | 258.0181 | Темпы реализации проекта синхронизированны с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во проектируемой 2БКРТП-10/0,4 кВ на территории ЖК "ID Кудрово" в г. Кудрово ЛО (20-1-17-1-08-03-0-1269) | L_20-1-17-1-08-03-0-1269 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 330.5441 | 0 | 29.6879 | 39.8604 | 29.6879 | 43.3479 | 38.172 | 38.172 | нд | 35.537 | 38.172 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6584 | 0 | 0 | 0 | 1.6584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.635 | 0 | 0 | 0 | 2.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.537 | 0 | 0 | 0 | 35.537 | 38.172 | 0 | 0 | 0 | 38.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.537 | 0 | 0 | 0 | 35.537 | 38.172 | 0 | 0 | 0 | 38.172 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений. Корректировкка темпов реализации по годам с учетом фактического исполнения ИПР за 2022 год.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-10/0,4 кВ (2БКТП-326) на территории ЖК "ID Кудрово" до ВРУ-0,4 кВ ЛОС в г. Кудрово ЛО (20-1-17-1-08-03-0-1265) | L_20-1-17-1-08-03-0-1265 | З | 2018 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 126.0294 | 0.026024 | 4.0404 | 4.7633 | 4.0404 | 4.7591 | 4.2764 | 4.2764 | нд | -6.7465e-09 | -6.7465e-09 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6118 | 0 | 0 | 0 | 2.6118 | 0.66967 | 0 | 0 | 0 | 0.66967 | 1.6386 | 0 | 0 | 0 | 1.6386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2504 | 0 | 0 | 0 | 4.2504 | 4.2504 | 0 | 0 | 0 | 4.2504 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-10/0,4 кВ (2БКТП-326) на территории ЖК "ID Кудрово" до ВРУ-0,4 кВ КНС в г. Кудрово ЛО (20-1-17-1-08-03-0-1259) | L_20-1-17-1-08-03-0-1259 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 126.0294 | 0 | 2.3791 | 2.7789 | 2.3791 | 2.7776 | 1.061 | 1.061 | нд | 2.737e-10 | 2.737e-10 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.85378 | 0 | 0 | 0 | 0.85378 | 0.38646 | 0 | 0 | 0 | 0.38646 | 0.20726 | 0 | 0 | 0 | 0.20726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.061 | 0 | 0 | 0 | 1.061 | 1.061 | 0 | 0 | 0 | 1.061 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-274 до ВРУ заявителя в г. Мурино Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-0-1253) | L_20-1-17-1-08-03-0-1253 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2872 | 0 | 3.5686 | 4.3501 | 3.5686 | 4.3403 | 3.0714 | 3.0714 | нд | -4e-09 | -4e-09 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1032 | 0 | 0 | 0 | 3.1032 | 3.0714 | 0 | 0 | 0 | 3.0714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0714 | 0 | 0 | 0 | 3.0714 | 3.0714 | 0 | 0 | 0 | 3.0714 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-6 до ГРЩ-0,4 кВ корп. 1.3 жилых домов в ЖК "Урбанист" Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-0-1189) | L_20-1-17-1-08-03-0-1189 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 114.938 | 0 | 5.7089 | 6.9751 | 5.7089 | 6.9722 | 3.8777 | 3.8777 | нд | 2.7756e-17 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7886 | 0 | 0 | 0 | 2.7886 | 3.7084 | 0 | 0 | 0 | 3.7084 | 0.16928 | 0 | 0 | 0 | 0.16928 | 0.16928 | 0 | 0 | 0 | 0.16928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8777 | 0 | 0 | 0 | 3.8777 | 3.8777 | 0 | 0 | 0 | 3.8777 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-6 до ГРЩ-0,4 кВ корп. 1.2 жилых домов в ЖК "Урбанист" Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-0-1188) | L_20-1-17-1-08-03-0-1188 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 114.938 | 0 | 2.6605 | 3.2505 | 2.6605 | 3.2491 | 2.8293 | 2.8293 | нд | -3.73e-09 | -3.73e-09 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6042 | 0 | 0 | 0 | 1.6042 | 2.7067 | 0 | 0 | 0 | 2.7067 | 0.12258 | 0 | 0 | 0 | 0.12258 | 0.12258 | 0 | 0 | 0 | 0.12258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8293 | 0 | 0 | 0 | 2.8293 | 2.8293 | 0 | 0 | 0 | 2.8293 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-6 до ГРЩ-0,4 кВ корп. 1.1 жилых домов в ЖК "Урбанист" Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-0-1186) | L_20-1-17-1-08-03-0-1186 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 114.938 | 0 | 2.0998 | 2.5654 | 2.0998 | 2.5642 | 1.6555 | 1.6555 | нд | 8.3267e-17 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1964 | 0 | 0 | 0 | 2.1964 | 1.5846 | 0 | 0 | 0 | 1.5846 | 0.070911 | 0 | 0 | 0 | 0.070911 | 0.070911 | 0 | 0 | 0 | 0.070911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6555 | 0 | 0 | 0 | 1.6555 | 1.6555 | 0 | 0 | 0 | 1.6555 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-6 до ГРЩ-0,4 кВ корп. 2.2 жилых домов в ЖК "Урбанист" Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-0-1184) | L_20-1-17-1-08-03-0-1184 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0.33501 | 2.4596 | 2023-02-02 | 114.938 | 0 | 2.1232 | 2.6151 | 2.1232 | 2.6384 | 2.3612 | 2.4538 | нд | 1.6653e-16 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1964 | 0 | 0 | 0 | 2.1964 | 1.8928 | 0 | 0 | 0 | 1.8928 | 0.46834 | 0 | 0 | 0 | 0.46834 | 0.561 | 0 | 0 | 0 | 0.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4538 | 0 | 0 | 0 | 2.4538 | 2.4538 | 0 | 0 | 0 | 2.4538 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РТП-19к до КД-0,4 кВ в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-0-1173) | L_20-1-17-1-08-03-0-1173 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0812 | 0 | 2.8097 | 3.434 | 2.8097 | 3.4335 | 2.4608 | 2.4608 | нд | -9.7145e-17 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3005 | 0 | 0 | 0 | 2.3005 | 2.338 | 0 | 0 | 0 | 2.338 | 0.12274 | 0 | 0 | 0 | 0.12274 | 0.12274 | 0 | 0 | 0 | 0.12274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4608 | 0 | 0 | 0 | 2.4608 | 2.4608 | 0 | 0 | 0 | 2.4608 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-505 (ТП-7) до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-0-1161) | L_20-1-17-1-08-03-0-1161 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 61.893 | 0 | 4.4721 | 5.4538 | 4.4721 | 5.4433 | 4.421 | 4.421 | нд | 2e-09 | 2e-09 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5311 | 0 | 0 | 0 | 2.5311 | 4.3853 | 0 | 0 | 0 | 4.3853 | 0.0357 | 0 | 0 | 0 | 0.0357 | 0.0357 | 0 | 0 | 0 | 0.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.421 | 0 | 0 | 0 | 4.421 | 4.421 | 0 | 0 | 0 | 4.421 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-4 корпуса 3 в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-0-1160) | L_20-1-17-1-08-03-0-1160 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 61.893 | 0 | 1.7458 | 2.1282 | 1.7458 | 2.1233 | 1.1429 | 1.1429 | нд | -2e-09 | -2e-09 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0223 | 0 | 0 | 0 | 2.0223 | 1.1429 | 0 | 0 | 0 | 1.1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1429 | 0 | 0 | 0 | 1.1429 | 1.1429 | 0 | 0 | 0 | 1.1429 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-3 корпуса 2 в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-0-1159) | L_20-1-17-1-08-03-0-1159 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 61.893 | 0 | 1.7196 | 2.0962 | 1.7196 | 2.0914 | 1.3749 | 1.3749 | нд | 4e-09 | 4e-09 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0223 | 0 | 0 | 0 | 2.0223 | 1.3749 | 0 | 0 | 0 | 1.3749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3749 | 0 | 0 | 0 | 1.3749 | 1.3749 | 0 | 0 | 0 | 1.3749 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-2 корпуса 1 в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-0-1158) | L_20-1-17-1-08-03-0-1158 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 61.893 | 0 | 1.6837 | 2.0525 | 1.6837 | 2.0478 | 1.7542 | 1.7542 | нд | -2e-09 | -2e-09 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0223 | 0 | 0 | 0 | 2.0223 | 1.7542 | 0 | 0 | 0 | 1.7542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7542 | 0 | 0 | 0 | 1.7542 | 1.7542 | 0 | 0 | 0 | 1.7542 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-0-1157) | L_20-1-17-1-08-03-0-1157 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 61.893 | 0 | 16.8939 | 20.5936 | 16.8939 | 20.547 | 19.1223 | 19.1223 | нд | 4e-09 | 4e-09 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4341 | 0 | 0 | 0 | 16.4341 | 19.1223 | 0 | 0 | 0 | 19.1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1223 | 0 | 0 | 0 | 19.1223 | 19.1223 | 0 | 0 | 0 | 19.1223 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-1 корпуса 1 в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-0-1156) | L_20-1-17-1-08-03-0-1156 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 61.893 | 0 | 2.0063 | 2.4457 | 2.0063 | 2.4401 | 2.0763 | 2.0763 | нд | -4e-09 | -4e-09 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0223 | 0 | 0 | 0 | 2.0223 | 2.0763 | 0 | 0 | 0 | 2.0763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0763 | 0 | 0 | 0 | 2.0763 | 2.0763 | 0 | 0 | 0 | 2.0763 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩ паркинга корп. 1 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-0-0977) | L_20-1-17-1-08-03-0-0977 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 81.6662 | 0 | 1.4051 | 1.7194 | 1.4051 | 1.7209 | 1.3221 | 1.3226 | нд | -1.3878e-17 | 1.8041e-16 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78639 | 0 | 0 | 0 | 0.78639 | 1.225 | 0 | 0 | 0 | 1.225 | 0.097114 | 0 | 0 | 0 | 0.097114 | 0.097624 | 0 | 0 | 0 | 0.097624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3226 | 0 | 0 | 0 | 1.3226 | 1.3226 | 0 | 0 | 0 | 1.3226 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ГРЩ паркинга корп. 2 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-0-0976) | L_20-1-17-1-08-03-0-0976 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 81.6662 | 0 | 1.7492 | 2.1431 | 1.7492 | 2.1439 | 0.88061 | 0.86534 | нд | 6.9389e-17 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1562 | 0 | 0 | 0 | 1.1562 | 0.79527 | 0 | 0 | 0 | 0.79527 | 0.085337 | 0 | 0 | 0 | 0.085337 | 0.070065 | 0 | 0 | 0 | 0.070065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86534 | 0 | 0 | 0 | 0.86534 | 0.86534 | 0 | 0 | 0 | 0.86534 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта по факту ввода в основные фонды.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ паркинга корп. 1 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-0-0975) | L_20-1-17-1-08-03-0-0975 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 91.7819 | 0 | 0.85855 | 1.0589 | 0.85855 | 1.0665 | 0.82086 | 0.82132 | нд | -2.7756e-17 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78639 | 0 | 0 | 0 | 0.78639 | 0.63717 | 0 | 0 | 0 | 0.63717 | 0.18369 | 0 | 0 | 0 | 0.18369 | 0.18416 | 0 | 0 | 0 | 0.18416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82132 | 0 | 0 | 0 | 0.82132 | 0.82132 | 0 | 0 | 0 | 0.82132 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-4 до ГРЩ паркинга корп. 2 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-0-0974) | L_20-1-17-1-08-03-0-0974 | З | 2021 | 2022 | 2022 | 0.21226 | 1.5293 | 2022-10-06 | 0.21226 | 1.5293 | 2022-10-06 | 91.7819 | 0 | 1.8761 | 2.3115 | 1.8761 | 2.3237 | 1.5293 | 1.5069 | нд | 1.1102e-16 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9028 | 0 | 0 | 0 | 1.9028 | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 1.216 | 0.3133 | 0 | 0 | 0 | 0.3133 | 0.29089 | 0 | 0 | 0 | 0.29089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5069 | 0 | 0 | 0 | 1.5069 | 1.5069 | 0 | 0 | 0 | 1.5069 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в п.Токсово Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-0-0935) | L_20-1-17-1-08-03-0-0935 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 32.555 | 0 | 12.7347 | 15.5407 | 12.7347 | 15.5057 | 13.9592 | 13.7709 | нд | 1.1102e-16 | -1.7208e-15 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12105 | 0 | 0 | 0 | 0.12105 | 13.4055 | 0 | 0 | 0 | 13.4055 | 13.4258 | 0 | 0 | 0 | 13.4258 | 0.41238 | 0 | 0 | 0 | 0.41238 | 0.22402 | 0 | 0 | 0 | 0.22402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7709 | 0 | 0 | 0 | 13.7709 | 13.7709 | 0 | 0 | 0 | 13.7709 | Титул завершен в 2021г. Корректировкаа стоимости по факту ввода в основные фонды.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ "ТП-011-ТП-012" до проек-й 2БКТП-10/0,4 кВ в п.Токсово Всев-го р-на ЛО (20-1-17-1-08-03-0-0933) | L_20-1-17-1-08-03-0-0933 | З | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0.47188 | 3.3967 | 2022-11-02 | 32.555 | 0 | 4.9666 | 6.1337 | 4.9666 | 6.5051 | 2.5031 | 3.2702 | нд | 2.2204e-16 | 1.1289 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9861 | 0 | 0 | 0 | 1.9861 | 1.8771 | 0 | 0 | 0 | 1.8771 | 0.62599 | 0 | 0 | 0 | 0.62599 | 0.26415 | 0 | 0 | 0 | 0.26415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1289 | 0 | 0 | 0 | 1.1289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1413 | 0 | 0 | 0 | 2.1413 | 3.2702 | 0 | 0 | 0 | 3.2702 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ фонтана в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-0-0918) | L_20-1-17-1-08-03-0-0918 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.5655 | 3.638e-18 | 1.1349 | 1.3763 | 1.1349 | 1.3735 | 0.26325 | 0.26325 | нд | 4e-09 | 4e-09 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.026093 | 0 | 0 | 0 | 0.026093 | 0.20177 | 0 | 0 | 0 | 0.20177 | 0.23716 | 0 | 0 | 0 | 0.23716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26325 | 0 | 0 | 0 | 0.26325 | 0.26325 | 0 | 0 | 0 | 0.26325 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-10 кВ от КТП (ТП-209Т) до ТП-013 в п. Токсово Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-00-0-0934) | L_20-1-17-1-08-00-0-0934 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 32.555 | 0 | 18.0549 | 22.1093 | 18.0549 | 22.1497 | 5.9928 | 5.9928 | нд | 2e-09 | 2e-09 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.055243 | 0 | 0 | 0 | 0.055243 | 5.6947 | 0 | 0 | 0 | 5.6947 | 5.3618 | 0 | 0 | 0 | 5.3618 | 0.57579 | 0 | 0 | 0 | 0.57579 | 0.57579 | 0 | 0 | 0 | 0.57579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9928 | 0 | 0 | 0 | 5.9928 | 5.9928 | 0 | 0 | 0 | 5.9928 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ (ТП-216) до ГРЩ-0,4 кВ заявителя в г. Кировск ЛО (20-1-10-1-08-03-2-0807) | L_20-1-10-1-08-03-2-0807 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.6186 | 0 | 2.6823 | 3.2689 | 2.6823 | 3.2616 | 3.1848 | 3.1848 | нд | 0 | 4.4409e-16 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.01476 | 0 | 0 | 0 | 0.01476 | 1.8803 | 0 | 0 | 0 | 1.8803 | 3.1701 | 0 | 0 | 0 | 3.1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1848 | 0 | 0 | 0 | 3.1848 | 3.1848 | 0 | 0 | 0 | 3.1848 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Киров, Стр-во 2БКТП-6/0,4 кВ (ТП-216) в г. Кировск ЛО (20-1-10-1-08-03-2-0806) | L_20-1-10-1-08-03-2-0806 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.6186 | 0 | 19.2298 | 23.4405 | 19.2298 | 23.3874 | 22.6168 | 22.6168 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 16.6261 | 0 | 0 | 0 | 16.6261 | 22.6048 | 0 | 0 | 0 | 22.6048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6168 | 0 | 0 | 0 | 22.6168 | 22.6168 | 0 | 0 | 0 | 22.6168 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Киров, Стр-во 2КЛ-6 кВ от ТП-215 до проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ (ТП-216) в г. Кировск ЛО (20-1-10-1-08-03-2-0805) | L_20-1-10-1-08-03-2-0805 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.6186 | 0 | 4.0608 | 4.9489 | 4.0608 | 4.9378 | 2.6345 | 2.6345 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 3.3503 | 0 | 0 | 0 | 3.3503 | 2.6225 | 0 | 0 | 0 | 2.6225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6345 | 0 | 0 | 0 | 2.6345 | 2.6345 | 0 | 0 | 0 | 2.6345 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-6 от ТП-13 до проектируемой КТП 6/0,4кВ (ТП-92) в п. им Морозова Всеволожского района ЛО (20-1-10-1-08-03-0-1420) | L_20-1-10-1-08-03-0-1420 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.0053 | 0 | 2.8163 | 3.4331 | 2.8163 | 3.4253 | 2.8881 | 2.8881 | нд | -4.62e-09 | -4.62e-09 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5864 | 0 | 0 | 0 | 2.5864 | 2.8881 | 0 | 0 | 0 | 2.8881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8881 | 0 | 0 | 0 | 2.8881 | 2.8881 | 0 | 0 | 0 | 2.8881 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-6 от ТП-5Н до проектируемой КТП 6/0,4кВ (ТП-92) в п. им Морозова Всеволожского района ЛО (20-1-10-1-08-03-0-1419) | L_20-1-10-1-08-03-0-1419 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.0053 | 0 | 5.0802 | 6.1927 | 5.0802 | 6.1787 | 4.7776 | 4.7776 | нд | 1.88e-09 | 1.88e-09 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6518 | 0 | 0 | 0 | 4.6518 | 4.7776 | 0 | 0 | 0 | 4.7776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7776 | 0 | 0 | 0 | 4.7776 | 4.7776 | 0 | 0 | 0 | 4.7776 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-6 от соедин-й муфты в месте врезки КЛ-6кВ ТП-5Н–ТП-9 до проек-й КТП 6/0,4кВ (ТП-92) в п.им Морозова Всев.р.(20-1-10-1-08-03-0-1418) | L_20-1-10-1-08-03-0-1418 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.0053 | 0 | 4.0899 | 4.9856 | 4.0899 | 4.9743 | 3.4054 | 3.4054 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.175 | 0 | 0 | 0 | 4.175 | 3.4054 | 0 | 0 | 0 | 3.4054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4054 | 0 | 0 | 0 | 3.4054 | 3.4054 | 0 | 0 | 0 | 3.4054 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТП 6/0,4кВ (ТП-92) в п. им Морозова Всеволожского района ЛО (20-1-10-1-08-03-0-1417) | L_20-1-10-1-08-03-0-1417 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.0053 | 0 | 14.2884 | 17.4175 | 14.2884 | 17.378 | 8.9427 | 8.9427 | нд | 0 | 1.7764e-15 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9264 | 0 | 0 | 0 | 8.9264 | 8.9427 | 0 | 0 | 0 | 8.9427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9427 | 0 | 0 | 0 | 8.9427 | 8.9427 | 0 | 0 | 0 | 8.9427 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-49 до ВРУ-0,4 кВ объекта в г. Никольское Тосненского района ЛО (20-1-10-1-08-03-0-1082) | L_20-1-10-1-08-03-0-1082 | П | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.6362 | 0 | 10.0661 | 12.9051 | 10.0661 | 14.6607 | 8.953 | 8.953 | нд | 0 | 8.8119 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12775 | 0 | 0 | 0 | 0.12775 | 8.8253 | 0 | 0 | 0 | 8.8253 | 0.013444 | 0 | 0 | 0 | 0.013444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8119 | 0 | 0 | 0 | 8.8119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14119 | 0 | 0 | 0 | 0.14119 | 8.953 | 0 | 0 | 0 | 8.953 | Темпы реализации проекта синхронизированны с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ОРП-2 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в МТП "Усть-Луга" Кингисеппского района ЛО (20-1-08-1-08-03-2-0850) | L_20-1-08-1-08-03-2-0850 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 32.6115 | 0 | 28.7662 | 35.0903 | 28.7662 | 34.9858 | 15.1959 | 14.9881 | нд | -6.1062e-16 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0068053 | 0 | 0 | 0 | 0.0068053 | 12.3701 | 0 | 0 | 0 | 12.3701 | 14.9813 | 0 | 0 | 0 | 14.9813 | 0.20782 | 0 | 0 | 0 | 0.20782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9881 | 0 | 0 | 0 | 14.9881 | 14.9881 | 0 | 0 | 0 | 14.9881 | Титул завершен в 2021г. Корректировкаа стоимости по факту ввода в основные фонды.
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в МТП "Усть-Луга" Кингисеппского района ЛО (20-1-08-1-08-03-2-0849) | L_20-1-08-1-08-03-2-0849 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 32.6115 | 9.3132e-16 | 16.1053 | 19.2855 | 16.1053 | 19.2665 | 14.7283 | 14.7283 | нд | 2e-09 | 2e-09 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.1861 | 0 | 0 | 0 | 5.1861 | 8.6598 | 0 | 0 | 0 | 8.6598 | 9.3671 | 0 | 0 | 0 | 9.3671 | 0.17505 | 0 | 0 | 0 | 0.17505 | 0.17505 | 0 | 0 | 0 | 0.17505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7283 | 0 | 0 | 0 | 14.7283 | 14.7283 | 0 | 0 | 0 | 14.7283 | Изменений нет.
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП 8-5 (инв. № 00407308) до ГРЩ-0,4 кВ объекта заявителя в г. Сосновый Бор ЛО (20-1-08-1-08-03-0-0913) | L_20-1-08-1-08-03-0-0913 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3498 | 0 | 1.6167 | 2.0588 | 1.6167 | 2.1233 | 0.99188 | 0.91924 | нд | 1.1102e-16 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2312 | 0 | 0 | 0 | 1.2312 | 0.14786 | 0 | 0 | 0 | 0.14786 | 0.84402 | 0 | 0 | 0 | 0.84402 | 0.77138 | 0 | 0 | 0 | 0.77138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91924 | 0 | 0 | 0 | 0.91924 | 0.91924 | 0 | 0 | 0 | 0.91924 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта по факту ввода в основные фонды.
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП 8-4 (инв. № 00407306) до ГРЩ-0,4 кВ объекта заявителя в г. Сосновый Бор ЛО (20-1-08-1-08-03-0-0912) | L_20-1-08-1-08-03-0-0912 | З | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3498 | 0 | 1.3581 | 1.729 | 1.3581 | 1.7876 | 0.90415 | 0.92005 | нд | 0 | 0.012562 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60962 | 0 | 0 | 0 | 0.60962 | 0.13854 | 0 | 0 | 0 | 0.13854 | 0.76561 | 0 | 0 | 0 | 0.76561 | 0.76895 | 0 | 0 | 0 | 0.76895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012562 | 0 | 0 | 0 | 0.012562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90749 | 0 | 0 | 0 | 0.90749 | 0.92005 | 0 | 0 | 0 | 0.92005 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка показателей по факту ввода в основные фонды.
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-255 по ул. Красных Военлетов до ГРЩ-0,4 кВ объекта заявителя в г. Гатчина ЛО (20-1-06-1-08-03-2-0851) | L_20-1-06-1-08-03-2-0851 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.1083 | 0 | 2.5638 | 3.1245 | 2.5638 | 3.1175 | 2.089 | 2.089 | нд | 0 | -4.4409e-16 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0102 | 0 | 0 | 0 | 0.0102 | 1.7817 | 0 | 0 | 0 | 1.7817 | 2.0788 | 0 | 0 | 0 | 2.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.089 | 0 | 0 | 0 | 2.089 | 2.089 | 0 | 0 | 0 | 2.089 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-130 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ (2 эт) на уч-ке заяв. в р-не Промзона Сиверского г.п.Гатч.р.ЛО (20-1-06-1-08-03-0-1432) | L_20-1-06-1-08-03-0-1432 | П | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 21.93 | 0 | 15.1745 | 19.3791 | 15.1745 | 20.4378 | 15.4223 | 15.4223 | нд | 1.7764e-15 | 3.0719 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2955 | 0 | 0 | 0 | 12.2955 | 1.415 | 0 | 0 | 0 | 1.415 | 14.0073 | 0 | 0 | 0 | 14.0073 | 10.9355 | 0 | 0 | 0 | 10.9355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0719 | 0 | 0 | 0 | 3.0719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3504 | 0 | 0 | 0 | 12.3504 | 15.4223 | 0 | 0 | 0 | 15.4223 | Темпы реализации проекта синхронизированны с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ ТП-67 ТП-13(ин.№БП-000844) фид.6 до проект.КТП-10/0,4кВ (1 эт) на уч.заяв.в р-не Промзона Сиверского г.п.Гатч.р. | L_20-1-06-1-08-03-0-1431 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 21.93 | 0 | 1.497 | 1.9003 | 1.497 | 1.9573 | 0.831 | 0.831 | нд | -2e-09 | -2e-09 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1877 | 0 | 0 | 0 | 1.1877 | 0.17587 | 0 | 0 | 0 | 0.17587 | 0.65513 | 0 | 0 | 0 | 0.65513 | 0.65513 | 0 | 0 | 0 | 0.65513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.831 | 0 | 0 | 0 | 0.831 | 0.831 | 0 | 0 | 0 | 0.831 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КТП-10/0,4 кВ (2 эт) на участке заявителя в р-не Промзона Сиверского г.п. Гатчинского р-на ЛО (20-1-06-1-08-03-0-1430) | L_20-1-06-1-08-03-0-1430 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 21.93 | 0 | 5.8505 | 7.4893 | 5.8505 | 7.7609 | 4.0653 | 3.8798 | нд | 4.4409e-16 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6239 | 0 | 0 | 0 | 3.6239 | 0.18053 | 0 | 0 | 0 | 0.18053 | 3.8848 | 0 | 0 | 0 | 3.8848 | 3.6993 | 0 | 0 | 0 | 3.6993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8798 | 0 | 0 | 0 | 3.8798 | 3.8798 | 0 | 0 | 0 | 3.8798 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта по факту ввода в основные фонды.
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КТП-10/0,4 кВ (1 эт) на участке заявителя в р-не Промзона Сиверского г.п. Гатчинского р-на ЛО (20-1-06-1-08-03-0-1429) | L_20-1-06-1-08-03-0-1429 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 21.93 | 0 | 6.3593 | 7.7776 | 6.3593 | 7.7741 | 3.7492 | 3.7131 | нд | -2e-09 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.405 | 0 | 0 | 0 | 2.405 | 3.5134 | 0 | 0 | 0 | 3.5134 | 0.23586 | 0 | 0 | 0 | 0.23586 | 0.19977 | 0 | 0 | 0 | 0.19977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7131 | 0 | 0 | 0 | 3.7131 | 3.7131 | 0 | 0 | 0 | 3.7131 | Титул завершен в 2021г. Корректировкаа стоимости по факту ввода в основные фонды.
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КЛ-6кВ от оп.ВЛ-6кВ (КЛ-6кВ ТП 194–ВЛ-6кВ(ТП-186) инв.БП 000755) до проект.КТП на ул.Индустриальная в г.Гатчина(20-1-06-1-08-03-0-1204) | L_20-1-06-1-08-03-0-1204 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.4999 | 0 | 3.8651 | 4.7115 | 3.8651 | 4.7008 | 0.54419 | 0.54419 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9546 | 0 | 0 | 0 | 1.9546 | 0.54419 | 0 | 0 | 0 | 0.54419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54419 | 0 | 0 | 0 | 0.54419 | 0.54419 | 0 | 0 | 0 | 0.54419 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КТП-6/0,4 кВ на ул. Индустриальная в г. Гатчина ЛО (20-1-06-1-08-03-0-1203) | L_20-1-06-1-08-03-0-1203 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.4999 | 0 | 4.2956 | 5.2363 | 4.2956 | 5.2245 | 2.6554 | 2.6554 | нд | 0 | -4.4409e-16 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.402 | 0 | 0 | 0 | 2.402 | 2.6554 | 0 | 0 | 0 | 2.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6554 | 0 | 0 | 0 | 2.6554 | 2.6554 | 0 | 0 | 0 | 2.6554 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КЛ-0.4 кВ от РП-11 до ГРЩ-0.4 кВ объекта заявителя в г. Гатчина ЛО (20-1-06-1-08-03-0-1171) | L_20-1-06-1-08-03-0-1171 | З | 2020 | 2023 | 2023 | 0.67262 | 4.3886 | 2022-07-15 | 0.67262 | 4.3886 | 2022-07-15 | 8.3755 | 0 | 5.9049 | 7.2719 | 5.9049 | 7.2908 | 3.9455 | 3.8888 | нд | 0.21162 | 0.10638 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.00054111 | 0 | 0 | 0 | 0.00054111 | 3.6854 | 0 | 0 | 0 | 3.6854 | 3.3855 | 0 | 0 | 0 | 3.3855 | 0.34787 | 0 | 0 | 0 | 0.34787 | 0.39637 | 0 | 0 | 0 | 0.39637 | 0.21162 | 0 | 0 | 0 | 0.21162 | 0.10638 | 0 | 0 | 0 | 0.10638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.994 | 0 | 0 | 0 | 3.994 | 3.8888 | 0 | 0 | 0 | 3.8888 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.1.1.3. | Выб, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемого КД-0,4 кВ (КД-651) до ВРУ-0,4кВ здания в г. Каменногорск Выборгского района ЛО (20-1-05-1-08-03-0-1078) | L_20-1-05-1-08-03-0-1078 | З | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9736 | 0 | 2.0675 | 2.5276 | 2.0675 | 2.5146 | 2.0685 | 1.9532 | нд | -1.1102e-16 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5328 | 0 | 0 | 0 | 1.5328 | 1.9532 | 0 | 0 | 0 | 1.9532 | 0.11529 | 0 | 0 | 0 | 0.11529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9532 | 0 | 0 | 0 | 1.9532 | 1.9532 | 0 | 0 | 0 | 1.9532 | Титул завершен в 2021г. Корректировкаа стоимости по факту ввода в основные фонды.
1.1.1.3. | Волх, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ по проспекту Державина до ВРУ-0,4 кВ объекта заявителя в г.Волхов ЛО (20-1-20-1-08-03-2-0755) | K_20-1-20-1-08-03-2-0755 | З | 2021 | 2022 | 2022 | 0.28261 | 1.7688 | 2022-08-19 | 0.24966 | 1.7688 | 2022-08-19 | 18.4045 | 0 | 1.8305 | 2.2457 | 1.8305 | 2.2523 | 1.7216 | 1.7216 | нд | 8.3267e-17 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52925 | 0 | 0 | 0 | 0.52925 | 1.5107 | 0 | 0 | 0 | 1.5107 | 0.21091 | 0 | 0 | 0 | 0.21091 | 0.21091 | 0 | 0 | 0 | 0.21091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7216 | 0 | 0 | 0 | 1.7216 | 1.7216 | 0 | 0 | 0 | 1.7216 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Волх, Стр-во КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ от ТП - 17-ЛЭП 10 кВ ТП 15-16 (инв.№ 030000429) до проектир.2БКТП-10/0,4кВ в г. Волхов ЛО (20-1-20-1-08-03-2-0754) | K_20-1-20-1-08-03-2-0754 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.4045 | 0 | 1.1212 | 1.3677 | 1.1212 | 1.3655 | 0.65339 | 0.65339 | нд | 2.7929e-16 | 2.7929e-16 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64414 | 0 | 0 | 0 | 0.64414 | 0.64399 | 0 | 0 | 0 | 0.64399 | 0.009398 | 0 | 0 | 0 | 0.009398 | 0.009398 | 0 | 0 | 0 | 0.009398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65339 | 0 | 0 | 0 | 0.65339 | 0.65339 | 0 | 0 | 0 | 0.65339 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Волх, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ по проспекту Державина в г. Волхов ЛО (20-1-20-1-08-03-2-0753) | K_20-1-20-1-08-03-2-0753 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.4045 | 0 | 16.6435 | 20.2889 | 16.6435 | 20.2434 | 18.941 | 18.941 | нд | 4e-09 | 4e-09 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1376 | 0 | 0 | 0 | 14.1376 | 18.9316 | 0 | 0 | 0 | 18.9316 | 0.009398 | 0 | 0 | 0 | 0.009398 | 0.009398 | 0 | 0 | 0 | 0.009398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.941 | 0 | 0 | 0 | 18.941 | 18.941 | 0 | 0 | 0 | 18.941 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Волх, Стр-во 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ от РП - 1-46 ТП 6 (инв.№ 030000641) до проектируемой 2БКТП-10/0,4кВ в г. Волхов ЛО (20-1-20-1-08-03-2-0752) | K_20-1-20-1-08-03-2-0752 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.4045 | 0 | 11.0734 | 13.5396 | 11.0734 | 13.5423 | 9.126 | 9.126 | нд | 1.5543e-15 | 1.6653e-15 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1668 | 0 | 0 | 0 | 5.1668 | 8.5964 | 0 | 0 | 0 | 8.5964 | 0.52961 | 0 | 0 | 0 | 0.52961 | 0.52961 | 0 | 0 | 0 | 0.52961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.126 | 0 | 0 | 0 | 9.126 | 9.126 | 0 | 0 | 0 | 9.126 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩД-1 в Заневском с. п. Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-2-0844) | K_20-1-17-1-08-03-2-0844 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 43.0842 | 0 | 4.0388 | 4.7345 | 4.0388 | 4.7316 | 3.6373 | 3.6373 | нд | 0 | -4.4409e-16 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6848 | 0 | 0 | 0 | 2.6848 | 0.95247 | 0 | 0 | 0 | 0.95247 | 0.95247 | 0 | 0 | 0 | 0.95247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6373 | 0 | 0 | 0 | 3.6373 | 3.6373 | 0 | 0 | 0 | 3.6373 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-4 до ГРЩ корп. 8.6 в д. Янино Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-2-0742) | K_20-1-17-1-08-03-2-0742 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 145.1359 | 0 | 2.783 | 3.2492 | 2.783 | 3.2478 | 0.80116 | 0.80116 | нд | 0 | 5.5511e-17 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.65158 | 0 | 0 | 0 | 0.65158 | 2.6892 | 0 | 0 | 0 | 2.6892 | 0.14958 | 0 | 0 | 0 | 0.14958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80116 | 0 | 0 | 0 | 0.80116 | 0.80116 | 0 | 0 | 0 | 0.80116 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2БКТП №1 в ЖК "Мой мир" г. Мурино Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-2-0715) | K_20-1-17-1-08-03-2-0715 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 170.9702 | 0 | 16.8939 | 20.6823 | 16.8939 | 20.7074 | 18.0305 | 18.0305 | нд | 6.6613e-16 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1477 | 0 | 0 | 0 | 16.1477 | 16.5509 | 0 | 0 | 0 | 16.5509 | 1.4795 | 0 | 0 | 0 | 1.4795 | 1.4795 | 0 | 0 | 0 | 1.4795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0305 | 0 | 0 | 0 | 18.0305 | 18.0305 | 0 | 0 | 0 | 18.0305 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2БКТП №3 в ЖК "Мой мир" г. Мурино Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-2-0714) | K_20-1-17-1-08-03-2-0714 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 170.9702 | 0 | 16.8939 | 20.6759 | 16.8939 | 20.6958 | 17.8408 | 17.8408 | нд | -2e-09 | -2e-09 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0533 | 0 | 0 | 0 | 16.0533 | 16.4826 | 0 | 0 | 0 | 16.4826 | 1.3582 | 0 | 0 | 0 | 1.3582 | 1.3582 | 0 | 0 | 0 | 1.3582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8408 | 0 | 0 | 0 | 17.8408 | 17.8408 | 0 | 0 | 0 | 17.8408 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2БКТП №2 в ЖК "Мой мир" г. Мурино Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-2-0713) | K_20-1-17-1-08-03-2-0713 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 170.9702 | 0 | 16.8939 | 20.6726 | 16.8939 | 20.6899 | 17.0615 | 17.0615 | нд | -4e-09 | -4e-09 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4081 | 0 | 0 | 0 | 15.4081 | 15.8136 | 0 | 0 | 0 | 15.8136 | 1.2479 | 0 | 0 | 0 | 1.2479 | 1.2479 | 0 | 0 | 0 | 1.2479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0615 | 0 | 0 | 0 | 17.0615 | 17.0615 | 0 | 0 | 0 | 17.0615 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2БКТП №4 в ЖК "Мой мир" г. Мурино Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-2-0712) | K_20-1-17-1-08-03-2-0712 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 170.9702 | 0 | 16.8939 | 20.6719 | 16.8939 | 20.6886 | 16.5199 | 16.5199 | нд | 2e-09 | 2e-09 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2863 | 0 | 0 | 0 | 15.2863 | 15.3228 | 0 | 0 | 0 | 15.3228 | 1.1971 | 0 | 0 | 0 | 1.1971 | 1.1971 | 0 | 0 | 0 | 1.1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5199 | 0 | 0 | 0 | 16.5199 | 16.5199 | 0 | 0 | 0 | 16.5199 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП №1 до 2БКТП №2 в ЖК "Мой мир" г. Мурино Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-2-0711) | K_20-1-17-1-08-03-2-0711 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 170.9702 | 0 | 3.6344 | 4.7308 | 3.6344 | 4.7222 | 4.6347 | 4.6347 | нд | 4e-09 | 4e-09 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0708 | 0 | 0 | 0 | 3.0708 | 4.5995 | 0 | 0 | 0 | 4.5995 | 0.0352 | 0 | 0 | 0 | 0.0352 | 0.0352 | 0 | 0 | 0 | 0.0352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6347 | 0 | 0 | 0 | 4.6347 | 4.6347 | 0 | 0 | 0 | 4.6347 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-290 до 2БКТП №1 в ЖК "Мой мир" г. Мурино Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-2-0710) | K_20-1-17-1-08-03-2-0710 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 170.9702 | 0 | 2.3791 | 2.9025 | 2.3791 | 2.8979 | 2.2127 | 2.2127 | нд | -4e-09 | -4e-09 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9812 | 0 | 0 | 0 | 1.9812 | 2.1775 | 0 | 0 | 0 | 2.1775 | 0.0352 | 0 | 0 | 0 | 0.0352 | 0.0352 | 0 | 0 | 0 | 0.0352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2127 | 0 | 0 | 0 | 2.2127 | 2.2127 | 0 | 0 | 0 | 2.2127 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП №2 до 2БКТП №4 в ЖК "Мой мир" г. Мурино Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-2-0709) | K_20-1-17-1-08-03-2-0709 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 170.9702 | 0 | 4.8966 | 5.9703 | 4.8966 | 5.9579 | 5.8336 | 5.8336 | нд | 2.5535e-15 | 2.5535e-15 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5661 | 0 | 0 | 0 | 3.5661 | 5.8084 | 0 | 0 | 0 | 5.8084 | 0.0252 | 0 | 0 | 0 | 0.0252 | 0.0252 | 0 | 0 | 0 | 0.0252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8336 | 0 | 0 | 0 | 5.8336 | 5.8336 | 0 | 0 | 0 | 5.8336 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ 0,4кВ от 2БКТП№2 до ГРЩ-12 корпуса 3 в ЖК «Мой мир» г.Мурино Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-2-0707) | K_20-1-17-1-08-03-2-0707 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 170.9702 | 0 | 3.422 | 4.2218 | 3.422 | 4.2531 | 0.33194 | 0.33194 | нд | 2.7756e-17 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3868 | 0 | 0 | 0 | 1.3868 | 0.2555 | 0 | 0 | 0 | 0.2555 | 0.07644 | 0 | 0 | 0 | 0.07644 | 0.07644 | 0 | 0 | 0 | 0.07644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33194 | 0 | 0 | 0 | 0.33194 | 0.33194 | 0 | 0 | 0 | 0.33194 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ 0,4кВ от 2БКТП№1 до ГРЩ-6 корпуса 2 в ЖК «Мой мир» г.Мурино Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-2-0706) | K_20-1-17-1-08-03-2-0706 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 170.9702 | 0 | 6.8439 | 8.3713 | 6.8439 | 8.3756 | 1.7581 | 1.7581 | нд | 4.1633e-17 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3774 | 0 | 0 | 0 | 2.3774 | 1.6433 | 0 | 0 | 0 | 1.6433 | 0.11483 | 0 | 0 | 0 | 0.11483 | 0.11483 | 0 | 0 | 0 | 0.11483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7581 | 0 | 0 | 0 | 1.7581 | 1.7581 | 0 | 0 | 0 | 1.7581 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ 0,4кВ от 2БКТП№2 до КК-0,4 кВ корпуса 3 в ЖК «Мой мир» г.Мурино Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-2-0705) | K_20-1-17-1-08-03-2-0705 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 170.9702 | 0 | 1.7843 | 2.1784 | 1.7843 | 2.1762 | 1.1895 | 1.1895 | нд | 1.1796e-16 | 1.1796e-16 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1793 | 0 | 0 | 0 | 2.1793 | 1.1543 | 0 | 0 | 0 | 1.1543 | 0.0352 | 0 | 0 | 0 | 0.0352 | 0.0352 | 0 | 0 | 0 | 0.0352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1895 | 0 | 0 | 0 | 1.1895 | 1.1895 | 0 | 0 | 0 | 1.1895 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП №1 до ГРЩ ДОУ в ЖК "Мой мир" г. Мурино Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-2-0704) | K_20-1-17-1-08-03-2-0704 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 170.9702 | 0 | 2.3058 | 2.8193 | 2.3058 | 2.82 | 0.60118 | 0.60118 | нд | 1.1796e-16 | 1.1796e-16 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3868 | 0 | 0 | 0 | 1.3868 | 0.56598 | 0 | 0 | 0 | 0.56598 | 0.0352 | 0 | 0 | 0 | 0.0352 | 0.0352 | 0 | 0 | 0 | 0.0352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60118 | 0 | 0 | 0 | 0.60118 | 0.60118 | 0 | 0 | 0 | 0.60118 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП №3 до ГРЩ-1 корпуса 1 в ЖК "Мой мир" г. Мурино Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-2-0703) | K_20-1-17-1-08-03-2-0703 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 170.9702 | 0 | 5.133 | 6.26 | 5.133 | 6.2482 | 2.8244 | 2.8244 | нд | -1.1102e-16 | -1.1102e-16 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.963 | 0 | 0 | 0 | 2.963 | 2.7992 | 0 | 0 | 0 | 2.7992 | 0.0252 | 0 | 0 | 0 | 0.0252 | 0.0252 | 0 | 0 | 0 | 0.0252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8244 | 0 | 0 | 0 | 2.8244 | 2.8244 | 0 | 0 | 0 | 2.8244 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП №3 до 2БКТП №4 в ЖК "Мой мир" г. Мурино Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-2-0702) | K_20-1-17-1-08-03-2-0702 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 170.9702 | 0 | 1.0167 | 1.2423 | 1.0167 | 1.2417 | 0.57627 | 0.57627 | нд | 1.1102e-16 | 1.1102e-16 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39623 | 0 | 0 | 0 | 0.39623 | 0.55107 | 0 | 0 | 0 | 0.55107 | 0.0252 | 0 | 0 | 0 | 0.0252 | 0.0252 | 0 | 0 | 0 | 0.0252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57627 | 0 | 0 | 0 | 0.57627 | 0.57627 | 0 | 0 | 0 | 0.57627 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ 0,4кВ от 2БКТП№1 до ГРЩ-9 корпуса 3 в ЖК «Мой мир» г.Мурино Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-2-0701) | K_20-1-17-1-08-03-2-0701 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 170.9702 | 0 | 5.133 | 6.2891 | 5.133 | 6.3008 | 1.1839 | 1.1839 | нд | 9.7145e-17 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.684 | 0 | 0 | 0 | 1.684 | 1.0685 | 0 | 0 | 0 | 1.0685 | 0.11541 | 0 | 0 | 0 | 0.11541 | 0.11541 | 0 | 0 | 0 | 0.11541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1839 | 0 | 0 | 0 | 1.1839 | 1.1839 | 0 | 0 | 0 | 1.1839 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ 0,4кВ от 2БКТП№1 до ГРЩ-10 корпуса 3 в ЖК «Мой мир» г.Мурино Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-2-0700) | K_20-1-17-1-08-03-2-0700 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 170.9702 | 0 | 5.133 | 6.2625 | 5.133 | 6.2527 | 2.1266 | 2.1266 | нд | -3.2613e-16 | -3.2613e-16 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8893 | 0 | 0 | 0 | 2.8893 | 2.0914 | 0 | 0 | 0 | 2.0914 | 0.0352 | 0 | 0 | 0 | 0.0352 | 0.0352 | 0 | 0 | 0 | 0.0352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1266 | 0 | 0 | 0 | 2.1266 | 2.1266 | 0 | 0 | 0 | 2.1266 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП №4 до ГРЩ-3 корпуса 1 в ЖК "Мой мир" г. Мурино Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-2-0699) | K_20-1-17-1-08-03-2-0699 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 170.9702 | 0 | 3.422 | 4.1734 | 3.422 | 4.1657 | 2.6722 | 2.6722 | нд | -1.1102e-16 | -1.1102e-16 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2226 | 0 | 0 | 0 | 2.2226 | 2.647 | 0 | 0 | 0 | 2.647 | 0.0252 | 0 | 0 | 0 | 0.0252 | 0.0252 | 0 | 0 | 0 | 0.0252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6722 | 0 | 0 | 0 | 2.6722 | 2.6722 | 0 | 0 | 0 | 2.6722 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП №3 до ГРЩ-2 корпуса 1 в ЖК "Мой мир" г. Мурино Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-2-0698) | K_20-1-17-1-08-03-2-0698 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 170.9702 | 0 | 3.422 | 4.1745 | 3.422 | 4.1676 | 1.7503 | 1.7503 | нд | -1.1102e-16 | -1.1102e-16 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.776 | 0 | 0 | 0 | 1.776 | 1.7251 | 0 | 0 | 0 | 1.7251 | 0.0252 | 0 | 0 | 0 | 0.0252 | 0.0252 | 0 | 0 | 0 | 0.0252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7503 | 0 | 0 | 0 | 1.7503 | 1.7503 | 0 | 0 | 0 | 1.7503 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ 0,4кВ от 2БКТП№4 до ГРЩ-7 корпуса 2 в ЖК «Мой мир» г.Мурино Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-2-0697) | K_20-1-17-1-08-03-2-0697 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 170.9702 | 0 | 3.422 | 4.1752 | 3.422 | 4.1689 | 1.4402 | 1.4402 | нд | -1.1102e-16 | -1.1102e-16 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2878 | 0 | 0 | 0 | 1.2878 | 1.415 | 0 | 0 | 0 | 1.415 | 0.0252 | 0 | 0 | 0 | 0.0252 | 0.0252 | 0 | 0 | 0 | 0.0252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4402 | 0 | 0 | 0 | 1.4402 | 1.4402 | 0 | 0 | 0 | 1.4402 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ 0,4кВ от 2БКТП№2 до ГРЩ-8 корпуса 2 в ЖК «Мой мир» г.Мурино Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-2-0696) | K_20-1-17-1-08-03-2-0696 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 170.9702 | 0 | 3.422 | 4.1992 | 3.422 | 4.2122 | 1.0543 | 1.0543 | нд | -2.7756e-17 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3868 | 0 | 0 | 0 | 1.3868 | 0.92042 | 0 | 0 | 0 | 0.92042 | 0.13388 | 0 | 0 | 0 | 0.13388 | 0.13388 | 0 | 0 | 0 | 0.13388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0543 | 0 | 0 | 0 | 1.0543 | 1.0543 | 0 | 0 | 0 | 1.0543 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ 0,4кВ от 2БКТП№3 до ГРЩ-5 корпуса 2 в ЖК «Мой мир» г.Мурино Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-2-0695) | K_20-1-17-1-08-03-2-0695 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 170.9702 | 0 | 3.422 | 4.1767 | 3.422 | 4.1715 | 1.0446 | 1.0446 | нд | 1.1102e-16 | 1.1102e-16 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2878 | 0 | 0 | 0 | 1.2878 | 1.0194 | 0 | 0 | 0 | 1.0194 | 0.0252 | 0 | 0 | 0 | 0.0252 | 0.0252 | 0 | 0 | 0 | 0.0252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0446 | 0 | 0 | 0 | 1.0446 | 1.0446 | 0 | 0 | 0 | 1.0446 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ 0,4кВ от 2БКТП№2 до ГРЩ-11 корпуса 3 в ЖК «Мой мир» г.Мурино Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-2-0694) | K_20-1-17-1-08-03-2-0694 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 170.9702 | 0 | 3.422 | 4.1782 | 3.422 | 4.1743 | 1.1281 | 1.1281 | нд | -1.0408e-16 | -1.0408e-16 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3868 | 0 | 0 | 0 | 1.3868 | 1.0929 | 0 | 0 | 0 | 1.0929 | 0.0352 | 0 | 0 | 0 | 0.0352 | 0.0352 | 0 | 0 | 0 | 0.0352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1281 | 0 | 0 | 0 | 1.1281 | 1.1281 | 0 | 0 | 0 | 1.1281 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП №4 до ГРЩ-4 корпуса 1 в ЖК "Мой мир" г. Мурино Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-2-0693) | K_20-1-17-1-08-03-2-0693 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 170.9702 | 0 | 5.133 | 6.2612 | 5.133 | 6.2504 | 2.0054 | 2.0054 | нд | -1.1102e-16 | -1.1102e-16 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1793 | 0 | 0 | 0 | 2.1793 | 1.9802 | 0 | 0 | 0 | 1.9802 | 0.0252 | 0 | 0 | 0 | 0.0252 | 0.0252 | 0 | 0 | 0 | 0.0252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0054 | 0 | 0 | 0 | 2.0054 | 2.0054 | 0 | 0 | 0 | 2.0054 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ 0,4кВ от 2БКТП№2 до ВРУ-3 корпуса 3 в ЖК «Мой мир» г.Мурино Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-2-0692) | K_20-1-17-1-08-03-2-0692 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 170.9702 | 0 | 1.1895 | 1.4543 | 1.1895 | 1.4545 | 0.62703 | 0.62703 | нд | 6.9389e-18 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3868 | 0 | 0 | 0 | 1.3868 | 0.59183 | 0 | 0 | 0 | 0.59183 | 0.0352 | 0 | 0 | 0 | 0.0352 | 0.0352 | 0 | 0 | 0 | 0.0352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62703 | 0 | 0 | 0 | 0.62703 | 0.62703 | 0 | 0 | 0 | 0.62703 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-284 до 2БКТП №3 в ЖК "Мой мир" г. Мурино Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-2-0691) | K_20-1-17-1-08-03-2-0691 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 170.9702 | 0 | 2.3791 | 2.9018 | 2.3791 | 2.8966 | 2.2687 | 2.2687 | нд | -1.1102e-16 | -1.1102e-16 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9812 | 0 | 0 | 0 | 1.9812 | 2.2435 | 0 | 0 | 0 | 2.2435 | 0.0252 | 0 | 0 | 0 | 0.0252 | 0.0252 | 0 | 0 | 0 | 0.0252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2687 | 0 | 0 | 0 | 2.2687 | 2.2687 | 0 | 0 | 0 | 2.2687 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-5 до ГРЩЖ-7.6 многоквартирного дома в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-2-0665) | K_20-1-17-1-08-03-2-0665 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 410.2484 | 0 | 3.1847 | 3.9003 | 3.1847 | 3.9061 | 1.8596 | 1.8596 | нд | -1.1102e-16 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3259 | 0 | 0 | 0 | 3.3259 | 1.6945 | 0 | 0 | 0 | 1.6945 | 0.16509 | 0 | 0 | 0 | 0.16509 | 0.16509 | 0 | 0 | 0 | 0.16509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8596 | 0 | 0 | 0 | 1.8596 | 1.8596 | 0 | 0 | 0 | 1.8596 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-8 до ГРЩЖ-7.5 многоквартирного дома в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-2-0664) | K_20-1-17-1-08-03-2-0664 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 410.2484 | 0 | 3.1847 | 3.8927 | 3.1847 | 3.8924 | 1.9199 | 1.9199 | нд | -5.5511e-17 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3259 | 0 | 0 | 0 | 3.3259 | 1.821 | 0 | 0 | 0 | 1.821 | 0.098875 | 0 | 0 | 0 | 0.098875 | 0.098875 | 0 | 0 | 0 | 0.098875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9199 | 0 | 0 | 0 | 1.9199 | 1.9199 | 0 | 0 | 0 | 1.9199 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №7 до ГРЩ-5 корпуса 4 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-2-0490) | K_20-1-17-1-08-03-2-0490 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 316.1694 | 0 | 0.30051 | 0.3564 | 0.30051 | 0.35497 | 0.29489 | 0.28436 | нд | -1.0408e-17 | 1.3878e-17 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16436 | 0 | 0 | 0 | 0.16436 | 0.13054 | 0 | 0 | 0 | 0.13054 | 0.12001 | 0 | 0 | 0 | 0.12001 | 0.01053 | 0 | 0 | 0 | 0.01053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28436 | 0 | 0 | 0 | 0.28436 | 0.28436 | 0 | 0 | 0 | 0.28436 | Титул завершен в 2021г. Корректировкаа стоимости по факту ввода в основные фонды.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №7 до ГРЩ-4 корпуса 3 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-2-0489) | K_20-1-17-1-08-03-2-0489 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 316.1694 | 0 | 0.57047 | 0.66894 | 0.57047 | 0.666 | 0.60337 | 0.57912 | нд | 3.4694e-17 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.46654 | 0 | 0 | 0 | 0.46654 | 0.13683 | 0 | 0 | 0 | 0.13683 | 0.11258 | 0 | 0 | 0 | 0.11258 | 0.024244 | 0 | 0 | 0 | 0.024244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57912 | 0 | 0 | 0 | 0.57912 | 0.57912 | 0 | 0 | 0 | 0.57912 | Титул завершен в 2021г. Корректировкаа стоимости по факту ввода в основные фонды.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №7 до ГРЩ-3 корпуса 2 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-2-0488) | K_20-1-17-1-08-03-2-0488 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 316.1694 | 0 | 0.48244 | 0.56494 | 0.48244 | 0.56462 | 0.37959 | 0.37959 | нд | -2e-09 | -2e-09 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28769 | 0 | 0 | 0 | 0.28769 | 0.091906 | 0 | 0 | 0 | 0.091906 | 0.091906 | 0 | 0 | 0 | 0.091906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37959 | 0 | 0 | 0 | 0.37959 | 0.37959 | 0 | 0 | 0 | 0.37959 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №7 до ГРЩ ком. пом. корпуса 1 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-2-0487) | K_20-1-17-1-08-03-2-0487 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 316.1694 | 5.8208e-17 | 0.66165 | 0.77688 | 0.66165 | 0.77368 | 0.44088 | 0.42445 | нд | 3.1225e-17 | 1.3878e-17 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32882 | 0 | 0 | 0 | 0.32882 | 0.11206 | 0 | 0 | 0 | 0.11206 | 0.095626 | 0 | 0 | 0 | 0.095626 | 0.016433 | 0 | 0 | 0 | 0.016433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42445 | 0 | 0 | 0 | 0.42445 | 0.42445 | 0 | 0 | 0 | 0.42445 | Титул завершен в 2021г. Корректировкаа стоимости по факту ввода в основные фонды.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №7 до ГРЩ-2 корпуса 1 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-2-0486) | K_20-1-17-1-08-03-2-0486 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 316.1694 | 0 | 1.7386 | 2.0422 | 1.7386 | 2.0329 | 1.0903 | 1.0449 | нд | 1.8041e-16 | -1.1102e-16 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.81016 | 0 | 0 | 0 | 0.81016 | 0.28009 | 0 | 0 | 0 | 0.28009 | 0.23474 | 0 | 0 | 0 | 0.23474 | 0.045345 | 0 | 0 | 0 | 0.045345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0449 | 0 | 0 | 0 | 1.0449 | 1.0449 | 0 | 0 | 0 | 1.0449 | Титул завершен в 2021г. Корректировкаа стоимости по факту ввода в основные фонды.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-2-0406) | K_20-1-17-1-08-03-2-0406 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 28.2746 | 0 | 12.7347 | 15.5227 | 12.7347 | 15.4876 | 14.9894 | 14.9894 | нд | 0 | -1.7764e-15 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.017742 | 0 | 0 | 0 | 0.017742 | 15.1305 | 0 | 0 | 0 | 15.1305 | 14.9717 | 0 | 0 | 0 | 14.9717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9894 | 0 | 0 | 0 | 14.9894 | 14.9894 | 0 | 0 | 0 | 14.9894 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ-10 кВ от места врезки в 2КЛ-10 кВ "РТП-130 - ТП-137" до 2БКТП-10/0,4 кВ в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-2-0405) | K_20-1-17-1-08-03-2-0405 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 28.2746 | 0 | 4.6115 | 5.6193 | 4.6115 | 5.6067 | 2.4708 | 2.4708 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.017815 | 0 | 0 | 0 | 0.017815 | 3.3706 | 0 | 0 | 0 | 3.3706 | 2.453 | 0 | 0 | 0 | 2.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4708 | 0 | 0 | 0 | 2.4708 | 2.4708 | 0 | 0 | 0 | 2.4708 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ ДОУ в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-2-0404) | K_20-1-17-1-08-03-2-0404 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 28.2746 | 0 | 3.5686 | 4.3491 | 3.5686 | 4.3393 | 4.2671 | 4.2671 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.019593 | 0 | 0 | 0 | 0.019593 | 3.7415 | 0 | 0 | 0 | 3.7415 | 4.2475 | 0 | 0 | 0 | 4.2475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2671 | 0 | 0 | 0 | 4.2671 | 4.2671 | 0 | 0 | 0 | 4.2671 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-1 школы в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-2-0403) | K_20-1-17-1-08-03-2-0403 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 28.2746 | 0 | 3.5686 | 4.3614 | 3.5686 | 4.3617 | 2.5393 | 2.5393 | нд | -4.1633e-16 | -3.8858e-16 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.012222 | 0 | 0 | 0 | 0.012222 | 0.002976 | 0 | 0 | 0 | 0.002976 | 2.3891 | 0 | 0 | 0 | 2.3891 | 0.13797 | 0 | 0 | 0 | 0.13797 | 0.13797 | 0 | 0 | 0 | 0.13797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5393 | 0 | 0 | 0 | 2.5393 | 2.5393 | 0 | 0 | 0 | 2.5393 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во КЛ-0,4кВ от проектируемой КТП-10/0,4кВ (ТП-121) до проектируемого КК-0,4кВ в г. Тосно ЛО (20-1-10-1-08-03-2-0728) | K_20-1-10-1-08-03-2-0728 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2319 | 0 | 1.0266 | 1.2514 | 1.0266 | 1.2485 | 0.78129 | 0.78129 | нд | 4.14e-09 | 4.14e-09 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76238 | 0 | 0 | 0 | 0.76238 | 0.78129 | 0 | 0 | 0 | 0.78129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78129 | 0 | 0 | 0 | 0.78129 | 0.78129 | 0 | 0 | 0 | 0.78129 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во ВЛЗ-10кВ от опоры проектируемой ВЛЗ-10кВ до проектируемой КТП-10/0,4кВ (ТП-121) в г. Тосно ЛО (20-1-10-1-08-03-2-0727) | K_20-1-10-1-08-03-2-0727 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2319 | 0 | 1.74 | 2.121 | 1.74 | 2.1162 | 1.4808 | 1.4808 | нд | -4.21e-09 | -4.21e-09 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3904 | 0 | 0 | 0 | 1.3904 | 1.4808 | 0 | 0 | 0 | 1.4808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4808 | 0 | 0 | 0 | 1.4808 | 1.4808 | 0 | 0 | 0 | 1.4808 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во КТП-10/0,4кВ (ТП-121) в г. Тосно ЛО (20-1-10-1-08-03-2-0726) | K_20-1-10-1-08-03-2-0726 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2319 | 0 | 2.3473 | 2.8613 | 2.3473 | 2.8549 | 2.1008 | 2.1008 | нд | 4.49e-09 | 4.49e-09 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7817 | 0 | 0 | 0 | 1.7817 | 2.1008 | 0 | 0 | 0 | 2.1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1008 | 0 | 0 | 0 | 2.1008 | 2.1008 | 0 | 0 | 0 | 2.1008 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Выб, Стр-во ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.№04 (уч.ВЛ-10кВ ТП-21-КТП-56 (ин.№050003230)) до проект.КТП-10/0,4кВ на гр.уч.заяв.в Выб.р.(20-1-05-1-08-03-2-0578) | K_20-1-05-1-08-03-2-0578 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.3991 | 0 | 14.8846 | 18.1955 | 14.8846 | 18.0964 | 13.7102 | 12.7455 | нд | 4.4409e-16 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.37772 | 0 | 0 | 0 | 0.37772 | 11.947 | 0 | 0 | 0 | 11.947 | 12.2208 | 0 | 0 | 0 | 12.2208 | 1.1117 | 0 | 0 | 0 | 1.1117 | 0.14696 | 0 | 0 | 0 | 0.14696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7455 | 0 | 0 | 0 | 12.7455 | 12.7455 | 0 | 0 | 0 | 12.7455 | Титул завершен в 2021г. Корректировкаа стоимости по факту ввода в основные фонды.
1.1.1.3. | Выб, Стр-во КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА на границе участка заявителя в Выборгском районе ЛО (20-1-05-1-08-03-2-0577) | K_20-1-05-1-08-03-2-0577 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.3991 | 0 | 2.4756 | 3.027 | 2.4756 | 3.0084 | 2.4876 | 2.3032 | нд | -5.2736e-16 | -4.4409e-16 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.039516 | 0 | 0 | 0 | 0.039516 | 2.6962 | 0 | 0 | 0 | 2.6962 | 2.2636 | 0 | 0 | 0 | 2.2636 | 0.18448 | 0 | 0 | 0 | 0.18448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3032 | 0 | 0 | 0 | 2.3032 | 2.3032 | 0 | 0 | 0 | 2.3032 | Титул завершен в 2021г. Корректировкаа стоимости по факту ввода в основные фонды.
1.1.1.3. | Выб, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ПС №595 "Криогаз" до проектируемой РП-10 кВ в г. Высоцк Выборгского района ЛО (20-1-05-1-08-03-2-0324) | K_20-1-05-1-08-03-2-0324 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 860.3545 | 0 | 94.0488 | 108.6901 | 94.0488 | 108.6901 | 89.5158 | 89.5158 | нд | -2.8422e-14 | -2.8422e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.6728 | 0 | 0 | 0 | 68.6728 | 89.5158 | 0 | 0 | 0 | 89.5158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5158 | 0 | 0 | 0 | 89.5158 | 89.5158 | 0 | 0 | 0 | 89.5158 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Выб, Стр-во РП-10 кВ в районе объекта заявителя в г. Высоцк Выборгского района ЛО (20-1-05-1-08-03-2-0323) | K_20-1-05-1-08-03-2-0323 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 860.3545 | 0 | 25.7842 | 29.7982 | 25.7842 | 29.7982 | 24.8078 | 24.8078 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6941 | 0 | 0 | 0 | 41.6941 | 24.8078 | 0 | 0 | 0 | 24.8078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8078 | 0 | 0 | 0 | 24.8078 | 24.8078 | 0 | 0 | 0 | 24.8078 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Волх, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ по Волховскому проспекту в г.Волхов ЛО (19-1-20-1-08-03-2-0813) | K_19-1-20-1-08-03-2-0813 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.222 | 0 | 14.4558 | 16.7712 | 14.4558 | 16.7683 | 13.7451 | 13.7451 | нд | 1.2212e-15 | 1.2212e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3049 | 0 | 0 | 0 | 14.3049 | 12.7702 | 0 | 0 | 0 | 12.7702 | 0.43171 | 0 | 0 | 0 | 0.43171 | 0.97489 | 0 | 0 | 0 | 0.97489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7451 | 0 | 0 | 0 | 13.7451 | 13.7451 | 0 | 0 | 0 | 13.7451 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Волх, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-153 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ по Волховскому проспекту в г. Волхов ЛО (19-1-20-1-08-03-2-0812) | K_19-1-20-1-08-03-2-0812 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.222 | 2.3283e-16 | 4.2427 | 4.9503 | 4.2427 | 4.9483 | 1.5508 | 1.5508 | нд | 0 | 5.5511e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2773 | 0 | 0 | 0 | 2.2773 | 1.2785 | 0 | 0 | 0 | 1.2785 | 0.6842 | 0 | 0 | 0 | 0.6842 | 0.27229 | 0 | 0 | 0 | 0.27229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5508 | 0 | 0 | 0 | 1.5508 | 1.5508 | 0 | 0 | 0 | 1.5508 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Волх, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-151 до проек-й 2БКТП-10/0,4 кВ по Волховскому проспекту в г. Волхов ЛО (19-1-20-1-08-03-2-0811) | K_19-1-20-1-08-03-2-0811 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.222 | 0 | 2.8676 | 3.3405 | 2.8676 | 3.3393 | 1.4744 | 1.4744 | нд | 0 | 8.3267e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5308 | 0 | 0 | 0 | 1.5308 | 1.2595 | 0 | 0 | 0 | 1.2595 | 0.12254 | 0 | 0 | 0 | 0.12254 | 0.21494 | 0 | 0 | 0 | 0.21494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4744 | 0 | 0 | 0 | 1.4744 | 1.4744 | 0 | 0 | 0 | 1.4744 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Волх, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проек-й 2БКТП-10/0,4 кВ по Волховскому проспекту до ВРУ-0,4 кВ объекта заявителя в г.Волхов ЛО (19-1-20-1-08-03-2-0810) | K_19-1-20-1-08-03-2-0810 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.222 | 0 | 3.3133 | 3.9134 | 3.3133 | 3.9097 | 2.1156 | 2.1156 | нд | 0 | 2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6796 | 0 | 0 | 0 | 2.6796 | 1.2662 | 0 | 0 | 0 | 1.2662 | 1.0516 | 0 | 0 | 0 | 1.0516 | 0.8494 | 0 | 0 | 0 | 0.8494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1156 | 0 | 0 | 0 | 2.1156 | 2.1156 | 0 | 0 | 0 | 2.1156 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ школы в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-06-2-0820) | K_19-1-17-1-08-06-2-0820 | П | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 43.6927 | 0 | 2.7906 | 3.58 | 2.7906 | 4.074 | 3.4366 | 3.4366 | нд | 2.4417e-09 | 3.4336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26973 | 0 | 0 | 0 | 0.26973 | 0.00255 | 0 | 0 | 0 | 0.00255 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 6e-05 | 0.00016183 | 0 | 0 | 0 | 0.00016183 | 3.4339 | 0 | 0 | 0 | 3.4339 | 0.0002837 | 0 | 0 | 0 | 0.0002837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4336 | 0 | 0 | 0 | 3.4336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029955 | 0 | 0 | 0 | 0.0029955 | 3.4366 | 0 | 0 | 0 | 3.4366 | Темпы реализации проекта синхронизированны с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ ДДУ на 265 мест в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-06-2-0819) | K_19-1-17-1-08-06-2-0819 | П | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 43.6927 | 0 | 3.7303 | 4.7856 | 3.7303 | 5.4459 | 3.6344 | 3.6344 | нд | 1.8011e-10 | 3.6313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26973 | 0 | 0 | 0 | 0.26973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002664 | 0 | 0 | 0 | 0.002664 | 0.0027749 | 0 | 0 | 0 | 0.0027749 | 3.6316 | 0 | 0 | 0 | 3.6316 | 0.00029152 | 0 | 0 | 0 | 0.00029152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6313 | 0 | 0 | 0 | 3.6313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030664 | 0 | 0 | 0 | 0.0030664 | 3.6344 | 0 | 0 | 0 | 3.6344 | Темпы реализации проекта синхронизированны с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-323 до ГРЩ ДДУ на 190 мест в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-06-2-0818) | K_19-1-17-1-08-06-2-0818 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 43.6927 | 0 | 8.9711 | 10.565 | 8.9711 | 10.5598 | 8.6524 | 8.6524 | нд | -1.1519e-15 | -1.1519e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0602 | 0 | 0 | 0 | 2.0602 | 5.708 | 0 | 0 | 0 | 5.708 | 0.13211 | 0 | 0 | 0 | 0.13211 | 2.8835 | 0 | 0 | 0 | 2.8835 | 0.0609 | 0 | 0 | 0 | 0.0609 | 0.0609 | 0 | 0 | 0 | 0.0609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6524 | 0 | 0 | 0 | 8.6524 | 8.6524 | 0 | 0 | 0 | 8.6524 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-06-2-0817) | K_19-1-17-1-08-06-2-0817 | П | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 43.6927 | 0 | 12.5407 | 16.0888 | 12.5407 | 18.31 | 12.3576 | 12.3576 | нд | -1.104e-10 | 12.3547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38532 | 0 | 0 | 0 | 0.38532 | 0.00255 | 0 | 0 | 0 | 0.00255 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 6e-05 | 0.00016183 | 0 | 0 | 0 | 0.00016183 | 12.3549 | 0 | 0 | 0 | 12.3549 | 0.0002837 | 0 | 0 | 0 | 0.0002837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3547 | 0 | 0 | 0 | 12.3547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029955 | 0 | 0 | 0 | 0.0029955 | 12.3576 | 0 | 0 | 0 | 12.3576 | Темпы реализации проекта синхронизированны с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-10/0,4 кВ (ТП-165) до БКТП-4 на территории ООО "Инвестторг" в д. Кудрово Всев-го района ЛО (19-1-17-1-08-06-2-0816) | K_19-1-17-1-08-06-2-0816 | П | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 43.6927 | 0 | 4.6922 | 6.0197 | 4.6922 | 6.4766 | 4.6795 | 4.6795 | нд | 2.9195e-10 | 1.7673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22071 | 0 | 0 | 0 | 0.22071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002664 | 0 | 0 | 0 | 0.002664 | 0.0027749 | 0 | 0 | 0 | 0.0027749 | 4.6767 | 0 | 0 | 0 | 4.6767 | 2.9094 | 0 | 0 | 0 | 2.9094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7673 | 0 | 0 | 0 | 1.7673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9122 | 0 | 0 | 0 | 2.9122 | 4.6795 | 0 | 0 | 0 | 4.6795 | Темпы реализации проекта синхронизированны с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во РП-10 кВ в д. Янино Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-1425) | K_19-1-17-1-08-03-2-1425 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 25.1204 | 7.4506e-15 | 19.0358 | 21.9992 | 19.0358 | 21.9992 | 21.3941 | 21.3941 | нд | -7.1054e-15 | -7.1054e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5881 | 0 | 0 | 0 | 18.5881 | 21.3941 | 0 | 0 | 0 | 21.3941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3941 | 0 | 0 | 0 | 21.3941 | 21.3941 | 0 | 0 | 0 | 21.3941 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ПС-312 "Слобода" до РП-10 кВ в д. Янино Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-1424) | K_19-1-17-1-08-03-2-1424 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 25.1204 | 0 | 10.6498 | 12.3077 | 10.6498 | 12.3077 | 7.8265 | 7.8265 | нд | 4e-09 | 4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7777 | 0 | 0 | 0 | 8.7777 | 7.8265 | 0 | 0 | 0 | 7.8265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8265 | 0 | 0 | 0 | 7.8265 | 7.8265 | 0 | 0 | 0 | 7.8265 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до ГРЩ1 встроенных помещений в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-1353) | K_19-1-17-1-08-03-2-1353 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 198.3344 | 0 | 0.26079 | 0.30139 | 0.26079 | 0.30139 | 0.27166 | 0.27166 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.549 | 0 | 0 | 0 | 1.549 | 0.27166 | 0 | 0 | 0 | 0.27166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27166 | 0 | 0 | 0 | 0.27166 | 0.27166 | 0 | 0 | 0 | 0.27166 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ-10 кВ от места врезки 2КЛ-10 кВ "РТП-3372 - ТП-386" до проектируемой БКТП-4 в д. Янино Всеволожского р-на ЛО (19-1-17-1-08-03-2-1258) | K_19-1-17-1-08-03-2-1258 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 145.1359 | 0 | 6.4944 | 7.6375 | 6.4944 | 7.6395 | 3.5779 | 3.5779 | нд | 2.2204e-16 | 2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.554 | 0 | 0 | 0 | 7.554 | 2.5085 | 0 | 0 | 0 | 2.5085 | 1.127 | 0 | 0 | 0 | 1.127 | 0.99075 | 0 | 0 | 0 | 0.99075 | 0.07869 | 0 | 0 | 0 | 0.07869 | 0.07869 | 0 | 0 | 0 | 0.07869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5779 | 0 | 0 | 0 | 3.5779 | 3.5779 | 0 | 0 | 0 | 3.5779 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-4 в д. Янино Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-1257) | K_19-1-17-1-08-03-2-1257 | З | 2020 | 2022 | 2023 | 3.4889 | 22.3515 | 2022-10-06 | 3.4889 | 22.3515 | 2022-10-06 | 145.1359 | 0 | 19.1434 | 22.6261 | 19.1434 | 22.7008 | 22.3515 | 21.8122 | нд | 1.3323e-15 | 0.32299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4529 | 0 | 0 | 0 | 3.4529 | 15.8683 | 0 | 0 | 0 | 15.8683 | 1.7866 | 0 | 0 | 0 | 1.7866 | 3.728 | 0 | 0 | 0 | 3.728 | 2.7552 | 0 | 0 | 0 | 2.7552 | 1.8929 | 0 | 0 | 0 | 1.8929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32299 | 0 | 0 | 0 | 0.32299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4892 | 0 | 0 | 0 | 21.4892 | 21.8122 | 0 | 0 | 0 | 21.8122 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Погашение кредиторской задолженности предусмотрено в 2023 году.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №8 до ГРЩ ГОУ в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-1256) | K_19-1-17-1-08-03-2-1256 | З | 2021 | 2022 | 2022 | 0.14728 | 0.98459 | 2022-10-06 | 0.14728 | 0.98459 | 2022-10-06 | 316.1694 | 0 | 1.5132 | 1.8515 | 1.5132 | 1.8491 | 0.98459 | 0.96156 | нд | 1.3878e-17 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4859 | 0 | 0 | 0 | 1.4859 | 0.91395 | 0 | 0 | 0 | 0.91395 | 0.07064 | 0 | 0 | 0 | 0.07064 | 0.047611 | 0 | 0 | 0 | 0.047611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96156 | 0 | 0 | 0 | 0.96156 | 0.96156 | 0 | 0 | 0 | 0.96156 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-8479 до КК-0,4 кВ в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-1236) | K_19-1-17-1-08-03-2-1236 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6021 | 0 | 3.9978 | 4.6166 | 3.9978 | 4.6166 | 1.7237 | 1.7237 | нд | 2.2204e-16 | 2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022697 | 0 | 0 | 0 | 0.022697 | 1.6589 | 0 | 0 | 0 | 1.6589 | 1.701 | 0 | 0 | 0 | 1.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.701 | 0 | 0 | 0 | 1.701 | 1.701 | 0 | 0 | 0 | 1.701 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩВ корп. 4 в ЖК "ID Мурино" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-1197) | K_19-1-17-1-08-03-2-1197 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 148.7374 | 0 | 1.8915 | 2.3177 | 1.8915 | 2.3221 | 1.2359 | 1.2359 | нд | 4.1633e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2352 | 0 | 0 | 0 | 0.2352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68837 | 0 | 0 | 0 | 0.68837 | 1.1137 | 0 | 0 | 0 | 1.1137 | 0.12221 | 0 | 0 | 0 | 0.12221 | 0.12221 | 0 | 0 | 0 | 0.12221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2359 | 0 | 0 | 0 | 1.2359 | 1.2359 | 0 | 0 | 0 | 1.2359 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ-2 корп. 4 в ЖК "ID Мурино" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-1196) | K_19-1-17-1-08-03-2-1196 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 148.7374 | 0 | 5.3079 | 6.5088 | 5.3079 | 6.5253 | 3.9761 | 3.9761 | нд | -3.3307e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61627 | 0 | 0 | 0 | 0.61627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0892 | 0 | 0 | 0 | 1.0892 | 3.5254 | 0 | 0 | 0 | 3.5254 | 0.45069 | 0 | 0 | 0 | 0.45069 | 0.45069 | 0 | 0 | 0 | 0.45069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9761 | 0 | 0 | 0 | 3.9761 | 3.9761 | 0 | 0 | 0 | 3.9761 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ-1 корп. 4 в ЖК "ID Мурино" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-1195) | K_19-1-17-1-08-03-2-1195 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 148.7374 | 0 | 3.1847 | 3.9301 | 3.1847 | 3.96 | 1.619 | 1.619 | нд | 2e-09 | 2e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54867 | 0 | 0 | 0 | 0.54867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1134 | 0 | 0 | 0 | 1.1134 | 1.2385 | 0 | 0 | 0 | 1.2385 | 0.38048 | 0 | 0 | 0 | 0.38048 | 0.38048 | 0 | 0 | 0 | 0.38048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.619 | 0 | 0 | 0 | 1.619 | 1.619 | 0 | 0 | 0 | 1.619 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ГРЩВ корп. 3 в ЖК "ID Мурино" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-1194) | K_19-1-17-1-08-03-2-1194 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 148.7374 | 4.6566e-16 | 5.7595 | 6.7116 | 5.7595 | 6.7092 | 3.9488 | 3.9488 | нд | -3.96e-09 | -3.96e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.349 | 0 | 0 | 0 | 0.349 | 3.3485 | 0 | 0 | 0 | 3.3485 | 0.11827 | 0 | 0 | 0 | 0.11827 | 0.60022 | 0 | 0 | 0 | 0.60022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9488 | 0 | 0 | 0 | 3.9488 | 3.9488 | 0 | 0 | 0 | 3.9488 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ГРЩ-2 корп. 3 в ЖК "ID Мурино" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-1193) | K_19-1-17-1-08-03-2-1193 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 148.7374 | 0 | 8.4926 | 9.8955 | 8.4926 | 9.892 | 7.6338 | 7.6338 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63089 | 0 | 0 | 0 | 0.63089 | 6.4875 | 0 | 0 | 0 | 6.4875 | 1.3599 | 0 | 0 | 0 | 1.3599 | 1.1464 | 0 | 0 | 0 | 1.1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6338 | 0 | 0 | 0 | 7.6338 | 7.6338 | 0 | 0 | 0 | 7.6338 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩВ корп. 2 жилого дома в ЖК "ID Мурино" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-1192) | K_19-1-17-1-08-03-2-1192 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 148.7374 | 0 | 1.7754 | 2.0637 | 1.7754 | 2.0632 | 0.98929 | 0.98929 | нд | 4e-09 | 4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23267 | 0 | 0 | 0 | 0.23267 | 0.88427 | 0 | 0 | 0 | 0.88427 | 0.10502 | 0 | 0 | 0 | 0.10502 | 0.10502 | 0 | 0 | 0 | 0.10502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98929 | 0 | 0 | 0 | 0.98929 | 0.98929 | 0 | 0 | 0 | 0.98929 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩ-2 корп. 2 жилого дома в ЖК "ID Мурино" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-1191) | K_19-1-17-1-08-03-2-1191 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 148.7374 | 9.3132e-16 | 6.3695 | 7.4131 | 6.3695 | 7.4108 | 6.6334 | 6.6334 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51775 | 0 | 0 | 0 | 0.51775 | 5.7773 | 0 | 0 | 0 | 5.7773 | 0.82371 | 0 | 0 | 0 | 0.82371 | 0.85612 | 0 | 0 | 0 | 0.85612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6334 | 0 | 0 | 0 | 6.6334 | 6.6334 | 0 | 0 | 0 | 6.6334 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ГРЩ паркинга корпуса 1 в ЖК "ID Мурино" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-1190) | K_19-1-17-1-08-03-2-1190 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 148.7374 | 0 | 1.1614 | 1.3497 | 1.1614 | 1.3494 | 1.1803 | 1.1803 | нд | -4e-09 | -4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0327 | 0 | 0 | 0 | 1.0327 | 1.059 | 0 | 0 | 0 | 1.059 | 0.12134 | 0 | 0 | 0 | 0.12134 | 0.12134 | 0 | 0 | 0 | 0.12134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1803 | 0 | 0 | 0 | 1.1803 | 1.1803 | 0 | 0 | 0 | 1.1803 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-7 до ГРЩ-КНС многоквартирного дома 9.2 в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-1176) | K_19-1-17-1-08-03-2-1176 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 410.2484 | 0.037275 | 0.60977 | 0.67497 | 0.60977 | 0.67497 | 0.41609 | 0.41609 | нд | -8.3267e-17 | -8.3267e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23559 | 0 | 0 | 0 | 0.23559 | 0.14323 | 0 | 0 | 0 | 0.14323 | 0.14323 | 0 | 0 | 0 | 0.14323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14323 | 0 | 0 | 0 | 0.14323 | 0.14323 | 0 | 0 | 0 | 0.14323 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ВРУ1 паркинг в ЖК "ПаркЛэнд" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-1148) | K_19-1-17-1-08-03-2-1148 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 104.0982 | 0 | 5.5731 | 6.2368 | 5.5731 | 6.2368 | 5.7474 | 5.7474 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1306 | 0 | 0 | 0 | 3.1306 | 2.6168 | 0 | 0 | 0 | 2.6168 | 2.6168 | 0 | 0 | 0 | 2.6168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6168 | 0 | 0 | 0 | 2.6168 | 2.6168 | 0 | 0 | 0 | 2.6168 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКРТП-10/0,4 кВ до ГРЩВ-2 корпуса 1 в ЖК "ID Мурино" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-1146) | K_19-1-17-1-08-03-2-1146 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 148.7374 | 0 | 1.1248 | 1.2352 | 1.1248 | 1.2352 | 0.78283 | 0.78283 | нд | -4.1633e-17 | -4.1633e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67062 | 0 | 0 | 0 | 0.67062 | 0.11299 | 0 | 0 | 0 | 0.11299 | 0.11221 | 0 | 0 | 0 | 0.11221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11221 | 0 | 0 | 0 | 0.11221 | 0.11221 | 0 | 0 | 0 | 0.11221 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКРТП-10/0,4 кВ до ГРЩВ-1 корпуса 1 в ЖК "ID Мурино" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-1145) | K_19-1-17-1-08-03-2-1145 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 148.7374 | 0 | 0.86891 | 0.95337 | 0.86891 | 0.95337 | 0.58702 | 0.58702 | нд | 2.7756e-17 | 2.7756e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51086 | 0 | 0 | 0 | 0.51086 | 0.076163 | 0 | 0 | 0 | 0.076163 | 0.076163 | 0 | 0 | 0 | 0.076163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076163 | 0 | 0 | 0 | 0.076163 | 0.076163 | 0 | 0 | 0 | 0.076163 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКРТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-2 корпуса 1 в ЖК "ID Мурино" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-1144) | K_19-1-17-1-08-03-2-1144 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 148.7374 | 0 | 2.4141 | 2.646 | 2.4141 | 2.646 | 1.7782 | 1.7782 | нд | 4e-09 | 4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5772 | 0 | 0 | 0 | 1.5772 | 0.38752 | 0 | 0 | 0 | 0.38752 | 0.20107 | 0 | 0 | 0 | 0.20107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20107 | 0 | 0 | 0 | 0.20107 | 0.20107 | 0 | 0 | 0 | 0.20107 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТПН-10/0,4 кВ в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-1136) | K_19-1-17-1-08-03-2-1136 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.9538 | 4.6566e-16 | 4.2956 | 5.0023 | 4.2956 | 5.0107 | 2.9402 | 2.9431 | нд | -1.9429e-16 | -2.7756e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2374 | 0 | 0 | 0 | 3.2374 | 2.6497 | 0 | 0 | 0 | 2.6497 | 0.5521 | 0 | 0 | 0 | 0.5521 | 0.1721 | 0 | 0 | 0 | 0.1721 | 0.11838 | 0 | 0 | 0 | 0.11838 | 0.12123 | 0 | 0 | 0 | 0.12123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9431 | 0 | 0 | 0 | 2.9431 | 2.9431 | 0 | 0 | 0 | 2.9431 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10кВ от места вр-и в КЛ-10 кВ "КРТП-10кВ-КТП-1000кВА-10/0,4кВ №1" до проек-й КТПН-10/0,4кВ в д.Новосаратовка (19-1-17-1-08-03-2-1135) | K_19-1-17-1-08-03-2-1135 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.9538 | 0 | 1.2241 | 1.5231 | 1.2241 | 1.5453 | 0.29365 | 0.25362 | нд | -2.7756e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2753 | 0 | 0 | 0 | 1.2753 | 0.054184 | 0 | 0 | 0 | 0.054184 | 1.232 | 0 | 0 | 0 | 1.232 | 0.069937 | 0 | 0 | 0 | 0.069937 | 0.16953 | 0 | 0 | 0 | 0.16953 | 0.1295 | 0 | 0 | 0 | 0.1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25362 | 0 | 0 | 0 | 0.25362 | 0.25362 | 0 | 0 | 0 | 0.25362 | Титул завершен в 2021г. Корректировкаа стоимости по факту ввода в основные фонды.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БКТП-2 до РТП-220 в ЖК "Территория" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-1088) | K_19-1-17-1-08-03-2-1088 | С | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 1.5905 | 11.4584 | 2023-02-20 | 180.7181 | 0 | 7.7959 | 9.9481 | 9.9639 | 14.3035 | 7.6165 | 11.4584 | нд | 4.628e-09 | 9.8325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88064 | 0 | 0 | 0 | 0.88064 | 0.39936 | 0 | 0 | 0 | 0.39936 | 0.009216 | 0 | 0 | 0 | 0.009216 | 0.025369 | 0 | 0 | 0 | 0.025369 | 7.1918 | 0 | 0 | 0 | 7.1918 | 1.2011 | 0 | 0 | 0 | 1.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8325 | 0 | 0 | 0 | 9.8325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6259 | 0 | 0 | 0 | 1.6259 | 11.4584 | 0 | 0 | 0 | 11.4584 | Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ ДДУ в ЖК "ПаркЛэнд" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0938) | K_19-1-17-1-08-03-2-0938 | П | 2020 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 104.0982 | 0 | 5.0944 | 7.1322 | 5.0944 | 7.8326 | 6.4459 | 6.4459 | нд | 5.9239 | 6.3734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29067 | 0 | 0 | 0 | 0.29067 | 0.061609 | 0 | 0 | 0 | 0.061609 | 0.003828 | 0 | 0 | 0 | 0.003828 | 0.0039348 | 0 | 0 | 0 | 0.0039348 | 0.45643 | 0 | 0 | 0 | 0.45643 | 0.0068976 | 0 | 0 | 0 | 0.0068976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075172 | 0 | 0 | 0 | 0.0075172 | 5.9239 | 0 | 0 | 0 | 5.9239 | 6.3659 | 0 | 0 | 0 | 6.3659 | 5.9963 | 0 | 0 | 0 | 5.9963 | 6.4459 | 0 | 0 | 0 | 6.4459 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ВРУ2 паркинг в ЖК "ПаркЛэнд" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0937) | K_19-1-17-1-08-03-2-0937 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 104.0982 | 0 | 1.4262 | 1.6026 | 1.4262 | 1.6026 | 1.551 | 1.551 | нд | 1.1102e-16 | 1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73706 | 0 | 0 | 0 | 0.73706 | 0.81397 | 0 | 0 | 0 | 0.81397 | 0.81397 | 0 | 0 | 0 | 0.81397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81397 | 0 | 0 | 0 | 0.81397 | 0.81397 | 0 | 0 | 0 | 0.81397 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-386 до КК автостоянки А22 в д. Янино Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0928) | K_19-1-17-1-08-03-2-0928 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 138.8009 | 1.1369e-16 | 2.2698 | 2.5339 | 2.2698 | 2.5337 | 1.2773 | 1.2773 | нд | 2e-09 | 2e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.785 | 0 | 0 | 0 | 0.785 | 0.33988 | 0 | 0 | 0 | 0.33988 | 0.45266 | 0 | 0 | 0 | 0.45266 | 0.03968 | 0 | 0 | 0 | 0.03968 | 0.03968 | 0 | 0 | 0 | 0.03968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49234 | 0 | 0 | 0 | 0.49234 | 0.49234 | 0 | 0 | 0 | 0.49234 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-386 до КК автостоянки А21 в д. Янино Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0927) | K_19-1-17-1-08-03-2-0927 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 138.8009 | 0 | 2.2698 | 2.5442 | 2.2698 | 2.544 | 1.0878 | 1.0878 | нд | 0 | -6.9389e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59815 | 0 | 0 | 0 | 0.59815 | 0.42609 | 0 | 0 | 0 | 0.42609 | 0.45266 | 0 | 0 | 0 | 0.45266 | 0.036983 | 0 | 0 | 0 | 0.036983 | 0.036983 | 0 | 0 | 0 | 0.036983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48964 | 0 | 0 | 0 | 0.48964 | 0.48964 | 0 | 0 | 0 | 0.48964 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ГРЩ корп. 3 в ЖК "Территория" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0921) | K_19-1-17-1-08-03-2-0921 | П | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 180.7181 | 0 | 2.7972 | 3.5782 | 2.7972 | 3.7634 | 2.6816 | 2.6816 | нд | 4.6386e-09 | 0.39154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16723 | 0 | 0 | 0 | 0.16723 | 0.076537 | 0 | 0 | 0 | 0.076537 | 0.001764 | 0 | 0 | 0 | 0.001764 | 0.0048575 | 0 | 0 | 0 | 0.0048575 | 2.6002 | 0 | 0 | 0 | 2.6002 | 2.2086 | 0 | 0 | 0 | 2.2086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39154 | 0 | 0 | 0 | 0.39154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 2.6816 | 0 | 0 | 0 | 2.6816 | Темпы реализации проекта синхронизированны с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩ 1 корп. 1 в ЖК "Территория" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0920) | K_19-1-17-1-08-03-2-0920 | З | 2020 | 2022 | 2022 | 0.5624 | 3.4593 | 2022-07-15 | 0.5624 | 3.4593 | 2022-07-15 | 180.7181 | 0 | 5.9477 | 7.317 | 5.9477 | 7.3637 | 3.4593 | 3.3873 | нд | -2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6678 | 0 | 0 | 0 | 1.6678 | 0.22348 | 0 | 0 | 0 | 0.22348 | 2.3809 | 0 | 0 | 0 | 2.3809 | 2.4076 | 0 | 0 | 0 | 2.4076 | 0.82827 | 0 | 0 | 0 | 0.82827 | 0.75629 | 0 | 0 | 0 | 0.75629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3873 | 0 | 0 | 0 | 3.3873 | 3.3873 | 0 | 0 | 0 | 3.3873 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ГРЩ 2 корп. 5 в ЖК "Территория" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0919) | K_19-1-17-1-08-03-2-0919 | С | 2020 | 2022 | 2023 | 1.9153 | 7.1784 | 2022-08-22 | 1.5961 | 7.1784 | 2022-08-22 | 180.7181 | 0 | 6.8063 | 8.6879 | 6.8063 | 9.033 | 7.1784 | 7.1784 | нд | 8.8818e-16 | 0.24164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16723 | 0 | 0 | 0 | 0.16723 | 0.35526 | 0 | 0 | 0 | 0.35526 | 0.008196 | 0 | 0 | 0 | 0.008196 | 0.022568 | 0 | 0 | 0 | 0.022568 | 6.8005 | 0 | 0 | 0 | 6.8005 | 6.5589 | 0 | 0 | 0 | 6.5589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24164 | 0 | 0 | 0 | 0.24164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9367 | 0 | 0 | 0 | 6.9367 | 7.1784 | 0 | 0 | 0 | 7.1784 | Темпы реализации проекта синхронизированны с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ 2 корп. 6 в ЖК "Территория" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0918) | K_19-1-17-1-08-03-2-0918 | П | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 180.7181 | 0 | 5.8677 | 7.5052 | 5.8677 | 8.044 | 6.8003 | 6.8003 | нд | 0 | 2.3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16723 | 0 | 0 | 0 | 0.16723 | 0.20103 | 0 | 0 | 0 | 0.20103 | 0.004632 | 0 | 0 | 0 | 0.004632 | 0.012771 | 0 | 0 | 0 | 0.012771 | 6.5865 | 0 | 0 | 0 | 6.5865 | 4.2316 | 0 | 0 | 0 | 4.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3549 | 0 | 0 | 0 | 2.3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4454 | 0 | 0 | 0 | 4.4454 | 6.8003 | 0 | 0 | 0 | 6.8003 | Темпы реализации проекта синхронизированны с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩ 1 корп. 4 в ЖК "Территория" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0917) | K_19-1-17-1-08-03-2-0917 | З | 2020 | 2022 | 2022 | 0.36044 | 1.8713 | 2022-07-15 | 0.36044 | 1.8713 | 2022-07-15 | 180.7181 | 0 | 2.0655 | 2.5651 | 2.0782 | 2.6178 | 1.8713 | 1.8502 | нд | 1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6678 | 0 | 0 | 0 | 1.6678 | 0.099678 | 0 | 0 | 0 | 0.099678 | 1.1063 | 0 | 0 | 0 | 1.1063 | 1.0039 | 0 | 0 | 0 | 1.0039 | 0.76772 | 0 | 0 | 0 | 0.76772 | 0.74666 | 0 | 0 | 0 | 0.74666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8502 | 0 | 0 | 0 | 1.8502 | 1.8502 | 0 | 0 | 0 | 1.8502 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩ 1 корп. 2 в ЖК "Территория" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0916) | K_19-1-17-1-08-03-2-0916 | З | 2020 | 2022 | 2022 | 0.23112 | 1.3546 | 2022-07-15 | 0.23112 | 1.3546 | 2022-07-15 | 180.7181 | 2.6193e-16 | 5.9477 | 7.3497 | 5.9477 | 7.4262 | 1.3546 | 1.3268 | нд | -5.5511e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37985 | 0 | 0 | 0 | 0.37985 | 0.095238 | 0 | 0 | 0 | 0.095238 | 0.92489 | 0 | 0 | 0 | 0.92489 | 0.81066 | 0 | 0 | 0 | 0.81066 | 0.44873 | 0 | 0 | 0 | 0.44873 | 0.42094 | 0 | 0 | 0 | 0.42094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3268 | 0 | 0 | 0 | 1.3268 | 1.3268 | 0 | 0 | 0 | 1.3268 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-365 до проектируемой БКТП-1 в ЖК "Территория" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0915) | K_19-1-17-1-08-03-2-0915 | З | 2020 | 2022 | 2022 | 1.0772 | 8.6457 | 2022-07-15 | 1.0772 | 8.6457 | 2022-07-15 | 180.7181 | 1.8626e-15 | 13.4765 | 15.7257 | 13.4765 | 15.7441 | 8.6457 | 8.5705 | нд | -3.3307e-16 | 8.3267e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0445 | 0 | 0 | 0 | 8.0445 | 7.6386 | 0 | 0 | 0 | 7.6386 | 0.40614 | 0 | 0 | 0 | 0.40614 | 0.48767 | 0 | 0 | 0 | 0.48767 | 0.51942 | 0 | 0 | 0 | 0.51942 | 0.44423 | 0 | 0 | 0 | 0.44423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5705 | 0 | 0 | 0 | 8.5705 | 8.5705 | 0 | 0 | 0 | 8.5705 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-1 до проектируемой БКТП-3 в ЖК "Территория" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0914) | K_19-1-17-1-08-03-2-0914 | С | 2020 | 2022 | 2023 | 2.7693 | 10.2817 | 2022-08-22 | 2.3078 | 10.2817 | 2022-08-22 | 180.7181 | 0 | 8.5036 | 10.8689 | 10.8689 | 14.446 | 10.2817 | 10.2817 | нд | 0 | 0.31211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4146 | 0 | 0 | 0 | 4.4146 | 0.37595 | 0 | 0 | 0 | 0.37595 | 0.008664 | 0 | 0 | 0 | 0.008664 | 0.023882 | 0 | 0 | 0 | 0.023882 | 9.8818 | 0 | 0 | 0 | 9.8818 | 9.5697 | 0 | 0 | 0 | 9.5697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31211 | 0 | 0 | 0 | 0.31211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9696 | 0 | 0 | 0 | 9.9696 | 10.2817 | 0 | 0 | 0 | 10.2817 | Темпы реализации проекта синхронизированны с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-3 в ЖК "Территория" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0913) | K_19-1-17-1-08-03-2-0913 | С | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 3.2965 | 22.1418 | 2023-02-20 | 180.7181 | 2.3283e-16 | 16.8939 | 20.7054 | 19.1434 | 23.6871 | 20.3183 | 21.5037 | нд | 4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31479 | 0 | 0 | 0 | 0.31479 | 1.3661 | 0 | 0 | 0 | 1.3661 | 0.043584 | 0 | 0 | 0 | 0.043584 | 15.4982 | 0 | 0 | 0 | 15.4982 | 3.4541 | 0 | 0 | 0 | 3.4541 | 4.6394 | 0 | 0 | 0 | 4.6394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5037 | 0 | 0 | 0 | 21.5037 | 21.5037 | 0 | 0 | 0 | 21.5037 | Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-1 в ЖК "Территория" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0912) | K_19-1-17-1-08-03-2-0912 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 180.7181 | 0 | 31.9878 | 37.1755 | 31.9878 | 37.2047 | 24.5654 | 24.5654 | нд | -2.4425e-15 | -2.4425e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7273 | 0 | 0 | 0 | 21.7273 | 22.5889 | 0 | 0 | 0 | 22.5889 | 0.12828 | 0 | 0 | 0 | 0.12828 | 1.4366 | 0 | 0 | 0 | 1.4366 | 0.53981 | 0 | 0 | 0 | 0.53981 | 0.53981 | 0 | 0 | 0 | 0.53981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5654 | 0 | 0 | 0 | 24.5654 | 24.5654 | 0 | 0 | 0 | 24.5654 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-2 в ЖК "Территория" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0911) | K_19-1-17-1-08-03-2-0911 | С | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 3.3298 | 22.4073 | 2023-02-20 | 180.7181 | 2.3283e-16 | 19.1434 | 23.4916 | 19.1434 | 23.7168 | 20.781 | 21.7625 | нд | 2.6645e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31393 | 0 | 0 | 0 | 0.31393 | 1.3661 | 0 | 0 | 0 | 1.3661 | 0.031584 | 0 | 0 | 0 | 0.031584 | 15.4174 | 0 | 0 | 0 | 15.4174 | 3.9975 | 0 | 0 | 0 | 3.9975 | 4.979 | 0 | 0 | 0 | 4.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7625 | 0 | 0 | 0 | 21.7625 | 21.7625 | 0 | 0 | 0 | 21.7625 | Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ГРЩ 1 корп. 5 в ЖК "Территория" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0909) | K_19-1-17-1-08-03-2-0909 | П | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 180.7181 | 0 | 3.3923 | 4.3522 | 3.3923 | 4.6818 | 4.341 | 4.341 | нд | 0.21705 | 1.7843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33446 | 0 | 0 | 0 | 0.33446 | 0.10652 | 0 | 0 | 0 | 0.10652 | 0.002448 | 0 | 0 | 0 | 0.002448 | 0.0067605 | 0 | 0 | 0 | 0.0067605 | 4.0107 | 0 | 0 | 0 | 4.0107 | 2.4434 | 0 | 0 | 0 | 2.4434 | 0.21705 | 0 | 0 | 0 | 0.21705 | 1.7843 | 0 | 0 | 0 | 1.7843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7737 | 0 | 0 | 0 | 2.7737 | 4.341 | 0 | 0 | 0 | 4.341 | Темпы реализации проекта синхронизированны с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ детского театра корп. 7 в ЖК "Территория" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0908) | K_19-1-17-1-08-03-2-0908 | П | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 180.7181 | 0 | 1.1409 | 1.4579 | 1.1409 | 1.5392 | 1.0664 | 1.0664 | нд | 9.4977e-10 | 0.20205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33446 | 0 | 0 | 0 | 0.33446 | 0.041621 | 0 | 0 | 0 | 0.041621 | 0.00096 | 0 | 0 | 0 | 0.00096 | 0.0026415 | 0 | 0 | 0 | 0.0026415 | 1.0222 | 0 | 0 | 0 | 1.0222 | 0.82011 | 0 | 0 | 0 | 0.82011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20205 | 0 | 0 | 0 | 0.20205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86438 | 0 | 0 | 0 | 0.86438 | 1.0664 | 0 | 0 | 0 | 1.0664 | Темпы реализации проекта синхронизированны с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ 1 корп. 6 в ЖК "Территория" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0907) | K_19-1-17-1-08-03-2-0907 | С | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0.86978 | 6.3741 | 2023-02-20 | 180.7181 | 0 | 5.2877 | 6.746 | 5.2877 | 6.9931 | 5.8505 | 6.2219 | нд | -5.6276e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33446 | 0 | 0 | 0 | 0.33446 | 0.3193 | 0 | 0 | 0 | 0.3193 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0.0069 | 0.020283 | 0 | 0 | 0 | 0.020283 | 5.5109 | 0 | 0 | 0 | 5.5109 | 5.8824 | 0 | 0 | 0 | 5.8824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2219 | 0 | 0 | 0 | 6.2219 | 6.2219 | 0 | 0 | 0 | 6.2219 | Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ 3 корп. 6 в ЖК "Территория" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0906) | K_19-1-17-1-08-03-2-0906 | П | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 180.7181 | 0 | 3.928 | 5.0265 | 3.928 | 5.4159 | 5.0265 | 5.0265 | нд | 4.8272e-09 | 2.0201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33446 | 0 | 0 | 0 | 0.33446 | 0.12748 | 0 | 0 | 0 | 0.12748 | 0.002928 | 0 | 0 | 0 | 0.002928 | 0.0080905 | 0 | 0 | 0 | 0.0080905 | 4.8909 | 0 | 0 | 0 | 4.8909 | 2.8708 | 0 | 0 | 0 | 2.8708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0201 | 0 | 0 | 0 | 2.0201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0063 | 0 | 0 | 0 | 3.0063 | 5.0265 | 0 | 0 | 0 | 5.0265 | Темпы реализации проекта синхронизированны с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩ 2 корп. 1 в ЖК "Территория" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0905) | K_19-1-17-1-08-03-2-0905 | З | 2020 | 2022 | 2022 | 0.48731 | 3.6678 | 2022-07-15 | 0.48731 | 3.6678 | 2022-07-15 | 180.7181 | 0 | 5.9477 | 7.286 | 5.9477 | 7.3251 | 3.6678 | 3.6678 | нд | 3.3307e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6678 | 0 | 0 | 0 | 1.6678 | 0.30263 | 0 | 0 | 0 | 0.30263 | 2.7079 | 0 | 0 | 0 | 2.7079 | 2.7202 | 0 | 0 | 0 | 2.7202 | 0.64499 | 0 | 0 | 0 | 0.64499 | 0.64496 | 0 | 0 | 0 | 0.64496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6678 | 0 | 0 | 0 | 3.6678 | 3.6678 | 0 | 0 | 0 | 3.6678 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-2 до проектируемой БКТП-3 в ЖК "Территория" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0904) | K_19-1-17-1-08-03-2-0904 | С | 2020 | 2022 | 2023 | 0.37272 | 1.7614 | 2022-08-22 | 0.37272 | 1.7614 | 2022-08-22 | 180.7181 | 0 | 2.0545 | 2.6307 | 2.6305 | 3.5396 | 1.1875 | 1.1875 | нд | -2.2204e-16 | 0.15927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15739 | 0 | 0 | 0 | 0.15739 | 0.022749 | 0 | 0 | 0 | 0.022749 | 0.000528 | 0 | 0 | 0 | 0.000528 | 0.0014437 | 0 | 0 | 0 | 0.0014437 | 1.1633 | 0 | 0 | 0 | 1.1633 | 1.004 | 0 | 0 | 0 | 1.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15927 | 0 | 0 | 0 | 0.15927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0282 | 0 | 0 | 0 | 1.0282 | 1.1875 | 0 | 0 | 0 | 1.1875 | Темпы реализации проекта синхронизированны с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0824) | K_19-1-17-1-08-03-2-0824 | З | 2018 | 2022 | 2022 | 2.8261 | 17.2123 | 2022-10-06 | 2.8261 | 17.2123 | 2022-10-06 | 30.5377 | 0.2041 | 16.1053 | 19.6614 | 16.1053 | 19.6627 | 17.2123 | 17.0083 | нд | -2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24526 | 0 | 0 | 0 | 0.24526 | 0.12288 | 0 | 0 | 0 | 0.12288 | 14.0502 | 0 | 0 | 0 | 14.0502 | 15.5298 | 0 | 0 | 0 | 15.5298 | 1.3555 | 0 | 0 | 0 | 1.3555 | 1.1515 | 0 | 0 | 0 | 1.1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8042 | 0 | 0 | 0 | 16.8042 | 16.8042 | 0 | 0 | 0 | 16.8042 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ-10 кВ от 2БКТП-10/0,4 кВ до 2КЛ-10 кВ "РТП-3351 - РТП-3352" в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0823) | K_19-1-17-1-08-03-2-0823 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 30.5377 | 0 | 13.3218 | 16.4053 | 13.3218 | 16.5033 | 2.6759 | 2.6759 | нд | 2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50033 | 0 | 0 | 0 | 0.50033 | 0.0014526 | 0 | 0 | 0 | 0.0014526 | 4.6782 | 0 | 0 | 0 | 4.6782 | 2.1513 | 0 | 0 | 0 | 2.1513 | 0.52311 | 0 | 0 | 0 | 0.52311 | 0.52311 | 0 | 0 | 0 | 0.52311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6759 | 0 | 0 | 0 | 2.6759 | 2.6759 | 0 | 0 | 0 | 2.6759 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-352 до ВРУ-0,4 кВ в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0772) | K_19-1-17-1-08-03-2-0772 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3581 | 0 | 1.6669 | 1.9402 | 1.6669 | 1.9434 | 1.259 | 1.259 | нд | -4.1633e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68672 | 0 | 0 | 0 | 0.68672 | 1.1465 | 0 | 0 | 0 | 1.1465 | 0.11526 | 0 | 0 | 0 | 0.11526 | 0.06074 | 0 | 0 | 0 | 0.06074 | 0.051698 | 0 | 0 | 0 | 0.051698 | 0.051698 | 0 | 0 | 0 | 0.051698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.259 | 0 | 0 | 0 | 1.259 | 1.259 | 0 | 0 | 0 | 1.259 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во 2БКТП-6/0,4 кВ в г. Никольское Тосненского района ЛО (19-1-10-1-08-03-2-1374) | K_19-1-10-1-08-03-2-1374 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.7298 | 1.8626e-15 | 10.5819 | 12.2293 | 10.5819 | 12.2293 | 11.3006 | 11.3006 | нд | -1.7764e-15 | -1.7764e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0221 | 0 | 0 | 0 | 7.0221 | 11.3006 | 0 | 0 | 0 | 11.3006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3006 | 0 | 0 | 0 | 11.3006 | 11.3006 | 0 | 0 | 0 | 11.3006 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во РП-10 кВ в п. Красный Бор Тосненского района ЛО (19-1-10-1-08-03-2-1332) | K_19-1-10-1-08-03-2-1332 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 100.272 | 1.3411e-15 | 36.7782 | 42.5356 | 36.7782 | 42.5342 | 24.0903 | 24.0903 | нд | -4e-09 | -4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012589 | 0 | 0 | 0 | 0.012589 | 20.6533 | 0 | 0 | 0 | 20.6533 | 23.7349 | 0 | 0 | 0 | 23.7349 | 0.34275 | 0 | 0 | 0 | 0.34275 | 0.34275 | 0 | 0 | 0 | 0.34275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0777 | 0 | 0 | 0 | 24.0777 | 24.0777 | 0 | 0 | 0 | 24.0777 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемого КРУН до проектируемой РП-10 кВ в п. Красный Бор Тосненского района ЛО (19-1-10-1-08-03-2-1331) | K_19-1-10-1-08-03-2-1331 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 100.272 | 8.9422e-15 | 85.6504 | 99.9163 | 85.6504 | 99.1485 | 68.7488 | 68.7488 | нд | -4e-09 | -4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01573 | 0 | 0 | 0 | 0.01573 | 6.3058 | 0 | 0 | 0 | 6.3058 | 66.5393 | 0 | 0 | 0 | 66.5393 | 3.3318 | 0 | 0 | 0 | 3.3318 | 2.1937 | 0 | 0 | 0 | 2.1937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.7331 | 0 | 0 | 0 | 68.7331 | 68.7331 | 0 | 0 | 0 | 68.7331 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2КЛ-10 кВ "ПС-500 - РП-3" до проектируемого КРУН в п. Красный Бор Тосненского района ЛО (19-1-10-1-08-03-2-1330) | K_19-1-10-1-08-03-2-1330 | З | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 100.272 | 1.3411e-15 | 16.7696 | 19.5333 | 16.7696 | 19.5725 | 10.9921 | 10.9921 | нд | 2e-09 | 2e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012589 | 0 | 0 | 0 | 0.012589 | 0.07859 | 0 | 0 | 0 | 0.07859 | 9.9388 | 0 | 0 | 0 | 9.9388 | 0.434 | 0 | 0 | 0 | 0.434 | 0.48889 | 0 | 0 | 0 | 0.48889 | 0.55187 | 0 | 0 | 0 | 0.55187 | 0.55189 | 0 | 0 | 0 | 0.55189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9795 | 0 | 0 | 0 | 10.9795 | 10.9795 | 0 | 0 | 0 | 10.9795 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТП-6/0,4 кВ в районе ул.Чекалова в п. им. Морозова Всеволожского р-на ЛО (19-1-10-1-08-03-2-1265) | K_19-1-10-1-08-03-2-1265 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 25.5842 | 0 | 4.8977 | 5.6602 | 4.8977 | 5.6602 | 5.1455 | 5.1455 | нд | -8.8818e-16 | -8.8818e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9634 | 0 | 0 | 0 | 3.9634 | 5.1455 | 0 | 0 | 0 | 5.1455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1455 | 0 | 0 | 0 | 5.1455 | 5.1455 | 0 | 0 | 0 | 5.1455 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-6 кВ от КЛ-6кВ ф.515-51 до проектируемой КТП-6/0,4 кВ в районе ул.Чекалова в п. им. Морозова Всеволожского р-на ЛО (19-1-10-1-08-03-2- | K_19-1-10-1-08-03-2-1264 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 25.5842 | 0 | 11.1789 | 12.9192 | 11.1789 | 12.9192 | 4.9624 | 4.9624 | нд | -8.8818e-16 | -8.8818e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1615 | 0 | 0 | 0 | 7.1615 | 4.9624 | 0 | 0 | 0 | 4.9624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9624 | 0 | 0 | 0 | 4.9624 | 4.9624 | 0 | 0 | 0 | 4.9624 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-231 до ВРУ-0,4 кВ в п. Красный Бор Тосненского района ЛО (19-1-10-1-08-03-2-1227) | K_19-1-10-1-08-03-2-1227 | З | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4036 | 4.5475e-16 | 1.7212 | 1.9109 | 1.7212 | 1.9095 | 1.4105 | 1.3897 | нд | -2.6368e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1762 | 0 | 0 | 0 | 1.1762 | 0.20845 | 0 | 0 | 0 | 0.20845 | 0.075343 | 0 | 0 | 0 | 0.075343 | 0.13298 | 0 | 0 | 0 | 0.13298 | 0.083185 | 0 | 0 | 0 | 0.083185 | 0.075824 | 0 | 0 | 0 | 0.075824 | 0.055007 | 0 | 0 | 0 | 0.055007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21353 | 0 | 0 | 0 | 0.21353 | 0.21353 | 0 | 0 | 0 | 0.21353 | Титул завершен в 2021г. Корректировкаа стоимости по факту ввода в основные фонды.
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во ВЛЗ-10 кВ до проектируемой КТП 10/0,4 кВ (С-11) в районе СПК "Парус" в г. Сосновый Бор ЛО (19-1-08-1-08-06-2-1076) | K_19-1-08-1-08-06-2-1076 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.07975 | 1.8626e-15 | 3.625 | 10.1547 | 3.625 | 10.1547 | 8.442 | 8.442 | нд | -2e-09 | -2e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7774 | 0 | 0 | 1.7774 | 0 | 8.442 | 0 | 0 | 8.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.442 | 0 | 0 | 8.442 | 0 | 8.442 | 0 | 0 | 8.442 | 0 | Изменений нет.
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во ВЛ-10 кВ от оп. ВЛ-10 кВ РП-9 ф.9-06 "Коваши" до проек-й КТП-10/0,4 кВ в СНТ "Березка" в г. Сосновый Бор ЛО (19-1-08-1-08-06-2-0778) | K_19-1-08-1-08-06-2-0778 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0396 | 0 | 3.0706 | 3.5487 | 3.0706 | 3.5487 | 1.6788 | 1.6788 | нд | -4e-09 | -4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63767 | 0 | 0 | 0.63767 | 0 | 1.6788 | 0 | 0 | 1.6788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6788 | 0 | 0 | 1.6788 | 0 | 1.6788 | 0 | 0 | 1.6788 | 0 | Изменений нет.
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во КТП 10/0,4 кВ (С-11) в районе СПК "Парус" в г. Сосновый Бор ЛО (19-1-08-1-08-06-1-1075) | K_19-1-08-1-08-06-1-1075 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.07975 | 0 | 1.7467 | 2.0186 | 1.7467 | 2.0186 | 1.3249 | 1.3249 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4804 | 0 | 0 | 1.4804 | 0 | 1.3249 | 0 | 0 | 1.3249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3249 | 0 | 0 | 1.3249 | 0 | 1.3249 | 0 | 0 | 1.3249 | 0 | Изменений нет.
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во ВЛ-10 кВ от существующей опоры ВЛ-10 кВ (РП-9 ф. 9-14 "Сады") до проектируемой МТП-10/0,4 кВ (СНТ "Ольха") в г. Сосновый Бор ЛО (19-1-08- | K_19-1-08-1-08-06-1-0968 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.04015 | 0 | 0.13928 | 0.15959 | 0.13928 | 0.15959 | 0.13569 | 0.13569 | нд | -4e-09 | -4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020003 | 0 | 0 | 0.020003 | 0 | 0.23426 | 0 | 0 | 0.23426 | 0 | 0.11568 | 0 | 0 | 0.11568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11568 | 0 | 0 | 0.11568 | 0 | 0.11568 | 0 | 0 | 0.11568 | 0 | Изменений нет.
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во МТП-10/0,4 кВ (СНТ "Ольха") на границе участка заявителя в г. Сосновый Бор ЛО (19-1-08-1-08-06-1-0967) | K_19-1-08-1-08-06-1-0967 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.04015 | 0 | 1.0419 | 1.2022 | 1.0419 | 1.2022 | 0.74711 | 0.74711 | нд | -4e-09 | -4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020003 | 0 | 0 | 0.020003 | 0 | 0.81704 | 0 | 0 | 0.81704 | 0 | 0.72711 | 0 | 0 | 0.72711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72711 | 0 | 0 | 0.72711 | 0 | 0.72711 | 0 | 0 | 0.72711 | 0 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ1-0,4 кВ заявителя г. Кингисепп ЛО (19-1-08-1-08-03-3-0771) | K_19-1-08-1-08-03-3-0771 | С | 2020 | 2022 | 2023 | 0.2251 | 1.555 | 2022-10-03 | 0.2251 | 1.555 | 2022-10-03 | 17.6172 | 0 | 1.3753 | 1.7619 | 1.3751 | 1.9973 | 1.5152 | 1.5152 | нд | 2.2204e-16 | 1.4598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4149 | 0 | 0 | 0 | 0.4149 | 0.014135 | 0 | 0 | 0 | 0.014135 | 0.0014003 | 0 | 0 | 0 | 0.0014003 | 0.01715 | 0 | 0 | 0 | 0.01715 | 1.4839 | 0 | 0 | 0 | 1.4839 | 0.02413 | 0 | 0 | 0 | 0.02413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4598 | 0 | 0 | 0 | 1.4598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055415 | 0 | 0 | 0 | 0.055415 | 1.5152 | 0 | 0 | 0 | 1.5152 | Темпы реализации проекта синхронизированны с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ2-0,4 кВ заявителя г. Кингисепп ЛО (19-1-08-1-08-03-3-0770) | K_19-1-08-1-08-03-3-0770 | С | 2019 | 2022 | 2023 | 0.53981 | 3.1229 | 2022-10-06 | 0.53981 | 3.1229 | 2022-10-06 | 17.6172 | 0 | 2.5341 | 3.2363 | 2.5411 | 3.6659 | 3.1229 | 3.1229 | нд | 8.8818e-16 | 2.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018331 | 0 | 0 | 0 | 0.018331 | 0.84782 | 0 | 0 | 0 | 0.84782 | 0.089272 | 0 | 0 | 0 | 0.089272 | 0.0054978 | 0 | 0 | 0 | 0.0054978 | 0.052884 | 0 | 0 | 0 | 0.052884 | 2.9624 | 0 | 0 | 0 | 2.9624 | 0.059434 | 0 | 0 | 0 | 0.059434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.903 | 0 | 0 | 0 | 2.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20159 | 0 | 0 | 0 | 0.20159 | 3.1046 | 0 | 0 | 0 | 3.1046 | Темпы реализации проекта синхронизированны с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-10 кВ от ячейки №3 ТП-144 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ г. Кингисепп ЛО (19-1-08-1-08-03-3-0768) | K_19-1-08-1-08-03-3-0768 | С | 2019 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0.29777 | 1.6763 | 2023-01-27 | 17.6172 | 1.7764e-17 | 2.4679 | 3.1475 | 2.4679 | 3.516 | 2.7057 | 1.6763 | нд | -3.5527e-15 | 1.4395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018968 | 0 | 0 | 0 | 0.018968 | 1.3273 | 0 | 0 | 0 | 1.3273 | 0.10981 | 0 | 0 | 0 | 0.10981 | 0.0050476 | 0 | 0 | 0 | 0.0050476 | 0.04346 | 0 | 0 | 0 | 0.04346 | 2.5335 | 0 | 0 | 0 | 2.5335 | 0.0646 | 0 | 0 | 0 | 0.0646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4395 | 0 | 0 | 0 | 1.4395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21787 | 0 | 0 | 0 | 0.21787 | 1.6573 | 0 | 0 | 0 | 1.6573 | Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Волос, Стр-во КТП-10/0,4 кВ в г. Волосово ЛО (19-1-08-1-08-03-2-1270) | K_19-1-08-1-08-03-2-1270 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.4833 | 0 | 2.8774 | 3.3254 | 2.8774 | 3.3254 | 2.3512 | 2.3512 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0222 | 0 | 0 | 0 | 4.0222 | 2.3512 | 0 | 0 | 0 | 2.3512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3512 | 0 | 0 | 0 | 2.3512 | 2.3512 | 0 | 0 | 0 | 2.3512 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Волос, Стр-во 2ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 04 ПС-189 (инв. № 000001466) до КТП-10/0,4 кВ в г. Волосово ЛО (19-1-08-1-08-03-2-1269) | K_19-1-08-1-08-03-2-1269 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.4833 | 0 | 0.91785 | 1.0607 | 0.91785 | 1.0607 | 0.62395 | 0.62395 | нд | -1.1102e-16 | -1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88293 | 0 | 0 | 0 | 0.88293 | 0.62395 | 0 | 0 | 0 | 0.62395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62395 | 0 | 0 | 0 | 0.62395 | 0.62395 | 0 | 0 | 0 | 0.62395 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Волос, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ (ТП-288) вблизи объекта заявителя в г. Волосово ЛО (19-1-08-1-08-03-2-1012) | K_19-1-08-1-08-03-2-1012 | С | 2019 | 2022 | 2023 | 3.3261 | 21.7598 | 2022-08-22 | 3.3261 | 21.7598 | 2022-08-22 | 16.7035 | 0 | 16.9804 | 21.7789 | 17.2337 | 23.4027 | 21.7598 | 21.7598 | нд | 0 | 4.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039429 | 0 | 0 | 0 | 0.039429 | 3.8988 | 0 | 0 | 0 | 3.8988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9368 | 0 | 0 | 0 | 3.9368 | 0.0025109 | 0 | 0 | 0 | 0.0025109 | 21.7179 | 0 | 0 | 0 | 21.7179 | 17.2219 | 0 | 0 | 0 | 17.2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.496 | 0 | 0 | 0 | 4.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2244 | 0 | 0 | 0 | 17.2244 | 21.7204 | 0 | 0 | 0 | 21.7204 | Темпы реализации проекта синхронизированны с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-10 кВ от проектируемой ячейки ТП-88 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ г. Кингисепп ЛО (19-1-08-1-08-03-2-0767) | K_19-1-08-1-08-03-2-0767 | С | 2019 | 2022 | 2023 | 0.60048 | 2.5791 | 2022-08-05 | 0.5004 | 2.5791 | 2022-08-05 | 17.6172 | 0 | 4.6373 | 5.9181 | 4.7987 | 6.8684 | 2.5791 | 2.5791 | нд | 4.4409e-16 | 2.1893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38005 | 0 | 0 | 0 | 0.38005 | 0.13265 | 0 | 0 | 0 | 0.13265 | 0.0019083 | 0 | 0 | 0 | 0.0019083 | 0.0084185 | 0 | 0 | 0 | 0.0084185 | 2.438 | 0 | 0 | 0 | 2.438 | 0.2487 | 0 | 0 | 0 | 0.2487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1893 | 0 | 0 | 0 | 2.1893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38977 | 0 | 0 | 0 | 0.38977 | 2.5791 | 0 | 0 | 0 | 2.5791 | Темпы реализации проекта синхронизированны с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во 2БКТП 10/0,4 кВ г. Кингисепп ЛО (19-1-08-1-08-03-2-0766) | K_19-1-08-1-08-03-2-0766 | С | 2019 | 2022 | 2023 | 2.9987 | 18.8665 | 2022-08-05 | 2.9987 | 18.8665 | 2022-08-05 | 17.6172 | 0 | 16.1053 | 20.5595 | 16.3586 | 21.6727 | 12.8462 | 16.1579 | нд | -1.31e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0046486 | 0 | 0 | 0 | 0.0046486 | 8.1306 | 0 | 0 | 0 | 8.1306 | 0.61711 | 0 | 0 | 0 | 0.61711 | 0.0089583 | 0 | 0 | 0 | 0.0089583 | 0.039519 | 0 | 0 | 0 | 0.039519 | 12.1849 | 0 | 0 | 0 | 12.1849 | 15.4966 | 0 | 0 | 0 | 15.4966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1532 | 0 | 0 | 0 | 16.1532 | 16.1532 | 0 | 0 | 0 | 16.1532 | Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Волос, Стр-во КВЛ-10 кВ от ТП-322 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ (ТП-288) в г. Волосово ЛО (19-1-08-1-08-03-1-1011) | K_19-1-08-1-08-03-1-1011 | П | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.7035 | 0 | 2.7357 | 3.5021 | 2.7357 | 3.9677 | 3.1278 | 3.1278 | нд | 4.4409e-16 | 3.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0.026163 | 0 | 0 | 0 | 0.026163 | 3.1017 | 0 | 0 | 0 | 3.1017 | 0.085642 | 0 | 0 | 0 | 0.085642 | 3.016 | 0 | 0 | 0 | 3.016 | 0.012909 | 0 | 0 | 0 | 0.012909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0031 | 0 | 0 | 0 | 3.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12471 | 0 | 0 | 0 | 0.12471 | 3.1278 | 0 | 0 | 0 | 3.1278 | Темпы реализации проекта синхронизированны с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Волос, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ ф. 189-05 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ (ТП-288) в г. Волосово ЛО (19-1-08-1-08-03-1-1010) | K_19-1-08-1-08-03-1-1010 | С | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0.13749 | 0.7866 | 2023-01-26 | 23.1868 | 0 | 2.3483 | 3.0052 | 2.3483 | 3.3377 | 2.7316 | 0.7866 | нд | 0 | 0.66189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.026163 | 0 | 0 | 0 | 0.026163 | 2.7054 | 0 | 0 | 0 | 2.7054 | 0.085642 | 0 | 0 | 0 | 0.085642 | 2.6198 | 0 | 0 | 0 | 2.6198 | 0.012909 | 0 | 0 | 0 | 0.012909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66189 | 0 | 0 | 0 | 0.66189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12471 | 0 | 0 | 0 | 0.12471 | 0.7866 | 0 | 0 | 0 | 0.7866 | Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Луга, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-61 до ВРУ объекта заявителя в п. Толмачево Лужского района ЛО (19-1-06-1-08-03-7-1315) | K_19-1-06-1-08-03-7-1315 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1117 | 0 | 0.73346 | 0.84948 | 0.73346 | 0.8494 | 0.77435 | 0.77435 | нд | -5.5511e-17 | -5.5511e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0777 | 0 | 0 | 0 | 1.0777 | 0.74379 | 0 | 0 | 0 | 0.74379 | 0.030562 | 0 | 0 | 0 | 0.030562 | 0.030556 | 0 | 0 | 0 | 0.030556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77435 | 0 | 0 | 0 | 0.77435 | 0.77435 | 0 | 0 | 0 | 0.77435 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-2 корп.2 объекта заявителя в г. Гатчина ЛО (19-1-06-1-08-03-2-1389) | K_19-1-06-1-08-03-2-1389 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 37.945 | 0 | 3.0807 | 3.7419 | 3.0807 | 3.7339 | 1.9558 | 1.9558 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13586 | 0 | 0 | 0 | 0.13586 | 2.4292 | 0 | 0 | 0 | 2.4292 | 1.8199 | 0 | 0 | 0 | 1.8199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9558 | 0 | 0 | 0 | 1.9558 | 1.9558 | 0 | 0 | 0 | 1.9558 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-1 корп.2 объекта заявителя в г. Гатчина ЛО (19-1-06-1-08-03-2-1388) | K_19-1-06-1-08-03-2-1388 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 37.945 | 0 | 2.3211 | 2.8194 | 2.3211 | 2.8135 | 1.9949 | 1.9949 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13586 | 0 | 0 | 0 | 0.13586 | 2.4292 | 0 | 0 | 0 | 2.4292 | 1.859 | 0 | 0 | 0 | 1.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9949 | 0 | 0 | 0 | 1.9949 | 1.9949 | 0 | 0 | 0 | 1.9949 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-2 корп.1 объекта заявителя в г. Гатчина ЛО (19-1-06-1-08-03-2-1387) | K_19-1-06-1-08-03-2-1387 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 37.945 | 0 | 2.6759 | 3.1217 | 2.6759 | 3.1204 | 2.4108 | 2.4108 | нд | 0 | -1.1102e-16 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9943 | 0 | 0 | 0 | 1.9943 | 1.1658 | 0 | 0 | 0 | 1.1658 | 0.41645 | 0 | 0 | 0 | 0.41645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4108 | 0 | 0 | 0 | 2.4108 | 2.4108 | 0 | 0 | 0 | 2.4108 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-1 корп.1 объекта заявителя в г. Гатчина ЛО (19-1-06-1-08-03-2-1386) | K_19-1-06-1-08-03-2-1386 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 37.945 | 0 | 2.403 | 2.8096 | 2.403 | 2.8082 | 1.6075 | 1.6075 | нд | 0 | -1.1102e-16 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2647 | 0 | 0 | 0 | 1.2647 | 1.0115 | 0 | 0 | 0 | 1.0115 | 0.34277 | 0 | 0 | 0 | 0.34277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6075 | 0 | 0 | 0 | 1.6075 | 1.6075 | 0 | 0 | 0 | 1.6075 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-255 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ на ул .Слепнёва в г. Гатчина ЛО (19-1-06-1-08-03-2-1385) | K_19-1-06-1-08-03-2-1385 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 37.945 | 0 | 9.1853 | 10.675 | 9.1853 | 10.6724 | 6.0032 | 6.0032 | нд | -8.8818e-16 | -8.8818e-16 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.3862 | 0 | 0 | 0 | 5.3862 | 1.5457 | 0 | 0 | 0 | 1.5457 | 0.61701 | 0 | 0 | 0 | 0.61701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0032 | 0 | 0 | 0 | 6.0032 | 6.0032 | 0 | 0 | 0 | 6.0032 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ на ул. Слепнёва на участке заявителя в г. Гатчина ЛО (19-1-06-1-08-03-2-1384) | K_19-1-06-1-08-03-2-1384 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 37.945 | 0 | 17.806 | 21.0856 | 17.806 | 21.0635 | 19.4364 | 19.4364 | нд | 0 | -1.7764e-15 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.6864 | 0 | 0 | 0 | 10.6864 | 2.3839 | 0 | 0 | 0 | 2.3839 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4364 | 0 | 0 | 0 | 19.4364 | 19.4364 | 0 | 0 | 0 | 19.4364 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-53 до КД-0,4 кВ на границе участка заявителя в г. Гатчина ЛО (19-1-06-1-08-03-2-0853) | K_19-1-06-1-08-03-2-0853 | П | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.41034 | 0 | 4.5214 | 6.026 | 4.5214 | 6.4457 | 1.5456 | 1.5456 | нд | 1.2006 | 1.1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6005 | 0 | 0 | 0 | 1.6005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48e-06 | 0 | 0 | 0 | 6.48e-06 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0.41654 | 0 | 0 | 0 | 0.41654 | 1.2006 | 0 | 0 | 0 | 1.2006 | 1.1291 | 0 | 0 | 0 | 1.1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6172 | 0 | 0 | 0 | 1.6172 | 1.5456 | 0 | 0 | 0 | 1.5456 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РТП-19 до ВРУ-0,4 кВ объекта заявителя в г. Гатчина ЛО (19-1-06-1-08-03-2-0793) | K_19-1-06-1-08-03-2-0793 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.8954 | 9.5923e-16 | 3.8743 | 4.4964 | 3.8743 | 4.4954 | 3.1333 | 3.1333 | нд | 2.43e-09 | 2.43e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047306 | 0 | 0 | 0 | 0.047306 | 1.2776 | 0 | 0 | 0 | 1.2776 | 2.7938 | 0 | 0 | 0 | 2.7938 | 0.24741 | 0 | 0 | 0 | 0.24741 | 0.29218 | 0 | 0 | 0 | 0.29218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.086 | 0 | 0 | 0 | 3.086 | 3.086 | 0 | 0 | 0 | 3.086 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Выб, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ (инв. № 050003732) фидер № 159-11 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в г. Выборг ЛО (19-1-05-1-08-06-2-1253) | K_19-1-05-1-08-06-2-1253 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0319 | 0 | 0.71399 | 0.82514 | 0.71399 | 0.82514 | 0.30892 | 0.30892 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4485 | 0 | 0 | 1.4485 | 0 | 0.30892 | 0 | 0 | 0.30892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30892 | 0 | 0 | 0.30892 | 0 | 0.30892 | 0 | 0 | 0.30892 | 0 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Выб, Стр-во КТП-10/0,4 кВ в г. Выборг ЛО (19-1-05-1-08-06-2-1252) | K_19-1-05-1-08-06-2-1252 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0319 | 0 | 2.2555 | 2.6067 | 2.2555 | 2.6067 | 1.2272 | 1.2272 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6949 | 0 | 0 | 1.6949 | 0 | 1.2272 | 0 | 0 | 1.2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2272 | 0 | 0 | 1.2272 | 0 | 1.2272 | 0 | 0 | 1.2272 | 0 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Выб, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ спортивного комплекса в г. Выборг ЛО (19-1-05-1-08-03-2-1419) | K_19-1-05-1-08-03-2-1419 | П | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19.4766 | 0 | 1.8654 | 2.505 | 1.8654 | 2.7111 | 1.6351 | 1.6351 | нд | 1.5967 | 1.5961 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.033566 | 0 | 0 | 0 | 0.033566 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0011259 | 0 | 0 | 0 | 0.0011259 | 0.0036902 | 0 | 0 | 0 | 0.0036902 | 0.0043038 | 0 | 0 | 0 | 0.0043038 | 1.5967 | 0 | 0 | 0 | 1.5967 | 1.5961 | 0 | 0 | 0 | 1.5961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6357 | 0 | 0 | 0 | 1.6357 | 1.6351 | 0 | 0 | 0 | 1.6351 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Выб, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в районе Ленинградского шоссе в г. Выборг ЛО (19-1-05-1-08-03-2-1418) | K_19-1-05-1-08-03-2-1418 | П | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19.4766 | 0 | 15.8556 | 21.3531 | 15.8556 | 23.1421 | 19.4221 | 19.4221 | нд | 19.3837 | 19.3831 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.033566 | 0 | 0 | 0 | 0.033566 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0011259 | 0 | 0 | 0 | 0.0011259 | 0.0036902 | 0 | 0 | 0 | 0.0036902 | 0.0043038 | 0 | 0 | 0 | 0.0043038 | 19.3837 | 0 | 0 | 0 | 19.3837 | 19.3831 | 0 | 0 | 0 | 19.3831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4227 | 0 | 0 | 0 | 19.4227 | 19.4221 | 0 | 0 | 0 | 19.4221 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Выб, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-435 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в г. Выборг ЛО (19-1-05-1-08-03-2-1417) | K_19-1-05-1-08-03-2-1417 | П | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19.4766 | 0 | 6.5147 | 8.7693 | 6.5147 | 9.5017 | 6.869 | 6.869 | нд | 6.8307 | 6.83 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.033566 | 0 | 0 | 0 | 0.033566 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0011259 | 0 | 0 | 0 | 0.0011259 | 0.0036902 | 0 | 0 | 0 | 0.0036902 | 0.0043038 | 0 | 0 | 0 | 0.0043038 | 6.8307 | 0 | 0 | 0 | 6.8307 | 6.83 | 0 | 0 | 0 | 6.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8697 | 0 | 0 | 0 | 6.8697 | 6.869 | 0 | 0 | 0 | 6.869 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Выб, Стр-во КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ (ТП-2-КТП-26) до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в г. Приморск Выборгского района ЛО (19-1-05-1-08-03-2-1065) | K_19-1-05-1-08-03-2-1065 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 21.9384 | 0 | 0.14342 | 0.17265 | 0.14342 | 0.17235 | 0.11517 | 0.11517 | нд | 0 | 1.3878e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4715 | 0 | 0 | 0 | 1.4715 | 0.027645 | 0 | 0 | 0 | 0.027645 | 0.087534 | 0 | 0 | 0 | 0.087534 | 0.08753 | 0 | 0 | 0 | 0.08753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11517 | 0 | 0 | 0 | 0.11517 | 0.11517 | 0 | 0 | 0 | 0.11517 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Выб, Стр-во КЛ-10 кВ от Фид. № 06 ПС "Приморская" до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в г. Приморск Выборгского района ЛО (19-1-05-1-08-03-2-1064) | K_19-1-05-1-08-03-2-1064 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 21.9384 | 7.276e-18 | 0.31965 | 0.38506 | 0.31965 | 0.38438 | 0.19445 | 0.19445 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9621 | 0 | 0 | 0 | 1.9621 | 0.044142 | 0 | 0 | 0 | 0.044142 | 0.15031 | 0 | 0 | 0 | 0.15031 | 0.15031 | 0 | 0 | 0 | 0.15031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19445 | 0 | 0 | 0 | 0.19445 | 0.19445 | 0 | 0 | 0 | 0.19445 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Выб, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ на Пушкинской аллее до КД-0,4 кВ в г. Приморск Выборгского района ЛО (19-1-05-1-08-03-2-1063) | K_19-1-05-1-08-03-2-1063 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 21.9384 | 4.6566e-16 | 4.2568 | 4.9282 | 4.2568 | 4.9278 | 2.8478 | 2.8478 | нд | -1.1102e-16 | -1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0602 | 0 | 0 | 0 | 2.0602 | 2.755 | 0 | 0 | 0 | 2.755 | 0.09285 | 0 | 0 | 0 | 0.09285 | 0.092846 | 0 | 0 | 0 | 0.092846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8478 | 0 | 0 | 0 | 2.8478 | 2.8478 | 0 | 0 | 0 | 2.8478 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Выб, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ на Пушкинской аллее в г. Приморск Выборгского района ЛО (19-1-05-1-08-03-2-1062) | K_19-1-05-1-08-03-2-1062 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 21.9384 | 0 | 13.8558 | 16.1397 | 13.8558 | 16.1341 | 10.441 | 10.441 | нд | 0 | -8.8818e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7099 | 0 | 0 | 0 | 13.7099 | 8.9316 | 0 | 0 | 0 | 8.9316 | 1.5094 | 0 | 0 | 0 | 1.5094 | 1.5094 | 0 | 0 | 0 | 1.5094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.441 | 0 | 0 | 0 | 10.441 | 10.441 | 0 | 0 | 0 | 10.441 | Изменений нет.
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в районе ул. Титова, д. 48 в г. Лодейное Поле ЛО (19-1-20-1-08-03-2-0052) | J_19-1-20-1-08-03-2-0052 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.6443 | 0 | 13.5171 | 15.6159 | 13.5171 | 15.6159 | 9.5566 | 9.5566 | 3.385 | -1.7764e-15 | -1.7764e-15 | 3.385 | 0 | 0 | 0 | 3.385 | 0.058021 | 0 | 0 | 0 | 0.058021 | 9.7988 | 0 | 0 | 0 | 9.7988 | 9.4986 | 0 | 0 | 0 | 9.4986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4986 | 0 | 0 | 0 | 9.4986 | 9.4986 | 0 | 0 | 0 | 9.4986 | Изменений нет.
1.1.1.3. | ЛодП, 2КЛ-10кВ от места вр-ки в КЛ-10 кВ "ТП 9-ТП-12" (120000329) до проек-й 2БКТП-10/0,4кВ в р-не ул.Титова в г.Лод. Поле ЛО (19-1-20-1-08-03-2-0051) | J_19-1-20-1-08-03-2-0051 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.6443 | 0 | 2.213 | 2.5575 | 2.213 | 2.5575 | 1.1983 | 1.1983 | 0.65659 | -6.6613e-16 | -6.6613e-16 | 0.65659 | 0 | 0 | 0 | 0.65659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2674 | 0 | 0 | 0 | 1.2674 | 1.1983 | 0 | 0 | 0 | 1.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1983 | 0 | 0 | 0 | 1.1983 | 1.1983 | 0 | 0 | 0 | 1.1983 | Изменений нет.
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до объекта заявителя в районе ул.Титова, д. 48 в г. Лодейное Поле ЛО (19-1-20-1-08-03-2-0049) | J_19-1-20-1-08-03-2-0049 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.6443 | 0 | 3.8098 | 4.4028 | 3.8098 | 4.4028 | 2.4982 | 2.4982 | 2.231 | -4.4409e-16 | -4.4409e-16 | 2.231 | 0 | 0 | 0 | 2.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48043 | 0 | 0 | 0 | 0.48043 | 2.4982 | 0 | 0 | 0 | 2.4982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4982 | 0 | 0 | 0 | 2.4982 | 2.4982 | 0 | 0 | 0 | 2.4982 | Изменений нет.
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-57 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в районе ул. Титова, д. 48 в г. Лодейное Поле ЛО (19-1-20-1-08-03-2-0047) | J_19-1-20-1-08-03-2-0047 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.6443 | 0 | 5.9933 | 6.9429 | 5.9933 | 6.9422 | 3.7683 | 3.7683 | 3.592 | -9.1593e-16 | -9.1593e-16 | 3.592 | 0 | 0 | 0 | 3.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4453 | 0 | 0 | 0 | 3.4453 | 3.6037 | 0 | 0 | 0 | 3.6037 | 0.16466 | 0 | 0 | 0 | 0.16466 | 0.16466 | 0 | 0 | 0 | 0.16466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7683 | 0 | 0 | 0 | 3.7683 | 3.7683 | 0 | 0 | 0 | 3.7683 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ-10 кВ от места врезки 2КЛ-10 кВ "РТП-3372 - ТП-386" до проектируемой БКТП-3 в д. Янино Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-074 | J_19-1-17-1-08-03-2-0745 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 616.6774 | 0 | 2.4905 | 2.885 | 2.4905 | 2.8847 | 1.9402 | 1.9402 | 7.1273 | 4e-09 | 4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.671 | 0 | 0 | 0 | 6.671 | 1.8564 | 0 | 0 | 0 | 1.8564 | 0.083727 | 0 | 0 | 0 | 0.083727 | 0.083727 | 0 | 0 | 0 | 0.083727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9402 | 0 | 0 | 0 | 1.9402 | 1.9402 | 0 | 0 | 0 | 1.9402 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-6 до ГРЩЖ-8.2 многоквартирного дома в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0729) | J_19-1-17-1-08-03-2-0729 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 410.2484 | 0 | 1.4034 | 1.5555 | 1.4034 | 1.5555 | 1.1221 | 1.1221 | 2.6913 | -4e-09 | -4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79055 | 0 | 0 | 0 | 0.79055 | 1.6391 | 0 | 0 | 0 | 1.6391 | 0.33156 | 0 | 0 | 0 | 0.33156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33156 | 0 | 0 | 0 | 0.33156 | 0.33156 | 0 | 0 | 0 | 0.33156 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-6 до ГРЩЖ-8.1 многоквартирного дома в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0728) | J_19-1-17-1-08-03-2-0728 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 410.2484 | 0 | 1.78 | 1.9643 | 1.78 | 1.9643 | 1.2219 | 1.2219 | 2.6913 | -4e-09 | -4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94902 | 0 | 0 | 0 | 0.94902 | 1.4754 | 0 | 0 | 0 | 1.4754 | 0.27292 | 0 | 0 | 0 | 0.27292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27292 | 0 | 0 | 0 | 0.27292 | 0.27292 | 0 | 0 | 0 | 0.27292 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-7 до ГРЩЖ-9.2 многоквартирного дома в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0727) | J_19-1-17-1-08-03-2-0727 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 410.2484 | 2.2737e-16 | 2.3889 | 2.636 | 2.3889 | 2.636 | 1.6927 | 1.6927 | 2.1772 | -5.5511e-17 | -5.5511e-17 | 2.1772 | 0 | 0 | 0 | 2.1772 | 1.3156 | 0 | 0 | 0 | 1.3156 | 0.37919 | 0 | 0 | 0 | 0.37919 | 0.37717 | 0 | 0 | 0 | 0.37717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37717 | 0 | 0 | 0 | 0.37717 | 0.37717 | 0 | 0 | 0 | 0.37717 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-7 до ГРЩ-9.1 коммерческих помещений в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0726) | J_19-1-17-1-08-03-2-0726 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 410.2484 | 0 | 1.7338 | 1.9079 | 1.7338 | 1.9079 | 1.1986 | 1.1986 | 3.2658 | -1.9429e-16 | -1.9429e-16 | 3.2658 | 0 | 0 | 0 | 3.2658 | 0.9866 | 0 | 0 | 0 | 0.9866 | 0.21204 | 0 | 0 | 0 | 0.21204 | 0.21204 | 0 | 0 | 0 | 0.21204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21204 | 0 | 0 | 0 | 0.21204 | 0.21204 | 0 | 0 | 0 | 0.21204 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-7 до ГРЩЖ-9.1 многоквартирного дома в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0725) | J_19-1-17-1-08-03-2-0725 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 410.2484 | 0 | 2.37 | 2.6097 | 2.37 | 2.6097 | 1.7815 | 1.7815 | 2.1772 | 3.3307e-16 | 3.3307e-16 | 2.1772 | 0 | 0 | 0 | 2.1772 | 1.4465 | 0 | 0 | 0 | 1.4465 | 0.33492 | 0 | 0 | 0 | 0.33492 | 0.33492 | 0 | 0 | 0 | 0.33492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33492 | 0 | 0 | 0 | 0.33492 | 0.33492 | 0 | 0 | 0 | 0.33492 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-2 до места врезки 2КЛ-10 кВ "ТП-273 - ТП-275" в п. Мурино Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0720) | J_19-1-17-1-08-03-2-0720 | П | 2018 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 88.3287 | 3.1109 | 7.0359 | 8.1309 | 7.0359 | 8.7577 | 8.1041 | 8.1041 | 3.4308 | -2.2931e-09 | 4.4067 | 3.4308 | 0 | 0 | 0 | 3.4308 | 0.035475 | 0 | 0 | 0 | 0.035475 | 3.0147 | 0 | 0 | 0 | 3.0147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20014 | 0 | 0 | 0 | 0.20014 | 4.7575 | 0 | 0 | 0 | 4.7575 | 0.35084 | 0 | 0 | 0 | 0.35084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4067 | 0 | 0 | 0 | 4.4067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55098 | 0 | 0 | 0 | 0.55098 | 4.9576 | 0 | 0 | 0 | 4.9576 | Темпы реализации проекта синхронизированны с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-1 проектируемой БКТП-2 в п. Мурино Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0719) | J_19-1-17-1-08-03-2-0719 | П | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 88.3287 | 0 | 0.2903 | 0.36911 | 0.2903 | 0.41487 | 0.33001 | 0.33001 | 0.16329 | 3.4878e-09 | 0.29276 | 0.16329 | 0 | 0 | 0 | 0.16329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1549 | 0 | 0 | 0 | 0.1549 | 0.025902 | 0 | 0 | 0 | 0.025902 | 0.12987 | 0 | 0 | 0 | 0.12987 | 0.0077038 | 0 | 0 | 0 | 0.0077038 | 0.2964 | 0 | 0 | 0 | 0.2964 | 0.0036429 | 0 | 0 | 0 | 0.0036429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29276 | 0 | 0 | 0 | 0.29276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037249 | 0 | 0 | 0 | 0.037249 | 0.33001 | 0 | 0 | 0 | 0.33001 | Темпы реализации проекта синхронизированны с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-269 до ГРЩ паркинга в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0694) | J_19-1-17-1-08-03-2-0694 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 357.2993 | 0 | 5.2493 | 6.0854 | 5.2493 | 6.0846 | 5.4328 | 5.4328 | 5.4189 | 0 | -2.7756e-16 | 0.53723 | 0 | 0 | 0 | 0.53723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0719 | 0 | 0 | 0 | 5.0719 | 5.124 | 0 | 0 | 0 | 5.124 | 0.30879 | 0 | 0 | 0 | 0.30879 | 0.30879 | 0 | 0 | 0 | 0.30879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4328 | 0 | 0 | 0 | 5.4328 | 5.4328 | 0 | 0 | 0 | 5.4328 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-0,4 кВ автостоянки в Заневском с. п. Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0677) | J_19-1-17-1-08-03-2-0677 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 43.0842 | 1.9185e-16 | 2.2057 | 2.5499 | 2.2057 | 2.5498 | 1.8033 | 1.8033 | 4.2166 | 4e-09 | 4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.88259 | 0 | 0 | 0 | 0.88259 | 1.7604 | 0 | 0 | 0 | 1.7604 | 0.026885 | 0 | 0 | 0 | 0.026885 | 0.026885 | 0 | 0 | 0 | 0.026885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7873 | 0 | 0 | 0 | 1.7873 | 1.7873 | 0 | 0 | 0 | 1.7873 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-3 на территории ЖК "ID Кудрово" до ГРЩ-2 корп.2 жилого дома в г. Кудрово ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0676) | J_19-1-17-1-08-03-2-0676 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 171.1268 | 6.6791e-16 | 17.806 | 20.5959 | 17.806 | 20.595 | 16.7825 | 16.7825 | 3.5262 | 7.2164e-16 | 7.2164e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063977 | 0 | 0 | 0 | 0.063977 | 0.73622 | 0 | 0 | 0 | 0.73622 | 16.3837 | 0 | 0 | 8.1919 | 8.1919 | 0.33485 | 0 | 0 | 0 | 0.33485 | 0.33485 | 0 | 0 | 0 | 0.33485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7186 | 0 | 0 | 8.1919 | 8.5267 | 16.7186 | 0 | 0 | 8.1919 | 8.5267 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от УБКТП-18 (ТП-321) до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в Занеском с. п. Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0675) | J_19-1-17-1-08-03-2-0675 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 171.1268 | 0 | 20.112 | 21.9992 | 20.112 | 21.9976 | 10.3465 | 10.3465 | 14.9173 | -4.7e-09 | -4.7e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8089 | 0 | 0 | 0 | 9.8089 | 0.94958 | 0 | 0 | 0 | 0.94958 | 0.23344 | 0 | 0 | 0.11672 | 0.11672 | 0.085035 | 0 | 0 | 0 | 0.085035 | 0.30422 | 0 | 0 | 0 | 0.30422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53766 | 0 | 0 | 0.11672 | 0.42094 | 0.53766 | 0 | 0 | 0.11672 | 0.42094 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0670) | J_19-1-17-1-08-03-2-0670 | З | 2021 | 2022 | 2022 | 3.0689 | 18.7125 | 2022-10-06 | 2.9856 | 19.3813 | 2023-02-02 | 28.8483 | 0 | 16.5309 | 20.2612 | 16.5309 | 20.3071 | 18.7125 | 18.7402 | 3.1937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013661 | 0 | 0 | 0 | 0.013661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.238 | 0 | 0 | 0 | 13.238 | 16.7646 | 0 | 0 | 0 | 16.7646 | 1.9478 | 0 | 0 | 0 | 1.9478 | 1.9756 | 0 | 0 | 0 | 1.9756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7402 | 0 | 0 | 0 | 18.7402 | 18.7402 | 0 | 0 | 0 | 18.7402 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ-10 кВ от места врезки в 2КЛ-10 кВ "ПС-335 - ТП-351" до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в д. Кудрово Всев.р. ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0669) | J_19-1-17-1-08-03-2-0669 | З | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 28.8483 | 0 | 27.468 | 35.2363 | 27.468 | 36.9625 | 31.844 | 28.0334 | 17.4525 | 2.834e-09 | 3.0649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061279 | 0 | 0 | 0 | 0.061279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.52 | 0 | 0 | 0 | 8.52 | 0.070453 | 0 | 0 | 0 | 0.070453 | 31.7735 | 0 | 0 | 0 | 31.7735 | 24.8981 | 0 | 0 | 0 | 24.8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0649 | 0 | 0 | 0 | 3.0649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9685 | 0 | 0 | 0 | 24.9685 | 28.0334 | 0 | 0 | 0 | 28.0334 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта по факту ввода в основные фонды. Погашение кредиторской задолженности предксмотрено в 2023 году.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-5 до ГРЩ-2 Школы в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0588) | J_19-1-17-1-08-03-2-0588 | П | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 31.2207 | 0 | 3.5709 | 4.5749 | 3.5709 | 5.1883 | 4.5079 | 4.5079 | 3.3771 | 4.953e-09 | 4.3688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7455 | 0 | 0 | 0 | 1.7455 | 0.12532 | 0 | 0 | 0 | 0.12532 | 4.3826 | 0 | 0 | 0 | 4.3826 | 0.013797 | 0 | 0 | 0 | 0.013797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3688 | 0 | 0 | 0 | 4.3688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13911 | 0 | 0 | 0 | 0.13911 | 4.5079 | 0 | 0 | 0 | 4.5079 | Темпы реализации проекта синхронизированны с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-5 до ГРЩ-1 Школы в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0587) | J_19-1-17-1-08-03-2-0587 | П | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 31.2206 | 0 | 8.4193 | 10.7477 | 8.4193 | 12.0765 | 6.6361 | 6.6361 | 3.0916 | 0 | 5.9022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.079 | 0 | 0 | 0 | 7.079 | 0.66345 | 0 | 0 | 0 | 0.66345 | 5.9726 | 0 | 0 | 0 | 5.9726 | 0.07039 | 0 | 0 | 0 | 0.07039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9022 | 0 | 0 | 0 | 5.9022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73384 | 0 | 0 | 0 | 0.73384 | 6.6361 | 0 | 0 | 0 | 6.6361 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений. Корректировкка темпов реализации по годам с учетом фактического исполнения ИПР за 2022 год.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-5 до проектируемой БКТП-8 в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0586) | J_19-1-17-1-08-03-2-0586 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 31.2206 | 0 | 1.0854 | 1.3271 | 1.0854 | 1.3258 | 1.0293 | 1.0159 | 7.1611 | -1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58184 | 0 | 0 | 0 | 0.58184 | 0.97054 | 0 | 0 | 0 | 0.97054 | 0.05876 | 0 | 0 | 0 | 0.05876 | 0.045317 | 0 | 0 | 0 | 0.045317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0159 | 0 | 0 | 0 | 1.0159 | 1.0159 | 0 | 0 | 0 | 1.0159 | Титул завершен в 2021г. Корректировкаа стоимости по факту ввода в основные фонды.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-5 в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0585) | J_19-1-17-1-08-03-2-0585 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 31.2207 | 0 | 20.0555 | 24.5149 | 20.0555 | 24.514 | 22.1402 | 22.1402 | 14.2651 | -4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.394 | 0 | 0 | 0 | 3.394 | 20.9778 | 0 | 0 | 0 | 20.9778 | 1.1624 | 0 | 0 | 0 | 1.1624 | 1.1624 | 0 | 0 | 0 | 1.1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1402 | 0 | 0 | 0 | 22.1402 | 22.1402 | 0 | 0 | 0 | 22.1402 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-6 до ГРЩ-0,4 кВ корп. 2.1 жилых домов в ЖК "Урбанист" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0561) | J_19-1-17-1-08-03-2-0561 | З | 2021 | 2022 | 2023 | 0.3178 | 2.2751 | 2022-10-06 | 0.30673 | 2.2762 | 2023-02-02 | 217.7018 | 0 | 2.1232 | 2.6228 | 2.1232 | 2.6761 | 2.2751 | 2.2761 | 2.1836 | 2.2204e-16 | 0.25914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1964 | 0 | 0 | 0 | 2.1964 | 1.6939 | 0 | 0 | 0 | 1.6939 | 0.58118 | 0 | 0 | 0 | 0.58118 | 0.32312 | 0 | 0 | 0 | 0.32312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25914 | 0 | 0 | 0 | 0.25914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.017 | 0 | 0 | 0 | 2.017 | 2.2761 | 0 | 0 | 0 | 2.2761 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-7 до ГРЩ-0,4 кВ корп. 1.5 жилых домов в ЖК "Урбанист" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0560) | J_19-1-17-1-08-03-2-0560 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 217.7018 | 0 | 2.1232 | 2.594 | 2.1232 | 2.5928 | 2.337 | 2.337 | 3.0916 | 1.1102e-16 | 1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1964 | 0 | 0 | 0 | 2.1964 | 2.2364 | 0 | 0 | 0 | 2.2364 | 0.10058 | 0 | 0 | 0 | 0.10058 | 0.10058 | 0 | 0 | 0 | 0.10058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.337 | 0 | 0 | 0 | 2.337 | 2.337 | 0 | 0 | 0 | 2.337 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-7 до ГРЩ-0,4 кВ корп. 1.4 жилых домов в ЖК "Урбанист" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0558) | J_19-1-17-1-08-03-2-0558 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 217.7018 | 0 | 6.16 | 7.5262 | 6.16 | 7.523 | 4.1708 | 4.1708 | 3.6716 | -2.7756e-16 | -2.7756e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1964 | 0 | 0 | 0 | 2.1964 | 3.9896 | 0 | 0 | 0 | 3.9896 | 0.18115 | 0 | 0 | 0 | 0.18115 | 0.18115 | 0 | 0 | 0 | 0.18115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1708 | 0 | 0 | 0 | 4.1708 | 4.1708 | 0 | 0 | 0 | 4.1708 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-7 до проектируемой БКТП-6 в ЖК "Урбанист" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0557) | J_19-1-17-1-08-03-2-0557 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 217.7018 | 0 | 4.8294 | 6.8444 | 4.8294 | 6.842 | 6.69 | 6.69 | 9.6968 | -1.1102e-15 | -1.1102e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1838 | 0 | 0 | 0 | 2.1838 | 6.3954 | 0 | 0 | 0 | 6.3954 | 0.29459 | 0 | 0 | 0 | 0.29459 | 0.29459 | 0 | 0 | 0 | 0.29459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.69 | 0 | 0 | 0 | 6.69 | 6.69 | 0 | 0 | 0 | 6.69 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-6 в ЖК "Урбанист" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0556) | J_19-1-17-1-08-03-2-0556 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 217.7018 | 0 | 40.5362 | 49.4135 | 40.5362 | 49.3016 | 37.5269 | 37.5269 | 14.2651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44283 | 0 | 0 | 0 | 0.44283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4212 | 0 | 0 | 0 | 17.4212 | 37.5269 | 0 | 0 | 0 | 37.5269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5269 | 0 | 0 | 0 | 37.5269 | 37.5269 | 0 | 0 | 0 | 37.5269 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-10 кВ до проектируемой БКТП-7 в ЖК "Урбанист" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0555) | J_19-1-17-1-08-03-2-0555 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 217.7018 | 0 | 14.2203 | 17.3741 | 14.2203 | 17.3668 | 6.2645 | 6.2645 | 7.1611 | 5.5511e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.828 | 0 | 0 | 0 | 9.828 | 5.9923 | 0 | 0 | 0 | 5.9923 | 0.27222 | 0 | 0 | 0 | 0.27222 | 0.27222 | 0 | 0 | 0 | 0.27222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2645 | 0 | 0 | 0 | 6.2645 | 6.2645 | 0 | 0 | 0 | 6.2645 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-7 в ЖК "Урбанист" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0554) | J_19-1-17-1-08-03-2-0554 | З | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 217.7018 | 0 | 20.0555 | 24.4608 | 20.0555 | 24.3922 | 19.8115 | 19.6075 | 14.2651 | -8.3267e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34064 | 0 | 0 | 0 | 0.34064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6554 | 0 | 0 | 0 | 14.6554 | 19.6075 | 0 | 0 | 0 | 19.6075 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6075 | 0 | 0 | 0 | 19.6075 | 19.6075 | 0 | 0 | 0 | 19.6075 | Титул завершен в 2021г. Корректировкаа стоимости по факту ввода в основные фонды.
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.52-10 до проектируемой КТП-6/0,4 кВ в г. Никольское Тосненского района ЛО (19-1-10-1-08-03-2-0648) | J_19-1-10-1-08-03-2-0648 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.7215 | 0 | 0.74486 | 0.81773 | 0.74486 | 0.81773 | 0.36373 | 0.36373 | 0.6357 | -4.1633e-17 | -4.1633e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31313 | 0 | 0 | 0 | 0.31313 | 0.050601 | 0 | 0 | 0 | 0.050601 | 0.050601 | 0 | 0 | 0 | 0.050601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050601 | 0 | 0 | 0 | 0.050601 | 0.050601 | 0 | 0 | 0 | 0.050601 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во КТП-6/0,4 кВ в г. Никольское Тосненского района ЛО (19-1-10-1-08-03-2-0647) | J_19-1-10-1-08-03-2-0647 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.7215 | 0 | 3.1409 | 3.4331 | 3.1409 | 3.4331 | 3.027 | 3.027 | 2.8508 | 8.0491e-16 | 8.0491e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.822 | 0 | 0 | 0 | 2.822 | 0.20508 | 0 | 0 | 0 | 0.20508 | 0.20508 | 0 | 0 | 0 | 0.20508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20508 | 0 | 0 | 0 | 0.20508 | 0.20508 | 0 | 0 | 0 | 0.20508 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КЛ-10 кВ от РТП-566 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в г. Отрадное Кировского района ЛО (19-1-10-1-08-03-2-0036) | J_19-1-10-1-08-03-2-0036 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.9366 | 0 | 9.7075 | 10.709 | 9.7075 | 10.709 | 3.1254 | 3.1254 | 1.6465 | -3.3307e-16 | -3.3307e-16 | 1.6465 | 0 | 0 | 0 | 1.6465 | 2.4424 | 0 | 0 | 0 | 2.4424 | 0.46412 | 0 | 0 | 0 | 0.46412 | 0.68301 | 0 | 0 | 0 | 0.68301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68301 | 0 | 0 | 0 | 0.68301 | 0.68301 | 0 | 0 | 0 | 0.68301 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КТП-10/0,4 кВ в г. Отрадное Кировского района ЛО (19-1-10-1-08-03-2-0035) | J_19-1-10-1-08-03-2-0035 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.9366 | 0 | 3.1409 | 3.6151 | 3.1409 | 3.6151 | 2.4578 | 2.4578 | 2.6656 | -4.4409e-16 | -4.4409e-16 | 2.6656 | 0 | 0 | 0 | 2.6656 | 0.17229 | 0 | 0 | 0 | 0.17229 | 2.2855 | 0 | 0 | 0 | 2.2855 | 2.2855 | 0 | 0 | 0 | 2.2855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2855 | 0 | 0 | 0 | 2.2855 | 2.2855 | 0 | 0 | 0 | 2.2855 | Изменений нет.
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во КТП-10/0,4 кВ в СНТ "Березка" в г. Сосновый Бор ЛО (19-1-08-1-08-06-3-0777) | J_19-1-08-1-08-06-3-0777 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0396 | 0 | 2.3473 | 2.711 | 2.3473 | 2.711 | 1.325 | 1.325 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014056 | 0 | 0 | 0 | 0.014056 | 1.3355 | 0 | 0 | 1.3355 | 0 | 1.311 | 0 | 0 | 1.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.311 | 0 | 0 | 1.311 | 0 | 1.311 | 0 | 0 | 1.311 | 0 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-145 до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в г. Кингисепп ЛО (19-1-08-1-08-03-2-0708) | J_19-1-08-1-08-03-2-0708 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.8509 | 0 | 8.5099 | 9.2704 | 8.5099 | 9.2704 | 4.2906 | 4.2906 | 4.0976 | -1.1172e-15 | -1.1172e-15 | 4.0976 | 0 | 0 | 0 | 4.0976 | 4.2341 | 0 | 0 | 0 | 4.2341 | 0.0565 | 0 | 0 | 0 | 0.0565 | 0.0565 | 0 | 0 | 0 | 0.0565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0565 | 0 | 0 | 0 | 0.0565 | 0.0565 | 0 | 0 | 0 | 0.0565 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ в г. Кингисепп ЛО (19-1-08-1-08-03-2-0707) | J_19-1-08-1-08-03-2-0707 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.8509 | 0 | 8.55 | 9.3182 | 8.55 | 9.3182 | 3.2933 | 3.2933 | 3.6308 | -7.6328e-16 | -7.6328e-16 | 3.6308 | 0 | 0 | 0 | 3.6308 | 3.2259 | 0 | 0 | 0 | 3.2259 | 0.0674 | 0 | 0 | 0 | 0.0674 | 0.0674 | 0 | 0 | 0 | 0.0674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0674 | 0 | 0 | 0 | 0.0674 | 0.0674 | 0 | 0 | 0 | 0.0674 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во 4КЛ-10 кВ от места врезки в 2КЛ-10 кВ "ТП-312-ТП-313 в районе д. Захонье Волосовский р-н ЛО (19-1-08-1-08-03-2-0681) | J_19-1-08-1-08-03-2-0681 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 74.2454 | 3.3396e-16 | 15.8607 | 18.6708 | 15.8607 | 18.6553 | 4.1697 | 4.1697 | 11.561 | 0 | -6.6613e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051475 | 0 | 0 | 0 | 0.051475 | 10.7423 | 0 | 0 | 0 | 10.7423 | 2.6482 | 0 | 0 | 0 | 2.6482 | 0.084126 | 0 | 0 | 0 | 0.084126 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1182 | 0 | 0 | 0 | 4.1182 | 4.1182 | 0 | 0 | 0 | 4.1182 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во РП-10 кВ в районе д. Захонье Волосовский р-н ЛО (19-1-08-1-08-03-2-0680) | J_19-1-08-1-08-03-2-0680 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 74.2454 | 0 | 25.7842 | 29.7982 | 25.7842 | 29.7982 | 18.4135 | 18.4135 | 5.3202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3299 | 0 | 0 | 0 | 18.3299 | 18.4135 | 0 | 0 | 0 | 18.4135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4135 | 0 | 0 | 0 | 18.4135 | 18.4135 | 0 | 0 | 0 | 18.4135 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КТП-6/0,4 кВ взам.сущ.КТП-128 (инв№100006684)для внеш.э/снабж-я садоводств в р-не м. №6 Соколовского ш. Гатч.р-на(19-1-06-1-08-06-2-0955) | J_19-1-06-1-08-06-2-0955 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14025 | 0.10743 | 3.9691 | 4.3228 | 3.9691 | 4.3228 | 1.4541 | 1.4541 | нд | -2e-09 | -2e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2845 | 0 | 0 | 0 | 1.2845 | 0.53402 | 0 | 0 | 0.53402 | 0 | 0.062152 | 0 | 0 | 0.062152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062152 | 0 | 0 | 0.062152 | 0 | 0.062152 | 0 | 0 | 0.062152 | 0 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во РТП в г. Коммунар Гатчинского р-на ЛО (19-1-06-1-08-03-2-0814) | J_19-1-06-1-08-03-2-0814 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 96.7916 | 0.44216 | 65.6764 | 75.6132 | 65.6764 | 75.6132 | 60.1685 | 60.1685 | 72.5763 | 2.1316e-14 | 2.1316e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.981 | 0 | 0 | 0 | 2.981 | 58.215 | 0 | 0 | 0 | 58.215 | 56.7453 | 0 | 0 | 0 | 56.7453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7453 | 0 | 0 | 0 | 56.7453 | 56.7453 | 0 | 0 | 0 | 56.7453 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Луга, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП (ТП-152) до ВРУ заявителя в г. Луга ЛО (19-1-06-1-08-03-2-0044) | J_19-1-06-1-08-03-2-0044 | П | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6426 | 0 | 1.8337 | 2.4238 | 1.8337 | 2.6585 | 1.487 | 1.487 | 1.508 | 1.0008 | 1.4368 | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0102 | 0 | 0 | 0 | 0.0102 | 0.050226 | 0 | 0 | 0 | 0.050226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.436 | 0 | 0 | 0 | 0.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0008 | 0 | 0 | 0 | 1.0008 | 1.4368 | 0 | 0 | 0 | 1.4368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.051 | 0 | 0 | 0 | 1.051 | 1.487 | 0 | 0 | 0 | 1.487 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Кириш, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ (2х1600 кВА) "Хлебокомбинат" в г.Кириши ЛО (18-1-20-1-08-03-2-1446) | J_18-1-20-1-08-03-2-1446 | З | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 41.2913 | 0 | 18.4802 | 21.45 | 18.4802 | 21.448 | 19.9661 | 19.9661 | 13.1672 | -9.0206e-16 | -9.0206e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03876 | 0 | 0 | 0 | 0.03876 | 0.60844 | 0 | 0 | 0 | 0.60844 | 18.3467 | 0 | 0 | 0 | 18.3467 | 2.7388 | 0 | 0 | 0 | 2.7388 | 1.5369 | 0 | 0 | 0 | 1.5369 | 0.043728 | 0 | 0 | 0 | 0.043728 | 0.043728 | 0 | 0 | 0 | 0.043728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9274 | 0 | 0 | 0 | 19.9274 | 19.9274 | 0 | 0 | 0 | 19.9274 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Кириш, Стр-во 2КЛ-10кВ от места врезки КЛ-10кВ (000002660) до проектир.БКТП-10/0,4 кВ (2х1600кВА)"Хлебокомбинат"в г.Кириши ЛО (18-1-20-1-08-03-2-1445) | J_18-1-20-1-08-03-2-1445 | З | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 41.2913 | 0 | 3.2173 | 4.0118 | 3.2173 | 4.1201 | 0.45587 | 0.45587 | 1.0708 | -5.5511e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05814 | 0 | 0 | 0 | 0.05814 | 0.10065 | 0 | 0 | 0 | 0.10065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8013 | 0 | 0 | 0 | 3.8013 | 0.079795 | 0 | 0 | 0 | 0.079795 | 0.31794 | 0 | 0 | 0 | 0.31794 | 0.31794 | 0 | 0 | 0 | 0.31794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39773 | 0 | 0 | 0 | 0.39773 | 0.39773 | 0 | 0 | 0 | 0.39773 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Кириш, Стр-во КЛ-10 кВ от РП-2 до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ (2х1600 кВА) "Хлебокомбинат" в г. Кириши ЛО (18-1-20-1-08-03-2-1444) | J_18-1-20-1-08-03-2-1444 | З | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 41.2913 | 0 | 12.2487 | 14.8959 | 12.2487 | 14.868 | 2.2485 | 2.2485 | 9.8781 | 1.4225e-16 | 1.4225e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05814 | 0 | 0 | 0 | 0.05814 | 0.92855 | 0 | 0 | 0 | 0.92855 | 0.00036417 | 0 | 0 | 0 | 0.00036417 | 4.4067 | 0 | 0 | 0 | 4.4067 | 2.1721 | 0 | 0 | 0 | 2.1721 | 0.01785 | 0 | 0 | 0 | 0.01785 | 0.01785 | 0 | 0 | 0 | 0.01785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1903 | 0 | 0 | 0 | 2.1903 | 2.1903 | 0 | 0 | 0 | 2.1903 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ-10 кВ от ПС "Новая-4" до проектируемой РП-10 кВ в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1385) | J_18-1-17-1-08-03-2-1385 | С | 2021 | 2023 | 2023 | 8.7634 | 56.0956 | 2022-08-22 | 8.7634 | 56.0956 | 2022-08-22 | 758.0898 | 0 | 60.7563 | 81.3308 | 63.5776 | 91.8324 | 54.5289 | 54.5289 | 36.5642 | 50.6777 | 50.8522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5644 | 0 | 0 | 0 | 53.5644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4529 | 0 | 0 | 0 | 5.4529 | 3.328 | 0 | 0 | 0 | 3.328 | 0.52315 | 0 | 0 | 0 | 0.52315 | 0.34865 | 0 | 0 | 0 | 0.34865 | 50.6777 | 0 | 0 | 0 | 50.6777 | 50.8522 | 0 | 0 | 0 | 50.8522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3544 | 0 | 0 | 0 | 54.3544 | 54.5289 | 0 | 0 | 0 | 54.5289 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во РТП-10/0,4 кВ в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1384) | J_18-1-17-1-08-03-2-1384 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 758.1272 | 0 | 62.1217 | 67.9854 | 62.1217 | 67.9854 | 31.3311 | 31.3311 | 33.7665 | 1.3323e-15 | 1.3323e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5766 | 0 | 0 | 0 | 28.5766 | 2.8174 | 0 | 0 | 0 | 2.8174 | 2.7545 | 0 | 0 | 0 | 2.7545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7545 | 0 | 0 | 0 | 2.7545 | 2.7545 | 0 | 0 | 0 | 2.7545 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-6 до ГРЩ-8.3 коммерческих помещений в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1383) | J_18-1-17-1-08-03-2-1383 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 410.2484 | 0 | 0.92667 | 1.0193 | 0.92667 | 1.0193 | 0.58892 | 0.58892 | 7.4478 | 4.1633e-17 | 4.1633e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4881 | 0 | 0 | 0 | 0.4881 | 0.48622 | 0 | 0 | 0 | 0.48622 | 0.10082 | 0 | 0 | 0 | 0.10082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10082 | 0 | 0 | 0 | 0.10082 | 0.10082 | 0 | 0 | 0 | 0.10082 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-7 до ГРЩ паркинг в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1382) | J_18-1-17-1-08-03-2-1382 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 410.2484 | 0 | 0.7773 | 0.86143 | 0.7773 | 0.86111 | 0.59624 | 0.59624 | 0.5467 | 0 | -9.7145e-17 | 0.05337 | 0 | 0 | 0 | 0.05337 | 0.50469 | 0 | 0 | 0 | 0.50469 | 0.051344 | 0 | 0 | 0 | 0.051344 | 0.0027184 | 0 | 0 | 0 | 0.0027184 | 0.088833 | 0 | 0 | 0 | 0.088833 | 0.088833 | 0 | 0 | 0 | 0.088833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091551 | 0 | 0 | 0 | 0.091551 | 0.091551 | 0 | 0 | 0 | 0.091551 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-6 до ГРЩЖ-8.3 многоквартирного дома в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1381) | J_18-1-17-1-08-03-2-1381 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 410.2484 | 0 | 1.82 | 2.0091 | 1.82 | 2.0091 | 1.3199 | 1.3199 | 7.4478 | -1.1102e-16 | -1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0175 | 0 | 0 | 0 | 1.0175 | 1.4211 | 0 | 0 | 0 | 1.4211 | 0.30242 | 0 | 0 | 0 | 0.30242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30242 | 0 | 0 | 0 | 0.30242 | 0.30242 | 0 | 0 | 0 | 0.30242 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-8 до ГРЩЖ-7.4 многоквартирного дома в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1380) | J_18-1-17-1-08-03-2-1380 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 410.2484 | 0 | 3.1847 | 3.8935 | 3.1847 | 3.8883 | 3.6568 | 3.5996 | 7.9637 | 1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9092 | 0 | 0 | 0 | 2.9092 | 3.4538 | 0 | 0 | 0 | 3.4538 | 0.20303 | 0 | 0 | 0 | 0.20303 | 0.1458 | 0 | 0 | 0 | 0.1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5996 | 0 | 0 | 0 | 3.5996 | 3.5996 | 0 | 0 | 0 | 3.5996 | Титул завершен в 2021г. Корректировкаа стоимости по факту ввода в основные фонды.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-7 до проектируемой РТП-10/0,4 кВ в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1376) | J_18-1-17-1-08-03-2-1376 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 423.8513 | 0 | 9.6398 | 10.5189 | 9.6398 | 10.5189 | 6.4678 | 6.4678 | 9.7702 | -3.3307e-16 | -3.3307e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2069 | 0 | 0 | 0 | 6.2069 | 0.26094 | 0 | 0 | 0 | 0.26094 | 0.26094 | 0 | 0 | 0 | 0.26094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26094 | 0 | 0 | 0 | 0.26094 | 0.26094 | 0 | 0 | 0 | 0.26094 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-6 до проектируемой БКТП-7 в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1375) | J_18-1-17-1-08-03-2-1375 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 423.814 | 0 | 0.49711 | 0.57029 | 0.49711 | 0.57029 | 0.35926 | 0.35926 | 1.9782 | -4e-09 | -4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045218 | 0 | 0 | 0 | 0.045218 | 0.44528 | 0 | 0 | 0 | 0.44528 | 0.31404 | 0 | 0 | 0 | 0.31404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31404 | 0 | 0 | 0 | 0.31404 | 0.31404 | 0 | 0 | 0 | 0.31404 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-5 до проектируемой БКТП-6 в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1374) | J_18-1-17-1-08-03-2-1374 | С | 2019 | 2022 | 2023 | 0.45131 | 3.6434 | 2022-07-15 | 0.50772 | 3.8977 | 2023-02-20 | 423.814 | 0 | 8.5131 | 9.7679 | 8.5131 | 9.8447 | 3.6434 | 3.7714 | 4.0928 | 4.7184e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1864 | 0 | 0 | 0 | 1.1864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9075 | 0 | 0 | 0 | 1.9075 | 5.8578 | 0 | 0 | 0 | 5.8578 | 0.319 | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 0.23052 | 0 | 0 | 0 | 0.23052 | 0.35848 | 0 | 0 | 0 | 0.35848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.585 | 0 | 0 | 0 | 2.585 | 2.585 | 0 | 0 | 0 | 2.585 | Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-8 до проектируемой БКТП-4 в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1373) | J_18-1-17-1-08-03-2-1373 | З | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 423.814 | 0 | 13.1815 | 16.8675 | 13.1815 | 17.4394 | 14.2991 | 9.1204 | 0.31508 | 2.5997e-09 | 0.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7578 | 0 | 0 | 0 | 7.7578 | 0.74224 | 0 | 0 | 0 | 0.74224 | 13.5568 | 0 | 0 | 0 | 13.5568 | 8.3425 | 0 | 0 | 0 | 8.3425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0357 | 0 | 0 | 0 | 0.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0847 | 0 | 0 | 0 | 9.0847 | 9.1204 | 0 | 0 | 0 | 9.1204 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта по факту ввода в основные фонды. Погашение кредиторской задолженности предксмотрено в 2023 году.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-7 в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1369) | J_18-1-17-1-08-03-2-1369 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 423.814 | 0 | 12.3949 | 13.5396 | 12.3949 | 13.5396 | 12.2413 | 12.2413 | 15.8418 | 2.2204e-16 | 2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5375 | 0 | 0 | 0 | 11.5375 | 1.2257 | 0 | 0 | 0 | 1.2257 | 0.7038 | 0 | 0 | 0 | 0.7038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7038 | 0 | 0 | 0 | 0.7038 | 0.7038 | 0 | 0 | 0 | 0.7038 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-6 в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1368) | J_18-1-17-1-08-03-2-1368 | З | 2019 | 2022 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 423.814 | 0 | 19.1434 | 21.0585 | 19.1434 | 21.041 | 11.8524 | 11.7978 | 14.6241 | 2.1372e-15 | 1.0547e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.195 | 0 | 0 | 0 | 10.195 | 2.1771 | 0 | 0 | 0 | 2.1771 | 1.3075 | 0 | 0 | 0 | 1.3075 | 0.25673 | 0 | 0 | 0 | 0.25673 | 0.29527 | 0 | 0 | 0 | 0.29527 | 0.054631 | 0 | 0 | 0 | 0.054631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6028 | 0 | 0 | 0 | 1.6028 | 1.6028 | 0 | 0 | 0 | 1.6028 | Титул завершен в 2021г. Корректировкаа стоимости по факту ввода в основные фонды.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-8 в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1367) | J_18-1-17-1-08-03-2-1367 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 423.814 | 0 | 19.1434 | 23.4006 | 19.1434 | 23.4002 | 22.9851 | 22.9851 | 15.846 | 1.9984e-15 | 1.9984e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.394 | 0 | 0 | 0 | 3.394 | 21.7677 | 0 | 0 | 0 | 21.7677 | 1.2174 | 0 | 0 | 0 | 1.2174 | 1.2174 | 0 | 0 | 0 | 1.2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9851 | 0 | 0 | 0 | 22.9851 | 22.9851 | 0 | 0 | 0 | 22.9851 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки КЛ-10 кВ "РТП-1373 - ТП-132" до проек-ой КТП-10/0,4 кВ в п.Красная Заря Всев. р-на ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1364) | J_18-1-17-1-08-03-2-1364 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.7993 | 0 | 0.21569 | 0.25476 | 0.21569 | 0.25076 | 0.23271 | 0.23271 | 3.5598 | 0 | 0 | 3.5598 | 0 | 0 | 0 | 3.5598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5306 | 0 | 0 | 0 | 3.5306 | 0.2061 | 0 | 0 | 0 | 0.2061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02661 | 0 | 0 | 0 | 0.02661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23271 | 0 | 0 | 0 | 0.23271 | 0.23271 | 0 | 0 | 0 | 0.23271 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТП-10/0,4 кВ на тер-ии ООО "Супервэйв Групп" в п. Красная Заря Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1363) | J_18-1-17-1-08-03-2-1363 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.7993 | 0 | 3.0211 | 3.3378 | 3.0211 | 3.3378 | 1.9893 | 1.9893 | 2.6699 | -5.5511e-17 | -5.5511e-17 | 2.6699 | 0 | 0 | 0 | 2.6699 | 1.5059 | 0 | 0 | 0 | 1.5059 | 2.6481 | 0 | 0 | 0 | 2.6481 | 0.48341 | 0 | 0 | 0 | 0.48341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48341 | 0 | 0 | 0 | 0.48341 | 0.48341 | 0 | 0 | 0 | 0.48341 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-250 до проектируемой БКРТП-10/0,4 кВ в ЖК "ID Мурино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1339) | J_18-1-17-1-08-03-2-1339 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 329.4929 | 0 | 43.2153 | 47.3993 | 43.2153 | 47.3993 | 20.8763 | 20.8763 | 25.0522 | -6.6613e-15 | -6.6613e-15 | 25.0522 | 0 | 0 | 0 | 25.0522 | 18.2874 | 0 | 0 | 0 | 18.2874 | 6.4735 | 0 | 0 | 0 | 6.4735 | 2.5889 | 0 | 0 | 0 | 2.5889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5889 | 0 | 0 | 0 | 2.5889 | 2.5889 | 0 | 0 | 0 | 2.5889 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-131 до ГРЩ ДОУ в мас. Кудрово Всеволожского р-на ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1295) | J_18-1-17-1-08-03-2-1295 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 36.884 | 0 | 2.1017 | 2.2948 | 2.1017 | 2.2948 | 0.53658 | 0.53658 | 0.88937 | 1.6306e-16 | 1.6306e-16 | 0.88937 | 0 | 0 | 0 | 0.88937 | 0.50945 | 0 | 0 | 0 | 0.50945 | 0.027123 | 0 | 0 | 0 | 0.027123 | 0.027123 | 0 | 0 | 0 | 0.027123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027123 | 0 | 0 | 0 | 0.027123 | 0.027123 | 0 | 0 | 0 | 0.027123 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до КК-0,4 кВ корпуса 2 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1286) | J_18-1-17-1-08-03-2-1286 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 81.6662 | 0 | 4.131 | 5.0507 | 4.131 | 5.0434 | 3.9023 | 3.8343 | 2.17 | 0 | 0 | 0.25175 | 0 | 0 | 0 | 0.25175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43205 | 0 | 0 | 0 | 0.43205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0702 | 0 | 0 | 0 | 2.0702 | 3.6815 | 0 | 0 | 0 | 3.6815 | 0.22071 | 0 | 0 | 0 | 0.22071 | 0.1528 | 0 | 0 | 0 | 0.1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8343 | 0 | 0 | 0 | 3.8343 | 3.8343 | 0 | 0 | 0 | 3.8343 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта по факту ввода в основные фонды.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ГРЩ корпуса 2 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1285) | J_18-1-17-1-08-03-2-1285 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 81.6662 | 0 | 9.4417 | 11.5265 | 9.4417 | 11.5142 | 10.8892 | 10.8897 | 2.17 | -4.996e-16 | 0 | 0.25175 | 0 | 0 | 0 | 0.25175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43205 | 0 | 0 | 0 | 0.43205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2018 | 0 | 0 | 0 | 2.2018 | 10.5814 | 0 | 0 | 0 | 10.5814 | 0.30785 | 0 | 0 | 0 | 0.30785 | 0.30836 | 0 | 0 | 0 | 0.30836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8897 | 0 | 0 | 0 | 10.8897 | 10.8897 | 0 | 0 | 0 | 10.8897 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до КК-0,4 кВ корпуса 1 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1284) | J_18-1-17-1-08-03-2-1284 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 81.6662 | 0 | 4.131 | 5.0504 | 4.131 | 5.0509 | 2.0367 | 2.0372 | 2.17 | -1.5266e-16 | 0 | 0.25175 | 0 | 0 | 0 | 0.25175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43205 | 0 | 0 | 0 | 0.43205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0702 | 0 | 0 | 0 | 2.0702 | 1.9239 | 0 | 0 | 0 | 1.9239 | 0.11282 | 0 | 0 | 0 | 0.11282 | 0.11333 | 0 | 0 | 0 | 0.11333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0372 | 0 | 0 | 0 | 2.0372 | 2.0372 | 0 | 0 | 0 | 2.0372 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩ корпуса 1 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1283) | J_18-1-17-1-08-03-2-1283 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 81.6662 | 0 | 5.4742 | 6.6904 | 5.4742 | 6.6785 | 6.6599 | 6.5419 | 1.8922 | 2.2204e-16 | 0 | 0.25175 | 0 | 0 | 0 | 0.25175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42309 | 0 | 0 | 0 | 0.42309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8069 | 0 | 0 | 0 | 1.8069 | 6.3295 | 0 | 0 | 0 | 6.3295 | 0.3304 | 0 | 0 | 0 | 0.3304 | 0.21233 | 0 | 0 | 0 | 0.21233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5419 | 0 | 0 | 0 | 6.5419 | 6.5419 | 0 | 0 | 0 | 6.5419 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта по факту ввода в основные фонды.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-2 до БКТП-1 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1282) | J_18-1-17-1-08-03-2-1282 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 81.6662 | 0 | 1.0996 | 1.4074 | 1.0996 | 1.4585 | 0.45082 | 0.45133 | 1.2714 | 0 | 0 | 0.16615 | 0 | 0 | 0 | 0.16615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35967 | 0 | 0 | 0 | 0.35967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56785 | 0 | 0 | 0 | 0.56785 | 0.021425 | 0 | 0 | 0 | 0.021425 | 0.4294 | 0 | 0 | 0 | 0.4294 | 0.42991 | 0 | 0 | 0 | 0.42991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45133 | 0 | 0 | 0 | 0.45133 | 0.45133 | 0 | 0 | 0 | 0.45133 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-3353 до проектируемой БКТП-2 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1281) | J_18-1-17-1-08-03-2-1281 | З | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 81.6662 | 0 | 5.0777 | 5.6009 | 5.0777 | 5.6089 | 5.5826 | 5.5826 | 5.1072 | -8.8818e-16 | -8.8818e-16 | 5.1072 | 0 | 0 | 0 | 5.1072 | 5.0571 | 0 | 0 | 0 | 5.0571 | 0.2794 | 0 | 0 | 0 | 0.2794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28135 | 0 | 0 | 0 | 0.28135 | 0.3272 | 0 | 0 | 0 | 0.3272 | 0.19834 | 0 | 0 | 0 | 0.19834 | 0.19834 | 0 | 0 | 0 | 0.19834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52554 | 0 | 0 | 0 | 0.52554 | 0.52554 | 0 | 0 | 0 | 0.52554 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-2 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1280) | J_18-1-17-1-08-03-2-1280 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 81.6662 | 0 | 19.1434 | 23.3925 | 19.1434 | 23.3435 | 18.5662 | 18.2027 | 13.7216 | -2.2204e-16 | 0 | 0.33765 | 0 | 0 | 0 | 0.33765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4566 | 0 | 0 | 0 | 10.4566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.602 | 0 | 0 | 0 | 15.602 | 17.7046 | 0 | 0 | 0 | 17.7046 | 0.86156 | 0 | 0 | 0 | 0.86156 | 0.49812 | 0 | 0 | 0 | 0.49812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2027 | 0 | 0 | 0 | 18.2027 | 18.2027 | 0 | 0 | 0 | 18.2027 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта по факту ввода в основные фонды.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-1 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1279) | J_18-1-17-1-08-03-2-1279 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 81.6662 | 0 | 19.1434 | 23.3924 | 19.1434 | 23.3433 | 18.8345 | 18.4658 | 13.7216 | 3.3307e-16 | 1.9984e-15 | 0.33765 | 0 | 0 | 0 | 0.33765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4566 | 0 | 0 | 0 | 10.4566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5474 | 0 | 0 | 0 | 15.5474 | 17.9619 | 0 | 0 | 0 | 17.9619 | 0.87259 | 0 | 0 | 0 | 0.87259 | 0.50391 | 0 | 0 | 0 | 0.50391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4658 | 0 | 0 | 0 | 18.4658 | 18.4658 | 0 | 0 | 0 | 18.4658 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта по факту ввода в основные фонды.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-4 до КК-0,4 кВ в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1278) | J_18-1-17-1-08-03-2-1278 | З | 2021 | 2022 | 2022 | 0.86865 | 6.3833 | 2022-10-06 | 0.86865 | 6.3833 | 2022-10-06 | 91.7819 | 0 | 7.9186 | 9.7198 | 7.9166 | 9.7169 | 6.3833 | 6.1298 | 3.5686 | 0 | 0 | 3.5686 | 0 | 0 | 0 | 3.5686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61766 | 0 | 0 | 0 | 0.61766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5258 | 0 | 0 | 0 | 3.5258 | 5.5381 | 0 | 0 | 0 | 5.5381 | 0.84522 | 0 | 0 | 0 | 0.84522 | 0.59178 | 0 | 0 | 0 | 0.59178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1298 | 0 | 0 | 0 | 6.1298 | 6.1298 | 0 | 0 | 0 | 6.1298 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до КК-0,4 кВ в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1276) | J_18-1-17-1-08-03-2-1276 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 91.7819 | 0 | 2.7483 | 3.3642 | 2.7483 | 3.3619 | 3.2532 | 3.1877 | 3.5686 | -1.1102e-16 | 0 | 3.5686 | 0 | 0 | 0 | 3.5686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61766 | 0 | 0 | 0 | 0.61766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5258 | 0 | 0 | 0 | 3.5258 | 2.9942 | 0 | 0 | 0 | 2.9942 | 0.25905 | 0 | 0 | 0 | 0.25905 | 0.19353 | 0 | 0 | 0 | 0.19353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1877 | 0 | 0 | 0 | 3.1877 | 3.1877 | 0 | 0 | 0 | 3.1877 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта по факту ввода в основные фонды.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ многоквартирного дома 1-1 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1275) | J_18-1-17-1-08-03-2-1275 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 91.7819 | 0 | 12.8349 | 15.817 | 12.8349 | 15.9202 | 13.7375 | 13.738 | 4.0784 | 0 | 0 | 4.0784 | 0 | 0 | 0 | 4.0784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7059 | 0 | 0 | 0 | 0.7059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0295 | 0 | 0 | 0 | 4.0295 | 10.871 | 0 | 0 | 0 | 10.871 | 2.8666 | 0 | 0 | 0 | 2.8666 | 2.867 | 0 | 0 | 0 | 2.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.738 | 0 | 0 | 0 | 13.738 | 13.738 | 0 | 0 | 0 | 13.738 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-4 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1272) | J_18-1-17-1-08-03-2-1272 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 91.7819 | 0 | 16.8939 | 20.7126 | 16.8939 | 20.7277 | 18.1324 | 17.7793 | 13.1897 | 2.2204e-16 | 1.7764e-15 | 0.33356 | 0 | 0 | 0 | 0.33356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4774 | 0 | 0 | 0 | 10.4774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7831 | 0 | 0 | 0 | 15.7831 | 16.1356 | 0 | 0 | 0 | 16.1356 | 1.9968 | 0 | 0 | 0 | 1.9968 | 1.6437 | 0 | 0 | 0 | 1.6437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7793 | 0 | 0 | 0 | 17.7793 | 17.7793 | 0 | 0 | 0 | 17.7793 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта по факту ввода в основные фонды.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-3 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1271) | J_18-1-17-1-08-03-2-1271 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 91.7819 | 0 | 16.8939 | 20.7079 | 16.8939 | 20.719 | 16.298 | 15.9813 | 13.1897 | 1.5543e-15 | 0 | 0.33356 | 0 | 0 | 0 | 0.33356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4701 | 0 | 0 | 0 | 10.4701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7769 | 0 | 0 | 0 | 16.7769 | 14.5747 | 0 | 0 | 0 | 14.5747 | 1.7233 | 0 | 0 | 0 | 1.7233 | 1.4066 | 0 | 0 | 0 | 1.4066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9813 | 0 | 0 | 0 | 15.9813 | 15.9813 | 0 | 0 | 0 | 15.9813 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта по факту ввода в основные фонды.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БРТП-10/0,4 кВ до КК-0,4 кВ жилого дома 7 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1251) | J_18-1-17-1-08-03-2-1251 | П | 2019 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 128.551 | 0 | 2.2921 | 3.0611 | 2.2921 | 3.3035 | 1.1831 | 1.1831 | 1.1725 | 1.1058 | 1.1047 | 1.1725 | 0 | 0 | 0 | 1.1725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066758 | 0 | 0 | 0 | 0.066758 | 0.066758 | 0 | 0 | 0 | 0.066758 | 0.001536 | 0 | 0 | 0 | 0.001536 | 0.0042368 | 0 | 0 | 0 | 0.0042368 | 0.0063682 | 0 | 0 | 0 | 0.0063682 | 0.007427 | 0 | 0 | 0 | 0.0074271 | 1.1058 | 0 | 0 | 0 | 1.1058 | 1.1047 | 0 | 0 | 0 | 1.1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1842 | 0 | 0 | 0 | 1.1842 | 1.1831 | 0 | 0 | 0 | 1.1831 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БРТП-10/0,4 кВ до КК-0,4 кВ жилого дома 6 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1250) | J_18-1-17-1-08-03-2-1250 | П | 2019 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 128.551 | 0 | 2.5108 | 3.3669 | 2.5108 | 3.6411 | 1.1853 | 1.1853 | 1.1725 | 1.1444 | 1.1439 | 1.1725 | 0 | 0 | 0 | 1.1725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073462 | 0 | 0 | 0 | 0.073462 | 0.035292 | 0 | 0 | 0 | 0.035292 | 0.000816 | 0 | 0 | 0 | 0.000816 | 0.0022398 | 0 | 0 | 0 | 0.0022398 | 0.0033666 | 0 | 0 | 0 | 0.0033666 | 0.0039264 | 0 | 0 | 0 | 0.0039264 | 1.1444 | 0 | 0 | 0 | 1.1444 | 1.1439 | 0 | 0 | 0 | 1.1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1859 | 0 | 0 | 0 | 1.1859 | 1.1853 | 0 | 0 | 0 | 1.1853 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 до КК-0,4 кВ жилого дома 5 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1249) | J_18-1-17-1-08-03-2-1249 | З | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 128.551 | 0 | 1.5685 | 1.8911 | 1.5685 | 1.849 | 1.1521 | 0.82098 | 1.1725 | -3.2909e-09 | -1.3878e-16 | 1.1725 | 0 | 0 | 0 | 1.1725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.146 | 0 | 0 | 0 | 1.146 | 0.65568 | 0 | 0 | 0 | 0.65568 | 0.0588 | 0 | 0 | 0 | 0.0588 | 0.087188 | 0 | 0 | 0 | 0.087188 | 0.40922 | 0 | 0 | 0 | 0.40922 | 0.078117 | 0 | 0 | 0 | 0.078117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82098 | 0 | 0 | 0 | 0.82098 | 0.82098 | 0 | 0 | 0 | 0.82098 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта по факту ввода в основные фонды.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до КК-0,4 кВ жилого дома 4 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1248) | J_18-1-17-1-08-03-2-1248 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 128.551 | 0 | 0.90336 | 0.98661 | 0.90336 | 0.98661 | 0.93645 | 0.93645 | 1.0884 | 0 | 0 | 1.0884 | 0 | 0 | 0 | 1.0884 | 0.88534 | 0 | 0 | 0 | 0.88534 | 0.24772 | 0 | 0 | 0 | 0.24772 | 0.051114 | 0 | 0 | 0 | 0.051114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051114 | 0 | 0 | 0 | 0.051114 | 0.051114 | 0 | 0 | 0 | 0.051114 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемого КК-3 до ВРУ-0,4 кВ КНС1 в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1164) | J_18-1-17-1-08-03-2-1164 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.8218 | 0 | 1.2602 | 1.4539 | 1.2602 | 1.4539 | 0.57253 | 0.57253 | 1.2037 | -1.1102e-16 | -1.1102e-16 | 1.2037 | 0 | 0 | 0 | 1.2037 | 0.016253 | 0 | 0 | 0 | 0.016253 | 0.97922 | 0 | 0 | 0 | 0.97922 | 0.55628 | 0 | 0 | 0 | 0.55628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55628 | 0 | 0 | 0 | 0.55628 | 0.55628 | 0 | 0 | 0 | 0.55628 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемого КК-2 до ВРУ-0,4 кВ водомерного узла учета в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1163) | J_18-1-17-1-08-03-2-1163 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.8218 | 0 | 2.2312 | 2.5598 | 2.2312 | 2.5598 | 2.2081 | 2.2081 | 1.2037 | 0 | 0 | 1.2037 | 0 | 0 | 0 | 1.2037 | 0.27545 | 0 | 0 | 0 | 0.27545 | 1.9234 | 0 | 0 | 0 | 1.9234 | 1.9327 | 0 | 0 | 0 | 1.9327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9327 | 0 | 0 | 0 | 1.9327 | 1.9327 | 0 | 0 | 0 | 1.9327 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемого КК-2 до ВРУ-0,4 кВ КОС в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1162) | J_18-1-17-1-08-03-2-1162 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.8218 | 0 | 1.8421 | 2.1282 | 1.8421 | 2.1282 | 1.5547 | 1.5547 | 1.2037 | 2.2204e-16 | 2.2204e-16 | 1.2037 | 0 | 0 | 0 | 1.2037 | 0.0081267 | 0 | 0 | 0 | 0.0081267 | 1.1941 | 0 | 0 | 0 | 1.1941 | 1.5466 | 0 | 0 | 0 | 1.5466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5466 | 0 | 0 | 0 | 1.5466 | 1.5466 | 0 | 0 | 0 | 1.5466 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемого КК-1 до ВРУ-0,4 кВ котельной в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1161) | J_18-1-17-1-08-03-2-1161 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.8218 | 0 | 3.4419 | 3.9766 | 3.4419 | 3.9766 | 1.6533 | 1.6533 | 1.2037 | -4.4409e-16 | -4.4409e-16 | 1.2037 | 0 | 0 | 0 | 1.2037 | 0.0081267 | 0 | 0 | 0 | 0.0081267 | 1.7381 | 0 | 0 | 0 | 1.7381 | 1.6452 | 0 | 0 | 0 | 1.6452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6452 | 0 | 0 | 0 | 1.6452 | 1.6452 | 0 | 0 | 0 | 1.6452 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-2 в пос. Бугры Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1157) | J_18-1-17-1-08-03-2-1157 | З | 2022 | 2024 | 2023 | нд | нд | нд | 0.30683 | 1.8657 | 2023-02-17 | 47.4246 | 0 | 2.9829 | 4.211 | 2.9829 | 4.3054 | 1.4661 | 1.8251 | 1.4462 | 1.4661 | 1.5863 | 1.4462 | 0 | 0 | 0 | 1.4462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23879 | 0 | 0 | 0 | 0.23879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5863 | 0 | 0 | 0 | 1.5863 | 1.4661 | 0 | 0 | 0 | 1.4661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7049 | 0 | 0 | 0 | 1.7049 | 1.8251 | 0 | 0 | 0 | 1.8251 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-6/0,4 кВ в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0976) | J_18-1-17-1-08-03-2-0976 | З | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 82.3776 | 0 | 15.5565 | 18.8476 | 15.5565 | 18.7909 | 16.8306 | 16.5666 | 12.5925 | -1.6098e-15 | 2.7478e-15 | 0.34396 | 0 | 0 | 0 | 0.34396 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2715 | 0 | 0 | 0 | 17.2715 | 15.4442 | 0 | 0 | 0 | 15.4442 | 0.28644 | 0 | 0 | 0 | 0.28644 | 0.02245 | 0 | 0 | 0 | 0.02245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4666 | 0 | 0 | 0 | 15.4666 | 15.4666 | 0 | 0 | 0 | 15.4666 | Титул завершен в 2021г. Корректировкаа стоимости по факту ввода в основные фонды.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-6 кВ от РТП-6/0,4 кВ до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0975) | J_18-1-17-1-08-03-2-0975 | З | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 82.3776 | 0 | 8.3794 | 10.1599 | 8.3794 | 10.1316 | 3.8285 | 3.762 | 4.7143 | -1.3878e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23986 | 0 | 0 | 0 | 0.23986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7369 | 0 | 0 | 0 | 7.7369 | 3.489 | 0 | 0 | 0 | 3.489 | 0.099633 | 0 | 0 | 0 | 0.099633 | 0.03315 | 0 | 0 | 0 | 0.03315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5221 | 0 | 0 | 0 | 3.5221 | 3.5221 | 0 | 0 | 0 | 3.5221 | Титул завершен в 2021г. Корректировкаа стоимости по факту ввода в основные фонды.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-6 кВ от муфтового поля КЛ-6 кВ ф.51-39 ф.54-14 ПС-51 до РТП-6/0,4 кВ в п.Кузьмоловский Всеволожского р-на ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0974) | J_18-1-17-1-08-03-2-0974 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 82.3776 | 0 | 10.2623 | 11.2175 | 10.2623 | 11.2175 | 8.8916 | 8.8916 | 17.5687 | -1.4433e-15 | -1.4433e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2834 | 0 | 0 | 0 | 8.2834 | 0.31938 | 0 | 0 | 0 | 0.31938 | 0.60813 | 0 | 0 | 0 | 0.60813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60813 | 0 | 0 | 0 | 0.60813 | 0.60813 | 0 | 0 | 0 | 0.60813 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во РТП-6/0,4 кВ в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0973) | J_18-1-17-1-08-03-2-0973 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 82.3776 | 0 | 28.1412 | 30.8897 | 28.1412 | 30.8897 | 25.7909 | 25.7909 | 13.9334 | 1.7764e-15 | 1.7764e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2665 | 0 | 0 | 0 | 22.2665 | 0.19565 | 0 | 0 | 0 | 0.19565 | 3.5244 | 0 | 0 | 0 | 3.5244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5244 | 0 | 0 | 0 | 3.5244 | 3.5244 | 0 | 0 | 0 | 3.5244 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, 2КЛ-0,4 кВ от БКРТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-1 корпуса 1 в ЖК "ID Мурино" Всеволожского района ЛО(18-1-17-1-08-03-2-0845) | J_18-1-17-1-08-03-2-0845 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 148.7374 | 0 | 2.2735 | 2.4923 | 2.2735 | 2.4923 | 1.7468 | 1.7468 | 5.6002 | -2e-09 | -2e-09 | 5.6002 | 0 | 0 | 0 | 5.6002 | 1.5449 | 0 | 0 | 0 | 1.5449 | 0.38707 | 0 | 0 | 0 | 0.38707 | 0.2019 | 0 | 0 | 0 | 0.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2019 | 0 | 0 | 0 | 0.2019 | 0.2019 | 0 | 0 | 0 | 0.2019 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БКТП-2 до БКТП-3 в ЖК "ID Мурино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0844) | J_18-1-17-1-08-03-2-0844 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 148.7374 | 0 | 5.1647 | 6.2673 | 5.1647 | 6.2505 | 1.7889 | 1.7696 | 2.6716 | 4.5103e-17 | 0 | 0.24829 | 0 | 0 | 0 | 0.24829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2923 | 0 | 0 | 0 | 2.2923 | 0.17513 | 0 | 0 | 0 | 0.17513 | 2.366 | 0 | 0 | 0 | 2.366 | 1.5945 | 0 | 0 | 0 | 1.5945 | 0.019262 | 0 | 0 | 0 | 0.019262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7696 | 0 | 0 | 0 | 1.7696 | 1.7696 | 0 | 0 | 0 | 1.7696 | Титул завершен в 2021г. Корректировкаа стоимости по факту ввода в основные фонды.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БКТП-1 до БКТП-2 в ЖК "ID Мурино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0843) | J_18-1-17-1-08-03-2-0843 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 148.7374 | 1.1642e-16 | 1.2123 | 1.4049 | 1.2123 | 1.4048 | 0.57967 | 0.57967 | 2.6716 | 4e-09 | 4e-09 | 0.24829 | 0 | 0 | 0 | 0.24829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2923 | 0 | 0 | 0 | 2.2923 | 0.55042 | 0 | 0 | 0 | 0.55042 | 0.02925 | 0 | 0 | 0 | 0.02925 | 0.02925 | 0 | 0 | 0 | 0.02925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57967 | 0 | 0 | 0 | 0.57967 | 0.57967 | 0 | 0 | 0 | 0.57967 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БКРТП-10/0,4 кВ до БКТП-1 в ЖК "ID Мурино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0842) | J_18-1-17-1-08-03-2-0842 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 148.7374 | 0 | 3.6875 | 4.2227 | 3.6875 | 4.2225 | 0.91986 | 0.91986 | 2.6181 | -8.3267e-17 | -8.3267e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20074 | 0 | 0 | 0 | 0.20074 | 2.0819 | 0 | 0 | 0 | 2.0819 | 0.65721 | 0 | 0 | 0 | 0.65721 | 0.066698 | 0 | 0 | 0 | 0.066698 | 0.06192 | 0 | 0 | 0 | 0.06192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71913 | 0 | 0 | 0 | 0.71913 | 0.71913 | 0 | 0 | 0 | 0.71913 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-3 в ЖК "ID Мурино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0841) | J_18-1-17-1-08-03-2-0841 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 148.8525 | 0 | 15.5565 | 18.977 | 15.5565 | 18.9521 | 15.8581 | 15.8581 | 13.4291 | 0 | 0 | 0.33233 | 0 | 0 | 0 | 0.33233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2993 | 0 | 0 | 0 | 0.2993 | 0.13334 | 0 | 0 | 0 | 0.13334 | 14.9841 | 0 | 0 | 0 | 14.9841 | 15.376 | 0 | 0 | 0 | 15.376 | 0.34874 | 0 | 0 | 0 | 0.34874 | 0.34874 | 0 | 0 | 0 | 0.34874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8581 | 0 | 0 | 0 | 15.8581 | 15.8581 | 0 | 0 | 0 | 15.8581 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-2 в ЖК "ID Мурино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0840) | J_18-1-17-1-08-03-2-0840 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 148.7374 | 0 | 19.1434 | 22.1254 | 19.1434 | 22.1252 | 13.912 | 13.912 | 13.4291 | 4.1633e-15 | 4.1633e-15 | 0.33233 | 0 | 0 | 0 | 0.33233 | 0.03928 | 0 | 0 | 0 | 0.03928 | 13.691 | 0 | 0 | 0 | 13.691 | 13.8097 | 0 | 0 | 0 | 13.8097 | 0.02372 | 0 | 0 | 0 | 0.02372 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8727 | 0 | 0 | 0 | 13.8727 | 13.8727 | 0 | 0 | 0 | 13.8727 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-1 в ЖК "ID Мурино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0839) | J_18-1-17-1-08-03-2-0839 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 148.7374 | 0 | 20.1247 | 23.2599 | 20.1247 | 23.2597 | 13.2311 | 13.2311 | 13.4291 | 6.1062e-16 | 6.1062e-16 | 0.33233 | 0 | 0 | 0 | 0.33233 | 0.037687 | 0 | 0 | 0 | 0.037687 | 13.1668 | 0 | 0 | 0 | 13.1668 | 13.1304 | 0 | 0 | 0 | 13.1304 | 0.025313 | 0 | 0 | 0 | 0.025313 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1934 | 0 | 0 | 0 | 13.1934 | 13.1934 | 0 | 0 | 0 | 13.1934 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКРТП-10/0,4 кВ в ЖК "ID Мурино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0838) | J_18-1-17-1-08-03-2-0838 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 329.4929 | 7.276e-15 | 33.1028 | 36.467 | 33.1028 | 36.467 | 31.726 | 31.726 | 23.9272 | -6.2172e-15 | -6.2172e-15 | 0.44693 | 0 | 0 | 0 | 0.44693 | 25.52 | 0 | 0 | 0 | 25.52 | 6.497 | 0 | 0 | 0 | 6.497 | 6.206 | 0 | 0 | 0 | 6.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.206 | 0 | 0 | 0 | 6.206 | 6.206 | 0 | 0 | 0 | 6.206 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ ДОУ корп. 3 в ЖК "ID Мурино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0837) | J_18-1-17-1-08-03-2-0837 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 148.7374 | 1.819e-18 | 4.6155 | 5.6239 | 4.6155 | 5.6083 | 0.66271 | 0.65579 | 5.8776 | 8.8471e-17 | 1.1102e-16 | 0.54624 | 0 | 0 | 0 | 0.54624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20653 | 0 | 0 | 0 | 0.20653 | 0.012289 | 0 | 0 | 0 | 0.012289 | 0.50084 | 0 | 0 | 0 | 0.50084 | 0.6435 | 0 | 0 | 0 | 0.6435 | 0.0069276 | 0 | 0 | 0 | 0.0069276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65579 | 0 | 0 | 0 | 0.65579 | 0.65579 | 0 | 0 | 0 | 0.65579 | Титул завершен в 2021 году. Корректировка показателей по факту ввода в основные фонды.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ГРЩ-1 корп. 3 в ЖК "ID Мурино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0836) | J_18-1-17-1-08-03-2-0836 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 148.7374 | 9.3132e-16 | 14.2763 | 16.654 | 14.2763 | 16.6307 | 9.123 | 9.029 | 5.8776 | -3.3307e-16 | -1.7764e-15 | 0.54624 | 0 | 0 | 0 | 0.54624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25817 | 0 | 0 | 0 | 0.25817 | 7.6516 | 0 | 0 | 0 | 7.6516 | 1.626 | 0 | 0 | 0 | 1.626 | 1.3774 | 0 | 0 | 0 | 1.3774 | 0.093997 | 0 | 0 | 0 | 0.093997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.029 | 0 | 0 | 0 | 9.029 | 9.029 | 0 | 0 | 0 | 9.029 | Титул завершен в 2021г. Корректировкаа стоимости по факту ввода в основные фонды.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩ-1 корп. 2 жилого дома в ЖК "ID Мурино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0835) | J_18-1-17-1-08-03-2-0835 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 148.7374 | 2.3283e-16 | 1.8143 | 2.1085 | 1.8143 | 2.108 | 1.2722 | 1.2722 | 5.8776 | -3.6082e-16 | -3.6082e-16 | 0.54624 | 0 | 0 | 0 | 0.54624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7223 | 0 | 0 | 0 | 3.7223 | 1.1421 | 0 | 0 | 0 | 1.1421 | 0.1301 | 0 | 0 | 0 | 0.1301 | 0.1301 | 0 | 0 | 0 | 0.1301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2722 | 0 | 0 | 0 | 1.2722 | 1.2722 | 0 | 0 | 0 | 1.2722 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ "Бугры" до проектируемой БКРТП-10/0,4 кВ в ЖК "ID Мурино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0834) | J_18-1-17-1-08-03-2-0834 | П | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 329.4555 | 0 | 14.6116 | 18.6554 | 14.6116 | 20.975 | 13.6694 | 13.6694 | 7.5952 | 0 | 12.2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2907 | 0 | 0 | 0 | 1.2907 | 0.033439 | 0 | 0 | 0 | 0.033439 | 1.2102 | 0 | 0 | 0 | 1.2102 | 1.2588 | 0 | 0 | 0 | 1.2588 | 12.3772 | 0 | 0 | 0 | 12.3772 | 0.14998 | 0 | 0 | 0 | 0.14998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2272 | 0 | 0 | 0 | 12.2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4422 | 0 | 0 | 0 | 1.4422 | 13.6694 | 0 | 0 | 0 | 13.6694 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений. Корректировкка темпов реализации по годам с учетом фактического исполнения ИПР за 2022 год.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РТП-10/0,4 кВ до ГРЩ ДДУ в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0607) | J_18-1-17-1-08-03-2-0607 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.5859 | 0 | 3.5015 | 3.857 | 3.5015 | 3.8526 | 1.4705 | 1.4705 | 2.0658 | 1.5266e-16 | 1.5266e-16 | 2.0658 | 0 | 0 | 0 | 2.0658 | 1.2699 | 0 | 0 | 0 | 1.2699 | 0.78334 | 0 | 0 | 0 | 0.78334 | 0.13674 | 0 | 0 | 0 | 0.13674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063853 | 0 | 0 | 0 | 0.063853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2006 | 0 | 0 | 0 | 0.2006 | 0.2006 | 0 | 0 | 0 | 0.2006 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РТП-10/0,4 кВ до ГРЩ школы в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0606) | J_18-1-17-1-08-03-2-0606 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.4202 | 0 | 4.6213 | 5.0747 | 4.6213 | 5.0591 | 4.5019 | 4.5019 | 4.6212 | -3.0531e-16 | -3.0531e-16 | 4.6212 | 0 | 0 | 0 | 4.6212 | 4.2618 | 0 | 0 | 0 | 4.2618 | 0.30207 | 0 | 0 | 0 | 0.30207 | 0.042021 | 0 | 0 | 0 | 0.042021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19802 | 0 | 0 | 0 | 0.19802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24004 | 0 | 0 | 0 | 0.24004 | 0.24004 | 0 | 0 | 0 | 0.24004 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩ 5 в ЖК "ПаркЛэнд" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0594) | J_18-1-17-1-08-03-2-0594 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 104.0982 | 0 | 2.1293 | 2.359 | 2.1293 | 2.359 | 1.8683 | 1.8683 | 1.609 | 1.1102e-16 | 1.1102e-16 | 1.609 | 0 | 0 | 0 | 1.609 | 1.3295 | 0 | 0 | 0 | 1.3295 | 0.53886 | 0 | 0 | 0 | 0.53886 | 0.53886 | 0 | 0 | 0 | 0.53886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53886 | 0 | 0 | 0 | 0.53886 | 0.53886 | 0 | 0 | 0 | 0.53886 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩ 4 в ЖК "ПаркЛэнд" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0593) | J_18-1-17-1-08-03-2-0593 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 104.0982 | 0 | 1.5547 | 1.7289 | 1.5547 | 1.7289 | 1.4406 | 1.4406 | 1.609 | 0 | 0 | 1.609 | 0 | 0 | 0 | 1.609 | 0.93589 | 0 | 0 | 0 | 0.93589 | 0.50468 | 0 | 0 | 0 | 0.50468 | 0.50468 | 0 | 0 | 0 | 0.50468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50468 | 0 | 0 | 0 | 0.50468 | 0.50468 | 0 | 0 | 0 | 0.50468 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-3 (ТП-163) до 2БКТП-10/0,4 кВ (ТП-165) в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0592) | J_18-1-17-1-08-03-2-0592 | П | 2019 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 104.0982 | 2.2737e-16 | 5.9874 | 7.3726 | 5.9874 | 8.0922 | 6.4316 | 6.4316 | 7.96 | -4.066e-09 | 4.3068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5264 | 0 | 0 | 0 | 1.5264 | 0.65805 | 0 | 0 | 0 | 0.65805 | 0.16886 | 0 | 0 | 0 | 0.16886 | 1.8392 | 0 | 0 | 0 | 1.8392 | 0.21238 | 0 | 0 | 0 | 0.21238 | 4.5239 | 0 | 0 | 0 | 4.5239 | 0.21718 | 0 | 0 | 0 | 0.21718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3068 | 0 | 0 | 0 | 4.3068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59843 | 0 | 0 | 0 | 0.59843 | 4.9052 | 0 | 0 | 0 | 4.9052 | Темпы реализации проекта синхронизированны с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-2 до БКТП-3 в ЖК "ПаркЛэнд" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0591) | J_18-1-17-1-08-03-2-0591 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 104.0982 | 0 | 2.5764 | 2.8311 | 2.5764 | 2.8311 | 2.7461 | 2.7461 | 3.5196 | 2.2204e-16 | 2.2204e-16 | 3.5196 | 0 | 0 | 0 | 3.5196 | 2.3221 | 0 | 0 | 0 | 2.3221 | 0.42402 | 0 | 0 | 0 | 0.42402 | 0.42402 | 0 | 0 | 0 | 0.42402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42402 | 0 | 0 | 0 | 0.42402 | 0.42402 | 0 | 0 | 0 | 0.42402 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-1 до БКТП-2 в ЖК "ПаркЛэнд" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0590) | J_18-1-17-1-08-03-2-0590 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 104.0982 | 0 | 6.8868 | 7.5397 | 6.8868 | 7.5397 | 5.2967 | 5.2967 | 4.5252 | -7.2164e-16 | -7.2164e-16 | 4.5252 | 0 | 0 | 0 | 4.5252 | 4.7985 | 0 | 0 | 0 | 4.7985 | 0.49823 | 0 | 0 | 0 | 0.49823 | 0.49823 | 0 | 0 | 0 | 0.49823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49823 | 0 | 0 | 0 | 0.49823 | 0.49823 | 0 | 0 | 0 | 0.49823 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-3 до БКТП-1 в ЖК "ПаркЛэнд" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0589) | J_18-1-17-1-08-03-2-0589 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 104.0982 | 0 | 33.5241 | 37.7023 | 33.5241 | 37.7023 | 14.6717 | 14.6717 | 9.0505 | -2.6645e-15 | -2.6645e-15 | 9.0505 | 0 | 0 | 0 | 9.0505 | 6.7783 | 0 | 0 | 0 | 6.7783 | 7.8934 | 0 | 0 | 0 | 7.8934 | 7.8934 | 0 | 0 | 0 | 7.8934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8934 | 0 | 0 | 0 | 7.8934 | 7.8934 | 0 | 0 | 0 | 7.8934 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-3 в ЖК "ПаркЛэнд" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0588) | J_18-1-17-1-08-03-2-0588 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 104.0982 | 0 | 17.9434 | 19.7961 | 17.9434 | 19.7961 | 14.7488 | 14.7488 | 13.4081 | -1.7764e-15 | -1.7764e-15 | 13.4081 | 0 | 0 | 0 | 13.4081 | 11.5062 | 0 | 0 | 0 | 11.5062 | 3.2426 | 0 | 0 | 0 | 3.2426 | 3.2426 | 0 | 0 | 0 | 3.2426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2426 | 0 | 0 | 0 | 3.2426 | 3.2426 | 0 | 0 | 0 | 3.2426 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-2 в ЖК "ПаркЛэнд" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0587) | J_18-1-17-1-08-03-2-0587 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 104.0982 | 0 | 17.9434 | 19.7004 | 17.9434 | 19.7004 | 13.9393 | 13.9393 | 13.4081 | 1.9984e-15 | 1.9984e-15 | 13.4081 | 0 | 0 | 0 | 13.4081 | 11.9808 | 0 | 0 | 0 | 11.9808 | 1.9585 | 0 | 0 | 0 | 1.9585 | 1.9585 | 0 | 0 | 0 | 1.9585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9585 | 0 | 0 | 0 | 1.9585 | 1.9585 | 0 | 0 | 0 | 1.9585 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ВРУ-2 в ЖК "ПаркЛэнд" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0586) | J_18-1-17-1-08-03-2-0586 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 104.0982 | 4.5475e-16 | 5.2696 | 5.7822 | 5.2696 | 5.7822 | 2.8754 | 2.8754 | 1.609 | -6.6613e-16 | -6.6613e-16 | 1.609 | 0 | 0 | 0 | 1.609 | 2.499 | 0 | 0 | 0 | 2.499 | 0.37639 | 0 | 0 | 0 | 0.37639 | 0.37639 | 0 | 0 | 0 | 0.37639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37639 | 0 | 0 | 0 | 0.37639 | 0.37639 | 0 | 0 | 0 | 0.37639 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ 3 в ЖК "ПаркЛэнд" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0585) | J_18-1-17-1-08-03-2-0585 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 104.0982 | 0 | 7.1408 | 7.8249 | 7.1408 | 7.8249 | 4.7212 | 4.7212 | 1.609 | 1.1102e-16 | 1.1102e-16 | 1.609 | 0 | 0 | 0 | 1.609 | 4.2076 | 0 | 0 | 0 | 4.2076 | 0.51365 | 0 | 0 | 0 | 0.51365 | 0.51365 | 0 | 0 | 0 | 0.51365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51365 | 0 | 0 | 0 | 0.51365 | 0.51365 | 0 | 0 | 0 | 0.51365 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ГРЩ 2 в ЖК "ПаркЛэнд" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0584) | J_18-1-17-1-08-03-2-0584 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 104.0982 | 0 | 4.054 | 4.4531 | 4.054 | 4.4531 | 4.3146 | 4.3146 | 1.609 | -3.3307e-16 | -3.3307e-16 | 1.609 | 0 | 0 | 0 | 1.609 | 3.6747 | 0 | 0 | 0 | 3.6747 | 0.63994 | 0 | 0 | 0 | 0.63994 | 0.63994 | 0 | 0 | 0 | 0.63994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63994 | 0 | 0 | 0 | 0.63994 | 0.63994 | 0 | 0 | 0 | 0.63994 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ГРЩ 1 в ЖК "ПаркЛэнд" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0583) | J_18-1-17-1-08-03-2-0583 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 104.0982 | 0 | 4.8286 | 5.4038 | 4.8286 | 5.4038 | 2.5717 | 2.5717 | 1.609 | -4.4409e-16 | -4.4409e-16 | 1.609 | 0 | 0 | 0 | 1.609 | 1.3992 | 0 | 0 | 0 | 1.3992 | 1.1725 | 0 | 0 | 0 | 1.1725 | 1.1725 | 0 | 0 | 0 | 1.1725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1725 | 0 | 0 | 0 | 1.1725 | 1.1725 | 0 | 0 | 0 | 1.1725 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ВРУ-1 в ЖК "ПаркЛэнд" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0582) | J_18-1-17-1-08-03-2-0582 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 104.0982 | 0 | 0.62046 | 0.68909 | 0.62046 | 0.68909 | 0.58486 | 0.58486 | 1.609 | -2.7756e-17 | -2.7756e-17 | 1.609 | 0 | 0 | 0 | 1.609 | 0.39221 | 0 | 0 | 0 | 0.39221 | 0.19264 | 0 | 0 | 0 | 0.19264 | 0.19264 | 0 | 0 | 0 | 0.19264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19264 | 0 | 0 | 0 | 0.19264 | 0.19264 | 0 | 0 | 0 | 0.19264 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ВРУ-3 в ЖК "ПаркЛэнд" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0581) | J_18-1-17-1-08-03-2-0581 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 104.0982 | 0 | 0.66061 | 0.72934 | 0.66061 | 0.72934 | 0.72426 | 0.72426 | 1.609 | 1.9429e-16 | 1.9429e-16 | 1.609 | 0 | 0 | 0 | 1.609 | 0.55666 | 0 | 0 | 0 | 0.55666 | 0.1676 | 0 | 0 | 0 | 0.1676 | 0.1676 | 0 | 0 | 0 | 0.1676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1676 | 0 | 0 | 0 | 0.1676 | 0.1676 | 0 | 0 | 0 | 0.1676 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-1 в ЖК "ПаркЛэнд" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0580) | J_18-1-17-1-08-03-2-0580 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 104.0982 | 0 | 17.9434 | 19.699 | 17.9434 | 19.699 | 14.07 | 14.07 | 13.4081 | -4.4409e-16 | -4.4409e-16 | 13.4081 | 0 | 0 | 0 | 13.4081 | 12.1104 | 0 | 0 | 0 | 12.1104 | 1.9596 | 0 | 0 | 0 | 1.9596 | 1.9596 | 0 | 0 | 0 | 1.9596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9596 | 0 | 0 | 0 | 1.9596 | 1.9596 | 0 | 0 | 0 | 1.9596 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-9 до ГРЩ1 школы в мас. Мурино Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0568) | J_18-1-17-1-08-03-2-0568 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 26.7081 | 0 | 6.285 | 6.8438 | 6.285 | 6.8438 | 6.0877 | 6.0877 | 2.1186 | 7.2164e-16 | 7.2164e-16 | 2.1186 | 0 | 0 | 0 | 2.1186 | 6.0499 | 0 | 0 | 0 | 6.0499 | 0.0378 | 0 | 0 | 0 | 0.0378 | 0.0378 | 0 | 0 | 0 | 0.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0378 | 0 | 0 | 0 | 0.0378 | 0.0378 | 0 | 0 | 0 | 0.0378 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во КВЛ-10 кВ от "КВЛ-10 кВ ПС-500 до РП-3" до проектируемой КТП в пгт. Ульяновка Тосненского района ЛО (18-1-10-1-08-03-2-0605) | J_18-1-10-1-08-03-2-0605 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3127 | 0 | 1.5029 | 1.756 | 1.5029 | 1.7535 | 0.24197 | 0.24197 | 1.6435 | -2e-09 | -2e-09 | 1.6435 | 0 | 0 | 0 | 1.6435 | 0.093729 | 0 | 0 | 0 | 0.093729 | 1.9455 | 0 | 0 | 0 | 1.9455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14824 | 0 | 0 | 0 | 0.14824 | 0.14824 | 0 | 0 | 0 | 0.14824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14824 | 0 | 0 | 0 | 0.14824 | 0.14824 | 0 | 0 | 0 | 0.14824 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во КТП-10/0,4 кВ в пгт. Ульяновка Тосненского района ЛО (18-1-10-1-08-03-2-0604) | J_18-1-10-1-08-03-2-0604 | З | 2019 | 2022 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3127 | 2.3283e-16 | 3.1888 | 3.7491 | 3.1888 | 3.7432 | 3.0983 | 3.0774 | 2.3738 | -3.1919e-16 | -2.2204e-16 | 2.3738 | 0 | 0 | 0 | 2.3738 | 0.293 | 0 | 0 | 0 | 0.293 | 1.7124 | 0 | 0 | 0 | 1.7124 | 1.5362 | 0 | 0 | 0 | 1.5362 | 1.2649 | 0 | 0 | 0 | 1.2649 | 1.2482 | 0 | 0 | 0 | 1.2482 | 0.020898 | 0 | 0 | 0 | 0.020898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7844 | 0 | 0 | 0 | 2.7844 | 2.7844 | 0 | 0 | 0 | 2.7844 | Титул завершен в 2021г. Корректировкаа стоимости по факту ввода в основные фонды.
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ объекта в г. Сосновый Бор ЛО (18-1-08-1-08-03-2-1173) | J_18-1-08-1-08-03-2-1173 | П | 2021 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 62.3746 | 0 | 4.131 | 5.8366 | 4.131 | 6.3654 | 5.2736 | 5.2736 | 3.4277 | 5.2617 | 5.2639 | 3.4277 | 0 | 0 | 0 | 3.4277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035094 | 0 | 0 | 0 | 0.0035094 | 0.0083662 | 0 | 0 | 0 | 0.0083662 | 0.0061519 | 0 | 0 | 0 | 0.0061519 | 0.025386 | 0 | 0 | 0 | 0.025386 | 0.025386 | 0 | 0 | 0 | 0.025386 | 5.2363 | 0 | 0 | 0 | 5.2363 | 5.2385 | 0 | 0 | 0 | 5.2385 | 5.2714 | 0 | 0 | 0 | 5.2714 | 5.2736 | 0 | 0 | 0 | 5.2736 | Изменений нет.
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РП-1 до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в г. Сосновый Бор ЛО (18-1-08-1-08-03-2-1172) | J_18-1-08-1-08-03-2-1172 | П | 2021 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 62.3746 | 0 | 18.2411 | 25.7536 | 18.2411 | 28.1178 | 19.594 | 19.594 | 4.2005 | 19.5804 | 19.5829 | 4.2005 | 0 | 0 | 0 | 4.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040254 | 0 | 0 | 0 | 0.0040254 | 0.0095963 | 0 | 0 | 0 | 0.0095963 | 0.0070564 | 0 | 0 | 0 | 0.0070564 | 0.029119 | 0 | 0 | 0 | 0.029119 | 0.029119 | 0 | 0 | 0 | 0.029119 | 19.5513 | 0 | 0 | 0 | 19.5513 | 19.5538 | 0 | 0 | 0 | 19.5538 | 19.5915 | 0 | 0 | 0 | 19.5915 | 19.594 | 0 | 0 | 0 | 19.594 | Изменений нет.
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ в г. Сосновый Бор ЛО (18-1-08-1-08-03-2-1171) | J_18-1-08-1-08-03-2-1171 | П | 2021 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 62.3746 | 0 | 16.8939 | 23.8549 | 16.8939 | 26.041 | 20.5245 | 20.5245 | 12.0286 | 20.5097 | 20.5124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0043814 | 0 | 0 | 0 | 0.0043814 | 0.010445 | 0 | 0 | 0 | 0.010445 | 0.0076805 | 0 | 0 | 0 | 0.0076805 | 0.031694 | 0 | 0 | 0 | 0.031694 | 0.031694 | 0 | 0 | 0 | 0.031694 | 20.478 | 0 | 0 | 0 | 20.478 | 20.4807 | 0 | 0 | 0 | 20.4807 | 20.5217 | 0 | 0 | 0 | 20.5217 | 20.5245 | 0 | 0 | 0 | 20.5245 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РП-3 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в г. Иваногород ЛО (18-1-08-1-08-03-2-1083) | J_18-1-08-1-08-03-2-1083 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 21.5355 | 2.6112e-16 | 8.1302 | 9.3949 | 8.1302 | 9.3949 | 4.5815 | 4.5815 | 1.5704 | -2.6645e-15 | -2.6645e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0080548 | 0 | 0 | 0 | 0.0080548 | 1.4863 | 0 | 0 | 0 | 1.4863 | 4.5734 | 0 | 0 | 0 | 4.5734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5734 | 0 | 0 | 0 | 4.5734 | 4.5734 | 0 | 0 | 0 | 4.5734 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в г. Иваногород ЛО (18-1-08-1-08-03-2-1082) | J_18-1-08-1-08-03-2-1082 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 21.5355 | 8.9528e-16 | 12.6558 | 14.6254 | 12.6558 | 14.6254 | 14.3031 | 14.3031 | 11.5734 | -1.7764e-15 | -1.7764e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01046 | 0 | 0 | 0 | 0.01046 | 6.4577 | 0 | 0 | 0 | 6.4577 | 14.2927 | 0 | 0 | 0 | 14.2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2927 | 0 | 0 | 0 | 14.2927 | 14.2927 | 0 | 0 | 0 | 14.2927 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-112 до ГРЩ2 в г. Кингисепп Кингисеппского района ЛО (18-1-08-1-08-03-2-0680) | J_18-1-08-1-08-03-2-0680 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1488 | 0 | 0.88174 | 1.1274 | 0.88174 | 1.1673 | 0.85381 | 0.83684 | 0.3339 | -1.1102e-16 | 0 | 0.3339 | 0 | 0 | 0 | 0.3339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85677 | 0 | 0 | 0 | 0.85677 | 0.058279 | 0 | 0 | 0 | 0.058279 | 0.79553 | 0 | 0 | 0 | 0.79553 | 0.77856 | 0 | 0 | 0 | 0.77856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83684 | 0 | 0 | 0 | 0.83684 | 0.83684 | 0 | 0 | 0 | 0.83684 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта по факту ввода в основные фонды.
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-112 до ГРЩ1 в г. Кингисепп Кингисеппского района ЛО (18-1-08-1-08-03-2-0679) | J_18-1-08-1-08-03-2-0679 | З | 2021 | 2022 | 2022 | 0.065255 | 0.54407 | 2022-07-15 | 0.065255 | 0.54407 | 2022-07-15 | 2.1488 | 0 | 1.0964 | 1.4015 | 1.0964 | 1.4511 | 0.44499 | 0.44499 | 0.3551 | 0 | -4e-09 | 0.3551 | 0 | 0 | 0 | 0.3551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35662 | 0 | 0 | 0 | 0.35662 | 0.032405 | 0 | 0 | 0 | 0.032405 | 0.41259 | 0 | 0 | 0 | 0.41259 | 0.41259 | 0 | 0 | 0 | 0.41259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44499 | 0 | 0 | 0 | 0.44499 | 0.44499 | 0 | 0 | 0 | 0.44499 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-258 до проектируемой КТП-6/0,4 кВ в г. Гатчина ЛО (18-1-06-1-08-03-2-1402) | J_18-1-06-1-08-03-2-1402 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.9097 | 0 | 0.80005 | 0.92209 | 0.80005 | 0.92209 | 0.7542 | 0.7542 | 0.50199 | -1.1102e-16 | -1.1102e-16 | 0.50199 | 0 | 0 | 0 | 0.50199 | 0.035185 | 0 | 0 | 0 | 0.035185 | 0.71902 | 0 | 0 | 0 | 0.71902 | 0.71902 | 0 | 0 | 0 | 0.71902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71902 | 0 | 0 | 0 | 0.71902 | 0.71902 | 0 | 0 | 0 | 0.71902 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КТП-6/0,4 кВ на ул. Индустриальная в г. Гатчина ЛО (18-1-06-1-08-03-2-1401) | J_18-1-06-1-08-03-2-1401 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.9097 | 6.2528e-16 | 4.4436 | 5.1067 | 4.4436 | 5.1067 | 3.6753 | 3.6753 | 3.9587 | 0 | 0 | 3.9587 | 0 | 0 | 0 | 3.9587 | 0.35318 | 0 | 0 | 0 | 0.35318 | 3.3221 | 0 | 0 | 0 | 3.3221 | 3.3221 | 0 | 0 | 0 | 3.3221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3221 | 0 | 0 | 0 | 3.3221 | 3.3221 | 0 | 0 | 0 | 3.3221 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ Л-2 от проек-ой 2БКТП-10/0,4 кВ на ул. Генерала Кныша до ГРЩ-0,4 кВ объекта заявителя в г.Гатчина ЛО (18-1-06-1-08-03-2-1192) | J_18-1-06-1-08-03-2-1192 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.6463 | 0 | 0.24651 | 0.28262 | 0.24651 | 0.28262 | 0.24942 | 0.24942 | 1.9511 | 2.7756e-17 | 2.7756e-17 | 1.9511 | 0 | 0 | 0 | 1.9511 | 0.034135 | 0 | 0 | 0 | 0.034135 | 1.8711 | 0 | 0 | 0 | 1.8711 | 0.21528 | 0 | 0 | 0 | 0.21528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21528 | 0 | 0 | 0 | 0.21528 | 0.21528 | 0 | 0 | 0 | 0.21528 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ Л-1 от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ на ул. Генерала Кныша до ГРЩ-0,4кВ объекта заяв-ля в г.Гатчина ЛО(18-1-06-1-08-03-2-1191) | J_18-1-06-1-08-03-2-1191 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.6463 | 4.9738e-17 | 0.28102 | 0.32235 | 0.28102 | 0.32235 | 0.26801 | 0.26801 | 1.9511 | 2.7756e-17 | 2.7756e-17 | 1.9511 | 0 | 0 | 0 | 1.9511 | 0.034367 | 0 | 0 | 0 | 0.034367 | 1.8706 | 0 | 0 | 0 | 1.8706 | 0.23364 | 0 | 0 | 0 | 0.23364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23364 | 0 | 0 | 0 | 0.23364 | 0.23364 | 0 | 0 | 0 | 0.23364 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-239 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ на ул. Генерала Кныша в г. Гатчина ЛО (18-1-06-1-08-03-2-1190) | J_18-1-06-1-08-03-2-1190 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.6463 | 0 | 2.7376 | 3.1492 | 2.7376 | 3.1492 | 2.7319 | 2.7319 | 5.7421 | -4.4409e-16 | -4.4409e-16 | 5.7421 | 0 | 0 | 0 | 5.7421 | 0.21632 | 0 | 0 | 0 | 0.21632 | 5.3873 | 0 | 0 | 0 | 5.3873 | 2.5156 | 0 | 0 | 0 | 2.5156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5156 | 0 | 0 | 0 | 2.5156 | 2.5156 | 0 | 0 | 0 | 2.5156 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ на ул. Генерала Кныша в г. Гатчина ЛО (18-1-06-1-08-03-2-1189) | J_18-1-06-1-08-03-2-1189 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.6463 | 0 | 13.3045 | 14.7323 | 13.3045 | 14.7323 | 9.6784 | 9.6784 | 8.8969 | 2.2204e-15 | 2.2204e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9656 | 0 | 0 | 0 | 6.9656 | 1.8849 | 0 | 0 | 0 | 1.8849 | 2.7128 | 0 | 0 | 0 | 2.7128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7128 | 0 | 0 | 0 | 2.7128 | 2.7128 | 0 | 0 | 0 | 2.7128 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КЛ-0.4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0.4 кВ на ул. Красных Военлетов до ВРУ заявителя в г. Гатчина ЛО (18-1-06-1-08-03-2-1122) | J_18-1-06-1-08-03-2-1122 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.6962 | 0 | 2.5699 | 2.97 | 2.5699 | 2.97 | 2.4492 | 2.4492 | 2.1625 | -8.8818e-16 | -8.8818e-16 | 2.1625 | 0 | 0 | 0 | 2.1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1052 | 0 | 0 | 0 | 2.1052 | 2.4492 | 0 | 0 | 0 | 2.4492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4492 | 0 | 0 | 0 | 2.4492 | 2.4492 | 0 | 0 | 0 | 2.4492 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-255 до проектируемой 2БКТП-10/0.4 кВ на ул. Красных Военлетов в г. Гатчина ЛО (18-1-06-1-08-03-2-1121) | J_18-1-06-1-08-03-2-1121 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.6962 | 5.862e-17 | 0.44231 | 0.51055 | 0.44231 | 0.51055 | 0.48637 | 0.48637 | 2.9793 | 0 | 0 | 2.9793 | 0 | 0 | 0 | 2.9793 | 0.0102 | 0 | 0 | 0 | 0.0102 | 0.47617 | 0 | 0 | 0 | 0.47617 | 0.47617 | 0 | 0 | 0 | 0.47617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47617 | 0 | 0 | 0 | 0.47617 | 0.47617 | 0 | 0 | 0 | 0.47617 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ на ул. Красных Военлетов в г. Гатчина ЛО (18-1-06-1-08-03-2-1120) | J_18-1-06-1-08-03-2-1120 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.6962 | 0 | 14.9053 | 16.3731 | 14.9053 | 16.3731 | 11.8375 | 11.8375 | 11.2936 | -4.4409e-16 | -4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0771 | 0 | 0 | 0 | 10.0771 | 1.0655 | 0 | 0 | 0 | 1.0655 | 1.7604 | 0 | 0 | 0 | 1.7604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7604 | 0 | 0 | 0 | 1.7604 | 1.7604 | 0 | 0 | 0 | 1.7604 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КЛ-6кВ от м.врезки в КЛ-6 кВ (РП-7-ТП-3) (инв100003309) до проект.4БКТП-6/0,4 кВ ул.Стр-лей в г.Коммунар Гатч.р.(18-1-06-1-08-03-2-1074) | J_18-1-06-1-08-03-2-1074 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 96.752 | 0 | 1.3601 | 1.5644 | 1.3601 | 1.5644 | 1.4348 | 1.4348 | 4.1239 | 2.2204e-16 | 2.2204e-16 | 0.39298 | 0 | 0 | 0 | 0.39298 | 0.11722 | 0 | 0 | 0 | 0.11722 | 3.7148 | 0 | 0 | 0 | 3.7148 | 1.3176 | 0 | 0 | 0 | 1.3176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3176 | 0 | 0 | 0 | 1.3176 | 1.3176 | 0 | 0 | 0 | 1.3176 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КЛ-6кВ от м.врезки в КЛ-6 кВ (РП-7-ТП-3)(инв.100003308) до проект.4БКТП-6/0,4кВ на ул.Стр-лей в г.Коммунар Гатч.р(18-1-06-1-08-03-2-1073 | J_18-1-06-1-08-03-2-1073 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 96.752 | 0 | 1.3601 | 1.5685 | 1.3601 | 1.5685 | 1.3233 | 1.3233 | 4.1239 | 4.4409e-16 | 4.4409e-16 | 0.39298 | 0 | 0 | 0 | 0.39298 | 0.047788 | 0 | 0 | 0 | 0.047788 | 3.7849 | 0 | 0 | 0 | 3.7849 | 1.2755 | 0 | 0 | 0 | 1.2755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2755 | 0 | 0 | 0 | 1.2755 | 1.2755 | 0 | 0 | 0 | 1.2755 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КВЛ-6 кВ от проектируемой РТП до проектируемой 4БКТП-6/0,4 кВ на ул. Строителей в г. Коммунар Гатчинского р-на ЛО (18-1-06-1-08-03-2-1072 | J_18-1-06-1-08-03-2-1072 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 96.752 | 0 | 33.8047 | 39.0613 | 33.8047 | 39.0613 | 37.4226 | 37.4226 | 62.3477 | -7.1054e-15 | -7.1054e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099703 | 0 | 0 | 0 | 0.099703 | 57.8505 | 0 | 0 | 0 | 57.8505 | 37.3229 | 0 | 0 | 0 | 37.3229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3229 | 0 | 0 | 0 | 37.3229 | 37.3229 | 0 | 0 | 0 | 37.3229 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 4БКТП-6/0,4 кВ на ул. Строителей в г. Коммунар Гатчинского р-на ЛО (18-1-06-1-08-03-2-1071) | J_18-1-06-1-08-03-2-1071 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 96.752 | 5.3646e-15 | 36.4867 | 42.163 | 36.4867 | 42.163 | 39.459 | 39.459 | 36.9076 | -1.4211e-14 | -1.4211e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062173 | 0 | 0 | 0 | 0.062173 | 38.359 | 0 | 0 | 0 | 38.359 | 39.3969 | 0 | 0 | 0 | 39.3969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3969 | 0 | 0 | 0 | 39.3969 | 39.3969 | 0 | 0 | 0 | 39.3969 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Выб, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фидер №04 до проек-ой КТП-10/0,4кВ в р-не СНТ "Бумажник" в г.Светогорск Выб-го р-на ЛО (18-1-05-1-08-06-2-1235) | J_18-1-05-1-08-06-2-1235 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27941 | 0 | 0.73599 | 0.8139 | 0.73599 | 0.8139 | 0.14636 | 0.14636 | 0.4065 | -2.0817e-17 | -2.0817e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10853 | 0 | 0 | 0.10853 | 0 | 0.037822 | 0 | 0 | 0.037822 | 0 | 0.037822 | 0 | 0 | 0.037822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037822 | 0 | 0 | 0.037822 | 0 | 0.037822 | 0 | 0 | 0.037822 | 0 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Выб, Стр-во КТП-10/0,4 кВ в районе СНТ "Бумажник" в г. Светогорск Выборгского района ЛО (18-1-05-1-08-06-2-1234) | J_18-1-05-1-08-06-2-1234 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27941 | 0 | 3.1409 | 3.4255 | 3.1409 | 3.4255 | 2.1536 | 2.1536 | 2.6763 | 2.2204e-16 | 2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0858 | 0 | 0 | 2.0858 | 0 | 0.0678 | 0 | 0 | 0.0678 | 0 | 0.0678 | 0 | 0 | 0.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0678 | 0 | 0 | 0.0678 | 0 | 0.0678 | 0 | 0 | 0.0678 | 0 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Выб, Стр-во 2КЛ-10кВ от места врезки в фд.ПС 380 ПГВ-2 (фд.№ 20) до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в г.Светогорск Выб.р-на ЛО (18-1-05-1-08-03-2-1093) | J_18-1-05-1-08-03-2-1093 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 21.5355 | 0 | 5.9546 | 6.4887 | 5.9546 | 6.4887 | 3.1932 | 3.1932 | 3.0621 | 5.4817e-16 | 5.4817e-16 | 3.0621 | 0 | 0 | 0 | 3.0621 | 3.1358 | 0 | 0 | 0 | 3.1358 | 0.057454 | 0 | 0 | 0 | 0.057454 | 0.057454 | 0 | 0 | 0 | 0.057454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057454 | 0 | 0 | 0 | 0.057454 | 0.057454 | 0 | 0 | 0 | 0.057454 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Выб, Стр-во 2КЛ-10кВ от места врезки в фд.ПС 237 ПГВ-1 (фд.№ 2-8) до проектируемой 2БКТП-10/0,4кВ в г.Светогорск Выб.р-на ЛО (18-1-05-1-08-03-2-1092) | J_18-1-05-1-08-03-2-1092 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 21.5355 | 0 | 5.543 | 6.0408 | 5.543 | 6.0408 | 2.8974 | 2.8974 | 0.61342 | -9.0206e-17 | -9.0206e-17 | 0.61342 | 0 | 0 | 0 | 0.61342 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 0.057455 | 0 | 0 | 0 | 0.057455 | 0.057455 | 0 | 0 | 0 | 0.057455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057455 | 0 | 0 | 0 | 0.057455 | 0.057455 | 0 | 0 | 0 | 0.057455 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Выб, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в р-не ул.Красноармейская в г.Светогорск Выб-го р-на ЛО (18-1-05-1-08-03-2-1091) | J_18-1-05-1-08-03-2-1091 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 21.5355 | 0 | 16.1053 | 17.571 | 16.1053 | 17.571 | 11.7935 | 11.7935 | 11.056 | -1.6653e-16 | -1.6653e-16 | 11.056 | 0 | 0 | 0 | 11.056 | 11.3496 | 0 | 0 | 0 | 11.3496 | 0.44384 | 0 | 0 | 0 | 0.44384 | 0.44384 | 0 | 0 | 0 | 0.44384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44384 | 0 | 0 | 0 | 0.44384 | 0.44384 | 0 | 0 | 0 | 0.44384 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Выб, Стр-во КЛ-0,4 кВ от КТПН-56 до ВРУ-0,4 кВ заявителя на ул. Рубероидная 20 в п. им. Калинина г. Выборг ЛО (18-1-05-1-08-03-2-0743) | J_18-1-05-1-08-03-2-0743 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2526 | 4.5475e-16 | 2.5483 | 2.7849 | 2.5483 | 2.7849 | 2.5237 | 2.5237 | 2.4894 | 3.8858e-16 | 3.8858e-16 | 2.4894 | 0 | 0 | 0 | 2.4894 | 2.3583 | 0 | 0 | 0 | 2.3583 | 0.1084 | 0 | 0 | 0 | 0.1084 | 0.16534 | 0 | 0 | 0 | 0.16534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16534 | 0 | 0 | 0 | 0.16534 | 0.16534 | 0 | 0 | 0 | 0.16534 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БКТП-10/0,4 кВ до РТП-220 в м. Мурино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1196) | J_17-1-17-1-08-03-2-1196 | П | 2019 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 25.8605 | 0 | 3.8421 | 4.5497 | 3.8421 | 4.8424 | 4.5481 | 4.5481 | 3.3185 | -7.0992e-10 | 1.8879 | 3.3185 | 0 | 0 | 0 | 3.3185 | 2.2624 | 0 | 0 | 0 | 2.2624 | 1.0288 | 0 | 0 | 0 | 1.0288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38763 | 0 | 0 | 0 | 0.38763 | 0.14448 | 0 | 0 | 0 | 0.14448 | 2.1412 | 0 | 0 | 0 | 2.1412 | 0.25327 | 0 | 0 | 0 | 0.25327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8879 | 0 | 0 | 0 | 1.8879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39775 | 0 | 0 | 0 | 0.39775 | 2.2857 | 0 | 0 | 0 | 2.2857 | Темпы реализации проекта синхронизированны с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до ГРЩ4 многоквартирного дома в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0986) | J_17-1-17-1-08-03-2-0986 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 198.3344 | 0 | 1.132 | 1.3047 | 1.132 | 1.3047 | 0.80932 | 0.80932 | 1.4662 | -2e-09 | -2e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037822 | 0 | 0 | 0 | 0.037822 | 1.1882 | 0 | 0 | 0 | 1.1882 | 0.77149 | 0 | 0 | 0 | 0.77149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77149 | 0 | 0 | 0 | 0.77149 | 0.77149 | 0 | 0 | 0 | 0.77149 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Волх, Стр-во ВЛ-10 кВ от ПС-553 ф. 553-04 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ ТСН "Родина" в г. Волхов ЛО (18-1-20-1-08-06-2-0315) | I_18-1-20-1-08-06-2-0315 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0979 | 0.035288 | 6.062 | 6.6084 | 6.062 | 6.6084 | 1.6637 | 1.6637 | 2.9485 | 4.1633e-17 | 4.1633e-17 | 2.9485 | 0 | 0 | 2.9485 | 0 | 1.5556 | 0 | 0 | 0 | 1.5556 | 0.072754 | 0 | 0 | 0.072754 | 0 | 0.072754 | 0 | 0 | 0.072754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072754 | 0 | 0 | 0.072754 | 0 | 0.072754 | 0 | 0 | 0.072754 | 0 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Волх, Стр-во КТП-10/0,4 кВ ТСН "Родина" в г. Волхов ЛО (18-1-20-1-08-06-2-0314) | I_18-1-20-1-08-06-2-0314 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0979 | 0.035892 | 6.2186 | 6.7799 | 6.2186 | 6.7799 | 2.5468 | 2.5468 | 2.4671 | 3.3307e-16 | 3.3307e-16 | 2.4671 | 0 | 0 | 2.4671 | 0 | 2.4112 | 0 | 0 | 0 | 2.4112 | 0.099663 | 0 | 0 | 0.099663 | 0 | 0.099663 | 0 | 0 | 0.099663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099663 | 0 | 0 | 0.099663 | 0 | 0.099663 | 0 | 0 | 0.099663 | 0 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Волх, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-0,4 кВ объекта зая-ля по адресу: г.Волхов, пр.Волховский, д.53 (18-1-20-1-08-03-2-0273) | I_18-1-20-1-08-03-2-0273 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.1985 | 0.18882 | 2.3762 | 2.6038 | 2.3762 | 2.6038 | 2.3084 | 2.3084 | 1.7729 | -3.3307e-16 | -3.3307e-16 | 1.7729 | 0 | 0 | 0 | 1.7729 | 1.6853 | 0 | 0 | 0 | 1.6853 | 0.43426 | 0 | 0 | 0 | 0.43426 | 0.43426 | 0 | 0 | 0 | 0.43426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43426 | 0 | 0 | 0 | 0.43426 | 0.43426 | 0 | 0 | 0 | 0.43426 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-243 до КК арендаторов д. 18 в ж.к. "YOUПитер" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1038) | I_18-1-17-1-08-03-2-1038 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 472.5558 | 0.68249 | 1.0253 | 1.0587 | 1.0253 | 1.0587 | 0.71996 | 0.71996 | 0.45538 | 2.8e-09 | 2.8e-09 | 0.45538 | 0 | 0 | 0 | 0.45538 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.032472 | 0 | 0 | 0 | 0.032472 | 0.032472 | 0 | 0 | 0 | 0.032472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032472 | 0 | 0 | 0 | 0.032472 | 0.032472 | 0 | 0 | 0 | 0.032472 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-5 до проектируемой БКТП-9 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0542) | I_18-1-17-1-08-03-2-0542 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 145.317 | 0.56214 | 5.9868 | 6.4002 | 5.9868 | 6.4002 | 1.1296 | 1.1296 | 0.99613 | 1.1102e-16 | 1.1102e-16 | 0.99613 | 0 | 0 | 0 | 0.99613 | 0.56744 | 0 | 0 | 0 | 0.56744 | 0.0034422 | 0 | 0 | 0 | 0.0034422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 до ГРЩ2 встроенных помещений в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0485) | I_18-1-17-1-08-03-2-0485 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 198.3344 | 0.0011528 | 0.83367 | 0.95898 | 0.83367 | 0.95898 | 0.88533 | 0.88533 | 0.82505 | 1.1102e-16 | 1.1102e-16 | 0.82505 | 0 | 0 | 0 | 0.82505 | 0.067883 | 0 | 0 | 0 | 0.067883 | 0.74995 | 0 | 0 | 0 | 0.74995 | 0.81629 | 0 | 0 | 0 | 0.81629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81629 | 0 | 0 | 0 | 0.81629 | 0.81629 | 0 | 0 | 0 | 0.81629 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 до ГРЩ1 встроенных помещений в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0484) | I_18-1-17-1-08-03-2-0484 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 198.3344 | 0.0012473 | 0.96139 | 1.1061 | 0.96139 | 1.1061 | 0.99833 | 0.99833 | 0.84117 | -1.1102e-16 | -1.1102e-16 | 0.84117 | 0 | 0 | 0 | 0.84117 | 0.073448 | 0 | 0 | 0 | 0.073448 | 0.74995 | 0 | 0 | 0 | 0.74995 | 0.92364 | 0 | 0 | 0 | 0.92364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92364 | 0 | 0 | 0 | 0.92364 | 0.92364 | 0 | 0 | 0 | 0.92364 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-3373 до проектируемой РТП-10/0,4 кВ в ЖК "ЗемлЯнино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0473) | I_18-1-17-1-08-03-2-0473 | З | 2018 | 2022 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 425.0885 | 10.2014 | 14.5063 | 15.1156 | 14.5063 | 15.0414 | 11.8705 | 11.6262 | 2.2304 | -1.2768e-15 | -7.7716e-16 | 0.83634 | 0 | 0 | 0 | 0.83634 | 1.0708 | 0 | 0 | 0 | 1.0708 | 1.0979 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 0.13602 | 0 | 0 | 0 | 0.13602 | 0.21805 | 0 | 0 | 0 | 0.21805 | 0.21805 | 0 | 0 | 0 | 0.21805 | 0.24423 | 0 | 0 | 0 | 0.24423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35407 | 0 | 0 | 0 | 0.35407 | 0.35407 | 0 | 0 | 0 | 0.35407 | Титул завершен в 2021г. Корректировкаа стоимости по факту ввода в основные фонды.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во РТП-10/0,4 кВ в ЖК "ЗемлЯнино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0472) | I_18-1-17-1-08-03-2-0472 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 425.0885 | 0 | 28.1412 | 30.9024 | 28.1412 | 30.8997 | 25.2646 | 25.2646 | 22.7231 | 4e-09 | 4e-09 | 22.7231 | 0 | 0 | 0 | 22.7231 | 22.4659 | 0 | 0 | 0 | 22.4659 | 2.7278 | 0 | 0 | 0 | 2.7278 | 1.9244 | 0 | 0 | 0 | 1.9244 | 0.87432 | 0 | 0 | 0 | 0.87432 | 0.87432 | 0 | 0 | 0 | 0.87432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7987 | 0 | 0 | 0 | 2.7987 | 2.7987 | 0 | 0 | 0 | 2.7987 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-4 в ЖК "ЗемлЯнино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0470) | I_18-1-17-1-08-03-2-0470 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 425.0885 | 0 | 17.806 | 19.51 | 17.806 | 19.5088 | 11.1648 | 11.1648 | 12.9553 | 2e-09 | 2e-09 | 12.9553 | 0 | 0 | 0 | 12.9553 | 10.2148 | 0 | 0 | 0 | 10.2148 | 1.1662 | 0 | 0 | 0 | 1.1662 | 0.68641 | 0 | 0 | 0 | 0.68641 | 0.26356 | 0 | 0 | 0 | 0.26356 | 0.26356 | 0 | 0 | 0 | 0.26356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94997 | 0 | 0 | 0 | 0.94997 | 0.94997 | 0 | 0 | 0 | 0.94997 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-3 в ЖК "ЗемлЯнино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0469) | I_18-1-17-1-08-03-2-0469 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 425.0885 | 1.819e-15 | 17.806 | 19.5435 | 17.806 | 19.5422 | 13.3189 | 13.3189 | 13.5357 | 4e-09 | 4e-09 | 13.5357 | 0 | 0 | 0 | 13.5357 | 11.8575 | 0 | 0 | 0 | 11.8575 | 0.36756 | 0 | 0 | 0 | 0.36756 | 1.099 | 0 | 0 | 0 | 1.099 | 0.36238 | 0 | 0 | 0 | 0.36238 | 0.36238 | 0 | 0 | 0 | 0.36238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4614 | 0 | 0 | 0 | 1.4614 | 1.4614 | 0 | 0 | 0 | 1.4614 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-4 (ТП-501) до КК-3 в ЖК "ЗемлЯнино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0462) | I_18-1-17-1-08-03-2-0462 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 425.0885 | 0 | 2.456 | 2.8384 | 2.456 | 2.8384 | 1.8944 | 1.8944 | 6.7891 | -2.2204e-16 | -2.2204e-16 | 0.65454 | 0 | 0 | 0 | 0.65454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022282 | 0 | 0 | 0 | 0.022282 | 1.8944 | 0 | 0 | 0 | 1.8944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8944 | 0 | 0 | 0 | 1.8944 | 1.8944 | 0 | 0 | 0 | 1.8944 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БКТП-4 до проектируемой РТП-10/0,4 кВ в ЖК "ЗемлЯнино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0460) | I_18-1-17-1-08-03-2-0460 | З | 2018 | 2022 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 425.0885 | 0 | 8.0489 | 8.9179 | 8.0489 | 9.0084 | 3.5661 | 3.5125 | 3.4253 | 3.4694e-17 | 2.7756e-17 | 3.4253 | 0 | 0 | 0 | 3.4253 | 1.9745 | 0 | 0 | 0 | 1.9745 | 1.3305 | 0 | 0 | 0 | 1.3305 | 1.4624 | 0 | 0 | 0 | 1.4624 | 0.10309 | 0 | 0 | 0 | 0.10309 | 0.075652 | 0 | 0 | 0 | 0.075652 | 0.053567 | 0 | 0 | 0 | 0.053567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.538 | 0 | 0 | 0 | 1.538 | 1.538 | 0 | 0 | 0 | 1.538 | Титул завершен в 2021г. Корректировкаа стоимости по факту ввода в основные фонды.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БКТП-3 до проектируемой БКТП-4 в ЖК "ЗемлЯнино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0459) | I_18-1-17-1-08-03-2-0459 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 425.0885 | 0 | 2.9362 | 3.3978 | 2.9362 | 3.3976 | 2.4905 | 2.4905 | 3.0588 | -2e-09 | -2e-09 | 3.0588 | 0 | 0 | 0 | 3.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.993 | 0 | 0 | 0 | 2.993 | 2.4298 | 0 | 0 | 0 | 2.4298 | 0.060727 | 0 | 0 | 0 | 0.060727 | 0.060727 | 0 | 0 | 0 | 0.060727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4905 | 0 | 0 | 0 | 2.4905 | 2.4905 | 0 | 0 | 0 | 2.4905 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до ГРЩ ДДУ в п. Мурино Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0456) | I_18-1-17-1-08-03-2-0456 | З | 2020 | 2022 | 2022 | 0.1368 | 0.89862 | 2022-10-06 | 0.1368 | 0.89862 | 2022-10-06 | 88.3287 | 0 | 1.3813 | 1.7635 | 1.3813 | 1.8275 | 0.89862 | 0.87853 | 1.2979 | 2.2204e-16 | 0 | 1.2979 | 0 | 0 | 0 | 1.2979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92504 | 0 | 0 | 0 | 0.92504 | 0.04283 | 0 | 0 | 0 | 0.04283 | 0.89017 | 0 | 0 | 0 | 0.89017 | 0.0027278 | 0 | 0 | 0 | 0.0027278 | 0.85306 | 0 | 0 | 0 | 0.85306 | 0.83297 | 0 | 0 | 0 | 0.83297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87853 | 0 | 0 | 0 | 0.87853 | 0.87853 | 0 | 0 | 0 | 0.87853 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до ГРЩВ-2 встроенных помещений в п. Мурино Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0455) | I_18-1-17-1-08-03-2-0455 | З | 2020 | 2022 | 2022 | 0.15185 | 0.96639 | 2022-10-06 | 0.15185 | 0.96639 | 2022-10-06 | 88.3287 | 0 | 1.5685 | 2.002 | 1.5685 | 2.0743 | 0.96639 | 0.958 | 1.2979 | 0 | 0 | 1.2979 | 0 | 0 | 0 | 1.2979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92504 | 0 | 0 | 0 | 0.92504 | 0.046069 | 0 | 0 | 0 | 0.046069 | 0.88685 | 0 | 0 | 0 | 0.88685 | 0.0077936 | 0 | 0 | 0 | 0.0077936 | 0.91252 | 0 | 0 | 0 | 0.91252 | 0.90414 | 0 | 0 | 0 | 0.90414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.958 | 0 | 0 | 0 | 0.958 | 0.958 | 0 | 0 | 0 | 0.958 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка показателей по факту ввода в основные фонды.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до ГРЩ4 жилого дома в п. Мурино Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0454) | I_18-1-17-1-08-03-2-0454 | З | 2020 | 2022 | 2023 | 0.12004 | 2.891 | 2022-07-15 | 0.44359 | 3.1096 | 2023-02-02 | 88.3287 | 0 | 2.6798 | 3.4203 | 2.6798 | 3.6461 | 2.891 | 3.0233 | 1.2979 | 4.4409e-16 | 0.88452 | 1.2979 | 0 | 0 | 0 | 1.2979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92504 | 0 | 0 | 0 | 0.92504 | 0.14606 | 0 | 0 | 0 | 0.14606 | 0.78442 | 0 | 0 | 0 | 0.78442 | 0.009302 | 0 | 0 | 0 | 0.009302 | 2.7356 | 0 | 0 | 0 | 2.7356 | 1.9834 | 0 | 0 | 0 | 1.9834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88452 | 0 | 0 | 0 | 0.88452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1387 | 0 | 0 | 0 | 2.1387 | 3.0233 | 0 | 0 | 0 | 3.0233 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Погашение кредиторской задолженности предусмотрено в 2023 году.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 до ГРЩ3 жилого дома в п. Мурино Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0453) | I_18-1-17-1-08-03-2-0453 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 88.3287 | 0 | 3.3214 | 4.0299 | 3.3214 | 4.0196 | 1.3993 | 1.3873 | 1.2979 | 1.0755e-16 | 0 | 1.2979 | 0 | 0 | 0 | 1.2979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92504 | 0 | 0 | 0 | 0.92504 | 0.13764 | 0 | 0 | 0 | 0.13764 | 1.3237 | 0 | 0 | 0 | 1.3237 | 1.2497 | 0 | 0 | 0 | 1.2497 | 0.012028 | 0 | 0 | 0 | 0.012028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3873 | 0 | 0 | 0 | 1.3873 | 1.3873 | 0 | 0 | 0 | 1.3873 | Титул завершен в 2021г. Корректировкаа стоимости по факту ввода в основные фонды.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 до ГРЩ2 жилого дома в п. Мурино Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0452) | I_18-1-17-1-08-03-2-0452 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 88.3287 | 0 | 3.3214 | 4.0303 | 3.3214 | 4.0198 | 1.314 | 1.3014 | 1.2979 | -2.2551e-17 | 0 | 1.2979 | 0 | 0 | 0 | 1.2979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92504 | 0 | 0 | 0 | 0.92504 | 0.12833 | 0 | 0 | 0 | 0.12833 | 1.2415 | 0 | 0 | 0 | 1.2415 | 1.1731 | 0 | 0 | 0 | 1.1731 | 0.012616 | 0 | 0 | 0 | 0.012616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3014 | 0 | 0 | 0 | 1.3014 | 1.3014 | 0 | 0 | 0 | 1.3014 | Титул завершен в 2021г. Корректировкаа стоимости по факту ввода в основные фонды.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до ГРЩ1 жилого дома в п. Мурино Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0451) | I_18-1-17-1-08-03-2-0451 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 88.3287 | 1.4552e-17 | 3.3214 | 4.0299 | 3.3214 | 4.0196 | 1.1663 | 1.156 | 1.2979 | 1.0408e-17 | 0 | 1.2979 | 0 | 0 | 0 | 1.2979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92504 | 0 | 0 | 0 | 0.92504 | 0.11467 | 0 | 0 | 0 | 0.11467 | 1.1179 | 0 | 0 | 0 | 1.1179 | 1.0414 | 0 | 0 | 0 | 1.0414 | 0.010218 | 0 | 0 | 0 | 0.010218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.156 | 0 | 0 | 0 | 1.156 | 1.156 | 0 | 0 | 0 | 1.156 | Титул завершен в 2021г. Корректировкаа стоимости по факту ввода в основные фонды.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки 2КЛ-10 кВ "ТП-273 - ТП-275" до проектируемой БКТП-1 в п. Мурино Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0450 | I_18-1-17-1-08-03-2-0450 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 88.3287 | 0 | 4.4261 | 4.8352 | 4.4261 | 4.8348 | 3.2614 | 3.2614 | 3.3198 | -2e-09 | -2e-09 | 3.3198 | 0 | 0 | 0 | 3.3198 | 3.1629 | 0 | 0 | 0 | 3.1629 | 0.18732 | 0 | 0 | 0 | 0.18732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095415 | 0 | 0 | 0 | 0.095415 | 0.098476 | 0 | 0 | 0 | 0.098476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098476 | 0 | 0 | 0 | 0.098476 | 0.098476 | 0 | 0 | 0 | 0.098476 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-2 в п. Мурино Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0449) | I_18-1-17-1-08-03-2-0449 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 88.3287 | 0 | 15.5565 | 17.1623 | 15.5565 | 17.1611 | 11.9908 | 11.9908 | 12.3084 | -7.9e-10 | -7.9e-10 | 12.3084 | 0 | 0 | 0 | 12.3084 | 9.6864 | 0 | 0 | 0 | 9.6864 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 1.9586 | 0 | 0 | 0 | 1.9586 | 0.09464 | 0 | 0 | 0 | 0.09464 | 0.34577 | 0 | 0 | 0 | 0.34577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3044 | 0 | 0 | 0 | 2.3044 | 2.3044 | 0 | 0 | 0 | 2.3044 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 до ГРЩВ-1 встроенных помещений в п. Мурино Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0448) | I_18-1-17-1-08-03-2-0448 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 88.3287 | 7.276e-18 | 3.3214 | 4.0309 | 3.3214 | 4.0201 | 0.35606 | 0.35214 | 1.2979 | 0 | 0 | 1.2979 | 0 | 0 | 0 | 1.2979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92504 | 0 | 0 | 0 | 0.92504 | 0.034135 | 0 | 0 | 0 | 0.034135 | 0.68658 | 0 | 0 | 0 | 0.68658 | 0.31801 | 0 | 0 | 0 | 0.31801 | 0.0039187 | 0 | 0 | 0 | 0.0039187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35214 | 0 | 0 | 0 | 0.35214 | 0.35214 | 0 | 0 | 0 | 0.35214 | Темпы реализации проекта синхронизированны с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до ГРЩ паркинг в п. Мурино Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0447) | I_18-1-17-1-08-03-2-0447 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 88.3287 | 0 | 3.3214 | 4.0307 | 3.3214 | 4.0199 | 0.42349 | 0.41889 | 1.2979 | -4.2501e-17 | 5.5511e-17 | 1.2979 | 0 | 0 | 0 | 1.2979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92504 | 0 | 0 | 0 | 0.92504 | 0.041076 | 0 | 0 | 0 | 0.041076 | 0.57499 | 0 | 0 | 0 | 0.57499 | 0.37782 | 0 | 0 | 0 | 0.37782 | 0.0045959 | 0 | 0 | 0 | 0.0045959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41889 | 0 | 0 | 0 | 0.41889 | 0.41889 | 0 | 0 | 0 | 0.41889 | Темпы реализации проекта синхронизированны с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-7 до КК-2 дома 39.1 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0351) | I_18-1-17-1-08-03-2-0351 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 150.7673 | 0.65897 | 1.1842 | 1.225 | 1.1842 | 1.225 | 0.76285 | 0.76285 | 0.54651 | -6.9389e-17 | -6.9389e-17 | 0.54651 | 0 | 0 | 0 | 0.54651 | 0.10388 | 0 | 0 | 0 | 0.10388 | 0.007378 | 0 | 0 | 0 | 0.007378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-9 до ГРЩ3 многоквартирного дома 39.2 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0350) | I_18-1-17-1-08-03-2-0350 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 150.7673 | 1.8879 | 4.3154 | 4.4925 | 4.3154 | 4.4925 | 2.4754 | 2.4754 | 1.0038 | -5.5511e-16 | -5.5511e-16 | 1.0038 | 0 | 0 | 0 | 1.0038 | 0.58753 | 0 | 0 | 0 | 0.58753 | 0.007378 | 0 | 0 | 0 | 0.007378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-9 до ГРЩ2 многоквартирного дома 39.3 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0349) | I_18-1-17-1-08-03-2-0349 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 150.7673 | 0.63956 | 1.4708 | 1.5561 | 1.4708 | 1.556 | 1.3017 | 1.3017 | 0.81062 | 1.1102e-16 | 1.1102e-16 | 0.81062 | 0 | 0 | 0 | 0.81062 | 0.66213 | 0 | 0 | 0 | 0.66213 | 0.007378 | 0 | 0 | 0 | 0.007378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-8 до ГРЩ1 многоквартирного дома 39.3 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0348) | I_18-1-17-1-08-03-2-0348 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 150.7673 | 0.99042 | 1.9251 | 2.0158 | 1.9251 | 2.0158 | 1.4968 | 1.4968 | 0.53557 | 3.3307e-16 | 3.3307e-16 | 0.53557 | 0 | 0 | 0 | 0.53557 | 0.50636 | 0 | 0 | 0 | 0.50636 | 0.007378 | 0 | 0 | 0 | 0.007378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-8 до ВРУ ДОУ многоквартирного дома 39.5 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0347) | I_18-1-17-1-08-03-2-0347 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 150.7673 | 0.23109 | 1.1375 | 1.2105 | 1.1375 | 1.2105 | 0.59193 | 0.59193 | 0.54973 | 0 | 0 | 0.54973 | 0 | 0 | 0 | 0.54973 | 0.36084 | 0 | 0 | 0 | 0.36084 | 0.007378 | 0 | 0 | 0 | 0.007378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-8 до ГРЩ2 многоквартирного дома 39.5 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0346) | I_18-1-17-1-08-03-2-0346 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 150.7673 | 0.48986 | 1.509 | 1.5851 | 1.509 | 1.5851 | 0.80135 | 0.80135 | 0.54065 | 2.7756e-16 | 2.7756e-16 | 0.54065 | 0 | 0 | 0 | 0.54065 | 0.31149 | 0 | 0 | 0 | 0.31149 | 0.007378 | 0 | 0 | 0 | 0.007378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-7 до КК-0,4 кВ многоквартирного дома 39.1 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0345) | I_18-1-17-1-08-03-2-0345 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 150.7673 | 0.33535 | 1.224 | 1.2696 | 1.224 | 1.2696 | 0.40773 | 0.40773 | 0.47659 | 1.8041e-16 | 1.8041e-16 | 0.47659 | 0 | 0 | 0 | 0.47659 | 0.072383 | 0 | 0 | 0 | 0.072383 | 0.007378 | 0 | 0 | 0 | 0.007378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-7 до ГРЩ3 многоквартирного дома 39.1 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0344) | I_18-1-17-1-08-03-2-0344 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 150.7673 | 0.62271 | 1.7636 | 1.8473 | 1.7636 | 1.8473 | 0.94639 | 0.94639 | 0.43255 | 1.6653e-16 | 1.6653e-16 | 0.43255 | 0 | 0 | 0 | 0.43255 | 0.32368 | 0 | 0 | 0 | 0.32368 | 0.007378 | 0 | 0 | 0 | 0.007378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-7 до ГРЩ2 многоквартирного дома 39.1 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0343) | I_18-1-17-1-08-03-2-0343 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 150.7673 | 0.4189 | 1.1382 | 1.2026 | 1.1382 | 1.2026 | 0.8187 | 0.8187 | 0.49421 | 5.5511e-17 | 5.5511e-17 | 0.49421 | 0 | 0 | 0 | 0.49421 | 0.3998 | 0 | 0 | 0 | 0.3998 | 0.007378 | 0 | 0 | 0 | 0.007378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10 до КК-1 многоквартирного дома 40.1 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0340) | I_18-1-17-1-08-03-2-0340 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 108.6262 | 5.6843e-17 | 0.87654 | 0.9814 | 0.87654 | 0.9814 | 0.8042 | 0.8042 | 0.53688 | -1.1102e-16 | -1.1102e-16 | 0.53688 | 0 | 0 | 0 | 0.53688 | 0.43139 | 0 | 0 | 0 | 0.43139 | 0.37281 | 0 | 0 | 0 | 0.37281 | 0.37281 | 0 | 0 | 0 | 0.37281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37281 | 0 | 0 | 0 | 0.37281 | 0.37281 | 0 | 0 | 0 | 0.37281 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-11 до ГРЩ1 многоквартирного дома 40.1 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0339) | I_18-1-17-1-08-03-2-0339 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 108.6262 | 0.01785 | 1.9551 | 2.1797 | 1.9551 | 2.1797 | 1.7907 | 1.7907 | 0.53688 | -2.2204e-16 | -2.2204e-16 | 0.53688 | 0 | 0 | 0 | 0.53688 | 1.0489 | 0 | 0 | 0 | 1.0489 | 0.70613 | 0 | 0 | 0 | 0.70613 | 0.72398 | 0 | 0 | 0 | 0.72398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72398 | 0 | 0 | 0 | 0.72398 | 0.72398 | 0 | 0 | 0 | 0.72398 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-11 до КК-1 многоквартирного дома 40.2 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0336) | I_18-1-17-1-08-03-2-0336 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 108.6262 | 2.8422e-17 | 0.53727 | 0.6062 | 0.53727 | 0.6062 | 0.4741 | 0.4741 | 0.66919 | 0 | 0 | 0.66919 | 0 | 0 | 0 | 0.66919 | 0.19323 | 0 | 0 | 0 | 0.19323 | 0.28087 | 0 | 0 | 0 | 0.28087 | 0.28087 | 0 | 0 | 0 | 0.28087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28087 | 0 | 0 | 0 | 0.28087 | 0.28087 | 0 | 0 | 0 | 0.28087 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10 до ГРЩ3.2 многоквартирного дома 40.3 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0335) | I_18-1-17-1-08-03-2-0335 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 108.6262 | 0 | 2.4422 | 2.6992 | 2.4422 | 2.6992 | 2.3333 | 2.3333 | 0.53688 | 2.2204e-16 | 2.2204e-16 | 0.53688 | 0 | 0 | 0 | 0.53688 | 1.7514 | 0 | 0 | 0 | 1.7514 | 0.58188 | 0 | 0 | 0 | 0.58188 | 0.58188 | 0 | 0 | 0 | 0.58188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58188 | 0 | 0 | 0 | 0.58188 | 0.58188 | 0 | 0 | 0 | 0.58188 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-11 до КК-2 многоквартирного дома 40.1 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0334) | I_18-1-17-1-08-03-2-0334 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 108.6262 | 0 | 0.55889 | 0.63139 | 0.55889 | 0.63139 | 0.47928 | 0.47928 | 0.53688 | 1.1102e-16 | 1.1102e-16 | 0.53688 | 0 | 0 | 0 | 0.53688 | 0.18519 | 0 | 0 | 0 | 0.18519 | 0.29409 | 0 | 0 | 0 | 0.29409 | 0.29409 | 0 | 0 | 0 | 0.29409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29409 | 0 | 0 | 0 | 0.29409 | 0.29409 | 0 | 0 | 0 | 0.29409 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10 до ГРЩ3.1 многоквартирного дома 40.3 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0333) | I_18-1-17-1-08-03-2-0333 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 108.6262 | 0 | 1.2412 | 1.3775 | 1.2412 | 1.3775 | 1.2313 | 1.2313 | 0.53688 | -3.3307e-16 | -3.3307e-16 | 0.53688 | 0 | 0 | 0 | 0.53688 | 0.83934 | 0 | 0 | 0 | 0.83934 | 0.40982 | 0 | 0 | 0 | 0.40982 | 0.39197 | 0 | 0 | 0 | 0.39197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39197 | 0 | 0 | 0 | 0.39197 | 0.39197 | 0 | 0 | 0 | 0.39197 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-14 до КК-0,4 кВ многоквартирного дома 42.4 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0331) | I_18-1-17-1-08-03-2-0331 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 145.317 | 0.40788 | 1.0001 | 1.0603 | 1.0001 | 1.0603 | 0.90008 | 0.90008 | 0.50863 | 2.2204e-16 | 2.2204e-16 | 0.50863 | 0 | 0 | 0 | 0.50863 | 0.4922 | 0 | 0 | 0 | 0.4922 | 0.0034422 | 0 | 0 | 0 | 0.0034422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-14 до ГРЩ1 многоквартирного дома 42.4 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0330) | I_18-1-17-1-08-03-2-0330 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 145.317 | 0.76577 | 1.052 | 1.0832 | 1.052 | 1.0832 | 0.81516 | 0.81516 | 0.085767 | 2.2898e-16 | 2.2898e-16 | 0.085767 | 0 | 0 | 0 | 0.085767 | 0.049383 | 0 | 0 | 0 | 0.049383 | 0.0034422 | 0 | 0 | 0 | 0.0034422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-14 до ГРЩ1 многоквартирного дома 42.3 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0329) | I_18-1-17-1-08-03-2-0329 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 145.317 | 0.31284 | 1.041 | 1.075 | 1.041 | 1.075 | 0.34928 | 0.34928 | 0.071423 | 6.9389e-17 | 6.9389e-17 | 0.071423 | 0 | 0 | 0 | 0.071423 | 0.036436 | 0 | 0 | 0 | 0.036436 | 0.0034422 | 0 | 0 | 0 | 0.0034422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-13 до ГРЩ ДОУ 42.1 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0328) | I_18-1-17-1-08-03-2-0328 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 145.317 | 0.52752 | 1.1454 | 1.1793 | 1.1454 | 1.1793 | 0.55893 | 0.55893 | 0.083761 | -2.7756e-17 | -2.7756e-17 | 0.083761 | 0 | 0 | 0 | 0.083761 | 0.031405 | 0 | 0 | 0 | 0.031405 | 0.0034422 | 0 | 0 | 0 | 0.0034422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-13 до ГРЩ2 многоквартирного дома 42.1 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0327) | I_18-1-17-1-08-03-2-0327 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 145.317 | 1.2113 | 1.7371 | 1.7878 | 1.7371 | 1.7878 | 1.2761 | 1.2761 | 0.098898 | -6.9389e-17 | -6.9389e-17 | 0.098898 | 0 | 0 | 0 | 0.098898 | 0.06482 | 0 | 0 | 0 | 0.06482 | 0.0034422 | 0 | 0 | 0 | 0.0034422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-12 до КК-0,4 кВ многоквартирного дома 42.5 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0326) | I_18-1-17-1-08-03-2-0326 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 145.317 | 0.36002 | 1.0237 | 1.0718 | 1.0237 | 1.0718 | 0.5403 | 0.5403 | 0.20158 | 8.3267e-17 | 8.3267e-17 | 0.20158 | 0 | 0 | 0 | 0.20158 | 0.18028 | 0 | 0 | 0 | 0.18028 | 0.0034422 | 0 | 0 | 0 | 0.0034422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-12 до ГРЩ1 многоквартирного дома 42.1 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0325) | I_18-1-17-1-08-03-2-0325 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 145.317 | 1.3047 | 2.2682 | 2.3338 | 2.2682 | 2.3338 | 1.3683 | 1.3683 | 0.10004 | 4.0246e-16 | 4.0246e-16 | 0.10004 | 0 | 0 | 0 | 0.10004 | 0.06355 | 0 | 0 | 0 | 0.06355 | 0.0034422 | 0 | 0 | 0 | 0.0034422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-4 до ГРЩ автостоянки №3 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0233) | I_18-1-17-1-08-03-2-0233 | С | 2019 | 2022 | 2023 | 0.10193 | 0.64261 | 2022-07-15 | 0.1002 | 0.68741 | 2023-02-20 | 254.1684 | 0 | 3.3214 | 3.8666 | 3.3214 | 3.8914 | 0.64261 | 0.66517 | 0.73427 | -1.1796e-16 | 0 | 0.73427 | 0 | 0 | 0 | 0.73427 | 0.27854 | 0 | 0 | 0 | 0.27854 | 0.27424 | 0 | 0 | 0 | 0.27424 | 0.023381 | 0 | 0 | 0 | 0.023381 | 0.27775 | 0 | 0 | 0 | 0.27775 | 0.30003 | 0 | 0 | 0 | 0.30003 | 0.040656 | 0 | 0 | 0 | 0.040656 | 0.063222 | 0 | 0 | 0 | 0.063222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38664 | 0 | 0 | 0 | 0.38664 | 0.38664 | 0 | 0 | 0 | 0.38664 | Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-4 до ГРЩ автостоянки №2 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0232) | I_18-1-17-1-08-03-2-0232 | С | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0.09181 | 0.64631 | 2023-02-20 | 254.1684 | 0 | 3.3214 | 3.8483 | 3.3214 | 3.8619 | 0.60601 | 0.62524 | 0.6959 | 0.010708 | 9.0206e-17 | 0.6959 | 0 | 0 | 0 | 0.6959 | 0.30489 | 0 | 0 | 0 | 0.30489 | 0.28813 | 0 | 0 | 0 | 0.28813 | 0.022727 | 0 | 0 | 0 | 0.022727 | 0.21613 | 0 | 0 | 0 | 0.21613 | 0.23819 | 0 | 0 | 0 | 0.23819 | 0.029504 | 0 | 0 | 0 | 0.029504 | 0.059441 | 0 | 0 | 0 | 0.059441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32035 | 0 | 0 | 0 | 0.32035 | 0.32035 | 0 | 0 | 0 | 0.32035 | Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-4 до ГРЩ автостоянки №1 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0231) | I_18-1-17-1-08-03-2-0231 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 254.1684 | 1.1369e-16 | 1.3925 | 1.5501 | 1.3925 | 1.5501 | 1.2474 | 1.2474 | 0.70334 | -1.6653e-16 | -1.6653e-16 | 0.70334 | 0 | 0 | 0 | 0.70334 | 0.78879 | 0 | 0 | 0 | 0.78879 | 0.45864 | 0 | 0 | 0 | 0.45864 | 0.45864 | 0 | 0 | 0 | 0.45864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45864 | 0 | 0 | 0 | 0.45864 | 0.45864 | 0 | 0 | 0 | 0.45864 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩ ДОУ в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0230) | I_18-1-17-1-08-03-2-0230 | З | 2019 | 2022 | 2023 | 0.37947 | 2.8188 | 2022-07-15 | 0.37947 | 2.8188 | 2022-07-15 | 254.1684 | 0 | 2.5067 | 3.1601 | 2.5067 | 3.4761 | 2.8188 | 2.8188 | 0.70334 | -4.4409e-16 | 1.9813 | 0.70334 | 0 | 0 | 0 | 0.70334 | 0.12867 | 0 | 0 | 0 | 0.12867 | 0.41737 | 0 | 0 | 0 | 0.41737 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0.0051 | 0.003096 | 0 | 0 | 0 | 0.003096 | 0.58278 | 0 | 0 | 0 | 0.58278 | 2.1023 | 0 | 0 | 0 | 2.1023 | 0.12091 | 0 | 0 | 0 | 0.12091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9813 | 0 | 0 | 0 | 1.9813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70879 | 0 | 0 | 0 | 0.70879 | 2.6901 | 0 | 0 | 0 | 2.6901 | Темпы реализации проекта синхронизированны с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-143 до сущ. ЩМ многоквартирного дома 7/1 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0222) | I_18-1-17-1-08-03-2-0222 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.66123 | 0 | 1.5959 | 1.9454 | 1.5959 | 1.941 | 1.5242 | 1.5242 | 0.68611 | 9e-10 | 9e-10 | 0.68611 | 0 | 0 | 0 | 0.68611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67207 | 0 | 0 | 0 | 0.67207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67695 | 0 | 0 | 0 | 0.67695 | 1.5242 | 0 | 0 | 0 | 1.5242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5242 | 0 | 0 | 0 | 1.5242 | 1.5242 | 0 | 0 | 0 | 1.5242 | Изменений нет.
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от РП-1 до МТП-119 мкр. "Каномский – 1" в г. Лодейное Поле ЛО (17-1-20-1-08-03-2-1238) | I_17-1-20-1-08-03-2-1238 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.0656 | 0 | 3.0961 | 3.3792 | 3.0961 | 3.3792 | 2.0368 | 2.0368 | 1.6399 | -1.9429e-16 | -1.9429e-16 | 1.6399 | 0 | 0 | 0 | 1.6399 | 1.9472 | 0 | 0 | 0 | 1.9472 | 0.08966 | 0 | 0 | 0 | 0.08966 | 0.08966 | 0 | 0 | 0 | 0.08966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08966 | 0 | 0 | 0 | 0.08966 | 0.08966 | 0 | 0 | 0 | 0.08966 | Изменений нет.
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от РП-1 до МТП-118 мкр. "Каномский – 1" в г. Лодейное Поле ЛО (17-1-20-1-08-03-2-1237) | I_17-1-20-1-08-03-2-1237 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.0651 | 0 | 2.9335 | 3.2019 | 2.9335 | 3.2019 | 2.544 | 2.544 | 2.3778 | -1.3878e-16 | -1.3878e-16 | 2.3778 | 0 | 0 | 0 | 2.3778 | 2.4303 | 0 | 0 | 0 | 2.4303 | 0.11368 | 0 | 0 | 0 | 0.11368 | 0.11368 | 0 | 0 | 0 | 0.11368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11368 | 0 | 0 | 0 | 0.11368 | 0.11368 | 0 | 0 | 0 | 0.11368 | Изменений нет.
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во ВЛ-0,4 кВ от МТП-119 в районе домов № 14-20 мкр. "Каномский – 1" в г. Лодейное Поле ЛО (17-1-20-1-08-03-2-1236) | I_17-1-20-1-08-03-2-1236 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.0651 | 1.1369e-16 | 1.2214 | 1.3329 | 1.2214 | 1.3329 | 1.0281 | 1.0281 | 0.83291 | -1.8735e-16 | -1.8735e-16 | 0.83291 | 0 | 0 | 0 | 0.83291 | 0.98479 | 0 | 0 | 0 | 0.98479 | 0.043298 | 0 | 0 | 0 | 0.043298 | 0.043298 | 0 | 0 | 0 | 0.043298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043298 | 0 | 0 | 0 | 0.043298 | 0.043298 | 0 | 0 | 0 | 0.043298 | Изменений нет.
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во ВЛ-0,4 кВ от МТП-118 в районе домов № 1-13 мкр. "Каномский – 1" г. Лодейное Поле ЛО (17-1-20-1-08-03-2-1235) | I_17-1-20-1-08-03-2-1235 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.0651 | 0 | 1.8355 | 2.0033 | 1.8355 | 2.0033 | 1.816 | 1.816 | 1.2281 | -2.7756e-16 | -2.7756e-16 | 1.2281 | 0 | 0 | 0 | 1.2281 | 1.736 | 0 | 0 | 0 | 1.736 | 0.079952 | 0 | 0 | 0 | 0.079952 | 0.079952 | 0 | 0 | 0 | 0.079952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079952 | 0 | 0 | 0 | 0.079952 | 0.079952 | 0 | 0 | 0 | 0.079952 | Изменений нет.
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во МТП-119 в районе дома № 20 мкр. "Каномский – 1" в г. Лодейное Поле ЛО (17-1-20-1-08-03-2-1234) | I_17-1-20-1-08-03-2-1234 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.0656 | 2.2737e-16 | 1.0727 | 1.1753 | 1.0727 | 1.1753 | 1.0963 | 1.0963 | 0.81137 | 2.2204e-16 | 2.2204e-16 | 0.81137 | 0 | 0 | 0 | 0.81137 | 0.97956 | 0 | 0 | 0 | 0.97956 | 0.11678 | 0 | 0 | 0 | 0.11678 | 0.11678 | 0 | 0 | 0 | 0.11678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11678 | 0 | 0 | 0 | 0.11678 | 0.11678 | 0 | 0 | 0 | 0.11678 | Изменений нет.
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во МТП-118 в районе дома № 1 мкр. "Каномский – 1" в г. Лодейное Поле ЛО (17-1-20-1-08-03-2-1233) | I_17-1-20-1-08-03-2-1233 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.0651 | 1.1369e-16 | 1.1027 | 1.2097 | 1.1027 | 1.2097 | 1.0956 | 1.0956 | 0.93876 | 1.3878e-16 | 1.3878e-16 | 0.93876 | 0 | 0 | 0 | 0.93876 | 0.9563 | 0 | 0 | 0 | 0.9563 | 0.13932 | 0 | 0 | 0 | 0.13932 | 0.13932 | 0 | 0 | 0 | 0.13932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13932 | 0 | 0 | 0 | 0.13932 | 0.13932 | 0 | 0 | 0 | 0.13932 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-10/0,4 кВ до РТП-10/0,4 кВ "Флит" в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1108) | I_17-1-17-1-08-03-2-1108 | П | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 616.6774 | 0 | 3.1194 | 4.0012 | 3.1194 | 4.4873 | 0.7408 | 0.7408 | 2.1171 | -4e-09 | 0.61879 | 2.1171 | 0 | 0 | 0 | 2.1171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72287 | 0 | 0 | 0 | 0.72287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8111 | 0 | 0 | 0 | 3.8111 | 0.0031576 | 0 | 0 | 0 | 0.0031576 | 0.73764 | 0 | 0 | 0 | 0.73764 | 0.11885 | 0 | 0 | 0 | 0.11885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61879 | 0 | 0 | 0 | 0.61879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12201 | 0 | 0 | 0 | 0.12201 | 0.7408 | 0 | 0 | 0 | 0.7408 | Темпы реализации проекта синхронизированны с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до ГРЩ3 многоквартирного дома в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1090) | I_17-1-17-1-08-03-2-1090 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 198.3344 | 0 | 1.2267 | 1.4127 | 1.2267 | 1.4127 | 1.2672 | 1.2672 | 1.4662 | 4e-09 | 4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076948 | 0 | 0 | 0 | 0.076948 | 1.1882 | 0 | 0 | 0 | 1.1882 | 1.1902 | 0 | 0 | 0 | 1.1902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1902 | 0 | 0 | 0 | 1.1902 | 1.1902 | 0 | 0 | 0 | 1.1902 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до ГРЩ2 многоквартирного дома в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1089) | I_17-1-17-1-08-03-2-1089 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 198.3344 | 0 | 1.5072 | 1.7347 | 1.5072 | 1.7347 | 1.1937 | 1.1937 | 1.4662 | -2.2204e-16 | -2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083034 | 0 | 0 | 0 | 0.083034 | 1.1882 | 0 | 0 | 0 | 1.1882 | 1.1106 | 0 | 0 | 0 | 1.1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1106 | 0 | 0 | 0 | 1.1106 | 1.1106 | 0 | 0 | 0 | 1.1106 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до ГРЩ1 многоквартирного дома в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1088) | I_17-1-17-1-08-03-2-1088 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 198.3344 | 0 | 1.3544 | 1.5611 | 1.3544 | 1.5611 | 0.78095 | 0.78095 | 1.4662 | -2e-09 | -2e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03579 | 0 | 0 | 0 | 0.03579 | 1.1882 | 0 | 0 | 0 | 1.1882 | 0.74516 | 0 | 0 | 0 | 0.74516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74516 | 0 | 0 | 0 | 0.74516 | 0.74516 | 0 | 0 | 0 | 0.74516 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 до ГРЩ1 многоквартирного дома в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1087) | I_17-1-17-1-08-03-2-1087 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 198.3344 | 0.0019707 | 2.1062 | 2.4235 | 2.1062 | 2.4235 | 1.5969 | 1.5969 | 1.2931 | -3e-09 | -3e-09 | 1.2931 | 0 | 0 | 0 | 1.2931 | 0.11604 | 0 | 0 | 0 | 0.11604 | 1.1658 | 0 | 0 | 0 | 1.1658 | 1.4789 | 0 | 0 | 0 | 1.4789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4789 | 0 | 0 | 0 | 1.4789 | 1.4789 | 0 | 0 | 0 | 1.4789 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ-10 кВ от муфтового поля до проектируемой БРТП-10/0,4 кВ в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1086) | I_17-1-17-1-08-03-2-1086 | П | 2018 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 128.551 | 0.71777 | 25.3118 | 35.4403 | 25.3118 | 40.5179 | 25.9695 | 25.9695 | 26.4214 | 25.1351 | 25.1235 | 0.0038686 | 0 | 0 | 0 | 0.0038686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010502 | 0 | 0 | 0 | 0.010502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01692 | 0 | 0 | 0 | 0.01692 | 0.046576 | 0 | 0 | 0 | 0.046576 | 0.070005 | 0 | 0 | 0 | 0.070005 | 0.081646 | 0 | 0 | 0 | 0.081646 | 0.070005 | 0 | 0 | 0 | 0.070005 | 0.070005 | 0 | 0 | 0 | 0.070005 | 25.0651 | 0 | 0 | 0 | 25.0651 | 0.070005 | 0 | 0 | 0 | 0.070005 | 25.2634 | 0 | 0 | 0 | 25.2634 | 0.26823 | 0 | 0 | 0 | 0.26823 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №6 до ГРЩ корп. 6 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1023) | I_17-1-17-1-08-03-2-1023 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 316.1694 | 0.032505 | 2.9415 | 3.3057 | 2.9415 | 3.3057 | 0.67231 | 0.67231 | 0.42699 | 5.5511e-17 | 5.5511e-17 | 0.42699 | 0 | 0 | 0 | 0.42699 | 0.25626 | 0 | 0 | 0 | 0.25626 | 0.38354 | 0 | 0 | 0 | 0.38354 | 0.38354 | 0 | 0 | 0 | 0.38354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38354 | 0 | 0 | 0 | 0.38354 | 0.38354 | 0 | 0 | 0 | 0.38354 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №6 до ГРЩ корп. 5 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1022) | I_17-1-17-1-08-03-2-1022 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 316.1694 | 0.061928 | 2.9415 | 3.1922 | 2.9415 | 3.1922 | 0.93462 | 0.93462 | 0.54951 | -9.0206e-17 | -9.0206e-17 | 0.54951 | 0 | 0 | 0 | 0.54951 | 0.86079 | 0 | 0 | 0 | 0.86079 | 0.0119 | 0 | 0 | 0 | 0.0119 | 0.0119 | 0 | 0 | 0 | 0.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0119 | 0 | 0 | 0 | 0.0119 | 0.0119 | 0 | 0 | 0 | 0.0119 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ "РТП-1373 - ТП-146" до проек-ой КТПН-10/0,4 кВ в д.Новосаратовка Всев.р. ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0999) | I_17-1-17-1-08-03-2-0999 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.4142 | 0.0060412 | 0.68431 | 0.74927 | 0.68431 | 0.74927 | 0.56742 | 0.56742 | 3.6379 | 9.7145e-17 | 9.7145e-17 | 3.6379 | 0 | 0 | 0 | 3.6379 | 0.50046 | 0 | 0 | 0 | 0.50046 | 0.059022 | 0 | 0 | 0 | 0.059022 | 0.060918 | 0 | 0 | 0 | 0.060918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060918 | 0 | 0 | 0 | 0.060918 | 0.060918 | 0 | 0 | 0 | 0.060918 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТПН-10/0,4 кВ в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0998) | I_17-1-17-1-08-03-2-0998 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.4142 | 0.034377 | 3.1529 | 3.4448 | 3.1529 | 3.4448 | 2.2259 | 2.2259 | 2.4551 | 1.3878e-16 | 1.3878e-16 | 2.4551 | 0 | 0 | 0 | 2.4551 | 2.0242 | 0 | 0 | 0 | 2.0242 | 0.16727 | 0 | 0 | 0 | 0.16727 | 0.16727 | 0 | 0 | 0 | 0.16727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16727 | 0 | 0 | 0 | 0.16727 | 0.16727 | 0 | 0 | 0 | 0.16727 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БКТП-1 до проектируемой БКТП-2 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0985) | I_17-1-17-1-08-03-2-0985 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 198.3344 | 0 | 2.7903 | 3.2092 | 2.7903 | 3.2092 | 3.031 | 3.031 | 2.8981 | 2e-09 | 2e-09 | 2.8981 | 0 | 0 | 0 | 2.8981 | 0.25045 | 0 | 0 | 0 | 0.25045 | 2.5072 | 0 | 0 | 0 | 2.5072 | 2.7806 | 0 | 0 | 0 | 2.7806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7806 | 0 | 0 | 0 | 2.7806 | 2.7806 | 0 | 0 | 0 | 2.7806 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-2 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0984) | I_17-1-17-1-08-03-2-0984 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 198.5655 | 0 | 17.806 | 20.5119 | 17.806 | 20.5119 | 12.4863 | 12.4863 | 12.9425 | 1.7764e-15 | 1.7764e-15 | 12.9425 | 0 | 0 | 0 | 12.9425 | 0.69024 | 0 | 0 | 0 | 0.69024 | 11.1553 | 0 | 0 | 0 | 11.1553 | 11.796 | 0 | 0 | 0 | 11.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.796 | 0 | 0 | 0 | 11.796 | 11.796 | 0 | 0 | 0 | 11.796 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 до ГРЩ2 многоквартирного дома в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0983) | I_17-1-17-1-08-03-2-0983 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 198.3344 | 0.0015986 | 1.3306 | 1.5309 | 1.3306 | 1.5309 | 1.2768 | 1.2768 | 1.2711 | 2.2204e-16 | 2.2204e-16 | 1.2711 | 0 | 0 | 0 | 1.2711 | 0.094132 | 0 | 0 | 0 | 0.094132 | 1.1658 | 0 | 0 | 0 | 1.1658 | 1.1811 | 0 | 0 | 0 | 1.1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1811 | 0 | 0 | 0 | 1.1811 | 1.1811 | 0 | 0 | 0 | 1.1811 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой РТП-10/0,4 кВ до проектируемой БКТП-2 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0982) | I_17-1-17-1-08-03-2-0982 | З | 2018 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 198.3344 | 0.28717 | 18.4709 | 20.1495 | 18.4709 | 20.1481 | 18.5814 | 18.5814 | 17.3843 | -2.2e-09 | -2.2e-09 | 17.3843 | 0 | 0 | 0 | 17.3843 | 17.7574 | 0 | 0 | 0 | 17.7574 | 0.077319 | 0 | 0 | 0 | 0.077319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53684 | 0 | 0 | 0 | 0.53684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53684 | 0 | 0 | 0 | 0.53684 | 0.53684 | 0 | 0 | 0 | 0.53684 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-1 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0981) | I_17-1-17-1-08-03-2-0981 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 198.3344 | 8.365 | 16.606 | 17.3496 | 16.606 | 17.3496 | 11.4357 | 11.4357 | 3.1089 | 4e-09 | 4e-09 | 3.1089 | 0 | 0 | 0 | 3.1089 | 2.7585 | 0 | 0 | 0 | 2.7585 | 0.31225 | 0 | 0 | 0 | 0.31225 | 0.31225 | 0 | 0 | 0 | 0.31225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31225 | 0 | 0 | 0 | 0.31225 | 0.31225 | 0 | 0 | 0 | 0.31225 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КТП-6/0,4 кВ в п. Мга Кирвоского р-на ЛО (17-1-10-1-08-03-2-1009) | I_17-1-10-1-08-03-2-1009 | З | 2018 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.9304 | 3.7546 | 6.5415 | 7.4877 | 6.5415 | 7.4837 | 6.2509 | 6.2509 | 1.5084 | 0 | 6.6613e-16 | 1.5084 | 0 | 0 | 0 | 1.5084 | 0.78226 | 0 | 0 | 0 | 0.78226 | 0.54892 | 0 | 0 | 0 | 0.54892 | 0.36269 | 0 | 0 | 0 | 0.36269 | 1.4122 | 0 | 0 | 0 | 1.4122 | 1.3513 | 0 | 0 | 0 | 1.3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.714 | 0 | 0 | 0 | 1.714 | 1.714 | 0 | 0 | 0 | 1.714 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КЛ-0,4 кВ Л-2 от проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ до ГРЩ-0,4 кВ объекта в г. Гатчина ЛО (17-1-06-1-08-03-2-0967) | I_17-1-06-1-08-03-2-0967 | З | 2018 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 24.2703 | 0.00798 | 1.9947 | 2.4171 | 1.9947 | 2.4118 | 1.2833 | 1.2833 | 0.76467 | 0 | 0 | 0.76467 | 0 | 0 | 0 | 0.76467 | 0.059768 | 0 | 0 | 0 | 0.059768 | 1.1178 | 0 | 0 | 0 | 1.1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3535 | 0 | 0 | 0 | 2.3535 | 1.2155 | 0 | 0 | 0 | 1.2155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2155 | 0 | 0 | 0 | 1.2155 | 1.2155 | 0 | 0 | 0 | 1.2155 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КЛ-0,4 кВ Л-1 от проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ до ГРЩ-0,4 кВ объекта в г. Гатчина ЛО (17-1-06-1-08-03-2-0966) | I_17-1-06-1-08-03-2-0966 | З | 2018 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 24.2703 | 0.00798 | 1.9947 | 2.4224 | 1.9947 | 2.4171 | 2.0392 | 2.0392 | 0.76467 | 0 | 0 | 0.76467 | 0 | 0 | 0 | 0.76467 | 0.059768 | 0 | 0 | 0 | 0.059768 | 1.1178 | 0 | 0 | 0 | 1.1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3535 | 0 | 0 | 0 | 2.3535 | 1.9715 | 0 | 0 | 0 | 1.9715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9715 | 0 | 0 | 0 | 1.9715 | 1.9715 | 0 | 0 | 0 | 1.9715 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КЛ-6 кВ от РТП-6 до проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в г.Гатчина ЛО (17-1-06-1-08-03-2-0965) | I_17-1-06-1-08-03-2-0965 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 24.2703 | 0.055516 | 3.9369 | 4.5404 | 3.9369 | 4.5404 | 3.178 | 3.178 | 0.76773 | -4.4409e-16 | -4.4409e-16 | 0.76773 | 0 | 0 | 0 | 0.76773 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0.0051 | 1.0825 | 0 | 0 | 0 | 1.0825 | 3.1174 | 0 | 0 | 0 | 3.1174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1174 | 0 | 0 | 0 | 3.1174 | 3.1174 | 0 | 0 | 0 | 3.1174 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КЛ-6 кВ от ТП-260 до проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в г. Гатчина ЛО (17-1-06-1-08-03-2-0964) | I_17-1-06-1-08-03-2-0964 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 24.2703 | 0.14476 | 0.98867 | 1.1253 | 0.98867 | 1.1253 | 1.0928 | 1.0928 | 1.8427 | 4.4e-09 | 4.4e-09 | 1.8427 | 0 | 0 | 0 | 1.8427 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0.0051 | 2.0348 | 0 | 0 | 0 | 2.0348 | 0.94291 | 0 | 0 | 0 | 0.94291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94291 | 0 | 0 | 0 | 0.94291 | 0.94291 | 0 | 0 | 0 | 0.94291 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2БКТП-6/0,4 кВ в районе ул. Хохлова в г. Гатчина ЛО (17-1-06-1-08-03-2-0963) | I_17-1-06-1-08-03-2-0963 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 24.2703 | 1.0028 | 12.4814 | 13.5412 | 12.4814 | 13.5412 | 12.9903 | 12.9903 | 13.1658 | 2.2e-09 | 2.2e-09 | 13.1658 | 0 | 0 | 0 | 13.1658 | 11.7048 | 0 | 0 | 0 | 11.7048 | 0.022188 | 0 | 0 | 0 | 0.022188 | 0.28278 | 0 | 0 | 0 | 0.28278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28278 | 0 | 0 | 0 | 0.28278 | 0.28278 | 0 | 0 | 0 | 0.28278 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Тихв, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП ("ФОК") до ВРУ заявителя в г. Тихвин ЛО (17-1-20-1-08-03-2-0567) | H_17-1-20-1-08-03-2-0567 | З | 2017 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.1349 | 0.046459 | 1.2566 | 1.3758 | 1.2566 | 1.3758 | 0.87537 | 0.87537 | 1.0504 | 3.2e-09 | 3.2e-09 | 1.0504 | 0 | 0 | 0 | 1.0504 | 0.7049 | 0 | 0 | 0 | 0.7049 | 0.35004 | 0 | 0 | 0 | 0.35004 | 0.12401 | 0 | 0 | 0 | 0.12401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12401 | 0 | 0 | 0 | 0.12401 | 0.12401 | 0 | 0 | 0 | 0.12401 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до ГРЩ4.2 жилого дома в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0928) | H_17-1-17-1-08-03-2-0928 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 128.551 | 0.93539 | 3.2421 | 3.3768 | 3.2421 | 3.3768 | 1.2397 | 1.2397 | 1.1835 | -5.5511e-17 | -5.5511e-17 | 1.1835 | 0 | 0 | 0 | 1.1835 | 0.30431 | 0 | 0 | 0 | 0.30431 | 0.036344 | 0 | 0 | 0 | 0.036344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 до ГРЩ5.2 жилого дома в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0926) | H_17-1-17-1-08-03-2-0926 | З | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 128.551 | 0.00083333 | 1.1953 | 1.4256 | 1.1953 | 1.4 | 1.3846 | 1.0729 | 1.3549 | 6.6487e-10 | 0 | 0.21856 | 0 | 0 | 0 | 0.21856 | 0.085248 | 0 | 0 | 0 | 0.085248 | 1.3759 | 0 | 0 | 0 | 1.3759 | 0.82088 | 0 | 0 | 0 | 0.82088 | 0.021948 | 0 | 0 | 0 | 0.021948 | 0.057765 | 0 | 0 | 0 | 0.057765 | 0.41988 | 0 | 0 | 0 | 0.41988 | 0.10814 | 0 | 0 | 0 | 0.10814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98678 | 0 | 0 | 0 | 0.98678 | 0.98678 | 0 | 0 | 0 | 0.98678 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта по факту ввода в основные фонды.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БРТП-10/0,4 кВ до ГРЩ6.2 жилого дома в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0925) | H_17-1-17-1-08-03-2-0925 | П | 2020 | 2025 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 128.551 | 0 | 2.89 | 4.0509 | 2.89 | 4.4129 | 2.6739 | 2.6739 | 2.7434 | 2.5712 | 2.5746 | 0.19974 | 0 | 0 | 0 | 0.19974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12294 | 0 | 0 | 0 | 0.12294 | 0.084562 | 0 | 0 | 0 | 0.084562 | 0.001956 | 0 | 0 | 0 | 0.001956 | 0.0053668 | 0 | 0 | 0 | 0.0053668 | 0.012751 | 0 | 0 | 0 | 0.012751 | 0.0094078 | 0 | 0 | 0 | 0.0094078 | 0.038193 | 0 | 0 | 0 | 0.038193 | 0.038193 | 0 | 0 | 0 | 0.038193 | 2.533 | 0 | 0 | 0 | 2.533 | 2.5364 | 0 | 0 | 0 | 2.5364 | 2.6706 | 0 | 0 | 0 | 2.6706 | 2.6739 | 0 | 0 | 0 | 2.6739 | Темпы реализации проекта синхронизированны с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БРТП-10/0,4 кВ до ГРЩ6.1 жилого дома в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0924) | H_17-1-17-1-08-03-2-0924 | П | 2020 | 2025 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 128.551 | 0 | 2.89 | 4.0302 | 2.89 | 4.3825 | 3.0463 | 3.0463 | 3.1303 | 2.8458 | 2.8524 | 0.22797 | 0 | 0 | 0 | 0.22797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19567 | 0 | 0 | 0 | 0.19567 | 0.16492 | 0 | 0 | 0 | 0.16492 | 0.003816 | 0 | 0 | 0 | 0.003816 | 0.01052 | 0 | 0 | 0 | 0.01052 | 0.024996 | 0 | 0 | 0 | 0.024996 | 0.018442 | 0 | 0 | 0 | 0.018442 | 0.074869 | 0 | 0 | 0 | 0.074869 | 0.074869 | 0 | 0 | 0 | 0.074869 | 2.771 | 0 | 0 | 0 | 2.771 | 2.7775 | 0 | 0 | 0 | 2.7775 | 3.0397 | 0 | 0 | 0 | 3.0397 | 3.0463 | 0 | 0 | 0 | 3.0463 | Темпы реализации проекта синхронизированны с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БРТП-10/0,4 кВ до ГРЩ7.2 жилого дома в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0923) | H_17-1-17-1-08-03-2-0923 | П | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 128.551 | 0 | 2.4587 | 3.4368 | 2.4587 | 3.9124 | 2.9229 | 2.9229 | 3.0013 | 2.7675 | 2.7726 | 0.21856 | 0 | 0 | 0 | 0.21856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16906 | 0 | 0 | 0 | 0.16906 | 0.12797 | 0 | 0 | 0 | 0.12797 | 0.002952 | 0 | 0 | 0 | 0.002952 | 0.0081216 | 0 | 0 | 0 | 0.0081216 | 0.019296 | 0 | 0 | 0 | 0.019296 | 0.014237 | 0 | 0 | 0 | 0.014237 | 0.057798 | 0 | 0 | 0 | 0.057798 | 0.057798 | 0 | 0 | 0 | 0.057798 | 2.7097 | 0 | 0 | 0 | 2.7097 | 0.083248 | 0 | 0 | 0 | 0.083248 | 2.9178 | 0 | 0 | 0 | 2.9178 | 0.29137 | 0 | 0 | 0 | 0.29137 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-416 до КК-0,4 кВ на границе участка заявителя в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0867) | H_17-1-17-1-08-03-2-0867 | П | 2018 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.4145 | 0.072225 | 2.4587 | 3.3444 | 2.4587 | 3.7118 | 2.2225 | 2.2225 | 2.1632 | 1.7417 | 1.7609 | 2.1632 | 0 | 0 | 0 | 2.1632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1134 | 0 | 0 | 0 | 2.1134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33281 | 0 | 0 | 0 | 0.33281 | 0.34841 | 0 | 0 | 0 | 0.34841 | 0.06012 | 0 | 0 | 0 | 0.06012 | 0.040949 | 0 | 0 | 0 | 0.040949 | 0.18008 | 0 | 0 | 0 | 0.18008 | 0.18008 | 0 | 0 | 0 | 0.18008 | 1.5616 | 0 | 0 | 0 | 1.5616 | 0.25937 | 0 | 0 | 0 | 0.25937 | 2.1311 | 0 | 0 | 0 | 2.1311 | 0.8288 | 0 | 0 | 0 | 0.8288 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-77 до проектируемой РТП-10/0,4 кВ в д. Мистолово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0791) | H_17-1-17-1-08-03-2-0791 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 62.0826 | 0 | 7.3784 | 8.5236 | 7.3784 | 8.5236 | 7.8306 | 7.8306 | 8.7566 | 0 | 0 | 0.85413 | 0 | 0 | 0 | 0.85413 | 0.054039 | 0 | 0 | 0 | 0.054039 | 7.7765 | 0 | 0 | 0 | 7.7765 | 7.7765 | 0 | 0 | 0 | 7.7765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7765 | 0 | 0 | 0 | 7.7765 | 7.7765 | 0 | 0 | 0 | 7.7765 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РП-80 до проектируемой РТП-10/0,4 кВ в д. Мистолово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0790) | H_17-1-17-1-08-03-2-0790 | З | 2017 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 62.0826 | 0 | 22.1957 | 25.6511 | 22.1957 | 25.6511 | 15.2117 | 15.2117 | 18.3529 | 0 | 0 | 0.89385 | 0 | 0 | 0 | 0.89385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5399 | 0 | 0 | 0 | 17.5399 | 15.2117 | 0 | 0 | 0 | 15.2117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2117 | 0 | 0 | 0 | 15.2117 | 15.2117 | 0 | 0 | 0 | 15.2117 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Приг, Стр-во РТП-10/0,4 кВ в д. Мистолово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0789) | H_17-1-17-1-08-03-2-0789 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 62.0826 | 0 | 26.5073 | 29.0753 | 26.5073 | 29.0753 | 25.8237 | 25.8237 | 26.9948 | 8.8818e-16 | 8.8818e-16 | 26.9948 | 0 | 0 | 0 | 26.9948 | 22.5969 | 0 | 0 | 0 | 22.5969 | 3.2268 | 0 | 0 | 0 | 3.2268 | 3.2268 | 0 | 0 | 0 | 3.2268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2268 | 0 | 0 | 0 | 3.2268 | 3.2268 | 0 | 0 | 0 | 3.2268 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-10 кВ от РТП-1373 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0562) | H_17-1-17-1-08-03-2-0562 | З | 2017 | 2022 | 2022 | 1.6502 | 11.8243 | 2022-10-06 | 1.6502 | 11.8243 | 2022-10-06 | 112.855 | 0.69565 | 30.0634 | 33.5766 | 30.0634 | 33.6806 | 11.8243 | 11.6963 | 9.1138 | 1.5543e-15 | 0 | 9.1138 | 0 | 0 | 0 | 9.1138 | 9.0818 | 0 | 0 | 0 | 9.0818 | 0.12695 | 0 | 0 | 0 | 0.12695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64848 | 0 | 0 | 0 | 0.64848 | 1.3984 | 0 | 0 | 0 | 1.3984 | 1.2704 | 0 | 0 | 0 | 1.2704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9189 | 0 | 0 | 0 | 1.9189 | 1.9189 | 0 | 0 | 0 | 1.9189 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во ТП-134(Н) в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0561) | H_17-1-17-1-08-03-2-0561 | З | 2018 | 2022 | 2022 | 0.93435 | 5.7947 | 2022-10-06 | 0.93435 | 5.7947 | 2022-10-06 | 112.855 | 0.063433 | 10.9269 | 12.3778 | 10.9269 | 12.4024 | 5.7947 | 5.7164 | 4.3747 | -3.3307e-16 | 0 | 4.3747 | 0 | 0 | 0 | 4.3747 | 3.7358 | 0 | 0 | 0 | 3.7358 | 0.46212 | 0 | 0 | 0 | 0.46212 | 0.65909 | 0 | 0 | 0 | 0.65909 | 0.20781 | 0 | 0 | 0 | 0.20781 | 0.71693 | 0 | 0 | 0 | 0.71693 | 0.61941 | 0 | 0 | 0 | 0.61941 | 0.54114 | 0 | 0 | 0 | 0.54114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9172 | 0 | 0 | 0 | 1.9172 | 1.9172 | 0 | 0 | 0 | 1.9172 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во ТП-133(Н) в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0560) | H_17-1-17-1-08-03-2-0560 | З | 2018 | 2022 | 2022 | 1.5791 | 9.6561 | 2022-10-06 | 1.5791 | 9.6561 | 2022-10-06 | 112.855 | 0.11497 | 11.2829 | 12.704 | 11.2829 | 12.7195 | 9.6561 | 9.5264 | 7.5064 | 1.7764e-15 | 2.5535e-15 | 7.5064 | 0 | 0 | 0 | 7.5064 | 6.7702 | 0 | 0 | 0 | 6.7702 | 0.45844 | 0 | 0 | 0 | 0.45844 | 0.75239 | 0 | 0 | 0 | 0.75239 | 0.36653 | 0 | 0 | 0 | 0.36653 | 1.1448 | 0 | 0 | 0 | 1.1448 | 0.87377 | 0 | 0 | 0 | 0.87377 | 0.74408 | 0 | 0 | 0 | 0.74408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6412 | 0 | 0 | 0 | 2.6412 | 2.6412 | 0 | 0 | 0 | 2.6412 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во ТП-132(Н) в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0559) | H_17-1-17-1-08-03-2-0559 | З | 2018 | 2022 | 2022 | 1.0749 | 6.9563 | 2022-10-06 | 1.0749 | 6.9563 | 2022-10-06 | 112.855 | 0.054805 | 10.7786 | 12.353 | 10.7786 | 12.389 | 6.9563 | 6.8867 | 3.3565 | -9.992e-16 | 0 | 3.3565 | 0 | 0 | 0 | 3.3565 | 3.2277 | 0 | 0 | 0 | 3.2277 | 0.27659 | 0 | 0 | 0 | 0.27659 | 2.0049 | 0 | 0 | 0 | 2.0049 | 0.94051 | 0 | 0 | 0 | 0.94051 | 0.88673 | 0 | 0 | 0 | 0.88673 | 0.78215 | 0 | 0 | 0 | 0.78215 | 0.7125 | 0 | 0 | 0 | 0.7125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6041 | 0 | 0 | 0 | 3.6041 | 3.6041 | 0 | 0 | 0 | 3.6041 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-133 до ТП-134(Н) в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0558) | H_17-1-17-1-08-03-2-0558 | З | 2019 | 2022 | 2022 | 0.43127 | 3.0654 | 2022-10-31 | 0.43127 | 3.0654 | 2022-10-31 | 112.855 | 0 | 6.9448 | 8.1713 | 6.9448 | 8.2017 | 3.0534 | 2.9827 | 1.5474 | -5.5511e-16 | 0 | 1.5474 | 0 | 0 | 0 | 1.5474 | 0.15329 | 0 | 0 | 0 | 0.15329 | 1.1511 | 0 | 0 | 0 | 1.1511 | 2.2336 | 0 | 0 | 0 | 2.2336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1663 | 0 | 0 | 0 | 0.1663 | 0.50028 | 0 | 0 | 0 | 0.50028 | 0.42949 | 0 | 0 | 0 | 0.42949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8294 | 0 | 0 | 0 | 2.8294 | 2.8294 | 0 | 0 | 0 | 2.8294 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-132 до ТП-133(Н) в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0557) | H_17-1-17-1-08-03-2-0557 | З | 2019 | 2022 | 2022 | 0.69818 | 4.8827 | 2022-10-06 | 0.69818 | 4.8827 | 2022-10-06 | 112.855 | 4.5475e-16 | 5.9095 | 6.8884 | 5.9095 | 6.9784 | 4.8827 | 4.8737 | 1.3518 | -4.4409e-16 | 0 | 1.3518 | 0 | 0 | 0 | 1.3518 | 2.4259 | 0 | 0 | 0 | 2.4259 | 0.19922 | 0 | 0 | 0 | 0.19922 | 0.68697 | 0 | 0 | 0 | 0.68697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2125 | 0 | 0 | 0 | 0.2125 | 1.5573 | 0 | 0 | 0 | 1.5573 | 1.5483 | 0 | 0 | 0 | 1.5483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4478 | 0 | 0 | 0 | 2.4478 | 2.4478 | 0 | 0 | 0 | 2.4478 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка показателей по факту ввода в основные фонды.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-10 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ до ТП-132(Н) в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0556) | H_17-1-17-1-08-03-2-0556 | З | 2019 | 2022 | 2022 | 0.4204 | 2.8614 | 2022-10-06 | 0.4204 | 2.8614 | 2022-10-06 | 112.855 | 4.2633e-17 | 4.8743 | 5.8598 | 4.8743 | 5.9448 | 2.8614 | 2.8614 | 1.2452 | 4.4409e-16 | 0 | 1.2452 | 0 | 0 | 0 | 1.2452 | 0.080031 | 0 | 0 | 0 | 0.080031 | 0.91036 | 0 | 0 | 0 | 0.91036 | 1.6315 | 0 | 0 | 0 | 1.6315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1233 | 0 | 0 | 0 | 0.1233 | 1.0265 | 0 | 0 | 0 | 1.0265 | 1.0265 | 0 | 0 | 0 | 1.0265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7813 | 0 | 0 | 0 | 2.7813 | 2.7813 | 0 | 0 | 0 | 2.7813 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТП-10/0,4 кВ в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0555) | H_17-1-17-1-08-03-2-0555 | З | 2018 | 2022 | 2022 | 1.7143 | 11.4205 | 2022-10-06 | 1.7143 | 11.4205 | 2022-10-06 | 112.855 | 0.068245 | 10.9269 | 12.5714 | 10.9269 | 12.6009 | 11.4205 | 11.3373 | 4.6541 | -2.2204e-16 | -9.992e-16 | 4.6541 | 0 | 0 | 0 | 4.6541 | 4.0192 | 0 | 0 | 0 | 4.0192 | 0.31244 | 0 | 0 | 0 | 0.31244 | 4.8533 | 0 | 0 | 0 | 4.8533 | 1.2966 | 0 | 0 | 0 | 1.2966 | 1.4643 | 0 | 0 | 0 | 1.4643 | 1.0155 | 0 | 0 | 0 | 1.0155 | 0.93225 | 0 | 0 | 0 | 0.93225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2499 | 0 | 0 | 0 | 7.2499 | 7.2499 | 0 | 0 | 0 | 7.2499 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки КЛ-10 кВ "РТП-1373-ТП-132(Н)" до про-ой КТП-10/0,4 кВ в д.Новосаратовка Всев.р-на ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0554) | H_17-1-17-1-08-03-2-0554 | З | 2021 | 2022 | 2022 | 0.088357 | 0.67831 | 2022-10-06 | 0.088357 | 0.67831 | 2022-10-06 | 112.855 | 0 | 1.8144 | 2.3275 | 1.8144 | 2.416 | 0.67831 | 0.56113 | 1.0559 | 0 | 0 | 1.0559 | 0 | 0 | 0 | 1.0559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94428 | 0 | 0 | 0 | 0.94428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4606 | 0 | 0 | 0 | 1.4606 | 0.0016601 | 0 | 0 | 0 | 0.0016601 | 0.67665 | 0 | 0 | 0 | 0.67665 | 0.55947 | 0 | 0 | 0 | 0.55947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56113 | 0 | 0 | 0 | 0.56113 | 0.56113 | 0 | 0 | 0 | 0.56113 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-4 до ГРЩ корп. 8.5 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0522) | H_17-1-17-1-08-03-2-0522 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 145.1359 | 0 | 3.3214 | 3.9035 | 3.3214 | 3.8978 | 0.97615 | 0.96786 | 2.5704 | 3.296e-17 | 5.5511e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1583 | 0 | 0 | 0 | 2.1583 | 0.68243 | 0 | 0 | 0 | 0.68243 | 0.34349 | 0 | 0 | 0 | 0.34349 | 0.28543 | 0 | 0 | 0 | 0.28543 | 0.0082923 | 0 | 0 | 0 | 0.0082923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96786 | 0 | 0 | 0 | 0.96786 | 0.96786 | 0 | 0 | 0 | 0.96786 | Титул завершен в 2021 году. Корректировка показателей по факту ввода в основные фонды.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-4 до ГРЩ корп. 8.4 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0521) | H_17-1-17-1-08-03-2-0521 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 145.1359 | 0 | 3.3214 | 3.8926 | 3.3214 | 3.8872 | 1.3346 | 1.3232 | 2.5704 | 6.4185e-17 | -5.5511e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1583 | 0 | 0 | 0 | 2.1583 | 1.0024 | 0 | 0 | 0 | 1.0024 | 0.40673 | 0 | 0 | 0 | 0.40673 | 0.32079 | 0 | 0 | 0 | 0.32079 | 0.011398 | 0 | 0 | 0 | 0.011398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3232 | 0 | 0 | 0 | 1.3232 | 1.3232 | 0 | 0 | 0 | 1.3232 | Титул завершен в 2021г. Корректировкаа стоимости по факту ввода в основные фонды.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-4 до ГРЩ корп. 8.3 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0520) | H_17-1-17-1-08-03-2-0520 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 145.1359 | 0 | 3.3214 | 3.8823 | 3.3214 | 3.8772 | 1.5297 | 1.5167 | 2.5704 | -5.5511e-17 | 1.6653e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1583 | 0 | 0 | 0 | 2.1583 | 1.2243 | 0 | 0 | 0 | 1.2243 | 0.39335 | 0 | 0 | 0 | 0.39335 | 0.29235 | 0 | 0 | 0 | 0.29235 | 0.01307 | 0 | 0 | 0 | 0.01307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | 1.5167 | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | 1.5167 | Титул завершен в 2021г. Корректировкаа стоимости по факту ввода в основные фонды.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-4 до ГРЩ корп. 8.2 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0519) | H_17-1-17-1-08-03-2-0519 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 145.1359 | 0 | 3.3214 | 3.9111 | 3.3214 | 3.9051 | 0.9199 | 0.91212 | 2.5704 | 7.2858e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1583 | 0 | 0 | 0 | 2.1583 | 0.60987 | 0 | 0 | 0 | 0.60987 | 0.35598 | 0 | 0 | 0 | 0.35598 | 0.30225 | 0 | 0 | 0 | 0.30225 | 0.0077817 | 0 | 0 | 0 | 0.0077817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91212 | 0 | 0 | 0 | 0.91212 | 0.91212 | 0 | 0 | 0 | 0.91212 | Титул завершен в 2021 году. Корректировка показателей по факту ввода в основные фонды.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-4 до ГРЩ корп. 8.1 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0518) | H_17-1-17-1-08-03-2-0518 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 145.1359 | 0 | 3.3214 | 3.8878 | 3.3214 | 3.8825 | 1.7812 | 1.7659 | 2.5704 | -4.8572e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1583 | 0 | 0 | 0 | 2.1583 | 1.3788 | 0 | 0 | 0 | 1.3788 | 0.72172 | 0 | 0 | 0 | 0.72172 | 0.3871 | 0 | 0 | 0 | 0.3871 | 0.015245 | 0 | 0 | 0 | 0.015245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7659 | 0 | 0 | 0 | 1.7659 | 1.7659 | 0 | 0 | 0 | 1.7659 | Титул завершен в 2021г. Корректировкаа стоимости по факту ввода в основные фонды.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-3 до ГРЩ корп. 3 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0515) | H_17-1-17-1-08-03-2-0515 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 138.8009 | 0 | 2.4987 | 3.0518 | 2.4987 | 3.046 | 2.1192 | 2.0925 | 2.4039 | 1.249e-16 | 1.0408e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4716 | 0 | 0 | 0 | 1.4716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0508 | 0 | 0 | 0 | 3.0508 | 2.042 | 0 | 0 | 0 | 2.042 | 0.077204 | 0 | 0 | 0 | 0.077204 | 0.050504 | 0 | 0 | 0 | 0.050504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0925 | 0 | 0 | 0 | 2.0925 | 2.0925 | 0 | 0 | 0 | 2.0925 | Титул завершен в 2021г. Корректировкаа стоимости по факту ввода в основные фонды.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-3 до ГРЩ корп. 6.3 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0514) | H_17-1-17-1-08-03-2-0514 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 138.8009 | 0 | 3.0372 | 3.7124 | 3.0372 | 3.7077 | 1.0836 | 1.0695 | 2.4039 | 4.1633e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4716 | 0 | 0 | 0 | 1.4716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5212 | 0 | 0 | 0 | 3.5212 | 1.0276 | 0 | 0 | 0 | 1.0276 | 0.055988 | 0 | 0 | 0 | 0.055988 | 0.041949 | 0 | 0 | 0 | 0.041949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0695 | 0 | 0 | 0 | 1.0695 | 1.0695 | 0 | 0 | 0 | 1.0695 | Титул завершен в 2021г. Корректировкаа стоимости по факту ввода в основные фонды.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-3 до ГРЩ корп. 6.2 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0513) | H_17-1-17-1-08-03-2-0513 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 138.8009 | 0 | 3.0372 | 3.7115 | 3.0372 | 3.7054 | 1.3169 | 1.2966 | 2.4039 | 1.3878e-17 | 1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4716 | 0 | 0 | 0 | 1.4716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4282 | 0 | 0 | 0 | 3.4282 | 1.2545 | 0 | 0 | 0 | 1.2545 | 0.062472 | 0 | 0 | 0 | 0.062472 | 0.042099 | 0 | 0 | 0 | 0.042099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2966 | 0 | 0 | 0 | 1.2966 | 1.2966 | 0 | 0 | 0 | 1.2966 | Титул завершен в 2021г. Корректировкаа стоимости по факту ввода в основные фонды.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-3 до ГРЩ корп. 6.1 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0512) | H_17-1-17-1-08-03-2-0512 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 138.8009 | 0 | 3.1574 | 3.8593 | 3.1574 | 3.8544 | 1.0949 | 1.0807 | 2.4039 | 1.1102e-16 | 2.3592e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4716 | 0 | 0 | 0 | 1.4716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0508 | 0 | 0 | 0 | 3.0508 | 1.0387 | 0 | 0 | 0 | 1.0387 | 0.056127 | 0 | 0 | 0 | 0.056127 | 0.041949 | 0 | 0 | 0 | 0.041949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0807 | 0 | 0 | 0 | 1.0807 | 1.0807 | 0 | 0 | 0 | 1.0807 | Титул завершен в 2021г. Корректировкаа стоимости по факту ввода в основные фонды.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-3 до ГРЩ ДДУ в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0511) | H_17-1-17-1-08-03-2-0511 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 138.8009 | 2.3283e-16 | 2.9113 | 3.3645 | 2.9113 | 3.3645 | 1.7706 | 1.7706 | 2.4039 | 2e-09 | 2e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4716 | 0 | 0 | 0 | 1.4716 | 1.7706 | 0 | 0 | 0 | 1.7706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7706 | 0 | 0 | 0 | 1.7706 | 1.7706 | 0 | 0 | 0 | 1.7706 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-386 до ГРЩ корп. 1.4 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0510) | H_17-1-17-1-08-03-2-0510 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 138.8009 | 0 | 0.77167 | 0.85149 | 0.77167 | 0.85149 | 0.78433 | 0.78433 | 2.372 | 2e-09 | 2e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6097 | 0 | 0 | 0 | 0.6097 | 1.732 | 0 | 0 | 0 | 1.732 | 0.17463 | 0 | 0 | 0 | 0.17463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17463 | 0 | 0 | 0 | 0.17463 | 0.17463 | 0 | 0 | 0 | 0.17463 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-386 до ГРЩ корп. 1.3 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0509) | H_17-1-17-1-08-03-2-0509 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 138.8009 | 0 | 0.7313 | 0.80921 | 0.7313 | 0.80921 | 0.65262 | 0.65262 | 2.372 | -4e-09 | -4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47733 | 0 | 0 | 0 | 0.47733 | 1.8656 | 0 | 0 | 0 | 1.8656 | 0.17528 | 0 | 0 | 0 | 0.17528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17528 | 0 | 0 | 0 | 0.17528 | 0.17528 | 0 | 0 | 0 | 0.17528 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-386 до ГРЩ корп. 1.2 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0508) | H_17-1-17-1-08-03-2-0508 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 138.8009 | 2.2737e-16 | 3.6779 | 4.0347 | 3.6779 | 4.0347 | 1.8755 | 1.8755 | 2.372 | 5.5511e-17 | 5.5511e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6374 | 0 | 0 | 0 | 1.6374 | 0.69373 | 0 | 0 | 0 | 0.69373 | 0.23802 | 0 | 0 | 0 | 0.23802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23802 | 0 | 0 | 0 | 0.23802 | 0.23802 | 0 | 0 | 0 | 0.23802 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-386 до ГРЩ корп. 1.1 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0507) | H_17-1-17-1-08-03-2-0507 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 138.8009 | 0 | 3.3709 | 3.6991 | 3.3709 | 3.6991 | 1.7842 | 1.7842 | 2.372 | 4e-09 | 4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5483 | 0 | 0 | 0 | 1.5483 | 0.78366 | 0 | 0 | 0 | 0.78366 | 0.23586 | 0 | 0 | 0 | 0.23586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23586 | 0 | 0 | 0 | 0.23586 | 0.23586 | 0 | 0 | 0 | 0.23586 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-6 кВ от проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ до ТП-5 в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0282) | H_17-1-17-1-08-03-2-0282 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 66.1182 | 0.12245 | 1.7539 | 1.9001 | 1.7539 | 1.9001 | 1.1717 | 1.1717 | 1.9235 | 4e-09 | 4e-09 | 1.9235 | 0 | 0 | 0 | 1.9235 | 1.0247 | 0 | 0 | 0 | 1.0247 | 0.024581 | 0 | 0 | 0 | 0.024581 | 0.024581 | 0 | 0 | 0 | 0.024581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024581 | 0 | 0 | 0 | 0.024581 | 0.024581 | 0 | 0 | 0 | 0.024581 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-6 кВ от ТП-001 до проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0281) | H_17-1-17-1-08-03-2-0281 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 66.1725 | 0.54257 | 6.8946 | 7.4716 | 6.8946 | 7.4716 | 6.2368 | 6.2368 | 8.1997 | 7.9797e-16 | 7.9797e-16 | 8.1997 | 0 | 0 | 0 | 8.1997 | 5.6373 | 0 | 0 | 0 | 5.6373 | 0.05689 | 0 | 0 | 0 | 0.05689 | 0.05689 | 0 | 0 | 0 | 0.05689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05689 | 0 | 0 | 0 | 0.05689 | 0.05689 | 0 | 0 | 0 | 0.05689 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2БКТП-6/0,4 кВ в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0280) | H_17-1-17-1-08-03-2-0280 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 66.1725 | 0.59081 | 17.9434 | 19.4812 | 17.9434 | 19.4812 | 10.8299 | 10.8299 | 14.4786 | 3.6e-09 | 3.6e-09 | 14.4786 | 0 | 0 | 0 | 14.4786 | 10.1398 | 0 | 0 | 0 | 10.1398 | 0.099294 | 0 | 0 | 0 | 0.099294 | 0.099294 | 0 | 0 | 0 | 0.099294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099294 | 0 | 0 | 0 | 0.099294 | 0.099294 | 0 | 0 | 0 | 0.099294 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Киров, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РТП-105 до ГРЩ заявителя в г. Тосно Тосненский р-н ЛО (17-1-10-1-08-03-2-0452) | H_17-1-10-1-08-03-2-0452 | С | 2017 | 2023 | 2023 | 0.23732 | 1.9522 | 2022-10-06 | 0.23732 | 1.9522 | 2022-10-06 | 10.7456 | 1.3126 | 2.5149 | 2.7806 | 2.5149 | 2.8378 | 1.9522 | 1.9522 | 0.10028 | 0.23703 | 0.2937 | 0.10028 | 0 | 0 | 0 | 0.10028 | 0.095454 | 0 | 0 | 0 | 0.095454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034757 | 0 | 0 | 0 | 0.034757 | 0.090952 | 0 | 0 | 0 | 0.090952 | 0.2161 | 0 | 0 | 0 | 0.2161 | 0.15944 | 0 | 0 | 0 | 0.15944 | 0.23703 | 0 | 0 | 0 | 0.23703 | 0.2937 | 0 | 0 | 0 | 0.2937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48742 | 0 | 0 | 0 | 0.48742 | 0.54408 | 0 | 0 | 0 | 0.54408 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-6/0,4 кВ до ГРЩ-0,4 кВ заявителя в г. Коммунар Гатчинского района ЛО (17-1-06-1-08-03-2-0479) | H_17-1-06-1-08-03-2-0479 | С | 2019 | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0.20533 | 1.4885 | 2022-12-26 | 2.5992 | 0 | нд | нд | 2.1122 | 3.0828 | нд | 1.4885 | 3.4397 | нд | 1.3754 | 3.4397 | 0 | 0 | 0 | 3.4397 | 0.10778 | 0 | 0 | 0.10778 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0052635 | 0 | 0 | 0.0026318 | 0.0026318 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.87624 | 0 | 0 | 0 | 0.87624 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.49919 | 0 | 0 | 0 | 0.49919 | 0.0052635 | 0 | 0 | 0.0026318 | 0.0026318 | 1.3807 | 0 | 0 | 0.0026318 | 1.3781 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Выб, Стр-во ТП-6/0,4 кВ на Замковом острове в г. Выборг ЛО (17-1-05-1-08-03-2-0912) | H_17-1-05-1-08-03-2-0912 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.2477 | 3.6914 | 5.567 | 5.8536 | 5.567 | 5.8536 | 5.6543 | 5.6543 | 0.13995 | 5.5511e-16 | 5.5511e-16 | 0.13995 | 0 | 0 | 0 | 0.13995 | 1.6404 | 0 | 0 | 0 | 1.6404 | 0.32253 | 0 | 0 | 0 | 0.32253 | 0.32253 | 0 | 0 | 0 | 0.32253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32253 | 0 | 0 | 0 | 0.32253 | 0.32253 | 0 | 0 | 0 | 0.32253 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой КТПН-10/0,4 кВ до места врезки КЛ-10 кВ РТП-1373-ТП-132 в дер.Новосаратовка Всев. р-на (16-1-17-1-08-03-2-1168 | H_16-1-17-1-08-03-2-1168 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.689 | 0 | 0.81052 | 0.9248 | 0.81052 | 0.9248 | 0.20763 | 0.20763 | 0.52292 | 2.7756e-17 | 2.7756e-17 | 0.52292 | 0 | 0 | 0 | 0.52292 | 0.04536 | 0 | 0 | 0 | 0.04536 | 0.46876 | 0 | 0 | 0 | 0.46876 | 0.16227 | 0 | 0 | 0 | 0.16227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16227 | 0 | 0 | 0 | 0.16227 | 0.16227 | 0 | 0 | 0 | 0.16227 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТПН-10/0,4 кВ в дер. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1167) | H_16-1-17-1-08-03-2-1167 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.689 | 1.8159 | 3.74 | 3.8764 | 3.74 | 3.8764 | 2.0207 | 2.0207 | 0.12341 | 1.3878e-17 | 1.3878e-17 | 0.12341 | 0 | 0 | 0 | 0.12341 | 0.087116 | 0 | 0 | 0 | 0.087116 | 0.11805 | 0 | 0 | 0 | 0.11805 | 0.11765 | 0 | 0 | 0 | 0.11765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11765 | 0 | 0 | 0 | 0.11765 | 0.11765 | 0 | 0 | 0 | 0.11765 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проект.БКТП-10/0,4 кВ ООО"Запстрой" до проект.РТП-10/0,4 кВ ООО"Максима" в мас.Мурино Всев р-на (16-1-17-1-08-03-2-1078) | H_16-1-17-1-08-03-2-1078 | З | 2017 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 94.4075 | 1.5088 | 16.4 | 17.7558 | 16.4 | 17.7558 | 14.3656 | 14.3656 | 38.0087 | 2.7756e-16 | 2.7756e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3648 | 0 | 0 | 0 | 12.3648 | 0.49193 | 0 | 0 | 0 | 0.49193 | 0.49193 | 0 | 0 | 0 | 0.49193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49193 | 0 | 0 | 0 | 0.49193 | 0.49193 | 0 | 0 | 0 | 0.49193 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РТП-120 до ГРЩ ДОУ №2 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1075) | H_16-1-17-1-08-03-2-1075 | З | 2017 | 2022 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 120.5475 | 0.11866 | 2.1567 | 2.3509 | 2.1567 | 2.3471 | 1.6011 | 1.5871 | 2.48 | 2.4113e-16 | 4.1633e-17 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 1.4086 | 0 | 0 | 0 | 1.4086 | 0.10327 | 0 | 0 | 0 | 0.10327 | 0.0070322 | 0 | 0 | 0 | 0.0070322 | 0.10427 | 0 | 0 | 0 | 0.10427 | 0.052838 | 0 | 0 | 0 | 0.052838 | 0.013985 | 0 | 0 | 0 | 0.013985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05987 | 0 | 0 | 0 | 0.05987 | 0.05987 | 0 | 0 | 0 | 0.05987 | Титул завершен в 2021г. Корректировкаа стоимости по факту ввода в основные фонды.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РТП-120 до ГРЩ ДОУ №1 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1074) | H_16-1-17-1-08-03-2-1074 | П | 2017 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 120.5475 | 0.078725 | 3.3269 | 4.2376 | 3.3269 | 4.7843 | 1.1246 | 1.1246 | 2.5145 | -2e-09 | 0.99074 | 2.5145 | 0 | 0 | 0 | 2.5145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4161 | 0 | 0 | 0 | 2.4161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4085 | 0 | 0 | 0 | 3.4085 | 0.042302 | 0 | 0 | 0 | 0.042302 | 1.0035 | 0 | 0 | 0 | 1.0035 | 0.012801 | 0 | 0 | 0 | 0.012801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99074 | 0 | 0 | 0 | 0.99074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055103 | 0 | 0 | 0 | 0.055103 | 1.0458 | 0 | 0 | 0 | 1.0458 | Темпы реализации проекта синхронизированны с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РТП-10/0,4 кВ до ГРЩ 1 корп. 1 в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1057) | H_16-1-17-1-08-03-2-1057 | З | 2017 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 357.2993 | 0.32056 | 6.7546 | 7.3745 | 6.7546 | 7.3745 | 6.6471 | 6.6471 | 3.5158 | -2e-10 | -2e-10 | 3.5158 | 0 | 0 | 0 | 3.5158 | 5.7054 | 0 | 0 | 0 | 5.7054 | 0.62113 | 0 | 0 | 0 | 0.62113 | 0.62113 | 0 | 0 | 0 | 0.62113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62113 | 0 | 0 | 0 | 0.62113 | 0.62113 | 0 | 0 | 0 | 0.62113 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-5 до проектируемой РТП-10/0,4 кВ в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1055) | H_16-1-17-1-08-03-2-1055 | З | 2017 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 357.2993 | 0.55728 | 6.8745 | 7.4075 | 6.8745 | 7.4075 | 3.1079 | 3.1079 | 4.4045 | -2.1337e-16 | -2.1337e-16 | 4.4045 | 0 | 0 | 0 | 4.4045 | 2.5406 | 0 | 0 | 0 | 2.5406 | 1.7898 | 0 | 0 | 0 | 1.7898 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-4 до проектируемой БКТП-5 в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1054) | H_16-1-17-1-08-03-2-1054 | З | 2017 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 357.2993 | 2.7938 | 6.8745 | 7.2362 | 6.8745 | 7.2362 | 4.8474 | 4.8474 | 2.1416 | 2.3072e-16 | 2.3072e-16 | 2.1416 | 0 | 0 | 0 | 2.1416 | 2.0436 | 0 | 0 | 0 | 2.0436 | 0.12151 | 0 | 0 | 0 | 0.12151 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-298 до ВРУ заявителя в д. Старая Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0929) | H_16-1-17-1-08-03-2-0929 | З | 2017 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.5057 | 1.9595 | 5.2548 | 5.4412 | 5.2548 | 5.4412 | 2.1388 | 2.1388 | 0.19329 | 3.8e-09 | 3.8e-09 | 0.19329 | 0 | 0 | 0 | 0.19329 | 0.051416 | 0 | 0 | 0 | 0.051416 | 0.1278 | 0 | 0 | 0 | 0.1278 | 0.1278 | 0 | 0 | 0 | 0.1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1278 | 0 | 0 | 0 | 0.1278 | 0.1278 | 0 | 0 | 0 | 0.1278 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-14.1 до ГРЩ школы в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0926) | H_16-1-17-1-08-03-2-0926 | З | 2017 | 2022 | 2023 | 0.53663 | 3.884 | 2022-09-13 | 0.53663 | 3.884 | 2022-09-13 | 129.1859 | 1.3218 | 3.3338 | 3.9124 | 3.3338 | 4.1887 | 3.884 | 3.2978 | 0.61326 | 8.8818e-16 | 1.4988 | 0.61326 | 0 | 0 | 0 | 0.61326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58926 | 0 | 0 | 0 | 0.58926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60508 | 0 | 0 | 0 | 0.60508 | 0.10444 | 0 | 0 | 0 | 0.10444 | 2.4577 | 0 | 0 | 0 | 2.4577 | 0.37269 | 0 | 0 | 0 | 0.37269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4988 | 0 | 0 | 0 | 1.4988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47713 | 0 | 0 | 0 | 0.47713 | 1.976 | 0 | 0 | 0 | 1.976 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Погашение кредиторской задолженности предусмотрено в 2023 году.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10.2 до ГРЩ ДОУ в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0923) | H_16-1-17-1-08-03-2-0923 | З | 2017 | 2022 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 120.5475 | 0.71371 | 2.4587 | 2.6647 | 2.4587 | 2.6217 | 0.77471 | 0.75726 | 1.1957 | 4.8572e-17 | -1.3878e-17 | 1.1957 | 0 | 0 | 0 | 1.1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13947 | 0 | 0 | 0 | 0.13947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1781 | 0 | 0 | 0 | 1.1781 | 0.04355 | 0 | 0 | 0 | 0.04355 | 0.017445 | 0 | 0 | 0 | 0.017445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04355 | 0 | 0 | 0 | 0.04355 | 0.04355 | 0 | 0 | 0 | 0.04355 | Титул завершен в 2021г. Корректировкаа стоимости по факту ввода в основные фонды.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до ГРЩ жилого дома 3 в мас. Мурино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0905) | H_16-1-17-1-08-03-2-0905 | З | 2017 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 44.7505 | 0.096702 | 1.2416 | 1.3578 | 1.2416 | 1.3578 | 1.3237 | 1.3237 | 1.4668 | 5.5511e-17 | 5.5511e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0346 | 0 | 0 | 0 | 1.0346 | 0.19236 | 0 | 0 | 0 | 0.19236 | 0.19236 | 0 | 0 | 0 | 0.19236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19236 | 0 | 0 | 0 | 0.19236 | 0.19236 | 0 | 0 | 0 | 0.19236 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ жилого дома 2 в мас. Мурино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0904) | H_16-1-17-1-08-03-2-0904 | З | 2017 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 44.7505 | 0.37155 | 0.79153 | 0.83117 | 0.79153 | 0.83117 | 0.50595 | 0.50595 | 1.1407 | -2e-09 | -2e-09 | 1.1407 | 0 | 0 | 0 | 1.1407 | 0.07879 | 0 | 0 | 0 | 0.07879 | 0.055612 | 0 | 0 | 0 | 0.055612 | 0.055612 | 0 | 0 | 0 | 0.055612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055612 | 0 | 0 | 0 | 0.055612 | 0.055612 | 0 | 0 | 0 | 0.055612 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ жилого дома 1 в мас. Мурино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0903) | H_16-1-17-1-08-03-2-0903 | З | 2017 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 44.7505 | 1.198 | 1.345 | 1.3945 | 1.345 | 1.3945 | 1.352 | 1.352 | 0.26731 | -1.1102e-16 | -1.1102e-16 | 0.26731 | 0 | 0 | 0 | 0.26731 | 0.079328 | 0 | 0 | 0 | 0.079328 | 0.074702 | 0 | 0 | 0 | 0.074702 | 0.074702 | 0 | 0 | 0 | 0.074702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074702 | 0 | 0 | 0 | 0.074702 | 0.074702 | 0 | 0 | 0 | 0.074702 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БКТП-2 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в мас. Мурино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0902) | H_16-1-17-1-08-03-2-0902 | З | 2017 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 44.7505 | 2.488 | 2.7151 | 2.7944 | 2.7151 | 2.7944 | 2.5793 | 2.5793 | 0.85422 | -5.8287e-16 | -5.8287e-16 | 0.85422 | 0 | 0 | 0 | 0.85422 | 0.0357 | 0 | 0 | 0 | 0.0357 | 0.055629 | 0 | 0 | 0 | 0.055629 | 0.055629 | 0 | 0 | 0 | 0.055629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055629 | 0 | 0 | 0 | 0.055629 | 0.055629 | 0 | 0 | 0 | 0.055629 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до ГРЩ4.1 жилого дома в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0878) | H_16-1-17-1-08-03-2-0878 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 128.551 | 1.0609 | 2.7671 | 2.8795 | 2.7671 | 2.8795 | 1.3785 | 1.3785 | 1.0309 | 5.5511e-17 | 5.5511e-17 | 1.0309 | 0 | 0 | 0 | 1.0309 | 0.31759 | 0 | 0 | 0 | 0.31759 | 0.039629 | 0 | 0 | 0 | 0.039629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БКТП-1 до проектируемой БКТП-2 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0877) | H_16-1-17-1-08-03-2-0877 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 128.551 | 0 | 8.698 | 9.4929 | 8.698 | 9.4929 | 6.5501 | 6.5501 | 4.6 | 3.8858e-16 | 3.8858e-16 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 6.2666 | 0 | 0 | 0 | 6.2666 | 0.69887 | 0 | 0 | 0 | 0.69887 | 0.28347 | 0 | 0 | 0 | 0.28347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28347 | 0 | 0 | 0 | 0.28347 | 0.28347 | 0 | 0 | 0 | 0.28347 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-2 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0876) | H_16-1-17-1-08-03-2-0876 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 128.551 | 8.4098 | 14.7309 | 15.3633 | 14.7309 | 15.3633 | 11.5814 | 11.5814 | 3.0718 | -4.4409e-16 | -4.4409e-16 | 3.0718 | 0 | 0 | 0 | 3.0718 | 3.1715 | 0 | 0 | 0 | 3.1715 | 0.041132 | 0 | 0 | 0 | 0.041132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 до ГРЩ5.1 жилого дома в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0875) | H_16-1-17-1-08-03-2-0875 | З | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 128.551 | 0.00083333 | 0.98407 | 1.1667 | 0.98407 | 1.1531 | 1.1329 | 0.95067 | 1.638 | -4.0015e-09 | 0 | 0.20915 | 0 | 0 | 0 | 0.20915 | 0.070846 | 0 | 0 | 0 | 0.070846 | 1.6598 | 0 | 0 | 0 | 1.6598 | 0.73108 | 0 | 0 | 0 | 0.73108 | 0.018564 | 0 | 0 | 0 | 0.018564 | 0.051127 | 0 | 0 | 0 | 0.051127 | 0.27898 | 0 | 0 | 0 | 0.27898 | 0.096792 | 0 | 0 | 0 | 0.096792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87899 | 0 | 0 | 0 | 0.87899 | 0.87899 | 0 | 0 | 0 | 0.87899 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта по факту ввода в основные фонды.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БРТП-10/0,4 кВ до проектируемой БКТП-1 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0874) | H_16-1-17-1-08-03-2-0874 | П | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 128.551 | 0 | 4.5769 | 6.3618 | 4.5769 | 7.2425 | 3.9333 | 3.9333 | 4.2799 | 3.6538 | 3.6499 | 0.31265 | 0 | 0 | 0 | 0.31265 | 0.24125 | 0 | 0 | 0 | 0.24125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005556 | 0 | 0 | 0 | 0.005556 | 0.015311 | 0 | 0 | 0 | 0.015311 | 0.023013 | 0 | 0 | 0 | 0.023013 | 0.02684 | 0 | 0 | 0 | 0.02684 | 0.023013 | 0 | 0 | 0 | 0.023013 | 0.023013 | 0 | 0 | 0 | 0.023013 | 3.6307 | 0 | 0 | 0 | 3.6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6959 | 0 | 0 | 0 | 3.6959 | 0.065164 | 0 | 0 | 0 | 0.065164 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-1 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0873) | H_16-1-17-1-08-03-2-0873 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 128.551 | 0 | 14.7309 | 16.117 | 14.7309 | 16.117 | 11.2242 | 11.2242 | 12.9548 | -4.2e-09 | -4.2e-09 | 0.2361 | 0 | 0 | 0 | 0.2361 | 10.2865 | 0 | 0 | 0 | 10.2865 | 1.4586 | 0 | 0 | 0 | 1.4586 | 0.93776 | 0 | 0 | 0 | 0.93776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93776 | 0 | 0 | 0 | 0.93776 | 0.93776 | 0 | 0 | 0 | 0.93776 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БРТП-10/0,4 кВ до ГРЩ7.1 жилого дома в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0872) | H_16-1-17-1-08-03-2-0872 | П | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 128.551 | 0 | 2.4587 | 3.428 | 2.4587 | 3.7274 | 3.0463 | 3.0463 | 3.1303 | 2.8449 | 2.8515 | 0.22797 | 0 | 0 | 0 | 0.22797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19867 | 0 | 0 | 0 | 0.19867 | 0.16578 | 0 | 0 | 0 | 0.16578 | 0.003816 | 0 | 0 | 0 | 0.003816 | 0.010521 | 0 | 0 | 0 | 0.010521 | 0.025082 | 0 | 0 | 0 | 0.025082 | 0.018443 | 0 | 0 | 0 | 0.018443 | 0.08491 | 0 | 0 | 0 | 0.08491 | 0.08491 | 0 | 0 | 0 | 0.08491 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 2.7666 | 0 | 0 | 0 | 2.7666 | 3.0396 | 0 | 0 | 0 | 3.0396 | 3.0463 | 0 | 0 | 0 | 3.0463 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ-10 кВ от проектируемой РП-10 кВ до муфтового поля в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0871) | H_16-1-17-1-08-03-2-0871 | П | 2017 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 128.551 | 6.6589 | 78.6522 | 104.6105 | 78.6522 | 111.7759 | 85.7605 | 85.7605 | 82.8012 | 49.6394 | 49.912 | 0.035888 | 0 | 0 | 0 | 0.035888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03601 | 0 | 0 | 0 | 0.03601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15694 | 0 | 0 | 0 | 0.15694 | 0.43209 | 0 | 0 | 0 | 0.43209 | 29.0301 | 0 | 0 | 0 | 29.0301 | 28.7574 | 0 | 0 | 0 | 28.7574 | 3.4872 | 0 | 0 | 0 | 3.4872 | 3.4872 | 0 | 0 | 0 | 3.4872 | 46.1522 | 0 | 0 | 0 | 46.1522 | 46.4248 | 0 | 0 | 0 | 46.4248 | 78.8289 | 0 | 0 | 0 | 78.8289 | 79.1016 | 0 | 0 | 0 | 79.1016 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БРТП-10/0,4 кВ в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0870) | H_16-1-17-1-08-03-2-0870 | П | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 128.551 | 0 | 26.8039 | 37.3273 | 26.8039 | 40.5712 | 26.8386 | 26.8386 | 10.8982 | 24.8958 | 24.9594 | 0.79483 | 0 | 0 | 0 | 0.79483 | 0.0017 | 0 | 0 | 0 | 0.0017 | 0.69506 | 0 | 0 | 0 | 0.69506 | 1.5966 | 0 | 0 | 0 | 1.5966 | 0.02916 | 0 | 0 | 0 | 0.02916 | 0.10208 | 0 | 0 | 0 | 0.10208 | 0.24253 | 0 | 0 | 0 | 0.24253 | 0.17894 | 0 | 0 | 0 | 0.17894 | 0.80898 | 0 | 0 | 0 | 0.80898 | 0.80898 | 0 | 0 | 0 | 0.80898 | 24.0868 | 0 | 0 | 0 | 24.0868 | 24.1504 | 0 | 0 | 0 | 24.1504 | 26.7733 | 0 | 0 | 0 | 26.7733 | 26.8369 | 0 | 0 | 0 | 26.8369 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во РП-10 кВ в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0869) | H_16-1-17-1-08-03-2-0869 | П | 2017 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 128.551 | 2.2848 | 153.5982 | 184.5483 | 153.5982 | 189.7532 | 65.57 | 65.57 | 20.8548 | 12.3265 | 11.939 | 0.0026993 | 0 | 0 | 0 | 0.0026993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0019 | 0 | 0 | 0 | 57.0019 | 43.2445 | 0 | 0 | 0 | 43.2445 | 1.0523 | 0 | 0 | 0 | 1.0523 | 2.8974 | 0 | 0 | 0 | 2.8974 | 4.8168 | 0 | 0 | 0 | 4.8168 | 5.2043 | 0 | 0 | 0 | 5.2043 | 12.3265 | 0 | 0 | 0 | 12.3265 | 4.3549 | 0 | 0 | 0 | 4.3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5841 | 0 | 0 | 0 | 7.5841 | 63.6728 | 0 | 0 | 0 | 63.6728 | 63.2852 | 0 | 0 | 0 | 63.2852 | Темпы реализации проекта синхронизированны с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КК-3 до ГРЩД-14 жилого дома в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0779) | H_16-1-17-1-08-03-2-0779 | З | 2017 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.8218 | 0.01971 | 0.29748 | 0.33879 | 0.29748 | 0.33879 | 0.15024 | 0.15024 | 0.32659 | -2.6e-09 | -2.6e-09 | 0.32659 | 0 | 0 | 0 | 0.32659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12748 | 0 | 0 | 0 | 0.12748 | 0.13053 | 0 | 0 | 0 | 0.13053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13053 | 0 | 0 | 0 | 0.13053 | 0.13053 | 0 | 0 | 0 | 0.13053 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КК-3 до ГРЩД-13 жилого дома в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0778) | H_16-1-17-1-08-03-2-0778 | З | 2017 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.8218 | 0.014374 | 0.40151 | 0.4616 | 0.40151 | 0.4616 | 0.30884 | 0.30884 | 0.25236 | -5.5511e-17 | -5.5511e-17 | 0.25236 | 0 | 0 | 0 | 0.25236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29143 | 0 | 0 | 0 | 0.29143 | 0.29446 | 0 | 0 | 0 | 0.29446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29446 | 0 | 0 | 0 | 0.29446 | 0.29446 | 0 | 0 | 0 | 0.29446 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КК-3 до ГРЩД-12 жилого дома в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0777) | H_16-1-17-1-08-03-2-0777 | З | 2017 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.8218 | 0.0032223 | 0.67579 | 0.7803 | 0.67579 | 0.7803 | 0.40505 | 0.40505 | 0.051957 | -8e-10 | -8e-10 | 0.051957 | 0 | 0 | 0 | 0.051957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3988 | 0 | 0 | 0 | 0.3988 | 0.40182 | 0 | 0 | 0 | 0.40182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40182 | 0 | 0 | 0 | 0.40182 | 0.40182 | 0 | 0 | 0 | 0.40182 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КК-3 до ГРЩД-11 жилого дома в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0776) | H_16-1-17-1-08-03-2-0776 | З | 2017 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.8218 | 0.0072742 | 0.71602 | 0.82578 | 0.71602 | 0.82578 | 0.39214 | 0.39214 | 0.14844 | 0 | 0 | 0.14844 | 0 | 0 | 0 | 0.14844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38184 | 0 | 0 | 0 | 0.38184 | 0.38486 | 0 | 0 | 0 | 0.38486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38486 | 0 | 0 | 0 | 0.38486 | 0.38486 | 0 | 0 | 0 | 0.38486 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КК-3 до ГРЩД-10 жилого дома в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0775) | H_16-1-17-1-08-03-2-0775 | З | 2017 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.8218 | 0.011421 | 0.54351 | 0.6257 | 0.54351 | 0.6257 | 0.32977 | 0.32977 | 0.29686 | 2.4e-09 | 2.4e-09 | 0.29686 | 0 | 0 | 0 | 0.29686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31532 | 0 | 0 | 0 | 0.31532 | 0.31835 | 0 | 0 | 0 | 0.31835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31835 | 0 | 0 | 0 | 0.31835 | 0.31835 | 0 | 0 | 0 | 0.31835 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до КК-3 в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0774) | H_16-1-17-1-08-03-2-0774 | З | 2017 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.8218 | 1.2098 | 3.9623 | 4.3979 | 3.9623 | 4.3979 | 4.0769 | 4.0769 | 3.5629 | 4.4409e-16 | 4.4409e-16 | 3.5629 | 0 | 0 | 0 | 3.5629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8302 | 0 | 0 | 0 | 2.8302 | 2.8671 | 0 | 0 | 0 | 2.8671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8671 | 0 | 0 | 0 | 2.8671 | 2.8671 | 0 | 0 | 0 | 2.8671 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КК-2 до ГРЩД-9 жилого дома в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0773) | H_16-1-17-1-08-03-2-0773 | З | 2017 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.8218 | 0.018814 | 0.63401 | 0.72833 | 0.63401 | 0.72833 | 0.34851 | 0.34851 | 0.2969 | -1.4e-09 | -1.4e-09 | 0.2969 | 0 | 0 | 0 | 0.2969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32666 | 0 | 0 | 0 | 0.32666 | 0.3297 | 0 | 0 | 0 | 0.3297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3297 | 0 | 0 | 0 | 0.3297 | 0.3297 | 0 | 0 | 0 | 0.3297 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КК-2 до ГРЩД-8 жилого дома в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0772) | H_16-1-17-1-08-03-2-0772 | З | 2017 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.8218 | 0.012935 | 0.26812 | 0.30772 | 0.26812 | 0.30772 | 0.20906 | 0.20906 | 0.22267 | -2.7756e-17 | -2.7756e-17 | 0.22267 | 0 | 0 | 0 | 0.22267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19311 | 0 | 0 | 0 | 0.19311 | 0.19612 | 0 | 0 | 0 | 0.19612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19612 | 0 | 0 | 0 | 0.19612 | 0.19612 | 0 | 0 | 0 | 0.19612 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КК-2 до ГРЩД-7 жилого дома в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0771) | H_16-1-17-1-08-03-2-0771 | З | 2017 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.8218 | 0.023614 | 0.71849 | 0.82461 | 0.71849 | 0.82461 | 0.37885 | 0.37885 | 0.37113 | -2e-10 | -2e-10 | 0.37113 | 0 | 0 | 0 | 0.37113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35219 | 0 | 0 | 0 | 0.35219 | 0.35524 | 0 | 0 | 0 | 0.35524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35524 | 0 | 0 | 0 | 0.35524 | 0.35524 | 0 | 0 | 0 | 0.35524 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КК-2 до ГРЩД-2 жилого дома в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0770) | H_16-1-17-1-08-03-2-0770 | З | 2017 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.8218 | 0.0068871 | 0.33294 | 0.38342 | 0.33294 | 0.38342 | 0.2175 | 0.2175 | 0.051978 | 2.7756e-17 | 2.7756e-17 | 0.051978 | 0 | 0 | 0 | 0.051978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20759 | 0 | 0 | 0 | 0.20759 | 0.21061 | 0 | 0 | 0 | 0.21061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21061 | 0 | 0 | 0 | 0.21061 | 0.21061 | 0 | 0 | 0 | 0.21061 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КК-2 до ГРЩД-1 жилого дома в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0769) | H_16-1-17-1-08-03-2-0769 | З | 2017 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.8218 | 0.023587 | 1.4502 | 1.6702 | 1.4502 | 1.6702 | 0.75657 | 0.75657 | 0.40823 | -2.6e-09 | -2.6e-09 | 0.40823 | 0 | 0 | 0 | 0.40823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72993 | 0 | 0 | 0 | 0.72993 | 0.73298 | 0 | 0 | 0 | 0.73298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73298 | 0 | 0 | 0 | 0.73298 | 0.73298 | 0 | 0 | 0 | 0.73298 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до КК-2 в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0768) | H_16-1-17-1-08-03-2-0768 | З | 2017 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.8218 | 1.1294 | 4.1449 | 4.6164 | 4.1449 | 4.6164 | 3.8665 | 3.8665 | 2.2639 | 0 | 0 | 2.2639 | 0 | 0 | 0 | 2.2639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7003 | 0 | 0 | 0 | 2.7003 | 2.7371 | 0 | 0 | 0 | 2.7371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7371 | 0 | 0 | 0 | 2.7371 | 2.7371 | 0 | 0 | 0 | 2.7371 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КК-1 до ГРЩД-6 жилого дома в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0767) | H_16-1-17-1-08-03-2-0767 | З | 2017 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.8218 | 0.025251 | 1.4181 | 1.6325 | 1.4181 | 1.6325 | 0.71524 | 0.71524 | 0.38598 | 0 | 0 | 0.38598 | 0 | 0 | 0 | 0.38598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68694 | 0 | 0 | 0 | 0.68694 | 0.68999 | 0 | 0 | 0 | 0.68999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68999 | 0 | 0 | 0 | 0.68999 | 0.68999 | 0 | 0 | 0 | 0.68999 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КК-1 до ГРЩД-5 жилого дома в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0766) | H_16-1-17-1-08-03-2-0766 | З | 2017 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.8218 | 0.025751 | 0.74808 | 0.85959 | 0.74808 | 0.85959 | 0.5016 | 0.5016 | 0.38598 | 5.5511e-17 | 5.5511e-17 | 0.38598 | 0 | 0 | 0 | 0.38598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47005 | 0 | 0 | 0 | 0.47005 | 0.47585 | 0 | 0 | 0 | 0.47585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47585 | 0 | 0 | 0 | 0.47585 | 0.47585 | 0 | 0 | 0 | 0.47585 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КК-1 до ГРЩД-4 жилого дома в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0765) | H_16-1-17-1-08-03-2-0765 | З | 2017 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.8218 | 0.0068871 | 0.13246 | 0.15228 | 0.13246 | 0.15228 | 0.14868 | 0.14868 | 0.051978 | 0 | 0 | 0.051978 | 0 | 0 | 0 | 0.051978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13604 | 0 | 0 | 0 | 0.13604 | 0.14179 | 0 | 0 | 0 | 0.14179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14179 | 0 | 0 | 0 | 0.14179 | 0.14179 | 0 | 0 | 0 | 0.14179 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КК-1 до ГРЩД-3 жилого дома в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0764) | H_16-1-17-1-08-03-2-0764 | З | 2017 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.8218 | 0.014378 | 1.0615 | 1.2231 | 1.0615 | 1.2231 | 0.54706 | 0.54706 | 0.18558 | 1.1102e-16 | 1.1102e-16 | 0.18558 | 0 | 0 | 0 | 0.18558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52688 | 0 | 0 | 0 | 0.52688 | 0.53268 | 0 | 0 | 0 | 0.53268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53268 | 0 | 0 | 0 | 0.53268 | 0.53268 | 0 | 0 | 0 | 0.53268 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-157 до места врезки КЛ-10 кВ "ТП-135 – ТП-150" в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0757) | H_16-1-17-1-08-03-2-0757 | С | 2017 | 2022 | 2023 | 0.10662 | 0.85897 | 2022-07-15 | 0.11049 | 0.90391 | 2023-02-20 | 128.3509 | 0.25252 | 4.1583 | 4.5495 | 4.1583 | 4.5786 | 0.85897 | 0.87034 | 1.732 | -6.9389e-17 | 0 | 1.732 | 0 | 0 | 0 | 1.732 | 0.48361 | 0 | 0 | 0 | 0.48361 | 0.23202 | 0 | 0 | 0 | 0.23202 | 0.0017915 | 0 | 0 | 0 | 0.0017915 | 0.20535 | 0 | 0 | 0 | 0.20535 | 0.049137 | 0 | 0 | 0 | 0.049137 | 0.071917 | 0 | 0 | 0 | 0.071917 | 0.083293 | 0 | 0 | 0 | 0.083293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13422 | 0 | 0 | 0 | 0.13422 | 0.13422 | 0 | 0 | 0 | 0.13422 | Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Приг, Стр-во РП-10 кВ в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0755) | H_16-1-17-1-08-03-2-0755 | З | 2017 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 137.6496 | 24.4862 | 38.5782 | 40.1172 | 38.5782 | 40.1172 | 30.9558 | 30.9558 | 6.8717 | -3.4417e-15 | -3.4417e-15 | 6.8717 | 0 | 0 | 0 | 6.8717 | 6.1747 | 0 | 0 | 0 | 6.1747 | 0.29487 | 0 | 0 | 0 | 0.29487 | 0.29487 | 0 | 0 | 0 | 0.29487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29487 | 0 | 0 | 0 | 0.29487 | 0.29487 | 0 | 0 | 0 | 0.29487 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-352 до проектируемого КД-0,4 кВ в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0670) | H_16-1-17-1-08-03-2-0670 | З | 2016 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.0421 | 0.05861 | 3.9556 | 4.3207 | 3.9556 | 4.3207 | 3.0774 | 3.0774 | 1.7392 | 1.6653e-16 | 1.6653e-16 | 1.7392 | 0 | 0 | 0 | 1.7392 | 2.7846 | 0 | 0 | 0 | 2.7846 | 0.23318 | 0 | 0 | 0 | 0.23318 | 0.23428 | 0 | 0 | 0 | 0.23428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23428 | 0 | 0 | 0 | 0.23428 | 0.23428 | 0 | 0 | 0 | 0.23428 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-1 до КД-0,4 кВ автостоянки А29 в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0575) | H_16-1-17-1-08-03-2-0575 | З | 2017 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 616.6774 | 0.54557 | 1.0813 | 1.1893 | 1.0813 | 1.188 | 0.77788 | 0.77788 | 3.5854 | 2.6e-09 | 2.6e-09 | 3.5854 | 0 | 0 | 0 | 3.5854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87777 | 0 | 0 | 0 | 0.87777 | 0.0059274 | 0 | 0 | 0 | 0.0059274 | 0.22638 | 0 | 0 | 0 | 0.22638 | 0.22638 | 0 | 0 | 0 | 0.22638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23231 | 0 | 0 | 0 | 0.23231 | 0.23231 | 0 | 0 | 0 | 0.23231 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РТП-10/0,4 кВ до КД-0,4 кВ автостоянки А28 в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0569) | H_16-1-17-1-08-03-2-0569 | З | 2017 | 2022 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 616.6774 | 0.36779 | 0.83486 | 0.93298 | 0.83486 | 0.93028 | 0.60671 | 0.59748 | 3.584 | 4.6838e-17 | 2.7756e-17 | 3.584 | 0 | 0 | 0 | 3.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87777 | 0 | 0 | 0 | 0.87777 | 0.0059274 | 0 | 0 | 0 | 0.0059274 | 0.22376 | 0 | 0 | 0 | 0.22376 | 0.22376 | 0 | 0 | 0 | 0.22376 | 0.0092318 | 0 | 0 | 0 | 0.0092318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22968 | 0 | 0 | 0 | 0.22968 | 0.22968 | 0 | 0 | 0 | 0.22968 | Титул завершен в 2021 году. Корректировка показателей по факту ввода в основные фонды.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-3 в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0060) | H_16-1-17-1-08-03-2-0060 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 616.6774 | 0 | 19.1434 | 22.1412 | 19.1434 | 22.1404 | 12.5289 | 12.5289 | 14.8193 | -2.1649e-15 | -2.1649e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7534 | 0 | 0 | 0 | 12.7534 | 12.3463 | 0 | 0 | 0 | 12.3463 | 0.18253 | 0 | 0 | 0 | 0.18253 | 0.18253 | 0 | 0 | 0 | 0.18253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5289 | 0 | 0 | 0 | 12.5289 | 12.5289 | 0 | 0 | 0 | 12.5289 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Волх, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-30 до ВРУ-0,4 кВ заявителя в г. Кириши ЛО (16-1-03-1-08-03-2-0626) | H_16-1-03-1-08-03-2-0626 | З | 2017 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.3382 | 0.61091 | 1.2927 | 1.343 | 1.2927 | 1.343 | 0.67759 | 0.67759 | 0 | 2e-10 | 2e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066683 | 0 | 0 | 0 | 0.066683 | 0.066683 | 0 | 0 | 0 | 0.066683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066683 | 0 | 0 | 0 | 0.066683 | 0.066683 | 0 | 0 | 0 | 0.066683 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-140 до ГРЩ здания в дер. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1486) | H_15-1-17-1-08-03-2-1486 | З | 2017 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.689 | 0.64538 | 1.6849 | 1.8467 | 1.6849 | 1.8467 | 0.6745 | 0.6745 | 0.16529 | -3.4694e-18 | -3.4694e-18 | 0.16529 | 0 | 0 | 0 | 0.16529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029118 | 0 | 0 | 0 | 0.029118 | 0.029118 | 0 | 0 | 0 | 0.029118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029118 | 0 | 0 | 0 | 0.029118 | 0.029118 | 0 | 0 | 0 | 0.029118 | Изменений нет.
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ПС-333 до РП-9 яч. 05,04 в г. Сосновый Бор ЛО (16-1-19-1-08-00-2-0625) | G_16-1-19-1-08-00-2-0625 | З | 2017 | 2022 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.70785 | 3.6067 | 11.7488 | 12.7516 | 11.7488 | 12.5915 | 7.4698 | 6.9981 | 2.9491 | -2.7756e-16 | 3.3307e-16 | 2.9491 | 0 | 0 | 2.9491 | 0 | 2.4951 | 0 | 0 | 0 | 2.4951 | 0.37974 | 0 | 0 | 0.37974 | 0 | 0.12236 | 0 | 0 | 0.12236 | 0 | 0.38247 | 0 | 0 | 0 | 0.38247 | 0.7739 | 0 | 0 | 0 | 0.7739 | 0.4717 | 0 | 0 | 0 | 0.4717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89626 | 0 | 0 | 0.12236 | 0.7739 | 0.89626 | 0 | 0 | 0.12236 | 0.7739 | Титул завершен в 2021г. Корректировкаа стоимости по факту ввода в основные фонды.
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ГРЩД3 дома 37.2 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0345) | G_16-1-17-1-08-03-2-0345 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 116.3765 | 0.75208 | 1.2392 | 1.2634 | 1.2392 | 1.2634 | 0.78486 | 0.78486 | 0.16576 | -1.0408e-16 | -1.0408e-16 | 0.16576 | 0 | 0 | 0 | 0.16576 | 0.032786 | 0 | 0 | 0 | 0.032786 | 0.078275 | 0 | 0 | 0 | 0.078275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до КК-0,4 кВ дома 37.1 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0344) | G_16-1-17-1-08-03-2-0344 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 116.3765 | 0.50363 | 0.95553 | 0.9768 | 0.95553 | 0.9768 | 0.52914 | 0.52914 | 0.16197 | 4.2e-09 | 4.2e-09 | 0.16197 | 0 | 0 | 0 | 0.16197 | 0.025511 | 0 | 0 | 0 | 0.025511 | 0.096242 | 0 | 0 | 0 | 0.096242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ГРЩД2 дома 37.1 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0343) | G_16-1-17-1-08-03-2-0343 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 116.3765 | 0.82221 | 1.2828 | 1.3083 | 1.2828 | 1.3083 | 0.86958 | 0.86958 | 0.20579 | 3.4694e-17 | 3.4694e-17 | 0.20579 | 0 | 0 | 0 | 0.20579 | 0.047375 | 0 | 0 | 0 | 0.047375 | 0.073751 | 0 | 0 | 0 | 0.073751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩД5 дома 37.3 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0342) | G_16-1-17-1-08-03-2-0342 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 116.3765 | 1.0098 | 1.2734 | 1.2887 | 1.2734 | 1.2887 | 1.0417 | 1.0417 | 0.1915 | -5.5511e-17 | -5.5511e-17 | 0.1915 | 0 | 0 | 0 | 0.1915 | 0.031888 | 0 | 0 | 0 | 0.031888 | 0.10809 | 0 | 0 | 0 | 0.10809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩД6 дома 37.4 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0341) | G_16-1-17-1-08-03-2-0341 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 116.3765 | 0.82931 | 1.2265 | 1.2479 | 1.2265 | 1.2479 | 0.86789 | 0.86789 | 0.15816 | 6.9389e-17 | 6.9389e-17 | 0.15816 | 0 | 0 | 0 | 0.15816 | 0.038578 | 0 | 0 | 0 | 0.038578 | 0.074068 | 0 | 0 | 0 | 0.074068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РТП-250 до ГРЩД8 дома 37.5 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0340) | G_16-1-17-1-08-03-2-0340 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 116.3765 | 0.47679 | 1.0245 | 1.0522 | 1.0245 | 1.0522 | 0.51045 | 0.51045 | 0.19235 | 4.6e-09 | 4.6e-09 | 0.19235 | 0 | 0 | 0 | 0.19235 | 0.033669 | 0 | 0 | 0 | 0.033669 | 0.093515 | 0 | 0 | 0 | 0.093515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-10/0,4 кВ "Флит" до 2БКТП-11 в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0063) | G_16-1-17-1-08-03-2-0063 | С | 2017 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0.52544 | 3.9639 | 2023-02-20 | 616.6774 | 2.343 | 8.9171 | 10.4804 | 8.9171 | 10.7274 | 3.6037 | 3.6622 | 1.2312 | 1.76e-10 | 0 | 1.2312 | 0 | 0 | 0 | 1.2312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16678 | 0 | 0 | 0 | 0.16678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2111 | 0 | 0 | 0 | 1.2111 | 0.19701 | 0 | 0 | 0 | 0.19701 | 1.0637 | 0 | 0 | 0 | 1.0637 | 1.1222 | 0 | 0 | 0 | 1.1222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3192 | 0 | 0 | 0 | 1.3192 | 1.3192 | 0 | 0 | 0 | 1.3192 | Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Выб, Стр-во ВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ (ПС "Лада"ф.02) до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в пос. Уткино Выборгского района ЛО (15-1-17-1-08-06-2-0952) | G_15-1-17-1-08-06-2-0952 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0385 | 0.28672 | 0.95499 | 0.99457 | 0.95499 | 0.99457 | 0.33506 | 0.33506 | 0.72253 | -6.5919e-17 | -6.5919e-17 | 0.72253 | 0 | 0 | 0.72253 | 0 | 0.017501 | 0 | 0 | 0 | 0.017501 | 0.68718 | 0 | 0 | 0.68718 | 0 | 0.030842 | 0 | 0 | 0.030842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030842 | 0 | 0 | 0.030842 | 0 | 0.030842 | 0 | 0 | 0.030842 | 0 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Выб, Стр-во КТП-10/0,4 кВ в п. пос. Уткино Выборгского района ЛО (15-1-17-1-08-06-2-0951) | G_15-1-17-1-08-06-2-0951 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0385 | 1.1666 | 3.0211 | 3.1352 | 3.0211 | 3.1352 | 1.2901 | 1.2901 | 0.82143 | 0 | 0 | 0.82143 | 0 | 0 | 0.82143 | 0 | 0.017501 | 0 | 0 | 0 | 0.017501 | 0.73165 | 0 | 0 | 0.73165 | 0 | 0.10603 | 0 | 0 | 0.10603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10603 | 0 | 0 | 0.10603 | 0 | 0.10603 | 0 | 0 | 0.10603 | 0 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БРТП-10/0,4 кВ в мас. Кудрово Всеволожского р-на ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0771) | G_15-1-17-1-08-03-2-0771 | З | 2015 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 327.5047 | 23.0614 | 29.9412 | 31.0457 | 29.9412 | 31.0425 | 28.047 | 28.047 | 1.5219 | -1e-09 | -1e-09 | 1.5219 | 0 | 0 | 0 | 1.5219 | 0.26784 | 0 | 0 | 0.26784 | 0 | 3.2455 | 0 | 0 | 0 | 3.2455 | 3.7998 | 0 | 0 | 0 | 3.7998 | 0.85225 | 0 | 0 | 0 | 0.85225 | 0.91792 | 0 | 0 | 0 | 0.91792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7177 | 0 | 0 | 0 | 4.7177 | 4.7177 | 0 | 0 | 0 | 4.7177 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-14 до ГРЩ1 многоквартирного дома 42.2 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0745) | G_15-1-17-1-08-03-2-0745 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 145.317 | 1.0076 | 1.1035 | 1.1364 | 1.1035 | 1.1364 | 1.0754 | 1.0754 | 0.087686 | -1.249e-16 | -1.249e-16 | 0.087686 | 0 | 0 | 0 | 0.087686 | 0.06775 | 0 | 0 | 0 | 0.06775 | 0.0034422 | 0 | 0 | 0 | 0.0034422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-13 до ГРЩ2 многоквартирного дома 42.5 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0744) | G_15-1-17-1-08-03-2-0744 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 145.317 | 0.76965 | 0.95869 | 0.98795 | 0.95869 | 0.98795 | 0.83003 | 0.83003 | 0.086873 | 0 | 0 | 0.086873 | 0 | 0 | 0 | 0.086873 | 0.060387 | 0 | 0 | 0 | 0.060387 | 0.0034422 | 0 | 0 | 0 | 0.0034422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-12 до ГРЩ1 многоквартирного дома 42.5 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0743) | G_15-1-17-1-08-03-2-0743 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 145.317 | 1.2728 | 1.596 | 1.6429 | 1.596 | 1.6429 | 1.3478 | 1.3478 | 0.10108 | 3.1919e-16 | 3.1919e-16 | 0.10108 | 0 | 0 | 0 | 0.10108 | 0.074968 | 0 | 0 | 0 | 0.074968 | 0.0034422 | 0 | 0 | 0 | 0.0034422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-12 до проектируемой БКТП-6 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0742) | G_15-1-17-1-08-03-2-0742 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 145.317 | 1.0956 | 2.2624 | 2.3795 | 2.2624 | 2.3725 | 1.7107 | 1.7107 | 0.26138 | 4.4409e-16 | 4.4409e-16 | 0.26138 | 0 | 0 | 0 | 0.26138 | 0.61515 | 0 | 0 | 0 | 0.61515 | 0.0034422 | 0 | 0 | 0 | 0.0034422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-13 до проектируемой БКТП-12 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0741) | G_15-1-17-1-08-03-2-0741 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 145.317 | 1.1948 | 1.682 | 1.7303 | 1.682 | 1.7303 | 1.252 | 1.252 | 0.084933 | -1.1102e-16 | -1.1102e-16 | 0.084933 | 0 | 0 | 0 | 0.084933 | 0.057138 | 0 | 0 | 0 | 0.057138 | 0.0034422 | 0 | 0 | 0 | 0.0034422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-14 до проектируемой БКТП-13 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0740) | G_15-1-17-1-08-03-2-0740 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 145.317 | 1.0429 | 1.7378 | 1.8182 | 1.7378 | 1.8182 | 1.2686 | 1.2686 | 0.27207 | -8.3267e-17 | -8.3267e-17 | 0.27207 | 0 | 0 | 0 | 0.27207 | 0.051556 | 0 | 0 | 0 | 0.051556 | 0.17752 | 0 | 0 | 0 | 0.17752 | 0.17407 | 0 | 0 | 0 | 0.17407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17407 | 0 | 0 | 0 | 0.17407 | 0.17407 | 0 | 0 | 0 | 0.17407 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-9 до проектируемой БКТП-14 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0739) | G_15-1-17-1-08-03-2-0739 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 145.317 | 2.3034 | 3.4903 | 3.5979 | 3.4903 | 3.5979 | 2.505 | 2.505 | 0.29731 | -6.1062e-16 | -6.1062e-16 | 0.29731 | 0 | 0 | 0 | 0.29731 | 0.20169 | 0 | 0 | 0 | 0.20169 | 0.0034421 | 0 | 0 | 0 | 0.0034421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РТП-250 до ГРЩД7 дома 37.5 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0723) | G_15-1-17-1-08-03-2-0723 | З | 2015 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 116.3765 | 0.61837 | 1.0514 | 1.0764 | 1.0514 | 1.0764 | 0.6476 | 0.6476 | 0.14904 | 4.8e-09 | 4.8e-09 | 0.14904 | 0 | 0 | 0 | 0.14904 | 0.029231 | 0 | 0 | 0 | 0.029231 | 0.10469 | 0 | 0 | 0 | 0.10469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ГРЩД1 дома 37.1 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0722) | G_15-1-17-1-08-03-2-0722 | З | 2015 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 116.3765 | 0.81052 | 1.1748 | 1.1959 | 1.1748 | 1.1959 | 0.837 | 0.837 | 0.22339 | 5.2042e-17 | 5.2042e-17 | 0.22339 | 0 | 0 | 0 | 0.22339 | 0.02648 | 0 | 0 | 0 | 0.02648 | 0.08252 | 0 | 0 | 0 | 0.08252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩД4 дома 37.3 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0721) | G_15-1-17-1-08-03-2-0721 | З | 2015 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 116.3765 | 0.79972 | 1.1798 | 1.2021 | 1.1798 | 1.2021 | 0.82817 | 0.82817 | 0.21194 | -4.5103e-17 | -4.5103e-17 | 0.21194 | 0 | 0 | 0 | 0.21194 | 0.028451 | 0 | 0 | 0 | 0.028451 | 0.059785 | 0 | 0 | 0 | 0.059785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-1 до проектируемой БКТП-2 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0720) | G_15-1-17-1-08-03-2-0720 | З | 2015 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 116.3765 | 2.4095 | 3.4679 | 3.544 | 3.4679 | 3.544 | 2.4973 | 2.4973 | 0.19797 | 5.5511e-17 | 5.5511e-17 | 0.19797 | 0 | 0 | 0 | 0.19797 | 0.087822 | 0 | 0 | 0 | 0.087822 | 0.072074 | 0 | 0 | 0 | 0.072074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-250 до проектируемой БКТП-1 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0719) | G_15-1-17-1-08-03-2-0719 | З | 2015 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 116.3765 | 1.7742 | 2.8094 | 2.8798 | 2.8094 | 2.8798 | 1.8413 | 1.8413 | 0.26668 | -1.249e-16 | -1.249e-16 | 0.26668 | 0 | 0 | 0 | 0.26668 | 0.067041 | 0 | 0 | 0 | 0.067041 | 0.086726 | 0 | 0 | 0 | 0.086726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 4КЛ-10 кВ от ПС-Лаврики до проектируемой РТП-250 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0718) | G_15-1-17-1-08-03-2-0718 | З | 2015 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 171.601 | 76.251 | 105.4042 | 108.1974 | 105.4042 | 108.1974 | 76.251 | 76.251 | 0 | 2e-09 | 2e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082203 | 0 | 0 | 0 | 0.082203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-9 до ГРЩ3 многоквартирного дома 39.4 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0714) | G_15-1-17-1-08-03-2-0714 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 150.7673 | 0 | 1.2183 | 1.3261 | 1.2183 | 1.3261 | 0.91695 | 0.91695 | 1.4339 | 1.6e-09 | 1.6e-09 | 1.4339 | 0 | 0 | 0 | 1.4339 | 0.91695 | 0 | 0 | 0 | 0.91695 | 0.007378 | 0 | 0 | 0 | 0.007378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-8 до ГРЩ1 многоквартирного дома 39.5 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0713) | G_15-1-17-1-08-03-2-0713 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 150.7673 | 0.43435 | 1.0097 | 1.0621 | 1.0097 | 1.0621 | 0.74447 | 0.74447 | 0.44819 | 0 | 0 | 0.44819 | 0 | 0 | 0 | 0.44819 | 0.31012 | 0 | 0 | 0 | 0.31012 | 0.007378 | 0 | 0 | 0 | 0.007378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-7 до ГРЩ1 многоквартирного дома 39.1 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0712) | G_15-1-17-1-08-03-2-0712 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 150.7673 | 0.50992 | 1.0479 | 1.0996 | 1.0479 | 1.0996 | 0.81639 | 0.81639 | 0.53518 | 5.5511e-17 | 5.5511e-17 | 0.53518 | 0 | 0 | 0 | 0.53518 | 0.30647 | 0 | 0 | 0 | 0.30647 | 0.007378 | 0 | 0 | 0 | 0.007378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-250 до проектируемой БКТП-8 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0710) | G_15-1-17-1-08-03-2-0710 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 150.7673 | 1.1757 | 4.6549 | 4.9621 | 4.6549 | 4.9621 | 3.2613 | 3.2613 | 2.0712 | 0 | 0 | 2.0712 | 0 | 0 | 0 | 2.0712 | 2.0856 | 0 | 0 | 0 | 2.0856 | 0.007378 | 0 | 0 | 0 | 0.007378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-2 до проектируемой БКТП-7 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0709) | G_15-1-17-1-08-03-2-0709 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 150.7673 | 2.9177 | 5.9256 | 6.2247 | 5.9256 | 6.2247 | 4.8159 | 4.8159 | 1.9085 | 0 | 0 | 1.9085 | 0 | 0 | 0 | 1.9085 | 1.8983 | 0 | 0 | 0 | 1.8983 | 0.007378 | 0 | 0 | 0 | 0.007378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-11 до ГРЩ1 многоквартирного дома 40.2 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0705) | G_15-1-17-1-08-03-2-0705 | З | 2015 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 108.6262 | 0.066909 | 0.56832 | 0.62596 | 0.56832 | 0.62596 | 0.5457 | 0.5457 | 0.74232 | 2.7756e-17 | 2.7756e-17 | 0.74232 | 0 | 0 | 0 | 0.74232 | 0.29009 | 0 | 0 | 0 | 0.29009 | 0.1887 | 0 | 0 | 0 | 0.1887 | 0.1887 | 0 | 0 | 0 | 0.1887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1887 | 0 | 0 | 0 | 0.1887 | 0.1887 | 0 | 0 | 0 | 0.1887 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10 до ГРЩ ФОК многоквартирного дома 40.1 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0704) | G_15-1-17-1-08-03-2-0704 | З | 2015 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 108.6262 | 0.066909 | 0.54016 | 0.58929 | 0.54016 | 0.58929 | 0.54702 | 0.54702 | 0.74232 | 8.3267e-17 | 8.3267e-17 | 0.74232 | 0 | 0 | 0 | 0.74232 | 0.37057 | 0 | 0 | 0 | 0.37057 | 0.10954 | 0 | 0 | 0 | 0.10954 | 0.10954 | 0 | 0 | 0 | 0.10954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10954 | 0 | 0 | 0 | 0.10954 | 0.10954 | 0 | 0 | 0 | 0.10954 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-10 до проектируемой БКТП-7 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0703) | G_15-1-17-1-08-03-2-0703 | З | 2015 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 108.6262 | 0.066909 | 14.5785 | 15.9939 | 14.5785 | 15.9939 | 7.0388 | 7.0388 | 5.4777 | -7.7716e-16 | -7.7716e-16 | 5.4777 | 0 | 0 | 0 | 5.4777 | 6.0325 | 0 | 0 | 0 | 6.0325 | 0.93942 | 0 | 0 | 0 | 0.93942 | 0.93942 | 0 | 0 | 0 | 0.93942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93942 | 0 | 0 | 0 | 0.93942 | 0.93942 | 0 | 0 | 0 | 0.93942 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-11 до проектируемой БКТП-10 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0702) | G_15-1-17-1-08-03-2-0702 | З | 2015 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 108.6262 | 0.066909 | 2.0805 | 2.2938 | 2.0805 | 2.2938 | 2.1234 | 2.1234 | 0.74232 | 0 | 0 | 0.74232 | 0 | 0 | 0 | 0.74232 | 1.5215 | 0 | 0 | 0 | 1.5215 | 0.53502 | 0 | 0 | 0 | 0.53502 | 0.53502 | 0 | 0 | 0 | 0.53502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53502 | 0 | 0 | 0 | 0.53502 | 0.53502 | 0 | 0 | 0 | 0.53502 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-8 до проектируемой БКТП-11 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0701) | G_15-1-17-1-08-03-2-0701 | З | 2015 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 108.6262 | 0.066909 | 7.6929 | 8.442 | 7.6929 | 8.442 | 6.6269 | 6.6269 | 7.5024 | 1.2e-09 | 1.2e-09 | 7.5024 | 0 | 0 | 0 | 7.5024 | 5.6081 | 0 | 0 | 0 | 5.6081 | 0.95186 | 0 | 0 | 0 | 0.95186 | 0.95186 | 0 | 0 | 0 | 0.95186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95186 | 0 | 0 | 0 | 0.95186 | 0.95186 | 0 | 0 | 0 | 0.95186 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-11 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0700) | G_15-1-17-1-08-03-2-0700 | З | 2015 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 108.6262 | 0.1039 | 16.606 | 18.2694 | 16.606 | 18.2694 | 12.2636 | 12.2636 | 12.7005 | 8.8818e-16 | 8.8818e-16 | 0.0015808 | 0 | 0 | 0 | 0.0015808 | 9.931 | 0 | 0 | 0 | 9.931 | 2.2287 | 0 | 0 | 0 | 2.2287 | 2.2287 | 0 | 0 | 0 | 2.2287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2287 | 0 | 0 | 0 | 2.2287 | 2.2287 | 0 | 0 | 0 | 2.2287 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-10 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0699) | G_15-1-17-1-08-03-2-0699 | З | 2015 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 108.6262 | 0.1039 | 13.4444 | 14.79 | 13.4444 | 14.79 | 13.7506 | 13.7506 | 12.5485 | -4.4409e-16 | -4.4409e-16 | 12.5485 | 0 | 0 | 0 | 12.5485 | 11.1329 | 0 | 0 | 0 | 11.1329 | 2.5138 | 0 | 0 | 0 | 2.5138 | 2.5138 | 0 | 0 | 0 | 2.5138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5138 | 0 | 0 | 0 | 2.5138 | 2.5138 | 0 | 0 | 0 | 2.5138 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Киров, Стр-во БКТП на Ленинградском шоссе в г. Отрадное Кировского района ЛО (15-1-10-1-08-03-2-1080) | G_15-1-10-1-08-03-2-1080 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.3812 | 0 | 7.2639 | 9.7849 | 7.2639 | 10.6061 | 8.7829 | 8.7829 | 2.3356 | 8.7829 | 8.7829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.66 | 0 | 0 | 0 | 9.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7829 | 0 | 0 | 0 | 8.7829 | 8.7829 | 0 | 0 | 0 | 8.7829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7829 | 0 | 0 | 0 | 8.7829 | 8.7829 | 0 | 0 | 0 | 8.7829 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Кириш, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до объекта заявителя в районе жилого дома на ул. Восточная д.8 в г. Кириши ЛО (15-1-09-1-08-03-2-1293) | G_15-1-09-1-08-03-2-1293 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.1753 | 0.0074708 | 0.91955 | 1.0003 | 0.91955 | 1.0003 | 0.55113 | 0.55113 | 0.69853 | 2.4e-09 | 2.4e-09 | 0.69853 | 0 | 0 | 0 | 0.69853 | 0.54366 | 0 | 0 | 0 | 0.54366 | 0.020302 | 0 | 0 | 0 | 0.020302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до КК-1 в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0946) | G_15-1-04-1-08-03-2-0946 | З | 2016 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.8218 | 1.2001 | 3.6087 | 3.9792 | 3.6087 | 3.9792 | 2.9201 | 2.9201 | 1.3087 | 0 | 0 | 1.3087 | 0 | 0 | 0 | 1.3087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6943 | 0 | 0 | 0 | 1.6943 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Волх, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-93 до объекта заявителя в г. Кириши ЛО (15-1-03-1-08-03-2-1405) | G_15-1-03-1-08-03-2-1405 | З | 2016 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4466 | 0.56053 | 3.7777 | 4.1239 | 3.7777 | 4.1239 | 0.60352 | 0.60352 | 0.8232 | 3e-09 | 3e-09 | 0.8232 | 0 | 0 | 0 | 0.8232 | 0.0189 | 0 | 0 | 0 | 0.0189 | 0.024093 | 0 | 0 | 0 | 0.024093 | 0.024093 | 0 | 0 | 0 | 0.024093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024093 | 0 | 0 | 0 | 0.024093 | 0.024093 | 0 | 0 | 0 | 0.024093 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой ТП-141 до РТП-3 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-728) | G_14-1-17-1-08-03-2-728 | П | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 173.9613 | 1.9607 | 8.4719 | 10.2836 | 8.4719 | 11.2985 | 9.3003 | 9.3003 | 6.1657 | 3.3856e-10 | 6.2098 | 6.1657 | 0 | 0 | 0 | 6.1657 | 0.65396 | 0 | 0 | 0 | 0.65396 | 6.881 | 0 | 0 | 0 | 6.881 | 0.00948 | 0 | 0 | 0 | 0.00948 | 0.061536 | 0 | 0 | 0 | 0.061536 | 0.16943 | 0 | 0 | 0 | 0.16943 | 6.5068 | 0 | 0 | 0 | 6.5068 | 0.29701 | 0 | 0 | 0 | 0.29701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2098 | 0 | 0 | 0 | 6.2098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47592 | 0 | 0 | 0 | 0.47592 | 6.6857 | 0 | 0 | 0 | 6.6857 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений. Корректировкка темпов реализации по годам с учетом фактического исполнения ИПР за 2022 год.
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-228 до 2БРТП-220 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-694) | G_14-1-17-1-08-03-2-694 | З | 2017 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 145.3348 | 0.47506 | 2.3103 | 2.5948 | 2.3103 | 2.5948 | 1.8826 | 1.8826 | 1.7737 | -2.2204e-16 | -2.2204e-16 | 1.7737 | 0 | 0 | 0 | 1.7737 | 0.013089 | 0 | 0 | 0 | 0.013089 | 1.5417 | 0 | 0 | 0 | 1.5417 | 1.3945 | 0 | 0 | 0 | 1.3945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3945 | 0 | 0 | 0 | 1.3945 | 1.3945 | 0 | 0 | 0 | 1.3945 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-10 от 2БКТП-3 до ТП-УСК/020 в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1101) | G_14-1-17-1-08-03-2-1101 | З | 2014 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 216.408 | 1.701 | 12.3488 | 12.8974 | 12.3488 | 12.9089 | 1.8841 | 1.8841 | 1.4685 | 2.8449e-16 | 2.8449e-16 | 1.4685 | 0 | 0 | 0 | 1.4685 | 0.028977 | 0 | 0 | 0 | 0.028977 | 0.026405 | 0 | 0 | 0 | 0.026405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026851 | 0 | 0 | 0 | 0.026851 | 0.11199 | 0 | 0 | 0 | 0.11199 | 0.042083 | 0 | 0 | 0 | 0.042083 | 0.042083 | 0 | 0 | 0 | 0.042083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15408 | 0 | 0 | 0 | 0.15408 | 0.15408 | 0 | 0 | 0 | 0.15408 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-8381 до ГРЩ объекта в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1067) | G_14-1-17-1-08-03-2-1067 | П | 2015 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0301 | 1.3028 | 3.3214 | 4.0116 | 3.3214 | 4.1854 | 1.6097 | 1.6097 | 0.05786 | 0.19602 | 0.19092 | 0.05786 | 0 | 0 | 0 | 0.05786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13689 | 0 | 0 | 0 | 0.13689 | 0.04429 | 0 | 0 | 0 | 0.04429 | 0.06657 | 0 | 0 | 0 | 0.06657 | 0.071675 | 0 | 0 | 0 | 0.071675 | 0.06657 | 0 | 0 | 0 | 0.06657 | 0.06657 | 0 | 0 | 0 | 0.06657 | 0.12945 | 0 | 0 | 0 | 0.12945 | 0.12435 | 0 | 0 | 0 | 0.12435 | 0.31199 | 0 | 0 | 0 | 0.31199 | 0.30688 | 0 | 0 | 0 | 0.30688 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-1 до ТП-2 в землях САОЗТ «Ручьи» Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1030) | G_14-1-17-1-08-03-2-1030 | П | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.0171 | 0 | 6.0916 | 8.2008 | 6.0916 | 8.8535 | 5.812 | 5.812 | 1.9826 | 5.7638 | 5.5312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85524 | 0 | 0 | 0 | 0.85524 | 0.026795 | 0 | 0 | 0 | 0.026795 | 0.021437 | 0 | 0 | 0 | 0.021437 | 0.25403 | 0 | 0 | 0 | 0.25403 | 5.7638 | 0 | 0 | 0 | 5.7638 | 5.5312 | 0 | 0 | 0 | 5.5312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0446 | 0 | 0 | 0 | 6.0446 | 5.812 | 0 | 0 | 0 | 5.812 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10кВ ф. 628-208 до ТП-1 в землях САОЗТ «Ручьи» Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1029) | G_14-1-17-1-08-03-2-1029 | П | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.0171 | 0 | 1.2295 | 1.6521 | 1.2295 | 1.7586 | 1.4896 | 1.4896 | 2.5629 | 1.438 | 1.1676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4543 | 0 | 0 | 0 | 3.4543 | 0.02726 | 0 | 0 | 0 | 0.02726 | 0.024395 | 0 | 0 | 0 | 0.024395 | 0.29476 | 0 | 0 | 0 | 0.29476 | 1.438 | 0 | 0 | 0 | 1.438 | 1.1676 | 0 | 0 | 0 | 1.1676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 1.4896 | 0 | 0 | 0 | 1.4896 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КТП-10/0,4 кВ (ТП-2) в землях САОЗТ «Ручьи» Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1028) | G_14-1-17-1-08-03-2-1028 | П | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.0171 | 0 | 4.7818 | 6.4312 | 4.7818 | 6.8742 | 4.497 | 4.497 | 1.9439 | 4.394 | 3.7489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6774 | 0 | 0 | 0 | 2.6774 | 0.047282 | 0 | 0 | 0 | 0.047282 | 0.055781 | 0 | 0 | 0 | 0.055781 | 0.70088 | 0 | 0 | 0 | 0.70088 | 4.394 | 0 | 0 | 0 | 4.394 | 3.7489 | 0 | 0 | 0 | 3.7489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1421 | 0 | 0 | 0 | 5.1421 | 4.497 | 0 | 0 | 0 | 4.497 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений. Корректировкка темпов реализации по годам с учетом фактического исполнения ИПР за 2022 год.
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КТП-10/0,4 кВ (ТП-1) в землях САОЗТ «Ручьи» Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1027) | G_14-1-17-1-08-03-2-1027 | П | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.0171 | 0 | 4.7818 | 6.4312 | 4.7818 | 6.8742 | 4.497 | 4.497 | 1.9439 | 4.394 | 3.7489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6774 | 0 | 0 | 0 | 2.6774 | 0.047282 | 0 | 0 | 0 | 0.047282 | 0.055781 | 0 | 0 | 0 | 0.055781 | 0.70088 | 0 | 0 | 0 | 0.70088 | 4.394 | 0 | 0 | 0 | 4.394 | 3.7489 | 0 | 0 | 0 | 3.7489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1421 | 0 | 0 | 0 | 5.1421 | 4.497 | 0 | 0 | 0 | 4.497 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений. Корректировкка темпов реализации по годам с учетом фактического исполнения ИПР за 2022 год.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКРТПБ-10/0,4 кВ в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (13-1-04-1-08-03-2-835) | G_13-1-04-1-08-03-2-835 | З | 2013 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 46.6414 | 30.6612 | 42.9314 | 44.2374 | 42.9314 | 44.2374 | 31.9505 | 31.9505 | 0.33186 | -4.996e-16 | -4.996e-16 | 0.33186 | 0 | 0 | 0 | 0.33186 | 0.94481 | 0 | 0 | 0 | 0.94481 | 0.34445 | 0 | 0 | 0 | 0.34445 | 0.34445 | 0 | 0 | 0 | 0.34445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34445 | 0 | 0 | 0 | 0.34445 | 0.34445 | 0 | 0 | 0 | 0.34445 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №7 до ГРЩ-1 корпуса 1 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (13-1-04-1-08-03-2-313) | G_13-1-04-1-08-03-2-313 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 316.1694 | 0 | 1.0224 | 1.2067 | 1.0224 | 1.2007 | 0.86951 | 0.82876 | 2.9855 | 4.1633e-17 | 5.5511e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3388 | 0 | 0 | 0 | 8.3388 | 0.57299 | 0 | 0 | 0 | 0.57299 | 0.2903 | 0 | 0 | 0 | 0.2903 | 0.25577 | 0 | 0 | 0 | 0.25577 | 0.040751 | 0 | 0 | 0 | 0.040751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82876 | 0 | 0 | 0 | 0.82876 | 0.82876 | 0 | 0 | 0 | 0.82876 | Титул завершен в 2021г. Корректировкаа стоимости по факту ввода в основные фонды.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-10/0,4 кВ №8 до ГРЩ-Д2 корпус 2 уч.15 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (13-1-04-1-08-03-2-312) | G_13-1-04-1-08-03-2-312 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 316.1694 | 0 | 8.0345 | 10.2989 | 8.0345 | 10.6048 | 10.1239 | 1.6943 | 3.1934 | 2.3257e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9341 | 0 | 0 | 0 | 6.9341 | 0.17609 | 0 | 0 | 0 | 0.17609 | 9.9478 | 0 | 0 | 0 | 9.9478 | 1.5183 | 0 | 0 | 0 | 1.5183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6943 | 0 | 0 | 0 | 1.6943 | 1.6943 | 0 | 0 | 0 | 1.6943 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта по факту ввода в основные фонды.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №6 до ГРЩ корп. 7 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (13-1-04-1-08-03-2-311) | G_13-1-04-1-08-03-2-311 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 316.1694 | 0.056388 | 2.786 | 3.0247 | 2.786 | 3.0247 | 0.95718 | 0.95718 | 0.54951 | -9.0206e-17 | -9.0206e-17 | 0.54951 | 0 | 0 | 0 | 0.54951 | 0.88889 | 0 | 0 | 0 | 0.88889 | 0.0119 | 0 | 0 | 0 | 0.0119 | 0.0119 | 0 | 0 | 0 | 0.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0119 | 0 | 0 | 0 | 0.0119 | 0.0119 | 0 | 0 | 0 | 0.0119 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №4 до энергопринимающих устройств заявителя в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (13-1-04-1-08-03-2-310) | G_13-1-04-1-08-03-2-310 | З | 2017 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 316.1694 | 3.0874 | 4.4603 | 4.5822 | 4.4603 | 4.5822 | 3.736 | 3.736 | 0.66871 | -8.6736e-18 | -8.6736e-18 | 0.66871 | 0 | 0 | 0 | 0.66871 | 0.63531 | 0 | 0 | 0 | 0.63531 | 0.013353 | 0 | 0 | 0 | 0.013353 | 0.013353 | 0 | 0 | 0 | 0.013353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013353 | 0 | 0 | 0 | 0.013353 | 0.013353 | 0 | 0 | 0 | 0.013353 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ-10 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №5 до места врезки 2КЛ-10 кВ "БКРТП-10/0,4 кВ №1 - БКТП-10/0,4 кВ №8" в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО | G_13-1-04-1-08-03-2-302 | П | 2021 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 316.1694 | 0 | 7.7781 | 10.9801 | 7.7781 | 11.6397 | 10.4863 | 10.4863 | 3.1934 | 10.4848 | 9.9661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00132 | 0 | 0 | 0 | 0.00132 | 0.0013679 | 0 | 0 | 0 | 0.0013679 | 0.00018258 | 0 | 0 | 0 | 0.00018258 | 0.51883 | 0 | 0 | 0 | 0.51883 | 0.00034288 | 0 | 0 | 0 | 0.00034288 | 4.4758 | 0 | 0 | 0 | 4.4758 | 10.4844 | 0 | 0 | 0 | 10.4844 | 5.4904 | 0 | 0 | 0 | 5.4904 | 11.005 | 0 | 0 | 0 | 11.005 | 10.4863 | 0 | 0 | 0 | 10.4863 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений. Корректировкка темпов реализации по годам с учетом фактического исполнения ИПР за 2022 год.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №6 до БКТП-10/0,4 кВ №7 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (13-1-04-1-08-03-2-301) | G_13-1-04-1-08-03-2-301 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 316.1694 | 0 | 2.4177 | 2.6388 | 2.4177 | 2.6388 | 1.6167 | 1.6167 | 2.9855 | 1.3878e-16 | 1.3878e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5452 | 0 | 0 | 0 | 1.5452 | 2.3284 | 0 | 0 | 0 | 2.3284 | 0.071543 | 0 | 0 | 0 | 0.071543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071543 | 0 | 0 | 0 | 0.071543 | 0.071543 | 0 | 0 | 0 | 0.071543 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКРТП-10/0,4 кВ №1 до БКТП-10/0,4 кВ №8 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (13-1-04-1-08-03-2-300) | G_13-1-04-1-08-03-2-300 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 316.1694 | 0 | 11.4774 | 14.0359 | 11.4774 | 14.0145 | 9.5626 | 9.3669 | 2.0183 | -1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8964 | 0 | 0 | 0 | 10.8964 | 8.9768 | 0 | 0 | 0 | 8.9768 | 0.5858 | 0 | 0 | 0 | 0.5858 | 0.39011 | 0 | 0 | 0 | 0.39011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3669 | 0 | 0 | 0 | 9.3669 | 9.3669 | 0 | 0 | 0 | 9.3669 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта по факту ввода в основные фонды.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ №8 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (13-1-04-1-08-03-2-290) | G_13-1-04-1-08-03-2-290 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 316.1694 | 0 | 15.5565 | 19.0268 | 15.5565 | 18.9956 | 17.2413 | 16.8466 | 12.4871 | -2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9136 | 0 | 0 | 0 | 9.9136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0582 | 0 | 0 | 0 | 16.0582 | 16.1432 | 0 | 0 | 0 | 16.1432 | 1.0981 | 0 | 0 | 0 | 1.0981 | 0.70337 | 0 | 0 | 0 | 0.70337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8466 | 0 | 0 | 0 | 16.8466 | 16.8466 | 0 | 0 | 0 | 16.8466 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта по факту ввода в основные фонды.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ №7 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (13-1-04-1-08-03-2-289) | G_13-1-04-1-08-03-2-289 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 316.1694 | 0 | 14.6444 | 16.9242 | 14.6444 | 16.9242 | 14.7349 | 14.7349 | 13.2864 | 3.5527e-15 | 3.5527e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1509 | 0 | 0 | 0 | 13.1509 | 14.7349 | 0 | 0 | 0 | 14.7349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7349 | 0 | 0 | 0 | 14.7349 | 14.7349 | 0 | 0 | 0 | 14.7349 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ №5 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (13-1-04-1-08-03-2-287) | G_13-1-04-1-08-03-2-287 | П | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 316.1694 | 0 | 21.3928 | 27.4459 | 21.3898 | 29.354 | 24.9868 | 24.9868 | 11.4573 | 0 | 7.8764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00132 | 0 | 0 | 0 | 0.00132 | 0.0013679 | 0 | 0 | 0 | 0.0013679 | 24.9854 | 0 | 0 | 0 | 24.9854 | 17.1091 | 0 | 0 | 0 | 17.1091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8764 | 0 | 0 | 0 | 7.8764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1105 | 0 | 0 | 0 | 17.1105 | 24.9868 | 0 | 0 | 0 | 24.9868 | Темпы реализации проекта синхронизированны с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 4КЛ-10 кВ от места врезки 2КЛ-10 кВ "ТП-81 - ТП-85" до проектируемой БКТП №4 10/0,4 кВ Всеволожского района ЛО (11-04/1-012) | G_11-04/1-012 | З | 2012 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 124.7544 | 0.45001 | 6.9943 | 7.6135 | 6.9943 | 7.6135 | 6.5267 | 6.5267 | 2.2366 | -2.2204e-16 | -2.2204e-16 | 2.2366 | 0 | 0 | 0 | 2.2366 | 5.5221 | 0 | 0 | 0 | 5.5221 | 0.003177 | 0 | 0 | 0 | 0.003177 | 0.55465 | 0 | 0 | 0 | 0.55465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55465 | 0 | 0 | 0 | 0.55465 | 0.55465 | 0 | 0 | 0 | 0.55465 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 4КЛ-10 кВ от места врезки 2КЛ-10 кВ "ТП-81 - ТП-85" до проектируемой БКТП №3 10/0,4 кВ Всеволожского района ЛО (11-04/1-011) | G_11-04/1-011 | З | 2012 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 124.7544 | 0.30175 | 2.8763 | 3.1323 | 2.8763 | 3.1323 | 2.4729 | 2.4729 | 0.37416 | -2.2204e-16 | -2.2204e-16 | 0.37416 | 0 | 0 | 0 | 0.37416 | 1.817 | 0 | 0 | 0 | 1.817 | 0.045895 | 0 | 0 | 0 | 0.045895 | 0.35418 | 0 | 0 | 0 | 0.35418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35418 | 0 | 0 | 0 | 0.35418 | 0.35418 | 0 | 0 | 0 | 0.35418 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП №4 10/0,4 кВ в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (11-04/1-007) | G_11-04/1-007 | З | 2012 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 124.7544 | 0.69631 | 13.8558 | 15.0265 | 13.8558 | 15.0265 | 11.2455 | 11.2455 | 3.2013 | -3.2e-09 | -3.2e-09 | 3.2013 | 0 | 0 | 0 | 3.2013 | 10.4742 | 0 | 0 | 0 | 10.4742 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | Изменений нет.
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,6 км по договору ТП №17-036/005-ПС-22 (ИП Синькова О.А.) г. Кудрово ЛО | N_23-1-17-1-08-03-0-0333 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.5402 | 0 | нд | нд | 6.1746 | 9.0157 | нд | 8.5652 | нд | нд | 8.5652 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.5652 | 0 | 0 | 0 | 8.5652 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5652 | 0 | 0 | 0 | 8.5652 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП №3 10/0,4 кВ в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (11-04/1-006) | G_11-04/1-006 | З | 2012 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 124.7544 | 0.69631 | 13.8558 | 15.0265 | 13.8558 | 15.0265 | 11.1802 | 11.1802 | 3.9523 | -3.2e-09 | -3.2e-09 | 3.9523 | 0 | 0 | 0 | 3.9523 | 10.4088 | 0 | 0 | 0 | 10.4088 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | Изменений нет.
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 82.9351 | 555.4489 | нд | 83.1605 | 556.2518 | нд | 0 | 380.7248 | 9620.506 | 13014.0493 | 9692.864 | 14591.7089 | 11510.2927 | 11640.5355 | 3833.8716 | 9764.7487 | 9892.8092 | 536.7989 | 0 | 0 | 272.6502 | 264.1487 | 400.7022 | 0 | 0 | 80.7567 | 319.9455 | 579.4421 | 0 | 0 | 573.6747 | 5.7674 | 543.8735 | 0 | 0 | 535.1479 | 8.7256 | 149.6966 | 0 | 0 | 37.532 | 112.1646 | 233.0347 | 0 | 0 | 36.787 | 196.2478 | 187.2087 | 0 | 0 | 177.2818 | 9.9268 | 189.391 | 0 | 0 | 171.3543 | 18.0367 | 1892.7234 | 0 | 0 | 1303.5035 | 589.2199 | 1590.7886 | 0 | 0 | 1484.7886 | 106 | 4856.9034 | 0 | 0 | 1215.9125 | 3640.9909 | 1144.7079 | 0 | 0 | 756.7079 | 388 | 7715.926 | 0 | 0 | 3262.7052 | 4453.2208 | 3701.7957 | 0 | 0 | 2984.7856 | 717.01 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 72.5965 | 473.8556 | нд | 72.5965 | 473.8556 | нд | 10565.0785 | 372.9578 | 8951.1866 | 12121.3293 | 8944.8577 | 13512.3468 | 10823.513 | 10846.6178 | 3434.7193 | 9238.6736 | 9251.2124 | 509.9295 | 0 | 0 | 245.7808 | 264.1487 | 385.7278 | 0 | 0 | 65.7823 | 319.9455 | 545.9553 | 0 | 0 | 540.1879 | 5.7674 | 521.4436 | 0 | 0 | 512.718 | 8.7256 | 112.1646 | 0 | 0 | 0 | 112.1646 | 196.2478 | 0 | 0 | 0 | 196.2478 | 108.4624 | 0 | 0 | 98.5356 | 9.9268 | 119.0285 | 0 | 0 | 100.9918 | 18.0367 | 1684.0333 | 0 | 0 | 1094.8134 | 589.2199 | 1417.6596 | 0 | 0 | 1311.6596 | 106 | 4636.596 | 0 | 0 | 995.6051 | 3640.9909 | 861.7045 | 0 | 0 | 473.7045 | 388 | 7157.3491 | 0 | 0 | 2704.1283 | 4453.2208 | 3116.084 | 0 | 0 | 2399.0739 | 717.01 | нд
1.1.4.1. | Выб, Строительство ПС 35/0,4 кВ Кедровка с отпаечной ВЛ-35 кВ от ВЛ-35 кВ «ПС Каменногорская - ПС Пруды» г. Выборг (22-1-05-1-01-07-0-0413) | M_22-1-05-1-01-07-0-0413 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.05847 | 0 | нд | нд | 17.4994 | 25.9795 | 0 | 23.1049 | нд | 0 | 23.1049 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1734 | 0 | 0 | 16.1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9315 | 0 | 0 | 6.9315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1049 | 0 | 0 | 23.1049 | 0 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.4.1. | Всев, Стр-во ЛЭП 110 кВ для присоединения ПС 110 кВ «Лесное» (22-1-17-1-01-07-0-0305) | L_22-1-17-1-01-07-0-0305 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 564.9452 | 0 | 913.2223 | 1284.8663 | 913.2223 | 1478.3252 | 1081.826 | 1081.826 | нд | 1081.826 | 1081.826 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.051 | 0 | 0 | 0 | 181.051 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 181.051 | 0 | 0 | 0 | 181.051 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | Стоимость и сроки окончания реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации по годам, сроков ввода в эксплуатацию с учетом сроков разработки проектной документации.
1.1.4.1. | Всев, Стр-во ПС 110 кВ "Лесное" (22-1-17-1-01-07-0-0304) | L_22-1-17-1-01-07-0-0304 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 564.9452 | 0 | 473.9503 | 672.2733 | 473.9503 | 767.0421 | 668.929 | 668.929 | нд | 668.929 | 668.929 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.1776 | 0 | 0 | 0 | 84.1776 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 84.1776 | 0 | 0 | 0 | 84.1776 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | Стоимость и сроки окончания реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации по годам, сроков ввода в эксплуатацию с учетом сроков разработки проектной документации.
1.1.4.1. | Выб, Стр-во ПС 110 кВ "Приморский УПК" с заходами (22-1-05-1-01-07-0-0303) | L_22-1-05-1-01-07-0-0303 | П | 2021 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 496.4442 | 0 | 913.5125 | 1278.455 | 913.5125 | 1450.2192 | 1186.4212 | 1186.4212 | нд | 1186.3863 | 1178.2492 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013287 | 0 | 0 | 0 | 0.013287 | 0.0216 | 0 | 0 | 0 | 0.0216 | 8.1587 | 0 | 0 | 0 | 8.1587 | 224.0172 | 0 | 0 | 0 | 224.0172 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 962.3691 | 0 | 0 | 0 | 962.3691 | 330 | 0 | 0 | 0 | 330 | 1194.5583 | 0 | 0 | 0 | 1194.5583 | 400.172 | 0 | 0 | 0 | 400.172 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом сроков разработки проектно-сметной документации.
1.1.4.1. | Выб, Стр-во ЛЭП для присоединения ПС 110 кВ "Приморский УПК" (22-1-05-1-01-07-0-0299) | L_22-1-05-1-01-07-0-0299 | П | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 496.4442 | 0 | 1270.8118 | 1787.7848 | 1270.8118 | 2049.461 | 1711.5988 | 1711.5988 | нд | 1711.5988 | 1711.5988 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.6627 | 0 | 0 | 0 | 129.6627 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1581.9361 | 0 | 0 | 0 | 1581.9361 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1711.5988 | 0 | 0 | 0 | 1711.5988 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом сроков разработки проектно-сметной документации.
1.1.4.1. | Всев, Стр-во КЛ-110 кВ от ПС 110/10 кВ "Слобода" до ПС-110/10 кВ "Ковалёвская" во Всеволожском р-оне ЛО (19-1-17-1-01-03-2-0474) | J_19-1-17-1-01-03-2-0474 | П | 2020 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1320.6441 | 0 | 452.1759 | 642.5729 | 452.1759 | 734.3727 | 637.2295 | 637.2295 | 653.8278 | 637.2098 | 637.2099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1456 | 0 | 0 | 1.1456 | 0 | 0.01618 | 0 | 0 | 0.01618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012323 | 0 | 0 | 0 | 0.0012323 | 0.0022905 | 0 | 0 | 0 | 0.0022905 | 0.0021601 | 0 | 0 | 0.0021601 | 0 | 112.37 | 0 | 0 | 0 | 112.37 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 223.5356 | 0 | 0 | 0 | 223.5356 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 335.9252 | 0 | 0 | 0.01834 | 335.9069 | 34.0196 | 0 | 0 | 34.0183 | 0.0012323 | Стоимость и сроки окончания реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации по годам, сроков ввода в эксплуатацию с учетом сроков разработки проектной документации.
1.1.4.1. | Всев, Стр-во ПС 110/10 кВ "Ковалёвская" в п. Ковалево ЛО (19-1-17-1-01-03-2-0473) | J_19-1-17-1-01-03-2-0473 | П | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1320.6441 | 0 | 781.4706 | 1095.1173 | 781.4706 | 1261.9392 | 925.3384 | 925.3384 | 743.6881 | 925.0572 | 925.0586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023939 | 0 | 0 | 0.023939 | 0 | 0.14843 | 0 | 0 | 0.14843 | 0 | 0.14515 | 0 | 0 | 0.14515 | 0 | 0.15012 | 0 | 0 | 0 | 0.15012 | 0.087135 | 0 | 0 | 0 | 0.087135 | 0.025001 | 0 | 0 | 0 | 0.025001 | 0.023578 | 0 | 0 | 0.023578 | 0 | 123.17 | 0 | 0 | 0 | 123.17 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 430.4146 | 0 | 0 | 0 | 430.4146 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 553.8405 | 0 | 0 | 0.16873 | 553.6718 | 44.2559 | 0 | 0 | 44.1687 | 0.087135 | Стоимость и сроки окончания реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации по годам, сроков ввода в эксплуатацию с учетом сроков разработки проектной документации.
1.1.4.1. | Всев, Стр-во ПС 110/10 кВ "Новая-2" ("Новосаратовка – 2") (18-1-17-1-01-04-2-1051) | I_18-1-17-1-01-04-2-1051 | П | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3186.175 | 0 | 680.6554 | 935.8984 | 680.6554 | 1001.647 | 791.3624 | 791.3624 | 0 | 791.2968 | 785.5896 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065588 | 0 | 0 | 0.065588 | 0 | 5.7727 | 0 | 0 | 5.7727 | 0 | 449.3153 | 0 | 0 | 449.3153 | 0 | 665.2567 | 0 | 0 | 665.2567 | 0 | 341.9815 | 0 | 0 | 341.9815 | 0 | 120.333 | 0 | 0 | 120.333 | 0 | 797.0695 | 0 | 0 | 797.0695 | 0 | 791.3624 | 0 | 0 | 791.3624 | 0 | Стоимость и сроки окончания реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации по годам, сроков ввода в эксплуатацию с учетом сроков разработки проектной документации.
1.1.4.1. | Всев, Стр-во КЛ-110 кВ от ПС 110/10 кВ "Новая-2" ("Новосаратовка – 2") до ПС-110 кВ №137 "Олтон Плюс" (18-1-17-1-01-04-2-1050) | I_18-1-17-1-01-04-2-1050 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3186.175 | 0 | 625.9684 | 860.6782 | 625.9684 | 923.3051 | 600.0103 | 600.0103 | 0 | 600.0103 | 600.0103 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.1538 | 0 | 0 | 341.1538 | 0 | 490.5703 | 0 | 0 | 490.5703 | 0 | 258.8565 | 0 | 0 | 258.8565 | 0 | 109.44 | 0 | 0 | 109.44 | 0 | 600.0103 | 0 | 0 | 600.0103 | 0 | 600.0103 | 0 | 0 | 600.0103 | 0 | Стоимость и сроки окончания реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации по годам, сроков ввода в эксплуатацию с учетом сроков разработки проектной документации.
1.1.4.1. | Всев, Стр-во КЛ-110 кВ от проектируемой опоры ВЛ-110 кВ до проектируемой ПС-110/10 кВ "Новая-4" (17-1-17-1-08-04-2-0813) | I_17-1-17-1-08-04-2-0813 | П | 2017 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3504.2059 | 8.4688 | 302.9794 | 375.0583 | 302.9794 | 377.5408 | 368.705 | 368.705 | 135.1302 | 91.2949 | 94.0394 | 69.0206 | 0 | 0 | 69.0206 | 0 | 0.56445 | 0 | 0 | 0.56445 | 0 | 229.8297 | 0 | 0 | 229.8297 | 0 | 217.239 | 0 | 0 | 217.239 | 0 | 5.5453 | 0 | 0 | 0 | 5.5453 | 21.7403 | 0 | 0 | 0 | 21.7403 | 29.3975 | 0 | 0 | 29.3975 | 0 | 26.653 | 0 | 0 | 26.653 | 0 | 91.2949 | 0 | 0 | 91.2949 | 0 | 94.0394 | 0 | 0 | 94.0394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.9271 | 0 | 0 | 335.1869 | 21.7403 | 359.6717 | 0 | 0 | 337.9314 | 21.7403 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений. Корректировкка темпов реализации по годам с учетом фактического исполнения ИПР за 2022 год.
1.1.4.1. | Всев, Стр-во ВЛ-110кВ от ВЛ-110кВ "Прг-2""Прг-3" до проектир.оп.ВЛ-110кВ с перех. в КЛ-110кВ направл.до ПС 110/10кВ "Новая-4" (16-1-17-1-08-04-2-0961) | I_16-1-17-1-08-04-2-0961 | П | 2017 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3504.2059 | 4.7805 | 60.8691 | 72.2159 | 60.8691 | 72.3098 | 71.4128 | 71.4128 | 9.5852 | 7.8811e-10 | 0 | 9.5942 | 0 | 0 | 9.5942 | 0 | 0.68391 | 0 | 0 | 0.68391 | 0 | 40.8677 | 0 | 0 | 40.8677 | 0 | 52.1994 | 0 | 0 | 52.1994 | 0 | 5.4791 | 0 | 0 | 0 | 5.4791 | 10.8783 | 0 | 0 | 0 | 10.8783 | 2.8708 | 0 | 0 | 2.8708 | 0 | 2.8708 | 0 | 0 | 2.8708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.9485 | 0 | 0 | 55.0702 | 10.8783 | 65.9485 | 0 | 0 | 55.0702 | 10.8783 | Изменений нет.
1.1.4.1. | Выб, Стр-во КВЛ-110 кВ от ПС "Попово-тяговая" до ПС "Высоцкая" в Выборгском районе ЛО (16-1-05-1-08-03-2-1031) | H_16-1-05-1-08-03-2-1031 | З | 2017 | 2022 | 2022 | 72.5965 | 473.8556 | 2022-02-21 | 72.5965 | 473.8556 | 2022-02-21 | 1013.5085 | 59.325 | 441.679 | 486.1868 | 441.679 | 486.5192 | 450.3507 | 450.3507 | 264.1487 | 7.6383e-14 | 7.6383e-14 | 264.1487 | 0 | 0 | 0 | 264.1487 | 319.9455 | 0 | 0 | 0 | 319.9455 | 5.7674 | 0 | 0 | 0 | 5.7674 | 8.7256 | 0 | 0 | 0 | 8.7256 | 42.9467 | 0 | 0 | 0 | 42.9467 | 52.4766 | 0 | 0 | 0 | 52.4766 | 9.878 | 0 | 0 | 0 | 9.878 | 9.878 | 0 | 0 | 0 | 9.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.0802 | 0 | 0 | 0 | 71.0802 | 71.0802 | 0 | 0 | 0 | 71.0802 | Изменений нет.
1.1.4.1. | ЦА, Строительство ПС 110 "335 А" (Заневское СП Всеволожского района ЛО) | G_НС_110_335А | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3445.2889 | 0 | 763.0144 | 1075.8322 | 763.0144 | 1235.0924 | 937.2481 | 937.2481 | 732.4283 | 937.2481 | 937.2481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.5068 | 0 | 0 | 0 | 177.5068 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 177.5068 | 0 | 0 | 0 | 177.5068 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | Стоимость и сроки окончания реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации по годам, сроков ввода в эксплуатацию с учетом сроков разработки проектной документации.
1.1.4.1. | Всев, Стр-во ПС 110 /10кВ "Новая-4" в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (15-1-00-1-08-03-2-1070) | G_15-1-00-1-08-03-2-1070 | П | 2015 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3504.2059 | 297.2556 | 725.9851 | 811.8792 | 702.1569 | 787.7223 | 764.5673 | 764.5673 | 390.6348 | 2.8422e-14 | 0 | 167.1661 | 0 | 0 | 167.1661 | 0 | 64.119 | 0 | 0 | 64.119 | 0 | 254.4518 | 0 | 0 | 254.4518 | 0 | 239.6683 | 0 | 0 | 239.6683 | 0 | 30.0225 | 0 | 0 | 0 | 30.0225 | 102.1878 | 0 | 0 | 0 | 102.1878 | 61.3366 | 0 | 0 | 61.3366 | 0 | 61.3366 | 0 | 0 | 61.3366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.1927 | 0 | 0 | 301.0049 | 102.1878 | 403.1927 | 0 | 0 | 301.0049 | 102.1878 | Изменений нет.
1.1.4.1. | Гатч, Стр-во ПС 110 кВ "Императорская" в г. Гатчина ЛО (14-1-06-1-01-00-2-063) | G_14-1-06-1-01-00-2-063 | П | 2014 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 325.7239 | 3.1279 | 544.8923 | 742.5106 | 544.8923 | 860.8712 | 628.5136 | 628.5136 | 505.2763 | 607.8165 | 608.3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39101 | 0 | 0 | 0.39101 | 0 | 13.7448 | 0 | 0 | 13.7448 | 0 | 3.4499 | 0 | 0 | 3.4499 | 0 | 28.0209 | 0 | 0 | 0 | 28.0209 | 8.8631 | 0 | 0 | 0 | 8.8631 | 4.8651 | 0 | 0 | 4.8651 | 0 | 4.333 | 0 | 0 | 4.333 | 0 | 213.0494 | 0 | 0 | 213.0494 | 0 | 27.6199 | 0 | 0 | 27.6199 | 0 | 394.7671 | 0 | 0 | 394.7671 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 624.4626 | 0 | 0 | 615.5995 | 8.8631 | 194.266 | 0 | 0 | 185.4028 | 8.8631 | Корректировка темпов реализации по годам с учетом сроков разработки проектной документации.
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 10.3386 | 81.5932 | нд | 10.564 | 82.3962 | нд | 4493.8772 | 7.767 | 669.3193 | 892.72 | 748.0063 | 1079.3621 | 686.7798 | 793.9176 | 399.1523 | 526.0751 | 641.5968 | 26.8694 | 0 | 0 | 26.8694 | 0 | 14.9744 | 0 | 0 | 14.9744 | 0 | 33.4868 | 0 | 0 | 33.4868 | 0 | 22.4299 | 0 | 0 | 22.4299 | 0 | 37.532 | 0 | 0 | 37.532 | 0 | 36.787 | 0 | 0 | 36.787 | 0 | 78.7463 | 0 | 0 | 78.7463 | 0 | 70.3624 | 0 | 0 | 70.3624 | 0 | 208.6901 | 0 | 0 | 208.6901 | 0 | 173.1289 | 0 | 0 | 173.1289 | 0 | 220.3074 | 0 | 0 | 220.3074 | 0 | 283.0034 | 0 | 0 | 283.0034 | 0 | 558.5769 | 0 | 0 | 558.5769 | 0 | 585.7117 | 0 | 0 | 585.7117 | 0 | нд
1.1.4.2. | Реконструкция ПС 35 кВ Ладога с увеличением трансформаторной мощности до 32 МВА в Кировском ГП | N_23-1-10-0-01-04-0-0252 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.4933 | 0 | нд | нд | 68.8848 | 100.5801 | нд | 100.5772 | нд | нд | 100.5772 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 100.5772 | 0 | 0 | 100.5772 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.5772 | 0 | 0 | 100.5772 | 0 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.4.2. | Реконструкция оборудования ТП-146 по договору ТП №17-024/005-ПС-22 в г. Кудрово Всеволожского района ЛО | N_22-1-17-0-08-04-0-1956 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.088982 | 0 | нд | нд | 0.19829 | 0.28952 | нд | 0.24963 | нд | нд | 0.24963 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24963 | 0 | 0 | 0.24963 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24963 | 0 | 0 | 0.24963 | 0 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.4.2. | Реконструкция ТП-520 в части замены автоматов в РУ-0,4 кВ в количестве 2 шт. по договору ТП №17-055/005-ПС-22 (Свиридова Г. А.) г. Всеволожск ЛО | N_22-1-17-0-08-04-0-1875 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.02 | 0 | нд | нд | 0.39658 | 0.57905 | нд | 0.45482 | нд | нд | 0.45482 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.45482 | 0 | 0 | 0.45482 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45482 | 0 | 0 | 0.45482 | 0 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.4.2. | Реконструкция оборудования ТП-376 в д. Новосергиевка Всеволожского района ЛО (инв № 170000830) | N_22-1-17-0-08-04-0-1857 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26448 | 0 | нд | нд | 0.396 | 0.57821 | нд | 0.24963 | нд | нд | 0.24963 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24963 | 0 | 0 | 0.24963 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24963 | 0 | 0 | 0.24963 | 0 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.4.2. | Реконструкция ТП-258 в части замены трансформатора 0,16 МВА на 0,25 МВА по договору ТП № 10-025/005-ПС-22 в п. Красный Бор Тосненского района ЛО | N_22-1-10-0-08-04-0-1957 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.5026 | 0 | нд | нд | 0.94021 | 1.3728 | нд | 1.0522 | нд | нд | 1.0522 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0522 | 0 | 0 | 1.0522 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0522 | 0 | 0 | 1.0522 | 0 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.4.2. | Реконструкция оборудования ТП-22 (инв. № 000000244) для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя в соответствии с договором № 10-011/005-ПС-22 в пос. им. Морозова Всеволожского района ЛО | N_22-1-10-0-08-04-0-1333 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8182 | 0 | нд | нд | 0.80174 | 1.1537 | нд | 0.23482 | нд | нд | 0.19619 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.038627 | 0 | 0 | 0.038627 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19619 | 0 | 0 | 0.19619 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038627 | 0 | 0 | 0.038627 | 0 | 0.23482 | 0 | 0 | 0.23482 | 0 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.4.2. | Реконструкция оборудования ТП-131 по договору ТП № 10-021/005-ПС-22 г. Кировск ЛО | N_22-1-10-0-08-04-0-1300 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.3201 | 0 | нд | нд | 1.2087 | 1.7649 | нд | 0.72746 | нд | нд | 0.72746 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72746 | 0 | 0 | 0.72746 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72746 | 0 | 0 | 0.72746 | 0 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.4.2. | Тихв, РК оборудования ТП-13 в г. Тихвин ЛО (инв. № 200000162) (22-1-20-0-08-04-0-1195) | M_22-1-20-0-08-04-0-1195 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.9981 | 0 | нд | нд | 0.44458 | 0.6452 | нд | 0.59221 | нд | нд | 0.55134 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.040866 | 0 | 0 | 0.040866 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.55134 | 0 | 0 | 0.55134 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040866 | 0 | 0 | 0.040866 | 0 | 0.59221 | 0 | 0 | 0.59221 | 0 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.4.2. | Реконструкция оборудования ТП-265 (инв.№ 000005260) с установкой ячейки 0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ (инв.№ 170001053) с установкой двух КД-0,4 кВ для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-064/005-ПС-21 в г.Мурино Всеволожского района ЛО | M_22-1-17-02-08-00-0-0030 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.49 | 0 | 1.683 | 2.1592 | 1.683 | 2.2417 | 2.0636 | 1.0572 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0636 | 0 | 0 | 2.0636 | 0 | 1.0572 | 0 | 0 | 1.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0572 | 0 | 0 | 1.0572 | 0 | 1.0572 | 0 | 0 | 1.0572 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта по факту ввода в основные фонды.
1.1.4.2. | Реконструкция КЛ-10 кВ фид.3 и 22 ПС-259 – РТП-1 (инв. № 100003112, инв. № БП-000839) протяженностью 5,16 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №06-061/005-ПС-20 в г.п.Сиверский Гатчинского р-на ЛО | M_22-1-06-02-08-00-0-0004 | З | 2021 | 2022 | 2022 | 8.7186 | 69.4513 | 2022-07-15 | 8.7186 | 69.4513 | 2022-07-15 | 21.93 | 0 | 94.4644 | 120.551 | 94.4644 | 124.6561 | 67.7563 | 67.6464 | нд | 2e-09 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.2054 | 0 | 0 | 7.2054 | 0 | 60.5508 | 0 | 0 | 60.5508 | 0 | 60.441 | 0 | 0 | 60.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6464 | 0 | 0 | 67.6464 | 0 | 67.6464 | 0 | 0 | 67.6464 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.1.4.2. | Реконструкция ТП-227 и ТП-145 общей мощностью 2МВА и установкой 2х ячеек для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №06-035/005-ПС-20 в г.Гатчина ЛО | M_22-1-06-01-08-00-0-0002 | П | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5358 | 0 | 5.7545 | 7.3766 | 5.7545 | 8.1363 | 7.2823 | 7.2823 | нд | -8.8818e-16 | 4.7666 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12193 | 0 | 0 | 0.12193 | 0 | 7.1604 | 0 | 0 | 7.1604 | 0 | 2.3937 | 0 | 0 | 2.3937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7666 | 0 | 0 | 4.7666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5157 | 0 | 0 | 2.5157 | 0 | 7.2823 | 0 | 0 | 7.2823 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом увеличения сроков поставки оборудования со стороны поставщиков.
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-1 ул Карьерная в п. Тайцы Гатчинского р-на ЛО (инв. №000011436) (22-1-06-0-08-04-0-1244) | M_22-1-06-0-08-04-0-1244 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.088982 | 0 | нд | нд | 1.4847 | 2.1603 | нд | 0.42338 | нд | нд | 0.40656 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.016822 | 0 | 0 | 0.016822 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.40656 | 0 | 0 | 0.40656 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016822 | 0 | 0 | 0.016822 | 0 | 0.42338 | 0 | 0 | 0.42338 | 0 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.4.2. | Тихв, РК оборудования ТП-31 в г. Тихвин ЛО (инв. № 200000220) (21-1-20-0-08-04-0-1580) | M_21-1-20-0-08-04-0-1580 | П | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.9981 | 0 | 0.18509 | 0.23746 | 0.18509 | 0.2641 | 0.23256 | 0.23256 | нд | -2.7975e-09 | 0.17225 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23256 | 0 | 0 | 0.23256 | 0 | 0.060304 | 0 | 0 | 0.060304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17225 | 0 | 0 | 0.17225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060304 | 0 | 0 | 0.060304 | 0 | 0.23256 | 0 | 0 | 0.23256 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом увеличения сроков поставки оборудования со стороны поставщиков.
1.1.4.2. | Тосно, РК оборудования РП-1 в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (инв. № 210000379) (21-1-10-0-08-04-0-1486) | M_21-1-10-0-08-04-0-1486 | З | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.2594 | 0 | 1.7247 | 2.2126 | 1.7247 | 2.3417 | 0.6768 | 0.42521 | нд | -3.3307e-16 | 0.086131 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.00074766 | 0 | 0 | 0.00074766 | 0 | 0.67605 | 0 | 0 | 0.67605 | 0 | 0.33833 | 0 | 0 | 0.33833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086131 | 0 | 0 | 0.086131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33908 | 0 | 0 | 0.33908 | 0 | 0.42521 | 0 | 0 | 0.42521 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта по факту ввода в основные фонды. Погашение кредиторской задолженности предксмотрено в 2023 году.
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-10 кВ от ПС- 483 (перезавод с ТП-101 в проектируемую КТП-10/0,4 кВ) в г. Тосно Тосненского р-на ЛО (ин.210000374) (21-1-10-0-08-04-0-1374 | M_21-1-10-0-08-04-0-1374 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23925 | 0 | 1.32 | 1.7721 | 1.32 | 1.9156 | 0.53863 | 0.53863 | нд | 0.50063 | 0.5014 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0.037235 | 0 | 0 | 0.037235 | 0 | 0.50063 | 0 | 0 | 0.50063 | 0 | 0.5014 | 0 | 0 | 0.5014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53787 | 0 | 0 | 0.53787 | 0 | 0.53863 | 0 | 0 | 0.53863 | 0 | Изменений нет.
1.1.4.2. | Кинг, РК оборудования ТП-731А в г. Ивангород ЛО (инв. №070000102) (21-1-08-0-08-04-0-0354) | M_21-1-08-0-08-04-0-0354 | З | 2021 | 2022 | 2023 | 0.5245 | 3.2709 | 2022-07-15 | 0.54579 | 3.5143 | 2023-02-16 | 13.4772 | 0 | 11.8474 | 15.1283 | 11.8474 | 15.6682 | 3.242 | 3.2881 | нд | 4e-09 | 0.0336 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30517 | 0 | 0 | 0.30517 | 0 | 2.9369 | 0 | 0 | 2.9369 | 0 | 2.9493 | 0 | 0 | 2.9493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0336 | 0 | 0 | 0.0336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2545 | 0 | 0 | 3.2545 | 0 | 3.2881 | 0 | 0 | 3.2881 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ПС № 595 "Криогаз" (инв. № 000006040, инв. № 000006041) (22-1-05-0-01-07-0-0306) | L_22-1-05-0-01-07-0-0306 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 707.4409 | 0 | 154.0148 | 218.3594 | 154.0148 | 245.7526 | 215.1821 | 215.1821 | нд | 215.1821 | 215.1821 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4003 | 0 | 0 | 49.4003 | 0 | 0.77835 | 0 | 0 | 0.77835 | 0 | 97.9426 | 0 | 0 | 97.9426 | 0 | 64.3051 | 0 | 0 | 64.3051 | 0 | 147.3429 | 0 | 0 | 147.3429 | 0 | 65.0834 | 0 | 0 | 65.0834 | 0 | Изменений нет.
1.1.4.2. | Тихв, РК оборудования ТП-104 в г. Тихвин ЛО (инв. № 200000481) (21-1-20-0-08-04-0-0651) | L_21-1-20-0-08-04-0-0651 | П | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.9668 | 0 | 2.6095 | 3.3478 | 2.6095 | 3.8078 | 1.329 | 1.329 | нд | 0 | 1.3198 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.329 | 0 | 0 | 1.329 | 0 | 0.0091945 | 0 | 0 | 0.0091945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3198 | 0 | 0 | 1.3198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0091945 | 0 | 0 | 0.0091945 | 0 | 1.329 | 0 | 0 | 1.329 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом увеличения сроков поставки оборудования со стороны поставщиков.
1.1.4.2. | Киров, РК КЛ-6 кВ на участке от ПС-382 до КРУН-6 кВ в г. Кировск ЛО (инв. № 100000236) (21-1-10-0-08-04-0-0962) | L_21-1-10-0-08-04-0-0962 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 32.6168 | 0 | 1.4849 | 1.9987 | 1.4849 | 2.1649 | 1.2841 | 1.2841 | нд | 1.2624 | 1.2617 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021699 | 0 | 0 | 0.021699 | 0 | 0.022378 | 0 | 0 | 0.022378 | 0 | 1.2624 | 0 | 0 | 1.2624 | 0 | 1.2617 | 0 | 0 | 1.2617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2847 | 0 | 0 | 1.2847 | 0 | 1.2841 | 0 | 0 | 1.2841 | 0 | Изменений нет.
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-10 кВ ф.483-09 до ТП-78 в г.Тосно ЛО (инв. № 210000374) (21-1-10-0-08-04-0-0765) | L_21-1-10-0-08-04-0-0765 | С | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0.03626 | 0.29824 | 2023-01-26 | 0.1155 | 0 | 1.043 | 1.3895 | 1.043 | 1.4946 | 0.23585 | 0.23585 | нд | 0.20464 | 0.20723 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.023692 | 0 | 0 | 0.023692 | 0 | 0.0075219 | 0 | 0 | 0.0075219 | 0 | 0.004935 | 0 | 0 | 0.004935 | 0 | 0.20464 | 0 | 0 | 0.20464 | 0 | 0.20723 | 0 | 0 | 0.20723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23327 | 0 | 0 | 0.23327 | 0 | 0.23585 | 0 | 0 | 0.23585 | 0 | Изменений нет.
1.1.4.2. | Лом, РК ВЛ-10кВ от оп.158 ВЛЗ-10кВ ф.9-06 до ТП К-31 (перевод на проектируемую КТП-10/0,4 кВ) в д. Сурье Лом-ий р.(000006092) (21-1-08-0-08-04-0-0618) | L_21-1-08-0-08-04-0-0618 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0528 | 0 | 0.25226 | 0.30852 | 0.25226 | 0.30748 | 0.11726 | 0.1125 | нд | 6.0715e-18 | 1.1276e-17 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10992 | 0 | 0 | 0.10992 | 0 | 0.0073416 | 0 | 0 | 0.0073416 | 0 | 0.002582 | 0 | 0 | 0.002582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1125 | 0 | 0 | 0.1125 | 0 | 0.1125 | 0 | 0 | 0.1125 | 0 | Изменений нет.
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-159 РУ-0,4 кВ в части замены коммутационных аппаратов г. Выборг ЛО (инв.№050001820) (21-1-05-0-08-04-0-1141) | L_21-1-05-0-08-04-0-1141 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23633 | 0 | 1.1727 | 1.4312 | 1.1727 | 1.4293 | 0.045644 | 0.045644 | нд | -2.1684e-18 | -2.1684e-18 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.044628 | 0 | 0 | 0.044628 | 0 | 0.0010163 | 0 | 0 | 0.0010163 | 0 | 0.0010163 | 0 | 0 | 0.0010163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045644 | 0 | 0 | 0.045644 | 0 | 0.045644 | 0 | 0 | 0.045644 | 0 | Изменений нет.
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования РП-11 в г. Гатчина ЛО (инв. № 100006696) (20-2-06-0-08-04-0-1172) | L_20-2-06-0-08-04-0-1172 | З | 2021 | 2022 | 2022 | 0.53276 | 4.0745 | 2022-07-15 | 0.53276 | 4.0745 | 2022-07-15 | 8.3755 | 0 | 14.9805 | 18.3372 | 14.9805 | 18.3588 | 4.0739 | 4.0779 | нд | 4.996e-16 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0521 | 0 | 0 | 4.0521 | 0 | 3.751 | 0 | 0 | 3.751 | 0 | 0.32284 | 0 | 0 | 0.32284 | 0 | 0.32684 | 0 | 0 | 0.32684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0779 | 0 | 0 | 4.0779 | 0 | 4.0779 | 0 | 0 | 4.0779 | 0 | Изменений нет.
1.1.4.2. | Бокс, РК ТП-9 в п. Заборье Бокситогорского района ЛО (инв. №010000206) (20-1-20-0-08-04-0-1400) | L_20-1-20-0-08-04-0-1400 | С | 2022 | 2023 | 2024 | 0.2418 | 2.5426 | 2022-10-06 | 0.38468 | 2.5426 | 2022-10-06 | 5.6697 | 0 | 3.3326 | 4.4717 | 3.3326 | 5.0517 | 2.5426 | 2.5426 | нд | 2.3341 | 2.3276 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.453 | 0 | 0 | 1.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20848 | 0 | 0 | 0.20848 | 0 | 0.21501 | 0 | 0 | 0.21501 | 0 | 2.3341 | 0 | 0 | 2.3341 | 0 | 0.25303 | 0 | 0 | 0.25303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0746 | 0 | 0 | 2.0746 | 0 | 2.5491 | 0 | 0 | 2.5491 | 0 | 2.5426 | 0 | 0 | 2.5426 | 0 | Темпы реализации проекта синхронизированны с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.4.2. | Тихв, РК оборудования ТП-9 в г. Тихвин ЛО (инв. № 200000151) (20-1-20-0-08-04-0-1221) | L_20-1-20-0-08-04-0-1221 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0557 | 0 | 0.73451 | 0.89536 | 0.73451 | 0.89334 | 0.63709 | 0.63709 | нд | -1.8874e-09 | -1.8874e-09 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70762 | 0 | 0 | 0.70762 | 0 | 0.63709 | 0 | 0 | 0.63709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63709 | 0 | 0 | 0.63709 | 0 | 0.63709 | 0 | 0 | 0.63709 | 0 | Изменений нет.
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования БКТП-246 (ТП-255) в г. Мурино Всеволожского района ЛО (инв. № 000004531) (20-1-17-0-08-04-0-1397) | L_20-1-17-0-08-04-0-1397 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 472.5558 | 0 | 0.44458 | 0.54194 | 0.44458 | 0.54071 | 0.13008 | 0.13008 | нд | -4e-09 | -4e-09 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13008 | 0 | 0 | 0.13008 | 0 | 0.13008 | 0 | 0 | 0.13008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13008 | 0 | 0 | 0.13008 | 0 | 0.13008 | 0 | 0 | 0.13008 | 0 | Изменений нет.
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования ТП-140Н в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (инв.№ 000004136) (20-1-17-0-08-04-0-1303) | L_20-1-17-0-08-04-0-1303 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.088099 | 0 | 0.074544 | 0.090869 | 0.074544 | 0.090663 | 0.080644 | 0.080644 | нд | -2e-09 | -2e-09 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080644 | 0 | 0 | 0.080644 | 0 | 0.080644 | 0 | 0 | 0.080644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080644 | 0 | 0 | 0.080644 | 0 | 0.080644 | 0 | 0 | 0.080644 | 0 | Изменений нет.
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования ТП-274 в г. Мурино Всеволожского района ЛО (инв №000005828) (20-1-17-0-08-04-0-1252) | L_20-1-17-0-08-04-0-1252 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2872 | 0 | 1.8 | 2.1942 | 1.8 | 2.1892 | 0.19739 | 0.19739 | нд | -5.3e-10 | -5.3e-10 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076228 | 0 | 0 | 0.076228 | 0 | 0.19739 | 0 | 0 | 0.19739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19739 | 0 | 0 | 0.19739 | 0 | 0.19739 | 0 | 0 | 0.19739 | 0 | Изменений нет.
1.1.4.2. | Всев, РК оборудование РТП-19к в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (инв. № 170000772) (20-1-17-0-08-04-0-1174) | L_20-1-17-0-08-04-0-1174 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0812 | 0 | 3.7046 | 4.5341 | 3.7046 | 4.5302 | 3.8891 | 3.8086 | нд | -5.5511e-17 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8788 | 0 | 0 | 3.8788 | 0 | 3.5899 | 0 | 0 | 3.5899 | 0 | 0.29925 | 0 | 0 | 0.29925 | 0 | 0.21869 | 0 | 0 | 0.21869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8086 | 0 | 0 | 3.8086 | 0 | 3.8086 | 0 | 0 | 3.8086 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта по факту ввода в основные фонды.
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования БРТП-60 в п. Бугры Всеволожского района ЛО (инв. № 170000398) (20-1-17-0-08-04-0-0937) | L_20-1-17-0-08-04-0-0937 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 54.7006 | 0 | 3.4664 | 4.2253 | 3.4664 | 4.2157 | 1.1228 | 1.1228 | нд | 2e-09 | 2e-09 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0010731 | 0 | 0 | 0.0010731 | 0 | 1.5462 | 0 | 0 | 1.5462 | 0 | 1.1217 | 0 | 0 | 1.1217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1228 | 0 | 0 | 1.1228 | 0 | 1.1228 | 0 | 0 | 1.1228 | 0 | Изменений нет.
1.1.4.2. | Всев, РК КТП (ТП-209Т) в п.Токсово Всеволожского района ЛО (инв.№000002835) (20-1-17-0-08-04-0-0936) | L_20-1-17-0-08-04-0-0936 | З | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 32.555 | 0 | 4.3918 | 5.3676 | 4.3918 | 5.3914 | 4.9391 | 4.9391 | нд | -4e-09 | 0.21646 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9804 | 0 | 0 | 4.9804 | 0 | 4.6926 | 0 | 0 | 4.6926 | 0 | 0.24646 | 0 | 0 | 0.24646 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21646 | 0 | 0 | 0.21646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7226 | 0 | 0 | 4.7226 | 0 | 4.9391 | 0 | 0 | 4.9391 | 0 | Темпы реализации проекта синхронизированны с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования ТП-42 в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО (инв. № 000000251) (20-1-10-0-08-04-0-1470) | L_20-1-10-0-08-04-0-1470 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.088099 | 0 | 2.0932 | 2.5579 | 2.0932 | 2.555 | 0.586 | 0.58041 | нд | 5.5511e-17 | 7.6328e-17 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6401 | 0 | 0 | 0.6401 | 0 | 0.55835 | 0 | 0 | 0.55835 | 0 | 0.027652 | 0 | 0 | 0.027652 | 0 | 0.022062 | 0 | 0 | 0.022062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58041 | 0 | 0 | 0.58041 | 0 | 0.58041 | 0 | 0 | 0.58041 | 0 | Титул завершен в 2021 году. Корректировка показателей по факту ввода в основные фонды.
1.1.4.2. | СосБ, РК оборудования ТП 4-5 в г. Сосновый Бор ЛО (инв. №03414112) (19-2-08-0-08-04-4-1025) | K_19-2-08-0-08-04-4-1025 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3457 | 0.0052975 | 3.7228 | 4.3015 | 3.7228 | 4.3015 | 1.8735 | 1.8735 | нд | -2.2204e-16 | -2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8798 | 0 | 0 | 2.8798 | 0 | 1.8682 | 0 | 0 | 1.8682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8682 | 0 | 0 | 1.8682 | 0 | 1.8682 | 0 | 0 | 1.8682 | 0 | Изменений нет.
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-53 в г. Гатчина ЛО (инв. № 100006601) (19-2-06-0-08-04-3-0854) | K_19-2-06-0-08-04-3-0854 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.41034 | 0 | 0.35818 | 0.41239 | 0.35818 | 0.41239 | 0.2419 | 0.2419 | нд | -2e-09 | -2e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015579 | 0 | 0 | 0.015579 | 0 | 0.22972 | 0 | 0 | 0.22972 | 0 | 0.22632 | 0 | 0 | 0.22632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22632 | 0 | 0 | 0.22632 | 0 | 0.22632 | 0 | 0 | 0.22632 | 0 | Изменений нет.
1.1.4.2. | Тихв, РК оборудования ТП-63 в г. Тихвин ЛО (инв. № 200000336) (19-1-20-0-08-04-4-1187) | K_19-1-20-0-08-04-4-1187 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30816 | 0 | 1.3631 | 1.5753 | 1.3631 | 1.5753 | 0.94047 | 0.94047 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1454 | 0 | 0 | 1.1454 | 0 | 0.94047 | 0 | 0 | 0.94047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94047 | 0 | 0 | 0.94047 | 0 | 0.94047 | 0 | 0 | 0.94047 | 0 | Изменений нет.
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования ТП-38 в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (инв. № 040000138) (19-1-17-0-08-04-2-1167) | K_19-1-17-0-08-04-2-1167 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63717 | 4.6566e-16 | 9.2391 | 10.6775 | 9.2391 | 10.6775 | 3.9681 | 3.9681 | нд | -4.4409e-16 | -4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4865 | 0 | 0 | 3.4865 | 0 | 3.9681 | 0 | 0 | 3.9681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9681 | 0 | 0 | 3.9681 | 0 | 3.9681 | 0 | 0 | 3.9681 | 0 | Изменений нет.
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования ТП-38А в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (инв. № 040000135) (19-1-17-0-08-04-2-1166) | K_19-1-17-0-08-04-2-1166 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.64872 | 4.6566e-16 | 9.2391 | 10.6775 | 9.2391 | 10.6775 | 3.8334 | 3.8334 | нд | -4.4409e-16 | -4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4865 | 0 | 0 | 3.4865 | 0 | 3.8334 | 0 | 0 | 3.8334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8334 | 0 | 0 | 3.8334 | 0 | 3.8334 | 0 | 0 | 3.8334 | 0 | Изменений нет.
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования 2БКТП (РТП-3370) в д. Янино Всеволожского района ЛО (инв. № 170000437) (19-1-17-0-08-04-2-0807) | K_19-1-17-0-08-04-2-0807 | С | 2021 | 2022 | 2023 | 0.25875 | 1.8262 | 2022-10-06 | 0.28372 | 2.0874 | 2023-02-20 | 151.3781 | 0 | 4.0495 | 5.185 | 4.0495 | 5.4723 | 1.8262 | 2.0874 | нд | 0 | 0.38196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7273 | 0 | 0 | 2.7273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7538 | 0 | 0 | 2.7538 | 0 | 0.072691 | 0 | 0 | 0.072691 | 0 | 1.7535 | 0 | 0 | 1.7535 | 0 | 1.6327 | 0 | 0 | 1.6327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38196 | 0 | 0 | 0.38196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7054 | 0 | 0 | 1.7054 | 0 | 2.0874 | 0 | 0 | 2.0874 | 0 | Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.4.2. | Кинг, РК оборудования РУ-10 кВ в ТП-88 г. Кингисепп ЛО (инв. № 080001049) (19-1-08-0-08-04-3-0769) | K_19-1-08-0-08-04-3-0769 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 17.6172 | 0 | 1.2087 | 1.3969 | 1.2087 | 1.3969 | 0.14804 | 0.14804 | нд | -2e-09 | -2e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16614 | 0 | 0 | 0.16614 | 0 | 0.14804 | 0 | 0 | 0.14804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14804 | 0 | 0 | 0.14804 | 0 | 0.14804 | 0 | 0 | 0.14804 | 0 | Изменений нет.
1.1.4.2. | Гатч, РК РТП-19 в г. Гатчина ЛО (инв.№ 000002873) (19-1-06-0-08-04-3-0794) | K_19-1-06-0-08-04-3-0794 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.8954 | 0 | 1.6951 | 1.9585 | 1.6951 | 1.9585 | 1.735 | 1.735 | нд | 2.7409e-16 | 2.7409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022245 | 0 | 0 | 0.022245 | 0 | 1.9359 | 0 | 0 | 1.9359 | 0 | 1.6963 | 0 | 0 | 1.6963 | 0 | 0.016388 | 0 | 0 | 0.016388 | 0 | 0.016389 | 0 | 0 | 0.016389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7127 | 0 | 0 | 1.7127 | 0 | 1.7127 | 0 | 0 | 1.7127 | 0 | Изменений нет.
1.1.4.2. | ЛодП, РК оборудования ТП-57 в г. Лодейное Поле ЛО (инв.№ 120000589) (19-1-20-0-08-04-2-0050) | J_19-1-20-0-08-04-2-0050 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.6443 | 0 | 1.7999 | 2.0006 | 1.7999 | 2.0006 | 0.10383 | 0.10383 | 1.4758 | 0 | 0 | 1.4758 | 0 | 0 | 1.4758 | 0 | 0.068206 | 0 | 0 | 0.068206 | 0 | 0.035619 | 0 | 0 | 0.035619 | 0 | 0.035619 | 0 | 0 | 0.035619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035619 | 0 | 0 | 0.035619 | 0 | 0.035619 | 0 | 0 | 0.035619 | 0 | Изменений нет.
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-10 кВ от КРТП-10 кВ до КТП-1000 кВА-10/0,4 кВ №1 в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (инв. № 000002352) (19-1-17-0-08-04-2-0056) | J_19-1-17-0-08-04-2-0056 | З | 2019 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.7993 | 0 | 16.0065 | 17.6236 | 16.0065 | 17.6716 | 9.5545 | 9.5545 | 10.129 | 2e-09 | 0.17161 | 10.129 | 0 | 0 | 10.129 | 0 | 8.6919 | 0 | 0 | 8.6919 | 0 | 0.79475 | 0 | 0 | 0.79475 | 0 | 0.05796 | 0 | 0 | 0.05796 | 0 | 0.74395 | 0 | 0 | 0.74395 | 0 | 0.63303 | 0 | 0 | 0.63303 | 0 | 0.17161 | 0 | 0 | 0.17161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17161 | 0 | 0 | 0.17161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69099 | 0 | 0 | 0.69099 | 0 | 0.8626 | 0 | 0 | 0.8626 | 0 | Темпы реализации проекта синхронизированны с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования ПС 110/10 кВ Слобода-312 (инв.№000005719) в п. Янино ЛО (19-1-17-0-01-04-2-0475) | J_19-1-17-0-01-04-2-0475 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1320.6441 | 0 | 66.5971 | 95.4625 | 66.5971 | 104.7874 | 85.7001 | 85.7001 | 74.7196 | 85.7001 | 85.7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.35913 | 0 | 0 | 0.35913 | 0 | 55.2617 | 0 | 0 | 55.2617 | 0 | 49.9752 | 0 | 0 | 49.9752 | 0 | 56.4617 | 0 | 0 | 56.4617 | 0 | 50.3343 | 0 | 0 | 50.3343 | 0 | Изменений нет.
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП-188 в г. Кировск ЛО (инв.№ 000001151) (19-1-10-0-08-06-2-0596) | J_19-1-10-0-08-06-2-0596 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0736 | 0 | 1.7999 | 1.9727 | 1.7999 | 1.9727 | 0.23635 | 0.23635 | 0.45544 | 2.0817e-17 | 2.0817e-17 | 0.45544 | 0 | 0 | 0.45544 | 0 | 0.20984 | 0 | 0 | 0.20984 | 0 | 0.026514 | 0 | 0 | 0.026514 | 0 | 0.026514 | 0 | 0 | 0.026514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026514 | 0 | 0 | 0.026514 | 0 | 0.026514 | 0 | 0 | 0.026514 | 0 | Изменений нет.
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования РТП-566 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. №000004472) (19-1-10-0-08-04-2-0034) | J_19-1-10-0-08-04-2-0034 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.9366 | 0 | 1.7999 | 2.0712 | 1.7999 | 2.0712 | 1.219 | 1.219 | 0.39155 | -2.2204e-16 | -2.2204e-16 | 0.39155 | 0 | 0 | 0.39155 | 0 | 0.089653 | 0 | 0 | 0.089653 | 0 | 1.1294 | 0 | 0 | 1.1294 | 0 | 1.1294 | 0 | 0 | 1.1294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1294 | 0 | 0 | 1.1294 | 0 | 1.1294 | 0 | 0 | 1.1294 | 0 | Изменений нет.
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования РТП-566 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. №000004472) (19-1-10-0-08-04-2-0033) | J_19-1-10-0-08-04-2-0033 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3852 | 2.7001e-16 | 1.5206 | 1.7519 | 1.5206 | 1.7519 | 1.4975 | 1.4975 | 1.6566 | 0 | 0 | 1.6566 | 0 | 0 | 1.6566 | 0 | 0.079701 | 0 | 0 | 0.079701 | 0 | 1.4178 | 0 | 0 | 1.4178 | 0 | 1.4178 | 0 | 0 | 1.4178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4178 | 0 | 0 | 1.4178 | 0 | 1.4178 | 0 | 0 | 1.4178 | 0 | Изменений нет.
1.1.4.2. | Кинг, РК оборудования ТП-312 в районе д. Захонье Волосовский р-н ЛО (инв.№ 000001524) (19-1-08-0-08-04-2-0682) | J_19-1-08-0-08-04-2-0682 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 74.2454 | 0 | 11.9226 | 14.4749 | 11.9226 | 14.4445 | 12.2913 | 12.2913 | 2.585 | 0 | 0 | 0.25552 | 0 | 0 | 0.25552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1003 | 0 | 0 | 3.1003 | 0 | 0.95681 | 0 | 0 | 0.95681 | 0 | 11.2417 | 0 | 0 | 11.2417 | 0 | 11.3345 | 0 | 0 | 11.3345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2913 | 0 | 0 | 12.2913 | 0 | 12.2913 | 0 | 0 | 12.2913 | 0 | Изменений нет.
1.1.4.2. | Луга, РК БКТП (ТП-152) в г. Луга ЛО (инв. № 000002927) (19-1-06-0-08-04-2-0043) | J_19-1-06-0-08-04-2-0043 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6426 | 0 | 2.9311 | 3.2018 | 2.9311 | 3.2018 | 2.3417 | 2.3417 | 2.52 | -2.2204e-16 | -2.2204e-16 | 2.52 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 2.2061 | 0 | 0 | 2.2061 | 0 | 0.13562 | 0 | 0 | 0.13562 | 0 | 0.13562 | 0 | 0 | 0.13562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13562 | 0 | 0 | 0.13562 | 0 | 0.13562 | 0 | 0 | 0.13562 | 0 | Изменений нет.
1.1.4.2. | СосБ, РК ТП ПЗ.В-2 в г. Сосновый Бор ЛО (инв. №00100668) (18-2-08-0-08-04-1-1140) | J_18-2-08-0-08-04-1-1140 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3834 | 0 | 1.6751 | 1.8239 | 1.6751 | 1.8239 | 0.95324 | 0.95324 | 1.1831 | 1.1536e-16 | 1.1536e-16 | 1.1831 | 0 | 0 | 1.1831 | 0 | 0.94824 | 0 | 0 | 0.94824 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | Изменений нет.
1.1.4.2. | Гатч, РК РУ-10 кВ РТП-15 в г.Гатчина ЛО (инв.№ 100012541) (18-2-06-0-08-04-1-1193) | J_18-2-06-0-08-04-1-1193 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.6463 | 0 | 3.2397 | 3.7402 | 3.2397 | 3.7402 | 1.525 | 1.525 | 1.5046 | 2.2204e-16 | 2.2204e-16 | 1.5046 | 0 | 0 | 1.5046 | 0 | 0.027176 | 0 | 0 | 0.027176 | 0 | 1.4989 | 0 | 0 | 1.4989 | 0 | 1.4979 | 0 | 0 | 1.4979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4979 | 0 | 0 | 1.4979 | 0 | 1.4979 | 0 | 0 | 1.4979 | 0 | Изменений нет.
1.1.4.2. | Кириш, РК оборудования РП-2 "Хлебокомбинат" в г. Кириши ЛО (инв.№ 000002770) (18-1-20-0-08-04-2-1443) | J_18-1-20-0-08-04-2-1443 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 41.2913 | 0 | 1.923 | 2.3432 | 1.923 | 2.3379 | 1.1456 | 1.1456 | 1.481 | 4e-09 | 4e-09 | 0.14457 | 0 | 0 | 0.14457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18496 | 0 | 0 | 0.18496 | 0 | 0.0093646 | 0 | 0 | 0.0093646 | 0 | 2.2738 | 0 | 0 | 2.2738 | 0 | 1.1362 | 0 | 0 | 1.1362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1456 | 0 | 0 | 1.1456 | 0 | 1.1456 | 0 | 0 | 1.1456 | 0 | Изменений нет.
1.1.4.2. | Иванг, РК КЛ-10кВ от ТП-710, ТП-714, ТП-717 в г. Иваногород ЛО (инв. №070000142) (18-1-08-0-08-04-2-1084) | J_18-1-08-0-08-04-2-1084 | З | 2019 | 2022 | 2022 | 0.06215 | 0.42781 | 2022-10-06 | 0.06215 | 0.42781 | 2022-10-06 | 21.5355 | 0 | 2.5444 | 3.1191 | 2.5444 | 3.1177 | 0.42781 | 0.40629 | 2.5834 | 8.3267e-17 | 0 | 0.25525 | 0 | 0 | 0.25525 | 0 | 0.0080548 | 0 | 0 | 0.0080548 | 0 | 2.4942 | 0 | 0 | 2.4942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5184 | 0 | 0 | 2.5184 | 0 | 0.35746 | 0 | 0 | 0.35746 | 0 | 0.062295 | 0 | 0 | 0.062295 | 0 | 0.040769 | 0 | 0 | 0.040769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39823 | 0 | 0 | 0.39823 | 0 | 0.39823 | 0 | 0 | 0.39823 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП-9 в п. Мга Кирвоского р-на ЛО (инв.№000001199) (17-1-10-0-08-04-2-1008) | I_17-1-10-0-08-04-2-1008 | З | 2018 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.9304 | 0.0022985 | 1.7999 | 1.9805 | 1.7999 | 1.9803 | 0.15107 | 0.15107 | 0.17548 | 4e-09 | 4e-09 | 0.17548 | 0 | 0 | 0.17548 | 0 | 0.12858 | 0 | 0 | 0.12858 | 0 | 0.12091 | 0 | 0 | 0.12091 | 0 | 0.013431 | 0 | 0 | 0.013431 | 0 | 0.0067672 | 0 | 0 | 0.0067672 | 0 | 0.0067672 | 0 | 0 | 0.0067672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020198 | 0 | 0 | 0.020198 | 0 | 0.020198 | 0 | 0 | 0.020198 | 0 | Изменений нет.
1.1.4.2. | Киров, РК КЛ-6 кВ от ТП-9 до ТП-10 в п. Мга Кировского р-на ЛО (инв.№00001008) (17-1-10-0-08-04-2-1007) | I_17-1-10-0-08-04-2-1007 | З | 2018 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.9304 | 0.043173 | 3.7573 | 4.1553 | 3.7573 | 4.1539 | 2.8725 | 2.8725 | 2.9033 | 5.4e-10 | 5.4e-10 | 2.9033 | 0 | 0 | 2.9033 | 0 | 2.4158 | 0 | 0 | 2.4158 | 0 | 0.47411 | 0 | 0 | 0.47411 | 0 | 0.01785 | 0 | 0 | 0.01785 | 0 | 0.26415 | 0 | 0 | 0.26415 | 0 | 0.39564 | 0 | 0 | 0.39564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4e-10 | 0 | 0 | 5.4e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41349 | 0 | 0 | 0.41349 | 0 | 0.41349 | 0 | 0 | 0.41349 | 0 | Изменений нет.
1.1.4.2. | Волх, РК силового оборудования ТП-30 в г. Кириши ЛО (инв. № 090000426) (16-1-03-0-08-04-2-0627) | I_16-1-03-0-08-04-2-0627 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.3382 | 3.9765 | 4.9148 | 5.0833 | 4.9148 | 5.0833 | 4.2614 | 4.2614 | 0 | 7.7716e-16 | 7.7716e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28493 | 0 | 0 | 0.28493 | 0 | 0.28493 | 0 | 0 | 0.28493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28493 | 0 | 0 | 0.28493 | 0 | 0.28493 | 0 | 0 | 0.28493 | 0 | Изменений нет.
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-10 кВ от ПС-537 ф. 609 до яч. 7 ТП-8823 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (инв. № 170000326) (16-1-17-0-08-04-2-1019) | H_16-1-17-0-08-04-2-1019 | П | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 128.551 | 0.019604 | 11.1789 | 14.8356 | 11.1789 | 15.9681 | 8.1184 | 8.1184 | 7.3359 | 7.1913 | 7.222 | 0.6302 | 0 | 0 | 0.6302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93027 | 0 | 0 | 0.93027 | 0 | 0.74273 | 0 | 0 | 0.74273 | 0 | 0.029688 | 0 | 0 | 0.029688 | 0 | 0.048709 | 0 | 0 | 0.048709 | 0 | 0.11612 | 0 | 0 | 0.11612 | 0 | 0.085385 | 0 | 0 | 0.085385 | 0 | 7.1913 | 0 | 0 | 7.1913 | 0 | 7.222 | 0 | 0 | 7.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0681 | 0 | 0 | 8.0681 | 0 | 8.0988 | 0 | 0 | 8.0988 | 0 | Изменений нет.
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-10 кВ от ПС-537 ф. 503 до яч. 1 ТП-8823 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (инв. № 170000325) (16-1-17-0-08-04-2-1018) | H_16-1-17-0-08-04-2-1018 | П | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 128.551 | 0.019604 | 11.1789 | 14.8374 | 11.1789 | 15.971 | 8.1115 | 8.1115 | 7.3359 | 7.1927 | 7.2232 | 0.6302 | 0 | 0 | 0.6302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93027 | 0 | 0 | 0.93027 | 0 | 0.73583 | 0 | 0 | 0.73583 | 0 | 0.029532 | 0 | 0 | 0.029532 | 0 | 0.048268 | 0 | 0 | 0.048268 | 0 | 0.11507 | 0 | 0 | 0.11507 | 0 | 0.084612 | 0 | 0 | 0.084612 | 0 | 7.1927 | 0 | 0 | 7.1927 | 0 | 7.2232 | 0 | 0 | 7.2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0614 | 0 | 0 | 8.0614 | 0 | 8.0919 | 0 | 0 | 8.0919 | 0 | Изменений нет.
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-10 кВ от ПС-537 ф. 411 до яч. 14 ТП-8479 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (инв. № 170000324) (16-1-17-0-08-04-2-1017) | H_16-1-17-0-08-04-2-1017 | П | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 128.551 | 0.019604 | 11.1789 | 14.8393 | 11.1789 | 15.974 | 8.1044 | 8.1044 | 7.3359 | 7.1942 | 7.2244 | 0.6302 | 0 | 0 | 0.6302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93027 | 0 | 0 | 0.93027 | 0 | 0.72878 | 0 | 0 | 0.72878 | 0 | 0.029364 | 0 | 0 | 0.029364 | 0 | 0.047818 | 0 | 0 | 0.047818 | 0 | 0.11399 | 0 | 0 | 0.11399 | 0 | 0.083823 | 0 | 0 | 0.083823 | 0 | 7.1942 | 0 | 0 | 7.1942 | 0 | 7.2244 | 0 | 0 | 7.2244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0546 | 0 | 0 | 8.0546 | 0 | 8.0848 | 0 | 0 | 8.0848 | 0 | Изменений нет.
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-10 кВ от ПС-537 ф. 308 до яч. 4 ТП-8370 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (инв. № 170000323) (16-1-17-0-08-04-2-1016) | H_16-1-17-0-08-04-2-1016 | П | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 128.551 | 0.019604 | 11.1789 | 14.9645 | 11.1789 | 16.174 | 7.6692 | 7.6692 | 7.3359 | 7.3076 | 7.3196 | 0.6302 | 0 | 0 | 0.6302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93027 | 0 | 0 | 0.93027 | 0 | 0.27782 | 0 | 0 | 0.27782 | 0 | 0.018888 | 0 | 0 | 0.018888 | 0 | 0.018966 | 0 | 0 | 0.018966 | 0 | 0.045214 | 0 | 0 | 0.045214 | 0 | 0.033247 | 0 | 0 | 0.033247 | 0 | 7.3076 | 0 | 0 | 7.3076 | 0 | 7.3196 | 0 | 0 | 7.3196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6377 | 0 | 0 | 7.6377 | 0 | 7.6496 | 0 | 0 | 7.6496 | 0 | Изменений нет.
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-10 кВ от ПС-537 ф. 405 до яч. 21 ТП-8464 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (инв. № 170000322) (16-1-17-0-08-04-2-1015) | H_16-1-17-0-08-04-2-1015 | П | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 128.551 | 0.019604 | 11.1789 | 14.8309 | 11.1789 | 15.9607 | 8.1366 | 8.1366 | 7.3359 | 7.1875 | 7.2189 | 0.6302 | 0 | 0 | 0.6302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93027 | 0 | 0 | 0.93027 | 0 | 0.76077 | 0 | 0 | 0.76077 | 0 | 0.030108 | 0 | 0 | 0.030108 | 0 | 0.04986 | 0 | 0 | 0.04986 | 0 | 0.11886 | 0 | 0 | 0.11886 | 0 | 0.087404 | 0 | 0 | 0.087404 | 0 | 7.1875 | 0 | 0 | 7.1875 | 0 | 7.2189 | 0 | 0 | 7.2189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0855 | 0 | 0 | 8.0855 | 0 | 8.117 | 0 | 0 | 8.117 | 0 | Изменений нет.
1.1.4.2. | Всев, РК РУ-0,4 кВ в ТП-298 в д. Старая Всеволожского района ЛО (инв. №000003986) (16-1-17-0-08-04-2-0930) | H_16-1-17-0-08-04-2-0930 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.5057 | 0.44879 | 0.48058 | 0.49574 | 0.48058 | 0.49574 | 0.47144 | 0.47144 | 0.025396 | 4e-09 | 4e-09 | 0.025396 | 0 | 0 | 0.025396 | 0 | 0.0014676 | 0 | 0 | 0.0014676 | 0 | 0.021186 | 0 | 0 | 0.021186 | 0 | 0.021186 | 0 | 0 | 0.021186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021186 | 0 | 0 | 0.021186 | 0 | 0.021186 | 0 | 0 | 0.021186 | 0 | Изменений нет.
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-10 кВ от ПС-537 ф. 303 до яч. 1 ТП-8464 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (инв. № 170000321) (16-1-17-0-08-04-2-0868) | H_16-1-17-0-08-04-2-0868 | П | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 128.551 | 0.036436 | 11.1789 | 14.826 | 11.1789 | 15.9545 | 8.1447 | 8.1447 | 7.318 | 7.1861 | 7.2178 | 0.63029 | 0 | 0 | 0.63029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91314 | 0 | 0 | 0.91314 | 0 | 0.7517 | 0 | 0 | 0.7517 | 0 | 0.0303 | 0 | 0 | 0.0303 | 0 | 0.050373 | 0 | 0 | 0.050373 | 0 | 0.12009 | 0 | 0 | 0.12009 | 0 | 0.088303 | 0 | 0 | 0.088303 | 0 | 7.1861 | 0 | 0 | 7.1861 | 0 | 7.2178 | 0 | 0 | 7.2178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0764 | 0 | 0 | 8.0764 | 0 | 8.1082 | 0 | 0 | 8.1082 | 0 | Изменений нет.
1.1.4.2. | Киров, РК КЛ-6 кВ от ТП-104 до ТП-163 в г. Кировск ЛО (инв. № 000001012) (13-1-10-0-08-04-2-622) | H_13-1-10-0-08-04-2-622 | З | 2013 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.5794 | 3.1565 | 8.2858 | 8.9792 | 8.2858 | 8.9792 | 3.3594 | 3.3594 | 0.012508 | 9.4369e-16 | 9.4369e-16 | 0.012508 | 0 | 0 | 0.012508 | 0 | 0.061875 | 0 | 0 | 0.061875 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | Изменений нет.
1.1.4.2. | Реконструкция ТП-529 в части замены автоматов в РУ-0,4 кВ в количестве 2 шт. по договору ТП № 17-242/005-ПСФ-19 (ДМ-Южный СЗ) г. Всеволожск ЛО | N_23-1-17-0-08-04-0-0329 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.7458 | 0 | нд | нд | 0.39658 | 0.57905 | нд | 0.45482 | нд | нд | 0.45482 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.45482 | 0 | 0 | 0.45482 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45482 | 0 | 0 | 0.45482 | 0 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.4.2. | Реконструкция ТП-390 в части замены автоматов в РУ-0,4 кВ (2 шт.) по договору ТП № 17-062/005-ПС-22 (Администрация МО Заневское ГП) д. Янино ЛО | N_23-1-17-0-08-04-0-0330 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.088982 | 0 | нд | нд | 0.39658 | 0.57905 | нд | 0.45482 | нд | нд | 0.45482 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.45482 | 0 | 0 | 0.45482 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45482 | 0 | 0 | 0.45482 | 0 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.4.2. | Реконструкция ТП-159 в части замены трансформатора 0,63 МВА на 1,00 МВА и РУ-0,4 кВ (1 шт.) по договору ТП № 17-059/005-ПС-22 в г.п. Свердловское ЛО | N_23-1-17-0-08-04-0-0331 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.2476 | 0 | нд | нд | 1.6534 | 2.4141 | нд | 1.9072 | нд | нд | 1.9072 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9072 | 0 | 0 | 1.9072 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9072 | 0 | 0 | 1.9072 | 0 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.4.2. | Реконструкция ТП-145 в части установки ЩО-70 в РУ-0,4 кВ по договору ТП № 06-060/005-ПС-22 (Гатчинская КМБ) г. Гатчина ЛО | N_23-1-06-0-08-04-0-0332 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.7823 | 0 | нд | нд | 1.4847 | 2.1679 | нд | 0.92867 | нд | нд | 0.92867 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.92867 | 0 | 0 | 0.92867 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92867 | 0 | 0 | 0.92867 | 0 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.4.2. | Всев, РК ПС 110/10 кВ №137 (Олтон плюс) в д.Новосаратовка Всеволожского района ЛО (15-1-04-0-01-04-2-0098) | G_15-1-04-0-01-04-2-0098 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2557.7205 | 0 | 125.7931 | 177.6336 | 125.7931 | 198.4129 | 177.6318 | 177.6318 | 251.3528 | 177.6318 | 177.6318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.5288 | 0 | 0 | 110.5288 | 0 | 10.9833 | 0 | 0 | 10.9833 | 0 | 67.1031 | 0 | 0 | 67.1031 | 0 | 166.6486 | 0 | 0 | 166.6486 | 0 | 177.6318 | 0 | 0 | 177.6318 | 0 | 177.6318 | 0 | 0 | 177.6318 | 0 | Стоимость и сроки окончания реализации проекта, постановки под напряжение без изменений. Корректировка темпов реализации по годам, сроков ввода в эксплуатацию с учетом сроков разработки проектной документации.
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 33.9065 | 226.1054 | нд | 44.3634 | 295.3537 | нд | 0 | 345.7343 | 6583.3957 | 8473.5814 | 6348.3186 | 8810.8878 | 6636.5194 | 6402.8531 | 1834.905 | 4288.7859 | 4149.7058 | 308.2697 | 0 | 0 | 308.2697 | 0 | 360.567 | 0 | 0 | 360.567 | 0 | 671.6953 | 0 | 0 | 671.6953 | 0 | 414.9584 | 0 | 0 | 414.9584 | 0 | 959.5605 | 0 | 0 | 937.8564 | 21.7042 | 690.3938 | 0 | 0 | 664.4743 | 25.9195 | 535.88 | 0 | 0 | 535.2236 | 0.65639 | 441.4938 | 0 | 0 | 439.3242 | 2.1696 | 911.4054 | 0 | 0 | 911.4054 | 0 | 712.4189 | 0 | 0 | 712.4189 | 0 | 1029.619 | 0 | 0 | 1029.619 | 0 | 732.8876 | 0 | 0 | 732.8876 | 0 | 3487.8704 | 0 | 0 | 3459.7814 | 28.089 | 2992.1525 | 0 | 0 | 2964.0635 | 28.089 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 11.0422 | 75.2646 | нд | 15.9167 | 107.5535 | нд | 0 | 252.1572 | 1849.0604 | 2289.5748 | 1870.5148 | 2453.154 | 1745.6114 | 1766.9414 | 653.637 | 840.3722 | 880.1679 | 132.6025 | 0 | 0 | 132.6025 | 0 | 133.7745 | 0 | 0 | 133.7745 | 0 | 213.914 | 0 | 0 | 213.914 | 0 | 140.1463 | 0 | 0 | 140.1463 | 0 | 267.3095 | 0 | 0 | 267.3095 | 0 | 216.6053 | 0 | 0 | 216.6053 | 0 | 162.556 | 0 | 0 | 162.556 | 0 | 144.0903 | 0 | 0 | 144.0903 | 0 | 187.4672 | 0 | 0 | 187.4672 | 0 | 170.5766 | 0 | 0 | 170.5766 | 0 | 547.4692 | 0 | 0 | 547.4692 | 0 | 345.1118 | 0 | 0 | 345.1118 | 0 | 1235.7783 | 0 | 0 | 1235.7783 | 0 | 1016.5302 | 0 | 0 | 1016.5302 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 11.0422 | 75.2646 | нд | 15.9167 | 107.5535 | нд | 0 | 252.1572 | 1849.0604 | 2289.5748 | 1870.5148 | 2453.154 | 1745.6114 | 1766.9414 | 653.637 | 840.3722 | 880.1679 | 132.6025 | 0 | 0 | 132.6025 | 0 | 133.7745 | 0 | 0 | 133.7745 | 0 | 213.914 | 0 | 0 | 213.914 | 0 | 140.1463 | 0 | 0 | 140.1463 | 0 | 267.3095 | 0 | 0 | 267.3095 | 0 | 216.6053 | 0 | 0 | 216.6053 | 0 | 162.556 | 0 | 0 | 162.556 | 0 | 144.0903 | 0 | 0 | 144.0903 | 0 | 187.4672 | 0 | 0 | 187.4672 | 0 | 170.5766 | 0 | 0 | 170.5766 | 0 | 547.4692 | 0 | 0 | 547.4692 | 0 | 345.1118 | 0 | 0 | 345.1118 | 0 | 1235.7783 | 0 | 0 | 1235.7783 | 0 | 1016.5302 | 0 | 0 | 1016.5302 | 0 | нд
1.2.1.1. | Киров, РК оборудования ПС-517 в г. Шлиссельбург ЛО (15-1-10-0-01-04-2-0182) | Г_G_15-1-10-0-01-04-2-0182 | З | 2016 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 100.099 | 196.4326 | 206.8448 | 196.4326 | 206.8448 | 179.953 | 179.953 | 72.9793 | -3.8e-09 | -3.8e-09 | 72.9793 | 0 | 0 | 72.9793 | 0 | 76.392 | 0 | 0 | 76.392 | 0 | 3.462 | 0 | 0 | 3.462 | 0 | 3.462 | 0 | 0 | 3.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.462 | 0 | 0 | 3.462 | 0 | 3.462 | 0 | 0 | 3.462 | 0 | Изменений нет.
1.2.1.1. | Перевод нагрузок с ТП-17 на МТП-47 6/0.4 кВ мощностью 0,1 МВА в п. Тайцы Гатчинского р-на ЛО | N_23-2-06-0-01-04-0-0298 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.1696 | 1.7077 | нд | 1.0417 | нд | нд | 1.0417 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0417 | 0 | 0 | 1.0417 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0417 | 0 | 0 | 1.0417 | 0 | Новый титул. Реализация инвестиционного проекта предусматривает реконструкцию с переводом нагрузок с ТП-17 на МТП-47 6/0,4 кВ мощностью 0,1 МВА для обеспечения повышения надежности электроснабжения потребителей. По итогам реализации проекта показатель Saidi/Saifi уменьшится на 0,00024/0,0001 .
1.2.1.1. | Реконструкция оборудования ТП-186 в части замены трансформаторов 1 МВА - 2 шт., ячеек КСО - 9 шт., ЩО-2000 - 2шт. в г. Кировск ЛО | N_23-1-10-0-01-04-0-0250 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 16.4994 | 24.0911 | нд | 18.9856 | нд | нд | 18.9856 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.9856 | 0 | 0 | 18.9856 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9856 | 0 | 0 | 18.9856 | 0 | Новый титул. Реализуется целях исполнения требований приказа Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013 (ред. от 13.07.2020) "Об утверждении Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики", приказа Минэнерго России от 19.06.2003 N 229 (ред. от 13.02.2019) "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации", а также в соответствии с Требованиями к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса» (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.09.2015 № 993дсп). Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (отсутствие блокировки, износ и поломка подвижный частей коммутационных аппаратов, коррозия металлоконструкций, снижение сопротивления изоляции) подтверждается актом обследования технического состояния №1 от 25.11.2022 года и протоколами измерения и испытания электрических параметров силового трансформатора №000003164 от 17.11.2022 г. и №1 от 17.11.2022г.
1.2.1.1. | Перевод нагрузок на ПС 110кВ Императорская по сети 10кВ с РП № 19 в г. Гатчина (23-1-06-0-01-04-2-0241) | M_23-1-06-0-01-04-2-0241 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 91.0683 | 122.6757 | 91.0683 | 146.8674 | 121.9014 | 121.9014 | нд | 121.9014 | 121.9014 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6903 | 0 | 0 | 24.6903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.2111 | 0 | 0 | 97.2111 | 0 | 10.5571 | 0 | 0 | 10.5571 | 0 | 121.9014 | 0 | 0 | 121.9014 | 0 | 10.5571 | 0 | 0 | 10.5571 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Волх, Реконструкция ПС 110/10 кВ Валим (03) (инв. № 000001243) в части замены оборудования 1 и 2 секции шин РУ-10 кВ (22-1-20-0-01-07-0-0466) | M_22-1-20-0-01-07-0-0466 | П | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 78.2222 | 108.6381 | 78.2222 | 123.035 | 104.6931 | 104.6931 | нд | 104.6931 | 104.6931 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0353 | 0 | 0 | 7.0353 | 0 | 0.37869 | 0 | 0 | 0.37869 | 0 | 97.6577 | 0 | 0 | 97.6577 | 0 | 61.9319 | 0 | 0 | 61.9319 | 0 | 104.6931 | 0 | 0 | 104.6931 | 0 | 62.3106 | 0 | 0 | 62.3106 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Кириш, Реконструкция ПС 110 кВ Кириши-строительная (ПС 63) (инв. № 200002053) в части замены ОРУ-110 кВ г. Кириши ЛО (22-1-20-0-01-07-0-0441) | M_22-1-20-0-01-07-0-0441 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 197.9979 | 277.0829 | 197.9979 | 313.9428 | 226.4335 | 226.4335 | нд | 226.4335 | 226.4335 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2424 | 0 | 0 | 17.2424 | 0 | 0.79085 | 0 | 0 | 0.79085 | 0 | 143.4258 | 0 | 0 | 143.4258 | 0 | 97.0212 | 0 | 0 | 97.0212 | 0 | 160.6681 | 0 | 0 | 160.6681 | 0 | 97.8121 | 0 | 0 | 97.8121 | 0 | Изменений нет.
1.2.1.1. | Повышение надежности электроснабжения потребителей в п. Ульяновка (реконструкция ТП-80, РП-3, РТП-4, КТП-12, строительство КЛ -10 кВ от РТП-4 до РП-3) | M_22-1-10-02-01-00-0-0006 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 55.2465 | 72.661 | 55.2465 | 78.3837 | 69.1045 | 69.1045 | нд | 34.77 | 46.8288 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3345 | 0 | 0 | 34.3345 | 0 | 22.2757 | 0 | 0 | 22.2757 | 0 | 34.77 | 0 | 0 | 34.77 | 0 | 46.8288 | 0 | 0 | 46.8288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0457 | 0 | 0 | 57.0457 | 0 | 69.1045 | 0 | 0 | 69.1045 | 0 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений. Корректировкка темпов реализации по годам с учетом фактического исполнения ИПР за 2022 год.
1.2.1.1. | Киров, Реконструкция ПС 110/6 (ПС-382) (инв.№ 000001106) в части замены оборудования, г. Кировск ЛО (22-1-10-0-01-07-0-0416) | M_22-1-10-0-01-07-0-0416 | П | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 75.03 | 104.141 | 75.03 | 117.6746 | 101.0438 | 101.0438 | нд | 101.0438 | 101.0438 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0688 | 0 | 0 | 7.0688 | 0 | 7.4477 | 0 | 0 | 7.4477 | 0 | 93.975 | 0 | 0 | 93.975 | 0 | 51.1352 | 0 | 0 | 51.1352 | 0 | 101.0438 | 0 | 0 | 101.0438 | 0 | 58.5829 | 0 | 0 | 58.5829 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Гатч, РК ТП-64 в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. №№ 000003979, 000003683 ) (22-1-06-0-01-04-0-0609) | M_22-1-06-0-01-04-0-0609 | П | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.2537 | 10.5892 | 8.2537 | 11.9325 | 2.4803 | 2.4803 | нд | 0 | 2.2014 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4803 | 0 | 0 | 2.4803 | 0 | 0.27891 | 0 | 0 | 0.27891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2014 | 0 | 0 | 2.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27891 | 0 | 0 | 0.27891 | 0 | 2.4803 | 0 | 0 | 2.4803 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Кириш, РК ТП-124 ( монтаж дренажной системы) в г. Кириши ЛО (инв. № 200001721) (23-1-20-0-01-07-0-0123) | L_23-1-20-0-01-07-0-0123 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.64844 | 0.64844 | нд | 0.64844 | 0.64844 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.2.1.1. | Кириш, РК ТП-62 ( монтаж дренажной системы) в г. Кириши ЛО (инв. № 090000082) (23-1-20-0-01-07-0-0122) | L_23-1-20-0-01-07-0-0122 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.64844 | 0.64844 | нд | 0.64844 | 0.64844 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.2.1.1. | Кириш, РК ТП-17 ( монтаж дренажной системы) в г. Кириши ЛО (инв. № 090000081) (23-1-20-0-01-07-0-0121) | L_23-1-20-0-01-07-0-0121 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.64844 | 0.64844 | нд | 0.64844 | 0.64844 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.2.1.1. | Подп, РК оборудования ТП 43 в г.Подпорожье ЛО (инв.№ 150000508) (22-1-20-0-01-07-0-0166) | L_22-1-20-0-01-07-0-0166 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.6419 | 11.2951 | 7.6419 | 12.3757 | 0.74979 | 0.74979 | нд | 0.74979 | 0.74979 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.2.1.1. | Подп, РК оборудования ТП 95 г. Подпорожье ЛО (инв.№ 150000188) (22-1-20-0-01-07-0-0165) | L_22-1-20-0-01-07-0-0165 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 11.7047 | 17.3001 | 11.7047 | 18.9551 | 2.7328 | 2.7328 | нд | 2.7328 | 2.7328 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.2.1.1. | Кириш, РК ТП-14 ( монтаж дренажной системы) в г. Кириши ЛО (инв. № 00000575) (22-1-20-0-01-07-0-0153) | L_22-1-20-0-01-07-0-0153 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.1212 | 1.1212 | нд | 1.1212 | 1.1212 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.2.1.1. | Кириш, РК ТП-63 ( монтаж дренажной системы) в г. Кириши ЛО (инв.№ 090000417) (21-2-20-0-01-07-0-0251) | L_21-2-20-0-01-07-0-0251 | С | 2021 | 2022 | 2023 | 0.21416 | 1.5955 | 2022-07-15 | 0.36029 | 2.5593 | 2022-12-22 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.5925 | 2.5593 | нд | 4.117e-09 | 2.3725 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65082 | 0 | 0 | 0.65082 | 0 | 0.037447 | 0 | 0 | 0.037447 | 0 | 1.555 | 0 | 0 | 1.555 | 0 | 0.14926 | 0 | 0 | 0.14926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3725 | 0 | 0 | 2.3725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18671 | 0 | 0 | 0.18671 | 0 | 2.5593 | 0 | 0 | 2.5593 | 0 | Корректировка стоимости и темпов реализации проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.2.1.1. | Кириш, РК ТП-52 ( монтаж дренажной системы) в г. Кириши ЛО (инв.№ 090000363) (21-2-20-0-01-07-0-0250) | L_21-2-20-0-01-07-0-0250 | П | 2021 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.6728 | 1.6728 | нд | 1.632 | 1.6315 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65082 | 0 | 0 | 0.65082 | 0 | 0.037447 | 0 | 0 | 0.037447 | 0 | 0.0034014 | 0 | 0 | 0.0034014 | 0 | 0.0039219 | 0 | 0 | 0.0039219 | 0 | 1.632 | 0 | 0 | 1.632 | 0 | 1.6315 | 0 | 0 | 1.6315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6733 | 0 | 0 | 1.6733 | 0 | 1.6728 | 0 | 0 | 1.6728 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Подп, РК оборудования ТП 77 в г. Подпорожье ЛО (инв. №150000381) (21-1-20-0-01-07-0-0268) | L_21-1-20-0-01-07-0-0268 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 10.6226 | 15.7007 | 10.6226 | 17.2027 | 6.7861 | 6.7861 | нд | 6.7861 | 6.7861 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4679 | 0 | 0 | 0.4679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.2.1.1. | Кириш, РК ТП-31 ( монтаж дренажной системы) в г. Кириши ЛО (инв.№ 090000430) (21-1-20-0-01-07-0-0253) | L_21-1-20-0-01-07-0-0253 | С | 2021 | 2022 | 2023 | 0.17944 | 1.3431 | 2022-07-15 | 0.17944 | 1.3431 | 2022-07-15 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.3401 | 1.3401 | нд | -3.785e-09 | 1.171 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65082 | 0 | 0 | 0.65082 | 0 | 0.037447 | 0 | 0 | 0.037447 | 0 | 1.3027 | 0 | 0 | 1.3027 | 0 | 0.1317 | 0 | 0 | 0.1317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.171 | 0 | 0 | 1.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16914 | 0 | 0 | 0.16914 | 0 | 1.3401 | 0 | 0 | 1.3401 | 0 | Корректировка темпов реализации инвестиционного проекта в связи с расторжением договора с подрядной организацией, повторным проведением конкурсных процедур.
1.2.1.1. | Кириш, РК ТП-30 ( монтаж дренажной системы) в г. Кириши ЛО (инв.№ 090000424) (21-1-20-0-01-07-0-0252) | L_21-1-20-0-01-07-0-0252 | С | 2021 | 2022 | 2023 | 0.25991 | 1.9282 | 2022-07-15 | 0.25991 | 1.9282 | 2022-07-15 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.9246 | 1.9246 | нд | 4.467e-09 | 1.714 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65082 | 0 | 0 | 0.65082 | 0 | 0.037447 | 0 | 0 | 0.037447 | 0 | 1.8871 | 0 | 0 | 1.8871 | 0 | 0.17312 | 0 | 0 | 0.17312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.714 | 0 | 0 | 1.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21057 | 0 | 0 | 0.21057 | 0 | 1.9246 | 0 | 0 | 1.9246 | 0 | Корректировка темпов реализации инвестиционного проекта в связи с расторжением договора с подрядной организацией, повторным проведением конкурсных процедур.
1.2.1.1. | Кириш, РК ТП-81 ( монтаж дренажной системы) в г. Кириши ЛО (инв. № 090000258) (21-1-20-0-01-07-0-0249) | L_21-1-20-0-01-07-0-0249 | С | 2021 | 2022 | 2023 | 0.14935 | 1.5147 | 2022-05-12 | 0.22008 | 1.8362 | 2023-01-27 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.5147 | 1.8362 | нд | 2.2204e-16 | 0.43818 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65082 | 0 | 0 | 0.65082 | 0 | 0.18282 | 0 | 0 | 0.18282 | 0 | 1.3319 | 0 | 0 | 1.3319 | 0 | 1.2152 | 0 | 0 | 1.2152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43818 | 0 | 0 | 0.43818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.398 | 0 | 0 | 1.398 | 0 | 1.8362 | 0 | 0 | 1.8362 | 0 | Корректировка стоимости и темпов реализации проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.2.1.1. | Кириш, РК ТП-76 ( монтаж дренажной системы) в г. Кириши ЛО (инв. № 090000214) (21-1-20-0-01-07-0-0248) | L_21-1-20-0-01-07-0-0248 | С | 2021 | 2022 | 2023 | 0.1507 | 1.2929 | 2022-05-06 | 0.1669 | 1.6092 | 2023-01-27 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.2929 | 1.6092 | нд | -2.2204e-16 | 0.391 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65082 | 0 | 0 | 0.65082 | 0 | 0.4327 | 0 | 0 | 0.4327 | 0 | 0.86024 | 0 | 0 | 0.86024 | 0 | 0.78552 | 0 | 0 | 0.78552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2182 | 0 | 0 | 1.2182 | 0 | 1.6092 | 0 | 0 | 1.6092 | 0 | Корректировка стоимости и темпов реализации проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.2.1.1. | Кириш, РК ТП-44 ( монтаж дренажной системы) в г. Кириши ЛО (инв. № 090000259) (21-1-20-0-01-07-0-0247) | L_21-1-20-0-01-07-0-0247 | С | 2021 | 2022 | 2023 | 0.16672 | 1.25 | 2022-07-15 | 0.16672 | 1.25 | 2022-07-15 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.2488 | 1.2488 | нд | -2.494e-09 | 1.0872 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65082 | 0 | 0 | 0.65082 | 0 | 0.13532 | 0 | 0 | 0.13532 | 0 | 1.1135 | 0 | 0 | 1.1135 | 0 | 0.026346 | 0 | 0 | 0.026346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0872 | 0 | 0 | 1.0872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16167 | 0 | 0 | 0.16167 | 0 | 1.2488 | 0 | 0 | 1.2488 | 0 | Корректировка темпов реализации инвестиционного проекта в связи с расторжением договора с подрядной организацией, повторным проведением конкурсных процедур.
1.2.1.1. | Кириш, РК ТП-50 ( монтаж дренажной системы) в г. Кириши ЛО (инв. № 090000318) (21-1-20-0-01-07-0-0246) | L_21-1-20-0-01-07-0-0246 | С | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0.2193 | 1.5812 | 2022-12-22 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.0421 | 1.5812 | нд | -3.318e-09 | 1.4392 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65082 | 0 | 0 | 0.65082 | 0 | 0.11753 | 0 | 0 | 0.11753 | 0 | 0.92462 | 0 | 0 | 0.92462 | 0 | 0.024482 | 0 | 0 | 0.024482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4392 | 0 | 0 | 1.4392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14201 | 0 | 0 | 0.14201 | 0 | 1.5812 | 0 | 0 | 1.5812 | 0 | Корректировка стоимости и темпов реализации проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.2.1.1. | Кириш, РК ТП-10 ( монтаж дренажной системы) в г. Кириши ЛО (инв.№ 090000216) (21-1-20-0-01-07-0-0238) | L_21-1-20-0-01-07-0-0238 | С | 2021 | 2022 | 2023 | 0.18829 | 1.3694 | 2022-07-15 | 0.18829 | 1.3694 | 2022-07-15 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.3682 | 1.3682 | нд | -3.952e-09 | 1.0823 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65082 | 0 | 0 | 0.65082 | 0 | 0.14552 | 0 | 0 | 0.14552 | 0 | 1.2227 | 0 | 0 | 1.2227 | 0 | 0.14046 | 0 | 0 | 0.14046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0823 | 0 | 0 | 1.0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28599 | 0 | 0 | 0.28599 | 0 | 1.3682 | 0 | 0 | 1.3682 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта в связи с длительным согласованием исходно-разрешительной документации (ГУП "Водоканал Ленинградской области")
1.2.1.1. | Тосно, РК оборудования ПС-35/10 кВ «Радофинниково (инв.№ 210000726) (21-1-10-0-01-07-0-0468) | L_21-1-10-0-01-07-0-0468 | С | 2022 | 2023 | 2023 | 5.1012 | 32.3486 | 2022-08-31 | 5.1012 | 32.3486 | 2022-08-31 | 0 | 0 | 53.4243 | 71.7165 | 53.4243 | 77.9445 | 32.3486 | 32.3486 | нд | 29.9881 | 32.0585 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15798 | 0 | 0 | 0.15798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3605 | 0 | 0 | 2.3605 | 0 | 0.29011 | 0 | 0 | 0.29011 | 0 | 29.9881 | 0 | 0 | 29.9881 | 0 | 32.0585 | 0 | 0 | 32.0585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2782 | 0 | 0 | 30.2782 | 0 | 32.3486 | 0 | 0 | 32.3486 | 0 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений. Корректировкка темпов реализации по годам с учетом фактического исполнения ИПР за 2022 год.
1.2.1.1. | Тихв, РК оборудования КТПН-10/0,4кВ (20) в г. Тихвин ЛО (инв.№ 000004095) (20-1-20-0-01-04-2-0408) | K_20-1-20-0-01-04-2-0408 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.74155 | 0.89364 | 0.74155 | 0.89205 | 0.82425 | 0.82425 | нд | 0 | 3.3307e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18092 | 0 | 0 | 0.18092 | 0 | 0.58069 | 0 | 0 | 0.58069 | 0 | 0.64333 | 0 | 0 | 0.64333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82425 | 0 | 0 | 0.82425 | 0 | 0.82425 | 0 | 0 | 0.82425 | 0 | Изменений нет.
1.2.1.1. | Выб, РК оборудования ТП-63 в г.Выборг ЛО (инв.№ 050001205) (20-1-05-0-01-04-2-0397) | K_20-1-05-0-01-04-2-0397 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 20.9205 | 25.5687 | 20.9205 | 25.5322 | 17.1923 | 16.8539 | нд | -1.5543e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20055 | 0 | 0 | 0.20055 | 0 | 13.034 | 0 | 0 | 13.034 | 0 | 15.9367 | 0 | 0 | 15.9367 | 0 | 1.0551 | 0 | 0 | 1.0551 | 0 | 0.71671 | 0 | 0 | 0.71671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8539 | 0 | 0 | 16.8539 | 0 | 16.8539 | 0 | 0 | 16.8539 | 0 | Титул завершен в 2021г. Корректировкаа стоимости по факту ввода в основные фонды.
1.2.1.1. | Выб, РК Оборудование ТП-27 в г. Приморск Выборгского района ЛО (инв.№ 050002976) (22-1-05-0-01-04-2-0070) | J_22-1-05-0-01-04-2-0070 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.7247 | 2.5492 | 1.7247 | 2.7931 | 0.6768 | 0.6768 | 2.3969 | 0.6768 | 0.6768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.2.1.1. | Гатч, РК оборудования РП-13 (инв. № 100006687) г. Гатчина ЛО (21-2-06-0-01-04-2-0028) | J_21-2-06-0-01-04-2-0028 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.7247 | 2.5492 | 1.7247 | 2.7931 | 2.1243 | 2.1243 | 1.5734 | 2.1243 | 2.1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.2.1.1. | ЛодП, РК оборудования РП-1 (инв. № 120000241) в г. Лодейное Поле ЛО (21-1-20-0-01-04-2-0037) | J_21-1-20-0-01-04-2-0037 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 19.7958 | 29.2592 | 19.7958 | 32.0582 | 20.223 | 20.223 | 23.3641 | 20.223 | 20.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9786 | 0 | 0 | 10.9786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.2.1.1. | Выб, РК оборудования РП-61 в г. Выборг ЛО (инв.№ 050001172) (21-1-05-0-01-04-2-0073) | J_21-1-05-0-01-04-2-0073 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.7247 | 2.5492 | 1.7247 | 2.7931 | 2.0844 | 2.0844 | 2.1549 | 2.0844 | 2.0844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.2.1.1. | Выб, РК КТП-18 в г. Высоцк Выборгского района ЛО (инв.№ 050002869) | J_21-1-05-0-01-04-2-0032 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.96642 | 1.4284 | 0.96642 | 1.5651 | 1.2269 | 1.2269 | 0.74374 | 1.2269 | 1.2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.2.1.1. | Тихв, РК оборудования ТП-21 (ЗТП) (инв.№ 200000188) в г. Тихвин ЛО (20-1-20-0-01-04-2-0111) | J_20-1-20-0-01-04-2-0111 | П | 2021 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.8775 | 5.215 | 3.8775 | 5.6456 | 4.5122 | 4.5122 | 1.602 | 4.4348 | 4.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4215 | 0 | 0 | 1.4215 | 0 | 0.071367 | 0 | 0 | 0.071367 | 0 | 0.0060155 | 0 | 0 | 0.0060155 | 0 | 0.0088536 | 0 | 0 | 0.0088536 | 0 | 4.4348 | 0 | 0 | 4.4348 | 0 | 4.432 | 0 | 0 | 4.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5151 | 0 | 0 | 4.5151 | 0 | 4.5122 | 0 | 0 | 4.5122 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом увеличения сроков поставки оборудования (материалов).
1.2.1.1. | Тихв, РК оборудования ТП-67 (инв.№ 200000350) в г.Тихвин ЛО (20-1-20-0-01-04-2-0091) | J_20-1-20-0-01-04-2-0091 | П | 2021 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 12.1628 | 16.3647 | 12.1628 | 17.7213 | 6.1513 | 6.1513 | 2.2342 | 6.0716 | 6.0686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9825 | 0 | 0 | 1.9825 | 0 | 0.073559 | 0 | 0 | 0.073559 | 0 | 0.0062002 | 0 | 0 | 0.0062002 | 0 | 0.0091255 | 0 | 0 | 0.0091255 | 0 | 6.0716 | 0 | 0 | 6.0716 | 0 | 6.0686 | 0 | 0 | 6.0686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1543 | 0 | 0 | 6.1543 | 0 | 6.1513 | 0 | 0 | 6.1513 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом увеличения сроков поставки оборудования (материалов).
1.2.1.1. | Подп, РК оборудования ТП-17 инв. №150000143 г.Подпорожье (20-1-20-0-01-04-2-0059) | J_20-1-20-0-01-04-2-0059 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.9726 | 2.2712 | 1.9726 | 2.2712 | 1.2362 | 1.2362 | 1.629 | -2.2204e-16 | -2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078764 | 0 | 0 | 0.078764 | 0 | 0.041833 | 0 | 0 | 0.041833 | 0 | 1.1574 | 0 | 0 | 1.1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1574 | 0 | 0 | 1.1574 | 0 | 1.1574 | 0 | 0 | 1.1574 | 0 | Изменений нет.
1.2.1.1. | Волх, РК оборудования ТП-169 (инв. № 030000245) в г. Волхов ЛО (20-1-20-0-01-04-2-0057) | J_20-1-20-0-01-04-2-0057 | З | 2021 | 2022 | 2022 | 0.3145 | 1.9713 | 2022-07-15 | 0.3145 | 1.9713 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 1.683 | 2.1565 | 1.683 | 2.2366 | 1.862 | 1.8204 | 1.4969 | -4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3283 | 0 | 0 | 1.3283 | 0 | 0.047155 | 0 | 0 | 0.047155 | 0 | 1.8149 | 0 | 0 | 1.8149 | 0 | 1.7733 | 0 | 0 | 1.7733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8204 | 0 | 0 | 1.8204 | 0 | 1.8204 | 0 | 0 | 1.8204 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.2.1.1. | Киров, РК оборудования ТП-134 в г. Кировск ЛО (инв.№ 000001129) (20-1-10-0-01-04-2-0121) | J_20-1-10-0-01-04-2-0121 | З | 2021 | 2022 | 2022 | 1.8486 | 11.4156 | 2022-03-30 | 1.8486 | 11.4156 | 2022-03-30 | 0 | 0 | 10.7226 | 13.7296 | 10.7226 | 14.2298 | 11.4156 | 10.7357 | 8.7894 | 1.7764e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0129 | 0 | 0 | 1.0129 | 0 | 0.45024 | 0 | 0 | 0.45024 | 0 | 10.9654 | 0 | 0 | 10.9654 | 0 | 10.2855 | 0 | 0 | 10.2855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7357 | 0 | 0 | 10.7357 | 0 | 10.7357 | 0 | 0 | 10.7357 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.2.1.1. | Киров, РК оборудования ТП-146 в г. Кировск ЛО (инв.№ 000001136) (20-1-10-0-01-04-2-0065) | J_20-1-10-0-01-04-2-0065 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 10.7226 | 13.7528 | 10.7226 | 14.2748 | 9.7086 | 9.4975 | 7.7781 | -1.7764e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89587 | 0 | 0 | 0.89587 | 0 | 0.05366 | 0 | 0 | 0.05366 | 0 | 9.6549 | 0 | 0 | 9.6549 | 0 | 9.4439 | 0 | 0 | 9.4439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4975 | 0 | 0 | 9.4975 | 0 | 9.4975 | 0 | 0 | 9.4975 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта по факту ввода в основные фонды.
1.2.1.1. | Гатч, РК оборудование ТП Дружная горка ( инв.№ 000003478) в п. Дружная Горка Гатчинского р-на ЛО (20-1-06-0-01-04-2-0304) | J_20-1-06-0-01-04-2-0304 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 23.3543 | 28.3881 | 23.3543 | 28.3271 | 27.7462 | 27.7462 | 28.9772 | 0 | 3.5527e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5105 | 0 | 0 | 2.5105 | 0 | 1.5155 | 0 | 0 | 1.5155 | 0 | 21.1303 | 0 | 0 | 21.1303 | 0 | 26.2307 | 0 | 0 | 26.2307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7462 | 0 | 0 | 27.7462 | 0 | 27.7462 | 0 | 0 | 27.7462 | 0 | Изменений нет.
1.2.1.1. | Выб, РК Оборудования РП-1 (инв.№ 050003502) в п. Советский Выборгского района ЛО (20-1-05-0-01-04-2-0112) | J_20-1-05-0-01-04-2-0112 | З | 2020 | 2022 | 2023 | 2.4694 | 19.2353 | 2022-04-22 | 2.9544 | 18.8016 | 2022-12-05 | 0 | 0 | 15.3614 | 19.6407 | 15.3614 | 20.3901 | 19.2353 | 18.8016 | 8.9363 | 3.5527e-15 | 0.43613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19243 | 0 | 0 | 0.19243 | 0 | 8.1275 | 0 | 0 | 8.1275 | 0 | 0.93356 | 0 | 0 | 0.93356 | 0 | 18.1093 | 0 | 0 | 18.1093 | 0 | 17.2395 | 0 | 0 | 17.2395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43613 | 0 | 0 | 0.43613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3655 | 0 | 0 | 18.3655 | 0 | 18.8016 | 0 | 0 | 18.8016 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Погашение кредиторской задолженности предусмотрено в 2023 году.
1.2.1.1. | Выб, РК Оборудование ТП-222 в г. Выборг ЛО (инв. № 050002246) (20-1-05-0-01-04-2-0095) | J_20-1-05-0-01-04-2-0095 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.7999 | 2.0801 | 1.7999 | 2.0801 | 1.0124 | 1.0124 | 1.4185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0124 | 0 | 0 | 1.0124 | 0 | 1.0124 | 0 | 0 | 1.0124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0124 | 0 | 0 | 1.0124 | 0 | 1.0124 | 0 | 0 | 1.0124 | 0 | Изменений нет.
1.2.1.1. | Выб, РК Оборудования ТП-90 в г. Выборг ЛО (инв. № 050001299) (20-1-05-0-01-04-2-0044) | J_20-1-05-0-01-04-2-0044 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.7999 | 2.0801 | 1.7999 | 2.0801 | 0.92659 | 0.92659 | 1.4185 | 1.1102e-16 | 1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93275 | 0 | 0 | 0.93275 | 0 | 0.92659 | 0 | 0 | 0.92659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92659 | 0 | 0 | 0.92659 | 0 | 0.92659 | 0 | 0 | 0.92659 | 0 | Изменений нет.
1.2.1.1. | Гатч, РК оборудования: ТП-62 инв. № 100007658 г. Гатчина (19-2-06-0-01-04-2-0131) | J_19-2-06-0-01-04-2-0131 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.2576 | 1.4528 | 1.2576 | 1.4528 | 0.93755 | 0.93755 | 0.56757 | 4e-09 | 4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022245 | 0 | 0 | 0.022245 | 0 | 0.9255 | 0 | 0 | 0.9255 | 0 | 0.89731 | 0 | 0 | 0.89731 | 0 | 0.018004 | 0 | 0 | 0.018004 | 0 | 0.018004 | 0 | 0 | 0.018004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91531 | 0 | 0 | 0.91531 | 0 | 0.91531 | 0 | 0 | 0.91531 | 0 | Изменений нет.
1.2.1.1. | Бокс, РК оборудования РП-5 (инв. №010000328) г Бокситогороск ЛО (19-1-20-0-01-04-2-0177) | J_19-1-20-0-01-04-2-0177 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.3484 | 8.9263 | 7.3484 | 8.9074 | 7.5012 | 7.5012 | 6.6543 | 4e-09 | 4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0037512 | 0 | 0 | 0.0037512 | 0 | 0.70077 | 0 | 0 | 0.70077 | 0 | 0.49798 | 0 | 0 | 0.49798 | 0 | 6.9865 | 0 | 0 | 6.9865 | 0 | 6.9995 | 0 | 0 | 6.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4974 | 0 | 0 | 7.4974 | 0 | 7.4974 | 0 | 0 | 7.4974 | 0 | Изменений нет.
1.2.1.1. | Бокс, РК оборудования РП-3 (инв.№010000326) г.Бокситогорск ЛО (19-1-20-0-01-04-2-0175) | J_19-1-20-0-01-04-2-0175 | З | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.3484 | 8.9451 | 7.3484 | 8.9426 | 2.9277 | 2.9277 | 2.809 | 1.6653e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2931 | 0 | 0 | 0.2931 | 0 | 0.20739 | 0 | 0 | 0.20739 | 0 | 2.7163 | 0 | 0 | 2.7163 | 0 | 2.5938 | 0 | 0 | 2.5938 | 0 | 0.12655 | 0 | 0 | 0.12655 | 0 | 0.12655 | 0 | 0 | 0.12655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9277 | 0 | 0 | 2.9277 | 0 | 2.9277 | 0 | 0 | 2.9277 | 0 | Изменений нет.
1.2.1.1. | Кириш, РК силового оборудования ТП-57 (инв. № 090000379), г. Кириши ЛО (19-1-20-0-01-04-2-0160) | J_19-1-20-0-01-04-2-0160 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.0432 | 3.3561 | 3.0432 | 3.3561 | 2.9443 | 2.9443 | 1.8055 | 2.2204e-16 | 2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3172 | 0 | 0 | 2.3172 | 0 | 0.6271 | 0 | 0 | 0.6271 | 0 | 0.6271 | 0 | 0 | 0.6271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6271 | 0 | 0 | 0.6271 | 0 | 0.6271 | 0 | 0 | 0.6271 | 0 | Изменений нет.
1.2.1.1. | Тихв, РК оборудования ТП-8 (инв.№ 200000148) в г.Тихвин ЛО (19-1-20-0-01-04-2-0139) | J_19-1-20-0-01-04-2-0139 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.4158e-16 | 9.2391 | 10.6609 | 9.2391 | 10.6609 | 3.1965 | 3.1965 | 3.0528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085054 | 0 | 0 | 0.085054 | 0 | 5.2995 | 0 | 0 | 5.2995 | 0 | 3.1115 | 0 | 0 | 3.1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1115 | 0 | 0 | 3.1115 | 0 | 3.1115 | 0 | 0 | 3.1115 | 0 | Изменений нет.
1.2.1.1. | Тихв, РК оборудования ТП-44 (инв.№ 200000300), г. Тихвин ЛО (19-1-20-0-01-04-2-0135) | J_19-1-20-0-01-04-2-0135 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.5475e-16 | 10.679 | 12.3202 | 10.679 | 12.3202 | 3.0151 | 3.0151 | 2.7762 | -4.4409e-16 | -4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089354 | 0 | 0 | 0.089354 | 0 | 3.7338 | 0 | 0 | 3.7338 | 0 | 2.9258 | 0 | 0 | 2.9258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9258 | 0 | 0 | 2.9258 | 0 | 2.9258 | 0 | 0 | 2.9258 | 0 | Изменений нет.
1.2.1.1. | Тихв, РК оборудования ТП-14 (инв.№200000165), г.Тихвин ЛО (19-1-20-0-01-04-2-0129) | J_19-1-20-0-01-04-2-0129 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.5224e-16 | 9.2391 | 10.6725 | 9.2391 | 10.6725 | 2.6572 | 2.6572 | 3.2385 | -4.4409e-16 | -4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02105 | 0 | 0 | 0.02105 | 0 | 2.6361 | 0 | 0 | 2.6361 | 0 | 2.6361 | 0 | 0 | 2.6361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6361 | 0 | 0 | 2.6361 | 0 | 2.6361 | 0 | 0 | 2.6361 | 0 | Изменений нет.
1.2.1.1. | Всев, РК Оборудования ТП-3к (инв. № 040000074) Кузьмоловское ГП (19-1-17-0-01-04-2-0229) | J_19-1-17-0-01-04-2-0229 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.0949e-16 | 12.1188 | 13.4769 | 12.1188 | 13.4769 | 5.4765 | 5.4765 | 5.8974 | -4.4409e-16 | -4.4409e-16 | 0.56857 | 0 | 0 | 0.56857 | 0 | 3.5549 | 0 | 0 | 3.5549 | 0 | 1.9217 | 0 | 0 | 1.9217 | 0 | 1.9217 | 0 | 0 | 1.9217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9217 | 0 | 0 | 1.9217 | 0 | 1.9217 | 0 | 0 | 1.9217 | 0 | Изменений нет.
1.2.1.1. | Всев, РК Оборудования ТП-5к (инв. № 040000090) Кузьмоловское ГП (19-1-17-0-01-04-2-0227) | J_19-1-17-0-01-04-2-0227 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 12.1188 | 13.9433 | 12.1188 | 13.9433 | 3.2939 | 3.2939 | 3.6755 | -4.4409e-16 | -4.4409e-16 | 0.35436 | 0 | 0 | 0.35436 | 0 | 0.25151 | 0 | 0 | 0.25151 | 0 | 3.0424 | 0 | 0 | 3.0424 | 0 | 3.0424 | 0 | 0 | 3.0424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0424 | 0 | 0 | 3.0424 | 0 | 3.0424 | 0 | 0 | 3.0424 | 0 | Изменений нет.
1.2.1.1. | Всев, РК Оборудования ТП-13к Кузьмолово Всеволожского р-на ЛО (инв. 040000124) (19-1-17-0-01-04-2-0178) | J_19-1-17-0-01-04-2-0178 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 12.1188 | 13.9452 | 12.1188 | 13.9452 | 2.455 | 2.455 | 4.1554 | -4.4409e-16 | -4.4409e-16 | 4.1554 | 0 | 0 | 4.1554 | 0 | 0.18181 | 0 | 0 | 0.18181 | 0 | 2.2732 | 0 | 0 | 2.2732 | 0 | 2.2732 | 0 | 0 | 2.2732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2732 | 0 | 0 | 2.2732 | 0 | 2.2732 | 0 | 0 | 2.2732 | 0 | Изменений нет.
1.2.1.1. | Всев, РК Оборудования ТП-11к Кузьмолово Всеволожского р-на ЛО (инв. 040000113) (19-1-17-0-01-04-2-0167) | J_19-1-17-0-01-04-2-0167 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 12.1188 | 13.9498 | 12.1188 | 13.9498 | 5.4773 | 5.4773 | 6.3055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37423 | 0 | 0 | 0.37423 | 0 | 5.1031 | 0 | 0 | 5.1031 | 0 | 5.1031 | 0 | 0 | 5.1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1031 | 0 | 0 | 5.1031 | 0 | 5.1031 | 0 | 0 | 5.1031 | 0 | Изменений нет.
1.2.1.1. | Всев, РК Оборудования ТП-10-к Кузьмолово Всеволожского р-на ЛО (инв. 040000104) (19-1-17-0-01-04-2-0165) | J_19-1-17-0-01-04-2-0165 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.1369e-16 | 12.1188 | 13.9313 | 12.1188 | 13.9313 | 4.0926 | 4.0926 | 4.9134 | -4.4409e-16 | -4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37295 | 0 | 0 | 0.37295 | 0 | 3.7197 | 0 | 0 | 3.7197 | 0 | 3.7197 | 0 | 0 | 3.7197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7197 | 0 | 0 | 3.7197 | 0 | 3.7197 | 0 | 0 | 3.7197 | 0 | Изменений нет.
1.2.1.1. | Киров, РК оборудования ТП-130 (инв.№ 000001125) Кировск г (19-1-10-0-01-04-2-0247) | J_19-1-10-0-01-04-2-0247 | З | 2019 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 3.4299 | 25.8495 | 2022-12-07 | 0 | 1.7053e-16 | 20.9205 | 25.698 | 21.3318 | 26.5926 | 25.1163 | 25.8495 | 10.4685 | 8.8818e-16 | 1.7512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33542 | 0 | 0 | 0.33542 | 0 | 0.0273 | 0 | 0 | 0.0273 | 0 | 0.2618 | 0 | 0 | 0.2618 | 0 | 20.393 | 0 | 0 | 20.393 | 0 | 19.8972 | 0 | 0 | 19.8972 | 0 | 4.6219 | 0 | 0 | 4.6219 | 0 | 3.6039 | 0 | 0 | 3.6039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7512 | 0 | 0 | 1.7512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7629 | 0 | 0 | 23.7629 | 0 | 25.514 | 0 | 0 | 25.514 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.2.1.1. | Киров, РК оборудования ТП-552 (инв.№ 000001187) Отрадненское ГП (19-1-10-0-01-04-2-0228) | J_19-1-10-0-01-04-2-0228 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.8172 | 1.9851 | 1.8172 | 1.9851 | 1.3271 | 1.3271 | 1.3215 | 2.0817e-16 | 2.0817e-16 | 1.3215 | 0 | 0 | 1.3215 | 0 | 1.2494 | 0 | 0 | 1.2494 | 0 | 0.077707 | 0 | 0 | 0.077707 | 0 | 0.077707 | 0 | 0 | 0.077707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077707 | 0 | 0 | 0.077707 | 0 | 0.077707 | 0 | 0 | 0.077707 | 0 | Изменений нет.
1.2.1.1. | Киров, РК оборудования ТП-506 (инв.№ 000001167) Отрадненское ГП (19-1-10-0-01-04-2-0172) | J_19-1-10-0-01-04-2-0172 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.7999 | 1.972 | 1.7999 | 1.972 | 0.38926 | 0.38926 | 0.35423 | 2.0817e-17 | 2.0817e-17 | 0.35423 | 0 | 0 | 0.35423 | 0 | 0.34782 | 0 | 0 | 0.34782 | 0 | 0.041445 | 0 | 0 | 0.041445 | 0 | 0.041445 | 0 | 0 | 0.041445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041445 | 0 | 0 | 0.041445 | 0 | 0.041445 | 0 | 0 | 0.041445 | 0 | Изменений нет.
1.2.1.1. | Кинг, РК оборудования ОРП-2 (инв. № 080001702) (19-1-08-0-01-04-2-0851) | J_19-1-08-0-01-04-2-0851 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 26.0818 | 30.1421 | 26.0818 | 30.1421 | 21.0922 | 21.0922 | 22.1715 | 0 | 0 | 1.5635 | 0 | 0 | 1.5635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0922 | 0 | 0 | 21.0922 | 0 | 21.0922 | 0 | 0 | 21.0922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0922 | 0 | 0 | 21.0922 | 0 | 21.0922 | 0 | 0 | 21.0922 | 0 | Изменений нет.
1.2.1.1. | Кинг, РК здания ТП-82 (инв.№080000184) (электросетевое оборудование) г. Кингисепп (19-1-08-0-01-04-1-0238) | J_19-1-08-0-01-04-1-0238 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 62.0761 | 75.5673 | 62.0761 | 75.4004 | 10.5299 | 10.5299 | 7.5324 | -4e-09 | -4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6775 | 0 | 0 | 6.6775 | 0 | 0.27704 | 0 | 0 | 0.27704 | 0 | 7.6546 | 0 | 0 | 7.6546 | 0 | 10.2529 | 0 | 0 | 10.2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5299 | 0 | 0 | 10.5299 | 0 | 10.5299 | 0 | 0 | 10.5299 | 0 | Изменений нет.
1.2.1.1. | Слан, РК оборудования ТП-2 (инв.№ 180000309) в г.Сланцы (19-1-08-0-01-04-1-0124) | J_19-1-08-0-01-04-1-0124 | З | 2018 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.054321 | 14.6474 | 17.8085 | 14.6474 | 17.7697 | 6.1772 | 6.1772 | 4.1254 | -2e-09 | -2e-09 | 0.042849 | 0 | 0 | 0.042849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2489 | 0 | 0 | 8.2489 | 0 | 0.23082 | 0 | 0 | 0.23082 | 0 | 6.0873 | 0 | 0 | 6.0873 | 0 | 5.8921 | 0 | 0 | 5.8921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1229 | 0 | 0 | 6.1229 | 0 | 6.1229 | 0 | 0 | 6.1229 | 0 | Изменений нет.
1.2.1.1. | Луга, РК оборудования РП-4 с установкой дополнительных ячеек (инв.№ 000001740) Луга г. (19-1-06-0-01-04-2-0140) | J_19-1-06-0-01-04-2-0140 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 30.9573 | 35.7342 | 30.9573 | 35.7342 | 17.7564 | 17.7564 | 30.3968 | 2e-09 | 2e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36254 | 0 | 0 | 0.36254 | 0 | 17.3939 | 0 | 0 | 17.3939 | 0 | 17.3939 | 0 | 0 | 17.3939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3939 | 0 | 0 | 17.3939 | 0 | 17.3939 | 0 | 0 | 17.3939 | 0 | Изменений нет.
1.2.1.1. | Выб, РК Оборудования ТП-24, ул. Димитрова, д.3а, г. Выборг, ЛО (инв.№ 050000786) (19-1-05-0-01-04-2-0260) | J_19-1-05-0-01-04-2-0260 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.5553 | 11.0426 | 9.5553 | 11.0426 | 10.4131 | 10.4131 | 7.2229 | -1.7764e-15 | -1.7764e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0037883 | 0 | 0 | 0.0037883 | 0 | 6.6831 | 0 | 0 | 6.6831 | 0 | 10.4093 | 0 | 0 | 10.4093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4093 | 0 | 0 | 10.4093 | 0 | 10.4093 | 0 | 0 | 10.4093 | 0 | Изменений нет.
1.2.1.1. | Волх, РК оборудования ТП-181, Волхов (инв.№ 030000254) (18-1-20-0-01-04-2-0301) | I_18-1-20-0-01-04-2-0301 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.7999 | 2.0801 | 1.7999 | 2.0801 | 1.3155 | 1.3155 | 1.102 | -4.4409e-16 | -4.4409e-16 | 0.10629 | 0 | 0 | 0.10629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.036 | 0 | 0 | 1.036 | 0 | 1.3155 | 0 | 0 | 1.3155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3155 | 0 | 0 | 1.3155 | 0 | 1.3155 | 0 | 0 | 1.3155 | 0 | Изменений нет.
1.2.1.1. | Волх, РК оборудования ТП-135, Волхов (инв.№030000219) (18-1-20-0-01-04-2-0300) | I_18-1-20-0-01-04-2-0300 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.9738e-17 | 1.7999 | 2.0744 | 1.7999 | 2.0744 | 1.3449 | 1.3449 | 1.102 | 2.2204e-16 | 2.2204e-16 | 0.10629 | 0 | 0 | 0.10629 | 0 | 0.062695 | 0 | 0 | 0.062695 | 0 | 0.97492 | 0 | 0 | 0.97492 | 0 | 1.2822 | 0 | 0 | 1.2822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2822 | 0 | 0 | 1.2822 | 0 | 1.2822 | 0 | 0 | 1.2822 | 0 | Изменений нет.
1.2.1.1. | Кириш, РК силового оборудования ТП-19 в г.Кириши, ЛО (инв. № 090000346) (18-1-20-0-01-04-2-0256) | I_18-1-20-0-01-04-2-0256 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.2693 | 6.0986 | 5.2693 | 6.0975 | 5.6061 | 5.6061 | 5.5244 | 4e-09 | 4e-09 | 0.28522 | 0 | 0 | 0.28522 | 0 | 0.27676 | 0 | 0 | 0.27676 | 0 | 4.9184 | 0 | 0 | 4.9184 | 0 | 4.8835 | 0 | 0 | 4.8835 | 0 | 0.44581 | 0 | 0 | 0.44581 | 0 | 0.44581 | 0 | 0 | 0.44581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3293 | 0 | 0 | 5.3293 | 0 | 5.3293 | 0 | 0 | 5.3293 | 0 | Изменений нет.
1.2.1.1. | Кириш, РК силового оборудования ТП-11 (18-1-20-0-01-04-2-0255) | I_18-1-20-0-01-04-2-0255 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.6566e-16 | 6.1194 | 7.1107 | 6.1194 | 7.109 | 3.6335 | 3.6335 | 2.4389 | 0 | -2.2204e-16 | 0.23524 | 0 | 0 | 0.23524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2986 | 0 | 0 | 2.2986 | 0 | 3.2714 | 0 | 0 | 3.2714 | 0 | 0.36207 | 0 | 0 | 0.36207 | 0 | 0.36207 | 0 | 0 | 0.36207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6335 | 0 | 0 | 3.6335 | 0 | 3.6335 | 0 | 0 | 3.6335 | 0 | Изменений нет.
1.2.1.1. | Подп, РК оборудования ТП-76 (инв.№ 150000325) (18-1-20-0-01-04-2-0031) | I_18-1-20-0-01-04-2-0031 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.9104e-17 | 3.2922 | 4.0015 | 3.2922 | 3.9929 | 3.3174 | 3.3174 | 2.5607 | 4e-09 | 4e-09 | 0.24698 | 0 | 0 | 0.24698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31597 | 0 | 0 | 0.31597 | 0 | 0.18683 | 0 | 0 | 0.18683 | 0 | 2.2482 | 0 | 0 | 2.2482 | 0 | 3.1305 | 0 | 0 | 3.1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3174 | 0 | 0 | 3.3174 | 0 | 3.3174 | 0 | 0 | 3.3174 | 0 | Изменений нет.
1.2.1.1. | Выб, РК Оборудования ПС-35/10 Приморская (инв. № 050002874) (18-1-05-0-08-04-2-0427) | I_18-1-05-0-08-04-2-0427 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 115.2173 | 160.7211 | 115.2173 | 175.7759 | 155.0962 | 155.0962 | 117.3535 | 154.7662 | 155.0962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5666 | 0 | 0 | 39.5666 | 0 | 30.6299 | 0 | 0 | 30.6299 | 0 | 115.1996 | 0 | 0 | 115.1996 | 0 | 124.4664 | 0 | 0 | 124.4664 | 0 | 154.7662 | 0 | 0 | 154.7662 | 0 | 155.0962 | 0 | 0 | 155.0962 | 0 | Изменений нет.
1.2.1.1. | Выб, РК Оборудование ТП-6 г. Приморск (инв. № 050002908) (18-1-05-0-01-04-2-0082) | I_18-1-05-0-01-04-2-0082 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.6796 | 5.0943 | 4.6796 | 5.0943 | 4.2218 | 4.2218 | 1.9269 | 1.7868e-16 | 1.7868e-16 | 1.9269 | 0 | 0 | 1.9269 | 0 | 4.2134 | 0 | 0 | 4.2134 | 0 | 0.008377 | 0 | 0 | 0.008377 | 0 | 0.008377 | 0 | 0 | 0.008377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008377 | 0 | 0 | 0.008377 | 0 | 0.008377 | 0 | 0 | 0.008377 | 0 | Изменений нет.
1.2.1.1. | Киров, РК оборудования ПС-727 (220000103), г. Шлиссельбург, Кировский р-н, ЛО (19-1-10-0-01-04-2-1043) | G_19-1-10-0-01-04-2-1043 | П | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 60.9068 | 75.0452 | 60.9068 | 76.302 | 68.7882 | 68.7882 | 62.8978 | 7.0754 | 1.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.224 | 0 | 0 | 34.224 | 0 | 27.2451 | 0 | 0 | 27.2451 | 0 | 22.578 | 0 | 0 | 22.578 | 0 | 7.5364 | 0 | 0 | 7.5364 | 0 | 26.9313 | 0 | 0 | 26.9313 | 0 | 32.2258 | 0 | 0 | 32.2258 | 0 | 7.0754 | 0 | 0 | 7.0754 | 0 | 1.781 | 0 | 0 | 1.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.0827 | 0 | 0 | 74.0827 | 0 | 68.7882 | 0 | 0 | 68.7882 | 0 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений. Корректировкка темпов реализации по годам с учетом фактического исполнения ИПР за 2022 год.
1.2.1.1. | Приг, РК оборудования ТП-001 в п. Янино Всеволожского района ЛО (инв. №000003403) (15-1-17-0-01-04-2-0648) | G_15-1-17-0-01-04-2-0648 | З | 2016 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 22.4208 | 37.7771 | 39.1464 | 37.7771 | 39.1675 | 29.3338 | 29.3338 | 6.2072 | 1e-09 | 1e-09 | 6.2072 | 0 | 0 | 6.2072 | 0 | 6.5791 | 0 | 0 | 6.5791 | 0 | 0.334 | 0 | 0 | 0.334 | 0 | 0.09661 | 0 | 0 | 0.09661 | 0 | 0.2831 | 0 | 0 | 0.2831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23739 | 0 | 0 | 0.23739 | 0 | 0.23739 | 0 | 0 | 0.23739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.334 | 0 | 0 | 0.334 | 0 | 0.334 | 0 | 0 | 0.334 | 0 | Изменений нет.
1.2.1.1. | Киров, РК ПС-733 (15-1-10-0-01-04-2-0144) | G_15-1-10-0-01-04-2-0144 | П | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.011821 | 193.5088 | 235.9715 | 193.5088 | 237.6477 | 175.4797 | 175.4797 | 124.5243 | 3.6327 | 0 | 22.3334 | 0 | 0 | 22.3334 | 0 | 19.9845 | 0 | 0 | 19.9845 | 0 | 45.9087 | 0 | 0 | 45.9087 | 0 | 3.6423 | 0 | 0 | 3.6423 | 0 | 132.6316 | 0 | 0 | 132.6316 | 0 | 109.8578 | 0 | 0 | 109.8578 | 0 | 38.3506 | 0 | 0 | 38.3506 | 0 | 41.9833 | 0 | 0 | 41.9833 | 0 | 3.6327 | 0 | 0 | 3.6327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.1162 | 0 | 0 | 159.1162 | 0 | 155.4835 | 0 | 0 | 155.4835 | 0 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений. Корректировкка темпов реализации по годам с учетом фактического исполнения ИПР за 2022 год.
1.2.1.1. | Всев, РК здания ГПП-2 с пристройкой в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО (оборудование) (инв. № 000000439) (15-1-04-0-01-04-2-0110) | G_15-1-04-0-01-04-2-0110 | З | 2015 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 124.3425 | 183.4694 | 189.4402 | 183.4694 | 189.4402 | 142.2277 | 142.2277 | 7.0582 | 1.9999e-10 | 1.9999e-10 | 7.0582 | 0 | 0 | 7.0582 | 0 | 10.4456 | 0 | 0 | 10.4456 | 0 | 7.4395 | 0 | 0 | 7.4395 | 0 | 7.4395 | 0 | 0 | 7.4395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4395 | 0 | 0 | 7.4395 | 0 | 7.4395 | 0 | 0 | 7.4395 | 0 | Изменений нет.
1.2.1.1. | Тосно, РК оборудования ТП-33 в п. Ульяновка Тосненского р-на (инв.№ 210000454) (14-1-21-0-01-04-2-083) | G_14-1-21-0-01-04-2-083 | П | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.066504 | 0.53622 | 0.7098 | 0.53622 | 0.75937 | 0.70978 | 0.70978 | 3.7513 | 0.63093 | 0.63139 | 0.00036871 | 0 | 0 | 0.00036871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1474 | 0 | 0 | 0.1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5084 | 0 | 0 | 3.5084 | 0 | 0.0043161 | 0 | 0 | 0.0043161 | 0 | 0.0080225 | 0 | 0 | 0.0080225 | 0 | 0.007566 | 0 | 0 | 0.007566 | 0 | 0.63093 | 0 | 0 | 0.63093 | 0 | 0.63139 | 0 | 0 | 0.63139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64281 | 0 | 0 | 0.64281 | 0 | 0.64327 | 0 | 0 | 0.64327 | 0 | Изменений нет.
1.2.1.1. | Тосно, РК оборудования ТП-11 в п. Ульяновка Тосненского р-на (инв.№ 210000409) (14-1-21-0-01-04-2-082) | G_14-1-21-0-01-04-2-082 | П | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.064781 | 0.3434 | 0.44545 | 0.3434 | 0.47781 | 0.44169 | 0.44169 | 2.9908 | 0.36489 | 0.36533 | 0.00035916 | 0 | 0 | 0.00035916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12359 | 0 | 0 | 0.12359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.797 | 0 | 0 | 2.797 | 0 | 0.0042042 | 0 | 0 | 0.0042042 | 0 | 0.0078147 | 0 | 0 | 0.0078147 | 0 | 0.0073699 | 0 | 0 | 0.0073699 | 0 | 0.36489 | 0 | 0 | 0.36489 | 0 | 0.36533 | 0 | 0 | 0.36533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37646 | 0 | 0 | 0.37646 | 0 | 0.3769 | 0 | 0 | 0.3769 | 0 | Изменений нет.
1.2.1.1. | Подп, РК оборудования ТП-18 в г.Подпорожье ЛО (инв. №150000164) (14-1-15-0-01-04-2-093) | G_14-1-15-0-01-04-2-093 | З | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.5408 | 1.8401 | 1.5408 | 1.827 | 1.0675 | 1.0675 | 2.8137 | 0 | 0 | 2.8137 | 0 | 0 | 2.8137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6872 | 0 | 0 | 1.6872 | 0 | 0.86062 | 0 | 0 | 0.86062 | 0 | 0.0378 | 0 | 0 | 0.0378 | 0 | 0.0378 | 0 | 0 | 0.0378 | 0 | 0.16907 | 0 | 0 | 0.16907 | 0 | 0.16907 | 0 | 0 | 0.16907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0675 | 0 | 0 | 1.0675 | 0 | 1.0675 | 0 | 0 | 1.0675 | 0 | Изменений нет.
1.2.1.1. | Подп, РК оборудования ТП-90 в г. Подпорожье ЛО (инв. №150000126) (14-1-15-0-01-04-2-091) | G_14-1-15-0-01-04-2-091 | З | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.7101 | 2.0648 | 1.7101 | 2.0296 | 1.8921 | 1.8921 | 2.2366 | -3.3307e-16 | 0 | 2.2366 | 0 | 0 | 2.2366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1964 | 0 | 0 | 2.1964 | 0 | 1.508 | 0 | 0 | 1.508 | 0 | 0.0756 | 0 | 0 | 0.0756 | 0 | 0.0756 | 0 | 0 | 0.0756 | 0 | 0.30852 | 0 | 0 | 0.30852 | 0 | 0.30852 | 0 | 0 | 0.30852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8921 | 0 | 0 | 1.8921 | 0 | 1.8921 | 0 | 0 | 1.8921 | 0 | Изменений нет.
1.2.1.1. | Киров, РК оборудования ТП-182 (14-1-10-0-01-04-2-068) | G_14-1-10-0-01-04-2-068 | З | 2016 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.6554 | 12.1188 | 12.8026 | 12.1188 | 12.8026 | 6.6599 | 6.6599 | 5.6349 | 3.4e-09 | 3.4e-09 | 5.6349 | 0 | 0 | 5.6349 | 0 | 1.911 | 0 | 0 | 1.911 | 0 | 0.093553 | 0 | 0 | 0.093553 | 0 | 0.093553 | 0 | 0 | 0.093553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093553 | 0 | 0 | 0.093553 | 0 | 0.093553 | 0 | 0 | 0.093553 | 0 | Изменений нет.
1.2.1.1. | Всев, РК оборудования РУ-6 кВ ТП-4К в п. Кузьмоловский (13-1-04-1-01-00-2-138) | G_13-1-04-1-01-00-2-138 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 12.1188 | 13.4752 | 12.1188 | 13.4752 | 6.5383 | 6.5383 | 1.9276 | -1.7764e-15 | -1.7764e-15 | 1.9276 | 0 | 0 | 1.9276 | 0 | 4.2576 | 0 | 0 | 4.2576 | 0 | 2.2807 | 0 | 0 | 2.2807 | 0 | 2.2807 | 0 | 0 | 2.2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2807 | 0 | 0 | 2.2807 | 0 | 2.2807 | 0 | 0 | 2.2807 | 0 | Изменений нет.
1.2.1.1. | Тосно, РК ТП-22 в п. Ульяновка (210000434) (12-1-21-0-01-04-2-106) | G_12-1-21-0-01-04-2-106 | П | 2013 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.09547 | 4.1161 | 5.0658 | 4.1161 | 5.1177 | 1.3702 | 1.3702 | 1.3367 | 0.10825 | 0.11543 | 0.044264 | 0 | 0 | 0.044264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071136 | 0 | 0 | 0.071136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63915 | 0 | 0 | 0.63915 | 0 | 1.0404 | 0 | 0 | 1.0404 | 0 | 0.12612 | 0 | 0 | 0.12612 | 0 | 0.11894 | 0 | 0 | 0.11894 | 0 | 0.10825 | 0 | 0 | 0.10825 | 0 | 0.11543 | 0 | 0 | 0.11543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2676 | 0 | 0 | 1.2676 | 0 | 1.2747 | 0 | 0 | 1.2747 | 0 | Изменений нет.
1.2.1.1. | Тосно, РК сооружения КТП-13 в п. Ульяновка (инв.№210000413) (12-1-21-0-01-04-2-105) | G_12-1-21-0-01-04-2-105 | С | 2013 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0.094177 | 0.68475 | 2023-01-27 | 0 | 0.043092 | 0.42992 | 0.56389 | 1.5547 | 2.248 | 0.56005 | 0.56005 | 0.47976 | 0.51248 | 0.51264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045426 | 0 | 0 | 0.045426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28807 | 0 | 0 | 0.28807 | 0 | 0.0015689 | 0 | 0 | 0.0015689 | 0 | 0.0029163 | 0 | 0 | 0.0029163 | 0 | 0.0027503 | 0 | 0 | 0.0027503 | 0 | 0.51248 | 0 | 0 | 0.51248 | 0 | 0.51264 | 0 | 0 | 0.51264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5168 | 0 | 0 | 0.5168 | 0 | 0.51696 | 0 | 0 | 0.51696 | 0 | Изменений нет.
1.2.1.1. | Тосно, РК оборудования ТП-23 в п. Ульяновка (инв № 210000437) (12-1-21-0-01-04-2-104) | G_12-1-21-0-01-04-2-104 | С | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0.22447 | 1.6351 | 2023-01-27 | 0 | 0 | 4.2224 | 5.208 | 4.2224 | 5.3248 | 1.5045 | 1.6351 | 0.54821 | 0.09595 | 0.23493 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2616 | 0 | 0 | 1.2616 | 0 | 0.14691 | 0 | 0 | 0.14691 | 0 | 0.13855 | 0 | 0 | 0.13855 | 0 | 0.09595 | 0 | 0 | 0.09595 | 0 | 0.23493 | 0 | 0 | 0.23493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4961 | 0 | 0 | 1.4961 | 0 | 1.6351 | 0 | 0 | 1.6351 | 0 | Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.2.1.1. | Тосно, РК сооружения КТП-39 в п. Ульяновка (210000463) (12-1-21-0-01-04-2-103) | G_12-1-21-0-01-04-2-103 | П | 2013 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.14865 | 2.7381 | 3.4828 | 2.7381 | 3.6245 | 3.4825 | 3.4825 | 1.3745 | 1.5526 | 1.5637 | 0.082091 | 0 | 0 | 0.082091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071136 | 0 | 0 | 0.071136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98472 | 0 | 0 | 0.98472 | 0 | 1.5866 | 0 | 0 | 1.5866 | 0 | 0.19462 | 0 | 0 | 0.19462 | 0 | 0.18354 | 0 | 0 | 0.18354 | 0 | 1.5526 | 0 | 0 | 1.5526 | 0 | 1.5637 | 0 | 0 | 1.5637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3227 | 0 | 0 | 3.3227 | 0 | 3.3338 | 0 | 0 | 3.3338 | 0 | Изменений нет.
1.2.1.1. | Тосно, РК сооружения КТП-31 в п. Ульяновка (инв.№210000449) (12-1-21-0-01-04-2-102) | G_12-1-21-0-01-04-2-102 | С | 2013 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0.094176 | 0.68474 | 2023-01-27 | 0 | 0.048981 | 0.42992 | 0.56185 | 1.5547 | 2.2453 | 0.56005 | 0.56005 | 0.4522 | 0.50659 | 0.50675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031064 | 0 | 0 | 0.031064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28861 | 0 | 0 | 0.28861 | 0 | 0.001569 | 0 | 0 | 0.001569 | 0 | 0.0029165 | 0 | 0 | 0.0029165 | 0 | 0.0027505 | 0 | 0 | 0.0027505 | 0 | 0.50659 | 0 | 0 | 0.50659 | 0 | 0.50675 | 0 | 0 | 0.50675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51091 | 0 | 0 | 0.51091 | 0 | 0.51107 | 0 | 0 | 0.51107 | 0 | Изменений нет.
1.2.1.1. | Тосно, РК сооружения КТП-17 в п.Ульяновка (210000422) (12-1-21-0-01-04-2-101) | G_12-1-21-0-01-04-2-101 | С | 2013 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0.094395 | 0.68588 | 2023-01-26 | 0 | 0.049834 | 0.42992 | 0.56153 | 1.5547 | 2.2447 | 0.54196 | 0.54196 | 0.44096 | 0.48746 | 0.48763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045426 | 0 | 0 | 0.045426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28876 | 0 | 0 | 0.28876 | 0 | 0.0016339 | 0 | 0 | 0.0016339 | 0 | 0.0030371 | 0 | 0 | 0.0030371 | 0 | 0.0028643 | 0 | 0 | 0.0028643 | 0 | 0.48746 | 0 | 0 | 0.48746 | 0 | 0.48763 | 0 | 0 | 0.48763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49195 | 0 | 0 | 0.49195 | 0 | 0.49213 | 0 | 0 | 0.49213 | 0 | Изменений нет.
1.2.1.1. | Подп, РК ТП-79 с заменой силовых трансформаторов (11-2-15-0-01-05-1-173) | G_11-2-15-0-01-05-1-173 | З | 2012 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.018685 | 0.39392 | 0.45234 | 0.39392 | 0.45234 | 0.22539 | 0.22539 | 0.0057005 | 0 | 0 | 0.0057005 | 0 | 0 | 0.0057005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06591 | 0 | 0 | 0.06591 | 0 | 0.2067 | 0 | 0 | 0.2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2067 | 0 | 0 | 0.2067 | 0 | 0.2067 | 0 | 0 | 0.2067 | 0 | Изменений нет.
1.2.1.1. | Подп, РК ТП-78 с заменой силовых трансформаторов (11-2-15-0-01-05-1-172) | G_11-2-15-0-01-05-1-172 | З | 2012 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.018685 | 0.39392 | 0.45234 | 0.39392 | 0.45234 | 0.22293 | 0.22293 | 0.0057005 | 0 | 0 | 0.0057005 | 0 | 0 | 0.0057005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071613 | 0 | 0 | 0.071613 | 0 | 0.20424 | 0 | 0 | 0.20424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20424 | 0 | 0 | 0.20424 | 0 | 0.20424 | 0 | 0 | 0.20424 | 0 | Изменений нет.
1.2.1.1. | Подп, РК ТП-96 с заменой силовых трансформаторов (11-2-15-0-01-05-1-171) | G_11-2-15-0-01-05-1-171 | З | 2012 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.018685 | 0.39392 | 0.45234 | 0.39392 | 0.45234 | 0.24459 | 0.24459 | 0.0057005 | 2.7756e-17 | 2.7756e-17 | 0.0057005 | 0 | 0 | 0.0057005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068981 | 0 | 0 | 0.068981 | 0 | 0.2259 | 0 | 0 | 0.2259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2259 | 0 | 0 | 0.2259 | 0 | 0.2259 | 0 | 0 | 0.2259 | 0 | Изменений нет.
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 22.8642 | 150.8408 | нд | 28.4467 | 187.8002 | нд | 0 | 93.301 | 3296.2274 | 4312.8722 | 3300.0017 | 4768.3007 | 3256.9735 | 3253.1261 | 641.0684 | 2520.9099 | 2532.5979 | 150.7512 | 0 | 0 | 150.7512 | 0 | 195.6828 | 0 | 0 | 195.6828 | 0 | 238.8177 | 0 | 0 | 238.8177 | 0 | 219.3588 | 0 | 0 | 219.3588 | 0 | 331.8799 | 0 | 0 | 331.8799 | 0 | 137.1662 | 0 | 0 | 137.1662 | 0 | 90.3547 | 0 | 0 | 90.3547 | 0 | 75.0193 | 0 | 0 | 75.0193 | 0 | 267.6136 | 0 | 0 | 267.6136 | 0 | 202.8156 | 0 | 0 | 202.8156 | 0 | 48.3743 | 0 | 0 | 48.3743 | 0 | 70.7132 | 0 | 0 | 70.7132 | 0 | 747.5322 | 0 | 0 | 747.5322 | 0 | 705.0731 | 0 | 0 | 705.0731 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 22.8642 | 150.8408 | нд | 28.4467 | 187.8002 | нд | 0 | 93.301 | 1605.0531 | 1949.9027 | 1608.8274 | 2029.5323 | 1132.6035 | 1128.7561 | 641.0684 | 396.5399 | 408.2279 | 150.7512 | 0 | 0 | 150.7512 | 0 | 195.6828 | 0 | 0 | 195.6828 | 0 | 238.8177 | 0 | 0 | 238.8177 | 0 | 219.3588 | 0 | 0 | 219.3588 | 0 | 331.8799 | 0 | 0 | 331.8799 | 0 | 137.1662 | 0 | 0 | 137.1662 | 0 | 90.3547 | 0 | 0 | 90.3547 | 0 | 75.0193 | 0 | 0 | 75.0193 | 0 | 252.6136 | 0 | 0 | 252.6136 | 0 | 202.8156 | 0 | 0 | 202.8156 | 0 | 33.3743 | 0 | 0 | 33.3743 | 0 | 70.7132 | 0 | 0 | 70.7132 | 0 | 717.5322 | 0 | 0 | 717.5322 | 0 | 705.0731 | 0 | 0 | 705.0731 | 0 | нд
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6кВ ТП-15 ориентировочной протяженностью 0,1 км в г. Светогорск Выборгского р-на ЛО | N_23-1-05-0-01-04-0-0251 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.1732 | 1.713 | нд | 1.0312 | нд | нд | 1.0312 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0312 | 0 | 0 | 1.0312 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0312 | 0 | 0 | 1.0312 | 0 | Новый титул. Проектом предусмотрена реконструкция кабельной линии от РП 26 ф.08 до ТП 15 с заходом на ТП 05611 общей протяженностью 0,1 км, которая обеспечит резервное электроснабжение потребителей от ТП 05611 в случае аварийной ситуации или текущей работы с отключением на питающей кабельной линии электропередачи. Неудовлетворительное техническое состояние подтверждается актом обследования технического состояния оборудования от 06.09.22г. Выполнение данных мероприятий приведет к улучшению показателей надежности сети (Saidi/Saifi).
1.2.2.1. | Перевод нагрузок на ПС 110кВ Приморский УПК по сети 10кВ: ф. Прм-04, ф. Ерм-07 в Приморском городском поселении (23-1-05-0-01-04-2-0240) | M_23-1-05-0-01-04-2-0240 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 39.4298 | 55.5012 | 39.4298 | 60.5852 | 35.6389 | 35.6389 | нд | 35.6389 | 35.6389 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2647 | 0 | 0 | 2.2647 | 0 | 2.2647 | 0 | 0 | 2.2647 | 0 | 33.3743 | 0 | 0 | 33.3743 | 0 | 33.3743 | 0 | 0 | 33.3743 | 0 | 35.6389 | 0 | 0 | 35.6389 | 0 | 35.6389 | 0 | 0 | 35.6389 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ 10 кВ на участке от РТП-566 до ТП-584 ф.20 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв.№ 000001000) (22-1-10-0-01-04-0-0383) | M_22-1-10-0-01-04-0-0383 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.2381 | 12.4444 | 9.2381 | 13.4887 | 9.9231 | 9.9231 | нд | 9.9231 | 9.9231 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9231 | 0 | 0 | 9.9231 | 0 | 9.9231 | 0 | 0 | 9.9231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9231 | 0 | 0 | 9.9231 | 0 | 9.9231 | 0 | 0 | 9.9231 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10кВ ф.Кнг-01-РП-21 "Очистные Сооружения" (от ПС-330кВ Кингисеппская до РП-21) (22-1-08-0-01-04-2-0828) | M_22-1-08-0-01-04-2-0828 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 16.6541 | 22.4343 | 16.6541 | 25.3758 | 20.1468 | 20.1468 | нд | 20.1468 | 20.1468 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1468 | 0 | 0 | 20.1468 | 0 | 4.4488 | 0 | 0 | 4.4488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.698 | 0 | 0 | 15.698 | 0 | 20.1468 | 0 | 0 | 20.1468 | 0 | 20.1468 | 0 | 0 | 20.1468 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Бокс, РК ВЛ 10кВ Л-2 п.Заборье 6,94 км ( монтаж реклоузеров) (инв.№ 010000254) (22-1-20-0-01-07-0-0249) | L_22-1-20-0-01-07-0-0249 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.1301 | 7.5825 | 5.1301 | 8.3079 | 5.2848 | 5.2848 | нд | 5.2848 | 5.2848 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Волх, РК КЛ-0,4 кв от ТП - 183 до кд Авиационная 27 в г. Волхов ЛО ( инв. № 030001177) (22-1-20-0-01-07-0-0178) | L_22-1-20-0-01-07-0-0178 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.3089 | 1.9346 | 1.3089 | 2.1197 | 0.987 | 0.987 | нд | 0.987 | 0.987 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Волх, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-59 до к/д Железнодорожный 3 в г. Волхов ЛО ( инв. № 030000896) (22-1-20-0-01-07-0-0177) | L_22-1-20-0-01-07-0-0177 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.90338 | 1.3352 | 0.90338 | 1.463 | 0.95705 | 0.95705 | нд | 0.95705 | 0.95705 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Волх, РК КЛ-0,4 кВ от ТП - 46 до к/д Расстанная 6 в г. Волхов ЛО ( инв. № 030000819) (22-1-20-0-01-07-0-0176) | L_22-1-20-0-01-07-0-0176 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.5342 | 2.2676 | 1.5342 | 2.4846 | 1.1443 | 1.1443 | нд | 1.1443 | 1.1443 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Бокс, РК ВЛ-6кВ ТП-15 (01) (Л-2 от ТП-15 до ТП-105) в г. Пикалево ЛО (инв. №200001216) (22-1-20-0-01-07-0-0172) | L_22-1-20-0-01-07-0-0172 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.2117 | 4.747 | 3.2117 | 5.2011 | 3.1716 | 3.1716 | нд | 3.1716 | 3.1716 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Бокс, РК ВЛ-6кВ ТП-15 (01) (Л-1 от ТП-121 до ТП-120) в г. Пикалево ЛО (инв. № 200001216) (22-1-20-0-01-07-0-0171) | L_22-1-20-0-01-07-0-0171 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.0252 | 10.3836 | 7.0252 | 11.3769 | 6.8092 | 6.8092 | нд | 6.8092 | 6.8092 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | ЛодП, РК ВЛ 10 кВ от оп.1 до оп. 75 ТП-76 (КОС) ф. 266-06 в г. Лодейное Поле ( инв № 120000673) (22-1-20-0-01-07-0-0169) | L_22-1-20-0-01-07-0-0169 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 17.0982 | 25.272 | 17.0982 | 27.6896 | 16.1674 | 16.1674 | нд | 16.1674 | 16.1674 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Кинг, РК ВЛ-10 кВ от ТП-42 до ТП-66 в г. Кингисепп ЛО (инв.№ 080000294) (22-1-08-0-01-07-0-0150) | L_22-1-08-0-01-07-0-0150 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.2341 | 3.0095 | 2.2341 | 3.2621 | 2.6996 | 2.6996 | нд | 2.6996 | 2.6996 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6996 | 0 | 0 | 2.6996 | 0 | 2.6996 | 0 | 0 | 2.6996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6996 | 0 | 0 | 2.6996 | 0 | 2.6996 | 0 | 0 | 2.6996 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Волос, РК ВЛ-10 кВ от ПС-189 ф.13 до ТП-314 г.Волосово Волосовского района ЛО (инв.№ 000001472) (22-1-08-0-01-07-0-0149) | L_22-1-08-0-01-07-0-0149 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 21.4942 | 28.9542 | 21.4931 | 31.3825 | 18.2821 | 18.2821 | нд | 18.2821 | 18.2821 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2821 | 0 | 0 | 18.2821 | 0 | 18.2821 | 0 | 0 | 18.2821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2821 | 0 | 0 | 18.2821 | 0 | 18.2821 | 0 | 0 | 18.2821 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Кинг, РК КЛ-10 кВ ТП-42 ТП-66 в г.Кингисепп ЛО (инв.№ 080000406) (22-1-08-0-01-07-0-0147) | L_22-1-08-0-01-07-0-0147 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.4083 | 2.0816 | 1.4083 | 2.2807 | 1.1257 | 1.1257 | нд | 1.1257 | 1.1257 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Луга, РК КЛ-10 кВ от ПС-48 ф. 16 (участок ТП-41 - РП-2, ТП-104 - РП-2) в г. Луга ЛО ( инв. № 000002158) (22-1-06-0-01-07-0-0198) | L_22-1-06-0-01-07-0-0198 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.8024 | 14.4884 | 9.8024 | 15.8744 | 10.4834 | 10.4834 | нд | 10.4834 | 10.4834 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Выб, Стр-во реклоузера на сущ. опоре ВЛ 10 кВ ф.Ряб-09 (инв.№ 000003217) в сторону ТП 79 в п. Сосновый Бор Выб-го р-на ЛО (22-1-05-1-01-07-0-0199) | L_22-1-05-1-01-07-0-0199 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.7885 | 4.1216 | 2.7885 | 4.5159 | 2.7094 | 2.7094 | нд | 2.7094 | 2.7094 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Бокс, РК КЛ-0,4кВ от ТП-34 (перемычка) (Металлургов д.3 - Горняков д.8) в г. Пикалево ЛО (инв. №200002034) (21-1-20-0-01-07-0-0360) | L_21-1-20-0-01-07-0-0360 | З | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.9468 | 2.4974 | 1.9468 | 2.7985 | 0.93886 | 0.77013 | нд | 0 | 0.63592 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57195 | 0 | 0 | 0.57195 | 0 | 0.0019076 | 0 | 0 | 0.0019076 | 0 | 0.93695 | 0 | 0 | 0.93695 | 0 | 0.13229 | 0 | 0 | 0.13229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63592 | 0 | 0 | 0.63592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1342 | 0 | 0 | 0.1342 | 0 | 0.77013 | 0 | 0 | 0.77013 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта по факту ввода в основные фонды.
1.2.2.1. | Бокс, РК ВЛ-6 кВ ТП-15 (01) (Л-1 от ТП-15 до ТП-104) в г. Пикалево ЛО (инв. № 200001216) (21-1-20-0-01-07-0-0359) | L_21-1-20-0-01-07-0-0359 | З | 2021 | 2022 | 2022 | 0.14073 | 1.0687 | 2022-10-06 | 0.14073 | 1.0687 | 2022-10-06 | 0 | 0 | 2.97 | 3.8099 | 2.97 | 3.9548 | 1.0687 | 0.91433 | нд | -3.21e-09 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.079 | 0 | 0 | 2.079 | 0 | 0.0030521 | 0 | 0 | 0.0030521 | 0 | 1.0656 | 0 | 0 | 1.0656 | 0 | 0.91127 | 0 | 0 | 0.91127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91433 | 0 | 0 | 0.91433 | 0 | 0.91433 | 0 | 0 | 0.91433 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.2.2.1. | Бокс, РК ВЛ-6кВ ТП-15 (01) (ТП-104 - ТП-119) в г. Пикалево ЛО ( инв. № 200001216) (21-1-20-0-01-07-0-0273) | L_21-1-20-0-01-07-0-0273 | З | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0.29528 | 2.2404 | 2023-01-27 | 0 | 0 | 3.9322 | 5.0448 | 3.9322 | 5.5043 | 3.0786 | 2.2404 | нд | 0 | 1.1861 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5684 | 0 | 0 | 3.5684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0786 | 0 | 0 | 3.0786 | 0 | 1.0544 | 0 | 0 | 1.0544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1861 | 0 | 0 | 1.1861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0544 | 0 | 0 | 1.0544 | 0 | 2.2404 | 0 | 0 | 2.2404 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Погашение кредиторской задолженности предусмотрено в 2023 году.
1.2.2.1. | Кириш, РК КЛ-10 кВ ТП-18 - ТП-23, ТП-18 - ТП-104, ТП-18 - ТП-28, ТП-18 - ТП-58 ( уч. ТП-28 ТП-18) г.Кириши (инв. № 090000344) (21-1-20-0-01-07-0-0272) | L_21-1-20-0-01-07-0-0272 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.9196 | 2.4583 | 1.9196 | 2.5472 | 0.82496 | 0.69566 | нд | -4e-09 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53954 | 0 | 0 | 0.53954 | 0 | 0.029878 | 0 | 0 | 0.029878 | 0 | 0.79508 | 0 | 0 | 0.79508 | 0 | 0.66578 | 0 | 0 | 0.66578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69566 | 0 | 0 | 0.69566 | 0 | 0.69566 | 0 | 0 | 0.69566 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта по факту ввода в основные фонды.
1.2.2.1. | Подп, РК КЛ 0.4 кВ от ТП 76 от КК 76-9 до КК 76б-11-13 в г. Подпорожье ЛО (инв. №150000330) (21-1-20-0-01-07-0-0271) | L_21-1-20-0-01-07-0-0271 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.9616 | 2.5125 | 1.9616 | 2.6039 | 0.6842 | 0.58905 | нд | -4.7375e-10 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018106 | 0 | 0 | 0.018106 | 0 | 0.023027 | 0 | 0 | 0.023027 | 0 | 0.66117 | 0 | 0 | 0.66117 | 0 | 0.56603 | 0 | 0 | 0.56603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58905 | 0 | 0 | 0.58905 | 0 | 0.58905 | 0 | 0 | 0.58905 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта по факту ввода в основные фонды.
1.2.2.1. | Подп, РК отпайки ВЛ-6 кВ фид. 201-13 Эл.бойлерная от оп.№16 на ТП 83 по ул. Зеленая в г. Подпорожье ЛО (инв. №150000348) (21-1-20-0-01-07-0-0269) | L_21-1-20-0-01-07-0-0269 | З | 2022 | 2022 | 2023 | 0.21998 | 1.7595 | 2022-07-15 | 0.22054 | 1.8417 | 2023-01-27 | 0 | 0 | 1.8265 | 2.3433 | 1.8265 | 2.4517 | 1.758 | 1.8417 | нд | 0 | 0.14904 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84594 | 0 | 0 | 0.84594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.758 | 0 | 0 | 1.758 | 0 | 1.6927 | 0 | 0 | 1.6927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14904 | 0 | 0 | 0.14904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6927 | 0 | 0 | 1.6927 | 0 | 1.8417 | 0 | 0 | 1.8417 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.2.2.1. | Кириш, РК КЛ-10 кВ от ПС-303 110/10кВ до ТП-111 (09) (участок РП-6 - ТП-111) г. Кириши ЛО (инв. № 000002945) (21-1-20-0-01-07-0-0266) | L_21-1-20-0-01-07-0-0266 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.8139 | 2.3227 | 1.8139 | 2.4067 | 1.0376 | 0.88463 | нд | -1.1102e-16 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38324 | 0 | 0 | 0.38324 | 0 | 0.03885 | 0 | 0 | 0.03885 | 0 | 0.99877 | 0 | 0 | 0.99877 | 0 | 0.84578 | 0 | 0 | 0.84578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88463 | 0 | 0 | 0.88463 | 0 | 0.88463 | 0 | 0 | 0.88463 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта по факту ввода в основные фонды.
1.2.2.1. | Тихв, РК КЛ-10 кВ от ТП-19 до ТП-22 в г. Тихвин ЛО (инв.№ 200000179) (21-1-20-0-01-07-0-0264) | L_21-1-20-0-01-07-0-0264 | С | 2022 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0.47576 | 5.792 | 2022-12-09 | 0 | 0 | 5.2948 | 7.1325 | 5.2948 | 7.7294 | 3.5282 | 3.5282 | нд | 3.5282 | 3.5197 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5454 | 0 | 0 | 2.5454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0084829 | 0 | 0 | 0.0084829 | 0 | 3.5282 | 0 | 0 | 3.5282 | 0 | 3.5197 | 0 | 0 | 3.5197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5367 | 0 | 0 | 3.5367 | 0 | 3.5282 | 0 | 0 | 3.5282 | 0 | Корректировка темпов реализации инвестиционного проекта с учетом сроков разработки проектно-сметной документации.
1.2.2.1. | Тихв, РК КЛ-10 кВ от ТП-16 до ТП-17 в г. Тихвин ЛО (инв. № 200000170) (21-1-20-0-01-07-0-0261) | L_21-1-20-0-01-07-0-0261 | П | 2022 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.4602 | 7.3255 | 5.4602 | 7.9111 | 4.6738 | 4.6738 | нд | 4.2755 | 4.2631 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8132 | 0 | 0 | 2.8132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39823 | 0 | 0 | 0.39823 | 0 | 0.41067 | 0 | 0 | 0.41067 | 0 | 4.2755 | 0 | 0 | 4.2755 | 0 | 4.2631 | 0 | 0 | 4.2631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6862 | 0 | 0 | 4.6862 | 0 | 4.6738 | 0 | 0 | 4.6738 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Тихв, РК КЛ-10 кВ от ТП-9 (от ТП-13 до ТП-9 Ввод 2) в г. Тихвин ЛО (инв. № 200000149) (21-1-20-0-01-07-0-0260) | L_21-1-20-0-01-07-0-0260 | П | 2022 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.9963 | 5.3802 | 3.9963 | 5.8287 | 2.7597 | 2.7597 | нд | 2.726 | 2.725 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8792 | 0 | 0 | 1.8792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033657 | 0 | 0 | 0.033657 | 0 | 0.034711 | 0 | 0 | 0.034711 | 0 | 2.726 | 0 | 0 | 2.726 | 0 | 2.725 | 0 | 0 | 2.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7608 | 0 | 0 | 2.7608 | 0 | 2.7597 | 0 | 0 | 2.7597 | 0 | Корректировкка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР за 2022 год.
1.2.2.1. | Тихв, РК КЛ-10 кВ от ТП-9 (от ТП-13 до ТП-9 Ввод 1) в г. Тихвин ЛО (инв. № 200000149) (21-1-20-0-01-07-0-0259) | L_21-1-20-0-01-07-0-0259 | П | 2022 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.1617 | 5.6033 | 4.1617 | 6.0708 | 2.9836 | 2.9836 | нд | 2.9521 | 2.9511 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0222 | 0 | 0 | 2.0222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031494 | 0 | 0 | 0.031494 | 0 | 0.0325 | 0 | 0 | 0.0325 | 0 | 2.9521 | 0 | 0 | 2.9521 | 0 | 2.9511 | 0 | 0 | 2.9511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9846 | 0 | 0 | 2.9846 | 0 | 2.9836 | 0 | 0 | 2.9836 | 0 | Корректировкка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР за 2022 год.
1.2.2.1. | Тихв, РК КЛ-10 кВ от ПС-143 до ТП-84 в г. Тихвин ЛО (инв.№ 200000504) (21-1-20-0-01-07-0-0257) | L_21-1-20-0-01-07-0-0257 | П | 2022 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.2063 | 9.7074 | 7.2063 | 10.5201 | 4.0724 | 4.0724 | нд | 4.0724 | 4.0637 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0819 | 0 | 0 | 3.0819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087128 | 0 | 0 | 0.0087128 | 0 | 4.0724 | 0 | 0 | 4.0724 | 0 | 4.0637 | 0 | 0 | 4.0637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0811 | 0 | 0 | 4.0811 | 0 | 4.0724 | 0 | 0 | 4.0724 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Тихв, РК КЛ-10 кВ от РП-67-ТП (2КЛ-10 кВ от РП-67 до ТП-67 1-го подъема) в г. Тихвин ЛО (инв.№ 200000353) (21-1-20-0-01-07-0-0256) | L_21-1-20-0-01-07-0-0256 | С | 2022 | 2023 | 2024 | 0.57516 | 4.3837 | 2022-07-15 | 0.57516 | 4.3837 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 3.7499 | 5.0294 | 3.7499 | 5.4299 | 4.3837 | 4.3837 | нд | 3.9822 | 3.9697 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5951 | 0 | 0 | 2.5951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40148 | 0 | 0 | 0.40148 | 0 | 0.41403 | 0 | 0 | 0.41403 | 0 | 3.9822 | 0 | 0 | 3.9822 | 0 | 3.9697 | 0 | 0 | 3.9697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3962 | 0 | 0 | 4.3962 | 0 | 4.3837 | 0 | 0 | 4.3837 | 0 | Корректировка темпов реализации инвестиционного проекта с учетом сроков разработки проектно-сметной документации.
1.2.2.1. | Тихв, РК КЛ-10 кВ от ТП-40 (от ПС-143 до ТП-40) в г. Тихвин ЛО (инв.№ 200000285) (21-1-20-0-01-07-0-0255) | L_21-1-20-0-01-07-0-0255 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0.36084 | 2.7338 | 2022-12-07 | 0 | 0 | 3.7446 | 4.8041 | 3.7446 | 4.9875 | 2.6914 | 2.6914 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0342 | 0 | 0 | 2.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6914 | 0 | 0 | 2.6914 | 0 | 2.6914 | 0 | 0 | 2.6914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6914 | 0 | 0 | 2.6914 | 0 | 2.6914 | 0 | 0 | 2.6914 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Тихв, РК КЛ 10 кВ ТП-14 - ТП-5 (фид.143-08) в г. Тихвин ЛО (инв. № 200000138) (21-1-20-0-01-07-0-0254) | L_21-1-20-0-01-07-0-0254 | С | 2022 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 1.4731 | 6.3209 | 2022-12-22 | 0 | 0 | 8.5981 | 11.5822 | 8.5981 | 12.554 | 4.7078 | 4.7078 | нд | 4.7078 | 4.707 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6691 | 0 | 0 | 3.6691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00076376 | 0 | 0 | 0.00076376 | 0 | 4.7078 | 0 | 0 | 4.7078 | 0 | 4.707 | 0 | 0 | 4.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7085 | 0 | 0 | 4.7085 | 0 | 4.7078 | 0 | 0 | 4.7078 | 0 | Корректировка темпов реализации инвестиционного проекта с учетом сроков разработки проектно-сметной документации.
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ 10 кВ на участке от РТП-566 до ТП-584 ф.03 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв.№ 000001000) (21-1-10-0-01-07-0-0330) | L_21-1-10-0-01-07-0-0330 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 16.2573 | 21.8998 | 16.2573 | 23.714 | 11.9511 | 11.9511 | нд | 11.9511 | 11.8153 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038838 | 0 | 0 | 0.038838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13577 | 0 | 0 | 0.13577 | 0 | 11.9511 | 0 | 0 | 11.9511 | 0 | 11.8153 | 0 | 0 | 11.8153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0868 | 0 | 0 | 12.0868 | 0 | 11.9511 | 0 | 0 | 11.9511 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Кинг, РК КЛ-10 кВ от ТП-8 до ТП-42 в г. Кингисепп ЛО (инв.№ 080000409) (21-1-08-0-01-07-0-0277) | L_21-1-08-0-01-07-0-0277 | З | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0.46538 | 3.2533 | 2022-12-07 | 0 | 0 | 5.3876 | 6.9791 | 5.3876 | 7.1929 | 4.8075 | 3.2533 | нд | 1 | 0.14068 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7684 | 0 | 0 | 4.7684 | 0 | 0.067528 | 0 | 0 | 0.067528 | 0 | 3.74 | 0 | 0 | 3.74 | 0 | 3.0451 | 0 | 0 | 3.0451 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.14068 | 0 | 0 | 0.14068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1127 | 0 | 0 | 4.1127 | 0 | 3.2533 | 0 | 0 | 3.2533 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.2.2.1. | Волос, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-356 в п. Вруда Волосовского района ЛО (инв.№ 000001435) (21-1-08-0-01-07-0-0276) | L_21-1-08-0-01-07-0-0276 | П | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.2852 | 4.3881 | 3.2852 | 4.7366 | 3.2246 | 3.2246 | нд | 2.7315 | 2.834 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1984 | 0 | 0 | 3.1984 | 0 | 0.077459 | 0 | 0 | 0.077459 | 0 | 0.41568 | 0 | 0 | 0.41568 | 0 | 0.31316 | 0 | 0 | 0.31316 | 0 | 2.7315 | 0 | 0 | 2.7315 | 0 | 2.834 | 0 | 0 | 2.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1221 | 0 | 0 | 3.1221 | 0 | 3.2246 | 0 | 0 | 3.2246 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-10 кВ от ПС Приморская ф.10 до ТП-22 в г. Приморск Выборгского района ЛО (инв.№ 050004602) (21-1-05-0-01-07-0-0672) | L_21-1-05-0-01-07-0-0672 | С | 2022 | 2023 | 2023 | 1.2834 | 9.1735 | 2022-10-25 | 1.2834 | 9.1735 | 2022-10-25 | 0 | 0 | 9.9057 | 13.3436 | 9.9057 | 14.4623 | 9.1735 | 9.1735 | нд | 9.1735 | 9.1649 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.767 | 0 | 0 | 3.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0085574 | 0 | 0 | 0.0085574 | 0 | 9.1735 | 0 | 0 | 9.1735 | 0 | 9.1649 | 0 | 0 | 9.1649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1821 | 0 | 0 | 9.1821 | 0 | 9.1735 | 0 | 0 | 9.1735 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Выб, РК ВЛ-10 кВ ф.06 от ТП-3 до ТП-7 в г. Приморск Выборгского района ЛО (инв.№ 050003768) (21-1-05-0-01-07-0-0671) | L_21-1-05-0-01-07-0-0671 | С | 2022 | 2023 | 2023 | 0.41199 | 3.448 | 2022-10-25 | 0.41199 | 3.448 | 2022-10-25 | 0 | 0 | 3.2931 | 4.436 | 3.2931 | 4.8077 | 3.448 | 3.448 | нд | 3.448 | 3.4438 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5684 | 0 | 0 | 2.5684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004248 | 0 | 0 | 0.004248 | 0 | 3.448 | 0 | 0 | 3.448 | 0 | 3.4438 | 0 | 0 | 3.4438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4523 | 0 | 0 | 3.4523 | 0 | 3.448 | 0 | 0 | 3.448 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ 10 кВ ф.Прм-10 от РП 1 до ТП 28 в г. Приморск Выборгского района ЛО (инв.№ 050004604) (21-1-05-0-01-07-0-0670) | L_21-1-05-0-01-07-0-0670 | С | 2022 | 2023 | 2023 | 1.2828 | 9.1735 | 2022-10-25 | 1.2828 | 9.1735 | 2022-10-25 | 0 | 0 | 9.9057 | 13.3436 | 9.9057 | 14.4623 | 9.1735 | 9.1735 | нд | 9.1735 | 9.1649 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.767 | 0 | 0 | 3.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0085574 | 0 | 0 | 0.0085574 | 0 | 9.1735 | 0 | 0 | 9.1735 | 0 | 9.1649 | 0 | 0 | 9.1649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1821 | 0 | 0 | 9.1821 | 0 | 9.1735 | 0 | 0 | 9.1735 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Гатч, РК КЛ-10 кВ фид.22 ПС-259 – РТП-1 в г.п. Сиверский Гатчинского р-на ЛО (инв. № БП-000839) (20-2-06-0-08-04-0-1434) | L_20-2-06-0-08-04-0-1434 | П | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7583 | 0 | 0 | 34.7583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Гатч, РК КЛ-10 кВ фид.3 ПС-259 – РТП-1 в г.п. Сиверский Гатчинского р-на ЛО (инв. № 100003112) (20-2-06-0-08-04-0-1433) | L_20-2-06-0-08-04-0-1433 | П | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.058 | 0 | 0 | 47.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-0.4 кВ от ТП-9к до ВРУ-0,4 кВ филиала ОАО "Леноблгаз" в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (инв.№ 040000159)(20-1-17-0-01-04-2-0410) | K_20-1-17-0-01-04-2-0410 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.5459 | 1.8726 | 1.5459 | 1.8689 | 0.9367 | 0.9367 | нд | -4e-09 | -4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11275 | 0 | 0 | 0.11275 | 0 | 0.57707 | 0 | 0 | 0.57707 | 0 | 0.82396 | 0 | 0 | 0.82396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9367 | 0 | 0 | 0.9367 | 0 | 0.9367 | 0 | 0 | 0.9367 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-10 кВ от ПС- 483 г.Тосно ЛО (инв.№ 210000374) (20-1-10-0-01-04-2-0425) | K_20-1-10-0-01-04-2-0425 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.1967 | 5.0965 | 4.1967 | 5.0948 | 3.7243 | 3.7243 | нд | 2e-09 | 2e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35116 | 0 | 0 | 0.35116 | 0 | 0.41942 | 0 | 0 | 0.41942 | 0 | 3.7772 | 0 | 0 | 3.7772 | 0 | 3.1574 | 0 | 0 | 3.1574 | 0 | 0.1475 | 0 | 0 | 0.1475 | 0 | 0.1475 | 0 | 0 | 0.1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7243 | 0 | 0 | 3.7243 | 0 | 3.7243 | 0 | 0 | 3.7243 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-10 кВ от ПС- 483 (ф. 483-02) г.Тосно ЛО (инв. № 210000374) (20-1-10-0-01-04-2-0423) | K_20-1-10-0-01-04-2-0423 | П | 2020 | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.8208e-17 | 17.21 | 23.0791 | 17.21 | 27.5802 | 18.0594 | 18.0594 | нд | 17.3824 | 17.3894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4423 | 0 | 0 | 0.4423 | 0 | 0.4425 | 0 | 0 | 0.4425 | 0 | 0.1889 | 0 | 0 | 0.1889 | 0 | 0.14745 | 0 | 0 | 0.14745 | 0 | 0.087127 | 0 | 0 | 0.087127 | 0 | 0.080116 | 0 | 0 | 0.080116 | 0 | 17.3824 | 0 | 0 | 17.3824 | 0 | 0.071444 | 0 | 0 | 0.071444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072753 | 0 | 0 | 0.072753 | 0 | 18.0524 | 0 | 0 | 18.0524 | 0 | 0.81426 | 0 | 0 | 0.81426 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-3697 в п.Синявино Кировском районе ЛО (инв.№000000890) (20-1-10-0-01-04-2-0422) | K_20-1-10-0-01-04-2-0422 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.74816 | 0.90118 | 0.74816 | 0.89959 | 0.79101 | 0.79101 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18065 | 0 | 0 | 0.18065 | 0 | 0.61037 | 0 | 0 | 0.61037 | 0 | 0.61037 | 0 | 0 | 0.61037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79101 | 0 | 0 | 0.79101 | 0 | 0.79101 | 0 | 0 | 0.79101 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Кинг, РК ВЛ-0,4 кВ ТП-727 (ТП) - ул.Текстильщиков, Береговая, (инв.№ 070000169) (20-1-08-0-01-04-0-1026) | K_20-1-08-0-01-04-0-1026 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.8496 | 2.1423 | 1.8496 | 2.1421 | 0.89667 | 0.89667 | нд | 0 | 2.0817e-17 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.86013 | 0 | 0 | 0.86013 | 0 | 0.03654 | 0 | 0 | 0.03654 | 0 | 0.03654 | 0 | 0 | 0.03654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89667 | 0 | 0 | 0.89667 | 0 | 0.89667 | 0 | 0 | 0.89667 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | СосБ, РК КЛ-10 кВ от ПС-333 до РП-1 Сосновый Бор ЛО (инв. № 190000251) (14-1-19-0-01-04-1-119) | K_14-1-19-0-01-04-1-119 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.9875 | 2.1654 | 1.9875 | 2.1654 | 1.4198 | 1.4198 | нд | -4.2327e-16 | -4.2327e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3978 | 0 | 0 | 1.3978 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Подп, РК ВЛ-6кВ фидера 35-03 г.Подпорожье (инв.№ 150000378) (22-1-20-0-01-04-2-0052) | J_22-1-20-0-01-04-2-0052 | П | 2019 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.695 | 7.6024 | 5.695 | 8.2124 | 6.5292 | 6.5292 | 5.4494 | 6.1493 | 6.1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25609 | 0 | 0 | 0.25609 | 0 | 0.20784 | 0 | 0 | 0.20784 | 0 | 0.031093 | 0 | 0 | 0.031093 | 0 | 4.6897 | 0 | 0 | 4.6897 | 0 | 0.019564 | 0 | 0 | 0.019564 | 0 | 0.073172 | 0 | 0 | 0.073172 | 0 | 0.068337 | 0 | 0 | 0.068337 | 0 | 6.1493 | 0 | 0 | 6.1493 | 0 | 6.1541 | 0 | 0 | 6.1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2683 | 0 | 0 | 6.2683 | 0 | 6.2731 | 0 | 0 | 6.2731 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Гатч, РК КЛ-6 кВ от ПС-225 до ТП-106 ф.11 (инв. № 100002792) в г. Гатчина (21-2-06-0-01-04-2-0057) | J_21-2-06-0-01-04-2-0057 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.6566e-16 | 8.2934 | 9.5845 | 8.2934 | 9.5845 | 2.9866 | 2.9866 | 3.297 | -4.4409e-16 | -4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9866 | 0 | 0 | 2.9866 | 0 | 2.9866 | 0 | 0 | 2.9866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9866 | 0 | 0 | 2.9866 | 0 | 2.9866 | 0 | 0 | 2.9866 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-212 по ул. Западная (пер. Тенистый) в г. Гатчина ЛО (инв. № 100001085) (21-2-06-0-01-04-2-0050) | J_21-2-06-0-01-04-2-0050 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.0757 | 1.5899 | 1.0757 | 1.742 | 1.2334 | 1.2334 | 0.77425 | 1.2334 | 1.2334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-52 по ул. Некрасова в г. Гатчина ЛО (инв. № 100000965) (21-2-06-0-01-04-2-0033) | J_21-2-06-0-01-04-2-0033 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.136 | 1.6791 | 1.136 | 1.8397 | 1.1457 | 1.1457 | 1.4337 | 1.1457 | 1.1457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-153 по ул. Станционная в г. Гатчина ЛО (инв. № 100000967) (21-2-06-0-01-04-2-0031) | J_21-2-06-0-01-04-2-0031 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.2135 | 1.7936 | 1.2135 | 1.9652 | 1.4626 | 1.4626 | 0.9199 | 1.4626 | 1.4626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛЗ 6,0 кВ Ф №42-24 от ПС № 42 до ПП-1 и до РП-2 инв. №100000665 (установка реклоузера) г. Гатчина (21-2-06-0-01-04-2-0029) | J_21-2-06-0-01-04-2-0029 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.5577 | 14.1268 | 9.5577 | 15.4782 | 1.8174 | 1.8174 | 2.0997 | 1.8174 | 1.8174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Бокс, РК ВЛ 0.4 кВ от ТП-6 ф."Гаражи" (инв.№ 200001983) в г. Пикалево ЛО (21-1-20-0-01-04-2-0068) | J_21-1-20-0-01-04-2-0068 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.2412 | 1.8346 | 1.2412 | 2.0101 | 1.1652 | 1.1652 | 1.3462 | 1.1652 | 1.1652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Волх, РК ВЛ- 10кВ от ТП-17 - ТП 19 в г.Волхов ЛО (инв.№ 030000447) (21-1-20-0-01-04-2-0056) | J_21-1-20-0-01-04-2-0056 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.6091 | 2.3783 | 1.6091 | 2.6058 | 1.2369 | 1.2369 | 1.4291 | 1.2369 | 1.2369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Волх, РК ВЛ-10кВ от ТП-17-ЛЭП 10кВ ТП 15-16 в г.Волхов ЛО (инв.№ 030000429) (21-1-20-0-01-04-2-0054) | J_21-1-20-0-01-04-2-0054 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.238 | 6.264 | 4.238 | 6.8633 | 4.5929 | 4.5929 | 5.3063 | 4.5929 | 4.5929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Бокс, РК ВЛ-6 кВ 18,93км РП5 ф. РП5-РП4 (Л1) в г.Бокситогорск ЛО (инв.№ 010000250) (21-1-20-0-01-04-2-0034) | J_21-1-20-0-01-04-2-0034 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 14.7917 | 21.8629 | 14.7917 | 23.9544 | 8.5937 | 8.5937 | 9.9285 | 8.5937 | 8.5937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Тихв, РК ВЛ-0.4 кВ от КТП-48 в г.Тихвин ЛО (Инв.№ 200000309) (21-1-20-0-01-04-2-0020) | J_21-1-20-0-01-04-2-0020 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.9694 | 1.4328 | 0.9694 | 1.5699 | 0.95505 | 0.95505 | 1.1154 | 0.95505 | 0.95505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Тихв, РК КЛ-10 кВ от ТП-22 ( от ПС-143-ТП-22 ф.143-17) в г. Тихвин ЛО (Инв.№ 200000190) (21-1-20-0-01-04-2-0019) | J_21-1-20-0-01-04-2-0019 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 10.8833 | 16.0861 | 10.8833 | 17.625 | 9.7453 | 9.7453 | 11.3815 | 9.7453 | 9.7453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5159 | 0 | 0 | 9.5159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-1 кВ от ТП-24 в г. Приморск Выборгского района ЛО (инв.№ 050002963) (21-1-05-0-01-04-2-0074) | J_21-1-05-0-01-04-2-0074 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.8596 | 5.7047 | 3.8596 | 6.2505 | 4.8682 | 4.8682 | 1.6195 | 4.8682 | 4.8682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-1кВ от ТП-5 в г. Каменногорск Выборгского района ЛО (инв.№ 050003400) (21-1-05-0-01-04-2-0061) | J_21-1-05-0-01-04-2-0061 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.0644 | 1.5733 | 1.0644 | 1.7238 | 0.6264 | 0.6264 | 0.73158 | 0.6264 | 0.6264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-129 до К-399 в г. Выборг ЛО (инв.№ 050001560) (21-1-05-0-01-04-2-0060) | J_21-1-05-0-01-04-2-0060 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.3875 | 3.5288 | 2.3875 | 3.8664 | 2.2419 | 2.2419 | 1.4512 | 2.2419 | 2.2419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05682 | 0 | 0 | 0.05682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-13 (на участке от К-39 до К-47) в г. Выборг ЛО (инв.№ 050000563) (21-1-05-0-01-04-2-0059) | J_21-1-05-0-01-04-2-0059 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.1002 | 1.6261 | 1.1002 | 1.7817 | 1.0803 | 1.0803 | 1.2617 | 1.0803 | 1.0803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4кВ от ТП-23 по наб. Лебедева в г. Приморск Выборгского района ЛО (инв.№ 050002948) (21-1-05-0-01-04-2-0017) | J_21-1-05-0-01-04-2-0017 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.7544 | 2.5931 | 1.7544 | 2.8412 | 1.3144 | 1.3144 | 1.5764 | 1.3144 | 1.3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Гатч, РК КЛ-6 кВ Ф 12 п-с Гт до ТП-40 г. Гатчина ЛО (инв. №100002428) (20-2-06-0-01-04-2-0087) | J_20-2-06-0-01-04-2-0087 | З | 2021 | 2022 | 2023 | 1.8391 | 8.8882 | 2022-07-01 | 1.8391 | 8.8882 | 2022-07-25 | 0 | 0 | 12.9165 | 16.571 | 12.9158 | 18.5177 | 8.8882 | 8.9213 | 3.0309 | 1.7764e-15 | 7.0867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6895 | 0 | 0 | 2.6895 | 0 | 0.0028995 | 0 | 0 | 0.0028995 | 0 | 8.8853 | 0 | 0 | 8.8853 | 0 | 1.8317 | 0 | 0 | 1.8317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0867 | 0 | 0 | 7.0867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8346 | 0 | 0 | 1.8346 | 0 | 8.9213 | 0 | 0 | 8.9213 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-190 по ул. Куприна в г. Гатчина ЛО (инв. №100000836) (20-2-06-0-01-04-2-0084) | J_20-2-06-0-01-04-2-0084 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.1014 | 1.4128 | 1.1014 | 1.4666 | 0.51036 | 0.49934 | 0.58274 | 1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51709 | 0 | 0 | 0.51709 | 0 | 0.0016641 | 0 | 0 | 0.0016641 | 0 | 0.50869 | 0 | 0 | 0.50869 | 0 | 0.49767 | 0 | 0 | 0.49767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49934 | 0 | 0 | 0.49934 | 0 | 0.49934 | 0 | 0 | 0.49934 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта по факту ввода в основные фонды.
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-188 по пер. Станционный ( ул. Станционная) г. Гатчина ЛО (инв. № 100000871) (20-2-06-0-01-04-2-0067) | J_20-2-06-0-01-04-2-0067 | З | 2021 | 2022 | 2023 | 0.26445 | 1.9538 | 2022-07-15 | 0.26445 | 1.9538 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 1.7019 | 2.1796 | 1.7019 | 2.2625 | 1.9389 | 1.8927 | 1.6109 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4294 | 0 | 0 | 1.4294 | 0 | 0.067845 | 0 | 0 | 0.067845 | 0 | 1.871 | 0 | 0 | 1.871 | 0 | 1.8009 | 0 | 0 | 1.8009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8687 | 0 | 0 | 1.8687 | 0 | 1.8927 | 0 | 0 | 1.8927 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Погашение кредиторской задолженности предусмотрено в 2023 году.
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-126 до ТП-2 по ул Детскосельская в г. Гатчина ЛО (инв № 100001323) (20-2-06-0-01-04-2-0064) | J_20-2-06-0-01-04-2-0064 | П | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.2085 | 1.6162 | 1.2085 | 1.7424 | 1.4594 | 1.4594 | 1.9614 | 1.3425 | 1.3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7404 | 0 | 0 | 1.7404 | 0 | 0.10385 | 0 | 0 | 0.10385 | 0 | 0.013098 | 0 | 0 | 0.013098 | 0 | 0.010876 | 0 | 0 | 0.010876 | 0 | 1.3425 | 0 | 0 | 1.3425 | 0 | 1.3447 | 0 | 0 | 1.3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4572 | 0 | 0 | 1.4572 | 0 | 1.4594 | 0 | 0 | 1.4594 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 по ул. Солодухина в г. Гатчина ЛО (инв. № 100000957) (20-2-06-0-01-04-2-0062) | J_20-2-06-0-01-04-2-0062 | П | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.384 | 1.8553 | 1.384 | 2.0026 | 1.7279 | 1.7279 | 1.2061 | 1.559 | 1.5574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0702 | 0 | 0 | 1.0702 | 0 | 0.0073301 | 0 | 0 | 0.0073301 | 0 | 0.1615 | 0 | 0 | 0.1615 | 0 | 0.1631 | 0 | 0 | 0.1631 | 0 | 1.559 | 0 | 0 | 1.559 | 0 | 1.5574 | 0 | 0 | 1.5574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7294 | 0 | 0 | 1.7294 | 0 | 1.7279 | 0 | 0 | 1.7279 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-153 по ул. Александрова г. Гатчина ЛО ( инв. № 100000964) (20-2-06-0-01-04-2-0058) | J_20-2-06-0-01-04-2-0058 | З | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0.12929 | 0.99456 | 2023-02-17 | 0 | 0 | 1.0314 | 1.3201 | 1.0314 | 1.3715 | 0.93007 | 0.93047 | 1.0093 | 4e-09 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89556 | 0 | 0 | 0.89556 | 0 | 0.044572 | 0 | 0 | 0.044572 | 0 | 0.8855 | 0 | 0 | 0.8855 | 0 | 0.8619 | 0 | 0 | 0.8619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90647 | 0 | 0 | 0.90647 | 0 | 0.93047 | 0 | 0 | 0.93047 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Погашение кредиторской задолженности предусмотрено в 2023 году.
1.2.2.1. | Гатч, РК КЛ-10 кВ от ТП-11 в п. Сиверский Гатчинского р-на ЛО (инв. № 100012665) (20-2-06-0-01-04-2-0046) | J_20-2-06-0-01-04-2-0046 | П | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.4283 | 8.6187 | 6.4283 | 9.307 | 3.7339 | 3.7339 | 2.0756 | 3.543 | 3.5361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8418 | 0 | 0 | 1.8418 | 0 | 0.17753 | 0 | 0 | 0.17753 | 0 | 0.013382 | 0 | 0 | 0.013382 | 0 | 0.020254 | 0 | 0 | 0.020254 | 0 | 3.543 | 0 | 0 | 3.543 | 0 | 3.5361 | 0 | 0 | 3.5361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7407 | 0 | 0 | 3.7407 | 0 | 3.7339 | 0 | 0 | 3.7339 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Гатч, РК КЛ-10 кВ от пс-225 до РТП-13 г. Гатчина ЛО (инв. № 100002781) (20-2-06-0-01-04-2-0035) | J_20-2-06-0-01-04-2-0035 | З | 2021 | 2022 | 2022 | 0.82828 | 5.9646 | 2022-10-06 | 0.82828 | 5.9646 | 2022-10-06 | 0 | 0 | 4.6666 | 5.9869 | 4.6666 | 6.2153 | 5.9646 | 5.7298 | 3.1034 | 8.8818e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7538 | 0 | 0 | 2.7538 | 0 | 0.0029377 | 0 | 0 | 0.0029377 | 0 | 5.9617 | 0 | 0 | 5.9617 | 0 | 5.7269 | 0 | 0 | 5.7269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7298 | 0 | 0 | 5.7298 | 0 | 5.7298 | 0 | 0 | 5.7298 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.2.2.1. | Тихв, РК КЛ-10 кВ от ТП-2 (ТП-10 – ТП-2 фид. 143-10) (инв.№ 200000128) Тихвин г (20-1-20-0-01-04-2-0119) | J_20-1-20-0-01-04-2-0119 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 12.347 | 15.0181 | 12.347 | 14.9853 | 6.1004 | 6.1004 | 3.5798 | 0 | 2.6645e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018236 | 0 | 0 | 0.018236 | 0 | 0.11628 | 0 | 0 | 0.11628 | 0 | 0.21903 | 0 | 0 | 0.21903 | 0 | 6.7283 | 0 | 0 | 6.7283 | 0 | 5.8631 | 0 | 0 | 5.8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0821 | 0 | 0 | 6.0821 | 0 | 6.0821 | 0 | 0 | 6.0821 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Бокс, РК ВЛ-0,4 кВ (01) Обрино (от ТП-42 - 1 ф."Обрино, левая сторона" ) в г.Пикалево ЛО (инв.№ 200001188) (20-1-20-0-01-04-2-0118) | J_20-1-20-0-01-04-2-0118 | С | 2022 | 2023 | 2024 | 0.9997 | 7.7966 | 2022-10-06 | 0.9997 | 7.7966 | 2022-10-06 | 0 | 0 | 8.788 | 11.8201 | 8.788 | 12.7808 | 7.7966 | 7.7966 | 6.2539 | 7.5478 | 7.4456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.916 | 0 | 0 | 4.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24888 | 0 | 0 | 0.24888 | 0 | 0.35108 | 0 | 0 | 0.35108 | 0 | 7.5478 | 0 | 0 | 7.5478 | 0 | 7.4456 | 0 | 0 | 7.4456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8988 | 0 | 0 | 7.8988 | 0 | 7.7966 | 0 | 0 | 7.7966 | 0 | Корректировка темпов реализации инвестиционного проекта с учетом сроков разработки проектно-сметной документации.
1.2.2.1. | Бокс, РК ВЛ-0,4 кВ ТП-31 ф."9 квартал" в г. Пикалево ЛО (инв.№ 200001206) (20-1-20-0-01-04-2-0117) | J_20-1-20-0-01-04-2-0117 | З | 2021 | 2022 | 2022 | 0.18342 | 1.3273 | 2022-07-15 | 0.18342 | 1.3273 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 1.2727 | 1.6326 | 1.2727 | 1.6949 | 1.3273 | 1.3273 | 1.3174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.169 | 0 | 0 | 1.169 | 0 | 0.0022891 | 0 | 0 | 0.0022891 | 0 | 1.325 | 0 | 0 | 1.325 | 0 | 1.325 | 0 | 0 | 1.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3273 | 0 | 0 | 1.3273 | 0 | 1.3273 | 0 | 0 | 1.3273 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Волх, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-189 ф. "Котельная" в г. Волхов ЛО (инв. №030000387) (20-1-20-0-01-04-2-0083) | J_20-1-20-0-01-04-2-0083 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0.22086 | 1.5616 | 2023-02-16 | 0 | 0 | 1.4359 | 1.8419 | 1.4359 | 1.912 | 1.5032 | 1.4599 | 1.5599 | -4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3841 | 0 | 0 | 1.3841 | 0 | 0.0051725 | 0 | 0 | 0.0051725 | 0 | 1.498 | 0 | 0 | 1.498 | 0 | 1.4547 | 0 | 0 | 1.4547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4599 | 0 | 0 | 1.4599 | 0 | 1.4599 | 0 | 0 | 1.4599 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.2.2.1. | Волх, РК КЛ-10 кВ от ТП-187-185 (участок ВЛ-10 кВ ТП-130-162) в г. Волхов ЛО (инв. №030001204) (20-1-20-0-01-04-2-0081) | J_20-1-20-0-01-04-2-0081 | П | 2021 | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.2096 | 2.9544 | 2.2096 | 3.3481 | 2.6027 | 2.6027 | 2.9698 | 2.3868 | 2.3889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6353 | 0 | 0 | 2.6353 | 0 | 0.19018 | 0 | 0 | 0.19018 | 0 | 0.025711 | 0 | 0 | 0.025711 | 0 | 0.023593 | 0 | 0 | 0.023593 | 0 | 2.3868 | 0 | 0 | 2.3868 | 0 | 0.024567 | 0 | 0 | 0.024567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3643 | 0 | 0 | 2.3643 | 0 | 2.6006 | 0 | 0 | 2.6006 | 0 | 2.6027 | 0 | 0 | 2.6027 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Подп, РК КЛ-6 кВ от ТП-42 (ф.201-14 от ТП-39 до ТП-42) в г. Подпорожье ЛО (инв. № 150000502) (20-1-20-0-01-04-2-0036) | J_20-1-20-0-01-04-2-0036 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 11.5032 | 14.0381 | 11.5032 | 14.0344 | 4.3152 | 4.3152 | 4.5329 | 4e-09 | 4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10664 | 0 | 0 | 0.10664 | 0 | 4.7697 | 0 | 0 | 4.7697 | 0 | 4.0106 | 0 | 0 | 4.0106 | 0 | 0.19796 | 0 | 0 | 0.19796 | 0 | 0.19796 | 0 | 0 | 0.19796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3152 | 0 | 0 | 4.3152 | 0 | 4.3152 | 0 | 0 | 4.3152 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-6 кВ от РТП- 52 (ф.52-12) в п.Ульяновка Тосненского района ЛО (инв. № 210000497) (20-1-10-0-01-04-2-0122) | J_20-1-10-0-01-04-2-0122 | З | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.9104e-17 | 6.6826 | 8.148 | 6.6826 | 8.1455 | 5.0249 | 5.0249 | 5.5051 | 4e-09 | 4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0.20209 | 0 | 0 | 0.20209 | 0 | 4.9215 | 0 | 0 | 4.9215 | 0 | 4.6008 | 0 | 0 | 4.6008 | 0 | 0.22204 | 0 | 0 | 0.22204 | 0 | 0.22204 | 0 | 0 | 0.22204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0249 | 0 | 0 | 5.0249 | 0 | 5.0249 | 0 | 0 | 5.0249 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-6 кВ от РТП- 724 (ф.724-06) в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (инв. № 210000499) (20-1-10-0-01-04-2-0050) | J_20-1-10-0-01-04-2-0050 | З | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.4519 | 2.9826 | 2.4519 | 2.9818 | 1.788 | 1.788 | 1.8729 | 1.9429e-16 | 1.9429e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0322 | 0 | 0 | 0.0322 | 0 | 0.14874 | 0 | 0 | 0.14874 | 0 | 1.6055 | 0 | 0 | 1.6055 | 0 | 1.5637 | 0 | 0 | 1.5637 | 0 | 0.075563 | 0 | 0 | 0.075563 | 0 | 0.075563 | 0 | 0 | 0.075563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.788 | 0 | 0 | 1.788 | 0 | 1.788 | 0 | 0 | 1.788 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-6 кВ от РТП- 52 (ф.52-19) в п.Ульяновка Тосненского района ЛО (инв. № 210000497) (20-1-10-0-01-04-2-0049) | J_20-1-10-0-01-04-2-0049 | З | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.9104e-17 | 2.4519 | 2.9835 | 2.4519 | 2.9826 | 1.7922 | 1.7922 | 1.8704 | 2e-09 | 2e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0322 | 0 | 0 | 0.0322 | 0 | 0.13829 | 0 | 0 | 0.13829 | 0 | 1.6035 | 0 | 0 | 1.6035 | 0 | 1.5783 | 0 | 0 | 1.5783 | 0 | 0.075563 | 0 | 0 | 0.075563 | 0 | 0.075563 | 0 | 0 | 0.075563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7922 | 0 | 0 | 1.7922 | 0 | 1.7922 | 0 | 0 | 1.7922 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Тосно, РК КЛ-6кВ от ТП-15 до РП-2 в г. Никольское Тосненского района ЛО (инв. № 210000573) (20-1-10-0-01-04-2-0043) | J_20-1-10-0-01-04-2-0043 | П | 2021 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.5262 | 7.3464 | 5.5262 | 8.3335 | 3.6222 | 3.6222 | 2.5176 | 2.839 | 3.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.234 | 0 | 0 | 2.234 | 0 | 0.21723 | 0 | 0 | 0.21723 | 0 | 0.56601 | 0 | 0 | 0.56601 | 0 | 0.23098 | 0 | 0 | 0.23098 | 0 | 2.839 | 0 | 0 | 2.839 | 0 | 0.037089 | 0 | 0 | 0.037089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1369 | 0 | 0 | 3.1369 | 0 | 3.2872 | 0 | 0 | 3.2872 | 0 | 3.6222 | 0 | 0 | 3.6222 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Волос, РК КЛ-10кВ от ПС-189 ф.07 (на участке от ТП-337 до ТП-317) г. Волосово ЛО (инв. № 000001515) (20-1-08-0-01-04-2-0114) | J_20-1-08-0-01-04-2-0114 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.1476 | 7.8758 | 6.1476 | 8.1687 | 5.2931 | 5.2931 | 4.7069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012925 | 0 | 0 | 0.012925 | 0 | 0.3461 | 0 | 0 | 0.3461 | 0 | 0.1252 | 0 | 0 | 0.1252 | 0 | 5.1549 | 0 | 0 | 5.1549 | 0 | 5.1549 | 0 | 0 | 5.1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2931 | 0 | 0 | 5.2931 | 0 | 5.2931 | 0 | 0 | 5.2931 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-59 (на участке от К-53 до К-105) в г. Выборг ЛО (инв.№ 050001165) (20-1-05-0-01-04-2-0109) | J_20-1-05-0-01-04-2-0109 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.6046 | 2.3717 | 1.6046 | 2.5986 | 1.0345 | 1.0345 | 1.2842 | 1.0345 | 1.0345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-101 до ГРЩ в г. Выборг ЛО (инв.№ 050001368) (20-1-05-0-01-04-2-0108) | J_20-1-05-0-01-04-2-0108 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.3073 | 3.4103 | 2.3073 | 3.7365 | 1.7639 | 1.7639 | 1.1815 | 1.7639 | 1.7639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-148 (на участке от К-79 до К-81) в г. Выборг ЛО (инв.№ 050001716) (20-1-05-0-01-04-2-0107) | J_20-1-05-0-01-04-2-0107 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.3026 | 1.9253 | 1.3026 | 2.1095 | 0.45677 | 0.45677 | 0.85916 | 0.45677 | 0.45677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-27 до К-77 в г. Выборг ЛО (инв.№ 050000841) (20-1-05-0-01-04-2-0106) | J_20-1-05-0-01-04-2-0106 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.0039 | 1.4838 | 1.0039 | 1.6257 | 0.68339 | 0.68339 | 0.77015 | 0.68339 | 0.68339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-129 до К-154 в г. Выборг ЛО (инв.№ 050001561) (20-1-05-0-01-04-2-0105) | J_20-1-05-0-01-04-2-0105 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.4864 | 5.1531 | 3.4864 | 5.646 | 2.5603 | 2.5603 | 3.2442 | 2.5603 | 2.5603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-230 до К-148 в г. Выборг ЛО (инв.№ 050002331) (20-1-05-0-01-04-2-0104) | J_20-1-05-0-01-04-2-0104 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.3711 | 2.0266 | 1.3711 | 2.2205 | 0.77977 | 0.77977 | 0.9728 | 0.77977 | 0.77977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-10 кВ от ТП-53 до ТП-9 в г. Выборг ЛО (инв.№ 050001110) (20-1-05-0-01-04-2-0103) | J_20-1-05-0-01-04-2-0103 | П | 2020 | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.5445 | 12.8341 | 9.5445 | 15.3974 | 7.0051 | 7.0051 | 7.1908 | 6.9098 | 6.9085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0002 | 0 | 0 | 2.0002 | 0 | 0.082204 | 0 | 0 | 0.082204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0052368 | 0 | 0 | 0.0052368 | 0 | 0.0078712 | 0 | 0 | 0.0078712 | 0 | 0.0091801 | 0 | 0 | 0.0091801 | 0 | 6.9098 | 0 | 0 | 6.9098 | 0 | 0.0032541 | 0 | 0 | 0.0032541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032541 | 0 | 0 | 0.0032541 | 0 | 7.0064 | 0 | 0 | 7.0064 | 0 | 0.10313 | 0 | 0 | 0.10313 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4кВ от ТП-148 (на участке от К-34 до К-102) в г. Выборг ЛО (инв.№ 050001729) (20-1-05-0-01-04-2-0102) | J_20-1-05-0-01-04-2-0102 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.191 | 1.7604 | 1.191 | 1.9288 | 0.39238 | 0.39238 | 0.47355 | 0.39238 | 0.39238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-6-10 кВ от ТП-176 ф. "К-01" в г. Выборг ЛО (инв.№ 050001937) (20-1-05-0-01-04-2-0100) | J_20-1-05-0-01-04-2-0100 | З | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.3291e-18 | 2.5035 | 3.0587 | 2.5035 | 3.0649 | 2.1009 | 2.1009 | 1.957 | 0.092519 | 0.092519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013407 | 0 | 0 | 0.013407 | 0 | 0.045197 | 0 | 0 | 0.045197 | 0 | 0.0668 | 0 | 0 | 0.0668 | 0 | 1.7357 | 0 | 0 | 1.7357 | 0 | 1.9282 | 0 | 0 | 1.9282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092519 | 0 | 0 | 0.092519 | 0 | 0.092519 | 0 | 0 | 0.092519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0875 | 0 | 0 | 2.0875 | 0 | 2.0875 | 0 | 0 | 2.0875 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-6-10 кВ от ТП-176 ф. "К-07" в г. Выборг ЛО (инв.№ 050001936) (20-1-05-0-01-04-2-0099) | J_20-1-05-0-01-04-2-0099 | З | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.5035 | 3.0558 | 2.5035 | 3.0638 | 1.8729 | 1.8729 | 1.7131 | 0.077808 | 0.077808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013407 | 0 | 0 | 0.013407 | 0 | 0.045197 | 0 | 0 | 0.045197 | 0 | 0.11843 | 0 | 0 | 0.11843 | 0 | 1.4744 | 0 | 0 | 1.4744 | 0 | 1.6276 | 0 | 0 | 1.6276 | 0 | 0.0357 | 0 | 0 | 0.0357 | 0 | 0.0357 | 0 | 0 | 0.0357 | 0 | 0.077808 | 0 | 0 | 0.077808 | 0 | 0.077808 | 0 | 0 | 0.077808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8595 | 0 | 0 | 1.8595 | 0 | 1.8595 | 0 | 0 | 1.8595 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Выб, РК Кабельная линия 0,4кВ, ТП-15- К-1 – К-384 г.Выборг (инв.№ 050000663) (20-1-05-0-01-04-2-0097) | J_20-1-05-0-01-04-2-0097 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.0802 | 1.2394 | 1.0802 | 1.2394 | 0.86337 | 0.86337 | 0.57388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10661 | 0 | 0 | 0.10661 | 0 | 0.014567 | 0 | 0 | 0.014567 | 0 | 0.75677 | 0 | 0 | 0.75677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75677 | 0 | 0 | 0.75677 | 0 | 0.75677 | 0 | 0 | 0.75677 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-238 до К-285 в г. Выборг ЛО (инв.№ 050002533) (20-1-05-0-01-04-2-0096) | J_20-1-05-0-01-04-2-0096 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.0692 | 3.0584 | 2.0692 | 3.351 | 1.2814 | 1.2814 | 1.3284 | 1.2814 | 1.2814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4кВ от ТП-15 (на участке от К-1 до К-209 в г. Выборг ЛО (инв.№ 050000652) (20-1-05-0-01-04-2-0094) | J_20-1-05-0-01-04-2-0094 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.5909 | 2.3514 | 1.5909 | 2.5763 | 0.96174 | 0.96174 | 1.0838 | 0.96174 | 0.96174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-6кВ от ПС-25 до ТП-1 в г. Выборг ЛО (инв.№ 050000188) (20-1-05-0-01-04-2-0093) | J_20-1-05-0-01-04-2-0093 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.3557 | 10.8721 | 7.3557 | 11.9121 | 3.8534 | 3.8534 | 4.3426 | 3.8534 | 3.8534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ 6 кВ от ТП-19 до ТП-20 в г. Светогорск Выборгского района ЛО (инв.№ 050003216) (20-1-05-0-01-04-2-0063) | J_20-1-05-0-01-04-2-0063 | З | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.2004 | 6.6652 | 5.2004 | 7.4936 | 5.8678 | 5.6318 | 4.4652 | 0 | 4.8964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050766 | 0 | 0 | 0.050766 | 0 | 0.11802 | 0 | 0 | 0.11802 | 0 | 5.7498 | 0 | 0 | 5.7498 | 0 | 0.61738 | 0 | 0 | 0.61738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8964 | 0 | 0 | 4.8964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7354 | 0 | 0 | 0.7354 | 0 | 5.6318 | 0 | 0 | 5.6318 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта по факту ввода в основные фонды. Погашение кредиторской задолженности предксмотрено в 2023 году.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-6кВ от ТП-1 до ТП-3 в г. Выборг ЛО (инв.№ 050000366) (20-1-05-0-01-04-2-0042) | J_20-1-05-0-01-04-2-0042 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.1759 | 6.1722 | 4.1759 | 6.7627 | 1.9828 | 1.9828 | 2.2346 | 1.9828 | 1.9828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-6 кВ от ТП-148 до ТП-120 в г. Выборг ЛО (инв.№ 050001700) (20-1-05-0-01-04-2-0041) | J_20-1-05-0-01-04-2-0041 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.6741 | 3.1007 | 2.6741 | 3.1003 | 2.8571 | 2.8571 | 3.2222 | 2.7756e-16 | 2.7756e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46165 | 0 | 0 | 0.46165 | 0 | 2.6831 | 0 | 0 | 2.6831 | 0 | 0.17392 | 0 | 0 | 0.17392 | 0 | 0.17392 | 0 | 0 | 0.17392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8571 | 0 | 0 | 2.8571 | 0 | 2.8571 | 0 | 0 | 2.8571 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ ТП-241 (на участке от К-240 до К-432) в г. Выборг ЛО (инв.№ 050002631) (20-1-05-0-01-04-2-0039) | J_20-1-05-0-01-04-2-0039 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.8318 | 4.1855 | 2.8318 | 4.5859 | 0.73029 | 0.73029 | 0.82301 | 0.73029 | 0.73029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-6кВ от ТП-3 до ТП-148 в г. Выборг ЛО (инв.№ 050000387) (20-1-05-0-01-04-2-0038) | J_20-1-05-0-01-04-2-0038 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.3847 | 4.099 | 3.3847 | 4.0908 | 3.7624 | 3.7624 | 2.3474 | -4e-09 | -4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17747 | 0 | 0 | 0.17747 | 0 | 0.47332 | 0 | 0 | 0.47332 | 0 | 3.4481 | 0 | 0 | 3.4481 | 0 | 3.2891 | 0 | 0 | 3.2891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7624 | 0 | 0 | 3.7624 | 0 | 3.7624 | 0 | 0 | 3.7624 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Выб, РК Кабельные линии 6 кВ - 6 кВ, гор.ТП-ТП17 инв.№ 050000212 (20-1-05-0-01-04-2-0037) | J_20-1-05-0-01-04-2-0037 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.2491 | 5.0178 | 4.2491 | 5.0131 | 4.6835 | 4.6835 | 4.3545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58682 | 0 | 0 | 0.58682 | 0 | 2.8174 | 0 | 0 | 2.8174 | 0 | 1.8661 | 0 | 0 | 1.8661 | 0 | 1.8661 | 0 | 0 | 1.8661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6835 | 0 | 0 | 4.6835 | 0 | 4.6835 | 0 | 0 | 4.6835 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Гатч, РК КЛ10кВ от ПС225 Ф21 до РП-1 в г. Гатчина ЛО (инв.№100002474) (19-2-06-0-01-04-2-0244) | J_19-2-06-0-01-04-2-0244 | С | 2020 | 2023 | 2023 | 2.3052 | 16.9152 | 2022-07-15 | 2.3052 | 16.9152 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 29.1236 | 39.1452 | 29.1236 | 42.0548 | 16.6909 | 16.6909 | 8.6989 | 16.3097 | 14.869 | 0.66545 | 0 | 0 | 0.66545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20971 | 0 | 0 | 0.20971 | 0 | 0.18568 | 0 | 0 | 0.18568 | 0 | 8.872 | 0 | 0 | 8.872 | 0 | 0.02247 | 0 | 0 | 0.02247 | 0 | 0.17297 | 0 | 0 | 0.17297 | 0 | 1.6137 | 0 | 0 | 1.6137 | 0 | 16.3097 | 0 | 0 | 16.3097 | 0 | 14.869 | 0 | 0 | 14.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1316 | 0 | 0 | 18.1316 | 0 | 16.6909 | 0 | 0 | 16.6909 | 0 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений. Корректировкка темпов реализации по годам с учетом фактического исполнения ИПР за 2022 год.
1.2.2.1. | Гатч, РК КЛ-6 кВ от ПС Гатчина до ТП-47 (инв.№100002282) г. Гатчина, ЛО (19-2-06-0-01-04-2-0220) | J_19-2-06-0-01-04-2-0220 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 14.4711 | 17.3884 | 14.4711 | 17.3538 | 0.59733 | 0.59733 | 0.69455 | -2e-09 | -2e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079658 | 0 | 0 | 0.079658 | 0 | 0.047849 | 0 | 0 | 0.047849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5687 | 0 | 0 | 0.5687 | 0 | 0.51767 | 0 | 0 | 0.51767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51767 | 0 | 0 | 0.51767 | 0 | 0.51767 | 0 | 0 | 0.51767 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Гатч, РК КЛ-6 кВ от ТП-92 до ТП-19 г. Гатчина ЛО (инв. № 100002302) (19-2-06-0-01-04-2-0219) | J_19-2-06-0-01-04-2-0219 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.79406 | 1.1737 | 0.79406 | 1.2859 | 0.43078 | 0.43078 | 0.49769 | 0.43078 | 0.43078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Гатч, РК КЛ-6 кВ от ПС-225 до ТП-106 (инв. №100002757) г. Гатчина, ЛО (19-2-06-0-01-04-2-0218) | J_19-2-06-0-01-04-2-0218 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.761 | 8.9523 | 7.761 | 8.9523 | 2.4928 | 2.4928 | 2.9306 | 8.8818e-16 | 8.8818e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08064 | 0 | 0 | 0.08064 | 0 | 2.635 | 0 | 0 | 2.635 | 0 | 2.4122 | 0 | 0 | 2.4122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4122 | 0 | 0 | 2.4122 | 0 | 2.4122 | 0 | 0 | 2.4122 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Гатч, РК КЛ-6 кВ от пс225 Ф3 до ТП12 г. Гатчина ЛО (инв. №100002434) (19-2-06-0-01-04-2-0216) | J_19-2-06-0-01-04-2-0216 | С | 2020 | 2023 | 2023 | 1.7075 | 12.4717 | 2022-07-15 | 1.7075 | 12.4717 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 14.001 | 18.8045 | 13.9998 | 20.1184 | 12.4145 | 12.4145 | 5.7918 | 12.0334 | 10.4558 | 0.41793 | 0 | 0 | 0.41793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20128 | 0 | 0 | 0.20128 | 0 | 0.18568 | 0 | 0 | 0.18568 | 0 | 5.6704 | 0 | 0 | 5.6704 | 0 | 0.022435 | 0 | 0 | 0.022435 | 0 | 0.17297 | 0 | 0 | 0.17297 | 0 | 1.7506 | 0 | 0 | 1.7506 | 0 | 12.0334 | 0 | 0 | 12.0334 | 0 | 10.4558 | 0 | 0 | 10.4558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9922 | 0 | 0 | 13.9922 | 0 | 12.4145 | 0 | 0 | 12.4145 | 0 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений. Корректировкка темпов реализации по годам с учетом фактического исполнения ИПР за 2022 год.
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-95 по ул. Фрезерная в г.Гатчина, инв. №100012577 (19-2-06-0-01-04-2-0186) | J_19-2-06-0-01-04-2-0186 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.8422e-17 | 0.94408 | 1.0823 | 0.94408 | 1.0823 | 0.66444 | 0.66444 | 0.60595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091422 | 0 | 0 | 0.091422 | 0 | 0.54791 | 0 | 0 | 0.54791 | 0 | 0.57302 | 0 | 0 | 0.57302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57302 | 0 | 0 | 0.57302 | 0 | 0.57302 | 0 | 0 | 0.57302 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-52 инв. № 100000942, г. Гатчина, ул. Гоголя (19-2-06-0-01-04-2-0171) | J_19-2-06-0-01-04-2-0171 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.9484 | 2.2352 | 1.9484 | 2.2352 | 1.021 | 1.021 | 1.511 | 2.2204e-16 | 2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12902 | 0 | 0 | 0.12902 | 0 | 1.3053 | 0 | 0 | 1.3053 | 0 | 0.89198 | 0 | 0 | 0.89198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89198 | 0 | 0 | 0.89198 | 0 | 0.89198 | 0 | 0 | 0.89198 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0.4кВ от ТП-25 по ул. Песочная, г. Гатчина, (инв. № 100000936) (19-2-06-0-01-04-2-0130) | J_19-2-06-0-01-04-2-0130 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.9758 | 2.2672 | 1.9758 | 2.2672 | 1.0905 | 1.0905 | 1.1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13261 | 0 | 0 | 0.13261 | 0 | 0.95565 | 0 | 0 | 0.95565 | 0 | 0.95793 | 0 | 0 | 0.95793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95793 | 0 | 0 | 0.95793 | 0 | 0.95793 | 0 | 0 | 0.95793 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Бокс, РК ВЛ 0.4 кВ. ТП-40 - 1 ф.Сосновка (инв.№ 200001204) Пикалево г (19-1-20-0-01-04-2-0236) | J_19-1-20-0-01-04-2-0236 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.7201 | 9.5291 | 8.7201 | 9.5291 | 6.2745 | 6.2745 | 7.0788 | -1.1102e-15 | -1.1102e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8742 | 0 | 0 | 5.8742 | 0 | 0.40033 | 0 | 0 | 0.40033 | 0 | 0.40033 | 0 | 0 | 0.40033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40033 | 0 | 0 | 0.40033 | 0 | 0.40033 | 0 | 0 | 0.40033 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Волх, РК ВЛ- 10 кВ от ТП - 200-194 г.Волхов (инв. №030000438) (19-1-20-0-01-04-2-0207) | J_19-1-20-0-01-04-2-0207 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.7612 | 2.0319 | 1.7612 | 2.0319 | 1.9374 | 1.9374 | 1.8492 | -4.4409e-16 | -4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057677 | 0 | 0 | 0.057677 | 0 | 2.284 | 0 | 0 | 2.284 | 0 | 1.8797 | 0 | 0 | 1.8797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8797 | 0 | 0 | 1.8797 | 0 | 1.8797 | 0 | 0 | 1.8797 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Волх, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-188 (инв.№ 030001212) фид. Перекачка ввод 2 в г.Волхов (19-1-20-0-01-04-2-0191) | J_19-1-20-0-01-04-2-0191 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.007 | 1.1544 | 1.007 | 1.1543 | 0.44869 | 0.44869 | 0.60161 | -3.1225e-17 | -3.1225e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07398 | 0 | 0 | 0.07398 | 0 | 0.076582 | 0 | 0 | 0.076582 | 0 | 0.36239 | 0 | 0 | 0.36239 | 0 | 0.012323 | 0 | 0 | 0.012323 | 0 | 0.012323 | 0 | 0 | 0.012323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37471 | 0 | 0 | 0.37471 | 0 | 0.37471 | 0 | 0 | 0.37471 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Волх, РК КЛ 0,4 кВ от ТП-186 фид. Детский сад №14 в г.Волхов ЛО (инв. №030001198) (19-1-20-0-01-04-2-0189) | J_19-1-20-0-01-04-2-0189 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.6026 | 1.9433 | 1.6026 | 1.9393 | 1.5523 | 1.5523 | 1.7735 | 1.8684e-09 | 1.8684e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3712 | 0 | 0 | 0.3712 | 0 | 0.15768 | 0 | 0 | 0.15768 | 0 | 1.5465 | 0 | 0 | 1.5465 | 0 | 1.3946 | 0 | 0 | 1.3946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5523 | 0 | 0 | 1.5523 | 0 | 1.5523 | 0 | 0 | 1.5523 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Волх, РК ВЛ-10кВ от ТП-129-200 (инв.№ 030000435) в г. Волхов (19-1-20-0-01-04-2-0188) | J_19-1-20-0-01-04-2-0188 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.5899 | 2.8347 | 2.5899 | 2.8347 | 2.5023 | 2.5023 | 3.8543 | 1.9429e-16 | 1.9429e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2769 | 0 | 0 | 2.2769 | 0 | 0.5732 | 0 | 0 | 0.5732 | 0 | 0.22545 | 0 | 0 | 0.22545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22545 | 0 | 0 | 0.22545 | 0 | 0.22545 | 0 | 0 | 0.22545 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Подп, РК КЛ-6кВ от ТП-85 инв № 150000435 г.Подпорожье (19-1-20-0-01-04-2-0187) | J_19-1-20-0-01-04-2-0187 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.5386 | 5.237 | 4.5386 | 5.237 | 3.2995 | 3.2995 | 2.7116 | -8.8818e-16 | -8.8818e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088233 | 0 | 0 | 0.088233 | 0 | 3.2113 | 0 | 0 | 3.2113 | 0 | 3.2113 | 0 | 0 | 3.2113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2113 | 0 | 0 | 3.2113 | 0 | 3.2113 | 0 | 0 | 3.2113 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Волх, РК ВЛ-10кВ от ТП-5-20 г.Волхов инв.030000440 (19-1-20-0-01-04-2-0184) | J_19-1-20-0-01-04-2-0184 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.0996 | 7.0383 | 6.0996 | 7.0383 | 5.2858 | 5.2858 | 6.8972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13989 | 0 | 0 | 0.13989 | 0 | 6.141 | 0 | 0 | 6.141 | 0 | 5.1459 | 0 | 0 | 5.1459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1459 | 0 | 0 | 5.1459 | 0 | 5.1459 | 0 | 0 | 5.1459 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Бокс, РК ВЛ 0,4кВ от ТП-16 ( инв. №010000224) г.Бокситогорск ЛО (19-1-20-0-01-04-2-0174) | J_19-1-20-0-01-04-2-0174 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.2737e-16 | 2.2752 | 2.6091 | 2.2752 | 2.6091 | 1.5983 | 1.5983 | 1.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21293 | 0 | 0 | 0.21293 | 0 | 1.0354 | 0 | 0 | 1.0354 | 0 | 1.3854 | 0 | 0 | 1.3854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3854 | 0 | 0 | 1.3854 | 0 | 1.3854 | 0 | 0 | 1.3854 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Тихв, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-29 (инв. №200000211) ф. Саши Забелина в г.Тихвин (19-1-20-0-01-04-2-0162) | J_19-1-20-0-01-04-2-0162 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.81665 | 0.93895 | 0.81665 | 0.93895 | 0.6717 | 0.6717 | 0.91996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059186 | 0 | 0 | 0.059186 | 0 | 0.61251 | 0 | 0 | 0.61251 | 0 | 0.61251 | 0 | 0 | 0.61251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61251 | 0 | 0 | 0.61251 | 0 | 0.61251 | 0 | 0 | 0.61251 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Кириш, РК КЛ-10кВ РП-2-ТП-65,РП-2-ТП-67, РП-2-ТП-66, РП-2-РП-1,РП-2-ТП-56 (ин.090000337) (на уч. КЛ-10кВ РП-2-РП-1) г.Кириши (19-1-20-0-01-04-2-0159) | J_19-1-20-0-01-04-2-0159 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 47.4807 | 53.2397 | 47.4807 | 53.2397 | 25.7135 | 25.7135 | 14.3558 | 0 | 0 | 1.4178 | 0 | 0 | 1.4178 | 0 | 13.1586 | 0 | 0 | 13.1586 | 0 | 9.6956 | 0 | 0 | 9.6956 | 0 | 12.5549 | 0 | 0 | 12.5549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5549 | 0 | 0 | 12.5549 | 0 | 12.5549 | 0 | 0 | 12.5549 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Тихв, РК ВЛ-10 кВ от ПС-4 ф. 4-06 (инв.№200001868) г.Тихвин ЛО (19-1-20-0-01-04-2-0133) | J_19-1-20-0-01-04-2-0133 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 13.3111 | 15.4008 | 13.3111 | 15.3983 | 6.0527 | 6.0527 | 9.154 | 0 | 2.7756e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 7.7659 | 0 | 0 | 7.7659 | 0 | 5.3834 | 0 | 0 | 5.3834 | 0 | 0.71454 | 0 | 0 | 0.71454 | 0 | 0.40527 | 0 | 0 | 0.40527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7887 | 0 | 0 | 5.7887 | 0 | 5.7887 | 0 | 0 | 5.7887 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Подп, РК КЛ-6 кВ ф. 201-11 от ТП-91 до ТП-78 в г. Подпорожье, инв №150000159 (19-1-20-0-01-04-2-0128) | J_19-1-20-0-01-04-2-0128 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.0658 | 3.5564 | 3.0658 | 3.5559 | 2.0916 | 2.0916 | 2.2449 | 0 | -1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48064 | 0 | 0 | 0.48064 | 0 | 1.9478 | 0 | 0 | 1.9478 | 0 | 0.14383 | 0 | 0 | 0.14383 | 0 | 0.14383 | 0 | 0 | 0.14383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0916 | 0 | 0 | 2.0916 | 0 | 2.0916 | 0 | 0 | 2.0916 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Подп, РК ВЛ-10 кВ фид. 267-06 (инв.№ 150000362) в г.Подпорожье (19-1-20-0-01-04-2-0127) | J_19-1-20-0-01-04-2-0127 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.3074e-15 | 4.4424 | 5.1224 | 4.4424 | 5.1224 | 4.3798 | 4.3798 | 6.7032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17036 | 0 | 0 | 0.17036 | 0 | 0.62282 | 0 | 0 | 0.62282 | 0 | 4.2094 | 0 | 0 | 4.2094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2094 | 0 | 0 | 4.2094 | 0 | 4.2094 | 0 | 0 | 4.2094 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Подп, РК КЛ-0,4кВ от ТП-77 ( до здания инфекц.отд.ЦРБ) г.Подпорожье инв.№150000385 (19-1-20-0-01-04-2-0117) | J_19-1-20-0-01-04-2-0117 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.52843 | 0.61498 | 0.52843 | 0.61479 | 0.59888 | 0.59888 | 0.63934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61056 | 0 | 0 | 0.61056 | 0 | 0.52213 | 0 | 0 | 0.52213 | 0 | 0.076752 | 0 | 0 | 0.076752 | 0 | 0.076752 | 0 | 0 | 0.076752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59888 | 0 | 0 | 0.59888 | 0 | 0.59888 | 0 | 0 | 0.59888 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ (от РТП-001 до д.4/53) в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО (Инв.№ 000003122) (19-1-17-0-01-04-2-0246) | J_19-1-17-0-01-04-2-0246 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.919 | 2.8363 | 1.919 | 3.1077 | 1.154 | 1.154 | 1.3478 | 1.154 | 1.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от РТП-001 до д.4/65 в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО (Инв.№ 000003200) (19-1-17-0-01-04-2-0245) | J_19-1-17-0-01-04-2-0245 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.9036 | 4.2917 | 2.9036 | 4.7023 | 1.5673 | 1.5673 | 1.8305 | 1.5673 | 1.5673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Всев, РК Кабельной линии 0,4 кВ от ТП-10к до ВРУ-0,4 кВ Кузьмолово Всеволожского р-на ЛО (инв. 040000110) (19-1-17-0-01-04-2-0169) | J_19-1-17-0-01-04-2-0169 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.55794 | 0.6106 | 0.55794 | 0.6106 | 0.51477 | 0.51477 | 0.62086 | 2.7756e-17 | 2.7756e-17 | 0.060584 | 0 | 0 | 0.060584 | 0 | 0.46957 | 0 | 0 | 0.46957 | 0 | 0.045194 | 0 | 0 | 0.045194 | 0 | 0.045194 | 0 | 0 | 0.045194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045194 | 0 | 0 | 0.045194 | 0 | 0.045194 | 0 | 0 | 0.045194 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-6 кВ от ТП-13к до ТП-14к (инв. 040000127) Кузьмолово, Всеволожский р-н, ЛО (19-1-17-0-01-04-2-0153) | J_19-1-17-0-01-04-2-0153 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.0501 | 2.2678 | 2.0501 | 2.2678 | 1.7148 | 1.7148 | 2.8569 | -1.6653e-16 | -1.6653e-16 | 0.27878 | 0 | 0 | 0.27878 | 0 | 1.2639 | 0 | 0 | 1.2639 | 0 | 1.4775 | 0 | 0 | 1.4775 | 0 | 0.45091 | 0 | 0 | 0.45091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45091 | 0 | 0 | 0.45091 | 0 | 0.45091 | 0 | 0 | 0.45091 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-6 кВ от ТП-11к до ТП-12к Кузьмолово Всеволожского р-на ЛО (инв. 040000120) (19-1-17-0-01-04-2-0152) | J_19-1-17-0-01-04-2-0152 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.2378 | 1.3575 | 1.2378 | 1.3575 | 1.0705 | 1.0705 | 0.79241 | 5.5511e-17 | 5.5511e-17 | 0.077324 | 0 | 0 | 0.077324 | 0 | 0.93951 | 0 | 0 | 0.93951 | 0 | 0.13103 | 0 | 0 | 0.13103 | 0 | 0.13103 | 0 | 0 | 0.13103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13103 | 0 | 0 | 0.13103 | 0 | 0.13103 | 0 | 0 | 0.13103 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-6 кВ от ТП-2к до ТП-10к Кузьмолово Всеволожского р-на ЛО (инв. 040000072) (19-1-17-0-01-04-2-0151) | J_19-1-17-0-01-04-2-0151 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.5989 | 1.7478 | 1.5989 | 1.7478 | 1.3792 | 1.3792 | 2.0419 | -6.9389e-17 | -6.9389e-17 | 0.19925 | 0 | 0 | 0.19925 | 0 | 1.2827 | 0 | 0 | 1.2827 | 0 | 0.096477 | 0 | 0 | 0.096477 | 0 | 0.096477 | 0 | 0 | 0.096477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096477 | 0 | 0 | 0.096477 | 0 | 0.096477 | 0 | 0 | 0.096477 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-6 кВ от ТП-4к до ТП-5к (инв. 040000089) Кузьмолово Всеволожского р-на ЛО (инв. 040000089) (19-1-17-0-01-04-2-0149) | J_19-1-17-0-01-04-2-0149 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.0094 | 2.1974 | 2.0094 | 2.1974 | 1.3576 | 1.3576 | 1.097 | -3.747e-16 | -3.747e-16 | 1.097 | 0 | 0 | 1.097 | 0 | 1.2548 | 0 | 0 | 1.2548 | 0 | 0.10279 | 0 | 0 | 0.10279 | 0 | 0.10279 | 0 | 0 | 0.10279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10279 | 0 | 0 | 0.10279 | 0 | 0.10279 | 0 | 0 | 0.10279 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-10 кВ от яч. 107 ПС-98 до РУ-10 кВ БКТП-1250-10/0,4 (инв.№ 000003066) Всеволожский р-н, Бугры п, ЛО (19-1-17-0-01-04-2-0148) | J_19-1-17-0-01-04-2-0148 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.3471 | 11.418 | 9.3471 | 11.4117 | 5.0672 | 5.0672 | 1.4018 | 8.3267e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.321 | 0 | 0 | 1.321 | 0 | 0.00047343 | 0 | 0 | 0.00047343 | 0 | 1.3287 | 0 | 0 | 1.3287 | 0 | 4.8629 | 0 | 0 | 4.8629 | 0 | 0.20384 | 0 | 0 | 0.20384 | 0 | 0.20384 | 0 | 0 | 0.20384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0672 | 0 | 0 | 5.0672 | 0 | 5.0672 | 0 | 0 | 5.0672 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-6 кВ от ТП-3к до ТП-5к Кузьмолово Всеволожского р-на ЛО (инв. 040000083) (19-1-17-0-01-04-2-0146) | J_19-1-17-0-01-04-2-0146 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.0953 | 2.2905 | 2.0953 | 2.2905 | 2.0109 | 2.0109 | 1.8498 | 8.3267e-17 | 8.3267e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8698 | 0 | 0 | 1.8698 | 0 | 0.14102 | 0 | 0 | 0.14102 | 0 | 0.14102 | 0 | 0 | 0.14102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14102 | 0 | 0 | 0.14102 | 0 | 0.14102 | 0 | 0 | 0.14102 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-6 кВ от ТП-1к до ТП-10к Кузьмолово Всеволожского р-на ЛО (инв. 040000062) (19-1-17-0-01-04-2-0136) | J_19-1-17-0-01-04-2-0136 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.7588 | 1.9226 | 1.7588 | 1.9226 | 1.555 | 1.555 | 2.0419 | 2.7756e-17 | 2.7756e-17 | 0.19925 | 0 | 0 | 0.19925 | 0 | 1.4473 | 0 | 0 | 1.4473 | 0 | 0.10776 | 0 | 0 | 0.10776 | 0 | 0.10776 | 0 | 0 | 0.10776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10776 | 0 | 0 | 0.10776 | 0 | 0.10776 | 0 | 0 | 0.10776 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ 6 кВ г. Кировск (инв.№ 000000820) ф.726 -05 Л от ТП-118 до ТП-117 г.Кировск (19-1-10-0-01-04-2-0272) | J_19-1-10-0-01-04-2-0272 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.3648 | 2.7317 | 2.3648 | 2.7317 | 2.3252 | 2.3252 | 1.6176 | -8.8818e-16 | -8.8818e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018326 | 0 | 0 | 0.018326 | 0 | 2.3133 | 0 | 0 | 2.3133 | 0 | 2.3068 | 0 | 0 | 2.3068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3068 | 0 | 0 | 2.3068 | 0 | 2.3068 | 0 | 0 | 2.3068 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-10 кВ (инв.№ 000000811) г.Отрадное, Кировский р-н, ЛО (19-1-10-0-01-04-2-0271) | J_19-1-10-0-01-04-2-0271 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.8468 | 8.2477 | 6.8468 | 8.2313 | 5.3189 | 5.3189 | 5.9238 | 2e-09 | 2e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47869 | 0 | 0 | 0.47869 | 0 | 1.8638 | 0 | 0 | 1.8638 | 0 | 0.22308 | 0 | 0 | 0.22308 | 0 | 4.63 | 0 | 0 | 4.63 | 0 | 4.6172 | 0 | 0 | 4.6172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8402 | 0 | 0 | 4.8402 | 0 | 4.8402 | 0 | 0 | 4.8402 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Тосно, РК КЛ-6 кВ от РТП-724 п. Ульяновка (инв.№ 210000500), Тосненский район, ЛО (19-1-10-0-01-04-2-0257) | J_19-1-10-0-01-04-2-0257 | З | 2019 | 2023 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.8102 | 2.24 | 1.8102 | 2.2057 | 1.0596 | 0.87465 | 1.3346 | 0.16274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060341 | 0 | 0 | 0.060341 | 0 | 1.2253 | 0 | 0 | 1.2253 | 0 | 0.0076463 | 0 | 0 | 0.0076463 | 0 | 0.81121 | 0 | 0 | 0.81121 | 0 | 0.71903 | 0 | 0 | 0.71903 | 0 | 0.10988 | 0 | 0 | 0.10988 | 0 | 0.087627 | 0 | 0 | 0.087627 | 0 | 0.16274 | 0 | 0 | 0.16274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97704 | 0 | 0 | 0.97704 | 0 | 0.8143 | 0 | 0 | 0.8143 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта по факту ввода в основные фонды. Финансирование проекта в полном объеме произведено в 2022 году с учетом сроков выполненных работ.
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-6 кВ от РТП- 724 (инв. № 210000499) п. Ульяновка Тосненский р-н, ЛО (19-1-10-0-01-04-2-0256) | J_19-1-10-0-01-04-2-0256 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 19.1326 | 20.835 | 19.1326 | 20.8348 | 14.8856 | 14.8856 | 13.9314 | 0 | 4.1633e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8291 | 0 | 0 | 14.8291 | 0 | 1.5581 | 0 | 0 | 1.5581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64327 | 0 | 0 | 0.64327 | 0 | 0.056536 | 0 | 0 | 0.056536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6896e-16 | 0 | 0 | 4.6896e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056536 | 0 | 0 | 0.056536 | 0 | 0.056536 | 0 | 0 | 0.056536 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-10 кВ ф 729-04 (инв. 000000812) Кировский р-н, Павлово пгт, ЛО (19-1-10-0-01-04-2-0255) | J_19-1-10-0-01-04-2-0255 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.9248 | 7.9958 | 6.9248 | 7.9958 | 5.8256 | 5.8256 | 4.8376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088994 | 0 | 0 | 0.088994 | 0 | 5.7366 | 0 | 0 | 5.7366 | 0 | 5.7366 | 0 | 0 | 5.7366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7366 | 0 | 0 | 5.7366 | 0 | 5.7366 | 0 | 0 | 5.7366 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-6 кВ г.Кировск (инв.000000820) ПС Ладога ф.207 (19-1-10-0-01-04-2-0248) | J_19-1-10-0-01-04-2-0248 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.5966 | 5.3102 | 4.5966 | 5.3102 | 4.3938 | 4.3938 | 3.6435 | -8.8818e-16 | -8.8818e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027501 | 0 | 0 | 0.027501 | 0 | 4.3791 | 0 | 0 | 4.3791 | 0 | 4.3662 | 0 | 0 | 4.3662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3662 | 0 | 0 | 4.3662 | 0 | 4.3662 | 0 | 0 | 4.3662 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ 6 кВ (выделение из КЛ 6 кВ инв.000001012) участка ПС-726 ф.-03 до ТП-133 (инв.№ 100000236), г. Кировск, ЛО (19-1-10-0-01-04-2-0232) | J_19-1-10-0-01-04-2-0232 | П | 2019 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 23.3248 | 31.3788 | 23.3248 | 35.877 | 16.2373 | 16.2373 | 6.033 | 16.0528 | 16.0815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1316 | 0 | 0 | 1.1316 | 0 | 0.1288 | 0 | 0 | 0.1288 | 0 | 0.0022236 | 0 | 0 | 0.0022236 | 0 | 0.0098093 | 0 | 0 | 0.0098093 | 0 | 0.045907 | 0 | 0 | 0.045907 | 0 | 0.017195 | 0 | 0 | 0.017195 | 0 | 16.0528 | 0 | 0 | 16.0528 | 0 | 0.017905 | 0 | 0 | 0.017905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0636 | 0 | 0 | 16.0636 | 0 | 16.2086 | 0 | 0 | 16.2086 | 0 | 16.2373 | 0 | 0 | 16.2373 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Тосно, РК КЛ-10кВ от ПС-482 п. Красный Бор 4950 м.инв. № 210000711 (от ПС-482 доТП -240), п. Красный Бор, Тосненский р-н, ЛО (19-1-10-0-01-04-2-0145) | J_19-1-10-0-01-04-2-0145 | З | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 31.4173 | 38.1734 | 31.4173 | 38.1662 | 37.1837 | 37.1837 | 25.2897 | 4e-09 | 4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027356 | 0 | 0 | 0.027356 | 0 | 36.8903 | 0 | 0 | 36.8903 | 0 | 3.8911 | 0 | 0 | 3.8911 | 0 | 33.1879 | 0 | 0 | 33.1879 | 0 | 31.6558 | 0 | 0 | 31.6558 | 0 | 1.6095 | 0 | 0 | 1.6095 | 0 | 1.6095 | 0 | 0 | 1.6095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1564 | 0 | 0 | 37.1564 | 0 | 37.1564 | 0 | 0 | 37.1564 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-6 кВ (инв.№ 220000231) (ф.727-04 Л от ТП-3 до ТП-20), г. Шлиссельбур, Кировский р-н, ЛО (19-1-10-0-01-04-2-0142) | J_19-1-10-0-01-04-2-0142 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.5265e-17 | 2.3165 | 2.6637 | 2.3165 | 2.6637 | 2.0766 | 2.0766 | 1.8493 | -4.4409e-16 | -4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17939 | 0 | 0 | 0.17939 | 0 | 1.8972 | 0 | 0 | 1.8972 | 0 | 1.8972 | 0 | 0 | 1.8972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8972 | 0 | 0 | 1.8972 | 0 | 1.8972 | 0 | 0 | 1.8972 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Слан, РК ВЛ от ТП-39 (инв.№180000193) ВЛ-0,4кВ в г.Сланцы ЛО (19-1-08-0-01-04-2-0234) | J_19-1-08-0-01-04-2-0234 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.9582 | 8.0378 | 6.9582 | 8.0376 | 1.9845 | 1.9845 | 6.0543 | -3.7817e-16 | -3.7817e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034034 | 0 | 0 | 0.034034 | 0 | 2.2044 | 0 | 0 | 2.2044 | 0 | 1.9307 | 0 | 0 | 1.9307 | 0 | 0.019769 | 0 | 0 | 0.019769 | 0 | 0.019769 | 0 | 0 | 0.019769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9505 | 0 | 0 | 1.9505 | 0 | 1.9505 | 0 | 0 | 1.9505 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Кинг, РК ВЛ-10кВ от ф.17-17-ТП-19 (инв.№ 080000271) в г.Кингисепп (19-1-08-0-01-04-2-0179) | J_19-1-08-0-01-04-2-0179 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 19.2175 | 23.266 | 19.2175 | 23.2193 | 12.1502 | 12.1502 | 12.1917 | 4e-09 | 4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010999 | 0 | 0 | 0.010999 | 0 | 11.4466 | 0 | 0 | 11.4466 | 0 | 1.5827 | 0 | 0 | 1.5827 | 0 | 10.3977 | 0 | 0 | 10.3977 | 0 | 10.5565 | 0 | 0 | 10.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1392 | 0 | 0 | 12.1392 | 0 | 12.1392 | 0 | 0 | 12.1392 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Волос, РК КЛ-10кВ от ПС-189 ф.06 (инв.№ 000001514) в г.Волосово (участок КЛ-10 кВ ф.06 от ТП-291 до ТП-310) (19-1-08-0-01-04-2-0176) | J_19-1-08-0-01-04-2-0176 | З | 2019 | 2022 | 2022 | 0.7743 | 6.088 | 2022-07-15 | 0.7743 | 6.088 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 8.7325 | 11.1058 | 8.7325 | 11.4835 | 5.8821 | 5.6092 | 4.0689 | -8.8818e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3281 | 0 | 0 | 3.3281 | 0 | 0.44711 | 0 | 0 | 0.44711 | 0 | 3.1308 | 0 | 0 | 3.1308 | 0 | 0.13839 | 0 | 0 | 0.13839 | 0 | 5.2966 | 0 | 0 | 5.2966 | 0 | 5.0237 | 0 | 0 | 5.0237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6092 | 0 | 0 | 5.6092 | 0 | 5.6092 | 0 | 0 | 5.6092 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.2.2.1. | Кинг, РК ВЛ-10кВ от ф.17-08-ТП-19 (инв.№ 080000304) в г.Кингисепп (19-1-08-0-01-04-1-0233) | J_19-1-08-0-01-04-1-0233 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 30.6873 | 37.1454 | 30.6873 | 37.0753 | 12.0817 | 12.0817 | 10.2856 | 6e-09 | 6e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020793 | 0 | 0 | 0.020793 | 0 | 1.4272 | 0 | 0 | 1.4272 | 0 | 1.5671 | 0 | 0 | 1.5671 | 0 | 10.6527 | 0 | 0 | 10.6527 | 0 | 10.4938 | 0 | 0 | 10.4938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0609 | 0 | 0 | 12.0609 | 0 | 12.0609 | 0 | 0 | 12.0609 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Слан, РК ВЛ и КЛ-6 кВ от СПЗ( инв.№180000214) г. Сланцы, участок ВЛ-6кВ от РП-1 до оп. с ЛР 4078 (19-1-08-0-01-04-1-0190) | J_19-1-08-0-01-04-1-0190 | С | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1841 | 0 | 0 | 4.1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Слан, РК ВЛ-0,4кВ от ГКТПн-88 (инв.№ 180000157) в г.Сланцы (19-1-08-0-01-04-1-0181) | J_19-1-08-0-01-04-1-0181 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.99899 | 1.1532 | 0.99899 | 1.1532 | 0.65849 | 0.65849 | 0.9195 | 4e-09 | 4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01316 | 0 | 0 | 0.01316 | 0 | 0.70247 | 0 | 0 | 0.70247 | 0 | 0.64533 | 0 | 0 | 0.64533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64533 | 0 | 0 | 0.64533 | 0 | 0.64533 | 0 | 0 | 0.64533 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Слан, РК ВЛ-0,4кВ от КТПн-1371 (инв.№ 180000149) г.Сланцы (19-1-08-0-01-04-1-0180) | J_19-1-08-0-01-04-1-0180 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.89046 | 1.0277 | 0.89046 | 1.0277 | 0.57521 | 0.57521 | 0.90556 | -2e-09 | -2e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013516 | 0 | 0 | 0.013516 | 0 | 0.49433 | 0 | 0 | 0.49433 | 0 | 0.56169 | 0 | 0 | 0.56169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56169 | 0 | 0 | 0.56169 | 0 | 0.56169 | 0 | 0 | 0.56169 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Слан, РК ВЛ-6 кВ от СПЗ (инв.№ 180000214) (ВЛ) г. Сланцы (ВЛ-6кВ от оп. с ЛР 4067 до оп. с ЛР 4064, ЛР 4066) (19-1-08-0-01-04-1-0170) | J_19-1-08-0-01-04-1-0170 | С | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.0813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5709 | 0 | 0 | 6.5709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Кинг, РК ВЛ-10кВ от ТП-25 до ТП-34 (инв. № 080000296) г. Кингисепп (19-1-08-0-01-04-1-0120) | J_19-1-08-0-01-04-1-0120 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.4552e-17 | 3.2151 | 3.9056 | 3.2151 | 3.8973 | 1.7223 | 1.7223 | 1.5009 | 2e-09 | 2e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9517 | 0 | 0 | 1.9517 | 0 | 0.11527 | 0 | 0 | 0.11527 | 0 | 1.5773 | 0 | 0 | 1.5773 | 0 | 1.607 | 0 | 0 | 1.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7223 | 0 | 0 | 1.7223 | 0 | 1.7223 | 0 | 0 | 1.7223 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Кинг, РК ВЛ-10кВ от ф.17-17-ТП-625 (инв. № 080000302) г. Кингисепп (19-1-08-0-01-04-1-0116) | J_19-1-08-0-01-04-1-0116 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.084 | 2.5318 | 2.084 | 2.5264 | 1.0462 | 1.0462 | 1.5457 | -4e-09 | -4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6575 | 0 | 0 | 1.6575 | 0 | 0.068798 | 0 | 0 | 0.068798 | 0 | 0.74718 | 0 | 0 | 0.74718 | 0 | 0.97743 | 0 | 0 | 0.97743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0462 | 0 | 0 | 1.0462 | 0 | 1.0462 | 0 | 0 | 1.0462 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Кинг, РК ВЛ-10кВ от ф.17-17-ТП-111 (L-500м) (инв№080000306) г. Кингисепп (19-1-08-0-01-04-1-0115) | J_19-1-08-0-01-04-1-0115 | С | 2018 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 1.4714 | 6.6085 | 2023-01-27 | 0 | 0.74979 | 3.5042 | 4.2623 | 6.0146 | 7.7382 | 3.7953 | 3.7953 | 2.1554 | 4.4409e-16 | 0.18009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7572 | 0 | 0 | 2.7572 | 0 | 0.10454 | 0 | 0 | 0.10454 | 0 | 2.7232 | 0 | 0 | 2.7232 | 0 | 0.15988 | 0 | 0 | 0.15988 | 0 | 2.7811 | 0 | 0 | 2.7811 | 0 | 2.601 | 0 | 0 | 2.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18009 | 0 | 0 | 0.18009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8655 | 0 | 0 | 2.8655 | 0 | 3.0455 | 0 | 0 | 3.0455 | 0 | Корректировка темпов реализации инвестиционного проекта с учетом сроков разработки проектно-сметной документации.
1.2.2.1. | Луга, РК участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-58 инв.№130000166 по ул. Песочная (запад) от опоры №3 до конца ВЛ в г.п. Толмачево (19-1-06-0-01-04-2-0240) | J_19-1-06-0-01-04-2-0240 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.6843e-17 | 1.2564 | 1.441 | 1.2564 | 1.441 | 1.1874 | 1.1874 | 1.2481 | -2.2204e-16 | -2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15484 | 0 | 0 | 0.15484 | 0 | 1.0821 | 0 | 0 | 1.0821 | 0 | 1.0325 | 0 | 0 | 1.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0325 | 0 | 0 | 1.0325 | 0 | 1.0325 | 0 | 0 | 1.0325 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Луга, РК ВЛ- 0,4кВ от ТП-58 ин.130000166 на уч-ке по ул.Песочной "Восток" от оп.№1 до оп.№10 в г.п.Толмачево Лужского МР ЛО (19-1-06-0-01-04-2-0239) | J_19-1-06-0-01-04-2-0239 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.2737e-16 | 2.0503 | 2.352 | 2.0503 | 2.352 | 1.7337 | 1.7337 | 2.0731 | 2.2204e-16 | 2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21996 | 0 | 0 | 0.21996 | 0 | 1.8128 | 0 | 0 | 1.8128 | 0 | 1.5137 | 0 | 0 | 1.5137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5137 | 0 | 0 | 1.5137 | 0 | 1.5137 | 0 | 0 | 1.5137 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-58 инв.№130000166 на уч-е по ул. Смоляная ул. Сосновая от опоры №3 до опоры № 31 в г.п. Толмачево (19-1-06-0-01-04-2-0206) | J_19-1-06-0-01-04-2-0206 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.378 | 2.7315 | 2.378 | 2.7315 | 2.344 | 2.344 | 2.5647 | -4.4409e-16 | -4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24537 | 0 | 0 | 0.24537 | 0 | 2.2608 | 0 | 0 | 2.2608 | 0 | 2.0986 | 0 | 0 | 2.0986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0986 | 0 | 0 | 2.0986 | 0 | 2.0986 | 0 | 0 | 2.0986 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Луга, РК КЛ-10кВ ф. 48-05 (инв.№ 000002149) с перезаводкой в РП-4 (на участке от ПС№48 до РП-4) в г. Луга ЛО (19-1-06-0-01-04-2-0202) | J_19-1-06-0-01-04-2-0202 | З | 2019 | 2022 | 2023 | 0.96908 | 6.8825 | 2022-10-06 | 0.96908 | 6.8825 | 2022-10-06 | 0 | 0 | 10.4466 | 13.2977 | 10.5403 | 13.9647 | 6.8825 | 6.8316 | 10.3817 | 1.285e-09 | 0.16082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98717 | 0 | 0 | 0.98717 | 0 | 0.18599 | 0 | 0 | 0.18599 | 0 | 0.43118 | 0 | 0 | 0.43118 | 0 | 0.31077 | 0 | 0 | 0.31077 | 0 | 6.1857 | 0 | 0 | 6.1857 | 0 | 6.174 | 0 | 0 | 6.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16082 | 0 | 0 | 0.16082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6707 | 0 | 0 | 6.6707 | 0 | 6.8316 | 0 | 0 | 6.8316 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Погашение кредиторской задолженности предусмотрено в 2023 году.
1.2.2.1. | Луга, РК КЛ-0,4кВ от ТП-24 до КР здания по пр. Кирова, д.66 , Луга (инв.№ 000001811) (19-1-06-0-01-04-2-0201) | J_19-1-06-0-01-04-2-0201 | П | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.111 | 5.4936 | 4.111 | 5.9216 | 2.5478 | 2.5478 | 1.4914 | 2.344 | 2.3425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1763 | 0 | 0 | 0.1763 | 0 | 0.03876 | 0 | 0 | 0.03876 | 0 | 0.068855 | 0 | 0 | 0.068855 | 0 | 0.14701 | 0 | 0 | 0.14701 | 0 | 0.018049 | 0 | 0 | 0.018049 | 0 | 0.019501 | 0 | 0 | 0.019501 | 0 | 2.344 | 0 | 0 | 2.344 | 0 | 2.3425 | 0 | 0 | 2.3425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5492 | 0 | 0 | 2.5492 | 0 | 2.5478 | 0 | 0 | 2.5478 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Луга, РК ВЛ-0.4кВ от ТП-23 в г. Луга ЛО (инв. №000001806) (19-1-06-0-01-04-2-0200) | J_19-1-06-0-01-04-2-0200 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.4602 | 1.6751 | 1.4602 | 1.6751 | 1.4771 | 1.4771 | 1.8885 | -2.2204e-16 | -2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1862 | 0 | 0 | 0.1862 | 0 | 1.6318 | 0 | 0 | 1.6318 | 0 | 1.2909 | 0 | 0 | 1.2909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2909 | 0 | 0 | 1.2909 | 0 | 1.2909 | 0 | 0 | 1.2909 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Луга, РК КЛ-0,4кВ от ТП-106 до КР здания по пр. Кирова, д.56 (инв.№000002060) в г. Луга ЛО (19-1-06-0-01-04-2-0199) | J_19-1-06-0-01-04-2-0199 | З | 2019 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0.33479 | 2.3738 | 2022-12-26 | 0 | 0 | 4.8523 | 6.1712 | 4.8523 | 6.3717 | 2.7265 | 2.3738 | 1.9126 | 0 | 0.0025521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22045 | 0 | 0 | 0.22045 | 0 | 0.18596 | 0 | 0 | 0.18596 | 0 | 1.8052 | 0 | 0 | 1.8052 | 0 | 0.10525 | 0 | 0 | 0.10525 | 0 | 2.4352 | 0 | 0 | 2.4352 | 0 | 2.0801 | 0 | 0 | 2.0801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025521 | 0 | 0 | 0.0025521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3713 | 0 | 0 | 2.3713 | 0 | 2.3738 | 0 | 0 | 2.3738 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Погашение кредиторской задолженности предусмотрено в 2023 году.
1.2.2.1. | Луга, РК КЛ-0,4кВ от ТП-17 до КР здания пр. Урицкого д. 58 (инв.№ 000001781) в г. Луга ЛО (19-1-06-0-01-04-2-0198) | J_19-1-06-0-01-04-2-0198 | З | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0.24436 | 1.7643 | 2022-12-26 | 0 | 0 | 5.2431 | 6.6565 | 5.2431 | 6.874 | 1.8485 | 1.7618 | 1.3184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1557 | 0 | 0 | 0.1557 | 0 | 0.14733 | 0 | 0 | 0.14733 | 0 | 1.2017 | 0 | 0 | 1.2017 | 0 | 0.093349 | 0 | 0 | 0.093349 | 0 | 1.6078 | 0 | 0 | 1.6078 | 0 | 1.5211 | 0 | 0 | 1.5211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7618 | 0 | 0 | 1.7618 | 0 | 1.7618 | 0 | 0 | 1.7618 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.2.2.1. | Луга, РК ВЛ-0.4кВ от ТП-77 в г.Луга ЛО (инв №000001987) (19-1-06-0-01-04-2-0196) | J_19-1-06-0-01-04-2-0196 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.8422e-17 | 2.6183 | 3.0069 | 2.6183 | 3.0069 | 1.6121 | 1.6121 | 1.3189 | -2.2204e-16 | -2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17461 | 0 | 0 | 0.17461 | 0 | 1.0451 | 0 | 0 | 1.0451 | 0 | 1.4375 | 0 | 0 | 1.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4375 | 0 | 0 | 1.4375 | 0 | 1.4375 | 0 | 0 | 1.4375 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Луга, РК КЛ-0,4кВ ТП-15 – пр. Урицкого д. 50 инв.№ 000001776 в г. Луга, ЛО (19-1-06-0-01-04-2-0163) | J_19-1-06-0-01-04-2-0163 | З | 2019 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0.28924 | 2.0762 | 2022-12-26 | 0 | 0 | 3.0546 | 3.878 | 3.0546 | 4.0077 | 2.0896 | 2.0762 | 1.7857 | -2.2204e-16 | 0.0025586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20573 | 0 | 0 | 0.20573 | 0 | 0.16621 | 0 | 0 | 0.16621 | 0 | 1.6777 | 0 | 0 | 1.6777 | 0 | 0.1073 | 0 | 0 | 0.1073 | 0 | 1.8161 | 0 | 0 | 1.8161 | 0 | 1.8002 | 0 | 0 | 1.8002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025586 | 0 | 0 | 0.0025586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0737 | 0 | 0 | 2.0737 | 0 | 2.0762 | 0 | 0 | 2.0762 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Погашение кредиторской задолженности предусмотрено в 2023 году.
1.2.2.1. | Луга, РК КЛ-0,4кВ от ТП-20 до КР здания по пр. Урицкогод.73 инв.№000001796 в г. Луга ЛО (19-1-06-0-01-04-2-0143) | J_19-1-06-0-01-04-2-0143 | П | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.1897 | 2.9171 | 2.1897 | 3.1387 | 1.7209 | 1.7209 | 1.5079 | 1.5285 | 1.5335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17826 | 0 | 0 | 0.17826 | 0 | 0.03876 | 0 | 0 | 0.03876 | 0 | 0.60402 | 0 | 0 | 0.60402 | 0 | 0.1309 | 0 | 0 | 0.1309 | 0 | 0.02283 | 0 | 0 | 0.02283 | 0 | 0.01779 | 0 | 0 | 0.01779 | 0 | 1.5285 | 0 | 0 | 1.5285 | 0 | 1.5335 | 0 | 0 | 1.5335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7159 | 0 | 0 | 1.7159 | 0 | 1.7209 | 0 | 0 | 1.7209 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Луга, РК ВЛ-0.4кВ от ТП-110 в г.Луга ЛО (инв №000002069) (19-1-06-0-01-04-2-0137) | J_19-1-06-0-01-04-2-0137 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.2528e-16 | 4.3281 | 4.9721 | 4.3281 | 4.9721 | 3.0752 | 3.0752 | 3.7972 | -4.4409e-16 | -4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31509 | 0 | 0 | 0.31509 | 0 | 3.2021 | 0 | 0 | 3.2021 | 0 | 2.7601 | 0 | 0 | 2.7601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7601 | 0 | 0 | 2.7601 | 0 | 2.7601 | 0 | 0 | 2.7601 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-10 кВ от оп.18 до ТП-802 ш. Скандинавия (инв.№ 000003278) (19-1-05-0-01-04-2-1069) | J_19-1-05-0-01-04-2-1069 | З | 2019 | 2022 | 2023 | 1.2373 | 8.748 | 2022-10-06 | 1.2373 | 8.845 | 2022-12-06 | 0 | 7.816e-17 | 14.3677 | 16.844 | 14.3677 | 16.9003 | 8.748 | 8.6687 | 8.9872 | 3.3307e-16 | 0.0198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027747 | 0 | 0 | 0.027747 | 0 | 8.6619 | 0 | 0 | 8.6619 | 0 | 7.3227 | 0 | 0 | 7.3227 | 0 | 0.35462 | 0 | 0 | 0.35462 | 0 | 0.47075 | 0 | 0 | 0.47075 | 0 | 0.9268 | 0 | 0 | 0.9268 | 0 | 0.82771 | 0 | 0 | 0.82771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0198 | 0 | 0 | 0.0198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6211 | 0 | 0 | 8.6211 | 0 | 8.6409 | 0 | 0 | 8.6409 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Погашение кредиторской задолженности предусмотрено в 2023 году.
1.2.2.1. | Выб, РК ВЛ 10кВ ПП-2, фид.26-10 от Р-7 до оп 09 (ТП 276) (инв.№ 050000377) в г. Выборг (19-1-05-0-01-04-2-0265) | J_19-1-05-0-01-04-2-0265 | С | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.52912 | 0.52912 | 2.8261 | -6.245e-17 | -6.245e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80343 | 0 | 0 | 0.80343 | 0 | 0.49747 | 0 | 0 | 0.49747 | 0 | 3.1805 | 0 | 0 | 3.1805 | 0 | 0.031645 | 0 | 0 | 0.031645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52912 | 0 | 0 | 0.52912 | 0 | 0.52912 | 0 | 0 | 0.52912 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Выб, РК Кабельные линии 6кВ - КЛ 6кВ, ПСТ-ТП 29 инв.№ 050000234 Выборг г. (19-1-05-0-01-04-2-0261) | J_19-1-05-0-01-04-2-0261 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.2699 | 8.8311 | 7.2699 | 8.8124 | 7.7368 | 7.7368 | 6.3799 | 2.99e-09 | 2.99e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61395 | 0 | 0 | 0.61395 | 0 | 0.51895 | 0 | 0 | 0.51895 | 0 | 5.5112 | 0 | 0 | 5.5112 | 0 | 7.2178 | 0 | 0 | 7.2178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7368 | 0 | 0 | 7.7368 | 0 | 7.7368 | 0 | 0 | 7.7368 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Выб, РК Кабельные линии 10кВ, ТП 184 – ПС159 (инв.№ 050001944) Выборг г. (19-1-05-0-01-04-2-0155) | J_19-1-05-0-01-04-2-0155 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.6306 | 4.2115 | 3.6306 | 4.2108 | 1.7366 | 1.7366 | 1.9831 | -1.1102e-16 | -1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36019 | 0 | 0 | 0.36019 | 0 | 1.6177 | 0 | 0 | 1.6177 | 0 | 0.11893 | 0 | 0 | 0.11893 | 0 | 0.11893 | 0 | 0 | 0.11893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7366 | 0 | 0 | 1.7366 | 0 | 1.7366 | 0 | 0 | 1.7366 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Выб, РК Кабельные линии 10кВ, ТП 235-ТП-236 (инв.№ 050002456) Выборг г. (19-1-05-0-01-04-2-0154) | J_19-1-05-0-01-04-2-0154 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.3283e-16 | 3.2537 | 3.7746 | 3.2537 | 3.774 | 1.6576 | 1.6576 | 1.9239 | 1.6653e-16 | 1.6653e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37836 | 0 | 0 | 0.37836 | 0 | 1.5423 | 0 | 0 | 1.5423 | 0 | 0.11532 | 0 | 0 | 0.11532 | 0 | 0.11532 | 0 | 0 | 0.11532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6576 | 0 | 0 | 1.6576 | 0 | 1.6576 | 0 | 0 | 1.6576 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Выб, РК Кабельная линия 6 кВ. КТП-11-РП 5 (ЦБК) Инв. №050003702, ГП Советский, Выборгксого р-на, ЛО (19-1-05-0-01-04-2-0123) | J_19-1-05-0-01-04-2-0123 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.1296 | 3.791 | 3.1296 | 3.7829 | 3.1921 | 3.1921 | 1.595 | 2e-09 | 2e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16821 | 0 | 0 | 0.16821 | 0 | 0.19454 | 0 | 0 | 0.19454 | 0 | 0.040026 | 0 | 0 | 0.040026 | 0 | 3.3018 | 0 | 0 | 3.3018 | 0 | 2.9838 | 0 | 0 | 2.9838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0239 | 0 | 0 | 3.0239 | 0 | 3.0239 | 0 | 0 | 3.0239 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Выб, РК Кабельные линии 10кВ -КЛ 10кВ, ПС159-ТП245 инв.№ 050000278 (19-1-05-0-01-04-2-0122) | J_19-1-05-0-01-04-2-0122 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.0093 | 10.4405 | 9.0093 | 10.4392 | 8.0255 | 8.0255 | 6.3905 | 0 | 3.8858e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047619 | 0 | 0 | 0.0047619 | 0 | 0.90438 | 0 | 0 | 0.90438 | 0 | 7.6129 | 0 | 0 | 7.6129 | 0 | 0.40783 | 0 | 0 | 0.40783 | 0 | 0.40783 | 0 | 0 | 0.40783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0207 | 0 | 0 | 8.0207 | 0 | 8.0207 | 0 | 0 | 8.0207 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-10кВ, ТП 9 - ТП 13, г. Светогорск (инв. № 050003125) (19-1-05-0-01-04-2-0119) | J_19-1-05-0-01-04-2-0119 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.657 | 6.5033 | 5.657 | 6.5033 | 4.487 | 4.487 | 3.4429 | 0 | 0 | 3.4429 | 0 | 0 | 3.4429 | 0 | 0.40611 | 0 | 0 | 0.40611 | 0 | 3.9227 | 0 | 0 | 3.9227 | 0 | 4.0808 | 0 | 0 | 4.0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0808 | 0 | 0 | 4.0808 | 0 | 4.0808 | 0 | 0 | 4.0808 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ 10кВ, ТП-1 - ТП-4, г. Светогорск (инв. № 050003012) (19-1-05-0-01-04-2-0118) | J_19-1-05-0-01-04-2-0118 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.4884 | 5.1629 | 4.4884 | 5.1629 | 3.1933 | 3.1933 | 2.2814 | -4.4409e-16 | -4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25707 | 0 | 0 | 0.25707 | 0 | 2.9362 | 0 | 0 | 2.9362 | 0 | 2.9362 | 0 | 0 | 2.9362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9362 | 0 | 0 | 2.9362 | 0 | 2.9362 | 0 | 0 | 2.9362 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Луга, РК КЛ-10 кВ ф.48-14 инв. №000002154 в г. Луга (18-2-06-0-01-04-2-0251) | I_18-2-06-0-01-04-2-0251 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.3193 | 68.8919 | 75.0701 | 68.8919 | 75.0701 | 35.25 | 35.25 | 32.0017 | 1.7764e-15 | 1.7764e-15 | 2.2894 | 0 | 0 | 2.2894 | 0 | 12.8566 | 0 | 0 | 12.8566 | 0 | 7.5748 | 0 | 0 | 7.5748 | 0 | 11.0741 | 0 | 0 | 11.0741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0741 | 0 | 0 | 11.0741 | 0 | 11.0741 | 0 | 0 | 11.0741 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Бокс, РК КЛ-6 кВ ТП-34 г. Пикалево ЛО (инв.№ 200001588) (18-1-20-0-12-04-2-0217) | I_18-1-20-0-12-04-2-0217 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.8323 | 7.7889 | 6.8323 | 7.8565 | 2.5922 | 2.5922 | 0 | -4.4409e-16 | -4.4409e-16 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33769 | 0 | 0 | 0.33769 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1264 | 0 | 0 | 2.1264 | 0 | 0.12807 | 0 | 0 | 0.12807 | 0 | 0.12807 | 0 | 0 | 0.12807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2545 | 0 | 0 | 2.2545 | 0 | 2.2545 | 0 | 0 | 2.2545 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Подп, РК ВЛ-10 кВ от концевой опоры №1 до ЛР 111 (инв.№ 120000828) (монтаж реклоузла) г. Подпорожье, ЛО (18-1-20-0-01-04-2-1095) | I_18-1-20-0-01-04-2-1095 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0030224 | 2.4798 | 2.7009 | 2.4798 | 2.7009 | 2.0228 | 2.0228 | 2.4876 | -1.4e-09 | -1.4e-09 | 2.4876 | 0 | 0 | 2.4876 | 0 | 1.9966 | 0 | 0 | 1.9966 | 0 | 0.023128 | 0 | 0 | 0.023128 | 0 | 0.023128 | 0 | 0 | 0.023128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023128 | 0 | 0 | 0.023128 | 0 | 0.023128 | 0 | 0 | 0.023128 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Подп, РК ВЛ-10 кВ от ПС-267 до ТП-87 (инв. №150000509) (монтаж реклоузера) (18-1-20-0-01-04-2-1094) | I_18-1-20-0-01-04-2-1094 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0030687 | 2.4798 | 2.7012 | 2.4798 | 2.7012 | 2.1372 | 2.1372 | 2.5561 | -2.0817e-17 | -2.0817e-17 | 2.5561 | 0 | 0 | 2.5561 | 0 | 2.1056 | 0 | 0 | 2.1056 | 0 | 0.028536 | 0 | 0 | 0.028536 | 0 | 0.028536 | 0 | 0 | 0.028536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028536 | 0 | 0 | 0.028536 | 0 | 0.028536 | 0 | 0 | 0.028536 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Волх, РК ВЛ-10 кВ от ТП-29 – ЛЭП (ТП-28-30) (инв.№ 030000639), Волхов (18-1-20-0-01-04-2-0400) | I_18-1-20-0-01-04-2-0400 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.4587e-16 | 4.4468 | 5.138 | 4.4468 | 5.138 | 4.1002 | 4.1002 | 3.2244 | -8.8818e-16 | -8.8818e-16 | 0.311 | 0 | 0 | 0.311 | 0 | 0.014231 | 0 | 0 | 0.014231 | 0 | 2.9772 | 0 | 0 | 2.9772 | 0 | 4.0859 | 0 | 0 | 4.0859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0859 | 0 | 0 | 4.0859 | 0 | 4.0859 | 0 | 0 | 4.0859 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Волх, РК ВЛ-10 кВ ТП-29 – ТП-2 (инв. № 030000432), г. Волхов, ЛО (18-1-20-0-01-04-2-0257) | I_18-1-20-0-01-04-2-0257 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.4607e-17 | 4.4362 | 5.1259 | 4.4362 | 5.1259 | 3.8582 | 3.8582 | 4.572 | 4.4409e-16 | 4.4409e-16 | 0.44097 | 0 | 0 | 0.44097 | 0 | 0.011247 | 0 | 0 | 0.011247 | 0 | 4.2601 | 0 | 0 | 4.2601 | 0 | 3.847 | 0 | 0 | 3.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.847 | 0 | 0 | 3.847 | 0 | 3.847 | 0 | 0 | 3.847 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Бокс, РК КЛ-6 кВ ТП-38 г. Пикалево ЛО (инв.№ 200001592) (18-1-20-0-01-04-2-0242) | I_18-1-20-0-01-04-2-0242 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.8092 | 7.6464 | 6.8092 | 7.8053 | 3.1451 | 3.1451 | 0 | 0 | 8.3267e-17 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.58314 | 0 | 0 | 0.58314 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4032 | 0 | 0 | 2.4032 | 0 | 0.15873 | 0 | 0 | 0.15873 | 0 | 0.15873 | 0 | 0 | 0.15873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.562 | 0 | 0 | 2.562 | 0 | 2.562 | 0 | 0 | 2.562 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Бокс, РК ВЛ-0,4 кВ ТП-9 Пионерская в г. Пикалево ЛО (инв. № 200001189) (18-1-20-0-01-04-2-0213) | I_18-1-20-0-01-04-2-0213 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.5475e-16 | 5.4088 | 5.9081 | 5.4088 | 5.9081 | 2.9797 | 2.9797 | 2.7425 | 1.6653e-16 | 1.6653e-16 | 2.7425 | 0 | 0 | 2.7425 | 0 | 2.8102 | 0 | 0 | 2.8102 | 0 | 0.16943 | 0 | 0 | 0.16943 | 0 | 0.16943 | 0 | 0 | 0.16943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16943 | 0 | 0 | 0.16943 | 0 | 0.16943 | 0 | 0 | 0.16943 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Бокс, РК ВЛ-0,4 кВ ТП-18 фид. Безымянная в г. Пикалево ЛО (инв. № 200001197) (18-1-20-0-01-04-2-0183) | I_18-1-20-0-01-04-2-0183 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.12685 | 3.1056 | 3.3806 | 3.1056 | 3.3806 | 3.1828 | 3.1828 | 3.059 | -4e-09 | -4e-09 | 3.059 | 0 | 0 | 3.059 | 0 | 2.8814 | 0 | 0 | 2.8814 | 0 | 0.17454 | 0 | 0 | 0.17454 | 0 | 0.17454 | 0 | 0 | 0.17454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17454 | 0 | 0 | 0.17454 | 0 | 0.17454 | 0 | 0 | 0.17454 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-10 кв от ПС-335 до РТП-1 (инв. 000000627) д.Кудрово, Всеволожский р-н, ЛО (18-1-17-0-01-04-2-0559) | I_18-1-17-0-01-04-2-0559 | З | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.13759 | 61.1657 | 69.2749 | 61.1657 | 69.3805 | 55.9363 | 55.9363 | 29.8952 | 2e-09 | 2e-09 | 29.8952 | 0 | 0 | 29.8952 | 0 | 24.6185 | 0 | 0 | 24.6185 | 0 | 6.578 | 0 | 0 | 6.578 | 0 | 27.2434 | 0 | 0 | 27.2434 | 0 | 3.9362 | 0 | 0 | 3.9362 | 0 | 1.8609 | 0 | 0 | 1.8609 | 0 | 2.0759 | 0 | 0 | 2.0759 | 0 | 2.0759 | 0 | 0 | 2.0759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1802 | 0 | 0 | 31.1802 | 0 | 31.1802 | 0 | 0 | 31.1802 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-10 кв от ПС-335 до РТП-2 (инв. 000000626) д. Кудрово, Всеволожский р-н, ЛО (18-1-17-0-01-04-2-0558) | I_18-1-17-0-01-04-2-0558 | З | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.13179 | 58.5945 | 66.3472 | 58.5945 | 66.4019 | 53.722 | 53.722 | 29.8482 | -4e-09 | -4e-09 | 29.8482 | 0 | 0 | 29.8482 | 0 | 23.8095 | 0 | 0 | 23.8095 | 0 | 7.3984 | 0 | 0 | 7.3984 | 0 | 25.2608 | 0 | 0 | 25.2608 | 0 | 4.5194 | 0 | 0 | 4.5194 | 0 | 3.3097 | 0 | 0 | 3.3097 | 0 | 1.2103 | 0 | 0 | 1.2103 | 0 | 1.2103 | 0 | 0 | 1.2103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7808 | 0 | 0 | 29.7808 | 0 | 29.7808 | 0 | 0 | 29.7808 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-6 кВ от ТП-3426 в г. Кировск Кировского района ЛО (инв. № 000000821) (18-1-10-0-01-04-2-1039) | I_18-1-10-0-01-04-2-1039 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.7053e-16 | 2.26 | 2.598 | 2.26 | 2.598 | 2.2789 | 2.2789 | 2.1035 | 0 | 0 | 2.1035 | 0 | 0 | 2.1035 | 0 | 0.20836 | 0 | 0 | 0.20836 | 0 | 1.8786 | 0 | 0 | 1.8786 | 0 | 2.0705 | 0 | 0 | 2.0705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0705 | 0 | 0 | 2.0705 | 0 | 2.0705 | 0 | 0 | 2.0705 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Тосно, РК 2КЛ-10кВ от ПС-500 (инв. 000001721) в г.п. Красный Бор до проектируемой БКРТП в г.п. Ульяновка Тосненского р-на (18-1-10-0-01-04-2-0403) | I_18-1-10-0-01-04-2-0403 | З | 2018 | 2023 | 2023 | 6.1369 | 33.6973 | 2022-07-29 | 6.1369 | 33.6973 | 2022-07-29 | 0 | 5.3725 | 33.3598 | 39.595 | 33.3598 | 39.8736 | 33.6973 | 32.3457 | 3.817 | 1.5336 | 0.165 | 3.817 | 0 | 0 | 3.817 | 0 | 6.3232 | 0 | 0 | 6.3232 | 0 | 1.0394 | 0 | 0 | 1.0394 | 0 | 0.9619 | 0 | 0 | 0.9619 | 0 | 8.7333 | 0 | 0 | 8.7333 | 0 | 9.4214 | 0 | 0 | 9.4214 | 0 | 10.0848 | 0 | 0 | 10.0848 | 0 | 10.1018 | 0 | 0 | 10.1018 | 0 | 1.5336 | 0 | 0 | 1.5336 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0186 | 0 | 0 | 22.0186 | 0 | 20.65 | 0 | 0 | 20.65 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ-10 кВ ПС-207 ф. 13 до ТП-501 (инв.№ 000001000) г.Отрадное Кировский р-н, ЛО (18-1-10-0-01-04-2-0186) | I_18-1-10-0-01-04-2-0186 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.6162 | 38.9117 | 40.7087 | 38.9117 | 40.7087 | 13.7348 | 13.7348 | 0.93414 | -4.6e-09 | -4.6e-09 | 0.93414 | 0 | 0 | 0.93414 | 0 | 0.01198 | 0 | 0 | 0.01198 | 0 | 2.1065 | 0 | 0 | 2.1065 | 0 | 2.1065 | 0 | 0 | 2.1065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1065 | 0 | 0 | 2.1065 | 0 | 2.1065 | 0 | 0 | 2.1065 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-18 Л-2 в п.им. Морозова (инв.№ 000000098) (18-1-10-0-01-04-2-0108) | I_18-1-10-0-01-04-2-0108 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.86275 | 0.99604 | 0.86275 | 0.99604 | 0.28373 | 0.28373 | 0.35846 | 5.5511e-17 | 5.5511e-17 | 0.02003 | 0 | 0 | 0.02003 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.47931 | 0 | 0 | 0.47931 | 0 | 0.27873 | 0 | 0 | 0.27873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27873 | 0 | 0 | 0.27873 | 0 | 0.27873 | 0 | 0 | 0.27873 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ-6 кВ от ГПП-2 ф.16 до ТП-18 в п.им. Морозова (инв.№ 000000100) (18-1-10-0-01-04-2-0107) | I_18-1-10-0-01-04-2-0107 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.5527e-17 | 0.3112 | 0.35774 | 0.3112 | 0.35774 | 0.27227 | 0.27227 | 0.31398 | -5.5511e-17 | -5.5511e-17 | 0.029908 | 0 | 0 | 0.029908 | 0 | 0.024883 | 0 | 0 | 0.024883 | 0 | 0.34549 | 0 | 0 | 0.34549 | 0 | 0.24738 | 0 | 0 | 0.24738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24738 | 0 | 0 | 0.24738 | 0 | 0.24738 | 0 | 0 | 0.24738 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ-6 кВ от ТП-18 до ТП-20 в п.им. Морозова (инв.№ 000000051) (18-1-10-0-01-04-2-0106) | I_18-1-10-0-01-04-2-0106 | П | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.5405 | 1.9618 | 1.5405 | 2.0701 | 1.1991 | 1.1991 | 0.27169 | 0.69847 | 0.71546 | 0.02588 | 0 | 0 | 0.02588 | 0 | 0.035054 | 0 | 0 | 0.035054 | 0 | 0.46222 | 0 | 0 | 0.46222 | 0 | 0.37353 | 0 | 0 | 0.37353 | 0 | 0.021215 | 0 | 0 | 0.021215 | 0 | 0.027273 | 0 | 0 | 0.027273 | 0 | 0.064799 | 0 | 0 | 0.064799 | 0 | 0.047808 | 0 | 0 | 0.047808 | 0 | 0.69847 | 0 | 0 | 0.69847 | 0 | 0.71546 | 0 | 0 | 0.71546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1471 | 0 | 0 | 1.1471 | 0 | 1.1641 | 0 | 0 | 1.1641 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-18 Л-1 в п.им. Морозова (инв.№ 000000071) (18-1-10-0-01-04-2-0105) | I_18-1-10-0-01-04-2-0105 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.89437 | 1.0249 | 0.89437 | 1.0249 | 0.25429 | 0.25429 | 0.36329 | 2.7756e-17 | 2.7756e-17 | 0.020309 | 0 | 0 | 0.020309 | 0 | 0.036886 | 0 | 0 | 0.036886 | 0 | 0.30411 | 0 | 0 | 0.30411 | 0 | 0.21741 | 0 | 0 | 0.21741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21741 | 0 | 0 | 0.21741 | 0 | 0.21741 | 0 | 0 | 0.21741 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ-6 кВ от ГПП-2 ф. 44 до ТП-18 в п. Им. Морозова (инв.№ 000000023) (18-1-10-0-01-04-2-0104) | I_18-1-10-0-01-04-2-0104 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.0988 | 1.2635 | 1.0988 | 1.2635 | 0.52834 | 0.52834 | 0.48313 | 5.5511e-17 | 5.5511e-17 | 0.046019 | 0 | 0 | 0.046019 | 0 | 0.045248 | 0 | 0 | 0.045248 | 0 | 0.5812 | 0 | 0 | 0.5812 | 0 | 0.48309 | 0 | 0 | 0.48309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48309 | 0 | 0 | 0.48309 | 0 | 0.48309 | 0 | 0 | 0.48309 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Тосно, РК КЛ-6 кВ от РТП-724 п. Ульяновка (инв.№ 210000500) (18-1-10-0-01-04-2-0090) | I_18-1-10-0-01-04-2-0090 | П | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.043817 | 1.9451 | 2.4591 | 1.9451 | 2.5545 | 1.0574 | 1.0574 | 0.55968 | 0.40433 | 0.42671 | 0.55968 | 0 | 0 | 0.55968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54525 | 0 | 0 | 0.54525 | 0 | 0.0057804 | 0 | 0 | 0.0057804 | 0 | 0.61221 | 0 | 0 | 0.61221 | 0 | 0.51844 | 0 | 0 | 0.51844 | 0 | 0.085055 | 0 | 0 | 0.085055 | 0 | 0.062677 | 0 | 0 | 0.062677 | 0 | 0.40433 | 0 | 0 | 0.40433 | 0 | 0.42671 | 0 | 0 | 0.42671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99123 | 0 | 0 | 0.99123 | 0 | 1.0136 | 0 | 0 | 1.0136 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-6 кВ от РТП-724, ф 724-06 п. Ульяновка (инв.№ 210000499) (18-1-10-0-01-04-2-0089) | I_18-1-10-0-01-04-2-0089 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.7688 | 24.739 | 26.8296 | 24.739 | 26.8296 | 23.5879 | 23.5879 | 20.8665 | 8.3267e-17 | 8.3267e-17 | 0.047914 | 0 | 0 | 0.047914 | 0 | 21.5718 | 0 | 0 | 21.5718 | 0 | 2.2445 | 0 | 0 | 2.2445 | 0 | 0.24727 | 0 | 0 | 0.24727 | 0 | 0.49005 | 0 | 0 | 0.49005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24727 | 0 | 0 | 0.24727 | 0 | 0.24727 | 0 | 0 | 0.24727 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Луга, РК КЛ-10 кВ ф.36-08 инв. №000002147 в г. Луга (18-1-06-0-01-04-2-0254) | I_18-1-06-0-01-04-2-0254 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.75599 | 2.8942 | 3.0795 | 2.8942 | 3.0795 | 1.6701 | 1.6701 | 1.3856 | 1.6e-09 | 1.6e-09 | 1.3856 | 0 | 0 | 1.3856 | 0 | 0.82203 | 0 | 0 | 0.82203 | 0 | 0.092093 | 0 | 0 | 0.092093 | 0 | 0.092093 | 0 | 0 | 0.092093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092093 | 0 | 0 | 0.092093 | 0 | 0.092093 | 0 | 0 | 0.092093 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Луга, РК КЛ-10 кВ ф.36-01 инв. №000002141 в г. Луга (18-1-06-0-01-04-2-0253) | I_18-1-06-0-01-04-2-0253 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.0177 | 8.2889 | 8.7926 | 8.2889 | 8.7926 | 4.172 | 4.172 | 4.0907 | -5e-09 | -5e-09 | 4.0907 | 0 | 0 | 4.0907 | 0 | 2.0093 | 0 | 0 | 2.0093 | 0 | 0.14502 | 0 | 0 | 0.14502 | 0 | 0.14502 | 0 | 0 | 0.14502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14502 | 0 | 0 | 0.14502 | 0 | 0.14502 | 0 | 0 | 0.14502 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Луга, РК КЛ-10 кВ ф.48-19 инв. №000002159 в г. Луга (18-1-06-0-01-04-2-0252) | I_18-1-06-0-01-04-2-0252 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 10.813 | 63.3451 | 67.9108 | 63.3451 | 67.9108 | 30.2488 | 30.2488 | 21.9157 | 2.2204e-15 | 2.2204e-15 | 21.9157 | 0 | 0 | 21.9157 | 0 | 16.8315 | 0 | 0 | 16.8315 | 0 | 2.6043 | 0 | 0 | 2.6043 | 0 | 2.6043 | 0 | 0 | 2.6043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6043 | 0 | 0 | 2.6043 | 0 | 2.6043 | 0 | 0 | 2.6043 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Выб, РК ВЛ-10 кВ, КТПН-26 г. Светогорск ПГВ-2 Выборгский район ЛО (инв. № 050003254) (18-1-05-0-01-04-2-0091) | I_18-1-05-0-01-04-2-0091 | П | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.6843e-17 | 29.8793 | 40.0153 | 29.8793 | 43.2576 | 29.4441 | 29.4441 | 5.2541 | 28.2407 | 28.2242 | 0.48386 | 0 | 0 | 0.48386 | 0 | 0.25828 | 0 | 0 | 0.25828 | 0 | 0.83511 | 0 | 0 | 0.83511 | 0 | 0.77982 | 0 | 0 | 0.77982 | 0 | 3.7552 | 0 | 0 | 3.7552 | 0 | 0.066032 | 0 | 0 | 0.066032 | 0 | 0.099249 | 0 | 0 | 0.099249 | 0 | 0.11575 | 0 | 0 | 0.11575 | 0 | 28.2407 | 0 | 0 | 28.2407 | 0 | 28.2242 | 0 | 0 | 28.2242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2023 | 0 | 0 | 29.2023 | 0 | 29.1858 | 0 | 0 | 29.1858 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | ЛодП, РК КЛ 0,4 кВ от ТП-12 на ул. Гагарина, 21 (инв. № 120000341) (17-1-20-0-01-04-2-0191) | H_17-1-20-0-01-04-2-0191 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.7846 | 2.0745 | 1.7846 | 2.0739 | 1.0721 | 1.0721 | 1.2169 | 1.1102e-16 | 1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32327 | 0 | 0 | 0.32327 | 0 | 0.95816 | 0 | 0 | 0.95816 | 0 | 0.11393 | 0 | 0 | 0.11393 | 0 | 0.11393 | 0 | 0 | 0.11393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0721 | 0 | 0 | 1.0721 | 0 | 1.0721 | 0 | 0 | 1.0721 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-6 кВ от ТП-20 до КТП-17 в п. Мга Кировского района ЛО (инв. № 000000822) (16-1-10-0-01-04-2-0210) | G_16-1-10-0-01-04-2-0210 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.21876 | 3.1688 | 3.4372 | 3.1688 | 3.4372 | 1.9483 | 1.9483 | 1.6075 | -4.4e-09 | -4.4e-09 | 1.6075 | 0 | 0 | 1.6075 | 0 | 1.6391 | 0 | 0 | 1.6391 | 0 | 0.090467 | 0 | 0 | 0.090467 | 0 | 0.090467 | 0 | 0 | 0.090467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090467 | 0 | 0 | 0.090467 | 0 | 0.090467 | 0 | 0 | 0.090467 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Приг, РК КЛ-6 кВ от ПС "Восточная" ф.04 в п. Янино Всеволожского района ЛО (инв. №000003174) (15-1-17-0-01-04-2-0647) | G_15-1-17-0-01-04-2-0647 | З | 2016 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 33.6463 | 77.1042 | 81.7885 | 77.1042 | 81.7885 | 64.05 | 64.05 | 23.5904 | -4.4e-09 | -4.4e-09 | 23.5904 | 0 | 0 | 23.5904 | 0 | 21.5144 | 0 | 0 | 21.5144 | 0 | 5.8074 | 0 | 0 | 5.8074 | 0 | 8.8892 | 0 | 0 | 8.8892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8892 | 0 | 0 | 8.8892 | 0 | 8.8892 | 0 | 0 | 8.8892 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-10 кВ от ТП-718 в п. Назия Кировского района ЛО (инв. №100000269) (15-1-10-0-01-04-2-0134) | G_15-1-10-0-01-04-2-0134 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.2614 | 1.5857 | 1.6375 | 1.5857 | 1.6375 | 1.3519 | 1.3519 | 0.065446 | -4.4e-09 | -4.4e-09 | 0.065446 | 0 | 0 | 0.065446 | 0 | 0.03235 | 0 | 0 | 0.03235 | 0 | 0.058131 | 0 | 0 | 0.058131 | 0 | 0.058131 | 0 | 0 | 0.058131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058131 | 0 | 0 | 0.058131 | 0 | 0.058131 | 0 | 0 | 0.058131 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-6 кВ Ф4 ПС "Тайцы" на участке от ул. Железнодорожная до Гатчинского ш. (инв.№100000733) в п.Тайцы Гатч-го р-на ЛО (15-1-06-0-01-04-2-0627) | G_15-1-06-0-01-04-2-0627 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.1054e-17 | 2.2694 | 2.6072 | 2.2694 | 2.6072 | 1.1705 | 1.1705 | 1.4575 | 4e-09 | 4e-09 | 1.4575 | 0 | 0 | 1.4575 | 0 | 0.11884 | 0 | 0 | 0.11884 | 0 | 1.0516 | 0 | 0 | 1.0516 | 0 | 1.0516 | 0 | 0 | 1.0516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0516 | 0 | 0 | 1.0516 | 0 | 1.0516 | 0 | 0 | 1.0516 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Слан, РК КЛ-6кВ от Шахты-2 (КЛ-6кВ ТП 1 - ТП 20) в г.Сланцы ЛО (инв. №180000358) (14-1-18-0-01-04-2-038) | G_14-1-18-0-01-04-2-038 | З | 2015 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.1157 | 91.9863 | 98.7711 | 91.9863 | 99.808 | 5.9782 | 5.9782 | 0.24122 | 0.23509 | 0.23509 | 0.24122 | 0 | 0 | 0.24122 | 0 | 0.62742 | 0 | 0 | 0.62742 | 0 | 0.23509 | 0 | 0 | 0.23509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23949 | 0 | 0 | 0.23949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23509 | 0 | 0 | 0.23509 | 0 | 0.23509 | 0 | 0 | 0.23509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23509 | 0 | 0 | 0.23509 | 0 | 0.23509 | 0 | 0 | 0.23509 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Слан, РК ВЛ и КЛ-6кВ от РТП-14 (КЛ) (КЛ-6кВ ТП 51 - ТП 52) в г.Сланцы (инв. №180000360) (14-1-18-0-01-04-2-036) | G_14-1-18-0-01-04-2-036 | З | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2e-09 | 1.3398 | 1.5595 | 1.3398 | 1.5665 | 0.94114 | 0.94114 | 0 | 0.043209 | 0.043209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0069415 | 0 | 0 | 0.0069415 | 0 | 0.9215 | 0 | 0 | 0.9215 | 0 | 0.89099 | 0 | 0 | 0.89099 | 0 | 0.043209 | 0 | 0 | 0.043209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043209 | 0 | 0 | 0.043209 | 0 | 0.043209 | 0 | 0 | 0.043209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9342 | 0 | 0 | 0.9342 | 0 | 0.9342 | 0 | 0 | 0.9342 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-6кВ ф 207 П/С Ладога (14-1-10-0-01-04-2-022) | G_14-1-10-0-01-04-2-022 | П | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 13.394 | 17.0184 | 13.394 | 17.7036 | 14.9452 | 14.9452 | 7.1115 | 5.8751 | 6.2703 | 0.1491 | 0 | 0 | 0.1491 | 0 | 0.30402 | 0 | 0 | 0.30402 | 0 | 0.88339 | 0 | 0 | 0.88339 | 0 | 0.54161 | 0 | 0 | 0.54161 | 0 | 8.5135 | 0 | 0 | 8.5135 | 0 | 6.7966 | 0 | 0 | 6.7966 | 0 | 1.428 | 0 | 0 | 1.428 | 0 | 1.0327 | 0 | 0 | 1.0327 | 0 | 5.8751 | 0 | 0 | 5.8751 | 0 | 6.2703 | 0 | 0 | 6.2703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2459 | 0 | 0 | 14.2459 | 0 | 14.6412 | 0 | 0 | 14.6412 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.1. | Тосно, РК ЛЭП-10 кВ от ЦРП в п.Ульяновка для перезавода сущ-их сетей с 6 кВ на 10 кВ (инв.№210000499) (12-1-21-1-01-00-2-148) | G_12-1-21-1-01-00-2-148 | С | 2012 | 2023 | 2023 | 1.7049 | 11.1007 | 2022-10-06 | 1.5264 | 12.1615 | 2023-01-27 | 0 | 8.1993 | 15.9132 | 17.8672 | 15.9132 | 18.4662 | 11.1007 | 12.1615 | 6.6736 | 0.28413 | 1.3921 | 6.6736 | 0 | 0 | 6.6736 | 0 | 0.046827 | 0 | 0 | 0.046827 | 0 | 0.80595 | 0 | 0 | 0.80595 | 0 | 0.021238 | 0 | 0 | 0.021238 | 0 | 1.8724 | 0 | 0 | 1.8724 | 0 | 1.4448 | 0 | 0 | 1.4448 | 0 | 1.1044 | 0 | 0 | 1.1044 | 0 | 1.0572 | 0 | 0 | 1.0572 | 0 | 0.28413 | 0 | 0 | 0.28413 | 0 | 1.3921 | 0 | 0 | 1.3921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8074 | 0 | 0 | 2.8074 | 0 | 3.9153 | 0 | 0 | 3.9153 | 0 | Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1691.1743 | 2362.9695 | 1691.1743 | 2738.7683 | 2124.37 | 2124.37 | 0 | 2124.37 | 2124.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2. | Модернизация ВЛ 6-10 кВ ф.147-02, ф.143-13, ф.4-04, ф.4-06, ф.143-03, ф.339-04, ф.05-37, ф.05-18, ф.05-39, ф.212-04, ф.31-02, ф.31-06, ф.31-09, ф.31-10, ф.31-11, ф.266-03, ф.266-06, ф.266-09, ф.266-10, ф.266-16, ф.266-20, ф.35-03, ф.201-03, ф.201-06, ф.201-14, ф.201-15, ф.267-15, ф.267-03, ф.267-10, ф.РП 1-07 (ТП 15), ф.337-03, ф.РП 1-09Б (ТП31 ), ф.378-05, ф.378-09, ф.РП 1-11 (ТП66 ), ф.РП 2-14 (ТП 165), ф. 393-12, ф.393-23, ф.553-09, ф.553-01, ф.553-03, ф.553-04, ф.499-05, ф.516-04 ,ф.147-02 ,ф.147-14 ,ф.147-11 ,ф.143-13 ,ф.143-03 ,ф.147-11 ,ф.4-06 ,ф.147-02 ,ф.147-02 ,ф.147-02 ,ф.4-03 ,ф.4-08 ,ф.2-02 ,ф.13-08 ,ф.339-04 ,ф.206-03 ,ф.ПС "Губская" ввод 1 ,ф.212-20 ,ф.9-10 ,ф.31-09 ,ф.31-10 ,ф.266-03 ,ф.35-03 ,ф.35-06 ,ф.201-03 ,ф.201-06 ,ф.201-11 ,ф.201-13 ,ф.327-02 ,ф.267-03 ,ф.267-10 ,ф.267-15 ,ф.РП 1-07(ТП 15) ,ф.337-03 ,ф.РП 1-09Б (ТП31 ) ,ф.378-09 ,ф.РП 1-11 (ТП66 ) ,ф.РП 2-14 (ТП 165) ,ф.393-12 ,ф.393-23 ,ф.553-09 ,ф.499-05 с установкой реклоузеров 72 шт. и ИТКЗ 106 шт. в Восточном филиале (23-1-20-0-01-04-2-0242) | M_23-1-20-0-01-04-2-0242 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 196.9471 | 265.302 | 196.9471 | 318.9455 | 229.7767 | 229.7767 | нд | 229.7767 | 229.7767 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.2. | Модернизация ВЛ 6-10 кВ ф.524-13, ф.524-04, ф.524-01, ф.524-02, ф.731-02, ф.517-20, ф.517-17,ф.517-15, ф.517-13, ф.517-01, ф.518-18, ф.727-04, ф.633-05, ф.636-08, ф.207 ПС "Ладога", ф.726-05, ф.729-05, ф.724-03, ф.724-06, ф.52-12, ф.52-19, ф.2-10 Ульяновка, ф.199-23, ф.52-07, ф.302, ф.725-6, ф.717-02, ф.717-04, ф.717-07, ф.717-08, Радофинниково, Дубовик, ф.716-02, ф.716-04, ф.483-02, ф.483-04, ф.482-1-10, ф.482-4-10, ф.500-37, ф.500-39с установкой реклоузеров 290 шт. и ИТКЗ 215 шт. в Центральном филиале (23-1-10-0-01-04-2-0244) | M_23-1-10-0-01-04-2-0244 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 793.259 | 1113.5968 | 793.259 | 1284.6415 | 947.2967 | 947.2967 | нд | 947.2967 | 947.2967 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.2.2.2. | Модернизация ВЛ 6-10кВ ф.26-03, ф.26-04, ф.26-06, ф.26-08, ф.26-09, ф.26-10, ф.26-11, ф.26-14, ф.26-16, ф.26-17, ф.26-18, ф.159-11, ф.159-14, ф.159-19, ф.159-22, ф.159-24, ф.159-31, ф.159-10, ф.К-03, ф.К-04, ф.К-09, ф.К-10, ф.К-31, ф.Лсг-04, ф.Лсг-06, ф.380-03, ф.380-20, ф.264-01, ф.264-06, ф.Кмн-01, ф.Кмн-03, ф.Кмн-04, ф.Кмн-05, ф.Прд-01, ф.375-04, ф.375-13, ф.Мол-02, ф.Мол-06, ф.Мол-09, ф.Лада-02, ф.Лада-03, ф.Лада-07, ф.158-08, ф.315-14, ф.Ткр-05, ф.Всц-03, ф.Всц-08, ф.513-53, ф.513-16, ф.Прм-02, ф.Прм-04, ф.Прм-06, ф.Прм-08, ф.595-309, 595-308, ф.Ерм-07 с установкой реклоузеров 292 шт. и ИТКЗ 212 шт. в Северном филиале (23-1-05-0-01-04-2-0243) | M_23-1-05-0-01-04-2-0243 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 700.9682 | 984.0707 | 700.9682 | 1135.1813 | 947.2967 | 947.2967 | нд | 947.2967 | 947.2967 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.27613 | 1436.607 | 1869.4934 | 1176.3011 | 1587.7922 | 1470.2797 | 1219.1308 | 538.3064 | 771.4278 | 580.8506 | 24.9161 | 0 | 0 | 24.9161 | 0 | 29.7649 | 0 | 0 | 29.7649 | 0 | 218.8577 | 0 | 0 | 218.8577 | 0 | 55.3474 | 0 | 0 | 55.3474 | 0 | 352.766 | 0 | 0 | 331.0619 | 21.7042 | 333.5611 | 0 | 0 | 307.6417 | 25.9195 | 279.9023 | 0 | 0 | 279.2459 | 0.65639 | 219.3305 | 0 | 0 | 217.161 | 2.1696 | 451.0046 | 0 | 0 | 451.0046 | 0 | 338.6252 | 0 | 0 | 338.6252 | 0 | 320.4231 | 0 | 0 | 320.4231 | 0 | 242.2255 | 0 | 0 | 242.2255 | 0 | 1379.6669 | 0 | 0 | 1351.5778 | 28.089 | 1189.0897 | 0 | 0 | 1161.0007 | 28.089 | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.17096 | 1320.7503 | 1718.0554 | 1093.1391 | 1471.8278 | 1363.9726 | 1200.1734 | 527.763 | 677.0845 | 573.8906 | 15.0098 | 0 | 0 | 15.0098 | 0 | 27.5913 | 0 | 0 | 27.5913 | 0 | 209.6702 | 0 | 0 | 209.6702 | 0 | 48.8379 | 0 | 0 | 48.8379 | 0 | 344.4122 | 0 | 0 | 325.4183 | 18.9939 | 330.7791 | 0 | 0 | 305.0745 | 25.7046 | 279.5088 | 0 | 0 | 279.189 | 0.31976 | 218.9035 | 0 | 0 | 217.0706 | 1.8329 | 358.7921 | 0 | 0 | 358.7921 | 0 | 334.3553 | 0 | 0 | 334.3553 | 0 | 318.2924 | 0 | 0 | 318.2924 | 0 | 239.5353 | 0 | 0 | 239.5353 | 0 | 1275.6051 | 0 | 0 | 1248.0675 | 27.5375 | 1172.4111 | 0 | 0 | 1144.8736 | 27.5375 | нд
1.2.3.1. | ЦА, Замена приборов коммерческого учета 0,22(0,4) кВ в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ (24-1-00-1-02-04-0-0260) | M_24-1-00-1-02-04-0-0260 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 233.2039 | 329.2143 | 138.144 | 212.9792 | 318.2924 | 199.8483 | нд | 318.2924 | 199.8483 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.2924 | 0 | 0 | 318.2924 | 0 | 199.8483 | 0 | 0 | 199.8483 | 0 | 318.2924 | 0 | 0 | 318.2924 | 0 | 199.8483 | 0 | 0 | 199.8483 | 0 | Уточнение объема выполняемых работ по замене приборов коммерческого учета в соответствии со списками гарантирующих поставщиков.
1.2.3.1. | ЦА, Замена приборов коммерческого учета 0,22(0,4) кВ в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ (23-1-00-1-02-04-0-0222) | M_23-1-00-1-02-04-0-0222 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 287.373 | 387.1122 | 201.313 | 296.3788 | 189.9999 | 267.4354 | нд | 189.9999 | 267.4354 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.9999 | 0 | 0 | 189.9999 | 0 | 227.7484 | 0 | 0 | 227.7484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.687 | 0 | 0 | 39.687 | 0 | 189.9999 | 0 | 0 | 189.9999 | 0 | 267.4354 | 0 | 0 | 267.4354 | 0 | Корректировка стоимости проекта с учетом актуализации условий поставки оборудования. Уточнение темпов финансирования с учетом сроков выполнения работ.
1.2.3.1. | ЦА, Замена приборов коммерческого учета 0,22(0,4) кВ в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ (22-1-00-1-02-04-0-0311) | M_22-1-00-1-02-04-0-0311 | З | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 303.8298 | 398.5101 | 257.3384 | 356.5638 | 377.5035 | 254.7128 | нд | 168.7922 | 106.6069 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.7113 | 0 | 0 | 208.7113 | 0 | 148.106 | 0 | 0 | 148.106 | 0 | 168.7922 | 0 | 0 | 168.7922 | 0 | 106.6069 | 0 | 0 | 106.6069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.8982 | 0 | 0 | 316.8982 | 0 | 254.7128 | 0 | 0 | 254.7128 | 0 | Уточнение объема выполняемых работ по замене приборов коммерческого учета в соответствии со списками гарантирующих поставщиков.
1.2.3.1. | Тихв, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей с фиксированной платой на территории Восточного филиала (21-1-20-1-02-06-0-0203) | L_21-1-20-1-02-06-0-0203 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4264 | 0 | 0 | 15.4264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.1. | Тихв, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей свыше 15 кВт с расчетной платой на территории Восточного филиала (21-1-20-1-02-03-0-0215) | L_21-1-20-1-02-03-0-0215 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.4929 | 3.0568 | 2.4929 | 3.0645 | 1.7147 | 1.7147 | нд | 2.7756e-17 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1539 | 0 | 0 | 0 | 1.1539 | 1.5217 | 0 | 0 | 0 | 1.5217 | 0.19302 | 0 | 0 | 0 | 0.19302 | 0.19302 | 0 | 0 | 0 | 0.19302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7147 | 0 | 0 | 0 | 1.7147 | 1.7147 | 0 | 0 | 0 | 1.7147 | Изменений нет.
1.2.3.1. | Тихв, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей до 15 кВт с расчетной платой на территории Восточного филиала (21-1-20-1-02-03-0-0209) | L_21-1-20-1-02-03-0-0209 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.1994 | 1.4664 | 1.1994 | 1.4667 | 0.80179 | 0.80179 | нд | 3.4694e-17 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73429 | 0 | 0 | 0 | 0.73429 | 0.75569 | 0 | 0 | 0 | 0.75569 | 0.046104 | 0 | 0 | 0.046104 | 0 | 0.046104 | 0 | 0 | 0 | 0.046104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80179 | 0 | 0 | 0 | 0.80179 | 0.80179 | 0 | 0 | 0 | 0.80179 | Изменений нет.
1.2.3.1. | Всев, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей с фиксированной платой на территории Пригородного филиала (21-1-17-1-02-06-0-0205) | L_21-1-17-1-02-06-0-0205 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.9168 | 9.6555 | 7.9168 | 9.6375 | 5.3259 | 5.3259 | нд | 1.3878e-17 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9449 | 0 | 0 | 2.9449 | 0 | 5.2748 | 0 | 0 | 5.2748 | 0 | 0.051142 | 0 | 0 | 0.051142 | 0 | 0.051142 | 0 | 0 | 0.051142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3259 | 0 | 0 | 5.3259 | 0 | 5.3259 | 0 | 0 | 5.3259 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.1. | Всев, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей свыше 15 кВт с расчетной платой на территории Пригородного филиала (21-1-17-1-02-03-0-0217) | L_21-1-17-1-02-03-0-0217 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.9125 | 3.5529 | 2.9125 | 3.5469 | 2.0063 | 2.0063 | нд | -2.5674e-16 | -2.5674e-16 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1539 | 0 | 0 | 0 | 1.1539 | 1.9794 | 0 | 0 | 0 | 1.9794 | 0.026932 | 0 | 0 | 0 | 0.026932 | 0.026932 | 0 | 0 | 0 | 0.026932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0063 | 0 | 0 | 0 | 2.0063 | 2.0063 | 0 | 0 | 0 | 2.0063 | Изменений нет.
1.2.3.1. | Всев, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей до 15 кВт с расчетной платой на территории Пригородного филиала (21-1-17-1-02-03-0-0211) | L_21-1-17-1-02-03-0-0211 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.9215 | 2.3442 | 1.9215 | 2.3405 | 1.1427 | 1.1427 | нд | 5.8981e-17 | 5.8981e-17 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83919 | 0 | 0 | 0 | 0.83919 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 1.125 | 0.017669 | 0 | 0 | 0.017669 | 0 | 0.017669 | 0 | 0 | 0 | 0.017669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1427 | 0 | 0 | 0 | 1.1427 | 1.1427 | 0 | 0 | 0 | 1.1427 | Изменений нет.
1.2.3.1. | Киров, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей с фиксированной платой на территории Центрального филиала (21-1-10-1-02-06-0-0207) | L_21-1-10-1-02-06-0-0207 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0472 | 0 | 0 | 13.0472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.1. | Киров, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей свыше 15 кВт с расчетной платой на территории Центрального филиала (21-1-10-1-02-03-0-0219) | L_21-1-10-1-02-03-0-0219 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.7274 | 3.3247 | 2.7274 | 3.3172 | 2.1443 | 2.1443 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3147 | 0 | 0 | 0 | 0.3147 | 2.1443 | 0 | 0 | 0 | 2.1443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1443 | 0 | 0 | 0 | 2.1443 | 2.1443 | 0 | 0 | 0 | 2.1443 | Изменений нет.
1.2.3.1. | Киров, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей до 15 кВт с расчетной платой на территории Центрального филиала (21-1-10-1-02-03-0-0213) | L_21-1-10-1-02-03-0-0213 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.7978 | 12.0418 | 9.7978 | 12.0942 | 8.8477 | 8.8477 | нд | 2.2204e-16 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6646 | 0 | 0 | 0 | 5.6646 | 7.4603 | 0 | 0 | 0 | 7.4603 | 1.3874 | 0 | 0 | 1.3874 | 0 | 1.3874 | 0 | 0 | 0 | 1.3874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8477 | 0 | 0 | 0 | 8.8477 | 8.8477 | 0 | 0 | 0 | 8.8477 | Изменений нет.
1.2.3.1. | Кинг, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей с фиксированной платой на территории Западного филиала (21-1-08-1-02-06-0-0204) | L_21-1-08-1-02-06-0-0204 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1985 | 0 | 0 | 6.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.1. | Кинг, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей свыше 15 кВт с расчетной платой на территории Западного филиала (21-1-08-1-02-03-0-0216) | L_21-1-08-1-02-03-0-0216 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.9894 | 3.646 | 2.9894 | 3.6394 | 1.9788 | 1.9788 | нд | -1.3878e-17 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94409 | 0 | 0 | 0 | 0.94409 | 1.9585 | 0 | 0 | 0 | 1.9585 | 0.020386 | 0 | 0 | 0 | 0.020386 | 0.020386 | 0 | 0 | 0 | 0.020386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9788 | 0 | 0 | 0 | 1.9788 | 1.9788 | 0 | 0 | 0 | 1.9788 | Изменений нет.
1.2.3.1. | Кинг, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей до 15 кВт с расчетной платой на территории Западного филиала (21-1-08-1-02-03-0-0210) | L_21-1-08-1-02-03-0-0210 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.1994 | 1.462 | 1.1994 | 1.4587 | 0.75255 | 0.75255 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1539 | 0 | 0 | 0 | 1.1539 | 0.75255 | 0 | 0 | 0 | 0.75255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75255 | 0 | 0 | 0 | 0.75255 | 0.75255 | 0 | 0 | 0 | 0.75255 | Изменений нет.
1.2.3.1. | Гатч, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей с фиксированной платой на территории Южного филиала (21-1-06-1-02-06-0-0208) | L_21-1-06-1-02-06-0-0208 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6574 | 0 | 0 | 8.6574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.1. | Гатч, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей свыше 15 кВт с расчетной платой на территории Южного филиала (21-1-06-1-02-03-0-0220) | L_21-1-06-1-02-03-0-0220 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.08 | 2.5405 | 2.08 | 2.5387 | 1.3574 | 1.3574 | нд | 1.0408e-16 | 1.0408e-16 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2588 | 0 | 0 | 0 | 1.2588 | 1.307 | 0 | 0 | 0 | 1.307 | 0.050404 | 0 | 0 | 0 | 0.050404 | 0.050404 | 0 | 0 | 0 | 0.050404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3574 | 0 | 0 | 0 | 1.3574 | 1.3574 | 0 | 0 | 0 | 1.3574 | Изменений нет.
1.2.3.1. | Гатч, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей до 15 кВт с расчетной платой на территории Южного филиала (21-1-06-1-02-03-0-0214) | L_21-1-06-1-02-03-0-0214 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.6166 | 3.1897 | 2.6166 | 3.1824 | 1.5574 | 1.5574 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.098 | 0 | 0 | 0 | 2.098 | 1.5574 | 0 | 0 | 0 | 1.5574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5574 | 0 | 0 | 0 | 1.5574 | 1.5574 | 0 | 0 | 0 | 1.5574 | Изменений нет.
1.2.3.1. | Выб, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей с фиксированной платой на территории Северного филиала (21-1-05-1-02-06-0-0206) | L_21-1-05-1-02-06-0-0206 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0541 | 0 | 0 | 11.0541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.1. | Выб, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей свыше 15 кВт с расчетной платой на территории Северного филиала (21-1-05-1-02-03-0-0218) | L_21-1-05-1-02-03-0-0218 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.7013 | 4.5142 | 3.7013 | 4.5059 | 2.9857 | 2.9857 | нд | -5.5511e-17 | -5.5511e-17 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.098 | 0 | 0 | 0 | 2.098 | 2.9567 | 0 | 0 | 0 | 2.9567 | 0.029026 | 0 | 0 | 0 | 0.029026 | 0.029026 | 0 | 0 | 0 | 0.029026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9857 | 0 | 0 | 0 | 2.9857 | 2.9857 | 0 | 0 | 0 | 2.9857 | Изменений нет.
1.2.3.1. | Выб, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей до 15 кВт с расчетной платой на территории Северного филиала (21-1-05-1-02-03-0-0212) | L_21-1-05-1-02-03-0-0212 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.9028 | 2.3253 | 1.9028 | 2.3248 | 1.2969 | 1.2969 | нд | -2.0817e-17 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62939 | 0 | 0 | 0 | 0.62939 | 1.2349 | 0 | 0 | 0 | 1.2349 | 0.061986 | 0 | 0 | 0.061986 | 0 | 0.061986 | 0 | 0 | 0 | 0.061986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2969 | 0 | 0 | 0 | 1.2969 | 1.2969 | 0 | 0 | 0 | 1.2969 | Изменений нет.
1.2.3.1. | Тихв, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей свыше 15 кВт с расчетной платой на территории Восточного филиала (20-1-20-1-02-04-0-0962) | K_20-1-20-1-02-04-0-0962 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.056634 | 0.069037 | 0.056634 | 0.068881 | 0.044374 | 0.044374 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79243 | 0 | 0 | 0.79243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044374 | 0 | 0 | 0 | 0.044374 | 0.044374 | 0 | 0 | 0 | 0.044374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044374 | 0 | 0 | 0 | 0.044374 | 0.044374 | 0 | 0 | 0 | 0.044374 | Изменений нет.
1.2.3.1. | Тихв, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей до 15 кВт с расчетной платой на территории Восточного филиала (20-1-20-1-02-04-0-0956) | K_20-1-20-1-02-04-0-0956 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.056634 | 0.069037 | 0.056634 | 0.068881 | 0.044374 | 0.044374 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50428 | 0 | 0 | 0.50428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044374 | 0 | 0 | 0 | 0.044374 | 0.044374 | 0 | 0 | 0 | 0.044374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044374 | 0 | 0 | 0 | 0.044374 | 0.044374 | 0 | 0 | 0 | 0.044374 | Изменений нет.
1.2.3.1. | Тихв, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей до 15 кВт с фиксированной платой на территории Восточного филиала (20-1-20-1-02-04-0-0945) | K_20-1-20-1-02-04-0-0945 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.37098 | 0.45223 | 0.37098 | 0.4512 | 0.41046 | 0.41046 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0221 | 0 | 0 | 3.0221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41046 | 0 | 0 | 0.41046 | 0 | 0.41046 | 0 | 0 | 0.41046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41046 | 0 | 0 | 0.41046 | 0 | 0.41046 | 0 | 0 | 0.41046 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.1. | Подп, Стр-во техучета на ТП ЛОЭСК в Подпорожском районе (20-1-20-1-02-04-0-0940) | K_20-1-20-1-02-04-0-0940 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.52632 | 0.60826 | 0.52632 | 0.60826 | 0.56 | 0.56 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.1. | ЛодП, Стр-во техучета на ТП ЛОЭСК в Лодейнопольском районе (20-1-20-1-02-04-0-0938) | K_20-1-20-1-02-04-0-0938 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.3158 | 1.5237 | 1.3158 | 1.5236 | 1.4 | 1.4 | нд | 0 | 4.8572e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1.348 | 0 | 0 | 1.348 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.1. | Всев, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей свыше 15 кВт с расчетной платой на территории Пригородного филиала (20-1-17-1-02-04-0-0960) | K_20-1-17-1-02-04-0-0960 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79243 | 0 | 0 | 0.79243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.1. | Всев, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей до 15 кВт с расчетной платой на территории Пригородного филиала (20-1-17-1-02-04-0-0949) | K_20-1-17-1-02-04-0-0949 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57632 | 0 | 0 | 0.57632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.1. | Всев, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей до 15 кВт с фиксированной платой на территории Пригородного филиала (20-1-17-1-02-04-0-0947) | K_20-1-17-1-02-04-0-0947 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.22259 | 0.27134 | 0.22259 | 0.27072 | 0.26624 | 0.26624 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5999 | 0 | 0 | 1.5999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26624 | 0 | 0 | 0.26624 | 0 | 0.26624 | 0 | 0 | 0.26624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26624 | 0 | 0 | 0.26624 | 0 | 0.26624 | 0 | 0 | 0.26624 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.1. | Киров, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей свыше 15 кВт с расчетной платой на территории Центрального филиала (20-1-10-1-02-04-0-0961) | K_20-1-10-1-02-04-0-0961 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21612 | 0 | 0 | 0.21612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.1. | Киров, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей до 15 кВт с расчетной платой на территории Центрального филиала (20-1-10-1-02-04-0-0948) | K_20-1-10-1-02-04-0-0948 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.28317 | 0.34519 | 0.28317 | 0.3444 | 0.22187 | 0.22187 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8901 | 0 | 0 | 3.8901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22187 | 0 | 0 | 0 | 0.22187 | 0.22187 | 0 | 0 | 0 | 0.22187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22187 | 0 | 0 | 0 | 0.22187 | 0.22187 | 0 | 0 | 0 | 0.22187 | Изменений нет.
1.2.3.1. | Киров, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей до 15 кВт с фиксированной платой на территории Центрального филиала (20-1-10-1-02-04-0-0946) | K_20-1-10-1-02-04-0-0946 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.4856 | 3.027 | 2.4856 | 3.0203 | 2.9048 | 2.9048 | нд | 4e-09 | 4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3596 | 0 | 0 | 7.3596 | 0 | 0.053786 | 0 | 0 | 0.053786 | 0 | 2.851 | 0 | 0 | 2.851 | 0 | 2.851 | 0 | 0 | 2.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9048 | 0 | 0 | 2.9048 | 0 | 2.9048 | 0 | 0 | 2.9048 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.1. | Тосно, Стр-во техучета на ТП ЛОЭСК в Тосненском районе (20-1-10-1-02-04-0-0939) | K_20-1-10-1-02-04-0-0939 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.4737 | 2.8588 | 2.4737 | 2.8588 | 2.632 | 2.632 | нд | -4e-09 | -4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.632 | 0 | 0 | 2.632 | 0 | 2.632 | 0 | 0 | 2.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.632 | 0 | 0 | 2.632 | 0 | 2.632 | 0 | 0 | 2.632 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.1. | Кинг, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей свыше 15 кВт с расчетной платой на территории Западного филиала (20-1-08-1-02-04-0-0963) | K_20-1-08-1-02-04-0-0963 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.1699 | 0.20711 | 0.1699 | 0.20664 | 0.1414 | 0.1414 | нд | 0 | -2.7756e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64836 | 0 | 0 | 0.64836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1414 | 0 | 0 | 0 | 0.1414 | 0.1414 | 0 | 0 | 0 | 0.1414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1414 | 0 | 0 | 0 | 0.1414 | 0.1414 | 0 | 0 | 0 | 0.1414 | Изменений нет.
1.2.3.1. | Кинг, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей до 15 кВт с расчетной платой на территории Западного филиала (20-1-08-1-02-04-0-0957) | K_20-1-08-1-02-04-0-0957 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.22654 | 0.27615 | 0.22654 | 0.27552 | 0.16086 | 0.16086 | нд | 0 | -2.7756e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79243 | 0 | 0 | 0.79243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16086 | 0 | 0 | 0 | 0.16086 | 0.16086 | 0 | 0 | 0 | 0.16086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16086 | 0 | 0 | 0 | 0.16086 | 0.16086 | 0 | 0 | 0 | 0.16086 | Изменений нет.
1.2.3.1. | Кинг, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей до 15 кВт с фиксированной платой на территории Западного филиала (20-1-08-1-02-04-0-0944) | K_20-1-08-1-02-04-0-0944 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.3726 | 1.6732 | 1.3726 | 1.6695 | 1.6085 | 1.6085 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3421 | 0 | 0 | 3.3421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6085 | 0 | 0 | 1.6085 | 0 | 1.6085 | 0 | 0 | 1.6085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6085 | 0 | 0 | 1.6085 | 0 | 1.6085 | 0 | 0 | 1.6085 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.1. | Слан, Стр-во техучета на ТП ЛОЭСК в Сланцевском районе (20-1-08-1-02-04-0-0941) | K_20-1-08-1-02-04-0-0941 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.42106 | 0.48661 | 0.42106 | 0.48661 | 0.448 | 0.448 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.1. | Гатч, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей свыше 15 кВт с расчетной платой на территории Южного филиала (20-1-06-1-02-04-0-0964) | K_20-1-06-1-02-04-0-0964 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.056634 | 0.069037 | 0.056634 | 0.068881 | 0.044374 | 0.044374 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86447 | 0 | 0 | 0.86447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044374 | 0 | 0 | 0 | 0.044374 | 0.044374 | 0 | 0 | 0 | 0.044374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044374 | 0 | 0 | 0 | 0.044374 | 0.044374 | 0 | 0 | 0 | 0.044374 | Изменений нет.
1.2.3.1. | Гатч, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей до 15 кВт с расчетной платой на территории Южного филиала (20-1-06-1-02-04-0-0958) | K_20-1-06-1-02-04-0-0958 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.1699 | 0.20711 | 0.1699 | 0.20664 | 0.11648 | 0.11648 | нд | 0 | -1.3878e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4408 | 0 | 0 | 1.4408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11648 | 0 | 0 | 0 | 0.11648 | 0.11648 | 0 | 0 | 0 | 0.11648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11648 | 0 | 0 | 0 | 0.11648 | 0.11648 | 0 | 0 | 0 | 0.11648 | Изменений нет.
1.2.3.1. | Луга, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей до 15 кВт с фиксированной платой на территории Южного филиала (20-1-06-1-02-04-0-0943) | K_20-1-06-1-02-04-0-0943 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.8178 | 2.2159 | 1.8178 | 2.2109 | 2.141 | 2.141 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2264 | 0 | 0 | 5.2264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.141 | 0 | 0 | 2.141 | 0 | 2.141 | 0 | 0 | 2.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.141 | 0 | 0 | 2.141 | 0 | 2.141 | 0 | 0 | 2.141 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.1. | Выб, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей свыше 15 кВт с расчетной платой на территории Северного филиала (20-1-05-1-02-04-0-0965) | K_20-1-05-1-02-04-0-0965 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.056634 | 0.069037 | 0.056634 | 0.068881 | 0.044374 | 0.044374 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4408 | 0 | 0 | 1.4408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044374 | 0 | 0 | 0 | 0.044374 | 0.044374 | 0 | 0 | 0 | 0.044374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044374 | 0 | 0 | 0 | 0.044374 | 0.044374 | 0 | 0 | 0 | 0.044374 | Изменений нет.
1.2.3.1. | Выб, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей до 15 кВт с расчетной платой на территории Северного филиала (20-1-05-1-02-04-0-0959) | K_20-1-05-1-02-04-0-0959 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.1699 | 0.20711 | 0.1699 | 0.20664 | 0.13312 | 0.13312 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43224 | 0 | 0 | 0.43224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13312 | 0 | 0 | 0 | 0.13312 | 0.13312 | 0 | 0 | 0 | 0.13312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13312 | 0 | 0 | 0 | 0.13312 | 0.13312 | 0 | 0 | 0 | 0.13312 | Изменений нет.
1.2.3.1. | Выб, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей до 15 кВт с фиксированной платой на территории Северного филиала (20-1-05-1-02-04-0-0942) | K_20-1-05-1-02-04-0-0942 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.0017 | 1.221 | 1.0017 | 1.2183 | 1.1981 | 1.1981 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1598 | 0 | 0 | 4.1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1981 | 0 | 0 | 1.1981 | 0 | 1.1981 | 0 | 0 | 1.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1981 | 0 | 0 | 1.1981 | 0 | 1.1981 | 0 | 0 | 1.1981 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.1. | Замена приборов коммерческого учета ФЛ Восточного филиала (21-1-20-1-02-00-2-0109) | J_21-1-20-1-02-00-2-0109 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 35.5067 | 43.848 | 35.5067 | 44.2075 | 42.9057 | 42.9057 | 54.1626 | 7.1054e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4331 | 0 | 0 | 22.4331 | 0 | 32.2217 | 0 | 0 | 32.2217 | 0 | 10.6841 | 0 | 0 | 10.6841 | 0 | 10.6841 | 0 | 0 | 10.6841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9057 | 0 | 0 | 42.9057 | 0 | 42.9057 | 0 | 0 | 42.9057 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.1. | Замена приборов коммерческого учета ЮЛ Восточного филиала (21-1-20-1-02-00-2-0102) | J_21-1-20-1-02-00-2-0102 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 19.6434 | 24.1496 | 19.6434 | 24.2608 | 16.5859 | 16.5859 | 26.6763 | -1.7764e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.961 | 0 | 0 | 14.961 | 0 | 13.8868 | 0 | 0 | 13.8868 | 0 | 2.699 | 0 | 0 | 2.699 | 0 | 2.699 | 0 | 0 | 2.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5859 | 0 | 0 | 16.5859 | 0 | 16.5859 | 0 | 0 | 16.5859 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.1. | Замена приборов коммерческого учета ФЛ Пригородного филиала (21-1-17-1-02-00-2-0111) | J_21-1-17-1-02-00-2-0111 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 12.3407 | 15.3183 | 12.3407 | 15.5068 | 12.8444 | 12.8444 | 11.3714 | -8.8818e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0398 | 0 | 0 | 4.0398 | 0 | 8.3683 | 0 | 0 | 8.3683 | 0 | 4.4762 | 0 | 0 | 4.4762 | 0 | 4.4762 | 0 | 0 | 4.4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8444 | 0 | 0 | 12.8444 | 0 | 12.8444 | 0 | 0 | 12.8444 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.1. | Замена приборов коммерческого учета ЮЛ Пригородного филиала (21-1-17-1-02-00-2-0104) | J_21-1-17-1-02-00-2-0104 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.9629 | 8.7876 | 6.9629 | 9.0109 | 5.0857 | 5.0857 | 13.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2313 | 0 | 0 | 4.2313 | 0 | 1.6622 | 0 | 0 | 1.6622 | 0 | 3.4236 | 0 | 0 | 3.4236 | 0 | 3.4236 | 0 | 0 | 3.4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0857 | 0 | 0 | 5.0857 | 0 | 5.0857 | 0 | 0 | 5.0857 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.1. | Замена приборов коммерческого учета ФЛ Центрального филиала (21-1-10-1-02-00-2-0113) | J_21-1-10-1-02-00-2-0113 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 73.825 | 91.5521 | 73.825 | 92.6099 | 74.5006 | 74.5006 | 33.2295 | 1.0658e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5191 | 0 | 0 | 28.5191 | 0 | 49.8932 | 0 | 0 | 49.8932 | 0 | 24.6074 | 0 | 0 | 24.6074 | 0 | 24.6074 | 0 | 0 | 24.6074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.5006 | 0 | 0 | 74.5006 | 0 | 74.5006 | 0 | 0 | 74.5006 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.1. | Замена приборов коммерческого учета ЮЛ Центрального филиала (21-1-10-1-02-00-2-0106) | J_21-1-10-1-02-00-2-0106 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 12.1014 | 14.9475 | 12.1014 | 15.0725 | 10.1021 | 10.1021 | 15.6354 | 4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2887 | 0 | 0 | 7.2887 | 0 | 7.5452 | 0 | 0 | 7.5452 | 0 | 2.557 | 0 | 0 | 2.557 | 0 | 2.557 | 0 | 0 | 2.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1021 | 0 | 0 | 10.1021 | 0 | 10.1021 | 0 | 0 | 10.1021 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.1. | Замена приборов коммерческого учета ФЛ Западного филиала (21-1-08-1-02-00-2-0110) | J_21-1-08-1-02-00-2-0110 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 17.2441 | 21.124 | 17.2441 | 21.16 | 16.7652 | 16.7652 | 30.0833 | 1.3323e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6836 | 0 | 0 | 13.6836 | 0 | 15.1933 | 0 | 0 | 15.1933 | 0 | 1.5719 | 0 | 0 | 1.5719 | 0 | 1.5719 | 0 | 0 | 1.5719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7652 | 0 | 0 | 16.7652 | 0 | 16.7652 | 0 | 0 | 16.7652 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.1. | Замена приборов коммерческого учета ЮЛ Западного филиала (21-1-08-1-02-00-2-0103) | J_21-1-08-1-02-00-2-0103 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.6118 | 10.5857 | 8.6118 | 10.6331 | 9.7899 | 9.7899 | 17.667 | -6.6613e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8569 | 0 | 0 | 6.8569 | 0 | 8.2262 | 0 | 0 | 8.2262 | 0 | 1.5637 | 0 | 0 | 1.5637 | 0 | 1.5637 | 0 | 0 | 1.5637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7899 | 0 | 0 | 9.7899 | 0 | 9.7899 | 0 | 0 | 9.7899 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.1. | Замена приборов коммерческого учета ФЛ Южного филиала (21-1-06-1-02-00-2-0108) | J_21-1-06-1-02-00-2-0108 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 34.2231 | 42.6447 | 34.2231 | 43.3001 | 27.9736 | 27.9736 | 36.1262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8954 | 0 | 0 | 15.8954 | 0 | 16.1275 | 0 | 0 | 16.1275 | 0 | 11.8461 | 0 | 0 | 11.8461 | 0 | 11.8461 | 0 | 0 | 11.8461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9736 | 0 | 0 | 27.9736 | 0 | 27.9736 | 0 | 0 | 27.9736 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.1. | Замена приборов коммерческого учета ЮЛ Южного филиала (21-1-06-1-02-00-2-0107) | J_21-1-06-1-02-00-2-0107 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 12.615 | 15.5005 | 12.615 | 15.5651 | 8.4175 | 8.4175 | 14.7558 | 4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4651 | 0 | 0 | 6.4651 | 0 | 7.1353 | 0 | 0 | 7.1353 | 0 | 1.2822 | 0 | 0 | 1.2822 | 0 | 1.2822 | 0 | 0 | 1.2822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4175 | 0 | 0 | 8.4175 | 0 | 8.4175 | 0 | 0 | 8.4175 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.1. | Замена приборов коммерческого учета ФЛ Северного филиала (21-1-05-1-02-00-2-0112) | J_21-1-05-1-02-00-2-0112 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 15.3949 | 19.0376 | 15.3949 | 19.2146 | 15.1654 | 15.1654 | 24.1425 | 8.8818e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4235 | 0 | 0 | 13.4235 | 0 | 10.9867 | 0 | 0 | 10.9867 | 0 | 4.1787 | 0 | 0 | 4.1787 | 0 | 4.1787 | 0 | 0 | 4.1787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1654 | 0 | 0 | 15.1654 | 0 | 15.1654 | 0 | 0 | 15.1654 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.1. | Замена приборов коммерческого учета ЮЛ Северного филиала (21-1-05-1-02-00-2-0105) | J_21-1-05-1-02-00-2-0105 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.1812 | 9.9757 | 8.1812 | 9.9554 | 4.3369 | 4.3369 | 12.4406 | 3.8858e-16 | 3.8858e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.052 | 0 | 0 | 6.052 | 0 | 4.3133 | 0 | 0 | 4.3133 | 0 | 0.023611 | 0 | 0 | 0.023611 | 0 | 0.023611 | 0 | 0 | 0.023611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3369 | 0 | 0 | 4.3369 | 0 | 4.3369 | 0 | 0 | 4.3369 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.1. | Волх, Стр-во техучета на ТП ЛОЭСК в Волховском районе (20-1-20-1-02-04-2-0306) | J_20-1-20-1-02-04-2-0306 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.47369 | 0.54743 | 0.47369 | 0.54743 | 0.504 | 0.504 | 0.67698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52586 | 0 | 0 | 0.52586 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.1. | Замена приборов коммерческого учета ФЛ Восточного филиала (20-1-20-1-02-00-2-0212) | J_20-1-20-1-02-00-2-0212 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 21.4563 | 26.1552 | 21.4563 | 26.096 | 21.506 | 21.506 | 25.6922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.375 | 0 | 0 | 18.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.506 | 0 | 0 | 21.506 | 0 | 21.506 | 0 | 0 | 21.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.506 | 0 | 0 | 21.506 | 0 | 21.506 | 0 | 0 | 21.506 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.1. | Замена приборов коммерческого учета ЮЛ Восточного филиала (20-1-20-1-02-00-2-0211) | J_20-1-20-1-02-00-2-0211 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.6553 | 5.6748 | 4.6553 | 5.6619 | 4.1983 | 4.1983 | 12.654 | 0 | -8.8818e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7534 | 0 | 0 | 11.7534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1983 | 0 | 0 | 4.1983 | 0 | 4.1983 | 0 | 0 | 4.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1983 | 0 | 0 | 4.1983 | 0 | 4.1983 | 0 | 0 | 4.1983 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.1. | Кириш, Стр-во техучета на ТП ЛОЭСК в Киришском районе (20-1-20-1-02-00-2-0207) | J_20-1-20-1-02-00-2-0207 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.2632 | 3.7712 | 3.2632 | 3.7712 | 3.472 | 3.472 | 5.9876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6628 | 0 | 0 | 3.6628 | 0 | 3.472 | 0 | 0 | 3.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.472 | 0 | 0 | 3.472 | 0 | 3.472 | 0 | 0 | 3.472 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.1. | Тихв, Стр-во техучета на ТП ЛОЭСК в Тихвинском районе (20-1-20-1-02-00-2-0206) | J_20-1-20-1-02-00-2-0206 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.68422 | 0.79383 | 0.68422 | 0.79369 | 0.728 | 0.728 | 1.6617 | 0 | 4.8572e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78165 | 0 | 0 | 0.78165 | 0 | 0.676 | 0 | 0 | 0.676 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.728 | 0 | 0 | 0.728 | 0 | 0.728 | 0 | 0 | 0.728 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.1. | Бокс, Стр-во техучета на ТП ЛОЭСК в Бокситогорском районе (20-1-20-1-02-00-2-0204) | J_20-1-20-1-02-00-2-0204 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.8948 | 2.23 | 1.8948 | 2.2282 | 2.016 | 2.016 | 0.36926 | 2e-09 | 2e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0279 | 0 | 0 | 2.0279 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0.676 | 0 | 0 | 0.676 | 0 | 0.676 | 0 | 0 | 0.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.016 | 0 | 0 | 2.016 | 0 | 2.016 | 0 | 0 | 2.016 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.1. | Всев, Замена приборов коммерческого учета ФЛ Пригородного филиала (20-1-17-1-02-00-2-0216) | J_20-1-17-1-02-00-2-0216 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.6694 | 2.035 | 1.6694 | 2.0304 | 1.6415 | 1.6415 | 5.3941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9079 | 0 | 0 | 3.9079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6415 | 0 | 0 | 1.6415 | 0 | 1.6415 | 0 | 0 | 1.6415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6415 | 0 | 0 | 1.6415 | 0 | 1.6415 | 0 | 0 | 1.6415 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.1. | Замена приборов коммерческого учета ЮЛ Пригородного филиала (20-1-17-1-02-00-2-0215) | J_20-1-17-1-02-00-2-0215 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.77907 | 0.94968 | 0.77907 | 0.94753 | 0.72989 | 0.72989 | 6.3331 | 0 | -1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8824 | 0 | 0 | 5.8824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72989 | 0 | 0 | 0.72989 | 0 | 0.72989 | 0 | 0 | 0.72989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72989 | 0 | 0 | 0.72989 | 0 | 0.72989 | 0 | 0 | 0.72989 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.1. | Всев, Стр-во техучета на ТП ЛОЭСК во Всеволожском районе (20-1-17-1-02-00-2-0209) | J_20-1-17-1-02-00-2-0209 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.4014 | 1.7083 | 1.4014 | 1.7044 | 1.68 | 1.68 | 3.1809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1813 | 0 | 0 | 3.1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.1. | Замена приборов коммерческого учета ФЛ Южного филиала (20-1-10-1-02-00-2-0222) | J_20-1-10-1-02-00-2-0222 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 20.5611 | 25.0639 | 20.5611 | 25.0072 | 22.2923 | 22.2923 | 17.1366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4152 | 0 | 0 | 12.4152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2923 | 0 | 0 | 22.2923 | 0 | 22.2923 | 0 | 0 | 22.2923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2923 | 0 | 0 | 22.2923 | 0 | 22.2923 | 0 | 0 | 22.2923 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.1. | Замена приборов коммерческого учета ФЛ Центрального филиала (20-1-10-1-02-00-2-0220) | J_20-1-10-1-02-00-2-0220 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 31.6713 | 38.5397 | 31.6713 | 38.4552 | 33.4804 | 33.4804 | 15.7625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4197 | 0 | 0 | 11.4197 | 0 | 1.1273 | 0 | 0 | 1.1273 | 0 | 32.3531 | 0 | 0 | 32.3531 | 0 | 32.3531 | 0 | 0 | 32.3531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4804 | 0 | 0 | 33.4804 | 0 | 33.4804 | 0 | 0 | 33.4804 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.1. | Замена приборов коммерческого учета ЮЛ Центрального филиала (20-1-10-1-02-00-2-0219) | J_20-1-10-1-02-00-2-0219 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.7292 | 3.3269 | 2.7292 | 3.3193 | 2.3933 | 2.3933 | 7.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8889 | 0 | 0 | 6.8889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3933 | 0 | 0 | 2.3933 | 0 | 2.3933 | 0 | 0 | 2.3933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3933 | 0 | 0 | 2.3933 | 0 | 2.3933 | 0 | 0 | 2.3933 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.1. | Киров, Стр-во техучета на ТП ЛОЭСК в Кировском районе (20-1-10-1-02-00-2-0196) | J_20-1-10-1-02-00-2-0196 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.0527 | 3.5279 | 3.0527 | 3.5279 | 3.248 | 3.248 | 5.1144 | 4e-09 | 4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4109 | 0 | 0 | 3.4109 | 0 | 3.248 | 0 | 0 | 3.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.248 | 0 | 0 | 3.248 | 0 | 3.248 | 0 | 0 | 3.248 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.1. | Замена приборов коммерческого учета ФЛ Западного филиала (20-1-08-1-02-00-2-0214) | J_20-1-08-1-02-00-2-0214 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.7246 | 10.6352 | 8.7246 | 10.6111 | 8.7017 | 8.7017 | 14.2701 | 0 | -1.7764e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.206 | 0 | 0 | 10.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7017 | 0 | 0 | 8.7017 | 0 | 8.7017 | 0 | 0 | 8.7017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7017 | 0 | 0 | 8.7017 | 0 | 8.7017 | 0 | 0 | 8.7017 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.1. | Замена приборов коммерческого учета ЮЛ Западного филиала (20-1-08-1-02-00-2-0213) | J_20-1-08-1-02-00-2-0213 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.535 | 5.5282 | 4.535 | 5.5156 | 4.1398 | 4.1398 | 8.3804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.784 | 0 | 0 | 7.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1398 | 0 | 0 | 4.1398 | 0 | 4.1398 | 0 | 0 | 4.1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1398 | 0 | 0 | 4.1398 | 0 | 4.1398 | 0 | 0 | 4.1398 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.1. | Волос, Стр-во техучета на ТП ЛОЭСК в Волосовском районе (20-1-08-1-02-00-2-0208) | J_20-1-08-1-02-00-2-0208 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.31579 | 0.36495 | 0.31579 | 0.36495 | 0.336 | 0.336 | 0.24617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34395 | 0 | 0 | 0.34395 | 0 | 0.336 | 0 | 0 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.336 | 0 | 0 | 0.336 | 0 | 0.336 | 0 | 0 | 0.336 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.1. | СосБ, Стр-во техучета на ТП ЛОЭСК в Сосновоборском районе (20-1-08-1-02-00-2-0200) | J_20-1-08-1-02-00-2-0200 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.0527 | 10.5832 | 9.0527 | 10.5779 | 9.632 | 9.632 | 14.4701 | 4e-09 | 4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.093 | 0 | 0 | 10.093 | 0 | 7.596 | 0 | 0 | 7.596 | 0 | 2.036 | 0 | 0 | 2.036 | 0 | 2.036 | 0 | 0 | 2.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.632 | 0 | 0 | 9.632 | 0 | 9.632 | 0 | 0 | 9.632 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.1. | Кинг, Стр-во техучета на ТП ЛОЭСК в Кингисеппском районе (20-1-08-1-02-00-2-0198) | J_20-1-08-1-02-00-2-0198 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.57895 | 0.66908 | 0.57895 | 0.66908 | 0.616 | 0.616 | 4.1165 | 1.1102e-16 | 1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72727 | 0 | 0 | 0.72727 | 0 | 0.616 | 0 | 0 | 0.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.616 | 0 | 0 | 0.616 | 0 | 0.616 | 0 | 0 | 0.616 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.1. | Замена приборов коммерческого учета ЮЛ Южного филиала (20-1-06-1-02-00-2-0221) | J_20-1-06-1-02-00-2-0221 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.2753 | 3.9925 | 3.2753 | 3.9835 | 3.0412 | 3.0412 | 6.9994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5013 | 0 | 0 | 6.5013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0412 | 0 | 0 | 3.0412 | 0 | 3.0412 | 0 | 0 | 3.0412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0412 | 0 | 0 | 3.0412 | 0 | 3.0412 | 0 | 0 | 3.0412 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.1. | Гатч, Стр-во техучета на ТП ЛОЭСК в Гатчинском районе (20-1-06-1-02-00-2-0202) | J_20-1-06-1-02-00-2-0202 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.7369 | 2.0072 | 1.7369 | 2.0072 | 1.848 | 1.848 | 2.0309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9136 | 0 | 0 | 1.9136 | 0 | 1.848 | 0 | 0 | 1.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.848 | 0 | 0 | 1.848 | 0 | 1.848 | 0 | 0 | 1.848 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.1. | Луга, Стр-во техучета на ТП ЛОЭСК в Лужском районе (20-1-06-1-02-00-2-0201) | J_20-1-06-1-02-00-2-0201 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.8948 | 4.5011 | 3.8948 | 4.5011 | 4.144 | 4.144 | 4.6155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.291 | 0 | 0 | 4.291 | 0 | 4.144 | 0 | 0 | 4.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.144 | 0 | 0 | 4.144 | 0 | 4.144 | 0 | 0 | 4.144 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.1. | Замена приборов коммерческого учета ФЛ Северного филиала (20-1-05-1-02-00-2-0218) | J_20-1-05-1-02-00-2-0218 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.4449 | 1.7613 | 1.4449 | 1.7573 | 1.429 | 1.429 | 11.4521 | 0 | -2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2969 | 0 | 0 | 8.2969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.429 | 0 | 0 | 1.429 | 0 | 1.429 | 0 | 0 | 1.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.429 | 0 | 0 | 1.429 | 0 | 1.429 | 0 | 0 | 1.429 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.1. | Замена приборо коммерческого учета ЮЛ Северного филиала (20-1-05-1-02-00-2-0217) | J_20-1-05-1-02-00-2-0217 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.8677 | 2.2767 | 1.8677 | 2.2715 | 1.7188 | 1.7188 | 5.9012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4813 | 0 | 0 | 5.4813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7188 | 0 | 0 | 1.7188 | 0 | 1.7188 | 0 | 0 | 1.7188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7188 | 0 | 0 | 1.7188 | 0 | 1.7188 | 0 | 0 | 1.7188 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.1. | Выб, Стр-во техучета на ТП ЛОЭСК в Выборгском районе (20-1-05-1-02-00-2-0203) | J_20-1-05-1-02-00-2-0203 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.9474 | 10.7601 | 8.9474 | 10.7418 | 9.616 | 9.616 | 12.4742 | -2e-09 | -2e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2614 | 0 | 0 | 11.2614 | 0 | 2.492 | 0 | 0 | 2.492 | 0 | 7.124 | 0 | 0 | 7.124 | 0 | 7.124 | 0 | 0 | 7.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.616 | 0 | 0 | 9.616 | 0 | 9.616 | 0 | 0 | 9.616 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.1. | Волх, Стр-во техучета на ТП АО "ЛОЭСК" в Волховском районе (19-1-20-1-02-00-2-0786) | J_19-1-20-1-02-00-2-0786 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.5263 | 1.6983 | 1.5263 | 1.6983 | 1.624 | 1.624 | 1.7146 | -3.3307e-16 | -3.3307e-16 | 1.7146 | 0 | 0 | 1.7146 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0.584 | 0 | 0 | 0.584 | 0 | 0.584 | 0 | 0 | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.584 | 0 | 0 | 0.584 | 0 | 0.584 | 0 | 0 | 0.584 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.1. | Бокс, Стр-во техучета на ТП АО "ЛОЭСК" в Бокситогорском районе (19-1-20-1-02-00-2-0076) | J_19-1-20-1-02-00-2-0076 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.7369 | 3.0414 | 2.7369 | 3.0414 | 2.912 | 2.912 | 3.0715 | 2.2204e-16 | 2.2204e-16 | 3.0715 | 0 | 0 | 3.0715 | 0 | 1.924 | 0 | 0 | 1.924 | 0 | 0.988 | 0 | 0 | 0.988 | 0 | 0.988 | 0 | 0 | 0.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.988 | 0 | 0 | 0.988 | 0 | 0.988 | 0 | 0 | 0.988 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.1. | Всев, Строительство техучета на ТП АО "ЛОЭСК" во Всеволожском районе (19-1-17-1-02-00-2-0276) | J_19-1-17-1-02-00-2-0276 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.7895 | 3.1462 | 2.7895 | 3.1462 | 2.968 | 2.968 | 3.1305 | -4e-09 | -4e-09 | 3.1305 | 0 | 0 | 3.1305 | 0 | 1.228 | 0 | 0 | 1.228 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.1. | Тосно, Стр-во техучета на ТП АО "ЛОЭСК" в Тосненском районе (19-1-10-1-02-00-2-0067) | J_19-1-10-1-02-00-2-0067 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.8421 | 5.3825 | 4.8421 | 5.3825 | 5.152 | 5.152 | 5.4341 | 2.2204e-16 | 2.2204e-16 | 0.37831 | 0 | 0 | 0.37831 | 0 | 3.38 | 0 | 0 | 3.38 | 0 | 1.772 | 0 | 0 | 1.772 | 0 | 1.772 | 0 | 0 | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.772 | 0 | 0 | 1.772 | 0 | 1.772 | 0 | 0 | 1.772 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.1. | Киров, Стр-во техучета на ТП АО "ЛОЭСК" в Кировском районе (19-1-10-1-02-00-2-0063) | J_19-1-10-1-02-00-2-0063 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.2632 | 5.8785 | 5.2632 | 5.8785 | 5.6 | 5.6 | 5.9067 | -4.4409e-16 | -4.4409e-16 | 0.41121 | 0 | 0 | 0.41121 | 0 | 3.232 | 0 | 0 | 3.232 | 0 | 2.368 | 0 | 0 | 2.368 | 0 | 2.368 | 0 | 0 | 2.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.368 | 0 | 0 | 2.368 | 0 | 2.368 | 0 | 0 | 2.368 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.1. | Кинг, Стр-во техучета на ТП АО "ЛОЭСК" в Кингисеппском районе (19-1-08-1-02-00-2-0065) | J_19-1-08-1-02-00-2-0065 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.4737 | 6.0642 | 5.4737 | 6.0642 | 5.824 | 5.824 | 4.3151 | 6.6613e-16 | 6.6613e-16 | 4.3151 | 0 | 0 | 4.3151 | 0 | 4.144 | 0 | 0 | 4.144 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.1. | Гатч, Стр-во техучета на ТП АО "ЛОЭСК" в Гатчинском районе (19-1-06-1-02-00-2-0066) | J_19-1-06-1-02-00-2-0066 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.4211 | 8.104 | 7.4211 | 8.104 | 7.896 | 7.896 | 8.3284 | 3.8858e-16 | 3.8858e-16 | 0.5798 | 0 | 0 | 0.5798 | 0 | 7.48 | 0 | 0 | 7.48 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.1. | Выб, Стр-во техучета на ТП АО "ЛОЭСК" в Выборгском районе (19-1-05-1-02-00-2-0064) | J_19-1-05-1-02-00-2-0064 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 11.9475 | 13.5207 | 11.9475 | 13.5207 | 10.192 | 10.192 | 13.4082 | -1.7764e-15 | -1.7764e-15 | 0.93344 | 0 | 0 | 0.93344 | 0 | 3.64 | 0 | 0 | 3.64 | 0 | 6.552 | 0 | 0 | 6.552 | 0 | 6.552 | 0 | 0 | 6.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.552 | 0 | 0 | 6.552 | 0 | 6.552 | 0 | 0 | 6.552 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.1. | Гатч, Установка ПТУ (ПИР, СМР) (18-1-06-1-02-04-3-0083) | I_18-1-06-1-02-04-3-0083 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.17096 | 2.3158 | 2.5313 | 2.3158 | 2.5313 | 1.9911 | 1.9911 | 0.47531 | 3.6e-09 | 3.6e-09 | 0.47531 | 0 | 0 | 0.47531 | 0 | 1.5233 | 0 | 0 | 1.5233 | 0 | 0.29683 | 0 | 0 | 0.29683 | 0 | 0.29683 | 0 | 0 | 0.29683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29683 | 0 | 0 | 0.29683 | 0 | 0.29683 | 0 | 0 | 0.29683 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.10516 | 115.8566 | 151.438 | 83.162 | 115.9644 | 106.3071 | 18.9574 | 10.5434 | 94.3432 | 6.96 | 9.9062 | 0 | 0 | 9.9062 | 0 | 2.1737 | 0 | 0 | 2.1737 | 0 | 9.1876 | 0 | 0 | 9.1876 | 0 | 6.5095 | 0 | 0 | 6.5095 | 0 | 8.3538 | 0 | 0 | 5.6436 | 2.7103 | 2.782 | 0 | 0 | 2.5671 | 0.21489 | 0.39348 | 0 | 0 | 0.056853 | 0.33663 | 0.42701 | 0 | 0 | 0.090386 | 0.33663 | 92.2125 | 0 | 0 | 92.2125 | 0 | 4.2699 | 0 | 0 | 4.2699 | 0 | 2.1308 | 0 | 0 | 2.1308 | 0 | 2.6902 | 0 | 0 | 2.6902 | 0 | 104.0618 | 0 | 0 | 103.5103 | 0.55151 | 16.6786 | 0 | 0 | 16.1271 | 0.55151 | нд
1.2.3.2. | ЦА, Замена приборов коммерческого учета 6 (10) кВ в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ (24-1-00-1-02-04-0-0261) | M_24-1-00-1-02-04-0-0261 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.0344 | 2.872 | 15.1073 | 23.2913 | 2.1308 | 1.6818 | нд | 2.1308 | 1.6818 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1308 | 0 | 0 | 2.1308 | 0 | 1.6818 | 0 | 0 | 1.6818 | 0 | 2.1308 | 0 | 0 | 2.1308 | 0 | 1.6818 | 0 | 0 | 1.6818 | 0 | Уточнение объема выполняемых работ по замене приборов коммерческого учета в соответствии со списками гарантирующих поставщиков.
1.2.3.2. | ЦА, Замена приборов коммерческого учета 6 (10) кВ в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ (23-1-00-1-02-04-0-0223) | M_23-1-00-1-02-04-0-0223 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.8717 | 6.5625 | 39.4559 | 58.3596 | 5.4835 | 4.3326 | нд | 5.4835 | 4.3326 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4835 | 0 | 0 | 5.4835 | 0 | 3.3242 | 0 | 0 | 3.3242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0084 | 0 | 0 | 1.0084 | 0 | 5.4835 | 0 | 0 | 5.4835 | 0 | 4.3326 | 0 | 0 | 4.3326 | 0 | Корректировка стоимости и темпов реализации проекта с учетом доступных источников финансирования.
1.2.3.2. | ЦА, Замена приборов коммерческого учета 6 (10) кВ в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ (22-1-00-1-02-04-0-0316) | M_22-1-00-1-02-04-0-0316 | З | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 85.5171 | 115.1942 | 5.1654 | 7.4844 | 86.7858 | 1.036 | нд | 86.729 | 0.94564 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056853 | 0 | 0 | 0.056853 | 0 | 0.090386 | 0 | 0 | 0.090386 | 0 | 86.729 | 0 | 0 | 86.729 | 0 | 0.94564 | 0 | 0 | 0.94564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.8194 | 0 | 0 | 86.8194 | 0 | 1.036 | 0 | 0 | 1.036 | 0 | Уточнение объема выполняемых работ по замене приборов коммерческого учета в соответствии со списками гарантирующих поставщиков.
1.2.3.2. | Тихв, Строительство ПКУ на отпайке от ВЛ-10кВ ф.143-03 в сторону ТП-107 (21-1-20-1-02-07-0-0244) | L_21-1-20-1-02-07-0-0244 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.41765 | 0.50911 | 0.41765 | 0.50796 | 0.42786 | 0.42786 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40314 | 0 | 0 | 0.40314 | 0 | 0.42786 | 0 | 0 | 0.42786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42786 | 0 | 0 | 0.42786 | 0 | 0.42786 | 0 | 0 | 0.42786 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.2. | Тихв, Строительство ПКУ на отпайке от ВЛ-10кВ ф.143-03 в сторону ТП-ГСК-4 (21-1-20-1-02-07-0-0243) | L_21-1-20-1-02-07-0-0243 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.41765 | 0.50911 | 0.41765 | 0.50796 | 0.42786 | 0.42786 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40314 | 0 | 0 | 0.40314 | 0 | 0.42786 | 0 | 0 | 0.42786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42786 | 0 | 0 | 0.42786 | 0 | 0.42786 | 0 | 0 | 0.42786 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.2. | Тихв, Строительство ПКУ на отпайке от ВЛ-10кВ ф.143-03 в сторону ТП-110 (21-1-20-1-02-07-0-0242) | L_21-1-20-1-02-07-0-0242 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.41765 | 0.50911 | 0.41765 | 0.50796 | 0.42786 | 0.42786 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40314 | 0 | 0 | 0.40314 | 0 | 0.42786 | 0 | 0 | 0.42786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42786 | 0 | 0 | 0.42786 | 0 | 0.42786 | 0 | 0 | 0.42786 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.2. | Тихв, Строительство ПКУ на отпайке от ВЛ-10кВ ф.143-03 в сторону ТП-ГСК-8 (21-1-20-1-02-07-0-0241) | L_21-1-20-1-02-07-0-0241 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.41765 | 0.50911 | 0.41765 | 0.50796 | 0.42786 | 0.42786 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40314 | 0 | 0 | 0.40314 | 0 | 0.42786 | 0 | 0 | 0.42786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42786 | 0 | 0 | 0.42786 | 0 | 0.42786 | 0 | 0 | 0.42786 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.2. | Тихв, Строительство ПКУ на отпайке от ВЛ-10кВ ф.143-03 в сторону ТП-ГСК-7 (21-1-20-1-02-07-0-0240) | L_21-1-20-1-02-07-0-0240 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.41765 | 0.50911 | 0.41765 | 0.50796 | 0.42786 | 0.42786 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40314 | 0 | 0 | 0.40314 | 0 | 0.42786 | 0 | 0 | 0.42786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42786 | 0 | 0 | 0.42786 | 0 | 0.42786 | 0 | 0 | 0.42786 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.2. | Тихв, Строительство ПКУ на отпайке от ВЛ-10кВ ф.143-03 в сторону ТП-ИП Бойко (21-1-20-1-02-07-0-0239) | L_21-1-20-1-02-07-0-0239 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.41765 | 0.50911 | 0.41765 | 0.50796 | 0.42786 | 0.42786 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40314 | 0 | 0 | 0.40314 | 0 | 0.42786 | 0 | 0 | 0.42786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42786 | 0 | 0 | 0.42786 | 0 | 0.42786 | 0 | 0 | 0.42786 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.2. | Тихв, Установка ИПКУЭ при осуществлении технологического присоединения заявителей с расчетной платой (21-1-20-1-02-03-0-0221) | L_21-1-20-1-02-03-0-0221 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.41765 | 0.52106 | 0.41765 | 0.52957 | 0.10307 | 0.10307 | нд | -6.9389e-18 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45171 | 0 | 0 | 0 | 0.45171 | 0.056967 | 0 | 0 | 0 | 0.056967 | 0.046104 | 0 | 0 | 0 | 0.046104 | 0.046104 | 0 | 0 | 0 | 0.046104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10307 | 0 | 0 | 0 | 0.10307 | 0.10307 | 0 | 0 | 0 | 0.10307 | Изменений нет.
1.2.3.2. | Всев, Строительство ПКУ на ЛЭП-10кВ ф.294-110 на оп.64 в сторону ТП-2760 потребителя (21-1-17-1-02-07-0-0237) | L_21-1-17-1-02-07-0-0237 | П | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40314 | 0 | 0 | 0.40314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.2. | Всев, Строительство ПКУ на ЛЭП-10кВ ф.294-110 на оп.62 в сторону ТП-2729 потребителя (21-1-17-1-02-07-0-0236) | L_21-1-17-1-02-07-0-0236 | П | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40314 | 0 | 0 | 0.40314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.2. | Всев, Строительство ПКУ на ЛЭП-10кВ ф.294-110 на оп.41 в сторону ТП-2604 потребителя (21-1-17-1-02-07-0-0235) | L_21-1-17-1-02-07-0-0235 | П | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40314 | 0 | 0 | 0.40314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.2. | Всев, Строительство ПКУ на ЛЭП-10кВ ф.294-110 на оп.46 в сторону ТП-2703 потребителя (21-1-17-1-02-07-0-0234) | L_21-1-17-1-02-07-0-0234 | П | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40314 | 0 | 0 | 0.40314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.2. | Всев, Строительство ПКУ на ЛЭП-10кВ ф.294-110 на оп.51 в сторону ТП-2704 потребителя (21-1-17-1-02-07-0-0233) | L_21-1-17-1-02-07-0-0233 | П | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40314 | 0 | 0 | 0.40314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.2. | Всев, Строительство ПКУ на ЛЭП-10кВ ф.294-110 на оп.37 в сторону ТП-2676 потребителя (21-1-17-1-02-07-0-0232) | L_21-1-17-1-02-07-0-0232 | П | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40314 | 0 | 0 | 0.40314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.2. | Всев, Установка ИПКУЭ при осуществлении технологического присоединения заявителей с расчетной платой (21-1-17-1-02-03-0-0223) | L_21-1-17-1-02-03-0-0223 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.41765 | 0.50911 | 0.41765 | 0.50796 | 0.14362 | 0.14362 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45171 | 0 | 0 | 0 | 0.45171 | 0.14362 | 0 | 0 | 0 | 0.14362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14362 | 0 | 0 | 0 | 0.14362 | 0.14362 | 0 | 0 | 0 | 0.14362 | Изменений нет.
1.2.3.2. | Киров, Установка ИПКУЭ при осуществлении технологического присоединения заявителей с расчетной платой (21-1-10-1-02-03-0-0225) | L_21-1-10-1-02-03-0-0225 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.41765 | 0.53457 | 0.41765 | 0.55401 | 0.30482 | 0.30482 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45171 | 0 | 0 | 0 | 0.45171 | 0.014298 | 0 | 0 | 0 | 0.014298 | 0.29052 | 0 | 0 | 0 | 0.29052 | 0.29052 | 0 | 0 | 0 | 0.29052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30482 | 0 | 0 | 0 | 0.30482 | 0.30482 | 0 | 0 | 0 | 0.30482 | Изменений нет.
1.2.3.2. | Кинг, Установка ИПКУЭ при осуществлении Технологического Присоединения заявителей с расчетной платой (21-1-08-1-02-03-0-0222) | L_21-1-08-1-02-03-0-0222 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45171 | 0 | 0 | 0 | 0.45171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.2. | Гатч, Установка ИПКУЭ при осуществлении Технологического Присоединения заявителей с расчетной платой (21-1-06-1-02-03-0-0226) | L_21-1-06-1-02-03-0-0226 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45171 | 0 | 0 | 0 | 0.45171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.2. | Выб, Строительство ПКУ на ф. 13 от ПС "Первомайская" оп. №1 (в сторону ОАО "РЖД") (21-1-05-1-02-07-0-0245) | L_21-1-05-1-02-07-0-0245 | П | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40314 | 0 | 0 | 0.40314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.2. | Выб, Установка ИПКУЭ при осуществлении Технологического Присоединения заявителей с расчетной платой (21-1-05-1-02-03-0-0224) | L_21-1-05-1-02-03-0-0224 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45171 | 0 | 0 | 0 | 0.45171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.2. | Тихв, Установка ИПКУЭ 6-10 кВ при ТП заявителей свыше 15 кВт с расчетной платой на территории Восточного филиала (20-1-20-1-02-04-0-0950) | K_20-1-20-1-02-04-0-0950 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44634 | 0 | 0 | 0.44634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.2. | Всев, Установка ИПКУЭ 6-10 кВ при ТП заявителей свыше 15 кВт с расчетной платой на территории Пригородного филиала (20-1-17-1-02-04-0-0954) | K_20-1-17-1-02-04-0-0954 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44634 | 0 | 0 | 0.44634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.2. | Киров, Установка ИПКУЭ 6-10 кВ при ТП заявителей свыше 15 кВт с расчетной платой на территории Центрального филиала (20-1-10-1-02-04-0-0953) | K_20-1-10-1-02-04-0-0953 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44634 | 0 | 0 | 0.44634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.2. | Кинг, Установка ИПКУЭ 6-10 кВ при ТП заявителей свыше 15 кВт с расчетной платой на территории Западного филиала (20-1-08-1-02-04-0-0952) | K_20-1-08-1-02-04-0-0952 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44634 | 0 | 0 | 0.44634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.2. | Луга, Установка ИПКУЭ 6-10 кВ при ТП заявителей свыше 15 кВт с расчетной платой на территории Южного филиала (20-1-06-1-02-04-0-0951) | K_20-1-06-1-02-04-0-0951 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44634 | 0 | 0 | 0.44634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.2. | Выб, Установка ИПКУЭ 6-10 кВ при ТП заявителей свыше 15 кВт с расчетной платой на территории Северного филиала (20-1-05-1-02-04-0-0955) | K_20-1-05-1-02-04-0-0955 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44634 | 0 | 0 | 0.44634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.2. | Кинг, Приобретение и монтаж ПКУ на ВЛз-10кВ (21-1-08-7-11-00-1-0163) | J_21-1-08-7-11-00-1-0163 | П | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.63713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40278 | 0 | 0 | 0.40278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.2. | Киров, Стр-во ПКУ в Кировском районе на ф.728-03 от ПС-728 "Арбузово" в ст. ТП-3426, ТП-194, ТП-195 (19-1-10-1-02-00-2-0077) | J_19-1-10-1-02-00-2-0077 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.41861 | 0.48378 | 0.41861 | 0.48378 | 0.34305 | 0.34305 | 0.61851 | 0 | 0 | 0.61851 | 0 | 0 | 0.61851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34305 | 0 | 0 | 0.34305 | 0 | 0.34305 | 0 | 0 | 0.34305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34305 | 0 | 0 | 0.34305 | 0 | 0.34305 | 0 | 0 | 0.34305 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.2. | Бокс, РК системы АИИС КУЭ (Пикалево) (инв.№ 000002604) (18-1-20-0-02-04-2-0005) | H_18-1-20-0-02-04-2-0005 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.5116 | 2.8933 | 2.5116 | 2.8933 | 1.9458 | 1.9458 | 2.0266 | -4e-09 | -4e-09 | 2.0266 | 0 | 0 | 2.0266 | 0 | 0.1075 | 0 | 0 | 0.1075 | 0 | 1.8383 | 0 | 0 | 1.8383 | 0 | 1.8383 | 0 | 0 | 1.8383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8383 | 0 | 0 | 1.8383 | 0 | 1.8383 | 0 | 0 | 1.8383 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.2. | Тосно, РК системы АИИС КУЭ (Тосно) (инв.№ 000002264) (18-1-10-0-02-04-2-0009) | H_18-1-10-0-02-04-2-0009 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.8422e-17 | 2.5116 | 2.8797 | 2.5116 | 2.8797 | 1.709 | 1.709 | 1.8915 | 4e-09 | 4e-09 | 1.8915 | 0 | 0 | 1.8915 | 0 | 0.23222 | 0 | 0 | 0.23222 | 0 | 1.4768 | 0 | 0 | 1.4768 | 0 | 1.4768 | 0 | 0 | 1.4768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4768 | 0 | 0 | 1.4768 | 0 | 1.4768 | 0 | 0 | 1.4768 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.2. | СосБ, РК системы АИИС КУЭ (СБ) (инв.№ 000002263) (18-1-08-0-02-04-2-0002) | H_18-1-08-0-02-04-2-0002 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.9303 | 3.2971 | 2.9303 | 3.2971 | 1.5858 | 1.5858 | 1.6709 | 4e-10 | 4e-10 | 1.6709 | 0 | 0 | 1.6709 | 0 | 0.71922 | 0 | 0 | 0.71922 | 0 | 0.86655 | 0 | 0 | 0.86655 | 0 | 0.86655 | 0 | 0 | 0.86655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86655 | 0 | 0 | 0.86655 | 0 | 0.86655 | 0 | 0 | 0.86655 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.2. | Гатч, РК системы АИИС КУЭ (Гатчина) (инв.№ 000002606) (18-1-06-0-02-04-2-0007) | H_18-1-06-0-02-04-2-0007 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.3489 | 3.8473 | 3.3489 | 3.8473 | 1.6862 | 1.6862 | 2.1988 | -4e-09 | -4e-09 | 2.1988 | 0 | 0 | 2.1988 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 1.5142 | 0 | 0 | 1.5142 | 0 | 1.5142 | 0 | 0 | 1.5142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5142 | 0 | 0 | 1.5142 | 0 | 1.5142 | 0 | 0 | 1.5142 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.2. | Выб, РК системы АИИС КУЭ (инв.№ 000002603) (17-1-05-0-08-04-2-0631) | H_17-1-05-0-08-04-2-0631 | З | 2017 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.10516 | 7.9536 | 8.7887 | 7.9536 | 8.7887 | 1.5185 | 1.5185 | 1.4999 | 5.5511e-17 | 5.5511e-17 | 1.4999 | 0 | 0 | 1.4999 | 0 | 0.94274 | 0 | 0 | 0.94274 | 0 | 0.47059 | 0 | 0 | 0.47059 | 0 | 0.47059 | 0 | 0 | 0.47059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47059 | 0 | 0 | 0.47059 | 0 | 0.47059 | 0 | 0 | 0.47059 | 0 | Изменений нет.
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1.5009 | 1.641 | 1.5009 | 1.641 | 163.6548 | 163.6548 | 1.8932 | 156.0761 | 156.0893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3448 | 0 | 0 | 1.3448 | 0 | 0.1058 | 0 | 0 | 0.1058 | 0 | 0.1058 | 0 | 0 | 0.1058 | 0 | 7.6052 | 0 | 0 | 7.6052 | 0 | 3.0612 | 0 | 0 | 3.0612 | 0 | 3.0669 | 0 | 0 | 3.0669 | 0 | 3.0537 | 0 | 0 | 3.0537 | 0 | 5.32 | 0 | 0 | 5.32 | 0 | 0.4016 | 0 | 0 | 0.4016 | 0 | 113.3524 | 0 | 0 | 113.3524 | 0 | 74.8372 | 0 | 0 | 74.8372 | 0 | 124.893 | 0 | 0 | 124.893 | 0 | 81.4594 | 0 | 0 | 81.4594 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1.5009 | 1.641 | 1.5009 | 1.641 | 36.5893 | 36.5893 | 1.8932 | 29.0106 | 29.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3448 | 0 | 0 | 1.3448 | 0 | 0.1058 | 0 | 0 | 0.1058 | 0 | 0.1058 | 0 | 0 | 0.1058 | 0 | 7.6052 | 0 | 0 | 7.6052 | 0 | 3.0612 | 0 | 0 | 3.0612 | 0 | 3.0669 | 0 | 0 | 3.0669 | 0 | 3.0537 | 0 | 0 | 3.0537 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 28.6421 | 0 | 0 | 28.6421 | 0 | 28.6421 | 0 | 0 | 28.6421 | 0 | 35.1827 | 0 | 0 | 35.1827 | 0 | 35.1827 | 0 | 0 | 35.1827 | 0 | нд
1.2.4.1. | Бокс, РК системы отопления здания административно-бытового корпуса инв.№010000147 (21-1-20-0-11-07-0-0362) | L_21-1-20-0-11-07-0-0362 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.6696 | 1.6696 | нд | 2.7756e-17 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7528 | 0 | 0 | 2.7528 | 0 | 1.6161 | 0 | 0 | 1.6161 | 0 | 0.05354 | 0 | 0 | 0.05354 | 0 | 0.05354 | 0 | 0 | 0.05354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6696 | 0 | 0 | 1.6696 | 0 | 1.6696 | 0 | 0 | 1.6696 | 0 | Изменений нет.
1.2.4.1. | Бокс, РК системы отопления здания административно-бытового корпуса инв.№010000148 (21-1-20-0-11-07-0-0361) | L_21-1-20-0-11-07-0-0361 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.3557 | 1.3557 | нд | -1.5959e-16 | 4e-09 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.002 | 0 | 0 | 2.002 | 0 | 1.3122 | 0 | 0 | 1.3122 | 0 | 0.043473 | 0 | 0 | 0.043473 | 0 | 0.043473 | 0 | 0 | 0.043473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3557 | 0 | 0 | 1.3557 | 0 | 1.3557 | 0 | 0 | 1.3557 | 0 | Изменений нет.
1.2.4.1. | Выб, РК здания филиала АО "ЛОЭСК" "Северные электрические сети" по адресу: г. Выборг, ул. Советская, д. 4 (Инв.№ 050000348) (21-1-05-1-11-04-2-0200) | K_21-1-05-1-11-04-2-0200 | П | 2021 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 32.1134 | 32.1134 | нд | 29.0106 | 29.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8504 | 0 | 0 | 2.8504 | 0 | 0.13288 | 0 | 0 | 0.13288 | 0 | 2.9699 | 0 | 0 | 2.9699 | 0 | 2.9566 | 0 | 0 | 2.9566 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 28.6421 | 0 | 0 | 28.6421 | 0 | 28.6421 | 0 | 0 | 28.6421 | 0 | 32.0516 | 0 | 0 | 32.0516 | 0 | 32.0516 | 0 | 0 | 32.0516 | 0 | Изменений нет.
1.2.4.1. | Выб, РК Переключательного пункта - 2, г.Выборг (инв.№ 050000376) (19-1-05-0-01-04-2-0150) | J_19-1-05-0-01-04-2-0150 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.5009 | 1.641 | 1.5009 | 1.641 | 1.4506 | 1.4506 | 1.8932 | 9.7145e-17 | 9.7145e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3448 | 0 | 0 | 1.3448 | 0 | 0.1058 | 0 | 0 | 0.1058 | 0 | 0.1058 | 0 | 0 | 0.1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1058 | 0 | 0 | 0.1058 | 0 | 0.1058 | 0 | 0 | 0.1058 | 0 | Изменений нет.
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.0654 | 127.0654 | 0 | 127.0654 | 127.0654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.0816 | 0 | 0 | 0.0816 | 0 | 84.7103 | 0 | 0 | 84.7103 | 0 | 46.1951 | 0 | 0 | 46.1951 | 0 | 89.7103 | 0 | 0 | 89.7103 | 0 | 46.2767 | 0 | 0 | 46.2767 | 0 | нд
1.2.4.2. | Модернизация диспетчерских ПТК уровня филиалов АО «ЛОЭСК» ЦУС Северные ЭС (инв. № 050003940 ), ЦУС Пригородные ЭС (инв. № 170000766), ЦУС Центральные ЭС (инв.№ 100000768, инв.№ 100000951) (24-1-10-0-03-04-2-0262) | M_24-1-10-0-03-04-2-0262 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 127.0654 | 127.0654 | нд | 127.0654 | 127.0654 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.0816 | 0 | 0 | 0.0816 | 0 | 84.7103 | 0 | 0 | 84.7103 | 0 | 46.1951 | 0 | 0 | 46.1951 | 0 | 89.7103 | 0 | 0 | 89.7103 | 0 | 46.2767 | 0 | 0 | 46.2767 | 0 | Стоимость и сроки окончания реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации по годам с учетом доступных источников финансирования.
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 1.4824 | 428.2029 | 583.1645 | 428.2029 | 621.2321 | 484.0442 | 484.0442 | 132.678 | 383.4917 | 384.6197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12718 | 0 | 0 | 0.12718 | 0 | 107.8923 | 0 | 0 | 107.8923 | 0 | 61.3344 | 0 | 0 | 61.3344 | 0 | 35.5934 | 0 | 0 | 35.5934 | 0 | 35.7413 | 0 | 0 | 35.7413 | 0 | 1.8673 | 0 | 0 | 1.8673 | 0 | 0.73938 | 0 | 0 | 0.73938 | 0 | 40.8698 | 0 | 0 | 40.8698 | 0 | 2.944 | 0 | 0 | 2.944 | 0 | 155.5698 | 0 | 0 | 155.5698 | 0 | 207.0318 | 0 | 0 | 207.0318 | 0 | 294.2546 | 0 | 0 | 294.2546 | 0 | 307.7909 | 0 | 0 | 307.7909 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 1.4824 | 428.2029 | 583.1645 | 428.2029 | 621.2321 | 484.0442 | 484.0442 | 132.678 | 383.4917 | 384.6197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12718 | 0 | 0 | 0.12718 | 0 | 107.8923 | 0 | 0 | 107.8923 | 0 | 61.3344 | 0 | 0 | 61.3344 | 0 | 35.5934 | 0 | 0 | 35.5934 | 0 | 35.7413 | 0 | 0 | 35.7413 | 0 | 1.8673 | 0 | 0 | 1.8673 | 0 | 0.73938 | 0 | 0 | 0.73938 | 0 | 40.8698 | 0 | 0 | 40.8698 | 0 | 2.944 | 0 | 0 | 2.944 | 0 | 155.5698 | 0 | 0 | 155.5698 | 0 | 207.0318 | 0 | 0 | 207.0318 | 0 | 294.2546 | 0 | 0 | 294.2546 | 0 | 307.7909 | 0 | 0 | 307.7909 | 0 | нд
1.3.2. | Выб, Стр-во ПС 35/6 кВ "Раппатила" в Выборгском районе ЛО (21-1-05-1-08-07-0-0487) | L_21-1-05-1-08-07-0-0487 | П | 2021 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 134.8961 | 207.4365 | 134.8961 | 225.7523 | 198.3477 | 198.3477 | нд | 198.0235 | 198.0713 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055389 | 0 | 0 | 0.055389 | 0 | 0.26884 | 0 | 0 | 0.26884 | 0 | 0.22097 | 0 | 0 | 0.22097 | 0 | 0.14404 | 0 | 0 | 0.14404 | 0 | 0.14404 | 0 | 0 | 0.14404 | 0 | 10.8273 | 0 | 0 | 10.8273 | 0 | 23.2835 | 0 | 0 | 23.2835 | 0 | 11.2477 | 0 | 0 | 11.2477 | 0 | 23.7039 | 0 | 0 | 23.7039 | 0 | Изменений нет.
1.3.2. | Всев, РК ПС-137 110/10 кВ "Олтон плюс" в Свердловском г.п. Всеволожского района ЛО (инв.№ 000000581) (19-1-17-0-08-04-2-1292) | K_19-1-17-0-08-04-2-1292 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 152.6155 | 179.9166 | 152.6155 | 179.7621 | 96.625 | 96.625 | нд | -4e-09 | -4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.7467 | 0 | 0 | 107.7467 | 0 | 61.2072 | 0 | 0 | 61.2072 | 0 | 35.4178 | 0 | 0 | 35.4178 | 0 | 35.4178 | 0 | 0 | 35.4178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.625 | 0 | 0 | 96.625 | 0 | 96.625 | 0 | 0 | 96.625 | 0 | Изменений нет.
1.3.2. | Гатч, Стр-во ПС 35/10 кВ "Вырица" (Пролетарская) Гатчина (14-1-06-1-01-00-2-062) | G_14-1-06-1-01-00-2-062 | П | 2014 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.4824 | 140.6913 | 195.8114 | 140.6913 | 215.7177 | 189.0715 | 189.0715 | 132.678 | 185.4682 | 186.5483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12718 | 0 | 0 | 0.12718 | 0 | 0.14561 | 0 | 0 | 0.14561 | 0 | 0.12718 | 0 | 0 | 0.12718 | 0 | 0.17558 | 0 | 0 | 0.17558 | 0 | 0.26804 | 0 | 0 | 0.26804 | 0 | 1.5985 | 0 | 0 | 1.5985 | 0 | 0.51841 | 0 | 0 | 0.51841 | 0 | 40.7257 | 0 | 0 | 40.7257 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 144.7425 | 0 | 0 | 144.7425 | 0 | 183.7483 | 0 | 0 | 183.7483 | 0 | 186.3819 | 0 | 0 | 186.3819 | 0 | 187.462 | 0 | 0 | 187.462 | 0 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений. Корректировкка темпов реализации по годам с учетом фактического исполнения ИПР за 2022 год.
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 15.239 | 106.3775 | нд | 21.9034 | 147.5338 | нд | 0 | 153.4959 | 2506.6738 | 2990.8563 | 2432.2051 | 2959.6964 | 1396.1061 | 1298.6667 | 982.4414 | 432.9192 | 372.8014 | 197.4929 | 0 | 0 | 158.3183 | 39.1746 | 181.2574 | 0 | 0 | 176.7912 | 4.4662 | 351.6623 | 0 | 0 | 296.0644 | 55.5979 | 258.2546 | 0 | 0 | 257.0142 | 1.2404 | 327.5809 | 0 | 0 | 299.3734 | 28.2075 | 192.4688 | 0 | 0 | 192.3905 | 0.078391 | 177.7101 | 0 | 0 | 144.9785 | 32.7316 | 140.3885 | 0 | 0 | 140.3885 | 0 | 269.4804 | 0 | 0 | 213.3028 | 56.1777 | 170.5747 | 0 | 0 | 170.5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.788 | 0 | 0 | 38.788 | 0 | 860.5924 | 0 | 0 | 803.096 | 57.4964 | 800.4746 | 0 | 0 | 799.1558 | 1.3188 | нд
1.4. | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ мощностью 2 МВА, 2КЛ-6 кВ протяженностью 2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-103/005-ПС-19 в п.Кузьмоловский Всеволожского района ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0021 | П | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 27.8761 | 37.4162 | нд | нд | 34.4848 | 0 | нд | 31.8811 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6037 | 0 | 0 | 0 | 2.6037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8811 | 0 | 0 | 0 | 31.8811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8811 | 0 | 0 | 0 | 31.8811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Титул исключен в связи с расторжением договора об осуществлении технологического присоединения.
1.4. | Строительство ТП мощностью 2х1,6 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 1,4 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью 2,4 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "СЗ Эдельвейс" в соответствии с договором 06-124/005-ПС-21 по адресу: ЛО, Ломоносовский район, с/п Аннинское, д. Куттузи | M_22-1-06-01-08-00-0-0006 | п | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 40.9225 | 53.5658 | нд | нд | 50.4828 | 0 | нд | 20.4728 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0101 | 0 | 0 | 0 | 30.0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4728 | 0 | 0 | 0 | 20.4728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4728 | 0 | 0 | 0 | 20.4728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Титул исключен в связи с расторжением договора об осуществлении технологического присоединения.
1.4. | Выб, Стр-во ВЛ-0,4 кВ от ТП-05549 в г. Выборг ЛО (22-1-05-1-01-04-0-0431) | M_22-1-05-1-01-04-0-0431 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.1797 | 1.575 | 1.1797 | 1.614 | 0.52363 | 0.52363 | нд | 0.42577 | 0.14793 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097862 | 0 | 0 | 0.097862 | 0 | 0.37571 | 0 | 0 | 0.37571 | 0 | 0.42577 | 0 | 0 | 0.42577 | 0 | 0.14793 | 0 | 0 | 0.14793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80148 | 0 | 0 | 0.80148 | 0 | 0.52363 | 0 | 0 | 0.52363 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Выб, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-05463 до врезки в КЛ-10 кВ ф.375-04 п.Чернявское Выборгский район ЛО (22-1-05-1-01-04-0-0338) | M_22-1-05-1-01-04-0-0338 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.6551 | 2.2296 | 1.6551 | 2.3278 | 0.79041 | 0.79041 | нд | 0.79041 | 0.45937 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33104 | 0 | 0 | 0.33104 | 0 | 0.79041 | 0 | 0 | 0.79041 | 0 | 0.45937 | 0 | 0 | 0.45937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1214 | 0 | 0 | 1.1214 | 0 | 0.79041 | 0 | 0 | 0.79041 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Волх, Стр-во КЛ-0,4 кв от ТП - 23 взамен сущ. КЛ-0,4 кВ (инв. № 030000746) до ВРУ (Кирова,18) в г. Волхов ЛО (22-1-20-1-01-07-0-0175) | L_22-1-20-1-01-07-0-0175 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.90432 | 1.3366 | 0.90432 | 1.4645 | 0.88116 | 0.88116 | нд | 0.88116 | 0.88116 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Волх, Стр-во КЛ-10кВ от РП-1 до ТП-42 в г.Волхов ЛО (22-1-20-1-01-07-0-0174) | L_22-1-20-1-01-07-0-0174 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 11.8033 | 17.4459 | 11.8033 | 19.1148 | 8.3434 | 8.3434 | нд | 8.3434 | 8.3434 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.4. | ЛодП, Стр-во 2КТП-10/0,4 кВ взамен сущ.ТП 75 (Инв.№ 120000232) в г. Лодейное Поле ЛО (22-1-20-1-01-07-0-0170) | L_22-1-20-1-01-07-0-0170 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 16.9949 | 25.1193 | 16.9949 | 27.5223 | 7.856 | 7.856 | нд | 7.856 | 7.856 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Подп, Стр-во КЛ 10 кВ от ТП 95 до ТП 43 в г. Подпорожье ЛО (22-1-20-1-01-07-0-0168) | L_22-1-20-1-01-07-0-0168 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.5337 | 3.745 | 2.5337 | 4.1033 | 2.5949 | 2.5949 | нд | 2.5949 | 2.5949 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Подп, Стр-во КТП-250/6/0,4 кВ взамен сущ. ТП-47 (инв.№ 150000199) в г. Подпорожье ЛО (22-1-20-1-01-07-0-0167) | L_22-1-20-1-01-07-0-0167 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.5494 | 5.2461 | 3.5494 | 5.748 | 2.8738 | 2.8738 | нд | 2.8738 | 2.8738 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Подп, Стр-во КТП-6/0,4 кВ взамен сущ. ГКТП 21 (инв. №150000211) в г. Подпорожье ЛО (22-1-20-1-01-07-0-0154) | L_22-1-20-1-01-07-0-0154 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.0419 | 4.4961 | 3.0419 | 4.9262 | 2.4335 | 2.4335 | нд | 2.4335 | 2.4335 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Выб, Стр-во КТП-10/0,4 кВ взамен ТП 12 (инв.№ 050003709) на ул. Привокзальная в п. Советский Выборгского района ЛО (22-1-05-1-01-07-0-0197) | L_22-1-05-1-01-07-0-0197 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.3483 | 9.3832 | 6.3483 | 10.2808 | 4.4292 | 4.4292 | нд | 4.4292 | 4.4292 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Выб, Стр-во ВЛ-0,4 кВ от ТП 450 по ул. Уральская в г. Выборг ЛО (22-1-05-1-01-07-0-0196) | L_22-1-05-1-01-07-0-0196 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.73648 | 0.9921 | 0.73648 | 1.0754 | 0.29598 | 0.29598 | нд | 0.29598 | 0.29598 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29598 | 0 | 0 | 0.29598 | 0 | 0.29598 | 0 | 0 | 0.29598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29598 | 0 | 0 | 0.29598 | 0 | 0.29598 | 0 | 0 | 0.29598 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Выб, Стр-во ВЛ-0,4 кВ от ТП 450 по ул. Октябрьская в г. Выборг ЛО (22-1-05-1-01-07-0-0195) | L_22-1-05-1-01-07-0-0195 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.91371 | 1.2308 | 0.91371 | 1.3341 | 0.44998 | 0.44998 | нд | 0.44998 | 0.44998 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44998 | 0 | 0 | 0.44998 | 0 | 0.44998 | 0 | 0 | 0.44998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44998 | 0 | 0 | 0.44998 | 0 | 0.44998 | 0 | 0 | 0.44998 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Выб, Стр-во КВЛ-10 кВ от ТП 449 до ВЛЗ-10 кВ ф.159-19 (закольцовка ПС 159 и ПС 26) в г.Выборг Выборгского района ЛО (22-1-05-1-01-07-0-0194) | L_22-1-05-1-01-07-0-0194 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.9432 | 7.3064 | 4.9432 | 8.0053 | 5.2955 | 5.2955 | нд | 5.2955 | 5.2955 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Выб, Стр-во КВЛ-6 кВ от ПС «Калининская» ф. К-06 в п.Раппатила Выборгского района ЛО (22-1-05-1-01-07-0-0193) | L_22-1-05-1-01-07-0-0193 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.0046 | 11.8042 | 7.0046 | 11.3436 | 11.2394 | 11.2394 | нд | 11.2394 | 11.2394 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Всев, Стр-во новой ТП вместо КТПН-400/10/0,4 кВ (№691) (инв. №040000245) в п. Новое Токсово Всеволожского района ЛО (21-1-17-1-01-07-0-0329) | L_21-1-17-1-01-07-0-0329 | С | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 1.5024 | 10.2444 | 2022-11-08 | 0 | 0 | 5.9066 | 7.9566 | 11.3169 | 16.3627 | 6.4449 | 6.4449 | нд | 6.4449 | 5.728 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.064 | 0 | 0 | 1.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71686 | 0 | 0 | 0.71686 | 0 | 6.4449 | 0 | 0 | 6.4449 | 0 | 5.728 | 0 | 0 | 5.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1617 | 0 | 0 | 7.1617 | 0 | 6.4449 | 0 | 0 | 6.4449 | 0 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений. Корректировкка темпов реализации по годам с учетом фактического исполнения ИПР за 2022 год.
1.4. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-95 до ТП-87 в п. Бугры Всеволожского района ЛО (21-1-17-1-01-07-0-0328) | L_21-1-17-1-01-07-0-0328 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.8377 | 6.5167 | 4.8377 | 7.0636 | 3.735 | 3.735 | нд | 3.735 | 3.735 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61663 | 0 | 0 | 0.61663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.735 | 0 | 0 | 3.735 | 0 | 3.735 | 0 | 0 | 3.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.735 | 0 | 0 | 3.735 | 0 | 3.735 | 0 | 0 | 3.735 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Кинг, Стр-во КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-728» г. Ивангород. (21-1-08-1-01-07-0-0274) | L_21-1-08-1-01-07-0-0274 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.934 | 5.0246 | 3.934 | 5.197 | 2.9133 | 2.7751 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072674 | 0 | 0 | 0.072674 | 0 | 0.26154 | 0 | 0 | 0.26154 | 0 | 2.6517 | 0 | 0 | 2.6517 | 0 | 2.5136 | 0 | 0 | 2.5136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7751 | 0 | 0 | 2.7751 | 0 | 2.7751 | 0 | 0 | 2.7751 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта по факту ввода в основные фонды.
1.4. | Выб, Стр-во ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ на ул. Железнодорожная в г. Приморск Выборгского района ЛО (21-1-05-1-01-07-0-0676) | L_21-1-05-1-01-07-0-0676 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.70618 | 0.95127 | 0.70618 | 1.0283 | 0.13733 | 0.13733 | нд | 0.13733 | 0.13309 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41787 | 0 | 0 | 0.41787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004248 | 0 | 0 | 0.004248 | 0 | 0.13733 | 0 | 0 | 0.13733 | 0 | 0.13309 | 0 | 0 | 0.13309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14158 | 0 | 0 | 0.14158 | 0 | 0.13733 | 0 | 0 | 0.13733 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Выб, Стр-во КТП-10/0,4 кВ на ул. Железнодорожная в г. Приморск Выборгского района ЛО (21-1-05-1-01-07-0-0675) | L_21-1-05-1-01-07-0-0675 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.1312 | 8.2592 | 6.1312 | 8.9476 | 4.346 | 4.346 | нд | 4.346 | 4.3204 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.966 | 0 | 0 | 1.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025617 | 0 | 0 | 0.025617 | 0 | 4.346 | 0 | 0 | 4.346 | 0 | 4.3204 | 0 | 0 | 4.3204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3716 | 0 | 0 | 4.3716 | 0 | 4.346 | 0 | 0 | 4.346 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Выб, Стр-во КВЛ-10 кВ от проек-ой КТП-10/0,4 кВ на ул. Железнодорожная до оп. 32 ф.Прм-06 в г. Приморск Выборгского района ЛО (21-1-05-1-01-07-0-0674) | L_21-1-05-1-01-07-0-0674 | С | 2022 | 2023 | 2023 | 0.5086 | 3.9259 | 2022-10-25 | 0.5086 | 3.9259 | 2022-10-25 | 0 | 0 | 6.8892 | 9.2803 | 6.8892 | 10.0577 | 3.9259 | 3.9259 | нд | 3.9259 | 3.9199 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4252 | 0 | 0 | 4.4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006029 | 0 | 0 | 0.006029 | 0 | 3.9259 | 0 | 0 | 3.9259 | 0 | 3.9199 | 0 | 0 | 3.9199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.932 | 0 | 0 | 3.932 | 0 | 3.9259 | 0 | 0 | 3.9259 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Выб, Стр-во КТП-10/0,4 кВ взамен КТП-15 (инв.№ 050002923) на ул. Железнодорожная в г. Приморск Выборгского района ЛО (21-1-05-1-01-07-0-0673) | L_21-1-05-1-01-07-0-0673 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.4502 | 10.036 | 7.4502 | 10.8774 | 4.6748 | 4.6748 | нд | 4.6748 | 4.6707 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9332 | 0 | 0 | 4.9332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040563 | 0 | 0 | 0.0040563 | 0 | 4.6748 | 0 | 0 | 4.6748 | 0 | 4.6707 | 0 | 0 | 4.6707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6788 | 0 | 0 | 4.6788 | 0 | 4.6748 | 0 | 0 | 4.6748 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Выб, Стр-во ВЛ-0,4 кВ от пр-ой КТП-10/0,4 кВ взамен КТП-15 на ул. Железнодорожная в г. Приморск Выборгского района ЛО (21-1-05-1-01-07-0-0669) | L_21-1-05-1-01-07-0-0669 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.9721 | 2.6566 | 1.9721 | 2.879 | 1.5068 | 1.5068 | нд | 1.5068 | 1.5035 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10333 | 0 | 0 | 0.10333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033107 | 0 | 0 | 0.0033107 | 0 | 1.5068 | 0 | 0 | 1.5068 | 0 | 1.5035 | 0 | 0 | 1.5035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5101 | 0 | 0 | 1.5101 | 0 | 1.5068 | 0 | 0 | 1.5068 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Подп, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ на пр. Кирова до ГРЩ-0,4 кВ объекта №3 (дом №3) (II очередь) заяв. в г.Подпорожье ЛО 20-1-20-1-08-03-0-0995) | L_20-1-20-1-08-03-0-0995 | П | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2279 | 0 | 0 | 0 | 0.2279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Подп, Стр-во 4КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ на пр.Кирова до ГРЩ-0,4 кВ объекта №2 (дом №2) (II очередь) заяв. в г.Подпорожье ЛО (20-1-20-1-08-03-0-0991) | L_20-1-20-1-08-03-0-0991 | П | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41185 | 0 | 0 | 0 | 0.41185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-1 на территории ЖК "ID Кудрово" до ГРЩ-1 жилого дома в г. Кудрово ЛО (20-1-17-1-08-03-0-1270) | L_20-1-17-1-08-03-0-1270 | П | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16311 | 0 | 0 | 0 | 0.16311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой 2БКТП-1 до проектируемой 2БКРТП-10/0,4кВ на территории ЖК "ID Кудрово" в г. Кудрово ЛО (20-1-17-1-08-03-0-1266 | L_20-1-17-1-08-03-0-1266 | П | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26586 | 0 | 0 | 0 | 0.26586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-1 на территории ЖК "ID Кудрово" до ГРЩ-2 жилого дома в г. Кудрово ЛО (20-1-17-1-08-03-0-1262) | L_20-1-17-1-08-03-0-1262 | П | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16311 | 0 | 0 | 0 | 0.16311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-350 до проектируемой 2БКТП-1 на территории ЖК "ID Кудрово" в г. Кудрово ЛО (20-1-17-1-08-03-0-1260) | L_20-1-17-1-08-03-0-1260 | П | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20075 | 0 | 0 | 0 | 0.20075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Всев, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в г. Кудрово Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-0-1179) | L_20-1-17-1-08-03-0-1179 | П | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-3351 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в г. Кудрово Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-0-1178) | L_20-1-17-1-08-03-0-1178 | П | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Слан, Стр-во ВЛЗ-6кВ от оп. с ЛР 4066 до отпайки ВЛЗ-6кВ на ТП 4203 ф.14-06 в г. Сланцы ЛО (20-1-08-1-01-07-0-1476) | L_20-1-08-1-01-07-0-1476 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.9683 | 9.7813 | 7.9683 | 9.6964 | 4.277 | 3.7268 | нд | -1.1102e-16 | 4.198e-16 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9612 | 0 | 0 | 7.9612 | 0 | 3.7064 | 0 | 0 | 3.7064 | 0 | 0.57059 | 0 | 0 | 0.57059 | 0 | 0.0204 | 0 | 0 | 0.0204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7268 | 0 | 0 | 3.7268 | 0 | 3.7268 | 0 | 0 | 3.7268 | 0 | Титул завершен в 2021г. Корректировкаа стоимости по факту ввода в основные фонды.
1.4. | Гатч, Стр-во КЛ-6кВ от ВЛ-6кВ ПС-224 фд.20 Торфяное (№100000608) до проек.КТП-6/0,4кВ на уч.заяв.в мас.Промзона-1 в г.Гатчина (20-1-06-1-08-03-0-1409) | L_20-1-06-1-08-03-0-1409 | П | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0936 | 0 | 0 | 0 | 1.0936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Гатч, Стр-во КТП-6/0,4 кВ на участке заявителя в массиве Промзона-1 в г. Гатчина ЛО (20-1-06-1-08-03-0-1408) | L_20-1-06-1-08-03-0-1408 | П | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3631 | 0 | 0 | 0 | 2.3631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Тосно, Стр-во реклоузера ПП-19 на ВЛ-10 кВ от ПС- 500 (Инв. №210000712) ф. 500-39 в п .Красный Бор ЛО (22-1-10-1-01-00-2-0135) | K_22-1-10-1-01-00-2-0135 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.8448 | 4.2048 | 2.8448 | 4.607 | 2.812 | 2.812 | нд | 2.812 | 2.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Тосно, Стр-во реклоузера на ВЛ-10 кВ от ПС- 500 (Инв. №210000712) ф. 500-37 в п .Красный Бор ЛО (22-1-10-1-01-00-2-0134) | K_22-1-10-1-01-00-2-0134 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.8448 | 4.2048 | 2.8448 | 4.607 | 2.812 | 2.812 | нд | 2.812 | 2.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Тосно, Стр-во реклоузера ПП-20 на ВЛ-10 кВ от ПС- 500 (Инв. №210000712) ф. 500-39 в п .Красный Бор ЛО (22-1-10-1-01-00-2-0133) | K_22-1-10-1-01-00-2-0133 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.8448 | 4.2048 | 2.8448 | 4.607 | 2.812 | 2.812 | нд | 2.812 | 2.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Гатч, Стр-во КЛ-6 кВ от РТП 1000/6/0,4 кВ (РП-19) до проектируемой ПС 110 кВ "Императорская" в г. Гатчина ЛО (22-1-06-1-01-00-2-0132) | K_22-1-06-1-01-00-2-0132 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 15.2965 | 22.609 | 15.2965 | 24.7719 | 19.5519 | 19.5519 | нд | 19.5519 | 19.5519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Гатч, Стр-во реклоузера на ВЛ КТП-35 к д-я 11 Вырица (инв.№100000640) в г.п. Вырица Гатчинского района ЛО (21-1-06-1-01-04-2-0191) | K_21-1-06-1-01-04-2-0191 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.244 | 4.1533 | 3.244 | 4.3043 | 1.7729 | 1.6892 | нд | 4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7885 | 0 | 0 | 1.7885 | 0 | 0.074279 | 0 | 0 | 0.074279 | 0 | 1.6986 | 0 | 0 | 1.6986 | 0 | 1.6149 | 0 | 0 | 1.6149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6892 | 0 | 0 | 1.6892 | 0 | 1.6892 | 0 | 0 | 1.6892 | 0 | Титул завершен в 2021г. Корректировкаа стоимости по факту ввода в основные фонды.
1.4. | Гатч, Стр-во реклоузера на ВЛ 10 кВ Ф-3 от ЛПО к пионер.лагерю (инв.№100000643) в г.п. Вырица Гатчинского района ЛО (21-1-06-1-01-04-2-0190) | K_21-1-06-1-01-04-2-0190 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.639 | 4.659 | 3.639 | 4.8284 | 1.8225 | 1.7364 | нд | 2e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8386 | 0 | 0 | 1.8386 | 0 | 0.076329 | 0 | 0 | 0.076329 | 0 | 1.7462 | 0 | 0 | 1.7462 | 0 | 1.6601 | 0 | 0 | 1.6601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7364 | 0 | 0 | 1.7364 | 0 | 1.7364 | 0 | 0 | 1.7364 | 0 | Титул завершен в 2021г. Корректировкаа стоимости по факту ввода в основные фонды.
1.4. | Гатч, Стр-во реклоузера на ВЛ КТП-35 к д-я 11 Вырица (инв.№100000640) в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (21-1-06-1-01-04-2-0189) | K_21-1-06-1-01-04-2-0189 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.4216 | 4.3794 | 3.4216 | 4.5377 | 1.6927 | 1.6133 | нд | 4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6978 | 0 | 0 | 1.6978 | 0 | 0.080235 | 0 | 0 | 0.080235 | 0 | 1.6125 | 0 | 0 | 1.6125 | 0 | 1.5331 | 0 | 0 | 1.5331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6133 | 0 | 0 | 1.6133 | 0 | 1.6133 | 0 | 0 | 1.6133 | 0 | Титул завершен в 2021г. Корректировкаа стоимости по факту ввода в основные фонды.
1.4. | Гатч, Стр-во реклоузера на ВЛ КТП-35 к д-я 11 Вырица (инв.№100000640) "ТП-49 - ТП-94" в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (21-1-06-1-01-04-2-0188) | K_21-1-06-1-01-04-2-0188 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.4216 | 4.3794 | 3.4216 | 4.5377 | 1.726 | 1.645 | нд | -2e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7312 | 0 | 0 | 1.7312 | 0 | 0.081795 | 0 | 0 | 0.081795 | 0 | 1.6442 | 0 | 0 | 1.6442 | 0 | 1.5632 | 0 | 0 | 1.5632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.645 | 0 | 0 | 1.645 | 0 | 1.645 | 0 | 0 | 1.645 | 0 | Титул завершен в 2021г. Корректировкаа стоимости по факту ввода в основные фонды.
1.4. | Гатч, Стр-во реклоузера на ВЛ Ф-2 п.ст. 35-10 кв (инв.№100000634) в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (21-1-06-1-01-04-2-0187) | K_21-1-06-1-01-04-2-0187 | З | 2020 | 2022 | 2022 | 0.27727 | 1.7784 | 2022-07-15 | 0.27727 | 1.7784 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 3.4216 | 4.38 | 3.4216 | 4.5386 | 1.7784 | 1.6833 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7145 | 0 | 0 | 1.7145 | 0 | 0.079834 | 0 | 0 | 0.079834 | 0 | 1.6986 | 0 | 0 | 1.6986 | 0 | 1.6034 | 0 | 0 | 1.6034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6833 | 0 | 0 | 1.6833 | 0 | 1.6833 | 0 | 0 | 1.6833 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.4. | Гатч, Стр-во реклоузера на ВЛ КТП-35 к д-я 11 (инв.№100000640) в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (21-1-06-1-01-04-2-0186) | K_21-1-06-1-01-04-2-0186 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.639 | 4.6577 | 3.639 | 4.826 | 1.833 | 1.7469 | нд | -2e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8386 | 0 | 0 | 1.8386 | 0 | 0.086813 | 0 | 0 | 0.086813 | 0 | 1.7462 | 0 | 0 | 1.7462 | 0 | 1.6601 | 0 | 0 | 1.6601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7469 | 0 | 0 | 1.7469 | 0 | 1.7469 | 0 | 0 | 1.7469 | 0 | Титул завершен в 2021г. Корректировкаа стоимости по факту ввода в основные фонды.
1.4. | Гатч, Стр-во реклоузера на ВЛ 10 кВ от КТП 46 до КТП 51 Ф-4 (инв.№100000647) в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (21-1-06-1-01-04-2-0185) | K_21-1-06-1-01-04-2-0185 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.639 | 4.6577 | 3.639 | 4.826 | 1.7831 | 1.6994 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7885 | 0 | 0 | 1.7885 | 0 | 0.084474 | 0 | 0 | 0.084474 | 0 | 1.6986 | 0 | 0 | 1.6986 | 0 | 1.6149 | 0 | 0 | 1.6149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6994 | 0 | 0 | 1.6994 | 0 | 1.6994 | 0 | 0 | 1.6994 | 0 | Титул завершен в 2021г. Корректировкаа стоимости по факту ввода в основные фонды.
1.4. | Гатч, Стр-во реклоузера на ВЛ 10 кВ Ф-4ПС35/10 ТП 20-ТП 14 (инв.№100000652) в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (21-1-06-1-01-04-2-0184) | K_21-1-06-1-01-04-2-0184 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.4216 | 4.3794 | 3.4216 | 4.5377 | 1.6761 | 1.5975 | нд | 2e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6811 | 0 | 0 | 1.6811 | 0 | 0.079456 | 0 | 0 | 0.079456 | 0 | 1.5967 | 0 | 0 | 1.5967 | 0 | 1.518 | 0 | 0 | 1.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5975 | 0 | 0 | 1.5975 | 0 | 1.5975 | 0 | 0 | 1.5975 | 0 | Титул завершен в 2021г. Корректировкаа стоимости по факту ввода в основные фонды.
1.4. | Гатч, Стр-во реклоузера на ВЛ Ф-2 ПС 35-10 (инв.№100000679) в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (21-1-06-1-01-04-2-0183) | K_21-1-06-1-01-04-2-0183 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.639 | 4.659 | 3.639 | 4.8284 | 1.7729 | 1.6892 | нд | 4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7885 | 0 | 0 | 1.7885 | 0 | 0.074279 | 0 | 0 | 0.074279 | 0 | 1.6986 | 0 | 0 | 1.6986 | 0 | 1.6149 | 0 | 0 | 1.6149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6892 | 0 | 0 | 1.6892 | 0 | 1.6892 | 0 | 0 | 1.6892 | 0 | Титул завершен в 2021г. Корректировкаа стоимости по факту ввода в основные фонды.
1.4. | Гатч, Стр-во реклоузера на ВЛ Ф-2 ПС 35-10 Вырица (инв.№100000679) в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (21-1-06-1-01-04-2-0182) | K_21-1-06-1-01-04-2-0182 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.4216 | 4.1843 | 3.4216 | 4.1674 | 1.6927 | 1.6133 | нд | 4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6978 | 0 | 0 | 1.6978 | 0 | 1.5893 | 0 | 0 | 1.5893 | 0 | 0.10343 | 0 | 0 | 0.10343 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6133 | 0 | 0 | 1.6133 | 0 | 1.6133 | 0 | 0 | 1.6133 | 0 | Титул завершен в 2021г. Корректировкаа стоимости по факту ввода в основные фонды.
1.4. | Гатч, Стр-во реклоузера на ВЛ 10кВ Ф-4ПС от КТП N57 ул.Pабочая (инв.№100000653) в г.п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (21-1-06-1-01-04-2-0181) | K_21-1-06-1-01-04-2-0181 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.639 | 4.6577 | 3.639 | 4.826 | 1.8153 | 1.7301 | нд | 2e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8208 | 0 | 0 | 1.8208 | 0 | 0.085985 | 0 | 0 | 0.085985 | 0 | 1.7293 | 0 | 0 | 1.7293 | 0 | 1.6441 | 0 | 0 | 1.6441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7301 | 0 | 0 | 1.7301 | 0 | 1.7301 | 0 | 0 | 1.7301 | 0 | Титул завершен в 2021г. Корректировкаа стоимости по факту ввода в основные фонды.
1.4. | Гатч, Стр-во реклоузера на ВЛ Ф-3 п.ст. 35-10 кв (инв.№100000631) "ТП-69 - ТП-12" в п. Вырица Гатчинского района ЛО (21-1-06-1-01-04-2-0180) | K_21-1-06-1-01-04-2-0180 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.639 | 4.6577 | 3.639 | 4.826 | 1.7831 | 1.6994 | нд | -2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7885 | 0 | 0 | 1.7885 | 0 | 0.084474 | 0 | 0 | 0.084474 | 0 | 1.6986 | 0 | 0 | 1.6986 | 0 | 1.6149 | 0 | 0 | 1.6149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6994 | 0 | 0 | 1.6994 | 0 | 1.6994 | 0 | 0 | 1.6994 | 0 | Титул завершен в 2021г. Корректировкаа стоимости по факту ввода в основные фонды.
1.4. | Гатч, Стр-во реклоузера на ВЛ Ф-2 п.ст.35-10кв (инв.№100000636) в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (21-1-06-1-01-04-2-0179) | K_21-1-06-1-01-04-2-0179 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.639 | 4.6577 | 3.639 | 4.826 | 1.833 | 1.7469 | нд | -2e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8386 | 0 | 0 | 1.8386 | 0 | 0.086813 | 0 | 0 | 0.086813 | 0 | 1.7462 | 0 | 0 | 1.7462 | 0 | 1.6601 | 0 | 0 | 1.6601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7469 | 0 | 0 | 1.7469 | 0 | 1.7469 | 0 | 0 | 1.7469 | 0 | Титул завершен в 2021г. Корректировкаа стоимости по факту ввода в основные фонды.
1.4. | Гатч, Стр-во реклоузера на ВЛ Ф-3 п.ст. 35-10 кв в сторону ТП-12 (инв.№100000631) в п. Вырица Гатчинского района ЛО (21-1-06-1-01-04-2-0178) | K_21-1-06-1-01-04-2-0178 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.4216 | 4.3794 | 3.4216 | 4.5377 | 1.6761 | 1.5975 | нд | -2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6811 | 0 | 0 | 1.6811 | 0 | 0.079456 | 0 | 0 | 0.079456 | 0 | 1.5967 | 0 | 0 | 1.5967 | 0 | 1.518 | 0 | 0 | 1.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5975 | 0 | 0 | 1.5975 | 0 | 1.5975 | 0 | 0 | 1.5975 | 0 | Титул завершен в 2021г. Корректировкаа стоимости по факту ввода в основные фонды.
1.4. | Гатч, Стр-во реклоузера на ВЛ-10 кВ от опоры фид. 10 кВ до ТП (инв.№000002667) в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (21-1-06-1-01-04-2-0177) | K_21-1-06-1-01-04-2-0177 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.4216 | 4.3794 | 3.4216 | 4.5377 | 1.7094 | 1.6291 | нд | -2e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7145 | 0 | 0 | 1.7145 | 0 | 0.081015 | 0 | 0 | 0.081015 | 0 | 1.6284 | 0 | 0 | 1.6284 | 0 | 1.5481 | 0 | 0 | 1.5481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6291 | 0 | 0 | 1.6291 | 0 | 1.6291 | 0 | 0 | 1.6291 | 0 | Титул завершен в 2021г. Корректировкаа стоимости по факту ввода в основные фонды.
1.4. | Гатч, Стр-во реклоузера на ВЛ 10кВ Ф-3 ПС 322 п.Вырица (инв.№100000638) в г.п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (21-1-06-1-01-04-2-0176) | K_21-1-06-1-01-04-2-0176 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.4216 | 4.3794 | 3.4216 | 4.5377 | 1.7094 | 1.6291 | нд | -2e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7145 | 0 | 0 | 1.7145 | 0 | 0.081015 | 0 | 0 | 0.081015 | 0 | 1.6284 | 0 | 0 | 1.6284 | 0 | 1.5481 | 0 | 0 | 1.5481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6291 | 0 | 0 | 1.6291 | 0 | 1.6291 | 0 | 0 | 1.6291 | 0 | Титул завершен в 2021г. Корректировкаа стоимости по факту ввода в основные фонды.
1.4. | Гатч, Стр-во реклоузера на ВЛ-10кВ ф3 ПС-322 до КТП-17 (инв.№000000639) в п. Вырица Гатчинского района ЛО (21-1-06-1-01-04-2-0175) | K_21-1-06-1-01-04-2-0175 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.639 | 4.6577 | 3.639 | 4.826 | 1.833 | 1.7469 | нд | -2e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8386 | 0 | 0 | 1.8386 | 0 | 0.086813 | 0 | 0 | 0.086813 | 0 | 1.7462 | 0 | 0 | 1.7462 | 0 | 1.6601 | 0 | 0 | 1.6601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7469 | 0 | 0 | 1.7469 | 0 | 1.7469 | 0 | 0 | 1.7469 | 0 | Титул завершен в 2021г. Корректировкаа стоимости по факту ввода в основные фонды.
1.4. | Гатч, Стр-во реклоузера на ВЛ-10 кВ от ТП-15 до ТП-16 (инв.№100000637) в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (21-1-06-1-01-04-2-0174) | K_21-1-06-1-01-04-2-0174 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.9868 | 3.8229 | 2.9868 | 3.9611 | 1.833 | 1.7469 | нд | -2e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8386 | 0 | 0 | 1.8386 | 0 | 0.086813 | 0 | 0 | 0.086813 | 0 | 1.7462 | 0 | 0 | 1.7462 | 0 | 1.6601 | 0 | 0 | 1.6601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7469 | 0 | 0 | 1.7469 | 0 | 1.7469 | 0 | 0 | 1.7469 | 0 | Титул завершен в 2021г. Корректировкаа стоимости по факту ввода в основные фонды.
1.4. | Гатч, Стр-во реклоузера на ВЛ Ф-3 п.ст. 35-10 кв (инв.№100000631) в г.п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (21-1-06-1-01-04-2-0173) | K_21-1-06-1-01-04-2-0173 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.639 | 4.45 | 3.639 | 4.4318 | 1.7987 | 1.7142 | нд | -2e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8041 | 0 | 0 | 1.8041 | 0 | 1.6902 | 0 | 0 | 1.6902 | 0 | 0.10847 | 0 | 0 | 0.10847 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7142 | 0 | 0 | 1.7142 | 0 | 1.7142 | 0 | 0 | 1.7142 | 0 | Титул завершен в 2021г. Корректировкаа стоимости по факту ввода в основные фонды.
1.4. | Гатч, Стр-во реклоузера на ВЛ 10 кВ Ф-4ПС35/10 ТП 20-ТП 14 (инв.№100000652) в г.п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (21-1-06-1-01-04-2-0172) | K_21-1-06-1-01-04-2-0172 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.639 | 4.659 | 3.639 | 4.8284 | 1.7719 | 1.6882 | нд | 4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7875 | 0 | 0 | 1.7875 | 0 | 0.074237 | 0 | 0 | 0.074237 | 0 | 1.6977 | 0 | 0 | 1.6977 | 0 | 1.614 | 0 | 0 | 1.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6882 | 0 | 0 | 1.6882 | 0 | 1.6882 | 0 | 0 | 1.6882 | 0 | Титул завершен в 2021г. Корректировкаа стоимости по факту ввода в основные фонды.
1.4. | Гатч, Стр-во реклоузера на ВЛ-10кв Ф-3 от ЛПО к Лесн. (инв.№100000644) в г.п. Вырица Гатчинского района ЛО (21-1-06-1-01-04-2-0171) | K_21-1-06-1-01-04-2-0171 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.639 | 4.6577 | 3.639 | 4.826 | 1.8319 | 1.7459 | нд | 4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8375 | 0 | 0 | 1.8375 | 0 | 0.086764 | 0 | 0 | 0.086764 | 0 | 1.7452 | 0 | 0 | 1.7452 | 0 | 1.6591 | 0 | 0 | 1.6591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7459 | 0 | 0 | 1.7459 | 0 | 1.7459 | 0 | 0 | 1.7459 | 0 | Титул завершен в 2021г. Корректировкаа стоимости по факту ввода в основные фонды.
1.4. | Гатч, Стр-во реклоузера на ВЛ Ф-4 ПС 35-10 (инв.№100000680) в г.п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (21-1-06-1-01-04-2-0170) | K_21-1-06-1-01-04-2-0170 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.639 | 4.6577 | 3.639 | 4.826 | 1.7821 | 1.6984 | нд | -4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7875 | 0 | 0 | 1.7875 | 0 | 0.084426 | 0 | 0 | 0.084426 | 0 | 1.6977 | 0 | 0 | 1.6977 | 0 | 1.614 | 0 | 0 | 1.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6984 | 0 | 0 | 1.6984 | 0 | 1.6984 | 0 | 0 | 1.6984 | 0 | Титул завершен в 2021г. Корректировкаа стоимости по факту ввода в основные фонды.
1.4. | Гатч, Стр-во реклоузера на ВЛ Ф-4 ПС 35-10 Вырица (инв.№100000680) в г.п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (21-1-06-1-01-04-2-0169) | K_21-1-06-1-01-04-2-0169 | З | 2020 | 2022 | 2022 | 0.29448 | 1.8538 | 2022-07-15 | 0.29448 | 1.8538 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 3.639 | 4.6583 | 3.639 | 4.827 | 1.8538 | 1.7548 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7875 | 0 | 0 | 1.7875 | 0 | 0.083244 | 0 | 0 | 0.083244 | 0 | 1.7705 | 0 | 0 | 1.7705 | 0 | 1.6715 | 0 | 0 | 1.6715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7548 | 0 | 0 | 1.7548 | 0 | 1.7548 | 0 | 0 | 1.7548 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.4. | Гатч, Стр-во реклоузера на ВЛ-6 кВ (инв. № 100012701) от ТП-14 в г.п. Тайцы Гатчинского р-на ЛО (21-1-06-1-01-04-2-0168) | K_21-1-06-1-01-04-2-0168 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.5044 | 3.2058 | 2.5044 | 3.3218 | 1.9249 | 1.8146 | нд | -2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8471 | 0 | 0 | 1.8471 | 0 | 0.086591 | 0 | 0 | 0.086591 | 0 | 1.8383 | 0 | 0 | 1.8383 | 0 | 1.728 | 0 | 0 | 1.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8146 | 0 | 0 | 1.8146 | 0 | 1.8146 | 0 | 0 | 1.8146 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта по факту ввода в основные фонды.
1.4. | Гатч, Стр-во реклоузера на ВЛ 6кВ Ф-8 от ТП-12 до ТП-11,ТП-21,ТП-24, разъед-ля РЛНД (инв.№100012702) в г.п.Тайцы Гатч.р-на ЛО (21-1-06-1-01-04-2-0167) | K_21-1-06-1-01-04-2-0167 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.3416 | 2.9974 | 2.3416 | 3.1059 | 1.9063 | 1.7972 | нд | -2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8294 | 0 | 0 | 1.8294 | 0 | 0.085763 | 0 | 0 | 0.085763 | 0 | 1.8206 | 0 | 0 | 1.8206 | 0 | 1.7114 | 0 | 0 | 1.7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7972 | 0 | 0 | 1.7972 | 0 | 1.7972 | 0 | 0 | 1.7972 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта по факту ввода в основные фонды.
1.4. | Гатч, Стр-во реклоузера на ВЛ 6кВ Ф-4 от ТП-10 до ТП-25 (инв. №100012699) в г.п. Тайцы Гатчинского района ЛО (21-1-06-1-01-04-2-0165) | K_21-1-06-1-01-04-2-0165 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.3447 | 3.0014 | 2.3447 | 3.11 | 1.9218 | 1.8146 | нд | -6.6613e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8471 | 0 | 0 | 1.8471 | 0 | 0.086591 | 0 | 0 | 0.086591 | 0 | 1.8353 | 0 | 0 | 1.8353 | 0 | 1.728 | 0 | 0 | 1.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8146 | 0 | 0 | 1.8146 | 0 | 1.8146 | 0 | 0 | 1.8146 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта по факту ввода в основные фонды.
1.4. | Гатч, Стр-во реклоузера на ВЛ 6кВ Ф-4 от ТП-10 до ТП-25 (инв. № 100012699) в г.п. Тайцы Гатчинского района ЛО (21-1-06-1-01-04-2-0164) | K_21-1-06-1-01-04-2-0164 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.3176 | 2.9667 | 2.3176 | 3.0741 | 1.7977 | 1.694 | нд | -4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7241 | 0 | 0 | 1.7241 | 0 | 0.080842 | 0 | 0 | 0.080842 | 0 | 1.7169 | 0 | 0 | 1.7169 | 0 | 1.6132 | 0 | 0 | 1.6132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.694 | 0 | 0 | 1.694 | 0 | 1.694 | 0 | 0 | 1.694 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта по факту ввода в основные фонды.
1.4. | Гатч, Стр-во реклоузера на ВЛ 6 кВ от ПС-35/6кВ"Тайцы"до ТП-20,ТП-28,ТП-22,ТП-16,ТП-15 (инв.№100012700) в п.Тайцы(21-1-06-0-01-04-2-0166) | K_21-1-06-0-01-04-2-0166 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.3176 | 2.9667 | 2.3176 | 3.0741 | 1.7977 | 1.694 | нд | -2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7241 | 0 | 0 | 1.7241 | 0 | 0.080842 | 0 | 0 | 0.080842 | 0 | 1.7169 | 0 | 0 | 1.7169 | 0 | 1.6132 | 0 | 0 | 1.6132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.694 | 0 | 0 | 1.694 | 0 | 1.694 | 0 | 0 | 1.694 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта по факту ввода в основные фонды.
1.4. | Выб, Стр-во новой БКТП-10/0,4кВ взамен ТП-21 (инв.№ 050003227, 050003229) в г.Светогорск Выборгского района ЛО (21-1-05-1-01-00-2-0197) | K_21-1-05-1-01-00-2-0197 | С | 2021 | 2023 | 2023 | 2.6078 | 17.9151 | 2022-10-06 | 2.6078 | 17.9151 | 2022-10-06 | 0 | 0 | 14.3007 | 19.2359 | 14.3007 | 20.8262 | 17.9151 | 17.9151 | нд | 17.5404 | 17.5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62358 | 0 | 0 | 0.62358 | 0 | 0.17681 | 0 | 0 | 0.17681 | 0 | 0.1979 | 0 | 0 | 0.1979 | 0 | 0.19591 | 0 | 0 | 0.19591 | 0 | 17.5404 | 0 | 0 | 17.5404 | 0 | 17.5424 | 0 | 0 | 17.5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9131 | 0 | 0 | 17.9131 | 0 | 17.9151 | 0 | 0 | 17.9151 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Выб, Стр-во КЛ-6 кВ от ТП-73 до ТП-6 взамен КЛ-6 кВ "ТП-6 - ТП-73" (инв. №050000448) в г.Выборг Выборгского района ЛО (21-1-05-1-01-00-2-0196) | K_21-1-05-1-01-00-2-0196 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 10.4586 | 15.4583 | 10.4586 | 16.9371 | 5.756 | 5.756 | нд | 5.756 | 5.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36178 | 0 | 0 | 0.36178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Выб, Стр-во КЛ-6кВ от ТП-15 до места врезки в сущ.КЛ-6 кВ "ТП-2 - ТП-20" в г.Выборг ЛО (21-1-05-1-01-00-2-0195) | K_21-1-05-1-01-00-2-0195 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.1731 | 1.7338 | 1.1731 | 1.8997 | 0.20042 | 0.20042 | нд | 0.20042 | 0.20042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022193 | 0 | 0 | 0.022193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Выб, Стр-во КЛ-6кВ от ТП-15 до ТП-20 в г.Выборг ЛО (21-1-05-1-01-00-2-0194) | K_21-1-05-1-01-00-2-0194 | П | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12392 | 0 | 0 | 0.12392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Всев, Стр-во КЛ-6 кВ от ТП-13к до ТП-14к в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-01-00-2-0409) | K_20-1-17-1-01-00-2-0409 | З | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.0928 | 3.9355 | 3.0928 | 4.3869 | 3.4615 | 3.3654 | нд | -4.4409e-16 | 2.7441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092585 | 0 | 0 | 0.092585 | 0 | 1.6755 | 0 | 0 | 1.6755 | 0 | 0.38371 | 0 | 0 | 0.38371 | 0 | 2.9852 | 0 | 0 | 2.9852 | 0 | 0.14501 | 0 | 0 | 0.14501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7441 | 0 | 0 | 2.7441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62131 | 0 | 0 | 0.62131 | 0 | 3.3654 | 0 | 0 | 3.3654 | 0 | Титул завершен в 2021г. Корректировкаа стоимости по факту ввода в основные фонды. Погашение кредиторской задолженности запланировано в 2023 году.
1.4. | Тосно, Стр-во реклоузера на ВЛ-10 кВ от ПС- 483 ф. 483-02 (Инв. № 210000374) в г.Тосно ЛО (20-1-10-1-01-04-2-0424) | K_20-1-10-1-01-04-2-0424 | П | 2020 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.8448 | 3.7689 | 2.8448 | 4.2492 | 2.812 | 2.812 | нд | 2.379 | 2.4312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0018 | 0 | 0 | 2.0018 | 0 | 0.20648 | 0 | 0 | 0.20648 | 0 | 2.2047 | 0 | 0 | 2.2047 | 0 | 0.13228 | 0 | 0 | 0.13228 | 0 | 0.094226 | 0 | 0 | 0.094226 | 0 | 0.042026 | 0 | 0 | 0.042026 | 0 | 2.379 | 0 | 0 | 2.379 | 0 | 0.043761 | 0 | 0 | 0.043761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3875 | 0 | 0 | 2.3875 | 0 | 2.7598 | 0 | 0 | 2.7598 | 0 | 2.812 | 0 | 0 | 2.812 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.4. | Гатч, Стр-во реклоузера на ВЛ 10 кв Ф-1 ПС 322 ЛПТГО (инв.№100000642) в сторону ТП-34 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (20-1-06-1-01-04-2-0371) | K_20-1-06-1-01-04-2-0371 | З | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0115 | 3.2316 | 3.7818 | 3.2316 | 3.7815 | 1.6942 | 1.6942 | нд | -4e-09 | -4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7135 | 0 | 0 | 1.7135 | 0 | 1.2967 | 0 | 0 | 1.2967 | 0 | 0.35631 | 0 | 0 | 0.35631 | 0 | 0.36829 | 0 | 0 | 0.36829 | 0 | 0.0177 | 0 | 0 | 0.0177 | 0 | 0.0177 | 0 | 0 | 0.0177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6827 | 0 | 0 | 1.6827 | 0 | 1.6827 | 0 | 0 | 1.6827 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Гатч, Стр-во реклоузера на ВЛ 10кВ Ф6 ПС35/10к"Вpц"Удоp (инв.№100000654) в г.п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (20-1-06-1-01-04-2-0370) | K_20-1-06-1-01-04-2-0370 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.0173 | 3.5329 | 3.0173 | 3.5326 | 1.6827 | 1.6827 | нд | -4e-09 | -4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7031 | 0 | 0 | 1.7031 | 0 | 1.2967 | 0 | 0 | 1.2967 | 0 | 0.36781 | 0 | 0 | 0.36781 | 0 | 0.36829 | 0 | 0 | 0.36829 | 0 | 0.0177 | 0 | 0 | 0.0177 | 0 | 0.0177 | 0 | 0 | 0.0177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6827 | 0 | 0 | 1.6827 | 0 | 1.6827 | 0 | 0 | 1.6827 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Гатч, Стр-во реклоузера на ВЛ-10 кВ до КТПН 630/10/0,4 кВ (инв.№000002360) в г.п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (20-1-06-1-01-04-2-0369) | K_20-1-06-1-01-04-2-0369 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.1092 | 3.6495 | 3.1092 | 3.6492 | 1.7848 | 1.7848 | нд | 4e-09 | 4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7766 | 0 | 0 | 1.7766 | 0 | 1.2978 | 0 | 0 | 1.2978 | 0 | 0.46688 | 0 | 0 | 0.46688 | 0 | 0.46434 | 0 | 0 | 0.46434 | 0 | 0.022654 | 0 | 0 | 0.022654 | 0 | 0.022654 | 0 | 0 | 0.022654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7848 | 0 | 0 | 1.7848 | 0 | 1.7848 | 0 | 0 | 1.7848 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Гатч, Стр-во реклоузера на ВЛ 10кв Ф8 от ПС 322 до ТП ДОГ (инв.№100000645) в г.п. Вырица Гатчинского района ЛО (20-1-06-1-01-04-2-0368) | K_20-1-06-1-01-04-2-0368 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.0276 | 3.5422 | 3.0276 | 3.5419 | 1.653 | 1.653 | нд | 2e-09 | 2e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 1.2964 | 0 | 0 | 1.2964 | 0 | 0.33899 | 0 | 0 | 0.33899 | 0 | 0.34036 | 0 | 0 | 0.34036 | 0 | 0.016259 | 0 | 0 | 0.016259 | 0 | 0.016259 | 0 | 0 | 0.016259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.653 | 0 | 0 | 1.653 | 0 | 1.653 | 0 | 0 | 1.653 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Гатч, Стр-во реклоузера на ВЛ 10кВ Ф-3 ПС 322 (инв.№100000638) в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (20-1-06-1-01-04-2-0367) | K_20-1-06-1-01-04-2-0367 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.2177 | 3.7777 | 3.2177 | 3.7774 | 1.7948 | 1.7948 | нд | 2e-09 | 2e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7031 | 0 | 0 | 1.7031 | 0 | 1.2979 | 0 | 0 | 1.2979 | 0 | 0.47658 | 0 | 0 | 0.47658 | 0 | 0.47375 | 0 | 0 | 0.47375 | 0 | 0.023139 | 0 | 0 | 0.023139 | 0 | 0.023139 | 0 | 0 | 0.023139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7948 | 0 | 0 | 1.7948 | 0 | 1.7948 | 0 | 0 | 1.7948 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Гатч, Стр-во реклоузера на ВЛ Ф-3 п.ст. 35-10 кв (инв.№100000631) в г.п. Вырица Гатчинского района ЛО (20-1-06-1-01-04-2-0366) | K_20-1-06-1-01-04-2-0366 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.6373 | 4.2708 | 3.6373 | 4.2704 | 1.7997 | 1.7997 | нд | -4e-09 | -4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7922 | 0 | 0 | 1.7922 | 0 | 1.2979 | 0 | 0 | 1.2979 | 0 | 0.48137 | 0 | 0 | 0.48137 | 0 | 0.47839 | 0 | 0 | 0.47839 | 0 | 0.023378 | 0 | 0 | 0.023378 | 0 | 0.023378 | 0 | 0 | 0.023378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7997 | 0 | 0 | 1.7997 | 0 | 1.7997 | 0 | 0 | 1.7997 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Гатч, Стр-во реклоузера на ВЛ 10кВ Ф-4ПС от КТП N57 ул.Pабочая (инв. №100000653) в п. Вырица Гатчинского района ЛО (20-1-06-1-01-04-2-0365) | K_20-1-06-1-01-04-2-0365 | З | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0115 | 4.4253 | 5.1796 | 4.4253 | 5.1792 | 1.6942 | 1.6942 | нд | -2.7756e-17 | -3.1225e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7746 | 0 | 0 | 1.7746 | 0 | 1.2967 | 0 | 0 | 1.2967 | 0 | 0.35631 | 0 | 0 | 0.35631 | 0 | 0.36829 | 0 | 0 | 0.36829 | 0 | 0.0177 | 0 | 0 | 0.0177 | 0 | 0.0177 | 0 | 0 | 0.0177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6827 | 0 | 0 | 1.6827 | 0 | 1.6827 | 0 | 0 | 1.6827 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Гатч, Стр-во реклоузера на ВЛ Ф-4 ПС 35-6 (инв.№100000731) в сторону ТП-1 в г.п. Тайцы Гатчинского района ЛО (20-1-06-1-01-04-2-0364) | K_20-1-06-1-01-04-2-0364 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.3004 | 3.8776 | 3.3004 | 3.8773 | 1.8269 | 1.8269 | нд | -1.2143e-16 | -1.1796e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8352 | 0 | 0 | 1.8352 | 0 | 1.2982 | 0 | 0 | 1.2982 | 0 | 0.51617 | 0 | 0 | 0.51617 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0.024691 | 0 | 0 | 0.024691 | 0 | 0.024691 | 0 | 0 | 0.024691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8269 | 0 | 0 | 1.8269 | 0 | 1.8269 | 0 | 0 | 1.8269 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Гатч, Стр-во реклоузера на ВЛ 6 кВ от ПС-35/6кВ "Тайцы" до ТП-20,ТП-28,ТП-22,ТП-16,ТП-15 (№100012700) в г.п.Тайцы Гатч. р.ЛО (20-1-06-1-01-04-2-0363) | K_20-1-06-1-01-04-2-0363 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.251 | 3.8149 | 3.251 | 3.8146 | 1.7732 | 1.7732 | нд | 2e-09 | 2e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7855 | 0 | 0 | 1.7855 | 0 | 1.2976 | 0 | 0 | 1.2976 | 0 | 0.46408 | 0 | 0 | 0.46408 | 0 | 0.4535 | 0 | 0 | 0.4535 | 0 | 0.022086 | 0 | 0 | 0.022086 | 0 | 0.022086 | 0 | 0 | 0.022086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7732 | 0 | 0 | 1.7732 | 0 | 1.7732 | 0 | 0 | 1.7732 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Гатч, Стр-во реклоузера на ВЛ-6 кВ Ф7 ПС-35кВ "Тайцы" в сторону ТП-20 (инв.№100012700) в г.п.Тайцы Гатч-го р-на ЛО (Rec-15-2) (20-1-06-1-01-04-2-0362) | K_20-1-06-1-01-04-2-0362 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.7885 | 3.2762 | 2.7885 | 3.2759 | 1.8269 | 1.8269 | нд | -3.4348e-16 | -3.4001e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8352 | 0 | 0 | 1.8352 | 0 | 1.2982 | 0 | 0 | 1.2982 | 0 | 0.51617 | 0 | 0 | 0.51617 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0.024691 | 0 | 0 | 0.024691 | 0 | 0.024691 | 0 | 0 | 0.024691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8269 | 0 | 0 | 1.8269 | 0 | 1.8269 | 0 | 0 | 1.8269 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Выб, Стр-во новой КТП-10/0,4 кВ взамен ТП-51 (инв.№ 050003343, 050003345) в гп. Лесогорский Выборгский район ЛО (20-1-05-1-01-00-2-0396) | K_20-1-05-1-01-00-2-0396 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.0508 | 6.1791 | 5.0508 | 6.1888 | 3.7736 | 3.7736 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078034 | 0 | 0 | 0.078034 | 0 | 3.823 | 0 | 0 | 3.823 | 0 | 3.3586 | 0 | 0 | 3.3586 | 0 | 0.33698 | 0 | 0 | 0.33698 | 0 | 0.33698 | 0 | 0 | 0.33698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7736 | 0 | 0 | 3.7736 | 0 | 3.7736 | 0 | 0 | 3.7736 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Выб, Стр-во КЛ-6 кВ от ТП-65 до ТП-159 взамен КЛ-6 кВ "ТП-66 - ТП-65" (инв.№ 050001221) в г.Выборг ЛО (20-1-05-1-01-00-2-0395) | K_20-1-05-1-01-00-2-0395 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.1911 | 6.0419 | 5.1911 | 6.04 | 5.1043 | 5.1043 | нд | -2e-09 | -2e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12377 | 0 | 0 | 0.12377 | 0 | 4.4421 | 0 | 0 | 4.4421 | 0 | 0.6622 | 0 | 0 | 0.6622 | 0 | 0.6622 | 0 | 0 | 0.6622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1043 | 0 | 0 | 5.1043 | 0 | 5.1043 | 0 | 0 | 5.1043 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Выб, Стр-во КЛ-10кВ от ТП-50 до ТП-51 в п.Лесогорский Выборгского района ЛО (20-1-05-1-01-00-2-0394) | K_20-1-05-1-01-00-2-0394 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.4111 | 6.6255 | 5.4111 | 6.6374 | 5.4103 | 5.4103 | нд | -2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058044 | 0 | 0 | 0.058044 | 0 | 3.767 | 0 | 0 | 3.767 | 0 | 4.8365 | 0 | 0 | 4.8365 | 0 | 0.51573 | 0 | 0 | 0.51573 | 0 | 0.51573 | 0 | 0 | 0.51573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4103 | 0 | 0 | 5.4103 | 0 | 5.4103 | 0 | 0 | 5.4103 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Выб, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-29 до ТП-51 взамен КЛ-10 кВ "ТП29-ВЛ" (инв.№ 050000295) в п.Лесогорский Выборгского района ЛО (20-1-05-1-01-00-2-0393) | K_20-1-05-1-01-00-2-0393 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.8528 | 5.949 | 4.8528 | 5.9538 | 4.3961 | 4.2897 | нд | 1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058044 | 0 | 0 | 0.058044 | 0 | 3.1417 | 0 | 0 | 3.1417 | 0 | 3.8064 | 0 | 0 | 3.8064 | 0 | 0.53162 | 0 | 0 | 0.53162 | 0 | 0.4252 | 0 | 0 | 0.4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2897 | 0 | 0 | 4.2897 | 0 | 4.2897 | 0 | 0 | 4.2897 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта по факту ввода в основные фонды.
1.4. | Выб, Стр-во КЛ 6кВ ТП 148-ТП 146 в г.Выборг Выборгский район ЛО (20-1-05-1-01-00-2-0392) | K_20-1-05-1-01-00-2-0392 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.43231 | 0.50076 | 0.43231 | 0.50071 | 0.37902 | 0.37902 | нд | 0 | -3.4694e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032528 | 0 | 0 | 0.032528 | 0 | 0.36321 | 0 | 0 | 0.36321 | 0 | 0.015806 | 0 | 0 | 0.015806 | 0 | 0.015806 | 0 | 0 | 0.015806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37902 | 0 | 0 | 0.37902 | 0 | 0.37902 | 0 | 0 | 0.37902 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Выб, Стр-во КЛ 6кВ, ТП 148-ТП 17 в г.Выборг Выборгский район ЛО (20-1-05-1-01-00-2-0391) | K_20-1-05-1-01-00-2-0391 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.5086 | 0.58904 | 0.5086 | 0.58899 | 0.50868 | 0.50868 | нд | -3.8164e-17 | -3.8164e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032528 | 0 | 0 | 0.032528 | 0 | 0.48877 | 0 | 0 | 0.48877 | 0 | 0.01991 | 0 | 0 | 0.01991 | 0 | 0.01991 | 0 | 0 | 0.01991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50868 | 0 | 0 | 0.50868 | 0 | 0.50868 | 0 | 0 | 0.50868 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Всев, Стр-во КТПН-10/0,4 кВ в массиве Белоостров Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-06-2-1255) | K_19-1-17-1-08-06-2-1255 | П | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6516 | 0 | 0 | 2.6516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Всев, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-305 до проектируемой КТПН 10/0,4 кВ в массиве Белоостров Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-06-2-1254) | K_19-1-17-1-08-06-2-1254 | П | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41335 | 0 | 0 | 0.41335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩ 2 корп. 4 в ЖК "Территория" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0910) | K_19-1-17-1-08-03-2-0910 | П | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6678 | 0 | 0 | 0 | 1.6678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Всев, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-047 до домов №4,2 в пос. Заводской Всеволожского р-на ЛО (19-1-17-1-01-00-2-1349) | K_19-1-17-1-01-00-2-1349 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.1271 | 2.4582 | 2.1271 | 2.4582 | 2.2448 | 2.2448 | нд | -4.4409e-16 | -4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5267 | 0 | 0 | 1.5267 | 0 | 2.2448 | 0 | 0 | 2.2448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2448 | 0 | 0 | 2.2448 | 0 | 2.2448 | 0 | 0 | 2.2448 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Всев, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-047 до домов №1,2,3 в пос. Заводской Всеволожского р-на ЛО (19-1-17-1-01-00-2-1344) | K_19-1-17-1-01-00-2-1344 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.3223 | 3.8395 | 3.3223 | 3.8395 | 2.3233 | 2.3233 | нд | -8.8818e-16 | -8.8818e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5975 | 0 | 0 | 2.5975 | 0 | 2.3233 | 0 | 0 | 2.3233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3233 | 0 | 0 | 2.3233 | 0 | 2.3233 | 0 | 0 | 2.3233 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Тосно, Стр-во КЛ 10 кВ от БРТП 6 до КРУН у ТП-75 г. Тосно (19-1-10-1-01-04-1-1351) | K_19-1-10-1-01-04-1-1351 | С | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0.33966 | 2.0574 | 2023-01-27 | 0 | 0 | 2.8633 | 3.8278 | 2.8633 | 4.0964 | 3.7106 | 2.0574 | нд | 3.4894 | 1.8437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26314 | 0 | 0 | 0.26314 | 0 | 0.18059 | 0 | 0 | 0.18059 | 0 | 0.026589 | 0 | 0 | 0.026589 | 0 | 0.012044 | 0 | 0 | 0.012044 | 0 | 0.028615 | 0 | 0 | 0.028615 | 0 | 0.021112 | 0 | 0 | 0.021112 | 0 | 3.4894 | 0 | 0 | 3.4894 | 0 | 1.8437 | 0 | 0 | 1.8437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7031 | 0 | 0 | 3.7031 | 0 | 2.0574 | 0 | 0 | 2.0574 | 0 | Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10кВ от ТП-83 до ТП-32 в г. Луга ЛО (22-1-06-1-01-00-2-0041) | J_22-1-06-1-01-00-2-0041 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.8602 | 7.1836 | 4.8602 | 7.8708 | 3.1841 | 3.1841 | 2.6435 | 3.1841 | 3.1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Луга, Стр-во КТП-86(н) взамен КТП-86 (инв.№ 000002015) в г. Луга ЛО (22-1-06-1-01-00-2-0040) | J_22-1-06-1-01-00-2-0040 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.262 | 9.2556 | 6.262 | 10.141 | 4.169 | 4.169 | 7.5332 | 4.169 | 4.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Луга, Стр-во КТП-81(н) взамен КТП-81 (инв.№ 000001996) в г. Луга ЛО (22-1-06-1-01-00-2-0037) | J_22-1-06-1-01-00-2-0037 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.3683 | 9.4127 | 6.3683 | 10.3132 | 4.7321 | 4.7321 | 3.7816 | 4.7321 | 4.7321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10кВ от ТП-156 до ТП-81 в г. Луга ЛО (22-1-06-1-01-00-2-0036) | J_22-1-06-1-01-00-2-0036 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.5265 | 6.6905 | 4.5265 | 7.3305 | 3.8589 | 3.8589 | 3.6524 | 3.8589 | 3.8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10кВ от ТП-32 до ТП-86 в г. Луга ЛО (22-1-06-1-01-00-2-0035) | J_22-1-06-1-01-00-2-0035 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.894 | 7.2335 | 4.894 | 7.9255 | 4.1966 | 4.1966 | 3.5328 | 4.1966 | 4.1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10кВ от ТП-86 до ТП-56 в г. Луга ЛО (22-1-06-1-01-00-2-0031) | J_22-1-06-1-01-00-2-0031 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.8282 | 8.6143 | 5.8282 | 9.4384 | 3.66 | 3.66 | 3.2279 | 3.66 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Волх, Стр-во ТП (взамен ТП-188) (инв. № 030000606) г. Волхов ЛО (21-1-20-1-01-00-2-0058) | J_21-1-20-1-01-00-2-0058 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 16.7303 | 24.7282 | 16.7303 | 27.0938 | 13.6095 | 13.6095 | 15.7234 | 13.6095 | 13.6095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2923 | 0 | 0 | 26.2923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.4. | ЛодП, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от ТП-83 до ВУ-1 и ВУ-2 пр. Ленина, д. 10 в г. Лодейное Поле ЛО (21-1-20-1-01-00-2-0044) | J_21-1-20-1-01-00-2-0044 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.91365 | 1.3504 | 0.91365 | 1.4796 | 0.64122 | 0.64122 | 0.74888 | 0.64122 | 0.64122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Тихв, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-40 до точки врезки КЛ-10 кВ от ПС-143 до ТП-45 (фид. 143-19) в г. Тихвин ЛМО (21-1-20-1-01-00-2-0027) | J_21-1-20-1-01-00-2-0027 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.3406 | 3.4595 | 2.3406 | 3.7905 | 2.0155 | 2.0155 | 2.3539 | 2.0155 | 2.0155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Выб, Стр-во КЛ 6кВ ф. К-31 от РП-61 до оп. 1 ВЛ-10кВ ф. К-31 в г. Выборг ЛО (21-1-05-1-01-00-2-0072) | J_21-1-05-1-01-00-2-0072 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.2644 | 1.8689 | 1.2644 | 2.0476 | 0.61305 | 0.61305 | 0.59303 | 0.61305 | 0.61305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029433 | 0 | 0 | 0.029433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Выб, Стр-во ВЛ-6кВ ф.К-31 от РП-61 до ТП-104 в г. Выборг ЛО (21-1-05-1-01-00-2-0070) | J_21-1-05-1-01-00-2-0070 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 21.1878 | 31.3166 | 21.1878 | 34.3125 | 24.9656 | 24.9656 | 14.6113 | 24.9656 | 24.9656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82477 | 0 | 0 | 0.82477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Выб, Стр-во ВЛЗ-10кВ (ф. Лада – 02) от оп. 17 до оп. 47/5 в ДНП "Зеркальное" Полянского с.п. Выборгского района ЛО (21-1-05-1-01-00-2-0063) | J_21-1-05-1-01-00-2-0063 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 15.5339 | 22.9599 | 15.5339 | 25.1563 | 8.7764 | 8.7764 | 10.2499 | 8.7764 | 8.7764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Выб, Стр-во КТП-11Н взамен КТП-11 (инв. № 050003701) в п. Советский Выборгского района ЛО (21-1-05-1-01-00-2-0045) | J_21-1-05-1-01-00-2-0045 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.9691 | 5.8665 | 3.9691 | 6.4277 | 3.3402 | 3.3402 | 3.901 | 3.3402 | 3.3402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Волх, Стр-во ТП (взамен ТП-2) (инв. №030000519) в г. Волхов ЛО (20-1-20-1-01-00-2-0090) | J_20-1-20-1-01-00-2-0090 | П | 2021 | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 11.0677 | 14.8485 | 11.0677 | 16.8679 | 5.3242 | 5.3242 | 5.9514 | 5.0431 | 5.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2809 | 0 | 0 | 5.2809 | 0 | 0.17342 | 0 | 0 | 0.17342 | 0 | 0.10762 | 0 | 0 | 0.10762 | 0 | 0.11763 | 0 | 0 | 0.11763 | 0 | 5.0431 | 0 | 0 | 5.0431 | 0 | 0.15768 | 0 | 0 | 0.15768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8755 | 0 | 0 | 4.8755 | 0 | 5.3342 | 0 | 0 | 5.3342 | 0 | 5.3242 | 0 | 0 | 5.3242 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.4. | Тихв, Стр-во БКТП-0,4/10 кВ взамен ТП-4 г.Тихвин ЛО (инв.№200000238) (20-1-20-1-01-00-2-0089) | J_20-1-20-1-01-00-2-0089 | П | 2021 | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 17.0511 | 22.6171 | 17.0511 | 25.1437 | 21.7228 | 21.7228 | 15.5301 | 14.9378 | 14.9273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011624 | 0 | 0 | 0.011624 | 0 | 0.20878 | 0 | 0 | 0.20878 | 0 | 6.5763 | 0 | 0 | 6.5763 | 0 | 6.5867 | 0 | 0 | 6.5867 | 0 | 14.9378 | 0 | 0 | 14.9378 | 0 | 0.098087 | 0 | 0 | 0.098087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8292 | 0 | 0 | 14.8292 | 0 | 21.7333 | 0 | 0 | 21.7333 | 0 | 21.7228 | 0 | 0 | 21.7228 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.4. | Тихв, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-10 до ТП-12 в г. Тихвин ЛО (20-1-20-1-01-00-2-0075) | J_20-1-20-1-01-00-2-0075 | З | 2021 | 2022 | 2022 | 0.54904 | 4.05 | 2022-07-15 | 0.55813 | 4.0602 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 4.4601 | 5.7016 | 4.4601 | 5.9024 | 4.0439 | 3.9361 | 3.08 | -4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.733 | 0 | 0 | 2.733 | 0 | 0.29102 | 0 | 0 | 0.29102 | 0 | 3.7529 | 0 | 0 | 3.7529 | 0 | 3.6451 | 0 | 0 | 3.6451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9361 | 0 | 0 | 3.9361 | 0 | 3.9361 | 0 | 0 | 3.9361 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.4. | ЛодП, Стр-во ВЛ-10 кВ к СТП-104(н) в г. Лодейное Поле ЛО (20-1-20-1-01-00-2-0071) | J_20-1-20-1-01-00-2-0071 | З | 2021 | 2023 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.7525 | 0.96299 | 0.7525 | 0.98337 | 0.93083 | 0.21609 | 0.40943 | -3.3313e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36331 | 0 | 0 | 0.36331 | 0 | 0.046926 | 0 | 0 | 0.046926 | 0 | 0.8839 | 0 | 0 | 0.8839 | 0 | 0.16916 | 0 | 0 | 0.16916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21609 | 0 | 0 | 0.21609 | 0 | 0.21609 | 0 | 0 | 0.21609 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта по факту ввода в основные фонды. Финансирование проекта в полном объеме произведено в 2022 году с учетом сроков выполненных работ.
1.4. | ЛодП, Стр-во СТП-104(н) в г. Лодейное Поле ЛО (20-1-20-1-01-00-2-0070) | J_20-1-20-1-01-00-2-0070 | З | 2021 | 2023 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.0134 | 1.2999 | 1.0134 | 1.3492 | 1.284 | 1.1279 | 0.84436 | 2.3305e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74924 | 0 | 0 | 0.74924 | 0 | 0.0054565 | 0 | 0 | 0.0054565 | 0 | 1.2785 | 0 | 0 | 1.2785 | 0 | 1.1225 | 0 | 0 | 1.1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1279 | 0 | 0 | 1.1279 | 0 | 1.1279 | 0 | 0 | 1.1279 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта по факту ввода в основные фонды. Финансирование проекта в полном объеме произведено в 2022 году с учетом сроков выполненных работ.
1.4. | ЛодП, Стр-во ВЛ 0,4 кВ от ТП-104н до оп.9 ВЛ-0,4 кВ от ТП-104 Л1 в г. Лодейное Поле ЛО (20-1-20-1-01-00-2-0069) | J_20-1-20-1-01-00-2-0069 | З | 2021 | 2023 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.8692 | 2.3949 | 1.8692 | 2.4799 | 1.9251 | 1.156 | 1.1307 | 3.9669e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0033 | 0 | 0 | 1.0033 | 0 | 0.052383 | 0 | 0 | 0.052383 | 0 | 1.8727 | 0 | 0 | 1.8727 | 0 | 1.1036 | 0 | 0 | 1.1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.156 | 0 | 0 | 1.156 | 0 | 1.156 | 0 | 0 | 1.156 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта по факту ввода в основные фонды. Финансирование проекта в полном объеме произведено в 2022 году с учетом сроков выполненных работ.
1.4. | Бокс, Стр-во ВЛ-6 кВ от ТП 15 ф.ТП15-ТП33 г. Бокситогорск ЛО (20-1-20-1-01-00-2-0066) | J_20-1-20-1-01-00-2-0066 | З | 2022 | 2023 | 2023 | 0.38684 | 2.7856 | 2022-10-06 | 0.38684 | 2.7856 | 2022-10-06 | 0 | 0 | 2.5126 | 3.2235 | 2.5105 | 3.6163 | 2.7856 | 2.5848 | 2.5102 | 0 | 2.1881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2274 | 0 | 0 | 2.2274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7856 | 0 | 0 | 2.7856 | 0 | 0.39668 | 0 | 0 | 0.39668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1881 | 0 | 0 | 2.1881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39668 | 0 | 0 | 0.39668 | 0 | 2.5848 | 0 | 0 | 2.5848 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.4. | Кириш, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-10 до ТП-19 в г. Кириши ЛО (20-1-20-1-01-00-2-0061) | J_20-1-20-1-01-00-2-0061 | С | 2021 | 2022 | 2023 | 0.86489 | 6.6714 | 2022-10-06 | 0.86489 | 6.6714 | 2022-10-06 | 0 | 0 | 8.8781 | 11.3768 | 8.8781 | 11.9213 | 6.515 | 6.515 | 3.6559 | -3.4303e-09 | 0.68931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2441 | 0 | 0 | 3.2441 | 0 | 0.15251 | 0 | 0 | 0.15251 | 0 | 6.3625 | 0 | 0 | 6.3625 | 0 | 5.6732 | 0 | 0 | 5.6732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68931 | 0 | 0 | 0.68931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8257 | 0 | 0 | 5.8257 | 0 | 6.515 | 0 | 0 | 6.515 | 0 | Корректировка темпов реализации инвестиционного проекта с учетом сроков разработки проектно-сметной документации.
1.4. | Кириш, Стр-во КЛ 10 кВ от ТП-8 до ТП-38 взамен части существ КЛ ТП-8 - ТП-15, ТП-8 - ТП-38 (инв. № 090000201) в г. Кириши ЛО (20-1-20-1-01-00-2-0060) | J_20-1-20-1-01-00-2-0060 | З | 2021 | 2022 | 2023 | 0.5409 | 4.0222 | 2022-10-04 | 0.5409 | 4.0222 | 2022-10-04 | 0 | 0 | 6.3212 | 8.0843 | 6.3206 | 8.3862 | 4.0222 | 4.0222 | 2.8551 | 4e-09 | 0.067739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5335 | 0 | 0 | 2.5335 | 0 | 0.25366 | 0 | 0 | 0.25366 | 0 | 3.7685 | 0 | 0 | 3.7685 | 0 | 3.7008 | 0 | 0 | 3.7008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067739 | 0 | 0 | 0.067739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9544 | 0 | 0 | 3.9544 | 0 | 4.0222 | 0 | 0 | 4.0222 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Погашение кредиторской задолженности предусмотрено в 2023 году.
1.4. | Тихв, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-112 до точки врезки в КЛ-10 кВ от ТП-2 (Инв.№ 200000128) (КЛ-10 от ТП-10 фид.143-10) в г.Тихвин (20-1-20-1-01-00-2-0054) | J_20-1-20-1-01-00-2-0054 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.5081 | 4.2721 | 3.5081 | 4.2626 | 3.0827 | 3.0827 | 1.5387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060025 | 0 | 0 | 0.060025 | 0 | 3.2276 | 0 | 0 | 3.2276 | 0 | 3.0226 | 0 | 0 | 3.0226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0827 | 0 | 0 | 3.0827 | 0 | 3.0827 | 0 | 0 | 3.0827 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Тихв, Стр-во КТП-56(н) взамен оборудования ТП-56 (инв.№ 200000317) в г.Тихвин ЛО (20-1-20-1-01-00-2-0048) | J_20-1-20-1-01-00-2-0048 | П | 2021 | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 10.7948 | 14.5076 | 10.7948 | 16.5531 | 7.1093 | 7.1093 | 6.3252 | 6.925 | 6.9263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6127 | 0 | 0 | 5.6127 | 0 | 0.16294 | 0 | 0 | 0.16294 | 0 | 0.021278 | 0 | 0 | 0.021278 | 0 | 0.020002 | 0 | 0 | 0.020002 | 0 | 6.925 | 0 | 0 | 6.925 | 0 | 0.020828 | 0 | 0 | 0.020828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9055 | 0 | 0 | 6.9055 | 0 | 7.108 | 0 | 0 | 7.108 | 0 | 7.1093 | 0 | 0 | 7.1093 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.4. | Тихв, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-36 (взамен существующей КЛ-10 кВ инв.№ 200000411) в г. Тихвин ЛО (20-1-20-1-01-00-2-0047) | J_20-1-20-1-01-00-2-0047 | З | 2021 | 2022 | 2023 | 0.34588 | 1.6212 | 2022-06-07 | 0.34588 | 1.6212 | 2022-06-07 | 0 | 0 | 2.8503 | 3.6483 | 2.8503 | 3.8068 | 1.5682 | 1.5682 | 1.1016 | -4e-09 | 0.11118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97753 | 0 | 0 | 0.97753 | 0 | 0.073984 | 0 | 0 | 0.073984 | 0 | 1.4942 | 0 | 0 | 1.4942 | 0 | 1.383 | 0 | 0 | 1.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11118 | 0 | 0 | 0.11118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.457 | 0 | 0 | 1.457 | 0 | 1.5682 | 0 | 0 | 1.5682 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Погашение кредиторской задолженности предусмотрено в 2023 году.
1.4. | Всев, Стр-во КЛ-10 кВ от РТП-61 до ТП-8530 п.Бугры Всеволожского р-на ЛО (20-1-17-1-01-00-2-0079) | J_20-1-17-1-01-00-2-0079 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.7082 | 9.0365 | 6.7082 | 9.7948 | 4.2929 | 4.2929 | 5.0014 | 4.2929 | 4.2929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30138 | 0 | 0 | 0.30138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2929 | 0 | 0 | 4.2929 | 0 | 4.2929 | 0 | 0 | 4.2929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2929 | 0 | 0 | 4.2929 | 0 | 4.2929 | 0 | 0 | 4.2929 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Всев, Стр-во КЛ-10кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ (ЖАН Девелопмент) до ТП-303 Мурманское шоссе 16-й км Всеволожского района (20-1-17-1-01-00-2-0068) | J_20-1-17-1-01-00-2-0068 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.0798 | 8.9863 | 6.0798 | 9.846 | 2.337 | 2.337 | 2.7293 | 2.337 | 2.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Киров, Стр-во КЛ 6 кВ от ПС 726 ф.01 до ТП-120 (взамен участка существующей КЛ 6 кВ (инв. № 100000236) г. Кировск ЛО (20-1-10-1-01-00-2-0123) | J_20-1-10-1-01-00-2-0123 | П | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.616 | 4.4959 | 3.616 | 4.5759 | 3.1183 | 3.1183 | 2.0542 | 0.52402 | 0.53961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013407 | 0 | 0 | 0.013407 | 0 | 0.02245 | 0 | 0 | 0.02245 | 0 | 0.11809 | 0 | 0 | 0.11809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1813 | 0 | 0 | 2.1813 | 0 | 0.28147 | 0 | 0 | 0.28147 | 0 | 0.26588 | 0 | 0 | 0.26588 | 0 | 0.52402 | 0 | 0 | 0.52402 | 0 | 0.53961 | 0 | 0 | 0.53961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0893 | 0 | 0 | 3.0893 | 0 | 3.1049 | 0 | 0 | 3.1049 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Киров, Стр-во КТП-525Н взамен существующей КТП-525 (инв.№ 000001077) г. Отрадное, Кировский р-н, ЛО (20-1-10-1-01-00-2-0116) | J_20-1-10-1-01-00-2-0116 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.4378 | 5.4001 | 4.4378 | 5.3882 | 4.0701 | 4.0701 | 3.0524 | 0 | 4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033462 | 0 | 0 | 0.033462 | 0 | 0.13843 | 0 | 0 | 0.13843 | 0 | 2.6896 | 0 | 0 | 2.6896 | 0 | 3.9317 | 0 | 0 | 3.9317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0701 | 0 | 0 | 4.0701 | 0 | 4.0701 | 0 | 0 | 4.0701 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Киров, Стр-во КЛ 6 кВ от ПС 726 ф.02 до ТП-120 (взамен участка существующей КЛ 6 кВ (инв. № 100000236) г. Кировск ЛО (20-1-10-1-01-00-2-0098) | J_20-1-10-1-01-00-2-0098 | П | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.6834 | 4.5789 | 3.6834 | 4.6593 | 3.2467 | 3.2467 | 2.1701 | 0.53989 | 0.55386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013407 | 0 | 0 | 0.013407 | 0 | 0.02245 | 0 | 0 | 0.02245 | 0 | 0.1245 | 0 | 0 | 0.1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2756 | 0 | 0 | 2.2756 | 0 | 0.29331 | 0 | 0 | 0.29331 | 0 | 0.27934 | 0 | 0 | 0.27934 | 0 | 0.53989 | 0 | 0 | 0.53989 | 0 | 0.55386 | 0 | 0 | 0.55386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2194 | 0 | 0 | 3.2194 | 0 | 3.2333 | 0 | 0 | 3.2333 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Луга, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-60 до опоры № 42 ВЛ-0,4 кВ ТП-58 – ул.Сосновая в г.п. Толмачево Лужского района ЛО (20-1-06-1-01-00-2-0082) | J_20-1-06-1-01-00-2-0082 | З | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0.042725 | 0.36195 | 2022-12-26 | 0 | 0 | 1.0285 | 1.3122 | 1.0285 | 1.366 | 0.372 | 0.36195 | 0.35823 | 2e-09 | 0.027149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31787 | 0 | 0 | 0.31787 | 0 | 0.041991 | 0 | 0 | 0.041991 | 0 | 0.33001 | 0 | 0 | 0.33001 | 0 | 0.29281 | 0 | 0 | 0.29281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027149 | 0 | 0 | 0.027149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3348 | 0 | 0 | 0.3348 | 0 | 0.36195 | 0 | 0 | 0.36195 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Погашение кредиторской задолженности предусмотрено в 2023 году.
1.4. | Выб, Стр-во КЛ-0,4кВ от ТП-11 до ШРН-2 (К-2) в г. Высоцк Выборгского района ЛО (20-1-05-1-01-00-2-0120) | J_20-1-05-1-01-00-2-0120 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.2846 | 1.8987 | 1.2846 | 2.0803 | 0.8009 | 0.8009 | 0.90259 | 0.8009 | 0.8009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Выб, Стр-во КЛ-6 кВ от РП-11 до ТП-49 в г. Выборг ЛО (20-1-05-1-01-00-2-0110) | J_20-1-05-1-01-00-2-0110 | З | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.9343 | 8.4985 | 6.9343 | 8.5463 | 5.7404 | 5.7404 | 5.5964 | 0.46985 | 0.46985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36657 | 0 | 0 | 0.36657 | 0 | 0.35424 | 0 | 0 | 0.35424 | 0 | 7.9756 | 0 | 0 | 7.9756 | 0 | 4.9164 | 0 | 0 | 4.9164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46985 | 0 | 0 | 0.46985 | 0 | 0.46985 | 0 | 0 | 0.46985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7404 | 0 | 0 | 5.7404 | 0 | 5.7404 | 0 | 0 | 5.7404 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Выб, Стр-во Кабельная линия 6 кВ, ТП-149 - РП 4 - ТП 55 г.Выборг (20-1-05-1-01-00-2-0101) | J_20-1-05-1-01-00-2-0101 | З | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.2443 | 5.4025 | 4.2443 | 5.5957 | 5.0054 | 5.0054 | 1.4712 | 0.21724 | 0.21724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32824 | 0 | 0 | 0.32824 | 0 | 0.38483 | 0 | 0 | 0.38483 | 0 | 4.6708 | 0 | 0 | 4.6708 | 0 | 0.24013 | 0 | 0 | 0.24013 | 0 | 4.1632 | 0 | 0 | 4.1632 | 0 | 4.1632 | 0 | 0 | 4.1632 | 0 | 0.21724 | 0 | 0 | 0.21724 | 0 | 0.21724 | 0 | 0 | 0.21724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0054 | 0 | 0 | 5.0054 | 0 | 5.0054 | 0 | 0 | 5.0054 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Выб, Стр-во КЛ-10кВ от ТП-53 до ТП-59 в г. Выборг ЛО) (20-1-05-1-01-00-2-0092) | J_20-1-05-1-01-00-2-0092 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.8266 | 5.6559 | 3.8266 | 6.197 | 2.6474 | 2.6474 | 3.0919 | 2.6474 | 2.6474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Волх, Стр-во отпайки от оп. 3 ВЛ-10 кВ ВЛ 171 - 163 на ТП (взамен ТП-40) в г. Волхов (19-1-20-1-01-00-2-0223) | J_19-1-20-1-01-00-2-0223 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.72165 | 0.85077 | 0.72165 | 0.85004 | 0.66663 | 0.66663 | 0.60236 | 4.72e-09 | 4.72e-09 | 0.058779 | 0 | 0 | 0.058779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58234 | 0 | 0 | 0.58234 | 0 | 0.42184 | 0 | 0 | 0.42184 | 0 | 0.14743 | 0 | 0 | 0.14743 | 0 | 0.24479 | 0 | 0 | 0.24479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66663 | 0 | 0 | 0.66663 | 0 | 0.66663 | 0 | 0 | 0.66663 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Волх, Стр-во ВЛ-10 кВ от ТП-165 до ТП (взамен ТП-40) в г. Волхов. (19-1-20-1-01-00-2-0222) | J_19-1-20-1-01-00-2-0222 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.3754 | 2.7986 | 2.3754 | 2.7962 | 1.02 | 1.02 | 0.85561 | 4.39e-09 | 4.39e-09 | 0.083491 | 0 | 0 | 0.083491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82717 | 0 | 0 | 0.82717 | 0 | 0.65785 | 0 | 0 | 0.65785 | 0 | 0.17236 | 0 | 0 | 0.17236 | 0 | 0.36215 | 0 | 0 | 0.36215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Кириш, Стр-во КЛ-10 кВ РП-3 - РП-5, г. Кириши ЛО (19-1-20-1-01-00-2-0161) | J_19-1-20-1-01-00-2-0161 | З | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 25.3033 | 29.8056 | 25.3033 | 29.7944 | 12.8446 | 12.8446 | 17.8345 | 2e-09 | 2e-09 | 1.7614 | 0 | 0 | 1.7614 | 0 | 0.5814 | 0 | 0 | 0.5814 | 0 | 2.5276 | 0 | 0 | 2.5276 | 0 | 7.2882 | 0 | 0 | 7.2882 | 0 | 5.3446 | 0 | 0 | 5.3446 | 0 | 4.8199 | 0 | 0 | 4.8199 | 0 | 0.15509 | 0 | 0 | 0.15509 | 0 | 0.15509 | 0 | 0 | 0.15509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2632 | 0 | 0 | 12.2632 | 0 | 12.2632 | 0 | 0 | 12.2632 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Волх, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП (взамен ТП-40) до РУ-0,4 кВ насосной станции г. Волхов ЛО. (19-1-20-1-01-00-2-0158) | J_19-1-20-1-01-00-2-0158 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.4906 | 3.0351 | 2.4906 | 3.0283 | 2.7557 | 2.7557 | 0.9457 | 0 | 4.4409e-16 | 0.092283 | 0 | 0 | 0.092283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91428 | 0 | 0 | 0.91428 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 2.1383 | 0 | 0 | 2.1383 | 0 | 2.7407 | 0 | 0 | 2.7407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7557 | 0 | 0 | 2.7557 | 0 | 2.7557 | 0 | 0 | 2.7557 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Волх, Стр-во ТП (взамен ТП-40)(инв. №030000281) г. Волхов ЛО. (19-1-20-1-01-00-2-0157) | J_19-1-20-1-01-00-2-0157 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 20.8367 | 25.2892 | 20.8367 | 25.2365 | 14.0626 | 14.0626 | 16.3625 | 0 | 0 | 1.1675 | 0 | 0 | 1.1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1999 | 0 | 0 | 10.1999 | 0 | 1.1789 | 0 | 0 | 1.1789 | 0 | 13.0437 | 0 | 0 | 13.0437 | 0 | 12.8837 | 0 | 0 | 12.8837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0626 | 0 | 0 | 14.0626 | 0 | 14.0626 | 0 | 0 | 14.0626 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Волх, Стр-во КЛ-10 кВ от проектируемой ТП (взамен ТП-40) (инв. №030000281) до трансформатора Т-1 г. Волхов ЛО. (19-1-20-1-01-00-2-0156) | J_19-1-20-1-01-00-2-0156 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.2691 | 10.0732 | 8.2691 | 10.0507 | 1.1454 | 1.1454 | 0.59746 | 2.09e-09 | 2.09e-09 | 0.0583 | 0 | 0 | 0.0583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5776 | 0 | 0 | 0.5776 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0.56758 | 0 | 0 | 0.56758 | 0 | 1.1304 | 0 | 0 | 1.1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1454 | 0 | 0 | 1.1454 | 0 | 1.1454 | 0 | 0 | 1.1454 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Тихв, Стр-во новой КЛ-10 кВ взамен существующей КЛ-10 кВ от ПС-4 ф.4-06 (инв.№200001869) г.Тихвин ЛО (19-1-20-1-01-00-2-0132) | J_19-1-20-1-01-00-2-0132 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.1067 | 8.6195 | 7.1067 | 8.6013 | 6.6185 | 6.6185 | 6.2832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15955 | 0 | 0 | 0.15955 | 0 | 2.9888 | 0 | 0 | 2.9888 | 0 | 0.31287 | 0 | 0 | 0.31287 | 0 | 6.6161 | 0 | 0 | 6.6161 | 0 | 6.1461 | 0 | 0 | 6.1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4589 | 0 | 0 | 6.4589 | 0 | 6.4589 | 0 | 0 | 6.4589 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-280 до ТП-315 п.Бугры Всеволожского р-на ЛО (19-1-17-1-01-00-2-0243) | J_19-1-17-1-01-00-2-0243 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 32.5629 | 39.4386 | 32.5629 | 39.4011 | 29.6434 | 29.6434 | 35.0412 | 3.7748e-15 | 3.7748e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8925 | 0 | 0 | 30.8925 | 0 | 4.3669 | 0 | 0 | 4.3669 | 0 | 28.2117 | 0 | 0 | 28.2117 | 0 | 24.5892 | 0 | 0 | 24.5892 | 0 | 0.68731 | 0 | 0 | 0.68731 | 0 | 0.68731 | 0 | 0 | 0.68731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6434 | 0 | 0 | 29.6434 | 0 | 29.6434 | 0 | 0 | 29.6434 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Всев, Стр-во 2КЛ-6 кВ от РТП-Онкоцентр до ТП-14к Кузьмоловское ГП (19-1-17-1-01-00-2-0242) | J_19-1-17-1-01-00-2-0242 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 10.3983 | 11.3647 | 10.3983 | 11.3647 | 8.7909 | 8.7909 | 12.1761 | 4.4409e-16 | 4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2081 | 0 | 0 | 8.2081 | 0 | 2.974 | 0 | 0 | 2.974 | 0 | 0.58285 | 0 | 0 | 0.58285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58285 | 0 | 0 | 0.58285 | 0 | 0.58285 | 0 | 0 | 0.58285 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Всев, Стр-во КЛ-10 кВ от РТП-210 до ТП-198 п.Мурино Всеволожского р-на ЛО (19-1-17-1-01-00-2-0241) | J_19-1-17-1-01-00-2-0241 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.1384 | 9.9046 | 8.1384 | 9.8829 | 7.493 | 7.493 | 5.7446 | -1.1355e-09 | -1.1355e-09 | 5.7446 | 0 | 0 | 5.7446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.621 | 0 | 0 | 5.621 | 0 | 0.23312 | 0 | 0 | 0.23312 | 0 | 6.204 | 0 | 0 | 6.204 | 0 | 7.2599 | 0 | 0 | 7.2599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.493 | 0 | 0 | 7.493 | 0 | 7.493 | 0 | 0 | 7.493 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Всев, Стр-во КЛ-6кВ от ТП-14к до ТП-5к Кузьмоловское ГП (19-1-17-1-01-00-2-0231) | J_19-1-17-1-01-00-2-0231 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.9236 | 4.3234 | 3.9236 | 4.3234 | 2.3059 | 2.3059 | 2.5082 | 2.2204e-16 | 2.2204e-16 | 0.23891 | 0 | 0 | 0.23891 | 0 | 1.8463 | 0 | 0 | 1.8463 | 0 | 0.45955 | 0 | 0 | 0.45955 | 0 | 0.45955 | 0 | 0 | 0.45955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45955 | 0 | 0 | 0.45955 | 0 | 0.45955 | 0 | 0 | 0.45955 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Всев, Стр-во КЛ-6кВ от ТП-6к до ТП-11к Кузьмоловское ГП (19-1-17-1-01-00-2-0230) | J_19-1-17-1-01-00-2-0230 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.8938 | 4.5117 | 3.8938 | 4.501 | 2.2754 | 2.2754 | 1.8762 | 0 | -1.9429e-16 | 0.18308 | 0 | 0 | 0.18308 | 0 | 0.20029 | 0 | 0 | 0.20029 | 0 | 2.0751 | 0 | 0 | 2.0751 | 0 | 1.8435 | 0 | 0 | 1.8435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23156 | 0 | 0 | 0.23156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0751 | 0 | 0 | 2.0751 | 0 | 2.0751 | 0 | 0 | 2.0751 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Всев, Стр-во КЛ-6кВ от ТП-11к до ТП-12к Кузьмолово Всеволожского р-на ЛО (19-1-17-1-01-00-2-0192) | J_19-1-17-1-01-00-2-0192 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.2768 | 1.4093 | 1.2768 | 1.4061 | 1.1152 | 1.1152 | 0.81497 | -1.249e-16 | -1.249e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94212 | 0 | 0 | 0.94212 | 0 | 0.17309 | 0 | 0 | 0.17309 | 0 | 0.12987 | 0 | 0 | 0.12987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043217 | 0 | 0 | 0.043217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17309 | 0 | 0 | 0.17309 | 0 | 0.17309 | 0 | 0 | 0.17309 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Всев, Стр-во КЛ6 кВ от ТП-14к до ТП-12к Кузьмоловское ГП (19-1-17-1-01-00-2-0144) | J_19-1-17-1-01-00-2-0144 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.4611 | 1.6027 | 1.4611 | 1.6027 | 1.2846 | 1.2846 | 1.2006 | -1.9429e-16 | -1.9429e-16 | 0.11715 | 0 | 0 | 0.11715 | 0 | 1.1235 | 0 | 0 | 1.1235 | 0 | 0.22523 | 0 | 0 | 0.22523 | 0 | 0.16115 | 0 | 0 | 0.16115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16115 | 0 | 0 | 0.16115 | 0 | 0.16115 | 0 | 0 | 0.16115 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Тосно, Стр-во 2 КВЛ-6 кВ от РП-10/6кВ в п. Ульяновка до опоры № 60 и опоры № 82 ВЛ- 6 кВ ф. 724-06 (19-1-10-1-01-00-2-0270) | J_19-1-10-1-01-00-2-0270 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.9761 | 5.7304 | 4.9761 | 5.7299 | 5.3019 | 5.3019 | 5.3286 | -2e-09 | -2e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52224 | 0 | 0 | 0.52224 | 0 | 3.7267 | 0 | 0 | 3.7267 | 0 | 4.568 | 0 | 0 | 4.568 | 0 | 0.21168 | 0 | 0 | 0.21168 | 0 | 0.21168 | 0 | 0 | 0.21168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7797 | 0 | 0 | 4.7797 | 0 | 4.7797 | 0 | 0 | 4.7797 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Тосно, Стр-во 2 КЛ-10 кВ от ПС-Ульяновка-тяговая до РП-10/6 кВ (19-1-10-1-01-00-2-0259) | J_19-1-10-1-01-00-2-0259 | З | 2018 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.532e-06 | 13.0195 | 14.703 | 13.0195 | 14.7014 | 12.3817 | 12.3817 | 13.1195 | -2e-09 | -2e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4004 | 0 | 0 | 5.4004 | 0 | 5.251 | 0 | 0 | 5.251 | 0 | 6.4073 | 0 | 0 | 6.4073 | 0 | 0.57384 | 0 | 0 | 0.57384 | 0 | 0.57401 | 0 | 0 | 0.57401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9813 | 0 | 0 | 6.9813 | 0 | 6.9813 | 0 | 0 | 6.9813 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Тосно, Стр-во РТП 10/6 кВ (2х6,3МВА) в п. Ульяновка (19-1-10-1-01-00-2-0254) | J_19-1-10-1-01-00-2-0254 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 47.3213 | 55.0337 | 47.3213 | 54.4417 | 48.0339 | 48.0339 | 29.7004 | 3.5943e-15 | 3.5943e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.804 | 0 | 0 | 3.804 | 0 | 45.0956 | 0 | 0 | 45.0956 | 0 | 44.1402 | 0 | 0 | 44.1402 | 0 | 0.089745 | 0 | 0 | 0.089745 | 0 | 0.089745 | 0 | 0 | 0.089745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2299 | 0 | 0 | 44.2299 | 0 | 44.2299 | 0 | 0 | 44.2299 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Тосно, Стр-во МТП-160 кВА в районе дома № 30 по улице Вокзальная в п. Ульяновка (19-1-10-1-01-00-2-0252) | J_19-1-10-1-01-00-2-0252 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.5265e-17 | 1.1607 | 1.3388 | 1.1607 | 1.3386 | 1.2849 | 1.2849 | 0.86224 | 2e-09 | 2e-09 | 0.86224 | 0 | 0 | 0.86224 | 0 | 0.1133 | 0 | 0 | 0.1133 | 0 | 1.1724 | 0 | 0 | 1.1724 | 0 | 1.096 | 0 | 0 | 1.096 | 0 | 0.075614 | 0 | 0 | 0.075614 | 0 | 0.075614 | 0 | 0 | 0.075614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1716 | 0 | 0 | 1.1716 | 0 | 1.1716 | 0 | 0 | 1.1716 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Тосно, Стр-во ВЛ-0,4 кВ с перезаводкой сущ линий на новую МТП-160 кВА в р-не дома №30 по ул.Вокзальная в п.Ульяновка,Тосн.р-а (19-1-10-1-01-00-2-0250) | J_19-1-10-1-01-00-2-0250 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.99611 | 1.1485 | 0.99611 | 1.1484 | 0.80998 | 0.80998 | 0.89232 | 4e-09 | 4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075574 | 0 | 0 | 0.075574 | 0 | 0.70628 | 0 | 0 | 0.70628 | 0 | 0.68827 | 0 | 0 | 0.68827 | 0 | 0.046137 | 0 | 0 | 0.046137 | 0 | 0.046137 | 0 | 0 | 0.046137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73441 | 0 | 0 | 0.73441 | 0 | 0.73441 | 0 | 0 | 0.73441 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Всев, Стр-во КЛ 6 кВ ПС-515 ф.10 - ТП-5Н яч.16 (19-1-10-1-01-00-2-0226) | J_19-1-10-1-01-00-2-0226 | З | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.4552e-16 | 111.3148 | 134.7011 | 111.3148 | 134.6987 | 34.0364 | 34.0364 | 24.6371 | 2e-09 | 2e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091139 | 0 | 0 | 0.091139 | 0 | 3.2736 | 0 | 0 | 3.2736 | 0 | 6.0868 | 0 | 0 | 6.0868 | 0 | 27.5085 | 0 | 0 | 27.5085 | 0 | 26.3861 | 0 | 0 | 26.3861 | 0 | 1.4723 | 0 | 0 | 1.4723 | 0 | 1.4723 | 0 | 0 | 1.4723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9453 | 0 | 0 | 33.9453 | 0 | 33.9453 | 0 | 0 | 33.9453 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Всев, Стр-во КЛ-6 кВ ПС-515 яч.36 - ТП-5 яч.13 (19-1-10-1-01-00-2-0183) | J_19-1-10-1-01-00-2-0183 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.638e-16 | 49.927 | 60.1845 | 49.927 | 60.0755 | 24.9233 | 24.9233 | 28.8217 | 0 | 3.5527e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1084 | 0 | 0 | 0.1084 | 0 | 2.9692 | 0 | 0 | 2.9692 | 0 | 5.1092 | 0 | 0 | 5.1092 | 0 | 31.4842 | 0 | 0 | 31.4842 | 0 | 19.7057 | 0 | 0 | 19.7057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8149 | 0 | 0 | 24.8149 | 0 | 24.8149 | 0 | 0 | 24.8149 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Слан, Стр-во 2БРП-6кВ по адресу ЛО, г. Сланцы (19-1-08-1-01-00-2-0258) | J_19-1-08-1-01-00-2-0258 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 15.0435 | 17.3198 | 15.0435 | 17.3198 | 7.3771 | 7.3771 | 16.1351 | 8.8818e-16 | 8.8818e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47882 | 0 | 0 | 0.47882 | 0 | 6.8983 | 0 | 0 | 6.8983 | 0 | 6.8983 | 0 | 0 | 6.8983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8983 | 0 | 0 | 6.8983 | 0 | 6.8983 | 0 | 0 | 6.8983 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Кинг, Стр-во 2КЛ-10кВ от ТП-3 мкр. Касколовка до КЛ-10 кВ "ТП-86- ТП-144"(инв.№ 00004834) г. Кингисепп (19-1-08-1-01-00-2-0249) | J_19-1-08-1-01-00-2-0249 | П | 2020 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.4552e-17 | 13.425 | 18.0473 | 13.425 | 20.6184 | 10.0042 | 10.0042 | 9.6946 | 9.827 | 9.8582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7452 | 0 | 0 | 1.7452 | 0 | 0.12414 | 0 | 0 | 0.12414 | 0 | 0.0025172 | 0 | 0 | 0.0025172 | 0 | 0.0079191 | 0 | 0 | 0.0079191 | 0 | 0.045051 | 0 | 0 | 0.045051 | 0 | 0.013882 | 0 | 0 | 0.013882 | 0 | 9.827 | 0 | 0 | 9.827 | 0 | 0.067903 | 0 | 0 | 0.067903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7903 | 0 | 0 | 9.7903 | 0 | 9.973 | 0 | 0 | 9.973 | 0 | 10.0042 | 0 | 0 | 10.0042 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.4. | Волос, Стр-во КЛ-10кВ от ТП-303 до ТП-328 Линия №1 г.Волосово. (19-1-08-1-01-00-2-0182) | J_19-1-08-1-01-00-2-0182 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 16.9331 | 19.7138 | 16.9331 | 19.6888 | 8.5319 | 8.5319 | 17.188 | 0 | -8.8818e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060883 | 0 | 0 | 0.060883 | 0 | 3.295 | 0 | 0 | 3.295 | 0 | 7.4082 | 0 | 0 | 7.4082 | 0 | 0.15453 | 0 | 0 | 0.15453 | 0 | 1.0629 | 0 | 0 | 1.0629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4711 | 0 | 0 | 8.4711 | 0 | 8.4711 | 0 | 0 | 8.4711 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Волос, Стр-во КЛ-10кВ от ТП-303 до ТП-328 Линия №2 г.Волосово (19-1-08-1-01-00-2-0173) | J_19-1-08-1-01-00-2-0173 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 16.9331 | 19.724 | 16.9331 | 19.6982 | 7.7401 | 7.7401 | 17.188 | 0 | 1.3323e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060883 | 0 | 0 | 0.060883 | 0 | 3.1289 | 0 | 0 | 3.1289 | 0 | 6.6382 | 0 | 0 | 6.6382 | 0 | 1.0441 | 0 | 0 | 1.0441 | 0 | 1.041 | 0 | 0 | 1.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6792 | 0 | 0 | 7.6792 | 0 | 7.6792 | 0 | 0 | 7.6792 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Волос, Стр-во КЛ-10кВ от ПС-189 РУ-10 кВ яч. 20 до ТП-303 г.Волосово. (19-1-08-1-01-00-2-0164) | J_19-1-08-1-01-00-2-0164 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.1084e-15 | 18.3867 | 21.2788 | 18.3867 | 21.2766 | 11.9826 | 11.9826 | 14.2945 | 0 | -1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20198 | 0 | 0 | 0.20198 | 0 | 1.1244 | 0 | 0 | 1.1244 | 0 | 11.2603 | 0 | 0 | 11.2603 | 0 | 0.52032 | 0 | 0 | 0.52032 | 0 | 0.52032 | 0 | 0 | 0.52032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7806 | 0 | 0 | 11.7806 | 0 | 11.7806 | 0 | 0 | 11.7806 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Волос, Стр-во КЛ-10кВ от ПС-189 РУ-10 кВ яч. 27 до ТП-303 г.Волосово (19-1-08-1-01-00-2-0121) | J_19-1-08-1-01-00-2-0121 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 18.4254 | 21.3239 | 18.4254 | 21.3217 | 11.9839 | 11.9839 | 14.2945 | 0 | -3.3307e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20159 | 0 | 0 | 0.20159 | 0 | 1.0724 | 0 | 0 | 1.0724 | 0 | 11.2594 | 0 | 0 | 11.2594 | 0 | 0.52292 | 0 | 0 | 0.52292 | 0 | 0.52292 | 0 | 0 | 0.52292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7823 | 0 | 0 | 11.7823 | 0 | 11.7823 | 0 | 0 | 11.7823 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Луга, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от ТП-728 до врезки в проект.КЛ-10кВ от ТП-390 до ВЛЗ-10кВ от оп10 ВЛ-10кВ ф. 48-08 в п.Толмачево (19-1-06-1-01-00-2-0251) | J_19-1-06-1-01-00-2-0251 | З | 2019 | 2022 | 2022 | 0.10224 | 0.78578 | 2022-07-15 | 0.10224 | 0.78578 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 1.2163 | 1.4755 | 1.2163 | 1.4773 | 0.77944 | 0.77944 | 0.58363 | 2.7756e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063861 | 0 | 0 | 0.063861 | 0 | 0.1127 | 0 | 0 | 0.1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5744 | 0 | 0 | 0.5744 | 0 | 0.65629 | 0 | 0 | 0.65629 | 0 | 0.059289 | 0 | 0 | 0.059289 | 0 | 0.059289 | 0 | 0 | 0.059289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71558 | 0 | 0 | 0.71558 | 0 | 0.71558 | 0 | 0 | 0.71558 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Луга, Стр-во КЛ-0,4кВ №2 от ТП-159 до ВЛ-0,4кВ по пр. Урицкого от ТП-40 с переключением нагрузки участка ВЛ в г. Луга ЛО (19-1-06-1-01-00-2-0235) | J_19-1-06-1-01-00-2-0235 | З | 2019 | 2022 | 2023 | 0.078371 | 0.6283 | 2022-07-15 | 0.084748 | 0.63977 | 2023-02-17 | 0 | 0 | 1.1442 | 1.4484 | 1.1442 | 1.4965 | 0.63171 | 0.63977 | 0.79927 | 0 | 0.0025463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091932 | 0 | 0 | 0.091932 | 0 | 0.071239 | 0 | 0 | 0.071239 | 0 | 0.01999 | 0 | 0 | 0.01999 | 0 | 0.027494 | 0 | 0 | 0.027494 | 0 | 0.53297 | 0 | 0 | 0.53297 | 0 | 0.53849 | 0 | 0 | 0.53849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025463 | 0 | 0 | 0.0025463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63722 | 0 | 0 | 0.63722 | 0 | 0.63977 | 0 | 0 | 0.63977 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.4. | Луга, Стр-во РП1Н взамен РП1ст (инв. №000001726) в г. Луга ЛО (19-1-06-1-01-00-2-0221) | J_19-1-06-1-01-00-2-0221 | З | 2019 | 2022 | 2022 | 4.6457 | 30.7072 | 2022-07-15 | 4.7449 | 30.9465 | 2023-02-17 | 0 | 0 | 35.4573 | 43.6882 | 35.4573 | 43.9971 | 30.7072 | 30.9465 | 31.4665 | -2e-09 | -4.044e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7607 | 0 | 0 | 1.7607 | 0 | 0.07932 | 0 | 0 | 0.07932 | 0 | 1.1659 | 0 | 0 | 1.1659 | 0 | 24.2431 | 0 | 0 | 24.2431 | 0 | 6.3848 | 0 | 0 | 6.3848 | 0 | 6.624 | 0 | 0 | 6.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9465 | 0 | 0 | 30.9465 | 0 | 30.9465 | 0 | 0 | 30.9465 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10кВ от РП-1н до ТП-9 в г. Луга ЛО (19-1-06-1-01-00-2-0217) | J_19-1-06-1-01-00-2-0217 | П | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.0219 | 10.7496 | 8.0219 | 11.6125 | 3.6863 | 3.6863 | 2.931 | 3.3882 | 3.4067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42117 | 0 | 0 | 0.42117 | 0 | 0.03876 | 0 | 0 | 0.03876 | 0 | 0.010295 | 0 | 0 | 0.010295 | 0 | 0.029874 | 0 | 0 | 0.029874 | 0 | 0.22946 | 0 | 0 | 0.22946 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 3.3882 | 0 | 0 | 3.3882 | 0 | 3.4067 | 0 | 0 | 3.4067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6679 | 0 | 0 | 3.6679 | 0 | 3.6863 | 0 | 0 | 3.6863 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10кВ от РП-1Н до врезки №1 в КЛ-10кВ от ПС-48 ф. 13 (на участке от ТП-69 до ТП-5) в г. Луга ЛО (19-1-06-1-01-00-2-0215) | J_19-1-06-1-01-00-2-0215 | З | 2019 | 2022 | 2023 | 0.22896 | 1.7154 | 2022-07-15 | 0.2594 | 1.7761 | 2023-02-17 | 0 | 0 | 3.2592 | 4.1385 | 3.2592 | 4.2815 | 1.7461 | 1.7761 | 1.2341 | 2.2204e-16 | 0.014779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12431 | 0 | 0 | 0.12431 | 0 | 0.13386 | 0 | 0 | 0.13386 | 0 | 0.041941 | 0 | 0 | 0.041941 | 0 | 0.093107 | 0 | 0 | 0.093107 | 0 | 1.5191 | 0 | 0 | 1.5191 | 0 | 1.5344 | 0 | 0 | 1.5344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014779 | 0 | 0 | 0.014779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7613 | 0 | 0 | 1.7613 | 0 | 1.7761 | 0 | 0 | 1.7761 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10кВ от РП-1Н до врезки №2 в ВЛ-10кВ от ПС-48 ф. 5 (на участке от ТП-70 до ТП-73) в г. Луга ЛО (19-1-06-1-01-00-2-0214) | J_19-1-06-1-01-00-2-0214 | З | 2019 | 2022 | 2022 | 0.20684 | 1.5188 | 2022-10-06 | 0.20684 | 1.5188 | 2022-10-06 | 0 | 0 | 4.1559 | 5.2783 | 4.155 | 5.4505 | 1.5188 | 1.4506 | 1.2534 | -2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12627 | 0 | 0 | 0.12627 | 0 | 0.11412 | 0 | 0 | 0.11412 | 0 | 0.044568 | 0 | 0 | 0.044568 | 0 | 0.078923 | 0 | 0 | 0.078923 | 0 | 1.3258 | 0 | 0 | 1.3258 | 0 | 1.2575 | 0 | 0 | 1.2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4506 | 0 | 0 | 1.4506 | 0 | 1.4506 | 0 | 0 | 1.4506 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10кВ от РП-1Н до врезки №1 в ВЛ-10кВ от ПС-48 ф. 5 (на участке от ТП-70 до ТП-73) в г. Луга ЛО (19-1-06-1-01-00-2-0213) | J_19-1-06-1-01-00-2-0213 | З | 2019 | 2022 | 2022 | 0.25709 | 1.8753 | 2022-10-06 | 0.25709 | 1.8753 | 2022-10-06 | 0 | 0 | 4.3311 | 5.5059 | 4.3308 | 5.6885 | 1.8753 | 1.7867 | 1.2534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12627 | 0 | 0 | 0.12627 | 0 | 0.12516 | 0 | 0 | 0.12516 | 0 | 0.044068 | 0 | 0 | 0.044068 | 0 | 0.094152 | 0 | 0 | 0.094152 | 0 | 1.656 | 0 | 0 | 1.656 | 0 | 1.5674 | 0 | 0 | 1.5674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7867 | 0 | 0 | 1.7867 | 0 | 1.7867 | 0 | 0 | 1.7867 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10кВ от РП-1Н до врезки №2 в КЛ-10 кВ от ПС-48 ф. 13 (на участке от ТП-69 до ТП-5) в г. Луга ЛО (19-1-06-1-01-00-2-0212) | J_19-1-06-1-01-00-2-0212 | З | 2019 | 2022 | 2023 | 0.073146 | 0.58565 | 2022-07-15 | 0.076416 | 0.60209 | 2023-02-17 | 0 | 0 | 1.1683 | 1.4784 | 1.1674 | 1.5253 | 0.59433 | 0.60209 | 0.76376 | 5.5511e-17 | 0.0025471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088989 | 0 | 0 | 0.088989 | 0 | 0.06138 | 0 | 0 | 0.06138 | 0 | 0.018506 | 0 | 0 | 0.018506 | 0 | 0.041145 | 0 | 0 | 0.041145 | 0 | 0.49181 | 0 | 0 | 0.49181 | 0 | 0.49702 | 0 | 0 | 0.49702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025471 | 0 | 0 | 0.0025471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59955 | 0 | 0 | 0.59955 | 0 | 0.60209 | 0 | 0 | 0.60209 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10кВ от РП-1Н до врезки №2 в КЛ-10 кВ от ПС-48 ф. 13 (на участке от ТП-90 до ТП-74) в г. Луга ЛО (19-1-06-1-01-00-2-0211) | J_19-1-06-1-01-00-2-0211 | З | 2019 | 2022 | 2022 | 0.52627 | 3.7687 | 2022-10-06 | 0.52627 | 3.7687 | 2022-10-06 | 0 | 2.9104e-17 | 6.0657 | 7.7168 | 6.0657 | 7.9769 | 3.7687 | 3.613 | 2.3974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2457 | 0 | 0 | 0.2457 | 0 | 0.22984 | 0 | 0 | 0.22984 | 0 | 0.10776 | 0 | 0 | 0.10776 | 0 | 0.17578 | 0 | 0 | 0.17578 | 0 | 3.363 | 0 | 0 | 3.363 | 0 | 3.2074 | 0 | 0 | 3.2074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.613 | 0 | 0 | 3.613 | 0 | 3.613 | 0 | 0 | 3.613 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10кВ от РП-1Н до врезки в КЛ-10кВ от ПС-48 ф. 13 (на участке от РП-1ст до ТП-90) в г. Луга ЛО (19-1-06-1-01-00-2-0210) | J_19-1-06-1-01-00-2-0210 | З | 2019 | 2022 | 2023 | 0.12016 | 0.92497 | 2022-07-15 | 0.12804 | 0.96573 | 2022-12-26 | 0 | 0 | 1.2353 | 1.5688 | 1.2353 | 1.6219 | 0.95484 | 0.96573 | 1.0655 | 1.1102e-16 | 0.0025462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10861 | 0 | 0 | 0.10861 | 0 | 0.068441 | 0 | 0 | 0.068441 | 0 | 0.033746 | 0 | 0 | 0.033746 | 0 | 0.057215 | 0 | 0 | 0.057215 | 0 | 0.82918 | 0 | 0 | 0.82918 | 0 | 0.83753 | 0 | 0 | 0.83753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025462 | 0 | 0 | 0.0025462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96319 | 0 | 0 | 0.96319 | 0 | 0.96573 | 0 | 0 | 0.96573 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10кВ от РП-1Н до врезки КЛ-10 кВ от ПС-48 ф. 13 (на участке от ПС-48 до ТП-69) в г. Луга ЛО (19-1-06-1-01-00-2-0209) | J_19-1-06-1-01-00-2-0209 | З | 2019 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0.84807 | 6.0163 | 2022-12-26 | 0 | 0 | 10.1283 | 12.8843 | 10.1283 | 13.3247 | 6.1114 | 6.0163 | 3.853 | 2e-09 | 0.005058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39447 | 0 | 0 | 0.39447 | 0 | 0.38649 | 0 | 0 | 0.38649 | 0 | 0.22158 | 0 | 0 | 0.22158 | 0 | 0.26662 | 0 | 0 | 0.26662 | 0 | 5.4582 | 0 | 0 | 5.4582 | 0 | 5.3581 | 0 | 0 | 5.3581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005058 | 0 | 0 | 0.005058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0112 | 0 | 0 | 6.0112 | 0 | 6.0163 | 0 | 0 | 6.0163 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Погашение кредиторской задолженности предусмотрено в 2023 году.
1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10кВ от проект.РП-1Н до врезки в сущ-ю ВЛ-10кВ ф.48-23 (вых.на оп.№3 в р-не ПС-48 на уч.ПС-48-РП-4) в г.Луга(19-1-06-1-01-00-2-0208) | J_19-1-06-1-01-00-2-0208 | П | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.7303e-17 | 19.3281 | 25.4838 | 19.3281 | 26.4289 | 19.7019 | 19.7019 | 8.6797 | 11.9452 | 6.2755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012818 | 0 | 0 | 0.012818 | 0 | 1.4122 | 0 | 0 | 1.4122 | 0 | 0.21741 | 0 | 0 | 0.21741 | 0 | 1.0925 | 0 | 0 | 1.0925 | 0 | 0.55872 | 0 | 0 | 0.55872 | 0 | 6.9677 | 0 | 0 | 6.9677 | 0 | 12.6374 | 0 | 0 | 12.6374 | 0 | 11.9452 | 0 | 0 | 11.9452 | 0 | 6.2755 | 0 | 0 | 6.2755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3588 | 0 | 0 | 25.3588 | 0 | 19.6891 | 0 | 0 | 19.6891 | 0 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений. Корректировкка темпов реализации по годам с учетом фактического исполнения ИПР за 2022 год.
1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10кВ от ТП-65 до врезки в КЛ-10кВ от ПС-48 ф. 5 (на участке от ТП-66 до ТП-67) в г. Луга ЛО (19-1-06-1-01-00-2-0205) | J_19-1-06-1-01-00-2-0205 | З | 2019 | 2022 | 2023 | 0.31941 | 2.2975 | 2022-10-06 | 0.32495 | 2.3342 | 2022-12-26 | 0 | 0 | 2.8726 | 3.657 | 2.8726 | 3.7843 | 2.2975 | 2.3342 | 1.6458 | -4e-09 | 0.0025489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16845 | 0 | 0 | 0.16845 | 0 | 0.12772 | 0 | 0 | 0.12772 | 0 | 0.07143 | 0 | 0 | 0.07143 | 0 | 0.10219 | 0 | 0 | 0.10219 | 0 | 2.0676 | 0 | 0 | 2.0676 | 0 | 2.1017 | 0 | 0 | 2.1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025489 | 0 | 0 | 0.0025489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3316 | 0 | 0 | 2.3316 | 0 | 2.3342 | 0 | 0 | 2.3342 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10кВ от РП-4 до врезки в КЛ-10кВ от ПС-48 ф. 5 (на участке от ПС№48 до ТП-120) в г. Луга ЛО (19-1-06-1-01-00-2-0204) | J_19-1-06-1-01-00-2-0204 | С | 2019 | 2022 | 2023 | 0.047383 | 0.39797 | 2022-07-15 | 0.05037 | 0.42829 | 2023-02-20 | 0 | 0 | 1.201 | 1.5054 | 1.2003 | 1.5485 | 0.399 | 0.41163 | 0.68074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078735 | 0 | 0 | 0.078735 | 0 | 0.076318 | 0 | 0 | 0.076318 | 0 | 0.010735 | 0 | 0 | 0.010735 | 0 | 0.032681 | 0 | 0 | 0.032681 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0.30263 | 0 | 0 | 0.30263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41163 | 0 | 0 | 0.41163 | 0 | 0.41163 | 0 | 0 | 0.41163 | 0 | Корректировка стоимости и темпов реализации проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10кВ от ТП-65 до врезки в ВЛ 10-кВ от ПС-48 ф. 13 (на участке от ПС-48 до ТП-69) в г. Луга ЛО (19-1-06-1-01-00-2-0203) | J_19-1-06-1-01-00-2-0203 | З | 2019 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0.3029 | 2.1814 | 2022-12-26 | 0 | 0 | 3.286 | 4.1817 | 3.286 | 4.3248 | 2.2453 | 2.1814 | 1.3319 | 4.7331e-09 | 0.0025468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13608 | 0 | 0 | 0.13608 | 0 | 0.13483 | 0 | 0 | 0.13483 | 0 | 0.048195 | 0 | 0 | 0.048195 | 0 | 0.09541 | 0 | 0 | 0.09541 | 0 | 2.0151 | 0 | 0 | 2.0151 | 0 | 1.9486 | 0 | 0 | 1.9486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025468 | 0 | 0 | 0.0025468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1788 | 0 | 0 | 2.1788 | 0 | 2.1814 | 0 | 0 | 2.1814 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Погашение кредиторской задолженности предусмотрено в 2023 году.
1.4. | Луга, Стр-во КЛ-0,4кВ №1 от ТП-159 до ВЛ-0,4кВ по ул Сергиевская от ТП-40 в г. Луга Ленинградской области (19-1-06-1-01-00-2-0197) | J_19-1-06-1-01-00-2-0197 | З | 2019 | 2022 | 2023 | 0.18571 | 1.3755 | 2022-10-06 | 0.18571 | 1.3754 | 2022-10-06 | 0 | 0 | 1.5219 | 1.9349 | 1.5219 | 2.0043 | 1.3755 | 1.3177 | 1.2341 | 0 | 0.030908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12431 | 0 | 0 | 0.12431 | 0 | 0.096984 | 0 | 0 | 0.096984 | 0 | 0.041511 | 0 | 0 | 0.041511 | 0 | 0.056378 | 0 | 0 | 0.056378 | 0 | 1.2221 | 0 | 0 | 1.2221 | 0 | 1.1334 | 0 | 0 | 1.1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030908 | 0 | 0 | 0.030908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2867 | 0 | 0 | 1.2867 | 0 | 1.3177 | 0 | 0 | 1.3177 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Погашение кредиторской задолженности предусмотрено в 2023 году.
1.4. | Луга, Стр-во КЛ-0,4кВ №3 от ТП-159 до ВЛ-0,4кВ по пер. Солецкий от ТП-40 с переключением нагрузки участка ВЛ в г. Луга ЛО (19-1-06-1-01-00-2-0195) | J_19-1-06-1-01-00-2-0195 | З | 2019 | 2022 | 2022 | 0.08471 | 0.6654 | 2022-10-06 | 0.08471 | 0.6654 | 2022-10-06 | 0 | 0 | 1.0846 | 1.3758 | 1.0837 | 1.4183 | 0.6654 | 0.60186 | 0.9063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090951 | 0 | 0 | 0.090951 | 0 | 0.062273 | 0 | 0 | 0.062273 | 0 | 0.019299 | 0 | 0 | 0.019299 | 0 | 0.025823 | 0 | 0 | 0.025823 | 0 | 0.5773 | 0 | 0 | 0.5773 | 0 | 0.51377 | 0 | 0 | 0.51377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60186 | 0 | 0 | 0.60186 | 0 | 0.60186 | 0 | 0 | 0.60186 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.4. | Луга, Стр-во КЛ№4-0,4кВ от ТП-159 до ВЛ-0,4кВ по пр. Кирова от ТП-40 с переключением нагрузки участка ВЛ в г. Луга ЛО (19-1-06-1-01-00-2-0194) | J_19-1-06-1-01-00-2-0194 | З | 2019 | 2022 | 2023 | 0.09269 | 0.8474 | 2022-10-06 | 0.11123 | 0.8474 | 2022-10-06 | 0 | 0 | 1.3256 | 1.6814 | 1.3248 | 1.7389 | 0.8474 | 0.79807 | 0.96415 | 0 | 0.01986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096837 | 0 | 0 | 0.096837 | 0 | 0.079973 | 0 | 0 | 0.079973 | 0 | 0.022754 | 0 | 0 | 0.022754 | 0 | 0.033808 | 0 | 0 | 0.033808 | 0 | 0.73362 | 0 | 0 | 0.73362 | 0 | 0.66443 | 0 | 0 | 0.66443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01986 | 0 | 0 | 0.01986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77821 | 0 | 0 | 0.77821 | 0 | 0.79807 | 0 | 0 | 0.79807 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Погашение кредиторской задолженности предусмотрено в 2023 году.
1.4. | Луга, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-60 до опоры № 30 ВЛ-0,4 кВ от ТП-58 – ул. Смоляная в г.п. Толмачево Лужского района ЛО (19-1-06-1-01-00-2-0193) | J_19-1-06-1-01-00-2-0193 | З | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0.13413 | 1.0145 | 2023-02-17 | 0 | 0 | 1.5648 | 1.9855 | 1.5648 | 2.0511 | 1.0105 | 0.98546 | 0.99307 | -4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09978 | 0 | 0 | 0.09978 | 0 | 0.090692 | 0 | 0 | 0.090692 | 0 | 0.024391 | 0 | 0 | 0.024391 | 0 | 0.041905 | 0 | 0 | 0.041905 | 0 | 0.87791 | 0 | 0 | 0.87791 | 0 | 0.85286 | 0 | 0 | 0.85286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98546 | 0 | 0 | 0.98546 | 0 | 0.98546 | 0 | 0 | 0.98546 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.4. | Луга, Стр-во КТП-390 проходного типа взамен существующей КТП-390 инв.№ 130000182 в г.п.Толмачево Лужского МР ЛО (19-1-06-1-01-00-2-0168) | J_19-1-06-1-01-00-2-0168 | З | 2019 | 2022 | 2022 | 0.47793 | 3.2685 | 2022-07-15 | 0.47793 | 3.2685 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 6.262 | 7.6658 | 6.262 | 7.6571 | 3.2665 | 3.1347 | 4.3361 | 1.6653e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047536 | 0 | 0 | 0.047536 | 0 | 0.53021 | 0 | 0 | 0.53021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1262 | 0 | 0 | 4.1262 | 0 | 2.8574 | 0 | 0 | 2.8574 | 0 | 0.36158 | 0 | 0 | 0.36158 | 0 | 0.22973 | 0 | 0 | 0.22973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0872 | 0 | 0 | 3.0872 | 0 | 3.0872 | 0 | 0 | 3.0872 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10кВ от ТП-160 до ТП-98 в г. Луга ЛО (19-1-06-1-01-00-2-0147) | J_19-1-06-1-01-00-2-0147 | С | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 2.2882 | 11.7727 | 2023-01-10 | 0 | 0 | 9.9799 | 13.3822 | 9.9799 | 14.4715 | 8.9008 | 8.9008 | 5.856 | 8.5958 | 8.5863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5269 | 0 | 0 | 0.5269 | 0 | 0.26775 | 0 | 0 | 0.26775 | 0 | 0.26227 | 0 | 0 | 0.26227 | 0 | 0.016997 | 0 | 0 | 0.016997 | 0 | 0.02024 | 0 | 0 | 0.02024 | 0 | 0.029789 | 0 | 0 | 0.029789 | 0 | 8.5958 | 0 | 0 | 8.5958 | 0 | 8.5863 | 0 | 0 | 8.5863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9103 | 0 | 0 | 8.9103 | 0 | 8.9008 | 0 | 0 | 8.9008 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10кВ от ТП-107 до ТП-3 Луга г. (19-1-06-1-01-00-2-0141) | J_19-1-06-1-01-00-2-0141 | П | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.8147 | 8.8477 | 6.8147 | 9.3351 | 7.7927 | 7.7927 | 8.6339 | 2.3594 | 2.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91127 | 0 | 0 | 0.91127 | 0 | 0.081396 | 0 | 0 | 0.081396 | 0 | 0.36281 | 0 | 0 | 0.36281 | 0 | 0.33105 | 0 | 0 | 0.33105 | 0 | 5.0208 | 0 | 0 | 5.0208 | 0 | 4.6652 | 0 | 0 | 4.6652 | 0 | 2.3594 | 0 | 0 | 2.3594 | 0 | 2.715 | 0 | 0 | 2.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4371 | 0 | 0 | 7.4371 | 0 | 7.7927 | 0 | 0 | 7.7927 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-390 до ВЛ-10кВ ф.48-08 в р-не ТП-59 с врез. в проект. ВЛЗ-10кВ от ТП-728 в г.п.Толмачево Луж.МР (19-1-06-1-01-00-2-0126) | J_19-1-06-1-01-00-2-0126 | П | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 16.7187 | 22.3187 | 16.7187 | 24.0215 | 8.7679 | 8.7679 | 7.5098 | 7.7547 | 7.6208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080129 | 0 | 0 | 0.080129 | 0 | 1.0518 | 0 | 0 | 1.0518 | 0 | 0.15954 | 0 | 0 | 0.15954 | 0 | 7.071 | 0 | 0 | 7.071 | 0 | 0.084051 | 0 | 0 | 0.084051 | 0 | 0.68947 | 0 | 0 | 0.68947 | 0 | 0.82338 | 0 | 0 | 0.82338 | 0 | 7.7547 | 0 | 0 | 7.7547 | 0 | 7.6208 | 0 | 0 | 7.6208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8216 | 0 | 0 | 8.8216 | 0 | 8.6877 | 0 | 0 | 8.6877 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Выб, Стр-во ВЛ-10кВ ф.331 - 01 в п. Кирилловское Выборгского района ЛО (19-1-05-1-01-00-2-0269) | J_19-1-05-1-01-00-2-0269 | П | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 15.8772 | 21.2079 | 15.8772 | 22.8645 | 13.8389 | 13.8389 | 5.0264 | 12.779 | 12.6112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26299 | 0 | 0 | 0.26299 | 0 | 0.79875 | 0 | 0 | 0.79875 | 0 | 0.22545 | 0 | 0 | 0.22545 | 0 | 5.5798 | 0 | 0 | 5.5798 | 0 | 0.14005 | 0 | 0 | 0.14005 | 0 | 0.43148 | 0 | 0 | 0.43148 | 0 | 0.5992 | 0 | 0 | 0.5992 | 0 | 12.779 | 0 | 0 | 12.779 | 0 | 12.6112 | 0 | 0 | 12.6112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7437 | 0 | 0 | 13.7437 | 0 | 13.5759 | 0 | 0 | 13.5759 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Выб, Стр-во КЛ-10кВ от ТП-001 до опоры ВЛЗ-10кВ ф. Лада-03 п.Поляны, Выборгский р-н, ЛО (19-1-05-1-01-00-2-0268) | J_19-1-05-1-01-00-2-0268 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.0198 | 3.49 | 3.0198 | 3.49 | 2.8024 | 2.8024 | 1.9244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1689 | 0 | 0 | 2.1689 | 0 | 2.8024 | 0 | 0 | 2.8024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8024 | 0 | 0 | 2.8024 | 0 | 2.8024 | 0 | 0 | 2.8024 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Выб, Стр-во Кабельные линии 6-10кВ - КЛ 6-10кВ, ПС26-ТП199 г.Выборг (19-1-05-1-01-00-2-0267) | J_19-1-05-1-01-00-2-0267 | З | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.5361 | 8.8776 | 7.5361 | 8.8872 | 7.9242 | 7.9242 | 3.7576 | -2e-09 | -2e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69659 | 0 | 0 | 0.69659 | 0 | 5.4602 | 0 | 0 | 5.4602 | 0 | 2.4473 | 0 | 0 | 2.4473 | 0 | 2.1372 | 0 | 0 | 2.1372 | 0 | 0.32678 | 0 | 0 | 0.32678 | 0 | 0.32678 | 0 | 0 | 0.32678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9242 | 0 | 0 | 7.9242 | 0 | 7.9242 | 0 | 0 | 7.9242 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Выб, Стр-во ВЛ-10кВ п. Кирилловское, фид. 158-07 Рощинское ГП (19-1-05-1-01-00-2-0266) | J_19-1-05-1-01-00-2-0266 | П | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 15.8772 | 21.0913 | 15.8772 | 22.5865 | 11.8619 | 11.8619 | 9.7289 | 10.4724 | 9.7988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26299 | 0 | 0 | 0.26299 | 0 | 1.2286 | 0 | 0 | 1.2286 | 0 | 0.55718 | 0 | 0 | 0.55718 | 0 | 8.7835 | 0 | 0 | 8.7835 | 0 | 0.16122 | 0 | 0 | 0.16122 | 0 | 0.40811 | 0 | 0 | 0.40811 | 0 | 1.0817 | 0 | 0 | 1.0817 | 0 | 10.4724 | 0 | 0 | 10.4724 | 0 | 9.7988 | 0 | 0 | 9.7988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2726 | 0 | 0 | 12.2726 | 0 | 11.5989 | 0 | 0 | 11.5989 | 0 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений. Корректировкка темпов реализации по годам с учетом фактического исполнения ИПР за 2022 год.
1.4. | Выб, Стр-во КЛ-6кВ ф.К-10 от БКТП-77 до ТП-63 (через ТП-226) Выборг г. (19-1-05-1-01-00-2-0264) | J_19-1-05-1-01-00-2-0264 | П | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.4123 | 12.6619 | 9.4123 | 13.715 | 10.7347 | 10.7347 | 6.4142 | 10.6218 | 10.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0516 | 0 | 0 | 1.0516 | 0 | 0.092378 | 0 | 0 | 0.092378 | 0 | 0.78267 | 0 | 0 | 0.78267 | 0 | 0.0097185 | 0 | 0 | 0.0097185 | 0 | 0.010815 | 0 | 0 | 0.010815 | 0 | 0.012613 | 0 | 0 | 0.012613 | 0 | 10.6218 | 0 | 0 | 10.6218 | 0 | 10.62 | 0 | 0 | 10.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7365 | 0 | 0 | 10.7365 | 0 | 10.7347 | 0 | 0 | 10.7347 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Выб, Стр-во Кабельная линия 6кВ, ТП-63 - ТП-15 Выборг г (19-1-05-1-01-00-2-0263) | J_19-1-05-1-01-00-2-0263 | П | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 10.9023 | 14.5932 | 10.9023 | 15.744 | 13.1578 | 13.1578 | 10.4963 | 12.2852 | 12.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5563 | 0 | 0 | 1.5563 | 0 | 0.081719 | 0 | 0 | 0.081719 | 0 | 1.181 | 0 | 0 | 1.181 | 0 | 0.71771 | 0 | 0 | 0.71771 | 0 | 0.073195 | 0 | 0 | 0.073195 | 0 | 0.085366 | 0 | 0 | 0.085366 | 0 | 12.2852 | 0 | 0 | 12.2852 | 0 | 12.273 | 0 | 0 | 12.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.17 | 0 | 0 | 13.17 | 0 | 13.1578 | 0 | 0 | 13.1578 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Выб, Стр-во КЛ 6кВ, ТП-38 – ТП-63 в г. Выборг, Выборгский район ЛО (19-1-05-1-01-00-2-0262) | J_19-1-05-1-01-00-2-0262 | П | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 12.4976 | 16.8227 | 12.4976 | 18.2269 | 15.1378 | 15.1378 | 11.5301 | 15.0434 | 15.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5024 | 0 | 0 | 1.5024 | 0 | 0.057171 | 0 | 0 | 0.057171 | 0 | 1.1271 | 0 | 0 | 1.1271 | 0 | 0.028501 | 0 | 0 | 0.028501 | 0 | 0.0087061 | 0 | 0 | 0.0087061 | 0 | 0.010154 | 0 | 0 | 0.010154 | 0 | 15.0434 | 0 | 0 | 15.0434 | 0 | 15.042 | 0 | 0 | 15.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1392 | 0 | 0 | 15.1392 | 0 | 15.1378 | 0 | 0 | 15.1378 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки КЛ-10 кВ "ПС-98 - ТП-015" до проек-ой КТП-10/0,4 кВ в мас.Корабсельки Всев. р-на ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1420) | J_18-1-17-1-08-03-2-1420 | С | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.4358 | 4.4358 | 3.1353 | 5.6552e-16 | 5.6552e-16 | 3.1353 | 0 | 0 | 0 | 3.1353 | 4.4266 | 0 | 0 | 0 | 4.4266 | 0.010327 | 0 | 0 | 0 | 0.010327 | 0.0091747 | 0 | 0 | 0 | 0.0091747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0091747 | 0 | 0 | 0 | 0.0091747 | 0.0091747 | 0 | 0 | 0 | 0.0091747 | Изменений нет.
1.4. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-4 до ГРЩ многоквартирного дома 2-1 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1277) | J_18-1-17-1-08-03-2-1277 | П | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.0784 | 0 | 0 | 4.0784 | 0 | 0 | 0 | 4.0784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7059 | 0 | 0 | 0 | 0.7059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0295 | 0 | 0 | 0 | 4.0295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-3 до проектируемой БКТП-4 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1274) | J_18-1-17-1-08-03-2-1274 | П | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.81568 | 0 | 0 | 0.81568 | 0 | 0 | 0 | 0.81568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17982 | 0 | 0 | 0 | 0.17982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8059 | 0 | 0 | 0 | 0.8059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-1 до проектируемой БКТП-3 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1273) | J_18-1-17-1-08-03-2-1273 | П | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.2431 | 0 | 0 | 2.2431 | 0 | 0 | 0 | 2.2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4999 | 0 | 0 | 0 | 0.4999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2162 | 0 | 0 | 0 | 2.2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-524 до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в д. Кальтино Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1210) | J_18-1-17-1-08-03-2-1210 | П | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 18.9104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5195 | 0 | 0 | 0 | 1.5195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Всев, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ в д. Кальтино Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1209) | J_18-1-17-1-08-03-2-1209 | П | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 11.5463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2491 | 0 | 0 | 0 | 0.2491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Тихв, Стр-во уч-а 2КЛ-10 кВ от точки врезки в сущ.КЛ-10 кВ ТП-30-ТП-27 (инв.№200000214) до проек-й КТП-225 в г.Тихвин,ЛО (18-1-20-1-01-00-2-0038) | I_18-1-20-1-01-00-2-0038 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.6843e-17 | 0.36933 | 0.4245 | 0.36933 | 0.4245 | 0.40331 | 0.40331 | 1.3173 | 0 | 0 | 1.3173 | 0 | 0 | 1.3173 | 0 | 0.037831 | 0 | 0 | 0.037831 | 0 | 1.2426 | 0 | 0 | 1.2426 | 0 | 0.36548 | 0 | 0 | 0.36548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36548 | 0 | 0 | 0.36548 | 0 | 0.36548 | 0 | 0 | 0.36548 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Тихв, Стр-во КТП-225 10/0,4кВ в районе пер.Речной в г.Тихвин, ЛО (18-1-20-1-01-00-2-0037) | I_18-1-20-1-01-00-2-0037 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.5121 | 2.7894 | 2.5121 | 2.7894 | 2.3033 | 2.3033 | 1.6487 | 5.5511e-16 | 5.5511e-16 | 1.6487 | 0 | 0 | 1.6487 | 0 | 1.552 | 0 | 0 | 1.552 | 0 | 0.68595 | 0 | 0 | 0.68595 | 0 | 0.75129 | 0 | 0 | 0.75129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75129 | 0 | 0 | 0.75129 | 0 | 0.75129 | 0 | 0 | 0.75129 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Тихв, Стр-во участка КЛ-10 кВ от ТП-90 до ТП-93 в г. Тихвин (18-1-20-1-01-00-2-0035) | I_18-1-20-1-01-00-2-0035 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.91392 | 1.0015 | 0.91392 | 1.0015 | 0.77988 | 0.77988 | 0.89419 | 8.3267e-17 | 8.3267e-17 | 0.89419 | 0 | 0 | 0.89419 | 0 | 0.69497 | 0 | 0 | 0.69497 | 0 | 0.1641 | 0 | 0 | 0.1641 | 0 | 0.084918 | 0 | 0 | 0.084918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084918 | 0 | 0 | 0.084918 | 0 | 0.084918 | 0 | 0 | 0.084918 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Тихв, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-99 до опоры №9 ВЛЗ-10 кВ в сторону РТП-37 г.Тихвин, ЛО (18-1-20-1-01-00-2-0030) | I_18-1-20-1-01-00-2-0030 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.5036 | 3.8258 | 3.5036 | 3.8258 | 2.2207 | 2.2207 | 1.5477 | -2.0817e-16 | -2.0817e-16 | 1.5477 | 0 | 0 | 1.5477 | 0 | 2.1061 | 0 | 0 | 2.1061 | 0 | 0.1146 | 0 | 0 | 0.1146 | 0 | 0.1146 | 0 | 0 | 0.1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1146 | 0 | 0 | 0.1146 | 0 | 0.1146 | 0 | 0 | 0.1146 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Тихв, Стр-во КЛ-10кВ от ТП-99 до ТП-92 в г.Тихвин, ЛО (18-1-20-1-01-00-2-0025) | I_18-1-20-1-01-00-2-0025 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.5444 | 7.1399 | 6.5444 | 7.1399 | 3.3499 | 3.3499 | 1.5906 | -5.5511e-17 | -5.5511e-17 | 1.5906 | 0 | 0 | 1.5906 | 0 | 3.225 | 0 | 0 | 3.225 | 0 | 0.1249 | 0 | 0 | 0.1249 | 0 | 0.12489 | 0 | 0 | 0.12489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12489 | 0 | 0 | 0.12489 | 0 | 0.12489 | 0 | 0 | 0.12489 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 ГРЩ жилых домов в ЖК "ЗемлЯнино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0465) | I_18-1-17-1-08-03-2-0465 | П | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.7891 | 0 | 0 | 0.65454 | 0 | 0 | 0 | 0.65454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4848 | 0 | 0 | 0 | 6.4848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-3 ГРЩ жилых домов в ЖК "ЗемлЯнино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0464) | I_18-1-17-1-08-03-2-0464 | П | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.6274 | 0 | 0 | 0.65454 | 0 | 0 | 0 | 0.65454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022282 | 0 | 0 | 0 | 0.022282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БКТП-5 до места врезки 2КЛ-10 кВ "РТП-10/0,4 кВ - БКТП-4" в ЖК "ЗемлЯнино" Всев.р. ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0461) | I_18-1-17-1-08-03-2-0461 | С | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.1886 | 0 | 0 | 0.20356 | 0 | 0 | 0 | 0.20356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064056 | 0 | 0 | 0 | 0.064056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Всев, Стр-во новой ТП вместо ТП-1к (инв. №040000246) в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-01-00-2-1017) | I_18-1-17-1-01-00-2-1017 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.124 | 7.6599 | 8.4162 | 7.6599 | 8.4162 | 7.5263 | 7.5263 | 7.3685 | 4.4409e-16 | 4.4409e-16 | 7.3685 | 0 | 0 | 7.3685 | 0 | 6.0987 | 0 | 0 | 6.0987 | 0 | 1.406 | 0 | 0 | 1.406 | 0 | 1.3035 | 0 | 0 | 1.3035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3035 | 0 | 0 | 1.3035 | 0 | 1.3035 | 0 | 0 | 1.3035 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Всев, Стр-во КЛ-6 кВ от ТП-4к до ТП-2к Кузьмоловский гп, Всеволожский р-н, ЛО (18-1-17-1-01-00-2-0858) | I_18-1-17-1-01-00-2-0858 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.745 | 4.0862 | 3.745 | 4.0862 | 3.2854 | 3.2854 | 4.4347 | -7.7716e-16 | -7.7716e-16 | 4.4347 | 0 | 0 | 4.4347 | 0 | 3.1565 | 0 | 0 | 3.1565 | 0 | 0.12888 | 0 | 0 | 0.12888 | 0 | 0.12888 | 0 | 0 | 0.12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12888 | 0 | 0 | 0.12888 | 0 | 0.12888 | 0 | 0 | 0.12888 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Всев, Стр-во КЛ-6 кВ от ТП-4к до ТП-3к Кузьмоловский гп, Всеволожский р-н, ЛО (18-1-17-1-01-00-2-0857) | I_18-1-17-1-01-00-2-0857 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.0731 | 2.2598 | 2.0731 | 2.2598 | 1.8267 | 1.8267 | 2.7328 | -9.0206e-17 | -9.0206e-17 | 2.7328 | 0 | 0 | 2.7328 | 0 | 1.7846 | 0 | 0 | 1.7846 | 0 | 1.0665 | 0 | 0 | 1.0665 | 0 | 0.042094 | 0 | 0 | 0.042094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042094 | 0 | 0 | 0.042094 | 0 | 0.042094 | 0 | 0 | 0.042094 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Киров, Стр-во двух КЛ-0,4 кВ от ТП-18 в п.им.Морозова (18-1-10-1-01-00-2-0110) | I_18-1-10-1-01-00-2-0110 | З | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.5923e-17 | 1.7756 | 2.0688 | 1.7756 | 2.072 | 1.6954 | 1.6954 | 0.7893 | 2e-09 | 2e-09 | 0.058909 | 0 | 0 | 0.058909 | 0 | 0.019177 | 0 | 0 | 0.019177 | 0 | 1.6796 | 0 | 0 | 1.6796 | 0 | 1.4722 | 0 | 0 | 1.4722 | 0 | 0.20401 | 0 | 0 | 0.20401 | 0 | 0.13471 | 0 | 0 | 0.13471 | 0 | 0.0693 | 0 | 0 | 0.0693 | 0 | 0.0693 | 0 | 0 | 0.0693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6762 | 0 | 0 | 1.6762 | 0 | 1.6762 | 0 | 0 | 1.6762 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Тосно, Стр-во ТП-10/0,4/250 кВА. в районе 2-го Московского проезда в г.п. Ульяновка. (18-1-10-1-01-00-2-0109) | I_18-1-10-1-01-00-2-0109 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.2737e-16 | 6.1123 | 6.7013 | 6.1123 | 6.7013 | 2.0499 | 2.0499 | 1.4386 | -6.9389e-16 | -6.9389e-16 | 1.4386 | 0 | 0 | 1.4386 | 0 | 1.8093 | 0 | 0 | 1.8093 | 0 | 0.24056 | 0 | 0 | 0.24056 | 0 | 0.24056 | 0 | 0 | 0.24056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24056 | 0 | 0 | 0.24056 | 0 | 0.24056 | 0 | 0 | 0.24056 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Киров, Стр-во КТП взамен ТП-18 (инв. № 000000116) в п. Им. Морозова, Всеволожский р-н, ЛО (18-1-10-1-01-00-2-0103) | I_18-1-10-1-01-00-2-0103 | З | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.499 | 6.4784 | 5.499 | 6.483 | 5.165 | 5.165 | 6.9537 | -3.0531e-16 | -4.8572e-16 | 0.52021 | 0 | 0 | 0.52021 | 0 | 0.36963 | 0 | 0 | 0.36963 | 0 | 4.9739 | 0 | 0 | 4.9739 | 0 | 4.6035 | 0 | 0 | 4.6035 | 0 | 0.1919 | 0 | 0 | 0.1919 | 0 | 0.0995 | 0 | 0 | 0.0995 | 0 | 0.0924 | 0 | 0 | 0.0924 | 0 | 0.0924 | 0 | 0 | 0.0924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7954 | 0 | 0 | 4.7954 | 0 | 4.7954 | 0 | 0 | 4.7954 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Гатч, Стр-во ЛЭП-10 кВ от ТП-30 до ТП-67 в п. Сиверский, Гатчинского района, ЛО. (18-1-06-1-01-04-2-0258) | I_18-1-06-1-01-04-2-0258 | З | 2018 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0029375 | 12.3174 | 14.1835 | 12.3174 | 14.1821 | 9.3599 | 9.3599 | 10.4303 | 2.2e-09 | 2.2e-09 | 0.19546 | 0 | 0 | 0.19546 | 0 | 0.94438 | 0 | 0 | 0.94438 | 0 | 7.7367 | 0 | 0 | 7.7367 | 0 | 8.0228 | 0 | 0 | 8.0228 | 0 | 0.39276 | 0 | 0 | 0.39276 | 0 | 0.38983 | 0 | 0 | 0.38983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4126 | 0 | 0 | 8.4126 | 0 | 8.4126 | 0 | 0 | 8.4126 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Гатч, Стр-во ЛЭП-10 кВ от ТП-30 дл РП-1 в п. Сиверский, Гатчинского района, ЛО (18-1-06-1-01-00-2-0259) | I_18-1-06-1-01-00-2-0259 | З | 2018 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 10.3944 | 11.9839 | 10.3944 | 11.9824 | 7.2727 | 7.2727 | 8.6048 | 1.8e-09 | 1.8e-09 | 0.05168 | 0 | 0 | 0.05168 | 0 | 0.64271 | 0 | 0 | 0.64271 | 0 | 6.2365 | 0 | 0 | 6.2365 | 0 | 6.2646 | 0 | 0 | 6.2646 | 0 | 0.36536 | 0 | 0 | 0.36536 | 0 | 0.36536 | 0 | 0 | 0.36536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6299 | 0 | 0 | 6.6299 | 0 | 6.6299 | 0 | 0 | 6.6299 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Выб, Стр-во КЛ 6 кВ, ТП-6 в г. Выборг, Выборгский район ЛО (18-1-05-1-01-00-2-0085) | I_18-1-05-1-01-00-2-0085 | С | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 1.0228 | 7.0617 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 7.3948 | 9.8606 | 7.3948 | 10.6388 | 7.541 | 7.0617 | 3.5448 | 7.103 | 6.6177 | 3.5448 | 0 | 0 | 3.5448 | 0 | 0.37526 | 0 | 0 | 0.37526 | 0 | 0.10774 | 0 | 0 | 0.10774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026578 | 0 | 0 | 0.026578 | 0 | 0.036155 | 0 | 0 | 0.036155 | 0 | 0.042167 | 0 | 0 | 0.042167 | 0 | 7.103 | 0 | 0 | 7.103 | 0 | 6.6177 | 0 | 0 | 6.6177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1718 | 0 | 0 | 7.1718 | 0 | 6.6864 | 0 | 0 | 6.6864 | 0 | Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.4. | Выб, Стр-во разделительной ТП-10/6 кВ в г. Выборг Выборгский район ЛО (18-1-05-1-01-00-2-0034) | I_18-1-05-1-01-00-2-0034 | П | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.0056 | 0 | 0 | 0.6919 | 0 | 0 | 0.6919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1558 | 0 | 0 | 1.1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Выб, Стр-во КВЛ-10 кВ от оп. № 107 ф.26-09/10 до проектируемой разделительной ТП-10/6 кВ в г. Выборг Выборгского района ЛО (18-1-05-1-01-00-2-0028) | I_18-1-05-1-01-00-2-0028 | П | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.52246 | 0.52246 | 13.2017 | 0 | 0 | 1.3038 | 0 | 0 | 1.3038 | 0 | 0.44572 | 0 | 0 | 0.44572 | 0 | 0.34594 | 0 | 0 | 0.34594 | 0 | 0.076745 | 0 | 0 | 0.076745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076745 | 0 | 0 | 0.076745 | 0 | 0.076745 | 0 | 0 | 0.076745 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Выб, Стр-во КВЛ-10 кВ от ПС " Приморская" фидер № 09 в г. Приморск, Выборгского района ЛО (18-1-05-1-01-00-2-0027) | I_18-1-05-1-01-00-2-0027 | П | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 19.1959 | 25.4008 | 19.1959 | 27.2711 | 19.6737 | 19.6737 | 14.1051 | 16.7808 | 16.6102 | 1.3274 | 0 | 0 | 1.3274 | 0 | 0.67853 | 0 | 0 | 0.67853 | 0 | 0.34008 | 0 | 0 | 0.34008 | 0 | 1.0336 | 0 | 0 | 1.0336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31126 | 0 | 0 | 0.31126 | 0 | 0.86948 | 0 | 0 | 0.86948 | 0 | 1.0401 | 0 | 0 | 1.0401 | 0 | 16.7808 | 0 | 0 | 16.7808 | 0 | 16.6102 | 0 | 0 | 16.6102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1658 | 0 | 0 | 19.1658 | 0 | 18.9952 | 0 | 0 | 18.9952 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ2 школы в м. Мурино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1198) | I_17-1-17-1-08-03-2-1198 | П | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.1118 | 0 | 0 | 2.1118 | 0 | 0 | 0 | 2.1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0951 | 0 | 0 | 0 | 2.0951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21328 | 0 | 0 | 0 | 0.21328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ1 школы в м. Мурино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1197) | I_17-1-17-1-08-03-2-1197 | П | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.1118 | 0 | 0 | 2.1118 | 0 | 0 | 0 | 2.1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0951 | 0 | 0 | 0 | 2.0951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21328 | 0 | 0 | 0 | 0.21328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Всев, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ в м. Мурино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1195) | I_17-1-17-1-08-03-2-1195 | П | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 10.9934 | 0 | 0 | 10.9934 | 0 | 0 | 0 | 10.9934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9953 | 0 | 0 | 0 | 1.9953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проек-ой БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ/ВРУ-0,4 кВ объектов заявителя в дер. Старая Всев-го р-на ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1132) | I_17-1-17-1-08-03-2-1132 | П | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.712 | 0 | 0 | 0.25822 | 0 | 0 | 0 | 0.25822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5939 | 0 | 0 | 0 | 2.5939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ПС-294 до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в дер. Старая Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1131) | I_17-1-17-1-08-03-2-1131 | П | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 13.0387 | 0 | 0 | 1.2415 | 0 | 0 | 0 | 1.2415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4708 | 0 | 0 | 0 | 12.4708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Всев, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ в дер. Старая Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1130) | I_17-1-17-1-08-03-2-1130 | П | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 14.2049 | 0 | 0 | 1.3695 | 0 | 0 | 0 | 1.3695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5682 | 0 | 0 | 0 | 13.5682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БКТП-1 до БКТП-3 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1091) | I_17-1-17-1-08-03-2-1091 | П | 2020 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 11.0733 | 14.3825 | нд | нд | 5.2512 | 1.3096 | 5.9181 | 3.8238 | -4.1633e-17 | 0.66365 | 0 | 0 | 0 | 0.66365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022282 | 0 | 0 | 0 | 0.022282 | 1.2312 | 0 | 0 | 0 | 1.2312 | 0.088476 | 0 | 0 | 0 | 0.088476 | 0.078391 | 0 | 0 | 0 | 0.078391 | 0.11782 | 0 | 0 | 0 | 0.11782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8238 | 0 | 0 | 0 | 3.8238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1334 | 0 | 0 | 0 | 5.1334 | 1.3096 | 0 | 0 | 0 | 1.3096 | Титул исключен. Мероприятия реализуются в составе титула M_22-1-17-01-08-00-0-0016.
1.4. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-3 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0989) | I_17-1-17-1-08-03-2-0989 | П | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.4859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0071988 | 0 | 0 | 0 | 0.0071988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БКТП-3 до ТП-137 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0988) | I_17-1-17-1-08-03-2-0988 | П | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.2718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01954 | 0 | 0 | 0 | 0.01954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Всев, Стр-во БКТП-3 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0987) | I_17-1-17-1-08-03-2-0987 | П | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 13.0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010627 | 0 | 0 | 0 | 0.010627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Всев, Стр-во КТП-10/0,4 кВ в мас. Корабсельки Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0970) | I_17-1-17-1-08-03-2-0970 | С | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.8843 | 0 | 0 | 2.8843 | 0 | 0 | 0 | 2.8843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6824 | 0 | 0 | 0 | 2.6824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Выб, Стр-во КЛ-0,4 кВ от БКТП-59 до ШРН-566 в г. Выборг ЛО (17-1-05-1-01-00-2-1046) | I_17-1-05-1-01-00-2-1046 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.87509 | 1.1502 | 1.2031 | 1.1502 | 1.2031 | 1.111 | 1.111 | 0.23793 | -1.3878e-17 | -1.3878e-17 | 0.23793 | 0 | 0 | 0.23793 | 0 | 0.11716 | 0 | 0 | 0.11716 | 0 | 0.11876 | 0 | 0 | 0.11876 | 0 | 0.11876 | 0 | 0 | 0.11876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11876 | 0 | 0 | 0.11876 | 0 | 0.11876 | 0 | 0 | 0.11876 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Выб, Стр-во КЛ-10 кВ от БКТП-59 до ТП-128 в г. Выборг ЛО (17-1-05-1-01-00-2-0994) | I_17-1-05-1-01-00-2-0994 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.0737 | 1.4229 | 1.4733 | 1.4229 | 1.4733 | 1.2117 | 1.2117 | 0.24557 | 1.249e-16 | 1.249e-16 | 0.24557 | 0 | 0 | 0.24557 | 0 | 0.090231 | 0 | 0 | 0.090231 | 0 | 0.047687 | 0 | 0 | 0.047687 | 0 | 0.047687 | 0 | 0 | 0.047687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047687 | 0 | 0 | 0.047687 | 0 | 0.047687 | 0 | 0 | 0.047687 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Тихв, Стр-во трансформаторной подстанции ТП-5Н в г. Кириши ЛО (16-1-20-1-01-00-2-0633) | I_16-1-20-1-01-00-2-0633 | З | 2017 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.9351 | 14.6825 | 15.5983 | 14.6825 | 15.5983 | 14.7626 | 14.7626 | 4.9815 | 0 | 0 | 4.9815 | 0 | 0 | 4.9815 | 0 | 4.996 | 0 | 0 | 4.996 | 0 | 4.7754 | 0 | 0 | 4.7754 | 0 | 2.8315 | 0 | 0 | 2.8315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8315 | 0 | 0 | 2.8315 | 0 | 2.8315 | 0 | 0 | 2.8315 | 0 | Изменений нет.
1.4. | ЛодП, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-68 до ВРУ ул. Гагарина д. 7 г. Лодейное Поле ЛО (взамен инв. № 120000646) (17-1-20-1-01-00-2-0344) | H_17-1-20-1-01-00-2-0344 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.60595 | 0.73117 | 0.60595 | 0.72972 | 0.66906 | 0.66906 | 0.57586 | 0 | -2.2204e-16 | 0.055542 | 0 | 0 | 0.055542 | 0 | 0.040007 | 0 | 0 | 0.040007 | 0 | 0.13262 | 0 | 0 | 0.13262 | 0 | 0.048084 | 0 | 0 | 0.048084 | 0 | 0.58097 | 0 | 0 | 0.58097 | 0 | 0.58097 | 0 | 0 | 0.58097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62905 | 0 | 0 | 0.62905 | 0 | 0.62905 | 0 | 0 | 0.62905 | 0 | Изменений нет.
1.4. | ЛодП, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-44 до ВРУ ул. Гагарина д.12 г. Лодейное Поле ЛО (взамен инв. № 120000542) (17-1-20-1-01-00-2-0343) | H_17-1-20-1-01-00-2-0343 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.5815 | 2.9963 | 2.5815 | 2.9954 | 1.0481 | 1.0481 | 1.2893 | 2e-09 | 2e-09 | 0.12436 | 0 | 0 | 0.12436 | 0 | 0.040007 | 0 | 0 | 0.040007 | 0 | 0.27114 | 0 | 0 | 0.27114 | 0 | 0.88276 | 0 | 0 | 0.88276 | 0 | 0.12531 | 0 | 0 | 0.12531 | 0 | 0.12531 | 0 | 0 | 0.12531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0081 | 0 | 0 | 1.0081 | 0 | 1.0081 | 0 | 0 | 1.0081 | 0 | Изменений нет.
1.4. | ЛодП, Стр-во трансформаторной подстанции № 53н в г. Лодейное Поле ЛО (взамен инв. № 120000585, 120000221) (17-1-20-1-01-00-2-0317) | H_17-1-20-1-01-00-2-0317 | З | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.638e-17 | 7.0393 | 8.2137 | 7.0393 | 8.2187 | 7.9186 | 7.9186 | 4.6916 | -2e-09 | -2e-09 | 0.45251 | 0 | 0 | 0.45251 | 0 | 0.040007 | 0 | 0 | 0.040007 | 0 | 0.69094 | 0 | 0 | 0.69094 | 0 | 6.6182 | 0 | 0 | 6.6182 | 0 | 0.27356 | 0 | 0 | 0.27356 | 0 | 1.0845 | 0 | 0 | 1.0845 | 0 | 0.17591 | 0 | 0 | 0.17591 | 0 | 0.17591 | 0 | 0 | 0.17591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8786 | 0 | 0 | 7.8786 | 0 | 7.8786 | 0 | 0 | 7.8786 | 0 | Изменений нет.
1.4. | ЛодП, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-12 до пр. Ленина д. 47 в г. Лодейное Поле ЛО (17-1-20-1-01-00-2-0276) | H_17-1-20-1-01-00-2-0276 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.4921e-16 | 0.81918 | 0.95128 | 0.81918 | 0.95096 | 0.78404 | 0.78404 | 0.90508 | 0 | 1.3878e-17 | 0.087295 | 0 | 0 | 0.087295 | 0 | 0.040007 | 0 | 0 | 0.040007 | 0 | 0.17288 | 0 | 0 | 0.17288 | 0 | 0.63239 | 0 | 0 | 0.63239 | 0 | 0.11164 | 0 | 0 | 0.11164 | 0 | 0.11164 | 0 | 0 | 0.11164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74403 | 0 | 0 | 0.74403 | 0 | 0.74403 | 0 | 0 | 0.74403 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Тихв, Стр-во ТП-50 кВ взамен существующей в г. Тихвин ЛО (инв. № 200000448) (17-1-20-1-01-00-2-0231) | H_17-1-20-1-01-00-2-0231 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.4212 | 3.8628 | 4.01 | 3.8628 | 4.01 | 1.5922 | 1.5922 | 0.19679 | 4.1633e-17 | 4.1633e-17 | 0.19679 | 0 | 0 | 0.19679 | 0 | 0.048656 | 0 | 0 | 0.048656 | 0 | 0.12228 | 0 | 0 | 0.12228 | 0 | 0.12228 | 0 | 0 | 0.12228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12228 | 0 | 0 | 0.12228 | 0 | 0.12228 | 0 | 0 | 0.12228 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Тихв, Стр-во участка ВЛИ-0,4 кВ от ТП-50 в г. Тихвин ЛО (17-1-20-1-01-00-2-0229) | H_17-1-20-1-01-00-2-0229 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.92978 | 1.6674 | 1.7599 | 1.6674 | 1.7599 | 1.6156 | 1.6156 | 0.63179 | 6.9389e-17 | 6.9389e-17 | 0.63179 | 0 | 0 | 0.63179 | 0 | 0.61578 | 0 | 0 | 0.61578 | 0 | 0.070003 | 0 | 0 | 0.070003 | 0 | 0.070003 | 0 | 0 | 0.070003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070003 | 0 | 0 | 0.070003 | 0 | 0.070003 | 0 | 0 | 0.070003 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Гатч, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-22 до ВРУ объекта заявителя в г. Коммунар Гатчинского района ЛО (17-1-06-1-08-03-2-0850) | H_17-1-06-1-08-03-2-0850 | П | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.039613 | 0.039613 | 2.5376 | 0 | 0 | 2.5376 | 0 | 0 | 0 | 2.5376 | 0.039613 | 0 | 0 | 0 | 0.039613 | 2.4496 | 0 | 0 | 0 | 2.4496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Гатч, Стр-во ВЛ-6кВ ПС "Др.Горка" ф.1 в сторону ТП-8 в п. Дружная Горка (17-1-06-1-01-04-2-0725) | H_17-1-06-1-01-04-2-0725 | З | 2018 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.10786 | 5.3762 | 6.1626 | 5.3762 | 6.1624 | 2.7142 | 2.7142 | 1.5177 | 4.8e-09 | 4.8e-09 | 0.20217 | 0 | 0 | 0.20217 | 0 | 0.19938 | 0 | 0 | 0.19938 | 0 | 1.4633 | 0 | 0 | 1.4633 | 0 | 2.3807 | 0 | 0 | 2.3807 | 0 | 0.026285 | 0 | 0 | 0.026285 | 0 | 0.026285 | 0 | 0 | 0.026285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.407 | 0 | 0 | 2.407 | 0 | 2.407 | 0 | 0 | 2.407 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Выб, Стр-во КВЛ-10 кВ от пр-ой ПС110/10 кВ до пр-ой БРП-10 кВ в г.Высоцк, Выборгский р-н, ЛО. (17-1-05-1-01-00-2-0762) | H_17-1-05-1-01-00-2-0762 | З | 2017 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 15.2866 | 47.8033 | 50.4637 | 47.8033 | 50.4637 | 28.8944 | 28.8944 | 12.6494 | -2.8e-09 | -2.8e-09 | 12.6494 | 0 | 0 | 12.6494 | 0 | 13.5625 | 0 | 0 | 13.5625 | 0 | 0.045313 | 0 | 0 | 0.045313 | 0 | 0.045313 | 0 | 0 | 0.045313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045313 | 0 | 0 | 0.045313 | 0 | 0.045313 | 0 | 0 | 0.045313 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Выб, Стр-во КЛ-10 кВ от проектируемой БКРТП-10 кВ до существующей КЛ-10 кВ от ТП-25 до ТП-1 в г. Светогорск, Выборгского района ЛО (17-1-05-1-01-00-2- | H_17-1-05-1-01-00-2-0325 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.62956 | 2.2382 | 2.3745 | 2.2382 | 2.3745 | 1.2795 | 1.2795 | 1.1287 | 2.2898e-16 | 2.2898e-16 | 1.1287 | 0 | 0 | 1.1287 | 0 | 0.59235 | 0 | 0 | 0.59235 | 0 | 0.057615 | 0 | 0 | 0.057615 | 0 | 0.057615 | 0 | 0 | 0.057615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057615 | 0 | 0 | 0.057615 | 0 | 0.057615 | 0 | 0 | 0.057615 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Выб, Стр-во КЛ-10 кВ от проектируемой БКРТП-10 кВ до ТП-7 в г. Светогорск, Выборгского района ЛО (17-1-05-1-01-00-2-0324) | H_17-1-05-1-01-00-2-0324 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.41 | 4.4871 | 4.7966 | 4.4871 | 4.7966 | 4.1194 | 4.1194 | 3.4984 | -2.7756e-16 | -2.7756e-16 | 3.4984 | 0 | 0 | 3.4984 | 0 | 2.592 | 0 | 0 | 2.592 | 0 | 0.87154 | 0 | 0 | 0.87154 | 0 | 0.11738 | 0 | 0 | 0.11738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11738 | 0 | 0 | 0.11738 | 0 | 0.11738 | 0 | 0 | 0.11738 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Выб, Стр-во КЛ-10 кВ от проектируемой БКРТП-10 кВ до ТП-17 в г. Светогорск, Выборгского района ЛО (17-1-05-1-01-00-2-0322) | H_17-1-05-1-01-00-2-0322 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.1442 | 2.6457 | 2.8219 | 2.6457 | 2.8219 | 2.6427 | 2.6427 | 1.6686 | 1.1102e-16 | 1.1102e-16 | 1.6686 | 0 | 0 | 1.6686 | 0 | 1.2944 | 0 | 0 | 1.2944 | 0 | 0.35483 | 0 | 0 | 0.35483 | 0 | 0.20404 | 0 | 0 | 0.20404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20404 | 0 | 0 | 0.20404 | 0 | 0.20404 | 0 | 0 | 0.20404 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Выб, Стр-во КЛ-10 кВ от проектируемой БКРТП-10 кВ до ТП-25 в г. Светогорск, Выборгского района ЛО (17-1-05-1-01-00-2-0321) | H_17-1-05-1-01-00-2-0321 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.97994 | 7.1521 | 7.676 | 7.1521 | 7.676 | 3.5914 | 3.5914 | 4.8034 | 2.6e-09 | 2.6e-09 | 4.8034 | 0 | 0 | 4.8034 | 0 | 2.5236 | 0 | 0 | 2.5236 | 0 | 0.08784 | 0 | 0 | 0.08784 | 0 | 0.08784 | 0 | 0 | 0.08784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08784 | 0 | 0 | 0.08784 | 0 | 0.08784 | 0 | 0 | 0.08784 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Выб, Стр-во КЛ-10 кВ от РП-26 ф.23 до проектируемой БКРТП-10 кВ в г. Светогорск, Выборгского района ЛО (17-1-05-1-01-00-2-0320) | H_17-1-05-1-01-00-2-0320 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.1714 | 20.143 | 21.7757 | 20.143 | 21.7757 | 17.9218 | 17.9218 | 6.8726 | -2.6645e-15 | -2.6645e-15 | 6.8726 | 0 | 0 | 6.8726 | 0 | 6.0902 | 0 | 0 | 6.0902 | 0 | 4.5245 | 0 | 0 | 4.5245 | 0 | 4.6603 | 0 | 0 | 4.6603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6603 | 0 | 0 | 4.6603 | 0 | 4.6603 | 0 | 0 | 4.6603 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Выб, Стр-во КЛ-10 кВ от ПС-237 ПГВ-1 ф.2-11 до проектируемой БКРТП-10 кВ в г. Светогорск, Выборгского района ЛО (17-1-05-1-01-00-2-0319) | H_17-1-05-1-01-00-2-0319 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.3485 | 308.7207 | 337.9702 | 308.7207 | 337.9702 | 36.1066 | 36.1066 | 15.5816 | 1.7764e-15 | 1.7764e-15 | 15.5816 | 0 | 0 | 15.5816 | 0 | 14.7466 | 0 | 0 | 14.7466 | 0 | 11.4954 | 0 | 0 | 11.4954 | 0 | 12.0114 | 0 | 0 | 12.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0114 | 0 | 0 | 12.0114 | 0 | 12.0114 | 0 | 0 | 12.0114 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Выб, Стр-во БКРТП-10 кВ в районе ул. Победы/ ул. Кирова в г. Светогорск, Выборгский района, ЛО (17-1-05-1-01-00-2-0318) | H_17-1-05-1-01-00-2-0318 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.7337 | 31.3008 | 34.1615 | 31.3008 | 34.1615 | 33.1241 | 33.1241 | 28.0752 | -5.7732e-15 | -5.7732e-15 | 28.0752 | 0 | 0 | 28.0752 | 0 | 28.1667 | 0 | 0 | 28.1667 | 0 | 3.2237 | 0 | 0 | 3.2237 | 0 | 3.2237 | 0 | 0 | 3.2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2237 | 0 | 0 | 3.2237 | 0 | 3.2237 | 0 | 0 | 3.2237 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-249 до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ на территории школы в мас. Мурино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0592) | H_16-1-17-1-08-03-2-0592 | П | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.2179 | 0 | 0 | 3.2179 | 0 | 0 | 0 | 3.2179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2485 | 0 | 0 | 0 | 4.2485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2299 | 0 | 0 | 0 | 4.2299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Кириш, Стр-во трансформаторной подстанции ТП-15Н (14-1-09-1-01-00-2-051) | H_14-1-09-1-01-00-2-051 | З | 2016 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.3582 | 20.8218 | 21.5644 | 20.8218 | 21.5644 | 9.4888 | 9.4888 | 0 | -6.245e-16 | -6.245e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0579 | 0 | 0 | 1.0579 | 0 | 0.13917 | 0 | 0 | 0.13917 | 0 | 0.072607 | 0 | 0 | 0.072607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072607 | 0 | 0 | 0.072607 | 0 | 0.072607 | 0 | 0 | 0.072607 | 0 | Изменений нет.
1.4. | СосБ, Стр-во 2КЛ-10кВ РП-5 - ТП 1-4 (16-1-19-1-01-00-2-0233) | G_16-1-19-1-01-00-2-0233 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.10538 | 29.5514 | 32.2486 | 29.5514 | 32.2486 | 13.0126 | 13.0126 | 13.0976 | -1.1102e-16 | -1.1102e-16 | 0.40029 | 0 | 0 | 0.40029 | 0 | 12.2698 | 0 | 0 | 12.2698 | 0 | 0.63741 | 0 | 0 | 0.63741 | 0 | 0.63741 | 0 | 0 | 0.63741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63741 | 0 | 0 | 0.63741 | 0 | 0.63741 | 0 | 0 | 0.63741 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Кинг, Стр-во КТП-160/10/0,4 кВ в мкр. Заречье г. Кингисепп ЛО (16-1-08-1-01-00-1-0074) | G_16-1-08-1-01-00-1-0074 | З | 2016 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.81691 | 1.011 | 1.0352 | 1.011 | 1.0352 | 0.85412 | 0.85412 | 1.1238 | 6.9389e-17 | 6.9389e-17 | 1.1238 | 0 | 0 | 1.1238 | 0 | 0.017204 | 0 | 0 | 0.017204 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Тихв, Стр-во ТП-7 10/0,4кВ (15-1-20-1-01-00-2-0261) | G_15-1-20-1-01-00-2-0261 | З | 2015 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.4032 | 13.5983 | 14.422 | 13.5983 | 14.422 | 14.0745 | 14.0745 | 0.91434 | -8.0491e-16 | -8.0491e-16 | 0.91434 | 0 | 0 | 0.91434 | 0 | 7.4986 | 0 | 0 | 7.4986 | 0 | 0.17268 | 0 | 0 | 0.17268 | 0 | 0.17268 | 0 | 0 | 0.17268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17268 | 0 | 0 | 0.17268 | 0 | 0.17268 | 0 | 0 | 0.17268 | 0 | Изменений нет.
1.4. | СосБ, Стр-во ТП 3-3н (15-1-19-1-01-00-2-0258) | G_15-1-19-1-01-00-2-0258 | П | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.9546 | 0 | 0 | 3.9546 | 0 | 0 | 3.9546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5752 | 0 | 0 | 1.5752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.4. | СосБ, Стр-во ТП 1-1н (15-1-19-1-01-00-2-0257) | G_15-1-19-1-01-00-2-0257 | П | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.0946 | 0 | 0 | 4.0946 | 0 | 0 | 4.0946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3551 | 0 | 0 | 0.3551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.4. | СосБ, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП 3-2 ул. 50 лет Октября, д. № 15, 17, 19, 21 в г. Сосновый Бор ЛО (15-1-19-1-01-00-2-0252) | G_15-1-19-1-01-00-2-0252 | З | 2015 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.5234 | 37.1628 | 38.4308 | 37.1628 | 38.4308 | 8.558 | 8.558 | 1.0594 | -9.0206e-16 | -9.0206e-16 | 1.0594 | 0 | 0 | 1.0594 | 0 | 0.99662 | 0 | 0 | 0.99662 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Приг, Стр-во новой ТП рядом с ТП-2 в п. Заводской Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-01-00-2-0387) | G_15-1-17-1-01-00-2-0387 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0071623 | 347.7419 | 384.6339 | 347.7419 | 384.6339 | 6.9705 | 6.9705 | 5.5087 | -2.4e-09 | -2.4e-09 | 5.5087 | 0 | 0 | 5.5087 | 0 | 5.1385 | 0 | 0 | 5.1385 | 0 | 1.6986 | 0 | 0 | 1.6986 | 0 | 1.8249 | 0 | 0 | 1.8249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8249 | 0 | 0 | 1.8249 | 0 | 1.8249 | 0 | 0 | 1.8249 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Кириш, Стр-во 4КЛ-10 кВ от точки врезки в КЛ-10 кВ ГПП-303 - РП-6 до проектируемой РП-7 в г. Кириши ЛО (15-1-09-1-01-00-2-0555) | G_15-1-09-1-01-00-2-0555 | З | 2015 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.8178 | 11.9915 | 12.3607 | 11.9915 | 12.3607 | 2.9284 | 2.9284 | 0.52338 | -3.6082e-16 | -3.6082e-16 | 0.52338 | 0 | 0 | 0.52338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1106 | 0 | 0 | 0.1106 | 0 | 0.1106 | 0 | 0 | 0.1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1106 | 0 | 0 | 0.1106 | 0 | 0.1106 | 0 | 0 | 0.1106 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Кириш, Стр-во КЛ-10 кВ ТП-91-ТП-15 (15-1-09-1-01-00-2-0226) | G_15-1-09-1-01-00-2-0226 | З | 2015 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.6836 | 6.5465 | 6.8316 | 6.5465 | 6.8316 | 1.8583 | 1.8583 | 0.38287 | -1.6653e-16 | -1.6653e-16 | 0.38287 | 0 | 0 | 0.38287 | 0 | 0.093863 | 0 | 0 | 0.093863 | 0 | 0.080861 | 0 | 0 | 0.080861 | 0 | 0.080861 | 0 | 0 | 0.080861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080861 | 0 | 0 | 0.080861 | 0 | 0.080861 | 0 | 0 | 0.080861 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Шлис, Стр-во КЛ-10 кВ от Ф-20 ПС-517 до КТП-65 (14-1-22-1-01-00-2-087) | G_14-1-22-1-01-00-2-087 | З | 2019 | 2022 | 2022 | 1.4168 | 10.3915 | 2022-10-03 | 1.4168 | 10.3915 | 2022-10-03 | 0 | 0 | 17.1741 | 22.0102 | 17.1741 | 22.8417 | 10.3915 | 9.7716 | 2.8518 | 0 | 0 | 2.8518 | 0 | 0 | 2.8518 | 0 | 0.062425 | 0 | 0 | 0.062425 | 0 | 0.43782 | 0 | 0 | 0.43782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031441 | 0 | 0 | 0.031441 | 0 | 10.2977 | 0 | 0 | 10.2977 | 0 | 9.6778 | 0 | 0 | 9.6778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7092 | 0 | 0 | 9.7092 | 0 | 9.7092 | 0 | 0 | 9.7092 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.4. | Тихв, Стр-во КЛ-10 кВ от нов РП до РП-67 (14-1-20-1-01-00-2-077) | G_14-1-20-1-01-00-2-077 | З | 2017 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.2873 | 19.17 | 20.1084 | 19.17 | 20.1084 | 9.835 | 9.835 | 3.4004 | 2.498e-16 | 2.498e-16 | 3.4004 | 0 | 0 | 3.4004 | 0 | 3.5036 | 0 | 0 | 3.5036 | 0 | 0.0543 | 0 | 0 | 0.0543 | 0 | 0.0441 | 0 | 0 | 0.0441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0441 | 0 | 0 | 0.0441 | 0 | 0.0441 | 0 | 0 | 0.0441 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Слан, Стр-во КЛ-6 кВ от РТП14 до проектируемой БКРТП, фид. 14-11 в г. Сланцы ЛО (14-1-18-1-01-00-2-107) | G_14-1-18-1-01-00-2-107 | З | 2015 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.8906 | 8.6041 | 7.8906 | 8.604 | 6.2297 | 6.2297 | 9.9181 | 3.6082e-16 | 3.6082e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0513 | 0 | 0 | 6.0513 | 0 | 0.83797 | 0 | 0 | 0.83797 | 0 | 0.17842 | 0 | 0 | 0.17842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17842 | 0 | 0 | 0.17842 | 0 | 0.17842 | 0 | 0 | 0.17842 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Слан, Стр-во КЛ-6 кВ от РТП14 до проектируемой БКРТП, фид. 14-06 в г. Сланцы ЛО (14-1-18-1-01-00-2-106) | G_14-1-18-1-01-00-2-106 | З | 2015 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 13.2754 | 14.5285 | 13.2754 | 14.5293 | 6.4637 | 6.4637 | 9.9181 | -2.2204e-16 | -2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.89 | 0 | 0 | 5.89 | 0 | 1.2388 | 0 | 0 | 1.2388 | 0 | 0.57372 | 0 | 0 | 0.57372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57372 | 0 | 0 | 0.57372 | 0 | 0.57372 | 0 | 0 | 0.57372 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Волх, Стр-во ТП (взамен ТП-25) (14-1-03-1-01-00-2-007) | G_14-1-03-1-01-00-2-007 | З | 2015 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.6197 | 12.7577 | 13.0489 | 12.7577 | 13.0489 | 12.7014 | 12.7014 | 0.65823 | 4.4e-09 | 4.4e-09 | 0.65823 | 0 | 0 | 0.65823 | 0 | 0.46404 | 0 | 0 | 0.46404 | 0 | 0.61767 | 0 | 0 | 0.61767 | 0 | 0.61767 | 0 | 0 | 0.61767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61767 | 0 | 0 | 0.61767 | 0 | 0.61767 | 0 | 0 | 0.61767 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Шлис, Стр-во КЛ-10 кВ от КТП-9 до ТП-12Н (13-1-22-1-01-00-2-113) | G_13-1-22-1-01-00-2-113 | З | 2014 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.3962 | 9.6365 | 10.3457 | 9.6365 | 10.3457 | 3.4945 | 3.4945 | 0 | -1.4e-09 | -1.4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098285 | 0 | 0 | 0.098285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098285 | 0 | 0 | 0.098285 | 0 | 0.098285 | 0 | 0 | 0.098285 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Тосно, Стр-во СТП 100 кВА по Ульяновскому шоссе(13-1-21-1-01-00-2-198) | G_13-1-21-1-01-00-2-198 | П | 2014 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.51249 | 1.0433 | 1.2591 | 1.0433 | 1.322 | 1.2529 | 1.2529 | 0 | 0.62761 | 0.6377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027107 | 0 | 0 | 0.027107 | 0 | 0.03369 | 0 | 0 | 0.03369 | 0 | 0.069151 | 0 | 0 | 0.069151 | 0 | 0.059057 | 0 | 0 | 0.059057 | 0 | 0.62761 | 0 | 0 | 0.62761 | 0 | 0.6377 | 0 | 0 | 0.6377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72036 | 0 | 0 | 0.72036 | 0 | 0.73045 | 0 | 0 | 0.73045 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Тосно, Стр-во СТП 100 кВА на Ульяновской дорожке, п.Ульяновка (13-1-21-1-01-00-2-197) | G_13-1-21-1-01-00-2-197 | П | 2014 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.52133 | 1.0433 | 1.2588 | 1.0433 | 1.3217 | 1.2529 | 1.2529 | 0.01 | 0.62765 | 0.63721 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055927 | 0 | 0 | 0.055927 | 0 | 0.034293 | 0 | 0 | 0.034293 | 0 | 0.069676 | 0 | 0 | 0.069676 | 0 | 0.060114 | 0 | 0 | 0.060114 | 0 | 0.62765 | 0 | 0 | 0.62765 | 0 | 0.63721 | 0 | 0 | 0.63721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72206 | 0 | 0 | 0.72206 | 0 | 0.73162 | 0 | 0 | 0.73162 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Тосно, Стр-во СТП 100 кВА ул.Куйбышева (13-1-21-1-01-00-2-195) | G_13-1-21-1-01-00-2-195 | З | 2014 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.4813 | 0.85758 | 0.91616 | 0.85758 | 0.91616 | 0.49308 | 0.49308 | 0.0025691 | -4.6e-09 | -4.6e-09 | 0.0025691 | 0 | 0 | 0.0025691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011775 | 0 | 0 | 0.011775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011775 | 0 | 0 | 0.011775 | 0 | 0.011775 | 0 | 0 | 0.011775 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Тихв, Стр-во КТП-27Н в г. Тихвин ЛО (13-1-20-1-01-00-2-127) | G_13-1-20-1-01-00-2-127 | З | 2014 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.8748 | 13.1998 | 13.6378 | 13.1998 | 13.6378 | 9.6024 | 9.6024 | 0.023005 | 6.9389e-16 | 6.9389e-16 | 0.023005 | 0 | 0 | 0.023005 | 0 | 0.58909 | 0 | 0 | 0.58909 | 0 | 0.1385 | 0 | 0 | 0.1385 | 0 | 0.1385 | 0 | 0 | 0.1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1385 | 0 | 0 | 0.1385 | 0 | 0.1385 | 0 | 0 | 0.1385 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Тихв, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой РП-700 до ТП-30 в г. Тихвин ЛО (13-1-20-1-01-00-2-125) | G_13-1-20-1-01-00-2-125 | З | 2014 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.57583 | 38.8936 | 44.6672 | 38.8936 | 44.6672 | 23.8875 | 23.8875 | 17.6888 | 0 | 0 | 5.6e-09 | 0 | 0 | 5.6e-09 | 0 | 1.7349 | 0 | 0 | 1.7349 | 0 | 16.3881 | 0 | 0 | 16.3881 | 0 | 21.5768 | 0 | 0 | 21.5768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5768 | 0 | 0 | 21.5768 | 0 | 21.5768 | 0 | 0 | 21.5768 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Слан, Стр-во 2КВЛ-6 кВ от ПС-351 до ЦРП-3 в г. Сланцы ЛО (13-1-18-1-01-00-2-185) | G_13-1-18-1-01-00-2-185 | З | 2014 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 30.5764 | 37.6762 | 39.5434 | 37.6762 | 39.5434 | 38.877 | 38.877 | 4.7289 | -2.6645e-15 | -2.6645e-15 | 4.7289 | 0 | 0 | 4.7289 | 0 | 2.9318 | 0 | 0 | 2.9318 | 0 | 1.7394 | 0 | 0 | 1.7394 | 0 | 5.3687 | 0 | 0 | 5.3687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3687 | 0 | 0 | 5.3687 | 0 | 5.3687 | 0 | 0 | 5.3687 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Киров, Стр-во ВЛЗ-10кВ от ТП-756 ф.524-04 до КТПП-2х250 10/0,4(Н-3) г. Кировск ЛО (13-1-10-1-01-00-2-177) | G_13-1-10-1-01-00-2-177 | З | 2014 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.283 | 3.9074 | 4.1043 | 3.9074 | 4.1043 | 2.4543 | 2.4543 | 0 | -2.498e-16 | -2.498e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071122 | 0 | 0 | 0.071122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1002 | 0 | 0 | 0.1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1002 | 0 | 0 | 0.1002 | 0 | 0.1002 | 0 | 0 | 0.1002 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Киров, Стр-во КТП-2х250 10/0,4(Н-3) г. Кировск ЛО (13-1-10-1-01-00-2-101) | G_13-1-10-1-01-00-2-101 | З | 2014 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.7204 | 4.8565 | 5.02 | 4.8565 | 5.02 | 3.8681 | 3.8681 | 0.0072263 | 4.1633e-17 | 4.1633e-17 | 0.0072263 | 0 | 0 | 0.0072263 | 0 | 0.025965 | 0 | 0 | 0.025965 | 0 | 0.096781 | 0 | 0 | 0.096781 | 0 | 0.1218 | 0 | 0 | 0.1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1218 | 0 | 0 | 0.1218 | 0 | 0.1218 | 0 | 0 | 0.1218 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Киров, Стр-во ВЛ-10кВ ф 524-04 п. Назия ЛО (13-1-10-0-01-04-2-103) | G_13-1-10-0-01-04-2-103 | З | 2014 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.0076 | 2.5668 | 2.6176 | 2.5668 | 2.6176 | 2.0454 | 2.0454 | 0.0068602 | 3.8e-09 | 3.8e-09 | 0.0068602 | 0 | 0 | 0.0068602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037847 | 0 | 0 | 0.037847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037847 | 0 | 0 | 0.037847 | 0 | 0.037847 | 0 | 0 | 0.037847 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №7 до БКТП-10/0,4 кВ №9 в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-303) | G_13-1-04-1-08-03-2-303 | П | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.1934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5376 | 0 | 0 | 0 | 9.5376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Киров, Стр-во КЛ-10кВ от ТП-547 до ТП-549 (котельная) в г.Отрадное (12-1-10-1-01-00-2-122) | G_12-1-10-1-01-00-2-122 | З | 2012 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.38372 | 6.7261 | 7.3101 | 6.7261 | 7.3101 | 4.1691 | 4.1691 | 5.3075 | 4.4409e-16 | 4.4409e-16 | 5.3075 | 0 | 0 | 5.3075 | 0 | 3.5828 | 0 | 0 | 3.5828 | 0 | 0.32711 | 0 | 0 | 0.32711 | 0 | 0.20257 | 0 | 0 | 0.20257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20257 | 0 | 0 | 0.20257 | 0 | 0.20257 | 0 | 0 | 0.20257 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Гатч, Стр-во КТП на пересечении Гатчинского шоссе и ул. Вербной, п. Тайцы, Гатчинский муниципальный р-н (12-1-06-1-01-00-2-165) | G_12-1-06-1-01-00-2-165 | З | 2012 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.8424 | 3.0211 | 3.3248 | 3.0211 | 3.3768 | 1.9258 | 1.9258 | 0.50734 | -8.3267e-17 | 0 | 0.50734 | 0 | 0 | 0.50734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28185 | 0 | 0 | 0.28185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083351 | 0 | 0 | 0.083351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083351 | 0 | 0 | 0.083351 | 0 | 0.083351 | 0 | 0 | 0.083351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083351 | 0 | 0 | 0.083351 | 0 | 0.083351 | 0 | 0 | 0.083351 | 0 | Изменений нет.
1.4. | Гатч, Стр-во ЛЭП-6 кВ на участке между ТП-8 и ТП-19 с выносом из огородов существующей жилой застройки в п. Тайцы Гатчинско (12-1-06-1-01-00-2-162) | G_12-1-06-1-01-00-2-162 | З | 2012 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.5012 | 4.8749 | 5.0397 | 4.8749 | 5.0397 | 3.8053 | 3.8053 | 0.32399 | 1.2e-09 | 1.2e-09 | 0.32399 | 0 | 0 | 0.32399 | 0 | 0.12789 | 0 | 0 | 0.12789 | 0 | 0.17618 | 0 | 0 | 0.17618 | 0 | 0.17618 | 0 | 0 | 0.17618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17618 | 0 | 0 | 0.17618 | 0 | 0.17618 | 0 | 0 | 0.17618 | 0 | Изменений нет.
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.1369 | 4.4409e-16 | 0 | 2.1369 | 0 | 0 | 2.1369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9963 | 0 | 0 | 23.9963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0575 | 0 | 0 | 0.0575 | 0 | 1.3553 | 0 | 0 | 0 | 1.3553 | 2.6447 | 0 | 0 | 2.6447 | 0 | 2.6447 | 0 | 0 | 2.6447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.6447 | 1.3553 | 4 | 0 | 0 | 2.6447 | 1.3553 | нд
1.5. | Всев, Приобретение земельного участка под размещение ПС 110/10 кВ "Новая-2" ("Новосаратовка–2") (21-1-17-3-05-04-0-1620) | M_21-1-17-3-05-04-0-1620 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 4 | 4 | нд | 4.4409e-16 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3553 | 0 | 0 | 0 | 1.3553 | 2.6447 | 0 | 0 | 2.6447 | 0 | 2.6447 | 0 | 0 | 2.6447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.6447 | 1.3553 | 4 | 0 | 0 | 2.6447 | 1.3553 | Изменений нет.
1.5. | Всев, Приобретение земельного участка под ТП-603 в п. Кузьмоловский (20-1-17-3-05-04-2-0357) | K_20-1-17-3-05-04-2-0357 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.5. | Всев, Приобретение земельного участка под ТП-602 в п. Кузьмоловский (20-1-17-3-05-04-2-0356) | K_20-1-17-3-05-04-2-0356 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.5. | Всев, Приобретение земельного участка под ТП-601 в п. Кузьмоловский (20-1-17-3-05-04-2-0355) | K_20-1-17-3-05-04-2-0355 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.5. | Киров, Приобретение земельных участков - Дубровская ТЭЦ, г. Кировск (20-1-10-3-05-04-0-0968) | K_20-1-10-3-05-04-0-0968 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3988 | 0 | 0 | 21.3988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.5. | Выб, Приобретение земельного участка под здание ПС 35/10 Кв "Вещевская" (20-1-05-3-05-04-2-0412) | K_20-1-05-3-05-04-2-0412 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0575 | 0 | 0 | 0.0575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0575 | 0 | 0 | 0.0575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.5. | Выб, Приобретение земельного участка под ТП-81 в г. Выборг (20-1-05-3-05-04-2-0351) | K_20-1-05-3-05-04-2-0351 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.422 | 0 | 0 | 0.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.5. | Выб, Приобретение земельного участка под базу РЭС Северного филиала (19-1-05-3-05-04-2-0435) | J_19-1-05-3-05-04-2-0435 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.1369 | 0 | 0 | 2.1369 | 0 | 0 | 2.1369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.022 | 0 | 0 | 2.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 8.9161 | 92.7051 | нд | 9.1066 | 312.925 | нд | 0 | 0.61284 | 1241.2175 | 1710.5128 | 1223.6497 | 1861.209 | 3558.4501 | 3811.4774 | 1092.8125 | 2204.6598 | 2514.6997 | 42.8705 | 0 | 0 | 42.8705 | 0 | 6.7845 | 0 | 0 | 6.7845 | 0 | 889.9075 | 0 | 0 | 244.2811 | 645.6264 | 762.7642 | 0 | 0 | 114.7922 | 647.972 | 642.0114 | 0 | 0 | 550.8319 | 91.1795 | 121.9551 | 0 | 0 | 114.848 | 7.1072 | 461.6736 | 0 | 0 | 461.6604 | 0.013276 | 404.661 | 0 | 0 | 404.6477 | 0.013276 | 1255.0144 | 0 | 0 | 1235.897 | 19.1174 | 898.575 | 0 | 0 | 896.6012 | 1.9738 | 488.8028 | 0 | 0 | 488.8028 | 0 | 980.2243 | 0 | 0 | 980.2243 | 0 | 3033.1975 | 0 | 0 | 2358.9876 | 674.2099 | 3168.1796 | 0 | 0 | 2511.1133 | 657.0662 | нд
1.6. | Приобретение силовых трансформатороров 6-10 кВ (6шт.) для пополнения аварийного запаса Южного филиала | N_23-1-06-3-05-04-0-0249 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0879 | нд | нд | 4.0879 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0879 | 0 | 0 | 4.0879 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0879 | 0 | 0 | 4.0879 | 0 | Новый титул. Реализуется в целях создания аварийного запаса для выполнения работ по замене дефектного оборудования в целях предотвращения аварийных ситуаций на электросетевых объектах филиалов АО "ЛОЭСК". Обеспечение соответствия требованиям Приказа Минэнерго РФ от 25.10.2017 № 1013 (ред. от 13.07.2020) "Об утверждении Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики", Приказа Минэнерго РФ от 19.06.2003 N 229 (ред. от 13.02.2019) "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации", приказа Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070.
1.6. | Приобретение высоковольтного выключателя 10 кВ (1 шт.) для нужд Северного филиала | N_23-1-05-3-05-04-0-0246 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.44478 | нд | нд | 0.44478 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.44478 | 0 | 0 | 0.44478 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44478 | 0 | 0 | 0.44478 | 0 | Новый титул. Приобретение оборудования для выполнения работ по замене дефектного оборудования в целях предотвращения аварийных ситуаций на электросетевых объектах филиалов АО "ЛОЭСК". Обеспечение соответствия требованиям Приказа Минэнерго РФ от 25.10.2017 № 1013 (ред. от 13.07.2020) "Об утверждении Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики", Приказа Минэнерго РФ от 19.06.2003 N 229 (ред. от 13.02.2019) "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации", приказа Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070.
1.6. | Приобретение силовых трансформаторов 6-10 кВ (5 шт.) для аварийного запаса Северного филиала | N_23-1-05-3-05-04-0-0245 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0466 | нд | нд | 4.0466 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0466 | 0 | 0 | 4.0466 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0466 | 0 | 0 | 4.0466 | 0 | Новый титул. Реализуется в целях создания аварийного запаса для выполнения работ по замене дефектного оборудования в целях предотвращения аварийных ситуаций на электросетевых объектах филиалов АО "ЛОЭСК". Обеспечение соответствия требованиям Приказа Минэнерго РФ от 25.10.2017 № 1013 (ред. от 13.07.2020) "Об утверждении Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики", Приказа Минэнерго РФ от 19.06.2003 N 229 (ред. от 13.02.2019) "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации", приказа Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070.
1.6. | Приобретение МФУ (1шт) | N_23-1-00-3-05-04-0-0263 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.50684 | нд | нд | 0.50684 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.50684 | 0 | 0 | 0.50684 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50684 | 0 | 0 | 0.50684 | 0 | Новый проект. Приобретение МФУ взамен устаревшего оборудования, выработавшего нормативный ресурс и утратившего потребительские свойства: физический и моральный износ (принтер HP Color LaserJet CP 3525n, срок эксплуатации с 26.05.2010г.)
1.6. | Приобретение распределительных устройств 0,4-10 кВ (85 шт.) для нужд филиалов | N_23-1-00-3-05-04-0-0248 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.4546 | нд | нд | 30.4546 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.4546 | 0 | 0 | 30.4546 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4546 | 0 | 0 | 30.4546 | 0 | Новый титул. Приобретение оборудования для выполненяе работ по замене дефектного оборудования в целях предотвращения аварийных ситуаций на электросетевых объектах филиалов АО "ЛОЭСК". Обеспечение соответствия требованиям Приказа Минэнерго РФ от 25.10.2017 № 1013 (ред. от 13.07.2020) "Об утверждении Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики", Приказа Минэнерго РФ от 19.06.2003 N 229 (ред. от 13.02.2019) "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации", приказа Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070.
1.6. | Приобретение силовых трансформаторов 6-10 кВ (59 шт.) для нужд филиалов | N_23-1-00-3-05-04-0-0247 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 45.3263 | нд | нд | 45.3263 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 45.3263 | 0 | 0 | 45.3263 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3263 | 0 | 0 | 45.3263 | 0 | Новый титул. Приобретение оборудования для выполнения работ по замене дефектного оборудования в целях предотвращения аварийных ситуаций на электросетевых объектах филиалов АО "ЛОЭСК". Обеспечение соответствия требованиям Приказа Минэнерго РФ от 25.10.2017 № 1013 (ред. от 13.07.2020) "Об утверждении Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики", Приказа Минэнерго РФ от 19.06.2003 N 229 (ред. от 13.02.2019) "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации", приказа Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070.
1.6. | Приобретение силовых трансформаторов 6-10 кВ (4 шт.) для пополнения аварийного запаса Восточного филиала | N_22-1-20-3-05-04-0-1911 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2452 | нд | нд | 4.2452 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2452 | 0 | 0 | 4.2452 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2452 | 0 | 0 | 4.2452 | 0 | Новый титул. Реализуется в целях создания аварийного запаса для выполнения работ по замене дефектного оборудования в целях предотвращения аварийных ситуаций на электросетевых объектах филиалов АО "ЛОЭСК". Обеспечение соответствия требованиям Приказа Минэнерго РФ от 25.10.2017 № 1013 (ред. от 13.07.2020) "Об утверждении Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики", Приказа Минэнерго РФ от 19.06.2003 N 229 (ред. от 13.02.2019) "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации", приказа Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070.
1.6. | Реконструкция здания гаража (площадью 403 м2) производственной базы РЭС г. Волхов (инв. № 030000503) | N_22-1-20-0-11-04-0-1912 | П | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 72.5088 | нд | нд | 72.5088 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2106 | 0 | 0 | 0.2106 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.2632 | 0 | 0 | 24.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4738 | 0 | 0 | 24.4738 | 0 | Новый титул. Реализация титула направлена на устранение аварийного технического состояния несущих и ограждающих конструкций здания гаража РЭС в г. Волхов, привидение в соответствие санитарным нормам (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания"», СП 124.13330.2012 "Тепловые сети" СНиП 41-02-2003).
1.6. | Приобретение силового трансформатора 0,40 МВА в количестве 1шт. для установки в ТП-43 г. Луга | N_22-1-06-3-05-04-0-1908 | З | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72597 | нд | нд | 0.72597 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72597 | 0 | 0 | 0.72597 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72597 | 0 | 0 | 0.72597 | 0 | Новый титул. Реализуется в целях устранения аварийной ситуации (протокол испытания силового трансформатора №43.6.22 т от 20.04.2022г.). Обеспечение соответствия требованиям Приказа Минэнерго РФ от 25.10.2017 № 1013 (ред. от 13.07.2020) "Об утверждении Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики", Приказа Минэнерго РФ от 19.06.2003 N 229 (ред. от 13.02.2019) "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации".
1.6. | Волх, Приобретение грузового автомобиля для Восточного филиала Общества (23-1-20-3-05-04-0-0237) | M_23-1-20-3-05-04-0-0237 | Н | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.2029 | 2.5 | нд | 2.2029 | 2.5 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2029 | 0 | 0 | 2.2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.2029 | 0 | 0 | 2.2029 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования. Изменение стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений.
1.6. | Тихв, Приобретение грузового автомобиля для Восточного филиала Общества,1 шт. (23-1-20-3-05-04-0-0236) | M_23-1-20-3-05-04-0-0236 | Н | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.2029 | 3.8 | нд | 2.2029 | 3.8 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2029 | 0 | 0 | 2.2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 2.2029 | 0 | 0 | 2.2029 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования. Изменение стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений.
1.6. | Всев, Приобретение грузового автомобиля для Пригородного филиала Общества, 1 шт. (23-1-17-3-05-04-0-0235) | M_23-1-17-3-05-04-0-0235 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.7408 | 2.5 | нд | 4.7408 | 2.5 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7408 | 0 | 0 | 4.7408 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 4.7408 | 0 | 0 | 4.7408 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений.
1.6. | Киров, Приобретение бригадного автомобиля для Центрального филиала Общества (1 шт). (23-1-10-3-05-04-0-0234) | M_23-1-10-3-05-04-0-0234 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.5975 | 0 | нд | 1.5975 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5975 | 0 | 0 | 1.5975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5975 | 0 | 0 | 1.5975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | Волос, Приобретение бригадных автомобилей для Западного филиала Общества (4 шт). (23-1-08-3-05-04-0-0232) | M_23-1-08-3-05-04-0-0232 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 9.2302 | 0 | нд | 9.2302 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2302 | 0 | 0 | 9.2302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2302 | 0 | 0 | 9.2302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | ЦА, Приобретение БКМ для Западного и Южного филиалов Общества, 2 шт. (23-1-00-3-05-04-0-0231) | M_23-1-00-3-05-04-0-0231 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 17.8606 | 0 | нд | 17.8606 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8606 | 0 | 0 | 17.8606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8606 | 0 | 0 | 17.8606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | ЦА, Приобретение АГП для Восточного, Западного и Южного филиалов Общества, 2 шт. (23-1-00-3-05-04-0-0230) | M_23-1-00-3-05-04-0-0230 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 15.5012 | 11.1 | нд | 15.5012 | 11.1 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5012 | 0 | 0 | 15.5012 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5012 | 0 | 0 | 15.5012 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений.
1.6. | ЦА, Приобретение АГП для Восточного и Северного филиалов Общества, 2 шт (23-1-00-3-05-04-0-0229) | M_23-1-00-3-05-04-0-0229 | Н | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 11.3558 | 22.2 | нд | 11.3558 | 22.2 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3558 | 0 | 0 | 11.3558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 11.3558 | 0 | 0 | 11.3558 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования. Изменение стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений.
1.6. | ЛодП, Приобретение снегоболотохода для Восточного филиала Общества (22-1-20-3-05-04-0-0419) | M_22-1-20-3-05-04-0-0419 | Н | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 11.7597 | 11.7597 | нд | 11.7597 | 11.7597 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7597 | 0 | 0 | 11.7597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7597 | 0 | 0 | 11.7597 | 0 | 11.7597 | 0 | 0 | 11.7597 | 0 | 11.7597 | 0 | 0 | 11.7597 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | Всев, Приобретение дизельной электростанции (ДЭС) для Пригородного филиала Общества, (1 шт) (22-1-17-3-05-04-0-0468) | M_22-1-17-3-05-04-0-0468 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.4082 | 1.4082 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4082 | 0 | 0 | 1.4082 | 0 | 1.4082 | 0 | 0 | 1.4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4082 | 0 | 0 | 1.4082 | 0 | 1.4082 | 0 | 0 | 1.4082 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Всев, Приобретение микропроцессорных устройств 0,4 кВ (2 шт.) для аварийного запаса (22-1-17-3-05-04-0-0460) | M_22-1-17-3-05-04-0-0460 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.45 | 0 | нд | 0.45 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | Всев, Создание системы комплексной безопасности на высоковольтной подстанции ПС-218 Лаврики (22-1-17-1-11-04-0-0516) | M_22-1-17-1-11-04-0-0516 | С | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | 17.2976 | 2023-02-03 | 0 | 0 | 19.3889 | 27.2845 | 19.3889 | 29.8099 | 12.981 | 17.2976 | нд | 12.981 | 17.2976 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 12.081 | 0 | 0 | 12.081 | 0 | 16.3976 | 0 | 0 | 16.3976 | 0 | 12.981 | 0 | 0 | 12.981 | 0 | 17.2976 | 0 | 0 | 17.2976 | 0 | Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.6. | Тосно, Приобретение высоковольтного оборудования 35-110 кВ для аварийного запаса (7 шт.) (22-1-10-3-05-04-0-0513) | M_22-1-10-3-05-04-0-0513 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 82.427 | 82.427 | нд | 82.427 | 82.427 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.427 | 0 | 0 | 82.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.427 | 0 | 0 | 82.427 | 0 | 82.427 | 0 | 0 | 82.427 | 0 | 82.427 | 0 | 0 | 82.427 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | Кинг, Приобретение кабелетрассодефектоискателя (22-1-08-3-05-04-0-0435) | M_22-1-08-3-05-04-0-0435 | З | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.36234 | 0.3366 | нд | 0.36234 | 0.3366 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36234 | 0 | 0 | 0.36234 | 0 | 0.3366 | 0 | 0 | 0.3366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36234 | 0 | 0 | 0.36234 | 0 | 0.3366 | 0 | 0 | 0.3366 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка показателей по факту ввода в основные фонды.
1.6. | Гатч, Приобретение распределительных устройств 0,4-10 кВ (1 шт.) для аварийного запаса (22-1-06-3-05-04-0-0459) | M_22-1-06-3-05-04-0-0459 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.1654 | 3.1654 | нд | 3.1654 | 3.1654 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1654 | 0 | 0 | 3.1654 | 0 | 3.1654 | 0 | 0 | 3.1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1654 | 0 | 0 | 3.1654 | 0 | 3.1654 | 0 | 0 | 3.1654 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Гатч, Приобретение высоковольтных выключателей 6-10 кВ (3 шт.) для аварийного запаса (22-1-06-3-05-04-0-0458) | M_22-1-06-3-05-04-0-0458 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.089 | 1.089 | нд | 1.089 | 1.089 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.089 | 0 | 0 | 1.089 | 0 | 1.089 | 0 | 0 | 1.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.089 | 0 | 0 | 1.089 | 0 | 1.089 | 0 | 0 | 1.089 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Гатч, Приобретение высоковольтных выключателей 35 кВ (1 шт.) для аварийного запаса (22-1-06-3-05-04-0-0457) | M_22-1-06-3-05-04-0-0457 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.2048 | 2.2048 | нд | 2.2048 | 2.2048 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2048 | 0 | 0 | 2.2048 | 0 | 2.2048 | 0 | 0 | 2.2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2048 | 0 | 0 | 2.2048 | 0 | 2.2048 | 0 | 0 | 2.2048 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Гатч, Приобретение силовых трансформаторов 6-10 кВ (20 шт.) для аварийного запаса (22-1-06-3-05-04-0-0453) | M_22-1-06-3-05-04-0-0453 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 17.8803 | 17.8803 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8803 | 0 | 0 | 17.8803 | 0 | 17.8803 | 0 | 0 | 17.8803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8803 | 0 | 0 | 17.8803 | 0 | 17.8803 | 0 | 0 | 17.8803 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Луга, Приобретение акустического поискового комплекта (22-1-06-3-05-04-0-0333) | M_22-1-06-3-05-04-0-0333 | З | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.3134 | 0.2301 | нд | 0.3134 | 0.2301 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3134 | 0 | 0 | 0.3134 | 0 | 0.2301 | 0 | 0 | 0.2301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3134 | 0 | 0 | 0.3134 | 0 | 0.2301 | 0 | 0 | 0.2301 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка показателей по факту ввода в основные фонды.
1.6. | Луга, Приобретение индукционного поискового комплекта (22-1-06-3-05-04-0-0332) | M_22-1-06-3-05-04-0-0332 | З | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.96252 | 0.8021 | нд | 0.96252 | 0.8021 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96252 | 0 | 0 | 0.96252 | 0 | 0.8021 | 0 | 0 | 0.8021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96252 | 0 | 0 | 0.96252 | 0 | 0.8021 | 0 | 0 | 0.8021 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка показателей по факту ввода в основные фонды.
1.6. | Выб, Приобретение силового трансформатора (1 шт.) для установки в ТП 257 г.Выборг (22-1-05-3-05-04-0-1218) | M_22-1-05-3-05-04-0-1218 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.56819 | 0.56819 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56819 | 0 | 0 | 0.56819 | 0 | 0.56819 | 0 | 0 | 0.56819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56819 | 0 | 0 | 0.56819 | 0 | 0.56819 | 0 | 0 | 0.56819 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Выб, Приобретение измерительных трансформаторов напряжения 35 кВ (4 шт.) для аварийного запаса (22-1-05-3-05-04-0-0452) | M_22-1-05-3-05-04-0-0452 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.71321 | 0.71321 | нд | 0.71321 | 0.71321 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71321 | 0 | 0 | 0.71321 | 0 | 0.71321 | 0 | 0 | 0.71321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71321 | 0 | 0 | 0.71321 | 0 | 0.71321 | 0 | 0 | 0.71321 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Выб, Приобретение промышленной стиральной машины (3 шт) в Северный ф-л (22-1-05-3-05-04-0-0387) | M_22-1-05-3-05-04-0-0387 | Н | 2024 | 2022 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.3085 | 1.3085 | нд | 0 | 1.3085 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3085 | 0 | 0 | 1.3085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3085 | 0 | 0 | 1.3085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3085 | 0 | 0 | 1.3085 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Приобретение измельчителя (1 шт.) в Северный филиал (22-1-05-3-05-04-0-0330) | M_22-1-05-3-05-04-0-0330 | Н | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.19733 | 0.12721 | нд | 0 | 0.12721 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19733 | 0 | 0 | 0.19733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12721 | 0 | 0 | 0.12721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12721 | 0 | 0 | 0.12721 | 0 | Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования. Изменение стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений.
1.6. | Выб, Приобретение набора инструмента для снятия изоляции (1 шт.) в Северный филиал (22-1-05-3-05-04-0-0329) | M_22-1-05-3-05-04-0-0329 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.28261 | 0.152 | нд | 0.28261 | 0.152 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28261 | 0 | 0 | 0.28261 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28261 | 0 | 0 | 0.28261 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений.
1.6. | Выб, Приобретение настольного сверлильного станка (2 шт.) в Северный филиал (22-1-05-3-05-04-0-0328) | M_22-1-05-3-05-04-0-0328 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.2575 | 0.34901 | нд | 0.2575 | 0.34901 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2575 | 0 | 0 | 0.2575 | 0 | 0.34901 | 0 | 0 | 0.34901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2575 | 0 | 0 | 0.2575 | 0 | 0.34901 | 0 | 0 | 0.34901 | 0 | Корректировка стоимости проекта с учетом актуализации условий поставки оборудования.
1.6. | Выб, Приобретение световой башни (1 шт.) в Северный филиал (22-1-05-3-05-04-0-0327) | M_22-1-05-3-05-04-0-0327 | Н | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.1654 | 0.14515 | нд | 0 | 0.14515 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1654 | 0 | 0 | 0.1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14515 | 0 | 0 | 0.14515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14515 | 0 | 0 | 0.14515 | 0 | Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования. Изменение стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений.
1.6. | Выб, Приобретение набора инструмента для разделки кабеля из сшитого полиэтилена (1 шт.) в Северный филиал (22-1-05-3-05-04-0-0326) | M_22-1-05-3-05-04-0-0326 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.20363 | 0.1874 | нд | 0.20363 | 0.1874 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20363 | 0 | 0 | 0.20363 | 0 | 0.1874 | 0 | 0 | 0.1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20363 | 0 | 0 | 0.20363 | 0 | 0.1874 | 0 | 0 | 0.1874 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений.
1.6. | Выб, Приобретение мотопомпы бензиновой (1 шт) в Северный филиал (22-1-05-3-05-04-0-0324) | M_22-1-05-3-05-04-0-0324 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.13151 | 0.21741 | нд | 0.13151 | 0.21741 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13151 | 0 | 0 | 0.13151 | 0 | 0.21741 | 0 | 0 | 0.21741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13151 | 0 | 0 | 0.13151 | 0 | 0.21741 | 0 | 0 | 0.21741 | 0 | Корректировка стоимости проекта с учетом актуализации условий поставки оборудования.
1.6. | ЦА, Создание программно-аппаратного комплекса Пирамида 2.0 в комплекте с серверным оборудованием ЦА (22-1-00-7-13-04-0-0465) | M_22-1-00-7-13-04-0-0465 | Н | 2023 | 2023 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 49.69 | 49.69 | нд | 49.69 | 49.69 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.69 | 0 | 0 | 49.69 | 0 | 44.2401 | 0 | 0 | 44.2401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4222 | 0 | 0 | 2.4222 | 0 | 49.69 | 0 | 0 | 49.69 | 0 | 46.6623 | 0 | 0 | 46.6623 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | ЦА, Создание программно-аппаратного комплекса «Электронный наряд-допуск» (22-1-00-7-13-04-0-0464) | M_22-1-00-7-13-04-0-0464 | И | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 24.4292 | 26.65 | нд | 24.4292 | 26.65 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4292 | 0 | 0 | 24.4292 | 0 | 26.65 | 0 | 0 | 26.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4292 | 0 | 0 | 24.4292 | 0 | 26.65 | 0 | 0 | 26.65 | 0 | Корректировка стоимости проекта с учетом актуализации условий поставки оборудования.
1.6. | ЦА, Создание программно-аппаратного комплекса 1С: ITIL Управление ИТ (22-1-00-7-13-04-0-0462) | M_22-1-00-7-13-04-0-0462 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.0003 | 4.0003 | нд | 4.0003 | 4.0003 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0003 | 0 | 0 | 4.0003 | 0 | 4.0003 | 0 | 0 | 4.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0003 | 0 | 0 | 4.0003 | 0 | 4.0003 | 0 | 0 | 4.0003 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Приобретение ВОЛС во Всеволожском (0,8 км), Кировском (75 км) и Гатчинском (40,2 км) районах Ленинградской области (22-1-00-3-05-07-0-0515) | M_22-1-00-3-05-07-0-0515 | И | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.9871 | 1.9871 | нд | 1.9738 | 1.9738 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0.013276 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0.013276 | 1.9738 | 0 | 0 | 0 | 1.9738 | 1.9738 | 0 | 0 | 0 | 1.9738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9871 | 0 | 0 | 0 | 1.9871 | 1.9871 | 0 | 0 | 0 | 1.9871 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Приобретение тепловизоров для нужд филиалов (6 шт.) (22-1-00-3-05-04-0-0512) | M_22-1-00-3-05-04-0-0512 | Н | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.5006 | 5.5006 | нд | 5.5006 | 5.5006 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5006 | 0 | 0 | 5.5006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5006 | 0 | 0 | 5.5006 | 0 | 5.5006 | 0 | 0 | 5.5006 | 0 | 5.5006 | 0 | 0 | 5.5006 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | ЦА, Приобретение тепловизоров для нужд филиалов (18 шт.) (22-1-00-3-05-04-0-0511) | M_22-1-00-3-05-04-0-0511 | Н | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.401 | 2.401 | нд | 2.401 | 2.401 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.401 | 0 | 0 | 2.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.401 | 0 | 0 | 2.401 | 0 | 2.401 | 0 | 0 | 2.401 | 0 | 2.401 | 0 | 0 | 2.401 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | ЦА, Приобретение системы мониторинга параметров изоляции кабельных линий CPDA-15 для нужд филиалов (2 шт.) (22-1-00-3-05-04-0-0510) | M_22-1-00-3-05-04-0-0510 | Н | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.0043 | 4.0043 | нд | 4.0043 | 4.0043 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0043 | 0 | 0 | 4.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0043 | 0 | 0 | 4.0043 | 0 | 4.0043 | 0 | 0 | 4.0043 | 0 | 4.0043 | 0 | 0 | 4.0043 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | ЦА, Приобретение высоковольтных узлов учета электроэнергии РиМ на ВЛ-6(10)кВ (3 шт.) (22-1-00-3-05-04-0-0505) | M_22-1-00-3-05-04-0-0505 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.2484 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2484 | 0 | 0 | 1.2484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | ЦА, Приобретение высоковольтных выключателей 6-10 кВ (3 шт.) для нужд филиалов (22-1-00-3-05-04-0-0499) | M_22-1-00-3-05-04-0-0499 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.78824 | 0.78824 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78824 | 0 | 0 | 0.78824 | 0 | 0.78824 | 0 | 0 | 0.78824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78824 | 0 | 0 | 0.78824 | 0 | 0.78824 | 0 | 0 | 0.78824 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Приобретение серверов (15 шт) (22-1-00-3-05-04-0-0498) | M_22-1-00-3-05-04-0-0498 | И | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.1933 | 5.1933 | нд | 2.9752 | 2.7889 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2181 | 0 | 0 | 2.2181 | 0 | 2.4044 | 0 | 0 | 2.4044 | 0 | 2.9752 | 0 | 0 | 2.9752 | 0 | 2.7889 | 0 | 0 | 2.7889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3796 | 0 | 0 | 5.3796 | 0 | 5.1933 | 0 | 0 | 5.1933 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Приобретение распределительных устройств 0,4-10 кВ (27 шт.) для нужд филиалов (22-1-00-3-05-04-0-0469) | M_22-1-00-3-05-04-0-0469 | И | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 6.5653 | 6.5653 | нд | 0 | 3.5681 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5653 | 0 | 0 | 6.5653 | 0 | 2.9972 | 0 | 0 | 2.9972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5681 | 0 | 0 | 3.5681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9972 | 0 | 0 | 2.9972 | 0 | 6.5653 | 0 | 0 | 6.5653 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | ЦА, Приобретение силовых трансформаторов 6-10 кВ (57 шт.) для нужд филиалов (22-1-00-3-05-04-0-0467) | M_22-1-00-3-05-04-0-0467 | З | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 42.7819 | 34.7795 | нд | 0 | 0.081254 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7819 | 0 | 0 | 42.7819 | 0 | 34.6983 | 0 | 0 | 34.6983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081254 | 0 | 0 | 0.081254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6983 | 0 | 0 | 34.6983 | 0 | 34.7795 | 0 | 0 | 34.7795 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка показателей по факту ввода в основные фонды. Погашение кредиторской задолженности предусмотрено в 2023 году.
1.6. | ЦА, Приобретение МФУ (22-1-00-3-05-04-0-0463) | M_22-1-00-3-05-04-0-0463 | З | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.49825 | 0.49547 | нд | 0 | 0.49547 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49825 | 0 | 0 | 0.49825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49547 | 0 | 0 | 0.49547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49547 | 0 | 0 | 0.49547 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | ЦА, Приобретение сетевого тестера (22-1-00-3-05-04-0-0455) | M_22-1-00-3-05-04-0-0455 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.41845 | 0.41845 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41845 | 0 | 0 | 0.41845 | 0 | 0.41845 | 0 | 0 | 0.41845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41845 | 0 | 0 | 0.41845 | 0 | 0.41845 | 0 | 0 | 0.41845 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Приобретение спецтехники (дизель-генераторатора на шасси КАМАЗ) для Пригородного филиала, 1 шт (22-1-00-3-05-04-0-0418) | M_22-1-00-3-05-04-0-0418 | Н | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 24.409 | 24.409 | нд | 24.409 | 24.409 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.409 | 0 | 0 | 24.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.409 | 0 | 0 | 24.409 | 0 | 24.409 | 0 | 0 | 24.409 | 0 | 24.409 | 0 | 0 | 24.409 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | Гатч, Приобретение легкового автомобиля для Южного филиала (1 шт.) (22-1-00-3-05-04-0-0409) | M_22-1-00-3-05-04-0-0409 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.1747 | 0 | нд | 5.1747 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1747 | 0 | 0 | 0 | 5.1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1747 | 0 | 0 | 0 | 5.1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | ЦА, Создание мультисервисной сети передачи данных (22-1-00-1-11-04-0-0456) | M_22-1-00-1-11-04-0-0456 | П | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 520.7398 | 741.2153 | 520.7398 | 829.7818 | 610.6847 | 610.6847 | нд | 600.6847 | 610.6847 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 99.9291 | 0 | 0 | 99.9291 | 0 | 105.7291 | 0 | 0 | 105.7291 | 0 | 179.9291 | 0 | 0 | 179.9291 | 0 | 153.7291 | 0 | 0 | 153.7291 | 0 | Стоимость и сроки окончания реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации по годам с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | Бокс, Покупка аварийно-ремонтной мастерской на шасси (24-1-20-3-05-07-0-0239) | L_24-1-20-3-05-07-0-0239 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.92 | 0 | нд | 1.92 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | Тихв, Покупка автомобиля грузового (24-1-20-3-05-07-0-0198) | L_24-1-20-3-05-07-0-0198 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.7 | 2.5 | нд | 1.7 | 2.5 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | Корректировка стоимости проекта с учетом актуализации условий поставки оборудования.
1.6. | Киров, Покупка автомобиля грузового (24-1-10-3-05-07-0-0200) | L_24-1-10-3-05-07-0-0200 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.6726 | 0 | нд | 1.6726 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6726 | 0 | 0 | 1.6726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6726 | 0 | 0 | 1.6726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | Тосно, Покупка автомобиля грузового (24-1-10-3-05-07-0-0199) | L_24-1-10-3-05-07-0-0199 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.6726 | 2.5 | нд | 1.6726 | 2.5 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6726 | 0 | 0 | 1.6726 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 1.6726 | 0 | 0 | 1.6726 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | Корректировка стоимости проекта с учетом актуализации условий поставки оборудования.
1.6. | Выб, Покупка снегоуборщика бензинового (24-1-05-3-05-07-0-0212) | L_24-1-05-3-05-07-0-0212 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.14899 | 0.14899 | нд | 0.14899 | 0.14899 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14899 | 0 | 0 | 0.14899 | 0 | 0.14899 | 0 | 0 | 0.14899 | 0 | 0.14899 | 0 | 0 | 0.14899 | 0 | 0.14899 | 0 | 0 | 0.14899 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Выб, Покупка автомобиля грузового (24-1-05-3-05-07-0-0191) | L_24-1-05-3-05-07-0-0191 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.7 | 0 | нд | 1.7 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Покупка автомобиля грузового (24-1-05-3-05-07-0-0190) | L_24-1-05-3-05-07-0-0190 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.7 | 0 | нд | 1.7 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Покупка автомобиля грузового (24-1-05-3-05-07-0-0189) | L_24-1-05-3-05-07-0-0189 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.7 | 2.5 | нд | 1.7 | 2.5 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | Корректировка стоимости проекта с учетом актуализации условий поставки оборудования.
1.6. | Выб, Покупка кабеледефектоискателя (24-1-05-3-05-07-0-0184) | L_24-1-05-3-05-07-0-0184 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.198 | 0.4224 | нд | 0.198 | 0.4224 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0.4224 | 0 | 0 | 0.4224 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0.4224 | 0 | 0 | 0.4224 | 0 | Корректировка стоимости проекта с учетом актуализации условий поставки оборудования.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-79 Сосновый Бор (24-1-05-1-03-07-0-0253) | L_24-1-05-1-03-07-0-0253 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.107 | 2.9745 | 2.107 | 3.2484 | 2.6211 | 2.6211 | нд | 2.6211 | 2.6211 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-251 Ольшаники (24-1-05-1-03-07-0-0252) | L_24-1-05-1-03-07-0-0252 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.107 | 2.9745 | 2.107 | 3.2484 | 2.6211 | 2.6211 | нд | 2.6211 | 2.6211 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Выб, Создание ТМ РП-67 Тарасово (24-1-05-1-03-07-0-0251) | L_24-1-05-1-03-07-0-0251 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.107 | 2.9745 | 2.107 | 3.2484 | 2.6211 | 2.6211 | нд | 2.6211 | 2.6211 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-7 Высоцк (24-1-05-1-03-07-0-0250) | L_24-1-05-1-03-07-0-0250 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.107 | 2.9745 | 2.107 | 3.2484 | 2.6211 | 2.6211 | нд | 2.6211 | 2.6211 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-19 Советский (24-1-05-1-03-07-0-0249) | L_24-1-05-1-03-07-0-0249 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.107 | 2.9745 | 2.107 | 3.2484 | 2.6211 | 2.6211 | нд | 2.6211 | 2.6211 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-05505 Советский (24-1-05-1-03-07-0-0248) | L_24-1-05-1-03-07-0-0248 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.107 | 2.9745 | 2.107 | 3.2484 | 2.6211 | 2.6211 | нд | 2.6211 | 2.6211 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-6 Приморск (24-1-05-1-03-07-0-0247) | L_24-1-05-1-03-07-0-0247 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.107 | 2.9745 | 2.107 | 3.2484 | 2.6211 | 2.6211 | нд | 2.6211 | 2.6211 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Выб, Создание ТМ РП-1 Светогорск (24-1-05-1-03-07-0-0246) | L_24-1-05-1-03-07-0-0246 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.6492 | 5.1516 | 3.6492 | 5.6261 | 3.7292 | 3.7292 | нд | 3.7292 | 3.7292 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-5 Каменногорск (24-1-05-1-03-07-0-0245) | L_24-1-05-1-03-07-0-0245 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.107 | 2.9745 | 2.107 | 3.2484 | 2.6211 | 2.6211 | нд | 2.6211 | 2.6211 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-104 Выборг (24-1-05-1-03-07-0-0244) | L_24-1-05-1-03-07-0-0244 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.107 | 2.9745 | 2.107 | 3.2484 | 2.6211 | 2.6211 | нд | 2.6211 | 2.6211 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-59 Выборг (24-1-05-1-03-07-0-0236) | L_24-1-05-1-03-07-0-0236 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.107 | 2.9745 | 2.107 | 3.2484 | 2.6211 | 2.6211 | нд | 2.6211 | 2.6211 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-18 Выборг (24-1-05-1-03-07-0-0232) | L_24-1-05-1-03-07-0-0232 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.107 | 2.9745 | 2.107 | 3.2484 | 2.6211 | 2.6211 | нд | 2.6211 | 2.6211 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-77 Выборг (24-1-05-1-03-07-0-0229) | L_24-1-05-1-03-07-0-0229 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.107 | 2.9745 | 2.107 | 3.2484 | 2.6211 | 2.6211 | нд | 2.6211 | 2.6211 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-05547 Выборг (24-1-05-1-03-07-0-0226) | L_24-1-05-1-03-07-0-0226 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.107 | 2.9745 | 2.107 | 3.2484 | 2.6211 | 2.6211 | нд | 2.6211 | 2.6211 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-272 Выборг (24-1-05-1-03-07-0-0225) | L_24-1-05-1-03-07-0-0225 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.107 | 2.9745 | 2.107 | 3.2484 | 2.6211 | 2.6211 | нд | 2.6211 | 2.6211 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-396 Выборг (24-1-05-1-03-07-0-0224) | L_24-1-05-1-03-07-0-0224 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.107 | 2.9745 | 2.107 | 3.2484 | 2.6211 | 2.6211 | нд | 2.6211 | 2.6211 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-441 Выборг (24-1-05-1-03-07-0-0223) | L_24-1-05-1-03-07-0-0223 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.107 | 2.9745 | 2.107 | 3.2484 | 2.6211 | 2.6211 | нд | 2.6211 | 2.6211 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-63 Выборг (24-1-05-1-03-07-0-0222) | L_24-1-05-1-03-07-0-0222 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.107 | 2.9745 | 2.107 | 3.2484 | 2.6211 | 2.6211 | нд | 2.6211 | 2.6211 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-61 Выборг (24-1-05-1-03-07-0-0221) | L_24-1-05-1-03-07-0-0221 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.107 | 2.9745 | 2.107 | 3.2484 | 2.6211 | 2.6211 | нд | 2.6211 | 2.6211 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Выб, Создание ТМ ПП-4 Выборг (24-1-05-1-03-07-0-0220) | L_24-1-05-1-03-07-0-0220 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.107 | 2.9745 | 2.107 | 3.2484 | 2.6211 | 2.6211 | нд | 2.6211 | 2.6211 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Выб, Создание ТМ РТП-105 Выборг (24-1-05-1-03-07-0-0205) | L_24-1-05-1-03-07-0-0205 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.6492 | 5.1516 | 3.6492 | 5.6261 | 3.7292 | 3.7292 | нд | 3.7292 | 3.7292 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Выб, Создание ТМ ПП-2 Выборг (24-1-05-1-03-07-0-0204) | L_24-1-05-1-03-07-0-0204 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.72941 | 1.0297 | 0.72941 | 1.1245 | 0.68316 | 0.68316 | нд | 0.68316 | 0.68316 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68316 | 0 | 0 | 0.68316 | 0 | 0.68316 | 0 | 0 | 0.68316 | 0 | 0.68316 | 0 | 0 | 0.68316 | 0 | 0.68316 | 0 | 0 | 0.68316 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Волх, Приобретение камаза (23-1-20-3-05-07-0-0216) | L_23-1-20-3-05-07-0-0216 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 12.0724 | 0 | нд | 12.0724 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0724 | 0 | 0 | 12.0724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0724 | 0 | 0 | 12.0724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | Волх, Покупка АГП (23-1-20-3-05-07-0-0186) | L_23-1-20-3-05-07-0-0186 | Н | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.6779 | 11.1 | нд | 5.6779 | 11.1 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6779 | 0 | 0 | 5.6779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 5.6779 | 0 | 0 | 5.6779 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования. Изменение стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений.
1.6. | Волх, Создание ТМ ТП 187 Волхов (23-1-20-1-03-07-0-0210) | L_23-1-20-1-03-07-0-0210 | П | 2025 | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.107 | 2.8383 | 2.107 | 3.4122 | 2.6211 | 2.6211 | нд | 2.6211 | 2.6211 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | Волх, Создание ТМ ТП 181 Волхов (23-1-20-1-03-07-0-0209) | L_23-1-20-1-03-07-0-0209 | П | 2025 | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.107 | 2.8383 | 2.107 | 3.4122 | 2.6211 | 2.6211 | нд | 2.6211 | 2.6211 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | Волх, Создание ТМ ТП 135 Волхов (23-1-20-1-03-07-0-0208) | L_23-1-20-1-03-07-0-0208 | П | 2025 | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.107 | 2.8383 | 2.107 | 3.4122 | 2.6211 | 2.6211 | нд | 2.6211 | 2.6211 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | Волх, Создание ТМ ТП 17 Волхов (23-1-20-1-03-07-0-0207) | L_23-1-20-1-03-07-0-0207 | П | 2025 | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.107 | 2.8383 | 2.107 | 3.4122 | 2.6211 | 2.6211 | нд | 2.6211 | 2.6211 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | Всев, Приобретение АГП (23-1-17-3-05-07-0-0203) | L_23-1-17-3-05-07-0-0203 | Н | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 7.7506 | 11.1 | нд | 7.7506 | 11.1 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7506 | 0 | 0 | 7.7506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 7.7506 | 0 | 0 | 7.7506 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования. Изменение стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений.
1.6. | Всев, Покупка и установка кондиционера (23-1-17-3-05-07-0-0184) | L_23-1-17-3-05-07-0-0184 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.211 | 0.211 | нд | 0.211 | 0.211 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Всев, Покупка измельчителя веток бензинового (23-1-17-3-05-07-0-0170) | L_23-1-17-3-05-07-0-0170 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.17999 | 0 | нд | 0.17999 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17999 | 0 | 0 | 0.17999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17999 | 0 | 0 | 0.17999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | Всев, Покупка моторизированной лебедки для раскатки СИП (23-1-17-3-05-07-0-0167) | L_23-1-17-3-05-07-0-0167 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.0773 | 0 | нд | 1.0773 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0773 | 0 | 0 | 1.0773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0773 | 0 | 0 | 1.0773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Покупка навеса металлического (23-1-10-3-05-07-0-0206) | L_23-1-10-3-05-07-0-0206 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.95222 | 0.61976 | нд | 0.95222 | 0.61976 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95222 | 0 | 0 | 0.95222 | 0 | 0.61976 | 0 | 0 | 0.61976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95222 | 0 | 0 | 0.95222 | 0 | 0.61976 | 0 | 0 | 0.61976 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений.
1.6. | Киров, Покупка седельного тягача (23-1-10-3-05-07-0-0183) | L_23-1-10-3-05-07-0-0183 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 6.535 | 0 | нд | 6.535 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.535 | 0 | 0 | 6.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.535 | 0 | 0 | 6.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Покупка набора инструментов для монтажа (23-1-10-3-05-07-0-0166) | L_23-1-10-3-05-07-0-0166 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.14796 | 0.12331 | нд | 0.14796 | 0.12331 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14796 | 0 | 0 | 0.14796 | 0 | 0.12331 | 0 | 0 | 0.12331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14796 | 0 | 0 | 0.14796 | 0 | 0.12331 | 0 | 0 | 0.12331 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений.
1.6. | ЦА, Покупка сплит-системы (23-1-00-3-05-07-0-0212) | L_23-1-00-3-05-07-0-0212 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.103 | 0.103 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Покупка сплит-системы (23-1-00-3-05-07-0-0211) | L_23-1-00-3-05-07-0-0211 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.103 | 0.103 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Волх, Покупка автомобиля легкового (22-1-20-3-05-07-0-0239) | L_22-1-20-3-05-07-0-0239 | Н | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.8835 | 2.5 | нд | 1.8835 | 2.5 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8835 | 0 | 0 | 1.8835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 1.8835 | 0 | 0 | 1.8835 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования. Изменение стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений.
1.6. | Всев, Приобретение АГП (22-1-17-3-05-07-0-0260) | L_22-1-17-3-05-07-0-0260 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 7.3886 | 11.1 | нд | 7.3886 | 11.1 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3886 | 0 | 0 | 7.3886 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 7.3886 | 0 | 0 | 7.3886 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | Корректировка стоимости проекта с учетом актуализации условий поставки оборудования.
1.6. | Всев, Приобретение БКМ (22-1-17-3-05-07-0-0258) | L_22-1-17-3-05-07-0-0258 | Н | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 8.5131 | 12.7167 | нд | 8.5131 | 12.7167 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5131 | 0 | 0 | 8.5131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7167 | 0 | 0 | 12.7167 | 0 | 8.5131 | 0 | 0 | 8.5131 | 0 | 12.7167 | 0 | 0 | 12.7167 | 0 | Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования. Изменение стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений.
1.6. | Всев, Покупка диспетчерского стола (22-1-17-3-05-07-0-0242) | L_22-1-17-3-05-07-0-0242 | Н | 2024 | 2022 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.0226 | 2.0226 | нд | 4e-09 | 2.0226 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0226 | 0 | 0 | 2.0226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0226 | 0 | 0 | 2.0226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0226 | 0 | 0 | 2.0226 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | Всев, Покупка траншейных крепей (22-1-17-3-05-07-0-0208) | L_22-1-17-3-05-07-0-0208 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.55225 | 0.55225 | нд | 0.55225 | 0.55225 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55225 | 0 | 0 | 0.55225 | 0 | 0.55225 | 0 | 0 | 0.55225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55225 | 0 | 0 | 0.55225 | 0 | 0.55225 | 0 | 0 | 0.55225 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Тосно, Покупка АГП (22-1-10-3-05-07-0-0233) | L_22-1-10-3-05-07-0-0233 | Н | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 11.1 | 11.1 | нд | 11.1 | 11.1 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | Гатч, Покупка кабеледефектоискателя (22-1-06-3-05-07-0-0266) | L_22-1-06-3-05-07-0-0266 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.33977 | 0.38982 | нд | 0.33977 | 0.38982 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33977 | 0 | 0 | 0.33977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38982 | 0 | 0 | 0.38982 | 0 | 0.33977 | 0 | 0 | 0.33977 | 0 | 0.38982 | 0 | 0 | 0.38982 | 0 | Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования. Изменение стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений.
1.6. | Луга, Покупка Автомобиля автолаборатории (22-1-06-3-05-07-0-0200) | L_22-1-06-3-05-07-0-0200 | Н | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 19.7348 | 19.7348 | нд | 19.7348 | 19.7348 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7348 | 0 | 0 | 19.7348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7348 | 0 | 0 | 19.7348 | 0 | 19.7348 | 0 | 0 | 19.7348 | 0 | 19.7348 | 0 | 0 | 19.7348 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | Гатч, Создание автоматизированной системы диспетчерского управления для РЭС г.Гатчина (22-1-06-1-03-07-0-0269) | L_22-1-06-1-03-07-0-0269 | П | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 11.0286 | 14.8563 | нд | нд | 13.0502 | 0 | нд | 13.0502 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0502 | 0 | 0 | 13.0502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0502 | 0 | 0 | 13.0502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | Луга, Создание автоматизированной системы диспетчерского управления для РЭС г.Луга (22-1-06-1-03-07-0-0268) | L_22-1-06-1-03-07-0-0268 | П | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 11.0286 | 14.8563 | нд | нд | 13.0502 | 0 | нд | 13.0502 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0502 | 0 | 0 | 13.0502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0502 | 0 | 0 | 13.0502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | ЦА, Разработка и внедрение автоматизированной системы управленными производственными активами (УПА) (22-1-00-6-13-07-0-0289) | L_22-1-00-6-13-07-0-0289 | З | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 113.797 | 113.797 | нд | 1.4211e-14 | 0.009 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 9.0936 | 0 | 0 | 9.0936 | 0 | 104.7034 | 0 | 0 | 104.7034 | 0 | 104.6944 | 0 | 0 | 104.6944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.788 | 0 | 0 | 113.788 | 0 | 113.797 | 0 | 0 | 113.797 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | ЦА, Приобретение серверного оборудования (22-1-00-3-05-07-0-0288) | L_22-1-00-3-05-07-0-0288 | И | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 26.4 | 26.4 | нд | 0 | 26.4 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | ЦА, Покупка автомобиля легкового (22-1-00-3-05-07-0-0241) | L_22-1-00-3-05-07-0-0241 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.261 | 0 | нд | 3.261 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.261 | 0 | 0 | 0 | 3.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.261 | 0 | 0 | 0 | 3.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | Бокс, ВЛ-35 кВ, г. Пикалево (21-1-20-3-05-07-0-0622) | L_21-1-20-3-05-07-0-0622 | И | 2021 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 7.1072 | 7.1072 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2932 | 0 | 0 | 0 | 7.2932 | 7.1072 | 0 | 0 | 0 | 7.1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1072 | 0 | 0 | 0 | 7.1072 | 7.1072 | 0 | 0 | 0 | 7.1072 | Изменений нет.
1.6. | Волх, Покупка робота-тренажера (21-1-20-3-05-07-0-0326) | L_21-1-20-3-05-07-0-0326 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.4284 | 0.4284 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4284 | 0 | 0 | 0.4284 | 0 | 0.4284 | 0 | 0 | 0.4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4284 | 0 | 0 | 0.4284 | 0 | 0.4284 | 0 | 0 | 0.4284 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Тихв, Покупка робота-тренажера (21-1-20-3-05-07-0-0325) | L_21-1-20-3-05-07-0-0325 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.4284 | 0.4284 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4284 | 0 | 0 | 0.4284 | 0 | 0.4284 | 0 | 0 | 0.4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4284 | 0 | 0 | 0.4284 | 0 | 0.4284 | 0 | 0 | 0.4284 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Волх, Покупка и монтаж кондиционера (21-1-20-3-05-07-0-0322) | L_21-1-20-3-05-07-0-0322 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.049 | 0.049 | нд | -4e-09 | -4e-09 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05536 | 0 | 0 | 0.05536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Волх, Покупка и монтаж кондиционера (21-1-20-3-05-07-0-0321) | L_21-1-20-3-05-07-0-0321 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.049 | 0.049 | нд | -4e-09 | -4e-09 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05536 | 0 | 0 | 0.05536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Тихв, Покупка ЭТЛ (21-1-20-3-05-07-0-0295) | L_21-1-20-3-05-07-0-0295 | З | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 28.4291 | 28.3825 | нд | 28.4291 | 28.3825 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4291 | 0 | 0 | 28.4291 | 0 | 28.3825 | 0 | 0 | 28.3825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4291 | 0 | 0 | 28.4291 | 0 | 28.3825 | 0 | 0 | 28.3825 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка показателей по факту ввода в основные фонды.
1.6. | Подп, Покупка измельчителя древесных отходов (21-1-20-3-05-07-0-0279) | L_21-1-20-3-05-07-0-0279 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | 0 | 0 | 0.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Тихв, Покупка измельчителя древесных отходов (21-1-20-3-05-07-0-0270) | L_21-1-20-3-05-07-0-0270 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | 0 | 0 | 0.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Волх, Покупка Бензопилы STIHL MS 462-20 (21-1-20-3-05-07-0-0230) | L_21-1-20-3-05-07-0-0230 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06399 | 0 | 0 | 0.06399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Тихв, Покупка Аварийной осветительная установки «СВЕТОВАЯ БАШНЯ» с генератором ELG(5)1000S 2,7 GX (21-1-20-3-05-07-0-0229) | L_21-1-20-3-05-07-0-0229 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.17931 | 0.17931 | нд | 0.17931 | 0.17931 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17931 | 0 | 0 | 0.17931 | 0 | 0.17931 | 0 | 0 | 0.17931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17931 | 0 | 0 | 0.17931 | 0 | 0.17931 | 0 | 0 | 0.17931 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Тихв, Покупка МСПТ-160Т2 Механический сварочный аппарат (21-1-20-3-05-07-0-0228) | L_21-1-20-3-05-07-0-0228 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Кириш, РК гаража с производственными помещениями инв. № 090000400, г. Кириши ЛО (21-1-20-0-11-07-0-0231) | L_21-1-20-0-11-07-0-0231 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.7013 | 1.7013 | нд | 1.7013 | 1.7013 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Всев, Покупка спутникового приёмника (21-1-17-3-05-07-0-0336) | L_21-1-17-3-05-07-0-0336 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.319 | 0.319 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 0.319 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 0.319 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Всев, Покупка бензиновой электростанции (21-1-17-3-05-07-0-0335) | L_21-1-17-3-05-07-0-0335 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.075583 | 0.075583 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059275 | 0 | 0 | 0.059275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075583 | 0 | 0 | 0.075583 | 0 | 0.075583 | 0 | 0 | 0.075583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075583 | 0 | 0 | 0.075583 | 0 | 0.075583 | 0 | 0 | 0.075583 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Всев, Покупка траншейных крепей (21-1-17-3-05-07-0-0334) | L_21-1-17-3-05-07-0-0334 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.55225 | 0.55225 | нд | 0.55225 | 0.55225 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55225 | 0 | 0 | 0.55225 | 0 | 0.55225 | 0 | 0 | 0.55225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55225 | 0 | 0 | 0.55225 | 0 | 0.55225 | 0 | 0 | 0.55225 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Всев, Покупка навесного мульчера для экскаваторов-погрузчиков (21-1-17-3-05-07-0-0333) | L_21-1-17-3-05-07-0-0333 | З | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.137 | 1.37 | нд | 0 | 1.37 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.575 | 0 | 0 | 1.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.137 | 0 | 0 | 2.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка показателей по факту ввода в основные фонды. Погашение кредиторской задолженности предусмотрено в 2023 году.
1.6. | Всев, Покупка спутникового GNSS приёмника (21-1-17-3-05-07-0-0332) | L_21-1-17-3-05-07-0-0332 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.319 | 0.319 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 0.319 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 0.319 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Всев, Покупка кофемашины (21-1-17-3-05-07-0-0300) | L_21-1-17-3-05-07-0-0300 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05384 | 0 | 0 | 0.05384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Всев, Покупка автомобиля грузового (21-1-17-3-05-07-0-0285) | L_21-1-17-3-05-07-0-0285 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Всев, Покупка автомобиля грузового (21-1-17-3-05-07-0-0284) | L_21-1-17-3-05-07-0-0284 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Всев, Покупка автомобиля легкового (21-1-17-3-05-07-0-0282) | L_21-1-17-3-05-07-0-0282 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8319 | 0 | 0 | 0.8319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Всев, Покупка автомобиля легкового (21-1-17-3-05-07-0-0281) | L_21-1-17-3-05-07-0-0281 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8319 | 0 | 0 | 0.8319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Приоз, Создание системы бесперебойного питания АСУ ТП ПС Новожилово (21-1-17-1-03-04-0-1131) | L_21-1-17-1-03-04-0-1131 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.9596 | 3.7883 | 2.9596 | 3.9261 | 2.9209 | 2.9209 | нд | -4.4409e-16 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13568 | 0 | 0 | 0.13568 | 0 | 2.7853 | 0 | 0 | 2.7853 | 0 | 2.7853 | 0 | 0 | 2.7853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9209 | 0 | 0 | 2.9209 | 0 | 2.9209 | 0 | 0 | 2.9209 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Киров, Мульчирующая косилка Штиль RM 3 RT (21-1-10-3-05-07-0-0327) | L_21-1-10-3-05-07-0-0327 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053091 | 0 | 0 | 0.053091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Тосно, Покупка микроавтобуса (21-1-10-3-05-07-0-0294) | L_21-1-10-3-05-07-0-0294 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4975 | 0 | 0 | 2.4975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Тосно, Покупка устройства испытательного (21-1-10-3-05-07-0-0288) | L_21-1-10-3-05-07-0-0288 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.12772 | 0.12772 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09912 | 0 | 0 | 0.09912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12772 | 0 | 0 | 0.12772 | 0 | 0.12772 | 0 | 0 | 0.12772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12772 | 0 | 0 | 0.12772 | 0 | 0.12772 | 0 | 0 | 0.12772 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Киров, Проектирование и монтаж системы оповещения людей о пожаре (21-1-10-1-11-07-0-0318) | L_21-1-10-1-11-07-0-0318 | П | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30433 | 0 | 0 | 0.30433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Киров, Проектирование и монтаж автоматической пожарной сигнализации (21-1-10-1-11-07-0-0317) | L_21-1-10-1-11-07-0-0317 | П | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50722 | 0 | 0 | 0.50722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Тосно, Стр-во производственной площадки с покрытием на базе РЭС г. Тосно (полигон) (21-1-10-1-11-04-0-1097) | L_21-1-10-1-11-04-0-1097 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 7.3109 | 7.3109 | нд | -8.8818e-16 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.42545 | 0 | 0 | 0.42545 | 0 | 6.8854 | 0 | 0 | 6.8854 | 0 | 6.8854 | 0 | 0 | 6.8854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3109 | 0 | 0 | 7.3109 | 0 | 7.3109 | 0 | 0 | 7.3109 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Кинг, Покупка шкафа сушильного (21-1-08-3-05-07-0-0324) | L_21-1-08-3-05-07-0-0324 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046226 | 0 | 0 | 0.046226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Кинг, Покупка шкафа сушильного (21-1-08-3-05-07-0-0323) | L_21-1-08-3-05-07-0-0323 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085057 | 0 | 0 | 0.085057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Кинг, Покупка офисной мебели (21-1-08-3-05-07-0-0307) | L_21-1-08-3-05-07-0-0307 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.0715 | 0.0715 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071769 | 0 | 0 | 0.071769 | 0 | 0.0715 | 0 | 0 | 0.0715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0715 | 0 | 0 | 0.0715 | 0 | 0.0715 | 0 | 0 | 0.0715 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Кинг, Покупка офисной мебели (21-1-08-3-05-07-0-0306) | L_21-1-08-3-05-07-0-0306 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.0715 | 0.0715 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071769 | 0 | 0 | 0.071769 | 0 | 0.0715 | 0 | 0 | 0.0715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0715 | 0 | 0 | 0.0715 | 0 | 0.0715 | 0 | 0 | 0.0715 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Кинг, Покупка офисной мебели (21-1-08-3-05-07-0-0305) | L_21-1-08-3-05-07-0-0305 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.097 | 0.097 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097548 | 0 | 0 | 0.097548 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Кинг, Покупка офисной мебели (21-1-08-3-05-07-0-0304) | L_21-1-08-3-05-07-0-0304 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.0597 | 0.0597 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062806 | 0 | 0 | 0.062806 | 0 | 0.0597 | 0 | 0 | 0.0597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0597 | 0 | 0 | 0.0597 | 0 | 0.0597 | 0 | 0 | 0.0597 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Кинг, Покупка настенного кондиционера (21-1-08-3-05-07-0-0303) | L_21-1-08-3-05-07-0-0303 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.0755 | 0.0755 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08592 | 0 | 0 | 0.08592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0755 | 0 | 0 | 0.0755 | 0 | 0.0755 | 0 | 0 | 0.0755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0755 | 0 | 0 | 0.0755 | 0 | 0.0755 | 0 | 0 | 0.0755 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Кинг, Покупка настенного кондиционера (21-1-08-3-05-07-0-0302) | L_21-1-08-3-05-07-0-0302 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.0755 | 0.0755 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0926 | 0 | 0 | 0.0926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0755 | 0 | 0 | 0.0755 | 0 | 0.0755 | 0 | 0 | 0.0755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0755 | 0 | 0 | 0.0755 | 0 | 0.0755 | 0 | 0 | 0.0755 | 0 | Изменений нет.
1.6. | СосБ, Проектирование и монтаж системы оповещения людей о пожаре (21-1-08-1-11-07-0-0312) | L_21-1-08-1-11-07-0-0312 | П | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30433 | 0 | 0 | 0.30433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | СосБ, Проектирование и монтаж автоматической пожарной сигнализации (21-1-08-1-11-07-0-0311) | L_21-1-08-1-11-07-0-0311 | П | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50722 | 0 | 0 | 0.50722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Луга, Покупка аппарата испытания диэлектриков (21-1-06-3-05-07-0-0310) | L_21-1-06-3-05-07-0-0310 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.42728 | 0.42728 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42728 | 0 | 0 | 0.42728 | 0 | 0.42728 | 0 | 0 | 0.42728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42728 | 0 | 0 | 0.42728 | 0 | 0.42728 | 0 | 0 | 0.42728 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Гатч, Покупка кабеледефектоискателя (21-1-06-3-05-07-0-0309) | L_21-1-06-3-05-07-0-0309 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.32579 | 0.32579 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32579 | 0 | 0 | 0.32579 | 0 | 0.32579 | 0 | 0 | 0.32579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32579 | 0 | 0 | 0.32579 | 0 | 0.32579 | 0 | 0 | 0.32579 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Гатч, Приобретение системы мониторинга параметров изоляции кабельных линий CPDA-15 (21-1-06-3-05-04-0-1133) | L_21-1-06-3-05-04-0-1133 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.5364 | 2.5364 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5364 | 0 | 0 | 2.5364 | 0 | 2.5364 | 0 | 0 | 2.5364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5364 | 0 | 0 | 2.5364 | 0 | 2.5364 | 0 | 0 | 2.5364 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Гатч, Приобретение ультразвукового дефектоскопа NL - камеры (21-1-06-3-05-04-0-1132) | L_21-1-06-3-05-04-0-1132 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.8601 | 2.8601 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8601 | 0 | 0 | 2.8601 | 0 | 2.8601 | 0 | 0 | 2.8601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8601 | 0 | 0 | 2.8601 | 0 | 2.8601 | 0 | 0 | 2.8601 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Гатч, Проектирование и монтаж системы оповещения людей о пожаре (21-1-06-1-11-07-0-0316) | L_21-1-06-1-11-07-0-0316 | П | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30433 | 0 | 0 | 0.30433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Гатч, Проектирование и монтаж автоматической пожарной сигнализации (21-1-06-1-11-07-0-0315) | L_21-1-06-1-11-07-0-0315 | П | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50722 | 0 | 0 | 0.50722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Выб, Покупка прицепа (21-1-05-3-05-07-0-0428) | L_21-1-05-3-05-07-0-0428 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Выб, Покупка устройства прокола кабеля пиротехнического (21-1-05-3-05-07-0-0426) | L_21-1-05-3-05-07-0-0426 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055044 | 0 | 0 | 0.055044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Выб, Покупка лестницы универсальной приставной (21-1-05-3-05-07-0-0425) | L_21-1-05-3-05-07-0-0425 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.07668 | 0.07668 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1824 | 0 | 0 | 0.1824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07668 | 0 | 0 | 0.07668 | 0 | 0.07668 | 0 | 0 | 0.07668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07668 | 0 | 0 | 0.07668 | 0 | 0.07668 | 0 | 0 | 0.07668 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Выб, Покупка снегоуборочной машины (21-1-05-3-05-07-0-0424) | L_21-1-05-3-05-07-0-0424 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.13873 | 0.13873 | нд | 0 | -2.7756e-17 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0744 | 0 | 0 | 0.0744 | 0 | 0.13874 | 0 | 0 | 0.13874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13874 | 0 | 0 | 0.13874 | 0 | 0.13874 | 0 | 0 | 0.13874 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Выб, Покупка бензинового генератора (21-1-05-3-05-07-0-0421) | L_21-1-05-3-05-07-0-0421 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.069274 | 0.069274 | нд | 0 | -1.3878e-17 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056189 | 0 | 0 | 0.056189 | 0 | 0.069275 | 0 | 0 | 0.069275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069275 | 0 | 0 | 0.069275 | 0 | 0.069275 | 0 | 0 | 0.069275 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Выб, Покупка бензореза (21-1-05-3-05-07-0-0331) | L_21-1-05-3-05-07-0-0331 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.15749 | 0.15749 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09999 | 0 | 0 | 0.09999 | 0 | 0.15749 | 0 | 0 | 0.15749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15749 | 0 | 0 | 0.15749 | 0 | 0.15749 | 0 | 0 | 0.15749 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Выб, Покупка автомобиля грузового (21-1-05-3-05-07-0-0293) | L_21-1-05-3-05-07-0-0293 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.9068 | 2.9068 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9068 | 0 | 0 | 2.9068 | 0 | 2.9068 | 0 | 0 | 2.9068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9068 | 0 | 0 | 2.9068 | 0 | 2.9068 | 0 | 0 | 2.9068 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Выб, Покупка автомобиля грузового (21-1-05-3-05-07-0-0292) | L_21-1-05-3-05-07-0-0292 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.9068 | 2.9068 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9068 | 0 | 0 | 2.9068 | 0 | 2.9068 | 0 | 0 | 2.9068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9068 | 0 | 0 | 2.9068 | 0 | 2.9068 | 0 | 0 | 2.9068 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Выб, Покупка автомобиля легкового (21-1-05-3-05-07-0-0291) | L_21-1-05-3-05-07-0-0291 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.358 | 0 | 0 | 0 | 2.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Выб, Покупка самосвала (21-1-05-3-05-07-0-0290) | L_21-1-05-3-05-07-0-0290 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.2809 | 4.2809 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2809 | 0 | 0 | 4.2809 | 0 | 4.2809 | 0 | 0 | 4.2809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2809 | 0 | 0 | 4.2809 | 0 | 4.2809 | 0 | 0 | 4.2809 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Выб, Покупка микроавтобуса (21-1-05-3-05-07-0-0289) | L_21-1-05-3-05-07-0-0289 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.958 | 0 | 0 | 0 | 3.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Выб, Покупка устройства испытательного (21-1-05-3-05-07-0-0287) | L_21-1-05-3-05-07-0-0287 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.12772 | 0.12772 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08496 | 0 | 0 | 0.08496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12772 | 0 | 0 | 0.12772 | 0 | 0.12772 | 0 | 0 | 0.12772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12772 | 0 | 0 | 0.12772 | 0 | 0.12772 | 0 | 0 | 0.12772 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Выб, Покупка Кабеледефектоискателя (21-1-05-3-05-07-0-0286) | L_21-1-05-3-05-07-0-0286 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.32579 | 0.32579 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32579 | 0 | 0 | 0.32579 | 0 | 0.32579 | 0 | 0 | 0.32579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32579 | 0 | 0 | 0.32579 | 0 | 0.32579 | 0 | 0 | 0.32579 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Выб, Покупка и установка световой конструкций г. Светогорск (21-1-05-3-05-07-0-0280) | L_21-1-05-3-05-07-0-0280 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1105 | 0 | 0 | 0.1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Выб, Покупка робота-тренажера с ПО (21-1-05-3-05-07-0-0278) | L_21-1-05-3-05-07-0-0278 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.4284 | 0.4284 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4284 | 0 | 0 | 0.4284 | 0 | 0.4284 | 0 | 0 | 0.4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4284 | 0 | 0 | 0.4284 | 0 | 0.4284 | 0 | 0 | 0.4284 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Выб, Проектирование и монтаж системы оповещения людей о пожаре (21-1-05-1-11-07-0-0314) | L_21-1-05-1-11-07-0-0314 | П | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30433 | 0 | 0 | 0.30433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Выб, Проектирование и монтаж автоматической пожарной сигнализации (21-1-05-1-11-07-0-0313) | L_21-1-05-1-11-07-0-0313 | П | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50722 | 0 | 0 | 0.50722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Разработка и внедрение автоматизированной системы управления предприятием (АСУП) (21-1-00-6-13-07-0-0465) | L_21-1-00-6-13-07-0-0465 | И | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 218.5228 | 233.8328 | нд | 191.457 | 206.776 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0658 | 0 | 0 | 27.0658 | 0 | 27.0568 | 0 | 0 | 27.0568 | 0 | 191.457 | 0 | 0 | 191.457 | 0 | 206.776 | 0 | 0 | 206.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.5138 | 0 | 0 | 218.5138 | 0 | 233.8328 | 0 | 0 | 233.8328 | 0 | Корректировка стоимости проекта с учетом изменения технический решений, предусматривающих внедрение программного обеспечения геоинформационной системы (ГИС) для автоматизации и поддержки бизнес-процессов.
1.6. | ЦА, Создание программно-аппаратного комплекса защиты DLP (21-1-00-6-13-07-0-0450) | L_21-1-00-6-13-07-0-0450 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 9.9362 | 9.9362 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1862 | 0 | 0 | 10.1862 | 0 | 9.9362 | 0 | 0 | 9.9362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9362 | 0 | 0 | 9.9362 | 0 | 9.9362 | 0 | 0 | 9.9362 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Покупка МФУ (21-1-00-3-05-07-0-0625) | L_21-1-00-3-05-07-0-0625 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.22671 | 0.22671 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22671 | 0 | 0 | 0.22671 | 0 | 0.22671 | 0 | 0 | 0.22671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22671 | 0 | 0 | 0.22671 | 0 | 0.22671 | 0 | 0 | 0.22671 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Покупка компьютера (21-1-00-3-05-07-0-0624) | L_21-1-00-3-05-07-0-0624 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.049385 | 0.049385 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049385 | 0 | 0 | 0.049385 | 0 | 0.049385 | 0 | 0 | 0.049385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049385 | 0 | 0 | 0.049385 | 0 | 0.049385 | 0 | 0 | 0.049385 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Покупка телевизора (21-1-00-3-05-07-0-0623) | L_21-1-00-3-05-07-0-0623 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.072951 | 0.072951 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072951 | 0 | 0 | 0.072951 | 0 | 0.072951 | 0 | 0 | 0.072951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072951 | 0 | 0 | 0.072951 | 0 | 0.072951 | 0 | 0 | 0.072951 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Покупка дизельного генератора (21-1-00-3-05-07-0-0308) | L_21-1-00-3-05-07-0-0308 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.5996 | 0 | нд | 1.5996 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5996 | 0 | 0 | 1.5996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5996 | 0 | 0 | 1.5996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5996 | 0 | 0 | 1.5996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | ЦА, Покупка и установка сплит-системы (21-1-00-3-05-07-0-0301) | L_21-1-00-3-05-07-0-0301 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.1025 | 0.1025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1025 | 0 | 0 | 0.1025 | 0 | 0.1025 | 0 | 0 | 0.1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1025 | 0 | 0 | 0.1025 | 0 | 0.1025 | 0 | 0 | 0.1025 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Покупка автомобиля легкового (21-1-00-3-05-07-0-0299) | L_21-1-00-3-05-07-0-0299 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5506 | 0 | 0 | 1.5506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Покупка микроавтобуса (21-1-00-3-05-07-0-0298) | L_21-1-00-3-05-07-0-0298 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1288 | 0 | 0 | 0 | 4.1288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Покупка автомобиля лекового (21-1-00-3-05-07-0-0297) | L_21-1-00-3-05-07-0-0297 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4528 | 0 | 0 | 0 | 4.4528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Покупка автомобиля лекового (21-1-00-3-05-07-0-0296) | L_21-1-00-3-05-07-0-0296 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5946 | 0 | 0 | 0 | 2.5946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Покупка высоковольтного узела учета электроэнергии (21-1-00-3-05-07-0-0267) | L_21-1-00-3-05-07-0-0267 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.53502 | 0.53502 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53502 | 0 | 0 | 0.53502 | 0 | 0.53502 | 0 | 0 | 0.53502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53502 | 0 | 0 | 0.53502 | 0 | 0.53502 | 0 | 0 | 0.53502 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Покупка высоковольтного узела учета электроэнергии (21-1-00-3-05-07-0-0265) | L_21-1-00-3-05-07-0-0265 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.3031 | 0.3031 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3031 | 0 | 0 | 0.3031 | 0 | 0.3031 | 0 | 0 | 0.3031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3031 | 0 | 0 | 0.3031 | 0 | 0.3031 | 0 | 0 | 0.3031 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Покупка высоковольтного узела учета электроэнергии (21-1-00-3-05-07-0-0263) | L_21-1-00-3-05-07-0-0263 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.3031 | 0.3031 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3031 | 0 | 0 | 0.3031 | 0 | 0.3031 | 0 | 0 | 0.3031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3031 | 0 | 0 | 0.3031 | 0 | 0.3031 | 0 | 0 | 0.3031 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Покупка вольтамперфазометра (комплект с 1 клещами) (21-1-00-3-05-07-0-0261) | L_21-1-00-3-05-07-0-0261 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.336 | 0.336 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.336 | 0 | 0 | 0.336 | 0 | 0.336 | 0 | 0 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.336 | 0 | 0 | 0.336 | 0 | 0.336 | 0 | 0 | 0.336 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Покупка аккумуляторного монтажного пистолета (21-1-00-3-05-07-0-0258) | L_21-1-00-3-05-07-0-0258 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.21754 | 0.21754 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14371 | 0 | 0 | 0.14371 | 0 | 0.21754 | 0 | 0 | 0.21754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21754 | 0 | 0 | 0.21754 | 0 | 0.21754 | 0 | 0 | 0.21754 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Разработка схем перспективного развития электрических распределительных сетей (21-1-00-1-11-04-0-0735) | L_21-1-00-1-11-04-0-0735 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 14.22 | 14.22 | нд | 14.22 | 14.22 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.42 | 0 | 0 | 8.42 | 0 | 8.42 | 0 | 0 | 8.42 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 14.22 | 0 | 0 | 14.22 | 0 | 14.22 | 0 | 0 | 14.22 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Луга, Приобретение ПКЭ-А-А1 (22-1-06-3-05-04-2-0131) | K_22-1-06-3-05-04-2-0131 | Н | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.53601 | 0.53601 | нд | 0.53601 | 0.53601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53601 | 0 | 0 | 0.53601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53601 | 0 | 0 | 0.53601 | 0 | 0.53601 | 0 | 0 | 0.53601 | 0 | 0.53601 | 0 | 0 | 0.53601 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | Всев, Стр-во здания склада в д. Янино Всеволожского района ЛО (21-1-17-1-11-04-2-0201) | K_21-1-17-1-11-04-2-0201 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 34.1621 | 34.1621 | нд | 34.1621 | 34.1621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4325 | 0 | 0 | 33.4325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Киров, Стр-во склада на территории филиала АО "ЛОЭСК" "Центральные электросети" РЭС г. Кировск (21-1-10-1-11-04-2-0199) | K_21-1-10-1-11-04-2-0199 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.7715 | 4.7715 | нд | 4.7715 | 4.7715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7808 | 0 | 0 | 31.7808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Гатч, Приобретение установки горизонтального бурения с использованием шнека (21-1-06-3-05-04-2-0192) | K_21-1-06-3-05-04-2-0192 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74327 | 0 | 0 | 0.74327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Приобретение сканера поточного (21-1-00-3-05-04-2-0202) | K_21-1-00-3-05-04-2-0202 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.051909 | 0.051909 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067514 | 0 | 0 | 0.067514 | 0 | 0.051909 | 0 | 0 | 0.051909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051909 | 0 | 0 | 0.051909 | 0 | 0.051909 | 0 | 0 | 0.051909 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Бокс, Управляемый коммутатор (20-1-20-3-05-04-2-0421) | K_20-1-20-3-05-04-2-0421 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.090476 | 0.090476 | нд | -4e-09 | -4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090752 | 0 | 0 | 0.090752 | 0 | 0.090476 | 0 | 0 | 0.090476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090476 | 0 | 0 | 0.090476 | 0 | 0.090476 | 0 | 0 | 0.090476 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Кириш, Управляемый коммутатор (20-1-20-3-05-04-2-0420) | K_20-1-20-3-05-04-2-0420 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.17999 | 0.17999 | нд | -4e-09 | -4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18147 | 0 | 0 | 0.18147 | 0 | 0.17999 | 0 | 0 | 0.17999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17999 | 0 | 0 | 0.17999 | 0 | 0.17999 | 0 | 0 | 0.17999 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Волх, Управляемый коммутатор (20-1-20-3-05-04-2-0419) | K_20-1-20-3-05-04-2-0419 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.17999 | 0.17999 | нд | -4e-09 | -4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18147 | 0 | 0 | 0.18147 | 0 | 0.17999 | 0 | 0 | 0.17999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17999 | 0 | 0 | 0.17999 | 0 | 0.17999 | 0 | 0 | 0.17999 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Тихв, Управляемый коммутатор (20-1-20-3-05-04-2-0418) | K_20-1-20-3-05-04-2-0418 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.17999 | 0.17999 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18147 | 0 | 0 | 0.18147 | 0 | 0.17999 | 0 | 0 | 0.17999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17999 | 0 | 0 | 0.17999 | 0 | 0.17999 | 0 | 0 | 0.17999 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Тихв, Устройство коллективного видеоотображения (20-1-20-3-05-04-2-0416) | K_20-1-20-3-05-04-2-0416 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.073442 | 0.073442 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0748 | 0 | 0 | 0.0748 | 0 | 0.073442 | 0 | 0 | 0.073442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073442 | 0 | 0 | 0.073442 | 0 | 0.073442 | 0 | 0 | 0.073442 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Кириш, Приобретение аппарата испытания диэлектриков (20-1-20-3-05-04-2-0348) | K_20-1-20-3-05-04-2-0348 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.3102 | 0.3102 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0.3102 | 0 | 0 | 0.3102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3102 | 0 | 0 | 0.3102 | 0 | 0.3102 | 0 | 0 | 0.3102 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Всев, Приобретение устройства для откачки воздуха и заполнения элегазом (20-1-17-3-05-04-2-0359) | K_20-1-17-3-05-04-2-0359 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.43 | 0.43 | нд | -4e-09 | -4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7602 | 0 | 0 | 0.7602 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Всев, Приобретение сушильного шкафа (20-1-17-3-05-04-2-0358) | K_20-1-17-3-05-04-2-0358 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.0915 | 0.0915 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10296 | 0 | 0 | 0.10296 | 0 | 0.0915 | 0 | 0 | 0.0915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0915 | 0 | 0 | 0.0915 | 0 | 0.0915 | 0 | 0 | 0.0915 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Всев, Парогенератор ПГЭ-15МД (20-1-17-3-05-04-0-0902) | K_20-1-17-3-05-04-0-0902 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.154 | 0.154 | нд | -4e-09 | -4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1555 | 0 | 0 | 0.1555 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Киров, Коммутатор управляемый (20-1-10-3-05-04-2-0417) | K_20-1-10-3-05-04-2-0417 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.17999 | 0.17999 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18147 | 0 | 0 | 0.18147 | 0 | 0.17999 | 0 | 0 | 0.17999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17999 | 0 | 0 | 0.17999 | 0 | 0.17999 | 0 | 0 | 0.17999 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Киров, Межсетевой экран (20-1-10-3-05-04-2-0414) | K_20-1-10-3-05-04-2-0414 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.15457 | 0.15457 | нд | 4e-09 | 4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15669 | 0 | 0 | 0.15669 | 0 | 0.15457 | 0 | 0 | 0.15457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15457 | 0 | 0 | 0.15457 | 0 | 0.15457 | 0 | 0 | 0.15457 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Киров, Приобретение недвижимого имущества - Дубровская ТЭЦ, г. Кировск (20-1-10-3-05-04-0-0967) | K_20-1-10-3-05-04-0-0967 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1091 | 0 | 0 | 0 | 21.1091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Киров, Приобретение движимого электросетевого имущества - Дубровская ТЭЦ, г. Кировск (20-1-10-3-05-04-0-0966) | K_20-1-10-3-05-04-0-0966 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2336 | 0 | 0 | 0 | 1.2336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Волос, Строительство откатных (распашных) ворот на территории РЭС г. Волосово (20-1-08-1-11-04-2-0411) | K_20-1-08-1-11-04-2-0411 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.2329 | 0.26915 | 0.2329 | 0.26915 | 0.1633 | 0.1633 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20511 | 0 | 0 | 0.20511 | 0 | 0.1633 | 0 | 0 | 0.1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1633 | 0 | 0 | 0.1633 | 0 | 0.1633 | 0 | 0 | 0.1633 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Гатч, Приобретение манекена-тренажера (20-1-06-3-05-04-2-0401) | K_20-1-06-3-05-04-2-0401 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.065 | 0.065 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Гатч, Приобретение установки для алмазного бурения (20-1-06-3-05-04-2-0361) | K_20-1-06-3-05-04-2-0361 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.17987 | 0.17987 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1536 | 0 | 0 | 0.1536 | 0 | 0.17987 | 0 | 0 | 0.17987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17987 | 0 | 0 | 0.17987 | 0 | 0.17987 | 0 | 0 | 0.17987 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Гатч, Установка ограждения территории мастерского участка в п. Тайцы (20-1-06-1-11-04-2-0400) | K_20-1-06-1-11-04-2-0400 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.196 | 1.4579 | 1.196 | 1.4546 | 0.15915 | 0.15915 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16853 | 0 | 0 | 0.16853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15076 | 0 | 0 | 0.15076 | 0 | 0.15915 | 0 | 0 | 0.15915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15915 | 0 | 0 | 0.15915 | 0 | 0.15915 | 0 | 0 | 0.15915 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Луга, Создание системы видеонаблюдения АБК РЭС Луга (20-1-06-1-11-04-2-0399) | K_20-1-06-1-11-04-2-0399 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.3315 | 4.0611 | 3.3315 | 4.0519 | 0.62684 | 0.62684 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66748 | 0 | 0 | 0.66748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62746 | 0 | 0 | 0.62746 | 0 | 0.62684 | 0 | 0 | 0.62684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62684 | 0 | 0 | 0.62684 | 0 | 0.62684 | 0 | 0 | 0.62684 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Гатч, Установка ограждения территории мастерского участка в г. Коммунар (20-1-06-1-11-04-2-0398) | K_20-1-06-1-11-04-2-0398 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.9799 | 2.4135 | 1.9799 | 2.408 | 0.53581 | 0.53581 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53856 | 0 | 0 | 0.53856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50755 | 0 | 0 | 0.50755 | 0 | 0.53581 | 0 | 0 | 0.53581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53581 | 0 | 0 | 0.53581 | 0 | 0.53581 | 0 | 0 | 0.53581 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Выб, Приобретение станка вертикально-сверлильного (20-1-05-3-05-04-2-0360) | K_20-1-05-3-05-04-2-0360 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.063 | 0.063 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0696 | 0 | 0 | 0.0696 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Выб, Приобретение здания ПС 35/10 кВ "Вещевская" (20-1-05-3-05-04-2-0353) | K_20-1-05-3-05-04-2-0353 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Выб, Приобретение аппарата испытания жидких диалектриков (20-1-05-3-05-04-2-0346) | K_20-1-05-3-05-04-2-0346 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.18648 | 0.18648 | нд | 2.7756e-17 | 2.7756e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21948 | 0 | 0 | 0.21948 | 0 | 0.18648 | 0 | 0 | 0.18648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18648 | 0 | 0 | 0.18648 | 0 | 0.18648 | 0 | 0 | 0.18648 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Выб, Приобретение приемника поискового (20-1-05-3-05-04-2-0345) | K_20-1-05-3-05-04-2-0345 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.1566 | 0.1566 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15906 | 0 | 0 | 0.15906 | 0 | 0.1566 | 0 | 0 | 0.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1566 | 0 | 0 | 0.1566 | 0 | 0.1566 | 0 | 0 | 0.1566 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Выб, Приобретение снегоуборщика (20-1-05-3-05-04-2-0307) | K_20-1-05-3-05-04-2-0307 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.10964 | 0.10964 | нд | 4e-09 | 4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0.10964 | 0 | 0 | 0.10964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10964 | 0 | 0 | 0.10964 | 0 | 0.10964 | 0 | 0 | 0.10964 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Выб, Стиральная машина (20-1-05-3-05-02-2-0446) | K_20-1-05-3-05-02-2-0446 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.04999 | 0.04999 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04999 | 0 | 0 | 0.04999 | 0 | 0.04999 | 0 | 0 | 0.04999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04999 | 0 | 0 | 0.04999 | 0 | 0.04999 | 0 | 0 | 0.04999 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Выб, Стиральная машина (20-1-05-3-05-02-2-0445) | K_20-1-05-3-05-02-2-0445 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.04999 | 0.04999 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04999 | 0 | 0 | 0.04999 | 0 | 0.04999 | 0 | 0 | 0.04999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04999 | 0 | 0 | 0.04999 | 0 | 0.04999 | 0 | 0 | 0.04999 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Приобретение щита с ВРУ-3 (20-1-00-3-05-04-2-0658) | K_20-1-00-3-05-04-2-0658 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.665 | 0.665 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.665 | 0 | 0 | 0.665 | 0 | 0.665 | 0 | 0 | 0.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.665 | 0 | 0 | 0.665 | 0 | 0.665 | 0 | 0 | 0.665 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Коммутатор управляемый (20-1-00-3-05-04-2-0415) | K_20-1-00-3-05-04-2-0415 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.17999 | 0.17999 | нд | -4e-09 | -4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18147 | 0 | 0 | 0.18147 | 0 | 0.17999 | 0 | 0 | 0.17999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17999 | 0 | 0 | 0.17999 | 0 | 0.17999 | 0 | 0 | 0.17999 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Коммутатор управляемый (20-1-00-3-05-04-2-0413) | K_20-1-00-3-05-04-2-0413 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.17999 | 0.17999 | нд | -4e-09 | -4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18147 | 0 | 0 | 0.18147 | 0 | 0.17999 | 0 | 0 | 0.17999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17999 | 0 | 0 | 0.17999 | 0 | 0.17999 | 0 | 0 | 0.17999 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Приобретение кресла для отдыха (20-1-00-3-05-04-2-0390) | K_20-1-00-3-05-04-2-0390 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Приобретение кресла для отдыха (20-1-00-3-05-04-2-0389) | K_20-1-00-3-05-04-2-0389 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Приобретение стула конференц (20-1-00-3-05-04-2-0388) | K_20-1-00-3-05-04-2-0388 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Приобретение стула конференц (20-1-00-3-05-04-2-0387) | K_20-1-00-3-05-04-2-0387 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Приобретение сканера (20-1-00-3-05-04-2-0386) | K_20-1-00-3-05-04-2-0386 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.061668 | 0.061668 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067514 | 0 | 0 | 0.067514 | 0 | 0.061668 | 0 | 0 | 0.061668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061668 | 0 | 0 | 0.061668 | 0 | 0.061668 | 0 | 0 | 0.061668 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Приобретение МФУ (20-1-00-3-05-04-2-0385) | K_20-1-00-3-05-04-2-0385 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.17214 | 0.17214 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20372 | 0 | 0 | 0.20372 | 0 | 0.17214 | 0 | 0 | 0.17214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17214 | 0 | 0 | 0.17214 | 0 | 0.17214 | 0 | 0 | 0.17214 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Приобретение стула конференц (20-1-00-3-05-04-2-0384) | K_20-1-00-3-05-04-2-0384 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Приобретение стула конференц (20-1-00-3-05-04-2-0383) | K_20-1-00-3-05-04-2-0383 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Приобретение стула конференц (20-1-00-3-05-04-2-0382) | K_20-1-00-3-05-04-2-0382 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Приобретение стула конференц (20-1-00-3-05-04-2-0381) | K_20-1-00-3-05-04-2-0381 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Приобретение стула конференц (20-1-00-3-05-04-2-0380) | K_20-1-00-3-05-04-2-0380 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Приобретение кресла (20-1-00-3-05-04-2-0379) | K_20-1-00-3-05-04-2-0379 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Приобретение шкафа для документов со стеклом (20-1-00-3-05-04-2-0378) | K_20-1-00-3-05-04-2-0378 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Приобретение шкафа для документов со стеклом (20-1-00-3-05-04-2-0377) | K_20-1-00-3-05-04-2-0377 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Приобретение стола журнального (20-1-00-3-05-04-2-0376) | K_20-1-00-3-05-04-2-0376 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Приобретение брифинг-приставки (20-1-00-3-05-04-2-0375) | K_20-1-00-3-05-04-2-0375 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Приобретение углового соединительного элемента стола (20-1-00-3-05-04-2-0374) | K_20-1-00-3-05-04-2-0374 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 0 | 0 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Приобретение приставки боковой (20-1-00-3-05-04-2-0373) | K_20-1-00-3-05-04-2-0373 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Приобретение стола рабочего основного (20-1-00-3-05-04-2-0372) | K_20-1-00-3-05-04-2-0372 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Приобретение пункта коммерческого учета электроэнергии (20-1-00-3-05-04-2-0347) | K_20-1-00-3-05-04-2-0347 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32076 | 0 | 0 | 0.32076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Приобретение высоковольтного узла учета электроэнергии (20-1-00-3-05-04-2-0344) | K_20-1-00-3-05-04-2-0344 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.58336 | 0.58336 | нд | -4e-09 | -4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6417 | 0 | 0 | 0.6417 | 0 | 0.58336 | 0 | 0 | 0.58336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58336 | 0 | 0 | 0.58336 | 0 | 0.58336 | 0 | 0 | 0.58336 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Приобретение высоковольтного узла учета электроэнергии (20-1-00-3-05-04-2-0343) | K_20-1-00-3-05-04-2-0343 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.32414 | 0.32414 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35656 | 0 | 0 | 0.35656 | 0 | 0.32414 | 0 | 0 | 0.32414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32414 | 0 | 0 | 0.32414 | 0 | 0.32414 | 0 | 0 | 0.32414 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Приобретение высокоточного вольтамперфазометра (20-1-00-3-05-04-2-0342) | K_20-1-00-3-05-04-2-0342 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.1512 | 0.1512 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0.1512 | 0 | 0 | 0.1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1512 | 0 | 0 | 0.1512 | 0 | 0.1512 | 0 | 0 | 0.1512 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Гатч, Стр-во системы телемеханики на объекте строительства 4БКТП-6/0,4 кВ на ул. Строителей в г. Коммунар Гатчинского р-на ЛО (19-1-06-1-08-04-2-1235) | K_19-1-06-1-08-04-2-1235 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.6492 | 4.2174 | 3.6492 | 4.2174 | 2.35 | 2.35 | нд | -4e-09 | -4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9097 | 0 | 0 | 2.9097 | 0 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | Изменений нет.
1.6. | Гатч, Стр-во системы телемеханики на объекте строительства РТП в г. Коммунар Гатчинского р-на ЛО (19-1-06-1-08-04-2-0832) | K_19-1-06-1-08-04-2-0832 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.7769 | 7.3944 | 5.7769 | 7.6634 | 3.9439 | 3.9439 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8282 | 0 | 0 | 3.8282 | 0 | 0.18325 | 0 | 0 | 0.18325 | 0 | 3.7607 | 0 | 0 | 3.7607 | 0 | 3.7607 | 0 | 0 | 3.7607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9439 | 0 | 0 | 3.9439 | 0 | 3.9439 | 0 | 0 | 3.9439 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Выб, Стр-во Устр-во сист. телем-ки на объекте стр-ва 2БКТП-10/0,4кВ в р-не ул.Красноармейская в г.Светогорск Выб-го р-на ЛО (19-1-05-1-08-04-2-0787) | K_19-1-05-1-08-04-2-0787 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.6992 | 7.3118 | 5.6992 | 7.5909 | 6.1623 | 6.1623 | нд | -8.8818e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6452 | 0 | 0 | 5.6452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1623 | 0 | 0 | 6.1623 | 0 | 6.1623 | 0 | 0 | 6.1623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1623 | 0 | 0 | 6.1623 | 0 | 6.1623 | 0 | 0 | 6.1623 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Приобретение здания г. Санкт-Петербург (19-1-00-3-05-04-2-1359) | K_19-1-00-3-05-04-2-1359 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 645.622 | 645.622 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645.6264 | 0 | 0 | 0 | 645.6264 | 645.622 | 0 | 0 | 0 | 645.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645.622 | 0 | 0 | 0 | 645.622 | 645.622 | 0 | 0 | 0 | 645.622 | Изменений нет.
1.6. | Волх, Сервер контроллер домена (24-1-20-3-05-04-2-0092) | J_24-1-20-3-05-04-2-0092 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.79618 | 0.92731 | 1.0895 | 0.79618 | 0.92731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79618 | 0 | 0 | 0.79618 | 0 | 0.92731 | 0 | 0 | 0.92731 | 0 | 0.79618 | 0 | 0 | 0.79618 | 0 | 0.92731 | 0 | 0 | 0.92731 | 0 | Корректировка стоимости проекта с учетом актуализации условий поставки оборудования.
1.6. | Подп, Сервер контроллер домена (24-1-20-3-05-04-2-0091) | J_24-1-20-3-05-04-2-0091 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.79618 | 0.92731 | 1.0895 | 0.79618 | 0.92731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79618 | 0 | 0 | 0.79618 | 0 | 0.92731 | 0 | 0 | 0.92731 | 0 | 0.79618 | 0 | 0 | 0.79618 | 0 | 0.92731 | 0 | 0 | 0.92731 | 0 | Корректировка стоимости проекта с учетом актуализации условий поставки оборудования.
1.6. | ЛодП, Сервер контроллер домена (24-1-20-3-05-04-2-0090) | J_24-1-20-3-05-04-2-0090 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.79618 | 0.92731 | 1.0895 | 0.79618 | 0.92731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79618 | 0 | 0 | 0.79618 | 0 | 0.92731 | 0 | 0 | 0.92731 | 0 | 0.79618 | 0 | 0 | 0.79618 | 0 | 0.92731 | 0 | 0 | 0.92731 | 0 | Корректировка стоимости проекта с учетом актуализации условий поставки оборудования.
1.6. | Киров, Создание ТМ РП-11 п. Мга (24-1-10-1-03-04-2-0072) | J_24-1-10-1-03-04-2-0072 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.6492 | 5.1516 | 3.6492 | 5.6261 | 3.7292 | 3.7292 | 3.0106 | 3.7292 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Киров, Создание ТМ ТП-505 г.Отрадное (24-1-10-1-03-04-2-0071) | J_24-1-10-1-03-04-2-0071 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.107 | 2.9745 | 2.107 | 3.2484 | 2.6211 | 2.6211 | 3.0106 | 2.6211 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Слан, Сервер контроллер домена (24-1-08-3-05-04-2-0093) | J_24-1-08-3-05-04-2-0093 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.79618 | 0.92731 | 1.0895 | 0.79618 | 0.92731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79618 | 0 | 0 | 0.79618 | 0 | 0.92731 | 0 | 0 | 0.92731 | 0 | 0.79618 | 0 | 0 | 0.79618 | 0 | 0.92731 | 0 | 0 | 0.92731 | 0 | Корректировка стоимости проекта с учетом актуализации условий поставки оборудования.
1.6. | Гатч, Установка оборудования (реклоузер с телемеханикой) на ВЛ-10 кВ ф.24 ПС Гатчинская г. Гатчина (24-1-06-1-03-04-2-0113) | J_24-1-06-1-03-04-2-0113 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.72941 | 1.0297 | 0.72941 | 1.1245 | 0.68316 | 0.68316 | 0.68423 | 0.68316 | 0.68316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68316 | 0 | 0 | 0.68316 | 0 | 0.68316 | 0 | 0 | 0.68316 | 0 | 0.68316 | 0 | 0 | 0.68316 | 0 | 0.68316 | 0 | 0 | 0.68316 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Гатч, Установка оборудования (реклоузер с телемеханикой) на ВЛ-10 кВ ф.20 ПС-Промзона-1 г. Гатчина (24-1-06-1-03-04-2-0112) | J_24-1-06-1-03-04-2-0112 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.72941 | 1.0297 | 0.72941 | 1.1245 | 0.68316 | 0.68316 | 0.68423 | 0.68316 | 0.68316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68316 | 0 | 0 | 0.68316 | 0 | 0.68316 | 0 | 0 | 0.68316 | 0 | 0.68316 | 0 | 0 | 0.68316 | 0 | 0.68316 | 0 | 0 | 0.68316 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Гатч, Создание ТМ ТП-244 г.Гатчина (24-1-06-1-03-04-2-0070) | J_24-1-06-1-03-04-2-0070 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.107 | 2.9745 | 2.107 | 3.2484 | 2.6211 | 2.6211 | 2.7369 | 2.6211 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Выб, Плоттер (24-1-05-3-05-04-2-0088) | J_24-1-05-3-05-04-2-0088 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.1565 | 0.83066 | 0.21416 | 0.1565 | 0.83066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1565 | 0 | 0 | 0.1565 | 0 | 0.83066 | 0 | 0 | 0.83066 | 0 | 0.1565 | 0 | 0 | 0.1565 | 0 | 0.83066 | 0 | 0 | 0.83066 | 0 | Корректировка стоимости проекта с учетом актуализации условий поставки оборудования.
1.6. | Выб, МФУ (24-1-05-3-05-04-2-0087) | J_24-1-05-3-05-04-2-0087 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.12361 | 0.35674 | 0.16916 | 0.12361 | 0.35674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12361 | 0 | 0 | 0.12361 | 0 | 0.35674 | 0 | 0 | 0.35674 | 0 | 0.12361 | 0 | 0 | 0.12361 | 0 | 0.35674 | 0 | 0 | 0.35674 | 0 | Корректировка стоимости проекта с учетом актуализации условий поставки оборудования.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-3 в г. Приморск (инв.№ 050002895) (24-1-05-1-03-04-2-0073) | J_24-1-05-1-03-04-2-0073 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.107 | 2.9745 | 2.107 | 3.2484 | 2.6211 | 2.6211 | 2.1895 | 2.6211 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Сервер в основной ЦОД (24-1-00-3-05-04-2-0099) | J_24-1-00-3-05-04-2-0099 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 8.7859 | 8.9507 | 12.0232 | 8.7859 | 8.9507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7859 | 0 | 0 | 8.7859 | 0 | 8.9507 | 0 | 0 | 8.9507 | 0 | 8.7859 | 0 | 0 | 8.7859 | 0 | 8.9507 | 0 | 0 | 8.9507 | 0 | Корректировка стоимости проекта с учетом актуализации условий поставки оборудования.
1.6. | ЦА, Сервер в основной ЦОД (24-1-00-3-05-04-2-0097) | J_24-1-00-3-05-04-2-0097 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 8.7859 | 9.0981 | 12.0232 | 8.7859 | 9.0981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7859 | 0 | 0 | 8.7859 | 0 | 9.0981 | 0 | 0 | 9.0981 | 0 | 8.7859 | 0 | 0 | 8.7859 | 0 | 9.0981 | 0 | 0 | 9.0981 | 0 | Корректировка стоимости проекта с учетом актуализации условий поставки оборудования.
1.6. | ЦА, МФУ (24-1-00-3-05-04-2-0094) | J_24-1-00-3-05-04-2-0094 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.12361 | 0.35674 | 0.16916 | 0.12361 | 0.35674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12361 | 0 | 0 | 0.12361 | 0 | 0.35674 | 0 | 0 | 0.35674 | 0 | 0.12361 | 0 | 0 | 0.12361 | 0 | 0.35674 | 0 | 0 | 0.35674 | 0 | Корректировка стоимости проекта с учетом актуализации условий поставки оборудования.
1.6. | ЦА, Телевизор (24-1-00-3-05-04-2-0089) | J_24-1-00-3-05-04-2-0089 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.24683 | 0.29804 | 0.33778 | 0.24683 | 0.29804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24683 | 0 | 0 | 0.24683 | 0 | 0.29804 | 0 | 0 | 0.29804 | 0 | 0.24683 | 0 | 0 | 0.24683 | 0 | 0.29804 | 0 | 0 | 0.29804 | 0 | Корректировка стоимости проекта с учетом актуализации условий поставки оборудования.
1.6. | Подп, Устройство коллективного видеоотображения (23-1-20-3-05-04-2-0096) | J_23-1-20-3-05-04-2-0096 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.073442 | 0.073442 | 0.098289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075628 | 0 | 0 | 0.075628 | 0 | 0.073442 | 0 | 0 | 0.073442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073442 | 0 | 0 | 0.073442 | 0 | 0.073442 | 0 | 0 | 0.073442 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Тихв, Приобретение автомобиля легкового (23-1-20-3-05-04-2-0016) | J_23-1-20-3-05-04-2-0016 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4528 | 0 | 0 | 4.4528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Кириш, Разработка и создание системы комплексной без-ти на подстанции ПС-63 "КДСК" (23-1-20-1-11-04-2-0082) | J_23-1-20-1-11-04-2-0082 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 16.8146 | 23.6809 | 16.8146 | 25.8524 | 13.6193 | 13.6193 | 11.9259 | 13.6193 | 13.6193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70524 | 0 | 0 | 0.70524 | 0 | 0.70524 | 0 | 0 | 0.70524 | 0 | 12.9141 | 0 | 0 | 12.9141 | 0 | 12.9141 | 0 | 0 | 12.9141 | 0 | 13.6193 | 0 | 0 | 13.6193 | 0 | 13.6193 | 0 | 0 | 13.6193 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Бокс, Создание ТМ ТП-28 РЭС г. Бокситогорск (23-1-20-1-03-04-2-0079) | J_23-1-20-1-03-04-2-0079 | П | 2025 | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.107 | 2.8383 | 2.107 | 3.4122 | 2.6211 | 2.6211 | 2.3393 | 2.6211 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | Бокс, Создание ТМ ТП-23 РЭС г. Бокситогорск (23-1-20-1-03-04-2-0078) | J_23-1-20-1-03-04-2-0078 | П | 2025 | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.107 | 2.8383 | 2.107 | 3.4122 | 2.6211 | 2.6211 | 2.3393 | 2.6211 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | Бокс, Создание ТМ ТП-25 РЭС г.Бокситогорск (23-1-20-1-03-04-2-0077) | J_23-1-20-1-03-04-2-0077 | П | 2025 | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.107 | 2.8383 | 2.107 | 3.4122 | 2.6211 | 2.6211 | 2.3393 | 2.6211 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | Всев, Световая башня с генератором (23-1-17-3-05-04-2-0110) | J_23-1-17-3-05-04-2-0110 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.30211 | 0.24392 | 0.27623 | 0.30211 | 0.24392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30211 | 0 | 0 | 0.30211 | 0 | 0.24392 | 0 | 0 | 0.24392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30211 | 0 | 0 | 0.30211 | 0 | 0.24392 | 0 | 0 | 0.24392 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений.
1.6. | Киров, Сварочный полуавтомат (23-1-10-3-05-04-2-0104) | J_23-1-10-3-05-04-2-0104 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.17255 | 0.17216 | 0.16297 | 0.17255 | 0.17216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17255 | 0 | 0 | 0.17255 | 0 | 0.17216 | 0 | 0 | 0.17216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17255 | 0 | 0 | 0.17255 | 0 | 0.17216 | 0 | 0 | 0.17216 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Киров, Сервер контроллер домена (23-1-10-3-05-04-2-0099) | J_23-1-10-3-05-04-2-0099 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.79618 | 0.88062 | 1.0347 | 0.79618 | 0.88062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79618 | 0 | 0 | 0.79618 | 0 | 0.88062 | 0 | 0 | 0.88062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79618 | 0 | 0 | 0.79618 | 0 | 0.88062 | 0 | 0 | 0.88062 | 0 | Корректировка стоимости проекта с учетом актуализации условий поставки оборудования.
1.6. | Тосно, Сервер контроллер домена (23-1-10-3-05-04-2-0098) | J_23-1-10-3-05-04-2-0098 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.79618 | 0.88062 | 1.0347 | 0.79618 | 0.88062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79618 | 0 | 0 | 0.79618 | 0 | 0.88062 | 0 | 0 | 0.88062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79618 | 0 | 0 | 0.79618 | 0 | 0.88062 | 0 | 0 | 0.88062 | 0 | Корректировка стоимости проекта с учетом актуализации условий поставки оборудования.
1.6. | Всев, Разработка и создание системы комплексной без-ти на высоковольтной подстанции ПС-515 пос. им. Морозова (23-1-10-1-11-04-2-0080) | J_23-1-10-1-11-04-2-0080 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 16.8146 | 23.6809 | 16.8146 | 25.8524 | 13.6193 | 13.6193 | 11.9259 | 13.6193 | 13.6193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70524 | 0 | 0 | 0.70524 | 0 | 0.70524 | 0 | 0 | 0.70524 | 0 | 12.9141 | 0 | 0 | 12.9141 | 0 | 12.9141 | 0 | 0 | 12.9141 | 0 | 13.6193 | 0 | 0 | 13.6193 | 0 | 13.6193 | 0 | 0 | 13.6193 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Киров, Создание ТМ ТП-501 г. Отрадное (23-1-10-1-03-04-2-0075) | J_23-1-10-1-03-04-2-0075 | П | 2025 | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.107 | 2.8383 | 2.107 | 3.4122 | 2.6211 | 2.6211 | 2.3393 | 2.6211 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Создание ТМ РТП-566 г. Отрадное (23-1-10-1-03-04-2-0074) | J_23-1-10-1-03-04-2-0074 | П | 2025 | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.6492 | 4.9158 | 3.6492 | 5.9098 | 3.7292 | 3.7292 | 2.8592 | 3.7292 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | Кинг, Проектор (23-1-08-3-05-04-2-0097) | J_23-1-08-3-05-04-2-0097 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.14554 | 0.21584 | 0.18914 | 0.14554 | 0.21584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14554 | 0 | 0 | 0.14554 | 0 | 0.21584 | 0 | 0 | 0.21584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14554 | 0 | 0 | 0.14554 | 0 | 0.21584 | 0 | 0 | 0.21584 | 0 | Корректировка стоимости проекта с учетом актуализации условий поставки оборудования.
1.6. | СосБ, Создание ТМ ТП КЗ-6 РЭС г. Сосновый Бор (23-1-08-1-03-04-2-0076) | J_23-1-08-1-03-04-2-0076 | П | 2025 | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.107 | 2.8383 | 2.107 | 3.4122 | 2.6211 | 2.6211 | 2.3393 | 2.6211 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | Гатч, Разработка и создание системы комплексной без-ти на высоковольтной подстанции ПС Дружная горка (23-1-06-1-11-04-2-0081) | J_23-1-06-1-11-04-2-0081 | С | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | 36.7826 | 2023-02-03 | 0 | 0 | 26.731 | 37.6791 | 26.731 | 41.1636 | 24.5415 | 36.7826 | 11.9259 | 24.5415 | 36.7826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81108 | 0 | 0 | 0.81108 | 0 | 0.81108 | 0 | 0 | 0.81108 | 0 | 23.7304 | 0 | 0 | 23.7304 | 0 | 35.9715 | 0 | 0 | 35.9715 | 0 | 24.5415 | 0 | 0 | 24.5415 | 0 | 36.7826 | 0 | 0 | 36.7826 | 0 | Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.6. | Выб, Создание АСУ ТП ПС Приморская (23-1-05-1-03-04-2-0115) | J_23-1-05-1-03-04-2-0115 | П | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.3088 | 12.5396 | нд | нд | 12.0245 | 0 | 7.7978 | 12.0245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0245 | 0 | 0 | 12.0245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0245 | 0 | 0 | 12.0245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-27 в г. Приморск (инв.№ 050002976) (23-1-05-1-03-04-2-0083) | J_23-1-05-1-03-04-2-0083 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.107 | 2.8383 | 2.107 | 3.246 | 2.6211 | 2.6211 | 2.0794 | 2.6211 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0.037132 | 0 | 0 | 0.037132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5839 | 0 | 0 | 2.5839 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | ЦА, Кластер серверных коммутаторов в ЦОД (23-1-00-3-05-04-2-0101) | J_23-1-00-3-05-04-2-0101 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.13 | 4.1667 | 5.3675 | 4.13 | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.13 | 0 | 0 | 4.13 | 0 | 4.1667 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.13 | 0 | 0 | 4.13 | 0 | 4.1667 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | Корректировка стоимости проекта с учетом актуализации условий поставки оборудования.
1.6. | ЦА, Система защиты периметра сети (ПАК) (23-1-00-3-05-04-2-0100) | J_23-1-00-3-05-04-2-0100 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 21 | 21.5 | 27.2923 | 21 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | Корректировка стоимости проекта с учетом актуализации условий поставки оборудования.
1.6. | ЦА, Приобретение автомобиля легкового (23-1-00-3-05-04-2-0010) | J_23-1-00-3-05-04-2-0010 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 8.7079 | 0 | 10.7077 | 8.7079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7079 | 0 | 0 | 0 | 8.7079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7079 | 0 | 0 | 0 | 8.7079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | ЦА, Приобретение автомобиля легкового (23-1-00-3-05-04-2-0006) | J_23-1-00-3-05-04-2-0006 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5506 | 0 | 0 | 1.5506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Приобретение автомобиля легкового (23-1-00-3-05-04-2-0005) | J_23-1-00-3-05-04-2-0005 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7944 | 0 | 0 | 0 | 2.7944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Волх, Прибор измерения показателей качества электроэнергии (22-1-20-3-05-04-2-0128) | J_22-1-20-3-05-04-2-0128 | Н | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.44142 | 0.44142 | 0.36887 | 0.44142 | 0.44142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44142 | 0 | 0 | 0.44142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44142 | 0 | 0 | 0.44142 | 0 | 0.44142 | 0 | 0 | 0.44142 | 0 | 0.44142 | 0 | 0 | 0.44142 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | Волх, МФУ (22-1-20-3-05-04-2-0110) | J_22-1-20-3-05-04-2-0110 | З | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.49825 | 0.33877 | 0.18791 | 0 | 0.33877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49825 | 0 | 0 | 0.49825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33877 | 0 | 0 | 0.33877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33877 | 0 | 0 | 0.33877 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка показателей по факту ввода в основные фонды. Погашение кредиторской задолженности предусмотрено в 2023 году.
1.6. | Кириш, МФУ (22-1-20-3-05-04-2-0109) | J_22-1-20-3-05-04-2-0109 | З | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.49825 | 0.49547 | 0.18791 | 0 | 0.49547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49825 | 0 | 0 | 0.49825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49547 | 0 | 0 | 0.49547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49547 | 0 | 0 | 0.49547 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | Кириш, Приобретение автомобиля грузового (22-1-20-3-05-04-2-0062) | J_22-1-20-3-05-04-2-0062 | Н | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.2029 | 2.5 | 3.0569 | 2.2029 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2029 | 0 | 0 | 2.2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.2029 | 0 | 0 | 2.2029 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования. Изменение стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений.
1.6. | Кириш, Приобретение автомобиля грузового (22-1-20-3-05-04-2-0061) | J_22-1-20-3-05-04-2-0061 | Н | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.2029 | 3.8 | 2.7173 | 2.2029 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2029 | 0 | 0 | 2.2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 2.2029 | 0 | 0 | 2.2029 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования. Изменение стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений.
1.6. | Волх, Приобретение автомобиля грузового (22-1-20-3-05-04-2-0056) | J_22-1-20-3-05-04-2-0056 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.2029 | 2.5 | 2.7173 | 2.2029 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2029 | 0 | 0 | 2.2029 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2029 | 0 | 0 | 2.2029 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | Корректировка стоимости проекта с учетом актуализации условий поставки оборудования.
1.6. | ЛодП, Приобретение автомобиля грузового (22-1-20-3-05-04-2-0054) | J_22-1-20-3-05-04-2-0054 | Н | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.2029 | 2.5 | 2.7173 | 2.2029 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2029 | 0 | 0 | 2.2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.2029 | 0 | 0 | 2.2029 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования. Изменение стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений.
1.6. | Волх, Приобретение автомобиля легкового (22-1-20-3-05-04-2-0022) | J_22-1-20-3-05-04-2-0022 | Н | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.8835 | 2.5 | 1.6445 | 1.8835 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8835 | 0 | 0 | 1.8835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 1.8835 | 0 | 0 | 1.8835 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования. Изменение стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений.
1.6. | Волх, Создание ТМ ТП-126 г. Волхов (22-1-20-1-03-04-2-0080) | J_22-1-20-1-03-04-2-0080 | П | 2025 | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.107 | 2.8383 | 2.107 | 3.4122 | 2.6211 | 2.6211 | 2.2232 | 2.6211 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | Волх, Создание ТМ ТП-138 г. Волхов (22-1-20-1-03-04-2-0079) | J_22-1-20-1-03-04-2-0079 | П | 2025 | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.107 | 2.8383 | 2.107 | 3.4122 | 2.6211 | 2.6211 | 2.2232 | 2.6211 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | Всев, Снегоуборщик (22-1-17-3-05-04-2-0124) | J_22-1-17-3-05-04-2-0124 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.20413 | 0.16082 | 0.18204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20413 | 0 | 0 | 0.20413 | 0 | 0.16082 | 0 | 0 | 0.16082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16082 | 0 | 0 | 0.16082 | 0 | 0.16082 | 0 | 0 | 0.16082 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка показателей по факту ввода в основные фонды.
1.6. | Всев, Световая башня с генератором (22-1-17-3-05-04-2-0123) | J_22-1-17-3-05-04-2-0123 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.19807 | 0.19807 | 0.26252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19807 | 0 | 0 | 0.19807 | 0 | 0.19807 | 0 | 0 | 0.19807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19807 | 0 | 0 | 0.19807 | 0 | 0.19807 | 0 | 0 | 0.19807 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Всев, Приобретение автомобиля легкового (22-1-17-3-05-04-2-0009) | J_22-1-17-3-05-04-2-0009 | Н | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.0915 | 2.5 | 1.8885 | 2.0915 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0915 | 0 | 0 | 2.0915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.0915 | 0 | 0 | 2.0915 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования. Изменение стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений.
1.6. | Всев, Приобретение автомобиля легкового (22-1-17-3-05-04-2-0008) | J_22-1-17-3-05-04-2-0008 | Н | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.0915 | 2.5 | 1.8885 | 2.0915 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0915 | 0 | 0 | 2.0915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.0915 | 0 | 0 | 2.0915 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования. Изменение стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений.
1.6. | Всев, Приобретение автомобиля легкового (22-1-17-3-05-04-2-0007) | J_22-1-17-3-05-04-2-0007 | Н | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.0915 | 2.5 | 1.8342 | 2.0915 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0915 | 0 | 0 | 2.0915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.0915 | 0 | 0 | 2.0915 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования. Изменение стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений.
1.6. | Приоз, Разработка и создание системы комплексной без-ти на высоковольтной подстанции ПС-530 Приозерский меб комбинат (22-1-17-1-11-04-2-0081) | J_22-1-17-1-11-04-2-0081 | С | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 18.9833 | 2023-02-03 | 0 | 0 | 26.9591 | 36.3159 | 26.9591 | 39.3635 | 19.1714 | 18.9833 | 10.3168 | 19.1714 | 18.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1714 | 0 | 0 | 19.1714 | 0 | 18.9833 | 0 | 0 | 18.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1714 | 0 | 0 | 19.1714 | 0 | 18.9833 | 0 | 0 | 18.9833 | 0 | Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.6. | Киров, Приобретение ЭТЛ (22-1-10-3-05-04-2-0048) | J_22-1-10-3-05-04-2-0048 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 23.3173 | 23.3173 | 13.1787 | 23.3173 | 23.3173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3173 | 0 | 0 | 23.3173 | 0 | 23.3173 | 0 | 0 | 23.3173 | 0 | 23.3173 | 0 | 0 | 23.3173 | 0 | 23.3173 | 0 | 0 | 23.3173 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Киров, Приобретение БКМ (22-1-10-3-05-04-2-0045) | J_22-1-10-3-05-04-2-0045 | Н | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 8.5131 | 12.7167 | 6.3176 | 8.5131 | 12.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5131 | 0 | 0 | 8.5131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7167 | 0 | 0 | 12.7167 | 0 | 8.5131 | 0 | 0 | 8.5131 | 0 | 12.7167 | 0 | 0 | 12.7167 | 0 | Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования. Изменение стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений.
1.6. | Тосно, Приобретение автомобиля грузового (22-1-10-3-05-04-2-0030) | J_22-1-10-3-05-04-2-0030 | Н | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.5229 | 2.5 | 1.1778 | 1.5229 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5229 | 0 | 0 | 1.5229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 1.5229 | 0 | 0 | 1.5229 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования. Изменение стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений.
1.6. | Тосно, Разработка и создание системы комплексной без-ти на высоковольтной подстанции ПС Радофинниково (22-1-10-1-11-04-2-0082) | J_22-1-10-1-11-04-2-0082 | С | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | 9.5728 | 2023-02-03 | 0 | 0 | 10.7395 | 15.1151 | 10.7395 | 15.6809 | 8.6474 | 9.5728 | 10.3168 | 8.6474 | 9.5728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57183 | 0 | 0 | 0.57183 | 0 | 9.5728 | 0 | 0 | 9.5728 | 0 | 8.0756 | 0 | 0 | 8.0756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6474 | 0 | 0 | 8.6474 | 0 | 9.5728 | 0 | 0 | 9.5728 | 0 | Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.6. | Киров, Создание ТМ ТП-545 г. Отрадное (22-1-10-1-03-04-2-0078) | J_22-1-10-1-03-04-2-0078 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.107 | 2.8383 | 2.107 | 3.2331 | 2.6211 | 2.6211 | 2.2232 | 2.6211 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0.23293 | 0 | 0 | 0.23293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3881 | 0 | 0 | 2.3881 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Создание ТМ ТП-206 г. Кировск (22-1-10-1-03-04-2-0077) | J_22-1-10-1-03-04-2-0077 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.107 | 2.8383 | 2.107 | 3.2331 | 2.6211 | 2.6211 | 2.2232 | 2.6211 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0.23293 | 0 | 0 | 0.23293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3881 | 0 | 0 | 2.3881 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Создание ТМ ТП-185 г. Кировск (22-1-10-1-03-04-2-0076) | J_22-1-10-1-03-04-2-0076 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.107 | 2.8383 | 2.107 | 3.2331 | 2.6211 | 2.6211 | 2.2232 | 2.6211 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0.23293 | 0 | 0 | 0.23293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3881 | 0 | 0 | 2.3881 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | Тосно, Создание ТМ ТП-231 Красный Бор (22-1-10-1-03-04-2-0075) | J_22-1-10-1-03-04-2-0075 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.107 | 2.8383 | 2.107 | 3.0765 | 2.6211 | 2.6211 | 2.2232 | 2.6211 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Тосно, Создание ТМ РП-1 г. Никольское (22-1-10-1-03-04-2-0074) | J_22-1-10-1-03-04-2-0074 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.6492 | 4.9158 | 3.6492 | 5.5996 | 3.7292 | 3.7292 | 2.7173 | 3.7292 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0.33195 | 0 | 0 | 0.33195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3972 | 0 | 0 | 3.3972 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | Волос, Аппарат испытания диэлектриков (22-1-08-3-05-04-2-0127) | J_22-1-08-3-05-04-2-0127 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.35314 | 0.448 | 0.38686 | 0.35314 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35314 | 0 | 0 | 0.35314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 0.35314 | 0 | 0 | 0.35314 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования. Изменение стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений.
1.6. | СосБ, МФУ (22-1-08-3-05-04-2-0112) | J_22-1-08-3-05-04-2-0112 | З | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.49825 | 0.33877 | 0.15267 | 0 | 0.33877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49825 | 0 | 0 | 0.49825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33877 | 0 | 0 | 0.33877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33877 | 0 | 0 | 0.33877 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка показателей по факту ввода в основные фонды. Погашение кредиторской задолженности предусмотрено в 2023 году.
1.6. | Кинг, Приобретение автомобиля легкового (22-1-08-3-05-04-2-0004) | J_22-1-08-3-05-04-2-0004 | Н | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.1997 | 2.5 | 1.8885 | 2.1997 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1997 | 0 | 0 | 2.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.1997 | 0 | 0 | 2.1997 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования. Изменение стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений.
1.6. | Кинг, Приобретение АГП (22-1-08-3-05-04-2-0003) | J_22-1-08-3-05-04-2-0003 | Н | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 11.1 | 11.1 | 8.9262 | 11.1 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | Волос, Установка оборудования (реклоузер с телемеханикой) на ВЛ-10 кВ 9-16 ЛЗ18-3 г Волосово (22-1-08-1-03-04-2-0130) | J_22-1-08-1-03-04-2-0130 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.72941 | 1.0297 | 0.72941 | 1.1245 | 0.68316 | 0.68316 | 0.61756 | 0.68316 | 0.68316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68316 | 0 | 0 | 0.68316 | 0 | 0.68316 | 0 | 0 | 0.68316 | 0 | 0.68316 | 0 | 0 | 0.68316 | 0 | 0.68316 | 0 | 0 | 0.68316 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Гатч, Приобретение автомобиля легкового (22-1-06-3-05-04-2-0019) | J_22-1-06-3-05-04-2-0019 | Н | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.8835 | 2.5 | 1.6445 | 1.8835 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8835 | 0 | 0 | 1.8835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 1.8835 | 0 | 0 | 1.8835 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования. Изменение стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений.
1.6. | Гатч, Приобретение автомобиля легкового (22-1-06-3-05-04-2-0017) | J_22-1-06-3-05-04-2-0017 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.8835 | 0 | 1.6445 | 1.8835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8835 | 0 | 0 | 1.8835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8835 | 0 | 0 | 1.8835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | Луга, Приобретение автомастерской (22-1-06-3-05-04-2-0001) | J_22-1-06-3-05-04-2-0001 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.6075 | 4.6075 | 4.5699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6075 | 0 | 0 | 4.6075 | 0 | 4.6075 | 0 | 0 | 4.6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6075 | 0 | 0 | 4.6075 | 0 | 4.6075 | 0 | 0 | 4.6075 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Гатч, Создание ТМ РП-19 г. Гатчина (22-1-06-1-03-04-2-0073) | J_22-1-06-1-03-04-2-0073 | П | 2025 | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.6492 | 4.9158 | 3.6492 | 5.9098 | 3.7292 | 3.7292 | 2.7173 | 3.7292 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, МФУ (22-1-05-3-05-04-2-0113) | J_22-1-05-3-05-04-2-0113 | З | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.49825 | 0.33877 | 0.18791 | 0 | 0.33877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49825 | 0 | 0 | 0.49825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33877 | 0 | 0 | 0.33877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33877 | 0 | 0 | 0.33877 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка показателей по факту ввода в основные фонды. Погашение кредиторской задолженности предусмотрено в 2023 году.
1.6. | Выб, МФУ (22-1-05-3-05-04-2-0111) | J_22-1-05-3-05-04-2-0111 | З | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.49825 | 0.49547 | 0.15267 | 0 | 0.49547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49825 | 0 | 0 | 0.49825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49547 | 0 | 0 | 0.49547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49547 | 0 | 0 | 0.49547 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Разработка и создание системы комплексной без-ти на высоковольтной подстанции ПС Высоцкая (Криогаз) (22-1-05-1-11-04-2-0083) | J_22-1-05-1-11-04-2-0083 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 16.2082 | 22.8349 | 16.2082 | 24.9301 | 11.3227 | 11.3227 | 10.3168 | 11.3227 | 11.3227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 10.8227 | 0 | 0 | 10.8227 | 0 | 10.8227 | 0 | 0 | 10.8227 | 0 | 11.3227 | 0 | 0 | 11.3227 | 0 | 11.3227 | 0 | 0 | 11.3227 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Выб, Создание ТМ РП-61 (инв.№ 050001172) г. Выборг (22-1-05-1-03-04-2-0093) | J_22-1-05-1-03-04-2-0093 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.6492 | 4.9158 | 3.6492 | 5.6219 | 3.7292 | 3.7292 | 2.8592 | 3.7292 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0.05283 | 0 | 0 | 0.05283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6763 | 0 | 0 | 3.6763 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | ЦА, МФУ (22-1-00-3-05-04-2-0115) | J_22-1-00-3-05-04-2-0115 | З | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.49825 | 0.49547 | 0.15267 | 0 | 0.49547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49825 | 0 | 0 | 0.49825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49547 | 0 | 0 | 0.49547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49547 | 0 | 0 | 0.49547 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | ЦА, Телевизор (22-1-00-3-05-04-2-0114) | J_22-1-00-3-05-04-2-0114 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.12599 | 0.12599 | 0.1644 | 0.12599 | 0.12599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12599 | 0 | 0 | 0.12599 | 0 | 0.12599 | 0 | 0 | 0.12599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12599 | 0 | 0 | 0.12599 | 0 | 0.12599 | 0 | 0 | 0.12599 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Приобретение автомобиля легкового (22-1-00-3-05-04-2-0012) | J_22-1-00-3-05-04-2-0012 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.6534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5946 | 0 | 0 | 0 | 2.5946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Приобретение автомобиля легкового (22-1-00-3-05-04-2-0011) | J_22-1-00-3-05-04-2-0011 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.9293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.358 | 0 | 0 | 0 | 2.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Приобретение автомобиля легкового (22-1-00-3-05-04-2-0010) | J_22-1-00-3-05-04-2-0010 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.6534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4528 | 0 | 0 | 0 | 4.4528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Волх, Управляемый коммутатор (21-1-20-3-05-04-2-0162) | J_21-1-20-3-05-04-2-0162 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.27426 | 0.27426 | 0.33429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28448 | 0 | 0 | 0.28448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27426 | 0 | 0 | 0.27426 | 0 | 0.27426 | 0 | 0 | 0.27426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27426 | 0 | 0 | 0.27426 | 0 | 0.27426 | 0 | 0 | 0.27426 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Волх, Управляемый коммутатор (21-1-20-3-05-04-2-0161) | J_21-1-20-3-05-04-2-0161 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.15657 | 0.15657 | 0.1673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14237 | 0 | 0 | 0.14237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15657 | 0 | 0 | 0.15657 | 0 | 0.15657 | 0 | 0 | 0.15657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15657 | 0 | 0 | 0.15657 | 0 | 0.15657 | 0 | 0 | 0.15657 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Бокс, Управляемый коммутатор (21-1-20-3-05-04-2-0160) | J_21-1-20-3-05-04-2-0160 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.27426 | 0.27426 | 0.33429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28448 | 0 | 0 | 0.28448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27426 | 0 | 0 | 0.27426 | 0 | 0.27426 | 0 | 0 | 0.27426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27426 | 0 | 0 | 0.27426 | 0 | 0.27426 | 0 | 0 | 0.27426 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Кириш, Прибор измерения показателей качества электроэнергии (21-1-20-3-05-04-2-0156) | J_21-1-20-3-05-04-2-0156 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.51868 | 0.51868 | 0.35094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29865 | 0 | 0 | 0.29865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51868 | 0 | 0 | 0.51868 | 0 | 0.51868 | 0 | 0 | 0.51868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51868 | 0 | 0 | 0.51868 | 0 | 0.51868 | 0 | 0 | 0.51868 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Кириш, Сервер контроллер домена (21-1-20-3-05-04-2-0128) | J_21-1-20-3-05-04-2-0128 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.75 | 0.75 | 0.93559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79618 | 0 | 0 | 0.79618 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Бокс, Сервер контроллер домена (21-1-20-3-05-04-2-0127) | J_21-1-20-3-05-04-2-0127 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.75 | 0.75 | 0.93559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79618 | 0 | 0 | 0.79618 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Подп, МФУ (21-1-20-3-05-04-2-0125) | J_21-1-20-3-05-04-2-0125 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.16811 | 0.16811 | 0.17878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15214 | 0 | 0 | 0.15214 | 0 | 0.16811 | 0 | 0 | 0.16811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16811 | 0 | 0 | 0.16811 | 0 | 0.16811 | 0 | 0 | 0.16811 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Бокс, Приобретение автомобиля грузового (21-1-20-3-05-04-2-0067) | J_21-1-20-3-05-04-2-0067 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 0 | 0 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Подп, Приобретение БКМ (21-1-20-3-05-04-2-0055) | J_21-1-20-3-05-04-2-0055 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.115 | 0 | 0 | 5.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Бокс, Приобретение БКМ (21-1-20-3-05-04-2-0053) | J_21-1-20-3-05-04-2-0053 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 8.3258 | 8.3258 | 6.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.115 | 0 | 0 | 5.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3258 | 0 | 0 | 8.3258 | 0 | 8.3258 | 0 | 0 | 8.3258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3258 | 0 | 0 | 8.3258 | 0 | 8.3258 | 0 | 0 | 8.3258 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Тихв, Приобретение АГП (21-1-20-3-05-04-2-0047) | J_21-1-20-3-05-04-2-0047 | Н | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 11.1 | 11.1 | 5.429 | 11.1 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.62 | 0 | 0 | 4.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | Бокс, Приобретение АГП (21-1-20-3-05-04-2-0046) | J_21-1-20-3-05-04-2-0046 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 11.1 | 11.1 | 5.429 | 11.1 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.62 | 0 | 0 | 4.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЛодП, Приобретение автомобиля легкового (21-1-20-3-05-04-2-0026) | J_21-1-20-3-05-04-2-0026 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.9732 | 2.5 | 1.7967 | 1.9732 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.529 | 0 | 0 | 1.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9732 | 0 | 0 | 1.9732 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9732 | 0 | 0 | 1.9732 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | Корректировка стоимости проекта с учетом актуализации условий поставки оборудования.
1.6. | ЛодП, Приобретение автомобиля легкового (21-1-20-3-05-04-2-0025) | J_21-1-20-3-05-04-2-0025 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.7967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.529 | 0 | 0 | 1.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Волх, Приобретение автомобиля легкового (21-1-20-3-05-04-2-0024) | J_21-1-20-3-05-04-2-0024 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.7967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.529 | 0 | 0 | 1.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Тихв, Создание ЛВС (21-1-20-1-11-04-2-0118) | J_21-1-20-1-11-04-2-0118 | П | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.1157 | 4.1157 | 3.3545 | 1.8572 | 1.9572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.359 | 0 | 0 | 3.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2586 | 0 | 0 | 2.2586 | 0 | 2.1586 | 0 | 0 | 2.1586 | 0 | 1.8572 | 0 | 0 | 1.8572 | 0 | 1.9572 | 0 | 0 | 1.9572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0157 | 0 | 0 | 4.0157 | 0 | 4.1157 | 0 | 0 | 4.1157 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Кириш, Создание ТМ РП-2 РЭС г. Кириши (21-1-20-1-03-04-2-0090) | J_21-1-20-1-03-04-2-0090 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.6492 | 4.9158 | 3.6492 | 5.5996 | 3.7292 | 3.7292 | 2.5852 | 3.7292 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0.33195 | 0 | 0 | 0.33195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3972 | 0 | 0 | 3.3972 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | Кириш, Создание ТМ РП-1 г. Кириши (21-1-20-1-03-04-2-0089) | J_21-1-20-1-03-04-2-0089 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.6492 | 4.9158 | 3.6492 | 5.5996 | 3.7292 | 3.7292 | 2.5852 | 3.7292 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0.33195 | 0 | 0 | 0.33195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3972 | 0 | 0 | 3.3972 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | Волх, Создание ТМ ТП-49 РЭС г. Волхов (21-1-20-1-03-04-2-0088) | J_21-1-20-1-03-04-2-0088 | П | 2025 | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.107 | 2.8383 | 2.107 | 3.4122 | 2.6211 | 2.6211 | 2.1152 | 2.6211 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | Волх, Создание ТМ ТП-50 РЭС г. Волхов (21-1-20-1-03-04-2-0087) | J_21-1-20-1-03-04-2-0087 | П | 2025 | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.107 | 2.8383 | 2.107 | 3.4122 | 2.6211 | 2.6211 | 2.1152 | 2.6211 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | Тихв, Создание ТМ РП-500 РЭС г. Тихвин (21-1-20-1-03-04-2-0086) | J_21-1-20-1-03-04-2-0086 | П | 2025 | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.6492 | 4.9158 | 3.6492 | 5.9098 | 3.7292 | 3.7292 | 2.5852 | 3.7292 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | Тихв, Создание ТМ РП-113 РЭС г. Тихвин (21-1-20-1-03-04-2-0085) | J_21-1-20-1-03-04-2-0085 | П | 2025 | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.6492 | 4.9158 | 3.6492 | 5.9098 | 3.7292 | 3.7292 | 2.5852 | 3.7292 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | Всев, Трассопоисковой комплект (21-1-17-3-05-04-2-0154) | J_21-1-17-3-05-04-2-0154 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.32579 | 0.32579 | 0.21949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18678 | 0 | 0 | 0.18678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32579 | 0 | 0 | 0.32579 | 0 | 0.32579 | 0 | 0 | 0.32579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32579 | 0 | 0 | 0.32579 | 0 | 0.32579 | 0 | 0 | 0.32579 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Всев, Насос высокого давления (21-1-17-3-05-04-2-0151) | J_21-1-17-3-05-04-2-0151 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.053235 | 0.053235 | 0.061052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051954 | 0 | 0 | 0.051954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053235 | 0 | 0 | 0.053235 | 0 | 0.053235 | 0 | 0 | 0.053235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053235 | 0 | 0 | 0.053235 | 0 | 0.053235 | 0 | 0 | 0.053235 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Всев, Насос высокого давления (21-1-17-3-05-04-2-0150) | J_21-1-17-3-05-04-2-0150 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.053235 | 0.053235 | 0.061052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051954 | 0 | 0 | 0.051954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053235 | 0 | 0 | 0.053235 | 0 | 0.053235 | 0 | 0 | 0.053235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053235 | 0 | 0 | 0.053235 | 0 | 0.053235 | 0 | 0 | 0.053235 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Всев, Мотокоса (21-1-17-3-05-04-2-0149) | J_21-1-17-3-05-04-2-0149 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.059985 | 0.059985 | 0.061112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052006 | 0 | 0 | 0.052006 | 0 | 0.059985 | 0 | 0 | 0.059985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059985 | 0 | 0 | 0.059985 | 0 | 0.059985 | 0 | 0 | 0.059985 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Всев, Бензиновая виброплита (21-1-17-3-05-04-2-0147) | J_21-1-17-3-05-04-2-0147 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.27189 | 0.24 | 0.17135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14581 | 0 | 0 | 0.14581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27189 | 0 | 0 | 0.27189 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка показателей по факту ввода в основные фонды.
1.6. | Всев, Насос высокого давления (21-1-17-3-05-04-2-0146) | J_21-1-17-3-05-04-2-0146 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.053235 | 0.053235 | 0.061052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051954 | 0 | 0 | 0.051954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053235 | 0 | 0 | 0.053235 | 0 | 0.053235 | 0 | 0 | 0.053235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053235 | 0 | 0 | 0.053235 | 0 | 0.053235 | 0 | 0 | 0.053235 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Всев, Приобретение автомобиля грузового (21-1-17-3-05-04-2-0062) | J_21-1-17-3-05-04-2-0062 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.244 | 3.244 | 2.5852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.244 | 0 | 0 | 3.244 | 0 | 3.244 | 0 | 0 | 3.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.244 | 0 | 0 | 3.244 | 0 | 3.244 | 0 | 0 | 3.244 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Всев, Создание ЛВС (21-1-17-1-11-04-2-0116) | J_21-1-17-1-11-04-2-0116 | П | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.9821 | 3.9821 | 0.76191 | 3.2828 | 3.3828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0804 | 0 | 0 | 2.0804 | 0 | 0.0038405 | 0 | 0 | 0.0038405 | 0 | 0.69545 | 0 | 0 | 0.69545 | 0 | 0.59545 | 0 | 0 | 0.59545 | 0 | 3.2828 | 0 | 0 | 3.2828 | 0 | 3.3828 | 0 | 0 | 3.3828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8821 | 0 | 0 | 3.8821 | 0 | 3.9821 | 0 | 0 | 3.9821 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Всев, Создание системы ТМ РП-80 д. Мистолово (21-1-17-1-03-04-2-0078) | J_21-1-17-1-03-04-2-0078 | П | 2025 | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.6492 | 4.9158 | 3.6492 | 5.9098 | 3.7292 | 3.7292 | 2.5852 | 3.7292 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | Всев, Создание системы ТМ РТП-77 п. Бугры (21-1-17-1-03-04-2-0077) | J_21-1-17-1-03-04-2-0077 | П | 2025 | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.6492 | 4.9158 | 3.6492 | 5.9098 | 3.7292 | 3.7292 | 2.5852 | 3.7292 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | Всев, Создание системы ТМ РТП -61 Сертолово (21-1-17-1-03-04-2-0076) | J_21-1-17-1-03-04-2-0076 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.6492 | 4.9158 | 3.6492 | 5.5996 | 3.7292 | 3.7292 | 2.5852 | 3.7292 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0.33195 | 0 | 0 | 0.33195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3972 | 0 | 0 | 3.3972 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Трассоискатель (21-1-10-3-05-04-2-0159) | J_21-1-10-3-05-04-2-0159 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.42719 | 0.42719 | 0.35831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30492 | 0 | 0 | 0.30492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42719 | 0 | 0 | 0.42719 | 0 | 0.42719 | 0 | 0 | 0.42719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42719 | 0 | 0 | 0.42719 | 0 | 0.42719 | 0 | 0 | 0.42719 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Киров, Сварочный бензиновый генератор (21-1-10-3-05-04-2-0148) | J_21-1-10-3-05-04-2-0148 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.22995 | 0.16178 | 0.21032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17898 | 0 | 0 | 0.17898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22995 | 0 | 0 | 0.22995 | 0 | 0.16178 | 0 | 0 | 0.16178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16178 | 0 | 0 | 0.16178 | 0 | 0.16178 | 0 | 0 | 0.16178 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка показателей по факту ввода в основные фонды.
1.6. | Тосно, Тепловизор для РЭС Тосно (21-1-10-3-05-04-2-0145) | J_21-1-10-3-05-04-2-0145 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.18871 | 0.18871 | 0.23918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20354 | 0 | 0 | 0.20354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18871 | 0 | 0 | 0.18871 | 0 | 0.18871 | 0 | 0 | 0.18871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18871 | 0 | 0 | 0.18871 | 0 | 0.18871 | 0 | 0 | 0.18871 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Киров, Перфоратор для РЭС г. Отрадное (21-1-10-3-05-04-2-0144) | J_21-1-10-3-05-04-2-0144 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.070708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060172 | 0 | 0 | 0.060172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Киров, Тример-кусторез для РЭС г. Кировск (21-1-10-3-05-04-2-0143) | J_21-1-10-3-05-04-2-0143 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.057826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049209 | 0 | 0 | 0.049209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Киров, Вертикальный сверлильный станок для РЭС г. Кировск (21-1-10-3-05-04-2-0142) | J_21-1-10-3-05-04-2-0142 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.23468 | 0.17451 | 0.21666 | 0.23468 | 0.17451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18437 | 0 | 0 | 0.18437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23468 | 0 | 0 | 0.23468 | 0 | 0.17451 | 0 | 0 | 0.17451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23468 | 0 | 0 | 0.23468 | 0 | 0.17451 | 0 | 0 | 0.17451 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений.
1.6. | Киров, Генератор для РЭС г. Кировск (21-1-10-3-05-04-2-0141) | J_21-1-10-3-05-04-2-0141 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.070047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059609 | 0 | 0 | 0.059609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Киров, Контейнер металлический в п.Назия (21-1-10-3-05-04-2-0124) | J_21-1-10-3-05-04-2-0124 | З | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.41467 | 0.33588 | 0.10516 | 0 | 0.13588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089492 | 0 | 0 | 0.089492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41467 | 0 | 0 | 0.41467 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13588 | 0 | 0 | 0.13588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.33588 | 0 | 0 | 0.33588 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка показателей по факту ввода в основные фонды. Погашение кредиторской задолженности предусмотрено в 2023 году.
1.6. | Киров, Контейнер металлический г.Шлиссельбург (21-1-10-3-05-04-2-0123) | J_21-1-10-3-05-04-2-0123 | З | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.41467 | 0.33588 | 0.10516 | 0 | 0.33588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089492 | 0 | 0 | 0.089492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41467 | 0 | 0 | 0.41467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33588 | 0 | 0 | 0.33588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33588 | 0 | 0 | 0.33588 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка показателей по факту ввода в основные фонды. Погашение кредиторской задолженности предусмотрено в 2023 году.
1.6. | Тосно, Приобретение автомобиля грузового (21-1-10-3-05-04-2-0065) | J_21-1-10-3-05-04-2-0065 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.4273 | 3.4273 | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.475 | 0 | 0 | 2.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4273 | 0 | 0 | 3.4273 | 0 | 3.4273 | 0 | 0 | 3.4273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4273 | 0 | 0 | 3.4273 | 0 | 3.4273 | 0 | 0 | 3.4273 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Тосно, Приобретение БКМ (21-1-10-3-05-04-2-0052) | J_21-1-10-3-05-04-2-0052 | Н | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 12.7167 | 12.7167 | 6.0106 | 12.7167 | 12.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.115 | 0 | 0 | 5.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7167 | 0 | 0 | 12.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7167 | 0 | 0 | 12.7167 | 0 | 12.7167 | 0 | 0 | 12.7167 | 0 | 12.7167 | 0 | 0 | 12.7167 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Приобретение АГП (21-1-10-3-05-04-2-0042) | J_21-1-10-3-05-04-2-0042 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 11.1 | 11.1 | 8.4925 | 11.1 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.227 | 0 | 0 | 7.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Тосно, Приобретение автомобиля грузового (21-1-10-3-05-04-2-0038) | J_21-1-10-3-05-04-2-0038 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.1205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95358 | 0 | 0 | 0.95358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Киров, Приобретение автомобиля легкового (21-1-10-3-05-04-2-0022) | J_21-1-10-3-05-04-2-0022 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.5646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3315 | 0 | 0 | 1.3315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Киров, Создание ЛВС (21-1-10-1-11-04-2-0119) | J_21-1-10-1-11-04-2-0119 | П | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.7035 | 5.7035 | 2.7357 | 4.0638 | 4.1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5323 | 0 | 0 | 3.5323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6398 | 0 | 0 | 1.6398 | 0 | 1.5398 | 0 | 0 | 1.5398 | 0 | 4.0638 | 0 | 0 | 4.0638 | 0 | 4.1638 | 0 | 0 | 4.1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6035 | 0 | 0 | 5.6035 | 0 | 5.7035 | 0 | 0 | 5.7035 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Киров, Создание системы телевизионного наблюдения на высоковольтной подстанции ПС-727 Петрокрепость (21-1-10-1-11-04-2-0097) | J_21-1-10-1-11-04-2-0097 | С | 2022 | 2023 | 2023 | нд | 2.0761 | 2022-02-21 | нд | 1.1838 | 2023-02-27 | 0 | 0 | 3.6734 | 4.9353 | 3.6734 | 5.3162 | 2.0761 | 1.1838 | 1.6639 | 1.9603 | 1.0645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4263 | 0 | 0 | 1.4263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093328 | 0 | 0 | 0.093328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11571 | 0 | 0 | 0.11571 | 0 | 0.11935 | 0 | 0 | 0.11935 | 0 | 1.9603 | 0 | 0 | 1.9603 | 0 | 1.0645 | 0 | 0 | 1.0645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0797 | 0 | 0 | 2.0797 | 0 | 1.1838 | 0 | 0 | 1.1838 | 0 | Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.6. | Киров, Создание системы телевизионного наблюдения на высоковольтной подстанции ПС Ладога (21-1-10-1-11-04-2-0096) | J_21-1-10-1-11-04-2-0096 | С | 2022 | 2023 | 2023 | нд | 1.6553 | 2022-02-21 | нд | 0.93215 | 2023-02-27 | 0 | 0 | 4.3499 | 5.8401 | 4.3499 | 6.2799 | 1.6553 | 0.93215 | 2.1067 | 1.5396 | 0.8128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10144 | 0 | 0 | 0.10144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11571 | 0 | 0 | 0.11571 | 0 | 0.11935 | 0 | 0 | 0.11935 | 0 | 1.5396 | 0 | 0 | 1.5396 | 0 | 0.8128 | 0 | 0 | 0.8128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6589 | 0 | 0 | 1.6589 | 0 | 0.93215 | 0 | 0 | 0.93215 | 0 | Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.6. | Киров, Создание системы инженерных средств защиты на высоковольтной подстанции ПС Ладога (21-1-10-1-11-04-2-0095) | J_21-1-10-1-11-04-2-0095 | С | 2022 | 2023 | 2023 | нд | 4.9706 | 2022-02-21 | нд | 7.5136 | 2023-02-27 | 0 | 0 | 5.6925 | 7.6596 | 5.6925 | 8.3001 | 4.9706 | 7.5136 | 2.5587 | 4.8549 | 7.3942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10144 | 0 | 0 | 0.10144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11571 | 0 | 0 | 0.11571 | 0 | 0.11935 | 0 | 0 | 0.11935 | 0 | 4.8549 | 0 | 0 | 4.8549 | 0 | 7.3942 | 0 | 0 | 7.3942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9743 | 0 | 0 | 4.9743 | 0 | 7.5136 | 0 | 0 | 7.5136 | 0 | Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.6. | Киров, Создание системы охранного освещениях на высоковольтной подстанции ПС Ладога (21-1-10-1-11-04-2-0094) | J_21-1-10-1-11-04-2-0094 | С | 2022 | 2023 | 2023 | нд | 1.311 | 2022-02-21 | нд | 1.7899 | 2023-02-27 | 0 | 0 | 1.8925 | 2.5387 | 1.8925 | 2.7472 | 1.311 | 1.7899 | 1.2476 | 1.1953 | 1.6706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10144 | 0 | 0 | 0.10144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11571 | 0 | 0 | 0.11571 | 0 | 0.11935 | 0 | 0 | 0.11935 | 0 | 1.1953 | 0 | 0 | 1.1953 | 0 | 1.6706 | 0 | 0 | 1.6706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3147 | 0 | 0 | 1.3147 | 0 | 1.7899 | 0 | 0 | 1.7899 | 0 | Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.6. | Киров, Создание системы периметральной сигнализации на высоковольтной подстанции ПС Ладога (21-1-10-1-11-04-2-0093) | J_21-1-10-1-11-04-2-0093 | С | 2022 | 2023 | 2023 | нд | 1.368 | 2022-02-21 | нд | 1.757 | 2023-02-27 | 0 | 0 | 3.0507 | 4.093 | 3.0507 | 4.4278 | 1.368 | 1.757 | 2.1971 | 1.2523 | 1.6376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10144 | 0 | 0 | 0.10144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11571 | 0 | 0 | 0.11571 | 0 | 0.11935 | 0 | 0 | 0.11935 | 0 | 1.2523 | 0 | 0 | 1.2523 | 0 | 1.6376 | 0 | 0 | 1.6376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3717 | 0 | 0 | 1.3717 | 0 | 1.757 | 0 | 0 | 1.757 | 0 | Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.6. | Киров, Создание системы передачи данных на высоковольтной подстанции ПС Ладога (21-1-10-1-11-04-2-0092) | J_21-1-10-1-11-04-2-0092 | С | 2022 | 2023 | 2023 | нд | 2.4132 | 2022-02-21 | нд | 2.7061 | 2023-02-27 | 0 | 0 | 3.8931 | 5.2323 | 3.8931 | 5.6624 | 2.4132 | 2.7061 | 1.0668 | 2.2975 | 2.5867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10144 | 0 | 0 | 0.10144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11571 | 0 | 0 | 0.11571 | 0 | 0.11935 | 0 | 0 | 0.11935 | 0 | 2.2975 | 0 | 0 | 2.2975 | 0 | 2.5867 | 0 | 0 | 2.5867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4168 | 0 | 0 | 2.4168 | 0 | 2.7061 | 0 | 0 | 2.7061 | 0 | Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.6. | Киров, Разработка и создание системы комплексной без-ти на высоковольтной подстанции ПС-733 Малукса (21-1-10-1-11-04-2-0091) | J_21-1-10-1-11-04-2-0091 | С | 2022 | 2024 | 2024 | нд | 5.7179 | 2022-02-21 | нд | 5.7179 | 2023-02-27 | 0 | 0 | 9.7548 | 13.6186 | 9.7548 | 14.7622 | 5.7179 | 5.7179 | 8.9248 | 5.0247 | 4.9899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60866 | 0 | 0 | 0.60866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6932 | 0 | 0 | 0.6932 | 0 | 0.72801 | 0 | 0 | 0.72801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11801 | 0 | 0 | 0.11801 | 0 | 5.0247 | 0 | 0 | 5.0247 | 0 | 4.8719 | 0 | 0 | 4.8719 | 0 | 5.7527 | 0 | 0 | 5.7527 | 0 | 5.7179 | 0 | 0 | 5.7179 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Киров, Строительство нового ограждения (21-1-10-1-11-04-2-0075) | J_21-1-10-1-11-04-2-0075 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.9822 | 7.6749 | 5.9822 | 7.9679 | 5.2331 | 5.2596 | 2.4677 | 0 | 4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0361 | 0 | 0 | 3.0361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2331 | 0 | 0 | 5.2331 | 0 | 5.2596 | 0 | 0 | 5.2596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2596 | 0 | 0 | 5.2596 | 0 | 5.2596 | 0 | 0 | 5.2596 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка показателей по факту ввода в основные фонды.
1.6. | Киров, Создание ТМ ТП-508 г. Отрадное (21-1-10-1-03-04-2-0084) | J_21-1-10-1-03-04-2-0084 | П | 2025 | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.107 | 2.8383 | 2.107 | 3.4122 | 2.6211 | 2.6211 | 2.1152 | 2.6211 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Создание ТМ РП-2 г. Шлисельбург (21-1-10-1-03-04-2-0083) | J_21-1-10-1-03-04-2-0083 | П | 2025 | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.6492 | 4.9158 | 3.6492 | 5.9098 | 3.7292 | 3.7292 | 2.5852 | 3.7292 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Создание ТМ РП-1 г. Шлисельбург (21-1-10-1-03-04-2-0082) | J_21-1-10-1-03-04-2-0082 | П | 2025 | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.6492 | 4.9158 | 3.6492 | 5.9098 | 3.7292 | 3.7292 | 2.5852 | 3.7292 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | Кинг, Анализатор качества электроэнергии (21-1-08-3-05-04-2-0155) | J_21-1-08-3-05-04-2-0155 | З | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.51504 | 0.55521 | 0.35094 | 0.51504 | 0.55521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51504 | 0 | 0 | 0.51504 | 0 | 0.55521 | 0 | 0 | 0.55521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51504 | 0 | 0 | 0.51504 | 0 | 0.55521 | 0 | 0 | 0.55521 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка показателей по факту ввода в основные фонды.
1.6. | Волос, Анализатор качества электроэнергии (21-1-08-3-05-04-2-0153) | J_21-1-08-3-05-04-2-0153 | З | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.51504 | 0.55521 | 0.50089 | 0.51504 | 0.55521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51504 | 0 | 0 | 0.51504 | 0 | 0.55521 | 0 | 0 | 0.55521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51504 | 0 | 0 | 0.51504 | 0 | 0.55521 | 0 | 0 | 0.55521 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка показателей по факту ввода в основные фонды.
1.6. | Волос, Аппарат испытания диэлектриков (21-1-08-3-05-04-2-0152) | J_21-1-08-3-05-04-2-0152 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.42664 | 0.42664 | 0.36203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30809 | 0 | 0 | 0.30809 | 0 | 0.42664 | 0 | 0 | 0.42664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42664 | 0 | 0 | 0.42664 | 0 | 0.42664 | 0 | 0 | 0.42664 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Кинг, Размотчик барабанов с кабелем (21-1-08-3-05-04-2-0140) | J_21-1-08-3-05-04-2-0140 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.27508 | 0.24625 | 0.23972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27508 | 0 | 0 | 0.27508 | 0 | 0.24625 | 0 | 0 | 0.24625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24625 | 0 | 0 | 0.24625 | 0 | 0.24625 | 0 | 0 | 0.24625 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | Волос, Комплект для испытания автоматических выключателей (21-1-08-3-05-04-2-0139) | J_21-1-08-3-05-04-2-0139 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.28323 | 0.28323 | 0.22352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19021 | 0 | 0 | 0.19021 | 0 | 0.28323 | 0 | 0 | 0.28323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28323 | 0 | 0 | 0.28323 | 0 | 0.28323 | 0 | 0 | 0.28323 | 0 | Изменений нет.
1.6. | СосБ, Сервер контроллер домена (21-1-08-3-05-04-2-0130) | J_21-1-08-3-05-04-2-0130 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.75 | 0.75 | 0.93559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79618 | 0 | 0 | 0.79618 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Кинг, МФУ (21-1-08-3-05-04-2-0126) | J_21-1-08-3-05-04-2-0126 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.16811 | 0.16811 | 0.17877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15214 | 0 | 0 | 0.15214 | 0 | 0.16811 | 0 | 0 | 0.16811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16811 | 0 | 0 | 0.16811 | 0 | 0.16811 | 0 | 0 | 0.16811 | 0 | Изменений нет.
1.6. | СосБ, Приобретение АГП (21-1-08-3-05-04-2-0005) | J_21-1-08-3-05-04-2-0005 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 11.1 | 11.1 | 8.4925 | 11.1 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.227 | 0 | 0 | 7.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Слан, Приобретение автомобиля легкового (21-1-08-3-05-04-2-0004) | J_21-1-08-3-05-04-2-0004 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.9979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8492 | 0 | 0 | 0.8492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Кинг, Приобретение самосвала (21-1-08-3-05-04-2-0003) | J_21-1-08-3-05-04-2-0003 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.2809 | 4.2809 | 3.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 0 | 0 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2809 | 0 | 0 | 4.2809 | 0 | 4.2809 | 0 | 0 | 4.2809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2809 | 0 | 0 | 4.2809 | 0 | 4.2809 | 0 | 0 | 4.2809 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Кинг, Приобретение БКМ (21-1-08-3-05-04-2-0002) | J_21-1-08-3-05-04-2-0002 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.8135 | 5.8135 | 6.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1337 | 0 | 0 | 5.1337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8135 | 0 | 0 | 5.8135 | 0 | 5.8135 | 0 | 0 | 5.8135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8135 | 0 | 0 | 5.8135 | 0 | 5.8135 | 0 | 0 | 5.8135 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Кинг, Создание ЛВС (21-1-08-1-11-04-2-0115) | J_21-1-08-1-11-04-2-0115 | П | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.3694 | 3.3694 | 2.4311 | 1.4046 | 1.5046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.582 | 0 | 0 | 1.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9648 | 0 | 0 | 1.9648 | 0 | 1.8648 | 0 | 0 | 1.8648 | 0 | 1.4046 | 0 | 0 | 1.4046 | 0 | 1.5046 | 0 | 0 | 1.5046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2694 | 0 | 0 | 3.2694 | 0 | 3.3694 | 0 | 0 | 3.3694 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Луга, Сервер контроллер домена (21-1-06-3-05-04-2-0129) | J_21-1-06-3-05-04-2-0129 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.75 | 0.75 | 0.93559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79618 | 0 | 0 | 0.79618 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Луга, МФУ (21-1-06-3-05-04-2-0122) | J_21-1-06-3-05-04-2-0122 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.16811 | 0.16811 | 0.17877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15214 | 0 | 0 | 0.15214 | 0 | 0.16811 | 0 | 0 | 0.16811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16811 | 0 | 0 | 0.16811 | 0 | 0.16811 | 0 | 0 | 0.16811 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Гатч, МФУ (21-1-06-3-05-04-2-0121) | J_21-1-06-3-05-04-2-0121 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.12999 | 0.12999 | 0.14525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12361 | 0 | 0 | 0.12361 | 0 | 0.12999 | 0 | 0 | 0.12999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12999 | 0 | 0 | 0.12999 | 0 | 0.12999 | 0 | 0 | 0.12999 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Гатч, Аварийная световая башня (21-1-06-3-05-04-2-0120) | J_21-1-06-3-05-04-2-0120 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.14 | 0.14 | 0.18929 | 4e-09 | 4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16108 | 0 | 0 | 0.16108 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Гатч, Приобретение автомобиля грузового (21-1-06-3-05-04-2-0064) | J_21-1-06-3-05-04-2-0064 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.0296 | 3.0296 | 2.5852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0296 | 0 | 0 | 3.0296 | 0 | 3.0296 | 0 | 0 | 3.0296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0296 | 0 | 0 | 3.0296 | 0 | 3.0296 | 0 | 0 | 3.0296 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Гатч, Приобретение автомобиля с КМУ (21-1-06-3-05-04-2-0041) | J_21-1-06-3-05-04-2-0041 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 10.9872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.35 | 0 | 0 | 9.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Гатч, Приобретение АГП (21-1-06-3-05-04-2-0040) | J_21-1-06-3-05-04-2-0040 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.4925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.227 | 0 | 0 | 7.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Луга, Приобретение автомобиля легкового (21-1-06-3-05-04-2-0001) | J_21-1-06-3-05-04-2-0001 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.5646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3315 | 0 | 0 | 1.3315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Гатч, Создание ЛВС (21-1-06-1-11-04-2-0117) | J_21-1-06-1-11-04-2-0117 | П | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.2089 | 5.2089 | 2.6435 | 2.9308 | 3.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7553 | 0 | 0 | 1.7553 | 0 | 0.012676 | 0 | 0 | 0.012676 | 0 | 2.2655 | 0 | 0 | 2.2655 | 0 | 2.1655 | 0 | 0 | 2.1655 | 0 | 2.9308 | 0 | 0 | 2.9308 | 0 | 3.0308 | 0 | 0 | 3.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1089 | 0 | 0 | 5.1089 | 0 | 5.2089 | 0 | 0 | 5.2089 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Луга, Создание ТМ РП1Н в г. Луга (21-1-06-1-03-04-2-0100) | J_21-1-06-1-03-04-2-0100 | П | 2025 | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.6492 | 4.9158 | 3.6492 | 5.9098 | 3.7292 | 3.7292 | 2.7173 | 3.7292 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Приобретение БКМ (21-1-05-3-05-04-2-0051) | J_21-1-05-3-05-04-2-0051 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.8135 | 5.8135 | 6.0326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1337 | 0 | 0 | 5.1337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8135 | 0 | 0 | 5.8135 | 0 | 5.8135 | 0 | 0 | 5.8135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8135 | 0 | 0 | 5.8135 | 0 | 5.8135 | 0 | 0 | 5.8135 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Выб, Приобретение АГП (21-1-05-3-05-04-2-0039) | J_21-1-05-3-05-04-2-0039 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 11.1 | 11.1 | 6.3984 | 11.1 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.445 | 0 | 0 | 5.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Выб, Приобретение автомобиля грузового (21-1-05-3-05-04-2-0036) | J_21-1-05-3-05-04-2-0036 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.9068 | 2.9068 | 2.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 0 | 0 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9068 | 0 | 0 | 2.9068 | 0 | 2.9068 | 0 | 0 | 2.9068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9068 | 0 | 0 | 2.9068 | 0 | 2.9068 | 0 | 0 | 2.9068 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Выб, Приобретение автомобиля грузового (21-1-05-3-05-04-2-0035) | J_21-1-05-3-05-04-2-0035 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.9068 | 2.9068 | 2.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 0 | 0 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9068 | 0 | 0 | 2.9068 | 0 | 2.9068 | 0 | 0 | 2.9068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9068 | 0 | 0 | 2.9068 | 0 | 2.9068 | 0 | 0 | 2.9068 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Выб, Приобретение автомобиля легкового (21-1-05-3-05-04-2-0023) | J_21-1-05-3-05-04-2-0023 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.2151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.034 | 0 | 0 | 1.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Выб, Создание ЛВС (21-1-05-1-11-04-2-0114) | J_21-1-05-1-11-04-2-0114 | З | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.6797 | 5.7257 | 0.66858 | 0 | 3.2879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0804 | 0 | 0 | 2.0804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6797 | 0 | 0 | 5.6797 | 0 | 2.4378 | 0 | 0 | 2.4378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2879 | 0 | 0 | 3.2879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4378 | 0 | 0 | 2.4378 | 0 | 5.7257 | 0 | 0 | 5.7257 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка показателей по факту ввода в основные фонды.
1.6. | Выб, Создание ТМ РП-1 (инв.№ 050003502) п. Советский, ЛО (21-1-05-1-03-04-2-0101) | J_21-1-05-1-03-04-2-0101 | П | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.6492 | 4.9158 | 3.6492 | 5.6261 | 3.7292 | 3.7292 | 2.5852 | 3.7292 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-222 в г. Выборг ЛО (инв. № 050002246) (21-1-05-1-03-04-2-0099) | J_21-1-05-1-03-04-2-0099 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.107 | 2.9745 | 2.107 | 3.2484 | 2.6211 | 2.6211 | 2.1152 | 2.6211 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-90 в г. Выборг ЛО (инв. № 050001299) (21-1-05-1-03-04-2-0098) | J_21-1-05-1-03-04-2-0098 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.107 | 2.9745 | 2.107 | 3.2484 | 2.6211 | 2.6211 | 2.1152 | 2.6211 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Маршрутизатор для автономной системы (21-1-00-3-05-04-2-0138) | J_21-1-00-3-05-04-2-0138 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.2 | 4.2 | 3.5686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2608 | 0 | 0 | 4.2608 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Маршрутизатор для автономной системы (21-1-00-3-05-04-2-0137) | J_21-1-00-3-05-04-2-0137 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.2 | 4.2 | 3.5686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2608 | 0 | 0 | 4.2608 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Ноутбук (21-1-00-3-05-04-2-0136) | J_21-1-00-3-05-04-2-0136 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.053518 | 0.053518 | 0.06499 | 0 | -6.9389e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055306 | 0 | 0 | 0.055306 | 0 | 0.053518 | 0 | 0 | 0.053518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053518 | 0 | 0 | 0.053518 | 0 | 0.053518 | 0 | 0 | 0.053518 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Ноутбук (21-1-00-3-05-04-2-0135) | J_21-1-00-3-05-04-2-0135 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.053518 | 0.053518 | 0.06499 | 0 | -6.9389e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055306 | 0 | 0 | 0.055306 | 0 | 0.053518 | 0 | 0 | 0.053518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053518 | 0 | 0 | 0.053518 | 0 | 0.053518 | 0 | 0 | 0.053518 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Ноутбук (21-1-00-3-05-04-2-0134) | J_21-1-00-3-05-04-2-0134 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.053518 | 0.053518 | 0.06499 | 0 | -6.9389e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055306 | 0 | 0 | 0.055306 | 0 | 0.053518 | 0 | 0 | 0.053518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053518 | 0 | 0 | 0.053518 | 0 | 0.053518 | 0 | 0 | 0.053518 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Ноутбук (21-1-00-3-05-04-2-0133) | J_21-1-00-3-05-04-2-0133 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.053518 | 0.053518 | 0.06499 | 0 | -6.9389e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055306 | 0 | 0 | 0.055306 | 0 | 0.053518 | 0 | 0 | 0.053518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053518 | 0 | 0 | 0.053518 | 0 | 0.053518 | 0 | 0 | 0.053518 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Приобретение автомобиля легкового (21-1-00-3-05-04-2-0012) | J_21-1-00-3-05-04-2-0012 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.0379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5946 | 0 | 0 | 0 | 2.5946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Приобретение автомобиля легкового (21-1-00-3-05-04-2-0011) | J_21-1-00-3-05-04-2-0011 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.7095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5946 | 0 | 0 | 0 | 2.5946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Приобретение автомобиля легкового (21-1-00-3-05-04-2-0010) | J_21-1-00-3-05-04-2-0010 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.8355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7944 | 0 | 0 | 0 | 2.7944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Приобретение автомобиля легкового (21-1-00-3-05-04-2-0009) | J_21-1-00-3-05-04-2-0009 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.8355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5946 | 0 | 0 | 0 | 2.5946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Приобретение автомобиля легкового (21-1-00-3-05-04-2-0008) | J_21-1-00-3-05-04-2-0008 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.8355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7944 | 0 | 0 | 0 | 2.7944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Приобретение автомобиля легкового (21-1-00-3-05-04-2-0007) | J_21-1-00-3-05-04-2-0007 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.8355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5946 | 0 | 0 | 0 | 2.5946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Приобретение автомобиля легкового (21-1-00-3-05-04-2-0006) | J_21-1-00-3-05-04-2-0006 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.4758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4528 | 0 | 0 | 0 | 4.4528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Подп, Организация диспетчерского пульта управления г.Подпорожье (Связь) (20-1-20-7-03-04-2-0130) | J_20-1-20-7-03-04-2-0130 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.88163 | 0.88163 | 0.95695 | -1.1102e-16 | -1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91043 | 0 | 0 | 0.91043 | 0 | 0.88163 | 0 | 0 | 0.88163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88163 | 0 | 0 | 0.88163 | 0 | 0.88163 | 0 | 0 | 0.88163 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Волх, Организация диспетчерского пульта управления г.Волхов (Связь) (20-1-20-7-03-04-2-0129) | J_20-1-20-7-03-04-2-0129 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.88163 | 0.88163 | 0.95695 | -1.1102e-16 | -1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91043 | 0 | 0 | 0.91043 | 0 | 0.88163 | 0 | 0 | 0.88163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88163 | 0 | 0 | 0.88163 | 0 | 0.88163 | 0 | 0 | 0.88163 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЛодП, Создание телефонной сети, с переходом на технологию SIP УПАТС в Восточном филиале (Лодейное поле) (20-1-20-7-03-00-2-0161) | J_20-1-20-7-03-00-2-0161 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.23931 | 0.23931 | 0.29006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2725 | 0 | 0 | 0.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26706 | 0 | 0 | 0.26706 | 0 | 0.23931 | 0 | 0 | 0.23931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23931 | 0 | 0 | 0.23931 | 0 | 0.23931 | 0 | 0 | 0.23931 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Тихв, Создание телефонной сети, с переходом на технологию SIP УПАТС в Восточный филиале (Тихвин) (20-1-20-7-03-00-2-0154) | J_20-1-20-7-03-00-2-0154 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.23931 | 0.23931 | 0.29006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2725 | 0 | 0 | 0.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26706 | 0 | 0 | 0.26706 | 0 | 0.23931 | 0 | 0 | 0.23931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23931 | 0 | 0 | 0.23931 | 0 | 0.23931 | 0 | 0 | 0.23931 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Подп, Создание телефонной сети, с переходом на технологию SIP УПАТС в Восточном филиале (Подпорожье) (20-1-20-7-03-00-2-0153) | J_20-1-20-7-03-00-2-0153 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.23931 | 0.23931 | 0.29006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2725 | 0 | 0 | 0.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26706 | 0 | 0 | 0.26706 | 0 | 0.23931 | 0 | 0 | 0.23931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23931 | 0 | 0 | 0.23931 | 0 | 0.23931 | 0 | 0 | 0.23931 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Кириш, Создание телефонной сети, с переходом на технологию SIP УПАТС в Восточном филиале (Кириши) (20-1-20-7-03-00-2-0152) | J_20-1-20-7-03-00-2-0152 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.23931 | 0.23931 | 0.29006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2725 | 0 | 0 | 0.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26706 | 0 | 0 | 0.26706 | 0 | 0.23931 | 0 | 0 | 0.23931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23931 | 0 | 0 | 0.23931 | 0 | 0.23931 | 0 | 0 | 0.23931 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Волх, Создание телефонной сети с переходом на технологию SIP УПАТС в Восточном филиале (Волхов) (20-1-20-7-03-00-2-0151) | J_20-1-20-7-03-00-2-0151 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.23931 | 0.23931 | 0.29006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2725 | 0 | 0 | 0.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26706 | 0 | 0 | 0.26706 | 0 | 0.23931 | 0 | 0 | 0.23931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23931 | 0 | 0 | 0.23931 | 0 | 0.23931 | 0 | 0 | 0.23931 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Бокс, Создание телефонной сети, с переходом на технологию SIP УПАТС в Восточном филиале (Бокситогорск) (20-1-20-7-03-00-2-0150) | J_20-1-20-7-03-00-2-0150 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.23931 | 0.23931 | 0.29006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2725 | 0 | 0 | 0.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26706 | 0 | 0 | 0.26706 | 0 | 0.23931 | 0 | 0 | 0.23931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23931 | 0 | 0 | 0.23931 | 0 | 0.23931 | 0 | 0 | 0.23931 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЛодП, Разработка СПР электрических сетей 6-10 кВ Лодейнопольского ГП на период до 2022г. с прогнозом до 2027г. (20-1-20-6-11-00-2-0132) | J_20-1-20-6-11-00-2-0132 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.8214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6338 | 0 | 0 | 1.6338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Подп, Комплект радиоудлинителя (ОВБ Подпорожье) (20-1-20-3-05-04-2-0300) | J_20-1-20-3-05-04-2-0300 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.13552 | 0.13552 | 0.14783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1362 | 0 | 0 | 0.1362 | 0 | 0.13552 | 0 | 0 | 0.13552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13552 | 0 | 0 | 0.13552 | 0 | 0.13552 | 0 | 0 | 0.13552 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЛодП, Комплект радиоудлинителя (ОВБ Лодейное поле) (20-1-20-3-05-04-2-0299) | J_20-1-20-3-05-04-2-0299 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.13552 | 0.13552 | 0.14783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1362 | 0 | 0 | 0.1362 | 0 | 0.13552 | 0 | 0 | 0.13552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13552 | 0 | 0 | 0.13552 | 0 | 0.13552 | 0 | 0 | 0.13552 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Волх, Комплект радиоудлинителя (ОВБ Волхов) (20-1-20-3-05-04-2-0298) | J_20-1-20-3-05-04-2-0298 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.13552 | 0.13552 | 0.14783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1362 | 0 | 0 | 0.1362 | 0 | 0.13552 | 0 | 0 | 0.13552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13552 | 0 | 0 | 0.13552 | 0 | 0.13552 | 0 | 0 | 0.13552 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Тихв, Прибор измерения показателей качества электроэнергии (20-1-20-3-05-04-2-0292) | J_20-1-20-3-05-04-2-0292 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.288 | 0.288 | 0.32417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29865 | 0 | 0 | 0.29865 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Кириш, Комплект радиоудлинителя (ОВБ Кириши) (20-1-20-3-05-04-2-0290) | J_20-1-20-3-05-04-2-0290 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.13552 | 0.13552 | 0.14783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1362 | 0 | 0 | 0.1362 | 0 | 0.13552 | 0 | 0 | 0.13552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13552 | 0 | 0 | 0.13552 | 0 | 0.13552 | 0 | 0 | 0.13552 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Подп, Комплект радиоудлинителя (ОВБ Подпорожье) (20-1-20-3-05-04-2-0289) | J_20-1-20-3-05-04-2-0289 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.13552 | 0.13552 | 0.14783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1362 | 0 | 0 | 0.1362 | 0 | 0.13552 | 0 | 0 | 0.13552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13552 | 0 | 0 | 0.13552 | 0 | 0.13552 | 0 | 0 | 0.13552 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЛодП, Комплект радиоудлинителя (ОВБ Лодейное поле) (20-1-20-3-05-04-2-0288) | J_20-1-20-3-05-04-2-0288 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.13552 | 0.13552 | 0.14783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1362 | 0 | 0 | 0.1362 | 0 | 0.13552 | 0 | 0 | 0.13552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13552 | 0 | 0 | 0.13552 | 0 | 0.13552 | 0 | 0 | 0.13552 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Подп, Измеритель сопротивления заземляющих устройств (20-1-20-3-05-04-2-0285) | J_20-1-20-3-05-04-2-0285 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.05208 | 0.05208 | 0.068584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06072 | 0 | 0 | 0.06072 | 0 | 0.05208 | 0 | 0 | 0.05208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05208 | 0 | 0 | 0.05208 | 0 | 0.05208 | 0 | 0 | 0.05208 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Волх, Набор инструмента (20-1-20-3-05-04-2-0273) | J_20-1-20-3-05-04-2-0273 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.11867 | 0.11867 | 0.12924 | -2e-09 | -2e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11906 | 0 | 0 | 0.11906 | 0 | 0.11867 | 0 | 0 | 0.11867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11867 | 0 | 0 | 0.11867 | 0 | 0.11867 | 0 | 0 | 0.11867 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Тихв, Комплект радиоудлинителя (ОВБ Тихвин) (20-1-20-3-05-04-2-0255) | J_20-1-20-3-05-04-2-0255 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.13552 | 0.13552 | 0.14783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1362 | 0 | 0 | 0.1362 | 0 | 0.13552 | 0 | 0 | 0.13552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13552 | 0 | 0 | 0.13552 | 0 | 0.13552 | 0 | 0 | 0.13552 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Тихв, Прибор контроля высоковольтных выключателей (20-1-20-3-05-04-2-0234) | J_20-1-20-3-05-04-2-0234 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.396 | 0.396 | 0.50735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46741 | 0 | 0 | 0.46741 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Волх, Шкаф сушильный для одежды и обуви (20-1-20-3-05-04-2-0229) | J_20-1-20-3-05-04-2-0229 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.142 | 0.142 | 0.15894 | -4e-09 | -4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14643 | 0 | 0 | 0.14643 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Тихв, Приобретение прицепа (20-1-20-3-05-04-2-0085) | J_20-1-20-3-05-04-2-0085 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.1 | 0 | 1.5053 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | Подп, Приобретение АГП (20-1-20-3-05-04-2-0080) | J_20-1-20-3-05-04-2-0080 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.45 | 5.45 | 6.3878 | 4e-09 | 4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.555 | 0 | 0 | 5.555 | 0 | 5.45 | 0 | 0 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 0 | 0 | 5.45 | 0 | 5.45 | 0 | 0 | 5.45 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Кириш, Приобретение автомобиля легкового (20-1-20-3-05-04-2-0053) | J_20-1-20-3-05-04-2-0053 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.5387 | 1.5387 | 1.6596 | -2e-09 | -2e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.529 | 0 | 0 | 1.529 | 0 | 1.5387 | 0 | 0 | 1.5387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5387 | 0 | 0 | 1.5387 | 0 | 1.5387 | 0 | 0 | 1.5387 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Тихв, Приобретение автомобиля легкового (20-1-20-3-05-04-2-0052) | J_20-1-20-3-05-04-2-0052 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.6596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.529 | 0 | 0 | 1.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Кириш, Приобретение автомобиля грузового (20-1-20-3-05-04-2-0015) | J_20-1-20-3-05-04-2-0015 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.0296 | 3.0296 | 2.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.991 | 0 | 0 | 1.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0296 | 0 | 0 | 3.0296 | 0 | 3.0296 | 0 | 0 | 3.0296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0296 | 0 | 0 | 3.0296 | 0 | 3.0296 | 0 | 0 | 3.0296 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЛодП, Приобретение автомобиля легкового (20-1-20-3-05-04-2-0013) | J_20-1-20-3-05-04-2-0013 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.3205 | 1.3205 | 1.7304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3315 | 0 | 0 | 1.3315 | 0 | 0.6605 | 0 | 0 | 0.6605 | 0 | 0.6661 | 0 | 0 | 0.6661 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3205 | 0 | 0 | 1.3205 | 0 | 1.3205 | 0 | 0 | 1.3205 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Подп, Приобретение автомобиля грузового (20-1-20-3-05-04-2-0012) | J_20-1-20-3-05-04-2-0012 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.9467 | 1.9467 | 2.5852 | 2.2204e-16 | 2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.991 | 0 | 0 | 1.991 | 0 | 1.9467 | 0 | 0 | 1.9467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9467 | 0 | 0 | 1.9467 | 0 | 1.9467 | 0 | 0 | 1.9467 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Тихв, Приобретение автомобиля легкового (20-1-20-3-05-04-2-0011) | J_20-1-20-3-05-04-2-0011 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.2151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.877 | 0 | 0 | 0.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Тихв, Приобретение автомобиля легкового (20-1-20-3-05-04-2-0010) | J_20-1-20-3-05-04-2-0010 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.5387 | 1.5387 | 1.6596 | -2e-09 | -2e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.529 | 0 | 0 | 1.529 | 0 | 1.5387 | 0 | 0 | 1.5387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5387 | 0 | 0 | 1.5387 | 0 | 1.5387 | 0 | 0 | 1.5387 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Бокс, Установка оборудования (реклоузер с телемеханикой) на ВЛ-10 кВ Коли г. Бокситогорск (20-1-20-1-03-04-2-0302) | J_20-1-20-1-03-04-2-0302 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.72941 | 1.0297 | 0.72941 | 1.1245 | 0.68316 | 0.68316 | 0.55002 | 0.68316 | 0.68316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68316 | 0 | 0 | 0.68316 | 0 | 0.68316 | 0 | 0 | 0.68316 | 0 | 0.68316 | 0 | 0 | 0.68316 | 0 | 0.68316 | 0 | 0 | 0.68316 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЛодП, Создание единого ДП г. Лодейное Поле (20-1-20-1-03-04-2-0138) | J_20-1-20-1-03-04-2-0138 | П | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.7309 | 3.6787 | нд | нд | 2.3525 | 0 | 1.65 | 2.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3525 | 0 | 0 | 2.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3525 | 0 | 0 | 2.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | ЛодП, СозданиеТМ РП-3 г. Лодейное Поле (20-1-20-1-03-04-2-0137) | J_20-1-20-1-03-04-2-0137 | П | 2025 | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.6492 | 4.9158 | 3.6492 | 5.9098 | 3.7292 | 3.7292 | 2.4201 | 3.7292 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | Всев, Создание телефонной сети, с переходом на технологию SIP УПАТС в Пригородном филиале (Уткина Заводь) (20-1-17-7-03-00-2-0159) | J_20-1-17-7-03-00-2-0159 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.23931 | 0.23931 | 0.29006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2725 | 0 | 0 | 0.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26706 | 0 | 0 | 0.26706 | 0 | 0.23931 | 0 | 0 | 0.23931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23931 | 0 | 0 | 0.23931 | 0 | 0.23931 | 0 | 0 | 0.23931 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Всев, Цифровой рефлектометр (20-1-17-3-05-04-2-0281) | J_20-1-17-3-05-04-2-0281 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.0606 | 0.0606 | 0.075077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069168 | 0 | 0 | 0.069168 | 0 | 0.0606 | 0 | 0 | 0.0606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0606 | 0 | 0 | 0.0606 | 0 | 0.0606 | 0 | 0 | 0.0606 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Всев, Течеискатель элегаза (20-1-17-3-05-04-2-0276) | J_20-1-17-3-05-04-2-0276 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.04802 | 0.04802 | 0.1461 | 4e-09 | 4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09792 | 0 | 0 | 0.09792 | 0 | 0.04802 | 0 | 0 | 0.04802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04802 | 0 | 0 | 0.04802 | 0 | 0.04802 | 0 | 0 | 0.04802 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Всев, Мотопомпа бензиновая (20-1-17-3-05-04-2-0272) | J_20-1-17-3-05-04-2-0272 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.15269 | 0.15269 | 0.18918 | -4e-09 | -4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17787 | 0 | 0 | 0.17787 | 0 | 0.15269 | 0 | 0 | 0.15269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15269 | 0 | 0 | 0.15269 | 0 | 0.15269 | 0 | 0 | 0.15269 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Всев, Бензорез (20-1-17-3-05-04-2-0271) | J_20-1-17-3-05-04-2-0271 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.091244 | 0.091244 | 0.10259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1241 | 0 | 0 | 0.1241 | 0 | 0.091244 | 0 | 0 | 0.091244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091244 | 0 | 0 | 0.091244 | 0 | 0.091244 | 0 | 0 | 0.091244 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Всев, Комплект радиоудлинителя (ОВБ Сертолово) (20-1-17-3-05-04-2-0256) | J_20-1-17-3-05-04-2-0256 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.13552 | 0.13552 | 0.14783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1362 | 0 | 0 | 0.1362 | 0 | 0.13552 | 0 | 0 | 0.13552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13552 | 0 | 0 | 0.13552 | 0 | 0.13552 | 0 | 0 | 0.13552 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Всев, Приобретение автомобиля грузового (20-1-17-3-05-04-2-0113) | J_20-1-17-3-05-04-2-0113 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.9846 | 1.9846 | 3.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.035 | 0 | 0 | 2.035 | 0 | 1.9846 | 0 | 0 | 1.9846 | 0 | 0.0061 | 0 | 0 | 0.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9846 | 0 | 0 | 1.9846 | 0 | 1.9846 | 0 | 0 | 1.9846 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Всев, Приобретение автомобиля легкового (20-1-17-3-05-04-2-0030) | J_20-1-17-3-05-04-2-0030 | Н | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.5667 | 2.5 | 1.745 | 2.5667 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.485 | 0 | 0 | 1.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5667 | 0 | 0 | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5667 | 0 | 0 | 2.5667 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования. Изменение стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений.
1.6. | Всев, Создание системы охранного освещениях на высоковольтной подстанции ПС-137 Олтон Плюс (20-1-17-1-11-04-2-0189) | J_20-1-17-1-11-04-2-0189 | З | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.4606 | 3.1538 | 2.4606 | 3.2732 | 2.8876 | 2.8876 | 0.8327 | 4.4409e-16 | 0 | 0.086354 | 0 | 0 | 0.086354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6758 | 0 | 0 | 2.6758 | 0 | 0.026496 | 0 | 0 | 0.026496 | 0 | 0.03767 | 0 | 0 | 0.03767 | 0 | 0.0016816 | 0 | 0 | 0.0016816 | 0 | 2.8595 | 0 | 0 | 2.8595 | 0 | 2.8595 | 0 | 0 | 2.8595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8876 | 0 | 0 | 2.8876 | 0 | 2.8876 | 0 | 0 | 2.8876 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Всев, Создание ТМ БРТП 6/0,4 кВ п. Кузьмоловский (20-1-17-1-03-04-2-0191) | J_20-1-17-1-03-04-2-0191 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.6492 | 4.9158 | 3.6492 | 5.5996 | 3.7292 | 3.7292 | 2.4201 | 3.7292 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0.33195 | 0 | 0 | 0.33195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3972 | 0 | 0 | 3.3972 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | Всев, Создание ТМ РТП-240 Созидание (БРТП) п. Мурино (20-1-17-1-03-04-2-0144) | J_20-1-17-1-03-04-2-0144 | П | 2025 | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.6492 | 4.9158 | 3.6492 | 5.9098 | 3.7292 | 3.7292 | 2.4201 | 3.7292 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | Всев, Создание ТМ РП-60 п. Бугры (20-1-17-1-03-04-2-0141) | J_20-1-17-1-03-04-2-0141 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.6492 | 4.9158 | 3.6492 | 5.5996 | 3.7292 | 3.7292 | 2.4201 | 3.7292 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0.33195 | 0 | 0 | 0.33195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3972 | 0 | 0 | 3.3972 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | Всев, Создание ТМ РП 3373 д. Янино (20-1-17-1-03-04-2-0140) | J_20-1-17-1-03-04-2-0140 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.6492 | 4.9158 | 3.6492 | 5.5996 | 3.7292 | 3.7292 | 2.4201 | 3.7292 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0.33195 | 0 | 0 | 0.33195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3972 | 0 | 0 | 3.3972 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | Всев, Создание ТМ РП-70 д. Энколово (20-1-17-1-03-04-2-0139) | J_20-1-17-1-03-04-2-0139 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.6492 | 4.9158 | 3.6492 | 5.5996 | 3.7292 | 3.7292 | 2.4201 | 3.7292 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0.33195 | 0 | 0 | 0.33195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3972 | 0 | 0 | 3.3972 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | Всев, Модернизация системы оперативной цифровой радиосвязи(Новое Девяткино) (20-1-17-0-03-04-2-0224) | J_20-1-17-0-03-04-2-0224 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.8284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Всев, Модернизация системы оперативной цифровой радиосвязи(Гарболово) (20-1-17-0-03-04-2-0223) | J_20-1-17-0-03-04-2-0223 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.9919 | 2.9919 | 2.8284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6552 | 0 | 0 | 2.6552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4959 | 0 | 0 | 2.4959 | 0 | 0.14034 | 0 | 0 | 0.14034 | 0 | 2.8516 | 0 | 0 | 2.8516 | 0 | 2.8516 | 0 | 0 | 2.8516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9919 | 0 | 0 | 2.9919 | 0 | 2.9919 | 0 | 0 | 2.9919 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Киров, Создание телефонной сети, с переходом на технологию SIP УПАТС в Центральном филиале (Шлиссельбург) (20-1-10-7-03-00-2-0155) | J_20-1-10-7-03-00-2-0155 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.24686 | 0.24686 | 0.29006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2725 | 0 | 0 | 0.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27333 | 0 | 0 | 0.27333 | 0 | 0.24686 | 0 | 0 | 0.24686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24686 | 0 | 0 | 0.24686 | 0 | 0.24686 | 0 | 0 | 0.24686 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Тосно, Создание телефонной сети, с переходом на технологию SIP УПАТС в Центральном филиале (Тосно) (20-1-10-7-03-00-2-0148) | J_20-1-10-7-03-00-2-0148 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.23627 | 0.23627 | 0.29006 | 0 | 8.3267e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2725 | 0 | 0 | 0.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26079 | 0 | 0 | 0.26079 | 0 | 0.23627 | 0 | 0 | 0.23627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23627 | 0 | 0 | 0.23627 | 0 | 0.23627 | 0 | 0 | 0.23627 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Тосно, Трассоискатель (20-1-10-3-05-04-2-0305) | J_20-1-10-3-05-04-2-0305 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.29208 | 0.29208 | 0.33097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30492 | 0 | 0 | 0.30492 | 0 | 0.29208 | 0 | 0 | 0.29208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29208 | 0 | 0 | 0.29208 | 0 | 0.29208 | 0 | 0 | 0.29208 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Киров, Прибор Энерготестер с токоизмерительными клещами и гибкими датчиками тока (20-1-10-3-05-04-2-0295) | J_20-1-10-3-05-04-2-0295 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.288 | 0.288 | 0.31986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29865 | 0 | 0 | 0.29865 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Киров, Прибор Энерготестер с токоизмерительными клещами и гибкими датчиками тока (20-1-10-3-05-04-2-0294) | J_20-1-10-3-05-04-2-0294 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.288 | 0.288 | 0.31986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29865 | 0 | 0 | 0.29865 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Киров, Управляемый коммутатор (20-1-10-3-05-04-2-0280) | J_20-1-10-3-05-04-2-0280 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.17999 | 0.17999 | 0.31294 | -4e-09 | -4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18147 | 0 | 0 | 0.18147 | 0 | 0.17999 | 0 | 0 | 0.17999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17999 | 0 | 0 | 0.17999 | 0 | 0.17999 | 0 | 0 | 0.17999 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Тосно, Комплект нагрузочный измерительный с регулятором тока (20-1-10-3-05-04-2-0269) | J_20-1-10-3-05-04-2-0269 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.17808 | 0.17808 | 0.20924 | -2.7756e-17 | -2.7756e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19021 | 0 | 0 | 0.19021 | 0 | 0.17808 | 0 | 0 | 0.17808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17808 | 0 | 0 | 0.17808 | 0 | 0.17808 | 0 | 0 | 0.17808 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Киров, Мотопомпа для РЭС г. Кировск (20-1-10-3-05-04-2-0267) | J_20-1-10-3-05-04-2-0267 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.07283 | 0.07283 | 0.093141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086963 | 0 | 0 | 0.086963 | 0 | 0.07283 | 0 | 0 | 0.07283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07283 | 0 | 0 | 0.07283 | 0 | 0.07283 | 0 | 0 | 0.07283 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Киров, Генератор для РЭС г. Кировск (20-1-10-3-05-04-2-0266) | J_20-1-10-3-05-04-2-0266 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.0498 | 0.0498 | 0.063843 | 1.3878e-17 | 1.3878e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061589 | 0 | 0 | 0.061589 | 0 | 0.0498 | 0 | 0 | 0.0498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0498 | 0 | 0 | 0.0498 | 0 | 0.0498 | 0 | 0 | 0.0498 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Киров, Бензопила для РЭС г. Кировск (20-1-10-3-05-04-2-0265) | J_20-1-10-3-05-04-2-0265 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.051912 | 0.051912 | 0.050308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057189 | 0 | 0 | 0.057189 | 0 | 0.051912 | 0 | 0 | 0.051912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051912 | 0 | 0 | 0.051912 | 0 | 0.051912 | 0 | 0 | 0.051912 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Киров, МФУ РЭС г. Кировск (20-1-10-3-05-04-2-0264) | J_20-1-10-3-05-04-2-0264 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.123 | 0.123 | 0.13598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12361 | 0 | 0 | 0.12361 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Киров, Верстак (20-1-10-3-05-04-2-0262) | J_20-1-10-3-05-04-2-0262 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.1 | 0.1 | 0.11248 | -4e-09 | -4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10502 | 0 | 0 | 0.10502 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Киров, Комплект инструментов для разделки кабеля для РЭС Кировск (20-1-10-3-05-04-2-0261) | J_20-1-10-3-05-04-2-0261 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.1382 | 0.1382 | 0.13829 | 4e-09 | 4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12911 | 0 | 0 | 0.12911 | 0 | 0.1382 | 0 | 0 | 0.1382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1382 | 0 | 0 | 0.1382 | 0 | 0.1382 | 0 | 0 | 0.1382 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Киров, Контейнер металлический для РЭС г.Отрадное (20-1-10-3-05-04-2-0233) | J_20-1-10-3-05-04-2-0233 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.085 | 0.085 | 0.095848 | -4e-09 | -4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0935 | 0 | 0 | 0.0935 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Киров, Приобретение АГП (20-1-10-3-05-04-2-0078) | J_20-1-10-3-05-04-2-0078 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.45 | 5.45 | 7.7404 | 4e-09 | 4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.555 | 0 | 0 | 5.555 | 0 | 5.45 | 0 | 0 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 0 | 0 | 5.45 | 0 | 5.45 | 0 | 0 | 5.45 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Киров, Приобретение автомобиля грузового (20-1-10-3-05-04-2-0076) | J_20-1-10-3-05-04-2-0076 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.95417 | 0.95417 | 1.0213 | 4e-09 | 4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95358 | 0 | 0 | 0.95358 | 0 | 0.95417 | 0 | 0 | 0.95417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95417 | 0 | 0 | 0.95417 | 0 | 0.95417 | 0 | 0 | 0.95417 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Киров, Приобретение автомобиля грузового (20-1-10-3-05-04-2-0074) | J_20-1-10-3-05-04-2-0074 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.95417 | 0.95417 | 1.3049 | 4e-09 | 4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95358 | 0 | 0 | 0.95358 | 0 | 0.95417 | 0 | 0 | 0.95417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95417 | 0 | 0 | 0.95417 | 0 | 0.95417 | 0 | 0 | 0.95417 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Тосно, Приобретение автомобиля грузового (20-1-10-3-05-04-2-0073) | J_20-1-10-3-05-04-2-0073 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.95417 | 0.95417 | 1.035 | 4e-09 | 4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95358 | 0 | 0 | 0.95358 | 0 | 0.95417 | 0 | 0 | 0.95417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95417 | 0 | 0 | 0.95417 | 0 | 0.95417 | 0 | 0 | 0.95417 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Тосно, Приобретение автомобиля грузового (20-1-10-3-05-04-2-0072) | J_20-1-10-3-05-04-2-0072 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.95417 | 0.95417 | 1.2393 | 4e-09 | 4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95358 | 0 | 0 | 0.95358 | 0 | 0.95417 | 0 | 0 | 0.95417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95417 | 0 | 0 | 0.95417 | 0 | 0.95417 | 0 | 0 | 0.95417 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Тосно, Приобретение автомобиля грузового (20-1-10-3-05-04-2-0007) | J_20-1-10-3-05-04-2-0007 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.95417 | 0.95417 | 1.035 | 4e-09 | 4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95358 | 0 | 0 | 0.95358 | 0 | 0.95417 | 0 | 0 | 0.95417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95417 | 0 | 0 | 0.95417 | 0 | 0.95417 | 0 | 0 | 0.95417 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Киров, Приобретение автомобиля грузового (20-1-10-3-05-04-2-0006) | J_20-1-10-3-05-04-2-0006 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.95417 | 0.95417 | 1.035 | 4e-09 | 4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95358 | 0 | 0 | 0.95358 | 0 | 0.95417 | 0 | 0 | 0.95417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95417 | 0 | 0 | 0.95417 | 0 | 0.95417 | 0 | 0 | 0.95417 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Тосно, Приобретение автомобиля грузового (20-1-10-3-05-04-2-0005) | J_20-1-10-3-05-04-2-0005 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.5705 | 2.5705 | 2.3267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5705 | 0 | 0 | 2.5705 | 0 | 2.5705 | 0 | 0 | 2.5705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5705 | 0 | 0 | 2.5705 | 0 | 2.5705 | 0 | 0 | 2.5705 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Киров, Приобретение прицепа (20-1-10-3-05-04-2-0003) | J_20-1-10-3-05-04-2-0003 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.17 | 0 | 0.24838 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | Тосно, Приобретение АГП (20-1-10-3-05-04-2-0002) | J_20-1-10-3-05-04-2-0002 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.055 | 5.055 | 6.3878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.115 | 0 | 0 | 5.115 | 0 | 5.055 | 0 | 0 | 5.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.055 | 0 | 0 | 5.055 | 0 | 5.055 | 0 | 0 | 5.055 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Тосно, Видеонаблюдение (20-1-10-1-11-04-2-0227) | J_20-1-10-1-11-04-2-0227 | С | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 10.3907 | 2023-02-03 | 0 | 0 | 8.2795 | 11.1531 | 8.2795 | 12.0891 | 6.3817 | 10.3907 | 6.7567 | 6.3817 | 10.3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3817 | 0 | 0 | 6.3817 | 0 | 10.3907 | 0 | 0 | 10.3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3817 | 0 | 0 | 6.3817 | 0 | 10.3907 | 0 | 0 | 10.3907 | 0 | Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.6. | Всев, Создание комплексной системы безопасности на высоковольтной подстанции ПС-312 Слобода (20-1-10-1-11-04-2-0226) | J_20-1-10-1-11-04-2-0226 | С | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 18.5524 | 2023-02-03 | 0 | 0 | 18.1441 | 24.4414 | 18.1441 | 26.4925 | 8.5504 | 18.5524 | 8.381 | 8.5504 | 18.5524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5504 | 0 | 0 | 8.5504 | 0 | 18.5524 | 0 | 0 | 18.5524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5504 | 0 | 0 | 8.5504 | 0 | 18.5524 | 0 | 0 | 18.5524 | 0 | Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.6. | Всев, Разработка и создание системы передачи данных на высоковольтной подстанции ПС-312 Слобода (20-1-10-1-11-04-2-0190) | J_20-1-10-1-11-04-2-0190 | С | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 3.8417 | 2023-02-03 | 0 | 0 | 3.8931 | 5.2216 | 3.8931 | 5.6527 | 3.2741 | 3.8417 | 0.71319 | 3.1677 | 3.7319 | 0.086354 | 0 | 0 | 0.086354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8092 | 0 | 0 | 5.8092 | 0 | 0.093444 | 0 | 0 | 0.093444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0059305 | 0 | 0 | 0.0059305 | 0 | 0.0070634 | 0 | 0 | 0.0070634 | 0 | 0.010396 | 0 | 0 | 0.010396 | 0 | 3.1677 | 0 | 0 | 3.1677 | 0 | 3.7319 | 0 | 0 | 3.7319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2774 | 0 | 0 | 3.2774 | 0 | 3.8417 | 0 | 0 | 3.8417 | 0 | Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.6. | Киров, Создание системы инженерных средств защиты на высоковольтной подстанции ПС-517 Невский судостроительный завод (20-1-10-1-11-04-2-0188) | J_20-1-10-1-11-04-2-0188 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.2716 | 4.1688 | 3.2716 | 4.3184 | 1.2678 | 1.2896 | 2.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086744 | 0 | 0 | 0.086744 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0.024643 | 0 | 0 | 0.024643 | 0 | 0.0053311 | 0 | 0 | 0.0053311 | 0 | 1.1785 | 0 | 0 | 1.1785 | 0 | 1.2003 | 0 | 0 | 1.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2896 | 0 | 0 | 1.2896 | 0 | 1.2896 | 0 | 0 | 1.2896 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка показателей по факту ввода в основные фонды.
1.6. | Киров, Создание системы охранного освещениях на высоковольтной подстанции ПС-517 Невский судостроительный завод (20-1-10-1-11-04-2-0187) | J_20-1-10-1-11-04-2-0187 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.2161 | 1.5503 | 1.2161 | 1.6059 | 1.4304 | 1.4297 | 0.98859 | 2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091907 | 0 | 0 | 0.091907 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0.017732 | 0 | 0 | 0.017732 | 0 | 0.0056485 | 0 | 0 | 0.0056485 | 0 | 1.3357 | 0 | 0 | 1.3357 | 0 | 1.3351 | 0 | 0 | 1.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4297 | 0 | 0 | 1.4297 | 0 | 1.4297 | 0 | 0 | 1.4297 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Киров, Создание системы передачи данных на высоковольтной подстанции ПС-517 Невский судостроительный завод (20-1-10-1-11-04-2-0186) | J_20-1-10-1-11-04-2-0186 | С | 2022 | 2023 | 2023 | нд | 2.8999 | 2022-02-21 | нд | 3.5932 | 2023-02-27 | 0 | 0 | 3.8931 | 5.2343 | 3.8931 | 5.6678 | 2.8999 | 3.5932 | 0.84628 | 2.7842 | 3.4739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73046 | 0 | 0 | 0.73046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093328 | 0 | 0 | 0.093328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11571 | 0 | 0 | 0.11571 | 0 | 0.11935 | 0 | 0 | 0.11935 | 0 | 2.7842 | 0 | 0 | 2.7842 | 0 | 3.4739 | 0 | 0 | 3.4739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9035 | 0 | 0 | 2.9035 | 0 | 3.5932 | 0 | 0 | 3.5932 | 0 | Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.6. | Киров, Создание системы периметральной сигнализации на высоковольтной подстанции ПС-517 Невский судостроительный завод (20-1-10-1-11-04-2-0185) | J_20-1-10-1-11-04-2-0185 | С | 2022 | 2023 | 2023 | нд | 1.4697 | 2022-02-21 | нд | 2.0274 | 2023-02-27 | 0 | 0 | 3.0507 | 4.0941 | 3.0507 | 4.4313 | 1.4697 | 2.0274 | 1.735 | 1.3539 | 1.9081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4868 | 0 | 0 | 1.4868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093328 | 0 | 0 | 0.093328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11571 | 0 | 0 | 0.11571 | 0 | 0.11935 | 0 | 0 | 0.11935 | 0 | 1.3539 | 0 | 0 | 1.3539 | 0 | 1.9081 | 0 | 0 | 1.9081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4733 | 0 | 0 | 1.4733 | 0 | 2.0274 | 0 | 0 | 2.0274 | 0 | Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.6. | Киров, Создание системы телевизионного наблюдения на высоковольтной подстанции ПС-517 Невский судостроительный завод (20-1-10-1-11-04-2-0184) | J_20-1-10-1-11-04-2-0184 | С | 2022 | 2023 | 2023 | нд | 1.6778 | 2022-02-21 | нд | 0.94471 | 2023-02-27 | 0 | 0 | 3.6734 | 4.9321 | 3.6734 | 5.3042 | 1.6778 | 0.94471 | 1.6639 | 1.5621 | 0.82536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4263 | 0 | 0 | 1.4263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093328 | 0 | 0 | 0.093328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11571 | 0 | 0 | 0.11571 | 0 | 0.11935 | 0 | 0 | 0.11935 | 0 | 1.5621 | 0 | 0 | 1.5621 | 0 | 0.82536 | 0 | 0 | 0.82536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6814 | 0 | 0 | 1.6814 | 0 | 0.94471 | 0 | 0 | 0.94471 | 0 | Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.6. | Киров, Создание системы инженерных средств защиты на высоковольтной подстанции ПС-727 Петрокрепость (20-1-10-1-11-04-2-0183) | J_20-1-10-1-11-04-2-0183 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.3411 | 5.5308 | 4.3411 | 5.7289 | 1.2389 | 1.2591 | 2.0194 | -2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086744 | 0 | 0 | 0.086744 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0.030788 | 0 | 0 | 0.030788 | 0 | 0.0053311 | 0 | 0 | 0.0053311 | 0 | 1.1496 | 0 | 0 | 1.1496 | 0 | 1.1698 | 0 | 0 | 1.1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2591 | 0 | 0 | 1.2591 | 0 | 1.2591 | 0 | 0 | 1.2591 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка показателей по факту ввода в основные фонды.
1.6. | Киров, Создание системы охранного освещениях на высоковольтной подстанции ПС-727 Петрокрепость (20-1-10-1-11-04-2-0182) | J_20-1-10-1-11-04-2-0182 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.6267 | 2.0761 | 1.6267 | 2.1515 | 1.7486 | 1.7499 | 0.98859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091907 | 0 | 0 | 0.091907 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0.022004 | 0 | 0 | 0.022004 | 0 | 0.0056485 | 0 | 0 | 0.0056485 | 0 | 1.654 | 0 | 0 | 1.654 | 0 | 1.6552 | 0 | 0 | 1.6552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7499 | 0 | 0 | 1.7499 | 0 | 1.7499 | 0 | 0 | 1.7499 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Киров, Создание системы передачи данных на высоковольтной подстанции ПС-727 Петрокрепость (20-1-10-1-11-04-2-0181) | J_20-1-10-1-11-04-2-0181 | С | 2022 | 2023 | 2023 | нд | 2.7111 | 2022-02-21 | нд | 3.3428 | 2023-02-27 | 0 | 0 | 3.961 | 5.325 | 3.961 | 5.7655 | 2.7111 | 3.3428 | 0.84628 | 2.5953 | 3.2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73046 | 0 | 0 | 0.73046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093328 | 0 | 0 | 0.093328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11571 | 0 | 0 | 0.11571 | 0 | 0.11935 | 0 | 0 | 0.11935 | 0 | 2.5953 | 0 | 0 | 2.5953 | 0 | 3.2234 | 0 | 0 | 3.2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7147 | 0 | 0 | 2.7147 | 0 | 3.3428 | 0 | 0 | 3.3428 | 0 | Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.6. | Киров, Создание системы периметральной сигнализации на высоковольтной подстанции ПС-727 Петрокрепость (20-1-10-1-11-04-2-0180) | J_20-1-10-1-11-04-2-0180 | С | 2022 | 2023 | 2023 | нд | 1.7128 | 2022-02-21 | нд | 2.2329 | 2023-02-27 | 0 | 0 | 3.9811 | 5.3456 | 3.9811 | 5.7856 | 1.7128 | 2.2329 | 1.735 | 1.5971 | 2.1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4868 | 0 | 0 | 1.4868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093328 | 0 | 0 | 0.093328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11571 | 0 | 0 | 0.11571 | 0 | 0.11935 | 0 | 0 | 0.11935 | 0 | 1.5971 | 0 | 0 | 1.5971 | 0 | 2.1135 | 0 | 0 | 2.1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7165 | 0 | 0 | 1.7165 | 0 | 2.2329 | 0 | 0 | 2.2329 | 0 | Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.6. | Тосно, Строительство нового ограждения (20-1-10-1-11-04-2-0124) | J_20-1-10-1-11-04-2-0124 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.0774 | 6.5141 | 5.0774 | 6.7628 | 6.3871 | 6.4194 | 2.2074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7325 | 0 | 0 | 2.7325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3871 | 0 | 0 | 6.3871 | 0 | 6.4194 | 0 | 0 | 6.4194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4194 | 0 | 0 | 6.4194 | 0 | 6.4194 | 0 | 0 | 6.4194 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка показателей по факту ввода в основные фонды.
1.6. | Тосно, Строительство ТМ на РТП 10/6 кВ (2х6,3МВА) в п. Ульяновка (20-1-10-1-03-04-2-0192) | J_20-1-10-1-03-04-2-0192 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.6492 | 4.9158 | 3.6492 | 5.5996 | 3.7292 | 3.7292 | 2.3502 | 3.7292 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0.33195 | 0 | 0 | 0.33195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3972 | 0 | 0 | 3.3972 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Создание ТМ ТП-200 г. Кировск (20-1-10-1-03-04-2-0135) | J_20-1-10-1-03-04-2-0135 | П | 2025 | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.107 | 2.8383 | 2.107 | 3.4122 | 2.6211 | 2.6211 | 1.9801 | 2.6211 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | Тосно, Создание ТМ РП-1 г Тосно (20-1-10-1-03-04-2-0134) | J_20-1-10-1-03-04-2-0134 | П | 2025 | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.6492 | 4.9158 | 3.6492 | 5.9098 | 3.7292 | 3.7292 | 2.4201 | 3.7292 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | Слан, Организация диспетчерского пульта управления г.Сланцы (Связь) (20-1-08-7-03-04-2-0128) | J_20-1-08-7-03-04-2-0128 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.88163 | 0.88163 | 0.95695 | -1.1102e-16 | -1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91043 | 0 | 0 | 0.91043 | 0 | 0.88163 | 0 | 0 | 0.88163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88163 | 0 | 0 | 0.88163 | 0 | 0.88163 | 0 | 0 | 0.88163 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Кинг, Организация диспетчерского пульта управления г.Кингисепп (Связь) (20-1-08-7-03-04-2-0126) | J_20-1-08-7-03-04-2-0126 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.88163 | 0.88163 | 0.95695 | -1.1102e-16 | -1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91043 | 0 | 0 | 0.91043 | 0 | 0.88163 | 0 | 0 | 0.88163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88163 | 0 | 0 | 0.88163 | 0 | 0.88163 | 0 | 0 | 0.88163 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Кинг, Создание телефонной сети, с переходом на технологию SIP УПАТС в Западном филиале (Кингисепп) (20-1-08-7-03-00-2-0163) | J_20-1-08-7-03-00-2-0163 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.23931 | 0.23931 | 0.29006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2725 | 0 | 0 | 0.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26706 | 0 | 0 | 0.26706 | 0 | 0.23931 | 0 | 0 | 0.23931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23931 | 0 | 0 | 0.23931 | 0 | 0.23931 | 0 | 0 | 0.23931 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Слан, Создание телефонной сети, с переходом на технологию SIP УПАТС в Западном филиале (Сланцы) (20-1-08-7-03-00-2-0162) | J_20-1-08-7-03-00-2-0162 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.23931 | 0.23931 | 0.29006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2725 | 0 | 0 | 0.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26706 | 0 | 0 | 0.26706 | 0 | 0.23931 | 0 | 0 | 0.23931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23931 | 0 | 0 | 0.23931 | 0 | 0.23931 | 0 | 0 | 0.23931 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Волос, Создание телефонной сети, с переходом на технологию SIP УПАТС в Западном филиале (Волосово) (20-1-08-7-03-00-2-0149) | J_20-1-08-7-03-00-2-0149 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.23931 | 0.23931 | 0.29006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2725 | 0 | 0 | 0.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26706 | 0 | 0 | 0.26706 | 0 | 0.23931 | 0 | 0 | 0.23931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23931 | 0 | 0 | 0.23931 | 0 | 0.23931 | 0 | 0 | 0.23931 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Волос, Комплект радиоудлинителя (ОВБ Волосово) (20-1-08-3-05-04-2-0297) | J_20-1-08-3-05-04-2-0297 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.13552 | 0.13552 | 0.14783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1362 | 0 | 0 | 0.1362 | 0 | 0.13552 | 0 | 0 | 0.13552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13552 | 0 | 0 | 0.13552 | 0 | 0.13552 | 0 | 0 | 0.13552 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Слан, Комплект радиоудлинителя (ОВБ Сланцы) (20-1-08-3-05-04-2-0296) | J_20-1-08-3-05-04-2-0296 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.13552 | 0.13552 | 0.14783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1362 | 0 | 0 | 0.1362 | 0 | 0.13552 | 0 | 0 | 0.13552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13552 | 0 | 0 | 0.13552 | 0 | 0.13552 | 0 | 0 | 0.13552 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Слан, Анализатор качества электроэнергии (20-1-08-3-05-04-2-0291) | J_20-1-08-3-05-04-2-0291 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.288 | 0.288 | 0.31986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38556 | 0 | 0 | 0.38556 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | Изменений нет.
1.6. | СосБ, Комплект радиоудлинителя (ОВБ Сосновый Бор) (20-1-08-3-05-04-2-0282) | J_20-1-08-3-05-04-2-0282 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.13552 | 0.13552 | 0.14783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1362 | 0 | 0 | 0.1362 | 0 | 0.13552 | 0 | 0 | 0.13552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13552 | 0 | 0 | 0.13552 | 0 | 0.13552 | 0 | 0 | 0.13552 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Слан, Комплект радиоудлинителя (ОВБ Сланцы) (20-1-08-3-05-04-2-0279) | J_20-1-08-3-05-04-2-0279 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.13552 | 0.13552 | 0.14783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1362 | 0 | 0 | 0.1362 | 0 | 0.13552 | 0 | 0 | 0.13552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13552 | 0 | 0 | 0.13552 | 0 | 0.13552 | 0 | 0 | 0.13552 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Кинг, Кабеледефектоискатель (20-1-08-3-05-04-2-0275) | J_20-1-08-3-05-04-2-0275 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.1896 | 0.1896 | 0.27778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25252 | 0 | 0 | 0.25252 | 0 | 0.1896 | 0 | 0 | 0.1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1896 | 0 | 0 | 0.1896 | 0 | 0.1896 | 0 | 0 | 0.1896 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Слан, Аппарат испытания диэлектриков (20-1-08-3-05-04-2-0274) | J_20-1-08-3-05-04-2-0274 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.32076 | 0.32076 | 0.32988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.336 | 0 | 0 | 0.336 | 0 | 0.32076 | 0 | 0 | 0.32076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32076 | 0 | 0 | 0.32076 | 0 | 0.32076 | 0 | 0 | 0.32076 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Волос, Тепловизор (20-1-08-3-05-04-2-0258) | J_20-1-08-3-05-04-2-0258 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.13332 | 0.13332 | 0.19689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17898 | 0 | 0 | 0.17898 | 0 | 0.13332 | 0 | 0 | 0.13332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13332 | 0 | 0 | 0.13332 | 0 | 0.13332 | 0 | 0 | 0.13332 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Кинг, Комплект радиоудлинителя (ОВБ Кингисепп) (20-1-08-3-05-04-2-0257) | J_20-1-08-3-05-04-2-0257 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.13552 | 0.13552 | 0.14783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1362 | 0 | 0 | 0.1362 | 0 | 0.13552 | 0 | 0 | 0.13552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13552 | 0 | 0 | 0.13552 | 0 | 0.13552 | 0 | 0 | 0.13552 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Волос, Приобретение прицепа (20-1-08-3-05-04-2-0026) | J_20-1-08-3-05-04-2-0026 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.1 | 0 | 1.5053 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | Волос, Установка оборудования (реклоузер с телемеханикой) на ВЛ-10 кВ ф.189-04 г Волосово (20-1-08-1-03-04-2-0301) | J_20-1-08-1-03-04-2-0301 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.72941 | 1.0297 | 0.72941 | 1.1245 | 0.68316 | 0.68316 | 0.55002 | 0.68316 | 0.68316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68316 | 0 | 0 | 0.68316 | 0 | 0.68316 | 0 | 0 | 0.68316 | 0 | 0.68316 | 0 | 0 | 0.68316 | 0 | 0.68316 | 0 | 0 | 0.68316 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Слан, Создание ТМ ТП-2 (инв.№ 180000309) в г.Сланцы (20-1-08-1-03-04-2-0195) | J_20-1-08-1-03-04-2-0195 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.107 | 2.9745 | 2.107 | 3.2484 | 2.6211 | 2.6211 | 2.1152 | 2.6211 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Слан, Создание ТМ 2БРП-6кВ г. Сланцы (20-1-08-1-03-04-2-0194) | J_20-1-08-1-03-04-2-0194 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.6492 | 5.1516 | 3.6492 | 5.6261 | 3.7292 | 3.7292 | 1.9979 | 3.7292 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | Изменений нет.
1.6. | СосБ, Создание телефонной сети, с переходом на технологию SIP УПАТС в Западном филиале (Сосновый бор) (20-1-08-1-03-00-2-0164) | J_20-1-08-1-03-00-2-0164 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.23931 | 0.23931 | 0.29006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2725 | 0 | 0 | 0.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26706 | 0 | 0 | 0.26706 | 0 | 0.23931 | 0 | 0 | 0.23931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23931 | 0 | 0 | 0.23931 | 0 | 0.23931 | 0 | 0 | 0.23931 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Луга, Организация диспетчерского пульта управления г.Луга (Связь) (20-1-06-7-03-04-2-0127) | J_20-1-06-7-03-04-2-0127 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.88163 | 0.88163 | 0.95695 | -1.1102e-16 | -1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91043 | 0 | 0 | 0.91043 | 0 | 0.88163 | 0 | 0 | 0.88163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88163 | 0 | 0 | 0.88163 | 0 | 0.88163 | 0 | 0 | 0.88163 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Гатч, Создание телефонной сети, с переходом на технологию SIP УПАТС в Южном филиале (Гатчина) (20-1-06-7-03-00-2-0158) | J_20-1-06-7-03-00-2-0158 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.24156 | 0.24156 | 0.29006 | 0 | 5.5511e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2725 | 0 | 0 | 0.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26706 | 0 | 0 | 0.26706 | 0 | 0.24156 | 0 | 0 | 0.24156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24156 | 0 | 0 | 0.24156 | 0 | 0.24156 | 0 | 0 | 0.24156 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Луга, Создание телефонной сети, с переходом на технологию SIP УПАТС в Южном филиале (Луга) (20-1-06-7-03-00-2-0157) | J_20-1-06-7-03-00-2-0157 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.24156 | 0.24156 | 0.29006 | 0 | 5.5511e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2725 | 0 | 0 | 0.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26706 | 0 | 0 | 0.26706 | 0 | 0.24156 | 0 | 0 | 0.24156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24156 | 0 | 0 | 0.24156 | 0 | 0.24156 | 0 | 0 | 0.24156 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Гатч, Разработка СПР электрических сетей 6-10 кВ Коммунарского ГП на период до 2022г. с прогнозом до 2027г. (20-1-06-6-11-00-2-0133) | J_20-1-06-6-11-00-2-0133 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.4336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2859 | 0 | 0 | 1.2859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Гатч, Комплект радиоудлинителя (ОВБ Сиверский) (20-1-06-3-05-04-2-0278) | J_20-1-06-3-05-04-2-0278 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.13552 | 0.13552 | 0.14783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1362 | 0 | 0 | 0.1362 | 0 | 0.13552 | 0 | 0 | 0.13552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13552 | 0 | 0 | 0.13552 | 0 | 0.13552 | 0 | 0 | 0.13552 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Гатч, Комплект радиоудлинителя (ОВБ Коммунар) (20-1-06-3-05-04-2-0277) | J_20-1-06-3-05-04-2-0277 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.13552 | 0.13552 | 0.14783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1362 | 0 | 0 | 0.1362 | 0 | 0.13552 | 0 | 0 | 0.13552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13552 | 0 | 0 | 0.13552 | 0 | 0.13552 | 0 | 0 | 0.13552 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Гатч, Комплект радиоудлинителя (ОВБ Вырица) (20-1-06-3-05-04-2-0270) | J_20-1-06-3-05-04-2-0270 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.13552 | 0.13552 | 0.14783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1362 | 0 | 0 | 0.1362 | 0 | 0.13552 | 0 | 0 | 0.13552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13552 | 0 | 0 | 0.13552 | 0 | 0.13552 | 0 | 0 | 0.13552 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Гатч, Комплект радиоудлинителя (ОВБ Гатчина) (20-1-06-3-05-04-2-0254) | J_20-1-06-3-05-04-2-0254 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.13552 | 0.13552 | 0.14783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1362 | 0 | 0 | 0.1362 | 0 | 0.13552 | 0 | 0 | 0.13552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13552 | 0 | 0 | 0.13552 | 0 | 0.13552 | 0 | 0 | 0.13552 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Гатч, МФУ (20-1-06-3-05-04-2-0231) | J_20-1-06-3-05-04-2-0231 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.123 | 0.123 | 0.13598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12361 | 0 | 0 | 0.12361 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Гатч, Аварийная световая башня (20-1-06-3-05-04-2-0230) | J_20-1-06-3-05-04-2-0230 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.12 | 0.12 | 0.17253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16108 | 0 | 0 | 0.16108 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Гатч, Приобретение автомобиля грузового (20-1-06-3-05-04-2-0017) | J_20-1-06-3-05-04-2-0017 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.7001 | 3.7001 | 4.3591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.795 | 0 | 0 | 3.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7067 | 0 | 0 | 3.7067 | 0 | 3.7001 | 0 | 0 | 3.7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7001 | 0 | 0 | 3.7001 | 0 | 3.7001 | 0 | 0 | 3.7001 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Гатч, Приобретение автомобиля легкового (20-1-06-3-05-04-2-0016) | J_20-1-06-3-05-04-2-0016 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.9979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8492 | 0 | 0 | 0.8492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Гатч, Приобретение ЭТЛ (20-1-06-3-05-04-2-0001) | J_20-1-06-3-05-04-2-0001 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 10.67 | 10.67 | 13.1787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.67 | 0 | 0 | 10.67 | 0 | 10.67 | 0 | 0 | 10.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.67 | 0 | 0 | 10.67 | 0 | 10.67 | 0 | 0 | 10.67 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Гатч, Создание системы ТМ Гатчина РП-20 (20-1-06-1-03-04-2-0131) | J_20-1-06-1-03-04-2-0131 | П | 2025 | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.6492 | 4.9158 | 3.6492 | 5.9098 | 3.7292 | 3.7292 | 2.388 | 3.7292 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | Гатч, Модернизация системы оперативной цифровой радиосвязи(Гатчина) (20-1-06-0-03-04-2-0225) | J_20-1-06-0-03-04-2-0225 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.8528 | 1.8528 | 1.6412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5407 | 0 | 0 | 1.5407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4971 | 0 | 0 | 1.4971 | 0 | 0.086908 | 0 | 0 | 0.086908 | 0 | 1.7659 | 0 | 0 | 1.7659 | 0 | 1.7659 | 0 | 0 | 1.7659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8528 | 0 | 0 | 1.8528 | 0 | 1.8528 | 0 | 0 | 1.8528 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Выб, Создание телефонной сети, с переходом на технологию SIP УПАТС в Северном филиале (Выборг) (20-1-05-7-03-00-2-0156) | J_20-1-05-7-03-00-2-0156 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.24156 | 0.24156 | 0.29006 | 0 | 5.5511e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2725 | 0 | 0 | 0.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26706 | 0 | 0 | 0.26706 | 0 | 0.24156 | 0 | 0 | 0.24156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24156 | 0 | 0 | 0.24156 | 0 | 0.24156 | 0 | 0 | 0.24156 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Выб, Энерготестер (20-1-05-3-05-04-2-0293) | J_20-1-05-3-05-04-2-0293 | З | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.51504 | 0.55521 | 0.31986 | 0.51504 | 0.55521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51504 | 0 | 0 | 0.51504 | 0 | 0.55521 | 0 | 0 | 0.55521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51504 | 0 | 0 | 0.51504 | 0 | 0.55521 | 0 | 0 | 0.55521 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка показателей по факту ввода в основные фонды.
1.6. | Выб, Комплект радиоудлинителя (ОВБ Рощино) (20-1-05-3-05-04-2-0287) | J_20-1-05-3-05-04-2-0287 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.13552 | 0.13552 | 0.14783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1362 | 0 | 0 | 0.1362 | 0 | 0.13552 | 0 | 0 | 0.13552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13552 | 0 | 0 | 0.13552 | 0 | 0.13552 | 0 | 0 | 0.13552 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Выб, Комплект радиоудлинителя (ОВБ Приморск) (20-1-05-3-05-04-2-0286) | J_20-1-05-3-05-04-2-0286 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.13552 | 0.13552 | 0.14783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1362 | 0 | 0 | 0.1362 | 0 | 0.13552 | 0 | 0 | 0.13552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13552 | 0 | 0 | 0.13552 | 0 | 0.13552 | 0 | 0 | 0.13552 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Выб, Комплект радиоудлинителя (ОВБ Советский) (20-1-05-3-05-04-2-0284) | J_20-1-05-3-05-04-2-0284 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.13552 | 0.13552 | 0.14783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1362 | 0 | 0 | 0.1362 | 0 | 0.13552 | 0 | 0 | 0.13552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13552 | 0 | 0 | 0.13552 | 0 | 0.13552 | 0 | 0 | 0.13552 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Выб, Комплект радиоудлинителя (ОВБ Светогорск) (20-1-05-3-05-04-2-0283) | J_20-1-05-3-05-04-2-0283 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.13552 | 0.13552 | 0.14783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1362 | 0 | 0 | 0.1362 | 0 | 0.13552 | 0 | 0 | 0.13552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13552 | 0 | 0 | 0.13552 | 0 | 0.13552 | 0 | 0 | 0.13552 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Выб, Приобретение автомобиля грузового (20-1-05-3-05-04-2-0115) | J_20-1-05-3-05-04-2-0115 | Н | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.2029 | 3.8 | 4.3476 | 2.2029 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2029 | 0 | 0 | 2.2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 2.2029 | 0 | 0 | 2.2029 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования. Изменение стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений.
1.6. | Выб, Приобретение АГП (20-1-05-3-05-04-2-0077) | J_20-1-05-3-05-04-2-0077 | Н | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 11.1 | 11.1 | 5.9102 | 11.1 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.115 | 0 | 0 | 5.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Приобретение АГП (20-1-05-3-05-04-2-0008) | J_20-1-05-3-05-04-2-0008 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.055 | 5.055 | 5.9102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.115 | 0 | 0 | 5.115 | 0 | 5.055 | 0 | 0 | 5.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.055 | 0 | 0 | 5.055 | 0 | 5.055 | 0 | 0 | 5.055 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Выб, Стр-во открт. автостоянки Фил-а АО"ЛОЭСК" "Сев.электр.сети" по адресу:г.Выборг,ул.Советская (кд.ном.47:01:0107001:2492) (20-1-05-1-11-04-2-0303) | J_20-1-05-1-11-04-2-0303 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 13.0509 | 13.0509 | 3.2649 | 0 | 1.7764e-15 | 3.2649 | 0 | 0 | 3.2649 | 0 | 3.1532 | 0 | 0 | 3.1532 | 0 | 10.3393 | 0 | 0 | 10.3393 | 0 | 2.7389 | 0 | 0 | 2.7389 | 0 | 4.9225 | 0 | 0 | 4.9225 | 0 | 7.1588 | 0 | 0 | 7.1588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8977 | 0 | 0 | 9.8977 | 0 | 9.8977 | 0 | 0 | 9.8977 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Выб, Создание системы охранного освещениях на высоковольтной подстанции ПС Вещевская (20-1-05-1-11-04-2-0179) | J_20-1-05-1-11-04-2-0179 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.5032 | 1.9169 | 1.5032 | 1.986 | 1.5199 | 1.5201 | 0.98859 | -2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091907 | 0 | 0 | 0.091907 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0.018939 | 0 | 0 | 0.018939 | 0 | 0.0056485 | 0 | 0 | 0.0056485 | 0 | 1.4252 | 0 | 0 | 1.4252 | 0 | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5201 | 0 | 0 | 1.5201 | 0 | 1.5201 | 0 | 0 | 1.5201 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Выб, Создание системы передачи данных на высоковольтной подстанции ПС Вещевская (20-1-05-1-11-04-2-0178) | J_20-1-05-1-11-04-2-0178 | С | 2022 | 2023 | 2023 | нд | 2.8599 | 2022-02-21 | нд | 2.9081 | 2023-02-27 | 0 | 0 | 3.961 | 5.3255 | 3.961 | 5.7627 | 2.8599 | 2.9081 | 0.84628 | 2.7442 | 2.7887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73046 | 0 | 0 | 0.73046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093328 | 0 | 0 | 0.093328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11571 | 0 | 0 | 0.11571 | 0 | 0.11935 | 0 | 0 | 0.11935 | 0 | 2.7442 | 0 | 0 | 2.7442 | 0 | 2.7887 | 0 | 0 | 2.7887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8635 | 0 | 0 | 2.8635 | 0 | 2.9081 | 0 | 0 | 2.9081 | 0 | Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.6. | Выб, Создание системы периметральной сигнализации на высоковольтной подстанции ПС Вещевская (20-1-05-1-11-04-2-0177) | J_20-1-05-1-11-04-2-0177 | С | 2022 | 2023 | 2023 | нд | 1.2633 | 2022-02-21 | нд | 1.8083 | 2023-02-27 | 0 | 0 | 2.6832 | 3.5987 | 2.6832 | 3.8951 | 1.2633 | 1.8083 | 1.735 | 1.1476 | 1.6889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4868 | 0 | 0 | 1.4868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093328 | 0 | 0 | 0.093328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11571 | 0 | 0 | 0.11571 | 0 | 0.11935 | 0 | 0 | 0.11935 | 0 | 1.1476 | 0 | 0 | 1.1476 | 0 | 1.6889 | 0 | 0 | 1.6889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2669 | 0 | 0 | 1.2669 | 0 | 1.8083 | 0 | 0 | 1.8083 | 0 | Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.6. | Выб, Создание системы телевизионного наблюдения на высоковольтной подстанции ПС Вещевская (20-1-05-1-11-04-2-0176) | J_20-1-05-1-11-04-2-0176 | С | 2022 | 2023 | 2023 | нд | 1.6878 | 2022-02-21 | нд | 0.90915 | 2023-02-27 | 0 | 0 | 3.6734 | 4.9322 | 3.6734 | 5.3018 | 1.6878 | 0.90915 | 1.6639 | 1.572 | 0.7898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4263 | 0 | 0 | 1.4263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093328 | 0 | 0 | 0.093328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11571 | 0 | 0 | 0.11571 | 0 | 0.11935 | 0 | 0 | 0.11935 | 0 | 1.572 | 0 | 0 | 1.572 | 0 | 0.7898 | 0 | 0 | 0.7898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6914 | 0 | 0 | 1.6914 | 0 | 0.90915 | 0 | 0 | 0.90915 | 0 | Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.6. | Выб, Создание системы охранного освещениях на высоковольтной подстанции ПС Приморская (20-1-05-1-11-04-2-0174) | J_20-1-05-1-11-04-2-0174 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.1881 | 1.5099 | 1.1881 | 1.5623 | 0.96525 | 0.96299 | 0.98859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091907 | 0 | 0 | 0.091907 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0.014435 | 0 | 0 | 0.014435 | 0 | 0.0056485 | 0 | 0 | 0.0056485 | 0 | 0.8706 | 0 | 0 | 0.8706 | 0 | 0.86835 | 0 | 0 | 0.86835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96299 | 0 | 0 | 0.96299 | 0 | 0.96299 | 0 | 0 | 0.96299 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Выб, Создание системы передачи данных на высоковольтной подстанции ПС Приморская (20-1-05-1-11-04-2-0173) | J_20-1-05-1-11-04-2-0173 | С | 2022 | 2023 | 2023 | нд | 2.4952 | 2022-02-21 | нд | 2.5701 | 2023-02-27 | 0 | 0 | 3.961 | 5.324 | 3.961 | 5.76 | 2.4952 | 2.5701 | 0.84628 | 2.3795 | 2.4508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73046 | 0 | 0 | 0.73046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093328 | 0 | 0 | 0.093328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11571 | 0 | 0 | 0.11571 | 0 | 0.11935 | 0 | 0 | 0.11935 | 0 | 2.3795 | 0 | 0 | 2.3795 | 0 | 2.4508 | 0 | 0 | 2.4508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4989 | 0 | 0 | 2.4989 | 0 | 2.5701 | 0 | 0 | 2.5701 | 0 | Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.6. | Выб, Создание системы телевизионного наблюдения на высоковольтной подстанции ПС Приморская (20-1-05-1-11-04-2-0172) | J_20-1-05-1-11-04-2-0172 | С | 2022 | 2023 | 2023 | нд | 1.4473 | 2022-02-21 | нд | 0.79946 | 2023-02-27 | 0 | 0 | 3.6734 | 4.9296 | 3.6734 | 5.2934 | 1.4473 | 0.79946 | 1.6639 | 1.3316 | 0.68011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4263 | 0 | 0 | 1.4263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093328 | 0 | 0 | 0.093328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11571 | 0 | 0 | 0.11571 | 0 | 0.11935 | 0 | 0 | 0.11935 | 0 | 1.3316 | 0 | 0 | 1.3316 | 0 | 0.68011 | 0 | 0 | 0.68011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4509 | 0 | 0 | 1.4509 | 0 | 0.79946 | 0 | 0 | 0.79946 | 0 | Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.6. | Выб, Создание системы периметральной сигнализации на высоковольтной подстанции ПС Приморская (20-1-05-1-11-04-2-0171) | J_20-1-05-1-11-04-2-0171 | С | 2022 | 2023 | 2023 | нд | 1.2181 | 2022-02-21 | нд | 1.6891 | 2023-02-27 | 0 | 0 | 1.9968 | 2.6777 | 1.9968 | 2.8975 | 1.2181 | 1.6891 | 1.7351 | 1.1024 | 1.5698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4869 | 0 | 0 | 1.4869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093328 | 0 | 0 | 0.093328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11571 | 0 | 0 | 0.11571 | 0 | 0.11935 | 0 | 0 | 0.11935 | 0 | 1.1024 | 0 | 0 | 1.1024 | 0 | 1.5698 | 0 | 0 | 1.5698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2218 | 0 | 0 | 1.2218 | 0 | 1.6891 | 0 | 0 | 1.6891 | 0 | Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.6. | Выб, Создание системы телевизионного наблюдения на высоковольтной подстанции ПС Лада (20-1-05-1-11-04-2-0170) | J_20-1-05-1-11-04-2-0170 | С | 2022 | 2023 | 2023 | нд | 1.4623 | 2022-02-21 | нд | 0.81307 | 2023-02-27 | 0 | 0 | 3.6734 | 4.9298 | 3.6734 | 5.2945 | 1.4623 | 0.81307 | 1.6639 | 1.3466 | 0.69372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4263 | 0 | 0 | 1.4263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093328 | 0 | 0 | 0.093328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11571 | 0 | 0 | 0.11571 | 0 | 0.11935 | 0 | 0 | 0.11935 | 0 | 1.3466 | 0 | 0 | 1.3466 | 0 | 0.69372 | 0 | 0 | 0.69372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.466 | 0 | 0 | 1.466 | 0 | 0.81307 | 0 | 0 | 0.81307 | 0 | Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.6. | Выб, Создание системы периметральной сигнализации на высоковольтной подстанции ПС Лада (20-1-05-1-11-04-2-0169) | J_20-1-05-1-11-04-2-0169 | С | 2022 | 2023 | 2023 | нд | 1.2638 | 2022-02-21 | нд | 1.701 | 2023-02-27 | 0 | 0 | 2.4467 | 3.2815 | 2.4467 | 3.5504 | 1.2638 | 1.701 | 1.7351 | 1.1481 | 1.5816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4869 | 0 | 0 | 1.4869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093328 | 0 | 0 | 0.093328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11571 | 0 | 0 | 0.11571 | 0 | 0.11935 | 0 | 0 | 0.11935 | 0 | 1.1481 | 0 | 0 | 1.1481 | 0 | 1.5816 | 0 | 0 | 1.5816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2674 | 0 | 0 | 1.2674 | 0 | 1.701 | 0 | 0 | 1.701 | 0 | Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.6. | Выб, Создание системы передачи данных на высоковольтной подстанции ПС Лада (20-1-05-1-11-04-2-0168) | J_20-1-05-1-11-04-2-0168 | С | 2022 | 2023 | 2023 | нд | 2.4333 | 2022-02-21 | нд | 2.4618 | 2023-02-27 | 0 | 0 | 3.961 | 5.3237 | 3.961 | 5.759 | 2.4333 | 2.4618 | 0.84628 | 2.3176 | 2.3424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73046 | 0 | 0 | 0.73046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093328 | 0 | 0 | 0.093328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11571 | 0 | 0 | 0.11571 | 0 | 0.11935 | 0 | 0 | 0.11935 | 0 | 2.3176 | 0 | 0 | 2.3176 | 0 | 2.3424 | 0 | 0 | 2.3424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.437 | 0 | 0 | 2.437 | 0 | 2.4618 | 0 | 0 | 2.4618 | 0 | Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.6. | Выб, Создание системы охранного освещениях на высоковольтной подстанции ПС Лада (20-1-05-1-11-04-2-0167) | J_20-1-05-1-11-04-2-0167 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.3983 | 1.7811 | 1.3983 | 1.8444 | 1.2627 | 1.2618 | 0.98859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091907 | 0 | 0 | 0.091907 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0.015492 | 0 | 0 | 0.015492 | 0 | 0.0056485 | 0 | 0 | 0.0056485 | 0 | 1.168 | 0 | 0 | 1.168 | 0 | 1.1671 | 0 | 0 | 1.1671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2618 | 0 | 0 | 1.2618 | 0 | 1.2618 | 0 | 0 | 1.2618 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Выб, Создание системы инженерных средств защиты на высоковольтной подстанции ПС Лада (20-1-05-1-11-04-2-0166) | J_20-1-05-1-11-04-2-0166 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.5333 | 5.7989 | 4.5333 | 6.0142 | 2.9169 | 2.9238 | 2.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086744 | 0 | 0 | 0.086744 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0.06419 | 0 | 0 | 0.06419 | 0 | 0.0053311 | 0 | 0 | 0.0053311 | 0 | 2.8276 | 0 | 0 | 2.8276 | 0 | 2.8345 | 0 | 0 | 2.8345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9238 | 0 | 0 | 2.9238 | 0 | 2.9238 | 0 | 0 | 2.9238 | 0 | Титул завершен в 2022 году. Корректировка показателей по факту ввода в основные фонды.
1.6. | Выб, Создание системы инженерных средств защиты на высоковольтной подстанции ПС Вещевская (20-1-05-1-11-04-2-0045) | J_20-1-05-1-11-04-2-0045 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.7761 | 3.5367 | 2.7761 | 3.6628 | 1.2294 | 1.2287 | 2.0194 | 0 | 4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086744 | 0 | 0 | 0.086744 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0.027293 | 0 | 0 | 0.027293 | 0 | 0.0053311 | 0 | 0 | 0.0053311 | 0 | 1.1401 | 0 | 0 | 1.1401 | 0 | 1.1394 | 0 | 0 | 1.1394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2287 | 0 | 0 | 1.2287 | 0 | 1.2287 | 0 | 0 | 1.2287 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-161 в г. Выборг ЛО (инв. № 050001847) (20-1-05-1-03-04-2-0193) | J_20-1-05-1-03-04-2-0193 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.107 | 2.9745 | 2.107 | 3.2484 | 2.6211 | 2.6211 | 2.1152 | 2.6211 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Выб, Создание системы инженерных средств защиты на высоковольтной подстанции ПС "Приморская" (20-1-05-0-11-04-2-0175) | J_20-1-05-0-11-04-2-0175 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.0623 | 2.623 | 2.0623 | 2.7148 | 0.99689 | 0.99515 | 2.0194 | 1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086744 | 0 | 0 | 0.086744 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0.022276 | 0 | 0 | 0.022276 | 0 | 0.0053311 | 0 | 0 | 0.0053311 | 0 | 0.90756 | 0 | 0 | 0.90756 | 0 | 0.90582 | 0 | 0 | 0.90582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99515 | 0 | 0 | 0.99515 | 0 | 0.99515 | 0 | 0 | 0.99515 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Создание телефонной сети, с переходом на технологию SIP (ЦА ЗиП) (20-1-00-7-03-04-2-0165) | J_20-1-00-7-03-04-2-0165 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.099384 | 0.099384 | 0.16174 | 0 | -1.3878e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15388 | 0 | 0 | 0.15388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11775 | 0 | 0 | 0.11775 | 0 | 0.099384 | 0 | 0 | 0.099384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099384 | 0 | 0 | 0.099384 | 0 | 0.099384 | 0 | 0 | 0.099384 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Создание телефонной сети, с переходом на технологию SIP (ЦА) (20-1-00-7-03-04-2-0146) | J_20-1-00-7-03-04-2-0146 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 15.6365 | 15.6365 | 19.419 | 0 | -3.5527e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8789 | 0 | 0 | 17.8789 | 0 | 15.6365 | 0 | 0 | 15.6365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6365 | 0 | 0 | 15.6365 | 0 | 15.6365 | 0 | 0 | 15.6365 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Ноутбук (20-1-00-3-05-04-2-0260) | J_20-1-00-3-05-04-2-0260 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.05345 | 0.05345 | 0.060838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055306 | 0 | 0 | 0.055306 | 0 | 0.05345 | 0 | 0 | 0.05345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05345 | 0 | 0 | 0.05345 | 0 | 0.05345 | 0 | 0 | 0.05345 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Оптический рефлектомер 20-1-00-3-05-04-2-0259) | J_20-1-00-3-05-04-2-0259 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.58039 | 0.58039 | 0.5658 | -4e-09 | -4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52127 | 0 | 0 | 0.52127 | 0 | 0.58039 | 0 | 0 | 0.58039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58039 | 0 | 0 | 0.58039 | 0 | 0.58039 | 0 | 0 | 0.58039 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Ноутбук (20-1-00-3-05-04-2-0253) | J_20-1-00-3-05-04-2-0253 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.05345 | 0.05345 | 0.060838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055306 | 0 | 0 | 0.055306 | 0 | 0.05345 | 0 | 0 | 0.05345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05345 | 0 | 0 | 0.05345 | 0 | 0.05345 | 0 | 0 | 0.05345 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Ноутбук (20-1-00-3-05-04-2-0252) | J_20-1-00-3-05-04-2-0252 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.05345 | 0.05345 | 0.060838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055306 | 0 | 0 | 0.055306 | 0 | 0.05345 | 0 | 0 | 0.05345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05345 | 0 | 0 | 0.05345 | 0 | 0.05345 | 0 | 0 | 0.05345 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Ноутбук (20-1-00-3-05-04-2-0251) | J_20-1-00-3-05-04-2-0251 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.05345 | 0.05345 | 0.060838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055306 | 0 | 0 | 0.055306 | 0 | 0.05345 | 0 | 0 | 0.05345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05345 | 0 | 0 | 0.05345 | 0 | 0.05345 | 0 | 0 | 0.05345 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Ноутбук (20-1-00-3-05-04-2-0250) | J_20-1-00-3-05-04-2-0250 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.05345 | 0.05345 | 0.060838 | 4e-09 | 4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055306 | 0 | 0 | 0.055306 | 0 | 0.05345 | 0 | 0 | 0.05345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05345 | 0 | 0 | 0.05345 | 0 | 0.05345 | 0 | 0 | 0.05345 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, МФУ (20-1-00-3-05-04-2-0249) | J_20-1-00-3-05-04-2-0249 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.135 | 0.135 | 0.13598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12361 | 0 | 0 | 0.12361 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Ноутбук (20-1-00-3-05-04-2-0248) | J_20-1-00-3-05-04-2-0248 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.05345 | 0.05345 | 0.060838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055306 | 0 | 0 | 0.055306 | 0 | 0.05345 | 0 | 0 | 0.05345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05345 | 0 | 0 | 0.05345 | 0 | 0.05345 | 0 | 0 | 0.05345 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Ноутбук (20-1-00-3-05-04-2-0247) | J_20-1-00-3-05-04-2-0247 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.05345 | 0.05345 | 0.060838 | 4e-09 | 4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055306 | 0 | 0 | 0.055306 | 0 | 0.05345 | 0 | 0 | 0.05345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05345 | 0 | 0 | 0.05345 | 0 | 0.05345 | 0 | 0 | 0.05345 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Ноутбук (20-1-00-3-05-04-2-0246) | J_20-1-00-3-05-04-2-0246 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.05345 | 0.05345 | 0.060838 | 4e-09 | 4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055306 | 0 | 0 | 0.055306 | 0 | 0.05345 | 0 | 0 | 0.05345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05345 | 0 | 0 | 0.05345 | 0 | 0.05345 | 0 | 0 | 0.05345 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Ноутбук (20-1-00-3-05-04-2-0245) | J_20-1-00-3-05-04-2-0245 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.05345 | 0.05345 | 0.060838 | 4e-09 | 4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055306 | 0 | 0 | 0.055306 | 0 | 0.05345 | 0 | 0 | 0.05345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05345 | 0 | 0 | 0.05345 | 0 | 0.05345 | 0 | 0 | 0.05345 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, МФУ (20-1-00-3-05-04-2-0242) | J_20-1-00-3-05-04-2-0242 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.135 | 0.135 | 0.13598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12361 | 0 | 0 | 0.12361 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Ноутбук (20-1-00-3-05-04-2-0241) | J_20-1-00-3-05-04-2-0241 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.05345 | 0.05345 | 0.075925 | 4e-09 | 4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06902 | 0 | 0 | 0.06902 | 0 | 0.05345 | 0 | 0 | 0.05345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05345 | 0 | 0 | 0.05345 | 0 | 0.05345 | 0 | 0 | 0.05345 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, ИБП (20-1-00-3-05-04-2-0240) | J_20-1-00-3-05-04-2-0240 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.48082 | 0.48082 | 0.54033 | -5.5511e-17 | -5.5511e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4912 | 0 | 0 | 0.4912 | 0 | 0.48082 | 0 | 0 | 0.48082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48082 | 0 | 0 | 0.48082 | 0 | 0.48082 | 0 | 0 | 0.48082 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, ИБП (20-1-00-3-05-04-2-0239) | J_20-1-00-3-05-04-2-0239 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.14575 | 0.14575 | 0.17399 | -2.7756e-17 | -2.7756e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15816 | 0 | 0 | 0.15816 | 0 | 0.14575 | 0 | 0 | 0.14575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14575 | 0 | 0 | 0.14575 | 0 | 0.14575 | 0 | 0 | 0.14575 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Маршрутизатор (20-1-00-3-05-04-2-0238) | J_20-1-00-3-05-04-2-0238 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.63787 | 0.63787 | 0.71355 | -1.1102e-16 | -1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64866 | 0 | 0 | 0.64866 | 0 | 0.63787 | 0 | 0 | 0.63787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63787 | 0 | 0 | 0.63787 | 0 | 0.63787 | 0 | 0 | 0.63787 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, МФУ (20-1-00-3-05-04-2-0237) | J_20-1-00-3-05-04-2-0237 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.135 | 0.135 | 0.13598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12361 | 0 | 0 | 0.12361 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Управляемый коммутатор (20-1-00-3-05-04-2-0236) | J_20-1-00-3-05-04-2-0236 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.17999 | 0.17999 | 0.31294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18147 | 0 | 0 | 0.18147 | 0 | 0.17999 | 0 | 0 | 0.17999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17999 | 0 | 0 | 0.17999 | 0 | 0.17999 | 0 | 0 | 0.17999 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, МФУ (20-1-00-3-05-04-2-0235) | J_20-1-00-3-05-04-2-0235 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.135 | 0.135 | 0.13598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12361 | 0 | 0 | 0.12361 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Видеопроектор (20-1-00-3-05-04-2-0232) | J_20-1-00-3-05-04-2-0232 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.24529 | 0.24529 | 0.27501 | -2.7756e-17 | -2.7756e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.24529 | 0 | 0 | 0.24529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24529 | 0 | 0 | 0.24529 | 0 | 0.24529 | 0 | 0 | 0.24529 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Приобретение автомобиля легкового (20-1-00-3-05-04-2-0034) | J_20-1-00-3-05-04-2-0034 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.8242 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5801 | 0 | 0 | 0 | 8.5801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Приобретение автомобиля легкового (20-1-00-3-05-04-2-0033) | J_20-1-00-3-05-04-2-0033 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.4405 | 1.4405 | 3.4758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4548 | 0 | 0 | 1.4548 | 0 | 1.4405 | 0 | 0 | 1.4405 | 0 | 0.0061 | 0 | 0 | 0.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4405 | 0 | 0 | 1.4405 | 0 | 1.4405 | 0 | 0 | 1.4405 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Приобретение автомобиля легкового (20-1-00-3-05-04-2-0031) | J_20-1-00-3-05-04-2-0031 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.0379 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5984 | 0 | 0 | 0 | 2.5984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Система сетевой безопасности (20-1-00-1-11-04-2-0125) | J_20-1-00-1-11-04-2-0125 | П | 2021 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 89.7047 | 141.9522 | 114.8289 | 82.0936 | 134.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2671 | 0 | 0 | 7.2671 | 0 | 5.583 | 0 | 0 | 5.583 | 0 | 2.0281 | 0 | 0 | 2.0281 | 0 | 2.2672 | 0 | 0 | 2.2672 | 0 | 82.0936 | 0 | 0 | 82.0936 | 0 | 99.8012 | 0 | 0 | 99.8012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3008 | 0 | 0 | 34.3008 | 0 | 89.9439 | 0 | 0 | 89.9439 | 0 | 141.9522 | 0 | 0 | 141.9522 | 0 | Корректировка стоимости проекта с учетом актуализации технических решений по обеспечению информационной безопасности в текущих условиях, актуальных условий поставки программно-аппаратного комплекса.
1.6. | ЦА, Система программно-аппаратного комплекса телемеханизации филиалов Общества (20-1-00-1-03-04-2-0228) | J_20-1-00-1-03-04-2-0228 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 12.0143 | 14.6454 | 12.0143 | 14.6122 | 11.5 | 11.5 | 13.3779 | -4e-09 | -4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4258 | 0 | 0 | 12.4258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Создание ЦУС ЛОЭСК ЦА (20-1-00-1-03-04-2-0143) | J_20-1-00-1-03-04-2-0143 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 11.0286 | 14.8563 | нд | нд | 13.0502 | 53.5278 | 10.5908 | 13.0502 | 53.5278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0502 | 0 | 0 | 13.0502 | 0 | 5.3528 | 0 | 0 | 5.3528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.175 | 0 | 0 | 48.175 | 0 | 13.0502 | 0 | 0 | 13.0502 | 0 | 53.5278 | 0 | 0 | 53.5278 | 0 | Корректировка стоимости проекта с учетом изменения технических решений. Темпы реализации откорректированы в соответствии с доступными источниками финансирования.
1.6. | ЦА, Модернизация комплекса серверного оборудования для АСУФХД (20-1-00-0-11-04-2-0145) | J_20-1-00-0-11-04-2-0145 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 6.4218 | 6.4218 | 7.5338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8487 | 0 | 0 | 6.8487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4218 | 0 | 0 | 6.4218 | 0 | 6.4218 | 0 | 0 | 6.4218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4218 | 0 | 0 | 6.4218 | 0 | 6.4218 | 0 | 0 | 6.4218 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Волх, Приобретение АГП (19-1-20-3-05-04-2-0103) | J_19-1-20-3-05-04-2-0103 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.936 | 4.936 | 5.7908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.115 | 0 | 0 | 5.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9426 | 0 | 0 | 4.9426 | 0 | 4.936 | 0 | 0 | 4.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.936 | 0 | 0 | 4.936 | 0 | 4.936 | 0 | 0 | 4.936 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Волх, Приобретение БКМ (19-1-20-3-05-04-2-0101) | J_19-1-20-3-05-04-2-0101 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.8135 | 5.8135 | 5.5723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1337 | 0 | 0 | 5.1337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8135 | 0 | 0 | 5.8135 | 0 | 5.8135 | 0 | 0 | 5.8135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8135 | 0 | 0 | 5.8135 | 0 | 5.8135 | 0 | 0 | 5.8135 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Волх, Приобретение автомобиля легкового (19-1-20-3-05-04-2-0100) | J_19-1-20-3-05-04-2-0100 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.5387 | 1.5387 | 1.6596 | -2e-09 | -2e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.529 | 0 | 0 | 1.529 | 0 | 1.5387 | 0 | 0 | 1.5387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5387 | 0 | 0 | 1.5387 | 0 | 1.5387 | 0 | 0 | 1.5387 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Тихв, Приобретение трактора (19-1-20-3-05-04-2-0098) | J_19-1-20-3-05-04-2-0098 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.92 | 1.92 | 1.9844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8282 | 0 | 0 | 1.8282 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Тихв, Приобретение БКМ (19-1-20-3-05-04-2-0097) | J_19-1-20-3-05-04-2-0097 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 8.3258 | 8.3258 | 5.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.115 | 0 | 0 | 5.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3258 | 0 | 0 | 8.3258 | 0 | 8.3258 | 0 | 0 | 8.3258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3258 | 0 | 0 | 8.3258 | 0 | 8.3258 | 0 | 0 | 8.3258 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Кириш, Создание ТМ АРМ в ДП г. Кириши (19-1-20-3-03-04-2-0310) | J_19-1-20-3-03-04-2-0310 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.7309 | 3.156 | 2.7309 | 3.156 | 0.36676 | 0.36676 | 0.52841 | 0 | 0 | 0.52841 | 0 | 0 | 0.52841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36676 | 0 | 0 | 0.36676 | 0 | 0.36676 | 0 | 0 | 0.36676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36676 | 0 | 0 | 0.36676 | 0 | 0.36676 | 0 | 0 | 0.36676 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Волх, Создание системы инженерных средств защиты на высоковольтной подстанции ПС-553 Валим (19-1-20-1-11-04-2-0347) | J_19-1-20-1-11-04-2-0347 | З | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.4178 | 4.3713 | 3.4178 | 4.5333 | 2.2067 | 2.2067 | 1.6983 | 0 | 0 | 0.086354 | 0 | 0 | 0.086354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7447 | 0 | 0 | 1.7447 | 0 | 0.06684 | 0 | 0 | 0.06684 | 0 | 0.023685 | 0 | 0 | 0.023685 | 0 | 0.004242 | 0 | 0 | 0.004242 | 0 | 2.1356 | 0 | 0 | 2.1356 | 0 | 2.1356 | 0 | 0 | 2.1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2067 | 0 | 0 | 2.2067 | 0 | 2.2067 | 0 | 0 | 2.2067 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Волх, Создание системы охранного освещениях на высоковольтной подстанции ПС-553 Валим (19-1-20-1-11-04-2-0346) | J_19-1-20-1-11-04-2-0346 | З | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.7478 | 2.2401 | 1.7478 | 2.3249 | 2.1652 | 2.1652 | 0.8327 | 0 | 0 | 0.086354 | 0 | 0 | 0.086354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.984 | 0 | 0 | 1.984 | 0 | 0.020616 | 0 | 0 | 0.020616 | 0 | 0.027923 | 0 | 0 | 0.027923 | 0 | 0.0013084 | 0 | 0 | 0.0013084 | 0 | 2.1433 | 0 | 0 | 2.1433 | 0 | 2.1433 | 0 | 0 | 2.1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1652 | 0 | 0 | 2.1652 | 0 | 2.1652 | 0 | 0 | 2.1652 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Волх, Создание системы передачи данных на высоковольтной подстанции ПС-553 Валим (19-1-20-1-11-04-2-0345) | J_19-1-20-1-11-04-2-0345 | С | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 3.2648 | 2023-02-03 | 0 | 0 | 3.961 | 5.3125 | 3.961 | 5.7457 | 3.243 | 3.2648 | 0.7133 | 3.1365 | 3.155 | 0.086354 | 0 | 0 | 0.086354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0975 | 0 | 0 | 3.0975 | 0 | 0.093456 | 0 | 0 | 0.093456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0059312 | 0 | 0 | 0.0059312 | 0 | 0.0070643 | 0 | 0 | 0.0070643 | 0 | 0.010397 | 0 | 0 | 0.010397 | 0 | 3.1365 | 0 | 0 | 3.1365 | 0 | 3.155 | 0 | 0 | 3.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2463 | 0 | 0 | 3.2463 | 0 | 3.2648 | 0 | 0 | 3.2648 | 0 | Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.6. | Волх, Создание системы периметральной сигнализации на высоковольтной подстанции ПС-553 Валим (19-1-20-1-11-04-2-0344) | J_19-1-20-1-11-04-2-0344 | С | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 2.9618 | 2023-02-03 | 0 | 0 | 3.5449 | 4.7684 | 3.5449 | 5.1689 | 1.8671 | 2.9618 | 1.4594 | 1.847 | 2.941 | 0.086354 | 0 | 0 | 0.086354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1416 | 0 | 0 | 1.1416 | 0 | 0.017712 | 0 | 0 | 0.017712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011241 | 0 | 0 | 0.0011241 | 0 | 0.0013389 | 0 | 0 | 0.0013389 | 0 | 0.0019705 | 0 | 0 | 0.0019705 | 0 | 1.847 | 0 | 0 | 1.847 | 0 | 2.941 | 0 | 0 | 2.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8678 | 0 | 0 | 1.8678 | 0 | 2.9618 | 0 | 0 | 2.9618 | 0 | Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.6. | Волх, Создание системы телевизионного наблюдения на высоковольтной подстанции ПС-553 Валим (19-1-20-1-11-04-2-0342) | J_19-1-20-1-11-04-2-0342 | С | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 10.3122 | 2023-02-03 | 0 | 0 | 3.6734 | 4.8602 | 12.5927 | 18.2848 | 2.1291 | 10.3122 | 1.3997 | 1.8443 | 10.0185 | 0.086354 | 0 | 0 | 0.086354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2777 | 0 | 0 | 2.2777 | 0 | 0.25003 | 0 | 0 | 0.25003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015868 | 0 | 0 | 0.015868 | 0 | 0.0189 | 0 | 0 | 0.0189 | 0 | 0.027817 | 0 | 0 | 0.027817 | 0 | 1.8443 | 0 | 0 | 1.8443 | 0 | 10.0185 | 0 | 0 | 10.0185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.138 | 0 | 0 | 2.138 | 0 | 10.3122 | 0 | 0 | 10.3122 | 0 | Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.6. | Подп, Оборудование металлическими откатными воротами въезда на территорию производственной базы РЭС г. Подпорожье (19-1-20-1-11-04-2-0291) | J_19-1-20-1-11-04-2-0291 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.59962 | 0.69296 | 0.59962 | 0.69296 | 0.3086 | 0.3086 | 0.33354 | -5.5511e-17 | -5.5511e-17 | 0.33354 | 0 | 0 | 0.33354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3086 | 0 | 0 | 0.3086 | 0 | 0.3086 | 0 | 0 | 0.3086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3086 | 0 | 0 | 0.3086 | 0 | 0.3086 | 0 | 0 | 0.3086 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Волх, Создание системы АСУТП ПС "Валим" г. Волхов (19-1-20-1-03-04-2-0311) | J_19-1-20-1-03-04-2-0311 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 28.8019 | 35.0556 | 28.8019 | 34.9785 | 9.9516 | 9.9516 | 5.5567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5577 | 0 | 0 | 10.5577 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0.294 | 0 | 9.4164 | 0 | 0 | 9.4164 | 0 | 9.6576 | 0 | 0 | 9.6576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9516 | 0 | 0 | 9.9516 | 0 | 9.9516 | 0 | 0 | 9.9516 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Кириш, Создание системы ТМ РП-4 Кириши (19-1-20-1-03-04-2-0309) | J_19-1-20-1-03-04-2-0309 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.6492 | 4.2174 | 3.6492 | 4.2174 | 1.3332 | 1.3332 | 1.6852 | -2.2204e-16 | -2.2204e-16 | 1.6852 | 0 | 0 | 1.6852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3332 | 0 | 0 | 1.3332 | 0 | 1.3332 | 0 | 0 | 1.3332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3332 | 0 | 0 | 1.3332 | 0 | 1.3332 | 0 | 0 | 1.3332 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Волх, Модернизация системы ОПС на высоковольтной подстанции ПС-553 Валим (19-1-20-0-11-04-2-0343) | J_19-1-20-0-11-04-2-0343 | С | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 1.0906 | 2023-02-03 | 0 | 0 | 3.966 | 5.3398 | 3.966 | 5.782 | 2.1747 | 1.0906 | 0.38485 | 2.1664 | 1.082 | 0.086354 | 0 | 0 | 0.086354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22597 | 0 | 0 | 0.22597 | 0 | 0.007284 | 0 | 0 | 0.007284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00046228 | 0 | 0 | 0.00046228 | 0 | 0.00055059 | 0 | 0 | 0.00055059 | 0 | 0.00081037 | 0 | 0 | 0.00081037 | 0 | 2.1664 | 0 | 0 | 2.1664 | 0 | 1.082 | 0 | 0 | 1.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.175 | 0 | 0 | 2.175 | 0 | 1.0906 | 0 | 0 | 1.0906 | 0 | Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.6. | Приоз, Коммутатор (19-1-17-3-05-04-2-0446) | J_19-1-17-3-05-04-2-0446 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.4985 | 0.4985 | 0.83777 | 4e-09 | 4e-09 | 0.83777 | 0 | 0 | 0.83777 | 0 | 0.4985 | 0 | 0 | 0.4985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Всев, Приобретение автомобиля легкового (19-1-17-3-05-04-2-0089) | J_19-1-17-3-05-04-2-0089 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.3205 | 1.3205 | 1.4452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3315 | 0 | 0 | 1.3315 | 0 | 1.3205 | 0 | 0 | 1.3205 | 0 | 0.0061 | 0 | 0 | 0.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3205 | 0 | 0 | 1.3205 | 0 | 1.3205 | 0 | 0 | 1.3205 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Всев, Приобретение автомобиль легкового (19-1-17-3-05-04-2-0088) | J_19-1-17-3-05-04-2-0088 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.3205 | 1.3205 | 1.4452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3315 | 0 | 0 | 1.3315 | 0 | 1.3205 | 0 | 0 | 1.3205 | 0 | 0.0061 | 0 | 0 | 0.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3205 | 0 | 0 | 1.3205 | 0 | 1.3205 | 0 | 0 | 1.3205 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Приоз, Создание системы инженерных средств защиты на высоковольтной подстанции ПС-559 Новожилово (19-1-17-1-11-04-2-0363) | J_19-1-17-1-11-04-2-0363 | З | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.7234 | 4.7287 | 3.7234 | 4.8919 | 0.68746 | 0.68746 | 1.6983 | 0 | 0 | 0.086354 | 0 | 0 | 0.086354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96882 | 0 | 0 | 0.96882 | 0 | 0.067704 | 0 | 0 | 0.067704 | 0 | 0.012325 | 0 | 0 | 0.012325 | 0 | 0.0042969 | 0 | 0 | 0.0042969 | 0 | 0.61546 | 0 | 0 | 0.61546 | 0 | 0.61546 | 0 | 0 | 0.61546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68746 | 0 | 0 | 0.68746 | 0 | 0.68746 | 0 | 0 | 0.68746 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Приоз, Создание системы охранного освещениях на высоковольтной подстанции ПС-559 Новожилово (19-1-17-1-11-04-2-0362) | J_19-1-17-1-11-04-2-0362 | З | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.8046 | 2.3129 | 1.8046 | 2.4003 | 2.2139 | 2.2139 | 0.8327 | 0 | 0 | 0.086354 | 0 | 0 | 0.086354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0472 | 0 | 0 | 2.0472 | 0 | 0.021552 | 0 | 0 | 0.021552 | 0 | 0.028924 | 0 | 0 | 0.028924 | 0 | 0.0013678 | 0 | 0 | 0.0013678 | 0 | 2.1909 | 0 | 0 | 2.1909 | 0 | 2.1909 | 0 | 0 | 2.1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2139 | 0 | 0 | 2.2139 | 0 | 2.2139 | 0 | 0 | 2.2139 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Приоз, Создание системы передачи данных на высоковольтной подстанции ПС-559 Новожилово (19-1-17-1-11-04-2-0361) | J_19-1-17-1-11-04-2-0361 | С | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 2.9403 | 2023-02-03 | 0 | 0 | 3.961 | 5.3125 | 3.961 | 5.7415 | 3.243 | 2.9403 | 0.71319 | 3.1365 | 2.8305 | 0.086354 | 0 | 0 | 0.086354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0058 | 0 | 0 | 2.0058 | 0 | 0.093456 | 0 | 0 | 0.093456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0059312 | 0 | 0 | 0.0059312 | 0 | 0.0070643 | 0 | 0 | 0.0070643 | 0 | 0.010397 | 0 | 0 | 0.010397 | 0 | 3.1365 | 0 | 0 | 3.1365 | 0 | 2.8305 | 0 | 0 | 2.8305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2463 | 0 | 0 | 3.2463 | 0 | 2.9403 | 0 | 0 | 2.9403 | 0 | Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.6. | Приоз, Создание системы периметральной сигнализации на высоковольтной подстанции ПС-559 Новожилово (19-1-17-1-11-04-2-0360) | J_19-1-17-1-11-04-2-0360 | С | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 3.1144 | 2023-02-03 | 0 | 0 | 3.788 | 5.0958 | 3.788 | 5.5238 | 1.9697 | 3.1144 | 1.4594 | 1.9495 | 3.0936 | 0.086354 | 0 | 0 | 0.086354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53102 | 0 | 0 | 0.53102 | 0 | 0.017712 | 0 | 0 | 0.017712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011241 | 0 | 0 | 0.0011241 | 0 | 0.0013389 | 0 | 0 | 0.0013389 | 0 | 0.0019705 | 0 | 0 | 0.0019705 | 0 | 1.9495 | 0 | 0 | 1.9495 | 0 | 3.0936 | 0 | 0 | 3.0936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9703 | 0 | 0 | 1.9703 | 0 | 3.1144 | 0 | 0 | 3.1144 | 0 | Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.6. | Приоз, Создание системы телевизионного наблюдения на высоковольтной подстанции ПС-559 Новожилово (19-1-17-1-11-04-2-0359) | J_19-1-17-1-11-04-2-0359 | С | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 11.1438 | 2023-02-03 | 0 | 0 | 3.6734 | 4.868 | 13.3926 | 19.4585 | 2.2405 | 11.1438 | 1.3997 | 1.9671 | 10.8619 | 0.086354 | 0 | 0 | 0.086354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5106 | 0 | 0 | 2.5106 | 0 | 0.24004 | 0 | 0 | 0.24004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015234 | 0 | 0 | 0.015234 | 0 | 0.018144 | 0 | 0 | 0.018144 | 0 | 0.026705 | 0 | 0 | 0.026705 | 0 | 1.9671 | 0 | 0 | 1.9671 | 0 | 10.8619 | 0 | 0 | 10.8619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2491 | 0 | 0 | 2.2491 | 0 | 11.1438 | 0 | 0 | 11.1438 | 0 | Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.6. | Всев, Создание системы инженерных средств защиты на высоковольтной подстанции ПС-137 Олтон Плюс (19-1-17-1-11-04-2-0358) | J_19-1-17-1-11-04-2-0358 | З | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.1386 | 6.566 | 5.1386 | 6.8071 | 1.9616 | 1.9616 | 1.6982 | -2.2204e-16 | 0 | 0.086354 | 0 | 0 | 0.086354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0.077172 | 0 | 0 | 0.077172 | 0 | 0.024404 | 0 | 0 | 0.024404 | 0 | 0.0048978 | 0 | 0 | 0.0048978 | 0 | 1.8795 | 0 | 0 | 1.8795 | 0 | 1.8795 | 0 | 0 | 1.8795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9616 | 0 | 0 | 1.9616 | 0 | 1.9616 | 0 | 0 | 1.9616 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Всев, Создание системы передачи данных на высоковольтной подстанции ПС-137 Олтон Плюс (19-1-17-1-11-04-2-0357) | J_19-1-17-1-11-04-2-0357 | С | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 3.2852 | 2023-02-03 | 0 | 0 | 3.961 | 5.3125 | 3.961 | 5.7459 | 3.243 | 3.2852 | 0.7133 | 3.1365 | 3.1754 | 0.086354 | 0 | 0 | 0.086354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7303 | 0 | 0 | 3.7303 | 0 | 0.093456 | 0 | 0 | 0.093456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0059312 | 0 | 0 | 0.0059312 | 0 | 0.0070643 | 0 | 0 | 0.0070643 | 0 | 0.010397 | 0 | 0 | 0.010397 | 0 | 3.1365 | 0 | 0 | 3.1365 | 0 | 3.1754 | 0 | 0 | 3.1754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2463 | 0 | 0 | 3.2463 | 0 | 3.2852 | 0 | 0 | 3.2852 | 0 | Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.6. | Всев, Создание системы периметральной сигнализации на высоковольтной подстанции ПС-137 Олтон Плюс (19-1-17-1-11-04-2-0356) | J_19-1-17-1-11-04-2-0356 | С | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 2.8714 | 2023-02-03 | 0 | 0 | 5.0053 | 6.7356 | 5.0053 | 7.2981 | 2.5849 | 2.8714 | 1.4594 | 2.5647 | 2.8506 | 0.086354 | 0 | 0 | 0.086354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70118 | 0 | 0 | 0.70118 | 0 | 0.017712 | 0 | 0 | 0.017712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011241 | 0 | 0 | 0.0011241 | 0 | 0.0013389 | 0 | 0 | 0.0013389 | 0 | 0.0019705 | 0 | 0 | 0.0019705 | 0 | 2.5647 | 0 | 0 | 2.5647 | 0 | 2.8506 | 0 | 0 | 2.8506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5855 | 0 | 0 | 2.5855 | 0 | 2.8714 | 0 | 0 | 2.8714 | 0 | Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.6. | Всев, Создание системы ОПС на высоковольтной подстанции ПС-137 Олтон Плюс (19-1-17-1-11-04-2-0355) | J_19-1-17-1-11-04-2-0355 | С | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 1.1948 | 2023-02-03 | 0 | 0 | 3.966 | 5.3398 | 3.966 | 5.7827 | 2.1747 | 1.1948 | 0.38485 | 2.1664 | 1.1863 | 0.086354 | 0 | 0 | 0.086354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55383 | 0 | 0 | 0.55383 | 0 | 0.007284 | 0 | 0 | 0.007284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00046228 | 0 | 0 | 0.00046228 | 0 | 0.0005506 | 0 | 0 | 0.0005506 | 0 | 0.00081038 | 0 | 0 | 0.00081038 | 0 | 2.1664 | 0 | 0 | 2.1664 | 0 | 1.1863 | 0 | 0 | 1.1863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.175 | 0 | 0 | 2.175 | 0 | 1.1948 | 0 | 0 | 1.1948 | 0 | Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.6. | Всев, Создание системы телевизионного наблюдения на высоковольтной подстанции ПС-137 Олтон Плюс (19-1-17-1-11-04-2-0354) | J_19-1-17-1-11-04-2-0354 | С | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 9.9901 | 2023-02-03 | 0 | 0 | 3.6734 | 4.8713 | 12.5927 | 18.2562 | 3.0202 | 9.9901 | 1.4204 | 2.6671 | 9.6259 | 0.086354 | 0 | 0 | 0.086354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7847 | 0 | 0 | 4.7847 | 0 | 0.31002 | 0 | 0 | 0.31002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019676 | 0 | 0 | 0.019676 | 0 | 0.023434 | 0 | 0 | 0.023434 | 0 | 0.034491 | 0 | 0 | 0.034491 | 0 | 2.6671 | 0 | 0 | 2.6671 | 0 | 9.6259 | 0 | 0 | 9.6259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0313 | 0 | 0 | 3.0313 | 0 | 9.9901 | 0 | 0 | 9.9901 | 0 | Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.6. | Тосно, Приобретение измельчителя веток (19-1-10-3-05-04-2-0087) | J_19-1-10-3-05-04-2-0087 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.426 | 2.426 | 2.2333 | -4e-09 | -4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0575 | 0 | 0 | 2.0575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.426 | 0 | 0 | 2.426 | 0 | 2.426 | 0 | 0 | 2.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.426 | 0 | 0 | 2.426 | 0 | 2.426 | 0 | 0 | 2.426 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Киров, Создание системы инженерных средств защиты на высоковольтной подстанции ПС-382 Кировский з-д ЖБИ (19-1-10-1-11-04-2-0353) | J_19-1-10-1-11-04-2-0353 | С | 2019 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | 14.8457 | 2023-02-03 | 0 | 0 | 12.5358 | 17.6668 | 12.5358 | 19.2928 | 11.5497 | 14.8457 | 1.6983 | 11.4746 | 14.7682 | 0.086354 | 0 | 0 | 0.086354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064829 | 0 | 0 | 0.064829 | 0 | 0.065928 | 0 | 0 | 0.065928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0041842 | 0 | 0 | 0.0041842 | 0 | 0.0049835 | 0 | 0 | 0.0049835 | 0 | 0.0073347 | 0 | 0 | 0.0073347 | 0 | 0.14502 | 0 | 0 | 0.14502 | 0 | 0.14502 | 0 | 0 | 0.14502 | 0 | 11.3296 | 0 | 0 | 11.3296 | 0 | 14.6232 | 0 | 0 | 14.6232 | 0 | 11.5521 | 0 | 0 | 11.5521 | 0 | 14.8457 | 0 | 0 | 14.8457 | 0 | Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.6. | Киров, Создание системы охранного освещениях на высоковольтной подстанции ПС-382 Кировский з-д ЖБИ (19-1-10-1-11-04-2-0352) | J_19-1-10-1-11-04-2-0352 | С | 2019 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | 2.5172 | 2023-02-03 | 0 | 0 | 5.6401 | 7.9399 | 5.6401 | 8.6493 | 3.8301 | 2.5172 | 0.8327 | 3.8078 | 2.4942 | 0.086354 | 0 | 0 | 0.086354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019293 | 0 | 0 | 0.019293 | 0 | 0.01962 | 0 | 0 | 0.01962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012452 | 0 | 0 | 0.0012452 | 0 | 0.0014831 | 0 | 0 | 0.0014831 | 0 | 0.0021828 | 0 | 0 | 0.0021828 | 0 | 0.14852 | 0 | 0 | 0.14852 | 0 | 0.14852 | 0 | 0 | 0.14852 | 0 | 3.6592 | 0 | 0 | 3.6592 | 0 | 2.3457 | 0 | 0 | 2.3457 | 0 | 3.8308 | 0 | 0 | 3.8308 | 0 | 2.5172 | 0 | 0 | 2.5172 | 0 | Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.6. | Киров, Создание системы передачи данных на высоковольтной подстанции ПС-382 Кировский з-д ЖБИ (19-1-10-1-11-04-2-0351) | J_19-1-10-1-11-04-2-0351 | С | 2019 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | 4.1936 | 2023-02-03 | 0 | 0 | 3.961 | 5.5488 | 3.961 | 6.0578 | 3.243 | 4.1936 | 0.7133 | 3.1365 | 4.0838 | 0.086354 | 0 | 0 | 0.086354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091898 | 0 | 0 | 0.091898 | 0 | 0.093456 | 0 | 0 | 0.093456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0059312 | 0 | 0 | 0.0059312 | 0 | 0.0070643 | 0 | 0 | 0.0070643 | 0 | 0.010397 | 0 | 0 | 0.010397 | 0 | 0.14294 | 0 | 0 | 0.14294 | 0 | 0.14294 | 0 | 0 | 0.14294 | 0 | 2.9936 | 0 | 0 | 2.9936 | 0 | 3.9409 | 0 | 0 | 3.9409 | 0 | 3.2463 | 0 | 0 | 3.2463 | 0 | 4.1936 | 0 | 0 | 4.1936 | 0 | Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.6. | Киров, Создание системы периметральной сигнализации на высоковольтной подстанции ПС-382 Кировский з-д ЖБИ (19-1-10-1-11-04-2-0350) | J_19-1-10-1-11-04-2-0350 | С | 2019 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | 3.209 | 2023-02-03 | 0 | 0 | 5.9708 | 8.4019 | 5.9708 | 9.1685 | 3.2001 | 3.209 | 1.4594 | 3.1799 | 3.1882 | 0.086354 | 0 | 0 | 0.086354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017417 | 0 | 0 | 0.017417 | 0 | 0.017712 | 0 | 0 | 0.017712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011241 | 0 | 0 | 0.0011241 | 0 | 0.0013389 | 0 | 0 | 0.0013389 | 0 | 0.0019705 | 0 | 0 | 0.0019705 | 0 | 0.14866 | 0 | 0 | 0.14866 | 0 | 0.14866 | 0 | 0 | 0.14866 | 0 | 3.0312 | 0 | 0 | 3.0312 | 0 | 3.0396 | 0 | 0 | 3.0396 | 0 | 3.2007 | 0 | 0 | 3.2007 | 0 | 3.209 | 0 | 0 | 3.209 | 0 | Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.6. | Киров, Создание системы АПС и СОУЭ в АБК г. Кировск (19-1-10-1-11-04-2-0277) | J_19-1-10-1-11-04-2-0277 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.38747 | 0.38747 | 0.39833 | 0 | 0 | 0.39833 | 0 | 0 | 0.39833 | 0 | 0.38747 | 0 | 0 | 0.38747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Киров, Модернизация системы ОПС на ПС-382 Кировский з-д ЖБИ (19-1-10-0-11-04-2-0349) | J_19-1-10-0-11-04-2-0349 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.966 | 4.335 | 3.966 | 4.335 | 0.10742 | 0.10742 | 0.37299 | -8.6736e-19 | -8.6736e-19 | 0.37299 | 0 | 0 | 0.37299 | 0 | 0.10014 | 0 | 0 | 0.10014 | 0 | 0.025188 | 0 | 0 | 0.025188 | 0 | 0.007284 | 0 | 0 | 0.007284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007284 | 0 | 0 | 0.007284 | 0 | 0.007284 | 0 | 0 | 0.007284 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Киров, Реконструкция системы телевизионного наблюдения (инв № 100000244), на ПС-382 Кировский з-д ЖБИ (19-1-10-0-11-04-2-0348) | J_19-1-10-0-11-04-2-0348 | С | 2019 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | 12.5039 | 2023-02-03 | 0 | 0 | 11.1186 | 15.4281 | 11.1186 | 17.0215 | 3.6885 | 12.5039 | 1.3997 | 3.3582 | 12.1632 | 0.086354 | 0 | 0 | 0.086354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28519 | 0 | 0 | 0.28519 | 0 | 0.29002 | 0 | 0 | 0.29002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018406 | 0 | 0 | 0.018406 | 0 | 0.021922 | 0 | 0 | 0.021922 | 0 | 0.032265 | 0 | 0 | 0.032265 | 0 | 0.12808 | 0 | 0 | 0.12808 | 0 | 0.12808 | 0 | 0 | 0.12808 | 0 | 3.2301 | 0 | 0 | 3.2301 | 0 | 12.0351 | 0 | 0 | 12.0351 | 0 | 3.6989 | 0 | 0 | 3.6989 | 0 | 12.5039 | 0 | 0 | 12.5039 | 0 | Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.6. | Кинг, Приобретение автомобиля легкового (19-1-08-3-05-04-2-0109) | J_19-1-08-3-05-04-2-0109 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.5387 | 1.5387 | 1.6596 | -2e-09 | -2e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.529 | 0 | 0 | 1.529 | 0 | 1.5387 | 0 | 0 | 1.5387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5387 | 0 | 0 | 1.5387 | 0 | 1.5387 | 0 | 0 | 1.5387 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Кинг, Приобретение автомобиля легкового (19-1-08-3-05-04-2-0108) | J_19-1-08-3-05-04-2-0108 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.5387 | 1.5387 | 1.6596 | -2e-09 | -2e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.529 | 0 | 0 | 1.529 | 0 | 1.5387 | 0 | 0 | 1.5387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5387 | 0 | 0 | 1.5387 | 0 | 1.5387 | 0 | 0 | 1.5387 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Слан, Приобретение автомобиля легкового (19-1-08-3-05-04-2-0107) | J_19-1-08-3-05-04-2-0107 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.5387 | 1.5387 | 1.6596 | -2e-09 | -2e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.529 | 0 | 0 | 1.529 | 0 | 1.5387 | 0 | 0 | 1.5387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5387 | 0 | 0 | 1.5387 | 0 | 1.5387 | 0 | 0 | 1.5387 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Кинг, Приобретение автомобиля легкового (19-1-08-3-05-04-2-0106) | J_19-1-08-3-05-04-2-0106 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.5355 | 1.5355 | 1.6596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.529 | 0 | 0 | 1.529 | 0 | 1.5355 | 0 | 0 | 1.5355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5355 | 0 | 0 | 1.5355 | 0 | 1.5355 | 0 | 0 | 1.5355 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Слан, Приобретение АГП (19-1-08-3-05-04-2-0105) | J_19-1-08-3-05-04-2-0105 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.45 | 5.45 | 7.8444 | 4e-09 | 4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.555 | 0 | 0 | 5.555 | 0 | 5.45 | 0 | 0 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 0 | 0 | 5.45 | 0 | 5.45 | 0 | 0 | 5.45 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Кинг, Приобретение АГП (19-1-08-3-05-04-2-0104) | J_19-1-08-3-05-04-2-0104 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.45 | 5.45 | 7.8444 | 4e-09 | 4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.555 | 0 | 0 | 5.555 | 0 | 5.45 | 0 | 0 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 0 | 0 | 5.45 | 0 | 5.45 | 0 | 0 | 5.45 | 0 | Изменений нет.
1.6. | СосБ, Создание системы видеонаблюдения РЭС г.Сосновый Бор (19-1-08-1-11-04-2-0304) | J_19-1-08-1-11-04-2-0304 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | 1.4357 | 2022-04-26 | нд | 1.4357 | 2022-04-26 | 0 | 0 | 3.1605 | 4.0548 | 3.1605 | 4.2096 | 1.453 | 1.453 | 0.79896 | -2.2204e-16 | 0 | 0.79896 | 0 | 0 | 0.79896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50602 | 0 | 0 | 0.50602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.453 | 0 | 0 | 1.453 | 0 | 1.453 | 0 | 0 | 1.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.453 | 0 | 0 | 1.453 | 0 | 1.453 | 0 | 0 | 1.453 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Волос, Создание системы видеонаблюдения производственной базы РЭС г.Волосово (19-1-08-1-11-04-2-0303) | J_19-1-08-1-11-04-2-0303 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | 1.4311 | 2022-04-26 | нд | 1.4311 | 2022-04-26 | 0 | 0 | 3.1605 | 4.0548 | 3.1605 | 4.2096 | 1.453 | 1.453 | 0.6658 | 0 | 0 | 0.6658 | 0 | 0 | 0.6658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50602 | 0 | 0 | 0.50602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.453 | 0 | 0 | 1.453 | 0 | 1.453 | 0 | 0 | 1.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.453 | 0 | 0 | 1.453 | 0 | 1.453 | 0 | 0 | 1.453 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Кинг, Монтаж ограждения производственной базы РЭС г.Кингисепп (19-1-08-1-11-04-2-0302) | J_19-1-08-1-11-04-2-0302 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.12764 | 0 | 0 | 0.12764 | 0 | 0 | 0.12764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12223 | 0 | 0 | 0.12223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Кинг, Реконструкция системы видеонаблюдения производственной базы РЭС г.Кингисепп (19-1-08-0-11-04-2-0306) | J_19-1-08-0-11-04-2-0306 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | 1.4355 | 2022-04-26 | нд | 1.4355 | 2022-04-26 | 0 | 0 | 3.1605 | 4.0548 | 3.1605 | 4.2096 | 1.453 | 1.453 | 0.39948 | -2.2204e-16 | 0 | 0.39948 | 0 | 0 | 0.39948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38255 | 0 | 0 | 0.38255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.453 | 0 | 0 | 1.453 | 0 | 1.453 | 0 | 0 | 1.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.453 | 0 | 0 | 1.453 | 0 | 1.453 | 0 | 0 | 1.453 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Слан, Реконструкция системы видеонаблюдения производственной базы РЭС г.Сланцы (19-1-08-0-11-04-2-0305) | J_19-1-08-0-11-04-2-0305 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | 1.4354 | 2022-04-26 | нд | 1.4354 | 2022-04-26 | 0 | 0 | 3.1605 | 4.0548 | 3.1605 | 4.2096 | 1.453 | 1.453 | 0.44387 | 0 | 0 | 0.44387 | 0 | 0 | 0.44387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42505 | 0 | 0 | 0.42505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.453 | 0 | 0 | 1.453 | 0 | 1.453 | 0 | 0 | 1.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.453 | 0 | 0 | 1.453 | 0 | 1.453 | 0 | 0 | 1.453 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Гатч, Разработка СПР электрических сетей 6-10 кВ Вырицкого ГП на период до 2021 г. с прогнозом до 2026 г. (19-1-06-6-11-00-2-0002) | J_19-1-06-6-11-00-2-0002 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.1473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.043 | 0 | 0 | 1.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Гатч, Приобретение экскаватора-погрузчика (19-1-06-3-05-04-2-0166) | J_19-1-06-3-05-04-2-0166 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 13.6073 | 0 | 9.9984 | 13.6073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2114 | 0 | 0 | 9.2114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6073 | 0 | 0 | 13.6073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6073 | 0 | 0 | 13.6073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.6. | Гатч, Приобретение автомобиля легкового (19-1-06-3-05-04-2-0111) | J_19-1-06-3-05-04-2-0111 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.84 | 0.84 | 0.92175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8492 | 0 | 0 | 0.8492 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Гатч, Приобретение автомобиля грузового (19-1-06-3-05-04-2-0110) | J_19-1-06-3-05-04-2-0110 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.8237 | 1.8237 | 2.2686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 1.8237 | 0 | 0 | 1.8237 | 0 | 0.0061 | 0 | 0 | 0.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8237 | 0 | 0 | 1.8237 | 0 | 1.8237 | 0 | 0 | 1.8237 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Луга, Приобретение автомобиля легкового (19-1-06-3-05-04-2-0095) | J_19-1-06-3-05-04-2-0095 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.84 | 0.84 | 0.92175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8492 | 0 | 0 | 0.8492 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Выб, Приобретение автомобиля грузового (19-1-05-3-05-04-2-0092) | J_19-1-05-3-05-04-2-0092 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.2686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Выб, Приобретение АГП (19-1-05-3-05-04-2-0091) | J_19-1-05-3-05-04-2-0091 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.29 | 5.29 | 6.3878 | -4e-09 | -4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.39 | 0 | 0 | 5.39 | 0 | 5.29 | 0 | 0 | 5.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.29 | 0 | 0 | 5.29 | 0 | 5.29 | 0 | 0 | 5.29 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Выб, Приобретение АГП (19-1-05-3-05-04-2-0090) | J_19-1-05-3-05-04-2-0090 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.9415 | 4.9415 | 5.9102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.115 | 0 | 0 | 5.115 | 0 | 4.9415 | 0 | 0 | 4.9415 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9415 | 0 | 0 | 4.9415 | 0 | 4.9415 | 0 | 0 | 4.9415 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Выб, Стр-во склада с навесом для двух автомобилей для РЭС "Южный" в пос. Советский Выборгского района ЛО (19-1-05-1-11-04-2-0472) | J_19-1-05-1-11-04-2-0472 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.7715 | 4.7715 | 3.3445 | 4.7715 | 4.7715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1282 | 0 | 0 | 3.1282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0963 | 0 | 0 | 1.0963 | 0 | 1.4543 | 0 | 0 | 1.4543 | 0 | 3.6751 | 0 | 0 | 3.6751 | 0 | 3.3171 | 0 | 0 | 3.3171 | 0 | 4.7715 | 0 | 0 | 4.7715 | 0 | 4.7715 | 0 | 0 | 4.7715 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Выб, Стр-во склада с навесом для двух автомобилей для Участка №9 РЭС "Южный" "Северэлектросети" в г. Высоцк Выборгского р-на (19-1-05-1-11-04-2-0471) | J_19-1-05-1-11-04-2-0471 | П | 2021 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.7715 | 4.7715 | 3.3445 | 4.3453 | 4.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012774 | 0 | 0 | 0.012774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1282 | 0 | 0 | 3.1282 | 0 | 0.38416 | 0 | 0 | 0.38416 | 0 | 0.041981 | 0 | 0 | 0.041981 | 0 | 0.040255 | 0 | 0 | 0.040255 | 0 | 1.7806 | 0 | 0 | 1.7806 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 2.5647 | 0 | 0 | 2.5647 | 0 | 4.303 | 0 | 0 | 4.303 | 0 | 4.7697 | 0 | 0 | 4.7697 | 0 | 4.7715 | 0 | 0 | 4.7715 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Выб, Стр-во базы Участка № 9 РЭС "Южный" Филиала АО "ЛОЭСК" "Северные электросети" в г. Высоцк Выборгского района ЛО (19-1-05-1-11-04-2-0465) | J_19-1-05-1-11-04-2-0465 | П | 2020 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 34.1621 | 34.1621 | 19.9801 | 32.0268 | 32.024 | 1.028 | 0 | 0 | 1.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33181 | 0 | 0 | 0.33181 | 0 | 0.13089 | 0 | 0 | 0.13089 | 0 | 24.2789 | 0 | 0 | 24.2789 | 0 | 1.8032 | 0 | 0 | 1.8032 | 0 | 0.20127 | 0 | 0 | 0.20127 | 0 | 0.20402 | 0 | 0 | 0.20402 | 0 | 16.4954 | 0 | 0 | 16.4954 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 15.5314 | 0 | 0 | 15.5314 | 0 | 31.824 | 0 | 0 | 31.824 | 0 | 34.1649 | 0 | 0 | 34.1649 | 0 | 34.1621 | 0 | 0 | 34.1621 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Выб, Стр-во базы РЭС "Южный" Филиала АО "ЛОЭСК" "Северные электросети" в пос. Советский Выборгского района ЛО (19-1-05-1-11-00-2-0466) | J_19-1-05-1-11-00-2-0466 | П | 2021 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 34.1621 | 34.1621 | 25.5542 | 32.2616 | 32.1927 | 1.028 | 0 | 0 | 1.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0451 | 0 | 0 | 1.0451 | 0 | 0.72588 | 0 | 0 | 0.72588 | 0 | 1.1747 | 0 | 0 | 1.1747 | 0 | 1.2435 | 0 | 0 | 1.2435 | 0 | 9.3282 | 0 | 0 | 9.3282 | 0 | 3.6928 | 0 | 0 | 3.6928 | 0 | 22.9334 | 0 | 0 | 22.9334 | 0 | 28.4999 | 0 | 0 | 28.4999 | 0 | 34.2309 | 0 | 0 | 34.2309 | 0 | 34.1621 | 0 | 0 | 34.1621 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-231 в г. Выборг ЛО (инв. № 050002351) (19-1-05-1-03-04-2-0365) | J_19-1-05-1-03-04-2-0365 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.107 | 2.9745 | 2.107 | 3.2484 | 2.6211 | 2.6211 | 2.1152 | 2.6211 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Видеорегистратор (19-1-00-3-05-04-2-0971) | J_19-1-00-3-05-04-2-0971 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.22486 | 0.22486 | 0.19648 | 0 | 0 | 0.19648 | 0 | 0 | 0.19648 | 0 | 0.22486 | 0 | 0 | 0.22486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08754 | 0 | 0 | 0.08754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | ЦА, Устройство для записи диспетчерских переговоров (19-1-00-3-05-04-2-0430) | J_19-1-00-3-05-04-2-0430 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.1618 | 0.1618 | 0.18656 | -4e-09 | -4e-09 | 0.18656 | 0 | 0 | 0.18656 | 0 | 0.1618 | 0 | 0 | 0.1618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Киров, Стр-во нового модульного здания АБК в г. Кировске ул. Ладожская д. 3 (18-1-10-1-11-00-2-0238) | I_18-1-10-1-11-00-2-0238 | П | 2018 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.61284 | нд | нд | нд | нд | 34.5183 | 34.5183 | 27.5525 | 31.5913 | 31.5509 | 27.5525 | 0 | 0 | 27.5525 | 0 | 0.1992 | 0 | 0 | 0.1992 | 0 | 0.0085159 | 0 | 0 | 0.0085159 | 0 | 1.6863 | 0 | 0 | 1.6863 | 0 | 25.5254 | 0 | 0 | 25.5254 | 0 | 0.17037 | 0 | 0 | 0.17037 | 0 | 0.25824 | 0 | 0 | 0.25824 | 0 | 0.29865 | 0 | 0 | 0.29865 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 31.3713 | 0 | 0 | 31.3713 | 0 | 31.3309 | 0 | 0 | 31.3309 | 0 | 33.7466 | 0 | 0 | 33.7466 | 0 | 33.7062 | 0 | 0 | 33.7062 | 0 | Изменений нет.
1.6. | Выб, Стр-во здания участка № 6 РЭС "Северный" в г. Светогорске Выборгского района ЛО (18-1-05-1-01-04-2-0413) | I_18-1-05-1-01-04-2-0413 | С | 2018 | 2023 | 2023 | 8.9161 | 40.8529 | 2022-10-20 | 9.1066 | 52.9261 | 2023-02-17 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 40.8529 | 52.9261 | 9.365 | 0.90938 | 7.6228 | 1.036 | 0 | 0 | 1.036 | 0 | 2.0593 | 0 | 0 | 2.0593 | 0 | 12.4078 | 0 | 0 | 12.4078 | 0 | 1.8234 | 0 | 0 | 1.8234 | 0 | 33.7552 | 0 | 0 | 33.7552 | 0 | 7.907 | 0 | 0 | 7.907 | 0 | 28.1538 | 0 | 0 | 28.1538 | 0 | 33.5136 | 0 | 0 | 33.5136 | 0 | 0.90938 | 0 | 0 | 0.90938 | 0 | 7.6228 | 0 | 0 | 7.6228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1533 | 0 | 0 | 44.1533 | 0 | 50.8668 | 0 | 0 | 50.8668 | 0 | Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.