## КоррИПР
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Наименование инвестиционного проекта: Луга, РК КЛ-0,4кВ ТП-15 – пр. Урицкого д. 50 инв.№ 000001776 в г. Луга, ЛО (19-1-06-0-01-04-2-0163)
Идентификатор инвестиционного проекта: J_19-1-06-0-01-04-2-0163
Таблица 5. Строительство (реконструкция) КЛ 0,4-500 кВ
№ п/п | Наименование | Предложение по корректировке утвержденного плана
Документ, утвердивший плановые показатели: Распоряжение главного инженера АО "ЛОЭСК" от 26.01.2022 № 6
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Коэффициент перехода от базовых нормативов к территориальному уровню нормативов | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16
1 | Кабельные линиии электропередачи (КЛ) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | 0.4 | сечение | 0.229 | 1 км по трассе | К3-10-1 | 1116 | 1.08 | 276.0091
2 | Трасса прокладки КЛ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 | Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | 0.4 | 1 цепь | 0.19 | 1 км по трассе | Б2-01-3 | 1388 | 1 | 263.72
3 | Подготовительные работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1 | Восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии. Тротуар |  |  | 0 | 1 м2 | Б4-01 | 1.3 | 1 | 0
3.2 | Восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии. Проезжая часть |  |  | 249.78 | 1 м2 | Б4-02 | 2.32 | 1 | 579.4896
3.3 | Вырубка (расширение, расчистка) просеки ВЛ. Расчистка кустарников и мелколесья d до 11см |  |  |  | 1 га | Б7-01 | 30 | 1 | 0
3.4 | Вырубка (расширение, расчистка) просеки ВЛ. Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев и корчевка пней d до 11см, 12см. и более |  |  |  | 1 га | Б7-03 | 261 | 1 | 0
3.5 | Трелевка хлыстов древесины при вырубке (расширении) просеки ВЛ |  |  |  | 100 м | М4-01 | 6.9 | 1.18 | 0
3.6 | УНЦ устройства лежневых дорог |  |  |  | км | Л9-01 | 6890 | 1.04 | 0
4 | Прочие работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1 | РЗА и прочие шкафы (панели) |  |  |  | 1 ед. | И12-06 | 162 | 1.02 | 0
4.2 | РЗА и прочие шкафы (панели) |  |  |  | 1 ед. | И12-08 | 56 | 1.02 | 0
5 | Специальные переходы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.3 | Выполнение специального перехода кабельной линии методом ГНБ |  | 2 трубы d=90-140 | 0.026 | 1 км | Н1-03 | 23088 | 1.08 | 648.311
5.8 | Кабельные сооружения для прокладки кабельной линии (тыс. руб.) Железобетонные лотки |  |  | 0 | 1 м по трассе | Н2-02 | 8 | 1.08 | 0
6 | Проектные работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1 | Разработка и утверждение ДПТ при прохождении ВЛ по землям лесного фонда (землям, покрытым лесом) | 35 |  |  | 1 км | П8-01 | 563 | 1 | 0
6.2 | Разработка и утверждение ДПТ ВЛ (КЛ) по границам земельного участка | 35 |  | 1 | 1 км | П9-54 | 167 | 1 | 167
6.3 | Проектно-изыскательские работы по КЛ | 0,4-20 |  | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 611 | 1 | 611
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2545.5298

## T6
Определение полной стоимости строительства электросетевых объектов с использованием укрупненных нормативов цен (в прогнозных ценах), тыс рублей
№ п/п | Наименование показателя | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | Итого объем финансовых потребностей, в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (без НДС) | 2545.5298 | 2545.5298
2 | НДС (20%) | 509.106 | 509.106
3 | Итого объем финансовых потребностей ОФПУНЦd, определенный в текущих ценах (с НДС) | 3054.6357 | 3054.6357
4 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах с НДС) | 3877.9999 | 4007.6873
5 | Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту Фd на 01.01.2018 (с НДС) | 0 | 0
6 | Объем финансовых потребностей DОФПУНЦd (с НДС) | 3054.6357 | 3054.6357
7 | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: | 2089.596 | 2076.25
7.1 | 2018 г. | 0 | 0 | 105.2557
7.2 | 2019 г. | 0 | 0 | 106.8264
7.3 | 2020 г. | 166.2055 | 166.2055 | 105.5619
7.4 | 2021 г. | 107.3035 | 107.3035 | 104.9354
7.5 | 2022 г. | 1816.087 | 1800.1824 | 113.8744
7.6 | 2023 г. | 0 | 2.5586 | 105.8917
7.7 | 2024 г. | 0 | 0 | 105.3023
7.8 | 2025 г. | 0 | 0 | 104.7943
8 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах млн. руб. с НДС) | 3.878 | 4.0077
9 | Дополнительный объем финансовых потребностей, не учитываемый в УНЦ в соответствии с п.4 Приказа Минэнерго России от 17.01.2019 №10, (в млн. руб. с НДС) | 0 | 0
10 | Объем финансовых потребностей по объекту (млн.руб. с НДС) | 3.878 | 4.0077