## КоррИПР
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Наименование инвестиционного проекта: Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-7 до проектируемой БКТП-6 в ЖК "Урбанист" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0557)
Идентификатор инвестиционного проекта: J_19-1-17-1-08-03-2-0557
Таблица 5. Строительство (реконструкция) КЛ 0,4-500 кВ
№ п/п | Наименование | Предложение по корректировке утвержденного плана
Документ, утвердивший плановые показатели: Распоряжение заместителя генерального директора по капитальному строительству АО "ЛОЭСК" от 28.01.2022 № 9
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Коэффициент перехода от базовых нормативов к территориальному уровню нормативов | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Кабельные линиии электропередачи (КЛ) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | 10 | 240 | 0.70967 | 1 км по трассе | К1-08-2 | 3055 | 1.08 | 2341.4742
1.2 | КЛ-0,4 кВ, алюминий, количество жил - 4 | 0.4 | сечение |  | 1 км по трассе | К-3 |  | 1.08 | 0
2 | Трасса прокладки КЛ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 | Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | 10 | 1 цепь |  | 1 км по трассе | Б2-02-3 | 2320 | 1 | 0
2.2 | Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | 10 | 2 цепи | 0.33483 | 1 км по трассе | Б2-02-4 | 2703 | 1 | 905.0545
2.3 | Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | 0.4 | 1 цепь |  | 1 км по трассе | Б2-01-3 | 1388 | 1 | 0
2.4 | Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | 0.4 | 2 цепи |  | 1 км по трассе | Б2-01-4 | 1771 | 1 | 0
3 | Подготовительные работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1 | Восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии. Тротуар |  |  |  | 1 м2 | Б4-01 | 1.3 | 1 | 0
3.2 | Восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии. Проезжая часть |  |  |  | 1 м2 | Б4-02 | 2.32 | 1 | 0
3.3 | Вырубка (расширение, расчистка) просеки ВЛ. Расчистка кустарников и мелколесья d до 11см |  |  |  | 1 га | Б7-01 | 30 | 1 | 0
3.4 | Вырубка (расширение, расчистка) просеки ВЛ. Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев и корчевка пней d до 11см, 12см. и более |  |  |  | 1 га | Б7-03 | 261 | 1 | 0
3.5 | Трелевка хлыстов древесины при вырубке (расширении) просеки ВЛ |  |  |  | 100 м | М4-01 | 6.9 | 1.18 | 0
3.6 | УНЦ устройства лежневых дорог |  |  |  | км | Л9-01 | 6890 | 1.04 | 0
4 | Прочие работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1 | РЗА и прочие шкафы (панели) |  |  |  | 1 ед. | И12-06 | 162 | 1.02 | 0
4.2 | РЗА и прочие шкафы (панели) |  |  |  | 1 ед. | И12-08 | 56 | 1.02 | 0
5 | Специальные переходы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1 | Выполнение специального перехода кабельной линии методом ГНБ |  | 1 труба d=90-140 |  | 1 км | Н1-01 | 15329 | 1.08 | 0
5.2 | Выполнение специального перехода кабельной линии методом ГНБ |  | 1 труба d=160-300 |  | 1 км | Н1-02 | 18517 | 1.08 | 0
5.3 | Выполнение специального перехода кабельной линии методом ГНБ |  | 2 трубы d=90-140 |  | 1 км | Н1-03 | 23088 | 1.08 | 0
5.4 | Выполнение специального перехода кабельной линии методом ГНБ |  | 3 трубы d=90-140 |  | 1 км | Н1-04 | 23636 | 1.08 | 0
5.5 | Выполнение специального перехода кабельной линии методом ГНБ |  | 4 трубы d=90-140 |  | 1 км | Н1-05 | 41090 | 1.08 | 0
5.6 | Выполнение специального перехода кабельной линии методом ГНБ |  | 4 трубы d=160-200 |  | 1 км | Н1-06 | 53502 | 1.08 | 0
5.7 | Выполнение специального перехода кабельной линии методом ГНБ |  | 4 трубы d=225-300 |  | 1 км | Н1-07 | 87659 | 1.08 | 0
6 | Проектные работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1 | Разработка и утверждение ДПТ при прохождении ВЛ по землям лесного фонда (землям, покрытым лесом) | 35 |  |  | 1 км | П8-01 | 563 | 1 | 0
6.2 | Разработка и утверждение ДПТ ВЛ (КЛ) по границам земельного участка | 35 |  | 1 | 1 км | П9-54 | 167 | 1 | 167
6.3 | Проектно-изыскательские работы по КЛ | 0,4-10 |  | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 611 | 1 | 611
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4024.5287

## T6
Определение полной стоимости строительства электросетевых объектов с использованием укрупненных нормативов цен (в прогнозных ценах), тыс рублей
№ п/п | Наименование показателя | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | Итого объем финансовых потребностей, в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (без НДС) | 4024.5287 | 4024.5287
2 | НДС (20%) | 804.9057 | 804.9057
3 | Итого объем финансовых потребностей ОФПУНЦd, определенный в текущих ценах (с НДС) | 4829.4344 | 4829.4344
4 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах с НДС) | 6844.3746 | 5898.3424
5 | Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту Фd на 01.01.2018 (с НДС) | 0 | 0
6 | Объем финансовых потребностей DОФПУНЦd (с НДС) | 4829.4344 | 4829.4344
7 | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: | 6689.9899 | 6689.9899
7.1 | 2018 г. | 0 | 0 | 105.2557
7.2 | 2019 г. | 0 | 0 | 106.8264
7.3 | 2020 г. | 0 | 0 | 105.5619
7.4 | 2021 г. | 6395.4 | 6395.4 | 104.9354
7.5 | 2022 г. | 294.5899 | 294.5899 | 113.8744
7.6 | 2023 г. | 0 | 0 | 105.8917
7.7 | 2024 г. | 0 | 0 | 105.3023
7.8 | 2025 г. | 0 | 0 | 104.7943
8 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах млн. руб. с НДС) | 5.9007 | 5.8983
9 | Дополнительный объем финансовых потребностей, не учитываемый в УНЦ в соответствии с п.4 Приказа Минэнерго России от 17.01.2019 №10, (в млн. руб. с НДС) | 0.0009437 | 0.9437
10 | Объем финансовых потребностей по объекту (млн.руб. с НДС) | 6.8444 | 6.842