## Расчет стоимости
Приложение № 2 к Приказу от ____________№ ____
Расчёт полной стоимости инвестиционного проекта на базе расчета сметной стоимости
Всев, Создание ТМ РП-60 п. Бугры (20-1-17-1-03-04-2-0141)
Идентификатор инвестиционного проекта: |  |  |  |  | 20-1-17-1-03-04-2-0141
Год ввода в эксплуатацию |  |  |  |  | 2022
Расчет полной стоимости инвестиционного проекта*
№ п/п | Вид работ | Сумма, в ценах текущего года составления сметного расчета без НДС | Индекс пересчета в прогнозные цены | Сумма, в прогнозных ценах без НДС | НДС | Сумма, в прогнозных ценах с НДС
1 | ПИР | 243807.53 | 1 | 243807.53 | 48761.506 | 292569.036
2 | СМР, в том числе оборудование | 2495170.92 | 1 | 2495170.92 | 499034.184 | 2994205.104
3 | Прочие, в том числе: | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
3.1 | - аренда земельных участков на период строительства | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
3.2 | - строительный контроль ** | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
3.3 | - cодержание службы заказчика застройщика *** | 231169.7812 | 1 | 231169.7812 | 46233.9562 | 277403.7374 | 8.44%
3.4 | - проценты по кредитам и займам | 78060.8858 | 1 | 78060.8858 | 15612.1772 | 93673.063 | 2.85%
3.5 | - иные | 59435.8324 | 1 | 59435.8324 | 11887.1665 | 71322.9988 | 2.17%
| ВСЕГО, тыс.руб. без НДС: | 3107644.9494 | 1 | 3107644.9494 | 621528.9899 | 3729173.9392
| ИТОГО | 3107644.9494 | 1 | 3107644.9494 | 621528.9899 | 3729173.9392
Примечание:
* | Расчет сметной стоимости формируется на основании Сборника расценок ФЕР-2001 редакция 2020 ДИЗ №4, сборника базовых цен ФССЦ 01.2000 редакция 2020 ДИЗ №4, сборника текущих цен ФССЦ 01.2000 редакция 2020 ДИЗ №4, сборника индексов Индексы по расценкам 01.2000 редакция 2020 ДИЗ №4, сборника косвенных затрат Территория-2020, сборника Единой нормативной базы МРР № 5.4 МРР-5-5.4-16.
** | Величина расходов на строительный контроль определяется на основании Приказа АО "ЛОЭСК" от 29 декабря 2021г. №550а о/д
*** | Величина расходов на содержание службы заказчика застройщика определяется на основании Приказа АО "ЛОЭСК" от 29 декабря 2021г. №550а о/д

## СМР
Приложение № ___
к Дополнительному соглашению №___ от ______________
СОГЛАСОВАНО | [25 empty] | УТВЕРЖДАЮ
"___"_______________ 202___ г. | [25 empty] | "___"_______________ 202___ г.
ФОРМА № 4
Наименование стройки -
Всев, Создание ТМ РП-60 п. Бугры (20-1-17-1-03-04-2-0141)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Основание | [21 empty] | Сметная стоимость - | [11 empty] | 2 994,205 тыс.руб
Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией в цены Октября 2021 г.
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива |  |  | Наименование работ и затрат |  |  |  | Количество | Стоимость на единицу, руб | [9 empty] | Общая стоимость, руб. | [19 empty] | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин
[9 empty] | Всего |  |  | Экспл. машин |  |  |  | Материалы |  |  | Всего |  |  |  | Основной зарплаты |  |  |  |  | Экспл. машин | [6 empty] | Материалы |  |  |  | обслуживающ. машины
ед. изм.
[9 empty] | Основной зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты | [15 empty] | В т.ч. зарплаты | [10 empty] | На един. | [5 empty] | Всего
№1 Монтажные работы
1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 | [6 empty] | 11 |  |  |  | 12 | [5 empty] | 13
1 | ТЕРм08-03-572-03 |  |  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм |  |  |  | 1 | 2687.95 |  |  | 244.91 |  |  |  | 1886.45 |  |  | 3557.97 |  |  |  | 556.59 |  |  |  |  | 244.91 | [6 empty] | 1886.45 |  |  |  | 2.32 | [5 empty] | 2.32
| (0) |  |  | База: ТЕР-2001 Ленинградская область редакция 2014; Изп=12,76; Иэмм=7,37; Имат=11,72; НР=0,97; СП=0,51; м08-03-572-03; Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 1 шт. | 556.59 |  |  | 31.26 | [15 empty] | 31.26 | [10 empty] | 0.1 | [5 empty] | 0.1
2 | ТЕРм10-08-001-06 |  |  | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей(Прим. для Контроллер) |  |  |  | 26 | 1254.31 |  |  | 1.06 |  |  |  | 85.2 |  |  | 73914.43 |  |  |  | 30369.31 |  |  |  |  | 27.62 | [6 empty] | 2215.23 |  |  |  | 4.8 | [5 empty] | 124.8
| (0) |  |  | База: ТЕР-2001 Ленинградская область редакция 2014; Изп=12,76; Иэмм=3,32; Имат=6,86; НР=0,9; СП=0,46; м10-08-001-06; Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 1 шт. | 1168.05 |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0
3 | ТЕРм08-02-402-02 |  |  | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях сечением жилы до 6 мм2 (КИПВЭнг 4*2*0,68 мм2) |  |  |  | 2 | 4909.59 |  |  | 368.61 |  |  |  | 1974.68 |  |  | 17507.93 |  |  |  | 5132.58 |  |  |  |  | 737.23 | [6 empty] | 3949.36 |  |  |  | 11.28 | [5 empty] | 22.56
| (0) |  |  | V=200/100; База: ТЕР-2001 Ленинградская область редакция 2014; Изп=12,76; Иэмм=7,34; Имат=12,04; НР=0,97; СП=0,51; м08-02-402-02; Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 100 м | 2566.29 |  |  | 31.26 | [15 empty] | 62.52 | [10 empty] | 0.1 | [5 empty] | 0.2
4 | ТЕРм08-02-405-01 |  |  | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПуГв 1*1,5 мм2, ПуГв 1*2,5 мм2) |  |  |  | 8 | 8417.09 |  |  | 669.38 |  |  |  | 776.79 |  |  | 150464.55 |  |  |  | 55767.32 |  |  |  |  | 5355.06 | [6 empty] | 6214.29 |  |  |  | 30.64 | [5 empty] | 245.12
| (0) |  |  | V=800/100; База: ТЕР-2001 Ленинградская область редакция 2014; Изп=12,76; Иэмм=7,15; Имат=9,36; НР=0,97; СП=0,51; м08-02-405-01; Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 100 м | 6970.92 |  |  | 50.02 | [15 empty] | 400.15 | [10 empty] | 0.16 | [5 empty] | 1.28
5 | ТЕРм08-02-147-10 |  |  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг (ВВГнг 3*2,5мм2, КВВГнг 4*1,5 мм2) |  |  |  | 5.5 | 4209.99 |  |  | 491.3 |  |  |  | 441.67 |  |  | 50339.92 |  |  |  | 18023.63 |  |  |  |  | 2702.15 | [6 empty] | 2429.2 |  |  |  | 14.08 | [5 empty] | 77.44
| (0) |  |  | V=550/100; База: ТЕР-2001 Ленинградская область редакция 2014; Изп=12,76; Иэмм=6,72; Имат=7,7; НР=0,97; СП=0,51; м08-02-147-10; Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 100 м кабеля | 3277.02 |  |  | 62.65 | [15 empty] | 344.58 | [10 empty] | 0.2 | [5 empty] | 1.1
ИТОГО: | [18 empty] | 295784.8 |  |  |  | 109849.43 |  |  |  |  | 9066.97 | [6 empty] | 16694.53 |  |  |  | 472.24
[28 empty] | 838.51 | [10 empty] | 2.68
На стесненные условия труда | [18 empty] | 41620.74 |  |  |  | 38447.3 |  |  |  |  | 3173.44 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 165.28
Kзпл=0,35; Kмаш=0,35; Kзмш=0,35; Kтзт=0,35; Kтзм=0,35 | [27 empty] | 293.48 | [10 empty] | 0.94
ИТОГО: | [18 empty] | 337405.54 |  |  |  | 148296.73 |  |  |  |  | 12240.41 | [6 empty] | 16694.53 |  |  |  | 637.52
[28 empty] | 1131.99 | [10 empty] | 3.62
Наименование и значение множителей | [31 empty] | Значение | [10 empty] | Прямые
Зарплата | [13 empty] | 148296,73 | [17 empty] | 1 | [10 empty] | 148296.73
Машины и механизмы | [13 empty] | 12240,41 | [17 empty] | 1 | [10 empty] | 12240.41
Материалы | [13 empty] | 16694,53 | [17 empty] | 1 | [10 empty] | 16694.53
Итого по неучтенным материалам | [42 empty] | 0
Итого | [42 empty] | 177231.67
Электротехнические установки на других объектах (1, 3, 4, 5)
Накладные расходы | [13 empty] | (107298,16+1131,98)*0,97 | [17 empty] | 0,97 | [10 empty] | 105177.24
Сметная прибыль | [13 empty] | (107298,16+1131,98)*0,51 | [17 empty] | 0,51 | [10 empty] | 55299.37
Итого | [42 empty] | 160476.61
Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи (2)
Накладные расходы | [13 empty] | (40998,57+0)*0,9 | [17 empty] | 0,9 | [10 empty] | 36898.71
Сметная прибыль | [13 empty] | (40998,57+0)*0,46 | [17 empty] | 0,46 | [10 empty] | 18859.34
Итого | [42 empty] | 55758.05
Итого | [42 empty] | 393466.33
К договорной | [13 empty] | 393466,33*0,635379 | [17 empty] | 0,635379 | [10 empty] | 250000.24
Итого | [42 empty] | 250000.24
№2 Материалы
1 | 2 | [5 empty] | 3 | [14 empty] | 4 |  |  |  |  | 5 | [10 empty] | 6 | [5 empty] | 7
6 | 501-1648 | [5 empty] | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2 | [14 empty] | 1000 м |  |  |  |  | 0.5 | [10 empty] | 67261.54 | [5 empty] | 33630.77
V=500/1000; База: ССЦ 10.2021 Ленинградская область редакция 2014
7 | 501-8443 | [5 empty] | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | [14 empty] | 1000 м |  |  |  |  | 0.05 | [10 empty] | 82810.39 | [5 empty] | 4140.52
V=50/1000; База: ССЦ 10.2021 Ленинградская область редакция 2014
8 | 502-0514 | [5 empty] | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 1,5 мм2 | [14 empty] | 1000 м |  |  |  |  | 0.5 | [10 empty] | 11729.52 | [5 empty] | 5864.76
V=500/1000; База: ССЦ 10.2021 Ленинградская область редакция 2014
9 | 502-0516 | [5 empty] | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 2,5 мм2 | [14 empty] | 1000 м |  |  |  |  | 0.3 | [10 empty] | 21522.55 | [5 empty] | 6456.77
V=300/1000; База: ССЦ 10.2021 Ленинградская область редакция 2014
ИТОГО: | [43 empty] | 50092.82
Наименование и значение множителей | [30 empty] | Значение | [10 empty] | Прямые
Итого по разделу | [41 empty] | 50092.82
№3 Материалы
1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 | [6 empty] | 9 |  |  |  | 10 | [5 empty] | 11
10 |  | Прайс |  |  | Кабель КИПВЭнг 4*2*0,68 мм2 |  |  |  |  | 200 | [6 empty] | 230 | [6 empty] | 46000
[5 empty] | Цед=276/1,2 |  |  |  |  | м
ИТОГО: | [23 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[36 empty] | 0 |  |  |  | 0
Наименование и значение множителей | [31 empty] | Значение | [10 empty] | Прямые
Итого по неучтенным материалам | [42 empty] | 46000
ЗСР-2% | [13 empty] | 46000*0,02 | [17 empty] | 2% | [10 empty] | 920
Итого | [42 empty] | 46920
№4 Оборудование
1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 | [6 empty] | 9 |  |  |  | 10 | [5 empty] | 11
11 |  | Прайс |  |  | Шкаф телемеханики |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 639764.6 | [6 empty] | 639764.6
[5 empty] | Цед=767717,52/1,2 |  |  |  |  | шт
12 |  | Прайс |  |  | Контроллер КПР -01-М-А |  |  |  |  | 20 | [6 empty] | 30321.5 | [6 empty] | 606430
[5 empty] | Цед=727716/1,2/20 |  |  |  |  | шт
13 |  | Прайс |  |  | Контроллер МВ-01 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 32214.6 | [6 empty] | 128858.4
[5 empty] | Цед=154630,08/1,2/4 |  |  |  |  | шт
14 |  | Прайс |  |  | Контроллер КПР-01 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 33979 | [6 empty] | 67958
[5 empty] | Цед=81549,60/1,2/2 |  |  |  |  | шт
ИТОГО: | [23 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[36 empty] | 0 |  |  |  | 0
Наименование и значение множителей | [31 empty] | Значение | [10 empty] | Прямые
Итого по оборудованию | [42 empty] | 1443011
ЗСР-1,2% | [13 empty] | 1443011*0,012 | [17 empty] | 1,2% | [10 empty] | 17316.13
Итого | [42 empty] | 1460327.13
№5 ПНР
1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 | [6 empty] | 9 |  |  |  | 10 | [5 empty] | 11
15 |  |  | ТЕРп02-01-002-11 |  |  | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 160 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 35433.47 |  |  | 0 |  |  |  | 452131.08 |  |  |  |  | 452131.08 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1263 | [5 empty] | 1263
|  |  | (0) |  |  | База: ТЕР-2001 Ленинградская область редакция 2014; Изп=12,76; Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 1 система | [6 empty] | 35433.47 |  |  | 0 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
16 |  |  | ТЕРп02-01-002-12 |  |  | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 160 до 319 добавлять к расценке 02-01-002-11 |  |  |  |  | 40 | [6 empty] | 204.52 |  |  | 0 |  |  |  | 104387.01 |  |  |  |  | 104387.01 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 7.29 | [5 empty] | 291.6
|  |  | (0) |  |  | База: ТЕР-2001 Ленинградская область редакция 2014; Изп=12,76; Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 1 канал | [6 empty] | 204.52 |  |  | 0 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
17 |  |  | ТЕРп02-02-006-02 |  |  | Предварительные испытания АС II категории сложности |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 949.04 |  |  | 0 |  |  |  | 12109.75 |  |  |  |  | 12109.75 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 31.85 | [5 empty] | 31.85
|  |  | (0) |  |  | База: ТЕР-2001 Ленинградская область редакция 2014; Изп=12,76; Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 1 система | [6 empty] | 949.04 |  |  | 0 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
18 |  |  | ТЕРп01-12-029-01 |  |  | Испытание цепи вторичной коммутации |  |  |  |  | 6 | [6 empty] | 37 |  |  | 0 |  |  |  | 2832.72 |  |  |  |  | 2832.72 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1.62 | [5 empty] | 9.72
|  |  | (0) |  |  | База: ТЕР-2001 Ленинградская область редакция 2014; Изп=12,76; Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 1 испытание | [6 empty] | 37 |  |  | 0 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
19 |  |  | ТЕРп01-11-028-01 |  |  | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  |  |  |  | 40 | [6 empty] | 7.77 |  |  | 0 |  |  |  | 3965.81 |  |  |  |  | 3965.81 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.32 | [5 empty] | 12.8
|  |  | (0) |  |  | База: ТЕР-2001 Ленинградская область редакция 2014; Изп=12,76; Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 1 линия | [6 empty] | 7.77 |  |  | 0 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
ИТОГО: | [24 empty] | 575426.37 |  |  |  |  | 575426.37 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1608.97
[37 empty] | 0 |  |  |  | 0
Наименование и значение множителей | [32 empty] | Значение | [8 empty] | Прямые
Зарплата | [14 empty] | 575426,37 | [17 empty] | 1 | [8 empty] | 575426.37
Машины и механизмы | [14 empty] | 0 | [17 empty] | 1 | [8 empty] | 0
Материалы | [14 empty] | 0 | [17 empty] | 1 | [8 empty] | 0
Итого по неучтенным материалам | [41 empty] | 0
Итого | [41 empty] | 575426.37
Пусконаладочные работы (15, 16, 17, 18, 19)
Накладные расходы | [14 empty] | (575426,37+0)*0,74 | [17 empty] | 0,74 | [8 empty] | 425815.51
Сметная прибыль | [14 empty] | (575426,37+0)*0,36 | [17 empty] | 0,36 | [8 empty] | 207153.49
Итого | [41 empty] | 632969
Итого | [41 empty] | 1208395.37
К договорной | [14 empty] | 1208395,37*0,56921 | [17 empty] | 0,56921 | [8 empty] | 687830.73
Итого | [41 empty] | 687830.73
Наименование и значение множителей | [30 empty] | Значение | [10 empty] | Прямые
Итого | [41 empty] | 2495170.92
НДС | [12 empty] | 2495170,92*0,2 | [17 empty] | 20% | [10 empty] | 499034.18
Итого по смете | [41 empty] | 2994205.1
СОСТАВИЛ | [26 empty] | Жукова Е.В.
ПРОВЕРИЛ

## ПИР
Приложение № 1
к Договору № от
| СОГЛАСОВАНО: |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
| Генеральный директор |  |  | Генеральный директор АО "ЛОЭСК"
| ____________ |  |  | _______________
| "_____"____________2022г |  |  | "_____"____________2022г
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1
на проектные и изыскательские работы
Наименование предприятия,здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ |  |  | Всев, Создание ТМ РП-60 п. Бугры (20-1-17-1-03-04-2-0141)
Наименование проектной (изыскательской) организации
Наименование организации Заказчика
[5 empty] | 292.569 |  | тыс. руб.
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы |  | Единица измерения | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (объем строительно-монтажных работ)*проц./100 или количество * цена | Стоимость работ, руб.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Устройства телемеханики (сторона КП)
1 | АСДУ | СБЦП 81-2001-07 "Коммунальные инженерные сети и сооружения",2012г. Гл. 2.8.6. , таблица N 34, п.3-п.5 |  | 10 объектов | (2,16*46/10+3,57*23/10+7,62*28/10)*1,3*1000 | 51327.9
|  | Постоянная величина А (объекты ТС) | 2.16
|  | Постоянная величина А (объекты ТУ) | 3.57
|  | Постоянная величина А (объекты ТИ) | 7.62
|  | Постоянная величина В | -
|  | Количество объектов ТС, 10 объектов | 46
|  | Количество объектов ТУ, 10 объектов | 23
|  | Количество объектов ТИ, 10 объектов | 28
Поправочные коэффициенты:
К=1000 - Переводной коэффициент стоимости в рубли
К=1,3 - Санкт-Петербург (Основные положения п. 1.10.)
| Итого по разделу 1. |  |  |  |  | 51327.9
2 | Итого в базовых ценах 2001г. |  |  |  |  | 51327.9
3 | Итого в текущих ценах 4 квартал 2021г. (к=4,75 Письмо Минстроя России № 46012-ИФ/09 от 25.10.2021) |  |  |  |  | 243807.525
4 | Итого по разделу 1. с понижающим коэффициентом к=1 |  |  |  |  | 243807.525
5 | Итого по смете |  |  |  |  | 243807.525
6 | НДС 20 % |  |  |  |  | 48761.505
7 | Итого по смете с учетом НДС 20 % |  |  |  |  | 292569.03
| Составил смету |  |  |  | /Долганова Е.И./
| Проверил смету |  |  |  | /Романов А.В./
Note on B14: Ершова Екатерина: