## УРС
[8 empty] | Приложение № ________ | Приложение № ________
[8 empty] | к Приказу ОАО "Ленэнерго" | к Приказу ОАО "Ленэнерго"
[8 empty] | от ______________ №_____ | от ______________ №_____
Расчет стоимости по титулу: Строительство ПС 350,4 кВ Кедровка с отпаечной ВЛ-35 кВ от ВЛ-35 кВ «ПС Каменногорская - ПС Пруды»
| Район: Ленинградская область | Вид работ: | Строительство | год начала | 2022 | год окончания | 2023
№ п/п | Составляющие затрат | Пункт ТЗ | Номер таблицы | Расчёт затрат |  |  | Величина затрат, тыс. руб.
|  |  |  | Единица изм. | Кол-во | Цена единицы, тыс. руб
Строительство ПС
1 | Ячейка трансформатора 35/10 кВ, 1х0,025МВА |  | Таблица №14 | шт. | 1 | 3538 | 3538
2 | Ячейки выключателя КРУ-35кВ |  | Таблица №13 | шт. | 0 | 792 | 0
3 | Ячейки вакуумного выключателя КРУ-10(6)кВ |  | Таблица №13 | шт | 0 | 570 | 0
4 | Постоянная часть затрат по ПС 35кВ |  | Таблица №25 | шт | 0 | 22240
4 | Площадь постоянного отвода земли под подстанции |  | Таблица №12 | м2 |  | 11.5 | 0
3 | Ячейки комплекта вакуумного выключателя с выкатным элементом РУ-10 (6) кВ |  | Таблица №13 | шт |  | 163 | 0
|  |  | Таблица №19 | шт |  | 3420 | 0
|  |  | Таблица №18 | шт |  |  | 0
|  |  | Таблица №18 | шт |  | 330 | 0
|  |  | Таблица №28 | шт |  |  | 0
|  |  | Таблица №28 | шт |  | 15625 | 0
0
5 |  |  | п.4.5
0
0
| ИТОГО в ценах 2000г: | [5 empty] | 3538
| Затраты, связанные с отводом земельных участков |  | п.4.5 |  |  | 0.07% | 2.48
| Благоустройство |  | п.4.6. |  |  | 0% | 0
| Временные здания и сооружения |  | п.4.6. |  |  | 1.3% | 45.99
| Проектно-изыскательские работы |  | п.4.6. |  |  | 8% | 283.04 | 8.5
| Содержание службы заказчика - застройщика, строительный контроль |  | п.4.6. |  |  | 3.18% | 112.51
| Прочие работы и затраты (ПНР и т.д.) |  | п.4.6. |  |  | 9% | 318.42
| Непредвиденные затраты |  | п.4.6. |  |  | 3% | 106.14
| ИТОГО в ценах 2000г без НДС: | [5 empty] | 4406.58
| Понижающий коэффициент, приказ АО "ЛОЭСК" № 492 от 01.01.2021 | [5 empty] | 0.625
| ИТОГО полная стоимость в ценах 2000г без НДС: | [5 empty] | 2754.1125
в том числе (Приложение №8 Таблица №16 - Составляющие стоимости строительства):
| ПИР |  |  |  |  | 8% | 220.33
| СМР |  |  |  |  | 20% | 550.82
| Оборудование |  |  |  |  | 63% | 1735.09
| ПНР |  |  |  |  | 7% | 192.79
| Прочие |  |  |  |  | 2% | 55.08
Строительство ВЛ 110кВ
1 | ВЛ35 кВ, провод до 95, опоры стальные решетчатые, одноцепная |  | Таблица №1 | км | 0.1 | 635.1 | 63.51 | 1282.4
2 | ВЛ 110 кВ одноцепная (стальные опоры), провод сечением до 150 мм2, км |  | Таблица №1 | км |  | 811.6 | 0
2 | ВОЛС- ВЛ |  | п.2.3. | км |  | 97 | 0
3 | Устройство лежневых дорог |  | Таблица № 4 | км |  | 780 | 0
0
0
0
| ИТОГО в ценах 2000г: | [5 empty] | 63.51
| Благоустройство |  | п.2.3. |  |  | 0% | 0
| Временные здания и сооружения |  | п.2.3. |  |  | 3.3% | 2.1
| Проектно-изыскательские работы |  | п.2.3. |  |  | 8% | 5.08 | 8.5
| Содержание службы заказчика - застройщика, строительный контроль |  | п.2.3. |  |  | 3.18% | 2.02
| Прочие работы и затраты (3имнее удорожание, ПНР и т.д.) |  | п.2.3. |  |  | 6% | 3.81
| Непредвиденные затраты |  | п.2.3. |  |  | 3% | 1.91
| ИТОГО полная стоимость в ценах 2000г без НДС: | [5 empty] | 78.43
в том числе (Таблица №5 - Составляющие стоимости строительства):
| ПИР |  |  |  |  | 8.5% | 6.67
| СМР |  |  |  |  | 80% | 62.74
| Оборудование |  |  |  |  | 0% | 0
| ПНР |  |  |  |  | 0% | 0
| Прочие |  |  |  |  | 11.5% | 9.02
Строительство КЛ - 6кВ
7 | КЛ 6кВ, 500мм2, длина трассы 0,7 с К=0,15 | п.4.1.2. | Таблица №9 | км |  | 1248.6 | 0
0
0
0
0
0
| ИТОГО в ценах 2000г: | [5 empty] | 0
| Благоустройство |  | п.3.3 |  |  | 1.5% | 0
| Временные здания и сооружения |  | п.3.3 |  |  | 1.5% | 0
| Проектно-изыскательские работы |  | п.3.3 |  |  | 7.5% | 0
| Содержание службы заказчика - застройщика, строительный контроль |  | п.3.3 |  |  | 2.6% | 0
| Прочие работы и затраты (3имнее удорожание, ПНР, страхование и т.д.) |  | п.3.3 |  |  | 3% | 0
| Непредвиденные затраты |  | п.3.3 |  |  | 3% | 0
| ИТОГО полная стоимость в ценах 2000г без НДС: | [5 empty] | 0
в том числе (Прил.5 - Составляющие стоимости строительства):
| ПИР |  |  |  |  | 7% | 0
| СМР |  |  |  |  | 82.5% | 0
| Оборудование |  |  |  |  | 0% | 0
| ПНР |  |  |  |  | 0.5% | 0
| Прочие |  |  |  |  | 10% | 0
Строительство КЛ 110кВ
0 | Демонтаж ВЛ 110 кВ. Опоры стальные для 1 цепи на опоре |  | Таблица №28 | км |  | 6.4 | 0
1 | КЛ 110 кВ, сечением 1200 мм² с изоляцией из сшитого полиэтилена, в один кабель в траншее |  | Таблица №8 | км |  | 17245.3 | 0
2 | ВОЛС, прокладка совместно с КЛ |  | Таблица №13 | км |  | 157.9 | 0
3 | ГНБ |  | Таблица №11 | 100м |  | 983.7 | 0
0
0
| ИТОГО в ценах 2000г: | [5 empty] | 0
| Благоустройство |  | п.3.2 |  |  | 0% | 0
| Временные здания и сооружения |  | п.3.2 |  |  | 3.7% | 0
| Проектно-изыскательские работы |  | п.3.2 |  |  | 8.5% | 0
| Содержание службы заказчика - застройщика, строительный контроль |  | п.3.2 |  |  | 3.18% | 0
| Прочие работы и затраты (3имнее удорожание, ПНР, страхование и т.д.) |  | п.3.2 |  |  | 7% | 0
| Непредвиденные затраты |  | п.3.2 |  |  | 3% | 0
| ИТОГО полная стоимость в ценах 2000г без НДС: | [5 empty] | 0
в том числе (Прил.5 - Составляющие стоимости строительства):
| ПИР |  |  |  |  | 10% | 0
| СМР |  |  |  |  | 78% | 0
| Оборудование |  |  |  |  | 3% | 0
| ПНР |  |  |  |  | 0% | 0
| Прочие |  |  |  |  | 9% | 0
в том числе:
|  | Стоимость в ценах 2000 г. для освоения | в 2018 | в 2019 | в 2020 | в 2021 | в 2022 | в 2023 | в 2024 | в 2025
| ПИР | 227 | - | - | - | - | - | 227 | - | -
| СМР | 613.56 | - | - | - | - | - | 613.56 | - | -
| Оборудование | 1735.09 | - | - | - | - | - | 1735.09 | - | -
| ПНР | 192.79 | - | - | - | - | - | 192.79 | - | -
| Прочие | 64.1 | - | - | - | - | - | 64.1 | - | -
| ВСЕГО: тыс.руб. без НДС: | 2832.54 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
|  |  | в том числе: в 2019: Индексы дефляторы Минэкономразвития на период стр-ва |  | Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, тыс.руб. без НДС
| Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства | инд. МРР (Письмо №49127-ХМ/09 от 26.12.2017 на 4кв.2017) | стоимость строительства в уровне цен 4 кв.2017г. | 2018 - 1,053 | 2019 - 1,053*1,074 | 2020 -1,053*1,074*1,036 | 2021 -1,053*1,074*1,036*1,037 | 2022 -1,053*1,074*1,036*1,037*1,037 | 2023 -1,053*1,074*1,036*1,037*1,037*1,038 | 2024 -1,053*1,074*1,036*1,037*1,037*1,038*1,038 | 2025 -1,053*1,074*1,036*1,037*1,037*1,038*1,038*1,038 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ВСЕГО
| ПИР | 3.99 | 905.73 | 1.053 | 1.1309 | 1.1716 | 1.215 | 1.2599 | 1.3078 | 1.3575 | 1.4091 | 0 | 0 | - | - | - | 1184.5299 | - | - | 1184.5299
| СМР (ТЕР) | 6.36 | 3902.24 | 1.053 | 1.1309 | 1.1716 | 1.215 | 1.2599 | 1.3078 | 1.3575 | 1.4091 | 0 | 0 | - | - | - | 5103.4193 | - | - | 5103.4193
| Оборудование | 4.44 | 7703.8 | 1.053 | 1.1309 | 1.1716 | 1.215 | 1.2599 | 1.3078 | 1.3575 | 1.4091 | 0 | 0 | - | - | - | 10075.1675 | - | - | 10075.1675
| ПНР (ТЕР) | 8.56 | 1650.28 | 1.053 | 1.1309 | 1.1716 | 1.215 | 1.2599 | 1.3078 | 1.3575 | 1.4091 | 0 | 0 | - | - | - | 2158.2657 | - | - | 2158.2657
| Прочие | 8.74 | 560.23 | 1.053 | 1.1309 | 1.1716 | 1.215 | 1.2599 | 1.3078 | 1.3575 | 1.4091 | 0 | 0 | - | - | - | 732.6788 | - | - | 732.6788
ВСЕГО, тыс.руб. без НДС: |  |  | в том числе: в 2018: 14722.28 |  | 0 | 0 | - | - | - | 19254.0612 | - | - | 19254.0612
Примечание:
1. Расчёт выполнен на основании Сборника "Укрупненные стоимостные показатели линий электропередачи и подстанций напряжением 35-750 кВ", утвержденный приказом ОАО "ФСК ЕЭС" от 09.07.2012 №385 (в редакции приказа ОАО "ФСК ЕЭС" от 21.10.2014 №477).
2. В расчете стоимости применены индексы МРР, согласно письмам Министерства регионального развития РФ №49127-ХМ/09 от 26.12.2017 - 4кв.2017; индексы-дефляторы согласно данным Минэкономразвития
Ответственный за расчет стоимости:
| Начальник сметного отдела АО "ЛОЭСК" |  | в том числе: в 2021: Чернявская Н.П.
| (должность) |  | в том числе: в 2018: (подпись); в том числе: в 2021: (расшифровка подписи)
Ответственный за расчет стоимости:
Начальник сметного отдела АО "ЛОЭСК"
| (должность) |  | в том числе: в 2018: (подпись); в том числе: в 2021: (расшифровка подписи)
Заместитель директора по строительству ф-ла ПАО "Ленэнерго" ДСО
| (должность) |  | в том числе: в 2018: (подпись); в том числе: в 2021: (расшифровка подписи)
Ответственные за стоимостные показатели:
Начальник сметного отдела ф-ла ПАО "Ленэнерго" ДСО
| (должность) |  | в том числе: в 2018: (подпись); в том числе: в 2021: (расшифровка подписи)
Согласовано:
Департамент по сметно-договорной работе ПАО "Ленэнерго"
| (должность) |  | в том числе: в 2018: (подпись); в том числе: в 2021: (расшифровка подписи)
| Начальник Департамента управления собственностью (в части землеустроительной документации) |  | в том числе: в 2018: _____________________________
| (должность) |  | в том числе: в 2018: (подпись); в том числе: в 2021: (расшифровка подписи)
| (должность) |  | в том числе: в 2018: (подпись); в том числе: в 2021: (расшифровка подписи)
22-1-08-1-01-07-0-0301
Note on A4: =Распределение!Титул