## Оглавление
Номер раздела | Содержание | Ссылка
1 | Идентификатор инвестиционного проекта, а также общая информация об инвестиционном проекте | >>>
2 | Общая информация о планируемых целях, задачах и этапах инвестиционного проекта, планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем, а также карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики | >>>
3 | Информация о планируемых целях, задачах, этапах, показателях и сроках реализации инвестиционного проекта | >>>
4 | Информация о планируемых целях, задачах, этапах, показателях и сроках реализации инвестиционного проекта в части выполнения мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям | >>>
5 | Информация о планируемых целях, задачах, этапах, показателях и сроках реализации инвестиционного проекта в части выполнения мероприятий по подключению к системам теплоснабжения | >>>
6 | Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта, предусматривающего строительство, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение объекта по производству электрической, тепловой энергии | >>>
7 | Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта, предусматривающего строительство, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение объекта теплоснабжения | >>>
8 | Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта, предусматривающего строительство, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение трансформаторной или иной подстанции, распределительного пункта, распределительного устройства объекта по производству электрической энергии | >>>
9 | Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта, предусматривающего строительство, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение линии электропередачи | >>>
10 | Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта, предусматривающего строительство, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение объекта капитального строительства | >>>
11 | Показатели инвестиционного проекта, связанные с финансированием инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | >>>
12 | Графики реализации инвестиционного проекта по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) объектов электроэнергетики (часть 1) | >>>
13 | Показатели инвестиционного проекта и графики реализации инвестиционного проекта по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) объектов электроэнергетики (часть 2) | >>>
14 | Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | >>>
15 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта | >>>
16 | Контактная информация | >>>

## Раздел1
Раздел 1. Идентификатор инвестиционного проекта, а также общая информация об инвестиционном проекте
Оглавление
Код строки | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
101 | идентификатор инвестиционного проекта | J_21-1-20-3-05-04-2-0161
102 | наименование инвестиционного проекта | Волх, Управляемый коммутатор (21-1-20-3-05-04-2-0161)
103 | год, в котором предоставляется информация | 2022
104 | инвестиционным проектом предусматривается (не предусматривается) выполнение мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям | не предусматривается
105 | инвестиционным проектом предусматривается (не предусматривается) выполнение мероприятий по подключению к системам теплоснабжения | не предусматривается

## Раздел2
Раздел 2. Общая информация о планируемых целях, задачах и этапах инвестиционного проекта, планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем, а также карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики
Оглавление
N п/п | Код строки | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3 | 4
1 | 201 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Восточный филиал
2 | 202 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Ленинградская область
3 | 203 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Волховское городское поселение
4 | 204 | Наличие решения о резервировании земель (реквизиты решений уполномоченных органов (наименование органа, дата, номер и наименование решения) о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд; отсутствует; не требуется) | Не требуется
5 | 205 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд (реквизиты решений уполномоченных органов (наименование органа, дата, номер и наименование решения) об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд; отсутствует; не требуется) | Не требуется
6 | 206 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую (реквизиты решений уполномоченных органов (наименование органа, дата, номер и наименование решения) о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую; отсутствует; не требуется) | Не требуется
7 | 207 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок (наименования и реквизиты полученных правоустанавливающих документов; отсутствуют; не требуются) | Не требуются
8 | 208 | Наличие утвержденной документации по планировке территории (реквизиты решений уполномоченных органов (наименование органа, дата, номер и наименование решения) об утверждении документации по планировке территории; отсутствует; не требуется) | Не требуется
9 | 209 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования (федеральный, наименование и реквизиты документа Правительства Российской Федерации; региональный, наименование и реквизиты закона субъекта Российской Федерации; местный, наименование и реквизиты закона субъекта Российской Федерации; не относится) | Не относится
10 | 210 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) (реквизиты решения уполномоченного органа (наименование органа, дата, номер и наименование решения, наименование документа территориального планирования) об утверждении документа территориального планирования; не отображен; не требуется) | Не требуется
11 | 211 | Наличие положительного заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта (наименование организации, которая провела обязательный технологический и ценовой аудит инвестиционного проекта, реквизиты (дата и номер) и наименование полученного положительного заключения; отсутствует, не требуется) | Не требуется
12 | 212 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации (наименование объекта капитального строительства, наименование организации, которая провела экспертизу проектной документации, реквизиты (дата и номер) положительного заключения; наименование объекта капитального строительства - отсутствует; наименование объекта капитального строительства - не требуется) | Не требуется
13 | 213 | Наличие заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции объекта капитального строительства (наименование объекта капитального строительства, наименование организации, которая провела проверку сметной стоимости, реквизиты (дата и номер) положительного заключения; наименование объекта капитального строительства - отсутствует; наименование объекта капитального строительства - не требуется) | Не требуется
14 | 214 | Наличие утвержденной проектной документации в отношении объекта капитального строительства (наименование объекта капитального строительства, реквизиты решения (дата, номер и наименование решения, наименование лица, которое приняло решение; наименование объекта капитального строительства - отсутствует; наименование объекта капитального строительства - не требуется) | Не требуется
15 | 215 | Наличие разрешения на строительство (наименование объекта капитального строительства, реквизиты разрешения (дата, номер и наименование органа, который выдал разрешение); наименование объекта капитального строительства - отсутствует, наименование объекта капитального строительства - не требуется) | Не требуется
16 | 216 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденными в году X, либо в году (X-1) (наименование объекта электроэнергетики, реквизиты решения (наименование, дата и номер) об утверждении схемы и программы, указание на структурные единицы схемы и программы, информация об объекте электроэнергетики из схемы и программы) | нд
17 | 217 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, утвержденными в году X, либо в году (X-1) (наименование объекта электроэнергетики, реквизиты решения (наименование, дата и номер, должность и фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего решение) об утверждении схемы и программы, указание на структурные единицы схемы и программы, информация об объекте электроэнергетики из схемы и программы) | нд
18 | 218 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) объектов электроэнергетики (наименования параметров и единицы их измерения, фактические значения таких параметров до реализации инвестиционного проекта с указанием дат, в которые такие значения были достигнуты, планируемые (прогнозируемые) значения параметров после реализации проекта) | нд
19 | 219 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных существующих и запланированных в рамках проекта инвестиционной программы и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу, объектов электроэнергетики прилагается в форме электронного документа (имя файла 1; имя файла 2; имя файла NN) | нд

## Раздел3
Раздел 3. Информация о планируемых целях, задачах, этапах, показателях и сроках реализации инвестиционного проекта
Оглавление
N п/п | Код строки | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3 | 4
1 | 301 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы (номер и наименование) | 1.6 Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:
2 | 302 | Цели инвестиционного проекта | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии
3 | 303 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Дополнительная потребность в управляемом коммутаторе для локальной сети РЭС г. Волхов. В существующем коммутаторе использованы все порты.
4 | 304 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | возможность подключения к локальной сети новых устройств и компьютеров
5 | 305 | Описание состава объектов инвестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Управляемый коммутатор
6 | 306 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта, миллионов руб. без НДС | ШТ: 0,13 млн руб.
7 | 307 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Реализация инвестиционного проекта предполагается в 1 этап
8 | 308 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта, в том числе содержащее указания на документы (наименование документа, дата, номер и лицо, которое приняло документ), являющиеся основанием реализации инвестиционного проекта | Дополнительная потребность в управляемом коммутаторе для локальной сети РЭС г. Волхов. В существующем коммутаторе использованы все порты.
9 | 309 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2021
10 | 310 | Год окончания реализации инвестиционного проекта (плановое значение (утвержденное плановое значение)) | 2022
11 | 311 | Год окончания реализации инвестиционного проекта (фактическое значение (предложение по корректировке утвержденного планового значения)) | 2022
12 | 312 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | З
13 | 313 | Расчет показателей экономической эффективности по инвестиционному проекту прилагается (имя файла 1; имя файла 2; имя файла NN) | нд
14 | 314 | Простой срок окупаемости инвестиционного проекта в соответствии с прилагаемым расчетом показателей экономической эффективности по инвестиционному проекту, лет (плановое значение (утвержденное плановое значение)) | нд
15 | 315 | Простой срок окупаемости инвестиционного проекта в соответствии с прилагаемым расчетом показателей экономической эффективности по инвестиционному проекту, лет (предложение по корректировке утвержденного планового значения) | нд
16 | 316 | Дисконтированный срок окупаемости инвестиционного проекта в соответствии с прилагаемым расчетом показателей экономической эффективности по инвестиционному проекту, лет (плановое значение (утвержденное плановое значение)) | нд
17 | 317 | Дисконтированный срок окупаемости инвестиционного проекта в соответствии с прилагаемым расчетом показателей экономической эффективности по инвестиционному проекту, лет (предложение по корректировке утвержденного планового значения) | нд
18 | 318 | Чистая приведенная стоимость (NPV) инвестиционного проекта без учета продажи в соответствии с прилагаемым расчетом показателей экономической эффективности по инвестиционному проекту, миллионы рублей (плановое значение (утвержденное плановое значение)) | нд
19 | 319 | Чистая приведенная стоимость (NPV) инвестиционного проекта без учета продажи в соответствии с прилагаемым расчетом показателей экономической эффективности по инвестиционному проекту миллионы рублей (предложение по корректировке утвержденного планового значения) | нд
20 | 320 | Внутренняя норма доходности инвестиционного проекта (IRR) в соответствии с прилагаемым расчетом показателей экономической эффективности по инвестиционному проекту (плановое значение (утвержденное плановое значение)) | нд
21 | 321 | Внутренняя норма доходности инвестиционного проекта (IRR) в соответствии с прилагаемым расчетом показателей экономической эффективности по инвестиционному проекту (предложение по корректировке утвержденного планового значения) | нд

## Раздел4
Раздел 4. Информация о планируемых целях, задачах, этапах, показателях и сроках реализации инвестиционного проекта в части выполнения мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям
Оглавление
Код строки | Реквизиты договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  | Реквизиты дополнительных соглашений к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям исполнен (Да/Нет) | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах субъекта электроэнергетики на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), миллионов рублей
| Дата | Номер | [10 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети) | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
401 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | Всего | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0

## Раздел5
Раздел 5. Информация о планируемых целях, задачах, этапах, показателях и сроках реализации инвестиционного проекта в части выполнения мероприятий по подключению к системам теплоснабжения
Оглавление
Код строки | Реквизиты договоров о подключении к системам теплоснабжения |  | Реквизиты дополнительных соглашений к договору о подключении к системам теплоснабжения | Договор о подключении к системам теплоснабжения исполнен (Да/Нет) | Наименование подключаемых тепло потребляющих установок потребителей | Местонахождение подключаемых тепло потребляющих установок потребителей | Наименование точек подключаемых теплопотребляющих установок потребителей | Максимальная мощность теплопотребляющих установок потребителей всего, Гкал/час | Максимальная мощность ранее подключенных теплопотребляющих установок потребителей, Гкал/час | Максимальная мощность подключаемых тепло потребляющих установок потребителей, Гкал/час | Расход теплоносителя на подключаемую тепло потребляющую установку (тонн/час) | Информация об определенных договорами о подключении к системам теплоснабжения обязательствах субъекта электроэнергетики на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом, по: |  | Размер платы за подключение в соответствии с договором о подключении к системам теплоснабжения, миллионы рублей
| Дата | Номер | [9 empty] | подключению теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии субъекта электроэнергетики до точек подключения соответствующих теплопотребляющих установок потребителей | строительству, реконструкции, модернизации и (или) техническому перевооружению источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения (за исключением мероприятий от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии субъекта электроэнергетики до точек подключения соответствующих теплопотребляющих установок потребителей)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15
501 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | Всего | [5 empty] | нд | нд | нд | нд |  |  | нд

## Раздел6
Раздел 6. Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта, предусматривающего строительство, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение объекта по производству электрической, тепловой энергии
Оглавление
Код строки | Диспетчерское наименование объекта по производству электрической, тепловой энергии |  | Вид оборудования | Тип (марка) оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | значения |  | Единицы измерения (кВ, МПа, градусы Цельсия, другие) |  | значения |  | Единицы измерения (МВт, МВ·А, Гкал/час, другие) |  | Парковый ресурс базового узла нормативный, часов (лет) | Парковый ресурс базового узла индивидуальный (разрешенное продление паркового ресурса), часов (лет) | Дата оформления продления паркового ресурса базового узла | Наработка базового узла по состоянию на 01.01.года X, часов (лет) | Наработка базового узла за год (X-1), часов | Год, в котором был завершен последний капитальный ремонт | Количество капитальных ремонтов с начала эксплуатации | Показатель оценки технического состояния |  | Показатель оценки последствий отказа |  | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО | организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ | Наименование показателя | значение |  | единицы измерения
| до | после |  | до | после | до | после | до | после | до | до | после | код по ОКЕИ | наименование | до | после | код по ОКЕИ | наименование | до | до | до | до | до | до | до | до | после | до | после |  | до | до | до | до | до |  | до | после | код по ОКЕИ | наименование
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
601 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## Раздел7
Раздел 7. Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта, предусматривающего строительство, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение объекта теплоснабжения
Оглавление
Код строки | Диспетчерское наименование объекта теплоснабжения |  | Наименование участка теплотрассы, объекта теплоснабжения, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Вид объекта теплоснабжения | Тип (марка) оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию участка теплотрассы, объекта теплоснабжения | Диаметр трубопроводов, миллиметры |  | Количество трубопроводов по трассе |  | Тип изоляции трубопроводов |  | Протяженность по трассе, километров |  | Тепловая мощность источника тепловой энергии, Гкал/час |  | Количество насосных агрегатов |  | Производительность насосного агрегата, тонн/час
| до | после | до | после |  | до | после | до | после | до | до | после | до | после | до | после | до | после | до | после | до | после | до | после
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
701 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## Раздел8
Раздел 8. Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта, предусматривающего строительство, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение трансформаторной или иной подстанции, распределительного пункта, распределительного устройства объекта по производству электрической энергии
Оглавление
Код строки | Наименование трансформаторной или иной подстанции, распределительного пункта, распределительного устройства |  | Вид оборудования | Тип (марка) оборудования |  | Наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | значения |  | единицы измерения (МВт, МВ·А, Мвар, другие) |  | Год, в котором был завершен последний капитальный ремонт | Количество капитальных ремонтов с начала эксплуатации | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования трансформаторной или иной подстанции, распределительного пункта, распределительного устройства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом |  | Аварийная нагрузка, процент |  | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства | Показатель оценки технического состояния |  | Показатель оценки последствий отказа |  | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО | организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ | наименование показателя | значение |  | единицы измерения
| до | после |  | до | после | до | после | до | после | до | до | после | до | после | код по ОКЕИ | наименование | до | до | МВ·А | дата контрольного замерного дня | до | после |  | до | после | до | после |  | до | до | до | до | до |  | до | после | код по ОКЕИ | наименование
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
801 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 228 | МВ.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## Раздел9
Раздел 9. Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта, предусматривающего строительство, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение линии электропередачи
Оглавление
Код строки | Наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Тип (марка) оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, километров |  | Год, в котором был завершен последний капитальный ремонт | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки кабельных линий электропередачи) |  | Показатель оценки технического состояния |  | Показатель оценки последствий отказа |  | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  |  | Техническое обследование (далее - ТОБ) |  | Показатели энергетической эффективности оборудования, зданий, строений, сооружений
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [23 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО | организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ | наименование показателя | значение |  | единицы измерения
| до | после | до | после | до | после | до | после | до | после | до | после | до | до | после | до | после | до | после | до | после | до | до | до | после | до | после | до | после |  | до | до | до | до | до |  | до | после | код по ОКЕИ | наименование
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
901 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## Раздел10
Раздел 10. Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта, предусматривающего строительство, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение объекта капитального строительства
Оглавление
Код строки | Наименование объекта капитального строительства |  | Характеристики объекта капитального строительства |  |  |  |  | Наименование системы инженерно-технического обеспечения | Вид оборудования | Тип (марка) оборудования |  | Наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальные параметры |  |  |  | Номинальная мощность |  |  |  | Год, в котором был завершен последний капитальный ремонт | Количество капитальных ремонтов с начала эксплуатации | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  |  | Техническое обследование (далее - ТОБ) |  | Показатели энергетической эффективности оборудования, зданий, строений, сооружений
|  |  | наименование показателя (площадь застройки, этажность, строительный объем, другие) | значения показателя |  | единицы измерения | [10 empty] | значения |  | единицы измерения |  | значения |  | единицы измерения |  |  |  | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО | организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ | наименование показателя | значение |  | единицы измерения
| до | после |  | до | после | код по ОКЕИ | наименование |  |  | до | после | до | после | до | после | до | до | после | код по ОКЕИ | наименование | до | после | код по ОКЕИ | наименование | до | до | до | до | до | до | до |  | до | после | код по ОКЕИ | наименование
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
1001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## Раздел11
Раздел 11. Показатели инвестиционного проекта, связанные с финансированием инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Оглавление
Код строки | Год заполнения паспорта инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации, муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финансирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, миллионы рублей
|  |  |  | Главный распорядитель бюджетных средств | Код раздела, подраздела классификации расходов бюджета | Целевая статья расходов | Вид расходов | другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1101 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## Раздел12
Раздел 12. Графики реализации инвестиционного проекта по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) объектов электроэнергетики (часть 1)
Оглавление
N п/п | Код строки | Наименование контрольных этапов реализации инвестиционного проекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (процент) | Процент выполнения за отчетный период (процент) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  |  | плановые |  | фактические (предложения по корректировке плановых значений)
|  |  | начало (дата ДД.ММ.ГГГГ) | окончание (дата ДД.ММ.ГГГГ) | начало (дата ДД.ММ.ГГГГ) | окончание (дата ДД.ММ.ГГГГ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 1201 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1. |  | заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2. |  | заключение договора о подключении к системам теплоснабжения | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3. |  | принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. |  | утверждение документации по планировке территории | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5. |  | получение правоустанавливающих документов на земельный участок | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. |  | заключение договора на проведение инженерных изысканий | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7. |  | заключение договора на разработку проектной документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.8. |  | приемка проектной документации заказчиком | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.9. |  | получение положительного заключения экспертизы проектной документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.10. |  | получение заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции объекта капитального строительства | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.11. |  | получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.12. |  | получение положительного заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта (в случаях, когда получение такого заключения является обязательным) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.13. |  | утверждение проектной документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.14. |  | получение разрешения на строительство | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.15. |  | разработка рабочей документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 |  | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1. |  | заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2. |  | заключение договора на покупку основного оборудования | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1. |  | выполнение подготовительных работ на площадке строительства | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2. |  | поставка основного оборудования | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3. |  | монтаж основного оборудования | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.4. |  | получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.5. |  | получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.6. |  | пусконаладочные работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4 |  | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | нд | нд | нд | нд
4.1. |  | комплексное опробование оборудования | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2. |  | оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3. |  | получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.4. |  | оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.5. |  | оформление (подписание) актов о подключении | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.6. |  | приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | нд | нд | нд | нд
4.7. |  | получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## Раздел13
Раздел 13. Показатели инвестиционного проекта и графики реализации инвестиционного проекта по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) объектов электроэнергетики (часть 2)
Оглавление
N п/п | Код строки | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Фактическое значение на 01.01.2019 | Остаток |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы |  | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[9 empty] | утвержденное плановое значение |  | фактическое значение |  | утвержденное плановое значение |  | фактическое значение |  | утвержденное плановое значение |  | фактическое значение |  | утвержденное плановое значение |  | фактическое значение |  | утвержденное плановое значение |  | предложение по корректировке планового значения |  | утвержденное плановое значение |  | предложение по корректировке планового значения |  | План | Предложение по корректировке планового значения
|  |  | плановое значение | предложение по корректировке планового значения |  | Планируемый на 01.01.2019 | Планируемый на 01.01.2023 | Предложение по корректировке утвержденного планового значения на 01.01.2023 | итого за год | квартал | итого за год | квартал | итого за год | квартал | итого за год | квартал | итого за год | квартал | итого за год | квартал | итого за год | квартал | итого за год | квартал | итого за год | квартал | итого за год | квартал | итого за год | квартал | итого за год | квартал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
1 | 1301 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, миллионов рублей (с налогом на добавленную стоимость (далее - НДС), в том числе за счет: | 0.15657 | 0.15657 | 0 | 0.1673 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14237 | 3 | 0 | нд | 0.15657 | 1 | 0.15657 | 1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15657 | 0.15657 | нд
1.1. | 1302 | федерального бюджета | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2. | 1303 | бюджетов субъектов Российской Федерации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3. | 1304 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14237 | 3 | 0 | нд | 0.15657 | 1 | 0.15657 | 1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15657 | 0.15657 | нд
1.4. | 1305 | иных источников финансирования | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2 | 1306 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, миллионы рублей (без НДС), в том числе: | 0.13048 | 0.13048 | 0 | 0.13942 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.11864 | 3 | 0.13048 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13048 | 0.13048 | нд
2.1. | 1307 | проектно-изыскательские работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2. | 1308 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3. | 1309 | оборудование | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.4. | 1310 | прочие затраты | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | 1311 | Освоение капитальных вложений в базисном уровне цен всего (по инвестиционному проекту, предусматривающему инвестиции в строительство и (или) реконструкцию объектов капитального строительства), миллионы рублей (без НДС), в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1. | 1312 | проектно-изыскательские работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2. | 1313 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3. | 1314 | оборудование | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.4. | 1315 | прочие затраты | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4 | 1316 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение, включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1. | 1317 | объектов электроэнергетики, МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2. | 1318 | объектов электросетевого хозяйства, МВ·А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд
4.3. | 1319 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.4. | 1320 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, километров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд
4.5. | 1321 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, километров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд
4.6. | 1322 | кабельных линий электропередачи, километров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд
4.7. | 1323 | источников тепловой энергии, Гкал/час | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.8. | 1324 | однотрубной теплотрассы воздушной прокладки, километров | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.9. | 1325 | двутрубной теплотрассы воздушной прокладки, километров | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.10. | 1326 | однотрубной теплотрассы подземной прокладки, километров | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.11. | 1327 | двутрубной теплотрассы подземной прокладки, километров | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.12. | 1328 | километров волоконно-оптических линий связи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.13. | 1329 | километров иных линий связи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.14. | 1330 | зданий (сооружений), м2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.NN | 1331 | наименование показателя NN, наименование единицы измерения NN | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5 | 1332 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | - | - | - | - | - | - | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | - | нд
5.1. | 1333 | объектов электроэнергетики, МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2. | 1334 | объектов электросетевого хозяйства, МВ·А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.3. | 1335 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.4. | 1336 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, километров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.5. | 1337 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, километров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.6. | 1338 | кабельных линий электропередачи, километров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.7. | 1339 | источников тепловой энергии, Гкал/час | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.8. | 1340 | однотрубной теплотрассы воздушной прокладки, километров | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.9. | 1341 | двутрубной теплотрассы воздушной прокладки, километров | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.10. | 1342 | однотрубной теплотрассы подземной прокладки, километров | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.11. | 1343 | двутрубной теплотрассы подземной прокладки, километров | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.12. | 1344 | километров волоконно-оптических линий связи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.13. | 1345 | километров иных линий связи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.14. | 1346 | зданий (сооружений), м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.15. | 1347 | участков земли, га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.16. | 1348 | штук, комплектов | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1 | 1 | нд
5.NN | 1349 | наименование показателя NN, наименование единицы измерения NN | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6 | 1350 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, миллионов рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд
7 | 1351 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | - | - | - | - | - | - | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | - | нд
7.1. | 1352 | миллионов рублей (без НДС) | 0.13048 | 0.13048 | 0 | 0.13942 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.11864 | 4 | 0.13048 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13048 | 0.13048 | нд
7.2. | 1353 | объектов электроэнергетики, МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.3. | 1354 | объектов электросетевого хозяйства, МВ·А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.4. | 1355 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.5. | 1356 | линий электропередачи, километров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.6. | 1357 | источников тепловой энергии, Гкал/час | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.7. | 1358 | теплотрассы, километров | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.8. | 1359 | километров волоконно-оптических линий связи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.9. | 1360 | километров иных линий связи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.10. | 1361 | зданий (сооружений), м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.11. | 1362 | участков земли, га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.12. | 1363 | штук, комплектов | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1 | 1 | нд
7.NN | 1364 | наименование показателя NN, наименование единицы измерения NN | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8 | 1365 | Вывод мощностей из эксплуатации: | - | - | - | - | - | - | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | - | нд
8.1. | 1366 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.2. | 1367 | объектов электросетевого хозяйства, МВ·А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.3. | 1368 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.4. | 1369 | источников тепловой энергии, Гкал/час | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.5. | 1370 | теплотрассы, километров | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.6. | 1371 | километров волоконно-оптических линий связи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.7. | 1372 | километров иных линий связи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.8. | 1373 | зданий (сооружений), м2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.NN | 1374 | наименование показателя NN, наименование единицы измерения NN | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## Раздел14
Раздел 14. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
Оглавление
Код строки | Порядковый номер заключенного договора | Сведения о заключенном договоре | [8 empty] | Сведения о заключенном договоре | [7 empty] | Сведения о потребностях в товарах (работах, услугах), закупленных для целей реализации инвестиционного проекта, учтенных в утвержденной инвестиционной программе |  |  | Сведения об осуществленной закупке товаров (работ, услуг)
|  | дата договора | номер договора | поставщик (исполнитель, подрядчик) по договору |  | предмет договора | наименование закупленного товара, работы, услуги | единица измерения |  | сведения о количестве (объеме) закупленного товара (работе, услуге) в натуральном выражении | регион поставки товара (выполнения работы, оказания услуги) |  | сведения о цене заключенного договора (стоимости закупленного товара, работы, услуги в соответствии с договором), миллионов рублей |  | срок исполнения договора (начало; окончание) (месяц, год) | количество (объем) закупленных товаров (работ, услуг), используемых для целей реализации инвестиционного проекта | стоимость закупленного товара (работы, услуги) в соответствии с условиями договора, используемого для целей реализации инвестиционного проекта, миллионов рублей |  | количество (объем) закупленного товара (работы, услуги) в натуральном выражении, учтенное при формировании утвержденной оценки полной стоимости инвестиционного проекта | стоимость закупленного товара (работы, услуги), учтенная в утвержденной оценке полной стоимости инвестиционного проекта, миллионы рублей |  | Публикация извещения на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в сети Интернет |  |  | Организатор закупки (юридическое лицо; филиал) <1> | Наименование закупаемых товаров (работ, услуг) <1> | Планируемая (предельная) цена закупки, миллионы рублей <1> |  | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки <1> | Источник финансирования закупки <1>
|  |  |  | полное наименование | ИНН |  |  | код по ОКЕИ | наименование |  | код по ОКАТО | наименование | без НДС | НДС |  |  | без НДС | НДС |  | без НДС | НДС | Номер извещения | Номер лота | Полный электронный адрес в сети Интернет, по которому размещено извещение о закупке |  |  | без НДС | НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1401 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## Раздел15
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное Общество "ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_21-1-20-3-05-04-2-0161
(идентификатор инвестиционного проекта)
Волх, Управляемый коммутатор (21-1-20-3-05-04-2-0161)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Волх, Управляемый коммутатор (21-1-20-3-05-04-2-0161)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Ленинградская область, Волховское городское поселение
Тип проекта | нд
Вводимая мощность (в том числе прирост) | МВА: 0 (0); КМ: 0 (0)
Срок ввода объекта | 2021
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | З
Сметная стоимость проекта в ценах _____ года с НДС, млн. руб. | 0.15657
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Сводка затрат
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 0.15657
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0.15657
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | ООО "Системлинк" № 00-0465/2021 ПСТ от 02.08.2021 Дополнительные соглашения к договору: ДС1 00-0465/2021 ПСТ от 01.10.2021
объем заключенного договора в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 0.15657
% от сметной стоимости проекта | 100%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.15657
освоено по договору, млн. руб. | 0.13048
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 1
в том числе
- СМР, % | нд
- поставка основного оборудования, % | нд
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | нд
% оплаты по объекту(предоплата) | 100%
всего оплачено по объекту | 0.15657
% освоения по объекту за отчетный период | 100%
всего освоено по объекту | 0.13048
Участники реализации инвестиционного проекта: | нд
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе | нд
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование | нд
График поставки основного оборудования | нд
- дата поставки | нд
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | нд
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | нд
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)

## Раздел16
Раздел 16. Контактная информация
Оглавление
Контактная информация | Код строки | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Должность | Контактный телефон (с кодом города) | Адрес электронной почты (при наличии)
Руководитель организации, предоставляющей информацию |  | Демин А.А. | Генеральный директор | 611-14-01 | corp@loesk.ru
Ответственный за заполнение формы |  | Солодухин А.В. | Руководитель центра информационных технологий и связи | 611-14-01 | corp@loesk.ru