## Оглавление
Номер раздела | Соедржание | Ссылка
1 | Идентификатор инвестиционного проекта, а также общая информация об инвестиционном проекте | >>>
2 | Общая информация о планируемых целях, задачах и этапах инвестиционного проекта, планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем, а также карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики | >>>
3 | Информация о планируемых целях, задачах, этапах, показателях и сроках реализации инвестиционного проекта | >>>
4 | Информация о планируемых целях, задачах, этапах, показателях и сроках реализации инвестиционного проекта в части выполнения мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям | >>>
5 | Информация о планируемых целях, задачах, этапах, показателях и сроках реализации инвестиционного проекта в части выполнения мероприятий по подключению к системам теплоснабжения | >>>
6 | Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта, предусматривающего строительство, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение объекта по производству электрической, тепловой энергии | >>>
7 | Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта, предусматривающего строительство, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение объекта теплоснабжения | >>>
8 | Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта, предусматривающего строительство, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение трансформаторной или иной подстанции, распределительного пункта, распределительного устройства объекта по производству электрической энергии | >>>
9 | Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта, предусматривающего строительство, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение линии электропередачи | >>>
10 | Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта, предусматривающего строительство, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение объекта капитального строительства | >>>
11 | Показатели инвестиционного проекта, связанные с финансированием инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | >>>
12 | Графики реализации инвестиционного проекта по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) объектов электроэнергетики (часть 1) | >>>
13 | Показатели инвестиционного проекта и графики реализации инвестиционного проекта по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) объектов электроэнергетики (часть 2) | >>>
14 | Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | >>>
15 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта | >>>
16 | Контактная информация | >>>

## Раздел1
Раздел 1. Идентификатор инвестиционного проекта, а также общая информация об инвестиционном проекте
Оглавление
Код строки | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
101 | идентификатор инвестиционного проекта | L_21-1-05-1-08-07-0-0487
102 | наименование инвестиционного проекта | Выб, Стр-во ПС 35/6 кВ "Раппатила" в Выборгском районе ЛО (21-1-05-1-08-07-0-0487)
103 | год, в котором предоставляется информация | 2022
104 | инвестиционным проектом предусматривается (не предусматривается) выполнение мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям | не предусматривается
105 | инвестиционным проектом предусматривается (не предусматривается) выполнение мероприятий по подключению к системам теплоснабжения | не предусматривается

## Раздел2
Раздел 2. Общая информация о планируемых целях, задачах и этапах инвестиционного проекта, планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем, а также карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики
Оглавление
N п/п | Код строки | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3 | 4
1 | 201 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Северный филиал
2 | 202 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Ленинградская область
3 | 203 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Выборгский МР
4 | 204 | Наличие решения о резервировании земель (реквизиты решений уполномоченных органов (наименование органа, дата, номер и наименование решения) о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд; отсутствует; не требуется) | нд
5 | 205 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд (реквизиты решений уполномоченных органов (наименование органа, дата, номер и наименование решения) об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд; отсутствует; не требуется) | нд
6 | 206 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую (реквизиты решений уполномоченных органов (наименование органа, дата, номер и наименование решения) о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую; отсутствует; не требуется) | нд
7 | 207 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок (наименования и реквизиты полученных правоустанавливающих документов; отсутствуют; не требуются) | отсутствуют
8 | 208 | Наличие утвержденной документации по планировке территории (реквизиты решений уполномоченных органов (наименование органа, дата, номер и наименование решения) об утверждении документации по планировке территории; отсутствует; не требуется) | -
9 | 209 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования (федеральный, наименование и реквизиты документа Правительства Российской Федерации; региональный, наименование и реквизиты закона субъекта Российской Федерации; местный, наименование и реквизиты закона субъекта Российской Федерации; не относится) | региональный
10 | 210 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) (реквизиты решения уполномоченного органа (наименование органа, дата, номер и наименование решения, наименование документа территориального планирования) об утверждении документа территориального планирования; не отображен; не требуется) | +
11 | 211 | Наличие положительного заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта (наименование организации, которая провела обязательный технологический и ценовой аудит инвестиционного проекта, реквизиты (дата и номер) и наименование полученного положительного заключения; отсутствует, не требуется) | не требуется
12 | 212 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации (наименование объекта капитального строительства, наименование организации, которая провела экспертизу проектной документации, реквизиты (дата и номер) положительного заключения; наименование объекта капитального строительства - отсутствует; наименование объекта капитального строительства - не требуется) | -
13 | 213 | Наличие заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции объекта капитального строительства (наименование объекта капитального строительства, наименование организации, которая провела проверку сметной стоимости, реквизиты (дата и номер) положительного заключения; наименование объекта капитального строительства - отсутствует; наименование объекта капитального строительства - не требуется) | отсутствует
14 | 214 | Наличие утвержденной проектной документации в отношении объекта капитального строительства (наименование объекта капитального строительства, реквизиты решения (дата, номер и наименование решения, наименование лица, которое приняло решение; наименование объекта капитального строительства - отсутствует; наименование объекта капитального строительства - не требуется) | -
15 | 215 | Наличие разрешения на строительство (наименование объекта капитального строительства, реквизиты разрешения (дата, номер и наименование органа, который выдал разрешение); наименование объекта капитального строительства - отсутствует, наименование объекта капитального строительства - не требуется) | -
16 | 216 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденными в году X, либо в году (X-1) (наименование объекта электроэнергетики, реквизиты решения (наименование, дата и номер) об утверждении схемы и программы, указание на структурные единицы схемы и программы, информация об объекте электроэнергетики из схемы и программы) | нд
17 | 217 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, утвержденными в году X, либо в году (X-1) (наименование объекта электроэнергетики, реквизиты решения (наименование, дата и номер, должность и фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего решение) об утверждении схемы и программы, указание на структурные единицы схемы и программы, информация об объекте электроэнергетики из схемы и программы) | нд
18 | 218 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) объектов электроэнергетики (наименования параметров и единицы их измерения, фактические значения таких параметров до реализации инвестиционного проекта с указанием дат, в которые такие значения были достигнуты, планируемые (прогнозируемые) значения параметров после реализации проекта) | нд
19 | 219 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных существующих и запланированных в рамках проекта инвестиционной программы и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу, объектов электроэнергетики прилагается в форме электронного документа (имя файла 1; имя файла 2; имя файла NN) | L_21-1-05-1-08-07-0-0487.kml

## Раздел3
Раздел 3. Информация о планируемых целях, задачах, этапах, показателях и сроках реализации инвестиционного проекта
Оглавление
N п/п | Код строки | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3 | 4
1 | 301 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы (номер и наименование) | 1.3.2 Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:
2 | 302 | Цели инвестиционного проекта | Недопущение дефицита мощности в рассматриваемом районе Ленинградской области. Повышение надежности электроснабжения существующих потребителей. Обеспечение технической возможности присоединения новых заявителей.
3 | 303 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Обеспечение более надежного и качественного электроснабжения потребителей мкрн. Сайменский путем резервирования/перевода существующих протяженных электрических сетей на новый опорный источник. Приближение новой ПС к центру нагрузок микройрайона, создание возможности технологического присоединения будущих потребителей на территории Выборгского городского поселения. Технологическое присоединение объектов индивидуальной жилой застройки к электрическим сетям.
4 | 304 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Строительство нового опорного источника 35/6 кВ Раппатила с трансформатором 1х4 МВА, строительство заходов ВЛ 35 кВ ориентировочной протяженностью 100 метров
5 | 305 | Описание состава объектов инвестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | ПС 35/6 кВ трансформаторной мощностью 4 МВА
6 | 306 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта, миллионов руб. без НДС | МВА: 39,3 млн руб., КМ: 81,06 млн руб.
7 | 307 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет
8 | 308 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта, в том числе содержащее указания на документы (наименование документа, дата, номер и лицо, которое приняло документ), являющиеся основанием реализации инвестиционного проекта | Схема и программа развития электроэнергетики Ленинградской области на 2021 - 2025 годы утверждённая распоряжение Губернатора Ленинградской области от 30 апреля 2021 года № 507-рг
9 | 309 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2021
10 | 310 | Год окончания реализации инвестиционного проекта (плановое значение (утвержденное плановое значение)) | нд
11 | 311 | Год окончания реализации инвестиционного проекта (фактическое значение (предложение по корректировке утвержденного планового значения)) | 2025
12 | 312 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П
13 | 313 | Расчет показателей экономической эффективности по инвестиционному проекту прилагается (имя файла 1; имя файла 2; имя файла NN) | нд
14 | 314 | Простой срок окупаемости инвестиционного проекта в соответствии с прилагаемым расчетом показателей экономической эффективности по инвестиционному проекту, лет (плановое значение (утвержденное плановое значение)) | нд
15 | 315 | Простой срок окупаемости инвестиционного проекта в соответствии с прилагаемым расчетом показателей экономической эффективности по инвестиционному проекту, лет (предложение по корректировке утвержденного планового значения) | нд
16 | 316 | Дисконтированный срок окупаемости инвестиционного проекта в соответствии с прилагаемым расчетом показателей экономической эффективности по инвестиционному проекту, лет (плановое значение (утвержденное плановое значение)) | нд
17 | 317 | Дисконтированный срок окупаемости инвестиционного проекта в соответствии с прилагаемым расчетом показателей экономической эффективности по инвестиционному проекту, лет (предложение по корректировке утвержденного планового значения) | нд
18 | 318 | Чистая приведенная стоимость (NPV) инвестиционного проекта без учета продажи в соответствии с прилагаемым расчетом показателей экономической эффективности по инвестиционному проекту, миллионы рублей (плановое значение (утвержденное плановое значение)) | нд
19 | 319 | Чистая приведенная стоимость (NPV) инвестиционного проекта без учета продажи в соответствии с прилагаемым расчетом показателей экономической эффективности по инвестиционному проекту миллионы рублей (предложение по корректировке утвержденного планового значения) | нд
20 | 320 | Внутренняя норма доходности инвестиционного проекта (IRR) в соответствии с прилагаемым расчетом показателей экономической эффективности по инвестиционному проекту (плановое значение (утвержденное плановое значение)) | нд
21 | 321 | Внутренняя норма доходности инвестиционного проекта (IRR) в соответствии с прилагаемым расчетом показателей экономической эффективности по инвестиционному проекту (предложение по корректировке утвержденного планового значения) | нд

## Раздел4
Раздел 4. Информация о планируемых целях, задачах, этапах, показателях и сроках реализации инвестиционного проекта в части выполнения мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям
Оглавление
Код строки | Реквизиты договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  | Реквизиты дополнительных соглашений к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям исполнен (Да/Нет) | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах субъекта электроэнергетики на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), миллионов рублей
| Дата | Номер | [10 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети) | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
401 | 2021-01-17 | 05-003/005-ПСФ-21 | - | нет | земельный участок для ведения дачного хозяйства | 188800, Ленинградская область, Выборгский р-н, кад. № 47:01:1014001:3917 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛЗ,ТП,ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
402 | 2021-01-25 | 05-012/005-ПСФ-21 | - | нет | земельный участок для индивидуального жилищного строительства, для индивидуальной жилой застройки | 188800, Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, ул. 2-я Радарная, уч. 2, кад. № 47:01:0101003:369 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
403 | 2021-02-01 | 05-026/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение №1 Дополнительное соглашение №2 | нет | земельный участок для размещения индивидуального (одноквартирного) жилого дома без права содержания скота и птиц, для иных видов жилой застройки | 188800, Ленинградская область, Выборгский район, МО "Город Выборг", г. Выборг, мкр. Сайменский, участок № 2, кад. № 47:01:0101007:64 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
404 | 2021-02-02 | 05-037/005-ПСФ-21 | - | нет | земельный участок для ведения дачного хозяйства | 188931, Ленинградская область, р-н Выборгский, кад. 47:01:1014001:3905 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
405 | 2021-02-04 | 05-046/005-ПСФ-21 | - | нет | земельный участок для индивидуального жилищного строительства | 188800, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, МО "Город Выборг", г. Выборг, ул. Гангутская, уч. 21, кад. № 47:01:0101003:406 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
406 | 2021-02-20 | 05-063/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение №1 | нет | земельный участок под размещение индивидуального (одноквартирного) жилого дома без права содержания скота и птицы, для индивидуальной жилой застройки | 188800, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Выборгское городское поселение, г. Выборг, мкр. Сайменский, участок № 85, кад. № 47:01:0101007:35 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
407 | 2021-03-15 | 05-083/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение №1 | нет | земельный участок для ведения дачного хозяйства | 188800, Ленинградская область, р-н. Выборгский, рзд. 21 км, кад. № 47:01:1014001:4063 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
408 | 2021-03-11 | 05-085/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение №1 | нет | земельный участок для ведения дачного хозяйства | 188800, Ленинградская область, р-н Выборгский, кад. № 47:01:1014001:3949 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛЗ,ТП,ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
409 | 2021-03-31 | 05-090/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение №1 | нет | земельный участок для ведения дачного хозяйства | 188800, Ленинградская область, р-н, Выборгский, рзд. 21 км, кад. № 47:01:1014001:4079 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
410 | 2021-03-12 | 05-092/005-ПСФ-21 | - | нет | земельный участок под строительство индивидуального дачного дома | 188800, Ленинградская область, Выборгский район, Селезневская волость, ур. Раппатила, кад. № 47:01:1012006:136 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
411 | 2021-03-20 | 05-108/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение №1 | нет | земельный участок для ведения дачного хозяйства | 188800, Ленинградская область, р-н Выборгский, рзд. 21 км, кад. № 47:01:1014001:4097 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
412 | 2020-04-02 | 05-111/005-ПСФ-20 | - | нет | земельный участок для ведения дачного хозяйства | 188931, Ленинградская область, Выборгский р-н, кад. 47:01:1014001:3900 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
413 | 2021-03-26 | 05-114/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение №1 | нет | земельный участок для ведения дачного хозяйства | 188831, Ленинградская область, р-н Выборгский, кад. № 47:01:1014001:4027 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
414 | 2020-04-17 | 05-140/005-ПСФ-20 | Дополнительное соглашение №1 | нет | земельный участок для ведения дачного хозяйства | 188800, Ленинградская область, Выборгский р-н, кад. № 47:01:1014001:3926 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛЗ,ТП,ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
415 | 2020-05-06 | 05-165/005-ПСФ-20 | Дополнительное соглашение №1 Дополнительное соглашение №2 | нет | земельный участок для ведения дачного хозяйства | 188800, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, г. Выборг, ул. Лучевая, уч. 8, кад. № 47:01:1014001:2827 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
416 | 2020-05-13 | 05-171/005-ПСФ-20 | - | нет | земельный участок для ведения дачного хозяйства | 188831, Ленинградская область, Выборгский р-н, кад. № 47:01:1014001:3898 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛЗ,ТП,ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
417 | 2021-04-22 | 05-173/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение №1 | нет | земельный участок для ведения дачного хозяйства | 188800, Ленинградская область, р-н Выборгский, рзд. 21 км, кад. № 47:01:1014001:4061 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
418 | 2021-04-22 | 05-174/005-ПСФ-21 | - | нет | земельный участок для ведения дачного хозяйства | 188800, Ленинградская область, р-н Выборгский муниципальный, кад. № 47:01:1014001:4435 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛЗ,ТП,ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
419 | 2021-04-22 | 05-175/005-ПСФ-21 | - | нет | земельный участок для ведения дачного хозяйства | 188800, Ленинградская область, р-н Выборгский муниципальный, кад. № 47:01:1014001:4436 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛЗ,ТП,ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
420 | 2021-04-27 | 05-176/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение №1 | нет | земельный участок для размещения индивидуального (одноквартирного) жилого дома без права содержания скота и тпиц | 188800, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Выборгское городское поселение, г. Выборг, мкр. Сайменский, участок № 21, кад. № 47:01:0101001:510 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
421 | 2021-04-24 | 05-177/005-ПСФ-21 | - | нет | земельный участок для ведения дачного хозяйства | 188800, Ленинградская область, р-н Выборгский муниципальный, кад. № 47:01:1014001:4434 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛЗ,ТП,ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
422 | 2021-04-24 | 05-178/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение №1 | нет | Земельный участок для индивидуального жилищного строительства | 188800, Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, ул. 1-я Радарная, уч. 10, кад. № 47:01:0101003:368 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
423 | 2021-04-29 | 05-190/005-ПСФ-21 | - | нет | земельный участок для ведения дачного хозяйства | 188800, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Селезневское сельское поселение, Селезневская территория, улица Урожайная, участок 34, кад. № 47:01:1014001:3938 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
424 | 2021-05-13 | 05-195/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение №1 | нет | земельный участок для ведения дачного хозяйства | 188800, Ленинградская область, р-н Выборгский, рзд. 21 км, кад. № 47:01:1014001:4103 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
425 | 2021-05-07 | 05-208/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение №1 Дополнительное соглашение №2 | нет | земельный участок под размещение индивидуального (одноквартирного) жилого дома без права содержания скота и птицы | 188800, Ленинградская область, Выборгское городское поселение, г. Выборг, Сайменский мкр., ур. Раппатила, уч. 28, кад. № 47:01:0101007:89 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
426 | 2021-05-07 | 05-214/005-ПСФ-21 | - | нет | жилой дом | 188800, Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, проезд Лоцманский. д. 20 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
427 | 2021-05-13 | 05-223/005-ПСФ-21 | - | нет | земельный участок под индивидуальное строительство | 188931, Ленинградская область, Выборгский район, МО "Выборгское городское поселение", г. Выборг, пос. Раппатилы, кад. № 47:01:1012001:326 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
428 | 2021-05-17 | 05-225/005-ПСФ-21 | - | нет | земельный участок для ведения дачного хозяйства | 188831, Ленинградская область, Выборгский район, СПК "Шестаковский", кад. № 47:01:1014001:4008 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
429 | 2020-06-11 | 05-229/005-ПСФ-20 | - | нет | земельный участок для ведения дачного хозяйства | 188931, Ленинградская область, Выборгский р-н, кад. № 47:01:1014001:3913 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛЗ,ТП,ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
430 | 2020-06-15 | 05-234/005-ПСФ-20 | - | нет | земельный участок для индивидуального жилищного строительства | 188800, Ленинградская область, Выборгский район, г.Выборг, 1-я Радарная ул, уч-к 7, кад. № 47:01:0101003:361 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
431 | 2020-06-15 | 05-235/005-ПСФ-20 | Дополнительное соглашение №1 Дополнительное соглашение №2 | нет | земельный участок для ведения дачного хозяйства | 188931, Ленинградская область, Выборгский р-н, кад. № 47:01:1014001:3933 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛЗ,ТП,ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
432 | 2021-05-19 | 05-238/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение №1 | нет | земельный участок для индивидуального жилищного строительства | 188931, Ленинградская область, Выборгский район, Селезневская волость, ур. Раппатилы, кад. № 47:01:1012006:27 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
433 | 2020-06-16 | 05-240/005-ПСФ-20 | - | нет | земельный участок для ведения дачного хозяйства | 188931, Ленинградская область, Выборгский р-н, кад. № 47:01:1014001:3943 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛЗ,ТП,ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
434 | 2021-05-26 | 05-245/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение №1 | нет | земельный участок под размещение индивидуального (одноквартирного) жилого дома без права содержания скота и птицы | 188931, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Выборгское городское поселение, г. Выборг, мкр. Сайменский, участок № 11, кад. № 47:01:0101007:59 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
435 | 2020-06-22 | 05-247/005-ПСФ-20 | - | нет | земельный участок для ведения дачного хозяйства | 188931, Ленинградская область, Выборгский р-н, кад. № 47:01:1014001:3939 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛЗ,ТП,ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
436 | 2021-05-26 | 05-247/005-ПСФ-21 | - | нет | земельный участок для дачного строительства | 188931, Ленинградская область, р-н Выборгский, с/мо Селезневское, кад. № 47:01:1014001:3549 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
437 | 2020-06-22 | 05-248/005-ПСФ-20 | Дополнительное соглашение №1 | нет | жилой дом | 188931, Ленинградская область, Выборгский район, МО Выборгское городское поселение, ур. Раппатилы, д. б/н, кад. № 47:01:1012006:184 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
438 | 2021-05-28 | 05-255/005-ПСФ-21 | - | нет | земельный участок под размещение индивидуального (одноквартирного) жилого дома без права содержания скота и птицы | 188800, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Выборгске городское поселение, г. Выборг, мкр. Сайменский, участок № 32, кад. № 47:01:0101001:487 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
439 | 2021-06-02 | 05-273/005-ПСФ-21 | - | нет | жилой дом | 188800, Ленинградская область, Выборгский район, МО Выборгское городское поселение, г. Выборг, ул. Средняя Системная, д. 31 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
440 | 2020-07-03 | 05-280/005-ПСФ-20 | - | нет | земельный участок под индивидуального жилого дома | 188800, Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, 1-й Лоцманский пер., уч-к 2, кад. № 47:01:0000000:49495 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.03 | 0.015 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.025884
441 | 2021-06-08 | 05-282/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение №1 | нет | земельный участок для ведения дачного хозяйства | 188931, Ленинградская область, Выборгский район, кад. № 47:01:1014001:4510 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛЗ,ТП,ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
442 | 2020-07-06 | 05-286/005-ПСФ-20 | - | нет | земельный участок для ведения дачного хозяйства | 188931, Ленинградская область, Выборгский р-н, кад. № 47:01:1014001:3930 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛЗ,ТП,ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
443 | 2020-07-06 | 05-288/005-ПСФ-20 | - | нет | земельный участок для ведения дачного хозяйства | 188931, Ленинградская область, Выборгский р-н, кад. № 47:01:1014001:3918 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛЗ,ТП,ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
444 | 2021-06-09 | 05-292/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение №1 | нет | земельный участок для ведения дачного хозяйства | 188931, Ленинградская область, Выборгский район, кад. № 47:01:1014001:4478 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛЗ,ТП,ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
445 | 2021-06-09 | 05-293/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение №1 | нет | земельный участок для ведения дачного хозяйства | 188931, Ленинградская область, Выборгский район, кад. № 47:01:1014001:4498 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛЗ,ТП,ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
446 | 2020-07-06 | 05-294/005-ПСФ-20 | - | нет | земельный участок для ведения дачного хозяйства | 188931, Ленинградская область, Выборгский р-н, кад. № 47:01:1014001:3920 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛЗ,ТП,ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
447 | 2021-06-09 | 05-294/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение №1 | нет | земельный участок для ведения дачного хозяйства | 188931, Ленинградская область, Выборгский район, кад. № 47:01:1014001:4505 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛЗ,ТП,ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
448 | 2021-06-09 | 05-295/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение №1 | нет | земельный участок для ведения дачного хозяйства | 188931, Ленинградская область, Выборгский район, кад. № 47:01:1014001:4518 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛЗ,ТП,ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
449 | 2021-06-18 | 05-304/005-ПСФ-21 | - | нет | кафе-гостиница | 188804, Ленинградская область, Выборгский район, МО "Выборгское городское поселение", г. Выборг, ул. Фарватерная, д. 4 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.033048
450 | 2020-07-09 | 05-312/005-ПСФ-20 | Дополнительное соглашение №1 | нет | земельный участок для дачного строительства | 188800, Ленинградская область, Выборгский район, МО "Город Выборг", г. Выборг, ул. Боцманская, 7, кад. № 47:01:1012006:43 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.03 | 0.015 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.025884
451 | 2020-07-09 | 05-313/005-ПСФ-20 | - | нет | земельный участок для дачного строительства | 188800, Ленинградская область, Выборгский район, Выборгского городское посление, г. Выборг, ул. Боцманская, 3, кад. № 47:01:1012006:40 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.03 | 0.015 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.025884
452 | 2020-07-09 | 05-314/005-ПСФ-20 | Дополнительное соглашение №1 | нет | земельный участок для дачного строительства | 188800, Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, ул. Боцманская, 1, кад. № 47:01:1012006:46 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.03 | 0.015 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.025884
453 | 2020-07-09 | 05-315/005-ПСФ-20 | - | нет | земельный участок под индивидуальное садоводсвто | 188804, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, МО "Город Выборг", г. Выборг, ул. Раппатила, уч. 2, кад. № 47:01:1014001:28 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.025884
454 | 2021-06-18 | 05-321/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение №1 | нет | земельный участок для ведения дачного хозяйства | 188831, Ленинградская область, р-н Выборгский, кад. № 47:01:1014001:3933 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛЗ,ТП,ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
455 | 2021-06-21 | 05-324/005-ПСФ-21 | - | нет | земельный участок под строительство жилого дома | 188800, Ленинградская область, Выборгский район, Селезневское волость, ур. Раппатила, кад. № 47:01:1012006:0170 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
456 | 2020-07-14 | 05-327/005-ПСФ-20 | Дополнительное соглашение №1 Дополнительное соглашение №2 | нет | земельный участок для размещения индивидуального (одноквартирного) жилого дома без права содержания скота и птицы | 188804, Ленинградская область, Выборгский район, МО "Город Выборг", г. Выборг, ул. Лоцманская, 12, кад. № 47:01:0101003:35 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
457 | 2021-06-19 | 05-334/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение №1 | нет | земельный участок для индивидуального жилищного строительства | 188800, Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, ул. Сигнальная, уч. 10, кад. № 47:01:0101003:370 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
458 | 2021-06-22 | 05-341/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение №1 | нет | земельный участок для ведения дачного хозяйства | 188831, Ленинградская область, Выборгский район, СПК "Шестаковский", кад. № 47:01:1014001:4022 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
459 | 2020-07-21 | 05-346/005-ПСФ-20 | - | нет | лесной участок для заготовки древесины | 188800, Ленинградская область, Выборгский район, Калининское участковое лесничество в границах кварталов №№ 1-157 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.005 | 0 | 0.005 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
460 | 2020-07-21 | 05-351/005-ПСФ-20 | - | нет | земельный участок для индивидуального жилищного строительства | 188800, Ленинградская область, Выборгский район, МО "Город Выборг", г. Выборг, кад. № 47:01:0101003:393 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
461 | 2020-07-20 | 05-356/005-ПСФ-20 | - | нет | земельный участок для ведения дачного хозяйства | 188931, Ленинградская область, Выборгский район, кад. № 47:01:1014001:3901 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛЗ,ТП,ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
462 | 2021-07-02 | 05-370/005-ПСФ-21 | - | нет | земельный участок для ведения дачного хозяйства | 188800, Ленинградская область, Выборгский район, МО "Выборгское городское поселение", мкр. Сайменский, кад. № 47:01:1014001:1889 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
463 | 2021-07-02 | 05-371/005-ПСФ-21 | - | нет | земельный участок для индивидуального жилищного строительства | 188800, Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, ул. 2-я Радарная, уч. 7, кад. № 47:01:0101003:292 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
464 | 2020-07-29 | 05-384/005-ПСФ-20 | Дополнительное соглашение №1 | нет | земельный участок для ведения дачного хозяйства | 188931, Ленинградская область, Выборгский район, СПК "Шестаковский", кад. № 47:01:1014001:4012 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛЗ,ТП,ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
465 | 2020-07-29 | 05-385/005-ПСФ-20 | - | нет | земельный участок для ведения дачного хозяйства | 188931, Ленинградская область, Выборгский район, СПК "Шестаковский", кад. № 47:01:1014001:4010 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛЗ,ТП,ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
466 | 2021-07-07 | 05-389/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение №1 | нет | земельный участок для ведения дачного хозяйства | 188800, Ленинградская область, р-н Выборгский, г. Выборг, кад. № 47:01:1014001:4159 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛЗ,ТП,ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
467 | 2020-08-07 | 05-390/005-ПСФ-20 | - | нет | земельный участок для ведения дачного хозяйства | 188931, Ленинградская область, Выборгский р-н, кад. № 47:01:1014001:3946 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛЗ,ТП,ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
468 | 2021-07-07 | 05-390/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение №1 | нет | емельный участок для ведения дачного хозяйства | 188800, Ленинградская область, р-н Выборгский, г. Выборг, кад. № 47:01:1014001:4161 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛЗ,ТП,ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
469 | 2020-08-04 | 05-391/005-ПСФ-20 | - | нет | земельный участок для ведения дачного хозяйства | 188831, Ленинградская область, Выборгский р-н, кад. № 47:01:1014001:3912 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛЗ,ТП,ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
470 | 2021-07-09 | 05-393/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение №1 | нет | земельный участок для ведения дачного хозяйства | 188800, Ленинградская область, р-н Выборгский, рзд. 21 км, кад. № 47:01:1014001:4057 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
471 | 2021-07-09 | 05-402/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение №1 | нет | земельный участок для ведения дачного хозяйства | 188800, Ленинградская область, р-н Выборгский, рзд. 21 км, кад. № 47:01:1014001:4104 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
472 | 2021-07-13 | 05-405/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение №1 | нет | земельный участок для ведения дачного хозяйства | 188800, Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, МО "Город Выборг", кад. № 47:01:1014001:4572 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛЗ,ТП,ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
473 | 2020-08-07 | 05-407/005-ПСФ-20 | - | нет | земельный участок для ведения дачного хозяйства | 188831, Ленинградская область, Выборгский р-н, кад. № 47:01:1014001:3906 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛЗ,ТП,ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
474 | 2021-07-13 | 05-407/005-ПСФ-21 | - | нет | земельный участок под индивидуальное садоводство | 188804, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Выборгское городское поселение, г. Выборг, ул. Лоцманская, уч. 14, кад. № 47:01:1012006:57 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
475 | 2020-08-10 | 05-408/005-ПСФ-20 | - | нет | земельный участок для ведения дачного хозяйства | 188931, Ленинградская область, Выборгский р-н, кад. № 47:01:1014001:3941 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛЗ,ТП,ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
476 | 2021-07-10 | 05-409/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение №1 | нет | земельный участок для индивидуального жилищного сроительства | 188800, Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, ул. Медуничная, участок № 11, кад. № 47:01:0101003:267 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
477 | 2020-08-07 | 05-411/005-ПСФ-20 | - | нет | земельный участок для ведения дачного хозяйства | 188831, Ленинградская область, Выборгский р-н, кад. № 47:01:1014001:3895 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛЗ,ТП,ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
478 | 2021-07-13 | 05-418/005-ПСФ-21 | - | нет | земельный участок под строительство дачного дома | 188800, Ленинградская область, Выборгский , МО "Город Выборг", г. Выборг, ул. Лодочная, уч. 24, кад. № 47:01:0101003:386 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
479 | 2020-08-08 | 05-419/005-ПСФ-20 | - | нет | земельный участок для индивидуального жилищного стоительства | 188800, Ленинградская область, Выборгский район, МО "Город Выборг", г. Выборг, проезд Штаговый, уч. 18, кад. № 47:01:0101003:389 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
480 | 2021-07-16 | 05-422/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение №1 | нет | земельный участок под размещение индивидуального (одноквартирного) жилого дома без права содержания скота и птицы | 188800, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, МО "Город Выборг", г. Выборг, ул. Младших Командиров, з/у 6, кад. № 47:01:1014001:1962 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
481 | 2021-07-16 | 05-428/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение №1 | нет | земельный участок для ведения дачного хозяйства | 188800, Ленинградская область, р-н Выборгский, г. Выборг, кад. № 47:01:1014001:4156 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛЗ,ТП,ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
482 | 2021-07-19 | 05-435/005-ПСФ-21 | - | нет | земельный участок для ведения дачного хозяйства | 188831, Ленинградская область, Выборгский район, Выборгское городское поселение, мкр. Сайменский, кад. № 47:01:1014001:4548 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
483 | 2020-08-18 | 05-437/005-ПСФ-20 | - | нет | жилой дом | 188804, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Выборгское городское поселение, г. Выборг, ул. Крейсерская, д. 8 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
484 | 2021-08-10 | 05-440/005-ПСФ-21 | - | нет | земельный участок для ведения гражданами садоводства и огородничества | 188831, Ленинградская область, Выборгский район, МО "Выборгское городское поселение", мкр. Сайменский, кад. № 47:01:1014001:1949 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
485 | 2021-07-20 | 05-441/005-ПСФ-21 | - | нет | земельный участок для индивидуального жилищного строительства | 188800, Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, ул. 2-я Радарная, уч. 5, кад. № 47:01:0101003:367 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
486 | 2021-07-22 | 05-445/005-ПСФ-21 | - | нет | жилой дом | 188800, Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, ул. 1-я Якорная, д. 1 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
487 | 2021-07-24 | 05-448/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение №1 | нет | земельный участок для ведения дачного хозяйства | 188800, Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, МО "Город Выборг", кад. № 47:01:1014001:4575 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛЗ,ТП,ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
488 | 2021-08-03 | 05-456/005-ПСФ-21 | - | нет | земельный участок под размещение индивидуального (одноквартирного) жилого дома без права содержания скота и птицы | 188800, Ленинградская область, Выборгский район, Выборгский муниципальный район, г. Выборг, ул. Павловская, уч. 7, кад. № 47:01:0101003:203 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
489 | 2020-09-03 | 05-466/005-ПСФ-20 | - | нет | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 188800, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, г. Выборг, проезд Лоцманский, уч. 1, кад. № 47:01:0101003:163 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
490 | 2021-08-07 | 05-466/005-ПСФ-21 | - | нет | земельный участок для индивидуального жилищного строительства | 188800, Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, ул. 2-я Радарная, уч. 1, кад. № 47:01:0101003:364 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
491 | 2020-09-03 | 05-472/005-ПСФ-20 | - | нет | земельный участок для ведения дачного хозяйства | 188931, Ленинградская область, Выборгский район, СПК "Шестаковский", кад. № 47:01:1014001:4016 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛЗ,ТП,ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
492 | 2021-08-11 | 05-472/005-ПСФ-21 | - | нет | земельный участок для ведения дачного хозяйства | 188800, Ленинградская область, р-н. Выборгский, г. Выборг, кад. № 47:01:1014001:4174 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
493 | 2020-09-03 | 05-473/005-ПСФ-20 | - | нет | земельный участок для ведения дачного хозяйства | 188931, Ленинградская область, Выборгский район, СПК "Шестаковский", кад. № 47:01:1014001:4017 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛЗ,ТП,ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
494 | 2021-08-16 | 05-484/005-ПСФ-21 | - | нет | земельный участок для индивидуального жилищного строительства | 188800, Ленинградская область, Выборгский район МО "Город Выборг", г. Выборг, проезд Штаговый, уч. 14, кад. № 47:01:0101003:391 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
495 | 2020-09-21 | 05-490/005-ПСФ-20 | Дополнительное соглашение №1 | нет | земельный участок для индивидуального жилищного строительства | 188800, Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, ул. 1-я Радарная, уч. , кад. № 47:01:0101003:284 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
496 | 2020-09-26 | 05-494/005-ПСФ-20 | Дополнительное соглашение №1 | нет | земельный участок для ндивидуального жилищного строительства | 188800, Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, ул. 1-я Радарная, уч. 15, кад. № 47:01:0101003:285 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
497 | 2020-09-25 | 05-495/005-ПСФ-20 | Дополнительное соглашение №1 | нет | земельный участок для индивидуального жилищного строительства | 188800, Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, ул. Ласковая, уч. 9, кад. № 47:01:0101003:340 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
498 | 2020-09-25 | 05-503/005-ПСФ-20 | - | нет | земельный участок для индивидуального жилищного строительства | 188800, Ленинградская область, Выборгский район, МО "Город Выборг", г. Выборг, ул. Фрегатная, уч. 9, кад. № 47:01:0101003:395 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
499 | 2021-08-26 | 05-507/005-ПСФ-21 | - | нет | земельный участок для индивидуального жилищного строительства | 188800, Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, ул. 2-я Радарная, уч. 3, кад. № 47:01:0101003:372 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
500 | 2020-10-19 | 05-508/005-ПСФ-20 | Дополнительное соглашение №1 | нет | жилой дом | 188800, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Селезневское сельское поселение, Селезневская территория, проезд Светлый, дом 1 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
501 | 2021-08-27 | 05-508/005-ПСФ-21 | - | нет | земельный участок под существующий жилой дом | 188800, Ленинградская область, Выборгский район, МО "Выборгское городское поселение", г. Выборг, им. Калинина, ул. Пограничная, д. 13, кад. № 47:01:0101002:60 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0.005 | 0.01 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
502 | 2021-09-02 | 05-513/005-ПСФ-21 | - | нет | земельный участок для индивидуального жилищного строительства | 188800, Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, ул. Ласковая, уч. 5, кад. № 47:01:0101003:356 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
503 | 2020-10-01 | 05-514/005-ПСФ-20 | Дополнительное соглашение №1 Дополнительное соглашение №2 Дополнительное соглашение №3 | нет | земельный участок для индивидуального жилищного строительства | 188800, Ленинградская область, Выборгский район, МО "Город Выборг", г. Выборг, проезд Островной, уч-к 2, кад. № 47:01:0101001:992 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
504 | 2021-09-03 | 05-519/005-ПСФ-21 | - | нет | земельный участок для ведения дачного хозяйства | 188800, Ленинградская область, р-н Выборгский, кад. № 47:01:1014001:3940 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛЗ,ТП,ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
505 | 2020-10-01 | 05-521/005-ПСФ-20 | - | нет | земельный участок для ведения дачного хозяйства | 188800, Ленинградская область, Выборгский р-н, кад. № 47:01:1014001:3914 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛЗ,ТП,ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
506 | 2021-09-06 | 05-521/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение №1 | нет | земельный участок для ведения дачного хозяйства | 188800, Ленинградская область, р-н Выборгский, г. Выборг, кад. № 47:01:1014001:4182 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛЗ,ТП,ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
507 | 2020-10-23 | 05-536/005-ПСФ-20 | - | нет | земельный участок для ведения дачного хозяйства | 188800, Ленинградская область, Выборгский район, СПК "Шестаковский", кад. 47:01:1014001:4013 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
508 | 2020-10-19 | 05-537/005-ПСФ-20 | - | нет | земельный участок для ведения дачного хозяйства | 188800, Ленинградская область, Выборгский район, СПК "Шестаковский", кад. № 47:01:1014001:4001 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛЗ,ТП,ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
509 | 2020-10-12 | 05-540/005-ПСФ-20 | - | нет | земельный участок под строительство индивидуального жилого дома | 188800, Ленинградская область, Выборгский район, МО " Город Выборг", г. Выборг, пр. Брусничный, д. 11, кад. № 47:01:1014001:1862 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0.005 | 0.01 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
510 | 2021-09-07 | 05-540/005-ПСФ-21 | - | нет | земельный участок для ведения дачного хозяйства | 188931, Ленинградская область, Выборгский район, кад. № 47:01:1014001:4487 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛЗ,ТП,ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
511 | 2021-09-07 | 05-541/005-ПСФ-21 | - | нет | земельный участок для ведения дачного хозяйства | 188831, Ленинградская облвсть, Выборгский район, кад. № 47:01:1014001:4490 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛЗ,ТП,ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
512 | 2021-09-08 | 05-542/005-ПСФ-21 | - | нет | земельный участок для ведения дачного хозяйства | 188831, Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, МО "Город Выборг", кад. № 47:01:1014001:4571 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
513 | 2020-10-13 | 05-543/005-ПСФ-20 | - | нет | земельный участок для ведения дачного хозяйства | 188800, Ленинградская область, Выборгский район, СПК "Шестаковский", кад. № 47:01:1014001:4018 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛЗ,ТП,ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
514 | 2020-11-20 | 05-548/005-ПСФ-20 | - | нет | автоматическая дорожная метеостанция с пунктом учета интенсивности дорожного движения | 188961, Ленинградская обл, Выборгский р-н, а/д А-181 "Скандинавия", Санкт-Петербург - Выборг граница с Финляндской республикой, подъезд к МАПП Брусничное, км 9 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.0009 | 0 | 0.0009 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
515 | 2020-10-16 | 05-549/005-ПСФ-20 | - | нет | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 188800, Ленинградская область, Выборгский район, город Выборг, переулок Радарный, уч-к 1, кад. № 47:01:0101003:286 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
516 | 2021-09-14 | 05-551/005-ПСФ-21 | - | нет | земельный участок для ведения дачного хозяйства | 188831, Ленинградская область, Выборгский район, СПК "Шестаковский", кад. № 47:01:1014001:4002 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
517 | 2021-09-14 | 05-552/005-ПСФ-21 | - | нет | земельный участок для ведения дачного хозяйства | 188831, Ленинградская область, р-н Выборгский, рзд. 21 км, кад. № 47:01:1014001:4059 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
518 | 2020-10-21 | 05-553/005-ПСФ-20 | - | нет | земельный участок для ведения дачного хозяйства | 188800, Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, кад. № 47:01:1014001:3756 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
519 | 2021-09-16 | 05-553/005-ПСФ-21 | - | нет | земельный участок для ведения дачного хозяйства | 188800, Ленинградская область, р-н Выборгский, г. Выборг, кад. № 47:01:1014001:4180 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛЗ,ТП,ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
520 | 2021-09-14 | 05-555/005-ПСФ-21 | - | нет | земельный участок для ведения дачного хозяйства | 188800, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, г. Выборг, кад. № 47:01:1014001:3628 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛЗ,ТП,ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
521 | 2021-09-16 | 05-559/005-ПСФ-21 | - | нет | земельный участок для ведения дачного хозяйства | 188800, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, г. Выборг, кад. № 47:01:1014001:3630 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛЗ,ТП,ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
522 | 2020-10-20 | 05-566/005-ПСФ-20 | - | нет | земельный участок для ведения дачного хозяйства | 188931, Ленинградская обл, Выборгский р-н, кад. № 47:01:1014001:3907 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
523 | 2020-10-24 | 05-571/005-ПСФ-20 | Дополнительное соглашение №1 | нет | земельный участок для индивидуального жилищного строительства | 188800, Ленинградская область, Выборгский район, город Выборг, улица 1-я Радарная, уч. 9, кад. № 47:01:0101003:377 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
524 | 2021-09-15 | 05-571/005-ПСФ-21 | - | нет | земельный участок для ведения дачного хозяйства | 188800, Ленинградская область, р-н Выборгский, рзд. 21 км, кад. № 47:01:1014001:4101 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
525 | 2020-10-26 | 05-577/005-ПСФ-20 | - | нет | земельный участок для индивидуального жилищного строительства | 188800, Ленинградская область, Выборгский район, МО "Город Выборг", г. Выборг, пер. 1-й Лоцманский, уч. 1, кад. № 47:01:1012006:348 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
526 | 2020-10-26 | 05-579/005-ПСФ-20 | - | нет | земельный участок для ведения дачного хозяйства | 188800, Ленинградская область, Выборгский район, СПК "Шестаковский", кад. № 47:01:1014001:4003 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛЗ,ТП,ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
527 | 2021-09-25 | 05-583/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение №1 | нет | земельный участок для ведения дачного хозяйства | 188800, Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, МО "Город Выборг", кад. № 47:01:1014001:4558 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛЗ,ТП,ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
528 | 2020-10-29 | 05-587/005-ПСФ-20 | - | нет | земельный участок для индивидуального жилищного строительства | 188800, Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, ул. 2-я Радарная, уч. 12, кад. № 47:01:0101003:378 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
529 | 2021-10-11 | 05-590/005-ПСФ-21 | - | нет | земельный участок для ведения дачного хозяйства | 188800, Ленинградская область, р-н Выборгский, кад. № 47:01:1014001:3925 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛЗ,ТП,ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
530 | 2020-10-31 | 05-601/005-ПСФ-20 | - | нет | земельный участок для ведения дачного хозяйства | 188931, Ленинградская область, Выборгский р-н, с/мо Селезнево, кад. № 47:01:1014001:3544 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
531 | 2021-10-06 | 05-611/005-ПСФ-21 | - | нет | жилой дом | 188804, Ленинградская область, Выборгский район, МО "Город Выборг", г. Выборг, ул. Раппатила, д. 78 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
532 | 2020-11-11 | 05-615/005-ПСФ-20 | Дополнительное соглашение №1 | нет | жилой дом | 188800, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, МО "Город Выборг", г. Выборг, проезд Новинский, д. 3 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
533 | 2020-11-12 | 05-616/005-ПСФ-20 | - | нет | земельный участок для ведения дачного хозяйства | 188931, Ленинградская область, Выборгский р-н, кад. № 47:01:1014001:3916 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛЗ,ТП,ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
534 | 2020-11-17 | 05-619/005-ПСФ-20 | Дополнительное соглашение №1 | нет | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 188820, Ленинградская область, Выборгский район, МО "Селезневскаое сельское поселение", пос. Малиновка, кад. № 47:01:1014001:223 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
535 | 2021-10-15 | 05-627/005-ПСФ-21 | - | нет | земельный участок для ведения дачного хозяйства | 188800, Ленинградская область, Выборгский район, кад. № 47:01:1014001:4516 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
536 | 2021-10-14 | 05-628/005-ПСФ-21 | - | нет | жилой дом | 188804, Ленинградская область, Выборгский р-н, г. Выборг, ул. Раппатила, д. 80 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
537 | 2020-11-17 | 05-632/005-ПСФ-20 | - | нет | земельный участок под индивидуальное строительство, для индивидуальной жилой застройки | 188804, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Выборгское городское поселение, г. Выборг, ул. Фарватерная, участок № 19, кад. № 47:01:1012006:101 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
538 | 2020-11-20 | 05-634/005-ПСФ-20 | Дополнительное соглашение №1 | нет | земельный участок под размещение индивидуального (одноквартирного) жилого дома дома без права содержания скота и птицы, для индивидуальной жилой застройки | 188800, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Выборгского городское поселение, г. Выборг, мкр. Сайменский, участок № 107, кад. № 47:01:0101004:7 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
539 | 2021-10-25 | 05-635/005-ПСФ-21 | - | нет | жилой дом | 188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. 2-я Якорная, д. 3 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0.01 | 0.005 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
540 | 2021-10-22 | 05-637/005-ПСФ-21 | - | нет | земельный участок для ведения дачного хозяйства | 188800, Ленинградская область, р-н Выборгский, г. Выборг, кад. № 47:01:1014001:4181 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛЗ,ТП,ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
541 | 2020-11-27 | 05-648/005-ПСФ-20 | - | нет | земельный участок для ведения дачного хозяйства | 188800, Ленинградская область, Выборгский район, СПК "Шестаковский", кад. № 47:01:1014001:4026 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛЗ,ТП,ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
542 | 2021-11-03 | 05-656/005-ПСФ-21 | - | нет | земельный участок для индивидуального жилищного строительства | 188800, Ленинградская область, Выборгский район, МО "Город Выборг", г. Выборг, ул. Лодочная , уч. 7, кад. № 47:01:0101003:381 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
543 | 2021-11-09 | 05-663/005-ПСФ-21 | - | нет | земельный участок для ведения дачного хозяйства | 188800, Ленинградская область, р-н Выборгский, г. Выборг, кад. № 47:01:1014001:4192 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛЗ,ТП,ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
544 | 2021-11-26 | 05-671/005-ПСФ-21 | - | нет | земельный участок для ведения дачного хозяйства | 188800, Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, МО "Город Выборг", кад. № 47:01:1014001:4576 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛЗ,ТП,ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
545 | 2020-12-10 | 05-674/005-ПСФ-20 | - | нет | земельный участок для индивидуального жилищного строительства | 188800, Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, ул. 1-я Радарная, участок № 8, кад. № 47:01:0101003:363 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
546 | 2021-11-16 | 05-683/005-ПСФ-21 | - | нет | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | 188931, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, р. Раппатилы, кад. № 47:01:0000000:52296 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
547 | 2020-12-12 | 05-685/005-ПСФ-20 | - | нет | земельный участок для ведения дачного хозяйства | 188931, Ленинградская область, р-н Выборгский, кад. № 47:01:1014001:3915 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛЗ,ТП,ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
548 | 2020-12-12 | 05-690/005-ПСФ-20 | - | нет | земельный участок для ведения дачного хозяйства | 188931, Ленинградская область, р-н Выборгский, кад. № 47:01:1014001:3919 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛЗ,ТП,ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
549 | 2020-12-23 | 05-707/005-ПСФ-20 | - | нет | земельный участок для индивидуального жилищного строительства | 188800, Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, ул. Сигнальная, уч. 12, кад. № 47:01:0101003:371 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
550 | 2020-12-29 | 05-714/005-ПСФ-20 | Дополнительное соглашение №1 | нет | земельный участок для ведения дачного хозяйства, для иных видов жилой застройки | 188800, Ленинградская область, Выборгский район, мкр. Сайменский, кад. № 47:01:1014001:4138 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛЗ,ТП,ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
551 | 2020-12-30 | 05-715/005-ПСФ-20 | Дополнительное соглашение №1 | нет | земельный участок для ведения дачного хозяйства, для иных видов жилой застройки | 188800, Ленинградская область, Выборгский район, мкр. Сайменский, кад. № 47:01:1014001:4136 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛЗ,ТП,ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
552 | 2021-01-13 | 05-722/005-ПСФ-20 | - | нет | земельный участок для индивидуального жилищного строительства, для индивидуальной жилой застройки | 188800, Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, ул. 1-я Радарная, уч. 11, кад. № 47:01:0101003:365 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
553 | 2020-12-29 | 05-733/005-ПСФ-20 | Дополнительное соглашение №1 | нет | земельный участок для ведения дачного хозяйства | 188800, Ленинградская область, Выборгский район, Селезневское сельское поселение, уч. Дубки, участок № 8, кад. № 47:01:1014001:1916 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.045108
554 | 2020-12-29 | 05-738/005-ПСФ-20 | - | нет | земельный участок под размещение индивидуального (одноквартирного) жилого дома без права содержания скота и птицы | 188800, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, г. Выборг, Лоцманский проезд, уч. 7, кад. № 47:01:0101003:189 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.00055
555 | 2020-12-31 | 05-748/005-ПСФ-20 | Дополнительное соглашение №1 | нет | земельный участок для ИЖС | 188800, Ленинградская область, Выборгский район, МО "Город Выборг", г. Выборг, ул. Медуничная, уч. 11, кад. № 47:01:0101003:269 | опора ВЛИ-0,4кВ на границе участка заявителя | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.4 | 3 | Стр-во ВЛИ | Строительство ПС 35/6 кВ Раппатила | 0.045108
|  | Всего | [5 empty] | 2.4209 | 0.095 | 2.3259 |  |  |  |  | 0.33353

## Раздел5
Раздел 5. Информация о планируемых целях, задачах, этапах, показателях и сроках реализации инвестиционного проекта в части выполнения мероприятий по подключению к системам теплоснабжения
Оглавление
Код строки | Реквизиты договоров о подключении к системам теплоснабжения |  | Реквизиты дополнительных соглашений к договору о подключении к системам теплоснабжения | Договор о подключении к системам теплоснабжения исполнен (Да/Нет) | Наименование подключаемых тепло потребляющих установок потребителей | Местонахождение подключаемых тепло потребляющих установок потребителей | Наименование точек подключаемых теплопотребляющих установок потребителей | Максимальная мощность теплопотребляющих установок потребителей всего, Гкал/час | Максимальная мощность ранее подключенных теплопотребляющих установок потребителей, Гкал/час | Максимальная мощность подключаемых тепло потребляющих установок потребителей, Гкал/час | Расход теплоносителя на подключаемую тепло потребляющую установку (тонн/час) | Информация об определенных договорами о подключении к системам теплоснабжения обязательствах субъекта электроэнергетики на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом, по: |  | Размер платы за подключение в соответствии с договором о подключении к системам теплоснабжения, миллионы рублей
| Дата | Номер | [9 empty] | подключению теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии субъекта электроэнергетики до точек подключения соответствующих теплопотребляющих установок потребителей | строительству, реконструкции, модернизации и (или) техническому перевооружению источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения (за исключением мероприятий от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии субъекта электроэнергетики до точек подключения соответствующих теплопотребляющих установок потребителей)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15
501 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | Всего | [5 empty] | нд | нд | нд | нд |  |  | нд

## Раздел6
Раздел 6. Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта, предусматривающего строительство, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение объекта по производству электрической, тепловой энергии
Оглавление
Код строки | Диспетчерское наименование объекта по производству электрической, тепловой энергии |  | Вид оборудования | Тип (марка) оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | значения |  | Единицы измерения (кВ, МПа, градусы Цельсия, другие) |  | значения |  | Единицы измерения (МВт, МВ·А, Гкал/час, другие) |  | Парковый ресурс базового узла нормативный, часов (лет) | Парковый ресурс базового узла индивидуальный (разрешенное продление паркового ресурса), часов (лет) | Дата оформления продления паркового ресурса базового узла | Наработка базового узла по состоянию на 01.01.года X, часов (лет) | Наработка базового узла за год (X-1), часов | Год, в котором был завершен последний капитальный ремонт | Количество капитальных ремонтов с начала эксплуатации | Показатель оценки технического состояния |  | Показатель оценки последствий отказа |  | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО | организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ | Наименование показателя | значение |  | единицы измерения
| до | после |  | до | после | до | после | до | после | до | до | после | код по ОКЕИ | наименование | до | после | код по ОКЕИ | наименование | до | до | до | до | до | до | до | до | после | до | после |  | до | до | до | до | до |  | до | после | код по ОКЕИ | наименование
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
601 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## Раздел7
Раздел 7. Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта, предусматривающего строительство, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение объекта теплоснабжения
Оглавление
Код строки | Диспетчерское наименование объекта теплоснабжения |  | Наименование участка теплотрассы, объекта теплоснабжения, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Вид объекта теплоснабжения | Тип (марка) оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию участка теплотрассы, объекта теплоснабжения | Диаметр трубопроводов, миллиметры |  | Количество трубопроводов по трассе |  | Тип изоляции трубопроводов |  | Протяженность по трассе, километров |  | Тепловая мощность источника тепловой энергии, Гкал/час |  | Количество насосных агрегатов |  | Производительность насосного агрегата, тонн/час
| до | после | до | после |  | до | после | до | после | до | до | после | до | после | до | после | до | после | до | после | до | после | до | после
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
701 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## Раздел8
Раздел 8. Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта, предусматривающего строительство, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение трансформаторной или иной подстанции, распределительного пункта, распределительного устройства объекта по производству электрической энергии
Оглавление
Код строки | Наименование трансформаторной или иной подстанции, распределительного пункта, распределительного устройства |  | Вид оборудования | Тип (марка) оборудования |  | Наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | значения |  | единицы измерения (МВт, МВ·А, Мвар, другие) |  | Год, в котором был завершен последний капитальный ремонт | Количество капитальных ремонтов с начала эксплуатации | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования трансформаторной или иной подстанции, распределительного пункта, распределительного устройства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом |  | Аварийная нагрузка, процент |  | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства | Показатель оценки технического состояния |  | Показатель оценки последствий отказа |  | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО | организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ | наименование показателя | значение |  | единицы измерения
| до | после |  | до | после | до | после | до | после | до | до | после | до | после | код по ОКЕИ | наименование | до | до | МВ·А | дата контрольного замерного дня | до | после |  | до | после | до | после |  | до | до | до | до | до |  | до | после | код по ОКЕИ | наименование
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
801 |  | ПС 35/6кВ "Раппатила" | Трансформатор |  |  |  | Силовой трансформатор |  |  | нд | нд | 35 | нд | 4 | 228 | МВ·А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 40 | нд | нд | нд | нд | нд

## Раздел9
Раздел 9. Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта, предусматривающего строительство, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение линии электропередачи
Оглавление
Код строки | Наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Тип (марка) оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, километров |  | Год, в котором был завершен последний капитальный ремонт | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации
[5 empty] | проектное |  | рабочее
| до | после | до | после | до | после | до | после | до | после | до | после | до | до | после | до | после | до | после | до | после | до | до
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
901 | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | нд | 35 | нд | нд | нд | нд | 2023 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,01 | нд | нд

## Раздел10
Раздел 10. Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта, предусматривающего строительство, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение объекта капитального строительства
Оглавление
Код строки | Наименование объекта капитального строительства |  | Характеристики объекта капитального строительства |  |  |  |  | Наименование системы инженерно-технического обеспечения | Вид оборудования | Тип (марка) оборудования |  | Наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальные параметры |  |  |  | Номинальная мощность
|  |  | наименование показателя (площадь застройки, этажность, строительный объем, другие) | значения показателя |  | единицы измерения | [10 empty] | значения |  | единицы измерения |  | значения |  | единицы измерения
| до | после |  | до | после | код по ОКЕИ | наименование |  |  | до | после | до | после | до | после | до | до | после | код по ОКЕИ | наименование | до | после | код по ОКЕИ | наименование
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## Раздел11
Раздел 11. Показатели инвестиционного проекта, связанные с финансированием инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Оглавление
Код строки | Год заполнения паспорта инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации, муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Главный распорядитель бюджетных средств | Код раздела, подраздела классификации расходов бюджета | Целевая статья расходов | Вид расходов | другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1101 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## Раздел12
Раздел 12. Графики реализации инвестиционного проекта по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) объектов электроэнергетики (часть 1)
Оглавление
N п/п | Код строки | Наименование контрольных этапов реализации инвестиционного проекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (процент) | Процент выполнения за отчетный период (процент) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  |  | плановые |  | предложения по корректировке плановых значений
|  |  | начало (дата ДД.ММ.ГГГГ) | окончание (дата ДД.ММ.ГГГГ) | начало (дата ДД.ММ.ГГГГ) | окончание (дата ДД.ММ.ГГГГ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 1201 | Предпроектный и проектный этап | 2021-01-01 | 2023-09-01 | 2023-01-01 | 2023-09-01 | 0
1.1. |  | заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2. |  | заключение договора о подключении к системам теплоснабжения | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3. |  | принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | 2023-01-01 | 2023-05-01 | 2023-01-01 | 2023-05-01 | 0
1.4. |  | утверждение документации по планировке территории | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 0
1.5. |  | получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 2023-03-01 | 2023-05-01 | 2023-03-01 | 2023-05-01 | 0
1.6. |  | заключение договора на проведение инженерных изысканий | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 0
1.7. |  | заключение договора на разработку проектной документации | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 0
1.8. |  | приемка проектной документации заказчиком | 2023-01-01 | 2023-09-01 | 2023-01-01 | 2023-09-01 | 0
1.9. |  | получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 0
1.10. |  | получение заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции объекта капитального строительства | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 0
1.11. |  | получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.12. |  | получение положительного заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта (в случаях, когда получение такого заключения является обязательным) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.13. |  | утверждение проектной документации | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 0
1.1.14. |  | получение разрешения на строительство | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 0
1.1.15. |  | разработка рабочей документации | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 0
2 |  | Организационный этап | 2023-11-01 | 2024-02-01 | 2023-11-01 | 2024-02-01 | 0
2.1. |  | заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 0
2.2. |  | заключение договора на покупку основного оборудования | 2023-11-01 | 2024-03-01 | 2023-11-01 | 2024-04-01 | 0
3 |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ | 2023-11-01 | 2024-09-01 | 2023-11-01 | 2025-06-01 | 0
3.1. |  | выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2023-11-01 | 2024-03-01 | 2023-11-01 | 2024-07-01 | 0
3.2. |  | поставка основного оборудования | 2023-11-01 | 2024-04-01 | 2023-11-01 | 2025-03-01 | 0
3.3. |  | монтаж основного оборудования | 2023-11-01 | 2024-08-01 | 2023-11-01 | 2025-08-01 | 0
3.4. |  | получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-07-01 | 2025-09-01 | 0
3.5. |  | получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления) | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-07-01 | 2025-09-01 | 0
3.6. |  | пусконаладочные работы | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-07-01 | 2025-09-01 | 0
4 |  | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-07-01 | 2025-09-01 | 0
4.1. |  | комплексное опробование оборудования | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-07-01 | 2025-09-01 | 0
4.2. |  | оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2024-07-01 | 2024-10-01 | 2024-07-01 | 2025-10-01 | 0
4.3. |  | получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 0
4.4. |  | оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 0
4.5. |  | оформление (подписание) актов о подключении | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 0
4.6. |  | приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2024-11-01 | 2024-12-30 | 2025-11-01 | 2025-12-30 | 0
4.7. |  | получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 0

## Раздел13
Раздел 13. Показатели инвестиционного проекта и графики реализации инвестиционного проекта по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) объектов электроэнергетики (часть 2)
Оглавление
N п/п | Код строки | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Фактическое значение на 01.01.2019 | Остаток |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы |  | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[9 empty] | утвержденное плановое значение |  | фактическое значение |  | утвержденное плановое значение |  | фактическое значение |  | утвержденное плановое значение |  | фактическое значение |  | утвержденное плановое значение |  | фактическое значение |  | утвержденное плановое значение |  | предложение по корректировке планового значения |  | утвержденное плановое значение |  | предложение по корректировке планового значения |  | План | Предложение по корректировке планового значения
|  |  | плановое значение | предложение по корректировке планового значения |  | Планируемый на 01.01.2019 | Планируемый на 01.01.2023 | Предложение по корректировке утвержденного планового значения на 01.01.2023 | итого за год | квартал | итого за год | квартал | итого за год | квартал | итого за год | квартал | итого за год | квартал | итого за год | квартал | итого за год | квартал | итого за год | квартал | итого за год | квартал | итого за год | квартал | итого за год | квартал | итого за год | квартал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
1 | 1301 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, миллионов рублей (с налогом на добавленную стоимость (далее - НДС), в том числе за счет: | 198.3477 | 198.3477 | 0 | нд | 198.0235 | 198.0713 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.055389 | 2-4 | 0.26884 | 1-4 | 0.22097 | 1-4 | 0.14404 | 1-4 | 0.14404 | 1-4 | 10.8273 | 4 | 23.2835 | 1-4 | 11.2477 | 23.7039 | нд
1.1. | 1302 | федерального бюджета | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2. | 1303 | бюджетов субъектов Российской Федерации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3. | 1304 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.055389 | 2-4 | 0.26884 | 1-4 | 0.22097 | 1-4 | 0.14404 | 1-4 | 0.14404 | 1-4 | 10.8273 | 4 | 23.2835 | 1-4 | 11.2477 | 23.7039 | нд
1.4. | 1305 | иных источников финансирования | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2 | 1306 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, миллионы рублей (без НДС), в том числе: | 165.2898 | 165.2898 | 0 | нд | 164.978 | 165.022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.055389 | 2-4 | 0.25641 | 1-4 | 0.21233 | 1-4 | 9.1148 | 1-4 | 10.3281 | 1-4 | 9.0228 | 4 | 7.8094 | 1-4 | 18.4052 | 18.4052 | нд
2.1. | 1307 | проектно-изыскательские работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2. | 1308 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3. | 1309 | оборудование | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.4. | 1310 | прочие затраты | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | 1311 | Освоение капитальных вложений в базисном уровне цен всего (по инвестиционному проекту, предусматривающему инвестиции в строительство и (или) реконструкцию объектов капитального строительства), миллионы рублей (без НДС), в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1. | 1312 | проектно-изыскательские работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2. | 1313 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3. | 1314 | оборудование | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.4. | 1315 | прочие затраты | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4 | 1316 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение, включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1. | 1317 | объектов электроэнергетики, МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2. | 1318 | объектов электросетевого хозяйства, МВ·А | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд
4.3. | 1319 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.4. | 1320 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, километров | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд
4.5. | 1321 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, километров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд
4.6. | 1322 | кабельных линий электропередачи, километров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд
4.7. | 1323 | источников тепловой энергии, Гкал/час | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.8. | 1324 | однотрубной теплотрассы воздушной прокладки, километров | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.9. | 1325 | двутрубной теплотрассы воздушной прокладки, километров | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.10. | 1326 | однотрубной теплотрассы подземной прокладки, километров | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.11. | 1327 | двутрубной теплотрассы подземной прокладки, километров | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.12. | 1328 | километров волоконно-оптических линий связи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.13. | 1329 | километров иных линий связи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.14. | 1330 | зданий (сооружений), м2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.NN | 1331 | наименование показателя NN, наименование единицы измерения NN | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5 | 1332 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | - | - | - | - | - | - | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | - | нд
5.1. | 1333 | объектов электроэнергетики, МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2. | 1334 | объектов электросетевого хозяйства, МВ·А | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.3. | 1335 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.4. | 1336 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, километров | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.5. | 1337 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, километров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.6. | 1338 | кабельных линий электропередачи, километров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.7. | 1339 | источников тепловой энергии, Гкал/час | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.8. | 1340 | однотрубной теплотрассы воздушной прокладки, километров | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.9. | 1341 | двутрубной теплотрассы воздушной прокладки, километров | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.10. | 1342 | однотрубной теплотрассы подземной прокладки, километров | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.11. | 1343 | двутрубной теплотрассы подземной прокладки, километров | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.12. | 1344 | километров волоконно-оптических линий связи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.13. | 1345 | километров иных линий связи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.14. | 1346 | зданий (сооружений), м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.15. | 1347 | участков земли, га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.16. | 1348 | штук, комплектов | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.NN | 1349 | наименование показателя NN, наименование единицы измерения NN | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6 | 1350 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, миллионов рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд
7 | 1351 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | - | - | - | - | - | - | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | - | нд
7.1. | 1352 | миллионов рублей (без НДС) | 165.2898 | 165.2898 | 0 | нд | 165.2898 | 165.2898 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2. | 1353 | объектов электроэнергетики, МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.3. | 1354 | объектов электросетевого хозяйства, МВ·А | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.4. | 1355 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.5. | 1356 | линий электропередачи, километров | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.6. | 1357 | источников тепловой энергии, Гкал/час | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.7. | 1358 | теплотрассы, километров | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.8. | 1359 | километров волоконно-оптических линий связи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.9. | 1360 | километров иных линий связи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.10. | 1361 | зданий (сооружений), м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.11. | 1362 | участков земли, га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.12. | 1363 | штук, комплектов | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.NN | 1364 | наименование показателя NN, наименование единицы измерения NN | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8 | 1365 | Вывод мощностей из эксплуатации: | - | - | - | - | - | - | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | - | нд
8.1. | 1366 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.2. | 1367 | объектов электросетевого хозяйства, МВ·А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.3. | 1368 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.4. | 1369 | источников тепловой энергии, Гкал/час | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.5. | 1370 | теплотрассы, километров | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.6. | 1371 | километров волоконно-оптических линий связи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.7. | 1372 | километров иных линий связи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.8. | 1373 | зданий (сооружений), м2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.NN | 1374 | наименование показателя NN, наименование единицы измерения NN | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## Раздел14
Раздел 14. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
Оглавление
Код строки | Порядковый номер заключенного договора | Сведения о заключенном договоре | [8 empty] | Сведения о заключенном договоре | [7 empty] | Сведения о потребностях в товарах (работах, услугах), закупленных для целей реализации инвестиционного проекта, учтенных в утвержденной инвестиционной программе |  |  | Сведения об осуществленной закупке товаров (работ, услуг)
|  | дата договора | номер договора | поставщик (исполнитель, подрядчик) по договору |  | предмет договора | наименование закупленного товара, работы, услуги | единица измерения |  | сведения о количестве (объеме) закупленного товара (работе, услуге) в натуральном выражении | регион поставки товара (выполнения работы, оказания услуги) |  | сведения о цене заключенного договора (стоимости закупленного товара, работы, услуги в соответствии с договором), миллионов рублей |  | срок исполнения договора (начало; окончание) (месяц, год) | количество (объем) закупленных товаров (работ, услуг), используемых для целей реализации инвестиционного проекта | стоимость закупленного товара (работы, услуги) в соответствии с условиями договора, используемого для целей реализации инвестиционного проекта, миллионов рублей |  | количество (объем) закупленного товара (работы, услуги) в натуральном выражении, учтенное при формировании утвержденной оценки полной стоимости инвестиционного проекта | стоимость закупленного товара (работы, услуги), учтенная в утвержденной оценке полной стоимости инвестиционного проекта, миллионы рублей |  | Публикация извещения на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в сети Интернет |  |  | Организатор закупки (юридическое лицо; филиал) <1> | Наименование закупаемых товаров (работ, услуг) <1> | Планируемая (предельная) цена закупки, миллионы рублей <1> |  | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки <1> | Источник финансирования закупки <1>
|  |  |  | полное наименование | ИНН |  |  | код по ОКЕИ | наименование |  | код по ОКАТО | наименование | без НДС | НДС |  |  | без НДС | НДС |  | без НДС | НДС | Номер извещения | Номер лота | Полный электронный адрес в сети Интернет, по которому размещено извещение о закупке |  |  | без НДС | НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1401 | 00-0711/2022 ПИР | 2022-12-17 | 00-0711/2022 ПИР | ООО «ЭТС-Проект» | 2130047148 | «Выб, Стр-во ПС 35/6 кВ "Раппатила" в Выборгском районе ЛО (21-1-05-1-08-07-0-0487)» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.387 | 1.877 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.387 | 1.877 | нд | нд
<1> В случае, если сведения содержатся в составе извещения об осуществлении закупки, номер которого указан в столбце 23, размещенного на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, то вместо таких сведений указывается слово "ЕИСЗ";
<2> Указывается номер извещения и полный электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, по которому размещено извещение об осуществлении закупки на официальном сайте электронной торговой площадки (за исключением единой информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд).

## Раздел15
Раздел 15. Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта
Оглавление
Код строки | N п/п | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3 | 4
1501 | 1 | Сметная стоимость инвестиционного проекта с НДС, миллионы рублей | 207.89
| 2 | Месяц и год составления сметной документации | 2021-12-01
| 3 | Документ, в соответствии с которым определена стоимость инвестиционного проекта (наименование документа 1, имя файла 1.1, имя файла 1.2, имя файла 1.NN; наименование документа 2, имя файла 2.1, имя файла 2.2, имя файла 2.NN; наименование документа NN, имя файла NN.1, имя файла NN.2, имя файла NN.NN;) | УРС
| 4 | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта по результатам проведенных закупок с НДС, миллионы рублей | 165.289
| 5 | Объем заключенных на отчетную дату договоров по проекту, миллионов рублей всего, в том числе: | 11.264
| 5.1. | - по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам) всего стоимость (миллионы рублей с НДС), в том числе: | нд
| 5.1.1 | полное наименование подрядчика 1 (идентификационный номер налогоплательщика) | ООО «ЭТС-Проект» ИНН 2130047148
| 5.1.1.1 | стоимость заключенного договора, миллионов рублей с НДС, с указанием года, в ценах которого определена стоимость | 11,264 (2022)
| 5.1.1.2 | процент от сметной стоимости инвестиционного проекта | нд
| 5.1.1.3 | оплачено по договору, миллионы рублей | нд
| 5.1.1.4 | освоено по договору, миллионы рублей | нд
| 5.1.NN | полное наименование подрядчика NN (идентификационный номер налогоплательщика) | нд
| 5.1.NN.1 | стоимость заключенного договора, миллионов рублей с НДС, с указанием года, в ценах которого определена стоимость | нд
| 5.1.NN.2 | процент от сметной стоимости инвестиционного проекта | нд
| 5.1.NN.3 | оплачено по договору, миллионы рублей | нд
| 5.1.NN.4 | освоено по договору, миллионы рублей | нд
| 5.2. | - по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам) всего стоимость (миллионы рублей с НДС), в том числе: | нд
| 5.2.1 | полное наименование подрядчика 1 (идентификационный номер налогоплательщика) | нд
| 5.2.1.1 | стоимость заключенного договора, миллионы рублей с НДС, с указанием года, в ценах которого определена стоимость | нд
| 5.2.1.2 | процент от сметной стоимости инвестиционного проекта | нд
| 5.2.1.3 | оплачено по договору, миллионы рублей | нд
| 5.2.1.4 | освоено по договору, миллионы рублей | нд
| 5.2.NN | полное наименование подрядчика NN (идентификационный номер налогоплательщика) | нд
| 5.2.NN.1 | стоимость заключенного договора, миллионы рублей с НДС, с указанием года, в ценах которого определена стоимость | нд
| 5.2.NN.2 | процент от сметной стоимости инвестиционного проекта | нд
| 5.2.NN.3 | оплачено по договору, миллионы рублей | нд
| 5.2.NN.4 | освоено по договору, миллионы рублей | нд
| 5.3. | - по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) всего стоимость (миллионы рублей с НДС), в том числе: | нд
| 5.3.1 | полное наименование подрядчика 1 (идентификационный номер налогоплательщика) | нд
| 5.3.1.1 | стоимость заключенного договора, миллионы рублей с НДС, с указанием года, в ценах которого определена стоимость | нд
| 5.3.1.2 | процент от сметной стоимости инвестиционного проекта | нд
| 5.3.1.3 | оплачено по договору, миллионы рублей | нд
| 5.3.1.4 | освоено по договору, миллионы рублей | нд
| 5.3.NN | полное наименование подрядчика NN (идентификационный номер налогоплательщика) | нд
| 5.3.NN.1 | стоимость заключенного договора, миллионы рублей с НДС, с указанием года, в ценах которого определена стоимость | нд
| 5.3.NN.2 | процент от сметной стоимости инвестиционного проекта | нд
| 5.3.NN.3 | оплачено по договору, миллионы рублей | нд
| 5.3.NN.4 | освоено по договору, миллионы рублей | нд
| 6 | процент законтрактованности инвестиционного проекта непосредственно с изготовителями и поставщиками всего, в том числе: | нд
| 6.1. | - строительно-монтажные работы, процент | нд
| 6.2 | - поставка основного оборудования, процент | нд
| 6.3 | - разработка проектной документации и рабочей документации, процент | нд
| 6.4 | - прочие работы и услуги, процент | нд
| 7 | процент оплаты по инвестиционному проекту | нд
| 8 | всего оплачено по инвестиционному проекту, миллионов рублей | нд
| 9 | процент освоения по инвестиционному проекту за отчетный период | нд
| 10 | всего освоено по инвестиционному проекту, миллионов рублей | нд
| 11 | Участники реализации инвестиционного проекта с указанием полного наименования лица, вида услуг и (или) подряда, предмета договора, даты заключения и (или) расторжения и номера договора и (или) соглашений к договору: | нд
| 11.1. | - заказчик-застройщик | АО "ЛОЭСК"
| 11.1.1. | полное наименование лица 1 (идентификационный номер налогоплательщика) | Акционерное общество «ЛОЭСК-Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области» ИНН 4703074613
| 11.1.NN | полное наименование лица NN (идентификационный номер налогоплательщика) | нд
| 11.2. | - проектно-изыскательские организации | нд
| 11.2.1. | полное наименование лица 1 (идентификационный номер налогоплательщика) | нд
| 11.2.NN | полное наименование лица NN (идентификационный номер налогоплательщика) | нд
| 11.3. | - технические агенты | нд
| 11.3.1. | полное наименование лица 1 (идентификационный номер налогоплательщика) | нд
| 11.3.NN | полное наименование лица NN (идентификационный номер налогоплательщика) | нд
| 11.4. | - подрядчики | нд
| 11.4.1. | полное наименование лица 1 (идентификационный номер налогоплательщика) | нд
| 11.4.NN | полное наименование лица NN (идентификационный номер налогоплательщика) | нд
| 11.5. | - поставщики основного оборудования | нд
| 11.5.1. | полное наименование лица 1 (идентификационный номер налогоплательщика) | нд
| 11.5.NN | полное наименование лица NN (идентификационный номер налогоплательщика) | нд
| 12 | Перечень субподрядных организаций, участвующих в реализации инвестиционного проекта (полное наименование подрядчика 1 (идентификационный номер налогоплательщика), полное наименование субподрядной организации 1.1 (идентификационный номер налогоплательщика), полное наименование субподрядной организации 1.2 (идентификационный номер налогоплательщика), полное наименование субподрядной организации 1.NN (идентификационный номер налогоплательщика); полное наименование подрядчика 2 (идентификационный номер налогоплательщика), полное наименование субподрядной организации 2.1 (идентификационный номер налогоплательщика), полное наименование субподрядной организации 2.2 (идентификационный номер налогоплательщика), полное наименование субподрядной организации 2.NN (идентификационный номер налогоплательщика); наименование подрядчика NN (идентификационный номер налогоплательщика), полное наименование субподрядной организации NN.1 (идентификационный номер налогоплательщика), полное наименование субподрядной организации NN.2 (идентификационный номер налогоплательщика), полное наименование субподрядной организации NN.NN (идентификационный номер налогоплательщика)) | нд
| 13 | Количество строительно-монтажного персонала, участвующего в строительстве (реконструкции) объекта капитального строительства всего, в том числе: | нд
| 13.1. | - строительный персонал | нд
| 13.2. | - монтажный персонал | нд
| 14 | Основное оборудование: | нд
| 14.1. | наименование | нд
| 14.2. | количество | нд
| 14.3. | краткие технические характеристики | нд
| 14.4. | место хранения | нд
| 14.5. | график изготовления и поставки основного оборудования | нд
| 14.5.1. | - дата изготовления | нд
| 14.5.2. | - дата поставки | нд
| 14.5.3. | - задержки в поставке | нд
| 14.5.4. | - причины задержек в поставке | нд
| 15 | Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | нд
|  | (возможность реализации в установленный срок, отставание от установленного срока, причины отставания, возможный срок ввода объекта) | нд
| 16 | Факты и события, влияющие на ход реализации инвестиционного проекта, проблемные вопросы (описание факта или события, ссылки на документы, влияние факта или события на срок реализации инвестиционного проекта в месяцах, принятые меры по устранению причин отставаний и выявленных нарушений, исключающие их повторение): | нд
| 16.1. | - выявленные нарушения договоров подряда, | нд
| 16.2 | - рекламации к заводам-изготовителям и поставщикам | нд
| 16.3. | - предписания надзорных органов | нд
| 16.4. | - дефицит источников финансирования и другое | нд
| 16.5. | - другое (расшифровать): | нд
| 16.5.1 | наименование факта и события, влияющих на ход реализации инвестиционного проекта, проблемного вопроса 1 | нд
| 16.5.NN | наименование факта и события, влияющих на ход реализации инвестиционного проекта, проблемного вопроса NN | нд

## Раздел16
Раздел 16. Контактная информация
Оглавление
Контактная информация | Код строки | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Должность | Контактный телефон (с кодом города) | Адрес электронной почты (при наличии)
Руководитель организации, предоставляющей информацию |  | Демин А.А. | Генеральный директор | 611-14-01 | corp@loesk.ru
Ответственный за заполнение формы |  | Садыхов Ю.И. | Заместитель генерального директора по капитальному строительству | 611-14-01 | corp@loesk.ru