## Оглавление
Номер раздела | Соедржание | Ссылка
1 | Идентификатор инвестиционного проекта, а также общая информация об инвестиционном проекте | >>>
2 | Общая информация о планируемых целях, задачах и этапах инвестиционного проекта, планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем, а также карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики | >>>
3 | Информация о планируемых целях, задачах, этапах, показателях и сроках реализации инвестиционного проекта | >>>
4 | Информация о планируемых целях, задачах, этапах, показателях и сроках реализации инвестиционного проекта в части выполнения мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям | >>>
5 | Информация о планируемых целях, задачах, этапах, показателях и сроках реализации инвестиционного проекта в части выполнения мероприятий по подключению к системам теплоснабжения | >>>
6 | Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта, предусматривающего строительство, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение объекта по производству электрической, тепловой энергии | >>>
7 | Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта, предусматривающего строительство, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение объекта теплоснабжения | >>>
8 | Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта, предусматривающего строительство, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение трансформаторной или иной подстанции, распределительного пункта, распределительного устройства объекта по производству электрической энергии | >>>
9 | Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта, предусматривающего строительство, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение линии электропередачи | >>>
10 | Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта, предусматривающего строительство, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение объекта капитального строительства | >>>
11 | Показатели инвестиционного проекта, связанные с финансированием инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | >>>
12 | Графики реализации инвестиционного проекта по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) объектов электроэнергетики (часть 1) | >>>
13 | Показатели инвестиционного проекта и графики реализации инвестиционного проекта по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) объектов электроэнергетики (часть 2) | >>>
14 | Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | >>>
15 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта | >>>
16 | Контактная информация | >>>

## Раздел1
Раздел 1. Идентификатор инвестиционного проекта, а также общая информация об инвестиционном проекте
Оглавление
Код строки | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
101 | идентификатор инвестиционного проекта | L_22-1-17-1-01-07-0-0304
102 | наименование инвестиционного проекта | Всев, Стр-во ПС 110 кВ "Лесное" (22-1-17-1-01-07-0-0304)
103 | год, в котором предоставляется информация | 2022
104 | инвестиционным проектом предусматривается (не предусматривается) выполнение мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям | предусматривается
105 | инвестиционным проектом предусматривается (не предусматривается) выполнение мероприятий по подключению к системам теплоснабжения | не предусматривается

## Раздел2
Раздел 2. Общая информация о планируемых целях, задачах и этапах инвестиционного проекта, планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем, а также карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики
Оглавление
N п/п | Код строки | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3 | 4
1 | 201 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Пригородный филиал
2 | 202 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Ленинградская область
3 | 203 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Всеволожский МР
4 | 204 | Наличие решения о резервировании земель (реквизиты решений уполномоченных органов (наименование органа, дата, номер и наименование решения) о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд; отсутствует; не требуется) | не требуется
5 | 205 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд (реквизиты решений уполномоченных органов (наименование органа, дата, номер и наименование решения) об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд; отсутствует; не требуется) | не требуется
6 | 206 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую (реквизиты решений уполномоченных органов (наименование органа, дата, номер и наименование решения) о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую; отсутствует; не требуется) | не требуется
7 | 207 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок (наименования и реквизиты полученных правоустанавливающих документов; отсутствуют; не требуются) | нд
8 | 208 | Наличие утвержденной документации по планировке территории (реквизиты решений уполномоченных органов (наименование органа, дата, номер и наименование решения) об утверждении документации по планировке территории; отсутствует; не требуется) | нд
9 | 209 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования (федеральный, наименование и реквизиты документа Правительства Российской Федерации; региональный, наименование и реквизиты закона субъекта Российской Федерации; местный, наименование и реквизиты закона субъекта Российской Федерации; не относится) | региональный
10 | 210 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) (реквизиты решения уполномоченного органа (наименование органа, дата, номер и наименование решения, наименование документа территориального планирования) об утверждении документа территориального планирования; не отображен; не требуется) | не требуется
11 | 211 | Наличие положительного заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта (наименование организации, которая провела обязательный технологический и ценовой аудит инвестиционного проекта, реквизиты (дата и номер) и наименование полученного положительного заключения; отсутствует, не требуется) | нд
12 | 212 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации (наименование объекта капитального строительства, наименование организации, которая провела экспертизу проектной документации, реквизиты (дата и номер) положительного заключения; наименование объекта капитального строительства - отсутствует; наименование объекта капитального строительства - не требуется) | нд
13 | 213 | Наличие заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции объекта капитального строительства (наименование объекта капитального строительства, наименование организации, которая провела проверку сметной стоимости, реквизиты (дата и номер) положительного заключения; наименование объекта капитального строительства - отсутствует; наименование объекта капитального строительства - не требуется) | нд
14 | 214 | Наличие утвержденной проектной документации в отношении объекта капитального строительства (наименование объекта капитального строительства, реквизиты решения (дата, номер и наименование решения, наименование лица, которое приняло решение; наименование объекта капитального строительства - отсутствует; наименование объекта капитального строительства - не требуется) | нд
15 | 215 | Наличие разрешения на строительство (наименование объекта капитального строительства, реквизиты разрешения (дата, номер и наименование органа, который выдал разрешение); наименование объекта капитального строительства - отсутствует, наименование объекта капитального строительства - не требуется) | нд
16 | 216 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденными в году X, либо в году (X-1) (наименование объекта электроэнергетики, реквизиты решения (наименование, дата и номер) об утверждении схемы и программы, указание на структурные единицы схемы и программы, информация об объекте электроэнергетики из схемы и программы) | нд
17 | 217 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, утвержденными в году X, либо в году (X-1) (наименование объекта электроэнергетики, реквизиты решения (наименование, дата и номер, должность и фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего решение) об утверждении схемы и программы, указание на структурные единицы схемы и программы, информация об объекте электроэнергетики из схемы и программы) | Распоряжение Губернатора Ленинградской области № 507 от 30.04.2021 "Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Ленинградской области на 2021-2025 г."
18 | 218 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) объектов электроэнергетики (наименования параметров и единицы их измерения, фактические значения таких параметров до реализации инвестиционного проекта с указанием дат, в которые такие значения были достигнуты, планируемые (прогнозируемые) значения параметров после реализации проекта) | нд
19 | 219 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных существующих и запланированных в рамках проекта инвестиционной программы и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу, объектов электроэнергетики прилагается в форме электронного документа (имя файла 1; имя файла 2; имя файла NN) | L_22-1-17-1-01-07-0-0304.kml

## Раздел3
Раздел 3. Информация о планируемых целях, задачах, этапах, показателях и сроках реализации инвестиционного проекта
Оглавление
N п/п | Код строки | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3 | 4
1 | 301 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы (номер и наименование) | 1.1.4.1. Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения
2 | 302 | Цели инвестиционного проекта | Развитие электрической сети / усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей; Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
3 | 303 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Создание резерва электрической мощности с целью присоединения перспективных потребителей на территории промышленной зоны, обеспечение резервирования существующих нагрузок по электрической сети 10 кВ в зоне действия новой ПС Лесное. Технологическое присоединения промышленных объектов на территории промзоны "Лесное" по договорам: №17-032/005-ПС-21
4 | 304 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Строительство ПС 110/10 кВ Лесное с трансформатором 1х63 МВА
5 | 305 | Описание состава объектов инвестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | ПС 110/10 кВ "Лесное" с трансформатором 1х63 МВА
6 | 306 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта, миллионов руб. без НДС | 557.441
7 | 307 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет
8 | 308 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта, в том числе содержащее указания на документы (наименование документа, дата, номер и лицо, которое приняло документ), являющиеся основанием реализации инвестиционного проекта | Основным назначением строительства подстанции и линии электропередачи для ее присоединения к энергосистеме является необходимость перераспределения нагрузок энергорайона по сети напряжением 35 и 10 кВ и создание резерва мощности для подключения перспективных потребителей; в результате реализации инвестиционных проектов будет проведена разгрузка ПС 110 кВ №559 Новожилово и ПС 35 кВ Орехово-тяговая, имеющей 100% загрузку трансформаторов, что приводит к снижению качества электроснабжения потребителей (перепадам напряжения в сети) при аварийных отключениях, проведении аварийно-восстановительных и планово-предупредительных ремонтных работ, перевод нагрузок по сети 10 кВ в объеме 2,8 МВт позволит повысить качество и надежность электроснабжения гражданских и промышленных потребителей Всеволожского и Приозерского муниципальных районов, в том числе - создать резерв мощности для подключения резидентов промышленной зоны «Лесное», планируемой к размещению в Куйвозовском сельском поселении в соответствии с документами стратегического планирования и государственными программами Ленинградской области, перспективных нагрузок потребителей развивающегося массива «Орехово-Северное», туристической и социальной инфраструктуры расположенного в Сосновском сельском поселении системообразующего спортивно-оздоровительного комплекса «Игора Драйв».
9 | 309 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2024
10 | 310 | Год окончания реализации инвестиционного проекта (плановое значение (утвержденное плановое значение)) | 2023
11 | 311 | Год окончания реализации инвестиционного проекта (фактическое значение (предложение по корректировке утвержденного планового значения)) | 2025
12 | 312 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П
13 | 313 | Расчет показателей экономической эффективности по инвестиционному проекту прилагается (имя файла 1; имя файла 2; имя файла NN) | нд
14 | 314 | Простой срок окупаемости инвестиционного проекта в соответствии с прилагаемым расчетом показателей экономической эффективности по инвестиционному проекту, лет (плановое значение (утвержденное плановое значение)) | нд
15 | 315 | Простой срок окупаемости инвестиционного проекта в соответствии с прилагаемым расчетом показателей экономической эффективности по инвестиционному проекту, лет (предложение по корректировке утвержденного планового значения) | нд
16 | 316 | Дисконтированный срок окупаемости инвестиционного проекта в соответствии с прилагаемым расчетом показателей экономической эффективности по инвестиционному проекту, лет (плановое значение (утвержденное плановое значение)) | нд
17 | 317 | Дисконтированный срок окупаемости инвестиционного проекта в соответствии с прилагаемым расчетом показателей экономической эффективности по инвестиционному проекту, лет (предложение по корректировке утвержденного планового значения) | нд
18 | 318 | Чистая приведенная стоимость (NPV) инвестиционного проекта без учета продажи в соответствии с прилагаемым расчетом показателей экономической эффективности по инвестиционному проекту, миллионы рублей (плановое значение (утвержденное плановое значение)) | нд
19 | 319 | Чистая приведенная стоимость (NPV) инвестиционного проекта без учета продажи в соответствии с прилагаемым расчетом показателей экономической эффективности по инвестиционному проекту миллионы рублей (предложение по корректировке утвержденного планового значения) | нд
20 | 320 | Внутренняя норма доходности инвестиционного проекта (IRR) в соответствии с прилагаемым расчетом показателей экономической эффективности по инвестиционному проекту (плановое значение (утвержденное плановое значение)) | нд
21 | 321 | Внутренняя норма доходности инвестиционного проекта (IRR) в соответствии с прилагаемым расчетом показателей экономической эффективности по инвестиционному проекту (предложение по корректировке утвержденного планового значения) | нд

## Раздел4
Раздел 4. Информация о планируемых целях, задачах, этапах, показателях и сроках реализации инвестиционного проекта в части выполнения мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям
Оглавление
Код строки | Реквизиты договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  | Реквизиты дополнительных соглашений к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям исполнен (Да/Нет) | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах субъекта электроэнергетики на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), миллионов рублей
| Дата | Номер | [10 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети) | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
4001 | 2021-10-01 | 17-336/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновская волость, массив "Орехово-Северное", Дачный потребительский кооператив "Октябрь", ул.6-я Нагорная, д.3, уч.196, кад. №47:03:1272002:117 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Октябрь»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Октябрь»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Октябрь» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4002 | 2021-10-08 | 17-359/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 05.09.2022 | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПК Октябрь, кад. №47:03:1272002:51 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Октябрь»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Октябрь»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1. Согласовать схему технологического присоединения (в том числе точку присоединения) оборудования к сетям организации, осуществляющей управление объектом / владельцем сетей (владелец: ДПК «Октябрь»). Обеспечить возможность действиями Заявителя осуществить фактическое присоединение объекта с монтажом коммутационного аппарата в соответствии с требованиями селективности и максимальной мощности энергопринимающих устройств Заявителя | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4003 | 2021-10-08 | 17-361/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, массив «Орехово-Северное», ДСК «Октябрь», уч. №117, кад. №47:03:1272002:19 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Октябрь»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Октябрь»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 10.1.1. По I этапу: 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Октябрь» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4004 | 2021-10-14 | 17-397/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 20.01.2022 | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Всеволожский район, Сосновское сельское поселение, массив Орехово-Северное, ДПК «Светлана», кад. №47:03:1266001:381 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Светлана»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Светлана»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.0055 | 0 | 0.0055 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Светлана» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4005 | 2021-09-11 | 17-295/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив "Орехово-Северное", дачный потребительский кооператив, Кировского района, Санкт-Петербурга, 10 линия, уч.58 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Кировский»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Кировский»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1. Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Кировский» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4006 | 2021-09-13 | 17-296/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПК Кировского района СПб, кад. №47:03:1265006:88 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Кировский»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Кировский»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1. Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Кировский» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4007 | 2021-10-08 | 17-363/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 16.09.2022 | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПК Октябрь, уч. №251, кад. №47:03:1272003:48 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Октябрь»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Октябрь»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Октябрь» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4008 | 2021-10-13 | 17-383/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 05.09.2022 | нет | земельный участок для дачного строительства | 188471, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив Орехово-Северное, ДПК Октябрь, кад. № 47:03:1272003:56 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Октябрь»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Октябрь»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Октябрь» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4009 | 2021-10-14 | 17-393/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 24.01.2022 | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПК Октябрь, уч. 303, кад. №47:03:1272004:16 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Октябрь»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Октябрь»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Октябрь» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4010 | 2021-09-14 | 17-297/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПК Кировского района СПб, линия 12, кад. №47:03:1265006:104 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Кировский»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Кировский»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1. Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Кировский» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4011 | 2021-10-15 | 17-386/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188731, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив "Орехово-Северное", ДПК "Борки", уч. № 398, кад. № 47:03:1274004:58 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Борки»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Борки»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.0111 | 0 | 0.0111 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ по с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Борки» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4012 | 2021-10-16 | 17-401/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 04.03.2022 | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПК Октябрь, кад. №47:03:1272002:70 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Октябрь»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Октябрь»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Октябрь» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4013 | 2021-10-29 | 17-460/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновская волость, массив "Орехово-Северное", Дачный потребительский кооператив "Орехово-Северное", Московского района г.Санкт-Петербурга, прзд.6-й Космический, уч.203, кад. №47:03:1258003:229 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: СНТ «Орехово-Северное» Московский район). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и СНТ «Орехово-Северное» Московский район: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 10.1.1.2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 10.1.1.3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4014 | 2021-09-30 | 17-341/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, массив Орехово-Северное, ДК Кировского района, участок №26 по 12 линии, кад. №47:03:1265005:43 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Кировский»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Кировский»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1. Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Кировский» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4015 | 2021-11-12 | 17-535/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 16.02.2022 | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПК Кировский, 10-я, кад. №47:03:1265006:12 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Кировский»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Кировский»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1. Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Кировский» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4016 | 2021-10-22 | 17-426/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 19.01.2022 | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив "Орехово-Северное", ДНТ "Смольнинское", участок № 39, кад. №47:03:1260002:19 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: СНТ «Смольнинское»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и СНТ «Смольнинское»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4017 | 2021-11-17 | 17-563/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 25.02.2022 | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПК Свердловец, кад. №47:03:1255001:75 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4018 | 2021-11-20 | 17-595/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 01.06.2022 | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив Орехово-Северное, ДНТ Свердловец, л. 11 Линия, дом 35, уч.570, кад. № 47:03:1256002:27 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4019 | 2021-10-05 | 17-346/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 24.01.2022 | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив Орехово-Северное, ДПК Борки, кад. №47:03:1274001:72 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Борки»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Борки»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ по с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Борки» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4020 | 2021-11-25 | 17-600/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 29.03.2022 | нет | Земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПК Кировского района СПб, участок № 8 по 16 линии, кад. № 47:03:1265007:5 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Кировский»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Кировский»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1. Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Кировский» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4021 | 2021-10-14 | 17-394/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 13.01.2022 | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПК Октябрь, кад. №47:03:1272004:9 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Октябрь»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Октябрь»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Октябрь» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4022 | 2021-10-30 | 17-444/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПК Кировского района СПб, линия 10, кад. № 47:03:1265006:6. | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Кировский»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Кировский»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1. Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Кировский» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4023 | 2021-11-13 | 17-546/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 25.04.2022 | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Орехово-Северное, ДПК Кировского района СПб, 24-я линия, уч. 18, кад. №47:03:1265008:25 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Кировский»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Кировский»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1. Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Кировский» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4024 | 2021-10-13 | 17-388/005-ПСФ-21 | н/д | нет | дачный дом с надворными постройками | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Массив Орехово-Северное, ДНТ Свердловец, ул. 3-я Лиственная, д. 48, уч. 532 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4025 | 2021-11-25 | 17-601/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 13.05.2022 | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив Орехово-Северное, ДНТ Свердловец, ул. Дачная, д. 52, уч. 233, кад. № 47:031255003:29 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4026 | 2021-11-03 | 17-490/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 24.02.2022 | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПК Октябрь, уч. 240, кад. № 47:03:1272003:37 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Октябрь»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Октябрь»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Октябрь» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4027 | 2021-11-22 | 17-570/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 17.10.2022 | нет | жилой дом | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив Орехово- Северное, ДПК Кировского района дачный поселок, 26-я линия, дом 23, кад. №47:03:1265008:125 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Кировский»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Кировский»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1. Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Кировский» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4028 | 2021-10-21 | 17-415/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 14.01.2022 | нет | садовый дом | 188730, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив "Орехово-Северное", ДПК Кировского района Санкт-Петербурга, линия 12-я, участок 71, кад. №47:03:1265006:130 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Кировский»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Кировский»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1. Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Кировский» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4029 | 2021-10-26 | 17-435/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 05.09.2022 | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПК Октябрь, уч. № 109, кад. №47:03:1272002:11 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Октябрь»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Октябрь»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Октябрь» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4030 | 2021-11-11 | 17-525/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 27.01.2022 | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив "Орехово-Северное", ДНТ "Свердловец", уч. 208, кад. № 47:03:1255003:3 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4031 | 2021-10-30 | 17-466/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 18.01.2022 | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновская волость, массив "Орехово-Северное", Дачный потребительский кооператив Кировского р-на, СПб, ул.25 линия, уч.6, кад. № 47:03:1265004:78 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Кировский»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Кировский»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1. Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Кировский» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4032 | 2021-11-04 | 17-480/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 21.02.2022 | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПК Свердловец, уч.385, кад. № 47:03:1255004:18 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4033 | 2021-10-30 | 17-474/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 11.03.2022 | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив "Орехово-Северное", ДПК "Свердловец", уч.401, кад. №47:03:1255004:36 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4034 | 2021-11-12 | 17-509/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 18.02.2022 | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Орехово-Северное, ДПК Кировского района СПб, 10-я линия, уч. 47, кад. №47:03:1265001:26 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Кировский»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Кировский»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1. Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Кировский» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4035 | 2021-10-28 | 17-449/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для ведения дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив Орехово- Северное, ДПК Светлана, пер. 4-ый, Цветочный, дом 7, уч. № 350, кад. №47:03:1266006:63 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Светлана»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Светлана»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Светлана» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4036 | 2021-11-19 | 17-584/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 28.02.2022 | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, с/пос. Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПК Кировского района СПб, уч №14 по16 линии, кад. № 47:03:1265007:8 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Кировский»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Кировский»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1. Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Кировский» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4037 | 2021-10-28 | 17-448/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив Орехово-Северное, ДНТ Смольнинское, кад. № 47:03:1260002:32 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: СНТ «Смольнинское»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и СНТ «Смольнинское»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4038 | 2021-11-28 | 17-627/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 22.02.2022 | нет | Земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив "Орехово-Северное", Дачное некоммерческое товарищество "Свердловец", уч. 62, кад. № 47:03:1255001:62 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4039 | 2021-11-20 | 17-589/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 25.04.2022 | нет | Земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив "Орехово-Северное", ДПК "Кировского района СПб", 12-я линия, участок № 5, кад. № 47:03:1265005:21 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Кировский»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Кировский»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1. Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Кировский» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4040 | 2021-10-28 | 17-446/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 05.09.2022 | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПК Октябрь, ул. Мирная, уч. № 223, кад. № 47:03:1272003:20 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Октябрь»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Октябрь»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Октябрь» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4041 | 2021-11-11 | 17-526/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 24.02.2022 | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив Орехово-Северное, ДПК Свердловец, уч.316, кад. № 47:03:1255003:77 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4042 | 2021-11-12 | 17-543/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 24.02.2022 | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПК Орехово-Северное Московского р-на, ул. Космическая, 29, уч. 29, кад. №47:03:1258003:184 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: СНТ «Орехово-Северное» Московский район). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и СНТ «Орехово-Северное» Московский район: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4043 | 2021-10-29 | 17-458/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив Орехово-Северное, ДПК "Октябрь", уч. № 143, кад. №47:03:1272002:45 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Октябрь»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Октябрь»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Октябрь» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4044 | 2021-11-12 | 17-523/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 04.04.2022 | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив Орехово-Северное, ДПК Кировского района СПб, участок № 4 по 6 линии, кад. №47:03:1265002:24 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Кировский»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Кировский»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1. Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Кировский» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4045 | 2021-09-21 | 17-312/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, массив "Орехово-Северное", ДПК "Светлана", пер. 4-ый Цветочный, дом 9, уч.№ 349, кад. №47:03:1266006:62 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Светлана»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Светлана»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Светлана» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4046 | 2021-11-24 | 17-610/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 01.04.2022 | нет | Земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив Орехово-Северное, ДНТ Свердловец, уч. № 4, кад. № 47:03:1255001:4 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4047 | 2021-11-24 | 17-605/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 19.10.2022 | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив "Орехово-Северное", Дачный потребительский кооператив "Октябрь", ул.Ореховая, д.10, уч.248, кад. № 47:03:1272003:45 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Октябрь»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Октябрь»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Октябрь» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4048 | 2021-11-12 | 17-515/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 07.04.2022 | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПК Кировский, уч. 12, по 22 линии, кад. № 47:03:1265008:6 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Кировский»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Кировский»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1. Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Кировский» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4049 | 2021-11-25 | 17-613/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 21.02.2022 | нет | жилой дом | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, массив Орехово-Северное, ДНТ "Свердловец", уч.181, кад. № 47:03:1255002:385 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4050 | 2021-11-10 | 17-512/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 25.04.2022 | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновская волость, массив "Орехово-Северное", Дачное некоммерческое товарищество "Свердловец", уч.338, кад. №47:03:1255003:153 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4051 | 2021-11-24 | 17-606/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 18.02.2022 | нет | дачный дом | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив "Орехово-Северное", дачное некоммерческое товарищество "Свердловец", уч.9, кад. № 47:03:0000000:19939 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4052 | 2021-11-25 | 17-608/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 20.01.2022 | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив "Орехово-Северное", ДПК "Орехово-Северное Московского района СПб", ул. Космическая, д. 44, уч. 26, кад. № 47:03:1258003:327 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: СНТ «Орехово-Северное» Московский район). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и СНТ «Орехово-Северное» Московский район: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4053 | 2021-11-26 | 17-615/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 16.02.2022 | нет | Земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив Орехово-Северное, ДПК Свердловец, уч.№ 219, кад. № 47:03:1255003:14 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4054 | 2021-10-28 | 17-455/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПКП-1, ул. 3-я, Зеленогорская, уч. 26, кад. № 47:03:1253001:26 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПКП-1). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПКП-1: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4055 | 2021-11-30 | 17-641/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 16.05.2022 | нет | Земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПК Свердловец, уч. 101, кад. № 47:03:1255001:103 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4056 | 2021-10-12 | 17-377/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, массив "Орехово-Северное", Дачный потребительский кооператив "Октябрь", уч. 37, кад. №47:03:1272001:108 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Октябрь»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Октябрь»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Октябрь» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4057 | 2021-10-08 | 17-362/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, массив "Орехово-Северное", Дачный потребительский кооператив "Октябрь", уч.42, кад. №47:03:1272001:45 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Октябрь»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Октябрь»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Октябрь» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4058 | 2021-10-15 | 17-392/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив "Орехово-Северное", ДПК "Кировский", линия 22, уч.21, кад. № 47:03:1265007:89 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Кировский»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Кировский»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1. Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Кировский» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4059 | 2021-10-14 | 17-396/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Орехово-Северное, ДПК №1 Петроградского района, уч. 28, кад. №47:03:1253001:28 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПКП-1). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПКП-1: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1. Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Кировский» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4060 | 2021-11-09 | 17-494/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 02.02.2022 | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив "Орехово-Северное", ДПК "Орехово-Северное" Московского района, СПб, 4-й Сосновый проезд, дом 4, уч. №129 а, кад. № 47:03:1258002:230. | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: СНТ «Орехово-Северное» Московский район). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и СНТ «Орехово-Северное» Московский район: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4061 | 2021-10-23 | 17-430/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 05.09.2022 | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПК Октябрь, участок №173, кад. № 47:03:1272002:75 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Октябрь»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Октябрь»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Октябрь» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4062 | 2021-10-13 | 17-381/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок дачного строительства | 188731, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив "Орехово-Северное", ДПК "Октябрь", уч. 43, кад. № 47:03:1272001:46 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Октябрь»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Октябрь»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Октябрь» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4063 | 2021-10-20 | 17-417/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПК Октябрь, уч. 146, кад. №47:03:1272002:48 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Октябрь»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Октябрь»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Октябрь» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4064 | 2021-10-27 | 17-437/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 04.03.2022 | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПКП-1, уч. № 245, кад. № 47:03:1253003:69 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПКП-1). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПКП-1: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4065 | 2021-12-05 | 17-652/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 22.09.2022 | нет | Земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив Орехово-Северное, ДНТ Смольнинское, уч.26, кад. № 47:03:1260001:14 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: СНТ «Смольнинское»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и СНТ «Смольнинское»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4066 | 2021-12-08 | 17-678/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 06.06.2022 | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив Орехово-Северное, ДПК "Свердловец", уч. №461, ул. Заозерная, д. 15, кад. №47:03:1255004:101 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.0105 | 0 | 0.0105 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4067 | 2021-10-05 | 17-349/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив Орехово-Северное, ДПК Октябрь, уч. 206, кад. №47:03:1272002:108 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Октябрь»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Октябрь»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Октябрь» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4068 | 2021-10-29 | 17-434/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив "Орехово-Северное", ДПК Кировского района СПб, 16-я линия, участок 56, кад. № 47:03:1265007:29 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Кировский»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Кировский»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1. Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Кировский» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4069 | 2021-11-27 | 17-630/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 28.04.2022 | нет | Жилой дом | 188730, Ленинградская область, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, массив Орехово-Северное, ДНТ Свердловец, уч. 205, кад. № 47:03:1255002:170 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4070 | 2021-12-08 | 17-671/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 19.10.2022 | нет | дачный дом | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Массив Орехово-Северное, ДНТ Свердловец, ул. Заозерная, д.18, уч. 462, кад. №47:03:1258001:555 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4071 | 2021-11-27 | 17-629/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 03.02.2022 | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив Орехово-Северное, ДПК Свердловец, кад. № 47:03:1255001:53 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4072 | 2021-11-30 | 17-638/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 10.11.2022 | нет | дачный дом | 188730, Ленинградская область, р-н. Приозерский, кад. № 47:03:1255001:152 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.007 | 0 | 0.007 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4073 | 2021-12-03 | 17-653/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 08.02.2022 | нет | Земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив Орехово-Северное, ДНТ Свердловец, уч. 71, кад. № 47:03:1255001:71 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4074 | 2021-08-17 | 17-073/005-ПС-21 | н/д | нет | земельные участки для строительства промышленного комплекса по производству металлоконструкций | 188659, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лесное, Куйвозовское СП, 350 м. северо-западнее п. Лесное, промышленная зона "Лесное", кад. №№ 47:07:0164001:320 | ВРУ 0,4 кВ объектов Заявителя | 49 | 0 | 49 | 0.4 | 3 | 1.1. Строительство новой ПС 110 кВ Лесное с установкой одного трансформатора мощностью 63 МВА. Компоновку РУ 110 кВ и РУ 10 кВ, а также параметры устанавливаемого оборудования уточнить проектом. 1.2. Строительство одной ЛЭП 110 кВ от РУ 110 кВ новой ПС 110 кВ Лесное по п. 1.1. до новой ячейки 110 кВ на ПС 330 кВ Зеленогорск по п. 1.3. Параметры и пропускную способность ЛЭП 110 кВ уточнить проектом. 1.3. В РУ 110 кВ ПС 330 кВ Зеленогорск выполнить установку новой ячейки с выключателем 110 кВ. Объем работ, параметры оборудования уточнить проектом. 1.4. Строительство на участке заявителя трех РТП 10/0,4 кВ (РТП-1, РТП-2, РТП-3) с установкой силовых трансформаторов 10/0,4 кВ. Схему РУ 10 кВ, РУ 0,4 кВ, объем работ, количество и параметры трансформаторов, параметры оборудования уточнить проектом. 1.5. Строительство КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ новой ПС 110 кВ Лесное по п. 1.1 до РТП 10/0,4 кВ (РТП-1, РТП-2, РТП-3) по п. 1.4. Объем работ, количество и параметры КЛ 10 кВ уточнить проектом. 1.6. Строительство на участке Заявителя ТП 10/0,4 кВ (ТП-1 – ТП-35) с установкой силовых трансформаторов 10/0,4 кВ. Схему РУ 10 кВ, РУ 0,4 кВ, количество и параметры трансформаторов, объем работ, параметры оборудования уточнить проектом. 1.7. Строительство КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ РТП 10/0,4 кВ (РТП-1, РТП-2, РТП-3) по п. 1.4. до РУ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ (ТП-1 – ТП-35) по п. 1.6. и между ними. Объем работ, количество и параметры КЛ 10 кВ уточнить проектом. 1.8. В точках присоединения электроустановок Заявителя к электрическим сетям АО «ЛОЭСК» выполнить установку приборов учета. Параметры устанавливаемого оборудования и объем работ уточнить проектом. 1.9. Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ РТП 10/0,4 кВ (РТП-1, РТП-2, РТП-3) по п. 1.4. и от РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ (ТП-1 – ТП-35) по п. 1.6. до ВРУ 0,4 кВ объектов Заявителя. Объем работ, количество и параметры КЛ 0,4 кВ уточнить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 564.6188
4075 | 2021-10-27 | 17-453/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, массив "Орехово-Северное", ДПК "Моряк", участок № 67, кад. №47:03:1275001:67 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Моряк»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Моряк»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4076 | 2021-10-29 | 17-469/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 16.02.2022 | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив Орехово-Северное, ДПК "Свердловец", земельный участок № 405, кад. № 47:03:1255004:199 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4077 | 2021-09-16 | 17-299/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская обл, р-н Приозерский, дп Массив Орехово-Северное ДПК "Кировский", линия 16, уч. 58 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Кировский»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Кировский»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1. Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Кировский» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4078 | 2021-11-30 | 17-643/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 24.02.2022 | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив Орехово-Северное, ДНТ Свердловец, уч. 517, кад. № 47:03:1256001:24 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4079 | 2021-12-09 | 17-682/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 25.10.2022 | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с-пос. Сосновское, массив Орехово-Северное, ДНТ Смольнинское, уч.17 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: СНТ «Смольнинское»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и СНТ «Смольнинское»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4080 | 2021-10-09 | 17-375/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив "Орехово-Северное", ДНТ "Смольнинское", участок № 19, кад. №47:03:1260002:9 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: СНТ «Смольнинское»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и СНТ «Смольнинское»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4081 | 2021-11-09 | 17-499/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 17.02.2022 | нет | дачный дом | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив "Орехово-Северное", Дачное некоммерческое товарищество "Свердловец", уч.7, кад.№47:03:0000000:9718 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4082 | 2021-12-03 | 17-647/005-ПСФ-21 | н/д | нет | здание | 188730, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, ДПК Светлана, перп. 3-ий Цветочный, дом 15, уч. №305, кад. № 47:03:1266006:140 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Светлана»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Светлана»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Светлана» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4083 | 2021-09-14 | 17-298/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПК Кировский, линия 12, уч. № 21 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Кировский»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Кировский»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1. Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Кировский» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4084 | 2021-10-12 | 17-379/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПК Октябрь, кад. №47:03:1272001:39 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Октябрь»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Октябрь»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Октябрь» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4085 | 2021-10-08 | 17-365/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, массив "Орехово-Северное", ДПК "Октябрь", уч. 144, кад. №47:03:1272002:46 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Октябрь»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Октябрь»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Октябрь» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4086 | 2021-10-15 | 17-400/005-ПСФ-21 | н/д | нет | дачный дом | 188730, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив «Орехово-Северное», ДПК №1 Петроградского района, ул. 4-я Зеленогорская, д.13, уч.33 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПКП-1). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПКП-1: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Октябрь» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4087 | 2021-11-12 | 17-520/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 02.06.2022 | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив "Орехово-Северное", ДНТ "Свердловец", уч.548, кад. № 47:03:1256002:4 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4088 | 2021-10-08 | 17-358/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район,, Сосновское сельское поселение, массив Орехово-Северное, ДПК "Октябрь", ул. 3-я Нагорная, д. 21 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Октябрь»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Октябрь»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Октябрь» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4089 | 2021-10-14 | 17-395/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПК Октябрь, уч. №33, кад. №47:03:1272001:35 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Октябрь»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Октябрь»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Октябрь» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4090 | 2021-09-23 | 17-303/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив "Орехово-Северное", ДНТ "Смольнинское", уч. № 126, 5-я Линия, д. 28, кад. №47:03:1261001:18 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: СНТ «Смольнинское»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и СНТ «Смольнинское»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4091 | 2021-10-01 | 17-334/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, массив "Орехово-Северное", Дачный потребительский кооператив "Октябрь", уч.128, кад. №47:03:1272002:30 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Октябрь»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Октябрь»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Октябрь» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4092 | 2021-10-01 | 17-332/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив "Орехово-Северное", ДПК "Октябрь", кад. №47:03:1272001:150 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Октябрь»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Октябрь»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Октябрь» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4093 | 2021-12-08 | 17-675/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 24.10.2022 | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, массив Орехово-Северное, ДНТ Смольнинское, уч.152, кад. № 47:03:1261001:34 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: СНТ «Смольнинское»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и СНТ «Смольнинское»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4094 | 2021-11-12 | 17-529/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 01.04.2022 | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив Орехово-Северное, ДПК Орехово-Северное Московского района, 2-й Лесной проезд, кад. №47:03:1258003:17 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: СНТ «Орехово-Северное» Московский район). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и СНТ «Орехово-Северное» Московский район: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4095 | 2021-11-15 | 17-558/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПК Кировский, уч. 20 по 14 линии, кад. №47:03:1265005:69 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Кировский»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Кировский»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1. Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Кировский» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4096 | 2021-11-17 | 17-562/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 17.03.2022 | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, массив "Орехово-Северное" ДПКП-1, уч.№95, кад. №47:03:1253002:10 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПКП-1). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПКП-1: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4097 | 2021-10-29 | 17-459/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массивОрехово-Северное, ДПК Орехово-СеверноеМосковского р-на, д.5, уч.54, ул. Лесная, кад. №47:03:1258003:18 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: СНТ «Орехово-Северное» Московский район). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и СНТ «Орехово-Северное» Московский район: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4098 | 2021-11-12 | 17-538/005-ПСФ-21 | н/д | нет | дачный дом | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Массив Орехово-Северное, ДПК Кировского р-на, ул. 16-я Линия, д. 12, уч. 12, кад. № 47:03:1258001:653 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Кировский»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Кировский»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1. Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Кировский» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4099 | 2021-11-12 | 17-537/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 26.04.2022 | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Орехово-Северное, ДПК Кировского района СПб, 4-я линия, кад. № 47:03:1265002:12 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Кировский»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Кировский»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1. Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Кировский» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4100 | 2021-10-28 | 17-457/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив Орехово-Северное, ДПК "Кировского района СПб", линия 12, участок № 55, кад. №47:03:1265006:36 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Кировский»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Кировский»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1. Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Кировский» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4101 | 2021-10-28 | 17-452/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив "Орехово-Северное", ДПК "Октябрь", участок № 44, кад. № 47:03:1272001:47 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Октябрь»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Октябрь»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Октябрь» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4102 | 2021-10-29 | 17-450/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Орехово-Северное, ДНТ Смольнинское Дачный поселок, ул. Невская, з/у 3, кад. № 47:03:1260002:10 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: СНТ «Смольнинское»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и СНТ «Смольнинское»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4103 | 2021-10-13 | 17-384/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПК Октябрь, уч. № 82, кад. №47:03:1272001:90 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Октябрь»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Октябрь»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Октябрь» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4104 | 2021-11-09 | 17-493/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 25.01.2022 | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив "Орехово-Северное", ДПК "Свердловец", участок №544, кад. №47:03:1256001:51 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4105 | 2021-11-11 | 17-530/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 07.11.2022 | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПК Октябрь, уч. №304, кад. №47:03:1272004:17 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Октябрь»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Октябрь»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Октябрь» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4106 | 2021-11-12 | 17-516/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 21.09.2022 | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Массив Орехово-Северное ДПК Московского, ул Лесная, д 9, уч 60 , кад. № 47:03:1258003:27 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: СНТ «Орехово-Северное» Московский район). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и СНТ «Орехово-Северное» Московский район: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.070517
4107 | 2021-10-14 | 17-389/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, массив "Орехово-Северное", Дачный потребительский кооператив "Октябрь", уч. 293, кад. №47:03:1272004:6 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Октябрь»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Октябрь»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Октябрь» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4108 | 2021-09-15 | 17-302/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив Орехово-Северное, ДПК Кировского района СПб, уч. 24 по 18 лини | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Кировский»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Кировский»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1. Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Кировский» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4109 | 2021-09-13 | 17-293/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновская волость, массив "Орехово-Северное", Дачный потребительский кооператив Кировского р-на СПб, ул.24-я Линия, уч.38 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Кировский»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Кировский»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1. Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Кировский» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4110 | 2021-11-12 | 17-528/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 04.02.2022 | нет | жилой дом | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив Орехово-Северное, ДПК Октябрь, уч. 170, кад. № 47:03:1272002:374 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Октябрь»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Октябрь»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Октябрь» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4111 | 2021-10-29 | 17-454/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, массив Орехово-Северное, ДНТ Смольнинское, уч.№ 6, кад. № 47:03:1261001:5 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: СНТ «Смольнинское»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и СНТ «Смольнинское»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4112 | 2021-11-12 | 17-541/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 25.10.2022 | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПК Кировский, уч. № 2б, линия 22, кад. № 47:03:1265008:89 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Кировский»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Кировский»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1. Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Кировский» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4113 | 2021-11-10 | 17-510/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 03.03.2022 | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив "Орехово-Северное", ДНТ "Свердловец", участок № 492, кад. №47:03:1255004:132 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4114 | 2021-09-23 | 17-313/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив "Орехово-Северное", ДНТ "Смольнинское", ул. Новая, уч. 78, кад. №47:03:1260001:45 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: СНТ «Смольнинское»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и СНТ «Смольнинское»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4115 | 2021-11-16 | 17-560/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 04.04.2022 | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив Орехово-Северное, ДПК Кировского района СПб, кад. №47:03:1265007:46 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Кировский»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Кировский»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1. Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Кировский» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4116 | 2021-09-11 | 17-294/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПК Кировского района, СПб, линия 16, уч.№24 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Кировский»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Кировский»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1. Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Кировский» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4117 | 2021-09-17 | 17-310/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, массив Орехово-Северное, ДНТ Смольнинское, уч. 44, кад. №47:03:1260001:22 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: СНТ «Смольнинское»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и СНТ «Смольнинское»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4118 | 2021-11-18 | 17-575/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 24.02.2022 | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив Орехово-Северное, ДНТ Свердловец, уч. № 326, кад. №47:03:1255003:89 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4119 | 2021-11-11 | 17-533/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 26.01.2022 | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПК Свердловец, участок 459, кад. № 47:03:1255004:99 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4120 | 2021-11-17 | 17-569/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 22.02.2022 | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, масив "Орехово-Северное", Дачный потребительский кооператив, "Свердловец", ул.4-я Лиственная, д.31, уч.541, кад. №47:03:1255001:159 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4121 | 2021-11-18 | 17-573/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 18.02.2022 | нет | земельный участок для дачного строительства | 18, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив Орехово-Северное, ДНТ "Свердловец", участок № 511, кад. №47:03:1256001:18 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4122 | 2021-10-08 | 17-366/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив Орехово-Северное, ДПК "Октябрь", уч. № 242, кад. №47:03:1272003:39 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Октябрь»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Октябрь»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Октябрь» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4123 | 2021-10-08 | 17-364/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Всеволожский район, Сосновское сельское поселение,массив "Орехово-Северное", ДПК "Октябрь", участок №141, кад. №47:03:1272002:43 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Октябрь»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Октябрь»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Октябрь» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4124 | 2021-11-10 | 17-511/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 26.04.2022 | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПК Кировского района СПб, уч.№ 1 по 8 линии, кад. №47:03:1265002:44 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Кировский»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Кировский»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1. Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Кировский» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4125 | 2021-11-16 | 17-536/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 03.03.2022 | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПК Свердловец, кад. №47:03:1255001:101 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.008 | 0 | 0.008 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4126 | 2021-11-26 | 17-621/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 18.02.2022 | нет | Земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, массив "Орехово-Северное", Дачный потребительский кооператив "Орехово-Северное" Московского района г. Санкт-Петербурга, ул. Лесная, уч. 80а, кад. № 47:03:1258003:64 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: СНТ «Орехово-Северное» Московский район). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и СНТ «Орехово-Северное» Московский район: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4127 | 2021-11-26 | 17-612/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 24.02.2022 | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив "Орехово-Северное", ДНТ "Свердловец", участок № 41, кад. № 47:03:1255001:41 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4128 | 2021-11-11 | 17-531/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 01.06.2022 | нет | дачный дом | 188730, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив "Орехово--Северное", ДНТ "Свердловец", ул. 4-я Восточная, д. 11А, кад. № 47:03:1255004:166 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4129 | 2021-10-16 | 17-403/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, массив «Орехово-Северное», Дачный потребительский коопаретив «Октябрь», уч. 208 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Октябрь»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Октябрь»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Октябрь» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4130 | 2021-10-12 | 17-376/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив Орехово-Северное, ДНТ Смольнинское, кад. №47:03:1260002:16 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: СНТ «Смольнинское»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и СНТ «Смольнинское»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4131 | 2021-11-27 | 17-628/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 10.02.2022 | нет | земельный участок для дачного стоительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселенеие, массив Орехово-Северное, ДНТ Свердловец, уч. № 36, кад. № 47:03:1255001:37 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.007 | 0 | 0.007 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4132 | 2021-10-29 | 17-462/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПК Свердловец, кад. №47:03:1255004:43 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4133 | 2021-11-24 | 17-607/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 21.02.2022 | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Орехово-Северное, ДНТ "Свердловец", ул. Дачная, д. 44, кад. № 47:03:1255003:51 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4134 | 2021-11-13 | 17-550/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 22.02.2022 | нет | дачный дом | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, дп Массив Орехово-Северное, ДНТ "Свердловец", ул. 3-я Лиственная, д. 26, кад. №47:03:0000000:1640 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4135 | 2021-11-17 | 17-567/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 15.03.2022 | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПК Орехово-Северное Московского р-на, проезд 5-й Железнодорожный, д.8, участок № 192, кад. №47:03:1258001:85 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: СНТ «Орехово-Северное» Московский район). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и СНТ «Орехово-Северное» Московский район: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4136 | 2021-11-26 | 17-625/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 01.06.2022 | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПК Свердловец, кад. № 47:03:1255004:126 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.070517
4137 | 2021-10-30 | 17-467/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив "Орехово-Северное", ДНТ "Свердловец", ул. 8-я Лесная, уч. 93 , д.21, кад. № 47:03:1255001:95 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4138 | 2021-10-30 | 17-477/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив Орехово-Северное, ДПК Кировского района СПб, участок №17 по 26 линии, кад. №47:03:1265008:70 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Кировский»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Кировский»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1. Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Кировский» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4139 | 2021-10-08 | 17-357/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПК Октябрь, кад. №47:03:1272002:35 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Октябрь»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Октябрь»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Октябрь» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4140 | 2021-11-16 | 17-542/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 19.01.2022 | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Орехово-Северное, ДПК Кировского района, 17-я линия, д. 5, уч. 5, кад. №47:03:1265004:45 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Кировский»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Кировский»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1. Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Кировский» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4141 | 2021-11-18 | 17-577/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 28.01.2022 | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив Орехово-Северное, ДНТ "Свердловец", улица 3-я Лиственная, дом 34, уч. 525, кад. №47:03:1256001:32 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4142 | 2021-11-10 | 17-518/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПК Октябрь, кад. №47:03:1272001:86 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Октябрь»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Октябрь»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Октябрь» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4143 | 2021-10-30 | 17-468/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПК Октябрь, уч 136, кад. № 47:03:1272002:38 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Октябрь»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Октябрь»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Октябрь» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4144 | 2021-11-25 | 17-611/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 25.02.2022 | нет | Земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПК Кировского района СПб, 16-линия, уч. № 74, кад. № 47:03:1265006:90 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Кировский»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Кировский»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1. Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Кировский» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4145 | 2021-10-29 | 17-445/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПКП-1, уч. №224, кад. № 47:03:1253003:48 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПКП-1). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПКП-1: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4146 | 2021-12-03 | 17-648/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 21.02.2022 | нет | Земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив "Орехово-Северное", ДПК "Кировский", 10 линия, уч.45, кад. № 47:03:1265001:25 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Кировский»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Кировский»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1. Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Кировский» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4147 | 2021-11-13 | 17-544/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 17.02.2022 | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПК Кировского района СПб, уч. 29 по 10 линии, кад. № 47:03:1265003:85 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Кировский»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Кировский»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1. Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Кировский» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4148 | 2021-11-24 | 17-603/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 05.03.2022 | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив Орехово-Северное, ДНТ Свердловец, земельный участок № 60, кад. № 47:03:1255001:161 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4149 | 2021-11-13 | 17-549/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПК Кировский, уч. 4 по 20 линии, кад. № 47:03:1265007:60 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Кировский»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Кировский»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1. Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Кировский» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4150 | 2021-10-23 | 17-428/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновская волость, массив "Орехово-Северное", Дачный потребительский кооператив "Октябрь", уч.135, кад. №47:03:1272002:37 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Октябрь»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Октябрь»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Октябрь» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4151 | 2021-11-10 | 17-506/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, массив "Орехово-Северное", Дачное некоммерческое товарищество, "Свердловец", ул. 8-я Лесная, уч. 21, д.37, кад. № 47:03:1255001:21 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4152 | 2021-11-10 | 17-505/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, р-он Приозерский, с/п Сосновское, тер массив Орехово-Северное, ДПК Орехово-Северное, Москов, ул. Южная, д. 3, кад. № 47:03:1258002:114 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: СНТ «Орехово-Северное» Московский район). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и СНТ «Орехово-Северное» Московский район: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4153 | 2021-11-21 | 17-590/005-ПСФ-21 | н/д | нет | Земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПК Октябрь, кад. № 47:03:1272001:70 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Октябрь»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Октябрь»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Октябрь» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4154 | 2021-11-25 | 17-599/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 01.06.2022 | нет | Земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, массив "Орехово-Северное", Дачное некоммерческое товарищество "Свердловец", уч. 508, кад. № 47:03:1256001:15 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.0115 | 0 | 0.0115 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4155 | 2021-11-14 | 17-545/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 15.03.2022 | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив "Орехово-Северное", ДПК "Свердловец", участок № 58, кад. №47:03:1255001:58 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4156 | 2021-11-17 | 17-568/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 21.02.2022 | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив Орехово-Северное, ДНТ Свердловец, уч. 556, кад. №47:03:1256002:13 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4157 | 2021-11-03 | 17-485/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновская волость, массив "Орехово-Северное", потребительский кооператив Кировского р-на СПб, ул.24-я Линия, уч.10, кад. № 47:03:1265008:17 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Кировский»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Кировский»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1. Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Кировский» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4158 | 2021-12-08 | 17-676/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 01.06.2022 | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПК Свердловец, кад. №47:03:1255001:29 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4159 | 2021-12-07 | 17-670/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПК Кировского района СПб, участок 6а, линия 24, кад. №47:03:1265008:90 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Кировский»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Кировский»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1. Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Кировский» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4160 | 2021-11-10 | 17-513/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПК Свердловец, кад. №47:03:1256002:17 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4161 | 2021-11-19 | 17-581/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 22.02.2022 | нет | дачный дом | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Массив Орехово-Северное, ДПК Дружба, ул. 1-я Лиственная, д. 33, кад. № 47:03:1258001:254 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Дружба»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Дружба»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4162 | 2021-11-14 | 17-547/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив Орехово-Северное, ДПК, Кировского района дачный поселок, ул. 12-я лиия, участок № 38, кад. № 47:03:1265006:107 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Кировский»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Кировский»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1. Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Кировский» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4163 | 2021-11-27 | 17-622/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 25.04.2022 | нет | дачный дом | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение,, массив "Орехово-Северное", дачный потребительский кооператив "Свердловец", ул.3-я Лесная, д.13, уч.83, кад. № 47:03:1255001:141 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4164 | 2021-10-28 | 17-429/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, массив "Орехово-Северное", Дачное некоммерческое товарищество "Свердловец", уч. 477, кад. № 47:03:1255004:117 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4165 | 2021-10-30 | 17-471/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновская волость, массив "Орехово-Северное", ДСК "Смольнинский", уч.79, кад. №47:03:1260001:46 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: СНТ «Смольнинское»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и СНТ «Смольнинское»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4166 | 2021-11-30 | 17-639/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 15.02.2022 | нет | Земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПК Свердловец, кад. № 47:03:1255001:102 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.007 | 0 | 0.007 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4167 | 2021-11-03 | 17-487/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив "Орехово-Северное", ДПК "Свердловец", уч. № 360 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4168 | 2021-11-27 | 17-632/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 17.03.2022 | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Орехово-Северное, ДПК Кировского района СПб, 20-я линия, уч. 7, кад. № 47:03:1265007:63 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Кировский»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Кировский»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1. Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Кировский» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4169 | 2021-11-03 | 17-483/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПК Октябрь, кад. № 47:03:1272001:8 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Октябрь»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Октябрь»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Октябрь» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4170 | 2021-11-09 | 17-497/005-ПСФ-21 | н/д | нет | садовый дом | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив Орехово-Северное, ДНТ "Свердловец", участок 512, кад. №47:03:1256001:77 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4171 | 2021-12-05 | 17-654/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 25.04.2022 | нет | Земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Орехово-Северное, дачно-строительный кооператив Петроградского района, уч. 109, кад. № 47:03:1253001:101 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПКП-1). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПКП-1: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Октябрь» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4172 | 2021-11-15 | 17-553/005-ПСФ-21 | н/д | нет | дачный дом | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Массив Орехово-Северное, ДПК Кировского р-на, ул. 3 линия, д. 9, кад. №47:03:1258001:583 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Кировский»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Кировский»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1. Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Кировский» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4173 | 2021-11-16 | 17-557/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПК "Кировский", Кировского р-на СПб, линия 6-я, уч. №7, кад. №47:03:1265002:27 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Кировский»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Кировский»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1. Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Кировский» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4174 | 2021-11-28 | 17-619/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 18.10.2022 | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПК Свердловец, кад. № 47:03:1255003:11 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4175 | 2021-11-18 | 17-579/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 01.06.2022 | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, массив "Орехово-Северноне", Дачное некоммерческое товарищество "Свердловец", ул. Заозерная, уч. 486, д.33а | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4176 | 2021-09-15 | 17-300/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский рфйон, Сосновское сельское поселение, массив "Орехово-Северное", ДНТ "Смольнинское", участок № 68, кад. №47:03:1260002:35 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: СНТ «Смольнинское»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и СНТ «Смольнинское»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4177 | 2021-09-24 | 17-318/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив "Орехово-Северное", ДНТ "Смольнинское", участок № 85, кад. №47:03:1260001:52 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: СНТ «Смольнинское»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и СНТ «Смольнинское»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4178 | 2021-09-21 | 17-314/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив Орехово-Северное, ДНТ Смольнинское, кад. №47:03:1260002:66 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: СНТ «Смольнинское»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и СНТ «Смольнинское»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4179 | 2021-11-20 | 17-591/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 16.11.2022 | нет | Земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, с/п Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПК Орехово-Северное Московского р-на, ул. Космическая, кад. № 47:03:1258003:176 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: СНТ «Орехово-Северное» Московский район). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и СНТ «Орехово-Северное» Московский район: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4180 | 2021-10-14 | 17-391/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив "Орехово-Северное", ДПК "Борки", участок № 117, кад. №47:03:1274002:23 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Борки»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Борки»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ по с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Борки» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4181 | 2021-11-19 | 17-495/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив "Орехово-Северное", ДНТ "Свердловец", ул. 2-я Продольная, д.4, участок № 204, кад. № 47:03:1255002:74 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4182 | 2021-11-20 | 17-587/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 19.04.2022 | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельсое поселение, дачный поселок массив Орехово-Северное, ДПК Дружба, переулок Лиственный, земельный участок 9, кад. № 47:03:1270001:21 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Дружба»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Дружба»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4183 | 2021-11-03 | 17-484/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Орехово-Северное, ДПК Кировского района СПБ, 14-я линия, уч. 50, кад. №47:03:1265005:90 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Кировский»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Кировский»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1. Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Кировский» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4184 | 2021-11-17 | 17-571/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив "Орехово-Северное", Дачный потребительский кооператив "Орехово-Северное" Московского района СПб, уч. 133а, кад. №47:03:1258001:2638 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: СНТ «Орехово-Северное» Московский район). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и СНТ «Орехово-Северное» Московский район: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4185 | 2021-11-22 | 17-596/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 29.03.2022 | нет | Земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПК Кировского района СПб, участок № 6, линия 16, кад. № 47:03:1265007:4 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Кировский»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Кировский»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1. Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Кировский» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4186 | 2021-10-27 | 17-436/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив Орехово-Северное, ДПК Кировского района СПб, 26-я линия, участок № 6, кад. № 47:03:1265008:56 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Кировский»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Кировский»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1. Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Кировский» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4187 | 2021-10-27 | 17-447/005-ПСФ-21 | н/д | нет | здание | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив "Орехово-Северное", ДСК «Московского района», 7-й Железнодорожный проезд, д. 4, уч. 220, кад. № 47:03:1258001:2671 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: СНТ «Орехово-Северное» Московский район). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и СНТ «Орехово-Северное» Московский район: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4188 | 2021-11-27 | 17-626/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 12.05.2022 | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПК Свердловец, уч. № 426, кад. № 47:03:1255004:65 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4189 | 2021-10-29 | 17-442/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив Орехово-Северное, ДНТ Свердловец, уч. 437, кад. № 47:03:1255004:76 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4190 | 2021-10-27 | 17-440/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив "Орехо-Северное", ДНТ "Свердловец", кад. №47:03:1255001:20 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4191 | 2021-10-30 | 17-478/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив "Орехово-Северное", ДПК "Октябрь", кад. № 47:03:1272002:2 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Октябрь»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Октябрь»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Октябрь» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4192 | 2021-11-11 | 17-522/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив "Орехово-Северное", ДПК "Октябрь", уч. 151, кад. № 47:03:1272002:142 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Октябрь»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Октябрь»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Октябрь» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4193 | 2021-11-18 | 17-578/005-ПСФ-21 | н/д | нет | дачный дом | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив «Орехово-Северное», ДПК «Орехово-Северное Московского района», проезд 6-й Железнодорожный, д.25, уч.№243, кад. №47:03:1258001:2646 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: СНТ «Орехово-Северное» Московский район). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и СНТ «Орехово-Северное» Московский район: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4194 | 2021-11-27 | 17-631/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 27.05.2022 | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, дачный поселок Массив Орехово-Северное, ДНТ Свердловец, ул. Лесная 1-я, земельный участок № 2, кад. № 47:03:1255002:38 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4195 | 2021-09-15 | 17-301/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Орехово-Северное, ДПК Кировского района СПб | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Кировский»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Кировский»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1. Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Кировский» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4196 | 2021-10-01 | 17-339/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, массив "Орехово-Северное", Дачный потребительский кооператив "Октябрь", ул. Звездная, уч. 126, д. 3, кад. №47:03:1272002:28 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Октябрь»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Октябрь»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Октябрь» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4197 | 2021-10-08 | 17-348/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив Орехово-Северное, ДПК Октябрь, кад. №47:03:1272004:23 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Октябрь»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Октябрь»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Октябрь» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4198 | 2021-10-01 | 17-338/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПК Октябрь, кад. №47:03:1272002:27 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Октябрь»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Октябрь»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Октябрь» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4199 | 2021-10-29 | 17-463/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив "Орехово-Северное", ДПК "Кировского района г. СПб", 16-я линия, уч. 1Г, кад. №47:03:1265005:114 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Кировский»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Кировский»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1. Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Кировский» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4200 | 2021-12-07 | 17-668/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 20.06.2022 | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив Орехово-Северное, ДНТ "Свердловец", уч. №19, кад. №47:03:1255001:19 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4201 | 2021-10-08 | 17-360/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПК Октябрь, уч. № 150, кад. №47:03:1272002:52 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Октябрь»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Октябрь»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Октябрь» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4202 | 2021-10-14 | 17-390/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, с/п Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПК Кировского района СПб, кад. №, 47:03:1265006:81 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Кировский»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Кировский»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1. Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Кировский» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4203 | 2021-10-14 | 17-399/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПК Октябрь, уч. 250, кад. №47:03:1272003:47 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Октябрь»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Октябрь»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Октябрь» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4204 | 2021-10-16 | 17-402/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив "Орехово-Северное, ДПК Октябрь, кад. №47:03:1272001:145 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Октябрь»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Октябрь»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Октябрь» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4205 | 2021-10-30 | 17-470/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив Орехово-Северное, ДПК "Октябрь", участок № 145, кад. № 47:03:1272002:47 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Октябрь»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Октябрь»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Октябрь» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4206 | 2021-10-30 | 17-473/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, с/п Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПК Кировского район СПб, кад. № 47:03:1265008:24 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Кировский»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Кировский»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1. Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Кировский» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4207 | 2021-11-15 | 17-554/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПК Кировского района, СПб, кад. №47:03:1265007:10 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Кировский»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Кировский»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1. Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Кировский» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4208 | 2021-11-21 | 17-585/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив "Орехово-Северное", ДНТ "Свердловец", ул. 1-я Нагорная, д. 12а, уч. № 368 А, кад. № 47:03:1255003:136 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.0075 | 0 | 0.0075 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4209 | 2021-10-13 | 17-385/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, массив Орехово-Северное ДПКП №1, 7-ой Вокзальный пер., дом 9, уч. 255, кад. №47:03:1253003:49 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПКП-1). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПКП-1: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4210 | 2021-12-02 | 17-649/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 25.04.2022 | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив "Орехово-Северное", ДПК Кировского района, 5-я линия, д. 1, кад. № 47:03:1265003:23 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Кировский»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Кировский»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1. Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Кировский» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4211 | 2021-12-03 | 17-655/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 28.04.2022 | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Орехово-Северное, ДПК "Свердловец", уч. 180, кад. № 47:03:1255002:50 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.007 | 0 | 0.007 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4212 | 2021-12-08 | 17-680/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 27.04.2022 | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив "Орехово-Северное", ДПК "Свердловец", уч. № 247, кад. №47:03:1255002:83 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4213 | 2021-11-12 | 17-519/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, массив "Орехово-Северное", ДНТ "Свердловец", участок №34, кад. №47:03:1255001:35 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4214 | 2021-11-12 | 17-540/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, с/пос. Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПК Кировского р-на СПб, 12 линия, уч. 40, кад. № 47:03:1265006:19 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Кировский»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Кировский»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1. Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Кировский» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4215 | 2021-11-19 | 17-566/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПК Кировского района СПб, участок 7, линия 9, кад. №47:03:1265003:54 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Кировский»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Кировский»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1. Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Кировский» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4216 | 2021-11-18 | 17-574/005-ПСФ-21 | н/д | нет | жилой дом | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, дп. Массив Орехово-Северное, ДПК Октябрь, 22, кад. №47:03:1272001:146 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Октябрь»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Октябрь»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Октябрь» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4217 | 2021-11-12 | 17-539/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Орехово-Северное, ДПК Кировского района СПб, кад. № 47:03:1265007:97 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Кировский»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Кировский»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1. Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Кировский» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4218 | 2021-12-07 | 17-669/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 26.04.2022 | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив "Орехово-Северное", дачный потребительский кооператив Кировского района Санкт-Петербурга, линия 16, уч.88, кад. №47:03:1265006:97 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Кировский»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Кировский»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1. Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Кировский» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4219 | 2021-11-11 | 17-521/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское сельское поселение, массив Орехово-Северное, ДНТ, Свердловец, уч. №564, кад. № 47:03:1256002:21 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4220 | 2021-11-12 | 17-548/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельскоепоселение, массив Орехово-Северное, ДПК Кировско района СПб, кад. №47:03:1265002:22 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Кировский»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Кировский»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1. Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Кировский» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4221 | 2021-12-08 | 17-672/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 27.04.2022 | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив Орехово-Северное, ДНТ Свердловец, ул. 1-й переулок, д.3, уч.№ 561, кад. №47:03:1256002:18 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4222 | 2021-10-27 | 17-439/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПК Кировского района СПб, линия 13, уч.№4, кад. № 47:03:1265004:17 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Кировский»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Кировский»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1. Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Кировский» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4223 | 2021-10-30 | 17-464/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, массив "Орехово-Северное" ДСК "Свердловец", уч. № 43, кад.№47:03:1255001:43 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4224 | 2021-10-30 | 17-476/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив Орехово-Северное, ДПК Моряк, кад. № 47:03:1275001:8 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Моряк»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Моряк»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4225 | 2021-11-15 | 17-555/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПК Кировского района СПб, линия 10, уч.№41, кад. № 47:03:1265001:23 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Кировский»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Кировский»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1. Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Кировский» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4226 | 2021-11-20 | 17-588/005-ПСФ-21 | н/д | нет | Земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, дачный поселок Массив Орехово-Северное ДПК Дружба, ул. 1-ая Лиственная, земельный участок 9, кад. № 47:03:1270001:74 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Дружба»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Дружба»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4227 | 2021-11-30 | 17-642/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 18.02.2022 | нет | Дачный дом | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, пл. 69 км, ДСК "Свердловец", ул. 3-я Лесная, д. 20, кад. № 47:03:1211002:517 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4228 | 2021-11-09 | 17-498/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, массив Орехово-Северное, ДНТ Свердловец, ул.8-я Лесная, дом 39, уч.12 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4229 | 2021-11-10 | 17-514/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, Массив Орехово-Северное, ДНТ, Свердловец, уч. 272, кад. № 47:03:1255003:44 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4230 | 2021-11-23 | 17-586/005-ПСФ-21 | н/д | нет | Земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение массив, "Орехово-Северное", ДНТ "Свердловец", земельный участок № 190, кад. № 47:03:1255002:140 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4231 | 2021-12-03 | 17-659/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 11.05.2022 | нет | жилой дом | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Массив Орехово-Северное, ДНТ "Свердловец", уч. 359, кад. №47:03:1255003:213 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4232 | 2021-11-10 | 17-507/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, массив "Орехово-Северное", Дачное некоммерческое товарищество, "Свердловец", уч. 587, кад. №47:03:1256002:47 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4233 | 2021-11-14 | 17-552/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив "Орехово-Северное", ДПК "Свердловец", уч. № 373, кад. №47:03:1255004:195 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4234 | 2021-11-30 | 17-644/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 22.02.2022 | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив Орехово-Северное, ДНТ "Свердловец", кад. № 47:03:1255001:55 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4235 | 2021-11-19 | 17-559/005-ПСФ-21 | н/д | нет | Земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПК Орехово-Северное Московского р-на, д. 9, участок № 108а, ул. Главная, кад. №47:03:1258002:32 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: СНТ «Орехово-Северное» Московский район). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и СНТ «Орехово-Северное» Московский район: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4236 | 2021-12-09 | 17-681/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 03.06.2022 | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив "Орехово-Северное", ДНТ "Свердловец", участок № 344, кад. № 47:03:1255003:108 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4237 | 2021-11-17 | 17-565/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПК Свердловец, уч. 280, кад. №47:03:1255003:52 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.008 | 0 | 0.008 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4238 | 2021-11-27 | 17-617/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский муниципальный р-н, Сосновское СП, ДП массив Орехово-Северное, ДНТ Свердловец, ул. 3Ю, кад. № 47:03:1255003:69 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4239 | 2021-11-26 | 17-618/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив Орехово-Северное,, ДНТ Свердловец, ул. 4-ая Лиственная, дом 28, уч. № 551, кад. № 47:03:1256002:7 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4240 | 2021-11-22 | 17-564/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПК Октябрь, уч. 38, кад. №47:03:1272001:41 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Октябрь»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Октябрь»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Октябрь» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4241 | 2021-11-28 | 17-635/005-ПСФ-21 | н/д | нет | Земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив "Орехово-Северное", ДПК "Орехово-Северное" Московского района, ул. Космическая, д. 26 а, уч. 20 а, кад. № 47:03:1258003:150 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: СНТ «Орехово-Северное» Московский район). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и СНТ «Орехово-Северное» Московский район: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4242 | 2021-10-30 | 17-472/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив "Орехово-Северное", ДНТ "Свердловец", уч.394, кад. №47:03:1255004:29 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4243 | 2021-11-09 | 17-502/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПК Октябрь, кад. №47:03:1272002:101 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Октябрь»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Октябрь»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Октябрь» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4244 | 2021-12-08 | 17-679/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 28.04.2022 | нет | земельный участок для ведения дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, массив Орехово-Северное,ДНТ Смольнинское, ул. Смоленская, дом 14, Уч.№87, кад. №47:03:1260002:38 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: СНТ «Смольнинское»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и СНТ «Смольнинское»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4245 | 2021-11-27 | 17-634/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПК Свердловец, кад. № 47:03:1256001:43 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4246 | 2021-12-03 | 17-660/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 13.05.2022 | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, с/п Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПК Кировского района СПб, 20-я линия, уч. 14, кад. №47:03:1265007:70 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Кировский»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Кировский»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1. Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Кировский» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4247 | 2021-12-08 | 17-677/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 27.04.2022 | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПК Свердловец, уч. №466, кад. №47:03:1255004:106 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.0105 | 0 | 0.0105 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4248 | 2021-11-10 | 17-508/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив Орехово-Северное, ДНТ "Свердловец", ул. 2-я Продольная, д. 25, уч. № 275, кад. №47:03:1255003:47 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.008 | 0 | 0.008 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4249 | 2021-11-11 | 17-532/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, массив Орехово-Северное, ДНТ Смольнинский, уч. № 28, кад. № 47:03:1261001:10 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: СНТ «Смольнинское»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и СНТ «Смольнинское»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4250 | 2021-11-12 | 17-524/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив "Орехово-Северное", ДНТ "Свердловец", участок 267, кад. №47:03:1255003:39 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4251 | 2021-11-18 | 17-576/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив Орехово-Северное, ДНТ "Свердловец", уч. 513, кад. №47:03:1256001:20 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.008 | 0 | 0.008 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4252 | 2021-11-27 | 17-633/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив "Орехово-Северное", ДПК "Свердловец", уч. 382, кад. № 47:03:1255004:13 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4253 | 2021-11-19 | 17-582/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское по селение, массив Орехово-Северное, ДПК Орехово-Северное, Московского р-на, уч. 174 а, кад. № 47:03:1258001:47 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: СНТ «Орехово-Северное» Московский район). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и СНТ «Орехово-Северное» Московский район: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4254 | 2021-11-20 | 17-592/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПК Свердловец, кад. № 47:03:1255004:5 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4255 | 2021-11-30 | 17-640/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПК Свердловец, уч. 87, кад. № 47:03:1255001:89 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.0115 | 0 | 0.0115 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4256 | 2021-11-17 | 17-572/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив Орехово-Северное, ДПК "Свердловец", кад. №47:03:1255004:14 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4257 | 2021-11-22 | 17-594/005-ПСФ-21 | н/д | нет | Земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив "Орехово-Северное", ДПК "Дружба", участок № 108, кад. № 47:03:1270001:6 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Дружба»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Дружба»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4258 | 2021-11-09 | 17-496/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив "Орехово-Северное", ДПК, "Орехово-Северное" Московского райна, ул. Лесная, д. 9 а, участок № 60 а, кад. № 47:03:1258003:26 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: СНТ «Орехово-Северное» Московский район). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и СНТ «Орехово-Северное» Московский район: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4259 | 2021-11-26 | 17-614/005-ПСФ-21 | н/д | нет | Дачный дом | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив "Орехово-Северное", дачный потребительский кооператив "Свердловец", ул.3-я Лесная, д.13а, уч.84, кад. № 47:03:1255001:147 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4260 | 2021-11-27 | 17-616/005-ПСФ-21 | н/д | нет | Земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское СП, ДП массив Орехово-Северное, ДНТ Свердловец, ул. 11я, кад. № 47:03:1256001:30 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4261 | 2021-11-26 | 17-620/005-ПСФ-21 | н/д | нет | Земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновская волость, массив "Орехово-Северное", Дачное некоммерческое товарищество "Свердловец", уч. 333, кад. № 47:03:1255003:97 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.0105 | 0 | 0.0105 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4262 | 2021-11-26 | 17-609/005-ПСФ-21 | н/д | нет | Земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив "Орехово-Северное", ДПК "Орехово-Северное Московского района", ул. Космическая, уч. 7, д. 10, кад. № 47:03:1258003:138 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: СНТ «Орехово-Северное» Московский район). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и СНТ «Орехово-Северное» Московский район: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4263 | 2021-11-18 | 17-580/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив Орехово-Северное, ДПК Свердловец, кад. №47:03:1255004:72 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4264 | 2021-12-03 | 17-658/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, массив "Орехово-Северное", ДНТ "Свердловец", участок №571, кад. № 47:03:1256002:49 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4265 | 2021-11-09 | 17-501/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив Орехово-Северное, ДПК Орехово-Южный, ул. Тихая, дом 14, уч. № 347, кад. № 47:03:1276004:101 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Орехово-Южный»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Орехово-Южный»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4266 | 2021-11-30 | 17-645/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПК Свердловец, кад. № 47:03:1255002:90 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4267 | 2021-12-07 | 17-667/005-ПСФ-21 | н/д | нет | дачный дом | 188730, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив "Орехово-Северное", Дачный потребительский кооператив, "Орехово-Северное", Московского района, пр.6-й Железнодорожный, д.7, уч.226, кад. №47:03:0000000:20132 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: СНТ «Орехово-Северное» Московский район). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и СНТ «Орехово-Северное» Московский район: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4268 | 2021-11-24 | 17-604/005-ПСФ-21 | н/д | нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив Орехово-Северное, ДНТ Свердловец , кад. № 47:03:1255003:60 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4269 | 2022-01-13 | 17-003/005-ПСФ-22 | Дополнительное соглашение № 1 от 23.09.2022 | Нет | Земельный участок для ведения гражданами садоводства и огородничества | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив Орехово-Северное, ДПКП-1, ул. Вокзальная,д. 17,уч. № 163, кад. № 47:03:1253002:78 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПКП-1). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПКП-1: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4270 | 2022-01-13 | 17-005/005-ПСФ-22 | Дополнительное соглашение № 1 от 24.02.2022 | Нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив Орехово-Северное, ДНТ Свердловец, уч. № 428, кад. № 47:03:1255004:67 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0.0035 | 0.0115 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4271 | 2022-01-13 | 17-006/005-ПСФ-22 | Дополнительное соглашение № 1 от 18.02.2022 | Нет | Земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив Орехово-Северное, ДНТ Смольнинское, уч.№ 8, кад. № 47:03:1261001:7 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: СНТ «Смольнинское»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и СНТ «Смольнинское»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0.005 | 0.01 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4272 | 2022-01-14 | 17-011/005-ПСФ-22 | Дополнительное соглашение № 1 от 31.05.2022 | Нет | Земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив "Орехово-Северное", ДПК "Свердловец", участок №527, кад. № 47:03:1256001:34 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0.0035 | 0.0115 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4273 | 2022-01-21 | 17-019/005-ПСФ-22 | Дополнительное соглашение № 1 от 03.06.2022 | Нет | жилой дом | 188730, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Орехово-Северное,ДНТ Свердловец, участок №366а., кад. № 47:03:1255003:210 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0.0035 | 0.0115 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4274 | 2022-01-21 | 17-021/005-ПСФ-22 | Дополнительное соглашение № 1 от 11.02.2022 | Нет | Земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив Орехово-Северное, ДПК Моряк, уч. №84, кад. № 47:03:1275001:84 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Моряк»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Моряк»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0.002 | 0.013 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4275 | 2022-01-22 | 17-023/005-ПСФ-22 | Дополнительное соглашение № 1 от 17.10.2022 | Нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПК Орехово-Северное Московского р-на, д.10, уч. № 227, проезд 6-й Железнодорожный, кад. №47:03:1258001:142 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: СНТ «Орехово-Северное» Московский район). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и СНТ «Орехово-Северное» Московский район: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0.001 | 0.014 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4276 | 2022-01-27 | 17-027/005-ПСФ-22 | Дополнительное соглашение № 1 от 15.02.2022 | Нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив "Орехово-Северное", ДПК "Свердловец", ул. 8-я Лесная, уч.39, д.35 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0.0035 | 0.0115 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4277 | 2022-01-27 | 17-029/005-ПСФ-22 | Дополнительное соглашение № 1 от 01.02.2022 | Нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив "Орехово-Северное", ДПК "Орехово-Северное" Московского района, 21 линия, дом № 11, участок № 306 В | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: СНТ «Орехово-Северное» Московский район). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и СНТ «Орехово-Северное» Московский район: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0.001 | 0.014 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4278 | 2022-02-01 | 17-042/005-ПСФ-22 | Дополнительное соглашение № 1 от 20.09.2022 | Нет | дачный дом | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, массив Орехово-Северное, ДПК Московского района, ул. Зеленая, д.22а кад. № 47:03:1258001:1598 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: СНТ «Орехово-Северное» Московский район). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и СНТ «Орехово-Северное» Московский район: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0.002 | 0.013 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4279 | 2022-02-01 | 17-045/005-ПСФ-22 | Дополнительное соглашение № 1 от 21.03.2022 | Нет | жилой дом | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив Орехово-Северное, ДПК Октябрь, уч.№104, кад. №47:03:1272002:37 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Октябрь»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Октябрь»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Октябрь» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4280 | 2022-02-02 | 17-048/005-ПСФ-22 | Дополнительное соглашение № 1 от 14.02.2022 | Нет | жилой дом | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив Орехово-Северное, ДПК Октябрь, уч. №83, кад. №47:03:1272001:147 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Октябрь»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Октябрь»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Октябрь» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4281 | 2022-02-02 | 17-049/005-ПСФ-22 | н/д | Нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив Орехово-Северное, ДПК Орехово-Южный, кад. №47:03:1276001:10 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Орехово-Южный»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Орехово-Южный»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0.0005 | 0.0145 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4282 | 2022-02-05 | 17-052/005-ПСФ-22 | Дополнительное соглашение № 1 от 11.02.2022 | Нет | Земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПК Кировского района СПб, участок 15, линия 10,кад. № 47:03:1265003:78 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Кировский»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Кировский»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0.003 | 0.012 | 0.4 | 3 | 1. Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Кировский» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4283 | 2022-02-04 | 17-054/005-ПСФ-22 | Дополнительное соглашение № 1 от 17.02.2022 | Нет | Земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Орехово-Северное ДПКП №1, уч.№ 240, кад. № 47:03:1253003:64 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПКП-1). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПКП-1: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0.0009 | 0.0141 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4284 | 2022-02-05 | 17-055/005-ПСФ-22 | Дополнительное соглашение № 1 от 02.03.2022 | Нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПК Дом Учёных, кад. №47:03:1268002:75 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Дом Ученых»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Дом Ученых»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0.0065 | 0.0085 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4285 | 2022-02-08 | 17-059/005-ПСФ-22 | Дополнительное соглашение № 1 от 24.02.2022 | Нет | здание | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновская волость, массив "Орехово-Северное", ДСК "Свердловец", ул.5-я Лесная, уч.122, д.14, кад. №47:03:0000000:8730 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0.0035 | 0.0115 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4286 | 2022-02-05 | 17-060/005-ПСФ-22 | Дополнительное соглашение № 1 от 21.03.2022 | Нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Орехово-Северное, ДНТ "Свердловец", земельный участок № 259, кад. №47:03:1255002:141 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0.0035 | 0.0115 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4287 | 2022-02-08 | 17-064/005-ПСФ-22 | Дополнительное соглашение № 1 от 20.06.2022 | Нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, масив Орехово-Северное, ДПК Василеостровец, уч. №63, 6-я Аллея, д.7, кад. №47:03:1254002:9 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Василеостровец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Василеостровец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ. | 0.015 | 0.004 | 0.011 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4288 | 2022-02-09 | 17-066/005-ПСФ-22 | Дополнительное соглашение № 1 от 09.09.2022 | Нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПК Орехово-Северное Московского р-на, 2, участок № 309, линия 21-я, кад. №47:03:1259001:25 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: СНТ «Орехово-Северное» Московский район). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и СНТ «Орехово-Северное» Московский район: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0.001 | 0.014 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4289 | 2022-02-09 | 17-070/005-ПСФ-22 | Дополнительное соглашение № 1 от 23.09.2022 | Нет | дачный дом | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Орехово д., д.14, лит. А, 4 Аллея | определяется организацией, осуществляющей управление объектом объектом (владелец: ДПК «Адмиралтеец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Адмиралтеец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0.0035 | 0.0115 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4290 | 2022-02-09 | 17-071/005-ПСФ-22 | Дополнительное соглашение № 1 от 21.10.2022 | Нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив "Орехово-Северное", ДПК "Кировского района Санкт-Петербурга", 14-я линия, уч.66, кад. №47:03:1265006:67 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Кировский»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Кировский»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0.003 | 0.012 | 0.4 | 3 | 1. Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Кировский» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4291 | 2022-02-11 | 17-072/005-ПСФ-22 | Дополнительное соглашение № 1 от 12.09.2022 | Нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив Орехово-Северное, ДНТ Энергетик, уч. № 1 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ Энергетик). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ Энергетик: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0.0011 | 0.0139 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4292 | 2022-02-10 | 17-073/005-ПСФ-22 | Дополнительное соглашение № 1 от 14.09.2022 | Нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, массив Орехово-Северное, ДНТ Свердловец, уч.566, кад. №47:03:1256002:23 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0.0035 | 0.0115 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4293 | 2022-02-10 | 17-074/005-ПСФ-22 | Дополнительное соглашение № 1 от 30.08.2022 | Нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив Орехово-Северное, ДПК "Моряк", кад. №47:03:1275001:70 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Моряк»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Моряк»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0.002 | 0.013 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4294 | 2022-02-12 | 17-077/005-ПСФ-22 | Дополнительное соглашение № 1 от 19.10.2022 | Нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив "Орехово -Северное", ДПК "Октябрь", уч. № 252, кад. №47:03:1272003:49 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Октябрь»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Октябрь»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0.002 | 0.013 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Октябрь» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4295 | 2022-02-15 | 17-080/005-ПСФ-22 | н/д | Нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Орехово-Северное, ДПК Кировского района СПб, 16-я линия, уч. 28, кад. №47:03:1265007:15 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Кировский»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Кировский»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0.003 | 0.012 | 0.4 | 3 | 1. Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Кировский» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4296 | 2022-02-15 | 17-081/005-ПСФ-22 | Дополнительное соглашение № 1 от 02.06.2022 | Нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПК Свердловец, кад. №47:03:1256002:31 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4297 | 2022-02-17 | 17-084/005-ПСФ-22 | н/д | Нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Массив Орехово-Северное ДПК Кировского района, кад. №47:03:1265008:126 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Кировский»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Кировский»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0.003 | 0.012 | 0.4 | 3 | 1. Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Кировский» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4298 | 2022-02-17 | 17-086/005-ПСФ-22 | Дополнительное соглашение № 1 от 19.09.2022 | Нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив "Орехово-Северное", ДПК "Борки", уч.299, кад. №47:03:1274003:91 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Борки»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Борки»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0.0011 | 0.0139 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ по с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Борки» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4299 | 2022-02-20 | 17-087/005-ПСФ-22 | Дополнительное соглашение № 1 от 06.06.2022 | Нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив Орехово-Северное, ДНТ Свердловец, ул. 3, Западная, уч. 130 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0.0035 | 0.0115 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4300 | 2022-02-17 | 17-088/005-ПСФ-22 | Дополнительное соглашение № 1 от 08.09.2022 | Нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область,, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив "Орехово-Северное", ДПК "Октябрь", уч. № 283, кад. №47:03:1272003:80 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Октябрь»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Октябрь»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Октябрь» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4301 | 2022-02-22 | 17-092/005-ПСФ-22 | Дополнительное соглашение № 1 от 28.02.2022 | Нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос Сосновское, массив "Орехово-Северное", ДПК "Орехово-Северное Московского района", ул. Космическая, д.12, уч. 9 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: СНТ «Орехово-Северное» Московский район). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и СНТ «Орехово-Северное» Московский район: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.013 | 0.001 | 0.012 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4302 | 2022-02-19 | 17-093/005-ПСФ-22 | Дополнительное соглашение № 1 от 06.06.2022 | Нет | земельный участок для ведения дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив "Орехово-Северное",ДНТ "Свердловец", ул. 1-я Восточная, кад. №47:03:1255004:169 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0.0035 | 0.0115 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4303 | 2022-02-22 | 17-096/005-ПСФ-22 | Дополнительное соглашение № 1 от 11.07.2022 | Нет | жилой дом | 188730, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив "Орехово-Северное", ДНТ "Свердловец", ул. 3-я Лесная, д.18 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0.0035 | 0.0115 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4304 | 2022-02-22 | 17-097/005-ПСФ-22 | Дополнительное соглашение № 1 от 12.09.2022 | Нет | жилой дом | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновская волость, массив "Орехово-Северное", ДПК"Орехово-Северное", Московского района, прзд.5-й Сосновый, уч.126, д.3, кад. №47:03:0000000:9520 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: СНТ «Орехово-Северное» Московский район). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и СНТ «Орехово-Северное» Московский район: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0.001 | 0.014 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4305 | 2022-02-22 | 17-098/005-ПСФ-22 | Дополнительное соглашение № 1 от 06.06.2022 | Нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, с/п Сосновское, массив Орехово-Северное, ДНТ Свердловец, уч. 30, кад. №47:03:1255001:30 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0.0035 | 0.0115 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4306 | 2022-02-22 | 17-099/005-ПСФ-22 | н/д | Нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, массив "Орехово-Северное", ОДСК "Орехово-Южный", ул. Дачная, уч. 210, д. 21, кад. №47:03:1276003:103 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Орехово-Южный»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Орехово-Южный»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0.005 | 0.01 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4307 | 2022-02-23 | 17-100/005-ПСФ-22 | Дополнительное соглашение № 1 от 09.09.2022 | Нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПК Орехово-Северное Московского р-на, участок 22б, ул. Космическая, 32, кад. №47:03:1258003:155 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: СНТ «Орехово-Северное» Московский район). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и СНТ «Орехово-Северное» Московский район: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0.003 | 0.012 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4308 | 2022-02-24 | 17-101/005-ПСФ-22 | н/д | Нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Орехово-Северное, ДПК Кировского района СПб, кад. №47:03:1265001:22 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Кировский»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Кировский»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0.003 | 0.012 | 0.4 | 3 | 1. Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Кировский» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4309 | 2022-02-23 | 17-106/005-ПСФ-22 | н/д | Нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив "Орехово-Северное", ДПК Кировского района СПб, 10-я линия, участок 43, кад. №47:03:1265001:24 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Кировский»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Кировский»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0.003 | 0.012 | 0.4 | 3 | 1. Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Кировский» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4310 | 2022-02-24 | 17-107/005-ПСФ-22 | Дополнительное соглашение № 1 от 23.09.2022 | Нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, массив "Орехово-Северное", Дачный потребительский кооператив Кировского р-на СПб, ул. 16-я Линия, уч. 9, кад. №47:03:1265005:102 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Кировский»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Кировский»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0.003 | 0.012 | 0.4 | 3 | 1. Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Кировский» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4311 | 2022-02-25 | 17-112/005-ПСФ-22 | Дополнительное соглашение № 1 от 17.10.2022 | Нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив "Орехово-Северное",дачный потребительский кооператив "Свердловец", ул. 3 Восточная, уч. 415, кад. №47:03:1255004:50 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0.0035 | 0.0115 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4312 | 2022-02-26 | 17-118/005-ПСФ-22 | н/д | Нет | дачный дом | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив "Орехово -Северное", ДПК "Орехово-Северное" Московского района СПБ, ул. Южная, д. 44, уч. 242А, кад. №47:03:1258001:2650 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: СНТ «Орехово-Северное» Московский район). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и СНТ «Орехово-Северное» Московский район: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0.003 | 0.012 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4313 | 2021-12-16 | 17-687/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 21.10.2022 | Нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив Орехово-Северное, ДПК "Кировский", 14 линия, уч. 43, кад. №47:03:1265006:53 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Кировский»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Кировский»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0.003 | 0.012 | 0.4 | 3 | 1. Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Кировский» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4314 | 2021-12-15 | 17-689/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 28.04.2022 | Нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПК Свердловец, кад. №47:03:1255003:110 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0.0035 | 0.0115 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4315 | 2021-12-17 | 17-690/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 18.05.2022 | Нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив Орехово-Северное, ДНТ Свердловец, уч.№17, кад. №47:03:1255001:17 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0.0035 | 0.0115 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4316 | 2021-12-16 | 17-691/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 08.06.2022 | Нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив "Орехово-Северное", ДПК "Орехово-Северное Московского района", проезд 3-й Космический, участок № 39а, д.4, кад. №47:03:1258003:193 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: СНТ «Орехово-Северное» Московский район). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и СНТ «Орехово-Северное» Московский район: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0.001 | 0.014 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4317 | 2021-12-18 | 17-692/005-ПСФ-21 | н/д | Нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Орехово-Северное, ДПК Кировского района СПб, кад. №47:03:1265008:69 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Кировский»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Кировский»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0.003 | 0.012 | 0.4 | 3 | 1. Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Кировский» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4318 | 2021-12-18 | 17-693/005-ПСФ-21 | н/д | Нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, массив Орехово-Северное, ДПК Кировского района, кад. №47:03:1265008:67 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Кировский»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Кировский»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0.003 | 0.012 | 0.4 | 3 | 1. Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Кировский» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4319 | 2021-12-17 | 17-694/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 28.04.2022 | Нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив "Орехово-Северное", Дачный потребительский кооператив "Орехово-Северное Московского района", ул.Космическая, уч.11, кад. №47:03:1258003:295 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: СНТ «Орехово-Северное» Московский район). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и СНТ «Орехово-Северное» Московский район: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0.003 | 0.012 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4320 | 2021-12-29 | 17-702/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 06.06.2022 | Нет | жилой дом | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, дп Массив Орехово-Северное ДНТ Свердловец, уч. 362, кад. №47:03:1255003:212 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0.0035 | 0.0115 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4321 | 2021-12-20 | 17-703/005-ПСФ-21 | н/д | Нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив "Орехово-Северное", ДНТ "Смольнинское", участок № 48, кад. №47:03:1260001:26 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: СНТ «Смольнинское»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и СНТ «Смольнинское»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0.005 | 0.01 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4322 | 2021-12-18 | 17-704/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 18.05.2022 | Нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПК Свердловец, кад. №47:03:1255001:99 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0.0035 | 0.0115 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4323 | 2021-12-22 | 17-705/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 12.05.2022 | Нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский ркайон, Сосновское сельское поселенеие, массив Орехово-Северное, ДНТ Свердловец, участок 549 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0.0035 | 0.0115 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4324 | 2021-12-21 | 17-706/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 17.05.2022 | Нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массивОрехово-Северное, ДПК Орехово-СеверноеМосковского р-на, дом 6, уч. № 223, проезд 6-й Железнодорожный, кад. №47:03:1258001:144 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: СНТ «Орехово-Северное» Московский район). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и СНТ «Орехово-Северное» Московский район: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4325 | 2021-12-24 | 17-707/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 21.09.2022 | Нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, массив "Орехово-Северное", ДПК "Орехово-Северное" Московского района, прзд. 6-й Железнодорожный, д. 26, уч. 249б, кад. №47:03:1258001:132 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: СНТ «Орехово-Северное» Московский район). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и СНТ «Орехово-Северное» Московский район: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0.001 | 0.014 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4326 | 2021-12-22 | 17-710/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 11.05.2022 | Нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПК Кировский, уч.№ 10/12 по 6 линии, кад. №47:03:1265002:87 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Кировский»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Кировский»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0.003 | 0.012 | 0.4 | 3 | 1. Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Кировский» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4327 | 2021-12-23 | 17-711/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 06.06.2022 | Нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив "Орехово-Северное", ДСК "Свердловец", ул. 9 Лесная, уч.№261, кад. №47:03:1255002:98 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0.0035 | 0.0115 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4328 | 2021-12-23 | 17-713/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 12.05.2022 | Нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПК Кировского района, кад. №47:03:1265004:37 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПК «Кировский»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПК «Кировский»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0.003 | 0.012 | 0.4 | 3 | 1. Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Кировский» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4329 | 2021-12-23 | 17-714/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 17.10.2022 | Нет | жилой дом | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, с/пос. Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПК Орехово-Северное Московского р-на, уч. № 69, ул. Главная, дом 18 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: СНТ «Орехово-Северное» Московский район). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и СНТ «Орехово-Северное» Московский район: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0.002 | 0.013 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4330 | 2021-12-23 | 17-715/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 13.05.2022 | Нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПК Орехово-Северное Московского р-на, 2, участок № 39, проезд 3-й Космический, кад. №47:03:1258003:202 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: СНТ «Орехово-Северное» Московский район). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и СНТ «Орехово-Северное» Московский район: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0.001 | 0.014 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4331 | 2021-12-25 | 17-717/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 12.05.2022 | Нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив "Орехово-Северное", ДНТ "Свердловец", участок № 457, кад. №47:03:1255004:97 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0.0035 | 0.0115 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4332 | 2022-01-11 | 17-719/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 11.05.2022 | Нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив "Орехово-Северное", ДСК "Свердловец", уч. 132, кад. №47:03:1255002:2 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0.0035 | 0.0115 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4333 | 2021-12-28 | 17-723/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 11.04.2022 | Нет | Земельный участок для дачного строительства | 188731, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив "Орехово-Северное", ДПК Орехово-Северное Московского района, ул. Космическая, д. 18, уч. №14, кад. № 47:03:1258003:265 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: СНТ «Орехово-Северное» Московский район). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и СНТ «Орехово-Северное» Московский район: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0.001 | 0.014 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4334 | 2021-12-28 | 17-724/005-ПСФ-21 | н/д | Нет | Земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Орехово-Северное, ДПК №1 Петроградского района, кад. № 47:03:1253002:69 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДПКП-1). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДПКП-1: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0.0009 | 0.0141 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3.Выполнить переключение сети 0,4кВ ДПК «Октябрь» на новую КТПб-10/0,4кВ. Объем работ определить проектом. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4335 | 2021-12-28 | 17-725/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 20.05.2022 | Нет | Земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив "Орехово- Северное", ДНТ "Смольнинское", участок № 43, кад. № 47:03:1260001:21 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: СНТ «Смольнинское»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и СНТ «Смольнинское»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ | 0.015 | 0.003 | 0.012 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4336 | 2021-12-30 | 17-729/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 12.05.2022 | Нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, с/п Сосновское, массив Орехово-Северное, ДПК Свердловец, кад. № 47:03:1255004:28 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0.0035 | 0.0115 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4337 | 2021-12-29 | 17-730/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 13.05.2022 | Нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновская волость, массив "Орехово-Северное", Дачное некоммерческое товарищество "Свердловец", уч.183, кад. № 47:03:1255002:53 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0.0035 | 0.0115 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4338 | 2021-12-30 | 17-732/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 22.09.2022 | Нет | Земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновская волость, массив "Орехово-Северное", Дачное некоммерческое товарищество "Свердловец", уч. 22, кад. № 47:03:1255001:22 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0.0035 | 0.0115 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4339 | 2021-12-30 | 17-733/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 11.05.2022 | Нет | земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновская волость, массив Орехово-Северное, Дачное некомерческое товарищество "Свердловец", уч. 313, кад. № 47:03:1255003:73 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0.0035 | 0.0115 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
4340 | 2021-12-30 | 17-734/005-ПСФ-21 | Дополнительное соглашение № 1 от 31.05.2022 | Нет | Земельный участок для дачного строительства | 188730, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Орехово-Северное,ДНТ "Свердловец", ул. Дачная, уч. 339, кад. № 47:03:1255003:103 | определяется организацией, осуществляющей управление объектом (владелец: ДНТ «Свердловец»). Граница раздела между АО «ЛОЭСК» и ДНТ «Свердловец»: на нижних контактах аппарата защиты в РУ-0,4кВ проектируемой КТПб-10/0,4кВ. | 0.015 | 0.0035 | 0.0115 | 0.4 | 3 | 1.Спроектировать и построить КЛ-10 кВ отпаечной линией от ВЛ-10 кВ (ф. 559-103) до проектируемой КТПб-10/0,4кВ с установкой РЛК в месте присоединения к ВЛ-10 кВ. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 2.Спроектировать и построить КТПб-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора расчетной мощности. Место установки КТПб-10/0,4 кВ согласовать с землепользователем. 3. Спроектировать и построить сеть 0,4 кВ от КТПб-10/0,4кВ для подключения объекта заявителя. Тип, сечение и длину определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство ПС 110 кВ Лесное, 1х63 МВА Строительство ЛЭП-110 кВ | 0.00055
|  | Всего | [5 empty] | 53.9816 | 0.188 | 53.7936 |  |  |  |  | 564.9452

## Раздел5
Раздел 5. Информация о планируемых целях, задачах, этапах, показателях и сроках реализации инвестиционного проекта в части выполнения мероприятий по подключению к системам теплоснабжения
Оглавление
Код строки | Реквизиты договоров о подключении к системам теплоснабжения |  | Реквизиты дополнительных соглашений к договору о подключении к системам теплоснабжения | Договор о подключении к системам теплоснабжения исполнен (Да/Нет) | Наименование подключаемых тепло потребляющих установок потребителей | Местонахождение подключаемых тепло потребляющих установок потребителей | Наименование точек подключаемых теплопотребляющих установок потребителей | Максимальная мощность теплопотребляющих установок потребителей всего, Гкал/час | Максимальная мощность ранее подключенных теплопотребляющих установок потребителей, Гкал/час | Максимальная мощность подключаемых тепло потребляющих установок потребителей, Гкал/час | Расход теплоносителя на подключаемую тепло потребляющую установку (тонн/час) | Информация об определенных договорами о подключении к системам теплоснабжения обязательствах субъекта электроэнергетики на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом, по: |  | Размер платы за подключение в соответствии с договором о подключении к системам теплоснабжения, миллионы рублей
| Дата | Номер | [9 empty] | подключению теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии субъекта электроэнергетики до точек подключения соответствующих теплопотребляющих установок потребителей | строительству, реконструкции, модернизации и (или) техническому перевооружению источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения (за исключением мероприятий от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии субъекта электроэнергетики до точек подключения соответствующих теплопотребляющих установок потребителей)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15
501 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | Всего | [5 empty] | нд | нд | нд | нд |  |  | нд

## Раздел6
Раздел 6. Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта, предусматривающего строительство, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение объекта по производству электрической, тепловой энергии
Оглавление
Код строки | Диспетчерское наименование объекта по производству электрической, тепловой энергии |  | Вид оборудования | Тип (марка) оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | значения |  | Единицы измерения (кВ, МПа, градусы Цельсия, другие) |  | значения |  | Единицы измерения (МВт, МВ·А, Гкал/час, другие) |  | Парковый ресурс базового узла нормативный, часов (лет) | Парковый ресурс базового узла индивидуальный (разрешенное продление паркового ресурса), часов (лет) | Дата оформления продления паркового ресурса базового узла | Наработка базового узла по состоянию на 01.01.года X, часов (лет) | Наработка базового узла за год (X-1), часов | Год, в котором был завершен последний капитальный ремонт | Количество капитальных ремонтов с начала эксплуатации | Показатель оценки технического состояния |  | Показатель оценки последствий отказа |  | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО | организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ | Наименование показателя | значение |  | единицы измерения
| до | после |  | до | после | до | после | до | после | до | до | после | код по ОКЕИ | наименование | до | после | код по ОКЕИ | наименование | до | до | до | до | до | до | до | до | после | до | после |  | до | до | до | до | до |  | до | после | код по ОКЕИ | наименование
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
601 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## Раздел7
Раздел 7. Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта, предусматривающего строительство, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение объекта теплоснабжения
Оглавление
Код строки | Диспетчерское наименование объекта теплоснабжения |  | Наименование участка теплотрассы, объекта теплоснабжения, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Вид объекта теплоснабжения | Тип (марка) оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию участка теплотрассы, объекта теплоснабжения | Диаметр трубопроводов, миллиметры |  | Количество трубопроводов по трассе |  | Тип изоляции трубопроводов |  | Протяженность по трассе, километров |  | Тепловая мощность источника тепловой энергии, Гкал/час |  | Количество насосных агрегатов |  | Производительность насосного агрегата, тонн/час
| до | после | до | после |  | до | после | до | после | до | до | после | до | после | до | после | до | после | до | после | до | после | до | после
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
701 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## Раздел8
Раздел 8. Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта, предусматривающего строительство, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение трансформаторной или иной подстанции, распределительного пункта, распределительного устройства объекта по производству электрической энергии
Оглавление
Код строки | Наименование трансформаторной или иной подстанции, распределительного пункта, распределительного устройства |  | Вид оборудования | Тип (марка) оборудования |  | Наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | значения |  | единицы измерения (МВт, МВ·А, Мвар, другие) |  | Год, в котором был завершен последний капитальный ремонт | Количество капитальных ремонтов с начала эксплуатации | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования трансформаторной или иной подстанции, распределительного пункта, распределительного устройства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом |  | Аварийная нагрузка, процент |  | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства | Показатель оценки технического состояния |  | Показатель оценки последствий отказа |  | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО | организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ | наименование показателя | значение |  | единицы измерения
| до | после |  | до | после | до | после | до | после | до | до | после | до | после | код по ОКЕИ | наименование | до | до | МВ·А | дата контрольного замерного дня | до | после |  | до | после | до | после |  | до | до | до | до | до |  | до | после | код по ОКЕИ | наименование
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
801 | нд | ПС "Лесное" | Силовой трансформатор | нд | нд | нд | Т-1 | нд | 2023 | нд | нд | 110 | нд | 63 | 228 | МВ·А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 40 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
802 | нд | ПС "Лесное" | Выключатель | нд | нд | нд | Выключатель | нд | 2023 | нд | нд | 110 | нд | 1 | 796 | шт. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 40 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
803 | нд | ПС "Лесное" | Выключатель | нд | нд | нд | Выключатель | нд | 2023 | нд | нд | 10 | нд | 1 | 796 | шт. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 40 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
804 | нд | ПС "Лесное" | Выключатель | нд | нд | нд | Выключатель | нд | 2023 | нд | нд | 10 | нд | 1 | 796 | шт. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 40 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
805 | нд | ПС "Лесное" | Выключатель | нд | нд | нд | Выключатель | нд | 2023 | нд | нд | 10 | нд | 1 | 796 | шт. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 40 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
806 | нд | ПС "Лесное" | Выключатель | нд | нд | нд | Выключатель | нд | 2023 | нд | нд | 10 | нд | 1 | 796 | шт. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 40 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
807 | нд | ПС "Лесное" | Выключатель | нд | нд | нд | Выключатель | нд | 2023 | нд | нд | 10 | нд | 1 | 796 | шт. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 40 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
808 | нд | ПС "Лесное" | Выключатель | нд | нд | нд | Выключатель | нд | 2023 | нд | нд | 10 | нд | 1 | 796 | шт. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 40 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
809 | нд | ПС "Лесное" | Выключатель | нд | нд | нд | Выключатель | нд | 2023 | нд | нд | 10 | нд | 1 | 796 | шт. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 40 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
810 | нд | ПС "Лесное" | Выключатель | нд | нд | нд | Выключатель | нд | 2023 | нд | нд | 10 | нд | 1 | 796 | шт. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 40 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
811 | нд | ПС "Лесное" | Выключатель | нд | нд | нд | Выключатель | нд | 2023 | нд | нд | 10 | нд | 1 | 796 | шт. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 40 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
812 | нд | ПС "Лесное" | Выключатель | нд | нд | нд | Выключатель | нд | 2023 | нд | нд | 10 | нд | 1 | 796 | шт. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 40 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
813 | нд | ПС "Лесное" | Выключатель | нд | нд | нд | Выключатель | нд | 2023 | нд | нд | 10 | нд | 1 | 796 | шт. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 40 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
814 | нд | ПС "Лесное" | Выключатель | нд | нд | нд | Выключатель | нд | 2023 | нд | нд | 10 | нд | 1 | 796 | шт. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 40 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
815 | нд | ПС "Лесное" | Выключатель | нд | нд | нд | Выключатель | нд | 2023 | нд | нд | 10 | нд | 1 | 796 | шт. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 40 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
816 | нд | ПС "Лесное" | Выключатель | нд | нд | нд | Выключатель | нд | 2023 | нд | нд | 10 | нд | 1 | 796 | шт. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 40 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
817 | нд | ПС "Лесное" | Выключатель | нд | нд | нд | Выключатель | нд | 2023 | нд | нд | 10 | нд | 1 | 796 | шт. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 40 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
818 | нд | ПС "Лесное" | Выключатель | нд | нд | нд | Выключатель | нд | 2023 | нд | нд | 10 | нд | 1 | 796 | шт. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 40 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
819 | нд | ПС "Лесное" | Выключатель | нд | нд | нд | Выключатель | нд | 2023 | нд | нд | 10 | нд | 1 | 796 | шт. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 40 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
820 | нд | ПС "Лесное" | Выключатель | нд | нд | нд | Выключатель | нд | 2023 | нд | нд | 10 | нд | 1 | 796 | шт. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 40 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
821 | нд | ПС "Лесное" | Выключатель | нд | нд | нд | Выключатель | нд | 2023 | нд | нд | 10 | нд | 1 | 796 | шт. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 40 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## Раздел9
Раздел 9. Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта, предусматривающего строительство, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение линии электропередачи
Оглавление
Код строки | Наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Тип (марка) оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, километров |  | Год, в котором был завершен последний капитальный ремонт | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации
[5 empty] | проектное |  | рабочее
| до | после | до | после | до | после | до | после | до | после | до | после | до | до | после | до | после | до | после | до | после | до | до
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
901 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## Раздел10
Раздел 10. Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта, предусматривающего строительство, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение объекта капитального строительства
Оглавление
Код строки | Наименование объекта капитального строительства |  | Характеристики объекта капитального строительства |  |  |  |  | Наименование системы инженерно-технического обеспечения | Вид оборудования | Тип (марка) оборудования |  | Наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальные параметры |  |  |  | Номинальная мощность
|  |  | наименование показателя (площадь застройки, этажность, строительный объем, другие) | значения показателя |  | единицы измерения | [10 empty] | значения |  | единицы измерения |  | значения |  | единицы измерения
| до | после |  | до | после | код по ОКЕИ | наименование |  |  | до | после | до | после | до | после | до | до | после | код по ОКЕИ | наименование | до | после | код по ОКЕИ | наименование
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## Раздел11
Раздел 11. Показатели инвестиционного проекта, связанные с финансированием инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Оглавление
Код строки | Год заполнения паспорта инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации, муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Главный распорядитель бюджетных средств | Код раздела, подраздела классификации расходов бюджета | Целевая статья расходов | Вид расходов | другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1101 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## Раздел12
Раздел 12. Графики реализации инвестиционного проекта по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) объектов электроэнергетики (часть 1)
Оглавление
N п/п | Код строки | Наименование контрольных этапов реализации инвестиционного проекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (процент) | Процент выполнения за отчетный период (процент) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  |  | плановые |  | предложения по корректировке плановых значений
|  |  | начало (дата ДД.ММ.ГГГГ) | окончание (дата ДД.ММ.ГГГГ) | начало (дата ДД.ММ.ГГГГ) | окончание (дата ДД.ММ.ГГГГ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 1201 | Предпроектный и проектный этап | 2023-01-10 | 2023-06-30 | 2024-01-10 | 2024-06-30 | нд | нд | нд | нд
1.1. |  | заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2021-01-01 | 2021-09-01 | 2021-01-01 | 2021-09-01 | нд | нд | нд | нд
1.2. |  | заключение договора о подключении к системам теплоснабжения | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3. |  | принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | 2023-02-15 | 2023-02-28 | 2024-02-15 | 2024-02-28 | нд | нд | нд | нд
1.4. |  | утверждение документации по планировке территории | 2023-03-01 | 2023-03-10 | 2024-03-01 | 2024-03-10 | нд | нд | нд | нд
1.5. |  | получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 2023-03-15 | 2023-03-30 | 2024-03-15 | 2024-03-30 | нд | нд | нд | нд
1.6. |  | заключение договора на проведение инженерных изысканий | 2023-02-15 | 2023-02-25 | 2024-02-15 | 2024-02-25 | нд | нд | нд | нд
1.7. |  | заключение договора на разработку проектной документации | 2023-02-15 | 2023-02-25 | 2024-02-15 | 2024-02-25 | нд | нд | нд | нд
1.8. |  | приемка проектной документации заказчиком | 2023-05-10 | 2023-05-20 | 2024-05-10 | 2024-05-20 | нд | нд | нд | нд
1.9. |  | получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2023-05-20 | 2023-05-30 | 2024-05-20 | 2024-05-30 | нд | нд | нд | нд
1.10. |  | получение заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции объекта капитального строительства | 2023-05-30 | 2023-06-10 | 2024-05-30 | 2024-06-10 | нд | нд | нд | нд
1.11. |  | получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.12. |  | получение положительного заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта (в случаях, когда получение такого заключения является обязательным) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.13. |  | утверждение проектной документации | 2023-05-20 | 2023-05-30 | 2024-05-20 | 2024-05-30 | нд | нд | нд | нд
1.1.14. |  | получение разрешения на строительство | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.15. |  | разработка рабочей документации | 2023-05-30 | 2023-06-30 | 2024-05-30 | 2024-06-30 | нд | нд | нд | нд
2 |  | Организационный этап | 2023-07-01 | 2024-12-30 | 2024-07-01 | 2025-12-30 | нд | нд | нд | нд
2.1. |  | заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2023-07-20 | 2023-07-30 | 2024-07-20 | 2024-07-30 | нд | нд | нд | нд
2.2. |  | заключение договора на покупку основного оборудования | 2023-07-30 | 2023-08-30 | 2024-07-30 | 2024-08-30 | нд | нд | нд | нд
3 |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ | 2023-08-10 | 2024-12-20 | 2024-08-10 | 2025-12-20 | нд | нд | нд | нд
3.1. |  | выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2023-08-18 | 2024-05-01 | 2024-08-18 | 2025-05-01 | нд | нд | нд | нд
3.2. |  | поставка основного оборудования | 2023-10-30 | 2024-03-31 | 2024-10-30 | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд
3.3. |  | монтаж основного оборудования | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 2025-04-01 | 2025-06-01 | нд | нд | нд | нд
3.4. |  | получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 2024-07-01 | 2024-08-20 | 2025-07-01 | 2025-08-20 | нд | нд | нд | нд
3.5. |  | получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления) | 2024-08-20 | 2024-09-01 | 2025-08-20 | 2025-09-01 | нд | нд | нд | нд
3.6. |  | пусконаладочные работы | 2024-06-10 | 2024-09-01 | 2025-06-10 | 2025-09-01 | нд | нд | нд | нд
4 |  | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2024-09-10 | 2024-10-10 | 2025-09-10 | 2025-10-10 | нд | нд | нд | нд
4.1. |  | комплексное опробование оборудования | 2024-10-10 | 2024-10-15 | 2025-10-10 | 2025-10-15 | нд | нд | нд | нд
4.2. |  | оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2024-10-15 | 2024-10-20 | 2025-10-15 | 2025-10-20 | нд | нд | нд | нд
4.3. |  | получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2024-10-20 | 2024-10-25 | 2025-10-20 | 2025-10-25 | нд | нд | нд | нд
4.4. |  | оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2024-10-25 | 2024-10-30 | 2025-10-25 | 2025-10-30 | нд | нд | нд | нд
4.5. |  | оформление (подписание) актов о подключении | 2024-11-15 | 2024-12-01 | 2025-11-15 | 2025-12-01 | нд | нд | нд | нд
4.6. |  | приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2024-11-01 | 2024-12-30 | 2025-11-01 | 2025-12-30 | нд | нд | нд | нд
4.7. |  | получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2024-11-01 | 2024-12-30 | 2025-11-01 | 2025-12-30 | нд | нд | нд | нд

## Раздел13
Раздел 13. Показатели инвестиционного проекта и графики реализации инвестиционного проекта по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) объектов электроэнергетики (часть 2)
Оглавление
N п/п | Код строки | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Фактическое значение на 01.01.2019 | Остаток |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы |  | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[9 empty] | утвержденное плановое значение |  | фактическое значение |  | утвержденное плановое значение |  | фактическое значение |  | утвержденное плановое значение |  | фактическое значение |  | утвержденное плановое значение |  | фактическое значение |  | утвержденное плановое значение |  | предложение по корректировке планового значения |  | утвержденное плановое значение |  | предложение по корректировке планового значения |  | План | Предложение по корректировке планового значения
|  |  | плановое значение | предложение по корректировке планового значения |  | Планируемый на 01.01.2019 | Планируемый на 01.01.2023 | Предложение по корректировке утвержденного планового значения на 01.01.2023 | итого за год | квартал | итого за год | квартал | итого за год | квартал | итого за год | квартал | итого за год | квартал | итого за год | квартал | итого за год | квартал | итого за год | квартал | итого за год | квартал | итого за год | квартал | итого за год | квартал | итого за год | квартал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
1 | 1301 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, миллионов рублей (с налогом на добавленную стоимость (далее - НДС), в том числе за счет: | 668.929 | 668.929 | 0 | нд | 668.929 | 668.929 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 84.1776 | 4 | 9 | 4 | 84.1776 | 9 | нд
1.1. | 1302 | федерального бюджета | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2. | 1303 | бюджетов субъектов Российской Федерации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3. | 1304 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9 | 4 | 0 | 9 | нд
1.4. | 1305 | иных источников финансирования | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 84.1776 | 4 | 0 | нд | 84.1776 | 0 | нд
2 | 1306 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, миллионы рублей (без НДС), в том числе: | 557.4409 | 557.4409 | 0 | нд | 557.4409 | 557.4409 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 557.4409 | 4 | 8 | 4 | 557.4409 | 8 | нд
2.1. | 1307 | проектно-изыскательские работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2. | 1308 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3. | 1309 | оборудование | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.4. | 1310 | прочие затраты | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | 1311 | Освоение капитальных вложений в базисном уровне цен всего (по инвестиционному проекту, предусматривающему инвестиции в строительство и (или) реконструкцию объектов капитального строительства), миллионы рублей (без НДС), в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1. | 1312 | проектно-изыскательские работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2. | 1313 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3. | 1314 | оборудование | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.4. | 1315 | прочие затраты | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4 | 1316 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение, включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1. | 1317 | объектов электроэнергетики, МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2. | 1318 | объектов электросетевого хозяйства, МВ·А | 63 | 63 | 0 | 0 | 63 | 63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 63 | 3 | нд | нд | 63 | 0 | нд
4.3. | 1319 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.4. | 1320 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, километров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд
4.5. | 1321 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, километров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд
4.6. | 1322 | кабельных линий электропередачи, километров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд
4.7. | 1323 | источников тепловой энергии, Гкал/час | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.8. | 1324 | однотрубной теплотрассы воздушной прокладки, километров | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.9. | 1325 | двутрубной теплотрассы воздушной прокладки, километров | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.10. | 1326 | однотрубной теплотрассы подземной прокладки, километров | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.11. | 1327 | двутрубной теплотрассы подземной прокладки, километров | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.12. | 1328 | километров волоконно-оптических линий связи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.13. | 1329 | километров иных линий связи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.14. | 1330 | зданий (сооружений), м2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.NN | 1331 | наименование показателя NN, наименование единицы измерения NN | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5 | 1332 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | - | - | - | - | - | - | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | - | нд
5.1. | 1333 | объектов электроэнергетики, МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2. | 1334 | объектов электросетевого хозяйства, МВ·А | 63 | 63 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 63 | 4 | 0 | нд | 63 | 0 | нд
5.3. | 1335 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.4. | 1336 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, километров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.5. | 1337 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, километров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.6. | 1338 | кабельных линий электропередачи, километров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.7. | 1339 | источников тепловой энергии, Гкал/час | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.8. | 1340 | однотрубной теплотрассы воздушной прокладки, километров | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.9. | 1341 | двутрубной теплотрассы воздушной прокладки, километров | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.10. | 1342 | однотрубной теплотрассы подземной прокладки, километров | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.11. | 1343 | двутрубной теплотрассы подземной прокладки, километров | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.12. | 1344 | километров волоконно-оптических линий связи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.13. | 1345 | километров иных линий связи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.14. | 1346 | зданий (сооружений), м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.15. | 1347 | участков земли, га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.16. | 1348 | штук, комплектов | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 40 | 4 | 0 | нд | 40 | 0 | нд
5.NN | 1349 | наименование показателя NN, наименование единицы измерения NN | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6 | 1350 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, миллионов рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд
7 | 1351 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | - | - | - | - | - | - | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | - | нд
7.1. | 1352 | миллионов рублей (без НДС) | 557.4409 | 557.4409 | 0 | нд | 557.4409 | 557.4409 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 557.4409 | 4 | 0 | нд | 557.4409 | 0 | нд
7.2. | 1353 | объектов электроэнергетики, МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.3. | 1354 | объектов электросетевого хозяйства, МВ·А | 63 | 63 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 63 | 4 | 0 | нд | 63 | 0 | нд
7.4. | 1355 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.5. | 1356 | линий электропередачи, километров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.6. | 1357 | источников тепловой энергии, Гкал/час | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.7. | 1358 | теплотрассы, километров | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.8. | 1359 | километров волоконно-оптических линий связи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.9. | 1360 | километров иных линий связи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.10. | 1361 | зданий (сооружений), м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.11. | 1362 | участков земли, га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.12. | 1363 | штук, комплектов | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 40 | 4 | 0 | нд | 40 | 0 | нд
7.NN | 1364 | наименование показателя NN, наименование единицы измерения NN | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8 | 1365 | Вывод мощностей из эксплуатации: | - | - | - | - | - | - | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | нд | - | - | нд
8.1. | 1366 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.2. | 1367 | объектов электросетевого хозяйства, МВ·А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.3. | 1368 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.4. | 1369 | источников тепловой энергии, Гкал/час | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.5. | 1370 | теплотрассы, километров | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.6. | 1371 | километров волоконно-оптических линий связи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.7. | 1372 | километров иных линий связи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.8. | 1373 | зданий (сооружений), м2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.NN | 1374 | наименование показателя NN, наименование единицы измерения NN | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## Раздел14
Раздел 14. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
Оглавление
Код строки | Порядковый номер заключенного договора | Сведения о заключенном договоре | [8 empty] | Сведения о заключенном договоре | [7 empty] | Сведения о потребностях в товарах (работах, услугах), закупленных для целей реализации инвестиционного проекта, учтенных в утвержденной инвестиционной программе |  |  | Сведения об осуществленной закупке товаров (работ, услуг)
|  | дата договора | номер договора | поставщик (исполнитель, подрядчик) по договору |  | предмет договора | наименование закупленного товара, работы, услуги | единица измерения |  | сведения о количестве (объеме) закупленного товара (работе, услуге) в натуральном выражении | регион поставки товара (выполнения работы, оказания услуги) |  | сведения о цене заключенного договора (стоимости закупленного товара, работы, услуги в соответствии с договором), миллионов рублей |  | срок исполнения договора (начало; окончание) (месяц, год) | количество (объем) закупленных товаров (работ, услуг), используемых для целей реализации инвестиционного проекта | стоимость закупленного товара (работы, услуги) в соответствии с условиями договора, используемого для целей реализации инвестиционного проекта, миллионов рублей |  | количество (объем) закупленного товара (работы, услуги) в натуральном выражении, учтенное при формировании утвержденной оценки полной стоимости инвестиционного проекта | стоимость закупленного товара (работы, услуги), учтенная в утвержденной оценке полной стоимости инвестиционного проекта, миллионы рублей |  | Публикация извещения на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в сети Интернет |  |  | Организатор закупки (юридическое лицо; филиал) <1> | Наименование закупаемых товаров (работ, услуг) <1> | Планируемая (предельная) цена закупки, миллионы рублей <1> |  | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки <1> | Источник финансирования закупки <1>
|  |  |  | полное наименование | ИНН |  |  | код по ОКЕИ | наименование |  | код по ОКАТО | наименование | без НДС | НДС |  |  | без НДС | НДС |  | без НДС | НДС | Номер извещения | Номер лота | Полный электронный адрес в сети Интернет, по которому размещено извещение о закупке |  |  | без НДС | НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1401 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
<1> В случае, если сведения содержатся в составе извещения об осуществлении закупки, номер которого указан в столбце 23, размещенного на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, то вместо таких сведений указывается слово "ЕИСЗ";
<2> Указывается номер извещения и полный электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, по которому размещено извещение об осуществлении закупки на официальном сайте электронной торговой площадки (за исключением единой информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд).

## Раздел15
Раздел 15. Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта
Оглавление
Код строки | N п/п | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3 | 4
1501 | 1 | Сметная стоимость инвестиционного проекта с НДС, миллионы рублей | 668.92
| 2 | Месяц и год составления сметной документации | 2021-11-01
| 3 | Документ, в соответствии с которым определена стоимость инвестиционного проекта (наименование документа 1, имя файла 1.1, имя файла 1.2, имя файла 1.NN; наименование документа 2, имя файла 2.1, имя файла 2.2, имя файла 2.NN; наименование документа NN, имя файла NN.1, имя файла NN.2, имя файла NN.NN;) | УРС
| 4 | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта по результатам проведенных закупок с НДС, миллионы рублей | нд
| 5 | Объем заключенных на отчетную дату договоров по проекту, миллионов рублей всего, в том числе: | нд
| 5.1. | - по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам) всего стоимость (миллионы рублей с НДС), в том числе: | нд
| 5.1.1 | полное наименование подрядчика 1 (идентификационный номер налогоплательщика) | нд
| 5.1.1.1 | стоимость заключенного договора, миллионов рублей с НДС, с указанием года, в ценах которого определена стоимость | нд
| 5.1.1.2 | процент от сметной стоимости инвестиционного проекта | нд
| 5.1.1.3 | оплачено по договору, миллионы рублей | нд
| 5.1.1.4 | освоено по договору, миллионы рублей | нд
| 5.1.NN | полное наименование подрядчика NN (идентификационный номер налогоплательщика) | нд
| 5.1.NN.1 | стоимость заключенного договора, миллионов рублей с НДС, с указанием года, в ценах которого определена стоимость | нд
| 5.1.NN.2 | процент от сметной стоимости инвестиционного проекта | нд
| 5.1.NN.3 | оплачено по договору, миллионы рублей | нд
| 5.1.NN.4 | освоено по договору, миллионы рублей | нд
| 5.2. | - по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам) всего стоимость (миллионы рублей с НДС), в том числе: | нд
| 5.2.1 | полное наименование подрядчика 1 (идентификационный номер налогоплательщика) | нд
| 5.2.1.1 | стоимость заключенного договора, миллионы рублей с НДС, с указанием года, в ценах которого определена стоимость | нд
| 5.2.1.2 | процент от сметной стоимости инвестиционного проекта | нд
| 5.2.1.3 | оплачено по договору, миллионы рублей | нд
| 5.2.1.4 | освоено по договору, миллионы рублей | нд
| 5.2.NN | полное наименование подрядчика NN (идентификационный номер налогоплательщика) | нд
| 5.2.NN.1 | стоимость заключенного договора, миллионы рублей с НДС, с указанием года, в ценах которого определена стоимость | нд
| 5.2.NN.2 | процент от сметной стоимости инвестиционного проекта | нд
| 5.2.NN.3 | оплачено по договору, миллионы рублей | нд
| 5.2.NN.4 | освоено по договору, миллионы рублей | нд
| 5.3. | - по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) всего стоимость (миллионы рублей с НДС), в том числе: | нд
| 5.3.1 | полное наименование подрядчика 1 (идентификационный номер налогоплательщика) | нд
| 5.3.1.1 | стоимость заключенного договора, миллионы рублей с НДС, с указанием года, в ценах которого определена стоимость | нд
| 5.3.1.2 | процент от сметной стоимости инвестиционного проекта | нд
| 5.3.1.3 | оплачено по договору, миллионы рублей | нд
| 5.3.1.4 | освоено по договору, миллионы рублей | нд
| 5.3.NN | полное наименование подрядчика NN (идентификационный номер налогоплательщика) | нд
| 5.3.NN.1 | стоимость заключенного договора, миллионы рублей с НДС, с указанием года, в ценах которого определена стоимость | нд
| 5.3.NN.2 | процент от сметной стоимости инвестиционного проекта | нд
| 5.3.NN.3 | оплачено по договору, миллионы рублей | нд
| 5.3.NN.4 | освоено по договору, миллионы рублей | нд
| 6 | процент законтрактованности инвестиционного проекта непосредственно с изготовителями и поставщиками всего, в том числе: | нд
| 6.1. | - строительно-монтажные работы, процент | нд
| 6.2 | - поставка основного оборудования, процент | нд
| 6.3 | - разработка проектной документации и рабочей документации, процент | нд
| 6.4 | - прочие работы и услуги, процент | нд
| 7 | процент оплаты по инвестиционному проекту | нд
| 8 | всего оплачено по инвестиционному проекту, миллионов рублей | нд
| 9 | процент освоения по инвестиционному проекту за отчетный период | нд
| 10 | всего освоено по инвестиционному проекту, миллионов рублей | нд
| 11 | Участники реализации инвестиционного проекта с указанием полного наименования лица, вида услуг и (или) подряда, предмета договора, даты заключения и (или) расторжения и номера договора и (или) соглашений к договору: | нд
| 11.1. | - заказчик-застройщик | АО "ЛОЭСК"
| 11.1.1. | полное наименование лица 1 (идентификационный номер налогоплательщика) | Акционерное общество «ЛОЭСК-Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области» ИНН 4703074613
| 11.1.NN | полное наименование лица NN (идентификационный номер налогоплательщика) | нд
| 11.2. | - проектно-изыскательские организации | нд
| 11.2.1. | полное наименование лица 1 (идентификационный номер налогоплательщика) | нд
| 11.2.NN | полное наименование лица NN (идентификационный номер налогоплательщика) | нд
| 11.3. | - технические агенты | нд
| 11.3.1. | полное наименование лица 1 (идентификационный номер налогоплательщика) | нд
| 11.3.NN | полное наименование лица NN (идентификационный номер налогоплательщика) | нд
| 11.4. | - подрядчики | нд
| 11.4.1. | полное наименование лица 1 (идентификационный номер налогоплательщика) | нд
| 11.4.NN | полное наименование лица NN (идентификационный номер налогоплательщика) | нд
| 11.5. | - поставщики основного оборудования | нд
| 11.5.1. | полное наименование лица 1 (идентификационный номер налогоплательщика) | нд
| 11.5.NN | полное наименование лица NN (идентификационный номер налогоплательщика) | нд
| 12 | Перечень субподрядных организаций, участвующих в реализации инвестиционного проекта (полное наименование подрядчика 1 (идентификационный номер налогоплательщика), полное наименование субподрядной организации 1.1 (идентификационный номер налогоплательщика), полное наименование субподрядной организации 1.2 (идентификационный номер налогоплательщика), полное наименование субподрядной организации 1.NN (идентификационный номер налогоплательщика); полное наименование подрядчика 2 (идентификационный номер налогоплательщика), полное наименование субподрядной организации 2.1 (идентификационный номер налогоплательщика), полное наименование субподрядной организации 2.2 (идентификационный номер налогоплательщика), полное наименование субподрядной организации 2.NN (идентификационный номер налогоплательщика); наименование подрядчика NN (идентификационный номер налогоплательщика), полное наименование субподрядной организации NN.1 (идентификационный номер налогоплательщика), полное наименование субподрядной организации NN.2 (идентификационный номер налогоплательщика), полное наименование субподрядной организации NN.NN (идентификационный номер налогоплательщика)) | нд
| 13 | Количество строительно-монтажного персонала, участвующего в строительстве (реконструкции) объекта капитального строительства всего, в том числе: | нд
| 13.1. | - строительный персонал | нд
| 13.2. | - монтажный персонал | нд
| 14 | Основное оборудование: | нд
| 14.1. | наименование | нд
| 14.2. | количество | нд
| 14.3. | краткие технические характеристики | нд
| 14.4. | место хранения | нд
| 14.5. | график изготовления и поставки основного оборудования | нд
| 14.5.1. | - дата изготовления | нд
| 14.5.2. | - дата поставки | нд
| 14.5.3. | - задержки в поставке | нд
| 14.5.4. | - причины задержек в поставке | нд
| 15 | Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | нд
|  | (возможность реализации в установленный срок, отставание от установленного срока, причины отставания, возможный срок ввода объекта) | нд
| 16 | Факты и события, влияющие на ход реализации инвестиционного проекта, проблемные вопросы (описание факта или события, ссылки на документы, влияние факта или события на срок реализации инвестиционного проекта в месяцах, принятые меры по устранению причин отставаний и выявленных нарушений, исключающие их повторение): | нд
| 16.1. | - выявленные нарушения договоров подряда, | нд
| 16.2 | - рекламации к заводам-изготовителям и поставщикам | нд
| 16.3. | - предписания надзорных органов | нд
| 16.4. | - дефицит источников финансирования и другое | нд
| 16.5. | - другое (расшифровать): | нд
| 16.5.1 | наименование факта и события, влияющих на ход реализации инвестиционного проекта, проблемного вопроса 1 | нд
| 16.5.NN | наименование факта и события, влияющих на ход реализации инвестиционного проекта, проблемного вопроса NN | нд

## Раздел16
Раздел 16. Контактная информация
Оглавление
Контактная информация | Код строки | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Должность | Контактный телефон (с кодом города) | Адрес электронной почты (при наличии)
Руководитель организации, предоставляющей информацию |  | Демин А.А. | Генеральный директор | 611-14-01 | corp@loesk.ru
Ответственный за заполнение формы |  | Садыхов Ю.И. | Заместитель генерального директора по капитальному строительству | 611-14-01 | corp@loesk.ru