## 20-1-20-1-08-03-0-0880
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2020 г. №___
Форма 20.1. Результаты расчетов объемом финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с УНЦ в части нормируемых затрат
Инвестиционная программа АО "ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование УНЦ | Наименование одного объекта, где реализуется технологическое решение (мероприятие) | Номер очереди (этапа) строительства (реализации проекта) | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта (очереди, этапа) | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта | [6 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[7 empty] | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Наименование документа, согласно которому утверждены технологические решения | Реквизиты документа, согласно которому утверждены технологические решения | Расчетный коэффициент УНЦ | Количество | Измеритель (единица измерения) УНЦ | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Коэффициент перехода от базовых нормативов к территориальному уровню нормативов | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1.1.1.3. | Подп, Стр-во КЛ-6 кВ от опоры №49А ВЛ-6 кВ фид. 201-06 Берег (инв. №150000331) до 2БКТП-6/0,4 кВ на ул. Физкультурной в г. Подпорожье ЛО (20-1-20-1-08-03-0-0880) | L_20-1-20-1-08-03-0-0880 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе (тыс. руб.) |  |  |  | 10 |  | Распоряжение Заместителя генерального директора по капитальному строительству АО "ЛОЭСК" от 10.11.2020 № 47б |  |  | 0.17 | 1 км по трассе | Б2-02-3 | 2320 | 1 | 394.4
|  |  | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) (тыс. руб.) | [8 empty] | 0.21 | 1 км по трассе | К1-06-1 | 2136 | 1.08 | 484.4448
|  |  | УНЦ на восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии. Тротуар (тыс. руб.) | [9 empty] | 1 м2 | Б4-01 | 1.3 | 1 | 0
|  |  | УНЦ на восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии. Проезжая часть (тыс. руб.) | [9 empty] | 1 м2 | Б4-02 | 2.32 | 1 | 0
|  |  | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ (тыс. руб.) | [8 empty] | 0.04 | 1 км | Н1-03 | 23088 | 1.08 | 997.4016
|  |  | УНЦ кабельных сооружений для прокладки кабельной линии (тыс. руб.) Железобетонные лотки | [9 empty] | 1 м по трассе | Н2-02 | 8 | 1.08 | 0
|  |  | УНЦ кабельных сооружений для прокладки кабельной линии (тыс. руб.) Кабельная эстакада (галерея, туннель) | [9 empty] | 1 м по трассе | Н2-04 | 134 | 1.08 | 0
|  |  | УНЦ кабельного сооружения с трубами (тыс. руб.) 90-140 | [9 empty] | 1 км | Н4-01 | 1556 | 1.08 | 0
|  |  | УНЦ кабельного сооружения с трубами (тыс. руб.) 160-220 | [8 empty] | 0.02 | 1 км | Н4-02 | 2192 | 1.08 | 47.3472
|  |  | УНЦ на установку страховочных пакетов при прокладке КЛ 6-500 кВ (тыс. руб.) | [9 empty] | 1 шт. | К5-01 | 1410 | 1.08 | 0
|  |  | УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ (тыс. руб.) | [9 empty] | 1 га | Б7-03 | 261 | 1 | 0
|  |  | УНЦ на трелевку хлыстов древесины при вырубке (расширении) просеки ВЛ (тыс. руб.) | [9 empty] | 100 м | М4-01 | 6.9 | 1.18 | 0
|  |  | УНЦ устройства лежневых дорог (тыс. руб.) | [9 empty] | км | Л9-01 | 6890 | 1.04 | 0
|  |  | УНЦ подводной прокладки КЛ 6-500 кВ (тыс. руб.) | [9 empty] | 1 км | Ф1-06-2 | 29768 | 1.18 | 0
|  |  | Затраты на разработку и утверждение ДПТ при прохождении ВЛ по землям лесного фонда (землям, покрытым лесом) (тыс. руб.) | [9 empty] | 1 км | П8-01 | 563 | 1 | 0
|  |  | Затраты на разработку и утверждение ДПТ ВЛ (КЛ) по границам земельного участка (тыс. руб.) | [8 empty] | 0.21 | 1 км | П9-54 | 167 | 1 | 35.07
|  |  | Проектирование | [8 empty] | 1 | 1 км по трассе | П5-02 | 611 | 1 | 611
|  |  | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | [13 empty] | 2569.6636 | нд

## T6
Определение полной стоимости строительства электросетевых объектов с использованием укрупненных нормативов цен (в прогнозных ценах), тыс рублей
№ п/п | Наименование показателя | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | Итого объем финансовых потребностей, в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (без НДС) | 2569.6636 | 2569.6636
2 | НДС (20%) | 513.9327 | 513.9327
3 | Итого объем финансовых потребностей ОФПУНЦd, определенный в текущих ценах (с НДС) | 3083.5963 | 3083.5963
4 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах с НДС) | 3758.8985 | 3750.385
5 | Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту Фd на 01.01.2018 (с НДС) | 0 | 0
6 | Объем финансовых потребностей DОФПУНЦd (с НДС) | 3083.5963 | 3083.5963
7 | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: | 2044.9049 | 2044.9049
7.1 | 2018 г. | 0 | 0 | 105.2557
7.2 | 2019 г. | 0 | 0 | 106.8264
7.3 | 2020 г. | 0 | 0 | 105.5619
7.4 | 2021 г. | 2044.9049 | 2044.9049 | 104.9354
7.5 | 2022 г. | 0 | 0 | 113.8744
7.6 | 2023 г. | 0 | 0 | 105.8917
7.7 | 2024 г. | 0 | 0 | 105.3023
7.8 | 2025 г. | 0 | 0 | 104.7943
8 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах млн. руб. с НДС) | 3.7589 | 3.7504
9 | Дополнительный объем финансовых потребностей, не учитываемый в УНЦ в соответствии с п.4 Приказа Минэнерго России от 17.01.2019 №10, (в млн. руб. с НДС) | 0 | 0
10 | Объем финансовых потребностей по объекту (млн.руб. с НДС) | 3.7589 | 3.7504