|  |  |
| --- | --- |
|  | |
|  | |
| ЗАПРОС НА ИЗМЕНЕНИЕ ПРОЕКТА № 3 | |
| **Номер и название проекта** | 20-200-944. АО "ПСК". Реализация мероприятий Программы развития информационной безопасности в АО «Петербургская сбытовая компания» |
| **Единое ответственное лицо проекта** | Белокуров Михаил Иванович Директор по информационным технологиям |
| **Дата изменения** | 15.11.2023 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Изменение** | | | | |
| N | **Что меняется** | **Прежнее значение** | **Новое значение** | **Изменение (отклонение) и обоснование изменения** |
|  | Куратор | Чугунов Алексей Викторович, Руководитель департамента ИБ ПАО «Интер РАО» | Васильев Дмитрий Николаевич  Директор департамента ИБ ПАО «Интер РАО» | Изменение штата сотрудников департамента ИБ ПАО «Интер РАО» |
|  | Руководитель проекта | Погодин Юрий Александрович Начальник отдела информационной безопасности и учета активов | Бондарчук Павел Леонидович  Руководитель направления информационной безопасности | Изменение штата сотрудников направления информационной безопасности АО «Петербургская сбытовая компания» |
|  | Члены проектной команды | Нюркин Игорь Анатольевич  Руководитель направления информационной безопасности ОКИИ | Мацкайло Юрий Сергеевич Руководитель направления информационной безопасности ОКИИ | Изменение штата сотрудников направления информационной безопасности АО «Петербургская сбытовая компания» |
|  | Члены проектной команды | Хачиянц Наталья Арменовна Администратор информационной безопасности | Тиллабаева Ксения Вахиджановна  Администратор Информационной безопасности | Изменение штата сотрудников направления информационной безопасности АО «Петербургская сбытовая компания» |
|  | Члены проектной команды | Попов Александр, Руководитель направления сетевого администрирования | Кузьмин Виктор Антонович,  Руководитель направления сетевого  администрирования отдела инфраструктуры | Изменение штата сотрудников отдела инфраструктуры АО «Петербургская сбытовая компания» |
|  | Представители курирующих проект подразделения ЦУП | Долгов Денис Владимирович, ведущий эксперт центра методологии экспертизы и контроля проектной деятельности ПАО «Интер РАО» | Киселевская Анастасия Юрьевна Функциональный эксперт ИСУП центра методологии экспертизы и контроля проектной деятельности ПАО «Интер РАО» | Изменение штата сотрудников центра методологии экспертизы и контроля проектной деятельности ПАО «Интер РАО» |
|  | Ожидаемые результаты проекта | Создание системы криптографической защиты каналов связи компаний Группы «Интер РАО» | - | Техническая правка. Исключить на основании исключения соответствующих КТ в ЗНИ №2 |
|  | Ожидаемые результаты проекта | Комплекс криптографической защиты информации | - | Техническая правка. Исключить на основании исключения соответствующих КТ в ЗНИ №2 |
|  | Основные результаты проекта | Введена в промышленную эксплуатацию подсистема безопасности СКЗИ | - | Техническая правка. Исключить на основании исключения соответствующих КТ в ЗНИ №2 |
|  | Бюджет проекта в тыс.руб. без НДС | 220 432,80 тыс. руб. без НДС | 212 141,34 тыс. руб. без НДС | Бюджет проекта изменен по результатам учета фактически понесенных затрат и актуализации сценарных условий |
|  | Операционные расходы. Статья затрат «Техническая поддержка» на 2024 год  (освоение) | 22 048,52 тыс. руб. без НДС | 21 846,24 тыс. руб. без НДС | Статья «Техническая поддержка» пересмотрена в связи с актуализацией стоимости поддержки NAD и SIEM. Расчет с применением сценарных условий |
|  | Операционные расходы. Статья затрат «Техническая поддержка» на 2025 год  (освоение) | 23 371,43 тыс. руб. без НДС | 23 157,01 тыс. руб. без НДС | Статья «Техническая поддержка» пересмотрена в связи в связи с актуализацией стоимости поддержки NAD и SIEM. Расчет с применением сценарных условий |
|  | Инвестиционные расходы Приобретение оборудования и ПО (IDM+SandBox),модернизация системы защиты | 62 257, 19 тыс. руб. без НДС | 54 382,43 тыс. руб. без НДС | Актуализация сценарных условий на основании ранее выработанных технических решений и ТКП. Дальнейшая корректировка в рамках КТ 2.12. |
|  | % вовлечения / Куратор проекта | 0,05 | 3 | Техническая правка. Приведение в соответствие требованиям МТ-160-1 |
|  | % вовлечения / Куратор ДО | 0,05 | 3 | Техническая правка. Приведение в соответствие требованиям МТ-160-1 |
|  | % вовлечения / Заказчик проекта | 0,5 | 3 | Техническая правка. Приведение в соответствие требованиям МТ-160-1 |
|  | Период вовлечения (даты) / Куратор проекта | 01.06.2021 –  31.12.2025 | 15.11.2023 –  31.12.2025 | Техническая правка. Период вовлечения новых участников не может наступать ранее вступления в силу ЗНИ. |
|  | Период вовлечения (даты) / Руководитель проекта | 01.06.2021 –  31.12.2025 | 15.11.2023 –  31.12.2025 | Техническая правка. Период вовлечения новых участников не может наступать ранее вступления в силу ЗНИ. |
|  | Период вовлечения (даты) / Мацкайло Юрий Сергеевич | 01.06.2021 –  31.12.2025 | 15.11.2023 –  31.12.2025 | Техническая правка. Период вовлечения новых участников не может наступать ранее вступления в силу ЗНИ. |
|  | Период вовлечения (даты) / Тиллабаева Ксения Вахиджановна | 01.06.2021 –  31.12.2025 | 15.11.2023 –  31.12.2025 | Техническая правка. Период вовлечения новых участников не может наступать ранее вступления в силу ЗНИ. |
|  | Период вовлечения (даты) / Кузьмин Виктор Антонович | 01.06.2021 –  31.12.2025 | 15.11.2023 –  31.12.2025 | Техническая правка. Период вовлечения новых участников не может наступать ранее вступления в силу ЗНИ. |

|  |
| --- |
| Соответствие сроков и графика освоения и финансирования |
| Контрольные точки Проекта соответствуют графику финансирования и освоения Проекта. |

|  |
| --- |
| **Обоснование изменения** |
| **Статус по выполнению на текущий момент:**  Скорректированы фактические исполнители ролей проекта. Технические правки. |
| **Альтернативные варианты. Их плюсы и минусы:**  Отсутствуют |
| **Ресурсы и наработки, не востребованные в случае принятия изменения:**  Отсутствуют |
| **История изменений проекта (какие запросы на изменение уже утверждались):**  Изменение в соответствии с ЗНИ №1 от 08.10.2021 ЗНИ №2 от 20.10.2022 |
| **Рекомендации по предупреждению схожей проблемы в будущем:**  Рекомендаций нет |
| **Список сопутствующих документов:**  Отсутствует |