| ПАСПОРТ ПРОЕКТА «Реализация мероприятий Программы развития информационной безопасности в АО «Петербургская сбытовая компания» |  |
| --- | --- |
| Код проекта в Каприкорн: | {20-200-944} |
| Код (ы) проекта в ИПР: | {15.01.0311 } |
| Организация-Заказчик: | АО «Петербургская сбытовая компания» |
| Площадка реализации: | АО «Петербургская сбытовая компания» |

| Срок проекта | Дата начала: 01.06.2021 | Дата окончания: 31.12.2025 |
| --- | --- | --- |
| Бюджет проекта в тыс.руб. без НДС | 212 141,34 |  |
| Вид проекта | Проекты ИТ инфраструктуры |  |
| Сложность проекта | Средняя |  |

Версия 1.0 от 25-11-22

УТВЕРЖДЕНИЕ / СОГЛАСОВАНИЕ

| Роль | ФИО полностью, Организация, должность | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор | Васильев Дмитрий Николаевич Директор департамента ИБ ПАО «Интер РАО» |  |  |
| Куратор ДО | Орлов Дмитрий Станиславович, Руководитель Блока розничного бизнеса ПАО «Интер РАО» |  |  |
| Единое ответственное лицо | Белокуров Михаил Иванович Начальник управления информационных технологий |  |  |
| Руководитель проекта | Бондарчук Павел Леонидович Руководитель направления информационной безопасности |  |  |
| Заказчик проекта | Кропачев Сергей Николаевич Генеральный директор |  |  |
| Представители курирующих проект подразделения ЦУП | Киселевская Анастасия Юрьевна Функциональный эксперт ИСУП центра методологии экспертизы и контроля проектной деятельности ПАО «Интер РАО» |  |  |

ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ПАСПОРТА ПРОЕКТА

| Версия | Дата утверждения | Кем и когда утверждено | Что изменилось | Автор изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01.11.2021 | ВРИО генерального директора В.В. Пирогов | Исключено финансирование на сертификацию МСЭ FortiGate. Изменена формулировка КТ формирования ТЗ и приобретения МСЭ FortiGate 2.3, 2.4. Пересмотрены в сторону ускорения КТ 2.6, 3.2. Проведен перерасчет стоимости проекта. | Руководитель проекта |
| 2 | 25.11.2022 | Заказчик проекта | Исключены КТ формирования ТЗ, приобретения и развертывание СКЗИ 2.10, 2.11, 3.4. Перерасчет стоимости в сторону уменьшения с учетом прекращения продажи и поддержки МСЭ FortiGate. Перерасчет стоимости в сторону увеличения в части конъюнктуры рынка оставшихся решений. | Руководитель проекта |

Оглавление

1.	ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА	5

1.1.	Термины и сокращения	5

1.2.	Текущее состояние проекта	7

1.3.	Предпосылки для реализации проекта	11

1.4.	Формулировка идеи проекта и подхода к его реализации	17

1.5.	Анализ аналогичных проектов	18

2.	ЦЕЛИ ПРОЕКТА	18

3.	ЭФФЕКТЫ ПРОЕКТА	18

4.	ОБЪЕМ ПРОЕКТА	22

4.1.	Организационные и географические рамки проекта	22

4.2.	Ожидаемые результаты проекта	23

4.3.	Исключения, области, не включённые в проект	31

5.	СРОКИ	31

6.	СТОИМОСТЬ	36

6.1.	Стоимость проекта	36

6.2.	График освоения денежных средств	37

7.	ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 	38

8.	ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗАВИСИМОСТИ ПРОЕКТА	39

9.	ПРИНЦИПЫ ПРЕМИРОВАНИЯ В ПРОЕКТЕ	39

10.	УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ В ПРОЕКТЕ	40

11.	ОСНОВНЫЕ РИСКИ ПРОЕКТА	41

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. МАТРИЦА СОГЛАСОВАНИЯ	48

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 	49

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА	51

- ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Термины и сокращения

| Термин/сокращение | Определение термина/сокращения |
| --- | --- |
| АСУ ТП | Программно-технический комплекс средств автоматизации электрической станции, интегрирующий в своем составе подсистемы сбора и передачи информации с параметрами работы оборудования станции, диагностики и мониторинга, управления цепями первичной и вторичной коммутации, релейной защиты и противоаварийной автоматики, инженерных систем с целью реализации задач управления технологическими процессами электростанции в полном объеме. |
| Куратор (Проекта) | Работник Общества, который курирует проект, обеспечивает общий контроль и поддержку проекта. Куратор отвечает за достижение проектом конечных целей и реализацию выгод для Группы. |
| Единое ответственное лицо (ЕОЛ) | Руководитель проектной команды, осуществляющий тактическое управление проектом. Обеспечивает достижение целей проекта и соответствие полученных результатов проекта бизнес-требованиям. Роль выполняется одним лицом и не может быть коллегиальной. |
| КИИ | Критическая информационная инфраструктура |
| Контрольная точка (КТ) | Контрольная точка является отражением результата проекта. КТ фиксирует: когда будет получен результат, кто ответственен за его получение, и кто подтвердит, что результат соответствует требованиям. |
| Организационный объем | Дочерние общества или часть подразделений в одном дочернем обществе, вовлеченные в реализацию проекта. |
| Группа «Интер РАО» (Группа) | Группа компаний «Интер РАО», включающая ПАО «Интер РАО» и дочерние и зависимые общества. |
| Дочерние общества (ДО) | Дочерние и зависимые общества ПАО «Интер РАО». |
| Опытная- эксплуатация (ОЭ) | Штатный режим эксплуатации системы, при котором в ней ведется постоянная ежедневная работа пользователей, получаемая информация используется для принятия управленческих решений и подготовки отчетности в соответствии с ВНД и законодательством РФ. Параллельно может осуществляться работа и дублирующими способами. |
| ПДн | Персональные данные |
| Промышленная эксплуатация (ПЭ) | Использование системы на постоянной основе для принятия управленческих и пр. решений в качестве основного способа реализации бизнес-процессов (без дублирующих способов). |
| Внутренний нормативный документ (ВНД) | Внутренний документ, определяющий порядок и правила выполнения работ, функций и операций в бизнес-процессах, а также порядок и правила взаимодействия в них функционально сопряженных ролей. |
| ИСПДн | Информационные системы персональных данных |
| Субъект КИИ | Государственные органы, государственные учреждения, российские юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, которым на праве собственности, аренды или на ином законном основании принадлежат информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления, функционирующие в сфере здравоохранения, науки, транспорта, связи, энергетики, банковской сфере и иных сферах финансового рынка, топливно-энергетического комплекса, в области атомной энергии, оборонной, ракетно-космической, горнодобывающей, металлургической и химической промышленности, российские юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, которые обеспечивают взаимодействие указанных систем или сетей. |
| ОКИИ | Объекты критической информационной инфраструктуры - информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления субъектов критической информационной инфраструктуры |
| Объект защиты | Информационная и/или автоматизированная система, информация, обрабатываемая с использованием средств автоматизации |
| ЗОКИИ | Значимый объект критической информационной инфраструктуры - объект критической информационной инфраструктуры, которому присвоена одна из категорий значимости и который включен в реестр значимых объектов критической информационной инфраструктуры |
| СЗПДн | Система защиты персональных данных |
| СЗКИИ | Система защиты критической информационной инфраструктуры |
| Централизованный комплекс ИБ | Комплекс организационно-технических мер ИБ, внедряемый Обществом, требующий синхронизации и предварительного согласования с ООО «Интер РАО – ИТ» или АО «Мосэнергосбыт» |
| Локальный комплекс ИБ | Комплекс организационно-технических мер ИБ, внедряемый Обществом не требующий синхронизации и предварительного согласования с ООО «Интер РАО – ИТ» или АО «Мосэнергосбыт» |
| Система информационной безопасности | Совокупность организационных и технических мероприятий, по обеспечению информационной безопасности информационных и/или автоматизированных систем Общества. Система ИБ состоит из подсистем ИБ |
| Подсистема ИБ | Совокупность комплексов ИБ, сгруппированная по признаку отнесения к типу объекта защиты, требования к созданию которых формализованы в технических проектах, подготовленных по результатам выполнения поручений, указанных в п. 5.2, 5.3 Приложения 2 к Протоколу заседания Правления Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» от 26.10.2019 г.). № 838 имеющих следующие номера на титульном листе: - ИРАО.ТТП.2020 - ИРАО.КИИ.2020 - ИРАО.CКЗИ.2020 - ТВСП.62.01.12.000 |
| Комплекс ИБ | Совокупность организационно-технических мер, реализующих определенные функции ИБ и парирующих определенный набор угроз ИБ |
| Программа ИБ 21-25 | Программы развития информационной безопасности компаний Группы «Интер РАО» на 2021-2025 годы (утв. протоколом № 906 от 17.12.2020 заседания Правления ПАО "Интер РАО" от 17.12.2020) |
| Угроза ИБ | Угроза информационной безопасности представляет собой совокупность условий и факторов, создающих потенциальную или реально существующую опасность нарушения информационной безопасности |

Текущее состояние проекта

В настоящее время в Обществе реализованы отдельные элементы системы информационной безопасности.

Объектами защиты Общества являются информационные системы (далее – Системы), а также информация, обрабатываемая такими системами.

Сведения о Системах Общества:

- Информационные системы персональных данных (далее – ИСПДн) – Имеются;

- Автоматизированные системы управления технологическим процессом (далее – АСУ ТП) – Отсутствуют.

- Общество является субъектом критической информационной инфраструктуры Российской Федерации (далее – КИИ)

- Общество имеет 1 (один) объект КИИ (далее – ОКИИ), из них 0 (ноль) значимых объектов КИИ (далее – ЗОКИИ).

Детальная информация представлена в таблице №1

Таблица №1.

| № | Наименование объекта КИИ | Категория значимости (отсутствует, третья, вторая, первая) |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Биллинг» | Отсутствует |

Общество является оператором обработки персональных данных (далее – ПДн) и осуществляет обработку ПДн с использованием средств автоматизации.

Для целей обработки ПДн в автоматизированном режиме в обществе используется 32 (тридцать две) ИСПДн, в т.ч. 7 (семь) принадлежащих Обществу.

Детальная информация представлена в таблице №2.

Таблица №2.

| № | Наименование ИСПДн | Уровень защищенности | Владелец |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1С: Зарплата и управление персоналом | Не определен | Услуга доступа |
| 2 | Информационная система управления сбытом электроэнергии бытовым потребителям (ИСУСЭ БП) | УЗ-3 | Общество |
| 3 | Информационно-аналитическая система (ИАС) | УЗ-3 | Общество |
| 4 | Индивидуальный кабинет управления счетами (ИКУС) | УЗ-3 | Общество |
| 5 | Единая Биллинговая Система для Расчетов с Юридическими Лицами (ЕБ ЮЛ) | УЗ-4 | Общество |
| 6 | Единая Биллинговая Система для Расчетов с Юридическими Лицами в импортозамещенной конфигурации (ЕБ ЮЛ ИК) | УЗ-4 | Общество |
| 7 | ЕИСЗ | Не определен | Услуга доступа |
| 8 | SP:Бенефициары | Не определен | Услуга доступа |
| 9 | SP:РСД | Не определен | Услуга доступа |
| 10 | SP:СЭБ | Не определен | Услуга доступа |
| 11 | 1С:МСФО Сбыт | Не определен | Услуга доступа |
| 12 | 1С:АСБУ | Не определен | Услуга доступа |
| 13 | 1С:УИКиКУ | Не определен | Услуга доступа |
| 14 | E-staff | Не определен | Услуга доступа |
| 15 | Корпоративный портал (Bitrix) | Не определен | Услуга доступа |
| 16 | КСУ НСИ | Не определен | Услуга доступа |
| 17 | 1С:ТЦО | Не определен | Услуга доступа |
| 18 | АСКП 3 | Не определен | Услуга доступа |
| 19 | ИС КАПРИКОРН 2 | Не определен | Услуга доступа |
| 20 | SP: КЭБ РП | Не определен | Услуга доступа |
| 21 | АСУД ИК | Не определен | Услуга доступа |
| 22 | ФЭУ | Не определен | Услуга доступа |
| 23 | Сигма. Электронный архив | Не определен | Общество |
| 24 | СКУД | Не определен | Общество |
| 25 | Контур Экстерн | Не определен | Услуга доступа |
| 26 | ЭДО СБИС | Не определен | Услуга доступа |
| 27 | ЭДО Диадок | Не определен | Услуга доступа |
| 28 | АИС Город | Не определен | Услуга доступа |
| 29 | Екассир | Не определен | Услуга доступа |
| 30 | Сайт госуслуг | Не определен | Услуга доступа |
| 31 | ЕСИА | Не определен | Услуга доступа |
| 32 | Мой арбитр | Не определен | Услуга доступа |

Для целей обеспечения информационной безопасности создано и прошло оценку соответствия в форме приемки и/или аттестации 0 (ноль) ЗОКИИ (далее – СЗКИИ), 5 (пять) систем информационной безопасности ИСПДн (далее – СЗПДн).

Детальная информация представлена в таблице №3.

Таблица №3.

| № | Название системы | ТИП (ИСПДн/ОКИИ) | Форма подтверждения соответствия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СЗПДн ИСПДн ИСУСЭ БП | ИСПДн | Аттестация |
| 2 | СЗПДн ИСПДн ЕБ ЮЛ | ИСПДн | Приемка |
| 3 | СЗПДн ИСПДн ЕБ ЮЛ ИК | ИСПДн | Приемка |
| 4 | СЗПДн ИСПДн ИАС ЮЛ | ИСПДн | Приемка |
| 5 | СЗПДн ИСПДн СКУД | ИСПДн | Приемка |

В обществе реализованы и формализованы следующие процессы/меры информационной безопасности в составе имеющейся системы информационной безопасности (Таблица №4):

Таблица №4

| № | Процесс/Мера | Статус реализации | Статус формализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инвентаризация ИТ-активов | Частично | Частично |
| 2 | Управление уязвимостями | Реализовано | Формализован |
| 3 | Мониторинг инцидентов информационной безопасности | Частично | Формализован |
| 4 | Реагирование на инциденты информационной безопасности | Частично | Формализован |
| 5 | Межсетевое экранирование | Реализовано | Формализован |
| 6 | Обнаружение вторжений | Реализовано | Формализован |
| 7 | Защита от вредоносного ПО | Реализовано | Формализован |
| 8 | Защита от атак «нулевого» дня | Не реализовано | Не формализован |
| 9 | Защита электронной почты | Реализовано | Формализован |
| 10 | Защита от несанкционированного доступа | Реализовано | Формализован |
| 11 | Защита среды виртуализации | Реализовано | Формализован |
| 12 | Контроль привилегированных пользователей | Реализовано | Частично |
| 13 | Парольная политика | Реализовано | Формализован |
| 14 | Однонаправленная передача данных | Не реализовано | Не формализован |

В штате общества присутствует 3 (три) штатные единицы по направлению информационной безопасности. Из этих 3 (трех) штатных единиц 3 (три) заполнено.

Предпосылки для реализации проекта

Основанием для запуска Проекта является п. 2 Плана мероприятий Программы развития информационной безопасности группы «Интер РАО» на 2021 – 2025 года (далее Программа ИБ 2021-2025), одобренной п. 10.1 Протокола заседания Правления ПАО "Интер РАО" от 17.12.2020 (Информационная безопасность) № 906.

Реализация проекта проводится в рамках реализации «Стратегии/Долгосрочной программы развития ПАО «Интер РАО» (Группы «Интер РАО») на период до 2025 года с перспективой до 2030 года», с учетом положений следующих нормативных документов:

- корпоративного стандарта ПТ-060-1 «Политика информационной безопасности»;

- ПТ-057 Политика управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Интер РАО».

Принятый в Группе «Интер РАО» и ориентированный на реальную информационную безопасность подход позволяет ранжировать реальные риски и угрозы, приоритизировать применяемые защитные меры и средства.

Анализ информационных систем, проведенный в Обществе, показал, что наиболее значимыми для деятельности Общества являются следующие информационные системы:

- Система единого биллинга юридических лиц (ЕБСРЮЛ),

- Биллинговая система расчетов с юридическими лицами (импортозамещенная конфигурация) (ЕБСРЮЛ ИК),

- Информационная система управления сбытом электроэнергии бытовых потребителей (ИСУСЭ БП)

а также работоспособность ИТ-инфраструктуры - совокупности средств вычислительной техники, коммуникационного оборудования и линий связи, процедур и нормативных документов, являющихся основой для функционирования информационных сервисов, с целью обеспечения функционирования бизнес-процессов Общества.

В рамках проведенной оценки рисков информационной безопасности, в качестве последствий реализации критического риска «Рост количества и масштабов последствий от нарушений информационной безопасности» можно рассматривать следующие нарушения в работе ИТ-систем или ИТ-инфраструктуры:

- Срыв или останов бизнес-процессов по причине неработоспособности ИТ компании или умышленного искажения информации во внутрикорпоративных ИС

- Разглашение/утечка значимой информации

- Компрометация «цифровой личности» первых лиц компании

- Взлом веб-ресурсов компании

- Хищение денежных средств со счетов компании

Наиболее значимыми факторами, которые либо с крайне высокой вероятностью смогут привести к реализации риска, либо реализация фактора риска приведет к возникновению ущерба до 100 млн. рублей являются:

- Доступ к ОС с использованием скомпрометированных учетных записей с высокими полномочиями;

- Автоматическое сканирование интернет-периметра злоумышленниками;

- Ручное исследование интернет-периметра злоумышленниками;

- Доступ с использованием ошибок конфигураций компонентов ИС;

- Доступ с использованием уязвимостей ПО ИС;

- Добавление в открытые исходные коды программ нелегитимных кодов;

Оценка ущерба от единичных инцидентов по указанным факторам риска, составит до 100 млн. рублей.

Кроме того, компаниям Группы необходимо выполнять требования законодательства (что не корректно рассматривать как угрозу ИБ), неисполнение которых также несет негативные последствия:

| № | Факторы риска | Вероятность | Объем штрафных санкций |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нарушение условий, предусмотренных лицензией на осуществление деятельности в области защиты информации (ч. 1 ст. 13.12 КоАП) | Крайне высокая | Убыток (в том числе штраф) до 50 тыс. рублей |
| 2 | Грубое нарушение условий, предусмотренных лицензией на осуществление деятельности в области защиты информации (ч. 5 ст. 13.12 КоАП) | Крайне высокая | Убыток (в том числе штраф) более 1 млн. рублей и (или) административное приостановление деятельности |
| 3 | Занятие видами деятельности в области защиты информации без получения в установленном порядке специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) в соответствии с федеральным законом обязательно (обязательна) (ч. 1 ст. 13.13 КоАП) | Крайне высокая | Убыток (в том числе штраф) до 50 тыс. рублей |

В рамках задекларированного в разделе 6 Программы принципа риск-ориентированности, основными задачами обеспечения информационной безопасности становятся:

- Предотвращение срыва или останова бизнес-процессов по причине неработоспособности ИТ компании или умышленного искажения информации во внутрикорпоративных ИС;

- Обеспечение исполнения нормативных требований по обеспечению информационной безопасности, предусмотренных законодательством РФ.

В 2019 году в Группе компаний «Интер РАО» была утверждена и в 2019-2020 годах успешно реализована «Программа развития информационной безопасности компаний Группы «Интер РАО». Первоочередные мероприятия на 2020 г.» (Далее – Программа ИБ 2020).

В рамках Программы ИБ 2020 были сформированы:

- Типовые технические решения для обеспечения безопасности объектов критической информационной инфраструктуры (далее – КИИ) Группы;

- Типовые технические решения для обеспечения информационной безопасности информационных систем персональных данных (далее – ИСПДн) Группы;

- Типовые технические решения по обеспечению криптографической защиты информации (далее – СКЗИ);

- Типовые технические решения Центра противодействия кибератакам Группы (далее – ЦПК),

Типовые технические решения оформлены в виде комплекта документов в состав которого входят:

- Типовые модели угроз и нарушителя;

- Обоснование выбора технических решений;

- Технический проект (реализация технических мер информационной безопасности);

- Описание организационных мероприятий (реализация организационных мер информационной безопасности);

- Техническое задание на рабочее проектирование систем информационной безопасности;

- Техническое задание на внедрение систем информационной безопасности.

На основе разработанных типовых технических решений в рамках Программы ИБ 2021-2025, компаниям Группы рекомендовано осуществить реализацию мероприятий Программы с учетом результатов работ по разработке типовых технических проектов системы защиты персональных данных, типовых ВНД и технических решений для защиты объектов критической информационной инфраструктуры, типовых технических решений для защиты информации с использованием средств криптографической защиты каналов связи а также технических решений по созданию центра противодействия кибератакам, выполненных для ПАО «Интер РАО», при модернизации и техническом перевооружении существующих, а также при планировании и проектировании вновь создаваемых информационных и автоматизированных систем и систем информационной безопасности в качестве материалов технической стандартизации.

В соответствии с п. 2 приложения № 20 к протоколу от 17.12.2020 №906 заседания Правления ПАО «Интер РАО» от 17.12.2020, создание систем информационной безопасности компаниями Группы должно осуществляться в рамках отдельных паспортов проектов. В рамках Программы в АО «Петербургская сбытовая компания» предполагается реализация системы комплексной информационной безопасности, состоящей из следующих подсистем информационной безопасности:

- Подсистема охвата средствами ЦПК, включающая комплексы

    - Комплекс сбора, анализа и корреляции событий безопасности

    - Комплекс средств автоматизации реагирования на инциденты ИБ

    - Комплекс анализа защищенности инфраструктуры

    - Комплекс анализа трафика

    - Комплекс защиты веб-приложений

    - анализа защищённости информационных ресурсов;

- Подсистема централизованной антивирусной защиты информации на базе комплекса антивирусной защиты;

- Подсистема защиты систем обработки ПДн, включающая комплексы

    - Комплекс антивирусной защиты

    - Комплекс межсетевого экранирования и обнаружения вторжений

    - Комплекс защиты от атак нулевого дня

    - Комплекс защиты электронной почтовых ящиков

    - Комплекс защиты веб-приложений

    - Комплекс защиты АРМ пользователей (в т.ч. сервера)

    - Комплекс защиты среды виртуализации

    - Комплекс криптографической защиты информации

    - Комплекс сбора и анализа событий безопасности

    - Комплекс анализа защищенности

- Подсистема защиты информационного обмена между Обществом и компаниями Группы;

- Подсистема обеспечения безопасности ОКИИ, включающая комплексы:

    - Комплекс контроля доступа пользователей

    - Комплекс контроля целостности и защиты от НСД

    - Комплекс защиты от атак нулевого дня

    - Комплекс криптографической защиты информации

    - Комплекс сбора, анализа и корреляции событий безопасности

    - Комплекс централизованного управления информационной безопасностью

    - Комплекс анализа защищенности инфраструктуры

    - Комплекс антивирусной защиты для технологического сегмента

    - Комплекс антивирусной защиты для корпоративного сегмента

    - Комплекс резервного копирования информационных ресурсов

    - Комплекс обнаружения вторжений в сегментах ОКИИ

    - Комплекс межсетевого экранирования

    - Комплекс обеспечения однонаправленной передачи данных

При этом, указанные комплексы следующим образом связаны с нейтрализацией основных факторов риска:

| Доступ к ОС с использованием скомпрометированных учетных записей с высокими полномочиями | Комплекс сбора, анализа и корреляции событий безопасности Комплекс средств автоматизации реагирования на инциденты ИБ |
| --- | --- |
| Автоматическое сканирование интернет-периметра злоумышленниками | Комплекс сбора, анализа и корреляции событий безопасности Комплекс средств автоматизации реагирования на инциденты ИБ Комплекс защиты веб-приложений анализа защищённости информационных ресурсов; |
| Ручное исследование интернет-периметра злоумышленниками | Комплекс сбора, анализа и корреляции событий безопасности Комплекс средств автоматизации реагирования на инциденты ИБ Комплекс защиты АРМ пользователей (в т.ч. сервера) Комплекс защиты среды виртуализации |
| Доступ с использованием ошибок конфигураций компонентов ИС | Комплекс сбора, анализа и корреляции событий безопасности Комплекс средств автоматизации реагирования на инциденты ИБ Комплекс анализа защищенности инфраструктуры Комплекс анализа трафика Комплекс защиты веб-приложений анализа защищённости информационных ресурсов; Комплекс антивирусной защиты Комплекс межсетевого экранирования и обнаружения вторжений Комплекс защиты от атак нулевого дня Комплекс защиты электронной почтовых ящиков Комплекс защиты веб-приложений |
| Доступ с использованием уязвимостей ПО ИС | Комплекс сбора, анализа и корреляции событий безопасности Комплекс средств автоматизации реагирования на инциденты ИБ Комплекс анализа защищенности инфраструктуры Комплекс анализа трафика Комплекс защиты веб-приложений анализа защищённости информационных ресурсов; Комплекс антивирусной защиты Комплекс межсетевого экранирования и обнаружения вторжений Комплекс защиты от атак нулевого дня Комплекс защиты электронной почтовых ящиков Комплекс защиты веб-приложений |
| Добавление в открытые исходные коды программ нелегитимных кодов | Комплекс сбора, анализа и корреляции событий безопасности Комплекс средств автоматизации реагирования на инциденты ИБ |

Реализация проекта производится с учетом, предъявляемых к защите персональных данных, при их автоматизированной обработке и объектов критической информационной инфраструктуры:

─	Федеральный закон № 152-ФЗ от 27.06.2006 «О персональных данных».

─	Федеральный закон № 149-ФЗ от 27.06.2006 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

─	Постановление Правительства РФ № 1119 от 01.11.2012 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».

─	 «Методика определения актуальных угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», утвержденная заместителем директора ФСТЭК России от 14.02.2008.

─	«Методические рекомендации по обеспечению с помощью криптосредств безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации», утвержденные руководством 8 Центра ФСБ России № 149/54-144 от 21.02.2008.

─	«Состав и содержание организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», утвержденные приказом ФСТЭК России № 21 от 18.02.2013.

─	 «Состав и содержание организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных с использованием средств криптографической защиты информации, необходимых для выполнения установленных Правительством Российской Федерации требований к защите персональных данных для каждого из уровней защищенности», утвержденные приказом ФСБ России № 378 от 10.07.2014.

─	«Методические рекомендации по разработке нормативно-правовых актов, определяющих угрозы безопасности персональных данных, актуальные при обработке персональных данных в информационных системах персональных данных, эксплуатируемых при осуществлении соответствующих видов деятельности», утвержденные руководством 8 Центра ФСБ России №149/7/2/6-432 от 31.03.2015.

─	Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности КИИ РФ».

─	Приказ ФСТЭК России №235 от 21.12.2017 «Об утверждении Требований к созданию систем безопасности значимых объектов КИИ РФ и обеспечению их функционирования» (с изменениями от 27.03.2019) (редакция, действующая с 01.01.2021)

─	Приказ ФСТЭК России №239 от 25.12.2017 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов КИИ РФ» (с изменениями от 20.02.2020)

Формулировка идеи проекта и подхода к его реализации

Основной идеей проекта является создание системы информационной безопасности Общества с учетом приоритетов и сроков, определенных требованиями законодательства и ВНД Группы «Интер РАО». Система информационной безопасности Общества имеет своей целью как минимизацию последствий от инцидентов информационной безопасности, так и соблюдение требований законодательства.

Создание системы информационной безопасности АО «Петербургская сбытовая компания» будет базироваться на типовых технических решениях, путем их реализации в инфраструктуре и с учетом особенностей Общества.

В целях систематизации подхода к созданию системы информационной безопасности сформирован настоящий паспорт проекта, детализирующий, цели, сроки, стоимость и ключевые шаги по созданию системы информационной безопасности Общества.

Анализ аналогичных проектов

Аналогичные проекты в Группе и Обществе не реализовывались.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА

В рамках реализации Проекта осуществляется создание системы информационной безопасности Общества на основе реализации типовых организационных и технических решений.

Основные цели, достигаемые при реализации проекта:

- Повышение уровня информационной безопасности Общества;

- Препятствование действиям злоумышленников - минимизация последствий реализации актуальных для Общества рисков ИБ;

- Получение возможности обнаруживать признаки кибератак и оказывать противодействие злоумышленникам;

- Соблюдение требований законодательства в области обеспечения информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры и систем, обрабатывающих персональные данные.

ЭФФЕКТЫ ПРОЕКТА

Реализация проекта позволит:

- Обеспечить невозможность осуществления аварий по причине  кибератаки  на сегменты технологических сетей и подсистемы безопасности ОКИИ и, как следствие, обеспечение невозможности посредством кибератаки реализовать угрозу нарушения штатного режима функционирования ОКИИ, приводящего к некорректному учету объемов реализованной электроэнергии  и некорректному выставлению счетов на оплату потребителям.

- Снижения вероятности и последствий реализации рисков нарушения/прекращения бизнес-процессов и компрометации чувствительных данных, которые могут возникнуть по причине компьютерных инцидентов, в т.ч. за счет обеспечения возможности:

  - Обнаруживать и непрерывно повышать скорость обнаружения злонамеренных воздействий на информационную систему Группы «Интер РАО»;

  - Предотвращать (по возможности) злонамеренное воздействие на информационную систему Группы «Интер РАО»;

  - Позволять реагировать на выявленные инциденты (включая как блокировку злонамеренной активности, так и последующее восстановление работоспособности атакованных информационных систем);

  - Предельно затруднять действия злоумышленника, требуя от него тратить максимальное количество времени на осуществление злонамеренного воздействия, что позволит обнаружить его на ранних стадиях атаки до нанесения вредоносного воздействия;

  - Контролировать реализацию других мер, подтверждая соблюдение заявленных параметров обнаружения, реагирования, затруднения действий злоумышленника;

  - Обеспечение минимально достаточных эксплуатационных характеристик системы в случае атаки (киберустойчивость).

- Своевременной реализации требований регуляторов в области информационной безопасности за счет создания системы информационной безопасности, соответствующих требованиям регуляторов в области информационной безопасности.

Проект ведет к росту затрат для соблюдения комплаенса, обеспечения защищенности информационных систем Общества от кибер атак и выполнения требований регуляторов в сфере обработки автоматизированной обработки персональных данных и защиты объектов критической информационной инфраструктуры.

Реализация Проекта не предусматривает получения прямого экономического эффекта.

Основные эффекты проекта приведены в таблице №5.

Таблица №5

| Эффект | Цифровое значение | Способ расчёта/ подтверждения | Ответственный за проверку | Срок достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отсутствие фактов нарушения/прекращения бизнес-процессов в следствии недоступности информационных систем из-за проведенных компьютерных атак | 0% снижения доступности информационных систем в следствии проведения компьютерных атак | Контрольные мероприятия готовности системы защиты проводятся в форме киберучений, в ходе которых, при проведении контролируемых компьютерных атак не происходят события недоступности защищаемых информационных систем. После выполнения проекта контролируется путем сопоставления зарегистрированных компьютерных атак и зарегистрированных фактов недоступности защищаемых информационных систем в результате этих атак. | ЕОЛ | 30.12.2025 |
| Отсутствие замечаний регуляторов в области информационной безопасности, при проведении проверок после реализации проекта | 0 замечаний при проведении проверочных мероприятий проверяющими органам государственной власти | Готовность к проверочным мероприятиям подтверждается Протоколом соответствия комплекса ИБ по результатам выполнения проекта. Подтверждается результатами проверочных действий после ввода системы защиты в промышленную эксплуатацию | ЕОЛ | 31.12.2025 |
| Отсутствие регистрации факта получения несанкционированного доступа к информационным системам с использованием вредоносного ПО для проведения компьютерных атак | 0 зарегистрированных фактов получения несанкционированного доступа к информационным системам с использованием вредоносного ПО для проведения компьютерных атак. | Контрольные мероприятия готовности системы защиты проводятся в форме киберучений, в ходе которых, при проведении контролируемых компьютерных атак с использованием вредоносного ПО не происходят события получения злоумышленником несанкционированного доступа. После выполнения проекта контролируется путем контроля отсутствия получения злоумышленником несанкционированного доступа при проведении компьютерных атак с использованием вредоносного ПО. | ЕОЛ | 31.12.2025 |
| Отсутствие факта регистрации получения злоумышленниками несанкционированного доступа к объектам ИТ инфраструктуры Общества с использованием скомпрометированных привилегированных учетных записей | 0 зарегистрированных фактов получения несанкционированного доступа с использованием скомпрометированных привилегированных учетных записей | Контрольные мероприятия готовности системы защиты проводятся в форме киберучений, в ходе которых, при проведении контролируемых компьютерных атак с использованием скомпрометированных привилегированных учетных записей не происходят события получения злоумышленником несанкционированного доступа. После выполнения проекта контролируется путем контроля отсутствия получения злоумышленником несанкционированного доступа, связанного с использованием скомпрометированных привилегированных учетных записей. | ЕОЛ | 31.12.2025 |
| Отсутствие зарегистрированных фактов утечки критичных данных в следствии проведения злоумышленниками компьютерных атак на публичные WEB ресурсы Общества | 0 зарегистрированных фактов утечки критичных данных в следствии проведения злоумышленниками компьютерных атак на публичные WEB ресурсы Общества | Контрольные мероприятия готовности системы защиты проводятся в форме киберучений, в ходе которых, при проведении контролируемых компьютерных атак на публичные WEB ресурсы не происходят события утечки критичных данных. После выполнения проекта контролируется путем контроля отсутствия утечек критичных данных в следствии проведения компьютерных атак на публичные WEB ресурсы. | ЕОЛ | 31.12.2025 |
| Отсутствие фактов перехвата злоумышленниками передаваемых по информационно-телекоммуникационным сетям критичных данных | 0 зарегистрированных фактов перехвата злоумышленниками передаваемых по информационно-телекоммуникационным сетям критичных данных | Подтверждается Протоколом оценки соответствия комплексов ИБ в составе подсистемы СКЗИ. После выполнения проекта контролируется путем контроля отсутствия фактов перехвата злоумышленниками передаваемых по информационно-телекоммуникационным сетям критичных данных, защищенных средствами криптографической защиты | ЕОЛ | 31.12.2025 |

Успешным является проект, в котором достигнуты все указанные в таблице эффекты.

ОБЪЕМ ПРОЕКТА

Организационные и географические рамки проекта

Организационные и географические рамки проекта ограничиваются Обществом.

Для реализации подсистем информационной безопасности, в отношении которых в рамках Программы ИБ 21-25 принято решение о целесообразности централизации на базе ООО «Интер РАО – ИТ», настоящий паспорт учитывает контрольные точки, необходимые для увязки мероприятий, реализуемых Обществом с мероприятиями, реализуемыми ООО «Интер РАО – ИТ».

Использование результатов проекта будет осуществляться Обществом.

Ожидаемые результаты проекта

Особенности достижения результатов

В результате проекта должна быть создана система информационной безопасности Общества.

Проект характеризуется сжатыми сроками реализации и высокой зависимостью результатов между собой.

Система информационной безопасности состоит из подсистем/комплексов ИБ. Каждая подсистема представляет собой совокупность комплексов ИБ, сгруппированная по признаку отнесения к типу объекта защиты, требования к созданию которых типизированы в технических проектах, имеющих титулы, приведенные в таблице №7.

Таблица №7

| № | Титул | Наименование титула | Наименование подсистемы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИРАО.ТТП.2020 | Типовой технический проект на СЗПДн на группу компаний «Интер РАО» | Подсистема безопасности ИСПДн |
| 2 | ИРАО.КИИ.2020 | Разработка типовых внутренних нормативных документов и типовых технических решений для защиты объектов критической информационной инфраструктуры Группы «Интер РАО» | Подсистема безопасности ОКИИ |
| 3 | ТВСП.62.01.12.000 | Построение центра противодействия кибератакам | Подсистема безопасности ЦПК |

Комплексы ИБ, представляют собой совокупность организационно-технических мер, реализующих определенные функции ИБ и парирующих определенный набор угроз ИБ.

Состав комплексов ИБ, в соотнесении с подсистемами ИБ представлен в таблицах №№ 8-11.

Таблица №8. Подсистема защиты систем обработки ПДн

| № | Наименование комплекса | Основные решения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс антивирусной защиты | - Kaspersky Endpoint Security - Kaspersky Security для виртуальных и облачных сред | Локальный комплекс, подключаемый к существующему центру управления в ООО «Интер РАО – ИТ» |
| 2 | Комплекс межсетевого экранирования и обнаружения вторжений | FortiGate | Локальный комплекс, подключаемый к существующему центру управления и мониторинга ООО «Интер РАО – ИТ» |
| 3 | Комплекс защиты от атак 0 дня | FortiSandbox | Централизованный комплекс, существующий в ООО «Интер РАО – ИТ» |
| 4 | Комплекс защиты электронной почтовых ящиков | FortiMail | Централизованный комплекс, существующий в ООО «Интер РАО – ИТ» |
| 5 | Комплекс защиты веб-приложений | Positive Technologies Application Firewall | Централизованный комплекс, существующий в АО «Мосэнергосбыт» |
| 6 | Комплекс защиты АРМ пользователей (в т.ч. сервера) | - Kaspersky Endpoint Security - Механизмы безопасности операционной системы | Локальный комплекс, подключаемый к существующему центру управления в ООО «Интер РАО – ИТ» |
| 7 | Комплекс защиты среды виртуализации | - Встроенные механизмы | Локальный комплекс |
| 8 | Комплекс сбора и анализа событий безопасности | - Max Patrol SIEM - R-Vision IRP | Централизованный комплекс с локальным сегментом в Обществе. Для присоединения Общества помимо создания локального сегмента требуется синхронизация с проектом развития ядра комплекса в ООО «Интер РАО – ИТ» |
| 9 | Комплекс анализа защищенности | - Tenable SC - MaxPatrol 8 | Централизованный комплекс с локальным сегментом в Обществе, создаваемый в рамках отдельного проекта в ООО «Интер РАО – ИТ». Для реализации локальной части в Обществе требуется выделение вычислительных мощностей. |

Таблица №9. Подсистема обеспечения защиты ОКИИ

| № | Наименование комплекса | Основные решения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс контроля доступа пользователей | Solar InRights | Локальный комплекс |
| 2 | Комплекс контроля целостности и защиты от НСД | Secret Net Studio | Локальный комплекс |
| 3 | Комплекс защиты от атак нулевого дня | FortiSandbox | Централизованный комплекс, существующий в ООО «Интер РАО – ИТ» |
| 4 | Комплекс сбора, анализа и корреляции событий безопасности | MaxPatrol SIEM | Централизованный комплекс с локальным сегментом в Обществе. Для присоединения Общества помимо создания локального сегмента требуется синхронизация с проектом развития ядра комплекса в ООО «Интер РАО – ИТ» |
| 5 | Комплекс централизованного управления информационной безопасностью | R-Vision | Централизованный комплекс |
| 6 | Комплекс анализа защищенности инфраструктуры | - RedCheck - Tenable SC - MaxPatrol 8 | - Локальный комплекс для подсистемы безопасности ОКИИ - Централизованный комплекс с локальным сегментом в Обществе, создаваемый в рамках отдельного проекта в ООО «Интер РАО – ИТ». Для реализации локальной части в Обществе требуется выделение вычислительных мощностей для других систем |
| 7 | Комплекс антивирусной защиты для технологического сегмента | Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes | Локальный комплекс для подсистемы безопасности ОКИИ |
| 8 | Комплекс антивирусной защиты для корпоративного сегмента | Kaspersky Endpoint Security и Kaspersky Security для виртуальных и облачных сред | Локальный комплекс, подключаемый к существующему центру управления в ООО «Интер РАО – ИТ» |
| 9 | Комплекс резервного копирования информационных ресурсов | Acronis Защита Данных | Локальный комплекс для подсистемы обеспечения защиты ОКИИ |
| 10 | Комплекс обнаружения вторжений для подсистемы обеспечения защиты ОКИИ | PT Industrial Security Incident Manager | Локальный комплекс, подключаемый к существующему центру мониторинга в ООО «Интер РАО – ИТ» |
| 11 | Комплекс межсетевого экранирования | FortiGate | - Локальный комплекс для подсистемы обеспечения защиты ОКИИ - Локальный комплекс, подключаемый к существующему центру управления и мониторинга ООО «Интер РАО – ИТ» в иных случаях |
| 12 | Комплекс обеспечения однонаправленной передачи данных | Для промышленных протоколов: ИНКОНТ-Д Для трансляции зеркалированного трафика: DS Integrity-1G АО «НПП «Цифровые решения» | Локальный комплекс для подсистемы безопасности ОКИИ |

Таблица №10. Подсистема охвата средствами ЦПК

| № | Наименование комплекса | Основные решения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс сбора, анализа и корреляции событий безопасности | MaxPatrol SIEM | Централизованный комплекс с локальным сегментом в Обществе. Для присоединения Общества помимо создания локального сегмента требуется синхронизация с проектом развития ядра комплекса в ООО «Интер РАО – ИТ» |
| 2 | Комплекс средств автоматизации реагирования на инциденты ИБ | R-Vision | Централизованный комплекс, формируемый в ООО «Интер РАО – ИТ» |
| 3 | Комплекс анализа защищенности инфраструктуры | - Tenable SC - MaxPatrol 8 | Централизованный комплекс с локальным сегментом в Обществе, создаваемый в рамках отдельного проекта в ООО «Интер РАО – ИТ». Для реализации локальной части в Обществе требуется выделение вычислительных мощностей для других систем |
| 4 | Комплекс анализа трафика | Positive Technologies Network Attack Discovering | Централизованный комплекс, существующий в ООО «Интер РАО – ИТ», используется Обществом в рамках централизованного доступа к сети Интернет |
| 5 | Комплекс защиты веб-приложений | Positive Technologies Application Firewall | Централизованный комплекс, существующий в АО «Мосэнергосбыт» |
| 6 | Комплекс мониторинга каналов распространения вредоносного ПО | Positive Technologies Multi Scanner | Централизованный комплекс, существующий в ООО «Интер РАО – ИТ», используется Обществом в рамках доступа к централизованной почтовой системе |

Работы, относящиеся к различным подсистемам информационной безопасности, могут выполняться параллельно или последовательно в зависимости от:

- результатов рабочего проектирования;

- требований законодательства Российской Федерации в области информационной безопасности в части сроков и состава мер;

- результатов согласования с ФСТЭК России и ФСБ России способов нейтрализации угроз информационной безопасности (если применимо);

- рекомендаций ДИБ (в случае наличия);

- опыта и результатов внутригрупповых и внешних проверочных мероприятий по направлению информационной безопасности;

- приоритетов по вводу комплексов ИБ, определенных Программой ИБ 21-25;

- необходимости интеграции с централизованными системами ООО «Интер РАО – ИТ»:

- прогнозируемых финансовых возможностей Общества.

Ключевая последовательность мероприятий по созданию комплексов информационной безопасности:

- Разработка рабочей документации;

- Приобретение технических средств (для некоторых централизованных комплексов, формируемых на ООО «Интер РАО – ИТ» и АО «Мосэнергосбыт» выполнение не требуется);

- Внедрение технических средств и их интеграция с внешними/смежными системами;

- Ввод технических средств комплексов ИБ в опытную эксплуатацию;

- Оценка соответствия защищенных систем;

- Ввод технических средств комплексов ИБ в промышленную эксплуатацию и передача их в поддержку эксплуатации;

Ключевая последовательность создания системы информационной безопасности Общества:

- Создание комплексов;

- Оценка соответствия системы информационной безопасности;

- Контрольные мероприятия в форме кибер-учений.

Основные результаты проекта

| № | Результаты проекта |
| --- | --- |
| 1. | Система информационной безопасности Общества введена в промышленную эксплуатацию в соответствии со сроками, определенными в настоящем паспорте |
| 1.1 | Функционирует подсистема обеспечения защиты ОКИИ |
| 1.2 | Введена в промышленную эксплуатацию подсистема безопасности ИСПДн |
| 1.3 | Введена в промышленную эксплуатацию подсистема безопасности ЦПК |
| 1.4 | В Обществе осуществляется анализ защищенности информационных ресурсов |
| 1.5 | В Обществе осуществляется мониторинг событий информационной безопасности |
| 2. | Проведены контрольные мероприятия в форме киберучений |
| 3. | Проведена оценка соответствия системы информационной безопасности |

Сроки достижения результатов проекта приведены в разделе 5 настоящего паспорта.

Исключения, области, не включённые в проект

В рамки проекта не входит реализация сопутствующих мероприятий, не включенных в объем финансирования Программы ИБ 21-25.

К сопутствующим мероприятиям относятся в т.ч.: модернизация и дооснащение ИТ-инфраструктуры, информационных и автоматизированных систем, затраты, связанные изменением бизнес-процессов и наймом персонала, затраты на поддержку эксплуатации системы информационной безопасности и ее компонентов после ввода в опытную эксплуатацию. Объем и сроки реализации сопутствующих мероприятий будут определены на этапе рабочего проектирования и отражены в настоящем паспорте проекта индикативно, а их реализация предполагается в рамках инвестиционной и операционной деятельности Общества.

СРОКИ

| Начало проекта | Окончание проекта |
| --- | --- |
| 01.06.2021 | 31.12.2025 |
| Утверждение Паспорта проекта | Утверждение Итогового отчета |

| КЛЮЧЕВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Название контрольной точки | Уровень КТ | Дата наступления КТ | Ответст-венный | Приёмщик | Подтвержда-ющий документ |
| 1 | Обоснование |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Сформирован и утвержден установленным порядком Паспорт проекта | уровень 0 | 10.06.2021 | Заказчик | Куратор | Утвержденный Паспорт проекта направлен на имя Куратора ДИБ, добавлен соответствующий отчет в АСУД по п. 2.3. Приложения № 20 к протоколу от 17.12.2020 №906 заседания Правления ПАО «Интер РАО» |
| 1.2 | Разработаны предложения по формированию штата специалистов информационной безопасности с учетом планов по созданию систем информационной безопасности | 1 | 30.07.2021 | Заказчик | Куратор, Куратор ДО | Корпоративным письмом направлены в ДИБ, Куратору ДО и БУПОР «ПАО «Интер РАО» предложения по функциям и организационно-штатной структуре для целей реализации функции ИБ Общества. |
| 1.3 | Актуализирована инвестиционная программа в части включения расходов инвестиционного характера, планируемых в рамках Программы развития ИБ на 2021-2025 года в ИПР на 2022-2026 годы | уровень 2 | 15.11.2021 | Заказчик | Куратор | Отчет о включения расходов инвестиционного характера, планируемых в рамках Программы развития ИБ на 2021-2015 года в ИПР на 2022-2026 годы направлен на имя Куратора ДИБ, закрыт пункт 7.1. Приложения № 20 к протоколу от 17.12.2020 №906 заседания Правления ПАО «Интер РАО» |
| 2 | Проектирование |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Сформировано и утверждено ТЗ (на закупку) на приобретение оборудования, ПО (NAD+SIEM), проектирование и внедрение системы защиты | уровень 1 | 01.07.2021 | Заказчик | Куратор | утвержденное ТЗ на закупку |
| 2.2 | Произведена разработка плана внедрения системы межсетевого экранирования и сегментирования сети Общества | Уровень 2 | 01.09.2021 | РП | ЕОЛ | Утвержденный План внедрения системы межсетевого экранирования и сегментирования сети Общества направлен корпоративным письмом куратору |
| 2.3 | Сформировано и утверждено ТЗ (на закупку) на приобретение сертифицированных МСЭ FortiGate. | Уровень 1 | 01.09.2021 | Заказчик | Куратор | утвержденное ТЗ на закупку |
| 2.4 | Проведены конкурсные процедуры по закупке сертифицированных МСЭ FortiGate | уровень 1 | 30.11.2021 | РП | ЕОЛ | Протокол выбора поставщика |
| 2.5 | Заключено дополнительное соглашение с поставщиком услуги обеспечения защищенного доступа в интернет и обеспечения безопасности публичных WEB ресурсов для исключения дублирования расходов | уровень 2 | 30.04.2022 | ЕОЛ | ГД | Дополнительное соглашение к договору оказания услуги обеспечения защищенного доступа в интернет и обеспечения безопасности публичных WEB ресурсов |
| 2.6 | Проведены конкурсные процедуры по закупке услуг поставки оборудования, ПО (NAD+SIEM), проектирование и внедрение системы защиты | уровень 1 | 30.03.2022 | РП | ЕОЛ | Протокол выбора поставщика |
| 2.7 | Произведено обследование инфраструктуры Общества для проектирования системы защиты | уровень 2 | 30.06.2022 | РП | ЕОЛ | Отчет об обследовании |
| 2.8 | Выполнено проектирование системы защиты | уровень 1 | 30.09.2022 | РП | ЕОЛ | Утвержденная рабочая документация |
| 2.9 | Выполнена корректировка паспорта проекта, актуализация и детализация контрольных точек в части модернизации системы защиты включением подсистемы СКЗИ, потребности в персонале | уровень 2 | 01.08.2022 | РП | ЕОЛ | Направлен корпоративным письмом Куратору проекта на согласование |
| 2.10 | Выполнена корректировка паспорта проекта, актуализация и детализация контрольных точек | уровень 2 | 01.03.2024 | РП | ЕОЛ | Направлен корпоративным письмом Куратору проекта на согласование |
| 2.11 | Сформировано и утверждено ТЗ (на закупку) на приобретение оборудования и ПО (IDM+SandBox), модернизацию системы защиты | уровень 1 | 01.07.2024 | Заказчик | Куратор | утвержденное ТЗ на закупку |
| 2.12 | Проведены конкурсные процедуры по закупке услуг поставки оборудования и ПО (IDM+SandBox), модернизации системы защиты | уровень 1 | 01.05.2025 | РП | ЕОЛ | Протокол выбора поставщика |
| 2.13 | Произведено обследование инфраструктуры Общества для модернизации системы защиты | уровень 2 | 15.06.2025 | РП | ЕОЛ | Отчет об обследовании |
| 2.14 | Выполнено техно-рабочее проектирование модернизации системы защиты | уровень 1 | 30.09.2022 | РП | ЕОЛ | Утвержденная рабочая документация |
| 3 | Выполнение |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ввод в эксплуатацию МСЭ FortiGate | уровень 0 | 30.04.2022 | ЕОЛ | ГД | Утвержденный Акт ввода в эксплуатацию |
| 3.2 | Произведена поставка оборудования, ПО (NAD+SIEM), произведено проектирование и внедрение системы защиты ИСПДн | уровень 1 | 01.10.2022 | ЕОЛ | Заказчик | Акт выполненных работ |
| 3.3 | Утверждена штатная структура в части подразделения ИБ | уровень 0 | 01.06.2023 | ЕОЛ | ГД | Утвержденная организационно-штатная структура |
| 3.4 | Произведена поставка оборудования и ПО (IDM+SandBox), проведены работы по модернизации системы защиты | уровень 1 | 01.12.2025 | ЕОЛ | Заказчик | Акт выполненных работ |
| 3.5 | Контроль системы информационной безопасности Общества в форме киберучений | уровень 1 | 01.12.2025 | Заказчик | Куратор проекта | Протокол по результатам киберучений |
| 3.6 | Произведена корректировка рабочей документации по результатам контроля системы информационной безопасности Общества в форме киберучений | уровень 1 | 31.12.2025 | ЕОЛ | ГД | Откорректированная рабочая документация |
| 3.7 | Оценка соответствия системы защиты | уровень 1 | 31.12.2025 | ЕОЛ | ГД | Утвержденный Протокол оценки соответствия |
| 3.8 | Ввод в промышленную эксплуатацию системы защиты | уровень 0 | 31.12.2025 | ЕОЛ | ГД | Утвержденный Акт ввода в промышленную эксплуатацию |
| 3.9 | Заключение договора сопровождения ЦПК с ООО «Интер РАО – ИТ» (в части комплекса сбора, анализа и корреляции событий безопасности) | уровень 2 | 31.12.2025 | ЕОЛ | ГД | Заключенный договор |
| 3.10 | Заключение договора сопровождения ЦПК с ООО «Интер РАО – ИТ» (в части комплекса сбора средств автоматизации реагирования на инциденты ИБ) | уровень 2 | 31.12.2025 | ЕОЛ | ГД | Заключенный договор |
| 3.11 | Заключение договора сопровождения ЦПК с ООО «Интер РАО – ИТ» (в части комплекса анализа защищенности инфраструктуры) | уровень 2 | 31.12.2025 | ЕОЛ | ГД | Заключенный договор |
| 4 | Завершение |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Закрыты договоры, по которым нет противоречий, по оставшимся незакрытым договорам назначены ответственные | уровень 2 | 01.10.2025 | ЕОЛ | ГД | Протокол о закрытии/Приказ о назначении ответственных |
| 4.2 | Проведён анализ извлечённых уроков | уровень 2 | 15.10.2025 | ЕОЛ | ГД | Отчет |
| 4.3 | Подготовлен итоговый отчёт по проекту | уровень 2 | 31.10.2025 | РП | ЕОЛ | Отчет |
| 4.4 | Итоговый отчёт вынесен на КРИ | уровень 1 | 30.11.2025 | Заказчик | КРИ | Корпоративным письмом отчет направлен на КРИ |
| 4.5 | Итоговый отчёт утверждён. Проект закрыт. | уровень 0 | 31.12.2025 | Заказчик | Куратор | Приказ ГД |

СТОИМОСТЬ

Стоимость проекта

Реализация проекта производится за счет собственных источников АО «Петербургская сбытовая компания». Инвестиционные расходы 2021 года включены в объем ТБР при корректировке заявки Общества.

На период 2022-2025 затраты включаются в бизнес-план, ИПР и ТБР в рамках регулярного цикла финансового планирования.

Для создания системы защиты запланировано использование преимущественно отечественных программных и программно-технических решений, прошедших проверку соответствия в системе сертификации ФСТЭК России. Для решения задач планируется использовать решения иностранного производства (Fortinet), с проведением проверки соответствия в системе сертификации ФСТЭК России в отношении межсетевого экранирования. Использование средств иностранного производства обусловлено отсутствием на рынке отечественных продуктов межсетевого экранирования с необходимой комплексной функциональностью.

После реализации проекта, стоимость технической поддержки будет соответствовать объему технической поддержки системы информационной безопасности за 2025 г. и составит 23 157 тыс. руб (без НДС) каждый последующий год владения.

| Вид затрат | Финансирование |  |  |  |  | Освоение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (руб., с НДС) |  |  |  |  | (руб., без НДС) |  |  |  |  |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Инвестиционные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение МСЭ FortiGate | 20 804 138,40 | - | - | - | - | 17 336 782,00 | - | - | - | - |
| Сертификация межсетевых экранов | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| Приобретение оборудования,ПО (NAD+SIEM), проектирование и внедрение системы защиты | - | 60 170 568,40 | - | - | - | - | 55 458 807,00 | - | - | - |
| Приобретение оборудования и ПО (IDM+SandBox),модернизация системы защиты | - | - | - | - | 63 084 303,97 | - | - | - | - | 54 382 430 |
| ИТОГО: | 20 804 138,40 | 60 170 568,40 | 0,00 | 0,00 | 63 084 303,97 | 17 336 782,00 | 55 458 807,00 | 0,00 | 0,00 | 54 382 430 |
| Операционные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническая поддержка | 9 923 472,00 | 9 570 000,00 | 20 228 000,00 | 21 846 240,00 | 23 157 014 | 8 269 560,00 | 7 975 000,00 | 20 228 000,00 | 21 846 240,00 | 23 157 014 |
| Дистрибутивы | 44 614,39 | - | - | - | - | 37 178,66 | - | - | - | - |
| Лицензии | - | - | - | - | 485 967,83 | - | - | - | - | 485 967,83 |
| Премиальный фонд проекта | - | 1 482 180,00 | - | - | 1 482 180,00 | - | 1 482 180,00 | - | - | 1 482 180,00 |
| ИТОГО: | 9 968 086,39 | 11 052 180,00 | 20 228 000,00 | 21 846 240,00 | 25 125 161,83 | 8 306 738,66 | 9 457 180,00 | 20 228 000,00 | 21 846 240,00 | 25 125 161,83 |
| Общая стоимость проекта по годам | 30 772 224,79 | 71 222 748,40 | 20 228 000,00 | 21 846 240,00 | 96 911 339,83 | 25 643 520,66 | 64 915 987,00 | 20 228 000,00 | 21 846 240 00 | 77 994 824 |
| Итого | 232 278 679,00 |  |  |  |  | 212 141 340,89 |  |  |  |  |

График освоения денежных средств

ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

| Роль в проекте | ФИО полностью, Организация, должность | % вовлечения | Период вовлечения (даты) | К_роли | Основные функции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик проекта | Кропачев Сергей Николаевич Генеральный директор | 3 | 01.06.2021 – 31.12.2025 | 1 | - Стратегические решения по Проекту - Обеспечение Программы административной поддержкой, ресурсами и финансированием. |
| Куратор проекта | Васильев Дмитрий Николаевич Директор департамента ИБ ПАО «Интер РАО» | 3 | 15.11.2023 – 31.12.2025 | 1 | - Стратегические решения по Проекту в целях контроля соответствия Проекта программе ИБ 21-25. - Ознакомление с отчётностью по проекту, периодический контроль хода проекта и действий ЕОЛ и/или Менеджера проекта, инициация корректирующих воздействий |
| Куратор ДО | Орлов Д.С. Руководитель БРБ ПАО «Интер РАО» | 3 | 01.06.2021 – 31.12.2025 | 1 | - Ознакомление с отчётностью по проекту, периодический мониторинг хода проекта |
| Единое ответственное лицо (ЕОЛ) | Белокуров Михаил Иванович Начальник управления информационных технологий | 5 | 01.06.2021 – 31.12.2025 | 0,9 | - Руководит проектной командой, осуществляет тактическое управление проектом. - Обеспечивает достижение целей проекта и соответствие полученных результатов проекта бизнес-требованиям. |
| Руководитель проекта | Бондарчук Павел Леонидович Руководитель направления информационной безопасности | 20 | 15.11.2023 – 31.12.2025 | 1 | - Операционное, ежедневное руководство проектом |
| Члены проектной команды | Мацкайло Юрий Сергеевич Руководитель направления информационной безопасности ОКИИ | 10 | 15.11.2023 – 31.12.2025 | 1 | - Исполнение проекта |
|  | Тиллабаева Ксения Вахиджановна Администратор Информационной безопасности | 20 | 15.11.2023 – 31.12.2025 | 1 | - Исполнение проекта |
|  | Ефремов Дмитрий Геннадьевич, Начальник отдела инфраструктуры | 10 | 01.06.2021 – 31.12.2025 | 0,9 | - Исполнение проекта |
|  | Теплоухов Анатолий Александрович, Системный администратор | 10 | 01.06.2021 – 31.12.2025 | 0,9 | - Исполнение проекта |
|  | Кузьмин Виктор Антонович, Руководитель направления сетевого администрирования отдела инфраструктуры | 10 | 15.11.2023 – 31.12.2025 | 0,9 | - Исполнение проекта |
|  | Карлов Владислав Владимирович, Заместитель начальника управления информационных технологий | 5 | 01.06.2021 – 31.12.2025 | 0,8 | - Исполнение проекта |

ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗАВИСИМОСТИ ПРОЕКТА

Ограничения, существующие в процессе реализации проекта:

- Проект реализуется с учетом текущих ограничений по времени реализации системы ИБ в соответствии с требованиями законодательства;

- Объемы финансирования проекта будут уточняться по результатам рабочего проектирования;

- В настоящий проект не включены сопутствующие затраты, выявляемые на этапе рабочего проектирования;

- Применение и эксплуатация созданной системы ИБ возможна только при наличии достаточного количества персонала требуемой квалификации.

Зависимости, существующие в процессе реализации проекта:

- Зависимость от реализации смежным проектов по созданию централизованных комплексов ИБ ООО «Интер РАО – ИТ» и АО «Мосэнергосбыт»;

- Зависимость от возможного времени технологических окон и перерывов средств автоматизации;

- Зависимость этапа «реализация» от этапа «проектирование»;

Предположения, допускаемые в ходе реализации проекта:

- Наличие источников финансирования для реализации проекта с учетом корректировок паспорта по результатам рабочего проектирования;

- Возможность требуемой интеграции комплексов ИБ с средствами автоматизации.

Предположения будут проверены после завершения этапа «проектирование».

ПРИНЦИПЫ ПРЕМИРОВАНИЯ В ПРОЕКТЕ

Принципы премирования в проекте предусмотрены в соответствии с действующими Методикой «Проектная мотивация и Методикой оплаты и стимулирования труда работников в Группе «Интер РАО». Премирование осуществляется поэтапно в 2022 и 2025 годах.

УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ В ПРОЕКТЕ

Изменения в паспорте проекта, входящего в портфель ключевых проектов Группы, проводятся аналогично процедуре согласования и утверждения паспорта (см. Приложение №7 к Политике).

Несущественные изменения в паспорте могут быть утверждены Куратором проекта (Управляющим комитетом, в случае его создания) через запрос на изменение, согласованный с Курирующим ЦУП, без необходимости проведения полной процедуры согласования.

К несущественным относятся следующие изменения:

- Расширение перечня результатов проекта;

- Перенос сроков реализации отдельных контрольных точек при условии сохранения сроков реализации всего проекта (кроме контрольных точек 0 уровня);

- Изменение состава проектной команды (кроме Куратора и Заказчика), полномочий и ответственности в рамках проектной команды;

- Перераспределение затрат между статьями бюджета и годами без увеличения общей стоимости проекта, реклассификация затрат ;

- Все прочие изменения данных Паспорта относятся к существенным изменениям. По решению Руководителя Центра МЭК, несущественные изменения могут быть рассмотрены на КРИ.

ОСНОВНЫЕ РИСКИ ПРОЕКТА

| Риск | Оценка риска |  | Факторы риска | Возможные последствия от реализации риска | Мероприятия по управлению риском | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Влияние | Вероятн. |  |  |  |  |  |
| Расширение функционального объема Проекта нетиповыми требованиями. | С | В | Выявление требований, требующих доработки типовых решений | Увеличение сроков и бюджета Проекта. | Анализ требований, проверка требований на соответствие адаптированной методологии, принятие решений в части требований, требующих доработок, на заседаниях рабочих групп. | Ежегодно | Руководитель проекта, Заказчик проекта |
| Сложность интеграции со смежными системами | В | В | Невозможность (или экономическая нецелесообразность) реализации интерфейсов со стороны смежных систем, в том числе локальных на ДО | Недостижение результатов Проекта. Увеличение сроков реализации и бюджета проекта | Начать работы по интеграции со смежными сразу после поставки оборудования и ПО. Выполнить всесторонний анализ смежных систем на этапах проектирования и модернизации подсистем ИБ. Проработать возможные альтернативные варианты решения задачи на этапе проектирования не позднее 2-х месяцев с даты заключения договоров на проектирования, внедрение, модернизацию подсистем информационной безопасности. Изменить требования к автоматизированному получению информации из смежных систем на ручной ввод необходимой информации с элементами оптимизации объема вводимых данных, поддержанных методическим обеспечением не позднее 10 дней, с момента выявления факта невозможности обеспечения автоматизированной передачи данных. | На этапах проектирования, внедрения и модернизации подсистем информационной безопасности. | Руководитель проекта, Заказчик проекта |
| Задержки вследствие исполнения корпоративных процедур | В | В | Завышенная длительность согласования документов и решений в рамках соблюдения корпоративных процедур | Увеличение сроков и бюджета Проекта. | Совместная работа над документами без необходимости дополнительного согласования между участниками Проекта. Определение критичного перечня документов, согласование и утверждение которых должно обязательно проходить по правилам корпоративного документооборота в срок не позднее 4-х месяцев с даты старта проекта. Определение легитимности согласования документов (исключая документы из критичного перечня) по электронной почте или протоколом совещания в срок не позднее 4-х месяцев с даты старта проекта. Учесть при планировании типовую продолжительность согласования материалов в АСУД | Не позднее 4-х месяцев с даты старта проекта. Корректировка ежеквартально. | ЕОЛ |
| Несоблюдение сроков выполнения договорных работ подрядчиком | В | В | Недостаток контроля/ ответственности подрядчика Низкое качество управления проектом со стороны Исполнителя | Недостижение результатов Проекта. Увеличение сроков и бюджета Проекта. | В договоре с компанией- исполнителем предусмотреть ответственность за соблюдение сроков, а также ответственность за качество исполнения работ. | Ежемесячно | ЕОЛ |
| Изменение команды проекта со стороны Исполнителя | С | С | Отсутствие мотивации, причины личного характера Конфликт между командами Исполнителя | Увеличение сроков проекта. | Привлечение подрядчиков (интеграторов) имеющих опыт реализации необходимых работ, необходимое количество персонала, способного произвести замены на любом этапе ключевых участников команды без потери качества оказания предоставляемых услуг/ работ Детальное ведение документации по проекту для сохранения экспертизы. Передача знаний внутри команды. | На этапах работ по определению исполнителя и формирования требований к ним. | ЕОЛ |
| Риски контрагента | C | C | Некачественное предоставление услуг компаниями – субподрядчиками, некомпетентность и отсутствие соответствующих знаний у исполнителя работ | Невыполнение условий по контрактам. Сдвиг сроков реализации всей Программы. Увеличение совокупной стоимости реализации Программы | Максимальная типизация и детализация методических документов. Контроль выполнения | Ежедневно | ЕОЛ |
| Рассинхронизация сроков взаимозависимых результатов мероприятий, входящих в Программу | C | C | Несоблюдение сроков согласования и утверждения документации | Сдвиг сроков реализации всей Программы. | Еженедельный мониторинг исполнения Программы. Выявление факторов, провоцирующих сдвиг сроков по результатам мониторинга. Принятие корректирующих решений не позднее 10 дней с момента выявления факторов, провоцирующих сдвиги сроков Регулярная синхронизация работ с ООО «Интер РАО – ИТ» Добавление контрольных точек в настоящий паспорт проекта по результатам рабочего проектирования в соответствии с техническими решениями, согласованными ООО «Интер РАО – ИТ» | Еженедельно | РП |
| Риск утраты ключевых работников | C | C | Возложение функций управления паспортом на ограниченное число работников | Сдвиг сроков реализации контрольных точек | Контроль мотивированности и удовлетворенности работников. Заблаговременный поиск кандидатов на замещение вакантных должностей. | Ежеквартально | ЕОЛ |
| Риск нехватки персонала / компетенции персонала | В | В | Невозможность сопровождения реализации проекта в компании | Недостижение или снижение уровня информационной безопасности по причине отсутствия квалифицированного персонала, способного эксплуатировать меры и средства информационной безопасности | Заблаговременный поиск кандидатов на замещение вакантных должностей, обучение работников, оказание методической помощи работникам ДО со стороны ДИБ | Ежегодно | ЕОЛ |
| Регуляторный риск | н | с | Необходимость реализации мер по информационной безопасности в соответствии с требованиями законодательства РФ | Штрафы/уголовная ответственность/приостановка деятельности/отзыв лицензии | Внедрение комплаенсных мер по ИБ, аттестация информационной системы требованиям по безопасности | До ввода системы в ПЭ | ЕОЛ |
| Нарушение конфиденциальности информации, обрабатываемой информации. | С | С | Не реализованы мероприятия по ИБ | Нарушения конфиденциальности данных, кража или потеря информации | Разработка компенсирующих мер ИБ до момента реализации мероприятий, предусмотренных настоящим паспортом и программой ИБ 2021-2025 | В рамках завершения соответствующих этапов проекта | ЕОЛ |
| Ценовой риск увеличения стоимости проекта | С | С | Значительное увеличение стоимости оборудования и программного обсечения запланированного для реализации проекта | Увеличение расходов на реализацию проекта | 1. Поиск альтернативных решений 2. Ценовой риск увеличения стоимости проекта Корректировка Паспорта, бюджета проекта и ГКПЗ | До подготовки комплекта закупочной документации | ЕОЛ |
| Риск морального устаревания оборудования и программного обеспечения к 2025 году, появления новых решений, которые будут точнее отвечать новым вызовам | С | С | Недостаточность принятых мер по обеспечению информационной безопасности | Нарушения конфиденциальности данных, кража или потеря информации | 1.Поиск альтернативных решений, корректировка проектных решений 2.Приобретение непрерывной технической поддержки со стороны производителя оборудования и программного обеспечения | На всех этапах жизненного цикла системы информационной безопасности, за исключением вывода из эксплуатации и утилизации, ежегодно | ЕОЛ |

Для оценки вероятности риска применена следующая шкала:

| Вероятность наступления | Балл | Описание | Вероятность наступления, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Высокая | В | Событие скорее наступит, чем не наступит. | 50-99% |
| Средняя | С | Событие скорее не наступит | 20%-49% |
| Низкая | Н | Вероятность наступления события крайне низкая. | <20% |

Для оценки влияния риска применена следующая шкала:

| Влияние | Балл | Описание |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Влияние на стоимость | Влияние на сроки |
| Высокое | В | Реализация риска приводит к росту стоимости проекта на 8-15% | Реализация риска приводит к сдвигу сроков проекта на срок от 2 месяцев до 4 месяцев |
| Среднее | С | Реализация риска приводит к росту стоимости проекта на 4-8% | Реализация риска приводит к сдвигу сроков проекта на срок от 1 месяца до 2 месяцев |
| Низкое | Н | Реализация риска приводит к росту стоимости проекта на 1-4% | Реализация риска приводит к сдвигу сроков проекта на срок от 10 дней до 1 месяца |

- ПРИЛОЖЕНИЕ 1. МАТРИЦА СОГЛАСОВАНИЯ

| Документы проекта | Комментарий | Куратор проекта | Куратор ДО | ЕОЛ | РП | РП (подрядчик) | Участник проектной группы | Подрядчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Официальные документы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Паспорт проекта |  | Са | Са | Са | Д | Сэ | Сэ |  |
| Скорректированный Паспорт проекта |  | Са | Са | Сэ | Д | Сэ | Сэ |  |
| Итоговый отчёт проекта |  | Сэ | Сэ | Са | Д | Сэ | Сэ |  |
| Приказ о запуске в опытную эксплуатацию |  |  |  | Са | Д | Сэ | Сэ |  |
| Договоры |  |  |  | Са | Д | Сэ | Сэ |  |
| Акты выполненных работ, акты приёма-передачи, товарные накладные |  |  |  | Са |  | Сэ | Сэ | Д |
| Приказ о запуске в промышленную эксплуатацию |  |  |  | Са | Д | Сэ | З |  |
| Рабочие документы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочий календарный план проекта с контрольными точками |  | З |  | У | Сэ | Д | Сэ | Сз |
| Пояснительная записка на техно-рабочий проект |  | Сэ |  | У | С | С | С | С |

| Легенда для раздела «Документы проекта»: Д – подготавливает начальную и все последующие версии документа С – согласовывает письменно Сэ – согласовывает в электронной форме (по e-mail) Са – согласовывает в АСУД У – утверждает документ З – знакомится, ознакамливается с утверждённым документом А – формирует и хранит архив | Ограничения для раздела «Документы проекта»: - Обязательно только одна У на документ. - Должна быть хотя бы одна Д на документ - С, Сэ, Са - может быть сколь угодно - З - не обязательна - Одно лицо не может исполнять роли Д и У одновременно |
| --- | --- |

- ПРИЛОЖЕНИЕ 2. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

- ПРИЛОЖЕНИЕ 3. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

| Критерий |  |  | Параметр | Значение | Вес | Взвешенный балл |  | Описание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экономический |  |  | Балл | 1 | 25% | 0,25 |  | Отсутствует прямой экономический эффект |  |
| Риски |  |  | Балл | 2 | 25% | 0,50 |  | Влияет на риск увеличения сроков реализации Тиража |  |
| Операционная эффективность |  |  | Балл | 2 | 10% | 0,20 |  |  |  |
| Интеграция в IT-ландшафт Общества/Группы |  |  | Балл | 2 | 15% | 0,30 |  |  |  |
| Использование в других бизнес-процессах и/или их автоматизация |  |  | Балл | 3 | 15% | 0,45 |  |  |  |
| Влияние на качество принятия управленческих решений |  |  | Балл | 3 | 10% | 0,30 |  |  |  |
| Общий балл проекта |  |  |  |  |  | 2,00 |  | должен быть ≥ 1,4 |  |
| Сумма по расчётным критериям |  |  |  |  |  | 0,75 |  | должна быть ≥ 0,75 |  |
| Сумма по качественным критериям |  |  |  |  |  | 1,25 |  | должна быть ≥ 0,85 |  |
| - Балльная оценка качественных критериев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерий |  | Эффект | Балльная оценка критерия |  |  |  |  |  |  | Оценка |
|  |  |  | 1 балл |  | 2 балла |  |  | 3 балла |  |  |
| Операционная эффективность |  | Повышение эффективности использования ресурсов Общества/Группы (включая трудовые) | Не повышает эффективность использования ресурсов Общества/Группы |  | Повышает производительность труда или повышает эффективность использования других ресурсов Общества/Группы |  |  | Повышает производительность труда и повышает эффективность использования других ресурсов Общества/Группы |  | 2 БАЛЛА |
| Интеграция в IT-ландшафт Общества/Группы |  | Совместимость с другими IT-продуктами (продуктами, обслуживающими бизнес-процессы) Общества/Группы | Требует создания новых элементов IT -ландшафта |  | Требует изменения существующих элементов IT -ландшафта |  |  | Не требует создания/изменения существующих элементов IT -ландшафта |  | 2 БАЛЛА |
| Использование в других бизнес-процессах и/или их автоматизация |  | Возможность использования IT-продукта в других бизнес-процессах Общества/Группы и/или их автоматизация | Не используется в других бизнес-процессах Общества/Группы и/или не дает возможность для их автоматизации |  | Возможно использовать в будущем в других бизнес-процессах Общества/Группы и/или дает возможность для их автоматизации |  |  | Возможно использовать сейчас в других бизнес-процессах Общества/Группы и/или автоматизировать их |  | 3 БАЛЛА |
| Влияние на качество принятия управленческих решений |  | Повышение качества принятия управленческих решений на различных уровнях управления | Не влияет на качество принятия управленческих решений на уровне исполнительного аппарата |  | Повышает качество принятия управленческих решений на уровне исполнительного аппарата Общества |  |  | Повышает качество принятия управленческих решений на уровне исполнительного аппарата Общества и ДЗО/ВЗО Общества |  | 3 БАЛЛА |

Проект СЗПДн

Проект ЦПК

Если для ИСПДн не определен уровень защищенности, то указывается значение «Не определен»

Если владельцем ИСПДн является Общество, то указывается значение «Общество», если пользование ИСПДн осуществляется на основании договора, то указывается форма права пользования, установленная договором «Услуга доступа» или «Аренда».

Форма подтверждения соответствия может быть «Аттестация» или «Приемка». Если подтверждения соответствия не проводилось, то указывается значение «Не проводилось».

Может принимать следующие значения:

- Реализовано – в случае наличия технических средств и регулярного применения меры/процесса, готовность продемонстрировать результат такого регулярного применения.

- Частично – существуют технические средства, но не обеспечено регулярного применения и/или отсутствуют технические средства, а мера/процесс реализуется эпизодически без использования средств автоматизации.

- Не реализовано – отсутствуют технические средства и мера/процесс не реализуются.

Может принимать следующие значения:

- Формализован - существует формализованный документированный процесс, документ утвержден, определены ответственные;

- Частично – выполнено одно и более положений статуса «Формализован»;

- Не формализован – не выполнено ни одного положения статуса «Формализован».

Здесь и далее - для генерирующих, теплогенерирующих компаний - формулировка «Подсистема обеспечения защиты сегментов АСУ ТП (включая реализацию систем защиты ОКИИ)» для иных – «Подсистема защиты ОКИИ»

Авария – в соответствии с корпоративным глоссарием - Технологические нарушения на объекте электроэнергетики и (или) энергопринимающей установке, приведшие к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта электроэнергетики и (или) энергопринимающей установки, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок, полному или частичному ограничению режима потребления электрической энергии (мощности), возникновению или угрозе возникновения аварийного электроэнергетического режима работы энергосистемы

Реализуется в рамках подсистемы безопасности ЦПК

Реализуется в рамках подсистемы в случае если объект защит – ОКИИ не является ИСПДн и комплекс не создается в рамках подсистемы безопасности ИСПДн.

Реализуется в случае если ОКИИ не является ИСПДн и комплекс не создается в рамках подсистемы безопасности ИСПДн.

Процедура согласования изменений КТ в проектах, включённых в ПРС, уточняется в Методике оценки выполнения проектных показателей.

Исключительно в случаях, если перераспределение по статьям затрат связано с корректировкой детализации договорной цены по заключенным договорам подряда с твердой или предельной ценой. При этом должны быть выполнены необходимые корпоративные процедуры по изменению БП и ИПР.