## паспорт местоположение
Год раскрытия информации: 2024год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "РКС-энерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_РКС.ИСУЭЭ.ПУ
(идентификатор инвестиционного проекта)
Организация учета электрической энергии в многоквартирных домах в период с 2024 по 2027 годы
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Модернизация, техническое перевооружение, модификация
2 | Цели (указать укрупненные цели) | Целью проекта является установка приборов учета, соответствующих правилам предоставления минимального функционала ИСУЭ, в многоквартирных домах. Включение приборов в состав ИСУЭ и автоматизация следующих основных процессов учета коммерческой электроэнергии: - Выполнение измерений электроэнергии; - Снижение дебиторской задолженности; - Снижение уровня хищения электроэнергии; - Снижение потерь в сетях и, как следствие, снижение риска разногласий с ТСО; - Автоматизированный сбор и консолидация результатов измерений; - Хранение первичных данных об измерениях в специализированной базе; - Синхронизация измерений Системы по времени.
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | нет
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Ленинградская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Бокситогорский МР, Волосовский МР, Волховский МР, Всеволожский МР, Выборгский МР, Гатчинский МР, Кингисеппский МР, Киришский МР, Кировский МР, Лодейнопольский МР, Лужский МР, Подпорожский МР, Сланцевский МР, Сосновоборский городской округ, Тихвинский МР, Тосненский МР
6 | Наличие решения о резервировании земель | нет
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | нет
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | нет
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | нет
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | нет
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | нет
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | нет
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | нет
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | 77 197, в том числе 72 770 интеллектуальных ПУ, 155 устройств сбора и передачи данных и 4 272 комплектов трансформаторов тока
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нет
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нет
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нет
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нет
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, млн. рублей с НДС | 1386.9499
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, млн. рублей без НДС | 1155.7916

## паспорт описание
Год раскрытия информации: 2024год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "РКС-энерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_РКС.ИСУЭЭ.ПУ
(идентификатор инвестиционного проекта)
Организация учета электрической энергии в многоквартирных домах в период с 2024 по 2027 годы
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Построение интеллектуальной системы учета в целях решения следующих задач: - Обеспечить максимальную степень автоматизации выполнения функций; - Обеспечить структуру, удобную для реализации функционирования системы; - Обеспечить полноту и целостность информации по объектам; - Обеспечить необходимую точность измерений; - Обеспечить достоверность и непротиворечивость данных; - Обеспечить автоматическое выполнение диагностики всех компонентов Системы; - Обеспечить безопасность и надежность работы; - Обеспечить защиту информации от различных воздействий (аварий, несанкционированного доступа и др.); - Обеспечивать Регламент передачи данных и скорость обработки транзакций; - Соблюдать стандарты, установленные нормативы, обеспечивать открытость для обеспечения возможности модернизации и интеграции с новыми и др. приложениями; - Дальнейшее расширение ситсемы – добавление новых счетчиков электроэнергии не должно вызывать необходимости доработки системы.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Установка приборов учета в многоквартирных домах с интеграцией в центр сбора и обработки данных для создания интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) гарантирующего поставщика. Передача данных в центр сбора и обработки данных от устройства сбора данных (установливается на объекте, имеет выход в Интернет через GPRS, IP фиксированный) будет осуществляться по сети М2М (по протоколу TCP/IP), от приборов учёта до УСПД - по беспроводной сети передачи данных по радиоканалу в стандартах Nb-Fi или напрямую с приборов учета до центра сбора и обработки данных по GSM каналу.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Планируемая установка счётчиков электрической энергии в квартирах, нежилых помещениях и на вводах (ОДПУ) в многоквартирных домах Ленинградской области, включаемых в систему интеллектуального учёта: В 2024 году планируется к установке 17 146 интеллектуальных прибора учета, 1 349 комплектов трансформаторо тока и 33 УСПД; В 2025 году планируется к установке 13 169 интеллектуальных прибора учета, 471 комплектов трансформаторо тока и 29 УСПД; В 2026 году планируется к установке 17 841 интеллектуальных прибора учета, 1 322 комплектов трансформаторо тока и 40 УСПД; В 2027 году планируется к установке 24 614 интеллектуальных прибора учета, 1 130 комплектов трансформаторо тока и 53 УСПД.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта (в ценах 2024 года) | Замена однофазного прибор учёта с радиомодулем "под ключ" (ФЛ/ЮЛ) - 11 890,00 руб. без НДС; Замена трёхфазного прибор учёта с радиомодулем "под ключ" (ФЛ/ЮЛ) - 18 822,18 руб. без НДС; Установка однофазного прибор учёта с радиомодулем с шкафом учета "под ключ" (ФЛ/ЮЛ) - 14 006,18 руб. без НДС; Установка трёхфазного прибор учёта с радиомодулем с шкафом учета "под ключ" (ФЛ/ЮЛ) - 22 909,33 руб. без НДС; Замена (установка) трёхфазного общедомового прибора учёта прямого включения с радиомодулем "под ключ" - 20 004,68 руб. без НДС; Замена (установка) трёхфазного общедомового прибора учёта полукосвенного включения с радиомодулем "под ключ" - 24 952,90 руб. без НДС; Установка трёхфазного общедомовой прибор учёта прямого включения с радиомодулем "под ключ" - 32 100,58 руб. без НДС; Установка трёхфазного общедомовой прибор учёта полукосвенного включения с радиомодулем (с измерительными трасформаторами тока) "под ключ" - 41 903,5 руб. без НДС; Установка (замена) комплекта измерительных трансформаторов тока - 7 420,73 руб. без НДС; Установка устройство сбора и передачи данных "под ключ" - 184 288,33 руб. без НДС. Примечание: Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта на 2025г. - 2027г. указаны в расчёте стоимости ИПР 2024-2027 гг.
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Проект будет осуществляться в течении длительного периода времени до момента установки (замены) всех приборов учета, не соответсвующих требованиям минимального набора функций ИСУЭ. В настоящее время подготовлены расчёты для четырехлетнего плана. Количество счётчиков, подлежащих замене, определяется отсутствием прибора учёта у потребителя на соответствующую дату, истечением срока межповерочного интервала или выходом из строя. Количество комплектов ТТ, подлежащих замене, определяется истечением срока межповерочного интервала на соответствующую дату.
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Выполнение требований Федерального законодательства (Федеральный закон от 27.12.2018 № 522-ФЗ)
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2024 год
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2027 год (для целей утверждения настоящей инвестиционной программы)
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Инвестиции в объект не осуществлялись; объект не принят к бухгалтерскому учёту

## Паспорт сетевой график
Год раскрытия информации: 2024год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "РКС-энерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_РКС.ИСУЭЭ.ПУ
(идентификатор инвестиционного проекта)
Организация учета электрической энергии в многоквартирных домах в период с 2024 по 2027 годы
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3 График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Организационный этап | 2024 | 2027 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2. | Закупка основного оборудования | 2024 | 2027 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | 2024 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2. | Поставка основного оборудования | 2024 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2024 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7. | Пусконаладочные работы | 2024 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2024 | 2027 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1. | Комплексное опробование оборудования | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2024 | 2027 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## Паспорт фин осв ввод
Год раскрытия информации: 2024год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "РКС-энерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_РКС.ИСУЭЭ.ПУ
(идентификатор инвестиционного проекта)
Организация учета электрической энергии в многоквартирных домах в период с 2024 по 2027 годы
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2022 года | 2023 год |  |  |  | 2024 год |  |  |  | 2025 год |  |  |  | 2026 год |  |  |  | 2027 год |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2023 | по состоянию на 01.01.2024 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 910.9929 | 1386.9499 | 0 | 910.9929 | нд | нд | нд | нд | нд | 317.2407 | нд | 317.2407 | нд | 257.1551 | нд | 257.1537 | нд | 336.5971 | нд | 336.5945 | нд | 0 | нд | 475.9611 | нд | 910.9929 | 1386.9499
1.1 | федерального бюджета | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 910.9929 | 1386.9499 | 0 | 910.9929 | нд | нд | нд | нд | нд | 317.2407 | нд | 317.2407 | нд | 257.1551 | нд | 257.1537 | нд | 336.5971 | нд | 336.5945 | нд | 0 | нд | 475.9611 | нд | 910.9929 | 1386.9499
1.4 | платы за технологическое присоединение | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | иных источников финансирования | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 759.1607 | 1155.7916 | 0 | 759.1607 | нд | нд | нд | нд | нд | 264.3672 | нд | 264.3672 | нд | 214.2959 | нд | 214.2947 | нд | 280.4976 | нд | 280.4954 | нд | 0 | нд | 396.6342 | нд | 759.1607 | 1155.7916
2.1 | проектно-изыскательские работы | 2.1635 | 4.58 | 0 | 2.1635 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0071 | нд | 2.3276 | нд | 0.74492 | нд | 0.67282 | нд | 0.41153 | нд | 0.73736 | нд | 0 | нд | 0.84228 | нд | 2.1635 | 4.58
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 208.005 | 325.0812 | 0 | 208.005 | нд | нд | нд | нд | нд | 78.8906 | нд | 95.3627 | нд | 61.5586 | нд | 59.3725 | нд | 67.5558 | нд | 71.6128 | нд | 0 | нд | 98.7333 | нд | 208.005 | 325.0812
2.3 | оборудование | 436.473 | 650.2124 | 0 | 436.473 | нд | нд | нд | нд | нд | 146.7727 | нд | 125.3173 | нд | 120.9485 | нд | 122.8053 | нд | 168.7518 | нд | 165.794 | нд | 0 | нд | 236.2958 | нд | 436.473 | 650.2124
2.4 | прочие затраты | 112.5192 | 175.918 | нд | 112.5192 | нд | нд | нд | нд | нд | 37.6969 | нд | 41.3596 | нд | 31.0439 | нд | 31.4441 | нд | 43.7785 | нд | 42.3513 | нд | нд | нд | 60.7629 | нд | 112.5192 | 175.918
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7 | Другое | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.7 | Другое | 48491 | 77197 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16539 | нд | 18528 | нд | 13272 | нд | 13669 | нд | 18680 | нд | 19203 | нд | 0 | нд | 25797 | нд | 48491 | 77197
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1 | млн рублей (без НДС) | 759.1607 | 1155.7916 | 0 | 759.1607 | нд | нд | нд | нд | нд | 264.3672 | нд | 264.3672 | нд | 214.2959 | нд | 214.2947 | нд | 280.4976 | нд | 280.4954 | нд | 0 | нд | 396.6342 | нд | 759.1607 | 1155.7916
5.2 | МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.3 | МВ×А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.4 | Мвар | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.5 | км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.6 | другое (шт) | 48 | 64 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16 | нд | 16 | нд | 16 | нд | 16 | нд | 16 | нд | 16 | нд | 0 | нд | 16 | нд | 48 | 64
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.4 | линий электропередачи, км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.5 | другое | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## Паспорт отчет о закупке
Год раскрытия информации: 2024год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "РКС-энерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_РКС.ИСУЭЭ.ПУ
(идентификатор инвестиционного проекта)
Организация учета электрической энергии в многоквартирных домах в период с 2024 по 2027 годы
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | ООО "РКС-энерго" | реализация электроэнергии | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | услуги | поставвка оборудования, необходимого для обеспечения учета электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности), и выполнение работы по установке/замене оборудования в соответствии с Техническими требованиями | ООО "РКС-энерго" | 264367.2219 | ТКП АО "РКС Телеком" №37-03/2023 от 17.03.2023; ТКП АО "Электротехнические заводы" "Энергомера" №2068 от 14.03.2023; ТКП ООО "НПО "МИР" №УЗ-136 от 01.03.2023, ТКП ООО "Глонас-Т" №16 от 07.03.2023, №46 от 31.05.2023, ТКП ООО "Милус ИС" №396/05-23 от 31.05.2023, ТКП ООО "РадиоЭлемент" №б/н от 01.06.2023, ТКП ООО "Тайпит - Измерительные Приборы" №б/н от 02.03.2023, ТКП ООО "ЭМС" №528 от 08.06.2023. | 264367.2219 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | нд | 1 | ООО "Глонасс-Т" | 264367.2219 | нд | 0 | нд | 264367.2219 | ООО "Глонасс-Т" | 317240.6662 | 317240.6662 | №21/12 | www.rks-energo.ru | 2024-01-01 | 2023-12-11 | 2024-01-14 | 2024-01-17 | п. 9.1.2. раздела 9 Главы 7 Положения закупках | Закупочная комиссия | 2024-01-17 | 21/12/02 | не позднее 17.02.2024 | 2024-01-22 | 2024-02-22 | 2024-02-01 | 12.2024 | нд | нд

## Общие сведения
Год раскрытия информации: 2024год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "РКС-энерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_РКС.ИСУЭЭ.ПУ
(идентификатор инвестиционного проекта)
Организация учета электрической энергии в многоквартирных домах в период с 2024 по 2027 годы
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Организация учета электрической энергии в многоквартирных домах в период с 2024 по 2027 годы
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Ленинградская область
Тип проекта | Модернизация, техническое перевооружение, модификация
Вводимая мощность (в том числе прирост) | нет
Срок ввода объекта | 2024-2027 год
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | исполнение
Сметная стоимость проекта в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 1386.9499
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Договор с подрядчиком, сводные сметные расчеты, коммерческие предложения поставщиков
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 317.2407
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 317.2407
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
полное наименование подрядчика 1 (идентификационный номер налогоплательщика) | ООО "Глонасс-Т" ИНН 7813282805
стоимость заключенного договора в ценах 2024 года, миллионов рублей с НДС, с указанием года, в ценах которого определена стоимость | 317.2407
% от сметной стоимости проекта | 22.87%
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 0
в том числе
- СМР, % | 100
- поставка основного оборудования, % | 100
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 100
% оплаты по объекту(предоплата) | 0%
всего оплачено по объекту | 0
% освоения по объекту за отчетный период | 0%
всего освоено по объекту | 0
Участники реализации инвестиционного проекта: | ООО "Глонасс-Т"
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | отсутствуют
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | н/д
в том числе
- строительный персонал | н/д
- монтажный персонал | н/д
Основное оборудование | счётчики электрической энергии, соответствующие требованиям правил предоставления доступа к минимальному набору функций ИСУЭЭ
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 2024 - 2027 года
- задержки в поставке | нет
- причины задержек | нет
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | возможность реализации в установленный срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | дефицит источников финансирования проекта, увеличение стоимости интеллектуальных приборов учета, дефицит приборов учета
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)