## Табл.1.2
Количественная оценка объемов работ части по инвестиционному проекту K_РКС.ИСУЭЭ.ПУ гарантирующего поставщика ООО «РКС-энерго» в 2024 - 2027 годах
Таблица №1.2
№ п/п | Наименование района (городского округа) Ленинградской области | Число приборов учета, планируемых к установке в МКД, шт. | [148 empty] | Комплекты измерительных трансформаторов тока | [20 empty] | УСПД
|  | Трехфазные приборы учета | [103 empty] | Однофазные приборы учета
|  | 2024 г. | [25 empty] | 2025 г. | [25 empty] | 2026 г. | [25 empty] | 2027 г. | [25 empty] | 2024 г. | [10 empty] | 2025 г. | [10 empty] | 2026 г. | [10 empty] | 2027 г. | [10 empty] | Общее кол-во за период 2024-2027 | 2024 г. |  |  |  |  | 2025 г. |  |  |  |  | 2026 г. |  |  |  |  | 2027 г. |  |  |  |  | Общее кол-во за период 2024-2027 | 2024 г. |  |  |  |  | 2025 г. |  |  |  |  | 2026 г. |  |  |  |  | 2027 г. |  |  |  |  | Общее кол-во за период 2024-2027
|  | Замена |  |  |  |  | Замена ОДПУ ПВ |  |  |  |  | Замена ОДПУ ПКВ |  |  |  |  | Установка ОДПУ ПВ |  |  |  |  | Установка ОДПУ ПКВ |  |  |  |  | Кол-во 3ф. ПУ за 2024 год | Замена |  |  |  |  | Замена ОДПУ ПВ |  |  |  |  | Замена ОДПУ ПКВ |  |  |  |  | Установка ОДПУ ПВ |  |  |  |  | Установка ОДПУ ПКВ |  |  |  |  | Кол-во 3ф. ПУ за 2025 год | Замена |  |  |  |  | Замена ОДПУ ПВ |  |  |  |  | Замена ОДПУ ПКВ |  |  |  |  | Установка ОДПУ ПВ |  |  |  |  | Установка ОДПУ ПКВ |  |  |  |  | Кол-во 3ф. ПУ за 2026 год | Замена |  |  |  |  | Замена ОДПУ ПВ |  |  |  |  | Замена ОДПУ ПКВ |  |  |  |  | Установка ОДПУ ПВ |  |  |  |  | Установка ОДПУ ПКВ |  |  |  |  | Кол-во 3ф. ПУ за 2027 год | Замена |  |  |  |  | Установка |  |  |  |  | Кол-во ПУ за 2024 год | Замена |  |  |  |  | Установка |  |  |  |  | Кол-во 1ф. ПУ за 2025 год | Замена |  |  |  |  | Установка |  |  |  |  | Кол-во 1ф. ПУ за 2026 год | Замена |  |  |  |  | Установка |  |  |  |  | Кол-во 1ф. ПУ за 2027 год |  | I кв | II кв | III кв | IV кв | Кол-во за 2024 год | I кв | II кв | III кв | IV кв | Кол-во за 2025 год | I кв | II кв | III кв | IV кв | Кол-во за 2026 год | I кв | II кв | III кв | IV кв | Кол-во за 2027 год |  | I кв | II кв | III кв | IV кв | Кол-во за 2024 год | I кв | II кв | III кв | IV кв | Кол-во за 2025 год | I кв | II кв | III кв | IV кв | Кол-во за 2026 год | I кв | II кв | III кв | IV кв | Кол-во за 2027 год
|  | I кв | II кв | III кв | IV кв | Всего | I кв | II кв | III кв | IV кв | Всего | I кв | II кв | III кв | IV кв | Всего | I кв | II кв | III кв | IV кв | Всего | I кв | II кв | III кв | IV кв | Всего |  | I кв | II кв | III кв | IV кв | Всего | I кв | II кв | III кв | IV кв | Всего | I кв | II кв | III кв | IV кв | Всего | I кв | II кв | III кв | IV кв | Всего | I кв | II кв | III кв | IV кв | Всего |  | I кв | II кв | III кв | IV кв | Всего | I кв | II кв | III кв | IV кв | Всего | I кв | II кв | III кв | IV кв | Всего | I кв | II кв | III кв | IV кв | Всего | I кв | II кв | III кв | IV кв | Всего |  | I кв | II кв | III кв | IV кв | Всего | I кв | II кв | III кв | IV кв | Всего | I кв | II кв | III кв | IV кв | Всего | I кв | II кв | III кв | IV кв | Всего | I кв | II кв | III кв | IV кв | Всего |  | I кв | II кв | III кв | IV кв | Всего | I кв | II кв | III кв | IV кв | Всего |  | I кв | II кв | III кв | IV кв | Всего | I кв | II кв | III кв | IV кв | Всего |  | I кв | II кв | III кв | IV кв | Всего | I кв | II кв | III кв | IV кв | Всего |  | I кв | II кв | III кв | IV кв | Всего | I кв | II кв | III кв | IV кв | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193
1 | Бокситогорский | 31 | 30 | 30 | 30 | 121 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 140 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 35 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 90 | 89 | 88 | 88 | 355 | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 | 372 | 120 | 119 | 118 | 118 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 119 | 118 | 118 | 117 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 176 | 176 | 176 | 175 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703 | 2235 | 29 | 29 | 28 | 28 | 114 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 178 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9
2 | Волосовский | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 36 | 36 | 36 | 145 | 6 | 5 | 5 | 5 | 21 | 166 | 28 | 28 | 28 | 28 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 102 | 101 | 101 | 101 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5
3 | Волховский | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 34 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 | 7 | 6 | 6 | 6 | 25 | 7 | 7 | 6 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 135 | 134 | 134 | 134 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | 76 | 76 | 76 | 76 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 83 | 82 | 82 | 82 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 138 | 137 | 137 | 136 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548 | 1854 | 23 | 23 | 22 | 22 | 90 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 29 | 29 | 28 | 28 | 114 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 274 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7
4 | Всеволожский | 13 | 13 | 13 | 11 | 50 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 15 | 15 | 14 | 14 | 58 | 6 | 5 | 5 | 5 | 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 151 | 8 | 7 | 6 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 9 | 9 | 8 | 8 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 | 7 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 16 | 15 | 14 | 14 | 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | 14 | 14 | 13 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 371 | 370 | 370 | 370 | 1481 | 9 | 9 | 9 | 8 | 35 | 1516 | 290 | 290 | 289 | 288 | 1157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1157 | 405 | 403 | 403 | 403 | 1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1614 | 240 | 239 | 239 | 238 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956 | 5648 | 137 | 137 | 136 | 136 | 546 | 46 | 46 | 46 | 45 | 183 | 58 | 58 | 58 | 57 | 231 | 81 | 80 | 80 | 80 | 321 | 1281 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 18
5 | Выборгский | 145 | 145 | 145 | 145 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 38 | 38 | 37 | 37 | 150 | 17 | 17 | 16 | 16 | 66 | 799 | 21 | 21 | 21 | 20 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 14 | 14 | 14 | 13 | 55 | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | 193 | 9 | 9 | 8 | 7 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 10 | 10 | 9 | 8 | 37 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 999 | 998 | 997 | 997 | 3991 | 53 | 53 | 53 | 53 | 212 | 4203 | 649 | 649 | 647 | 647 | 2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2592 | 533 | 532 | 532 | 532 | 2129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2129 | 746 | 745 | 744 | 744 | 2979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2979 | 12989 | 35 | 34 | 34 | 34 | 137 | 33 | 33 | 32 | 32 | 130 | 30 | 29 | 29 | 29 | 117 | 25 | 25 | 25 | 24 | 99 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Гатчинский | 9 | 9 | 9 | 7 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 27 | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 | 130 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 6 | 26 | 38 | 5 | 4 | 3 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 528 | 527 | 526 | 526 | 2107 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2113 | 365 | 364 | 364 | 364 | 1457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1457 | 806 | 806 | 806 | 806 | 3224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3224 | 794 | 794 | 792 | 792 | 3172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3172 | 10210 | 18 | 18 | 17 | 17 | 70 | 11 | 10 | 10 | 10 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 351 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 32
7 | Кингисеппский | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 8 | 7 | 7 | 30 | 14 | 14 | 13 | 13 | 54 | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 7 | 7 | 6 | 6 | 26 | 39 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 42 | 41 | 41 | 166 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 266 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 109 | 109 | 108 | 108 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 92 | 92 | 92 | 91 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 1607 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8
8 | Киришский | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 22 | 22 | 22 | 22 | 88 | 117 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 5 | 3 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 5 | 5 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 153 | 153 | 153 | 151 | 610 | 13 | 13 | 12 | 12 | 50 | 660 | 89 | 89 | 88 | 87 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 164 | 164 | 162 | 162 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 | 470 | 469 | 469 | 469 | 1877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1877 | 3717 | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33 | 33 | 33 | 32 | 131 | 47 | 47 | 46 | 46 | 186 | 384 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 13
9 | Кировский | 7 | 6 | 6 | 5 | 24 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | 122 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 | 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 234 | 234 | 233 | 233 | 934 | 53 | 53 | 53 | 52 | 211 | 1145 | 194 | 193 | 192 | 192 | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771 | 238 | 237 | 237 | 237 | 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949 | 220 | 220 | 219 | 218 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877 | 3958 | 39 | 39 | 38 | 38 | 154 | 8 | 8 | 7 | 7 | 30 | 9 | 9 | 8 | 8 | 34 | 12 | 12 | 12 | 11 | 47 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Кировский (г. Шлиссельбург) | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 93 | 93 | 92 | 92 | 370 | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 | 388 | 78 | 78 | 78 | 78 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 124 | 124 | 124 | 123 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 68 | 67 | 67 | 66 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 1501 | 6 | 6 | 5 | 5 | 22 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 25 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | 70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6
11 | Лодейнопольский | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 37 | 37 | 36 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 40 | 40 | 39 | 39 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 153 | 152 | 151 | 151 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607 | 1278 | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 9 | 8 | 8 | 34 | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Лужский | 4 | 4 | 3 | 2 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 40 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 3 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 67 | 66 | 66 | 65 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 125 | 125 | 124 | 124 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 | 86 | 86 | 86 | 86 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 168 | 167 | 166 | 166 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 1843 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 17 | 17 | 69 | 12 | 12 | 12 | 11 | 47 | 117 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7
13 | Подпорожский | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 29 | 27 | 27 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 51 | 51 | 51 | 51 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 135 | 134 | 134 | 133 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 125 | 124 | 124 | 123 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 266 | 265 | 264 | 264 | 1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1059 | 2430 | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Сланцевский | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 29 | 119 | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 | 197 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 28 | 27 | 27 | 110 | 14 | 14 | 13 | 13 | 54 | 174 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 178 | 178 | 176 | 176 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 | 121 | 121 | 120 | 119 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 | 211 | 209 | 209 | 209 | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838 | 598 | 597 | 597 | 596 | 2388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2388 | 4804 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 22 | 22 | 21 | 21 | 86 | 99 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 15
15 | Тихвинский | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 21 | 21 | 21 | 21 | 84 | 127 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | 50 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 5 | 5 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 129 | 128 | 128 | 127 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 266 | 266 | 266 | 266 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064 | 277 | 275 | 275 | 275 | 1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102 | 368 | 368 | 366 | 366 | 1468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1468 | 4353 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 8 | 7 | 7 | 30 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15
16 | Тосненский | 6 | 5 | 5 | 5 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 27 | 27 | 26 | 26 | 106 | 39 | 39 | 38 | 38 | 154 | 295 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 22 | 21 | 21 | 21 | 85 | 41 | 41 | 40 | 40 | 162 | 263 | 5 | 4 | 4 | 3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 4 | 3 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 187 | 187 | 186 | 186 | 746 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 752 | 210 | 209 | 208 | 208 | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835 | 544 | 543 | 542 | 542 | 2171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2171 | 751 | 749 | 749 | 749 | 2998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2998 | 7356 | 9 | 8 | 8 | 8 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 7 | 31 | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Сосновоборский | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 18 | 18 | 17 | 17 | 70 | 125 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 46 | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 14 | 14 | 14 | 57 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 184 | 184 | 183 | 182 | 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733 | 169 | 169 | 168 | 168 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674 | 418 | 417 | 417 | 417 | 1669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1669 | 682 | 682 | 682 | 681 | 2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2727 | 6072 | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | 7 | 7 | 7 | 6 | 27 | 69 | 68 | 68 | 68 | 273 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 416 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 20
Всего: |  | 244 | 237 | 232 | 222 | 935 | 23 | 19 | 15 | 13 | 70 | 31 | 28 | 25 | 21 | 105 | 158 | 154 | 148 | 145 | 605 | 190 | 190 | 182 | 182 | 744 | 2459 | 59 | 46 | 42 | 38 | 185 | 9 | 6 | 4 | 2 | 21 | 26 | 23 | 21 | 18 | 88 | 79 | 78 | 76 | 73 | 306 | 101 | 101 | 94 | 94 | 390 | 990 | 85 | 81 | 70 | 64 | 300 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 27 | 23 | 20 | 19 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 93 | 82 | 75 | 73 | 323 | 24 | 19 | 19 | 17 | 79 | 40 | 38 | 36 | 32 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548 | 3516 | 3507 | 3497 | 3491 | 14011 | 173 | 171 | 167 | 165 | 676 | 14687 | 3055 | 3050 | 3039 | 3035 | 12179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12179 | 4372 | 4359 | 4355 | 4352 | 17438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17438 | 6032 | 6020 | 6011 | 6003 | 24066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24066 | 72770 | 344 | 341 | 332 | 332 | 1349 | 123 | 120 | 116 | 112 | 471 | 338 | 333 | 328 | 323 | 1322 | 288 | 285 | 281 | 276 | 1130 | 4272 | 14 | 11 | 6 | 2 | 33 | 13 | 9 | 4 | 3 | 29 | 16 | 13 | 6 | 5 | 40 | 19 | 16 | 10 | 8 | 53 | 155
ПУ | - приборы учета электрической энергии
ОДПУ | - общедомовые приборы учета электрической энергии
ПВ | - прямое включение
ПКВ | - полукосвенное включение
Примечание:
1. Установка ОДПУ и ПУ будет осуществляться в параллельном режиме одновременно во всех, указанных в Таблице №1, районах Ленинградской области.
2. Ввод установленных ОДПУ и ПУ в состав ИСУЭЭ ООО «РКС-энерго» будет осуществляться незамедлительно после завершения строительно – монтажных и пусконаладочных работ.

## Табл.1
Количественная оценка объемов работ части по инвестиционному проекту K_РКС.ИСУЭЭ.ПУ гарантирующего поставщика ООО «РКС-энерго» в 2024 - 2027 годах
Таблица №1
№ п/п | Наименование района (городского округа) Ленинградской области | Число приборов учета, планируемых к установке в МКД, шт. | [188 empty] | Комплекты измерительных трансформаторов тока | [20 empty] | УСПД
|  | Трехфазные приборы учета | [123 empty] | Однофазные приборы учета | [63 empty] | Общее кол-во за период 2024-2027
|  | 2024 г. | [30 empty] | 2025 г. | [30 empty] | 2026 г. | [30 empty] | 2027 г. | [30 empty] | 2024 г. | [15 empty] | 2025 г. | [15 empty] | 2026 г. | [15 empty] | 2027 г. | [16 empty] | 2024 г. |  |  |  |  | 2025 г. |  |  |  |  | 2026 г. |  |  |  |  | 2027 г. |  |  |  |  | Общее кол-во за период 2024-2027 | 2024 г. |  |  |  |  | 2025 г. |  |  |  |  | 2026 г. |  |  |  |  | 2027 г. |  |  |  |  | Общее кол-во за период 2024-2027
|  | Замена | [19 empty] | Установка | [9 empty] | Кол-во 3ф. ПУ за 2024 год | Замена | [19 empty] | Установка | [9 empty] | Кол-во 3ф. ПУ за 2025 год | Замена | [19 empty] | Установка | [9 empty] | Кол-во ПУ 3ф. за 2026 год | Замена | [19 empty] | Установка | [9 empty] | Кол-во ПУ 3ф. за 2027 год | Замена | [9 empty] | Установка |  |  |  |  | Кол-во 1ф. ПУ за 2024 год | Замена | [9 empty] | Установка |  |  |  |  | Кол-во 1ф. ПУ за 2025 год | Замена | [9 empty] | Установка |  |  |  |  | Кол-во 1ф. ПУ за 2026 год | Замена | [9 empty] | Установка |  |  |  |  | Кол-во 1ф. ПУ за 2027 год |  | I кв | II кв | III кв | IV кв | Кол-во за 2024 год | I кв | II кв | III кв | IV кв | Кол-во за 2025 год | I кв | II кв | III кв | IV кв | Кол-во за 2026 год | I кв | II кв | III кв | IV кв | Кол-во за 2027 год |  | I кв | II кв | III кв | IV кв | Кол-во за 2024 год | I кв | II кв | III кв | IV кв | Кол-во за 2025 год | I кв | II кв | III кв | IV кв | Кол-во за 2026 год | I кв | II кв | III кв | IV кв | Кол-во за 2026 год
|  | ИПУ ФЛ, установленные в квартирах [1] |  |  |  |  | ИПУ ЮЛ, установленные в нежилых помещениях [2] |  |  |  |  | ОДПУ [3] | [9 empty] | ОДПУ [4] | [10 empty] | ИПУ ФЛ, установленные в квартирах [1] |  |  |  |  | ИПУ ЮЛ, установленные в нежилых помещениях [2] |  |  |  |  | ОДПУ [3] | [9 empty] | ОДПУ [4] | [10 empty] | ИПУ ФЛ, установленные в квартирах [1] |  |  |  |  | ИПУ ЮЛ, установленные в нежилых помещения [2] |  |  |  |  | ОДПУ [3] | [9 empty] | ОДПУ [4] | [10 empty] | ИПУ ФЛ, установленные в квартирах [1] |  |  |  |  | ИПУ ЮЛ, установленные в нежилых помещения [2] |  |  |  |  | ОДПУ [3] | [9 empty] | ОДПУ [4] | [10 empty] | ИПУ ЮЛ, установленные в нежилых помещения [2] |  |  |  |  | ИПУ ФЛ, установленные в квартирах [1] |  |  |  |  | ИПУ ФЛ, установленные в квартирах [5] | [5 empty] | ИПУ ЮЛ, установленные в нежилых помещения [2] |  |  |  |  | ИПУ ФЛ, установленные в квартирах [1] |  |  |  |  | ИПУ ФЛ, установленные в квартирах [5] | [5 empty] | ИПУ ЮЛ, установленные в нежилых помещения [2] |  |  |  |  | ИПУ ФЛ, установленные в квартирах [1] |  |  |  |  | ИПУ ФЛ, установленные в квартирах [5] | [5 empty] | ИПУ ЮЛ, установленные в нежилых помещения [2] |  |  |  |  | ИПУ ФЛ, установленные в квартирах [1] |  |  |  |  | ИПУ ФЛ, установленные в квартирах [5]
|  | ПВ |  |  |  |  | ПВ |  |  |  |  | ПВ |  |  |  |  | ПКВ |  |  |  |  | ПВ |  |  |  |  | ПКВ | [5 empty] | ПВ |  |  |  |  | ПВ |  |  |  |  | ПВ |  |  |  |  | ПКВ |  |  |  |  | ПВ |  |  |  |  | ПКВ | [5 empty] | ПВ |  |  |  |  | ПВ |  |  |  |  | ПВ |  |  |  |  | ПКВ |  |  |  |  | ПВ |  |  |  |  | ПКВ | [5 empty] | ПВ |  |  |  |  | ПВ |  |  |  |  | ПВ |  |  |  |  | ПКВ |  |  |  |  | ПВ |  |  |  |  | ПКВ
|  | I кв | II кв | III кв | IV кв | Всего | I кв | II кв | III кв | IV кв | Всего | I кв | II кв | III кв | IV кв | Всего | I кв | II кв | III кв | IV кв | Всего | I кв | II кв | III кв | IV кв | Всего | I кв | II кв | III кв | IV кв | Всего |  | I кв | II кв | III кв | IV кв | Всего | I кв | II кв | III кв | IV кв | Всего | I кв | II кв | III кв | IV кв | Всего | I кв | II кв | III кв | IV кв | Всего | I кв | II кв | III кв | IV кв | Всего | I кв | II кв | III кв | IV кв | Всего |  | I кв | II кв | III кв | IV кв | Всего | I кв | II кв | III кв | IV кв | Всего | I кв | II кв | III кв | IV кв | Всего | I кв | II кв | III кв | IV кв | Всего | I кв | II кв | III кв | IV кв | Всего | I кв | II кв | III кв | IV кв | Всего |  | I кв | II кв | III кв | IV кв | Всего | I кв | II кв | III кв | IV кв | Всего | I кв | II кв | III кв | IV кв | Всего | I кв | II кв | III кв | IV кв | Всего | I кв | II кв | III кв | IV кв | Всего | I кв | II кв | III кв | IV кв | Всего |  | I кв | II кв | III кв | IV кв | Всего | I кв | II кв | III кв | IV кв | Всего | I кв | II кв | III кв | IV кв | Всего |  | I кв | II кв | III кв | IV кв | Всего | I кв | II кв | III кв | IV кв | Всего | I кв | II кв | III кв | IV кв | Всего |  | I кв | II кв | III кв | IV кв | Всего | I кв | II кв | III кв | IV кв | Всего | I кв | II кв | III кв | IV кв | Всего |  | I кв | II кв | III кв | IV кв | Всего | I кв | II кв | III кв | IV кв | Всего | I кв | II кв | III кв | IV кв | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233
1 | Бокситогорский | 31 | 30 | 30 | 30 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 35 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 88 | 88 | 87 | 87 | 350 | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 | 372 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 119 | 118 | 118 | 118 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 117 | 117 | 117 | 116 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 174 | 174 | 174 | 174 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703 | 2235 | 29 | 29 | 28 | 28 | 114 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 178 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9
2 | Волосовский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 36 | 36 | 36 | 144 | 6 | 5 | 5 | 5 | 21 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 101 | 101 | 101 | 101 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5
3 | Волховский | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 7 | 6 | 6 | 6 | 25 | 7 | 7 | 6 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 134 | 133 | 133 | 133 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 75 | 75 | 75 | 75 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82 | 82 | 82 | 82 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 136 | 136 | 136 | 135 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548 | 1854 | 23 | 23 | 22 | 22 | 90 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 29 | 29 | 28 | 28 | 114 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 274 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7
4 | Всеволожский | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | 9 | 9 | 9 | 8 | 35 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 15 | 15 | 14 | 14 | 58 | 6 | 5 | 5 | 5 | 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 151 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 8 | 8 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 | 7 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | 14 | 14 | 13 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 370 | 369 | 369 | 369 | 1477 | 9 | 9 | 9 | 8 | 35 | 1516 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 289 | 289 | 288 | 288 | 1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1157 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 404 | 403 | 403 | 403 | 1613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1614 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 238 | 238 | 238 | 237 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956 | 5648 | 137 | 137 | 136 | 136 | 546 | 46 | 46 | 46 | 45 | 183 | 58 | 58 | 58 | 57 | 231 | 81 | 80 | 80 | 80 | 321 | 1281 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 18
5 | Выборгский | 136 | 136 | 136 | 136 | 544 | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 38 | 38 | 37 | 37 | 150 | 17 | 17 | 16 | 16 | 66 | 799 | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 14 | 14 | 14 | 13 | 55 | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | 193 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 6 | 6 | 5 | 5 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 8 | 7 | 7 | 7 | 29 | 991 | 991 | 990 | 990 | 3962 | 53 | 53 | 53 | 53 | 212 | 4203 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 646 | 646 | 645 | 645 | 2582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2592 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 532 | 531 | 531 | 531 | 2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2129 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 743 | 743 | 742 | 742 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2979 | 12989 | 35 | 34 | 34 | 34 | 137 | 33 | 33 | 32 | 32 | 130 | 30 | 29 | 29 | 29 | 117 | 25 | 25 | 25 | 24 | 99 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Гатчинский | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 27 | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 6 | 26 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | 524 | 524 | 523 | 523 | 2094 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2113 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 364 | 363 | 363 | 363 | 1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1457 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 805 | 805 | 805 | 805 | 3220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3224 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 792 | 792 | 791 | 791 | 3166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3172 | 10210 | 18 | 18 | 17 | 17 | 70 | 11 | 10 | 10 | 10 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 351 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 32
7 | Кингисеппский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 8 | 7 | 7 | 30 | 14 | 14 | 13 | 13 | 54 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 7 | 7 | 6 | 6 | 26 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 41 | 41 | 41 | 41 | 164 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 109 | 108 | 108 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | 92 | 91 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 1607 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8
8 | Киришский | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 22 | 22 | 22 | 22 | 88 | 117 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 151 | 151 | 151 | 150 | 603 | 13 | 13 | 12 | 12 | 50 | 660 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 88 | 88 | 88 | 87 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 162 | 162 | 161 | 161 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 467 | 466 | 466 | 466 | 1865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1877 | 3717 | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33 | 33 | 33 | 32 | 131 | 47 | 47 | 46 | 46 | 186 | 384 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 13
9 | Кировский | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 21 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | 122 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 233 | 233 | 232 | 232 | 930 | 53 | 53 | 53 | 52 | 211 | 1145 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 193 | 192 | 192 | 192 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 236 | 236 | 236 | 236 | 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 219 | 219 | 218 | 218 | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877 | 3958 | 39 | 39 | 38 | 38 | 154 | 8 | 8 | 7 | 7 | 30 | 9 | 9 | 8 | 8 | 34 | 12 | 12 | 12 | 11 | 47 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Кировский (г. Шлиссельбург) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 92 | 92 | 92 | 92 | 368 | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | 78 | 78 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 124 | 124 | 123 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67 | 67 | 67 | 66 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 1501 | 6 | 6 | 5 | 5 | 22 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 25 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | 70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6
11 | Лодейнопольский | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 37 | 37 | 36 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 39 | 39 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 152 | 152 | 151 | 151 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607 | 1278 | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 9 | 8 | 8 | 34 | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Лужский | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 65 | 65 | 65 | 64 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 124 | 124 | 123 | 123 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 85 | 85 | 85 | 85 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 166 | 166 | 165 | 165 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 1843 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 17 | 17 | 69 | 12 | 12 | 12 | 11 | 47 | 117 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7
13 | Подпорожский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 28 | 27 | 27 | 110 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 134 | 134 | 134 | 133 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 123 | 123 | 123 | 122 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 264 | 264 | 263 | 263 | 1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1059 | 2430 | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Сланцевский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 29 | 119 | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 28 | 27 | 27 | 110 | 14 | 14 | 13 | 13 | 54 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 176 | 176 | 175 | 175 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 120 | 120 | 120 | 119 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 210 | 209 | 209 | 209 | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 596 | 595 | 595 | 595 | 2381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2388 | 4804 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 22 | 22 | 21 | 21 | 86 | 99 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 15
15 | Тихвинский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 21 | 21 | 21 | 21 | 84 | 127 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 128 | 127 | 127 | 127 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 266 | 266 | 266 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 275 | 274 | 274 | 274 | 1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 365 | 365 | 364 | 364 | 1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1468 | 4353 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 8 | 7 | 7 | 30 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15
16 | Тосненский | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 27 | 27 | 26 | 26 | 106 | 39 | 39 | 38 | 38 | 154 | 295 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 22 | 21 | 21 | 21 | 85 | 41 | 41 | 40 | 40 | 162 | 263 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 186 | 186 | 185 | 185 | 742 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 752 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 209 | 209 | 208 | 208 | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 543 | 542 | 542 | 542 | 2169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2171 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 750 | 749 | 749 | 749 | 2997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2998 | 7356 | 9 | 8 | 8 | 8 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 7 | 31 | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Сосновоборский | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 18 | 18 | 17 | 17 | 70 | 125 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 46 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 9 | 9 | 9 | 8 | 35 | 175 | 175 | 174 | 174 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733 | 8 | 8 | 7 | 7 | 30 | 161 | 161 | 161 | 161 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 416 | 416 | 416 | 416 | 1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1669 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 680 | 680 | 680 | 679 | 2719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2727 | 6072 | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | 7 | 7 | 7 | 6 | 27 | 69 | 68 | 68 | 68 | 273 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 416 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 20
Всего: |  | 188 | 186 | 185 | 181 | 740 | 56 | 51 | 47 | 41 | 195 | 23 | 19 | 15 | 13 | 70 | 31 | 28 | 25 | 21 | 105 | 158 | 154 | 148 | 145 | 605 | 190 | 190 | 182 | 182 | 744 | 2459 | 28 | 23 | 21 | 20 | 92 | 31 | 23 | 21 | 18 | 93 | 9 | 6 | 4 | 2 | 21 | 26 | 23 | 21 | 18 | 88 | 79 | 78 | 76 | 73 | 306 | 101 | 101 | 94 | 94 | 390 | 990 | 42 | 42 | 38 | 33 | 155 | 43 | 39 | 32 | 31 | 145 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 27 | 23 | 20 | 19 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 37 | 31 | 27 | 26 | 121 | 56 | 51 | 48 | 47 | 202 | 24 | 19 | 19 | 17 | 79 | 40 | 38 | 36 | 32 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548 | 39 | 33 | 30 | 27 | 129 | 3477 | 3474 | 3467 | 3464 | 13882 | 173 | 171 | 167 | 165 | 676 | 14687 | 21 | 19 | 13 | 12 | 65 | 3034 | 3031 | 3026 | 3023 | 12114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12179 | 19 | 11 | 9 | 9 | 48 | 4353 | 4348 | 4346 | 4343 | 17390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17438 | 30 | 21 | 19 | 16 | 86 | 6002 | 5999 | 5992 | 5987 | 23980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24066 | 72770 | 344 | 341 | 332 | 332 | 1349 | 123 | 120 | 116 | 112 | 471 | 338 | 333 | 328 | 323 | 1322 | 288 | 285 | 281 | 276 | 1130 | 4272 | 14 | 11 | 6 | 2 | 33 | 13 | 9 | 4 | 3 | 29 | 16 | 13 | 6 | 5 | 40 | 19 | 16 | 10 | 8 | 53 | 155
ИПУ | - индивидуальные приборы учета электрической энергии
ОДПУ | - общедомовые приборы учета электрической энергии
ПВ | - прямое включение
ПКВ | - полукосвенное включение
Примечание:
1. Установка ОДПУ и ПУ будет осуществляться в параллельном режиме одновременно во всех, указанных в Таблице №1, районах Ленинградской области.
2. Ввод установленных ОДПУ и ПУ в состав ИСУЭЭ ООО «РКС-энерго» будет осуществляться незамедлительно после завершения строительно – монтажных и пусконаладочных работ.
количественные показатели в расчете стоимости из
сводных таблиц, комплектующих документов
Количественные показатели в расчете стоимости затрат по инвестпроекту представлены в соответсвии со значеними в сводных таблицах и комплектующих документах, согласно Таблице №1.1:
Таблица №1.1
№ п/п | Наименование показателя | Наименование документа
[1] | Замена ИПУ ФЛ, установленные в квартирах | Сведения о приборах учета жилых помещений МКД ООО РКС-энерго
[2] | Замена ИПУ ЮЛ, установленные в нежилых помещения | Сведения о приборах учета нежилых помещений МКД ООО РКС-энерго
[3] | Замена ОДПУ | Сведения о общедомовых приборах учета МКД ООО РКС-энерго (замена ОДПУ)
[4] | Установка ОДПУ | Сведения о общедомовых приборах учета МКД ООО РКС-энерго (установка ОДПУ)
[5] | Установка ИПУ ФЛ, установленные в квартирах | Сведения о приборах учета жилых помещений МКД ООО РКС-энерго

## Табл.2
Стоимостная оценка установки типовых ОДПУ/ПУ в МКД
Таблица №2
№ п/п | Вид работ | Вид работ | Уровень напр., кВ | Тип прибора учета э/э | Плановая стоимость на 1 ед. систем учета э/э (по состоянию на 1кв. 2024 г.), тыс.руб. без НДС | Индексы-дефляторы, % |  |  |  | Базовые цены | Плановая стоимость на 1 ед. систем учета э/э в год подачи заявки, тыс.руб. без НДС | Прогнозная стоимость на 1 ед. систем учета э/э, тыс.руб. без НДС
[6 empty] | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |  | 2024 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Замена ИПУ ФЛ/ЮЛ | Всего | 0.23 | Прибор учета однофазный | 11.89 |  |  | 4.1 | 4.1 | 13.2277 | 11.89 | 11.89 | 13.8229 | 14.3897 | 14.9797
|  | ПИР |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | СМР |  |  | 3.5087 |  |  |  |  | 3.1289 | 3.5087 | 3.5087 | 3.2697 | 3.4038 | 3.5434
|  | ПНР |  |  | 2.2134 |  |  |  |  | 2.1398 | 2.2134 | 2.2134 | 2.2361 | 2.3278 | 2.4232
|  | обору-дова-ние |  |  | 6.1679 |  |  |  |  | 7.9589 | 6.1679 | 6.1679 | 8.3171 | 8.6581 | 9.0131
2 |  | Всего | 0.4 | Прибор учета трехфазный | 18.8222 |  |  |  |  | 21.4802 | 18.8222 | 18.8222 | 22.4468 | 23.3671 | 24.3252
|  | ПИР |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | СМР |  |  | 4.3467 |  |  |  |  | 4.0067 | 4.3467 | 4.3467 | 4.187 | 4.3587 | 4.5374
|  | ПНР |  |  | 2.3185 |  |  |  |  | 3.9355 | 2.3185 | 2.3185 | 4.1126 | 4.2812 | 4.4567
|  | обору-дова-ние |  |  | 12.157 |  |  |  |  | 13.538 | 12.157 | 12.157 | 14.1472 | 14.7273 | 15.3311
3 | Установка ИПУ ФЛ/ЮЛ | Всего | 0.23 | Прибор учета однофазный | 14.0062 |  |  |  |  | 14.6243 | 14.0062 | 14.0062 | 15.2824 | 15.909 | 16.5613
|  | ПИР |  |  | 0.1594 |  |  |  |  | 0.29841 | 0.1594 | 0.1594 | 0.31184 | 0.32462 | 0.33793
|  | СМР |  |  | 6.6125 |  |  |  |  | 4.4524 | 6.6125 | 6.6125 | 4.6528 | 4.8436 | 5.0422
|  | ПНР |  |  | 1.9105 |  |  |  |  | 1.6237 | 1.9105 | 1.9105 | 1.6967 | 1.7663 | 1.8387
|  | обору-дова-ние |  |  | 5.3238 |  |  |  |  | 8.2498 | 5.3238 | 5.3238 | 8.621 | 8.9745 | 9.3425
4 |  | Всего | 0.4 | Прибор учета трехфазный | 22.9093 |  |  |  |  | 24.8985 | 22.9093 | 22.9093 | 26.019 | 27.0858 | 28.1963
|  | ПИР |  |  | 0.37514 |  |  |  |  | 0.32097 | 0.37514 | 0.37514 | 0.33541 | 0.34917 | 0.36348
|  | СМР |  |  | 2.2482 |  |  |  |  | 9.0904 | 2.2482 | 2.2482 | 9.4994 | 9.8889 | 10.2944
|  | ПНР |  |  | 8.4973 |  |  |  |  | 1.7464 | 8.4973 | 8.4973 | 1.825 | 1.8998 | 1.9777
|  | обору-дова-ние |  |  | 11.7887 |  |  |  |  | 13.7408 | 11.7887 | 11.7887 | 14.3591 | 14.9479 | 15.5607
5 | Замена (установка) ОДПУ | Всего | 0.4 | Прибор учета трехфазный прямого влючения | 20.0047 |  |  |  |  | 22.9012 | 20.0047 | 20.0047 | 23.9318 | 24.913 | 25.9344
|  | ПИР |  |  | 0.92503 |  |  |  |  | 0.41214 | 0.92503 | 0.92503 | 0.43069 | 0.44834 | 0.46673
|  | СМР |  |  | 5.2346 |  |  |  |  | 4.1243 | 5.2346 | 5.2346 | 4.3099 | 4.4866 | 4.6706
|  | ПНР |  |  | 2.2175 |  |  |  |  | 4.1362 | 2.2175 | 2.2175 | 4.3223 | 4.4996 | 4.684
|  | обору-дова-ние |  |  | 11.6276 |  |  |  |  | 14.2286 | 11.6276 | 11.6276 | 14.8688 | 15.4785 | 16.1131
6 | Замена (установка) ОДПУ | Всего | 0.4 | Прибор учета трехфазный полукосвенного влючения | 24.9529 |  |  |  |  | 28.4708 | 24.9529 | 24.9529 | 29.7519 | 30.9718 | 32.2416
|  | ПИР |  |  | 0.86305 |  |  |  |  | 0.39145 | 0.86305 | 0.86305 | 0.40907 | 0.42584 | 0.4433
|  | СМР |  |  | 11.3363 |  |  |  |  | 12.4347 | 11.3363 | 11.3363 | 12.9943 | 13.527 | 14.0816
|  | ПНР |  |  | 2.0689 |  |  |  |  | 2.13 | 2.0689 | 2.0689 | 2.2258 | 2.3171 | 2.4121
|  | обору-дова-ние |  |  | 10.6846 |  |  |  |  | 13.5146 | 10.6846 | 10.6846 | 14.1228 | 14.7018 | 15.3046
7 | Установка ОДПУ | Всего | 0.4 | Прибор учета трехфазный прямого влючения | 32.1006 |  |  |  |  | 33.687 | 32.1006 | 32.1006 | 35.2029 | 36.6463 | 38.1488
|  | ПИР |  |  | 0.93201 |  |  |  |  | 0.41096 | 0.93201 | 0.93201 | 0.42945 | 0.44706 | 0.46539
|  | СМР |  |  | 14.8604 |  |  |  |  | 12.6156 | 14.8604 | 14.8604 | 13.1833 | 13.7239 | 14.2865
|  | ПНР |  |  | 4.5928 |  |  |  |  | 4.1244 | 4.5928 | 4.5928 | 4.3099 | 4.4867 | 4.6706
|  | обору-дова-ние |  |  | 11.7154 |  |  |  |  | 16.5361 | 11.7154 | 11.7154 | 17.2802 | 17.9887 | 18.7262
8 | Установка ОДПУ | Всего | 0.4 | Прибор учета трехфазный полукосвенного влючения | 41.9035 |  |  |  |  | 44.6442 | 41.9035 | 41.9035 | 46.6532 | 48.566 | 50.5572
|  | ПИР |  |  | 0.96579 |  |  |  |  | 0.41587 | 0.96579 | 0.96579 | 0.43458 | 0.4524 | 0.47095
|  | СМР |  |  | 24.222 |  |  |  |  | 23.3211 | 24.222 | 24.222 | 24.3705 | 25.3697 | 26.4099
|  | ПНР |  |  | 4.7592 |  |  |  |  | 4.1736 | 4.7592 | 4.7592 | 4.3614 | 4.5403 | 4.7264
|  | обору-дова-ние |  |  | 11.9565 |  |  |  |  | 16.7336 | 11.9565 | 11.9565 | 17.4866 | 18.2036 | 18.9499
9 | Замена (установка) ТТ | Всего | 0.4 | Трансформатор тока | 7.4207 |  |  |  |  | 7.5442 | 7.4207 | 7.4207 | 7.8837 | 8.207 | 8.5435
|  | ПИР |  |  | 0.53142 |  |  |  |  | 0.30602 | 0.53142 | 0.53142 | 0.31979 | 0.3329 | 0.34655
|  | СМР |  |  | 5.6139 |  |  |  |  | 5.3802 | 5.6139 | 5.6139 | 5.6223 | 5.8529 | 6.0928
|  | ПНР |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | обору-дова-ние |  |  | 1.2754 |  |  |  |  | 1.858 | 1.2754 | 1.2754 | 1.9416 | 2.0212 | 2.1041
10 | УСПД | Всего | 0.4 | УСПД | 184.2883 |  |  |  |  | 197.7129 | 184.2883 | 184.2883 | 206.61 | 215.081 | 223.8993
|  | ПИР |  |  | 1.9741 |  |  |  |  | 5.8161 | 1.9741 | 1.9741 | 6.0779 | 6.327 | 6.5865
|  | СМР |  |  | 46.2764 |  |  |  |  | 44.7098 | 46.2764 | 46.2764 | 46.7218 | 48.6374 | 50.6315
|  | ПНР |  |  | 5.9361 |  |  |  |  | 4.7311 | 5.9361 | 5.9361 | 4.944 | 5.1467 | 5.3578
|  | обору-дова-ние |  |  | 130.1017 |  |  |  |  | 142.4558 | 130.1017 | 130.1017 | 148.8663 | 154.9698 | 161.3236
Для расчета стоимости установки/замены ОДПУ/ПУ, комплектов ТТ и УСПД в 2024 году учтена стоимость установки/замены приборов учета и иного оборудования в соответствии с заключенным договором: №22/01 от 22.01.2024 с подрядной организацией ООО «Глонасс-Т»
Прогнозная стоимость на 2025-2027 годы приведена в соответствии со Сметными расчетами и индексом-дефлятором, указанном согласно Прогнозу Социально-Экономического Развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.
ПУ | - приборы учета
ОДПУ | - общедомовые приборы учета
ПИР | - проектно-изыскательские работы
СМР | - строительно-монтажные работы
МКД | - многоквартирный дом
УСПД | - устройство сбора и передачи данных

## Табл.3(баз.цены)
Стоимостная оценка реализации инвестиционного проекта K_РКС.ИСУЭЭ.ПУ гарантирующим поставщиком ООО «РКС-энерго» в 2024 - 2027 годах (в базовых ценах)
Таблица №3()
№ п/п | Наименование района (городского округа) Ленинградской обл. | Стоимость установки ОДПУ/ПУ в МКД в 2024 - 2027 годы, руб. (без учета НДС) | [19 empty] | Общая сумма за период 2024-2027, руб
|  | 2024г. |  |  |  | Общая сумма за 2024 год | 2025г. |  |  |  | Общая сумма за 2025 год | 2026г. |  |  |  | Общая сумма за 2026 год | 2027г. |  |  |  | Общая сумма за 2027 год
|  | I кв | II кв | III кв | IV кв |  | I кв | II кв | III кв | IV кв |  | I кв | II кв | III кв | IV кв |  | I кв | II кв | III кв | IV кв
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | Бокситогорский | 2555188.9228 | 2482955.4383 | 2157668.6222 | 2157668.6222 | 9353481.6054 | 1874951.15 | 1831277.96 | 1598857.17 | 1598857.17 | 6903943.45 | 1963063.11 | 1899884.47 | 1680691.37 | 1659919.43 | 7203558.38 | 2911927.44 | 2890447.24 | 2861976.49 | 2628134.65 | 11292485.82 | 34753469.2554
2 | Волосовский | 998485.8412 | 717753.6827 | 717753.6827 | 717753.6827 | 3151746.8892 | 635462.268 | 437749.368 | 437749.368 | 437749.368 | 1948710.3719 | 866641.65 | 668928.75 | 668928.75 | 668928.75 | 2873427.9 | 1583505.98 | 1562734.04 | 1343540.94 | 1343540.94 | 5833321.9 | 13807207.0611
3 | Волховский | 2477883.2783 | 2430968.5643 | 2181067.2122 | 2159587.0122 | 9249506.0669 | 1319982.49 | 1049417.39 | 1041873.14 | 1041873.14 | 4453146.16 | 1699708.57 | 1686480.88 | 1481223.73 | 1431272.78 | 6298685.96 | 2603302.87 | 2567173.93 | 2319510.08 | 2306282.39 | 9796269.27 | 29797607.4569
4 | Всеволожский | 7579142.4912 | 7334514.8772 | 7275598.6272 | 7218013.8826 | 29407269.8781 | 4865798.35 | 4844318.15 | 4809610.26 | 4788838.32 | 19308565.08 | 6634195.8 | 6381556.77 | 6337175.32 | 6329631.07 | 25682558.96 | 4748617.7 | 4706365.56 | 4684885.36 | 4643186.92 | 18783055.54 | 93181449.4581
5 | Выборгский | 19435759.4182 | 19414987.4782 | 19323428.5621 | 19294957.8121 | 77469133.2708 | 10339659.8668 | 10316758.6168 | 10238114.7847 | 10182947.5607 | 41077480.8291 | 7549850.82 | 7529078.88 | 7484697.43 | 7463217.23 | 30026844.36 | 10379578.49 | 10366350.8 | 10331642.91 | 10251246.46 | 41328818.66 | 189902277.1199
6 | Гатчинский | 8739501.5106 | 8697803.0706 | 8662406.7861 | 8388046.4621 | 34487757.8295 | 5718930.7147 | 5478965.6747 | 5434321.4726 | 5405850.7226 | 22038068.5847 | 11720769.34 | 11699289.14 | 11480096.04 | 11480096.04 | 46380250.56 | 11568504.01 | 11540033.26 | 11315864.98 | 11315864.98 | 45740267.23 | 148646344.2042
7 | Кингисеппский | 2115276.165 | 2070894.715 | 1774078.6489 | 1774078.6489 | 7734328.1779 | 1963076.8367 | 1941596.6367 | 1699239.5346 | 1699239.5346 | 7303152.5425 | 1690035.76 | 1682491.51 | 1450070.72 | 1450070.72 | 6272668.71 | 1451229.08 | 1429748.88 | 1232035.98 | 1218808.29 | 5331822.23 | 26641971.6604
8 | Киришский | 3724782.7434 | 3724782.7434 | 3681687.6488 | 3436039.1688 | 14567292.3044 | 1554922.434 | 1533442.234 | 1272550.694 | 1195190.48 | 5556105.842 | 2751886.06 | 2751886.06 | 2456286.63 | 2448742.38 | 10408801.13 | 7095901.05 | 7061193.16 | 6855936.01 | 6855936.01 | 27868966.23 | 58401165.5063
9 | Кировский | 5290301.5361 | 5240350.5861 | 5185891.6221 | 5126885.8276 | 20843429.572 | 3157249.0665 | 3094070.4265 | 3028654.2844 | 2950585.8104 | 12230559.5876 | 3374352.92 | 3332654.48 | 3325110.23 | 3302208.98 | 13334326.61 | 3174797.95 | 3130416.5 | 3117188.81 | 3067946.12 | 12490349.38 | 58898665.1496
10 | Кировский (г. Шлиссельбург) | 1781096.6928 | 1752625.9428 | 1441448.2843 | 1419968.0843 | 6395139.0042 | 1323536.62 | 1104343.52 | 1096799.27 | 1046848.32 | 4571527.73 | 1912236.41 | 1904692.16 | 1706979.26 | 1693751.57 | 7217659.4 | 1170333.22 | 930368.18 | 930368.18 | 917140.49 | 3948210.07 | 22132536.2042
11 | Лодейнопольский | 902918.2482 | 823828.9082 | 771640.4561 | 758412.7661 | 3256800.3786 | 565676.3 | 536651.85 | 523424.16 | 523424.16 | 2149176.47 | 1183054.95 | 1183054.95 | 1147039.95 | 1147039.95 | 4660189.8 | 2075493.77 | 2040785.88 | 2020013.94 | 2020013.94 | 8156307.53 | 18222474.1786
12 | Лужский | 1479972.3104 | 1227800.4464 | 1183418.9964 | 1148711.1064 | 5039902.8595 | 1938516 | 1917035.8 | 1661713.76 | 1661713.76 | 7178979.32 | 1579912.79 | 1549467.29 | 1330274.19 | 1308793.99 | 5768448.26 | 2576357.47 | 2540228.53 | 2307807.74 | 2300263.49 | 9724657.23 | 27711987.6695
13 | Подпорожский | 842321.8661 | 842321.8661 | 776197.464 | 742510.44 | 3203351.6362 | 1858875.55 | 1824167.66 | 1824167.66 | 1810939.97 | 7318150.84 | 2314108.3 | 2300880.61 | 2250375.96 | 2237148.27 | 9102513.14 | 3686919.39 | 3645220.95 | 3602968.81 | 3602968.81 | 14538077.96 | 34162093.5762
14 | Сланцевский | 4370624.7232 | 4370624.7232 | 4315144.8932 | 4083744.9692 | 17140139.3089 | 3459430.241 | 3409479.291 | 3120207.4749 | 3106979.7849 | 13096096.792 | 3054348.64 | 3006413.06 | 3006413.06 | 2801155.91 | 11868330.67 | 8557478.72 | 8522770.83 | 8515226.58 | 8304285.99 | 33899762.12 | 76004328.8908
15 | Тихвинский | 3200779.1721 | 3164650.2321 | 2966937.3321 | 2903758.6921 | 12236125.4283 | 4314286.183 | 4271325.783 | 4192994.5569 | 4185450.3069 | 16964056.8298 | 4009478.88 | 3960122.25 | 3931097.8 | 3909617.6 | 15810316.53 | 5414729.67 | 5195536.57 | 5169081.19 | 5140056.74 | 20919404.17 | 65929902.9581
16 | Тосненский | 5458593.1987 | 5429568.7487 | 5323385.4881 | 5272013.4881 | 21483560.9236 | 5465154.3139 | 5418239.5999 | 5337466.4578 | 5287515.5078 | 21508375.8795 | 7414990.36 | 7357381.22 | 7315682.78 | 7286658.33 | 29374712.69 | 10158960.19 | 10088123.36 | 10066643.16 | 10030628.16 | 40344354.87 | 112711004.3631
17 | Сосновоборский | 3904583.1178 | 3904583.1178 | 3802329.7757 | 3562918.4357 | 15174414.4469 | 2937316.8727 | 2937316.8727 | 2895618.4327 | 2690361.2827 | 11460613.4608 | 6581025.22 | 6334069.63 | 6334069.63 | 6312589.43 | 25561753.91 | 10247196.78 | 10005102.43 | 10005102.43 | 9991874.74 | 40249276.38 | 92446058.1977
Всего |  | 74857211.2361 | 73631015.1411 | 71540084.1021 | 70165069.1011 | 290193379.58 | 53292825.2573 | 51946156.8333 | 50213362.4806 | 49614365.1986 | 205066709.77 | 66299659.58 | 65228332.11 | 63386212.85 | 62930842.43 | 257845046.97 | 89404833.78 | 88222600.1 | 86679793.59 | 85938179.12 | 350245406.59 | 1103350542.91

## Табл.3а(баз.цены)
Стоимостная оценка реализации инвестиционного проекта K_РКС.ИСУЭЭ.ПУ по видам работ гарантирующим поставщиком ООО «РКС-энерго» в 2024 - 2027 годах (в базовых ценах)
Таблица №3(а)
Вид работ | Стоимость установки ОДПУ/ПУ в МКД в 2024 - 2027 годы, руб. (без учета НДС) | [19 empty] | Общая сумма за период 2024-2027, руб
| 2024 г. |  |  |  | Общая сумма за 2024 год | 2025 г. |  |  |  | Общая сумма за 2025 год | 2026г. |  |  |  | Общая сумма за 2026 год | 2027г. |  |  |  | Общая сумма за 2027 год
| I кв | II кв | III кв | IV кв |  | I кв | II кв | III кв | IV кв |  | I кв | II кв | III кв | IV кв |  | I кв | II кв | III кв | IV кв
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
ПИР | 403882.1325 | 380452.1289 | 338808.0535 | 311323.7658 | 1434466.0808 | 201605.4963 | 174601.1904 | 138956.2786 | 128684.5709 | 643847.5361 | 209946.97 | 188166.26 | 143924.62 | 135774.8 | 677812.65 | 224189.59 | 202979.54 | 166075.78 | 150523.34 | 743768.25 | 3499894.5169
СМР | 22130610.0045 | 21810963.6533 | 21153795.763 | 20811376.6337 | 85906746.0545 | 14750789.9228 | 14425785.5008 | 13908673.3155 | 13730500.3498 | 56815749.0889 | 16918776.74 | 16638931.29 | 16196919.24 | 16075322.26 | 65829949.53 | 22241753.63 | 21964371.49 | 21593514.94 | 21386161.73 | 87185801.79 | 295738246.4634
ПНР | 10436759.5327 | 10333079.9089 | 10180784.1283 | 10077253.148 | 41027876.7179 | 7670782.6013 | 7567074.8279 | 7454142.871 | 7398075.1507 | 30090075.451 | 9851926.29 | 9773244.87 | 9673615.01 | 9632585.37 | 38931371.54 | 13547693.46 | 13439591.03 | 13360137.58 | 13308893.52 | 53656315.59 | 163705639.2988
Оборудование | 41885959.5664 | 41106519.4499 | 39866696.1573 | 38965115.5536 | 161824290.7272 | 30669647.2369 | 29778695.3142 | 28711590.0155 | 28357105.1273 | 117517037.6939 | 39319009.58 | 38627989.69 | 37371753.98 | 37087160 | 152405913.25 | 53391197.1 | 52615658.04 | 51560065.29 | 51092600.53 | 208659520.96 | 640406762.6311
Итого | 74857211.2361 | 73631015.1411 | 71540084.1021 | 70165069.1011 | 290193379.58 | 53292825.2573 | 51946156.8333 | 50213362.4806 | 49614365.1986 | 205066709.77 | 66299659.58 | 65228332.11 | 63386212.85 | 62930842.43 | 257845046.97 | 89404833.78 | 88222600.1 | 86679793.59 | 85938179.12 | 350245406.59 | 1103350542.91

## Табл.4(24)
Стоимостная оценка реализации инвестиционного проекта K_РКС.ИСУЭЭ.ПУ гарантирующим поставщиком ООО «РКС-энерго» в 2024 - 2027 годах (в ценах года подачи заявки)
Таблица №4(24)
№ п/п | Наименование района (городского округа) Ленинградской обл. | Стоимость установки ОДПУ/ПУ в МКД в 2024 - 2027 годы, руб. (без учета НДС) | [19 empty] | Общая сумма за период 2024-2027, руб
|  | 2024г. |  |  |  | Общая сумма за 2024 год | 2025г. |  |  |  | Общая сумма за 2025 год | 2026г. |  |  |  | Общая сумма за 2026 год | 2027г. |  |  |  | Общая сумма за 2027 год
|  | I кв | II кв | III кв | IV кв |  | I кв | II кв | III кв | IV кв |  | I кв | II кв | III кв | IV кв |  | I кв | II кв | III кв | IV кв
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | Бокситогорский | 2314179.58 | 2249456.54 | 1946900.5 | 1946900.5 | 8457437.12 | 1692182.06 | 1652866.65 | 1437866.14 | 1437866.14 | 6220780.99 | 1774829.75 | 1719164.67 | 1516054.16 | 1496743.43 | 6506792.01 | 2617978.61 | 2599156.43 | 2574203.53 | 2358020.52 | 10149359.09 | 31334369.21
2 | Волосовский | 919681.07 | 658573.8 | 658573.8 | 658573.8 | 2895402.47 | 581409.49 | 397121.16 | 397121.16 | 397121.16 | 1772772.97 | 786209.06 | 601920.73 | 601920.73 | 601920.73 | 2591971.25 | 1430731.97 | 1411421.24 | 1208310.73 | 1208310.73 | 5258774.67 | 12518921.36
3 | Волховский | 2257416.08 | 2213425.5 | 1979812.94 | 1960990.76 | 8411645.28 | 1192792.46 | 944724.37 | 937303.64 | 937303.64 | 4012124.11 | 1548768.36 | 1536878.36 | 1345169.3 | 1301394.22 | 5732210.24 | 2345233.24 | 2313338.56 | 2085275.15 | 2073385.15 | 8817232.1 | 26973211.73
4 | Всеволожский | 6919772.15 | 6691493.24 | 6639114.93 | 6587464.39 | 26837844.71 | 4398801.25 | 4379979.07 | 4349266.89 | 4329956.16 | 17458003.37 | 6003456.5 | 5770435.27 | 5731608.41 | 5724187.68 | 23229687.86 | 4309467.62 | 4271334.71 | 4252512.53 | 4215669.63 | 17048984.49 | 84574520.43
5 | Выборгский | 17566513.63 | 17547202.9 | 17461308.82 | 17436355.92 | 70011381.27 | 9345019.27 | 9325014.59 | 9251910.36 | 9200987.6 | 37122931.82 | 6799302 | 6779991.27 | 6741164.41 | 6722342.23 | 27042799.91 | 9338543.43 | 9326653.43 | 9295941.25 | 9224740.76 | 37185878.87 | 171362991.87
6 | Гатчинский | 7917599.42 | 7880756.52 | 7847439.61 | 7593406.34 | 31239201.89 | 5170929.35 | 4948508.11 | 4906604.61 | 4881651.71 | 19907693.78 | 10577050.89 | 10558228.71 | 10355118.2 | 10355118.2 | 41845516 | 10423842.27 | 10398889.37 | 10190821.04 | 10190821.04 | 41204373.72 | 134196785.39
7 | Кингисеппский | 1967299.14 | 1928472.28 | 1650869.14 | 1650869.14 | 7197509.7 | 1789157.48 | 1770335.3 | 1544143.47 | 1544143.47 | 6647779.72 | 1525363.42 | 1517942.69 | 1302942.18 | 1302942.18 | 5649190.47 | 1311831.97 | 1293009.79 | 1108721.46 | 1096831.46 | 4810394.68 | 24304874.57
8 | Киришский | 3415543.03 | 3415543.03 | 3376583.95 | 3149693.44 | 13357363.45 | 1403448.44 | 1384626.26 | 1144672.85 | 1073256.86 | 5006004.41 | 2498196.22 | 2498196.22 | 2227530.63 | 2220109.9 | 9444032.97 | 6418584.05 | 6387871.87 | 6196162.81 | 6196162.81 | 25198781.54 | 53006182.37
9 | Кировский | 4859514.23 | 4815739.15 | 4764327.84 | 4711494.8 | 19151076.02 | 2855275.58 | 2799610.5 | 2738396.27 | 2667468.83 | 11060751.18 | 3035245.03 | 2998402.13 | 2990981.4 | 2970976.72 | 11995605.28 | 2857361.18 | 2818534.32 | 2806644.32 | 2762380.69 | 11244920.51 | 53452352.99
10 | Кировский (г. Шлиссельбург) | 1618273.11 | 1593320.21 | 1304787.53 | 1285965.35 | 5802346.2 | 1196567.78 | 993457.27 | 986036.54 | 942261.46 | 4118323.05 | 1729415.62 | 1721994.89 | 1537706.56 | 1525816.56 | 6514933.63 | 1060135.61 | 837714.37 | 837714.37 | 825824.37 | 3561388.72 | 19996991.6
11 | Лодейнопольский | 818429.5 | 748890.46 | 699566.23 | 687676.23 | 2954562.42 | 509263.64 | 483020.73 | 471130.73 | 471130.73 | 1934545.83 | 1067892.37 | 1067892.37 | 1035518.74 | 1035518.74 | 4206822.22 | 1867675.1 | 1836962.92 | 1817652.19 | 1817652.19 | 7339942.4 | 16435872.87
12 | Лужский | 1347548.2 | 1111848.56 | 1073021.7 | 1042309.52 | 4574727.98 | 1747009.55 | 1728187.37 | 1493182.18 | 1493182.18 | 6461561.28 | 1435694.87 | 1408269.46 | 1205158.95 | 1186336.77 | 5235460.05 | 2328506.13 | 2296611.45 | 2081610.94 | 2074190.21 | 8780918.73 | 25052668.04
13 | Подпорожский | 766002.83 | 766002.83 | 705277.15 | 673176.57 | 2910459.38 | 1672477.28 | 1641765.1 | 1641765.1 | 1629875.1 | 6585882.58 | 2069196.87 | 2057306.87 | 2012241.78 | 2000351.78 | 8139097.3 | 3318366.74 | 3281523.84 | 3243390.93 | 3243390.93 | 13086672.44 | 30722111.7
14 | Сланцевский | 4016891.18 | 4016891.18 | 3966868.27 | 3750479.36 | 15751129.99 | 3189863.01 | 3146087.93 | 2875905.52 | 2864015.52 | 12075871.98 | 2752984.88 | 2710382.7 | 2710382.7 | 2518673.64 | 10692423.92 | 7717341.44 | 7686629.26 | 7679208.53 | 7483030.2 | 30566209.43 | 69085635.32
15 | Тихвинский | 2931620.74 | 2899726.06 | 2715437.73 | 2659772.65 | 11206557.18 | 3907430.16 | 3869785.8 | 3795781.72 | 3788360.99 | 15361358.67 | 3613655.39 | 3569870.71 | 3543627.8 | 3524805.62 | 14251959.52 | 4879291.93 | 4676181.42 | 4652401.42 | 4626158.51 | 18834033.28 | 59653908.65
16 | Тосненский | 5026977.55 | 5000734.64 | 4900834.38 | 4855876.8 | 19784423.37 | 5022580.38 | 4978589.8 | 4904791.62 | 4861016.54 | 19766978.34 | 6666594.32 | 6615877.46 | 6579034.56 | 6552791.65 | 26414297.99 | 9130515.03 | 9067908.17 | 9049085.99 | 9016712.36 | 36264221.55 | 102229921.25
17 | Сосновоборский | 3557631.54 | 3557631.54 | 3465011.18 | 3243879.95 | 13824154.21 | 2665766.36 | 2665766.36 | 2628923.46 | 2437214.4 | 10397670.58 | 5969690.83 | 5741138.87 | 5741138.87 | 5722316.69 | 23174285.26 | 9232413.25 | 9009298.06 | 9009298.06 | 8997408.06 | 36248417.43 | 83644527.48
Всего |  | 68220892.98 | 67095708.44 | 65155735.7 | 63894885.52 | 264367222.64 | 48339973.54 | 47109446.37 | 45504802.26 | 44956812.49 | 185911034.66 | 59853546.38 | 58873893.38 | 57177299.38 | 56762346.74 | 232667085.88 | 80587819.57 | 79513039.21 | 78088955.25 | 77410689.62 | 315600503.65 | 998545846.83

## Табл.4а(24)
Стоимостная оценка реализации инвестиционного проекта K_РКС.ИСУЭЭ.ПУ по видам работ гарантирующим поставщиком ООО «РКС-энерго» в 2024 - 2027 годах (в ценах года подачи заявки)
Таблица №4а(24)
Вид работ | Стоимость установки ОДПУ/ПУ в МКД в 2024 - 2027 годы, руб. (без учета НДС) | [19 empty] | Общая сумма за период 2024-2027, руб
| 2024г. |  |  |  | Общая сумма за 2024 год | 2025г. |  |  |  | Общая сумма за 2025 год | 2026г. |  |  |  | Общая сумма за 2026 год | 2027г. |  |  |  | Общая сумма за 2027 год
| I кв | II кв | III кв | IV кв |  | I кв | II кв | III кв | IV кв |  | I кв | II кв | III кв | IV кв |  | I кв | II кв | III кв | IV кв
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
ПИР | 616809.0123 | 598956.3814 | 564057.9221 | 547744.4813 | 2327567.7971 | 292965.9497 | 277179.0797 | 252982.2418 | 241647.2318 | 1064774.503 | 240982.96 | 226176.3 | 205261.36 | 198842.09 | 871262.71 | 247279.39 | 233411.61 | 217715.29 | 205807.75 | 904214.04 | 5167819.0501
СМР | 24541993.8173 | 24196704.2913 | 23493641.6959 | 23130396.685 | 95362736.4895 | 16229763.78 | 15889193.1156 | 15346957.0536 | 15157744.2338 | 62623658.1831 | 18689973.7712 | 18399026.7014 | 17940696.2469 | 17813173.3072 | 72842870.0267 | 24643617.6009 | 24349183.6064 | 23964392.4217 | 23751192.9918 | 96708386.6207 | 327537651.32
ПНР | 10506836.9632 | 10415609.5369 | 10263852.7716 | 10173332.9754 | 41359632.247 | 7893279.7727 | 7810876.0998 | 7696500.672 | 7648016.8887 | 31048673.4332 | 10040589.811 | 9969804.7078 | 9883253.1914 | 9852479.6016 | 39746127.3117 | 13815849.4074 | 13730751.4511 | 13654846.5779 | 13607919.2113 | 54809366.6478 | 166963799.6397
Оборудование | 32555253.1873 | 31884438.2304 | 30834183.3104 | 30043411.3784 | 125317286.1064 | 23923964.0376 | 23132198.075 | 22208362.2926 | 21909404.1357 | 91173928.5408 | 30881999.8378 | 30278885.6708 | 29148088.5817 | 28897851.7413 | 119206825.8315 | 41881073.1717 | 41199692.5426 | 40252000.9604 | 39845769.6669 | 163178536.3415 | 498876576.8203
Итого | 68220892.98 | 67095708.44 | 65155735.7 | 63894885.52 | 264367222.64 | 48339973.54 | 47109446.37 | 45504802.26 | 44956812.49 | 185911034.66 | 59853546.38 | 58873893.38 | 57177299.38 | 56762346.74 | 232667085.88 | 80587819.57 | 79513039.21 | 78088955.25 | 77410689.62 | 315600503.65 | 998545846.83

## Табл.5(24-27)
Стоимостная оценка реализации инвестиционного проекта K_РКС.ИСУЭЭ.ПУ гарантирующим поставщиком ООО «РКС-энерго» в 2024 - 2027 годах (в прогнозных ценах соответствующих лет)
Таблица №5
№ п/п | Наименование района (городского округа) Ленинградской обл. | Стоимость установки ОДПУ/ПУ в МКД в 2024 - 2027 годы, руб. (без учета НДС) | [19 empty] | Общая сумма за период 2024-2027, руб
|  | 2024г. |  |  |  | Общая сумма за 2024 год | 2025г. |  |  |  | Общая сумма за 2025 год | 2026г. |  |  |  | Общая сумма за 2026 год | 2027г. |  |  |  | Общая сумма за 2027 год
|  | I кв | II кв | III кв | IV кв |  | I кв | II кв | III кв | IV кв |  | I кв | II кв | III кв | IV кв |  | I кв | II кв | III кв | IV кв
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | Бокситогорский | 2314179.58 | 2249456.54 | 1946900.5 | 1946900.5 | 8457437.12 | 1959323.9517 | 1913685.4682 | 1670805.7426 | 1670805.7426 | 7214620.9052 | 2135508.3889 | 2066779.8213 | 1828331.7034 | 1805735.0523 | 7836354.9659 | 3297602.4599 | 3273277.2795 | 3241035.6742 | 2976222.267 | 12788137.6806 | 36296550.6717
2 | Волосовский | 919681.07 | 658573.8 | 658573.8 | 658573.8 | 2895402.47 | 664058.07 | 457448.0895 | 457448.0895 | 457448.0895 | 2036402.3386 | 942771.7857 | 727690.796 | 727690.796 | 727690.796 | 3125844.1739 | 1793236.0344 | 1769712.9206 | 1521488.4299 | 1521488.4299 | 6605925.8149 | 14663574.7974
3 | Волховский | 2257416.08 | 2213425.5 | 1979812.94 | 1960990.76 | 8411645.28 | 1379381.702 | 1096641.1725 | 1088757.4313 | 1088757.4313 | 4653537.7372 | 1849019.4693 | 1834629.7929 | 1611341.8286 | 1557002.9374 | 6851994.0282 | 2948101.6011 | 2907187.5042 | 2626721.4081 | 2611741.755 | 11093752.2683 | 31010929.3137
4 | Всеволожский | 6919772.15 | 6691493.24 | 6639114.93 | 6587464.39 | 26837844.71 | 5084759.2757 | 5062312.4667 | 5026042.7217 | 5004336.0444 | 20177450.5086 | 7216976.7301 | 6942144.6245 | 6893864.486 | 6885657.5113 | 27938643.3518 | 5377556.1828 | 5329707.8886 | 5305382.7081 | 5258161.4497 | 21270808.2291 | 96224746.7996
5 | Выборгский | 17566513.63 | 17547202.9 | 17461308.82 | 17436355.92 | 70011381.27 | 10804944.5608 | 10781012.7546 | 10698829.95 | 10641180.201 | 42925967.4664 | 8213067.4653 | 8190470.8142 | 8142190.6757 | 8118823.5476 | 32664552.5028 | 11754318.8375 | 11739339.1844 | 11700034.3508 | 11608989.6607 | 46802682.0333 | 192404583.2726
6 | Гатчинский | 7917599.42 | 7880756.52 | 7847439.61 | 7593406.34 | 31239201.89 | 5976282.5969 | 5725519.1301 | 5678865.9389 | 5649114.0051 | 23029781.671 | 12750380.3227 | 12727013.1945 | 12488565.0766 | 12488565.0766 | 50454523.6704 | 13100713.5538 | 13068471.9485 | 12814613.3319 | 12814613.3319 | 51798412.166 | 156521919.3975
7 | Кингисеппский | 1967299.14 | 1928472.28 | 1650869.14 | 1650869.14 | 7197509.7 | 2051415.2943 | 2028968.4853 | 1775705.3136 | 1775705.3136 | 7631794.4069 | 1838496.9513 | 1830289.9767 | 1577452.1824 | 1577452.1824 | 6823691.2928 | 1643439.5028 | 1619114.3223 | 1395215.0121 | 1380235.3589 | 6038004.1961 | 27690999.5959
8 | Киришский | 3415543.03 | 3415543.03 | 3376583.95 | 3149693.44 | 13357363.45 | 1624893.9435 | 1602447.1345 | 1329815.4752 | 1248974.0516 | 5806130.6048 | 2993625.4909 | 2993625.4909 | 2672059.129 | 2663852.1544 | 11323162.2653 | 8035729.3373 | 7996424.5037 | 7763981.7329 | 7763981.7329 | 31560117.3068 | 62046773.6269
9 | Кировский | 4859514.23 | 4815739.15 | 4764327.84 | 4711494.8 | 19151076.02 | 3299325.2744 | 3233303.5956 | 3164943.7272 | 3083362.1718 | 12780934.7691 | 3670772.9523 | 3625411.5128 | 3617204.5382 | 3592291.5278 | 14505680.5311 | 3595289.287 | 3545029.6629 | 3530050.0097 | 3474285.2906 | 14144654.2503 | 60582345.5704
10 | Кировский (г. Шлиссельбург) | 1618273.11 | 1593320.21 | 1304787.53 | 1285965.35 | 5802346.2 | 1383095.7679 | 1154038.9784 | 1146155.2371 | 1093956.4944 | 4777246.4778 | 2080216.8174 | 2072009.8428 | 1856928.8531 | 1842539.1767 | 7851694.69 | 1325339.9285 | 1053592.3241 | 1053592.3241 | 1038612.6709 | 4471137.2475 | 22902424.6154
11 | Лодейнопольский | 818429.5 | 748890.46 | 699566.23 | 687676.23 | 2954562.42 | 591131.7335 | 560801.1832 | 546978.2472 | 546978.2472 | 2245889.4111 | 1286980.4121 | 1286980.4121 | 1247801.6744 | 1247801.6744 | 5069564.173 | 2350385.9566 | 2311081.123 | 2287558.0092 | 2287558.0092 | 9236583.0979 | 19506599.1021
12 | Лужский | 1347548.2 | 1111848.56 | 1073021.7 | 1042309.52 | 4574727.98 | 2025749.22 | 2003302.411 | 1736490.8792 | 1736490.8792 | 7502033.3894 | 1718700.229 | 1685580.2441 | 1447132.1262 | 1423764.9981 | 6275177.5974 | 2917587.3732 | 2876673.2763 | 2613469.1325 | 2604925.6719 | 11012655.4539 | 29364594.4207
13 | Подпорожский | 766002.83 | 766002.83 | 705277.15 | 673176.57 | 2910459.38 | 1942524.9497 | 1906255.2047 | 1906255.2047 | 1892432.2686 | 7647467.6278 | 2517391.1436 | 2503001.4672 | 2448060.2362 | 2433670.5598 | 9902123.4068 | 4175239.4936 | 4128018.2351 | 4080169.9409 | 4080169.9409 | 16463597.6106 | 36923648.0251
14 | Сланцевский | 4016891.18 | 4016891.18 | 3966868.27 | 3750479.36 | 15751129.99 | 3615104.6019 | 3562905.8591 | 3260616.8113 | 3246793.8753 | 13685421.1476 | 3322657.8963 | 3270511.4153 | 3270511.4153 | 3047223.4509 | 12910904.1777 | 9690888.0661 | 9651583.2325 | 9643039.7719 | 9404160.8085 | 38389671.8791 | 80737127.1944
15 | Тихвинский | 2931620.74 | 2899726.06 | 2715437.73 | 2659772.65 | 11206557.18 | 4508429.0612 | 4463535.4432 | 4381679.312 | 4373795.5707 | 17727439.3871 | 4361691.5522 | 4307999.1891 | 4276425.0862 | 4253057.9581 | 17199173.7856 | 6131892.4484 | 5883667.9577 | 5853708.6513 | 5820840.0103 | 23690109.0677 | 69823279.4204
16 | Тосненский | 5026977.55 | 5000734.64 | 4900834.38 | 4855876.8 | 19784423.37 | 5711086.258 | 5662060.3819 | 5577652.4484 | 5525453.7057 | 22476252.7941 | 8066360.1882 | 8003690.3733 | 7958328.9338 | 7926754.831 | 31955134.3263 | 11504480.3839 | 11424261.4534 | 11399936.273 | 11359151.207 | 45687829.3172 | 119903639.8075
17 | Сосновоборский | 3557631.54 | 3557631.54 | 3465011.18 | 3243879.95 | 13824154.21 | 3069496.132 | 3069496.132 | 3025921.2622 | 2811427.5404 | 11976341.0665 | 7159135.3805 | 6890485.9766 | 6890485.9766 | 6867118.8485 | 27807226.1822 | 11604403.6142 | 11330244.6797 | 11330244.6797 | 11315265.0266 | 45580158.0002 | 99187879.4589
Всего |  | 68220892.98 | 67095708.44 | 65155735.7 | 63894885.52 | 264367222.64 | 55691002.3939 | 54283733.8908 | 52472963.7922 | 51847011.6326 | 214294711.71 | 72123753.1758 | 70958314.9442 | 68954374.7178 | 68459002.2833 | 280495445.12 | 101246204.0609 | 99907387.4964 | 98160241.4403 | 97320402.6219 | 396634235.62 | 1155791615.09

## Табл.5а(24-27)
Стоимостная оценка реализации инвестиционного проекта K_РКС.ИСУЭЭ.ПУ по видам работ гарантирующим поставщиком ООО «РКС-энерго» в 2024 - 2027 годах (в прогнозных ценах соответствующих лет)
Таблица №5a
Вид работ | Стоимость установки ОДПУ/ПУ в МКД в 2024 - 2027 годы, руб. (без учета НДС) | [19 empty] | Общая сумма за период 2024-2027, руб
| 2024г. |  |  |  | Общая сумма за 2024 год | 2025г. |  |  |  | Общая сумма за 2025 год | 2026г. |  |  |  | Общая сумма за 2026 год | 2027г. |  |  |  | Общая сумма за 2027 год
| I кв | II кв | III кв | IV кв |  | I кв | II кв | III кв | IV кв |  | I кв | II кв | III кв | IV кв |  | I кв | II кв | III кв | IV кв
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
ПИР | 616809.0123 | 598956.3814 | 564057.9221 | 547744.4813 | 2327567.7971 | 210677.7436 | 182458.2439 | 145209.3111 | 134475.3765 | 672820.6752 | 228389.7616 | 204695.7251 | 156567.6782 | 147701.9373 | 737355.1022 | 253882.749 | 229863.4991 | 188071.9599 | 170459.6514 | 842277.8594 | 4580021.4339
СМР | 24541993.8173 | 24196704.2913 | 23493641.6959 | 23130396.685 | 95362736.4895 | 15414575.4693 | 15074945.8484 | 14534563.6147 | 14348372.8655 | 59372457.7979 | 18405006.6827 | 18100578.2092 | 17619737.6106 | 17487458.9439 | 71612781.4465 | 25187599.2772 | 24873478.8034 | 24453503.5476 | 24218687.1006 | 98733268.7287 | 325081244.4626
ПНР | 10506836.9632 | 10415609.5369 | 10263852.7716 | 10173332.9754 | 41359632.247 | 8015967.8184 | 7907593.1951 | 7789579.3002 | 7730988.5325 | 31444128.8463 | 10717368.7549 | 10631775.5656 | 10523393.7206 | 10478759.8318 | 42351297.8729 | 15342040.0063 | 15219619.7721 | 15129642.9792 | 15071611.8154 | 60762914.573 | 175917973.5391
Оборудование | 32555253.1873 | 31884438.2304 | 30834183.3104 | 30043411.3784 | 125317286.1064 | 32049781.3626 | 31118736.6033 | 30003611.5662 | 29633174.858 | 122805304.3901 | 42772987.9766 | 42021265.4443 | 40654675.7084 | 40345081.5702 | 165794010.6994 | 60462682.0284 | 59584425.4219 | 58389022.9536 | 57859644.0545 | 236295774.4585 | 650212375.6544
Итого | 68220892.98 | 67095708.44 | 65155735.7 | 63894885.52 | 264367222.64 | 55691002.3939 | 54283733.8908 | 52472963.7922 | 51847011.6326 | 214294711.71 | 72123753.1758 | 70958314.9442 | 68954374.7178 | 68459002.2833 | 280495445.12 | 101246204.0609 | 99907387.4964 | 98160241.4403 | 97320402.6219 | 396634235.62 | 1155791615.09

## Табл.6
Оценка основных рисков реализации инвестиционного проекта K_РКС.ИСУЭЭ.ПУ
гарантирующего поставщика ООО «РКС-энерго» в 2024-2027 годы
Таблица №6
№ п/п | Категории рисков при реализации инвестиционной программы | Описание | Вероятность | Влияние | Стратегия и мероприятия по управлению рисками | Документы и форма фиксации ответственности за риски
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Технический | Несоответствие оборудования требованиям законодательства | Н | В | Проведение конкурсов по выбору поставщиков с минимизацией рисков | Конкурсная документация, договоры на выполнения работ с подрядчиками
2 | Ценовой | Рост цен на работы и услуги вследствие инфляции | Н | В | Подготовка договоров с поставщиками с минимизацией рисков | Договоры с поставщиками оборудования и материалов
3 | Организационный | Срыв сроков проведения работ | С | В | Взаимодействие с управляющими компаниями, ТСЖ, потребителями и сетевыми организациями | Договора энергоснабжения с УК, договора на услуги по передаче с сетевыми организациями