## Индексация
Расчет плановой стоимости в прогнозных ценах
Срок ввода: 2027 год
Наименование инвестиционного проекта: Выб, Стр-во склада с навесом для двух автомобилей для Участка №9 РЭС "Южный" "Северэлектросети" в г. Высоцк Выборгского р-на (19-1-05-1-11-04-2-0471) |  |  |  | Идентификатор инвестиционного проекта: J_19-1-05-1-11-04-2-0471
№п/п | Объем работ | Индекс-дефлятор | ПИР | СМР | Оборудование | Прочее | ИТОГО
1 | Стоимость на 1 квартал 2023 по утв. ПСД (Распоряжение № 208 от 01.03.2023), тыс. руб. без НДС | - | 298.33 | 9402.37 | 0 | 1286.81 | 10987.51
2 | Фактически принятые затраты на 01.01.2024 - 396,73 тыс. руб. без НДС | - | 298.33 | 0 | 0 | 98.4 | 396.73
3 | Стоимость работ для реализации в период 2024-2029 в текущих ценах, тыс. руб. без НДС | - | - | 9402.37 | 0 | 1188.41 | 10590.78
8 | 2024 год | 105.27 | - | - | - | - | -
9 | 2025 год | 104.76 | - | - | - | - | -
10 | 2026 год | 104.58 | - | - | - | - | -
11 | 2027 год | 104.58 | - | - | - | - | -
12 | Стоимость в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС | - | 298.33 | 11340.5659 | 0 | 1433.3877 | 13072.2836
13 | Стоимость в прогнозных ценах с учетом фактически принятых затрат, тыс. руб. без НДС | - | 298.33 | 11340.5659 | 0 | 1531.7877 | 13170.6836
14 | Стоимость в прогнозных ценах с учетом фактически принятых затрат, тыс. руб. с НДС | - | 357.996 | 13608.679 | 0 | 1838.1453 | 15804.8203