## ВЛ
Расчет стоимости инвестиционного проекта: Всев, Стр-во ВЛ-110кВ от ВЛ-110кВ "Прг-2""Прг-3" до проектир.оп.ВЛ-110кВ с перех. в КЛ-110кВ направл.до ПС 110/10кВ "Новая-4" (16-1-17-1-08-04-2-0961)
Идентификатор инвестиционного проекта: |  | I_16-1-17-1-08-04-2-0961
Начало строительства 2017г., окончание 2025г.
№ п/п | Полное наименование контрагента | Номер заключенного договора | Дата договора | Тип договора | Сумма договора с учетом всех дополнительных соглашений, руб. с НДС | Сумма договора с учетом всех дополнительных соглашений, руб. без НДС
[6 empty] | Итого | ПИР | СМР | Оборудование | Прочие
1 | ООО "Олтон +" | 00-0016/2017 ПИР | 2017-01-13 | ПИР | 7947935.69 | 6724425.747 | 6724425.747
2 | ООО "Энергоконтроль" | 00-1236/2019 СМР | 2019-12-11 | СМР | 79912431.45 | 66593692.875 |  | 66593692.875
3 | Государственное автономное учреждение "Управление государственной экспертизы Ленинградской области" | 00-0322/2020 ПИР | 2020-05-19 | ПИР | 205430.784 | 171192.32 | 171192.32
4 | Государственное автономное учреждение "Управление государственной экспертизы Ленинградской области" | 00-0727/2020 ПИР | 2020-11-24 | ПИР | 63621.528 | 53017.94 | 53017.94
5 | Ленмелиоводхоз Управление | 22-И/18-Г | 2018-02-02 | ПРЧ | 37900.8 | 37900.8 |  |  |  | 37900.8
6 | Ленмелиоводхоз Управление | 93-И/19-Г | 2019-05-28 | ПДР | 16380 | 16380 |  |  |  | 16380
7 | Работы, выполненные хозяйственным способом
8 | Строительный контроль |  |  |  | 1134.59 | 1134.59 |  |  |  | 1134.59
9 | Содержание службы Заказчика-застройщика |  |  |  | 1119857.57 | 1119857.57 |  |  |  | 1119857.57
10 | Проценты банка |  |  |  | 11271509.7 | 11271509.7 |  |  |  | 11271509.7
11 | Итого |  |  |  | 100576202.112 | 85989111.542 | 6948636.007 | 66593692.875 | 0 | 12446782.66

## Лист2 (hidden)
15-1-00-1-08-03-2-1070 | #REF! | #REF! | #REF! | 680534819.41 | 657335831.69 | 550437599.5083 | #REF! | #REF! | #REF!
17-1-17-1-08-04-2-0813 | #REF! | #REF! | #REF! | 232443953.944 | 229249337.674 | 191162470.6271 | #REF! | #REF! | #REF!
16-1-17-1-08-04-2-0961 | #REF! | #REF! | #REF! | 88183700.252 | 62716143.172 | 52332600.7003 | #REF! | #REF! | #REF!