## тек.ц.
Форма № 1
| Заказчик | АО "ЛОЭСК"
(наименование организации)
"Утвержден" « »________________20___ г.
| Сводный сметный расчет стоимостью |  | 5884.3306 | тыс. руб.
| В том числе возвратных сумм тыс. руб. |  |  | тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Луга, Стр-во КЛ-10кВ от ТП-107 до ТП-3 Луга г. (19-1-06-1-01-00-2-0141)
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен 4 квартала 2023 г.
№ пп | Обоснование | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | всего
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | Акт | Вынос в натуру |  |  |  | 12.75 | 12.75
2 | Акт | Схема границ |  |  |  | 21.25 | 21.25
3 | Акт | Согласование РД по переходу жд |  |  |  | 39.2341 | 39.2341
4 | Акт | Согласование перехода жд |  |  |  | 10.4475 | 10.4475
5 | Акт | Топографическая съемка |  |  |  | 67.83 | 67.83
6 | Акт | Согласование ППР+акт докуск работ в полосе отвода РЖД |  |  |  | 200 | 200
7 | Акт | Согласование ППР Трансэнерго |  |  |  | 28.7635 | 28.7635
8 | Акт | Согласование ППР с ДИ |  |  |  | 61.2182 | 61.2182
9 | Акт | Согласование ППР с РЦС |  |  |  | 8.05 | 8.05
10 | Акт | Технадзор ДИ |  |  |  | 157.7788 | 157.7788
| Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства" |  | 0 | 0 | 0 | 607.3221 | 607.3221
Глава 2. Основные объекты строительства
11 | ЛС | Луга, Стр-во КЛ-10кВ от ТП-107 до ТП-3 Луга г. (19-1-06-1-01-00-2-0141) | 2694.8766 | 429.5104 |  |  | 3124.387
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 2694.8766 | 429.5104 | 0 | 0 | 3124.387
| Итого по Главам 1-2 |  | 2694.8766 | 429.5104 | 0 | 607.3221 | 3731.7091
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
12 | ЛС | Луга, Стр-во КЛ-10кВ от ТП-107 до ТП-3 Луга г. (19-1-06-1-01-00-2-0141) | 75.6035 |  |  |  | 75.6035
| Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" |  | 75.6035 | 0 | 0 | 0 | 75.6035
| Итого по Главам 1-7 |  | 2770.4801 | 429.5104 | 0 | 607.3221 | 3807.3126
Глава 8. Временные здания и сооружения
13 | ЛС | Временные подъездные дороги |  |  |  |  | 0
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Главам 1-8 |  | 2770.4801 | 429.5104 | 0 | 607.3221 | 3807.3126
Глава 9. Прочие работы и затраты
14 | ЛС | Пусконаладочные работы |  |  |  | 4.4691 | 4.4691
15 | Акт | Разрешение на допуск в эксплуатацию |  |  |  | 20 | 20
16 | Акт | Контрольно-исполнительная съемка |  |  |  | 29.75 | 29.75
17 | Распоряжение АО "ЛОЭСК" №160 от 16.02.2023 | Проценты по заемным средствам |  |  |  | 307.9117 | 307.9117
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 0 | 0 | 0 | 362.1308 | 362.1308
| Итого по Главам 1-9 |  | 2770.4801 | 429.5104 | 0 | 969.4529 | 4169.4434
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.
18 | Приказ АО "ЛОЭСК" №550а о/д от 29.12.2021 | Строительный контроль |  |  |  | 82.6368 | 82.6368
19 | Приказ АО "ЛОЭСК" №75 о/д от 17.04.2023 | Содержание службы заказчика застройщика |  |  |  | 472.7198 | 472.7198
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  | 0 | 0 | 0 | 555.3566 | 555.3566
| Итого по Главам 1-10 |  | 2770.4801 | 429.5104 | 0 | 1524.8096 | 4724.8001
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
20 | ЛС | Проектные работы |  |  |  | 178.8088 | 178.8088
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы |  | 0 | 0 | 0 | 178.8088 | 178.8088
| Итого по Главам 1-12 |  | 2770.4801 | 429.5104 | 0 | 1703.6184 | 4903.6089
Налоги и обязательные платежи
21 |  | НДС 20% | 554.096 | 85.9021 | 0 | 340.7237 | 980.7218
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 554.096 | 85.9021 | 0 | 340.7237 | 980.7218
| Всего по сводному расчету |  | 3324.5762 | 515.4124 | 0 | 2044.342 | 5884.3306

## база
Форма № 1
| Заказчик | АО "ЛОЭСК"
(наименование организации)
"Утвержден" « »________________20___ г.
| Сводный сметный расчет стоимостью |  | 1042.2499 | тыс. руб.
| В том числе возвратных сумм тыс. руб. |  |  | тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Луга, Стр-во КЛ-10кВ от ТП-107 до ТП-3 Луга г. (19-1-06-1-01-00-2-0141)
(наименование стройки)
Составлен в базисном уровне цен
№ пп | Обоснование | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | всего
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | Акт | Вынос в натуру |  |  |  | 0.99454 | 0.99454
2 | Акт | Схема границ |  |  |  | 1.6576 | 1.6576
3 | Акт | Согласование РД по переходу жд |  |  |  | 3.0604 | 3.0604
4 | Акт | Согласование перехода жд |  |  |  | 0.81494 | 0.81494
5 | Акт | Топографическая съемка |  |  |  | 5.291 | 5.291
6 | Акт | Согласование ППР+акт докуск работ в полосе отвода РЖД |  |  |  | 15.6006 | 15.6006
7 | Акт | Согласование ППР Трансэнерго |  |  |  | 2.2436 | 2.2436
8 | Акт | Согласование ППР с ДИ |  |  |  | 4.7752 | 4.7752
9 | Акт | Согласование ППР с РЦС |  |  |  | 0.62793 | 0.62793
10 | Акт | Технадзор ДИ |  |  |  | 12.3072 | 12.3072
| Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства" |  | 0 | 0 | 0 | 47.373 | 47.373
Глава 2. Основные объекты строительства
11 | ЛС | Луга, Стр-во КЛ-10кВ от ТП-107 до ТП-3 Луга г. (19-1-06-1-01-00-2-0141) | 585.66 | 36.3944 |  |  | 622.0545
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 585.66 | 36.3944 | 0 | 0 | 622.0545
| Итого по Главам 1-2 |  | 585.66 | 36.3944 | 0 | 47.373 | 669.4275
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
12 | ЛС | Луга, Стр-во КЛ-10кВ от ТП-107 до ТП-3 Луга г. (19-1-06-1-01-00-2-0141) | 10.4859 |  |  |  | 10.4859
| Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" |  | 10.4859 | 0 | 0 | 0 | 10.4859
| Итого по Главам 1-7 |  | 596.146 | 36.3944 | 0 | 47.373 | 679.9134
Глава 8. Временные здания и сооружения
13 | ЛС | Временные подъездные дороги |  |  |  |  | 0
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Главам 1-8 |  | 596.146 | 36.3944 | 0 | 47.373 | 679.9134
Глава 9. Прочие работы и затраты
14 | ЛС | Пусконаладочные работы |  |  |  | 0.30444 | 0.30444
15 | Акт | Разрешение на допуск в эксплуатацию |  |  |  | 1.5601 | 1.5601
16 | Акт | Контрольно-исполнительная съемка |  |  |  | 2.3206 | 2.3206
17 | Распоряжение АО "ЛОЭСК" №160 от 16.02.2023 | Проценты по заемным средствам |  |  |  | 54.5382 | 54.5382
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 0 | 0 | 0 | 58.7233 | 58.7233
| Итого по Главам 1-9 |  | 596.146 | 36.3944 | 0 | 106.0963 | 738.6367
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.
18 | Приказ АО "ЛОЭСК" №550а о/д от 29.12.2021 | Строительный контроль |  |  |  | 14.6397 | 14.6397
19 | Приказ АО "ЛОЭСК" №75 о/д от 17.04.2023 | Содержание службы заказчика застройщика |  |  |  | 83.7292 | 83.7292
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  | 0 | 0 | 0 | 98.3689 | 98.3689
| Итого по Главам 1-10 |  | 596.146 | 36.3944 | 0 | 204.4653 | 837.0057
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
20 | ЛС | Проектные работы |  |  |  | 31.5359 | 31.5359
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы |  | 0 | 0 | 0 | 31.5359 | 31.5359
| Итого по Главам 1-12 |  | 596.146 | 36.3944 | 0 | 236.0012 | 868.5416
Налоги и обязательные платежи
21 |  | НДС 20% | 119.2292 | 7.2789 | 0 | 47.2002 | 173.7083
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 119.2292 | 7.2789 | 0 | 47.2002 | 173.7083
| Всего по сводному расчету |  | 715.3752 | 43.6733 | 0 | 283.2015 | 1042.2499