## Индексация
Расчет плановой стоимости в прогнозных ценах
Срок ввода: 2026 год
Наименование инвестиционного проекта: Выб, Стр-во базы РЭС "Южный" Филиала АО "ЛОЭСК" "Северные электросети" в пос. Советский Выборгского района ЛО (19-1-05-1-11-00-2-0466) |  |  |  | Идентификатор инвестиционного проекта: J_19-1-05-1-11-00-2-0466
№п/п | Объем работ | Индекс-дефлятор | ПИР | СМР | Оборудование | Прочее | ИТОГО
1 | Стоимость на 1 квартал 2023 по утв. ПСД (Распоряжение № 00/532 от 11.07.2023), тыс. руб. без НДС | - | 1393.26 | 29251.77 | 1615.23 | 14995.83 | 47256.09
2 | Фактически принятые затраты на 01.01.2024 - 5 122,27 тыс. руб. без НДС | - | 1393.26 | 0 | 0 | 3729.01 | 5122.27
3 | Стоимость работ для реализации в период 2024-2029 в текущих ценах, тыс. руб. без НДС | - | - | 29251.77 | 1615.23 | 11266.82 | 42133.82
8 | 2024 год | 105.27 | - | - | - | - | -
9 | 2025 год | 104.76 | - | - | - | - | -
10 | 2026 год | 104.58 | - | - | - | - | -
11 | Стоимость в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС | - | 1393.26 | 33736.568 | 1862.8725 | 12994.2167 | 49986.9172
12 | Стоимость в прогнозных ценах с учетом фактически принятых затрат, тыс. руб. без НДС | - | 1393.26 | 33736.568 | 1862.8725 | 16723.2267 | 53715.9272
13 | Стоимость в прогнозных ценах с учетом фактически принятых затрат, тыс. руб. с НДС | - | 1671.912 | 40483.8816 | 2235.447 | 20067.8721 | 64459.1127