## Индексация
Расчет плановой стоимости в прогнозных ценах
Срок ввода: 2027 год
Наименование инвестиционного проекта: Выб, Стр-во базы Участка № 9 РЭС "Южный" Филиала АО "ЛОЭСК" "Северные электросети" в г. Высоцк Выборгского района ЛО (19-1-05-1-11-04-2-0465) |  |  |  | Идентификатор инвестиционного проекта: J_19-1-05-1-11-04-2-0465
№п/п | Объем работ | Индекс-дефлятор | ПИР | СМР | Оборудование | Прочее | ИТОГО
1 | Стоимость на 1 квартал 2023 по утв. ПСД (Распоряжение № 208 от 01.03.2023), тыс. руб. без НДС | - | 1393.26 | 24332.86 | 0 | 3930.89 | 29657.01
2 | Фактически принятые затраты на 01.01.2024 - 2 010,72 тыс. руб. без НДС | - | 1393.26 | 0 | 0 | 617.46 | 2010.72
3 | Стоимость работ для реализации в период 2024-2029 в текущих ценах, тыс. руб. без НДС | - | - | 24332.86 | 0 | 3313.43 | 27646.29
8 | 2024 год | 105.27 | - | - | - | - | -
9 | 2025 год | 104.76 | - | - | - | - | -
10 | 2026 год | 104.58 | - | - | - | - | -
11 | 2027 год | 104.58 | - | - | - | - | -
12 | Стоимость в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС | - | 1393.26 | 29348.8133 | 0 | 3996.4574 | 34738.5307
13 | Стоимость в прогнозных ценах с учетом фактически принятых затрат, тыс. руб. без НДС | - | 1393.26 | 29348.8133 | 0 | 4613.9174 | 35355.9907
14 | Стоимость в прогнозных ценах с учетом фактически принятых затрат, тыс. руб. с НДС | - | 1671.912 | 35218.5759 | 0 | 5536.7009 | 42427.1888