## Расчет стоимости ИП
Расчёт полной стоимости объекта на базе расчета сметной стоимости
Всев, Стр-во ТП мощ.10,7МВА,КЛ-10 кВ протяж.4 км,КЛ-0,4 кВ прот.трассы 9,8 км для тех.прис.энергопр.устр.з-ля ЖК ID Мурино 2 (22-1-17-1-08-03-0-1181)
Идентификатор инвестиционного проекта: | [6 empty] | M_22-1-17-1-08-03-0-1181
Год ввода в эксплуатацию | [6 empty] | 2025 г.
Раздел 1. Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта
4 кв. 2023
№ п/п | Наименование вида затрат / типового технического решения | базисные единичные расценки, без НДС, руб | Индекс пересчета сметной стоимости из базисных цен в текущие цены |  |  |  | Сумма СМР, ПНР (без оборудования) в ценах текущего года , без НДС, руб | Стоимость (оборудования) в ценах текущего года , без НДС, руб | Ед. измер. | объем работ | руб. без НДС | руб. без НДС | руб. без НДС | руб. без НДС | Сумма, в ценах текущего года составления сметного расчета, без НДС, руб.
|  |  | коэф.ОЗП | коэф.ЭМ | коэф.М | коэф. Оборудование |  |  |  |  | ПИР | РД | СМР | Оборудование
1. | Прямые затраты
| Строительство БКТП 2*1600 | 3078931.14 | 19.86 | 10.82 | 8.1 | 6.47 | 12600478.9634 | 15581528.7039 | шт | 2 | 2254560.6134 | 122750 | 25200957.9268 | 31163057.4078 | 58741325.948
| Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х630/50 мм2 | 2194987.91 | 19.86 | 8.75 | 3.87 | 0 | 13208096.1106 | 0 | км | 2.9 | 1532139.1488 | 122750 | 38303478.7207 | 0 | 39958367.8696
| Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х240-1кВ) | 1235355.86 | 19.86 | 8.75 | 3.87 | 0 | 8283410.6837 | 0 | км | 2.4 | 795207.4256 | 122750 | 19880185.6409 | 0 | 20798143.0665
| Восстановление асфальтового покрова 30 м2 | 11335.53 | 19.86 | 8.75 | 3.87 | 0 | 168621.5877 | 0 | 30 м2 | 30 | 202345.9052 | 0 | 5058647.631 | 0 | 5260993.5362
| выбор наименования работ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| выбор наименования работ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| выбор наименования работ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| выбор наименования работ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| выбор наименования работ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| выбор наименования работ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| выбор наименования работ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| выбор наименования работ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| выбор наименования работ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| выбор наименования работ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РД | [13 empty] | 368250
| СМР | [13 empty] | 88443269.9194
| Оборудование | [13 empty] | 31163057.4078
| ПИР | [13 empty] | 4784253.0931
| ВСЕГО | [13 empty] | 124758830.4203
Раздел 2. Расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах
№ п/п | Вид работ |  |  |  | Сумма, в ценах текущего года составления сметного расчета, без НДС, руб. |  |  | Индекс пересчета в прогнозные цены |  | Сумма в прогнозных ценах без НДС руб |  | Сумма в прогнозных ценах с НДС, руб.
1 | ПИР, РД |  |  |  | 5152503.0931 |  |  | 1.0476 |  | 5397864.4824 |  | 6477437.3789 |  | 2022 г. | 1.147
2 | СМР |  |  |  | 88443269.9194 |  |  |  |  | 92654924.5635 |  | 111185909.4762 |  | 2023 г. | 1.0697
3 | Оборудование |  |  |  | 31163057.4078 |  |  |  |  | 32647037.3146 |  | 39176444.7776 |  | 2024 г. | 1.0527
4 | Прочие, в том числе: | [8 empty] | 26845744.3344 |  | 32214893.2013 |  | 2025 г. | 1.0476
4.1 | строительный контроль |  |  |  | 2669838.971 | [8 empty] | 2026 г. | 1.0956
4.2 | содержание службы заказчика застройщика |  |  |  | 14596783.1592 | [8 empty] | 2027 г. | 1.1458
4.3 | иные |  |  |  | 8358841.6382 | [8 empty] | 2028 г. | 1.1983
ВСЕГО: |  |  |  |  | 150384294.1886 |  |  |  |  | 157545570.695 |  | 189054684.834 |  | 2029 г. | 1.2531
Примечание:
| Расчет сметной стоимости формируется для объектов напряжением 0,4-10 кВ на основании Сборника сметных расчетов по типовым технологическим решениям, применяемым при производстве работ по строительству / реконструкции электросетевых объектов АО "ЛОЭСК" в базовых ценах 2000 года, утвержденного приказом от 23.11.21 №513 о/д, и доведенных индексов пересчета сметной стоимости. | [13 empty] | 2.14
| Индекс пересчета сметной стоимости из базисных цен в цены текщего года определен на основании применения усредненного показателя, сложившегося исходя из установленных на текущий квартал индексов по видам затрат (ЗП / ЭО / ЭМ /Оборудование) и структуры затрат типовых технических решений. | [13 empty] | 11.7
| Величина расходов на строительный контроль определяется на основании приказа генерального директора АО "ЛОЭСК". | [13 empty] | 6.7
Величина расходов на содержание службы заказчика застройщика определяется на основании приказа генерального директора АО "ЛОЭСК".

## Наименование работ (hidden)
№ п/п | титул | ОЗП (без НДС) (база) | ЭМ (без НДС) (база) | М (без НДС) (база) | Оборудование (без НДС) (база) | стоимость без НДС (база) | стоимость с НДС (база) | стоимость без НДС (текущая) | стоимость с НДС (текущая) | коэф.ОЗП | ОЗП (без НДС) (текущая) | коэф.ЭМ | ЭМ (без НДС) (текущая) | коэф.М | М (без НДС) (текущая) | коэф. оборудование | Оборудование (без НДС) (текущая) | СМР без оборудования без НДС
[10 empty] | 19.86 |  | 10.82 |  | 8.1 |  | 6.47
1 | Строительство СТП-25 | 12776.6 | 1012.76 | 3045.43 | 48384.16 | 65218.95 | 78262.74 | 602414.8374 | 722897.8049 | 19.86 | 253743.276 | 10.82 | 10958.0632 | 8.1 | 24667.983 | 6.47 | 313045.5152 | 289369.3222
2 | Строительство СТП 40 | 12417.32 | 1012.76 | 3045.43 | 57079.86 | 73555.37 | 88266.444 | 651540.7156 | 781848.8587 | 19.86 | 246607.9752 | 10.82 | 10958.0632 | 8.1 | 24667.983 | 6.47 | 369306.6942 | 282234.0214
3 | Строительство СТП 63 | 17136.35 | 1014.83 | 3045.43 | 89578.25 | 110774.86 | 132929.832 | 955547.6321 | 1146657.1585 | 19.86 | 340327.911 | 10.82 | 10980.4606 | 8.1 | 24667.983 | 6.47 | 579571.2775 | 375976.3546
4 | Строительство СТП 100 | 14488.45 | 1014.93 | 3045.85 | 93552.6 | 112101.83 | 134522.196 | 928678.8666 | 1114414.6399 | 19.86 | 287740.617 | 10.82 | 10981.5426 | 8.1 | 24671.385 | 6.47 | 605285.322 | 323393.5446
4 | Ограждение СТП, МТП | 2185.3 | 83.58 | 11314 |  | 13582.88 | 16299.456 | 135947.7936 | 163137.3523 | 19.86 | 43400.058 | 10.82 | 904.3356 | 8.1 | 91643.4 | 6.47 | 0 | 135947.7936
5 | Строительство МТП 100 | 14699.75 | 2157.53 | 20076.89 | 51009.54 | 87943.71 | 105532.452 | 807936.0424 | 969523.2509 | 19.86 | 291937.035 | 10.82 | 23344.4746 | 8.1 | 162622.809 | 6.47 | 330031.7238 | 477904.3186
6 | Строительство МТП 160 | 19408.31 | 2194.21 | 20455.21 | 114123.02 | 156180.75 | 187416.9 | 1313253.5292 | 1575904.235 | 19.86 | 385449.0366 | 10.82 | 23741.3522 | 8.1 | 165687.201 | 6.47 | 738375.9394 | 574877.5898
7 | Строительство МТП 250 | 21482 | 2177.08 | 20455.21 | 123749.94 | 167864.23 | 201437.076 | 1416537.8384 | 1699845.4061 | 19.86 | 426632.52 | 10.82 | 23556.0056 | 8.1 | 165687.201 | 6.47 | 800662.1118 | 615875.7266
8 | Строительство КТП 160 | 39954.69 | 3121.08 | 8584.38 | 235953.24 | 287613.39 | 345136.068 | 2423421.1698 | 2908105.4038 | 19.86 | 793500.1434 | 10.82 | 33770.0856 | 8.1 | 69533.478 | 6.47 | 1526617.4628 | 896803.707
9 | Строительство КТП П 250 | 43955.75 | 3367.2 | 8592.52 | 300799.25 | 356714.72 | 428057.664 | 2925164.8585 | 3510197.8302 | 19.86 | 872961.195 | 10.82 | 36433.104 | 8.1 | 69599.412 | 6.47 | 1946171.1475 | 978993.711
10 | Строительство КТПТ 400 | 45494.57 | 3972.01 | 8825.06 | 338250 | 396541.64 | 475849.968 | 3206459.7944 | 3847751.7533 | 19.86 | 903522.1602 | 10.82 | 42977.1482 | 8.1 | 71482.986 | 6.47 | 2188477.5 | 1017982.2944
11 | Строительство КТП 630 | 55648.07 | 4763.09 | 11705.87 | 351896.43 | 424013.46 | 508816.152 | 3528294.7531 | 4233953.7037 | 19.86 | 1105170.6702 | 10.82 | 51536.6338 | 8.1 | 94817.547 | 6.47 | 2276769.9021 | 1251524.851
12 | Строительство КТП П к/к 1000 | 107534.59 | 4894.97 | 13791.65 | 505471.22 | 631692.43 | 758030.916 | 5570711.6912 | 6684854.0294 | 19.86 | 2135636.9574 | 10.82 | 52963.5754 | 8.1 | 111712.365 | 6.47 | 3270398.7934 | 2300312.8978
13 | Строительство КТП вв 2*250 | 79913.65 | 4024.94 | 11415.5 | 649542.92 | 744897.01 | 893876.412 | 5925643.1822 | 7110771.8186 | 19.86 | 1587085.089 | 10.82 | 43549.8508 | 8.1 | 92465.55 | 6.47 | 4202542.6924 | 1723100.4898
14 | Строительство КТП 2* 400 | 106098.33 | 5900.39 | 13000.87 | 751400.9 | 876400.49 | 1051680.588 | 7137825.9236 | 8565391.1083 | 19.86 | 2107112.8338 | 10.82 | 63842.2198 | 8.1 | 105307.047 | 6.47 | 4861563.823 | 2276262.1006
15 | Строительство КТПТ 2*630 | 82817.1499 | 6785.9531 | 14274.0314 | 792086.6757 | 895963.81 | 1075156.572 | 6958593.0542 | 8350311.6651 | 19.86 | 1644748.5961 | 10.82 | 73424.0122 | 8.1 | 115619.6541 | 6.47 | 5124800.7918 | 1833792.2625
16 | Строительство КТПТ 2*1000 | 122885.8 | 5710.32 | 14984.14 | 827337.3 | 970917.56 | 1165101.072 | 7976541.5154 | 9571849.8185 | 19.86 | 2440511.988 | 10.82 | 61785.6624 | 8.1 | 121371.534 | 6.47 | 5352872.331 | 2623669.1844
17 | Строительство КТПБ П -1* 250 | 77847.96 | 4994.56 | 5512.61 | 280917.27 | 369272.4 | 443126.88 | 3462288.5027 | 4154746.2032 | 19.86 | 1546060.4856 | 10.82 | 54041.1392 | 8.1 | 44652.141 | 6.47 | 1817534.7369 | 1644753.7658
18 | Строительство КТПБ П 1*400 | 88495.67 | 5678.42 | 5512.61 | 322140.29 | 421826.99 | 506192.388 | 3947864.3279 | 4737437.1935 | 19.86 | 1757524.0062 | 10.82 | 61440.5044 | 8.1 | 44652.141 | 6.47 | 2084247.6763 | 1863616.6516
19 | Строительство КТПБ П 1*630 | 101299.19 | 6793.57 | 5512.61 | 355857.31 | 469462.68 | 563355.216 | 4432357.2775 | 5318828.733 | 19.86 | 2011801.9134 | 10.82 | 73506.4274 | 8.1 | 44652.141 | 6.47 | 2302396.7957 | 2129960.4818
20 | Строительство сэндвич-панельной КТПТ 2*1000 | 123458.65 | 6356.82 | 16412.15 | 1046265.22 | 1192492.84 | 1430991.408 | 9422943.9698 | 11307532.7638 | 19.86 | 2451888.789 | 10.82 | 68780.7924 | 8.1 | 132938.415 | 6.47 | 6769335.9734 | 2653607.9964
21 | Строительство БКТП 1*250 | 147412.1 | 10844.45 | 22774.25 | 488597.12 | 669627.92 | 803553.504 | 6390636.0464 | 7668763.2557 | 19.86 | 2927604.306 | 10.82 | 117336.949 | 8.1 | 184471.425 | 6.47 | 3161223.3664 | 3229412.68
22 | Строительство БКТП 1*400 | 141472.37 | 10851.31 | 22774.25 | 558253.24 | 733351.17 | 880021.404 | 6723422.3302 | 8068106.7962 | 19.86 | 2809641.2682 | 10.82 | 117411.1742 | 8.1 | 184471.425 | 6.47 | 3611898.4628 | 3111523.8674
23 | Строительство БКТП 1*630 | 168573.96 | 11550.99 | 23000.86 | 579766.19 | 782892 | 939470.4 | 7410254.7727 | 8892305.7272 | 19.86 | 3347878.8456 | 10.82 | 124981.7118 | 8.1 | 186306.966 | 6.47 | 3751087.2493 | 3659167.5234
24 | Строительство БКТП 1*1000 | 206752.33 | 11592.12 | 23000.86 | 751744.6 | 993089.91 | 1191707.892 | 9281622.5402 | 11137947.0482 | 19.86 | 4106101.2738 | 10.82 | 125426.7384 | 8.1 | 186306.966 | 6.47 | 4863787.562 | 4417834.9782
25 | Строительство БКТП 1*1250 | 244314.25 | 12752.94 | 23843.22 | 902093.53 | 1183003.94 | 1419604.728 | 11019743.0369 | 13223691.6443 | 19.86 | 4852081.005 | 10.82 | 137986.8108 | 8.1 | 193130.082 | 6.47 | 5836545.1391 | 5183197.8978
26 | Строительство БКТП 1*1600 | 265036.44 | 17801.9 | 26781.48 | 847122.3 | 1156742.12 | 1388090.544 | 11154051.5254 | 13384861.8305 | 19.86 | 5263623.6984 | 10.82 | 192616.558 | 8.1 | 216929.988 | 6.47 | 5480881.281 | 5673170.2444
27 | Строительство БКТП 2*250 | 278349.96 | 15558.61 | 40644.05 | 1001624.1 | 1336176.72 | 1603412.064 | 12506099.0978 | 15007318.9174 | 19.86 | 5528030.2056 | 10.82 | 168344.1602 | 8.1 | 329216.805 | 6.47 | 6480507.927 | 6025591.1708
28 | Строительство БКТП 2*400 | 291214.65 | 16952.4 | 41109.13 | 1052800.36 | 1402076.54 | 1682491.848 | 13111550.1992 | 15733860.239 | 19.86 | 5783522.949 | 10.82 | 183424.968 | 8.1 | 332983.953 | 6.47 | 6811618.3292 | 6299931.87
29 | Строительство БКТП 2*630 | 333527.69 | 16993.55 | 37245.77 | 1365130.04 | 1752897.05 | 2103476.46 | 15941812.2302 | 19130174.6762 | 19.86 | 6623859.9234 | 10.82 | 183870.211 | 8.1 | 301690.737 | 6.47 | 8832391.3588 | 7109420.8714
30 | Строительство БКТП 2*1000 | 382764.233 | 18347.2352 | 40147.9883 | 2145678.9535 | 2586938.41 | 3104326.092 | 22007956.2863 | 26409547.5436 | 19.86 | 7601697.6669 | 10.82 | 198517.0848 | 8.1 | 325198.7055 | 6.47 | 13882542.8291 | 8125413.4572
31 | Строительство БКТП 2*1250 | 486629.93 | 17048.37 | 37245.77 | 2279429.38 | 2820353.45 | 3384424.14 | 24898532.5988 | 29878239.1186 | 19.86 | 9664470.4098 | 10.82 | 184463.3634 | 8.1 | 301690.737 | 6.47 | 14747908.0886 | 10150624.5102
32 | Строительство БКТП 2*1600 | 603260.09 | 27136.9 | 40260.78 | 2408273.37 | 3078931.14 | 3694717.368 | 28182007.6673 | 33818409.2008 | 19.86 | 11980745.3874 | 10.82 | 293621.258 | 8.1 | 326112.318 | 6.47 | 15581528.7039 | 12600478.9634
33 | Строительство БКТП 2*2000 | 556044.7239 | 29251.4276 | 50178.6338 | 2665773.3747 | 3301248.16 | 3961497.792 | 29013549.3317 | 34816259.1981 | 19.86 | 11043048.2173 | 10.82 | 316500.4466 | 8.1 | 406446.9335 | 6.47 | 17247553.7343 | 11765995.5974
34 | Строительство БКТП 2*2500 | 845834.4 | 27136.9 | 46551.32 | 3533116.01 | 4452638.63 | 5343166.356 | 40328218.7187 | 48393862.4624 | 19.86 | 16798271.184 | 10.82 | 293621.258 | 8.1 | 377065.692 | 6.47 | 22859260.5847 | 17468958.134
35 | Строительство РП 16 ячеек | 428812.73 | 18943.17 | 51287.63 | 3328823.84 | 3827867.37 | 4593440.844 | 30674105.965 | 36808927.158 | 19.86 | 8516220.8178 | 10.82 | 204965.0994 | 8.1 | 415429.803 | 6.47 | 21537490.2448 | 9136615.7202
36 | Строительство РП 24 ячейки | 633158.52 | 65824.08 | 113403.12 | 3684699.28 | 4497085 | 5396502 | 38045314.3664 | 45654377.2397 | 19.86 | 12574528.2072 | 10.82 | 712216.5456 | 8.1 | 918565.272 | 6.47 | 23840004.3416 | 14205310.0248
37 | Строительство РТП 24 ячейки 4 ТМГ 1600 | 1114015.36 | 82664.54 | 223825.16 | 6239632.94 | 7660138 | 9192165.6 | 65202184.2902 | 78242621.1482 | 19.86 | 22124345.0496 | 10.82 | 894430.3228 | 8.1 | 1812983.796 | 6.47 | 40370425.1218 | 24831759.1684
38 | Строительство РТП 16 ячеек 2 ТМГ 1600 | 475386.12 | 53067.2 | 112921.88 | 3153399.28 | 3794774.48 | 4553729.376 | 31332516.0168 | 37599019.2202 | 19.86 | 9441168.3432 | 10.82 | 574187.104 | 8.1 | 914667.228 | 6.47 | 20402493.3416 | 10930022.6752
39 | Строительство РТП 10 ячеек 2 ТМГ 1250 | 357369.05 | 40906.03 | 111464.44 | 2056916.83 | 2566656.35 | 3079987.62 | 21751066.4317 | 26101279.718 | 19.86 | 7097349.333 | 10.82 | 442603.2446 | 8.1 | 902861.964 | 6.47 | 13308251.8901 | 8442814.5416
40 | Строительство реклоузера с ПКУ | 40934.96 | 3401.01 | 13321.61 | 225889.8 | 283547.38 | 340256.856 | 2419179.2808 | 2903015.137 | 19.86 | 812968.3056 | 10.82 | 36798.9282 | 8.1 | 107905.041 | 6.47 | 1461507.006 | 957672.2748
41 | Строительство ПКУ | 16131.4 | 1992.67 | 13321.61 | 46983.82 | 78429.5 | 94115.4 | 753820.6498 | 904584.7798 | 19.86 | 320369.604 | 10.82 | 21560.6894 | 8.1 | 107905.041 | 6.47 | 303985.3154 | 449835.3344
42 | Строительство реклоузера. | 37254.92 | 2286.49 | 13321.61 | 207089.37 | 259952.39 | 311942.868 | 2212395.7979 | 2654874.9575 | 19.86 | 739882.7112 | 10.82 | 24739.8218 | 8.1 | 107905.041 | 6.47 | 1339868.2239 | 872527.574
43 | Дренажная система | 25730.21 | 1138.16 | 25716.22 |  | 52584.59 | 63101.508 | 731618.2438 | 877941.8926 | 19.86 | 511001.9706 | 10.82 | 12314.8912 | 8.1 | 208301.382 | 6.47 | 0 | 731618.2438
44 | Установка КД-209 на 5групп | 7426.19 | 171.85 | 1470.07 | 31693.25 | 40761.36 | 48913.632 | 366306.4449 | 439567.7339 | 19.86 | 147484.1334 | 10.82 | 1859.417 | 8.1 | 11907.567 | 6.47 | 205055.3275 | 161251.1174
45 | Установка КД-209 на 12групп | 8519.07 | 171.85 | 1470.07 | 40822.19 | 50983.18 | 61179.816 | 447075.2835 | 536490.3402 | 19.86 | 169188.7302 | 10.82 | 1859.417 | 8.1 | 11907.567 | 6.47 | 264119.5693 | 182955.7142
46 | Установка КД-211 | 9944.22 | 173.55 | 1609.02 | 46977.91 | 58704.7 | 70445.64 | 516350.1599 | 619620.1919 | 19.86 | 197492.2092 | 10.82 | 1877.811 | 8.1 | 13033.062 | 6.47 | 303947.0777 | 212403.0822
47 | Реконструкция ТП замена трансформаторов 2*1600 | 42057.22 | 4928.8 | 3196 | 302156.88 | 352338.9 | 422806.68 | 2869428.6188 | 3443314.3426 | 19.86 | 835256.3892 | 10.82 | 53329.616 | 8.1 | 25887.6 | 6.47 | 1954955.0136 | 914473.6052
48 | Реконструкция ТП замена трансформаторов 2*1000 | 32571.28 | 4680.34 | 2439.1 | 226257.74 | 265948.46 | 319138.152 | 2181151.1874 | 2617381.4249 | 19.86 | 646865.6208 | 10.82 | 50641.2788 | 8.1 | 19756.71 | 6.47 | 1463887.5778 | 717263.6096
49 | Реконструкция ТП замена трансформаторов 2*630 | 27279.35 | 4680.34 | 1556.84 | 147021.03 | 180537.56 | 216645.072 | 1556245.6379 | 1867494.7655 | 19.86 | 541767.891 | 10.82 | 50641.2788 | 8.1 | 12610.404 | 6.47 | 951226.0641 | 605019.5738
50 | Реконструкция ТП замена трансформаторов 2*400 | 26735.3 | 4680.34 | 984.75 | 122595.37 | 154995.76 | 185994.912 | 1382772.8557 | 1659327.4268 | 19.86 | 530963.058 | 10.82 | 50641.2788 | 8.1 | 7976.475 | 6.47 | 793192.0439 | 589580.8118
51 | Реконструкция ТП замена трансформаторов 2*250 | 18930.16 | 2372.21 | 854.65 | 89132.45 | 111289.47 | 133547.364 | 985229.9063 | 1182275.8876 | 19.86 | 375952.9776 | 10.82 | 25667.3122 | 8.1 | 6922.665 | 6.47 | 576686.9515 | 408542.9548
52 | Реконструкция ТП замена трансформаторов 2*160 | 17448.13 | 2372.21 | 864.25 | 70235.95 | 90920.54 | 109104.648 | 833614.1955 | 1000337.0346 | 19.86 | 346519.8618 | 10.82 | 25667.3122 | 8.1 | 7000.425 | 6.47 | 454426.5965 | 379187.599
53 | Реконструкция ТП замена трансформаторов 2*100 | 16256.7 | 2372.21 | 860.17 | 54893.24 | 74382.32 | 89258.784 | 710652.014 | 852782.4168 | 19.86 | 322858.062 | 10.82 | 25667.3122 | 8.1 | 6967.377 | 6.47 | 355159.2628 | 355492.7512
54 | Реконструкция ТП замена трансформатора 1*1000 | 17371.28 | 2340.18 | 124.56 | 113115.68 | 132951.7 | 159542.04 | 1103181.754 | 1323818.1048 | 19.86 | 344993.6208 | 10.82 | 25320.7476 | 8.1 | 1008.936 | 6.47 | 731858.4496 | 371323.3044
55 | Реконструкция ТП замена трансформатора 1*630 | 14416.46 | 2340.18 | 124.56 | 73510.52 | 90391.72 | 108470.064 | 788253.6436 | 945904.3723 | 19.86 | 286310.8956 | 10.82 | 25320.7476 | 8.1 | 1008.936 | 6.47 | 475613.0644 | 312640.5792
56 | Реконструкция ТП замена трансформатора 1*400 | 13858.37 | 2340.18 | 124.56 | 61297.69 | 77620.8 | 93144.96 | 698152.9661 | 837783.5593 | 19.86 | 275227.2282 | 10.82 | 25320.7476 | 8.1 | 1008.936 | 6.47 | 396596.0543 | 301556.9118
57 | Реконструкция ТП замена трансформатора 1*250 | 10076.45 | 1186.12 | 112.47 | 46794.54 | 58169.58 | 69803.496 | 516623.7962 | 619948.5554 | 19.86 | 200118.297 | 10.82 | 12833.8184 | 8.1 | 911.007 | 6.47 | 302760.6738 | 213863.1224
58 | Реконструкция ТП замена трансформатора 1*160 | 9166.61 | 1186.12 | 112.47 | 35117.98 | 45583.18 | 54699.816 | 423007.0306 | 507608.4367 | 19.86 | 182048.8746 | 10.82 | 12833.8184 | 8.1 | 911.007 | 6.47 | 227213.3306 | 195793.7
59 | Реконструкция ТП замена трансформатора 1*100 | 8923.87 | 1186.12 | 99.57 | 27446.61 | 37656.17 | 45187.404 | 368447.9603 | 442137.5524 | 19.86 | 177228.0582 | 10.82 | 12833.8184 | 8.1 | 806.517 | 6.47 | 177579.5667 | 190868.3936
60 | Реконструкция ТП замена ячейки 0,4 кВ | 7046.26 | 327.41 | 680.9 | 34289.23 | 42343.8 | 50812.56 | 370847.9079 | 445017.4895 | 19.86 | 139938.7236 | 10.82 | 3542.5762 | 8.1 | 5515.29 | 6.47 | 221851.3181 | 148996.5898
61 | Реконструкция ТП установка новой ЩО-70 | 5361.02 | 208.13 | 693.79 | 34289.23 | 40552.17 | 48662.604 | 336192.8409 | 403431.4091 | 19.86 | 106469.8572 | 10.82 | 2251.9666 | 8.1 | 5619.699 | 6.47 | 221851.3181 | 114341.5228
62 | Реконструкция ТП. Монтаж ячейки 10 кВ с выкл. нагрузки | 8242.46 | 281.6 | 639.08 | 45322.95 | 54486.09 | 65383.308 | 465158.2021 | 558189.8425 | 19.86 | 163695.2556 | 10.82 | 3046.912 | 8.1 | 5176.548 | 6.47 | 293239.4865 | 171918.7156
63 | Реконструкция ТП. Замена ячейки 10 кВ с выкл. нагрузки | 10473.98 | 420.61 | 639.08 | 45322.95 | 56856.62 | 68227.944 | 510980.2775 | 613176.333 | 19.86 | 208013.2428 | 10.82 | 4551.0002 | 8.1 | 5176.548 | 6.47 | 293239.4865 | 217740.791
64 | Реконструкция ТП Монтаж ячейки 10 кВ с вакуумным выключателем | 21112.18 | 370.15 | 640.72 | 150350.26 | 172473.31 | 206967.972 | 1401248.932 | 1681498.7184 | 19.86 | 419287.8948 | 10.82 | 4005.023 | 8.1 | 5189.832 | 6.47 | 972766.1822 | 428482.7498
65 | Реконструкция ТП Замена ячейки 10 кВ с вакуумным выключателем | 23483.26 | 631.25 | 640.72 | 150350.26 | 175105.49 | 210126.588 | 1451163.6828 | 1741396.4194 | 19.86 | 466377.5436 | 10.82 | 6830.125 | 8.1 | 5189.832 | 6.47 | 972766.1822 | 478397.5006
66 | Реконструкция ТП. Замена автомата АВ 200 А. | 5591.08 | 50.81 | 485.1 | 3822.3 | 9949.29 | 11939.148 | 140248.204 | 168297.8448 | 19.86 | 111038.8488 | 10.82 | 549.7642 | 8.1 | 3929.31 | 6.47 | 24730.281 | 115517.923
67 | Строительство КРУН-10 кВ в ж/б оболочке 6 ячеек(4 отходящие-с вакуумными выкл., 2 вводные - с выкл.нагрузки) | 64725.95 | 4440.31 | 14756.53 | 437972.13 | 521894.92 | 626273.904 | 4286709.0953 | 5144050.9144 | 19.86 | 1285457.367 | 10.82 | 48044.1542 | 8.1 | 119527.893 | 6.47 | 2833679.6811 | 1453029.4142
68 | Реконструкция КРУН-10 кВ КСО210 сх.11 - ОЛВыключатель вакуумный BB-TEL-10-20/1000 - 1 шт. -) | 33022.4 | 3379.99 | 1964.07 | 167480.54 | 205847 | 247016.4 | 1791904.4166 | 2150285.2999 | 19.86 | 655824.864 | 10.82 | 36571.4918 | 8.1 | 15908.967 | 6.47 | 1083599.0938 | 708305.3228
69 | временная Строительство КТП П -250/10/0,4 кВ с арендой оборудования | 38293.81 | 5178.29 | 8592.52 | 150980.94 | 203045.56 | 243654.672 | 1862990.2582 | 2235588.3098 | 19.86 | 760515.0666 | 10.82 | 56029.0978 | 8.1 | 69599.412 | 6.47 | 976846.6818 | 886143.5764
70 | временная Строительство КТП П -250/10/0,4 кВ без стоимости оборудования | 26529.25 | 5178.29 | 8592.52 |  | 40300.06 | 48360.072 | 652499.4148 | 782999.2978 | 19.86 | 526870.905 | 10.82 | 56029.0978 | 8.1 | 69599.412 | 6.47 | 0 | 652499.4148
71 | КЛ | [8 empty] | 19.86 |  | 8.75 |  | 3.87 |  |  |  | 0
72 | Строительство КЛ-0,4 (АВБбШв 4*50 ММ2 ) | 78413.88 | 23035.12 | 151422.7 |  | 252871.7 | 303446.04 | 2344862.8058 | 2813835.367 | 19.86 | 1557299.6568 | 8.75 | 201557.3 | 3.87 | 586005.849 |  |  | 2344862.8058
73 | Строительство КЛ-0,4 (АВБбШв 4*95 ММ2 ) | 87310.49 | 24306.74 | 242529.11 |  | 354146.34 | 424975.6 | 2885257.9621 | 3462309.5545 | 19.86 | 1733986.3314 | 8.75 | 212683.975 | 3.87 | 938587.6557 |  |  | 2885257.9621
74 | Строительство КЛ-0,4 (АВБбШв 4*120 ММ2 ) | 90299.36 | 24306.55 | 288186.22 |  | 402792.13 | 483350.55 | 3121308.2735 | 3745569.9282 | 19.86 | 1793345.2896 | 8.75 | 212682.3125 | 3.87 | 1115280.6714 |  |  | 3121308.2735
75 | Строительство КЛ-0,4 (АВБбШв 4*150 ММ2 ) | 92552.35 | 24309.64 | 389624.87 |  | 506486.86 | 607784.232 | 3558647.2679 | 4270376.7215 | 19.86 | 1838089.671 | 8.75 | 212709.35 | 3.87 | 1507848.2469 |  |  | 3558647.2679
76 | Строительство КЛ-0,4 (АВБбШв 4*185 ММ2) | 102959.15 | 25491.35 | 479331.63 |  | 607782.13 | 729338.55 | 4122831.4396 | 4947397.7275 | 19.86 | 2044768.719 | 8.75 | 223049.3125 | 3.87 | 1855013.4081 |  |  | 4122831.4396
77 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АВБбШв 4*95 ММ2 ) | 128262.9 | 29999.38 | 481748.52 |  | 640010.8 | 768012.96 | 4674162.5414 | 5608995.0497 | 19.86 | 2547301.194 | 8.75 | 262494.575 | 3.87 | 1864366.7724 |  |  | 4674162.5414
78 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АВБбШв 4*120 ММ2 ) | 135550.27 | 30089.48 | 574647.04 |  | 740286.79 | 888344.14 | 5179195.357 | 6215034.4284 | 19.86 | 2692028.3622 | 8.75 | 263282.95 | 3.87 | 2223884.0448 |  |  | 5179195.357
79 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АВБбШв 4*185 ММ2 ) | 161914.16 | 32459.06 | 931480.66 |  | 1125853.88 | 1351024.656 | 7104462.1468 | 8525354.5762 | 19.86 | 3215615.2176 | 8.75 | 284016.775 | 3.87 | 3604830.1542 |  |  | 7104462.1468
80 | Строительство КЛ-0,4 (АСБ 4*35 ММ2 ) | 84280.61 | 24220.15 | 218629.95 |  | 327130.71 | 392556.852 | 2731837.1336 | 3278204.5603 | 19.86 | 1673812.9146 | 8.75 | 211926.3125 | 3.87 | 846097.9065 |  |  | 2731837.1336
81 | Строительство КЛ-0,4 (АСБ 4*70 ММ2 ) | 97818.62 | 25397.72 | 343605.12 |  | 466821.46 | 560185.752 | 3494659.6576 | 4193591.5891 | 19.86 | 1942677.7932 | 8.75 | 222230.05 | 3.87 | 1329751.8144 |  |  | 3494659.6576
82 | Строительство КЛ-0,4 (АСБ 4*95 ММ2 ) | 100153.29 | 25492.49 | 370845.29 |  | 496491.07 | 595789.284 | 3647274.8992 | 4376729.879 | 19.86 | 1989044.3394 | 8.75 | 223059.2875 | 3.87 | 1435171.2723 |  |  | 3647274.8992
83 | Строительство КЛ-0,4 (АСБ 4*120 ММ2 ) | 104088.19 | 25502.32 | 421275.72 |  | 550866.23 | 661039.476 | 3920673.7898 | 4704808.5478 | 19.86 | 2067191.4534 | 8.75 | 223145.3 | 3.87 | 1630337.0364 |  |  | 3920673.7898
84 | Строительство КЛ-0,4 (АСБ 4*150 ММ2 ) | 103720.83 | 25507.05 | 488865.23 |  | 618093.11 | 741711.732 | 4174990.8114 | 5009988.9737 | 19.86 | 2059895.6838 | 8.75 | 223186.6875 | 3.87 | 1891908.4401 |  |  | 4174990.8114
85 | Строительство КЛ-0,4 (АСБ 4*185 ММ2 ) | 104110.95 | 27059.89 | 569464.81 |  | 700635.65 | 840762.78 | 4508246.3192 | 5409895.583 | 19.86 | 2067643.467 | 8.75 | 236774.0375 | 3.87 | 2203828.8147 |  |  | 4508246.3192
86 | Строительство КЛ-0,4 (АСБ 4*240 ММ2 ) | 116115.15 | 29019.96 | 612623.26 |  | 757758.37 | 909310.05 | 4930823.5452 | 5916988.2542 | 19.86 | 2306046.879 | 8.75 | 253924.65 | 3.87 | 2370852.0162 |  |  | 4930823.5452
87 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АСБ 4*95 ММ2 ) | 148810.44 | 32339.61 | 770880.97 |  | 952031.02 | 1142437.224 | 6221656.2798 | 7465987.5358 | 19.86 | 2955375.3384 | 8.75 | 282971.5875 | 3.87 | 2983309.3539 |  |  | 6221656.2798
88 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АСБ 4*120 ММ2 ) | 156749.34 | 32359.35 | 871108.41 |  | 1060217.1 | 1272260.52 | 6767375.7516 | 8120850.9019 | 19.86 | 3113041.8924 | 8.75 | 283144.3125 | 3.87 | 3371189.5467 |  |  | 6767375.7516
89 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АСБ 4*240 ММ2 ) | 188351.79 | 39322.5 | 1194958.86 |  | 1422633.15 | 1707159.78 | 8709229.2126 | 10451075.0551 | 19.86 | 3740666.5494 | 8.75 | 344071.875 | 3.87 | 4624490.7882 |  |  | 8709229.2126
90 | Строительство КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х35-1кВ) | 105670.34 | 32699.42 | 129962.38 |  | 268332.14 | 321998.56 | 2887687.288 | 3465224.7456 | 19.86 | 2098612.9524 | 8.75 | 286119.925 | 3.87 | 502954.4106 |  |  | 2887687.288
91 | Строительство КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х50-1кВ) | 106425.31 | 32172.93 | 141450.85 |  | 280049.09 | 336058.908 | 2942534.5836 | 3531041.5003 | 19.86 | 2113606.6566 | 8.75 | 281513.1375 | 3.87 | 547414.7895 |  |  | 2942534.5836
92 | Строительство КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х70-1кВ) | 108779 | 32206.79 | 174069.74 |  | 315055.53 | 378066.636 | 3115810.2463 | 3738972.2956 | 19.86 | 2160350.94 | 8.75 | 281809.4125 | 3.87 | 673649.8938 |  |  | 3115810.2463
93 | Строительство КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х95-1кВ) | 113266.94 | 32247.99 | 224871.45 |  | 370386.38 | 444463.656 | 3401903.8524 | 4082284.6229 | 19.86 | 2249481.4284 | 8.75 | 282169.9125 | 3.87 | 870252.5115 |  |  | 3401903.8524
94 | Строительство КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х120-1кВ) | 115892.1 | 32253 | 255915.62 |  | 404060.72 | 484872.87 | 3574224.3054 | 4289069.1665 | 19.86 | 2301617.106 | 8.75 | 282213.75 | 3.87 | 990393.4494 |  |  | 3574224.3054
95 | Строительство КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х150-1кВ) | 116592.82 | 32253 | 337454.5 |  | 486300.32 | 583560.39 | 3903696.0702 | 4684435.2842 | 19.86 | 2315533.4052 | 8.75 | 282213.75 | 3.87 | 1305948.915 |  |  | 3903696.0702
96 | Строительство КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х185-1кВ) | 123224.16 | 32213.76 | 419969.03 |  | 575446.19 | 690535.428 | 4354382.3637 | 5225258.8364 | 19.86 | 2447231.8176 | 8.75 | 281870.4 | 3.87 | 1625280.1461 |  |  | 4354382.3637
97 | Строительство КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х240-1кВ) | 130534.85 | 32256.44 | 506938.52 |  | 669729.81 | 803675.78 | 4836518.0434 | 5803821.6521 | 19.86 | 2592422.121 | 8.75 | 282243.85 | 3.87 | 1961852.0724 |  |  | 4836518.0434
98 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х50-1кВ) | 151032.8 | 44448.55 | 268941.45 |  | 464422.8 | 557307.35 | 4429239.632 | 5315087.5584 | 19.86 | 2999511.408 | 8.75 | 388924.8125 | 3.87 | 1040803.4115 |  |  | 4429239.632
99 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х70-1кВ) | 156116.18 | 44448.55 | 334179.23 |  | 534743.96 | 641692.752 | 4782665.7674 | 5739198.9209 | 19.86 | 3100467.3348 | 8.75 | 388924.8125 | 3.87 | 1293273.6201 |  |  | 4782665.7674
100 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х95-1кВ) | 165092.06 | 44530.95 | 435782.65 |  | 645405.66 | 774486.792 | 5354852.9796 | 6425823.5755 | 19.86 | 3278728.3116 | 8.75 | 389645.8125 | 3.87 | 1686478.8555 |  |  | 5354852.9796
101 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х120-1кВ) | 174102.45 | 44540.97 | 496989.06 |  | 715632.48 | 858758.976 | 5770755.8067 | 6924906.968 | 19.86 | 3457674.657 | 8.75 | 389733.4875 | 3.87 | 1923347.6622 |  |  | 5770755.8067
102 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х150-1кВ) | 176971.35 | 44540.97 | 646271.97 |  | 867784.29 | 1041341.148 | 6405457.0224 | 7686548.4269 | 19.86 | 3514651.011 | 8.75 | 389733.4875 | 3.87 | 2501072.5239 |  |  | 6405457.0224
103 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х185-1кВ) | 190305.47 | 44540.97 | 811164.46 |  | 1046010.9 | 1255213.08 | 7308406.5819 | 8770087.8983 | 19.86 | 3779466.6342 | 8.75 | 389733.4875 | 3.87 | 3139206.4602 |  |  | 7308406.5819
104 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х240-1кВ) | 205402.17 | 44713.69 | 985240 |  | 1235355.86 | 1482427.04 | 8283410.6837 | 9940092.8204 | 19.86 | 4079287.0962 | 8.75 | 391244.7875 | 3.87 | 3812878.8 |  |  | 8283410.6837
105 | Строительство КЛ-10 (АСБ 3Х95 ММ2 ) | 111616.71 | 25677.21 | 393374.47 |  | 530668.39 | 636802.068 | 3963742.647 | 4756491.1764 | 19.86 | 2216707.8606 | 8.75 | 224675.5875 | 3.87 | 1522359.1989 |  |  | 3963742.647
106 | Строительство КЛ-10 (АСБ 3Х120 ММ2 ) | 114031.97 | 26710.77 | 427876.69 |  | 568619.43 | 682343.31 | 4154276.952 | 4985132.3424 | 19.86 | 2264674.9242 | 8.75 | 233719.2375 | 3.87 | 1655882.7903 |  |  | 4154276.952
107 | Строительство КЛ-10 (АСБ 3Х150 ММ2 ) | 108396.75 | 28324.64 | 514741.45 |  | 651462.84 | 781755.408 | 4392649.4665 | 5271179.3598 | 19.86 | 2152759.455 | 8.75 | 247840.6 | 3.87 | 1992049.4115 |  |  | 4392649.4665
108 | Строительство КЛ-10 (АСБ 3Х185 ММ2 ) | 113655.71 | 27447.44 | 574220.51 |  | 715323.66 | 858388.392 | 4719600.8743 | 5663521.0492 | 19.86 | 2257202.4006 | 8.75 | 240165.1 | 3.87 | 2222233.3737 |  |  | 4719600.8743
109 | Строительство КЛ-10 (АСБ 3Х240 ММ2 ) | 121040.44 | 29324.02 | 646954.34 |  | 797318.8 | 956782.56 | 5164161.6092 | 6196993.931 | 19.86 | 2403863.1384 | 8.75 | 256585.175 | 3.87 | 2503713.2958 |  |  | 5164161.6092
110 | Строительство КЛ-10 (АСБ 3Х95 ММ2 ) два кабеля | 155159.76 | 32114.44 | 780070.23 |  | 967344.43 | 1160813.31 | 6381345.9737 | 7657615.1684 | 19.86 | 3081472.8336 | 8.75 | 281001.35 | 3.87 | 3018871.7901 |  |  | 6381345.9737
111 | Строительство КЛ-10 (АСБ 3Х120 ММ2 ) два кабеля | 154602.97 | 32140.89 | 891043.98 |  | 1077787.84 | 1293345.4 | 6799987.9743 | 8159985.5692 | 19.86 | 3070414.9842 | 8.75 | 281232.7875 | 3.87 | 3448340.2026 |  |  | 6799987.9743
112 | Строительство КЛ-10 (АСБ 3Х150 ММ2 ) два кабеля | 169035.63 | 36918.29 | 1007191.1 |  | 1213145.02 | 1455774.024 | 7577912.2063 | 9093494.6476 | 19.86 | 3357047.6118 | 8.75 | 323035.0375 | 3.87 | 3897829.557 |  |  | 7577912.2063
113 | Строительство КЛ-10 (АСБ 3Х185 ММ2 ) два кабеля | 180040.59 | 35344.1 | 1122775.83 |  | 1338160.52 | 1605792.63 | 8230009.4545 | 9876011.3454 | 19.86 | 3575606.1174 | 8.75 | 309260.875 | 3.87 | 4345142.4621 |  |  | 8230009.4545
114 | Строительство КЛ-10 (АСБ 3Х240 ММ2 ) два кабеля | 195719.79 | 40770.77 | 1266726.43 |  | 1503216.99 | 1803860.38 | 9145970.551 | 10975164.6612 | 19.86 | 3886995.0294 | 8.75 | 356744.2375 | 3.87 | 4902231.2841 |  |  | 9145970.551
115 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х120/50 мм2 | 213215.69 | 51389.7 | 895873.17 |  | 1160478.56 | 1392574.272 | 8151152.6463 | 9781383.1756 | 19.86 | 4234463.6034 | 8.75 | 449659.875 | 3.87 | 3467029.1679 |  |  | 8151152.6463
116 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х240/50 мм2 | 225498.22 | 52450.09 | 1180460.89 |  | 1458409.2 | 1750091.04 | 9505716.581 | 11406859.8972 | 19.86 | 4478394.6492 | 8.75 | 458938.2875 | 3.87 | 4568383.6443 |  |  | 9505716.581
117 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х300/50 мм2 | 259903.22 | 52096.93 | 1598253.34 |  | 1910253.49 | 2292304.188 | 11802766.5125 | 14163319.815 | 19.86 | 5161677.9492 | 8.75 | 455848.1375 | 3.87 | 6185240.4258 |  |  | 11802766.5125
118 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х400/50 мм2 | 268093.56 | 52084.33 | 1701623.88 |  | 2021801.77 | 2426162.124 | 12365360.4047 | 14838432.4856 | 19.86 | 5324338.1016 | 8.75 | 455737.8875 | 3.87 | 6585284.4156 |  |  | 12365360.4047
119 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х630/50 мм2 | 278922.59 | 51950.96 | 1864114.36 |  | 2194987.91 | 2633985.492 | 13208096.1106 | 15849715.3327 | 19.86 | 5539402.6374 | 8.75 | 454570.9 | 3.87 | 7214122.5732 |  |  | 13208096.1106
120 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х300/70 мм2 два кабеля | 447743.54 | 87612.94 | 3166120.86 |  | 3701477.34 | 4441772.808 | 21911687.6576 | 26294025.1891 | 19.86 | 8892186.7044 | 8.75 | 766613.225 | 3.87 | 12252887.7282 |  |  | 21911687.6576
121 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х630/70 мм2 два кабеля | 522706.14 | 88690.13 | 3697564.85 |  | 4308961.12 | 5170753.35 | 25466558.5474 | 30559870.2569 | 19.86 | 10380943.9404 | 8.75 | 776038.6375 | 3.87 | 14309575.9695 |  |  | 25466558.5474
122 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 3х120/35 мм2 | 127700.23 | 32273.95 | 687658.85 |  | 847633.03 | 1017159.636 | 5479763.3798 | 6575716.0558 | 19.86 | 2536126.5678 | 8.75 | 282397.0625 | 3.87 | 2661239.7495 |  |  | 5479763.3798
123 | Строительство КЛ-10 Кв АПвПг 1х240/70 мм2 четыре кабеля | 806352.95 | 155857.48 | 4618840.3 |  | 5581050.73 | 6697260.876 | 35252834.498 | 42303401.3976 | 19.86 | 16014169.587 | 8.75 | 1363752.95 | 3.87 | 17874911.961 |  |  | 35252834.498
124 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х400/70 мм2 четыре кабеля | 940728.52 | 153141.95 | 6642309.4 |  | 7736179.87 | 9283415.844 | 45728597.8477 | 54874317.4172 | 19.86 | 18682868.4072 | 8.75 | 1339992.0625 | 3.87 | 25705737.378 |  |  | 45728597.8477
125 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х630/70 мм2 четыре кабеля | 999363.63 | 154641.02 | 7219212.23 |  | 8373216.88 | 10047860.25 | 49138821.9469 | 58966586.3363 | 19.86 | 19847361.6918 | 8.75 | 1353108.925 | 3.87 | 27938351.3301 |  |  | 49138821.9469
126 | ГНБ 1 км 1 труба 160 мм кабель АСБ 3*240 | 179585.37 | 173282.48 | 735124.2 |  | 1087992.05 | 1305590.46 | 7927717.8022 | 9513261.3626 | 19.86 | 3566565.4482 | 8.75 | 1516221.7 | 3.87 | 2844930.654 |  |  | 7927717.8022
127 | ГНБ 1 км 2 трубы 160 мм (одна-резерв) кабель АСБ 3*150 | 272399.89 | 328144.31 | 784737 |  | 1385281.2 | 1662337.44 | 11318056.7179 | 13581668.0615 | 19.86 | 5409861.8154 | 8.75 | 2871262.7125 | 3.87 | 3036932.19 |  |  | 11318056.7179
128 | ГНБ 1 км 2 трубы 110 мм.(одна-резерв) кабель АПвБбШп 4*50 | 223951.79 | 326989.47 | 364303.2 |  | 915244.46 | 1098293.352 | 8718693.7959 | 10462432.5551 | 19.86 | 4447682.5494 | 8.75 | 2861157.8625 | 3.87 | 1409853.384 |  |  | 8718693.7959
129 | ГНБ 1 км 2 трубы 160 мм (одна-резерв) кабель АПвБШп 4*120 | 254501.98 | 328144.31 | 555043.2 |  | 1137689.49 | 1365227.388 | 10073689.2193 | 12088427.0632 | 19.86 | 5054409.3228 | 8.75 | 2871262.7125 | 3.87 | 2148017.184 |  |  | 10073689.2193
130 | ГНБ 1 км 2 трубы 225 мм (одна-резерв) кабель АПвПу2г 1*630/70 | 441459.78 | 330048.41 | 2671220.8 |  | 3442728.99 | 4131274.788 | 21992939.3143 | 26391527.1772 | 19.86 | 8767391.2308 | 8.75 | 2887923.5875 | 3.87 | 10337624.496 |  |  | 21992939.3143
131 | ГНБ 1 км 2 трубы 160 мм (одна-резерв) без кабеля | 222341.71 | 326982.71 | 348778.8 |  | 898103.22 | 1077723.864 | 8626579.0291 | 10351894.8349 | 19.86 | 4415706.3606 | 8.75 | 2861098.7125 | 3.87 | 1349773.956 |  |  | 8626579.0291
132 | ГНБ 1 км 3 трубы 160 мм (одна-резерв) кабель АСБ 3*120 | 412262.83 | 484115.95 | 1286233.65 |  | 2182612.43 | 2619134.916 | 17401278.5918 | 20881534.3102 | 19.86 | 8187539.8038 | 8.75 | 4236014.5625 | 3.87 | 4977724.2255 |  |  | 17401278.5918
133 | ГНБ 1 км 3 трубы 160 мм (одна-резерв) кабель АСБ 3*150 | 427486.11 | 484395.35 | 1395084.6 |  | 2306966.06 | 2768359.272 | 18127310.8591 | 21752773.0309 | 19.86 | 8489874.1446 | 8.75 | 4238459.3125 | 3.87 | 5398977.402 |  |  | 18127310.8591
134 | ГНБ 1 км 3 трубы 160 мм (одна-резерв) кабель АСБ 3*240 | 454445.74 | 484899.95 | 1644637.8 |  | 2583983.49 | 3100780.18 | 19632915.2449 | 23559498.2939 | 19.86 | 9025292.3964 | 8.75 | 4242874.5625 | 3.87 | 6364748.286 |  |  | 19632915.2449
135 | ГНБ 1 км 3 трубы 160 мм (одна-резерв) кабель АПвПу2r 1*240/70 | 556859.6 | 486783.35 | 2671615.01 |  | 3715257.96 | 4458309.552 | 25657736.0572 | 30789283.2686 | 19.86 | 11059231.656 | 8.75 | 4259354.3125 | 3.87 | 10339150.0887 |  |  | 25657736.0572
136 | ГНБ 1 км 4 трубы 225 мм (две-резерв) кабель АПвПу2г 1*630/50 | 872656.12 | 643335.31 | 5342441.6 |  | 6858433.03 | 8230119.636 | 43635383.4977 | 52362460.1972 | 19.86 | 17330950.5432 | 8.75 | 5629183.9625 | 3.87 | 20675248.992 |  |  | 43635383.4977
137 | ГНБ 1 км 3 трубы 225 мм (две-резерв) кабель АПвПу2г 1*630/50 | 740354.82 | 488203.55 | 4840956.6 |  | 6069514.97 | 7283417.97 | 37709729.8297 | 45251675.7956 | 19.86 | 14703446.7252 | 8.75 | 4271781.0625 | 3.87 | 18734502.042 |  |  | 37709729.8297
138 | ГНБ 1 км 2 трубы 160 мм (одна-резерв) кабель АСБ 3*240 | 282122.59 | 328144.31 | 909513.6 |  | 1519780.5 | 1823736.6 | 11994034.9819 | 14392841.9783 | 19.86 | 5602954.6374 | 8.75 | 2871262.7125 | 3.87 | 3519817.632 |  |  | 11994034.9819
139 | ГНБ 1 км 3 трубы 160 мм (одна-резерв) кабель АПвПу2r 1*120/70 | 513354.86 | 486783.35 | 2113294.75 |  | 3113432.96 | 3736119.552 | 22633032.5146 | 27159639.0175 | 19.86 | 10195227.5196 | 8.75 | 4259354.3125 | 3.87 | 8178450.6825 |  |  | 22633032.5146
140 | Строительство КЛ-0,4 (АВБбШв 4*240ММ2 ) | 104499.89 | 25491.35 | 499104.94 |  | 629096.18 | 754915.41 | 4229953.2457 | 5075943.8948 | 19.86 | 2075367.8154 | 8.75 | 223049.3125 | 3.87 | 1931536.1178 |  |  | 4229953.2457
141 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АВБбШв 4*95 ММ2 ) с перегородкой из кирпича | 127829.98 | 32197.09 | 452918.75 |  | 612945.82 | 735534.984 | 4573223.5028 | 5487868.2034 | 19.86 | 2538703.4028 | 8.75 | 281724.5375 | 3.87 | 1752795.5625 |  |  | 4573223.5028
142 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АСБ 4*70ММ2 ) | 147514.66 | 32443.8 | 720439.8 |  | 900398.26 | 1080477.912 | 6001626.4236 | 7201951.7083 | 19.86 | 2929641.1476 | 8.75 | 283883.25 | 3.87 | 2788102.026 |  |  | 6001626.4236
143 | Строительство КЛ-10 (АСБ 3Х70 ММ2 ) | 107632.59 | 25677.21 | 342243.91 |  | 475553.71 | 570664.452 | 3686742.7566 | 4424091.3079 | 19.86 | 2137583.2374 | 8.75 | 224675.5875 | 3.87 | 1324483.9317 |  |  | 3686742.7566
144 | Реконструкция КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х50-1кВ) | 112807.86 | 35663.48 | 150382.13 |  | 298853.47 | 358624.164 | 3134398.3927 | 3761278.0712 | 19.86 | 2240364.0996 | 8.75 | 312055.45 | 3.87 | 581978.8431 |  |  | 3134398.3927
145 | Реконструкция КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х70-1кВ) | 114111.79 | 34895.68 | 182344.03 |  | 331351.5 | 397621.8 | 3277268.7455 | 3932722.4946 | 19.86 | 2266260.1494 | 8.75 | 305337.2 | 3.87 | 705671.3961 |  |  | 3277268.7455
146 | Реконструкция КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х95-1кВ) | 118433.99 | 35295.18 | 233145.75 |  | 386874.92 | 464249.904 | 3563205.9189 | 4275847.1027 | 19.86 | 2352099.0414 | 8.75 | 308832.825 | 3.87 | 902274.0525 |  |  | 3563205.9189
147 | Реконструкция КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х120-1кВ) | 121243.51 | 35668.49 | 255995.38 |  | 412907.38 | 495488.856 | 3710697.5167 | 4452837.02 | 19.86 | 2407896.1086 | 8.75 | 312099.2875 | 3.87 | 990702.1206 |  |  | 3710697.5167
148 | Реконструкция КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х150-1кВ) | 121994.7 | 35286.28 | 337513.04 |  | 494794.02 | 593752.83 | 4037745.1568 | 4845294.1882 | 19.86 | 2422814.742 | 8.75 | 308754.95 | 3.87 | 1306175.4648 |  |  | 4037745.1568
149 | Реконструкция КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х185-1кВ) | 128720.64 | 35653.65 | 419969.03 |  | 584343.32 | 701211.99 | 4493641.494 | 5392369.7928 | 19.86 | 2556391.9104 | 8.75 | 311969.4375 | 3.87 | 1625280.1461 |  |  | 4493641.494
150 | Реконструкция КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х240-1кВ) | 136316.06 | 35903.19 | 506997.06 |  | 679216.31 | 815059.572 | 4983468.4863 | 5980162.1836 | 19.86 | 2707236.9516 | 8.75 | 314152.9125 | 3.87 | 1962078.6222 |  |  | 4983468.4863
151 | Реконструкция КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х70-1кВ) | 169801.57 | 48280.72 | 349803.47 |  | 567885.76 | 681462.9 | 5148454.9091 | 6178145.8909 | 19.86 | 3372259.1802 | 8.75 | 422456.3 | 3.87 | 1353739.4289 |  |  | 5148454.9091
152 | Реконструкция КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х95-1кВ) | 178445.96 | 49079.74 | 451406.89 |  | 678932.59 | 814719.1 | 5720329.1549 | 6864394.9859 | 19.86 | 3543936.7656 | 8.75 | 429447.725 | 3.87 | 1746944.6643 |  |  | 5720329.1549
153 | Реконструкция КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х120-1кВ) | 184061.69 | 49826.34 | 497063.72 |  | 730951.75 | 877142.09 | 6015082.2348 | 7218098.6818 | 19.86 | 3655465.1634 | 8.75 | 435980.475 | 3.87 | 1923636.5964 |  |  | 6015082.2348
154 | Реконструкция КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х150-1кВ) | 186870.95 | 49782.29 | 646389.07 |  | 883042.31 | 1059650.772 | 6648377.8054 | 7978053.3665 | 19.86 | 3711257.067 | 8.75 | 435595.0375 | 3.87 | 2501525.7009 |  |  | 6648377.8054
155 | Реконструкция КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х185-1кВ) | 200983.44 | 49951.73 | 811301.04 |  | 1062236.21 | 1274683.452 | 7568343.7807 | 9082012.5368 | 19.86 | 3991531.1184 | 8.75 | 437077.6375 | 3.87 | 3139735.0248 |  |  | 7568343.7807
156 | Реконструкция КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х240-1кВ) | 216297.26 | 51181.92 | 985357.1 |  | 1252836.28 | 1503403.536 | 8556837.3606 | 10268204.8327 | 19.86 | 4295663.5836 | 8.75 | 447841.8 | 3.87 | 3813331.977 |  |  | 8556837.3606
157 | Строительство 100 м КЛ-0,4 (АВБбШв 4*120 ММ2 ) | 12490.49 | 2721.59 | 27038.82 |  | 42250.9 | 50701.07 | 376515.2773 | 451818.3328 | 19.86 | 248061.1314 | 8.75 | 23813.9125 | 3.87 | 104640.2334 |  |  | 376515.2773
158 | Строительство 100 м КЛ-0,4 (АВБбШв 4*240 ММ2 ) | 12659.12 | 2838.2 | 27484.97 |  | 42982.29 | 51578.748 | 382611.2071 | 459133.4485 | 19.86 | 251410.1232 | 8.75 | 24834.25 | 3.87 | 106366.8339 |  |  | 382611.2071
159 | Строительство 100 м КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х120-1кВ) | 15051.2 | 3443.39 | 31067.68 |  | 49562.27 | 59474.724 | 449278.4161 | 539134.0993 | 19.86 | 298916.832 | 8.75 | 30129.6625 | 3.87 | 120231.9216 |  |  | 449278.4161
160 | Строительство 100 м КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х240-1кВ) | 15871.58 | 3443.39 | 56643.37 |  | 75958.34 | 91150.008 | 564549.0832 | 677458.8998 | 19.86 | 315209.5788 | 8.75 | 30129.6625 | 3.87 | 219209.8419 |  |  | 564549.0832
161 | Строительство 100 м КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АВБШв 4*120 ММ2 ) | 14680.87 | 3264.15 | 34803.33 |  | 52748.35 | 63298.02 | 454812.2778 | 545774.7334 | 19.86 | 291562.0782 | 8.75 | 28561.3125 | 3.87 | 134688.8871 |  |  | 454812.2778
162 | Строительство 100 м КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АВБШв 4*240 ММ2 ) | 17762.37 | 3497.34 | 52082.07 |  | 73341.78 | 88010.13 | 584920.0041 | 701904.0049 | 19.86 | 352760.6682 | 8.75 | 30601.725 | 3.87 | 201557.6109 |  |  | 584920.0041
163 | Строительство 100 мКЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х120-1кВ) | 22005.66 | 5126.7 | 43574.54 |  | 70706.9 | 84848.29 | 650524.5024 | 780629.4029 | 19.86 | 437032.4076 | 8.75 | 44858.625 | 3.87 | 168633.4698 |  |  | 650524.5024
164 | Строительство 100 мКЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х240-1кВ) | 22581.07 | 4652.84 | 64189.76 |  | 91423.67 | 109708.41 | 737586.7714 | 885104.1257 | 19.86 | 448460.0502 | 8.75 | 40712.35 | 3.87 | 248414.3712 |  |  | 737586.7714
165 | Строительство 100 м КЛ-10 (АСБ 3Х120 ММ2 ) | 14898.93 | 2991.21 | 44338.67 |  | 62228.81 | 74674.572 | 493656.4902 | 592387.7882 | 19.86 | 295892.7498 | 8.75 | 26173.0875 | 3.87 | 171590.6529 |  |  | 493656.4902
166 | Строительство 100 м КЛ-10 (АСБ 3Х240 ММ2 ) | 15800.72 | 3699.24 | 64399.62 |  | 83899.58 | 100679.496 | 595397.1786 | 714476.6143 | 19.86 | 313802.2992 | 8.75 | 32368.35 | 3.87 | 249226.5294 |  |  | 595397.1786
167 | Строительство 100 м КЛ-10 (АСБ 3Х120 ММ2 ) два кабеля | 19578.98 | 3582.57 | 80845.55 |  | 104007.1 | 124808.51 | 733058.3088 | 879669.9706 | 19.86 | 388838.5428 | 8.75 | 31347.4875 | 3.87 | 312872.2785 |  |  | 733058.3088
168 | Строительство 100 м КЛ-10 (АСБ 3Х240 ММ2 ) два кабеля | 23542.14 | 3582.57 | 125952.64 |  | 153077.35 | 183692.82 | 986331.1047 | 1183597.3256 | 19.86 | 467546.9004 | 8.75 | 31347.4875 | 3.87 | 487436.7168 |  |  | 986331.1047
169 | Восстановление асфальтового покрова 30 м2 | 7263.02 | 1765.86 | 2306.65 |  | 11335.53 | 13602.636 | 168621.5877 | 202345.9052 | 19.86 | 144243.5772 | 8.75 | 15451.275 | 3.87 | 8926.7355 |  |  | 168621.5877
170 | Восстановление растительного покрова 1000 м2 | 35085.06 | 3554.9 | 11183 |  | 49822.96 | 59787.552 | 771172.8766 | 925407.4519 | 19.86 | 696789.2916 | 8.75 | 31105.375 | 3.87 | 43278.21 |  |  | 771172.8766
171 | Строительство 100 м КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х120/50 мм2 | 22108.26 | 5537.15 | 49864.43 |  | 77509.84 | 93011.808 | 680495.4502 | 816594.5402 | 19.86 | 439070.0436 | 8.75 | 48450.0625 | 3.87 | 192975.3441 |  |  | 680495.4502
172 | Строительство 100 м КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х240/70 мм2 | 27800.06 | 5518.26 | 125769.58 |  | 159087.9 | 190905.48 | 1087122.2412 | 1304546.6894 | 19.86 | 552109.1916 | 8.75 | 48284.775 | 3.87 | 486728.2746 |  |  | 1087122.2412
173 | Строительство 100 м КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х300/70 мм2 | 31633.22 | 5534.47 | 172042 |  | 209209.69 | 251051.628 | 1342464.9017 | 1610957.882 | 19.86 | 628235.7492 | 8.75 | 48426.6125 | 3.87 | 665802.54 |  |  | 1342464.9017
174 | Строительство 100 м КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х400/70 мм2 | 32482.71 | 5534.47 | 182536.88 |  | 220554.06 | 264664.88 | 1399950.9587 | 1679941.1504 | 19.86 | 645106.6206 | 8.75 | 48426.6125 | 3.87 | 706417.7256 |  |  | 1399950.9587
175 | Строительство 100 м КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х630/70 мм2 | 34319.15 | 5521.13 | 208456.18 |  | 248296.46 | 297955.752 | 1536613.6231 | 1843936.3477 | 19.86 | 681578.319 | 8.75 | 48309.8875 | 3.87 | 806725.4166 |  |  | 1536613.6231
176 | Строительство 100 м КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х240/70 мм2 два кабеля | 52256.07 | 8703.66 | 245087.31 |  | 306047.04 | 367256.448 | 2062450.4649 | 2474940.5579 | 19.86 | 1037805.5502 | 8.75 | 76157.025 | 3.87 | 948487.8897 |  |  | 2062450.4649
177 | Строительство 100 м КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х300/70 мм2 два кабеля | 56970.14 | 8692.94 | 341179.73 |  | 406842.81 | 488211.372 | 2527855.7605 | 3033426.9126 | 19.86 | 1131426.9804 | 8.75 | 76063.225 | 3.87 | 1320365.5551 |  |  | 2527855.7605
178 | Строительство 100 м КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х400/70 мм2 два кабеля | 58535.19 | 8692.94 | 361264.91 |  | 428493.04 | 514191.648 | 2636667.3001 | 3164000.7601 | 19.86 | 1162508.8734 | 8.75 | 76063.225 | 3.87 | 1398095.2017 |  |  | 2636667.3001
179 | Строительство 100 м КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х630/70 мм2 два кабеля | 61578.85 | 8707.14 | 414316.07 |  | 484602.06 | 581522.46 | 2902546.6269 | 3483055.9523 | 19.86 | 1222955.961 | 8.75 | 76187.475 | 3.87 | 1603403.1909 |  |  | 2902546.6269
180 | Строительство 100 м КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х800/70 мм2 два кабеля | 78508.6 | 8707.14 | 631584.88 |  | 718800.62 | 862560.744 | 4079601.7566 | 4895522.1079 | 19.86 | 1559180.796 | 8.75 | 76187.475 | 3.87 | 2444233.4856 |  |  | 4079601.7566
181 | Строительство 100 м КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х240/70 мм2 4 кабеля | 96151.86 | 15463.05 | 504537.44 |  | 616152.35 | 739382.82 | 3997437.5199 | 4796925.0239 | 19.86 | 1909575.9396 | 8.75 | 135301.6875 | 3.87 | 1952559.8928 |  |  | 3997437.5199
182 | Строительство 100 м КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х300/70 мм2 4 кабеля | 108709.44 | 15457.05 | 668871.24 |  | 793037.73 | 951645.276 | 4882750.3647 | 5859300.4376 | 19.86 | 2158969.4784 | 8.75 | 135249.1875 | 3.87 | 2588531.6988 |  |  | 4882750.3647
183 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х120/70 мм2 два кабеля | 377367.85 | 87527.6 | 1760785.05 |  | 2225680.5 | 2670816.61 | 15074630.1445 | 18089556.1734 | 19.86 | 7494525.501 | 8.75 | 765866.5 | 3.87 | 6814238.1435 |  |  | 15074630.1445
184 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х150/70 мм2 | 216988.68 | 52450.09 | 1071253.3 |  | 1340692.07 | 1608830.484 | 8914083.7433 | 10696900.492 | 19.86 | 4309395.1848 | 8.75 | 458938.2875 | 3.87 | 4145750.271 |  |  | 8914083.7433
185 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 3х240/70 мм2 два кабеля | 216601.12 | 48603.18 | 1210141.66 |  | 1475345.96 | 1770415.152 | 9410224.2924 | 11292269.1509 | 19.86 | 4301698.2432 | 8.75 | 425277.825 | 3.87 | 4683248.2242 |  |  | 9410224.2924
186 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АВБбШв 4*150 ММ2 ) | 143104.6 | 30095.74 | 751929.65 |  | 925129.99 | 1110155.98 | 6015362.8265 | 7218435.3918 | 19.86 | 2842057.356 | 8.75 | 263337.725 | 3.87 | 2909967.7455 |  |  | 6015362.8265
187 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АСБ 4*50 ММ2 ) | 134094.42 | 30027.57 | 661146.14 |  | 825268.13 | 990321.756 | 5484491.9805 | 6581390.3766 | 19.86 | 2663115.1812 | 8.75 | 262741.2375 | 3.87 | 2558635.5618 |  |  | 5484491.9805
188 | Строительство КЛ-0,4 четыре кабеля в траншее (АПВБШп 4х240-1кВ) | 403942 | 81496.56 | 1969311.42 |  | 2454749.98 | 2945699.976 | 16356618.2154 | 19627941.8585 | 19.86 | 8022288.12 | 8.75 | 713094.9 | 3.87 | 7621235.1954 |  |  | 16356618.2154
189 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х240/70 мм2 два кабеля | 421918.15 | 87527.5 | 2330074.02 |  | 2839519.67 | 3407423.61 | 18162546.5414 | 21795055.8497 | 19.86 | 8379294.459 | 8.75 | 765865.625 | 3.87 | 9017386.4574 |  |  | 18162546.5414
190 | ГНБ 1 км 3 трубы 160 мм (одна-резерв) без кабеля | 327369.76 | 482072.15 | 523168.2 |  | 1332610.11 | 1599132.132 | 12744355.6801 | 15293226.8161 | 19.86 | 6501563.4336 | 8.75 | 4218131.3125 | 3.87 | 2024660.934 |  |  | 12744355.6801
191 | Водоотлив из траншеи(1 м3) | 56.93 | 33.03 |  |  | 89.96 | 107.952 | 1419.6423 | 1703.5708 | 19.86 | 1130.6298 | 8.75 | 289.0125 | 3.87 | 0 |  |  | 1419.6423
192 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АСБ 4*35 ММ2 ) | 118256.65 | 30007.73 | 466247.73 |  | 614512.11 | 737414.532 | 4415523.4216 | 5298628.1059 | 19.86 | 2348577.069 | 8.75 | 262567.6375 | 3.87 | 1804378.7151 |  |  | 4415523.4216
193 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 3х240/70 мм2 | 125079.63 | 32586.64 | 618808.04 |  | 776474.31 | 931769.18 | 5164001.6666 | 6196801.9999 | 19.86 | 2484081.4518 | 8.75 | 285133.1 | 3.87 | 2394787.1148 |  |  | 5164001.6666
| ВЛ | [8 empty] | 19.86 |  | 6.68 |  | 6.02 |  |  |  | 0
194 | Строительство 1 км ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*50) | 78533.36 | 24087.59 | 244182.11 |  | 346803.06 | 416163.672 | 3190553.933 | 3828664.7196 | 19.86 | 1559672.5296 | 6.68 | 160905.1012 | 6.02 | 1469976.3022 |  |  | 3190553.933
195 | Строительство 1 км ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*70) | 80501.76 | 23892.05 | 262398.11 |  | 366791.92 | 440150.304 | 3338000.4698 | 4005600.5638 | 19.86 | 1598764.9536 | 6.68 | 159598.894 | 6.02 | 1579636.6222 |  |  | 3338000.4698
196 | Строительство 1 км ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*70) деревянные опоры | 83311.93 | 20989 | 269239.9 |  | 373540.83 | 448248.996 | 3415605.6478 | 4098726.7774 | 19.86 | 1654574.9298 | 6.68 | 140206.52 | 6.02 | 1620824.198 |  |  | 3415605.6478
197 | Строительство 1 км ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*95) | 83322.95 | 23892.05 | 291385.31 |  | 398600.31 | 478320.372 | 3568532.2472 | 4282238.6966 | 19.86 | 1654793.787 | 6.68 | 159598.894 | 6.02 | 1754139.5662 |  |  | 3568532.2472
198 | Строительство 1 км ВЛ-10 кВ(СИП-3 1*120) | 85936.48 | 24070.26 | 319422.11 |  | 429428.85 | 515314.62 | 3790408.9318 | 4548490.7182 | 19.86 | 1706698.4928 | 6.68 | 160789.3368 | 6.02 | 1922921.1022 |  |  | 3790408.9318
199 | Строительство 100 метров ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*95) | 11059.59 | 2559.78 | 40017.6 |  | 53636.97 | 64364.364 | 477648.7398 | 573178.4878 | 19.86 | 219643.4574 | 6.68 | 17099.3304 | 6.02 | 240905.952 |  |  | 477648.7398
200 | Строительство 100 метров ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*120) | 11351.53 | 2559.78 | 43017.23 |  | 56928.54 | 68314.248 | 501504.4408 | 601805.329 | 19.86 | 225441.3858 | 6.68 | 17099.3304 | 6.02 | 258963.7246 |  |  | 501504.4408
201 | Строительство 100 метров ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*70) с деревянными опорами. | 9165.96 | 2333.86 | 36625.83 |  | 48125.65 | 57750.78 | 418113.647 | 501736.3764 | 19.86 | 182035.9656 | 6.68 | 15590.1848 | 6.02 | 220487.4966 |  |  | 418113.647
202 | Строительство 1 км совместной подвески ВЛ-10 кВ и ВЛИ-0,4 кВ (СИП-3 1*70, СИП-2 3*50+1*70+1*16) | 126490.5 | 35963.88 | 387724.99 |  | 550179.37 | 660215.244 | 5086444.4882 | 6103733.3858 | 19.86 | 2512101.33 | 6.68 | 240238.7184 | 6.02 | 2334104.4398 |  |  | 5086444.4882
203 | Строительство 1 км совместной подвески ВЛ-10 кВ и ВЛИ-0,4 кВ (СИП-3 1*95, СИП-2 3*95+1*95+1*16) | 133329.06 | 35963.26 | 458493.4 |  | 627785.72 | 753342.864 | 5648279.9764 | 6777935.9717 | 19.86 | 2647915.1316 | 6.68 | 240234.5768 | 6.02 | 2760130.268 |  |  | 5648279.9764
204 | Строительство 1 км совместной подвески ВЛ-10 кВ и ВЛИ-0,4 кВ (СИП-3 1*120, СИП-2 3*95+1*95+1*16) | 136050.29 | 35963.26 | 486453.64 |  | 658467.19 | 790160.628 | 5870644.249 | 7044773.0988 | 19.86 | 2701958.7594 | 6.68 | 240234.5768 | 6.02 | 2928450.9128 |  |  | 5870644.249
205 | Строительство 1 км совместной подвески СИП 4*16 и СИП 3*16+1*25 | 78983.5 | 24934.18 | 224771.71 |  | 328689.39 | 394427.268 | 3088298.3266 | 3705957.9919 | 19.86 | 1568612.31 | 6.68 | 166560.3224 | 6.02 | 1353125.6942 |  |  | 3088298.3266
206 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 (с полным демонтажем) сип 3 1*95 | 108459.6 | 34476.57 | 296945.09 |  | 439881.26 | 527857.512 | 4171920.5854 | 5006304.7025 | 19.86 | 2154007.656 | 6.68 | 230303.4876 | 6.02 | 1787609.4418 |  |  | 4171920.5854
207 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 (с полным демонтажем) сип 3 1*120 | 111158.47 | 34476.57 | 324675.29 |  | 470310.33 | 564372.396 | 4392455.9476 | 5270947.1371 | 19.86 | 2207607.2142 | 6.68 | 230303.4876 | 6.02 | 1954545.2458 |  |  | 4392455.9476
208 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 кВ(СИП-3 1*50) с установкой дерев.опор | 107133.97 | 29062.56 | 253936.04 |  | 390132.57 | 468159.084 | 3850513.5058 | 4620616.207 | 19.86 | 2127680.6442 | 6.68 | 194137.9008 | 6.02 | 1528694.9608 |  |  | 3850513.5058
209 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) (с щитами учета на вводах) | 72961.51 | 23554.75 | 240397.96 |  | 336914.22 | 404297.064 | 3053557.0378 | 3664268.4454 | 19.86 | 1449015.5886 | 6.68 | 157345.73 | 6.02 | 1447195.7192 |  |  | 3053557.0378
210 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) деревянные опоры | 64582.79 | 20120.52 | 227596.56 |  | 312299.87 | 374759.844 | 2787150.5742 | 3344580.689 | 19.86 | 1282614.2094 | 6.68 | 134405.0736 | 6.02 | 1370131.2912 |  |  | 2787150.5742
211 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*95+1*16) | 67781.52 | 22520.1 | 205169.13 |  | 295470.75 | 354564.9 | 2731693.4178 | 3278032.1014 | 19.86 | 1346140.9872 | 6.68 | 150434.268 | 6.02 | 1235118.1626 |  |  | 2731693.4178
212 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*95+1*16) без ответвлений | 49451.68 | 18480.48 | 184122.71 |  | 252054.87 | 302465.844 | 2213978.6854 | 2656774.4225 | 19.86 | 982110.3648 | 6.68 | 123449.6064 | 6.02 | 1108418.7142 |  |  | 2213978.6854
213 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*50+1*70+1*16) | 65797.69 | 22725.26 | 183169.53 |  | 271692.48 | 326030.976 | 2561227.4308 | 3073472.917 | 19.86 | 1306742.1234 | 6.68 | 151804.7368 | 6.02 | 1102680.5706 |  |  | 2561227.4308
214 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95) | 68234.48 | 22749.53 | 205463.09 |  | 296447.1 | 355736.52 | 2743991.435 | 3292789.722 | 19.86 | 1355136.7728 | 6.68 | 151966.8604 | 6.02 | 1236887.8018 |  |  | 2743991.435
215 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*120+1*95+1*25) | 72025.02 | 22636.76 | 245406.27 |  | 340068.05 | 408081.66 | 3058976.1994 | 3670771.4393 | 19.86 | 1430416.8972 | 6.68 | 151213.5568 | 6.02 | 1477345.7454 |  |  | 3058976.1994
216 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 (подвеска провода ) СИП 2 3*95+1*95+1*16 ММ2 | 26018.65 | 6111.55 | 125988.14 |  | 158118.34 | 189742.008 | 1316004.1458 | 1579204.975 | 19.86 | 516730.389 | 6.68 | 40825.154 | 6.02 | 758448.6028 |  |  | 1316004.1458
217 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 (подвеска провода ) сип 3*50+1*70 | 20984.46 | 6123.78 | 72919 |  | 100027.24 | 120032.688 | 896630.606 | 1075956.7272 | 19.86 | 416751.3756 | 6.68 | 40906.8504 | 6.02 | 438972.38 |  |  | 896630.606
218 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*16+1*25) | 93764.59 | 30646.92 | 167132.74 |  | 291544.25 | 349853.1 | 3073025.2778 | 3687630.3334 | 19.86 | 1862164.7574 | 6.68 | 204721.4256 | 6.02 | 1006139.0948 |  |  | 3073025.2778
219 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*95+1*25) | 98701.55 | 31316.71 | 229613.77 |  | 359632.03 | 431558.436 | 3551683.3012 | 4262019.9614 | 19.86 | 1960212.783 | 6.68 | 209195.6228 | 6.02 | 1382274.8954 |  |  | 3551683.3012
220 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) | 99494.41 | 31388.59 | 237528.19 |  | 368411.19 | 442093.428 | 3615554.4676 | 4338665.3611 | 19.86 | 1975958.9826 | 6.68 | 209675.7812 | 6.02 | 1429919.7038 |  |  | 3615554.4676
221 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 кВ (замена 1 опоры и 1 пролета 50 м.п. СИП-3 1*95) | 4083.67 | 120.8 | 10261.1 |  | 14465.57 | 17358.684 | 143680.4522 | 172416.5426 | 19.86 | 81101.6862 | 6.68 | 806.944 | 6.02 | 61771.822 |  |  | 143680.4522
222 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 (замена провода ) совместный подвес СИП3 1*95 | 71397.9 | 11855.69 | 290678.74 |  | 373932.33 | 448718.796 | 3247044.318 | 3896453.1816 | 19.86 | 1417962.294 | 6.68 | 79196.0092 | 6.02 | 1749886.0148 |  |  | 3247044.318
223 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 (замена провода ) СИП-3 1*95 | 46615.62 | 9944.01 | 170324.36 |  | 226883.99 | 272260.788 | 2017564.8472 | 2421077.8166 | 19.86 | 925786.2132 | 6.68 | 66425.9868 | 6.02 | 1025352.6472 |  |  | 2017564.8472
224 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 (подвеска провода ) СИП 3 1*95 | 45526.12 | 8633.22 | 172109.56 |  | 226268.9 | 271522.68 | 1997918.204 | 2397501.8448 | 19.86 | 904148.7432 | 6.68 | 57669.9096 | 6.02 | 1036099.5512 |  |  | 1997918.204
225 | Устройство ответвлений (СИП 4Х16) | 585.91 | 155.2 | 928.08 |  | 1669.19 | 2003.028 | 18259.9502 | 21911.9402 | 19.86 | 11636.1726 | 6.68 | 1036.736 | 6.02 | 5587.0416 |  |  | 18259.9502
226 | Устройство ответвлений (СИП 2Х16) | 358.22 | 84.81 | 632.28 |  | 1075.31 | 1290.372 | 11487.1056 | 13784.5267 | 19.86 | 7114.2492 | 6.68 | 566.5308 | 6.02 | 3806.3256 |  |  | 11487.1056
227 | Устройство ответвлений (СИП 4х25) | 617.67 | 155.2 | 1174.68 |  | 1947.55 | 2337.06 | 20375.2358 | 24450.283 | 19.86 | 12266.9262 | 6.68 | 1036.736 | 6.02 | 7071.5736 |  |  | 20375.2358
228 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*16) | 99874.15 | 31388.59 | 246558.64 |  | 377821.38 | 453385.656 | 3677459.413 | 4412951.2956 | 19.86 | 1983500.619 | 6.68 | 209675.7812 | 6.02 | 1484283.0128 |  |  | 3677459.413
229 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*95) | 96986.18 | 31388.27 | 217053.41 |  | 345427.86 | 414513.432 | 3442480.7066 | 4130976.8479 | 19.86 | 1926145.5348 | 6.68 | 209673.6436 | 6.02 | 1306661.5282 |  |  | 3442480.7066
230 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*70+1*16) | 98089.38 | 32009.39 | 212517.19 |  | 342615.96 | 411139.152 | 3441231.2958 | 4129477.555 | 19.86 | 1948055.0868 | 6.68 | 213822.7252 | 6.02 | 1279353.4838 |  |  | 3441231.2958
231 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*50+1*50+1*16) | 95438.13 | 31388.59 | 201069.69 |  | 327896.41 | 393475.692 | 3315516.5768 | 3978619.8922 | 19.86 | 1895401.2618 | 6.68 | 209675.7812 | 6.02 | 1210439.5338 |  |  | 3315516.5768
232 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*50+1*50) | 94406.72 | 31388.27 | 185962.91 |  | 311757.9 | 374109.48 | 3204087.821 | 3844905.3852 | 19.86 | 1874917.4592 | 6.68 | 209673.6436 | 6.02 | 1119496.7182 |  |  | 3204087.821
233 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*50+1*70) | 94846.9 | 31388.27 | 195213.41 |  | 321448.58 | 385738.296 | 3268517.8058 | 3922221.367 | 19.86 | 1883659.434 | 6.68 | 209673.6436 | 6.02 | 1175184.7282 |  |  | 3268517.8058
234 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*35+1*50) | 93816.05 | 31388.27 | 179893.91 |  | 305098.23 | 366117.876 | 3155821.7348 | 3786986.0818 | 19.86 | 1863186.753 | 6.68 | 209673.6436 | 6.02 | 1082961.3382 |  |  | 3155821.7348
235 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*120+1*95) | 100970.64 | 31388.27 | 257992.91 |  | 390351.82 | 468422.184 | 3768067.8722 | 4521681.4466 | 19.86 | 2005276.9104 | 6.68 | 209673.6436 | 6.02 | 1553117.3182 |  |  | 3768067.8722
236 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*120+1*95) | 71006.7 | 22636.76 | 234943.03 |  | 328586.49 | 394303.788 | 2975763.6594 | 3570916.3913 | 19.86 | 1410193.062 | 6.68 | 151213.5568 | 6.02 | 1414357.0406 |  |  | 2975763.6594
237 | Реконструкция 1 км совместной подвески ВЛ-10 кВ и ВЛИ-0,4 кВ (СИП-3 1*95, СИП-2 3*95+1*95+1*16) с освещением и полной заменой опор | 204653.56 | 54626.34 | 490405.3 |  | 749685.2 | 899622.24 | 7381563.5588 | 8857876.2706 | 19.86 | 4064419.7016 | 6.68 | 364903.9512 | 6.02 | 2952239.906 |  |  | 7381563.5588
238 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 (замена провода ) сип 3*50+1*50 | 24172.79 | 7988.58 | 65536.67 |  | 97698.04 | 117237.648 | 927966.0772 | 1113559.2926 | 19.86 | 480071.6094 | 6.68 | 53363.7144 | 6.02 | 394530.7534 |  |  | 927966.0772
239 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 (замена провода ) сип 3*35+1*50+1*16 | 24719.48 | 7988.58 | 71032.13 |  | 103740.19 | 124488.228 | 971906.0098 | 1166287.2118 | 19.86 | 490928.8728 | 6.68 | 53363.7144 | 6.02 | 427613.4226 |  |  | 971906.0098
240 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 (замена провода ) сип 3*50+1*70+1*16 | 30793.65 | 7988.58 | 86775.89 |  | 125558.12 | 150669.744 | 1187316.4612 | 1424779.7534 | 19.86 | 611561.889 | 6.68 | 53363.7144 | 6.02 | 522390.8578 |  |  | 1187316.4612
241 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 (подвеска провода ) сип 4 4*25 | 17813.22 | 6123.78 | 41040.49 |  | 64977.49 | 77972.988 | 641741.1494 | 770089.3793 | 19.86 | 353770.5492 | 6.68 | 40906.8504 | 6.02 | 247063.7498 |  |  | 641741.1494
242 | Строительство 1 км (двуцепка) 2ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) | 104036.43 | 29802.95 | 359821.68 |  | 493661.06 | 592393.272 | 4431373.7194 | 5317648.4633 | 19.86 | 2066163.4998 | 6.68 | 199083.706 | 6.02 | 2166126.5136 |  |  | 4431373.7194
243 | Строительство 1 км (двуцепка) 2 ВЛ-10 кВ(СИП-3 1*95) | 107436.9 | 28755.35 | 398264.73 |  | 534456.98 | 641348.376 | 4723336.2466 | 5668003.4959 | 19.86 | 2133696.834 | 6.68 | 192085.738 | 6.02 | 2397553.6746 |  |  | 4723336.2466
244 | Строительство 1 км (двуцепка) 2ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*120+1*95) дерев. опоры | 117430.52 | 27827.45 | 444263.3 |  | 589521.27 | 707425.524 | 5192522.5592 | 6231027.071 | 19.86 | 2332170.1272 | 6.68 | 185887.366 | 6.02 | 2674465.066 |  |  | 5192522.5592
245 | Строительство 1 км (двуцепка) 2ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*95) | 100093.88 | 29802.95 | 319312.68 |  | 449209.51 | 539051.412 | 4109210.4964 | 4931052.5957 | 19.86 | 1987864.4568 | 6.68 | 199083.706 | 6.02 | 1922262.3336 |  |  | 4109210.4964
246 | Строительство 1 км (двуцепка) 2ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*120+1*95) | 108062.78 | 29802.95 | 401191.68 |  | 539057.41 | 646868.892 | 4760384.4304 | 5712461.3165 | 19.86 | 2146126.8108 | 6.68 | 199083.706 | 6.02 | 2415173.9136 |  |  | 4760384.4304
247 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 (подвеска провода ) СИП-2 3*70+1*95 | 23375.04 | 6123.78 | 96949.92 |  | 126448.74 | 151738.488 | 1088773.6632 | 1306528.3958 | 19.86 | 464228.2944 | 6.68 | 40906.8504 | 6.02 | 583638.5184 |  |  | 1088773.6632
248 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 (подвеска провода ) СИП-2 3*120+1*95 | 27489.94 | 6123.78 | 138314.41 |  | 171928.13 | 206313.756 | 1419509.807 | 1703411.7684 | 19.86 | 545950.2084 | 6.68 | 40906.8504 | 6.02 | 832652.7482 |  |  | 1419509.807
249 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 (с полным демонтажем) сип 3 1*70 | 110891.6 | 34476.57 | 262704.71 |  | 408072.88 | 489687.456 | 4014093.0178 | 4816911.6214 | 19.86 | 2202307.176 | 6.68 | 230303.4876 | 6.02 | 1581482.3542 |  |  | 4014093.0178
250 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 (замена провода ) совместный подвес СИП3 1*70 | 65787.57 | 11855.69 | 233033.74 |  | 310677 | 372812.4 | 2788600.2642 | 3346320.317 | 19.86 | 1306541.1402 | 6.68 | 79196.0092 | 6.02 | 1402863.1148 |  |  | 2788600.2642
251 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 (замена провода ) совместный подвес СИП3 1*120 | 76824.27 | 11855.69 | 346433.74 |  | 435113.7 | 522136.44 | 3690457.1262 | 4428548.5514 | 19.86 | 1525730.0022 | 6.68 | 79196.0092 | 6.02 | 2085531.1148 |  |  | 3690457.1262
252 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 (замена провода ) СИП-3 1*70 | 47438.9 | 9944.01 | 141501.86 |  | 198884.77 | 238661.724 | 1860403.738 | 2232484.4856 | 19.86 | 942136.554 | 6.68 | 66425.9868 | 6.02 | 851841.1972 |  |  | 1860403.738
253 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 (замена провода ) СИП-3 1*120 | 52957.25 | 9944.01 | 198201.86 |  | 261103.12 | 313323.744 | 2311332.169 | 2773598.6028 | 19.86 | 1051730.985 | 6.68 | 66425.9868 | 6.02 | 1193175.1972 |  |  | 2311332.169
254 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 (подвеска провода ) СИП 3 1*70 | 42720.97 | 8633.22 | 143287.06 |  | 194641.25 | 233569.5 | 1768696.475 | 2122435.77 | 19.86 | 848438.4642 | 6.68 | 57669.9096 | 6.02 | 862588.1012 |  |  | 1768696.475
255 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 (подвеска провода ) СИП 3 1*120 | 48239.32 | 8633.22 | 199987.06 |  | 256859.6 | 308231.52 | 2219624.906 | 2663549.8872 | 19.86 | 958032.8952 | 6.68 | 57669.9096 | 6.02 | 1203922.1012 |  |  | 2219624.906
256 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95) | 98334.07 | 31388.59 | 230734.69 |  | 360457.35 | 432548.82 | 3551613.2452 | 4261935.8942 | 19.86 | 1952914.6302 | 6.68 | 209675.7812 | 6.02 | 1389022.8338 |  |  | 3551613.2452
257 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 (замена провода ) сип 3*70+1*95 | 27297.77 | 7988.58 | 96949.92 |  | 132236.27 | 158683.524 | 1179135.945 | 1414963.134 | 19.86 | 542133.7122 | 6.68 | 53363.7144 | 6.02 | 583638.5184 |  |  | 1179135.945
258 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 (замена провода ) сип 3*95+1*95 | 28616.87 | 7988.58 | 110584.55 |  | 147190 | 176628 | 1287413.7436 | 1544896.4923 | 19.86 | 568331.0382 | 6.68 | 53363.7144 | 6.02 | 665718.991 |  |  | 1287413.7436
259 | Строительство 100м ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*50+1*70+1*16) | 8460.94 | 2649.5 | 22343.99 |  | 33454.43 | 40145.316 | 320243.7482 | 384292.4978 | 19.86 | 168034.2684 | 6.68 | 17698.66 | 6.02 | 134510.8198 |  |  | 320243.7482
260 | Строительство 100м ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*95+1*16) | 8698.32 | 2647.24 | 24636.17 |  | 35981.73 | 43178.076 | 338741.9418 | 406490.3302 | 19.86 | 172748.6352 | 6.68 | 17683.5632 | 6.02 | 148309.7434 |  |  | 338741.9418
261 | Строительство 100м ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) (с щитами учета на вводах) | 9601.51 | 2808.22 | 29908.88 |  | 42318.61 | 50782.332 | 389496.3558 | 467395.627 | 19.86 | 190685.9886 | 6.68 | 18758.9096 | 6.02 | 180051.4576 |  |  | 389496.3558
262 | Строительство 100м ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) деревянные опоры | 8441.46 | 2321.14 | 26758.44 |  | 37521.04 | 45025.248 | 344238.4196 | 413086.1035 | 19.86 | 167647.3956 | 6.68 | 15505.2152 | 6.02 | 161085.8088 |  |  | 344238.4196
263 | Строительство 100м ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*120+1*95+1*25) | 9084.55 | 2635.99 | 28678.49 |  | 40399.03 | 48478.836 | 370672.086 | 444806.5032 | 19.86 | 180419.163 | 6.68 | 17608.4132 | 6.02 | 172644.5098 |  |  | 370672.086
264 | Строительство 100м. (двуцепка) 2ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) | 18587.02 | 5359.98 | 50805.4 |  | 74752.4 | 89702.88 | 710791.3916 | 852949.6699 | 19.86 | 369138.2172 | 6.68 | 35804.6664 | 6.02 | 305848.508 |  |  | 710791.3916
265 | Строительство 100м (двуцепка) 2 ВЛ-10 кВ(СИП-3 1*95) | 23106.93 | 6052.67 | 71782.26 |  | 100941.86 | 121130.232 | 931464.6706 | 1117757.6047 | 19.86 | 458903.6298 | 6.68 | 40431.8356 | 6.02 | 432129.2052 |  |  | 931464.6706
266 | Реконструкция 100м. ВЛ-10 сип 3 1*95 | 16185.53 | 3958.3 | 41313.2 |  | 61457.03 | 73748.436 | 596591.5338 | 715909.8406 | 19.86 | 321444.6258 | 6.68 | 26441.444 | 6.02 | 248705.464 |  |  | 596591.5338
267 | Реконструкция 100м. ВЛ-10 сип 3 1*120 | 16462.48 | 3958.3 | 44158.65 |  | 64579.43 | 77495.316 | 619221.3698 | 743065.6438 | 19.86 | 326944.8528 | 6.68 | 26441.444 | 6.02 | 265835.073 |  |  | 619221.3698
268 | Реконструкция 100м. ВЛ-10 кВ(СИП-3 1*50) с установкой дерев.опор | 15680.17 | 3576.63 | 38566.36 |  | 57823.16 | 69387.792 | 567469.5518 | 680963.4622 | 19.86 | 311408.1762 | 6.68 | 23891.8884 | 6.02 | 232169.4872 |  |  | 567469.5518
269 | Реконструкция 100м. ВЛ-10 (замена провода ) СИП-3 1*95 | 5129.12 | 943.8 | 14703.83 |  | 20776.75 | 24932.1 | 196685.9638 | 236023.1566 | 19.86 | 101864.3232 | 6.68 | 6304.584 | 6.02 | 88517.0566 |  |  | 196685.9638
270 | Реконструкция 100м. совместной подвески ВЛ-10 кВ и ВЛИ-0,4 кВ (СИП-3 1*95, СИП-2 3*95+1*95+1*16) с освещением и полной заменой опор | 29563.7 | 8113.23 | 79025.44 |  | 116702.37 | 140042.844 | 1117064.6072 | 1340477.5286 | 19.86 | 587135.082 | 6.68 | 54196.3764 | 6.02 | 475733.1488 |  |  | 1117064.6072
271 | Реконструкция 100м. ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*50+1*50+1*16) | 12353.36 | 3895.72 | 22502.3 |  | 38751.38 | 46501.656 | 406824.9852 | 488189.9822 | 19.86 | 245337.7296 | 6.68 | 26023.4096 | 6.02 | 135463.846 |  |  | 406824.9852
272 | Реконструкция 100м. ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*70+1*16) | 12451.2 | 3913.2 | 23615.8 |  | 39980.2 | 47976.24 | 415588.124 | 498705.7488 | 19.86 | 247280.832 | 6.68 | 26140.176 | 6.02 | 142167.116 |  |  | 415588.124
273 | Реконструкция 100м. ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) | 12738.78 | 3899.01 | 25934.33 |  | 42572.12 | 51086.544 | 435162.2242 | 522194.669 | 19.86 | 252992.1708 | 6.68 | 26045.3868 | 6.02 | 156124.6666 |  |  | 435162.2242
274 | Реконструкция 100м. ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*16) | 12775.92 | 3899.01 | 26841.53 |  | 43516.46 | 52219.752 | 441361.1686 | 529633.4023 | 19.86 | 253729.7712 | 6.68 | 26045.3868 | 6.02 | 161586.0106 |  |  | 441361.1686
275 | Реконструкция 100м. ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*120+1*95) | 12910.08 | 3895.72 | 28187.45 |  | 44993.25 | 53991.9 | 452106.0474 | 542527.2569 | 19.86 | 256394.1888 | 6.68 | 26023.4096 | 6.02 | 169688.449 |  |  | 452106.0474
276 | Замена опоры СВ-95 | 1779.4 | 698.81 | 1976.66 |  | 4454.87 | 5345.844 | 51906.428 | 62287.7136 | 19.86 | 35338.884 | 6.68 | 4668.0508 | 6.02 | 11899.4932 |  |  | 51906.428
277 | Разъединитель РЛК | 3267.31 | 628.8 | 13292.3 |  | 17188.41 | 20626.092 | 149108.8066 | 178930.5679 | 19.86 | 64888.7766 | 6.68 | 4200.384 | 6.02 | 80019.646 |  |  | 149108.8066
278 | Разъединитель РЛНД | 2627.87 | 624.39 | 7898.5 |  | 11150.76 | 13380.912 | 103909.3934 | 124691.2721 | 19.86 | 52189.4982 | 6.68 | 4170.9252 | 6.02 | 47548.97 |  |  | 103909.3934
279 | Строительство 1 км (двуцепка) 2 ВЛ-10 кВ(СИП-3 1*120) | 112863.29 | 28755.35 | 454019.73 |  | 595638.37 | 714766.044 | 5166749.452 | 6200099.3424 | 19.86 | 2241464.9394 | 6.68 | 192085.738 | 6.02 | 2733198.7746 |  |  | 5166749.452
280 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25 ММ2 с дерев.опор на км) | 75770.37 | 24845.99 | 225145.48 |  | 325761.84 | 390914.208 | 3026146.551 | 3631375.8612 | 19.86 | 1504799.5482 | 6.68 | 165971.2132 | 6.02 | 1355375.7896 |  |  | 3026146.551
281 | Глубинный заземлитель (20 м). | 411.16 | 128.27 | 2769.24 |  | 3308.67 | 3970.404 | 25693.306 | 30831.9672 | 19.86 | 8165.6376 | 6.68 | 856.8436 | 6.02 | 16670.8248 |  |  | 25693.306
282 | Монтаж мульти-виски | 59736.06 | 25313.14 | 334186.01 |  | 419235.21 | 503082.252 | 3367249.707 | 4040699.6484 | 19.86 | 1186358.1516 | 6.68 | 169091.7752 | 6.02 | 2011799.7802 |  |  | 3367249.707
283 | Обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазными полукосвенного включения с точкой присоединения энергопринимающих устройств в кабельном киоске 0,4 кВ/распределительном устройстве 0,4 кВ трансформаторного пункта 6(10)/0,4 кВ потребителей с нагрузкой 1000 А и выше | 1409.87 | 126.77 | 5230.54 |  | 6767.18 | 8120.616 | 60334.6926 | 72401.6311 | 19.86 | 28000.0182 | 6.68 | 846.8236 | 6.02 | 31487.8508 |  |  | 60334.6926
284 | Вырубка просеки (1 га) | 49429.81 | 11460.67 | 69960.74 |  | 130851.22 | 157021.464 | 1479396.957 | 1775276.3484 | 19.86 | 981676.0266 | 6.68 | 76557.2756 | 6.02 | 421163.6548 |  |  | 1479396.957
285 | Лежневая дорога 1 км | 467068.98 | 11579 | 655732.63 |  | 1134380.61 | 1361256.732 | 13300848.0954 | 15961017.7145 | 19.86 | 9275989.9428 | 6.68 | 77347.72 | 6.02 | 3947510.4326 |  |  | 13300848.0954
286 | Лежневая дорога 1 км без материала | 467068.98 | 11579 |  |  | 478647.98 | 574377.576 | 9353337.6628 | 11224005.1954 | 19.86 | 9275989.9428 | 6.68 | 77347.72 | 6.02 | 0 |  |  | 9353337.6628
287 | Демонтаж 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*16) деревянные опоры | 14709.75 | 7397.56 |  |  | 22107.31 | 26528.772 | 341551.3358 | 409861.603 | 19.86 | 292135.635 | 6.68 | 49415.7008 | 6.02 | 0 |  |  | 341551.3358
287 | Демонтаж 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*16) ж/б опоры | 16806.74 | 9409.92 |  |  | 26216.66 | 31459.992 | 396640.122 | 475968.1464 | 19.86 | 333781.8564 | 6.68 | 62858.2656 | 6.02 | 0 |  |  | 396640.122
288 | выбор наименования работ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0