## тек.ц.
Форма № 1
| Заказчик | АО "ЛОЭСК"
(наименование организации)
"Утвержден" « »________________20___ г.
| Сводный сметный расчет стоимостью |  | 36312.7563 | тыс. руб.
| В том числе возвратных сумм тыс. руб. |  |  | тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 3,2 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 3,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором № 17-104/005-ПС-19 в г.Кудрово ЛО (M_22-1-17-01-08-00-0-0004)
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен 3 квартала 2023 г.
№ пп | Обоснование | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | всего
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | Акт | Вынос в натуру |  |  |  | 25.59 | 25.59
2 | Акт | Схема границ |  |  |  | 17 | 17
3 | ЛС | Работы по вырубке просеки |  |  |  |  | 0
4 | Акт | Сервитут |  |  |  |  | 0
5 | Акт | Топографическая съемка |  |  |  | 113.05 | 113.05
6 | Акт | Аренда земельного участка |  |  |  |  | 0
7 | ЛС | Организация дорожного движения |  |  |  |  | 0
8 | ЛС | Демонтажные работы |  |  |  |  | 0
| Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства" |  | 0 | 0 | 0 | 155.64 | 155.64
Глава 2. Основные объекты строительства
9 | ЛС | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 3,2 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 3,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором № 17-104/005-ПС-19 в г.Кудрово ЛО | 5971.95 | 3183.98 | 13227.68 |  | 22383.61
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 5971.95 | 3183.98 | 13227.68 | 0 | 22383.61
| Итого по Главам 1-2 |  | 5971.95 | 3183.98 | 13227.68 | 155.64 | 22539.25
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
10 | ЛС | [5 empty] | 0
| Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Главам 1-7 |  | 5971.95 | 3183.98 | 13227.68 | 155.64 | 22539.25
Глава 8. Временные здания и сооружения
11 | ЛС | Временные подъездные дороги |  |  |  |  | 0
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Главам 1-8 |  | 5971.95 | 3183.98 | 13227.68 | 155.64 | 22539.25
Глава 9. Прочие работы и затраты
12 | ЛС | Пусконаладочные работы |  |  |  | 946.71 | 946.71
13 | Акт | Разрешение на допуск в эксплуатацию |  |  |  | 84 | 84
14 | Акт | Контрольно-исполнительная съемка |  |  |  | 29.75 | 29.75
15 | Распоряжение АО "ЛОЭСК" №160 от 16.02.2023 | Проценты по заемным средствам |  |  |  | 1900.152 | 1900.152
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 0 | 0 | 0 | 2960.612 | 2960.612
| Итого по Главам 1-9 |  | 5971.95 | 3183.98 | 13227.68 | 3116.252 | 25499.862
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.
16 | Приказ АО "ЛОЭСК" №550а о/д от 29.12.2021 | Строительный контроль |  |  |  | 505.0338 | 505.0338
17 | Приказ АО "ЛОЭСК" №75 о/д от 17.04.2023 | Содержание службы заказчика застройщика |  |  |  | 2917.7144 | 2917.7144
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  | 0 | 0 | 0 | 3422.7482 | 3422.7482
| Итого по Главам 1-10 |  | 5971.95 | 3183.98 | 13227.68 | 6539.0002 | 28922.6102
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
18 | ЛС | Проектные работы |  |  |  | 1338.02 | 1338.02
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы |  | 0 | 0 | 0 | 1338.02 | 1338.02
| Итого по Главам 1-12 |  | 5971.95 | 3183.98 | 13227.68 | 7877.0202 | 30260.6302
Налоги и обязательные платежи
19 |  | НДС 20% | 1194.39 | 636.796 | 2645.536 | 1575.404 | 6052.126
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 1194.39 | 636.796 | 2645.536 | 1575.404 | 6052.126
| Всего по сводному расчету |  | 7166.34 | 3820.776 | 15873.216 | 9452.4243 | 36312.7563

## база
Форма № 1
| Заказчик | АО "ЛОЭСК"
(наименование организации)
"Утвержден" « »________________20___ г.
| Сводный сметный расчет стоимостью |  | 5686.561 | тыс. руб.
| В том числе возвратных сумм тыс. руб. |  |  | тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 3,2 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 3,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором № 17-104/005-ПС-19 в г.Кудрово ЛО (M_22-1-17-01-08-00-0-0004)
(наименование стройки)
Составлен в базисном уровне цен
№ пп | Обоснование | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | всего
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | Акт | Вынос в натуру |  |  |  | 2.06 | 2.06
2 | Акт | Схема границ |  |  |  | 1.36 | 1.36
3 | ЛС | Работы по вырубке просеки |  |  |  |  | 0
4 | Акт | Сервитут |  |  |  |  | 0
5 | Акт | Топографическая съемка |  |  |  | 9.11 | 9.11
6 | Акт | Аренда земельного участка |  |  |  |  | 0
7 | ЛС | Организация дорожного движения |  |  |  |  | 0
8 | ЛС | Демонтажные работы |  |  |  |  | 0
| Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства" |  | 0 | 0 | 0 | 12.53 | 12.53
Глава 2. Основные объекты строительства
9 | ЛС | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 3,2 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 3,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором № 17-104/005-ПС-19 в г.Кудрово ЛО | 1110.95 | 74.04 | 2304.03 |  | 3489.02
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 1110.95 | 74.04 | 2304.03 | 0 | 3489.02
| Итого по Главам 1-2 |  | 1110.95 | 74.04 | 2304.03 | 12.53 | 3501.55
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
10 | ЛС | [5 empty] | 0
| Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Главам 1-7 |  | 1110.95 | 74.04 | 2304.03 | 12.53 | 3501.55
Глава 8. Временные здания и сооружения
11 | ЛС | Временные подъездные дороги |  |  |  |  | 0
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Главам 1-8 |  | 1110.95 | 74.04 | 2304.03 | 12.53 | 3501.55
Глава 9. Прочие работы и затраты
12 | ЛС | Пусконаладочные работы |  |  |  | 64.26 | 64.26
13 | Акт | Разрешение на допуск в эксплуатацию |  |  |  | 6.77 | 6.77
14 | Акт | Контрольно-исполнительная съемка |  |  |  | 2.4 | 2.4
15 | Распоряжение АО "ЛОЭСК" №160 от 16.02.2023 | Проценты по заемным средствам |  |  |  | 297.5629 | 297.5629
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 0 | 0 | 0 | 370.9929 | 370.9929
| Итого по Главам 1-9 |  | 1110.95 | 74.04 | 2304.03 | 383.5229 | 3872.5429
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.
16 | Приказ АО "ЛОЭСК" №550а о/д от 29.12.2021 | Строительный контроль |  |  |  | 76.5046 | 76.5046
17 | Приказ АО "ЛОЭСК" №75 о/д от 17.04.2023 | Содержание службы заказчика застройщика |  |  |  | 457.1834 | 457.1834
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  | 0 | 0 | 0 | 533.6879 | 533.6879
| Итого по Главам 1-10 |  | 1110.95 | 74.04 | 2304.03 | 917.2109 | 4406.2309
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
18 | ЛС | Проектные работы |  |  |  | 332.57 | 332.57
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы |  | 0 | 0 | 0 | 332.57 | 332.57
| Итого по Главам 1-12 |  | 1110.95 | 74.04 | 2304.03 | 1249.7809 | 4738.8009
Налоги и обязательные платежи
19 |  | НДС 20% | 222.19 | 14.808 | 460.806 | 249.9562 | 947.7602
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 222.19 | 14.808 | 460.806 | 249.9562 | 947.7602
| Всего по сводному расчету |  | 1333.14 | 88.848 | 2764.836 | 1499.737 | 5686.561