## Лист1
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 27 июня 2022 года № 438
(в редакции постановления Правительства
Ленинградской области
от 29 ноября 2024 года № 837)
(приложение 3)
Сводный план-график догазификации территорий ведения гражданами садоводства для собственных нужд
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Наименование садоводческого некоммерческого товарищества | Общее количество негазифици- рованных домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, штук | Общее количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, для которых по состоянию на 1 сентября 2021 года создана техническая возможность подключения, штук | Наименование газораспредели- тельной организации | График реализации догазификации домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2> |  |  |  | График реализации догазификации домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2> |  |  |  | График реализации догазификации домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2> |  |  |  | График реализации догазификации домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2> |  |  |  | График реализации догазификации домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2> |  |  |  | График реализации догазификации домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2> |  |  |  | График реализации догазификации домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2> |  |  |  | График реализации догазификации домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2> |  |  |  | График реализации догазификации домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>
[7 empty] | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  |  |  | 2024 год |  |  |  | 2025 год |  |  |  | 2026 год |  |  |  | 2027 год |  |  |  | 2028 год |  |  |  | 2029 год
[7 empty] | количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, подключаемых к газо- распредели- тельным сетям, штук | общее количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, для которых создается техническая возможность подключения, штук | срок догазификации (месяц) |  | количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, подключаемых к газо- распредели- тельным сетям, штук | общее количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, для которых создается техническая возможность подключения, штук | срок догазификации (месяц) |  | количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, подключаемых к газо- распредели- тельным сетям, штук | общее количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, для которых создается техническая возможность подключения, штук | срок догазификации (месяц) |  | количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, подключаемых к газо- распредели- тельным сетям, штук | общее количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, для которых создается техническая возможность подключения, штук | срок догазификации (месяц) |  | количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, подключаемых к газо- распредели- тельным сетям, штук | общее количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, для которых создается техническая возможность подключения, штук | срок догазификации (месяц) |  | количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, подключаемых к газо- распредели- тельным сетям, штук | общее количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, для которых создается техническая возможность подключения, штук | срок догазификации (месяц) |  | количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, подключаемых к газо- распредели- тельным сетям, штук | общее количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, для которых создается техническая возможность подключения, штук | срок догазификации (месяц) |  | количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, подключаемых к газо- распредели- тельным сетям, штук | общее количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, для которых создается техническая возможность подключения, штук | срок догазификации (месяц) |  | количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, подключаемых к газо- распредели- тельным сетям, штук | общее количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, для которых создается техническая возможность подключения, штук | срок догазификации (месяц)
[9 empty] | начало | окончание |  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
1 | Волховский район | Волхов, город | СНТ Восток | 5 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | Волховский район | Волхов, город | СНТ Восход | 10 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | Волховский район | Волхов, город | СНТ Дружба | 10 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | Волховский район | Волхов, город | СНТ Здоровье | 4 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | Волховский район | Волхов, город | СНТ Локомотив | 7 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | Волховский район | Волхов, город | СНТ Металлург | 6 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | Волховский район | Волхов, город | СНТ Мичуринец | 8 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8 | Волховский район | Волхов, город | СНТ Пороги | 22 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9 | Волховский район | Волхов, город | СНТ Путеец | 4 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10 | Волховский район | Волхов, город | СНТ Родина | 8 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11 | Волховский район | Волхов, город | СНТ Строитель-1 | 5 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | Волховский район | Волхов, город | СНТ Строитель-2 | 6 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | Волховский район | Волхов, город | СНТ Труженник | 8 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
14 | Волховский район | Волхов, город | СНТ Экспресс | 9 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15 | Волховский район | Волхов, город | СНТ Энтузиаст | 2 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | Волховский район | Волхов, город | СНТ Южное | 10 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
17 | Волховский район | Новая Ладога, город | СНТ Ивушка | 17 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
18 | Волховский район | Новая Ладога, город | СНТ Нептун | 38 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
19 | Всеволожский район | имени Морозова, г.п. | СНТ 2 Посечено | 9 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
20 | Всеволожский район | имени Морозова, г.п. | СНТ №4 | 4 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | июль | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
21 | Всеволожский район | имени Морозова, г.п. | СНТ Заводское | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | август | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
22 | Всеволожский район | имени Морозова, г.п. | СНТ Ладожец-5 | 55 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 45 | январь | декабрь | - | 9 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | -
23 | Всеволожский район | имени Морозова, г.п. | СНТ Меркурий | 36 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
24 | Всеволожский район | имени Морозова, г.п. | СНТ Огонек | 58 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | январь | декабрь | 1 | - | январь | май | - | - | - | - | 13 | 24 | январь | декабрь | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
25 | Всеволожский район | имени Морозова, г.п. | СНТ Орешек-1 | 10 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
26 | Всеволожский район | имени Морозова, г.п. | СНТ Орешек-2 | 28 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
27 | Всеволожский район | имени Морозова, г.п. | СНТ Орешек-3 | 53 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
28 | Всеволожский район | имени Морозова, г.п. | СНТ Посечено-6 | 21 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | ноябрь | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 17 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
29 | Всеволожский район | имени Морозова, г.п. | СНТ Служащий | 10 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | январь | июль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
30 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | ДНП Ивановские Пороги | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | -
31 | Всеволожский район | Кавголово, дер. | ДНТ Кавголово-стандарт | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
32 | Всеволожский район | Минулово, дер. | ДНП Июнь | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
33 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | ДНП Спорт | 9 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
34 | Всеволожский район | Новое Токсово, пос. | СНТ Лазурное-2 | 24 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 10 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
35 | Всеволожский район | Новое Токсово, пос. | СНТ Лазурное-3 | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
36 | Всеволожский район | Новое Токсово, пос. | СНТ Лазурное-4 | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
37 | Всеволожский район | Новое Токсово, пос. | СНТ Светлица | 37 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 11 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
38 | Всеволожский район | Осельки, п. ж/д ст. | ДНТ Осельки | 67 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 64 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
39 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | СНТ Березка | 16 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | октябрь | 1 | - | январь | июнь | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | 13 | январь | декабрь | - | - | - | -
40 | Всеволожский район | Сарженка, дер. | ДНП Лесной Хутор | 16 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | 15 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
41 | Всеволожский район | Сарженка, дер. | СНТ Сарженка | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | -
42 | Всеволожский район | Сертолово, город | СНТ Омега | 5 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | 1 | - | январь | октябрь | 1 | - | январь | сентябрь | 1 | - | январь | сентябрь | 1 | - | январь | июнь | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
43 | Всеволожский район | Сертолово, город | СНТ Ромашка | 34 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
44 | Всеволожский район | Сертолово, город | СНТ Сияние | 2 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | 2 | - | январь | октябрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
45 | Всеволожский район | Сертолово, город | СНТ Слобода | 21 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | 4 | - | январь | октябрь | - | - | - | - | 1 | - | январь | октябрь | - | - | - | - | - | 16 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
46 | Всеволожский район | Сертолово, город | СНТ Ягодка | 6 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | август | 4 | - | январь | январь | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
47 | Всеволожский район | Сертолово, город | СНТ Ягодка-1 | 76 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | январь | октябрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | январь | ноябрь | - | - | - | -
48 | Всеволожский район | Сярьги, дер. | СНТ Колос | 234 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | октябрь | 2 | - | январь | декабрь | 5 | - | январь | июнь | 5 | 221 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
49 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | ДНП Отдых трудящихся | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
50 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | ДНТ Кавголово-стандарт | 2 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | июль | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
51 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | СНТ Спорт | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | октябрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
52 | Всеволожский район | Хиттолово, дер. | ДСК Победа | 3 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
53 | Всеволожский район | Шереметьевка, дер. | СНТ Меркурий | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
54 | Всеволожский район | Энколово, дер. | ДНП Южный склон | 3 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
55 | Всеволожский район | Юкки, дер. | ДНП Юкки Сити | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
56 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Авиатор | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь
57 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Березовая аллея | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь
58 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Большой Лог | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь
59 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Витамин | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь
60 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Восход | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь
61 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Джатиево | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
62 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Дружба | 2 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь
63 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Дружба ВКУ | 2 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | - | 1 | январь | декабрь
64 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Заречное | 11 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь
65 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Заря | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь
66 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Заря-2 | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь
67 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Зелёная Горка | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь
68 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Комунальщик | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь
69 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Конфа | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь
70 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Красный Холм | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь
71 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Лес | 5 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | январь | декабрь
72 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Лесное | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь
73 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Лимонное | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь
74 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Лужок | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь
75 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Медик | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь
76 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Металлист | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь
77 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Механизатор | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь
78 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Портовик | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь
79 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Радуга | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь
80 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Рябиновый мыс | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь
81 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Сайменские Дачи | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь
82 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Строитель | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь
83 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Цветущий Мыс | 2 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь
84 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Электроинструмент | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь
85 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Юг | 3 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
86 | Выборгский район | Каменногорск, город | СНТ Горняк | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
87 | Выборгский район | Ленинское, пос. | ДНТ ЦНИИТС | 3 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
88 | Выборгский район | Ленинское, пос. | СНТ Учительское | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
89 | Выборгский район | Рощино, г.п. | СНТ Красный Октябрь | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
90 | Гатчинский муниципальный округ | Гатчина, город | СНТ Буревестник | 48 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 47 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
91 | Гатчинский муниципальный округ | Гатчина, город | СНТ Луч | 119 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 117 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
92 | Гатчинский муниципальный округ | Гатчина, город | СНТ Мариенбург | 49 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
93 | Гатчинский муниципальный округ | Гатчина, город | СНТ Погат | 17 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
94 | Гатчинский муниципальный округ | Гатчина, город | СНТ Рошалец | 153 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 150 | январь | декабрь | - | - | - | -
95 | Гатчинский муниципальный округ | Гатчина, город | СНТ Солнечный луч | 22 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
96 | Гатчинский муниципальный округ | Гатчина, город | СНТ Электронстандарт | 74 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
97 | Гатчинский муниципальный округ | Гатчина, город | СНТ Ягодка | 27 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 22 | январь | декабрь | 1 | - | январь | январь | - | - | - | - | - | - | - | -
98 | Гатчинский муниципальный округ | Дружная Горка, г.п. | ДНТ Лесовод | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
99 | Гатчинский муниципальный округ | Коммунар, город | СНТ Рассвет | 115 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | 113 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
100 | Гатчинский муниципальный округ | Коммунар, город | СНТ Южное массива Коммунар | 32 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 24 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
101 | Гатчинский муниципальный округ | Лукаши, пос. | СНТ Комсомолец | 18 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
102 | Гатчинский муниципальный округ | Руссолово, дер. | СНТ Руссолово | 49 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 38 | январь | декабрь | 8 | - | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | -
103 | Гатчинский муниципальный округ | Тайцы, г.п. | СНТ Таицкий Родничок | 35 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
104 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | ДНП Нарвское | 2 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
105 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | СНТ Возрождение | 5 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | 4 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
106 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | СНТ Победа-2 | 4 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
107 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | СНТ Ромашка | 2 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
108 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | СНТ Фабричное | 2 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
109 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | ТСН Загородное | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
110 | Кировский район | Отрадное, город | СНТ Огородник | 17 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 10 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
111 | Кировский район | Отрадное, город | СНТ Союз-Чернобыль | 37 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | ноябрь | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 11 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
112 | Кировский район | Шлиссельбург, город | СНТ Волна | 32 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
113 | Кировский район | Шлиссельбург, город | СНТ Орешек | 48 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
114 | Кировский район | Шлиссельбург, город | СНТ Шлиссельбуржец | 1053 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1053 | январь | декабрь | - | - | - | -
115 | Лодейнопольский район | Шамокша, дер. | СНТ Шамокша-1 | 2 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
116 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п. | СНТ Орбита | 3 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
117 | Ломоносовский район | Большие Горки, дер. | СНТ Дружные Горки | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
118 | Ломоносовский район | Большие Горки, дер. | СНТ Колос | 122 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 121 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
119 | Ломоносовский район | Глядино, дер. | СНТ Глядино | 10 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
120 | Ломоносовский район | Карвала, дер. | СНТ Можайское | 38 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
121 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | СНТ Колос | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
122 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | СНТ Медик | 3 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | январь | май
123 | Ломоносовский район | Мурилово, дер. | СНТ Можайское | 8 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
124 | Ломоносовский район | Мюреля, дер. | СНТ Можайское | 4 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
125 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | СНТ Можайское | 122 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 122 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
126 | Ломоносовский район | Рассколово, дер. | СНТ Можайское | 62 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
127 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | ДНП Дом-Сойкино | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
128 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | ДНП Сойкино | 4 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | февраль | 2 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
129 | Приозерский район | Красноозерное, дер. | СНТ Красное | 3 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
130 | Приозерский район | Ларионово, пос. | СНТ Ларионовское | 19 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
131 | Приозерский район | Приозерск, город | СНТ Березка | 17 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | ноябрь | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | 2 | 13 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
132 | Приозерский район | Приозерск, город | СНТ Дружба | 21 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
133 | Приозерский район | Приозерск, город | СНТ Ладога | 21 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
134 | Приозерский район | Приозерск, город | СНТ Строитель-1 | 52 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | январь | декабрь | - | - | - | -
135 | Приозерский район | Приозерск, город | СНТ Строитель-2 | 18 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
136 | Приозерский район | Ромашки, пос. | ДНП Вирта-2 | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
137 | Приозерский район | Ромашки, пос. | ДНП Геоник | 4 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
138 | Приозерский район | Ромашки, пос. | ДНП Прохладное озеро | 23 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | июнь | - | 22 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
139 | Приозерский район | Силино, дер. | ДНП Гранит | 16 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | июль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
140 | Сланцевский район | Сланцы, город | СНТ Березка | 10 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | 1 | - | январь | ноябрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | -
141 | Сланцевский район | Сланцы, город | СНТ Дружба | 3 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
142 | Сланцевский район | Сланцы, город | СНТ Мир | 2 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | -
143 | Сланцевский район | Сланцы, город | СНТ СУ-322 | 10 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
144 | Сланцевский район | Сланцы, город | СНТ Урожай | 2 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
145 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | ДНТ Балтийское | 61 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | ноябрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 58 | январь | декабрь | - | - | - | -
146 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | ДНТ Бастион | 43 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | 1 | - | январь | июль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
147 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | ДНТ Весна | 4 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | 3 | - | январь | август | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
148 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | ДНТ Заозерное | 33 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | 3 | январь | декабрь | 1 | - | январь | январь
149 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | ДНТ Звезда | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | -
150 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | ДНТ Золотая долина | 15 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | январь | декабрь | 1 | - | январь | декабрь | 1 | - | январь | январь | 1 | - | январь | январь
151 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | ДНТ Лесное | 24 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
152 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | ДНТ Малахит | 20 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | 1 | - | январь | июль | 1 | - | январь | январь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | январь | декабрь
153 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | ДНТ Медик | 40 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | 39 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
154 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | ДНТ Молодежное | 38 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | январь | ноябрь | 2 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | 8 | 18 | январь | декабрь | - | - | - | - | 3 | 3 | январь | декабрь | 1 | - | январь | январь
155 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | ДНТ Новое Керново | 104 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
156 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | ДНТ Ручьи | 5 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | 2 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | 3 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
157 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | ДНТ СН Приморский | 29 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 27 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
158 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | ДНТ Солнечное | 10 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
159 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | ДНТ Сосновка | 2 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
160 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | ДНТ СУ-ПСЕХ | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | май
161 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | ДНТ Удача | 19 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | январь | декабрь | - | - | - | - | 2 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
162 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | ДНТ Удача-1 | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | -
163 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | ДНТ Чибис | 2 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | -
164 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | ДНТ Янтарь | 3 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | 1 | - | январь | июль | 2 | - | январь | ноябрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
165 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | ДНТСН Урожай | 22 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | 3 | 16 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | -
166 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | СНТ Березовая роща | 35 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
167 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | СНТ Березовое | 4 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
168 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | СНТ Ветер | 19 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
169 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | СНТ Ветеран | 40 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | февраль | 6 | 32 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | -
170 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | СНТ Дружба | 67 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 62 | январь | декабрь | - | - | - | -
171 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | СНТ Лесная поляна | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | -
172 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | СНТ Лотос | 3 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | 1 | - | январь | ноябрь | 1 | - | январь | июль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | -
173 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | СНТ Новокалищенское | 55 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 53 | январь | декабрь | - | - | - | -
174 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | СНТ Парус | 22 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | январь | декабрь
175 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | СНТ Пассаж | 69 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 52 | январь | декабрь | - | 6 | январь | декабрь | - | 4 | январь | декабрь | 1 | - | январь | январь
176 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | СНТ Приозерное | 4 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | январь | декабрь | - | - | - | -
177 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | СНТ Ромашка | 36 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 24 | январь | декабрь | - | - | - | -
178 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | СНТ Ручеек | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | -
179 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | СНТ Северная Пальмира | 18 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
180 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | СНТ Смольненский | 11 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
181 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | СНТ Смольненское | 13 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | 2 | - | январь | январь | - | - | - | -
182 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | СНТ Строитель | 59 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 57 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
183 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | СНТ Энергетик | 77 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | 1 | 75 | январь | декабрь | - | - | - | -
184 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | СНТ Эхо | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | 1 | - | январь | октябрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
185 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | СНТ Южное | 93 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | январь | декабрь | 4 | - | январь | декабрь | 1 | - | январь | декабрь | - | 52 | январь | декабрь | - | - | - | - | 2 | 23 | январь | декабрь | - | - | - | -
186 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | СПК Ольха | 17 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | январь | декабрь | - | - | - | - | 2 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
187 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | СТ Северное | 48 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 41 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | май
188 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | ТСН Клён | 47 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 38 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
189 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | ТСН Престиж | 8 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | -
190 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | ТСН Рублевка | 29 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | 25 | январь | декабрь | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | 1 | - | январь | декабрь
191 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | ТСН Рябина | 33 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 25 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | 6 | январь | декабрь | - | - | - | -
192 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | ТСН Смолокурка | 23 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
193 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | ТСН СНТ Семья | 5 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
194 | Тосненский район | Ладога, дер. | ДНТ Ладога | 23 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
195 | Тосненский район | Никольское, город | СНТ Белая Дача | 23 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | 13 | 3 | январь | декабрь | 1 | - | январь | январь | - | - | - | - | - | - | - | -
196 | Тосненский район | Никольское, город | СНТ Керамик массива Никольское | 63 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 42 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
197 | Тосненский район | Никольское, город | СНТ Минин Ручей массив Никольское | 17 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 3 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
198 | Тосненский район | Никольское, город | СНТ Речное массива Никольское | 15 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
199 | Тосненский район | Нурма, дер. | СНТ Торфяники | 64 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 46 | январь | декабрь | 2 | - | январь | январь | - | - | - | - | - | - | - | -
200 | Тосненский район | Рябово, г.п. | СНТ Путеец | 12 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
201 | Тосненский район | Тосно, город | СНТ Авторемонтник массива Заречное | 7 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
202 | Тосненский район | Тосно, город | СНТ Восток массива Заречное | 7 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
203 | Тосненский район | Тосно, город | СНТ Заречное массива Заречное | 21 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
204 | Тосненский район | Тосно, город | СНТ Ижорец массива Заречное | 77 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
205 | Тосненский район | Тосно, город | СНТ Пролетарец массива Заречное | 6 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
206 | Тосненский район | Тосно, город | СНТ Севзапэлектросетьстрой массива Тосно-2 | 16 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
207 | Тосненский район | Тосно, город | СНТ Строитель массива Заречное | 8 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
208 | Тосненский район | Тосно, город | СНТ Стройдеталь массива Тосно-2 | 23 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
209 | Тосненский район | Тосно, город | СНТСН Бережок | 25 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
210 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | СНТ Ручеек | 2 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
211 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | СНТ Саблинское | 52 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | - | 4 | 47 | январь | декабрь | - | - | - | -
212 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | ТСН Водопад | 2 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
<1> Домовладение - объект индивидуального жилищного строительства или жилой дом блокированной застройки и примыкающие к ним и (или) отдельно стоящие на общем с объектом индивидуального жилищного строительства или жилым домом блокированной застройки земельном участке надворные постройки (гараж, баня (сауна, бассейн), теплица (зимний сад), помещения для содержания домашнего скота и птицы, иные объекты).
<2> Территория садоводства - территория, представляющая собой элемент планировочной структуры, в границах которой граждане осуществляют ведение садоводства для собственных нужд.