## Лист_1
Объекты газификации Ленинградской области согласно Программе развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на 2025 год
(план-график синхронизации)
№ | Наименование объекта | Тип объекта | Количество газифицируемых населенных пунктов | Объекты газоснабжения и газификации [15] | [6 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Администрации (Правительства) региона
[11 empty] | Газификация домовладений (квартир) |  |  |  | Газификация котельных, промышленных или сельскохозяйственных предприятий
|  |  |  | Заказчик [1] | Протяженность | Период выполнения работ |  |  |  |  | Количество [4] | Период выполнения работ |  | Количество подготавливаемых домовладений (квартир) до 2030 года в соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации региона [5] | Количество | Период выполнения работ |  |  | Количество подготавливаемых котельных, промышленных или сельскохозяйственных предприятий до 2030 года в соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации региона
|  |  | ед. |  | км | начало ПИР | окончание ПИР | начало СМР | окончание СМР [2] | срок ввода в эксплуатацию [3] | шт. | начало | окончание | шт. | шт. | начало | окончание по первому потребителю | окончание по последнему потребителю | шт.
| Ленинградская область, в том числе: |  | 495 | - | 4 389,3 | - | - | - | - |  | 58 291 | - | - | 111 567 | 110 | - | - | - | 195
| строительство газопроводов-отводов и ГРС |  | - | - | 94 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| реконструкция газопроводов-отводов и ГРС |  | - | - | 4,9 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| строительство объектов газификации |  | 495 | - | 4 290,4 | - | - | - | - |  | 58 291 | - | - | 111 567 | 110 | - | - | - | 195
| развитие автономной газификации |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
От существующих источников газоснабжения
| ГРС Сосново | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Газопровод межпоселковый от д. Кривко до п. Петровское Приозерского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 11,5 | 2016 | 2021 | 2022 | 2026 | 2026 | 424 | - | - | 1 270 | 1 | - | - | - | 2
1.1 | Распределительный газопровод п. Петровское Приозерского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 12,5 | 2022 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 424 | 2022 | 2027 | 1 270 | 1 | 2025 | 2026 | 2026 | 2
2 | Межпоселковый газопровод до дер. Ольховка Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 4 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 98 | - | - | 196 | - | - | - | - | -
2.1 | Распределительный газопровод дер. Ольховка Приозерского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 6,5 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 98 | 2023 | 2027 | 196 | - | - | - | - | -
3 | Газопровод межпоселковый до д. Колосково с отводом на д. Раздолье Приозерского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 8,1 | 2013 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 430 | - | - | 1 300 | 1 | - | - | - | 1
3.1 | Распределительный газопровод дер. Раздолье Приозерского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация | 3 | 2013 | 2015 | 2015 | 2016 |  | 220 | 2013 | 2023 | 1 070 | 1 | 2024 | 2024 | 2024 | 1
3.2 | Распределительный газопровод дер. Колосково Приозерского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация | 10,3 | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 |  | 210 | 2016 | 2023 | 230 | - | - | - | - | -
4 | Межпоселковый газопровод дер. Раздолье - дер. Борисово Приозерского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 9 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 100 | - | - | 508 | - | - | - | - | -
4.1 | Распределительный газопровод д.Борисово Приозерского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 27,1 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 100 | 2023 | 2026 | 508 | - | - | - | - | -
5 | Межпоселковый газопровод дер. Варшко - дер. Ягодное с отводом на дер. Овраги Приозерского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 3 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 20 | 2021 | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 220 | - | - | 712 | - | - | - | - | -
5.1 | Распределительный газопровод дер. Варшко Приозерского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3,6 | 2022 | 2023 | 2023 | 2026 | 2027 | 70 | 2023 | 2027 | 245 | - | - | - | - | -
5.2 | Распределительный газопровод дер. Ягодное Приозерского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 8,5 | 2022 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 100 | 2023 | 2027 | 235 | - | - | - | - | -
5.3 | Распределительный газопровод дер. Овраги Приозерского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 5,3 | 2022 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 50 | 2023 | 2026 | 232 | - | - | - | - | -
| ГРС Суйда | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | Газопровод межпоселковый ГРС "Суйда" - дер. Погост - дер. Новокузнецово - пос. Высокоключевой Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 8,9 | 2016 | 2019 | 2020 | 2024 | 2025 | 58 | - | - | 216 | - | - | - | - | -
6.1 | Распределительный газопровод по д. Погост Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация / АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3,3 | 2019 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 32 | 2022 | 2024 | 117 | - | - | - | - | -
6.2 | Распределительный газопровод по д. Новокузнецово Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация / АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,4 | 2019 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 26 | 2022 | 2024 | 99 | - | - | - | - | -
7 | Межпоселковый газопровод к с. Никольское Гатчинского района | Газопровод межпоселковый | 2 | - | - | - | - | - | - |  | 565 | - | - | 783 | - | - | - | - | -
7.1 | Распределительный газопровод и газопроводы-вводы к индивидуальным жилым домам п. Прибытково и д. Покровка Гатчинского района | Газопровод внутрипоселковый | 2 | Администрация / АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 15,5 | 2014 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 565 | 2023 | 2025 | 783 | - | - | - | - | -
8 | Межпоселковый газопровод до д. Тихковицы с отводами на д. Старое Колено, д. Новое Поддубье, д. Старое Поддубье, д. Новое Колено Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 5 | ООО "Газпром газификация" | 12,3 | 2022 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 177 | - | - | 399 | - | - | - | - | -
8.1 | Распределительный газопровод в дер. Тихковицы Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4,6 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 69 | 2024 | 2027 | 157 | - | - | - | - | -
8.2 | Распределительный газопровод в дер. Старое Колено Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,2 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 41 | 2024 | 2026 | 92 | - | - | - | - | -
8.3 | Распределительный газопровод в дер. Новое Поддубье Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,9 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 32 | 2024 | 2026 | 74 | - | - | - | - | -
8.4 | Распределительный газопровод в дер. Старое Поддубье Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 0,9 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 26 | 2024 | 2026 | 52 | - | - | - | - | -
8.5 | Распределительный газопровод в дер. Новое Колено Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,8 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 9 | 2024 | 2026 | 24 | - | - | - | - | -
9 | Газопровод межпоселковый высокого давления II категории от дер. Ретюнь до пос. Володарское | Газопровод межпоселковый | 1 | Администрация / АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 11 | 2015 | 2022 | 2022 | 2024 | 2025 | 646 | 2023 | 2025 | 660 | - | - | - | - | -
10 | Газопровод межпоселковый д. Заклинье – д. Смешино – д. Турово – д. Нелаи – д. Слапи с отводом к Лужскому лесному селекционно-семеноводческому центру | Газопровод межпоселковый | 4 | Администрация / АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 14 | 2015 | 2022 | 2022 | 2024 | 2025 | 1 256 | 2023 | 2025 | 1 256 | - | - | - | - | -
11 | Газопровод межпоселковый от пос. Межозерный до пос. Скреблово Лужского муниципального района | Газопровод межпоселковый | 1 | Администрация / АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 8 | 2015 | 2022 | 2022 | 2024 | 2025 | 216 | 2023 | 2025 | 252 | - | - | - | - | -
12 | Газопровод межпоселковый к д. Ретюнь (этап 2) Лужского района | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 12 | 2016 | 2019 | 2020 | 2023 | 2024 | 100 | 2020 | 2024 | 660 | - | - | - | - | 1
13 | Газопровод межпоселковый строительство ГРП № 3 на отводе к п. Сиверский газопровода Суйда - п. Дружная Горка (II этап) и ГРП высокого давления на отводе к п. Белогорка, газопровода Суйда - п. Дружная Горка (III этап) I пусковой комплекс | Газопровод межпоселковый | - | ООО "Газпром межрегионгаз" | 0,4 | 2016 | 2019 | 2020 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
14 | Газопровод межпоселковый от д. Мины до д. Горки, д. Каушта Гатчинского района | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 5,3 | 2019 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 208 | - | - | 359 | - | - | - | - | -
14.1 | Распределительный газопровод в д. Горки Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,9 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 91 | 2022 | 2025 | 91 | - | - | - | - | -
14.2 | Распределительный газопровод в д. Каушта Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3,7 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 117 | 2022 | 2024 | 268 | - | - | - | - | -
15 | Межпоселковый газопровод до п. Дивенский Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 2,3 | 2022 | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 312 | - | - | 685 | - | - | - | - | 1
15.1 | Распределительный газопровод в пос. Дивенский Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 20,9 | 2023 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 312 | 2024 | 2028 | 685 | - | - | - | - | 1
16 | Межпоселковый газопровод до д. Низовка - д. Низовская Лужского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром газификация" | 5,1 | 2022 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 12 | - | - | 726 | - | - | - | - | -
16.1 | Распределительный газопровод дер. Низовка Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,2 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 4 | 2024 | 2026 | 72 | - | - | - | - | -
16.2 | Распределительный газопровод дер. Низовская Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 5 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 8 | 2024 | 2026 | 654 | - | - | - | - | -
17 | Межпоселковый газопровод до д. Калгановка - д. Раковичи Лужского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром газификация" | 2,9 | 2022 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 85 | - | - | 199 | - | - | - | - | -
17.1 | Распределительный газопровод дер. Калгановка Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,9 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 50 | 2024 | 2026 | 98 | - | - | - | - | -
17.2 | Распределительный газопровод дер. Раковичи Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 35 | 2024 | 2026 | 101 | - | - | - | - | -
18 | Межпоселковый газопровод п. Оредеж - д. Борщово - д. Ям-Тёсово - п. Приозерный Лужского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 3 | ООО "Газпром газификация" | 22,9 | 2022 | 2024 | 2026 | 2028 | 2028 | 693 | - | - | 1 059 | 2* 2** | - | - | - | 4
18.1 | Распределительный газопровод дер. Борщово Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,8 | 2023 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 21 | 2024 | 2028 | 92 | - | - | - | - | -
18.2 | Распределительный газопровод дер. Ям-Тёсово Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 19,1 | 2023 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 210 | 2024 | 2029 | 359 | 1* 1** | 2027 | 2028 | 2028 | 2
18.3 | Распределительный газопровод пос. Приозёрный Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 10,5 | 2023 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 462 | 2024 | 2029 | 608 | 1* 1** | 2027 | 2028 | 2028 | 2
19 | Межпоселковый газопровод д. Почап - д. Белое - д. Холомцы - п. Тёсово-4 - д. Хрепёлка - д. Мошковые Поляны Лужского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 5 | ООО "Газпром газификация" | 20,7 | 2022 | 2024 | 2026 | 2028 | 2028 | 327 | - | - | 610 | 1 | - | - | - | 1
19.1 | Распределительный газопровод дер. Белое Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,6 | 2023 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 42 | 2024 | 2028 | 85 | - | - | - | - | -
19.2 | Распределительный газопровод дер. Холомцы Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,5 | 2023 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 15 | 2024 | 2028 | 49 | - | - | - | - | -
19.3 | Распределительный газопровод пос. Тёсово-4 Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 10,9 | 2023 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 225 | 2024 | 2029 | 362 | 1 | 2027 | 2028 | 2028 | 1
19.4 | Распределительный газопровод дер. Хрепёлка Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 0,8 | 2023 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 13 | 2024 | 2028 | 25 | - | - | - | - | -
19.5 | Распределительный газопровод дер. Мошковые Поляны Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,7 | 2023 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 32 | 2024 | 2028 | 89 | - | - | - | - | -
20 | Межпоселковый газопровод п. Володарское - д. Конезерье - д. Владычно - д. Заорешье - д. Голубково - д. Югостицы - д. Репьи - д. Наволок с отводами на д. Брод и д. Петровская горка Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 9 | ООО "Газпром газификация" | 38,8 | 2022 | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 241 | - | - | 770 | - | - | - | - | -
20.1 | Распределительный газопровод дер. Конезерье Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 6,6 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 83 | 2024 | 2028 | 187 | - | - | - | - | -
20.2 | Распределительный газопровод дер. Владычно Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,2 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 7 | 2024 | 2027 | 74 | - | - | - | - | -
20.3 | Распределительный газопровод дер. Заорешье Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,6 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 21 | 2024 | 2027 | 87 | - | - | - | - | -
20.4 | Распределительный газопровод дер. Голубково Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,9 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 20 | 2024 | 2027 | 63 | - | - | - | - | -
20.5 | Распределительный газопровод дер. Югостицы Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 0,9 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 25 | 2024 | 2027 | 31 | - | - | - | - | -
20.6 | Распределительный газопровод дер. Репьи Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,3 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 13 | 2024 | 2027 | 43 | - | - | - | - | -
20.7 | Распределительный газопровод дер. Наволок Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4,6 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 32 | 2024 | 2027 | 152 | - | - | - | - | -
20.8 | Распределительный газопровод дер. Брод Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,4 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 25 | 2024 | 2027 | 81 | - | - | - | - | -
20.9 | Распределительный газопровод дер. Петровская Горка Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,6 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 15 | 2024 | 2027 | 52 | - | - | - | - | -
21 | Межпоселковый газопровод д. Каменка - д. Калищи - д. Запишенье - д. Заплотье - д. Бетково - д. Мерёво - кордон Клокино - п. Дом отдыха "Луга" с отводами на д. Большие Изори, д. Келло, д. Заполье, д. Коленцево и д. Поддубье Лужского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 12 | ООО "Газпром газификация" | 33,2 | 2022 | 2024 | 2026 | 2028 | 2028 | 183 | - | - | 2 461 | 1* | - | - | - | 3
21.1 | Распределительный газопровод дер. Калищи Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,8 | 2023 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 9 | 2024 | 2028 | 94 | - | - | - | - | -
21.2 | Распределительный газопровод дер. Запишенье Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2 | 2023 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 7 | 2024 | 2028 | 66 | - | - | - | - | -
21.3 | Распределительный газопровод дер. Заплотье Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3,8 | 2023 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 6 | 2024 | 2028 | 1 288 | - | - | - | - | -
21.4 | Распределительный газопровод дер. Бетково Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3,6 | 2023 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 12 | 2024 | 2028 | 121 | - | - | - | - | -
21.5 | Распределительный газопровод дер. Мерёво Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 6,7 | 2023 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 35 | 2024 | 2028 | 222 | - | - | - | - | 1
21.6 | Распределительный газопровод корд. Клокино Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3,8 | 2023 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 3 | 2024 | 2028 | 127 | - | - | - | - | 1
21.7 | Распределительный газопровод пос. Дом отдыха "Луга" Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3,1 | 2023 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 72 | 2024 | 2029 | 103 | 1* | 2027 | 2028 | 2028 | 1
21.8 | Распределительный газопровод дер. Большие Изори Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,9 | 2023 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 7 | 2024 | 2028 | 96 | - | - | - | - | -
21.9 | Распределительный газопровод дер. Келло Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,5 | 2023 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 5 | 2024 | 2028 | 83 | - | - | - | - | -
21.10 | Распределительный газопровод дер. Заполье Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 5,3 | 2023 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 5 | 2024 | 2028 | 175 | - | - | - | - | -
21.11 | Распределительный газопровод дер. Коленцево Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,1 | 2023 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 10 | 2024 | 2028 | 35 | - | - | - | - | -
21.12 | Распределительный газопровод дер. Поддубье Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,5 | 2023 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 12 | 2024 | 2028 | 51 | - | - | - | - | -
22 | Газопровод межпоселковый п.Сиверский – п.Выра – п. Рождествено – п.Батово Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 3 | - | - | - | - | - | - |  | 631 | - | - | 631 | - | - | - | - | -
22.1 | Распределительный газопровод по д. Выра Рождественского СП Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация / АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 14,4 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 375 | 2022 | 2024 | 375 | - | - | - | - | -
22.2 | Распределительный газопровод по д. Замостье Рождественского СП Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация / АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,8 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 80 | 2022 | 2024 | 80 | - | - | - | - | -
22.3 | Распределительный газопровод д. Межно Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 6 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 176 | 2025 | 2027 | 176 | - | - | - | - | -
22.4 | Распределительный газопровод д. Большево [6] | Газопровод внутрипоселковый | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23 | Межпоселковый газопровод от д. Батово к д. Даймище -д. Чикино - д. Ляды, Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром газификация" | 7,7 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 120 | - | - | 120 | - | - | - | - | -
23.1 | Внутрипоселковый газопровод в д. Чикино Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,7 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 51 | 2026 | 2028 | 51 | - | - | - | - | -
23.2 | Внутрипоселковый газопровод в д. Ляды Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,3 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 69 | 2026 | 2028 | 69 | - | - | - | - | -
24 | Межпоселковый газопровод от с. Орлино - д. Зайцево - д. Остров Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром газификация" | 3,2 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 147 | - | - | 187 | - | - | - | - | -
24.1 | Внутрипоселковый газопровод в д. Зайцево Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 0,9 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 27 | 2026 | 2027 | 37 | - | - | - | - | -
24.2 | Внутрипоселковый газопровод в д. Остров Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 120 | 2026 | 2028 | 150 | - | - | - | - | -
25 | Межпоселковый газопровод до д. Эду - д. Ижора Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром газификация" | 3,6 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 57 | - | - | 59 | - | - | - | - | -
25.1 | Внутрипоселковый газопровод в д. Эду Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 0,8 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 23 | 2026 | 2027 | 24 | - | - | - | - | -
25.2 | Внутрипоселковый газопровод в д. Ижора Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,1 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 34 | 2026 | 2027 | 35 | - | - | - | - | -
26 | Закольцовка газораспределительных сетей от ГРС Войсковицы до ГРС Суйда (межпоселковый газопровод на с. Никольское с отводами на д. Натальевка, д. Новое Хинколово, д. Старое Хинколово, д. Корписалово, д. Ротково Гатчинского района) Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 5 | ООО "Газпром газификация" | 11,5 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 226 | - | - | 231 | - | - | - | - | -
26.1 | Внутрипоселковый газопровод в д. Натальевка Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,9 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 56 | 2026 | 2028 | 61 | - | - | - | - | -
26.2 | Внутрипоселковый газопровод в д. Новое Хинколово Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,2 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 35 | 2026 | 2027 | 35 | - | - | - | - | -
26.3 | Внутрипоселковый газопровод в д. Старое Хинколово Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,6 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 49 | 2026 | 2027 | 49 | - | - | - | - | -
26.4 | Внутрипоселковый газопровод в д. Корписалово Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,5 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 46 | 2026 | 2027 | 46 | - | - | - | - | -
26.5 | Внутрипоселковый газопровод в д. Ротково Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,3 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 40 | 2026 | 2027 | 40 | - | - | - | - | -
27 | Межпоселковый газопровод до д. Баньково Лужского района | Газопровод межпоселковый | 1 | - | - | - | - | - | - |  | 66 | - | - | 66 | - | - | - | - | -
27.1 | Внутрипоселковый газопровод в д. Баньково Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,5 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 66 | 2023 | 2027 | 66 | - | - | - | - | -
28 | Строительство АГНКС-1 г. Луга | Перспективная АГНКС | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 2027; 226
29 | Строительство подводящего газопровода к АГНКС-1 г. Луга | Газопровод распределительный к АГНКС | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 2027; 226
| ГРС Войсковицы | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 226
30 | Межпоселковый газопровод до д. Холоповицы - д. Алексеевка - д. Раболово с отводами на д. Яскелево, д. Березнево, д. Ознаково, д. Колодези Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 7 | ООО "Газпром газификация" | 10 | 2022 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 183 | - | - | 399 | - | - | - | - | -
30.1 | Распределительный газопровод дер. Холоповицы Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,4 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 44 | 2024 | 2026 | 91 | - | - | - | - | -
30.2 | Распределительный газопровод дер. Алексеевка Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3,2 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 31 | 2024 | 2026 | 60 | - | - | - | - | -
30.3 | Распределительный газопровод дер. Раболово Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 5,4 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 19 | 2024 | 2026 | 48 | - | - | - | - | -
30.4 | Распределительный газопровод дер. Яскелево Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,6 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 13 | 2024 | 2026 | 31 | - | - | - | - | -
30.5 | Распределительный газопровод дер. Березнево Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,5 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 33 | 2024 | 2026 | 68 | - | - | - | - | -
30.6 | Распределительный газопровод дер. Ознаково Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,6 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 26 | 2024 | 2026 | 54 | - | - | - | - | -
30.7 | Распределительный газопровод дер. Колодези Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 0,9 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 17 | 2024 | 2026 | 47 | - | - | - | - | -
31 | Межпоселковый газопровод от д. Алексеевка - д. Луйсковицы - д. Таровицы - д. Дубицы с отводом на д. Волгово Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 4 | ООО "Газпром газификация" | 5,4 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 233 | - | - | 251 | - | - | - | - | -
31.1 | Внутрипоселковый газопровод в д. Луйсковицы Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,3 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 69 | 2026 | 2028 | 73 | - | - | - | - | -
31.2 | Внутрипоселковый газопровод в д. Таровицы Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,1 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 62 | 2026 | 2028 | 67 | - | - | - | - | -
31.3 | Внутрипоселковый газопровод в д. Дубицы Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3,1 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 94 | 2026 | 2028 | 102 | - | - | - | - | -
31.4 | Внутрипоселковый газопровод в д. Волгово Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 0,3 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 8 | 2026 | 2027 | 9 | - | - | - | - | -
32 | Межпоселковый газопровод до д. Авколево с отводом д. Вероланцы, Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром газификация" | 2,3 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 100 | - | - | 110 | - | - | - | - | -
32.1 | Внутрипоселковый газопровод в д. Авколево Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,8 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 53 | 2026 | 2028 | 59 | - | - | - | - | -
32.2 | Внутрипоселковый газопровод в д. Вероланцы Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,6 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 47 | 2026 | 2027 | 51 | - | - | - | - | -
33 | Межпоселковый газопровод от д. Рябизи до д. Новые Черницы, д. Старые Черницы Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром газификация" | 4,5 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 67 | - | - | 67 | - | - | - | - | -
33.1 | Внутрипоселковый газопровод в д. Новые Черницы Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,2 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 35 | 2026 | 2027 | 35 | - | - | - | - | -
33.2 | Внутрипоселковый газопровод в д. Старые Черницы Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,1 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 32 | 2026 | 2027 | 32 | - | - | - | - | -
| ГРС Тосно | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 67
34 | Межпоселковый газопровод д.Строение - д.Усадище - д.Сидорово - д.Тарасово - д.Мельница - д.Андрианово Тосненского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 5 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 18 | 2016 | 2019 | 2020 | 2027 | 2027 | 426 | - | - | 458 | 1** | - | - | - | 2
34.1 | Распределительный газопровод в д. Сидорово Тосненского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,4 | 2022 | 2022 | 2023 | 2027 | 2027 | 22 | 2023 | 2027 | 11 | - | - | - | - | -
34.2 | Распределительный газопровод в д. Тарасово Тосненского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 5,1 | 2022 | 2023 | 2023 | 2027 | 2027 | 305 | 2023 | 2028 | 348 | 1** | 2026 | 2027 | 2027 | 2
34.3 | Распределительный газопровод в д. Мельница Тосненского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,6 | 2022 | 2022 | 2023 | 2027 | 2027 | 30 | 2023 | 2027 | 15 | - | - | - | - | -
34.4 | Распределительный газопровод в д. Усадище Тосненского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,9 | 2022 | 2022 | 2023 | 2027 | 2027 | 53 | 2023 | 2028 | 44 | - | - | - | - | -
34.5 | Распределительный газопровод в д. Андрианово Тосненского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4,4 | 2022 | 2023 | 2023 | 2027 | 2027 | 16 | 2023 | 2027 | 40 | - | - | - | - | -
35 | Межпоселковый газопровод дер. Нурма – пос. Шапки Тосненского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 2027; 67
35.1 | Распределительный газопровод Ерзуново Тосненского района Ленинградской области [6] | Газопровод внутрипоселковый | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 2027; 67
35.2 | Распределительный газопровод Надино Тосненского района Ленинградской области [6] | Газопровод внутрипоселковый | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 2027; 67
35.3 | Распределительный газопровод Сиголово Тосненского района Ленинградской области [6] | Газопровод внутрипоселковый | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 2027; 67
36 | Межпоселковый газопровод с. Ушаки - д. Жары - д. Георгиевское Тосненского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром газификация" | 22 | 2024 | 2025 | 2026 | 2029 | 2029 | 95 | - | - | 95 | 1** | - | - | - | 1
36.1 | Внутрипоселковый газопровод в д. Жары Тосненского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 0,7 | 2024 | 2028 | 2028 | 2029 | 2029 | 22 | 2026 | 2029 | 22 | - | - | - | - | -
36.2 | Внутрипоселковый газопровод в д. Георгиевское Тосненского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,4 | 2024 | 2028 | 2028 | 2029 | 2029 | 73 | 2026 | 2030 | 73 | 1** | 2028 | 2029 | 2029 | 1
| ГРС Тихвин | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 67
37 | Газопровод межпоселковый от ГРС "Тихвин" до п. Березовик, д. Кайвакса, д. Бор с отводом на п. Царицыно Озеро Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 4 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 26,5 | 2016 | 2020 | 2020 | 2024 | 2025 | 900 | - | - | 899 | 3 | - | - | - | 4
37.1 | Распределительный газопровод в дер. Бор Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация / АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,3 | 2019 | 2021 | 2022 | 2024 | 2024 | 530 | 2022 | 2025 | 531 | 1 | 2025 | 2026 | 2026 | 1
37.2 | Распределительный газопровод дер. Кайвакса Борского сельского поселения Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация / АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,9 | 2019 | 2021 | 2022 | 2024 | 2024 | 65 | 2022 | 2025 | 24 | - | - | - | - | -
37.3 | Распределительный газопровод пос. Царицыно Озеро Тихвинского городского поселения Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация / АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 0,8 | 2019 | 2021 | 2022 | 2024 | 2024 | 130 | 2022 | 2025 | 122 | 1 | 2025 | 2026 | 2026 | 1
37.4 | Распределительный газопровод пос. Березовик Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация | 7,6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |  | 175 | 2023 | 2025 | 222 | 1 | 2025 | 2026 | 2026 | 2
38 | Межпоселковый газопровод от д. Бор до д. Сарожа - д. Каливец -д. Новая Усть-Капша - д. Михалёво - д.Ганьково - д. Шуйга - п. Шугозеро Тихвинского района с отводом на д. Усадище Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 8 | ООО "Газпром газификация" | 54 | 2022 | 2024 | 2026 | 2028 | 2028 | 1 009 | - | - | 1 416 | 2 | - | - | - | 6
38.1 | Распределительный газопровод дер. Сарожа Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,1 | 2023 | 2026 | 2026 | 2028 | 2028 | 37 | 2025 | 2028 | 70 | - | - | - | - | -
38.2 | Распределительный газопровод дер. Каливец Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,6 | 2023 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 27 | 2025 | 2028 | 53 | - | - | - | - | -
38.3 | Распределительный газопровод дер. Новая Усть-Капша Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,3 | 2023 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 20 | 2025 | 2028 | 42 | - | - | - | - | -
38.4 | Распределительный газопровод дер. Михалёво Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,2 | 2023 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 21 | 2025 | 2028 | 40 | - | - | - | - | -
38.5 | Распределительный газопровод дер. Ганьково Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 10,3 | 2023 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 277 | 2025 | 2029 | 310 | 1 | 2027 | 2028 | 2028 | 2
38.6 | Распределительный газопровод дер. Усадище Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,6 | 2023 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 25 | 2025 | 2028 | 54 | - | - | - | - | -
38.7 | Распределительный газопровод дер. Шуйга Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 0,6 | 2023 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 11 | 2025 | 2028 | 20 | - | - | - | - | -
38.8 | Распределительный газопровод пос. Шугозеро Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 26,8 | 2023 | 2028 | 2028 | 2029 | 2029 | 591 | 2025 | 2030 | 827 | 1 | 2028 | 2029 | 2029 | 4
39 | Межпоселковый газопровод п. Шугозеро - д. Ивановское - д. Бурмакино - д. Макарьино - д. Андронниково - д. Кильмуя - д. Тимошино - д. Пашозеро Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 7 | ООО "Газпром газификация" | 37,4 | 2022 | 2023 | 2026 | 2028 | 2028 | 690 | - | - | 690 | 1 | - | - | - | 1
39.1 | Распределительный газопровод д. Ивановское Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 0,8 | 2023 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 23 | 2024 | 2028 | 23 | - | - | - | - | -
39.2 | Распределительный газопровод д. Бурмакино Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 0,4 | 2023 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 16 | 2024 | 2028 | 16 | - | - | - | - | -
39.3 | Распределительный газопровод д. Макарьино Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,4 | 2023 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 71 | 2024 | 2029 | 71 | - | - | - | - | -
39.4 | Распределительный газопровод д. Андронниково Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4,6 | 2023 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 120 | 2024 | 2029 | 120 | - | - | - | - | -
39.5 | Распределительный газопровод д. Кильмуя Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2 | 2023 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 32 | 2024 | 2028 | 32 | - | - | - | - | -
39.6 | Распределительный газопровод д. Тимошино Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2 | 2023 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 54 | 2024 | 2029 | 54 | - | - | - | - | -
39.7 | Распределительный газопровод д. Пашозеро Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 6,4 | 2023 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 374 | 2024 | 2029 | 374 | 1 | 2027 | 2028 | 2028 | 1
40 | Межпоселковый газопровод от д. Ганьково до д. Серебрянка - д. Лихачево - д. Еремина Гора - д. Мехбаза - д. Куневичи Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 5 | ООО "Газпром газификация" | 16 | 2022 | 2023 | 2026 | 2028 | 2028 | 471 | - | - | 487 | 1 | - | - | - | 1
40.1 | Распределительный газопровод д. Серебрянка Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,5 | 2023 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 20 | 2025 | 2028 | 20 | - | - | - | - | -
40.2 | Распределительный газопровод д. Лихачево Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | 2023 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 19 | 2025 | 2028 | 19 | - | - | - | - | -
40.3 | Распределительный газопровод д. Еремина Гора Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3,6 | 2023 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 120 | 2025 | 2029 | 136 | 1 | 2027 | 2028 | 2028 | 1
40.4 | Распределительный газопровод д. Мехбаза Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 6,2 | 2023 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 244 | 2025 | 2029 | 244 | - | - | - | - | -
40.5 | Распределительный газопровод д. Куневичи Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,7 | 2023 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 68 | 2025 | 2029 | 68 | - | - | - | - | -
41 | Газопровод межпоселковый д. Кайвакса - д. Залющик - д. Горка - д. Пяхта - д. Прогаль - д. Коськово Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 5 | ООО "Газпром газификация" | 41,1 | 2022 | 2023 | 2026 | 2028 | 2028 | 826 | - | - | 831 | 2 | - | - | - | 2
41.1 | Распределительный газопровод дер. Пяхта Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,4 | 2023 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 48 | 2024 | 2028 | 48 | - | - | - | - | -
41.2 | Распределительный газопровод дер. Залющик Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3,4 | 2023 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 113 | 2024 | 2029 | 118 | - | - | - | - | -
41.3 | Распределительный газопровод дер. Прогаль Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,5 | 2023 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 36 | 2024 | 2028 | 36 | - | - | - | - | -
41.4 | Распределительный газопровод дер. Коськово Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,8 | 2023 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 230 | 2024 | 2029 | 230 | 1 | 2027 | 2028 | 2028 | 1
41.5 | Распределительный газопровод дер. Горка Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,6 | 2023 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 399 | 2024 | 2029 | 399 | 1 | 2027 | 2028 | 2028 | 1
42 | Межпоселковый газопровод до п. Сарка Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 3,4 | 2022 | 2024 | 2026 | 2028 | 2028 | 177 | - | - | 177 | 1 | - | - | - | 2
42.1 | Распределительный газопровод пос. Сарка Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 5,2 | 2023 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 177 | 2025 | 2029 | 177 | 1 | 2027 | 2028 | 2028 | 2
43 | Газопровод межпоселковый от распределительного Ду 1000 ГРС "Тихвин" до п. Красава Тихвинского района | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 9 | 2017 | 2019 | 2020 | 2023 | 2025 | 418 | - | - | 418 | 1 | - | - | - | 1
43.1 | Распределительный газопровод пос. Красава Тихвинского городского поселения Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация | 5,5 | 2020 | 2021 | 2021 | 2025 |  | 418 | 2021 | 2026 | 418 | 1 | 2025 | 2026 | 2026 | 1
44 | Межпоселковый газопровод д. Мелегежская Горка - д. Новоандреево - д. Шибенец Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром газификация" | 2,5 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 150 | - | - | 164 | - | - | - | - | -
44.1 | Распределительный газопровод д. Новоандреево Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 5 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 80 | 2024 | 2025 | 81 | - | - | - | - | -
44.2 | Распределительный газопровод д. Шибенец Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4,1 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 70 | 2024 | 2025 | 83 | - | - | - | - | -
45 | Строительство АГНКС-2 г. Тихвин | Перспективная АГНКС | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 2027; 67
46 | Строительство подводящего газопровода к АГНКС-2 г. Тихвин | Газопровод распределительный к АГНКС | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 2027; 67
| ГРС Саперное | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 67
47 | Газопровод межпоселковый от ГРС "Сапёрное" до п. Сапёрное, п. Шумилово, п. Суходолье, п. Громово с отводом на п. Лосево и п. Соловьёвку Приозерского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 8 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 32,3 | 2013 | 2022 | 2022 | 2026 | 2026 | 3 296 | - | - | 3 533 | 4 | - | - | - | 9
47.1 | Наружное газоснабжение жилых домов пос. Саперное Приозерского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3,2 | 2023 | 2024 | 2024 | 2027 | 2027 | 1 225 | 2023 | 2028 | 1 195 | 1 | 2026 | 2027 | 2027 | 3
47.2 | Наружное газоснабжение жилых домов пос. Шумилово | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация | 1,5 | 2014 | 2016 | 2016 | 2019 |  | 8 | 2023 | 2026 | 27 | - | - | - | - | 1
47.3 | Распределительный газопровод по пос. Суходолье Приозерского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,3 | 2023 | 2024 | 2024 | 2027 | 2027 | 768 | 2023 | 2028 | 792 | 1 | 2026 | 2027 | 2027 | 1
47.4 | Распределительный газопровод пос. ст. Громово | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация | 3,8 | 2015 | 2016 | 2018 | 2020 |  | 800 | 2023 | 2027 | 620 | 1 | 2025 | 2026 | 2026 | 2
47.5 | Распределительный газопровод пос. Громово | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация | 5,3 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 |  | 325 | 2023 | 2027 | 501 | 1 | 2025 | 2026 | 2026 | 2
47.6 | Наружное газоснабжение жилых домов пос. Лососево Приозерского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,9 | 2023 | 2023 | 2024 | 2026 | 2026 | 40 | 2023 | 2026 | 52 | - | - | - | - | -
47.7 | Распределительный газопровод по п.ст. Лосево Приозерского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 8,3 | 2023 | 2023 | 2023 | 2026 | 2026 | 50 | 2023 | 2026 | 77 | - | - | - | - | -
47.8 | Распределительный газопровод по пос. Соловьевка | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация / АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 9 | 2020 | 2022 | 2023 | 2026 | 2026 | 80 | 2023 | 2027 | 269 | - | - | - | - | -
48 | Газопровод межпоселковый ГРС "Сапёрное" - п.Речное - п.Понтонное - п.Ромашки Приозерского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 11,6 | 2013 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 10 | - | - | 29 | 1 | 2025 | 2026 | 2026 | 1
48.1 | Наружное газоснабжение жилых домов пос. Понтонное [6] | Газопровод внутрипоселковый | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 2027; 67
48.2 | Наружное газоснабжение жилых домов пос. Речное Приозерского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,2 | 2022 | 2024 | 2024 | 2026 | 2027 | 10 | 2021 | 2026 | 29 | - | - | - | - | -
| ГРС Коммунары | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 67
49 | Газопровод межпоселковый от ГРС "Коммунары" п. Плодовое с отводом на п.Тракторное Приозерского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 13 | 2013 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 195 | - | - | 1 139 | 2 | - | - | - | 3
49.1 | Распределительный газопровод по п. Плодовое | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация / АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 13,9 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 143 | 2023 | 2025 | 1 018 | 1 | 2025 | 2026 | 2026 | 2
49.2 | Распределительный газопровод по п.Тракторное | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация | 1,4 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 |  | 52 | 2023 | 2024 | 121 | 1 | 2025 | 2026 | 2026 | 1
50 | Межпоселковый газопровод до пос. Синёво с отводом на пос. Марьино Приозерского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром газификация" | 7,2 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 180 | - | - | 180 | - | - | - | - | -
50.1 | Внутрипоселковый газопровод в пос. Синёво Приозерского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4,3 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 130 | 2026 | 2028 | 130 | - | - | - | - | -
50.2 | Внутрипоселковый газопровод в пос. Марьино Приозерского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,7 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 50 | 2026 | 2027 | 50 | - | - | - | - | -
51 | Газопровод межпоселковый до п. Коммунары, п. Кротово, п. Быково, п. Мельниково с отводом на п. Беличье Приозерского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 5 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 31,2 | 2013 | 2022 | 2022 | 2027 | 2027 | 811 | - | - | 2 190 | 2 | - | - | - | 3
51.1 | Распределительный газопровод по пос. Кротово Приозерского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4,3 | 2023 | 2023 | 2024 | 2027 | 2027 | 25 | 2023 | 2027 | 516 | - | - | - | - | -
51.2 | Распределительный газопровод в пос. Коммунары Приозерского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4,3 | 2023 | 2023 | 2024 | 2027 | 2027 | 200 | 2023 | 2028 | 898 | 1 | 2026 | 2027 | 2027 | 1
51.3 | Наружное газоснабжение п.Быково | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация | 0,9 | 2013 | 2015 | 2021 | 2022 |  | 6 | 2023 | 2027 | 23 | - | - | - | - | -
51.4 | Наружное газоснабжение п. Мельниково Приозерского района | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация / АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 16,3 | 2013 | 2022 | 2023 | 2027 | 2027 | 570 | 2023 | 2028 | 592 | 1 | 2026 | 2027 | 2027 | 2
51.5 | Распределительный газопровод в пос.Беличье | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация / АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,2 | 2013 | 2022 | 2023 | 2027 | 2027 | 10 | 2023 | 2027 | 161 | - | - | - | - | -
| ГРС Приозерск | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 180
52 | Газопровод межпоселковый до п. Моторное с отводами на п.Ларионово и п. Починок Приозерского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 3 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 16,7 | 2013 | 2021 | 2022 | 2022 | 2024 | 200 | - | - | 1 029 | 2 | - | - | - | 3
52.1 | Газоснабжение пос. Ларионово Приозерского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 10,2 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 50 | 2023 | 2024 | 277 | - | - | - | - | -
52.2 | Газоснабжение пос. Моторное | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация / АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3,8 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 75 | 2023 | 2025 | 285 | 1 | 2025 | 2026 | 2026 | 1
52.3 | Газоснабжение пос. Починок | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация / АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 5,9 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 75 | 2023 | 2025 | 467 | 1 | 2025 | 2026 | 2026 | 2
53 | Межпоселковый газопровод до пос. Судаково Приозерского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 2,8 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 80 | - | - | 80 | - | - | - | - | -
53.1 | Внутрипоселковый газопровод в пос. Судаково Приозерского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,7 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 80 | 2026 | 2028 | 80 | - | - | - | - | -
54 | Газопровод межпоселковый от г.Приозерск к п.Бурнево, г.п.Кузнечное с отводом на п.Сторожевое Приозерского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 25,3 | 2023 | 2025 | 2026 | 2028 | 2028 | 404 | - | - | 1 835 | 2 | - | - | - | 2
54.1 | Газоснабжение природным газом жилой застройки по адресу: г.п. Кузнечное Приозерского района | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация / АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 6,4 | 2020 | 2021 | 2022 | 2028 | 2028 | 404 | 2024 | 2029 | 1 835 | 2 | 2027 | 2028 | 2028 | 2
55 | Межпоселковый газопровод г.п. Кузнечное - пос. Богатыри - пос. Севастьяново Приозерского района (этап 3) Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 7,6 | 2021 | 2023 | 2023 | 2027 | 2027 | 240 | - | - | 632 | 1 | - | - | - | 1
55.1 | Распределительный газопровод пос. Богатыри Приозерского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 6,9 | 2023 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 10 | 2024 | 2027 | 97 | - | - | - | - | -
55.2 | Распределительный газопровод пос. Севастьяново Приозерского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 6,6 | 2023 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 230 | 2024 | 2028 | 535 | 1 | 2026 | 2027 | 2027 | 1
56 | Строительство АГНКС-1 г. Приозерск | Перспективная АГНКС | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 2027; 80
57 | Строительство подводящего газопровода к АГНКС-1 г. Приозерск | Газопровод распределительный к АГНКС | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 2027; 80
| ГРС Озертицы | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 80
58 | Газопровод межпоселковый от п. Каложицы до п.Молосковицы, п. Остроговицы, д. Лелино, д Сырковицы, д. Курск Волосовского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 7 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 14,2 | 2016 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 487 | - | - | 636 | - | - | - | - | 2
58.1 | Распределительный газопровод п. Молосковицы Волосовского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 6,5 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 157 | 2022 | 2024 | 123 | - | - | - | - | -
58.2 | Распределительный газопровод д. Курск Волосовского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 6,3 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 156 | 2022 | 2025 | 132 | - | - | - | - | -
58.3 | Распределительный газопровод д. Остроговицы Волосовского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 5,3 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 90 | 2022 | 2024 | 124 | - | - | - | - | 2
58.4 | Распределительный газопровод д. Сырковицы Волосовского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3,8 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 46 | 2022 | 2023 | 76 | - | - | - | - | -
58.5 | Распределительный газопровод д. Лелино Волосовского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,1 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 15 | 2022 | 2023 | 19 | - | - | - | - | -
58.6 | Распределительный газопровод д. Каложицы Волосовский район, Большеврудское сельское поселение Ленинградская область | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 5,7 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 13 | 2022 | 2023 | 110 | - | - | - | - | -
58.7 | Распределительный газопровод дер. Молосковицы Волосовского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 6,5 | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 10 | 2024 | 2025 | 52 | - | - | - | - | -
59 | Газопровод межпоселковый до п. Неппово Кингисеппского района | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 4,5 | 2017 | 2019 | 2020 | 2024 | 2025 | 30 | - | - | 42 | 1 | - | - | - | 1
59.1 | Распределительный газопровод в п. Неппово в Котельском сельском поселении Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация / АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,8 | 2020 | 2022 | 2022 | 2024 | 2025 | 30 | 2023 | 2024 | 42 | 1 | 2026 | 2027 | 2027 | 1
60 | Межпоселковый газопровод до д. Нарядово Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 1,7 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 56 | - | - | 56 | - | - | - | - | -
60.1 | Распределительный газопровод дер. Нарядово Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,3 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 56 | 2024 | 2027 | 56 | - | - | - | - | -
| ГРС Выборг | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 80
61 | Газопровод межпоселковый от п. Перово до п. Гаврилово с отводом на п. Черкасово Выборгского района | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 18 | 2017 | 2020 | 2020 | 2022 | 2024 | 670 | - | - | 624 | 1** | - | - | - | 2
61.1 | Распределительный газопровод в п. Гаврилово Выборгского района | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация / АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 6,9 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2024 | 498 | 2022 | 2025 | 372 | 1** | 2023 | 2024 | 2024 | 2
61.2 | Распределительный газопровод в п. Черкасово Выборгского района | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация / АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 18,6 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | 2024 | 172 | 2022 | 2025 | 252 | - | - | - | - | -
62 | Межпоселковый газопровод г. Выборг - мкр. Калининский г. Выборг - мкр. Харитоновский г. Выборг - п. Новинка - п. Большое Поле с отводами на п. Кравцово, п. Селезнёво, п. Отрадное, п. Подберезье и п. Подборовье Выборгского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 7 | ООО "Газпром газификация" | 50 | 2022 | 2025 | 2026 | 2028 | 2028 | 367 | - | - | 651 | 2 | - | - | - | 2
62.1 | Распределительный газопровод пос. Селезнёво Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 10 | 2024 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 5 | 2024 | 2028 | 5 | 1 | 2027 | 2028 | 2028 | 1
62.2 | Распределительный газопровод пос. Отрадное Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4,4 | 2024 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 23 | 2024 | 2028 | 55 | - | - | - | - | -
62.3 | Распределительный газопровод пос. Новинка Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,9 | 2024 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 11 | 2024 | 2028 | 35 | - | - | - | - | -
62.4 | Распределительный газопровод пос. Большое Поле Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 7,2 | 2024 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 147 | 2024 | 2029 | 222 | - | - | - | - | -
62.5 | Распределительный газопровод пос. Подберезье Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,5 | 2024 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 30 | 2024 | 2028 | 90 | - | - | - | - | -
62.6 | Распределительный газопровод пос. Подборовье Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4,2 | 2024 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 80 | 2024 | 2029 | 149 | - | - | - | - | -
62.7 | Распределительный газопровод пос. Кравцово Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 6,5 | 2024 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 71 | 2024 | 2029 | 95 | 1 | 2027 | 2028 | 2028 | 1
63 | Межпоселковый газопровод от п. Большое Поле - п. Чулково - п. Балтиец - п. Кондратьево Выборгского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 3 | ООО "Газпром газификация" | 33 | 2022 | 2025 | 2026 | 2028 | 2028 | 174 | - | - | 400 | 1 | - | - | - | 1
63.1 | Распределительный газопровод пос. Чулково Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 6 | 2024 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 100 | 2024 | 2029 | 170 | - | - | - | - | -
63.2 | Распределительный газопровод пос. Балтиец Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,1 | 2024 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 35 | 2024 | 2028 | 140 | - | - | - | - | -
63.3 | Распределительный газопровод пос. Кондратьево Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 6 | 2024 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 39 | 2024 | 2028 | 90 | 1 | 2027 | 2028 | 2028 | 1
64 | Межпоселковый газопровод ГРС «Выборг» – п. ст. Возрождение - пос. Возрождение – пос.Пальцево с отводами на пос. Красный Холм и пос. Гвардейское Выборгского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 5 | ООО "Газпром газификация" | 40 | 2022 | 2025 | 2026 | 2028 | 2028 | 518 | - | - | 745 | 1 | - | - | - | 1
64.1 | Распределительный газопровод п. ст. Возрождение Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 0,6 | 2023 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 12 | 2024 | 2028 | 20 | - | - | - | - | -
64.2 | Распределительный газопровод пос. Возрождение Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 7 | 2023 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 434 | 2024 | 2029 | 646 | 1 | 2027 | 2028 | 2028 | 1
64.3 | Распределительный газопровод пос. Красный Холм Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,4 | 2023 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 47 | 2024 | 2028 | 79 | - | - | - | - | -
64.4 | Распределительный газопровод пос. Гвардейское Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,6 | 2024 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 15 | 2024 | 2028 | - | - | - | - | - | -
64.5 | Распределительный газопровод пос. Пальцево Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | 2023 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 10 | 2024 | 2028 | - | - | - | - | - | -
| ГРС Ударник | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 80
65 | Газопровод межпоселковый от п. Поляны до п. Клеверное, п. Краснофлотское, п. Красная Долина, с отводами на п. Заполье, п. Сосновый Бор, п. Рябово Выборгского района | Газопровод межпоселковый | 6 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 26 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2024 | 625 | - | - | 823 | 1* 1** | 2023 | 2024 | 2024 | 2
65.1 | Распределительный газопровод п. Рябово Выборгского района Ленинградской области [7] | Газопровод внутрипоселковый | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 1 | bar: 2024 to 2027; 80
65.2 | Распределительный газопровод пос. Сосновый Бор Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация / АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | 2020 | 2022 | 2022 | 2022 | 2024 | 51 | 2021 | 2023 | 24 | - | - | - | - | -
65.3 | Распределительный газопровод пос. Заполье Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация / АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3,7 | 2020 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 42 | 2021 | 2023 | 41 | - | - | - | - | -
65.4 | Распределительный газопровод пос. Клеверное Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация / АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,6 | 2020 | 2022 | 2022 | 2022 | 2024 | 54 | 2021 | 2023 | 50 | - | - | - | - | -
65.5 | Распределительный газопровод пос. Зеленый Холм Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация / АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,7 | 2020 | 2022 | 2022 | 2022 | 2024 | 82 | 2021 | 2023 | 20 | - | - | - | - | -
65.6 | Распределительный газопровод в п. Красная Долина Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация / АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 0,4 | 2020 | 2022 | 2024 | 2024 | 2024 | 366 | 2021 | 2025 | 664 | - | - | - | - | 1
65.7 | Распределительный газопровод в п. Краснофлотское Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация / АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3,4 | 2020 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 30 | 2021 | 2023 | 24 | - | - | - | - | -
66 | Межпоселковый газопровод ГРС Ударник - п. Лебяжье - п. Яковлево - п. Горьковское - д. Семашко Выборгского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 4 | ООО "Газпром газификация" | 18,2 | 2022 | 2025 | 2026 | 2028 | 2028 | 242 | - | - | 426 | 1 | - | - | - | 1
66.1 | Распределительный газопровод пос. Лебяжье Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,8 | 2024 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 39 | 2024 | 2028 | 67 | - | - | - | - | -
66.2 | Распределительный газопровод пос. Яковлево Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 5,2 | 2024 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 99 | 2024 | 2029 | 172 | - | - | - | - | -
66.3 | Распределительный газопровод пос. Горьковское Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4,1 | 2024 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 75 | 2024 | 2029 | 137 | 1 | 2027 | 2028 | 2028 | 1
66.4 | Распределительный газопровод дер. Семашко Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,5 | 2024 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 29 | 2024 | 2028 | 50 | - | - | - | - | -
| ГРС Новый Свет | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 80
67 | Межпоселковый газопровод высокого давления от д. Малое Верево к ГРП п.Тайцы Гатчинского района | Газопровод межпоселковый | 2 | - | - | - | - | - | - |  | 125 | - | - | 77 | - | - | - | - | -
67.1 | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Кирлово Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,3 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 77 | 2023 | 2025 | 77 | - | - | - | - | -
67.2 | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Пегелево Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3,8 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 48 | 2021 | 2024 | - | - | - | - | - | -
68 | Межпоселковый газопровод до д.Коммолово Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 4,6 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 58 | - | - | 58 | - | - | - | - | -
68.1 | Внутрипоселковый газопровод в д. Коммолово Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,9 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 58 | 2026 | 2028 | 58 | - | - | - | - | -
69 | Газопровод межпоселковый от д. Мал. Верево до д. Большое Верево, п.ст. Верево, д. Зайцево Гатчинского района | Газопровод межпоселковый | 3 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 6 | 2019 | 2021 | 2021 | 2022 | 2024 | 190 | - | - | 270 | - | - | - | - | -
69.1 | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов жд. ст. Верево Гатчинского района | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 57 | 2023 | 2024 | 56 | - | - | - | - | -
69.2 | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Зайцево Гатчинского района | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 55 | 2023 | 2025 | 24 | - | - | - | - | -
69.3 | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Большое Верево | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация | 8,8 | 2017 | 2019 | 2019 | 2020 |  | 78 | 2023 | 2023 | 190 | - | - | - | - | -
| ГРС Ополье | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 58
70 | Газопровод межпоселковый от д. Большая Пустомержа до д. Именицы, д. Недоблицы с отводом на д. Мануйлово Кингисеппского района | Газопровод межпоселковый | 3 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 7 | 2019 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 179 | - | - | 221 | - | - | - | - | 2
70.1 | Распределительный газопровод в д. Недоблицы Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация / АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4,2 | 2020 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 55 | 2022 | 2024 | 70 | - | - | - | - | -
70.2 | Распределительный газопровод в д. Именицы Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация / АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4,3 | 2020 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 60 | 2022 | 2024 | 71 | - | - | - | - | -
70.3 | Распределительный газопровод в д. Мануйлово Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация / АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3,2 | 2020 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 64 | 2022 | 2024 | 80 | - | - | - | - | 2
71 | Межпоселковый газопровод д. Мануйлово -п. Ивановское - д. Юрки с отводом на д. Ветки, д.Сягло Кингисеппского района Ленинградской области (этап 2) | Газопровод межпоселковый | 4 | ООО "Газпром газификация" | 11,9 | 2022 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 122 | - | - | 235 | - | - | - | - | -
71.1 | Распределительный газопровод пос. Ивановское Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 8,1 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 82 | 2024 | 2027 | 210 | - | - | - | - | -
71.2 | Распределительный газопровод дер. Юрки Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,5 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 15 | 2024 | 2026 | - | - | - | - | - | -
71.3 | Распределительный газопровод дер. Ветки Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 0,8 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 10 | 2024 | 2026 | 25 | - | - | - | - | -
71.4 | Распределительный газопровод дер. Сягло Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,3 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 15 | 2024 | 2026 | - | - | - | - | - | -
72 | Газопровод межпоселковый от ГРС "Ополье" до д. Коммунар, д.Керстово с отводом на промзону Кингисеппского района | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 8,1 | 2019 | 2021 | 2021 | 2022 | 2024 | 87 | - | - | 163 | - | - | - | - | 1
72.1 | Распределительный газопровод в дер. Коммунар Кингисеппского муниципального района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация / АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,2 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 33 | 2022 | 2023 | 57 | - | - | - | - | -
72.2 | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в дер. Керстово Кингисеппского муниципального района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация / АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4,4 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 54 | 2022 | 2025 | 106 | - | - | - | - | -
73 | Межпоселковый газопровод до д. Малая Пустомержа - д. Онстопель Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром газификация" | 2,3 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 61 | - | - | 123 | - | - | - | - | -
73.1 | Распределительный газопровод дер. Малая Пустомержа Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 0,5 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 41 | 2024 | 2026 | 41 | - | - | - | - | -
73.2 | Распределительный газопровод дер. Онстопель Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,5 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 20 | 2024 | 2026 | 82 | - | - | - | - | -
74 | Межпоселковый газопровод от д. Ополье до д. Лялицы - д. Гурлево с отводом на д. Литизно Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 3 | ООО "Газпром газификация" | 5,4 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 84 | - | - | 139 | - | - | - | - | -
74.1 | Распределительный газопровод дер. Лялицы Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3,1 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 40 | 2024 | 2026 | 62 | - | - | - | - | -
74.2 | Распределительный газопровод дер. Гурлево Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,8 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 31 | 2024 | 2026 | 47 | - | - | - | - | -
74.3 | Распределительный газопровод дер. Литизно Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,1 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 13 | 2024 | 2026 | 30 | - | - | - | - | -
| ГРС Большевик-2 | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 58
75 | Газопровод межпоселковый от д. Низино до д. Санино, д. Ольгино, д. Марьино, д. Владимировка Ломоносовского района | Газопровод межпоселковый | 3 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 10,8 | 2019 | 2021 | 2022 | 2022 | 2024 | 173 | - | - | 928 | - | - | - | - | 2
75.1 | Распределительный газопровод д. Владимировка МО Низинского сельского поселения МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация / АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 10,3 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 88 | 2022 | 2024 | 499 | - | - | - | - | 1
75.2 | Распределительный газопровод д. Марьино МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация / АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,2 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2024 | 35 | 2022 | 2022 | 224 | - | - | - | - | -
75.3 | Распределительный газопровод д. Ольгино МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация / АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3,2 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 50 | 2022 | 2023 | 205 | - | - | - | - | 1
75.4 | Подводящий и распределительный газопровод по д.Узигонты [6] | Газопровод внутрипоселковый | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 2027; 58
76 | Газопровод межпоселковый от ГРС «Большевик ГПЗ» до д. Алакюля, п. Ропша, д. Рапполово, д. Тиммолово, д. Капорское, д. Пигелево, д. Куттузи Ломоносовского района | Газопровод межпоселковый | 7 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 22,1 | 2017 | 2021 | 2022 | 2022 | 2024 | 250 | - | - | 14 145 | - | - | - | - | 1
76.1 | Распределительный газопровод для газоснабжения природным газом потребителей д. Рапполово Аннинского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация / АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,2 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2024 | 9 | 2022 | 2022 | 266 | - | - | - | - | -
76.2 | Распределительный газопровод для газоснабжения природным газом потребителей д. Тиммолово Аннинского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация / АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,3 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2024 | 35 | 2022 | 2022 | 635 | - | - | - | - | -
76.3 | Распределительный газопровод для газоснабжения природным газом потребителей д. Кемпелево Аннинского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация / АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,7 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2024 | 38 | 2022 | 2022 | 255 | - | - | - | - | -
76.4 | Распределительный газопровод для газоснабжения природным газом потребителей д. Капорское Аннинского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация / АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3,9 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 66 | 2022 | 2024 | 265 | - | - | - | - | -
76.5 | Распределительный газопровод для газоснабжения природным газом потребителей д. Пигелево Аннинского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация / АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 6,4 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 15 | 2022 | 2023 | 826 | - | - | - | - | -
76.6 | Распределительный газопровод для газоснабжения природным газом потребителей д. Куттузи Аннинского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация / АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3,5 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 75 | 2022 | 2024 | 11 452 | - | - | - | - | 1
76.7 | Распределительный газопровод для газоснабжения природным газом потребителей д. Алакюля Аннинского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация / АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4,5 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 12 | 2022 | 2023 | 446 | - | - | - | - | -
77 | Межпоселковый газопровод д. Рюмки - д. Лесопитомник - г.п.Новоселье Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 2 | 2022 | 2024 | 2025 | 2027 | 2027 | 68 | - | - | 657 | 1** | - | - | - | 1
77.1 | Распределительный газопровод дер. Лесопитомник Ломоносовского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | 2023 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 68 | 2024 | 2028 | 657 | 1** | 2026 | 2027 | 2027 | 1
78 | Распределительный (подводящий) газопровод для газоснабжения малоэтажной жилой застройки д.Новополье | Газопровод межпоселковый | 1 | - | - | - | - | - | - |  | 98 | - | - | 128 | - | - | - | - | -
78.1 | Распределительный газопровод для газоснабжения индивидуальных жилых домов д. Верхняя Колония, д. Средняя Колония, д.Старые Заводы МО Горбунковское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (1 очередь - деревня Верхняя Колония) | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация / АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 7,6 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 98 | 2024 | 2025 | 128 | - | - | - | - | -
| ГРС Невская Дубровка | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 58
79 | Газопровод межпоселковый от ГРС "Невская Дубровка" до д. Манушкино Всеволожского района | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 13 | 2017 | 2021 | 2021 | 2022 | 2024 | 41 | - | - | 1 265 | - | - | - | - | 1
79.1 | Распределительный газопровод дер. Манушкино Всеволожского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация | 2,4 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 |  | 41 | 2022 | 2022 | 1 265 | - | - | - | - | 1
80 | Межпоселковый газопровод до д. Резвых, д. Черная речка Всеволожского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром газификация" | 0,8 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 61 | - | - | 125 | - | - | - | - | -
80.1 | Распределительный газопровод дер. Резвых Всеволожского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,3 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 41 | 2024 | 2026 | 83 | - | - | - | - | -
80.2 | Распределительный газопровод дер. Черная Речка Всеволожского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 20 | 2024 | 2026 | 42 | - | - | - | - | -
| ГРС Мга | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 58
81 | Газопровод межпоселковый от г. Мга до д. Пухолово, д. Сологубовка, д. Петрово, д. Турышкино, п. Старая Малукса, п. Новая Малукса с отводом на д. Лезье, д. Муя Кировского района | Газопровод межпоселковый | 8 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 27,7 | 2017 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 971 | - | - | 1 225 | 2 | - | - | - | 2
81.1 | Распределительный газопровод д. Пухолово Кировского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация / АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 6,1 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 70 | 2023 | 2025 | 128 | - | - | - | - | -
81.2 | Распределительный газопровод дер. Лезье Кировского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация / АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4,4 | 2020 | 2022 | 2022 | 2024 | 2025 | 80 | 2023 | 2025 | 70 | - | - | - | - | -
81.3 | Распределительный газопровод дер. Муя Кировского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация / АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 7,7 | 2020 | 2022 | 2022 | 2024 | 2025 | 89 | 2023 | 2025 | 138 | - | - | - | - | -
81.4 | Распределительный газопровод дер. Петрово Кировского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация / АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,3 | 2020 | 2022 | 2022 | 2024 | 2025 | 10 | 2023 | 2024 | 11 | - | - | - | - | -
81.5 | Распределительный газопровод дер. Сологубовка Кировского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация / АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 6,8 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 196 | 2023 | 2025 | 260 | - | - | - | - | -
81.6 | Распределительный газопровод дер. Турышкино Кировского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация / АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 5,1 | 2020 | 2022 | 2022 | 2024 | 2025 | 15 | 2023 | 2024 | 30 | - | - | - | - | -
81.7 | Распределительный газопровод п. Новая Малукса Кировского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация / АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4,2 | 2020 | 2022 | 2023 | 2027 | 2027 | 73 | 2023 | 2028 | 154 | 1 | 2026 | 2027 | 2027 | 1
81.8 | Распределительный газопровод п. Старая Малукса Кировского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация / АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 6,5 | 2020 | 2022 | 2022 | 2024 | 2025 | 438 | 2023 | 2025 | 434 | 1 | 2026 | 2027 | 2027 | 1
| ГРС Сланцы | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 58
82 | Газопровод межпоселковый от г. Сланцы до д. Большие Поля, д. Каменка, д. Печурки, д. Загривье Сланцевского района | Газопровод межпоселковый | 3 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 15,9 | 2017 | 2020 | 2021 | 2024 | 2025 | 257 | - | - | 284 | 1 | 2025 | 2026 | 2026 | 1
82.1 | Газопровод распределительный в деревне Большие Поля Сланцевского муниципального района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация / АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4,7 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 232 | 2022 | 2025 | 263 | - | - | - | - | -
82.2 | Распределительный газопровод в деревне Каменка Сланцевского муниципального района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация / АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 0,3 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 9 | 2022 | 2024 | 6 | - | - | - | - | -
82.3 | Газопровод распределительный в деревне Печурки Сланцевского муниципального района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация / АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 0,3 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 16 | 2022 | 2024 | 15 | - | - | - | - | -
83 | Межпоселковый газопровод д. Выскатка - д. Кушела - д. Заберезье - д. Кологриво - д. Плешево - д. Менюши - д. Старополье - д. Шакицы - д. Овсище с отводами на дер.Пантелейково, дер. Гаянщина Сланцевского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 10 | ООО "Газпром газификация" | 35,6 | 2022 | 2024 | 2024 | 2026 | 2026 | 549 | - | - | 1 091 | 2 | - | - | - | 2
83.1 | Распределительный газопровод дер. Кушела Сланцевского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,3 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 22 | 2024 | 2026 | 61 | - | - | - | - | -
83.2 | Распределительный газопровод дер. Заберезье Сланцевского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 10 | 2024 | 2026 | 34 | - | - | - | - | -
83.3 | Распределительный газопровод дер. Кологриво Сланцевского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,4 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 10 | 2024 | 2026 | 63 | - | - | - | - | -
83.4 | Распределительный газопровод дер. Плешево Сланцевского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 10 | 2024 | 2026 | 29 | - | - | - | - | -
83.5 | Распределительный газопровод дер. Менюши Сланцевского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 10 | 2024 | 2026 | 34 | - | - | - | - | -
83.6 | Распределительный газопровод дер. Старополье Сланцевского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 395 | 2024 | 2027 | 386 | 1 | 2026 | 2026 | 2026 | 1
83.7 | Распределительный газопровод дер. Шакицы Сланцевского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,1 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 10 | 2024 | 2026 | 44 | - | - | - | - | -
83.8 | Распределительный газопровод дер. Овсище Сланцевского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,5 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 36 | 2024 | 2026 | 341 | 1 | 2026 | 2026 | 2026 | 1
83.9 | Распределительный газопровод дер.Пантелейково Сланцевского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 27 | 2024 | 2026 | 69 | - | - | - | - | -
83.10 | Распределительный газопровод дер. Гаянщина Сланцевского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 19 | 2024 | 2026 | 30 | - | - | - | - | -
84 | Межпоселковый газопровод д. Выскатка - д. Рудно - д. Гусева Гора - д. Новоселье с отводом на д. Заовражье Сланцевского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 4 | ООО "Газпром газификация" | 19,2 | 2022 | 2024 | 2026 | 2028 | 2028 | 626 | - | - | 438 | 2 | - | - | - | 2
84.1 | Распределительный газопровод дер. Рудно Сланцевского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | 2023 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 313 | 2024 | 2029 | 23 | - | - | - | - | -
84.2 | Распределительный газопровод дер. Гусева Гора Сланцевского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,4 | 2023 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 87 | 2024 | 2029 | 87 | 1 | 2027 | 2028 | 2028 | 1
84.3 | Распределительный газопровод дер. Новоселье Сланцевского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | 2023 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 177 | 2024 | 2029 | 279 | 1 | 2027 | 2028 | 2028 | 1
84.4 | Распределительный газопровод дер. Заовражье Сланцевского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,5 | 2023 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 49 | 2024 | 2028 | 49 | - | - | - | - | -
85 | Строительство АГНКС-1 г. Сланцы | Перспективная АГНКС | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 2027; 58
86 | Строительство подводящего газопровода к АГНКС-1 г. Сланцы | Газопровод распределительный к АГНКС | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 2027; 58
| ГРС Русский Дизель | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 58
87 | Газопровод межпоселковый от распределительного газопровода Ду700 ГРС «Русский Дизель» до мкр. «Южный» г. Всеволожск с отводом на д. Коркино, к западной части д. Суоранда Всеволожского района | Газопровод межпоселковый | - | ООО "Газпром межрегионгаз" | 22,1 | 2016 | 2022 | 2022 | 2025 | 2026 | 6 | 2023 | 2025 | 51 | - | - | - | - | -
88 | Газопровод межпоселковый до Андреевского скита Александро-Невской Лавры Всеволожский район | Газопровод межпоселковый | - | ООО "Газпром межрегионгаз" | 1,8 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | - | - | - | - | 1* | 2027 | 2028 | 2028 | 1
89 | Подводящий газопровод высокого давления от ГРС "Русский Дизель", проходящий по промзоне "Кирпичный завод" | Газопровод межпоселковый | 1 | - | - | - | - | - | - |  | 153 | - | - | 153 | - | - | - | - | -
89.1 | Распределительные газопроводы в деревне Каменка, МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация / АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3,4 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 153 | 2022 | 2024 | 153 | - | - | - | - | -
| ГРС Романовка | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 58
90 | Газопровод межпоселковый высокого давления п. Рахья – п. Ириновка – п. Борисова Грива Всеволожского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 3 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 17,9 | 2013 | 2022 | 2023 | 2028 | 2028 | 800 | - | - | 842 | 1 | - | - | - | 1
90.1 | Распределительный газопровод, дер.Ириновка | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация | 4,2 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 |  | 133 | 2023 | 2028 | 155 | - | - | - | - | -
90.2 | Газопровод среднего давления, ст. Ириновка | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация | 9,8 | 2013 | 2015 | 2015 | 2017 |  | 351 | 2023 | 2028 | 42 | - | - | - | - | -
90.3 | Газоснабжение дер. Борисова Грива Всеволожского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 10,2 | 2022 | 2024 | 2024 | 2028 | 2028 | 316 | 2023 | 2029 | 645 | 1 | 2027 | 2028 | 2028 | 1
91 | Межпоселковый газопровод от д. Коккорево до п.ст. Ладожское Озеро Всеволожского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 9,9 | 2022 | 2025 | 2026 | 2028 | 2029 | 257 | - | - | 257 | - | - | - | - | 1
91.1 | Распределительный газопровод п.ст. Ладожское Озеро Всеволожского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,5 | 2024 | 2026 | 2026 | 2028 | 2029 | 257 | 2024 | 2029 | 257 | - | - | - | - | 1
| ГРС Синявино | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 58
92 | Газопровод межпоселковый от п/ф-ки Синявинская до н.п. Синявино -2 Кировского района [8] | Газопровод межпоселковый | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 2027; 58
92.1 | Распределительный газопровод п. Синявино Кировского района Ленинградской области [8] | Газопровод внутрипоселковый | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 2027; 58
| ГРС Лодейное Поле | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 58
93 | Газопровод межпоселковый пос. Янега - дер. Харевщина - г.п. Свирьстрой Лодейнопольского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 9,7 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 479 | - | - | 533 | 1 | - | - | - | 1
93.1 | Распределительный газопровод по д. Харевщина Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация / АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,6 | 2021 | 2022 | 2023 | 2026 | 2026 | 35 | 2023 | 2026 | 39 | - | - | - | - | -
93.2 | Распределительный газопровод по г.п. Свирьстрой Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация / АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 17,3 | 2021 | 2022 | 2023 | 2027 | 2027 | 444 | 2023 | 2028 | 494 | 1 | 2026 | 2027 | 2027 | 1
| ГРС Овино | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 58
94 | Межпоселковый газопровод от ГРС Овино - д. Овино - д. Чемихино - д. Сугорово - д. Свирь с отводом на д. Устье и д. Новая Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 5 | ООО "Газпром газификация" | 13,3 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 434 | - | - | 434 | - | - | - | - | -
94.1 | Распределительный газопровод д. Овино Тихвинского района Ленинградской области [6] | Газопровод внутрипоселковый | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 2027; 58
94.2 | Распределительный газопровод д. Чемихино Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,8 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 88 | 2024 | 2027 | 88 | - | - | - | - | -
94.3 | Распределительный газопровод д. Сугорово Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,7 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 36 | 2024 | 2026 | 36 | - | - | - | - | -
94.4 | Распределительный газопровод д. Свирь Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 5,6 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 189 | 2024 | 2027 | 189 | - | - | - | - | -
94.5 | Распределительный газопровод д. Устье Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,3 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 91 | 2024 | 2027 | 91 | - | - | - | - | -
94.6 | Распределительный газопровод д. Новая Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,8 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 30 | 2024 | 2026 | 30 | - | - | - | - | -
95 | Межпоселковый газопровод п. Цвылево - д. Кулатино - д. Липная Горка с отводами на д. Дмитрово, д. Овинцево, д. Марково Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 5 | ООО "Газпром газификация" | 18,7 | 2022 | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 648 | - | - | 648 | - | - | - | - | -
95.1 | Распределительный газопровод д. Кулатино Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,7 | 2023 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 50 | 2024 | 2027 | 50 | - | - | - | - | -
95.2 | Распределительный газопровод д. Липная Горка Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 8,2 | 2023 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 316 | 2024 | 2028 | 316 | - | - | - | - | -
95.3 | Распределительный газопровод д. Дмитрово Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,7 | 2023 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 76 | 2024 | 2028 | 76 | - | - | - | - | -
95.4 | Распределительный газопровод д. Овинцево Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,7 | 2023 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 116 | 2024 | 2028 | 116 | - | - | - | - | -
95.5 | Распределительный газопровод д. Марково Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,7 | 2023 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 90 | 2024 | 2028 | 90 | - | - | - | - | -
| ГРС Волосовская | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 58
96 | Межпоселковый газопровод до д. Русское Брызгово, д. Гомонтово, д. Марково Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром газификация" | 6,6 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 55 | - | - | 204 | - | - | - | - | -
96.1 | Распределительный газопровод д. Русское Брызгово Волосовского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3,9 | 2023 | 2024 | 2024 | 2026 | 2027 | 29 | 2024 | 2026 | 147 | - | - | - | - | -
96.2 | Распределительный газопровод д. Гомонтово Волосовского района Ленинградской области [6] | Газопровод внутрипоселковый | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 2027; 58
96.3 | Распределительный газопровод д. Марково Волосовского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,8 | 2023 | 2024 | 2024 | 2026 | 2027 | 26 | 2024 | 2026 | 57 | - | - | - | - | -
| ГРС Лебяжье | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 58
97 | Межпоселковый газопровод от д. Лопухинка до д. Муховицы и д. Заостровье Ломоносовского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром газификация" | 12,5 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 110 | - | - | 306 | - | - | - | - | 2
97.1 | Распределительный газопровод дер. Муховицы Ломоносовского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 5,5 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 50 | 2024 | 2026 | 76 | - | - | - | - | -
97.2 | Распределительный газопровод дер. Заостровье Ломоносовского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 5,6 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 60 | 2024 | 2027 | 230 | - | - | - | - | 2
98 | Межпоселковый газопровод д. Лопухинка - д. Горки с отводом до д. Лопухинка (ул. Хвойная), д. Верхние Рудицы, д. Старые Мёдуши, д. Никольское, д. Извара и д. Савольщина Ломоносовского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 6 | ООО "Газпром газификация" | 18,9 | 2022 | 2024 | 2026 | 2028 | 2028 | 195 | - | - | 1 262 | 1* | - | - | - | 3
98.1 | Распределительный газопровод дер. Горки Ломоносовского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,7 | 2023 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 40 | 2024 | 2028 | 137 | - | - | - | - | 2
98.2 | Распределительный газопровод дер. Лопухинка (ул. Хвойная) | Газопровод внутрипоселковый | 1 | - | - | - | - | - | - |  | 60 | 2024 | 2029 | 897 | 1* | 2027 | 2028 | 2028 | 1
98.3 | Распределительный газопровод дер. Старые Мёдуши Ломоносовского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | 2023 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 30 | 2024 | 2028 | 57 | - | - | - | - | -
98.4 | Распределительный газопровод дер. Верхние Рудицы Ломоносовского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,4 | 2023 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 30 | 2024 | 2028 | 54 | - | - | - | - | -
98.5 | Распределительный газопровод дер. Савольщина Ломоносовского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,7 | 2023 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 17 | 2024 | 2028 | 68 | - | - | - | - | -
98.6 | Распределительный газопровод дер. Извара Ломоносовского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,7 | 2023 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 18 | 2024 | 2028 | 49 | - | - | - | - | -
| ГРС Пикалевский комбинат | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 58
99 | Межпоселковый газопровод от ГРС Пикалево до д. Анисимово Бокситогорского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 26,2 | 2022 | 2025 | 2026 | 2028 | 2028 | 212 | - | - | 212 | 1 | - | - | - | 1
99.1 | Распределительный газопровод дер. Анисимово Бокситогорского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 6,4 | 2023 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 212 | 2024 | 2029 | 212 | 1 | 2027 | 2028 | 2028 | 1
100 | Строительство АГНКС-1 г. Пикалёво | Перспективная АГНКС | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 2027; 58
101 | Строительство подводящего газопровода к АГНКС-1 г. Пикалёво | Газопровод распределительный к АГНКС | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 2027; 58
| ГРС Волхов-1 | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 58
102 | Межпоселковый газопровод до д. Мякинкино - д. Трусово Волховского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 3,6 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 141 | - | - | 48 | - | - | - | - | 1
102.1 | Распределительный газопровод дер. Трусово Волховского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,4 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 141 | 2024 | 2027 | 48 | - | - | - | - | 1
| ГРС Заря | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 58
103 | Межпоселковый газопровод п. Кирпичное - п. Кирилловское Выборгского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 5 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 98 | - | - | 98 | - | - | - | - | -
103.1 | Газоснабжение пос.Красносельское, в т.ч.проектные работы [6] | Газопровод внутрипоселковый | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 2027; 58
103.2 | Распределительный газопровод в п. Кирилловское Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,9 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 98 | 2024 | 2027 | 98 | - | - | - | - | -
| ГРС Кипень | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 58
104 | Межпоселковый газопровод до д.Глухово, д. Витино с отводом на д. Трудовик Ломоносовского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 4 | ООО "Газпром газификация" | 7,6 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 537 | - | - | 537 | - | - | - | - | -
104.1 | Распределительный газопровод дер. Глухово Ломоносовского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 6,7 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 247 | 2024 | 2027 | 205 | - | - | - | - | -
104.2 | Распределительный газопровод пос. Глухово (Лесопитомник) Ломоносовского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,9 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 100 | 2024 | 2027 | - | - | - | - | - | -
104.3 | Распределительный газопровод дер. Трудовик Ломоносовского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3,4 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 60 | 2024 | 2027 | 127 | - | - | - | - | -
104.4 | Распределительный газопровод дер. Витино Ломоносовского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 6,7 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 130 | 2024 | 2027 | 205 | - | - | - | - | -
105 | Газопровод среднего давления от ГРС "Кипень" до котельной д. Келози | Газопровод межпоселковый | 3 | - | - | - | - | - | - |  | 2 697 | - | - | 3 229 | - | - | - | - | -
105.1 | Распределительный газопровод дер. Келози-дер. Волковицы - поселок Дом отдыха "Волковицы" МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 3 | Администрация / АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 5,8 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2 697 | 2022 | 2024 | 3 229 | - | - | - | - | -
| ГРС Коробицино | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 58
106 | Межпоселковый газопровод п. Барышево - п. Житково - п.ст. Вещево Выборгского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром газификация" | 30 | 2022 | 2025 | 2026 | 2027 | 2027 | 61 | - | - | 737 | 2 | - | - | - | 3
106.1 | Распределительный газопровод пос. Житково Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 7 | 2024 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 41 | 2024 | 2028 | 329 | 1 | 2027 | 2028 | 2028 | 1
106.2 | Распределительный газопровод п. ст. Вещево Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 10 | 2024 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 20 | 2024 | 2028 | 408 | 1 | 2027 | 2028 | 2028 | 2
| ГРС Светогорск | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 58
107 | Межпоселковый газопровод г. Каменногорск - п. Бородинское - п. Михалёво - п. Зайцево с отводом на п. Боровинка и п. Красный Сокол Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 5 | ООО "Газпром газификация" | 32,3 | 2022 | 2025 | 2026 | 2028 | 2028 | 340 | - | - | 548 | 4 | - | - | - | 4
107.1 | Распределительный газопровод пос. Бородинское Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4,6 | 2024 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 115 | 2024 | 2029 | 174 | 1 | 2027 | 2028 | 2028 | 1
107.2 | Распределительный газопровод пос. Михалёво Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 8,1 | 2024 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 17 | 2024 | 2028 | 30 | 1 | 2027 | 2028 | 2028 | 1
107.3 | Распределительный газопровод пос. Зайцево Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3,6 | 2024 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 63 | 2024 | 2029 | 120 | - | - | - | - | -
107.4 | Распределительный газопровод пос. Боровинка Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,5 | 2024 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 25 | 2024 | 2028 | 50 | 1 | 2027 | 2028 | 2028 | 1
107.5 | Распределительный газопровод пос. Красный Сокол Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 5,2 | 2024 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 120 | 2024 | 2029 | 174 | 1 | 2027 | 2028 | 2028 | 1
| ГРС Кирилловская | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 58
108 | Межпоселковый газопровод п. Первомайское - п. Подгорное Выборгского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 11,1 | 2022 | 2025 | 2026 | 2027 | 2027 | 90 | - | - | 90 | 1 | - | - | - | 1
108.1 | Распределительный газопровод пос. Подгорное Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,7 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 90 | 2024 | 2027 | 90 | 1 | 2026 | 2027 | 2027 | 1
| ГРС Фосфорит-2 | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 58
109 | Газопровод межпоселковый д. Фёдоровка - д. Орлы – д. Манновка – д. Серёжино – д. Кошкино – д. Свейск – д. Жабино - д. Пулково с отводом на д. Сала Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 8 | ООО "Газпром газификация" | 27,6 | 2022 | 2025 | 2026 | 2028 | 2028 | 524 | - | - | 908 | 1 | - | - | - | 2
109.1 | Распределительный газопровод дер. Орлы Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4,7 | 2024 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 80 | 2024 | 2029 | 145 | - | - | - | - | -
109.2 | Распределительный газопровод дер. Манновка Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,2 | 2024 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 55 | 2024 | 2029 | 98 | - | - | - | - | -
109.3 | Распределительный газопровод дер. Сережино Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,3 | 2024 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 69 | 2024 | 2029 | 120 | - | - | - | - | 1
109.4 | Распределительный газопровод дер. Кошкино Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 5,5 | 2024 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 100 | 2024 | 2029 | 155 | 1 | 2027 | 2028 | 2028 | 1
109.5 | Распределительный газопровод дер. Свейск Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,2 | 2024 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 55 | 2024 | 2029 | 104 | - | - | - | - | -
109.6 | Распределительный газопровод дер. Жабино Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,3 | 2024 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 40 | 2024 | 2028 | 63 | - | - | - | - | -
109.7 | Распределительный газопровод дер. Пулково Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | 2024 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 90 | 2024 | 2029 | 161 | - | - | - | - | -
109.8 | Распределительный газопровод дер. Сала Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,8 | 2024 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 35 | 2024 | 2028 | 62 | - | - | - | - | -
110 | Межпоселковый газопровод до д. Саркюля Кингисеппского района Ленинградской области (этап 2) | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 1,6 | 2022 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 58 | - | - | 163 | - | - | - | - | -
110.1 | Распределительный газопровод дер. Саркюля Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,1 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 58 | 2024 | 2027 | 163 | - | - | - | - | -
111 | Межпоселковый газопровод до д. Волково - д. Куровицы Кингисеппского района Ленинградской области (этап 2) | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром газификация" | 6,9 | 2022 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 80 | - | - | 437 | - | - | - | - | -
111.1 | Распределительный газопровод дер. Волково Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 5,5 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 21 | 2024 | 2026 | 315 | - | - | - | - | -
111.2 | Распределительный газопровод дер. Куровицы Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4,1 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 59 | 2024 | 2027 | 122 | - | - | - | - | -
| ГРС Любань | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 58
112 | Межпоселковый газопровод от д. Померанье до д. Чудской Бор Тосненского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 8,5 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 75 | - | - | 75 | - | - | - | - | 1
112.1 | Распределительный газопровод дер. Чудской Бор Тосненского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 75 | 2024 | 2027 | 75 | - | - | - | - | 1
113 | Межпоселковый газопровод до д. Бабино Тосненского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 2,8 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 282 | - | - | 312 | - | - | - | - | 3
113.1 | Распределительный газопровод дер. Бабино Тосненского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 282 | 2024 | 2027 | 312 | - | - | - | - | 3
114 | Межпоселковый газопровод от п. Красная Дача до д. Малое Переходное - д. Большое Переходное - д. Сустье-Конец с отводом на д. Коркино, д. Ямок, д. Заволожье, д. Русская Волжа Тосненского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 7 | ООО "Газпром газификация" | 11,8 | 2022 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 262 | - | - | 503 | - | - | - | - | 1
114.1 | Распределительный газопровод дер. Малое Переходное Тосненского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,7 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 30 | 2024 | 2026 | 58 | - | - | - | - | -
114.2 | Распределительный газопровод дер. Большое Переходное Тосненского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3,2 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 55 | 2024 | 2027 | 106 | - | - | - | - | -
114.3 | Распределительный газопровод дер. Сустье-Конец Тосненского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,1 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 40 | 2024 | 2026 | 71 | - | - | - | - | -
114.4 | Распределительный газопровод дер. Коркино Тосненского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 70 | 2024 | 2027 | 134 | - | - | - | - | 1
114.5 | Распределительный газопровод дер. Ямок Тосненского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 0,7 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 10 | 2024 | 2026 | 23 | - | - | - | - | -
114.6 | Распределительный газопровод дер. Заволожье Тосненского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,4 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 25 | 2024 | 2026 | 48 | - | - | - | - | -
114.7 | Распределительный газопровод дер. Русская Волжа Тосненского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,9 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 32 | 2024 | 2026 | 63 | - | - | - | - | -
| ГРС Мыслинский | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 58
115 | Межпоселковый газопровод к Свято-Троицкому Зеленецкому мужскому монастырю Волховского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 13,4 | 2022 | 2025 | 2026 | 2026 | 2027 | 77 | - | - | 77 | - | - | - | - | 1
115.1 | Распределительный газопровод пос. Зеленец Волховского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,3 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 77 | 2024 | 2027 | 77 | - | - | - | - | 1
| ГРС Дальняя Поляна | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 58
116 | Газопровод межпоселковый к д. Кобона Кировского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром газификация" | 16,7 | 2022 | 2024 | 2024 | 2026 | 2027 | 600 | - | - | 600 | - | - | - | - | -
116.1 | Распределительный газопровод д. Кобона Кировского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 10,4 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 348 | 2024 | 2027 | 600 | - | - | - | - | -
116.2 | Распределительный газопровод д. Лаврово Кировского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 7,6 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 252 | 2024 | 2028 | - | - | - | - | - | -
117 | Газопровод межпоселковый д.Васильково - д.Сирокасска - с.Шум с отводом к п.Концы и п.Войбокало Кировского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 2 | - | - | - | - | - | - |  | 14 | - | - | - | - | - | - | - | -
117.1 | Распределительный газопровод по д. Речка, д. Бабаново Кировского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 2 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 5,7 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 14 | 2024 | 2024 | - | - | - | - | - | -
| ГРС Гатчина | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 58
118 | Межпоселковый газопровод для газоснабжения жилых домов п. Торфопредприятие Гатчинского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские-работы) | Газопровод межпоселковый | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 2027; 58
118.1 | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов п. Торфопредприятие Гатчинского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские-работы) [6] | Газопровод внутрипоселковый | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 2027; 58
119 | Газопровод межпоселковый от ГРС "Гатчина" до д. Корпиково, д. Черново и д. Педлино с отводом на д. Хиндикалово | Газопровод межпоселковый | 4 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 10 | 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 294 | - | - | 314 | - | - | - | - | -
119.1 | Распределительный газопровод по дер. Черново Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация / АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4,8 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 82 | 2021 | 2024 | 88 | - | - | - | - | -
119.2 | Распределительный газопровод по дер. Корпиково Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация / АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4,7 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 97 | 2021 | 2024 | 105 | - | - | - | - | -
119.3 | Распределительный газопровод по дер. Педлино Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация / АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,1 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 44 | 2021 | 2023 | 44 | - | - | - | - | -
119.4 | Распределительный газопровод по д. Хиндикалово, д. Пеньково Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация / АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3,1 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 71 | 2021 | 2024 | 77 | - | - | - | - | -
120 | Газопровод межпоселковый от д. Большое Рейзино до п. Мыза-Ивановка Гатчинского района | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 3 | 2019 | 2021 | 2021 | 2021 | 2023 | 378 | - | - | 1 012 | 1 | - | - | - | 1
120.1 | Внутрипоселковые сети от объекта "Газопровод межпоселковый от д. Большое Рейзино до п. Мыза-Ивановка Гатчинского района" | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация | 16,1 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 |  | 378 | 2021 | 2023 | 1 012 | 1 | 2025 | 2026 | 2026 | 1
121 | Межпоселковый газопровод д. Ивановка -д. Алапурская - д. Мута -Кюля- д.Скворицы - с отводами до д. Петрово - д. Кезелево Гатчинский район Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 4 | ООО "Газпром газификация" | 6,4 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 203 | - | - | 221 | - | - | - | - | -
121.1 | Внутрипоселковый газопровод в д. Мута -Кюля Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 0,8 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 24 | 2026 | 2027 | 30 | - | - | - | - | -
121.2 | Внутрипоселковый газопровод в д. Скворицы Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,5 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 76 | 2026 | 2028 | 76 | - | - | - | - | -
121.3 | Внутрипоселковый газопровод в д. Петрово Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,1 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 63 | 2026 | 2028 | 75 | - | - | - | - | -
121.4 | Внутрипоселковый газопровод в д. Кезелево Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,3 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 40 | 2026 | 2027 | 40 | - | - | - | - | -
| ГРС Волхов-2 | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 203
122 | Подводящий газопровод от ГРС к д. Бережки Волховского района | Газопровод межпоселковый | 1 | - | - | - | - | - | - |  | 43 | - | - | - | - | - | - | - | -
122.1 | Газификация жилой застройки дер. Хотуча Волховского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,5 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 43 | 2024 | 2024 | - | - | - | - | - | -
| ГРС Фёдоровский | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 203
123 | Межпоселковый газопровод к д. Горки, с учетом газификации п.Лукаши, д.Бор, д.Веккелево, д.Шаглино, д.Руссолово, д.Романовка | Газопровод межпоселковый | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 2027; 203
123.1 | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Романовка (3 очередь) Гатчинского района Ленинградской области [6] | Газопровод внутрипоселковый | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 2027; 203
124 | Межпоселковый газопровод до д. Корпикюля Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 1,6 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 64 | - | - | 94 | - | - | - | - | -
124.1 | Внутрипоселковый газопровод в д. Корпикюля Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,1 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 64 | 2026 | 2028 | 94 | - | - | - | - | -
125 | Межпоселковый газопровод до д. Порицы - д.Марьино Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром газификация" | 1,7 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 133 | - | - | 153 | - | - | - | - | -
125.1 | Внутрипоселковый газопровод в д. Порицы Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,4 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 71 | 2026 | 2028 | 81 | - | - | - | - | -
125.2 | Внутрипоселковый газопровод в д. Марьино Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,1 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 62 | 2026 | 2028 | 72 | - | - | - | - | -
| ГРС Ломоносов | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 133
126 | Газоснабжение природным газом пос. Большая Ижора | Газопровод межпоселковый | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 2027; 133
126.1 | Распределительный газопровод по д. Малая Ижора Пениковского сельского поселения Ломоносовского района Ленинградской области (2,3 очереди) [6] | Газопровод внутрипоселковый | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 2027; 133
| ГРС Шоссейная | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 133
127 | Распределительный газопровод от ГРП-14 до газораспределительных сетей Красносельского района г. Санкт-Петербурга | Газопровод распределительный | - | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 11,7 | - | - | 2022 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ГРС Потанино | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 133
128 | Межпоселковый газопровод от д. Самушкино - д. Шахново - д. Вороново Волховского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром газификация" | 8,5 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 195 | - | - | 210 | - | - | - | - | -
128.1 | Внутрипоселковый газопровод в д. Шахново Волховского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,6 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 48 | 2026 | 2027 | 48 | - | - | - | - | -
128.2 | Внутрипоселковый газопровод в д. Вороново Волховского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4,9 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 147 | 2026 | 2028 | 162 | - | - | - | - | -
| ГРС Подпорожье | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 195
129 | Межпоселковый газопровод г.пос. Важины - д. Курпово Подпорожского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 1,9 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 32 | - | - | 39 | - | - | - | - | -
129.1 | Внутрипоселковый газопровод в д. Курпово Подпорожского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,1 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 32 | 2026 | 2027 | 39 | - | - | - | - | -
| ГРС Тельмана | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 32
130 | Строительство АГНКС-2 д. Ям-Ижора | Перспективная АГНКС | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 2027; 32
131 | Строительство подводящего газопровода к АГНКС-2 д. Ям-Ижора | Газопровод распределительный к АГНКС | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 2027; 32
132 | Строительство АГНКС-1 д. Ям-Ижора | Перспективная АГНКС | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 2027; 32
133 | Строительство подводящего газопровода к АГНКС-1 д. Ям-Ижора | Газопровод распределительный к АГНКС | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 2027; 32
| ГРС Кириши | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 32
134 | Газопровод межпоселковый от ГРС "Кириши" до п. Пчевжа, г.п. Будогощь с отводами на д. Гремячево и д. Кукуй Киришского района | Газопровод межпоселковый | 6 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 65,8 | 2017 | 2020 | 2020 | 2028 | 2028 | 3 882 | - | - | 4 123 | 5 | - | - | - | 5
134.1 | Распределительный газопровод дер. Горчаково Киришского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация / АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3,4 | 2019 | 2021 | 2022 | 2028 | 2028 | 51 | 2022 | 2029 | 97 | - | - | - | - | -
134.2 | Распределительный газопровод д. Гремячево Киришского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация / АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,8 | 2019 | 2021 | 2022 | 2028 | 2028 | 59 | 2022 | 2029 | 89 | - | - | - | - | -
134.3 | Распределительный газопровод в д. Кукуй Киришского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация / АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 6,1 | 2019 | 2021 | 2022 | 2028 | 2028 | 124 | 2022 | 2029 | 231 | - | - | - | - | -
134.4 | Распределительный газопровод д. Могилево Киришского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация / АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4,6 | 2019 | 2021 | 2022 | 2028 | 2028 | 57 | 2022 | 2029 | 83 | - | - | - | - | -
134.5 | Распределительный газопровод г.п. Будогощь Киришского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация / АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 51,4 | 2019 | 2021 | 2022 | 2029 | 2029 | 3 021 | 2022 | 2030 | 2 792 | 4 | 2028 | 2029 | 2029 | 4
134.6 | Распределительный газопровод пос. Пчевжа Киришского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация / АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 13,8 | 2019 | 2022 | 2022 | 2028 | 2028 | 570 | 2022 | 2029 | 831 | 1 | 2027 | 2028 | 2028 | 1
135 | Межпоселковый газопровод д. Авдетово, д. Кровино Сельцо Киришского района Ленинградской области (этап 2) | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром газификация" | 0,5 | 2022 | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 99 | - | - | 176 | - | - | - | - | -
135.1 | Распределительный газопровод дер. Авдетово Киришского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,5 | 2023 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 30 | 2024 | 2027 | 57 | - | - | - | - | -
135.2 | Распределительный газопровод дер. Кровино Сельцо Киришского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,9 | 2023 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 69 | 2024 | 2028 | 119 | - | - | - | - | -
136 | Межпоселковый газопровод п. Пчевжа - д. Белая Киришского района Ленинградской области (этап 2) | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 0,4 | 2022 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 82 | - | - | 134 | - | - | - | - | -
136.1 | Распределительный газопровод дер. Белая Киришского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4,1 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 82 | 2024 | 2027 | 134 | - | - | - | - | -
137 | Межпоселковый газопровод от п. Глажево - п. Тихорицы - д. Грабково - д. Кусино с отводом на д. Берёзовик Киришского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 4 | ООО "Газпром газификация" | 43,2 | 2022 | 2025 | 2026 | 2028 | 2028 | 519 | - | - | 735 | 1 | - | - | - | 1
137.1 | Распределительный газопровод пос. Тихорицы Киришского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 9,9 | 2024 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 190 | 2024 | 2029 | 238 | - | - | - | - | -
137.2 | Распределительный газопровод дер. Грабково Киришского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,6 | 2024 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 18 | 2024 | 2028 | 29 | - | - | - | - | -
137.3 | Распределительный газопровод дер. Кусино Киришского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 12,5 | 2024 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 281 | 2024 | 2029 | 411 | 1 | 2027 | 2028 | 2028 | 1
137.4 | Распределительный газопровод дер. Берёзовик Киришского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4 | 2024 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 30 | 2024 | 2028 | 57 | - | - | - | - | -
138 | Строительство АГНКС-1 г.Кириши | Перспективная АГНКС | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 2027; 32
139 | Строительство подводящего газопровода к АГНКС-1 г.Кириши | Газопровод распределительный к АГНКС | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 2027; 32
От перспективных источников газоснабжения
140 | ГО и ГРС Красный Луч Ленинградской области | Перспективный магистральный газопровод-отвод и ГРС | - | ООО "Газпром газификация" | 23 | 2022 | 2024 | 2025 | 2028 | 2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
141 | Межпоселковый газопровод ГРС Красный Луч – д. Устье ‒ д. Извоз ‒ д. Волна ‒ д. Вязок ‒ д. Слепино ‒ д. Мышкино ‒ д. Редкино ‒ д. Большой Сабск Волосовского района Ленинградской области (этап 1) | Газопровод межпоселковый | 7 | ООО "Газпром газификация" | 23,7 | 2022 | 2024 | 2026 | 2028 | 2028 | 635 | - | - | 914 | 1** | - | - | - | 1
141.1 | Распределительный газопровод дер. Извоз Волосовского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,4 | 2024 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 25 | 2024 | 2028 | 47 | - | - | - | - | -
141.2 | Распределительный газопровод дер. Волна Волосовского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,2 | 2024 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 40 | 2024 | 2028 | 72 | - | - | - | - | -
141.3 | Распределительный газопровод дер. Вязок Волосовского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,3 | 2024 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 20 | 2024 | 2028 | 44 | - | - | - | - | -
141.4 | Распределительный газопровод дер. Слепино Волосовского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,6 | 2024 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 30 | 2024 | 2028 | 53 | - | - | - | - | -
141.5 | Распределительный газопровод дер. Мышкино Волосовского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,4 | 2024 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 30 | 2024 | 2028 | 45 | - | - | - | - | -
141.6 | Распределительный газопровод дер. Редкино Волосовского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,8 | 2024 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 30 | 2024 | 2028 | 61 | - | - | - | - | -
141.7 | Распределительный газопровод дер. Большой Сабск Волосовского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 17,8 | 2024 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 460 | 2024 | 2029 | 592 | 1** | 2027 | 2028 | 2028 | 1
142 | Межпоселковый газопровод до п. Красный Маяк - д. Лемовжа с отводами на д. Хотнежа, д. Коряча Волосовского района Ленинградской областии (этап 2) | Газопровод межпоселковый | 4 | ООО "Газпром газификация" | 12,7 | 2022 | 2024 | 2026 | 2028 | 2028 | 130 | - | - | 309 | - | - | - | - | -
142.1 | Распределительный газопровод пос. Красный Маяк Волосовского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3,1 | 2024 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 50 | 2024 | 2029 | 104 | - | - | - | - | -
142.2 | Распределительный газопровод дер. Лемовжа Волосовского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,2 | 2024 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 40 | 2024 | 2028 | 73 | - | - | - | - | -
142.3 | Распределительный газопровод дер. Хотнежа Волосовского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2 | 2024 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 30 | 2024 | 2028 | 65 | - | - | - | - | -
142.4 | Распределительный газопровод дер. Коряча Волосовского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2 | 2024 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 10 | 2024 | 2028 | 67 | - | - | - | - | -
143 | Межпоселковый газопровод дер. Большой Сабск Волосовского района - д. Сватково - п. Осьмино с отводом на д. Саба Лужского района Ленинградской области (этап 3) | Газопровод межпоселковый | 3 | ООО "Газпром газификация" | 18,5 | 2022 | 2024 | 2026 | 2028 | 2028 | 684 | - | - | 1 474 | 2** | - | - | - | 5
143.1 | Распределительный газопровод дер. Сватково Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,7 | 2024 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 20 | 2024 | 2027 | 55 | - | - | - | - | -
143.2 | Распределительный газопровод пос. Осьмино Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 26 | 2024 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 510 | 2024 | 2029 | 1 225 | 1** | 2027 | 2028 | 2028 | 4
143.3 | Распределительный газопровод дер. Саба Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 5,8 | 2024 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 154 | 2024 | 2029 | 194 | 1** | 2027 | 2028 | 2028 | 1
144 | Межпоселковый газопровод п. Осьмино - д. Чудиново - д. Залустежье - д. Рель - д. Самро с отводами на д. Сара-Лог, д. Псоедь, д. Рёлка, д. Ставотино Лужского района Ленинградской области (этап 4) | Газопровод межпоселковый | 8 | ООО "Газпром газификация" | 28,5 | 2022 | 2024 | 2026 | 2028 | 2028 | 251 | - | - | 717 | 1 | - | - | - | 1
144.1 | Распределительный газопровод дер. Чудиново Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,7 | 2024 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 25 | 2024 | 2028 | 55 | - | - | - | - | -
144.2 | Распределительный газопровод дер. Залустежье Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,3 | 2024 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 14 | 2024 | 2028 | 77 | - | - | - | - | -
144.3 | Распределительный газопровод дер. Рель Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 5,6 | 2024 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 120 | 2024 | 2029 | 187 | 1 | 2027 | 2028 | 2028 | 1
144.4 | Распределительный газопровод дер. Самро Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,8 | 2024 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 35 | 2024 | 2028 | 94 | - | - | - | - | -
144.5 | Распределительный газопровод дер. Сара-Лог Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3,2 | 2024 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 22 | 2024 | 2028 | 107 | - | - | - | - | -
144.6 | Распределительный газопровод дер. Псоедь Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,9 | 2024 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 5 | 2024 | 2028 | 64 | - | - | - | - | -
144.7 | Распределительный газопровод дер. Рёлка Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,1 | 2024 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 7 | 2024 | 2028 | 38 | - | - | - | - | -
144.8 | Распределительный газопровод дер. Ставотино Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,9 | 2024 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 23 | 2024 | 2028 | 95 | - | - | - | - | -
| ГРС Восточная-2 [9] | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 32
145 | Газопровод-связка распределительный между ГРС Восточная-2 и ГРС Кузьмолово Ленинградской области | Газопровод – связка распределительный между ГРС | - | ООО "Газпром газификация" | 4,4 | 2022 | 2025 | 2026 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
146 | Газопровод-отвод к п. Рассвет, Ленинградской области | Перспективный магистральный газопровод-отвод и ГРС | - | ПАО "Газпром" | 4,6 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
147 | Газопровод межпоселковый от ГРС "Рассвет"- д. Доможирово - д. Яровщина - д. Пономарево с отводом на п.Оять и п.Рассвет Лодейнопольского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 5 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 9 | 2013 | 2018 | 2020 | 2021 | 2023 | 638 | - | - | 672 | 1 | - | - | - | 1
147.1 | Распределительный газопровод в дер. Яровщина Лодейнопольского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,3 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 75 | 2021 | 2024 | 20 | - | - | - | - | -
147.2 | Распределительный газопровод в пос. Рассвет Лодейнопольского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,5 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 338 | 2021 | 2025 | 396 | 1 | 2026 | 2027 | 2027 | 1
147.3 | Распределительный газопровод в дер. Чегла Лодейнопольского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3,3 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 75 | 2021 | 2024 | 57 | - | - | - | - | -
147.4 | Распределительный газопровод в дер. Доможирово Лодейнопольского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,5 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 75 | 2021 | 2024 | 117 | - | - | - | - | -
147.5 | Распределительный газопровод в пос. ст. Оять Лодейнопольского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,5 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 75 | 2021 | 2024 | 82 | - | - | - | - | -
148 | Газопровод межпоселковый от п. Оять до с. Паша, д. Надкопанье, д. Томилино, д Загубье с отводом на д. Манихино, д. Берег и п. Свирица Волховского района | Газопровод межпоселковый | 7 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 43,4 | 2019 | 2022 | 2022 | 2027 | 2027 | 3 078 | - | - | 3 100 | 5 | - | - | - | 5
148.1 | Распределительный газопровод с. Паша Волховского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 42,8 | 2023 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2 510 | 2024 | 2028 | 2 122 | 4 | 2026 | 2027 | 2027 | 4
148.2 | Распределительный газопровод д. Надкопанье Волховского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3,5 | 2023 | 2024 | 2024 | 2027 | 2027 | 44 | 2024 | 2027 | 55 | - | - | - | - | -
148.3 | Распределительный газопровод д. Томилино Волховского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,8 | 2023 | 2024 | 2024 | 2027 | 2027 | 31 | 2024 | 2027 | 38 | - | - | - | - | -
148.4 | Распределительный газопровод д. Манихино Волховского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3,5 | 2023 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 52 | 2024 | 2028 | 64 | - | - | - | - | -
148.5 | Распределительный газопровод д. Берег Волховского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4,1 | 2023 | 2024 | 2024 | 2027 | 2027 | 49 | 2024 | 2027 | 71 | - | - | - | - | -
148.6 | Распределительный газопровод п. Свирица Волховского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 21,9 | 2023 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 340 | 2024 | 2028 | 550 | 1 | 2026 | 2027 | 2027 | 1
148.7 | Распределительный газопровод д Загубье Волховского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 11,3 | 2023 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 52 | 2024 | 2028 | 200 | - | - | - | - | -
149 | Межпоселковый газопровод до д. Медвежья Кара Волховского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 2 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 65 | - | - | 65 | - | - | - | - | -
149.1 | Внутрипоселковый газопровод в д. Медвежья Кара Волховского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,2 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 65 | 2026 | 2028 | 65 | - | - | - | - | -
150 | Межпоселковый газопровод до д. Сторожно Волховского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 14,2 | 2022 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 70 | - | - | 70 | - | - | - | - | -
150.1 | Распределительный газопровод дер. Сторожно Волховского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,1 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 70 | 2024 | 2027 | 70 | - | - | - | - | -
151 | Межпоселковый газопровод до д. Рязановщина - д. Старая Силовая - п. Рыбежно - д. Усть-Рыбежно - д. Николаевщина с отводами на д. Новозотовское, д. Папоротно, д. Главная Запань Волховского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 8 | ООО "Газпром газификация" | 17,4 | 2022 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 112 | - | - | 494 | - | - | - | - | -
151.1 | Распределительный газопровод дер. Рязановщина Волховского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 0,5 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 8 | 2024 | 2027 | 17 | - | - | - | - | -
151.2 | Распределительный газопровод дер. Старая Силовая Волховского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 0,7 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 7 | 2024 | 2027 | 23 | - | - | - | - | -
151.3 | Распределительный газопровод пос. Рыбежно Волховского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4,5 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 33 | 2024 | 2027 | 149 | - | - | - | - | -
151.4 | Распределительный газопровод дер. Усть-Рыбежно Волховского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,5 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 10 | 2024 | 2027 | 21 | - | - | - | - | -
151.5 | Распределительный газопровод дер. Николаевщина Волховского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,5 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 24 | 2024 | 2027 | 83 | - | - | - | - | -
151.6 | Распределительный газопровод дер. Новозотовское Волховского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,1 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 10 | 2024 | 2027 | 40 | - | - | - | - | -
151.7 | Распределительный газопровод дер. Папоротно Волховского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,5 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 10 | 2024 | 2027 | 84 | - | - | - | - | -
151.8 | Распределительный газопровод дер. Главная Запань Волховского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,3 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 10 | 2024 | 2027 | 77 | - | - | - | - | -
152 | Межпоселковый газопровод от ГРС Рассвет до д. Оятский участок, п. Мехбаза, д. Новинка (Алёховщинское СП), с.Алёховщина, д. Пойкимо, д. Явшиницы, д. Тервеничи с отводами на д. Яровщина (Алёховщинское СП), д. Чашковичи, д. Кургино (Алёховщинское СП), д. Кидебра, п. Шархиничи, д. Игокиничи Лодейнопольского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 13 | ООО "Газпром газификация" | 72 | 2022 | 2024 | 2026 | 2029 | 2029 | 1 180 | - | - | 1 759 | 2 | - | - | - | 4
152.1 | Распределительный газопровод дер. Оятский участок Лодейнопольского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,2 | 2024 | 2028 | 2028 | 2029 | 2029 | 16 | 2024 | 2029 | 16 | - | - | - | - | -
152.2 | Распределительный газопровод пос. Мехбаза Лодейнопольского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 5,2 | 2024 | 2028 | 2028 | 2029 | 2029 | 85 | 2024 | 2030 | 125 | - | - | - | - | -
152.3 | Распределительный газопровод дер. Новинка (Алёховщинское СП) Лодейнопольского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 0,8 | 2024 | 2028 | 2028 | 2029 | 2029 | 15 | 2024 | 2029 | 21 | - | - | - | - | -
152.4 | Распределительный газопровод с. Алёховщина Лодейнопольского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 39,1 | 2024 | 2028 | 2028 | 2029 | 2029 | 658 | 2024 | 2030 | 819 | 1 | 2028 | 2029 | 2029 | 2
152.5 | Распределительный газопровод дер. Пойкимо Лодейнопольского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,6 | 2024 | 2028 | 2028 | 2029 | 2029 | 10 | 2024 | 2029 | 61 | - | - | - | - | -
152.6 | Распределительный газопровод дер. Явшиницы Лодейнопольского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,7 | 2024 | 2028 | 2028 | 2029 | 2029 | 10 | 2024 | 2029 | 40 | - | - | - | - | -
152.7 | Распределительный газопровод дер. Тервеничи Лодейнопольского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 6,7 | 2024 | 2028 | 2028 | 2029 | 2029 | 130 | 2024 | 2030 | 177 | - | - | - | - | 1
152.8 | Распределительный газопровод дер. Яровщина (Алёховщинское СП) Лодейнопольского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 7,1 | 2024 | 2028 | 2028 | 2029 | 2029 | 10 | 2024 | 2029 | 183 | 1 | 2028 | 2029 | 2029 | 1
152.9 | Распределительный газопровод дер. Чашковичи Лодейнопольского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,2 | 2024 | 2028 | 2028 | 2029 | 2029 | 12 | 2024 | 2029 | 12 | - | - | - | - | -
152.10 | Распределительный газопровод дер. Кургино (Алёховщинское СП) Лодейнопольского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,3 | 2024 | 2028 | 2028 | 2029 | 2029 | 25 | 2024 | 2029 | 33 | - | - | - | - | -
152.11 | Распределительный газопровод дер. Кидебра Лодейнопольского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,5 | 2024 | 2028 | 2028 | 2029 | 2029 | 29 | 2024 | 2029 | 37 | - | - | - | - | -
152.12 | Распределительный газопровод пос. Шархиничи Лодейнопольского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 5,2 | 2024 | 2028 | 2028 | 2029 | 2029 | 100 | 2024 | 2030 | 122 | - | - | - | - | -
152.13 | Распределительный газопровод дер. Игокиничи Лодейнопольского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4,6 | 2024 | 2028 | 2028 | 2029 | 2029 | 80 | 2024 | 2030 | 113 | - | - | - | - | -
153 | Межпоселковый газопровод до д. Мошкино, д. Турыгино, д. Околок (Доможировское СП), д. Александровщина с отводом на д. Вахнова Кара Лодейнопольского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 5 | ООО "Газпром газификация" | 5,3 | 2022 | 2024 | 2026 | 2027 | 2027 | 279 | - | - | 301 | 1 | - | - | - | 1
153.1 | Распределительный газопровод дер. Мошкино Лодейнопольского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 9,9 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 120 | 2024 | 2028 | 120 | - | - | - | - | -
153.2 | Распределительный газопровод дер. Турыгино Лодейнопольского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 0,3 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 5 | 2024 | 2027 | 5 | - | - | - | - | -
153.3 | Распределительный газопровод дер. Околок Лодейнопольского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 0,4 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 12 | 2024 | 2027 | 12 | - | - | - | - | -
153.4 | Распределительный газопровод дер. Александровщина Лодейнопольского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 22 | 2024 | 2027 | 22 | - | - | - | - | -
153.5 | Распределительный газопровод дер. Вахнова Кара Лодейнопольского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 5,4 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 120 | 2024 | 2028 | 142 | 1 | 2026 | 2027 | 2027 | 1
154 | Межпоселковый газопровод к д.Барково Лодейнопольского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 0,9 | 2024 | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 32 | - | - | 32 | - | - | - | - | -
154.1 | Внутрипоселковый газопровод в д. Барково Лодейнопольского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,1 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 32 | 2026 | 2027 | 32 | - | - | - | - | -
155 | Газопровод-отвод и ГРС "Усть-Луга" | Перспективный магистральный газопровод-отвод и ГРС | - | ПАО "Газпром" | 23,5 | 2019 | 2022 | 2021 | 2023 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
156 | Газопровод межпоселковый от ГРС "Усть-Луга" до д. Большое Куземкино, д. Ропша, д. Ванакюля, д. Калливере, д. Кейкино с отводами на д. Краколье, п. Усть-Луга, п. Преображенка, д. Выбье, промзону п. Усть-Луга, д. Малое Куземкино, д. Венекюля, д. Федоровка Кингисеппского района (1 этап. Межпоселковый газопровод от ГРС «Усть-Луга» до д. Краколье) | Газопровод межпоселковый | - | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 3,6 | 2017 | 2022 | 2022 | 2022 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5
157 | Газопровод межпоселковый от ГРС "Усть-Луга" до индустриальной зоны "Усть-Луга", д. Березняки, д. Большие Валговицы Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 18 | 2020 | 2022 | 2022 | 2024 | 2025 | 140 | - | - | 168 | - | - | - | - | 1
157.1 | Распределительный газопровод дер. Березняки Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 70 | 2023 | 2025 | 80 | - | - | - | - | -
157.2 | Распределительный газопровод дер. Большие Валговицы Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3,5 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 70 | 2023 | 2025 | 88 | - | - | - | - | -
158 | Газопровод межпоселковый до д. Косколово, д. Слободка, д. Югантово, д. Дубки, д. Ручьи, д. Вистино с отводом на портовые сооружения Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 6 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 17,4 | 2020 | 2022 | 2022 | 2027 | 2027 | 487 | - | - | 837 | 2 | - | - | - | 3
158.1 | Распределительный газопровод дер. Косколово Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 5,2 | 2023 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 14 | 2023 | 2027 | 18 | - | - | - | - | -
158.2 | Распределительный газопровод дер. Слободка Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3,1 | 2023 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 20 | 2023 | 2027 | 12 | - | - | - | - | -
158.3 | Распределительный газопровод дер. Югантово Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,3 | 2023 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2 | 2023 | 2027 | 19 | - | - | - | - | -
158.4 | Распределительный газопровод дер. Дубки Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,7 | 2023 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 13 | 2023 | 2027 | 15 | - | - | - | - | -
158.5 | Распределительный газопровод дер. Ручьи Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 7,7 | 2023 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 112 | 2023 | 2028 | 112 | - | - | - | - | -
158.6 | Распределительный газопровод дер. Вистино Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 9,9 | 2023 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 326 | 2023 | 2028 | 661 | 2 | 2026 | 2027 | 2027 | 2
159 | Газопровод межпоселковый от ГРС "Усть-Луга" до д. Большое Куземкино, д. Ропша, д. Ванакюля, д. Калливере, д. Кейкино с отводами на д. Краколье, п. Усть-Луга, п. Преображенка, д. Выбье, промзону п. Усть-Луга, д. Малое Куземкино, д. Венекюля, д. Федоровка Кингисеппского района (2 этап. Межпоселковый газопровод от д. Краколье до п. Усть-Луга и д. Выбье с отводами на п. Преображенка, кот.№ 12 и ООО «Перегрузочный пункт») | Газопровод межпоселковый | 4 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 12 | 2017 | 2022 | 2022 | 2024 | 2025 | 1 196 | - | - | 1 669 | 4 1* | - | - | - | 5
159.1 | Распределительный газопровод п. Усть-Луга Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 15,5 | 2023 | 2025 | 2025 | 2027 | 2027 | 1 013 | 2023 | 2028 | 1 447 | 4 | 2026 | 2027 | 2027 | 4
159.2 | Распределительный газопровод дер. Выбье Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3,6 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 52 | 2023 | 2025 | 89 | - | - | - | - | -
159.3 | Распределительный газопровод п. Преображенка Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3,2 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 33 | 2023 | 2024 | 35 | - | - | - | - | -
159.4 | Распределительный газопровод п. Усть-Луга (кв. Краколье) Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 6,4 | 2022 | 2023 | 2023 | 2027 | 2027 | 98 | 2023 | 2028 | 98 | 1* | 2026 | 2027 | 2027 | 1
160 | Газопровод межпоселковый от ГРС "Усть-Луга" до д. Большое Куземкино, д. Ропша, д. Ванакюля, д. Калливере, д. Кейкино с отводами на д. Краколье, п. Усть-Луга, п. Преображенка, д. Выбье, промзону п. Усть-Луга, д. Малое Куземкино, д. Венекюля, д. Федоровка Кингисеппского района (3 этап. Межпоселковый газопровод от д. Краколье до д. Большое Куземкино, д. Ударник, д. Ропша, д. Ванакюля, д. Калливере, д. Федоровка с отводами на д. Малое Куземкино, д. Венекюля, д. Кейкино) | Газопровод межпоселковый | 9 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 39,5 | 2017 | 2022 | 2022 | 2024 | 2025 | 716 | - | - | 3 517 | - | - | - | - | 1
160.1 | Распределительный газопровод дер. Большое Куземкино Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 7,5 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 368 | 2023 | 2025 | 1 322 | - | - | - | - | 1
160.2 | Распределительный газопровод дер. Ударник Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 5,6 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 10 | 2023 | 2024 | 440 | - | - | - | - | -
160.3 | Распределительный газопровод дер. Ропша Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4,5 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 43 | 2023 | 2024 | 278 | - | - | - | - | -
160.4 | Распределительный газопровод дер. Ванакюля Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 6,4 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 52 | 2023 | 2025 | 387 | - | - | - | - | -
160.5 | Распределительный газопровод дер. Калливере Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,9 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 32 | 2023 | 2024 | 218 | - | - | - | - | -
160.6 | Распределительный газопровод дер. Кейкино Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4,1 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 36 | 2023 | 2024 | 200 | - | - | - | - | -
160.7 | Распределительный газопровод дер. Малое Куземкино Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3,6 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 49 | 2023 | 2024 | 226 | - | - | - | - | -
160.8 | Распределительный газопровод дер. Венекюля Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 7 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 86 | 2023 | 2025 | 289 | - | - | - | - | -
160.9 | Распределительный газопровод дер. Федоровка Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4,5 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 40 | 2023 | 2024 | 157 | - | - | - | - | -
161 | ГРС Белоостров | Перспективный магистральный газопровод-отвод и ГРС | - | ПАО "Газпром" | 0,5 | 2019 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
162 | Газопровод межпоселковый до котельной ВММК Всеволожского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | - | ООО "Газпром межрегионгаз" | 1,8 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | - | - | - | - | 1* | 2023 | 2024 | 2024 | 1
163 | Газопровод-связка распределительный между ГРС Белоостров и ГРС Поляны-2 Ленинградской области | Газопровод – связка распределительный между ГРС | - | ООО "Газпром газификация" | 2,7 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
164 | Строительство АГНКС-1 массив Белоостров | Перспективная АГНКС | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 2027; 32
165 | Строительство подводящего газопровода к АГНКС-1 массив Белоостров | Газопровод распределительный к АГНКС | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 2027; 32
166 | Газопровод-отвод и ГРС «Выборгская целлюлоза-2» Ленинградской области | Перспективный магистральный газопровод-отвод и ГРС | - | ООО "Газпром газификация" | 40,7 | 2022 | 2025 | 2026 | 2029 | 2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
167 | Межпоселковый газопровод от ГРС «Выборгская целлюлоза-2» - п. Токарево - п. Черничное - п. Дятлово Выборгского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 3 | ООО "Газпром газификация" | 15,5 | 2022 | 2025 | 2026 | 2029 | 2029 | 146 | - | - | 372 | 2 | - | - | - | 2
167.1 | Распределительный газопровод пос. Токарево Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 6,1 | 2024 | 2028 | 2028 | 2029 | 2029 | 100 | 2024 | 2030 | 263 | 1 | 2028 | 2029 | 2029 | 1
167.2 | Распределительный газопровод пос. Черничное Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2 | 2024 | 2028 | 2028 | 2029 | 2029 | 10 | 2024 | 2029 | 15 | - | - | - | - | -
167.3 | Распределительный газопровод пос. Дятлово Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,1 | 2024 | 2028 | 2028 | 2029 | 2029 | 36 | 2024 | 2029 | 94 | 1 | 2028 | 2029 | 2029 | 1
168 | Межпоселковый газопровод от ГРС «Выборгская целлюлоза-2» – п. Медянка - п. Пихтовое - г. Высоцк с отводом на АО «РПК Высоцк «ЛУКОЙЛ-II» и Высоцкий зерновой терминал Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром газификация" | 16,8 | 2022 | 2025 | 2026 | 2029 | 2029 | 160 | - | - | 218 | 1 2* | - | - | - | 4
168.1 | Распределительный газопровод п. Медянка Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,5 | 2024 | 2028 | 2028 | 2029 | 2029 | 20 | 2024 | 2029 | 44 | - | - | - | - | -
168.2 | Распределительный газопровод п. Пихтовое Выборгского района Ленинградской области [6] | Газопровод внутрипоселковый | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 2027; 32
168.3 | Распределительный газопровод г. Высоцк Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 5 | 2024 | 2028 | 2028 | 2029 | 2029 | 140 | 2024 | 2030 | 174 | 1 2* | 2028 | 2029 | 2029 | 4
169 | Межпоселковый газопровод от ГРС «Выборгская целлюлоза-2» – п. Глебычево – г. Приморск - п. Ермилово с отводами на п. Ландышевка, п. Прибылово п. Ключевое и на морской порт Приморск Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 6 | ООО "Газпром газификация" | 32,5 | 2022 | 2025 | 2026 | 2029 | 2029 | 2 949 | - | - | 3 969 | 1 | - | - | - | 8
169.1 | Распределительный газопровод пос. Глебычево Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 11,9 | 2024 | 2028 | 2028 | 2029 | 2029 | 876 | 2024 | 2030 | 1 024 | - | - | - | - | 3
169.2 | Распределительный газопровод г. Приморск Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 12,4 | 2024 | 2028 | 2028 | 2029 | 2029 | 1 704 | 2024 | 2030 | 2 367 | 1 | 2028 | 2029 | 2029 | 2
169.3 | Распределительный газопровод пос. Ермилово Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4,5 | 2024 | 2028 | 2028 | 2029 | 2029 | 287 | 2024 | 2030 | 420 | - | - | - | - | 3
169.4 | Распределительный газопровод пос. Ландышевка Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | 2024 | 2028 | 2028 | 2029 | 2029 | 19 | 2024 | 2029 | 33 | - | - | - | - | -
169.5 | Распределительный газопровод пос. Прибылово Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,7 | 2024 | 2028 | 2028 | 2029 | 2029 | 45 | 2024 | 2029 | 89 | - | - | - | - | -
169.6 | Распределительный газопровод пос. Ключевое Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 8 | 2024 | 2028 | 2028 | 2029 | 2029 | 18 | 2024 | 2029 | 36 | - | - | - | - | -
170 | Газопровод-отвод к п. Подборовье, Ленинградская область | Перспективный магистральный газопровод-отвод и ГРС | - | ПАО "Газпром" | 1,7 | 2006 | 2019 | 2022 | 2024 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
171 | Межпоселковый газопровод до д. Верховье - д. Поток - д. Гришкино - п. Заборье Бокситогорского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 4 | ООО "Газпром газификация" | 15 | 2022 | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 521 | - | - | 770 | - | - | - | - | -
171.1 | Распределительный газопровод дер. Верховье Бокситогорского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 20 | 2024 | 2027 | 34 | - | - | - | - | -
171.2 | Распределительный газопровод дер. Поток Бокситогорского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,1 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 9 | 2024 | 2027 | 44 | - | - | - | - | -
171.3 | Распределительный газопровод дер. Гришкино Бокситогорского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 12 | 2024 | 2027 | 12 | - | - | - | - | -
171.4 | Распределительный газопровод п. Заборье Бокситогорского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 21,2 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 480 | 2024 | 2028 | 680 | - | - | - | - | -
172 | Газопровод-отвод и ГРС Красный Маяк [14] | Перспективный магистральный газопровод-отвод и ГРС | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 32
От источников газоснабжения требующих реконструкции
173 | Реконструкция ГРС Ильичево Ленинградской области | Реконструируемая ГРС | - | ПАО "Газпром" | - | 2018 | 2019 | 2021 | 2021 | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
174 | Строительство АГНКС-2 пос. Огоньки А181 слева | Перспективная АГНКС | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 2027; 32
175 | Строительство подводящего газопровода к АГНКС-2 пос. Огоньки А181 слева | Газопровод распределительный к АГНКС | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 2027; 32
176 | Строительство АГНКС-1 пос. Огоньки А181 справа | Перспективная АГНКС | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 2027; 32
177 | Строительство подводящего газопровода к АГНКС-1 пос. Огоньки А181 справа | Газопровод распределительный к АГНКС | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 2027; 32
178 | Техническое перевооружение ГРС Совхоз Большевик | Техническое перевооружение ГРС | - | ПАО "Газпром" | - | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
179 | Межпоселковый газопровод к д. Старые Низковицы Гатчинского района | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 4 | 2017 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 80 | - | - | 139 | - | - | - | - | -
179.1 | Распределительный газопровод по дер. Старые Низковицы Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация / АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,9 | 2020 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 80 | 2022 | 2024 | 139 | - | - | - | - | -
180 | Реконструкция ГРС Пригородная [10] | Реконструируемая ГРС | - | ПАО "Газпром" | 4,9 | 2022 | 2025 | 2026 | 2028 | 2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
181 | Распределительный газопровод от ГРС Пригородная до существующих потребителей ГРС Пригородная (Невская) и ГРС Красная Зорька [10] | Газопровод межпоселковый | - | ООО "Газпром газификация" | 15 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
182 | Газопровод межпоселковый д. Агалатово до д.Елизаветинка, д. Керро Всеволожского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 26,1 | 2014 | 2022 | 2022 | 2024 | 2025 | 213 | 2023 | 2024 | 389 | - | - | - | - | 1
183 | Газопровод межпоселковый д. Керро – д. Лемболово Всеволожского района | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 6,3 | 2016 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 14 | 2023 | 2023 | 14 | - | - | - | - | -
184 | Газопровод межпоселковый от д. Лехтуси до д. Матокса Всеволожского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 5,8 | 2020 | 2022 | 2022 | 2024 | 2025 | 76 | - | - | 76 | - | - | - | - | -
184.1 | Распределительный газопровод в д. Матокса Всеволожского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 6,8 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 76 | 2023 | 2025 | 76 | - | - | - | - | -
185 | Газопровод от существующих распределительных сетей в д. Колбино до Санкт-Петербургского подворья Соловецкого монастыря Всеволожского района Ленинградской области | Газопровод распределительный | - | ООО "Газпром межрегионгаз" | 0,9 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
186 | Газопровод межпоселковый д. Хиттолово - п. Токсово Всеволожского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | - | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 6 | 2020 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 44 | 2023 | 2023 | 4 814 | - | - | - | - | 4
186.1 | Газоснабжение дер.Ненимяки [6] | Газопровод внутрипоселковый | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 15 to 2028
186.2 | Газоснабжение дер.Гарболово [6] | Газопровод внутрипоселковый | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 15 to 2028
187 | Газопровод межпоселковый от д. Дранишники до д. Юкки Всеволожского района | Газопровод межпоселковый | - | ООО "Газпром межрегионгаз" | 3,2 | 2017 | 2021 | 2021 | 2022 | 2024 | 47 | 2023 | 2023 | - | - | - | - | - | -
188 | Газопровод межпоселковый до д. Екатериновка, п. Заводской Всеволожского района | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 7,1 | 2019 | 2021 | 2021 | 2022 | 2024 | 280 | - | - | 300 | 1 | - | - | - | 1
188.1 | Распределительный газопровод в д. Екатериновка Всеволожского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,7 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 46 | 2022 | 2023 | 40 | - | - | - | - | -
188.2 | Распределительный газопровод в п. Заводской Всеволожского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 0,5 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 234 | 2022 | 2025 | 260 | 1 | 2025 | 2026 | 2026 | 1
189 | Межпоселковый газопровод от д. Кавголово до д. Рапполово Всеволожского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 2,5 | 2024 | 2025 | 2026 | 2029 | 2029 | 488 | - | - | 491 | 1 | - | - | - | 1
189.1 | Газопровод распределительный в д. Рапполово Всеволожского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 16,3 | 2024 | 2028 | 2028 | 2029 | 2029 | 488 | 2026 | 2030 | 491 | 1 | 2028 | 2029 | 2029 | 1
190 | Техническое перевооружение объекта ГТС для подключения КСПГ «Бокситогорск» [12] | Техническое перевооружение ГРС | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 15 to 2029
191 | Газопровод межпоселковый от "Бокситогорский глинозем" до д. Колбеки, д.Золотово, д.Мозолево-1 Бокситогорского района | Газопровод межпоселковый | 6 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 17,8 | 2017 | 2020 | 2020 | 2023 | 2024 | 246 | - | - | 410 | 1 | - | - | - | 1
191.1 | Распределительный газопровод по дер. Золотово Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация / АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,9 | 2019 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 8 | 2023 | 2023 | 47 | - | - | - | - | -
191.2 | Распределительный газопровод по дер. Колбеки Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация / АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,5 | 2019 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 47 | 2023 | 2023 | 75 | - | - | - | - | -
191.3 | Распределительный газопровод по дер. Мозолево-1 Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация / АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 0,9 | 2019 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 47 | 2023 | 2023 | 224 | 1 | 2023 | 2024 | 2024 | 1
191.4 | Распределительный газопровод по дер. Большой Остров Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация / АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,4 | 2019 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 48 | 2023 | 2023 | 64 | - | - | - | - | -
191.5 | Распределительный газопровод по дер. Носово Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация / АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,4 | 2019 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 48 | 2023 | 2023 | - | - | - | - | - | -
191.6 | Распределительный газопровод по дер. Селище Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация / АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 0,9 | 2019 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 48 | 2023 | 2023 | - | - | - | - | - | -
192 | Реконструкция ГРС Сосновый Бор | Реконструируемая ГРС | - | ПАО "Газпром" | - | 2025 | 2027 | 2028 | 2029 | 2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
193 | Газопровод-связка распределительный от ГРС Сосновый бор до существующих потребителей | Газопровод межпоселковый | - | ООО "Газпром газификация" | 5 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
194 | Газопровод межпоселковый от г. Сосновый Бор до п. Шепелево, д. Гора Валдай, д. Черная Лахта, п. Форт-Красная Горка Ломоносовского района | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 24 | 2017 | 2022 | 2023 | 2027 | 2027 | 209 | - | - | 430 | 1 | - | - | - | 15
194.1 | Распределительный газопровод в п. Форт-Красная Горка Ломоносовского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4,5 | 2023 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 62 | 2023 | 2028 | 196 | 1 | 2026 | 2027 | 2027 | 1
194.2 | Распределительный газопровод в д.Гора Валдай | Газопровод внутрипоселковый | 1 | - | [6 empty] | 147 | 2023 | 2028 | 234 | - | - | - | - | - | bar: 5 to 2028
194.3 | Распределительный газопровод в д. Новое Калище [6] | Газопровод внутрипоселковый | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 5 to 2028
195 | Распределительный газопровод г.Сосновый Бор Ленинградской области (от ГРП 4 по пр.Героев до северной границы Сосновоборского городского округа) | Газопровод межпоселковый | 1 | - | [6 empty] | 98 | - | - | 198 | - | - | - | - | - | bar: 5 to 2028
195.1 | Внутрипоселковый газопровод в д. Кандикюля Ломоносовский район Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 6,2 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 98 | 2023 | 2025 | 198 | - | - | - | - | -
196 | Строительство АГНКС-1 г. Сосновый Бор | Перспективная АГНКС | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 5 to 2028
197 | Строительство подводящего газопровода к АГНКС-1 г. Сосновый Бор | Газопровод распределительный к АГНКС | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 5 to 2028
198 | Реконструкция ГРС Сясьстрой (Сясьский ЦБК) | Реконструируемая ГРС | - | ПАО "Газпром" | - | 2021 | 2025 | 2025 | 2028 | 2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
199 | Газопровод-связка распределительный от ГРС Сясьстрой (Сясьский ЦБК) до существующих потребителей | Газопровод межпоселковый | - | ООО "Газпром газификация" | 0,5 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
200 | Газопровод межпоселковый от д. Алексино до д. Яхново, д. Морозово, д. Андреевщина, с отводами на д. Кулаково, д. Льзи, д. Хвалово Волховского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 6 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 19,8 | 2020 | 2022 | 2023 | 2027 | 2027 | 523 | - | - | 757 | 1 | - | - | - | 1
200.1 | Распределительный газопровод д. Яхново Волховского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4,9 | 2023 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 62 | 2023 | 2028 | 107 | - | - | - | - | -
200.2 | Распределительный газопровод д. Морозово Волховского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,3 | 2022 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 24 | 2023 | 2027 | 39 | - | - | - | - | -
200.3 | Распределительный газопровод д. Андреевщина Волховского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,5 | 2023 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 14 | 2023 | 2027 | 55 | - | - | - | - | -
200.4 | Распределительный газопровод д. Кулаково Волховского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 6,4 | 2023 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 28 | 2023 | 2027 | 64 | - | - | - | - | -
200.5 | Распределительный газопровод д. Льзи Волховского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3,5 | 2022 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 14 | 2023 | 2027 | 36 | - | - | - | - | -
200.6 | Распределительный газопровод д. Хвалово Волховского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 9,1 | 2023 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 381 | 2023 | 2028 | 456 | 1 | 2026 | 2027 | 2027 | 1
201 | Газопровод межпоселковый от ГРС Сясьский ЦБК до д. Пехалево, д. Березье, д. Немятово-2, д. Немятово-1, д. Глядково Волховского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 4 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 19,1 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 116 | - | - | 387 | - | - | - | - | -
201.1 | Распределительный газопровод д. Пехалево Волховского района Ленинградской области [6] | Газопровод внутрипоселковый | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 5 to 2028
201.2 | Распределительный газопровод д. Березье Волховского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4,7 | 2023 | 2024 | 2024 | 2026 | 2027 | 19 | 2023 | 2026 | 37 | - | - | - | - | -
201.3 | Распределительный газопровод д. Немятово-1 Волховского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,1 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 6 | 2023 | 2024 | 8 | - | - | - | - | -
201.4 | Распределительный газопровод д. Немятово-2 Волховского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 16,8 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 72 | 2023 | 2025 | 219 | - | - | - | - | -
201.5 | Распределительный газопровод д. Глядково Волховского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4,2 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 19 | 2023 | 2024 | 123 | - | - | - | - | -
202 | Техническое перевооружение ГРС Гомонтово | Техническое перевооружение ГРС | - | ПАО "Газпром" | - | 2020 | 2021 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
203 | Межпоселковый газопровод до д. Кайкино, д. Большие Лашковицы, д. Большое Тешково, д. Малое Тешково, д. Томарово Волосовского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 4 | ООО "Газпром газификация" | 6 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 166 | - | - | 399 | - | - | - | - | -
203.1 | Распределительный газопровод дер. Большие Лашковицы Волосовского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,4 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 50 | 2024 | 2026 | 102 | - | - | - | - | -
203.2 | Распределительный газопровод дер. Большое Тешково Волосовского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4,8 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 55 | 2024 | 2027 | 139 | - | - | - | - | -
203.3 | Распределительный газопровод дер. Малое Тешково Волосовского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,1 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 20 | 2024 | 2026 | 59 | - | - | - | - | -
203.4 | Распределительный газопровод дер. Томарово Волосовского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,7 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 41 | 2024 | 2026 | 99 | - | - | - | - | -
204 | Реконструкция ГРС Ефимовская, Ленинградская область | Реконструируемая ГРС | - | ПАО "Газпром" | - | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
205 | Газопровод-связка распределительный от ГРС Ефимовская, Ленинградская область до существующих потребителей | Газопровод межпоселковый | - | ООО "Газпром газификация" | 1,2 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
206 | Межпоселковый газопровод ГРС Ефимовская - д. Заголодно - д. Красная Речка д. Журавлёво - д. Бережок - д. Климово Бокситогорского района с отводом на д. Косые Харчевни Бокситогорского района Ленинградской области (этап 1) | Газопровод межпоселковый | 6 | ООО "Газпром газификация" | 42,5 | 2022 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 404 | - | - | 580 | - | - | - | - | 1
206.1 | Распределительный газопровод дер. Заголодно Бокситогорского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 39 | 2024 | 2027 | 65 | - | - | - | - | -
206.2 | Распределительный газопровод дер. Красная Речка Бокситогорского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,9 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 9 | 2024 | 2027 | 64 | - | - | - | - | -
206.3 | Распределительный газопровод дер. Журавлёво Бокситогорского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,5 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 61 | 2024 | 2028 | 61 | - | - | - | - | -
206.4 | Распределительный газопровод дер. Бережок Бокситогорского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 0,6 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 40 | 2024 | 2027 | 40 | - | - | - | - | -
206.5 | Распределительный газопровод дер. Климово Бокситогорского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 8,8 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 225 | 2024 | 2028 | 292 | - | - | - | - | 1
206.6 | Распределительный газопровод дер. Косые Харчевни Бокситогорского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,7 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 30 | 2024 | 2027 | 58 | - | - | - | - | -
207 | Межпоселковый газопровод до д. Спирово - д. Сосновый Бор - д. Калитки - с. Сомино Бокситогорского района Ленинградской области (этап 2) | Газопровод межпоселковый | 4 | ООО "Газпром газификация" | 9,9 | 2022 | 2024 | 2026 | 2028 | 2028 | 261 | - | - | 402 | 1 | - | - | - | 1
207.1 | Распределительный газопровод дер. Спирово Бокситогорского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,4 | 2024 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 30 | 2024 | 2028 | 47 | - | - | - | - | -
207.2 | Распределительный газопровод дер. Сосновый Бор Бокситогорского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 0,8 | 2024 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 21 | 2024 | 2028 | 26 | - | - | - | - | -
207.3 | Распределительный газопровод дер. Калитки Бокситогорского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 0,5 | 2024 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 10 | 2024 | 2028 | 17 | - | - | - | - | -
207.4 | Распределительный газопровод с. Сомино Бокситогорского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 9,4 | 2024 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 200 | 2024 | 2029 | 312 | 1 | 2027 | 2028 | 2028 | 1
208 | Реконструкция газопровода-отвода и ГРС об.им.Свердлова | Реконструируемая ГРС | - | ПАО "Газпром" | - | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
209 | Газопровод-связка распределительный от ГРС об.им.Свердлова до существующих потребителей | Газопровод межпоселковый | - | ООО "Газпром газификация" | 2,5 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
210 | Межпоселковый газопровод от ГРС об.им.Свердлова до д. Новосаратовка | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 12,5 | 2024 | 2026 | 2027 | 2033 | 2033 | - | - | - | - | 4* | 2032 | 2033 | 2033 | 4
211 | Газопровод среднего давления до пос. Красная Заря и дер. Невский Парклесхоз Всеволожского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 2 | Администрация | [6 empty] | 289 | - | - | 289 | - | - | - | - | - | bar: 5 to 2028
211.1 | Газопровод распределительный по пос. Красная Заря и дер. Невский Парклесхоз Всеволожского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 2 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 8,1 | 2023 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 289 | 2024 | 2028 | 289 | - | - | - | - | -
212 | Техническое перевооружение ГРС Лаголово новая [13] | Техническое перевооружение ГРС | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 5 to 2029
213 | Строительство распределительного газопровода для газификации муниципального образования Виллозское городское поселение Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | - | ООО "Газпром газификация" | 6,9 | 2024 | 2025 | 2026 | 2029 | 2029 | - | - | - | - | 1* | 2028 | 2029 | 2029 | 1
214 | Межпоселковый газопровод ГРС Южная Ропшая - дер. Мухоловка (ул. Солнечая, ул. Связи) МО Лаголовское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области [6] | Газопровод межпоселковый | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 5 to 2028
215 | Межпоселковый газопровод д. Малая Ивановка Гатчинского района | Газопровод межпоселковый | 1 | - | [6 empty] | 19 | - | - | 19 | - | - | - | - | - | bar: 5 to 2028
215.1 | Внутрипоселковый газопровод в д. Малая Ивановка Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 0,7 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 19 | 2027 | 2028 | 19 | - | - | - | - | -
216 | Техническое перевооружение КУ № 6 ГО к ГРС Копорье (охранный кран) КСПГ Копорье | Техническое перевооружение ГРС | - | ПАО "Газпром" | - | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
217 | Межпоселковый газопровод д.Флоревицы, д. Воронино Ломоносовский район Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром газификация" | 5,8 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 112 | - | - | 112 | - | - | - | - | -
217.1 | Внутрипоселковый газопровод в д.Флоревицы Ломоносовский район Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1,1 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 33 | 2027 | 2027 | 33 | - | - | - | - | -
217.2 | Внутрипоселковый газопровод в д. Воронино Ломоносовский район Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2,6 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 79 | 2027 | 2028 | 79 | - | - | - | - | -
218 | Техническое перевооружение ГРС Новоселье [11] | Техническое перевооружение ГРС | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 112
219 | Строительство АГНКС г. Лодейное поле | Перспективная АГНКС | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 2027; 112
220 | Строительство подводящего газопровода к АГНКС г. Лодейное поле | Газопровод распределительный к АГНКС | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 2027; 112
Примечание:
1) В случае различных Заказчиков по ПИР и СМР - указываются 2 Заказчика в формате "Заказчик ПИР/Заказчик СМР"
2) Для обязательств Группы Газпром - срок обеспечения технической возможности подачи газа для проведения пуско-наладочных работ (получения разрешения на подачу газа)
3) Срок утверждения акта приемочной комиссии по приемке законченного строительством объекта по форме КС-14
4) В случае количества газифицируемых домовладений более 50 ед., подготовка потребителей к приему газа осуществляется следующим образом: в год создания внутрипоселковой инфраструктуры Администрация обязуется подключить не менее 40 % от заявленных домовладений, на следующий год – 60 % домовладений
5) Так как данные показатели превышают количество заявленных к подготовке домовладений и котельных по объекту, обеспечение подключения данных потребителей находится в зоне ответственности администраций субъектов Российской Федерации и необходимо к выполнению в полном объеме для достижения целевых показателей уровня газификации населения в субъекте
6) Объект реализуется в рамках программы догазификации
7) Объект исключен в соответствии с письмом Комитета по топливно-энерегическому комплексу Ленинградской области от 10.01.2024 № 3-43/2024
8) Объект исключен в соответствии с письмом Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 27.07.2022 № 3-3823/2022
9) Объект реализуется в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Санкт-Петербурга на период 2021-2025 годов
10) Характеристики объекта и сроки его реализации будут уточнены после проработки в рамках проектирования реконструкции ГРС Пригородная наиболее оптимального варианта взаимоувязки технических решений по источнику газоснабжения и объекту, определения и согласования с АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» и ООО «Газпром межрегионгаз» разрешенных мест размещения объекта
11) Снятие технических ограничений обеспечивается путем реализации объекта "Межпоселковый газопровод д. Рюмки - д. Лесопитомник - г.п.Новоселье Ленинградской области"
12) Объект исключен в соответствии с письмом ООО "Газпром СПГ технологии" от 01.07.2024 № КИ-01/2046
13) Объект исключен в соответствии с предложениями ПАО "Газпром"
14) Определить сроки реализации объекта с учетом мероприятий по реконструкции магистрального газопровода в точке подключения газопровода-отвода в соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации Ленинградской области.
15) Доведение администрацией субъекта потребления природного газа (метана) в качестве моторного топлива на действующих АГНКС ООО «Газпром газомоторное топливо» на территории региона по итогам 2025 года в объеме не менее 50% от проектной производительности АГНКС