## Лист1
УТВЕРЖДЕН Губернатор Ленинградской области Дрозденко Александр Юрьевич от _______________ № _________
СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК
догазификации территорий ведения гражданами садоводства для собственных нужд
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Наименование садоводческого некоммерческого товарищества | Общее количество негазифици- рованных домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, штук | Общее количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, для которых по состоянию на 1 сентября 2021 года создана техническая возможность подключения, штук | Наименование газораспредели- тельной организации | График реализации догазификации домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2> |  |  |  | График реализации догазификации домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2> |  |  |  | График реализации догазификации домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2> |  |  |  | График реализации догазификации домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2> |  |  |  | График реализации догазификации домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2> |  |  |  | График реализации догазификации домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2> |  |  |  | График реализации догазификации домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2> |  |  |  | График реализации догазификации домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2> |  |  |  | График реализации догазификации домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>
[7 empty] | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  |  |  | 2024 год |  |  |  | 2025 год |  |  |  | 2026 год |  |  |  | 2027 год |  |  |  | 2028 год |  |  |  | 2029 год
[7 empty] | количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, подключаемых к газо- распредели- тельным сетям, штук | общее количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, для которых создается техническая возможность подключения, штук | срок догазификации (месяц) |  | количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, подключаемых к газо- распредели- тельным сетям, штук | общее количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, для которых создается техническая возможность подключения, штук | срок догазификации (месяц) |  | количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, подключаемых к газо- распредели- тельным сетям, штук | общее количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, для которых создается техническая возможность подключения, штук | срок догазификации (месяц) |  | количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, подключаемых к газо- распредели- тельным сетям, штук | общее количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, для которых создается техническая возможность подключения, штук | срок догазификации (месяц) |  | количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, подключаемых к газо- распредели- тельным сетям, штук | общее количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, для которых создается техническая возможность подключения, штук | срок догазификации (месяц) |  | количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, подключаемых к газо- распредели- тельным сетям, штук | общее количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, для которых создается техническая возможность подключения, штук | срок догазификации (месяц) |  | количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, подключаемых к газо- распредели- тельным сетям, штук | общее количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, для которых создается техническая возможность подключения, штук | срок догазификации (месяц) |  | количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, подключаемых к газо- распредели- тельным сетям, штук | общее количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, для которых создается техническая возможность подключения, штук | срок догазификации (месяц) |  | количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, подключаемых к газо- распредели- тельным сетям, штук | общее количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, для которых создается техническая возможность подключения, штук | срок догазификации (месяц)
[9 empty] | начало | окончание |  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
1 | Бокситогорский район | Пикалево, город | ТСН Металлург-1 | 18 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
2 | Волховский район | Волхов, город | СНТ Восток | 6 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | Волховский район | Волхов, город | СНТ Восход | 10 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | Волховский район | Волхов, город | СНТ Дружба | 15 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | 5 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
5 | Волховский район | Волхов, город | СНТ Здоровье | 4 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | Волховский район | Волхов, город | СНТ Локомотив | 7 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | Волховский район | Волхов, город | СНТ Металлург | 8 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | 2 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
8 | Волховский район | Волхов, город | СНТ Мичуринец | 9 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | 1 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
9 | Волховский район | Волхов, город | СНТ Пороги | 23 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | 1 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
10 | Волховский район | Волхов, город | СНТ Путеец | 5 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | 1 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
11 | Волховский район | Волхов, город | СНТ Родина | 8 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | Волховский район | Волхов, город | СНТ Строитель-1 | 5 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | Волховский район | Волхов, город | СНТ Строитель-2 | 10 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | 4 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
14 | Волховский район | Волхов, город | СНТ Труженник | 9 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | 2 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
15 | Волховский район | Волхов, город | СНТ Экспресс | 11 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
16 | Волховский район | Волхов, город | СНТ Энтузиаст | 2 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
17 | Волховский район | Волхов, город | СНТ Южное | 20 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | 10 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
18 | Волховский район | Новая Ладога, город | СНТ Ивушка | 17 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
19 | Волховский район | Новая Ладога, город | СНТ Нептун | 38 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
20 | Всеволожский район | Варзолово, дер. | СНТ Ленэнергоремонт | 7 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | Январь | Декабрь | - | - | - | -
21 | Всеволожский район | Всеволожск, город | ДНП Приозерное Дачное | 6 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
22 | Всеволожский район | имени Морозова, г.п. | СНТ № 2 Посечено | 12 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | 1 | 10 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
23 | Всеволожский район | имени Морозова, г.п. | СНТ № 4 | 57 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 45 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | 1 | - | Январь | Декабрь | - | - | - | -
24 | Всеволожский район | имени Морозова, г.п. | СНТ Заводское | 76 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
25 | Всеволожский район | имени Морозова, г.п. | СНТ Ладожец-5 | 58 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 48 | Январь | Декабрь | - | 9 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | - | - | -
26 | Всеволожский район | имени Морозова, г.п. | СНТ Огонек | 138 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Январь | Октябрь | 9 | 122 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | 5 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
27 | Всеволожский район | имени Морозова, г.п. | СНТ Орешек-1 | 159 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | 149 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
28 | Всеволожский район | имени Морозова, г.п. | СНТ Орешек-2 | 149 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | 122 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
29 | Всеволожский район | имени Морозова, г.п. | СНТ Орешек-3 | 195 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | 12 | 182 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
30 | Всеволожский район | имени Морозова, г.п. | СНТ Посечено-6 | 21 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 17 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
31 | Всеволожский район | имени Морозова, г.п. | СНТ Служащий | 10 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
32 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | ДНП Ивановские Пороги | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Январь | Июнь | - | - | - | - | - | - | - | -
33 | Всеволожский район | Лупполово, дер. | ТСН Былина | 4 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | Январь | Май | 3 | - | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
34 | Всеволожский район | Минулово, дер. | ДНП Июнь | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
35 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | ДНП Спорт | 9 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
36 | Всеволожский район | Новое Токсово, пос. | СНТ Лазурное-2 | 35 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 8 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
37 | Всеволожский район | Новое Токсово, пос. | СНТ Лазурное-4 | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
38 | Всеволожский район | Новое Токсово, пос. | СНТ Светлица | 41 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 11 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | 1 | - | Январь | Декабрь | - | - | - | -
39 | Всеволожский район | Осельки, п. ж/д ст. | ДНТ Осельки | 95 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | 37 | 55 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
40 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | СНТ Березка | 16 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Январь | Июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 13 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
41 | Всеволожский район | Сарженка, дер. | ДНП Лесной Хутор | 21 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 1 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
42 | Всеволожский район | Сарженка, дер. | СНТ Сарженка | 2 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | Январь | Декабрь | 1 | - | Январь | Июнь | - | - | - | - | - | - | - | -
43 | Всеволожский район | Сертолово, город | СНТ Омега | 112 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | Январь | Сентябрь | 2 | 108 | Январь | Ноябрь | 1 | - | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
44 | Всеволожский район | Сертолово, город | СНТ Ромашка | 34 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
45 | Всеволожский район | Сертолово, город | СНТ Сияние | 2 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
46 | Всеволожский район | Сертолово, город | СНТ Слобода | 21 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 19 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | 1 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
47 | Всеволожский район | Сертолово, город | СНТ Ягодка | 7 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | Январь | Октябрь | - | - | - | - | - | 1 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
48 | Всеволожский район | Сертолово, город | СНТ Ягодка-1 | 79 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | Январь | Октябрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | Январь | Ноябрь | - | - | - | -
49 | Всеволожский район | Сярьги, дер. | СНТ Колос | 245 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | Январь | Декабрь | - | - | - | - | 18 | 219 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
50 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | ДНП Отдых трудящихся | 3 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | Январь | Декабрь | - | 1 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
51 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | ДНТ Кавголово-стандарт | 3 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Январь | Декабрь | 2 | - | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
52 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | СНТ Спорт | 2 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
53 | Всеволожский район | Хиттолово, дер. | ДСК Победа | 3 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
54 | Всеволожский район | Хиттолово, дер. | СНТ Юбилейное-Ручьи | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | Январь | Декабрь | - | - | - | -
55 | Всеволожский район | Шереметьевка, дер. | СНТ Меркурий | 46 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 35 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | 8 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
56 | Всеволожский район | Энколово, дер. | ДНП Южный склон | 3 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | Январь | Май | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
57 | Всеволожский район | Юкки, дер. | ДНП Юкки Сити | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
58 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Авиатор | 12 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | Январь | Декабрь | - | 1 | Январь | Декабрь
59 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Березовая аллея | 3 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Январь | Декабрь | - | 1 | Январь | Декабрь
60 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Большой Лог | 26 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | Январь | Декабрь | - | 1 | Январь | Декабрь
61 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Бытовик | 3 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
62 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Витамин | 22 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | Январь | Декабрь | - | 1 | Январь | Декабрь
63 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Восход | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Январь | Декабрь
64 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Восход ПМК-252 | 33 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
65 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Джатиево | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
66 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Дружба (вблизи ж/д ст. Таммисуо) | 41 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | Январь | Декабрь | - | - | - | - | 27 | 11 | Январь | Декабрь | 1 | 1 | Январь | Декабрь
67 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Дружба (вблизи р. Черкасовка) | 3 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Январь | Декабрь | 1 | - | Январь | Декабрь
68 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Дружба ВКУ | 63 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 55 | Январь | Декабрь | - | 1 | Январь | Декабрь
69 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Заречное | 15 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | Январь | Декабрь | - | - | - | -
70 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Заря | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
71 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Заря-2 | 15 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
72 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Зелёная Горка | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Январь | Декабрь
73 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Комунальщик | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
74 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Конфа | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
75 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Красный Холм | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
76 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Лес | 7 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | Январь | Декабрь | 1 | - | Январь | Декабрь
77 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Лесное | 4 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
78 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Лимонное | 42 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | Январь | Декабрь | - | 12 | Январь | Декабрь
79 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Лужок | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
80 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Медик | 3 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
81 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Металлист | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
82 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Механизатор | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
83 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Портовик | 13 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 3 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
84 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Радуга | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
85 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Рябиновый мыс | 57 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | Январь | Декабрь | - | 7 | Январь | Декабрь
86 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Сайменские Дачи | 6 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
87 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Связист | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | Январь | Декабрь | - | - | - | -
88 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Строитель | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
89 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Цветущий Мыс | 21 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 1 | Январь | Декабрь | 4 | - | Январь | Декабрь
90 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Электроинструмент | 2 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | 1 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
91 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Юг | 29 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 22 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
92 | Выборгский район | Каменногорск, город | СНТ Горняк | 11 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | 10 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
93 | Выборгский район | Ленинское, пос. | ДНТ ЦНИИ ТС | 6 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | 1 | - | Январь | Декабрь | - | - | - | -
94 | Выборгский район | Ленинское, пос. | СНТ Преображенское | 2 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
95 | Выборгский район | Ленинское, пос. | СНТ Учительское | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
96 | Выборгский район | Рощино, г.п. | СНТ Красный Октябрь | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | Январь | Ноябрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
97 | Гатчинский муниципальный округ | Гатчина, город | СНТ Буревестник | 48 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 43 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
98 | Гатчинский муниципальный округ | Гатчина, город | СНТ Луч | 120 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 114 | Январь | Декабрь | 1 | - | Январь | Январь | - | - | - | - | - | - | - | -
99 | Гатчинский муниципальный округ | Гатчина, город | СНТ Мариенбург | 49 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
100 | Гатчинский муниципальный округ | Гатчина, город | СНТ Погат | 17 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | 1 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
101 | Гатчинский муниципальный округ | Гатчина, город | СНТ Рошалец | 153 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 151 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
102 | Гатчинский муниципальный округ | Гатчина, город | СНТ Солнечный луч | 22 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
103 | Гатчинский муниципальный округ | Гатчина, город | СНТ Электронстандарт | 74 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
104 | Гатчинский муниципальный округ | Гатчина, город | СНТ Ягодка | 59 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 22 | Январь | Декабрь | 1 | - | Январь | Январь | - | 32 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
105 | Гатчинский муниципальный округ | Дружная Горка, г.п. | СНТ Лесовод | 37 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 35 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
106 | Гатчинский муниципальный округ | Ивановка, дер. | СНТ Шанхай | 12 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | Январь | Январь | 1 | - | Январь | Апрель | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
107 | Гатчинский муниципальный округ | Коммунар, город | СНТ Рассвет | 115 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | Январь | Январь | - | - | - | - | 1 | 113 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
108 | Гатчинский муниципальный округ | Коммунар, город | СНТ Южное массива Коммунар | 32 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 20 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
109 | Гатчинский муниципальный округ | Лукаши, пос. | СНТ Комсомолец | 18 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
110 | Гатчинский муниципальный округ | Руссолово, дер. | СНТ Руссолово | 49 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 35 | Январь | Декабрь | 11 | - | Январь | Июнь | - | - | - | - | - | - | - | -
111 | Гатчинский муниципальный округ | Тайцы, г.п. | СНТ Таицкий Родничок | 35 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
112 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | ДНП Нарвское | 4 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | Январь | Октябрь | 2 | - | Январь | Апрель | 1 | - | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
113 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | СНТ Березка | 11 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
114 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | СНТ Возрождение | 20 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 15 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
115 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | СНТ Заря | 15 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
116 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | СНТ Луга | 26 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
117 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | СНТ Победа-2 | 20 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 15 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
118 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | СНТ Ромашка | 11 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | 1 | - | Январь | Декабрь | - | - | - | -
119 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | СНТ Учитель | 7 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | Январь | Декабрь | - | - | - | -
120 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | СНТ Фабричное | 34 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | Январь | Декабрь | 1 | - | Январь | Февраль | 2 | 30 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
121 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | ТСН Загородное | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | Январь | Ноябрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
122 | Кировский район | Отрадное, город | СНТ Огородник | 20 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 8 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
123 | Кировский район | Отрадное, город | СНТ Союз-Чернобыль | 37 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 11 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | 3 | - | Январь | Декабрь | - | - | - | -
124 | Кировский район | Шлиссельбург, город | СНТ Волна | 32 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
125 | Кировский район | Шлиссельбург, город | СНТ Орешек | 65 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 32 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
126 | Кировский район | Шлиссельбург, город | СНТ Шлиссельбуржец | 2090 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 2018 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
127 | Лодейнопольский район | Шамокша, дер. | СНТ Шамокша-1 | 2 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Январь | Ноябрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
128 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п. | СНТ Орбита | 5 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
129 | Ломоносовский район | Большие Горки, дер. | СНТ Дружные Горки | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | Январь | Декабрь | - | - | - | -
130 | Ломоносовский район | Большие Горки, дер. | СНТ Колос | 123 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 121 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | 1 | - | Январь | Декабрь | - | - | - | -
131 | Ломоносовский район | Бронна, пос. | ДНП Александровское | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | Январь | Март | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
132 | Ломоносовский район | Глядино, дер. | СНТ Глядино | 10 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
133 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | СНТ Заозерное | 184 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
134 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | СНТ Заозерное-3 | 3 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | Январь | Декабрь | - | - | - | -
135 | Ломоносовский район | Карвала, дер. | СНТ Можайское | 38 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
136 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | СНТ Колос | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
137 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | СНТ Медик | 3 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | Январь | Май
138 | Ломоносовский район | Малое Карлино, дер. | СНТ Нагорный | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
139 | Ломоносовский район | Мурилово, дер. | СНТ Можайское | 8 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
140 | Ломоносовский район | Мюреля, дер. | СНТ Можайское | 4 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
141 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | СНТ Можайское | 122 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 122 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
142 | Ломоносовский район | Рассколово, дер. | СНТ Можайское | 62 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
143 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | ДНП Дом-Сойкино | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
144 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | ДНП Сойкино | 8 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
145 | Приозерский район | Красноозерное, дер. | СНТ Красное | 24 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | 21 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
146 | Приозерский район | Ларионово, пос. | СНТ Ларионовское | 38 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | 19 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
147 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | ДНТ Журавлевское | 2 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Январь | Декабрь | - | - | - | -
148 | Приозерский район | Приозерск, город | СНТ Березка | 43 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 35 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
149 | Приозерский район | Приозерск, город | СНТ Дружба | 28 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 27 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
150 | Приозерский район | Приозерск, город | СНТ Ладога | 53 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | 33 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
151 | Приозерский район | Приозерск, город | СНТ Строитель-1 | 52 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
152 | Приозерский район | Приозерск, город | СНТ Строитель-2 | 18 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
153 | Приозерский район | Ромашки, пос. | ДНП Вирта-2 | 2 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
154 | Приозерский район | Ромашки, пос. | ДНП Геоник | 6 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Январь | Июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | Январь | Декабрь | - | - | - | -
155 | Приозерский район | Ромашки, пос. | ТСН Прохладное озеро | 42 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Январь | Декабрь | - | 1 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | 3 | 37 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
156 | Приозерский район | Светлое, дер. | ДНП Красное озеро | 13 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
157 | Приозерский район | Силино, дер. | ДНП Гранит | 16 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
158 | Сланцевский район | Сланцы, город | СНТ Березка | 11 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | Январь | Декабрь | - | 1 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
159 | Сланцевский район | Сланцы, город | СНТ Дружба | 3 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
160 | Сланцевский район | Сланцы, город | СНТ Мир | 2 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Январь | Декабрь | - | 1 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
161 | Сланцевский район | Сланцы, город | СНТ СУ-322 | 10 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
162 | Сланцевский район | Сланцы, город | СНТ Урожай | 2 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
163 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | ДНТ Балтийское | 61 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | 2 | 58 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
164 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | ДНТ Бастион | 43 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
165 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | ДНТ Весна | 2 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Январь | Ноябрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
166 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | ДНТ Заозерное | 37 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 33 | Январь | Декабрь | - | 1 | Январь | Январь
167 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | ДНТ Звезда | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | - | - | -
168 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | ДНТ Золотая долина | 15 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | 5 | Январь | Декабрь | - | 1 | Январь | Январь
169 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | ДНТ Лесное | 25 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | Январь | Май | - | - | - | - | - | 24 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
170 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | ДНТ Малахит | 32 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | 1 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
171 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | ДНТ Медик | 39 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | 1 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
172 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | ДНТ Молодежное | 42 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 18 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | 5 | 11 | Январь | Декабрь | - | 1 | Январь | Январь
173 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | ДНТ Новое Керново | 104 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
174 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | ДНТ Рублевка | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
175 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | ДНТ Ручьи | 7 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | Январь | Май | 1 | 2 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
176 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | ДНТ СН Приморский | 35 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 25 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | 1 | - | Январь | Декабрь | - | - | - | -
177 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | ДНТ Солнечное | 10 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
178 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | ДНТ Сосновка | 2 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | Январь | Май | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
179 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | ДНТ СУ-ПСЕХ | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Январь | Май
180 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | ДНТ Удача | 18 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | 2 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
181 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | ДНТ Удача-1 | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
182 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | ДНТ Чибис | 3 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | Январь | Декабрь | - | - | - | - | 1 | 1 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
183 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | ДНТ Янтарь | 3 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
184 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | ДНТСН Урожай | 27 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 20 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
185 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | СНТ Балтийское | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
186 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | СНТ Балтика | 16 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
187 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | СНТ Березовая роща | 38 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | 3 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
188 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | СНТ Березовое | 4 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
189 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | СНТ Ветер | 28 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 26 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
190 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | СНТ Ветеран | 41 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | Январь | Декабрь | - | - | - | - | 7 | 31 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | 2 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
191 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | СНТ Дружба | 70 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 60 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
192 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | СНТ Лесная поляна | 2 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Январь | Июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
193 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | СНТ Лотос | 3 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
194 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | СНТ Новокалищенское | 65 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 61 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
195 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | СНТ Новокалищенское-1 | 15 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | Январь | Декабрь | - | - | - | -
196 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | СНТ Парус | 22 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | Январь | Декабрь
197 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | СНТ Пассаж | 71 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 49 | Январь | Декабрь | - | 6 | Январь | Декабрь | - | 4 | Январь | Декабрь | - | 1 | Январь | Январь
198 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | СНТ Приозерное | 4 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
199 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | СНТ Ромашка | 35 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 30 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
200 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | СНТ Ручеек | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
201 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | СНТ Северная Пальмира | 18 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
202 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | СНТ Смольненский | 11 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 3 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
203 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | СНТ Смольненское | 16 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 1 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | 1 | 2 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
204 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | СНТ Строитель | 64 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 55 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | 1 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
205 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | СНТ Энергетик | 82 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 74 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
206 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | СНТ Эхо | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
207 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | СНТ Южное | 94 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 92 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
208 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | СПК Ольха | 23 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 7 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | 2 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
209 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | СТ Северное | 52 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 40 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | 1 | Январь | Декабрь | 1 | - | Январь | Май
210 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | ТСН Клён | 53 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 38 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
211 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | ТСН Престиж | 8 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | 1 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
212 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | ТСН Рублевка | 30 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | Январь | Январь | - | - | - | - | 1 | 25 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | 2 | Январь | Декабрь | - | 1 | Январь | Декабрь
213 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | ТСН Рябина | 35 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 24 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | 6 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
214 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | ТСН Смолокурка | 23 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
215 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | ТСН СНТ Семья | 5 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
216 | Тосненский район | Глинка, дер. | СНТ Глинки-1 и Глинки-2 | 2 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Январь | Март | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
217 | Тосненский район | Ладога, дер. | ДНТ Ладога | 23 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 22 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
218 | Тосненский район | Никольское, город | СНТ Белая Дача | 25 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | Январь | Декабрь | 1 | - | Январь | Май | 19 | 3 | Январь | Декабрь | 1 | - | Январь | Январь | - | - | - | - | - | - | - | -
219 | Тосненский район | Никольское, город | СНТ Керамик массива Никольское | 65 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 38 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | 2 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
220 | Тосненский район | Никольское, город | СНТ Минин Ручей массив Никольское | 17 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 2 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
221 | Тосненский район | Никольское, город | СНТ Речное массива Никольское | 15 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
222 | Тосненский район | Нурма, дер. | СНТ Торфяники | 70 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 38 | Январь | Декабрь | - | 2 | Январь | Январь | - | - | - | - | - | - | - | -
223 | Тосненский район | Рябово, г.п. | СНТ Путеец | 12 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | 1 | 9 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
224 | Тосненский район | Тосно, город | СНТ Авторемонтник массива Заречное | 25 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 7 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
225 | Тосненский район | Тосно, город | СНТ Восток массива Заречное | 7 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | 2 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
226 | Тосненский район | Тосно, город | СНТ Заречное массива Заречное | 21 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
227 | Тосненский район | Тосно, город | СНТ Ижорец массива Заречное | 80 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | 4 | 75 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
228 | Тосненский район | Тосно, город | СНТ Пролетарец массива Заречное | 6 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | 2 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
229 | Тосненский район | Тосно, город | СНТ Севзапэлектросетьстрой массива Тосно-2 | 25 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | 9 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
230 | Тосненский район | Тосно, город | СНТ Строитель массива Заречное | 8 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
231 | Тосненский район | Тосно, город | СНТ Стройдеталь массива Тосно-2 | 23 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | 21 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
232 | Тосненский район | Тосно, город | СНТСН Бережок | 24 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | 2 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
233 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | СНТ Ручеек | 2 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
234 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | СНТ Саблинское | 54 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Январь | Декабрь | - | - | - | - | 10 | 43 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
235 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | ТСН Водопад | 2 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Январь | Декабрь | - | - | - | -
<1> Домовладение - объект индивидуального жилищного строительства или жилой дом блокированной застройки и примыкающие к ним и (или) отдельно стоящие на общем с объектом индивидуального жилищного строительства или жилым домом блокированной застройки земельном участке надворные постройки (гараж, баня (сауна, бассейн), теплица (зимний сад), помещения для содержания домашнего скота и птицы, иные объекты).
<2> Территория садоводства - территория, представляющая собой элемент планировочной структуры, в границах которой граждане осуществляют ведение садоводства для собственных нужд.