**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**К КОРРЕКТИРОВКЕ**

**ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ**

**филиала «Северо-Западный»**

**АО «Оборонэнерго»**

**по Ленинградской области**

**на 2025-2029 гг.**

**г. Санкт-Петербург**

**2025 год**

**Краткое описание инвестиционной программы**

**филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго»**

**по Ленинградской области**

**на 2025-2029гг.**

**Пояснительная записка**

I . Общая характеристика организации.

**АО «Оборонэнерго»** создано в интересах Министерства обороны Российской Федерации.

**Приоритетные направления деятельности:**

- эксплуатация, обслуживание, ремонт, модернизация энергетических объектов Вооруженных Сил Российской Федерации.

**Филиал «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго»** - территориальная сетевая организация, осуществляющая деятельность в границах шести субъектов Северо-Западного федерального округа Российской Федерации.

**Основные виды деятельности:**

- оказание услуг по передаче электрической энергии;

- технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей.

**Основные цели деятельности:**

- надежное и качественное энергоснабжение объектов Министерства обороны Российской Федерации, потребителей;

- эффективное и надежное функционирования объектов распределительного электросетевого комплекса;

- устойчивое развитие распределительного электросетевого комплекса.

II. Общая характеристика инвестиционной программы.

**Инвестиционная программа сформирована в соответствии с утвержденным тарифно-балансовым решением по филиалу «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго» на 2025, а также:**

* Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» № 261-ФЗ 23 ноября 2009 года;
* Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года N 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»;
* Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденным Минэкономразвития России.

**Основными целями** исполнения инвестиционной программы являются:

* техническое перевооружение и реконструкция электроустановок, обеспечивающее качественное и бесперебойное электроснабжение потребителей;
* ввод новой техники, необходимой для технического обслуживания сетей и скорейшего устранения аварийных ситуаций, возникающих в ходе эксплуатации.

Для этого в рамках инвестиционной программы планируется реконструкция действующих и строительство новых объектов электросетевого хозяйства, а так же приобретение специальной техники и оборудования для производственных нужд.

Источники финансирования данных мероприятий – амортизационные отчисления и прибыль на капитальные вложения, учтенные в тарифе на передачу электрической энергии.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| Амортизация | 64,571 | 69,231 | 69,231 | 69,231 | 69,231 |
| Недоиспользованная амортизация | 0,000 | 34,155 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Возврат НДС | 50,530 | 58,906 | 23,966 | 23,966 | 23,966 |
| Прибыль от ТП | 42,689 | 43,418 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прибыль, инвестиционная составляющая в тарифе | 20,600 | 20,600 | 20,600 | 20,600 | 20,600 |
| Выпадающие доходы по ТП | 124,791 | 127,127 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |

III. Характеристика инвестиционных проектов/направлений инвестиционной программы

Таблица №1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | **Текущая стадия реализации инвестиционного проекта** | **Год начала реализации инвестиционного проекта** | **Год окончания реализации инвестиционного проекта** | **Стоимость реализации инвестиционного проекта** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству для группы заявителей по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Осельки | О/СЗ/47/02/0014 | П | 2024 | 2026 | 1,813 |
| 2 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству для группы заявителей по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Ромашкинское сельское поселение, массив Речное, СНТ «Речное», уч. № 177 | О/СЗ/47/02/0015 | П | 2024 | 2025 | 5,300 |
| 3 | Выполнение ПИР, СМР и ПНР по новому строительству«два общежития № 1 и № 2», проектируемого на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лемболово | О/СЗ/47/02/0016 | П | 2024 | 2025 | 17,501 |
| 4 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения «ВРУ многоквартирного жилого дома», на земельном участке по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Лесколовское сельское поселение, п. Осельки, уч. 115, кад. № 47:07:0153001:4345)(Объект "СЗ Энлиль")353/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/02/0017 | П | 2025 | 2026 | 16,747 |
| 5 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения к электрическим сетям объекта: «ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 116; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 144; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 151», расположенных по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Таменгонт (к.н.47:07:0157001:1106)(Объект "ЮГ. АО ОЭК (Таменгонт)")506/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/02/0018 | П | 2025 | 2026 | 10,980 |
| 6 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей: «ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.607-11 от оп. № 14 к КТП СНТ «Агата», расположенного на земельных участках по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение (к.н. 47:07:0157001:4677); Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, справа от Приозерского шоссе в районе 25-го км (к.н. 47:07:0157001:1106), «Земельный участок», по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25-й км Приозерского шоссе (к.н. 47:07:0161001:1), ВРУ-0,23кВ жилого дома (кад. № 47:07:0449001:460), расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 19 км Приозерского шоссе, СНТ «Агалатово», уч. 209 (кад. № 47:07:0449001:339)(Объект "Алмаз Антей") 418/3ТП/СЗФ-2023 от 27.10.2023, 575-3ТП-СЗФ-2023 от 11.01.2024 | Р/СЗ/47/02/0019 | П | 2025 | 2026 | 29,633 |
| 7 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения «Пункт управления и руководства учением на полигоне «Каменка» 138 омсбр 6А» (шифр объекта: З-41/23-1), расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Полянское сельское поселение, поселок Каменка (к.н. 47:01:1401001:0004)(Объект "Сев. Каменка ФКП УЗКС МО РФ") 497/3ТП/СЗФ-2024 | Р/СЗ/47/02/0021 | П | 2025 | 2026 | 17,467 |
| 8 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения«Земельный участок», по адресу: Ленинградская область, Приозерский р-н, с\пос. Ромашкинское, вблизи пос. Понтонное, уч. № 6-б, 7-а (к.н. 47:03:0503005:43). (Объект "Экзеков") 424/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/02/0022 | П | 2025 | 2025 | 3,025 |
| 9 | ПИР по реконструкции КЛ-10 кВ тяг."Лебяжье"- РТП-436 (ф.2) и КЛ-10 кВ тяг."Лебяжье" - ТП-460 (ф.3) по адресу: Ленинградская обл, Ломоносовский р-н, Лебяжье пгт, ПС-Тяговая - ул. Степаняна д.4 | Н/СЗ/47/01/0005 | П | 2019 | нд | 0,880 |
| 10 | Реконструкция КЛ-10кВ от ПС-633 до ТП-12 ф.633 (установка реклоузера РВА/TEL-10-12.5/630, замена опор 60 шт, замена провода/кабеля 17,550 км) по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-он, д. Ваганово (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0001 | П | 2026 | 2028 | 67,567 |
| 11 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 11-Ж/дом 14-Ж/дом 10 (замена КЛ 0,120 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0002 | П | 2027 | 2027 | 0,642 |
| 12 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 12 (замена КЛ 0,190 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0003 | П | 2027 | 2027 | 1,030 |
| 13 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11 фид. ГРЩ Ж/дом 13 (замена КЛ 0,085 км на СИП-2 4х120 с установкой опор и переводом нагрузки в ТП «Жилгородок») по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0004 | П | 2027 | 2027 | 0,478 |
| 14 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.4 ПС-Дятлицы (замена опор 45 шт, замена провода 12,340 км) по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0005 | П | 2025 | 2026 | 53,224 |
| 15 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.607-11 (установка РЛК-10/630 на оп. 5, замена провода 7,794 км) для технологического присоединения АО "Алмаз-Антей" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25й км Приозерского шоссе (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0006 | П | 2026 | 2027 | 42,764 |
| 16 | Реконструкция КВЛ 6кВ ПС-607 «Касимово»-ТП-07 (Ф-607-29) с заменой провода АС-95 на СИП-3 1х120 (двойным подвесом) общей протяженностью по трассе 5,9 км (ПИР и СМР) | Р/СЗ/47/01/0002 | П | 2027 | 2028 | 26,577 |
| 17 | Реконструкция КЛ-10кВ оп.№№52-53 КВЛ-10 кВ ф.02 от ПС-41 до ТП-3 (Ушково, Серово) (инв. № 865233862), «ВКЛ 10 кВ Ф.-02 от ПС-41 до ТП-3 (Ушково, Серово)»), расположенного по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, пос. Ушково, в/ч 03216, в/г № 5 | Р/СЗ/47/01/0003 | П | 2028 | 2029 | 25,644 |
| 18 | Реконструкция КВЛ-10кВ №1 ПС-259 "Белогорка", расположенной по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пос. Сиверский-2, в/ч 35404 | Р/СЗ/47/01/0004 | П | 2028 | 2029 | 45,356 |
| 19 | Реконструкция ВЛ-10кВ от опоры №90 (НПО ВЕКТОР) до ТП-8625 инв. № 864041269 (Наружные воздушные и кабельные электролинии деревня Гарболово, в/г "Перемяки", Лен. обл., Всевол. р-н, д. Гарболово, в/г №" Перемяки"), расположенной по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Перемяки, в/г Сертолово-0 | Р/СЗ/47/01/0005 | П | 2029 | 2029 | 26,485 |
| 20 | Реконструкция КЛЭП-0,4кВ (ВЛ-10кВ от ТП-14 до КТП-15 ф.2 ПС Саперное) инв.№ 864029828 по адресу: Ленинградская обл, Приозерский р-н, Суходолье п | Р/СЗ/47/01/0006 | П | 2029 | 2029 | 13,482 |
| 21 | Реконструкция (СМР, ПНР) ВЛ-10кВ от ТП 16 до РП 1) инв.№ 864029828, 188743, Ленинградская обл, Приозерский р-н, Суходолье п (замена опор, провода марки АС-70 на СИП-3 (1-70) мм2 , Lтрас=1400 м; , арматуры) | Р/СЗ/47/01/0007 | П | 2028 | 2029 | 13,940 |
| 22 | Реконструкция КЛ-10кВ №4 ПС-259 "Белогорка" (замена кабеля 4,850 км) по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пос. Сиверский-2, в/ч 35404 (ПИР и СМР). | О/СЗ/47/01/0007 | П | 2027 | 2028 | 65,014 |
| 23 | СМР и ПНР по реконструкции ПС 35 кВ/10 кВ №604 "Осельки" (инв. № 864065634 "РТП-604 в т.ч.") по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, п. Нижние Осельки, в/г №1 | Н/СЗ/47/01/0007 | С | 2022 | 2026 | 192,226 |
| 24 | Реконструкция ТП-472 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, пгт. Большая Ижора, промзона «Бронка-2», квартал 1 (кад.№ 47:14:0202001:6) | О/СЗ/47/01/0009 | П | 2024 | 2025 | 1,800 |
| 25 | СМР и ПНР «Строительство КТПн взамен ТП-2075 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, территория военного городка «Ржевка-1» | M/СЗ/47/01/0002 | С | 2023 | нд |  |
| 26 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения «База отдыха «Солнечн ый берег»», расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Рощинское лесничество, Ленинское участковое лесничество, квартал 91, выделы 2,3, 4 9ч), 5, 6, 8 (ч), 9-11, 13 (ч), 14 (ч), 15-17, 20 (ч) ООО "ДУКС" 87/3ТП/СЗФ-2024 | Р/СЗ/47/01/0008 | П | 2025 | 2025 | 1,000 |
| 27 | Реконструкция КТП-187 инв. № 864066703, расположенной по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Сосновая горка, военный городок № 33 | Р/СЗ/47/01/0001 | П | 2025 | 2025 | 11,937 |
| 28 | Строительство новой КТПН взамен ТП №1 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0001 | И | 2025 | 2025 | 5,484 |
| 29 | Строительство новой КТПН взамен ТП №4 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0002 | И | 2025 | 2025 | 5,856 |
| 30 | Строительство новой КТПН ТП №2/1 (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Стекольный) | Р/СЗ/47/03/0003 | И | 2025 | 2025 | 2,913 |
| 31 | Монтаж реклоузера для вывода ВЛ ф. 31 ПС Гатчинская | Р/СЗ/47/03/0004 | И | 2025 | 2025 | 1,853 |
| 32 | Реклоузер для обеспечения ТП заявителя по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Пениковское сельское поселение, СНТ «Пульман» (к.н.47:07:0000000:37980)(Объект "СНТ Пульман") 536/3ТП/СЗФ-2023 | Р/СЗ/47/03/0005 | И | 2025 | 2025 | 1,163 |
| 33 | Приобретение РИСЭ 500 кВт (АД-500С-Т400-2Р) на базе полноприводного автомобиля КАМАЗ 43118 2 шт. | Р/СЗ/47/03/0007 | И | 2026 | 2029 | 76,000 |
| 34 | Приобретение многофункционального крана-манипулятора | Р/СЗ/47/03/0010 | И | 2027 | 2027 | 20,150 |
| 35 | Приобретение автомобильной техники УАЗ ПАТРИОТ - 1 шт | Р/СЗ/47/03/0011 | И | 2025 | 2025 | 2,188 |
| 36 | Приобретение автомобильной техники УАЗ комби - 3 шт | Р/СЗ/47/03/0012 | И | 2025 | 2029 | 9,780 |
| 37 | Переход на доверенные программно-аппаратные комплексы и поставка программно-аппаратных комплексов защиты информации | Р/СЗ/47/03/0016 | И | 2025 | 2029 | 3,841 |

Филиал «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго» не имеет программы научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ на период реализации инвестиционной программы.

В составе инвестиционной программы филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго» на 2025-2029 годы по Ленинградской области отсутствуют инвестиционные проекты, подпадающие под критерии проектов для которых является обязательным проведение технологического и ценового аудита.

У филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго» отсутствуют предусмотренные законодательством Российской Федерации о приватизации инвестиционных обязательств в отношении объектов электросетевого хозяйства.

Итогом выполнения инвестиционной программы филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго» будет являться обеспечение качественного и надёжного электроснабжение потребителей.

Исп. Кушниров Е.В.

921-158-91-97