## квартирные ПУ
Обоснование количественного объёма установки квартирных ПУ в течение 2025 - 2028 годов
| СПб | ЛО | комментарий
Общее количество лицевых счётов в МКД на 15.03.2024, шт. | 2535791 | 340757 | файлы адресных списков "адрес_база ОСЭ.xlsx" и "свод ЕИРЦ.xlsx"
Плановое количество установки ПУ на 2024-2028 годы | 469314 | 74103 | остаток от неустановленных ПУ за 2021-2024 года плюс новые адреса
в том числе:
однофазные ПУ | 466466 | 73229 | файлы адресных списков "адрес_база ОСЭ.xlsx" и "свод ЕИРЦ.xlsx"
трёхфазные ПУ | 2848 | 874
Установлено ПУ за 2024 год
однофазные ПУ | 64351 | 10224 | отчет по ИП за 2024 год
трёхфазные ПУ | 2335 | 61
Плановое количество установки ПУ на 2025-2028 годы | 402628 | 63818
в том числе:
однофазные ПУ | 402115 | 63005
трёхфазные ПУ | 513 | 813
|  |  | необходимое кол-во для установки | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
| Санкт-Петербург |  | однофазные ПУ | 120790 | 87036 | 65692 | 128597 | 402115
|  |  | трёхфазные ПУ | 101 | 193 | 117 | 102 | 513
| Ленинградская область |  | однофазные ПУ | 22522 | 11313 | 11457 | 17713 | 63005
|  |  | трёхфазные ПУ | 209 | 197 | 137 | 270 | 813
ИТОГО квартиры + встройка |  |  | необходимое кол-во для установки | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
| Санкт-Петербург |  | однофазные ПУ | 122890 | 87639 | 66900 | 129917 | 407346
|  |  | трёхфазные ПУ | 3562 | 2045 | 2028 | 2422 | 10057
|  |  | сглаженный график установки | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
|  |  | однофазные ПУ | 79194 | 127650 | 70585 | 129917 | 407346
|  |  | трёхфазные ПУ | 3562 | 2045 | 2028 | 2422 | 10057
|  |  | необходимое кол-во для установки | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
| Ленинградская область |  | однофазные ПУ | 22549 | 11325 | 11482 | 17724 | 63080
|  |  | трёхфазные ПУ | 304 | 352 | 346 | 523 | 1525
|  |  | сглаженный график установки | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
|  |  | однофазные ПУ | 13905 | 14024 | 14178 | 20973 | 63080
|  |  | трёхфазные ПУ | 277 | 377 | 348 | 523 | 1525

## встройка
Обоснование количественного объёма установки ПУ во встроенных помещениях в МКД и отдельно стоящих зданиях, запитанных от ГРЩ жилого дома, в течение 2025 - 2028 годов
Файлы - расшифровки адресных списков
1. "Встройки УРНП раскр.xlsx" - списки по непромышленным потребителям АО "Петербургская сбытовая компания"
2. "Встройки УРБП раскр.xlsx" - списки по бюджетным потребителям АО "Петербургская сбытовая компания"
3. "Встройки ОДРКП раскр.xlsx" - списки по крупным потребителям АО "Петербургская сбытовая компания"
4. "Встройки ОКРЮЛ раскр.xlsx" - списки по потребителям АО "Петербургская сбытовая компания" в областных отделениях по сбыту электроэнергии
Общее количество 1-фазных ПУ, необходимое для установки | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034
СПб | 668 | 76 | 196 | 419 | 299 | 442 | 603 | 1208 | 1320 | 52 | 7 | 3 | 1 | 10 | 9
ЛО | 5 | 0 | 6 | 6 | 4 | 6 | 12 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Общее количество 3-фазных ПУ, необходимое для установки | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034
СПб | 807 | 106 | 181 | 300 | 720 | 1347 | 1852 | 1911 | 2320 | 52 | 12 | 14 | 8 | 11 | 16
ЛО | 13 | 4 | 2 | 13 | 35 | 28 | 73 | 58 | 46 | 5 | 1 | 9 | 14 | 14 | 23
необходимое кол-во для установки Санкт-Петербург | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
однофазные ПУ | 2100 | 603 | 1208 | 1320
трёхфазные ПУ | 3461 | 1852 | 1911 | 2320
необходимое кол-во для установки Ленинградская область | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
однофазные ПУ | 27 | 12 | 25 | 11
трёхфазные ПУ | 95 | 155 | 209 | 253

## ОДПУ
Обоснование количественного объёма установки ОДПУ в течение 2025 - 2028 годов
| СПб | ЛО | комментарий
Общее количество МКД для установки ОДПУ 2020-2028 гг., шт. | 21148 | 5614 | файлы адресных списков "МКД адреса.xlsx"
Плановое количество установки ОДПУ (из расчёта 1 дом - 2 ОДПУ) - по количеству технологических присоединений | 42296 | 11228 | плановый расчёт
Установлено ОДПУ (прямого и косвенного включения) в течение 2021-2024 гг (факт) | 17803 | 2953 | отчеты по ИП за 2021-2024 года
Итого объём НЕОБХОДИМОЙ установки ОДПУ на 2025-2028 годы | 24493 | 8275
до сглаживания
в т.ч. по годам | СПб | ЛО
2025 | 23865 | 8015
2026 | 250 | 82
2027 | 210 | 100
2028 | 168 | 78
после сглаживания
в т.ч. по годам | СПб | ЛО
2025 | 7724 | 1522
2026 | 6019 | 2281
2027 | 5676 | 1897
2028 | 5074 | 2575
| 24493 | 8275

## канал
Обоснование количественного объёма установки каналообразующего оборудования в течение 2025 - 2027 годов
| СПб | ЛО | комментарий
Общее количество МКД для установки ОДПУ 2020-2028 гг., шт. | 21148 | 5614 | файл адресных списков "МКД адреса.xlsx"
Плановое количество установки шлюзов (из расчёта 1 дом - 1 шлюз) | 21148 | 5614 | технология ZigBee (ПАСПОРТ ПРОЕКТА «Построение интеллектуальной системы учета ИСУ», стр.13)
Установлено шлюзов в течение 2021-2024 гг (факт) | 7683 | 1162 | отчёты по исполнению ИП 2021-2024 гг.
Итого объём НЕОБХОДИМОЙ установки шлюзов на 2025-2028 годы | 13465 | 4452
до сглаживания
в т.ч. по годам | СПб | ЛО
2025 | 13151 | 4322
2026 | 125 | 41
2027 | 105 | 50
2028 | 84 | 39
после сглаживания
в т.ч. по годам | СПб | ЛО
2025 | 4613 | 1145
2026 | 1868 | 937
2027 | 6900 | 987
2028 | 84 | 250
| 13465 | 3319
Плановое количество роутеров (усилителей сигнала для предварительного сбора информации от квартирных ПУ) (из расчёта 3 роутера на 1 шлюз) | 63444 | 16842 | файл адресных списков "МКД адреса.xlsx"
Установленороутеров в течение 2021-2024 гг (факт) | 33237 | 3999 | отчёты по исполнению ИП 2021-2024 гг.
Итого объём НЕОБХОДИМОЙ установки роутеров на 2025-2027 годы | 30207 | 12843
до сглаживания
в т.ч. по годам | СПб | ЛО
2025 | 29265 | 12453
2026 | 375 | 123
2027 | 315 | 150
2028 | 252 | 117
после сглаживания
в т.ч. по годам | СПб | ЛО
2025 | 13833 | 4291
2026 | 5604 | 2311
2027 | 10518 | 2261
2028 | 252 | 1400
| 30207 | 10263