## Тех.пер.
РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Техническое перевооружение ВЛ и КТП на станции Кузнечное, замена КТП 400кВА на КТП 400 кВА киоскового типа, замена провода ВЛ-0,4кВ АС-35 на СИП 4х50мм2 длиной 170 метров, по адресу: Ленинградская область, станция Кузнечное
Расчет ориентировочной (максимальной) стоимости реализации объекта выполнен с применением сборников "Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС-81-02-12-2023" в соответствии с "Методикой разработки и применения НЦС, а также порядок их утверждения", утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.05.2019 № 314/пр.
№ п/п | Наименование объекта строительства | Обоснование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы измерения в уровне цен на 01.01.2023, тыс. руб | Стоимость в текущем (прогнозном) уровне цен, тыс. руб
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Демонтажные работы
1.1 | ПРИМЕНИТЕЛЬНО. ДЕМОНТАЖ ТП 400/10/0,4 кВ. КТП 10(6) кВ тупиковые киоскового типа количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 1х400 (Коэффициент К=0,5 на демонтаж.) | НЦС 21-01-006-04 | 1 объект | 1 | 745.48 | 372.74
| Коэффициент перехода от цен базового района к ценам Ленинградская область (Кпер) | НЦС 81-02-21-2023, Т.Ч., табл.2 |  | 0.93
| Зональный коэффициент (Кпер/зон) | НЦС 81-02-21-2023, Т.Ч., табл.3 |  | 1
| Регионально-климатический коэффициент (Крег1) | НЦС 81-02-21-2023, Т.Ч., табл.4, п.50 |  | 1
| Коэффициент на снегоборьбу (Крег2) | НЦС 81-02-21-2023, Т.Ч., табл.5 |  | 1
| ИТОГО стоимость демонтажных работ КТП |  |  |  |  | 346.65
| ИТОГО стоимость демонтажных работ |  |  |  |  | 346.65
2 | Монтаж приборов учета электроэнергии АСКУЭ и КТП
2.1 | ПРИМЕНИТЕЛЬНО АСКУЭ. КТП 10(6) кВ столбового типа, количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 1х16 | НЦС 21-02-001-01 | 1 объект | 7 | 396.61 | 832.88
| Коэффициент перехода от цен базового района к ценам Ленинградская область (Кпер) | НЦС 81-02-21-2023, Т.Ч., табл.2 |  | 0.93
| Зональный коэффициент (Кпер/зон) | НЦС 81-02-21-2023, Т.Ч., табл.3 |  | 1
| Регионально-климатический коэффициент (Крег1) | НЦС 81-02-21-2023, Т.Ч., табл.4, п.50 |  | 1
| Коэффициент на снегоборьбу (Крег2) | НЦС 81-02-21-2023, Т.Ч., табл.5 |  | 1
| ИТОГО стоимость монтажа приборов учета |  |  |  |  | 774.58
2.2 | КТП 10(6) кВ тупиковые киоскового типа количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 1х400 | НЦС 21-01-006-04 | 1 объект | 1 | 745.48 | 745.48
| Коэффициент перехода от цен базового района к ценам Ленинградская область (Кпер) | НЦС 81-02-21-2023, Т.Ч., табл.2 |  | 0.93
| Зональный коэффициент (Кпер/зон) | НЦС 81-02-21-2023, Т.Ч., табл.3 |  | 1
| Регионально-климатический коэффициент (Крег1) | НЦС 81-02-21-2023, Т.Ч., табл.4, п.50 |  | 1
| Коэффициент на снегоборьбу (Крег2) | НЦС 81-02-21-2023, Т.Ч., табл.5 |  | 1
| ИТОГО стоимость монтажа приборов учета |  |  |  |  | 693.3
| ИТОГО стоимость монтажных работ |  |  |  |  | 1467.88
3 | Оборудование
3.1 | Прибор учета АСКУЭ 0,23кВ - 168 шт. | Объект аналог | 1 шт. | 7 | 50 | 350
3.2 | КТП 400/10/0,4 кВ - 1 шт. | Объект аналог | 1 шт. | 1 | 3200 | 3200
| ИТОГО |  |  |  |  | 3550
| ИТОГО стоимость оборудования |  |  |  |  | 3550
| ВСЕГО стоимость строительства в ценах на 01.01.2023 |  |  |  |  | 5364.53
4 | Налоги
4.1 | НДС | По действующей ставке | % | 20 |  | 1072.91
| ВСЕГО с НДС |  |  |  |  | 6437.44
5 | Переход в уровень цен на 4 кв. 2024 года
5.1 | Расчет индекса-дефлятора на основании показателей Минэкономразвития с 01.01.2023 года по 4 кв. 2024 года с учетом срока реализации проекта 3 месяца (Приказ Минстроя № 175-пр от 30.03.2020) Индекс фактической инфляции: за 01-09.2023 - 1,0538. Индексы-дефляторы по строке "Капитальные вложения": на 2023 год - 107,0; на 2024 год - 109,1; | Министерство экономического развития РФ. Основные параметры сценарных условий прогноза социально-экономического развития РФ до 2026 года. |  | 1.07
| ВСЕГО стоимость строительства в ценах на 4 кв. 2024 года |  |  |  |  | 7514.8743