## 20.1
Форма 20. Результаты расчетов объемом финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с УНЦ
Раздел 1. Объемы финансовых потребностей по инвестиционной программе в соответствии с нормируемыми затратами УНЦ
Инвестиционная программа Октябрьской дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД"
Год раскрытия информации: 2025 год
Наименование субъекта РФ: Ленинградская область
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование УНЦ | Наименование одного объекта, где реализуется технологическое решение (мероприятие) | Номер этапа строительства (реализации проекта) | Текущая стадия реализации (этапа) инвестиционного проекта (строительства объекта) | Планируемый (фактический) срок ввода объекта в эксплуатацию, год | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта | [6 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[8 empty] | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Наименование документа, согласно которому утверждены технологические решения | Реквизиты документа, согласно которому утверждены технологические решения | Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется технологическое решение (мероприятие) | Расчетный коэффициент УНЦ, тыс рублей (без НДС) | Количество | Измеритель (единица измерения) УНЦ | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Коэффициент перехода от базовых нормативов к территориальному уровню нормативов | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) (ст.20=ст.14*ст.15*ст.18*ст.19)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1.2.1.1 | Техническое перевооружение тяговой подстанции Волховстрой-1. Установка секционного выключателя между питающими линиями 110кВ, замена разъединителей 8 шт., организация ССПИ, по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.Волхов, о.п.119 км | J_LENOKTZD1 | Монтаж ячейки выключателя НУ напряжение 110 кВ номинальный ток 2500 А, номинальный ток отключения 40 кА(1 ячейка) | ПС | нд | С | 2026 | 110 | Монтаж элегазового выключателя 110 кВ | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 ячейка | В1-01-1 | 39176,87 | 1,51 | 59157.0737 | Обновление основных фондов
1.2.1.1 | Техническое перевооружение тяговой подстанции Волховстрой-1. Установка секционного выключателя между питающими линиями 110кВ, замена разъединителей 8 шт., организация ССПИ, по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.Волхов, о.п.119 км | J_LENOKTZD1 | Демонтаж: выключатель 110 кВ (1 элемент) | ПС | нд | С | 2026 | 110 | Демонтаж выключателя 110кВ | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 элемент | М6-07-2 | 554 | 1,96 | 1085.84 | Обновление основных фондов
1.2.1.1 | Техническое перевооружение тяговой подстанции Волховстрой-1. Установка секционного выключателя между питающими линиями 110кВ, замена разъединителей 8 шт., организация ССПИ, по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.Волхов, о.п.119 км | J_LENOKTZD1 | Демонтаж: трансформатор тока 110 кВ (1 элемент) | ПС | нд | С | 2026 | 110 | Демонтаж трансформатора тока | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 12 | 1 элемент | М6-09-3 | 1003,08 | 1,96 | 23592.4416 | Обновление основных фондов
1.2.1.1 | Техническое перевооружение тяговой подстанции Волховстрой-1. Установка секционного выключателя между питающими линиями 110кВ, замена разъединителей 8 шт., организация ССПИ, по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.Волхов, о.п.119 км | J_LENOKTZD1 | Демонтаж: трансформатор напряжения 110 кВ (1 элемент) | ПС | нд | С | 2026 | 110 | Демонтаж трансформатора напряжения | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 6 | 1 элемент | М6-10-3 | 1063,66 | 1,96 | 12508.6416 | Обновление основных фондов
1.2.1.1 | Техническое перевооружение тяговой подстанции Волховстрой-1. Установка секционного выключателя между питающими линиями 110кВ, замена разъединителей 8 шт., организация ССПИ, по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.Волхов, о.п.119 км | J_LENOKTZD1 | Благоустройство тер-рии под ячейку выключателя НУ напряжением 110 кВ(833 м2/шт) | ПС | нд | С | 2026 | 110 | Благоустройство тер-рии | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 шт. | Б1-01; С1-01-2 | 6497,4 | 1 | 6497.4 | Обновление основных фондов
1.2.1.1 | Техническое перевооружение тяговой подстанции Волховстрой-1. Установка секционного выключателя между питающими линиями 110кВ, замена разъединителей 8 шт., организация ССПИ, по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.Волхов, о.п.119 км | J_LENOKTZD1 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета на классе напряжения 35 - 110 кВ (ячейки открытого исполнения) для ПС 35 - 110 кВ (1 точка учета) | ПС | нд | С | 2026 | 110 | Монтаж прибора учета электроэнергии | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 2 | 1 точка учета | А1-52 | 1235,33 | 1,94 | 4793.0804 | Обновление основных фондов
1.2.1.1 | Техническое перевооружение тяговой подстанции Волховстрой-1. Установка секционного выключателя между питающими линиями 110кВ, замена разъединителей 8 шт., организация ССПИ, по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.Волхов, о.п.119 км | J_LENOKTZD1 | Монтаж ТМ на ПС 35 - 220 кВ с количеством присоединений класса напряжения 35 кВ и выше: 2 - 3 (1 ед.) | ПС | нд | С | 2026 | 110 | Монтаж ТМ на подстанции | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 ед. | А3-07-1 | 18349,69 | 1,23 | 22570.1187 | Обновление основных фондов
1.2.1.1 | Техническое перевооружение тяговой подстанции Волховстрой-1. Установка секционного выключателя между питающими линиями 110кВ, замена разъединителей 8 шт., организация ССПИ, по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.Волхов, о.п.119 км | J_LENOKTZD1 | Монтаж АСУ ТП на ПС 35 - 110 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV с количеством присоединений класса напряжения 35 кВ и выше: 2 - 3 (1 ед.) | ПС | нд | С | 2026 | 110 | Монтаж АСУ ТП | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 ед. | А3-01-1 | 54220,84 | 1,23 | 66691.6332 | Обновление основных фондов
1.2.1.1 | Техническое перевооружение тяговой подстанции Волховстрой-1. Установка секционного выключателя между питающими линиями 110кВ, замена разъединителей 8 шт., организация ССПИ, по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.Волхов, о.п.119 км | J_LENOKTZD1 | Установка ТТ на три фазы напряжением 110 кВ, с устройством фундаментов(1 ед.) | ПС | нд | С | 2026 | 110 | Монтаж трансформаторов тока 110кВ | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 9 | 1 ед. | И5-01-3 | 5169,06 | 1,73 | 80482.2642 | Обновление основных фондов
1.2.1.1 | Техническое перевооружение тяговой подстанции Волховстрой-1. Установка секционного выключателя между питающими линиями 110кВ, замена разъединителей 8 шт., организация ССПИ, по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.Волхов, о.п.119 км | J_LENOKTZD1 | Установка трехполюсного разъединителя напряжением 110 кВ, с устройством фундаментов(1 ед.) | ПС | нд | С | 2026 | 110 | Монтаж трехполюсных разъединителей 110кВ | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 8 | 1 ед. | И5-06-3 | 5196,75 | 1,73 | 71923.02 | Обновление основных фондов
1.2.1.1 | Техническое перевооружение тяговой подстанции Волховстрой-1. Установка секционного выключателя между питающими линиями 110кВ, замена разъединителей 8 шт., организация ССПИ, по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.Волхов, о.п.119 км | J_LENOKTZD1 | Монтаж шкафа защит с УРОВ и АУВ обходного выключателя 110 - 220 кВ для решений с использованием протокола GOOSE (1 ед.) | ПС | нд | С | 2026 | 110 | Монтаж шкафа защит выключателя | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 ед. | И11-61 | 2893,03 | 1,73 | 5004.9419 | Обновление основных фондов
1.2.1.1 | Техническое перевооружение тяговой подстанции Волховстрой-1. Установка секционного выключателя между питающими линиями 110кВ, замена разъединителей 8 шт., организация ССПИ, по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.Волхов, о.п.119 км | J_LENOKTZD1 | Монтаж шкафа направленной высокочастотной защиты ЛЭП 110 - 220 кВ с комплектом ступенчатых защит и обменом разрешающими сигналами, УРОВ и АУВ для решений с использованием протокола GOOSE (1 ед.) | ПС | нд | С | 2026 | 110 | Монтаж защит для ВЛ-110кВ | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 5 | 1 шкаф | И11-64 | 3061,69 | 1,73 | 26483.6185 | Обновление основных фондов
1.2.1.1 | Техническое перевооружение тяговой подстанции Волховстрой-1. Установка секционного выключателя между питающими линиями 110кВ, замена разъединителей 8 шт., организация ССПИ, по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.Волхов, о.п.119 км | J_LENOKTZD1 | Монтаж шкафа системы регистрации аварийных событий для решений без использования протоколов GOOSE и SV с общим количеством аналоговых и дискретных сигналов: 32 шт (для ПС с количеством присоединений 110 - 750 кВ до 2) (1 ед.) | ПС | нд | С | 2026 | 110 | Монтаж шкафа системы регистрации аварийных событий | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 шкаф | И12-01 | 3208 | 1,73 | 5549.84 | Обновление основных фондов
1.2.1.1 | Техническое перевооружение тяговой подстанции Волховстрой-1. Установка секционного выключателя между питающими линиями 110кВ, замена разъединителей 8 шт., организация ССПИ, по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.Волхов, о.п.119 км | J_LENOKTZD1 | Монтаж шкафа определения места повреждения по параметрам аварийного режима для 1 присоединения (1 ед.) | ПС | нд | С | 2026 | 110 | Монтаж шкафа определения места повреждения | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 шкаф | И12-04 | 1551,51 | 1,73 | 2684.1123 | Обновление основных фондов
1.2.1.1 | Техническое перевооружение тяговой подстанции Волховстрой-1. Установка секционного выключателя между питающими линиями 110кВ, замена разъединителей 8 шт., организация ССПИ, по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.Волхов, о.п.119 км | J_LENOKTZD1 | Прокладка ОКСН количество волокон 8 шт, макс раст.нагрузка 20 кН(1 км) | ПС | нд | С | 2026 | - | Прокладка ОКСН | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 6.2 | 1 км | О2-01-1 | 389,90 | 1,02 | 2465.7276 | Обновление основных фондов
1.2.1.1 | Техническое перевооружение тяговой подстанции Волховстрой-1. Установка секционного выключателя между питающими линиями 110кВ, замена разъединителей 8 шт., организация ССПИ, по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.Волхов, о.п.119 км | J_LENOKTZD1 | Прокладка ВОК в трубе в земле количество волокон 8 шт, макс раст.нагрузка 4 кН(1 км) | ПС | нд | С | 2026 | - | Монтаж линии связи | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 6.2 | 1 км | О4-01-1 | 632,38 | 1,84 | 7214.191 | Обновление основных фондов
1.2.1.1 | Техническое перевооружение тяговой подстанции Волховстрой-1. Установка секционного выключателя между питающими линиями 110кВ, замена разъединителей 8 шт., организация ССПИ, по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.Волхов, о.п.119 км | J_LENOKTZD1 | ПИР на строительство ПС 110кВ(150)/РУ СН/РУ НН(1 ед.) | ПС | нд | С | 2026 | - | проектно-изыскательские работы | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 ед. | П1-02 | 93308,14 | 1 | 93308.14 | Обновление основных фондов
1.2.1.1 | Техническое перевооружение тяговой подстанции Волховстрой-1. Установка секционного выключателя между питающими линиями 110кВ, замена разъединителей 8 шт., организация ССПИ, по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.Волхов, о.п.119 км | J_LENOKTZD1 | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 492012.0847 | Обновление основных фондов
1.2.1.1 | Техническое перевооружение тяговой подстанции 75 км. Установка секционного выключателя между питающими линиями 110кВ, реконструкция ОРУ-110кВ,, выключателей 110кВ с комплектом защит 3шт., организация ССПИ, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, о.п.75км | J_LENOKTZD2 | Монтаж ячейки выключателя НУ напряжение 110 кВ номинальный ток 2500 А, номинальный ток отключения 40 кА(1 ячейка) | ПС | нд | С | 2027 | 110 | Монтаж элегазового выключателя 110 кВ | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 3 | 1 ячейка | В1-01-1 | 39176,87 | 1,51 | 177471.2211 | Обновление основных фондов
1.2.1.1 | Техническое перевооружение тяговой подстанции 75 км. Установка секционного выключателя между питающими линиями 110кВ, реконструкция ОРУ-110кВ,, выключателей 110кВ с комплектом защит 3шт., организация ССПИ, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, о.п.75км | J_LENOKTZD2 | Демонтаж: выключатель 110 кВ (1 элемент) | ПС | нд | С | 2027 | 110 | Демонтаж выключателя 110кВ | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 3 | 1 элемент | М6-07-2 | 554 | 1,96 | 3257.52 | Обновление основных фондов
1.2.1.1 | Техническое перевооружение тяговой подстанции 75 км. Установка секционного выключателя между питающими линиями 110кВ, реконструкция ОРУ-110кВ,, выключателей 110кВ с комплектом защит 3шт., организация ССПИ, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, о.п.75км | J_LENOKTZD2 | Демонтаж: трансформатор тока 110 кВ (1 элемент) | ПС | нд | С | 2027 | 110 | Демонтаж трансформатора тока | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 12 | 1 элемент | М6-09-3 | 1003,08 | 1,96 | 23592.4416 | Обновление основных фондов
1.2.1.1 | Техническое перевооружение тяговой подстанции 75 км. Установка секционного выключателя между питающими линиями 110кВ, реконструкция ОРУ-110кВ,, выключателей 110кВ с комплектом защит 3шт., организация ССПИ, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, о.п.75км | J_LENOKTZD2 | Демонтаж: трансформатор напряжения 110 кВ (1 элемент) | ПС | нд | С | 2027 | 110 | Демонтаж трансформатора напряжения | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 6 | 1 элемент | М6-10-3 | 1063,66 | 1,96 | 12508.6416 | Обновление основных фондов
1.2.1.1 | Техническое перевооружение тяговой подстанции 75 км. Установка секционного выключателя между питающими линиями 110кВ, реконструкция ОРУ-110кВ,, выключателей 110кВ с комплектом защит 3шт., организация ССПИ, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, о.п.75км | J_LENOKTZD2 | Благоустройство тер-рии под ячейку выключателя НУ напряжением 110 кВ(833 м2/шт) | ПС | нд | С | 2027 | 110 | Благоустройство тер-рии | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 3 | 1 шт. | Б1-01; С1-01-2 | 6497,4 | 1 | 19492.2 | Обновление основных фондов
1.2.1.1 | Техническое перевооружение тяговой подстанции 75 км. Установка секционного выключателя между питающими линиями 110кВ, реконструкция ОРУ-110кВ,, выключателей 110кВ с комплектом защит 3шт., организация ССПИ, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, о.п.75км | J_LENOKTZD2 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета на классе напряжения 35 - 110 кВ (ячейки открытого исполнения) для ПС 35 - 110 кВ (1 точка учета) | ПС | нд | С | 2027 | 110 | Монтаж прибора учета электроэнергии | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 2 | 1 точка учета | А1-52 | 1235,33 | 1,94 | 4793.0804 | Обновление основных фондов
1.2.1.1 | Техническое перевооружение тяговой подстанции 75 км. Установка секционного выключателя между питающими линиями 110кВ, реконструкция ОРУ-110кВ,, выключателей 110кВ с комплектом защит 3шт., организация ССПИ, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, о.п.75км | J_LENOKTZD2 | Монтаж ТМ на ПС 35 - 220 кВ с количеством присоединений класса напряжения 35 кВ и выше: 2 - 3 (1 ед.) | ПС | нд | С | 2027 | 110 | Монтаж ТМ на подстанции | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 ед. | А3-07-1 | 18349,69 | 1,23 | 22570.1187 | Обновление основных фондов
1.2.1.1 | Техническое перевооружение тяговой подстанции 75 км. Установка секционного выключателя между питающими линиями 110кВ, реконструкция ОРУ-110кВ,, выключателей 110кВ с комплектом защит 3шт., организация ССПИ, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, о.п.75км | J_LENOKTZD2 | Монтаж АСУ ТП на ПС 35 - 110 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV с количеством присоединений класса напряжения 35 кВ и выше: 2 - 3 (1 ед.) | ПС | нд | С | 2027 | 110 | Монтаж АСУ ТП | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 ед. | А3-01-1 | 54220,84 | 1,23 | 66691.6332 | Обновление основных фондов
1.2.1.1 | Техническое перевооружение тяговой подстанции 75 км. Установка секционного выключателя между питающими линиями 110кВ, реконструкция ОРУ-110кВ,, выключателей 110кВ с комплектом защит 3шт., организация ССПИ, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, о.п.75км | J_LENOKTZD2 | Установка ТТ на три фазы напряжением 110 кВ, с устройством фундаментов(1 ед.) | ПС | нд | С | 2027 | 110 | Монтаж трансформаторов тока 110кВ | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 9 | 1 ед. | И5-01-3 | 5169,06 | 1,73 | 80482.2642 | Обновление основных фондов
1.2.1.1 | Техническое перевооружение тяговой подстанции 75 км. Установка секционного выключателя между питающими линиями 110кВ, реконструкция ОРУ-110кВ,, выключателей 110кВ с комплектом защит 3шт., организация ССПИ, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, о.п.75км | J_LENOKTZD2 | Установка трехполюсного разъединителя напряжением 110 кВ, с устройством фундаментов(1 ед.) | ПС | нд | С | 2027 | 110 | Монтаж трехполюсных разъединителей 110кВ | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 8 | 1 ед. | И5-06-3 | 5196,75 | 1,73 | 71923.02 | Обновление основных фондов
1.2.1.1 | Техническое перевооружение тяговой подстанции 75 км. Установка секционного выключателя между питающими линиями 110кВ, реконструкция ОРУ-110кВ,, выключателей 110кВ с комплектом защит 3шт., организация ССПИ, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, о.п.75км | J_LENOKTZD2 | Монтаж шкафа защит с УРОВ и АУВ обходного выключателя 110 - 220 кВ для решений с использованием протокола GOOSE (1 ед.) | ПС | нд | С | 2027 | 110 | Монтаж шкафа защит выключателя | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 3 | 1 ед. | И11-61 | 2893,03 | 1,73 | 15014.8257 | Обновление основных фондов
1.2.1.1 | Техническое перевооружение тяговой подстанции 75 км. Установка секционного выключателя между питающими линиями 110кВ, реконструкция ОРУ-110кВ,, выключателей 110кВ с комплектом защит 3шт., организация ССПИ, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, о.п.75км | J_LENOKTZD2 | Монтаж шкафа направленной высокочастотной защиты ЛЭП 110 - 220 кВ с комплектом ступенчатых защит и обменом разрешающими сигналами, УРОВ и АУВ для решений с использованием протокола GOOSE (1 ед.) | ПС | нд | С | 2027 | 110 | Монтаж защит для ВЛ-110кВ | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 5 | 1 шкаф | И11-64 | 3061,69 | 1,73 | 26483.6185 | Обновление основных фондов
1.2.1.1 | Техническое перевооружение тяговой подстанции 75 км. Установка секционного выключателя между питающими линиями 110кВ, реконструкция ОРУ-110кВ,, выключателей 110кВ с комплектом защит 3шт., организация ССПИ, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, о.п.75км | J_LENOKTZD2 | Монтаж шкафа системы регистрации аварийных событий для решений без использования протоколов GOOSE и SV с общим количеством аналоговых и дискретных сигналов: 32 шт (для ПС с количеством присоединений 110 - 750 кВ до 2) (1 ед.) | ПС | нд | С | 2027 | 110 | Монтаж шкафа системы регистрации аварийных событий | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 3 | 1 шкаф | И12-01 | 3208 | 1,73 | 16649.52 | Обновление основных фондов
1.2.1.1 | Техническое перевооружение тяговой подстанции 75 км. Установка секционного выключателя между питающими линиями 110кВ, реконструкция ОРУ-110кВ,, выключателей 110кВ с комплектом защит 3шт., организация ССПИ, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, о.п.75км | J_LENOKTZD2 | Монтаж шкафа определения места повреждения по параметрам аварийного режима для 1 присоединения (1 ед.) | ПС | нд | С | 2027 | 110 | Монтаж шкафа определения места повреждения | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 шкаф | И12-04 | 1551,51 | 1,73 | 2684.1123 | Обновление основных фондов
1.2.1.1 | Техническое перевооружение тяговой подстанции 75 км. Установка секционного выключателя между питающими линиями 110кВ, реконструкция ОРУ-110кВ,, выключателей 110кВ с комплектом защит 3шт., организация ССПИ, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, о.п.75км | J_LENOKTZD2 | Прокладка ОКСН количество волокон 8 шт, макс раст.нагрузка 20 кН(1 км) | ПС | нд | С | 2027 | - | Прокладка ОКСН | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 0,5 | 1 км | О2-01-1 | 389,90 | 1,02 | 198.849 | Обновление основных фондов
1.2.1.1 | Техническое перевооружение тяговой подстанции 75 км. Установка секционного выключателя между питающими линиями 110кВ, реконструкция ОРУ-110кВ,, выключателей 110кВ с комплектом защит 3шт., организация ССПИ, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, о.п.75км | J_LENOKTZD2 | Прокладка ВОК в трубе в земле количество волокон 8 шт, макс раст.нагрузка 4 кН(1 км) | ПС | нд | С | 2027 | - | Монтаж линии связи | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 0,5 | 1 км | О4-01-1 | 632,38 | 1,84 | 581.7896 | Обновление основных фондов
1.2.1.1 | Техническое перевооружение тяговой подстанции 75 км. Установка секционного выключателя между питающими линиями 110кВ, реконструкция ОРУ-110кВ,, выключателей 110кВ с комплектом защит 3шт., организация ССПИ, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, о.п.75км | J_LENOKTZD2 | ПИР на строительство ПС 110кВ(150)/РУ СН/РУ НН(1 ед.) | ПС | нд | С | 2027 | - | проектно-изыскательские работы | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 ед. | П1-02 | 93308,14 | 1 | 93308.14 | Обновление основных фондов
1.2.1.1 | Техническое перевооружение тяговой подстанции 75 км. Установка секционного выключателя между питающими линиями 110кВ, реконструкция ОРУ-110кВ,, выключателей 110кВ с комплектом защит 3шт., организация ССПИ, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, о.п.75км | J_LENOKTZD2 | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 637702.9959 | Обновление основных фондов
1.2.1.1 | Техническое перевооружение тяговой подстанции Мюллюпельто (ЭЧЭ-19), замена силово маслянного трансформатора ТДН 110/10 мощностью 10МВА Т-1 (вышедший из строя), по адресу: Ленинградская область, станция Мюллюпельто | J_LENOKTZD3 | Монтаж ячейки трехобмоточного трансформатора 10 МВА напряжением 110/35/HH кВ(1 ячейка) | ПС | нд | П | 2029 | 110 | Монтаж трансформатора 110/10 мощностью 10 МВА | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 ячейка | Т1-02-1 | 70600,58 | 1,45 | 102370.841 | Обновление основных фондов
1.2.1.1 | Техническое перевооружение тяговой подстанции Мюллюпельто (ЭЧЭ-19) . Замена отделителей и короткозамыкателей на вакуумные выключатели (Реконструкция ОРУ-110кВ, замена отделителей и короткозамыкателей 4шт. и понижающих трансформаторов 2шт.) | J_LENOKTZD3 | Благоустройство тер-рии под ячейку трансформатора (комплект из 3-х фаз) напряжением 110 кВ(100 м2/шт) | ПС | нд | П | 2029 | 110 | Благоустройство тер-рии | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 шт. | Б1-01; С1-03-2 | 780 | 1 | 780 | Обновление основных фондов
1.2.1.1 | Техническое перевооружение тяговой подстанции Мюллюпельто (ЭЧЭ-19) . Замена отделителей и короткозамыкателей на вакуумные выключатели (Реконструкция ОРУ-110кВ, замена отделителей и короткозамыкателей 4шт. и понижающих трансформаторов 2шт.) | J_LENOKTZD3 | ПИР на монтаж ячейки (авто-) трансформатора, группы однофазных автотрансформаторов, КРМ напряжением 110-220 кВ(1 ед.) | ПС | нд | П | 2029 | - | проектно-изыскательские работы | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 ед. | П2-07 | 4113,18 | 1 | 4113.18 | Обновление основных фондов
1.2.1.1 | Техническое перевооружение тяговой подстанции Мюллюпельто (ЭЧЭ-19) . Замена отделителей и короткозамыкателей на вакуумные выключатели (Реконструкция ОРУ-110кВ, замена отделителей и короткозамыкателей 4шт. и понижающих трансформаторов 2шт.) | J_LENOKTZD3 | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 107264.021 | Обновление основных фондов
1.2.1.1 | Техническое перевооружение тяговой подстанции Громово (ЭЧЭ-18). Замена маслянных выключателей на вакуумные в РУ-10кВ 2 шт, по адресу: Ленинградская область, станция Громово | J_LENOKTZD5 | Монтаж ячейки выключателя НУ напряжение 6-15 кВ номинальный ток 1000 (1250) А, номинальный ток отключения 25 кА(1 ячейка) | ПС | нд | П | 2029 | 10 | Монтаж выключателя BB/TEL-10 | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Новгородская область | 1 | 2 | 1 ячейка | В2-02-1 | 5058,3 | 1,51 | 15276.066 | Обновление основных фондов
1.2.1.1 | Техническое перевооружение тяговой подстанции Громово (ЭЧЭ-18). Замена маслянных выключателей на вакуумные в РУ-10кВ 2 шт, по адресу: Ленинградская область, станция Громово | J_LENOKTZD5 | Демонтаж: ячейка выключателя КРУ 6 - 20 кВ (1 элемент) | ПС | нд | П | 2029 | 10 | Демонтаж выключателя ВМП-10 | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Новгородская область | 1 | 2 | 1 элемент | М6-02-1 | 120,77 | 1,96 | 473.4184 | Обновление основных фондов
1.2.1.1 | Техническое перевооружение тяговой подстанции Громово (ЭЧЭ-18). Замена маслянных выключателей на вакуумные в РУ-10кВ 2 шт, по адресу: Ленинградская область, станция Громово | J_LENOKTZD5 | ПИР для отдельных элементов электрических сетей затраты по УНЦ от 11 до 21 млн. руб.(1 объект) | ПС | нд | П | 2029 | - | Проектно-изыскательские работы | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Новгородская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-08 | 2127,51 | 1 | 2127.51 | Обновление основных фондов
1.2.1.1 | Техническое перевооружение тяговой подстанции Громово (ЭЧЭ-18). Замена маслянных выключателей на вакуумные в РУ-10кВ 2 шт, по адресу: Ленинградская область, станция Громово | J_LENOKTZD5 | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 17876.9944 | Обновление основных фондов
1.2.1.1 | Техническое перевооружение ВЛ и КТП на станции Кузнечное, замена КТП 400кВА на КТП 400 кВА киоскового типа, замена провода ВЛ-0,4кВ АС-35 на СИП 4х50мм2 длиной 170 метров, по адресу: Ленинградская область, станция Кузнечное | I_LENOKTZD1 | Строительство КТП 400 кВА (киоскового типа) напряжение 6-20 кВ(1 ед.) | ПС | нд | Н | 2029 | 10 | Монтаж КТП 400кВА | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 ед. | Э1-07-1 | 1786,74 | 1,45 | 2590.773 | Обновление основных фондов
1.2.1.1 | Техническое перевооружение ВЛ и КТП на станции Кузнечное, замена КТП 400кВА на КТП 400 кВА киоскового типа, замена провода ВЛ-0,4кВ АС-35 на СИП 4х50мм2 длиной 170 метров, по адресу: Ленинградская область, станция Кузнечное | I_LENOKTZD1 | Демонтаж: КТП 6 - 20 кВ мачтового (шкафного, столбового) и киоскового типа (1 элемент) | ПС | нд | Н | 2029 | 10 | Демонтаж КТП | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 2 | 1 элемент | М6-05-10 | 143,66 | 1,96 | 563.1472 | Обновление основных фондов
1.2.1.1 | Техническое перевооружение ВЛ и КТП на станции Кузнечное, замена КТП 400кВА на КТП 400 кВА киоскового типа, замена провода ВЛ-0,4кВ АС-35 на СИП 4х50мм2 длиной 170 метров, по адресу: Ленинградская область, станция Кузнечное | I_LENOKTZD1 | Установка трехфазного прибора учета в разрыв несущего провода на опоре ВЛ и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами (1 точка учета) | ВЛ | нд | Н | 2029 | 0,4 | Монтаж прибора учета электроэнергии | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 7 | 1 точка учета | А1-02 | 59,4 | 1,94 | 806.652 | Обновление основных фондов
1.2.1.1 | Техническое перевооружение ВЛ и КТП на станции Кузнечное, замена КТП 400кВА на КТП 400 кВА киоскового типа, замена провода ВЛ-0,4кВ АС-35 на СИП 4х50мм2 длиной 170 метров, по адресу: Ленинградская область, станция Кузнечное | I_LENOKTZD1 | Строительно-монтажные работы без опор и провода (все типы опор за исключением многогранных) напряжение 0,4 кВ количество цепей 1 шт(1 км) | ВЛ | нд | Н | 2029 | 0,4 | Строительно-монтажные работы | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 0.17 | 1 км | Л1-01-1 | 963,68 | 1,56 | 255.5679 | Обновление основных фондов
1.2.1.1 | Техническое перевооружение ВЛ и КТП на станции Кузнечное, замена КТП 400кВА на КТП 400 кВА киоскового типа, замена провода ВЛ-0,4кВ АС-35 на СИП 4х50мм2 длиной 170 метров, по адресу: Ленинградская область, станция Кузнечное | I_LENOKTZD1 | Монтаж опор (все типы опор за исключением многогранных) напряжение 0,4 кВ количество цепей 1 шт(1 км) | ВЛ | нд | Н | 2029 | 0,4 | Монтаж опор | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 0.17 | 1 км | Л3-01-1 | 949,02 | 1,02 | 164.5601 | Обновление основных фондов
1.2.1.1 | Техническое перевооружение ВЛ и КТП на станции Кузнечное, замена КТП 400кВА на КТП 400 кВА киоскового типа, замена провода ВЛ-0,4кВ АС-35 на СИП 4х50мм2 длиной 170 метров, по адресу: Ленинградская область, станция Кузнечное | I_LENOKTZD1 | Подвес провода ВЛ с неизолированной нулевой несущей жилой напряжение 0,4-35 кВ количество фазных проводов 3 шт сечение фазного провода 50 мм2,сечение нулевого провода 70 мм2 (прим. СИП-1)(1 км) | ВЛ | нд | Н | 2029 | 0,4 | Монтаж провода СИП 4х50 | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 0.17 | 1 км | Л7-22-1 | 580,68 | 1,04 | 102.6642 | Обновление основных фондов
1.2.1.1 | Техническое перевооружение ВЛ и КТП на станции Кузнечное, замена КТП 400кВА на КТП 400 кВА киоскового типа, замена провода ВЛ-0,4кВ АС-35 на СИП 4х50мм2 длиной 170 метров, по адресу: Ленинградская область, станция Кузнечное | I_LENOKTZD1 | Монтаж арматуры и устройство крепления провода СИП(1 ед.) | ВЛ | нд | Н | 2029 | 0,4 | Монтаж арматуры и устройство крепления провода СИП | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 4 | 1 ед. | Л11-01 | 4,95 | 1,04 | 20.592 | Обновление основных фондов
1.2.1.1 | Техническое перевооружение ВЛ и КТП на станции Кузнечное, замена КТП 400кВА на КТП 400 кВА киоскового типа, замена провода ВЛ-0,4кВ АС-35 на СИП 4х50мм2 длиной 170 метров, по адресу: Ленинградская область, станция Кузнечное | I_LENOKTZD1 | Устройство защиты от перенапряжений ВЛ 0,4 кВ(1 ед.) | ВЛ | нд | Н | 2029 | 0,4 | Монтаж устройств защиты от перенапряжений ВЛ 0,4 кВ | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 4 | 1 ед. | Л11-02 | 5,72 | 1,04 | 23.7952 | Обновление основных фондов
1.2.1.1 | Техническое перевооружение ВЛ и КТП на станции Кузнечное, замена КТП 400кВА на КТП 400 кВА киоскового типа, замена провода ВЛ-0,4кВ АС-35 на СИП 4х50мм2 длиной 170 метров, по адресу: Ленинградская область, станция Кузнечное | I_LENOKTZD1 | Демонтаж ВЛ напряжение 0,4 кВ количество цепей 1 шт(1 км) | ВЛ | нд | Н | 2029 | 0,4 | Демонтжа ВЛ | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 0,170 | 1 км | М2-01-1 | 300,27 | 1,96 | 100.05 | Обновление основных фондов
1.2.1.1 | Техническое перевооружение ВЛ и КТП на станции Кузнечное, замена КТП 400кВА на КТП 400 кВА киоскового типа, замена провода ВЛ-0,4кВ АС-35 на СИП 4х50мм2 длиной 170 метров, по адресу: Ленинградская область, станция Кузнечное | I_LENOKTZD1 | ПИР на строительство ВЛ напряжение 0,4-20 кВ ( протяженность 1 км)(1 ед.) | ВЛ | нд | Н | 2029 | - | Проектно-изыскательские работы | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 ед. | П3-01 | 234,03 | 1 | 234.03 | Обновление основных фондов
1.2.1.1 | Техническое перевооружение ВЛ и КТП на станции Кузнечное, замена КТП 400кВА на КТП 400 кВА киоскового типа, замена провода ВЛ-0,4кВ АС-35 на СИП 4х50мм2 длиной 170 метров, по адресу: Ленинградская область, станция Кузнечное | I_LENOKTZD1 | ПИР для отдельных элементов электрических сетей затраты по УНЦот 1,1 до 6 млн. руб.(1 объект) | ПС | нд | Н | 2029 | - | Проектно-изыскательские работы | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 ед. | П6-06 | 425,5 | 1 | 425.5 | Обновление основных фондов
1.2.1.1 | Техническое перевооружение ВЛ и КТП на станции Кузнечное, замена КТП 400кВА на КТП 400 кВА киоскового типа, замена провода ВЛ-0,4кВ АС-35 на СИП 4х50мм2 длиной 170 метров, по адресу: Ленинградская область, станция Кузнечное | I_LENOKTZD1 | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5287.3316 | Обновление основных фондов
1.2.2.2 | Техническое перевооружение КТП и ВЛ-0,4кВ поселка Каннельярви, замена 2х КТП мощностью 160кВА и 250кВА на КТП 160кВА и 250кВА киоскового типа, замена провода ВЛ-0,4кВ АС-35 на СИП 4х50 длиной 1,1 км, по адресу: Ленинградская область, п.Каннельярви | J_LENOKTZD28 | Строительство КТП 160 кВА (киоскового типа) напряжение 6-20 кВ(1 ед.) | ПС | нд | Н | 2029 | 10 | Монтаж КТП 160кВА | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 ед. | Э1-05-1 | 1288,91 | 1,45 | 1868.9195 | Обновление основных фондов
1.2.2.2 | Техническое перевооружение КТП и ВЛ-0,4кВ поселка Каннельярви, замена 2х КТП мощностью 160кВА и 250кВА на КТП 160кВА и 250кВА киоскового типа, замена провода ВЛ-0,4кВ АС-35 на СИП 4х50 длиной 1,1 км, по адресу: Ленинградская область, п.Каннельярви | J_LENOKTZD28 | Строительство КТП 250 кВА (киоскового типа) напряжение 6-20 кВ(1 ед.) | ПС | нд | Н | 2029 | 10 | Монтаж КТП 250кВА | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 ед. | Э1-06-1 | 1338,63 | 1,45 | 1941.0135 | Обновление основных фондов
1.2.2.2 | Техническое перевооружение КТП и ВЛ-0,4кВ поселка Каннельярви, замена 2х КТП мощностью 160кВА и 250кВА на КТП 160кВА и 250кВА киоскового типа, замена провода ВЛ-0,4кВ АС-35 на СИП 4х50 длиной 1,1 км, по адресу: Ленинградская область, п.Каннельярви | J_LENOKTZD28 | Демонтаж: КТП 6 - 20 кВ мачтового (шкафного, столбового) и киоскового типа (1 элемент) | ПС | нд | Н | 2029 | 10 | Демонтаж КТП | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 2 | 1 элемент | М6-05-10 | 143,66 | 1,96 | 563.1472 | Обновление основных фондов
1.2.2.2 | Техническое перевооружение КТП и ВЛ-0,4кВ поселка Каннельярви, замена 2х КТП мощностью 160кВА и 250кВА на КТП 160кВА и 250кВА киоскового типа, замена провода ВЛ-0,4кВ АС-35 на СИП 4х50 длиной 1,1 км, по адресу: Ленинградская область, п.Каннельярви | J_LENOKTZD28 | Замена (установка) трехполюсного разъединителя напряжением 6-15 кВ , без устройства фундаментов(1 ед.) | ВЛ | нд | Н | 2029 | 10 | Установка разъединителя 10кВ | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 2 | 1 ед. | И10-06-1 | 373,79 | 1,73 | 1293.3134 | Обновление основных фондов
1.2.2.2 | Техническое перевооружение КТП и ВЛ-0,4кВ поселка Каннельярви, замена 2х КТП мощностью 160кВА и 250кВА на КТП 160кВА и 250кВА киоскового типа, замена провода ВЛ-0,4кВ АС-35 на СИП 4х50 длиной 1,1 км, по адресу: Ленинградская область, п.Каннельярви | J_LENOKTZD28 | Установка однофазного прибора учета в разрыв несущего провода на опоре ВЛ 0,4 кВ с изолированными проводами (1 точка учета) | ПС | нд | Н | 2029 | 0,4 | Монтаж прибора учета электроэнергии | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 168 | 1 точка учета | А1-01 | 57,24 | 1,94 | 18655.6608 | Обновление основных фондов
1.2.2.2 | Техническое перевооружение КТП и ВЛ-0,4кВ поселка Каннельярви, замена 2х КТП мощностью 160кВА и 250кВА на КТП 160кВА и 250кВА киоскового типа, замена провода ВЛ-0,4кВ АС-35 на СИП 4х50 длиной 1,1 км, по адресу: Ленинградская область, п.Каннельярви | J_LENOKTZD28 | Строительно-монтажные работы без опор и провода (все типы опор за исключением многогранных) напряжение 0,4 кВ количество цепей 1 шт(1 км) | ВЛ | нд | Н | 2029 | 0,4 | Строительно-монтажные работы | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 1.1 | 1 км | Л1-01-1 | 963,68 | 1,56 | 1653.6749 | Обновление основных фондов
1.2.2.2 | Техническое перевооружение КТП и ВЛ-0,4кВ поселка Каннельярви, замена 2х КТП мощностью 160кВА и 250кВА на КТП 160кВА и 250кВА киоскового типа, замена провода ВЛ-0,4кВ АС-35 на СИП 4х50 длиной 1,1 км, по адресу: Ленинградская область, п.Каннельярви | J_LENOKTZD28 | Монтаж опор (все типы опор за исключением многогранных) напряжение 0,4 кВ количество цепей 1 шт(1 км) | ВЛ | нд | Н | 2029 | 0,4 | Монтаж опор | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 1.1 | 1 км | Л3-01-1 | 949,02 | 1,02 | 1064.8004 | Обновление основных фондов
1.2.2.2 | Техническое перевооружение КТП и ВЛ-0,4кВ поселка Каннельярви, замена 2х КТП мощностью 160кВА и 250кВА на КТП 160кВА и 250кВА киоскового типа, замена провода ВЛ-0,4кВ АС-35 на СИП 4х50 длиной 1,1 км, по адресу: Ленинградская область, п.Каннельярви | J_LENOKTZD28 | Подвес провода ВЛ с изолированной нулевой несущей жилой напряжение 0,4-35 кВ количество фазных проводов 1 шт сечение фазного провода 16 мм2 (прим. СИП-2)(1 км) | ВЛ | нд | Н | 2029 | 0,4 | Монтаж провода СИП 2х16 | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 1.68 | 1 км | Л7-01-2 | 372,46 | 1,04 | 650.7621 | Обновление основных фондов
1.2.2.2 | Техническое перевооружение КТП и ВЛ-0,4кВ поселка Каннельярви, замена 2х КТП мощностью 160кВА и 250кВА на КТП 160кВА и 250кВА киоскового типа, замена провода ВЛ-0,4кВ АС-35 на СИП 4х50 длиной 1,1 км, по адресу: Ленинградская область, п.Каннельярви | J_LENOKTZD28 | Подвес провода ВЛ типа СИП напряжение 0,4-35 кВ количество фазных проводов 3 шт сечение фазного провода 50 мм2 тип провода СИП-2,сечение нулевого провода 50 мм2(1 км) | ВЛ | нд | Н | 2029 | 0,4 | Монтаж провода СИП 4х50 | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 1.1 | 1 км | Л7-20-1 | 549,44 | 1,04 | 628.5594 | Обновление основных фондов
1.2.2.2 | Техническое перевооружение КТП и ВЛ-0,4кВ поселка Каннельярви, замена 2х КТП мощностью 160кВА и 250кВА на КТП 160кВА и 250кВА киоскового типа, замена провода ВЛ-0,4кВ АС-35 на СИП 4х50 длиной 1,1 км, по адресу: Ленинградская область, п.Каннельярви | J_LENOKTZD28 | Монтаж арматуры и устройство крепления провода СИП(1 ед.) | ВЛ | нд | Н | 2029 | 0,4 | Монтаж арматуры и устройство крепления провода | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 22 | 1 ед. | Л11-01 | 4,95 | 1,04 | 113.256 | Обновление основных фондов
1.2.2.2 | Техническое перевооружение КТП и ВЛ-0,4кВ поселка Каннельярви, замена 2х КТП мощностью 160кВА и 250кВА на КТП 160кВА и 250кВА киоскового типа, замена провода ВЛ-0,4кВ АС-35 на СИП 4х50 длиной 1,1 км, по адресу: Ленинградская область, п.Каннельярви | J_LENOKTZD28 | Устройство защиты от перенапряжений ВЛ 0,4 кВ(1 ед.) | ВЛ | нд | Н | 2029 | 0,4 | Монтаж устройств защиты от перенапряжений | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 22 | 1 ед. | Л11-02 | 5,72 | 1,04 | 130.8736 | Обновление основных фондов
1.2.2.2 | Техническое перевооружение КТП и ВЛ-0,4кВ поселка Каннельярви, замена 2х КТП мощностью 160кВА и 250кВА на КТП 160кВА и 250кВА киоскового типа, замена провода ВЛ-0,4кВ АС-35 на СИП 4х50 длиной 1,1 км, по адресу: Ленинградская область, п.Каннельярви | J_LENOKTZD28 | Демонтаж ВЛ напряжение 0,4 кВ количество цепей 1 шт(1 км) | ВЛ | нд | Н | 2029 | 0,4 | Демонтжа ВЛ | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 1,1 | 1 км | М2-01-1 | 300,27 | 1,96 | 647.3821 | Обновление основных фондов
1.2.2.2 | Техническое перевооружение КТП и ВЛ-0,4кВ поселка Каннельярви, замена 2х КТП мощностью 160кВА и 250кВА на КТП 160кВА и 250кВА киоскового типа, замена провода ВЛ-0,4кВ АС-35 на СИП 4х50 длиной 1,1 км, по адресу: Ленинградская область, п.Каннельярви | J_LENOKTZD28 | ПИР на строительство ВЛ напряжение 0,4-20 кВ ( протяженность 1 км)(1 ед.) | ВЛ | нд | Н | 2029 | - | Проектно-изыскательские работы | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 2 | 1 ед. | П3-01 | 234,03 | 1 | 468.06 | Обновление основных фондов
1.2.2.2 | Техническое перевооружение КТП и ВЛ-0,4кВ поселка Каннельярви, замена 2х КТП мощностью 160кВА и 250кВА на КТП 160кВА и 250кВА киоскового типа, замена провода ВЛ-0,4кВ АС-35 на СИП 4х50 длиной 1,1 км, по адресу: Ленинградская область, п.Каннельярви | J_LENOKTZD28 | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 29679.4229 | Обновление основных фондов
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ и КТП станции Лодейное Поле, замена КТП 160кВА на КТП 160 кВА киоскового типа, замена провода ВЛ-0,4кВ АС-35 на СИП 4х50 длиной 3,2 км, замена провода ВЛ-10кВ АС-35 на СИП-3 35мм2 длиной 1,05 км, по адресу: Ленинградская область, станция Лодейное Поле | J_LENOKTZD31 | Строительство КТП 160 кВА (киоскового типа) напряжение 6-20 кВ(1 ед.) | ПС | нд | Н | 2031 | 10 | Монтаж КТП 160кВА | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 ед. | Э1-05-1 | 1288,91 | 1,45 | 1868.9195 | Обновление основных фондов
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ и КТП станции Лодейное Поле, замена КТП 160кВА на КТП 160 кВА киоскового типа, замена провода ВЛ-0,4кВ АС-35 на СИП 4х50 длиной 3,2 км, замена провода ВЛ-10кВ АС-35 на СИП-3 35мм2 длиной 1,05 км, по адресу: Ленинградская область, станция Лодейное Поле | J_LENOKTZD31 | Установка однофазного прибора учета в разрыв несущего провода на опоре ВЛ 0,4 кВ с изолированными проводами (1 точка учета) | ПС | нд | Н | 2031 | 0,4 | Монтаж прибора учета электроэнергии | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 86 | 1 точка учета | А1-01 | 57,24 | 1,94 | 9549.9216 | Обновление основных фондов
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ и КТП станции Лодейное Поле, замена КТП 160кВА на КТП 160 кВА киоскового типа, замена провода ВЛ-0,4кВ АС-35 на СИП 4х50 длиной 3,2 км, замена провода ВЛ-10кВ АС-35 на СИП-3 35мм2 длиной 1,05 км, по адресу: Ленинградская область, станция Лодейное Поле | J_LENOKTZD31 | Установка трехполюсного разъединителя напряжением 6-15 кВ , без устройства фундаментов(1 ед.) | ВЛ | нд | Н | 2031 | 10 | Монтаж разъединителя 10кВ | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 ед. | И10-06-1 | 373,79 | 1,73 | 646.6567 | Обновление основных фондов
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ и КТП станции Лодейное Поле, замена КТП 160кВА на КТП 160 кВА киоскового типа, замена провода ВЛ-0,4кВ АС-35 на СИП 4х50 длиной 3,2 км, замена провода ВЛ-10кВ АС-35 на СИП-3 35мм2 длиной 1,05 км, по адресу: Ленинградская область, станция Лодейное Поле | J_LENOKTZD31 | Строительно-монтажные работы без опор и провода (все типы опор за исключением многогранных) напряжение 0,4 кВ количество цепей 1 шт(1 км) | ВЛ | нд | Н | 2031 | 0,4 | Строительно-монтажные работы без опор и провод | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 3,2 | 1 км | Л1-01-1 | 963,68 | 1,56 | 4810.6906 | Обновление основных фондов
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ и КТП станции Лодейное Поле, замена КТП 160кВА на КТП 160 кВА киоскового типа, замена провода ВЛ-0,4кВ АС-35 на СИП 4х50 длиной 3,2 км, замена провода ВЛ-10кВ АС-35 на СИП-3 35мм2 длиной 1,05 км, по адресу: Ленинградская область, станция Лодейное Поле | J_LENOKTZD31 | Строительно-монтажные работы без опор и провода (все типы опор за исключением многогранных) напряжение 6-20 кВ количество цепей 1 шт(1 км) | ВЛ | нд | Н | 2031 | 10 | Строительно-монтажные работы без опор и провод | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 1.05 | 1 км | Л1-02-1 | 1929,53 | 1,43 | 2897.1893 | Обновление основных фондов
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ и КТП станции Лодейное Поле, замена КТП 160кВА на КТП 160 кВА киоскового типа, замена провода ВЛ-0,4кВ АС-35 на СИП 4х50 длиной 3,2 км, замена провода ВЛ-10кВ АС-35 на СИП-3 35мм2 длиной 1,05 км, по адресу: Ленинградская область, станция Лодейное Поле | J_LENOKTZD31 | Монтаж опор (все типы опор за исключением многогранных) напряжение 0,4 кВ количество цепей 1 шт(1 км) | ВЛ | нд | Н | 2031 | 0,4 | Монтаж опор | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 3.2 | 1 км | Л3-01-1 | 949,02 | 1,02 | 3097.6013 | Обновление основных фондов
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ и КТП станции Лодейное Поле, замена КТП 160кВА на КТП 160 кВА киоскового типа, замена провода ВЛ-0,4кВ АС-35 на СИП 4х50 длиной 3,2 км, замена провода ВЛ-10кВ АС-35 на СИП-3 35мм2 длиной 1,05 км, по адресу: Ленинградская область, станция Лодейное Поле | J_LENOKTZD31 | Монтаж опор (все типы опор за исключением многогранных) напряжение 6-20 кВ количество цепей 1 шт(1 км) | ВЛ | нд | Н | 2031 | 10 | Монтаж опор | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 1.05 | 1 км | Л3-02-1 | 1262,83 | 1,02 | 1352.4909 | Обновление основных фондов
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ и КТП станции Лодейное Поле, замена КТП 160кВА на КТП 160 кВА киоскового типа, замена провода ВЛ-0,4кВ АС-35 на СИП 4х50 длиной 3,2 км, замена провода ВЛ-10кВ АС-35 на СИП-3 35мм2 длиной 1,05 км, по адресу: Ленинградская область, станция Лодейное Поле | J_LENOKTZD31 | Подвес провода ВЛ с неизолированной нулевой несущей жилой напряжение 0,4-35 кВ количество фазных проводов 3 шт сечение фазного провода 50 мм2, сечение нулевого провода 50 мм2 (прим. СИП-1)(1 км) | ВЛ | нд | Н | 2031 | 0,4 | Монтаж провода СИП 4х50 | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 3.2 | 1 км | Л7-20-1 | 549,44 | 1,04 | 1828.5363 | Обновление основных фондов
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ и КТП станции Лодейное Поле, замена КТП 160кВА на КТП 160 кВА киоскового типа, замена провода ВЛ-0,4кВ АС-35 на СИП 4х50 длиной 3,2 км, замена провода ВЛ-10кВ АС-35 на СИП-3 35мм2 длиной 1,05 км, по адресу: Ленинградская область, станция Лодейное Поле | J_LENOKTZD31 | Подвес провода ВЛ типа СИП напряжение 0,4-35 кВ количество фазных проводов 1 шт сечение фазного провода 50 мм2 тип провода СИП-3(1 км) | ВЛ | нд | Н | 2031 | 10 | Монтаж провода СИП-3 1х50 | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 1.05 | 1 км | Л7-03-3 | 1502,12 | 1,04 | 1640.315 | Обновление основных фондов
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ и КТП станции Лодейное Поле, замена КТП 160кВА на КТП 160 кВА киоскового типа, замена провода ВЛ-0,4кВ АС-35 на СИП 4х50 длиной 3,2 км, замена провода ВЛ-10кВ АС-35 на СИП-3 35мм2 длиной 1,05 км, по адресу: Ленинградская область, станция Лодейное Поле | J_LENOKTZD31 | Монтаж арматуры и устройство крепления провода СИП(1 ед.) | ВЛ | нд | Н | 2031 | 0,4 | Монтаж арматуры и устройство крепления провода СИП | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 22 | 1 ед. | Л11-01 | 4,95 | 1,04 | 113.256 | Обновление основных фондов
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ и КТП станции Лодейное Поле, замена КТП 160кВА на КТП 160 кВА киоскового типа, замена провода ВЛ-0,4кВ АС-35 на СИП 4х50 длиной 3,2 км, замена провода ВЛ-10кВ АС-35 на СИП-3 35мм2 длиной 1,05 км, по адресу: Ленинградская область, станция Лодейное Поле | J_LENOKTZD31 | Устройство защиты от перенапряжений ВЛ 0,4 кВ(1 ед.) | ВЛ | нд | Н | 2031 | 0,4 | Монтаж устройство защиты от перенапряжений ВЛ 0,4 кВ | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 22 | 1 ед. | Л11-02 | 5,72 | 1,04 | 130.8736 | Обновление основных фондов
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ и КТП станции Лодейное Поле, замена КТП 160кВА на КТП 160 кВА киоскового типа, замена провода ВЛ-0,4кВ АС-35 на СИП 4х50 длиной 3,2 км, замена провода ВЛ-10кВ АС-35 на СИП-3 35мм2 длиной 1,05 км, по адресу: Ленинградская область, станция Лодейное Поле | J_LENOKTZD31 | Демонтаж ВЛ напряжение 0,4 кВ количество цепей 1 шт(1 км) | ВЛ | нд | Н | 2031 | 0,4 | Демонтаж ВЛ | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 3.2 | 1 км | М2-01-1 | 300,27 | 1,96 | 1883.2934 | Обновление основных фондов
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ и КТП станции Лодейное Поле, замена КТП 160кВА на КТП 160 кВА киоскового типа, замена провода ВЛ-0,4кВ АС-35 на СИП 4х50 длиной 3,2 км, замена провода ВЛ-10кВ АС-35 на СИП-3 35мм2 длиной 1,05 км, по адресу: Ленинградская область, станция Лодейное Поле | J_LENOKTZD31 | Демонтаж ВЛ напряжение 10 кВ количество цепей 1 шт(1 км) | ВЛ | нд | Н | 2031 | 10 | Демонтаж ВЛ | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 1.05 | 1 км | М2-02-1 | 484,33 | 1,96 | 996.7511 | Обновление основных фондов
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ и КТП станции Лодейное Поле, замена КТП 160кВА на КТП 160 кВА киоскового типа, замена провода ВЛ-0,4кВ АС-35 на СИП 4х50 длиной 3,2 км, замена провода ВЛ-10кВ АС-35 на СИП-3 35мм2 длиной 1,05 км, по адресу: Ленинградская область, станция Лодейное Поле | J_LENOKTZD31 | ПИР на строительство ВЛ напряжение 0,4-20 кВ ( протяженность 1 км)(1 ед.) | ВЛ | нд | Н | 2031 | - | Проектно-изыскательские работы | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 5 | 1 ед. | П3-01 | 234,03 | 1 | 1170.15 | Обновление основных фондов
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ и КТП станции Лодейное Поле, замена КТП 160кВА на КТП 160 кВА киоскового типа, замена провода ВЛ-0,4кВ АС-35 на СИП 4х50 длиной 3,2 км, замена провода ВЛ-10кВ АС-35 на СИП-3 35мм2 длиной 1,05 км, по адресу: Ленинградская область, станция Лодейное Поле | J_LENOKTZD31 | ПИР для отдельных элементов электрических сетей затраты по УНЦот 1,1 до 6 млн. руб.(1 объект) | ПС | нд | Н | 2031 | - | Проектно-изыскательские работы | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 ед. | П6-06 | 425,5 | 1 | 425.5 | Обновление основных фондов
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ и КТП станции Лодейное Поле, замена КТП 160кВА на КТП 160 кВА киоскового типа, замена провода ВЛ-0,4кВ АС-35 на СИП 4х50 длиной 3,2 км, замена провода ВЛ-10кВ АС-35 на СИП-3 35мм2 длиной 1,05 км, по адресу: Ленинградская область, станция Лодейное Поле | J_LENOKTZD31 | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 32412.1454 | Обновление основных фондов
1.2.2.2 | Техническое перевооружение КТП и ВЛ-0,4 кВ ст.Верево, замена КТП 400кВА на КТП 400кВА киоскового типа, замена ВЛ-10кВ провода АС-35 на СИП-3 50мм2 длиной 50 метров, замена ВЛ-0,4кВ провода АС-35 на СИП 4х50 длиной 3 км,, по адресу: Ленинградская область, станция Верево | J_LENOKTZD32 | Строительство КТП 400 кВА (киоскового типа) напряжение 6-20 кВ(1 ед.) | ПС | нд | Н | 2029 | 10 | Монтаж КТП 400кВА | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 ед. | Э1-07-1 | 1786,74 | 1,45 | 2590.773 | Обновление основных фондов
1.2.2.2 | Техническое перевооружение КТП и ВЛ-0,4 кВ ст.Верево, замена КТП 400кВА на КТП 400кВА киоскового типа, замена ВЛ-10кВ провода АС-35 на СИП-3 50мм2 длиной 50 метров, замена ВЛ-0,4кВ провода АС-35 на СИП 4х50 длиной 3 км,, по адресу: Ленинградская область, станция Верево | J_LENOKTZD32 | Установка однофазного прибора учета в разрыв несущего провода на опоре ВЛ 0,4 кВ с изолированными проводами (1 точка учета) | ПС | нд | Н | 2029 | 0,4 | Монтаж прибора учета электроэнергии | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 46 | 1 точка учета | А1-01 | 57,24 | 1,94 | 5108.0976 | Обновление основных фондов
1.2.2.2 | Техническое перевооружение КТП и ВЛ-0,4 кВ ст.Верево, замена КТП 400кВА на КТП 400кВА киоскового типа, замена ВЛ-10кВ провода АС-35 на СИП-3 50мм2 длиной 50 метров, замена ВЛ-0,4кВ провода АС-35 на СИП 4х50 длиной 3 км,, по адресу: Ленинградская область, станция Верево | J_LENOKTZD32 | Установка трехполюсного разъединителя напряжением 6-15 кВ , без устройства фундаментов(1 ед.) | ВЛ | нд | Н | 2029 | 10 | Монтаж разъединителя 10кВ | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 ед. | И10-06-1 | 373,79 | 1,73 | 646.6567 | Обновление основных фондов
1.2.2.2 | Техническое перевооружение КТП и ВЛ-0,4 кВ ст.Верево, замена КТП 400кВА на КТП 400кВА киоскового типа, замена ВЛ-10кВ провода АС-35 на СИП-3 50мм2 длиной 50 метров, замена ВЛ-0,4кВ провода АС-35 на СИП 4х50 длиной 3 км,, по адресу: Ленинградская область, станция Верево | J_LENOKTZD32 | Строительно-монтажные работы без опор и провода (все типы опор за исключением многогранных) напряжение 0,4 кВ количество цепей 1 шт(1 км) | ВЛ | нд | Н | 2029 | 0,4 | Строительно-монтажные работы без опор и провод | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 3 | 1 км | Л1-01-1 | 963,68 | 1,56 | 4510.0224 | Обновление основных фондов
1.2.2.2 | Техническое перевооружение КТП и ВЛ-0,4 кВ ст.Верево, замена КТП 400кВА на КТП 400кВА киоскового типа, замена ВЛ-10кВ провода АС-35 на СИП-3 50мм2 длиной 50 метров, замена ВЛ-0,4кВ провода АС-35 на СИП 4х50 длиной 3 км,, по адресу: Ленинградская область, станция Верево | J_LENOKTZD32 | Строительно-монтажные работы без опор и провода (все типы опор за исключением многогранных) напряжение 6-20 кВ количество цепей 1 шт(1 км) | ВЛ | нд | Н | 2029 | 10 | Строительно-монтажные работы без опор и провод | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 0,05 | 1 км | Л1-02-1 | 1929,53 | 1,43 | 137.9614 | Обновление основных фондов
1.2.2.2 | Техническое перевооружение КТП и ВЛ-0,4 кВ ст.Верево, замена КТП 400кВА на КТП 400кВА киоскового типа, замена ВЛ-10кВ провода АС-35 на СИП-3 50мм2 длиной 50 метров, замена ВЛ-0,4кВ провода АС-35 на СИП 4х50 длиной 3 км,, по адресу: Ленинградская область, станция Верево | J_LENOKTZD32 | Монтаж опор (все типы опор за исключением многогранных) напряжение 0,4 кВ количество цепей 1 шт(1 км) | ВЛ | нд | Н | 2029 | 0,4 | Монтаж опор | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 3 | 1 км | Л3-01-1 | 949,02 | 1,02 | 2904.0012 | Обновление основных фондов
1.2.2.2 | Техническое перевооружение КТП и ВЛ-0,4 кВ ст.Верево, замена КТП 400кВА на КТП 400кВА киоскового типа, замена ВЛ-10кВ провода АС-35 на СИП-3 50мм2 длиной 50 метров, замена ВЛ-0,4кВ провода АС-35 на СИП 4х50 длиной 3 км,, по адресу: Ленинградская область, станция Верево | J_LENOKTZD32 | Монтаж опор (все типы опор за исключением многогранных) напряжение 6-20 кВ количество цепей 1 шт(1 км) | ВЛ | нд | Н | 2029 | 10 | Монтаж опор | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 0,05 | 1 км | Л3-02-1 | 1262,83 | 1,02 | 64.4043 | Обновление основных фондов
1.2.2.2 | Техническое перевооружение КТП и ВЛ-0,4 кВ ст.Верево, замена КТП 400кВА на КТП 400кВА киоскового типа, замена ВЛ-10кВ провода АС-35 на СИП-3 50мм2 длиной 50 метров, замена ВЛ-0,4кВ провода АС-35 на СИП 4х50 длиной 3 км,, по адресу: Ленинградская область, станция Верево | J_LENOKTZD32 | Подвес провода ВЛ с неизолированной нулевой несущей жилой напряжение 0,4-35 кВ количество фазных проводов 3 шт сечение фазного провода 50 мм2, сечение нулевого провода 50 мм2 (прим. СИП-1)(1 км) | ВЛ | нд | Н | 2029 | 0,4 | Монтаж провода СИП 4х50мм2 | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 3 | 1 км | Л7-20-1 | 549,44 | 1,04 | 1714.2528 | Обновление основных фондов
1.2.2.2 | Техническое перевооружение КТП и ВЛ-0,4 кВ ст.Верево, замена КТП 400кВА на КТП 400кВА киоскового типа, замена ВЛ-10кВ провода АС-35 на СИП-3 50мм2 длиной 50 метров, замена ВЛ-0,4кВ провода АС-35 на СИП 4х50 длиной 3 км,, по адресу: Ленинградская область, станция Верево | J_LENOKTZD32 | Подвес провода ВЛ типа СИП напряжение 0,4-35 кВ количество фазных проводов 1 шт сечение фазного провода 50 мм2 тип провода СИП-3(1 км) | ВЛ | нд | Н | 2029 | 10 | Монтаж провода СИП-3 1х50мм2 | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 0.15 | 1 км | Л7-03-3 | 1502,12 | 1,04 | 234.3307 | Обновление основных фондов
1.2.2.2 | Техническое перевооружение КТП и ВЛ-0,4 кВ ст.Верево, замена КТП 400кВА на КТП 400кВА киоскового типа, замена ВЛ-10кВ провода АС-35 на СИП-3 50мм2 длиной 50 метров, замена ВЛ-0,4кВ провода АС-35 на СИП 4х50 длиной 3 км,, по адресу: Ленинградская область, станция Верево | J_LENOKTZD32 | Монтаж арматуры и устройство крепления провода СИП(1 ед.) | ВЛ | нд | Н | 2029 | 10 | Монтаж арматуры и устройство крепления провода СИП | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 20 | 1 ед. | Л11-01 | 4,95 | 1,04 | 102.96 | Обновление основных фондов
1.2.2.2 | Техническое перевооружение КТП и ВЛ-0,4 кВ ст.Верево, замена КТП 400кВА на КТП 400кВА киоскового типа, замена ВЛ-10кВ провода АС-35 на СИП-3 50мм2 длиной 50 метров, замена ВЛ-0,4кВ провода АС-35 на СИП 4х50 длиной 3 км,, по адресу: Ленинградская область, станция Верево | J_LENOKTZD32 | Устройство защиты от перенапряжений ВЛ 0,4 кВ(1 ед.) | ВЛ | нд | Н | 2029 | 0,4 | Монтаж устройств защит ВЛ 0,4кВ | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 20 | 1 ед. | Л11-02 | 5,72 | 1,04 | 118.976 | Обновление основных фондов
1.2.2.2 | Техническое перевооружение КТП и ВЛ-0,4 кВ ст.Верево, замена КТП 400кВА на КТП 400кВА киоскового типа, замена ВЛ-10кВ провода АС-35 на СИП-3 50мм2 длиной 50 метров, замена ВЛ-0,4кВ провода АС-35 на СИП 4х50 длиной 3 км,, по адресу: Ленинградская область, станция Верево | J_LENOKTZD32 | Демонтаж ВЛ напряжение 0,4 кВ количество цепей 1 шт(1 км) | ВЛ | нд | Н | 2029 | 0,4 | Демонтаж ВЛ напряжение 0,4 кВ | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 3 | 1 км | М2-01-1 | 300,27 | 1,96 | 1765.5876 | Обновление основных фондов
1.2.2.2 | Техническое перевооружение КТП и ВЛ-0,4 кВ ст.Верево, замена КТП 400кВА на КТП 400кВА киоскового типа, замена ВЛ-10кВ провода АС-35 на СИП-3 50мм2 длиной 50 метров, замена ВЛ-0,4кВ провода АС-35 на СИП 4х50 длиной 3 км,, по адресу: Ленинградская область, станция Верево | J_LENOKTZD32 | Демонтаж ВЛ напряжение 10 кВ количество цепей 1 шт(1 км) | ВЛ | нд | Н | 2029 | 10 | Демонтаж ВЛ напряжение 10 кВ | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 0.15 | 1 км | М2-02-1 | 484,33 | 1,96 | 142.393 | Обновление основных фондов
1.2.2.2 | Техническое перевооружение КТП и ВЛ-0,4 кВ ст.Верево, замена КТП 400кВА на КТП 400кВА киоскового типа, замена ВЛ-10кВ провода АС-35 на СИП-3 50мм2 длиной 50 метров, замена ВЛ-0,4кВ провода АС-35 на СИП 4х50 длиной 3 км,, по адресу: Ленинградская область, станция Верево | J_LENOKTZD32 | ПИР на строительство ВЛ напряжение 0,4-20 кВ ( протяженность 1 км)(1 ед.) | ВЛ | нд | Н | 2029 | - | Проектно-изыскательские работы | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 4 | 1 ед. | П3-01 | 234,03 | 1 | 936.12 | Обновление основных фондов
1.2.2.2 | Техническое перевооружение КТП и ВЛ-0,4 кВ ст.Верево, замена КТП 400кВА на КТП 400кВА киоскового типа, замена ВЛ-10кВ провода АС-35 на СИП-3 50мм2 длиной 50 метров, замена ВЛ-0,4кВ провода АС-35 на СИП 4х50 длиной 3 км,, по адресу: Ленинградская область, станция Верево | J_LENOKTZD32 | ПИР для отдельных элементов электрических сетей затраты по УНЦот 1,1 до 6 млн. руб.(1 объект) | ПС | нд | Н | 2029 | - | Проектно-изыскательские работы | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 ед. | П6-06 | 425,5 | 1 | 425.5 | Обновление основных фондов
1.2.2.2 | Техническое перевооружение КТП и ВЛ-0,4 кВ ст.Верево, замена КТП 400кВА на КТП 400кВА киоскового типа, замена ВЛ-10кВ провода АС-35 на СИП-3 50мм2 длиной 50 метров, замена ВЛ-0,4кВ провода АС-35 на СИП 4х50 длиной 3 км,, по адресу: Ленинградская область, станция Верево | J_LENOKTZD32 | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 21402.0368 | Обновление основных фондов
1.2.2.2 | Техническое перевооружение воздушной линии 10 кВ на участке Подборовье-Тургошь, замена ВЛ-10кВ провода АС-35 на СИП-3 70мм2 длиной 23 км., по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, станция Подборовье, п.Тургошь | J_LENOKTZD42 | Строительно-монтажные работы без опор и провода (все типы опор за исключением многогранных) напряжение 6-20 кВ количество цепей 1 шт(1 км) | ВЛ | нд | Н | 2027 | 10 | Строительно-монтажные работы без опор и провод | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 23 | 1 км | Л1-02-1 | 1929,53 | 1,43 | 63462.2417 | Обновление основных фондов
1.2.2.2 | Техническое перевооружение воздушной линии 10 кВ на участке Подборовье-Тургошь, замена ВЛ-10кВ провода АС-35 на СИП-3 70мм2 длиной 23 км., по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, станция Подборовье, п.Тургошь | J_LENOKTZD42 | Монтаж опор (все типы опор за исключением многогранных) напряжение 6-20 кВ количество цепей 1 шт(1 км) | ВЛ | нд | Н | 2027 | 10 | Монтаж опор | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 23 | 1 км | Л3-02-1 | 1262,83 | 1,02 | 29625.9918 | Обновление основных фондов
1.2.2.2 | Техническое перевооружение воздушной линии 10 кВ на участке Подборовье-Тургошь, замена ВЛ-10кВ провода АС-35 на СИП-3 70мм2 длиной 23 км., по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, станция Подборовье, п.Тургошь | J_LENOKTZD42 | Подвес провода ВЛ с защитной изоляцией напряжение 0,4-35 кВ количество фазных проводов 1 шт сечение фазного провода 70 мм2 (прим. СИП-3)(1 км) | ВЛ | нд | Н | 2027 | 10 | Монтаж провода СТП-3 70мм2 | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 69 | 1 км | Л7-04-3 | 1529,52 | 1,04 | 109758.3552 | Обновление основных фондов
1.2.2.2 | Техническое перевооружение воздушной линии 10 кВ на участке Подборовье-Тургошь, замена ВЛ-10кВ провода АС-35 на СИП-3 70мм2 длиной 23 км., по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, станция Подборовье, п.Тургошь | J_LENOKTZD42 | Демонтаж ВЛ напряжение 10 кВ количество цепей 1 шт(1 км) | ВЛ | нд | Н | 2027 | 10 | Демонтаж ВЛ напряжение 10 кВ | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 23 | 1 км | М2-02-1 | 484,33 | 1,96 | 21833.5964 | Обновление основных фондов
1.2.2.2 | Техническое перевооружение воздушной линии 10 кВ на участке Подборовье-Тургошь, замена ВЛ-10кВ провода АС-35 на СИП-3 70мм2 длиной 23 км., по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, станция Подборовье, п.Тургошь | J_LENOKTZD42 | Монтаж арматуры и устройство крепления провода СИП(1 ед.) | ВЛ | нд | Н | 2027 | 10 | Монтаж арматуры и устройство крепления провода СИП | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 460 | 1 ед. | Л11-01 | 4,95 | 1,04 | 2368.08 | Обновление основных фондов
1.2.2.2 | Техническое перевооружение воздушной линии 10 кВ на участке Подборовье-Тургошь, замена ВЛ-10кВ провода АС-35 на СИП-3 70мм2 длиной 23 км., по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, станция Подборовье, п.Тургошь | J_LENOKTZD42 | Устройство защиты от перенапряжений ВЛ 6-35 кВ(1 ед.) | ВЛ | нд | Н | 2027 | 10 | Монтаж устройств защит от перенапряжения ВЛ-10кВ | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 230 | 1 ед. | Л11-03 | 12,24 | 1,04 | 2927.808 | Обновление основных фондов
1.2.2.2 | Техническое перевооружение воздушной линии 10 кВ на участке Подборовье-Тургошь, замена ВЛ-10кВ провода АС-35 на СИП-3 70мм2 длиной 23 км., по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, станция Подборовье, п.Тургошь | J_LENOKTZD42 | ПИР на строительство ВЛ напряжение 0,4-20 кВ (свыше 6 км)(1 ед.) | ВЛ | нд | Н | 2027 | 10 | Проектно-изыскательские работы | Распоряжение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго филиал ОАО "РЖД" | №ОКТ НТЭ-57/р от 25.04.2025 | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 ед. | П3-04 | 3289,12 | 1 | 3289.12 | Обновление основных фондов
1.2.2.2 | Техническое перевооружение воздушной линии 10 кВ на участке Подборовье-Тургошь, замена ВЛ-10кВ провода АС-35 на СИП-3 70мм2 длиной 23 км., по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, станция Подборовье, п.Тургошь | J_LENOKTZD42 | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 233265.1931 | Обновление основных фондов

## 20.2
Раздел 2. Объемы финансовых потребностей по инвестиционной программе в соответствии с ненормируемыми затратами УНЦ
Инвестиционная программа Октябрьской дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД"
Год раскрытия информации: 2025 год
Наименование субъекта РФ: Ленинградская область
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Группа ненормируемых затрат | Наименование | Наименование одного объекта, где реализуется технологическое решение (мероприятие) | Номер этапа строительства (реализации проекта) | Наименование организации (лица) в отношении которого производится компенсация, переустройство | Количество | Измеритель (единица измерения) | Номер сметного расчета | Величина затрат в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, тыс рублей (с учетом прочих затрат) | Удельный показатель ненормируемых затрат, тыс рублей (ст.13=ст.12/ст.9) | Краткое обоснование корректировки утвержденного план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 20.3
Раздел 3. Объемы финансовых потребностей по инвестиционной программе в соответствии с УНЦ в прогнозном уровне цен
Инвестиционная программа Октябрьской дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД"
Год раскрытия информации: 2025 год
Наименование субъекта РФ: Ленинградская область
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) (данные формы 2 - п.18 (17)) | Непревышение по УНЦ, млн рублей (ст.12=ст.10-ст.11) | Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту Фd (с НДС) | Объем финансовых потребностей DОФПУНЦ (с НДС) (ст.14=ст.7-ст.13) | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: | ОФПР2025 | ОФПР2026 | ОФПР2027 | ОФПР2028 | ОФПР2029
[5 empty] | в текущих ценах, млн рублей (без НДС) (данные формы 20.1) | Итого, ОФПУНЦd в текущих ценах, млн рублей (с НДС) (данные формы 2 - п.16.3 (16.1)) | То же, в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Ненормируемые затраты, млн рублей (с НДС) (данные формы 20.2) | Итого, ОФППРУНЦ в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) (данные формы 2 - п.16.4 (16.2)) (ст.10=ст8+ст.9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.5
1.2.1.1 | Техническое перевооружение тяговой подстанции Волховстрой-1. Установка секционного выключателя между питающими линиями 110кВ, замена разъединителей 8 шт., организация ССПИ, по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.Волхов, о.п.119 км | J_LENOKTZD1 | 2018 | 2026 | 492.0121 | 590.4145 | 731.1312 | 0 | 731.1312 | 585.648 | 145.4832 | 222.4248 | 367.9897 | 284.7192 | 124.068 | 160.6512 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Техническое перевооружение тяговой подстанции 75 км. Установка секционного выключателя между питающими линиями 110кВ, реконструкция ОРУ-110кВ,, выключателей 110кВ с комплектом защит 3шт., организация ССПИ, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, о.п.75км | J_LENOKTZD2 | 2018 | 2027 | 637.703 | 765.2436 | 989.522 | 0 | 989.522 | 755.0724 | 234.4496 | 658.0116 | 107.232 | 91.68 | 0 | 48.48 | 43.2 | 0 | 0
1.2.1.1 | Техническое перевооружение тяговой подстанции Мюллюпельто (ЭЧЭ-19), замена силово маслянного трансформатора ТДН 110/10 мощностью 10МВА Т-1 (вышедший из строя), по адресу: Ленинградская область, станция Мюллюпельто | J_LENOKTZD3 | 2028 | 2029 | 107.264 | 128.7168 | 181.483 | 0 | 181.483 | 163.7736 | 17.7094 | 20.2764 | 108.4404 | 143.4972 | 0 | 0 | 1.4436 | 132 | 10.0536
1.2.1.1 | Техническое перевооружение тяговой подстанции Громово (ЭЧЭ-18). Замена маслянных выключателей на вакуумные в РУ-10кВ 2 шт, по адресу: Ленинградская область, станция Громово | J_LENOKTZD5 | 2028 | 2029 | 17.877 | 21.4524 | 30.2466 | 0 | 30.2466 | 30.0516 | 0.19498 | 0 | 21.4524 | 4.3116 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 4.1856
1.2.1.1 | Техническое перевооружение ВЛ и КТП на станции Кузнечное, замена КТП 400кВА на КТП 400 кВА киоскового типа, замена провода ВЛ-0,4кВ АС-35 на СИП 4х50мм2 длиной 170 метров, по адресу: Ленинградская область, станция Кузнечное | I_LENOKTZD1 | 2028 | 2029 | 5.2873 | 6.3448 | 8.9458 | 0 | 8.9458 | 8.7936 | 0.15218 | 0 | 6.3448 | 8.7936 | 0 | 0 | 0 | 1.2792 | 7.5144
1.2.2.2 | Техническое перевооружение КТП и ВЛ-0,4кВ поселка Каннельярви, замена 2х КТП мощностью 160кВА и 250кВА на КТП 160кВА и 250кВА киоскового типа, замена провода ВЛ-0,4кВ АС-35 на СИП 4х50 длиной 1,1 км, по адресу: Ленинградская область, п.Каннельярви | J_LENOKTZD28 | 2028 | 2029 | 29.6794 | 35.6153 | 50.2154 | 0 | 50.2154 | 47.5512 | 2.6642 | 0 | 35.6153 | 47.5512 | 0 | 0 | 0 | 1.5684 | 45.9828
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ и КТП станции Лодейное Поле, замена КТП 160кВА на КТП 160 кВА киоскового типа, замена провода ВЛ-0,4кВ АС-35 на СИП 4х50 длиной 3,2 км, замена провода ВЛ-10кВ АС-35 на СИП-3 35мм2 длиной 1,05 км, по адресу: Ленинградская область, станция Лодейное Поле | J_LENOKTZD31 | 2030 | 2029 | 32.4121 | 38.8946 | 59.7949 | 0 | 59.7949 | 55.026 | 4.7689 | 0 | 38.8946 | 55.026 | 0 | 0 | 0 | 2.9748 | 52.0512
1.2.2.2 | Техническое перевооружение КТП и ВЛ-0,4 кВ ст.Верево, замена КТП 400кВА на КТП 400кВА киоскового типа, замена ВЛ-10кВ провода АС-35 на СИП-3 50мм2 длиной 50 метров, замена ВЛ-0,4кВ провода АС-35 на СИП 4х50 длиной 3 км,, по адресу: Ленинградская область, станция Верево | J_LENOKTZD32 | 2028 | 2029 | 21.402 | 25.6824 | 36.2107 | 0 | 36.2107 | 15.7656 | 20.4451 | 0 | 25.6824 | 15.7656 | 0 | 0 | 0 | 2.3976 | 13.368
1.2.2.2 | Техническое перевооружение воздушной линии 10 кВ на участке Подборовье-Тургошь, замена ВЛ-10кВ провода АС-35 на СИП-3 70мм2 длиной 23 км., по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, станция Подборовье, п.Тургошь | J_LENOKTZD42 | 2026 | 2027 | 233.2652 | 279.9182 | 361.9569 | 0 | 361.9569 | 104.7 | 257.2569 | 0 | 279.9182 | 104.7 | 0 | 15.2868 | 89.4132 | 0 | 0

## 20.4
Раздел 4. Индексы-дефляторы инвестиций в основной капитал (капитальных вложений)
Инвестиционная программа Октябрьской дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД"
Год раскрытия информации: 2025 год
Наименование субъекта РФ: Ленинградская область
Наименование
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Индекс-дефлятор | 109.1135 | 107.8163 | 105.2629 | 104.4209 | 104.4209 | 104.4209
Примечание:
1. Вместо знака "d" указывается год, в ценах которого рассчитаны укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
2. Вместо знака "b" указывается последний год периода реализации инвестиционной программы
3. Вместо значений И1d, И1i, И1b+1, И1k указываются индексы-дефляторы инвестиций в основной капитал (капитальных вложений), указанные в базовом варианте прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренный Правительством Российской Федерации, а при отсутствии на какие-либо годы реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы и (или) проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу) в прогнозе социально-экономического развития на среднесрочный период значений индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал (капитальных вложений), то на эти годы указывается значение такого показателя, определенное в прогнозе социально-экономического развития на среднесрочный период для последнего года соответствующего среднесрочного периода прогнозирования. Для завершившихся лет указываются фактические индексы-дефляторы инвестиций в основной капитал (капитальных вложений).