## 02
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от 05.05.2016 г. № 380
Форма 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Октябрьской дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с распоряжением №Р-93 от 28.11.2024г. Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестицион-ного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей | Фактический объем финансирования на 01.01.2025 года, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  |  | Финансирование капитальных вложений 2024 года в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | [59 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[7 empty] | Утвержденный план |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Утвержденный план 2025 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2025 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2026 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2026 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2027 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2027 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2028 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2028 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2029 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2029 года |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (План) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план на 01.01.2024 года | Утвержденный план на 01.01.2025 года | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2025 года | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.1 | 32.2 | 32.3 | 32.4 | 32.5 | 32.6 | 32.7 | 32.8 | 32.9 | 32.10 | 32.11 | 32.12 | 32.13 | 32.14 | 32.15 | 32.16 | 32.17 | 32.18 | 32.19 | 32.20 | 32.21 | 32.22 | 32.23 | 32.24 | 32.25 | 32.26 | 32.27 | 32.28 | 32.29 | 32.30 | 32.31 | 32.32 | 32.33 | 32.34 | 32.35 | 32.36 | 32.37 | 32.38 | 32.39 | 32.40 | 32.41 | 32.42 | 32.43 | 32.44 | 32.45 | 32.46 | 32.47 | 32.48 | 32.49 | 32.50 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 204.815 | 1286.284 | 0 | 0 | 1025.7337 | 2036.4256 | 2049.6856 | 1892.2827 | 2449.5066 | 2543.4776 | 1559.1048 | 621.156 | 621.156 | 756.0432 | 244.63 | 0 | 0 | 51.61 | 193.02 | 246.9662 | 0 | 0 | 67.1132 | 179.853 | 99.3881 | 0 | 0 | 90.5558 | 8.8325 | 132.1308 | 0 | 0 | 90.5558 | 41.575 | 99.536 | 0 | 0 | 86.213 | 13.323 | 232.805 | 0 | 0 | 140.7 | 92.105 | 139.7698 | 0 | 0 | 86.213 | 53.5568 | 137.477 | 0 | 0 | 136.033 | 1.444 | 86.213 | 0 | 0 | 86.213 | 0 | 144.066 | 0 | 0 | 136.033 | 8.033 | 87.763 | 0 | 0 | 86.213 | 1.55 | 136.875 | 0 | 0 | 136.033 | 0.842 | 512.6699 | 0 | 0 | 435.4078 | 77.2623 | 783.3538 | 0 | 0 | 639.3548 | 143.999 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.2747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 0 | 0 | 2.82 | 0 | 18.3232 | 0 | 0 | 18.3232 | 0 | 8.0628 | 0 | 0 | 8.0628 | 0 | 8.0628 | 0 | 0 | 8.0628 | 0 | 3.72 | 0 | 0 | 3.72 | 0 | 8.387 | 0 | 0 | 8.387 | 0 | 3.72 | 0 | 0 | 3.72 | 0 | 3.72 | 0 | 0 | 3.72 | 0 | 3.72 | 0 | 0 | 3.72 | 0 | 3.72 | 0 | 0 | 3.72 | 0 | 3.72 | 0 | 0 | 3.72 | 0 | 3.72 | 0 | 0 | 3.72 | 0 | 22.9428 | 0 | 0 | 22.9428 | 0 | 27.6098 | 0 | 0 | 27.6098 | 0 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 204.815 | 1286.284 | 0 | 0 | 926.459 | 2036.4256 | 2049.6856 | 1892.2827 | 2449.5066 | 2543.4776 | 1559.1048 | 621.156 | 621.156 | 756.0432 | 241.81 | 0 | 0 | 48.79 | 193.02 | 228.643 | 0 | 0 | 48.79 | 179.853 | 91.3253 | 0 | 0 | 82.493 | 8.8325 | 124.068 | 0 | 0 | 82.493 | 41.575 | 95.816 | 0 | 0 | 82.493 | 13.323 | 224.418 | 0 | 0 | 132.313 | 92.105 | 136.0498 | 0 | 0 | 82.493 | 53.5568 | 133.757 | 0 | 0 | 132.313 | 1.444 | 82.493 | 0 | 0 | 82.493 | 0 | 140.346 | 0 | 0 | 132.313 | 8.033 | 84.043 | 0 | 0 | 82.493 | 1.55 | 133.155 | 0 | 0 | 132.313 | 0.842 | 489.7271 | 0 | 0 | 412.465 | 77.2623 | 755.744 | 0 | 0 | 611.745 | 143.999 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Ленинградская область | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 204.815 | 1286.284 | 0 | 0 | 1025.7337 | 2036.4256 | 2049.6856 | 1892.2827 | 2449.5066 | 2543.4776 | 1559.1048 | 621.156 | 621.156 | 756.0432 | 244.63 | 0 | 0 | 51.61 | 193.02 | 246.9662 | 0 | 0 | 67.1132 | 179.853 | 99.3881 | 0 | 0 | 90.5558 | 8.8325 | 132.1308 | 0 | 0 | 90.5558 | 41.575 | 99.536 | 0 | 0 | 86.213 | 13.323 | 232.805 | 0 | 0 | 140.7 | 92.105 | 139.7698 | 0 | 0 | 86.213 | 53.5568 | 137.477 | 0 | 0 | 136.033 | 1.444 | 86.213 | 0 | 0 | 86.213 | 0 | 144.066 | 0 | 0 | 136.033 | 8.033 | 87.763 | 0 | 0 | 86.213 | 1.55 | 136.875 | 0 | 0 | 136.033 | 0.842 | 512.6699 | 0 | 0 | 435.4078 | 77.2623 | 783.3538 | 0 | 0 | 639.3548 | 143.999 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.2747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 0 | 0 | 2.82 | 0 | 18.3232 | 0 | 0 | 18.3232 | 0 | 8.0628 | 0 | 0 | 8.0628 | 0 | 8.0628 | 0 | 0 | 8.0628 | 0 | 3.72 | 0 | 0 | 3.72 | 0 | 8.387 | 0 | 0 | 8.387 | 0 | 3.72 | 0 | 0 | 3.72 | 0 | 3.72 | 0 | 0 | 3.72 | 0 | 3.72 | 0 | 0 | 3.72 | 0 | 3.72 | 0 | 0 | 3.72 | 0 | 3.72 | 0 | 0 | 3.72 | 0 | 3.72 | 0 | 0 | 3.72 | 0 | 22.9428 | 0 | 0 | 22.9428 | 0 | 27.6098 | 0 | 0 | 27.6098 | 0 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.2747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 0 | 0 | 2.82 | 0 | 18.3232 | 0 | 0 | 18.3232 | 0 | 8.0628 | 0 | 0 | 8.0628 | 0 | 8.0628 | 0 | 0 | 8.0628 | 0 | 3.72 | 0 | 0 | 3.72 | 0 | 8.387 | 0 | 0 | 8.387 | 0 | 3.72 | 0 | 0 | 3.72 | 0 | 3.72 | 0 | 0 | 3.72 | 0 | 3.72 | 0 | 0 | 3.72 | 0 | 3.72 | 0 | 0 | 3.72 | 0 | 3.72 | 0 | 0 | 3.72 | 0 | 3.72 | 0 | 0 | 3.72 | 0 | 22.9428 | 0 | 0 | 22.9428 | 0 | 27.6098 | 0 | 0 | 27.6098 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 16.0272 | 0 | 0 | 16.0272 | 0 | 7.2684 | 0 | 0 | 7.2684 | 0 | 7.2684 | 0 | 0 | 7.2684 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 6.827 | 0 | 0 | 6.827 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 15.9084 | 0 | 0 | 15.9084 | 0 | 20.5754 | 0 | 0 | 20.5754 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | - | С | 2020 | 2029 | 2029 | - | - | - | - | - | - | 0 | 93.1512 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.42 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 16.0272 | 0 | 0 | 16.0272 | 0 | 7.2684 | 0 | 0 | 7.2684 | 0 | 7.2684 | 0 | 0 | 7.2684 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 6.827 | 0 | 0 | 6.827 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 15.9084 | 0 | 0 | 15.9084 | 0 | 20.5754 | 0 | 0 | 20.5754 | 0 | Технолологическое присоединение заявителей к электрическим сетям
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 2.296 | 0 | 0 | 2.296 | 0 | 0.7944 | 0 | 0 | 0.7944 | 0 | 0.7944 | 0 | 0 | 0.7944 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 7.0344 | 0 | 0 | 7.0344 | 0 | 7.0344 | 0 | 0 | 7.0344 | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | - | С | 2022 | 2029 | 2029 | - | - | - | - | - | - | 0 | 6.1235 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 2.296 | 0 | 0 | 2.296 | 0 | 0.7944 | 0 | 0 | 0.7944 | 0 | 0.7944 | 0 | 0 | 0.7944 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 7.0344 | 0 | 0 | 7.0344 | 0 | 7.0344 | 0 | 0 | 7.0344 | 0 | Технолологическое присоединение заявителей к электрическим сетям
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 204.815 | 1286.284 | 0 | 0 | 926.459 | 2036.4256 | 2049.6856 | 1892.2827 | 2449.5066 | 2543.4776 | 1559.1048 | 621.156 | 621.156 | 756.0432 | 241.81 | 0 | 0 | 48.79 | 193.02 | 228.643 | 0 | 0 | 48.79 | 179.853 | 91.3253 | 0 | 0 | 82.493 | 8.8325 | 124.068 | 0 | 0 | 82.493 | 41.575 | 95.816 | 0 | 0 | 82.493 | 13.323 | 224.418 | 0 | 0 | 132.313 | 92.105 | 136.0498 | 0 | 0 | 82.493 | 53.5568 | 133.757 | 0 | 0 | 132.313 | 1.444 | 82.493 | 0 | 0 | 82.493 | 0 | 140.346 | 0 | 0 | 132.313 | 8.033 | 84.043 | 0 | 0 | 82.493 | 1.55 | 133.155 | 0 | 0 | 132.313 | 0.842 | 489.7271 | 0 | 0 | 412.465 | 77.2623 | 755.744 | 0 | 0 | 611.745 | 143.999 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 204.815 | 1286.284 | 0 | 0 | 926.459 | 2036.4256 | 2049.6856 | 1892.2827 | 2449.5066 | 2543.4776 | 1559.1048 | 621.156 | 621.156 | 756.0432 | 241.81 | 0 | 0 | 48.79 | 193.02 | 228.643 | 0 | 0 | 48.79 | 179.853 | 91.3253 | 0 | 0 | 82.493 | 8.8325 | 124.068 | 0 | 0 | 82.493 | 41.575 | 95.816 | 0 | 0 | 82.493 | 13.323 | 224.418 | 0 | 0 | 132.313 | 92.105 | 136.0498 | 0 | 0 | 82.493 | 53.5568 | 133.757 | 0 | 0 | 132.313 | 1.444 | 82.493 | 0 | 0 | 82.493 | 0 | 140.346 | 0 | 0 | 132.313 | 8.033 | 84.043 | 0 | 0 | 82.493 | 1.55 | 133.155 | 0 | 0 | 132.313 | 0.842 | 489.7271 | 0 | 0 | 412.465 | 77.2623 | 755.744 | 0 | 0 | 611.745 | 143.999 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 204.815 | 1286.284 | 0 | 0 | 926.459 | 1760.3356 | 1760.3356 | 1512.1721 | 1941.3285 | 2319.4536 | 1543.3392 | 433.464 | 433.464 | 533.0004 | 241.81 | 0 | 0 | 48.79 | 193.02 | 228.643 | 0 | 0 | 48.79 | 179.853 | 88.9253 | 0 | 0 | 82.493 | 6.4325 | 124.068 | 0 | 0 | 82.493 | 41.575 | 13.323 | 0 | 0 | 0 | 13.323 | 209.131 | 0 | 0 | 132.313 | 76.818 | 129.0888 | 0 | 0 | 82.493 | 46.5958 | 44.344 | 0 | 0 | 42.9 | 1.444 | 33.966 | 0 | 0 | 33.966 | 0 | 133.405 | 0 | 0 | 132.313 | 1.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.754 | 0 | 0 | 21.754 | 0 | 265.3031 | 0 | 0 | 198.952 | 66.3513 | 532.702 | 0 | 0 | 411.773 | 120.929 | нд
1.2.1.1 | Техническое перевооружение тяговой подстанции Волховстрой-1. Установка секционного выключателя между питающими линиями 110кВ, замена разъединителей 8 шт., организация ССПИ, по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.Волхов, о.п.119 км | J_LENOKTZD1 | С | 2018 | 2025 | 2026 | - | - | - | 79.74 | 552.348 | 12.2024 | 0 | 222.425 | 476.1 | 476.1 | 590.4145 | 731.1312 | 476.1 | 585.648 | 213.18 | 213.18 | 284.7192 | 204.34 | 0 | 0 | 48.79 | 155.55 | 188.564 | 0 | 0 | 48.79 | 139.774 | 82.493 | 0 | 0 | 82.493 | 0.0002 | 124.068 | 0 | 0 | 82.493 | 41.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.651 | 0 | 0 | 132.313 | 28.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.493 | 0 | 0 | 82.493 | 0.0002 | 284.719 | 0 | 0 | 214.806 | 69.913 | Перенос сроков выполнения работ в связи с отсуствием достаточно размера утверждаемого тарифного источника, а также недостаточным финансированием из собственных средств ОАО "РЖД" в условиях сложной макроэкономической ситуации. Перенос сроков реализации объекта не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Оперативная необходимость в реализации данного мероприятия отсутствует. Поддержание работоспособности будет продолжено силами и средствами эксплуатации, что позволит поддерживать риски внерегламентных отключений в связи с неисправностью данного оборудования на минимальном уровне.
1.2.1.1 | Техническое перевооружение тяговой подстанции 75 км. Установка секционного выключателя между питающими линиями 110кВ, реконструкция ОРУ-110кВ,, выключателей 110кВ с комплектом защит 3шт., организация ССПИ, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, о.п.75км | J_LENOKTZD2 | С | 2018 | 2025 | 2027 | - | - | - | 125.075 | 733.936 | 07.2022 | 0 | 658.012 | 706.83 | 706.83 | 765.2436 | 989.522 | 706.83 | 755.0724 | 43.9056 | 43.9056 | 91.68 | 37.47 | 0 | 0 | 0 | 37.47 | 40.079 | 0 | 0 | 0 | 40.079 | 6.4323 | 0 | 0 | 0 | 6.4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.48 | 0 | 0 | 0 | 48.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9 | 0 | 0 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4323 | 0 | 0 | 0 | 6.4323 | 91.38 | 0 | 0 | 42.9 | 48.48 | Перенос сроков выполнения работ в связи с отсуствием достаточно размера утверждаемого тарифного источника, а также недостаточным финансированием из собственных средств ОАО "РЖД" в условиях сложной макроэкономической ситуации. Перенос сроков реализации объекта не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Оперативная необходимость в реализации данного мероприятия отсутствует. Поддержание работоспособности будет продолжено силами и средствами эксплуатации, что позволит поддерживать риски внерегламентных отключений в связи с неисправностью данного оборудования на минимальном уровне.
1.2.1.1 | Техническое перевооружение тяговой подстанции Мюллюпельто (ЭЧЭ-19), замена силово маслянного трансформатора ТДН 110/10 мощностью 10МВА Т-1 (вышедший из строя), по адресу: Ленинградская область, станция Мюллюпельто | J_LENOKTZD3 | П | 2018 | 2028 | 2029 | - | - | - | нд | нд | нд | 0 | 20.276 | 204.3717 | 204.3717 | 128.7168 | 181.483 | 361.3236 | 163.7736 | 154.5444 | 154.5444 | 143.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.764 | 0 | 0 | 0 | 12.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.12 | 0 | 0 | 82.493 | 40.627 | 1.444 | 0 | 0 | 0 | 1.444 | 18.66 | 0 | 0 | 18.66 | 0 | 132 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.054 | 0 | 0 | 10.054 | 0 | 154.544 | 0 | 0 | 101.153 | 53.391 | 143.498 | 0 | 0 | 142.054 | 1.444 | Перенос сроков выполнения работ в связи с отсуствием достаточно размера утверждаемого тарифного источника, а также недостаточным финансированием из собственных средств ОАО "РЖД" в условиях сложной макроэкономической ситуации. Перенос сроков реализации объекта не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Оперативная необходимость в реализации данного мероприятия отсутствует. Поддержание работоспособности будет продолжено силами и средствами эксплуатации, что позволит поддерживать риски внерегламентных отключений в связи с неисправностью данного оборудования на минимальном уровне.
1.2.1.1 | Техническое перевооружение тяговой подстанции Громово (ЭЧЭ-18). Замена маслянных выключателей на вакуумные в РУ-10кВ 2 шт, по адресу: Ленинградская область, станция Громово | J_LENOKTZD5 | П | 2018 | 2027 | 2029 | - | - | - | нд | нд | нд | 0 | 25.746 | 229.2738 | 229.2738 | 21.4524 | 30.2466 | 387.6 | 30.0516 | 4.656 | 4.656 | 4.3116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.559 | 0 | 0 | 0 | 0.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0968 | 0 | 0 | 0 | 4.0968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.186 | 0 | 0 | 4.186 | 0 | 4.6558 | 0 | 0 | 0 | 4.6558 | 4.312 | 0 | 0 | 4.186 | 0.126 | Перенос сроков выполнения работ в связи с отсуствием достаточно размера утверждаемого тарифного источника, а также недостаточным финансированием из собственных средств ОАО "РЖД" в условиях сложной макроэкономической ситуации. Перенос сроков реализации объекта не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Оперативная необходимость в реализации данного мероприятия отсутствует. Поддержание работоспособности будет продолжено силами и средствами эксплуатации, что позволит поддерживать риски внерегламентных отключений в связи с неисправностью данного оборудования на минимальном уровне.
1.2.1.1 | Техническое перевооружение ВЛ и КТП на станции Кузнечное, замена КТП 400кВА на КТП 400 кВА киоскового типа, замена провода ВЛ-0,4кВ АС-35 на СИП 4х50мм2 длиной 170 метров, по адресу: Ленинградская область, станция Кузнечное | I_LENOKTZD1 | Н | 2026 | 2028 | 2029 | - | - | - | нд | нд | нд | 0 | 0 | 143.76 | 143.76 | 6.3448 | 8.9458 | 387.6 | 8.7936 | 17.178 | 17.178 | 8.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.872 | 0 | 0 | 0 | 1.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.306 | 0 | 0 | 15.306 | 0 | 1.279 | 0 | 0 | 0.313 | 0.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.514 | 0 | 0 | 7.514 | 0 | 17.178 | 0 | 0 | 15.306 | 1.872 | 8.793 | 0 | 0 | 7.827 | 0.966 | Перенос сроков выполнения работ в связи с отсуствием достаточно размера утверждаемого тарифного источника, а также недостаточным финансированием из собственных средств ОАО "РЖД" в условиях сложной макроэкономической ситуации. Перенос сроков реализации объекта не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Оперативная необходимость в реализации данного мероприятия отсутствует. Поддержание работоспособности будет продолжено силами и средствами эксплуатации, что позволит поддерживать риски внерегламентных отключений в связи с неисправностью данного оборудования на минимальном уровне.
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 276.09 | 289.35 | 380.1106 | 508.178 | 224.024 | 55.026 | 187.692 | 187.692 | 223.0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.493 | 0 | 0 | 82.493 | 0 | 15.287 | 0 | 0 | 0 | 15.287 | 6.961 | 0 | 0 | 0 | 6.961 | 89.413 | 0 | 0 | 89.413 | 0 | 48.527 | 0 | 0 | 48.527 | 0 | 6.941 | 0 | 0 | 0 | 6.941 | 84.043 | 0 | 0 | 82.493 | 1.55 | 111.401 | 0 | 0 | 110.559 | 0.842 | 224.424 | 0 | 0 | 213.513 | 10.911 | 223.042 | 0 | 0 | 199.972 | 23.07 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.09 | 289.35 | 380.1106 | 508.178 | 224.024 | 15.7656 | 187.692 | 187.692 | 223.0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.493 | 0 | 0 | 82.493 | 0 | 15.287 | 0 | 0 | 0 | 15.287 | 6.961 | 0 | 0 | 0 | 6.961 | 89.413 | 0 | 0 | 89.413 | 0 | 48.527 | 0 | 0 | 48.527 | 0 | 6.941 | 0 | 0 | 0 | 6.941 | 84.043 | 0 | 0 | 82.493 | 1.55 | 111.401 | 0 | 0 | 110.559 | 0.842 | 224.424 | 0 | 0 | 213.513 | 10.911 | 223.042 | 0 | 0 | 199.972 | 23.07 | нд
1.2.2.2 | Техническое перевооружение КТП и ВЛ-0,4кВ поселка Каннельярви, замена 2х КТП мощностью 160кВА и 250кВА на КТП 160кВА и 250кВА киоскового типа, замена провода ВЛ-0,4кВ АС-35 на СИП 4х50 длиной 1,1 км, по адресу: Ленинградская область, п.Каннельярви | J_LENOKTZD28 | Н | 2021 | 2028 | 2029 | - | - | - | нд | нд | нд | 0 | 0 | 45.6 | 45.6 | 35.6153 | 50.2154 | 45.6 | 47.5512 | 45.6 | 45.6 | 47.5512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.007 | 0 | 0 | 40.007 | 0 | 1.568 | 0 | 0 | 0 | 1.568 | 3.55 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 45.983 | 0 | 0 | 45.983 | 0 | 45.597 | 0 | 0 | 43.557 | 2.04 | 47.551 | 0 | 0 | 45.983 | 1.568 | Перенос сроков выполнения работ в связи с отсуствием достаточно размера утверждаемого тарифного источника, а также недостаточным финансированием из собственных средств ОАО "РЖД" в условиях сложной макроэкономической ситуации. Перенос сроков реализации объекта не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Оперативная необходимость в реализации данного мероприятия отсутствует. Поддержание работоспособности будет продолжено силами и средствами эксплуатации, что позволит поддерживать риски внерегламентных отключений в связи с неисправностью данного оборудования на минимальном уровне.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ и КТП станции Лодейное Поле, замена КТП 160кВА на КТП 160 кВА киоскового типа, замена провода ВЛ-0,4кВ АС-35 на СИП 4х50 длиной 3,2 км, замена провода ВЛ-10кВ АС-35 на СИП-3 35мм2 длиной 1,05 км, по адресу: Ленинградская область, станция Лодейное Поле | J_LENOKTZD31 | Н | 2022 | 2029 | 2029 | - | - | - | нд | нд | нд | 0 | 0 | 58.41 | 58.41 | 38.8946 | 59.7949 | 58.41 | 55.026 | 22.08 | 22.08 | 55.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.36 | 0 | 0 | 6.36 | 0 | 2.975 | 0 | 0 | 0 | 2.975 | 52.05 | 0 | 0 | 52.05 | 0 | 52.05 | 0 | 0 | 51.208 | 0.842 | 58.41 | 0 | 0 | 58.41 | 0 | 55.025 | 0 | 0 | 51.208 | 3.817 | актуализация сметной стоимости на выполнение проектно-изыскательских работ
1.2.2.2 | Техническое перевооружение КТП и ВЛ-0,4 кВ ст.Верево, замена КТП 400кВА на КТП 400кВА киоскового типа, замена ВЛ-10кВ провода АС-35 на СИП-3 50мм2 длиной 50 метров, замена ВЛ-0,4кВ провода АС-35 на СИП 4х50 длиной 3 км,, по адресу: Ленинградская область, станция Верево | J_LENOKTZD32 | Н | 2022 | 2029 | 2029 | - | - | - | нд | нд | нд | 0 | 0 | 30.6 | 30.6 | 25.6824 | 36.2107 | 30.6 | 15.7656 | 30.6 | 30.6 | 15.7656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 2.398 | 0 | 0 | 0 | 2.398 | 28.443 | 0 | 0 | 26.893 | 1.55 | 13.368 | 0 | 0 | 13.368 | 0 | 30.603 | 0 | 0 | 29.053 | 1.55 | 15.766 | 0 | 0 | 13.368 | 2.398 | актуализация сметной стоимости на выполнение проектно-изыскательских работ
1.2.2.2 | Техническое перевооружение воздушной линии 10 кВ на участке Подборовье-Тургошь, замена ВЛ-10кВ провода АС-35 на СИП-3 70мм2 длиной 23 км., по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, станция Подборовье, п.Тургошь | J_LENOKTZD42 | Н | 2023 | 2027 | 2027 | - | - | - | нд | нд | нд | 0 | 0 | 141.48 | 154.74 | 279.9182 | 361.9569 | 89.414 | 104.7 | 89.412 | 89.412 | 104.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.493 | 0 | 0 | 82.493 | 0 | 15.287 | 0 | 0 | 0 | 15.287 | 4.921 | 0 | 0 | 0 | 4.921 | 89.413 | 0 | 0 | 89.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.814 | 0 | 0 | 82.493 | 7.321 | 104.7 | 0 | 0 | 89.413 | 15.287 | Перенос сроков начала выполнения проектно-изыскательских работ в связи с отсуствием достаточно размера утверждаемого тарифного источника, а также недостаточным финансированием из собственных средств ОАО "РЖД" в условиях сложной макроэкономической ситуации.
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд