## Лист1
Приложение N 2
к приказу Минэнерго России
от 05.05.2016 N 380
Форма 2. План финансирования капитальных вложений
по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Акционерное общество "ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с распоряжением комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.11.2024 № Р-100/2024
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей | Фактический объем финансирования на 01.01.2025 года, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  |  | Финансирование капитальных вложений 2025 года в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | [59 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[24 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Утвержденный план 2026 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2026 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2027 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2027 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2028 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2028 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2029 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2029 года |  |  |  |  | План 2030 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2030 года |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
[7 empty] | План |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План на 01.01.2025 года | План на 01.01.2026 года | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2026 года | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | Иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | Иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.1 | 32.2 | 32.3 | 32.4 | 32.5 | 32.6 | 32.7 | 32.8 | 32.9 | 32.10 | 32.11 | 32.12 | 32.13 | 32.14 | 32.15 | 32.16 | 32.17 | 32.18 | 32.19 | 32.20 | 32.21 | 32.22 | 32.23 | 32.24 | 32.25 | 32.26 | 32.27 | 32.28 | 32.29 | 32.30 | 32.31 | 32.32 | 32.33 | 32.34 | 32.35 | 32.36 | 32.37 | 32.38 | 32.39 | 32.40 | 32.41 | 32.42 | 32.43 | 32.44 | 32.45 | 32.46 | 32.47 | 32.48 | 32.49 | 32.50 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 431.3863 | 2902.0166 | нд | 392.1772 | 3450.6757 | нд | 17945.623 | 3016.336 | 65736.4135 | 80132.7806 | 75858.7038 | 105186.6251 | 37591.8069 | 40219.5672 | 29617.2918 | 22837.9517 | 35491.1399 | 6779.3401 | 0 | 0 | 4212.9782 | 2566.3619 | 1712.0913 | 0 | 0 | 1092.0125 | 620.0788 | 5798.121 | 0 | 0 | 3770.3923 | 2027.7287 | 5810.4518 | 0 | 0 | 3564.7129 | 2245.7389 | 4514.555 | 0 | 0 | 4514.511 | 0.044 | 6357.8614 | 0 | 0 | 4803.0714 | 1554.79 | 4816.5307 | 0 | 0 | 3597.8342 | 1218.6965 | 8962.5096 | 0 | 0 | 5532.0893 | 3430.4203 | 6481.2185 | 0 | 0 | 2685.2085 | 3796.01 | 10670.8845 | 0 | 0 | 4726.7618 | 5944.1226 | 3689.4327 | 0 | 0 | 3168.6376 | 520.7951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25299.8579 | 0 | 0 | 17736.5837 | 7563.2742 | 35491.1399 | 0 | 0 | 21795.273 | 13695.8669 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 242.5981 | 1537.9759 | нд | 210.3342 | 1931.4998 | нд | 17945.623 | 2321.767 | 34084.9059 | 41741.6928 | 38816.669 | 53453.0218 | 22575.3813 | 20380.9692 | 16792.3345 | 12604.0758 | 16776.6985 | 4188.2587 | 0 | 0 | 1621.8968 | 2566.3619 | 1282.5037 | 0 | 0 | 662.4249 | 620.0788 | 3151.7701 | 0 | 0 | 1461.3276 | 1690.4425 | 3716.8571 | 0 | 0 | 1471.1182 | 2245.7389 | 1143.1619 | 0 | 0 | 1143.1179 | 0.044 | 1993.4399 | 0 | 0 | 438.6499 | 1554.79 | 2270.9565 | 0 | 0 | 1052.26 | 1218.6965 | 3991.6323 | 0 | 0 | 561.212 | 3430.4203 | 4816.0426 | 0 | 0 | 1020.0327 | 3796.01 | 6276.0765 | 0 | 0 | 331.9539 | 5944.1226 | 798.6927 | 0 | 0 | 277.8976 | 520.7951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12180.6239 | 0 | 0 | 4954.6358 | 7225.9881 | 16776.6985 | 0 | 0 | 3080.8316 | 13695.8669 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 130.28 | 899.0128 | нд | 130.28 | 899.0128 | нд | 0 | 341.5884 | 20678.1103 | 25602.528 | 26595.0069 | 37327.5316 | 8987.2699 | 12475.8057 | 8256.3948 | 6874.2885 | 11885.3651 | 1382.1063 | 0 | 0 | 1382.1063 | 0 | 248.8522 | 0 | 0 | 248.8522 | 0 | 1041.7637 | 0 | 0 | 1041.7637 | 0 | 863.2078 | 0 | 0 | 863.2078 | 0 | 2339.9062 | 0 | 0 | 2339.9062 | 0 | 2014.1066 | 0 | 0 | 2014.1066 | 0 | 2055.1574 | 0 | 0 | 2055.1574 | 0 | 3592.9609 | 0 | 0 | 3592.9609 | 0 | 1432.0794 | 0 | 0 | 1432.0794 | 0 | 3732.2971 | 0 | 0 | 3732.2971 | 0 | 1682.7927 | 0 | 0 | 1682.7927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8551.6994 | 0 | 0 | 8551.6994 | 0 | 11885.3651 | 0 | 0 | 11885.3651 | 0 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 20.0878 | 143.4741 | нд | 16.5919 | 149.4218 | нд | 0 | 37.4318 | 1972.1818 | 2347.8565 | 2077.6454 | 2870.8347 | 817.5022 | 848.1773 | 604.7365 | 376.5288 | 798.336 | 228.2077 | 0 | 0 | 228.2077 | 0 | 12.4095 | 0 | 0 | 12.4095 | 0 | 93.7498 | 0 | 0 | 93.7498 | 0 | 27.3486 | 0 | 0 | 27.3486 | 0 | 209.8455 | 0 | 0 | 209.8455 | 0 | 332.2029 | 0 | 0 | 332.2029 | 0 | 72.9336 | 0 | 0 | 72.9336 | 0 | 419.0414 | 0 | 0 | 419.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7432 | 0 | 0 | 19.7432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.5288 | 0 | 0 | 376.5288 | 0 | 798.336 | 0 | 0 | 798.336 | 0 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 38.4203 | 321.5538 | нд | 34.9711 | 470.7413 | нд | 0 | 315.5488 | 9001.2156 | 10440.7033 | 8369.3825 | 11535.2369 | 5211.6536 | 6514.615 | 3963.8259 | 2983.0585 | 6030.7404 | 980.7674 | 0 | 0 | 980.7674 | 0 | 168.3258 | 0 | 0 | 168.3258 | 0 | 1510.8373 | 0 | 0 | 1173.5512 | 337.2862 | 1203.0383 | 0 | 0 | 1203.0383 | 0 | 821.6415 | 0 | 0 | 821.6415 | 0 | 2018.112 | 0 | 0 | 2018.112 | 0 | 417.4832 | 0 | 0 | 417.4832 | 0 | 958.8751 | 0 | 0 | 958.8751 | 0 | 233.0965 | 0 | 0 | 233.0965 | 0 | 642.7676 | 0 | 0 | 642.7676 | 0 | 1207.9474 | 0 | 0 | 1207.9474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4191.0059 | 0 | 0 | 3853.7197 | 337.2862 | 6030.7404 | 0 | 0 | 6030.7404 | 0 | нд
1 | Ленинградская область | Г | нд | нд | нд | нд | 431.3863 | 2902.0166 | нд | 392.1772 | 3450.6757 | нд | 17945.623 | 3016.336 | 65736.4135 | 80132.7806 | 75858.7038 | 105186.6251 | 37591.8069 | 40219.5672 | 29617.2918 | 22837.9517 | 35491.1399 | 6779.3401 | 0 | 0 | 4212.9782 | 2566.3619 | 1712.0913 | 0 | 0 | 1092.0125 | 620.0788 | 5798.121 | 0 | 0 | 3770.3923 | 2027.7287 | 5810.4518 | 0 | 0 | 3564.7129 | 2245.7389 | 4514.555 | 0 | 0 | 4514.511 | 0.044 | 6357.8614 | 0 | 0 | 4803.0714 | 1554.79 | 4816.5307 | 0 | 0 | 3597.8342 | 1218.6965 | 8962.5096 | 0 | 0 | 5532.0893 | 3430.4203 | 6481.2185 | 0 | 0 | 2685.2085 | 3796.01 | 10670.8845 | 0 | 0 | 4726.7618 | 5944.1226 | 3689.4327 | 0 | 0 | 3168.6376 | 520.7951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25299.8579 | 0 | 0 | 17736.5837 | 7563.2742 | 35491.1399 | 0 | 0 | 21795.273 | 13695.8669 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 242.5981 | 1537.9759 | нд | 210.3342 | 1931.4998 | нд | 17945.623 | 2321.767 | 34084.9059 | 41741.6928 | 38816.669 | 53453.0218 | 22575.3813 | 20380.9692 | 16792.3345 | 12604.0758 | 16776.6985 | 4188.2587 | 0 | 0 | 1621.8968 | 2566.3619 | 1282.5037 | 0 | 0 | 662.4249 | 620.0788 | 3151.7701 | 0 | 0 | 1461.3276 | 1690.4425 | 3716.8571 | 0 | 0 | 1471.1182 | 2245.7389 | 1143.1619 | 0 | 0 | 1143.1179 | 0.044 | 1993.4399 | 0 | 0 | 438.6499 | 1554.79 | 2270.9565 | 0 | 0 | 1052.26 | 1218.6965 | 3991.6323 | 0 | 0 | 561.212 | 3430.4203 | 4816.0426 | 0 | 0 | 1020.0327 | 3796.01 | 6276.0765 | 0 | 0 | 331.9539 | 5944.1226 | 798.6927 | 0 | 0 | 277.8976 | 520.7951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12180.6239 | 0 | 0 | 4954.6358 | 7225.9881 | 16776.6985 | 0 | 0 | 3080.8316 | 13695.8669 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 202.2709 | 1281.8202 | нд | 170.0069 | 1665.2344 | нд | 17945.623 | 1136.9941 | 9081.2376 | 10846.4224 | 13358.7488 | 17841.0168 | 11478.4609 | 9258.3803 | 7988.3181 | 6227.3426 | 7306.9549 | 1760.9755 | 0 | 0 | 1008.1635 | 752.812 | 814.4312 | 0 | 0 | 194.4307 | 620.0005 | 1216.0763 | 0 | 0 | 1008.1635 | 207.9128 | 2538.3971 | 0 | 0 | 293.9934 | 2244.4037 | 1008.1635 | 0 | 0 | 1008.1635 | 0 | 1421.7996 | 0 | 0 | 277.8976 | 1143.902 | 1117.7021 | 0 | 0 | 1008.1635 | 109.5386 | 763.5733 | 0 | 0 | 277.8976 | 485.6757 | 2622.4288 | 0 | 0 | 1008.1635 | 1614.2653 | 2305.2875 | 0 | 0 | 277.8976 | 2027.3899 | 277.8976 | 0 | 0 | 277.8976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6242.2682 | 0 | 0 | 4310.5515 | 1931.7167 | 7306.9549 | 0 | 0 | 1405.5838 | 5901.3712 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 98.77 | 64.2816 | нд | нд | нд | нд | 4567.6025 | 1085.1563 | 3606.7365 | 2913.8952 | 820.9803 | 692.8413 | 0 | 0 | 692.8413 | 0 | 199.8944 | 0 | 0 | 96.176 | 103.7184 | 692.8413 | 0 | 0 | 692.8413 | 0 | 373.2717 | 0 | 0 | 80.8411 | 292.4306 | 692.8413 | 0 | 0 | 692.8413 | 0 | 111.9271 | 0 | 0 | 111.9271 | 0 | 692.8413 | 0 | 0 | 692.8413 | 0 | 111.9271 | 0 | 0 | 111.9271 | 0 | 692.8413 | 0 | 0 | 692.8413 | 0 | 111.9271 | 0 | 0 | 111.9271 | 0 | 111.9271 | 0 | 0 | 111.9271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2883.2924 | 0 | 0 | 2883.2924 | 0 | 820.9803 | 0 | 0 | 528.5496 | 292.4306 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 182.643 | 3.496 | нд | нд | нд | нд | 2181.4382 | 1085.076 | 1697.0529 | 1381.7308 | 944.5662 | 315.3222 | 0 | 0 | 315.3222 | 0 | 137.0139 | 0 | 0 | 98.2547 | 38.7592 | 315.3222 | 0 | 0 | 315.3222 | 0 | 263.9768 | 0 | 0 | 213.1523 | 50.8245 | 315.3222 | 0 | 0 | 315.3222 | 0 | 182.678 | 0 | 0 | 165.9705 | 16.7076 | 315.3222 | 0 | 0 | 315.3222 | 0 | 165.9705 | 0 | 0 | 165.9705 | 0 | 315.3222 | 0 | 0 | 315.3222 | 0 | 165.9705 | 0 | 0 | 165.9705 | 0 | 165.9705 | 0 | 0 | 165.9705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1427.2591 | 0 | 0 | 1427.2591 | 0 | 944.5662 | 0 | 0 | 877.0341 | 67.532 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 202.2709 | 1281.8202 | нд | 170.0069 | 1665.2344 | нд | 17664.21 | 1069.2165 | 9081.2376 | 10846.4224 | 13358.7488 | 17841.0168 | 4729.4203 | 7088.148 | 2684.5288 | 1931.7167 | 5541.4085 | 752.812 | 0 | 0 | 0 | 752.812 | 477.523 | 0 | 0 | 0 | 477.523 | 207.9128 | 0 | 0 | 0 | 207.9128 | 1901.1486 | 0 | 0 | 0 | 1901.1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127.1944 | 0 | 0 | 0 | 1127.1944 | 109.5386 | 0 | 0 | 0 | 109.5386 | 485.6757 | 0 | 0 | 0 | 485.6757 | 1614.2653 | 0 | 0 | 0 | 1614.2653 | 2027.3899 | 0 | 0 | 0 | 2027.3899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1931.7167 | 0 | 0 | 0 | 1931.7167 | 5541.4085 | 0 | 0 | 0 | 5541.4085 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КТП-6/0,4 кВ – 0,8 МВА, КЛ-6 кВ – 1,23 км, 2КЛ-0,4 кВ – 0,4км по договору ТП №20-084/005-ПС-25 в г. Лодейное Поле ЛО | Q_26-1-20-1-08-03-0-0086 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 33.2774 | 0 | нд | нд | 52.7774 | 68.7118 | нд | 33.2728 | нд | нд | 33.2728 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 33.2728 | 0 | 0 | 0 | 33.2728 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2728 | 0 | 0 | 0 | 33.2728 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, 2КЛ-10 кВ протяженностью 0,25 км по договору ТП №20-078/005-ПС-25 в г. Волхов ЛО | Q_26-1-20-1-08-03-0-0084 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 34.6278 | 0 | нд | нд | 47.407 | 61.7199 | нд | 23.2285 | нд | нд | 23.2285 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.2285 | 0 | 0 | 0 | 23.2285 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2285 | 0 | 0 | 0 | 23.2285 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство ТП-6/0,4 кВ мощностью 2 МВА, КЛ-6 кВ протяженностью 0,96 км, КЛ-0,4 кВ - 0,9 км по договору ТП № 06-047/005-ПС-25 в г. Гатчина ЛО | Q_26-1-06-1-08-03-0-0091 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 80.6239 | 0 | нд | нд | 58.9838 | 76.792 | нд | 43.9233 | нд | нд | 43.9233 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 43.9233 | 0 | 0 | 0 | 43.9233 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9233 | 0 | 0 | 0 | 43.9233 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,3 км по договору ТП №05-100/005-ПС-25 (ФинПроф) в г. Выборг ЛО | Q_26-1-05-1-08-03-0-0089 | С | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | 5.05 | 2026-03-26 | 50.6872 | 0 | нд | нд | 3.9887 | 5.193 | нд | 5.05 | нд | нд | 5.05 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 2 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 1 км по договору ТП № 05-096/005-ПС-25 в г. Высоцк ЛО | Q_26-1-05-1-08-03-0-0085 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 79.0925 | 0 | нд | нд | 71.0685 | 92.5252 | нд | 34.0935 | нд | нд | 34.0935 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 34.0935 | 0 | 0 | 0 | 34.0935 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0935 | 0 | 0 | 0 | 34.0935 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Установка приборов учета при выполнении договоров ТП потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт, 6 (10) кВ, 54 шт. (2026 г.) | Q_26-1-00-1-02-03-0-0083 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 390.0949 | 0 | нд | нд | 39.8984 | 52.5842 | нд | 33.3752 | нд | нд | 33.3752 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.7775 | 0 | 0 | 0 | 24.7775 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.5977 | 0 | 0 | 0 | 8.5977 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3752 | 0 | 0 | 0 | 33.3752 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Установка приборов учета при выполнении договоров ТП потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт, 0,22 (0,4) кВ, 165 шт. (2026 г.) | Q_26-1-00-1-02-03-0-0082 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8284.0668 | 0 | нд | нд | 48.9179 | 64.4715 | нд | 13.1984 | нд | нд | 13.1984 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.7981 | 0 | 0 | 0 | 9.7981 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4003 | 0 | 0 | 0 | 3.4003 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1984 | 0 | 0 | 0 | 13.1984 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-109 протяженностью 0,07 км по договору №20-026/005-ПС-25 в г. Лодейное Поле ЛО | Q_25-1-20-1-08-03-0-0284 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1827 | 0 | нд | нд | 1.0438 | 1.359 | нд | 0.76655 | нд | нд | 0.76655 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.76655 | 0 | 0 | 0 | 0.76655 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76655 | 0 | 0 | 0 | 0.76655 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,2 км по договору ТП №20-034/005-ПС-25 в г. Кириши ЛО | Q_25-1-20-1-08-03-0-0283 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0323 | 0 | нд | нд | 10.5906 | 13.7881 | нд | 2.874 | нд | нд | 2.874 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.874 | 0 | 0 | 0 | 2.874 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.874 | 0 | 0 | 0 | 2.874 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,4 км по договору ТП № 20-076/005-ПС-21 в г. Тихвин ЛО | Q_25-1-20-1-08-03-0-0163 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19.8286 | 0 | нд | нд | 15.463 | 20.1315 | нд | 6.721 | нд | нд | 6.721 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.721 | 0 | 0 | 0 | 6.721 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.721 | 0 | 0 | 0 | 6.721 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-3, ТП-31 протяженностью 0,5 км по договору ТП № 20-003/005-ПС-25 в г. Пикалево ЛО | Q_25-1-20-1-08-03-0-0120 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.7805 | 0 | нд | нд | 16.3492 | 21.2852 | нд | 6.4831 | нд | нд | 6.4831 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.4831 | 0 | 0 | 0 | 6.4831 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4831 | 0 | 0 | 0 | 6.4831 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 0,661 км по договору ТП № 17-090/005-ПС-25 в д. Новосаратовка ЛО | Q_25-1-17-1-08-03-0-0266 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 38.0544 | 0 | нд | нд | 8.866 | 11.5428 | нд | 10.6393 | нд | нд | 10.6393 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.6393 | 0 | 0 | 0 | 10.6393 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6393 | 0 | 0 | 0 | 10.6393 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство РП, БКТП-10/0,4 кВ мощностью 2,5 МВА, КЛ-10кВ - 1,9 км по договору ТП № 17-069/005-ПС-25 в д. Новосаратовка ЛО | Q_25-1-17-1-08-03-0-0264 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 130.0256 | 0 | нд | нд | 195.4719 | 254.4881 | нд | 88.626 | нд | нд | 88.626 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 88.626 | 0 | 0 | 0 | 88.626 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.626 | 0 | 0 | 0 | 88.626 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство БКТП-10/0,4кВ общей мощностью 3,2 МВА, КЛ-10кВ - 0,1 км, КЛ-0,4кВ - 2,4 км по договору ТП № 17-038/005-ПС-17 (4 оч.) в г. Всеволожск ЛО | Q_25-1-17-1-08-03-0-0250 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 897.3619 | 0 | нд | нд | 69.553 | 90.5522 | нд | 40.2995 | нд | нд | 40.2995 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 40.2995 | 0 | 0 | 0 | 40.2995 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2995 | 0 | 0 | 0 | 40.2995 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 8 км по договору № 17-039/005-ПС-24 (Сэтл Эстейт СЗ) в д. Новосаратовка ЛО | Q_25-1-17-1-08-03-0-0224 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 307.9674 | 0 | нд | нд | 277.6204 | 361.4386 | нд | 112.7573 | нд | нд | 112.7573 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 112.7573 | 0 | 0 | 0 | 112.7573 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.7573 | 0 | 0 | 0 | 112.7573 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 7,6 км по договору № 17-038/005-ПС-24 (Сэтл Эстейт СЗ) в д. Новосаратовка ЛО | Q_25-1-17-1-08-03-0-0223 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 329.0706 | 0 | нд | нд | 270.8857 | 351.3859 | нд | 88.8845 | нд | нд | 83.5143 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.3702 | 0 | 0 | 0 | 5.3702 | нд | нд | нд | нд | нд | 83.5143 | 0 | 0 | 0 | 83.5143 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.5143 | 0 | 0 | 0 | 83.5143 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство РТП, 2 БКТП-10/0,4кВ общей мощностью 9,6МВА, КЛ-10кВ – 6,8км, КЛ-0,4кВ – 11,1км по договору ТП №17-0026/005-ПС-25 (1 этап) в г.Мурино ЛО | Q_25-1-17-1-08-03-0-0221 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1033.8052 | 0 | нд | нд | 384.7517 | 518.5029 | нд | 366.4775 | нд | нд | 366.4775 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 97.3469 | 0 | 0 | 0 | 97.3469 | нд | нд | нд | нд | нд | 269.1306 | 0 | 0 | 0 | 269.1306 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.4775 | 0 | 0 | 0 | 366.4775 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 3 ТП-10/0,4 кВ общей мощностью 9,6 МВА, КЛ-10 кВ - 12 км, КЛ-0,4 кВ - 6 км по договору ТП № 17-015/005-ПС-25 в д. Порошкино ЛО | Q_25-1-17-1-08-03-0-0216 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 341.0657 | 0 | нд | нд | 584.0812 | 781.7938 | нд | 249.2463 | нд | нд | 249.2463 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 102.7551 | 0 | 0 | 0 | 102.7551 | нд | нд | нд | нд | нд | 146.4913 | 0 | 0 | 0 | 146.4913 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.2463 | 0 | 0 | 0 | 249.2463 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2 КТП-10/0,4 кВ общей мощностью 5,7 МВА, КЛ-10 кВ – 3,2 км по договору ТП № 17-024/005-ПС-25 в г. Всеволожск | Q_25-1-17-1-08-03-0-0191 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 374.6561 | 0 | нд | нд | 144.6491 | 197.3253 | нд | 68.2965 | нд | нд | 68.2965 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 68.2965 | 0 | 0 | 0 | 68.2965 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2965 | 0 | 0 | 0 | 68.2965 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 9 БКТП-10/0,4 кВ общей мощностью 22,5 МВА, КЛ-10кВ - 7 км, КЛ-0,4кВ - 14,6 км по договору ТП №17-008/005-ПС-25 в д. Новосергиевка | Q_25-1-17-1-08-03-0-0175 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 833.306 | 0 | нд | нд | 583.6196 | 796.1532 | нд | 331.0217 | нд | нд | 331.0217 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 331.0217 | 0 | 0 | 0 | 331.0217 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.0217 | 0 | 0 | 0 | 331.0217 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,32 км по договору № 17-049/005-ПС-24 (Сертоловская СОШ №2) г. Сертолово | Q_25-1-17-1-08-03-0-0079 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.9948 | 0 | нд | нд | 5.4411 | 7.0838 | нд | 5.577 | нд | нд | 5.577 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.577 | 0 | 0 | 0 | 5.577 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.577 | 0 | 0 | 0 | 5.577 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 0,5 МВА, КЛ-10кВ - 0,5 км, КЛ-0,4 кВ – 0,8 км по договору ТП №10-059/005-ПС-24 в г. Шлиссельбург ЛО | Q_25-1-10-1-08-03-0-0203 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 47.8129 | 0 | нд | нд | 28.3865 | 36.9568 | нд | 15.4607 | нд | нд | 15.4607 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.4607 | 0 | 0 | 0 | 15.4607 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4607 | 0 | 0 | 0 | 15.4607 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,7 км по договору ТП №08-056/005-ПС-25 в г. Сланцы ЛО | Q_25-1-08-1-08-03-0-0282 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.5329 | 0 | нд | нд | 8.4503 | 11.0016 | нд | 7.0154 | нд | нд | 7.0154 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.0154 | 0 | 0 | 0 | 7.0154 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0154 | 0 | 0 | 0 | 7.0154 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,74 км по договору ТП №08-036/005-ПС-25 в г. Сланцы ЛО | Q_25-1-08-1-08-03-0-0263 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.5934 | 0 | нд | нд | 37.1192 | 48.3261 | нд | 10.0037 | нд | нд | 10.0037 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.0037 | 0 | 0 | 0 | 10.0037 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0037 | 0 | 0 | 0 | 10.0037 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,3 км, КД-0,4 кВ - 1 шт. по договору ТП № 06-090/005-ПС-24 в г. Гатчина ЛО | Q_25-1-06-1-08-03-0-0053 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1226 | 0 | нд | нд | 5.9085 | 7.6924 | нд | 4.6271 | нд | нд | 4.6271 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.6271 | 0 | 0 | 0 | 4.6271 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6271 | 0 | 0 | 0 | 4.6271 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Установка прибора учета в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения №17-060/005-ПС-24 от 05.09.2024 | Q_25-1-00-1-02-03-0-0052 | С | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | 1.2436 | 2026-02-10 | 1.1953 | 0 | нд | нд | 0.33422 | 0.43513 | нд | 0.062685 | нд | нд | 0.062685 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.062685 | 0 | 0 | 0 | 0.062685 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062685 | 0 | 0 | 0 | 0.062685 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 0,1 км по договору № 17-048/005-ПС-24 (ЛСТ Девелопмент СЗ) в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО | Q_24-1-17-1-08-03-0-0646 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 287.5679 | 0 | нд | нд | 3.9171 | 5.0998 | нд | 1.7483 | нд | нд | 1.7483 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7483 | 0 | 0 | 0 | 1.7483 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7483 | 0 | 0 | 0 | 1.7483 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство КТПН-10/0,4 кВ мощностью 1 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 0,39 км по договору ТП № 06-051/005-ПС-24 в г.п. Вырица ЛО | Q_24-1-06-1-08-03-0-0564 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35.3451 | 0 | нд | нд | 19.4946 | 25.3803 | нд | 14.3915 | нд | нд | 14.3915 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.3915 | 0 | 0 | 0 | 14.3915 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3915 | 0 | 0 | 0 | 14.3915 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,36 км по договору ТП №20-028/005-ПС-25 в г. Бокситогорск ЛО | P_25-1-20-1-08-03-0-0212 | С | 2025 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | 1.8845 | 2026-02-14 | 3.5094 | 0 | нд | нд | 3.0011 | 3.7597 | нд | 1.9763 | нд | нд | 0.73903 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2372 | 0 | 0 | 0 | 1.2372 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.73903 | 0 | 0 | 0 | 0.73903 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73903 | 0 | 0 | 0 | 0.73903 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2 КТП-10/0,4 кВ общей мощностью 6,4 МВА, КЛ-10 кВ - 1,5 км по договору ТП № 17-024/005-ПС-25 в г. Всеволожск | P_25-1-17-1-08-03-0-0200 | С | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | 72.7413 | 2026-02-02 | 374.6561 | 0 | нд | нд | 126.2021 | 158.3788 | нд | 77.574 | нд | нд | 31.1703 | нд | нд | нд | нд | нд | 46.4037 | 0 | 0 | 0 | 46.4037 | нд | нд | нд | нд | нд | 31.1703 | 0 | 0 | 0 | 31.1703 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1703 | 0 | 0 | 0 | 31.1703 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство КТП-10/0,4 кВ общей мощностью 1 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 0,9 км по договору ТП № 17-015/005-ПС-25 в д. Порошкино ЛО | P_25-1-17-1-08-03-0-0158 | С | 2025 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | 15.8498 | 2026-02-06 | 341.0657 | 0 | нд | нд | 23.1757 | 28.8385 | нд | 16.6631 | нд | нд | 4.441 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.2222 | 0 | 0 | 0 | 12.2222 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.441 | 0 | 0 | 0 | 4.441 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.441 | 0 | 0 | 0 | 4.441 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство РТП, БКТП-10/0,4 кВ общей мощностью 5 МВА, КЛ-10кВ протяженностью 3,8 км по договору ТП №17-019/005-ПС-25 в д. Новосергиевка | P_25-1-17-1-08-03-0-0152 | П | 2025 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 98.3816 | 0 | нд | нд | 188.1197 | 237.0144 | нд | 129.1777 | нд | нд | 60.0539 | нд | нд | нд | нд | нд | 69.1238 | 0 | 0 | 0 | 69.1238 | нд | нд | нд | нд | нд | 60.0539 | 0 | 0 | 0 | 60.0539 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0539 | 0 | 0 | 0 | 60.0539 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2 БКТП-10/0,4 кВ общей мощностью 5 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 2,8 км по договору ТП № 17-018/005-ПС-25 в д. Новосергиевка | P_25-1-17-1-08-03-0-0151 | П | 2025 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 117.8748 | 0 | нд | нд | 122.5479 | 155.8388 | нд | 51.881 | нд | нд | 31.881 | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | нд | нд | нд | нд | нд | 31.881 | 0 | 0 | 0 | 31.881 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.881 | 0 | 0 | 0 | 31.881 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство РТП, БКТП-10/0,4 кВ общей мощностью 5 МВА, КЛ-10кВ - 7,1 км, КЛ-0,4кВ - 4,8 км по договору ТП №17-008/005-ПС-25 д. Новосергиевка | P_25-1-17-1-08-03-0-0095 | П | 2025 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 833.306 | 0 | нд | нд | 305.787 | 387.6507 | нд | 229.5083 | нд | нд | 129.5083 | нд | нд | нд | нд | нд | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | нд | нд | нд | нд | нд | 129.5083 | 0 | 0 | 0 | 129.5083 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5083 | 0 | 0 | 0 | 129.5083 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,26 км по договору ТП № 20-001/005-ПС-24 в г. Подпорожье ЛО | P_24-1-20-1-08-03-0-0530 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8755 | 0 | нд | нд | 7.9004 | 10.2856 | нд | 4.5843 | нд | нд | 4.5843 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.5843 | 0 | 0 | 0 | 4.5843 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5843 | 0 | 0 | 0 | 4.5843 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство ТП мощностью 0,5 МВА, КЛ-10кВ протяженностью 1 км по договору ТП № 10-044/005-ПС-24 в п. Красный Бор ЛО | P_24-1-10-1-08-03-0-0560 | С | 2025 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | 19.5384 | 2026-02-06 | 24.9457 | 0 | нд | нд | 25.3871 | 31.1102 | нд | 21.4388 | нд | нд | 0.54872 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.8901 | 0 | 0 | 0 | 20.8901 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.54872 | 0 | 0 | 0 | 0.54872 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54872 | 0 | 0 | 0 | 0.54872 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство КРУН-6кВ, ЛЭП-6кВ протяженностью 0,3 км по договору ТП № 10-041/005-ПС-24 в п. Ульяновка ЛО | P_24-1-10-1-08-03-0-0519 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.4649 | 0 | нд | нд | 18.8709 | 24.5684 | нд | 12.0127 | нд | нд | 12.0127 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.0127 | 0 | 0 | 0 | 12.0127 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0127 | 0 | 0 | 0 | 12.0127 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство ТП мощностью 2 МВА, КЛ-6/0,4 кВ протяженностью 1,6 км по договору ТП № 10-004/005-ПС-24 в г. Кировск ЛО | P_24-1-10-1-08-03-0-0490 | З | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | 25.8452 | 2025-02-28 | 58.5294 | 0 | нд | нд | 51.1602 | 63.1149 | нд | 29.7935 | нд | нд | 3.8907 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.9028 | 0 | 0 | 0 | 25.9028 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8907 | 0 | 0 | 0 | 3.8907 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8907 | 0 | 0 | 0 | 3.8907 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство КТП-6/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА, ВЛ-6 кВ протяженностью 0,07 км по договору ТП № 06-084/005-ПС-24 в г.п. Тайцы ЛО | P_24-1-06-1-08-03-0-0671 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.0477 | 0 | нд | нд | 11.8445 | 15.4205 | нд | 7.571 | нд | нд | 7.571 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.571 | 0 | 0 | 0 | 7.571 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.571 | 0 | 0 | 0 | 7.571 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 0,74 км по договору ТП № 06-013/005-ПС-24 в г. Гатчина ЛО | P_24-1-06-1-08-03-0-0379 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 38.6412 | 0 | нд | нд | 47.4543 | 61.7815 | нд | 31.436 | нд | нд | 31.436 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 31.436 | 0 | 0 | 0 | 31.436 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.436 | 0 | 0 | 0 | 31.436 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-59 до ВРУ-0,4 кВ протяженностью 0,3 км по договору ТП № 05-020/005-ПС-24 в г. Выборг ЛО | P_24-1-05-1-08-03-0-0448 | П | 2024 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8531 | 0.003237 | нд | нд | 3.03 | 3.9406 | нд | 2.4707 | нд | нд | 2.4308 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.036669 | 0 | 0 | 0 | 0.036669 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4308 | 0 | 0 | 0 | 2.4308 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4308 | 0 | 0 | 0 | 2.4308 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,25 км по договору ТП №17-080/005-ПС-23 (ООО ''Специализированный застройщик Адонис'') д. Янино-1 | O_24-1-17-1-08-03-0-0287 | П | 2026 | 2024 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.1644 | 0 | 7.7911 | 8.5538 | 7.921 | 11.2485 | 3.4386 | 3.4386 | 0 | 0 | 3.4386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4386 | 0 | 0 | 0 | 3.4386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4386 | 0 | 0 | 0 | 3.4386 | Стоимость реализации проекта без изменений. Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-0,4кВ протяженностью 0,35 км по договору ТП № 10-026/005-ПС-24 в г. Отрадное ЛО | O_24-1-10-1-08-03-0-0477 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.4904 | 0 | нд | нд | 8.4862 | 11.0483 | нд | 9.1079 | нд | нд | 9.1079 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.1079 | 0 | 0 | 0 | 9.1079 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1079 | 0 | 0 | 0 | 9.1079 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 3,2 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 1,55 км по договору ТП №08-024/005-ПС-24 в г. Ивангород ЛО | O_24-1-08-1-08-03-0-0512 | П | 2024 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 96.6938 | 0.01713 | нд | нд | 83.4004 | 108.5755 | нд | 52.3957 | нд | нд | 52.376 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0025086 | 0 | 0 | 0 | 0.0025086 | нд | нд | нд | нд | нд | 52.376 | 0 | 0 | 0 | 52.376 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.376 | 0 | 0 | 0 | 52.376 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-282 протяженностью 0,32 км, установка КД-0,4 кВ – 1 шт. по договору ТП № 06-008/005-ПС-24 в г. Гатчина ЛО | O_24-1-06-1-08-03-0-0349 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9522 | 0 | нд | нд | 4.2956 | 5.5926 | нд | 4.7875 | нд | нд | 4.7875 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7875 | 0 | 0 | 0 | 4.7875 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7875 | 0 | 0 | 0 | 4.7875 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,12 км с установкой КД-0,4 кВ (1 шт.) по договору ТП №05-006/005-ПС-24 в г. Выборг ЛО | O_24-1-05-1-08-03-0-0338 | П | 2024 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9084 | 0.0038404 | нд | нд | 5.3598 | 6.9697 | нд | 2.8618 | нд | нд | 2.8096 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.048326 | 0 | 0 | 0 | 0.048326 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8096 | 0 | 0 | 0 | 2.8096 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8096 | 0 | 0 | 0 | 2.8096 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,5 км по договору ТП № 15-618/005-ПС-14 в г. Подпорожье ЛО | O_23-1-20-1-08-03-0-0734 | П | 2026 | 2024 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.1019 | 0 | 115.8059 | 127.142 | 116.9018 | 166.0117 | 5.1339 | 5.1339 | 0 | 0 | 5.1339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1339 | 0 | 0 | 0 | 5.1339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1339 | 0 | 0 | 0 | 5.1339 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.1.3. | Строительство ТП-10/0,4кВ мощностью 4,5 МВА, 2КЛ-10 кВ протяженностью 9,83 км по договору ТП №20-091/005-ПС-21 в г. Волхов ЛО | O_23-1-20-1-08-03-0-0471 | П | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 259.5051 | 0 | 369.6589 | 405.8445 | 375.8199 | 489.2862 | 177.8382 | 177.8382 | 0 | 0 | 177.8382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.8382 | 0 | 0 | 0 | 177.8382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.8382 | 0 | 0 | 0 | 177.8382 | Стоимость реализации проекта без изменений. Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-0,4 кВ - 0,6 км по договору ТП №17-308/005-ПС-15 (МКУ "Единая служба заказчика") г. Сертолово | O_23-1-17-1-08-03-0-0804 | П | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 32.1155 | 0 | 7.5978 | 8.3415 | 7.7244 | 10.0565 | 4.6305 | 4.6305 | 0 | 0 | 4.6305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6305 | 0 | 0 | 0 | 4.6305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6305 | 0 | 0 | 0 | 4.6305 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.1.3. | Строительство 4КЛ-10 кВ - 2 км по договору ТП №17-015/005-ПС-20 (ООО ''СЗ ''ЕВРОИНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ СПб") в г. Кудрово ЛО | O_23-1-17-1-08-03-0-0452 | П | 2024 | 2024 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 126.0294 | 0.28629 | 172.4229 | 189.3012 | 175.2966 | 248.6877 | 83.3704 | 83.3704 | 0 | 0 | 82.8934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19066 | 0 | 0 | 0 | 0.19066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.8934 | 0 | 0 | 0 | 82.8934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.8934 | 0 | 0 | 0 | 82.8934 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.1.3. | Строительство ТП-6/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, КЛ-10 кВ - 1,4 км по договору ТП № 17-066/005-ПС-22 (Администрация МО) в г.п. Кузьмоловское ЛО | O_23-1-17-1-08-03-0-0294 | П | 2026 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 31.2965 | 0 | 56.7866 | 63.9701 | 57.733 | 81.9864 | 50.0116 | 50.0116 | 26.0116 | 0 | 50.0116 | 26.0116 | 0 | 0 | 0 | 26.0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0116 | 0 | 0 | 0 | 50.0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0116 | 0 | 0 | 0 | 50.0116 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.1.3. | Строительство ТП мощностью 0,5 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 1,2 км по договору ТП № 10-042/005-ПС-23 в п. Красный Бор ЛО | O_23-1-10-1-08-03-0-0800 | П | 2026 | 2024 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 21.9503 | 0 | 38.0045 | 41.7247 | 38.6379 | 54.8695 | 21.7565 | 21.7565 | 0 | 0 | 21.7565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7565 | 0 | 0 | 0 | 21.7565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7565 | 0 | 0 | 0 | 21.7565 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.1.3. | Строительство ТП мощностью 1 МВА, ЛЭП-10 кВ протяженностью 0,35 км по договору ТП № 10-011/005-ПС-23 в г. п. Красный Бор ЛО | O_23-1-10-1-08-03-0-0532 | П | 2026 | 2025 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.9269 | 0 | 20.6942 | 23.8584 | 21.0391 | 28.7008 | 13.3933 | 13.3933 | 13.3933 | 0 | 13.3933 | 13.3933 | 0 | 0 | 0 | 13.3933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3933 | 0 | 0 | 0 | 13.3933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3933 | 0 | 0 | 0 | 13.3933 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,25 км по договору № 06-060/005-ПС-22 (ГБУЗ ЛО ''Гатчинская КМБ'') в г. Гатчина ЛО | O_23-1-06-1-08-03-0-0616 | П | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.2476 | 0 | 9.7662 | 10.7222 | 9.929 | 12.9267 | 5.1757 | 5.1757 | 0 | 0 | 5.1757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1757 | 0 | 0 | 0 | 5.1757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1757 | 0 | 0 | 0 | 5.1757 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,6 км по договору ТП №17-036/005-ПС-22 (ИП Синькова О.А.) г. Кудрово ЛО | N_23-1-17-1-08-03-0-0333 | П | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.8109 | 0 | 13.3753 | 14.6846 | 13.5982 | 17.7037 | 8.5652 | 8.5652 | 0 | 0 | 8.5652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5652 | 0 | 0 | 0 | 8.5652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5652 | 0 | 0 | 0 | 8.5652 | Стоимость реализации проекта без изменений. Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Тихв, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-13 до ВРУ-0,4 кВ объекта заявителя по ул. Карла Маркса дом № 62 пом. 1 в г. Тихвин ЛО (22-1-20-1-08-03-0-1194) | N_22-1-20-1-08-03-0-1194 | С | 2023 | 2025 | 2026 | 0.8194 | 5.8798 | 2023-11-21 | 0.8194 | 5.8798 | 2023-11-21 | 19.8286 | 0.11939 | 28.638 | 32.8455 | 29.1153 | 37.7437 | 5.8798 | 5.8798 | 5.3346 | 0 | 5.6908 | 5.3346 | 0 | 0 | 0 | 5.3346 | 0.069527 | 0 | 0 | 0 | 0.069527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6908 | 0 | 0 | 0 | 5.6908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6908 | 0 | 0 | 0 | 5.6908 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.1.3. | Строительство БКТП-10/0,4кВ – 0,63МВА, 2КЛ-10кВ – 0,8км, по договору ТП № 17-002/005-ПС-22 (Сфера) в д. Новосаратовка Всеволожского р-на ЛО | N_22-1-17-1-08-03-0-1690 | П | 2026 | 2024 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.9279 | 0 | 33.7115 | 37.0115 | 34.2734 | 46.7545 | 16.8431 | 16.8431 | 0 | 0 | 16.8431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8431 | 0 | 0 | 0 | 16.8431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8431 | 0 | 0 | 0 | 16.8431 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.1.3. | Строительство ТП-6/0,4 кВ - 1 МВА, ЛЭП-6 кВ - 1,3 км, ЛЭП-0,4 кВ - 0,4 км по договору ТП № 10-034/005-ПС-22 в г.п. Им. Морозова Всеволожского р-на ЛО | N_22-1-10-1-08-03-0-1725 | П | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19.0413 | 0 | 43.0784 | 47.2953 | 43.7964 | 57.0192 | 19.5461 | 19.5461 | 0 | 0 | 19.5461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5461 | 0 | 0 | 0 | 19.5461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5461 | 0 | 0 | 0 | 19.5461 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.1.3. | Строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА, ЛЭП-10 кВ протяженностью 0,125 км по договору ТП № 10-032/005-ПС-22 в п. Ульяновка Тосненского р-на ЛО | N_22-1-10-1-08-03-0-1594 | П | 2025 | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.6584 | 0 | 15.4838 | 16.9995 | 15.7419 | 20.474 | 6.1196 | 6.1196 | 0 | 0 | 6.0174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10226 | 0 | 0 | 0 | 0.10226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0174 | 0 | 0 | 0 | 6.0174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0174 | 0 | 0 | 0 | 6.0174 | Стоимость реализации проекта без изменений. Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство ТП-10/0,4кВ мощностью 0,25МВА, КЛ-10/0,4кВ-0,7 км по договору ТП№08-028/005-ПС-22 (Кикеринская СОШ) в п. Кикерино Волосовского р-на ЛО | N_22-1-08-1-08-03-0-1631 | С | 2022 | 2024 | 2026 | 0.83631 | 6.7163 | 2023-09-28 | 0.83631 | 6.7163 | 2023-09-28 | 7.3982 | 4.3224 | 23.266 | 25.5263 | 23.6538 | 27.9034 | 6.7163 | 6.7163 | 0 | 0 | 1.1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2037 | 0 | 0 | 0 | 1.2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1903 | 0 | 0 | 0 | 1.1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1903 | 0 | 0 | 0 | 1.1903 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с длительным согласованием мест размещения объектов с собственниками земельных участков
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-0.4кВ – 2,92 км, по договору ТП № 17-076/005-ПС-20 (Ленавтодор) в г. Кудрово Всеволожского района ЛО | N_21-1-17-1-08-03-0-0392 | П | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.7802 | 0 | 22.2206 | 25.422 | 22.591 | 29.4116 | 22.433 | 22.433 | 18.833 | 0 | 22.433 | 18.833 | 0 | 0 | 0 | 18.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.433 | 0 | 0 | 0 | 22.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.433 | 0 | 0 | 0 | 22.433 | Стоимость реализации проекта без изменений. Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | ЦА, Установка приборов учета при выполнении договоров ТП с расчетной платой, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (24-1-00-1-02-03-0-0257) | M_24-1-00-1-02-03-0-0257 | З | 2024 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 57.83 | 3.4655 | 25.4916 | 28.3206 | 75.2553 | 93.3545 | 5.7886 | 9.348 | 1.3771 | 0 | 5.922 | 1.3771 | 0 | 0 | 0 | 1.3771 | -0.039495 | 0 | 0 | 0 | -0.039495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.922 | 0 | 0 | 0 | 5.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.922 | 0 | 0 | 0 | 5.922 | Титул завершен. Погашение кредиторской задолженности запланировано в 2026 году. Корректировка стоимости проекта с учетом роста стандартизированных ставок на выполнение работ по установке систем коммерческого учета по договорам об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | ЦА, Установка приборов учета при выполнении договоров ТП с расчетной платой, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (23-1-00-1-02-03-0-0224) | M_23-1-00-1-02-03-0-0224 | З | 2023 | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 453.6895 | 62.5707 | 273.2267 | 295.1183 | 277.7804 | 322.3576 | 89.752 | 89.752 | 0 | 0 | 27.1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1813 | 0 | 0 | 0 | 27.1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1813 | 0 | 0 | 0 | 27.1813 | Титул завершен. Погашение кредиторской задолженности запланировано в 2026 году.
1.1.1.3. | Строительство КЛ-0,4 кВ протяженностью 1,83км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором № 20-001/005-ПС-20 в г.Подпорожье ЛО | M_22-1-20-01-08-00-0-0001 | С | 2022 | 2024 | 2026 | 3.7354 | 26.2896 | 2022-10-06 | 3.7354 | 26.2896 | 2022-10-06 | 71.2407 | 8.6457 | 36.3884 | 39.1065 | 36.9949 | 44.2168 | 26.2896 | 19.63 | 0 | 0 | 5.6414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3429 | 0 | 0 | 0 | 5.3429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6414 | 0 | 0 | 0 | 5.6414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6414 | 0 | 0 | 0 | 5.6414 | Корректировка стоимости реализации проекта в связи с корректировкой технических условий по договору ТП.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во ТП мощ.10,7МВА,КЛ-10 кВ протяж.4 км,КЛ-0,4 кВ прот.трассы 9,8 км для тех.прис.энергопр.устр.з-ля ЖК ID Мурино 2 (22-1-17-1-08-03-0-1181) | M_22-1-17-1-08-03-0-1181 | С | 2024 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | 172.4701 | 2025-02-14 | 211.9397 | 39.4247 | 242.6384 | 273.7207 | 246.6823 | 303.2425 | 189.0547 | 172.4701 | 103.9488 | 0 | 57.1068 | 103.9488 | 0 | 0 | 0 | 103.9488 | 75.9386 | 0 | 0 | 0 | 75.9386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1068 | 0 | 0 | 0 | 57.1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1068 | 0 | 0 | 0 | 57.1068 | Корректировка стоимости реализации проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-03 до РУ-10 кВ ТП заявителя в г. Сертолово Всеволожского района ЛО | M_22-1-17-1-08-03-0-1093 | П | 2023 | 2025 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 17.7031 | 0.27228 | 76.8444 | 88.5832 | 78.1252 | 106.3764 | 27.1419 | 27.1419 | 27.1093 | 0 | 26.8412 | 27.1093 | 0 | 0 | 0 | 27.1093 | 0.028426 | 0 | 0 | 0 | 0.028426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8412 | 0 | 0 | 0 | 26.8412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8412 | 0 | 0 | 0 | 26.8412 | Стоимость реализации проекта без изменений. Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство ТП мощностью 2х5,2 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью трассы 5,1 км, ВЛ-10 кВ протяженностью трассы 8,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя по договору № 17-051/005-ПС-21 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район | M_22-1-17-01-08-00-0-0050 | П | 2029 | 2026 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 286.7843 | 0 | 423.9454 | 511.5871 | 431.0112 | 637.1721 | 201.6068 | 201.6068 | 201.6068 | 201.6068 | 201.6068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.6068 | 0 | 0 | 0 | 201.6068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.6068 | 0 | 0 | 0 | 201.6068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 201.6068 | 0 | 0 | 0 | 201.6068 | 201.6068 | 0 | 0 | 0 | 201.6068 | Стоимость реализации проекта без изменений. Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство ТП мощностью 1х51,26 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью трассы 15,304 км, для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя по договору №17-073/005-ПС-21 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лесное, Куйвозовское СП | M_22-1-17-01-08-00-0-0045 | П | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 564.6188 | 0 | 1140.0635 | 1569.1837 | 1159.0646 | 1709.1793 | 417.4119 | 417.4119 | 417.4119 | 417.4119 | 417.4119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5243 | 0 | 0 | 0 | 26.5243 | 26.5243 | 0 | 0 | 0 | 26.5243 | 390.8875 | 0 | 0 | 0 | 390.8875 | 390.8875 | 0 | 0 | 0 | 390.8875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 417.4119 | 0 | 0 | 0 | 417.4119 | 417.4119 | 0 | 0 | 0 | 417.4119 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.1.1.3. | Строительство ТП мощностью 2х47,65 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью трассы 23,53 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью трассы 15 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя по договору № 17-013/005-ПС-21 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино | M_22-1-17-01-08-00-0-0044 | П | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1320.0284 | 0 | 1909.955 | 2628.8623 | 1941.7875 | 2863.3978 | 1306.3921 | 1306.3921 | 1306.3921 | 1306.3921 | 1306.3921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.0143 | 0 | 0 | 0 | 83.0143 | 83.0143 | 0 | 0 | 0 | 83.0143 | 1223.3778 | 0 | 0 | 0 | 1223.3778 | 1223.3778 | 0 | 0 | 0 | 1223.3778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1306.3921 | 0 | 0 | 0 | 1306.3921 | 1306.3921 | 0 | 0 | 0 | 1306.3921 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.1.1.3. | Строительство ТП мощностью 2 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 0,7 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью 1,3 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя в соответствии с договором 17-125/005-ПС-21 по адресу: Всеволожский район, Заневское ГП, городской поселок Янино-1 | M_22-1-17-01-08-00-0-0042 | П | 2024 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 30.6049 | 0.051139 | 74.6534 | 81.9611 | 75.8976 | 107.7396 | 27.9703 | 27.9703 | 0 | 0 | 27.9139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0052624 | 0 | 0 | 0 | 0.0052624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9139 | 0 | 0 | 0 | 27.9139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9139 | 0 | 0 | 0 | 27.9139 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.1.3. | Строительство КЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,3 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя в соответствии с договором 17-112/005-ПС-21 по адресу: Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи" | M_22-1-17-01-08-00-0-0033 | З | 2023 | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 24.4447 | 0.25296 | 2.1381 | 2.3277 | 2.1737 | 2.7485 | 1.7298 | 1.7298 | 0 | 0 | 1.4768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4768 | 0 | 0 | 0 | 1.4768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4768 | 0 | 0 | 0 | 1.4768 | Титул завершен. Погашение кредиторской задолженности запланировано в 2026 году.
1.1.1.3. | Строительство ТП мощностью 1,25 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 1,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя в соответствии с договором 17-121/005-ПС-21 по адресу: Приозерский район, Сосновское сельское поселение, пос. Платформа 69 км. | M_22-1-17-01-08-00-0-0032 | З | 2022 | 2024 | 2026 | 5.7826 | 38.4182 | 2023-02-02 | 5.7826 | 38.4182 | 2023-02-02 | 25.2324 | 24.9354 | 47.6261 | 49.8964 | 48.4198 | 53.9681 | 38.4183 | 38.4183 | 0 | 0 | 5.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3838 | 0 | 0 | 0 | 8.3838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.099 | 0 | 0 | 0 | 5.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.099 | 0 | 0 | 0 | 5.099 | Титул завершен. Погашение кредиторской задолженности запланировано в 2026 году.
1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 6,4 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 8 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-066/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0031 | С | 2021 | 2024 | 2026 | 22.8513 | 155.2369 | 2024-08-06 | нд | 155.3316 | 2026-02-18 | 150.0014 | 122.8195 | 211.3384 | 222.4203 | 214.8607 | 241.9255 | 155.2369 | 195.2229 | 0 | 0 | 34.2793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1242 | 0 | 0 | 0 | 38.1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2793 | 0 | 0 | 0 | 34.2793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2793 | 0 | 0 | 0 | 34.2793 | Корректировка стоимости реализации проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 3,2 МВА, КЛ-10/0,4 кВ (корп.№ 3, 4, котельная) протяженностью 3,8 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-071/005-ПС-20 в д.Новосаратовка Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0029 | С | 2023 | 2024 | 2026 | 14.1557 | 76.7877 | 2022-12-26 | нд | 97.1072 | 2026-01-24 | 147.3797 | 80.7491 | 76.5637 | 82.1906 | 121.9549 | 141.0047 | 76.7877 | 116.2291 | 0 | 0 | 25.0765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4035 | 0 | 0 | 0 | 10.4035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0765 | 0 | 0 | 0 | 25.0765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0765 | 0 | 0 | 0 | 25.0765 | Корректировка стоимости реализации проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Корректировка темпов реализации в связи с увеличение сроков выполнения работ подрядной организации
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | З | 2021 | 2024 | 2026 | 2.7076 | 22.359 | 2023-06-01 | 2.7076 | 22.359 | 2023-06-01 | 111.108 | 20.4169 | 48.3598 | 50.3192 | 49.1658 | 54.4425 | 21.9338 | 21.9338 | 0 | 0 | 1.5169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5169 | 0 | 0 | 0 | 1.5169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5169 | 0 | 0 | 0 | 1.5169 | Титул завершен. Погашение кредиторской задолженности запланировано в 2026 году.
1.1.1.3. | Строительство КТП-10/0,4 кВ мощностью 1 МВА, 2КЛ-10 кВ протяженностью 0,1 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-028/005-ПС-21 в Свердловском г.п.Всеволожского района ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0026 | З | 2021 | 2024 | 2026 | 2.1606 | 13.7021 | 2022-11-25 | 2.1606 | 13.7021 | 2022-11-25 | 23.4065 | 12.9351 | 20.7679 | 21.6344 | 21.114 | 22.7101 | 14.7004 | 14.7004 | 0 | 0 | 1.7653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7653 | 0 | 0 | 0 | 1.7653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7653 | 0 | 0 | 0 | 1.7653 | Титул завершен. Погашение кредиторской задолженности запланировано в 2026 году.
1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ мощностью 3,2 МВА, КЛ-6 кВ протяженностью 1 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-015/005-ПС-21 в гп.Янино-1 Всеволожского района ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0025 | П | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 17.5898 | 0 | 60.4441 | 69.1405 | 61.4515 | 80.0047 | 29.258 | 29.258 | 24.458 | 0 | 29.258 | 24.458 | 0 | 0 | 0 | 24.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.258 | 0 | 0 | 0 | 29.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.258 | 0 | 0 | 0 | 29.258 | Стоимость реализации проекта без изменений. Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 9,6 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 16 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-083/005-ПС-20 в г.Кудрово Всеволожского района ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0020 | З | 2023 | 2024 | 2026 | 11.4487 | 78.4182 | 2024-06-28 | 11.4487 | 78.4182 | 2024-06-28 | 204.5147 | 59.7132 | 76.7163 | 84.1711 | 77.9949 | 89.2577 | 78.4182 | 71.8693 | 0 | 0 | 1.0237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1323 | 0 | 0 | 0 | 11.1323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0237 | 0 | 0 | 0 | 1.0237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0237 | 0 | 0 | 0 | 1.0237 | Титул завершен. Погашение кредиторской задолженности запланировано в 2026 году.
1.1.1.3. | Строительство КЛ-0,4 кВ протяженностью 6 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-576/005-ПС-16 в д.Колтуши ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0017 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 61.9158 | 0 | 37.9888 | 43.3802 | 38.622 | 54.8469 | 24.0478 | 24.0478 | 19.2478 | 0 | 24.0478 | 19.2478 | 0 | 0 | 0 | 19.2478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0478 | 0 | 0 | 0 | 24.0478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0478 | 0 | 0 | 0 | 24.0478 | Стоимость реализации проекта без изменений. Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 2 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 2,4 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-173/005-ПС-17 в г.Мурино ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0014 | З | 2023 | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | 4.3819 | 30.1366 | 2023-12-22 | 498.4163 | 28.7457 | 58.8814 | 61.8279 | 59.8627 | 64.6013 | 30.9766 | 30.9766 | 0 | 0 | 2.2308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2308 | 0 | 0 | 0 | 2.2308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2308 | 0 | 0 | 0 | 2.2308 | Титул завершен. Погашение кредиторской задолженности запланировано в 2026 году.
1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 3,2 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 5,84 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-146/005-ПС-17 (корп.№1, 2)в г.Мурино ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0010 | П | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 423.814 | 0 | 110.0134 | 126.8345 | 111.8469 | 145.6153 | 59.233 | 59.233 | 59.233 | 0 | 59.233 | 59.233 | 0 | 0 | 0 | 59.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.233 | 0 | 0 | 0 | 59.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.233 | 0 | 0 | 0 | 59.233 | Стоимость реализации проекта без изменений. Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 9,6 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 14,4 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-081/005-ПС-18 в г. Мурино ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0006 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 200.2914 | 0 | 240.6923 | 277.4945 | 244.7039 | 347.5028 | 130.2721 | 130.2721 | 130.2721 | 0 | 130.2721 | 130.2721 | 0 | 0 | 0 | 130.2721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.2721 | 0 | 0 | 0 | 130.2721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.2721 | 0 | 0 | 0 | 130.2721 | Стоимость реализации проекта без изменений. Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 3,2 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 3,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором № 17-104/005-ПС-19 в г.Кудрово ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0004 | С | 2021 | 2024 | 2027 | 5.6866 | 36.3128 | 2024-01-11 | 5.6866 | 36.3128 | 2024-01-11 | 29.1134 | 2.1064 | 113.3008 | 124.0858 | 115.1891 | 155.4749 | 36.3128 | 36.3128 | 0 | 0 | 33.9844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22203 | 0 | 0 | 0 | 0.22203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9844 | 0 | 0 | 0 | 33.9844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9844 | 0 | 0 | 0 | 33.9844 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 8,9 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 13,3 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором № 17-099/005-ПС-19 (1,2 и 3 этап) в г.Мурино ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0003 | П | 2022 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110.0067 | 62.7786 | 262.721 | 284.5881 | 267.0997 | 314.9776 | 130.4622 | 130.4622 | 36.3663 | 0 | 66.9046 | 36.3663 | 0 | 0 | 0 | 36.3663 | 0.77893 | 0 | 0 | 0 | 0.77893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9046 | 0 | 0 | 0 | 66.9046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9046 | 0 | 0 | 0 | 66.9046 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с длительным согласованием мест размещения объектов с собственниками земельных участков
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-0,4 кВ прот.0,4 км для тех.прис.энергопр.устр.з-ля в с-ии с договором 10-011/005-ПС-22 в пос. им. Морозова (22-1-10-1-08-03-0-1334) | M_22-1-10-1-08-03-0-1334 | П | 2022 | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8182 | 0.0188 | 10.1145 | 11.1028 | 10.2831 | 13.3625 | 3.2224 | 3.2224 | 0 | 0 | 3.1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06364 | 0 | 0 | 0 | 0.06364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1399 | 0 | 0 | 0 | 3.1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1399 | 0 | 0 | 0 | 3.1399 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.1.3. | Строительство КТП-10/0,4 кВ (ТП-82) мощностью 100 кВА, 2КЛ-10 кВ протяженностью 0,4 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя в соответствии с договором №10-072/005-ПС-21 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.Шлиссельбург | M_22-1-10-01-08-00-0-0004 | П | 2022 | 2025 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1668 | 0.043093 | 3.9533 | 4.5042 | 4.329 | 5.8912 | 4.4191 | 4.4191 | 3.3794 | 0 | 4.3697 | 3.3794 | 0 | 0 | 0 | 3.3794 | 0.0063109 | 0 | 0 | 0 | 0.0063109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3697 | 0 | 0 | 0 | 4.3697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3697 | 0 | 0 | 0 | 4.3697 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 1,22 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №08-031/005-ПС-21 в г.Кингисепп ЛО | M_22-1-08-01-08-00-0-0004 | З | 2021 | 2024 | 2026 | 5.5896 | 36.064 | 2022-11-14 | 6.3183 | 43.945 | 2025-02-13 | 14.9777 | 36.3349 | 48.2865 | 49.3514 | 49.0913 | 52.6904 | 36.064 | 48.1456 | 0 | 0 | 3.0883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7224 | 0 | 0 | 0 | 8.7224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0883 | 0 | 0 | 0 | 3.0883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0883 | 0 | 0 | 0 | 3.0883 | Титул завершен. Погашение кредиторской задолженности запланировано в 2026 году. Корректировка стоимости проекта обусловлена приведением к фактическим значениям реализации мероприятий в соответствии с актом ввода в эксплуатацию и учетом затрат, не облагаемых налогом.
1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ общей мощностью 5,26 МВА, 2КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 0,95км, 2КЛ-0,4 протяженностью 1,1 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №06-038/005-ПС-21 в г.Луга ЛО | M_22-1-06-01-08-00-0-0004 | З | 2021 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 69.8896 | 26.8796 | 151.2381 | 167.5117 | 153.7588 | 190.4167 | 105.2189 | 88.4597 | 45.5192 | 0 | 53.3044 | 45.5192 | 0 | 0 | 0 | 45.5192 | 8.2757 | 0 | 0 | 0 | 8.2757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3044 | 0 | 0 | 0 | 53.3044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3044 | 0 | 0 | 0 | 53.3044 | Титул завершен. Погашение кредиторской задолженности запланировано в 2026 году.
1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 0,7 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,2 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя в соответствии с договором №05-007/005-ПС-21 по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г.Выборг | M_22-1-05-01-08-00-0-0002 | П | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 34.3906 | 0 | 55.5837 | 61.0248 | 56.5101 | 73.5715 | 31.8099 | 31.8099 | 0 | 0 | 31.8099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8099 | 0 | 0 | 0 | 31.8099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8099 | 0 | 0 | 0 | 31.8099 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.1.3. | Строительство КТП-10/0,4 кВ мощностью 400 кВА, ЛЭП-10 кВ протяженностью 0,1 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя в соответствии с договором №05-090/005-ПС-21 по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г.Выборг | M_22-1-05-01-08-00-0-0001 | С | 2022 | 2024 | 2027 | 0.50362 | 3.4069 | 2023-11-16 | 0.50362 | 3.4069 | 2023-11-16 | 0.0572 | 0.20658 | 12.4321 | 13.6225 | 12.6393 | 16.7766 | 3.4069 | 3.4069 | 0 | 0 | 2.6453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55511 | 0 | 0 | 0 | 0.55511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6453 | 0 | 0 | 0 | 2.6453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6453 | 0 | 0 | 0 | 2.6453 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.1.3. | Кириш, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-125 до ГРЩ-1-0,4 кВ заявителя в районе пр. Героев 38 к.6 г. Кириши ЛО (21-1-20-1-08-03-0-0345) | M_21-1-20-1-08-03-0-0345 | П | 2022 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.0647 | 0.011334 | 3.1588 | 3.8096 | 3.2115 | 4.3768 | 3.1653 | 3.1653 | 3.1539 | 3.153 | 3.1525 | 0.00096 | 0 | 0 | 0 | 0.00096 | 0.001455 | 0 | 0 | 0 | 0.001455 | 3.153 | 0 | 0 | 0 | 3.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1525 | 0 | 0 | 0 | 3.1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.153 | 0 | 0 | 0 | 3.153 | 3.1525 | 0 | 0 | 0 | 3.1525 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.1.3. | Кириш, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-125 до ГРЩ-2-0,4 кВ заявителя в районе пр. Героев 38 к.6 г. Кириши ЛО (21-1-20-1-08-03-0-0344) | M_21-1-20-1-08-03-0-0344 | П | 2022 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.0647 | 0.011334 | 6.1171 | 7.3792 | 6.2191 | 8.4791 | 3.1653 | 3.1653 | 3.1539 | 3.153 | 3.1525 | 0.00096 | 0 | 0 | 0 | 0.00096 | 0.001455 | 0 | 0 | 0 | 0.001455 | 3.153 | 0 | 0 | 0 | 3.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1525 | 0 | 0 | 0 | 3.1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.153 | 0 | 0 | 0 | 3.153 | 3.1525 | 0 | 0 | 0 | 3.1525 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во ТП-10/0,4 кВ в п. Бугры Всеволожского района ЛО (21-1-17-1-08-03-0-1741) | M_21-1-17-1-08-03-0-1741 | П | 2022 | 2025 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 27.5313 | 0.007911 | 39.1832 | 45.1732 | 39.8362 | 54.3402 | 37.4931 | 37.4931 | 37.4857 | 0 | 37.4842 | 37.4857 | 0 | 0 | 0 | 37.4857 | 0.0010121 | 0 | 0 | 0 | 0.0010121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4842 | 0 | 0 | 0 | 37.4842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4842 | 0 | 0 | 0 | 37.4842 | Стоимость реализации проекта без изменений. Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ-10 кВ от проек.ТП-10/0,4 кВ до м.врезки в КЛ-10 кВ «ТП-287 – ТП-286» в п. Бугры Всеволожского р-на ЛО (21-1-17-1-08-03-0-1740) | M_21-1-17-1-08-03-0-1740 | П | 2022 | 2024 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 27.5313 | 0.053958 | 2.8748 | 3.1514 | 2.9227 | 3.9668 | 2.6954 | 2.6954 | 0 | 0 | 2.6345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0069031 | 0 | 0 | 0 | 0.0069031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6345 | 0 | 0 | 0 | 2.6345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6345 | 0 | 0 | 0 | 2.6345 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-115 до ГРЩ-0,4 кВ в г. Кудрово Всеволожского района ЛО (21-1-17-1-08-03-0-0945) | M_21-1-17-1-08-03-0-0945 | С | 2023 | 2024 | 2026 | 1.1231 | 6.4877 | 2023-08-10 | 1.1231 | 6.4877 | 2023-08-10 | 11.6016 | 0.04141 | 12.2415 | 13.439 | 12.4455 | 16.179 | 6.4877 | 6.4877 | 0 | 0 | 6.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064334 | 0 | 0 | 0 | 0.064334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.382 | 0 | 0 | 0 | 6.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.382 | 0 | 0 | 0 | 6.382 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до РТП-3374 в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО (21-1-17-1-08-03-0-0339) | L_21-1-17-1-08-03-0-0339 | П | 2021 | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 61.893 | 5.0498 | 30.3323 | 32.7953 | 30.8379 | 37.9902 | 10.7375 | 10.7375 | 0 | 0 | 4.9755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71214 | 0 | 0 | 0 | 0.71214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9755 | 0 | 0 | 0 | 4.9755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9755 | 0 | 0 | 0 | 4.9755 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.1.3. | Бокс, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-9 до ВРУ объекта заявителя в п. Заборье Бокситогорского района ЛО (20-1-20-1-08-03-0-1399) | L_20-1-20-1-08-03-0-1399 | П | 2021 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.6697 | 0.026526 | 1.84 | 2.0178 | 1.9877 | 2.8114 | 1.528 | 1.528 | 0.00056749 | 0 | 1.5011 | 0.00056749 | 0 | 0 | 0 | 0.00056749 | 0.00038479 | 0 | 0 | 0 | 0.00038479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5011 | 0 | 0 | 0 | 1.5011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5011 | 0 | 0 | 0 | 1.5011 | Стоимость реализации проекта без изменений. Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Бокс, Стр-во ПС 35 кВ Тепличный Комплекс в г. Пикалево ЛО (20-1-20-1-08-03-0-1343) | L_20-1-20-1-08-03-0-1343 | С | 2021 | 2024 | 2026 | 39.0927 | 233.1535 | 2024-01-19 | 39.0927 | 233.1535 | 2024-01-19 | 209.1797 | 242.5521 | 620.2056 | 649.5734 | 630.5424 | 696.917 | 251.2478 | 251.2478 | 0 | 0 | 8.6957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6957 | 0 | 0 | 0 | 8.6957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6957 | 0 | 0 | 0 | 8.6957 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.1.3. | Бокс, Стр-во 2ВЛ 35 кВ от РУ 35 кВ ПС 35 кВ ООО «ПГЛЗ» до ПС 35 кВ Тепличный комплекс в г. Пикалево ЛО (20-1-20-1-08-03-0-1344) | L_20-1-20-1-08-03-0-1344 | С | 2021 | 2024 | 2026 | 7.6554 | 47.1015 | 2024-01-19 | 7.6554 | 47.1015 | 2024-01-19 | 209.1797 | 47.3023 | 55.5629 | 56.3293 | 56.489 | 58.8492 | 50.7179 | 50.7179 | 0 | 0 | 3.4156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4156 | 0 | 0 | 0 | 3.4156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4156 | 0 | 0 | 0 | 3.4156 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.1.3. | Бокс, Стр-во двух ячеек в РУ 35 кВ ПС 35 кВ ООО «ПГЛЗ» г. Пикалево ЛО (20-1-20-1-08-03-0-1345) | L_20-1-20-1-08-03-0-1345 | С | 2021 | 2024 | 2026 | 7.5544 | 44.5415 | 2024-01-19 | 7.5544 | 44.5415 | 2024-01-19 | 209.1797 | 43.9885 | 124.1256 | 130 | 126.1944 | 142.5219 | 47.5062 | 47.5062 | 0 | 0 | 3.5177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5177 | 0 | 0 | 0 | 3.5177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5177 | 0 | 0 | 0 | 3.5177 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.1.3. | Бокс, Стр-во ВЛ-10 кВ от опоры №3 ВЛ-10 кВ Л-2 6,92 км. (инв. № 010000254) до ТП-9 в п. Заборье Бокситогорского района ЛО (20-1-20-1-08-00-0-1398) | L_20-1-20-1-08-00-0-1398 | П | 2021 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.6697 | 0.026504 | 1.7337 | 1.9011 | 1.7626 | 2.4919 | 1.386 | 1.386 | 0.00056716 | 0 | 1.3591 | 0.00056716 | 0 | 0 | 0 | 0.00056716 | 0.00038455 | 0 | 0 | 0 | 0.00038455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3591 | 0 | 0 | 0 | 1.3591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3591 | 0 | 0 | 0 | 1.3591 | Стоимость реализации проекта без изменений. Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во проектируемой 2БКРТП-10/0,4 кВ на территории ЖК "ID Кудрово" в г. Кудрово ЛО (20-1-17-1-08-03-0-1269) | L_20-1-17-1-08-03-0-1269 | С | 2023 | 2024 | 2027 | 10.6118 | 66.8969 | 2023-12-27 | 10.6118 | 66.8969 | 2023-12-27 | 126.0294 | 2.2112 | 99.4321 | 108.9723 | 101.0893 | 136.809 | 66.8969 | 66.8969 | 0 | 0 | 64.4553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23031 | 0 | 0 | 0 | 0.23031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4553 | 0 | 0 | 0 | 64.4553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4553 | 0 | 0 | 0 | 64.4553 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ "ТП-011-ТП-012" до проек-й 2БКТП-10/0,4 кВ в п.Токсово Всев-го р-на ЛО (20-1-17-1-08-03-0-0933) | L_20-1-17-1-08-03-0-0933 | З | 2021 | 2024 | 2026 | 0.47188 | 3.3967 | 2022-11-02 | 0.47188 | 3.3967 | 2022-11-02 | 32.555 | 2.1413 | 8.1936 | 8.786 | 8.3302 | 10.1987 | 3.2753 | 3.2753 | 0 | 0 | 1.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.134 | 0 | 0 | 0 | 1.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.134 | 0 | 0 | 0 | 1.134 | Титул завершен. Погашение кредиторской задолженности запланировано в 2026 году.
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-49 до ВРУ-0,4 кВ объекта в г. Никольское Тосненского района ЛО (20-1-10-1-08-03-0-1082) | L_20-1-10-1-08-03-0-1082 | П | 2021 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20757 | 0.1632 | 27.9631 | 30.6845 | 28.4292 | 40.2803 | 8.953 | 8.953 | 0 | 0 | 8.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014849 | 0 | 0 | 0 | 0.014849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.775 | 0 | 0 | 0 | 8.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.775 | 0 | 0 | 0 | 8.775 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-130 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ (2 эт) на уч-ке заяв. в р-не Промзона Сиверского г.п.Гатч.р.ЛО (20-1-06-1-08-03-0-1432) | L_20-1-06-1-08-03-0-1432 | С | 2021 | 2024 | 2027 | 1.7728 | 14.6975 | 2023-11-21 | 1.7728 | 14.6975 | 2023-11-21 | 21.93 | 13.1689 | 36.6964 | 38.5443 | 37.308 | 43.6229 | 14.6975 | 14.6975 | 0 | 0 | 1.5286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5286 | 0 | 0 | 0 | 1.5286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5286 | 0 | 0 | 0 | 1.5286 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БКТП-2 до РТП-220 в ЖК "Территория" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-1088) | K_19-1-17-1-08-03-2-1088 | З | 2020 | 2024 | 2026 | 1.5905 | 11.7027 | 2023-06-06 | 1.5905 | 11.7027 | 2023-06-06 | 180.7181 | 9.649 | 33.6115 | 35.2595 | 34.1717 | 37.8599 | 12.535 | 12.535 | 0 | 0 | 2.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.886 | 0 | 0 | 0 | 2.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.886 | 0 | 0 | 0 | 2.886 | Титул завершен. Погашение кредиторской задолженности запланировано в 2026 году.
1.1.1.3. | Волос, Стр-во КВЛ-10 кВ от ТП-322 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ (ТП-288) в г. Волосово ЛО (19-1-08-1-08-03-1-1011) | K_19-1-08-1-08-03-1-1011 | С | 2020 | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | нд | 9.9912 | 2026-03-05 | 16.7035 | 0.14566 | 5.8668 | 6.4276 | 8.0993 | 10.4573 | 3.1278 | 9.9912 | 0 | 0 | 9.1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72551 | 0 | 0 | 0 | 0.72551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1201 | 0 | 0 | 0 | 9.1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1201 | 0 | 0 | 0 | 9.1201 | Корректировка стоимости реализации проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Корректировка сроков выполнения работ в связи с необходимостью получения дополнительных разрешений на производство работ в режимных зонах
1.1.1.3. | Выб, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ спортивного комплекса в г. Выборг ЛО (19-1-05-1-08-03-2-1419) | K_19-1-05-1-08-03-2-1419 | С | 2020 | 2025 | 2027 | 1.075 | 5.9116 | 2023-08-01 | 1.075 | 5.9116 | 2023-08-01 | 19.4766 | 0.12576 | 5.4068 | 6.2036 | 5.4118 | 7.2921 | 5.9116 | 5.9116 | 5.4584 | 0 | 5.3683 | 5.4584 | 0 | 0 | 0 | 5.4584 | 0.41753 | 0 | 0 | 0 | 0.41753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3683 | 0 | 0 | 0 | 5.3683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3683 | 0 | 0 | 0 | 5.3683 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.1.3. | Выб, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в районе Ленинградского шоссе в г. Выборг ЛО (19-1-05-1-08-03-2-1418) | K_19-1-05-1-08-03-2-1418 | С | 2020 | 2025 | 2027 | 4.5145 | 22.7325 | 2023-08-01 | 4.5145 | 22.7325 | 2023-08-01 | 19.4766 | 0.28754 | 41.5701 | 47.7773 | 42.263 | 57.1801 | 22.7325 | 22.7325 | 21.4508 | 0 | 21.1939 | 21.4508 | 0 | 0 | 0 | 21.4508 | 1.2511 | 0 | 0 | 0 | 1.2511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1939 | 0 | 0 | 0 | 21.1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1939 | 0 | 0 | 0 | 21.1939 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.1.3. | Выб, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-435 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в г. Выборг ЛО (19-1-05-1-08-03-2-1417) | K_19-1-05-1-08-03-2-1417 | С | 2020 | 2025 | 2027 | 0.85696 | 5.354 | 2023-08-01 | 0.85696 | 5.354 | 2023-08-01 | 19.4766 | 0.11813 | 17.8668 | 20.5131 | 18.1646 | 24.5071 | 5.354 | 5.354 | 4.9396 | 0 | 4.8577 | 4.9396 | 0 | 0 | 0 | 4.9396 | 0.3782 | 0 | 0 | 0 | 0.3782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8577 | 0 | 0 | 0 | 4.8577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8577 | 0 | 0 | 0 | 4.8577 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-2 до места врезки 2КЛ-10 кВ "ТП-273 - ТП-275" в п. Мурино Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0720) | J_19-1-17-1-08-03-2-0720 | П | 2018 | 2024 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 88.3287 | 3.9977 | 13.4506 | 14.3927 | 13.6748 | 17.3491 | 8.1041 | 8.1041 | 0 | 0 | 3.5907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51572 | 0 | 0 | 0 | 0.51572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5907 | 0 | 0 | 0 | 3.5907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5907 | 0 | 0 | 0 | 3.5907 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-5 до ГРЩ-2 Школы в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0588) | J_19-1-17-1-08-03-2-0588 | З | 2021 | 2024 | 2026 | 0.85968 | 6.1765 | 2024-06-25 | 0.85968 | 6.1765 | 2024-06-25 | 31.7498 | 0.55328 | 7.4965 | 8.216 | 7.6215 | 9.7747 | 6.1765 | 5.9296 | 0 | 0 | 5.2235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15288 | 0 | 0 | 0 | 0.15288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2235 | 0 | 0 | 0 | 5.2235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2235 | 0 | 0 | 0 | 5.2235 | Титул завершен. Погашение кредиторской задолженности запланировано в 2026 году.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-5 до ГРЩ-1 Школы в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0587) | J_19-1-17-1-08-03-2-0587 | З | 2021 | 2024 | 2026 | 1.6282 | 11.6221 | 2024-06-28 | 1.6282 | 11.6221 | 2024-06-28 | 31.7498 | 1.5048 | 19.6846 | 21.5336 | 20.0127 | 25.5286 | 11.6221 | 10.5071 | 0 | 0 | 8.7339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26835 | 0 | 0 | 0 | 0.26835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7339 | 0 | 0 | 0 | 8.7339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7339 | 0 | 0 | 0 | 8.7339 | Титул завершен. Погашение кредиторской задолженности запланировано в 2026 году.
1.1.1.3. | Луга, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП (ТП-152) до ВРУ заявителя в г. Луга ЛО (19-1-06-1-08-03-2-0044) | J_19-1-06-1-08-03-2-0044 | П | 2019 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6426 | 0.050226 | 24.8637 | 27.2927 | 25.2781 | 32.8948 | 1.487 | 1.487 | 0 | 0 | 1.4368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4368 | 0 | 0 | 0 | 1.4368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4368 | 0 | 0 | 0 | 1.4368 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ-10 кВ от ПС "Новая-4" до проектируемой РП-10 кВ в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1385) | J_18-1-17-1-08-03-2-1385 | С | 2021 | 2024 | 2029 | 11.4819 | 60.2466 | 2023-12-27 | 11.4819 | 60.2466 | 2023-12-27 | 768.6473 | 4.2474 | 120.6151 | 132.026 | 122.6254 | 178.8156 | 60.2466 | 60.2466 | 0 | 0 | 55.5489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45037 | 0 | 0 | 0 | 0.45037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5489 | 0 | 0 | 0 | 55.5489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5489 | 0 | 0 | 0 | 55.5489 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БРТП-10/0,4 кВ до КК-0,4 кВ жилого дома 7 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1251) | J_18-1-17-1-08-03-2-1251 | П | 2019 | 2024 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 128.551 | 0.090579 | 4.5587 | 4.9957 | 4.6346 | 6.7845 | 1.1831 | 1.1831 | 0 | 0 | 1.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009594 | 0 | 0 | 0 | 0.009594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.083 | 0 | 0 | 0 | 1.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.083 | 0 | 0 | 0 | 1.083 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БРТП-10/0,4 кВ до КК-0,4 кВ жилого дома 6 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1250) | J_18-1-17-1-08-03-2-1250 | П | 2019 | 2024 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 128.551 | 0.047885 | 14.2312 | 15.6178 | 14.4684 | 21.3215 | 1.1853 | 1.1853 | 0 | 0 | 1.1324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0050719 | 0 | 0 | 0 | 0.0050719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1324 | 0 | 0 | 0 | 1.1324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1324 | 0 | 0 | 0 | 1.1324 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ "Бугры" до проектируемой БКРТП-10/0,4 кВ в ЖК "ID Мурино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0834) | J_18-1-17-1-08-03-2-0834 | П | 2020 | 2024 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 329.4555 | 1.6698 | 72.0021 | 78.8689 | 73.2021 | 102.7022 | 13.6694 | 13.6694 | 0 | 0 | 11.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17961 | 0 | 0 | 0 | 0.17961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.82 | 0 | 0 | 0 | 11.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.82 | 0 | 0 | 0 | 11.82 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-3 (ТП-163) до 2БКТП-10/0,4 кВ (ТП-165) в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0592) | J_18-1-17-1-08-03-2-0592 | П | 2019 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 104.0982 | 2.5388 | 17.6881 | 19.9127 | 17.9829 | 23.9987 | 6.4316 | 6.4316 | 3.7085 | 0 | 3.6232 | 3.7085 | 0 | 0 | 0 | 3.7085 | 0.26955 | 0 | 0 | 0 | 0.26955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6232 | 0 | 0 | 0 | 3.6232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6232 | 0 | 0 | 0 | 3.6232 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БКТП-10/0,4 кВ до РТП-220 в м. Мурино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1196) | J_17-1-17-1-08-03-2-1196 | П | 2019 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 25.8605 | 3.1235 | 21.4196 | 23.9142 | 21.7765 | 26.2742 | 4.5481 | 4.5481 | 1.4729 | 0 | 1.0733 | 1.4729 | 0 | 0 | 0 | 1.4729 | 0.35124 | 0 | 0 | 0 | 0.35124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0733 | 0 | 0 | 0 | 1.0733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0733 | 0 | 0 | 0 | 1.0733 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до ГРЩ4 жилого дома в п. Мурино Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0454) | I_18-1-17-1-08-03-2-0454 | З | 2020 | 2024 | 2026 | 0.44359 | 3.1096 | 2023-02-02 | 0.44359 | 3.1096 | 2023-02-02 | 88.3287 | 2.1387 | 4.6419 | 4.887 | 4.7193 | 5.4984 | 3.1096 | 3.1096 | 0 | 0 | 0.9709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9709 | 0 | 0 | 0 | 0.9709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9709 | 0 | 0 | 0 | 0.9709 | Титул завершен. Погашение кредиторской задолженности запланировано в 2026 году.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ-10 кВ от муфтового поля до проектируемой БРТП-10/0,4 кВ в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1086) | I_17-1-17-1-08-03-2-1086 | С | 2018 | 2025 | 2029 | 6.9968 | 40.463 | 2024-02-20 | 6.9968 | 40.463 | 2024-02-20 | 128.551 | 0.9637 | 107.8662 | 123.307 | 109.664 | 161.5868 | 40.463 | 40.463 | 33.4821 | 0 | 39.4993 | 33.4821 | 0 | 0 | 0 | 33.4821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4993 | 0 | 0 | 0 | 39.4993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4993 | 0 | 0 | 0 | 39.4993 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БРТП-10/0,4 кВ до ГРЩ6.2 жилого дома в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0925) | H_17-1-17-1-08-03-2-0925 | П | 2020 | 2024 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 128.551 | 0.1129 | 16.998 | 18.6491 | 17.2813 | 25.4643 | 2.6739 | 2.6739 | 0 | 0 | 2.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.561 | 0 | 0 | 0 | 2.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.561 | 0 | 0 | 0 | 2.561 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БРТП-10/0,4 кВ до ГРЩ6.1 жилого дома в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0924) | H_17-1-17-1-08-03-2-0924 | П | 2020 | 2024 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 128.551 | 0.22047 | 20.2364 | 22.1918 | 20.5737 | 27.9424 | 3.0463 | 3.0463 | 0 | 0 | 2.8258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8258 | 0 | 0 | 0 | 2.8258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8258 | 0 | 0 | 0 | 2.8258 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БРТП-10/0,4 кВ до ГРЩ7.2 жилого дома в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0923) | H_17-1-17-1-08-03-2-0923 | П | 2019 | 2025 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 128.551 | 0.17085 | 19.7662 | 22.7236 | 20.0956 | 27.3179 | 2.9229 | 2.9229 | 2.678 | 0 | 2.752 | 2.678 | 0 | 0 | 0 | 2.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.752 | 0 | 0 | 0 | 2.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.752 | 0 | 0 | 0 | 2.752 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-416 до КК-0,4 кВ на границе участка заявителя в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0867) | H_17-1-17-1-08-03-2-0867 | С | 2018 | 2025 | 2027 | 0.75572 | 5.3326 | 2023-12-27 | 0.75572 | 5.3326 | 2023-12-27 | 5.4145 | 0.46159 | 19.404 | 22.1375 | 19.7274 | 26.7433 | 5.3326 | 5.3326 | 4.1101 | 0 | 4.871 | 4.1101 | 0 | 0 | 0 | 4.1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.871 | 0 | 0 | 0 | 4.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.871 | 0 | 0 | 0 | 4.871 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.1.3. | Киров, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РТП-105 до ГРЩ заявителя в г. Тосно Тосненский р-н ЛО (17-1-10-1-08-03-2-0452) | H_17-1-10-1-08-03-2-0452 | С | 2017 | 2024 | 2026 | 0.23732 | 1.9522 | 2022-10-06 | нд | 1.9388 | 2026-02-26 | 10.7456 | 1.9194 | 5.2712 | 5.5266 | 5.359 | 6.2152 | 1.9522 | 2.7139 | 0 | 0 | 0.5447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24978 | 0 | 0 | 0 | 0.24978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5447 | 0 | 0 | 0 | 0.5447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5447 | 0 | 0 | 0 | 0.5447 | Корректировка стоимости реализации проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Корректировка темпов реализации в связи с увеличение сроков выполнения работ подрядной организации
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-6/0,4 кВ до ГРЩ-0,4 кВ заявителя в г. Коммунар Гатчинского района ЛО (17-1-06-1-08-03-2-0479) | H_17-1-06-1-08-03-2-0479 | З | 2019 | 2024 | 2026 | 0.20533 | 1.4885 | 2022-12-26 | 0.20533 | 1.4885 | 2022-12-26 | 2.5992 | 0.18026 | 6.0777 | 6.6616 | 6.179 | 7.9522 | 1.4885 | 1.2792 | 0 | 0 | 1.0989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0989 | 0 | 0 | 0 | 1.0989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0989 | 0 | 0 | 0 | 1.0989 | Титул завершен. Погашение кредиторской задолженности запланировано в 2026 году.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БРТП-10/0,4 кВ до проектируемой БКТП-1 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0874) | H_16-1-17-1-08-03-2-0874 | П | 2019 | 2025 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 128.551 | 0.32209 | 18.7601 | 21.372 | 19.0728 | 25.8598 | 3.9333 | 3.9333 | 2.9086 | 0 | 3.6112 | 2.9086 | 0 | 0 | 0 | 2.9086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6112 | 0 | 0 | 0 | 3.6112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6112 | 0 | 0 | 0 | 3.6112 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БРТП-10/0,4 кВ до ГРЩ7.1 жилого дома в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0872) | H_16-1-17-1-08-03-2-0872 | П | 2019 | 2025 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 128.551 | 0.22133 | 3.8456 | 4.3594 | 3.9097 | 5.2529 | 3.0463 | 3.0463 | 2.2369 | 0 | 2.8249 | 2.2369 | 0 | 0 | 0 | 2.2369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8249 | 0 | 0 | 0 | 2.8249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8249 | 0 | 0 | 0 | 2.8249 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ-10 кВ от проектируемой РП-10 кВ до муфтового поля в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0871) | H_16-1-17-1-08-03-2-0871 | С | 2017 | 2025 | 2029 | 16.2271 | 113.1604 | 2023-12-27 | 16.2271 | 113.1604 | 2023-12-27 | 128.551 | 8.9404 | 197.6026 | 225.2988 | 200.896 | 292.4487 | 113.1604 | 113.1604 | 92.7102 | 0 | 104.22 | 92.7102 | 0 | 0 | 0 | 92.7102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.22 | 0 | 0 | 0 | 104.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.22 | 0 | 0 | 0 | 104.22 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БРТП-10/0,4 кВ в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0870) | H_16-1-17-1-08-03-2-0870 | П | 2019 | 2025 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 128.551 | 2.1372 | 80.2977 | 91.4056 | 81.636 | 110.4511 | 26.8386 | 26.8386 | 20.0172 | 0 | 24.7014 | 20.0172 | 0 | 0 | 0 | 20.0172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7014 | 0 | 0 | 0 | 24.7014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7014 | 0 | 0 | 0 | 24.7014 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во РП-10 кВ в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0869) | H_16-1-17-1-08-03-2-0869 | С | 2017 | 2025 | 2029 | 9.6702 | 68.4462 | 2023-12-27 | 9.6702 | 68.4462 | 2023-12-27 | 128.551 | 60.973 | 158.7902 | 168.4763 | 161.4367 | 192.0336 | 68.4462 | 68.4462 | 3.0804 | 0 | 7.4733 | 3.0804 | 0 | 0 | 0 | 3.0804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4733 | 0 | 0 | 0 | 7.4733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4733 | 0 | 0 | 0 | 7.4733 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-157 до места врезки КЛ-10 кВ "ТП-135 – ТП-150" в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0757) | H_16-1-17-1-08-03-2-0757 | С | 2017 | 2024 | 2026 | 0.13016 | 0.98112 | 2024-03-06 | нд | 1.3627 | 2026-01-30 | 128.3509 | 1.0099 | 2.8587 | 2.9786 | 2.9063 | 3.4318 | 0.98112 | 1.7769 | 0 | 0 | 0.63273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13428 | 0 | 0 | 0 | 0.13428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63273 | 0 | 0 | 0 | 0.63273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63273 | 0 | 0 | 0 | 0.63273 | Корректировка стоимости реализации проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой ТП-141 до РТП-3 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-728) | G_14-1-17-1-08-03-2-728 | С | 2018 | 2025 | 2027 | 0.91691 | 6.4286 | 2024-02-20 | 0.91691 | 6.4286 | 2024-02-20 | 173.9613 | 3.5767 | 19.7906 | 22.0626 | 20.1204 | 25.3709 | 6.4286 | 6.4286 | 2.5861 | 0 | 2.4682 | 2.5861 | 0 | 0 | 0 | 2.5861 | 0.38366 | 0 | 0 | 0 | 0.38366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4682 | 0 | 0 | 0 | 2.4682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4682 | 0 | 0 | 0 | 2.4682 | Стоимость реализации проекта без изменений. Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-8381 до ГРЩ объекта в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1067) | G_14-1-17-1-08-03-2-1067 | С | 2015 | 2024 | 2027 | 0.12145 | 0.84516 | 2023-12-27 | 0.12145 | 0.84516 | 2023-12-27 | 2.0301 | 0.74434 | 5.9324 | 6.4403 | 6.0313 | 7.9566 | 0.84516 | 0.84516 | 0 | 0 | 0.10082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10082 | 0 | 0 | 0 | 0.10082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10082 | 0 | 0 | 0 | 0.10082 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-1 до ТП-2 в землях САОЗТ «Ручьи» Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1030) | G_14-1-17-1-08-03-2-1030 | П | 2021 | 2024 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.0171 | 0.28082 | 14.7458 | 16.1617 | 14.9915 | 20.3486 | 5.812 | 5.812 | 0 | 0 | 5.5312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5312 | 0 | 0 | 0 | 5.5312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5312 | 0 | 0 | 0 | 5.5312 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10кВ ф. 628-208 до ТП-1 в землях САОЗТ «Ручьи» Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1029) | G_14-1-17-1-08-03-2-1029 | П | 2021 | 2024 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.0171 | 0.32202 | 11.0845 | 12.138 | 11.2693 | 15.2558 | 1.4896 | 1.4896 | 0 | 0 | 1.1676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1676 | 0 | 0 | 0 | 1.1676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1676 | 0 | 0 | 0 | 1.1676 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КТП-10/0,4 кВ (ТП-2) в землях САОЗТ «Ручьи» Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1028) | G_14-1-17-1-08-03-2-1028 | П | 2021 | 2024 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.0171 | 0.74816 | 13.3375 | 14.5698 | 13.5597 | 18.2253 | 4.497 | 4.497 | 0 | 0 | 3.7489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7489 | 0 | 0 | 0 | 3.7489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7489 | 0 | 0 | 0 | 3.7489 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КТП-10/0,4 кВ (ТП-1) в землях САОЗТ «Ручьи» Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1027) | G_14-1-17-1-08-03-2-1027 | П | 2021 | 2024 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.0171 | 0.74816 | 33.2683 | 36.4516 | 33.8227 | 45.8673 | 4.497 | 4.497 | 0 | 0 | 3.7489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7489 | 0 | 0 | 0 | 3.7489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7489 | 0 | 0 | 0 | 3.7489 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 40.3272 | 256.1557 | нд | 40.3272 | 266.2654 | нд | 0 | 1184.7729 | 25003.6683 | 30895.2704 | 25457.9202 | 35612.0051 | 11096.9203 | 11122.5889 | 8804.0164 | 6376.7332 | 9469.7435 | 2427.2832 | 0 | 0 | 613.7333 | 1813.5499 | 468.0725 | 0 | 0 | 467.9942 | 0.078276 | 1935.6939 | 0 | 0 | 453.1641 | 1482.5297 | 1178.4601 | 0 | 0 | 1177.1248 | 1.3352 | 134.9984 | 0 | 0 | 134.9544 | 0.044 | 571.6403 | 0 | 0 | 160.7523 | 410.888 | 1153.2544 | 0 | 0 | 44.0966 | 1109.1579 | 3228.059 | 0 | 0 | 283.3144 | 2944.7446 | 2193.6138 | 0 | 0 | 11.8692 | 2181.7446 | 3970.7891 | 0 | 0 | 54.0563 | 3916.7327 | 520.7951 | 0 | 0 | 0 | 520.7951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5938.3556 | 0 | 0 | 644.0843 | 5294.2713 | 9469.7435 | 0 | 0 | 1675.2478 | 7794.4958 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 13005.64 | 1178.1003 | 23209.9169 | 28770.9126 | 23596.7488 | 33068.169 | 10355.8699 | 10355.8699 | 8173.5462 | 5939.6643 | 8762.9301 | 2233.8819 | 0 | 0 | 420.332 | 1813.5499 | 414.8395 | 0 | 0 | 414.8395 | 0 | 1689.5451 | 0 | 0 | 207.0154 | 1482.5297 | 969.7696 | 0 | 0 | 969.7696 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 410.888 | 0 | 0 | 0 | 410.888 | 1109.1579 | 0 | 0 | 0 | 1109.1579 | 2944.7446 | 0 | 0 | 0 | 2944.7446 | 2181.7446 | 0 | 0 | 0 | 2181.7446 | 3916.7327 | 0 | 0 | 0 | 3916.7327 | 520.7951 | 0 | 0 | 0 | 520.7951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5501.2867 | 0 | 0 | 207.0154 | 5294.2713 | 8762.9301 | 0 | 0 | 969.7696 | 7793.1605 | нд
1.1.4.1. | Всев, Стр-во ПС 110 кВ "Лесное" (22-1-17-1-01-07-0-0304) | L_22-1-17-1-01-07-0-0304 | П | 2028 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 564.6188 | 0 | 1449.5127 | 2008.7761 | 1473.6712 | 2186.3798 | 668.929 | 668.929 | 668.929 | 668.929 | 668.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.84 | 0 | 0 | 0 | 121.84 | 121.84 | 0 | 0 | 0 | 121.84 | 371.4595 | 0 | 0 | 0 | 371.4595 | 371.4595 | 0 | 0 | 0 | 371.4595 | 175.6295 | 0 | 0 | 0 | 175.6295 | нд | нд | нд | нд | нд | 668.929 | 0 | 0 | 0 | 668.929 | 668.929 | 0 | 0 | 0 | 668.929 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.1.4.1. | Всев, Стр-во ЛЭП 110 кВ для присоединения ПС 110 кВ «Лесное» (22-1-17-1-01-07-0-0305) | L_22-1-17-1-01-07-0-0305 | П | 2028 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 564.6188 | 0 | 2143.7277 | 2983.8466 | 2179.4565 | 3246.2063 | 1081.826 | 1081.826 | 1081.826 | 1081.826 | 1081.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.3789 | 0 | 0 | 0 | 152.3789 | 152.3789 | 0 | 0 | 0 | 152.3789 | 584.2816 | 0 | 0 | 0 | 584.2816 | 584.2816 | 0 | 0 | 0 | 584.2816 | 345.1656 | 0 | 0 | 0 | 345.1656 | нд | нд | нд | нд | нд | 1081.826 | 0 | 0 | 0 | 1081.826 | 1081.826 | 0 | 0 | 0 | 1081.826 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.1.4.1. | Всев, Стр-во ПС 110/10 кВ "Ковалёвская" в п. Ковалево ЛО (19-1-17-1-01-03-2-0473) | J_19-1-17-1-01-03-2-0473 | П | 2019 | 2030 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1320.6441 | 0.31605 | 2117.9826 | 2945.0511 | 2153.2823 | 3165.5242 | 925.3384 | 925.3384 | 924.9999 | 924.9599 | 925.0224 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.14249 | 0 | 0 | 0 | 0.14249 | 129.2152 | 0 | 0 | 0 | 129.2152 | 129.2152 | 0 | 0 | 0 | 129.2152 | 520.6453 | 0 | 0 | 0 | 520.6453 | 795.6646 | 0 | 0 | 0 | 795.6646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 649.9405 | 0 | 0 | 0 | 649.9405 | 925.0224 | 0 | 0 | 0 | 925.0224 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом сроков разработки проектной документации.
1.1.4.1. | Всев, Стр-во КЛ-110 кВ от ПС 110/10 кВ "Слобода" до ПС-110/10 кВ "Ковалёвская" во Всеволожском р-оне ЛО (19-1-17-1-01-03-2-0474) | J_19-1-17-1-01-03-2-0474 | П | 2020 | 2030 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1320.6441 | 0.022894 | 1457.6034 | 2018.7485 | 1481.8968 | 2174.3479 | 637.2295 | 637.2295 | 637.2042 | 637.2002 | 637.2066 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 120.7892 | 0 | 0 | 0 | 120.7892 | 120.7892 | 0 | 0 | 0 | 120.7892 | 353.0448 | 0 | 0 | 0 | 353.0448 | 516.4134 | 0 | 0 | 0 | 516.4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 473.842 | 0 | 0 | 0 | 473.842 | 637.2066 | 0 | 0 | 0 | 637.2066 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом сроков разработки проектной документации.
1.1.4.1. | Всев, Стр-во ПС 110/10 кВ "Новая-2" ("Новосаратовка – 2") (18-1-17-1-01-04-2-1051) | I_18-1-17-1-01-04-2-1051 | П | 2022 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3800.8247 | 6.7635 | 1994.1223 | 2239.1059 | 2027.3577 | 2591.341 | 791.3624 | 791.3624 | 338.0132 | 24.7029 | 557.7589 | 313.3102 | 0 | 0 | 313.3102 | 0 | 226.8399 | 0 | 0 | 226.8399 | 0 | 24.7029 | 0 | 0 | 24.7029 | 0 | 557.7589 | 0 | 0 | 557.7589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.7029 | 0 | 0 | 24.7029 | 0 | 557.7589 | 0 | 0 | 557.7589 | 0 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации по годам с учетом фактического исполнения ИПР за 2025 год.
1.1.4.1. | Всев, Стр-во КЛ-110 кВ от ПС 110/10 кВ "Новая-2" ("Новосаратовка – 2") до ПС-110 кВ №137 "Олтон Плюс" (18-1-17-1-01-04-2-1050) | I_18-1-17-1-01-04-2-1050 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3800.8247 | 0 | 959.4345 | 1094.4962 | 975.4251 | 1245.9316 | 600.0103 | 600.0103 | 289.3343 | 182.3124 | 412.0107 | 107.0218 | 0 | 0 | 107.0218 | 0 | 187.9996 | 0 | 0 | 187.9996 | 0 | 182.3124 | 0 | 0 | 182.3124 | 0 | 412.0107 | 0 | 0 | 412.0107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 182.3124 | 0 | 0 | 182.3124 | 0 | 412.0107 | 0 | 0 | 412.0107 | 0 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации по годам с учетом фактического исполнения ИПР за 2025 год.
1.1.4.1. | Всев, Стр-во ПС 110 /10кВ "Новая-4" в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (15-1-00-1-08-03-2-1070) | G_15-1-00-1-08-03-2-1070 | П | 2015 | 2025 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3018.9177 | 786.184 | 2140.4792 | 2345.9447 | 2176.1539 | 2682.3318 | 809.349 | 809.349 | 22.665 | 0 | 23.165 | 22.665 | 0 | 0 | 0 | 22.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.165 | 0 | 0 | 0 | 23.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.165 | 0 | 0 | 0 | 23.165 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с длительным согласованием мест размещения объектов с собственниками земельных участков
1.1.4.1. | Всев, Стр-во КЛ-110 кВ от проектируемой опоры ВЛ-110 кВ до проектируемой ПС-110/10 кВ "Новая-4" (17-1-17-1-08-04-2-0813) | I_17-1-17-1-08-04-2-0813 | П | 2017 | 2025 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3018.9177 | 274.2974 | 809.3886 | 891.2048 | 822.8784 | 1022.6522 | 277.4675 | 277.4675 | 3.1702 | 0 | 3.1702 | 3.1702 | 0 | 0 | 0 | 3.1702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1702 | 0 | 0 | 0 | 3.1702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1702 | 0 | 0 | 0 | 3.1702 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с длительным согласованием мест размещения объектов с собственниками земельных участков
1.1.4.1. | Всев, Стр-во ВЛ-110кВ от ВЛ-110кВ "Прг-2""Прг-3" до проектир.оп.ВЛ-110кВ с перех. в КЛ-110кВ направл.до ПС 110/10кВ "Новая-4" (16-1-17-1-08-04-2-0961) | I_16-1-17-1-08-04-2-0961 | П | 2017 | 2025 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3018.9177 | 75.1194 | 140.2225 | 150.1768 | 142.5595 | 167.1188 | 100.5762 | 100.5762 | 25.4568 | 0 | 25.4568 | 25.4568 | 0 | 0 | 0 | 25.4568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4568 | 0 | 0 | 0 | 25.4568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4568 | 0 | 0 | 0 | 25.4568 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с длительным согласованием мест размещения объектов с собственниками земельных участков
1.1.4.1. | ЦА, Строительство ПС 110 "335 А" (Заневское СП Всеволожского района ЛО) | G_НС_110_335А | П | 2027 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2640.7703 | 0 | 2234.4616 | 2999.8026 | 2271.7026 | 3275.7541 | 937.2481 | 937.2481 | 937.2481 | 937.2481 | 937.2481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584.9346 | 0 | 0 | 0 | 584.9346 | 584.9346 | 0 | 0 | 0 | 584.9346 | 352.3135 | 0 | 0 | 0 | 352.3135 | 352.3135 | 0 | 0 | 0 | 352.3135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 937.2481 | 0 | 0 | 0 | 937.2481 | 937.2481 | 0 | 0 | 0 | 937.2481 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.1.4.1. | Гатч, Стр-во ПС 110 кВ "Императорская" в г. Гатчина ЛО (14-1-06-1-01-00-2-063) | G_14-1-06-1-01-00-2-063 | П | 2014 | 2026 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1121.242 | 24.8828 | 1509.0244 | 1797.8859 | 1534.1748 | 2149.79 | 628.5136 | 628.5136 | 597.4146 | 478.6856 | 603.6308 | 118.729 | 0 | 0 | 0 | 118.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.6856 | 0 | 0 | 0 | 478.6856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.729 | 0 | 0 | 0 | 118.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484.9018 | 0 | 0 | 0 | 484.9018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 478.6856 | 0 | 0 | 0 | 478.6856 | 603.6308 | 0 | 0 | 0 | 603.6308 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом сроков разработки проектной документации.
1.1.4.1. | Выб, Стр-во ПС 110 кВ "Приморский УПК" с заходами (22-1-05-1-01-07-0-0303) | L_22-1-05-1-01-07-0-0303 | П | 2021 | 2026 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4992.41 | 9.5153 | 2438.2027 | 2854.4041 | 2478.8394 | 3565.7651 | 1186.4212 | 1186.4212 | 1106.8149 | 475.9468 | 1176.9058 | 630.8681 | 0 | 0 | 0 | 630.8681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.9468 | 0 | 0 | 0 | 475.9468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.091 | 0 | 0 | 0 | 70.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.8681 | 0 | 0 | 0 | 630.8681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.9468 | 0 | 0 | 0 | 475.9468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 475.9468 | 0 | 0 | 0 | 475.9468 | 1176.9058 | 0 | 0 | 0 | 1176.9058 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом сроков разработки проектной документации.
1.1.4.1. | Выб, Стр-во ЛЭП для присоединения ПС 110 кВ "Приморский УПК" (22-1-05-1-01-07-0-0299) | L_22-1-05-1-01-07-0-0299 | П | 2023 | 2026 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4992.41 | 0.99882 | 3815.7547 | 4441.4693 | 3879.3506 | 5595.0263 | 1711.5988 | 1711.5988 | 1540.4703 | 527.8534 | 1710.6 | 1012.6169 | 0 | 0 | 0 | 1012.6169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.8534 | 0 | 0 | 0 | 527.8534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.1297 | 0 | 0 | 0 | 170.1297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719.8169 | 0 | 0 | 0 | 719.8169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820.6534 | 0 | 0 | 0 | 820.6534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 527.8534 | 0 | 0 | 0 | 527.8534 | 1710.6 | 0 | 0 | 0 | 1710.6 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом сроков разработки проектной документации.
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 40.3272 | 256.1557 | нд | 40.3272 | 266.2654 | нд | 714.85 | 6.6726 | 1793.7514 | 2124.3578 | 1861.1714 | 2543.836 | 741.0504 | 766.719 | 630.4702 | 437.0689 | 706.8134 | 193.4012 | 0 | 0 | 193.4012 | 0 | 53.233 | 0 | 0 | 53.1547 | 0.078276 | 246.1488 | 0 | 0 | 246.1488 | 0 | 208.6904 | 0 | 0 | 207.3552 | 1.3352 | 134.9544 | 0 | 0 | 134.9544 | 0 | 160.7523 | 0 | 0 | 160.7523 | 0 | 44.0966 | 0 | 0 | 44.0966 | 0 | 283.3144 | 0 | 0 | 283.3144 | 0 | 11.8692 | 0 | 0 | 11.8692 | 0 | 54.0563 | 0 | 0 | 54.0563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.0689 | 0 | 0 | 437.0689 | 0 | 706.8134 | 0 | 0 | 705.4781 | 1.3352 | нд
1.1.4.2. | Реконструкция оборудования ТП-21 в части замены рубильников 0,4 кВ - 2 шт. по договору ТП № 20-076/005-ПС-21 в г. Тихвин ЛО | Q_25-1-20-0-08-04-0-0162 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19.8286 | 0 | нд | нд | 1.2293 | 1.6005 | нд | 0.089888 | нд | нд | 0.089888 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.089888 | 0 | 0 | 0.089888 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089888 | 0 | 0 | 0.089888 | 0 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.4.2. | Реконструкция ТП-05 в части замены автоматов 0,4 кВ (2 шт.) по договору № 17-049/005-ПС-24 (Сертоловская СОШ №2) г. Сертолово | Q_25-1-17-0-08-04-0-0078 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.9948 | 0 | нд | нд | 0.43135 | 0.56158 | нд | 0.10349 | нд | нд | 0.10349 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10349 | 0 | 0 | 0.10349 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10349 | 0 | 0 | 0.10349 | 0 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.4.2. | Реконструкция оборудования ТП-159Н в части замены автоматических выключателей в РУ-0,4 кВ (1 шт.) по договору ТП №17-045/005-ПС-24 д. Новосаратовка | Q_24-1-17-0-08-04-0-0623 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10356 | 0 | нд | нд | 0.25028 | 0.32584 | нд | 0.1867 | нд | нд | 0.1867 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1867 | 0 | 0 | 0.1867 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1867 | 0 | 0 | 0.1867 | 0 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.4.2. | Реконструкция оборудования ТП-591, ТП-534 в части замены АВ-0,4 кВ - 2 шт. по договору ТП № 10-026/005-ПС-24 в г. Отрадное ЛО | Q_24-1-10-0-08-04-0-0508 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.4904 | 0 | нд | нд | 0.43135 | 0.56158 | нд | 0.17978 | нд | нд | 0.17978 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17978 | 0 | 0 | 0.17978 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17978 | 0 | 0 | 0.17978 | 0 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.4.2. | Реконструкция оборудования ТП-282 в части замены АВ-0,4 кВ – 1 шт. по договору ТП № 06-003/005-ПС-24 в г. Гатчина ЛО | Q_24-1-06-0-08-04-0-0340 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12164 | 0 | нд | нд | 0.19837 | 0.25826 | нд | 0.089893 | нд | нд | 0.089893 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.089893 | 0 | 0 | 0.089893 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089893 | 0 | 0 | 0.089893 | 0 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.4.2. | Реконструкция оборудования ТП-24 в части установки автомататического выключателя (1 шт.) по договору ТП №05-006/005-ПС-24 в г. Выборг ЛО | Q_24-1-05-0-08-04-0-0339 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9084 | 0 | нд | нд | 0.62331 | 0.81149 | нд | 0.07447 | нд | нд | 0.07447 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.07447 | 0 | 0 | 0.07447 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07447 | 0 | 0 | 0.07447 | 0 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.4.2. | Реконструкция ТП-605 в части замены ТМГ 0,16 МВА на 0,4 МВА, автоматического выключателя 0,4кВ по договору ТП №17-060/005-ПС-24 в п. Кузьмоловский ЛО | P_24-1-17-0-08-03-0-0716 | С | 2025 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | 1.2436 | 2026-02-10 | 1.1953 | 0 | нд | нд | 2.3516 | 3.0513 | нд | 1.4135 | нд | нд | 1.3352 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.078276 | 0 | 0 | 0 | 0.078276 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3352 | 0 | 0 | 0 | 1.3352 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3352 | 0 | 0 | 0 | 1.3352 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.4.2. | Реконструкция оборудования ТП 3-7 в части замены автоматических выключателей РУ-0,4 кВ (2 шт.) по договору ТП №08-015/005-ПС-24 в г. Сосновый Бор ЛО | P_24-1-08-0-08-04-0-0394 | С | 2025 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | 0.60488 | 2025-12-28 | 0.10356 | 0 | нд | нд | 0.85629 | 1.1098 | нд | 0.63663 | нд | нд | 0.58873 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.047897 | 0 | 0 | 0.047897 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.58873 | 0 | 0 | 0.58873 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58873 | 0 | 0 | 0.58873 | 0 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.4.2. | Реконструкция ТП-285 в части увеличения мощности до 1 МВА, перезаводка 2КЛ-6 кВ ф.42-26 - 0,1 км по договору ТП № 06-053/005-ПС-24 в г. Гатчина ЛО | P_24-1-06-0-08-04-0-0609 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10356 | 0 | нд | нд | 9.9925 | 13.0095 | нд | 8.8233 | нд | нд | 8.8233 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.8233 | 0 | 0 | 8.8233 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8233 | 0 | 0 | 8.8233 | 0 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.4.2. | Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-715, РТП-10кВ – 0,58 км, ТП-703 в части установки ячеек - 2 шт. по договору ТП №08-024/005-ПС-24 в г. Ивангород ЛО | O_24-1-08-0-08-04-0-0513 | П | 2024 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 96.6938 | 0.029977 | нд | нд | 21.1597 | 27.5401 | нд | 13.9545 | нд | нд | 13.9201 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.00439 | 0 | 0 | 0.00439 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.9201 | 0 | 0 | 13.9201 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9201 | 0 | 0 | 13.9201 | 0 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.4.2. | Реконструкция оборудования ТП-419 в части замены 2 ТМГ 0,4 МВА на 0,63 МВА и автоматов в РУ-0,4 кВ (2шт) по договору ТП №17-308/005-ПС-15 г. Сертолово | O_23-1-17-0-08-04-0-0803 | П | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 32.1155 | 0 | 7.5036 | 8.2381 | 7.6286 | 9.9318 | 5.7579 | 5.7579 | 0 | 0 | 5.7579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7579 | 0 | 0 | 5.7579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7579 | 0 | 0 | 5.7579 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.4.2. | Реконструкция оборудования ТП-173 с заменой ТМГ 0,63 МВА на 1 МВА и РУ-0,4 кВ по договору ТП №17-028/005-ПС-23 (ИП Федченко Д.Г.) д. Новосаратовка ЛО | O_23-1-17-0-08-04-0-0679 | П | 2026 | 2024 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12164 | 0 | 4.8109 | 5.2819 | 4.8911 | 6.9459 | 2.3757 | 2.3757 | 0 | 0 | 2.3757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3757 | 0 | 0 | 2.3757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3757 | 0 | 0 | 2.3757 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.1.4.2. | Реконструкция ТП-260 в части замены автоматов в РУ-0,4 кВ и ТМГ-0,8 МВА (2 шт) по договору ТП № 17-020/005-ПС-19 (ООО ''ВЕРШИНА'') в г. Всеволожск | O_23-1-17-0-08-04-0-0630 | П | 2026 | 2024 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18688 | 0 | 5.2388 | 5.7516 | 5.3261 | 7.5636 | 5.6163 | 5.6163 | 0 | 0 | 5.6163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6163 | 0 | 0 | 5.6163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6163 | 0 | 0 | 5.6163 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.1.4.2. | Реконструкция КЛ-6 кВ в части замены кабеля протяженностью 0,95 км (ПС-382 - ТП-180А - ТП-189А) по договору ТП № 10-002/005-ПС-23 в г. Кировск ЛО | O_23-1-10-0-08-04-0-0414 | П | 2026 | 2024 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71115 | 0 | 67.7792 | 74.4141 | 68.9089 | 97.8572 | 17.3831 | 17.3831 | 0 | 0 | 17.3831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3831 | 0 | 0 | 17.3831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3831 | 0 | 0 | 17.3831 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.1.4.2. | Реконструкция ТП-92 в части замены АВ РУ-0,4 кВ (14 шт.) по договору ТП № 10-001/005-ПС-23 в г.п. им. Морозова Всеволожский р-на ЛО | O_23-1-10-0-08-04-0-0387 | П | 2023 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18688 | 0.0019002 | 8.1408 | 9.3818 | 8.2765 | 11.7399 | 0.45966 | 0.45966 | 0.45789 | 0 | 0.45752 | 0.45789 | 0 | 0 | 0.45789 | 0 | 0.00024014 | 0 | 0 | 0.00024014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45752 | 0 | 0 | 0.45752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45752 | 0 | 0 | 0.45752 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.1.4.2. | Реконструкция оборудования ТП-22 в части замены автоматических выключателей - 2 шт. по договору ТП № 10-070/005-ПС-22 (Тосненское Райпо) в г.Тосно ЛО | O_23-1-10-0-08-04-0-0313 | П | 2024 | 2024 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14157 | 0.018974 | 1.1581 | 1.2715 | 1.1774 | 1.6568 | 0.45966 | 0.45966 | 0 | 0 | 0.43791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027787 | 0 | 0 | 0.0027787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43791 | 0 | 0 | 0.43791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43791 | 0 | 0 | 0.43791 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.1.4.2. | Реконструкция оборудования ТП-159 с заменой трансформатора 0,63 МВА на 1,00 МВА и РУ-0,4 кВ (1 шт) по договору ТП №17-059/005-ПС-22 в д. Новосаратовка | N_23-1-17-0-08-04-0-0331 | П | 2026 | 2024 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.088982 | 0 | 4.8109 | 5.2819 | 4.8911 | 6.6723 | 1.9072 | 1.9072 | 0 | 0 | 1.9072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9072 | 0 | 0 | 1.9072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9072 | 0 | 0 | 1.9072 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.4.2. | Реконструкция оборудования ТП-9к в части замены автоматов в РУ-0,4 кВ (1шт) по договору ТП №17-065/005-ПС-22 (ООО "ЕКА групп") в г.п. Кузьмоловское ЛО | N_23-1-17-0-08-04-0-0303 | П | 2023 | 2024 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.088982 | 0.014869 | 1.0556 | 1.1568 | 1.0732 | 1.5107 | 0.44205 | 0.44205 | 0 | 0 | 0.42718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42718 | 0 | 0 | 0.42718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42718 | 0 | 0 | 0.42718 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.1.4.2. | Реконструкция ПС 35 кВ Ладога с увеличением трансформаторной мощности до 32 МВА в Кировском ГП | N_23-1-10-0-01-04-0-0252 | П | 2026 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 36.9539 | 0 | 211.3902 | 263.5105 | 214.9134 | 299.7136 | 137.3556 | 137.3556 | 137.3556 | 125.5191 | 137.3556 | 11.8364 | 0 | 0 | 11.8364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 11.8364 | 0 | 0 | 11.8364 | 0 | 110.5191 | 0 | 0 | 110.5191 | 0 | 37.6557 | 0 | 0 | 37.6557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.8634 | 0 | 0 | 87.8634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 125.5191 | 0 | 0 | 125.5191 | 0 | 137.3556 | 0 | 0 | 137.3556 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации по годам с учетом фактического исполнения ИПР. Срок ввода соответствует утвержденной ИПР.
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ПС № 595 "Криогаз" (инв. № 000006040, инв. № 000006041) (22-1-05-0-01-07-0-0306) | L_22-1-05-0-01-07-0-0306 | С | 2024 | 2026 | 2028 | 39.9426 | 253.6131 | 2024-06-25 | 39.9426 | 253.6131 | 2024-06-25 | 707.4409 | 0.69418 | 445.802 | 527.3124 | 453.232 | 625.7977 | 253.6131 | 253.6131 | 240.3081 | 154.6568 | 247.6542 | 85.6513 | 0 | 0 | 85.6513 | 0 | 5.2647 | 0 | 0 | 5.2647 | 0 | 154.6568 | 0 | 0 | 154.6568 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.9974 | 0 | 0 | 92.9974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.6568 | 0 | 0 | 124.6568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 154.6568 | 0 | 0 | 154.6568 | 0 | 247.6542 | 0 | 0 | 247.6542 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации по годам с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования ПС 110/10 кВ Слобода-312 (инв.№000005719) в п. Янино ЛО (19-1-17-0-01-04-2-0475) | J_19-1-17-0-01-04-2-0475 | П | 2026 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1320.6441 | 0 | 223.22 | 291.2341 | 226.9403 | 318.8295 | 85.7001 | 85.7001 | 85.7001 | 85.7001 | 85.7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.299 | 0 | 0 | 5.299 | 0 | 5.299 | 0 | 0 | 5.299 | 0 | 24.4353 | 0 | 0 | 24.4353 | 0 | 24.4353 | 0 | 0 | 24.4353 | 0 | 44.0966 | 0 | 0 | 44.0966 | 0 | 44.0966 | 0 | 0 | 44.0966 | 0 | 11.8692 | 0 | 0 | 11.8692 | 0 | 11.8692 | 0 | 0 | 11.8692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 85.7001 | 0 | 0 | 85.7001 | 0 | 85.7001 | 0 | 0 | 85.7001 | 0 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.1.4.2. | Всев, РК ПС 110/10 кВ №137 (Олтон плюс) в д.Новосаратовка Всеволожского района ЛО (15-1-04-0-01-04-2-0098) | G_15-1-04-0-01-04-2-0098 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1458.9325 | 0 | 543.2091 | 636.1376 | 552.2625 | 707.4743 | 177.6319 | 177.6319 | 166.6486 | 71.193 | 130.4055 | 95.4556 | 0 | 0 | 95.4556 | 0 | 47.2264 | 0 | 0 | 47.2264 | 0 | 71.193 | 0 | 0 | 71.193 | 0 | 130.4055 | 0 | 0 | 130.4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 71.193 | 0 | 0 | 71.193 | 0 | 130.4055 | 0 | 0 | 130.4055 | 0 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации по годам с учетом фактического исполнения ИПР за 2025 год.
1.1.4.2. | Реконструкция ТП-145 в части установки ЩО-70 в РУ-0,4 кВ по договору ТП № 06-060/005-ПС-22 (Гатчинская КМБ) г. Гатчина ЛО | N_23-1-06-0-08-04-0-0332 | П | 2026 | 2025 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.2476 | 0 | 1.0556 | 1.1589 | 1.0732 | 1.464 | 0.92867 | 0.92867 | 0 | 0 | 0.92867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92867 | 0 | 0 | 0.92867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92867 | 0 | 0 | 0.92867 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.1.4.2. | Тихв, РК оборудования ТП-13 в г. Тихвин ЛО (инв. № 200000162) (22-1-20-0-08-04-0-1195) | M_22-1-20-0-08-04-0-1195 | П | 2022 | 2024 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19.8286 | 0.048067 | 2.1112 | 2.3131 | 2.1464 | 2.902 | 0.59221 | 0.59221 | 0 | 0 | 0.53725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0068918 | 0 | 0 | 0.0068918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53725 | 0 | 0 | 0.53725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53725 | 0 | 0 | 0.53725 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.4.2. | Бокс, РК ТП-9 в п. Заборье Бокситогорского района ЛО (инв. №010000206) (20-1-20-0-08-04-0-1400) | L_20-1-20-0-08-04-0-1400 | С | 2022 | 2025 | 2027 | 0.38468 | 2.5426 | 2022-10-06 | 0.38468 | 2.5426 | 2022-10-06 | 5.6697 | 0.24833 | 3.8084 | 4.1585 | 3.8718 | 5.1885 | 2.5426 | 2.5426 | 0 | 0 | 2.2907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035981 | 0 | 0 | 0.0035981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2907 | 0 | 0 | 2.2907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2907 | 0 | 0 | 2.2907 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-10 кВ от ПС-537 ф. 609 до яч. 7 ТП-8823 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (инв. № 170000326) (16-1-17-0-08-04-2-1019) | H_16-1-17-0-08-04-2-1019 | П | 2018 | 2024 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 128.551 | 1.0362 | 43.7762 | 47.9482 | 44.5058 | 64.869 | 8.1184 | 8.1184 | 0 | 0 | 6.9719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1103 | 0 | 0 | 0.1103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9719 | 0 | 0 | 6.9719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9719 | 0 | 0 | 6.9719 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-10 кВ от ПС-537 ф. 503 до яч. 1 ТП-8823 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (инв. № 170000325) (16-1-17-0-08-04-2-1018) | H_16-1-17-0-08-04-2-1018 | П | 2018 | 2024 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 128.551 | 1.0268 | 43.7762 | 47.9493 | 44.5058 | 64.8773 | 8.1115 | 8.1115 | 0 | 0 | 6.9754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1093 | 0 | 0 | 0.1093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9754 | 0 | 0 | 6.9754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9754 | 0 | 0 | 6.9754 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-10 кВ от ПС-537 ф. 411 до яч. 14 ТП-8479 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (инв. № 170000324) (16-1-17-0-08-04-2-1017) | H_16-1-17-0-08-04-2-1017 | П | 2018 | 2024 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 128.551 | 1.0172 | 43.7762 | 47.9503 | 44.5058 | 64.8859 | 8.1044 | 8.1044 | 0 | 0 | 6.9789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10828 | 0 | 0 | 0.10828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9789 | 0 | 0 | 6.9789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9789 | 0 | 0 | 6.9789 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-10 кВ от ПС-537 ф. 308 до яч. 4 ТП-8370 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (инв. № 170000323) (16-1-17-0-08-04-2-1016) | H_16-1-17-0-08-04-2-1016 | П | 2018 | 2024 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 128.551 | 0.40406 | 43.7762 | 48.0173 | 44.5058 | 65.4336 | 7.6692 | 7.6692 | 0 | 0 | 7.2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042947 | 0 | 0 | 0.042947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2222 | 0 | 0 | 7.2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2222 | 0 | 0 | 7.2222 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-10 кВ от ПС-537 ф. 405 до яч. 21 ТП-8464 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (инв. № 170000322) (16-1-17-0-08-04-2-1015) | H_16-1-17-0-08-04-2-1015 | П | 2018 | 2024 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 128.551 | 1.0607 | 43.7762 | 47.9456 | 44.5058 | 64.8471 | 8.1366 | 8.1366 | 0 | 0 | 6.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1129 | 0 | 0 | 0.1129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.963 | 0 | 0 | 6.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.963 | 0 | 0 | 6.963 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-10 кВ от ПС-537 ф. 303 до яч. 1 ТП-8464 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (инв. № 170000321) (16-1-17-0-08-04-2-0868) | H_16-1-17-0-08-04-2-0868 | С | 2018 | 2024 | 2029 | нд | нд | нд | нд | 8.2612 | 2025-02-13 | 128.551 | 1.0713 | 43.7762 | 47.9444 | 44.5058 | 64.8457 | 8.1447 | 8.2612 | 0 | 0 | 7.0757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11407 | 0 | 0 | 0.11407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0757 | 0 | 0 | 7.0757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0757 | 0 | 0 | 7.0757 | 0 | Корректировка стоимости реализации проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 130.28 | 899.0128 | нд | 130.28 | 899.0128 | нд | 0 | 341.5884 | 20678.1103 | 25602.528 | 26595.0069 | 37327.5316 | 8987.2699 | 12475.8057 | 8256.3948 | 6874.2885 | 11885.3651 | 1382.1063 | 0 | 0 | 1382.1063 | 0 | 248.8522 | 0 | 0 | 248.8522 | 0 | 1041.7637 | 0 | 0 | 1041.7637 | 0 | 863.2078 | 0 | 0 | 863.2078 | 0 | 2339.9062 | 0 | 0 | 2339.9062 | 0 | 2014.1066 | 0 | 0 | 2014.1066 | 0 | 2055.1574 | 0 | 0 | 2055.1574 | 0 | 3592.9609 | 0 | 0 | 3592.9609 | 0 | 1432.0794 | 0 | 0 | 1432.0794 | 0 | 3732.2971 | 0 | 0 | 3732.2971 | 0 | 1682.7927 | 0 | 0 | 1682.7927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8551.6994 | 0 | 0 | 8551.6994 | 0 | 11885.3651 | 0 | 0 | 11885.3651 | 0 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 106.9094 | 734.5407 | нд | 106.9094 | 734.5407 | нд | 0 | 296.2445 | 6690.2323 | 8119.1565 | 8938.4177 | 12515.6348 | 2995.3121 | 5352.2934 | 2624.5609 | 2231.9906 | 5054.199 | 392.5703 | 0 | 0 | 392.5703 | 0 | 1.8499 | 0 | 0 | 1.8499 | 0 | 238.8386 | 0 | 0 | 238.8386 | 0 | 145.2729 | 0 | 0 | 145.2729 | 0 | 1317.8148 | 0 | 0 | 1317.8148 | 0 | 567.2382 | 0 | 0 | 567.2382 | 0 | 444.9755 | 0 | 0 | 444.9755 | 0 | 1362.7794 | 0 | 0 | 1362.7794 | 0 | 230.3617 | 0 | 0 | 230.3617 | 0 | 1802.9758 | 0 | 0 | 1802.9758 | 0 | 1175.9326 | 0 | 0 | 1175.9326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3407.9232 | 0 | 0 | 3407.9232 | 0 | 5054.199 | 0 | 0 | 5054.199 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 106.9094 | 734.5407 | нд | 106.9094 | 734.5407 | нд | 0 | 296.2445 | 5708.964 | 6858.3953 | 5794.5167 | 7853.8384 | 2494.3358 | 2491.237 | 2123.5846 | 1731.0183 | 2193.1426 | 392.5663 | 0 | 0 | 392.5663 | 0 | 1.8499 | 0 | 0 | 1.8499 | 0 | 221.0077 | 0 | 0 | 221.0077 | 0 | 136.9435 | 0 | 0 | 136.9435 | 0 | 1022.7852 | 0 | 0 | 1022.7852 | 0 | 461.3533 | 0 | 0 | 461.3533 | 0 | 348.8537 | 0 | 0 | 348.8537 | 0 | 1178.3114 | 0 | 0 | 1178.3114 | 0 | 138.3717 | 0 | 0 | 138.3717 | 0 | 416.5345 | 0 | 0 | 416.5345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1731.0183 | 0 | 0 | 1731.0183 | 0 | 2193.1426 | 0 | 0 | 2193.1426 | 0 | нд
1.2.1.1. | Реконструкция РТП-223 в части замены 1 секции шин РУ-10 кВ (моноблок из 4 ячеек) в г. Мурино Всеволожского района ЛО | Q_25-1-17-0-01-04-0-0060 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 11.5821 | 15.079 | нд | 2.8791 | нд | нд | 2.8791 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8791 | 0 | 0 | 2.8791 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8791 | 0 | 0 | 2.8791 | 0 | Новый проект. Реализуется в целях приведения в соответствие требованиям п. 1.2.20 Правил устройства электроустановок (утв. Приказом Минэнерго РФ от 09.04.2003 N 150). Проектом предусмотрена реконструкция РУ-10 кВ РТП-223 путем замены 1 с.ш. РУ-10 кВ (моноблок на 4 ячейки). Акт обследования технического состояния № 000061129 от 02.10.2024 г.
1.2.1.1. | Реконструкция оборудования ТП-120 в части замены трансформаторов мощностью 1,63 МВА и ячеек КСО в количестве 10 шт. в г. Луга ЛО | O_29-1-06-0-01-04-0-0010 | П | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 36.1803 | 49.9375 | 36.7833 | 54.3775 | 16.9037 | 16.9037 | 16.9037 | 16.9037 | 16.9037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9037 | 0 | 0 | 16.9037 | 0 | 16.9037 | 0 | 0 | 16.9037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.9037 | 0 | 0 | 16.9037 | 0 | 16.9037 | 0 | 0 | 16.9037 | 0 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.1.1. | Реконструкция оборудования ТП-24 в части замены ячеек 10кВ-6 шт., замены трансформаторов мощностью 1,03 МВА на 1,26 МВА в г. Приморск ЛО | O_29-1-05-0-01-04-0-0009 | П | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 21.9049 | 30.2341 | 22.27 | 32.9222 | 8.744 | 8.744 | 8.744 | 8.744 | 8.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.744 | 0 | 0 | 8.744 | 0 | 8.744 | 0 | 0 | 8.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.744 | 0 | 0 | 8.744 | 0 | 8.744 | 0 | 0 | 8.744 | 0 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.1.1. | Реконструкция ТП 5 путем строительства новой БКТП-10/0,4кВ мощностью 0,4 МВА в г.Светогорск | O_29-1-05-0-01-04-0-0006 | П | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 19.8232 | 27.3608 | 20.1536 | 29.7934 | 8.6759 | 8.6759 | 8.6759 | 8.6759 | 8.6759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6759 | 0 | 0 | 8.6759 | 0 | 8.6759 | 0 | 0 | 8.6759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.6759 | 0 | 0 | 8.6759 | 0 | 8.6759 | 0 | 0 | 8.6759 | 0 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-1,ТП-19 в части замены ячеек 10кВ в количестве 4шт., строительство КЛ-10кВ протяженностью 0,25 км в г.Приморск Выборгского р-на ЛО | O_29-1-05-0-01-04-0-0002 | П | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 18.2434 | 25.1803 | 18.5475 | 27.4191 | 7.8431 | 7.8431 | 7.8431 | 7.8431 | 7.8431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8431 | 0 | 0 | 7.8431 | 0 | 7.8431 | 0 | 0 | 7.8431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.8431 | 0 | 0 | 7.8431 | 0 | 7.8431 | 0 | 0 | 7.8431 | 0 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-29 путем строительства новой БКТП-10/0,4кВ мощностью 0,25 МВА в п.Лесогорский Выборгского р-на ЛО | O_29-1-05-0-01-04-0-0001 | П | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 19.4555 | 26.8533 | 19.7798 | 29.2408 | 13.1817 | 13.1817 | 13.1817 | 13.1817 | 13.1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1817 | 0 | 0 | 13.1817 | 0 | 13.1817 | 0 | 0 | 13.1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.1817 | 0 | 0 | 13.1817 | 0 | 13.1817 | 0 | 0 | 13.1817 | 0 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-12 в части замены трансформатора мощностью 0,63 МВА и ячеек РУ-6 кВ 4 шт. в п. Тайцы ЛО | O_28-2-06-0-01-04-0-0029 | П | 2028 | 2028 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 13.8011 | 18.2147 | 14.0312 | 19.9256 | 5.1708 | 5.1708 | 5.1708 | 5.1708 | 5.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1708 | 0 | 0 | 5.1708 | 0 | 5.1708 | 0 | 0 | 5.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.1708 | 0 | 0 | 5.1708 | 0 | 5.1708 | 0 | 0 | 5.1708 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-2, ТП-3, ТП-6 путем строительства новых ТП-6/0,4кВ общей мощностью 0,57 МВА в п. Тайцы ЛО | O_28-2-06-0-01-04-0-0028 | П | 2028 | 2028 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 10.9816 | 14.4935 | 11.1647 | 15.8549 | 8.362 | 8.362 | 8.362 | 8.362 | 8.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.362 | 0 | 0 | 8.362 | 0 | 8.362 | 0 | 0 | 8.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.362 | 0 | 0 | 8.362 | 0 | 8.362 | 0 | 0 | 8.362 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция оборудования ТП-31, ТП-22, ТП-40, ТП-46, ТП-105, ТП-95, ТП-41 в части замены КСО с ВНА-10кВ на КСО с ВВ-10кВ - 20 шт. в г. Тихвин ЛО | O_28-1-20-0-01-04-0-0016 | П | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 91.0135 | 125.3802 | 92.5304 | 136.554 | 36.761 | 36.761 | 36.761 | 36.761 | 36.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6067 | 0 | 0 | 1.6067 | 0 | 1.6067 | 0 | 0 | 1.6067 | 0 | 35.1542 | 0 | 0 | 35.1542 | 0 | 35.1542 | 0 | 0 | 35.1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 36.761 | 0 | 0 | 36.761 | 0 | 36.761 | 0 | 0 | 36.761 | 0 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.1.1. | Реконструкция оборудования ТП-3 в части замены ячеек 10 кВ (7 шт.) г. Кириши | O_28-1-20-0-01-04-0-0010 | П | 2028 | 2028 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 21.898 | 28.9009 | 22.263 | 31.6156 | 17.9285 | 17.9285 | 17.9285 | 17.9285 | 17.9285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9285 | 0 | 0 | 17.9285 | 0 | 17.9285 | 0 | 0 | 17.9285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.9285 | 0 | 0 | 17.9285 | 0 | 17.9285 | 0 | 0 | 17.9285 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция оборудования РУ-0,4кВ ТП-9к в части замены 7 ячеек РУ-0,4кВ Кузьмоловское ГП Всеволожского района ЛО | O_28-1-17-0-01-04-0-0001 | П | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.679 | 11.9402 | 8.8236 | 13.0061 | 5.058 | 5.058 | 5.058 | 5.058 | 5.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37437 | 0 | 0 | 0.37437 | 0 | 0.37437 | 0 | 0 | 0.37437 | 0 | 4.6836 | 0 | 0 | 4.6836 | 0 | 4.6836 | 0 | 0 | 4.6836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.058 | 0 | 0 | 5.058 | 0 | 5.058 | 0 | 0 | 5.058 | 0 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-5 путем строительства новой КТП 6/0,4кВ мощностью 0,4 МВА в п. Форносово Тосненского р-на ЛО | O_28-1-10-0-01-04-0-0014 | П | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 19.1827 | 26.4767 | 19.5024 | 28.8308 | 9.1619 | 9.1619 | 9.1619 | 9.1619 | 9.1619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1619 | 0 | 0 | 9.1619 | 0 | 9.1619 | 0 | 0 | 9.1619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.1619 | 0 | 0 | 9.1619 | 0 | 9.1619 | 0 | 0 | 9.1619 | 0 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.1.1. | Реконструкция оборудования ТП-11 в части замены трансформатора 6 кВ на 10 кВ - 0,4 МВА, ячеек 6-10 кВ - 6 шт. в г. Шлиссельбург Кировского района ЛО | O_28-1-10-0-01-04-0-0011 | П | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 19.0813 | 26.3368 | 19.3993 | 28.6784 | 12.7336 | 12.7336 | 12.7336 | 12.7336 | 12.7336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7336 | 0 | 0 | 12.7336 | 0 | 12.7336 | 0 | 0 | 12.7336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.7336 | 0 | 0 | 12.7336 | 0 | 12.7336 | 0 | 0 | 12.7336 | 0 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.1.1. | Реконструкция оборудования ТП-2 в части замены ячеек РУ-6 кВ - 9 шт. в п. Старая Малукса Кировского района ЛО | O_28-1-10-0-01-04-0-0009 | П | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 25.7232 | 35.5042 | 26.1519 | 38.6608 | 8.5564 | 8.5564 | 8.5564 | 8.5564 | 8.5564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5564 | 0 | 0 | 8.5564 | 0 | 8.5564 | 0 | 0 | 8.5564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.5564 | 0 | 0 | 8.5564 | 0 | 8.5564 | 0 | 0 | 8.5564 | 0 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.1.1. | Реконструкция оборудования ТП-7А в части замены трансформатора 6 кВ на 10 кВ мощностью 0,4 МВА, ячеек РУ 6-10 кВ - 6 шт. в г. Шлиссельбург ЛО | O_28-1-10-0-01-04-0-0007 | П | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 19.0813 | 26.3368 | 19.3993 | 28.6784 | 12.7336 | 12.7336 | 12.7336 | 12.7336 | 12.7336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7336 | 0 | 0 | 12.7336 | 0 | 12.7336 | 0 | 0 | 12.7336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.7336 | 0 | 0 | 12.7336 | 0 | 12.7336 | 0 | 0 | 12.7336 | 0 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.1.1. | Реконструкция оборудования СТП-12 в части замены ячеек 10/0,4кВ в количестве 7 шт. в г. Высоцк Выборгского р-на ЛО | O_28-1-05-0-01-04-0-0027 | П | 2028 | 2028 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 19.8556 | 26.2053 | 20.1865 | 28.6668 | 5.8262 | 5.8262 | 5.8262 | 5.8262 | 5.8262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8262 | 0 | 0 | 5.8262 | 0 | 5.8262 | 0 | 0 | 5.8262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.8262 | 0 | 0 | 5.8262 | 0 | 5.8262 | 0 | 0 | 5.8262 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-7 путем установки новой КТП-10/0,4кВ мощностью 0,25 МВА, строительство ВЛ-10/0,4кВ - 0,25 км в г.Каменногорск Выборгского р-на ЛО | O_28-1-05-0-01-04-0-0021 | П | 2028 | 2028 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 15.5261 | 20.4913 | 15.7849 | 22.416 | 9.1403 | 9.1403 | 9.1403 | 9.1403 | 9.1403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1403 | 0 | 0 | 9.1403 | 0 | 9.1403 | 0 | 0 | 9.1403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.1403 | 0 | 0 | 9.1403 | 0 | 9.1403 | 0 | 0 | 9.1403 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-8 путем строительства новой КТП-10/0,4 кВ мощностью 0,16 МВА, КЛ-10кВ до ТП-30,ТП-20 - 0,2 км в г.Приморск Выборгского р-на ЛО | O_28-1-05-0-01-04-0-0015 | П | 2028 | 2028 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 26.9052 | 35.5094 | 27.3537 | 38.8448 | 9.9825 | 9.9825 | 9.9825 | 9.9825 | 9.9825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9825 | 0 | 0 | 9.9825 | 0 | 9.9825 | 0 | 0 | 9.9825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.9825 | 0 | 0 | 9.9825 | 0 | 9.9825 | 0 | 0 | 9.9825 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция оборудования РТП-11 в части замены ячеек 6 кВ в количестве 9 шт. в г. Выборг ЛО | O_28-1-05-0-01-04-0-0012 | П | 2028 | 2028 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 27.8202 | 36.7169 | 28.2839 | 40.1658 | 20.2772 | 20.2772 | 20.2772 | 20.2772 | 20.2772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2772 | 0 | 0 | 20.2772 | 0 | 20.2772 | 0 | 0 | 20.2772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.2772 | 0 | 0 | 20.2772 | 0 | 20.2772 | 0 | 0 | 20.2772 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция оборудования ТП 3 (замена ячеек 10 кВ в количестве 2 шт, замена трансформатора мощностью 0,63 МВА) в г. Приморск ЛО | O_28-1-05-0-01-04-0-0006 | П | 2028 | 2028 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 10.3164 | 13.6155 | 10.4883 | 14.8945 | 6.645 | 6.645 | 6.645 | 6.645 | 6.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.645 | 0 | 0 | 6.645 | 0 | 6.645 | 0 | 0 | 6.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.645 | 0 | 0 | 6.645 | 0 | 6.645 | 0 | 0 | 6.645 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция оборудования ТП-13 в части замены ячеек 10 кВ в количестве 9 шт. в г. Каменногорск Выборгского р-на ЛО | O_28-1-05-0-01-04-0-0005 | П | 2028 | 2028 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 25.7232 | 33.9493 | 26.1519 | 37.1382 | 16.5702 | 16.5702 | 16.5702 | 16.5702 | 16.5702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5702 | 0 | 0 | 16.5702 | 0 | 16.5702 | 0 | 0 | 16.5702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.5702 | 0 | 0 | 16.5702 | 0 | 16.5702 | 0 | 0 | 16.5702 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция оборудования ТП-7 в части замены ячеек 10 кВ в количестве 5 шт. г. Высоцк ЛО | O_28-1-05-0-01-04-0-0003 | П | 2028 | 2028 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 16.1019 | 21.2512 | 16.3702 | 23.2473 | 7.4629 | 7.4629 | 7.4629 | 7.4629 | 7.4629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4629 | 0 | 0 | 7.4629 | 0 | 7.4629 | 0 | 0 | 7.4629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.4629 | 0 | 0 | 7.4629 | 0 | 7.4629 | 0 | 0 | 7.4629 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-13 путем установки новой 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, КЛ-10 кВ - 0,1 км, КЛ-0,4 кВ - 0,63 км в г. Кириши ЛО | O_27-1-20-0-01-04-0-0011 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 74.0174 | 97.4419 | 75.251 | 106.6217 | 33.9663 | 33.9663 | 33.9663 | 33.9663 | 33.9663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9525 | 0 | 0 | 1.9525 | 0 | 1.9525 | 0 | 0 | 1.9525 | 0 | 32.0138 | 0 | 0 | 32.0138 | 0 | 32.0138 | 0 | 0 | 32.0138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 33.9663 | 0 | 0 | 33.9663 | 0 | 33.9663 | 0 | 0 | 33.9663 | 0 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.1.1. | Реконструкция ТП 4, ТП 15, ТП 42, ТП 11 путем установки новых ТП-10/0,4кВ суммарной мощностью силовых трансформаторов 2,35 МВА в г. Волхов ЛО | O_27-1-20-0-01-04-0-0009 | П | 2027 | 2028 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 95.0349 | 123.7982 | 96.6188 | 137.1891 | 82.643 | 82.643 | 82.643 | 82.643 | 82.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4999 | 0 | 0 | 24.4999 | 0 | 24.4999 | 0 | 0 | 24.4999 | 0 | 58.1431 | 0 | 0 | 58.1431 | 0 | 34.8859 | 0 | 0 | 34.8859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2572 | 0 | 0 | 23.2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 82.643 | 0 | 0 | 82.643 | 0 | 82.643 | 0 | 0 | 82.643 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-311, ТП-317, ТП-331, ТП-335, ТП-337 (замена ячеек 10 кВ - 2 шт) и КЛ-10 кВ протяженностью 1,66 км в Волосово ЛО | O_27-1-08-0-01-04-0-0033 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 42.0399 | 55.3236 | 42.7405 | 60.5378 | 17.8784 | 17.8784 | 17.8784 | 17.8784 | 17.8784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1803 | 0 | 0 | 1.1803 | 0 | 1.1803 | 0 | 0 | 1.1803 | 0 | 16.6981 | 0 | 0 | 16.6981 | 0 | 16.6981 | 0 | 0 | 16.6981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.8784 | 0 | 0 | 17.8784 | 0 | 17.8784 | 0 | 0 | 17.8784 | 0 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.1.1. | Реконструкция КТП-7 путем строительства новой БКТП-10/0,4кВ мощностью 0,4 МВА в п.Советский Выборгского р-на ЛО | O_27-1-05-0-01-04-0-0023 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 22.0375 | 29.0231 | 22.4048 | 31.7561 | 13.3491 | 13.3491 | 13.3491 | 13.3491 | 13.3491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6482 | 0 | 0 | 0.6482 | 0 | 0.6482 | 0 | 0 | 0.6482 | 0 | 12.7009 | 0 | 0 | 12.7009 | 0 | 12.7009 | 0 | 0 | 12.7009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.3491 | 0 | 0 | 13.3491 | 0 | 13.3491 | 0 | 0 | 13.3491 | 0 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-4 путем строительства новой БКТП-10/0,4кВ мощностью 0,25МВА в г.Приморск | O_27-1-05-0-01-04-0-0022 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 30.7621 | 40.4685 | 31.2749 | 44.2842 | 9.0395 | 9.0395 | 9.0395 | 9.0395 | 9.0395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66726 | 0 | 0 | 0.66726 | 0 | 0.66726 | 0 | 0 | 0.66726 | 0 | 8.3723 | 0 | 0 | 8.3723 | 0 | 8.3723 | 0 | 0 | 8.3723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.0395 | 0 | 0 | 9.0395 | 0 | 9.0395 | 0 | 0 | 9.0395 | 0 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.1.1. | Реконструкция КТП-32, СТП-10 в части замены трансформаторов мощностью 1,03МВА, ячеек 10кВ (10шт.) в г.Каменногорск Выборгского р-на ЛО | O_27-1-05-0-01-04-0-0017 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 41.9389 | 55.2081 | 42.6379 | 60.4095 | 30.6976 | 30.6976 | 30.6976 | 30.6976 | 30.6976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8065 | 0 | 0 | 1.8065 | 0 | 1.8065 | 0 | 0 | 1.8065 | 0 | 28.8911 | 0 | 0 | 28.8911 | 0 | 28.8911 | 0 | 0 | 28.8911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.6976 | 0 | 0 | 30.6976 | 0 | 30.6976 | 0 | 0 | 30.6976 | 0 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.1.1. | Реконструкция оборудования РП-1, ТП-47 в части замены ячеек 10 кВ в количестве 19 шт. в г.Светогорск Выборгского р-на ЛО | O_27-1-05-0-01-04-0-0014 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 55.0609 | 72.5437 | 55.9786 | 79.3716 | 29.2757 | 29.2757 | 29.2757 | 29.2757 | 29.2757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1529 | 0 | 0 | 1.1529 | 0 | 1.1529 | 0 | 0 | 1.1529 | 0 | 28.1227 | 0 | 0 | 28.1227 | 0 | 28.1227 | 0 | 0 | 28.1227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 29.2757 | 0 | 0 | 29.2757 | 0 | 29.2757 | 0 | 0 | 29.2757 | 0 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.1.1. | Реконструкция оборудования ТП-14 с заменой ячеек РУ-0,4 кВ в количестве 5 шт п. Тайцы ЛО | O_26-2-06-0-01-04-0-0054 | П | 2028 | 2026 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 14.5034 | 17.5017 | 14.7451 | 20.9395 | 3.214 | 3.214 | 3.214 | 3.214 | 3.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.214 | 0 | 0 | 3.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.214 | 0 | 0 | 3.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.214 | 0 | 0 | 3.214 | 0 | 3.214 | 0 | 0 | 3.214 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-75 путем установки 2КТПН 10/0,4кВ - 2х0,63МВА, реконструкция КЛ 0,4-10кВ - 3,66км, установка КСО в РП 1-1шт. в г. Лодейное Поле ЛО | O_26-1-20-0-01-04-0-0066 | П | 2027 | 2027 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 114.7443 | 144.3373 | 116.6567 | 167.696 | 74.2551 | 74.2551 | 74.2551 | 74.2551 | 74.2551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4977 | 0 | 0 | 5.4977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.7574 | 0 | 0 | 68.7574 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2531 | 0 | 0 | 41.2531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.502 | 0 | 0 | 27.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 74.2551 | 0 | 0 | 74.2551 | 0 | 74.2551 | 0 | 0 | 74.2551 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция оборудования РП-2 в части замены ячеек 6кВ (10шт.) г.Пикалево ЛО | O_26-1-20-0-01-04-0-0037 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 30.1887 | 38.0312 | 30.6919 | 43.4953 | 19.061 | 19.061 | 19.061 | 19.061 | 19.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76337 | 0 | 0 | 0.76337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2976 | 0 | 0 | 18.2976 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.061 | 0 | 0 | 18.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.061 | 0 | 0 | 19.061 | 0 | 19.061 | 0 | 0 | 19.061 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-52 путем установки новой 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, КЛ-10 кВ - 0,04 км, КЛ-0,4 кВ - 0,38 км в г. Кириши ЛО | O_26-1-20-0-01-04-0-0029 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 71.2133 | 89.6462 | 72.4002 | 102.584 | 29.6362 | 29.6362 | 29.6362 | 29.6362 | 29.6362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6922 | 0 | 0 | 1.6922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.944 | 0 | 0 | 27.944 | 0 | 1.692 | 0 | 0 | 1.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9442 | 0 | 0 | 27.9442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 29.6362 | 0 | 0 | 29.6362 | 0 | 29.6362 | 0 | 0 | 29.6362 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-16 в части строительства новой 2БКТП-6/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА и КЛ-6/0,4 кВ протяженностью 0,43 км в г. Подпорожье ЛО | O_26-1-20-0-01-04-0-0023 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 59.6322 | 75.1174 | 60.6261 | 85.9529 | 29.8564 | 29.8564 | 29.8564 | 29.8564 | 29.8564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2525 | 0 | 0 | 1.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6038 | 0 | 0 | 28.6038 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6064 | 0 | 0 | 28.6064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 29.8564 | 0 | 0 | 29.8564 | 0 | 29.8564 | 0 | 0 | 29.8564 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-36 путем установки новой КТП - 10/0,4 кВ, 0,25 МВА, ячейки РУ-10 кВ – 3 шт. в г. Тихвин ЛО | O_26-1-20-0-01-04-0-0021 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 16.3093 | 20.4947 | 16.5811 | 23.465 | 9.072 | 9.072 | 9.072 | 9.072 | 9.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8815 | 0 | 0 | 0.8815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1905 | 0 | 0 | 8.1905 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.272 | 0 | 0 | 8.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.072 | 0 | 0 | 9.072 | 0 | 9.072 | 0 | 0 | 9.072 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция РП-67 путем установки новой БРП-10кВ (количество ячеек -16шт) с переводом КЛ-10кВ в новую БРП - 0,4км в г. Тихвине ЛО | O_26-1-20-0-01-04-0-0020 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 65.9265 | 83.0691 | 67.0253 | 95.0381 | 51.996 | 51.996 | 51.996 | 51.996 | 51.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8538 | 0 | 0 | 1.8538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1422 | 0 | 0 | 50.1422 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.996 | 0 | 0 | 49.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 51.996 | 0 | 0 | 51.996 | 0 | 51.996 | 0 | 0 | 51.996 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-43 путем установки новой ТП-10/0,4 кВ, 0,25 МВА, ячейки РУ-10 кВ - 3 шт. с выносом по ул. Делегатская, г. Тихвин ЛО | O_26-1-20-0-01-04-0-0014 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 16.3093 | 20.4947 | 16.5811 | 23.4446 | 9.072 | 9.072 | 9.072 | 9.072 | 9.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8815 | 0 | 0 | 0.8815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1905 | 0 | 0 | 8.1905 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.072 | 0 | 0 | 8.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.072 | 0 | 0 | 9.072 | 0 | 9.072 | 0 | 0 | 9.072 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция РТП-280 в части установки ячеек 10 кВ в количестве 2 шт. Муринское ГП Всеволожского района ЛО | O_26-1-17-0-01-04-0-0063 | П | 2028 | 2026 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.3781 | 7.6967 | 6.4845 | 9.2085 | 4.7626 | 4.7626 | 4.7626 | 4.7626 | 4.7626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7626 | 0 | 0 | 4.7626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7626 | 0 | 0 | 4.7626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7626 | 0 | 0 | 4.7626 | 0 | 4.7626 | 0 | 0 | 4.7626 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция РТП-95 10/0,4кВ в части установки ячеек 10 кВ в количестве 2 шт. Бугровское ГП Всеволожского района ЛО | O_26-1-17-0-01-04-0-0061 | П | 2028 | 2026 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.3781 | 7.6967 | 6.4845 | 9.2085 | 4.7626 | 4.7626 | 4.7626 | 4.7626 | 4.7626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7626 | 0 | 0 | 4.7626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7626 | 0 | 0 | 4.7626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7626 | 0 | 0 | 4.7626 | 0 | 4.7626 | 0 | 0 | 4.7626 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-524 путем строительства новой КТП-10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА в г. Отрадное Кировского района ЛО | O_26-1-10-0-01-04-0-0060 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 19.1827 | 24.2085 | 19.5024 | 27.6953 | 7.3799 | 7.3799 | 7.3799 | 7.3799 | 7.3799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3799 | 0 | 0 | 7.3799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3799 | 0 | 0 | 7.3799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.3799 | 0 | 0 | 7.3799 | 0 | 7.3799 | 0 | 0 | 7.3799 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-520 путем строительства новой КТП-10/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА в г. Отрадное Кировского района ЛО | O_26-1-10-0-01-04-0-0059 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 19.7701 | 24.9497 | 20.0996 | 27.4191 | 8.1974 | 8.1974 | 8.1974 | 8.1974 | 8.1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1974 | 0 | 0 | 8.1974 | 0 | 8.1974 | 0 | 0 | 8.1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.1974 | 0 | 0 | 8.1974 | 0 | 8.1974 | 0 | 0 | 8.1974 | 0 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.1.1. | Реконструкция оборудования ТП-188 в части замены ячеек 6 кВ - 7 шт., панелей 0,4 кВ - 8 шт. в г. Кировск Кировского района ЛО | O_26-1-10-0-01-04-0-0058 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 26.2581 | 33.1376 | 26.6957 | 37.7675 | 19.8433 | 19.8433 | 19.8433 | 19.8433 | 19.8433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8433 | 0 | 0 | 19.8433 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9433 | 0 | 0 | 17.9433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.8433 | 0 | 0 | 19.8433 | 0 | 19.8433 | 0 | 0 | 19.8433 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-551 путем строительства новой КТП-10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА взамен существующей в г. Отрадное Кировского района ЛО | O_26-1-10-0-01-04-0-0053 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 19.1827 | 24.2085 | 19.5024 | 27.6953 | 7.3799 | 7.3799 | 7.3799 | 7.3799 | 7.3799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3799 | 0 | 0 | 7.3799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3799 | 0 | 0 | 7.3799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.3799 | 0 | 0 | 7.3799 | 0 | 7.3799 | 0 | 0 | 7.3799 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-203 и ТП-204 путем строительства новой КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,126 МВА в п. Красный Бор Тосненского района ЛО | O_26-1-10-0-01-04-0-0034 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 16.3233 | 20.5999 | 16.5953 | 23.4803 | 10.7147 | 10.7147 | 10.7147 | 10.7147 | 10.7147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7147 | 0 | 0 | 10.7147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7147 | 0 | 0 | 9.7147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.7147 | 0 | 0 | 10.7147 | 0 | 10.7147 | 0 | 0 | 10.7147 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-5Н в части замены ячеек 6 кВ (18 шт) в пос. им. Морозова Всеволожского района ЛО | O_26-1-10-0-01-04-0-0032 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 50.2549 | 63.4215 | 51.0925 | 72.2767 | 15.3342 | 15.3342 | 15.3342 | 15.3342 | 15.3342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3342 | 0 | 0 | 15.3342 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8342 | 0 | 0 | 13.8342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.3342 | 0 | 0 | 15.3342 | 0 | 15.3342 | 0 | 0 | 15.3342 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция РП-1 в части строительства новой БКТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА с ячейками КСО 15 шт. в г. Тосно Тосненского района ЛО | O_26-1-10-0-01-04-0-0031 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 58.2364 | 73.4941 | 59.207 | 83.8399 | 27.6261 | 27.6261 | 27.6261 | 27.6261 | 27.6261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6261 | 0 | 0 | 27.6261 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6261 | 0 | 0 | 25.6261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.6261 | 0 | 0 | 27.6261 | 0 | 27.6261 | 0 | 0 | 27.6261 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-9 и ТП-30 путем строительства новой КТП 6/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА п. Мга Кировского района ЛО | O_26-1-10-0-01-04-0-0030 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 29.1223 | 36.7522 | 29.6077 | 41.89 | 12.7601 | 12.7601 | 12.7601 | 12.7601 | 12.7601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7601 | 0 | 0 | 12.7601 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5601 | 0 | 0 | 11.5601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.7601 | 0 | 0 | 12.7601 | 0 | 12.7601 | 0 | 0 | 12.7601 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция РП-3 10кВ в части замены трансформаторов мощностью 0,8 МВА и монтаж ячейки 10 кВ (1 шт.) в г. Тосно ЛО | O_26-1-10-0-01-04-0-0015 | П | 2028 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.5719 | 8.2938 | 6.6815 | 9.4883 | 3.1463 | 3.1463 | 3.1463 | 3.1463 | 3.1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1463 | 0 | 0 | 3.1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1463 | 0 | 0 | 3.1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1463 | 0 | 0 | 3.1463 | 0 | 3.1463 | 0 | 0 | 3.1463 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция ТП СП-13 путем строительства новой КТП-10/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА взамен существующей в г. Сосновый Бор ЛО | O_26-1-08-0-01-04-0-0046 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 20.8316 | 25.1381 | нд | нд | 6.902 | 0 | 6.902 | 6.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.902 | 0 | 0 | 6.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.902 | 0 | 0 | 6.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Титул исключен.
1.2.1.1. | Реконструкция ячейки 6 кВ (1 шт) ПС 35/6 кВ Пруды с вводом КЛ 6 кВ ориентировочной протяженностью 0,05 км в п. Пруды Выборгского р-на ЛО | O_26-1-05-0-01-04-0-0047 | П | 2028 | 2026 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.5918 | 7.9545 | 6.7017 | 9.517 | 3.7542 | 3.7542 | 3.7542 | 3.7542 | 3.7542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7542 | 0 | 0 | 3.7542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7542 | 0 | 0 | 3.7542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7542 | 0 | 0 | 3.7542 | 0 | 3.7542 | 0 | 0 | 3.7542 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-52 путем строительства новой БКТП-10/0,4кВ мощностью 0,4 МВА в п.Лесогорский Выборгского р-на ЛО | O_26-1-05-0-01-04-0-0039 | П | 2028 | 2026 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 17.1128 | 20.6505 | 17.398 | 24.7068 | 12.0572 | 12.0572 | 12.0572 | 12.0572 | 12.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0572 | 0 | 0 | 12.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0572 | 0 | 0 | 12.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.0572 | 0 | 0 | 12.0572 | 0 | 12.0572 | 0 | 0 | 12.0572 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция оборудования ТП-10 в части замены ячеек 10-0,4 кВ в количестве 9 шт. г.Высоцк Выборгского р-на ЛО | O_26-1-05-0-01-04-0-0038 | П | 2028 | 2026 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 18.5509 | 22.3859 | 18.8601 | 26.7831 | 6.5695 | 6.5695 | 6.5695 | 6.5695 | 6.5695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5695 | 0 | 0 | 6.5695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5695 | 0 | 0 | 6.5695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.5695 | 0 | 0 | 6.5695 | 0 | 6.5695 | 0 | 0 | 6.5695 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-12 в части замены ячеек 10 кВ в количестве 7 шт., строительство КВЛ-10кВ протяженностью 0,27 км в г.Каменногорск Выборгского р-на ЛО | O_26-1-05-0-01-04-0-0026 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 32.1588 | 40.4519 | 32.6948 | 46.2627 | 16.4199 | 16.4199 | 16.4199 | 16.4199 | 16.4199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.223 | 0 | 0 | 1.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1968 | 0 | 0 | 15.1968 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9199 | 0 | 0 | 14.9199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.4199 | 0 | 0 | 16.4199 | 0 | 16.4199 | 0 | 0 | 16.4199 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция РП-2 в части замены ячеек 10 кВ в количестве 6 шт. п.Советский Выборгского р-на ЛО | O_26-1-05-0-01-04-0-0019 | П | 2028 | 2026 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 17.4324 | 21.0362 | 17.723 | 25.1683 | 9.9289 | 9.9289 | 9.9289 | 9.9289 | 9.9289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9289 | 0 | 0 | 9.9289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9289 | 0 | 0 | 9.9289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.9289 | 0 | 0 | 9.9289 | 0 | 9.9289 | 0 | 0 | 9.9289 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция оборудования РП-5 в части замены ячеек 10кВ в количестве 17 шт., строительство КВЛ-10кВ протяженностью 10,94 км в г. Выборг ЛО | O_26-1-05-0-01-04-0-0017 | П | 2027 | 2028 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 482.2474 | 616.3235 | 490.2848 | 705.2869 | 162.9988 | 162.9988 | 162.9988 | 162.9988 | 162.9988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7956 | 0 | 0 | 9.7956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.6383 | 0 | 0 | 98.6383 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 54.5649 | 0 | 0 | 54.5649 | 0 | 91.7993 | 0 | 0 | 91.7993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1995 | 0 | 0 | 61.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 162.9988 | 0 | 0 | 162.9988 | 0 | 162.9988 | 0 | 0 | 162.9988 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Перевод нагрузок с ТП-17 на МТП-47 6/0.4 кВ мощностью 0,1 МВА в п. Тайцы Гатчинского р-на ЛО | N_23-2-06-0-01-04-0-0298 | П | 2023 | 2024 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.01893 | 2.6755 | 2.9346 | 2.7201 | 3.6666 | 1.0417 | 1.0417 | 0 | 0 | 0.94479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07797 | 0 | 0 | 0.07797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94479 | 0 | 0 | 0.94479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94479 | 0 | 0 | 0.94479 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция оборудования ТП-186 в части замены трансформаторов 1 МВА - 2 шт., ячеек КСО - 9 шт., ЩО-2000 - 2шт. в г. Кировск ЛО | N_23-1-10-0-01-04-0-0250 | С | 2024 | 2026 | 2026 | 4.5015 | 29.8248 | 2024-06-28 | 4.5015 | 29.8248 | 2024-06-28 | 0 | 0.18291 | 32.7496 | 39.3726 | 33.2954 | 43.3106 | 29.8248 | 29.8248 | 29.8248 | 27.3324 | 29.6049 | 2.4924 | 0 | 0 | 2.4924 | 0 | 0.036928 | 0 | 0 | 0.036928 | 0 | 27.3324 | 0 | 0 | 27.3324 | 0 | 29.6049 | 0 | 0 | 29.6049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.3324 | 0 | 0 | 27.3324 | 0 | 29.6049 | 0 | 0 | 29.6049 | 0 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации по годам с учетом фактического исполнения ИПР за 2025 год.
1.2.1.1. | Перевод нагрузок на ПС 110кВ Императорская по сети 10кВ с РП № 19 в г. Гатчина (23-1-06-0-01-04-2-0241) | M_23-1-06-0-01-04-2-0241 | П | 2027 | 2027 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 226.083 | 285.3159 | 229.851 | 333.8512 | 225.0142 | 225.0142 | 225.0142 | 225.0142 | 225.0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.0142 | 0 | 0 | 225.0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9071 | 0 | 0 | 99.9071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.1071 | 0 | 0 | 125.1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 225.0142 | 0 | 0 | 225.0142 | 0 | 225.0142 | 0 | 0 | 225.0142 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Волх, Реконструкция ПС 110/10 кВ Валим (03) (инв. № 000001243) в части замены оборудования 1 и 2 секции шин РУ-10 кВ (22-1-20-0-01-07-0-0466) | M_22-1-20-0-01-07-0-0466 | П | 2026 | 2026 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 321.3645 | 377.7891 | 326.7206 | 457.8267 | 104.6931 | 104.6931 | 104.5931 | 44.2081 | 104.6931 | 60.385 | 0 | 0 | 60.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2081 | 0 | 0 | 44.2081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2213 | 0 | 0 | 35.2213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.4718 | 0 | 0 | 69.4718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 44.2081 | 0 | 0 | 44.2081 | 0 | 104.6931 | 0 | 0 | 104.6931 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Кириш, Реконструкция ПС 110 кВ Кириши-строительная (ПС 63) (инв. № 200002053) в части замены ОРУ-110 кВ г. Кириши ЛО (22-1-20-0-01-07-0-0441) | M_22-1-20-0-01-07-0-0441 | П | 2023 | 2026 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.26906 | 503.0227 | 581.3237 | 511.4064 | 712.1008 | 226.4335 | 226.4335 | 211.2278 | 27.3441 | 226.1535 | 183.8837 | 0 | 0 | 183.8837 | 0 | 0.010998 | 0 | 0 | 0.010998 | 0 | 27.3441 | 0 | 0 | 27.3441 | 0 | 8.97 | 0 | 0 | 8.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.1691 | 0 | 0 | 112.1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.0144 | 0 | 0 | 85.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.3441 | 0 | 0 | 27.3441 | 0 | 226.1535 | 0 | 0 | 226.1535 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Киров, Реконструкция ПС 110/6 (ПС-382) (инв.№ 000001106) в части замены оборудования, г. Кировск ЛО (22-1-10-0-01-07-0-0416) | M_22-1-10-0-01-07-0-0416 | П | 2025 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 267.1265 | 330.8263 | 271.5786 | 376.3039 | 101.0438 | 101.0438 | 100.2438 | 93.6961 | 100.8264 | 6.5477 | 0 | 0 | 6.5477 | 0 | 0.21741 | 0 | 0 | 0.21741 | 0 | 27.7245 | 0 | 0 | 27.7245 | 0 | 6.8883 | 0 | 0 | 6.8883 | 0 | 65.9716 | 0 | 0 | 65.9716 | 0 | 46.9691 | 0 | 0 | 46.9691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9691 | 0 | 0 | 46.9691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 93.6961 | 0 | 0 | 93.6961 | 0 | 100.8264 | 0 | 0 | 100.8264 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Тосно, РК оборудования ПС-35/10 кВ «Радофинниково (инв.№ 210000726) (21-1-10-0-01-07-0-0468) | L_21-1-10-0-01-07-0-0468 | С | 2022 | 2025 | 2027 | 5.1012 | 32.3486 | 2022-08-31 | 5.1012 | 32.3486 | 2022-08-31 | 0 | 2.2952 | 86.8184 | 98.4321 | 88.2654 | 118.5843 | 32.3486 | 32.3486 | 23.3066 | 0 | 30.0535 | 23.3066 | 0 | 0 | 23.3066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0535 | 0 | 0 | 30.0535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0535 | 0 | 0 | 30.0535 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Выб, РК Оборудования ПС-35/10 Приморская (инв. № 050002874) (18-1-05-0-08-04-2-0427) | I_18-1-05-0-08-04-2-0427 | С | 2023 | 2027 | 2028 | 47.3581 | 342.4214 | 2023-12-22 | 47.3581 | 342.4214 | 2023-12-22 | 0 | 1.0778 | 617.5633 | 764.6375 | 627.856 | 863.7417 | 342.4214 | 342.4214 | 332.2659 | 282.1549 | 340.1313 | 50.111 | 0 | 0 | 50.111 | 0 | 1.2123 | 0 | 0 | 1.2123 | 0 | 18.6063 | 0 | 0 | 18.6063 | 0 | 46.5828 | 0 | 0 | 46.5828 | 0 | 263.5486 | 0 | 0 | 263.5486 | 0 | 163.5486 | 0 | 0 | 163.5486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 282.1549 | 0 | 0 | 282.1549 | 0 | 340.1313 | 0 | 0 | 340.1313 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Киров, РК оборудования ПС-727 (220000103), г. Шлиссельбург, Кировский р-н, ЛО (19-1-10-0-01-04-2-1043) | G_19-1-10-0-01-04-2-1043 | С | 2020 | 2024 | 2026 | 14.1077 | 85.9609 | 2023-05-23 | 14.1077 | 85.9609 | 2023-05-23 | 0 | 69.4448 | 576.5253 | 622.2704 | 586.1341 | 725.7466 | 85.9609 | 85.9609 | 0 | 0 | 16.5161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5161 | 0 | 0 | 16.5161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5161 | 0 | 0 | 16.5161 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Киров, РК ПС-733 (15-1-10-0-01-04-2-0144) | G_15-1-10-0-01-04-2-0144 | С | 2018 | 2024 | 2026 | 29.168 | 198.4155 | 2023-04-27 | 29.168 | 198.4155 | 2023-04-27 | 0 | 184.6507 | 746.6435 | 790.775 | 759.0876 | 886.6061 | 198.4155 | 198.4155 | 0 | 0 | 13.7647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7647 | 0 | 0 | 13.7647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7647 | 0 | 0 | 13.7647 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Повышение надежности электроснабжения потребителей в п. Ульяновка (реконструкция ТП-80, РП-3, РТП-4, КТП-12, строительство КЛ -10 кВ от РТП-4 до РП-3) | M_22-1-10-02-01-00-0-0006 | С | 2022 | 2025 | 2026 | 5.7524 | 39.0996 | 2023-11-21 | 5.7524 | 39.0996 | 2023-11-21 | 0 | 31.8443 | 111.4538 | 119.1988 | 113.3114 | 127.3218 | 39.0996 | 39.0996 | 6.9787 | 0 | 7.0939 | 6.9787 | 0 | 0 | 6.9787 | 0 | 0.16136 | 0 | 0 | 0.16136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0939 | 0 | 0 | 7.0939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0939 | 0 | 0 | 7.0939 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Кириш, РК ТП-124 ( монтаж дренажной системы) в г. Кириши ЛО (инв. № 200001721) (23-1-20-0-01-07-0-0123) | L_23-1-20-0-01-07-0-0123 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.64844 | 0.64844 | 0.64844 | 0 | 0.64844 | 0.64844 | 0 | 0 | 0.64844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64844 | 0 | 0 | 0.64844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64844 | 0 | 0 | 0.64844 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Кириш, РК ТП-62 ( монтаж дренажной системы) в г. Кириши ЛО (инв. № 090000082) (23-1-20-0-01-07-0-0122) | L_23-1-20-0-01-07-0-0122 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.64844 | 0.64844 | 0.64844 | 0 | 0.64844 | 0.64844 | 0 | 0 | 0.64844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64844 | 0 | 0 | 0.64844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64844 | 0 | 0 | 0.64844 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Кириш, РК ТП-17 ( монтаж дренажной системы) в г. Кириши ЛО (инв. № 090000081) (23-1-20-0-01-07-0-0121) | L_23-1-20-0-01-07-0-0121 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.64844 | 0.64844 | 0.64844 | 0 | 0.64844 | 0.64844 | 0 | 0 | 0.64844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64844 | 0 | 0 | 0.64844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64844 | 0 | 0 | 0.64844 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Подп, РК оборудования ТП 43 в г.Подпорожье ЛО (инв.№ 150000508) (22-1-20-0-01-07-0-0166) | L_22-1-20-0-01-07-0-0166 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.9705 | 3.4247 | 3.02 | 4.2887 | 0.74979 | 0.74979 | 0.74979 | 0 | 0.74979 | 0.74979 | 0 | 0 | 0.74979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74979 | 0 | 0 | 0.74979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74979 | 0 | 0 | 0.74979 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Подп, РК оборудования ТП 95 г. Подпорожье ЛО (инв.№ 150000188) (22-1-20-0-01-07-0-0165) | L_22-1-20-0-01-07-0-0165 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.6647 | 6.5308 | 5.7591 | 8.1784 | 2.7328 | 2.7328 | 2.7328 | 0 | 2.7328 | 2.7328 | 0 | 0 | 2.7328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7328 | 0 | 0 | 2.7328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7328 | 0 | 0 | 2.7328 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Кириш, РК ТП-14 ( монтаж дренажной системы) в г. Кириши ЛО (инв. № 00000575) (22-1-20-0-01-07-0-0153) | L_22-1-20-0-01-07-0-0153 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.1212 | 1.1212 | 1.1212 | 0 | 1.1212 | 1.1212 | 0 | 0 | 1.1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1212 | 0 | 0 | 1.1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1212 | 0 | 0 | 1.1212 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Подп, РК оборудования ТП 77 в г. Подпорожье ЛО (инв. №150000381) (21-1-20-0-01-07-0-0268) | L_21-1-20-0-01-07-0-0268 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 12.5954 | 14.5213 | 12.8053 | 18.1848 | 6.7861 | 6.7861 | 6.7861 | 0 | 6.7861 | 6.7861 | 0 | 0 | 6.7861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7861 | 0 | 0 | 6.7861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7861 | 0 | 0 | 6.7861 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Кириш, РК ТП-10 ( монтаж дренажной системы) в г. Кириши ЛО (инв.№ 090000216) (21-1-20-0-01-07-0-0238) | L_21-1-20-0-01-07-0-0238 | З | 2021 | 2024 | 2026 | 0.18829 | 1.3694 | 2022-07-15 | 0.18829 | 1.3694 | 2022-07-15 | 0 | 1.2018 | нд | нд | нд | нд | 1.3682 | 2.2923 | 0 | 0 | 0.96075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12978 | 0 | 0 | 0.12978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96075 | 0 | 0 | 0.96075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96075 | 0 | 0 | 0.96075 | 0 | Титул завершен. Погашение кредиторской задолженности запланировано в 2026 году. Корректировка стоимости проекта обусловлена приведением к фактическим значениям реализации мероприятий в соответствии с актом ввода в эксплуатацию и учетом затрат, не облагаемых налогом.
1.2.1.1. | Выб, РК Оборудование ТП-27 в г. Приморск Выборгского района ЛО (инв.№ 050002976) (22-1-05-0-01-04-2-0070) | J_22-1-05-0-01-04-2-0070 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.2204 | 3.699 | 3.274 | 4.6495 | 0.6768 | 0.6768 | 0.62402 | 0 | 0.6768 | 0.62402 | 0 | 0 | 0.62402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6768 | 0 | 0 | 0.6768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6768 | 0 | 0 | 0.6768 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Гатч, РК оборудования РП-13 (инв. № 100006687) г. Гатчина ЛО (21-2-06-0-01-04-2-0028) | J_21-2-06-0-01-04-2-0028 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.2204 | 3.7128 | 3.274 | 4.6495 | 2.1243 | 2.1243 | 2.1243 | 0 | 2.1243 | 2.1243 | 0 | 0 | 2.1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1243 | 0 | 0 | 2.1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1243 | 0 | 0 | 2.1243 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | ЛодП, РК оборудования РП-1 (инв. № 120000241) в г. Лодейное Поле ЛО (21-1-20-0-01-04-2-0037) | J_21-1-20-0-01-04-2-0037 | П | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 48.4624 | 55.8724 | 49.2701 | 71.6703 | 35.5566 | 35.5566 | 35.5566 | 0 | 35.5566 | 35.5566 | 0 | 0 | 35.5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4597 | 0 | 0 | 14.4597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0969 | 0 | 0 | 21.0969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5566 | 0 | 0 | 35.5566 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Выб, РК оборудования РП-61 в г. Выборг ЛО (инв.№ 050001172) (21-1-05-0-01-04-2-0073) | J_21-1-05-0-01-04-2-0073 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.2204 | 3.699 | 3.274 | 4.6495 | 2.0844 | 2.0844 | 1.9218 | 0 | 2.0844 | 1.9218 | 0 | 0 | 1.9218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0844 | 0 | 0 | 2.0844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0844 | 0 | 0 | 2.0844 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Выб, РК КТП-18 в г. Высоцк Выборгского района ЛО (инв.№ 050002869) | J_21-1-05-0-01-04-2-0032 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.6744 | 3.077 | 2.7189 | 3.8611 | 1.2269 | 1.2269 | 1.1749 | 0 | 1.2269 | 1.1749 | 0 | 0 | 1.1749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2269 | 0 | 0 | 1.2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2269 | 0 | 0 | 1.2269 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Тихв, РК оборудования ТП-21 (ЗТП) (инв.№ 200000188) в г. Тихвин ЛО (20-1-20-0-01-04-2-0111) | J_20-1-20-0-01-04-2-0111 | П | 2021 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.094713 | 4.1827 | 4.5839 | 4.2524 | 6.0003 | 4.5122 | 4.5122 | 0 | 0 | 4.4159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015649 | 0 | 0 | 0.0015649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4159 | 0 | 0 | 4.4159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4159 | 0 | 0 | 4.4159 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Тихв, РК оборудования ТП-67 (инв.№ 200000350) в г.Тихвин ЛО (20-1-20-0-01-04-2-0091) | J_20-1-20-0-01-04-2-0091 | П | 2021 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.097622 | 8.0213 | 8.7978 | 8.1549 | 11.5391 | 6.1513 | 6.1513 | 0 | 0 | 6.0521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001613 | 0 | 0 | 0.001613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0521 | 0 | 0 | 6.0521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0521 | 0 | 0 | 6.0521 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Тосно, РК оборудования ТП-33 в п. Ульяновка Тосненского р-на (инв.№ 210000454) (14-1-21-0-01-04-2-083) | G_14-1-21-0-01-04-2-083 | П | 2018 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.084397 | 2.1595 | 2.4742 | 2.1955 | 3.0773 | 0.70978 | 0.70978 | 0.61909 | 0 | 0.62538 | 0.61909 | 0 | 0 | 0.61909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62538 | 0 | 0 | 0.62538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62538 | 0 | 0 | 0.62538 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Тосно, РК оборудования ТП-11 в п. Ульяновка Тосненского р-на (инв.№ 210000409) (14-1-21-0-01-04-2-082) | G_14-1-21-0-01-04-2-082 | П | 2018 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.08221 | 1.4839 | 1.6952 | 1.5086 | 2.1017 | 0.44169 | 0.44169 | 0.35335 | 0 | 0.35948 | 0.35335 | 0 | 0 | 0.35335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35948 | 0 | 0 | 0.35948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35948 | 0 | 0 | 0.35948 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Тосно, РК ТП-22 в п. Ульяновка (210000434) (12-1-21-0-01-04-2-106) | G_12-1-21-0-01-04-2-106 | С | 2013 | 2025 | 2026 | 0.2073 | 1.4067 | 2024-03-06 | 0.2073 | 1.4067 | 2024-03-06 | 0 | 1.2981 | 9.9211 | 10.4296 | 10.0865 | 11.7085 | 1.4067 | 1.4067 | 0 | 0 | 0.1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1086 | 0 | 0 | 0.1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1086 | 0 | 0 | 0.1086 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Тосно, РК сооружения КТП-13 в п. Ульяновка (инв.№210000413) (12-1-21-0-01-04-2-105) | G_12-1-21-0-01-04-2-105 | С | 2013 | 2025 | 2026 | 0.094177 | 0.68475 | 2023-01-27 | 0.094177 | 0.68475 | 2023-01-27 | 0 | 0.030813 | 1.7918 | 2.0575 | 1.8217 | 2.3615 | 0.68475 | 0.68475 | 0.63286 | 0 | 0.65393 | 0.63286 | 0 | 0 | 0.63286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65393 | 0 | 0 | 0.65393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65393 | 0 | 0 | 0.65393 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Тосно, РК оборудования ТП-23 в п. Ульяновка (инв № 210000437) (12-1-21-0-01-04-2-104) | G_12-1-21-0-01-04-2-104 | С | 2021 | 2025 | 2026 | 0.24216 | 1.6385 | 2024-03-06 | 0.24216 | 1.6385 | 2024-03-06 | 0 | 1.5102 | 10.2888 | 10.9001 | 10.4603 | 12.1227 | 1.6385 | 1.6385 | 0 | 0 | 0.12827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12827 | 0 | 0 | 0.12827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12827 | 0 | 0 | 0.12827 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Тосно, РК сооружения КТП-39 в п. Ульяновка (210000463) (12-1-21-0-01-04-2-103) | G_12-1-21-0-01-04-2-103 | П | 2013 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.998 | 3.8758 | 4.143 | 3.9404 | 4.523 | 3.4825 | 3.4825 | 1.2653 | 0 | 1.4844 | 1.2653 | 0 | 0 | 1.2653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4844 | 0 | 0 | 1.4844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4844 | 0 | 0 | 1.4844 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Тосно, РК сооружения КТП-31 в п. Ульяновка (инв.№210000449) (12-1-21-0-01-04-2-102) | G_12-1-21-0-01-04-2-102 | С | 2013 | 2025 | 2026 | 0.094176 | 0.68474 | 2023-01-27 | 0.094176 | 0.68474 | 2023-01-27 | 0 | 0.030815 | 1.7918 | 2.0566 | 1.8217 | 2.3615 | 0.68474 | 0.68474 | 0.62697 | 0 | 0.65392 | 0.62697 | 0 | 0 | 0.62697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65392 | 0 | 0 | 0.65392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65392 | 0 | 0 | 0.65392 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Тосно, РК сооружения КТП-17 в п.Ульяновка (210000422) (12-1-21-0-01-04-2-101) | G_12-1-21-0-01-04-2-101 | С | 2013 | 2025 | 2026 | 0.094395 | 0.68588 | 2023-01-26 | 0.094395 | 0.68588 | 2023-01-26 | 0 | 0.03209 | 1.7918 | 2.0564 | 1.8217 | 2.3611 | 0.68588 | 0.68588 | 0.62689 | 0 | 0.65379 | 0.62689 | 0 | 0 | 0.62689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65379 | 0 | 0 | 0.65379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65379 | 0 | 0 | 0.65379 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 981.2683 | 1260.7612 | 3143.901 | 4661.7965 | 500.9763 | 2861.0563 | 500.9763 | 500.9723 | 2861.0563 | 0.0039836 | 0 | 0 | 0.0039836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8309 | 0 | 0 | 17.8309 | 0 | 8.3294 | 0 | 0 | 8.3294 | 0 | 295.0296 | 0 | 0 | 295.0296 | 0 | 105.885 | 0 | 0 | 105.885 | 0 | 96.1218 | 0 | 0 | 96.1218 | 0 | 184.468 | 0 | 0 | 184.468 | 0 | 91.99 | 0 | 0 | 91.99 | 0 | 1386.4414 | 0 | 0 | 1386.4414 | 0 | 1175.9326 | 0 | 0 | 1175.9326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1676.9049 | 0 | 0 | 1676.9049 | 0 | 2861.0563 | 0 | 0 | 2861.0563 | 0 | нд
1.2.1.2. | Модернизация ПС 35 кВ Радофинниково в части системы сбора и передачи информации филиала АО "ЛОЭСК" Центральные электрические сети | Q_28-1-10-1-03-04-0-0055 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 134.1424 | 206.2479 | нд | 150.4681 | нд | нд | 150.4681 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4765 | 0 | 0 | 3.4765 | 0 | 146.9916 | 0 | 0 | 146.9916 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 146.9916 | 0 | 0 | 146.9916 | 0 | 150.4681 | 0 | 0 | 150.4681 | 0 | Новый проект. Выполнение мероприятий Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях АО "ЛОЭСК". Обеспечение наблюдаемости и управляемости подстанции 35 кВ. Переход на отечественную элементную базу и программное обеспечение.
1.2.1.2. | Модернизация ПС 35 кВ Приморская в части системы сбора и передачи информации филиала АО "ЛОЭСК" Северные электрические сети | Q_28-1-05-1-03-04-0-0054 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 134.1424 | 206.2479 | нд | 150.4681 | нд | нд | 150.4681 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4765 | 0 | 0 | 3.4765 | 0 | 146.9916 | 0 | 0 | 146.9916 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 146.9916 | 0 | 0 | 146.9916 | 0 | 150.4681 | 0 | 0 | 150.4681 | 0 | Новый проект. Выполнение мероприятий Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях АО "ЛОЭСК". Обеспечение наблюдаемости и управляемости подстанции 35 кВ. Переход на отечественную элементную базу и программное обеспечение.
1.2.1.2. | Модернизация ПС 35 кВ Петрокрепость в части системы сбора и передачи информации филиала АО "ЛОЭСК" Центральные электрические сети | Q_28-1-10-0-03-04-0-0048 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 134.1424 | 206.2479 | нд | 150.4681 | нд | нд | 150.4681 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4765 | 0 | 0 | 3.4765 | 0 | 146.9916 | 0 | 0 | 146.9916 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 146.9916 | 0 | 0 | 146.9916 | 0 | 150.4681 | 0 | 0 | 150.4681 | 0 | Новый проект. Выполнение мероприятий Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях АО "ЛОЭСК". Обеспечение наблюдаемости и управляемости подстанции 35 кВ. Переход на отечественную элементную базу и программное обеспечение.
1.2.1.2. | Модернизация ПС 35 кВ Лебедь в части системы сбора и передачи информации филиала АО "ЛОЭСК" Северные электрические сети | Q_28-1-05-1-03-04-0-0052 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 134.1424 | 206.2479 | нд | 150.4681 | нд | нд | 150.4681 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4765 | 0 | 0 | 3.4765 | 0 | 146.9916 | 0 | 0 | 146.9916 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 146.9916 | 0 | 0 | 146.9916 | 0 | 150.4681 | 0 | 0 | 150.4681 | 0 | Новый проект. Выполнение мероприятий Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях АО "ЛОЭСК". Обеспечение наблюдаемости и управляемости подстанции 35 кВ. Переход на отечественную элементную базу и программное обеспечение.
1.2.1.2. | Модернизация ПС 35 кВ Лада в части системы сбора и передачи информации филиала АО "ЛОЭСК" Северные электрические сети | Q_28-1-05-1-03-04-0-0053 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 134.1424 | 206.2479 | нд | 150.4681 | нд | нд | 150.4681 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4765 | 0 | 0 | 3.4765 | 0 | 146.9916 | 0 | 0 | 146.9916 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 146.9916 | 0 | 0 | 146.9916 | 0 | 150.4681 | 0 | 0 | 150.4681 | 0 | Новый проект. Выполнение мероприятий Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях АО "ЛОЭСК". Обеспечение наблюдаемости и управляемости подстанции 35 кВ. Переход на отечественную элементную базу и программное обеспечение.
1.2.1.2. | Модернизация ПС 35 кВ Дружная горка в части системы сбора и передачи информации филиала АО "ЛОЭСК" Южные электрические сети | Q_28-1-06-1-03-04-0-0040 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 134.1424 | 198.1248 | нд | 144.5419 | нд | нд | 144.5419 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3396 | 0 | 0 | 3.3396 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 141.2023 | 0 | 0 | 141.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.5419 | 0 | 0 | 144.5419 | 0 | Новый проект. Выполнение мероприятий Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях АО "ЛОЭСК". Обеспечение наблюдаемости и управляемости подстанции 35 кВ. Переход на отечественную элементную базу и программное обеспечение.
1.2.1.2. | Модернизация ПС 35 кВ Ладога в части системы сбора и передачи информации филиала АО "ЛОЭСК" Центральные электрические сети | Q_28-1-10-0-03-04-0-0046 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 134.1424 | 198.1248 | нд | 144.5419 | нд | нд | 144.5419 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3396 | 0 | 0 | 3.3396 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 141.2023 | 0 | 0 | 141.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.5419 | 0 | 0 | 144.5419 | 0 | Новый проект. Выполнение мероприятий Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях АО "ЛОЭСК". Обеспечение наблюдаемости и управляемости подстанции 35 кВ. Переход на отечественную элементную базу и программное обеспечение.
1.2.1.2. | Модернизация ПС 110 кВ Слобода в части системы сбора и передачи информации филиала АО "ЛОЭСК" Пригородные электрические сети | Q_28-1-17-0-03-04-0-0044 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 134.1424 | 198.1248 | нд | 144.5419 | нд | нд | 144.5419 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3396 | 0 | 0 | 3.3396 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 141.2023 | 0 | 0 | 141.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.5419 | 0 | 0 | 144.5419 | 0 | Новый проект. Выполнение мероприятий Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях АО "ЛОЭСК". Обеспечение наблюдаемости и управляемости подстанции 110 кВ. Переход на отечественную элементную базу и программное обеспечение.
1.2.1.2. | Модернизация ПС 110 кВ Олтон Плюс в части системы сбора и передачи информации филиала АО "ЛОЭСК" Пригородные электрические сети | Q_28-1-17-0-03-04-0-0043 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 134.1424 | 198.1248 | нд | 144.5419 | нд | нд | 144.5419 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3396 | 0 | 0 | 3.3396 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 141.2023 | 0 | 0 | 141.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.5419 | 0 | 0 | 144.5419 | 0 | Новый проект. Выполнение мероприятий Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях АО "ЛОЭСК". Обеспечение наблюдаемости и управляемости подстанции 110 кВ. Переход на отечественную элементную базу и программное обеспечение.
1.2.1.2. | Модернизация ПС 110 кВ Невский судостроительный в части системы сбора и передачи информации филиала АО "ЛОЭСК" Центральные электрические сети | Q_28-1-10-0-03-04-0-0050 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 134.1424 | 206.2479 | нд | 150.4681 | нд | нд | 150.4681 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4765 | 0 | 0 | 3.4765 | 0 | 146.9916 | 0 | 0 | 146.9916 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 146.9916 | 0 | 0 | 146.9916 | 0 | 150.4681 | 0 | 0 | 150.4681 | 0 | Новый проект. Выполнение мероприятий Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях АО "ЛОЭСК". Обеспечение наблюдаемости и управляемости подстанции 110 кВ. Переход на отечественную элементную базу и программное обеспечение.
1.2.1.2. | Модернизация ПС 110 кВ Лаврики в части системы сбора и передачи информации филиала АО "ЛОЭСК" Пригородные электрические сети | Q_28-1-17-0-03-04-0-0042 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 134.1424 | 198.1248 | нд | 144.5419 | нд | нд | 144.5419 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3396 | 0 | 0 | 3.3396 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 141.2023 | 0 | 0 | 141.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.5419 | 0 | 0 | 144.5419 | 0 | Новый проект. Выполнение мероприятий Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях АО "ЛОЭСК". Обеспечение наблюдаемости и управляемости подстанции 110 кВ. Переход на отечественную элементную базу и программное обеспечение.
1.2.1.2. | Модернизация ПС 110 кВ Криогаз в части системы сбора и передачи информации филиала АО "ЛОЭСК" Северные электрические сети | Q_28-1-05-0-03-04-0-0045 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 134.1424 | 198.1248 | нд | 144.5419 | нд | нд | 144.5419 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3396 | 0 | 0 | 3.3396 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 141.2023 | 0 | 0 | 141.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.5419 | 0 | 0 | 144.5419 | 0 | Новый проект. Выполнение мероприятий Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях АО "ЛОЭСК". Обеспечение наблюдаемости и управляемости подстанции 110 кВ. Переход на отечественную элементную базу и программное обеспечение.
1.2.1.2. | Модернизация ПС 110 кВ Кириши-строительная в части системы сбора и передачи информации филиала АО "ЛОЭСК" Восточные электрические сети | Q_28-1-20-1-03-04-0-0051 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 134.1424 | 206.2479 | нд | 150.4681 | нд | нд | 150.4681 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4765 | 0 | 0 | 3.4765 | 0 | 146.9916 | 0 | 0 | 146.9916 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 146.9916 | 0 | 0 | 146.9916 | 0 | 150.4681 | 0 | 0 | 150.4681 | 0 | Новый проект. Выполнение мероприятий Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях АО "ЛОЭСК". Обеспечение наблюдаемости и управляемости подстанции 110 кВ. Переход на отечественную элементную базу и программное обеспечение.
1.2.1.2. | Модернизация ПС 110 кВ Валим в части системы сбора и передачи информации филиала АО "ЛОЭСК" Восточные электрические сети | Q_28-1-20-0-03-04-0-0041 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 134.1424 | 198.1248 | нд | 144.5419 | нд | нд | 144.5419 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3396 | 0 | 0 | 3.3396 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 141.2023 | 0 | 0 | 141.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.5419 | 0 | 0 | 144.5419 | 0 | Новый проект. Выполнение мероприятий Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях АО "ЛОЭСК". Обеспечение наблюдаемости и управляемости подстанции 110 кВ. Переход на отечественную элементную базу и программное обеспечение.
1.2.1.2. | Модернизация ПС 110 кВ Морозовская в части системы сбора и передачи информации филиала АО "ЛОЭСК" Центральные электрические сети | Q_28-1-10-0-03-04-0-0047 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 134.1424 | 198.1248 | нд | 144.5419 | нд | нд | 144.5419 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3396 | 0 | 0 | 3.3396 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 141.2023 | 0 | 0 | 141.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.5419 | 0 | 0 | 144.5419 | 0 | Новый проект. Выполнение мероприятий Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях АО "ЛОЭСК". Обеспечение наблюдаемости и управляемости подстанции 110 кВ. Переход на отечественную элементную базу и программное обеспечение.
1.2.1.2. | Модернизация ПС 110 кВ Кировский завод ЖБИ в части системы сбора и передачи информации филиала АО "ЛОЭСК" Центральные электрические сети | Q_28-1-10-0-03-04-0-0049 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 134.1424 | 206.2479 | нд | 150.4681 | нд | нд | 150.4681 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4765 | 0 | 0 | 3.4765 | 0 | 146.9916 | 0 | 0 | 146.9916 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 146.9916 | 0 | 0 | 146.9916 | 0 | 150.4681 | 0 | 0 | 150.4681 | 0 | Новый проект. Выполнение мероприятий Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях АО "ЛОЭСК". Обеспечение наблюдаемости и управляемости подстанции 110 кВ. Переход на отечественную элементную базу и программное обеспечение.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение оборудования ПС 35/10 кВ Лада в части замены ячеек РУ-35 кВ, РУ-10 кВ (23шт.) и установки ССПИ в п.Тарасово ЛО | O_28-1-05-0-01-04-0-0039 | П | 2027 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 302.7684 | 406.7818 | 307.8146 | 447.5808 | 201.5224 | 201.5224 | 201.5224 | 201.5224 | 201.5224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4106 | 0 | 0 | 13.4106 | 0 | 13.4106 | 0 | 0 | 13.4106 | 0 | 96.1218 | 0 | 0 | 96.1218 | 0 | 57.6731 | 0 | 0 | 57.6731 | 0 | 91.99 | 0 | 0 | 91.99 | 0 | 130.4387 | 0 | 0 | 130.4387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 201.5224 | 0 | 0 | 201.5224 | 0 | 201.5224 | 0 | 0 | 201.5224 | 0 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Лаврики в части ССПИ и замены УЗН в количестве 4шт. | O_26-1-17-0-01-04-0-0065 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 126.4938 | 159.238 | 128.602 | 182.2189 | 50.0325 | 50.0325 | 50.0325 | 50.0325 | 50.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8391 | 0 | 0 | 2.8391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1934 | 0 | 0 | 47.1934 | 0 | 2.8391 | 0 | 0 | 2.8391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1934 | 0 | 0 | 47.1934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 50.0325 | 0 | 0 | 50.0325 | 0 | 50.0325 | 0 | 0 | 50.0325 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Слобода в части ССПИ и установки ДГР с автоматическим регулированием в количестве 4 шт. | O_26-1-17-0-01-04-0-0064 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 216.214 | 272.1906 | 219.8175 | 299.0994 | 94.9607 | 94.9607 | 94.9607 | 94.9607 | 94.9607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3294 | 0 | 0 | 5.3294 | 0 | 5.3294 | 0 | 0 | 5.3294 | 0 | 89.6313 | 0 | 0 | 89.6313 | 0 | 89.6313 | 0 | 0 | 89.6313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 94.9607 | 0 | 0 | 94.9607 | 0 | 94.9607 | 0 | 0 | 94.9607 | 0 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Дружная Горка в части замены ячеек 6 кВ в количестве 25 шт. и установки ССПИ | O_25-1-06-0-01-04-0-0034 | П | 2028 | 2027 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 242.8516 | 305.5847 | 246.8991 | 364.3806 | 102.9787 | 102.9787 | 102.9787 | 102.9787 | 102.9787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8529 | 0 | 0 | 6.8529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.1258 | 0 | 0 | 96.1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4067 | 0 | 0 | 4.4067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.5721 | 0 | 0 | 98.5721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 102.9787 | 0 | 0 | 102.9787 | 0 | 102.9787 | 0 | 0 | 102.9787 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.2. | Модернизация ПС 110 кВ № 559 Новожилово в части системы телемеханики в д. Новожилово Приозерского района ЛО | O_26-1-17-0-03-04-0-0008 | П | 2026 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 44.7776 | 56.4688 | 45.5239 | 64.3483 | 26.9027 | 26.9027 | 26.9027 | 26.9027 | 26.9027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43936 | 0 | 0 | 0.43936 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 26.4633 | 0 | 0 | 26.4633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4027 | 0 | 0 | 25.4027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.9027 | 0 | 0 | 26.9027 | 0 | 26.9027 | 0 | 0 | 26.9027 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.2. | Модернизация ПС 35 кВ Вещевская в части системы телемеханики в п. Вещево Выборгского района ЛО | O_26-1-05-0-03-04-0-0010 | П | 2026 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 43.8833 | 55.3335 | 44.6147 | 63.0078 | 22.6445 | 22.6445 | 22.6445 | 22.6445 | 22.6445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43936 | 0 | 0 | 0.43936 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 22.2051 | 0 | 0 | 22.2051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1445 | 0 | 0 | 21.1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.6445 | 0 | 0 | 22.6445 | 0 | 22.6445 | 0 | 0 | 22.6445 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.2. | Модернизация РП-4, РП-250 Центрального филиала в части установки системы сигнализации | O_25-1-10-0-11-04-0-0020 | П | 2027 | 2026 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.2797 | 5.1639 | 4.351 | 6.1783 | 1.9347 | 1.9347 | 1.9347 | 1.9308 | 1.9347 | 0.0039836 | 0 | 0 | 0.0039836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9308 | 0 | 0 | 1.9308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039836 | 0 | 0 | 0.0039836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9308 | 0 | 0 | 1.9308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9308 | 0 | 0 | 1.9308 | 0 | 1.9347 | 0 | 0 | 1.9347 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 17.2402 | 121.838 | нд | 17.2402 | 121.838 | нд | 0 | 31.0363 | 6571.6872 | 8313.1879 | 6671.5132 | 9528.1037 | 3410.2899 | 3294.7111 | 3276.3817 | 3000.2829 | 3262.4576 | 276.0988 | 0 | 0 | 276.0988 | 0 | 1.2173 | 0 | 0 | 1.2173 | 0 | 449.5719 | 0 | 0 | 449.5719 | 0 | 30.6445 | 0 | 0 | 30.6445 | 0 | 624.4277 | 0 | 0 | 624.4277 | 0 | 334.0322 | 0 | 0 | 334.0322 | 0 | 1075.2974 | 0 | 0 | 1075.2974 | 0 | 1536.2516 | 0 | 0 | 1536.2516 | 0 | 845.6041 | 0 | 0 | 845.6041 | 0 | 1361.5293 | 0 | 0 | 1361.5293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2994.9011 | 0 | 0 | 2994.9011 | 0 | 3262.4576 | 0 | 0 | 3262.4576 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 17.2402 | 121.838 | нд | 17.2402 | 121.838 | нд | 0 | 31.0363 | 6556.52 | 8292.2986 | 6656.0931 | 9505.3523 | 3398.0667 | 3282.4879 | 3264.1585 | 2988.0598 | 3250.2344 | 276.0988 | 0 | 0 | 276.0988 | 0 | 1.2173 | 0 | 0 | 1.2173 | 0 | 449.5719 | 0 | 0 | 449.5719 | 0 | 30.6445 | 0 | 0 | 30.6445 | 0 | 624.4277 | 0 | 0 | 624.4277 | 0 | 334.0322 | 0 | 0 | 334.0322 | 0 | 1074.6944 | 0 | 0 | 1074.6944 | 0 | 1535.6486 | 0 | 0 | 1535.6486 | 0 | 833.9839 | 0 | 0 | 833.9839 | 0 | 1349.9091 | 0 | 0 | 1349.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2982.6779 | 0 | 0 | 2982.6779 | 0 | 3250.2344 | 0 | 0 | 3250.2344 | 0 | нд
1.2.2.1. | Реконструкция 2КЛ-10 кВ от ПС 98 110/10 кВ до РТП-10/0,4 кВ протяженностью 0,57 км в п. Бугры Всеволожского района ЛО | Q_26-1-17-0-01-04-0-0079 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 47.5371 | 61.8894 | нд | 10.6947 | нд | нд | 10.6947 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.6947 | 0 | 0 | 10.6947 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6947 | 0 | 0 | 10.6947 | 0 | Новый проект. Выполнение требований законодательства: приведение КЛ-10 кВ в соответствие требованиям РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» и п.1.2.18; 1.2.20; п.1.8.40.2 ПУЭ. Восстановление нормальной схемы электроснабжения потребителей 2 категории надежности.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС 42 Ф-27-РП-7, ПС-224 Ф9-ВЛ(ТП-219), ПС-224 Ф9-РП-201,ТП-68 до ТП-38, ПС-42 Ф29 - РП-1 протяженностью 8,375 км в г. Гатчина | O_29-2-06-0-01-04-0-0005 | П | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 170.1554 | 234.8554 | 172.9913 | 255.7363 | 153.5857 | 153.5857 | 153.5857 | 153.5857 | 153.5857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.5857 | 0 | 0 | 153.5857 | 0 | 153.5857 | 0 | 0 | 153.5857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 153.5857 | 0 | 0 | 153.5857 | 0 | 153.5857 | 0 | 0 | 153.5857 | 0 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-42- ТП-41, ПС-7 Тяг. Ф.2 - ТП-97, Ф-8 ПС-7 Тяг. -ТП-69 (Л2) протяженностью 2,12 км в п. Вырица ЛО | O_29-2-06-0-01-04-0-0004 | П | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 80.4608 | 111.0554 | 81.8019 | 120.9293 | 34.7176 | 34.7176 | 34.7176 | 34.7176 | 34.7176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7176 | 0 | 0 | 34.7176 | 0 | 34.7176 | 0 | 0 | 34.7176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 34.7176 | 0 | 0 | 34.7176 | 0 | 34.7176 | 0 | 0 | 34.7176 | 0 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6кВ ф.Тц-8 оп.30 – ТП-17 протяженностью трассы 0,13 км в п. Тайцы ЛО | O_29-2-06-0-01-04-0-0003 | П | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 16.3443 | 22.5591 | 16.6168 | 24.5649 | 3.2632 | 3.2632 | 3.2632 | 3.2632 | 3.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2632 | 0 | 0 | 3.2632 | 0 | 3.2632 | 0 | 0 | 3.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2632 | 0 | 0 | 3.2632 | 0 | 3.2632 | 0 | 0 | 3.2632 | 0 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 6 кВ от РП 4 до КТП 44, 45, 46 (Л1) в части замены опор и неизолированного провода на СИП протяженностью 4,7 км в г. Бокситогорск ЛО | O_29-1-20-0-01-04-0-0012 | П | 2029 | 2030 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 58.741 | 81.7095 | 59.72 | 88.2853 | 31.5837 | 31.5837 | 31.5837 | 31.5837 | 31.5837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2018 | 0 | 0 | 26.2018 | 0 | 31.5837 | 0 | 0 | 31.5837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.2018 | 0 | 0 | 26.2018 | 0 | 31.5837 | 0 | 0 | 31.5837 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6-10кВ (ТП-14-ТП-37,ТП-35-ТП-20,ТП-35-ТП-46,ТП-86-ТП-174) ориентировочной протяженностью 1,79 км в г.Выборг ЛО | O_29-1-05-0-01-04-0-0013 | П | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 42.0111 | 57.9855 | 42.7113 | 63.1409 | 39.9885 | 39.9885 | 39.9885 | 39.9885 | 39.9885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9885 | 0 | 0 | 39.9885 | 0 | 39.9885 | 0 | 0 | 39.9885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 39.9885 | 0 | 0 | 39.9885 | 0 | 39.9885 | 0 | 0 | 39.9885 | 0 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10кВ (ТП-41-ТП-14,ТП-47,ТП-12-ТП-13,ТП-10-ТП-11-ТП-12,РП-1-ТП-42,ТП-29) протяженностью 6,28 км в г.Светогорск ЛО | O_29-1-05-0-01-04-0-0011 | П | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 161.1899 | 222.481 | 163.8764 | 242.2617 | 137.1999 | 137.1999 | 137.1999 | 137.1999 | 137.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.1999 | 0 | 0 | 137.1999 | 0 | 137.1999 | 0 | 0 | 137.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 137.1999 | 0 | 0 | 137.1999 | 0 | 137.1999 | 0 | 0 | 137.1999 | 0 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10кВ (РП-10-ТП-11, РП-10-ТП-13, ТП-2) ориентировочной протяженностью 2,08 км в г. Каменногорск Выборгского р-на ЛО | O_29-1-05-0-01-04-0-0007 | П | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 40.5432 | 55.9593 | 41.2189 | 60.9347 | 35.4343 | 35.4343 | 35.4343 | 35.4343 | 35.4343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4343 | 0 | 0 | 35.4343 | 0 | 35.4343 | 0 | 0 | 35.4343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 35.4343 | 0 | 0 | 35.4343 | 0 | 35.4343 | 0 | 0 | 35.4343 | 0 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.4-13, ф.4-14 протяженностью 0,3 км с установкой РУ-10 кВ – 1 шт. в г. Сосновый Бор ЛО | O_28-2-08-0-01-04-0-0037 | П | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 25.8332 | 35.5655 | 26.2638 | 38.7375 | 10.592 | 10.592 | 10.592 | 10.592 | 10.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61485 | 0 | 0 | 0.61485 | 0 | 0.61485 | 0 | 0 | 0.61485 | 0 | 9.9771 | 0 | 0 | 9.9771 | 0 | 9.9771 | 0 | 0 | 9.9771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.592 | 0 | 0 | 10.592 | 0 | 10.592 | 0 | 0 | 10.592 | 0 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-76 до Урицкого 22б, ТП-61 до ул. Леонова 16 протяженностью 0,225 км в г. Гатчина ЛО | O_28-2-06-0-01-04-0-0035 | П | 2028 | 2028 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.2193 | 6.8883 | 4.0561 | 5.7601 | 3.1306 | 3.1306 | 3.1306 | 3.1306 | 3.1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1306 | 0 | 0 | 3.1306 | 0 | 3.1306 | 0 | 0 | 3.1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1306 | 0 | 0 | 3.1306 | 0 | 3.1306 | 0 | 0 | 3.1306 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-32-ТП-7, ПС-224 ф.1-РП-1, ПС-225 ф.200-РП-10, ПС-42 ф.32-РП-2 протяженностью 7,476 км в г. Гатчина ЛО | O_28-2-06-0-01-04-0-0024 | П | 2028 | 2028 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 231.6555 | 305.7378 | 235.5164 | 339.9408 | 128.3697 | 128.3697 | 128.3697 | 128.3697 | 128.3697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.3697 | 0 | 0 | 128.3697 | 0 | 77.0218 | 0 | 0 | 77.0218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3479 | 0 | 0 | 51.3479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 128.3697 | 0 | 0 | 128.3697 | 0 | 128.3697 | 0 | 0 | 128.3697 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-15 ориентировочной протяженностью 1,116 км в г. Бокситогорск ЛО | O_28-1-20-0-01-04-0-0036 | П | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.4671 | 9.9319 | 7.576 | 10.8338 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3216 | 0 | 0 | 6.3216 | 0 | 6.3216 | 0 | 0 | 6.3216 | 0 | 1.2984 | 0 | 0 | 1.2984 | 0 | 1.2984 | 0 | 0 | 1.2984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.62 | 0 | 0 | 7.62 | 0 | 7.62 | 0 | 0 | 7.62 | 0 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-6-10 кВ ф.267-03, ф.267-14, ф.201-03, ф.35-03 протяженностью 0,305 км, замена ячеек 10 кВ в ТП 80, ТП 90 2 шт. в г. Подпорожье ЛО | O_28-1-20-0-01-04-0-0019 | П | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 39.2803 | 54.1297 | 39.9349 | 58.9519 | 31.9186 | 31.9186 | 31.9186 | 31.9186 | 31.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.163 | 0 | 0 | 1.163 | 0 | 1.163 | 0 | 0 | 1.163 | 0 | 30.7556 | 0 | 0 | 30.7556 | 0 | 30.7556 | 0 | 0 | 30.7556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 31.9186 | 0 | 0 | 31.9186 | 0 | 31.9186 | 0 | 0 | 31.9186 | 0 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.720-07 до ТП-17 общей протяженностью 5 км в п.Мга Кировского р-на ЛО | O_28-1-10-0-01-04-0-0025 | П | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 136.672 | 188.6403 | 138.9499 | 205.4123 | 67.4708 | 67.4708 | 67.4708 | 67.4708 | 67.4708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4708 | 0 | 0 | 67.4708 | 0 | 67.4708 | 0 | 0 | 67.4708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 67.4708 | 0 | 0 | 67.4708 | 0 | 67.4708 | 0 | 0 | 67.4708 | 0 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-6кВ от оп.№1 ф.720-13 до РП-11 общей протяженностью 1,59 км в п.Мга Кировского р-на ЛО | O_28-1-10-0-01-04-0-0008 | П | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 29.5423 | 40.7755 | 30.0347 | 44.4009 | 21.6249 | 21.6249 | 21.6249 | 21.6249 | 21.6249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6249 | 0 | 0 | 21.6249 | 0 | 21.6249 | 0 | 0 | 21.6249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.6249 | 0 | 0 | 21.6249 | 0 | 21.6249 | 0 | 0 | 21.6249 | 0 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-35 ориентировочной протяженностью 0,45 км в г. Тосно ЛО | O_28-1-10-0-01-04-0-0004 | П | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.0647 | 9.7509 | 7.1824 | 10.6179 | 5.0572 | 5.0572 | 5.0572 | 5.0572 | 5.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0572 | 0 | 0 | 5.0572 | 0 | 5.0572 | 0 | 0 | 5.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.0572 | 0 | 0 | 5.0572 | 0 | 5.0572 | 0 | 0 | 5.0572 | 0 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.169-101 протяженностью 0,2 км с установкой РУ-10 кВ – 1 шт. в г. Сосновый Бор ЛО | O_28-1-08-0-01-04-0-0038 | П | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 21.7953 | 30.0064 | 22.1586 | 32.6826 | 9.7864 | 9.7864 | 9.7864 | 9.7864 | 9.7864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56784 | 0 | 0 | 0.56784 | 0 | 0.56784 | 0 | 0 | 0.56784 | 0 | 9.2185 | 0 | 0 | 9.2185 | 0 | 9.2185 | 0 | 0 | 9.2185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.7864 | 0 | 0 | 9.7864 | 0 | 9.7864 | 0 | 0 | 9.7864 | 0 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 10кВ ф.Кнг-04, ф.Кнг-09, от ТП71-ТП53, от ТП106-ТП8 протяженностью 8,91 км г. Кингисепп ЛО | O_28-1-08-0-01-04-0-0034 | П | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 174.8244 | 240.7209 | 177.7382 | 262.1868 | 95.1611 | 95.1611 | 95.1611 | 95.1611 | 95.1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2139 | 0 | 0 | 5.2139 | 0 | 5.2139 | 0 | 0 | 5.2139 | 0 | 89.9473 | 0 | 0 | 89.9473 | 0 | 89.9473 | 0 | 0 | 89.9473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 95.1611 | 0 | 0 | 95.1611 | 0 | 95.1611 | 0 | 0 | 95.1611 | 0 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-310 протяженностью 0,79 км г. Волосово ЛО | O_28-1-08-0-01-04-0-0020 | П | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.172 | 7.117 | 5.2582 | 7.7521 | 5.4414 | 5.4414 | 5.4414 | 5.4414 | 5.4414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37573 | 0 | 0 | 0.37573 | 0 | 0.37573 | 0 | 0 | 0.37573 | 0 | 5.0656 | 0 | 0 | 5.0656 | 0 | 5.0656 | 0 | 0 | 5.0656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.4414 | 0 | 0 | 5.4414 | 0 | 5.4414 | 0 | 0 | 5.4414 | 0 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП 117-Кирова 33, ТП 21-Кирова 56, ТП-25 Кингисеппа 3-7, ТП-93-Мелиораторов 13 общей протяженностью 1,004 км в г. Луга ЛО | O_28-1-06-0-01-04-0-0031 | П | 2028 | 2028 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 16.9008 | 22.3056 | 17.1825 | 24.4008 | 10.1315 | 10.1315 | 10.1315 | 10.1315 | 10.1315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1315 | 0 | 0 | 10.1315 | 0 | 10.1315 | 0 | 0 | 10.1315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.1315 | 0 | 0 | 10.1315 | 0 | 10.1315 | 0 | 0 | 10.1315 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 10 кВ ТП 66-ТП 107, ТП 70-ТП 68, ТП 120-ТП 67, ТП 74-ТП 75, ТП 82-ТП 85, ТП 85-ТП 83, ТП 85-ТП 142 протяженностью 4,11 км в г. Луга | O_28-1-06-0-01-04-0-0030 | П | 2028 | 2028 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 81.1859 | 107.1488 | 82.539 | 120.0647 | 40.9351 | 40.9351 | 40.9351 | 40.9351 | 40.9351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9351 | 0 | 0 | 40.9351 | 0 | 16.6469 | 0 | 0 | 16.6469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2881 | 0 | 0 | 24.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 40.9351 | 0 | 0 | 40.9351 | 0 | 40.9351 | 0 | 0 | 40.9351 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ от опоры № 17 до опоры № 34 ТП 80 - ТП 83 протяженностью 0,85 км в г. Луга ЛО | O_28-1-06-0-01-04-0-0026 | П | 2028 | 2028 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 11.6201 | 15.3362 | 11.8138 | 16.7767 | 6.7716 | 6.7716 | 6.7716 | 6.7716 | 6.7716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7716 | 0 | 0 | 6.7716 | 0 | 6.7716 | 0 | 0 | 6.7716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.7716 | 0 | 0 | 6.7716 | 0 | 6.7716 | 0 | 0 | 6.7716 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ (ТП-29 - ТП-50) ориентировочной протяженностью 0,6 км в пгт Лесогорский Выборгского р-на ЛО | O_28-1-05-0-01-04-0-0023 | П | 2028 | 2028 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 12.2792 | 16.2061 | 12.4839 | 17.7283 | 12.313 | 12.313 | 12.313 | 12.313 | 12.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.313 | 0 | 0 | 12.313 | 0 | 12.313 | 0 | 0 | 12.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.313 | 0 | 0 | 12.313 | 0 | 12.313 | 0 | 0 | 12.313 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ (ТП-05505-РП-1) ориентировочной протяженностью 2,84 км в п. Советский Выборгского р-на ЛО | O_28-1-05-0-01-04-0-0022 | П | 2028 | 2028 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 55.208 | 72.8632 | 56.1281 | 81.6463 | 40.0405 | 40.0405 | 40.0405 | 40.0405 | 40.0405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0405 | 0 | 0 | 40.0405 | 0 | 16.2832 | 0 | 0 | 16.2832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7574 | 0 | 0 | 23.7574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 40.0405 | 0 | 0 | 40.0405 | 0 | 40.0405 | 0 | 0 | 40.0405 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ (ТП-62-ТП-64,ТП-11-ТП-65,ТП-35-ТП-164,ТП-66-ТП-11,ТП-102-ТП-72,ТП-205-ТП-10-ТП-61,ТП-246-ТП-247-ТП-254) - 4,035 км г.Выборг ЛО | O_28-1-05-0-01-04-0-0018 | П | 2028 | 2028 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 91.0427 | 120.1577 | 92.56 | 134.6417 | 69.3664 | 69.3664 | 69.3664 | 69.3664 | 69.3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3664 | 0 | 0 | 69.3664 | 0 | 28.209 | 0 | 0 | 28.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1574 | 0 | 0 | 41.1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 69.3664 | 0 | 0 | 69.3664 | 0 | 69.3664 | 0 | 0 | 69.3664 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-0,4кВ (ТП-10-К-5-К-4) протяженностью 0,63 км в г. Высоцк Выборгского р-на ЛО | O_28-1-05-0-01-04-0-0013 | П | 2028 | 2028 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 10.569 | 13.949 | 10.7452 | 15.2592 | 6.9615 | 6.9615 | 6.9615 | 6.9615 | 6.9615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9615 | 0 | 0 | 6.9615 | 0 | 6.9615 | 0 | 0 | 6.9615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.9615 | 0 | 0 | 6.9615 | 0 | 6.9615 | 0 | 0 | 6.9615 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП251-ТП289 в части замены опор и провода ориентировочной протяженностью 1,2 км в п.Ольшаники Выборгского р-на ЛО | O_28-1-05-0-01-04-0-0002 | П | 2028 | 2028 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 15.7011 | 20.7223 | 15.9628 | 22.6687 | 10.9806 | 10.9806 | 10.9806 | 10.9806 | 10.9806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9806 | 0 | 0 | 10.9806 | 0 | 10.9806 | 0 | 0 | 10.9806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.9806 | 0 | 0 | 10.9806 | 0 | 10.9806 | 0 | 0 | 10.9806 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-9, ТП-1, ТП-5,ТП-14 протяженностью 1,183 км в п.Тайцы Гатчинского р-на ЛО | O_27-2-06-0-01-04-0-0019 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 13.1493 | 16.5944 | 9.9465 | 14.0711 | 5.1671 | 5.1671 | 5.1671 | 5.1671 | 5.1671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1671 | 0 | 0 | 5.1671 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6671 | 0 | 0 | 4.6671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.1671 | 0 | 0 | 5.1671 | 0 | 5.1671 | 0 | 0 | 5.1671 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-92-ТП-19 (КЛ-1), ТП-92-ТП-19 (КЛ-2), ТП-191-РП-19, ТП-44-ТП-37, ТП-7 - ТП-142 протяженностью 1,308 км в г. Гатчина ЛО | O_27-2-06-0-01-04-0-0006 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 36.1996 | 47.6656 | 36.8029 | 52.155 | 27.1812 | 27.1812 | 27.1812 | 27.1812 | 27.1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4346 | 0 | 0 | 1.4346 | 0 | 1.4346 | 0 | 0 | 1.4346 | 0 | 25.7466 | 0 | 0 | 25.7466 | 0 | 25.7466 | 0 | 0 | 25.7466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.1812 | 0 | 0 | 27.1812 | 0 | 27.1812 | 0 | 0 | 27.1812 | 0 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП18 для разукрупнения путем строительства ВЛЗ-6кВ - 1,15км, КТП-6/0,4 - 0,25МВА, ВЛ 0,4кВ – 0,05км в г. Бокситогорск ЛО | O_27-1-20-0-01-04-0-0032 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 39.4189 | 50.1348 | 40.0759 | 56.7357 | 16.5635 | 16.5635 | 16.5635 | 16.5635 | 16.5635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.741 | 0 | 0 | 13.741 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 2.8224 | 0 | 0 | 2.8224 | 0 | 15.2635 | 0 | 0 | 15.2635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.5635 | 0 | 0 | 16.5635 | 0 | 16.5635 | 0 | 0 | 16.5635 | 0 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6(10)кВ от ПС-266, ТП-3,15,33,37,39,76 протяженностью 7,6 км в г. Лодейное Поле ЛО | O_27-1-20-0-01-04-0-0031 | П | 2027 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 174.5445 | 239.419 | 177.4536 | 255.1158 | 140.0395 | 140.0395 | 140.0395 | 140.0395 | 140.0395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1408 | 0 | 0 | 10.1408 | 0 | 10.1408 | 0 | 0 | 10.1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.9392 | 0 | 0 | 77.9392 | 0 | 129.8987 | 0 | 0 | 129.8987 | 0 | 51.9595 | 0 | 0 | 51.9595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 140.0395 | 0 | 0 | 140.0395 | 0 | 140.0395 | 0 | 0 | 140.0395 | 0 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-65 и ТП-21 протяженностью 0,545 км в г. Лодейное Поле ЛО | O_27-1-20-0-01-04-0-0028 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.7503 | 3.4708 | 2.7961 | 3.8143 | 1.7574 | 1.7574 | 1.7574 | 1.7574 | 1.7574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7574 | 0 | 0 | 1.7574 | 0 | 1.7574 | 0 | 0 | 1.7574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7574 | 0 | 0 | 1.7574 | 0 | 1.7574 | 0 | 0 | 1.7574 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10кВ ТП-144-145, ТП-5-62, ТП-168-189, ТП-32-36, ТП-2-26 протяженностью ВЛ-10кВ 6,174 км, КЛ-10кВ 0,45 км в г. Волхов ЛО | O_27-1-20-0-01-04-0-0025 | П | 2027 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 92.1383 | 118.7573 | 93.6739 | 134.4718 | 60.5235 | 60.5235 | 60.5235 | 60.5235 | 60.5235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5818 | 0 | 0 | 44.5818 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4.2437 | 0 | 0 | 4.2437 | 0 | 32.7141 | 0 | 0 | 32.7141 | 0 | 11.698 | 0 | 0 | 11.698 | 0 | 21.8094 | 0 | 0 | 21.8094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 60.5235 | 0 | 0 | 60.5235 | 0 | 60.5235 | 0 | 0 | 60.5235 | 0 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-143 ф. 143-09, 143-10, 143-21, 143-32, 143-36 путем замены существующих участков протяженностью 1,91 км в г. Тихвин ЛО | O_27-1-20-0-01-04-0-0016 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 62.1485 | 81.8422 | 63.1843 | 89.5496 | 31.419 | 31.419 | 31.419 | 31.419 | 31.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5847 | 0 | 0 | 1.5847 | 0 | 1.5847 | 0 | 0 | 1.5847 | 0 | 29.8343 | 0 | 0 | 29.8343 | 0 | 29.8343 | 0 | 0 | 29.8343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 31.419 | 0 | 0 | 31.419 | 0 | 31.419 | 0 | 0 | 31.419 | 0 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП 3, ТП 4, ТП 24, ТП 18, ТП 46, ТП 47, ТП 174 ориентировочной протяженностью 1,55 км в г. Волхов ЛО | O_27-1-20-0-01-04-0-0013 | П | 2027 | 2029 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 33.69 | 44.6413 | 34.2515 | 48.0825 | 22.9553 | 22.9553 | 22.9553 | 22.9553 | 22.9553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6848 | 0 | 0 | 6.6848 | 0 | 6.6848 | 0 | 0 | 6.6848 | 0 | 7.8786 | 0 | 0 | 7.8786 | 0 | 16.2705 | 0 | 0 | 16.2705 | 0 | 8.3918 | 0 | 0 | 8.3918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.9553 | 0 | 0 | 22.9553 | 0 | 22.9553 | 0 | 0 | 22.9553 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10кВ ТП-156-ТП-157, ТП-66-ТП-59, РП-1-ТП-66 ф.11, РП-1-14, ТП-17-ТП-18, ТП-10-ТП-22, РП-2–ТП-165 протяженностью 5,124 км г. Волхов ЛО | O_27-1-20-0-01-04-0-0012 | П | 2027 | 2028 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 111.347 | 146.4416 | 113.2028 | 162.6794 | 61.0713 | 61.0713 | 61.0713 | 61.0713 | 61.0713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8745 | 0 | 0 | 4.8745 | 0 | 4.8745 | 0 | 0 | 4.8745 | 0 | 56.1968 | 0 | 0 | 56.1968 | 0 | 33.7181 | 0 | 0 | 33.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4787 | 0 | 0 | 22.4787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 61.0713 | 0 | 0 | 61.0713 | 0 | 61.0713 | 0 | 0 | 61.0713 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6 кВ ф. 201-06 от ТП 71 до ТП 49, ф. 201-04 от ТП 29 до ТП 32 протяженностью 1,11 км в г. Подпорожье ЛО | O_27-1-20-0-01-04-0-0002 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 32.1229 | 42.3043 | 32.6583 | 46.288 | 20.3325 | 20.3325 | 20.3325 | 20.3325 | 20.3325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0013 | 0 | 0 | 1.0013 | 0 | 1.0013 | 0 | 0 | 1.0013 | 0 | 19.3312 | 0 | 0 | 19.3312 | 0 | 19.3312 | 0 | 0 | 19.3312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.3325 | 0 | 0 | 20.3325 | 0 | 20.3325 | 0 | 0 | 20.3325 | 0 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-525 до КРУН-52 со строительством РП-10 кВ (24 ячейки) и КЛ-10кВ протяженностью 7,3 км д. Кальтино Всеволожского р-на ЛО | O_27-1-17-0-01-04-0-0030 | П | 2027 | 2028 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 440.6376 | 580.477 | 447.9815 | 645.1127 | 242.6155 | 242.6155 | 242.6155 | 242.6155 | 242.6155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2347 | 0 | 0 | 10.2347 | 0 | 10.2347 | 0 | 0 | 10.2347 | 0 | 232.3808 | 0 | 0 | 232.3808 | 0 | 139.4285 | 0 | 0 | 139.4285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.9523 | 0 | 0 | 92.9523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 242.6155 | 0 | 0 | 242.6155 | 0 | 242.6155 | 0 | 0 | 242.6155 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ от оп.135 ф.Сап-01 до ТП-299 с заменой неизолированного провода на СИП ориентировочной протяженностью 2,7 км п. Лосево ЛО | O_27-1-17-0-01-04-0-0005 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 32.3249 | 42.5191 | 32.8637 | 46.5287 | 21.4013 | 21.4013 | 21.4013 | 21.4013 | 21.4013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6401 | 0 | 0 | 1.6401 | 0 | 1.6401 | 0 | 0 | 1.6401 | 0 | 19.7613 | 0 | 0 | 19.7613 | 0 | 19.7613 | 0 | 0 | 19.7613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.4013 | 0 | 0 | 21.4013 | 0 | 21.4013 | 0 | 0 | 21.4013 | 0 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛЗ-10кВ от оп.№17 (ф.43-02) до ТП-003, ТП-004,ТП-005,ТП-006 с установкой реклоузера (1 шт) д. Матокса Всеволожского района ЛО | O_27-1-17-0-01-04-0-0003 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.9297 | 7.4833 | 6.0286 | 8.5331 | 4.8132 | 4.8132 | 4.8132 | 4.8132 | 4.8132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8132 | 0 | 0 | 4.8132 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4132 | 0 | 0 | 4.4132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8132 | 0 | 0 | 4.8132 | 0 | 4.8132 | 0 | 0 | 4.8132 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-9 ориентировочной протяженностью 0,8 км п. Рябово Тосненского района ЛО | O_27-1-10-0-01-04-0-0024 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 16.0507 | 21.1837 | 16.3183 | 23.1735 | 13.1399 | 13.1399 | 13.1399 | 13.1399 | 13.1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1399 | 0 | 0 | 13.1399 | 0 | 13.1399 | 0 | 0 | 13.1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.1399 | 0 | 0 | 13.1399 | 0 | 13.1399 | 0 | 0 | 13.1399 | 0 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-716 ориентировочной протяженностью 0,61 км в г. Тосно ЛО | O_27-1-10-0-01-04-0-0010 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 26.9474 | 35.5651 | 27.3966 | 38.9057 | 18.6602 | 18.6602 | 18.6602 | 18.6602 | 18.6602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6602 | 0 | 0 | 18.6602 | 0 | 18.6602 | 0 | 0 | 18.6602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.6602 | 0 | 0 | 18.6602 | 0 | 18.6602 | 0 | 0 | 18.6602 | 0 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10кВ (ТП-534 - ТП-540) путем замены кабеля протяженностью 0,35 км в г. Отрадное Кировского района ЛО | O_27-1-10-0-01-04-0-0008 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 11.899 | 15.7043 | 12.0974 | 17.1794 | 9.2444 | 9.2444 | 9.2444 | 9.2444 | 9.2444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2444 | 0 | 0 | 9.2444 | 0 | 9.2444 | 0 | 0 | 9.2444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.2444 | 0 | 0 | 9.2444 | 0 | 9.2444 | 0 | 0 | 9.2444 | 0 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10кВ от ПС-483 с заменой кабеля ориентировочной протяженностью 6,54 км в г. Тосно ЛО | O_27-1-10-0-01-04-0-0004 | П | 2027 | 2028 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 233.3329 | 307.9516 | 237.2217 | 342.4023 | 140.1626 | 140.1626 | 140.1626 | 140.1626 | 140.1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.1626 | 0 | 0 | 140.1626 | 0 | 84.0976 | 0 | 0 | 84.0976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0651 | 0 | 0 | 56.0651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 140.1626 | 0 | 0 | 140.1626 | 0 | 140.1626 | 0 | 0 | 140.1626 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.17-03 отпайка от опоры 21 протяженностью 0,42 км в г. Кингисепп ЛО | O_27-1-08-0-01-04-0-0029 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.0732 | 7.9774 | 6.1744 | 8.7309 | 3.7848 | 3.7848 | 3.7848 | 3.7848 | 3.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40948 | 0 | 0 | 0.40948 | 0 | 0.40948 | 0 | 0 | 0.40948 | 0 | 3.3753 | 0 | 0 | 3.3753 | 0 | 3.3753 | 0 | 0 | 3.3753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7848 | 0 | 0 | 3.7848 | 0 | 3.7848 | 0 | 0 | 3.7848 | 0 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-715, РТП-10кВ, КЛ-10кВ от РП-1, ТП-723 протяженностью 0,29 км в г. Ивангород ЛО | O_27-1-08-0-01-04-0-0027 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 50.8527 | 66.9759 | 51.7002 | 73.2823 | 18.1884 | 18.1884 | 18.1884 | 18.1884 | 18.1884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8613 | 0 | 0 | 0.8613 | 0 | 0.8613 | 0 | 0 | 0.8613 | 0 | 17.3271 | 0 | 0 | 17.3271 | 0 | 17.3271 | 0 | 0 | 17.3271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.1884 | 0 | 0 | 18.1884 | 0 | 18.1884 | 0 | 0 | 18.1884 | 0 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-33 - Победа 22а, ТП-29 - Володарского 20-22, ТП-145 – Володарского 46 протяженностью 1,19 км в г. Луга ЛО | O_27-1-06-0-01-04-0-0026 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 37.3493 | 49.2934 | 37.9718 | 53.9235 | 11.7712 | 11.7712 | 11.7712 | 11.7712 | 11.7712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7712 | 0 | 0 | 11.7712 | 0 | 11.7712 | 0 | 0 | 11.7712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.7712 | 0 | 0 | 11.7712 | 0 | 11.7712 | 0 | 0 | 11.7712 | 0 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-4-КНС ориентировочной протяженностью 0,84 км п.Советский Выборгский район ЛО | O_27-1-05-0-01-04-0-0021 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.1474 | 10.7218 | 8.2832 | 11.7323 | 6.9549 | 6.9549 | 6.9549 | 6.9549 | 6.9549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45999 | 0 | 0 | 0.45999 | 0 | 0.45999 | 0 | 0 | 0.45999 | 0 | 6.4949 | 0 | 0 | 6.4949 | 0 | 6.4949 | 0 | 0 | 6.4949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.9549 | 0 | 0 | 6.9549 | 0 | 6.9549 | 0 | 0 | 6.9549 | 0 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ (ТП-29-ТП-15, ТП-192-ТП-47) ориентировочной протяженностью 1,8 км в г. Выборг Выборгского р-на ЛО | O_27-1-05-0-01-04-0-0020 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 32.3143 | 42.5347 | 32.8529 | 46.5425 | 31.5601 | 31.5601 | 31.5601 | 31.5601 | 31.5601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9187 | 0 | 0 | 1.9187 | 0 | 1.9187 | 0 | 0 | 1.9187 | 0 | 29.6414 | 0 | 0 | 29.6414 | 0 | 29.6414 | 0 | 0 | 29.6414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 31.5601 | 0 | 0 | 31.5601 | 0 | 31.5601 | 0 | 0 | 31.5601 | 0 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от СТП-419, ТП-38 ориентировочной протяженностью 0,82 км в п.Гвардейский Выборгского р-на ЛО | O_27-1-05-0-01-04-0-0018 | П | 2028 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.192 | 4.0283 | 3.2452 | 4.6085 | 3.028 | 3.028 | 3.028 | 3.028 | 3.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.028 | 0 | 0 | 3.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.028 | 0 | 0 | 3.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.028 | 0 | 0 | 3.028 | 0 | 3.028 | 0 | 0 | 3.028 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 0,4 кВ (ШРН-9-ШРН-50,ШРН-185-ШРН-89,ТП-230-ШРН-264,ТП-174-ШРН-305,РП-11-ШРН-86) протяженностью 0,61 км в г. Выборг | O_27-1-05-0-01-04-0-0007 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.5731 | 11.2859 | 8.716 | 12.3492 | 6.9535 | 6.9535 | 6.9535 | 6.9535 | 6.9535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40426 | 0 | 0 | 0.40426 | 0 | 0.40426 | 0 | 0 | 0.40426 | 0 | 6.5493 | 0 | 0 | 6.5493 | 0 | 6.5493 | 0 | 0 | 6.5493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.9535 | 0 | 0 | 6.9535 | 0 | 6.9535 | 0 | 0 | 6.9535 | 0 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-8368 ф.12, ТП-8498 ф.4, РТП-8464 ф.16, ТП-8375 ф.10, ТП-8483 ф.7 ориентировочной протяженностью 1,26 км в г. Сертолово ЛО | O_26-2-17-0-01-04-0-0001 | П | 2029 | 2027 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 17.376 | 21.8632 | 17.6656 | 26.1153 | 8.8327 | 8.8327 | 8.8327 | 8.8327 | 8.8327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59971 | 0 | 0 | 0.59971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.233 | 0 | 0 | 8.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8327 | 0 | 0 | 8.8327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.8327 | 0 | 0 | 8.8327 | 0 | 8.8327 | 0 | 0 | 8.8327 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-190, ТП-153, ТП-55 протяженностью 1,024 км в г. Гатчина ЛО | O_26-2-06-0-01-04-0-0045 | П | 2028 | 2026 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 11.7564 | 14.1868 | 9.2059 | 13.0732 | 6.1804 | 6.1804 | 6.1804 | 6.1804 | 6.1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1804 | 0 | 0 | 6.1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1804 | 0 | 0 | 6.1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.1804 | 0 | 0 | 6.1804 | 0 | 6.1804 | 0 | 0 | 6.1804 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 0,45 км в п. Песочное Выборгского р-на ЛО | O_26-2-05-0-01-04-0-0043 | П | 2028 | 2026 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.1497 | 8.6278 | 7.2689 | 10.3225 | 5.1401 | 5.1401 | 5.1401 | 5.1401 | 5.1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1401 | 0 | 0 | 5.1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1401 | 0 | 0 | 5.1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.1401 | 0 | 0 | 5.1401 | 0 | 5.1401 | 0 | 0 | 5.1401 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 29 Л-2 путем монтажа второй цепи по существующим опорам до опоры № 37 протяженностью 0,35 км в г. Волхов ЛО | O_26-1-20-0-01-04-0-0057 | П | 2028 | 2026 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.2442 | 1.5015 | 1.265 | 1.7964 | 1.1144 | 1.1144 | 1.1144 | 1.1144 | 1.1144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1144 | 0 | 0 | 1.1144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1144 | 0 | 0 | 1.1144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1144 | 0 | 0 | 1.1144 | 0 | 1.1144 | 0 | 0 | 1.1144 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-8 ф."20 квартал середина" в части замены опор, провода протяженностью 0,56 км в г. Пикалево ЛО | O_26-1-20-0-01-04-0-0049 | П | 2028 | 2026 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.1566 | 3.8091 | 3.2092 | 4.5573 | 2.8208 | 2.8208 | 2.8208 | 2.8208 | 2.8208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8208 | 0 | 0 | 2.8208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8208 | 0 | 0 | 2.8208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8208 | 0 | 0 | 2.8208 | 0 | 2.8208 | 0 | 0 | 2.8208 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 6кВ от ТП 15 в части замены опор, провода на участках фидера Л-2 и Л-3, протяженность 7,38 км г. Пикалёво ЛО | O_26-1-20-0-01-04-0-0025 | П | 2027 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 102.612 | 136.1741 | 104.3222 | 150.1456 | 77.3989 | 77.3989 | 77.3989 | 77.3989 | 77.3989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0414 | 0 | 0 | 4.0414 | 0 | 4.0414 | 0 | 0 | 4.0414 | 0 | 60.1687 | 0 | 0 | 60.1687 | 0 | 44.0145 | 0 | 0 | 44.0145 | 0 | 13.1888 | 0 | 0 | 13.1888 | 0 | 29.343 | 0 | 0 | 29.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 77.3989 | 0 | 0 | 77.3989 | 0 | 77.3989 | 0 | 0 | 77.3989 | 0 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 10 кВ ТП 71-ТП 63, ТП 65-ТП 84 путем замены существующих кабелей и строительства новых участков протяженностью 1,769 км г. Кириши ЛО | O_26-1-20-0-01-04-0-0022 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 75.344 | 94.8946 | 76.5998 | 108.5766 | 42.3314 | 42.3314 | 42.3314 | 42.3314 | 42.3314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9248 | 0 | 0 | 1.9248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4066 | 0 | 0 | 40.4066 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3314 | 0 | 0 | 40.3314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 42.3314 | 0 | 0 | 42.3314 | 0 | 42.3314 | 0 | 0 | 42.3314 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-30 с переводом нагрузок на ТП-225 путем строительства выхода КЛ-0,4кВ от ТП-225 протяженностью 0,05 км в г. Тихвин ЛО | O_26-1-20-0-01-04-0-0018 | П | 2026 | 2027 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.968 | 1.1772 | 0.97791 | 1.2732 | 1.0209 | 1.0209 | 1.0209 | 1.0209 | 1.0209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84697 | 0 | 0 | 0.84697 | 0 | 1.0209 | 0 | 0 | 1.0209 | 0 | 0.17397 | 0 | 0 | 0.17397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0209 | 0 | 0 | 1.0209 | 0 | 1.0209 | 0 | 0 | 1.0209 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП 21, ТП 26, ТП 27 путем замены существующих кабелей и строительства новых участков КЛ-0,4 кВ – 0,285 км г. Кириши ЛО | O_26-1-20-0-01-04-0-0013 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.792 | 9.9309 | 7.9219 | 11.2499 | 4.5542 | 4.5542 | 4.5542 | 4.5542 | 4.5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8247 | 0 | 0 | 1.8247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7296 | 0 | 0 | 2.7296 | 0 | 4.5542 | 0 | 0 | 4.5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.5542 | 0 | 0 | 4.5542 | 0 | 4.5542 | 0 | 0 | 4.5542 | 0 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП 30, ТП 95, ТП 1 протяженностью 0,52 км в г. Подпорожье ЛО | O_26-1-20-0-01-04-0-0011 | П | 2028 | 2026 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 12.6019 | 15.2071 | 12.8119 | 18.1941 | 7.8012 | 7.8012 | 7.8012 | 7.8012 | 7.8012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8012 | 0 | 0 | 7.8012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8012 | 0 | 0 | 7.8012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.8012 | 0 | 0 | 7.8012 | 0 | 7.8012 | 0 | 0 | 7.8012 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Перевод нагрузок 10кВ ТП 207Н - ТП 183Н, ТП 196Н - ТП 171Н со строительством КЛ 10кВ ориентировочной протяженностью 1,27 км, д. Новосаратовка, ЛО | O_26-1-17-0-01-04-0-0009 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 36.2318 | 45.4748 | 36.8356 | 52.0523 | 18.3823 | 18.3823 | 18.3823 | 18.3823 | 18.3823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2909 | 0 | 0 | 2.2909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0914 | 0 | 0 | 16.0914 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0823 | 0 | 0 | 16.0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.3823 | 0 | 0 | 18.3823 | 0 | 18.3823 | 0 | 0 | 18.3823 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.720-10 до ф.720-07 ориентировочной протяженностью 0,55 км в п. Мга ЛО | O_26-1-10-0-01-04-0-0056 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 19.2315 | 24.2701 | 19.552 | 27.6621 | 10.5532 | 10.5532 | 10.5532 | 10.5532 | 10.5532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5532 | 0 | 0 | 10.5532 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5532 | 0 | 0 | 9.5532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.5532 | 0 | 0 | 10.5532 | 0 | 10.5532 | 0 | 0 | 10.5532 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10кВ ф.207-20 на участке ТП-566 - ТП-584 путем замены кабеля протяженностью 0,85 км в г.Отрадное Кировского р-на ЛО | O_26-1-10-0-01-04-0-0050 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 46.8908 | 59.176 | 47.6723 | 67.4418 | 27.9628 | 27.9628 | 27.9628 | 27.9628 | 27.9628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9628 | 0 | 0 | 27.9628 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2628 | 0 | 0 | 25.2628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.9628 | 0 | 0 | 27.9628 | 0 | 27.9628 | 0 | 0 | 27.9628 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 500-39 ориентировочной протяженностью 0,98 км в п. Красный Бор Тосненского р-на ЛО | O_26-1-10-0-01-04-0-0033 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 12.0936 | 15.262 | 12.2951 | 17.3917 | 9.0338 | 9.0338 | 9.0338 | 9.0338 | 9.0338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0338 | 0 | 0 | 9.0338 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1338 | 0 | 0 | 8.1338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.0338 | 0 | 0 | 9.0338 | 0 | 9.0338 | 0 | 0 | 9.0338 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6кВ от РТП-52 (ф. 52-07, ф. 52-10, ф. 52-14, ф. 52-19, ф. 52-16) ориентировочной протяженностью 6,48 км в г. Никольское ЛО | O_26-1-10-0-01-04-0-0028 | П | 2027 | 2027 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 173.3605 | 218.7803 | 176.2498 | 253.0502 | 103.72 | 103.72 | 103.72 | 103.72 | 103.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.72 | 0 | 0 | 103.72 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.232 | 0 | 0 | 56.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.488 | 0 | 0 | 37.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 103.72 | 0 | 0 | 103.72 | 0 | 103.72 | 0 | 0 | 103.72 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.482 4-10 оп.№1-№3 ОЛ от оп.№10 в части замены провода протяженностью 0,2 км в п. Красный Бор Тосненского р-на ЛО | O_26-1-10-0-01-04-0-0016 | П | 2028 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.9306 | 3.6984 | 2.9794 | 4.2311 | 1.7218 | 1.7218 | 1.7218 | 1.7218 | 1.7218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7218 | 0 | 0 | 1.7218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7218 | 0 | 0 | 1.7218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7218 | 0 | 0 | 1.7218 | 0 | 1.7218 | 0 | 0 | 1.7218 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-6кВ ф. 724-03 оп. №9-10 в части замены провода протяженностью 0,2 км и опор 2 шт. в п. Ульяновка Тосненского района ЛО | O_26-1-10-0-01-04-0-0012 | П | 2028 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.819 | 3.5576 | 2.866 | 4.07 | 1.4732 | 1.4732 | 1.4732 | 1.4732 | 1.4732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4732 | 0 | 0 | 1.4732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4732 | 0 | 0 | 1.4732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4732 | 0 | 0 | 1.4732 | 0 | 1.4732 | 0 | 0 | 1.4732 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от ТП-337 с переводом части ВЛИ в КЛ протяженностью 0,2 км г. Волосово ЛО | O_26-1-08-0-01-04-0-0051 | П | 2028 | 2026 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.3572 | 4.0512 | 3.4131 | 4.847 | 2.0318 | 2.0318 | 2.0318 | 2.0318 | 2.0318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0318 | 0 | 0 | 2.0318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0318 | 0 | 0 | 2.0318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0318 | 0 | 0 | 2.0318 | 0 | 2.0318 | 0 | 0 | 2.0318 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6кВ от ТП-4056-ТП-4125, от ТП-4073-ТП-4081, от РТП-14-ф.14-13, ф.14-04, от ПС-351-ф.05, ф.14, от РП-1-ЛР-4067 - 15,74 км г. Сланцы ЛО | O_26-1-08-0-01-04-0-0048 | П | 2027 | 2027 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 293.4416 | 368.7567 | 298.3323 | 428.3418 | 156.4067 | 156.4067 | 156.4067 | 156.4067 | 156.4067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0981 | 0 | 0 | 15.0981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.3086 | 0 | 0 | 141.3086 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.844 | 0 | 0 | 84.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5627 | 0 | 0 | 56.5627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 156.4067 | 0 | 0 | 156.4067 | 0 | 156.4067 | 0 | 0 | 156.4067 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-6кВ ТП-1369-ТП-1371, ТЭЦ-СПЗ ТП-2 яч.8 в части замены опор и неизолированного провода на СИП протяженностью 2,816 км г. Сланцы ЛО | O_26-1-08-0-01-04-0-0042 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 35.3286 | 44.4696 | 35.9174 | 50.8879 | 19.4365 | 19.4365 | 19.4365 | 19.4365 | 19.4365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1445 | 0 | 0 | 1.1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2919 | 0 | 0 | 18.2919 | 0 | 1.144 | 0 | 0 | 1.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2925 | 0 | 0 | 18.2925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.4365 | 0 | 0 | 19.4365 | 0 | 19.4365 | 0 | 0 | 19.4365 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ от оп. ВЛ-10 кВ фид. 169-101 до ТП СП-16, протяженностью 2,39 км в г. Сосновый Бор ЛО | O_26-1-08-0-01-04-0-0040 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 28.7197 | 36.156 | 29.1984 | 41.3833 | 20.1187 | 20.1187 | 20.1187 | 20.1187 | 20.1187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1183 | 0 | 0 | 1.1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0004 | 0 | 0 | 19.0004 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1187 | 0 | 0 | 19.1187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.1187 | 0 | 0 | 20.1187 | 0 | 20.1187 | 0 | 0 | 20.1187 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ от ПС-36 ф. 36-01 участок от опоры №78 до опоры №89 ориентировочной протяженностью 0,65 км. в г. Луга ЛО | O_26-1-06-0-01-04-0-0062 | П | 2028 | 2026 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.3674 | 8.8905 | 7.4902 | 10.6369 | 6.1434 | 6.1434 | 6.1434 | 6.1434 | 6.1434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1434 | 0 | 0 | 6.1434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1434 | 0 | 0 | 6.1434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.1434 | 0 | 0 | 6.1434 | 0 | 6.1434 | 0 | 0 | 6.1434 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 10кВ от РП-1 до ТП5 и КЛ 10кВ от РП-1 до ТП91 путем строительства кабельной перемычки 0,267 км в г. Луга ЛО | O_26-1-06-0-01-04-0-0055 | П | 2028 | 2026 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 15.8737 | 19.1553 | 16.1383 | 22.9179 | 5.6427 | 5.6427 | 5.6427 | 5.6427 | 5.6427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6427 | 0 | 0 | 5.6427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6427 | 0 | 0 | 5.6427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.6427 | 0 | 0 | 5.6427 | 0 | 5.6427 | 0 | 0 | 5.6427 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-293-ТП-295, ТП-295-ТП-115, ТП-37-ТП-40, ТП-103-ТП-110 протяженностью 1,575 км в г. Луга ЛО | O_26-1-06-0-01-04-0-0052 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 23.4214 | 30.9115 | 23.8118 | 33.815 | 13.9769 | 13.9769 | 13.9769 | 13.9769 | 13.9769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9769 | 0 | 0 | 13.9769 | 0 | 13.9769 | 0 | 0 | 13.9769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.9769 | 0 | 0 | 13.9769 | 0 | 13.9769 | 0 | 0 | 13.9769 | 0 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-0,4кВ (ТП-35 от ШРН-60 до ШРН-64, ТП-143-ШРН-454 через ШРН-453) ориентировочной протяженностью 0,17 км в г. Выборг ЛО | O_26-1-05-0-01-04-0-0044 | П | 2028 | 2026 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.793 | 2.1637 | 1.8229 | 2.5887 | 1.7793 | 1.7793 | 1.7793 | 1.7793 | 1.7793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7793 | 0 | 0 | 1.7793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7793 | 0 | 0 | 1.7793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7793 | 0 | 0 | 1.7793 | 0 | 1.7793 | 0 | 0 | 1.7793 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.159-11 от отпайки на ТП 257 до Р-23 в части замены опор и провода протяженностью 2,6 км в г. Выборг ЛО | O_26-1-05-0-01-04-0-0041 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 42.7694 | 53.82 | 43.4823 | 61.5965 | 28.7186 | 28.7186 | 28.7186 | 28.7186 | 28.7186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8822 | 0 | 0 | 1.8822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8364 | 0 | 0 | 26.8364 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9186 | 0 | 0 | 26.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 28.7186 | 0 | 0 | 28.7186 | 0 | 28.7186 | 0 | 0 | 28.7186 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-20-ТП-2, ТП-108-ТП-53, ТП-225-ТП-105 ориентировочной протяженностью 1,9 км в г.Выборг Выборгского р-на ЛО | O_26-1-05-0-01-04-0-0024 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 31.98 | 40.2771 | 32.513 | 44.437 | 26.142 | 26.142 | 26.142 | 26.142 | 26.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2062 | 0 | 0 | 1.2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9359 | 0 | 0 | 24.9359 | 0 | 24.9359 | 0 | 0 | 24.9359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2062 | 0 | 0 | 1.2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.142 | 0 | 0 | 26.142 | 0 | 26.142 | 0 | 0 | 26.142 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 10кВ в части перевода нагрузки РТП290 с РТП250 на РТП280 и нагрузки РТП2181 с РТП220 на РТП230 ориентировочной длиной 12,6 км в ЛО | O_25-1-17-0-01-04-0-0036 | П | 2027 | 2026 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1254.3904 | 1508.8525 | 1275.2969 | 1811.083 | 412.6616 | 286.3881 | 412.6616 | 382.9814 | 286.3881 | 29.6803 | 0 | 0 | 29.6803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.9814 | 0 | 0 | 382.9814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.8027 | 0 | 0 | 117.8027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2691 | 0 | 0 | 55.2691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.3162 | 0 | 0 | 113.3162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 382.9814 | 0 | 0 | 382.9814 | 0 | 286.3881 | 0 | 0 | 286.3881 | 0 | Корректировка стоимости реализации проекта обусловлена актуализацией расчета с применением объекта-аналога. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6кВ ТП-15 ориентировочной протяженностью 0,1 км в г. Светогорск Выборгского р-на ЛО | N_23-1-05-0-01-04-0-0251 | П | 2026 | 2024 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.7862 | 1.961 | 1.8159 | 2.4772 | 1.1431 | 1.1431 | 0 | 0 | 1.1431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1431 | 0 | 0 | 1.1431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1431 | 0 | 0 | 1.1431 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Перевод нагрузок на ПС 110кВ Приморский УПК по сети 10кВ: ф. Прм-04, ф. Ерм-07 в Приморском городском поселении (23-1-05-0-01-04-2-0240) | M_23-1-05-0-01-04-2-0240 | П | 2028 | 2027 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 95.1939 | 120.1343 | 96.7805 | 139.6915 | 55.9057 | 55.9057 | 55.9057 | 55.9057 | 55.9057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9057 | 0 | 0 | 55.9057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5434 | 0 | 0 | 33.5434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3623 | 0 | 0 | 22.3623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 55.9057 | 0 | 0 | 55.9057 | 0 | 55.9057 | 0 | 0 | 55.9057 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ 10 кВ на участке от РТП-566 до ТП-584 ф.20 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв.№ 000001000) (22-1-10-0-01-04-0-0383) | M_22-1-10-0-01-04-0-0383 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 21.67 | 24.9834 | 22.0312 | 31.2864 | 9.9231 | 9.9231 | 9.9231 | 0 | 9.9231 | 9.9231 | 0 | 0 | 9.9231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9231 | 0 | 0 | 9.9231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9231 | 0 | 0 | 9.9231 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10кВ ф.Кнг-01-РП-21 "Очистные Сооружения" (от ПС-330кВ Кингисеппская до РП-21) (22-1-08-0-01-04-2-0828) | M_22-1-08-0-01-04-2-0828 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 28.8783 | 31.7052 | 29.3596 | 41.6935 | 24.9814 | 24.9814 | 0 | 0 | 24.9814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9814 | 0 | 0 | 24.9814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9814 | 0 | 0 | 24.9814 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Бокс, РК ВЛ 10кВ Л-2 п.Заборье 6,94 км ( монтаж реклоузеров) (инв.№ 010000254) (22-1-20-0-01-07-0-0249) | L_22-1-20-0-01-07-0-0249 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 11.0616 | 12.7529 | 11.246 | 15.9703 | 5.2848 | 5.2848 | 5.2848 | 0 | 5.2848 | 5.2848 | 0 | 0 | 5.2848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2848 | 0 | 0 | 5.2848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2848 | 0 | 0 | 5.2848 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Волх, РК КЛ-0,4 кв от ТП - 183 до кд Авиационная 27 в г. Волхов ЛО ( инв. № 030001177) (22-1-20-0-01-07-0-0178) | L_22-1-20-0-01-07-0-0178 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.8398 | 3.2741 | 2.8872 | 4.1001 | 0.987 | 0.987 | 0.987 | 0 | 0.987 | 0.987 | 0 | 0 | 0.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.987 | 0 | 0 | 0.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.987 | 0 | 0 | 0.987 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Волх, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-59 до к/д Железнодорожный 3 в г. Волхов ЛО ( инв. № 030000896) (22-1-20-0-01-07-0-0177) | L_22-1-20-0-01-07-0-0177 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.90579 | 1.0443 | 0.92089 | 1.3077 | 0.95705 | 0.95705 | 0.95705 | 0 | 0.95705 | 0.95705 | 0 | 0 | 0.95705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95705 | 0 | 0 | 0.95705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95705 | 0 | 0 | 0.95705 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Волх, РК КЛ-0,4 кВ от ТП - 46 до к/д Расстанная 6 в г. Волхов ЛО ( инв. № 030000819) (22-1-20-0-01-07-0-0176) | L_22-1-20-0-01-07-0-0176 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.6498 | 3.0549 | 2.6939 | 3.8257 | 1.1443 | 1.1443 | 1.1443 | 0 | 1.1443 | 1.1443 | 0 | 0 | 1.1443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1443 | 0 | 0 | 1.1443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1443 | 0 | 0 | 1.1443 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Бокс, РК ВЛ-6кВ ТП-15 (01) (Л-2 от ТП-15 до ТП-105) в г. Пикалево ЛО (инв. №200001216) (22-1-20-0-01-07-0-0172) | L_22-1-20-0-01-07-0-0172 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 16.88 | 19.4609 | 17.1613 | 24.3707 | 3.1716 | 3.1716 | 3.1716 | 0 | 3.1716 | 3.1716 | 0 | 0 | 3.1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1716 | 0 | 0 | 3.1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1716 | 0 | 0 | 3.1716 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Бокс, РК ВЛ-6кВ ТП-15 (01) (Л-1 от ТП-121 до ТП-120) в г. Пикалево ЛО (инв. № 200001216) (22-1-20-0-01-07-0-0171) | L_22-1-20-0-01-07-0-0171 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 13.2767 | 15.3067 | 13.498 | 19.1684 | 6.8092 | 6.8092 | 6.8092 | 0 | 6.8092 | 6.8092 | 0 | 0 | 6.8092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8092 | 0 | 0 | 6.8092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8092 | 0 | 0 | 6.8092 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | ЛодП, РК ВЛ 10 кВ от оп.1 до оп. 75 ТП-76 (КОС) ф. 266-06 в г. Лодейное Поле ( инв № 120000673) (22-1-20-0-01-07-0-0169) | L_22-1-20-0-01-07-0-0169 | П | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 47.5716 | 54.8453 | 48.3644 | 70.182 | 37.5496 | 37.5496 | 37.5496 | 0 | 37.5496 | 37.5496 | 0 | 0 | 37.5496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5496 | 0 | 0 | 17.5496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5496 | 0 | 0 | 37.5496 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Кинг, РК ВЛ-10 кВ от ТП-42 до ТП-66 в г. Кингисепп ЛО (инв.№ 080000294) (22-1-08-0-01-07-0-0150) | L_22-1-08-0-01-07-0-0150 | П | 2028 | 2024 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.27 | 4.688 | 4.3412 | 6.1649 | 2.6996 | 2.6996 | 0 | 0 | 2.6996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6996 | 0 | 0 | 2.6996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6996 | 0 | 0 | 2.6996 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Кинг, РК КЛ-10 кВ ТП-42 ТП-66 в г.Кингисепп ЛО (инв.№ 080000406) (22-1-08-0-01-07-0-0147) | L_22-1-08-0-01-07-0-0147 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.1626 | 3.6311 | 3.2153 | 4.566 | 1.1257 | 1.1257 | 1.0287 | 0 | 1.1257 | 1.0287 | 0 | 0 | 1.0287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1257 | 0 | 0 | 1.1257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1257 | 0 | 0 | 1.1257 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Луга, РК КЛ-10 кВ от ПС-48 ф. 16 (участок ТП-41 - РП-2, ТП-104 - РП-2) в г. Луга ЛО ( инв. № 000002158) (22-1-06-0-01-07-0-0198) | L_22-1-06-0-01-07-0-0198 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 46.9116 | 54.0844 | 47.6934 | 67.7292 | 11.7625 | 11.7625 | 11.7625 | 0 | 11.7625 | 11.7625 | 0 | 0 | 11.7625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7625 | 0 | 0 | 11.7625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7625 | 0 | 0 | 11.7625 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Выб, Стр-во реклоузера на сущ. опоре ВЛ 10 кВ ф.Ряб-09 (инв.№ 000003217) в сторону ТП 79 в п. Сосновый Бор Выб-го р-на ЛО (22-1-05-1-01-07-0-0199) | L_22-1-05-1-01-07-0-0199 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.3268 | 6.1226 | 5.4155 | 7.6906 | 2.7094 | 2.7094 | 2.5373 | 0 | 2.7094 | 2.5373 | 0 | 0 | 2.5373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7094 | 0 | 0 | 2.7094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7094 | 0 | 0 | 2.7094 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Тихв, РК КЛ-10 кВ от ТП-19 до ТП-22 в г. Тихвин ЛО (инв.№ 200000179) (21-1-20-0-01-07-0-0264) | L_21-1-20-0-01-07-0-0264 | С | 2022 | 2025 | 2027 | 0.47576 | 5.792 | 2022-12-09 | 0.47576 | 5.792 | 2022-12-09 | 0 | 0.22346 | 12.0416 | 13.7864 | 12.2423 | 16.5353 | 5.792 | 5.792 | 5.1442 | 0 | 5.4801 | 5.1442 | 0 | 0 | 5.1442 | 0 | 0.08842 | 0 | 0 | 0.08842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4801 | 0 | 0 | 5.4801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4801 | 0 | 0 | 5.4801 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Тихв, РК КЛ-10 кВ от ТП-16 до ТП-17 в г. Тихвин ЛО (инв. № 200000170) (21-1-20-0-01-07-0-0261) | L_21-1-20-0-01-07-0-0261 | П | 2022 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.47423 | 11.4314 | 13.1025 | 11.6219 | 16.2453 | 4.6738 | 4.6738 | 4.2 | 0 | 4.1387 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0.060834 | 0 | 0 | 0.060834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1387 | 0 | 0 | 4.1387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1387 | 0 | 0 | 4.1387 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Тихв, РК КЛ-10 кВ от ТП-9 (от ТП-13 до ТП-9 Ввод 2) в г. Тихвин ЛО (инв. № 200000149) (21-1-20-0-01-07-0-0260) | L_21-1-20-0-01-07-0-0260 | П | 2022 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.040091 | 7.724 | 8.8984 | 7.8527 | 11.129 | 2.7597 | 2.7597 | 2.7196 | 0 | 2.7145 | 2.7196 | 0 | 0 | 2.7196 | 0 | 0.0051492 | 0 | 0 | 0.0051492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7145 | 0 | 0 | 2.7145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7145 | 0 | 0 | 2.7145 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Тихв, РК КЛ-10 кВ от ТП-9 (от ТП-13 до ТП-9 Ввод 1) в г. Тихвин ЛО (инв. № 200000149) (21-1-20-0-01-07-0-0259) | L_21-1-20-0-01-07-0-0259 | П | 2022 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.037634 | 8.1332 | 9.3706 | 8.2687 | 11.7213 | 2.9836 | 2.9836 | 2.946 | 0 | 2.941 | 2.946 | 0 | 0 | 2.946 | 0 | 0.0049138 | 0 | 0 | 0.0049138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.941 | 0 | 0 | 2.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.941 | 0 | 0 | 2.941 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Тихв, РК КЛ-10 кВ от ПС-143 до ТП-84 в г. Тихвин ЛО (инв.№ 200000504) (21-1-20-0-01-07-0-0257) | L_21-1-20-0-01-07-0-0257 | С | 2022 | 2025 | 2027 | 0.60502 | 4.3749 | 2023-11-21 | 0.60502 | 4.3749 | 2023-11-21 | 0 | 0.18825 | 16.2229 | 18.5731 | 16.4933 | 22.2578 | 4.3749 | 4.3749 | 3.9009 | 0 | 4.1219 | 3.9009 | 0 | 0 | 3.9009 | 0 | 0.064701 | 0 | 0 | 0.064701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1219 | 0 | 0 | 4.1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1219 | 0 | 0 | 4.1219 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Тихв, РК КЛ-10 кВ от РП-67-ТП (2КЛ-10 кВ от РП-67 до ТП-67 1-го подъема) в г. Тихвин ЛО (инв.№ 200000353) (21-1-20-0-01-07-0-0256) | L_21-1-20-0-01-07-0-0256 | С | 2022 | 2025 | 2027 | 0.57516 | 4.3837 | 2022-07-15 | 0.57516 | 4.3837 | 2022-07-15 | 0 | 0.4781 | 11.338 | 12.9933 | 11.527 | 15.5009 | 4.3837 | 4.3837 | 3.906 | 0 | 3.8443 | 3.906 | 0 | 0 | 3.906 | 0 | 0.06133 | 0 | 0 | 0.06133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8443 | 0 | 0 | 3.8443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8443 | 0 | 0 | 3.8443 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Тихв, РК КЛ 10 кВ ТП-14 - ТП-5 (фид.143-08) в г. Тихвин ЛО (инв. № 200000138) (21-1-20-0-01-07-0-0254) | L_21-1-20-0-01-07-0-0254 | С | 2022 | 2025 | 2027 | 1.4731 | 6.3209 | 2022-12-22 | 1.4731 | 6.3209 | 2022-12-22 | 0 | 0.14949 | 20.0262 | 22.9503 | 20.36 | 27.5939 | 6.3209 | 6.3209 | 5.6424 | 0 | 6.0789 | 5.6424 | 0 | 0 | 5.6424 | 0 | 0.092495 | 0 | 0 | 0.092495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0789 | 0 | 0 | 6.0789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0789 | 0 | 0 | 6.0789 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ 10 кВ на участке от РТП-566 до ТП-584 ф.03 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв.№ 000001000) (21-1-10-0-01-07-0-0330) | L_21-1-10-0-01-07-0-0330 | С | 2022 | 2025 | 2027 | 1.774 | 10.0792 | 2023-11-21 | 1.774 | 10.0792 | 2023-11-21 | 0 | 1.1017 | 38.0804 | 43.4537 | 38.7151 | 51.5878 | 10.0792 | 10.0792 | 8.922 | 0 | 8.9615 | 8.922 | 0 | 0 | 8.922 | 0 | 0.01595 | 0 | 0 | 0.01595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9615 | 0 | 0 | 8.9615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9615 | 0 | 0 | 8.9615 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Волос, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-356 в п. Вруда Волосовского района ЛО (инв.№ 000001435) (21-1-08-0-01-07-0-0276) | L_21-1-08-0-01-07-0-0276 | С | 2021 | 2024 | 2027 | 0.88938 | 7.5103 | 2023-05-29 | 0.88938 | 7.5103 | 2023-05-29 | 0 | 0.47529 | 62.2011 | 68.2292 | 14.4493 | 19.5197 | 7.5103 | 7.5103 | 0 | 0 | 7.0216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013391 | 0 | 0 | 0.013391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0216 | 0 | 0 | 7.0216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0216 | 0 | 0 | 7.0216 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-10 кВ от ПС Приморская ф.10 до ТП-22 в г. Приморск Выборгского района ЛО (инв.№ 050004602) (21-1-05-0-01-07-0-0672) | L_21-1-05-0-01-07-0-0672 | С | 2022 | 2024 | 2027 | 1.2834 | 9.1735 | 2022-10-25 | 1.2834 | 9.1735 | 2022-10-25 | 0 | 0.095057 | 21.7338 | 23.8485 | 22.096 | 30.074 | 9.1735 | 9.1735 | 0 | 0 | 9.0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013673 | 0 | 0 | 0.0013673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0771 | 0 | 0 | 9.0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0771 | 0 | 0 | 9.0771 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Выб, РК ВЛ-10 кВ ф.06 от ТП-3 до ТП-7 в г. Приморск Выборгского района ЛО (инв.№ 050003768) (21-1-05-0-01-07-0-0671) | L_21-1-05-0-01-07-0-0671 | С | 2022 | 2024 | 2027 | 0.41199 | 3.448 | 2022-10-25 | 0.41199 | 3.448 | 2022-10-25 | 0 | 0.047187 | 4.9572 | 5.4384 | 5.0398 | 6.8538 | 3.448 | 3.448 | 0 | 0 | 3.4002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00067874 | 0 | 0 | 0.00067874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4002 | 0 | 0 | 3.4002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4002 | 0 | 0 | 3.4002 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ 10 кВ ф.Прм-10 от РП 1 до ТП 28 в г. Приморск Выборгского района ЛО (инв.№ 050004604) (21-1-05-0-01-07-0-0670) | L_21-1-05-0-01-07-0-0670 | С | 2022 | 2024 | 2027 | 1.2828 | 9.1735 | 2022-10-25 | 1.2828 | 9.1735 | 2022-10-25 | 0 | 0.095057 | 21.7338 | 23.8485 | 22.096 | 30.074 | 9.1735 | 9.1735 | 0 | 0 | 9.0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013673 | 0 | 0 | 0.0013673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0771 | 0 | 0 | 9.0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0771 | 0 | 0 | 9.0771 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-10 кВ от ПС- 483 (ф. 483-02) г.Тосно ЛО (инв. № 210000374) (20-1-10-0-01-04-2-0423) | K_20-1-10-0-01-04-2-0423 | П | 2020 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.81226 | 33.733 | 38.7614 | 34.2952 | 48.3237 | 18.0594 | 18.0594 | 17.2244 | 0 | 17.2344 | 17.2244 | 0 | 0 | 17.2244 | 0 | 0.012812 | 0 | 0 | 0.012812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2344 | 0 | 0 | 17.2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2344 | 0 | 0 | 17.2344 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Подп, РК ВЛ-6кВ фидера 35-03 г.Подпорожье (инв.№ 150000378) (22-1-20-0-01-04-2-0052) | J_22-1-20-0-01-04-2-0052 | П | 2019 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.43737 | 10.6365 | 12.1967 | 10.8138 | 15.1445 | 6.5292 | 6.5292 | 6.0923 | 0 | 6.0322 | 6.0923 | 0 | 0 | 6.0923 | 0 | 0.059614 | 0 | 0 | 0.059614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0322 | 0 | 0 | 6.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0322 | 0 | 0 | 6.0322 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-212 по ул. Западная (пер. Тенистый) в г. Гатчина ЛО (инв. № 100001085) (21-2-06-0-01-04-2-0050) | J_21-2-06-0-01-04-2-0050 | П | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.3972 | 1.6109 | 1.4205 | 1.8494 | 1.2334 | 1.2334 | 1.2334 | 0 | 1.2334 | 1.2334 | 0 | 0 | 1.2334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2334 | 0 | 0 | 1.2334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2334 | 0 | 0 | 1.2334 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-52 по ул. Некрасова в г. Гатчина ЛО (инв. № 100000965) (21-2-06-0-01-04-2-0033) | J_21-2-06-0-01-04-2-0033 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.5684 | 1.8082 | 1.5945 | 2.2644 | 1.1457 | 1.1457 | 1.1457 | 0 | 1.1457 | 1.1457 | 0 | 0 | 1.1457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1457 | 0 | 0 | 1.1457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1457 | 0 | 0 | 1.1457 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-153 по ул. Станционная в г. Гатчина ЛО (инв. № 100000967) (21-2-06-0-01-04-2-0031) | J_21-2-06-0-01-04-2-0031 | П | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.6822 | 1.9394 | 1.7102 | 2.2265 | 1.4626 | 1.4626 | 1.4626 | 0 | 1.4626 | 1.4626 | 0 | 0 | 1.4626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4626 | 0 | 0 | 1.4626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4626 | 0 | 0 | 1.4626 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛЗ 6,0 кВ Ф №42-24 от ПС № 42 до ПП-1 и до РП-2 инв. №100000665 (установка реклоузера) г. Гатчина (21-2-06-0-01-04-2-0029) | J_21-2-06-0-01-04-2-0029 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.9373 | 6.8451 | 6.0362 | 8.572 | 1.8174 | 1.8174 | 1.8174 | 0 | 1.8174 | 1.8174 | 0 | 0 | 1.8174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8174 | 0 | 0 | 1.8174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8174 | 0 | 0 | 1.8174 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Бокс, РК ВЛ 0.4 кВ от ТП-6 ф."Гаражи" (инв.№ 200001983) в г. Пикалево ЛО (21-1-20-0-01-04-2-0068) | J_21-1-20-0-01-04-2-0068 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.1472 | 2.4755 | 2.183 | 3.1001 | 1.1652 | 1.1652 | 1.1652 | 0 | 1.1652 | 1.1652 | 0 | 0 | 1.1652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1652 | 0 | 0 | 1.1652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1652 | 0 | 0 | 1.1652 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Волх, РК ВЛ- 10кВ от ТП-17 - ТП 19 в г.Волхов ЛО (инв.№ 030000447) (21-1-20-0-01-04-2-0056) | J_21-1-20-0-01-04-2-0056 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.0508 | 2.3643 | 2.085 | 2.9608 | 1.2369 | 1.2369 | 1.2369 | 0 | 1.2369 | 1.2369 | 0 | 0 | 1.2369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2369 | 0 | 0 | 1.2369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2369 | 0 | 0 | 1.2369 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Волх, РК ВЛ-10кВ от ТП-17-ЛЭП 10кВ ТП 15-16 в г.Волхов ЛО (инв.№ 030000429) (21-1-20-0-01-04-2-0054) | J_21-1-20-0-01-04-2-0054 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.2191 | 6.0171 | 5.3061 | 7.5351 | 4.5929 | 4.5929 | 4.5929 | 0 | 4.5929 | 4.5929 | 0 | 0 | 4.5929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5929 | 0 | 0 | 4.5929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5929 | 0 | 0 | 4.5929 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Бокс, РК ВЛ-6 кВ 18,93км РП5 ф. РП5-РП4 (Л1) в г.Бокситогорск ЛО (инв.№ 010000250) (21-1-20-0-01-04-2-0034) | J_21-1-20-0-01-04-2-0034 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 31.5447 | 36.3679 | 32.0704 | 45.5431 | 8.5937 | 8.5937 | 8.5937 | 0 | 8.5937 | 8.5937 | 0 | 0 | 8.5937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5937 | 0 | 0 | 8.5937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5937 | 0 | 0 | 8.5937 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Тихв, РК ВЛ-0.4 кВ от КТП-48 в г.Тихвин ЛО (Инв.№ 200000309) (21-1-20-0-01-04-2-0020) | J_21-1-20-0-01-04-2-0020 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 143.9586 | 165.97 | 146.2798 | 207.7313 | 0.95505 | 0.95505 | 0.95505 | 0 | 0.95505 | 0.95505 | 0 | 0 | 0.95505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95505 | 0 | 0 | 0.95505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95505 | 0 | 0 | 0.95505 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Тихв, РК КЛ-10 кВ от ТП-22 ( от ПС-143-ТП-22 ф.143-17) в г. Тихвин ЛО (Инв.№ 200000190) (21-1-20-0-01-04-2-0019) | J_21-1-20-0-01-04-2-0019 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 23.0232 | 26.5434 | 23.4069 | 33.24 | 9.7453 | 9.7453 | 9.7453 | 0 | 9.7453 | 9.7453 | 0 | 0 | 9.7453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7453 | 0 | 0 | 9.7453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7453 | 0 | 0 | 9.7453 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-1 кВ от ТП-24 в г. Приморск Выборгского района ЛО (инв.№ 050002963) (21-1-05-0-01-04-2-0074) | J_21-1-05-0-01-04-2-0074 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.2212 | 8.3001 | 7.3416 | 10.4258 | 4.8682 | 4.8682 | 4.5589 | 0 | 4.8682 | 4.5589 | 0 | 0 | 4.5589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8682 | 0 | 0 | 4.8682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8682 | 0 | 0 | 4.8682 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-1кВ от ТП-5 в г. Каменногорск Выборгского района ЛО (инв.№ 050003400) (21-1-05-0-01-04-2-0061) | J_21-1-05-0-01-04-2-0061 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.6777 | 0.77897 | 0.68899 | 0.97844 | 0.6264 | 0.6264 | 0.5869 | 0 | 0.6264 | 0.5869 | 0 | 0 | 0.5869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6264 | 0 | 0 | 0.6264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6264 | 0 | 0 | 0.6264 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-129 до К-399 в г. Выборг ЛО (инв.№ 050001560) (21-1-05-0-01-04-2-0060) | J_21-1-05-0-01-04-2-0060 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.1439 | 3.6111 | 3.1963 | 4.5391 | 2.2419 | 2.2419 | 2.067 | 0 | 2.2419 | 2.067 | 0 | 0 | 2.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2419 | 0 | 0 | 2.2419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2419 | 0 | 0 | 2.2419 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-13 (на участке от К-39 до К-47) в г. Выборг ЛО (инв.№ 050000563) (21-1-05-0-01-04-2-0059) | J_21-1-05-0-01-04-2-0059 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.2618 | 1.4496 | 1.2828 | 1.8218 | 1.0803 | 1.0803 | 1.0003 | 0 | 1.0803 | 1.0003 | 0 | 0 | 1.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0803 | 0 | 0 | 1.0803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0803 | 0 | 0 | 1.0803 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4кВ от ТП-23 по наб. Лебедева в г. Приморск Выборгского района ЛО (инв.№ 050002948) (21-1-05-0-01-04-2-0017) | J_21-1-05-0-01-04-2-0017 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.5069 | 1.7308 | 1.532 | 2.1756 | 1.3144 | 1.3144 | 1.2119 | 0 | 1.3144 | 1.2119 | 0 | 0 | 1.2119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3144 | 0 | 0 | 1.3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3144 | 0 | 0 | 1.3144 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-126 до ТП-2 по ул Детскосельская в г. Гатчина ЛО (инв № 100001323) (20-2-06-0-01-04-2-0064) | J_20-2-06-0-01-04-2-0064 | П | 2021 | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.13253 | 1.7575 | 1.9177 | 1.7868 | 2.2869 | 1.4594 | 1.4594 | 0 | 0 | 1.3259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00097773 | 0 | 0 | 0.00097773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3259 | 0 | 0 | 1.3259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3259 | 0 | 0 | 1.3259 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 по ул. Солодухина в г. Гатчина ЛО (инв. № 100000957) (20-2-06-0-01-04-2-0062) | J_20-2-06-0-01-04-2-0062 | П | 2021 | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.19673 | 2.0839 | 2.2702 | 2.1186 | 2.6997 | 1.7279 | 1.7279 | 0 | 0 | 1.5297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014446 | 0 | 0 | 0.0014446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5297 | 0 | 0 | 1.5297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5297 | 0 | 0 | 1.5297 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Гатч, РК КЛ-10 кВ от ТП-11 в п. Сиверский Гатчинского р-на ЛО (инв. № 100012665) (20-2-06-0-01-04-2-0046) | J_20-2-06-0-01-04-2-0046 | С | 2021 | 2024 | 2027 | 0.51752 | 3.7217 | 2023-11-21 | 0.51752 | 3.7217 | 2023-11-21 | 0 | 0.23599 | 13.7998 | 15.1261 | 14.0298 | 19.0076 | 3.7217 | 3.7217 | 0 | 0 | 3.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031687 | 0 | 0 | 0.031687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.454 | 0 | 0 | 3.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.454 | 0 | 0 | 3.454 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Бокс, РК ВЛ-0,4 кВ (01) Обрино (от ТП-42 - 1 ф."Обрино, левая сторона" ) в г.Пикалево ЛО (инв.№ 200001188) (20-1-20-0-01-04-2-0118) | J_20-1-20-0-01-04-2-0118 | С | 2022 | 2025 | 2026 | 0.9997 | 7.7966 | 2022-10-06 | 0.9997 | 7.7966 | 2022-10-06 | 0 | 0.49361 | 17.4784 | 20.0064 | 17.7697 | 22.8513 | 7.7966 | 7.7966 | 6.8075 | 0 | 6.7187 | 6.8075 | 0 | 0 | 6.8075 | 0 | 0.58432 | 0 | 0 | 0.58432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7187 | 0 | 0 | 6.7187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7187 | 0 | 0 | 6.7187 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Волх, РК КЛ-10 кВ от ТП-187-185 (участок ВЛ-10 кВ ТП-130-162) в г. Волхов ЛО (инв. №030001204) (20-1-20-0-01-04-2-0081) | J_20-1-20-0-01-04-2-0081 | С | 2021 | 2025 | 2027 | 0.92959 | 7.0472 | 2023-12-06 | 0.92959 | 7.0472 | 2023-12-06 | 0 | 0.2524 | 6.3634 | 7.3004 | 5.5371 | 7.467 | 7.0472 | 7.0472 | 6.7887 | 0 | 6.7906 | 6.7887 | 0 | 0 | 6.7887 | 0 | 0.0041704 | 0 | 0 | 0.0041704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7906 | 0 | 0 | 6.7906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7906 | 0 | 0 | 6.7906 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Тосно, РК КЛ-6кВ от ТП-15 до РП-2 в г. Никольское Тосненского района ЛО (инв. № 210000573) (20-1-10-0-01-04-2-0043) | J_20-1-10-0-01-04-2-0043 | П | 2021 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.51192 | 10.7134 | 12.2654 | 10.8919 | 15.206 | 3.6222 | 3.6222 | 3.1108 | 0 | 3.1034 | 3.1108 | 0 | 0 | 3.1108 | 0 | 0.0068792 | 0 | 0 | 0.0068792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1034 | 0 | 0 | 3.1034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1034 | 0 | 0 | 3.1034 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-59 (на участке от К-53 до К-105) в г. Выборг ЛО (инв.№ 050001165) (20-1-05-0-01-04-2-0109) | J_20-1-05-0-01-04-2-0109 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.451 | 1.6667 | 1.4752 | 2.0949 | 1.0345 | 1.0345 | 0.95387 | 0 | 1.0345 | 0.95387 | 0 | 0 | 0.95387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0345 | 0 | 0 | 1.0345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0345 | 0 | 0 | 1.0345 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-101 до ГРЩ в г. Выборг ЛО (инв.№ 050001368) (20-1-05-0-01-04-2-0108) | J_20-1-05-0-01-04-2-0108 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.3612 | 3.8607 | 3.4172 | 4.8528 | 1.7639 | 1.7639 | 1.6264 | 0 | 1.7639 | 1.6264 | 0 | 0 | 1.6264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7639 | 0 | 0 | 1.7639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7639 | 0 | 0 | 1.7639 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-148 (на участке от К-79 до К-81) в г. Выборг ЛО (инв.№ 050001716) (20-1-05-0-01-04-2-0107) | J_20-1-05-0-01-04-2-0107 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.61872 | 0.71067 | 0.62903 | 0.89328 | 0.45677 | 0.45677 | 0.42115 | 0 | 0.45677 | 0.42115 | 0 | 0 | 0.42115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45677 | 0 | 0 | 0.45677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45677 | 0 | 0 | 0.45677 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-27 до К-77 в г. Выборг ЛО (инв.№ 050000841) (20-1-05-0-01-04-2-0106) | J_20-1-05-0-01-04-2-0106 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.75241 | 0.86474 | 0.76495 | 1.0863 | 0.68339 | 0.68339 | 0.63866 | 0 | 0.68339 | 0.63866 | 0 | 0 | 0.63866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68339 | 0 | 0 | 0.68339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68339 | 0 | 0 | 0.68339 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-129 до К-154 в г. Выборг ЛО (инв.№ 050001561) (20-1-05-0-01-04-2-0105) | J_20-1-05-0-01-04-2-0105 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.2049 | 7.127 | 6.3083 | 8.9584 | 2.5603 | 2.5603 | 2.3607 | 0 | 2.5603 | 2.3607 | 0 | 0 | 2.3607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5603 | 0 | 0 | 2.5603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5603 | 0 | 0 | 2.5603 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-230 до К-148 в г. Выборг ЛО (инв.№ 050002331) (20-1-05-0-01-04-2-0104) | J_20-1-05-0-01-04-2-0104 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.032 | 1.1854 | 1.0492 | 1.49 | 0.77977 | 0.77977 | 0.71896 | 0 | 0.77977 | 0.71896 | 0 | 0 | 0.71896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77977 | 0 | 0 | 0.77977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77977 | 0 | 0 | 0.77977 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-10 кВ от ТП-53 до ТП-9 в г. Выборг ЛО (инв.№ 050001110) (20-1-05-0-01-04-2-0103) | J_20-1-05-0-01-04-2-0103 | П | 2020 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.11165 | 17.3461 | 19.9803 | 17.6353 | 24.9834 | 7.0051 | 7.0051 | 6.893 | 0 | 6.8791 | 6.893 | 0 | 0 | 6.893 | 0 | 0.014382 | 0 | 0 | 0.014382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8791 | 0 | 0 | 6.8791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8791 | 0 | 0 | 6.8791 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4кВ от ТП-148 (на участке от К-34 до К-102) в г. Выборг ЛО (инв.№ 050001729) (20-1-05-0-01-04-2-0102) | J_20-1-05-0-01-04-2-0102 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.58524 | 0.67221 | 0.59499 | 0.84495 | 0.39238 | 0.39238 | 0.36178 | 0 | 0.39238 | 0.36178 | 0 | 0 | 0.36178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39238 | 0 | 0 | 0.39238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39238 | 0 | 0 | 0.39238 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-238 до К-285 в г. Выборг ЛО (инв.№ 050002533) (20-1-05-0-01-04-2-0096) | J_20-1-05-0-01-04-2-0096 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.8423 | 3.2646 | 2.8896 | 4.1035 | 1.2814 | 1.2814 | 1.1815 | 0 | 1.2814 | 1.1815 | 0 | 0 | 1.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2814 | 0 | 0 | 1.2814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2814 | 0 | 0 | 1.2814 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4кВ от ТП-15 (на участке от К-1 до К-209 в г. Выборг ЛО (инв.№ 050000652) (20-1-05-0-01-04-2-0094) | J_20-1-05-0-01-04-2-0094 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.4432 | 1.6581 | 1.4672 | 2.0836 | 0.96174 | 0.96174 | 0.89252 | 0 | 0.96174 | 0.89252 | 0 | 0 | 0.89252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96174 | 0 | 0 | 0.96174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96174 | 0 | 0 | 0.96174 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-6кВ от ПС-25 до ТП-1 в г. Выборг ЛО (инв.№ 050000188) (20-1-05-0-01-04-2-0093) | J_20-1-05-0-01-04-2-0093 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 15.8318 | 18.1927 | 16.0957 | 22.8574 | 3.8534 | 3.8534 | 3.5887 | 0 | 3.8534 | 3.5887 | 0 | 0 | 3.5887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8534 | 0 | 0 | 3.8534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8534 | 0 | 0 | 3.8534 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-6кВ от ТП-1 до ТП-3 в г. Выборг ЛО (инв.№ 050000366) (20-1-05-0-01-04-2-0042) | J_20-1-05-0-01-04-2-0042 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.7978 | 8.9556 | 7.9278 | 11.2583 | 1.9828 | 1.9828 | 1.8232 | 0 | 1.9828 | 1.8232 | 0 | 0 | 1.8232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9828 | 0 | 0 | 1.9828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9828 | 0 | 0 | 1.9828 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ ТП-241 (на участке от К-240 до К-432) в г. Выборг ЛО (инв.№ 050002631) (20-1-05-0-01-04-2-0039) | J_20-1-05-0-01-04-2-0039 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.627 | 5.3173 | 4.7041 | 6.6803 | 0.73029 | 0.73029 | 0.68113 | 0 | 0.73029 | 0.68113 | 0 | 0 | 0.68113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73029 | 0 | 0 | 0.73029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73029 | 0 | 0 | 0.73029 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Гатч, РК КЛ-6 кВ от ТП-92 до ТП-19 г. Гатчина ЛО (инв. № 100002302) (19-2-06-0-01-04-2-0219) | J_19-2-06-0-01-04-2-0219 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.9819 | 3.4378 | 3.0316 | 4.3051 | 0.43078 | 0.43078 | 0.43078 | 0 | 0.43078 | 0.43078 | 0 | 0 | 0.43078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43078 | 0 | 0 | 0.43078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43078 | 0 | 0 | 0.43078 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ (от РТП-001 до д.4/53) в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО (Инв.№ 000003122) (19-1-17-0-01-04-2-0246) | J_19-1-17-0-01-04-2-0246 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.8624 | 7.9116 | 6.9767 | 9.9076 | 1.154 | 1.154 | 1.154 | 0 | 1.154 | 1.154 | 0 | 0 | 1.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.154 | 0 | 0 | 1.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.154 | 0 | 0 | 1.154 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от РТП-001 до д.4/65 в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО (Инв.№ 000003200) (19-1-17-0-01-04-2-0245) | J_19-1-17-0-01-04-2-0245 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.1286 | 9.3715 | 8.2641 | 11.7358 | 1.5673 | 1.5673 | 1.5673 | 0 | 1.5673 | 1.5673 | 0 | 0 | 1.5673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5673 | 0 | 0 | 1.5673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5673 | 0 | 0 | 1.5673 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ 6 кВ (выделение из КЛ 6 кВ инв.000001012) участка ПС-726 ф.-03 до ТП-133 (инв.№ 100000236), г. Кировск, ЛО (19-1-10-0-01-04-2-0232) | J_19-1-10-0-01-04-2-0232 | П | 2019 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.18395 | 54.9413 | 63.3099 | 55.857 | 79.2227 | 16.2373 | 16.2373 | 16.0536 | 0 | 16.0504 | 16.0536 | 0 | 0 | 16.0536 | 0 | 0.0030394 | 0 | 0 | 0.0030394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0504 | 0 | 0 | 16.0504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0504 | 0 | 0 | 16.0504 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Луга, РК КЛ-0,4кВ от ТП-24 до КР здания по пр. Кирова, д.66 , Луга (инв.№ 000001811) (19-1-06-0-01-04-2-0201) | J_19-1-06-0-01-04-2-0201 | П | 2019 | 2024 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.23719 | 8.1474 | 8.9215 | 8.2832 | 11.6198 | 2.5478 | 2.5478 | 0 | 0 | 2.2801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030551 | 0 | 0 | 0.030551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2801 | 0 | 0 | 2.2801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2801 | 0 | 0 | 2.2801 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Луга, РК КЛ-0,4кВ от ТП-20 до КР здания по пр. Урицкогод.73 инв.№000001796 в г. Луга ЛО (19-1-06-0-01-04-2-0143) | J_19-1-06-0-01-04-2-0143 | П | 2019 | 2024 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.21657 | 3.2489 | 3.5469 | 3.3031 | 4.5814 | 1.7209 | 1.7209 | 0 | 0 | 1.4765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02787 | 0 | 0 | 0.02787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4765 | 0 | 0 | 1.4765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4765 | 0 | 0 | 1.4765 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ-6 кВ от ТП-18 до ТП-20 в п.им. Морозова (инв.№ 000000051) (18-1-10-0-01-04-2-0106) | I_18-1-10-0-01-04-2-0106 | П | 2019 | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.56192 | 1.8618 | 1.9921 | 1.8928 | 2.2846 | 1.1991 | 1.1991 | 0 | 0 | 0.62875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0084505 | 0 | 0 | 0.0084505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62875 | 0 | 0 | 0.62875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62875 | 0 | 0 | 0.62875 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Тосно, РК КЛ-6 кВ от РТП-724 п. Ульяновка (инв.№ 210000500) (18-1-10-0-01-04-2-0090) | I_18-1-10-0-01-04-2-0090 | П | 2018 | 2024 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.68629 | 2.5481 | 2.7217 | 2.5906 | 3.3249 | 1.0574 | 1.0574 | 0 | 0 | 0.37114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37114 | 0 | 0 | 0.37114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37114 | 0 | 0 | 0.37114 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Выб, РК ВЛ-10 кВ, КТПН-26 г. Светогорск ПГВ-2 Выборгский район ЛО (инв. № 050003254) (18-1-05-0-01-04-2-0091) | I_18-1-05-0-01-04-2-0091 | С | 2019 | 2024 | 2027 | 4.2942 | 30.781 | 2023-11-16 | 4.2942 | 30.781 | 2023-11-16 | 0 | 1.4094 | 146.8832 | 161.1134 | 149.3312 | 202.9951 | 30.781 | 30.781 | 0 | 0 | 29.3512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02046 | 0 | 0 | 0.02046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3512 | 0 | 0 | 29.3512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3512 | 0 | 0 | 29.3512 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-6кВ ф 207 П/С Ладога (14-1-10-0-01-04-2-022) | G_14-1-10-0-01-04-2-022 | П | 2018 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.6045 | 28.1026 | 30.5971 | 28.571 | 33.8337 | 14.9452 | 14.9452 | 4.4943 | 0 | 5.3408 | 4.4943 | 0 | 0 | 4.4943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3408 | 0 | 0 | 5.3408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3408 | 0 | 0 | 5.3408 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Тосно, РК ЛЭП-10 кВ от ЦРП в п.Ульяновка для перезавода сущ-их сетей с 6 кВ на 10 кВ (инв.№210000499) (12-1-21-1-01-00-2-148) | G_12-1-21-1-01-00-2-148 | С | 2012 | 2025 | 2026 | 1.7286 | 12.2356 | 2024-03-06 | 1.7286 | 12.2356 | 2024-03-06 | 0 | 11.5465 | 30.3928 | 32.0944 | 30.8993 | 34.1761 | 12.2356 | 12.2356 | 0.64419 | 0 | 0.68902 | 0.64419 | 0 | 0 | 0.64419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68902 | 0 | 0 | 0.68902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68902 | 0 | 0 | 0.68902 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 15.1673 | 20.8893 | 15.4201 | 22.7515 | 12.2232 | 12.2232 | 12.2232 | 12.2232 | 12.2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.603 | 0 | 0 | 0.603 | 0 | 0.603 | 0 | 0 | 0.603 | 0 | 11.6202 | 0 | 0 | 11.6202 | 0 | 11.6202 | 0 | 0 | 11.6202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2232 | 0 | 0 | 12.2232 | 0 | 12.2232 | 0 | 0 | 12.2232 | 0 | нд
1.2.2.2. | Модернизация ВЛ-10 кВ ф.4-06, ф.147-02 в части установки элементов автоматизации, реклоузеров (2 шт.), ретрофит ячейки ТП-124 (1шт.) в г. Тихвин ЛО | O_28-1-20-0-01-04-0-0033 | П | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 15.1673 | 20.8893 | 15.4201 | 22.7515 | 12.2232 | 12.2232 | 12.2232 | 12.2232 | 12.2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.603 | 0 | 0 | 0.603 | 0 | 0.603 | 0 | 0 | 0.603 | 0 | 11.6202 | 0 | 0 | 11.6202 | 0 | 11.6202 | 0 | 0 | 11.6202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.2232 | 0 | 0 | 12.2232 | 0 | 12.2232 | 0 | 0 | 12.2232 | 0 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 10.9866 | 6734.0917 | 8351.5391 | 10291.6086 | 14319.1739 | 2349.1236 | 3596.2569 | 2172.464 | 1502.3661 | 3339.4852 | 670.0979 | 0 | 0 | 670.0979 | 0 | 245.7851 | 0 | 0 | 245.7851 | 0 | 271.5283 | 0 | 0 | 271.5283 | 0 | 646.8553 | 0 | 0 | 646.8553 | 0 | 339.8397 | 0 | 0 | 339.8397 | 0 | 1061.617 | 0 | 0 | 1061.617 | 0 | 534.8845 | 0 | 0 | 534.8845 | 0 | 556.3609 | 0 | 0 | 556.3609 | 0 | 356.1137 | 0 | 0 | 356.1137 | 0 | 567.792 | 0 | 0 | 567.792 | 0 | 506.8601 | 0 | 0 | 506.8601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009.2262 | 0 | 0 | 2009.2262 | 0 | 3339.4852 | 0 | 0 | 3339.4852 | 0 | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 10.3487 | 6667.4442 | 8269.565 | 10025.248 | 13958.657 | 2341.9471 | 3386.7584 | 2166.0923 | 1497.5508 | 3132.8822 | 668.5415 | 0 | 0 | 668.5415 | 0 | 243.5275 | 0 | 0 | 243.5275 | 0 | 270.7884 | 0 | 0 | 270.7884 | 0 | 553.2072 | 0 | 0 | 553.2072 | 0 | 337.7506 | 0 | 0 | 337.7506 | 0 | 1005.5392 | 0 | 0 | 1005.5392 | 0 | 533.9135 | 0 | 0 | 533.9135 | 0 | 535.0128 | 0 | 0 | 535.0128 | 0 | 355.0982 | 0 | 0 | 355.0982 | 0 | 550.2618 | 0 | 0 | 550.2618 | 0 | 488.8612 | 0 | 0 | 488.8612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1986.412 | 0 | 0 | 1986.412 | 0 | 3132.8822 | 0 | 0 | 3132.8822 | 0 | нд
1.2.3.1. | Замена приборов коммерческого учета 0,22(0,4) кВ в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ, 5762 шт. (2030г.) | Q_30-1-00-1-02-04-0-0010 | П | 2030 | нд | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1066.5411 | 1641.3325 | нд | 410.9284 | нд | нд | 410.9284 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.9284 | 0 | 0 | 410.9284 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 410.9284 | 0 | 0 | 410.9284 | 0 | 410.9284 | 0 | 0 | 410.9284 | 0 | Новый проект. Замена систем коммерческого учета электрической энергии при истечении МПИ, выходе из строя, отсутствия прибора учета потребителя во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018г № 522 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации"
1.2.3.1. | Установка приборов учета 0,22(0,4) кВ в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, 6000 шт. | Q_27-1-00-1-02-04-0-0035 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1077.8251 | 1470.331 | нд | 372.4097 | нд | нд | 372.4097 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 372.4097 | 0 | 0 | 372.4097 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.4097 | 0 | 0 | 372.4097 | 0 | Новый проект. Замена систем коммерческого учета электрической энергии при выходе из строя прибора учета потребителя во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018г № 522 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации"
1.2.3.1. | Замена приборов коммерческого учета 0,22(0,4) кВ в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ | O_25-1-00-1-02-04-0-0009 | П | 2025 | 2029 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5876.1699 | 7390.478 | 7747.7088 | 10684.4572 | 2111.1976 | 2581.5601 | 2111.1976 | 1497.5508 | 2338.7514 | 613.6469 | 0 | 0 | 613.6469 | 0 | 242.8086 | 0 | 0 | 242.8086 | 0 | 270.7884 | 0 | 0 | 270.7884 | 0 | 542.4145 | 0 | 0 | 542.4145 | 0 | 337.7506 | 0 | 0 | 337.7506 | 0 | 633.1295 | 0 | 0 | 633.1295 | 0 | 533.9135 | 0 | 0 | 533.9135 | 0 | 535.0128 | 0 | 0 | 535.0128 | 0 | 355.0982 | 0 | 0 | 355.0982 | 0 | 550.2618 | 0 | 0 | 550.2618 | 0 | 77.9328 | 0 | 0 | 77.9328 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1575.4836 | 0 | 0 | 1575.4836 | 0 | 2338.7514 | 0 | 0 | 2338.7514 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.3.1. | ЦА, Замена приборов коммерческого учета 0,22(0,4) кВ в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ (24-1-00-1-02-04-0-0260) | M_24-1-00-1-02-04-0-0260 | З | 2024 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 10.3487 | 791.2743 | 879.087 | 133.173 | 162.5364 | 230.7494 | 21.8603 | 54.8947 | 0 | 10.7927 | 54.8947 | 0 | 0 | 54.8947 | 0 | 0.71883 | 0 | 0 | 0.71883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7927 | 0 | 0 | 10.7927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7927 | 0 | 0 | 10.7927 | 0 | Титул завершен. Погашение кредиторской задолженности запланировано в 2026 году. Корректировка стоимости проекта с учетом фактически выполненного объема работ.
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.63794 | 66.6474 | 81.9741 | 266.3606 | 360.5169 | 7.1765 | 209.4986 | 6.3717 | 4.8153 | 206.603 | 1.5564 | 0 | 0 | 1.5564 | 0 | 2.2576 | 0 | 0 | 2.2576 | 0 | 0.73984 | 0 | 0 | 0.73984 | 0 | 93.6481 | 0 | 0 | 93.6481 | 0 | 2.089 | 0 | 0 | 2.089 | 0 | 56.0778 | 0 | 0 | 56.0778 | 0 | 0.97099 | 0 | 0 | 0.97099 | 0 | 21.3481 | 0 | 0 | 21.3481 | 0 | 1.0155 | 0 | 0 | 1.0155 | 0 | 17.5302 | 0 | 0 | 17.5302 | 0 | 17.9989 | 0 | 0 | 17.9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8142 | 0 | 0 | 22.8142 | 0 | 206.603 | 0 | 0 | 206.603 | 0 | нд
1.2.3.2. | Замена приборов коммерческого учета 6(10) кВ в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ, 20 шт. (2030г.) | Q_30-1-00-1-02-04-0-0011 | П | 2030 | нд | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 13.7198 | 21.1137 | нд | 14.5503 | нд | нд | 14.5503 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5503 | 0 | 0 | 14.5503 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.5503 | 0 | 0 | 14.5503 | 0 | 14.5503 | 0 | 0 | 14.5503 | 0 | Новый проект. Замена систем коммерческого учета электрической энергии при истечении МПИ, выходе из строя, отсутствия прибора учета потребителя во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018г № 522 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации"
1.2.3.2. | Установка приборов учета 6(10) кВ в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, 20 шт. | Q_27-1-00-1-02-04-0-0036 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 13.7198 | 18.716 | нд | 12.8979 | нд | нд | 12.8979 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.8979 | 0 | 0 | 12.8979 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8979 | 0 | 0 | 12.8979 | 0 | Новый проект. Замена систем коммерческого учета электрической энергии при выходе из строя прибора учета потребителя во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018г № 522 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации"
1.2.3.2. | Замена приборов коммерческого учета 6 (10) кВ в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ | O_25-1-00-1-02-04-0-0011 | П | 2025 | 2029 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 57.5779 | 72.3515 | 229.7004 | 310.385 | 6.3717 | 181.2456 | 6.3717 | 4.8153 | 178.988 | 1.5564 | 0 | 0 | 1.5564 | 0 | 2.2576 | 0 | 0 | 2.2576 | 0 | 0.73984 | 0 | 0 | 0.73984 | 0 | 93.4812 | 0 | 0 | 93.4812 | 0 | 2.089 | 0 | 0 | 2.089 | 0 | 43.1799 | 0 | 0 | 43.1799 | 0 | 0.97099 | 0 | 0 | 0.97099 | 0 | 21.3481 | 0 | 0 | 21.3481 | 0 | 1.0155 | 0 | 0 | 1.0155 | 0 | 17.5302 | 0 | 0 | 17.5302 | 0 | 3.4486 | 0 | 0 | 3.4486 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.264 | 0 | 0 | 8.264 | 0 | 178.988 | 0 | 0 | 178.988 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.3.2. | ЦА, Замена приборов коммерческого учета 6 (10) кВ в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ (23-1-00-1-02-04-0-0223) | M_23-1-00-1-02-04-0-0223 | З | 2023 | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.63794 | 9.0695 | 9.6226 | 9.2207 | 10.3022 | 0.80482 | 0.80482 | 0 | 0 | 0.16688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16688 | 0 | 0 | 0.16688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16688 | 0 | 0 | 0.16688 | 0 | Титул завершен. Погашение кредиторской задолженности запланировано в 2026 году.
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 6.1304 | 42.6341 | нд | 6.1304 | 42.6341 | нд | 0 | 3.321 | 682.0991 | 818.6445 | 693.4674 | 964.6191 | 232.5443 | 232.5443 | 182.9882 | 139.6489 | 229.2234 | 43.3393 | 0 | 0 | 43.3393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.8249 | 0 | 0 | 81.8249 | 0 | 40.4351 | 0 | 0 | 40.4351 | 0 | 57.824 | 0 | 0 | 57.824 | 0 | 51.2192 | 0 | 0 | 51.2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.569 | 0 | 0 | 137.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.6489 | 0 | 0 | 139.6489 | 0 | 229.2234 | 0 | 0 | 229.2234 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 6.1304 | 42.6341 | нд | 6.1304 | 42.6341 | нд | 0 | 3.321 | 246.2358 | 309.6917 | 250.3397 | 352.6492 | 61.185 | 61.185 | 57.824 | 57.824 | 57.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.824 | 0 | 0 | 57.824 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.864 | 0 | 0 | 52.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.824 | 0 | 0 | 57.824 | 0 | 57.864 | 0 | 0 | 57.864 | 0 | нд
1.2.4.1. | Выб, РК здания филиала АО "ЛОЭСК" "Северные электрические сети" по адресу: г. Выборг, ул. Советская, д. 4 (Инв.№ 050000348) (21-1-05-1-11-04-2-0200) | K_21-1-05-1-11-04-2-0200 | С | 2021 | 2027 | 2028 | 6.1304 | 42.6341 | 2023-12-11 | 6.1304 | 42.6341 | 2023-12-11 | 0 | 3.321 | 246.2358 | 309.6917 | 250.3397 | 352.6492 | 61.185 | 61.185 | 57.824 | 57.824 | 57.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.824 | 0 | 0 | 57.824 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.864 | 0 | 0 | 52.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 57.824 | 0 | 0 | 57.824 | 0 | 57.864 | 0 | 0 | 57.864 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 435.8633 | 508.9528 | 443.1277 | 611.9699 | 171.3594 | 171.3594 | 125.1642 | 81.8249 | 171.3594 | 43.3393 | 0 | 0 | 43.3393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.8249 | 0 | 0 | 81.8249 | 0 | 40.4351 | 0 | 0 | 40.4351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2192 | 0 | 0 | 46.2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.705 | 0 | 0 | 84.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.8249 | 0 | 0 | 81.8249 | 0 | 171.3594 | 0 | 0 | 171.3594 | 0 | нд
1.2.4.2. | Модернизация АБК РЭС Восточного филиала в части оснащения инженерно-техническими системами охраны | O_25-1-20-0-11-04-0-0018 | П | 2027 | 2026 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 51.6886 | 62.1571 | 52.5501 | 74.3968 | 16.5248 | 16.5248 | 16.5248 | 15.2357 | 16.5248 | 1.2891 | 0 | 0 | 1.2891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2357 | 0 | 0 | 15.2357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2891 | 0 | 0 | 1.2891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2357 | 0 | 0 | 15.2357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.2357 | 0 | 0 | 15.2357 | 0 | 16.5248 | 0 | 0 | 16.5248 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.4.2. | Модернизация АБК РЭС Пригородного филиала в части оснащения инженерно-техническими системами охраны | O_25-1-17-0-11-04-0-0014 | П | 2027 | 2026 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 10.6744 | 12.8256 | 10.8523 | 15.3526 | 1.3624 | 1.3624 | 1.3624 | 1.2308 | 1.3624 | 0.13164 | 0 | 0 | 0.13164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2308 | 0 | 0 | 1.2308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13164 | 0 | 0 | 0.13164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2308 | 0 | 0 | 1.2308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2308 | 0 | 0 | 1.2308 | 0 | 1.3624 | 0 | 0 | 1.3624 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.4.2. | Модернизация АБК РЭС Центрального филиала в части оснащения инженерно-техническими системами охраны | O_25-1-10-0-11-04-0-0021 | П | 2027 | 2026 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 55.1046 | 66.2916 | 56.023 | 79.3417 | 16.234 | 16.234 | 16.234 | 15.1133 | 16.234 | 1.1206 | 0 | 0 | 1.1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1133 | 0 | 0 | 15.1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1206 | 0 | 0 | 1.1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1133 | 0 | 0 | 15.1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.1133 | 0 | 0 | 15.1133 | 0 | 16.234 | 0 | 0 | 16.234 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.4.2. | Модернизация АБК РЭС Западного филиала в части оснащения инженерно-техническими системами охраны | O_25-1-08-0-11-04-0-0022 | П | 2027 | 2026 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 21.4078 | 25.7769 | 21.7646 | 30.8481 | 5.5276 | 5.5276 | 5.5276 | 5.2564 | 5.5276 | 0.27124 | 0 | 0 | 0.27124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2564 | 0 | 0 | 5.2564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27124 | 0 | 0 | 0.27124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2564 | 0 | 0 | 5.2564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.2564 | 0 | 0 | 5.2564 | 0 | 5.5276 | 0 | 0 | 5.5276 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.4.2. | Модернизация АБК РЭС Северного филиала в части оснащения инженерно-техническими системами охраны | O_25-1-05-0-11-04-0-0019 | П | 2027 | 2026 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.4088 | 7.7269 | 6.5156 | 9.2456 | 4.6451 | 4.6451 | 4.6451 | 4.5535 | 4.6451 | 0.091568 | 0 | 0 | 0.091568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5535 | 0 | 0 | 4.5535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091568 | 0 | 0 | 0.091568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5535 | 0 | 0 | 4.5535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.5535 | 0 | 0 | 4.5535 | 0 | 4.6451 | 0 | 0 | 4.6451 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.4.2. | Модернизация диспетчерских ПТК уровня филиалов АО «ЛОЭСК» ЦУС Северные ЭС (инв. № 050003940 ), ЦУС Пригородные ЭС (инв. № 170000766), ЦУС Центральные ЭС (инв.№ 100000768, инв.№ 100000951) (24-1-10-0-03-04-2-0262) | M_24-1-10-0-03-04-2-0262 | П | 2026 | 2026 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 290.5791 | 334.1748 | 295.4221 | 402.785 | 127.0654 | 127.0654 | 80.8703 | 40.4351 | 127.0654 | 40.4351 | 0 | 0 | 40.4351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4351 | 0 | 0 | 40.4351 | 0 | 40.4351 | 0 | 0 | 40.4351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.315 | 0 | 0 | 43.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3153 | 0 | 0 | 43.3153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 40.4351 | 0 | 0 | 40.4351 | 0 | 127.0654 | 0 | 0 | 127.0654 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 20.0878 | 143.4741 | нд | 16.5919 | 149.4218 | нд | 0 | 37.4318 | 1972.1818 | 2347.8565 | 2077.6454 | 2870.8347 | 817.5022 | 848.1773 | 604.7365 | 376.5288 | 798.336 | 228.2077 | 0 | 0 | 228.2077 | 0 | 12.4095 | 0 | 0 | 12.4095 | 0 | 93.7498 | 0 | 0 | 93.7498 | 0 | 27.3486 | 0 | 0 | 27.3486 | 0 | 209.8455 | 0 | 0 | 209.8455 | 0 | 332.2029 | 0 | 0 | 332.2029 | 0 | 72.9336 | 0 | 0 | 72.9336 | 0 | 419.0414 | 0 | 0 | 419.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7432 | 0 | 0 | 19.7432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.5288 | 0 | 0 | 376.5288 | 0 | 798.336 | 0 | 0 | 798.336 | 0 | нд
1.4. | Строительство ВЛ-6 кВ от ПС-116 "Истинка" до ВЛЗ-6 кВ ф. 4 вблизи ТП-29 протяженностью 4 км в п. Тайцы Гатчинского района ЛО | Q_26-1-06-1-01-04-0-0067 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 68.1459 | 88.7203 | нд | 16.3994 | нд | нд | 16.3994 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.3994 | 0 | 0 | 16.3994 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3994 | 0 | 0 | 16.3994 | 0 | Новый проект. Реализуется в целях повышения надежности электроснабжения потребителей сети 0,4-6 кВ. В связи с ростом бытовой нагрузки, существующая схема электроснабжения не обеспечивает техническую возможность резервирования питающих фидеров в п. Тайцы по фактору превышения допустимой токовой нагрузки. Приведение в соответствие требованиям п.5 ст.28, п.2.ст.38 ФЗ №35 "Об электроэнергетике". Соблюдение требований п.31(6) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии: Saidi: -0,094.
1.4. | Волх, Стр-во КЛ-0,4 кв от ТП - 23 взамен сущ. КЛ-0,4 кВ (инв. № 030000746) до ВРУ (Кирова,18) в г. Волхов ЛО (22-1-20-1-01-07-0-0175) | L_22-1-20-1-01-07-0-0175 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.84702 | 0.97653 | 0.92997 | 1.3206 | 0.88116 | 0.88116 | 0.88116 | 0 | 0.88116 | 0.88116 | 0 | 0 | 0.88116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88116 | 0 | 0 | 0.88116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88116 | 0 | 0 | 0.88116 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Волх, Стр-во КЛ-10кВ от РП-1 до ТП-42 в г.Волхов ЛО (22-1-20-1-01-07-0-0174) | L_22-1-20-1-01-07-0-0174 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 27.727 | 31.9665 | 28.1891 | 40.0312 | 8.3434 | 8.3434 | 8.3434 | 0 | 8.3434 | 8.3434 | 0 | 0 | 8.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3434 | 0 | 0 | 8.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3434 | 0 | 0 | 8.3434 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Подп, Стр-во КЛ 10 кВ от ТП 95 до ТП 43 в г. Подпорожье ЛО (22-1-20-1-01-07-0-0168) | L_22-1-20-1-01-07-0-0168 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.4548 | 7.4418 | 6.5624 | 9.3193 | 2.5949 | 2.5949 | 2.5949 | 0 | 2.5949 | 2.5949 | 0 | 0 | 2.5949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5949 | 0 | 0 | 2.5949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5949 | 0 | 0 | 2.5949 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Подп, Стр-во КТП-250/6/0,4 кВ взамен сущ. ТП-47 (инв.№ 150000199) в г. Подпорожье ЛО (22-1-20-1-01-07-0-0167) | L_22-1-20-1-01-07-0-0167 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 15.9721 | 18.4143 | 16.2383 | 23.06 | 2.8738 | 2.8738 | 2.8738 | 0 | 2.8738 | 2.8738 | 0 | 0 | 2.8738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8738 | 0 | 0 | 2.8738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8738 | 0 | 0 | 2.8738 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Подп, Стр-во КТП-6/0,4 кВ взамен сущ. ГКТП 21 (инв. №150000211) в г. Подпорожье ЛО (22-1-20-1-01-07-0-0154) | L_22-1-20-1-01-07-0-0154 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.2163 | 3.7081 | 3.2699 | 4.6436 | 2.4335 | 2.4335 | 2.4335 | 0 | 2.4335 | 2.4335 | 0 | 0 | 2.4335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4335 | 0 | 0 | 2.4335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4335 | 0 | 0 | 2.4335 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Выб, Стр-во КТП-10/0,4 кВ взамен ТП 12 (инв.№ 050003709) на ул. Привокзальная в п. Советский Выборгского района ЛО (22-1-05-1-01-07-0-0197) | L_22-1-05-1-01-07-0-0197 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 14.6457 | 16.8339 | 14.8898 | 21.145 | 4.4292 | 4.4292 | 4.1477 | 0 | 4.4292 | 4.1477 | 0 | 0 | 4.1477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4292 | 0 | 0 | 4.4292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4292 | 0 | 0 | 4.4292 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Выб, Стр-во ВЛ-0,4 кВ от ТП 450 по ул. Уральская в г. Выборг ЛО (22-1-05-1-01-07-0-0196) | L_22-1-05-1-01-07-0-0196 | П | 2023 | 2024 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.042506 | 0.68476 | 0.75079 | 0.69617 | 0.95839 | 0.29598 | 0.29598 | 0 | 0 | 0.25277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00070234 | 0 | 0 | 0.00070234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25277 | 0 | 0 | 0.25277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25277 | 0 | 0 | 0.25277 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Выб, Стр-во ВЛ-0,4 кВ от ТП 450 по ул. Октябрьская в г. Выборг ЛО (22-1-05-1-01-07-0-0195) | L_22-1-05-1-01-07-0-0195 | П | 2023 | 2024 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.042506 | 1.1016 | 1.2083 | 1.1199 | 1.5584 | 0.44998 | 0.44998 | 0 | 0 | 0.40678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00070234 | 0 | 0 | 0.00070234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40678 | 0 | 0 | 0.40678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40678 | 0 | 0 | 0.40678 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Выб, Стр-во КВЛ-10 кВ от ТП 449 до ВЛЗ-10 кВ ф.159-19 (закольцовка ПС 159 и ПС 26) в г.Выборг Выборгского района ЛО (22-1-05-1-01-07-0-0194) | L_22-1-05-1-01-07-0-0194 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.8747 | 7.9018 | 6.9893 | 9.9254 | 5.2955 | 5.2955 | 4.959 | 0 | 5.2955 | 4.959 | 0 | 0 | 4.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2955 | 0 | 0 | 5.2955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2955 | 0 | 0 | 5.2955 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Выб, Стр-во КВЛ-6 кВ от ПС «Калининская» ф. К-06 в п.Раппатила Выборгского района ЛО (22-1-05-1-01-07-0-0193) | L_22-1-05-1-01-07-0-0193 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 30.6243 | 35.206 | 31.1347 | 44.2142 | 15.2532 | 15.2532 | 14.3411 | 0 | 15.2532 | 14.3411 | 0 | 0 | 14.3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2532 | 0 | 0 | 15.2532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2532 | 0 | 0 | 15.2532 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Всев, Стр-во новой ТП вместо КТПН-400/10/0,4 кВ (№691) (инв. №040000245) в п. Новое Токсово Всеволожского района ЛО (21-1-17-1-01-07-0-0329) | L_21-1-17-1-01-07-0-0329 | С | 2022 | 2024 | 2027 | 1.567 | 10.6803 | 2023-12-27 | 1.567 | 10.6803 | 2023-12-27 | 0 | 0.82691 | 14.2961 | 15.6207 | 14.5343 | 19.5076 | 10.6803 | 10.6803 | 0 | 0 | 9.7666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086846 | 0 | 0 | 0.086846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7666 | 0 | 0 | 9.7666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7666 | 0 | 0 | 9.7666 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-95 до ТП-87 в п. Бугры Всеволожского района ЛО (21-1-17-1-01-07-0-0328) | L_21-1-17-1-01-07-0-0328 | П | 2028 | 2024 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 17.8462 | 19.5931 | 18.1436 | 25.7657 | 3.735 | 3.735 | 0 | 0 | 3.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.735 | 0 | 0 | 3.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.735 | 0 | 0 | 3.735 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Выб, Стр-во ПС 35/6 кВ "Раппатила" в Выборгском районе ЛО (21-1-05-1-08-07-0-0487) | L_21-1-05-1-08-07-0-0487 | П | 2021 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.37779 | 493.8019 | 618.6884 | 502.0319 | 689.3316 | 198.3477 | 198.3477 | 197.8732 | 185.4891 | 197.9699 | 12.3841 | 0 | 0 | 12.3841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2965 | 0 | 0 | 41.2965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.341 | 0 | 0 | 111.341 | 0 | 165.1184 | 0 | 0 | 165.1184 | 0 | 32.8515 | 0 | 0 | 32.8515 | 0 | 32.8515 | 0 | 0 | 32.8515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 185.4891 | 0 | 0 | 185.4891 | 0 | 197.9699 | 0 | 0 | 197.9699 | 0 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации по годам с учетом фактического исполнения ИПР за 2025 год.
1.4. | Гатч, Стр-во ПС 35/10 кВ "Вырица" (Пролетарская) Гатчина (14-1-06-1-01-00-2-062) | G_14-1-06-1-01-00-2-062 | П | 2014 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.4307 | 506.0596 | 632.8674 | 514.4939 | 719.0126 | 189.0715 | 189.0715 | 180.8063 | 164.0423 | 185.6408 | 16.764 | 0 | 0 | 16.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4558 | 0 | 0 | 25.4558 | 0 | 0.9528 | 0 | 0 | 0.9528 | 0 | 98.5045 | 0 | 0 | 98.5045 | 0 | 61.1251 | 0 | 0 | 61.1251 | 0 | 40.082 | 0 | 0 | 40.082 | 0 | 123.5629 | 0 | 0 | 123.5629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 164.0423 | 0 | 0 | 164.0423 | 0 | 185.6408 | 0 | 0 | 185.6408 | 0 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации по годам с учетом фактического исполнения ИПР за 2025 год.
1.4. | Выб, Стр-во ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ на ул. Железнодорожная в г. Приморск Выборгского района ЛО (21-1-05-1-01-07-0-0676) | L_21-1-05-1-01-07-0-0676 | С | 2022 | 2025 | 2027 | 0.20715 | 1.0154 | 2023-07-27 | 0.20715 | 1.0154 | 2023-07-27 | 0 | 0.047187 | 1.0615 | 1.1623 | 0.92429 | 1.2471 | 1.0154 | 1.0154 | 0 | 0 | 0.96754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00067874 | 0 | 0 | 0.00067874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96754 | 0 | 0 | 0.96754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96754 | 0 | 0 | 0.96754 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Выб, Стр-во КТП-10/0,4 кВ на ул. Железнодорожная в г. Приморск Выборгского района ЛО (21-1-05-1-01-07-0-0675) | L_21-1-05-1-01-07-0-0675 | С | 2022 | 2025 | 2027 | 0.38063 | 2.5077 | 2023-11-16 | 0.38063 | 2.5077 | 2023-11-16 | 0 | 0.20786 | 14.5601 | 15.9208 | 14.8027 | 19.8434 | 2.5077 | 2.5077 | 0 | 0 | 2.2969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030094 | 0 | 0 | 0.0030094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2969 | 0 | 0 | 2.2969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2969 | 0 | 0 | 2.2969 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Выб, Стр-во КВЛ-10 кВ от проек-ой КТП-10/0,4 кВ на ул. Железнодорожная до оп. 32 ф.Прм-06 в г. Приморск Выборгского района ЛО (21-1-05-1-01-07-0-0674) | L_21-1-05-1-01-07-0-0674 | С | 2022 | 2025 | 2027 | 0.5086 | 3.9259 | 2022-10-25 | 0.5086 | 3.9259 | 2022-10-25 | 0 | 0.066906 | 12.3313 | 13.5266 | 12.5368 | 17.0389 | 3.9259 | 3.9259 | 0 | 0 | 3.8581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00096456 | 0 | 0 | 0.00096456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8581 | 0 | 0 | 3.8581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8581 | 0 | 0 | 3.8581 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Выб, Стр-во КТП-10/0,4 кВ взамен КТП-15 (инв.№ 050002923) на ул. Железнодорожная в г. Приморск Выборгского района ЛО (21-1-05-1-01-07-0-0673) | L_21-1-05-1-01-07-0-0673 | П | 2022 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.045058 | 15.6104 | 17.1302 | 15.8706 | 22.4844 | 4.6748 | 4.6748 | 0 | 0 | 4.6291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00064811 | 0 | 0 | 0.00064811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6291 | 0 | 0 | 4.6291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6291 | 0 | 0 | 4.6291 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Выб, Стр-во ВЛ-0,4 кВ от пр-ой КТП-10/0,4 кВ взамен КТП-15 на ул. Железнодорожная в г. Приморск Выборгского района ЛО (21-1-05-1-01-07-0-0669) | L_21-1-05-1-01-07-0-0669 | П | 2022 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.081831 | 2.3975 | 2.6271 | 2.4374 | 3.415 | 1.5068 | 1.5068 | 0 | 0 | 1.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0059207 | 0 | 0 | 0.0059207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.419 | 0 | 0 | 1.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.419 | 0 | 0 | 1.419 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Тосно, Стр-во реклоузера ПП-19 на ВЛ-10 кВ от ПС- 500 (Инв. №210000712) ф. 500-39 в п .Красный Бор ЛО (22-1-10-1-01-00-2-0135) | K_22-1-10-1-01-00-2-0135 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.323 | 6.1369 | 5.4117 | 7.6851 | 2.812 | 2.812 | 2.812 | 0 | 2.812 | 2.812 | 0 | 0 | 2.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.812 | 0 | 0 | 2.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.812 | 0 | 0 | 2.812 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Тосно, Стр-во реклоузера на ВЛ-10 кВ от ПС- 500 (Инв. №210000712) ф. 500-37 в п .Красный Бор ЛО (22-1-10-1-01-00-2-0134) | K_22-1-10-1-01-00-2-0134 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.323 | 6.1369 | 5.4117 | 7.6851 | 2.812 | 2.812 | 2.812 | 0 | 2.812 | 2.812 | 0 | 0 | 2.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.812 | 0 | 0 | 2.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.812 | 0 | 0 | 2.812 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Тосно, Стр-во реклоузера ПП-20 на ВЛ-10 кВ от ПС- 500 (Инв. №210000712) ф. 500-39 в п .Красный Бор ЛО (22-1-10-1-01-00-2-0133) | K_22-1-10-1-01-00-2-0133 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.323 | 6.1369 | 5.4117 | 7.6851 | 2.812 | 2.812 | 2.812 | 0 | 2.812 | 2.812 | 0 | 0 | 2.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.812 | 0 | 0 | 2.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.812 | 0 | 0 | 2.812 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Гатч, Стр-во КЛ-6 кВ от РТП 1000/6/0,4 кВ (РП-19) до проектируемой ПС 110 кВ "Императорская" в г. Гатчина ЛО (22-1-06-1-01-00-2-0132) | K_22-1-06-1-01-00-2-0132 | П | 2028 | 2026 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 46.9195 | 56.6191 | 47.7015 | 67.7406 | 26.9975 | 26.9975 | 26.9975 | 26.9975 | 26.9975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9975 | 0 | 0 | 26.9975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9975 | 0 | 0 | 26.9975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.9975 | 0 | 0 | 26.9975 | 0 | 26.9975 | 0 | 0 | 26.9975 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Выб, Стр-во новой БКТП-10/0,4кВ взамен ТП-21 (инв.№ 050003227, 050003229) в г.Светогорск Выборгского района ЛО (21-1-05-1-01-00-2-0197) | K_21-1-05-1-01-00-2-0197 | С | 2021 | 2025 | 2027 | 2.6078 | 17.9151 | 2022-10-06 | 2.6078 | 17.9151 | 2022-10-06 | 0 | 0.43854 | 16.5306 | 18.1104 | 16.8061 | 22.7728 | 17.9151 | 17.9151 | 0 | 0 | 17.4694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0071083 | 0 | 0 | 0.0071083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4694 | 0 | 0 | 17.4694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4694 | 0 | 0 | 17.4694 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Выб, Стр-во КЛ-6 кВ от ТП-73 до ТП-6 взамен КЛ-6 кВ "ТП-6 - ТП-73" (инв. №050000448) в г.Выборг Выборгского района ЛО (21-1-05-1-01-00-2-0196) | K_21-1-05-1-01-00-2-0196 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 24.9165 | 28.6392 | 25.3318 | 35.9736 | 5.756 | 5.756 | 5.3902 | 0 | 5.756 | 5.3902 | 0 | 0 | 5.3902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.756 | 0 | 0 | 5.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.756 | 0 | 0 | 5.756 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Выб, Стр-во КЛ-6кВ от ТП-15 до места врезки в сущ.КЛ-6 кВ "ТП-2 - ТП-20" в г.Выборг ЛО (21-1-05-1-01-00-2-0195) | K_21-1-05-1-01-00-2-0195 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.53055 | 0.60981 | 0.53939 | 0.76599 | 0.20042 | 0.20042 | 0.18768 | 0 | 0.20042 | 0.18768 | 0 | 0 | 0.18768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20042 | 0 | 0 | 0.20042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20042 | 0 | 0 | 0.20042 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Тосно, Стр-во реклоузера на ВЛ-10 кВ от ПС- 483 ф. 483-02 (Инв. № 210000374) в г.Тосно ЛО (20-1-10-1-01-04-2-0424) | K_20-1-10-1-01-04-2-0424 | П | 2020 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.44959 | 5.323 | 6.0667 | 5.4117 | 7.4754 | 2.812 | 2.812 | 2.3629 | 0 | 2.355 | 2.3629 | 0 | 0 | 2.3629 | 0 | 0.0074285 | 0 | 0 | 0.0074285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.355 | 0 | 0 | 2.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.355 | 0 | 0 | 2.355 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Тосно, Стр-во КЛ 10 кВ от БРТП 6 до КРУН у ТП-75 г. Тосно (19-1-10-1-01-04-1-1351) | K_19-1-10-1-01-04-1-1351 | С | 2020 | 2025 | 2027 | 0.33966 | 2.0574 | 2023-01-27 | 0.33966 | 2.0574 | 2023-01-27 | 0 | 0.2483 | 4.7739 | 5.4638 | 4.8534 | 6.518 | 2.0574 | 2.0574 | 1.8094 | 0 | 1.8054 | 1.8094 | 0 | 0 | 1.8094 | 0 | 0.0037318 | 0 | 0 | 0.0037318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8054 | 0 | 0 | 1.8054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8054 | 0 | 0 | 1.8054 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10кВ от ТП-83 до ТП-32 в г. Луга ЛО (22-1-06-1-01-00-2-0041) | J_22-1-06-1-01-00-2-0041 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.5057 | 10.9592 | 9.6642 | 13.724 | 3.1841 | 3.1841 | 3.1841 | 0 | 3.1841 | 3.1841 | 0 | 0 | 3.1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1841 | 0 | 0 | 3.1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1841 | 0 | 0 | 3.1841 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Луга, Стр-во КТП-86(н) взамен КТП-86 (инв.№ 000002015) в г. Луга ЛО (22-1-06-1-01-00-2-0040) | J_22-1-06-1-01-00-2-0040 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 16.5306 | 19.0581 | 16.8061 | 23.8662 | 4.169 | 4.169 | 4.169 | 0 | 4.169 | 4.169 | 0 | 0 | 4.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.169 | 0 | 0 | 4.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.169 | 0 | 0 | 4.169 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Луга, Стр-во КТП-81(н) взамен КТП-81 (инв.№ 000001996) в г. Луга ЛО (22-1-06-1-01-00-2-0037) | J_22-1-06-1-01-00-2-0037 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 16.5578 | 19.0895 | 16.8338 | 23.9056 | 4.7321 | 4.7321 | 4.7321 | 0 | 4.7321 | 4.7321 | 0 | 0 | 4.7321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7321 | 0 | 0 | 4.7321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7321 | 0 | 0 | 4.7321 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10кВ от ТП-156 до ТП-81 в г. Луга ЛО (22-1-06-1-01-00-2-0036) | J_22-1-06-1-01-00-2-0036 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.5477 | 11.0076 | 9.7068 | 13.7846 | 3.8589 | 3.8589 | 3.8589 | 0 | 3.8589 | 3.8589 | 0 | 0 | 3.8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8589 | 0 | 0 | 3.8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8589 | 0 | 0 | 3.8589 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10кВ от ТП-32 до ТП-86 в г. Луга ЛО (22-1-06-1-01-00-2-0035) | J_22-1-06-1-01-00-2-0035 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 12.9251 | 14.9013 | 13.1405 | 18.6607 | 4.1966 | 4.1966 | 4.1966 | 0 | 4.1966 | 4.1966 | 0 | 0 | 4.1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1966 | 0 | 0 | 4.1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1966 | 0 | 0 | 4.1966 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10кВ от ТП-86 до ТП-56 в г. Луга ЛО (22-1-06-1-01-00-2-0031) | J_22-1-06-1-01-00-2-0031 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 12.2125 | 14.0798 | 12.416 | 17.632 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 0 | 3.66 | 3.66 | 0 | 0 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.66 | 0 | 0 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.66 | 0 | 0 | 3.66 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Волх, Стр-во ТП (взамен ТП-188) (инв. № 030000606) г. Волхов ЛО (21-1-20-1-01-00-2-0058) | J_21-1-20-1-01-00-2-0058 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 38.6575 | 44.5683 | 39.3018 | 55.8124 | 21.6314 | 21.6314 | 21.6314 | 0 | 21.6314 | 21.6314 | 0 | 0 | 21.6314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6314 | 0 | 0 | 21.6314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6314 | 0 | 0 | 21.6314 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | ЛодП, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от ТП-83 до ВУ-1 и ВУ-2 пр. Ленина, д. 10 в г. Лодейное Поле ЛО (21-1-20-1-01-00-2-0044) | J_21-1-20-1-01-00-2-0044 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.8916 | 1.0279 | 0.90646 | 1.2873 | 0.64122 | 0.64122 | 0.64122 | 0 | 0.64122 | 0.64122 | 0 | 0 | 0.64122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64122 | 0 | 0 | 0.64122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64122 | 0 | 0 | 0.64122 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Тихв, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-40 до точки врезки КЛ-10 кВ от ПС-143 до ТП-45 (фид. 143-19) в г. Тихвин ЛМО (21-1-20-1-01-00-2-0027) | J_21-1-20-1-01-00-2-0027 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.158 | 5.9467 | 5.244 | 7.447 | 2.0155 | 2.0155 | 2.0155 | 0 | 2.0155 | 2.0155 | 0 | 0 | 2.0155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0155 | 0 | 0 | 2.0155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0155 | 0 | 0 | 2.0155 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Выб, Стр-во КЛ 6кВ ф. К-31 от РП-61 до оп. 1 ВЛ-10кВ ф. К-31 в г. Выборг ЛО (21-1-05-1-01-00-2-0072) | J_21-1-05-1-01-00-2-0072 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.97206 | 1.1173 | 0.98826 | 1.4034 | 0.61305 | 0.61305 | 0.57409 | 0 | 0.61305 | 0.57409 | 0 | 0 | 0.57409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61305 | 0 | 0 | 0.61305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61305 | 0 | 0 | 0.61305 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Выб, Стр-во ВЛ-6кВ ф.К-31 от РП-61 до ТП-104 в г. Выборг ЛО (21-1-05-1-01-00-2-0070) | J_21-1-05-1-01-00-2-0070 | П | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 69.3693 | 79.8252 | 70.5254 | 102.1717 | 40.1556 | 40.1556 | 38.5692 | 0 | 40.1556 | 38.5692 | 0 | 0 | 38.5692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4125 | 0 | 0 | 20.4125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7432 | 0 | 0 | 19.7432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1556 | 0 | 0 | 40.1556 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Выб, Стр-во ВЛЗ-10кВ (ф. Лада – 02) от оп. 17 до оп. 47/5 в ДНП "Зеркальное" Полянского с.п. Выборгского района ЛО (21-1-05-1-01-00-2-0063) | J_21-1-05-1-01-00-2-0063 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 28.8214 | 33.1249 | 29.3018 | 41.6113 | 8.7764 | 8.7764 | 8.2044 | 0 | 8.7764 | 8.2044 | 0 | 0 | 8.2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7764 | 0 | 0 | 8.7764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7764 | 0 | 0 | 8.7764 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Выб, Стр-во КТП-11Н взамен КТП-11 (инв. № 050003701) в п. Советский Выборгского района ЛО (21-1-05-1-01-00-2-0045) | J_21-1-05-1-01-00-2-0045 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 15.0248 | 17.2654 | 15.2752 | 21.6923 | 3.3402 | 3.3402 | 3.111 | 0 | 3.3402 | 3.111 | 0 | 0 | 3.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3402 | 0 | 0 | 3.3402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3402 | 0 | 0 | 3.3402 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Волх, Стр-во ТП (взамен ТП-2) (инв. №030000519) в г. Волхов ЛО (20-1-20-1-01-00-2-0090) | J_20-1-20-1-01-00-2-0090 | П | 2021 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.34216 | 16.5306 | 18.9833 | 16.8061 | 23.6853 | 5.3242 | 5.3242 | 4.8909 | 0 | 4.9765 | 4.8909 | 0 | 0 | 4.8909 | 0 | 0.0055186 | 0 | 0 | 0.0055186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9765 | 0 | 0 | 4.9765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9765 | 0 | 0 | 4.9765 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Тихв, Стр-во БКТП-0,4/10 кВ взамен ТП-4 г.Тихвин ЛО (инв.№200000238) (20-1-20-1-01-00-2-0089) | J_20-1-20-1-01-00-2-0089 | П | 2021 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.3589 | 35.8222 | 40.2516 | 36.4192 | 51.559 | 21.7228 | 21.7228 | 14.8743 | 0 | 21.3582 | 14.8743 | 0 | 0 | 14.8743 | 0 | 0.0057643 | 0 | 0 | 0.0057643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3582 | 0 | 0 | 21.3582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3582 | 0 | 0 | 21.3582 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Кириш, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-10 до ТП-19 в г. Кириши ЛО (20-1-20-1-01-00-2-0061) | J_20-1-20-1-01-00-2-0061 | С | 2021 | 2024 | 2026 | 1.0168 | 7.2607 | 2024-03-21 | нд | 5.9746 | 2026-02-03 | 0 | 6.7774 | 20.1135 | 21.2219 | 20.4487 | 23.0712 | 7.2607 | 8.2168 | 0 | 0 | 0.25433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1851 | 0 | 0 | 1.1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25433 | 0 | 0 | 0.25433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25433 | 0 | 0 | 0.25433 | 0 | Корректировка стоимости реализации проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Тихв, Стр-во КТП-56(н) взамен оборудования ТП-56 (инв.№ 200000317) в г.Тихвин ЛО (20-1-20-1-01-00-2-0048) | J_20-1-20-1-01-00-2-0048 | С | 2021 | 2025 | 2027 | 0.97901 | 6.7951 | 2023-12-06 | 0.97901 | 6.7951 | 2023-12-06 | 0 | 0.21568 | 12.0947 | 13.911 | 12.2963 | 16.6903 | 6.7951 | 6.7951 | 6.5797 | 0 | 6.5759 | 6.5797 | 0 | 0 | 6.5797 | 0 | 0.0035356 | 0 | 0 | 0.0035356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5759 | 0 | 0 | 6.5759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5759 | 0 | 0 | 6.5759 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Всев, Стр-во КЛ-10 кВ от РТП-61 до ТП-8530 п.Бугры Всеволожского р-на ЛО (20-1-17-1-01-00-2-0079) | J_20-1-17-1-01-00-2-0079 | П | 2028 | 2024 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 13.0047 | 14.2777 | 13.2214 | 18.7756 | 4.2929 | 4.2929 | 0 | 0 | 4.2929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2929 | 0 | 0 | 4.2929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2929 | 0 | 0 | 4.2929 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Всев, Стр-во КЛ-10кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ (ЖАН Девелопмент) до ТП-303 Мурманское шоссе 16-й км Всеволожского района (20-1-17-1-01-00-2-0068) | J_20-1-17-1-01-00-2-0068 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 14.9891 | 17.281 | 15.2389 | 21.6407 | 2.337 | 2.337 | 2.337 | 0 | 2.337 | 2.337 | 0 | 0 | 2.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.337 | 0 | 0 | 2.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.337 | 0 | 0 | 2.337 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Киров, Стр-во КЛ 6 кВ от ПС 726 ф.01 до ТП-120 (взамен участка существующей КЛ 6 кВ (инв. № 100000236) г. Кировск ЛО (20-1-10-1-01-00-2-0123) | J_20-1-10-1-01-00-2-0123 | С | 2019 | 2024 | 2026 | 0.39607 | 3.2883 | 2024-08-22 | нд | 2.5483 | 2026-02-03 | 0 | 3.0016 | 8.1216 | 8.5631 | 8.257 | 9.351 | 3.2883 | 3.6829 | 0 | 0 | 0.27668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40471 | 0 | 0 | 0.40471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27668 | 0 | 0 | 0.27668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27668 | 0 | 0 | 0.27668 | 0 | Корректировка стоимости реализации проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Киров, Стр-во КЛ 6 кВ от ПС 726 ф.02 до ТП-120 (взамен участка существующей КЛ 6 кВ (инв. № 100000236) г. Кировск ЛО (20-1-10-1-01-00-2-0098) | J_20-1-10-1-01-00-2-0098 | С | 2019 | 2024 | 2026 | 0.44426 | 3.428 | 2024-08-22 | нд | 3.2943 | 2026-02-03 | 0 | 3.1343 | 8.1216 | 8.5533 | 8.257 | 9.5482 | 3.428 | 4.4961 | 0 | 0 | 0.9392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42253 | 0 | 0 | 0.42253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9392 | 0 | 0 | 0.9392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9392 | 0 | 0 | 0.9392 | 0 | Корректировка стоимости реализации проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Выб, Стр-во КЛ-0,4кВ от ТП-11 до ШРН-2 (К-2) в г. Высоцк Выборгского района ЛО (20-1-05-1-01-00-2-0120) | J_20-1-05-1-01-00-2-0120 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.345 | 1.5465 | 1.3674 | 1.9418 | 0.8009 | 0.8009 | 0.75599 | 0 | 0.8009 | 0.75599 | 0 | 0 | 0.75599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8009 | 0 | 0 | 0.8009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8009 | 0 | 0 | 0.8009 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Выб, Стр-во КЛ-10кВ от ТП-53 до ТП-59 в г. Выборг ЛО) (20-1-05-1-01-00-2-0092) | J_20-1-05-1-01-00-2-0092 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 10.6378 | 12.226 | 10.8151 | 15.3585 | 2.6474 | 2.6474 | 2.474 | 0 | 2.6474 | 2.474 | 0 | 0 | 2.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6474 | 0 | 0 | 2.6474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6474 | 0 | 0 | 2.6474 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Кинг, Стр-во 2КЛ-10кВ от ТП-3 мкр. Касколовка до КЛ-10 кВ "ТП-86- ТП-144"(инв.№ 00004834) г. Кингисепп (19-1-08-1-01-00-2-0249) | J_19-1-08-1-01-00-2-0249 | П | 2020 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.16867 | 41.2267 | 45.2452 | 41.9138 | 59.4257 | 10.0042 | 10.0042 | 0 | 0 | 9.8319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003594 | 0 | 0 | 0.003594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8319 | 0 | 0 | 9.8319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8319 | 0 | 0 | 9.8319 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10кВ от РП-1н до ТП-9 в г. Луга ЛО (19-1-06-1-01-00-2-0217) | J_19-1-06-1-01-00-2-0217 | С | 2019 | 2024 | 2027 | 0.36366 | 2.6532 | 2023-11-21 | 0.36366 | 2.6532 | 2023-11-21 | 0 | 0.32305 | 26.9366 | 29.5311 | 27.3855 | 37.1176 | 2.6532 | 2.6532 | 0 | 0 | 2.3278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023844 | 0 | 0 | 0.0023844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3278 | 0 | 0 | 2.3278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3278 | 0 | 0 | 2.3278 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10кВ от ТП-160 до ТП-98 в г. Луга ЛО (19-1-06-1-01-00-2-0147) | J_19-1-06-1-01-00-2-0147 | С | 2019 | 2024 | 2027 | 2.3157 | 16.7281 | 2024-06-28 | 2.3157 | 16.7281 | 2024-06-28 | 0 | 0.38864 | 29.898 | 32.7885 | 30.3963 | 41.3114 | 16.7281 | 16.7281 | 0 | 0 | 16.3366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028909 | 0 | 0 | 0.0028909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3366 | 0 | 0 | 16.3366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3366 | 0 | 0 | 16.3366 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-390 до ВЛ-10кВ ф.48-08 в р-не ТП-59 с врез. в проект. ВЛЗ-10кВ от ТП-728 в г.п.Толмачево Луж.МР (19-1-06-1-01-00-2-0126) | J_19-1-06-1-01-00-2-0126 | С | 2019 | 2025 | 2027 | 1.4194 | 10.2935 | 2023-11-21 | 1.4194 | 10.2935 | 2023-11-21 | 0 | 1.5173 | 39.5831 | 45.3198 | 40.2428 | 53.39 | 10.2935 | 10.2935 | 8.7581 | 0 | 7.6876 | 8.7581 | 0 | 0 | 8.7581 | 0 | 1.0886 | 0 | 0 | 1.0886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6876 | 0 | 0 | 7.6876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6876 | 0 | 0 | 7.6876 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Выб, Стр-во ВЛ-10кВ ф.331 - 01 в п. Кирилловское Выборгского района ЛО (19-1-05-1-01-00-2-0269) | J_19-1-05-1-01-00-2-0269 | С | 2019 | 2024 | 2026 | 0.48683 | 4.2566 | 2024-08-22 | нд | 10.3117 | 2026-02-13 | 0 | 3.3132 | 5.17 | 5.4889 | 9.7903 | 11.8878 | 4.2566 | 11.7929 | 0 | 0 | 6.1753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3044 | 0 | 0 | 2.3044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1753 | 0 | 0 | 6.1753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1753 | 0 | 0 | 6.1753 | 0 | Корректировка стоимости реализации проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Выб, Стр-во ВЛ-10кВ п. Кирилловское, фид. 158-07 Рощинское ГП (19-1-05-1-01-00-2-0266) | J_19-1-05-1-01-00-2-0266 | С | 2019 | 2024 | 2026 | 1.152 | 8.3881 | 2023-11-16 | нд | 10.4406 | 2026-02-13 | 0 | 3.6083 | 29.6232 | 32.0455 | 30.1169 | 36.2749 | 8.3881 | 12.7089 | 0 | 0 | 2.3509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7497 | 0 | 0 | 6.7497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3509 | 0 | 0 | 2.3509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3509 | 0 | 0 | 2.3509 | 0 | Корректировка стоимости реализации проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Выб, Стр-во КЛ-6кВ ф.К-10 от БКТП-77 до ТП-63 (через ТП-226) Выборг г. (19-1-05-1-01-00-2-0264) | J_19-1-05-1-01-00-2-0264 | П | 2019 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.13536 | 19.6534 | 21.5649 | 19.981 | 28.3132 | 10.7347 | 10.7347 | 0 | 0 | 10.5971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0022295 | 0 | 0 | 0.0022295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5971 | 0 | 0 | 10.5971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5971 | 0 | 0 | 10.5971 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Выб, Стр-во Кабельная линия 6кВ, ТП-63 - ТП-15 Выборг г (19-1-05-1-01-00-2-0263) | J_19-1-05-1-01-00-2-0263 | П | 2019 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.0245 | 22.7307 | 24.8615 | 23.1095 | 32.3576 | 13.1578 | 13.1578 | 0 | 0 | 12.1182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015089 | 0 | 0 | 0.015089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1182 | 0 | 0 | 12.1182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1182 | 0 | 0 | 12.1182 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Выб, Стр-во КЛ 6кВ, ТП-38 – ТП-63 в г. Выборг, Выборгский район ЛО (19-1-05-1-01-00-2-0262) | J_19-1-05-1-01-00-2-0262 | П | 2019 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.11245 | 26.1815 | 28.7341 | 26.6178 | 37.7494 | 15.1378 | 15.1378 | 0 | 0 | 15.0236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017948 | 0 | 0 | 0.0017948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0236 | 0 | 0 | 15.0236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0236 | 0 | 0 | 15.0236 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Выб, Стр-во КЛ 6 кВ, ТП-6 в г. Выборг, Выборгский район ЛО (18-1-05-1-01-00-2-0085) | I_18-1-05-1-01-00-2-0085 | С | 2019 | 2025 | 2027 | 1.0228 | 7.0617 | 2022-12-01 | 1.0228 | 7.0617 | 2022-12-01 | 0 | 0.51303 | 14.3755 | 15.7348 | 14.6151 | 19.7332 | 7.0617 | 7.0617 | 0 | 0 | 6.5412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0074534 | 0 | 0 | 0.0074534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5412 | 0 | 0 | 6.5412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5412 | 0 | 0 | 6.5412 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Выб, Стр-во КВЛ-10 кВ от ПС " Приморская" фидер № 09 в г. Приморск, Выборгского района ЛО (18-1-05-1-01-00-2-0027) | I_18-1-05-1-01-00-2-0027 | С | 2019 | 2025 | 2027 | 4.8805 | 35.2188 | 2023-03-10 | 4.8805 | 35.2188 | 2023-03-10 | 0 | 4.8162 | 32.5795 | 35.4042 | 33.1225 | 43.5902 | 35.2188 | 35.2188 | 0 | 0 | 30.3265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076067 | 0 | 0 | 0.076067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3265 | 0 | 0 | 30.3265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3265 | 0 | 0 | 30.3265 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Тосно, Стр-во СТП 100 кВА по Ульяновскому шоссе(13-1-21-1-01-00-2-198) | G_13-1-21-1-01-00-2-198 | П | 2014 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.71191 | 3.0966 | 3.4439 | 3.1482 | 4.078 | 1.2529 | 1.2529 | 0.5417 | 0 | 0.5306 | 0.5417 | 0 | 0 | 0.5417 | 0 | 0.010439 | 0 | 0 | 0.010439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5306 | 0 | 0 | 0.5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5306 | 0 | 0 | 0.5306 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Тосно, Стр-во СТП 100 кВА на Ульяновской дорожке, п.Ульяновка (13-1-21-1-01-00-2-197) | G_13-1-21-1-01-00-2-197 | П | 2014 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.6635 | 3.0966 | 3.4432 | 3.1482 | 4.141 | 1.2529 | 1.2529 | 0.53948 | 0 | 0.58945 | 0.53948 | 0 | 0 | 0.53948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58945 | 0 | 0 | 0.58945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58945 | 0 | 0 | 0.58945 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 38.4203 | 321.5538 | нд | 34.9711 | 470.7413 | нд | 0 | 315.5488 | 9001.2156 | 10440.7033 | 8369.3825 | 11535.2369 | 5211.6536 | 6514.615 | 3963.8259 | 2983.0585 | 6030.7404 | 980.7674 | 0 | 0 | 980.7674 | 0 | 168.3258 | 0 | 0 | 168.3258 | 0 | 1510.8373 | 0 | 0 | 1173.5512 | 337.2862 | 1203.0383 | 0 | 0 | 1203.0383 | 0 | 821.6415 | 0 | 0 | 821.6415 | 0 | 2018.112 | 0 | 0 | 2018.112 | 0 | 417.4832 | 0 | 0 | 417.4832 | 0 | 958.8751 | 0 | 0 | 958.8751 | 0 | 233.0965 | 0 | 0 | 233.0965 | 0 | 642.7676 | 0 | 0 | 642.7676 | 0 | 1207.9474 | 0 | 0 | 1207.9474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4191.0059 | 0 | 0 | 3853.7197 | 337.2862 | 6030.7404 | 0 | 0 | 6030.7404 | 0 | нд
1.6. | Сооружение резервного центра обработки данных (ЦОД) | Q_29-1-00-7-13-04-0-0014 | Н | 2029 | нд | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1006.826 | нд | нд | 1006.826 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 41.2889 | 0 | 0 | 41.2889 | 0 | 965.5371 | 0 | 0 | 965.5371 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 965.5371 | 0 | 0 | 965.5371 | 0 | 1006.826 | 0 | 0 | 1006.826 | 0 | Новый проект. Реализуется с целью обеспечения резервирования существующей ИТ-инфраструктуры: создания возможности внедрения новых технологий и сервисов, требующих высокой надежности и доступности, обеспечение информационной безопасности, непрерывности бизнес-процессов (возможность быстрого восстановления IT-инфраструктуры в случае аварии и технологических нарушений).
1.6. | Приобретение приборов для измерения показателей качества электроэнергии для Западного филиала (2 шт) | Q_27-1-08-3-05-04-0-0034 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6843 | нд | нд | 2.6843 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6843 | 0 | 0 | 2.6843 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6843 | 0 | 0 | 2.6843 | 0 | Новый проект. Реализуется в целях соблюдения укомплектованности филиала АО «ЛОЭСК» «Западные электросети» спецоборудованием, инструментами и приспособлениями для обеспечения текущей деятельности в сфере электроэнергетики. Мониторинг показателей качества электроэнергии, установленный требованиями ГОСТ 33073-2014.
1.6. | Приобретение спутникового GNSS приемника с полевым контроллером (1 шт.) | Q_26-1-10-3-05-04-0-0070 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.53735 | нд | нд | 0.53735 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.53735 | 0 | 0 | 0.53735 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53735 | 0 | 0 | 0.53735 | 0 | Новый проект. Замена устаревшего оборудования для выполнения геодезических работ.
1.6. | Приобретение силовых трансформаторов 6 - 10 кВ (4 шт) для аварийного запаса Центрального филиала | Q_26-1-10-3-05-04-0-0069 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7924 | нд | нд | 1.7924 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7924 | 0 | 0 | 1.7924 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7924 | 0 | 0 | 1.7924 | 0 | Новый проект. Реализуется в целях создания аварийного запаса для выполнения работ по замене дефектного оборудования в целях предотвращения аварийных ситуаций на электросетевых объектах филиалов АО "ЛОЭСК". Обеспечение соответствия требованиям п. 30 Приказа от 4 октября 2022г №1070 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в Приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018г №757, от 12 июля 2018г №548".
1.6. | Приобретение измерительных трансформаторов напряжения 35 кВ (3 шт.) для аварийного запаса Центрального филиала | Q_26-1-10-3-05-04-0-0068 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.57064 | нд | нд | 0.57064 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.57064 | 0 | 0 | 0.57064 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57064 | 0 | 0 | 0.57064 | 0 | Новый проект. Реализуется в целях создания аварийного запаса для выполнения работ по замене дефектного оборудования в целях предотвращения аварийных ситуаций на электросетевых объектах филиалов АО "ЛОЭСК". Обеспечение соответствия требованиям п. 30 Приказа от 4 октября 2022г №1070 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в Приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018г №757, от 12 июля 2018г №548".
1.6. | Приобретение мегаомметра цифрового Е6-32 для Западного филиала (3 шт.) | Q_26-1-08-3-05-04-0-0074 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15417 | нд | нд | 0.15417 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15417 | 0 | 0 | 0.15417 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15417 | 0 | 0 | 0.15417 | 0 | Новый проект. Реализуется в целях соблюдения укомплектованности филиала АО «ЛОЭСК» «Западные электрические сети» спецоборудованием, инструментами и приспособлениями для обеспечения текущей деятельности в сфере электроэнергетики.
1.6. | Приобретение трассопоискового приемника ПП-500К с принадлежностями для Западного филиала (3 шт.) | Q_26-1-08-3-05-04-0-0073 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0149 | нд | нд | 1.0149 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0149 | 0 | 0 | 1.0149 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0149 | 0 | 0 | 1.0149 | 0 | Новый проект. Реализуется в целях соблюдения укомплектованности филиала АО «ЛОЭСК» «Западные электрические сети» спецоборудованием, инструментами и приспособлениями для обеспечения текущей деятельности в сфере электроэнергетики.
1.6. | Приобретение кабелеискателя Успех КБИ-309К с функцией сохранения координат GPS/Глонасс для Западного филиала (2 шт) | Q_26-1-08-3-05-04-0-0072 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30891 | нд | нд | 0.30891 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30891 | 0 | 0 | 0.30891 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30891 | 0 | 0 | 0.30891 | 0 | Новый проект. Реализуется в целях соблюдения укомплектованности филиала АО «ЛОЭСК» «Западные электрические сети» необходимым поисково-диагностическим оборудованием. Позволяет с высокой точностью обнаруживать места расположения, повреждения и глубины залегания кабельных линий и подземных коммуникаций.
1.6. | Приобретение прибора для измерения показателей качества электрической энергии для Южного филиала (1 шт) | Q_26-1-06-3-05-04-0-0071 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.76779 | нд | нд | 0.76779 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.76779 | 0 | 0 | 0.76779 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76779 | 0 | 0 | 0.76779 | 0 | Новый проект. Мониторинг показателей качества электроэнергии, установленный требованиями ГОСТ 33073-2014.
1.6. | Приобретение рефлектометра импульсного для Северного филиала (1шт) | Q_26-1-05-3-05-04-0-0076 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.49628 | нд | нд | 0.49628 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.49628 | 0 | 0 | 0.49628 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49628 | 0 | 0 | 0.49628 | 0 | Новый проект. Обеспечение персонала необходимым спецоборудованием для поиска мест повреждений в силовых кабельных линиях. Поддержание целостности линий электропередачи.
1.6. | Приобретение прибора для измерения показателей качества электрической энергии для Северного филиала (1шт) | Q_26-1-05-3-05-04-0-0075 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.76779 | нд | нд | 0.76779 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.76779 | 0 | 0 | 0.76779 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76779 | 0 | 0 | 0.76779 | 0 | Новый проект. Мониторинг показателей качества электроэнергии, установленный требованиями ГОСТ 33073-2014.
1.6. | Разработка и внедрение единой автоматизированной информационной системы транспорта электроэнергии | Q_26-1-00-7-13-04-0-0092 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 365.3157 | нд | нд | 365.3157 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.9748 | 0 | 0 | 6.9748 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 358.3409 | 0 | 0 | 358.3409 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.3157 | 0 | 0 | 365.3157 | 0 | Новый проект. Реализация проекта направлена на комплексное программное решение, предназначенное для автоматизации бизнес-процессов по: технологическому присоединение потребителей; формированию полезного отпуска электроэнергии; обеспечению взаимодействия с потребителями, смежными сетевыми компаниями и гарантирующими поставщиками в части транспорта электроэнергии; созданию и ведению базы данных потребителей электроэнергии; энергосбережению, поиску и минимизация потерь электроэнергии.
1.6. | Приобретение трехпозиционных коммутационных аппаратов с элегазовой изоляцией 10 кВ (6 шт.) для нужд Восточного филиала | Q_25-1-20-3-05-04-0-0061 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6455 | нд | нд | 1.6455 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6455 | 0 | 0 | 1.6455 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6455 | 0 | 0 | 1.6455 | 0 | Новый проект. Приобретение выключателей нагрузки 6-10 кВ осуществляется для выполнения работ по замене дефектного оборудования (по техническому состоянию) на электросетевых объектах филиалов Общества
1.6. | Приобретение поискового акустического комплекта (2 шт.) для нужд Пригородного филиала | Q_25-1-17-3-05-04-0-0058 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.42865 | нд | нд | 0.42865 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.42865 | 0 | 0 | 0.42865 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42865 | 0 | 0 | 0.42865 | 0 | Новый проект. Реализуется нацелен на хозяйтсвенное обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики
1.6. | Приобретение измерительных трансформаторов напряжения 35 кВ (2 шт.) для аварийного запаса Северного филиала | Q_25-1-05-3-05-04-0-0059 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28857 | нд | нд | 0.28857 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28857 | 0 | 0 | 0.28857 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28857 | 0 | 0 | 0.28857 | 0 | Новый проект. Реализуется в целях создания аварийного запаса для выполнения работ по замене дефектного оборудования в целях предотвращения аварийных ситуаций на электросетевых объектах филиалов АО "ЛОЭСК". Обеспечение соответствия требованиям п. 30 Приказа от 4 октября 2022г №1070 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в Приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018г №757, от 12 июля 2018г №548".
1.6. | Приобретение тепловизионной камеры ТНТ600Н (2 шт) для Пригородного филиала | O_29-1-17-3-05-04-0-0008 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.8986 | 2.2595 | 2.8986 | 2.8986 | 2.2595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8986 | 0 | 0 | 2.8986 | 0 | 2.2595 | 0 | 0 | 2.2595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8986 | 0 | 0 | 2.8986 | 0 | 2.2595 | 0 | 0 | 2.2595 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение трансформатора нагрузочного РЕТ-3000 (1шт) для Пригородного филиала | O_28-1-17-3-05-04-0-0032 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.40833 | 0.67039 | 0.40833 | 0.40833 | 0.67039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40833 | 0 | 0 | 0.40833 | 0 | 0.67039 | 0 | 0 | 0.67039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.40833 | 0 | 0 | 0.40833 | 0 | 0.67039 | 0 | 0 | 0.67039 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение передвижной электротехнической лаборатории для испытания подстанционного оборудования и кабельных линий на базе а/м ГАЗЕЛЬ Next (1шт) | O_28-1-05-3-05-04-0-0017 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 66.0361 | 62.8089 | 66.0361 | 66.0361 | 62.8089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.0361 | 0 | 0 | 66.0361 | 0 | 62.8089 | 0 | 0 | 62.8089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 66.0361 | 0 | 0 | 66.0361 | 0 | 62.8089 | 0 | 0 | 62.8089 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение прибора контроля высоковольтных выключателей ПКВ/М7 (1шт) для Пригородного филиала | O_27-1-17-3-05-04-0-0015 | Н | 2028 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.3772 | 2.0674 | 1.3772 | 1.3772 | 2.0674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3772 | 0 | 0 | 1.3772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0674 | 0 | 0 | 2.0674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3772 | 0 | 0 | 1.3772 | 0 | 2.0674 | 0 | 0 | 2.0674 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение цифрового рефлектометра РЕЙС-305 (1шт) для Пригородного филиала | O_27-1-17-3-05-04-0-0001 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.26655 | 0.35441 | 0.26655 | 0.26655 | 0.35441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26655 | 0 | 0 | 0.26655 | 0 | 0.35441 | 0 | 0 | 0.35441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26655 | 0 | 0 | 0.26655 | 0 | 0.35441 | 0 | 0 | 0.35441 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение аппарата испытания диэлектриков (1шт) для нужд РЭС г. Подпорожье | O_26-1-20-3-05-04-0-0036 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.54281 | 0.66808 | 0.54281 | 0.54281 | 0.66808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54281 | 0 | 0 | 0.54281 | 0 | 0.66808 | 0 | 0 | 0.66808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.54281 | 0 | 0 | 0.54281 | 0 | 0.66808 | 0 | 0 | 0.66808 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение испытательной установки 1шт. для нужд РЭС г. Лодейное Поле | O_26-1-20-3-05-04-0-0027 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 7.5438 | 7.8272 | 7.5438 | 7.5438 | 7.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5438 | 0 | 0 | 7.5438 | 0 | 7.8272 | 0 | 0 | 7.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.5438 | 0 | 0 | 7.5438 | 0 | 7.8272 | 0 | 0 | 7.8272 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение тепловизора (1шт.) для Восточного филиала | O_26-1-20-3-05-04-0-0007 | Н | 2028 | 2026 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.24412 | 0.7688 | 0.24412 | 0.24412 | 0.7688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24412 | 0 | 0 | 0.24412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7688 | 0 | 0 | 0.7688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24412 | 0 | 0 | 0.24412 | 0 | 0.7688 | 0 | 0 | 0.7688 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение электрогенератора сварочного (2 шт) для Пригородного филиала | O_26-1-17-3-05-04-0-0005 | Н | 2028 | 2026 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.25297 | 0.64172 | 0.25297 | 0.25297 | 0.64172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25297 | 0 | 0 | 0.25297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64172 | 0 | 0 | 0.64172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25297 | 0 | 0 | 0.25297 | 0 | 0.64172 | 0 | 0 | 0.64172 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение ножниц электрогидравлических аккумуляторных (2 шт) для Пригородного филиала | O_26-1-17-3-05-04-0-0004 | Н | 2028 | 2026 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.31556 | 0.44539 | 0.31556 | 0.31556 | 0.44539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31556 | 0 | 0 | 0.31556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44539 | 0 | 0 | 0.44539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31556 | 0 | 0 | 0.31556 | 0 | 0.44539 | 0 | 0 | 0.44539 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение наборов для разделки кабеля из сшитого полиэтилена (2 шт.) для Пригородного филиала | O_26-1-17-3-05-04-0-0003 | Н | 2028 | 2026 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.43784 | 0.66944 | 0.43784 | 0.43784 | 0.66944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43784 | 0 | 0 | 0.43784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66944 | 0 | 0 | 0.66944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.43784 | 0 | 0 | 0.43784 | 0 | 0.66944 | 0 | 0 | 0.66944 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение бензиновых мотопомп для сильнозагрязненных вод (2 шт) для Пригородного филиала | O_26-1-17-3-05-04-0-0002 | Н | 2029 | 2026 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.27185 | 0.5793 | 0.27185 | 0.27185 | 0.5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27185 | 0 | 0 | 0.27185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5793 | 0 | 0 | 0.5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27185 | 0 | 0 | 0.27185 | 0 | 0.5793 | 0 | 0 | 0.5793 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Создание программно-аппаратного комплекса "Средства системы хранения данных на российской платформе" | O_26-1-00-7-13-04-0-0006 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 80.8209 | 80.8209 | 80.8209 | 80.8209 | 80.8209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.8209 | 0 | 0 | 80.8209 | 0 | 80.8209 | 0 | 0 | 80.8209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 80.8209 | 0 | 0 | 80.8209 | 0 | 80.8209 | 0 | 0 | 80.8209 | 0 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.6. | Приобретение тракторной техники - 4 шт. | O_26-1-00-3-05-04-0-0035 | Н | 2026 | 2027 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 30.2219 | 19.1193 | 30.2219 | 30.2219 | 19.1193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0159 | 0 | 0 | 8.0159 | 0 | 4.4473 | 0 | 0 | 4.4473 | 0 | 22.206 | 0 | 0 | 22.206 | 0 | 4.6297 | 0 | 0 | 4.6297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8195 | 0 | 0 | 4.8195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2228 | 0 | 0 | 5.2228 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 35.4447 | 0 | 0 | 35.4447 | 0 | 19.1193 | 0 | 0 | 19.1193 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение трассопоискового локатора 1 шт. для нужд РЭС г. Волхов | O_25-1-20-3-05-04-0-0030 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.1314 | 2.5929 | 1.1314 | 0 | 2.5929 | 1.1314 | 0 | 0 | 1.1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5929 | 0 | 0 | 2.5929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5929 | 0 | 0 | 2.5929 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение измерительной установки РЕТОМ-30КА-12 (1 шт) для Пригородного филиала | O_25-1-17-3-05-04-0-0015 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.6541 | 5.0435 | 3.6541 | 0 | 5.0435 | 3.6541 | 0 | 0 | 3.6541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0435 | 0 | 0 | 5.0435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0435 | 0 | 0 | 5.0435 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение мегаомметра MI 3102H SE PROF (5 шт) для Пригородного филиала | O_25-1-17-3-05-04-0-0007 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.3507 | 2.8335 | 2.3507 | 0 | 2.8335 | 2.3507 | 0 | 0 | 2.3507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8335 | 0 | 0 | 2.8335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8335 | 0 | 0 | 2.8335 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение кабелеискателя Успех КБИ-309К с функцией сохранения координат GPS/Глонасс (3шт) для Пригородного филиала | O_25-1-17-3-05-04-0-0005 | И | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.36075 | 0.42002 | 0.36075 | 0 | 0.15486 | 0.36075 | 0 | 0 | 0.36075 | 0 | 0.26517 | 0 | 0 | 0.26517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15486 | 0 | 0 | 0.15486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15486 | 0 | 0 | 0.15486 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение трассоискателя (1шт.) для Центрального филиала | O_25-1-10-3-05-04-0-0006 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.77494 | 1.0154 | 0.77494 | 0 | 1.0154 | 0.77494 | 0 | 0 | 0.77494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0154 | 0 | 0 | 1.0154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0154 | 0 | 0 | 1.0154 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Создание системы видеонаблюдения АБК РЭС Южного филиала | O_25-1-06-1-11-04-0-0017 | П | 2027 | 2026 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 77.6828 | 93.3759 | 78.9775 | 111.7687 | 26.1858 | 26.1858 | 26.1858 | 23.8927 | 26.1858 | 2.2931 | 0 | 0 | 2.2931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8927 | 0 | 0 | 23.8927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2931 | 0 | 0 | 2.2931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8927 | 0 | 0 | 23.8927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.8927 | 0 | 0 | 23.8927 | 0 | 26.1858 | 0 | 0 | 26.1858 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Создание программно-аппаратного комплекса "Система персонального видеонаблюдения" | O_25-1-00-7-13-04-0-0035 | Н | 2027 | 2025 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 8.9112 | 45.104 | 8.9112 | 0 | 45.104 | 8.9112 | 0 | 0 | 8.9112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.104 | 0 | 0 | 45.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.104 | 0 | 0 | 45.104 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Создание программно-аппаратного комплекса "Операционные системы и офисные пакеты" | O_25-1-00-7-13-04-0-0004 | Н | 2026 | 2026 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 239.3012 | 239.3012 | 239.3012 | 135 | 239.3012 | 104.3012 | 0 | 0 | 104.3012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 135 | 0 | 53.4331 | 0 | 0 | 53.4331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.3012 | 0 | 0 | 144.3012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5669 | 0 | 0 | 41.5669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 135 | 0 | 0 | 135 | 0 | 239.3012 | 0 | 0 | 239.3012 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Создание программно-аппаратного комплекса "Средства виртуализации на российской платформе" | O_25-1-00-7-13-04-0-0003 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 34.7909 | 34.7909 | 34.7909 | 0 | 34.7909 | 34.7909 | 0 | 0 | 34.7909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7909 | 0 | 0 | 34.7909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7909 | 0 | 0 | 34.7909 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Создание программно-аппаратного комплекса "Средства системы управления базами данных на российской платформе" | O_25-1-00-7-13-04-0-0002 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 14.3516 | 14.3516 | 14.3516 | 0 | 14.3516 | 14.3516 | 0 | 0 | 14.3516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3516 | 0 | 0 | 14.3516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3516 | 0 | 0 | 14.3516 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Расширение функциональности автоматизированной системы управления предприятием (АСУП) | O_25-1-00-6-13-04-0-0037 | И | 2025 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 295 | 295 | 295 | 295 | 255.5804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4196 | 0 | 0 | 39.4196 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 160.5804 | 0 | 0 | 160.5804 | 0 | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 295 | 0 | 0 | 295 | 0 | 255.5804 | 0 | 0 | 255.5804 | 0 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации по годам с учетом фактического исполнения ИПР за 2025 год.
1.6. | Приобретение легковых (производственных) автомобилей – 33 шт. | O_25-1-00-3-05-04-0-0033 | Н | 2026 | 2029 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 63.5317 | 63.6562 | 63.5317 | 39.8715 | 63.6562 | 23.6602 | 0 | 0 | 23.6602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9371 | 0 | 0 | 20.9371 | 0 | 15.844 | 0 | 0 | 15.844 | 0 | 3.9811 | 0 | 0 | 3.9811 | 0 | 23.9621 | 0 | 0 | 23.9621 | 0 | 6.2451 | 0 | 0 | 6.2451 | 0 | 14.2125 | 0 | 0 | 14.2125 | 0 | 8.7082 | 0 | 0 | 8.7082 | 0 | 5.7098 | 0 | 0 | 5.7098 | 0 | 3.9279 | 0 | 0 | 3.9279 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 43.7994 | 0 | 0 | 43.7994 | 0 | 63.6562 | 0 | 0 | 63.6562 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение автобусов для перевозки работников - 4 шт. | O_25-1-00-3-05-04-0-0032 | Н | 2030 | 2029 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 19.0003 | 24.5748 | 19.0003 | 14.569 | 24.5748 | 4.4313 | 0 | 0 | 4.4313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2685 | 0 | 0 | 9.2685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3006 | 0 | 0 | 5.3006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5748 | 0 | 0 | 24.5748 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 39.1439 | 0 | 0 | 39.1439 | 0 | 24.5748 | 0 | 0 | 24.5748 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение специальных автомобилей и грузоподъемной техники на шасси грузовых автомобилей - 14 шт. | O_25-1-00-3-05-04-0-0031 | Н | 2026 | 2029 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 272.0774 | 242.2432 | 272.0774 | 267.0774 | 242.2432 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1466 | 0 | 0 | 57.1466 | 0 | 21.2307 | 0 | 0 | 21.2307 | 0 | 41.5918 | 0 | 0 | 41.5918 | 0 | 79.565 | 0 | 0 | 79.565 | 0 | 83.8778 | 0 | 0 | 83.8778 | 0 | 47.7221 | 0 | 0 | 47.7221 | 0 | 84.4612 | 0 | 0 | 84.4612 | 0 | 37.4752 | 0 | 0 | 37.4752 | 0 | 56.2502 | 0 | 0 | 56.2502 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 323.3276 | 0 | 0 | 323.3276 | 0 | 242.2432 | 0 | 0 | 242.2432 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение плоттера А0 (1 шт.) | O_25-1-00-3-05-04-0-0029 | Н | 2027 | 2025 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.86172 | 0.86172 | 0.86172 | 0 | 0.86172 | 0.86172 | 0 | 0 | 0.86172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86172 | 0 | 0 | 0.86172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86172 | 0 | 0 | 0.86172 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение МФУ А3 лазерный цветной (6 шт.) | O_25-1-00-3-05-04-0-0028 | Н | 2026 | 2027 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.9763 | 4.9763 | 4.9763 | 3.3912 | 4.9763 | 1.5851 | 0 | 0 | 1.5851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6577 | 0 | 0 | 1.6577 | 0 | 4.9763 | 0 | 0 | 4.9763 | 0 | 1.7336 | 0 | 0 | 1.7336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3912 | 0 | 0 | 3.3912 | 0 | 4.9763 | 0 | 0 | 4.9763 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации проекта с учетом сроков замены устаревшего оборудования для обеспечения хозяйственной деятельности филиалов.
1.6. | Приобретение грузовых производственных автомобилей на базе ГАЗ - 16 шт. | O_25-1-00-3-05-04-0-0027 | Н | 2026 | 2029 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 66.6355 | 73.671 | 66.6355 | 55.175 | 73.671 | 11.4605 | 0 | 0 | 11.4605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.558 | 0 | 0 | 7.558 | 0 | 12.9606 | 0 | 0 | 12.9606 | 0 | 25.1137 | 0 | 0 | 25.1137 | 0 | 17.8539 | 0 | 0 | 17.8539 | 0 | 8.8851 | 0 | 0 | 8.8851 | 0 | 22.9765 | 0 | 0 | 22.9765 | 0 | 13.6182 | 0 | 0 | 13.6182 | 0 | 9.7403 | 0 | 0 | 9.7403 | 0 | 10.1397 | 0 | 0 | 10.1397 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 65.3147 | 0 | 0 | 65.3147 | 0 | 73.671 | 0 | 0 | 73.671 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение передвижной электротехнической лаборатории для испытания кабельных линий на базе а/м Садко Next (5шт) | O_25-1-00-3-05-04-0-0026 | Н | 2027 | 2028 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 264.6177 | 267.0126 | 264.6177 | 214.9623 | 267.0126 | 49.6554 | 0 | 0 | 49.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.8592 | 0 | 0 | 63.8592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.3079 | 0 | 0 | 94.3079 | 0 | 50.0354 | 0 | 0 | 50.0354 | 0 | 56.7952 | 0 | 0 | 56.7952 | 0 | 52.0869 | 0 | 0 | 52.0869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.4448 | 0 | 0 | 108.4448 | 0 | 56.4455 | 0 | 0 | 56.4455 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 271.4079 | 0 | 0 | 271.4079 | 0 | 267.0126 | 0 | 0 | 267.0126 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение передвижной электротехнической лаборатории для испытания кабельных линий на базе а/м ГАЗЕЛЬ Next (2 шт) | O_25-1-00-3-05-04-0-0025 | Н | 2028 | 2027 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 84.6497 | 86.1979 | 84.6497 | 44.219 | 86.1979 | 40.4307 | 0 | 0 | 40.4307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.219 | 0 | 0 | 44.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2332 | 0 | 0 | 42.2332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9647 | 0 | 0 | 43.9647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 44.219 | 0 | 0 | 44.219 | 0 | 86.1979 | 0 | 0 | 86.1979 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение МФУ А3 лазерный монохром (8 шт.) | O_25-1-00-3-05-04-0-0024 | Н | 2026 | 2027 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.6109 | 4.6109 | 4.6109 | 2.9493 | 4.6109 | 1.6616 | 0 | 0 | 1.6616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7377 | 0 | 0 | 1.7377 | 0 | 4.6109 | 0 | 0 | 4.6109 | 0 | 1.2116 | 0 | 0 | 1.2116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9493 | 0 | 0 | 2.9493 | 0 | 4.6109 | 0 | 0 | 4.6109 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации проекта с учетом сроков замены устаревшего оборудования для обеспечения хозяйственной деятельности филиалов.
1.6. | Приобретение измерителей показателей качества электроэнергии (4 шт) | O_25-1-00-3-05-04-0-0023 | Н | 2026 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.8899 | 3.1341 | 2.8899 | 2.1914 | 3.1341 | 0.69848 | 0 | 0 | 0.69848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1914 | 0 | 0 | 2.1914 | 0 | 1.5356 | 0 | 0 | 1.5356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5985 | 0 | 0 | 1.5985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1914 | 0 | 0 | 2.1914 | 0 | 3.1341 | 0 | 0 | 3.1341 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение снегоболотохода для Центрального филиала - 1 шт. | O_25-1-00-3-05-04-0-0016 | Н | 2027 | 2025 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.9838 | 11.9993 | 4.9838 | 0 | 11.9993 | 4.9838 | 0 | 0 | 4.9838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9993 | 0 | 0 | 11.9993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9993 | 0 | 0 | 11.9993 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение грузовых саморазгружающихся транспортных средств - 5 шт. | O_25-1-00-3-05-04-0-0013 | Н | 2026 | 2029 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 31.3827 | 32.1204 | 31.3827 | 25.7096 | 32.1204 | 5.6731 | 0 | 0 | 5.6731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9329 | 0 | 0 | 5.9329 | 0 | 6.015 | 0 | 0 | 6.015 | 0 | 6.2046 | 0 | 0 | 6.2046 | 0 | 12.5232 | 0 | 0 | 12.5232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5183 | 0 | 0 | 6.5183 | 0 | 13.572 | 0 | 0 | 13.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0638 | 0 | 0 | 7.0638 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 32.7734 | 0 | 0 | 32.7734 | 0 | 32.1204 | 0 | 0 | 32.1204 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение электромеханических мастерских на шасси автомобиля - 6 шт. | O_25-1-00-3-05-04-0-0012 | Н | 2026 | 2029 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 54.9854 | 54.1758 | 54.9854 | 46.7487 | 54.1758 | 8.2367 | 0 | 0 | 8.2367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.614 | 0 | 0 | 8.614 | 0 | 8.2667 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 9.0085 | 0 | 0 | 9.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4211 | 0 | 0 | 9.4211 | 0 | 26.8753 | 0 | 0 | 26.8753 | 0 | 19.7051 | 0 | 0 | 19.7051 | 0 | 9.3257 | 0 | 0 | 9.3257 | 0 | 9.7081 | 0 | 0 | 9.7081 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 56.4567 | 0 | 0 | 56.4567 | 0 | 54.1758 | 0 | 0 | 54.1758 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение бригадных автомобилей - 51 шт. | O_25-1-00-3-05-04-0-0010 | Н | 2026 | 2029 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 136.8432 | 144.3101 | 136.8432 | 102.9089 | 144.3101 | 33.9343 | 0 | 0 | 33.9343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0378 | 0 | 0 | 38.0378 | 0 | 37.6902 | 0 | 0 | 37.6902 | 0 | 30.1996 | 0 | 0 | 30.1996 | 0 | 48.9489 | 0 | 0 | 48.9489 | 0 | 23.0133 | 0 | 0 | 23.0133 | 0 | 27.6743 | 0 | 0 | 27.6743 | 0 | 11.6581 | 0 | 0 | 11.6581 | 0 | 16.1885 | 0 | 0 | 16.1885 | 0 | 13.8081 | 0 | 0 | 13.8081 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 116.7169 | 0 | 0 | 116.7169 | 0 | 144.3101 | 0 | 0 | 144.3101 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение прицепной техники - 7 шт. | O_25-1-00-3-05-04-0-0008 | Н | 2026 | 2029 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 11.4284 | 16.6577 | 11.4284 | 7.8949 | 16.6577 | 3.5336 | 0 | 0 | 3.5336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8477 | 0 | 0 | 1.8477 | 0 | 2.0943 | 0 | 0 | 2.0943 | 0 | 1.9323 | 0 | 0 | 1.9323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0015 | 0 | 0 | 2.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1134 | 0 | 0 | 2.1134 | 0 | 4.7253 | 0 | 0 | 4.7253 | 0 | 9.838 | 0 | 0 | 9.838 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.7329 | 0 | 0 | 17.7329 | 0 | 16.6577 | 0 | 0 | 16.6577 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение силовых трансформаторов 6-10 кВ (12 шт.) для пополнения аварийного запаса Восточного филиала | O_24-1-20-3-05-04-0-0268 | И | 2025 | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 7.1674 | 6.234 | 0 | 0 | 5.8723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36168 | 0 | 0 | 0.36168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8723 | 0 | 0 | 5.8723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8723 | 0 | 0 | 5.8723 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение блока релейной защиты БМРЗ-152-2-Д-КЛ-53 для аварийного запаса Северного филиала | O_24-1-05-3-05-04-0-0269 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.31579 | 0.52596 | 0 | 0 | 0.52596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52596 | 0 | 0 | 0.52596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52596 | 0 | 0 | 0.52596 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение силовых трансформаторов 10 кВ (3 шт.) для аварийного запаса Северного филиала | O_24-1-05-3-05-04-0-0265 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.2393 | 1.2028 | 0 | 0 | 1.2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2028 | 0 | 0 | 1.2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2028 | 0 | 0 | 1.2028 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение права на использование прикладного и серверного программного обеспечения | O_24-1-00-7-13-04-0-0350 | И | 2024 | 2029 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.7898 | нд | нд | нд | нд | 114.4963 | 114.4963 | 91.3142 | 74.6494 | 80.5878 | 16.6648 | 0 | 0 | 16.6648 | 0 | 24.1187 | 0 | 0 | 24.1187 | 0 | 17.4281 | 0 | 0 | 17.4281 | 0 | 17.428 | 0 | 0 | 17.428 | 0 | 18.2263 | 0 | 0 | 18.2263 | 0 | 18.2263 | 0 | 0 | 18.2263 | 0 | 19.061 | 0 | 0 | 19.061 | 0 | 19.061 | 0 | 0 | 19.061 | 0 | 19.934 | 0 | 0 | 19.934 | 0 | 19.934 | 0 | 0 | 19.934 | 0 | 5.9386 | 0 | 0 | 5.9386 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 80.5879 | 0 | 0 | 80.5879 | 0 | 80.5878 | 0 | 0 | 80.5878 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.6. | Приобретение легковых (служебных) автомобилей - 28 шт. | O_24-1-00-3-05-04-0-0277 | Н | 2026 | 2029 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 56.049 | 71.4032 | 46.9335 | 31.6541 | 71.4032 | 15.2793 | 0 | 0 | 15.2793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9869 | 0 | 0 | 9.9869 | 0 | 16.6367 | 0 | 0 | 16.6367 | 0 | 10.4443 | 0 | 0 | 10.4443 | 0 | 17.3188 | 0 | 0 | 17.3188 | 0 | 4.3691 | 0 | 0 | 4.3691 | 0 | 12.8777 | 0 | 0 | 12.8777 | 0 | 6.8538 | 0 | 0 | 6.8538 | 0 | 13.4057 | 0 | 0 | 13.4057 | 0 | 11.1643 | 0 | 0 | 11.1643 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 42.8184 | 0 | 0 | 42.8184 | 0 | 71.4032 | 0 | 0 | 71.4032 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение автогидроподъемников (АГП) и бурильно-крановых машин (БКМ) - 26 шт. | O_24-1-00-3-05-04-0-0276 | Н | 2026 | 2029 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 346.533 | 353.3483 | 334.733 | 324.733 | 353.3483 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.0224 | 0 | 0 | 128.0224 | 0 | 64.4499 | 0 | 0 | 64.4499 | 0 | 67.6009 | 0 | 0 | 67.6009 | 0 | 145.7659 | 0 | 0 | 145.7659 | 0 | 84.8364 | 0 | 0 | 84.8364 | 0 | 69.8432 | 0 | 0 | 69.8432 | 0 | 44.2732 | 0 | 0 | 44.2732 | 0 | 58.4973 | 0 | 0 | 58.4973 | 0 | 14.7921 | 0 | 0 | 14.7921 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 339.525 | 0 | 0 | 339.525 | 0 | 353.3483 | 0 | 0 | 353.3483 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение щитового оборудования 0,4-10 кВ для нужд филиалов (36 шт.) | O_24-1-00-3-05-04-0-0267 | Н | 2027 | 2024 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 11.219 | 15.1665 | 0 | 0 | 15.1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1665 | 0 | 0 | 15.1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1665 | 0 | 0 | 15.1665 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение силовых трансформаторов 6-10 кВ для нужд филиалов (41 шт.) | O_24-1-00-3-05-04-0-0266 | Н | 2027 | 2024 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 23.8082 | 21.2888 | 0 | 0 | 21.2888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2888 | 0 | 0 | 21.2888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2888 | 0 | 0 | 21.2888 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение силовых трансформатороров 6-10 кВ (6шт.) для пополнения аварийного запаса Южного филиала | N_23-1-06-3-05-04-0-0249 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.0879 | 2.5693 | 0 | 0 | 2.5693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5693 | 0 | 0 | 2.5693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5693 | 0 | 0 | 2.5693 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение высоковольтного выключателя 10 кВ (1 шт.) для нужд Северного филиала | N_23-1-05-3-05-04-0-0246 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.44478 | 0.49776 | 0 | 0 | 0.49776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49776 | 0 | 0 | 0.49776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49776 | 0 | 0 | 0.49776 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение силовых трансформаторов 6-10 кВ (5 шт.) для аварийного запаса Северного филиала | N_23-1-05-3-05-04-0-0245 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.0466 | 2.0439 | 0 | 0 | 2.0439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0439 | 0 | 0 | 2.0439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0439 | 0 | 0 | 2.0439 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение распределительных устройств 0,4-10 кВ (85 шт.) для нужд филиалов | N_23-1-00-3-05-04-0-0248 | И | 2023 | 2024 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.6485 | нд | нд | нд | нд | 30.4546 | 53.0592 | 0 | 0 | 48.4106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5273 | 0 | 0 | 22.5273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8833 | 0 | 0 | 25.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4106 | 0 | 0 | 48.4106 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение силовых трансформаторов 6-10 кВ (59 шт.) для нужд филиалов | N_23-1-00-3-05-04-0-0247 | И | 2023 | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 12.4458 | нд | нд | нд | нд | 45.3263 | 30.6095 | 0 | 0 | 17.5081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65558 | 0 | 0 | 0.65558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5081 | 0 | 0 | 17.5081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5081 | 0 | 0 | 17.5081 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Реконструкция здания гаража (площадью 403 м2) производственной базы РЭС г. Волхов (инв. № 030000503) | N_22-1-20-0-11-04-0-1912 | П | 2023 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.038069 | 1022.7096 | 1223.8952 | 1039.7548 | 1414.9997 | 95.3448 | 95.3448 | 91.6897 | 81.3897 | 95.3012 | 10.3 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0.005575 | 0 | 0 | 0.005575 | 0 | 81.3897 | 0 | 0 | 81.3897 | 0 | 4.8012 | 0 | 0 | 4.8012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.5 | 0 | 0 | 90.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 81.3897 | 0 | 0 | 81.3897 | 0 | 95.3012 | 0 | 0 | 95.3012 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Волх, Приобретение грузового автомобиля для Восточного филиала Общества (23-1-20-3-05-04-0-0237) | M_23-1-20-3-05-04-0-0237 | Н | 2027 | 2024 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.4197 | 4.6262 | 0 | 0 | 4.6262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6262 | 0 | 0 | 4.6262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6262 | 0 | 0 | 4.6262 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Тихв, Приобретение грузового автомобиля для Восточного филиала Общества,1 шт. (23-1-20-3-05-04-0-0236) | M_23-1-20-3-05-04-0-0236 | Н | 2027 | 2024 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.6027 | 4.6262 | 0 | 0 | 4.6262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6262 | 0 | 0 | 4.6262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6262 | 0 | 0 | 4.6262 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Всев, Приобретение грузового автомобиля для Пригородного филиала Общества, 1 шт. (23-1-17-3-05-04-0-0235) | M_23-1-17-3-05-04-0-0235 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.16 | 2.6543 | 0 | 0 | 2.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6543 | 0 | 0 | 2.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6543 | 0 | 0 | 2.6543 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | ЦА, Приобретение АГП для Восточного и Северного филиалов Общества, 2 шт (23-1-00-3-05-04-0-0229) | M_23-1-00-3-05-04-0-0229 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 23.6 | 25.1916 | 0 | 0 | 25.1916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1916 | 0 | 0 | 25.1916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1916 | 0 | 0 | 25.1916 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | ЛодП, Приобретение снегоболотохода для Восточного филиала Общества (22-1-20-3-05-04-0-0419) | M_22-1-20-3-05-04-0-0419 | Н | 2030 | 2025 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 11.7597 | 13.5365 | 11.7597 | 0 | 13.5365 | 11.7597 | 0 | 0 | 11.7597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5365 | 0 | 0 | 13.5365 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.5365 | 0 | 0 | 13.5365 | 0 | 13.5365 | 0 | 0 | 13.5365 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Тосно, Приобретение высоковольтного оборудования 35-110 кВ для аварийного запаса (7 шт.) (22-1-10-3-05-04-0-0513) | M_22-1-10-3-05-04-0-0513 | И | 2023 | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.9155 | нд | нд | нд | нд | 82.427 | 99.9545 | 0 | 0 | 90.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.039 | 0 | 0 | 90.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.039 | 0 | 0 | 90.039 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Гатч, Приобретение распределительных устройств 0,4-10 кВ (1 шт.) для аварийного запаса (22-1-06-3-05-04-0-0459) | M_22-1-06-3-05-04-0-0459 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.1654 | 4.4425 | 0 | 0 | 4.4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4425 | 0 | 0 | 4.4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4425 | 0 | 0 | 4.4425 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Гатч, Приобретение высоковольтных выключателей 6-10 кВ (3 шт.) для аварийного запаса (22-1-06-3-05-04-0-0458) | M_22-1-06-3-05-04-0-0458 | И | 2023 | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.624 | нд | нд | нд | нд | 2.1488 | 1.4933 | 0 | 0 | 0.86928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86928 | 0 | 0 | 0.86928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86928 | 0 | 0 | 0.86928 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Приобретение набора инструмента для снятия изоляции (1 шт.) в Северный филиал (22-1-05-3-05-04-0-0329) | M_22-1-05-3-05-04-0-0329 | Н | 2028 | 2024 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.152 | 0.3347 | 0 | 0 | 0.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3347 | 0 | 0 | 0.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3347 | 0 | 0 | 0.3347 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Приобретение настольного сверлильного станка (2 шт.) в Северный филиал (22-1-05-3-05-04-0-0328) | M_22-1-05-3-05-04-0-0328 | Н | 2029 | 2024 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.34901 | 0.39217 | 0 | 0 | 0.39217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39217 | 0 | 0 | 0.39217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39217 | 0 | 0 | 0.39217 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Приобретение набора инструмента для разделки кабеля из сшитого полиэтилена (1 шт.) в Северный филиал (22-1-05-3-05-04-0-0326) | M_22-1-05-3-05-04-0-0326 | Н | 2028 | 2024 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.1874 | 0.33472 | 0 | 0 | 0.33472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33472 | 0 | 0 | 0.33472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33472 | 0 | 0 | 0.33472 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Приобретение мотопомпы бензиновой (1 шт) в Северный филиал (22-1-05-3-05-04-0-0324) | M_22-1-05-3-05-04-0-0324 | Н | 2029 | 2024 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.21741 | 0.28965 | 0 | 0 | 0.28965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28965 | 0 | 0 | 0.28965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28965 | 0 | 0 | 0.28965 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | ЦА, Создание программно-аппаратного комплекса Пирамида 2.0 в комплекте с серверным оборудованием ЦА (22-1-00-7-13-04-0-0465) | M_22-1-00-7-13-04-0-0465 | З | 2023 | 2027 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 30.3371 | 93.2032 | 103.2396 | 94.7566 | 111.7066 | 51.1874 | 54.4578 | 6.0559 | 3.6337 | 4.8444 | 2.4222 | 0 | 0 | 2.4222 | 0 | 19.2762 | 0 | 0 | 19.2762 | 0 | 2.4222 | 0 | 0 | 2.4222 | 0 | 4.8444 | 0 | 0 | 4.8444 | 0 | 1.2115 | 0 | 0 | 1.2115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6337 | 0 | 0 | 3.6337 | 0 | 4.8444 | 0 | 0 | 4.8444 | 0 | Титул завершен. Погашение кредиторской задолженности запланировано в 2026 году. Корректировка стоимости проекта обусловлена приведением к фактическим значениям реализации мероприятий в соответствии с актом ввода в эксплуатацию и учетом затрат, не облагаемых налогом.
1.6. | ЦА, Создание программно-аппаратного комплекса 1С: ITIL Управление ИТ (22-1-00-7-13-04-0-0462) | M_22-1-00-7-13-04-0-0462 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 6.8954 | 14.6156 | 0 | 0 | 14.6156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6156 | 0 | 0 | 14.6156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6156 | 0 | 0 | 14.6156 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | ЦА, Приобретение тепловизоров для нужд филиалов (6 шт.) (22-1-00-3-05-04-0-0512) | M_22-1-00-3-05-04-0-0512 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 7.8754 | 7.973 | 0 | 0 | 7.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.973 | 0 | 0 | 7.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.973 | 0 | 0 | 7.973 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | ЦА, Приобретение тепловизоров для нужд филиалов (18 шт.) (22-1-00-3-05-04-0-0511) | M_22-1-00-3-05-04-0-0511 | Н | 2028 | 2024 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.3497 | 2.41 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение системы мониторинга параметров изоляции кабельных линий для нужд филиалов (2 шт.) (22-1-00-3-05-04-0-0510) | M_22-1-00-3-05-04-0-0510 | Н | 2026 | 2025 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 13.7711 | 15.9752 | 6.8855 | 0 | 15.9752 | 6.8855 | 0 | 0 | 6.8855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8272 | 0 | 0 | 7.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1481 | 0 | 0 | 8.1481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9752 | 0 | 0 | 15.9752 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение спецтехники (дизель-генераторатора на шасси КАМАЗ) для Пригородного филиала, 1 шт (22-1-00-3-05-04-0-0418) | M_22-1-00-3-05-04-0-0418 | Н | 2027 | 2025 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 24.409 | 34.4477 | 24.409 | 0 | 34.4477 | 24.409 | 0 | 0 | 24.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4477 | 0 | 0 | 34.4477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4477 | 0 | 0 | 34.4477 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | ЦА, Создание мультисервисной сети передачи данных (22-1-00-1-11-04-0-0456) | M_22-1-00-1-11-04-0-0456 | П | 2023 | 2027 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.5199 | 1206.5319 | 1461.8076 | 1226.6408 | 1730.79 | 610.6847 | 610.6847 | 551.7153 | 431.7153 | 600.8249 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0.33991 | 0 | 0 | 0.33991 | 0 | 143.7214 | 0 | 0 | 143.7214 | 0 | 43.721 | 0 | 0 | 43.721 | 0 | 287.9939 | 0 | 0 | 287.9939 | 0 | 158.4 | 0 | 0 | 158.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.5912 | 0 | 0 | 203.5912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.1127 | 0 | 0 | 195.1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 431.7153 | 0 | 0 | 431.7153 | 0 | 600.8249 | 0 | 0 | 600.8249 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Тихв, Покупка автомобиля грузового (24-1-20-3-05-07-0-0198) | L_24-1-20-3-05-07-0-0198 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.1933 | 2.2842 | 0 | 0 | 2.2842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2842 | 0 | 0 | 2.2842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2842 | 0 | 0 | 2.2842 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Тосно, Покупка автомобиля грузового (24-1-10-3-05-07-0-0199) | L_24-1-10-3-05-07-0-0199 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.16 | 2.2221 | 0 | 0 | 2.2221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2221 | 0 | 0 | 2.2221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2221 | 0 | 0 | 2.2221 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Покупка снегоуборщика бензинового (24-1-05-3-05-07-0-0212) | L_24-1-05-3-05-07-0-0212 | Н | 2029 | 2024 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.14899 | 0.17315 | 0 | 0 | 0.17315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17315 | 0 | 0 | 0.17315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17315 | 0 | 0 | 0.17315 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Покупка автомобиля грузового (24-1-05-3-05-07-0-0189) | L_24-1-05-3-05-07-0-0189 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.713 | 3.4097 | 0 | 0 | 3.4097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4097 | 0 | 0 | 3.4097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4097 | 0 | 0 | 3.4097 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Покупка кабеледефектоискателя (24-1-05-3-05-07-0-0184) | L_24-1-05-3-05-07-0-0184 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.4224 | 0.54601 | 0 | 0 | 0.54601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54601 | 0 | 0 | 0.54601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54601 | 0 | 0 | 0.54601 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-79 Сосновый Бор (24-1-05-1-03-07-0-0253) | L_24-1-05-1-03-07-0-0253 | П | 2028 | 2024 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 37.2906 | 40.9409 | 37.9121 | 53.8388 | 2.6211 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-251 Ольшаники (24-1-05-1-03-07-0-0252) | L_24-1-05-1-03-07-0-0252 | П | 2028 | 2024 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 37.2906 | 40.9409 | 37.9121 | 53.8388 | 2.6211 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ РП-67 Тарасово (24-1-05-1-03-07-0-0251) | L_24-1-05-1-03-07-0-0251 | П | 2028 | 2024 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 37.2906 | 40.9409 | 37.9121 | 53.8388 | 2.6211 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-7 Высоцк (24-1-05-1-03-07-0-0250) | L_24-1-05-1-03-07-0-0250 | П | 2028 | 2024 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 37.2906 | 40.9409 | 37.9121 | 53.8388 | 2.6211 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-19 Советский (24-1-05-1-03-07-0-0249) | L_24-1-05-1-03-07-0-0249 | П | 2028 | 2024 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 37.2906 | 40.9409 | 37.9121 | 53.8388 | 2.6211 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-05505 Советский (24-1-05-1-03-07-0-0248) | L_24-1-05-1-03-07-0-0248 | П | 2028 | 2024 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 37.2906 | 40.9409 | 37.9121 | 53.8388 | 2.6211 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-6 Приморск (24-1-05-1-03-07-0-0247) | L_24-1-05-1-03-07-0-0247 | П | 2028 | 2024 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 37.2906 | 40.9409 | 37.9121 | 53.8388 | 2.6211 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ РП-1 Светогорск (24-1-05-1-03-07-0-0246) | L_24-1-05-1-03-07-0-0246 | П | 2028 | 2024 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 44.1974 | 48.5239 | 44.934 | 63.8106 | 3.7292 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-5 Каменногорск (24-1-05-1-03-07-0-0245) | L_24-1-05-1-03-07-0-0245 | П | 2028 | 2024 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 37.2906 | 40.9409 | 37.9121 | 53.8388 | 2.6211 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-104 Выборг (24-1-05-1-03-07-0-0244) | L_24-1-05-1-03-07-0-0244 | П | 2028 | 2024 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 37.2906 | 40.9409 | 37.9121 | 53.8388 | 2.6211 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-59 Выборг (24-1-05-1-03-07-0-0236) | L_24-1-05-1-03-07-0-0236 | П | 2028 | 2024 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 37.2906 | 40.9409 | 37.9121 | 53.8388 | 2.6211 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-18 Выборг (24-1-05-1-03-07-0-0232) | L_24-1-05-1-03-07-0-0232 | П | 2028 | 2024 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 37.2906 | 40.9409 | 37.9121 | 53.8388 | 2.6211 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-77 Выборг (24-1-05-1-03-07-0-0229) | L_24-1-05-1-03-07-0-0229 | П | 2028 | 2024 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 37.2906 | 40.9409 | 37.9121 | 53.8388 | 2.6211 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-05547 Выборг (24-1-05-1-03-07-0-0226) | L_24-1-05-1-03-07-0-0226 | П | 2028 | 2024 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 37.2906 | 40.9409 | 37.9121 | 53.8388 | 2.6211 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-272 Выборг (24-1-05-1-03-07-0-0225) | L_24-1-05-1-03-07-0-0225 | П | 2028 | 2024 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 37.2906 | 40.9409 | 37.9121 | 53.8388 | 2.6211 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-396 Выборг (24-1-05-1-03-07-0-0224) | L_24-1-05-1-03-07-0-0224 | П | 2028 | 2024 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 37.2906 | 40.9409 | 37.9121 | 53.8388 | 2.6211 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-441 Выборг (24-1-05-1-03-07-0-0223) | L_24-1-05-1-03-07-0-0223 | П | 2028 | 2024 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 37.2906 | 40.9409 | 37.9121 | 53.8388 | 2.6211 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-63 Выборг (24-1-05-1-03-07-0-0222) | L_24-1-05-1-03-07-0-0222 | П | 2028 | 2024 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 37.2906 | 40.9409 | 37.9121 | 53.8388 | 2.6211 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-61 Выборг (24-1-05-1-03-07-0-0221) | L_24-1-05-1-03-07-0-0221 | П | 2028 | 2024 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 37.2906 | 40.9409 | 37.9121 | 53.8388 | 2.6211 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ ПП-4 Выборг (24-1-05-1-03-07-0-0220) | L_24-1-05-1-03-07-0-0220 | П | 2028 | 2024 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 37.2906 | 40.9409 | 37.9121 | 53.8388 | 2.6211 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ РТП-105 Выборг (24-1-05-1-03-07-0-0205) | L_24-1-05-1-03-07-0-0205 | П | 2028 | 2024 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 44.1974 | 48.5239 | 44.934 | 63.8106 | 3.7292 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ ПП-2 Выборг (24-1-05-1-03-07-0-0204) | L_24-1-05-1-03-07-0-0204 | П | 2028 | 2024 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.81224 | 0.89175 | 0.82578 | 1.1727 | 0.68316 | 0.68316 | 0 | 0 | 0.68316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68316 | 0 | 0 | 0.68316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68316 | 0 | 0 | 0.68316 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Волх, Покупка АГП (23-1-20-3-05-07-0-0186) | L_23-1-20-3-05-07-0-0186 | Н | 2028 | 2024 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 11.8 | 13.6498 | 0 | 0 | 13.6498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6498 | 0 | 0 | 13.6498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6498 | 0 | 0 | 13.6498 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Волх, Создание ТМ ТП 187 Волхов (23-1-20-1-03-07-0-0210) | L_23-1-20-1-03-07-0-0210 | П | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 37.2906 | 42.9924 | 37.9121 | 53.8388 | 2.6211 | 2.6211 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Волх, Создание ТМ ТП 181 Волхов (23-1-20-1-03-07-0-0209) | L_23-1-20-1-03-07-0-0209 | П | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 37.2906 | 42.9924 | 37.9121 | 53.8388 | 2.6211 | 2.6211 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Волх, Создание ТМ ТП 135 Волхов (23-1-20-1-03-07-0-0208) | L_23-1-20-1-03-07-0-0208 | П | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 37.2906 | 42.9924 | 37.9121 | 53.8388 | 2.6211 | 2.6211 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Волх, Создание ТМ ТП 17 Волхов (23-1-20-1-03-07-0-0207) | L_23-1-20-1-03-07-0-0207 | П | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 37.2906 | 42.9924 | 37.9121 | 53.8388 | 2.6211 | 2.6211 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Всев, Приобретение АГП (23-1-17-3-05-07-0-0203) | L_23-1-17-3-05-07-0-0203 | Н | 2027 | 2024 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 11.8 | 13.1122 | 0 | 0 | 13.1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1122 | 0 | 0 | 13.1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1122 | 0 | 0 | 13.1122 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Покупка навеса металлического (23-1-10-3-05-07-0-0206) | L_23-1-10-3-05-07-0-0206 | Н | 2029 | 2024 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.61976 | 1.2926 | 0 | 0 | 1.2926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2926 | 0 | 0 | 1.2926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2926 | 0 | 0 | 1.2926 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Покупка набора инструментов для монтажа (23-1-10-3-05-07-0-0166) | L_23-1-10-3-05-07-0-0166 | Н | 2028 | 2024 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.12331 | 0.13509 | 0 | 0 | 0.13509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13509 | 0 | 0 | 0.13509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13509 | 0 | 0 | 0.13509 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Волх, Покупка автомобиля легкового (22-1-20-3-05-07-0-0239) | L_22-1-20-3-05-07-0-0239 | Н | 2027 | 2024 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.1933 | 2.3779 | 0 | 0 | 2.3779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3779 | 0 | 0 | 2.3779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3779 | 0 | 0 | 2.3779 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Всев, Приобретение АГП (22-1-17-3-05-07-0-0260) | L_22-1-17-3-05-07-0-0260 | Н | 2027 | 2025 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 11.8 | 13.1122 | 11.8 | 0 | 13.1122 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1122 | 0 | 0 | 13.1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1122 | 0 | 0 | 13.1122 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Всев, Приобретение БКМ (22-1-17-3-05-07-0-0258) | L_22-1-17-3-05-07-0-0258 | Н | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 11.73 | 15.2438 | 11.73 | 0 | 15.2438 | 11.73 | 0 | 0 | 11.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2438 | 0 | 0 | 15.2438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2438 | 0 | 0 | 15.2438 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Всев, Покупка траншейных крепей (22-1-17-3-05-07-0-0208) | L_22-1-17-3-05-07-0-0208 | Н | 2029 | 2024 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.55225 | 0.25782 | 0 | 0 | 0.25782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25782 | 0 | 0 | 0.25782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25782 | 0 | 0 | 0.25782 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Тосно, Покупка АГП (22-1-10-3-05-07-0-0233) | L_22-1-10-3-05-07-0-0233 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 11.8 | 12.5958 | 0 | 0 | 12.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5958 | 0 | 0 | 12.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5958 | 0 | 0 | 12.5958 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Луга, Покупка Автомобиля автолаборатории (22-1-06-3-05-07-0-0200) | L_22-1-06-3-05-07-0-0200 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 43.8987 | 48.0647 | 0 | 0 | 48.0647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0647 | 0 | 0 | 48.0647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0647 | 0 | 0 | 48.0647 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Тихв, Покупка Аварийной осветительная установки «СВЕТОВАЯ БАШНЯ» с генератором ELG(5)1000S 2,7 GX (21-1-20-3-05-07-0-0229) | L_21-1-20-3-05-07-0-0229 | Н | 2029 | 2024 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.17931 | 0.56662 | 0 | 0 | 0.56662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56662 | 0 | 0 | 0.56662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56662 | 0 | 0 | 0.56662 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Кириш, РК гаража с производственными помещениями инв. № 090000400, г. Кириши ЛО (21-1-20-0-11-07-0-0231) | L_21-1-20-0-11-07-0-0231 | П | 2028 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.531 | 6.9801 | 5.6232 | 7.9855 | 2.5162 | 2.5162 | 2.5162 | 2.5162 | 2.5162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5162 | 0 | 0 | 2.5162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5162 | 0 | 0 | 2.5162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5162 | 0 | 0 | 2.5162 | 0 | 2.5162 | 0 | 0 | 2.5162 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Всев, Покупка траншейных крепей (21-1-17-3-05-07-0-0334) | L_21-1-17-3-05-07-0-0334 | Н | 2029 | 2024 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.55225 | 0.25782 | 0 | 0 | 0.25782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25782 | 0 | 0 | 0.25782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25782 | 0 | 0 | 0.25782 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | ЦА, Разработка и внедрение автоматизированной системы управления предприятием (АСУП) (21-1-00-6-13-07-0-0465) | L_21-1-00-6-13-07-0-0465 | И | 2021 | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 157.5893 | нд | нд | нд | нд | 233.8328 | 233.8328 | 0 | 0 | 17.9527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2908 | 0 | 0 | 58.2908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9527 | 0 | 0 | 17.9527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9527 | 0 | 0 | 17.9527 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | ЦА, Разработка схем перспективного развития электрических распределительных сетей (21-1-00-1-11-04-0-0735) | L_21-1-00-1-11-04-0-0735 | Н | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 14.22 | 14.22 | 0 | 0 | 14.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.22 | 0 | 0 | 14.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.22 | 0 | 0 | 14.22 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Всев, Стр-во здания склада в д. Янино Всеволожского района ЛО (21-1-17-1-11-04-2-0201) | K_21-1-17-1-11-04-2-0201 | П | 2029 | 2028 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 127.4014 | 168.1437 | 129.5247 | 191.4789 | 46.0949 | 46.0949 | 46.0949 | 46.0949 | 46.0949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0949 | 0 | 0 | 46.0949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0949 | 0 | 0 | 46.0949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 46.0949 | 0 | 0 | 46.0949 | 0 | 46.0949 | 0 | 0 | 46.0949 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Стр-во склада на территории филиала АО "ЛОЭСК" "Центральные электросети" РЭС г. Кировск (21-1-10-1-11-04-2-0199) | K_21-1-10-1-11-04-2-0199 | П | 2029 | 2028 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 40.0306 | 52.8323 | 40.6978 | 60.1644 | 6.4382 | 6.4382 | 6.4382 | 6.4382 | 6.4382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4382 | 0 | 0 | 6.4382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4382 | 0 | 0 | 6.4382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.4382 | 0 | 0 | 6.4382 | 0 | 6.4382 | 0 | 0 | 6.4382 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Волх, Сервер контроллер домена (24-1-20-3-05-04-2-0092) | J_24-1-20-3-05-04-2-0092 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.8735 | 1.8735 | 1.8735 | 0 | 1.8735 | 1.8735 | 0 | 0 | 1.8735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8735 | 0 | 0 | 1.8735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8735 | 0 | 0 | 1.8735 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Подп, Сервер контроллер домена (24-1-20-3-05-04-2-0091) | J_24-1-20-3-05-04-2-0091 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.8735 | 1.8735 | 1.8735 | 0 | 1.8735 | 1.8735 | 0 | 0 | 1.8735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8735 | 0 | 0 | 1.8735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8735 | 0 | 0 | 1.8735 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | ЛодП, Сервер контроллер домена (24-1-20-3-05-04-2-0090) | J_24-1-20-3-05-04-2-0090 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.8735 | 1.8735 | 1.8735 | 0 | 1.8735 | 1.8735 | 0 | 0 | 1.8735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8735 | 0 | 0 | 1.8735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8735 | 0 | 0 | 1.8735 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Создание ТМ РП-11 п. Мга (24-1-10-1-03-04-2-0072) | J_24-1-10-1-03-04-2-0072 | П | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 44.1974 | 50.9553 | 44.934 | 63.8106 | 3.7292 | 3.7292 | 3.7292 | 0 | 3.7292 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Создание ТМ ТП-505 г.Отрадное (24-1-10-1-03-04-2-0071) | J_24-1-10-1-03-04-2-0071 | П | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 37.2906 | 42.9924 | 37.9121 | 53.8388 | 2.6211 | 2.6211 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Слан, Сервер контроллер домена (24-1-08-3-05-04-2-0093) | J_24-1-08-3-05-04-2-0093 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.8735 | 1.8735 | 1.8735 | 0 | 1.8735 | 1.8735 | 0 | 0 | 1.8735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8735 | 0 | 0 | 1.8735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8735 | 0 | 0 | 1.8735 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Гатч, Установка оборудования (реклоузер с телемеханикой) на ВЛ-10 кВ ф.24 ПС Гатчинская г. Гатчина (24-1-06-1-03-04-2-0113) | J_24-1-06-1-03-04-2-0113 | П | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.81224 | 0.93643 | 0.82578 | 1.1727 | 0.68316 | 0.68316 | 0.68316 | 0 | 0.68316 | 0.68316 | 0 | 0 | 0.68316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68316 | 0 | 0 | 0.68316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68316 | 0 | 0 | 0.68316 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Гатч, Установка оборудования (реклоузер с телемеханикой) на ВЛ-10 кВ ф.20 ПС-Промзона-1 г. Гатчина (24-1-06-1-03-04-2-0112) | J_24-1-06-1-03-04-2-0112 | П | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.81224 | 0.93643 | 0.82578 | 1.1727 | 0.68316 | 0.68316 | 0.68316 | 0 | 0.68316 | 0.68316 | 0 | 0 | 0.68316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68316 | 0 | 0 | 0.68316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68316 | 0 | 0 | 0.68316 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Гатч, Создание ТМ ТП-244 г.Гатчина (24-1-06-1-03-04-2-0070) | J_24-1-06-1-03-04-2-0070 | П | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 37.2906 | 42.9924 | 37.9121 | 53.8388 | 2.6211 | 2.6211 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Плоттер (24-1-05-3-05-04-2-0088) | J_24-1-05-3-05-04-2-0088 | Н | 2027 | 2024 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.83066 | 0.83066 | 0 | 0 | 0.83066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83066 | 0 | 0 | 0.83066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83066 | 0 | 0 | 0.83066 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, МФУ (24-1-05-3-05-04-2-0087) | J_24-1-05-3-05-04-2-0087 | Н | 2027 | 2024 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.5287 | 0.5287 | 0 | 0 | 0.5287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5287 | 0 | 0 | 0.5287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5287 | 0 | 0 | 0.5287 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-3 в г. Приморск (инв.№ 050002895) (24-1-05-1-03-04-2-0073) | J_24-1-05-1-03-04-2-0073 | П | 2028 | 2024 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 37.2906 | 40.9409 | 37.9121 | 53.8388 | 2.6211 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | ЦА, Сервер в основной ЦОД (24-1-00-3-05-04-2-0099) | J_24-1-00-3-05-04-2-0099 | Н | 2027 | 2025 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 8.9507 | 8.9507 | 8.9507 | 0 | 8.9507 | 8.9507 | 0 | 0 | 8.9507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9507 | 0 | 0 | 8.9507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9507 | 0 | 0 | 8.9507 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | ЦА, Сервер в основной ЦОД (24-1-00-3-05-04-2-0097) | J_24-1-00-3-05-04-2-0097 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 9.0981 | 9.0981 | 9.0981 | 0 | 9.0981 | 9.0981 | 0 | 0 | 9.0981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0981 | 0 | 0 | 9.0981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0981 | 0 | 0 | 9.0981 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | ЦА, МФУ (24-1-00-3-05-04-2-0094) | J_24-1-00-3-05-04-2-0094 | Н | 2027 | 2024 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.5287 | 0.5287 | 0 | 0 | 0.5287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5287 | 0 | 0 | 0.5287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5287 | 0 | 0 | 0.5287 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | ЦА, Телевизор (24-1-00-3-05-04-2-0089) | J_24-1-00-3-05-04-2-0089 | Н | 2027 | 2024 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.29804 | 0.29804 | 0 | 0 | 0.29804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29804 | 0 | 0 | 0.29804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29804 | 0 | 0 | 0.29804 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Кириш, Разработка и создание системы комплексной без-ти на подстанции ПС-63 "КДСК" (23-1-20-1-11-04-2-0082) | J_23-1-20-1-11-04-2-0082 | С | 2024 | 2025 | 2027 | 5.2169 | 41.1512 | 2024-01-16 | 5.2169 | 41.1512 | 2024-01-16 | 0 | 0.06807 | 51.1732 | 58.9976 | 52.026 | 70.8302 | 41.1512 | 41.1512 | 41.1512 | 0 | 40.3966 | 41.1512 | 0 | 0 | 41.1512 | 0 | 0.68656 | 0 | 0 | 0.68656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3966 | 0 | 0 | 40.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3966 | 0 | 0 | 40.3966 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Бокс, Создание ТМ ТП-28 РЭС г. Бокситогорск (23-1-20-1-03-04-2-0079) | J_23-1-20-1-03-04-2-0079 | П | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 37.2906 | 42.9924 | 37.9121 | 53.8388 | 2.6211 | 2.6211 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Бокс, Создание ТМ ТП-23 РЭС г. Бокситогорск (23-1-20-1-03-04-2-0078) | J_23-1-20-1-03-04-2-0078 | П | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 37.2906 | 42.9924 | 37.9121 | 53.8388 | 2.6211 | 2.6211 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Бокс, Создание ТМ ТП-25 РЭС г.Бокситогорск (23-1-20-1-03-04-2-0077) | J_23-1-20-1-03-04-2-0077 | П | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 37.2906 | 42.9924 | 37.9121 | 53.8388 | 2.6211 | 2.6211 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Всев, Световая башня с генератором (23-1-17-3-05-04-2-0110) | J_23-1-17-3-05-04-2-0110 | Н | 2029 | 2024 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.24392 | 0.56662 | 0 | 0 | 0.56662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56662 | 0 | 0 | 0.56662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56662 | 0 | 0 | 0.56662 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Сварочный полуавтомат (23-1-10-3-05-04-2-0104) | J_23-1-10-3-05-04-2-0104 | Н | 2028 | 2024 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.17216 | 0.32086 | 0 | 0 | 0.32086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32086 | 0 | 0 | 0.32086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32086 | 0 | 0 | 0.32086 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Сервер контроллер домена (23-1-10-3-05-04-2-0099) | J_23-1-10-3-05-04-2-0099 | Н | 2027 | 2025 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.8735 | 1.8735 | 1.8735 | 0 | 1.8735 | 1.8735 | 0 | 0 | 1.8735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8735 | 0 | 0 | 1.8735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8735 | 0 | 0 | 1.8735 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Тосно, Сервер контроллер домена (23-1-10-3-05-04-2-0098) | J_23-1-10-3-05-04-2-0098 | Н | 2027 | 2025 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.8735 | 1.8735 | 1.8735 | 0 | 1.8735 | 1.8735 | 0 | 0 | 1.8735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8735 | 0 | 0 | 1.8735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8735 | 0 | 0 | 1.8735 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Всев, Разработка и создание системы комплексной без-ти на высоковольтной подстанции ПС-515 пос. им. Морозова (23-1-10-1-11-04-2-0080) | J_23-1-10-1-11-04-2-0080 | С | 2024 | 2025 | 2027 | 5.1141 | 40.8898 | 2024-01-16 | 5.1141 | 40.8898 | 2024-01-16 | 0 | 0.10969 | 51.1732 | 58.9976 | 52.026 | 70.8161 | 40.8898 | 40.8898 | 40.8898 | 0 | 40.0874 | 40.8898 | 0 | 0 | 40.8898 | 0 | 0.69265 | 0 | 0 | 0.69265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0874 | 0 | 0 | 40.0874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0874 | 0 | 0 | 40.0874 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Создание ТМ ТП-501 г. Отрадное (23-1-10-1-03-04-2-0075) | J_23-1-10-1-03-04-2-0075 | П | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 37.2906 | 42.9924 | 37.9121 | 53.8388 | 2.6211 | 2.6211 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Создание ТМ РТП-566 г. Отрадное (23-1-10-1-03-04-2-0074) | J_23-1-10-1-03-04-2-0074 | П | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 44.1974 | 50.9553 | 44.934 | 63.8106 | 3.7292 | 3.7292 | 3.7292 | 0 | 3.7292 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | СосБ, Создание ТМ ТП КЗ-6 РЭС г. Сосновый Бор (23-1-08-1-03-04-2-0076) | J_23-1-08-1-03-04-2-0076 | П | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 37.2906 | 42.9924 | 37.9121 | 53.8388 | 2.6211 | 2.6211 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-27 в г. Приморск (инв.№ 050002976) (23-1-05-1-03-04-2-0083) | J_23-1-05-1-03-04-2-0083 | П | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 37.2906 | 42.9924 | 37.9121 | 53.8388 | 2.6211 | 2.6211 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | ЦА, Кластер серверных коммутаторов в ЦОД (23-1-00-3-05-04-2-0101) | J_23-1-00-3-05-04-2-0101 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.1667 | 4.1667 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | ЦА, Система защиты периметра сети (ПАК) (23-1-00-3-05-04-2-0100) | J_23-1-00-3-05-04-2-0100 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 21.5 | 21.5 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Волх, Прибор измерения показателей качества электроэнергии (22-1-20-3-05-04-2-0128) | J_22-1-20-3-05-04-2-0128 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.66673 | 0.76779 | 0 | 0 | 0.76779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76779 | 0 | 0 | 0.76779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76779 | 0 | 0 | 0.76779 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Кириш, Приобретение автомобиля грузового (22-1-20-3-05-04-2-0062) | J_22-1-20-3-05-04-2-0062 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.6027 | 1.6953 | 0 | 0 | 1.6953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6953 | 0 | 0 | 1.6953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6953 | 0 | 0 | 1.6953 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Кириш, Приобретение автомобиля грузового (22-1-20-3-05-04-2-0061) | J_22-1-20-3-05-04-2-0061 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.6027 | 4.444 | 0 | 0 | 4.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.444 | 0 | 0 | 4.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.444 | 0 | 0 | 4.444 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | ЛодП, Приобретение автомобиля грузового (22-1-20-3-05-04-2-0054) | J_22-1-20-3-05-04-2-0054 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.69 | 1.6953 | 0 | 0 | 1.6953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6953 | 0 | 0 | 1.6953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6953 | 0 | 0 | 1.6953 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Волх, Приобретение автомобиля легкового (22-1-20-3-05-04-2-0022) | J_22-1-20-3-05-04-2-0022 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.1933 | 2.2842 | 0 | 0 | 2.2842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2842 | 0 | 0 | 2.2842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2842 | 0 | 0 | 2.2842 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Волх, Создание ТМ ТП-126 г. Волхов (22-1-20-1-03-04-2-0080) | J_22-1-20-1-03-04-2-0080 | П | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 37.2906 | 42.9924 | 37.9121 | 53.8388 | 2.6211 | 2.6211 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Волх, Создание ТМ ТП-138 г. Волхов (22-1-20-1-03-04-2-0079) | J_22-1-20-1-03-04-2-0079 | П | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 37.2906 | 42.9924 | 37.9121 | 53.8388 | 2.6211 | 2.6211 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Всев, Приобретение автомобиля легкового (22-1-17-3-05-04-2-0009) | J_22-1-17-3-05-04-2-0009 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.2906 | 2.6543 | 0 | 0 | 2.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6543 | 0 | 0 | 2.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6543 | 0 | 0 | 2.6543 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Всев, Приобретение автомобиля легкового (22-1-17-3-05-04-2-0008) | J_22-1-17-3-05-04-2-0008 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.16 | 1.6723 | 0 | 0 | 1.6723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6723 | 0 | 0 | 1.6723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6723 | 0 | 0 | 1.6723 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Всев, Приобретение автомобиля легкового (22-1-17-3-05-04-2-0007) | J_22-1-17-3-05-04-2-0007 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.16 | 1.7167 | 0 | 0 | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7167 | 0 | 0 | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7167 | 0 | 0 | 1.7167 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение ЭТЛ (22-1-10-3-05-04-2-0048) | J_22-1-10-3-05-04-2-0048 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 55.1102 | 57.9588 | 0 | 0 | 57.9588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9588 | 0 | 0 | 57.9588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9588 | 0 | 0 | 57.9588 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Приобретение БКМ (22-1-10-3-05-04-2-0045) | J_22-1-10-3-05-04-2-0045 | Н | 2027 | 2025 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 11.73 | 14.6434 | 11.73 | 0 | 14.6434 | 11.73 | 0 | 0 | 11.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6434 | 0 | 0 | 14.6434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6434 | 0 | 0 | 14.6434 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Тосно, Приобретение автомобиля грузового (22-1-10-3-05-04-2-0030) | J_22-1-10-3-05-04-2-0030 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.3667 | 4.1878 | 0 | 0 | 4.1878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1878 | 0 | 0 | 4.1878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1878 | 0 | 0 | 4.1878 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Создание ТМ ТП-545 г. Отрадное (22-1-10-1-03-04-2-0078) | J_22-1-10-1-03-04-2-0078 | С | 2024 | 2024 | 2027 | нд | нд | нд | 0.21016 | 3.6784 | 2025-02-17 | 0 | 0.0041887 | 37.2906 | 40.9409 | 37.9121 | 51.6609 | 2.6211 | 3.9415 | 0 | 0 | 3.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082287 | 0 | 0 | 0.0082287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8671 | 0 | 0 | 3.8671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9291 | 0 | 0 | 3.9291 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Создание ТМ ТП-206 г. Кировск (22-1-10-1-03-04-2-0077) | J_22-1-10-1-03-04-2-0077 | С | 2024 | 2024 | 2027 | нд | нд | нд | 0.30074 | 6.3501 | 2025-02-17 | 0 | 0.0048693 | 37.2906 | 40.9409 | 37.9121 | 51.6793 | 2.6211 | 6.8003 | 0 | 0 | 6.7858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095658 | 0 | 0 | 0.0095658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7128 | 0 | 0 | 6.7128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7858 | 0 | 0 | 6.7858 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Создание ТМ ТП-185 г. Кировск (22-1-10-1-03-04-2-0076) | J_22-1-10-1-03-04-2-0076 | С | 2024 | 2024 | 2027 | нд | нд | нд | 0.32496 | 7.2331 | 2025-02-17 | 0 | 0.0048693 | 37.2906 | 40.9409 | 37.9121 | 51.6841 | 2.6211 | 7.7448 | 0 | 0 | 7.7304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095658 | 0 | 0 | 0.0095658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6574 | 0 | 0 | 7.6574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7304 | 0 | 0 | 7.7304 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Тосно, Создание ТМ ТП-231 Красный Бор (22-1-10-1-03-04-2-0075) | J_22-1-10-1-03-04-2-0075 | С | 2024 | 2024 | 2027 | нд | нд | нд | 0.17095 | 2.9069 | 2025-02-17 | 0 | 0.0041887 | 38.3637 | 42.1191 | 39.0031 | 53.1316 | 2.6211 | 3.1162 | 0 | 0 | 3.1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082287 | 0 | 0 | 0.0082287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0624 | 0 | 0 | 0.0624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0414 | 0 | 0 | 3.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1038 | 0 | 0 | 3.1038 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Тосно, Создание ТМ РП-1 г. Никольское (22-1-10-1-03-04-2-0074) | J_22-1-10-1-03-04-2-0074 | С | 2024 | 2024 | 2027 | нд | нд | нд | 0.40612 | 8.0437 | 2025-02-17 | 0 | 0.0041887 | 44.1974 | 48.5239 | 44.934 | 61.2663 | 3.7292 | 8.6108 | 0 | 0 | 8.5983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082287 | 0 | 0 | 0.0082287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5363 | 0 | 0 | 8.5363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5983 | 0 | 0 | 8.5983 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Кинг, Приобретение автомобиля легкового (22-1-08-3-05-04-2-0004) | J_22-1-08-3-05-04-2-0004 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.1933 | 2.6543 | 0 | 0 | 2.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6543 | 0 | 0 | 2.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6543 | 0 | 0 | 2.6543 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Кинг, Приобретение АГП (22-1-08-3-05-04-2-0003) | J_22-1-08-3-05-04-2-0003 | Н | 2027 | 2025 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 11.8 | 13.1122 | 11.8 | 0 | 13.1122 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1122 | 0 | 0 | 13.1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1122 | 0 | 0 | 13.1122 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Волос, Установка оборудования (реклоузер с телемеханикой) на ВЛ-10 кВ 9-16 ЛЗ18-3 г Волосово (22-1-08-1-03-04-2-0130) | J_22-1-08-1-03-04-2-0130 | П | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.81224 | 0.93643 | 0.82578 | 1.1727 | 0.68316 | 0.68316 | 0.68316 | 0 | 0.68316 | 0.68316 | 0 | 0 | 0.68316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68316 | 0 | 0 | 0.68316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68316 | 0 | 0 | 0.68316 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Гатч, Приобретение автомобиля легкового (22-1-06-3-05-04-2-0019) | J_22-1-06-3-05-04-2-0019 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.16 | 2.2221 | 0 | 0 | 2.2221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2221 | 0 | 0 | 2.2221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2221 | 0 | 0 | 2.2221 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Гатч, Создание ТМ РП-19 г. Гатчина (22-1-06-1-03-04-2-0073) | J_22-1-06-1-03-04-2-0073 | П | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 44.1974 | 50.9553 | 44.934 | 63.8106 | 3.7292 | 3.7292 | 3.7292 | 0 | 3.7292 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ РП-61 (инв.№ 050001172) г. Выборг (22-1-05-1-03-04-2-0093) | J_22-1-05-1-03-04-2-0093 | П | 2028 | 2024 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 44.1974 | 48.5239 | 44.934 | 63.8106 | 3.7292 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Тихв, Приобретение АГП (21-1-20-3-05-04-2-0047) | J_21-1-20-3-05-04-2-0047 | Н | 2027 | 2025 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 11.8 | 13.1122 | 11.8 | 0 | 13.1122 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1122 | 0 | 0 | 13.1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1122 | 0 | 0 | 13.1122 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Тихв, Создание ЛВС (21-1-20-1-11-04-2-0118) | J_21-1-20-1-11-04-2-0118 | П | 2021 | 2025 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.285 | 12.5296 | 14.249 | 12.7385 | 16.9094 | 4.1157 | 4.1157 | 2.8307 | 0 | 2.8307 | 2.8307 | 0 | 0 | 2.8307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8307 | 0 | 0 | 2.8307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8307 | 0 | 0 | 2.8307 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Кириш, Создание ТМ РП-2 РЭС г. Кириши (21-1-20-1-03-04-2-0090) | J_21-1-20-1-03-04-2-0090 | С | 2024 | 2024 | 2027 | нд | нд | нд | 0.59793 | 13.9636 | 2025-02-17 | 0 | 0.0047943 | 44.1974 | 48.5239 | 44.934 | 59.5394 | 3.7292 | 14.5736 | 0 | 0 | 14.5583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010514 | 0 | 0 | 0.010514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1187 | 0 | 0 | 9.1187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4396 | 0 | 0 | 5.4396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5583 | 0 | 0 | 14.5583 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Кириш, Создание ТМ РП-1 г. Кириши (21-1-20-1-03-04-2-0089) | J_21-1-20-1-03-04-2-0089 | С | 2024 | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | 0.59546 | 14.2355 | 2025-02-17 | 0 | 0.0047943 | 44.1974 | 48.5239 | 44.934 | 58.4954 | 3.7292 | 14.6387 | 0 | 0 | 14.6234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010514 | 0 | 0 | 0.010514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6234 | 0 | 0 | 14.6234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6234 | 0 | 0 | 14.6234 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Волх, Создание ТМ ТП-49 РЭС г. Волхов (21-1-20-1-03-04-2-0088) | J_21-1-20-1-03-04-2-0088 | П | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 37.2906 | 42.9924 | 37.9121 | 53.8388 | 2.6211 | 2.6211 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Волх, Создание ТМ ТП-50 РЭС г. Волхов (21-1-20-1-03-04-2-0087) | J_21-1-20-1-03-04-2-0087 | П | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 44.1974 | 50.9553 | 44.934 | 63.8106 | 2.6211 | 2.6211 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Тихв, Создание ТМ РП-500 РЭС г. Тихвин (21-1-20-1-03-04-2-0086) | J_21-1-20-1-03-04-2-0086 | П | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 44.1974 | 50.9553 | 44.934 | 63.8106 | 3.7292 | 3.7292 | 3.7292 | 0 | 3.7292 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Тихв, Создание ТМ РП-113 РЭС г. Тихвин (21-1-20-1-03-04-2-0085) | J_21-1-20-1-03-04-2-0085 | П | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 44.1974 | 50.9553 | 44.934 | 63.8106 | 3.7292 | 3.7292 | 3.7292 | 0 | 3.7292 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Всев, Создание ЛВС (21-1-17-1-11-04-2-0116) | J_21-1-17-1-11-04-2-0116 | П | 2021 | 2025 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.59929 | 12.5296 | 14.3538 | 12.7385 | 17.1591 | 3.9821 | 3.9821 | 3.3828 | 0 | 3.3828 | 3.3828 | 0 | 0 | 3.3828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3828 | 0 | 0 | 3.3828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3828 | 0 | 0 | 3.3828 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Всев, Создание системы ТМ РП-80 д. Мистолово (21-1-17-1-03-04-2-0078) | J_21-1-17-1-03-04-2-0078 | П | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 44.1974 | 50.9553 | 44.934 | 63.8106 | 3.7292 | 3.7292 | 3.7292 | 0 | 3.7292 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Всев, Создание системы ТМ РТП-77 п. Бугры (21-1-17-1-03-04-2-0077) | J_21-1-17-1-03-04-2-0077 | П | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 44.1974 | 50.9553 | 44.934 | 63.8106 | 3.7292 | 3.7292 | 3.7292 | 0 | 3.7292 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Всев, Создание системы ТМ РТП -61 Сертолово (21-1-17-1-03-04-2-0076) | J_21-1-17-1-03-04-2-0076 | С | 2024 | 2024 | 2027 | нд | нд | нд | 0.52587 | 12.0589 | 2025-02-17 | 0 | 0.0053969 | 44.1974 | 48.5239 | 44.934 | 61.2704 | 3.7292 | 12.9075 | 0 | 0 | 12.8915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010602 | 0 | 0 | 0.010602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8105 | 0 | 0 | 12.8105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8915 | 0 | 0 | 12.8915 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Вертикальный сверлильный станок для РЭС г. Кировск (21-1-10-3-05-04-2-0142) | J_21-1-10-3-05-04-2-0142 | Н | 2028 | 2024 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.17451 | 0.18843 | 0 | 0 | 0.18843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18843 | 0 | 0 | 0.18843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18843 | 0 | 0 | 0.18843 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Тосно, Приобретение БКМ (21-1-10-3-05-04-2-0052) | J_21-1-10-3-05-04-2-0052 | Н | 2027 | 2025 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 11.73 | 14.6434 | 11.73 | 0 | 14.6434 | 11.73 | 0 | 0 | 11.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6434 | 0 | 0 | 14.6434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6434 | 0 | 0 | 14.6434 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Создание ЛВС (21-1-10-1-11-04-2-0119) | J_21-1-10-1-11-04-2-0119 | П | 2021 | 2025 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.5398 | 12.5296 | 14.21 | 12.7385 | 16.8166 | 5.7035 | 5.7035 | 4.1638 | 0 | 4.1638 | 4.1638 | 0 | 0 | 4.1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1638 | 0 | 0 | 4.1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1638 | 0 | 0 | 4.1638 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Разработка и создание системы комплексной без-ти на высоковольтной подстанции ПС-733 Малукса (21-1-10-1-11-04-2-0091) | J_21-1-10-1-11-04-2-0091 | С | 2022 | 2025 | 2027 | нд | 5.7179 | 2022-02-21 | нд | 5.7179 | 2022-02-21 | 0 | 0.84116 | 27.617 | 31.6806 | 28.0773 | 37.8163 | 6.4389 | 6.4389 | 5.5896 | 0 | 5.4894 | 5.5896 | 0 | 0 | 5.5896 | 0 | 0.1083 | 0 | 0 | 0.1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4894 | 0 | 0 | 5.4894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4894 | 0 | 0 | 5.4894 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Создание ТМ ТП-508 г. Отрадное (21-1-10-1-03-04-2-0084) | J_21-1-10-1-03-04-2-0084 | П | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 44.1974 | 50.9553 | 44.934 | 63.8106 | 2.6211 | 2.6211 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Создание ТМ РП-2 г. Шлисельбург (21-1-10-1-03-04-2-0083) | J_21-1-10-1-03-04-2-0083 | П | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 44.1974 | 50.9553 | 44.934 | 63.8106 | 3.7292 | 3.7292 | 3.7292 | 0 | 3.7292 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Создание ТМ РП-1 г. Шлисельбург (21-1-10-1-03-04-2-0082) | J_21-1-10-1-03-04-2-0082 | П | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 44.1974 | 50.9553 | 44.934 | 63.8106 | 3.7292 | 3.7292 | 3.7292 | 0 | 3.7292 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Кинг, Создание ЛВС (21-1-08-1-11-04-2-0115) | J_21-1-08-1-11-04-2-0115 | П | 2021 | 2025 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.8648 | 12.5296 | 14.1603 | 12.7385 | 16.6983 | 3.3694 | 3.3694 | 1.5046 | 0 | 1.5046 | 1.5046 | 0 | 0 | 1.5046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5046 | 0 | 0 | 1.5046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5046 | 0 | 0 | 1.5046 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Гатч, Создание ЛВС (21-1-06-1-11-04-2-0117) | J_21-1-06-1-11-04-2-0117 | П | 2021 | 2025 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.6296 | 12.5296 | 14.1963 | 12.7385 | 16.7839 | 5.2089 | 5.2089 | 3.5793 | 0 | 3.5793 | 3.5793 | 0 | 0 | 3.5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5793 | 0 | 0 | 3.5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5793 | 0 | 0 | 3.5793 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Луга, Создание ТМ РП1Н в г. Луга (21-1-06-1-03-04-2-0100) | J_21-1-06-1-03-04-2-0100 | П | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 44.1974 | 50.9553 | 44.934 | 63.8106 | 3.7292 | 3.7292 | 3.7292 | 0 | 3.7292 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ РП-1 (инв.№ 050003502) п. Советский, ЛО (21-1-05-1-03-04-2-0101) | J_21-1-05-1-03-04-2-0101 | П | 2028 | 2024 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 44.1974 | 48.5239 | 44.934 | 63.8106 | 3.7292 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-222 в г. Выборг ЛО (инв. № 050002246) (21-1-05-1-03-04-2-0099) | J_21-1-05-1-03-04-2-0099 | П | 2028 | 2024 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 44.1974 | 48.5239 | 44.934 | 63.8106 | 2.6211 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-90 в г. Выборг ЛО (инв. № 050001299) (21-1-05-1-03-04-2-0098) | J_21-1-05-1-03-04-2-0098 | П | 2028 | 2024 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 44.1974 | 48.5239 | 44.934 | 63.8106 | 2.6211 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Бокс, Установка оборудования (реклоузер с телемеханикой) на ВЛ-10 кВ Коли г. Бокситогорск (20-1-20-1-03-04-2-0302) | J_20-1-20-1-03-04-2-0302 | П | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 44.1974 | 50.9553 | 44.934 | 63.8106 | 0.68316 | 0.68316 | 0.68316 | 0 | 0.68316 | 0.68316 | 0 | 0 | 0.68316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68316 | 0 | 0 | 0.68316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68316 | 0 | 0 | 0.68316 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | ЛодП, СозданиеТМ РП-3 г. Лодейное Поле (20-1-20-1-03-04-2-0137) | J_20-1-20-1-03-04-2-0137 | П | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 44.1974 | 50.9553 | 44.934 | 63.8106 | 3.7292 | 3.7292 | 3.7292 | 0 | 3.7292 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Всев, Приобретение автомобиля легкового (20-1-17-3-05-04-2-0030) | J_20-1-17-3-05-04-2-0030 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.16 | 1.7167 | 0 | 0 | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7167 | 0 | 0 | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7167 | 0 | 0 | 1.7167 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Всев, Создание ТМ БРТП 6/0,4 кВ п. Кузьмоловский (20-1-17-1-03-04-2-0191) | J_20-1-17-1-03-04-2-0191 | С | 2024 | 2024 | 2027 | нд | нд | нд | 0.49919 | 11.6073 | 2025-02-17 | 0 | 0.0053969 | 44.1974 | 48.5239 | 44.934 | 61.2693 | 3.7292 | 12.4244 | 0 | 0 | 12.4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010602 | 0 | 0 | 0.010602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3274 | 0 | 0 | 12.3274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4084 | 0 | 0 | 12.4084 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Всев, Создание ТМ РТП-240 Созидание (БРТП) п. Мурино (20-1-17-1-03-04-2-0144) | J_20-1-17-1-03-04-2-0144 | П | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 44.1974 | 50.9553 | 44.934 | 63.8106 | 3.7292 | 3.7292 | 3.7292 | 0 | 3.7292 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Всев, Создание ТМ РП-60 п. Бугры (20-1-17-1-03-04-2-0141) | J_20-1-17-1-03-04-2-0141 | С | 2024 | 2024 | 2027 | нд | нд | нд | 0.46139 | 10.2766 | 2025-02-17 | 0 | 0.0048693 | 44.1974 | 48.5239 | 44.934 | 61.2688 | 3.7292 | 11.0002 | 0 | 0 | 10.9858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095658 | 0 | 0 | 0.0095658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9128 | 0 | 0 | 10.9128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9858 | 0 | 0 | 10.9858 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Всев, Создание ТМ РП 3373 д. Янино (20-1-17-1-03-04-2-0140) | J_20-1-17-1-03-04-2-0140 | С | 2024 | 2024 | 2027 | нд | нд | нд | 0.48313 | 11.4065 | 2025-02-17 | 0 | 0.0053969 | 44.1974 | 48.5239 | 44.934 | 61.2688 | 3.7292 | 12.2097 | 0 | 0 | 12.1937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010602 | 0 | 0 | 0.010602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1127 | 0 | 0 | 12.1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1937 | 0 | 0 | 12.1937 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Всев, Создание ТМ РП-70 д. Энколово (20-1-17-1-03-04-2-0139) | J_20-1-17-1-03-04-2-0139 | С | 2024 | 2024 | 2027 | нд | нд | нд | 0.51747 | 11.7986 | 2025-02-17 | 0 | 0.0053969 | 44.1974 | 48.5239 | 44.934 | 61.2698 | 3.7292 | 12.6291 | 0 | 0 | 12.6131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010602 | 0 | 0 | 0.010602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5321 | 0 | 0 | 12.5321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6131 | 0 | 0 | 12.6131 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Тосно, Строительство ТМ на РТП 10/6 кВ (2х6,3МВА) в п. Ульяновка (20-1-10-1-03-04-2-0192) | J_20-1-10-1-03-04-2-0192 | С | 2024 | 2024 | 2027 | нд | нд | нд | 0.56397 | 13.064 | 2025-02-17 | 0 | 0.0048693 | 44.1974 | 48.5239 | 44.934 | 61.2749 | 3.7292 | 13.9817 | 0 | 0 | 13.9673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095658 | 0 | 0 | 0.0095658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8943 | 0 | 0 | 13.8943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9673 | 0 | 0 | 13.9673 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Создание ТМ ТП-200 г. Кировск (20-1-10-1-03-04-2-0135) | J_20-1-10-1-03-04-2-0135 | П | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 44.1974 | 50.9553 | 44.934 | 63.8106 | 2.6211 | 2.6211 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Тосно, Создание ТМ РП-1 г Тосно (20-1-10-1-03-04-2-0134) | J_20-1-10-1-03-04-2-0134 | П | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 44.1974 | 50.9553 | 44.934 | 63.8106 | 3.7292 | 3.7292 | 3.7292 | 0 | 3.7292 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Волос, Установка оборудования (реклоузер с телемеханикой) на ВЛ-10 кВ ф.189-04 г Волосово (20-1-08-1-03-04-2-0301) | J_20-1-08-1-03-04-2-0301 | П | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 44.1974 | 50.9553 | 44.934 | 63.8106 | 0.68316 | 0.68316 | 0.68316 | 0 | 0.68316 | 0.68316 | 0 | 0 | 0.68316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68316 | 0 | 0 | 0.68316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68316 | 0 | 0 | 0.68316 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Слан, Создание ТМ ТП-2 (инв.№ 180000309) в г.Сланцы (20-1-08-1-03-04-2-0195) | J_20-1-08-1-03-04-2-0195 | П | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 44.1974 | 50.9553 | 44.934 | 63.8106 | 2.6211 | 2.6211 | 2.6211 | 0 | 2.6211 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Слан, Создание ТМ 2БРП-6кВ г. Сланцы (20-1-08-1-03-04-2-0194) | J_20-1-08-1-03-04-2-0194 | П | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 44.1974 | 50.9553 | 44.934 | 63.8106 | 3.7292 | 3.7292 | 3.7292 | 0 | 3.7292 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Гатч, Создание системы ТМ Гатчина РП-20 (20-1-06-1-03-04-2-0131) | J_20-1-06-1-03-04-2-0131 | П | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 44.1974 | 50.9553 | 44.934 | 63.8106 | 3.7292 | 3.7292 | 3.7292 | 0 | 3.7292 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Приобретение автомобиля грузового (20-1-05-3-05-04-2-0115) | J_20-1-05-3-05-04-2-0115 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.6027 | 4.444 | 0 | 0 | 4.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.444 | 0 | 0 | 4.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.444 | 0 | 0 | 4.444 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Приобретение АГП (20-1-05-3-05-04-2-0077) | J_20-1-05-3-05-04-2-0077 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 11.8 | 12.5958 | 11.8 | 0 | 12.5958 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5958 | 0 | 0 | 12.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5958 | 0 | 0 | 12.5958 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-161 в г. Выборг ЛО (инв. № 050001847) (20-1-05-1-03-04-2-0193) | J_20-1-05-1-03-04-2-0193 | П | 2028 | 2024 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 44.1974 | 48.5239 | 44.934 | 63.8106 | 2.6211 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | ЦА, Система сетевой безопасности (20-1-00-1-11-04-2-0125) | J_20-1-00-1-11-04-2-0125 | И | 2021 | 2024 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.0713 | 878.7146 | 963.72 | 893.3599 | 1201.8053 | 141.9522 | 153.9947 | 0 | 0 | 137.4739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4494 | 0 | 0 | 7.4494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.4739 | 0 | 0 | 122.4739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.4739 | 0 | 0 | 137.4739 | 0 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | ЦА, Создание ЦУС ЛОЭСК ЦА (20-1-00-1-03-04-2-0143) | J_20-1-00-1-03-04-2-0143 | П | 2026 | 2025 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 124.3297 | 139.6977 | 126.4019 | 168.2431 | 51.9478 | 51.9478 | 24.2853 | 0 | 51.9478 | 24.2853 | 0 | 0 | 24.2853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6625 | 0 | 0 | 27.6625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2853 | 0 | 0 | 24.2853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9478 | 0 | 0 | 51.9478 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Создание системы инженерных средств защиты на высоковольтной подстанции ПС-382 Кировский з-д ЖБИ (19-1-10-1-11-04-2-0353) | J_19-1-10-1-11-04-2-0353 | С | 2019 | 2025 | 2026 | 1.4574 | 14.8457 | 2023-02-03 | 1.4574 | 14.8457 | 2023-02-03 | 0 | 0.21444 | 34.2622 | 39.4573 | 34.8332 | 44.2058 | 15.6284 | 15.6284 | 15.4287 | 0 | 9.4564 | 15.4287 | 0 | 0 | 15.4287 | 0 | 5.9576 | 0 | 0 | 5.9576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4564 | 0 | 0 | 9.4564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4564 | 0 | 0 | 9.4564 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Создание системы охранного освещениях на высоковольтной подстанции ПС-382 Кировский з-д ЖБИ (19-1-10-1-11-04-2-0352) | J_19-1-10-1-11-04-2-0352 | С | 2019 | 2025 | 2026 | 0.19915 | 2.5172 | 2023-02-03 | 0.19915 | 2.5172 | 2023-02-03 | 0 | 0.047857 | 18.3729 | 21.1268 | 18.6791 | 23.665 | 2.65 | 2.65 | 2.5087 | 0 | 1.5112 | 2.5087 | 0 | 0 | 2.5087 | 0 | 1.0909 | 0 | 0 | 1.0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5112 | 0 | 0 | 1.5112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5112 | 0 | 0 | 1.5112 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Создание системы передачи данных на высоковольтной подстанции ПС-382 Кировский з-д ЖБИ (19-1-10-1-11-04-2-0351) | J_19-1-10-1-11-04-2-0351 | С | 2019 | 2025 | 2026 | 0.37085 | 4.1936 | 2023-02-03 | 0.37085 | 4.1936 | 2023-02-03 | 0 | 0.14804 | 10.4433 | 12.0037 | 10.6174 | 13.4289 | 4.4147 | 4.4147 | 4.1802 | 0 | 2.4882 | 4.1802 | 0 | 0 | 4.1802 | 0 | 1.7785 | 0 | 0 | 1.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4882 | 0 | 0 | 2.4882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4882 | 0 | 0 | 2.4882 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Создание системы периметральной сигнализации на высоковольтной подстанции ПС-382 Кировский з-д ЖБИ (19-1-10-1-11-04-2-0350) | J_19-1-10-1-11-04-2-0350 | С | 2019 | 2025 | 2026 | 0.26657 | 3.209 | 2023-02-03 | 0.26657 | 3.209 | 2023-02-03 | 0 | 0.045268 | 20.0213 | 23.0354 | 20.355 | 25.8109 | 3.3782 | 3.3782 | 3.2394 | 0 | 1.964 | 3.2394 | 0 | 0 | 3.2394 | 0 | 1.369 | 0 | 0 | 1.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.964 | 0 | 0 | 1.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.964 | 0 | 0 | 1.964 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Реконструкция системы телевизионного наблюдения (инв № 100000244), на ПС-382 Кировский з-д ЖБИ (19-1-10-0-11-04-2-0348) | J_19-1-10-0-11-04-2-0348 | С | 2019 | 2025 | 2026 | 1.1786 | 12.5039 | 2023-02-03 | 1.1786 | 12.5039 | 2023-02-03 | 0 | 0.41474 | 34.0907 | 39.2225 | 34.6589 | 43.8943 | 13.1632 | 13.1632 | 12.669 | 0 | 7.5906 | 12.669 | 0 | 0 | 12.669 | 0 | 5.1578 | 0 | 0 | 5.1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5906 | 0 | 0 | 7.5906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5906 | 0 | 0 | 7.5906 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Стр-во склада с навесом для двух автомобилей для РЭС "Южный" в пос. Советский Выборгского района ЛО (19-1-05-1-11-04-2-0472) | J_19-1-05-1-11-04-2-0472 | П | 2028 | 2026 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 38.3867 | 46.3223 | 39.0265 | 55.4213 | 4.7715 | 4.7715 | 4.7715 | 4.7715 | 4.7715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7715 | 0 | 0 | 4.7715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7715 | 0 | 0 | 4.7715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7715 | 0 | 0 | 4.7715 | 0 | 4.7715 | 0 | 0 | 4.7715 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Стр-во склада с навесом для двух автомобилей для Участка №9 РЭС "Южный" "Северэлектросети" в г. Высоцк Выборгского р-на (19-1-05-1-11-04-2-0471) | J_19-1-05-1-11-04-2-0471 | С | 2021 | 2027 | 2028 | 0.81486 | 12.9696 | 2023-03-01 | 0.81486 | 12.9696 | 2023-03-01 | 0 | 0.45639 | 28.2989 | 35.5775 | 28.7706 | 40.6566 | 15.8048 | 15.8048 | 15.3107 | 15.3107 | 15.3484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3107 | 0 | 0 | 15.3107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3484 | 0 | 0 | 15.3484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.3107 | 0 | 0 | 15.3107 | 0 | 15.3484 | 0 | 0 | 15.3484 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Стр-во базы Участка № 9 РЭС "Южный" Филиала АО "ЛОЭСК" "Северные электросети" в г. Высоцк Выборгского района ЛО (19-1-05-1-11-04-2-0465) | J_19-1-05-1-11-04-2-0465 | С | 2020 | 2027 | 2029 | 3.7159 | 35.0069 | 2023-03-01 | 3.7159 | 35.0069 | 2023-03-01 | 0 | 2.3002 | 156.1907 | 196.3216 | 158.7939 | 228.8476 | 42.4272 | 42.4272 | 39.9843 | 39.9843 | 40.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9843 | 0 | 0 | 39.9843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3406 | 0 | 0 | 20.3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7864 | 0 | 0 | 19.7864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 39.9843 | 0 | 0 | 39.9843 | 0 | 40.127 | 0 | 0 | 40.127 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Стр-во базы РЭС "Южный" Филиала АО "ЛОЭСК" "Северные электросети" в пос. Советский Выборгского района ЛО (19-1-05-1-11-00-2-0466) | J_19-1-05-1-11-00-2-0466 | С | 2021 | 2026 | 2027 | 5.4848 | 56.7073 | 2023-07-11 | 5.4848 | 56.7073 | 2023-07-11 | 0 | 4.1371 | 277.2351 | 330.3439 | 281.8557 | 380.0874 | 64.4591 | 64.4591 | 56.5124 | 54.7124 | 59.1465 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.1755 | 0 | 0 | 1.1755 | 0 | 54.7124 | 0 | 0 | 54.7124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1465 | 0 | 0 | 59.1465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 54.7124 | 0 | 0 | 54.7124 | 0 | 59.1465 | 0 | 0 | 59.1465 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-231 в г. Выборг ЛО (инв. № 050002351) (19-1-05-1-03-04-2-0365) | J_19-1-05-1-03-04-2-0365 | П | 2027 | 2024 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 44.1974 | 48.5239 | 44.934 | 61.2974 | 2.6211 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Стр-во нового модульного здания АБК в г. Кировске ул. Ладожская д. 3 (18-1-10-1-11-00-2-0238) | I_18-1-10-1-11-00-2-0238 | С | 2018 | 2026 | 2027 | 5.4946 | 38.9155 | 2023-12-11 | 5.4946 | 38.9155 | 2023-12-11 | 0 | 3.3188 | 348.503 | 419.6799 | 354.3114 | 481.7348 | 58.1741 | 58.1741 | 54.9695 | 54.9695 | 54.8554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.9695 | 0 | 0 | 54.9695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8554 | 0 | 0 | 54.8554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 54.9695 | 0 | 0 | 54.9695 | 0 | 54.8554 | 0 | 0 | 54.8554 | 0 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Строительство ТП мощностью 2х6,4 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью трассы 3,3 км, ВЛ-10 кВ протяженностью трассы 9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя по договору № 17-052/005-ПС-21 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Новосаратовка | M_22-1-17-01-08-00-0-0048 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 392.2683 | 473.3614 | нд | нд | 175.0557 | 0 | 175.0557 | 175.0557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.0557 | 0 | 0 | 0 | 175.0557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 175.0557 | 0 | 0 | 0 | 175.0557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Титул исключен в связи с расторжением договора об осуществлении технологического присоединения заявителя.
1.6. | Строительство ТП мощностью 2х5,2 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью трассы 2,8 км, ВЛ-10 кВ протяженностью трассы 9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя по договору № 17-053/005-ПС-21 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Новосаратовка | M_22-1-17-01-08-00-0-0047 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 376.7678 | 454.6565 | нд | нд | 162.2305 | 0 | 162.2305 | 162.2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.2305 | 0 | 0 | 0 | 162.2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 162.2305 | 0 | 0 | 0 | 162.2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Титул исключен в связи с расторжением договора об осуществлении технологического присоединения заявителя.
1.6. | Выб, Стр-во здания участка № 6 РЭС "Северный" в г. Светогорске Выборгского района ЛО (18-1-05-1-01-04-2-0413) | I_18-1-05-1-01-04-2-0413 | С | 2018 | 2025 | 2026 | 9.1066 | 52.9261 | 2023-02-17 | нд | 75.4905 | 2026-03-04 | 0 | 52.4859 | 359.4708 | 387.7437 | 365.462 | 442.5889 | 58.8699 | 75.4905 | 6.284 | 0 | 23.0046 | 6.284 | 0 | 0 | 6.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0046 | 0 | 0 | 23.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0046 | 0 | 0 | 23.0046 | 0 | Корректировка стоимости реализации проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.