## Лист1
Приложение N 3
[20 empty] | Форма 3. План освоения капитальных вложений | [19 empty] | к приказу Минэнерго России
[20 empty] | по инвестиционным проектам | [19 empty] | от 05.05.2016 N 380
Инвестиционная программа Акционерное Общество "ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с распоряжением комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.11.2024 № Р-100/2024
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2025 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2025 года |  | На 01.01.2026 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2026 года |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной Программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 359.8138 | 327.1396 | 3042.2446 | 31487.5758 | 1962.379 | 15040.7911 | 10028.7217 | 4455.684 | 33576.9905 | 1550.1627 | 15130.9384 | 10839.2891 | 6056.6003 | 0 | 24897.3196 | 0 | 18131.8688 | 0 | 29702.0052 | 6765.4508 | 832.7407 | 4906.5069 | 6033.3553 | 3361.5444 | 6146.2153 | 3760.0049 | 7228.1812 | 6103.8127 | 7763.5059 | 2530.7476 | 0 | 20662.6164 | 29702.0052 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 202.2122 | 175.3256 | 2311.8349 | 18856.5592 | 1351.9644 | 10158.2993 | 5010.6764 | 2335.6191 | 17061.7288 | 1019.2821 | 8855.5067 | 5224.4086 | 1962.5314 | 0 | 14515.6576 | 0 | 9887.374 | 0 | 14280.4758 | 4628.2837 | 469.4181 | 2254.2017 | 3551.4575 | 986.2408 | 1583.405 | 1833.5197 | 3630.8755 | 4813.4118 | 5286.9529 | 227.7849 | 0 | 10115.1589 | 14280.4758 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 108.7548 | 108.7548 | 318.6702 | 7495.8438 | 446.2511 | 3543.755 | 2296.182 | 1209.6557 | 10317.9798 | 389.6403 | 5036.3833 | 3165.3307 | 1726.6255 | 0 | 6793.3325 | 0 | 5674.1627 | 0 | 9732.0836 | 1119.1698 | 267.226 | 1288.2194 | 1200.7151 | 1717.7062 | 2655.0762 | 1575.4056 | 2543.7912 | 1092.8315 | 2019.8688 | 1312.6322 | 0 | 6986.7949 | 9732.0836 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 16.7671 | 13.8539 | 43.1448 | 681.6897 | 46.6765 | 347.0632 | 223.4649 | 64.4851 | 708.2732 | 44.6986 | 372.6793 | 223.8843 | 67.011 | 0 | 478.3206 | 0 | 313.5102 | 0 | 656.1742 | 164.8105 | 8.9542 | 161.5653 | 17.3519 | 151.9449 | 336.0608 | 0 | 302.7615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.5102 | 656.1742 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 32.0797 | 29.2053 | 368.5948 | 4453.4831 | 117.487 | 991.6736 | 2498.3983 | 845.9241 | 5489.0087 | 96.5416 | 866.3692 | 2225.6655 | 2300.4324 | 0 | 3110.0088 | 0 | 2256.822 | 0 | 5033.2716 | 853.1868 | 87.1423 | 1202.5206 | 1263.8308 | 505.6525 | 1571.6732 | 351.0795 | 750.753 | 197.5694 | 456.6841 | 990.3305 | 0 | 3247.1525 | 5033.2716 | нд
1 | Ленинградская область | Г | нд | нд | нд | нд | 359.8138 | 327.1396 | 3042.2446 | 31487.5758 | 1962.379 | 15040.7911 | 10028.7217 | 4455.684 | 33576.9905 | 1550.1627 | 15130.9384 | 10839.2891 | 6056.6003 | 0 | 24897.3196 | 0 | 18131.8688 | 0 | 29702.0052 | 6765.4508 | 832.7407 | 4906.5069 | 6033.3553 | 3361.5444 | 6146.2153 | 3760.0049 | 7228.1812 | 6103.8127 | 7763.5059 | 2530.7476 | 0 | 20662.6164 | 29702.0052 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 202.2122 | 175.3256 | 2311.8349 | 18856.5592 | 1351.9644 | 10158.2993 | 5010.6764 | 2335.6191 | 17061.7288 | 1019.2821 | 8855.5067 | 5224.4086 | 1962.5314 | 0 | 14515.6576 | 0 | 9887.374 | 0 | 14280.4758 | 4628.2837 | 469.4181 | 2254.2017 | 3551.4575 | 986.2408 | 1583.405 | 1833.5197 | 3630.8755 | 4813.4118 | 5286.9529 | 227.7849 | 0 | 10115.1589 | 14280.4758 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 168.6062 | 141.7195 | 1277.1194 | 9575.1494 | 813.9683 | 5303.9765 | 1975.8541 | 1481.3505 | 7759.3872 | 478.8924 | 3991.9087 | 2183.0219 | 1105.5642 | 0 | 6372.0146 | 0 | 4970.3076 | 0 | 6056.9313 | 1401.7071 | 425.3365 | 1013.3956 | 2195.9175 | 840.1362 | 1092.562 | 931.4184 | 626.9052 | 2185.3573 | 1913.7616 | 227.7849 | 0 | 5198.0925 | 6056.9313 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 151.0993 | 3806.3354 | 331.9122 | 2520.1199 | 462.1724 | 492.1309 | 971.1237 | 48.8302 | 648.1168 | 158.3746 | 115.8021 | 0 | 2886.8389 | 0 | 2309.4711 | 0 | 717.2298 | 577.3678 | 102.7946 | 577.3678 | 350.2556 | 577.3678 | 91.7435 | 577.3678 | 91.7435 | 577.3678 | 91.7435 | 91.7435 | 0 | 2401.2146 | 717.2298 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 18.1431 | 1817.8651 | 236.2725 | 1109.0476 | 118.1363 | 354.4088 | 891.7652 | 108.2671 | 551.9999 | 63.7247 | 167.7735 | 0 | 1313.8423 | 0 | 1051.0738 | 0 | 772.0397 | 262.7685 | 101.5825 | 262.7685 | 227.8742 | 262.7685 | 136.0414 | 262.7685 | 136.0414 | 262.7685 | 136.0414 | 136.0414 | 0 | 1187.1152 | 772.0397 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 168.6062 | 141.7195 | 1107.8771 | 3950.9489 | 245.7836 | 1674.8091 | 1395.5454 | 634.8108 | 5896.4983 | 321.7952 | 2791.792 | 1960.9226 | 821.9886 | 0 | 2171.3335 | 0 | 1609.7626 | 0 | 4567.6618 | 561.5708 | 220.9594 | 173.2593 | 1617.7876 | 0 | 864.7771 | 91.2822 | 399.1203 | 1345.2211 | 1685.9767 | 0 | 0 | 1609.7626 | 4567.6618 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КТП-6/0,4 кВ – 0,8 МВА, КЛ-6 кВ – 1,23 км, 2КЛ-0,4 кВ – 0,4км по договору ТП №20-084/005-ПС-25 в г. Лодейное Поле ЛО | Q_26-1-20-1-08-03-0-0086 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.2728 | 1.3467 | 14.973 | 7.9298 | 3.0234 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.2728 | нд | 0 | нд | 27.2728 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 27.2728 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, 2КЛ-10 кВ протяженностью 0,25 км по договору ТП №20-078/005-ПС-25 в г. Волхов ЛО | Q_26-1-20-1-08-03-0-0084 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.0398 | 1.6229 | 6.236 | 9.1312 | 2.0496 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.0398 | нд | 0 | нд | 19.0398 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 19.0398 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство ТП-6/0,4 кВ мощностью 2 МВА, КЛ-6 кВ протяженностью 0,96 км, КЛ-0,4 кВ - 0,9 км по договору ТП № 06-047/005-ПС-25 в г. Гатчина ЛО | Q_26-1-06-1-08-03-0-0091 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 36.0027 | 3.4527 | 17.2543 | 11.8232 | 3.4725 | нд | нд | нд | нд | нд | 36.0027 | нд | 0 | нд | 36.0027 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 36.0027 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,3 км по договору ТП №05-100/005-ПС-25 (ФинПроф) в г. Выборг ЛО | Q_26-1-05-1-08-03-0-0089 | С | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1393 | 0.14462 | 3.2571 | 0 | 0.73764 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1393 | нд | 0 | нд | 4.1393 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 4.1393 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 2 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 1 км по договору ТП № 05-096/005-ПС-25 в г. Высоцк ЛО | Q_26-1-05-1-08-03-0-0085 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.9455 | 1.7403 | 11.5676 | 11.8232 | 2.8144 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.9455 | нд | 0 | нд | 27.9455 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 27.9455 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Установка приборов учета при выполнении договоров ТП потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт, 6 (10) кВ, 54 шт. (2026 г.) | Q_26-1-00-1-02-03-0-0083 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.3567 | 0 | 13.1214 | 9.2717 | 4.9636 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.3567 | нд | 0 | нд | 27.3567 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 27.3567 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Установка приборов учета при выполнении договоров ТП потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт, 0,22 (0,4) кВ, 165 шт. (2026 г.) | Q_26-1-00-1-02-03-0-0082 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.8184 | 0 | 6.7165 | 3.38 | 0.7219 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.8184 | нд | 0 | нд | 10.8184 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 10.8184 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-109 протяженностью 0,07 км по договору №20-026/005-ПС-25 в г. Лодейное Поле ЛО | Q_25-1-20-1-08-03-0-0284 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.62832 | 0.071754 | 0.33024 | 0.0012298 | 0.2251 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.62832 | нд | 0 | нд | 0.62832 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.62832 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,2 км по договору ТП №20-034/005-ПС-25 в г. Кириши ЛО | Q_25-1-20-1-08-03-0-0283 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3558 | 0.74555 | 1.1985 | 0 | 0.4117 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3558 | нд | 0 | нд | 2.3558 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 2.3558 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,4 км по договору ТП № 20-076/005-ПС-21 в г. Тихвин ЛО | Q_25-1-20-1-08-03-0-0163 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.509 | 1.4011 | 3.4778 | 0 | 0.63007 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.509 | нд | 0 | нд | 5.509 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 5.509 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-3, ТП-31 протяженностью 0,5 км по договору ТП № 20-003/005-ПС-25 в г. Пикалево ЛО | Q_25-1-20-1-08-03-0-0120 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.314 | 2.047 | 2.6616 | 0 | 0.60549 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.314 | нд | 0 | нд | 5.314 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 5.314 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 0,661 км по договору ТП № 17-090/005-ПС-25 в д. Новосаратовка ЛО | Q_25-1-17-1-08-03-0-0266 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.7207 | 0.31639 | 7.5395 | 0 | 0.8648 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.7207 | нд | 0 | нд | 8.7207 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 8.7207 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство РП, БКТП-10/0,4 кВ мощностью 2,5 МВА, КЛ-10кВ - 1,9 км по договору ТП № 17-069/005-ПС-25 в д. Новосаратовка ЛО | Q_25-1-17-1-08-03-0-0264 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 72.6443 | 3.7382 | 25.5762 | 32.522 | 10.8078 | нд | нд | нд | нд | нд | 72.6443 | нд | 0 | нд | 72.6443 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 72.6443 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство БКТП-10/0,4кВ общей мощностью 3,2 МВА, КЛ-10кВ - 0,1 км, КЛ-0,4кВ - 2,4 км по договору ТП № 17-038/005-ПС-17 (4 оч.) в г. Всеволожск ЛО | Q_25-1-17-1-08-03-0-0250 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 33.0324 | 1.7445 | 11.694 | 16.0001 | 3.5939 | нд | нд | нд | нд | нд | 33.0324 | нд | 0 | нд | 33.0324 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 33.0324 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 8 км по договору № 17-039/005-ПС-24 (Сэтл Эстейт СЗ) в д. Новосаратовка ЛО | Q_25-1-17-1-08-03-0-0224 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 92.424 | 5.6908 | 79.311 | 0 | 7.4222 | нд | нд | нд | нд | нд | 92.424 | нд | 0 | нд | 92.424 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 92.424 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 7,6 км по договору № 17-038/005-ПС-24 (Сэтл Эстейт СЗ) в д. Новосаратовка ЛО | Q_25-1-17-1-08-03-0-0223 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 72.9295 | 5.5986 | 61.436 | 0 | 5.8949 | нд | нд | нд | нд | нд | 72.9295 | нд | 0 | нд | 72.9295 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 72.9295 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство РТП, 2 БКТП-10/0,4кВ общей мощностью 9,6МВА, КЛ-10кВ – 6,8км, КЛ-0,4кВ – 11,1км по договору ТП №17-0026/005-ПС-25 (1 этап) в г.Мурино ЛО | Q_25-1-17-1-08-03-0-0221 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 300.3914 | 9.1239 | 195.7627 | 66.4633 | 29.0416 | нд | нд | нд | нд | нд | 300.3914 | нд | 0 | нд | 79.7925 | нд | 220.5989 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 300.3914 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 3 ТП-10/0,4 кВ общей мощностью 9,6 МВА, КЛ-10 кВ - 12 км, КЛ-0,4 кВ - 6 км по договору ТП № 17-015/005-ПС-25 в д. Порошкино ЛО | Q_25-1-17-1-08-03-0-0216 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 204.3003 | 10.7534 | 160.2008 | 16.3792 | 16.9669 | нд | нд | нд | нд | нд | 204.3003 | нд | 0 | нд | 84.2255 | нд | 120.0748 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 204.3003 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2 КТП-10/0,4 кВ общей мощностью 5,7 МВА, КЛ-10 кВ – 3,2 км по договору ТП № 17-024/005-ПС-25 в г. Всеволожск | Q_25-1-17-1-08-03-0-0191 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 55.9807 | 2.5109 | 27.301 | 20.1499 | 6.0189 | нд | нд | нд | нд | нд | 55.9807 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 55.9807 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 55.9807 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 9 БКТП-10/0,4 кВ общей мощностью 22,5 МВА, КЛ-10кВ - 7 км, КЛ-0,4кВ - 14,6 км по договору ТП №17-008/005-ПС-25 в д. Новосергиевка | Q_25-1-17-1-08-03-0-0175 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 271.3293 | 10.5112 | 106.1532 | 125.6051 | 29.0598 | нд | нд | нд | нд | нд | 271.3293 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 271.3293 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 271.3293 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,32 км по договору № 17-049/005-ПС-24 (Сертоловская СОШ №2) г. Сертолово | Q_25-1-17-1-08-03-0-0079 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.5713 | 0.24084 | 3.779 | 0 | 0.55145 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.5713 | нд | 0 | нд | 4.5713 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 4.5713 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 0,5 МВА, КЛ-10кВ - 0,5 км, КЛ-0,4 кВ – 0,8 км по договору ТП №10-059/005-ПС-24 в г. Шлиссельбург ЛО | Q_25-1-10-1-08-03-0-0203 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.6727 | 0.91251 | 6.8611 | 3.4685 | 1.4306 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.6727 | нд | 0 | нд | 12.6727 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 12.6727 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,7 км по договору ТП №08-056/005-ПС-25 в г. Сланцы ЛО | Q_25-1-08-1-08-03-0-0282 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.7503 | 0.3008 | 4.6411 | 0.14414 | 0.66424 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.7503 | нд | 0 | нд | 5.7503 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 5.7503 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,74 км по договору ТП №08-036/005-ПС-25 в г. Сланцы ЛО | Q_25-1-08-1-08-03-0-0263 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.1997 | 2.0956 | 5.206 | 0.035869 | 0.86224 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.1997 | нд | 0 | нд | 8.1997 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 8.1997 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,3 км, КД-0,4 кВ - 1 шт. по договору ТП № 06-090/005-ПС-24 в г. Гатчина ЛО | Q_25-1-06-1-08-03-0-0053 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7927 | 1.0071 | 2.0689 | 0.20884 | 0.50792 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7927 | нд | 0 | нд | 3.7927 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 3.7927 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Установка прибора учета в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения №17-060/005-ПС-24 от 05.09.2024 | Q_25-1-00-1-02-03-0-0052 | С | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.051381 | 0 | 0.051381 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.051381 | нд | 0 | нд | 0.051381 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.051381 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 0,1 км по договору № 17-048/005-ПС-24 (ЛСТ Девелопмент СЗ) в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО | Q_24-1-17-1-08-03-0-0646 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.433 | 0.073746 | 1.0031 | 0 | 0.35619 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.433 | нд | 0 | нд | 1.433 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 1.433 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство КТПН-10/0,4 кВ мощностью 1 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 0,39 км по договору ТП № 06-051/005-ПС-24 в г.п. Вырица ЛО | Q_24-1-06-1-08-03-0-0564 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.7963 | 1.3988 | 5.4104 | 3.5383 | 1.4488 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.7963 | нд | 0 | нд | 11.7963 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 11.7963 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,36 км по договору ТП №20-028/005-ПС-25 в г. Бокситогорск ЛО | P_25-1-20-1-08-03-0-0212 | С | 2025 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6488 | 0.2718 | 1.0478 | 0 | 0.32918 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.52631 | нд | 1.1225 | нд | 0.52631 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.52631 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2 КТП-10/0,4 кВ общей мощностью 6,4 МВА, КЛ-10 кВ - 1,5 км по договору ТП № 17-024/005-ПС-25 в г. Всеволожск | P_25-1-17-1-08-03-0-0200 | С | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 64.8856 | 2.8209 | 16.738 | 37.0953 | 8.2314 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5281 | нд | 62.3575 | нд | 2.5281 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 2.5281 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство КТП-10/0,4 кВ общей мощностью 1 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 0,9 км по договору ТП № 17-015/005-ПС-25 в д. Порошкино ЛО | P_25-1-17-1-08-03-0-0158 | С | 2025 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.941 | 0.75742 | 7.9888 | 1.4036 | 3.7912 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0953 | нд | 10.8457 | нд | 3.0953 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 3.0953 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство РТП, БКТП-10/0,4 кВ общей мощностью 5 МВА, КЛ-10кВ протяженностью 3,8 км по договору ТП №17-019/005-ПС-25 в д. Новосергиевка | P_25-1-17-1-08-03-0-0152 | П | 2025 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 106.8277 | 2.7779 | 45.5963 | 49.1009 | 9.3526 | нд | нд | нд | нд | нд | 106.8277 | нд | 0 | нд | 106.8277 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 106.8277 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2 БКТП-10/0,4 кВ общей мощностью 5 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 2,8 км по договору ТП № 17-018/005-ПС-25 в д. Новосергиевка | P_25-1-17-1-08-03-0-0151 | П | 2025 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 42.7986 | 1.7089 | 23.4007 | 13.3511 | 4.338 | нд | нд | нд | нд | нд | 42.7986 | нд | 0 | нд | 42.7986 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 42.7986 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство РТП, БКТП-10/0,4 кВ общей мощностью 5 МВА, КЛ-10кВ - 7,1 км, КЛ-0,4кВ - 4,8 км по договору ТП №17-008/005-ПС-25 д. Новосергиевка | P_25-1-17-1-08-03-0-0095 | П | 2025 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 189.4877 | 4.9385 | 119.8519 | 45.0967 | 19.6007 | нд | нд | нд | нд | нд | 189.4877 | нд | 0 | нд | 189.4877 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 189.4877 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,26 км по договору ТП № 20-001/005-ПС-24 в г. Подпорожье ЛО | P_24-1-20-1-08-03-0-0530 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7577 | 1.0435 | 2.1116 | 0.17297 | 0.4296 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7577 | нд | 0 | нд | 3.7577 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 3.7577 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство ТП мощностью 0,5 МВА, КЛ-10кВ протяженностью 1 км по договору ТП № 10-044/005-ПС-24 в п. Красный Бор ЛО | P_24-1-10-1-08-03-0-0560 | С | 2025 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.1725 | 1.1646 | 10.1547 | 5.3221 | 1.531 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27166 | нд | 17.9008 | нд | 0.27166 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.27166 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство КРУН-6кВ, ЛЭП-6кВ протяженностью 0,3 км по договору ТП № 10-041/005-ПС-24 в п. Ульяновка ЛО | P_24-1-10-1-08-03-0-0519 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.8465 | 1.3155 | 3.0077 | 4.1816 | 1.3416 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.8465 | нд | 0 | нд | 9.8465 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 9.8465 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство ТП мощностью 2 МВА, КЛ-6/0,4 кВ протяженностью 1,6 км по договору ТП № 10-004/005-ПС-24 в г. Кировск ЛО | P_24-1-10-1-08-03-0-0490 | З | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.3501 | 1.3703 | 10.0769 | 11.1219 | 2.781 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 25.3501 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство КТП-6/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА, ВЛ-6 кВ протяженностью 0,07 км по договору ТП № 06-084/005-ПС-24 в г.п. Тайцы ЛО | P_24-1-06-1-08-03-0-0671 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.2057 | 0.23592 | 1.5185 | 3.5383 | 0.91296 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.2057 | нд | 0 | нд | 6.2057 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 6.2057 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 0,74 км по договору ТП № 06-013/005-ПС-24 в г. Гатчина ЛО | P_24-1-06-1-08-03-0-0379 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.7672 | 2.0762 | 10.5752 | 9.1312 | 3.9846 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.7672 | нд | 0 | нд | 25.7672 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 25.7672 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-59 до ВРУ-0,4 кВ протяженностью 0,3 км по договору ТП № 05-020/005-ПС-24 в г. Выборг ЛО | P_24-1-05-1-08-03-0-0448 | П | 2024 | нд | 2027 | нд | нд | 0.034808 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0268 | 0.19762 | 1.4773 | 0 | 0.35185 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9869 | нд | 0.0050975 | нд | 1.9869 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 1.9869 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,25 км по договору ТП №17-080/005-ПС-23 (ООО ''Специализированный застройщик Адонис'') д. Янино-1 | O_24-1-17-1-08-03-0-0287 | П | 2026 | 2024 | 2028 | нд | нд | 0 | 2.8655 | 0.25135 | 2.1259 | 0 | 0.48828 | 2.8655 | 0.25135 | 2.1259 | 0 | 0.48828 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.8655 | 0 | 0 | 0 | 0.25135 | 0 | 0 | 0 | 2.6141 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.8655 | Стоимость реализации проекта без изменений. Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-0,4кВ протяженностью 0,35 км по договору ТП № 10-026/005-ПС-24 в г. Отрадное ЛО | O_24-1-10-1-08-03-0-0477 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.4655 | 1.3101 | 5.3565 | 0 | 0.79892 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.4655 | нд | 0 | нд | 7.4655 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 7.4655 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 3,2 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 1,55 км по договору ТП №08-024/005-ПС-24 в г. Ивангород ЛО | O_24-1-08-1-08-03-0-0512 | П | 2024 | нд | 2027 | нд | нд | 0.01713 | нд | нд | нд | нд | нд | 42.9481 | 3.3858 | 19.0881 | 16.0013 | 4.4728 | нд | нд | нд | нд | нд | 42.9285 | нд | 0.0025086 | нд | 42.9285 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 42.9285 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-282 протяженностью 0,32 км, установка КД-0,4 кВ – 1 шт. по договору ТП № 06-008/005-ПС-24 в г. Гатчина ЛО | O_24-1-06-1-08-03-0-0349 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9242 | 1.0258 | 2.2215 | 0.17297 | 0.50389 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9242 | нд | 0 | нд | 3.9242 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 3.9242 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,12 км с установкой КД-0,4 кВ (1 шт.) по договору ТП №05-006/005-ПС-24 в г. Выборг ЛО | O_24-1-05-1-08-03-0-0338 | П | 2024 | нд | 2027 | нд | нд | 0.035411 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.348 | 0.86831 | 0.92491 | 0.17361 | 0.38113 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2958 | нд | 0.016755 | нд | 2.2958 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 2.2958 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,5 км по договору ТП № 15-618/005-ПС-14 в г. Подпорожье ЛО | O_23-1-20-1-08-03-0-0734 | П | 2026 | 2024 | 2028 | нд | нд | 0 | 4.2782 | 0.38259 | 3.1666 | 0 | 0.72901 | 4.2782 | 0.38259 | 3.1666 | 0 | 0.72901 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.2782 | 0 | 0 | 0 | 0.38259 | 0 | 0 | 0 | 3.8957 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 4.2782 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.1.3. | Строительство ТП-10/0,4кВ мощностью 4,5 МВА, 2КЛ-10 кВ протяженностью 9,83 км по договору ТП №20-091/005-ПС-21 в г. Волхов ЛО | O_23-1-20-1-08-03-0-0471 | П | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 148.1985 | 10.0909 | 77.2651 | 35.5895 | 25.253 | 148.1985 | 10.0909 | 77.2651 | 35.5895 | 25.253 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 148.1985 | 0 | 0 | 0 | 148.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 148.1985 | Стоимость реализации проекта без изменений. Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-0,4 кВ - 0,6 км по договору ТП №17-308/005-ПС-15 (МКУ "Единая служба заказчика") г. Сертолово | O_23-1-17-1-08-03-0-0804 | П | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.8588 | 0.6502 | 2.551 | 0 | 0.65754 | 3.8588 | 0.6502 | 2.551 | 0 | 0.65754 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.8588 | 0 | 0 | 0 | 3.8588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.8588 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.1.3. | Строительство 4КЛ-10 кВ - 2 км по договору ТП №17-015/005-ПС-20 (ООО ''СЗ ''ЕВРОИНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ СПб") в г. Кудрово ЛО | O_23-1-17-1-08-03-0-0452 | П | 2024 | 2024 | 2028 | нд | нд | 1.579 | 69.4753 | 2.5299 | 55.1068 | 0 | 11.8386 | 69.4753 | 2.5299 | 55.1068 | 0 | 11.8386 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 67.7057 | 0 | 0.19066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.7057 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 67.7057 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.1.3. | Строительство ТП-6/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, КЛ-10 кВ - 1,4 км по договору ТП № 17-066/005-ПС-22 (Администрация МО) в г.п. Кузьмоловское ЛО | O_23-1-17-1-08-03-0-0294 | П | 2026 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 41.6763 | 2.1701 | 25.389 | 7.0156 | 7.1016 | 41.6763 | 2.1701 | 25.389 | 7.0156 | 7.1016 | нд | 21.6763 | нд | 0 | нд | 41.6763 | 21.6763 | 0 | 0 | 2.1701 | 0 | 0 | 0 | 39.5063 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 41.6763 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.1.3. | Строительство ТП мощностью 0,5 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 1,2 км по договору ТП № 10-042/005-ПС-23 в п. Красный Бор ЛО | O_23-1-10-1-08-03-0-0800 | П | 2026 | 2024 | 2028 | нд | нд | 0 | 18.1304 | 0.85513 | 9.8575 | 4.3284 | 3.0894 | 18.1304 | 0.85513 | 9.8575 | 4.3284 | 3.0894 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 18.1304 | 0 | 0 | 0 | 0.85513 | 0 | 0 | 0 | 17.2753 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 18.1304 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.1.3. | Строительство ТП мощностью 1 МВА, ЛЭП-10 кВ протяженностью 0,35 км по договору ТП № 10-011/005-ПС-23 в г. п. Красный Бор ЛО | O_23-1-10-1-08-03-0-0532 | П | 2026 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 11.1611 | 1.21 | 4.696 | 3.3532 | 1.9018 | 11.1611 | 1.21 | 4.696 | 3.3532 | 1.9018 | нд | 11.1611 | нд | 0 | нд | 11.1611 | 11.1611 | 0 | 0 | 1.161 | 0 | 10.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 11.1611 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,25 км по договору № 06-060/005-ПС-22 (ГБУЗ ЛО ''Гатчинская КМБ'') в г. Гатчина ЛО | O_23-1-06-1-08-03-0-0616 | П | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.3131 | 0.38666 | 2.9768 | 0.21466 | 0.73494 | 4.3131 | 0.38666 | 2.9768 | 0.21466 | 0.73494 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.3131 | 0 | 0 | 0 | 4.3131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 4.3131 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,6 км по договору ТП №17-036/005-ПС-22 (ИП Синькова О.А.) г. Кудрово ЛО | N_23-1-17-1-08-03-0-0333 | П | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 7.1376 | 0.59798 | 5.2171 | 0.30792 | 1.0146 | 7.1376 | 0.59798 | 5.2171 | 0.30792 | 1.0146 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.1376 | 0 | 0 | 0 | 7.1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 7.1376 | Стоимость реализации проекта без изменений. Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Тихв, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-13 до ВРУ-0,4 кВ объекта заявителя по ул. Карла Маркса дом № 62 пом. 1 в г. Тихвин ЛО (22-1-20-1-08-03-0-1194) | N_22-1-20-1-08-03-0-1194 | С | 2023 | 2025 | 2026 | 0.68283 | 0.68283 | 0.47476 | 4.8998 | 0.40787 | 3.5624 | 0 | 0.92954 | 4.8998 | 0.40787 | 3.5624 | 0 | 0.92954 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.3555 | 0 | 0.069527 | 0 | 4.3555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 4.3555 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.1.3. | Строительство БКТП-10/0,4кВ – 0,63МВА, 2КЛ-10кВ – 0,8км, по договору ТП № 17-002/005-ПС-22 (Сфера) в д. Новосаратовка Всеволожского р-на ЛО | N_22-1-17-1-08-03-0-1690 | П | 2026 | 2024 | 2027 | нд | нд | 0 | 14.0359 | 1.0363 | 8.6979 | 2.3065 | 1.9952 | 14.0359 | 1.0363 | 8.6979 | 2.3065 | 1.9952 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14.0359 | 0 | 0 | 0 | 14.0359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 14.0359 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.1.3. | Строительство ТП-6/0,4 кВ - 1 МВА, ЛЭП-6 кВ - 1,3 км, ЛЭП-0,4 кВ - 0,4 км по договору ТП № 10-034/005-ПС-22 в г.п. Им. Морозова Всеволожского р-на ЛО | N_22-1-10-1-08-03-0-1725 | П | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 16.2884 | 1.3961 | 9.2638 | 3.3132 | 2.3153 | 16.2884 | 1.3961 | 9.2638 | 3.3132 | 2.3153 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 16.2884 | 0 | 0 | 0 | 16.2884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 16.2884 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.1.3. | Строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА, ЛЭП-10 кВ протяженностью 0,125 км по договору ТП № 10-032/005-ПС-22 в п. Ульяновка Тосненского р-на ЛО | N_22-1-10-1-08-03-0-1594 | П | 2025 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.0997 | 0.44441 | 1.6238 | 2.3065 | 0.7249 | 5.0997 | 0.44441 | 1.6238 | 2.3065 | 0.7249 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.9974 | 0 | 0.10226 | 0 | 4.9974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 4.9974 | Стоимость реализации проекта без изменений. Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство ТП-10/0,4кВ мощностью 0,25МВА, КЛ-10/0,4кВ-0,7 км по договору ТП№08-028/005-ПС-22 (Кикеринская СОШ) в п. Кикерино Волосовского р-на ЛО | N_22-1-08-1-08-03-0-1631 | С | 2022 | 2024 | 2026 | 0.69693 | 0.69693 | 4.2326 | 5.5969 | 0.40078 | 2.2825 | 1.7792 | 1.1345 | 5.5969 | 0.40078 | 2.2825 | 1.7792 | 1.1345 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.25969 | 0 | 1.1047 | 0 | 0.25969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.25969 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с длительным согласованием мест размещения объектов с собственниками земельных участков
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-0.4кВ – 2,92 км, по договору ТП № 17-076/005-ПС-20 (Ленавтодор) в г. Кудрово Всеволожского района ЛО | N_21-1-17-1-08-03-0-0392 | П | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 18.6941 | 1.3369 | 13.7272 | 0.9727 | 2.6573 | 18.6941 | 1.3369 | 13.7272 | 0.9727 | 2.6573 | нд | 15.6941 | нд | 0 | нд | 18.6941 | 15.6941 | 0 | 0 | 18.6941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 18.6941 | Стоимость реализации проекта без изменений. Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | ЦА, Установка приборов учета при выполнении договоров ТП с расчетной платой, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (24-1-00-1-02-03-0-0257) | M_24-1-00-1-02-03-0-0257 | З | 2024 | 2025 | 2026 | нд | нд | 8.0475 | 4.9521 | 0.30981 | 0.9858 | 2.8869 | 0.76958 | 8.0106 | 0 | 6.0798 | 0.60736 | 1.3234 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -9.6451e-16 | 0 | -0.036911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Титул завершен. Погашение кредиторской задолженности запланировано в 2026 году. Корректировка стоимости проекта с учетом роста стандартизированных ставок на выполнение работ по установке систем коммерческого учета по договорам об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | ЦА, Установка приборов учета при выполнении договоров ТП с расчетной платой, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (23-1-00-1-02-03-0-0224) | M_23-1-00-1-02-03-0-0224 | З | 2023 | 2024 | 2026 | нд | нд | 76.3985 | 76.3985 | 0 | 66.7673 | 0 | 9.6312 | 76.3985 | 0 | 66.7673 | 0 | 9.6312 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Титул завершен. Погашение кредиторской задолженности запланировано в 2026 году.
1.1.1.3. | Строительство КЛ-0,4 кВ протяженностью 1,83км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором № 20-001/005-ПС-20 в г.Подпорожье ЛО | M_22-1-20-01-08-00-0-0001 | С | 2022 | 2024 | 2026 | 3.1128 | 3.1128 | 16.597 | 21.908 | 1.3921 | 17.4017 | 0 | 3.1141 | 16.604 | 1.3921 | 11.8521 | 0 | 3.3598 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.8232e-15 | 0 | 0.0070058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Корректировка стоимости реализации проекта в связи с корректировкой технических условий по договору ТП.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во ТП мощ.10,7МВА,КЛ-10 кВ протяж.4 км,КЛ-0,4 кВ прот.трассы 9,8 км для тех.прис.энергопр.устр.з-ля ЖК ID Мурино 2 (22-1-17-1-08-03-0-1181) | M_22-1-17-1-08-03-0-1181 | С | 2024 | 2025 | 2026 | нд | нд | 86.88 | 157.5456 | 5.3979 | 92.6549 | 32.647 | 26.8457 | 143.7251 | 3.0229 | 81.5432 | 48.0721 | 11.0868 | нд | 47.5456 | нд | 0 | нд | 43.122 | 47.5456 | 13.7231 | 0 | 43.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 43.122 | Корректировка стоимости реализации проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-03 до РУ-10 кВ ТП заявителя в г. Сертолово Всеволожского района ЛО | M_22-1-17-1-08-03-0-1093 | П | 2023 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0.23541 | 22.6182 | 1.6395 | 17.7637 | 0 | 3.2151 | 22.6182 | 1.6395 | 17.7637 | 0 | 3.2151 | нд | 22.4013 | нд | 0 | нд | 22.3544 | 22.4013 | 0.028426 | 0 | 2.3544 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 22.3544 | Стоимость реализации проекта без изменений. Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство ТП мощностью 2х5,2 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью трассы 5,1 км, ВЛ-10 кВ протяженностью трассы 8,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя по договору № 17-051/005-ПС-21 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район | M_22-1-17-01-08-00-0-0050 | П | 2029 | 2026 | 2029 | нд | нд | 0 | 168.0057 | 10.6759 | 90.6437 | 42.8047 | 23.8814 | 168.0057 | 10.6759 | 90.6437 | 42.8047 | 23.8814 | нд | 168.0057 | нд | 168.0057 | нд | 168.0057 | 0 | 0 | 168.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.0057 | 0 | нд | 168.0057 | 168.0057 | Стоимость реализации проекта без изменений. Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство ТП мощностью 1х51,26 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью трассы 15,304 км, для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя по договору №17-073/005-ПС-21 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лесное, Куйвозовское СП | M_22-1-17-01-08-00-0-0045 | П | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 347.8432 | 22.1036 | 129.1141 | 147.1809 | 49.4446 | 347.8432 | 22.1036 | 129.1141 | 147.1809 | 49.4446 | нд | 347.8432 | нд | 347.8432 | нд | 347.8432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1036 | 22.1036 | 325.7396 | 325.7396 | 0 | нд | 347.8432 | 347.8432 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.1.1.3. | Строительство ТП мощностью 2х47,65 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью трассы 23,53 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью трассы 15 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя по договору № 17-013/005-ПС-21 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино | M_22-1-17-01-08-00-0-0044 | П | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 1088.6601 | 69.1786 | 316.4497 | 548.2828 | 154.7491 | 1088.6601 | 69.1786 | 316.4497 | 548.2828 | 154.7491 | нд | 1088.6601 | нд | 1088.6601 | нд | 1088.6601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1786 | 69.1786 | 1019.4815 | 1019.4815 | 0 | нд | 1088.6601 | 1088.6601 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.1.1.3. | Строительство ТП мощностью 2 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 0,7 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью 1,3 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя в соответствии с договором 17-125/005-ПС-21 по адресу: Всеволожский район, Заневское ГП, городской поселок Янино-1 | M_22-1-17-01-08-00-0-0042 | П | 2024 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0.043581 | 23.3086 | 1.4811 | 8.4813 | 10.033 | 3.3132 | 23.3086 | 1.4811 | 8.4813 | 10.033 | 3.3132 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 23.2598 | 0 | 0.0052624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2598 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 23.2598 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.1.3. | Строительство КЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,3 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя в соответствии с договором 17-112/005-ПС-21 по адресу: Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи" | M_22-1-17-01-08-00-0-0033 | З | 2023 | 2024 | 2026 | нд | нд | 1.5404 | 1.5404 | 0.084145 | 1.1356 | 0 | 0.32071 | 1.5404 | 0.084145 | 1.1356 | 0 | 0.32071 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Титул завершен. Погашение кредиторской задолженности запланировано в 2026 году.
1.1.1.3. | Строительство ТП мощностью 1,25 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 1,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя в соответствии с договором 17-121/005-ПС-21 по адресу: Приозерский район, Сосновское сельское поселение, пос. Платформа 69 км. | M_22-1-17-01-08-00-0-0032 | З | 2022 | 2024 | 2026 | 4.8188 | 4.8188 | 32.0152 | 32.0152 | 1.9999 | 20.3785 | 8.596 | 1.0408 | 32.0152 | 1.9999 | 20.3785 | 8.596 | 1.0408 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Титул завершен. Погашение кредиторской задолженности запланировано в 2026 году.
1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 6,4 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 8 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-066/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0031 | С | 2021 | 2024 | 2026 | 19.0428 | нд | 130.3435 | 129.364 | 27.516 | 59.1028 | 26.4647 | 16.2805 | 168.7131 | 8.8559 | 109.9574 | 35.0684 | 14.8313 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.1542 | 0 | 36.2153 | 0 | 2.1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.1542 | Корректировка стоимости реализации проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 3,2 МВА, КЛ-10/0,4 кВ (корп.№ 3, 4, котельная) протяженностью 3,8 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-071/005-ПС-20 в д.Новосаратовка Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0029 | С | 2023 | 2024 | 2026 | 11.7964 | нд | 69.8554 | 65.6257 | 3.8743 | 15.203 | 37.5924 | 8.9561 | 99.5901 | 5.0283 | 35.1837 | 47.4812 | 11.8969 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 19.5046 | 0 | 10.2301 | 0 | 19.5046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 19.5046 | Корректировка стоимости реализации проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Корректировка темпов реализации в связи с увеличение сроков выполнения работ подрядной организации
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | З | 2021 | 2024 | 2026 | 2.2563 | 2.2563 | 18.2782 | 18.2782 | 0.8903 | 12.1734 | 0 | 5.2145 | 18.2782 | 0.8903 | 12.1734 | 0 | 5.2145 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Титул завершен. Погашение кредиторской задолженности запланировано в 2026 году.
1.1.1.3. | Строительство КТП-10/0,4 кВ мощностью 1 МВА, 2КЛ-10 кВ протяженностью 0,1 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-028/005-ПС-21 в Свердловском г.п.Всеволожского района ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0026 | З | 2021 | 2024 | 2026 | 1.8435 | 1.8435 | 12.2503 | 12.2503 | 0.50903 | 0.47473 | 7.7672 | 3.4994 | 12.2503 | 0.50903 | 0.47473 | 7.7672 | 3.4994 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Титул завершен. Погашение кредиторской задолженности запланировано в 2026 году.
1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ мощностью 3,2 МВА, КЛ-6 кВ протяженностью 1 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-015/005-ПС-21 в гп.Янино-1 Всеволожского района ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0025 | П | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 24.3817 | 1.5493 | 7.8022 | 11.5644 | 3.4658 | 24.3817 | 1.5493 | 7.8022 | 11.5644 | 3.4658 | нд | 20.3817 | нд | 0 | нд | 24.3817 | 20.3817 | 0 | 0 | 24.3817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 24.3817 | Стоимость реализации проекта без изменений. Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 9,6 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 16 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-083/005-ПС-20 в г.Кудрово Всеволожского района ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0020 | З | 2023 | 2024 | 2026 | 9.5406 | 9.5406 | 55.8044 | 65.3485 | 3.7271 | 30.6668 | 22.7368 | 8.2178 | 59.8911 | 3.7271 | 25.2094 | 22.7368 | 8.2178 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.0867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Титул завершен. Погашение кредиторской задолженности запланировано в 2026 году.
1.1.1.3. | Строительство КЛ-0,4 кВ протяженностью 6 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-576/005-ПС-16 в д.Колтуши ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0017 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 20.0399 | 1.2734 | 15.9178 | 0 | 2.8486 | 20.0399 | 1.2734 | 15.9178 | 0 | 2.8486 | нд | 16 | нд | 0 | нд | 20.0399 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0399 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 20.0399 | Стоимость реализации проекта без изменений. Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 2 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 2,4 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-173/005-ПС-17 в г.Мурино ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0014 | З | 2023 | 2024 | 2026 | нд | 3.6516 | 26.0075 | 26.0116 | 0.8134 | 12.7519 | 11.62 | 0.82629 | 26.0075 | 0.8134 | 12.7519 | 11.62 | 0.82216 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Титул завершен. Погашение кредиторской задолженности запланировано в 2026 году.
1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 3,2 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 5,84 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-146/005-ПС-17 (корп.№1, 2)в г.Мурино ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0010 | П | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 49.3609 | 3.1366 | 24.5106 | 14.6972 | 7.0165 | 49.3609 | 3.1366 | 24.5106 | 14.6972 | 7.0165 | нд | 49.3609 | нд | 0 | нд | 49.3609 | 49.3609 | 0 | 0 | 49.3609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 49.3609 | Стоимость реализации проекта без изменений. Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 9,6 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 14,4 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-081/005-ПС-18 в г. Мурино ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0006 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 108.5601 | 6.8984 | 48.5204 | 37.7099 | 15.4314 | 108.5601 | 6.8984 | 48.5204 | 37.7099 | 15.4314 | нд | 108.5601 | нд | 0 | нд | 108.5601 | 108.5601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.5601 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 108.5601 | Стоимость реализации проекта без изменений. Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 3,2 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 3,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором № 17-104/005-ПС-19 в г.Кудрово ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0004 | С | 2021 | 2024 | 2027 | 4.7388 | 4.7388 | 1.8387 | 30.2606 | 1.6074 | 9.1559 | 13.2277 | 6.2696 | 30.2606 | 1.6074 | 9.1559 | 13.2277 | 6.2696 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 28.1999 | 0 | 0.22203 | 0 | 0 | 0 | 28.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 28.1999 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 8,9 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 13,3 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором № 17-099/005-ПС-19 (1,2 и 3 этап) в г.Мурино ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0003 | П | 2022 | 2025 | 2026 | нд | нд | 53.8321 | 108.7185 | 6.9085 | 51.0644 | 35.2916 | 15.4539 | 108.7185 | 6.9085 | 51.0644 | 35.2916 | 15.4539 | нд | 30 | нд | 0 | нд | 54.1075 | 30 | 0.77893 | 0 | 54.1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 54.1075 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с длительным согласованием мест размещения объектов с собственниками земельных участков
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-0,4 кВ прот.0,4 км для тех.прис.энергопр.устр.з-ля в с-ии с договором 10-011/005-ПС-22 в пос. им. Морозова (22-1-10-1-08-03-0-1334) | M_22-1-10-1-08-03-0-1334 | П | 2022 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0.06402 | 2.6853 | 0.29099 | 2.0126 | 0 | 0.38171 | 2.6853 | 0.29099 | 2.0126 | 0 | 0.38171 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.6119 | 0 | 0.0093755 | 0 | 2.6119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.6119 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.1.3. | Строительство КТП-10/0,4 кВ (ТП-82) мощностью 100 кВА, 2КЛ-10 кВ протяженностью 0,4 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя в соответствии с договором №10-072/005-ПС-21 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.Шлиссельбург | M_22-1-10-01-08-00-0-0004 | П | 2022 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0.043093 | 3.6826 | 0.28719 | 2.8719 | 0 | 0.52346 | 3.6826 | 0.28719 | 2.8719 | 0 | 0.52346 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.6332 | 0 | 0.0063109 | 0 | 3.6332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.6332 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 1,22 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №08-031/005-ПС-21 в г.Кингисепп ЛО | M_22-1-08-01-08-00-0-0004 | З | 2021 | 2024 | 2026 | 4.658 | 5.2652 | 32.3572 | 30.0533 | 1.5796 | 9.2849 | 14.9458 | 4.243 | 40.1214 | 1.5796 | 19.3529 | 14.9458 | 4.243 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.2434e-14 | 0 | 7.7641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Титул завершен. Погашение кредиторской задолженности запланировано в 2026 году. Корректировка стоимости реализации проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ общей мощностью 5,26 МВА, 2КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 0,95км, 2КЛ-0,4 протяженностью 1,1 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №06-038/005-ПС-21 в г.Луга ЛО | M_22-1-06-01-08-00-0-0004 | З | 2021 | 2025 | 2026 | нд | нд | 50.6043 | 89.5345 | 5.563 | 36.5026 | 36.3565 | 11.1124 | 73.7164 | 5.563 | 20.6845 | 36.3565 | 11.1124 | нд | 30.3509 | нд | 0 | нд | -3.1974e-14 | 30.3509 | 23.1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Титул завершен. Погашение кредиторской задолженности запланировано в 2026 году.
1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 0,7 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,2 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя в соответствии с договором №05-007/005-ПС-21 по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г.Выборг | M_22-1-05-01-08-00-0-0002 | П | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 26.5083 | 1.5559 | 4.7222 | 16.3629 | 3.8672 | 26.5083 | 1.5559 | 4.7222 | 16.3629 | 3.8672 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 26.5083 | 0 | 0 | 0 | 26.5083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 26.5083 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.1.3. | Строительство КТП-10/0,4 кВ мощностью 400 кВА, ЛЭП-10 кВ протяженностью 0,1 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя в соответствии с договором №05-090/005-ПС-21 по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г.Выборг | M_22-1-05-01-08-00-0-0001 | С | 2022 | 2024 | 2027 | 0.41968 | 0.41968 | 0.65287 | 2.8391 | 0.18006 | 0.71686 | 1.3333 | 0.60888 | 2.8391 | 0.18006 | 0.71686 | 1.3333 | 0.60888 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.1755 | 0 | 0.010787 | 0 | 0 | 0 | 2.1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.1755 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.1.3. | Кириш, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-125 до ГРЩ-1-0,4 кВ заявителя в районе пр. Героев 38 к.6 г. Кириши ЛО (21-1-20-1-08-03-0-0345) | M_21-1-20-1-08-03-0-0345 | П | 2022 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0.009935 | 2.6378 | 0.28797 | 1.9748 | 0 | 0.37495 | 2.6378 | 0.28797 | 1.9748 | 0 | 0.37495 | нд | 2.6278 | нд | 2.6268 | нд | 2.6264 | 0.00096 | 0.001455 | 2.6268 | 2.6264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6268 | 2.6264 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.1.3. | Кириш, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-125 до ГРЩ-2-0,4 кВ заявителя в районе пр. Героев 38 к.6 г. Кириши ЛО (21-1-20-1-08-03-0-0344) | M_21-1-20-1-08-03-0-0344 | П | 2022 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0.009935 | 2.6378 | 0.28797 | 1.9748 | 0 | 0.37495 | 2.6378 | 0.28797 | 1.9748 | 0 | 0.37495 | нд | 2.6278 | нд | 2.6268 | нд | 2.6264 | 0.00096 | 0.001455 | 2.6268 | 2.6264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6268 | 2.6264 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во ТП-10/0,4 кВ в п. Бугры Всеволожского района ЛО (21-1-17-1-08-03-0-1741) | M_21-1-17-1-08-03-0-1741 | П | 2022 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0.006911 | 31.2442 | 2.1298 | 9.7324 | 14.9407 | 4.4413 | 31.2442 | 2.1298 | 9.7324 | 14.9407 | 4.4413 | нд | 31.2379 | нд | 0 | нд | 31.2363 | 31.2379 | 0.0010121 | 0 | 1.2363 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 31.2363 | Стоимость реализации проекта без изменений. Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ-10 кВ от проек.ТП-10/0,4 кВ до м.врезки в КЛ-10 кВ «ТП-287 – ТП-286» в п. Бугры Всеволожского р-на ЛО (21-1-17-1-08-03-0-1740) | M_21-1-17-1-08-03-0-1740 | П | 2022 | 2024 | 2027 | нд | нд | 0.047137 | 2.2462 | 0.15717 | 1.7697 | 0 | 0.31929 | 2.2462 | 0.15717 | 1.7697 | 0 | 0.31929 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.1921 | 0 | 0.0069031 | 0 | 2.1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.1921 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-115 до ГРЩ-0,4 кВ в г. Кудрово Всеволожского района ЛО (21-1-17-1-08-03-0-0945) | M_21-1-17-1-08-03-0-0945 | С | 2023 | 2024 | 2026 | 0.93593 | 0.93593 | 0.39503 | 5.4064 | 0.42841 | 3.9814 | 0 | 0.99667 | 5.4064 | 0.42841 | 3.9814 | 0 | 0.99667 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.9179 | 0 | 0.093501 | 0 | 4.9179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 4.9179 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до РТП-3374 в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО (21-1-17-1-08-03-0-0339) | L_21-1-17-1-08-03-0-0339 | П | 2021 | 2024 | 2026 | нд | нд | 4.7983 | 8.9479 | 0.56859 | 7.1074 | 0 | 1.2719 | 8.9479 | 0.56859 | 7.1074 | 0 | 1.2719 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.395 | 0 | 0.75464 | 0 | 3.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.395 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.1.3. | Бокс, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-9 до ВРУ объекта заявителя в п. Заборье Бокситогорского района ЛО (20-1-20-1-08-03-0-1399) | L_20-1-20-1-08-03-0-1399 | П | 2021 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0.023288 | 1.2734 | 0.080915 | 1.0114 | 0 | 0.181 | 1.2734 | 0.080915 | 1.0114 | 0 | 0.181 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2497 | 0 | 0.00038479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2497 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.2497 | Стоимость реализации проекта без изменений. Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Бокс, Стр-во ПС 35 кВ Тепличный Комплекс в г. Пикалево ЛО (20-1-20-1-08-03-0-1343) | L_20-1-20-1-08-03-0-1343 | С | 2021 | 2024 | 2026 | 32.5773 | 32.5773 | 208.9332 | 212.3889 | 6.0839 | 30.0042 | 109.0372 | 67.2636 | 212.3889 | 6.0839 | 30.0042 | 109.0372 | 67.2636 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.4558 | 0 | 0 | 0 | 3.4558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.4558 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.1.3. | Бокс, Стр-во 2ВЛ 35 кВ от РУ 35 кВ ПС 35 кВ ООО «ПГЛЗ» до ПС 35 кВ Тепличный комплекс в г. Пикалево ЛО (20-1-20-1-08-03-0-1344) | L_20-1-20-1-08-03-0-1344 | С | 2021 | 2024 | 2026 | 6.3795 | 6.3795 | 41.7129 | 42.8676 | 2.3402 | 23.6327 | 0 | 16.8947 | 42.8676 | 2.3402 | 23.6327 | 0 | 16.8947 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1547 | 0 | 0 | 0 | 1.1547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.1547 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.1.3. | Бокс, Стр-во двух ячеек в РУ 35 кВ ПС 35 кВ ООО «ПГЛЗ» г. Пикалево ЛО (20-1-20-1-08-03-0-1345) | L_20-1-20-1-08-03-0-1345 | С | 2021 | 2024 | 2026 | 6.2953 | 6.2953 | 37.9601 | 40.0826 | 1.9996 | 6.2911 | 20.6298 | 11.162 | 40.0826 | 1.9996 | 6.2911 | 20.6298 | 11.162 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.1225 | 0 | 0 | 0 | 2.1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.1225 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.1.3. | Бокс, Стр-во ВЛ-10 кВ от опоры №3 ВЛ-10 кВ Л-2 6,92 км. (инв. № 010000254) до ТП-9 в п. Заборье Бокситогорского района ЛО (20-1-20-1-08-00-0-1398) | L_20-1-20-1-08-00-0-1398 | П | 2021 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0.023274 | 1.155 | 0.073395 | 0.91744 | 0 | 0.16419 | 1.155 | 0.073395 | 0.91744 | 0 | 0.16419 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1314 | 0 | 0.00038455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1314 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.1314 | Стоимость реализации проекта без изменений. Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во проектируемой 2БКРТП-10/0,4 кВ на территории ЖК "ID Кудрово" в г. Кудрово ЛО (20-1-17-1-08-03-0-1269) | L_20-1-17-1-08-03-0-1269 | С | 2023 | 2024 | 2027 | 8.8432 | 8.8432 | 1.9073 | 55.7474 | 1.5196 | 1.6332 | 39.9727 | 12.6219 | 55.7474 | 1.5196 | 1.6332 | 39.9727 | 12.6219 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 53.6098 | 0 | 0.23031 | 0 | 0 | 0 | 53.6098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 53.6098 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ "ТП-011-ТП-012" до проек-й 2БКТП-10/0,4 кВ в п.Токсово Всев-го р-на ЛО (20-1-17-1-08-03-0-0933) | L_20-1-17-1-08-03-0-0933 | З | 2021 | 2024 | 2026 | 0.39323 | 0.39323 | 2.803 | 2.803 | 0.10247 | 2.2336 | 0 | 0.46691 | 2.803 | 0.10247 | 2.2336 | 0 | 0.46691 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Титул завершен. Погашение кредиторской задолженности запланировано в 2026 году.
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-49 до ВРУ-0,4 кВ объекта в г. Никольское Тосненского района ЛО (20-1-10-1-08-03-0-1082) | L_20-1-10-1-08-03-0-1082 | П | 2021 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0.14382 | 7.4609 | 0.4741 | 5.8817 | 0.044524 | 1.0605 | 7.4609 | 0.4741 | 5.8817 | 0.044524 | 1.0605 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.3022 | 0 | 0.014849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3022 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 7.3022 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-130 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ (2 эт) на уч-ке заяв. в р-не Промзона Сиверского г.п.Гатч.р.ЛО (20-1-06-1-08-03-0-1432) | L_20-1-06-1-08-03-0-1432 | С | 2021 | 2024 | 2027 | 1.4773 | 1.4773 | 11.8202 | 12.2479 | 0.75857 | 7.8609 | 0 | 3.6284 | 12.2479 | 0.75857 | 7.8609 | 0 | 3.6284 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.42769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.42769 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БКТП-2 до РТП-220 в ЖК "Территория" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-1088) | K_19-1-17-1-08-03-2-1088 | З | 2020 | 2024 | 2026 | 1.3254 | 1.3254 | 10.4458 | 10.4458 | 0.33126 | 7.9957 | 0 | 2.1188 | 10.4458 | 0.33126 | 7.9957 | 0 | 2.1188 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.7764e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Титул завершен. Погашение кредиторской задолженности запланировано в 2026 году.
1.1.1.3. | Волос, Стр-во КВЛ-10 кВ от ТП-322 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ (ТП-288) в г. Волосово ЛО (19-1-08-1-08-03-1-1011) | K_19-1-08-1-08-03-1-1011 | С | 2020 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0.13688 | 2.6277 | 0.19272 | 2.3369 | 0 | 0.098126 | 8.1895 | 0.63447 | 5.4455 | 0 | 2.1096 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.7932 | 0 | 1.2594 | 0 | 6.7932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 6.7932 | Корректировка стоимости реализации проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Корректировка сроков выполнения работ в связи с необходимостью получения дополнительных разрешений на производство работ в режимных зонах
1.1.1.3. | Выб, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ спортивного комплекса в г. Выборг ЛО (19-1-05-1-08-03-2-1419) | K_19-1-05-1-08-03-2-1419 | С | 2020 | 2025 | 2027 | 0.89584 | 0.89584 | 0.42218 | 4.9264 | 0.31838 | 3.6635 | 0 | 0.94448 | 4.9264 | 0.31838 | 3.6635 | 0 | 0.94448 | нд | 3.5294 | нд | 0 | нд | 4.4423 | 3.5294 | 0.061827 | 0 | 0 | 0 | 4.4423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 4.4423 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.1.3. | Выб, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в районе Ленинградского шоссе в г. Выборг ЛО (19-1-05-1-08-03-2-1418) | K_19-1-05-1-08-03-2-1418 | С | 2020 | 2025 | 2027 | 3.7621 | 3.7621 | 1.1854 | 18.9438 | 0.91986 | 2.1719 | 11.62 | 4.2319 | 18.9438 | 0.91986 | 2.1719 | 11.62 | 4.2319 | нд | 10.8357 | нд | 0 | нд | 17.5847 | 10.8357 | 0.1736 | 0 | 0 | 0 | 17.5847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 17.5847 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.1.3. | Выб, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-435 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в г. Выборг ЛО (19-1-05-1-08-03-2-1417) | K_19-1-05-1-08-03-2-1417 | С | 2020 | 2025 | 2027 | 0.71413 | 0.71413 | 0.38617 | 4.4618 | 0.29 | 3.3296 | 0 | 0.84212 | 4.4618 | 0.29 | 3.3296 | 0 | 0.84212 | нд | 3.098 | нд | 0 | нд | 4.019 | 3.098 | 0.056553 | 0 | 0 | 0 | 4.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 4.019 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-2 до места врезки 2КЛ-10 кВ "ТП-273 - ТП-275" в п. Мурино Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0720) | J_19-1-17-1-08-03-2-0720 | П | 2018 | 2024 | 2028 | нд | нд | 3.5216 | 6.7534 | 0.42914 | 5.3643 | 0 | 0.95997 | 6.7534 | 0.42914 | 5.3643 | 0 | 0.95997 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.7161 | 0 | 0.51572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7161 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.7161 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-5 до ГРЩ-2 Школы в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0588) | J_19-1-17-1-08-03-2-0588 | З | 2021 | 2024 | 2026 | 0.7164 | 0.7164 | 4.7385 | 5.1471 | 0.31444 | 4.1843 | 0 | 0.64831 | 4.9413 | 0.31444 | 3.9786 | 0 | 0.64831 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -8.0491e-16 | 0 | 0.20288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Титул завершен. Погашение кредиторской задолженности запланировано в 2026 году.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-5 до ГРЩ-1 Школы в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0587) | J_19-1-17-1-08-03-2-0587 | З | 2021 | 2024 | 2026 | 1.3569 | 1.3569 | 8.4375 | 9.6851 | 0.5811 | 7.8852 | 0 | 1.2188 | 8.7559 | 0.5811 | 6.956 | 0 | 1.2188 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.5511e-16 | 0 | 0.31835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Титул завершен. Погашение кредиторской задолженности запланировано в 2026 году.
1.1.1.3. | Луга, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП (ТП-152) до ВРУ заявителя в г. Луга ЛО (19-1-06-1-08-03-2-0044) | J_19-1-06-1-08-03-2-0044 | П | 2019 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0.042066 | 1.2492 | 0.12056 | 1.0081 | 0 | 0.12056 | 1.2492 | 0.12056 | 1.0081 | 0 | 0.12056 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2071 | 0 | 0 | 0 | 1.2071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.2071 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ-10 кВ от ПС "Новая-4" до проектируемой РП-10 кВ в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1385) | J_18-1-17-1-08-03-2-1385 | С | 2021 | 2024 | 2029 | 9.5682 | 9.5682 | 3.7297 | 50.2055 | 3.491 | 37.8441 | 0 | 8.8704 | 50.2055 | 3.491 | 37.8441 | 0 | 8.8704 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 46.0254 | 0 | 0.45037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0254 | 0 | нд | 0 | 46.0254 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БРТП-10/0,4 кВ до КК-0,4 кВ жилого дома 7 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1251) | J_18-1-17-1-08-03-2-1251 | П | 2019 | 2024 | 2029 | нд | нд | 0.079452 | 0.98595 | 0.029612 | 0.86115 | 0 | 0.095184 | 0.98595 | 0.029612 | 0.86115 | 0 | 0.095184 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.8969 | 0 | 0.009594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8969 | 0 | нд | 0 | 0.8969 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БРТП-10/0,4 кВ до КК-0,4 кВ жилого дома 6 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1250) | J_18-1-17-1-08-03-2-1250 | П | 2019 | 2024 | 2029 | нд | нд | 0.042003 | 0.98776 | 0.029636 | 0.86286 | 0 | 0.095262 | 0.98776 | 0.029636 | 0.86286 | 0 | 0.095262 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.94068 | 0 | 0.0050719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94068 | 0 | нд | 0 | 0.94068 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ "Бугры" до проектируемой БКРТП-10/0,4 кВ в ЖК "ID Мурино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0834) | J_18-1-17-1-08-03-2-0834 | П | 2020 | 2024 | 2028 | нд | нд | 1.4874 | 11.3912 | 0.90977 | 9.5905 | 0 | 0.89094 | 11.3912 | 0.90977 | 9.5905 | 0 | 0.89094 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.7242 | 0 | 0.17961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7242 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 9.7242 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-3 (ТП-163) до 2БКТП-10/0,4 кВ (ТП-165) в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0592) | J_18-1-17-1-08-03-2-0592 | П | 2019 | 2025 | 2028 | нд | нд | 2.2322 | 5.3597 | 0.34058 | 4.2572 | 0 | 0.76186 | 5.3597 | 0.34058 | 4.2572 | 0 | 0.76186 | нд | 3 | нд | 0 | нд | 2.8579 | 3 | 0.26955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8579 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.8579 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БКТП-10/0,4 кВ до РТП-220 в м. Мурино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1196) | J_17-1-17-1-08-03-2-1196 | П | 2019 | 2025 | 2026 | нд | нд | 2.9088 | 3.7901 | 0.24084 | 3.0105 | 0 | 0.53874 | 3.7901 | 0.24084 | 3.0105 | 0 | 0.53874 | нд | 0.95951 | нд | 0 | нд | 0.53006 | 0.95951 | 0.35124 | 0 | 0.53006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.53006 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до ГРЩ4 жилого дома в п. Мурино Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0454) | I_18-1-17-1-08-03-2-0454 | З | 2020 | 2024 | 2026 | 0.36966 | 0.36966 | 2.5914 | 2.5914 | 0.11958 | 2.1243 | 0 | 0.34754 | 2.5914 | 0.11958 | 2.1243 | 0 | 0.34754 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Титул завершен. Погашение кредиторской задолженности запланировано в 2026 году.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ-10 кВ от муфтового поля до проектируемой БРТП-10/0,4 кВ в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1086) | I_17-1-17-1-08-03-2-1086 | С | 2018 | 2025 | 2029 | 5.8307 | 5.8307 | 0.85748 | 33.7191 | 0.63512 | 27.0628 | 0 | 6.0213 | 33.7191 | 0.63512 | 27.0628 | 0 | 6.0213 | нд | 27.8445 | нд | 0 | нд | 32.8616 | 27.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8616 | 0 | нд | 0 | 32.8616 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БРТП-10/0,4 кВ до ГРЩ6.2 жилого дома в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0925) | H_17-1-17-1-08-03-2-0925 | П | 2020 | 2024 | 2029 | нд | нд | 0.098805 | 2.2283 | 0.16659 | 2.039 | 0 | 0.02267 | 2.2283 | 0.16659 | 2.039 | 0 | 0.02267 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1295 | 0 | нд | 0 | 2.1295 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БРТП-10/0,4 кВ до ГРЩ6.1 жилого дома в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0924) | H_17-1-17-1-08-03-2-0924 | П | 2020 | 2024 | 2027 | нд | нд | 0.19369 | 2.5386 | 0.19 | 2.3233 | 0 | 0.025268 | 2.5386 | 0.19 | 2.3233 | 0 | 0.025268 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.3449 | 0 | 0 | 0 | 2.3449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.3449 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БРТП-10/0,4 кВ до ГРЩ7.2 жилого дома в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0923) | H_17-1-17-1-08-03-2-0923 | П | 2019 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0.14952 | 2.4357 | 0.18222 | 2.2291 | 0 | 0.024404 | 2.4357 | 0.18222 | 2.2291 | 0 | 0.024404 | нд | 2.2122 | нд | 0 | нд | 2.2862 | 2.2122 | 0 | 0 | 2.2862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.2862 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-416 до КК-0,4 кВ на границе участка заявителя в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0867) | H_17-1-17-1-08-03-2-0867 | С | 2018 | 2025 | 2027 | 0.62977 | 0.62977 | 0.3985 | 4.4438 | 0.38787 | 3.2423 | 0 | 0.81363 | 4.4438 | 0.38787 | 3.2423 | 0 | 0.81363 | нд | 3.4113 | нд | 0 | нд | 4.0453 | 3.4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 4.0453 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.1.3. | Киров, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РТП-105 до ГРЩ заявителя в г. Тосно Тосненский р-н ЛО (17-1-10-1-08-03-2-0452) | H_17-1-10-1-08-03-2-0452 | С | 2017 | 2024 | 2026 | 0.19777 | нд | 1.7056 | 1.6268 | 0.19394 | 1.0443 | 0 | 0.38852 | 2.381 | 0.12394 | 1.8969 | 0 | 0.36014 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.42564 | 0 | 0.24978 | 0 | 0.42564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.42564 | Корректировка стоимости реализации проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Корректировка темпов реализации в связи с увеличение сроков выполнения работ подрядной организации
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-6/0,4 кВ до ГРЩ-0,4 кВ заявителя в г. Коммунар Гатчинского района ЛО (17-1-06-1-08-03-2-0479) | H_17-1-06-1-08-03-2-0479 | З | 2019 | 2024 | 2026 | 0.1752 | 0.1752 | 1.0777 | 1.27 | 0.15876 | 0.93362 | 0 | 0.17761 | 1.0777 | 0.094759 | 0.93362 | 0 | 0.049364 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Титул завершен. Погашение кредиторской задолженности запланировано в 2026 году.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БРТП-10/0,4 кВ до проектируемой БКТП-1 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0874) | H_16-1-17-1-08-03-2-0874 | П | 2019 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0.28188 | 3.2778 | 0.26222 | 2.7861 | 0 | 0.22944 | 3.2778 | 0.26222 | 2.7861 | 0 | 0.22944 | нд | 2.4133 | нд | 0 | нд | 2.9959 | 2.4133 | 0 | 0 | 2.9959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.9959 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БРТП-10/0,4 кВ до ГРЩ7.1 жилого дома в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0872) | H_16-1-17-1-08-03-2-0872 | П | 2019 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0.1937 | 2.5385 | 0.19 | 2.3233 | 0 | 0.025268 | 2.5385 | 0.19 | 2.3233 | 0 | 0.025268 | нд | 1.8568 | нд | 0 | нд | 2.3449 | 1.8568 | 0 | 0 | 2.3449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.3449 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ-10 кВ от проектируемой РП-10 кВ до муфтового поля в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0871) | H_16-1-17-1-08-03-2-0871 | С | 2017 | 2025 | 2029 | 13.5226 | 13.5226 | 7.955 | 94.3003 | 6.1021 | 71.64 | 0 | 16.5583 | 94.3003 | 6.1021 | 71.64 | 0 | 16.5583 | нд | 76.8355 | нд | 0 | нд | 86.3453 | 76.8355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.3453 | 0 | нд | 0 | 86.3453 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БРТП-10/0,4 кВ в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0870) | H_16-1-17-1-08-03-2-0870 | П | 2019 | 2025 | 2027 | нд | нд | 1.8793 | 22.3655 | 1.3058 | 4.1661 | 16.8922 | 0.0014358 | 22.3655 | 1.3058 | 4.1661 | 16.8922 | 0.0014358 | нд | 16.6021 | нд | 0 | нд | 20.4863 | 16.6021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 20.4863 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во РП-10 кВ в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0869) | H_16-1-17-1-08-03-2-0869 | С | 2017 | 2025 | 2029 | 8.0585 | 8.0585 | 53.488 | 57.0385 | 1.9235 | 9.3756 | 35.6938 | 10.0456 | 57.0385 | 1.9235 | 9.3756 | 35.6938 | 10.0456 | нд | 2.601 | нд | 0 | нд | 3.5506 | 2.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5506 | 0 | нд | 0 | 3.5506 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-157 до места врезки КЛ-10 кВ "ТП-135 – ТП-150" в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0757) | H_16-1-17-1-08-03-2-0757 | С | 2017 | 2024 | 2026 | 0.10847 | нд | 0.89059 | 0.8176 | 0.094473 | 0.45308 | 0 | 0.27005 | 1.5383 | 0.13011 | 0.62332 | 0 | 0.78486 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.51118 | 0 | 0.13653 | 0 | 0.51118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.51118 | Корректировка стоимости реализации проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой ТП-141 до РТП-3 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-728) | G_14-1-17-1-08-03-2-728 | С | 2018 | 2025 | 2027 | 0.76409 | 0.76409 | 3.1773 | 5.3571 | 0.38365 | 3.9323 | 0 | 1.0412 | 5.3571 | 0.38365 | 3.9323 | 0 | 1.0412 | нд | 2 | нд | 0 | нд | 1.7962 | 2 | 0.38366 | 0 | 0 | 0 | 1.7962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.7962 | Стоимость реализации проекта без изменений. Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-8381 до ГРЩ объекта в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1067) | G_14-1-17-1-08-03-2-1067 | С | 2015 | 2024 | 2027 | 0.10121 | 0.10121 | 0.69752 | 0.7043 | 0.22299 | 0.35912 | 0 | 0.12219 | 0.7043 | 0.22299 | 0.35912 | 0 | 0.12219 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.006783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.006783 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-1 до ТП-2 в землях САОЗТ «Ручьи» Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1030) | G_14-1-17-1-08-03-2-1030 | П | 2021 | 2024 | 2027 | нд | нд | 0.23926 | 4.8433 | 0.30777 | 3.8471 | 0 | 0.68846 | 4.8433 | 0.30777 | 3.8471 | 0 | 0.68846 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.6041 | 0 | 0 | 0 | 4.6041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 4.6041 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10кВ ф. 628-208 до ТП-1 в землях САОЗТ «Ручьи» Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1029) | G_14-1-17-1-08-03-2-1029 | П | 2021 | 2024 | 2027 | нд | нд | 0.27436 | 1.2414 | 0.078881 | 0.98602 | 0 | 0.17645 | 1.2414 | 0.078881 | 0.98602 | 0 | 0.17645 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.967 | 0 | 0 | 0 | 0.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.967 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КТП-10/0,4 кВ (ТП-2) в землях САОЗТ «Ручьи» Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1028) | G_14-1-17-1-08-03-2-1028 | П | 2021 | 2024 | 2027 | нд | нд | 0.63722 | 3.7475 | 0.23814 | 0.41405 | 2.5627 | 0.5327 | 3.7475 | 0.23814 | 0.41405 | 2.5627 | 0.5327 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.1103 | 0 | 0 | 0 | 3.1103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.1103 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КТП-10/0,4 кВ (ТП-1) в землях САОЗТ «Ручьи» Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1027) | G_14-1-17-1-08-03-2-1027 | П | 2021 | 2024 | 2027 | нд | нд | 0.63722 | 3.7475 | 0.23814 | 0.41405 | 2.5627 | 0.5327 | 3.7475 | 0.23814 | 0.41405 | 2.5627 | 0.5327 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.1103 | 0 | 0 | 0 | 3.1103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.1103 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 33.606 | 33.606 | 1034.7154 | 9281.4098 | 537.9961 | 4854.3228 | 3034.8224 | 854.2686 | 9302.3415 | 540.3897 | 4863.598 | 3041.3866 | 856.9672 | 0 | 8143.643 | 0 | 4917.0664 | 0 | 8223.5444 | 3226.5766 | 44.0816 | 1240.8061 | 1355.54 | 146.1046 | 490.843 | 902.1013 | 3003.9702 | 2628.0544 | 3373.1912 | 0 | 0 | 4917.0664 | 8223.5444 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1022.6951 | 8663.8679 | 506.2737 | 4682.6959 | 2679.8282 | 795.0701 | 8663.8679 | 506.2737 | 4682.6959 | 2679.8282 | 795.0701 | 0 | 7618.2512 | 0 | 4689.025 | 0 | 7597.833 | 2929.2263 | 43.3398 | 1147.2678 | 1110.2154 | 58.2371 | 211.8958 | 865.3542 | 2947.0922 | 2618.1659 | 3328.6296 | 0 | 0 | 4689.025 | 7597.833 | нд
1.1.4.1. | Всев, Стр-во ПС 110 кВ "Лесное" (22-1-17-1-01-07-0-0304) | L_22-1-17-1-01-07-0-0304 | П | 2028 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 557.4409 | 34.4675 | 202.054 | 302.0443 | 18.875 | 557.4409 | 34.4675 | 202.054 | 302.0443 | 18.875 | нд | 557.4409 | нд | 557.4409 | нд | 557.4409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.5334 | 101.5334 | 455.9075 | 455.9075 | 0 | нд | 557.4409 | 557.4409 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.1.4.1. | Всев, Стр-во ЛЭП 110 кВ для присоединения ПС 110 кВ «Лесное» (22-1-17-1-01-07-0-0305) | L_22-1-17-1-01-07-0-0305 | П | 2028 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 901.522 | 54.9636 | 712.4106 | 14.5747 | 119.5731 | 901.522 | 54.9636 | 712.4106 | 14.5747 | 119.5731 | нд | 901.522 | нд | 901.522 | нд | 901.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.2311 | 126.2311 | 775.2909 | 775.2909 | 0 | нд | 901.522 | 901.522 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.1.4.1. | Всев, Стр-во ПС 110/10 кВ "Ковалёвская" в п. Ковалево ЛО (19-1-17-1-01-03-2-0473) | J_19-1-17-1-01-03-2-0473 | П | 2019 | 2030 | 2029 | нд | нд | 0.24988 | 771.1153 | 47.6794 | 279.5039 | 417.8219 | 26.1101 | 771.1153 | 47.6794 | 279.5039 | 417.8219 | 26.1101 | нд | 770.843 | нд | 770.803 | нд | 770.8655 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.14249 | 107.6794 | 107.6794 | 663.0436 | 663.0436 | 0 | нд | 770.803 | 770.8655 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом сроков разработки проектной документации.
1.1.4.1. | Всев, Стр-во КЛ-110 кВ от ПС 110/10 кВ "Слобода" до ПС-110/10 кВ "Ковалёвская" во Всеволожском р-оне ЛО (19-1-17-1-01-03-2-0474) | J_19-1-17-1-01-03-2-0474 | П | 2020 | 2030 | 2029 | нд | нд | 0.022894 | 531.0246 | 33.7408 | 419.5024 | 11.2638 | 66.5175 | 531.0246 | 33.7408 | 419.5024 | 11.2638 | 66.5175 | нд | 530.9993 | нд | 530.9953 | нд | 531.0017 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0.004 | 100.6576 | 100.6576 | 430.3296 | 430.34 | 0 | нд | 530.9953 | 531.0017 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом сроков разработки проектной документации.
1.1.4.1. | Всев, Стр-во ПС 110/10 кВ "Новая-2" ("Новосаратовка – 2") (18-1-17-1-01-04-2-1051) | I_18-1-17-1-01-04-2-1051 | П | 2022 | 2026 | 2026 | нд | нд | 5.9226 | 659.4692 | 40.7761 | 239.0359 | 357.3274 | 22.3297 | 659.4692 | 40.7761 | 239.0359 | 357.3274 | 22.3297 | нд | 652.1129 | нд | 174.0408 | нд | 635.3755 | 478.0721 | 18.171 | 174.0408 | 635.3755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 174.0408 | 635.3755 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации по годам с учетом фактического исполнения ИПР за 2025 год.
1.1.4.1. | Всев, Стр-во КЛ-110 кВ от ПС 110/10 кВ "Новая-2" ("Новосаратовка – 2") до ПС-110 кВ №137 "Олтон Плюс" (18-1-17-1-01-04-2-1050) | I_18-1-17-1-01-04-2-1050 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 500.0086 | 31.7701 | 395 | 10.606 | 62.6325 | 500.0086 | 31.7701 | 395 | 10.606 | 62.6325 | нд | 500.0086 | нд | 174.5214 | нд | 474.8398 | 325.4871 | 25.1687 | 174.5214 | 474.8398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 174.5214 | 474.8398 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации по годам с учетом фактического исполнения ИПР за 2025 год.
1.1.4.1. | Всев, Стр-во ПС 110 /10кВ "Новая-4" в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (15-1-00-1-08-03-2-1070) | G_15-1-00-1-08-03-2-1070 | П | 2015 | 2025 | 2027 | нд | нд | 679.269 | 698.5903 | 21.5557 | 226.2933 | 309.4443 | 141.297 | 698.5903 | 21.5557 | 226.2933 | 309.4443 | 141.297 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 19.3213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 19.3213 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с длительным согласованием мест размещения объектов с собственниками земельных участков
1.1.4.1. | Всев, Стр-во КЛ-110 кВ от проектируемой опоры ВЛ-110 кВ до проектируемой ПС-110/10 кВ "Новая-4" (17-1-17-1-08-04-2-0813) | I_17-1-17-1-08-04-2-0813 | П | 2017 | 2025 | 2027 | нд | нд | 236.2181 | 238.8899 | 10.1986 | 183.4201 | 0 | 45.2711 | 238.8899 | 10.1986 | 183.4201 | 0 | 45.2711 | нд | 2.3717 | нд | 0 | нд | 2.6717 | 2.3717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.6717 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с длительным согласованием мест размещения объектов с собственниками земельных участков
1.1.4.1. | Всев, Стр-во ВЛ-110кВ от ВЛ-110кВ "Прг-2""Прг-3" до проектир.оп.ВЛ-110кВ с перех. в КЛ-110кВ направл.до ПС 110/10кВ "Новая-4" (16-1-17-1-08-04-2-0961) | I_16-1-17-1-08-04-2-0961 | П | 2017 | 2025 | 2027 | нд | нд | 64.7238 | 85.9891 | 6.9486 | 66.5937 | 0 | 12.4468 | 85.9891 | 6.9486 | 66.5937 | 0 | 12.4468 | нд | 21.2653 | нд | 0 | нд | 21.2653 | 21.2653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 21.2653 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с длительным согласованием мест размещения объектов с собственниками земельных участков
1.1.4.1. | ЦА, Строительство ПС 110 "335 А" (Заневское СП Всеволожского района ЛО) | G_НС_110_335А | П | 2027 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 781.0401 | 48.2931 | 283.1013 | 423.1995 | 26.4461 | 781.0401 | 48.2931 | 283.1013 | 423.1995 | 26.4461 | нд | 781.04 | нд | 781.04 | нд | 781.0401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1931 | 58.1931 | 429.2527 | 429.2527 | 293.5942 | 293.5942 | 0 | нд | 781.04 | 781.04 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.1.4.1. | Гатч, Стр-во ПС 110 кВ "Императорская" в г. Гатчина ЛО (14-1-06-1-01-00-2-063) | G_14-1-06-1-01-00-2-063 | П | 2014 | 2026 | 2029 | нд | нд | 27.0609 | 523.7613 | 32.385 | 189.8462 | 283.7954 | 17.7347 | 523.7613 | 32.385 | 189.8462 | 283.7954 | 17.7347 | нд | 496.6824 | нд | 388.2082 | нд | 496.7005 | 108.4742 | 0 | 388.2082 | 0 | 0 | 108.4742 | 0 | 388.2263 | 0 | 0 | 0 | нд | 388.2082 | 496.7005 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом сроков разработки проектной документации.
1.1.4.1. | Выб, Стр-во ПС 110 кВ "Приморский УПК" с заходами (22-1-05-1-01-07-0-0303) | L_22-1-05-1-01-07-0-0303 | П | 2021 | 2026 | 2029 | нд | нд | 8.2583 | 988.6843 | 61.132 | 358.3655 | 535.7097 | 33.477 | 988.6843 | 61.132 | 358.3655 | 535.7097 | 33.477 | нд | 979.5349 | нд | 142.1696 | нд | 980.426 | 837.3653 | 0 | 142.1696 | 0 | 0 | 0.89108 | 0 | 837.3653 | 0 | 142.1696 | 0 | нд | 142.1696 | 980.426 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом сроков разработки проектной документации.
1.1.4.1. | Выб, Стр-во ЛЭП для присоединения ПС 110 кВ "Приморский УПК" (22-1-05-1-01-07-0-0299) | L_22-1-05-1-01-07-0-0299 | П | 2023 | 2026 | 2029 | нд | нд | 0.9696 | 1426.3323 | 82.363 | 1127.5688 | 14.0412 | 202.3593 | 1426.3323 | 82.363 | 1127.5688 | 14.0412 | 202.3593 | нд | 1424.4302 | нд | 268.2837 | нд | 1425.3627 | 1156.1465 | 0 | 268.2837 | 0 | 0 | 0.93258 | 0 | 856.1465 | 0 | 568.2837 | 0 | нд | 268.2837 | 1425.3627 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом сроков разработки проектной документации.
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 33.606 | 33.606 | 12.0204 | 617.542 | 31.7224 | 171.6269 | 354.9942 | 59.1985 | 638.4737 | 34.116 | 180.9021 | 361.5584 | 61.8971 | 0 | 525.3918 | 0 | 228.0414 | 0 | 625.7114 | 297.3504 | 0.74186 | 93.5383 | 245.3246 | 87.8675 | 278.9472 | 36.7471 | 56.878 | 9.8885 | 44.5616 | 0 | 0 | 228.0414 | 625.7114 | нд
1.1.4.2. | Реконструкция оборудования ТП-21 в части замены рубильников 0,4 кВ - 2 шт. по договору ТП № 20-076/005-ПС-21 в г. Тихвин ЛО | Q_25-1-20-0-08-04-0-0162 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.073679 | 0.019642 | 0.0077858 | 0.035869 | 0.010382 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.073679 | нд | 0 | нд | 0.073679 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.073679 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.4.2. | Реконструкция ТП-05 в части замены автоматов 0,4 кВ (2 шт.) по договору № 17-049/005-ПС-24 (Сертоловская СОШ №2) г. Сертолово | Q_25-1-17-0-08-04-0-0078 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.084827 | 0.019642 | 0.0077858 | 0.035869 | 0.021531 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.084827 | нд | 0 | нд | 0.084827 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.084827 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.4.2. | Реконструкция оборудования ТП-159Н в части замены автоматических выключателей в РУ-0,4 кВ (1 шт.) по договору ТП №17-045/005-ПС-24 д. Новосаратовка | Q_24-1-17-0-08-04-0-0623 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15303 | 0.019642 | 0.0874 | 0.030467 | 0.015524 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15303 | нд | 0 | нд | 0.15303 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.15303 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.4.2. | Реконструкция оборудования ТП-591, ТП-534 в части замены АВ-0,4 кВ - 2 шт. по договору ТП № 10-026/005-ПС-24 в г. Отрадное ЛО | Q_24-1-10-0-08-04-0-0508 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14736 | 0.039283 | 0.015571 | 0.071737 | 0.020765 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14736 | нд | 0 | нд | 0.14736 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.14736 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.4.2. | Реконструкция оборудования ТП-282 в части замены АВ-0,4 кВ – 1 шт. по договору ТП № 06-003/005-ПС-24 в г. Гатчина ЛО | Q_24-1-06-0-08-04-0-0340 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.073683 | 0.019646 | 0.0077858 | 0.035869 | 0.010383 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.073683 | нд | 0 | нд | 0.073683 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.073683 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.4.2. | Реконструкция оборудования ТП-24 в части установки автомататического выключателя (1 шт.) по договору ТП №05-006/005-ПС-24 в г. Выборг ЛО | Q_24-1-05-0-08-04-0-0339 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.061041 | 0.007994 | 0.0077858 | 0.035869 | 0.0093924 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.061041 | нд | 0 | нд | 0.061041 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.061041 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.4.2. | Реконструкция ТП-605 в части замены ТМГ 0,16 МВА на 0,4 МВА, автоматического выключателя 0,4кВ по договору ТП №17-060/005-ПС-24 в п. Кузьмоловский ЛО | P_24-1-17-0-08-03-0-0716 | С | 2025 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1586 | 0.13587 | 0.33931 | 0.46528 | 0.21815 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0803 | нд | 0.078276 | нд | 1.0803 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 1.0803 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.4.2. | Реконструкция оборудования ТП 3-7 в части замены автоматических выключателей РУ-0,4 кВ (2 шт.) по договору ТП №08-015/005-ПС-24 в г. Сосновый Бор ЛО | P_24-1-08-0-08-04-0-0394 | С | 2025 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.52347 | 0.039701 | 0.18597 | 0.22302 | 0.074777 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.47557 | нд | 0.047897 | нд | 0.47557 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.47557 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.4.2. | Реконструкция ТП-285 в части увеличения мощности до 1 МВА, перезаводка 2КЛ-6 кВ ф.42-26 - 0,1 км по договору ТП № 06-053/005-ПС-24 в г. Гатчина ЛО | P_24-1-06-0-08-04-0-0609 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.2322 | 0.40841 | 2.3781 | 3.494 | 0.95161 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.2322 | нд | 0 | нд | 7.2322 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 7.2322 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.4.2. | Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-715, РТП-10кВ – 0,58 км, ТП-703 в части установки ячеек - 2 шт. по договору ТП №08-024/005-ПС-24 в г. Ивангород ЛО | O_24-1-08-0-08-04-0-0513 | П | 2024 | нд | 2027 | нд | нд | 0.029977 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.4396 | 1.6916 | 6.5031 | 2.1363 | 1.1085 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.4052 | нд | 0.00439 | нд | 11.4052 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 11.4052 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.4.2. | Реконструкция оборудования ТП-419 в части замены 2 ТМГ 0,4 МВА на 0,63 МВА и автоматов в РУ-0,4 кВ (2шт) по договору ТП №17-308/005-ПС-15 г. Сертолово | O_23-1-17-0-08-04-0-0803 | П | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.7983 | 0.48635 | 1.4839 | 2.0104 | 0.81763 | 4.7983 | 0.48635 | 1.4839 | 2.0104 | 0.81763 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.7983 | 0 | 0 | 0 | 4.7983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 4.7983 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.4.2. | Реконструкция оборудования ТП-173 с заменой ТМГ 0,63 МВА на 1 МВА и РУ-0,4 кВ по договору ТП №17-028/005-ПС-23 (ИП Федченко Д.Г.) д. Новосаратовка ЛО | O_23-1-17-0-08-04-0-0679 | П | 2026 | 2024 | 2028 | нд | нд | 0 | 1.9797 | 0.36137 | 0.50178 | 0.77925 | 0.33735 | 1.9797 | 0.36137 | 0.50178 | 0.77925 | 0.33735 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.9797 | 0 | 0 | 0 | 0.36137 | 0 | 0 | 0 | 1.6184 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.9797 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.1.4.2. | Реконструкция ТП-260 в части замены автоматов в РУ-0,4 кВ и ТМГ-0,8 МВА (2 шт) по договору ТП № 17-020/005-ПС-19 (ООО ''ВЕРШИНА'') в г. Всеволожск | O_23-1-17-0-08-04-0-0630 | П | 2026 | 2024 | 2028 | нд | нд | 0 | 4.6802 | 0.74575 | 1.4522 | 1.6848 | 0.79751 | 4.6802 | 0.74575 | 1.4522 | 1.6848 | 0.79751 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.6802 | 0 | 0 | 0 | 0.74575 | 0 | 0 | 0 | 3.9345 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 4.6802 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.1.4.2. | Реконструкция КЛ-6 кВ в части замены кабеля протяженностью 0,95 км (ПС-382 - ТП-180А - ТП-189А) по договору ТП № 10-002/005-ПС-23 в г. Кировск ЛО | O_23-1-10-0-08-04-0-0414 | П | 2026 | 2024 | 2028 | нд | нд | 0 | 14.4859 | 1.0039 | 11.0136 | 0 | 2.4684 | 14.4859 | 1.0039 | 11.0136 | 0 | 2.4684 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14.4859 | 0 | 0 | 0 | 1.0039 | 0 | 0 | 0 | 13.482 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 14.4859 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.1.4.2. | Реконструкция ТП-92 в части замены АВ РУ-0,4 кВ (14 шт.) по договору ТП № 10-001/005-ПС-23 в г.п. им. Морозова Всеволожский р-на ЛО | O_23-1-10-0-08-04-0-0387 | П | 2023 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0.0016398 | 0.38305 | 0.023539 | 0.24246 | 0.051778 | 0.065272 | 0.38305 | 0.023539 | 0.24246 | 0.051778 | 0.065272 | нд | 0.38154 | нд | 0 | нд | 0.38117 | 0.38154 | 0.00024014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38117 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.38117 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.1.4.2. | Реконструкция оборудования ТП-22 в части замены автоматических выключателей - 2 шт. по договору ТП № 10-070/005-ПС-22 (Тосненское Райпо) в г.Тосно ЛО | O_23-1-10-0-08-04-0-0313 | П | 2024 | 2024 | 2028 | нд | нд | 0.018974 | 0.38305 | 0.023539 | 0.24246 | 0.051778 | 0.065272 | 0.38305 | 0.023539 | 0.24246 | 0.051778 | 0.065272 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.3613 | 0 | 0.0027787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3613 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.3613 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.1.4.2. | Реконструкция оборудования ТП-159 с заменой трансформатора 0,63 МВА на 1,00 МВА и РУ-0,4 кВ (1 шт) по договору ТП №17-059/005-ПС-22 в д. Новосаратовка | N_23-1-17-0-08-04-0-0331 | П | 2026 | 2024 | 2027 | нд | нд | 0 | 1.5893 | 0.13041 | 0.46652 | 0.76648 | 0.22592 | 1.5893 | 0.13041 | 0.46652 | 0.76648 | 0.22592 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5893 | 0 | 0 | 0 | 1.5893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.5893 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.4.2. | Реконструкция оборудования ТП-9к в части замены автоматов в РУ-0,4 кВ (1шт) по договору ТП №17-065/005-ПС-22 (ООО "ЕКА групп") в г.п. Кузьмоловское ЛО | N_23-1-17-0-08-04-0-0303 | П | 2023 | 2024 | 2028 | нд | нд | 0.014869 | 0.36837 | 0.16086 | 0.11927 | 0.025471 | 0.06277 | 0.36837 | 0.16086 | 0.11927 | 0.025471 | 0.06277 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.3535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3535 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.3535 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.1.4.2. | Реконструкция ПС 35 кВ Ладога с увеличением трансформаторной мощности до 32 МВА в Кировском ГП | N_23-1-10-0-01-04-0-0252 | П | 2026 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 114.463 | 4.9514 | 32.8301 | 60.4715 | 16.2099 | 114.463 | 4.9514 | 32.8301 | 60.4715 | 16.2099 | нд | 114.463 | нд | 104.5993 | нд | 114.463 | 9.8637 | 0 | 37.0971 | 9.8637 | 67.5022 | 104.5993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 104.5993 | 114.463 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации по годам с учетом фактического исполнения ИПР. Срок ввода соответствует утвержденной ИПР.
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ПС № 595 "Криогаз" (инв. № 000006040, инв. № 000006041) (22-1-05-0-01-07-0-0306) | L_22-1-05-0-01-07-0-0306 | С | 2024 | 2026 | 2028 | 33.2855 | 33.2855 | 6.7395 | 211.3442 | 6.4578 | 7.3385 | 169.3003 | 28.2477 | 211.3442 | 6.4578 | 7.3385 | 169.3003 | 28.2477 | нд | 200.2567 | нд | 42.6979 | нд | 204.6048 | 157.5588 | 0 | 42.6979 | 52.5196 | 0 | 152.0852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 42.6979 | 204.6048 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации по годам с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования ПС 110/10 кВ Слобода-312 (инв.№000005719) в п. Янино ЛО (19-1-17-0-01-04-2-0475) | J_19-1-17-0-01-04-2-0475 | П | 2026 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 71.4167 | 4.4159 | 25.8863 | 38.6965 | 2.4181 | 71.4167 | 4.4159 | 25.8863 | 38.6965 | 2.4181 | нд | 71.4167 | нд | 71.4167 | нд | 71.4167 | 0 | 0 | 4.4159 | 4.4159 | 20.3652 | 20.3652 | 36.7471 | 36.7471 | 9.8885 | 9.8885 | 0 | нд | 71.4167 | 71.4167 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.1.4.2. | Всев, РК ПС 110/10 кВ №137 (Олтон плюс) в д.Новосаратовка Всеволожского района ЛО (15-1-04-0-01-04-2-0098) | G_15-1-04-0-01-04-2-0098 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 148.0265 | 9.1527 | 53.6548 | 80.2068 | 5.0122 | 148.0265 | 9.1527 | 53.6548 | 80.2068 | 5.0122 | нд | 138.8738 | нд | 9.3275 | нд | 148.0265 | 129.5464 | 0 | 9.3275 | 148.0265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.3275 | 148.0265 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации по годам с учетом фактического исполнения ИПР за 2025 год.
1.1.4.2. | Реконструкция ТП-145 в части установки ЩО-70 в РУ-0,4 кВ по договору ТП № 06-060/005-ПС-22 (Гатчинская КМБ) г. Гатчина ЛО | N_23-1-06-0-08-04-0-0332 | П | 2026 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.77389 | 0.1936 | 0.22048 | 0.24981 | 0.11001 | 0.77389 | 0.1936 | 0.22048 | 0.24981 | 0.11001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.77389 | 0 | 0 | 0 | 0.77389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.77389 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.1.4.2. | Тихв, РК оборудования ТП-13 в г. Тихвин ЛО (инв. № 200000162) (22-1-20-0-08-04-0-1195) | M_22-1-20-0-08-04-0-1195 | П | 2022 | 2024 | 2027 | нд | нд | 0.04706 | 0.49351 | 0.15171 | 0.22154 | 0.050107 | 0.07015 | 0.49351 | 0.15171 | 0.22154 | 0.050107 | 0.07015 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.43955 | 0 | 0.0068918 | 0 | 0.43955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.43955 | Стоимость реализации проекта без изменений. Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.4.2. | Бокс, РК ТП-9 в п. Заборье Бокситогорского района ЛО (инв. №010000206) (20-1-20-0-08-04-0-1400) | L_20-1-20-0-08-04-0-1400 | С | 2022 | 2025 | 2027 | 0.32057 | 0.32057 | 0.21776 | 2.1189 | 0.19221 | 0.93388 | 0.64917 | 0.34359 | 2.1189 | 0.19221 | 0.93388 | 0.64917 | 0.34359 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.8975 | 0 | 0.0035981 | 0 | 0 | 0 | 1.8975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.8975 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-10 кВ от ПС-537 ф. 609 до яч. 7 ТП-8823 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (инв. № 170000326) (16-1-17-0-08-04-2-1019) | H_16-1-17-0-08-04-2-1019 | П | 2018 | 2024 | 2029 | нд | нд | 0.91342 | 6.7654 | 0.60716 | 5.8387 | 0 | 0.31948 | 6.7654 | 0.60716 | 5.8387 | 0 | 0.31948 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.7416 | 0 | 0.1103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7416 | 0 | нд | 0 | 5.7416 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-10 кВ от ПС-537 ф. 503 до яч. 1 ТП-8823 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (инв. № 170000325) (16-1-17-0-08-04-2-1018) | H_16-1-17-0-08-04-2-1018 | П | 2018 | 2024 | 2029 | нд | нд | 0.90515 | 6.7596 | 0.60153 | 5.8386 | 0 | 0.31948 | 6.7596 | 0.60153 | 5.8386 | 0 | 0.31948 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.7451 | 0 | 0.1093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7451 | 0 | нд | 0 | 5.7451 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-10 кВ от ПС-537 ф. 411 до яч. 14 ТП-8479 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (инв. № 170000324) (16-1-17-0-08-04-2-1017) | H_16-1-17-0-08-04-2-1017 | П | 2018 | 2024 | 2029 | нд | нд | 0.89671 | 6.7537 | 0.59577 | 5.8384 | 0 | 0.31948 | 6.7537 | 0.59577 | 5.8384 | 0 | 0.31948 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.7487 | 0 | 0.10828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7487 | 0 | нд | 0 | 5.7487 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-10 кВ от ПС-537 ф. 308 до яч. 4 ТП-8370 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (инв. № 170000323) (16-1-17-0-08-04-2-1016) | H_16-1-17-0-08-04-2-1016 | П | 2018 | 2024 | 2029 | нд | нд | 0.35567 | 6.391 | 0.23061 | 5.8251 | 0 | 0.33536 | 6.391 | 0.23061 | 5.8251 | 0 | 0.33536 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.9924 | 0 | 0.042947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9924 | 0 | нд | 0 | 5.9924 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-10 кВ от ПС-537 ф. 405 до яч. 21 ТП-8464 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (инв. № 170000322) (16-1-17-0-08-04-2-1015) | H_16-1-17-0-08-04-2-1015 | П | 2018 | 2024 | 2029 | нд | нд | 0.93502 | 6.7805 | 0.62189 | 5.8391 | 0 | 0.31947 | 6.7805 | 0.62189 | 5.8391 | 0 | 0.31947 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.7326 | 0 | 0.1129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7326 | 0 | нд | 0 | 5.7326 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-10 кВ от ПС-537 ф. 303 до яч. 1 ТП-8464 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (инв. № 170000321) (16-1-17-0-08-04-2-0868) | H_16-1-17-0-08-04-2-0868 | С | 2018 | 2024 | 2029 | нд | нд | 0.94464 | 6.7872 | 0.61446 | 5.8393 | 0 | 0.33347 | 6.7714 | 0.6066 | 5.5739 | 0 | 0.59094 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.7127 | 0 | 0.11407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7127 | 0 | нд | 0 | 5.7127 | Корректировка стоимости реализации проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 108.7548 | 108.7548 | 318.6702 | 7495.8438 | 446.2511 | 3543.755 | 2296.182 | 1209.6557 | 10317.9798 | 389.6403 | 5036.3833 | 3165.3307 | 1726.6255 | 0 | 6793.3325 | 0 | 5674.1627 | 0 | 9732.0836 | 1119.1698 | 267.226 | 1288.2194 | 1200.7151 | 1717.7062 | 2655.0762 | 1575.4056 | 2543.7912 | 1092.8315 | 2019.8688 | 1312.6322 | 0 | 6986.7949 | 9732.0836 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 89.2402 | 89.2402 | 267.2344 | 2496.8679 | 135.8208 | 890.7904 | 1106.8074 | 363.4493 | 4428.7104 | 182.0045 | 1133.5251 | 2114.5363 | 998.6445 | 0 | 2176.9886 | 0 | 1839.3872 | 0 | 4158.2009 | 337.6014 | 3.2752 | 556.3277 | 81.6244 | 857.5 | 1311.4619 | 328.6357 | 673.4546 | 96.9238 | 1127.7808 | 963.8792 | 0 | 2803.2664 | 4158.2009 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 89.2402 | 89.2402 | 267.2344 | 2079.3877 | 111.3919 | 711.8198 | 917.0161 | 339.1599 | 2076.7384 | 111.091 | 710.0466 | 916.9418 | 338.6589 | 0 | 1759.5084 | 0 | 1421.9103 | 0 | 1806.2288 | 337.5981 | 3.2752 | 500.9116 | 74.7253 | 652.1991 | 1095.0653 | 171.8759 | 539.5144 | 96.9238 | 96.9238 | 0 | 0 | 1421.9103 | 1806.2288 | нд
1.2.1.1. | Реконструкция РТП-223 в части замены 1 секции шин РУ-10 кВ (моноблок из 4 ячеек) в г. Мурино Всеволожского района ЛО | Q_25-1-17-0-01-04-0-0060 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3599 | 0.048938 | 0.20814 | 1.6237 | 0.47911 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3599 | нд | 0 | нд | 2.3599 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 2.3599 | Новый проект. Реализуется в целях приведения в соответствие требованиям п. 1.2.20 Правил устройства электроустановок (утв. Приказом Минэнерго РФ от 09.04.2003 N 150). Проектом предусмотрена реконструкция РУ-10 кВ РТП-223 путем замены 1 с.ш. РУ-10 кВ (моноблок на 4 ячейки). Акт обследования технического состояния № 000061129 от 02.10.2024 г.
1.2.1.1. | Реконструкция оборудования ТП-120 в части замены трансформаторов мощностью 1,63 МВА и ячеек КСО в количестве 10 шт. в г. Луга ЛО | O_29-1-06-0-01-04-0-0010 | П | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 14.0864 | 0.79029 | 4.154 | 6.7418 | 2.4003 | 14.0864 | 0.79029 | 4.154 | 6.7418 | 2.4003 | нд | 14.0864 | нд | 14.0864 | нд | 14.0864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0864 | 14.0864 | 0 | нд | 14.0864 | 14.0864 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.1.1. | Реконструкция оборудования ТП-24 в части замены ячеек 10кВ-6 шт., замены трансформаторов мощностью 1,03 МВА на 1,26 МВА в г. Приморск ЛО | O_29-1-05-0-01-04-0-0009 | П | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 7.2867 | 0.43194 | 2.2898 | 3.3233 | 1.2416 | 7.2867 | 0.43194 | 2.2898 | 3.3233 | 1.2416 | нд | 7.2867 | нд | 7.2867 | нд | 7.2867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2867 | 7.2867 | 0 | нд | 7.2867 | 7.2867 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.1.1. | Реконструкция ТП 5 путем строительства новой БКТП-10/0,4кВ мощностью 0,4 МВА в г.Светогорск | O_29-1-05-0-01-04-0-0006 | П | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 7.2299 | 0.42353 | 3.0191 | 2.5553 | 1.232 | 7.2299 | 0.42353 | 3.0191 | 2.5553 | 1.232 | нд | 7.2299 | нд | 7.2299 | нд | 7.2299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2299 | 7.2299 | 0 | нд | 7.2299 | 7.2299 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-1,ТП-19 в части замены ячеек 10кВ в количестве 4шт., строительство КЛ-10кВ протяженностью 0,25 км в г.Приморск Выборгского р-на ЛО | O_29-1-05-0-01-04-0-0002 | П | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 6.5359 | 0.44114 | 3.543 | 1.4381 | 1.1137 | 6.5359 | 0.44114 | 3.543 | 1.4381 | 1.1137 | нд | 6.5359 | нд | 6.5359 | нд | 6.5359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5359 | 6.5359 | 0 | нд | 6.5359 | 6.5359 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-29 путем строительства новой БКТП-10/0,4кВ мощностью 0,25 МВА в п.Лесогорский Выборгского р-на ЛО | O_29-1-05-0-01-04-0-0001 | П | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 10.9848 | 0.54334 | 4.6939 | 3.8757 | 1.8718 | 10.9848 | 0.54334 | 4.6939 | 3.8757 | 1.8718 | нд | 10.9848 | нд | 10.9848 | нд | 10.9848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9848 | 10.9848 | 0 | нд | 10.9848 | 10.9848 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-12 в части замены трансформатора мощностью 0,63 МВА и ячеек РУ-6 кВ 4 шт. в п. Тайцы ЛО | O_28-2-06-0-01-04-0-0029 | П | 2028 | 2028 | 2029 | нд | нд | 0 | 4.309 | 0.25271 | 1.3894 | 1.9327 | 0.73426 | 4.309 | 0.25271 | 1.3894 | 1.9327 | 0.73426 | нд | 4.309 | нд | 4.309 | нд | 4.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.309 | 4.309 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.309 | 4.309 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-2, ТП-3, ТП-6 путем строительства новых ТП-6/0,4кВ общей мощностью 0,57 МВА в п. Тайцы ЛО | O_28-2-06-0-01-04-0-0028 | П | 2028 | 2028 | 2029 | нд | нд | 0 | 6.9683 | 0.56903 | 2.542 | 2.6699 | 1.1874 | 6.9683 | 0.56903 | 2.542 | 2.6699 | 1.1874 | нд | 6.9683 | нд | 6.9683 | нд | 6.9683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9683 | 6.9683 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.9683 | 6.9683 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция оборудования ТП-31, ТП-22, ТП-40, ТП-46, ТП-105, ТП-95, ТП-41 в части замены КСО с ВНА-10кВ на КСО с ВВ-10кВ - 20 шт. в г. Тихвин ЛО | O_28-1-20-0-01-04-0-0016 | П | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 30.6341 | 1.3389 | 8.5537 | 15.5215 | 5.2201 | 30.6341 | 1.3389 | 8.5537 | 15.5215 | 5.2201 | нд | 30.6341 | нд | 30.6341 | нд | 30.6341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8604 | 16.8604 | 13.7737 | 13.7737 | 0 | нд | 30.6341 | 30.6341 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.1.1. | Реконструкция оборудования ТП-3 в части замены ячеек 10 кВ (7 шт.) г. Кириши | O_28-1-20-0-01-04-0-0010 | П | 2028 | 2028 | 2029 | нд | нд | 0 | 14.9404 | 0.47672 | 3.9351 | 7.9828 | 2.5458 | 14.9404 | 0.47672 | 3.9351 | 7.9828 | 2.5458 | нд | 14.9404 | нд | 14.9404 | нд | 14.9404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9404 | 14.9404 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.9404 | 14.9404 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция оборудования РУ-0,4кВ ТП-9к в части замены 7 ячеек РУ-0,4кВ Кузьмоловское ГП Всеволожского района ЛО | O_28-1-17-0-01-04-0-0001 | П | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 4.215 | 0.31198 | 1.2808 | 1.904 | 0.71823 | 4.215 | 0.31198 | 1.2808 | 1.904 | 0.71823 | нд | 4.215 | нд | 4.215 | нд | 4.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31198 | 0.31198 | 3.903 | 3.903 | 0 | нд | 4.215 | 4.215 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-5 путем строительства новой КТП 6/0,4кВ мощностью 0,4 МВА в п. Форносово Тосненского р-на ЛО | O_28-1-10-0-01-04-0-0014 | П | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 7.6349 | 0.97345 | 2.8051 | 2.5553 | 1.301 | 7.6349 | 0.97345 | 2.8051 | 2.5553 | 1.301 | нд | 7.6349 | нд | 7.6349 | нд | 7.6349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97345 | 0.97345 | 6.6615 | 6.6615 | 0 | нд | 7.6349 | 7.6349 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.1.1. | Реконструкция оборудования ТП-11 в части замены трансформатора 6 кВ на 10 кВ - 0,4 МВА, ячеек 6-10 кВ - 6 шт. в г. Шлиссельбург Кировского района ЛО | O_28-1-10-0-01-04-0-0011 | П | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 10.6113 | 0.72485 | 2.9356 | 5.1427 | 1.8082 | 10.6113 | 0.72485 | 2.9356 | 5.1427 | 1.8082 | нд | 10.6113 | нд | 10.6113 | нд | 10.6113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72485 | 0.72485 | 9.8865 | 9.8865 | 0 | нд | 10.6113 | 10.6113 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.1.1. | Реконструкция оборудования ТП-2 в части замены ячеек РУ-6 кВ - 9 шт. в п. Старая Малукса Кировского района ЛО | O_28-1-10-0-01-04-0-0009 | П | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 7.1303 | 0.44127 | 2.2384 | 3.2357 | 1.215 | 7.1303 | 0.44127 | 2.2384 | 3.2357 | 1.215 | нд | 7.1303 | нд | 7.1303 | нд | 7.1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44127 | 0.44127 | 6.689 | 6.689 | 0 | нд | 7.1303 | 7.1303 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.1.1. | Реконструкция оборудования ТП-7А в части замены трансформатора 6 кВ на 10 кВ мощностью 0,4 МВА, ячеек РУ 6-10 кВ - 6 шт. в г. Шлиссельбург ЛО | O_28-1-10-0-01-04-0-0007 | П | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 10.6113 | 0.72485 | 2.9356 | 5.1427 | 1.8082 | 10.6113 | 0.72485 | 2.9356 | 5.1427 | 1.8082 | нд | 10.6113 | нд | 10.6113 | нд | 10.6113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72485 | 0.72485 | 9.8865 | 9.8865 | 0 | нд | 10.6113 | 10.6113 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.1.1. | Реконструкция оборудования СТП-12 в части замены ячеек 10/0,4кВ в количестве 7 шт. в г. Высоцк Выборгского р-на ЛО | O_28-1-05-0-01-04-0-0027 | П | 2028 | 2028 | 2029 | нд | нд | 0 | 4.8552 | 0.32463 | 1.5479 | 2.1553 | 0.82732 | 4.8552 | 0.32463 | 1.5479 | 2.1553 | 0.82732 | нд | 4.8552 | нд | 4.8552 | нд | 4.8552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8552 | 4.8552 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.8552 | 4.8552 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-7 путем установки новой КТП-10/0,4кВ мощностью 0,25 МВА, строительство ВЛ-10/0,4кВ - 0,25 км в г.Каменногорск Выборгского р-на ЛО | O_28-1-05-0-01-04-0-0021 | П | 2028 | 2028 | 2029 | нд | нд | 0 | 7.617 | 0.63797 | 3.5503 | 2.1307 | 1.2979 | 7.617 | 0.63797 | 3.5503 | 2.1307 | 1.2979 | нд | 7.617 | нд | 7.617 | нд | 7.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.617 | 7.617 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.617 | 7.617 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-8 путем строительства новой КТП-10/0,4 кВ мощностью 0,16 МВА, КЛ-10кВ до ТП-30,ТП-20 - 0,2 км в г.Приморск Выборгского р-на ЛО | O_28-1-05-0-01-04-0-0015 | П | 2028 | 2028 | 2029 | нд | нд | 0 | 8.3188 | 0.99343 | 3.6263 | 2.2815 | 1.4175 | 8.3188 | 0.99343 | 3.6263 | 2.2815 | 1.4175 | нд | 8.3188 | нд | 8.3188 | нд | 8.3188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3188 | 8.3188 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.3188 | 8.3188 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция оборудования РТП-11 в части замены ячеек 6 кВ в количестве 9 шт. в г. Выборг ЛО | O_28-1-05-0-01-04-0-0012 | П | 2028 | 2028 | 2029 | нд | нд | 0 | 16.8976 | 0.71601 | 4.6319 | 8.6703 | 2.8794 | 16.8976 | 0.71601 | 4.6319 | 8.6703 | 2.8794 | нд | 16.8976 | нд | 16.8976 | нд | 16.8976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8976 | 16.8976 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.8976 | 16.8976 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция оборудования ТП 3 (замена ячеек 10 кВ в количестве 2 шт, замена трансформатора мощностью 0,63 МВА) в г. Приморск ЛО | O_28-1-05-0-01-04-0-0006 | П | 2028 | 2028 | 2029 | нд | нд | 0 | 5.5375 | 0.38194 | 1.3736 | 2.8384 | 0.94358 | 5.5375 | 0.38194 | 1.3736 | 2.8384 | 0.94358 | нд | 5.5375 | нд | 5.5375 | нд | 5.5375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5375 | 5.5375 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.5375 | 5.5375 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция оборудования ТП-13 в части замены ячеек 10 кВ в количестве 9 шт. в г. Каменногорск Выборгского р-на ЛО | O_28-1-05-0-01-04-0-0005 | П | 2028 | 2028 | 2029 | нд | нд | 0 | 13.8085 | 0.65229 | 3.7262 | 7.0771 | 2.353 | 13.8085 | 0.65229 | 3.7262 | 7.0771 | 2.353 | нд | 13.8085 | нд | 13.8085 | нд | 13.8085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8085 | 13.8085 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.8085 | 13.8085 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция оборудования ТП-7 в части замены ячеек 10 кВ в количестве 5 шт. г. Высоцк ЛО | O_28-1-05-0-01-04-0-0003 | П | 2028 | 2028 | 2029 | нд | нд | 0 | 6.2191 | 1.1125 | 1.5314 | 2.5155 | 1.0597 | 6.2191 | 1.1125 | 1.5314 | 2.5155 | 1.0597 | нд | 6.2191 | нд | 6.2191 | нд | 6.2191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2191 | 6.2191 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.2191 | 6.2191 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-13 путем установки новой 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, КЛ-10 кВ - 0,1 км, КЛ-0,4 кВ - 0,63 км в г. Кириши ЛО | O_27-1-20-0-01-04-0-0011 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 28.3052 | 1.6271 | 13.1242 | 8.7308 | 4.8232 | 28.3052 | 1.6271 | 13.1242 | 8.7308 | 4.8232 | нд | 28.3052 | нд | 28.3052 | нд | 28.3052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3052 | 0 | 0 | 28.3052 | 0 | 0 | 0 | нд | 28.3052 | 28.3052 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.1.1. | Реконструкция ТП 4, ТП 15, ТП 42, ТП 11 путем установки новых ТП-10/0,4кВ суммарной мощностью силовых трансформаторов 2,35 МВА в г. Волхов ЛО | O_27-1-20-0-01-04-0-0009 | П | 2027 | 2028 | 2029 | нд | нд | 0 | 68.8692 | 5.0027 | 26.2815 | 25.8497 | 11.7353 | 68.8692 | 5.0027 | 26.2815 | 25.8497 | 11.7353 | нд | 68.8692 | нд | 68.8692 | нд | 68.8692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4166 | 20.4166 | 48.4526 | 48.4526 | 0 | 0 | 0 | нд | 68.8692 | 68.8692 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-311, ТП-317, ТП-331, ТП-335, ТП-337 (замена ячеек 10 кВ - 2 шт) и КЛ-10 кВ протяженностью 1,66 км в Волосово ЛО | O_27-1-08-0-01-04-0-0033 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 14.8987 | 0.98355 | 10.6888 | 0.68754 | 2.5387 | 14.8987 | 0.98355 | 10.6888 | 0.68754 | 2.5387 | нд | 14.8987 | нд | 14.8987 | нд | 14.8987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98355 | 0 | 13.9151 | 14.8987 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.8987 | 14.8987 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.1.1. | Реконструкция КТП-7 путем строительства новой БКТП-10/0,4кВ мощностью 0,4 МВА в п.Советский Выборгского р-на ЛО | O_27-1-05-0-01-04-0-0023 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 11.1243 | 0.54017 | 4.6396 | 4.0489 | 1.8956 | 11.1243 | 0.54017 | 4.6396 | 4.0489 | 1.8956 | нд | 11.1243 | нд | 11.1243 | нд | 11.1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1243 | 0 | 0 | 11.1243 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.1243 | 11.1243 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-4 путем строительства новой БКТП-10/0,4кВ мощностью 0,25МВА в г.Приморск | O_27-1-05-0-01-04-0-0022 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 7.533 | 0.55605 | 3.5117 | 2.1816 | 1.2836 | 7.533 | 0.55605 | 3.5117 | 2.1816 | 1.2836 | нд | 7.533 | нд | 7.533 | нд | 7.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.533 | 0 | 0 | 7.533 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.533 | 7.533 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.1.1. | Реконструкция КТП-32, СТП-10 в части замены трансформаторов мощностью 1,03МВА, ячеек 10кВ (10шт.) в г.Каменногорск Выборгского р-на ЛО | O_27-1-05-0-01-04-0-0017 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 25.5814 | 1.5055 | 8.8007 | 10.9162 | 4.3591 | 25.5814 | 1.5055 | 8.8007 | 10.9162 | 4.3591 | нд | 25.5814 | нд | 25.5814 | нд | 25.5814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5814 | 0 | 0 | 25.5814 | 0 | 0 | 0 | нд | 25.5814 | 25.5814 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.1.1. | Реконструкция оборудования РП-1, ТП-47 в части замены ячеек 10 кВ в количестве 19 шт. в г.Светогорск Выборгского р-на ЛО | O_27-1-05-0-01-04-0-0014 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 24.3964 | 0.96078 | 6.9389 | 12.3395 | 4.1571 | 24.3964 | 0.96078 | 6.9389 | 12.3395 | 4.1571 | нд | 24.3964 | нд | 24.3964 | нд | 24.3964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3964 | 0 | 0 | 24.3964 | 0 | 0 | 0 | нд | 24.3964 | 24.3964 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.1.1. | Реконструкция оборудования ТП-14 с заменой ячеек РУ-0,4 кВ в количестве 5 шт п. Тайцы ЛО | O_26-2-06-0-01-04-0-0054 | П | 2028 | 2026 | 2028 | нд | нд | 0 | 2.6784 | 0.15675 | 0.87621 | 1.189 | 0.45639 | 2.6784 | 0.15675 | 0.87621 | 1.189 | 0.45639 | нд | 2.6784 | нд | 2.6784 | нд | 2.6784 | 0 | 0 | 2.6784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6784 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6784 | 2.6784 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-75 путем установки 2КТПН 10/0,4кВ - 2х0,63МВА, реконструкция КЛ 0,4-10кВ - 3,66км, установка КСО в РП 1-1шт. в г. Лодейное Поле ЛО | O_26-1-20-0-01-04-0-0066 | П | 2027 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 61.8792 | 4.5814 | 39.9184 | 6.8353 | 10.5442 | 61.8792 | 4.5814 | 39.9184 | 6.8353 | 10.5442 | нд | 61.8792 | нд | 61.8792 | нд | 61.8792 | 0 | 0 | 4.5814 | 0 | 57.2979 | 57.2979 | 0 | 4.5814 | 0 | 0 | 0 | нд | 61.8792 | 61.8792 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция оборудования РП-2 в части замены ячеек 6кВ (10шт.) г.Пикалево ЛО | O_26-1-20-0-01-04-0-0037 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 15.8842 | 0.63614 | 4.2995 | 8.2419 | 2.7067 | 15.8842 | 0.63614 | 4.2995 | 8.2419 | 2.7067 | нд | 15.8842 | нд | 15.8842 | нд | 15.8842 | 0 | 0 | 15.8842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8842 | 0 | 0 | 0 | нд | 15.8842 | 15.8842 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-52 путем установки новой 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, КЛ-10 кВ - 0,04 км, КЛ-0,4 кВ - 0,38 км в г. Кириши ЛО | O_26-1-20-0-01-04-0-0029 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 24.6969 | 1.4102 | 10.73 | 8.3484 | 4.2083 | 24.6969 | 1.4102 | 10.73 | 8.3484 | 4.2083 | нд | 24.6969 | нд | 24.6969 | нд | 24.6969 | 0 | 0 | 24.6969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6969 | 0 | 0 | 0 | нд | 24.6969 | 24.6969 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-16 в части строительства новой 2БКТП-6/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА и КЛ-6/0,4 кВ протяженностью 0,43 км в г. Подпорожье ЛО | O_26-1-20-0-01-04-0-0023 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 24.8803 | 1.0438 | 9.6959 | 9.901 | 4.2396 | 24.8803 | 1.0438 | 9.6959 | 9.901 | 4.2396 | нд | 24.8803 | нд | 24.8803 | нд | 24.8803 | 0 | 0 | 1.0438 | 0 | 23.8365 | 23.8365 | 0 | 1.0438 | 0 | 0 | 0 | нд | 24.8803 | 24.8803 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-36 путем установки новой КТП - 10/0,4 кВ, 0,25 МВА, ячейки РУ-10 кВ – 3 шт. в г. Тихвин ЛО | O_26-1-20-0-01-04-0-0021 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 7.56 | 0.73459 | 2.2605 | 3.2767 | 1.2882 | 7.56 | 0.73459 | 2.2605 | 3.2767 | 1.2882 | нд | 7.56 | нд | 7.56 | нд | 7.56 | 0 | 0 | 0.73459 | 0 | 6.8254 | 6.8254 | 0 | 0.73459 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.56 | 7.56 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция РП-67 путем установки новой БРП-10кВ (количество ячеек -16шт) с переводом КЛ-10кВ в новую БРП - 0,4км в г. Тихвине ЛО | O_26-1-20-0-01-04-0-0020 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 43.33 | 1.5448 | 10.2585 | 24.1432 | 7.3834 | 43.33 | 1.5448 | 10.2585 | 24.1432 | 7.3834 | нд | 43.33 | нд | 43.33 | нд | 43.33 | 0 | 0 | 1.5448 | 0 | 41.7852 | 41.7852 | 0 | 1.5448 | 0 | 0 | 0 | нд | 43.33 | 43.33 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-43 путем установки новой ТП-10/0,4 кВ, 0,25 МВА, ячейки РУ-10 кВ - 3 шт. с выносом по ул. Делегатская, г. Тихвин ЛО | O_26-1-20-0-01-04-0-0014 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 7.56 | 0.73459 | 2.2605 | 3.2767 | 1.2882 | 7.56 | 0.73459 | 2.2605 | 3.2767 | 1.2882 | нд | 7.56 | нд | 7.56 | нд | 7.56 | 0 | 0 | 0.73459 | 0 | 6.8254 | 6.8254 | 0 | 0.73459 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.56 | 7.56 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция РТП-280 в части установки ячеек 10 кВ в количестве 2 шт. Муринское ГП Всеволожского района ЛО | O_26-1-17-0-01-04-0-0063 | П | 2028 | 2026 | 2028 | нд | нд | 0 | 3.9688 | 0.42288 | 0.87905 | 1.9906 | 0.67629 | 3.9688 | 0.42288 | 0.87905 | 1.9906 | 0.67629 | нд | 3.9688 | нд | 3.9688 | нд | 3.9688 | 0 | 0 | 3.9688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9688 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.9688 | 3.9688 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция РТП-95 10/0,4кВ в части установки ячеек 10 кВ в количестве 2 шт. Бугровское ГП Всеволожского района ЛО | O_26-1-17-0-01-04-0-0061 | П | 2028 | 2026 | 2028 | нд | нд | 0 | 3.9688 | 0.42288 | 0.87905 | 1.9906 | 0.67629 | 3.9688 | 0.42288 | 0.87905 | 1.9906 | 0.67629 | нд | 3.9688 | нд | 3.9688 | нд | 3.9688 | 0 | 0 | 3.9688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9688 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.9688 | 3.9688 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-524 путем строительства новой КТП-10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА в г. Отрадное Кировского района ЛО | O_26-1-10-0-01-04-0-0060 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 6.1499 | 0.37018 | 2.3954 | 2.3364 | 1.0479 | 6.1499 | 0.37018 | 2.3954 | 2.3364 | 1.0479 | нд | 6.1499 | нд | 6.1499 | нд | 6.1499 | 0 | 0 | 0.37018 | 0 | 5.7797 | 5.7797 | 0 | 0.37018 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.1499 | 6.1499 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-520 путем строительства новой КТП-10/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА в г. Отрадное Кировского района ЛО | O_26-1-10-0-01-04-0-0059 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 6.8312 | 0.39192 | 2.6943 | 2.581 | 1.164 | 6.8312 | 0.39192 | 2.6943 | 2.581 | 1.164 | нд | 6.8312 | нд | 6.8312 | нд | 6.8312 | 0 | 0 | 0.39192 | 6.8312 | 6.4393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.8312 | 6.8312 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.1.1. | Реконструкция оборудования ТП-188 в части замены ячеек 6 кВ - 7 шт., панелей 0,4 кВ - 8 шт. в г. Кировск Кировского района ЛО | O_26-1-10-0-01-04-0-0058 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 16.5361 | 1.1039 | 4.5152 | 8.0993 | 2.8178 | 16.5361 | 1.1039 | 4.5152 | 8.0993 | 2.8178 | нд | 16.5361 | нд | 16.5361 | нд | 16.5361 | 0 | 0 | 1.1039 | 0 | 15.4322 | 0 | 0 | 16.5361 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.5361 | 16.5361 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-551 путем строительства новой КТП-10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА взамен существующей в г. Отрадное Кировского района ЛО | O_26-1-10-0-01-04-0-0053 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 6.1499 | 0.37018 | 2.3954 | 2.3364 | 1.0479 | 6.1499 | 0.37018 | 2.3954 | 2.3364 | 1.0479 | нд | 6.1499 | нд | 6.1499 | нд | 6.1499 | 0 | 0 | 0.37018 | 0 | 5.7797 | 5.7797 | 0 | 0.37018 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.1499 | 6.1499 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-203 и ТП-204 путем строительства новой КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,126 МВА в п. Красный Бор Тосненского района ЛО | O_26-1-10-0-01-04-0-0034 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 8.9289 | 0.45885 | 2.2376 | 4.711 | 1.5215 | 8.9289 | 0.45885 | 2.2376 | 4.711 | 1.5215 | нд | 8.9289 | нд | 8.9289 | нд | 8.9289 | 0 | 0 | 0.45885 | 0 | 8.4701 | 8.4701 | 0 | 0.45885 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.9289 | 8.9289 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-5Н в части замены ячеек 6 кВ (18 шт) в пос. им. Морозова Всеволожского района ЛО | O_26-1-10-0-01-04-0-0032 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 12.7785 | 0.48801 | 4.1962 | 5.9169 | 2.1775 | 12.7785 | 0.48801 | 4.1962 | 5.9169 | 2.1775 | нд | 12.7785 | нд | 12.7785 | нд | 12.7785 | 0 | 0 | 0.48801 | 0 | 12.2905 | 0 | 0 | 12.7785 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.7785 | 12.7785 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция РП-1 в части строительства новой БКТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА с ячейками КСО 15 шт. в г. Тосно Тосненского района ЛО | O_26-1-10-0-01-04-0-0031 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 23.0218 | 1.5991 | 9.8641 | 7.6357 | 3.9229 | 23.0218 | 1.5991 | 9.8641 | 7.6357 | 3.9229 | нд | 23.0218 | нд | 23.0218 | нд | 23.0218 | 0 | 0 | 1.5991 | 0 | 21.4227 | 0 | 0 | 23.0218 | 0 | 0 | 0 | нд | 23.0218 | 23.0218 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-9 и ТП-30 путем строительства новой КТП 6/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА п. Мга Кировского района ЛО | O_26-1-10-0-01-04-0-0030 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 10.6334 | 0.51324 | 2.8585 | 5.4497 | 1.8119 | 10.6334 | 0.51324 | 2.8585 | 5.4497 | 1.8119 | нд | 10.6334 | нд | 10.6334 | нд | 10.6334 | 0 | 0 | 0.51324 | 0 | 10.1201 | 10.1201 | 0 | 0.51324 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.6334 | 10.6334 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция РП-3 10кВ в части замены трансформаторов мощностью 0,8 МВА и монтаж ячейки 10 кВ (1 шт.) в г. Тосно ЛО | O_26-1-10-0-01-04-0-0015 | П | 2028 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 2.6219 | 0.10373 | 0.85354 | 1.2179 | 0.44677 | 2.6219 | 0.10373 | 0.85354 | 1.2179 | 0.44677 | нд | 2.6219 | нд | 2.6219 | нд | 2.6219 | 0 | 0 | 0.10373 | 0 | 2.5182 | 0 | 0 | 2.6219 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6219 | 2.6219 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция ТП СП-13 путем строительства новой КТП-10/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА взамен существующей в г. Сосновый Бор ЛО | O_26-1-08-0-01-04-0-0046 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 5.7517 | 0.34985 | 1.9813 | 2.4405 | 0.98008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.7517 | нд | 5.7517 | нд | 0 | 0 | 0 | 5.7517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.7517 | 0 | Титул исключен.
1.2.1.1. | Реконструкция ячейки 6 кВ (1 шт) ПС 35/6 кВ Пруды с вводом КЛ 6 кВ ориентировочной протяженностью 0,05 км в п. Пруды Выборгского р-на ЛО | O_26-1-05-0-01-04-0-0047 | П | 2028 | 2026 | 2028 | нд | нд | 0 | 3.1285 | 0.43751 | 1.1152 | 1.0427 | 0.53309 | 3.1285 | 0.43751 | 1.1152 | 1.0427 | 0.53309 | нд | 3.1285 | нд | 3.1285 | нд | 3.1285 | 0 | 0 | 3.1285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1285 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1285 | 3.1285 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-52 путем строительства новой БКТП-10/0,4кВ мощностью 0,4 МВА в п.Лесогорский Выборгского р-на ЛО | O_26-1-05-0-01-04-0-0039 | П | 2028 | 2026 | 2028 | нд | нд | 0 | 10.0477 | 0.48693 | 3.9771 | 3.8716 | 1.7121 | 10.0477 | 0.48693 | 3.9771 | 3.8716 | 1.7121 | нд | 10.0477 | нд | 10.0477 | нд | 10.0477 | 0 | 0 | 10.0477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0477 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.0477 | 10.0477 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция оборудования ТП-10 в части замены ячеек 10-0,4 кВ в количестве 9 шт. г.Высоцк Выборгского р-на ЛО | O_26-1-05-0-01-04-0-0038 | П | 2028 | 2026 | 2028 | нд | нд | 0 | 5.4746 | 0.40662 | 1.6123 | 2.5228 | 0.93287 | 5.4746 | 0.40662 | 1.6123 | 2.5228 | 0.93287 | нд | 5.4746 | нд | 5.4746 | нд | 5.4746 | 0 | 0 | 5.4746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4746 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.4746 | 5.4746 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-12 в части замены ячеек 10 кВ в количестве 7 шт., строительство КВЛ-10кВ протяженностью 0,27 км в г.Каменногорск Выборгского р-на ЛО | O_26-1-05-0-01-04-0-0026 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 13.6832 | 1.0192 | 5.947 | 4.3854 | 2.3316 | 13.6832 | 1.0192 | 5.947 | 4.3854 | 2.3316 | нд | 13.6832 | нд | 13.6832 | нд | 13.6832 | 0 | 0 | 13.6832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6832 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.6832 | 13.6832 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция РП-2 в части замены ячеек 10 кВ в количестве 6 шт. п.Советский Выборгского р-на ЛО | O_26-1-05-0-01-04-0-0019 | П | 2028 | 2026 | 2028 | нд | нд | 0 | 8.2741 | 0.5988 | 2.1943 | 4.0711 | 1.4099 | 8.2741 | 0.5988 | 2.1943 | 4.0711 | 1.4099 | нд | 8.2741 | нд | 8.2741 | нд | 8.2741 | 0 | 0 | 8.2741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2741 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.2741 | 8.2741 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция оборудования РП-5 в части замены ячеек 10кВ в количестве 17 шт., строительство КВЛ-10кВ протяженностью 10,94 км в г. Выборг ЛО | O_26-1-05-0-01-04-0-0017 | П | 2027 | 2028 | 2029 | нд | нд | 0 | 135.8323 | 8.163 | 85.231 | 19.2925 | 23.1458 | 135.8323 | 8.163 | 85.231 | 19.2925 | 23.1458 | нд | 135.8323 | нд | 135.8323 | нд | 135.8323 | 0 | 0 | 8.163 | 0 | 127.6693 | 127.6693 | 0 | 8.163 | 0 | 0 | 0 | нд | 135.8323 | 135.8323 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Перевод нагрузок с ТП-17 на МТП-47 6/0.4 кВ мощностью 0,1 МВА в п. Тайцы Гатчинского р-на ЛО | N_23-2-06-0-01-04-0-0298 | П | 2023 | 2024 | 2027 | нд | нд | 0.01893 | 0.86807 | 0.055162 | 0.68952 | 0 | 0.12339 | 0.86807 | 0.055162 | 0.68952 | 0 | 0.12339 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.77117 | 0 | 0.07797 | 0 | 0.77117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.77117 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция оборудования ТП-186 в части замены трансформаторов 1 МВА - 2 шт., ячеек КСО - 9 шт., ЩО-2000 - 2шт. в г. Кировск ЛО | N_23-1-10-0-01-04-0-0250 | С | 2024 | 2026 | 2026 | 3.7512 | 3.7512 | 2.2349 | 24.854 | 2.077 | 5.601 | 14.0634 | 3.1126 | 24.854 | 2.077 | 5.601 | 14.0634 | 3.1126 | нд | 24.854 | нд | 22.777 | нд | 22.5821 | 2.077 | 0.036928 | 22.777 | 22.5821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 22.777 | 22.5821 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации по годам с учетом фактического исполнения ИПР за 2025 год.
1.2.1.1. | Перевод нагрузок на ПС 110кВ Императорская по сети 10кВ с РП № 19 в г. Гатчина (23-1-06-0-01-04-2-0241) | M_23-1-06-0-01-04-2-0241 | П | 2027 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 187.5119 | 6.1454 | 56.9034 | 92.5111 | 31.952 | 187.5119 | 6.1454 | 56.9034 | 92.5111 | 31.952 | нд | 187.5119 | нд | 187.5119 | нд | 187.5119 | 0 | 0 | 6.1454 | 0 | 181.3665 | 166.5119 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | нд | 187.5119 | 187.5119 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Волх, Реконструкция ПС 110/10 кВ Валим (03) (инв. № 000001243) в части замены оборудования 1 и 2 секции шин РУ-10 кВ (22-1-20-0-01-07-0-0466) | M_22-1-20-0-01-07-0-0466 | П | 2026 | 2026 | 2028 | нд | нд | 0 | 87.2442 | 5.3945 | 31.6232 | 47.2725 | 2.9541 | 87.2442 | 5.3945 | 31.6232 | 47.2725 | 2.9541 | нд | 81.8498 | нд | 36.5234 | нд | 87.2442 | 45.3263 | 0 | 36.5234 | 5.3945 | 0 | 81.8498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 36.5234 | 87.2442 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Кириш, Реконструкция ПС 110 кВ Кириши-строительная (ПС 63) (инв. № 200002053) в части замены ОРУ-110 кВ г. Кириши ЛО (22-1-20-0-01-07-0-0441) | M_22-1-20-0-01-07-0-0441 | П | 2023 | 2026 | 2029 | нд | нд | 1.3088 | 188.6946 | 11.2657 | 68.5507 | 102.4745 | 6.4037 | 188.6946 | 11.2657 | 68.5507 | 102.4745 | 6.4037 | нд | 172.679 | нд | 0 | нд | 187.3748 | 172.679 | 0.010998 | 0 | 6.2693 | 0 | 153.2364 | 0 | 27.8691 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 187.3748 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Киров, Реконструкция ПС 110/6 (ПС-382) (инв.№ 000001106) в части замены оборудования, г. Кировск ЛО (22-1-10-0-01-07-0-0416) | M_22-1-10-0-01-07-0-0416 | П | 2025 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 84.2032 | 5.2064 | 30.5209 | 45.6247 | 2.8512 | 84.2032 | 5.2064 | 30.5209 | 45.6247 | 2.8512 | нд | 83.4032 | нд | 47.7778 | нд | 83.1262 | 35.6253 | 1.0769 | 47.7778 | 4.9881 | 0 | 78.1381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 47.7778 | 83.1262 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Тосно, РК оборудования ПС-35/10 кВ «Радофинниково (инв.№ 210000726) (21-1-10-0-01-07-0-0468) | L_21-1-10-0-01-07-0-0468 | С | 2022 | 2025 | 2027 | 4.251 | 4.251 | 2.2952 | 26.9572 | 1.737 | 7.6302 | 16.7393 | 0.85068 | 26.9572 | 1.737 | 7.6302 | 16.7393 | 0.85068 | нд | 19.4382 | нд | 0 | нд | 24.662 | 19.4382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 24.662 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Выб, РК Оборудования ПС-35/10 Приморская (инв. № 050002874) (18-1-05-0-08-04-2-0427) | I_18-1-05-0-08-04-2-0427 | С | 2023 | 2027 | 2028 | 39.465 | 39.465 | 8.2778 | 285.3512 | 7.6758 | 51.2875 | 165.0382 | 61.3497 | 285.3512 | 7.6758 | 51.2875 | 165.0382 | 61.3497 | нд | 276.5056 | нд | 267.9298 | нд | 275.8611 | 8.5758 | 1.2123 | 267.9298 | 0 | 0 | 275.8611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 267.9298 | 275.8611 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Киров, РК оборудования ПС-727 (220000103), г. Шлиссельбург, Кировский р-н, ЛО (19-1-10-0-01-04-2-1043) | G_19-1-10-0-01-04-2-1043 | С | 2020 | 2024 | 2026 | 11.7565 | 11.7565 | 60.0595 | 71.6341 | 5.991 | 21.8751 | 23.6046 | 20.1635 | 71.6341 | 5.991 | 21.8751 | 23.6046 | 20.1635 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.5746 | 0 | 0 | 0 | 11.5746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 11.5746 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Киров, РК ПС-733 (15-1-10-0-01-04-2-0144) | G_15-1-10-0-01-04-2-0144 | С | 2018 | 2024 | 2026 | 24.45 | 24.45 | 159.7765 | 165.8243 | 6.274 | 43.7184 | 68.8133 | 47.0187 | 165.8243 | 6.274 | 43.7184 | 68.8133 | 47.0187 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.0478 | 0 | 0 | 0 | 6.0478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 6.0478 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Повышение надежности электроснабжения потребителей в п. Ульяновка (реконструкция ТП-80, РП-3, РТП-4, КТП-12, строительство КЛ -10 кВ от РТП-4 до РП-3) | M_22-1-10-02-01-00-0-0006 | С | 2022 | 2025 | 2026 | 4.7937 | 4.7937 | 27.4408 | 32.583 | 2.995 | 19.7007 | 4.1509 | 5.7364 | 32.583 | 2.995 | 19.7007 | 4.1509 | 5.7364 | нд | 4.8454 | нд | 0 | нд | 5.1421 | 4.8454 | 0 | 0 | 5.1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 5.1421 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Кириш, РК ТП-124 ( монтаж дренажной системы) в г. Кириши ЛО (инв. № 200001721) (23-1-20-0-01-07-0-0123) | L_23-1-20-0-01-07-0-0123 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 0.54441 | 0.046374 | 0.48413 | 0 | 0.013912 | 0.54441 | 0.046374 | 0.48413 | 0 | 0.013912 | нд | 0.54441 | нд | 0 | нд | 0.54441 | 0.54441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54441 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.54441 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Кириш, РК ТП-62 ( монтаж дренажной системы) в г. Кириши ЛО (инв. № 090000082) (23-1-20-0-01-07-0-0122) | L_23-1-20-0-01-07-0-0122 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 0.54441 | 0.046374 | 0.48413 | 0 | 0.013912 | 0.54441 | 0.046374 | 0.48413 | 0 | 0.013912 | нд | 0.54441 | нд | 0 | нд | 0.54441 | 0.54441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54441 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.54441 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Кириш, РК ТП-17 ( монтаж дренажной системы) в г. Кириши ЛО (инв. № 090000081) (23-1-20-0-01-07-0-0121) | L_23-1-20-0-01-07-0-0121 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 0.54441 | 0.046374 | 0.48413 | 0 | 0.013912 | 0.54441 | 0.046374 | 0.48413 | 0 | 0.013912 | нд | 0.54441 | нд | 0 | нд | 0.54441 | 0.54441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54441 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.54441 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Подп, РК оборудования ТП 43 в г.Подпорожье ЛО (инв.№ 150000508) (22-1-20-0-01-07-0-0166) | L_22-1-20-0-01-07-0-0166 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 0.62482 | 0.053227 | 0.55563 | 0 | 0.015968 | 0.62482 | 0.053227 | 0.55563 | 0 | 0.015968 | нд | 0.62482 | нд | 0 | нд | 0.62482 | 0.62482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62482 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.62482 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Подп, РК оборудования ТП 95 г. Подпорожье ЛО (инв.№ 150000188) (22-1-20-0-01-07-0-0165) | L_22-1-20-0-01-07-0-0165 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 2.2773 | 0.194 | 2.0251 | 0 | 0.058199 | 2.2773 | 0.194 | 2.0251 | 0 | 0.058199 | нд | 2.2773 | нд | 0 | нд | 2.2773 | 2.2773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2773 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.2773 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Кириш, РК ТП-14 ( монтаж дренажной системы) в г. Кириши ЛО (инв. № 00000575) (22-1-20-0-01-07-0-0153) | L_22-1-20-0-01-07-0-0153 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 0.93432 | 0.059371 | 0.74214 | 0 | 0.13281 | 0.93432 | 0.059371 | 0.74214 | 0 | 0.13281 | нд | 0.93432 | нд | 0 | нд | 0.93432 | 0.93432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93432 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.93432 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Подп, РК оборудования ТП 77 в г. Подпорожье ЛО (инв. №150000381) (21-1-20-0-01-07-0-0268) | L_21-1-20-0-01-07-0-0268 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 5.6551 | 0.30953 | 1.0584 | 3.1331 | 1.154 | 5.6551 | 0.30953 | 1.0584 | 3.1331 | 1.154 | нд | 5.6551 | нд | 0 | нд | 5.6551 | 5.6551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6551 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 5.6551 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Кириш, РК ТП-10 ( монтаж дренажной системы) в г. Кириши ЛО (инв.№ 090000216) (21-1-20-0-01-07-0-0238) | L_21-1-20-0-01-07-0-0238 | З | 2021 | 2024 | 2026 | 0.15691 | 0.15691 | 1.0534 | 1.1679 | 0.15954 | 0.84232 | 0 | 0.16601 | 1.9103 | 0.15954 | 0.84232 | 0.7424 | 0.16601 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.85691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Титул завершен. Погашение кредиторской задолженности запланировано в 2026 году. Корректировка стоимости проекта обусловлена приведением к фактическим значениям реализации мероприятий в соответствии с актом ввода в эксплуатацию и учетом затрат, не облагаемых налогом.
1.2.1.1. | Выб, РК Оборудование ТП-27 в г. Приморск Выборгского района ЛО (инв.№ 050002976) (22-1-05-0-01-04-2-0070) | J_22-1-05-0-01-04-2-0070 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 0.564 | 0.043984 | 0.10988 | 0.32996 | 0.08017 | 0.564 | 0.043984 | 0.10988 | 0.32996 | 0.08017 | нд | 0.52001 | нд | 0 | нд | 0.564 | 0.52001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.564 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.564 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Гатч, РК оборудования РП-13 (инв. № 100006687) г. Гатчина ЛО (21-2-06-0-01-04-2-0028) | J_21-2-06-0-01-04-2-0028 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 1.7702 | 0.11249 | 0.26991 | 1.1362 | 0.25163 | 1.7702 | 0.11249 | 0.26991 | 1.1362 | 0.25163 | нд | 1.7702 | нд | 0 | нд | 1.7702 | 1.7702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7702 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.7702 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | ЛодП, РК оборудования РП-1 (инв. № 120000241) в г. Лодейное Поле ЛО (21-1-20-0-01-04-2-0037) | J_21-1-20-0-01-04-2-0037 | П | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | 0 | 29.6305 | 1.0938 | 7.1822 | 16.3054 | 5.049 | 29.6305 | 1.0938 | 7.1822 | 16.3054 | 5.049 | нд | 29.6305 | нд | 0 | нд | 29.6305 | 29.6305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6305 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 29.6305 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Выб, РК оборудования РП-61 в г. Выборг ЛО (инв.№ 050001172) (21-1-05-0-01-04-2-0073) | J_21-1-05-0-01-04-2-0073 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 1.737 | 0.13546 | 0.26003 | 1.0946 | 0.24691 | 1.737 | 0.13546 | 0.26003 | 1.0946 | 0.24691 | нд | 1.6015 | нд | 0 | нд | 1.737 | 1.6015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.737 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.737 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Выб, РК КТП-18 в г. Высоцк Выборгского района ЛО (инв.№ 050002869) | J_21-1-05-0-01-04-2-0032 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 1.0224 | 0.043292 | 0.12111 | 0.6929 | 0.16509 | 1.0224 | 0.043292 | 0.12111 | 0.6929 | 0.16509 | нд | 0.9791 | нд | 0 | нд | 1.0224 | 0.9791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0224 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.0224 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Тихв, РК оборудования ТП-21 (ЗТП) (инв.№ 200000188) в г. Тихвин ЛО (20-1-20-0-01-04-2-0111) | J_20-1-20-0-01-04-2-0111 | П | 2021 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0.094713 | 3.8514 | 0.29291 | 0.56001 | 2.451 | 0.54747 | 3.8514 | 0.29291 | 0.56001 | 2.451 | 0.54747 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.7551 | 0 | 0.0015649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7551 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.7551 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Тихв, РК оборудования ТП-67 (инв.№ 200000350) в г.Тихвин ЛО (20-1-20-0-01-04-2-0091) | J_20-1-20-0-01-04-2-0091 | П | 2021 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0.097622 | 5.2505 | 0.38181 | 0.54089 | 3.5815 | 0.74634 | 5.2505 | 0.38181 | 0.54089 | 3.5815 | 0.74634 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.1513 | 0 | 0.001613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1513 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 5.1513 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Тосно, РК оборудования ТП-33 в п. Ульяновка Тосненского р-на (инв.№ 210000454) (14-1-21-0-01-04-2-083) | G_14-1-21-0-01-04-2-083 | П | 2018 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0.074565 | 0.59148 | 0.056075 | 0.14401 | 0.27783 | 0.11356 | 0.59148 | 0.056075 | 0.14401 | 0.27783 | 0.11356 | нд | 0.51063 | нд | 0 | нд | 0.51691 | 0.51063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51691 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.51691 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Тосно, РК оборудования ТП-11 в п. Ульяновка Тосненского р-на (инв.№ 210000409) (14-1-21-0-01-04-2-082) | G_14-1-21-0-01-04-2-082 | П | 2018 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0.072633 | 0.36807 | 0.026344 | 0.09055 | 0.1857 | 0.065479 | 0.36807 | 0.026344 | 0.09055 | 0.1857 | 0.065479 | нд | 0.28931 | нд | 0 | нд | 0.29544 | 0.28931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29544 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.29544 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Тосно, РК ТП-22 в п. Ульяновка (210000434) (12-1-21-0-01-04-2-106) | G_12-1-21-0-01-04-2-106 | С | 2013 | 2025 | 2026 | 0.17275 | 0.17275 | 1.1722 | 1.1722 | 0.12453 | 0.30927 | 0.41418 | 0.32426 | 1.1722 | 0.12453 | 0.30927 | 0.41418 | 0.32426 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.7548e-06 | 0 | 0 | 0 | 9.75e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 9.75e-06 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Тосно, РК сооружения КТП-13 в п. Ульяновка (инв.№210000413) (12-1-21-0-01-04-2-105) | G_12-1-21-0-01-04-2-105 | С | 2013 | 2025 | 2026 | 0.080362 | 0.080362 | 0.027105 | 0.58425 | 0.04561 | 0.10984 | 0.32172 | 0.10708 | 0.58425 | 0.04561 | 0.10984 | 0.32172 | 0.10708 | нд | 0.55486 | нд | 0 | нд | 0.55715 | 0.55486 | 0 | 0 | 0.55715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.55715 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Тосно, РК оборудования ТП-23 в п. Ульяновка (инв № 210000437) (12-1-21-0-01-04-2-104) | G_12-1-21-0-01-04-2-104 | С | 2021 | 2025 | 2026 | 0.2018 | 0.2018 | 1.3654 | 1.3654 | 0.04103 | 0.23871 | 0.78989 | 0.29581 | 1.3654 | 0.04103 | 0.23871 | 0.78989 | 0.29581 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.9875e-06 | 0 | 0 | 0 | 6.99e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 6.99e-06 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Тосно, РК сооружения КТП-39 в п. Ульяновка (210000463) (12-1-21-0-01-04-2-103) | G_12-1-21-0-01-04-2-103 | П | 2013 | 2025 | 2026 | нд | нд | 1.8088 | 2.9021 | 0.18325 | 0.47286 | 1.8178 | 0.42814 | 2.9021 | 0.18325 | 0.47286 | 1.8178 | 0.42814 | нд | 0.94066 | нд | 0 | нд | 1.0932 | 0.94066 | 0 | 0 | 1.0932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.0932 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Тосно, РК сооружения КТП-31 в п. Ульяновка (инв.№210000449) (12-1-21-0-01-04-2-102) | G_12-1-21-0-01-04-2-102 | С | 2013 | 2025 | 2026 | 0.080361 | 0.080361 | 0.027107 | 0.58424 | 0.0456 | 0.10984 | 0.32172 | 0.10708 | 0.58424 | 0.0456 | 0.10984 | 0.32172 | 0.10708 | нд | 0.55485 | нд | 0 | нд | 0.55713 | 0.55485 | 0 | 0 | 0.55713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.55713 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Тосно, РК сооружения КТП-17 в п.Ульяновка (210000422) (12-1-21-0-01-04-2-101) | G_12-1-21-0-01-04-2-101 | С | 2013 | 2025 | 2026 | 0.080548 | 0.080548 | 0.028228 | 0.58522 | 0.04645 | 0.10984 | 0.32172 | 0.10721 | 0.58522 | 0.04645 | 0.10984 | 0.32172 | 0.10721 | нд | 0.55461 | нд | 0 | нд | 0.55699 | 0.55461 | 0 | 0 | 0.55699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.55699 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 417.4802 | 24.4289 | 178.9706 | 189.7913 | 24.2894 | 2351.9721 | 70.9135 | 423.4785 | 1197.5945 | 659.9856 | 0 | 417.4802 | 0 | 417.4769 | 0 | 2351.9721 | 0.0033196 | 0 | 55.4161 | 6.8992 | 205.3009 | 216.3966 | 156.7599 | 133.9402 | 0 | 1030.857 | 963.8792 | 0 | 1381.3561 | 2351.9721 | нд
1.2.1.2. | Модернизация ПС 35 кВ Радофинниково в части системы сбора и передачи информации филиала АО "ЛОЭСК" Центральные электрические сети | Q_28-1-10-1-03-04-0-0055 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 123.3345 | 2.9636 | 15.5887 | 64.253 | 40.5291 | нд | нд | нд | нд | нд | 123.3345 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.8496 | 120.4849 | нд | 120.4849 | 123.3345 | Новый проект. Выполнение мероприятий Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях АО "ЛОЭСК". Обеспечение наблюдаемости и управляемости подстанции 35 кВ. Переход на отечественную элементную базу и программное обеспечение.
1.2.1.2. | Модернизация ПС 35 кВ Приморская в части системы сбора и передачи информации филиала АО "ЛОЭСК" Северные электрические сети | Q_28-1-05-1-03-04-0-0054 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 123.3345 | 2.9636 | 15.5887 | 64.253 | 40.5291 | нд | нд | нд | нд | нд | 123.3345 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.8496 | 120.4849 | нд | 120.4849 | 123.3345 | Новый проект. Выполнение мероприятий Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях АО "ЛОЭСК". Обеспечение наблюдаемости и управляемости подстанции 35 кВ. Переход на отечественную элементную базу и программное обеспечение.
1.2.1.2. | Модернизация ПС 35 кВ Петрокрепость в части системы сбора и передачи информации филиала АО "ЛОЭСК" Центральные электрические сети | Q_28-1-10-0-03-04-0-0048 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 123.3345 | 2.9636 | 15.5887 | 64.253 | 40.5291 | нд | нд | нд | нд | нд | 123.3345 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.8496 | 120.4849 | нд | 120.4849 | 123.3345 | Новый проект. Выполнение мероприятий Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях АО "ЛОЭСК". Обеспечение наблюдаемости и управляемости подстанции 35 кВ. Переход на отечественную элементную базу и программное обеспечение.
1.2.1.2. | Модернизация ПС 35 кВ Лебедь в части системы сбора и передачи информации филиала АО "ЛОЭСК" Северные электрические сети | Q_28-1-05-1-03-04-0-0052 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 123.3345 | 2.9636 | 15.5887 | 64.253 | 40.5291 | нд | нд | нд | нд | нд | 123.3345 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.8496 | 120.4849 | нд | 120.4849 | 123.3345 | Новый проект. Выполнение мероприятий Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях АО "ЛОЭСК". Обеспечение наблюдаемости и управляемости подстанции 35 кВ. Переход на отечественную элементную базу и программное обеспечение.
1.2.1.2. | Модернизация ПС 35 кВ Лада в части системы сбора и передачи информации филиала АО "ЛОЭСК" Северные электрические сети | Q_28-1-05-1-03-04-0-0053 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 123.3345 | 2.9636 | 15.5887 | 64.253 | 40.5291 | нд | нд | нд | нд | нд | 123.3345 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.8496 | 120.4849 | нд | 120.4849 | 123.3345 | Новый проект. Выполнение мероприятий Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях АО "ЛОЭСК". Обеспечение наблюдаемости и управляемости подстанции 35 кВ. Переход на отечественную элементную базу и программное обеспечение.
1.2.1.2. | Модернизация ПС 35 кВ Дружная горка в части системы сбора и передачи информации филиала АО "ЛОЭСК" Южные электрические сети | Q_28-1-06-1-03-04-0-0040 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 118.477 | 2.8469 | 14.9748 | 61.7224 | 38.9329 | нд | нд | нд | нд | нд | 118.477 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.7374 | нд | 115.7396 | 0 | нд | 0 | 118.477 | Новый проект. Выполнение мероприятий Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях АО "ЛОЭСК". Обеспечение наблюдаемости и управляемости подстанции 35 кВ. Переход на отечественную элементную базу и программное обеспечение.
1.2.1.2. | Модернизация ПС 35 кВ Ладога в части системы сбора и передачи информации филиала АО "ЛОЭСК" Центральные электрические сети | Q_28-1-10-0-03-04-0-0046 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 118.477 | 2.8469 | 14.9748 | 61.7224 | 38.9329 | нд | нд | нд | нд | нд | 118.477 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.7374 | нд | 115.7396 | 0 | нд | 0 | 118.477 | Новый проект. Выполнение мероприятий Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях АО "ЛОЭСК". Обеспечение наблюдаемости и управляемости подстанции 35 кВ. Переход на отечественную элементную базу и программное обеспечение.
1.2.1.2. | Модернизация ПС 110 кВ Слобода в части системы сбора и передачи информации филиала АО "ЛОЭСК" Пригородные электрические сети | Q_28-1-17-0-03-04-0-0044 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 118.477 | 2.8469 | 14.9748 | 61.7224 | 38.9329 | нд | нд | нд | нд | нд | 118.477 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.7374 | нд | 115.7396 | 0 | нд | 0 | 118.477 | Новый проект. Выполнение мероприятий Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях АО "ЛОЭСК". Обеспечение наблюдаемости и управляемости подстанции 110 кВ. Переход на отечественную элементную базу и программное обеспечение.
1.2.1.2. | Модернизация ПС 110 кВ Олтон Плюс в части системы сбора и передачи информации филиала АО "ЛОЭСК" Пригородные электрические сети | Q_28-1-17-0-03-04-0-0043 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 118.477 | 2.8469 | 14.9748 | 61.7224 | 38.9329 | нд | нд | нд | нд | нд | 118.477 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.7374 | нд | 115.7396 | 0 | нд | 0 | 118.477 | Новый проект. Выполнение мероприятий Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях АО "ЛОЭСК". Обеспечение наблюдаемости и управляемости подстанции 110 кВ. Переход на отечественную элементную базу и программное обеспечение.
1.2.1.2. | Модернизация ПС 110 кВ Невский судостроительный в части системы сбора и передачи информации филиала АО "ЛОЭСК" Центральные электрические сети | Q_28-1-10-0-03-04-0-0050 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 123.3345 | 2.9636 | 15.5887 | 64.253 | 40.5291 | нд | нд | нд | нд | нд | 123.3345 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.8496 | 120.4849 | нд | 120.4849 | 123.3345 | Новый проект. Выполнение мероприятий Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях АО "ЛОЭСК". Обеспечение наблюдаемости и управляемости подстанции 110 кВ. Переход на отечественную элементную базу и программное обеспечение.
1.2.1.2. | Модернизация ПС 110 кВ Лаврики в части системы сбора и передачи информации филиала АО "ЛОЭСК" Пригородные электрические сети | Q_28-1-17-0-03-04-0-0042 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 118.477 | 2.8469 | 14.9748 | 61.7224 | 38.9329 | нд | нд | нд | нд | нд | 118.477 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.7374 | нд | 115.7396 | 0 | нд | 0 | 118.477 | Новый проект. Выполнение мероприятий Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях АО "ЛОЭСК". Обеспечение наблюдаемости и управляемости подстанции 110 кВ. Переход на отечественную элементную базу и программное обеспечение.
1.2.1.2. | Модернизация ПС 110 кВ Криогаз в части системы сбора и передачи информации филиала АО "ЛОЭСК" Северные электрические сети | Q_28-1-05-0-03-04-0-0045 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 118.477 | 2.8469 | 14.9748 | 61.7224 | 38.9329 | нд | нд | нд | нд | нд | 118.477 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.7374 | нд | 115.7396 | 0 | нд | 0 | 118.477 | Новый проект. Выполнение мероприятий Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях АО "ЛОЭСК". Обеспечение наблюдаемости и управляемости подстанции 110 кВ. Переход на отечественную элементную базу и программное обеспечение.
1.2.1.2. | Модернизация ПС 110 кВ Кириши-строительная в части системы сбора и передачи информации филиала АО "ЛОЭСК" Восточные электрические сети | Q_28-1-20-1-03-04-0-0051 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 123.3345 | 2.9636 | 15.5887 | 64.253 | 40.5291 | нд | нд | нд | нд | нд | 123.3345 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.8496 | 120.4849 | нд | 120.4849 | 123.3345 | Новый проект. Выполнение мероприятий Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях АО "ЛОЭСК". Обеспечение наблюдаемости и управляемости подстанции 110 кВ. Переход на отечественную элементную базу и программное обеспечение.
1.2.1.2. | Модернизация ПС 110 кВ Валим в части системы сбора и передачи информации филиала АО "ЛОЭСК" Восточные электрические сети | Q_28-1-20-0-03-04-0-0041 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 118.477 | 2.8469 | 14.9748 | 61.7224 | 38.9329 | нд | нд | нд | нд | нд | 118.477 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.7374 | нд | 115.7396 | 0 | нд | 0 | 118.477 | Новый проект. Выполнение мероприятий Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях АО "ЛОЭСК". Обеспечение наблюдаемости и управляемости подстанции 110 кВ. Переход на отечественную элементную базу и программное обеспечение.
1.2.1.2. | Модернизация ПС 110 кВ Морозовская в части системы сбора и передачи информации филиала АО "ЛОЭСК" Центральные электрические сети | Q_28-1-10-0-03-04-0-0047 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 118.477 | 2.8469 | 14.9748 | 61.7224 | 38.9329 | нд | нд | нд | нд | нд | 118.477 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.7374 | нд | 115.7396 | 0 | нд | 0 | 118.477 | Новый проект. Выполнение мероприятий Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях АО "ЛОЭСК". Обеспечение наблюдаемости и управляемости подстанции 110 кВ. Переход на отечественную элементную базу и программное обеспечение.
1.2.1.2. | Модернизация ПС 110 кВ Кировский завод ЖБИ в части системы сбора и передачи информации филиала АО "ЛОЭСК" Центральные электрические сети | Q_28-1-10-0-03-04-0-0049 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 123.3345 | 2.9636 | 15.5887 | 64.253 | 40.5291 | нд | нд | нд | нд | нд | 123.3345 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.8496 | 120.4849 | нд | 120.4849 | 123.3345 | Новый проект. Выполнение мероприятий Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях АО "ЛОЭСК". Обеспечение наблюдаемости и управляемости подстанции 110 кВ. Переход на отечественную элементную базу и программное обеспечение.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение оборудования ПС 35/10 кВ Лада в части замены ячеек РУ-35 кВ, РУ-10 кВ (23шт.) и установки ССПИ в п.Тарасово ЛО | O_28-1-05-0-01-04-0-0039 | П | 2027 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 167.9353 | 11.1755 | 57.3882 | 92.1718 | 7.1998 | 167.9353 | 11.1755 | 57.3882 | 92.1718 | 7.1998 | нд | 167.9353 | нд | 167.9353 | нд | 167.9353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1755 | 61.1755 | 156.7599 | 106.7599 | 0 | 0 | 0 | нд | 167.9353 | 167.9353 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Лаврики в части ССПИ и замены УЗН в количестве 4шт. | O_26-1-17-0-01-04-0-0065 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 41.6938 | 2.3659 | 19.5425 | 17.7211 | 2.0642 | 41.6938 | 2.3659 | 19.5425 | 17.7211 | 2.0642 | нд | 41.6938 | нд | 41.6938 | нд | 41.6938 | 0 | 0 | 2.3659 | 0 | 39.3278 | 41.6938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 41.6938 | 41.6938 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Слобода в части ССПИ и установки ДГР с автоматическим регулированием в количестве 4 шт. | O_26-1-17-0-01-04-0-0064 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 79.1339 | 4.4412 | 38.0518 | 32.5507 | 4.0902 | 79.1339 | 4.4412 | 38.0518 | 32.5507 | 4.0902 | нд | 79.1339 | нд | 79.1339 | нд | 79.1339 | 0 | 0 | 4.4412 | 4.4412 | 74.6928 | 74.6928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 79.1339 | 79.1339 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Дружная Горка в части замены ячеек 6 кВ в количестве 25 шт. и установки ССПИ | O_25-1-06-0-01-04-0-0034 | П | 2028 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 85.8156 | 5.7107 | 29.3256 | 47.1001 | 3.6791 | 85.8156 | 5.7107 | 29.3256 | 47.1001 | 3.6791 | нд | 85.8156 | нд | 85.8156 | нд | 85.8156 | 0 | 0 | 5.7107 | 0 | 80.1049 | 0 | 0 | 3.6722 | 0 | 82.1434 | 0 | нд | 85.8156 | 85.8156 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.2. | Модернизация ПС 110 кВ № 559 Новожилово в части системы телемеханики в д. Новожилово Приозерского района ЛО | O_26-1-17-0-03-04-0-0008 | П | 2026 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 22.4189 | 0.36613 | 18.2326 | 0 | 3.8202 | 22.4189 | 0.36613 | 18.2326 | 0 | 3.8202 | нд | 22.4189 | нд | 22.4189 | нд | 22.4189 | 0 | 0 | 22.4189 | 1.229 | 0 | 21.1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 22.4189 | 22.4189 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.2. | Модернизация ПС 35 кВ Вещевская в части системы телемеханики в п. Вещево Выборгского района ЛО | O_26-1-05-0-03-04-0-0010 | П | 2026 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 18.8704 | 0.36613 | 15.2888 | 0 | 3.2155 | 18.8704 | 0.36613 | 15.2888 | 0 | 3.2155 | нд | 18.8704 | нд | 18.8704 | нд | 18.8704 | 0 | 0 | 18.8704 | 1.229 | 0 | 17.6414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 18.8704 | 18.8704 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.2. | Модернизация РП-4, РП-250 Центрального филиала в части установки системы сигнализации | O_25-1-10-0-11-04-0-0020 | П | 2027 | 2026 | 2028 | нд | нд | 0 | 1.6123 | 0.0033196 | 1.1411 | 0.24752 | 0.22038 | 1.6123 | 0.0033196 | 1.1411 | 0.24752 | 0.22038 | нд | 1.6123 | нд | 1.609 | нд | 1.6123 | 0.0033196 | 0 | 1.609 | 0 | 0 | 0.0033196 | 0 | 1.609 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.609 | 1.6123 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 14.406 | 14.406 | 29.4983 | 2842.4594 | 178.2096 | 2111.7086 | 75.0757 | 477.4656 | 2742.0853 | 198.1656 | 2030.4036 | 75.1669 | 438.3492 | 0 | 2694.5228 | 0 | 2500.2358 | 0 | 2711.9386 | 194.287 | 0.64833 | 471.1267 | 25.0047 | 528.9351 | 637.5552 | 801.0328 | 1478.8581 | 699.1412 | 570.5207 | 0 | 0 | 2500.2358 | 2711.9386 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 14.406 | 14.406 | 29.4983 | 2832.2734 | 177.7071 | 2108.2388 | 70.5976 | 475.7299 | 2731.8993 | 197.6631 | 2026.9338 | 70.6888 | 436.6135 | 0 | 2684.3368 | 0 | 2490.0498 | 0 | 2701.7526 | 194.287 | 0.64833 | 471.1267 | 25.0047 | 528.9351 | 637.5552 | 797.0606 | 1474.8858 | 692.9275 | 564.307 | 0 | 0 | 2490.0498 | 2701.7526 | нд
1.2.2.1. | Реконструкция 2КЛ-10 кВ от ПС 98 110/10 кВ до РТП-10/0,4 кВ протяженностью 0,57 км в п. Бугры Всеволожского района ЛО | Q_26-1-17-0-01-04-0-0079 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.7662 | 1.7884 | 6.0778 | 0 | 0.90003 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.7662 | нд | 0 | нд | 8.7662 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 8.7662 | Новый проект. Выполнение требований законодательства: приведение КЛ-10 кВ в соответствие требованиям РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» и п.1.2.18; 1.2.20; п.1.8.40.2 ПУЭ. Восстановление нормальной схемы электроснабжения потребителей 2 категории надежности.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС 42 Ф-27-РП-7, ПС-224 Ф9-ВЛ(ТП-219), ПС-224 Ф9-РП-201,ТП-68 до ТП-38, ПС-42 Ф29 - РП-1 протяженностью 8,375 км в г. Гатчина | O_29-2-06-0-01-04-0-0005 | П | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 127.9881 | 5.6431 | 100.5358 | 0 | 21.8092 | 127.9881 | 5.6431 | 100.5358 | 0 | 21.8092 | нд | 127.9881 | нд | 127.9881 | нд | 127.9881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.9881 | 127.9881 | 0 | нд | 127.9881 | 127.9881 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-42- ТП-41, ПС-7 Тяг. Ф.2 - ТП-97, Ф-8 ПС-7 Тяг. -ТП-69 (Л2) протяженностью 2,12 км в п. Вырица ЛО | O_29-2-06-0-01-04-0-0004 | П | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 28.9314 | 1.4414 | 22.5601 | 0 | 4.9299 | 28.9314 | 1.4414 | 22.5601 | 0 | 4.9299 | нд | 28.9314 | нд | 28.9314 | нд | 28.9314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9314 | 28.9314 | 0 | нд | 28.9314 | 28.9314 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6кВ ф.Тц-8 оп.30 – ТП-17 протяженностью трассы 0,13 км в п. Тайцы ЛО | O_29-2-06-0-01-04-0-0003 | П | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 2.7194 | 0.12404 | 2.132 | 0 | 0.46338 | 2.7194 | 0.12404 | 2.132 | 0 | 0.46338 | нд | 2.7194 | нд | 2.7194 | нд | 2.7194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7194 | 2.7194 | 0 | нд | 2.7194 | 2.7194 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 6 кВ от РП 4 до КТП 44, 45, 46 (Л1) в части замены опор и неизолированного провода на СИП протяженностью 4,7 км в г. Бокситогорск ЛО | O_29-1-20-0-01-04-0-0012 | П | 2029 | 2030 | 2029 | нд | нд | 0 | 26.3197 | 2.9053 | 18.9296 | 0 | 4.4849 | 26.3197 | 2.9053 | 18.9296 | 0 | 4.4849 | нд | 26.3197 | нд | 26.3197 | нд | 26.3197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3197 | 26.3197 | 0 | нд | 26.3197 | 26.3197 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6-10кВ (ТП-14-ТП-37,ТП-35-ТП-20,ТП-35-ТП-46,ТП-86-ТП-174) ориентировочной протяженностью 1,79 км в г.Выборг ЛО | O_29-1-05-0-01-04-0-0013 | П | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 33.3238 | 1.7933 | 25.8521 | 0 | 5.6784 | 33.3238 | 1.7933 | 25.8521 | 0 | 5.6784 | нд | 33.3238 | нд | 33.3238 | нд | 33.3238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3238 | 33.3238 | 0 | нд | 33.3238 | 33.3238 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10кВ (ТП-41-ТП-14,ТП-47,ТП-12-ТП-13,ТП-10-ТП-11-ТП-12,РП-1-ТП-42,ТП-29) протяженностью 6,28 км в г.Светогорск ЛО | O_29-1-05-0-01-04-0-0011 | П | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 114.3332 | 5.7331 | 89.1178 | 0 | 19.4824 | 114.3332 | 5.7331 | 89.1178 | 0 | 19.4824 | нд | 114.3332 | нд | 114.3332 | нд | 114.3332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.3332 | 114.3332 | 0 | нд | 114.3332 | 114.3332 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10кВ (РП-10-ТП-11, РП-10-ТП-13, ТП-2) ориентировочной протяженностью 2,08 км в г. Каменногорск Выборгского р-на ЛО | O_29-1-05-0-01-04-0-0007 | П | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 29.5286 | 1.367 | 23.13 | 0 | 5.0317 | 29.5286 | 1.367 | 23.13 | 0 | 5.0317 | нд | 29.5286 | нд | 29.5286 | нд | 29.5286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5286 | 29.5286 | 0 | нд | 29.5286 | 29.5286 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.4-13, ф.4-14 протяженностью 0,3 км с установкой РУ-10 кВ – 1 шт. в г. Сосновый Бор ЛО | O_28-2-08-0-01-04-0-0037 | П | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 8.8267 | 0.51237 | 3.3361 | 3.4741 | 1.5041 | 8.8267 | 0.51237 | 3.3361 | 3.4741 | 1.5041 | нд | 8.8267 | нд | 8.8267 | нд | 8.8267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51237 | 0.51237 | 8.3143 | 8.3143 | 0 | нд | 8.8267 | 8.8267 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-76 до Урицкого 22б, ТП-61 до ул. Леонова 16 протяженностью 0,225 км в г. Гатчина ЛО | O_28-2-06-0-01-04-0-0035 | П | 2028 | 2028 | 2029 | нд | нд | 0 | 2.6088 | 0.56504 | 1.5992 | 0 | 0.44454 | 2.6088 | 0.56504 | 1.5992 | 0 | 0.44454 | нд | 2.6088 | нд | 2.6088 | нд | 2.6088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6088 | 2.6088 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6088 | 2.6088 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-32-ТП-7, ПС-224 ф.1-РП-1, ПС-225 ф.200-РП-10, ПС-42 ф.32-РП-2 протяженностью 7,476 км в г. Гатчина ЛО | O_28-2-06-0-01-04-0-0024 | П | 2028 | 2028 | 2029 | нд | нд | 0 | 106.9747 | 4.7422 | 84.0041 | 0 | 18.2285 | 106.9747 | 4.7422 | 84.0041 | 0 | 18.2285 | нд | 106.9747 | нд | 106.9747 | нд | 106.9747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.9747 | 106.9747 | 0 | 0 | 0 | нд | 106.9747 | 106.9747 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-15 ориентировочной протяженностью 1,116 км в г. Бокситогорск ЛО | O_28-1-20-0-01-04-0-0036 | П | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 6.35 | 0.56442 | 4.7035 | 0 | 1.082 | 6.35 | 0.56442 | 4.7035 | 0 | 1.082 | нд | 6.35 | нд | 6.35 | нд | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.35 | 6.35 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-6-10 кВ ф.267-03, ф.267-14, ф.201-03, ф.35-03 протяженностью 0,305 км, замена ячеек 10 кВ в ТП 80, ТП 90 2 шт. в г. Подпорожье ЛО | O_28-1-20-0-01-04-0-0019 | П | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 26.5989 | 0.9692 | 10.522 | 10.5753 | 4.5324 | 26.5989 | 0.9692 | 10.522 | 10.5753 | 4.5324 | нд | 26.5989 | нд | 26.5989 | нд | 26.5989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9692 | 0.9692 | 25.6296 | 25.6296 | 0 | нд | 26.5989 | 26.5989 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.720-07 до ТП-17 общей протяженностью 5 км в п.Мга Кировского р-на ЛО | O_28-1-10-0-01-04-0-0025 | П | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 56.2257 | 3.8419 | 42.8029 | 0 | 9.5809 | 56.2257 | 3.8419 | 42.8029 | 0 | 9.5809 | нд | 56.2257 | нд | 56.2257 | нд | 56.2257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8419 | 3.8419 | 52.3838 | 52.3838 | 0 | нд | 56.2257 | 56.2257 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-6кВ от оп.№1 ф.720-13 до РП-11 общей протяженностью 1,59 км в п.Мга Кировского р-на ЛО | O_28-1-10-0-01-04-0-0008 | П | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 18.0208 | 1.2358 | 13.7142 | 0 | 3.0707 | 18.0208 | 1.2358 | 13.7142 | 0 | 3.0707 | нд | 18.0208 | нд | 18.0208 | нд | 18.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2358 | 1.2358 | 16.7849 | 16.7849 | 0 | нд | 18.0208 | 18.0208 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-35 ориентировочной протяженностью 0,45 км в г. Тосно ЛО | O_28-1-10-0-01-04-0-0004 | П | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 4.2143 | 0.38418 | 3.112 | 0 | 0.71811 | 4.2143 | 0.38418 | 3.112 | 0 | 0.71811 | нд | 4.2143 | нд | 4.2143 | нд | 4.2143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38418 | 0.38418 | 3.8301 | 3.8301 | 0 | нд | 4.2143 | 4.2143 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.169-101 протяженностью 0,2 км с установкой РУ-10 кВ – 1 шт. в г. Сосновый Бор ЛО | O_28-1-08-0-01-04-0-0038 | П | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 8.1553 | 0.4732 | 2.8183 | 3.4741 | 1.3897 | 8.1553 | 0.4732 | 2.8183 | 3.4741 | 1.3897 | нд | 8.1553 | нд | 8.1553 | нд | 8.1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4732 | 0.4732 | 7.6821 | 7.6821 | 0 | нд | 8.1553 | 8.1553 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 10кВ ф.Кнг-04, ф.Кнг-09, от ТП71-ТП53, от ТП106-ТП8 протяженностью 8,91 км г. Кингисепп ЛО | O_28-1-08-0-01-04-0-0034 | П | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 79.301 | 4.3449 | 61.4432 | 0 | 13.5129 | 79.301 | 4.3449 | 61.4432 | 0 | 13.5129 | нд | 79.301 | нд | 79.301 | нд | 79.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3449 | 4.3449 | 74.956 | 74.956 | 0 | нд | 79.301 | 79.301 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-310 протяженностью 0,79 км г. Волосово ЛО | O_28-1-08-0-01-04-0-0020 | П | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 4.5345 | 0.31311 | 3.4487 | 0 | 0.77267 | 4.5345 | 0.31311 | 3.4487 | 0 | 0.77267 | нд | 4.5345 | нд | 4.5345 | нд | 4.5345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31311 | 0.31311 | 4.2214 | 4.2214 | 0 | нд | 4.5345 | 4.5345 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП 117-Кирова 33, ТП 21-Кирова 56, ТП-25 Кингисеппа 3-7, ТП-93-Мелиораторов 13 общей протяженностью 1,004 км в г. Луга ЛО | O_28-1-06-0-01-04-0-0031 | П | 2028 | 2028 | 2029 | нд | нд | 0 | 8.4429 | 0.51397 | 6.4903 | 0 | 1.4387 | 8.4429 | 0.51397 | 6.4903 | 0 | 1.4387 | нд | 8.4429 | нд | 8.4429 | нд | 8.4429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4429 | 8.4429 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.4429 | 8.4429 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 10 кВ ТП 66-ТП 107, ТП 70-ТП 68, ТП 120-ТП 67, ТП 74-ТП 75, ТП 82-ТП 85, ТП 85-ТП 83, ТП 85-ТП 142 протяженностью 4,11 км в г. Луга | O_28-1-06-0-01-04-0-0030 | П | 2028 | 2028 | 2029 | нд | нд | 0 | 34.1126 | 2.11 | 26.1898 | 0 | 5.8128 | 34.1126 | 2.11 | 26.1898 | 0 | 5.8128 | нд | 34.1126 | нд | 34.1126 | нд | 34.1126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1126 | 34.1126 | 0 | 0 | 0 | нд | 34.1126 | 34.1126 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ от опоры № 17 до опоры № 34 ТП 80 - ТП 83 протяженностью 0,85 км в г. Луга ЛО | O_28-1-06-0-01-04-0-0026 | П | 2028 | 2028 | 2029 | нд | нд | 0 | 5.643 | 0.32431 | 4.3571 | 0 | 0.96156 | 5.643 | 0.32431 | 4.3571 | 0 | 0.96156 | нд | 5.643 | нд | 5.643 | нд | 5.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.643 | 5.643 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.643 | 5.643 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ (ТП-29 - ТП-50) ориентировочной протяженностью 0,6 км в пгт Лесогорский Выборгского р-на ЛО | O_28-1-05-0-01-04-0-0023 | П | 2028 | 2028 | 2029 | нд | нд | 0 | 10.2608 | 0.6516 | 7.8608 | 0 | 1.7484 | 10.2608 | 0.6516 | 7.8608 | 0 | 1.7484 | нд | 10.2608 | нд | 10.2608 | нд | 10.2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2608 | 10.2608 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.2608 | 10.2608 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ (ТП-05505-РП-1) ориентировочной протяженностью 2,84 км в п. Советский Выборгского р-на ЛО | O_28-1-05-0-01-04-0-0022 | П | 2028 | 2028 | 2029 | нд | нд | 0 | 33.3671 | 1.5586 | 26.1228 | 0 | 5.6858 | 33.3671 | 1.5586 | 26.1228 | 0 | 5.6858 | нд | 33.3671 | нд | 33.3671 | нд | 33.3671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3671 | 33.3671 | 0 | 0 | 0 | нд | 33.3671 | 33.3671 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ (ТП-62-ТП-64,ТП-11-ТП-65,ТП-35-ТП-164,ТП-66-ТП-11,ТП-102-ТП-72,ТП-205-ТП-10-ТП-61,ТП-246-ТП-247-ТП-254) - 4,035 км г.Выборг ЛО | O_28-1-05-0-01-04-0-0018 | П | 2028 | 2028 | 2029 | нд | нд | 0 | 57.8054 | 2.7788 | 45.1766 | 0 | 9.85 | 57.8054 | 2.7788 | 45.1766 | 0 | 9.85 | нд | 57.8054 | нд | 57.8054 | нд | 57.8054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8054 | 57.8054 | 0 | 0 | 0 | нд | 57.8054 | 57.8054 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-0,4кВ (ТП-10-К-5-К-4) протяженностью 0,63 км в г. Высоцк Выборгского р-на ЛО | O_28-1-05-0-01-04-0-0013 | П | 2028 | 2028 | 2029 | нд | нд | 0 | 5.8013 | 0.33755 | 4.4752 | 0 | 0.98853 | 5.8013 | 0.33755 | 4.4752 | 0 | 0.98853 | нд | 5.8013 | нд | 5.8013 | нд | 5.8013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8013 | 5.8013 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.8013 | 5.8013 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП251-ТП289 в части замены опор и провода ориентировочной протяженностью 1,2 км в п.Ольшаники Выборгского р-на ЛО | O_28-1-05-0-01-04-0-0002 | П | 2028 | 2028 | 2029 | нд | нд | 0 | 9.1505 | 0.61782 | 6.9735 | 0 | 1.5592 | 9.1505 | 0.61782 | 6.9735 | 0 | 1.5592 | нд | 9.1505 | нд | 9.1505 | нд | 9.1505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1505 | 9.1505 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.1505 | 9.1505 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-9, ТП-1, ТП-5,ТП-14 протяженностью 1,183 км в п.Тайцы Гатчинского р-на ЛО | O_27-2-06-0-01-04-0-0019 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 4.3059 | 0.32937 | 3.2428 | 0 | 0.73372 | 4.3059 | 0.32937 | 3.2428 | 0 | 0.73372 | нд | 4.3059 | нд | 4.3059 | нд | 4.3059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3059 | 0 | 0 | 4.3059 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.3059 | 4.3059 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-92-ТП-19 (КЛ-1), ТП-92-ТП-19 (КЛ-2), ТП-191-РП-19, ТП-44-ТП-37, ТП-7 - ТП-142 протяженностью 1,308 км в г. Гатчина ЛО | O_27-2-06-0-01-04-0-0006 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 22.651 | 1.1955 | 17.5957 | 0 | 3.8597 | 22.651 | 1.1955 | 17.5957 | 0 | 3.8597 | нд | 22.651 | нд | 22.651 | нд | 22.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.651 | 0 | 0 | 22.651 | 0 | 0 | 0 | нд | 22.651 | 22.651 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП18 для разукрупнения путем строительства ВЛЗ-6кВ - 1,15км, КТП-6/0,4 - 0,25МВА, ВЛ 0,4кВ – 0,05км в г. Бокситогорск ЛО | O_27-1-20-0-01-04-0-0032 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 13.8029 | 1.5953 | 7.574 | 2.2815 | 2.352 | 13.8029 | 1.5953 | 7.574 | 2.2815 | 2.352 | нд | 13.8029 | нд | 13.8029 | нд | 13.8029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4509 | 11.4509 | 2.352 | 2.352 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.8029 | 13.8029 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6(10)кВ от ПС-266, ТП-3,15,33,37,39,76 протяженностью 7,6 км в г. Лодейное Поле ЛО | O_27-1-20-0-01-04-0-0031 | П | 2027 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 116.6996 | 8.4507 | 88.3633 | 0 | 19.8856 | 116.6996 | 8.4507 | 88.3633 | 0 | 19.8856 | нд | 116.6996 | нд | 116.6996 | нд | 116.6996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4507 | 88.4507 | 0 | 28.2489 | 108.2489 | 0 | 0 | нд | 116.6996 | 116.6996 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-65 и ТП-21 протяженностью 0,545 км в г. Лодейное Поле ЛО | O_27-1-20-0-01-04-0-0028 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 1.4645 | 0.14272 | 1.0722 | 0 | 0.24954 | 1.4645 | 0.14272 | 1.0722 | 0 | 0.24954 | нд | 1.4645 | нд | 1.4645 | нд | 1.4645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4645 | 0 | 0 | 1.4645 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4645 | 1.4645 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10кВ ТП-144-145, ТП-5-62, ТП-168-189, ТП-32-36, ТП-2-26 протяженностью ВЛ-10кВ 6,174 км, КЛ-10кВ 0,45 км в г. Волхов ЛО | O_27-1-20-0-01-04-0-0025 | П | 2027 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 50.4362 | 4.252 | 35.798 | 1.7918 | 8.5943 | 50.4362 | 4.252 | 35.798 | 1.7918 | 8.5943 | нд | 50.4362 | нд | 50.4362 | нд | 50.4362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1515 | 37.1515 | 3.5364 | 13.2847 | 9.7483 | 0 | 0 | нд | 50.4362 | 50.4362 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-143 ф. 143-09, 143-10, 143-21, 143-32, 143-36 путем замены существующих участков протяженностью 1,91 км в г. Тихвин ЛО | O_27-1-20-0-01-04-0-0016 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 26.1825 | 1.3205 | 20.4004 | 0 | 4.4615 | 26.1825 | 1.3205 | 20.4004 | 0 | 4.4615 | нд | 26.1825 | нд | 26.1825 | нд | 26.1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3205 | 1.3205 | 24.8619 | 24.8619 | 0 | 0 | 0 | нд | 26.1825 | 26.1825 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП 3, ТП 4, ТП 24, ТП 18, ТП 46, ТП 47, ТП 174 ориентировочной протяженностью 1,55 км в г. Волхов ЛО | O_27-1-20-0-01-04-0-0013 | П | 2027 | 2029 | 2028 | нд | нд | 0 | 19.1294 | 1.5003 | 12.9912 | 1.3783 | 3.2597 | 19.1294 | 1.5003 | 12.9912 | 1.3783 | 3.2597 | нд | 19.1294 | нд | 19.1294 | нд | 19.1294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5707 | 5.5707 | 6.5655 | 13.5587 | 6.9932 | 0 | 0 | нд | 19.1294 | 19.1294 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10кВ ТП-156-ТП-157, ТП-66-ТП-59, РП-1-ТП-66 ф.11, РП-1-14, ТП-17-ТП-18, ТП-10-ТП-22, РП-2–ТП-165 протяженностью 5,124 км г. Волхов ЛО | O_27-1-20-0-01-04-0-0012 | П | 2027 | 2028 | 2029 | нд | нд | 0 | 50.8928 | 4.0621 | 38.1585 | 0 | 8.6721 | 50.8928 | 4.0621 | 38.1585 | 0 | 8.6721 | нд | 50.8928 | нд | 50.8928 | нд | 50.8928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2538 | 31.2538 | 19.639 | 19.639 | 0 | 0 | 0 | нд | 50.8928 | 50.8928 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6 кВ ф. 201-06 от ТП 71 до ТП 49, ф. 201-04 от ТП 29 до ТП 32 протяженностью 1,11 км в г. Подпорожье ЛО | O_27-1-20-0-01-04-0-0002 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 16.9437 | 0.83443 | 13.2221 | 0 | 2.8872 | 16.9437 | 0.83443 | 13.2221 | 0 | 2.8872 | нд | 16.9437 | нд | 16.9437 | нд | 16.9437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83443 | 0.83443 | 16.1093 | 16.1093 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.9437 | 16.9437 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-525 до КРУН-52 со строительством РП-10 кВ (24 ячейки) и КЛ-10кВ протяженностью 7,3 км д. Кальтино Всеволожского р-на ЛО | O_27-1-17-0-01-04-0-0030 | П | 2027 | 2028 | 2029 | нд | нд | 0 | 202.1796 | 8.5289 | 131.2511 | 27.9483 | 34.4514 | 202.1796 | 8.5289 | 131.2511 | 27.9483 | 34.4514 | нд | 202.1796 | нд | 202.1796 | нд | 202.1796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5289 | 8.5289 | 193.6507 | 193.6507 | 0 | 0 | 0 | нд | 202.1796 | 202.1796 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ от оп.135 ф.Сап-01 до ТП-299 с заменой неизолированного провода на СИП ориентировочной протяженностью 2,7 км п. Лосево ЛО | O_27-1-17-0-01-04-0-0005 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 17.8344 | 1.3667 | 13.4287 | 0 | 3.039 | 17.8344 | 1.3667 | 13.4287 | 0 | 3.039 | нд | 17.8344 | нд | 17.8344 | нд | 17.8344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 1.3667 | 16.4677 | 16.4677 | 0 | 0 | 0 | нд | 17.8344 | 17.8344 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛЗ-10кВ от оп.№17 (ф.43-02) до ТП-003, ТП-004,ТП-005,ТП-006 с установкой реклоузера (1 шт) д. Матокса Всеволожского района ЛО | O_27-1-17-0-01-04-0-0003 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 4.011 | 0.45254 | 1.2366 | 1.6383 | 0.68347 | 4.011 | 0.45254 | 1.2366 | 1.6383 | 0.68347 | нд | 4.011 | нд | 4.011 | нд | 4.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.011 | 0 | 0 | 4.011 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.011 | 4.011 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-9 ориентировочной протяженностью 0,8 км п. Рябово Тосненского района ЛО | O_27-1-10-0-01-04-0-0024 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 10.9499 | 0.79535 | 6.1252 | 2.1635 | 1.8659 | 10.9499 | 0.79535 | 6.1252 | 2.1635 | 1.8659 | нд | 10.9499 | нд | 10.9499 | нд | 10.9499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79535 | 0.79535 | 10.1546 | 10.1546 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.9499 | 10.9499 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-716 ориентировочной протяженностью 0,61 км в г. Тосно ЛО | O_27-1-10-0-01-04-0-0010 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 15.5501 | 0.9565 | 11.9439 | 0 | 2.6497 | 15.5501 | 0.9565 | 11.9439 | 0 | 2.6497 | нд | 15.5501 | нд | 15.5501 | нд | 15.5501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9565 | 0.9565 | 14.5936 | 14.5936 | 0 | 0 | 0 | нд | 15.5501 | 15.5501 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10кВ (ТП-534 - ТП-540) путем замены кабеля протяженностью 0,35 км в г. Отрадное Кировского района ЛО | O_27-1-10-0-01-04-0-0008 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 7.7037 | 0.55651 | 5.8344 | 0 | 1.3127 | 7.7037 | 0.55651 | 5.8344 | 0 | 1.3127 | нд | 7.7037 | нд | 7.7037 | нд | 7.7037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55651 | 0.55651 | 7.1472 | 7.1472 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.7037 | 7.7037 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10кВ от ПС-483 с заменой кабеля ориентировочной протяженностью 6,54 км в г. Тосно ЛО | O_27-1-10-0-01-04-0-0004 | П | 2027 | 2028 | 2029 | нд | нд | 0 | 116.8022 | 6.3661 | 90.533 | 0 | 19.9031 | 116.8022 | 6.3661 | 90.533 | 0 | 19.9031 | нд | 116.8022 | нд | 116.8022 | нд | 116.8022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3661 | 6.3661 | 110.4361 | 110.4361 | 0 | 0 | 0 | нд | 116.8022 | 116.8022 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.17-03 отпайка от опоры 21 протяженностью 0,42 км в г. Кингисепп ЛО | O_27-1-08-0-01-04-0-0029 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 3.154 | 0.34124 | 2.2753 | 0 | 0.53744 | 3.154 | 0.34124 | 2.2753 | 0 | 0.53744 | нд | 3.154 | нд | 3.154 | нд | 3.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34124 | 0 | 2.8127 | 3.154 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.154 | 3.154 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-715, РТП-10кВ, КЛ-10кВ от РП-1, ТП-723 протяженностью 0,29 км в г. Ивангород ЛО | O_27-1-08-0-01-04-0-0027 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 15.157 | 0.71775 | 5.2125 | 6.644 | 2.5828 | 15.157 | 0.71775 | 5.2125 | 6.644 | 2.5828 | нд | 15.157 | нд | 15.157 | нд | 15.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71775 | 0.71775 | 14.4393 | 14.4393 | 0 | 0 | 0 | нд | 15.157 | 15.157 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-33 - Победа 22а, ТП-29 - Володарского 20-22, ТП-145 – Володарского 46 протяженностью 1,19 км в г. Луга ЛО | O_27-1-06-0-01-04-0-0026 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 9.8093 | 0.52174 | 7.1353 | 0.48078 | 1.6715 | 9.8093 | 0.52174 | 7.1353 | 0.48078 | 1.6715 | нд | 9.8093 | нд | 9.8093 | нд | 9.8093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52174 | 0 | 9.2876 | 9.8093 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.8093 | 9.8093 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-4-КНС ориентировочной протяженностью 0,84 км п.Советский Выборгский район ЛО | O_27-1-05-0-01-04-0-0021 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 5.7958 | 0.38333 | 4.4249 | 0 | 0.9876 | 5.7958 | 0.38333 | 4.4249 | 0 | 0.9876 | нд | 5.7958 | нд | 5.7958 | нд | 5.7958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7958 | 0 | 0 | 5.7958 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.7958 | 5.7958 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ (ТП-29-ТП-15, ТП-192-ТП-47) ориентировочной протяженностью 1,8 км в г. Выборг Выборгского р-на ЛО | O_27-1-05-0-01-04-0-0020 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 26.3001 | 1.5989 | 20.2196 | 0 | 4.4815 | 26.3001 | 1.5989 | 20.2196 | 0 | 4.4815 | нд | 26.3001 | нд | 26.3001 | нд | 26.3001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3001 | 0 | 0 | 26.3001 | 0 | 0 | 0 | нд | 26.3001 | 26.3001 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от СТП-419, ТП-38 ориентировочной протяженностью 0,82 км в п.Гвардейский Выборгского р-на ЛО | O_27-1-05-0-01-04-0-0018 | П | 2028 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 2.5233 | 0.32692 | 1.7664 | 0 | 0.42997 | 2.5233 | 0.32692 | 1.7664 | 0 | 0.42997 | нд | 2.5233 | нд | 2.5233 | нд | 2.5233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5233 | 0 | 0 | 2.5233 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5233 | 2.5233 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 0,4 кВ (ШРН-9-ШРН-50,ШРН-185-ШРН-89,ТП-230-ШРН-264,ТП-174-ШРН-305,РП-11-ШРН-86) протяженностью 0,61 км в г. Выборг | O_27-1-05-0-01-04-0-0007 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 5.7946 | 0.33688 | 4.4703 | 0 | 0.9874 | 5.7946 | 0.33688 | 4.4703 | 0 | 0.9874 | нд | 5.7946 | нд | 5.7946 | нд | 5.7946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7946 | 0 | 0 | 5.7946 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.7946 | 5.7946 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-8368 ф.12, ТП-8498 ф.4, РТП-8464 ф.16, ТП-8375 ф.10, ТП-8483 ф.7 ориентировочной протяженностью 1,26 км в г. Сертолово ЛО | O_26-2-17-0-01-04-0-0001 | П | 2029 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 7.3606 | 0.49975 | 5.6066 | 0 | 1.2542 | 7.3606 | 0.49975 | 5.6066 | 0 | 1.2542 | нд | 7.3606 | нд | 7.3606 | нд | 7.3606 | 0 | 0 | 0.49975 | 0 | 6.8608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3606 | 0 | нд | 7.3606 | 7.3606 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-190, ТП-153, ТП-55 протяженностью 1,024 км в г. Гатчина ЛО | O_26-2-06-0-01-04-0-0045 | П | 2028 | 2026 | 2028 | нд | нд | 0 | 5.1503 | 0.32658 | 3.9461 | 0 | 0.87762 | 5.1503 | 0.32658 | 3.9461 | 0 | 0.87762 | нд | 5.1503 | нд | 5.1503 | нд | 5.1503 | 0 | 0 | 5.1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1503 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.1503 | 5.1503 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 0,45 км в п. Песочное Выборгского р-на ЛО | O_26-2-05-0-01-04-0-0043 | П | 2028 | 2026 | 2028 | нд | нд | 0 | 4.2834 | 0.30843 | 3.2451 | 0 | 0.72989 | 4.2834 | 0.30843 | 3.2451 | 0 | 0.72989 | нд | 4.2834 | нд | 4.2834 | нд | 4.2834 | 0 | 0 | 4.2834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2834 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.2834 | 4.2834 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 29 Л-2 путем монтажа второй цепи по существующим опорам до опоры № 37 протяженностью 0,35 км в г. Волхов ЛО | O_26-1-20-0-01-04-0-0057 | П | 2028 | 2026 | 2028 | нд | нд | 0 | 0.92863 | 0.10937 | 0.66102 | 0 | 0.15824 | 0.92863 | 0.10937 | 0.66102 | 0 | 0.15824 | нд | 0.92863 | нд | 0.92863 | нд | 0.92863 | 0 | 0 | 0.92863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92863 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.92863 | 0.92863 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-8 ф."20 квартал середина" в части замены опор, провода протяженностью 0,56 км в г. Пикалево ЛО | O_26-1-20-0-01-04-0-0049 | П | 2028 | 2026 | 2028 | нд | нд | 0 | 2.3507 | 0.16972 | 1.7804 | 0 | 0.40056 | 2.3507 | 0.16972 | 1.7804 | 0 | 0.40056 | нд | 2.3507 | нд | 2.3507 | нд | 2.3507 | 0 | 0 | 2.3507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3507 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3507 | 2.3507 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 6кВ от ТП 15 в части замены опор, провода на участках фидера Л-2 и Л-3, протяженность 7,38 км г. Пикалёво ЛО | O_26-1-20-0-01-04-0-0025 | П | 2027 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 64.4991 | 3.3679 | 50.1406 | 0 | 10.9906 | 64.4991 | 3.3679 | 50.1406 | 0 | 10.9906 | нд | 64.4991 | нд | 64.4991 | нд | 64.4991 | 0 | 0 | 3.3679 | 0 | 0 | 0 | 50.1406 | 64.4991 | 10.9906 | 0 | 0 | нд | 64.4991 | 64.4991 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 10 кВ ТП 71-ТП 63, ТП 65-ТП 84 путем замены существующих кабелей и строительства новых участков протяженностью 1,769 км г. Кириши ЛО | O_26-1-20-0-01-04-0-0022 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 35.2762 | 1.604 | 27.6611 | 0 | 6.0111 | 35.2762 | 1.604 | 27.6611 | 0 | 6.0111 | нд | 35.2762 | нд | 35.2762 | нд | 35.2762 | 0 | 0 | 14.0657 | 0 | 21.2105 | 21.2105 | 0 | 14.0657 | 0 | 0 | 0 | нд | 35.2762 | 35.2762 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-30 с переводом нагрузок на ТП-225 путем строительства выхода КЛ-0,4кВ от ТП-225 протяженностью 0,05 км в г. Тихвин ЛО | O_26-1-20-0-01-04-0-0018 | П | 2026 | 2027 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.85078 | 0.042945 | 0.66286 | 0 | 0.14497 | 0.85078 | 0.042945 | 0.66286 | 0 | 0.14497 | нд | 0.85078 | нд | 0.85078 | нд | 0.85078 | 0 | 0 | 0.70581 | 0.85078 | 0.14497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.85078 | 0.85078 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП 21, ТП 26, ТП 27 путем замены существующих кабелей и строительства новых участков КЛ-0,4 кВ – 0,285 км г. Кириши ЛО | O_26-1-20-0-01-04-0-0013 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 3.7952 | 0.18722 | 2.7209 | 0.24039 | 0.6467 | 3.7952 | 0.18722 | 2.7209 | 0.24039 | 0.6467 | нд | 3.7952 | нд | 3.7952 | нд | 3.7952 | 0 | 0 | 1.5206 | 0 | 0 | 0 | 2.2746 | 3.7952 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7952 | 3.7952 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП 30, ТП 95, ТП 1 протяженностью 0,52 км в г. Подпорожье ЛО | O_26-1-20-0-01-04-0-0011 | П | 2028 | 2026 | 2028 | нд | нд | 0 | 6.501 | 0.83481 | 3.8991 | 0.65939 | 1.1078 | 6.501 | 0.83481 | 3.8991 | 0.65939 | 1.1078 | нд | 6.501 | нд | 6.501 | нд | 6.501 | 0 | 0 | 6.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.501 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.501 | 6.501 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Перевод нагрузок 10кВ ТП 207Н - ТП 183Н, ТП 196Н - ТП 171Н со строительством КЛ 10кВ ориентировочной протяженностью 1,27 км, д. Новосаратовка, ЛО | O_26-1-17-0-01-04-0-0009 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 15.3186 | 1.9091 | 10.6883 | 0.11089 | 2.6103 | 15.3186 | 1.9091 | 10.6883 | 0.11089 | 2.6103 | нд | 15.3186 | нд | 15.3186 | нд | 15.3186 | 0 | 0 | 1.9091 | 0 | 13.4095 | 13.4095 | 0 | 1.9091 | 0 | 0 | 0 | нд | 15.3186 | 15.3186 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.720-10 до ф.720-07 ориентировочной протяженностью 0,55 км в п. Мга ЛО | O_26-1-10-0-01-04-0-0056 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 8.7943 | 0.97405 | 4.6834 | 1.6383 | 1.4985 | 8.7943 | 0.97405 | 4.6834 | 1.6383 | 1.4985 | нд | 8.7943 | нд | 8.7943 | нд | 8.7943 | 0 | 0 | 0.97405 | 0 | 7.8202 | 0 | 0 | 8.7943 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.7943 | 8.7943 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10кВ ф.207-20 на участке ТП-566 - ТП-584 путем замены кабеля протяженностью 0,85 км в г.Отрадное Кировского р-на ЛО | O_26-1-10-0-01-04-0-0050 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 23.3023 | 1.4167 | 17.9149 | 0 | 3.9707 | 23.3023 | 1.4167 | 17.9149 | 0 | 3.9707 | нд | 23.3023 | нд | 23.3023 | нд | 23.3023 | 0 | 0 | 1.4167 | 0 | 21.8856 | 21.8856 | 0 | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | нд | 23.3023 | 23.3023 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 500-39 ориентировочной протяженностью 0,98 км в п. Красный Бор Тосненского р-на ЛО | O_26-1-10-0-01-04-0-0033 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 7.5282 | 0.49907 | 5.7463 | 0 | 1.2828 | 7.5282 | 0.49907 | 5.7463 | 0 | 1.2828 | нд | 7.5282 | нд | 7.5282 | нд | 7.5282 | 0 | 0 | 0.49907 | 0 | 7.0291 | 0 | 0 | 7.5282 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.5282 | 7.5282 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6кВ от РТП-52 (ф. 52-07, ф. 52-10, ф. 52-14, ф. 52-19, ф. 52-16) ориентировочной протяженностью 6,48 км в г. Никольское ЛО | O_26-1-10-0-01-04-0-0028 | П | 2027 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 86.4333 | 5.1863 | 66.5188 | 0 | 14.7282 | 86.4333 | 5.1863 | 66.5188 | 0 | 14.7282 | нд | 86.4333 | нд | 86.4333 | нд | 86.4333 | 0 | 0 | 5.1863 | 0 | 81.247 | 0 | 0 | 86.4333 | 0 | 0 | 0 | нд | 86.4333 | 86.4333 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.482 4-10 оп.№1-№3 ОЛ от оп.№10 в части замены провода протяженностью 0,2 км в п. Красный Бор Тосненского р-на ЛО | O_26-1-10-0-01-04-0-0016 | П | 2028 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 1.4348 | 0.092844 | 1.0975 | 0 | 0.2445 | 1.4348 | 0.092844 | 1.0975 | 0 | 0.2445 | нд | 1.4348 | нд | 1.4348 | нд | 1.4348 | 0 | 0 | 0.092844 | 0 | 1.342 | 0 | 0 | 1.4348 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4348 | 1.4348 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-6кВ ф. 724-03 оп. №9-10 в части замены провода протяженностью 0,2 км и опор 2 шт. в п. Ульяновка Тосненского района ЛО | O_26-1-10-0-01-04-0-0012 | П | 2028 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 1.2276 | 0.071628 | 0.94682 | 0 | 0.20919 | 1.2276 | 0.071628 | 0.94682 | 0 | 0.20919 | нд | 1.2276 | нд | 1.2276 | нд | 1.2276 | 0 | 0 | 0.071628 | 0 | 1.156 | 0 | 0 | 1.2276 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2276 | 1.2276 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от ТП-337 с переводом части ВЛИ в КЛ протяженностью 0,2 км г. Волосово ЛО | O_26-1-08-0-01-04-0-0051 | П | 2028 | 2026 | 2028 | нд | нд | 0 | 1.6932 | 0.13089 | 1.2738 | 0 | 0.28852 | 1.6932 | 0.13089 | 1.2738 | 0 | 0.28852 | нд | 1.6932 | нд | 1.6932 | нд | 1.6932 | 0 | 0 | 1.6932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6932 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6932 | 1.6932 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6кВ от ТП-4056-ТП-4125, от ТП-4073-ТП-4081, от РТП-14-ф.14-13, ф.14-04, от ПС-351-ф.05, ф.14, от РП-1-ЛР-4067 - 15,74 км г. Сланцы ЛО | O_26-1-08-0-01-04-0-0048 | П | 2027 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 130.3389 | 12.5817 | 95.5474 | 0 | 22.2097 | 130.3389 | 12.5817 | 95.5474 | 0 | 22.2097 | нд | 130.3389 | нд | 130.3389 | нд | 130.3389 | 0 | 0 | 12.5817 | 0 | 117.7572 | 117.7572 | 0 | 12.5817 | 0 | 0 | 0 | нд | 130.3389 | 130.3389 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-6кВ ТП-1369-ТП-1371, ТЭЦ-СПЗ ТП-2 яч.8 в части замены опор и неизолированного провода на СИП протяженностью 2,816 км г. Сланцы ЛО | O_26-1-08-0-01-04-0-0042 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 16.1971 | 0.95378 | 12.4833 | 0 | 2.76 | 16.1971 | 0.95378 | 12.4833 | 0 | 2.76 | нд | 16.1971 | нд | 16.1971 | нд | 16.1971 | 0 | 0 | 16.1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1971 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.1971 | 16.1971 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ от оп. ВЛ-10 кВ фид. 169-101 до ТП СП-16, протяженностью 2,39 км в г. Сосновый Бор ЛО | O_26-1-08-0-01-04-0-0040 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 16.7656 | 0.93188 | 12.9768 | 0 | 2.8568 | 16.7656 | 0.93188 | 12.9768 | 0 | 2.8568 | нд | 16.7656 | нд | 16.7656 | нд | 16.7656 | 0 | 0 | 0.93188 | 0 | 15.8337 | 15.8337 | 0 | 0.93188 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.7656 | 16.7656 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ от ПС-36 ф. 36-01 участок от опоры №78 до опоры №89 ориентировочной протяженностью 0,65 км. в г. Луга ЛО | O_26-1-06-0-01-04-0-0062 | П | 2028 | 2026 | 2028 | нд | нд | 0 | 5.1195 | 0.26422 | 3.9829 | 0 | 0.87236 | 5.1195 | 0.26422 | 3.9829 | 0 | 0.87236 | нд | 5.1195 | нд | 5.1195 | нд | 5.1195 | 0 | 0 | 5.1195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1195 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.1195 | 5.1195 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 10кВ от РП-1 до ТП5 и КЛ 10кВ от РП-1 до ТП91 путем строительства кабельной перемычки 0,267 км в г. Луга ЛО | O_26-1-06-0-01-04-0-0055 | П | 2028 | 2026 | 2028 | нд | нд | 0 | 4.7023 | 0.21738 | 3.6836 | 0 | 0.80127 | 4.7023 | 0.21738 | 3.6836 | 0 | 0.80127 | нд | 4.7023 | нд | 4.7023 | нд | 4.7023 | 0 | 0 | 4.7023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7023 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.7023 | 4.7023 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-293-ТП-295, ТП-295-ТП-115, ТП-37-ТП-40, ТП-103-ТП-110 протяженностью 1,575 км в г. Луга ЛО | O_26-1-06-0-01-04-0-0052 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 11.6474 | 0.67237 | 8.9903 | 0 | 1.9847 | 11.6474 | 0.67237 | 8.9903 | 0 | 1.9847 | нд | 11.6474 | нд | 11.6474 | нд | 11.6474 | 0 | 0 | 11.6474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6474 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.6474 | 11.6474 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-0,4кВ (ТП-35 от ШРН-60 до ШРН-64, ТП-143-ШРН-454 через ШРН-453) ориентировочной протяженностью 0,17 км в г. Выборг ЛО | O_26-1-05-0-01-04-0-0044 | П | 2028 | 2026 | 2028 | нд | нд | 0 | 1.4828 | 0.15266 | 1.0775 | 0 | 0.25267 | 1.4828 | 0.15266 | 1.0775 | 0 | 0.25267 | нд | 1.4828 | нд | 1.4828 | нд | 1.4828 | 0 | 0 | 1.4828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4828 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4828 | 1.4828 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.159-11 от отпайки на ТП 257 до Р-23 в части замены опор и провода протяженностью 2,6 км в г. Выборг ЛО | O_26-1-05-0-01-04-0-0041 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 23.9322 | 1.5685 | 18.2856 | 0 | 4.078 | 23.9322 | 1.5685 | 18.2856 | 0 | 4.078 | нд | 23.9322 | нд | 23.9322 | нд | 23.9322 | 0 | 0 | 23.9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9322 | 0 | 0 | 0 | нд | 23.9322 | 23.9322 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-20-ТП-2, ТП-108-ТП-53, ТП-225-ТП-105 ориентировочной протяженностью 1,9 км в г.Выборг Выборгского р-на ЛО | O_26-1-05-0-01-04-0-0024 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 21.785 | 1.0052 | 17.0677 | 0 | 3.7122 | 21.785 | 1.0052 | 17.0677 | 0 | 3.7122 | нд | 21.785 | нд | 21.785 | нд | 21.785 | 0 | 0 | 21.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.785 | 0 | 0 | 0 | нд | 21.785 | 21.785 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 10кВ в части перевода нагрузки РТП290 с РТП250 на РТП280 и нагрузки РТП2181 с РТП220 на РТП230 ориентировочной длиной 12,6 км в ЛО | O_25-1-17-0-01-04-0-0036 | П | 2027 | 2026 | 2029 | нд | нд | 0 | 343.8847 | 24.7336 | 258.4217 | 2.1315 | 58.5979 | 234.7443 | 42.9012 | 171.0389 | 2.2227 | 18.5814 | нд | 343.8847 | нд | 319.1511 | нд | 234.7443 | 24.7336 | 0 | 319.1511 | 0 | 0 | 172.9012 | 0 | 61.8431 | 0 | 0 | 0 | нд | 319.1511 | 234.7443 | Корректировка стоимости реализации проекта обусловлена актуализацией расчета с применением объекта-аналога. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6кВ ТП-15 ориентировочной протяженностью 0,1 км в г. Светогорск Выборгского р-на ЛО | N_23-1-05-0-01-04-0-0251 | П | 2026 | 2024 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.95255 | 0.1795 | 0.61074 | 0 | 0.16231 | 0.95255 | 0.1795 | 0.61074 | 0 | 0.16231 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.95255 | 0 | 0 | 0 | 0.95255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.95255 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Перевод нагрузок на ПС 110кВ Приморский УПК по сети 10кВ: ф. Прм-04, ф. Ерм-07 в Приморском городском поселении (23-1-05-0-01-04-2-0240) | M_23-1-05-0-01-04-2-0240 | П | 2028 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 46.5881 | 2.3791 | 36.2704 | 0 | 7.9386 | 46.5881 | 2.3791 | 36.2704 | 0 | 7.9386 | нд | 46.5881 | нд | 46.5881 | нд | 46.5881 | 0 | 0 | 2.3791 | 0 | 44.2091 | 0 | 0 | 46.5881 | 0 | 0 | 0 | нд | 46.5881 | 46.5881 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ 10 кВ на участке от РТП-566 до ТП-584 ф.20 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв.№ 000001000) (22-1-10-0-01-04-0-0383) | M_22-1-10-0-01-04-0-0383 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 8.2692 | 0.64489 | 6.4489 | 0 | 1.1754 | 8.2692 | 0.64489 | 6.4489 | 0 | 1.1754 | нд | 8.2692 | нд | 0 | нд | 8.2692 | 8.2692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2692 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 8.2692 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10кВ ф.Кнг-01-РП-21 "Очистные Сооружения" (от ПС-330кВ Кингисеппская до РП-21) (22-1-08-0-01-04-2-0828) | M_22-1-08-0-01-04-2-0828 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 20.8178 | 0.94617 | 16.3243 | 0 | 3.5474 | 20.8178 | 0.94617 | 16.3243 | 0 | 3.5474 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 20.8178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8178 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 20.8178 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Бокс, РК ВЛ 10кВ Л-2 п.Заборье 6,94 км ( монтаж реклоузеров) (инв.№ 010000254) (22-1-20-0-01-07-0-0249) | L_22-1-20-0-01-07-0-0249 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 4.404 | 0.25321 | 1.0456 | 2.4899 | 0.61524 | 4.404 | 0.25321 | 1.0456 | 2.4899 | 0.61524 | нд | 4.404 | нд | 0 | нд | 4.404 | 4.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.404 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 4.404 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Волх, РК КЛ-0,4 кв от ТП - 183 до кд Авиационная 27 в г. Волхов ЛО ( инв. № 030001177) (22-1-20-0-01-07-0-0178) | L_22-1-20-0-01-07-0-0178 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 0.8225 | 0.070118 | 0.73134 | 0 | 0.021036 | 0.8225 | 0.070118 | 0.73134 | 0 | 0.021036 | нд | 0.8225 | нд | 0 | нд | 0.8225 | 0.8225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8225 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.8225 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Волх, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-59 до к/д Железнодорожный 3 в г. Волхов ЛО ( инв. № 030000896) (22-1-20-0-01-07-0-0177) | L_22-1-20-0-01-07-0-0177 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 0.79755 | 0.067991 | 0.70916 | 0 | 0.020397 | 0.79755 | 0.067991 | 0.70916 | 0 | 0.020397 | нд | 0.79755 | нд | 0 | нд | 0.79755 | 0.79755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79755 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.79755 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Волх, РК КЛ-0,4 кВ от ТП - 46 до к/д Расстанная 6 в г. Волхов ЛО ( инв. № 030000819) (22-1-20-0-01-07-0-0176) | L_22-1-20-0-01-07-0-0176 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 0.95362 | 0.081297 | 0.84793 | 0 | 0.024389 | 0.95362 | 0.081297 | 0.84793 | 0 | 0.024389 | нд | 0.95362 | нд | 0 | нд | 0.95362 | 0.95362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95362 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.95362 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Бокс, РК ВЛ-6кВ ТП-15 (01) (Л-2 от ТП-15 до ТП-105) в г. Пикалево ЛО (инв. №200001216) (22-1-20-0-01-07-0-0172) | L_22-1-20-0-01-07-0-0172 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 2.643 | 0.22532 | 2.3501 | 0 | 0.067596 | 2.643 | 0.22532 | 2.3501 | 0 | 0.067596 | нд | 2.643 | нд | 0 | нд | 2.643 | 2.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.643 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.643 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Бокс, РК ВЛ-6кВ ТП-15 (01) (Л-1 от ТП-121 до ТП-120) в г. Пикалево ЛО (инв. № 200001216) (22-1-20-0-01-07-0-0171) | L_22-1-20-0-01-07-0-0171 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 5.6743 | 0.48374 | 5.0455 | 0 | 0.14512 | 5.6743 | 0.48374 | 5.0455 | 0 | 0.14512 | нд | 5.6743 | нд | 0 | нд | 5.6743 | 5.6743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6743 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 5.6743 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | ЛодП, РК ВЛ 10 кВ от оп.1 до оп. 75 ТП-76 (КОС) ф. 266-06 в г. Лодейное Поле ( инв № 120000673) (22-1-20-0-01-07-0-0169) | L_22-1-20-0-01-07-0-0169 | П | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | 0 | 31.2914 | 1.5029 | 24.4564 | 0 | 5.332 | 31.2914 | 1.5029 | 24.4564 | 0 | 5.332 | нд | 31.2914 | нд | 0 | нд | 31.2914 | 31.2914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2914 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 31.2914 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Кинг, РК ВЛ-10 кВ от ТП-42 до ТП-66 в г. Кингисепп ЛО (инв.№ 080000294) (22-1-08-0-01-07-0-0150) | L_22-1-08-0-01-07-0-0150 | П | 2028 | 2024 | 2028 | нд | нд | 0 | 2.2741 | 0.19387 | 2.0221 | 0 | 0.058161 | 2.2741 | 0.19387 | 2.0221 | 0 | 0.058161 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.2741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2741 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.2741 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Кинг, РК КЛ-10 кВ ТП-42 ТП-66 в г.Кингисепп ЛО (инв.№ 080000406) (22-1-08-0-01-07-0-0147) | L_22-1-08-0-01-07-0-0147 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 0.94828 | 0.080841 | 0.84318 | 0 | 0.024252 | 0.94828 | 0.080841 | 0.84318 | 0 | 0.024252 | нд | 0.86743 | нд | 0 | нд | 0.94828 | 0.86743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94828 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.94828 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Луга, РК КЛ-10 кВ от ПС-48 ф. 16 (участок ТП-41 - РП-2, ТП-104 - РП-2) в г. Луга ЛО ( инв. № 000002158) (22-1-06-0-01-07-0-0198) | L_22-1-06-0-01-07-0-0198 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 9.8021 | 0.34298 | 7.7889 | 0 | 1.6703 | 9.8021 | 0.34298 | 7.7889 | 0 | 1.6703 | нд | 9.8021 | нд | 0 | нд | 9.8021 | 9.8021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8021 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 9.8021 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Выб, Стр-во реклоузера на сущ. опоре ВЛ 10 кВ ф.Ряб-09 (инв.№ 000003217) в сторону ТП 79 в п. Сосновый Бор Выб-го р-на ЛО (22-1-05-1-01-07-0-0199) | L_22-1-05-1-01-07-0-0199 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 2.2579 | 0.14347 | 0.43548 | 1.358 | 0.32095 | 2.2579 | 0.14347 | 0.43548 | 1.358 | 0.32095 | нд | 2.1144 | нд | 0 | нд | 2.2579 | 2.1144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2579 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.2579 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Тихв, РК КЛ-10 кВ от ТП-19 до ТП-22 в г. Тихвин ЛО (инв.№ 200000179) (21-1-20-0-01-07-0-0264) | L_21-1-20-0-01-07-0-0264 | С | 2022 | 2025 | 2027 | 0.40595 | 0.40595 | 0.60377 | 4.9421 | 0.52108 | 3.7205 | 0 | 0.70052 | 4.9421 | 0.52108 | 3.7205 | 0 | 0.70052 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.2499 | 0 | 0.08842 | 0 | 0 | 0 | 4.2499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 4.2499 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Тихв, РК КЛ-10 кВ от ТП-16 до ТП-17 в г. Тихвин ЛО (инв. № 200000170) (21-1-20-0-01-07-0-0261) | L_21-1-20-0-01-07-0-0261 | П | 2022 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0.4154 | 3.8948 | 0.36167 | 2.9795 | 0 | 0.55363 | 3.8948 | 0.36167 | 2.9795 | 0 | 0.55363 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.4186 | 0 | 0.060834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4186 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.4186 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Тихв, РК КЛ-10 кВ от ТП-9 (от ТП-13 до ТП-9 Ввод 2) в г. Тихвин ЛО (инв. № 200000149) (21-1-20-0-01-07-0-0260) | L_21-1-20-0-01-07-0-0260 | П | 2022 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0.035161 | 2.2998 | 0.14614 | 1.8267 | 0 | 0.3269 | 2.2998 | 0.14614 | 1.8267 | 0 | 0.3269 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.2594 | 0 | 0.0051492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2594 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.2594 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Тихв, РК КЛ-10 кВ от ТП-9 (от ТП-13 до ТП-9 Ввод 1) в г. Тихвин ЛО (инв. № 200000149) (21-1-20-0-01-07-0-0259) | L_21-1-20-0-01-07-0-0259 | П | 2022 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0.033554 | 2.4863 | 0.15799 | 1.9749 | 0 | 0.35342 | 2.4863 | 0.15799 | 1.9749 | 0 | 0.35342 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.4479 | 0 | 0.0049138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4479 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.4479 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Тихв, РК КЛ-10 кВ от ПС-143 до ТП-84 в г. Тихвин ЛО (инв.№ 200000504) (21-1-20-0-01-07-0-0257) | L_21-1-20-0-01-07-0-0257 | С | 2022 | 2025 | 2027 | 0.50418 | 0.50418 | 0.44181 | 3.6457 | 0.46465 | 2.493 | 0 | 0.68811 | 3.6457 | 0.46465 | 2.493 | 0 | 0.68811 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.1392 | 0 | 0.064701 | 0 | 0 | 0 | 3.1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.1392 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Тихв, РК КЛ-10 кВ от РП-67-ТП (2КЛ-10 кВ от РП-67 до ТП-67 1-го подъема) в г. Тихвин ЛО (инв.№ 200000353) (21-1-20-0-01-07-0-0256) | L_21-1-20-0-01-07-0-0256 | С | 2022 | 2025 | 2027 | 0.4793 | 0.4793 | 0.41879 | 3.7348 | 0.40487 | 2.816 | 0 | 0.51392 | 3.7348 | 0.40487 | 2.816 | 0 | 0.51392 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.2546 | 0 | 0.06133 | 0 | 0 | 0 | 3.2546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.2546 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Тихв, РК КЛ 10 кВ ТП-14 - ТП-5 (фид.143-08) в г. Тихвин ЛО (инв. № 200000138) (21-1-20-0-01-07-0-0254) | L_21-1-20-0-01-07-0-0254 | С | 2022 | 2025 | 2027 | 1.2572 | 1.2572 | 0.63159 | 5.3934 | 0.55694 | 4.0751 | 0 | 0.76141 | 5.3934 | 0.55694 | 4.0751 | 0 | 0.76141 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.6694 | 0 | 0.092495 | 0 | 0 | 0 | 4.6694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 4.6694 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ 10 кВ на участке от РТП-566 до ТП-584 ф.03 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв.№ 000001000) (21-1-10-0-01-07-0-0330) | L_21-1-10-0-01-07-0-0330 | С | 2022 | 2025 | 2027 | 1.4783 | 1.4783 | 0.96534 | 8.3993 | 0.73473 | 6.1864 | 0 | 1.4782 | 8.3993 | 0.73473 | 6.1864 | 0 | 1.4782 | нд | 7.435 | нд | 0 | нд | 7.418 | 7.435 | 0.01595 | 0 | 0 | 0 | 7.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 7.418 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Волос, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-356 в п. Вруда Волосовского района ЛО (инв.№ 000001435) (21-1-08-0-01-07-0-0276) | L_21-1-08-0-01-07-0-0276 | С | 2021 | 2024 | 2027 | 0.74115 | 0.74115 | 0.55332 | 6.2586 | 0.5129 | 4.4831 | 0.0569 | 1.2057 | 6.2586 | 0.5129 | 4.4831 | 0.0569 | 1.2057 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.6919 | 0 | 0.013391 | 0 | 0 | 0 | 5.6919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 5.6919 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-10 кВ от ПС Приморская ф.10 до ТП-22 в г. Приморск Выборгского района ЛО (инв.№ 050004602) (21-1-05-0-01-07-0-0672) | L_21-1-05-0-01-07-0-0672 | С | 2022 | 2024 | 2027 | 1.0695 | 1.0695 | 0.08275 | 7.6446 | 0.50368 | 6.0635 | 0 | 1.0774 | 7.6446 | 0.50368 | 6.0635 | 0 | 1.0774 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.5605 | 0 | 0.0013673 | 0 | 0 | 0 | 7.5605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 7.5605 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Выб, РК ВЛ-10 кВ ф.06 от ТП-3 до ТП-7 в г. Приморск Выборгского района ЛО (инв.№ 050003768) (21-1-05-0-01-07-0-0671) | L_21-1-05-0-01-07-0-0671 | С | 2022 | 2024 | 2027 | 0.34333 | 0.34333 | 0.041078 | 2.8733 | 0.21792 | 2.1892 | 0.06229 | 0.4039 | 2.8733 | 0.21792 | 2.1892 | 0.06229 | 0.4039 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.8316 | 0 | 0.00067874 | 0 | 0 | 0 | 2.8316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.8316 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ 10 кВ ф.Прм-10 от РП 1 до ТП 28 в г. Приморск Выборгского района ЛО (инв.№ 050004604) (21-1-05-0-01-07-0-0670) | L_21-1-05-0-01-07-0-0670 | С | 2022 | 2024 | 2027 | 1.069 | 1.069 | 0.08275 | 7.6446 | 0.5021 | 6.0651 | 0 | 1.0774 | 7.6446 | 0.5021 | 6.0651 | 0 | 1.0774 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.5605 | 0 | 0.0013673 | 0 | 0 | 0 | 7.5605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 7.5605 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-10 кВ от ПС- 483 (ф. 483-02) г.Тосно ЛО (инв. № 210000374) (20-1-10-0-01-04-2-0423) | K_20-1-10-0-01-04-2-0423 | П | 2020 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0.77539 | 15.0495 | 0.95632 | 11.954 | 0 | 2.1392 | 15.0495 | 0.95632 | 11.954 | 0 | 2.1392 | нд | 14.2604 | нд | 0 | нд | 14.2613 | 14.2604 | 0.012812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2613 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 14.2613 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Подп, РК ВЛ-6кВ фидера 35-03 г.Подпорожье (инв.№ 150000378) (22-1-20-0-01-04-2-0052) | J_22-1-20-0-01-04-2-0052 | П | 2019 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0.40707 | 5.441 | 0.34575 | 4.3218 | 0 | 0.77342 | 5.441 | 0.34575 | 4.3218 | 0 | 0.77342 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.9743 | 0 | 0.059614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9743 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 4.9743 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-212 по ул. Западная (пер. Тенистый) в г. Гатчина ЛО (инв. № 100001085) (21-2-06-0-01-04-2-0050) | J_21-2-06-0-01-04-2-0050 | П | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.0278 | 0.080155 | 0.80155 | 0 | 0.1461 | 1.0278 | 0.080155 | 0.80155 | 0 | 0.1461 | нд | 1.0278 | нд | 0 | нд | 1.0278 | 1.0278 | 0 | 0 | 1.0278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.0278 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-52 по ул. Некрасова в г. Гатчина ЛО (инв. № 100000965) (21-2-06-0-01-04-2-0033) | J_21-2-06-0-01-04-2-0033 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 0.95476 | 0.074459 | 0.74459 | 0 | 0.13572 | 0.95476 | 0.074459 | 0.74459 | 0 | 0.13572 | нд | 0.95476 | нд | 0 | нд | 0.95476 | 0.95476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95476 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.95476 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-153 по ул. Станционная в г. Гатчина ЛО (инв. № 100000967) (21-2-06-0-01-04-2-0031) | J_21-2-06-0-01-04-2-0031 | П | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.2188 | 0.09505 | 0.9505 | 0 | 0.17325 | 1.2188 | 0.09505 | 0.9505 | 0 | 0.17325 | нд | 1.2188 | нд | 0 | нд | 1.2188 | 1.2188 | 0 | 0 | 1.2188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.2188 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛЗ 6,0 кВ Ф №42-24 от ПС № 42 до ПП-1 и до РП-2 инв. №100000665 (установка реклоузера) г. Гатчина (21-2-06-0-01-04-2-0029) | J_21-2-06-0-01-04-2-0029 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 1.5145 | 0.12873 | 1.3429 | 0 | 0.042911 | 1.5145 | 0.12873 | 1.3429 | 0 | 0.042911 | нд | 1.5145 | нд | 0 | нд | 1.5145 | 1.5145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5145 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.5145 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Бокс, РК ВЛ 0.4 кВ от ТП-6 ф."Гаражи" (инв.№ 200001983) в г. Пикалево ЛО (21-1-20-0-01-04-2-0068) | J_21-1-20-0-01-04-2-0068 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 0.971 | 0.069317 | 0.72877 | 0 | 0.17291 | 0.971 | 0.069317 | 0.72877 | 0 | 0.17291 | нд | 0.971 | нд | 0 | нд | 0.971 | 0.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.971 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.971 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Волх, РК ВЛ- 10кВ от ТП-17 - ТП 19 в г.Волхов ЛО (инв.№ 030000447) (21-1-20-0-01-04-2-0056) | J_21-1-20-0-01-04-2-0056 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 1.0308 | 0.075825 | 0.79605 | 0 | 0.1589 | 1.0308 | 0.075825 | 0.79605 | 0 | 0.1589 | нд | 1.0308 | нд | 0 | нд | 1.0308 | 1.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0308 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.0308 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Волх, РК ВЛ-10кВ от ТП-17-ЛЭП 10кВ ТП 15-16 в г.Волхов ЛО (инв.№ 030000429) (21-1-20-0-01-04-2-0054) | J_21-1-20-0-01-04-2-0054 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 3.8274 | 0.31623 | 3.3026 | 0 | 0.20853 | 3.8274 | 0.31623 | 3.3026 | 0 | 0.20853 | нд | 3.8274 | нд | 0 | нд | 3.8274 | 3.8274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8274 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.8274 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Бокс, РК ВЛ-6 кВ 18,93км РП5 ф. РП5-РП4 (Л1) в г.Бокситогорск ЛО (инв.№ 010000250) (21-1-20-0-01-04-2-0034) | J_21-1-20-0-01-04-2-0034 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 7.1614 | 0.6124 | 5.7066 | 0 | 0.8424 | 7.1614 | 0.6124 | 5.7066 | 0 | 0.8424 | нд | 7.1614 | нд | 0 | нд | 7.1614 | 7.1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1614 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 7.1614 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Тихв, РК ВЛ-0.4 кВ от КТП-48 в г.Тихвин ЛО (Инв.№ 200000309) (21-1-20-0-01-04-2-0020) | J_21-1-20-0-01-04-2-0020 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 0.80454 | 0.057166 | 0.60116 | 0 | 0.14621 | 0.80454 | 0.057166 | 0.60116 | 0 | 0.14621 | нд | 0.80454 | нд | 0 | нд | 0.80454 | 0.80454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80454 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.80454 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Тихв, РК КЛ-10 кВ от ТП-22 ( от ПС-143-ТП-22 ф.143-17) в г. Тихвин ЛО (Инв.№ 200000190) (21-1-20-0-01-04-2-0019) | J_21-1-20-0-01-04-2-0019 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 8.2095 | 0.66362 | 6.9372 | 0 | 0.60858 | 8.2095 | 0.66362 | 6.9372 | 0 | 0.60858 | нд | 8.2095 | нд | 0 | нд | 8.2095 | 8.2095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2095 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 8.2095 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-1 кВ от ТП-24 в г. Приморск Выборгского района ЛО (инв.№ 050002963) (21-1-05-0-01-04-2-0074) | J_21-1-05-0-01-04-2-0074 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 4.0569 | 0.25779 | 3.2224 | 0 | 0.57667 | 4.0569 | 0.25779 | 3.2224 | 0 | 0.57667 | нд | 3.7991 | нд | 0 | нд | 4.0569 | 3.7991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0569 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 4.0569 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-1кВ от ТП-5 в г. Каменногорск Выборгского района ЛО (инв.№ 050003400) (21-1-05-0-01-04-2-0061) | J_21-1-05-0-01-04-2-0061 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 0.52768 | 0.032921 | 0.34856 | 0 | 0.14621 | 0.52768 | 0.032921 | 0.34856 | 0 | 0.14621 | нд | 0.49476 | нд | 0 | нд | 0.52768 | 0.49476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52768 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.52768 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-129 до К-399 в г. Выборг ЛО (инв.№ 050001560) (21-1-05-0-01-04-2-0060) | J_21-1-05-0-01-04-2-0060 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 1.8682 | 0.1457 | 1.457 | 0 | 0.26556 | 1.8682 | 0.1457 | 1.457 | 0 | 0.26556 | нд | 1.7225 | нд | 0 | нд | 1.8682 | 1.7225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8682 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.8682 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-13 (на участке от К-39 до К-47) в г. Выборг ЛО (инв.№ 050000563) (21-1-05-0-01-04-2-0059) | J_21-1-05-0-01-04-2-0059 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 0.91006 | 0.066646 | 0.69983 | 0 | 0.14358 | 0.91006 | 0.066646 | 0.69983 | 0 | 0.14358 | нд | 0.84341 | нд | 0 | нд | 0.91006 | 0.84341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91006 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.91006 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4кВ от ТП-23 по наб. Лебедева в г. Приморск Выборгского района ЛО (инв.№ 050002948) (21-1-05-0-01-04-2-0017) | J_21-1-05-0-01-04-2-0017 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 1.0953 | 0.085419 | 0.85419 | 0 | 0.15569 | 1.0953 | 0.085419 | 0.85419 | 0 | 0.15569 | нд | 1.0099 | нд | 0 | нд | 1.0953 | 1.0099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0953 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.0953 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-126 до ТП-2 по ул Детскосельская в г. Гатчина ЛО (инв № 100001323) (20-2-06-0-01-04-2-0064) | J_20-2-06-0-01-04-2-0064 | П | 2021 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0.11635 | 1.2162 | 0.094847 | 0.94847 | 0 | 0.17288 | 1.2162 | 0.094847 | 0.94847 | 0 | 0.17288 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0989 | 0 | 0.00097773 | 0 | 1.0989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.0989 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 по ул. Солодухина в г. Гатчина ЛО (инв. № 100000957) (20-2-06-0-01-04-2-0062) | J_20-2-06-0-01-04-2-0062 | П | 2021 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0.17191 | 1.4399 | 0.11229 | 1.1229 | 0 | 0.20467 | 1.4399 | 0.11229 | 1.1229 | 0 | 0.20467 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2665 | 0 | 0.0014446 | 0 | 1.2665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.2665 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Гатч, РК КЛ-10 кВ от ТП-11 в п. Сиверский Гатчинского р-на ЛО (инв. № 100012665) (20-2-06-0-01-04-2-0046) | J_20-2-06-0-01-04-2-0046 | С | 2021 | 2024 | 2027 | 0.43127 | 0.43127 | 0.21637 | 3.1014 | 0.25542 | 2.2665 | 0 | 0.57949 | 3.1014 | 0.25542 | 2.2665 | 0 | 0.57949 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.8533 | 0 | 0.031687 | 0 | 0 | 0 | 2.8533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.8533 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Бокс, РК ВЛ-0,4 кВ (01) Обрино (от ТП-42 - 1 ф."Обрино, левая сторона" ) в г.Пикалево ЛО (инв.№ 200001188) (20-1-20-0-01-04-2-0118) | J_20-1-20-0-01-04-2-0118 | С | 2022 | 2025 | 2026 | 0.83308 | 0.83308 | 0.93151 | 6.4972 | 0.84932 | 4.741 | 0 | 0.90685 | 6.4972 | 0.84932 | 4.741 | 0 | 0.90685 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.5503 | 0 | 0.015391 | 0 | 5.5503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 5.5503 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Волх, РК КЛ-10 кВ от ТП-187-185 (участок ВЛ-10 кВ ТП-130-162) в г. Волхов ЛО (инв. №030001204) (20-1-20-0-01-04-2-0081) | J_20-1-20-0-01-04-2-0081 | С | 2021 | 2025 | 2027 | 0.77466 | 0.77466 | 0.2524 | 5.8727 | 0.50599 | 4.2079 | 0 | 1.1588 | 5.8727 | 0.50599 | 4.2079 | 0 | 1.1588 | нд | 5.6205 | нд | 0 | нд | 5.6161 | 5.6205 | 0.0041704 | 0 | 0 | 0 | 5.6161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 5.6161 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Тосно, РК КЛ-6кВ от ТП-15 до РП-2 в г. Никольское Тосненского района ЛО (инв. № 210000573) (20-1-10-0-01-04-2-0043) | J_20-1-10-0-01-04-2-0043 | П | 2021 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0.41634 | 3.0185 | 0.19181 | 2.3977 | 0 | 0.42907 | 3.0185 | 0.19181 | 2.3977 | 0 | 0.42907 | нд | 2.6026 | нд | 0 | нд | 2.5953 | 2.6026 | 0.0068792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5953 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.5953 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-59 (на участке от К-53 до К-105) в г. Выборг ЛО (инв.№ 050001165) (20-1-05-0-01-04-2-0109) | J_20-1-05-0-01-04-2-0109 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 0.86212 | 0.067234 | 0.67234 | 0 | 0.12255 | 0.86212 | 0.067234 | 0.67234 | 0 | 0.12255 | нд | 0.79489 | нд | 0 | нд | 0.86212 | 0.79489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86212 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.86212 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-101 до ГРЩ в г. Выборг ЛО (инв.№ 050001368) (20-1-05-0-01-04-2-0108) | J_20-1-05-0-01-04-2-0108 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 1.4699 | 0.11464 | 1.1464 | 0 | 0.20895 | 1.4699 | 0.11464 | 1.1464 | 0 | 0.20895 | нд | 1.3553 | нд | 0 | нд | 1.4699 | 1.3553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4699 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.4699 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-148 (на участке от К-79 до К-81) в г. Выборг ЛО (инв.№ 050001716) (20-1-05-0-01-04-2-0107) | J_20-1-05-0-01-04-2-0107 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 0.38065 | 0.029685 | 0.29685 | 0 | 0.054107 | 0.38065 | 0.029685 | 0.29685 | 0 | 0.054107 | нд | 0.35096 | нд | 0 | нд | 0.38065 | 0.35096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38065 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.38065 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-27 до К-77 в г. Выборг ЛО (инв.№ 050000841) (20-1-05-0-01-04-2-0106) | J_20-1-05-0-01-04-2-0106 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 0.57416 | 0.037275 | 0.39287 | 0 | 0.14402 | 0.57416 | 0.037275 | 0.39287 | 0 | 0.14402 | нд | 0.53688 | нд | 0 | нд | 0.57416 | 0.53688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57416 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.57416 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-129 до К-154 в г. Выборг ЛО (инв.№ 050001561) (20-1-05-0-01-04-2-0105) | J_20-1-05-0-01-04-2-0105 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 2.1336 | 0.16639 | 1.6639 | 0 | 0.30328 | 2.1336 | 0.16639 | 1.6639 | 0 | 0.30328 | нд | 1.9672 | нд | 0 | нд | 2.1336 | 1.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1336 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.1336 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-230 до К-148 в г. Выборг ЛО (инв.№ 050002331) (20-1-05-0-01-04-2-0104) | J_20-1-05-0-01-04-2-0104 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 0.64981 | 0.050677 | 0.50677 | 0 | 0.092368 | 0.64981 | 0.050677 | 0.50677 | 0 | 0.092368 | нд | 0.59913 | нд | 0 | нд | 0.64981 | 0.59913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64981 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.64981 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-10 кВ от ТП-53 до ТП-9 в г. Выборг ЛО (инв.№ 050001110) (20-1-05-0-01-04-2-0103) | J_20-1-05-0-01-04-2-0103 | П | 2020 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0.098205 | 5.8376 | 0.45525 | 4.5525 | 0 | 0.82979 | 5.8376 | 0.45525 | 4.5525 | 0 | 0.82979 | нд | 5.7389 | нд | 0 | нд | 5.725 | 5.7389 | 0.014382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.725 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 5.725 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4кВ от ТП-148 (на участке от К-34 до К-102) в г. Выборг ЛО (инв.№ 050001729) (20-1-05-0-01-04-2-0102) | J_20-1-05-0-01-04-2-0102 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 0.32698 | 0.0255 | 0.255 | 0 | 0.046479 | 0.32698 | 0.0255 | 0.255 | 0 | 0.046479 | нд | 0.30148 | нд | 0 | нд | 0.32698 | 0.30148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32698 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.32698 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-238 до К-285 в г. Выборг ЛО (инв.№ 050002533) (20-1-05-0-01-04-2-0096) | J_20-1-05-0-01-04-2-0096 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 1.0678 | 0.083277 | 0.83277 | 0 | 0.15179 | 1.0678 | 0.083277 | 0.83277 | 0 | 0.15179 | нд | 0.98456 | нд | 0 | нд | 1.0678 | 0.98456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0678 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.0678 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4кВ от ТП-15 (на участке от К-1 до К-209 в г. Выборг ЛО (инв.№ 050000652) (20-1-05-0-01-04-2-0094) | J_20-1-05-0-01-04-2-0094 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 0.80802 | 0.057683 | 0.60513 | 0 | 0.1452 | 0.80802 | 0.057683 | 0.60513 | 0 | 0.1452 | нд | 0.75034 | нд | 0 | нд | 0.80802 | 0.75034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80802 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.80802 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-6кВ от ПС-25 до ТП-1 в г. Выборг ЛО (инв.№ 050000188) (20-1-05-0-01-04-2-0093) | J_20-1-05-0-01-04-2-0093 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 3.2375 | 0.22063 | 2.8712 | 0 | 0.14562 | 3.2375 | 0.22063 | 2.8712 | 0 | 0.14562 | нд | 3.0169 | нд | 0 | нд | 3.2375 | 3.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2375 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.2375 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-6кВ от ТП-1 до ТП-3 в г. Выборг ЛО (инв.№ 050000366) (20-1-05-0-01-04-2-0042) | J_20-1-05-0-01-04-2-0042 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 1.6659 | 0.13305 | 1.3888 | 0 | 0.14402 | 1.6659 | 0.13305 | 1.3888 | 0 | 0.14402 | нд | 1.5328 | нд | 0 | нд | 1.6659 | 1.5328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6659 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.6659 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ ТП-241 (на участке от К-240 до К-432) в г. Выборг ЛО (инв.№ 050002631) (20-1-05-0-01-04-2-0039) | J_20-1-05-0-01-04-2-0039 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 0.61356 | 0.040967 | 0.43117 | 0 | 0.14143 | 0.61356 | 0.040967 | 0.43117 | 0 | 0.14143 | нд | 0.5726 | нд | 0 | нд | 0.61356 | 0.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61356 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.61356 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Гатч, РК КЛ-6 кВ от ТП-92 до ТП-19 г. Гатчина ЛО (инв. № 100002302) (19-2-06-0-01-04-2-0219) | J_19-2-06-0-01-04-2-0219 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 0.35898 | 0.018147 | 0.19463 | 0 | 0.14621 | 0.35898 | 0.018147 | 0.19463 | 0 | 0.14621 | нд | 0.35898 | нд | 0 | нд | 0.35898 | 0.35898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35898 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.35898 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ (от РТП-001 до д.4/53) в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО (Инв.№ 000003122) (19-1-17-0-01-04-2-0246) | J_19-1-17-0-01-04-2-0246 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 0.97213 | 0.071843 | 0.75408 | 0 | 0.14621 | 0.97213 | 0.071843 | 0.75408 | 0 | 0.14621 | нд | 0.97213 | нд | 0 | нд | 0.97213 | 0.97213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97213 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.97213 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от РТП-001 до д.4/65 в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО (Инв.№ 000003200) (19-1-17-0-01-04-2-0245) | J_19-1-17-0-01-04-2-0245 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 1.3203 | 0.10234 | 1.0718 | 0 | 0.14621 | 1.3203 | 0.10234 | 1.0718 | 0 | 0.14621 | нд | 1.3203 | нд | 0 | нд | 1.3203 | 1.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3203 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.3203 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ 6 кВ (выделение из КЛ 6 кВ инв.000001012) участка ПС-726 ф.-03 до ТП-133 (инв.№ 100000236), г. Кировск, ЛО (19-1-10-0-01-04-2-0232) | J_19-1-10-0-01-04-2-0232 | П | 2019 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0.18395 | 13.5311 | 0.85983 | 10.7479 | 0 | 1.9234 | 13.5311 | 0.85983 | 10.7479 | 0 | 1.9234 | нд | 13.3474 | нд | 0 | нд | 13.3441 | 13.3474 | 0.0030394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3441 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 13.3441 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Луга, РК КЛ-0,4кВ от ТП-24 до КР здания по пр. Кирова, д.66 , Луга (инв.№ 000001811) (19-1-06-0-01-04-2-0201) | J_19-1-06-0-01-04-2-0201 | П | 2019 | 2024 | 2028 | нд | нд | 0.20861 | 2.1232 | 0.16558 | 1.6558 | 0 | 0.3018 | 2.1232 | 0.16558 | 1.6558 | 0 | 0.3018 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.884 | 0 | 0.030551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.884 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.884 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Луга, РК КЛ-0,4кВ от ТП-20 до КР здания по пр. Урицкогод.73 инв.№000001796 в г. Луга ЛО (19-1-06-0-01-04-2-0143) | J_19-1-06-0-01-04-2-0143 | П | 2019 | 2024 | 2028 | нд | нд | 0.19031 | 1.4341 | 0.11184 | 1.1184 | 0 | 0.20385 | 1.4341 | 0.11184 | 1.1184 | 0 | 0.20385 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2159 | 0 | 0.02787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2159 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.2159 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ-6 кВ от ТП-18 до ТП-20 в п.им. Морозова (инв.№ 000000051) (18-1-10-0-01-04-2-0106) | I_18-1-10-0-01-04-2-0106 | П | 2019 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0.51144 | 0.99927 | 0.063498 | 0.79373 | 0 | 0.14204 | 0.99927 | 0.063498 | 0.79373 | 0 | 0.14204 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.47938 | 0 | 0.0084505 | 0 | 0.47938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.47938 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Тосно, РК КЛ-6 кВ от РТП-724 п. Ульяновка (инв.№ 210000500) (18-1-10-0-01-04-2-0090) | I_18-1-10-0-01-04-2-0090 | П | 2018 | 2024 | 2028 | нд | нд | 0.6177 | 0.88119 | 0.061197 | 0.63746 | 0 | 0.18252 | 0.88119 | 0.061197 | 0.63746 | 0 | 0.18252 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.26348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26348 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.26348 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Выб, РК ВЛ-10 кВ, КТПН-26 г. Светогорск ПГВ-2 Выборгский район ЛО (инв. № 050003254) (18-1-05-0-01-04-2-0091) | I_18-1-05-0-01-04-2-0091 | С | 2019 | 2024 | 2027 | 3.5785 | 3.5785 | 1.2383 | 25.6508 | 0.93565 | 20.0916 | 0 | 4.6236 | 25.6508 | 0.93565 | 20.0916 | 0 | 4.6236 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 24.3921 | 0 | 0.02046 | 0 | 0 | 0 | 24.3921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 24.3921 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-6кВ ф 207 П/С Ладога (14-1-10-0-01-04-2-022) | G_14-1-10-0-01-04-2-022 | П | 2018 | 2025 | 2026 | нд | нд | 8.6609 | 12.4544 | 0.79141 | 9.8926 | 0 | 1.7703 | 12.4544 | 0.79141 | 9.8926 | 0 | 1.7703 | нд | 2.9045 | нд | 0 | нд | 3.7935 | 2.9045 | 0 | 0 | 3.7935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.7935 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Тосно, РК ЛЭП-10 кВ от ЦРП в п.Ульяновка для перезавода сущ-их сетей с 6 кВ на 10 кВ (инв.№210000499) (12-1-21-1-01-00-2-148) | G_12-1-21-1-01-00-2-148 | С | 2012 | 2025 | 2026 | 1.4405 | 1.4405 | 10.1963 | 10.1963 | 0.69911 | 7.0145 | 0 | 2.4827 | 10.1963 | 0.69911 | 7.0145 | 0 | 2.4827 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.5595e-06 | 0 | 0 | 0 | 3.56e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.56e-06 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 10.186 | 0.5025 | 3.4698 | 4.478 | 1.7357 | 10.186 | 0.5025 | 3.4698 | 4.478 | 1.7357 | 0 | 10.186 | 0 | 10.186 | 0 | 10.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9723 | 3.9723 | 6.2137 | 6.2137 | 0 | 0 | 10.186 | 10.186 | нд
1.2.2.2. | Модернизация ВЛ-10 кВ ф.4-06, ф.147-02 в части установки элементов автоматизации, реклоузеров (2 шт.), ретрофит ячейки ТП-124 (1шт.) в г. Тихвин ЛО | O_28-1-20-0-01-04-0-0033 | П | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 10.186 | 0.5025 | 3.4698 | 4.478 | 1.7357 | 10.186 | 0.5025 | 3.4698 | 4.478 | 1.7357 | нд | 10.186 | нд | 10.186 | нд | 10.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9723 | 3.9723 | 6.2137 | 6.2137 | 0 | нд | 10.186 | 10.186 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 19.0665 | 1962.7295 | 122.7506 | 436.9022 | 1098.0826 | 304.9941 | 2953.3972 | 0 | 1768.1007 | 959.4112 | 225.8852 | 0 | 1764.6411 | 0 | 1251.9718 | 0 | 2671.0281 | 512.6693 | 263.3026 | 226.2736 | 1060.943 | 283.1947 | 620.0185 | 445.7371 | 319.7463 | 296.7665 | 321.5673 | 348.753 | 0 | 1600.7248 | 2671.0281 | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 18.3822 | 1956.7355 | 122.4184 | 435.2426 | 1094.9872 | 304.0873 | 2781.6079 | 0 | 1685.5632 | 901.5155 | 194.5292 | 0 | 1759.3314 | 0 | 1247.959 | 0 | 2501.8385 | 511.3724 | 261.3872 | 225.657 | 965.1631 | 281.4538 | 590.1315 | 444.9279 | 302.9 | 295.9202 | 306.8173 | 336.8265 | 0 | 1584.7855 | 2501.8385 | нд
1.2.3.1. | Замена приборов коммерческого учета 0,22(0,4) кВ в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ, 5762 шт. (2030г.) | Q_30-1-00-1-02-04-0-0010 | П | 2030 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 336.8265 | 0 | 200.6511 | 109.7881 | 26.3873 | нд | нд | нд | нд | нд | 336.8265 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 336.8265 | нд | 336.8265 | 336.8265 | Новый проект. Замена систем коммерческого учета электрической энергии при истечении МПИ, выходе из строя, отсутствия прибора учета потребителя во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018г № 522 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации"
1.2.3.1. | Установка приборов учета 0,22(0,4) кВ в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, 6000 шт. | Q_27-1-00-1-02-04-0-0035 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 305.2538 | 0 | 181.615 | 99.725 | 23.9139 | нд | нд | нд | нд | нд | 305.2538 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 305.2538 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 305.2538 | Новый проект. Замена систем коммерческого учета электрической энергии при выходе из строя прибора учета потребителя во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018г № 522 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации"
1.2.3.1. | Замена приборов коммерческого учета 0,22(0,4) кВ в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ | O_25-1-00-1-02-04-0-0009 | П | 2025 | 2029 | 2030 | нд | нд | 0 | 1759.3314 | 110.0683 | 391.522 | 984.3315 | 273.4096 | 2120.8598 | 0 | 1288.1383 | 691.1989 | 141.5226 | нд | 1759.3314 | нд | 1247.959 | нд | 1859.7581 | 511.3724 | 261.1017 | 225.657 | 965.1631 | 281.4538 | 284.8777 | 444.9279 | 302.9 | 295.9202 | 306.8173 | 0 | нд | 1247.959 | 1859.7581 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.3.1. | ЦА, Замена приборов коммерческого учета 0,22(0,4) кВ в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ (24-1-00-1-02-04-0-0260) | M_24-1-00-1-02-04-0-0260 | З | 2024 | 2025 | 2026 | нд | нд | 18.3822 | 197.4041 | 12.3501 | 43.7206 | 110.6557 | 30.6777 | 18.6678 | 0 | 15.1589 | 0.80352 | 2.7054 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.28556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Титул завершен. Погашение кредиторской задолженности запланировано в 2026 году. Корректировка стоимости проекта с учетом фактически выполненного объема работ.
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.6843 | 5.994 | 0.33219 | 1.6596 | 3.0954 | 0.90685 | 171.7893 | 0 | 82.5375 | 57.8957 | 31.356 | 0 | 5.3097 | 0 | 4.0128 | 0 | 169.1897 | 1.297 | 1.9153 | 0.61653 | 95.7799 | 1.7409 | 29.887 | 0.80916 | 16.8463 | 0.84622 | 14.75 | 11.9265 | 0 | 15.9392 | 169.1897 | нд
1.2.3.2. | Замена приборов коммерческого учета 6(10) кВ в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ, 20 шт. (2030г.) | Q_30-1-00-1-02-04-0-0011 | П | 2030 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.9265 | 0 | 5.6493 | 3.9918 | 2.2854 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.9265 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 11.9265 | нд | 11.9265 | 11.9265 | Новый проект. Замена систем коммерческого учета электрической энергии при истечении МПИ, выходе из строя, отсутствия прибора учета потребителя во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018г № 522 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации"
1.2.3.2. | Установка приборов учета 6(10) кВ в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, 20 шт. | Q_27-1-00-1-02-04-0-0036 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.5721 | 0 | 5.0077 | 3.5385 | 2.0259 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.5721 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.5721 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 10.5721 | Новый проект. Замена систем коммерческого учета электрической энергии при выходе из строя прибора учета потребителя во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018г № 522 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации"
1.2.3.2. | Замена приборов коммерческого учета 6 (10) кВ в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ | O_25-1-00-1-02-04-0-0011 | П | 2025 | 2029 | 2030 | нд | нд | 0 | 5.3097 | 0.33219 | 1.057 | 3.0954 | 0.82516 | 148.6065 | 0 | 71.2779 | 50.3654 | 26.9631 | нд | 5.3097 | нд | 4.0128 | нд | 146.6911 | 1.297 | 1.9153 | 0.61653 | 95.7799 | 1.7409 | 19.315 | 0.80916 | 16.8463 | 0.84622 | 14.75 | 0 | нд | 4.0128 | 146.6911 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.3.2. | ЦА, Замена приборов коммерческого учета 6 (10) кВ в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ (23-1-00-1-02-04-0-0223) | M_23-1-00-1-02-04-0-0223 | З | 2023 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0.6843 | 0.6843 | 0 | 0.60262 | 0 | 0.081683 | 0.6843 | 0 | 0.60262 | 0 | 0.081683 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Титул завершен. Погашение кредиторской задолженности запланировано в 2026 году.
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 5.1087 | 5.1087 | 2.871 | 193.7869 | 9.4702 | 104.3538 | 16.2163 | 63.7466 | 193.7869 | 9.4702 | 104.3538 | 16.2163 | 63.7466 | 0 | 157.18 | 0 | 82.5679 | 0 | 190.916 | 74.6121 | 0 | 34.4914 | 33.143 | 48.0765 | 86.0407 | 0 | 71.7323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.5679 | 190.916 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 5.1087 | 5.1087 | 2.871 | 50.9875 | 2.25 | 39.7341 | 0 | 9.0034 | 50.9875 | 2.25 | 39.7341 | 0 | 9.0034 | 0 | 48.0765 | 0 | 48.0765 | 0 | 48.1165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0765 | 48.1165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0765 | 48.1165 | нд
1.2.4.1. | Выб, РК здания филиала АО "ЛОЭСК" "Северные электрические сети" по адресу: г. Выборг, ул. Советская, д. 4 (Инв.№ 050000348) (21-1-05-1-11-04-2-0200) | K_21-1-05-1-11-04-2-0200 | С | 2021 | 2027 | 2028 | 5.1087 | 5.1087 | 2.871 | 50.9875 | 2.25 | 39.7341 | 0 | 9.0034 | 50.9875 | 2.25 | 39.7341 | 0 | 9.0034 | нд | 48.0765 | нд | 48.0765 | нд | 48.1165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0765 | 48.1165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 48.0765 | 48.1165 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 142.7995 | 7.2202 | 64.6198 | 16.2163 | 54.7432 | 142.7995 | 7.2202 | 64.6198 | 16.2163 | 54.7432 | 0 | 109.1035 | 0 | 34.4914 | 0 | 142.7995 | 74.6121 | 0 | 34.4914 | 33.143 | 0 | 37.9242 | 0 | 71.7323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4914 | 142.7995 | нд
1.2.4.2. | Модернизация АБК РЭС Восточного филиала в части оснащения инженерно-техническими системами охраны | O_25-1-20-0-11-04-0-0018 | П | 2027 | 2026 | 2028 | нд | нд | 0 | 13.7707 | 1.0743 | 3.7583 | 7.1965 | 1.7416 | 13.7707 | 1.0743 | 3.7583 | 7.1965 | 1.7416 | нд | 13.7707 | нд | 12.6964 | нд | 13.7707 | 1.0743 | 0 | 12.6964 | 0 | 0 | 1.0743 | 0 | 12.6964 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.6964 | 13.7707 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.4.2. | Модернизация АБК РЭС Пригородного филиала в части оснащения инженерно-техническими системами охраны | O_25-1-17-0-11-04-0-0014 | П | 2027 | 2026 | 2028 | нд | нд | 0 | 1.1353 | 0.1097 | 0.18907 | 0.70647 | 0.13009 | 1.1353 | 0.1097 | 0.18907 | 0.70647 | 0.13009 | нд | 1.1353 | нд | 1.0256 | нд | 1.1353 | 0.1097 | 0 | 1.0256 | 0 | 0 | 0.1097 | 0 | 1.0256 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0256 | 1.1353 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.4.2. | Модернизация АБК РЭС Центрального филиала в части оснащения инженерно-техническими системами охраны | O_25-1-10-0-11-04-0-0021 | П | 2027 | 2026 | 2028 | нд | нд | 0 | 13.5283 | 0.93386 | 5.6341 | 6.1904 | 0.76996 | 13.5283 | 0.93386 | 5.6341 | 6.1904 | 0.76996 | нд | 13.5283 | нд | 12.5944 | нд | 13.5283 | 0.93386 | 0 | 12.5944 | 0 | 0 | 0.93386 | 0 | 12.5944 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.5944 | 13.5283 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.4.2. | Модернизация АБК РЭС Западного филиала в части оснащения инженерно-техническими системами охраны | O_25-1-08-0-11-04-0-0022 | П | 2027 | 2026 | 2028 | нд | нд | 0 | 4.6063 | 0.22604 | 2.3124 | 1.543 | 0.52492 | 4.6063 | 0.22604 | 2.3124 | 1.543 | 0.52492 | нд | 4.6063 | нд | 4.3803 | нд | 4.6063 | 0.22604 | 0 | 4.3803 | 0 | 0 | 0.22604 | 0 | 4.3803 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.3803 | 4.6063 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.4.2. | Модернизация АБК РЭС Северного филиала в части оснащения инженерно-техническими системами охраны | O_25-1-05-0-11-04-0-0019 | П | 2027 | 2026 | 2028 | нд | нд | 0 | 3.8709 | 0.076307 | 2.8037 | 0.57995 | 0.41102 | 3.8709 | 0.076307 | 2.8037 | 0.57995 | 0.41102 | нд | 3.8709 | нд | 3.7946 | нд | 3.8709 | 0.076307 | 0 | 3.7946 | 0 | 0 | 0.076307 | 0 | 3.7946 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7946 | 3.8709 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.4.2. | Модернизация диспетчерских ПТК уровня филиалов АО «ЛОЭСК» ЦУС Северные ЭС (инв. № 050003940 ), ЦУС Пригородные ЭС (инв. № 170000766), ЦУС Центральные ЭС (инв.№ 100000768, инв.№ 100000951) (24-1-10-0-03-04-2-0262) | M_24-1-10-0-03-04-2-0262 | П | 2026 | 2026 | 2028 | нд | нд | 0 | 105.8879 | 4.8 | 49.9222 | 0 | 51.1656 | 105.8879 | 4.8 | 49.9222 | 0 | 51.1656 | нд | 72.1919 | нд | 0 | нд | 105.8879 | 72.1919 | 0 | 0 | 33.143 | 0 | 35.504 | 0 | 37.2409 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 105.8879 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 16.7671 | 13.8539 | 43.1448 | 681.6897 | 46.6765 | 347.0632 | 223.4649 | 64.4851 | 708.2732 | 44.6986 | 372.6793 | 223.8843 | 67.011 | 0 | 478.3206 | 0 | 313.5102 | 0 | 656.1742 | 164.8105 | 8.9542 | 161.5653 | 17.3519 | 151.9449 | 336.0608 | 0 | 302.7615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.5102 | 656.1742 | нд
1.4. | Строительство ВЛ-6 кВ от ПС-116 "Истинка" до ВЛЗ-6 кВ ф. 4 вблизи ТП-29 протяженностью 4 км в п. Тайцы Гатчинского района ЛО | Q_26-1-06-1-01-04-0-0067 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.4421 | 0.13465 | 11.4166 | 0.41937 | 1.4715 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.4421 | нд | 0 | нд | 13.4421 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 13.4421 | Новый проект. Реализуется в целях повышения надежности электроснабжения потребителей сети 0,4-6 кВ. В связи с ростом бытовой нагрузки, существующая схема электроснабжения не обеспечивает техническую возможность резервирования питающих фидеров в п. Тайцы по фактору превышения допустимой токовой нагрузки. Приведение в соответствие требованиям п.5 ст.28, п.2.ст.38 ФЗ №35 "Об электроэнергетике". Соблюдение требований п.31(6) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии: Saidi: -0,094.
1.4. | Волх, Стр-во КЛ-0,4 кв от ТП - 23 взамен сущ. КЛ-0,4 кВ (инв. № 030000746) до ВРУ (Кирова,18) в г. Волхов ЛО (22-1-20-1-01-07-0-0175) | L_22-1-20-1-01-07-0-0175 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 0.7343 | 0.058948 | 0.6164 | 0 | 0.058948 | 0.7343 | 0.058948 | 0.6164 | 0 | 0.058948 | нд | 0.7343 | нд | 0 | нд | 0.7343 | 0.7343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7343 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.7343 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Волх, Стр-во КЛ-10кВ от РП-1 до ТП-42 в г.Волхов ЛО (22-1-20-1-01-07-0-0174) | L_22-1-20-1-01-07-0-0174 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 6.9528 | 0.55816 | 5.8365 | 0 | 0.55816 | 6.9528 | 0.55816 | 5.8365 | 0 | 0.55816 | нд | 6.9528 | нд | 0 | нд | 6.9528 | 6.9528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9528 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 6.9528 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Подп, Стр-во КЛ 10 кВ от ТП 95 до ТП 43 в г. Подпорожье ЛО (22-1-20-1-01-07-0-0168) | L_22-1-20-1-01-07-0-0168 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 2.1624 | 0.17346 | 1.8155 | 0 | 0.17346 | 2.1624 | 0.17346 | 1.8155 | 0 | 0.17346 | нд | 2.1624 | нд | 0 | нд | 2.1624 | 2.1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1624 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.1624 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Подп, Стр-во КТП-250/6/0,4 кВ взамен сущ. ТП-47 (инв.№ 150000199) в г. Подпорожье ЛО (22-1-20-1-01-07-0-0167) | L_22-1-20-1-01-07-0-0167 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 2.3949 | 0.19211 | 2.0106 | 0 | 0.19211 | 2.3949 | 0.19211 | 2.0106 | 0 | 0.19211 | нд | 2.3949 | нд | 0 | нд | 2.3949 | 2.3949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3949 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.3949 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Подп, Стр-во КТП-6/0,4 кВ взамен сущ. ГКТП 21 (инв. №150000211) в г. Подпорожье ЛО (22-1-20-1-01-07-0-0154) | L_22-1-20-1-01-07-0-0154 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 2.028 | 0.16369 | 1.7128 | 0 | 0.1515 | 2.028 | 0.16369 | 1.7128 | 0 | 0.1515 | нд | 2.028 | нд | 0 | нд | 2.028 | 2.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.028 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.028 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Выб, Стр-во КТП-10/0,4 кВ взамен ТП 12 (инв.№ 050003709) на ул. Привокзальная в п. Советский Выборгского района ЛО (22-1-05-1-01-07-0-0197) | L_22-1-05-1-01-07-0-0197 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 3.691 | 0.23454 | 0.74189 | 2.1899 | 0.52466 | 3.691 | 0.23454 | 0.74189 | 2.1899 | 0.52466 | нд | 3.4564 | нд | 0 | нд | 3.691 | 3.4564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.691 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.691 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Выб, Стр-во ВЛ-0,4 кВ от ТП 450 по ул. Уральская в г. Выборг ЛО (22-1-05-1-01-07-0-0196) | L_22-1-05-1-01-07-0-0196 | П | 2023 | 2024 | 2028 | нд | нд | 0.042506 | 0.24665 | 0.015673 | 0.19592 | 0 | 0.03506 | 0.24665 | 0.015673 | 0.19592 | 0 | 0.03506 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.20344 | 0 | 0.00070234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20344 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.20344 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Выб, Стр-во ВЛ-0,4 кВ от ТП 450 по ул. Октябрьская в г. Выборг ЛО (22-1-05-1-01-07-0-0195) | L_22-1-05-1-01-07-0-0195 | П | 2023 | 2024 | 2028 | нд | нд | 0.042506 | 0.37499 | 0.023828 | 0.29786 | 0 | 0.053303 | 0.37499 | 0.023828 | 0.29786 | 0 | 0.053303 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.33178 | 0 | 0.00070234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33178 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.33178 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Выб, Стр-во КВЛ-10 кВ от ТП 449 до ВЛЗ-10 кВ ф.159-19 (закольцовка ПС 159 и ПС 26) в г.Выборг Выборгского района ЛО (22-1-05-1-01-07-0-0194) | L_22-1-05-1-01-07-0-0194 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 4.4129 | 0.28042 | 3.5052 | 0 | 0.62728 | 4.4129 | 0.28042 | 3.5052 | 0 | 0.62728 | нд | 4.1325 | нд | 0 | нд | 4.4129 | 4.1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4129 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 4.4129 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Выб, Стр-во КВЛ-6 кВ от ПС «Калининская» ф. К-06 в п.Раппатила Выборгского района ЛО (22-1-05-1-01-07-0-0193) | L_22-1-05-1-01-07-0-0193 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 12.711 | 0.81844 | 9.7266 | 0 | 2.166 | 12.711 | 0.81844 | 9.7266 | 0 | 2.166 | нд | 11.8926 | нд | 0 | нд | 12.711 | 11.8926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.711 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 12.711 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Всев, Стр-во новой ТП вместо КТПН-400/10/0,4 кВ (№691) (инв. №040000245) в п. Новое Токсово Всеволожского района ЛО (21-1-17-1-01-07-0-0329) | L_21-1-17-1-01-07-0-0329 | С | 2022 | 2024 | 2027 | 1.3059 | 1.3059 | 0.71922 | 8.9003 | 0.6143 | 1.2669 | 5.3648 | 1.6543 | 8.9003 | 0.6143 | 1.2669 | 5.3648 | 1.6543 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.0942 | 0 | 0.086846 | 0 | 0 | 0 | 8.0942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 8.0942 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-95 до ТП-87 в п. Бугры Всеволожского района ЛО (21-1-17-1-01-07-0-0328) | L_21-1-17-1-01-07-0-0328 | П | 2028 | 2024 | 2028 | нд | нд | 0 | 3.145 | 0.25255 | 2.6399 | 0 | 0.25255 | 3.145 | 0.25255 | 2.6399 | 0 | 0.25255 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.145 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.145 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Выб, Стр-во ПС 35/6 кВ "Раппатила" в Выборгском районе ЛО (21-1-05-1-08-07-0-0487) | L_21-1-05-1-08-07-0-0487 | П | 2021 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0.37779 | 165.2898 | 10.2201 | 59.9121 | 89.5608 | 5.5968 | 165.2898 | 10.2201 | 59.9121 | 89.5608 | 5.5968 | нд | 164.8152 | нд | 154.4751 | нд | 164.912 | 10.3401 | 0 | 86.0345 | 0 | 68.4407 | 164.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 154.4751 | 164.912 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации по годам с учетом фактического исполнения ИПР за 2025 год.
1.4. | Гатч, Стр-во ПС 35/10 кВ "Вырица" (Пролетарская) Гатчина (14-1-06-1-01-00-2-062) | G_14-1-06-1-01-00-2-062 | П | 2014 | 2028 | 2028 | нд | нд | 6.4621 | 157.5596 | 9.7422 | 57.1101 | 85.3723 | 5.335 | 157.5596 | 9.7422 | 57.1101 | 85.3723 | 5.335 | нд | 150.5072 | нд | 136.5372 | нд | 151.0975 | 13.97 | 0 | 53.0329 | 0 | 83.5042 | 83.5042 | 0 | 67.5933 | 0 | 0 | 0 | нд | 136.5372 | 151.0975 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации по годам с учетом фактического исполнения ИПР за 2025 год.
1.4. | Выб, Стр-во ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ на ул. Железнодорожная в г. Приморск Выборгского района ЛО (21-1-05-1-01-07-0-0676) | L_21-1-05-1-01-07-0-0676 | С | 2022 | 2025 | 2027 | 0.17263 | 0.17263 | 0.041078 | 0.84618 | 0.14175 | 0.53182 | 0 | 0.1726 | 0.84618 | 0.14175 | 0.53182 | 0 | 0.1726 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.80442 | 0 | 0.00067874 | 0 | 0 | 0 | 0.80442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.80442 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Выб, Стр-во КТП-10/0,4 кВ на ул. Железнодорожная в г. Приморск Выборгского района ЛО (21-1-05-1-01-07-0-0675) | L_21-1-05-1-01-07-0-0675 | С | 2022 | 2025 | 2027 | 0.31719 | 0.31719 | 0.18213 | 2.0898 | 0.1414 | 0.24294 | 1.2826 | 0.42286 | 2.0898 | 0.1414 | 0.24294 | 1.2826 | 0.42286 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.9046 | 0 | 0.0030094 | 0 | 0 | 0 | 1.9046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.9046 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Выб, Стр-во КВЛ-10 кВ от проек-ой КТП-10/0,4 кВ на ул. Железнодорожная до оп. 32 ф.Прм-06 в г. Приморск Выборгского района ЛО (21-1-05-1-01-07-0-0674) | L_21-1-05-1-01-07-0-0674 | С | 2022 | 2025 | 2027 | 0.42383 | 0.42383 | 0.058244 | 3.2716 | 0.38204 | 2.4315 | 0 | 0.45803 | 3.2716 | 0.38204 | 2.4315 | 0 | 0.45803 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.2124 | 0 | 0.00096395 | 0 | 0 | 0 | 3.2124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.2124 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Выб, Стр-во КТП-10/0,4 кВ взамен КТП-15 (инв.№ 050002923) на ул. Железнодорожная в г. Приморск Выборгского района ЛО (21-1-05-1-01-07-0-0673) | L_21-1-05-1-01-07-0-0673 | П | 2022 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0.039225 | 3.8957 | 0.24755 | 0.53169 | 2.5627 | 0.55375 | 3.8957 | 0.24755 | 0.53169 | 2.5627 | 0.55375 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.8558 | 0 | 0.00064811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8558 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.8558 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Выб, Стр-во ВЛ-0,4 кВ от пр-ой КТП-10/0,4 кВ взамен КТП-15 на ул. Железнодорожная в г. Приморск Выборгского района ЛО (21-1-05-1-01-07-0-0669) | L_21-1-05-1-01-07-0-0669 | П | 2022 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0.08141 | 1.2556 | 0.079789 | 0.99736 | 0 | 0.17848 | 1.2556 | 0.079789 | 0.99736 | 0 | 0.17848 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1678 | 0 | 0.006446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1678 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.1678 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Тосно, Стр-во реклоузера ПП-19 на ВЛ-10 кВ от ПС- 500 (Инв. №210000712) ф. 500-39 в п .Красный Бор ЛО (22-1-10-1-01-00-2-0135) | K_22-1-10-1-01-00-2-0135 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 2.3434 | 0.14891 | 0.61641 | 1.2449 | 0.3331 | 2.3434 | 0.14891 | 0.61641 | 1.2449 | 0.3331 | нд | 2.3434 | нд | 0 | нд | 2.3434 | 2.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3434 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.3434 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Тосно, Стр-во реклоузера на ВЛ-10 кВ от ПС- 500 (Инв. №210000712) ф. 500-37 в п .Красный Бор ЛО (22-1-10-1-01-00-2-0134) | K_22-1-10-1-01-00-2-0134 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 2.3434 | 0.14891 | 0.61641 | 1.2449 | 0.3331 | 2.3434 | 0.14891 | 0.61641 | 1.2449 | 0.3331 | нд | 2.3434 | нд | 0 | нд | 2.3434 | 2.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3434 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.3434 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Тосно, Стр-во реклоузера ПП-20 на ВЛ-10 кВ от ПС- 500 (Инв. №210000712) ф. 500-39 в п .Красный Бор ЛО (22-1-10-1-01-00-2-0133) | K_22-1-10-1-01-00-2-0133 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 2.3434 | 0.14891 | 0.61641 | 1.2449 | 0.3331 | 2.3434 | 0.14891 | 0.61641 | 1.2449 | 0.3331 | нд | 2.3434 | нд | 0 | нд | 2.3434 | 2.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3434 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.3434 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Гатч, Стр-во КЛ-6 кВ от РТП 1000/6/0,4 кВ (РП-19) до проектируемой ПС 110 кВ "Императорская" в г. Гатчина ЛО (22-1-06-1-01-00-2-0132) | K_22-1-06-1-01-00-2-0132 | П | 2028 | 2026 | 2028 | нд | нд | 0 | 22.4979 | 0.87303 | 17.7912 | 0 | 3.8336 | 22.4979 | 0.87303 | 17.7912 | 0 | 3.8336 | нд | 22.4979 | нд | 22.4979 | нд | 22.4979 | 0 | 0 | 22.4979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4979 | 0 | 0 | 0 | нд | 22.4979 | 22.4979 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Выб, Стр-во новой БКТП-10/0,4кВ взамен ТП-21 (инв.№ 050003227, 050003229) в г.Светогорск Выборгского района ЛО (21-1-05-1-01-00-2-0197) | K_21-1-05-1-01-00-2-0197 | С | 2021 | 2025 | 2027 | 2.1732 | 2.1732 | 0.4302 | 14.9292 | 0.84418 | 6.8547 | 4.2034 | 3.027 | 14.9292 | 0.84418 | 6.8547 | 4.2034 | 3.027 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14.4919 | 0 | 0.0071083 | 0 | 0 | 0 | 14.4919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 14.4919 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Выб, Стр-во КЛ-6 кВ от ТП-73 до ТП-6 взамен КЛ-6 кВ "ТП-6 - ТП-73" (инв. №050000448) в г.Выборг Выборгского района ЛО (21-1-05-1-01-00-2-0196) | K_21-1-05-1-01-00-2-0196 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 4.7967 | 0.3048 | 3.81 | 0 | 0.68183 | 4.7967 | 0.3048 | 3.81 | 0 | 0.68183 | нд | 4.4919 | нд | 0 | нд | 4.7967 | 4.4919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7967 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 4.7967 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Выб, Стр-во КЛ-6кВ от ТП-15 до места врезки в сущ.КЛ-6 кВ "ТП-2 - ТП-20" в г.Выборг ЛО (21-1-05-1-01-00-2-0195) | K_21-1-05-1-01-00-2-0195 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 0.16701 | 0.010613 | 0.13266 | 0 | 0.02374 | 0.16701 | 0.010613 | 0.13266 | 0 | 0.02374 | нд | 0.1564 | нд | 0 | нд | 0.16701 | 0.1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16701 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.16701 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Тосно, Стр-во реклоузера на ВЛ-10 кВ от ПС- 483 ф. 483-02 (Инв. № 210000374) в г.Тосно ЛО (20-1-10-1-01-04-2-0424) | K_20-1-10-1-01-04-2-0424 | П | 2020 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0.44959 | 2.3434 | 0.14891 | 0.61641 | 1.2449 | 0.3331 | 2.3434 | 0.14891 | 0.61641 | 1.2449 | 0.3331 | нд | 1.8942 | нд | 0 | нд | 1.8863 | 1.8942 | 0.0074285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8863 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.8863 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Тосно, Стр-во КЛ 10 кВ от БРТП 6 до КРУН у ТП-75 г. Тосно (19-1-10-1-01-04-1-1351) | K_19-1-10-1-01-04-1-1351 | С | 2020 | 2025 | 2027 | 0.28983 | 0.28983 | 0.22585 | 1.7554 | 0.21213 | 1.2849 | 0 | 0.25842 | 1.7554 | 0.21213 | 1.2849 | 0 | 0.25842 | нд | 1.5298 | нд | 0 | нд | 1.5259 | 1.5298 | 0.0037318 | 0 | 0 | 0 | 1.5259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.5259 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10кВ от ТП-83 до ТП-32 в г. Луга ЛО (22-1-06-1-01-00-2-0041) | J_22-1-06-1-01-00-2-0041 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 2.6534 | 0.16861 | 2.1076 | 0 | 0.37717 | 2.6534 | 0.16861 | 2.1076 | 0 | 0.37717 | нд | 2.6534 | нд | 0 | нд | 2.6534 | 2.6534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6534 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.6534 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Луга, Стр-во КТП-86(н) взамен КТП-86 (инв.№ 000002015) в г. Луга ЛО (22-1-06-1-01-00-2-0040) | J_22-1-06-1-01-00-2-0040 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 3.4742 | 0.22076 | 0.56965 | 2.1899 | 0.49384 | 3.4742 | 0.22076 | 0.56965 | 2.1899 | 0.49384 | нд | 3.4742 | нд | 0 | нд | 3.4742 | 3.4742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4742 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.4742 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Луга, Стр-во КТП-81(н) взамен КТП-81 (инв.№ 000001996) в г. Луга ЛО (22-1-06-1-01-00-2-0037) | J_22-1-06-1-01-00-2-0037 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 3.9434 | 0.25058 | 0.56965 | 2.5627 | 0.56055 | 3.9434 | 0.25058 | 0.56965 | 2.5627 | 0.56055 | нд | 3.9434 | нд | 0 | нд | 3.9434 | 3.9434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9434 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.9434 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10кВ от ТП-156 до ТП-81 в г. Луга ЛО (22-1-06-1-01-00-2-0036) | J_22-1-06-1-01-00-2-0036 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 3.2157 | 0.20434 | 2.5543 | 0 | 0.4571 | 3.2157 | 0.20434 | 2.5543 | 0 | 0.4571 | нд | 3.2157 | нд | 0 | нд | 3.2157 | 3.2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2157 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.2157 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10кВ от ТП-32 до ТП-86 в г. Луга ЛО (22-1-06-1-01-00-2-0035) | J_22-1-06-1-01-00-2-0035 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 3.4972 | 0.22223 | 2.7779 | 0 | 0.49711 | 3.4972 | 0.22223 | 2.7779 | 0 | 0.49711 | нд | 3.4972 | нд | 0 | нд | 3.4972 | 3.4972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4972 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.4972 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10кВ от ТП-86 до ТП-56 в г. Луга ЛО (22-1-06-1-01-00-2-0031) | J_22-1-06-1-01-00-2-0031 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 3.05 | 0.19381 | 2.4226 | 0 | 0.43354 | 3.05 | 0.19381 | 2.4226 | 0 | 0.43354 | нд | 3.05 | нд | 0 | нд | 3.05 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.05 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Волх, Стр-во ТП (взамен ТП-188) (инв. № 030000606) г. Волхов ЛО (21-1-20-1-01-00-2-0058) | J_21-1-20-1-01-00-2-0058 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 18.0262 | 0.73988 | 7.0787 | 7.136 | 3.0717 | 18.0262 | 0.73988 | 7.0787 | 7.136 | 3.0717 | нд | 18.0262 | нд | 0 | нд | 18.0262 | 18.0262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0262 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 18.0262 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | ЛодП, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от ТП-83 до ВУ-1 и ВУ-2 пр. Ленина, д. 10 в г. Лодейное Поле ЛО (21-1-20-1-01-00-2-0044) | J_21-1-20-1-01-00-2-0044 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 0.54017 | 0.02791 | 0.36868 | 0 | 0.14358 | 0.54017 | 0.02791 | 0.36868 | 0 | 0.14358 | нд | 0.54017 | нд | 0 | нд | 0.54017 | 0.54017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54017 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.54017 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Тихв, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-40 до точки врезки КЛ-10 кВ от ПС-143 до ТП-45 (фид. 143-19) в г. Тихвин ЛМО (21-1-20-1-01-00-2-0027) | J_21-1-20-1-01-00-2-0027 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 1.6978 | 0.11032 | 1.4413 | 0 | 0.14621 | 1.6978 | 0.11032 | 1.4413 | 0 | 0.14621 | нд | 1.6978 | нд | 0 | нд | 1.6978 | 1.6978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6978 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.6978 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Выб, Стр-во КЛ 6кВ ф. К-31 от РП-61 до оп. 1 ВЛ-10кВ ф. К-31 в г. Выборг ЛО (21-1-05-1-01-00-2-0072) | J_21-1-05-1-01-00-2-0072 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 0.51087 | 0.032463 | 0.40579 | 0 | 0.072619 | 0.51087 | 0.032463 | 0.40579 | 0 | 0.072619 | нд | 0.47841 | нд | 0 | нд | 0.51087 | 0.47841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51087 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.51087 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Выб, Стр-во ВЛ-6кВ ф.К-31 от РП-61 до ТП-104 в г. Выборг ЛО (21-1-05-1-01-00-2-0070) | J_21-1-05-1-01-00-2-0070 | П | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | 0 | 33.463 | 1.5425 | 26.2184 | 0 | 5.7021 | 33.463 | 1.5425 | 26.2184 | 0 | 5.7021 | нд | 31.9205 | нд | 0 | нд | 33.463 | 31.9205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.463 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 33.463 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Выб, Стр-во ВЛЗ-10кВ (ф. Лада – 02) от оп. 17 до оп. 47/5 в ДНП "Зеркальное" Полянского с.п. Выборгского района ЛО (21-1-05-1-01-00-2-0063) | J_21-1-05-1-01-00-2-0063 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 7.3932 | 0.47666 | 6.2294 | 0 | 0.68719 | 7.3932 | 0.47666 | 6.2294 | 0 | 0.68719 | нд | 6.9166 | нд | 0 | нд | 7.3932 | 6.9166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3932 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 7.3932 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Выб, Стр-во КТП-11Н взамен КТП-11 (инв. № 050003701) в п. Советский Выборгского района ЛО (21-1-05-1-01-00-2-0045) | J_21-1-05-1-01-00-2-0045 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 2.8138 | 0.19099 | 2.4906 | 0 | 0.1322 | 2.8138 | 0.19099 | 2.4906 | 0 | 0.1322 | нд | 2.6228 | нд | 0 | нд | 2.8138 | 2.6228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8138 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.8138 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Волх, Стр-во ТП (взамен ТП-2) (инв. №030000519) в г. Волхов ЛО (20-1-20-1-01-00-2-0090) | J_20-1-20-1-01-00-2-0090 | П | 2021 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0.334 | 4.4368 | 0.38538 | 1.2389 | 2.3899 | 0.42268 | 4.4368 | 0.38538 | 1.2389 | 2.3899 | 0.42268 | нд | 4.1032 | нд | 0 | нд | 4.0973 | 4.1032 | 0.0055186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0973 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 4.0973 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Тихв, Стр-во БКТП-0,4/10 кВ взамен ТП-4 г.Тихвин ЛО (инв.№200000238) (20-1-20-1-01-00-2-0089) | J_20-1-20-1-01-00-2-0089 | П | 2021 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0.34887 | 18.1024 | 1.1503 | 3.83 | 10.5489 | 2.5732 | 18.1024 | 1.1503 | 3.83 | 10.5489 | 2.5732 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 17.7477 | 0 | 0.0057643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7477 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 17.7477 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Кириш, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-10 до ТП-19 в г. Кириши ЛО (20-1-20-1-01-00-2-0061) | J_20-1-20-1-01-00-2-0061 | С | 2021 | 2024 | 2026 | 0.84731 | нд | 6.2137 | 6.0506 | 0.39257 | 4.5285 | 0 | 1.1295 | 7.2164 | 0.51046 | 5.9817 | 0 | 0.72428 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.092767 | 0 | 0.90997 | 0 | 0.092767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.092767 | Корректировка стоимости реализации проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Тихв, Стр-во КТП-56(н) взамен оборудования ТП-56 (инв.№ 200000317) в г.Тихвин ЛО (20-1-20-1-01-00-2-0048) | J_20-1-20-1-01-00-2-0048 | С | 2021 | 2025 | 2027 | 0.81584 | 0.81584 | 0.21398 | 5.6626 | 0.52118 | 2.0782 | 1.9665 | 1.0968 | 5.6626 | 0.52118 | 2.0782 | 1.9665 | 1.0968 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.4451 | 0 | 0.0035356 | 0 | 0 | 0 | 5.4451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 5.4451 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Всев, Стр-во КЛ-10 кВ от РТП-61 до ТП-8530 п.Бугры Всеволожского р-на ЛО (20-1-17-1-01-00-2-0079) | J_20-1-17-1-01-00-2-0079 | П | 2028 | 2024 | 2028 | нд | нд | 0 | 3.6157 | 0.24722 | 3.2224 | 0 | 0.14605 | 3.6157 | 0.24722 | 3.2224 | 0 | 0.14605 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.6157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6157 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.6157 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Всев, Стр-во КЛ-10кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ (ЖАН Девелопмент) до ТП-303 Мурманское шоссе 16-й км Всеволожского района (20-1-17-1-01-00-2-0068) | J_20-1-17-1-01-00-2-0068 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 1.9687 | 0.12965 | 1.6928 | 0 | 0.14621 | 1.9687 | 0.12965 | 1.6928 | 0 | 0.14621 | нд | 1.9687 | нд | 0 | нд | 1.9687 | 1.9687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9687 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.9687 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Киров, Стр-во КЛ 6 кВ от ПС 726 ф.01 до ТП-120 (взамен участка существующей КЛ 6 кВ (инв. № 100000236) г. Кировск ЛО (20-1-10-1-01-00-2-0123) | J_20-1-10-1-01-00-2-0123 | С | 2019 | 2024 | 2026 | 0.33006 | нд | 2.7635 | 2.7403 | 0.70638 | 1.6912 | 0 | 0.34269 | 3.2532 | 0.35311 | 2.634 | 0 | 0.26613 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.084987 | 0 | 0.40471 | 0 | 0.084987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.084987 | Корректировка стоимости реализации проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Киров, Стр-во КЛ 6 кВ от ПС 726 ф.02 до ТП-120 (взамен участка существующей КЛ 6 кВ (инв. № 100000236) г. Кировск ЛО (20-1-10-1-01-00-2-0098) | J_20-1-10-1-01-00-2-0098 | С | 2019 | 2024 | 2026 | 0.37021 | нд | 2.8852 | 2.8567 | 0.73138 | 1.7678 | 0 | 0.35746 | 3.93 | 0.33402 | 2.5729 | 0 | 1.023 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.62224 | 0 | 0.42253 | 0 | 0.62224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.62224 | Корректировка стоимости реализации проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Выб, Стр-во КЛ-0,4кВ от ТП-11 до ШРН-2 (К-2) в г. Высоцк Выборгского района ЛО (20-1-05-1-01-00-2-0120) | J_20-1-05-1-01-00-2-0120 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 0.67289 | 0.03743 | 0.49144 | 0 | 0.14402 | 0.67289 | 0.03743 | 0.49144 | 0 | 0.14402 | нд | 0.63546 | нд | 0 | нд | 0.67289 | 0.63546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67289 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.67289 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Выб, Стр-во КЛ-10кВ от ТП-53 до ТП-59 в г. Выборг ЛО) (20-1-05-1-01-00-2-0092) | J_20-1-05-1-01-00-2-0092 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 2.2302 | 0.14454 | 1.8885 | 0 | 0.1972 | 2.2302 | 0.14454 | 1.8885 | 0 | 0.1972 | нд | 2.0857 | нд | 0 | нд | 2.2302 | 2.0857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2302 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.2302 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Кинг, Стр-во 2КЛ-10кВ от ТП-3 мкр. Касколовка до КЛ-10 кВ "ТП-86- ТП-144"(инв.№ 00004834) г. Кингисепп (19-1-08-1-01-00-2-0249) | J_19-1-08-1-01-00-2-0249 | П | 2020 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0.14851 | 8.3368 | 0.75381 | 6.699 | 0 | 0.88403 | 8.3368 | 0.75381 | 6.699 | 0 | 0.88403 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.1847 | 0 | 0.003594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1847 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 8.1847 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10кВ от РП-1н до ТП-9 в г. Луга ЛО (19-1-06-1-01-00-2-0217) | J_19-1-06-1-01-00-2-0217 | С | 2019 | 2024 | 2027 | 0.30305 | 0.30305 | 0.28374 | 2.211 | 0.20739 | 1.5605 | 0 | 0.44316 | 2.211 | 0.20739 | 1.5605 | 0 | 0.44316 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.9249 | 0 | 0.0023848 | 0 | 0 | 0 | 1.9249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.9249 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10кВ от ТП-160 до ТП-98 в г. Луга ЛО (19-1-06-1-01-00-2-0147) | J_19-1-06-1-01-00-2-0147 | С | 2019 | 2024 | 2027 | 1.9297 | 1.9297 | 0.34401 | 13.9401 | 0.98935 | 11.1942 | 0 | 1.7565 | 13.9401 | 0.98935 | 11.1942 | 0 | 1.7565 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13.5932 | 0 | 0.0028909 | 0 | 0 | 0 | 13.5932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 13.5932 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-390 до ВЛ-10кВ ф.48-08 в р-не ТП-59 с врез. в проект. ВЛЗ-10кВ от ТП-728 в г.п.Толмачево Луж.МР (19-1-06-1-01-00-2-0126) | J_19-1-06-1-01-00-2-0126 | С | 2019 | 2025 | 2027 | 1.1828 | 1.1828 | 2.2859 | 8.5779 | 0.91359 | 6.1354 | 0 | 1.5289 | 8.5779 | 0.91359 | 6.1354 | 0 | 1.5289 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.2728 | 0 | 0.01921 | 0 | 0 | 0 | 6.2728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 6.2728 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Выб, Стр-во ВЛ-10кВ ф.331 - 01 в п. Кирилловское Выборгского района ЛО (19-1-05-1-01-00-2-0269) | J_19-1-05-1-01-00-2-0269 | С | 2019 | 2024 | 2026 | 0.40569 | нд | 4.3719 | 3.5472 | 1.3752 | 1.7242 | 0 | 0.44783 | 9.9899 | 0.13271 | 8.6394 | 0 | 1.2177 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.8964 | 0 | 3.7215 | 0 | 1.8964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.8964 | Корректировка стоимости реализации проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Выб, Стр-во ВЛ-10кВ п. Кирилловское, фид. 158-07 Рощинское ГП (19-1-05-1-01-00-2-0266) | J_19-1-05-1-01-00-2-0266 | С | 2019 | 2024 | 2026 | 0.95999 | нд | 6.5021 | 6.9901 | 0.72403 | 4.9831 | 0 | 1.283 | 10.9367 | 0.48675 | 9.0662 | 0 | 1.3838 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2133 | 0 | 3.2212 | 0 | 1.2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.2133 | Корректировка стоимости реализации проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Выб, Стр-во КЛ-6кВ ф.К-10 от БКТП-77 до ТП-63 (через ТП-226) Выборг г. (19-1-05-1-01-00-2-0264) | J_19-1-05-1-01-00-2-0264 | П | 2019 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0.13493 | 8.9456 | 0.5358 | 6.6976 | 0 | 1.7122 | 8.9456 | 0.5358 | 6.6976 | 0 | 1.7122 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.8084 | 0 | 0.0022295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8084 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 8.8084 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Выб, Стр-во Кабельная линия 6кВ, ТП-63 - ТП-15 Выборг г (19-1-05-1-01-00-2-0263) | J_19-1-05-1-01-00-2-0263 | П | 2019 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0.91322 | 10.9649 | 0.70673 | 8.282 | 0 | 1.9761 | 10.9649 | 0.70673 | 8.282 | 0 | 1.9761 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.0365 | 0 | 0.015089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0365 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 10.0365 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Выб, Стр-во КЛ 6кВ, ТП-38 – ТП-63 в г. Выборг, Выборгский район ЛО (19-1-05-1-01-00-2-0262) | J_19-1-05-1-01-00-2-0262 | П | 2019 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0.10862 | 12.6148 | 0.71722 | 9.6056 | 0 | 2.292 | 12.6148 | 0.71722 | 9.6056 | 0 | 2.292 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.5044 | 0 | 0.0017948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5044 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 12.5044 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Выб, Стр-во КЛ 6 кВ, ТП-6 в г. Выборг, Выборгский район ЛО (18-1-05-1-01-00-2-0085) | I_18-1-05-1-01-00-2-0085 | С | 2019 | 2025 | 2027 | 0.87286 | 0.87286 | 0.45109 | 6.0263 | 0.37718 | 4.7998 | 0 | 0.84929 | 6.0263 | 0.37718 | 4.7998 | 0 | 0.84929 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.5677 | 0 | 0.0074534 | 0 | 0 | 0 | 5.5677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 5.5677 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Выб, Стр-во КВЛ-10 кВ от ПС " Приморская" фидер № 09 в г. Приморск, Выборгского района ЛО (18-1-05-1-01-00-2-0027) | I_18-1-05-1-01-00-2-0027 | С | 2019 | 2025 | 2027 | 4.0671 | 4.0671 | 4.4654 | 29.349 | 3.2351 | 22.7512 | 0 | 3.3627 | 29.349 | 3.2351 | 22.7512 | 0 | 3.3627 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 24.8075 | 0 | 0.076067 | 0 | 0 | 0 | 24.8075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 24.8075 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Тосно, Стр-во СТП 100 кВА по Ульяновскому шоссе(13-1-21-1-01-00-2-198) | G_13-1-21-1-01-00-2-198 | П | 2014 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0.63178 | 1.0441 | 0.066348 | 0.25188 | 0.57748 | 0.14842 | 1.0441 | 0.066348 | 0.25188 | 0.57748 | 0.14842 | нд | 0.41301 | нд | 0 | нд | 0.40191 | 0.41301 | 0.010439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40191 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.40191 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Тосно, Стр-во СТП 100 кВА на Ульяновской дорожке, п.Ульяновка (13-1-21-1-01-00-2-197) | G_13-1-21-1-01-00-2-197 | П | 2014 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0.59245 | 1.0441 | 0.066348 | 0.25188 | 0.57748 | 0.14842 | 1.0441 | 0.066348 | 0.25188 | 0.57748 | 0.14842 | нд | 0.40171 | нд | 0 | нд | 0.45168 | 0.40171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45168 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.45168 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 32.0797 | 29.2053 | 368.5948 | 4453.4831 | 117.487 | 991.6736 | 2498.3983 | 845.9241 | 5489.0087 | 96.5416 | 866.3692 | 2225.6655 | 2300.4324 | 0 | 3110.0088 | 0 | 2256.822 | 0 | 5033.2716 | 853.1868 | 87.1423 | 1202.5206 | 1263.8308 | 505.6525 | 1571.6732 | 351.0795 | 750.753 | 197.5694 | 456.6841 | 990.3305 | 0 | 3247.1525 | 5033.2716 | нд
1.6. | Сооружение резервного центра обработки данных (ЦОД) | Q_29-1-00-7-13-04-0-0014 | Н | 2029 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 825.2672 | 0 | 0 | 825.2672 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 825.2672 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 33.8434 | 791.4238 | нд | 791.4238 | 825.2672 | Новый проект. Реализуется с целью обеспечения резервирования существующей ИТ-инфраструктуры: создания возможности внедрения новых технологий и сервисов, требующих высокой надежности и доступности, обеспечение информационной безопасности, непрерывности бизнес-процессов (возможность быстрого восстановления IT-инфраструктуры в случае аварии и технологических нарушений).
1.6. | Приобретение приборов для измерения показателей качества электроэнергии для Западного филиала (2 шт) | Q_27-1-08-3-05-04-0-0034 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2002 | 0 | 0 | 2.2002 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2002 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.2002 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 2.2002 | Новый проект. Реализуется в целях соблюдения укомплектованности филиала АО «ЛОЭСК» «Западные электросети» спецоборудованием, инструментами и приспособлениями для обеспечения текущей деятельности в сфере электроэнергетики. Мониторинг показателей качества электроэнергии, установленный требованиями ГОСТ 33073-2014.
1.6. | Приобретение спутникового GNSS приемника с полевым контроллером (1 шт.) | Q_26-1-10-3-05-04-0-0070 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.44045 | 0 | 0 | 0.44045 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.44045 | нд | 0 | нд | 0.44045 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.44045 | Новый проект. Замена устаревшего оборудования для выполнения геодезических работ.
1.6. | Приобретение силовых трансформаторов 6 - 10 кВ (4 шт) для аварийного запаса Центрального филиала | Q_26-1-10-3-05-04-0-0069 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4691 | 0 | 0 | 1.4691 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4691 | нд | 0 | нд | 1.4691 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 1.4691 | Новый проект. Реализуется в целях создания аварийного запаса для выполнения работ по замене дефектного оборудования в целях предотвращения аварийных ситуаций на электросетевых объектах филиалов АО "ЛОЭСК". Обеспечение соответствия требованиям п. 30 Приказа от 4 октября 2022г №1070 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в Приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018г №757, от 12 июля 2018г №548".
1.6. | Приобретение измерительных трансформаторов напряжения 35 кВ (3 шт.) для аварийного запаса Центрального филиала | Q_26-1-10-3-05-04-0-0068 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.46773 | 0 | 0 | 0.46773 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.46773 | нд | 0 | нд | 0.46773 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.46773 | Новый проект. Реализуется в целях создания аварийного запаса для выполнения работ по замене дефектного оборудования в целях предотвращения аварийных ситуаций на электросетевых объектах филиалов АО "ЛОЭСК". Обеспечение соответствия требованиям п. 30 Приказа от 4 октября 2022г №1070 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в Приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018г №757, от 12 июля 2018г №548".
1.6. | Приобретение мегаомметра цифрового Е6-32 для Западного филиала (3 шт.) | Q_26-1-08-3-05-04-0-0074 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12637 | 0 | 0 | 0.12637 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12637 | нд | 0 | нд | 0.12637 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.12637 | Новый проект. Реализуется в целях соблюдения укомплектованности филиала АО «ЛОЭСК» «Западные электрические сети» спецоборудованием, инструментами и приспособлениями для обеспечения текущей деятельности в сфере электроэнергетики.
1.6. | Приобретение трассопоискового приемника ПП-500К с принадлежностями для Западного филиала (3 шт.) | Q_26-1-08-3-05-04-0-0073 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.83191 | 0 | 0 | 0.83191 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.83191 | нд | 0 | нд | 0.83191 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.83191 | Новый проект. Реализуется в целях соблюдения укомплектованности филиала АО «ЛОЭСК» «Западные электрические сети» спецоборудованием, инструментами и приспособлениями для обеспечения текущей деятельности в сфере электроэнергетики.
1.6. | Приобретение кабелеискателя Успех КБИ-309К с функцией сохранения координат GPS/Глонасс для Западного филиала (2 шт) | Q_26-1-08-3-05-04-0-0072 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2532 | 0 | 0 | 0.2532 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2532 | нд | 0 | нд | 0.2532 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.2532 | Новый проект. Реализуется в целях соблюдения укомплектованности филиала АО «ЛОЭСК» «Западные электрические сети» необходимым поисково-диагностическим оборудованием. Позволяет с высокой точностью обнаруживать места расположения, повреждения и глубины залегания кабельных линий и подземных коммуникаций.
1.6. | Приобретение прибора для измерения показателей качества электрической энергии для Южного филиала (1 шт) | Q_26-1-06-3-05-04-0-0071 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.62934 | 0 | 0 | 0.62934 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.62934 | нд | 0 | нд | 0.62934 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.62934 | Новый проект. Мониторинг показателей качества электроэнергии, установленный требованиями ГОСТ 33073-2014.
1.6. | Приобретение рефлектометра импульсного для Северного филиала (1шт) | Q_26-1-05-3-05-04-0-0076 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.40679 | 0 | 0 | 0.40679 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.40679 | нд | 0 | нд | 0.40679 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.40679 | Новый проект. Обеспечение персонала необходимым спецоборудованием для поиска мест повреждений в силовых кабельных линиях. Поддержание целостности линий электропередачи.
1.6. | Приобретение прибора для измерения показателей качества электрической энергии для Северного филиала (1шт) | Q_26-1-05-3-05-04-0-0075 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.62934 | 0 | 0 | 0.62934 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.62934 | нд | 0 | нд | 0.62934 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.62934 | Новый проект. Мониторинг показателей качества электроэнергии, установленный требованиями ГОСТ 33073-2014.
1.6. | Разработка и внедрение единой автоматизированной информационной системы транспорта электроэнергии | Q_26-1-00-7-13-04-0-0092 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 301.7921 | 0 | 0 | 0 | 301.7921 | нд | нд | нд | нд | нд | 301.7921 | нд | 0 | нд | 141.7198 | нд | 160.0724 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 301.7921 | Новый проект. Реализация проекта направлена на комплексное программное решение, предназначенное для автоматизации бизнес-процессов по: технологическому присоединение потребителей; формированию полезного отпуска электроэнергии; обеспечению взаимодействия с потребителями, смежными сетевыми компаниями и гарантирующими поставщиками в части транспорта электроэнергии; созданию и ведению базы данных потребителей электроэнергии; энергосбережению, поиску и минимизация потерь электроэнергии.
1.6. | Приобретение трехпозиционных коммутационных аппаратов с элегазовой изоляцией 10 кВ (6 шт.) для нужд Восточного филиала | Q_25-1-20-3-05-04-0-0061 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3488 | 0 | 0 | 1.3488 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3488 | нд | 0 | нд | 1.3488 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 1.3488 | Новый проект. Приобретение выключателей нагрузки 6-10 кВ осуществляется для выполнения работ по замене дефектного оборудования (по техническому состоянию) на электросетевых объектах филиалов Общества
1.6. | Приобретение поискового акустического комплекта (2 шт.) для нужд Пригородного филиала | Q_25-1-17-3-05-04-0-0058 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35135 | 0 | 0 | 0.35135 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35135 | нд | 0 | нд | 0.35135 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.35135 | Новый проект. Реализуется нацелен на хозяйтсвенное обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики
1.6. | Приобретение измерительных трансформаторов напряжения 35 кВ (2 шт.) для аварийного запаса Северного филиала | Q_25-1-05-3-05-04-0-0059 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23653 | 0 | 0 | 0.23653 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23653 | нд | 0 | нд | 0.23653 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.23653 | Новый проект. Реализуется в целях создания аварийного запаса для выполнения работ по замене дефектного оборудования в целях предотвращения аварийных ситуаций на электросетевых объектах филиалов АО "ЛОЭСК". Обеспечение соответствия требованиям п. 30 Приказа от 4 октября 2022г №1070 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в Приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018г №757, от 12 июля 2018г №548".
1.6. | Приобретение тепловизионной камеры ТНТ600Н (2 шт) для Пригородного филиала | O_29-1-17-3-05-04-0-0008 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 2.4155 | 0 | 0 | 2.4155 | 0 | 1.8521 | 0 | 0 | 1.8521 | 0 | нд | 2.4155 | нд | 2.4155 | нд | 1.8521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4155 | 1.8521 | 0 | нд | 2.4155 | 1.8521 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение трансформатора нагрузочного РЕТ-3000 (1шт) для Пригородного филиала | O_28-1-17-3-05-04-0-0032 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 0.34027 | 0 | 0 | 0.34027 | 0 | 0.5495 | 0 | 0 | 0.5495 | 0 | нд | 0.34027 | нд | 0.34027 | нд | 0.5495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34027 | 0.5495 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.34027 | 0.5495 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение передвижной электротехнической лаборатории для испытания подстанционного оборудования и кабельных линий на базе а/м ГАЗЕЛЬ Next (1шт) | O_28-1-05-3-05-04-0-0017 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 55.0301 | 0 | 0 | 55.0301 | 0 | 51.4827 | 0 | 0 | 51.4827 | 0 | нд | 55.0301 | нд | 55.0301 | нд | 51.4827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0301 | 51.4827 | 0 | 0 | 0 | нд | 55.0301 | 51.4827 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение прибора контроля высоковольтных выключателей ПКВ/М7 (1шт) для Пригородного филиала | O_27-1-17-3-05-04-0-0015 | Н | 2028 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 1.1477 | 0 | 0 | 1.1477 | 0 | 1.6946 | 0 | 0 | 1.6946 | 0 | нд | 1.1477 | нд | 1.1477 | нд | 1.6946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1477 | 0 | 0 | 1.6946 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1477 | 1.6946 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение цифрового рефлектометра РЕЙС-305 (1шт) для Пригородного филиала | O_27-1-17-3-05-04-0-0001 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.22212 | 0 | 0 | 0.22212 | 0 | 0.2905 | 0 | 0 | 0.2905 | 0 | нд | 0.22212 | нд | 0.22212 | нд | 0.2905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22212 | 0.2905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.22212 | 0.2905 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение аппарата испытания диэлектриков (1шт) для нужд РЭС г. Подпорожье | O_26-1-20-3-05-04-0-0036 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.45234 | 0 | 0 | 0.45234 | 0 | 0.54761 | 0 | 0 | 0.54761 | 0 | нд | 0.45234 | нд | 0.45234 | нд | 0.54761 | 0 | 0 | 0.45234 | 0.54761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.45234 | 0.54761 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение испытательной установки 1шт. для нужд РЭС г. Лодейное Поле | O_26-1-20-3-05-04-0-0027 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 6.2865 | 0 | 0 | 0 | 6.2865 | 6.4157 | 0 | 0 | 6.4157 | 0 | нд | 6.2865 | нд | 6.2865 | нд | 6.4157 | 0 | 0 | 6.2865 | 6.4157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.2865 | 6.4157 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение тепловизора (1шт.) для Восточного филиала | O_26-1-20-3-05-04-0-0007 | Н | 2028 | 2026 | 2028 | нд | нд | 0 | 0.20343 | 0 | 0 | 0.20343 | 0 | 0.63016 | 0 | 0 | 0.63016 | 0 | нд | 0.20343 | нд | 0.20343 | нд | 0.63016 | 0 | 0 | 0.20343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63016 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20343 | 0.63016 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение электрогенератора сварочного (2 шт) для Пригородного филиала | O_26-1-17-3-05-04-0-0005 | Н | 2028 | 2026 | 2028 | нд | нд | 0 | 0.21081 | 0 | 0 | 0.21081 | 0 | 0.526 | 0 | 0 | 0.526 | 0 | нд | 0.21081 | нд | 0.21081 | нд | 0.526 | 0 | 0 | 0.21081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.526 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21081 | 0.526 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение ножниц электрогидравлических аккумуляторных (2 шт) для Пригородного филиала | O_26-1-17-3-05-04-0-0004 | Н | 2028 | 2026 | 2028 | нд | нд | 0 | 0.26297 | 0 | 0 | 0.26297 | 0 | 0.36507 | 0 | 0 | 0.36507 | 0 | нд | 0.26297 | нд | 0.26297 | нд | 0.36507 | 0 | 0 | 0.26297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36507 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.26297 | 0.36507 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение наборов для разделки кабеля из сшитого полиэтилена (2 шт.) для Пригородного филиала | O_26-1-17-3-05-04-0-0003 | Н | 2028 | 2026 | 2028 | нд | нд | 0 | 0.36487 | 0 | 0 | 0.36487 | 0 | 0.54872 | 0 | 0 | 0.54872 | 0 | нд | 0.36487 | нд | 0.36487 | нд | 0.54872 | 0 | 0 | 0.36487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54872 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.36487 | 0.54872 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение бензиновых мотопомп для сильнозагрязненных вод (2 шт) для Пригородного филиала | O_26-1-17-3-05-04-0-0002 | Н | 2029 | 2026 | 2029 | нд | нд | 0 | 0.22654 | 0 | 0 | 0.22654 | 0 | 0.47483 | 0 | 0 | 0.47483 | 0 | нд | 0.22654 | нд | 0.22654 | нд | 0.47483 | 0 | 0 | 0.22654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47483 | 0 | нд | 0.22654 | 0.47483 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Создание программно-аппаратного комплекса "Средства системы хранения данных на российской платформе" | O_26-1-00-7-13-04-0-0006 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 67.3508 | 0 | 0 | 67.3508 | 0 | 67.3508 | 0 | 0 | 67.3508 | 0 | нд | 67.3508 | нд | 67.3508 | нд | 67.3508 | 0 | 0 | 67.3508 | 67.3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 67.3508 | 67.3508 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.6. | Приобретение тракторной техники - 4 шт. | O_26-1-00-3-05-04-0-0035 | Н | 2026 | 2027 | 2030 | нд | нд | 0 | 25.1849 | 0 | 0 | 25.1849 | 0 | 15.6715 | 0 | 0 | 0 | 15.6715 | нд | 25.1849 | нд | 25.1849 | нд | 15.6715 | 0 | 0 | 6.6799 | 3.6454 | 18.505 | 3.7948 | 0 | 3.9504 | 0 | 0 | 4.281 | нд | 29.4659 | 15.6715 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение трассопоискового локатора 1 шт. для нужд РЭС г. Волхов | O_25-1-20-3-05-04-0-0030 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.94283 | 0 | 0 | 0 | 0.94283 | 2.1253 | 0 | 0 | 2.1253 | 0 | нд | 0.94283 | нд | 0 | нд | 2.1253 | 0.94283 | 0 | 0 | 2.1253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.1253 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение измерительной установки РЕТОМ-30КА-12 (1 шт) для Пригородного филиала | O_25-1-17-3-05-04-0-0015 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.0451 | 0 | 0 | 3.0451 | 0 | 4.134 | 0 | 0 | 4.134 | 0 | нд | 3.0451 | нд | 0 | нд | 4.134 | 3.0451 | 0 | 0 | 4.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 4.134 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение мегаомметра MI 3102H SE PROF (5 шт) для Пригородного филиала | O_25-1-17-3-05-04-0-0007 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.959 | 0 | 0 | 1.959 | 0 | 2.3225 | 0 | 0 | 2.3225 | 0 | нд | 1.959 | нд | 0 | нд | 2.3225 | 1.959 | 0 | 0 | 2.3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.3225 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение кабелеискателя Успех КБИ-309К с функцией сохранения координат GPS/Глонасс (3шт) для Пригородного филиала | O_25-1-17-3-05-04-0-0005 | И | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.30063 | 0 | 0 | 0.30063 | 0 | 0.3479 | 0 | 0 | 0.3479 | 0 | нд | 0.30063 | нд | 0 | нд | 0.12693 | 0.30063 | 0.22097 | 0 | 0.12693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.12693 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение трассоискателя (1шт.) для Центрального филиала | O_25-1-10-3-05-04-0-0006 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.64578 | 0 | 0 | 0.64578 | 0 | 0.83226 | 0 | 0 | 0.83226 | 0 | нд | 0.64578 | нд | 0 | нд | 0.83226 | 0.64578 | 0 | 0 | 0.83226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.83226 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Создание системы видеонаблюдения АБК РЭС Южного филиала | O_25-1-06-1-11-04-0-0017 | П | 2027 | 2026 | 2028 | нд | нд | 0 | 21.8215 | 1.9109 | 3.9949 | 12.9151 | 3.0006 | 21.8215 | 1.9109 | 3.9949 | 12.9151 | 3.0006 | нд | 21.8215 | нд | 19.9105 | нд | 21.8215 | 1.9109 | 0 | 19.9105 | 0 | 0 | 1.9109 | 0 | 19.9105 | 0 | 0 | 0 | нд | 19.9105 | 21.8215 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Создание программно-аппаратного комплекса "Система персонального видеонаблюдения" | O_25-1-00-7-13-04-0-0035 | Н | 2027 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 7.555 | 0 | 0 | 7.555 | 0 | 36.9705 | 0 | 0 | 36.9705 | 0 | нд | 7.555 | нд | 0 | нд | 36.9705 | 7.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 36.9705 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Создание программно-аппаратного комплекса "Операционные системы и офисные пакеты" | O_25-1-00-7-13-04-0-0004 | Н | 2026 | 2026 | 2028 | нд | нд | 0 | 199.4177 | 0 | 0 | 199.4177 | 0 | 199.4177 | 0 | 0 | 199.4177 | 0 | нд | 199.4177 | нд | 90 | нд | 199.4177 | 109.4177 | 0 | 90 | 44.5276 | 0 | 154.8901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 90 | 199.4177 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Создание программно-аппаратного комплекса "Средства виртуализации на российской платформе" | O_25-1-00-7-13-04-0-0003 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 28.9924 | 0 | 0 | 28.9924 | 0 | 28.9924 | 0 | 0 | 28.9924 | 0 | нд | 28.9924 | нд | 0 | нд | 28.9924 | 28.9924 | 0 | 0 | 28.9924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 28.9924 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Создание программно-аппаратного комплекса "Средства системы управления базами данных на российской платформе" | O_25-1-00-7-13-04-0-0002 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 11.9597 | 0 | 0 | 11.9597 | 0 | 11.9597 | 0 | 0 | 11.9597 | 0 | нд | 11.9597 | нд | 0 | нд | 11.9597 | 11.9597 | 0 | 0 | 11.9597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 11.9597 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Расширение функциональности автоматизированной системы управления предприятием (АСУП) | O_25-1-00-6-13-04-0-0037 | И | 2025 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 295 | 295 | 0 | 0 | 0 | 295 | нд | 295 | нд | 185 | нд | 245.9478 | 110 | 49.0522 | 185 | 245.9478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 185 | 245.9478 | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации по годам с учетом фактического исполнения ИПР за 2025 год.
1.6. | Приобретение легковых (производственных) автомобилей – 33 шт. | O_25-1-00-3-05-04-0-0033 | Н | 2026 | 2029 | 2030 | нд | нд | 0 | 52.9431 | 0 | 0 | 52.9431 | 0 | 52.1772 | 0 | 0 | 0 | 52.1772 | нд | 52.9431 | нд | 33.2263 | нд | 52.1772 | 19.7168 | 0 | 17.4476 | 12.9869 | 3.3176 | 19.6411 | 5.2043 | 11.6496 | 7.2568 | 4.6801 | 3.2196 | нд | 36.4458 | 52.1772 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение автобусов для перевозки работников - 4 шт. | O_25-1-00-3-05-04-0-0032 | Н | 2030 | 2029 | 2030 | нд | нд | 0 | 15.8336 | 0 | 0 | 15.8336 | 0 | 20.1433 | 0 | 0 | 0 | 20.1433 | нд | 15.8336 | нд | 12.1409 | нд | 20.1433 | 3.6927 | 0 | 7.7237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4171 | 0 | 20.1433 | нд | 32.2842 | 20.1433 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение специальных автомобилей и грузоподъемной техники на шасси грузовых автомобилей - 14 шт. | O_25-1-00-3-05-04-0-0031 | Н | 2026 | 2029 | 2030 | нд | нд | 0 | 226.7312 | 0 | 0 | 226.7312 | 0 | 198.56 | 0 | 0 | 0 | 198.56 | нд | 226.7312 | нд | 190.3264 | нд | 198.56 | 36.4048 | 0 | 15.3841 | 17.4022 | 34.6598 | 65.2172 | 69.8982 | 39.1164 | 70.3844 | 30.7174 | 46.1067 | нд | 236.4331 | 198.56 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение плоттера А0 (1 шт.) | O_25-1-00-3-05-04-0-0029 | Н | 2027 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.7181 | 0 | 0 | 0.7181 | 0 | 0.7181 | 0 | 0 | 0.7181 | 0 | нд | 0.7181 | нд | 0 | нд | 0.7181 | 0.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.7181 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение МФУ А3 лазерный цветной (6 шт.) | O_25-1-00-3-05-04-0-0028 | Н | 2026 | 2027 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.1469 | 0 | 0 | 4.1469 | 0 | 4.1469 | 0 | 0 | 4.1469 | 0 | нд | 4.1469 | нд | 2.826 | нд | 4.1469 | 1.3209 | 0 | 1.3814 | 4.1469 | 1.4446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.826 | 4.1469 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации проекта с учетом сроков замены устаревшего оборудования для обеспечения хозяйственной деятельности филиалов.
1.6. | Приобретение грузовых производственных автомобилей на базе ГАЗ - 16 шт. | O_25-1-00-3-05-04-0-0027 | Н | 2026 | 2029 | 2030 | нд | нд | 0 | 55.5296 | 0 | 0 | 55.5296 | 0 | 60.386 | 0 | 0 | 0 | 60.386 | нд | 55.5296 | нд | 45.9792 | нд | 60.386 | 9.5504 | 0 | 6.2983 | 10.6234 | 20.9281 | 14.6344 | 7.4043 | 18.8332 | 11.3485 | 7.9839 | 8.3112 | нд | 54.2904 | 60.386 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение передвижной электротехнической лаборатории для испытания кабельных линий на базе а/м Садко Next (5шт) | O_25-1-00-3-05-04-0-0026 | Н | 2027 | 2028 | 2030 | нд | нд | 0 | 220.5148 | 0 | 0 | 220.5148 | 0 | 218.8628 | 0 | 0 | 218.8628 | 0 | нд | 220.5148 | нд | 179.1353 | нд | 218.8628 | 41.3795 | 0 | 86.5493 | 0 | 45.2566 | 41.0126 | 47.3293 | 42.6941 | 0 | 88.8892 | 46.2668 | нд | 225.4021 | 218.8628 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение передвижной электротехнической лаборатории для испытания кабельных линий на базе а/м ГАЗЕЛЬ Next (2 шт) | O_25-1-00-3-05-04-0-0025 | Н | 2028 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 70.5414 | 0 | 0 | 70.5414 | 0 | 70.654 | 0 | 0 | 70.654 | 0 | нд | 70.5414 | нд | 36.8491 | нд | 70.654 | 33.6923 | 0 | 0 | 0 | 36.8491 | 0 | 0 | 34.6174 | 0 | 36.0367 | 0 | нд | 36.8491 | 70.654 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение МФУ А3 лазерный монохром (8 шт.) | O_25-1-00-3-05-04-0-0024 | Н | 2026 | 2027 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.8424 | 0 | 0 | 3.8424 | 0 | 3.8424 | 0 | 0 | 3.8424 | 0 | нд | 3.8424 | нд | 2.4577 | нд | 3.8424 | 1.3847 | 0 | 1.4481 | 3.8424 | 1.0096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4577 | 3.8424 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации проекта с учетом сроков замены устаревшего оборудования для обеспечения хозяйственной деятельности филиалов.
1.6. | Приобретение измерителей показателей качества электроэнергии (4 шт) | O_25-1-00-3-05-04-0-0023 | Н | 2026 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 2.4082 | 0 | 0 | 2.4082 | 0 | 2.569 | 0 | 0 | 2.569 | 0 | нд | 2.4082 | нд | 1.8262 | нд | 2.569 | 0.58207 | 0 | 1.8262 | 1.2587 | 0 | 1.3103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8262 | 2.569 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение снегоболотохода для Центрального филиала - 1 шт. | O_25-1-00-3-05-04-0-0016 | Н | 2027 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 4.1532 | 0 | 0 | 4.1532 | 0 | 9.8355 | 0 | 0 | 0 | 9.8355 | нд | 4.1532 | нд | 0 | нд | 9.8355 | 4.1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 9.8355 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение грузовых саморазгружающихся транспортных средств - 5 шт. | O_25-1-00-3-05-04-0-0013 | Н | 2026 | 2029 | 2030 | нд | нд | 0 | 26.1522 | 0 | 0 | 26.1522 | 0 | 26.3282 | 0 | 0 | 0 | 26.3282 | нд | 26.1522 | нд | 21.4246 | нд | 26.3282 | 4.7276 | 0 | 4.9441 | 4.9303 | 5.1705 | 10.2649 | 0 | 5.3429 | 11.31 | 0 | 5.79 | нд | 27.2146 | 26.3282 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение электромеханических мастерских на шасси автомобиля - 6 шт. | O_25-1-00-3-05-04-0-0012 | Н | 2026 | 2029 | 2030 | нд | нд | 0 | 45.8212 | 0 | 0 | 45.8212 | 0 | 44.4064 | 0 | 0 | 0 | 44.4064 | нд | 45.8212 | нд | 38.9572 | нд | 44.4064 | 6.8639 | 0 | 7.1783 | 6.776 | 7.5071 | 0 | 7.8509 | 22.0289 | 16.4209 | 7.644 | 7.9574 | нд | 46.9147 | 44.4064 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение бригадных автомобилей - 51 шт. | O_25-1-00-3-05-04-0-0010 | Н | 2026 | 2029 | 2030 | нд | нд | 0 | 114.036 | 0 | 0 | 114.036 | 0 | 118.2869 | 0 | 0 | 0 | 118.2869 | нд | 114.036 | нд | 85.7574 | нд | 118.2869 | 28.2786 | 0 | 31.6982 | 30.8936 | 25.1663 | 40.1221 | 19.1778 | 22.6839 | 9.7151 | 13.2693 | 11.3181 | нд | 97.0755 | 118.2869 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение прицепной техники - 7 шт. | O_25-1-00-3-05-04-0-0008 | Н | 2026 | 2029 | 2030 | нд | нд | 0 | 9.5237 | 0 | 0 | 9.5237 | 0 | 13.6538 | 0 | 0 | 0 | 13.6538 | нд | 9.5237 | нд | 6.579 | нд | 13.6538 | 2.9446 | 0 | 1.5397 | 1.7167 | 1.6103 | 0 | 1.6679 | 0 | 1.7611 | 3.8732 | 8.064 | нд | 14.643 | 13.6538 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение силовых трансформаторов 6-10 кВ (12 шт.) для пополнения аварийного запаса Восточного филиала | O_24-1-20-3-05-04-0-0268 | И | 2025 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.9729 | 0 | 0 | 5.9729 | 0 | 5.1098 | 0 | 0 | 5.1098 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.8084 | 0 | 0.3014 | 0 | 4.8084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 4.8084 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение блока релейной защиты БМРЗ-152-2-Д-КЛ-53 для аварийного запаса Северного филиала | O_24-1-05-3-05-04-0-0269 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.26316 | 0 | 0 | 0.26316 | 0 | 0.43111 | 0 | 0 | 0.43111 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.43111 | 0 | 0 | 0 | 0.43111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.43111 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение силовых трансформаторов 10 кВ (3 шт.) для аварийного запаса Северного филиала | O_24-1-05-3-05-04-0-0265 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.0327 | 0 | 0 | 1.0327 | 0 | 0.98593 | 0 | 0 | 0.98593 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.98593 | 0 | 0 | 0 | 0.98593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.98593 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение права на использование прикладного и серверного программного обеспечения | O_24-1-00-7-13-04-0-0350 | И | 2024 | 2029 | 2030 | нд | нд | 10.4927 | 114.4963 | 0 | 0 | 0 | 114.4963 | 114.4963 | 0 | 0 | 0 | 114.4963 | нд | 91.3142 | нд | 74.6494 | нд | 79.7266 | 16.6648 | 24.277 | 17.4281 | 17.428 | 18.2263 | 18.2263 | 19.061 | 19.061 | 19.934 | 19.934 | 5.0774 | нд | 79.7267 | 79.7266 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.6. | Приобретение легковых (служебных) автомобилей - 28 шт. | O_24-1-00-3-05-04-0-0277 | Н | 2026 | 2029 | 2030 | нд | нд | 0 | 46.7075 | 0 | 0 | 46.7075 | 0 | 58.5272 | 0 | 0 | 0 | 58.5272 | нд | 39.1112 | нд | 26.3784 | нд | 58.5272 | 12.7328 | 0 | 8.3225 | 13.6366 | 8.7036 | 14.1957 | 3.6409 | 10.5555 | 5.7115 | 10.9883 | 9.1511 | нд | 35.5295 | 58.5272 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение автогидроподъемников (АГП) и бурильно-крановых машин (БКМ) - 26 шт. | O_24-1-00-3-05-04-0-0276 | Н | 2026 | 2029 | 2030 | нд | нд | 0 | 288.7775 | 0 | 0 | 288.7775 | 0 | 289.6298 | 0 | 0 | 0 | 289.6298 | нд | 278.9441 | нд | 206.9552 | нд | 289.6298 | 71.9889 | 0 | 43.0297 | 52.8278 | 56.3341 | 119.4802 | 70.697 | 57.2485 | 36.8944 | 47.9486 | 12.1247 | нд | 219.0798 | 289.6298 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение щитового оборудования 0,4-10 кВ для нужд филиалов (36 шт.) | O_24-1-00-3-05-04-0-0267 | Н | 2027 | 2024 | 2027 | нд | нд | 0 | 9.3491 | 0 | 0 | 9.3491 | 0 | 12.4316 | 0 | 0 | 12.4316 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 12.4316 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение силовых трансформаторов 6-10 кВ для нужд филиалов (41 шт.) | O_24-1-00-3-05-04-0-0266 | Н | 2027 | 2024 | 2027 | нд | нд | 0 | 19.8402 | 0 | 0 | 19.8402 | 0 | 17.4498 | 0 | 0 | 17.4498 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 17.4498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 17.4498 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение силовых трансформатороров 6-10 кВ (6шт.) для пополнения аварийного запаса Южного филиала | N_23-1-06-3-05-04-0-0249 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.4066 | 0 | 0 | 3.4066 | 0 | 2.106 | 0 | 0 | 2.106 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.106 | 0 | 0 | 0 | 2.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.106 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение высоковольтного выключателя 10 кВ (1 шт.) для нужд Северного филиала | N_23-1-05-3-05-04-0-0246 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.37065 | 0 | 0 | 0.37065 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.408 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение силовых трансформаторов 6-10 кВ (5 шт.) для аварийного запаса Северного филиала | N_23-1-05-3-05-04-0-0245 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.3721 | 0 | 0 | 3.3721 | 0 | 1.6753 | 0 | 0 | 1.6753 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.6753 | 0 | 0 | 0 | 1.6753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.6753 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение распределительных устройств 0,4-10 кВ (85 шт.) для нужд филиалов | N_23-1-00-3-05-04-0-0248 | И | 2023 | 2024 | 2027 | нд | нд | 1.6155 | 25.3788 | 0 | 0 | 25.3788 | 0 | 43.4911 | 0 | 0 | 43.4911 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 41.8757 | 0 | 0 | 0 | 20.6599 | 0 | 21.2158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 41.8757 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение силовых трансформаторов 6-10 кВ (59 шт.) для нужд филиалов | N_23-1-00-3-05-04-0-0247 | И | 2023 | 2024 | 2026 | нд | нд | 10.3715 | 37.7719 | 0 | 0 | 37.7719 | 0 | 25.2648 | 0 | 0 | 25.2648 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14.5918 | 0 | 0.3014 | 0 | 14.5918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 14.5918 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Реконструкция здания гаража (площадью 403 м2) производственной базы РЭС г. Волхов (инв. № 030000503) | N_22-1-20-0-11-04-0-1912 | П | 2023 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0.038069 | 79.454 | 3 | 62.1178 | 0 | 14.3362 | 79.454 | 3 | 62.1178 | 0 | 14.3362 | нд | 76.3989 | нд | 0 | нд | 79.4104 | 76.3989 | 0.005575 | 0 | 3 | 0 | 76.4104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 79.4104 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Волх, Приобретение грузового автомобиля для Восточного филиала Общества (23-1-20-3-05-04-0-0237) | M_23-1-20-3-05-04-0-0237 | Н | 2027 | 2024 | 2027 | нд | нд | 0 | 2.8497 | 0 | 0 | 2.8497 | 0 | 3.792 | 0 | 0 | 0 | 3.792 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.792 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Тихв, Приобретение грузового автомобиля для Восточного филиала Общества,1 шт. (23-1-20-3-05-04-0-0236) | M_23-1-20-3-05-04-0-0236 | Н | 2027 | 2024 | 2027 | нд | нд | 0 | 3.0022 | 0 | 0 | 3.0022 | 0 | 3.792 | 0 | 0 | 0 | 3.792 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.792 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Всев, Приобретение грузового автомобиля для Пригородного филиала Общества, 1 шт. (23-1-17-3-05-04-0-0235) | M_23-1-17-3-05-04-0-0235 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 2.1757 | 0 | 0 | 0 | 2.1757 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.1757 | 0 | 0 | 0 | 2.1757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.1757 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | ЦА, Приобретение АГП для Восточного и Северного филиалов Общества, 2 шт (23-1-00-3-05-04-0-0229) | M_23-1-00-3-05-04-0-0229 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 19.6667 | 0 | 0 | 19.6667 | 0 | 20.6489 | 0 | 0 | 0 | 20.6489 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 20.6489 | 0 | 0 | 0 | 20.6489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 20.6489 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | ЛодП, Приобретение снегоболотохода для Восточного филиала Общества (22-1-20-3-05-04-0-0419) | M_22-1-20-3-05-04-0-0419 | Н | 2030 | 2025 | 2030 | нд | нд | 0 | 9.7998 | 0 | 0 | 9.7998 | 0 | 11.0955 | 0 | 0 | 0 | 11.0955 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.0955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0955 | нд | 11.0955 | 11.0955 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Тосно, Приобретение высоковольтного оборудования 35-110 кВ для аварийного запаса (7 шт.) (22-1-10-3-05-04-0-0513) | M_22-1-10-3-05-04-0-0513 | И | 2023 | 2024 | 2026 | нд | нд | 6.2465 | 68.6892 | 0 | 0 | 68.6892 | 0 | 81.9299 | 0 | 0 | 81.9299 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 75.6834 | 0 | 0 | 0 | 75.6834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 75.6834 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Гатч, Приобретение распределительных устройств 0,4-10 кВ (1 шт.) для аварийного запаса (22-1-06-3-05-04-0-0459) | M_22-1-06-3-05-04-0-0459 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.6378 | 0 | 0 | 2.6378 | 0 | 3.6414 | 0 | 0 | 3.6414 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.6414 | 0 | 0 | 0 | 3.6414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.6414 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Гатч, Приобретение высоковольтных выключателей 6-10 кВ (3 шт.) для аварийного запаса (22-1-06-3-05-04-0-0458) | M_22-1-06-3-05-04-0-0458 | И | 2023 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0.52 | 1.7906 | 0 | 0 | 1.7906 | 0 | 1.224 | 0 | 0 | 1.224 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.704 | 0 | 0 | 0 | 0.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.704 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Приобретение набора инструмента для снятия изоляции (1 шт.) в Северный филиал (22-1-05-3-05-04-0-0329) | M_22-1-05-3-05-04-0-0329 | Н | 2028 | 2024 | 2028 | нд | нд | 0 | 0.12666 | 0 | 0 | 0.12666 | 0 | 0.27435 | 0 | 0 | 0.27435 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.27435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27435 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.27435 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Приобретение настольного сверлильного станка (2 шт.) в Северный филиал (22-1-05-3-05-04-0-0328) | M_22-1-05-3-05-04-0-0328 | Н | 2029 | 2024 | 2029 | нд | нд | 0 | 0.29085 | 0 | 0 | 0.29085 | 0 | 0.32145 | 0 | 0 | 0.32145 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.32145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32145 | 0 | нд | 0 | 0.32145 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Приобретение набора инструмента для разделки кабеля из сшитого полиэтилена (1 шт.) в Северный филиал (22-1-05-3-05-04-0-0326) | M_22-1-05-3-05-04-0-0326 | Н | 2028 | 2024 | 2028 | нд | нд | 0 | 0.15617 | 0 | 0 | 0.15617 | 0 | 0.27436 | 0 | 0 | 0.27436 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.27436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27436 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.27436 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Приобретение мотопомпы бензиновой (1 шт) в Северный филиал (22-1-05-3-05-04-0-0324) | M_22-1-05-3-05-04-0-0324 | Н | 2029 | 2024 | 2029 | нд | нд | 0 | 0.18117 | 0 | 0 | 0.18117 | 0 | 0.23742 | 0 | 0 | 0.23742 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.23742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23742 | 0 | нд | 0 | 0.23742 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | ЦА, Создание программно-аппаратного комплекса Пирамида 2.0 в комплекте с серверным оборудованием ЦА (22-1-00-7-13-04-0-0465) | M_22-1-00-7-13-04-0-0465 | З | 2023 | 2027 | 2026 | нд | нд | 47.1178 | 42.9057 | 0 | 0 | 42.9057 | 0 | 47.1178 | 0 | 0 | 47.1178 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -7.1054e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Титул завершен. Погашение кредиторской задолженности запланировано в 2026 году. Корректировка стоимости проекта обусловлена приведением к фактическим значениям реализации мероприятий в соответствии с актом ввода в эксплуатацию и учетом затрат, не облагаемых налогом.
1.6. | ЦА, Создание программно-аппаратного комплекса 1С: ITIL Управление ИТ (22-1-00-7-13-04-0-0462) | M_22-1-00-7-13-04-0-0462 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 6.8954 | 0 | 0 | 0 | 6.8954 | 14.6156 | 0 | 0 | 0 | 14.6156 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14.6156 | 0 | 0 | 0 | 14.6156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 14.6156 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | ЦА, Приобретение тепловизоров для нужд филиалов (6 шт.) (22-1-00-3-05-04-0-0512) | M_22-1-00-3-05-04-0-0512 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 6.5629 | 0 | 0 | 6.5629 | 0 | 6.5352 | 0 | 0 | 6.5352 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.5352 | 0 | 0 | 0 | 6.5352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 6.5352 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | ЦА, Приобретение тепловизоров для нужд филиалов (18 шт.) (22-1-00-3-05-04-0-0511) | M_22-1-00-3-05-04-0-0511 | Н | 2028 | 2024 | 2028 | нд | нд | 0 | 1.9581 | 0 | 0 | 1.9581 | 0 | 1.9754 | 0 | 0 | 1.9754 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.9754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9754 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.9754 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение системы мониторинга параметров изоляции кабельных линий для нужд филиалов (2 шт.) (22-1-00-3-05-04-0-0510) | M_22-1-00-3-05-04-0-0510 | Н | 2026 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 11.4759 | 0 | 0 | 11.4759 | 0 | 13.0945 | 0 | 0 | 13.0945 | 0 | нд | 5.7379 | нд | 0 | нд | 13.0945 | 5.7379 | 0 | 0 | 6.4157 | 0 | 6.6787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 13.0945 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение спецтехники (дизель-генераторатора на шасси КАМАЗ) для Пригородного филиала, 1 шт (22-1-00-3-05-04-0-0418) | M_22-1-00-3-05-04-0-0418 | Н | 2027 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 20.3408 | 0 | 0 | 20.3408 | 0 | 28.2358 | 0 | 0 | 0 | 28.2358 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 28.2358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 28.2358 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | ЦА, Создание мультисервисной сети передачи данных (22-1-00-1-11-04-0-0456) | M_22-1-00-1-11-04-0-0456 | П | 2023 | 2027 | 2029 | нд | нд | 8.1821 | 508.9039 | 45.1584 | 239.4429 | 163.2819 | 61.0207 | 508.9039 | 45.1584 | 239.4429 | 163.2819 | 61.0207 | нд | 469.5201 | нд | 369.5201 | нд | 500.3819 | 100 | 0.33991 | 198.0941 | 36.4342 | 171.426 | 220 | 0 | 142.2879 | 0 | 101.6598 | 0 | нд | 369.5201 | 500.3819 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Тихв, Покупка автомобиля грузового (24-1-20-3-05-07-0-0198) | L_24-1-20-3-05-07-0-0198 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.8278 | 0 | 0 | 1.8278 | 0 | 1.8723 | 0 | 0 | 0 | 1.8723 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.8723 | 0 | 0 | 0 | 1.8723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.8723 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Тосно, Покупка автомобиля грузового (24-1-10-3-05-07-0-0199) | L_24-1-10-3-05-07-0-0199 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8214 | 0 | 0 | 0 | 1.8214 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.8214 | 0 | 0 | 0 | 1.8214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.8214 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Покупка снегоуборщика бензинового (24-1-05-3-05-07-0-0212) | L_24-1-05-3-05-07-0-0212 | Н | 2029 | 2024 | 2029 | нд | нд | 0 | 0.12416 | 0 | 0 | 0.12416 | 0 | 0.14193 | 0 | 0 | 0.14193 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14193 | 0 | нд | 0 | 0.14193 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Покупка автомобиля грузового (24-1-05-3-05-07-0-0189) | L_24-1-05-3-05-07-0-0189 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.2608 | 0 | 0 | 2.2608 | 0 | 2.7948 | 0 | 0 | 0 | 2.7948 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.7948 | 0 | 0 | 0 | 2.7948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.7948 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Покупка кабеледефектоискателя (24-1-05-3-05-07-0-0184) | L_24-1-05-3-05-07-0-0184 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.352 | 0 | 0 | 0.352 | 0 | 0.44755 | 0 | 0 | 0.44755 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.44755 | 0 | 0 | 0 | 0.44755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.44755 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-79 Сосновый Бор (24-1-05-1-03-07-0-0253) | L_24-1-05-1-03-07-0-0253 | П | 2028 | 2024 | 2029 | нд | нд | 0 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.1842 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-251 Ольшаники (24-1-05-1-03-07-0-0252) | L_24-1-05-1-03-07-0-0252 | П | 2028 | 2024 | 2029 | нд | нд | 0 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.1842 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ РП-67 Тарасово (24-1-05-1-03-07-0-0251) | L_24-1-05-1-03-07-0-0251 | П | 2028 | 2024 | 2029 | нд | нд | 0 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.1842 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-7 Высоцк (24-1-05-1-03-07-0-0250) | L_24-1-05-1-03-07-0-0250 | П | 2028 | 2024 | 2029 | нд | нд | 0 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.1842 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-19 Советский (24-1-05-1-03-07-0-0249) | L_24-1-05-1-03-07-0-0249 | П | 2028 | 2024 | 2029 | нд | нд | 0 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.1842 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-05505 Советский (24-1-05-1-03-07-0-0248) | L_24-1-05-1-03-07-0-0248 | П | 2028 | 2024 | 2029 | нд | нд | 0 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.1842 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-6 Приморск (24-1-05-1-03-07-0-0247) | L_24-1-05-1-03-07-0-0247 | П | 2028 | 2024 | 2029 | нд | нд | 0 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.1842 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ РП-1 Светогорск (24-1-05-1-03-07-0-0246) | L_24-1-05-1-03-07-0-0246 | П | 2028 | 2024 | 2029 | нд | нд | 0 | 3.1076 | 0.27662 | 2.831 | 0 | 0 | 3.1076 | 0.27662 | 2.831 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1076 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.1076 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-5 Каменногорск (24-1-05-1-03-07-0-0245) | L_24-1-05-1-03-07-0-0245 | П | 2028 | 2024 | 2029 | нд | нд | 0 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.1842 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-104 Выборг (24-1-05-1-03-07-0-0244) | L_24-1-05-1-03-07-0-0244 | П | 2028 | 2024 | 2029 | нд | нд | 0 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.1842 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-59 Выборг (24-1-05-1-03-07-0-0236) | L_24-1-05-1-03-07-0-0236 | П | 2028 | 2024 | 2029 | нд | нд | 0 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.1842 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-18 Выборг (24-1-05-1-03-07-0-0232) | L_24-1-05-1-03-07-0-0232 | П | 2028 | 2024 | 2029 | нд | нд | 0 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.1842 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-77 Выборг (24-1-05-1-03-07-0-0229) | L_24-1-05-1-03-07-0-0229 | П | 2028 | 2024 | 2029 | нд | нд | 0 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.1842 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-05547 Выборг (24-1-05-1-03-07-0-0226) | L_24-1-05-1-03-07-0-0226 | П | 2028 | 2024 | 2029 | нд | нд | 0 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.1842 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-272 Выборг (24-1-05-1-03-07-0-0225) | L_24-1-05-1-03-07-0-0225 | П | 2028 | 2024 | 2029 | нд | нд | 0 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.1842 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-396 Выборг (24-1-05-1-03-07-0-0224) | L_24-1-05-1-03-07-0-0224 | П | 2028 | 2024 | 2029 | нд | нд | 0 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.1842 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-441 Выборг (24-1-05-1-03-07-0-0223) | L_24-1-05-1-03-07-0-0223 | П | 2028 | 2024 | 2029 | нд | нд | 0 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.1842 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-63 Выборг (24-1-05-1-03-07-0-0222) | L_24-1-05-1-03-07-0-0222 | П | 2028 | 2024 | 2029 | нд | нд | 0 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.1842 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-61 Выборг (24-1-05-1-03-07-0-0221) | L_24-1-05-1-03-07-0-0221 | П | 2028 | 2024 | 2029 | нд | нд | 0 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.1842 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ ПП-4 Выборг (24-1-05-1-03-07-0-0220) | L_24-1-05-1-03-07-0-0220 | П | 2028 | 2024 | 2029 | нд | нд | 0 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.1842 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ РТП-105 Выборг (24-1-05-1-03-07-0-0205) | L_24-1-05-1-03-07-0-0205 | П | 2028 | 2024 | 2029 | нд | нд | 0 | 3.1076 | 0.27662 | 2.831 | 0 | 0 | 3.1076 | 0.27662 | 2.831 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1076 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.1076 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ ПП-2 Выборг (24-1-05-1-03-07-0-0204) | L_24-1-05-1-03-07-0-0204 | П | 2028 | 2024 | 2029 | нд | нд | 0 | 0.5693 | 0.097814 | 0.47149 | 0 | 0 | 0.5693 | 0.097814 | 0.47149 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.5693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5693 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.5693 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Волх, Покупка АГП (23-1-20-3-05-07-0-0186) | L_23-1-20-3-05-07-0-0186 | Н | 2028 | 2024 | 2028 | нд | нд | 0 | 9.8333 | 0 | 0 | 9.8333 | 0 | 11.1884 | 0 | 0 | 0 | 11.1884 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.1884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1884 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 11.1884 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Волх, Создание ТМ ТП 187 Волхов (23-1-20-1-03-07-0-0210) | L_23-1-20-1-03-07-0-0210 | П | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | 0 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | нд | 2.1842 | нд | 0 | нд | 2.1842 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.1842 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Волх, Создание ТМ ТП 181 Волхов (23-1-20-1-03-07-0-0209) | L_23-1-20-1-03-07-0-0209 | П | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | 0 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | нд | 2.1842 | нд | 0 | нд | 2.1842 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.1842 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Волх, Создание ТМ ТП 135 Волхов (23-1-20-1-03-07-0-0208) | L_23-1-20-1-03-07-0-0208 | П | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | 0 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | нд | 2.1842 | нд | 0 | нд | 2.1842 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.1842 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Волх, Создание ТМ ТП 17 Волхов (23-1-20-1-03-07-0-0207) | L_23-1-20-1-03-07-0-0207 | П | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | 0 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | нд | 2.1842 | нд | 0 | нд | 2.1842 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.1842 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Всев, Приобретение АГП (23-1-17-3-05-07-0-0203) | L_23-1-17-3-05-07-0-0203 | Н | 2027 | 2024 | 2027 | нд | нд | 0 | 9.8333 | 0 | 0 | 9.8333 | 0 | 10.7477 | 0 | 0 | 0 | 10.7477 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.7477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 10.7477 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Покупка навеса металлического (23-1-10-3-05-07-0-0206) | L_23-1-10-3-05-07-0-0206 | Н | 2029 | 2024 | 2029 | нд | нд | 0 | 0.51647 | 0 | 0 | 0.51647 | 0 | 1.0595 | 0 | 0 | 1.0595 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0595 | 0 | нд | 0 | 1.0595 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Покупка набора инструментов для монтажа (23-1-10-3-05-07-0-0166) | L_23-1-10-3-05-07-0-0166 | Н | 2028 | 2024 | 2028 | нд | нд | 0 | 0.10276 | 0 | 0 | 0.10276 | 0 | 0.11073 | 0 | 0 | 0.11073 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.11073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11073 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.11073 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Волх, Покупка автомобиля легкового (22-1-20-3-05-07-0-0239) | L_22-1-20-3-05-07-0-0239 | Н | 2027 | 2024 | 2027 | нд | нд | 0 | 1.8278 | 0 | 0 | 1.8278 | 0 | 1.9491 | 0 | 0 | 0 | 1.9491 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.9491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.9491 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Всев, Приобретение АГП (22-1-17-3-05-07-0-0260) | L_22-1-17-3-05-07-0-0260 | Н | 2027 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 9.8333 | 0 | 0 | 9.8333 | 0 | 10.7477 | 0 | 0 | 0 | 10.7477 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.7477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 10.7477 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Всев, Приобретение БКМ (22-1-17-3-05-07-0-0258) | L_22-1-17-3-05-07-0-0258 | Н | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 9.775 | 0 | 0 | 9.775 | 0 | 12.4949 | 0 | 0 | 0 | 12.4949 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.4949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4949 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 12.4949 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Всев, Покупка траншейных крепей (22-1-17-3-05-07-0-0208) | L_22-1-17-3-05-07-0-0208 | Н | 2029 | 2024 | 2029 | нд | нд | 0 | 0.4602 | 0 | 0 | 0.4602 | 0 | 0.21133 | 0 | 0 | 0.21133 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.21133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21133 | 0 | нд | 0 | 0.21133 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Тосно, Покупка АГП (22-1-10-3-05-07-0-0233) | L_22-1-10-3-05-07-0-0233 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 9.8333 | 0 | 0 | 9.8333 | 0 | 10.3244 | 0 | 0 | 0 | 10.3244 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.3244 | 0 | 0 | 0 | 10.3244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 10.3244 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Луга, Покупка Автомобиля автолаборатории (22-1-06-3-05-07-0-0200) | L_22-1-06-3-05-07-0-0200 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 36.5822 | 0 | 0 | 36.5822 | 0 | 39.3973 | 0 | 0 | 39.3973 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 39.3973 | 0 | 0 | 0 | 39.3973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 39.3973 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Тихв, Покупка Аварийной осветительная установки «СВЕТОВАЯ БАШНЯ» с генератором ELG(5)1000S 2,7 GX (21-1-20-3-05-07-0-0229) | L_21-1-20-3-05-07-0-0229 | Н | 2029 | 2024 | 2029 | нд | нд | 0 | 0.14942 | 0 | 0 | 0.14942 | 0 | 0.46444 | 0 | 0 | 0.46444 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.46444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46444 | 0 | нд | 0 | 0.46444 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Кириш, РК гаража с производственными помещениями инв. № 090000400, г. Кириши ЛО (21-1-20-0-11-07-0-0231) | L_21-1-20-0-11-07-0-0231 | П | 2028 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 2.0968 | 0.14346 | 1.9533 | 0 | 0 | 2.0968 | 0.14346 | 1.9533 | 0 | 0 | нд | 2.0968 | нд | 2.0968 | нд | 2.0968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0968 | 0 | 0 | 2.0968 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0968 | 2.0968 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Всев, Покупка траншейных крепей (21-1-17-3-05-07-0-0334) | L_21-1-17-3-05-07-0-0334 | Н | 2029 | 2024 | 2029 | нд | нд | 0 | 0.4602 | 0 | 0 | 0.4602 | 0 | 0.21133 | 0 | 0 | 0.21133 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.21133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21133 | 0 | нд | 0 | 0.21133 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | ЦА, Разработка и внедрение автоматизированной системы управления предприятием (АСУП) (21-1-00-6-13-07-0-0465) | L_21-1-00-6-13-07-0-0465 | И | 2021 | 2024 | 2026 | нд | нд | 210.4046 | 233.8328 | 0 | 0 | 0 | 233.8328 | 233.8328 | 0 | 0 | 0 | 233.8328 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 18.0621 | 0 | 5.3661 | 0 | 18.0621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 18.0621 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | ЦА, Разработка схем перспективного развития электрических распределительных сетей (21-1-00-1-11-04-0-0735) | L_21-1-00-1-11-04-0-0735 | Н | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 11.85 | 11.85 | 0 | 0 | 0 | 11.85 | 11.85 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.85 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 11.85 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Всев, Стр-во здания склада в д. Янино Всеволожского района ЛО (21-1-17-1-11-04-2-0201) | K_21-1-17-1-11-04-2-0201 | П | 2029 | 2028 | 2029 | нд | нд | 0 | 38.4124 | 1.8799 | 35.6702 | 0 | 0.86233 | 38.4124 | 1.8799 | 35.6702 | 0 | 0.86233 | нд | 38.4124 | нд | 38.4124 | нд | 38.4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4124 | 0 | 0 | 38.4124 | 0 | нд | 38.4124 | 38.4124 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Стр-во склада на территории филиала АО "ЛОЭСК" "Центральные электросети" РЭС г. Кировск (21-1-10-1-11-04-2-0199) | K_21-1-10-1-11-04-2-0199 | П | 2029 | 2028 | 2029 | нд | нд | 0 | 5.3652 | 0.40254 | 4.9344 | 0 | 0.02825 | 5.3652 | 0.40254 | 4.9344 | 0 | 0.02825 | нд | 5.3652 | нд | 5.3652 | нд | 5.3652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3652 | 0 | 0 | 5.3652 | 0 | нд | 5.3652 | 5.3652 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Волх, Сервер контроллер домена (24-1-20-3-05-04-2-0092) | J_24-1-20-3-05-04-2-0092 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.5613 | 0 | 0 | 1.5613 | 0 | 1.5613 | 0 | 0 | 1.5613 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5613 | 0 | 0 | 0 | 1.5613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.5613 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Подп, Сервер контроллер домена (24-1-20-3-05-04-2-0091) | J_24-1-20-3-05-04-2-0091 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.5613 | 0 | 0 | 1.5613 | 0 | 1.5613 | 0 | 0 | 1.5613 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5613 | 0 | 0 | 0 | 1.5613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.5613 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | ЛодП, Сервер контроллер домена (24-1-20-3-05-04-2-0090) | J_24-1-20-3-05-04-2-0090 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.5613 | 0 | 0 | 1.5613 | 0 | 1.5613 | 0 | 0 | 1.5613 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5613 | 0 | 0 | 0 | 1.5613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.5613 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Создание ТМ РП-11 п. Мга (24-1-10-1-03-04-2-0072) | J_24-1-10-1-03-04-2-0072 | П | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | 0 | 3.1076 | 0.27662 | 2.831 | 0 | 0 | 3.1076 | 0.27662 | 2.831 | 0 | 0 | нд | 3.1076 | нд | 0 | нд | 3.1076 | 3.1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1076 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.1076 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Создание ТМ ТП-505 г.Отрадное (24-1-10-1-03-04-2-0071) | J_24-1-10-1-03-04-2-0071 | П | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | 0 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | нд | 2.1842 | нд | 0 | нд | 2.1842 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.1842 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Слан, Сервер контроллер домена (24-1-08-3-05-04-2-0093) | J_24-1-08-3-05-04-2-0093 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.5613 | 0 | 0 | 1.5613 | 0 | 1.5613 | 0 | 0 | 1.5613 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5613 | 0 | 0 | 0 | 1.5613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.5613 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Гатч, Установка оборудования (реклоузер с телемеханикой) на ВЛ-10 кВ ф.24 ПС Гатчинская г. Гатчина (24-1-06-1-03-04-2-0113) | J_24-1-06-1-03-04-2-0113 | П | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | 0 | 0.5693 | 0.097814 | 0.47149 | 0 | 0 | 0.5693 | 0.097814 | 0.47149 | 0 | 0 | нд | 0.5693 | нд | 0 | нд | 0.5693 | 0.5693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5693 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.5693 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Гатч, Установка оборудования (реклоузер с телемеханикой) на ВЛ-10 кВ ф.20 ПС-Промзона-1 г. Гатчина (24-1-06-1-03-04-2-0112) | J_24-1-06-1-03-04-2-0112 | П | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | 0 | 0.5693 | 0.097814 | 0.47149 | 0 | 0 | 0.5693 | 0.097814 | 0.47149 | 0 | 0 | нд | 0.5693 | нд | 0 | нд | 0.5693 | 0.5693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5693 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.5693 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Гатч, Создание ТМ ТП-244 г.Гатчина (24-1-06-1-03-04-2-0070) | J_24-1-06-1-03-04-2-0070 | П | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | 0 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | нд | 2.1842 | нд | 0 | нд | 2.1842 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.1842 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Плоттер (24-1-05-3-05-04-2-0088) | J_24-1-05-3-05-04-2-0088 | Н | 2027 | 2024 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.69222 | 0 | 0 | 0.69222 | 0 | 0.69222 | 0 | 0 | 0.69222 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.69222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.69222 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, МФУ (24-1-05-3-05-04-2-0087) | J_24-1-05-3-05-04-2-0087 | Н | 2027 | 2024 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.44058 | 0 | 0 | 0.44058 | 0 | 0.44058 | 0 | 0 | 0.44058 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.44058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.44058 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-3 в г. Приморск (инв.№ 050002895) (24-1-05-1-03-04-2-0073) | J_24-1-05-1-03-04-2-0073 | П | 2028 | 2024 | 2029 | нд | нд | 0 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.1842 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | ЦА, Сервер в основной ЦОД (24-1-00-3-05-04-2-0099) | J_24-1-00-3-05-04-2-0099 | Н | 2027 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 7.4589 | 0 | 0 | 7.4589 | 0 | 7.4589 | 0 | 0 | 7.4589 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 7.4589 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | ЦА, Сервер в основной ЦОД (24-1-00-3-05-04-2-0097) | J_24-1-00-3-05-04-2-0097 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 7.5818 | 0 | 0 | 7.5818 | 0 | 7.5818 | 0 | 0 | 7.5818 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.5818 | 0 | 0 | 0 | 7.5818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 7.5818 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | ЦА, МФУ (24-1-00-3-05-04-2-0094) | J_24-1-00-3-05-04-2-0094 | Н | 2027 | 2024 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.44058 | 0 | 0 | 0.44058 | 0 | 0.44058 | 0 | 0 | 0.44058 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.44058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.44058 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | ЦА, Телевизор (24-1-00-3-05-04-2-0089) | J_24-1-00-3-05-04-2-0089 | Н | 2027 | 2024 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.24837 | 0 | 0 | 0.24837 | 0 | 0.24837 | 0 | 0 | 0.24837 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.24837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.24837 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Кириш, Разработка и создание системы комплексной без-ти на подстанции ПС-63 "КДСК" (23-1-20-1-11-04-2-0082) | J_23-1-20-1-11-04-2-0082 | С | 2024 | 2025 | 2027 | 4.3474 | 4.3474 | 0.57057 | 34.2927 | 0.5025 | 13.1178 | 13.6724 | 7 | 34.2927 | 0.5025 | 13.1178 | 13.6724 | 7 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 33.6386 | 0 | 0.083558 | 0 | 0 | 0 | 33.6386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 33.6386 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Бокс, Создание ТМ ТП-28 РЭС г. Бокситогорск (23-1-20-1-03-04-2-0079) | J_23-1-20-1-03-04-2-0079 | П | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | 0 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | нд | 2.1842 | нд | 0 | нд | 2.1842 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.1842 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Бокс, Создание ТМ ТП-23 РЭС г. Бокситогорск (23-1-20-1-03-04-2-0078) | J_23-1-20-1-03-04-2-0078 | П | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | 0 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | нд | 2.1842 | нд | 0 | нд | 2.1842 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.1842 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Бокс, Создание ТМ ТП-25 РЭС г.Бокситогорск (23-1-20-1-03-04-2-0077) | J_23-1-20-1-03-04-2-0077 | П | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | 0 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | нд | 2.1842 | нд | 0 | нд | 2.1842 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.1842 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Всев, Световая башня с генератором (23-1-17-3-05-04-2-0110) | J_23-1-17-3-05-04-2-0110 | Н | 2029 | 2024 | 2029 | нд | нд | 0 | 0.20326 | 0 | 0 | 0.20326 | 0 | 0.46444 | 0 | 0 | 0.46444 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.46444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46444 | 0 | нд | 0 | 0.46444 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Сварочный полуавтомат (23-1-10-3-05-04-2-0104) | J_23-1-10-3-05-04-2-0104 | Н | 2028 | 2024 | 2028 | нд | нд | 0 | 0.14347 | 0 | 0 | 0.14347 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 0.263 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.263 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Сервер контроллер домена (23-1-10-3-05-04-2-0099) | J_23-1-10-3-05-04-2-0099 | Н | 2027 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 1.5613 | 0 | 0 | 1.5613 | 0 | 1.5613 | 0 | 0 | 1.5613 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.5613 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Тосно, Сервер контроллер домена (23-1-10-3-05-04-2-0098) | J_23-1-10-3-05-04-2-0098 | Н | 2027 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 1.5613 | 0 | 0 | 1.5613 | 0 | 1.5613 | 0 | 0 | 1.5613 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.5613 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Всев, Разработка и создание системы комплексной без-ти на высоковольтной подстанции ПС-515 пос. им. Морозова (23-1-10-1-11-04-2-0080) | J_23-1-10-1-11-04-2-0080 | С | 2024 | 2025 | 2027 | 4.2618 | 4.2618 | 0.61219 | 34.0748 | 0.5025 | 13.2759 | 13.3374 | 6.959 | 34.0748 | 0.5025 | 13.2759 | 13.3374 | 6.959 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 33.373 | 0 | 0.089653 | 0 | 0 | 0 | 33.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 33.373 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Создание ТМ ТП-501 г. Отрадное (23-1-10-1-03-04-2-0075) | J_23-1-10-1-03-04-2-0075 | П | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | 0 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | нд | 2.1842 | нд | 0 | нд | 2.1842 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.1842 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Создание ТМ РТП-566 г. Отрадное (23-1-10-1-03-04-2-0074) | J_23-1-10-1-03-04-2-0074 | П | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | 0 | 3.1076 | 0.27662 | 2.831 | 0 | 0 | 3.1076 | 0.27662 | 2.831 | 0 | 0 | нд | 3.1076 | нд | 0 | нд | 3.1076 | 3.1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1076 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.1076 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | СосБ, Создание ТМ ТП КЗ-6 РЭС г. Сосновый Бор (23-1-08-1-03-04-2-0076) | J_23-1-08-1-03-04-2-0076 | П | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | 0 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | нд | 2.1842 | нд | 0 | нд | 2.1842 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.1842 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-27 в г. Приморск (инв.№ 050002976) (23-1-05-1-03-04-2-0083) | J_23-1-05-1-03-04-2-0083 | П | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | 0 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | нд | 2.1842 | нд | 0 | нд | 2.1842 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.1842 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | ЦА, Кластер серверных коммутаторов в ЦОД (23-1-00-3-05-04-2-0101) | J_23-1-00-3-05-04-2-0101 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.4722 | 0 | 0 | 3.4722 | 0 | 3.4722 | 0 | 0 | 3.4722 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.4722 | 0 | 0 | 0 | 3.4722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.4722 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | ЦА, Система защиты периметра сети (ПАК) (23-1-00-3-05-04-2-0100) | J_23-1-00-3-05-04-2-0100 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 17.9167 | 0 | 0 | 17.9167 | 0 | 17.9167 | 0 | 0 | 17.9167 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 17.9167 | 0 | 0 | 0 | 17.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 17.9167 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Волх, Прибор измерения показателей качества электроэнергии (22-1-20-3-05-04-2-0128) | J_22-1-20-3-05-04-2-0128 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.55561 | 0 | 0 | 0.55561 | 0 | 0.62934 | 0 | 0 | 0.62934 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.62934 | 0 | 0 | 0 | 0.62934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.62934 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Кириш, Приобретение автомобиля грузового (22-1-20-3-05-04-2-0062) | J_22-1-20-3-05-04-2-0062 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.0022 | 0 | 0 | 3.0022 | 0 | 1.3896 | 0 | 0 | 0 | 1.3896 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.3896 | 0 | 0 | 0 | 1.3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.3896 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Кириш, Приобретение автомобиля грузового (22-1-20-3-05-04-2-0061) | J_22-1-20-3-05-04-2-0061 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.0022 | 0 | 0 | 3.0022 | 0 | 3.6426 | 0 | 0 | 0 | 3.6426 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.6426 | 0 | 0 | 0 | 3.6426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.6426 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | ЛодП, Приобретение автомобиля грузового (22-1-20-3-05-04-2-0054) | J_22-1-20-3-05-04-2-0054 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.4083 | 0 | 0 | 1.4083 | 0 | 1.3896 | 0 | 0 | 0 | 1.3896 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.3896 | 0 | 0 | 0 | 1.3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.3896 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Волх, Приобретение автомобиля легкового (22-1-20-3-05-04-2-0022) | J_22-1-20-3-05-04-2-0022 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.8278 | 0 | 0 | 1.8278 | 0 | 1.8723 | 0 | 0 | 0 | 1.8723 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.8723 | 0 | 0 | 0 | 1.8723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.8723 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Волх, Создание ТМ ТП-126 г. Волхов (22-1-20-1-03-04-2-0080) | J_22-1-20-1-03-04-2-0080 | П | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | 0 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | нд | 2.1842 | нд | 0 | нд | 2.1842 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.1842 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Волх, Создание ТМ ТП-138 г. Волхов (22-1-20-1-03-04-2-0079) | J_22-1-20-1-03-04-2-0079 | П | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | 0 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | нд | 2.1842 | нд | 0 | нд | 2.1842 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.1842 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Всев, Приобретение автомобиля легкового (22-1-17-3-05-04-2-0009) | J_22-1-17-3-05-04-2-0009 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.9089 | 0 | 0 | 1.9089 | 0 | 2.1757 | 0 | 0 | 0 | 2.1757 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.1757 | 0 | 0 | 0 | 2.1757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.1757 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Всев, Приобретение автомобиля легкового (22-1-17-3-05-04-2-0008) | J_22-1-17-3-05-04-2-0008 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.3708 | 0 | 0 | 0 | 1.3708 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.3708 | 0 | 0 | 0 | 1.3708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.3708 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Всев, Приобретение автомобиля легкового (22-1-17-3-05-04-2-0007) | J_22-1-17-3-05-04-2-0007 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.4071 | 0 | 0 | 0 | 1.4071 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4071 | 0 | 0 | 0 | 1.4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.4071 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение ЭТЛ (22-1-10-3-05-04-2-0048) | J_22-1-10-3-05-04-2-0048 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 45.9252 | 0 | 0 | 45.9252 | 0 | 47.5072 | 0 | 0 | 47.5072 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 47.5072 | 0 | 0 | 0 | 47.5072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 47.5072 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Приобретение БКМ (22-1-10-3-05-04-2-0045) | J_22-1-10-3-05-04-2-0045 | Н | 2027 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 9.775 | 0 | 0 | 9.775 | 0 | 12.0028 | 0 | 0 | 0 | 12.0028 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 12.0028 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Тосно, Приобретение автомобиля грузового (22-1-10-3-05-04-2-0030) | J_22-1-10-3-05-04-2-0030 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.8056 | 0 | 0 | 2.8056 | 0 | 3.4326 | 0 | 0 | 0 | 3.4326 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.4326 | 0 | 0 | 0 | 3.4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.4326 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Создание ТМ ТП-545 г. Отрадное (22-1-10-1-03-04-2-0078) | J_22-1-10-1-03-04-2-0078 | С | 2024 | 2024 | 2027 | нд | 0.17513 | 0.056189 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | 3.2326 | 0.053123 | 0.22241 | 1.1847 | 1.7723 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.1681 | 0 | 0.0082287 | 0 | 0 | 0 | 3.1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.1681 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Создание ТМ ТП-206 г. Кировск (22-1-10-1-03-04-2-0077) | J_22-1-10-1-03-04-2-0077 | С | 2024 | 2024 | 2027 | нд | 0.25062 | 0.065319 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | 5.5761 | 0.053082 | 0.72509 | 1.2574 | 3.5405 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.5012 | 0 | 0.0095658 | 0 | 0 | 0 | 5.5012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 5.5012 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Создание ТМ ТП-185 г. Кировск (22-1-10-1-03-04-2-0076) | J_22-1-10-1-03-04-2-0076 | С | 2024 | 2024 | 2027 | нд | 0.2708 | 0.065319 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | 6.3503 | 0.053072 | 0.77966 | 1.2693 | 4.2482 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.2754 | 0 | 0.0095658 | 0 | 0 | 0 | 6.2754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 6.2754 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Тосно, Создание ТМ ТП-231 Красный Бор (22-1-10-1-03-04-2-0075) | J_22-1-10-1-03-04-2-0075 | С | 2024 | 2024 | 2027 | нд | 0.14246 | 0.056189 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | 2.5561 | 0.053155 | 0.24553 | 0.88959 | 1.3678 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.4917 | 0 | 0.0082287 | 0 | 0 | 0 | 2.4917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.4917 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Тосно, Создание ТМ РП-1 г. Никольское (22-1-10-1-03-04-2-0074) | J_22-1-10-1-03-04-2-0074 | С | 2024 | 2024 | 2027 | нд | 0.33843 | 0.056189 | 3.1076 | 0.27662 | 2.831 | 0 | 0 | 7.0598 | 0.058804 | 0.19599 | 2.512 | 4.293 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.9954 | 0 | 0.0082287 | 0 | 0 | 0 | 6.9954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 6.9954 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Кинг, Приобретение автомобиля легкового (22-1-08-3-05-04-2-0004) | J_22-1-08-3-05-04-2-0004 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.8278 | 0 | 0 | 1.8278 | 0 | 2.1757 | 0 | 0 | 0 | 2.1757 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.1757 | 0 | 0 | 0 | 2.1757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.1757 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Кинг, Приобретение АГП (22-1-08-3-05-04-2-0003) | J_22-1-08-3-05-04-2-0003 | Н | 2027 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 9.8333 | 0 | 0 | 9.8333 | 0 | 10.7477 | 0 | 0 | 0 | 10.7477 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.7477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 10.7477 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Волос, Установка оборудования (реклоузер с телемеханикой) на ВЛ-10 кВ 9-16 ЛЗ18-3 г Волосово (22-1-08-1-03-04-2-0130) | J_22-1-08-1-03-04-2-0130 | П | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | 0 | 0.5693 | 0.097814 | 0.47149 | 0 | 0 | 0.5693 | 0.097814 | 0.47149 | 0 | 0 | нд | 0.5693 | нд | 0 | нд | 0.5693 | 0.5693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5693 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.5693 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Гатч, Приобретение автомобиля легкового (22-1-06-3-05-04-2-0019) | J_22-1-06-3-05-04-2-0019 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8214 | 0 | 0 | 0 | 1.8214 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.8214 | 0 | 0 | 0 | 1.8214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.8214 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Гатч, Создание ТМ РП-19 г. Гатчина (22-1-06-1-03-04-2-0073) | J_22-1-06-1-03-04-2-0073 | П | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | 0 | 3.1076 | 0.27662 | 2.831 | 0 | 0 | 3.1076 | 0.27662 | 2.831 | 0 | 0 | нд | 3.1076 | нд | 0 | нд | 3.1076 | 3.1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1076 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.1076 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ РП-61 (инв.№ 050001172) г. Выборг (22-1-05-1-03-04-2-0093) | J_22-1-05-1-03-04-2-0093 | П | 2028 | 2024 | 2029 | нд | нд | 0 | 3.1076 | 0.27662 | 2.831 | 0 | 0 | 3.1076 | 0.27662 | 2.831 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1076 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.1076 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Тихв, Приобретение АГП (21-1-20-3-05-04-2-0047) | J_21-1-20-3-05-04-2-0047 | Н | 2027 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 9.8333 | 0 | 0 | 9.8333 | 0 | 10.7477 | 0 | 0 | 0 | 10.7477 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.7477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 10.7477 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Тихв, Создание ЛВС (21-1-20-1-11-04-2-0118) | J_21-1-20-1-11-04-2-0118 | П | 2021 | 2025 | 2027 | нд | нд | 1.0709 | 3.4298 | 0.25435 | 1.5529 | 1.6225 | 0 | 3.4298 | 0.25435 | 1.5529 | 1.6225 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.3589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.3589 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Кириш, Создание ТМ РП-2 РЭС г. Кириши (21-1-20-1-03-04-2-0090) | J_21-1-20-1-03-04-2-0090 | С | 2024 | 2024 | 2027 | нд | 0.49828 | 0.071794 | 3.1076 | 0.27662 | 2.831 | 0 | 0 | 11.9477 | 0.057327 | 1.0849 | 2.9927 | 7.8128 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.8654 | 0 | 0.010514 | 0 | 11.8654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 11.8654 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Кириш, Создание ТМ РП-1 г. Кириши (21-1-20-1-03-04-2-0089) | J_21-1-20-1-03-04-2-0089 | С | 2024 | 2024 | 2026 | нд | 0.49622 | 0.071794 | 3.1076 | 0.27662 | 2.831 | 0 | 0 | 12.0011 | 0.056484 | 1.1633 | 2.8645 | 7.9168 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.9188 | 0 | 0.010514 | 0 | 11.9188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 11.9188 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Волх, Создание ТМ ТП-49 РЭС г. Волхов (21-1-20-1-03-04-2-0088) | J_21-1-20-1-03-04-2-0088 | П | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | 0 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | нд | 2.1842 | нд | 0 | нд | 2.1842 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.1842 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Волх, Создание ТМ ТП-50 РЭС г. Волхов (21-1-20-1-03-04-2-0087) | J_21-1-20-1-03-04-2-0087 | П | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | 0 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | нд | 2.1842 | нд | 0 | нд | 2.1842 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.1842 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Тихв, Создание ТМ РП-500 РЭС г. Тихвин (21-1-20-1-03-04-2-0086) | J_21-1-20-1-03-04-2-0086 | П | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | 0 | 3.1076 | 0.27662 | 2.831 | 0 | 0 | 3.1076 | 0.27662 | 2.831 | 0 | 0 | нд | 3.1076 | нд | 0 | нд | 3.1076 | 3.1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1076 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.1076 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Тихв, Создание ТМ РП-113 РЭС г. Тихвин (21-1-20-1-03-04-2-0085) | J_21-1-20-1-03-04-2-0085 | П | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | 0 | 3.1076 | 0.27662 | 2.831 | 0 | 0 | 3.1076 | 0.27662 | 2.831 | 0 | 0 | нд | 3.1076 | нд | 0 | нд | 3.1076 | 3.1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1076 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.1076 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Всев, Создание ЛВС (21-1-17-1-11-04-2-0116) | J_21-1-17-1-11-04-2-0116 | П | 2021 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0.49941 | 3.3184 | 0.328 | 1.4266 | 1.5638 | 0 | 3.3184 | 0.328 | 1.4266 | 1.5638 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.819 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Всев, Создание системы ТМ РП-80 д. Мистолово (21-1-17-1-03-04-2-0078) | J_21-1-17-1-03-04-2-0078 | П | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | 0 | 3.1076 | 0.27662 | 2.831 | 0 | 0 | 3.1076 | 0.27662 | 2.831 | 0 | 0 | нд | 3.1076 | нд | 0 | нд | 3.1076 | 3.1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1076 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.1076 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Всев, Создание системы ТМ РТП-77 п. Бугры (21-1-17-1-03-04-2-0077) | J_21-1-17-1-03-04-2-0077 | П | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | 0 | 3.1076 | 0.27662 | 2.831 | 0 | 0 | 3.1076 | 0.27662 | 2.831 | 0 | 0 | нд | 3.1076 | нд | 0 | нд | 3.1076 | 3.1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1076 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.1076 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Всев, Создание системы ТМ РТП -61 Сертолово (21-1-17-1-03-04-2-0076) | J_21-1-17-1-03-04-2-0076 | С | 2024 | 2024 | 2027 | нд | 0.43823 | 0.072397 | 3.1076 | 0.27662 | 2.831 | 0 | 0 | 10.5822 | 0.058795 | 1.0849 | 2.211 | 7.2275 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.4992 | 0 | 0.010602 | 0 | 0 | 0 | 10.4992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 10.4992 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Вертикальный сверлильный станок для РЭС г. Кировск (21-1-10-3-05-04-2-0142) | J_21-1-10-3-05-04-2-0142 | Н | 2028 | 2024 | 2028 | нд | нд | 0 | 0.14542 | 0 | 0 | 0.14542 | 0 | 0.15445 | 0 | 0 | 0.15445 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15445 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.15445 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Тосно, Приобретение БКМ (21-1-10-3-05-04-2-0052) | J_21-1-10-3-05-04-2-0052 | Н | 2027 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 9.775 | 0 | 0 | 9.775 | 0 | 12.0028 | 0 | 0 | 0 | 12.0028 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 12.0028 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Создание ЛВС (21-1-10-1-11-04-2-0119) | J_21-1-10-1-11-04-2-0119 | П | 2021 | 2025 | 2027 | нд | нд | 1.2831 | 4.7529 | 0.49886 | 2.6179 | 1.6362 | 0 | 4.7529 | 0.49886 | 2.6179 | 1.6362 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.4698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.4698 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Разработка и создание системы комплексной без-ти на высоковольтной подстанции ПС-733 Малукса (21-1-10-1-11-04-2-0091) | J_21-1-10-1-11-04-2-0091 | С | 2022 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0.73949 | 5.3657 | 0.57242 | 1.8358 | 2.3214 | 0.63616 | 5.3657 | 0.57242 | 1.8358 | 2.3214 | 0.63616 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.518 | 0 | 0.1083 | 0 | 0 | 0 | 4.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 4.518 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Создание ТМ ТП-508 г. Отрадное (21-1-10-1-03-04-2-0084) | J_21-1-10-1-03-04-2-0084 | П | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | 0 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | нд | 2.1842 | нд | 0 | нд | 2.1842 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.1842 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Создание ТМ РП-2 г. Шлисельбург (21-1-10-1-03-04-2-0083) | J_21-1-10-1-03-04-2-0083 | П | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | 0 | 3.1076 | 0.27662 | 2.831 | 0 | 0 | 3.1076 | 0.27662 | 2.831 | 0 | 0 | нд | 3.1076 | нд | 0 | нд | 3.1076 | 3.1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1076 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.1076 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Создание ТМ РП-1 г. Шлисельбург (21-1-10-1-03-04-2-0082) | J_21-1-10-1-03-04-2-0082 | П | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | 0 | 3.1076 | 0.27662 | 2.831 | 0 | 0 | 3.1076 | 0.27662 | 2.831 | 0 | 0 | нд | 3.1076 | нд | 0 | нд | 3.1076 | 3.1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1076 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.1076 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Кинг, Создание ЛВС (21-1-08-1-11-04-2-0115) | J_21-1-08-1-11-04-2-0115 | П | 2021 | 2025 | 2027 | нд | нд | 1.554 | 2.812 | 0.049883 | 1.4438 | 1.3183 | 0 | 2.812 | 0.049883 | 1.4438 | 1.3183 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.258 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Гатч, Создание ЛВС (21-1-06-1-11-04-2-0117) | J_21-1-06-1-11-04-2-0117 | П | 2021 | 2025 | 2027 | нд | нд | 1.358 | 4.3408 | 0.40164 | 3.5316 | 0 | 0.40754 | 4.3408 | 0.40164 | 3.5316 | 0 | 0.40754 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.9827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.9827 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Луга, Создание ТМ РП1Н в г. Луга (21-1-06-1-03-04-2-0100) | J_21-1-06-1-03-04-2-0100 | П | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | 0 | 3.1076 | 0.27662 | 2.831 | 0 | 0 | 3.1076 | 0.27662 | 2.831 | 0 | 0 | нд | 3.1076 | нд | 0 | нд | 3.1076 | 3.1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1076 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.1076 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ РП-1 (инв.№ 050003502) п. Советский, ЛО (21-1-05-1-03-04-2-0101) | J_21-1-05-1-03-04-2-0101 | П | 2028 | 2024 | 2029 | нд | нд | 0 | 3.1076 | 0.27662 | 2.831 | 0 | 0 | 3.1076 | 0.27662 | 2.831 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1076 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.1076 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-222 в г. Выборг ЛО (инв. № 050002246) (21-1-05-1-03-04-2-0099) | J_21-1-05-1-03-04-2-0099 | П | 2028 | 2024 | 2029 | нд | нд | 0 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.1842 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-90 в г. Выборг ЛО (инв. № 050001299) (21-1-05-1-03-04-2-0098) | J_21-1-05-1-03-04-2-0098 | П | 2028 | 2024 | 2029 | нд | нд | 0 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.1842 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Бокс, Установка оборудования (реклоузер с телемеханикой) на ВЛ-10 кВ Коли г. Бокситогорск (20-1-20-1-03-04-2-0302) | J_20-1-20-1-03-04-2-0302 | П | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | 0 | 0.5693 | 0.097814 | 0.47149 | 0 | 0 | 0.5693 | 0.097814 | 0.47149 | 0 | 0 | нд | 0.5693 | нд | 0 | нд | 0.5693 | 0.5693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5693 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.5693 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | ЛодП, СозданиеТМ РП-3 г. Лодейное Поле (20-1-20-1-03-04-2-0137) | J_20-1-20-1-03-04-2-0137 | П | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | 0 | 3.1076 | 0.27662 | 2.831 | 0 | 0 | 3.1076 | 0.27662 | 2.831 | 0 | 0 | нд | 3.1076 | нд | 0 | нд | 3.1076 | 3.1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1076 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.1076 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Всев, Приобретение автомобиля легкового (20-1-17-3-05-04-2-0030) | J_20-1-17-3-05-04-2-0030 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.4071 | 0 | 0 | 0 | 1.4071 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4071 | 0 | 0 | 0 | 1.4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.4071 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Всев, Создание ТМ БРТП 6/0,4 кВ п. Кузьмоловский (20-1-17-1-03-04-2-0191) | J_20-1-17-1-03-04-2-0191 | С | 2024 | 2024 | 2027 | нд | 0.41599 | 0.072397 | 3.1076 | 0.27662 | 2.831 | 0 | 0 | 10.1862 | 0.058797 | 0.82653 | 2.1639 | 7.137 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.1032 | 0 | 0.010602 | 0 | 0 | 0 | 10.1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 10.1032 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Всев, Создание ТМ РТП-240 Созидание (БРТП) п. Мурино (20-1-17-1-03-04-2-0144) | J_20-1-17-1-03-04-2-0144 | П | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | 0 | 3.1076 | 0.27662 | 2.831 | 0 | 0 | 3.1076 | 0.27662 | 2.831 | 0 | 0 | нд | 3.1076 | нд | 0 | нд | 3.1076 | 3.1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1076 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.1076 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Всев, Создание ТМ РП-60 п. Бугры (20-1-17-1-03-04-2-0141) | J_20-1-17-1-03-04-2-0141 | С | 2024 | 2024 | 2027 | нд | 0.38449 | 0.065319 | 3.1076 | 0.27662 | 2.831 | 0 | 0 | 9.0186 | 0.058799 | 0.91372 | 2.0184 | 6.0278 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.9437 | 0 | 0.0095658 | 0 | 0 | 0 | 8.9437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 8.9437 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Всев, Создание ТМ РП 3373 д. Янино (20-1-17-1-03-04-2-0140) | J_20-1-17-1-03-04-2-0140 | С | 2024 | 2024 | 2027 | нд | 0.40261 | 0.072397 | 3.1076 | 0.27662 | 2.831 | 0 | 0 | 10.0103 | 0.058798 | 0.75049 | 2.0882 | 7.1127 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.9273 | 0 | 0.010602 | 0 | 0 | 0 | 9.9273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 9.9273 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Всев, Создание ТМ РП-70 д. Энколово (20-1-17-1-03-04-2-0139) | J_20-1-17-1-03-04-2-0139 | С | 2024 | 2024 | 2027 | нд | 0.43123 | 0.072397 | 3.1076 | 0.27662 | 2.831 | 0 | 0 | 10.354 | 0.058797 | 1.0581 | 2.2208 | 7.0162 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.271 | 0 | 0.010602 | 0 | 0 | 0 | 10.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 10.271 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Тосно, Строительство ТМ на РТП 10/6 кВ (2х6,3МВА) в п. Ульяновка (20-1-10-1-03-04-2-0192) | J_20-1-10-1-03-04-2-0192 | С | 2024 | 2024 | 2027 | нд | 0.46998 | 0.065319 | 3.1076 | 0.27662 | 2.831 | 0 | 0 | 11.4625 | 0.058786 | 1.074 | 2.4121 | 7.9176 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.3876 | 0 | 0.0095658 | 0 | 0 | 0 | 11.3876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 11.3876 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Создание ТМ ТП-200 г. Кировск (20-1-10-1-03-04-2-0135) | J_20-1-10-1-03-04-2-0135 | П | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | 0 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | нд | 2.1842 | нд | 0 | нд | 2.1842 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.1842 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Тосно, Создание ТМ РП-1 г Тосно (20-1-10-1-03-04-2-0134) | J_20-1-10-1-03-04-2-0134 | П | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | 0 | 3.1076 | 0.27662 | 2.831 | 0 | 0 | 3.1076 | 0.27662 | 2.831 | 0 | 0 | нд | 3.1076 | нд | 0 | нд | 3.1076 | 3.1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1076 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.1076 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Волос, Установка оборудования (реклоузер с телемеханикой) на ВЛ-10 кВ ф.189-04 г Волосово (20-1-08-1-03-04-2-0301) | J_20-1-08-1-03-04-2-0301 | П | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | 0 | 0.5693 | 0.097814 | 0.47149 | 0 | 0 | 0.5693 | 0.097814 | 0.47149 | 0 | 0 | нд | 0.5693 | нд | 0 | нд | 0.5693 | 0.5693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5693 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.5693 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Слан, Создание ТМ ТП-2 (инв.№ 180000309) в г.Сланцы (20-1-08-1-03-04-2-0195) | J_20-1-08-1-03-04-2-0195 | П | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | 0 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | нд | 2.1842 | нд | 0 | нд | 2.1842 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.1842 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Слан, Создание ТМ 2БРП-6кВ г. Сланцы (20-1-08-1-03-04-2-0194) | J_20-1-08-1-03-04-2-0194 | П | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | 0 | 3.1076 | 0.27662 | 2.831 | 0 | 0 | 3.1076 | 0.27662 | 2.831 | 0 | 0 | нд | 3.1076 | нд | 0 | нд | 3.1076 | 3.1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1076 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.1076 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Гатч, Создание системы ТМ Гатчина РП-20 (20-1-06-1-03-04-2-0131) | J_20-1-06-1-03-04-2-0131 | П | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | 0 | 3.1076 | 0.27662 | 2.831 | 0 | 0 | 3.1076 | 0.27662 | 2.831 | 0 | 0 | нд | 3.1076 | нд | 0 | нд | 3.1076 | 3.1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1076 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.1076 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Приобретение автомобиля грузового (20-1-05-3-05-04-2-0115) | J_20-1-05-3-05-04-2-0115 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.0022 | 0 | 0 | 3.0022 | 0 | 3.6426 | 0 | 0 | 0 | 3.6426 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.6426 | 0 | 0 | 0 | 3.6426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.6426 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Приобретение АГП (20-1-05-3-05-04-2-0077) | J_20-1-05-3-05-04-2-0077 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 9.8333 | 0 | 0 | 9.8333 | 0 | 10.3244 | 0 | 0 | 0 | 10.3244 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.3244 | 0 | 0 | 0 | 10.3244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 10.3244 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-161 в г. Выборг ЛО (инв. № 050001847) (20-1-05-1-03-04-2-0193) | J_20-1-05-1-03-04-2-0193 | П | 2028 | 2024 | 2029 | нд | нд | 0 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.1842 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | ЦА, Система сетевой безопасности (20-1-00-1-11-04-2-0125) | J_20-1-00-1-11-04-2-0125 | И | 2021 | 2024 | 2027 | нд | нд | 7.9803 | 118.2935 | 5.4553 | 112.8382 | 0 | 0 | 126.2251 | 5.4553 | 120.7698 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 111.5386 | 0 | 6.7063 | 0 | 13.613 | 0 | 97.9256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 111.5386 | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | ЦА, Создание ЦУС ЛОЭСК ЦА (20-1-00-1-03-04-2-0143) | J_20-1-00-1-03-04-2-0143 | П | 2026 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 43.9841 | 2.1959 | 24.6314 | 12.991 | 4.1658 | 43.9841 | 2.1959 | 24.6314 | 12.991 | 4.1658 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 43.9841 | 0 | 0 | 0 | 22.674 | 0 | 21.3101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 43.9841 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Создание системы инженерных средств защиты на высоковольтной подстанции ПС-382 Кировский з-д ЖБИ (19-1-10-1-11-04-2-0353) | J_19-1-10-1-11-04-2-0353 | С | 2019 | 2025 | 2026 | 1.2145 | 1.2145 | 0.18616 | 13.0237 | 0.091021 | 11.6884 | 0 | 1.2443 | 13.0237 | 0.091021 | 11.6884 | 0 | 1.2443 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.8103 | 0 | 0.027263 | 0 | 12.8103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 12.8103 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Создание системы охранного освещениях на высоковольтной подстанции ПС-382 Кировский з-д ЖБИ (19-1-10-1-11-04-2-0352) | J_19-1-10-1-11-04-2-0352 | С | 2019 | 2025 | 2026 | 0.16596 | 0.16596 | 0.13105 | 2.2083 | 0.091021 | 1.7444 | 0.12552 | 0.24733 | 2.2083 | 0.091021 | 1.7444 | 0.12552 | 0.24733 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.0581 | 0 | 0.019192 | 0 | 2.0581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.0581 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Создание системы передачи данных на высоковольтной подстанции ПС-382 Кировский з-д ЖБИ (19-1-10-1-11-04-2-0351) | J_19-1-10-1-11-04-2-0351 | С | 2019 | 2025 | 2026 | 0.30904 | 0.30904 | 0.21893 | 3.6789 | 0.091021 | 1.7586 | 1.479 | 0.35023 | 3.6789 | 0.091021 | 1.7586 | 1.479 | 0.35023 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.4279 | 0 | 0.032061 | 0 | 3.4279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.4279 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Создание системы периметральной сигнализации на высоковольтной подстанции ПС-382 Кировский з-д ЖБИ (19-1-10-1-11-04-2-0350) | J_19-1-10-1-11-04-2-0350 | С | 2019 | 2025 | 2026 | 0.22214 | 0.22214 | 0.12878 | 2.8152 | 0.091021 | 1.3578 | 0.97709 | 0.38932 | 2.8152 | 0.091021 | 1.3578 | 0.97709 | 0.38932 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.6676 | 0 | 0.018859 | 0 | 2.6676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.6676 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Реконструкция системы телевизионного наблюдения (инв № 100000244), на ПС-382 Кировский з-д ЖБИ (19-1-10-0-11-04-2-0348) | J_19-1-10-0-11-04-2-0348 | С | 2019 | 2025 | 2026 | 0.9822 | 0.9822 | 0.45286 | 10.9693 | 0.091021 | 1.329 | 8.1668 | 1.3826 | 10.9693 | 0.091021 | 1.329 | 8.1668 | 1.3826 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.4501 | 0 | 0.06632 | 0 | 10.4501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 10.4501 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Стр-во склада с навесом для двух автомобилей для РЭС "Южный" в пос. Советский Выборгского района ЛО (19-1-05-1-11-04-2-0472) | J_19-1-05-1-11-04-2-0472 | П | 2028 | 2026 | 2028 | нд | нд | 0 | 3.9763 | 0.29833 | 3.657 | 0 | 0.020932 | 3.9763 | 0.29833 | 3.657 | 0 | 0.020932 | нд | 3.9763 | нд | 3.678 | нд | 3.9763 | 0.29833 | 0 | 3.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9763 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.678 | 3.9763 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Стр-во склада с навесом для двух автомобилей для Участка №9 РЭС "Южный" "Северэлектросети" в г. Высоцк Выборгского р-на (19-1-05-1-11-04-2-0471) | J_19-1-05-1-11-04-2-0471 | С | 2021 | 2027 | 2028 | 0.69033 | 0.69033 | 0.39673 | 13.1707 | 0.29833 | 11.3406 | 0 | 1.5318 | 13.1707 | 0.29833 | 11.3406 | 0 | 1.5318 | нд | 12.756 | нд | 12.756 | нд | 12.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.756 | 0 | 0 | 12.774 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.756 | 12.774 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Стр-во базы Участка № 9 РЭС "Южный" Филиала АО "ЛОЭСК" "Северные электросети" в г. Высоцк Выборгского района ЛО (19-1-05-1-11-04-2-0465) | J_19-1-05-1-11-04-2-0465 | С | 2020 | 2027 | 2029 | 3.148 | 3.148 | 2.0107 | 35.356 | 1.3933 | 29.3488 | 0 | 4.6139 | 35.356 | 1.3933 | 29.3488 | 0 | 4.6139 | нд | 33.3153 | нд | 33.3153 | нд | 33.3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3153 | 0 | 0 | 33.3453 | 0 | 0 | 0 | нд | 33.3153 | 33.3453 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Стр-во базы РЭС "Южный" Филиала АО "ЛОЭСК" "Северные электросети" в пос. Советский Выборгского района ЛО (19-1-05-1-11-00-2-0466) | J_19-1-05-1-11-00-2-0466 | С | 2021 | 2026 | 2027 | 4.5707 | 4.5707 | 5.1223 | 53.7159 | 1.3933 | 33.7366 | 1.8629 | 16.7232 | 53.7159 | 1.3933 | 33.7366 | 1.8629 | 16.7232 | нд | 46.7937 | нд | 44.9937 | нд | 48.5937 | 1.8 | 0 | 44.9937 | 0 | 0 | 48.5937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 44.9937 | 48.5937 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-231 в г. Выборг ЛО (инв. № 050002351) (19-1-05-1-03-04-2-0365) | J_19-1-05-1-03-04-2-0365 | П | 2027 | 2024 | 2027 | нд | нд | 0 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | 2.1842 | 0.19411 | 1.9901 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.1842 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Стр-во нового модульного здания АБК в г. Кировске ул. Ладожская д. 3 (18-1-10-1-11-00-2-0238) | I_18-1-10-1-11-00-2-0238 | С | 2018 | 2026 | 2027 | 4.5789 | 4.5789 | 2.9433 | 48.4784 | 0.41949 | 40.3739 | 0.80816 | 6.8769 | 48.4784 | 0.41949 | 40.3739 | 0.80816 | 6.8769 | нд | 45.5352 | нд | 45.5352 | нд | 45.5352 | 0 | 0 | 45.5352 | 0 | 0 | 45.5352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 45.5352 | 45.5352 | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Строительство ТП мощностью 2х6,4 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью трассы 3,3 км, ВЛ-10 кВ протяженностью трассы 9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя по договору № 17-052/005-ПС-21 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Новосаратовка | M_22-1-17-01-08-00-0-0048 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 145.8797 | 9.2699 | 62.3517 | 53.5219 | 20.7363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 145.8797 | нд | 145.8797 | нд | 0 | 0 | 0 | 145.8797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 145.8797 | 0 | Титул исключен в связи с расторжением договора об осуществлении технологического присоединения заявителя.
1.6. | Строительство ТП мощностью 2х5,2 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью трассы 2,8 км, ВЛ-10 кВ протяженностью трассы 9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя по договору № 17-053/005-ПС-21 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Новосаратовка | M_22-1-17-01-08-00-0-0047 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 135.1921 | 8.5907 | 63.0095 | 44.3748 | 19.2171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 135.1921 | нд | 135.1921 | нд | 0 | 0 | 0 | 135.1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 135.1921 | 0 | Титул исключен в связи с расторжением договора об осуществлении технологического присоединения заявителя.
1.6. | Выб, Стр-во здания участка № 6 РЭС "Северный" в г. Светогорске Выборгского района ЛО (18-1-05-1-01-04-2-0413) | I_18-1-05-1-01-04-2-0413 | С | 2018 | 2025 | 2026 | 7.5888 | нд | 45.4843 | 50.0489 | 2.8064 | 29.9595 | 0.56296 | 16.72 | 61.8774 | 2.2498 | 45.3996 | 1.5587 | 12.6693 | нд | 4.4646 | нд | 0 | нд | 16.3931 | 4.4646 | 0 | 0 | 16.3931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 16.3931 | Корректировка стоимости реализации проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.