## 6
Приложение N 6
к приказу Минэнерго России
от 05.05.2016 N 380
Форма 6. Краткое описание инвестиционной программы.
Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
Инвестиционная программа Акционерное Общество "ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с распоряжением комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.11.2024 № Р-100/2024
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в 2025 году | [15 empty] | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ | [79 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[19 empty] | 2026 год | [15 empty] | 2027 год | [15 empty] | 2028 год | [15 empty] | 2029 год | [15 empty] | 2030 год
|  |  | Утвержденный план | [7 empty] | Факт | [7 empty] | Утвержденный план | [7 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [7 empty] | Утвержденный план | [7 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [7 empty] | Утвержденный план | [7 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [7 empty] | Утвержденный план | [7 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [7 empty] | План | [7 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  |  | Квартал | МВ x А | Мвар | км ЛЭП | МВт | га | м2 | шт, комплекты | Квартал | МВ x А | Мвар | км ЛЭП | МВт | га | м2 | шт, комплекты | Квартал | МВ x А | Мвар | км ЛЭП | МВт | га | м2 | шт, комплекты | Квартал | МВ x А | Мвар | км ЛЭП | МВт | га | м2 | шт, комплекты | Квартал | МВ x А | Мвар | км ЛЭП | МВт | га | м2 | шт, комплекты | Квартал | МВ x А | Мвар | км ЛЭП | МВт | га | м2 | шт, комплекты | Квартал | МВ x А | Мвар | км ЛЭП | МВт | га | м2 | шт, комплекты | Квартал | МВ x А | Мвар | км ЛЭП | МВт | га | м2 | шт, комплекты | Квартал | МВ x А | Мвар | км ЛЭП | МВт | га | м2 | шт, комплекты | Квартал | МВ x А | Мвар | км ЛЭП | МВт | га | м2 | шт, комплекты | Квартал | МВ x А | Мвар | км ЛЭП | МВт | га | м2 | шт, комплекты | Квартал | МВ x А | Мвар | км ЛЭП | МВт | га | м2 | шт, комплекты
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.1.8 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 4.2.8 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.1.8 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.2.8 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.3.8 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 5.4.8 | 5.5.1 | 5.5.2 | 5.5.3 | 5.5.4 | 5.5.5 | 5.5.6 | 5.5.7 | 5.5.8 | 5.6.1 | 5.6.2 | 5.6.3 | 5.6.4 | 5.6.5 | 5.6.6 | 5.6.7 | 5.6.8 | 5.5.1 | 5.5.2 | 5.5.3 | 5.5.4 | 5.5.5 | 5.5.6 | 5.5.7 | 5.5.8 | 5.6.1 | 5.6.2 | 5.6.3 | 5.6.4 | 5.6.5 | 5.6.6 | 5.6.7 | 5.6.8 | 5.5.1 | 5.5.2 | 5.5.3 | 5.5.4 | 5.5.5 | 5.5.6 | 5.5.7 | 5.5.8 | 5.6.1 | 5.6.2 | 5.6.3 | 5.6.4 | 5.6.5 | 5.6.6 | 5.6.7 | 5.6.8 | 6
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | 610.833 | 0 | 262.055 | 0 | 0 | 0 | 233 | нд | 20.083 | 0 | 22.6539 | 0 | 0 | 0 | 8 | нд | 107.63 | 0 | 151.8845 | 0 | 0 | 0 | 228 | нд | 406.09 | 0 | 168.4087 | 0 | 0 | 3636 | 289 | нд | 49.756 | 0 | 142.7844 | 0 | 0 | 0 | 238 | нд | 303.53 | 0 | 127.2062 | 0 | 0 | 3676 | 184 | нд | 368.54 | 0 | 184.34 | 0 | 0 | 0 | 484 | нд | 684.439 | 0 | 388.367 | 0 | 0 | 0 | 826 | нд | 134.5 | 0 | 189.7984 | 0 | 0 | 0 | 267 | нд | 143.14 | 0 | 188.436 | 0 | 0 | 0 | 416 | нд | 11.5 | 0 | 25.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | 600.86 | 0 | 209.34 | 0 | 0 | 0 | 185 | нд | 20.083 | 0 | 22.6539 | 0 | 0 | 0 | 8 | нд | 60.6 | 0 | 99.8625 | 0 | 0 | 0 | 35 | нд | 374.18 | 0 | 150.4682 | 0 | 0 | 0 | 223 | нд | 17.2 | 0 | 81.0494 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 268.7 | 0 | 103.974 | 0 | 0 | 0 | 103 | нд | 363.7 | 0 | 127.6 | 0 | 0 | 0 | 354 | нд | 650.4 | 0 | 192.694 | 0 | 0 | 0 | 459 | нд | 129.76 | 0 | 123.3744 | 0 | 0 | 0 | 173 | нд | 136.16 | 0 | 119.33 | 0 | 0 | 0 | 247 | нд | 11.5 | 0 | 25.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | 6.923 | 0 | 37.402 | 0 | 0 | 0 | 43 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 23.83 | 0 | 26.422 | 0 | 0 | 0 | 128 | нд | 31.91 | 0 | 14.185 | 0 | 0 | 3636 | 66 | нд | 22.256 | 0 | 61.555 | 0 | 0 | 0 | 220 | нд | 23.23 | 0 | 9.7362 | 0 | 0 | 3676 | 60 | нд | 4.84 | 0 | 56.74 | 0 | 0 | 0 | 130 | нд | 29.939 | 0 | 171.518 | 0 | 0 | 0 | 360 | нд | 4.74 | 0 | 66.424 | 0 | 0 | 0 | 94 | нд | 6.98 | 0 | 69.106 | 0 | 0 | 0 | 169 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | 3.05 | 0 | 15.313 | 0 | 0 | 0 | 5 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 3.7555 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.3 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 18 | нд | 11.6 | 0 | 13.496 | 0 | 0 | 0 | 21 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.1 | 0 | 24.155 | 0 | 0 | 0 | 7 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 23.2 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 65 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1 | Ленинградская область | Г | нд | 610.833 | 0 | 262.055 | 0 | 0 | 0 | 233 | нд | 20.083 | 0 | 22.6539 | 0 | 0 | 0 | 8 | нд | 107.63 | 0 | 151.8845 | 0 | 0 | 0 | 228 | нд | 406.09 | 0 | 168.4087 | 0 | 0 | 3636 | 289 | нд | 49.756 | 0 | 142.7844 | 0 | 0 | 0 | 238 | нд | 303.53 | 0 | 127.2062 | 0 | 0 | 3676 | 184 | нд | 368.54 | 0 | 184.34 | 0 | 0 | 0 | 484 | нд | 684.439 | 0 | 388.367 | 0 | 0 | 0 | 826 | нд | 134.5 | 0 | 189.7984 | 0 | 0 | 0 | 267 | нд | 143.14 | 0 | 188.436 | 0 | 0 | 0 | 416 | нд | 11.5 | 0 | 25.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | 600.86 | 0 | 209.34 | 0 | 0 | 0 | 185 | нд | 20.083 | 0 | 22.6539 | 0 | 0 | 0 | 8 | нд | 60.6 | 0 | 99.8625 | 0 | 0 | 0 | 35 | нд | 374.18 | 0 | 150.4682 | 0 | 0 | 0 | 223 | нд | 17.2 | 0 | 81.0494 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 268.7 | 0 | 103.974 | 0 | 0 | 0 | 103 | нд | 363.7 | 0 | 127.6 | 0 | 0 | 0 | 354 | нд | 650.4 | 0 | 192.694 | 0 | 0 | 0 | 459 | нд | 129.76 | 0 | 123.3744 | 0 | 0 | 0 | 173 | нд | 136.16 | 0 | 119.33 | 0 | 0 | 0 | 247 | нд | 11.5 | 0 | 25.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | 32.86 | 0 | 110.34 | 0 | 0 | 0 | 34 | нд | 20.083 | 0 | 22.6539 | 0 | 0 | 0 | 8 | нд | 28.6 | 0 | 99.8625 | 0 | 0 | 0 | 32 | нд | 81.92 | 0 | 144.8382 | 0 | 0 | 0 | 133 | нд | 17.2 | 0 | 81.0494 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 76.7 | 0 | 98.059 | 0 | 0 | 0 | 42 | нд | 111.7 | 0 | 120.5 | 0 | 0 | 0 | 238 | нд | 116.4 | 0 | 90.594 | 0 | 0 | 0 | 262 | нд | 66.76 | 0 | 93.3744 | 0 | 0 | 0 | 150 | нд | 73.16 | 0 | 83.547 | 0 | 0 | 0 | 224 | нд | 11.5 | 0 | 25.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 1-4 | 12.56 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | нд | 1-4 | 0.313 | 0 | 7.4322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 12 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | нд | 1-4 | 1.2 | 0 | 14.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 11.4 | 0 | 54.2 | 0 | 0 | 0 | нд | 1-4 | 3.4 | 0 | 17.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 10.8 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | нд | 1-4 | 3.4 | 0 | 17.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 10.2 | 0 | 48.8704 | 0 | 0 | 0 | нд | 1-4 | 3.4 | 0 | 17.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 3.4 | 0 | 17.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 1-4 | 6.5 | 0 | 29.75 | 0 | 0 | 0 | нд | 1-4 | 2.47 | 0 | 4.2654 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 6.2 | 0 | 28.2625 | 0 | 0 | 0 | нд | 1-4 | 15.8 | 0 | 11.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 5.8 | 0 | 26.8494 | 0 | 0 | 0 | нд | 1-4 | 8.1 | 0 | 8.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 5.6 | 0 | 30.47 | 0 | 0 | 0 | нд | 1-4 | 8.1 | 0 | 8.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 5.3 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | нд | 1-4 | 8.1 | 0 | 8.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 8.1 | 0 | 8.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | 13.8 | 0 | 20.59 | 0 | 0 | 0 | 34 | нд | 17.3 | 0 | 10.9563 | 0 | 0 | 0 | 6 | нд | 10.4 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 32 | нд | 64.92 | 0 | 118.7582 | 0 | 0 | 0 | 133 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 65.2 | 0 | 72.185 | 0 | 0 | 0 | 42 | нд | 95.3 | 0 | 38.53 | 0 | 0 | 0 | 238 | нд | 104.9 | 0 | 64.72 | 0 | 0 | 0 | 262 | нд | 51.26 | 0 | 15.304 | 0 | 0 | 0 | 150 | нд | 61.66 | 0 | 57.673 | 0 | 0 | 0 | 224 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КТП-6/0,4 кВ – 0,8 МВА, КЛ-6 кВ – 1,23 км, 2КЛ-0,4 кВ – 0,4км по договору ТП №20-084/005-ПС-25 в г. Лодейное Поле ЛО | Q_26-1-20-1-08-03-0-0086 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0.8 | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, 2КЛ-10 кВ протяженностью 0,25 км по договору ТП №20-078/005-ПС-25 в г. Волхов ЛО | Q_26-1-20-1-08-03-0-0084 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 1.26 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство ТП-6/0,4 кВ мощностью 2 МВА, КЛ-6 кВ протяженностью 0,96 км, КЛ-0,4 кВ - 0,9 км по договору ТП № 06-047/005-ПС-25 в г. Гатчина ЛО | Q_26-1-06-1-08-03-0-0091 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 2 | 0 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,3 км по договору ТП №05-100/005-ПС-25 (ФинПроф) в г. Выборг ЛО | Q_26-1-05-1-08-03-0-0089 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 2 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 1 км по договору ТП № 05-096/005-ПС-25 в г. Высоцк ЛО | Q_26-1-05-1-08-03-0-0085 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Установка приборов учета при выполнении договоров ТП потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт, 6 (10) кВ, 54 шт. (2026 г.) | Q_26-1-00-1-02-03-0-0083 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Установка приборов учета при выполнении договоров ТП потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт, 0,22 (0,4) кВ, 165 шт. (2026 г.) | Q_26-1-00-1-02-03-0-0082 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-109 протяженностью 0,07 км по договору №20-026/005-ПС-25 в г. Лодейное Поле ЛО | Q_25-1-20-1-08-03-0-0284 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,2 км по договору ТП №20-034/005-ПС-25 в г. Кириши ЛО | Q_25-1-20-1-08-03-0-0283 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,4 км по договору ТП № 20-076/005-ПС-21 в г. Тихвин ЛО | Q_25-1-20-1-08-03-0-0163 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-3, ТП-31 протяженностью 0,5 км по договору ТП № 20-003/005-ПС-25 в г. Пикалево ЛО | Q_25-1-20-1-08-03-0-0120 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 0,661 км по договору ТП № 17-090/005-ПС-25 в д. Новосаратовка ЛО | Q_25-1-17-1-08-03-0-0266 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0 | 0 | 0.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство РП, БКТП-10/0,4 кВ мощностью 2,5 МВА, КЛ-10кВ - 1,9 км по договору ТП № 17-069/005-ПС-25 в д. Новосаратовка ЛО | Q_25-1-17-1-08-03-0-0264 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 2.5 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство БКТП-10/0,4кВ общей мощностью 3,2 МВА, КЛ-10кВ - 0,1 км, КЛ-0,4кВ - 2,4 км по договору ТП № 17-038/005-ПС-17 (4 оч.) в г. Всеволожск ЛО | Q_25-1-17-1-08-03-0-0250 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 3.2 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 8 км по договору № 17-039/005-ПС-24 (Сэтл Эстейт СЗ) в д. Новосаратовка ЛО | Q_25-1-17-1-08-03-0-0224 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 7,6 км по договору № 17-038/005-ПС-24 (Сэтл Эстейт СЗ) в д. Новосаратовка ЛО | Q_25-1-17-1-08-03-0-0223 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство РТП, 2 БКТП-10/0,4кВ общей мощностью 9,6МВА, КЛ-10кВ – 6,8км, КЛ-0,4кВ – 11,1км по договору ТП №17-0026/005-ПС-25 (1 этап) в г.Мурино ЛО | Q_25-1-17-1-08-03-0-0221 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 3.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 6.4 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 3 ТП-10/0,4 кВ общей мощностью 9,6 МВА, КЛ-10 кВ - 12 км, КЛ-0,4 кВ - 6 км по договору ТП № 17-015/005-ПС-25 в д. Порошкино ЛО | Q_25-1-17-1-08-03-0-0216 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 9.6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2 КТП-10/0,4 кВ общей мощностью 5,7 МВА, КЛ-10 кВ – 3,2 км по договору ТП № 17-024/005-ПС-25 в г. Всеволожск | Q_25-1-17-1-08-03-0-0191 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 5.7 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 9 БКТП-10/0,4 кВ общей мощностью 22,5 МВА, КЛ-10кВ - 7 км, КЛ-0,4кВ - 14,6 км по договору ТП №17-008/005-ПС-25 в д. Новосергиевка | Q_25-1-17-1-08-03-0-0175 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 22.5 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,32 км по договору № 17-049/005-ПС-24 (Сертоловская СОШ №2) г. Сертолово | Q_25-1-17-1-08-03-0-0079 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 0,5 МВА, КЛ-10кВ - 0,5 км, КЛ-0,4 кВ – 0,8 км по договору ТП №10-059/005-ПС-24 в г. Шлиссельбург ЛО | Q_25-1-10-1-08-03-0-0203 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0.5 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,7 км по договору ТП №08-056/005-ПС-25 в г. Сланцы ЛО | Q_25-1-08-1-08-03-0-0282 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,74 км по договору ТП №08-036/005-ПС-25 в г. Сланцы ЛО | Q_25-1-08-1-08-03-0-0263 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,3 км, КД-0,4 кВ - 1 шт. по договору ТП № 06-090/005-ПС-24 в г. Гатчина ЛО | Q_25-1-06-1-08-03-0-0053 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Установка прибора учета в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения №17-060/005-ПС-24 от 05.09.2024 | Q_25-1-00-1-02-03-0-0052 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 0,1 км по договору № 17-048/005-ПС-24 (ЛСТ Девелопмент СЗ) в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО | Q_24-1-17-1-08-03-0-0646 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство КТПН-10/0,4 кВ мощностью 1 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 0,39 км по договору ТП № 06-051/005-ПС-24 в г.п. Вырица ЛО | Q_24-1-06-1-08-03-0-0564 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 1 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,36 км по договору ТП №20-028/005-ПС-25 в г. Бокситогорск ЛО | P_25-1-20-1-08-03-0-0212 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0 | 0 | 0.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2 КТП-10/0,4 кВ общей мощностью 6,4 МВА, КЛ-10 кВ - 1,5 км по договору ТП № 17-024/005-ПС-25 в г. Всеволожск | P_25-1-17-1-08-03-0-0200 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 6.4 | 0 | 1.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство КТП-10/0,4 кВ общей мощностью 1 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 0,9 км по договору ТП № 17-015/005-ПС-25 в д. Порошкино ЛО | P_25-1-17-1-08-03-0-0158 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 1 | 0 | 0.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 1 | 0 | 0.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство РТП, БКТП-10/0,4 кВ общей мощностью 5 МВА, КЛ-10кВ протяженностью 3,8 км по договору ТП №17-019/005-ПС-25 в д. Новосергиевка | P_25-1-17-1-08-03-0-0152 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 5 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2 БКТП-10/0,4 кВ общей мощностью 5 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 2,8 км по договору ТП № 17-018/005-ПС-25 в д. Новосергиевка | P_25-1-17-1-08-03-0-0151 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 5 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство РТП, БКТП-10/0,4 кВ общей мощностью 5 МВА, КЛ-10кВ - 7,1 км, КЛ-0,4кВ - 4,8 км по договору ТП №17-008/005-ПС-25 д. Новосергиевка | P_25-1-17-1-08-03-0-0095 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 5 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 5 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,26 км по договору ТП № 20-001/005-ПС-24 в г. Подпорожье ЛО | P_24-1-20-1-08-03-0-0530 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство ТП мощностью 0,5 МВА, КЛ-10кВ протяженностью 1 км по договору ТП № 10-044/005-ПС-24 в п. Красный Бор ЛО | P_24-1-10-1-08-03-0-0560 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0.5 | 0 | 0.866 | 0 | 0 | 0 | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0.5 | 0 | 0.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство КРУН-6кВ, ЛЭП-6кВ протяженностью 0,3 км по договору ТП № 10-041/005-ПС-24 в п. Ульяновка ЛО | P_24-1-10-1-08-03-0-0519 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство ТП мощностью 2 МВА, КЛ-6/0,4 кВ протяженностью 1,6 км по договору ТП № 10-004/005-ПС-24 в г. Кировск ЛО | P_24-1-10-1-08-03-0-0490 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 2 | 0 | 0.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство КТП-6/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА, ВЛ-6 кВ протяженностью 0,07 км по договору ТП № 06-084/005-ПС-24 в г.п. Тайцы ЛО | P_24-1-06-1-08-03-0-0671 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0.63 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 0,74 км по договору ТП № 06-013/005-ПС-24 в г. Гатчина ЛО | P_24-1-06-1-08-03-0-0379 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 1.26 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-59 до ВРУ-0,4 кВ протяженностью 0,3 км по договору ТП № 05-020/005-ПС-24 в г. Выборг ЛО | P_24-1-05-1-08-03-0-0448 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,25 км по договору ТП №17-080/005-ПС-23 (ООО ''Специализированный застройщик Адонис'') д. Янино-1 | O_24-1-17-1-08-03-0-0287 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-0,4кВ протяженностью 0,35 км по договору ТП № 10-026/005-ПС-24 в г. Отрадное ЛО | O_24-1-10-1-08-03-0-0477 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 3,2 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 1,55 км по договору ТП №08-024/005-ПС-24 в г. Ивангород ЛО | O_24-1-08-1-08-03-0-0512 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 3.2 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-282 протяженностью 0,32 км, установка КД-0,4 кВ – 1 шт. по договору ТП № 06-008/005-ПС-24 в г. Гатчина ЛО | O_24-1-06-1-08-03-0-0349 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,12 км с установкой КД-0,4 кВ (1 шт.) по договору ТП №05-006/005-ПС-24 в г. Выборг ЛО | O_24-1-05-1-08-03-0-0338 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,5 км по договору ТП № 15-618/005-ПС-14 в г. Подпорожье ЛО | O_23-1-20-1-08-03-0-0734 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.1.3. | Строительство ТП-10/0,4кВ мощностью 4,5 МВА, 2КЛ-10 кВ протяженностью 9,83 км по договору ТП №20-091/005-ПС-21 в г. Волхов ЛО | O_23-1-20-1-08-03-0-0471 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.5 | 0 | 9.83 | 0 | 0 | 0 | 38 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-0,4 кВ - 0,6 км по договору ТП №17-308/005-ПС-15 (МКУ "Единая служба заказчика") г. Сертолово | O_23-1-17-1-08-03-0-0804 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.1.3. | Строительство 4КЛ-10 кВ - 2 км по договору ТП №17-015/005-ПС-20 (ООО ''СЗ ''ЕВРОИНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ СПб") в г. Кудрово ЛО | O_23-1-17-1-08-03-0-0452 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.1.3. | Строительство ТП-6/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, КЛ-10 кВ - 1,4 км по договору ТП № 17-066/005-ПС-22 (Администрация МО) в г.п. Кузьмоловское ЛО | O_23-1-17-1-08-03-0-0294 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.1.3. | Строительство ТП мощностью 0,5 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 1,2 км по договору ТП № 10-042/005-ПС-23 в п. Красный Бор ЛО | O_23-1-10-1-08-03-0-0800 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.1.3. | Строительство ТП мощностью 1 МВА, ЛЭП-10 кВ протяженностью 0,35 км по договору ТП № 10-011/005-ПС-23 в г. п. Красный Бор ЛО | O_23-1-10-1-08-03-0-0532 | 2 | 1 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,25 км по договору № 06-060/005-ПС-22 (ГБУЗ ЛО ''Гатчинская КМБ'') в г. Гатчина ЛО | O_23-1-06-1-08-03-0-0616 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,6 км по договору ТП №17-036/005-ПС-22 (ИП Синькова О.А.) г. Кудрово ЛО | N_23-1-17-1-08-03-0-0333 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Тихв, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-13 до ВРУ-0,4 кВ объекта заявителя по ул. Карла Маркса дом № 62 пом. 1 в г. Тихвин ЛО (22-1-20-1-08-03-0-1194) | N_22-1-20-1-08-03-0-1194 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.1.3. | Строительство БКТП-10/0,4кВ – 0,63МВА, 2КЛ-10кВ – 0,8км, по договору ТП № 17-002/005-ПС-22 (Сфера) в д. Новосаратовка Всеволожского р-на ЛО | N_22-1-17-1-08-03-0-1690 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.63 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.1.3. | Строительство ТП-6/0,4 кВ - 1 МВА, ЛЭП-6 кВ - 1,3 км, ЛЭП-0,4 кВ - 0,4 км по договору ТП № 10-034/005-ПС-22 в г.п. Им. Морозова Всеволожского р-на ЛО | N_22-1-10-1-08-03-0-1725 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.1.3. | Строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА, ЛЭП-10 кВ протяженностью 0,125 км по договору ТП № 10-032/005-ПС-22 в п. Ульяновка Тосненского р-на ЛО | N_22-1-10-1-08-03-0-1594 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.63 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство ТП-10/0,4кВ мощностью 0,25МВА, КЛ-10/0,4кВ-0,7 км по договору ТП№08-028/005-ПС-22 (Кикеринская СОШ) в п. Кикерино Волосовского р-на ЛО | N_22-1-08-1-08-03-0-1631 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 0 | 0.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25 | 0 | 0.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с длительным согласованием мест размещения объектов с собственниками земельных участков
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-0.4кВ – 2,92 км, по договору ТП № 17-076/005-ПС-20 (Ленавтодор) в г. Кудрово Всеволожского района ЛО | N_21-1-17-1-08-03-0-0392 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | ЦА, Установка приборов учета при выполнении договоров ТП с расчетной платой, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (24-1-00-1-02-03-0-0257) | M_24-1-00-1-02-03-0-0257 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Титул завершен. Погашение кредиторской задолженности запланировано в 2026 году. Корректировка стоимости проекта с учетом роста стандартизированных ставок на выполнение работ по установке систем коммерческого учета по договорам об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3. | ЦА, Установка приборов учета при выполнении договоров ТП с расчетной платой, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (23-1-00-1-02-03-0-0224) | M_23-1-00-1-02-03-0-0224 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Титул завершен. Погашение кредиторской задолженности запланировано в 2026 году.
1.1.1.3. | Строительство КЛ-0,4 кВ протяженностью 1,83км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором № 20-001/005-ПС-20 в г.Подпорожье ЛО | M_22-1-20-01-08-00-0-0001 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости реализации проекта в связи с корректировкой технических условий по договору ТП.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во ТП мощ.10,7МВА,КЛ-10 кВ протяж.4 км,КЛ-0,4 кВ прот.трассы 9,8 км для тех.прис.энергопр.устр.з-ля ЖК ID Мурино 2 (22-1-17-1-08-03-0-1181) | M_22-1-17-1-08-03-0-1181 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.41026 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.2367 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости реализации проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-03 до РУ-10 кВ ТП заявителя в г. Сертолово Всеволожского района ЛО | M_22-1-17-1-08-03-0-1093 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство ТП мощностью 2х5,2 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью трассы 5,1 км, ВЛ-10 кВ протяженностью трассы 8,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя по договору № 17-051/005-ПС-21 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район | M_22-1-17-01-08-00-0-0050 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10.4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 32 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10.4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 32 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство ТП мощностью 1х51,26 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью трассы 15,304 км, для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя по договору №17-073/005-ПС-21 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лесное, Куйвозовское СП | M_22-1-17-01-08-00-0-0045 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51.26 | 0 | 15.304 | 0 | 0 | 0 | 150 | 2 | 51.26 | 0 | 15.304 | 0 | 0 | 0 | 150 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.1.1.3. | Строительство ТП мощностью 2х47,65 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью трассы 23,53 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью трассы 15 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя по договору № 17-013/005-ПС-21 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино | M_22-1-17-01-08-00-0-0044 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 95.3 | 0 | 38.53 | 0 | 0 | 0 | 238 | 4 | 95.3 | 0 | 38.53 | 0 | 0 | 0 | 238 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.1.1.3. | Строительство ТП мощностью 2 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 0,7 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью 1,3 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя в соответствии с договором 17-125/005-ПС-21 по адресу: Всеволожский район, Заневское ГП, городской поселок Янино-1 | M_22-1-17-01-08-00-0-0042 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.1.3. | Строительство КЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,3 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя в соответствии с договором 17-112/005-ПС-21 по адресу: Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи" | M_22-1-17-01-08-00-0-0033 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Титул завершен. Погашение кредиторской задолженности запланировано в 2026 году.
1.1.1.3. | Строительство ТП мощностью 1,25 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 1,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя в соответствии с договором 17-121/005-ПС-21 по адресу: Приозерский район, Сосновское сельское поселение, пос. Платформа 69 км. | M_22-1-17-01-08-00-0-0032 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Титул завершен. Погашение кредиторской задолженности запланировано в 2026 году.
1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 6,4 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 8 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-066/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0031 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.4 | 0 | 5.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости реализации проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 3,2 МВА, КЛ-10/0,4 кВ (корп.№ 3, 4, котельная) протяженностью 3,8 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-071/005-ПС-20 в д.Новосаратовка Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0029 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.4 | 0 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости реализации проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Корректировка темпов реализации в связи с увеличение сроков выполнения работ подрядной организации
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Титул завершен. Погашение кредиторской задолженности запланировано в 2026 году.
1.1.1.3. | Строительство КТП-10/0,4 кВ мощностью 1 МВА, 2КЛ-10 кВ протяженностью 0,1 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-028/005-ПС-21 в Свердловском г.п.Всеволожского района ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0026 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Титул завершен. Погашение кредиторской задолженности запланировано в 2026 году.
1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ мощностью 3,2 МВА, КЛ-6 кВ протяженностью 1 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-015/005-ПС-21 в гп.Янино-1 Всеволожского района ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0025 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 9,6 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 16 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-083/005-ПС-20 в г.Кудрово Всеволожского района ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Титул завершен. Погашение кредиторской задолженности запланировано в 2026 году.
1.1.1.3. | Строительство КЛ-0,4 кВ протяженностью 6 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-576/005-ПС-16 в д.Колтуши ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 2 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 2,4 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-173/005-ПС-17 в г.Мурино ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0014 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Титул завершен. Погашение кредиторской задолженности запланировано в 2026 году.
1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 3,2 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 5,84 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-146/005-ПС-17 (корп.№1, 2)в г.Мурино ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0010 | 4 | 3.2 | 0 | 5.84 | 0 | 0 | 0 | 8 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.2 | 0 | 5.84 | 0 | 0 | 0 | 8 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 9,6 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 14,4 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-081/005-ПС-18 в г. Мурино ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0006 | 4 | 9.6 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 24 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9.6 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 24 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 3,2 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 3,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором № 17-104/005-ПС-19 в г.Кудрово ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0004 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.2 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 8,9 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 13,3 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором № 17-099/005-ПС-19 (1,2 и 3 этап) в г.Мурино ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0003 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.5 | 0 | 12.839 | 0 | 0 | 0 | 20 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с длительным согласованием мест размещения объектов с собственниками земельных участков
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-0,4 кВ прот.0,4 км для тех.прис.энергопр.устр.з-ля в с-ии с договором 10-011/005-ПС-22 в пос. им. Морозова (22-1-10-1-08-03-0-1334) | M_22-1-10-1-08-03-0-1334 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.1.3. | Строительство КТП-10/0,4 кВ (ТП-82) мощностью 100 кВА, 2КЛ-10 кВ протяженностью 0,4 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя в соответствии с договором №10-072/005-ПС-21 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.Шлиссельбург | M_22-1-10-01-08-00-0-0004 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 1,22 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №08-031/005-ПС-21 в г.Кингисепп ЛО | M_22-1-08-01-08-00-0-0004 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Титул завершен. Погашение кредиторской задолженности запланировано в 2026 году. Корректировка стоимости реализации проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ общей мощностью 5,26 МВА, 2КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 0,95км, 2КЛ-0,4 протяженностью 1,1 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №06-038/005-ПС-21 в г.Луга ЛО | M_22-1-06-01-08-00-0-0004 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Титул завершен. Погашение кредиторской задолженности запланировано в 2026 году.
1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 0,7 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,2 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя в соответствии с договором №05-007/005-ПС-21 по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г.Выборг | M_22-1-05-01-08-00-0-0002 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.26 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 9 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.1.3. | Строительство КТП-10/0,4 кВ мощностью 400 кВА, ЛЭП-10 кВ протяженностью 0,1 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя в соответствии с договором №05-090/005-ПС-21 по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г.Выборг | M_22-1-05-01-08-00-0-0001 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.1.3. | Кириш, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-125 до ГРЩ-1-0,4 кВ заявителя в районе пр. Героев 38 к.6 г. Кириши ЛО (21-1-20-1-08-03-0-0345) | M_21-1-20-1-08-03-0-0345 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.1.3. | Кириш, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-125 до ГРЩ-2-0,4 кВ заявителя в районе пр. Героев 38 к.6 г. Кириши ЛО (21-1-20-1-08-03-0-0344) | M_21-1-20-1-08-03-0-0344 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во ТП-10/0,4 кВ в п. Бугры Всеволожского района ЛО (21-1-17-1-08-03-0-1741) | M_21-1-17-1-08-03-0-1741 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ-10 кВ от проек.ТП-10/0,4 кВ до м.врезки в КЛ-10 кВ «ТП-287 – ТП-286» в п. Бугры Всеволожского р-на ЛО (21-1-17-1-08-03-0-1740) | M_21-1-17-1-08-03-0-1740 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-115 до ГРЩ-0,4 кВ в г. Кудрово Всеволожского района ЛО (21-1-17-1-08-03-0-0945) | M_21-1-17-1-08-03-0-0945 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до РТП-3374 в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО (21-1-17-1-08-03-0-0339) | L_21-1-17-1-08-03-0-0339 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.1.3. | Бокс, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-9 до ВРУ объекта заявителя в п. Заборье Бокситогорского района ЛО (20-1-20-1-08-03-0-1399) | L_20-1-20-1-08-03-0-1399 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Бокс, Стр-во ПС 35 кВ Тепличный Комплекс в г. Пикалево ЛО (20-1-20-1-08-03-0-1343) | L_20-1-20-1-08-03-0-1343 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.1.3. | Бокс, Стр-во 2ВЛ 35 кВ от РУ 35 кВ ПС 35 кВ ООО «ПГЛЗ» до ПС 35 кВ Тепличный комплекс в г. Пикалево ЛО (20-1-20-1-08-03-0-1344) | L_20-1-20-1-08-03-0-1344 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.1.3. | Бокс, Стр-во двух ячеек в РУ 35 кВ ПС 35 кВ ООО «ПГЛЗ» г. Пикалево ЛО (20-1-20-1-08-03-0-1345) | L_20-1-20-1-08-03-0-1345 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.1.3. | Бокс, Стр-во ВЛ-10 кВ от опоры №3 ВЛ-10 кВ Л-2 6,92 км. (инв. № 010000254) до ТП-9 в п. Заборье Бокситогорского района ЛО (20-1-20-1-08-00-0-1398) | L_20-1-20-1-08-00-0-1398 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во проектируемой 2БКРТП-10/0,4 кВ на территории ЖК "ID Кудрово" в г. Кудрово ЛО (20-1-17-1-08-03-0-1269) | L_20-1-17-1-08-03-0-1269 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ "ТП-011-ТП-012" до проек-й 2БКТП-10/0,4 кВ в п.Токсово Всев-го р-на ЛО (20-1-17-1-08-03-0-0933) | L_20-1-17-1-08-03-0-0933 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Титул завершен. Погашение кредиторской задолженности запланировано в 2026 году.
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-49 до ВРУ-0,4 кВ объекта в г. Никольское Тосненского района ЛО (20-1-10-1-08-03-0-1082) | L_20-1-10-1-08-03-0-1082 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-130 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ (2 эт) на уч-ке заяв. в р-не Промзона Сиверского г.п.Гатч.р.ЛО (20-1-06-1-08-03-0-1432) | L_20-1-06-1-08-03-0-1432 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БКТП-2 до РТП-220 в ЖК "Территория" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-1088) | K_19-1-17-1-08-03-2-1088 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Титул завершен. Погашение кредиторской задолженности запланировано в 2026 году.
1.1.1.3. | Волос, Стр-во КВЛ-10 кВ от ТП-322 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ (ТП-288) в г. Волосово ЛО (19-1-08-1-08-03-1-1011) | K_19-1-08-1-08-03-1-1011 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости реализации проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Корректировка сроков выполнения работ в связи с необходимостью получения дополнительных разрешений на производство работ в режимных зонах
1.1.1.3. | Выб, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ спортивного комплекса в г. Выборг ЛО (19-1-05-1-08-03-2-1419) | K_19-1-05-1-08-03-2-1419 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.1.3. | Выб, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в районе Ленинградского шоссе в г. Выборг ЛО (19-1-05-1-08-03-2-1418) | K_19-1-05-1-08-03-2-1418 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.1.3. | Выб, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-435 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в г. Выборг ЛО (19-1-05-1-08-03-2-1417) | K_19-1-05-1-08-03-2-1417 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.3975 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-2 до места врезки 2КЛ-10 кВ "ТП-273 - ТП-275" в п. Мурино Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0720) | J_19-1-17-1-08-03-2-0720 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-5 до ГРЩ-2 Школы в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0588) | J_19-1-17-1-08-03-2-0588 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Титул завершен. Погашение кредиторской задолженности запланировано в 2026 году.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-5 до ГРЩ-1 Школы в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0587) | J_19-1-17-1-08-03-2-0587 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Титул завершен. Погашение кредиторской задолженности запланировано в 2026 году.
1.1.1.3. | Луга, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП (ТП-152) до ВРУ заявителя в г. Луга ЛО (19-1-06-1-08-03-2-0044) | J_19-1-06-1-08-03-2-0044 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ-10 кВ от ПС "Новая-4" до проектируемой РП-10 кВ в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1385) | J_18-1-17-1-08-03-2-1385 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БРТП-10/0,4 кВ до КК-0,4 кВ жилого дома 7 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1251) | J_18-1-17-1-08-03-2-1251 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БРТП-10/0,4 кВ до КК-0,4 кВ жилого дома 6 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1250) | J_18-1-17-1-08-03-2-1250 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ "Бугры" до проектируемой БКРТП-10/0,4 кВ в ЖК "ID Мурино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0834) | J_18-1-17-1-08-03-2-0834 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-3 (ТП-163) до 2БКТП-10/0,4 кВ (ТП-165) в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0592) | J_18-1-17-1-08-03-2-0592 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БКТП-10/0,4 кВ до РТП-220 в м. Мурино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1196) | J_17-1-17-1-08-03-2-1196 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до ГРЩ4 жилого дома в п. Мурино Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0454) | I_18-1-17-1-08-03-2-0454 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Титул завершен. Погашение кредиторской задолженности запланировано в 2026 году.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ-10 кВ от муфтового поля до проектируемой БРТП-10/0,4 кВ в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1086) | I_17-1-17-1-08-03-2-1086 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БРТП-10/0,4 кВ до ГРЩ6.2 жилого дома в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0925) | H_17-1-17-1-08-03-2-0925 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БРТП-10/0,4 кВ до ГРЩ6.1 жилого дома в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0924) | H_17-1-17-1-08-03-2-0924 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БРТП-10/0,4 кВ до ГРЩ7.2 жилого дома в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0923) | H_17-1-17-1-08-03-2-0923 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-416 до КК-0,4 кВ на границе участка заявителя в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0867) | H_17-1-17-1-08-03-2-0867 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.1.3. | Киров, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РТП-105 до ГРЩ заявителя в г. Тосно Тосненский р-н ЛО (17-1-10-1-08-03-2-0452) | H_17-1-10-1-08-03-2-0452 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости реализации проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Корректировка темпов реализации в связи с увеличение сроков выполнения работ подрядной организации
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-6/0,4 кВ до ГРЩ-0,4 кВ заявителя в г. Коммунар Гатчинского района ЛО (17-1-06-1-08-03-2-0479) | H_17-1-06-1-08-03-2-0479 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Титул завершен. Погашение кредиторской задолженности запланировано в 2026 году.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БРТП-10/0,4 кВ до проектируемой БКТП-1 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0874) | H_16-1-17-1-08-03-2-0874 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БРТП-10/0,4 кВ до ГРЩ7.1 жилого дома в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0872) | H_16-1-17-1-08-03-2-0872 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ-10 кВ от проектируемой РП-10 кВ до муфтового поля в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0871) | H_16-1-17-1-08-03-2-0871 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БРТП-10/0,4 кВ в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0870) | H_16-1-17-1-08-03-2-0870 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во РП-10 кВ в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0869) | H_16-1-17-1-08-03-2-0869 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-157 до места врезки КЛ-10 кВ "ТП-135 – ТП-150" в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0757) | H_16-1-17-1-08-03-2-0757 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости реализации проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой ТП-141 до РТП-3 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-728) | G_14-1-17-1-08-03-2-728 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-8381 до ГРЩ объекта в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1067) | G_14-1-17-1-08-03-2-1067 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-1 до ТП-2 в землях САОЗТ «Ручьи» Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1030) | G_14-1-17-1-08-03-2-1030 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10кВ ф. 628-208 до ТП-1 в землях САОЗТ «Ручьи» Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1029) | G_14-1-17-1-08-03-2-1029 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КТП-10/0,4 кВ (ТП-2) в землях САОЗТ «Ручьи» Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1028) | G_14-1-17-1-08-03-2-1028 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КТП-10/0,4 кВ (ТП-1) в землях САОЗТ «Ручьи» Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1027) | G_14-1-17-1-08-03-2-1027 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 568 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 151 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | 292.26 | 0 | 5.63 | 0 | 0 | 0 | 90 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 192 | 0 | 5.915 | 0 | 0 | 0 | 61 | нд | 252 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 116 | нд | 534 | 0 | 102.1 | 0 | 0 | 0 | 197 | нд | 63 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 23 | нд | 63 | 0 | 35.783 | 0 | 0 | 0 | 23 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 362 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 131 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 80 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 160 | 0 | 5.915 | 0 | 0 | 0 | 58 | нд | 252 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 114 | нд | 534 | 0 | 102.1 | 0 | 0 | 0 | 195 | нд | 63 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 23 | нд | 63 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 23 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1. | Всев, Стр-во ПС 110 кВ "Лесное" (22-1-17-1-01-07-0-0304) | L_22-1-17-1-01-07-0-0304 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.1.4.1. | Всев, Стр-во ЛЭП 110 кВ для присоединения ПС 110 кВ «Лесное» (22-1-17-1-01-07-0-0305) | L_22-1-17-1-01-07-0-0305 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.1.4.1. | Всев, Стр-во ПС 110/10 кВ "Ковалёвская" в п. Ковалево ЛО (19-1-17-1-01-03-2-0473) | J_19-1-17-1-01-03-2-0473 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 4 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом сроков разработки проектной документации.
1.1.4.1. | Всев, Стр-во КЛ-110 кВ от ПС 110/10 кВ "Слобода" до ПС-110/10 кВ "Ковалёвская" во Всеволожском р-оне ЛО (19-1-17-1-01-03-2-0474) | J_19-1-17-1-01-03-2-0474 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом сроков разработки проектной документации.
1.1.4.1. | Всев, Стр-во ПС 110/10 кВ "Новая-2" ("Новосаратовка – 2") (18-1-17-1-01-04-2-1051) | I_18-1-17-1-01-04-2-1051 | 4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации по годам с учетом фактического исполнения ИПР за 2025 год.
1.1.4.1. | Всев, Стр-во КЛ-110 кВ от ПС 110/10 кВ "Новая-2" ("Новосаратовка – 2") до ПС-110 кВ №137 "Олтон Плюс" (18-1-17-1-01-04-2-1050) | I_18-1-17-1-01-04-2-1050 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации по годам с учетом фактического исполнения ИПР за 2025 год.
1.1.4.1. | Всев, Стр-во ПС 110 /10кВ "Новая-4" в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (15-1-00-1-08-03-2-1070) | G_15-1-00-1-08-03-2-1070 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с длительным согласованием мест размещения объектов с собственниками земельных участков
1.1.4.1. | Всев, Стр-во КЛ-110 кВ от проектируемой опоры ВЛ-110 кВ до проектируемой ПС-110/10 кВ "Новая-4" (17-1-17-1-08-04-2-0813) | I_17-1-17-1-08-04-2-0813 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с длительным согласованием мест размещения объектов с собственниками земельных участков
1.1.4.1. | Всев, Стр-во ВЛ-110кВ от ВЛ-110кВ "Прг-2""Прг-3" до проектир.оп.ВЛ-110кВ с перех. в КЛ-110кВ направл.до ПС 110/10кВ "Новая-4" (16-1-17-1-08-04-2-0961) | I_16-1-17-1-08-04-2-0961 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с длительным согласованием мест размещения объектов с собственниками земельных участков
1.1.4.1. | ЦА, Строительство ПС 110 "335 А" (Заневское СП Всеволожского района ЛО) | G_НС_110_335А | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 4 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.1.4.1. | Гатч, Стр-во ПС 110 кВ "Императорская" в г. Гатчина ЛО (14-1-06-1-01-00-2-063) | G_14-1-06-1-01-00-2-063 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом сроков разработки проектной документации.
1.1.4.1. | Выб, Стр-во ПС 110 кВ "Приморский УПК" с заходами (22-1-05-1-01-07-0-0303) | L_22-1-05-1-01-07-0-0303 | 3 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом сроков разработки проектной документации.
1.1.4.1. | Выб, Стр-во ЛЭП для присоединения ПС 110 кВ "Приморский УПК" (22-1-05-1-01-07-0-0299) | L_22-1-05-1-01-07-0-0299 | 3 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом сроков разработки проектной документации.
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | 212.26 | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 40 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 5.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2. | Реконструкция оборудования ТП-21 в части замены рубильников 0,4 кВ - 2 шт. по договору ТП № 20-076/005-ПС-21 в г. Тихвин ЛО | Q_25-1-20-0-08-04-0-0162 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.4.2. | Реконструкция ТП-05 в части замены автоматов 0,4 кВ (2 шт.) по договору № 17-049/005-ПС-24 (Сертоловская СОШ №2) г. Сертолово | Q_25-1-17-0-08-04-0-0078 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.4.2. | Реконструкция оборудования ТП-159Н в части замены автоматических выключателей в РУ-0,4 кВ (1 шт.) по договору ТП №17-045/005-ПС-24 д. Новосаратовка | Q_24-1-17-0-08-04-0-0623 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.4.2. | Реконструкция оборудования ТП-591, ТП-534 в части замены АВ-0,4 кВ - 2 шт. по договору ТП № 10-026/005-ПС-24 в г. Отрадное ЛО | Q_24-1-10-0-08-04-0-0508 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.4.2. | Реконструкция оборудования ТП-282 в части замены АВ-0,4 кВ – 1 шт. по договору ТП № 06-003/005-ПС-24 в г. Гатчина ЛО | Q_24-1-06-0-08-04-0-0340 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.4.2. | Реконструкция оборудования ТП-24 в части установки автомататического выключателя (1 шт.) по договору ТП №05-006/005-ПС-24 в г. Выборг ЛО | Q_24-1-05-0-08-04-0-0339 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.4.2. | Реконструкция ТП-605 в части замены ТМГ 0,16 МВА на 0,4 МВА, автоматического выключателя 0,4кВ по договору ТП №17-060/005-ПС-24 в п. Кузьмоловский ЛО | P_24-1-17-0-08-03-0-0716 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.4.2. | Реконструкция оборудования ТП 3-7 в части замены автоматических выключателей РУ-0,4 кВ (2 шт.) по договору ТП №08-015/005-ПС-24 в г. Сосновый Бор ЛО | P_24-1-08-0-08-04-0-0394 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.4.2. | Реконструкция ТП-285 в части увеличения мощности до 1 МВА, перезаводка 2КЛ-6 кВ ф.42-26 - 0,1 км по договору ТП № 06-053/005-ПС-24 в г. Гатчина ЛО | P_24-1-06-0-08-04-0-0609 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.4.2. | Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-715, РТП-10кВ – 0,58 км, ТП-703 в части установки ячеек - 2 шт. по договору ТП №08-024/005-ПС-24 в г. Ивангород ЛО | O_24-1-08-0-08-04-0-0513 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.4.2. | Реконструкция оборудования ТП-419 в части замены 2 ТМГ 0,4 МВА на 0,63 МВА и автоматов в РУ-0,4 кВ (2шт) по договору ТП №17-308/005-ПС-15 г. Сертолово | O_23-1-17-0-08-04-0-0803 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.4.2. | Реконструкция оборудования ТП-173 с заменой ТМГ 0,63 МВА на 1 МВА и РУ-0,4 кВ по договору ТП №17-028/005-ПС-23 (ИП Федченко Д.Г.) д. Новосаратовка ЛО | O_23-1-17-0-08-04-0-0679 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.1.4.2. | Реконструкция ТП-260 в части замены автоматов в РУ-0,4 кВ и ТМГ-0,8 МВА (2 шт) по договору ТП № 17-020/005-ПС-19 (ООО ''ВЕРШИНА'') в г. Всеволожск | O_23-1-17-0-08-04-0-0630 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.1.4.2. | Реконструкция КЛ-6 кВ в части замены кабеля протяженностью 0,95 км (ПС-382 - ТП-180А - ТП-189А) по договору ТП № 10-002/005-ПС-23 в г. Кировск ЛО | O_23-1-10-0-08-04-0-0414 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.1.4.2. | Реконструкция ТП-92 в части замены АВ РУ-0,4 кВ (14 шт.) по договору ТП № 10-001/005-ПС-23 в г.п. им. Морозова Всеволожский р-на ЛО | O_23-1-10-0-08-04-0-0387 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.1.4.2. | Реконструкция оборудования ТП-22 в части замены автоматических выключателей - 2 шт. по договору ТП № 10-070/005-ПС-22 (Тосненское Райпо) в г.Тосно ЛО | O_23-1-10-0-08-04-0-0313 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.1.4.2. | Реконструкция оборудования ТП-159 с заменой трансформатора 0,63 МВА на 1,00 МВА и РУ-0,4 кВ (1 шт) по договору ТП №17-059/005-ПС-22 в д. Новосаратовка | N_23-1-17-0-08-04-0-0331 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.4.2. | Реконструкция оборудования ТП-9к в части замены автоматов в РУ-0,4 кВ (1шт) по договору ТП №17-065/005-ПС-22 (ООО "ЕКА групп") в г.п. Кузьмоловское ЛО | N_23-1-17-0-08-04-0-0303 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.1.4.2. | Реконструкция ПС 35 кВ Ладога с увеличением трансформаторной мощности до 32 МВА в Кировском ГП | N_23-1-10-0-01-04-0-0252 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации по годам с учетом фактического исполнения ИПР. Срок ввода соответствует утвержденной ИПР.
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ПС № 595 "Криогаз" (инв. № 000006040, инв. № 000006041) (22-1-05-0-01-07-0-0306) | L_22-1-05-0-01-07-0-0306 | 4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации по годам с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования ПС 110/10 кВ Слобода-312 (инв.№000005719) в п. Янино ЛО (19-1-17-0-01-04-2-0475) | J_19-1-17-0-01-04-2-0475 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.1.4.2. | Всев, РК ПС 110/10 кВ №137 (Олтон плюс) в д.Новосаратовка Всеволожского района ЛО (15-1-04-0-01-04-2-0098) | G_15-1-04-0-01-04-2-0098 | 4 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации по годам с учетом фактического исполнения ИПР за 2025 год.
1.1.4.2. | Реконструкция ТП-145 в части установки ЩО-70 в РУ-0,4 кВ по договору ТП № 06-060/005-ПС-22 (Гатчинская КМБ) г. Гатчина ЛО | N_23-1-06-0-08-04-0-0332 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.1.4.2. | Тихв, РК оборудования ТП-13 в г. Тихвин ЛО (инв. № 200000162) (22-1-20-0-08-04-0-1195) | M_22-1-20-0-08-04-0-1195 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения.
1.1.4.2. | Бокс, РК ТП-9 в п. Заборье Бокситогорского района ЛО (инв. №010000206) (20-1-20-0-08-04-0-1400) | L_20-1-20-0-08-04-0-1400 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-10 кВ от ПС-537 ф. 609 до яч. 7 ТП-8823 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (инв. № 170000326) (16-1-17-0-08-04-2-1019) | H_16-1-17-0-08-04-2-1019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-10 кВ от ПС-537 ф. 503 до яч. 1 ТП-8823 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (инв. № 170000325) (16-1-17-0-08-04-2-1018) | H_16-1-17-0-08-04-2-1018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-10 кВ от ПС-537 ф. 411 до яч. 14 ТП-8479 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (инв. № 170000324) (16-1-17-0-08-04-2-1017) | H_16-1-17-0-08-04-2-1017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-10 кВ от ПС-537 ф. 308 до яч. 4 ТП-8370 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (инв. № 170000323) (16-1-17-0-08-04-2-1016) | H_16-1-17-0-08-04-2-1016 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-10 кВ от ПС-537 ф. 405 до яч. 21 ТП-8464 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (инв. № 170000322) (16-1-17-0-08-04-2-1015) | H_16-1-17-0-08-04-2-1015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-10 кВ от ПС-537 ф. 303 до яч. 1 ТП-8464 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (инв. № 170000321) (16-1-17-0-08-04-2-0868) | H_16-1-17-0-08-04-2-0868 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости реализации проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Корректировка темпов реализации в связи с неготовностью заявителей к подключению.
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | 6.923 | 0 | 37.402 | 0 | 0 | 0 | 43 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 23.83 | 0 | 26.422 | 0 | 0 | 0 | 128 | нд | 31.91 | 0 | 14.185 | 0 | 0 | 3636 | 66 | нд | 22.256 | 0 | 61.555 | 0 | 0 | 0 | 220 | нд | 23.23 | 0 | 9.7362 | 0 | 0 | 3676 | 60 | нд | 4.84 | 0 | 56.74 | 0 | 0 | 0 | 130 | нд | 29.939 | 0 | 171.518 | 0 | 0 | 0 | 360 | нд | 4.74 | 0 | 66.424 | 0 | 0 | 0 | 94 | нд | 6.98 | 0 | 69.106 | 0 | 0 | 0 | 169 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 6.923 | 0 | 5.64 | 0 | 0 | 0 | 39 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 23.83 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 126 | нд | 31.91 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 3636 | 66 | нд | 22.256 | 0 | 17.21 | 0 | 0 | 0 | 218 | нд | 23.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3676 | 60 | нд | 4.59 | 0 | 2.825 | 0 | 0 | 0 | 93 | нд | 29.689 | 0 | 20.425 | 0 | 0 | 0 | 314 | нд | 4.74 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 79 | нд | 6.98 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 155 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | 6.923 | 0 | 5.64 | 0 | 0 | 0 | 39 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 23.83 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 126 | нд | 31.91 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 3636 | 66 | нд | 22.256 | 0 | 17.21 | 0 | 0 | 0 | 181 | нд | 23.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3676 | 48 | нд | 4.59 | 0 | 2.825 | 0 | 0 | 0 | 70 | нд | 29.689 | 0 | 20.425 | 0 | 0 | 0 | 291 | нд | 4.74 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 79 | нд | 6.98 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 130 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1. | Реконструкция РТП-223 в части замены 1 секции шин РУ-10 кВ (моноблок из 4 ячеек) в г. Мурино Всеволожского района ЛО | Q_25-1-17-0-01-04-0-0060 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Реализуется в целях приведения в соответствие требованиям п. 1.2.20 Правил устройства электроустановок (утв. Приказом Минэнерго РФ от 09.04.2003 N 150). Проектом предусмотрена реконструкция РУ-10 кВ РТП-223 путем замены 1 с.ш. РУ-10 кВ (моноблок на 4 ячейки). Акт обследования технического состояния № 000061129 от 02.10.2024 г.
1.2.1.1. | Реконструкция оборудования ТП-120 в части замены трансформаторов мощностью 1,63 МВА и ячеек КСО в количестве 10 шт. в г. Луга ЛО | O_29-1-06-0-01-04-0-0010 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.1.1. | Реконструкция оборудования ТП-24 в части замены ячеек 10кВ-6 шт., замены трансформаторов мощностью 1,03 МВА на 1,26 МВА в г. Приморск ЛО | O_29-1-05-0-01-04-0-0009 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.1.1. | Реконструкция ТП 5 путем строительства новой БКТП-10/0,4кВ мощностью 0,4 МВА в г.Светогорск | O_29-1-05-0-01-04-0-0006 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-1,ТП-19 в части замены ячеек 10кВ в количестве 4шт., строительство КЛ-10кВ протяженностью 0,25 км в г.Приморск Выборгского р-на ЛО | O_29-1-05-0-01-04-0-0002 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-29 путем строительства новой БКТП-10/0,4кВ мощностью 0,25 МВА в п.Лесогорский Выборгского р-на ЛО | O_29-1-05-0-01-04-0-0001 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-12 в части замены трансформатора мощностью 0,63 МВА и ячеек РУ-6 кВ 4 шт. в п. Тайцы ЛО | O_28-2-06-0-01-04-0-0029 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-2, ТП-3, ТП-6 путем строительства новых ТП-6/0,4кВ общей мощностью 0,57 МВА в п. Тайцы ЛО | O_28-2-06-0-01-04-0-0028 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция оборудования ТП-31, ТП-22, ТП-40, ТП-46, ТП-105, ТП-95, ТП-41 в части замены КСО с ВНА-10кВ на КСО с ВВ-10кВ - 20 шт. в г. Тихвин ЛО | O_28-1-20-0-01-04-0-0016 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.1.1. | Реконструкция оборудования ТП-3 в части замены ячеек 10 кВ (7 шт.) г. Кириши | O_28-1-20-0-01-04-0-0010 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция оборудования РУ-0,4кВ ТП-9к в части замены 7 ячеек РУ-0,4кВ Кузьмоловское ГП Всеволожского района ЛО | O_28-1-17-0-01-04-0-0001 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-5 путем строительства новой КТП 6/0,4кВ мощностью 0,4 МВА в п. Форносово Тосненского р-на ЛО | O_28-1-10-0-01-04-0-0014 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.1.1. | Реконструкция оборудования ТП-11 в части замены трансформатора 6 кВ на 10 кВ - 0,4 МВА, ячеек 6-10 кВ - 6 шт. в г. Шлиссельбург Кировского района ЛО | O_28-1-10-0-01-04-0-0011 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.1.1. | Реконструкция оборудования ТП-2 в части замены ячеек РУ-6 кВ - 9 шт. в п. Старая Малукса Кировского района ЛО | O_28-1-10-0-01-04-0-0009 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.1.1. | Реконструкция оборудования ТП-7А в части замены трансформатора 6 кВ на 10 кВ мощностью 0,4 МВА, ячеек РУ 6-10 кВ - 6 шт. в г. Шлиссельбург ЛО | O_28-1-10-0-01-04-0-0007 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.1.1. | Реконструкция оборудования СТП-12 в части замены ячеек 10/0,4кВ в количестве 7 шт. в г. Высоцк Выборгского р-на ЛО | O_28-1-05-0-01-04-0-0027 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-7 путем установки новой КТП-10/0,4кВ мощностью 0,25 МВА, строительство ВЛ-10/0,4кВ - 0,25 км в г.Каменногорск Выборгского р-на ЛО | O_28-1-05-0-01-04-0-0021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-8 путем строительства новой КТП-10/0,4 кВ мощностью 0,16 МВА, КЛ-10кВ до ТП-30,ТП-20 - 0,2 км в г.Приморск Выборгского р-на ЛО | O_28-1-05-0-01-04-0-0015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.16 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.16 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция оборудования РТП-11 в части замены ячеек 6 кВ в количестве 9 шт. в г. Выборг ЛО | O_28-1-05-0-01-04-0-0012 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 9 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 9 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция оборудования ТП 3 (замена ячеек 10 кВ в количестве 2 шт, замена трансформатора мощностью 0,63 МВА) в г. Приморск ЛО | O_28-1-05-0-01-04-0-0006 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция оборудования ТП-13 в части замены ячеек 10 кВ в количестве 9 шт. в г. Каменногорск Выборгского р-на ЛО | O_28-1-05-0-01-04-0-0005 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция оборудования ТП-7 в части замены ячеек 10 кВ в количестве 5 шт. г. Высоцк ЛО | O_28-1-05-0-01-04-0-0003 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-13 путем установки новой 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, КЛ-10 кВ - 0,1 км, КЛ-0,4 кВ - 0,63 км в г. Кириши ЛО | O_27-1-20-0-01-04-0-0011 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.8 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 20 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.8 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 20 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.1.1. | Реконструкция ТП 4, ТП 15, ТП 42, ТП 11 путем установки новых ТП-10/0,4кВ суммарной мощностью силовых трансформаторов 2,35 МВА в г. Волхов ЛО | O_27-1-20-0-01-04-0-0009 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.35 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 2.35 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 17 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-311, ТП-317, ТП-331, ТП-335, ТП-337 (замена ячеек 10 кВ - 2 шт) и КЛ-10 кВ протяженностью 1,66 км в Волосово ЛО | O_27-1-08-0-01-04-0-0033 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.1.1. | Реконструкция КТП-7 путем строительства новой БКТП-10/0,4кВ мощностью 0,4 МВА в п.Советский Выборгского р-на ЛО | O_27-1-05-0-01-04-0-0023 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-4 путем строительства новой БКТП-10/0,4кВ мощностью 0,25МВА в г.Приморск | O_27-1-05-0-01-04-0-0022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 7 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.25 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 7 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.1.1. | Реконструкция КТП-32, СТП-10 в части замены трансформаторов мощностью 1,03МВА, ячеек 10кВ (10шт.) в г.Каменногорск Выборгского р-на ЛО | O_27-1-05-0-01-04-0-0017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.03 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 10 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.03 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 10 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.1.1. | Реконструкция оборудования РП-1, ТП-47 в части замены ячеек 10 кВ в количестве 19 шт. в г.Светогорск Выборгского р-на ЛО | O_27-1-05-0-01-04-0-0014 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.1.1. | Реконструкция оборудования ТП-14 с заменой ячеек РУ-0,4 кВ в количестве 5 шт п. Тайцы ЛО | O_26-2-06-0-01-04-0-0054 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-75 путем установки 2КТПН 10/0,4кВ - 2х0,63МВА, реконструкция КЛ 0,4-10кВ - 3,66км, установка КСО в РП 1-1шт. в г. Лодейное Поле ЛО | O_26-1-20-0-01-04-0-0066 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.26 | 0 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.26 | 0 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция оборудования РП-2 в части замены ячеек 6кВ (10шт.) г.Пикалево ЛО | O_26-1-20-0-01-04-0-0037 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-52 путем установки новой 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, КЛ-10 кВ - 0,04 км, КЛ-0,4 кВ - 0,38 км в г. Кириши ЛО | O_26-1-20-0-01-04-0-0029 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.8 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 20 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.8 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 20 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-16 в части строительства новой 2БКТП-6/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА и КЛ-6/0,4 кВ протяженностью 0,43 км в г. Подпорожье ЛО | O_26-1-20-0-01-04-0-0023 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.26 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 16 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.26 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 16 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-36 путем установки новой КТП - 10/0,4 кВ, 0,25 МВА, ячейки РУ-10 кВ – 3 шт. в г. Тихвин ЛО | O_26-1-20-0-01-04-0-0021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция РП-67 путем установки новой БРП-10кВ (количество ячеек -16шт) с переводом КЛ-10кВ в новую БРП - 0,4км в г. Тихвине ЛО | O_26-1-20-0-01-04-0-0020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 16 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 16 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-43 путем установки новой ТП-10/0,4 кВ, 0,25 МВА, ячейки РУ-10 кВ - 3 шт. с выносом по ул. Делегатская, г. Тихвин ЛО | O_26-1-20-0-01-04-0-0014 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция РТП-280 в части установки ячеек 10 кВ в количестве 2 шт. Муринское ГП Всеволожского района ЛО | O_26-1-17-0-01-04-0-0063 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция РТП-95 10/0,4кВ в части установки ячеек 10 кВ в количестве 2 шт. Бугровское ГП Всеволожского района ЛО | O_26-1-17-0-01-04-0-0061 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-524 путем строительства новой КТП-10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА в г. Отрадное Кировского района ЛО | O_26-1-10-0-01-04-0-0060 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-520 путем строительства новой КТП-10/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА в г. Отрадное Кировского района ЛО | O_26-1-10-0-01-04-0-0059 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.1.1. | Реконструкция оборудования ТП-188 в части замены ячеек 6 кВ - 7 шт., панелей 0,4 кВ - 8 шт. в г. Кировск Кировского района ЛО | O_26-1-10-0-01-04-0-0058 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-551 путем строительства новой КТП-10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА взамен существующей в г. Отрадное Кировского района ЛО | O_26-1-10-0-01-04-0-0053 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-203 и ТП-204 путем строительства новой КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,126 МВА в п. Красный Бор Тосненского района ЛО | O_26-1-10-0-01-04-0-0034 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-5Н в части замены ячеек 6 кВ (18 шт) в пос. им. Морозова Всеволожского района ЛО | O_26-1-10-0-01-04-0-0032 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция РП-1 в части строительства новой БКТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА с ячейками КСО 15 шт. в г. Тосно Тосненского района ЛО | O_26-1-10-0-01-04-0-0031 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-9 и ТП-30 путем строительства новой КТП 6/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА п. Мга Кировского района ЛО | O_26-1-10-0-01-04-0-0030 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция РП-3 10кВ в части замены трансформаторов мощностью 0,8 МВА и монтаж ячейки 10 кВ (1 шт.) в г. Тосно ЛО | O_26-1-10-0-01-04-0-0015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция ТП СП-13 путем строительства новой КТП-10/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА взамен существующей в г. Сосновый Бор ЛО | O_26-1-08-0-01-04-0-0046 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Титул исключен.
1.2.1.1. | Реконструкция ячейки 6 кВ (1 шт) ПС 35/6 кВ Пруды с вводом КЛ 6 кВ ориентировочной протяженностью 0,05 км в п. Пруды Выборгского р-на ЛО | O_26-1-05-0-01-04-0-0047 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-52 путем строительства новой БКТП-10/0,4кВ мощностью 0,4 МВА в п.Лесогорский Выборгского р-на ЛО | O_26-1-05-0-01-04-0-0039 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция оборудования ТП-10 в части замены ячеек 10-0,4 кВ в количестве 9 шт. г.Высоцк Выборгского р-на ЛО | O_26-1-05-0-01-04-0-0038 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-12 в части замены ячеек 10 кВ в количестве 7 шт., строительство КВЛ-10кВ протяженностью 0,27 км в г.Каменногорск Выборгского р-на ЛО | O_26-1-05-0-01-04-0-0026 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 7 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 7 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция РП-2 в части замены ячеек 10 кВ в количестве 6 шт. п.Советский Выборгского р-на ЛО | O_26-1-05-0-01-04-0-0019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция оборудования РП-5 в части замены ячеек 10кВ в количестве 17 шт., строительство КВЛ-10кВ протяженностью 10,94 км в г. Выборг ЛО | O_26-1-05-0-01-04-0-0017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.94 | 0 | 0 | 0 | 17 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10.94 | 0 | 0 | 0 | 17 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Перевод нагрузок с ТП-17 на МТП-47 6/0.4 кВ мощностью 0,1 МВА в п. Тайцы Гатчинского р-на ЛО | N_23-2-06-0-01-04-0-0298 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Реконструкция оборудования ТП-186 в части замены трансформаторов 1 МВА - 2 шт., ячеек КСО - 9 шт., ЩО-2000 - 2шт. в г. Кировск ЛО | N_23-1-10-0-01-04-0-0250 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации по годам с учетом фактического исполнения ИПР за 2025 год.
1.2.1.1. | Перевод нагрузок на ПС 110кВ Императорская по сети 10кВ с РП № 19 в г. Гатчина (23-1-06-0-01-04-2-0241) | M_23-1-06-0-01-04-2-0241 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Волх, Реконструкция ПС 110/10 кВ Валим (03) (инв. № 000001243) в части замены оборудования 1 и 2 секции шин РУ-10 кВ (22-1-20-0-01-07-0-0466) | M_22-1-20-0-01-07-0-0466 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Кириш, Реконструкция ПС 110 кВ Кириши-строительная (ПС 63) (инв. № 200002053) в части замены ОРУ-110 кВ г. Кириши ЛО (22-1-20-0-01-07-0-0441) | M_22-1-20-0-01-07-0-0441 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Киров, Реконструкция ПС 110/6 (ПС-382) (инв.№ 000001106) в части замены оборудования, г. Кировск ЛО (22-1-10-0-01-07-0-0416) | M_22-1-10-0-01-07-0-0416 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Тосно, РК оборудования ПС-35/10 кВ «Радофинниково (инв.№ 210000726) (21-1-10-0-01-07-0-0468) | L_21-1-10-0-01-07-0-0468 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Выб, РК Оборудования ПС-35/10 Приморская (инв. № 050002874) (18-1-05-0-08-04-2-0427) | I_18-1-05-0-08-04-2-0427 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1104 | 21 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Киров, РК оборудования ПС-727 (220000103), г. Шлиссельбург, Кировский р-н, ЛО (19-1-10-0-01-04-2-1043) | G_19-1-10-0-01-04-2-1043 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2192 | 21 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Киров, РК ПС-733 (15-1-10-0-01-04-2-0144) | G_15-1-10-0-01-04-2-0144 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1444 | 18 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Повышение надежности электроснабжения потребителей в п. Ульяновка (реконструкция ТП-80, РП-3, РТП-4, КТП-12, строительство КЛ -10 кВ от РТП-4 до РП-3) | M_22-1-10-02-01-00-0-0006 | 4 | 0.26 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.26 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Кириш, РК ТП-124 ( монтаж дренажной системы) в г. Кириши ЛО (инв. № 200001721) (23-1-20-0-01-07-0-0123) | L_23-1-20-0-01-07-0-0123 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Кириш, РК ТП-62 ( монтаж дренажной системы) в г. Кириши ЛО (инв. № 090000082) (23-1-20-0-01-07-0-0122) | L_23-1-20-0-01-07-0-0122 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Кириш, РК ТП-17 ( монтаж дренажной системы) в г. Кириши ЛО (инв. № 090000081) (23-1-20-0-01-07-0-0121) | L_23-1-20-0-01-07-0-0121 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Подп, РК оборудования ТП 43 в г.Подпорожье ЛО (инв.№ 150000508) (22-1-20-0-01-07-0-0166) | L_22-1-20-0-01-07-0-0166 | 4 | 0.63 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.63 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Подп, РК оборудования ТП 95 г. Подпорожье ЛО (инв.№ 150000188) (22-1-20-0-01-07-0-0165) | L_22-1-20-0-01-07-0-0165 | 4 | 1.26 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.26 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Кириш, РК ТП-14 ( монтаж дренажной системы) в г. Кириши ЛО (инв. № 00000575) (22-1-20-0-01-07-0-0153) | L_22-1-20-0-01-07-0-0153 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Подп, РК оборудования ТП 77 в г. Подпорожье ЛО (инв. №150000381) (21-1-20-0-01-07-0-0268) | L_21-1-20-0-01-07-0-0268 | 4 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Кириш, РК ТП-10 ( монтаж дренажной системы) в г. Кириши ЛО (инв.№ 090000216) (21-1-20-0-01-07-0-0238) | L_21-1-20-0-01-07-0-0238 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Титул завершен. Погашение кредиторской задолженности запланировано в 2026 году. Корректировка стоимости проекта обусловлена приведением к фактическим значениям реализации мероприятий в соответствии с актом ввода в эксплуатацию и учетом затрат, не облагаемых налогом.
1.2.1.1. | Выб, РК Оборудование ТП-27 в г. Приморск Выборгского района ЛО (инв.№ 050002976) (22-1-05-0-01-04-2-0070) | J_22-1-05-0-01-04-2-0070 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Гатч, РК оборудования РП-13 (инв. № 100006687) г. Гатчина ЛО (21-2-06-0-01-04-2-0028) | J_21-2-06-0-01-04-2-0028 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | ЛодП, РК оборудования РП-1 (инв. № 120000241) в г. Лодейное Поле ЛО (21-1-20-0-01-04-2-0037) | J_21-1-20-0-01-04-2-0037 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Выб, РК оборудования РП-61 в г. Выборг ЛО (инв.№ 050001172) (21-1-05-0-01-04-2-0073) | J_21-1-05-0-01-04-2-0073 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Выб, РК КТП-18 в г. Высоцк Выборгского района ЛО (инв.№ 050002869) | J_21-1-05-0-01-04-2-0032 | 4 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Тихв, РК оборудования ТП-21 (ЗТП) (инв.№ 200000188) в г. Тихвин ЛО (20-1-20-0-01-04-2-0111) | J_20-1-20-0-01-04-2-0111 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Тихв, РК оборудования ТП-67 (инв.№ 200000350) в г.Тихвин ЛО (20-1-20-0-01-04-2-0091) | J_20-1-20-0-01-04-2-0091 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Тосно, РК оборудования ТП-33 в п. Ульяновка Тосненского р-на (инв.№ 210000454) (14-1-21-0-01-04-2-083) | G_14-1-21-0-01-04-2-083 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Тосно, РК оборудования ТП-11 в п. Ульяновка Тосненского р-на (инв.№ 210000409) (14-1-21-0-01-04-2-082) | G_14-1-21-0-01-04-2-082 | 4 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Тосно, РК ТП-22 в п. Ульяновка (210000434) (12-1-21-0-01-04-2-106) | G_12-1-21-0-01-04-2-106 | 4 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Тосно, РК сооружения КТП-13 в п. Ульяновка (инв.№210000413) (12-1-21-0-01-04-2-105) | G_12-1-21-0-01-04-2-105 | 4 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Тосно, РК оборудования ТП-23 в п. Ульяновка (инв № 210000437) (12-1-21-0-01-04-2-104) | G_12-1-21-0-01-04-2-104 | 3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Тосно, РК сооружения КТП-39 в п. Ульяновка (210000463) (12-1-21-0-01-04-2-103) | G_12-1-21-0-01-04-2-103 | 4 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Тосно, РК сооружения КТП-31 в п. Ульяновка (инв.№210000449) (12-1-21-0-01-04-2-102) | G_12-1-21-0-01-04-2-102 | 4 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.1. | Тосно, РК сооружения КТП-17 в п.Ульяновка (210000422) (12-1-21-0-01-04-2-101) | G_12-1-21-0-01-04-2-101 | 4 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2. | Модернизация ПС 35 кВ Радофинниково в части системы сбора и передачи информации филиала АО "ЛОЭСК" Центральные электрические сети | Q_28-1-10-1-03-04-0-0055 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Выполнение мероприятий Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях АО "ЛОЭСК". Обеспечение наблюдаемости и управляемости подстанции 35 кВ. Переход на отечественную элементную базу и программное обеспечение.
1.2.1.2. | Модернизация ПС 35 кВ Приморская в части системы сбора и передачи информации филиала АО "ЛОЭСК" Северные электрические сети | Q_28-1-05-1-03-04-0-0054 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Выполнение мероприятий Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях АО "ЛОЭСК". Обеспечение наблюдаемости и управляемости подстанции 35 кВ. Переход на отечественную элементную базу и программное обеспечение.
1.2.1.2. | Модернизация ПС 35 кВ Петрокрепость в части системы сбора и передачи информации филиала АО "ЛОЭСК" Центральные электрические сети | Q_28-1-10-0-03-04-0-0048 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Выполнение мероприятий Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях АО "ЛОЭСК". Обеспечение наблюдаемости и управляемости подстанции 35 кВ. Переход на отечественную элементную базу и программное обеспечение.
1.2.1.2. | Модернизация ПС 35 кВ Лебедь в части системы сбора и передачи информации филиала АО "ЛОЭСК" Северные электрические сети | Q_28-1-05-1-03-04-0-0052 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Выполнение мероприятий Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях АО "ЛОЭСК". Обеспечение наблюдаемости и управляемости подстанции 35 кВ. Переход на отечественную элементную базу и программное обеспечение.
1.2.1.2. | Модернизация ПС 35 кВ Лада в части системы сбора и передачи информации филиала АО "ЛОЭСК" Северные электрические сети | Q_28-1-05-1-03-04-0-0053 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Выполнение мероприятий Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях АО "ЛОЭСК". Обеспечение наблюдаемости и управляемости подстанции 35 кВ. Переход на отечественную элементную базу и программное обеспечение.
1.2.1.2. | Модернизация ПС 35 кВ Дружная горка в части системы сбора и передачи информации филиала АО "ЛОЭСК" Южные электрические сети | Q_28-1-06-1-03-04-0-0040 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Выполнение мероприятий Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях АО "ЛОЭСК". Обеспечение наблюдаемости и управляемости подстанции 35 кВ. Переход на отечественную элементную базу и программное обеспечение.
1.2.1.2. | Модернизация ПС 35 кВ Ладога в части системы сбора и передачи информации филиала АО "ЛОЭСК" Центральные электрические сети | Q_28-1-10-0-03-04-0-0046 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Выполнение мероприятий Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях АО "ЛОЭСК". Обеспечение наблюдаемости и управляемости подстанции 35 кВ. Переход на отечественную элементную базу и программное обеспечение.
1.2.1.2. | Модернизация ПС 110 кВ Слобода в части системы сбора и передачи информации филиала АО "ЛОЭСК" Пригородные электрические сети | Q_28-1-17-0-03-04-0-0044 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Выполнение мероприятий Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях АО "ЛОЭСК". Обеспечение наблюдаемости и управляемости подстанции 110 кВ. Переход на отечественную элементную базу и программное обеспечение.
1.2.1.2. | Модернизация ПС 110 кВ Олтон Плюс в части системы сбора и передачи информации филиала АО "ЛОЭСК" Пригородные электрические сети | Q_28-1-17-0-03-04-0-0043 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Выполнение мероприятий Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях АО "ЛОЭСК". Обеспечение наблюдаемости и управляемости подстанции 110 кВ. Переход на отечественную элементную базу и программное обеспечение.
1.2.1.2. | Модернизация ПС 110 кВ Невский судостроительный в части системы сбора и передачи информации филиала АО "ЛОЭСК" Центральные электрические сети | Q_28-1-10-0-03-04-0-0050 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Выполнение мероприятий Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях АО "ЛОЭСК". Обеспечение наблюдаемости и управляемости подстанции 110 кВ. Переход на отечественную элементную базу и программное обеспечение.
1.2.1.2. | Модернизация ПС 110 кВ Лаврики в части системы сбора и передачи информации филиала АО "ЛОЭСК" Пригородные электрические сети | Q_28-1-17-0-03-04-0-0042 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Выполнение мероприятий Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях АО "ЛОЭСК". Обеспечение наблюдаемости и управляемости подстанции 110 кВ. Переход на отечественную элементную базу и программное обеспечение.
1.2.1.2. | Модернизация ПС 110 кВ Криогаз в части системы сбора и передачи информации филиала АО "ЛОЭСК" Северные электрические сети | Q_28-1-05-0-03-04-0-0045 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Выполнение мероприятий Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях АО "ЛОЭСК". Обеспечение наблюдаемости и управляемости подстанции 110 кВ. Переход на отечественную элементную базу и программное обеспечение.
1.2.1.2. | Модернизация ПС 110 кВ Кириши-строительная в части системы сбора и передачи информации филиала АО "ЛОЭСК" Восточные электрические сети | Q_28-1-20-1-03-04-0-0051 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Выполнение мероприятий Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях АО "ЛОЭСК". Обеспечение наблюдаемости и управляемости подстанции 110 кВ. Переход на отечественную элементную базу и программное обеспечение.
1.2.1.2. | Модернизация ПС 110 кВ Валим в части системы сбора и передачи информации филиала АО "ЛОЭСК" Восточные электрические сети | Q_28-1-20-0-03-04-0-0041 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Выполнение мероприятий Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях АО "ЛОЭСК". Обеспечение наблюдаемости и управляемости подстанции 110 кВ. Переход на отечественную элементную базу и программное обеспечение.
1.2.1.2. | Модернизация ПС 110 кВ Морозовская в части системы сбора и передачи информации филиала АО "ЛОЭСК" Центральные электрические сети | Q_28-1-10-0-03-04-0-0047 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Выполнение мероприятий Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях АО "ЛОЭСК". Обеспечение наблюдаемости и управляемости подстанции 110 кВ. Переход на отечественную элементную базу и программное обеспечение.
1.2.1.2. | Модернизация ПС 110 кВ Кировский завод ЖБИ в части системы сбора и передачи информации филиала АО "ЛОЭСК" Центральные электрические сети | Q_28-1-10-0-03-04-0-0049 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Выполнение мероприятий Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях АО "ЛОЭСК". Обеспечение наблюдаемости и управляемости подстанции 110 кВ. Переход на отечественную элементную базу и программное обеспечение.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение оборудования ПС 35/10 кВ Лада в части замены ячеек РУ-35 кВ, РУ-10 кВ (23шт.) и установки ССПИ в п.Тарасово ЛО | O_28-1-05-0-01-04-0-0039 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Лаврики в части ССПИ и замены УЗН в количестве 4шт. | O_26-1-17-0-01-04-0-0065 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Слобода в части ССПИ и установки ДГР с автоматическим регулированием в количестве 4 шт. | O_26-1-17-0-01-04-0-0064 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Дружная Горка в части замены ячеек 6 кВ в количестве 25 шт. и установки ССПИ | O_25-1-06-0-01-04-0-0034 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.1.2. | Модернизация ПС 110 кВ № 559 Новожилово в части системы телемеханики в д. Новожилово Приозерского района ЛО | O_26-1-17-0-03-04-0-0008 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.2. | Модернизация ПС 35 кВ Вещевская в части системы телемеханики в п. Вещево Выборгского района ЛО | O_26-1-05-0-03-04-0-0010 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.1.2. | Модернизация РП-4, РП-250 Центрального филиала в части установки системы сигнализации | O_25-1-10-0-11-04-0-0020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 31.762 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 25.682 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 8.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 44.345 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 9.7362 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25 | 0 | 53.915 | 0 | 0 | 0 | 37 | нд | 0.25 | 0 | 151.093 | 0 | 0 | 0 | 46 | нд | 0 | 0 | 66.174 | 0 | 0 | 0 | 15 | нд | 0 | 0 | 68.366 | 0 | 0 | 0 | 14 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 31.762 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 25.682 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 8.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 44.345 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 9.7362 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25 | 0 | 53.915 | 0 | 0 | 0 | 37 | нд | 0.25 | 0 | 151.093 | 0 | 0 | 0 | 46 | нд | 0 | 0 | 66.174 | 0 | 0 | 0 | 12 | нд | 0 | 0 | 68.366 | 0 | 0 | 0 | 11 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1. | Реконструкция 2КЛ-10 кВ от ПС 98 110/10 кВ до РТП-10/0,4 кВ протяженностью 0,57 км в п. Бугры Всеволожского района ЛО | Q_26-1-17-0-01-04-0-0079 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Выполнение требований законодательства: приведение КЛ-10 кВ в соответствие требованиям РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» и п.1.2.18; 1.2.20; п.1.8.40.2 ПУЭ. Восстановление нормальной схемы электроснабжения потребителей 2 категории надежности.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС 42 Ф-27-РП-7, ПС-224 Ф9-ВЛ(ТП-219), ПС-224 Ф9-РП-201,ТП-68 до ТП-38, ПС-42 Ф29 - РП-1 протяженностью 8,375 км в г. Гатчина | O_29-2-06-0-01-04-0-0005 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-42- ТП-41, ПС-7 Тяг. Ф.2 - ТП-97, Ф-8 ПС-7 Тяг. -ТП-69 (Л2) протяженностью 2,12 км в п. Вырица ЛО | O_29-2-06-0-01-04-0-0004 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6кВ ф.Тц-8 оп.30 – ТП-17 протяженностью трассы 0,13 км в п. Тайцы ЛО | O_29-2-06-0-01-04-0-0003 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 6 кВ от РП 4 до КТП 44, 45, 46 (Л1) в части замены опор и неизолированного провода на СИП протяженностью 4,7 км в г. Бокситогорск ЛО | O_29-1-20-0-01-04-0-0012 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6-10кВ (ТП-14-ТП-37,ТП-35-ТП-20,ТП-35-ТП-46,ТП-86-ТП-174) ориентировочной протяженностью 1,79 км в г.Выборг ЛО | O_29-1-05-0-01-04-0-0013 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10кВ (ТП-41-ТП-14,ТП-47,ТП-12-ТП-13,ТП-10-ТП-11-ТП-12,РП-1-ТП-42,ТП-29) протяженностью 6,28 км в г.Светогорск ЛО | O_29-1-05-0-01-04-0-0011 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10кВ (РП-10-ТП-11, РП-10-ТП-13, ТП-2) ориентировочной протяженностью 2,08 км в г. Каменногорск Выборгского р-на ЛО | O_29-1-05-0-01-04-0-0007 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.4-13, ф.4-14 протяженностью 0,3 км с установкой РУ-10 кВ – 1 шт. в г. Сосновый Бор ЛО | O_28-2-08-0-01-04-0-0037 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-76 до Урицкого 22б, ТП-61 до ул. Леонова 16 протяженностью 0,225 км в г. Гатчина ЛО | O_28-2-06-0-01-04-0-0035 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-32-ТП-7, ПС-224 ф.1-РП-1, ПС-225 ф.200-РП-10, ПС-42 ф.32-РП-2 протяженностью 7,476 км в г. Гатчина ЛО | O_28-2-06-0-01-04-0-0024 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-15 ориентировочной протяженностью 1,116 км в г. Бокситогорск ЛО | O_28-1-20-0-01-04-0-0036 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-6-10 кВ ф.267-03, ф.267-14, ф.201-03, ф.35-03 протяженностью 0,305 км, замена ячеек 10 кВ в ТП 80, ТП 90 2 шт. в г. Подпорожье ЛО | O_28-1-20-0-01-04-0-0019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.720-07 до ТП-17 общей протяженностью 5 км в п.Мга Кировского р-на ЛО | O_28-1-10-0-01-04-0-0025 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-6кВ от оп.№1 ф.720-13 до РП-11 общей протяженностью 1,59 км в п.Мга Кировского р-на ЛО | O_28-1-10-0-01-04-0-0008 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-35 ориентировочной протяженностью 0,45 км в г. Тосно ЛО | O_28-1-10-0-01-04-0-0004 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.169-101 протяженностью 0,2 км с установкой РУ-10 кВ – 1 шт. в г. Сосновый Бор ЛО | O_28-1-08-0-01-04-0-0038 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 10кВ ф.Кнг-04, ф.Кнг-09, от ТП71-ТП53, от ТП106-ТП8 протяженностью 8,91 км г. Кингисепп ЛО | O_28-1-08-0-01-04-0-0034 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-310 протяженностью 0,79 км г. Волосово ЛО | O_28-1-08-0-01-04-0-0020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП 117-Кирова 33, ТП 21-Кирова 56, ТП-25 Кингисеппа 3-7, ТП-93-Мелиораторов 13 общей протяженностью 1,004 км в г. Луга ЛО | O_28-1-06-0-01-04-0-0031 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 10 кВ ТП 66-ТП 107, ТП 70-ТП 68, ТП 120-ТП 67, ТП 74-ТП 75, ТП 82-ТП 85, ТП 85-ТП 83, ТП 85-ТП 142 протяженностью 4,11 км в г. Луга | O_28-1-06-0-01-04-0-0030 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ от опоры № 17 до опоры № 34 ТП 80 - ТП 83 протяженностью 0,85 км в г. Луга ЛО | O_28-1-06-0-01-04-0-0026 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ (ТП-29 - ТП-50) ориентировочной протяженностью 0,6 км в пгт Лесогорский Выборгского р-на ЛО | O_28-1-05-0-01-04-0-0023 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ (ТП-05505-РП-1) ориентировочной протяженностью 2,84 км в п. Советский Выборгского р-на ЛО | O_28-1-05-0-01-04-0-0022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ (ТП-62-ТП-64,ТП-11-ТП-65,ТП-35-ТП-164,ТП-66-ТП-11,ТП-102-ТП-72,ТП-205-ТП-10-ТП-61,ТП-246-ТП-247-ТП-254) - 4,035 км г.Выборг ЛО | O_28-1-05-0-01-04-0-0018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-0,4кВ (ТП-10-К-5-К-4) протяженностью 0,63 км в г. Высоцк Выборгского р-на ЛО | O_28-1-05-0-01-04-0-0013 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП251-ТП289 в части замены опор и провода ориентировочной протяженностью 1,2 км в п.Ольшаники Выборгского р-на ЛО | O_28-1-05-0-01-04-0-0002 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-9, ТП-1, ТП-5,ТП-14 протяженностью 1,183 км в п.Тайцы Гатчинского р-на ЛО | O_27-2-06-0-01-04-0-0019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-92-ТП-19 (КЛ-1), ТП-92-ТП-19 (КЛ-2), ТП-191-РП-19, ТП-44-ТП-37, ТП-7 - ТП-142 протяженностью 1,308 км в г. Гатчина ЛО | O_27-2-06-0-01-04-0-0006 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП18 для разукрупнения путем строительства ВЛЗ-6кВ - 1,15км, КТП-6/0,4 - 0,25МВА, ВЛ 0,4кВ – 0,05км в г. Бокситогорск ЛО | O_27-1-20-0-01-04-0-0032 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.25 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.25 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6(10)кВ от ПС-266, ТП-3,15,33,37,39,76 протяженностью 7,6 км в г. Лодейное Поле ЛО | O_27-1-20-0-01-04-0-0031 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-65 и ТП-21 протяженностью 0,545 км в г. Лодейное Поле ЛО | O_27-1-20-0-01-04-0-0028 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10кВ ТП-144-145, ТП-5-62, ТП-168-189, ТП-32-36, ТП-2-26 протяженностью ВЛ-10кВ 6,174 км, КЛ-10кВ 0,45 км в г. Волхов ЛО | O_27-1-20-0-01-04-0-0025 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.624 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6.624 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-143 ф. 143-09, 143-10, 143-21, 143-32, 143-36 путем замены существующих участков протяженностью 1,91 км в г. Тихвин ЛО | O_27-1-20-0-01-04-0-0016 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП 3, ТП 4, ТП 24, ТП 18, ТП 46, ТП 47, ТП 174 ориентировочной протяженностью 1,55 км в г. Волхов ЛО | O_27-1-20-0-01-04-0-0013 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10кВ ТП-156-ТП-157, ТП-66-ТП-59, РП-1-ТП-66 ф.11, РП-1-14, ТП-17-ТП-18, ТП-10-ТП-22, РП-2–ТП-165 протяженностью 5,124 км г. Волхов ЛО | O_27-1-20-0-01-04-0-0012 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6 кВ ф. 201-06 от ТП 71 до ТП 49, ф. 201-04 от ТП 29 до ТП 32 протяженностью 1,11 км в г. Подпорожье ЛО | O_27-1-20-0-01-04-0-0002 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-525 до КРУН-52 со строительством РП-10 кВ (24 ячейки) и КЛ-10кВ протяженностью 7,3 км д. Кальтино Всеволожского р-на ЛО | O_27-1-17-0-01-04-0-0030 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 24 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ от оп.135 ф.Сап-01 до ТП-299 с заменой неизолированного провода на СИП ориентировочной протяженностью 2,7 км п. Лосево ЛО | O_27-1-17-0-01-04-0-0005 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛЗ-10кВ от оп.№17 (ф.43-02) до ТП-003, ТП-004,ТП-005,ТП-006 с установкой реклоузера (1 шт) д. Матокса Всеволожского района ЛО | O_27-1-17-0-01-04-0-0003 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-9 ориентировочной протяженностью 0,8 км п. Рябово Тосненского района ЛО | O_27-1-10-0-01-04-0-0024 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-716 ориентировочной протяженностью 0,61 км в г. Тосно ЛО | O_27-1-10-0-01-04-0-0010 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10кВ (ТП-534 - ТП-540) путем замены кабеля протяженностью 0,35 км в г. Отрадное Кировского района ЛО | O_27-1-10-0-01-04-0-0008 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10кВ от ПС-483 с заменой кабеля ориентировочной протяженностью 6,54 км в г. Тосно ЛО | O_27-1-10-0-01-04-0-0004 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.17-03 отпайка от опоры 21 протяженностью 0,42 км в г. Кингисепп ЛО | O_27-1-08-0-01-04-0-0029 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-715, РТП-10кВ, КЛ-10кВ от РП-1, ТП-723 протяженностью 0,29 км в г. Ивангород ЛО | O_27-1-08-0-01-04-0-0027 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 11 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-33 - Победа 22а, ТП-29 - Володарского 20-22, ТП-145 – Володарского 46 протяженностью 1,19 км в г. Луга ЛО | O_27-1-06-0-01-04-0-0026 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-4-КНС ориентировочной протяженностью 0,84 км п.Советский Выборгский район ЛО | O_27-1-05-0-01-04-0-0021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ (ТП-29-ТП-15, ТП-192-ТП-47) ориентировочной протяженностью 1,8 км в г. Выборг Выборгского р-на ЛО | O_27-1-05-0-01-04-0-0020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от СТП-419, ТП-38 ориентировочной протяженностью 0,82 км в п.Гвардейский Выборгского р-на ЛО | O_27-1-05-0-01-04-0-0018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 0,4 кВ (ШРН-9-ШРН-50,ШРН-185-ШРН-89,ТП-230-ШРН-264,ТП-174-ШРН-305,РП-11-ШРН-86) протяженностью 0,61 км в г. Выборг | O_27-1-05-0-01-04-0-0007 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-8368 ф.12, ТП-8498 ф.4, РТП-8464 ф.16, ТП-8375 ф.10, ТП-8483 ф.7 ориентировочной протяженностью 1,26 км в г. Сертолово ЛО | O_26-2-17-0-01-04-0-0001 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-190, ТП-153, ТП-55 протяженностью 1,024 км в г. Гатчина ЛО | O_26-2-06-0-01-04-0-0045 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 0,45 км в п. Песочное Выборгского р-на ЛО | O_26-2-05-0-01-04-0-0043 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 29 Л-2 путем монтажа второй цепи по существующим опорам до опоры № 37 протяженностью 0,35 км в г. Волхов ЛО | O_26-1-20-0-01-04-0-0057 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-8 ф."20 квартал середина" в части замены опор, провода протяженностью 0,56 км в г. Пикалево ЛО | O_26-1-20-0-01-04-0-0049 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 6кВ от ТП 15 в части замены опор, провода на участках фидера Л-2 и Л-3, протяженность 7,38 км г. Пикалёво ЛО | O_26-1-20-0-01-04-0-0025 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 10 кВ ТП 71-ТП 63, ТП 65-ТП 84 путем замены существующих кабелей и строительства новых участков протяженностью 1,769 км г. Кириши ЛО | O_26-1-20-0-01-04-0-0022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-30 с переводом нагрузок на ТП-225 путем строительства выхода КЛ-0,4кВ от ТП-225 протяженностью 0,05 км в г. Тихвин ЛО | O_26-1-20-0-01-04-0-0018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП 21, ТП 26, ТП 27 путем замены существующих кабелей и строительства новых участков КЛ-0,4 кВ – 0,285 км г. Кириши ЛО | O_26-1-20-0-01-04-0-0013 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП 30, ТП 95, ТП 1 протяженностью 0,52 км в г. Подпорожье ЛО | O_26-1-20-0-01-04-0-0011 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Перевод нагрузок 10кВ ТП 207Н - ТП 183Н, ТП 196Н - ТП 171Н со строительством КЛ 10кВ ориентировочной протяженностью 1,27 км, д. Новосаратовка, ЛО | O_26-1-17-0-01-04-0-0009 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.720-10 до ф.720-07 ориентировочной протяженностью 0,55 км в п. Мга ЛО | O_26-1-10-0-01-04-0-0056 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10кВ ф.207-20 на участке ТП-566 - ТП-584 путем замены кабеля протяженностью 0,85 км в г.Отрадное Кировского р-на ЛО | O_26-1-10-0-01-04-0-0050 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 500-39 ориентировочной протяженностью 0,98 км в п. Красный Бор Тосненского р-на ЛО | O_26-1-10-0-01-04-0-0033 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6кВ от РТП-52 (ф. 52-07, ф. 52-10, ф. 52-14, ф. 52-19, ф. 52-16) ориентировочной протяженностью 6,48 км в г. Никольское ЛО | O_26-1-10-0-01-04-0-0028 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.482 4-10 оп.№1-№3 ОЛ от оп.№10 в части замены провода протяженностью 0,2 км в п. Красный Бор Тосненского р-на ЛО | O_26-1-10-0-01-04-0-0016 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-6кВ ф. 724-03 оп. №9-10 в части замены провода протяженностью 0,2 км и опор 2 шт. в п. Ульяновка Тосненского района ЛО | O_26-1-10-0-01-04-0-0012 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от ТП-337 с переводом части ВЛИ в КЛ протяженностью 0,2 км г. Волосово ЛО | O_26-1-08-0-01-04-0-0051 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6кВ от ТП-4056-ТП-4125, от ТП-4073-ТП-4081, от РТП-14-ф.14-13, ф.14-04, от ПС-351-ф.05, ф.14, от РП-1-ЛР-4067 - 15,74 км г. Сланцы ЛО | O_26-1-08-0-01-04-0-0048 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-6кВ ТП-1369-ТП-1371, ТЭЦ-СПЗ ТП-2 яч.8 в части замены опор и неизолированного провода на СИП протяженностью 2,816 км г. Сланцы ЛО | O_26-1-08-0-01-04-0-0042 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ от оп. ВЛ-10 кВ фид. 169-101 до ТП СП-16, протяженностью 2,39 км в г. Сосновый Бор ЛО | O_26-1-08-0-01-04-0-0040 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ от ПС-36 ф. 36-01 участок от опоры №78 до опоры №89 ориентировочной протяженностью 0,65 км. в г. Луга ЛО | O_26-1-06-0-01-04-0-0062 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 10кВ от РП-1 до ТП5 и КЛ 10кВ от РП-1 до ТП91 путем строительства кабельной перемычки 0,267 км в г. Луга ЛО | O_26-1-06-0-01-04-0-0055 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-293-ТП-295, ТП-295-ТП-115, ТП-37-ТП-40, ТП-103-ТП-110 протяженностью 1,575 км в г. Луга ЛО | O_26-1-06-0-01-04-0-0052 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-0,4кВ (ТП-35 от ШРН-60 до ШРН-64, ТП-143-ШРН-454 через ШРН-453) ориентировочной протяженностью 0,17 км в г. Выборг ЛО | O_26-1-05-0-01-04-0-0044 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.159-11 от отпайки на ТП 257 до Р-23 в части замены опор и провода протяженностью 2,6 км в г. Выборг ЛО | O_26-1-05-0-01-04-0-0041 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-20-ТП-2, ТП-108-ТП-53, ТП-225-ТП-105 ориентировочной протяженностью 1,9 км в г.Выборг Выборгского р-на ЛО | O_26-1-05-0-01-04-0-0024 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 10кВ в части перевода нагрузки РТП290 с РТП250 на РТП280 и нагрузки РТП2181 с РТП220 на РТП230 ориентировочной длиной 12,6 км в ЛО | O_25-1-17-0-01-04-0-0036 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости реализации проекта обусловлена актуализацией расчета с применением объекта-аналога. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6кВ ТП-15 ориентировочной протяженностью 0,1 км в г. Светогорск Выборгского р-на ЛО | N_23-1-05-0-01-04-0-0251 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Перевод нагрузок на ПС 110кВ Приморский УПК по сети 10кВ: ф. Прм-04, ф. Ерм-07 в Приморском городском поселении (23-1-05-0-01-04-2-0240) | M_23-1-05-0-01-04-2-0240 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ 10 кВ на участке от РТП-566 до ТП-584 ф.20 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв.№ 000001000) (22-1-10-0-01-04-0-0383) | M_22-1-10-0-01-04-0-0383 | 4 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10кВ ф.Кнг-01-РП-21 "Очистные Сооружения" (от ПС-330кВ Кингисеппская до РП-21) (22-1-08-0-01-04-2-0828) | M_22-1-08-0-01-04-2-0828 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Бокс, РК ВЛ 10кВ Л-2 п.Заборье 6,94 км ( монтаж реклоузеров) (инв.№ 010000254) (22-1-20-0-01-07-0-0249) | L_22-1-20-0-01-07-0-0249 | 4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Волх, РК КЛ-0,4 кв от ТП - 183 до кд Авиационная 27 в г. Волхов ЛО ( инв. № 030001177) (22-1-20-0-01-07-0-0178) | L_22-1-20-0-01-07-0-0178 | 4 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Волх, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-59 до к/д Железнодорожный 3 в г. Волхов ЛО ( инв. № 030000896) (22-1-20-0-01-07-0-0177) | L_22-1-20-0-01-07-0-0177 | 4 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Волх, РК КЛ-0,4 кВ от ТП - 46 до к/д Расстанная 6 в г. Волхов ЛО ( инв. № 030000819) (22-1-20-0-01-07-0-0176) | L_22-1-20-0-01-07-0-0176 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Бокс, РК ВЛ-6кВ ТП-15 (01) (Л-2 от ТП-15 до ТП-105) в г. Пикалево ЛО (инв. №200001216) (22-1-20-0-01-07-0-0172) | L_22-1-20-0-01-07-0-0172 | 4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Бокс, РК ВЛ-6кВ ТП-15 (01) (Л-1 от ТП-121 до ТП-120) в г. Пикалево ЛО (инв. № 200001216) (22-1-20-0-01-07-0-0171) | L_22-1-20-0-01-07-0-0171 | 4 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | ЛодП, РК ВЛ 10 кВ от оп.1 до оп. 75 ТП-76 (КОС) ф. 266-06 в г. Лодейное Поле ( инв № 120000673) (22-1-20-0-01-07-0-0169) | L_22-1-20-0-01-07-0-0169 | 4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Кинг, РК ВЛ-10 кВ от ТП-42 до ТП-66 в г. Кингисепп ЛО (инв.№ 080000294) (22-1-08-0-01-07-0-0150) | L_22-1-08-0-01-07-0-0150 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Кинг, РК КЛ-10 кВ ТП-42 ТП-66 в г.Кингисепп ЛО (инв.№ 080000406) (22-1-08-0-01-07-0-0147) | L_22-1-08-0-01-07-0-0147 | 4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Луга, РК КЛ-10 кВ от ПС-48 ф. 16 (участок ТП-41 - РП-2, ТП-104 - РП-2) в г. Луга ЛО ( инв. № 000002158) (22-1-06-0-01-07-0-0198) | L_22-1-06-0-01-07-0-0198 | 4 | 0 | 0 | 1.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Выб, Стр-во реклоузера на сущ. опоре ВЛ 10 кВ ф.Ряб-09 (инв.№ 000003217) в сторону ТП 79 в п. Сосновый Бор Выб-го р-на ЛО (22-1-05-1-01-07-0-0199) | L_22-1-05-1-01-07-0-0199 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Тихв, РК КЛ-10 кВ от ТП-19 до ТП-22 в г. Тихвин ЛО (инв.№ 200000179) (21-1-20-0-01-07-0-0264) | L_21-1-20-0-01-07-0-0264 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Тихв, РК КЛ-10 кВ от ТП-16 до ТП-17 в г. Тихвин ЛО (инв. № 200000170) (21-1-20-0-01-07-0-0261) | L_21-1-20-0-01-07-0-0261 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Тихв, РК КЛ-10 кВ от ТП-9 (от ТП-13 до ТП-9 Ввод 2) в г. Тихвин ЛО (инв. № 200000149) (21-1-20-0-01-07-0-0260) | L_21-1-20-0-01-07-0-0260 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Тихв, РК КЛ-10 кВ от ТП-9 (от ТП-13 до ТП-9 Ввод 1) в г. Тихвин ЛО (инв. № 200000149) (21-1-20-0-01-07-0-0259) | L_21-1-20-0-01-07-0-0259 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Тихв, РК КЛ-10 кВ от ПС-143 до ТП-84 в г. Тихвин ЛО (инв.№ 200000504) (21-1-20-0-01-07-0-0257) | L_21-1-20-0-01-07-0-0257 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Тихв, РК КЛ-10 кВ от РП-67-ТП (2КЛ-10 кВ от РП-67 до ТП-67 1-го подъема) в г. Тихвин ЛО (инв.№ 200000353) (21-1-20-0-01-07-0-0256) | L_21-1-20-0-01-07-0-0256 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Тихв, РК КЛ 10 кВ ТП-14 - ТП-5 (фид.143-08) в г. Тихвин ЛО (инв. № 200000138) (21-1-20-0-01-07-0-0254) | L_21-1-20-0-01-07-0-0254 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ 10 кВ на участке от РТП-566 до ТП-584 ф.03 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв.№ 000001000) (21-1-10-0-01-07-0-0330) | L_21-1-10-0-01-07-0-0330 | 4 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Волос, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-356 в п. Вруда Волосовского района ЛО (инв.№ 000001435) (21-1-08-0-01-07-0-0276) | L_21-1-08-0-01-07-0-0276 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.5252 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-10 кВ от ПС Приморская ф.10 до ТП-22 в г. Приморск Выборгского района ЛО (инв.№ 050004602) (21-1-05-0-01-07-0-0672) | L_21-1-05-0-01-07-0-0672 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Выб, РК ВЛ-10 кВ ф.06 от ТП-3 до ТП-7 в г. Приморск Выборгского района ЛО (инв.№ 050003768) (21-1-05-0-01-07-0-0671) | L_21-1-05-0-01-07-0-0671 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ 10 кВ ф.Прм-10 от РП 1 до ТП 28 в г. Приморск Выборгского района ЛО (инв.№ 050004604) (21-1-05-0-01-07-0-0670) | L_21-1-05-0-01-07-0-0670 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-10 кВ от ПС- 483 (ф. 483-02) г.Тосно ЛО (инв. № 210000374) (20-1-10-0-01-04-2-0423) | K_20-1-10-0-01-04-2-0423 | 4 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Подп, РК ВЛ-6кВ фидера 35-03 г.Подпорожье (инв.№ 150000378) (22-1-20-0-01-04-2-0052) | J_22-1-20-0-01-04-2-0052 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-212 по ул. Западная (пер. Тенистый) в г. Гатчина ЛО (инв. № 100001085) (21-2-06-0-01-04-2-0050) | J_21-2-06-0-01-04-2-0050 | 4 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-52 по ул. Некрасова в г. Гатчина ЛО (инв. № 100000965) (21-2-06-0-01-04-2-0033) | J_21-2-06-0-01-04-2-0033 | 4 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-153 по ул. Станционная в г. Гатчина ЛО (инв. № 100000967) (21-2-06-0-01-04-2-0031) | J_21-2-06-0-01-04-2-0031 | 4 | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛЗ 6,0 кВ Ф №42-24 от ПС № 42 до ПП-1 и до РП-2 инв. №100000665 (установка реклоузера) г. Гатчина (21-2-06-0-01-04-2-0029) | J_21-2-06-0-01-04-2-0029 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Бокс, РК ВЛ 0.4 кВ от ТП-6 ф."Гаражи" (инв.№ 200001983) в г. Пикалево ЛО (21-1-20-0-01-04-2-0068) | J_21-1-20-0-01-04-2-0068 | 4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Волх, РК ВЛ- 10кВ от ТП-17 - ТП 19 в г.Волхов ЛО (инв.№ 030000447) (21-1-20-0-01-04-2-0056) | J_21-1-20-0-01-04-2-0056 | 4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Волх, РК ВЛ-10кВ от ТП-17-ЛЭП 10кВ ТП 15-16 в г.Волхов ЛО (инв.№ 030000429) (21-1-20-0-01-04-2-0054) | J_21-1-20-0-01-04-2-0054 | 4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Бокс, РК ВЛ-6 кВ 18,93км РП5 ф. РП5-РП4 (Л1) в г.Бокситогорск ЛО (инв.№ 010000250) (21-1-20-0-01-04-2-0034) | J_21-1-20-0-01-04-2-0034 | 4 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Тихв, РК ВЛ-0.4 кВ от КТП-48 в г.Тихвин ЛО (Инв.№ 200000309) (21-1-20-0-01-04-2-0020) | J_21-1-20-0-01-04-2-0020 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Тихв, РК КЛ-10 кВ от ТП-22 ( от ПС-143-ТП-22 ф.143-17) в г. Тихвин ЛО (Инв.№ 200000190) (21-1-20-0-01-04-2-0019) | J_21-1-20-0-01-04-2-0019 | 4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-1 кВ от ТП-24 в г. Приморск Выборгского района ЛО (инв.№ 050002963) (21-1-05-0-01-04-2-0074) | J_21-1-05-0-01-04-2-0074 | 4 | 0 | 0 | 0.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-1кВ от ТП-5 в г. Каменногорск Выборгского района ЛО (инв.№ 050003400) (21-1-05-0-01-04-2-0061) | J_21-1-05-0-01-04-2-0061 | 4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-129 до К-399 в г. Выборг ЛО (инв.№ 050001560) (21-1-05-0-01-04-2-0060) | J_21-1-05-0-01-04-2-0060 | 4 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-13 (на участке от К-39 до К-47) в г. Выборг ЛО (инв.№ 050000563) (21-1-05-0-01-04-2-0059) | J_21-1-05-0-01-04-2-0059 | 4 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4кВ от ТП-23 по наб. Лебедева в г. Приморск Выборгского района ЛО (инв.№ 050002948) (21-1-05-0-01-04-2-0017) | J_21-1-05-0-01-04-2-0017 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-126 до ТП-2 по ул Детскосельская в г. Гатчина ЛО (инв № 100001323) (20-2-06-0-01-04-2-0064) | J_20-2-06-0-01-04-2-0064 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 по ул. Солодухина в г. Гатчина ЛО (инв. № 100000957) (20-2-06-0-01-04-2-0062) | J_20-2-06-0-01-04-2-0062 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Гатч, РК КЛ-10 кВ от ТП-11 в п. Сиверский Гатчинского р-на ЛО (инв. № 100012665) (20-2-06-0-01-04-2-0046) | J_20-2-06-0-01-04-2-0046 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Бокс, РК ВЛ-0,4 кВ (01) Обрино (от ТП-42 - 1 ф."Обрино, левая сторона" ) в г.Пикалево ЛО (инв.№ 200001188) (20-1-20-0-01-04-2-0118) | J_20-1-20-0-01-04-2-0118 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Волх, РК КЛ-10 кВ от ТП-187-185 (участок ВЛ-10 кВ ТП-130-162) в г. Волхов ЛО (инв. №030001204) (20-1-20-0-01-04-2-0081) | J_20-1-20-0-01-04-2-0081 | 3 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Тосно, РК КЛ-6кВ от ТП-15 до РП-2 в г. Никольское Тосненского района ЛО (инв. № 210000573) (20-1-10-0-01-04-2-0043) | J_20-1-10-0-01-04-2-0043 | 4 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-59 (на участке от К-53 до К-105) в г. Выборг ЛО (инв.№ 050001165) (20-1-05-0-01-04-2-0109) | J_20-1-05-0-01-04-2-0109 | 4 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-101 до ГРЩ в г. Выборг ЛО (инв.№ 050001368) (20-1-05-0-01-04-2-0108) | J_20-1-05-0-01-04-2-0108 | 4 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-148 (на участке от К-79 до К-81) в г. Выборг ЛО (инв.№ 050001716) (20-1-05-0-01-04-2-0107) | J_20-1-05-0-01-04-2-0107 | 4 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-27 до К-77 в г. Выборг ЛО (инв.№ 050000841) (20-1-05-0-01-04-2-0106) | J_20-1-05-0-01-04-2-0106 | 4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-129 до К-154 в г. Выборг ЛО (инв.№ 050001561) (20-1-05-0-01-04-2-0105) | J_20-1-05-0-01-04-2-0105 | 4 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-230 до К-148 в г. Выборг ЛО (инв.№ 050002331) (20-1-05-0-01-04-2-0104) | J_20-1-05-0-01-04-2-0104 | 4 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-10 кВ от ТП-53 до ТП-9 в г. Выборг ЛО (инв.№ 050001110) (20-1-05-0-01-04-2-0103) | J_20-1-05-0-01-04-2-0103 | 3 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4кВ от ТП-148 (на участке от К-34 до К-102) в г. Выборг ЛО (инв.№ 050001729) (20-1-05-0-01-04-2-0102) | J_20-1-05-0-01-04-2-0102 | 4 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-238 до К-285 в г. Выборг ЛО (инв.№ 050002533) (20-1-05-0-01-04-2-0096) | J_20-1-05-0-01-04-2-0096 | 4 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4кВ от ТП-15 (на участке от К-1 до К-209 в г. Выборг ЛО (инв.№ 050000652) (20-1-05-0-01-04-2-0094) | J_20-1-05-0-01-04-2-0094 | 4 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-6кВ от ПС-25 до ТП-1 в г. Выборг ЛО (инв.№ 050000188) (20-1-05-0-01-04-2-0093) | J_20-1-05-0-01-04-2-0093 | 4 | 0 | 0 | 0.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-6кВ от ТП-1 до ТП-3 в г. Выборг ЛО (инв.№ 050000366) (20-1-05-0-01-04-2-0042) | J_20-1-05-0-01-04-2-0042 | 4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ ТП-241 (на участке от К-240 до К-432) в г. Выборг ЛО (инв.№ 050002631) (20-1-05-0-01-04-2-0039) | J_20-1-05-0-01-04-2-0039 | 4 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Гатч, РК КЛ-6 кВ от ТП-92 до ТП-19 г. Гатчина ЛО (инв. № 100002302) (19-2-06-0-01-04-2-0219) | J_19-2-06-0-01-04-2-0219 | 4 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ (от РТП-001 до д.4/53) в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО (Инв.№ 000003122) (19-1-17-0-01-04-2-0246) | J_19-1-17-0-01-04-2-0246 | 4 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от РТП-001 до д.4/65 в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО (Инв.№ 000003200) (19-1-17-0-01-04-2-0245) | J_19-1-17-0-01-04-2-0245 | 4 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ 6 кВ (выделение из КЛ 6 кВ инв.000001012) участка ПС-726 ф.-03 до ТП-133 (инв.№ 100000236), г. Кировск, ЛО (19-1-10-0-01-04-2-0232) | J_19-1-10-0-01-04-2-0232 | 4 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Луга, РК КЛ-0,4кВ от ТП-24 до КР здания по пр. Кирова, д.66 , Луга (инв.№ 000001811) (19-1-06-0-01-04-2-0201) | J_19-1-06-0-01-04-2-0201 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Луга, РК КЛ-0,4кВ от ТП-20 до КР здания по пр. Урицкогод.73 инв.№000001796 в г. Луга ЛО (19-1-06-0-01-04-2-0143) | J_19-1-06-0-01-04-2-0143 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ-6 кВ от ТП-18 до ТП-20 в п.им. Морозова (инв.№ 000000051) (18-1-10-0-01-04-2-0106) | I_18-1-10-0-01-04-2-0106 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Тосно, РК КЛ-6 кВ от РТП-724 п. Ульяновка (инв.№ 210000500) (18-1-10-0-01-04-2-0090) | I_18-1-10-0-01-04-2-0090 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Выб, РК ВЛ-10 кВ, КТПН-26 г. Светогорск ПГВ-2 Выборгский район ЛО (инв. № 050003254) (18-1-05-0-01-04-2-0091) | I_18-1-05-0-01-04-2-0091 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-6кВ ф 207 П/С Ладога (14-1-10-0-01-04-2-022) | G_14-1-10-0-01-04-2-022 | 4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.1. | Тосно, РК ЛЭП-10 кВ от ЦРП в п.Ульяновка для перезавода сущ-их сетей с 6 кВ на 10 кВ (инв.№210000499) (12-1-21-1-01-00-2-148) | G_12-1-21-1-01-00-2-148 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2. | Модернизация ВЛ-10 кВ ф.4-06, ф.147-02 в части установки элементов автоматизации, реклоузеров (2 шт.), ретрофит ячейки ТП-124 (1шт.) в г. Тихвин ЛО | O_28-1-20-0-01-04-0-0033 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1. | Замена приборов коммерческого учета 0,22(0,4) кВ в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ, 5762 шт. (2030г.) | Q_30-1-00-1-02-04-0-0010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Замена систем коммерческого учета электрической энергии при истечении МПИ, выходе из строя, отсутствия прибора учета потребителя во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018г № 522 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации"
1.2.3.1. | Установка приборов учета 0,22(0,4) кВ в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, 6000 шт. | Q_27-1-00-1-02-04-0-0035 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Замена систем коммерческого учета электрической энергии при выходе из строя прибора учета потребителя во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018г № 522 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации"
1.2.3.1. | Замена приборов коммерческого учета 0,22(0,4) кВ в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ | O_25-1-00-1-02-04-0-0009 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.3.1. | ЦА, Замена приборов коммерческого учета 0,22(0,4) кВ в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ (24-1-00-1-02-04-0-0260) | M_24-1-00-1-02-04-0-0260 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Титул завершен. Погашение кредиторской задолженности запланировано в 2026 году. Корректировка стоимости проекта с учетом фактически выполненного объема работ.
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.2. | Замена приборов коммерческого учета 6(10) кВ в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ, 20 шт. (2030г.) | Q_30-1-00-1-02-04-0-0011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Замена систем коммерческого учета электрической энергии при истечении МПИ, выходе из строя, отсутствия прибора учета потребителя во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018г № 522 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации"
1.2.3.2. | Установка приборов учета 6(10) кВ в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, 20 шт. | Q_27-1-00-1-02-04-0-0036 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Замена систем коммерческого учета электрической энергии при выходе из строя прибора учета потребителя во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018г № 522 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации"
1.2.3.2. | Замена приборов коммерческого учета 6 (10) кВ в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ | O_25-1-00-1-02-04-0-0011 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.3.2. | ЦА, Замена приборов коммерческого учета 6 (10) кВ в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ (23-1-00-1-02-04-0-0223) | M_23-1-00-1-02-04-0-0223 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Титул завершен. Погашение кредиторской задолженности запланировано в 2026 году.
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1. | Выб, РК здания филиала АО "ЛОЭСК" "Северные электрические сети" по адресу: г. Выборг, ул. Советская, д. 4 (Инв.№ 050000348) (21-1-05-1-11-04-2-0200) | K_21-1-05-1-11-04-2-0200 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2. | Модернизация АБК РЭС Восточного филиала в части оснащения инженерно-техническими системами охраны | O_25-1-20-0-11-04-0-0018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.4.2. | Модернизация АБК РЭС Пригородного филиала в части оснащения инженерно-техническими системами охраны | O_25-1-17-0-11-04-0-0014 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.4.2. | Модернизация АБК РЭС Центрального филиала в части оснащения инженерно-техническими системами охраны | O_25-1-10-0-11-04-0-0021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.4.2. | Модернизация АБК РЭС Западного филиала в части оснащения инженерно-техническими системами охраны | O_25-1-08-0-11-04-0-0022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.4.2. | Модернизация АБК РЭС Северного филиала в части оснащения инженерно-техническими системами охраны | O_25-1-05-0-11-04-0-0019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.2.4.2. | Модернизация диспетчерских ПТК уровня филиалов АО «ЛОЭСК» ЦУС Северные ЭС (инв. № 050003940 ), ЦУС Пригородные ЭС (инв. № 170000766), ЦУС Центральные ЭС (инв.№ 100000768, инв.№ 100000951) (24-1-10-0-03-04-2-0262) | M_24-1-10-0-03-04-2-0262 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 3.05 | 0 | 15.313 | 0 | 0 | 0 | 5 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 3.7555 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.3 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 18 | нд | 11.6 | 0 | 13.496 | 0 | 0 | 0 | 21 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.1 | 0 | 24.155 | 0 | 0 | 0 | 7 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4. | Строительство ВЛ-6 кВ от ПС-116 "Истинка" до ВЛЗ-6 кВ ф. 4 вблизи ТП-29 протяженностью 4 км в п. Тайцы Гатчинского района ЛО | Q_26-1-06-1-01-04-0-0067 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Реализуется в целях повышения надежности электроснабжения потребителей сети 0,4-6 кВ. В связи с ростом бытовой нагрузки, существующая схема электроснабжения не обеспечивает техническую возможность резервирования питающих фидеров в п. Тайцы по фактору превышения допустимой токовой нагрузки. Приведение в соответствие требованиям п.5 ст.28, п.2.ст.38 ФЗ №35 "Об электроэнергетике". Соблюдение требований п.31(6) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии: Saidi: -0,094.
1.4. | Волх, Стр-во КЛ-0,4 кв от ТП - 23 взамен сущ. КЛ-0,4 кВ (инв. № 030000746) до ВРУ (Кирова,18) в г. Волхов ЛО (22-1-20-1-01-07-0-0175) | L_22-1-20-1-01-07-0-0175 | 4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Волх, Стр-во КЛ-10кВ от РП-1 до ТП-42 в г.Волхов ЛО (22-1-20-1-01-07-0-0174) | L_22-1-20-1-01-07-0-0174 | 4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Подп, Стр-во КЛ 10 кВ от ТП 95 до ТП 43 в г. Подпорожье ЛО (22-1-20-1-01-07-0-0168) | L_22-1-20-1-01-07-0-0168 | 4 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Подп, Стр-во КТП-250/6/0,4 кВ взамен сущ. ТП-47 (инв.№ 150000199) в г. Подпорожье ЛО (22-1-20-1-01-07-0-0167) | L_22-1-20-1-01-07-0-0167 | 4 | 0.25 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.25 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Подп, Стр-во КТП-6/0,4 кВ взамен сущ. ГКТП 21 (инв. №150000211) в г. Подпорожье ЛО (22-1-20-1-01-07-0-0154) | L_22-1-20-1-01-07-0-0154 | 4 | 0.25 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.25 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Выб, Стр-во КТП-10/0,4 кВ взамен ТП 12 (инв.№ 050003709) на ул. Привокзальная в п. Советский Выборгского района ЛО (22-1-05-1-01-07-0-0197) | L_22-1-05-1-01-07-0-0197 | 4 | 0.25 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.25 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Выб, Стр-во ВЛ-0,4 кВ от ТП 450 по ул. Уральская в г. Выборг ЛО (22-1-05-1-01-07-0-0196) | L_22-1-05-1-01-07-0-0196 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Выб, Стр-во ВЛ-0,4 кВ от ТП 450 по ул. Октябрьская в г. Выборг ЛО (22-1-05-1-01-07-0-0195) | L_22-1-05-1-01-07-0-0195 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Выб, Стр-во КВЛ-10 кВ от ТП 449 до ВЛЗ-10 кВ ф.159-19 (закольцовка ПС 159 и ПС 26) в г.Выборг Выборгского района ЛО (22-1-05-1-01-07-0-0194) | L_22-1-05-1-01-07-0-0194 | 4 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Выб, Стр-во КВЛ-6 кВ от ПС «Калининская» ф. К-06 в п.Раппатила Выборгского района ЛО (22-1-05-1-01-07-0-0193) | L_22-1-05-1-01-07-0-0193 | 4 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Всев, Стр-во новой ТП вместо КТПН-400/10/0,4 кВ (№691) (инв. №040000245) в п. Новое Токсово Всеволожского района ЛО (21-1-17-1-01-07-0-0329) | L_21-1-17-1-01-07-0-0329 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-95 до ТП-87 в п. Бугры Всеволожского района ЛО (21-1-17-1-01-07-0-0328) | L_21-1-17-1-01-07-0-0328 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Выб, Стр-во ПС 35/6 кВ "Раппатила" в Выборгском районе ЛО (21-1-05-1-08-07-0-0487) | L_21-1-05-1-08-07-0-0487 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации по годам с учетом фактического исполнения ИПР за 2025 год.
1.4. | Гатч, Стр-во ПС 35/10 кВ "Вырица" (Пролетарская) Гатчина (14-1-06-1-01-00-2-062) | G_14-1-06-1-01-00-2-062 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.3 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6.3 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 10 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации по годам с учетом фактического исполнения ИПР за 2025 год.
1.4. | Выб, Стр-во ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ на ул. Железнодорожная в г. Приморск Выборгского района ЛО (21-1-05-1-01-07-0-0676) | L_21-1-05-1-01-07-0-0676 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Выб, Стр-во КТП-10/0,4 кВ на ул. Железнодорожная в г. Приморск Выборгского района ЛО (21-1-05-1-01-07-0-0675) | L_21-1-05-1-01-07-0-0675 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Выб, Стр-во КВЛ-10 кВ от проек-ой КТП-10/0,4 кВ на ул. Железнодорожная до оп. 32 ф.Прм-06 в г. Приморск Выборгского района ЛО (21-1-05-1-01-07-0-0674) | L_21-1-05-1-01-07-0-0674 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Выб, Стр-во КТП-10/0,4 кВ взамен КТП-15 (инв.№ 050002923) на ул. Железнодорожная в г. Приморск Выборгского района ЛО (21-1-05-1-01-07-0-0673) | L_21-1-05-1-01-07-0-0673 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.4 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Выб, Стр-во ВЛ-0,4 кВ от пр-ой КТП-10/0,4 кВ взамен КТП-15 на ул. Железнодорожная в г. Приморск Выборгского района ЛО (21-1-05-1-01-07-0-0669) | L_21-1-05-1-01-07-0-0669 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Тосно, Стр-во реклоузера ПП-19 на ВЛ-10 кВ от ПС- 500 (Инв. №210000712) ф. 500-39 в п .Красный Бор ЛО (22-1-10-1-01-00-2-0135) | K_22-1-10-1-01-00-2-0135 | 4 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Тосно, Стр-во реклоузера на ВЛ-10 кВ от ПС- 500 (Инв. №210000712) ф. 500-37 в п .Красный Бор ЛО (22-1-10-1-01-00-2-0134) | K_22-1-10-1-01-00-2-0134 | 4 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Тосно, Стр-во реклоузера ПП-20 на ВЛ-10 кВ от ПС- 500 (Инв. №210000712) ф. 500-39 в п .Красный Бор ЛО (22-1-10-1-01-00-2-0133) | K_22-1-10-1-01-00-2-0133 | 4 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Гатч, Стр-во КЛ-6 кВ от РТП 1000/6/0,4 кВ (РП-19) до проектируемой ПС 110 кВ "Императорская" в г. Гатчина ЛО (22-1-06-1-01-00-2-0132) | K_22-1-06-1-01-00-2-0132 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Выб, Стр-во новой БКТП-10/0,4кВ взамен ТП-21 (инв.№ 050003227, 050003229) в г.Светогорск Выборгского района ЛО (21-1-05-1-01-00-2-0197) | K_21-1-05-1-01-00-2-0197 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Выб, Стр-во КЛ-6 кВ от ТП-73 до ТП-6 взамен КЛ-6 кВ "ТП-6 - ТП-73" (инв. №050000448) в г.Выборг Выборгского района ЛО (21-1-05-1-01-00-2-0196) | K_21-1-05-1-01-00-2-0196 | 4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Выб, Стр-во КЛ-6кВ от ТП-15 до места врезки в сущ.КЛ-6 кВ "ТП-2 - ТП-20" в г.Выборг ЛО (21-1-05-1-01-00-2-0195) | K_21-1-05-1-01-00-2-0195 | 4 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Тосно, Стр-во реклоузера на ВЛ-10 кВ от ПС- 483 ф. 483-02 (Инв. № 210000374) в г.Тосно ЛО (20-1-10-1-01-04-2-0424) | K_20-1-10-1-01-04-2-0424 | 4 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Тосно, Стр-во КЛ 10 кВ от БРТП 6 до КРУН у ТП-75 г. Тосно (19-1-10-1-01-04-1-1351) | K_19-1-10-1-01-04-1-1351 | 4 | 0 | 0 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10кВ от ТП-83 до ТП-32 в г. Луга ЛО (22-1-06-1-01-00-2-0041) | J_22-1-06-1-01-00-2-0041 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Луга, Стр-во КТП-86(н) взамен КТП-86 (инв.№ 000002015) в г. Луга ЛО (22-1-06-1-01-00-2-0040) | J_22-1-06-1-01-00-2-0040 | 4 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Луга, Стр-во КТП-81(н) взамен КТП-81 (инв.№ 000001996) в г. Луга ЛО (22-1-06-1-01-00-2-0037) | J_22-1-06-1-01-00-2-0037 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10кВ от ТП-156 до ТП-81 в г. Луга ЛО (22-1-06-1-01-00-2-0036) | J_22-1-06-1-01-00-2-0036 | 4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10кВ от ТП-32 до ТП-86 в г. Луга ЛО (22-1-06-1-01-00-2-0035) | J_22-1-06-1-01-00-2-0035 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10кВ от ТП-86 до ТП-56 в г. Луга ЛО (22-1-06-1-01-00-2-0031) | J_22-1-06-1-01-00-2-0031 | 4 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Волх, Стр-во ТП (взамен ТП-188) (инв. № 030000606) г. Волхов ЛО (21-1-20-1-01-00-2-0058) | J_21-1-20-1-01-00-2-0058 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | ЛодП, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от ТП-83 до ВУ-1 и ВУ-2 пр. Ленина, д. 10 в г. Лодейное Поле ЛО (21-1-20-1-01-00-2-0044) | J_21-1-20-1-01-00-2-0044 | 4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Тихв, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-40 до точки врезки КЛ-10 кВ от ПС-143 до ТП-45 (фид. 143-19) в г. Тихвин ЛМО (21-1-20-1-01-00-2-0027) | J_21-1-20-1-01-00-2-0027 | 4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Выб, Стр-во КЛ 6кВ ф. К-31 от РП-61 до оп. 1 ВЛ-10кВ ф. К-31 в г. Выборг ЛО (21-1-05-1-01-00-2-0072) | J_21-1-05-1-01-00-2-0072 | 4 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Выб, Стр-во ВЛ-6кВ ф.К-31 от РП-61 до ТП-104 в г. Выборг ЛО (21-1-05-1-01-00-2-0070) | J_21-1-05-1-01-00-2-0070 | 4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Выб, Стр-во ВЛЗ-10кВ (ф. Лада – 02) от оп. 17 до оп. 47/5 в ДНП "Зеркальное" Полянского с.п. Выборгского района ЛО (21-1-05-1-01-00-2-0063) | J_21-1-05-1-01-00-2-0063 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Выб, Стр-во КТП-11Н взамен КТП-11 (инв. № 050003701) в п. Советский Выборгского района ЛО (21-1-05-1-01-00-2-0045) | J_21-1-05-1-01-00-2-0045 | 4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Волх, Стр-во ТП (взамен ТП-2) (инв. №030000519) в г. Волхов ЛО (20-1-20-1-01-00-2-0090) | J_20-1-20-1-01-00-2-0090 | 3 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Тихв, Стр-во БКТП-0,4/10 кВ взамен ТП-4 г.Тихвин ЛО (инв.№200000238) (20-1-20-1-01-00-2-0089) | J_20-1-20-1-01-00-2-0089 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Кириш, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-10 до ТП-19 в г. Кириши ЛО (20-1-20-1-01-00-2-0061) | J_20-1-20-1-01-00-2-0061 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости реализации проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Тихв, Стр-во КТП-56(н) взамен оборудования ТП-56 (инв.№ 200000317) в г.Тихвин ЛО (20-1-20-1-01-00-2-0048) | J_20-1-20-1-01-00-2-0048 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.4 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Всев, Стр-во КЛ-10 кВ от РТП-61 до ТП-8530 п.Бугры Всеволожского р-на ЛО (20-1-17-1-01-00-2-0079) | J_20-1-17-1-01-00-2-0079 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Всев, Стр-во КЛ-10кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ (ЖАН Девелопмент) до ТП-303 Мурманское шоссе 16-й км Всеволожского района (20-1-17-1-01-00-2-0068) | J_20-1-17-1-01-00-2-0068 | 4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Киров, Стр-во КЛ 6 кВ от ПС 726 ф.01 до ТП-120 (взамен участка существующей КЛ 6 кВ (инв. № 100000236) г. Кировск ЛО (20-1-10-1-01-00-2-0123) | J_20-1-10-1-01-00-2-0123 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости реализации проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Киров, Стр-во КЛ 6 кВ от ПС 726 ф.02 до ТП-120 (взамен участка существующей КЛ 6 кВ (инв. № 100000236) г. Кировск ЛО (20-1-10-1-01-00-2-0098) | J_20-1-10-1-01-00-2-0098 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости реализации проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Выб, Стр-во КЛ-0,4кВ от ТП-11 до ШРН-2 (К-2) в г. Высоцк Выборгского района ЛО (20-1-05-1-01-00-2-0120) | J_20-1-05-1-01-00-2-0120 | 4 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Выб, Стр-во КЛ-10кВ от ТП-53 до ТП-59 в г. Выборг ЛО) (20-1-05-1-01-00-2-0092) | J_20-1-05-1-01-00-2-0092 | 4 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Кинг, Стр-во 2КЛ-10кВ от ТП-3 мкр. Касколовка до КЛ-10 кВ "ТП-86- ТП-144"(инв.№ 00004834) г. Кингисепп (19-1-08-1-01-00-2-0249) | J_19-1-08-1-01-00-2-0249 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10кВ от РП-1н до ТП-9 в г. Луга ЛО (19-1-06-1-01-00-2-0217) | J_19-1-06-1-01-00-2-0217 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10кВ от ТП-160 до ТП-98 в г. Луга ЛО (19-1-06-1-01-00-2-0147) | J_19-1-06-1-01-00-2-0147 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-390 до ВЛ-10кВ ф.48-08 в р-не ТП-59 с врез. в проект. ВЛЗ-10кВ от ТП-728 в г.п.Толмачево Луж.МР (19-1-06-1-01-00-2-0126) | J_19-1-06-1-01-00-2-0126 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Выб, Стр-во ВЛ-10кВ ф.331 - 01 в п. Кирилловское Выборгского района ЛО (19-1-05-1-01-00-2-0269) | J_19-1-05-1-01-00-2-0269 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости реализации проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Выб, Стр-во ВЛ-10кВ п. Кирилловское, фид. 158-07 Рощинское ГП (19-1-05-1-01-00-2-0266) | J_19-1-05-1-01-00-2-0266 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.6255 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости реализации проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Выб, Стр-во КЛ-6кВ ф.К-10 от БКТП-77 до ТП-63 (через ТП-226) Выборг г. (19-1-05-1-01-00-2-0264) | J_19-1-05-1-01-00-2-0264 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Выб, Стр-во Кабельная линия 6кВ, ТП-63 - ТП-15 Выборг г (19-1-05-1-01-00-2-0263) | J_19-1-05-1-01-00-2-0263 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Выб, Стр-во КЛ 6кВ, ТП-38 – ТП-63 в г. Выборг, Выборгский район ЛО (19-1-05-1-01-00-2-0262) | J_19-1-05-1-01-00-2-0262 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Выб, Стр-во КЛ 6 кВ, ТП-6 в г. Выборг, Выборгский район ЛО (18-1-05-1-01-00-2-0085) | I_18-1-05-1-01-00-2-0085 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Выб, Стр-во КВЛ-10 кВ от ПС " Приморская" фидер № 09 в г. Приморск, Выборгского района ЛО (18-1-05-1-01-00-2-0027) | I_18-1-05-1-01-00-2-0027 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Тосно, Стр-во СТП 100 кВА по Ульяновскому шоссе(13-1-21-1-01-00-2-198) | G_13-1-21-1-01-00-2-198 | 4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.4. | Тосно, Стр-во СТП 100 кВА на Ульяновской дорожке, п.Ульяновка (13-1-21-1-01-00-2-197) | G_13-1-21-1-01-00-2-197 | 4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 23.2 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 65 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6. | Сооружение резервного центра обработки данных (ЦОД) | Q_29-1-00-7-13-04-0-0014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Реализуется с целью обеспечения резервирования существующей ИТ-инфраструктуры: создания возможности внедрения новых технологий и сервисов, требующих высокой надежности и доступности, обеспечение информационной безопасности, непрерывности бизнес-процессов (возможность быстрого восстановления IT-инфраструктуры в случае аварии и технологических нарушений).
1.6. | Приобретение приборов для измерения показателей качества электроэнергии для Западного филиала (2 шт) | Q_27-1-08-3-05-04-0-0034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Реализуется в целях соблюдения укомплектованности филиала АО «ЛОЭСК» «Западные электросети» спецоборудованием, инструментами и приспособлениями для обеспечения текущей деятельности в сфере электроэнергетики. Мониторинг показателей качества электроэнергии, установленный требованиями ГОСТ 33073-2014.
1.6. | Приобретение спутникового GNSS приемника с полевым контроллером (1 шт.) | Q_26-1-10-3-05-04-0-0070 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Замена устаревшего оборудования для выполнения геодезических работ.
1.6. | Приобретение силовых трансформаторов 6 - 10 кВ (4 шт) для аварийного запаса Центрального филиала | Q_26-1-10-3-05-04-0-0069 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Реализуется в целях создания аварийного запаса для выполнения работ по замене дефектного оборудования в целях предотвращения аварийных ситуаций на электросетевых объектах филиалов АО "ЛОЭСК". Обеспечение соответствия требованиям п. 30 Приказа от 4 октября 2022г №1070 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в Приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018г №757, от 12 июля 2018г №548".
1.6. | Приобретение измерительных трансформаторов напряжения 35 кВ (3 шт.) для аварийного запаса Центрального филиала | Q_26-1-10-3-05-04-0-0068 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Реализуется в целях создания аварийного запаса для выполнения работ по замене дефектного оборудования в целях предотвращения аварийных ситуаций на электросетевых объектах филиалов АО "ЛОЭСК". Обеспечение соответствия требованиям п. 30 Приказа от 4 октября 2022г №1070 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в Приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018г №757, от 12 июля 2018г №548".
1.6. | Приобретение мегаомметра цифрового Е6-32 для Западного филиала (3 шт.) | Q_26-1-08-3-05-04-0-0074 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Реализуется в целях соблюдения укомплектованности филиала АО «ЛОЭСК» «Западные электрические сети» спецоборудованием, инструментами и приспособлениями для обеспечения текущей деятельности в сфере электроэнергетики.
1.6. | Приобретение трассопоискового приемника ПП-500К с принадлежностями для Западного филиала (3 шт.) | Q_26-1-08-3-05-04-0-0073 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Реализуется в целях соблюдения укомплектованности филиала АО «ЛОЭСК» «Западные электрические сети» спецоборудованием, инструментами и приспособлениями для обеспечения текущей деятельности в сфере электроэнергетики.
1.6. | Приобретение кабелеискателя Успех КБИ-309К с функцией сохранения координат GPS/Глонасс для Западного филиала (2 шт) | Q_26-1-08-3-05-04-0-0072 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Реализуется в целях соблюдения укомплектованности филиала АО «ЛОЭСК» «Западные электрические сети» необходимым поисково-диагностическим оборудованием. Позволяет с высокой точностью обнаруживать места расположения, повреждения и глубины залегания кабельных линий и подземных коммуникаций.
1.6. | Приобретение прибора для измерения показателей качества электрической энергии для Южного филиала (1 шт) | Q_26-1-06-3-05-04-0-0071 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Мониторинг показателей качества электроэнергии, установленный требованиями ГОСТ 33073-2014.
1.6. | Приобретение рефлектометра импульсного для Северного филиала (1шт) | Q_26-1-05-3-05-04-0-0076 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Обеспечение персонала необходимым спецоборудованием для поиска мест повреждений в силовых кабельных линиях. Поддержание целостности линий электропередачи.
1.6. | Приобретение прибора для измерения показателей качества электрической энергии для Северного филиала (1шт) | Q_26-1-05-3-05-04-0-0075 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Мониторинг показателей качества электроэнергии, установленный требованиями ГОСТ 33073-2014.
1.6. | Разработка и внедрение единой автоматизированной информационной системы транспорта электроэнергии | Q_26-1-00-7-13-04-0-0092 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Реализация проекта направлена на комплексное программное решение, предназначенное для автоматизации бизнес-процессов по: технологическому присоединение потребителей; формированию полезного отпуска электроэнергии; обеспечению взаимодействия с потребителями, смежными сетевыми компаниями и гарантирующими поставщиками в части транспорта электроэнергии; созданию и ведению базы данных потребителей электроэнергии; энергосбережению, поиску и минимизация потерь электроэнергии.
1.6. | Приобретение трехпозиционных коммутационных аппаратов с элегазовой изоляцией 10 кВ (6 шт.) для нужд Восточного филиала | Q_25-1-20-3-05-04-0-0061 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Приобретение выключателей нагрузки 6-10 кВ осуществляется для выполнения работ по замене дефектного оборудования (по техническому состоянию) на электросетевых объектах филиалов Общества
1.6. | Приобретение поискового акустического комплекта (2 шт.) для нужд Пригородного филиала | Q_25-1-17-3-05-04-0-0058 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Реализуется нацелен на хозяйтсвенное обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики
1.6. | Приобретение измерительных трансформаторов напряжения 35 кВ (2 шт.) для аварийного запаса Северного филиала | Q_25-1-05-3-05-04-0-0059 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Реализуется в целях создания аварийного запаса для выполнения работ по замене дефектного оборудования в целях предотвращения аварийных ситуаций на электросетевых объектах филиалов АО "ЛОЭСК". Обеспечение соответствия требованиям п. 30 Приказа от 4 октября 2022г №1070 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в Приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018г №757, от 12 июля 2018г №548".
1.6. | Приобретение тепловизионной камеры ТНТ600Н (2 шт) для Пригородного филиала | O_29-1-17-3-05-04-0-0008 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение трансформатора нагрузочного РЕТ-3000 (1шт) для Пригородного филиала | O_28-1-17-3-05-04-0-0032 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение передвижной электротехнической лаборатории для испытания подстанционного оборудования и кабельных линий на базе а/м ГАЗЕЛЬ Next (1шт) | O_28-1-05-3-05-04-0-0017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение прибора контроля высоковольтных выключателей ПКВ/М7 (1шт) для Пригородного филиала | O_27-1-17-3-05-04-0-0015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение цифрового рефлектометра РЕЙС-305 (1шт) для Пригородного филиала | O_27-1-17-3-05-04-0-0001 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение аппарата испытания диэлектриков (1шт) для нужд РЭС г. Подпорожье | O_26-1-20-3-05-04-0-0036 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение испытательной установки 1шт. для нужд РЭС г. Лодейное Поле | O_26-1-20-3-05-04-0-0027 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение тепловизора (1шт.) для Восточного филиала | O_26-1-20-3-05-04-0-0007 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение электрогенератора сварочного (2 шт) для Пригородного филиала | O_26-1-17-3-05-04-0-0005 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение ножниц электрогидравлических аккумуляторных (2 шт) для Пригородного филиала | O_26-1-17-3-05-04-0-0004 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение наборов для разделки кабеля из сшитого полиэтилена (2 шт.) для Пригородного филиала | O_26-1-17-3-05-04-0-0003 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение бензиновых мотопомп для сильнозагрязненных вод (2 шт) для Пригородного филиала | O_26-1-17-3-05-04-0-0002 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Создание программно-аппаратного комплекса "Средства системы хранения данных на российской платформе" | O_26-1-00-7-13-04-0-0006 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений.
1.6. | Приобретение тракторной техники - 4 шт. | O_26-1-00-3-05-04-0-0035 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение трассопоискового локатора 1 шт. для нужд РЭС г. Волхов | O_25-1-20-3-05-04-0-0030 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение измерительной установки РЕТОМ-30КА-12 (1 шт) для Пригородного филиала | O_25-1-17-3-05-04-0-0015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение мегаомметра MI 3102H SE PROF (5 шт) для Пригородного филиала | O_25-1-17-3-05-04-0-0007 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение кабелеискателя Успех КБИ-309К с функцией сохранения координат GPS/Глонасс (3шт) для Пригородного филиала | O_25-1-17-3-05-04-0-0005 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение трассоискателя (1шт.) для Центрального филиала | O_25-1-10-3-05-04-0-0006 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Создание системы видеонаблюдения АБК РЭС Южного филиала | O_25-1-06-1-11-04-0-0017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Создание программно-аппаратного комплекса "Система персонального видеонаблюдения" | O_25-1-00-7-13-04-0-0035 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Создание программно-аппаратного комплекса "Операционные системы и офисные пакеты" | O_25-1-00-7-13-04-0-0004 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Создание программно-аппаратного комплекса "Средства виртуализации на российской платформе" | O_25-1-00-7-13-04-0-0003 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Создание программно-аппаратного комплекса "Средства системы управления базами данных на российской платформе" | O_25-1-00-7-13-04-0-0002 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Расширение функциональности автоматизированной системы управления предприятием (АСУП) | O_25-1-00-6-13-04-0-0037 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сроки и стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации по годам с учетом фактического исполнения ИПР за 2025 год.
1.6. | Приобретение легковых (производственных) автомобилей – 33 шт. | O_25-1-00-3-05-04-0-0033 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение автобусов для перевозки работников - 4 шт. | O_25-1-00-3-05-04-0-0032 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение специальных автомобилей и грузоподъемной техники на шасси грузовых автомобилей - 14 шт. | O_25-1-00-3-05-04-0-0031 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение плоттера А0 (1 шт.) | O_25-1-00-3-05-04-0-0029 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение МФУ А3 лазерный цветной (6 шт.) | O_25-1-00-3-05-04-0-0028 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации проекта с учетом сроков замены устаревшего оборудования для обеспечения хозяйственной деятельности филиалов.
1.6. | Приобретение грузовых производственных автомобилей на базе ГАЗ - 16 шт. | O_25-1-00-3-05-04-0-0027 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение передвижной электротехнической лаборатории для испытания кабельных линий на базе а/м Садко Next (5шт) | O_25-1-00-3-05-04-0-0026 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение передвижной электротехнической лаборатории для испытания кабельных линий на базе а/м ГАЗЕЛЬ Next (2 шт) | O_25-1-00-3-05-04-0-0025 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение МФУ А3 лазерный монохром (8 шт.) | O_25-1-00-3-05-04-0-0024 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации проекта с учетом сроков замены устаревшего оборудования для обеспечения хозяйственной деятельности филиалов.
1.6. | Приобретение измерителей показателей качества электроэнергии (4 шт) | O_25-1-00-3-05-04-0-0023 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение снегоболотохода для Центрального филиала - 1 шт. | O_25-1-00-3-05-04-0-0016 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение грузовых саморазгружающихся транспортных средств - 5 шт. | O_25-1-00-3-05-04-0-0013 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение электромеханических мастерских на шасси автомобиля - 6 шт. | O_25-1-00-3-05-04-0-0012 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение бригадных автомобилей - 51 шт. | O_25-1-00-3-05-04-0-0010 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение прицепной техники - 7 шт. | O_25-1-00-3-05-04-0-0008 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение силовых трансформаторов 6-10 кВ (12 шт.) для пополнения аварийного запаса Восточного филиала | O_24-1-20-3-05-04-0-0268 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение блока релейной защиты БМРЗ-152-2-Д-КЛ-53 для аварийного запаса Северного филиала | O_24-1-05-3-05-04-0-0269 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение силовых трансформаторов 10 кВ (3 шт.) для аварийного запаса Северного филиала | O_24-1-05-3-05-04-0-0265 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение права на использование прикладного и серверного программного обеспечения | O_24-1-00-7-13-04-0-0350 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом фактического исполнения ИПР.
1.6. | Приобретение легковых (служебных) автомобилей - 28 шт. | O_24-1-00-3-05-04-0-0277 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение автогидроподъемников (АГП) и бурильно-крановых машин (БКМ) - 26 шт. | O_24-1-00-3-05-04-0-0276 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение щитового оборудования 0,4-10 кВ для нужд филиалов (36 шт.) | O_24-1-00-3-05-04-0-0267 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение силовых трансформаторов 6-10 кВ для нужд филиалов (41 шт.) | O_24-1-00-3-05-04-0-0266 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение силовых трансформатороров 6-10 кВ (6шт.) для пополнения аварийного запаса Южного филиала | N_23-1-06-3-05-04-0-0249 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение высоковольтного выключателя 10 кВ (1 шт.) для нужд Северного филиала | N_23-1-05-3-05-04-0-0246 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение силовых трансформаторов 6-10 кВ (5 шт.) для аварийного запаса Северного филиала | N_23-1-05-3-05-04-0-0245 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение распределительных устройств 0,4-10 кВ (85 шт.) для нужд филиалов | N_23-1-00-3-05-04-0-0248 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение силовых трансформаторов 6-10 кВ (59 шт.) для нужд филиалов | N_23-1-00-3-05-04-0-0247 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Реконструкция здания гаража (площадью 403 м2) производственной базы РЭС г. Волхов (инв. № 030000503) | N_22-1-20-0-11-04-0-1912 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Волх, Приобретение грузового автомобиля для Восточного филиала Общества (23-1-20-3-05-04-0-0237) | M_23-1-20-3-05-04-0-0237 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Тихв, Приобретение грузового автомобиля для Восточного филиала Общества,1 шт. (23-1-20-3-05-04-0-0236) | M_23-1-20-3-05-04-0-0236 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Всев, Приобретение грузового автомобиля для Пригородного филиала Общества, 1 шт. (23-1-17-3-05-04-0-0235) | M_23-1-17-3-05-04-0-0235 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | ЦА, Приобретение АГП для Восточного и Северного филиалов Общества, 2 шт (23-1-00-3-05-04-0-0229) | M_23-1-00-3-05-04-0-0229 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | ЛодП, Приобретение снегоболотохода для Восточного филиала Общества (22-1-20-3-05-04-0-0419) | M_22-1-20-3-05-04-0-0419 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Тосно, Приобретение высоковольтного оборудования 35-110 кВ для аварийного запаса (7 шт.) (22-1-10-3-05-04-0-0513) | M_22-1-10-3-05-04-0-0513 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Гатч, Приобретение распределительных устройств 0,4-10 кВ (1 шт.) для аварийного запаса (22-1-06-3-05-04-0-0459) | M_22-1-06-3-05-04-0-0459 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Гатч, Приобретение высоковольтных выключателей 6-10 кВ (3 шт.) для аварийного запаса (22-1-06-3-05-04-0-0458) | M_22-1-06-3-05-04-0-0458 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Приобретение набора инструмента для снятия изоляции (1 шт.) в Северный филиал (22-1-05-3-05-04-0-0329) | M_22-1-05-3-05-04-0-0329 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Приобретение настольного сверлильного станка (2 шт.) в Северный филиал (22-1-05-3-05-04-0-0328) | M_22-1-05-3-05-04-0-0328 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Приобретение набора инструмента для разделки кабеля из сшитого полиэтилена (1 шт.) в Северный филиал (22-1-05-3-05-04-0-0326) | M_22-1-05-3-05-04-0-0326 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Приобретение мотопомпы бензиновой (1 шт) в Северный филиал (22-1-05-3-05-04-0-0324) | M_22-1-05-3-05-04-0-0324 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | ЦА, Создание программно-аппаратного комплекса Пирамида 2.0 в комплекте с серверным оборудованием ЦА (22-1-00-7-13-04-0-0465) | M_22-1-00-7-13-04-0-0465 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Титул завершен. Погашение кредиторской задолженности запланировано в 2026 году. Корректировка стоимости проекта обусловлена приведением к фактическим значениям реализации мероприятий в соответствии с актом ввода в эксплуатацию и учетом затрат, не облагаемых налогом.
1.6. | ЦА, Создание программно-аппаратного комплекса 1С: ITIL Управление ИТ (22-1-00-7-13-04-0-0462) | M_22-1-00-7-13-04-0-0462 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | ЦА, Приобретение тепловизоров для нужд филиалов (6 шт.) (22-1-00-3-05-04-0-0512) | M_22-1-00-3-05-04-0-0512 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | ЦА, Приобретение тепловизоров для нужд филиалов (18 шт.) (22-1-00-3-05-04-0-0511) | M_22-1-00-3-05-04-0-0511 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение системы мониторинга параметров изоляции кабельных линий для нужд филиалов (2 шт.) (22-1-00-3-05-04-0-0510) | M_22-1-00-3-05-04-0-0510 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение спецтехники (дизель-генераторатора на шасси КАМАЗ) для Пригородного филиала, 1 шт (22-1-00-3-05-04-0-0418) | M_22-1-00-3-05-04-0-0418 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | ЦА, Создание мультисервисной сети передачи данных (22-1-00-1-11-04-0-0456) | M_22-1-00-1-11-04-0-0456 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Тихв, Покупка автомобиля грузового (24-1-20-3-05-07-0-0198) | L_24-1-20-3-05-07-0-0198 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Тосно, Покупка автомобиля грузового (24-1-10-3-05-07-0-0199) | L_24-1-10-3-05-07-0-0199 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Покупка снегоуборщика бензинового (24-1-05-3-05-07-0-0212) | L_24-1-05-3-05-07-0-0212 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Покупка автомобиля грузового (24-1-05-3-05-07-0-0189) | L_24-1-05-3-05-07-0-0189 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Покупка кабеледефектоискателя (24-1-05-3-05-07-0-0184) | L_24-1-05-3-05-07-0-0184 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-79 Сосновый Бор (24-1-05-1-03-07-0-0253) | L_24-1-05-1-03-07-0-0253 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-251 Ольшаники (24-1-05-1-03-07-0-0252) | L_24-1-05-1-03-07-0-0252 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ РП-67 Тарасово (24-1-05-1-03-07-0-0251) | L_24-1-05-1-03-07-0-0251 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-7 Высоцк (24-1-05-1-03-07-0-0250) | L_24-1-05-1-03-07-0-0250 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-19 Советский (24-1-05-1-03-07-0-0249) | L_24-1-05-1-03-07-0-0249 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-05505 Советский (24-1-05-1-03-07-0-0248) | L_24-1-05-1-03-07-0-0248 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-6 Приморск (24-1-05-1-03-07-0-0247) | L_24-1-05-1-03-07-0-0247 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ РП-1 Светогорск (24-1-05-1-03-07-0-0246) | L_24-1-05-1-03-07-0-0246 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-5 Каменногорск (24-1-05-1-03-07-0-0245) | L_24-1-05-1-03-07-0-0245 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-104 Выборг (24-1-05-1-03-07-0-0244) | L_24-1-05-1-03-07-0-0244 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-59 Выборг (24-1-05-1-03-07-0-0236) | L_24-1-05-1-03-07-0-0236 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-18 Выборг (24-1-05-1-03-07-0-0232) | L_24-1-05-1-03-07-0-0232 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-77 Выборг (24-1-05-1-03-07-0-0229) | L_24-1-05-1-03-07-0-0229 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-05547 Выборг (24-1-05-1-03-07-0-0226) | L_24-1-05-1-03-07-0-0226 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-272 Выборг (24-1-05-1-03-07-0-0225) | L_24-1-05-1-03-07-0-0225 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-396 Выборг (24-1-05-1-03-07-0-0224) | L_24-1-05-1-03-07-0-0224 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-441 Выборг (24-1-05-1-03-07-0-0223) | L_24-1-05-1-03-07-0-0223 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-63 Выборг (24-1-05-1-03-07-0-0222) | L_24-1-05-1-03-07-0-0222 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-61 Выборг (24-1-05-1-03-07-0-0221) | L_24-1-05-1-03-07-0-0221 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ ПП-4 Выборг (24-1-05-1-03-07-0-0220) | L_24-1-05-1-03-07-0-0220 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ РТП-105 Выборг (24-1-05-1-03-07-0-0205) | L_24-1-05-1-03-07-0-0205 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ ПП-2 Выборг (24-1-05-1-03-07-0-0204) | L_24-1-05-1-03-07-0-0204 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Волх, Покупка АГП (23-1-20-3-05-07-0-0186) | L_23-1-20-3-05-07-0-0186 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Волх, Создание ТМ ТП 187 Волхов (23-1-20-1-03-07-0-0210) | L_23-1-20-1-03-07-0-0210 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Волх, Создание ТМ ТП 181 Волхов (23-1-20-1-03-07-0-0209) | L_23-1-20-1-03-07-0-0209 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Волх, Создание ТМ ТП 135 Волхов (23-1-20-1-03-07-0-0208) | L_23-1-20-1-03-07-0-0208 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Волх, Создание ТМ ТП 17 Волхов (23-1-20-1-03-07-0-0207) | L_23-1-20-1-03-07-0-0207 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Всев, Приобретение АГП (23-1-17-3-05-07-0-0203) | L_23-1-17-3-05-07-0-0203 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Покупка навеса металлического (23-1-10-3-05-07-0-0206) | L_23-1-10-3-05-07-0-0206 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Покупка набора инструментов для монтажа (23-1-10-3-05-07-0-0166) | L_23-1-10-3-05-07-0-0166 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Волх, Покупка автомобиля легкового (22-1-20-3-05-07-0-0239) | L_22-1-20-3-05-07-0-0239 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Всев, Приобретение АГП (22-1-17-3-05-07-0-0260) | L_22-1-17-3-05-07-0-0260 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Всев, Приобретение БКМ (22-1-17-3-05-07-0-0258) | L_22-1-17-3-05-07-0-0258 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Всев, Покупка траншейных крепей (22-1-17-3-05-07-0-0208) | L_22-1-17-3-05-07-0-0208 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Тосно, Покупка АГП (22-1-10-3-05-07-0-0233) | L_22-1-10-3-05-07-0-0233 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Луга, Покупка Автомобиля автолаборатории (22-1-06-3-05-07-0-0200) | L_22-1-06-3-05-07-0-0200 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Тихв, Покупка Аварийной осветительная установки «СВЕТОВАЯ БАШНЯ» с генератором ELG(5)1000S 2,7 GX (21-1-20-3-05-07-0-0229) | L_21-1-20-3-05-07-0-0229 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Кириш, РК гаража с производственными помещениями инв. № 090000400, г. Кириши ЛО (21-1-20-0-11-07-0-0231) | L_21-1-20-0-11-07-0-0231 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Всев, Покупка траншейных крепей (21-1-17-3-05-07-0-0334) | L_21-1-17-3-05-07-0-0334 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | ЦА, Разработка и внедрение автоматизированной системы управления предприятием (АСУП) (21-1-00-6-13-07-0-0465) | L_21-1-00-6-13-07-0-0465 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | ЦА, Разработка схем перспективного развития электрических распределительных сетей (21-1-00-1-11-04-0-0735) | L_21-1-00-1-11-04-0-0735 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Всев, Стр-во здания склада в д. Янино Всеволожского района ЛО (21-1-17-1-11-04-2-0201) | K_21-1-17-1-11-04-2-0201 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Стр-во склада на территории филиала АО "ЛОЭСК" "Центральные электросети" РЭС г. Кировск (21-1-10-1-11-04-2-0199) | K_21-1-10-1-11-04-2-0199 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Волх, Сервер контроллер домена (24-1-20-3-05-04-2-0092) | J_24-1-20-3-05-04-2-0092 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Подп, Сервер контроллер домена (24-1-20-3-05-04-2-0091) | J_24-1-20-3-05-04-2-0091 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | ЛодП, Сервер контроллер домена (24-1-20-3-05-04-2-0090) | J_24-1-20-3-05-04-2-0090 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Создание ТМ РП-11 п. Мга (24-1-10-1-03-04-2-0072) | J_24-1-10-1-03-04-2-0072 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Создание ТМ ТП-505 г.Отрадное (24-1-10-1-03-04-2-0071) | J_24-1-10-1-03-04-2-0071 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Слан, Сервер контроллер домена (24-1-08-3-05-04-2-0093) | J_24-1-08-3-05-04-2-0093 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Гатч, Установка оборудования (реклоузер с телемеханикой) на ВЛ-10 кВ ф.24 ПС Гатчинская г. Гатчина (24-1-06-1-03-04-2-0113) | J_24-1-06-1-03-04-2-0113 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Гатч, Установка оборудования (реклоузер с телемеханикой) на ВЛ-10 кВ ф.20 ПС-Промзона-1 г. Гатчина (24-1-06-1-03-04-2-0112) | J_24-1-06-1-03-04-2-0112 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Гатч, Создание ТМ ТП-244 г.Гатчина (24-1-06-1-03-04-2-0070) | J_24-1-06-1-03-04-2-0070 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Плоттер (24-1-05-3-05-04-2-0088) | J_24-1-05-3-05-04-2-0088 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, МФУ (24-1-05-3-05-04-2-0087) | J_24-1-05-3-05-04-2-0087 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-3 в г. Приморск (инв.№ 050002895) (24-1-05-1-03-04-2-0073) | J_24-1-05-1-03-04-2-0073 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | ЦА, Сервер в основной ЦОД (24-1-00-3-05-04-2-0099) | J_24-1-00-3-05-04-2-0099 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | ЦА, Сервер в основной ЦОД (24-1-00-3-05-04-2-0097) | J_24-1-00-3-05-04-2-0097 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | ЦА, МФУ (24-1-00-3-05-04-2-0094) | J_24-1-00-3-05-04-2-0094 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | ЦА, Телевизор (24-1-00-3-05-04-2-0089) | J_24-1-00-3-05-04-2-0089 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Кириш, Разработка и создание системы комплексной без-ти на подстанции ПС-63 "КДСК" (23-1-20-1-11-04-2-0082) | J_23-1-20-1-11-04-2-0082 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Бокс, Создание ТМ ТП-28 РЭС г. Бокситогорск (23-1-20-1-03-04-2-0079) | J_23-1-20-1-03-04-2-0079 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Бокс, Создание ТМ ТП-23 РЭС г. Бокситогорск (23-1-20-1-03-04-2-0078) | J_23-1-20-1-03-04-2-0078 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Бокс, Создание ТМ ТП-25 РЭС г.Бокситогорск (23-1-20-1-03-04-2-0077) | J_23-1-20-1-03-04-2-0077 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Всев, Световая башня с генератором (23-1-17-3-05-04-2-0110) | J_23-1-17-3-05-04-2-0110 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Сварочный полуавтомат (23-1-10-3-05-04-2-0104) | J_23-1-10-3-05-04-2-0104 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Сервер контроллер домена (23-1-10-3-05-04-2-0099) | J_23-1-10-3-05-04-2-0099 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Тосно, Сервер контроллер домена (23-1-10-3-05-04-2-0098) | J_23-1-10-3-05-04-2-0098 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Всев, Разработка и создание системы комплексной без-ти на высоковольтной подстанции ПС-515 пос. им. Морозова (23-1-10-1-11-04-2-0080) | J_23-1-10-1-11-04-2-0080 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Создание ТМ ТП-501 г. Отрадное (23-1-10-1-03-04-2-0075) | J_23-1-10-1-03-04-2-0075 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Создание ТМ РТП-566 г. Отрадное (23-1-10-1-03-04-2-0074) | J_23-1-10-1-03-04-2-0074 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | СосБ, Создание ТМ ТП КЗ-6 РЭС г. Сосновый Бор (23-1-08-1-03-04-2-0076) | J_23-1-08-1-03-04-2-0076 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-27 в г. Приморск (инв.№ 050002976) (23-1-05-1-03-04-2-0083) | J_23-1-05-1-03-04-2-0083 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | ЦА, Кластер серверных коммутаторов в ЦОД (23-1-00-3-05-04-2-0101) | J_23-1-00-3-05-04-2-0101 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | ЦА, Система защиты периметра сети (ПАК) (23-1-00-3-05-04-2-0100) | J_23-1-00-3-05-04-2-0100 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Волх, Прибор измерения показателей качества электроэнергии (22-1-20-3-05-04-2-0128) | J_22-1-20-3-05-04-2-0128 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Кириш, Приобретение автомобиля грузового (22-1-20-3-05-04-2-0062) | J_22-1-20-3-05-04-2-0062 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Кириш, Приобретение автомобиля грузового (22-1-20-3-05-04-2-0061) | J_22-1-20-3-05-04-2-0061 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | ЛодП, Приобретение автомобиля грузового (22-1-20-3-05-04-2-0054) | J_22-1-20-3-05-04-2-0054 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Волх, Приобретение автомобиля легкового (22-1-20-3-05-04-2-0022) | J_22-1-20-3-05-04-2-0022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Волх, Создание ТМ ТП-126 г. Волхов (22-1-20-1-03-04-2-0080) | J_22-1-20-1-03-04-2-0080 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Волх, Создание ТМ ТП-138 г. Волхов (22-1-20-1-03-04-2-0079) | J_22-1-20-1-03-04-2-0079 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Всев, Приобретение автомобиля легкового (22-1-17-3-05-04-2-0009) | J_22-1-17-3-05-04-2-0009 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Всев, Приобретение автомобиля легкового (22-1-17-3-05-04-2-0008) | J_22-1-17-3-05-04-2-0008 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Всев, Приобретение автомобиля легкового (22-1-17-3-05-04-2-0007) | J_22-1-17-3-05-04-2-0007 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Приобретение ЭТЛ (22-1-10-3-05-04-2-0048) | J_22-1-10-3-05-04-2-0048 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Приобретение БКМ (22-1-10-3-05-04-2-0045) | J_22-1-10-3-05-04-2-0045 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Тосно, Приобретение автомобиля грузового (22-1-10-3-05-04-2-0030) | J_22-1-10-3-05-04-2-0030 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Создание ТМ ТП-545 г. Отрадное (22-1-10-1-03-04-2-0078) | J_22-1-10-1-03-04-2-0078 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Создание ТМ ТП-206 г. Кировск (22-1-10-1-03-04-2-0077) | J_22-1-10-1-03-04-2-0077 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Создание ТМ ТП-185 г. Кировск (22-1-10-1-03-04-2-0076) | J_22-1-10-1-03-04-2-0076 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Тосно, Создание ТМ ТП-231 Красный Бор (22-1-10-1-03-04-2-0075) | J_22-1-10-1-03-04-2-0075 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Тосно, Создание ТМ РП-1 г. Никольское (22-1-10-1-03-04-2-0074) | J_22-1-10-1-03-04-2-0074 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Кинг, Приобретение автомобиля легкового (22-1-08-3-05-04-2-0004) | J_22-1-08-3-05-04-2-0004 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Кинг, Приобретение АГП (22-1-08-3-05-04-2-0003) | J_22-1-08-3-05-04-2-0003 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Волос, Установка оборудования (реклоузер с телемеханикой) на ВЛ-10 кВ 9-16 ЛЗ18-3 г Волосово (22-1-08-1-03-04-2-0130) | J_22-1-08-1-03-04-2-0130 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Гатч, Приобретение автомобиля легкового (22-1-06-3-05-04-2-0019) | J_22-1-06-3-05-04-2-0019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Гатч, Создание ТМ РП-19 г. Гатчина (22-1-06-1-03-04-2-0073) | J_22-1-06-1-03-04-2-0073 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ РП-61 (инв.№ 050001172) г. Выборг (22-1-05-1-03-04-2-0093) | J_22-1-05-1-03-04-2-0093 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Тихв, Приобретение АГП (21-1-20-3-05-04-2-0047) | J_21-1-20-3-05-04-2-0047 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Тихв, Создание ЛВС (21-1-20-1-11-04-2-0118) | J_21-1-20-1-11-04-2-0118 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Кириш, Создание ТМ РП-2 РЭС г. Кириши (21-1-20-1-03-04-2-0090) | J_21-1-20-1-03-04-2-0090 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Кириш, Создание ТМ РП-1 г. Кириши (21-1-20-1-03-04-2-0089) | J_21-1-20-1-03-04-2-0089 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Волх, Создание ТМ ТП-49 РЭС г. Волхов (21-1-20-1-03-04-2-0088) | J_21-1-20-1-03-04-2-0088 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Волх, Создание ТМ ТП-50 РЭС г. Волхов (21-1-20-1-03-04-2-0087) | J_21-1-20-1-03-04-2-0087 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Тихв, Создание ТМ РП-500 РЭС г. Тихвин (21-1-20-1-03-04-2-0086) | J_21-1-20-1-03-04-2-0086 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Тихв, Создание ТМ РП-113 РЭС г. Тихвин (21-1-20-1-03-04-2-0085) | J_21-1-20-1-03-04-2-0085 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Всев, Создание ЛВС (21-1-17-1-11-04-2-0116) | J_21-1-17-1-11-04-2-0116 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Всев, Создание системы ТМ РП-80 д. Мистолово (21-1-17-1-03-04-2-0078) | J_21-1-17-1-03-04-2-0078 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Всев, Создание системы ТМ РТП-77 п. Бугры (21-1-17-1-03-04-2-0077) | J_21-1-17-1-03-04-2-0077 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Всев, Создание системы ТМ РТП -61 Сертолово (21-1-17-1-03-04-2-0076) | J_21-1-17-1-03-04-2-0076 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Вертикальный сверлильный станок для РЭС г. Кировск (21-1-10-3-05-04-2-0142) | J_21-1-10-3-05-04-2-0142 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Тосно, Приобретение БКМ (21-1-10-3-05-04-2-0052) | J_21-1-10-3-05-04-2-0052 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Создание ЛВС (21-1-10-1-11-04-2-0119) | J_21-1-10-1-11-04-2-0119 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Разработка и создание системы комплексной без-ти на высоковольтной подстанции ПС-733 Малукса (21-1-10-1-11-04-2-0091) | J_21-1-10-1-11-04-2-0091 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Создание ТМ ТП-508 г. Отрадное (21-1-10-1-03-04-2-0084) | J_21-1-10-1-03-04-2-0084 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Создание ТМ РП-2 г. Шлисельбург (21-1-10-1-03-04-2-0083) | J_21-1-10-1-03-04-2-0083 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Создание ТМ РП-1 г. Шлисельбург (21-1-10-1-03-04-2-0082) | J_21-1-10-1-03-04-2-0082 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Кинг, Создание ЛВС (21-1-08-1-11-04-2-0115) | J_21-1-08-1-11-04-2-0115 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Гатч, Создание ЛВС (21-1-06-1-11-04-2-0117) | J_21-1-06-1-11-04-2-0117 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Луга, Создание ТМ РП1Н в г. Луга (21-1-06-1-03-04-2-0100) | J_21-1-06-1-03-04-2-0100 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ РП-1 (инв.№ 050003502) п. Советский, ЛО (21-1-05-1-03-04-2-0101) | J_21-1-05-1-03-04-2-0101 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-222 в г. Выборг ЛО (инв. № 050002246) (21-1-05-1-03-04-2-0099) | J_21-1-05-1-03-04-2-0099 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-90 в г. Выборг ЛО (инв. № 050001299) (21-1-05-1-03-04-2-0098) | J_21-1-05-1-03-04-2-0098 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Бокс, Установка оборудования (реклоузер с телемеханикой) на ВЛ-10 кВ Коли г. Бокситогорск (20-1-20-1-03-04-2-0302) | J_20-1-20-1-03-04-2-0302 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | ЛодП, СозданиеТМ РП-3 г. Лодейное Поле (20-1-20-1-03-04-2-0137) | J_20-1-20-1-03-04-2-0137 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Всев, Приобретение автомобиля легкового (20-1-17-3-05-04-2-0030) | J_20-1-17-3-05-04-2-0030 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Всев, Создание ТМ БРТП 6/0,4 кВ п. Кузьмоловский (20-1-17-1-03-04-2-0191) | J_20-1-17-1-03-04-2-0191 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Всев, Создание ТМ РТП-240 Созидание (БРТП) п. Мурино (20-1-17-1-03-04-2-0144) | J_20-1-17-1-03-04-2-0144 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Всев, Создание ТМ РП-60 п. Бугры (20-1-17-1-03-04-2-0141) | J_20-1-17-1-03-04-2-0141 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Всев, Создание ТМ РП 3373 д. Янино (20-1-17-1-03-04-2-0140) | J_20-1-17-1-03-04-2-0140 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Всев, Создание ТМ РП-70 д. Энколово (20-1-17-1-03-04-2-0139) | J_20-1-17-1-03-04-2-0139 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Тосно, Строительство ТМ на РТП 10/6 кВ (2х6,3МВА) в п. Ульяновка (20-1-10-1-03-04-2-0192) | J_20-1-10-1-03-04-2-0192 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Создание ТМ ТП-200 г. Кировск (20-1-10-1-03-04-2-0135) | J_20-1-10-1-03-04-2-0135 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Тосно, Создание ТМ РП-1 г Тосно (20-1-10-1-03-04-2-0134) | J_20-1-10-1-03-04-2-0134 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Волос, Установка оборудования (реклоузер с телемеханикой) на ВЛ-10 кВ ф.189-04 г Волосово (20-1-08-1-03-04-2-0301) | J_20-1-08-1-03-04-2-0301 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Слан, Создание ТМ ТП-2 (инв.№ 180000309) в г.Сланцы (20-1-08-1-03-04-2-0195) | J_20-1-08-1-03-04-2-0195 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Слан, Создание ТМ 2БРП-6кВ г. Сланцы (20-1-08-1-03-04-2-0194) | J_20-1-08-1-03-04-2-0194 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Гатч, Создание системы ТМ Гатчина РП-20 (20-1-06-1-03-04-2-0131) | J_20-1-06-1-03-04-2-0131 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Приобретение автомобиля грузового (20-1-05-3-05-04-2-0115) | J_20-1-05-3-05-04-2-0115 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Приобретение АГП (20-1-05-3-05-04-2-0077) | J_20-1-05-3-05-04-2-0077 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-161 в г. Выборг ЛО (инв. № 050001847) (20-1-05-1-03-04-2-0193) | J_20-1-05-1-03-04-2-0193 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | ЦА, Система сетевой безопасности (20-1-00-1-11-04-2-0125) | J_20-1-00-1-11-04-2-0125 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта на основании актуализированных коммерческих предложений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | ЦА, Создание ЦУС ЛОЭСК ЦА (20-1-00-1-03-04-2-0143) | J_20-1-00-1-03-04-2-0143 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Создание системы инженерных средств защиты на высоковольтной подстанции ПС-382 Кировский з-д ЖБИ (19-1-10-1-11-04-2-0353) | J_19-1-10-1-11-04-2-0353 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Создание системы охранного освещениях на высоковольтной подстанции ПС-382 Кировский з-д ЖБИ (19-1-10-1-11-04-2-0352) | J_19-1-10-1-11-04-2-0352 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Создание системы передачи данных на высоковольтной подстанции ПС-382 Кировский з-д ЖБИ (19-1-10-1-11-04-2-0351) | J_19-1-10-1-11-04-2-0351 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Создание системы периметральной сигнализации на высоковольтной подстанции ПС-382 Кировский з-д ЖБИ (19-1-10-1-11-04-2-0350) | J_19-1-10-1-11-04-2-0350 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Реконструкция системы телевизионного наблюдения (инв № 100000244), на ПС-382 Кировский з-д ЖБИ (19-1-10-0-11-04-2-0348) | J_19-1-10-0-11-04-2-0348 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Стр-во склада с навесом для двух автомобилей для РЭС "Южный" в пос. Советский Выборгского района ЛО (19-1-05-1-11-04-2-0472) | J_19-1-05-1-11-04-2-0472 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Стр-во склада с навесом для двух автомобилей для Участка №9 РЭС "Южный" "Северэлектросети" в г. Высоцк Выборгского р-на (19-1-05-1-11-04-2-0471) | J_19-1-05-1-11-04-2-0471 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Стр-во базы Участка № 9 РЭС "Южный" Филиала АО "ЛОЭСК" "Северные электросети" в г. Высоцк Выборгского района ЛО (19-1-05-1-11-04-2-0465) | J_19-1-05-1-11-04-2-0465 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Стр-во базы РЭС "Южный" Филиала АО "ЛОЭСК" "Северные электросети" в пос. Советский Выборгского района ЛО (19-1-05-1-11-00-2-0466) | J_19-1-05-1-11-00-2-0466 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-231 в г. Выборг ЛО (инв. № 050002351) (19-1-05-1-03-04-2-0365) | J_19-1-05-1-03-04-2-0365 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Киров, Стр-во нового модульного здания АБК в г. Кировске ул. Ладожская д. 3 (18-1-10-1-11-00-2-0238) | I_18-1-10-1-11-00-2-0238 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость реализации проекта без изменений. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
1.6. | Строительство ТП мощностью 2х6,4 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью трассы 3,3 км, ВЛ-10 кВ протяженностью трассы 9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя по договору № 17-052/005-ПС-21 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Новосаратовка | M_22-1-17-01-08-00-0-0048 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12.8 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 32 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Титул исключен в связи с расторжением договора об осуществлении технологического присоединения заявителя.
1.6. | Строительство ТП мощностью 2х5,2 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью трассы 2,8 км, ВЛ-10 кВ протяженностью трассы 9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя по договору № 17-053/005-ПС-21 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Новосаратовка | M_22-1-17-01-08-00-0-0047 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10.4 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 33 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Титул исключен в связи с расторжением договора об осуществлении технологического присоединения заявителя.
1.6. | Выб, Стр-во здания участка № 6 РЭС "Северный" в г. Светогорске Выборгского района ЛО (18-1-05-1-01-04-2-0413) | I_18-1-05-1-01-04-2-0413 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости реализации проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Корректировка темпов реализации с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.