## 14
Приложение N 14
к приказу Минэнерго России
от 05.05.2016 N 380
Форма 14. Краткое описание инвестиционной программы.
Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа Акционерное Общество "ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Наименование документа, обосновывающего оценку полной стоимости инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет итого за период реализации инвестиционной программы, млн рублей (с НДС) |  |  |  |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет итого за период реализации инвестиционной программы, млн рублей (без НДС) | Принятие основных средств (нематериальных активов) к бухгалтерскому учету |  | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта, для целей реализации которого инвестиционным проектом предусматривается покупка земельного участка | Характеристики объектов инвестиционной деятельности
[15 empty] | Мощность, МВА |  | ВЛ 1-цеп, км |  | ВЛ 2-цеп, км |  | КЛ, км |  | Участки земли, га |  | Здания (сооружения), м2 |  | Штуки, комплекты, шт.
[5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования |  | Год принятия к бухгалтерскому учету | Первоначальная стоимость, млн рублей
[15 empty] | значение до | значение после | значение до | значение после | значение до | значение после | значение до | значение после | значение до | значение после | значение до | значение после | значение до | значение после
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1.1 | 16.1.2 | 16.2.1 | 16.2.2 | 16.5.1. | 16.5.2. | 16.6.1. | 16.6.2. | 16.7.1. | 16.7.2. | 16.8.1. | 16.8.2. | 16.9.1. | 16.9.2.
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 848.1773 | нд | 798.336 | 0 | 0 | 798.336 | 0 | 656.1742 | нд | 708.2732 | нд | нд | 0 | 15.7 | 0 | 17.219 | 0 | 2.7045 | 0 | 21.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
1.4. | Строительство ВЛ-6 кВ от ПС-116 "Истинка" до ВЛЗ-6 кВ ф. 4 вблизи ТП-29 протяженностью 4 км в п. Тайцы Гатчинского района ЛО | Q_26-1-06-1-01-04-0-0067 | 16.3994 | Расчет стоимости | 16.3994 | 0 | 0 | 16.3994 | 0 | 13.4421 | 2027 | 13.4421 | Титул реализуется в целях повышения надежности электроснабжения потребителей сети 0,4-6 кВ. В связи с ростом бытовой нагрузки, существующая схема электроснабжения не обеспечивает техническую возможность резервирования питающих фидеров в п. Тайцы по фактору превышения допустимой токовой нагрузки (при действующих уставках МТЗ на ПС «Тайцы» по ф.8, ф.4, ф.7 - 300 А - максимальная мощность присоединенных трансформаторных подстанций составляет по ф.8 – 373,3 А, ф.4 – 489,4 А, ф.7 – 453,99 А). При возникновении аварийных ситуаций, для устранения которых требуется проведение аварийно-восстановительных работ, продолжительность перерыва электроснабжения значительной части населения п.Тайцы полностью обусловлено временем ремонтных работ. В зависимости от характера повреждения восстановление режима потребления может достигать 10-20 часов. Технологическое присоединение к ПС 110 кВ "Истинка" (ПС 116) позволит оптимально перераспределить нагрузку в схеме электроснабжения п. Тайцы и обеспечить перевод питания потребителей по резервным схемам в течение 1-2 часов при возникновении аварий в сети 6 кВ. | нд | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Волх, Стр-во КЛ-0,4 кв от ТП - 23 взамен сущ. КЛ-0,4 кВ (инв. № 030000746) до ВРУ (Кирова,18) в г. Волхов ЛО (22-1-20-1-01-07-0-0175) | L_22-1-20-1-01-07-0-0175 | 0.88116 | Сметный расчет | 0.88116 | 0 | 0 | 0.88116 | 0 | 0.7343 | 2028 | 0.7343 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Выполнение требований ПТЭСС п. 1.2.2, согласно Акта обследования от 04.08.2020. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Волх, Стр-во КЛ-10кВ от РП-1 до ТП-42 в г.Волхов ЛО (22-1-20-1-01-07-0-0174) | L_22-1-20-1-01-07-0-0174 | 8.3434 | Сметный расчет | 8.3434 | 0 | 0 | 8.3434 | 0 | 6.9528 | 2028 | 6.9528 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Выполнение требований ПТЭСС п. 1.2.2, согласно Акта обследования от 12.11.2018г. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Подп, Стр-во КЛ 10 кВ от ТП 95 до ТП 43 в г. Подпорожье ЛО (22-1-20-1-01-07-0-0168) | L_22-1-20-1-01-07-0-0168 | 2.5949 | Сметный расчет | 2.5949 | 0 | 0 | 2.5949 | 0 | 2.1624 | 2028 | 2.1624 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Подп, Стр-во КТП-250/6/0,4 кВ взамен сущ. ТП-47 (инв.№ 150000199) в г. Подпорожье ЛО (22-1-20-1-01-07-0-0167) | L_22-1-20-1-01-07-0-0167 | 2.8738 | Сметный расчет | 2.8738 | 0 | 0 | 2.8738 | 0 | 2.3949 | 2028 | 2.3949 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Фундамент ГКТП разрушен и подстанция фактически стоит на земле. Конструкция КТП не обеспечивает безопасное выполнение переключений и ремонтных работ. Нижние элементы корпуса КТП имеют раковины, выбоины вследствие коррозии металла. Толщина металла составляет 60% от первоначальной толщины, что приводит к перекосу конструкций КТП (двери заклинивают-не открыть, приводы коммуникационных аппаратов разрегулируются постоянно, что приводит к нарушению соосности контактов, периодически появляется течь крыши) Коммутационное оборудование имеет механический износ (введен в работу 1979г), что приводит к незапланированному ремонту оборудования. Отсутствует защита от токов короткого замыкания на стороне напряжения 0,4 кВ. | нд | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Подп, Стр-во КТП-6/0,4 кВ взамен сущ. ГКТП 21 (инв. №150000211) в г. Подпорожье ЛО (22-1-20-1-01-07-0-0154) | L_22-1-20-1-01-07-0-0154 | 2.4335 | Сметный расчет | 2.4335 | 0 | 0 | 2.4335 | 0 | 2.028 | 2028 | 2.028 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Фундамент ГКТП-21 разрушен и подстанция фактически стоит на земле. Конструкция КТП не обеспечивает безопасное выполнение переключений и ремонтных работ. Нижние элементы корпуса КТП имеют раковины, выбоины вследствие коррозии металла. Толщина металла составляет 60% от первоначальной толщины, что приводит к перекосу конструкций КТП (двери заклинивают не открыть, приводы коммуникационных аппаратов разрегулируются постоянно, что приводит к нарушению соосности контактов, периодически появляется течь крыши. Коммутационное оборудование имеет механический износ (введен в работу 1965 г.), что приводит к незапланированному ремонту оборудования. Отсутствует защита от токов короткого замыкания на стороне напряжения 0,4 кВ. Силовой трансформатор 1979г выпуска, регулярно устраняются течи масла, изоляция и омическое сопротивление не соответствует требованиям нормативных документов. | нд | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Выб, Стр-во КТП-10/0,4 кВ взамен ТП 12 (инв.№ 050003709) на ул. Привокзальная в п. Советский Выборгского района ЛО (22-1-05-1-01-07-0-0197) | L_22-1-05-1-01-07-0-0197 | 4.4292 | Сметный расчет | 4.4292 | 0 | 0 | 4.4292 | 0 | 3.691 | 2028 | 3.691 | Замена оборудования ТП со сроком службы более 50 лет, несоответствие баковых выключателей коммутационной способности токам КЗ (ПУЭ, п. 1.4.5), высокая взрыво-пожароопасность баковых выключателей в связи с отсутствием маслоприемников и не соответствии токам КЗ (ПУЭ, п. 4.2.101, ПУЭ, п. 1.4.5), отсутствие стационарных заземляющих разъединителей (ПУЭ, п. 4.2.28; СТО 70238424.10.009-2011, п. 10.1), в РУ-6-10 кВ ТП отсутствуют блокировки дверей ячеек с разъединителями (РД 34.35.512. ГОСТ 12.2.007.4-75. п. 2.4.з), установленные в РУ-0,4 кВ предохранители по конструкции не обеспечивают безопасность персонала при эксплуатации (ПУЭ, п. 4.1.8, ПОТ ЭЭ, п. 3.10), отсутствие мероприятий по снижению шума, вибраций и ЭМИ в отдельно стоящих ТП и в встроенных в жилые дома (ПУЭ п. 7.1.5; СТО 70238424.10.009-2011, п. 11.1), отсутствие маслоприемников под силовыми трансформаторами (ПУЭ, п. 4.2.103, ПТЭ. п.5.4.7), разрушение элементов заземляющих устройств превышает 50% сечения (РД 53-34.0-20.525-00. п. 2.3), в связи с необходимостью расширения земельного участка мероприятие выполняется как новое строительство. | нд | 0 | 0.25 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Выб, Стр-во ВЛ-0,4 кВ от ТП 450 по ул. Уральская в г. Выборг ЛО (22-1-05-1-01-07-0-0196) | L_22-1-05-1-01-07-0-0196 | 0.29598 | Сметный расчет | 0.25277 | 0 | 0 | 0.25277 | 0 | 0.20344 | 2028 | 0.24665 | Акт обследования технического состояния оборудования от 20.10.2020г. Перераспределение загрузки центров питания для снижения потерь холостого хода. Исключение возможного действия токов КЗ на все оборудование ТП 47 при дальних КЗ на ВЛ-0,4 кВ протяженностью более 400м. Снижение времени восстановления энергоснабжения потребителей при аварийно-восстановительных работах. Обеспечение электроснабжения социально значимых объектов (Центральная районная больница и отделение реанимации) | нд | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Выб, Стр-во ВЛ-0,4 кВ от ТП 450 по ул. Октябрьская в г. Выборг ЛО (22-1-05-1-01-07-0-0195) | L_22-1-05-1-01-07-0-0195 | 0.44998 | Сметный расчет | 0.40678 | 0 | 0 | 0.40678 | 0 | 0.33178 | 2028 | 0.37499 | Акт обследования технического состояния оборудования от 10.05.23г. Проектом предусмотрено строительство участка ВЛ 0,4 кВ от ТП 450 протяженностью 0,1 км с целью уменьшения суммарной длины Л-8 и Л-10 ВЛ 0,4 кВ от ТП 47 (более 900м). Данное мероприятие направлено на снижение времени возможных аварийных отключений и поиска повреждений, в том числе обеспечение качественного электроснабжения Центральной районной больницы и отделения реанимации путем исключения возможного действия токов КЗ на все оборудование ТП 47 при дальних КЗ на ВЛ 0,4 кВ протяженностью более 400м; на снижение количества отключаемых потребителей при плановых/внеплановых ремонтах, а также на перераспределение загрузки центров питания для снижения потерь холостого хода. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Выб, Стр-во КВЛ-10 кВ от ТП 449 до ВЛЗ-10 кВ ф.159-19 (закольцовка ПС 159 и ПС 26) в г.Выборг Выборгского района ЛО (22-1-05-1-01-07-0-0194) | L_22-1-05-1-01-07-0-0194 | 5.2955 | Сметный расчет | 5.2955 | 0 | 0 | 5.2955 | 0 | 4.4129 | 2028 | 4.4129 | Акт обследования технического состояния оборудования от 12.10.2020г. Понижение периодичности отключения линии и недоотпуска. Формирование резервных схем. | нд | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Выб, Стр-во КВЛ-6 кВ от ПС «Калининская» ф. К-06 в п.Раппатила Выборгского района ЛО (22-1-05-1-01-07-0-0193) | L_22-1-05-1-01-07-0-0193 | 15.2532 | Сметный расчет | 15.2532 | 0 | 0 | 15.2532 | 0 | 12.711 | 2028 | 12.711 | Акт обследования технического состояния оборудования от 09.10.20г. Протокол РС №05-1 от 28.02.20г. Предотвращение аварийных отключений оборудования, недоотпуск электроэнергии. Гарантированное электроснабжение потребителей электроэнергией соответствующего качества согласно требованиями раздела 4 ГОСТ 32144-2013. Формирование резервных схем. | нд | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Всев, Стр-во новой ТП вместо КТПН-400/10/0,4 кВ (№691) (инв. №040000245) в п. Новое Токсово Всеволожского района ЛО (21-1-17-1-01-07-0-0329) | L_21-1-17-1-01-07-0-0329 | 10.6803 | Сметный расчет | 9.7666 | 0 | 0 | 9.7666 | 0 | 8.0942 | 2027 | 8.9003 | Проектом предусмотрено замена существующей ТП вместо КТПН в количестве 1 шт. с заменой силового трансформатора мощностью 0,4 МВА для повышение эффективности диспетчерско-технологического управления. Замена оборудования ТП со сроком службы более 50 лет, несоответствие баковых выключателей коммутационной способности токам КЗ (ПУЭ, п. 1.4.5), высокая взрыво-пожароопасность баковых выключателей в связи с отсутствием маслоприемников и не соответствии токам КЗ (ПУЭ, п. 4.2.101, ПУЭ, п. 1.4.5), отсутствие стационарных заземляющих разъединителей (ПУЭ, п. 4.2.28; СТО 70238424.10.009-2011, п. 10.1), в РУ-6-10 кВ ТП отсутствуют блокировки дверей ячеек с разъединителями (РД 34.35.512. ГОСТ 12.2.007.4-75. п. 2.4.з), установленные в РУ-0,4 кВ предохранители по конструкции не обеспечивают безопасность персонала при эксплуатации (ПУЭ, п. 4.1.8, ПОТ ЭЭ, п. 3.10), отсутствие мероприятий по снижению шума, вибраций и ЭМИ в отдельно стоящих ТП и в встроенных в жилые дома (ПУЭ п. 7.1.5; СТО 70238424.10.009-2011, п. 11.1), отсутствие маслоприемников под силовыми трансформаторами (ПУЭ, п. 4.2.103, ПТЭ. п.5.4.7), разрушение элементов заземляющих устройств превышает 50% сечения (РД 53-34.0-20.525-00. п. 2.3), в связи с необходимостью расширения земельного участка мероприятие выполняется как новое строительство. Реализация мероприятия направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта, что подтверждается актом обследования технического состояния от 16.05.2023 года. | нд | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.4. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-95 до ТП-87 в п. Бугры Всеволожского района ЛО (21-1-17-1-01-07-0-0328) | L_21-1-17-1-01-07-0-0328 | 3.735 | Сметный расчет | 3.735 | 0 | 0 | 3.735 | 0 | 3.145 | 2028 | 3.145 | Проектом предусмотрено строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 0,25 км для резервирования нагрузок социально-значимых объектов и населения. На данный момент ТП-81 - ТП-83 - ТП-88 - ТП-85 - ТП-86 - ТП-87 запитаны по двум фидерам, проложенным в одной траншее от РП-80. В случае повреждения питающих кабелей от РП-80 произойдет отключение всех ТП в данной цепочки. При этом ТП расположены в зоне активного загородного строительства, а ТП-87, расположенная в конце эл. цепи, питает КНС. Наличие закольцованной схемы и возможности питания от РТП-95 позволит повысить надежность электроснабжения КНС и жилой застройки. Повышение надежности электроснабжения существующих потребителей, снижение показателя оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг на 0,000119, снижение показателя оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг на 0,000183. Вышеуказанные мероприятия обеспечат соответствие качества электрической энергии, установленные разделом 4 ГОСТом 32144-2013. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Выб, Стр-во ПС 35/6 кВ "Раппатила" в Выборгском районе ЛО (21-1-05-1-08-07-0-0487) | L_21-1-05-1-08-07-0-0487 | 198.3477 | Расчет стоимости | 197.9699 | 0 | 0 | 197.9699 | 0 | 164.912 | 2027 | 165.2898 | Строительство дополнительного центра питания 35/6 кВ в п.Раппатила. Реализация мероприятия направлена на обеспечение надежного и качественного электроснабжения потребителей, расположенных на территории Сайменского и Калининского микрорайонов г. Выборг. Реализация инвестиционного проекта существенным образом повлияет на показатели надежности сети (Saidi/Saifi) и приведет к снижению показателя оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг на -0,18824, показателя оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг на -0,03646. Мероприятия подтверждены выполнением требований п.1.2.11, п.1.2.21 Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание, утв. приказом Минэнерго России №204 от 8 июля 2002 г.; п.7 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утв. приказом Минэнерго России №1070 от 04.10.2022г.; п.7, п.10 постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии"; п.4.2 ГОСТ 32144-2013 "Электрическая энергия. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения". | нд | 0 | 4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
1.4. | Гатч, Стр-во ПС 35/10 кВ "Вырица" (Пролетарская) Гатчина (14-1-06-1-01-00-2-062) | G_14-1-06-1-01-00-2-062 | 189.0715 | Расчет стоимости | 185.6408 | 0 | 0 | 185.6408 | 0 | 151.0975 | 2028 | 157.5596 | Выполнение мероприятий по разукрупнению существующей сети 10 кВ пгт Вырица. Строительство нового источника питания увеличит надежность электроснабжения потребителей путем уменьшения удаленности от источника питания (перевод части удаленных потребителей с ПС 110 кВ Вырица (ПС 322), ПС 35 кВ Вырица (Вц) и перегруженной ПС 35 кВ Вырица (Тяговая-7); сокращение длины линий распределительной сети приведет к улучшению параметров качества электроснабжения потребителей (снижение падения напряжения на концах линий). Реализация инвестиционного проекта существенным образом повлияет на показатели надежности сети (Saidi/Saifi). Снижение показателя оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг на -0,000579, снижение показателя оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг на -0,000526. Мероприятия подтверждены выполнением требований п.1.2.11, п.1.2.21 Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание, утв. приказом Минэнерго России №204 от 8 июля 2002 г.; п.7 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утв. приказом Минэнерго России №1070 от 04.10.2022г.; п.7, п.10 постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии"; п.4.2 ГОСТ 32144-2013 "Электрическая энергия. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения". | нд | 0 | 6.3 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
1.4. | Выб, Стр-во ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ на ул. Железнодорожная в г. Приморск Выборгского района ЛО (21-1-05-1-01-07-0-0676) | L_21-1-05-1-01-07-0-0676 | 1.0154 | Сметный расчет | 0.96754 | 0 | 0 | 0.96754 | 0 | 0.80442 | 2027 | 0.84618 | Проектом предусмотрено строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,150 км для обеспечения гарантированного электроснабжения абонентов г. Приморск, ул. Железнодорожная электроэнергией соответствующего качества согласно требованиями п.4.2. ГОСТ 32144-2013, наличие жалобы жителей, исполнение п.7, п.10 постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". Данные мероприятия позволят обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение существующих абонентов, что подтверждается актом обследования от 20.04.2023г. Реализация инвестиционного проекта повлияет и на показатели надежности сети Saidi/Saifi. Снижение показателя оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг на 0,0097, снижение показателя оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг на 0,0024. Социально-значимые объекты прилегающей сети – ФГКУ "Пограничное управление ФСБ РФ по г. СПб и ЛО " (воен.городок), ГБУ ЛО "СББЖ Выборгского района" (ветерин.участок), МУП "Водоканал г. Приморск" (КНС-1, КНС-2, КОС), АТС-2 Приморск, школа, котельная - требуют от АО «ЛОЭСК» создания надёжной схемы электроснабжения. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Выб, Стр-во КТП-10/0,4 кВ на ул. Железнодорожная в г. Приморск Выборгского района ЛО (21-1-05-1-01-07-0-0675) | L_21-1-05-1-01-07-0-0675 | 2.5077 | Сметный расчет | 2.2969 | 0 | 0 | 2.2969 | 0 | 1.9046 | 2027 | 2.0898 | Проектом предусмотрено строительство КТП-10/0,4 кВ в количестве 1 шт. с силовым трансформатором мощность 0,25 МВА для обеспечения гарантированного электроснабжения абонентов от ТП-3 в зоне расширения железнодорожной станции в г. Приморск под ООО «Приморский УПК». Реализация мероприятия подтверждается жалобами жителей г. Приморск в 2020 году. Необходимость строительства новой КТП-10/0,4 кВ на ул. Железнодорожная обусловлена: - вынужденным прерыванием электроснабжения абонентов от ТП-3 в зоне расширения железнодорожной станции в г. Приморск. - наличием жалоб на качество электроснабжения, осуществляемого не в соответствии с ГОСТ Установка источника в центре нагрузок позволит решить вышеназванные проблемы в р-не ул. Железнодорожная в г. Приморск Мероприятия направлены на обеспечение соответствия качества электрической энергии, установленные разделом 4 ГОСТом 32144-2013 | нд | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Выб, Стр-во КВЛ-10 кВ от проек-ой КТП-10/0,4 кВ на ул. Железнодорожная до оп. 32 ф.Прм-06 в г. Приморск Выборгского района ЛО (21-1-05-1-01-07-0-0674) | L_21-1-05-1-01-07-0-0674 | 3.9259 | Сметный расчет | 3.8581 | 0 | 0 | 3.8581 | 0 | 3.2124 | 2027 | 3.2716 | Проектом предусмотрено строительство КВЛ-10 кВ протяженностью 0,42 км для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжение существующих абонентов. Разделение независимых источников ф.Прм-04 и ф.Прм-06 при параллельном следовании вдоль железной дороги и резервирование данных источников через закольцовку позволят выполнить как аварийно-восстановительные, так и текущие эксплуатационно-ремонтные работы без погашения пользователей, что приведет к нормам погашения не более 72 часов в год. Выполнение данных мероприятий существенным образом повлияет и на показатели надежности сети Saidi/Saifi. Снижение показателя оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг на 0,268, снижение показателя оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг на 0,0671. Социально-значимые объекты прилегающей сети – ФГКУ "Пограничное управление ФСБ РФ по г. СПб и ЛО " (военный городок), ГБУ ЛО "СББЖ Выборгского района" (ветеринарный участок), МУП "Водоканал г. Приморск" (КНС-1, КНС-2, КОС), АТС-2 Приморск, школа, котельная - требуют от АО «ЛОЭСК» создания надёжной схемы электроснабжения. | нд | 0 | 0 | 0 | 0.207 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Выб, Стр-во КТП-10/0,4 кВ взамен КТП-15 (инв.№ 050002923) на ул. Железнодорожная в г. Приморск Выборгского района ЛО (21-1-05-1-01-07-0-0673) | L_21-1-05-1-01-07-0-0673 | 4.6748 | Сметный расчет | 4.6291 | 0 | 0 | 4.6291 | 0 | 3.8558 | 2028 | 3.8957 | Проектом предусмотрено строительство КТП-10/0,4 взамен существующей КТП в количестве 1 шт. с трансформатором мощностью 0,4 МВА. Реализация мероприятия направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния электросетевого объекта. Акт обследования технического состояния от 20.04.2023 (затрудненное оперирование разъединителями со стороны 10 кВ, наличие не ограждённых частей эл/установки с возможностью проникновения посторонних лиц с касанием до токоведущих частей оборудования, отсутствие перегородки между силовым трансформатором и сборными шинами 0,4 кВ, наличие коррозии до разрушения в нижней части ТП в местах захода КЛ). Исполнение п.1.2.11, п.1.2.21, п.4.1.8, п.4.2.27, п.4.2.28 Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание, утв. приказом Минэнерго РФ №204 от 8 июля 2002 г. Исполнение п.7 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утв. приказом Минэнерго РФ №1070 от 04.10.2022г. | нд | 0 | 0.4 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.4. | Выб, Стр-во ВЛ-0,4 кВ от пр-ой КТП-10/0,4 кВ взамен КТП-15 на ул. Железнодорожная в г. Приморск Выборгского района ЛО (21-1-05-1-01-07-0-0669) | L_21-1-05-1-01-07-0-0669 | 1.5068 | Сметный расчет | 1.419 | 0 | 0 | 1.419 | 0 | 1.1678 | 2028 | 1.2556 | Проектом предусмотрено строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,61 км. Данные мероприятия позволят обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение существующих абонентов. Акт обследования технического состояния от 20.04.2023г. Реализация мероприятия направлена на обеспечение соответствия поставляемой электроэнергии требованиям качества путем перевода части нагрузок на новую ТП 15. Выполнение данных мероприятий повлияет и на показатели надежности сети Saidi/Saifi. Снижение показателя оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг на 0,0097, снижение показателя оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг на 0,0024. Социально-значимые объекты прилегающей сети – ФГКУ "Пограничное управление ФСБ РФ по г.Спб и ЛО " (воен. городок), ГБУ ЛО "СББЖ Выборгского района" (ветерин.участок), МУП "Водоканал г. Приморск" (КНС-1, КНС-2, КОС), АТС-2 Приморск, школа, котельная - требуют от АО «ЛОЭСК» создания надёжной схемы электроснабжения. | нд | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Тосно, Стр-во реклоузера ПП-19 на ВЛ-10 кВ от ПС- 500 (Инв. №210000712) ф. 500-39 в п .Красный Бор ЛО (22-1-10-1-01-00-2-0135) | K_22-1-10-1-01-00-2-0135 | 2.812 | Сметный расчет | 2.812 | 0 | 0 | 2.812 | 0 | 2.3434 | 2028 | 2.3434 | Повышение эффективности диспетчерско-технологического управления. Сокращение сроков устранения аварий и времени переключений Реализация СПР. | нд | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.4. | Тосно, Стр-во реклоузера на ВЛ-10 кВ от ПС- 500 (Инв. №210000712) ф. 500-37 в п .Красный Бор ЛО (22-1-10-1-01-00-2-0134) | K_22-1-10-1-01-00-2-0134 | 2.812 | Сметный расчет | 2.812 | 0 | 0 | 2.812 | 0 | 2.3434 | 2028 | 2.3434 | Повышение эффективности диспетчерско-технологического управления. Сокращение сроков устранения аварий и времени переключений. | нд | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.4. | Тосно, Стр-во реклоузера ПП-20 на ВЛ-10 кВ от ПС- 500 (Инв. №210000712) ф. 500-39 в п .Красный Бор ЛО (22-1-10-1-01-00-2-0133) | K_22-1-10-1-01-00-2-0133 | 2.812 | Сметный расчет | 2.812 | 0 | 0 | 2.812 | 0 | 2.3434 | 2028 | 2.3434 | Повышение эффективности диспетчерско-технологического управления. Сокращение сроков устранения аварий и времени переключений Реализация СПР. | нд | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.4. | Гатч, Стр-во КЛ-6 кВ от РТП 1000/6/0,4 кВ (РП-19) до проектируемой ПС 110 кВ "Императорская" в г. Гатчина ЛО (22-1-06-1-01-00-2-0132) | K_22-1-06-1-01-00-2-0132 | 26.9975 | Сметный расчет | 26.9975 | 0 | 0 | 26.9975 | 0 | 22.4979 | 2028 | 22.4979 | Резервирование нагрузок социально-значимых объектов ЦРБ и Психоневрологического интерната и в целях расширения электрических сетей | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Выб, Стр-во новой БКТП-10/0,4кВ взамен ТП-21 (инв.№ 050003227, 050003229) в г.Светогорск Выборгского района ЛО (21-1-05-1-01-00-2-0197) | K_21-1-05-1-01-00-2-0197 | 17.9151 | Сметный расчет | 17.4694 | 0 | 0 | 17.4694 | 0 | 14.4919 | 2027 | 14.9292 | Проектом предусмотрено строительство БКТП-10/0,4 кВ взамен существующей ТП в количестве 1 шт. с трансформатором мощностью 0,25 МВА. Строительство новой ТП необходимо в связи с ее аварийным состоянием. Согласно акта обследования технического состояния здания от 03.04.2023г. и акта обследования технического состояния оборудования от 03.04.2023 установлены сетчатые ограждения ячеек (ПУЭ п.4.2.101), повреждение корпуса бака трансформатора, течь масла между крышкой и баком, несоответствие выключателей коммутационной способности токам КЗ (ПУЭ, п. 4.2.101, ПУЭ, п. 1.4.5), отсутствие стационарных заземляющих разъединителей (ПУЭ, п.4.2.28; СТО 70238424.10.009-2011, п. 10.1), отсутствие блокировки нижних дверей ячеек с разъединителями (РД 34.35.512. ГОСТ 12.2.007.4-75. п. 2.4.з), установленные в РУ-0,4 кВ предохранители по конструкции не обеспечивают безопасность персонала при эксплуатации (ПУЭ, п. 4.1.8, ПОТ ЭЭ, п. 3.10), разрушение несущих строительных конструкций, обрушение кирпичной кладки несущих стен, аварийное разрушение фундамента, течь кровли). Исполнение п.4.1.8, п.4.2.27, п.4.2.28 Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание, утв. приказом Минэнерго России №204 от 8 июля 2002 г. Исполнение п.7 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утв. приказом Минэнерго России №1070 от 04.10.2022г. | нд | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Выб, Стр-во КЛ-6 кВ от ТП-73 до ТП-6 взамен КЛ-6 кВ "ТП-6 - ТП-73" (инв. №050000448) в г.Выборг Выборгского района ЛО (21-1-05-1-01-00-2-0196) | K_21-1-05-1-01-00-2-0196 | 5.756 | Сметный расчет | 5.756 | 0 | 0 | 5.756 | 0 | 4.7967 | 2028 | 4.7967 | Акт обследования технического состояния оборудования от 11.11.19г. Протокол №05-197-19к измерения сопротивления изоляции. Замена кабелей с большим количеством соед.муфт. Реконструкция КЛ со сроком службы более 30 лет, имеющих ряд дефектов: износ внешних покровов, коррозия металлической оболочки кабеля, сквозные повреждения оболочки. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Выб, Стр-во КЛ-6кВ от ТП-15 до места врезки в сущ.КЛ-6 кВ "ТП-2 - ТП-20" в г.Выборг ЛО (21-1-05-1-01-00-2-0195) | K_21-1-05-1-01-00-2-0195 | 0.20042 | Сметный расчет | 0.20042 | 0 | 0 | 0.20042 | 0 | 0.16701 | 2028 | 0.16701 | Акт обследования технического состояния оборудования от 07.11.2019г. Протокол №05-210-19к измерения сопротивления изоляции. Реконструкция КЛ со сроком службы более 85 лет, имеющих ряд дефектов: отсутствие джута и брони вследствие коррозии, оболочка имеет язвы от электрохимической коррозии. Гарантированное электроснабжение потребителей электроэнергией соответствующего качества согласно требованиями раздела 4 ГОСТ 32144-2013. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Тосно, Стр-во реклоузера на ВЛ-10 кВ от ПС- 483 ф. 483-02 (Инв. № 210000374) в г.Тосно ЛО (20-1-10-1-01-04-2-0424) | K_20-1-10-1-01-04-2-0424 | 2.812 | Сметный расчет | 2.355 | 0 | 0 | 2.355 | 0 | 1.8863 | 2028 | 2.3434 | В целях повышения эффективности диспетчерско-технологического управления, сокращения сроков устранения аварий и времени переключений запланирована модернизация электросетевого объекта в части установки реклоузера в количестве 1 шт. на ВЛ-10 кВ. Проектом предполагается установка секционирующего коммутационного аппарата, позволяющего: - снизить последствия при возникновении аварийных ситуаций на участке ВЛ 10 кВ, проходящих в близости от лесных массивов (меньше обесточенных потребителей); - снизить продолжительность восстановления электроснабжения за счет автоматической локализации участка в зоне защиты реклоузера (меньше продолжительность перерыва электроснабжения потребителей). Реализация проекта в рамках ИПР Общества подтверждается сведениями об аварийных отключениях электросетевого объекта и оценкой изменения показателей надежности. Оценка изменения показателей надежности: - средняя продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг снизится на 0,02266; - средняя частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг снизится на 0,0096. | нд | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.4. | Тосно, Стр-во КЛ 10 кВ от БРТП 6 до КРУН у ТП-75 г. Тосно (19-1-10-1-01-04-1-1351) | K_19-1-10-1-01-04-1-1351 | 2.0574 | Сметный расчет | 1.8054 | 0 | 0 | 1.8054 | 0 | 1.5259 | 2027 | 1.7554 | Проектом предусмотрено строительство КЛ-10 кВ протяженностью 0,323 км с целью перевода части нагрузки с ф. 483-02 на незагруженный ф.483-09 ПС-483 110/35/10 кВ. Мероприятие позволит перераспределить нагрузку между 1 и 2 системой шин 10 кВ РП-6, т.е. питание 1 СШ будет осуществляться от фидера 483-09, а питание 2 СШ от фидера 483-02. На данный момент питание ТП-77, 78, 79, 80, 87, 117, 89, 98, 116, 101 осуществляется по ф. 483-02, что приводит к максимальной загрузке данного фидера. Реализация работ позволит обеспечить категорийность и возможности безопасных переключений, снижение количества отключений (ф.483-02 имеет большое число отключений). Мероприятие направлено на балансировку нагрузок фидеров ПС-483, сокращение потерь мощности при передаче электрической энергии, увеличение пропускной способности существующей сети с целью обеспечения потребителя электроэнергией соответствующей ГОСТ 32144-2013 п.4.3.1 Электрическая энергия. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10кВ от ТП-83 до ТП-32 в г. Луга ЛО (22-1-06-1-01-00-2-0041) | J_22-1-06-1-01-00-2-0041 | 3.1841 | Сметный расчет | 3.1841 | 0 | 0 | 3.1841 | 0 | 2.6534 | 2028 | 2.6534 | Повышение эффективности диспетчерско-технологического управления. Мероприятие предусмотрено утвержденной АО "ЛОЭСК" схемой перспективного развития электрических сетей, шифр 00-1373/2017-ЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Луга, Стр-во КТП-86(н) взамен КТП-86 (инв.№ 000002015) в г. Луга ЛО (22-1-06-1-01-00-2-0040) | J_22-1-06-1-01-00-2-0040 | 4.169 | Сметный расчет | 4.169 | 0 | 0 | 4.169 | 0 | 3.4742 | 2028 | 3.4742 | Повышение эффективности диспетчерско-технологического управления. Мероприятие предусмотрено утвержденной АО "ЛОЭСК" схемой перспективного развития электрических сетей, шифр 00-1373/2017-ЭС | нд | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Луга, Стр-во КТП-81(н) взамен КТП-81 (инв.№ 000001996) в г. Луга ЛО (22-1-06-1-01-00-2-0037) | J_22-1-06-1-01-00-2-0037 | 4.7321 | Сметный расчет | 4.7321 | 0 | 0 | 4.7321 | 0 | 3.9434 | 2028 | 3.9434 | Повышение эффективности диспетчерско-технологического управления. Мероприятие предусмотрено утвержденной АО "ЛОЭСК" схемой перспективного развития электрических сетей, шифр 00-1373/2017-ЭС | нд | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10кВ от ТП-156 до ТП-81 в г. Луга ЛО (22-1-06-1-01-00-2-0036) | J_22-1-06-1-01-00-2-0036 | 3.8589 | Сметный расчет | 3.8589 | 0 | 0 | 3.8589 | 0 | 3.2157 | 2028 | 3.2157 | Повышение эффективности диспетчерско-технологического управления. Мероприятие предусмотрено утвержденной АО "ЛОЭСК" схемой перспективного развития электрических сетей, шифр 00-1373/2017-ЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10кВ от ТП-32 до ТП-86 в г. Луга ЛО (22-1-06-1-01-00-2-0035) | J_22-1-06-1-01-00-2-0035 | 4.1966 | Сметный расчет | 4.1966 | 0 | 0 | 4.1966 | 0 | 3.4972 | 2028 | 3.4972 | Повышение эффективности диспетчерско-технологического управления. Мероприятие предусмотрено утвержденной АО "ЛОЭСК" схемой перспективного развития электрических сетей, шифр 00-1373/2017-ЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10кВ от ТП-86 до ТП-56 в г. Луга ЛО (22-1-06-1-01-00-2-0031) | J_22-1-06-1-01-00-2-0031 | 3.66 | Сметный расчет | 3.66 | 0 | 0 | 3.66 | 0 | 3.05 | 2028 | 3.05 | Повышение эффективности диспетчерско-технологического управления. Мероприятие предусмотрено утвержденной АО "ЛОЭСК" схемой перспективного развития электрических сетей, шифр 00-1373/2017-ЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Волх, Стр-во ТП (взамен ТП-188) (инв. № 030000606) г. Волхов ЛО (21-1-20-1-01-00-2-0058) | J_21-1-20-1-01-00-2-0058 | 21.6314 | Сметный расчет | 21.6314 | 0 | 0 | 21.6314 | 0 | 18.0262 | 2028 | 18.0262 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта. Выполнение требований ПТЭСС п. 1.2.2, согласно Акта обследования от 12.10.2018г. | нд | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | ЛодП, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от ТП-83 до ВУ-1 и ВУ-2 пр. Ленина, д. 10 в г. Лодейное Поле ЛО (21-1-20-1-01-00-2-0044) | J_21-1-20-1-01-00-2-0044 | 0.64122 | Сметный расчет | 0.64122 | 0 | 0 | 0.64122 | 0 | 0.54017 | 2028 | 0.54017 | Устранение неудовлетворительного состояния: связан с объектом Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-83 инв. № 120000689 в г. Лодейное Поле ЛО Кабельные линии проходят по территории частного предприятия. От этой кабельной линии запитан ВРУ объекта со 2-ой категорией надежности электроснабжения, а так-как РУ-0,4 кВ ТП-21 не находится на балансе ЛОЭСК, из-за этого может ухудшится категория надежности электроснабжения объекта (если собственник РУ-0,4 кВ ТП-21 перейдет на другой фидер, так как в РУ-0,4 кВ отсутствует секционный коммутационный аппарат). На кабеле дважды проводились ремонтные работы при этом стоит три муфты и кабельная вставка, которые располагаются под асфальтобетонным покрытием на территории частного предприятия. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Тихв, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-40 до точки врезки КЛ-10 кВ от ПС-143 до ТП-45 (фид. 143-19) в г. Тихвин ЛМО (21-1-20-1-01-00-2-0027) | J_21-1-20-1-01-00-2-0027 | 2.0155 | Сметный расчет | 2.0155 | 0 | 0 | 2.0155 | 0 | 1.6978 | 2028 | 1.6978 | Согласно утвержденной АО "ЛОЭСК" "Схемы перспективного развития электрических сетей напряжением 10 кВ муниципальных образований Ленинградской области на период до 2018г. с прогнозом до 2023г. Тихвинский район, Тихвинское городское поселение. Значительная часть кабельных линий 10 кВ находящихся на балансе АО «ЛОЭСК» в г. Тихвин введена в эксплуатацию более 35 лет назад и требует замены по техническому состоянию. Реконструкция кабельных линий имеющих ряд дефектов: старение изоляции, коррозия свинцовой оболочки, большое количество соединительных муфт устаревшей конструкции. Выполнение требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Выб, Стр-во КЛ 6кВ ф. К-31 от РП-61 до оп. 1 ВЛ-10кВ ф. К-31 в г. Выборг ЛО (21-1-05-1-01-00-2-0072) | J_21-1-05-1-01-00-2-0072 | 0.61305 | Сметный расчет | 0.61305 | 0 | 0 | 0.61305 | 0 | 0.51087 | 2028 | 0.51087 | Возможность подключения новых потребителей. Гарантированное электроснабжение потребителей электроэнергией соответствующего качества согласно требованиями раздела 4 ГОСТ 32144-2013. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Выб, Стр-во ВЛ-6кВ ф.К-31 от РП-61 до ТП-104 в г. Выборг ЛО (21-1-05-1-01-00-2-0070) | J_21-1-05-1-01-00-2-0070 | 40.1556 | Сметный расчет | 40.1556 | 0 | 0 | 40.1556 | 0 | 33.463 | 2028 | 33.463 | Возможность подключения новых потребителей. Гарантированное электроснабжение потребителей электроэнергией соответствующего качества согласно требованиями раздела 4 ГОСТ 32144-2013. | нд | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Выб, Стр-во ВЛЗ-10кВ (ф. Лада – 02) от оп. 17 до оп. 47/5 в ДНП "Зеркальное" Полянского с.п. Выборгского района ЛО (21-1-05-1-01-00-2-0063) | J_21-1-05-1-01-00-2-0063 | 8.7764 | Сметный расчет | 8.7764 | 0 | 0 | 8.7764 | 0 | 7.3932 | 2028 | 7.3932 | Акт обследования технического состояния оборудования от 15.10.18г. Гарантированное электроснабжение потребителей электроэнергией соответствующего качества согласно требованиями раздела 4 ГОСТ 32144-2013. Формирование резервных схем. | нд | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.4. | Выб, Стр-во КТП-11Н взамен КТП-11 (инв. № 050003701) в п. Советский Выборгского района ЛО (21-1-05-1-01-00-2-0045) | J_21-1-05-1-01-00-2-0045 | 3.3402 | Сметный расчет | 3.3402 | 0 | 0 | 3.3402 | 0 | 2.8138 | 2028 | 2.8138 | Замена оборудования ТП со сроком службы более 50 лет, несоответствие баковых выключателей коммутационной способности токам КЗ (ПУЭ, п. 1.4.5), высокая взрыво-пожароопасность баковых выключателей в связи с отсутствием маслоприемников и не соответствии токам КЗ (ПУЭ, п. 4.2.101, ПУЭ, п. 1.4.5), отсутствие стационарных заземляющих разъединителей (ПУЭ, п. 4.2.28; СТО 70238424.10.009-2011, п. 10.1), в РУ-6-10 кВ ТП отсутствуют блокировки дверей ячеек с разъединителями (РД 34.35.512. ГОСТ 12.2.007.4-75. п. 2.4.з), установленные в РУ-0,4 кВ предохранители по конструкции не обеспечивают безопасность персонала при эксплуатации (ПУЭ, п. 4.1.8, ПОТ ЭЭ, п. 3.10), отсутствие мероприятий по снижению шума, вибраций и ЭМИ в отдельно стоящих ТП и в встроенных в жилые дома (ПУЭ п. 7.1.5; СТО 70238424.10.009-2011, п. 11.1), отсутствие маслоприемников под силовыми трансформаторами (ПУЭ, п. 4.2.103, ПТЭ. п.5.4.7), разрушение элементов заземляющих устройств превышает 50% сечения (РД 53-34.0-20.525-00. п. 2.3), в связи с необходимостью расширения земельного участка мероприятие выполняется как новое строительство. | нд | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Волх, Стр-во ТП (взамен ТП-2) (инв. №030000519) в г. Волхов ЛО (20-1-20-1-01-00-2-0090) | J_20-1-20-1-01-00-2-0090 | 5.3242 | Сметный расчет | 4.9765 | 0 | 0 | 4.9765 | 0 | 4.0973 | 2028 | 4.4368 | Акт обследования технического состояния оборудования "ТП-2, инв. №030000519" №022 от 23.05.2023г. Строительство новой ТП необходимо, в связи аварийным состоянием строительной части (проседание фундамента, трещины отмостки, стен, расслоение кирпичной кладки, оседание и вспучивание грунта), помещение подтапливается грунтовыми и талыми водами. Поражение металлоконструкций здания коррозией. Строительство здания БКТП с усилением фундамента, заменой металлоконструкций, кровли, обустройством отмостки, маслоприемника, дренажной системы. Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ РТП со сроком эксплуатации более 50 лет, не соответствующего действующим ПУЭ, ПТЭ. Снижение пожарной опасности путем замены масляных выключателей, повышение безопасности обслуживающего персонала и надежности электроснабжения потребителей г. Тихвин. Несоответствие выключателей коммутационной способности токам КЗ (ПУЭ, п. 1.4.5), высокая пожароопасности выключателей в связи не соответствием токам КЗ (ПУЭ, п. 4.2.101, ПУЭ, п. 1.4.5), отсутствие стационарных заземляющих разъединителей (ПУЭ, п.4.2.28; СТО 70238424.10.009-2011, п. 10.1), В РУ-6 кВ РТП отсутствуют блокировки нижних дверей ячеек с разъединителями (РД 34.35.512. ГОСТ 12.2.007.4-75. п. 2.4.з), разрушение элементов заземляющих устройств превышает 50% сечения (РД 53-34.0-20.525-00. п. 2.3). На время строительства БКТП устанавливается временная КТП. | нд | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Тихв, Стр-во БКТП-0,4/10 кВ взамен ТП-4 г.Тихвин ЛО (инв.№200000238) (20-1-20-1-01-00-2-0089) | J_20-1-20-1-01-00-2-0089 | 21.7228 | Сметный расчет | 21.3582 | 0 | 0 | 21.3582 | 0 | 17.7477 | 2028 | 18.1024 | Акт обследования технического состояния оборудования "ТП-4, инв. №200000238" №001 от 22.05.2023. Строительство новой ТП необходимо, в связи аварийным состоянием строительной части (проседание фундамента, трещины отмостки, стен, расслоение кирпичной кладки, оседание и вспучивание грунта), помещение подтапливается грунтовыми и талыми водами. Поражение металлоконструкций здания коррозией. Строительство здания БКТП с усилением фундамента, заменой металлоконструкций, кровли, обустройством отмостки, маслоприемника, дренажной системы. Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ РТП со сроком эксплуатации более 50 лет, не соответствующего действующим ПУЭ, ПТЭ. Снижение пожарной опасности путем замены масляных выключателей, повышение безопасности обслуживающего персонала и надежности электроснабжения потребителей г. Тихвин. Несоответствие выключателей коммутационной способности токам КЗ (ПУЭ, п. 1.4.5), высокая пожароопасности выключателей в связи не соответствием токам КЗ (ПУЭ, п. 4.2.101, ПУЭ, п. 1.4.5), отсутствие стационарных заземляющих разъединителей (ПУЭ, п.4.2.28; СТО 70238424.10.009-2011, п. 10.1), В РУ-6 кВ РТП отсутствуют блокировки нижних дверей ячеек с разъединителями (РД 34.35.512. ГОСТ 12.2.007.4-75. п. 2.4.з), разрушение элементов заземляющих устройств превышает 50% сечения (РД 53-34.0-20.525-00. п. 2.3). | нд | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Кириш, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-10 до ТП-19 в г. Кириши ЛО (20-1-20-1-01-00-2-0061) | J_20-1-20-1-01-00-2-0061 | 8.2168 | Сметный расчет | 0.25433 | 0 | 0 | 0.25433 | 0 | 0.092767 | 2026 | 7.2164 | Электроснабжение не соответствует 2 категории. Увеличение пропускной способности существующей сети с целью обеспечения потребителя электроэнергией соответствующей разделу 4 ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Тихв, Стр-во КТП-56(н) взамен оборудования ТП-56 (инв.№ 200000317) в г.Тихвин ЛО (20-1-20-1-01-00-2-0048) | J_20-1-20-1-01-00-2-0048 | 6.7951 | Сметный расчет | 6.5759 | 0 | 0 | 6.5759 | 0 | 5.4451 | 2027 | 5.6626 | Необходимо переместить оборудование ТП-56, находящееся на балансе АО "ЛОЭСК", с частной территории, в связи со сложностью в обслуживании из-за конфликтной ситуации связанной с претензиями собственника земли и здания ТП. Оборудование РУ-10 кв включена в перечень оборудования, которое создает повышенную опасность при обслуживании и ремонте. Выполнение требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей обеспечения функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала. | нд | 0 | 0.4 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Всев, Стр-во КЛ-10 кВ от РТП-61 до ТП-8530 п.Бугры Всеволожского р-на ЛО (20-1-17-1-01-00-2-0079) | J_20-1-17-1-01-00-2-0079 | 4.2929 | Сметный расчет | 4.2929 | 0 | 0 | 4.2929 | 0 | 3.6157 | 2028 | 3.6157 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта, что подтверждено актом обследования технического состояния оборудования от 05.05.2023г. Проектом предусмотрено строительство кабельной линий от РТП-61 до ТП-8530 для организации закольцованной схемы, с целью надежности электроснабжения и обеспечения требуемой категории надежности Потребителей п. Бугры со 2 категорией надежности, запитанных от РТП-8530, с целью соблюдения требований п.1.2.20 Правил устройства электроустановок (ПУЭ) утвержденных Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 №204. От ТП-8530 запитаны потребителя 2 и 3 категории надежности, в том числе жилые дома, социально-значимые объекты, объекты инфраструктуры, воинская часть. На сегодняшний день объекты запитаны по аварийной схеме от сетей ПАО «ПАО "Россети Ленэнерго"», что не позволяет обеспечить требуемую надежность, бесперебойность и качество электроснабжения потребителей п. Бугры. Кабельные линии 10кВ от РП-9199, ф.5, ф.28 восстановлению не подлежат, так как с 2014 находятся на повреждении и имеют неудовлетворительное состояние, что подтверждено Актом обследования технического состояния от 05.05.2023 г., также трасса проходит по труднодоступной заболоченной местности, под КАД. Вышеуказанные мероприятия обеспечат соответствие качества электрической энергии, установленные разделом 4 ГОСТом 32144-2013. Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей "Обеспечение функционирования электрических сетей, обновления производственных фондов, а также внедрение и освоение новой техники и технологии по обеспечению безопасности обслуживающего персонала". | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Всев, Стр-во КЛ-10кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ (ЖАН Девелопмент) до ТП-303 Мурманское шоссе 16-й км Всеволожского района (20-1-17-1-01-00-2-0068) | J_20-1-17-1-01-00-2-0068 | 2.337 | Сметный расчет | 2.337 | 0 | 0 | 2.337 | 0 | 1.9687 | 2028 | 1.9687 | Уменьшение потери электроэнергии в связи с переходом 6кВ на напряжение 10кВ. Возможность взаиморезервирования между ТП-352 и ТП-303. Расширение возможности перспективного развития энергосетей в зоне ТП-303. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Киров, Стр-во КЛ 6 кВ от ПС 726 ф.01 до ТП-120 (взамен участка существующей КЛ 6 кВ (инв. № 100000236) г. Кировск ЛО (20-1-10-1-01-00-2-0123) | J_20-1-10-1-01-00-2-0123 | 3.6829 | Сметный расчет | 0.27668 | 0 | 0 | 0.27668 | 0 | 0.084987 | 2026 | 3.2532 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта: старение изоляции, окончание нормативного срока эксплуатации (ГОСТ 18410-73), недопустимое количество соединительных муфт на трассе КЛ, недостаточная глубина прокладки (ПУЭ п.2.3.84), отсутствие механической защиты по трассе КЛ, КЛ частью трассы проходит по кабельным конструкциям под существующими сетевыми трубами. КЛ проходит через территорию гаражного кооператива. Неудовлетворительное техническое состояние подтверждено Актом обследования от 31.01.2023г. Проектом предусмотрено строительство КЛ 6 кВ протяженностью 0,189 км без увеличения сечения кабеля (существующая 240 м2), но с изменением трассы прохождения по причине залегания существующей КЛ под гаражным кооперативом, что влечет за собой увеличение стоимости и времени при эксплуатации электросетевого объекта Общества. Согласно п.14.1 статьи №1 ФЗ от 29.12.2004 №190-ФЗ "Градостроительный кодекс РФ" и п.23 приложения №20 приказа Минэнерго РФ от 05.05.2016 №380 "Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе..." реконструкция линейных объектов - это изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов. В данном случае меняется трасса прокладки КЛ, что влечет за собой изменение охранной зоны объекта. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Киров, Стр-во КЛ 6 кВ от ПС 726 ф.02 до ТП-120 (взамен участка существующей КЛ 6 кВ (инв. № 100000236) г. Кировск ЛО (20-1-10-1-01-00-2-0098) | J_20-1-10-1-01-00-2-0098 | 4.4961 | Сметный расчет | 0.9392 | 0 | 0 | 0.9392 | 0 | 0.62224 | 2026 | 3.93 | Устранение неудовлетворительного технического состояния объекта: старение изоляции, окончание нормативного срока эксплуатации (ГОСТ 18410-73), недопустимое количество соединительных муфт на трассе КЛ, недостаточная глубина прокладки (ПУЭ п.2.3.84), отсутствие механической защиты по трассе КЛ, КЛ частью трассы проходит по кабельным конструкциям под существующими сетевыми трубами. КЛ проходит через территорию гаражного кооператива. Неудовлетворительное техническое состояние подтверждено Актом обследования №000050377 от 31.01.2023. Проектом предусмотрено строительство КЛ 6 кВ протяженностью 0,189 км без увеличения сечения кабеля (существующая 240 м2), но с изменением трассы прохождения по причине залегания существующей КЛ под гаражным кооперативом, что влечет за собой увеличение стоимости и времени при эксплуатации электросетевого объекта Общества. Согласно п.14.1 статьи №1 ФЗ от 29.12.2004 №190-ФЗ "Градостроительный кодекс РФ" и п.23 приложения №20 приказа Минэнерго РФ от 05.05.2016 №380 "Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе..." реконструкция линейных объектов - это изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов. Изменение трассы прокладки КЛ влечет за собой изменение охранной зоны объекта. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Выб, Стр-во КЛ-0,4кВ от ТП-11 до ШРН-2 (К-2) в г. Высоцк Выборгского района ЛО (20-1-05-1-01-00-2-0120) | J_20-1-05-1-01-00-2-0120 | 0.8009 | Сметный расчет | 0.8009 | 0 | 0 | 0.8009 | 0 | 0.67289 | 2028 | 0.67289 | Акт обследования технического состояния оборудования от 10.10.18г. Протокол №05-217-18к, 05-193-18к измерения сопротивления изоляции. Замена кабелей с большим количеством соед.муфт. Реконструкция КЛ со сроком службы более 50 лет, имеющих ряд дефектов: нарушение целостности наружных покровов, потеря изолирующих свойств изоляции жил, нулевая жила проложена отдельным кабелем малого сечения, болтовые скрутки. Гарантированное электроснабжение потребителей электроэнергией соответствующего качества согласно требованиями раздела 4 ГОСТ 32144-2013. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Выб, Стр-во КЛ-10кВ от ТП-53 до ТП-59 в г. Выборг ЛО) (20-1-05-1-01-00-2-0092) | J_20-1-05-1-01-00-2-0092 | 2.6474 | Сметный расчет | 2.6474 | 0 | 0 | 2.6474 | 0 | 2.2302 | 2028 | 2.2302 | Акт обследования технического состояния оборудования от 12.09.18г. Протокол №05-204-16к измерения сопротивления изоляции. Замена кабелей с большим количеством соед.муфт. Реконструкция КЛ со сроком службы более 45 лет, имеющих ряд дефектов: износ внешних покровов КЛ, повреждение изоляции вследствие отсыревания. Гарантированное электроснабжение потребителей электроэнергией соответствующего качества согласно требованиями раздела 4 ГОСТ 32144-2013. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Кинг, Стр-во 2КЛ-10кВ от ТП-3 мкр. Касколовка до КЛ-10 кВ "ТП-86- ТП-144"(инв.№ 00004834) г. Кингисепп (19-1-08-1-01-00-2-0249) | J_19-1-08-1-01-00-2-0249 | 10.0042 | Сметный расчет | 9.8319 | 0 | 0 | 9.8319 | 0 | 8.1847 | 2028 | 8.3368 | Обеспечение надежности электроснабжения мкр. Касколовка. Подстанции микрорайона запитаны с ф.243-10 ПАО "Россети ПАО "Россети Ленэнерго"" по единственной ВЛ-10кВ. При отключении фидера микрорайон остается без электроснабжения, что подтверждается актом осмотра, актом обследования от 19.05.2023 года. В микрорайоне котельная и насосная (потребители 2 категории надежности) запитаны с этой ТП-3 и альтернативы нет, т.е. отсутствует второй источник питания. При отключении электричества в Касколовке прекращается подача воды и тепла. Согласно п.1.2.20 Правил устройства электроустановок (7-е издание) электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. Продолжительность отключения подтверждаются выкопировками из журнала отключений (за 2023 год), что нарушает стабильную работу электроснабжения электроприемников II категории. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10кВ от РП-1н до ТП-9 в г. Луга ЛО (19-1-06-1-01-00-2-0217) | J_19-1-06-1-01-00-2-0217 | 2.6532 | Сметный расчет | 2.3278 | 0 | 0 | 2.3278 | 0 | 1.9249 | 2027 | 2.211 | Реализация мероприятия направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта: КЛ-10 кВ от ТП-9 до РП-1 (пробой изоляции, множественные соединения муфт), что подтверждается актом обследования технического состояния от 10.04.2023 года № 1/23. Дата ввода в эксплуатацию 1964 год. Проектом предусмотрено строительство новой КЛ-10 кВ протяженностью 0,417 км от существующей ТП-9 до вновь построенной РП-1(Н). Существующая КЛ-10 кВ от ТП-9 до РП-1(старая) проходит с пересечением железнодорожных путей в инженерном тоннеле, что является нарушением требований пересечения железнодорожных линий инженерными коммуникациями (исх. Октябрьской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" №15907/ОКТ от 03.06.2020). Прохождение новой КЛ-10 кВ предусмотрено с выносом с территории Лужского абразивного завода, что позволяет уйти от многочисленных пересечений с инженерными коммуникациями завода. Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 10 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ "Требования к организации технической эксплуатации". | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10кВ от ТП-160 до ТП-98 в г. Луга ЛО (19-1-06-1-01-00-2-0147) | J_19-1-06-1-01-00-2-0147 | 16.7281 | Сметный расчет | 16.3366 | 0 | 0 | 16.3366 | 0 | 13.5932 | 2027 | 13.9401 | Проектом предусмотрено строительство кабельной линии 10 кВ взамен существующей воздушной линии 10кВ от ТП-108 до ТП-98 с отпайкой на ТП-95. Воздушная ЛЭП-10 кВ между ТП-108 и ТП-98 расположена в пойме реки Обла. В периоды паводка обслуживание большей части линии невозможно. Состояние ЛЭП-10 кВ не удовлетворительное, имеется недопустимый наклон опор. Выравнивание опор невозможно по причине мягкости и постоянного размывания грунта. Реализация мероприятия направлена на необходимость строительство новой ЛЭП-10 кВ в кабельном исполнении с выносом трассы из зоны затопления. Также мероприятия подтверждены выполнением требований п. 10 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ "Требования к организации технической эксплуатации". | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-390 до ВЛ-10кВ ф.48-08 в р-не ТП-59 с врез. в проект. ВЛЗ-10кВ от ТП-728 в г.п.Толмачево Луж.МР (19-1-06-1-01-00-2-0126) | J_19-1-06-1-01-00-2-0126 | 10.2935 | Сметный расчет | 7.6876 | 0 | 0 | 7.6876 | 0 | 6.2728 | 2027 | 8.5779 | Проектом предусмотрено строительство КЛ-10 кВ протяженностью 1,518 км для обеспечения пропускной способности в схеме электроснабжения г. Луга. Мероприятие предусмотрено утвержденной АО "ЛОЭСК" схемой перспективного развития электрических сетей, шифр 00-1373/2017-ЭС. Комплексные мероприятия по г. Луга направлены на решения таких проблем, как: - создание необходимого резервирования нагрузок между ПС №48 "Луга" и ПС №36 "Южная" при аварийных отключениях в сетях ПАО "Россети-Ленэнерго"; - сокращение протяженности отдельных распределительных линий и более равномерная загрузка линий; - строительство новых проходных ТП взамен существующих тупиковых; - реконструкция устаревшего оборудования в существующих ТП (замена ячеек и трансформаторов). Вышеуказанные мероприятия обеспечат соответствие качества электрической энергии, установленные разделом 4 ГОСТом 32144-2013. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Выб, Стр-во ВЛ-10кВ ф.331 - 01 в п. Кирилловское Выборгского района ЛО (19-1-05-1-01-00-2-0269) | J_19-1-05-1-01-00-2-0269 | 11.7929 | Сметный расчет | 6.1753 | 0 | 0 | 6.1753 | 0 | 1.8964 | 2026 | 9.9899 | Проектом предусмотрено строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,113 км. Реализация мероприятия направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (разрушение опорной изоляции, коррозия заземляющих спусков и контура заземления, дефекты ж/б опор, многочисленные скрутки неизолированного провода), что подтверждается актом обследования технического состояния №0057895 от 06.04.2023г. Строительство ВЛ-10 кВ подразумевает работы на всей протяженности воздушной линии электропередачи. Согласно приложения №83 "Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики", утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 25.10.2017 №1013, в рамках капитального ремонта ВЛ 0,4-20 кВ выполняются работы по сплошной замене опор на участке длиной не более 50% протяженности ВЛ и замена провода на участке длиной не более 30% протяженности ВЛ. На данном объекте меняется полностью ВЛ в объеме 100%, что попадает под признак реконструкции. Выполнение данных мероприятий существенным образом повлияет и на показатели надежности сети Saidi/Saifi. Снижение показателя оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг на 0,02875, снижение показателя оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг на 0,01253 (расчет прилагается). Исполнение п.1.2.11, п.2.5. Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание, утв. приказом Минэнерго РФ №204 от 8 июля 2002 г. Исполнение п.7 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утв. приказом Минэнерго РФ №1070 от 04.10.2022г. | нд | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Выб, Стр-во ВЛ-10кВ п. Кирилловское, фид. 158-07 Рощинское ГП (19-1-05-1-01-00-2-0266) | J_19-1-05-1-01-00-2-0266 | 12.7089 | Сметный расчет | 2.3509 | 0 | 0 | 2.3509 | 0 | 1.2133 | 2026 | 10.9367 | Акт обследования технического состояния оборудования от 03.03.2023г. Гарантированное электроснабжение потребителей электроэнергией соответствующего качества согласно требованиями раздела 4 ГОСТ 32144-2013. Формирование резервных схем. Оценка изменения показателей надежности: - средняя продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг снизится на 0,06318; - средняя частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг снизится на 0,01104. | нд | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 2.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Выб, Стр-во КЛ-6кВ ф.К-10 от БКТП-77 до ТП-63 (через ТП-226) Выборг г. (19-1-05-1-01-00-2-0264) | J_19-1-05-1-01-00-2-0264 | 10.7347 | Сметный расчет | 10.5971 | 0 | 0 | 10.5971 | 0 | 8.8084 | 2028 | 8.9456 | Проектом предусмотрено строительство КЛ 6 кВ протяженностью 1,276 км. Реализация мероприятия направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (частичное отсутствие брони, язвенная коррозия оболочки, увлажнение изоляции, разрушение джутового покрытия), что подтверждается актом обследования технического состояния № 0025493 от 26.05.2023 года и протоколом испытаний №05-147-17к от 20.07.2017г. Линия введена в 1965 году, т.е. находится за пределами расчетного срока службы. Строительство КЛ-6 кВ подразумевает работы с изменением трассы прохождения по причине залегания существующей КЛ вдоль автомобильной трассы и моста, где отсутствует согласование с Ленавтодор, что влечет за собой увеличение стоимости и времени при эксплуатации электросетевого объекта Общества. Согласно п.14.1 статьи №1 ФЗ от 29.12.2004 №190-ФЗ "Градостроительный кодекс РФ" и п.23 приложения №20 приказа Минэнерго РФ от 05.05.2016 №380 "Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе..." реконструкция линейных объектов - это изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов. В данном случае меняется трасса прокладки КЛ, что влечет за собой изменение охранной зоны объекта. Также мероприятия подтверждены выполнением требований п.1.2.11, п.1.2.21., п.2.3. Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание, утв. приказом Минэнерго РФ №204 от 8 июля 2002 г.; п.7 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утв. приказом Минэнерго РФ №1070 от 04.10.2022г.; п.7, п.10 постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Выб, Стр-во Кабельная линия 6кВ, ТП-63 - ТП-15 Выборг г (19-1-05-1-01-00-2-0263) | J_19-1-05-1-01-00-2-0263 | 13.1578 | Сметный расчет | 12.1182 | 0 | 0 | 12.1182 | 0 | 10.0365 | 2028 | 10.9649 | Проектом предусмотрено строительство КЛ 6 кВ протяженностью 1,454 км. Реализация мероприятия направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (частичное отсутствие брони, язвенная коррозия оболочки, увлажнение изоляции), что подтверждается актом обследования технического состояния от 25.05.2023 года и протоколом испытаний от 02.06.2017г. Линия введена в 1958 году, т.е. находится за пределами расчетного срока службы. Также мероприятия подтверждены выполнением требований п.1.2.11, п.1.2.21., п.2.3. Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание, утв. приказом Минэнерго России №204 от 8 июля 2002 г.; п.7 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утв. приказом Минэнерго России №1070 от 04.10.2022г.; п.7, п.10 постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". Гарантированное электроснабжение потребителей электроэнергией соответствующего качества согласно требованиями раздела 4 ГОСТ 32144-2013. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Выб, Стр-во КЛ 6кВ, ТП-38 – ТП-63 в г. Выборг, Выборгский район ЛО (19-1-05-1-01-00-2-0262) | J_19-1-05-1-01-00-2-0262 | 15.1378 | Сметный расчет | 15.0236 | 0 | 0 | 15.0236 | 0 | 12.5044 | 2028 | 12.6148 | Проектом предусмотрено строительство КЛ 6 кВ протяженностью 1,755 км. Реализация мероприятия направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния объекта (Частичное отсутствие брони, язвенная коррозия оболочки, увлажнение изоляции, разрушение джутового покрытия), что подтверждается актом обследования технического состояния от 04.05.2023 года и протоколом испытаний от 31.08.2017 г. Линия введена в 1958 году, т.е. находится за пределами расчетного срока службы. Также мероприятия направлены на выполнение требований п.1.2.11, п.1.2.21., п.2.3. Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание, утв. приказом Минэнерго России №204 от 8 июля 2002 г.; п.7 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утв. приказом Минэнерго России №1070 от 04.10.2022г.; п.7, п.10 постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". Гарантированное электроснабжение потребителей электроэнергией соответствующего качества согласно требованиями раздела 4 ГОСТ 32144-2013. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Выб, Стр-во КЛ 6 кВ, ТП-6 в г. Выборг, Выборгский район ЛО (18-1-05-1-01-00-2-0085) | I_18-1-05-1-01-00-2-0085 | 7.0617 | Сметный расчет | 6.5412 | 0 | 0 | 6.5412 | 0 | 5.5677 | 2027 | 6.0263 | Проектом предусмотрено строительство КЛ-6 кВ протяженностью 0,638 км для обеспечения пропускной способности в схеме электроснабжения, сокращения потерей мощности при передаче э/э и увеличения пропускной способности существующей сети с целью обеспечения потребителя электроэнергией соответствующей ГОСТ 32144-2013 п.4.3.1 Электрическая энергия. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. Реализация мероприятия по строительству КЛ-6 кВ направлена на устранение неудовлетворительного технического состояния существующего объекта (старение изоляции, большое количество соединительных муфт), что подтверждается актом обследования от 12.09.18 года и протоколом испытаний №05-81-17к от 10.04.2017. Реализация мероприятия повысит надежность электроснабжения объектов, снизит вероятность и частоту отключений современного дорогостоящего оборудования, повысит стабильность его работы, позволит сократить эксплуатационные расходы и потребление электроэнергии. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Выб, Стр-во КВЛ-10 кВ от ПС " Приморская" фидер № 09 в г. Приморск, Выборгского района ЛО (18-1-05-1-01-00-2-0027) | I_18-1-05-1-01-00-2-0027 | 35.2188 | Сметный расчет | 30.3265 | 0 | 0 | 30.3265 | 0 | 24.8075 | 2027 | 29.349 | Проектом предусмотрено строительство КВЛ 10 кВ от ПС Приморская ф.Прм-09 протяженностью 3,504 км. Реализация мероприятий направлена на обеспечение пропускной способности в схеме электроснабжения, сокращение потерей мощности при передаче э/э с целью обеспечения потребителя электроэнергией, соответствующей ГОСТ 32144-2013 п.4.2 Электрическая энергия. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения, что подтверждается актом обследования технического состояния от 06.04.2023г. В зоне ответственности филиала АО «ЛОЭСК» «Северные электросети» находится электрооборудование г. Приморска, питающееся от ПС «Приморская», в том числе район частных застроек на прибрежной территории в сторону п. Вязы. Электроснабжение всех этих потребителей обеспечивает ф.Прм-02 общей протяженностью по магистрали более 13 км и суммарным количеством подключенных к линии ТП более 65 шт. В настоящий момент в связи с перенасыщенностью сети по однолучевой схеме в период повышенных электрических нагрузок (ОЗП) на концевых точках ф.Прм-02 не обеспечивается соответствие качества электрической энергии, утвержденное ГОСТ. Существует риск предъявления АО «ЛОЭСК» претензий вплоть до неполучения сертификации качества электроэнергии. Оценка изменения показателей надежности: - средняя продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг снизится на 0,26256; - средняя частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг снизится на 0,02203. | нд | 0 | 0 | 0 | 3.34 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Тосно, Стр-во СТП 100 кВА по Ульяновскому шоссе(13-1-21-1-01-00-2-198) | G_13-1-21-1-01-00-2-198 | 1.2529 | Сметный расчет | 0.5306 | 0 | 0 | 0.5306 | 0 | 0.40191 | 2028 | 1.0441 | Уменьшение потерь электроэнергии в связи с переходом 6кВ на напряжение 10кВ. Повышение качества энергоснабжения потребителей, перевод уровня напряжения с 6кВ на 10кВ | нд | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Тосно, Стр-во СТП 100 кВА на Ульяновской дорожке, п.Ульяновка (13-1-21-1-01-00-2-197) | G_13-1-21-1-01-00-2-197 | 1.2529 | Сметный расчет | 0.58945 | 0 | 0 | 0.58945 | 0 | 0.45168 | 2028 | 1.0441 | Строительство объекта выполняется в соответствии схемой перспективного развития электрических сетей напряжением 6-10 кВ муниципальных образований Тосненского района ЛО на период до 2018г. с прогнозом до 2023г 00-1449/2016 ПИР.СХ. Проектом предусмотрено строительство СТП мощностью 100 кВ с целью уменьшения потерь и перевода класса напряжения 6 кВ на 10 кВ с переключением нагрузки с питающей ПС-724 на вблизи расположенную ПС 267 и с целью обеспечения потребителя электроэнергией соответствующей ГОСТ 32144-2013 п.4.3.1 Электрическая энергия. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. | нд | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 6514.615 | нд | 6030.7404 | 0 | 0 | 6030.7404 | 0 | 5033.2716 | нд | 5489.0087 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4593 | 0 | 785
1.6. | Сооружение резервного центра обработки данных (ЦОД) | Q_29-1-00-7-13-04-0-0014 | 1006.826 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 1006.826 | 0 | 0 | 1006.826 | 0 | 825.2672 | 2030 | 825.2672 | Задачи решаемые реализацией проекта: 1. Обеспечение информационной безопасности: Использование отечественного оборудования и программного обеспечения позволит повысить уровень информационной безопасности IT-инфраструктуры. 2. Расширение существующих и развитие новых IT-сервисов: возможность внедрения новых технологий и сервисов, требующих высокой надежности и доступности IT-инфраструктуры. 3. Повышение безопасности данных: Контроль над физической и информационной безопасностью данных. 4. Обеспечение непрерывности бизнес-процессов: Возможность быстрого восстановления IT-инфраструктуры в случае аварии и технологических нарушений. 5. Резервирование существующей ИТ-инфраструктуры, замена выработавшего ресурс ИТ-оборудования. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Приобретение приборов для измерения показателей качества электроэнергии для Западного филиала (2 шт) | Q_27-1-08-3-05-04-0-0034 | 2.6843 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 2.6843 | 0 | 0 | 2.6843 | 0 | 2.2002 | 2027 | 2.2002 | С целью соблюдения укомплектованности филиала АО «ЛОЭСК» «Западные электросети» спецоборудованием, инструментами и приспособлениями для обеспечения текущей деятельности в сфере электроэнергетики. Мониторинг показателей качества электроэнергии (далее ПКЭ), установленный требованиями ГОСТ 33073-2014 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.6. | Приобретение спутникового GNSS приемника с полевым контроллером (1 шт.) | Q_26-1-10-3-05-04-0-0070 | 0.53735 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 0.53735 | 0 | 0 | 0.53735 | 0 | 0.44045 | 2026 | 0.44045 | Замена морально устаревшего оборудования для выполнения геодезических работ. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Приобретение силовых трансформаторов 6 - 10 кВ (4 шт) для аварийного запаса Центрального филиала | Q_26-1-10-3-05-04-0-0069 | 1.7924 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 1.7924 | 0 | 0 | 1.7924 | 0 | 1.4691 | 2026 | 1.4691 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации. Аварийный запас АО «ЛОЭСК» предназначен для обеспечения резерва материалов при аварийных повреждениях оборудования Общества для проведения аварийно-восстановительных работ. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.6. | Приобретение измерительных трансформаторов напряжения 35 кВ (3 шт.) для аварийного запаса Центрального филиала | Q_26-1-10-3-05-04-0-0068 | 0.57064 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 0.57064 | 0 | 0 | 0.57064 | 0 | 0.46773 | 2026 | 0.46773 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации. Аварийный запас АО «ЛОЭСК» предназначен для обеспечения резерва материалов при аварийных повреждениях оборудования Общества для проведения аварийно-восстановительных работ. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.6. | Приобретение мегаомметра цифрового Е6-32 для Западного филиала (3 шт.) | Q_26-1-08-3-05-04-0-0074 | 0.15417 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 0.15417 | 0 | 0 | 0.15417 | 0 | 0.12637 | 2026 | 0.12637 | С целью соблюдения укомплектованности филиала АО «ЛОЭСК» «Западные электрические сети» спецоборудованием, инструментами и приспособлениями для обеспечения текущей деятельности в сфере электроэнергетики. Данное оборудование будет использоваться в производственных целях при эксплуатации электрических сетей. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.6. | Приобретение трассопоискового приемника ПП-500К с принадлежностями для Западного филиала (3 шт.) | Q_26-1-08-3-05-04-0-0073 | 1.0149 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 1.0149 | 0 | 0 | 1.0149 | 0 | 0.83191 | 2026 | 0.83191 | С целью соблюдения укомплектованности филиала АО «ЛОЭСК» «Западные электрические сети» спецоборудованием, инструментами и приспособлениями для обеспечения текущей деятельности в сфере электроэнергетики. Данное оборудование будет использоваться в производственных целях при эксплуатации электрических сетей. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.6. | Приобретение кабелеискателя Успех КБИ-309К с функцией сохранения координат GPS/Глонасс для Западного филиала (2 шт) | Q_26-1-08-3-05-04-0-0072 | 0.30891 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 0.30891 | 0 | 0 | 0.30891 | 0 | 0.2532 | 2026 | 0.2532 | С целью соблюдения укомплектованности филиала АО «ЛОЭСК» «Западные электрические сети» необходимым поисково-диагностическим оборудованием. Данное оборудование будет использоваться в производственных целях при эксплуатации электрических сетей. Позволяет с высокой точностью обнаруживать места расположения, повреждения и глубины залегания кабельных линий и подземных коммуникаций. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.6. | Приобретение прибора для измерения показателей качества электрической энергии для Южного филиала (1 шт) | Q_26-1-06-3-05-04-0-0071 | 0.76779 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 0.76779 | 0 | 0 | 0.76779 | 0 | 0.62934 | 2026 | 0.62934 | Мониторинг показателей качества электроэнергии (далее ПКЭ), установленный требованиями ГОСТ 33073-2014 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Приобретение рефлектометра импульсного для Северного филиала (1шт) | Q_26-1-05-3-05-04-0-0076 | 0.49628 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 0.49628 | 0 | 0 | 0.49628 | 0 | 0.40679 | 2026 | 0.40679 | Обеспечение персонала необходимым спецоборудованием для поиска мест повреждений в силовых кабельных линиях. Поддержание целостности линий электропередачи. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Приобретение прибора для измерения показателей качества электрической энергии для Северного филиала (1шт) | Q_26-1-05-3-05-04-0-0075 | 0.76779 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 0.76779 | 0 | 0 | 0.76779 | 0 | 0.62934 | 2026 | 0.62934 | Мониторинг показателей качества электроэнергии (далее ПКЭ), установленный требованиями ГОСТ 33073-2014 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Разработка и внедрение единой автоматизированной информационной системы транспорта электроэнергии | Q_26-1-00-7-13-04-0-0092 | 365.3157 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 365.3157 | 0 | 0 | 365.3157 | 0 | 301.7921 | 2027 | 301.7921 | Единая автоматизированная информационная система транспорта электроэнергии (ЕАИСТЭ) – комплексное программное решение, предназначенное для автоматизации бизнес-процессов в компании таких, как: технологическое присоединение, формирования полезного отпуска электроэнергии, обеспечение взаимодействия с потребителями, смежными сетевыми компаниями и гарантирующими поставщиками в части транспорта электроэнергии, создание и ведение базы данных потребителей электроэнергии, учет оборудования и метрология, энергосбережение, поиск и минимизация потерь электроэнергии, интеграция с геоинформационными системами и диспетчерскими службами, цифровая трансформация, ведение договорной работы с поставщиками оборудования и услуг и другие. ЕАИСТЭ повышает эффективность предприятия, за счет повышения прозрачности бизнес-процессов на всех этапах и автоматизации рутинных задач. • увеличение эффективности и производительности Общества; • автоматизирование формирование полезного отпуска электроэнергии; • сокращение сроков технологического присоединения; • снижение издержек при строительстве и эксплуатации электросетевых объектов; • снижение потерь электроэнергии; • повышение наблюдаемости за работой электрической сети; • повышение надежности сети электроснабжения; • взаимное сопряжение всех используемых информационных систем и достижения принципа однократного введения любой необходимой информации; • автоматизации ранее неавтоматизированных или неоптимально автоматизированных функций системы; • совершенствования и централизации нормативно-технической базы и методического обеспечения деятельности предприятия. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Приобретение трехпозиционных коммутационных аппаратов с элегазовой изоляцией 10 кВ (6 шт.) для нужд Восточного филиала | Q_25-1-20-3-05-04-0-0061 | 1.6455 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 1.6455 | 0 | 0 | 1.6455 | 0 | 1.3488 | 2026 | 1.3488 | Приобретение выключателей нагрузки 6-10 кВ осуществляется для выполнения работ по замене дефектного оборудования (по техническому состоянию) на электросетевых объектах филиалов Общества. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1.6. | Приобретение поискового акустического комплекта (2 шт.) для нужд Пригородного филиала | Q_25-1-17-3-05-04-0-0058 | 0.42865 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 0.42865 | 0 | 0 | 0.42865 | 0 | 0.35135 | 2026 | 0.35135 | Проект нацелен на хозяйтсвенное обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.6. | Приобретение измерительных трансформаторов напряжения 35 кВ (2 шт.) для аварийного запаса Северного филиала | Q_25-1-05-3-05-04-0-0059 | 0.28857 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 0.28857 | 0 | 0 | 0.28857 | 0 | 0.23653 | 2026 | 0.23653 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации. Аварийный запас материалов предназначен для обеспечения выполнения неотложных аварийно-восстановительных работ по замене вышедших из строя элементов электрической сети вследствие воздействия стихийных явлений, отказов, повреждений оборудования, при обнаружении неисправностей, препятствующих эксплуатации оборудования или вводу его в работу, а также действий третьих лиц, вызвавших повреждения электросетевых объектов. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.6. | Приобретение тепловизионной камеры ТНТ600Н (2 шт) для Пригородного филиала | O_29-1-17-3-05-04-0-0008 | 2.2595 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 2.2595 | 0 | 0 | 2.2595 | 0 | 1.8521 | 2029 | 1.8521 | Обеспечение персонала необходимым спецоборудованием для диагностики оборудования | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.6. | Приобретение трансформатора нагрузочного РЕТ-3000 (1шт) для Пригородного филиала | O_28-1-17-3-05-04-0-0032 | 0.67039 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 0.67039 | 0 | 0 | 0.67039 | 0 | 0.5495 | 2028 | 0.5495 | Обеспечение персонала необходимым спецоборудованием для испытания силовых кабельных линий. Выполнение требований п. 29 "Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ", утвержденных приказом Минэнерго РФ от 04.10.2022г №1070» | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Приобретение передвижной электротехнической лаборатории для испытания подстанционного оборудования и кабельных линий на базе а/м ГАЗЕЛЬ Next (1шт) | O_28-1-05-3-05-04-0-0017 | 62.8089 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 62.8089 | 0 | 0 | 62.8089 | 0 | 51.4827 | 2028 | 51.4827 | Поиск мест повреждения и испытание кабельных линий при вводе объектов в эксплуатацию и после проведения ремонтно-восстановительных работ. Своевременная диагностика электрооборудования с целью выявления ухудшения характеристик изоляции и получения информации о техническом состоянии электросетевых объектов. Сокращение времени на аварийно-восстановительные работы и восстановление электроснабжения потребителей. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Приобретение прибора контроля высоковольтных выключателей ПКВ/М7 (1шт) для Пригородного филиала | O_27-1-17-3-05-04-0-0015 | 2.0674 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 2.0674 | 0 | 0 | 2.0674 | 0 | 1.6946 | 2028 | 1.6946 | Обеспечение персонала необходимым спецоборудованием для испытания силовых кабельных линий | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Приобретение цифрового рефлектометра РЕЙС-305 (1шт) для Пригородного филиала | O_27-1-17-3-05-04-0-0001 | 0.35441 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 0.35441 | 0 | 0 | 0.35441 | 0 | 0.2905 | 2027 | 0.2905 | Обеспечение персонала необходимым спецоборудованием для поиска мест повреждений в силовых кабельных линиях | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Приобретение аппарата испытания диэлектриков (1шт) для нужд РЭС г. Подпорожье | O_26-1-20-3-05-04-0-0036 | 0.66808 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 0.66808 | 0 | 0 | 0.66808 | 0 | 0.54761 | 2026 | 0.54761 | Обеспечение персонала аппаратом испытания диэлектриков в связи с необходимостью испытания оборудования, переменным напряжением. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Приобретение испытательной установки 1шт. для нужд РЭС г. Лодейное Поле | O_26-1-20-3-05-04-0-0027 | 7.8272 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 7.8272 | 0 | 0 | 7.8272 | 0 | 6.4157 | 2026 | 6.4157 | Обеспечение персонала испытательной установкой СНЧ HVA28TD c модулем тангенса необходимо для испытаний изоляции кабельных линий на 6-10 кВ, герметизированных камер высоковольтных вакуумных выключателей и оболочек кабеля. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Приобретение тепловизора (1шт.) для Восточного филиала | O_26-1-20-3-05-04-0-0007 | 0.7688 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 0.7688 | 0 | 0 | 0.7688 | 0 | 0.63016 | 2028 | 0.63016 | Обеспечение персонала необходимым прибором для проведения тепловизионного обследования электрооборудования. Выполнение требований п. 29 "Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ", утвержденных приказом Минэнерго РФ от 04.10.2022 №1070» | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Приобретение электрогенератора сварочного (2 шт) для Пригородного филиала | O_26-1-17-3-05-04-0-0005 | 0.64172 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 0.64172 | 0 | 0 | 0.64172 | 0 | 0.526 | 2028 | 0.526 | Обеспечение персонала необходимым оборудованием для использования при аварийно-восстановительных, ремонтных и эксплуатационных работах. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.6. | Приобретение ножниц электрогидравлических аккумуляторных (2 шт) для Пригородного филиала | O_26-1-17-3-05-04-0-0004 | 0.44539 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 0.44539 | 0 | 0 | 0.44539 | 0 | 0.36507 | 2028 | 0.36507 | Обеспечение персонала необходимым инструментом для использования при аварийно-восстановительных, ремонтных и эксплуатационных работах. Выполнение требований п. 29 "Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ", утвержденных приказом Минэнерго РФ от 04.10.2022 №1070» | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.6. | Приобретение наборов для разделки кабеля из сшитого полиэтилена (2 шт.) для Пригородного филиала | O_26-1-17-3-05-04-0-0003 | 0.66944 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 0.66944 | 0 | 0 | 0.66944 | 0 | 0.54872 | 2028 | 0.54872 | Обеспечение персонала необходимым инструментом для использования при аварийно-восстановительных, ремонтных и эксплуатационных работах на кабельных линиях. Выполнение требований п. 29 "Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ", утвержденных приказом Минэнерго РФ от 04.10.2022 №1070» | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.6. | Приобретение бензиновых мотопомп для сильнозагрязненных вод (2 шт) для Пригородного филиала | O_26-1-17-3-05-04-0-0002 | 0.5793 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 0.5793 | 0 | 0 | 0.5793 | 0 | 0.47483 | 2029 | 0.47483 | Обеспечение персонала необходимым оборудованием для откачки воды (грунтовых вод) при производстве работ в кабельных траншеях. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.6. | Создание программно-аппаратного комплекса "Средства системы хранения данных на российской платформе" | O_26-1-00-7-13-04-0-0006 | 80.8209 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 80.8209 | 0 | 0 | 80.8209 | 0 | 67.3508 | 2026 | 67.3508 | Приобретение системы хранения данных использующее российское микропроцессорное ПО и внесенное в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (ПП РФ 878), обеспечение хранения и резервного копирования критически важной информации для обеспечения работы автоматизированных систем компании, настройка систем безопасности, снижение рисков несанкционированного проникновения и повреждения или уничтожения информации, миграция пользовательских данных, адаптация использования имеющихся ПО под отечественную операционную систему. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Приобретение тракторной техники - 4 шт. | O_26-1-00-3-05-04-0-0035 | 19.1193 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 19.1193 | 0 | 0 | 19.1193 | 0 | 15.6715 | 2026 | 15.6715 | Приобретение транспорта для технического обслуживания и ремонта электросетевых объектов, работ по капитальному строительству объектов, проведения аварийно-восстановительных работ взамен транспорта, полностью отработавшего свой нормативный срок эксплуатации и имеющего неисправности основных агрегатов и узлов. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.6. | Приобретение трассопоискового локатора 1 шт. для нужд РЭС г. Волхов | O_25-1-20-3-05-04-0-0030 | 2.5929 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 2.5929 | 0 | 0 | 2.5929 | 0 | 2.1253 | 2026 | 2.1253 | Обеспечение персонала трассопоисковым локатором в связи с необходимостью проведения трассировки подземных коммуникаций, согласования земляных работ и отыскания мест повреждений на кабельных линиях 10/0,4 кВ на глубине до 6 м. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Приобретение измерительной установки РЕТОМ-30КА-12 (1 шт) для Пригородного филиала | O_25-1-17-3-05-04-0-0015 | 5.0435 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 5.0435 | 0 | 0 | 5.0435 | 0 | 4.134 | 2026 | 4.134 | Обеспечение персонала необходимым спецоборудованием для проведения прогрузки автоматов первичным током. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Приобретение мегаомметра MI 3102H SE PROF (5 шт) для Пригородного филиала | O_25-1-17-3-05-04-0-0007 | 2.8335 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 2.8335 | 0 | 0 | 2.8335 | 0 | 2.3225 | 2026 | 2.3225 | Обеспечение персонала необходимым спецоборудованием для испытаний и проверки электросетевого оборудования. Закупка требуется для обеспечения исполнения требований РД 43.45-51.300-97 "Объем и нормы испытаний электрооборудования" оборудования 6/10/0,4 кВ. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
1.6. | Приобретение кабелеискателя Успех КБИ-309К с функцией сохранения координат GPS/Глонасс (3шт) для Пригородного филиала | O_25-1-17-3-05-04-0-0005 | 0.42002 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 0.15486 | 0 | 0 | 0.15486 | 0 | 0.12693 | 2025 | 0.3479 | Обеспечение персонала необходимым поисково-диагностическим оборудованием. Позволяет с высокой точностью обнаруживать места расположения, повреждения и глубины залегания кабельных линий и подземных коммуникаций. Трассировка коммуникаций с сохранением координат и параметров точек. Прибор разработан для проведения поиска кабелей под напряжением, трассировки, определения залеганий подземных коммуникаций на глубине до 10 м. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.6. | Приобретение трассоискателя (1шт.) для Центрального филиала | O_25-1-10-3-05-04-0-0006 | 1.0154 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 1.0154 | 0 | 0 | 1.0154 | 0 | 0.83226 | 2026 | 0.83226 | В соответствии с пунктом 568 Правил технической эксплуатации электрических сетей РФ, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 04.10.2022 №1070. Для измерения электромагнитных сигналов, рассчитывает их силу, глубину, ориентацию, уровень искажения или помех. Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Создание системы видеонаблюдения АБК РЭС Южного филиала | O_25-1-06-1-11-04-0-0017 | 26.1858 | Сметный расчет | 26.1858 | 0 | 0 | 26.1858 | 0 | 21.8215 | 2028 | 21.8215 | Обеспечение сохранности имущества предприятия, усиление пропускного режима, контроль несанкционированного доступа посторонних лиц на объекты обеспечения электроснабжения потребителей. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Создание программно-аппаратного комплекса "Система персонального видеонаблюдения" | O_25-1-00-7-13-04-0-0035 | 45.104 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 45.104 | 0 | 0 | 45.104 | 0 | 36.9705 | 2027 | 36.9705 | Создание программно-аппаратного комплекса позволяющего: 1. снизить показателей производственного травматизма. 2. усилить контроль и профилактику в области охраны труда при допуске к работам и/или непосредственном выполнении работ в электроустановках до 1000В и свыше 1000В. Обеспечение хранения и резервного копирования критически важной информации для обеспечения работы автоматизированных систем компании; 3. создать системное хранилище (архив) видеофайлов | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Создание программно-аппаратного комплекса "Операционные системы и офисные пакеты" | O_25-1-00-7-13-04-0-0004 | 239.3012 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 239.3012 | 0 | 0 | 239.3012 | 0 | 199.4177 | 2026 | 199.4177 | Замена всех пользовательских операционных систем на отечественные, настройка контролеров домена в целях создания единой системы управления учетными записями, замена офисного программного обеспечения на отечественные решения, настройка систем безопасности, снижение рисков несанкционированного проникновения и повреждения или уничтожения информации, миграция пользовательских данных, адаптация использования имеющихся ПО под отечественную операционную систему. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Создание программно-аппаратного комплекса "Средства виртуализации на российской платформе" | O_25-1-00-7-13-04-0-0003 | 34.7909 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 34.7909 | 0 | 0 | 34.7909 | 0 | 28.9924 | 2026 | 28.9924 | Приобретение серверов и программного обеспечения виртуализации использующее российское микропроцессорное ПО и внесенное в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (ПП РФ 878), обеспечение запуска и бесперебойной работы критически важных информационных сервисов и автоматизированных систем компании, настройка систем безопасности, снижение рисков несанкционированного проникновения и повреждения или уничтожения информации, миграция пользовательских данных, адаптация использования имеющихся ПО под отечественную операционную систему. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Создание программно-аппаратного комплекса "Средства системы управления базами данных на российской платформе" | O_25-1-00-7-13-04-0-0002 | 14.3516 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 14.3516 | 0 | 0 | 14.3516 | 0 | 11.9597 | 2026 | 11.9597 | Новый проект. Приобретение серверов и программного обеспечения системы управления базами данных (СУБД) использующих российское микропроцессорное ПО и внесенных в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (ПП РФ 878). Обеспечение запуска и бесперебойной работы критически важных информационных сервисов и автоматизированных систем компании. Настройка систем безопасности, снижение рисков несанкционированного проникновения и повреждения или уничтожения информации. Миграция пользовательских данных. Адаптация использования имеющихся ПО под отечественную операционную систему. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Расширение функциональности автоматизированной системы управления предприятием (АСУП) | O_25-1-00-6-13-04-0-0037 | 295 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 255.5804 | 0 | 0 | 255.5804 | 0 | 245.9478 | 2025 | 295 | Реализуется в целях увеличения эффективности и производительности работы персонала за счет автоматизации ранее неавтоматизированных или неоптимально автоматизированных функций системы, взаимного сопряжения всех используемых информационных систем и достижения принципа однократного введения любой необходимой информации, совершенствования и централизации нормативно-технической базы и методического обеспечения деятельности предприятия. Титул реализуется в соответствии с требованиями приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 18 января 2023 г. № 21 Об утверждении методических рекомендаций по переходу на использование российского программного обеспечения, в том числе на значимых объектах критической информационной инфраструктуры РФ, и о реализации мер, направленных на ускоренный переход органов государственной власти и организаций на использование российского программного обеспечения в РФ. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Приобретение легковых (производственных) автомобилей – 33 шт. | O_25-1-00-3-05-04-0-0033 | 63.6562 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 63.6562 | 0 | 0 | 63.6562 | 0 | 52.1772 | 2026 | 52.1772 | Приобретение легковых (производственных) автомобилей в для технического обслуживания и ремонта электросетевых объектов, работ по капитальному строительству объектов для перевозки работников и/или небольшого груза, подразделяются на легковые автомобили повышенной проходимости и легковые автомобили общего назначения. Приобретаются взамен транспорта, полностью отработавшего свой нормативный срок эксплуатации и имеющего неисправности основных агрегатов и узлов. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33
1.6. | Приобретение автобусов для перевозки работников - 4 шт. | O_25-1-00-3-05-04-0-0032 | 24.5748 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 24.5748 | 0 | 0 | 24.5748 | 0 | 20.1433 | 2030 | 20.1433 | Приобретение автотранспорта для доставки персонала и необходимого инвентаря к месту выполнения аварийно-восстановительных и плановых работ в РЭС взамен транспорта, полностью отработавшего свой нормативный срок эксплуатации и имеющего неисправности основных агрегатов и узлов. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.6. | Приобретение специальных автомобилей и грузоподъемной техники на шасси грузовых автомобилей - 14 шт. | O_25-1-00-3-05-04-0-0031 | 242.2432 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 242.2432 | 0 | 0 | 242.2432 | 0 | 198.56 | 2026 | 198.56 | Приобретение специальных автомобилей и грузоподъемной техники на шасси грузовых автомобилей (КАМАЗЫ, КАМАЗЫ с кран-манипуляторной установкой (КМУ, Автокраны) для перевозки опор, трансформаторов, кабелей и других материалов, погрузо-разгрузочных работ, монтажно-демонтажных и ремонтно-восстановительных работ, буксировки дизель-генераторных установок взамен транспорта, полностью отработавшего свой нормативный срок эксплуатации и имеющего неисправности основных агрегатов и узлов. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
1.6. | Приобретение плоттера А0 (1 шт.) | O_25-1-00-3-05-04-0-0029 | 0.86172 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 0.86172 | 0 | 0 | 0.86172 | 0 | 0.7181 | 2027 | 0.7181 | Замена морально устаревшего оборудования. Существующее оборудование не удовлетворяет минимальным системным требованиям операционных систем, используемых при постоянной жизнедеятельности. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Приобретение МФУ А3 лазерный цветной (6 шт.) | O_25-1-00-3-05-04-0-0028 | 4.9763 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 4.9763 | 0 | 0 | 4.9763 | 0 | 4.1469 | 2026 | 4.1469 | Новый проект. Замена морально устаревшего оборудования. Существующее оборудование не удовлетворяет минимальным системным требованиям операционных систем, используемых при постоянной жизнедеятельности (отсутствие подходящих драйверов). | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1.6. | Приобретение грузовых производственных автомобилей на базе ГАЗ - 16 шт. | O_25-1-00-3-05-04-0-0027 | 73.671 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 73.671 | 0 | 0 | 73.671 | 0 | 60.386 | 2026 | 60.386 | Приобретение транспорта для технического обслуживания и ремонта электросетевых объектов, для работ по капитальному строительству объектов, проведения аварийно-восстановительных работ, взамен полностью отработавшего свой нормативный срок эксплуатации и имеющего неисправности основных агрегатов и узлов. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
1.6. | Приобретение передвижной электротехнической лаборатории для испытания кабельных линий на базе а/м Садко Next (5шт) | O_25-1-00-3-05-04-0-0026 | 267.0126 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 267.0126 | 0 | 0 | 267.0126 | 0 | 218.8628 | 2027 | 218.8628 | Поиск мест повреждения и испытание кабельных линий при вводе объектов в эксплуатацию и после проведения ремонтно-восстановительных работ. Своевременная диагностика электрооборудования с целью выявления ухудшения характеристик изоляции и получения информации о техническом состоянии электросетевых объектов. Сокращение времени на аварийно-восстановительные работы и восстановление электроснабжения потребителей. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
1.6. | Приобретение передвижной электротехнической лаборатории для испытания кабельных линий на базе а/м ГАЗЕЛЬ Next (2 шт) | O_25-1-00-3-05-04-0-0025 | 86.1979 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 86.1979 | 0 | 0 | 86.1979 | 0 | 70.654 | 2028 | 70.654 | Поиск мест повреждения и испытание кабельных линий при вводе объектов в эксплуатацию и после проведения ремонтно-восстановительных работ. Своевременная диагностика электрооборудования с целью выявления ухудшения характеристик изоляции и получения информации о техническом состоянии электросетевых объектов. Сокращение времени на аварийно-восстановительные работы и восстановление электроснабжения потребителей. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.6. | Приобретение МФУ А3 лазерный монохром (8 шт.) | O_25-1-00-3-05-04-0-0024 | 4.6109 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 4.6109 | 0 | 0 | 4.6109 | 0 | 3.8424 | 2026 | 3.8424 | Новый проект. Замена морально устаревшего оборудования. Существующее оборудование не удовлетворяет минимальным системным требованиям операционных систем, используемых при постоянной жизнедеятельности (отсутствие подходящих драйверов). | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
1.6. | Приобретение измерителей показателей качества электроэнергии (4 шт) | O_25-1-00-3-05-04-0-0023 | 3.1341 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 3.1341 | 0 | 0 | 3.1341 | 0 | 2.569 | 2026 | 2.569 | Мониторинг показателей качества электроэнергии, установленных требованиями ГОСТ 33073-2014 Межгосударственный стандарт. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Контроль и мониторинг качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.6. | Приобретение снегоболотохода для Центрального филиала - 1 шт. | O_25-1-00-3-05-04-0-0016 | 11.9993 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 11.9993 | 0 | 0 | 11.9993 | 0 | 9.8355 | 2027 | 9.8355 | Приобретение транспорта для технического обслуживания и ремонта электросетевых объектов, работ по капитальному строительству объектов, проведения аварийно-восстановительных работ взамен транспорта, полностью отработавшего свой нормативный срок эксплуатации и имеющего неисправности основных агрегатов и узлов. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Приобретение грузовых саморазгружающихся транспортных средств - 5 шт. | O_25-1-00-3-05-04-0-0013 | 32.1204 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 32.1204 | 0 | 0 | 32.1204 | 0 | 26.3282 | 2026 | 26.3282 | Приобретение транспорта для технического обслуживания и ремонта электросетевых объектов, для работ по капитальному строительству объектов, проведения аварийно-восстановительных работ, взамен транспорта, полностью отработавшего свой нормативный срок эксплуатации и имеющего неисправности основных агрегатов и узлов. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
1.6. | Приобретение электромеханических мастерских на шасси автомобиля - 6 шт. | O_25-1-00-3-05-04-0-0012 | 54.1758 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 54.1758 | 0 | 0 | 54.1758 | 0 | 44.4064 | 2026 | 44.4064 | Приобретение транспорта для технического обслуживания и ремонта электросетевых объектов, работ по капитальному строительству объектов, проведения аварийно-восстановительных работ, взамен транспорта, полностью отработавшего свой нормативный срок эксплуатации и имеющего неисправности основных агрегатов и узлов. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1.6. | Приобретение бригадных автомобилей - 51 шт. | O_25-1-00-3-05-04-0-0010 | 144.3101 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 144.3101 | 0 | 0 | 144.3101 | 0 | 118.2869 | 2026 | 118.2869 | Приобретение транспорта для технического обслуживания и ремонта электросетевых объектов, работ по капитальному строительству объектов, проведения аварийно-восстановительных работ взамен транспорта, полностью отработавшего свой нормативный срок эксплуатации и имеющего неисправности основных агрегатов и узлов. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51
1.6. | Приобретение прицепной техники - 7 шт. | O_25-1-00-3-05-04-0-0008 | 16.6577 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 16.6577 | 0 | 0 | 16.6577 | 0 | 13.6538 | 2026 | 13.6538 | Приобретение транспорта для технического обслуживания и ремонта электросетевых объектов, работ по капитальному строительству объектов, проведения аварийно-восстановительных работ взамен транспорта, полностью отработавшего свой нормативный срок эксплуатации и имеющего неисправности основных агрегатов и узлов. Прицепы - роспуски автомобильные используются для перевозки опор, длинномерных материалов. Прицепы тракторные 2-х осные бортовые самосвальные используются для перевозки сыпучих материалов, вывозу мусора, веток с места проведения работ. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
1.6. | Приобретение силовых трансформаторов 6-10 кВ (12 шт.) для пополнения аварийного запаса Восточного филиала | O_24-1-20-3-05-04-0-0268 | 6.234 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 5.8723 | 0 | 0 | 5.8723 | 0 | 4.8084 | 2025 | 5.1098 | Реализуется в целях создания аварийного запаса для выполнения работ по замене дефектного оборудования в целях предотвращения аварийных ситуаций на электросетевых объектах филиалов АО "ЛОЭСК". Обеспечение соответствия требованиям п. 30 Приказа от 4 октября 2022 г. N 1070 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. N 757, от 12 июля 2018 г. N548" | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
1.6. | Приобретение блока релейной защиты БМРЗ-152-2-Д-КЛ-53 для аварийного запаса Северного филиала | O_24-1-05-3-05-04-0-0269 | 0.52596 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 0.52596 | 0 | 0 | 0.52596 | 0 | 0.43111 | 2026 | 0.43111 | Реализуется в целях создания аварийного запаса для выполнения работ по замене дефектного оборудования в целях предотвращения аварийных ситуаций на электросетевых объектах филиалов АО "ЛОЭСК". Обеспечение соответствия требованиям п. 30 Приказа от 4 октября 2022 г. N 1070 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. N 757, от 12 июля 2018 г. N548" и Приказа № 204 о/д от 01.09.2023 "Об утверждении положения об аварийном запасе АО "ЛОЭСК" | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Приобретение силовых трансформаторов 10 кВ (3 шт.) для аварийного запаса Северного филиала | O_24-1-05-3-05-04-0-0265 | 1.2028 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 1.2028 | 0 | 0 | 1.2028 | 0 | 0.98593 | 2026 | 0.98593 | Реализуется в целях создания аварийного запаса для выполнения работ по замене дефектного оборудования в целях предотвращения аварийных ситуаций на электросетевых объектах филиалов АО "ЛОЭСК". Обеспечение соответствия требованиям п. 30 Приказа от 4 октября 2022 г. N 1070 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. N 757, от 12 июля 2018 г. N548" и Приказа от 01.09.2023 № 204 о/д "Об утверждении положения об аварийном запасе АО "ЛОЭСК" | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.6. | Приобретение права на использование прикладного и серверного программного обеспечения | O_24-1-00-7-13-04-0-0350 | 114.4963 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 80.5878 | 0 | 0 | 80.5878 | 0 | 79.7266 | 2024 | 114.4963 | В связи с изменениями в ФСБУ 14/2022 и ФСБУ 26/2020 неисключительные права на лицензионное ПО свыше 100 тыс. руб. относятся к НМА (вступает в силу с 01.01.2024). В составе инвестиционного проекта планируется приобретение прав на лицензионное ПО с учетом: 1. Замена всех пользовательских программ на отечественные; 2. Замена инструментов для автоматизации; 3. Замена офисного программного обеспечения на отечественные решения; 4. Настройка систем безопасности, снижение рисков несанкционированного проникновения и повреждения или уничтожения информации; 5. Миграция пользовательских данных; 6. Адаптация использования имеющихся ПО под отечественную операционную систему; 7. Решения для резервного копирования IT-систем с централизованным управлением и оптимизацией хранения; 8. Прикладное ПО для управления ремонтами энергетического оборудования. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
1.6. | Приобретение легковых (служебных) автомобилей - 28 шт. | O_24-1-00-3-05-04-0-0277 | 71.4032 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 71.4032 | 0 | 0 | 71.4032 | 0 | 58.5272 | 2026 | 58.5272 | Приобретение легковых (служебных) автомобилей (28 шт.) взамен транспорта, полностью отработавшего свой нормативный срок эксплуатации и имеющего неисправности основных агрегатов и узлов. Легковые (служебные) автомобили в количестве 15 штук необходимы для организации оперативных выездов руководителей филиалов и центрального аппарата к месту проведения плановых или аварийных работ с целью оперативного и эффективного руководства производством работ на месте. Легковые (служебные) автомобили в количестве 13 штук необходимы для перевозки в филиалы, РЭСы, к месту проведения работ на электросетевых объектах работников центрального аппарата следующих подразделений компании: сектора релейной защиты и автоматики, службы телемеханики и связи, отдела инженерных изысканий, служба охраны труда, промышленной безопасности и производственного контроля, службы транспорта электроэнергии, службы технического обслуживания и ремонта, производственно-технической службы и др). | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
1.6. | Приобретение автогидроподъемников (АГП) и бурильно-крановых машин (БКМ) - 26 шт. | O_24-1-00-3-05-04-0-0276 | 353.3483 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 353.3483 | 0 | 0 | 353.3483 | 0 | 289.6298 | 2026 | 289.6298 | Приобретение автогидроподъемников (АГП) и бурильно-крановых машин (БКМ) для технического обслуживания и ремонта электросетевых объектов, работ по капитальному строительству объектов, проведения аварийно-восстановительных работ по замене опор, трансформаторов, корпусов КТПН взамен транспорта, полностью отработавшего свой нормативный срок эксплуатации и имеющего неисправности основных агрегатов и узлов. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
1.6. | Приобретение щитового оборудования 0,4-10 кВ для нужд филиалов (36 шт.) | O_24-1-00-3-05-04-0-0267 | 15.1665 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 15.1665 | 0 | 0 | 15.1665 | 0 | 12.4316 | 2027 | 12.4316 | Приобретение щитового оборудования 0,4-10 кВ осуществляется для выполнения работ по замене дефектного оборудования (по техническому состоянию) на электросетевых объектах филиалов Общества | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
1.6. | Приобретение силовых трансформаторов 6-10 кВ для нужд филиалов (41 шт.) | O_24-1-00-3-05-04-0-0266 | 21.2888 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 21.2888 | 0 | 0 | 21.2888 | 0 | 17.4498 | 2027 | 17.4498 | Приобретение силовых трансформаторов 6-10 кВ осуществляется для выполнения работ по замене дефектного оборудования (по техническому состоянию) на электросетевых объектах филиалов Общества | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41
1.6. | Приобретение силовых трансформатороров 6-10 кВ (6шт.) для пополнения аварийного запаса Южного филиала | N_23-1-06-3-05-04-0-0249 | 2.5693 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 2.5693 | 0 | 0 | 2.5693 | 0 | 2.106 | 2026 | 2.106 | Реализуется в целях создания аварийного запаса для выполнения работ по замене дефектного оборудования в целях предотвращения аварийных ситуаций на электросетевых объектах филиалов АО "ЛОЭСК". Обеспечение соответствия требованиям приказа Минэнерго России от 25.10.2017 №1013 (ред. от 13.07.2020) "Об утверждении Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики", Приказа Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1.6. | Приобретение высоковольтного выключателя 10 кВ (1 шт.) для нужд Северного филиала | N_23-1-05-3-05-04-0-0246 | 0.49776 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 0.49776 | 0 | 0 | 0.49776 | 0 | 0.408 | 2026 | 0.408 | Приобретение оборудования для выполнения работ по замене дефектного оборудования в целях предотвращения аварийных ситуаций на электросетевых объектах филиалов АО "ЛОЭСК". Обеспечение соответствия требованиям приказа Минэнерго России от 25.10.2017 №1013 (ред. от 13.07.2020) "Об утверждении Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики", Приказа Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Приобретение силовых трансформаторов 6-10 кВ (5 шт.) для аварийного запаса Северного филиала | N_23-1-05-3-05-04-0-0245 | 2.0439 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 2.0439 | 0 | 0 | 2.0439 | 0 | 1.6753 | 2026 | 1.6753 | Реализуется в целях создания аварийного запаса для выполнения работ по замене дефектного оборудования в целях предотвращения аварийных ситуаций на электросетевых объектах филиалов АО "ЛОЭСК". Обеспечение соответствия требованиям приказа Минэнерго России от 25.10.2017 №1013 (ред. от 13.07.2020) "Об утверждении Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики", Приказа Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
1.6. | Приобретение распределительных устройств 0,4-10 кВ (85 шт.) для нужд филиалов | N_23-1-00-3-05-04-0-0248 | 53.0592 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 48.4106 | 0 | 0 | 48.4106 | 0 | 41.8757 | 2023 | 43.4911 | Приобретение оборудования для выполнения работ по замене дефектного оборудования в целях предотвращения аварийных ситуаций на электросетевых объектах филиалов АО "ЛОЭСК". Обеспечение соответствия требованиям приказа Минэнерго России от 25.10.2017 №1013 (ред. от 13.07.2020) "Об утверждении Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики", Приказа Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85
1.6. | Приобретение силовых трансформаторов 6-10 кВ (59 шт.) для нужд филиалов | N_23-1-00-3-05-04-0-0247 | 30.6095 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 17.5081 | 0 | 0 | 17.5081 | 0 | 14.5918 | 2023 | 25.2648 | Приобретение оборудования для выполнения работ по замене дефектного оборудования в целях предотвращения аварийных ситуаций на электросетевых объектах филиалов АО "ЛОЭСК". Обеспечение соответствия требованиям приказа Минэнерго России от 25.10.2017 №1013 (ред. от 13.07.2020) "Об утверждении Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики", Приказа Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59
1.6. | Реконструкция здания гаража (площадью 403 м2) производственной базы РЭС г. Волхов (инв. № 030000503) | N_22-1-20-0-11-04-0-1912 | 95.3448 | Сметный расчет | 95.3012 | 0 | 0 | 95.3012 | 0 | 79.4104 | 2027 | 79.454 | Реализация титула направлена на устранение аварийного технического состояния несущих и ограждающих конструкций здания гаража РЭС в г. Волхов, привидение в соответствие санитарным нормам (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания"», СП 124.13330.2012 "Тепловые сети" СНиП 41-02-2003). | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1377 | 0 | 0
1.6. | Волх, Приобретение грузового автомобиля для Восточного филиала Общества (23-1-20-3-05-04-0-0237) | M_23-1-20-3-05-04-0-0237 | 4.6262 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 4.6262 | 0 | 0 | 4.6262 | 0 | 3.792 | 2027 | 3.792 | Транспортное средство приобретается с целью качественного и своевременного выполнения ремонтных работ и инвестиционных проектов Общества взамен существующего, отработавшего эксплуатационный срок службы, установленный заводом изготовителем. Сроки полезного использования, установленные Положением по учетной политике АО "ЛОЭСК" для бухгалтерского и налогового учета (приказ №48 о/д от 25.03.2022г), истекли. Эксплуатация транспортных средств после истечения сроков полезного использования опасна, так как может привести к дорожно-транспортным происшествиям и снизить качество обслуживания электросетевого оборудования. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Тихв, Приобретение грузового автомобиля для Восточного филиала Общества,1 шт. (23-1-20-3-05-04-0-0236) | M_23-1-20-3-05-04-0-0236 | 4.6262 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 4.6262 | 0 | 0 | 4.6262 | 0 | 3.792 | 2027 | 3.792 | Транспортные средства приобретаются с целью качественного и своевременного выполнения ремонтных работ и инвестиционных проектов Общества взамен существующих, отработавших эксплуатационные сроки службы, установленные заводом изготовителем. Сроки полезного использования, установленные Положением по учетной политике АО "ЛОЭСК" для бухгалтерского и налогового учета (приказ №48 о/д от 25.03.2022г), истекли. Эксплуатация транспортных средств после истечения сроков полезного использования опасна, так как может привести к дорожно-транспортным происшествиям и снизить качество обслуживания электросетевого оборудования. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Всев, Приобретение грузового автомобиля для Пригородного филиала Общества, 1 шт. (23-1-17-3-05-04-0-0235) | M_23-1-17-3-05-04-0-0235 | 2.6543 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 2.6543 | 0 | 0 | 2.6543 | 0 | 2.1757 | 2026 | 2.1757 | Транспортное средство приобретается в порядке плановой замены основного средства, отработавшего эксплуатационный срок службы, установленный заводом изготовителем, срок полезного использования, определенный Положением по учетной политике АО "ЛОЭСК" для бухгалтерского и налогового учета (приказ №48 о/д от 25.03.2022г.), истек. Автомобиль повышенной проходимости предназначен для обеспечения деятельности РЭС Пригородного филиала. Эксплуатация транспортного средства после истечения срока полезного использования не допускается в соответствии с положениями законодательства об охране труда, обязывающего работодателя обеспечить безопасные условия труда работников. Выбор марки автомобиля обусловлен положениями Технической политики Общества, предусматривающей стандартизацию парка транспортных средств и оборудования в целях повышения экономической эффективности и снижения операционных затрат на их содержание и эксплуатацию. Количество единиц техники определено исходя из количества работающих производственных и аварийных бригад в Пригородном филиале. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | ЦА, Приобретение АГП для Восточного и Северного филиалов Общества, 2 шт (23-1-00-3-05-04-0-0229) | M_23-1-00-3-05-04-0-0229 | 25.1916 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 25.1916 | 0 | 0 | 25.1916 | 0 | 20.6489 | 2026 | 20.6489 | Транспортные средства приобретаются с целью качественного и своевременного выполнения ремонтных работ и инвестиционных проектов Общества взамен существующих, отработавших эксплуатационные сроки службы, установленные заводом изготовителем. Сроки полезного использования, установленные Положением по учетной политике АО "ЛОЭСК" для бухгалтерского и налогового учета (приказ №48 о/д от 25.03.2022г.), истекли. Эксплуатация транспортных средств после истечения сроков полезного использования опасна, так как может привести к дорожно-транспортным происшествиям и снизить качество обслуживания электросетевого оборудования. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.6. | ЛодП, Приобретение снегоболотохода для Восточного филиала Общества (22-1-20-3-05-04-0-0419) | M_22-1-20-3-05-04-0-0419 | 13.5365 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 13.5365 | 0 | 0 | 13.5365 | 0 | 11.0955 | 2030 | 11.0955 | Транспортное средство приобретается для обслуживания ВЛ 110кВ РЭС Лодейное Поле, осуществляющей питание ПС 110кВ «Ратигора». Протяженность воздушных линий составляет 137км, местность – труднопроходимая болотистая, с ручьями и оврагами. Доступ на технике стандартной проходимости невозможен. В целях исполнения требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утвержденных Приказом Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070, исполнения графиков технического обслуживания, выполнения инженерных осмотров, выполнения аварийных ремонтов (в случае необходимости) необходимо обеспечение постоянной технической возможности проезда к любой опоре и пролету воздушных линий. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Тосно, Приобретение высоковольтного оборудования 35-110 кВ для аварийного запаса (7 шт.) (22-1-10-3-05-04-0-0513) | M_22-1-10-3-05-04-0-0513 | 99.9545 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 90.039 | 0 | 0 | 90.039 | 0 | 75.6834 | 2023 | 81.9299 | Аварийный запас материалов предназначен для обеспечения выполнения неотложных аварийно-восстановительных работ по замене вышедших из строя элементов электрической сети вследствие воздействия стихийных явлений, отказов, повреждений оборудования, при обнаружении неисправностей, препятствующих эксплуатации оборудования или вводу его в работу, а также действий третьих лиц, вызвавших повреждения электросетевых объектов. Обеспечение соответствия требованиям п.41 приказа Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013 (ред. от 13.07.2020) "Об утверждении Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики". Согласно требований Правил МЭ РФ субъекты электроэнергетики должны создавать аварийный запас оборудования, запасных частей и материалов для устранения последствий аварий и технологических нарушений, возникающих в процессе эксплуатации, с целью минимизации материального ущерба за счет сокращения времени обеспечения материально-техническими ресурсами, необходимыми для восстановительных или превентивных работ. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
1.6. | Гатч, Приобретение распределительных устройств 0,4-10 кВ (1 шт.) для аварийного запаса (22-1-06-3-05-04-0-0459) | M_22-1-06-3-05-04-0-0459 | 4.4425 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 4.4425 | 0 | 0 | 4.4425 | 0 | 3.6414 | 2026 | 3.6414 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации. Аварийный запас материалов предназначен для обеспечения выполнения неотложных аварийно-восстановительных работ по замене вышедших из строя элементов электрической сети вследствие воздействия стихийных явлений, отказов, повреждений оборудования, при обнаружении неисправностей, препятствующих эксплуатации оборудования или вводу его в работу, а также действий третьих лиц, вызвавших повреждения электросетевых объектов. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Гатч, Приобретение высоковольтных выключателей 6-10 кВ (3 шт.) для аварийного запаса (22-1-06-3-05-04-0-0458) | M_22-1-06-3-05-04-0-0458 | 1.4933 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 0.86928 | 0 | 0 | 0.86928 | 0 | 0.704 | 2023 | 1.224 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации. Аварийный запас материалов предназначен для обеспечения выполнения неотложных аварийно-восстановительных работ по замене вышедших из строя элементов электрической сети вследствие воздействия стихийных явлений, отказов, повреждений оборудования, при обнаружении неисправностей, препятствующих эксплуатации оборудования или вводу его в работу, а также действий третьих лиц, вызвавших повреждения электросетевых объектов. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.6. | Выб, Приобретение набора инструмента для снятия изоляции (1 шт.) в Северный филиал (22-1-05-3-05-04-0-0329) | M_22-1-05-3-05-04-0-0329 | 0.3347 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 0.3347 | 0 | 0 | 0.3347 | 0 | 0.27435 | 2028 | 0.27435 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Данное оборудование будет использоваться в производственных целях при эксплуатации электрических сетей. Предназначен для удаления полупроводящего экрана пластмассовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена. Приобретается для РЭС г. Выборг | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Выб, Приобретение настольного сверлильного станка (2 шт.) в Северный филиал (22-1-05-3-05-04-0-0328) | M_22-1-05-3-05-04-0-0328 | 0.39217 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 0.39217 | 0 | 0 | 0.39217 | 0 | 0.32145 | 2029 | 0.32145 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Данное оборудование будет использоваться в производственных целях при эксплуатации электрических сетей. Приобретается для РЭС "Южный". Станок будет использован при производстве работ по капитальному ремонту, аварийно-восстановительных работах , работ выполняемых хозяйственным способом по инвестиционной программе. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.6. | Выб, Приобретение набора инструмента для разделки кабеля из сшитого полиэтилена (1 шт.) в Северный филиал (22-1-05-3-05-04-0-0326) | M_22-1-05-3-05-04-0-0326 | 0.33472 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 0.33472 | 0 | 0 | 0.33472 | 0 | 0.27436 | 2028 | 0.27436 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Данное оборудование будет использоваться в производственных целях при эксплуатации электрических сетей. Приобретается для РЭС "Южный". | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Выб, Приобретение мотопомпы бензиновой (1 шт) в Северный филиал (22-1-05-3-05-04-0-0324) | M_22-1-05-3-05-04-0-0324 | 0.28965 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 0.28965 | 0 | 0 | 0.28965 | 0 | 0.23742 | 2029 | 0.23742 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Данное оборудование будет использоваться в производственных целях при эксплуатации электрических сетей. Необходима для откачки грунтовых вод из котлована при ремонтных и монтажных работ на кабельных линиях электропередач, а также для проведения противопаводковых мероприятий. Приобретается для РЭС "Южный". | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | ЦА, Создание программно-аппаратного комплекса Пирамида 2.0 в комплекте с серверным оборудованием ЦА (22-1-00-7-13-04-0-0465) | M_22-1-00-7-13-04-0-0465 | 54.4578 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 4.8444 | 0 | 0 | 4.8444 | 0 | 0 | 2024 | 47.1178 | Создание программно-технического комплекса "Пирамида-2" организовывается во исполнение требований Федерального Закона от 27.12.2018г № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации». За период реализации инвестиционной программы 2020-2024 гг. рост количества приборов учета составляет 413 %, или 51 014 шт. относительно 16 247шт. С учетом существенного роста количества приборов учета, а также требований к интеллектуальным систем учета электрической энергии (мощности) по хранению показаний приборов учета электрической энергии, удаленному управлению ее компонентами, организации доступа, требуется создание современного программно-технического комплекса с учетом использования Российских компонентов серверного оборудования и прикладного программного обеспечения. Создание ПТК "Пирамида-2" обеспечит снижение потерь электроэнергии для АО "ЛОЭСК", а также контроль за устройствами учёта электрической энергии. ПТК "Пирамида-2" планируется к приобретению у единственного источника, АО ГК «Системы и Технологии». Информация о единственном источнике приведена в свидетельстве авторизованного партнерства с АСТЭК №2014618485. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | ЦА, Создание программно-аппаратного комплекса 1С: ITIL Управление ИТ (22-1-00-7-13-04-0-0462) | M_22-1-00-7-13-04-0-0462 | 14.6156 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 14.6156 | 0 | 0 | 14.6156 | 0 | 14.6156 | 2026 | 14.6156 | Снижение стоимости IT-инфраструктуры Повышение качества IT-услуг, стандартизации процессов Ускорение выполнения обращений пользователей | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | ЦА, Приобретение тепловизоров для нужд филиалов (6 шт.) (22-1-00-3-05-04-0-0512) | M_22-1-00-3-05-04-0-0512 | 7.973 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 7.973 | 0 | 0 | 7.973 | 0 | 6.5352 | 2026 | 6.5352 | С целью соблюдения укомплектованности филиала АО «ЛОЭСК» «Западные электросети» спецоборудованием, инструментами и приспособлениями и обеспечения текущей деятельности в сфере электроэнергетики. Данное оборудование будет использоваться в производственных целях при эксплуатации электрических сетей. Предназначен для получения видимого изображения объектов, испускающих невидимое тепловое (инфракрасное) излучение, это быстрая тепловизионная камера, которая обеспечивает переход в новое тепловизионное измерение. 1 комплект для нужд ЭТЛ. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1.6. | ЦА, Приобретение тепловизоров для нужд филиалов (18 шт.) (22-1-00-3-05-04-0-0511) | M_22-1-00-3-05-04-0-0511 | 2.41 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 2.41 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | 1.9754 | 2028 | 1.9754 | Прибор необходим для выполнения осмотров и выявления нагревов контактных частей оборудования и предупреждения технологических нарушений. Обеспечение прибором позволит выявлять нагревы на стадии развития, устранение которых предупредит более серьезные последствия. Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
1.6. | Приобретение системы мониторинга параметров изоляции кабельных линий для нужд филиалов (2 шт.) (22-1-00-3-05-04-0-0510) | M_22-1-00-3-05-04-0-0510 | 15.9752 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 15.9752 | 0 | 0 | 15.9752 | 0 | 13.0945 | 2026 | 13.0945 | Измерительная система «CPDA-15» предназначена для оперативной диагностики, поиска и локализации мест возникновения дефектов в изоляции на основании измерения и анализа частичных разрядов (ЧР) и применима для контроля изоляции во всех типах кабелей высокого напряжения. Установка системы «CPDA-15» может быть использована при испытании вводимых в эксплуатацию новых кабельных линий и для проведения анализа состояния старых кабелей, находящихся в эксплуатации. Переносная автономная система «CPDA-15» состоит из высоковольтного блока в транспортном чемодане и ноутбука. Высоковольтный блок включает в себя: Источник с электронным переключателем, индуктивной катушкой для создания переменного испытательного напряжения. Перед проведением измерений источник переводится в рабочее вертикальное положение. Сетевой блок зарядки, аккумулятор и контроллер управления, стационарно смонтированные в общем чемодане. Управление процессом проведения измерений, в целях безопасности, производится дистанционно с ноутбука, с использованием стандартного беспроводного интерфейса WI-FI. Хранение, анализ и обработка сигналов ЧР осуществляется в ноутбуке и может проводиться как на месте испытаний, так и в офисе. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.6. | Приобретение спецтехники (дизель-генераторатора на шасси КАМАЗ) для Пригородного филиала, 1 шт (22-1-00-3-05-04-0-0418) | M_22-1-00-3-05-04-0-0418 | 34.4477 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 34.4477 | 0 | 0 | 34.4477 | 0 | 28.2358 | 2027 | 28.2358 | Дизель-генераторы приобретаются с целью бесперебойного обеспечения электроэнергией потребителей Ленинградской области при аварийных повреждениях электрических сетей и ремонтных режимах для обеспечения требуемой категории надежности электроснабжения, а также электроснабжения социально значимых объектов. Новый дизель генератор будет закуплен с мощностью 650 кВа. В Пригородном филиале в настоящее время имеются 2 дизель генератора мощностью 160 кВа. Существующая мощность резервных источников питания (РИСЭ) недостаточна для обеспечения крупных потребителей электрической энергией в полном объеме при возникновении аварийных ситуаций, при которых затруднен оперативный перевод на резервные схемы электроснабжения. Особенно актуальная проблема для районов с активно развивающейся застройкой в непосредственной близости к Санкт-Петербургу (Сертолово, Всеволожск, Кудрово, Мурино, Бугры). Арендовать дизель генератор нет возможности, АО "ЛОЭСК" запрашивал коммерческое предложение на аренду в ПАО "Россети Ленэнерго" (исх. письмо №17-02/677 от 19.11.2021). Получено письмо об отказе в аренде дизель генератора (письмо №СЭС/046/5785 от 25.11.2021). | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | ЦА, Создание мультисервисной сети передачи данных (22-1-00-1-11-04-0-0456) | M_22-1-00-1-11-04-0-0456 | 610.6847 | Сметный расчет | 600.8249 | 0 | 0 | 600.8249 | 0 | 500.3819 | 2023 | 508.9039 | В рамках данного инвестиционного проекта предполагается строительство волоконно-оптических линий связи и узлов связи на объектах АО «ЛОЭСК», включая объекты критической информационной инфраструктуры. Инвестиционным проектом планируется строительство 828 км волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях 0,4-110 кВ и 39 узлов связи в Северном, Южном, Западном, Восточном, Пригородном, Центральном филиалах АО «ЛОЭСК». Причиной строительства волоконно-оптических линий связи является отсутствие собственной защищённой транспортной волоконно-оптической сети связи в районах с высокой плотностью электросетевых объектов, отсутствие качественного мониторинга систем автоматизации из-за плохого покрытия территории беспроводной связью. Строительство волоконно-оптических линий связи и узлов связи позволит: организовать бесперебойную, защищённую передачу технологической и корпоративной информации; организовать резервирование оборудования и каналов передачи данных; повысить наблюдаемость электросетевой инфраструктуры, безопасность и безотказность информационной инфраструктуры, в том числе критической (КИИ). Строительство волоконно-оптических линий связи и узлов связи обеспечит повышение надёжности работы электрических сетей и снизит среднюю продолжительность перерывов в электроснабжении (SAIDI) на 1,216666667. Нормативные документы: 1. Федерального закона "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" от 26.07.2017 N 187-ФЗ; 2. Приказ ФСТЭК России № 239 от 25.12.2017 г. «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» (Раздел I, п. 2; Раздел III, п. 17; раздел IV, п. 29.1). 3. Указа Президента Российской Федерации Путина В.В. от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы» (Раздел 3, пункт 28, 29, 36) | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39
1.6. | Тихв, Покупка автомобиля грузового (24-1-20-3-05-07-0-0198) | L_24-1-20-3-05-07-0-0198 | 2.2842 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 2.2842 | 0 | 0 | 2.2842 | 0 | 1.8723 | 2026 | 1.8723 | Транспортное средство приобретается в порядке плановой замены основного средства, отработавшего эксплуатационный срок службы, установленный заводом изготовителем, срок полезного использования, определенный Положением по учетной политике АО "ЛОЭСК" для бухгалтерского и налогового учета (приказ №48 о/д от 25.03.2022 г.), истек. Автомобиль повышенной проходимости предназначен для обеспечения деятельности РЭС Восточного филиала. Эксплуатация транспортного средства после истечения срока полезного использования не допускается в соответствии с положениями законодательства об охране труда, обязывающего работодателя обеспечить безопасные условия труда работников. Выбор марки автомобиля обусловлен положениями Технической политики Общества, предусматривающей стандартизацию парка транспортных средств и оборудования в целях повышения экономической эффективности и снижения операционных затрат на их содержание и эксплуатацию. Количество единиц техники определено исходя из количества работающих производственных и аварийных бригад в Восточном филиале. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Тосно, Покупка автомобиля грузового (24-1-10-3-05-07-0-0199) | L_24-1-10-3-05-07-0-0199 | 2.2221 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 2.2221 | 0 | 0 | 2.2221 | 0 | 1.8214 | 2026 | 1.8214 | Транспортное средство приобретается в порядке плановой замены основного средства, отработавшего эксплуатационный срок службы, установленный заводом изготовителем, срок полезного использования, определенный Положением по учетной политике АО "ЛОЭСК" для бухгалтерского и налогового учета (приказ №48 о/д от 25.03.2022 г.), истек. Автомобиль повышенной проходимости предназначен для обеспечения деятельности РЭС Центрального филиала. Эксплуатация транспортного средства после истечения срока полезного использования не допускается в соответствии с положениями законодательства об охране труда, обязывающего работодателя обеспечить безопасные условия труда работников. Выбор марки автомобиля обусловлен положениями Технической политики Общества, предусматривающей стандартизацию парка транспортных средств и оборудования в целях повышения экономической эффективности и снижения операционных затрат на их содержание и эксплуатацию. Количество единиц техники определено исходя из количества работающих производственных и аварийных бригад в Центральном филиале. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Выб, Покупка снегоуборщика бензинового (24-1-05-3-05-07-0-0212) | L_24-1-05-3-05-07-0-0212 | 0.17315 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 0.17315 | 0 | 0 | 0.17315 | 0 | 0.14193 | 2029 | 0.14193 | Пополнение материально технической базы | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Выб, Покупка автомобиля грузового (24-1-05-3-05-07-0-0189) | L_24-1-05-3-05-07-0-0189 | 3.4097 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 3.4097 | 0 | 0 | 3.4097 | 0 | 2.7948 | 2026 | 2.7948 | Транспортное средство приобретается в порядке плановой замены основного средства, отработавшего эксплуатационный срок службы, установленный заводом изготовителем, срок полезного использования, определенный Положением по учетной политике АО "ЛОЭСК" для бухгалтерского и налогового учета (приказ №48 о/д от 25.03.2022 г.), истек. Автомобиль повышенной проходимости предназначен для обеспечения деятельности РЭС Северного филиала. Эксплуатация транспортного средства после истечения срока полезного использования не допускается в соответствии с положениями законодательства об охране труда, обязывающего работодателя обеспечить безопасные условия труда работников. Выбор марки автомобиля обусловлен положениями Технической политики Общества, предусматривающей стандартизацию парка транспортных средств и оборудования в целях повышения экономической эффективности и снижения операционных затрат на их содержание и эксплуатацию. Количество единиц техники определено исходя из количества работающих производственных и аварийных бригад в Северном филиале. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Выб, Покупка кабеледефектоискателя (24-1-05-3-05-07-0-0184) | L_24-1-05-3-05-07-0-0184 | 0.54601 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 0.54601 | 0 | 0 | 0.54601 | 0 | 0.44755 | 2026 | 0.44755 | Соблюдение укомплектования филиала Северные ЭС спецоборудованием, инструментами и приспособлениями | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-79 Сосновый Бор (24-1-05-1-03-07-0-0253) | L_24-1-05-1-03-07-0-0253 | 2.6211 | Сметный расчет | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.1842 | 2029 | 2.1842 | Оптимизация режимов работы сети, включая оптимизацию по критерию минимизации потерь в сети. Сокращение времени простоев электросетевого оборудования за счет автоматизации управления режимами его работы, деятельности по управлению работами на объектах. Сокращение ущерба от ошибок персонала. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-251 Ольшаники (24-1-05-1-03-07-0-0252) | L_24-1-05-1-03-07-0-0252 | 2.6211 | Сметный расчет | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.1842 | 2029 | 2.1842 | Оптимизация режимов работы сети, включая оптимизацию по критерию минимизации потерь в сети. Сокращение времени простоев электросетевого оборудования за счет автоматизации управления режимами его работы, деятельности по управлению работами на объектах. Сокращение ущерба от ошибок персонала. В соответствии: с Приказом Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2003 N 4799). Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Выб, Создание ТМ РП-67 Тарасово (24-1-05-1-03-07-0-0251) | L_24-1-05-1-03-07-0-0251 | 2.6211 | Сметный расчет | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.1842 | 2029 | 2.1842 | Оптимизация режимов работы сети, включая оптимизацию по критерию минимизации потерь в сети. Сокращение времени простоев электросетевого оборудования за счет автоматизации управления режимами его работы, деятельности по управлению работами на объектах. Сокращение ущерба от ошибок персонала. В соответствии: с Приказом Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2003 N 4799). Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-7 Высоцк (24-1-05-1-03-07-0-0250) | L_24-1-05-1-03-07-0-0250 | 2.6211 | Сметный расчет | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.1842 | 2029 | 2.1842 | Оптимизация режимов работы сети, включая оптимизацию по критерию минимизации потерь в сети. Сокращение времени простоев электросетевого оборудования за счет автоматизации управления режимами его работы, деятельности по управлению работами на объектах. Сокращение ущерба от ошибок персонала. В соответствии: с Приказом Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2003 N 4799). Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-19 Советский (24-1-05-1-03-07-0-0249) | L_24-1-05-1-03-07-0-0249 | 2.6211 | Сметный расчет | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.1842 | 2029 | 2.1842 | Оптимизация режимов работы сети, включая оптимизацию по критерию минимизации потерь в сети. Сокращение времени простоев электросетевого оборудования за счет автоматизации управления режимами его работы, деятельности по управлению работами на объектах. Сокращение ущерба от ошибок персонала. В соответствии: с Приказом Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2003 N 4799). Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-05505 Советский (24-1-05-1-03-07-0-0248) | L_24-1-05-1-03-07-0-0248 | 2.6211 | Сметный расчет | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.1842 | 2029 | 2.1842 | Оптимизация режимов работы сети, включая оптимизацию по критерию минимизации потерь в сети. Сокращение времени простоев электросетевого оборудования за счет автоматизации управления режимами его работы, деятельности по управлению работами на объектах. Сокращение ущерба от ошибок персонала. В соответствии: с Приказом Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2003 N 4799). Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-6 Приморск (24-1-05-1-03-07-0-0247) | L_24-1-05-1-03-07-0-0247 | 2.6211 | Сметный расчет | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.1842 | 2029 | 2.1842 | Оптимизация режимов работы сети, включая оптимизацию по критерию минимизации потерь в сети. Сокращение времени простоев электросетевого оборудования за счет автоматизации управления режимами его работы, деятельности по управлению работами на объектах. Сокращение ущерба от ошибок персонала. В соответствии: с Приказом Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2003 N 4799). Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Выб, Создание ТМ РП-1 Светогорск (24-1-05-1-03-07-0-0246) | L_24-1-05-1-03-07-0-0246 | 3.7292 | Сметный расчет | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 3.1076 | 2029 | 3.1076 | Оптимизация режимов работы сети, включая оптимизацию по критерию минимизации потерь в сети. Сокращение времени простоев электросетевого оборудования за счет автоматизации управления режимами его работы, деятельности по управлению работами на объектах. Сокращение ущерба от ошибок персонала. В соответствии: с Приказом Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2003 N 4799). Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-5 Каменногорск (24-1-05-1-03-07-0-0245) | L_24-1-05-1-03-07-0-0245 | 2.6211 | Сметный расчет | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.1842 | 2029 | 2.1842 | Оптимизация режимов работы сети, включая оптимизацию по критерию минимизации потерь в сети. Сокращение времени простоев электросетевого оборудования за счет автоматизации управления режимами его работы, деятельности по управлению работами на объектах. Сокращение ущерба от ошибок персонала. В соответствии: с Приказом Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2003 N 4799). Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-104 Выборг (24-1-05-1-03-07-0-0244) | L_24-1-05-1-03-07-0-0244 | 2.6211 | Сметный расчет | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.1842 | 2029 | 2.1842 | Оптимизация режимов работы сети, включая оптимизацию по критерию минимизации потерь в сети. Сокращение времени простоев электросетевого оборудования за счет автоматизации управления режимами его работы, деятельности по управлению работами на объектах. Сокращение ущерба от ошибок персонала. В соответствии: с Приказом Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2003 N 4799). Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-59 Выборг (24-1-05-1-03-07-0-0236) | L_24-1-05-1-03-07-0-0236 | 2.6211 | Сметный расчет | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.1842 | 2029 | 2.1842 | Оптимизация режимов работы сети, включая оптимизацию по критерию минимизации потерь в сети. Сокращение времени простоев электросетевого оборудования за счет автоматизации управления режимами его работы, деятельности по управлению работами на объектах. Сокращение ущерба от ошибок персонала. В соответствии: с Приказом Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2003 N 4799). Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-18 Выборг (24-1-05-1-03-07-0-0232) | L_24-1-05-1-03-07-0-0232 | 2.6211 | Сметный расчет | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.1842 | 2029 | 2.1842 | Оптимизация режимов работы сети, включая оптимизацию по критерию минимизации потерь в сети. Сокращение времени простоев электросетевого оборудования за счет автоматизации управления режимами его работы, деятельности по управлению работами на объектах. Сокращение ущерба от ошибок персонала. В соответствии: с Приказом Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2003 N 4799). Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-77 Выборг (24-1-05-1-03-07-0-0229) | L_24-1-05-1-03-07-0-0229 | 2.6211 | Сметный расчет | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.1842 | 2029 | 2.1842 | Оптимизация режимов работы сети, включая оптимизацию по критерию минимизации потерь в сети. Сокращение времени простоев электросетевого оборудования за счет автоматизации управления режимами его работы, деятельности по управлению работами на объектах. Сокращение ущерба от ошибок персонала. В соответствии: с Приказом Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2003 N 4799). Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-05547 Выборг (24-1-05-1-03-07-0-0226) | L_24-1-05-1-03-07-0-0226 | 2.6211 | Сметный расчет | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.1842 | 2029 | 2.1842 | Оптимизация режимов работы сети, включая оптимизацию по критерию минимизации потерь в сети. Сокращение времени простоев электросетевого оборудования за счет автоматизации управления режимами его работы, деятельности по управлению работами на объектах. Сокращение ущерба от ошибок персонала. В соответствии: с Приказом Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2003 N 4799). Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-272 Выборг (24-1-05-1-03-07-0-0225) | L_24-1-05-1-03-07-0-0225 | 2.6211 | Сметный расчет | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.1842 | 2029 | 2.1842 | Оптимизация режимов работы сети, включая оптимизацию по критерию минимизации потерь в сети. Сокращение времени простоев электросетевого оборудования за счет автоматизации управления режимами его работы, деятельности по управлению работами на объектах. Сокращение ущерба от ошибок персонала. В соответствии: с Приказом Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2003 N 4799). Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-396 Выборг (24-1-05-1-03-07-0-0224) | L_24-1-05-1-03-07-0-0224 | 2.6211 | Сметный расчет | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.1842 | 2029 | 2.1842 | Оптимизация режимов работы сети, включая оптимизацию по критерию минимизации потерь в сети. Сокращение времени простоев электросетевого оборудования за счет автоматизации управления режимами его работы, деятельности по управлению работами на объектах. Сокращение ущерба от ошибок персонала. В соответствии: с Приказом Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2003 N 4799). Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-441 Выборг (24-1-05-1-03-07-0-0223) | L_24-1-05-1-03-07-0-0223 | 2.6211 | Сметный расчет | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.1842 | 2029 | 2.1842 | Оптимизация режимов работы сети, включая оптимизацию по критерию минимизации потерь в сети. Сокращение времени простоев электросетевого оборудования за счет автоматизации управления режимами его работы, деятельности по управлению работами на объектах. Сокращение ущерба от ошибок персонала. В соответствии: с Приказом Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2003 N 4799). Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-63 Выборг (24-1-05-1-03-07-0-0222) | L_24-1-05-1-03-07-0-0222 | 2.6211 | Сметный расчет | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.1842 | 2029 | 2.1842 | Оптимизация режимов работы сети, включая оптимизацию по критерию минимизации потерь в сети. Сокращение времени простоев электросетевого оборудования за счет автоматизации управления режимами его работы, деятельности по управлению работами на объектах. Сокращение ущерба от ошибок персонала. В соответствии: с Приказом Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2003 N 4799). Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-61 Выборг (24-1-05-1-03-07-0-0221) | L_24-1-05-1-03-07-0-0221 | 2.6211 | Сметный расчет | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.1842 | 2029 | 2.1842 | Оптимизация режимов работы сети, включая оптимизацию по критерию минимизации потерь в сети. Сокращение времени простоев электросетевого оборудования за счет автоматизации управления режимами его работы, деятельности по управлению работами на объектах. Сокращение ущерба от ошибок персонала. В соответствии: с Приказом Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2003 N 4799). Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Выб, Создание ТМ ПП-4 Выборг (24-1-05-1-03-07-0-0220) | L_24-1-05-1-03-07-0-0220 | 2.6211 | Сметный расчет | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.1842 | 2029 | 2.1842 | Оптимизация режимов работы сети, включая оптимизацию по критерию минимизации потерь в сети. Сокращение времени простоев электросетевого оборудования за счет автоматизации управления режимами его работы, деятельности по управлению работами на объектах. Сокращение ущерба от ошибок персонала. В соответствии: с Приказом Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2003 N 4799). Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Выб, Создание ТМ РТП-105 Выборг (24-1-05-1-03-07-0-0205) | L_24-1-05-1-03-07-0-0205 | 3.7292 | Сметный расчет | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 3.1076 | 2029 | 3.1076 | Оптимизация режимов работы сети, включая оптимизацию по критерию минимизации потерь в сети. Сокращение времени простоев электросетевого оборудования за счет автоматизации управления режимами его работы, деятельности по управлению работами на объектах. Сокращение ущерба от ошибок персонала. В соответствии: с Приказом Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2003 N 4799). Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Выб, Создание ТМ ПП-2 Выборг (24-1-05-1-03-07-0-0204) | L_24-1-05-1-03-07-0-0204 | 0.68316 | Сметный расчет | 0.68316 | 0 | 0 | 0.68316 | 0 | 0.5693 | 2029 | 0.5693 | Оптимизация режимов работы сети, включая оптимизацию по критерию минимизации потерь в сети. Сокращение времени простоев электросетевого оборудования за счет автоматизации управления режимами его работы, деятельности по управлению работами на объектах. Сокращение ущерба от ошибок персонала. В соответствии: с Приказом Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2003 N 4799). Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Волх, Покупка АГП (23-1-20-3-05-07-0-0186) | L_23-1-20-3-05-07-0-0186 | 13.6498 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 13.6498 | 0 | 0 | 13.6498 | 0 | 11.1884 | 2028 | 11.1884 | Транспортное средство приобретается с целью качественного и своевременного выполнения ремонтных работ и инвестиционных проектов Общества взамен существующего, отработавшего эксплуатационный срок службы, установленный заводом изготовителем. Срок полезного использования, установленный Положением по учетной политике АО "ЛОЭСК" для бухгалтерского и налогового учета (приказ №48 о/д от 25.03.2022 г.), истек. Эксплуатация транспортного средства после истечения срока полезного использования опасна, так как может привести к дорожно-транспортным происшествиям и снизить качество обслуживания электросетевого оборудования. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Волх, Создание ТМ ТП 187 Волхов (23-1-20-1-03-07-0-0210) | L_23-1-20-1-03-07-0-0210 | 2.6211 | Сметный расчет | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.1842 | 2029 | 2.1842 | Оптимизация режимов работы сети, включая оптимизацию по критерию минимизации потерь в сети. Сокращение времени простоев электросетевого оборудования за счет автоматизации управления режимами его работы, деятельности по управлению работами на объектах. Сокращение ущерба от ошибок персонала. В соответствии: с Приказом Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2003 N 4799). Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Волх, Создание ТМ ТП 181 Волхов (23-1-20-1-03-07-0-0209) | L_23-1-20-1-03-07-0-0209 | 2.6211 | Сметный расчет | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.1842 | 2029 | 2.1842 | Оптимизация режимов работы сети, включая оптимизацию по критерию минимизации потерь в сети. Сокращение времени простоев электросетевого оборудования за счет автоматизации управления режимами его работы, деятельности по управлению работами на объектах. Сокращение ущерба от ошибок персонала. В соответствии: с Приказом Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2003 N 4799). Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Волх, Создание ТМ ТП 135 Волхов (23-1-20-1-03-07-0-0208) | L_23-1-20-1-03-07-0-0208 | 2.6211 | Сметный расчет | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.1842 | 2029 | 2.1842 | Оптимизация режимов работы сети, включая оптимизацию по критерию минимизации потерь в сети. Сокращение времени простоев электросетевого оборудования за счет автоматизации управления режимами его работы, деятельности по управлению работами на объектах. Сокращение ущерба от ошибок персонала. В соответствии: с Приказом Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2003 N 4799). Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Волх, Создание ТМ ТП 17 Волхов (23-1-20-1-03-07-0-0207) | L_23-1-20-1-03-07-0-0207 | 2.6211 | Сметный расчет | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.1842 | 2029 | 2.1842 | Оптимизация режимов работы сети, включая оптимизацию по критерию минимизации потерь в сети. Сокращение времени простоев электросетевого оборудования за счет автоматизации управления режимами его работы, деятельности по управлению работами на объектах. Сокращение ущерба от ошибок персонала. В соответствии: с Приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2003 N 4799). Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Всев, Приобретение АГП (23-1-17-3-05-07-0-0203) | L_23-1-17-3-05-07-0-0203 | 13.1122 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 13.1122 | 0 | 0 | 13.1122 | 0 | 10.7477 | 2027 | 10.7477 | Транспортное средство приобретается с целью качественного и своевременного выполнения ремонтных работ и инвестиционных проектов Общества взамен существующего, отработавшего эксплуатационный срок службы, установленный заводом изготовителем. Срок полезного использования, установленный Положением по учетной политике АО "ЛОЭСК" для бухгалтерского и налогового учета (приказ №48 о/д от 25.03.2022 г.), истек. Эксплуатация транспортного средства после истечения срока полезного использования опасна, так как может привести к дорожно-транспортным происшествиям и снизить качество обслуживания электросетевого оборудования. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Киров, Покупка навеса металлического (23-1-10-3-05-07-0-0206) | L_23-1-10-3-05-07-0-0206 | 1.2926 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 1.2926 | 0 | 0 | 1.2926 | 0 | 1.0595 | 2029 | 1.0595 | Создание рабочего места на учебном полигоне для обсуждения вопросов и детальной обработки действий персонала при проведения тренировок и обучения безопасным методам и приёмам выполнения работ. Согласно "Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ", утвержденных приказом Минэнерго России 04.10.2022 №1070, энергообъекты для своевременного и качественного проведения ремонта должны быть укомплектованы инструментом и средствами производства ремонтных работ. Как рабочее место при сборке разборке, ревизии оборудования. Аналогичное оборудование отсутствует. Техническое задание на поставку оборудования | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Киров, Покупка набора инструментов для монтажа (23-1-10-3-05-07-0-0166) | L_23-1-10-3-05-07-0-0166 | 0.13509 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 0.13509 | 0 | 0 | 0.13509 | 0 | 0.11073 | 2028 | 0.11073 | Обеспечение нужд персонала во время выполнения строительных, ремонтных и аварийных работ. Согласно "Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ", утвержденных приказом Минэнерго России 04.10.2022 №1070, энергообъекты для своевременного и качественного проведения ремонта должны быть укомплектованы инструментом и средствами производства ремонтных работ. Во время прокладки воздушных линий электропередачи и монтажа СИП работникам для качественного выполнения задачи требуется специальный инструмент, созданный для монтажа именно этого вида проводов. Преимущества использования СИП: 1. ускоренный монтаж по сравнению с "голым" проводом; 2. низкий уровень потерь энергии; 3. высокая надежность; 4. безопасность при работе. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Волх, Покупка автомобиля легкового (22-1-20-3-05-07-0-0239) | L_22-1-20-3-05-07-0-0239 | 2.3779 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 2.3779 | 0 | 0 | 2.3779 | 0 | 1.9491 | 2027 | 1.9491 | Транспортное средство приобретается с целью качественного и своевременного выполнения ремонтных работ и инвестиционных проектов Общества взамен существующего, отработавшего эксплуатационный срок службы, установленный заводом изготовителем. Срок полезного использования, установленный Положением по учетной политике АО "ЛОЭСК" для бухгалтерского и налогового учета (приказ №48 о/д от 25.03.2022 г), истек. Эксплуатация транспортного средства после истечения срока полезного использования опасна, так как может привести к дорожно-транспортным происшествиям и снизить качество обслуживания электросетевого оборудования | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Всев, Приобретение АГП (22-1-17-3-05-07-0-0260) | L_22-1-17-3-05-07-0-0260 | 13.1122 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 13.1122 | 0 | 0 | 13.1122 | 0 | 10.7477 | 2027 | 10.7477 | Транспортное средство приобретается с целью качественного и своевременного выполнения ремонтных работ и инвестиционных проектов Общества взамен существующего, отработавшего эксплуатационный срок службы, установленный заводом изготовителем. Срок полезного использования, установленный Положением по учетной политике АО "ЛОЭСК" для бухгалтерского и налогового учета (приказ №48 о/д от 25.03.2022 г.), истек. Эксплуатация транспортного средства после истечения срока полезного использования опасна, так как может привести к дорожно-транспортным происшествиям и снизить качество обслуживания электросетевого оборудования. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Всев, Приобретение БКМ (22-1-17-3-05-07-0-0258) | L_22-1-17-3-05-07-0-0258 | 15.2438 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 15.2438 | 0 | 0 | 15.2438 | 0 | 12.4949 | 2028 | 12.4949 | Специализированная автотехника приобретается с целью обеспечения выполнения работ в составе ремонтной и инвестиционной программ Общества хозяйственным способом, комплектации оборудованием производственных подразделений Пригородного филиала в порядке плановой замены основного средства, выработавшего эксплуатационный срок службы, установленный заводом-изготовителем. Срок полезного использования, установленный Положением по учетной политике АО "ЛОЭСК" для бухгалтерского и налогового учета (приказ №48 о/д от 25.03.2022 г), истек. Эксплуатация специализированной автотехники после истечения срока полезного использования не допускается в соответствии с положениями законодательства об охране труда, обязывающего работодателя обеспечить безопасные условия труда работников. Аренда техники для обеспечения производственной деятельности экономически неэффективна. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Всев, Покупка траншейных крепей (22-1-17-3-05-07-0-0208) | L_22-1-17-3-05-07-0-0208 | 0.25782 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 0.25782 | 0 | 0 | 0.25782 | 0 | 0.21133 | 2029 | 0.21133 | Предназначен для использования в качестве временной опоры для небольших траншей. Согласно "Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ", утвержденных приказом Минэнерго России от 04.10.2022 №1070, энергообъекты для своевременного и качественного проведения ремонта должны быть укомплектованы инструментом и средствами производства ремонтных работ. В связи с производственной необходимостью (для производства ремонтных работ, сверления шин и металлических листов) филиалу необходимо приобрести траншейные крепи для нужд РЭС г. Сертолово | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Тосно, Покупка АГП (22-1-10-3-05-07-0-0233) | L_22-1-10-3-05-07-0-0233 | 12.5958 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 12.5958 | 0 | 0 | 12.5958 | 0 | 10.3244 | 2026 | 10.3244 | Специализированная автотехника приобретается с целью обеспечения выполнения работ в составе ремонтной и инвестиционной программ Общества хозяйственным способом, комплектации оборудованием ремонтно-эксплуатационных подразделений РЭС Центрального филиала, в порядке плановой замены основного средства, выработавшего эксплуатационный срок службы, установленный заводом-изготовителем. Срок полезного использования, установленный Положением по учетной политике АО "ЛОЭСК" для бухгалтерского и налогового учета (приказ №48 о/д от 25.03.2022 г), истек. Эксплуатация специализированной автотехники после истечения срока полезного использования не допускается в соответствии с положениями законодательства об охране труда, обязывающего работодателя обеспечить безопасные условия труда работников. Аренда техники для обеспечения производственной деятельности экономически неэффективна. Количество единиц техники определено исходя из количества работающих бригад в Центральном филиале. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Луга, Покупка Автомобиля автолаборатории (22-1-06-3-05-07-0-0200) | L_22-1-06-3-05-07-0-0200 | 48.0647 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 48.0647 | 0 | 0 | 48.0647 | 0 | 39.3973 | 2026 | 39.3973 | Специализированная автотехника приобретается с целью обеспечения выполнения работ в составе ремонтной и инвестиционной программ Общества хозяйственным способом, комплектации оборудованием ремонтно-эксплуатационных подразделений РЭС Южного филиала, в порядке плановой замены основного средства, выработавшего эксплуатационный срок службы, установленный заводом-изготовителем. Срок полезного использования, установленный Положением по учетной политике АО "ЛОЭСК" для бухгалтерского и налогового учета (приказ №1324 о/д от 30.12.2020 г.), истек. Эксплуатация специализированной автотехники после истечения срока полезного использования не допускается в соответствии с положениями законодательства об охране труда, обязывающего работодателя обеспечить безопасные условия труда работников. Аренда техники для обеспечения производственной деятельности экономически неэффективна. Количество единиц техники определено исходя из количества работающих бригад в Южном филиале. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Тихв, Покупка Аварийной осветительная установки «СВЕТОВАЯ БАШНЯ» с генератором ELG(5)1000S 2,7 GX (21-1-20-3-05-07-0-0229) | L_21-1-20-3-05-07-0-0229 | 0.56662 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 0.56662 | 0 | 0 | 0.56662 | 0 | 0.46444 | 2029 | 0.46444 | Аварийная осветительная установка "Световая башня" необходима для экстренного развертывания на местности при несанкционированном отключении освещения, для освещения больших площадей при проведении ремонтных и восстановительных работ на электросетевых объектах филиала в ночное время и вечернее время в осенне-зимний период | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Кириш, РК гаража с производственными помещениями инв. № 090000400, г. Кириши ЛО (21-1-20-0-11-07-0-0231) | L_21-1-20-0-11-07-0-0231 | 2.5162 | Сметный расчет | 2.5162 | 0 | 0 | 2.5162 | 0 | 2.0968 | 2028 | 2.0968 | Соблюдение норм условий и безопасности труда. Обеспечение соответствия требованиям п.5 приказа Минстроя России от 24.08.2016 N 590/пр "Об утверждении свода правил "Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения" | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1188 | 0 | 0
1.6. | Всев, Покупка траншейных крепей (21-1-17-3-05-07-0-0334) | L_21-1-17-3-05-07-0-0334 | 0.25782 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 0.25782 | 0 | 0 | 0.25782 | 0 | 0.21133 | 2029 | 0.21133 | Согласно "Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ", утвержденных приказом Минэнерго России от 04.10.2022 №1070, энергообъекты для своевременного и качественного проведения ремонта должны быть укомплектованы инструментом и средствами производства ремонтных работ. В связи с производственной необходимостью (для производства ремонтных работ, сверления шин и металлических листов) филиалу необходимо приобрести траншейные крепи для нужд РЭС г. Всеволожск | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | ЦА, Разработка и внедрение автоматизированной системы управления предприятием (АСУП) (21-1-00-6-13-07-0-0465) | L_21-1-00-6-13-07-0-0465 | 233.8328 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 17.9527 | 0 | 0 | 17.9527 | 0 | 18.0621 | 2022 | 233.8328 | В настоящий момент автоматизированная система управления финансово-хозяйственной деятельности АО «ЛОЭСК» версии построена на базе продукта «1С: Управление производственным предприятием 1.2.». Данная версия конфигурации снята с поддержки производителем в 2022 году. Вследствие этого недоступно автоматическое обновление системы (вплоть до форм отчётности) с целью обеспечения исполнения изменяющегося законодательства в сфере бухгалтерского учёта и электроэнергетики. Каждое такое обновление требует индивидуальной доработки системы за дополнительную плату. Цель разработки и внедрения новой автоматизированной системы управления предприятием - увеличение эффективности и производительности работы персонала за счет: - автоматизации ранее неавтоматизированных или неоптимально автоматизированных функций системы; - взаимного сопряжения всех используемых информационных систем и достижения принципа однократного введения любой необходимой информации; - совершенствования и централизации нормативно-технической базы и методического обеспечения деятельности предприятия; - выполнение пространственного анализа обеспечивающего различные способы визуализации и интеграцию с корпоративными системами для управления активами предприятия: проектирования, управления имуществом, диспетчеризации, управления техобслуживанием и ремонтом, а так же работу с клиентами (ГИС). | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | ЦА, Разработка схем перспективного развития электрических распределительных сетей (21-1-00-1-11-04-0-0735) | L_21-1-00-1-11-04-0-0735 | 14.22 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 14.22 | 0 | 0 | 14.22 | 0 | 11.85 | 2028 | 11.85 | СПР разрабатываются с целью определения перспективного изменения электрических нагрузок потребителей в границах присутствия электросетевого комплекса АО «ЛОЭСК» с учетом оптимального развития сетей и технической политики АО «ЛОЭСК», предварительной проработки схем присоединения к энергосистеме перспективных объектов технологического присоединения, повышения надежности электроснабжения потребителей, снижение потерь электроэнергии для обеспечения гарантированного электроснабжения потребителей АО «ЛОЭСК». | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, Стр-во здания склада в д. Янино Всеволожского района ЛО (21-1-17-1-11-04-2-0201) | K_21-1-17-1-11-04-2-0201 | 46.0949 | Сметный расчет | 46.0949 | 0 | 0 | 46.0949 | 0 | 38.4124 | 2029 | 38.4124 | Соблюдение норм условий и безопасности труда. Обеспечение соответствия требованиям п.5 приказа Минстроя России от 24.08.2016 N 590/пр "Об утверждении свода правил "Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения" | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0
1.6. | Киров, Стр-во склада на территории филиала АО "ЛОЭСК" "Центральные электросети" РЭС г. Кировск (21-1-10-1-11-04-2-0199) | K_21-1-10-1-11-04-2-0199 | 6.4382 | Сметный расчет | 6.4382 | 0 | 0 | 6.4382 | 0 | 5.3652 | 2029 | 5.3652 | Соблюдение норм условий и безопасности труда | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0
1.6. | Волх, Сервер контроллер домена (24-1-20-3-05-04-2-0092) | J_24-1-20-3-05-04-2-0092 | 1.8735 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 1.8735 | 0 | 0 | 1.8735 | 0 | 1.5613 | 2026 | 1.5613 | Отсутствие поддержки актуальных версий ОС Windows Server. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Подп, Сервер контроллер домена (24-1-20-3-05-04-2-0091) | J_24-1-20-3-05-04-2-0091 | 1.8735 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 1.8735 | 0 | 0 | 1.8735 | 0 | 1.5613 | 2026 | 1.5613 | Отсутствие поддержки актуальных версий ОС Windows Server. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | ЛодП, Сервер контроллер домена (24-1-20-3-05-04-2-0090) | J_24-1-20-3-05-04-2-0090 | 1.8735 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 1.8735 | 0 | 0 | 1.8735 | 0 | 1.5613 | 2026 | 1.5613 | Отсутствие поддержки актуальных версий ОС Windows Server. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Киров, Создание ТМ РП-11 п. Мга (24-1-10-1-03-04-2-0072) | J_24-1-10-1-03-04-2-0072 | 3.7292 | Сметный расчет | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 3.1076 | 2029 | 3.1076 | Оптимизация режимов работы сети, включая оптимизацию по критерию минимизации потерь в сети. Сокращение времени простоев электросетевого оборудования за счет автоматизации управления режимами его работы, деятельности по управлению работами на объектах. Сокращение ущерба от ошибок персонала. В соответствии: с Приказом Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2003 N 4799). Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Киров, Создание ТМ ТП-505 г.Отрадное (24-1-10-1-03-04-2-0071) | J_24-1-10-1-03-04-2-0071 | 2.6211 | Сметный расчет | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.1842 | 2029 | 2.1842 | Оптимизация режимов работы сети, включая оптимизацию по критерию минимизации потерь в сети. Сокращение времени простоев электросетевого оборудования за счет автоматизации управления режимами его работы, деятельности по управлению работами на объектах. Сокращение ущерба от ошибок персонала. В соответствии: с Приказом Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2003 N 4799). Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Слан, Сервер контроллер домена (24-1-08-3-05-04-2-0093) | J_24-1-08-3-05-04-2-0093 | 1.8735 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 1.8735 | 0 | 0 | 1.8735 | 0 | 1.5613 | 2026 | 1.5613 | Отсутствие поддержки актуальных версий ОС Windows Server. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Гатч, Установка оборудования (реклоузер с телемеханикой) на ВЛ-10 кВ ф.24 ПС Гатчинская г. Гатчина (24-1-06-1-03-04-2-0113) | J_24-1-06-1-03-04-2-0113 | 0.68316 | Сметный расчет | 0.68316 | 0 | 0 | 0.68316 | 0 | 0.5693 | 2029 | 0.5693 | Оптимизация режимов работы сети, включая оптимизацию по критерию минимизации потерь в сети. Сокращение времени простоев электросетевого оборудования за счет автоматизации управления режимами его работы, деятельности по управлению работами на объектах. Сокращение ущерба от ошибок персонала. В соответствии: с Приказом Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2003 N 4799). Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Гатч, Установка оборудования (реклоузер с телемеханикой) на ВЛ-10 кВ ф.20 ПС-Промзона-1 г. Гатчина (24-1-06-1-03-04-2-0112) | J_24-1-06-1-03-04-2-0112 | 0.68316 | Сметный расчет | 0.68316 | 0 | 0 | 0.68316 | 0 | 0.5693 | 2029 | 0.5693 | Оптимизация режимов работы сети, включая оптимизацию по критерию минимизации потерь в сети. Сокращение времени простоев электросетевого оборудования за счет автоматизации управления режимами его работы, деятельности по управлению работами на объектах. Сокращение ущерба от ошибок персонала. В соответствии: с Приказом Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2003 N 4799). Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Гатч, Создание ТМ ТП-244 г.Гатчина (24-1-06-1-03-04-2-0070) | J_24-1-06-1-03-04-2-0070 | 2.6211 | Сметный расчет | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.1842 | 2029 | 2.1842 | Оптимизация режимов работы сети, включая оптимизацию по критерию минимизации потерь в сети. Сокращение времени простоев электросетевого оборудования за счет автоматизации управления режимами его работы, деятельности по управлению работами на объектах. Сокращение ущерба от ошибок персонала. В соответствии: с Приказом Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2003 N 4799). Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Выб, Плоттер (24-1-05-3-05-04-2-0088) | J_24-1-05-3-05-04-2-0088 | 0.83066 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 0.83066 | 0 | 0 | 0.83066 | 0 | 0.69222 | 2027 | 0.69222 | Замена Плоттера, в связи с моральным и физическим износом | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Выб, МФУ (24-1-05-3-05-04-2-0087) | J_24-1-05-3-05-04-2-0087 | 0.5287 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 0.5287 | 0 | 0 | 0.5287 | 0 | 0.44058 | 2027 | 0.44058 | Замена печатного оборудования, в связи с моральным и физическим износом | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-3 в г. Приморск (инв.№ 050002895) (24-1-05-1-03-04-2-0073) | J_24-1-05-1-03-04-2-0073 | 2.6211 | Сметный расчет | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.1842 | 2029 | 2.1842 | Оптимизация режимов работы сети, включая оптимизацию по критерию минимизации потерь в сети. Сокращение времени простоев электросетевого оборудования за счет автоматизации управления режимами его работы, деятельности по управлению работами на объектах. Сокращение ущерба от ошибок персонала. В соответствии: с Приказом Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2003 N 4799). Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | ЦА, Сервер в основной ЦОД (24-1-00-3-05-04-2-0099) | J_24-1-00-3-05-04-2-0099 | 8.9507 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 8.9507 | 0 | 0 | 8.9507 | 0 | 7.4589 | 2027 | 7.4589 | Плановая замена существующих вычислительных мощностей для нужд АСУФХД | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | ЦА, Сервер в основной ЦОД (24-1-00-3-05-04-2-0097) | J_24-1-00-3-05-04-2-0097 | 9.0981 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 9.0981 | 0 | 0 | 9.0981 | 0 | 7.5818 | 2026 | 7.5818 | Плановая замена существующих вычислительных мощностей для нужд АСУФХД. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | ЦА, МФУ (24-1-00-3-05-04-2-0094) | J_24-1-00-3-05-04-2-0094 | 0.5287 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 0.5287 | 0 | 0 | 0.5287 | 0 | 0.44058 | 2027 | 0.44058 | Взамен физически и морально устаревшей модели. Отсутствие цветного сканирования | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | ЦА, Телевизор (24-1-00-3-05-04-2-0089) | J_24-1-00-3-05-04-2-0089 | 0.29804 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 0.29804 | 0 | 0 | 0.29804 | 0 | 0.24837 | 2027 | 0.24837 | В связи с необходимостью проведения обучения и видео инструктажей персонала компании. А так же для проведения ВКС в условиях дистанционной работы. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Кириш, Разработка и создание системы комплексной без-ти на подстанции ПС-63 "КДСК" (23-1-20-1-11-04-2-0082) | J_23-1-20-1-11-04-2-0082 | 41.1512 | Сметный расчет | 40.3966 | 0 | 0 | 40.3966 | 0 | 33.6386 | 2027 | 34.2927 | Предотвращение хищений, несанкционированного доступа, террористических актов, на ПС в целях выполнения требований ФЗ №256 "О безопасности объектов ТЭК" | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Бокс, Создание ТМ ТП-28 РЭС г. Бокситогорск (23-1-20-1-03-04-2-0079) | J_23-1-20-1-03-04-2-0079 | 2.6211 | Сметный расчет | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.1842 | 2029 | 2.1842 | Оптимизация режимов работы сети, включая оптимизацию по критерию минимизации потерь в сети. Сокращение времени простоев электросетевого оборудования за счет автоматизации управления режимами его работы, деятельности по управлению работами на объектах. Сокращение ущерба от ошибок персонала. В соответствии: с Приказом Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2003 N 4799). Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Бокс, Создание ТМ ТП-23 РЭС г. Бокситогорск (23-1-20-1-03-04-2-0078) | J_23-1-20-1-03-04-2-0078 | 2.6211 | Сметный расчет | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.1842 | 2029 | 2.1842 | Оптимизация режимов работы сети, включая оптимизацию по критерию минимизации потерь в сети. Сокращение времени простоев электросетевого оборудования за счет автоматизации управления режимами его работы, деятельности по управлению работами на объектах. Сокращение ущерба от ошибок персонала. В соответствии: с Приказом Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2003 N 4799). Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Бокс, Создание ТМ ТП-25 РЭС г.Бокситогорск (23-1-20-1-03-04-2-0077) | J_23-1-20-1-03-04-2-0077 | 2.6211 | Сметный расчет | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.1842 | 2029 | 2.1842 | Оптимизация режимов работы сети, включая оптимизацию по критерию минимизации потерь в сети. Сокращение времени простоев электросетевого оборудования за счет автоматизации управления режимами его работы, деятельности по управлению работами на объектах. Сокращение ущерба от ошибок персонала. В соответствии: с Приказом Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2003 N 4799). Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Всев, Световая башня с генератором (23-1-17-3-05-04-2-0110) | J_23-1-17-3-05-04-2-0110 | 0.56662 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 0.56662 | 0 | 0 | 0.56662 | 0 | 0.46444 | 2029 | 0.46444 | Обеспечение нужд персонала во время выполнения аварийно-восстановительных работ в темное время суток. Световая башня применяется в качестве осветительного комплекса для оперативной организации освещения больших территорий в темное время суток и ночное время. Согласно "Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ", утвержденных приказом Минэнерго России от 04.10.2022 №1070, энергообъекты для своевременного и качественного проведения ремонта должны быть укомплектованы инструментом и средствами производства ремонтных работ. В связи с производственной необходимостью филиалу необходимо приобрести Световую башню с генератором. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Киров, Сварочный полуавтомат (23-1-10-3-05-04-2-0104) | J_23-1-10-3-05-04-2-0104 | 0.32086 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 0.32086 | 0 | 0 | 0.32086 | 0 | 0.263 | 2028 | 0.263 | Обеспечение нужд персонала во время выполнения строительных, ремонтных и аварийных работ. Согласно "Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ", утвержденных приказом Минэнерго России 04.10.2022 №1070, энергообъекты для своевременного и качественного проведения ремонта должны быть укомплектованы инструментом и средствами производства ремонтных работ. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Киров, Сервер контроллер домена (23-1-10-3-05-04-2-0099) | J_23-1-10-3-05-04-2-0099 | 1.8735 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 1.8735 | 0 | 0 | 1.8735 | 0 | 1.5613 | 2027 | 1.5613 | Отсутствие поддержки актуальных версий ОС Windows Server. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Тосно, Сервер контроллер домена (23-1-10-3-05-04-2-0098) | J_23-1-10-3-05-04-2-0098 | 1.8735 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 1.8735 | 0 | 0 | 1.8735 | 0 | 1.5613 | 2027 | 1.5613 | Отсутствие поддержки актуальных версий ОС Windows Server. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Всев, Разработка и создание системы комплексной без-ти на высоковольтной подстанции ПС-515 пос. им. Морозова (23-1-10-1-11-04-2-0080) | J_23-1-10-1-11-04-2-0080 | 40.8898 | Сметный расчет | 40.0874 | 0 | 0 | 40.0874 | 0 | 33.373 | 2027 | 34.0748 | Предотвращение хищений, несанкционированного доступа, террористических актов, на ПС в целях выполнения требований ФЗ №256 "О безопасности объектов ТЭК" | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Киров, Создание ТМ ТП-501 г. Отрадное (23-1-10-1-03-04-2-0075) | J_23-1-10-1-03-04-2-0075 | 2.6211 | Сметный расчет | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.1842 | 2029 | 2.1842 | Оптимизация режимов работы сети, включая оптимизацию по критерию минимизации потерь в сети. Сокращение времени простоев электросетевого оборудования за счет автоматизации управления режимами его работы, деятельности по управлению работами на объектах. Сокращение ущерба от ошибок персонала. В соответствии: с Приказом Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2003 N 4799). Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Киров, Создание ТМ РТП-566 г. Отрадное (23-1-10-1-03-04-2-0074) | J_23-1-10-1-03-04-2-0074 | 3.7292 | Сметный расчет | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 3.1076 | 2029 | 3.1076 | Оптимизация режимов работы сети, включая оптимизацию по критерию минимизации потерь в сети. Сокращение времени простоев электросетевого оборудования за счет автоматизации управления режимами его работы, деятельности по управлению работами на объектах. Сокращение ущерба от ошибок персонала. В соответствии: с Приказом Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2003 N 4799). Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | СосБ, Создание ТМ ТП КЗ-6 РЭС г. Сосновый Бор (23-1-08-1-03-04-2-0076) | J_23-1-08-1-03-04-2-0076 | 2.6211 | Сметный расчет | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.1842 | 2029 | 2.1842 | Оптимизация режимов работы сети, включая оптимизацию по критерию минимизации потерь в сети. Сокращение времени простоев электросетевого оборудования за счет автоматизации управления режимами его работы, деятельности по управлению работами на объектах. Сокращение ущерба от ошибок персонала. В соответствии: с Приказом Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2003 N 4799). Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-27 в г. Приморск (инв.№ 050002976) (23-1-05-1-03-04-2-0083) | J_23-1-05-1-03-04-2-0083 | 2.6211 | Сметный расчет | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.1842 | 2029 | 2.1842 | Оптимизация режимов работы сети, включая оптимизацию по критерию минимизации потерь в сети. Сокращение времени простоев электросетевого оборудования за счет автоматизации управления режимами его работы, деятельности по управлению работами на объектах. Сокращение ущерба от ошибок персонала. В соответствии: с Приказом Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2003 N 4799). Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | ЦА, Кластер серверных коммутаторов в ЦОД (23-1-00-3-05-04-2-0101) | J_23-1-00-3-05-04-2-0101 | 4.1667 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 4.1667 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 3.4722 | 2026 | 3.4722 | Для отделения серверов Общества от ядра сети с последующей установкой "ПАК по защите периметра сети" | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | ЦА, Система защиты периметра сети (ПАК) (23-1-00-3-05-04-2-0100) | J_23-1-00-3-05-04-2-0100 | 21.5 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 21.5 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 17.9167 | 2026 | 17.9167 | Плановая замена существующего ПАК по истечении срока эксплуатации, лицензии и подписок | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Волх, Прибор измерения показателей качества электроэнергии (22-1-20-3-05-04-2-0128) | J_22-1-20-3-05-04-2-0128 | 0.76779 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 0.76779 | 0 | 0 | 0.76779 | 0 | 0.62934 | 2026 | 0.62934 | Обеспечение оборудованием для измерения качества электроэнергии и повышения бесперебойного электроснабжения потребителей электроэнергии | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Кириш, Приобретение автомобиля грузового (22-1-20-3-05-04-2-0062) | J_22-1-20-3-05-04-2-0062 | 1.6953 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 1.6953 | 0 | 0 | 1.6953 | 0 | 1.3896 | 2026 | 1.3896 | Обновление парка автотранспортных средств, комплектация производственных бригад РЭС филиала специализированной автотехникой для выполнения работ по эксплуатации, текущему ремонту и производства работ по объектам ремонтной и инвестиционной программ, выполняемым хозяйственным способом, обеспечение безопасных условий труда. Плановая замена основного средства, отработавшего эксплуатационный срок службы, установленный заводом изготовителем, срок полезного использования, определенный Положением по учетной политике АО "ЛОЭСК" для бухгалтерского и налогового учета (приказ №48 о/д от 25.03.2022 г),истек. Эксплуатация транспортного средства после истечения срока полезного использования не допускается в соответствии с положениями законодательства об охране труда, обязывающего работодателя обеспечить безопасные условия труда работников. Выбор марки автомобиля обусловлен положениями Технической политики Общества, предусматривающей стандартизацию парка транспортных средств и оборудования в целях повышения экономической эффективности и снижения операционных затрат на их содержание и эксплуатацию. Количество закупаемых единиц спецтехники определено исходя из общего количества и оснащенности производственных бригад. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Кириш, Приобретение автомобиля грузового (22-1-20-3-05-04-2-0061) | J_22-1-20-3-05-04-2-0061 | 4.444 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 4.444 | 0 | 0 | 4.444 | 0 | 3.6426 | 2026 | 3.6426 | Обновление парка автотранспортных средств, комплектация производственных бригад РЭС филиала специализированной автотехникой для выполнения работ по эксплуатации, текущему ремонту и производства работ по объектам ремонтной и инвестиционной программ, выполняемым хозяйственным способом, обеспечение безопасных условий труда. Плановая замена основного средства, отработавшего эксплуатационный срок службы, установленный заводом изготовителем, срок полезного использования, определенный Положением по учетной политике АО "ЛОЭСК" для бухгалтерского и налогового учета (приказ №48 о/д от 25.03.2022 г), истек. Эксплуатация транспортного средства после истечения срока полезного использования не допускается в соответствии с положениями законодательства об охране труда, обязывающего работодателя обеспечить безопасные условия труда работников. Выбор марки автомобиля обусловлен положениями Технической политики Общества, предусматривающей стандартизацию парка транспортных средств и оборудования в целях повышения экономической эффективности и снижения операционных затрат на их содержание и эксплуатацию Количество закупаемых единиц спецтехники определено исходя из общего количества и оснащенности производственных бригад. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | ЛодП, Приобретение автомобиля грузового (22-1-20-3-05-04-2-0054) | J_22-1-20-3-05-04-2-0054 | 1.6953 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 1.6953 | 0 | 0 | 1.6953 | 0 | 1.3896 | 2026 | 1.3896 | Обновление парка автотранспортных средств, комплектация производственных бригад РЭС филиала специализированной автотехникой для выполнения работ по эксплуатации, текущему ремонту и производства работ по объектам ремонтной и инвестиционной программ, выполняемым хозяйственным способом, обеспечение безопасных условий труда. Плановая замена основного средства, отработавшего эксплуатационный срок службы, установленный заводом изготовителем, срок полезного использования, определенный Положением по учетной политике АО "ЛОЭСК" для бухгалтерского и налогового учета (приказ №48 о/д от 25.03.2022 г.), истек. Эксплуатация транспортного средства после истечения срока полезного использования не допускается в соответствии с положениями законодательства об охране труда, обязывающего работодателя обеспечить безопасные условия труда работников. Выбор марки автомобиля обусловлен положениями Технической политики Общества, предусматривающей стандартизацию парка транспортных средств и оборудования в целях повышения экономической эффективности и снижения операционных затрат на их содержание и эксплуатацию. Количество закупаемых единиц спецтехники определено исходя из общего количества и оснащенности производственных бригад. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Волх, Приобретение автомобиля легкового (22-1-20-3-05-04-2-0022) | J_22-1-20-3-05-04-2-0022 | 2.2842 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 2.2842 | 0 | 0 | 2.2842 | 0 | 1.8723 | 2026 | 1.8723 | Транспортное средство приобретается с целью качественного и своевременного выполнения ремонтных работ и инвестиционных проектов Общества взамен существующего, отработавшего эксплуатационный срок службы, установленный заводом изготовителем. Срок полезного использования, установленный Положением по учетной политике АО "ЛОЭСК" для бухгалтерского и налогового учета (приказ №48 о/д от 25.03.2022 г), истек. Эксплуатация транспортного средства после истечения срока полезного использования опасна, так как может привести к дорожно-транспортным происшествиям и снизить качество обслуживания электросетевого оборудования. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Волх, Создание ТМ ТП-126 г. Волхов (22-1-20-1-03-04-2-0080) | J_22-1-20-1-03-04-2-0080 | 2.6211 | Сметный расчет | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.1842 | 2029 | 2.1842 | Оптимизация режимов работы сети, включая оптимизацию по критерию минимизации потерь в сети. Сокращение времени простоев электросетевого оборудования за счет автоматизации управления режимами его работы, деятельности по управлению работами на объектах. Сокращение ущерба от ошибок персонала. В соответствии: с Приказом Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2003 N 4799). Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Волх, Создание ТМ ТП-138 г. Волхов (22-1-20-1-03-04-2-0079) | J_22-1-20-1-03-04-2-0079 | 2.6211 | Сметный расчет | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.1842 | 2029 | 2.1842 | Оптимизация режимов работы сети, включая оптимизацию по критерию минимизации потерь в сети. Сокращение времени простоев электросетевого оборудования за счет автоматизации управления режимами его работы, деятельности по управлению работами на объектах. Сокращение ущерба от ошибок персонала. В соответствии: с Приказом Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2003 N 4799). Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Всев, Приобретение автомобиля легкового (22-1-17-3-05-04-2-0009) | J_22-1-17-3-05-04-2-0009 | 2.6543 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 2.6543 | 0 | 0 | 2.6543 | 0 | 2.1757 | 2026 | 2.1757 | Транспортное средство приобретается в порядке плановой замены основного средства, отработавшего эксплуатационный срок службы, установленный заводом изготовителем, срок полезного использования, определенный Положением по учетной политике АО "ЛОЭСК" для бухгалтерского и налогового учета (приказ №48 о/д от 25.03.2022 г), истек. Автомобиль повышенной проходимости предназначен для обеспечения деятельности РЭС Пригородного филиала. Эксплуатация транспортного средства после истечения срока полезного использования не допускается в соответствии с положениями законодательства об охране труда, обязывающего работодателя обеспечить безопасные условия труда работников. Выбор марки автомобиля обусловлен положениями Технической политики Общества, предусматривающей стандартизацию парка транспортных средств и оборудования в целях повышения экономической эффективности и снижения операционных затрат на их содержание и эксплуатацию. Количество единиц техники определено исходя из количества работающих производственных и аварийных бригад в Пригородном филиале. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Всев, Приобретение автомобиля легкового (22-1-17-3-05-04-2-0008) | J_22-1-17-3-05-04-2-0008 | 1.6723 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 1.6723 | 0 | 0 | 1.6723 | 0 | 1.3708 | 2026 | 1.3708 | Транспортное средство приобретается в порядке плановой замены основного средства, отработавшего эксплуатационный срок службы, установленный заводом изготовителем, срок полезного использования, определенный Положением по учетной политике АО "ЛОЭСК" для бухгалтерского и налогового учета (приказ №48 о/д от 25.03.2022 г.), истек. Автомобиль повышенной проходимости предназначен для обеспечения деятельности РЭС Пригородного филиала. Эксплуатация транспортного средства после истечения срока полезного использования не допускается в соответствии с положениями законодательства об охране труда, обязывающего работодателя обеспечить безопасные условия труда работников. Выбор марки автомобиля обусловлен положениями Технической политики Общества, предусматривающей стандартизацию парка транспортных средств и оборудования в целях повышения экономической эффективности и снижения операционных затрат на их содержание и эксплуатацию. Количество единиц техники определено исходя из количества работающих производственных и аварийных бригад в Пригородном филиале. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Всев, Приобретение автомобиля легкового (22-1-17-3-05-04-2-0007) | J_22-1-17-3-05-04-2-0007 | 1.7167 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 1.7167 | 0 | 0 | 1.7167 | 0 | 1.4071 | 2026 | 1.4071 | Транспортное средство приобретается в порядке плановой замены основного средства, отработавшего эксплуатационный срок службы, установленный заводом изготовителем, срок полезного использования, определенный Положением по учетной политике АО "ЛОЭСК" для бухгалтерского и налогового учета (приказ №48 о/д от 25.03.2022 г.), истек. Автомобиль повышенной проходимости предназначен для обеспечения деятельности РЭС Пригородного филиала. Эксплуатация транспортного средства после истечения срока полезного использования не допускается в соответствии с положениями законодательства об охране труда, обязывающего работодателя обеспечить безопасные условия труда работников. Выбор марки автомобиля обусловлен положениями Технической политики Общества, предусматривающей стандартизацию парка транспортных средств и оборудования в целях повышения экономической эффективности и снижения операционных затрат на их содержание и эксплуатацию. Количество единиц техники определено исходя из количества работающих производственных и аварийных бригад в Пригородном филиале. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Приобретение ЭТЛ (22-1-10-3-05-04-2-0048) | J_22-1-10-3-05-04-2-0048 | 57.9588 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 57.9588 | 0 | 0 | 57.9588 | 0 | 47.5072 | 2026 | 47.5072 | Соблюдение правил укомплектования Центрального филиала спецтехникой. Наличие специализированного транспортного средства - электро-технической лаборатории позволяет обеспечить квалифицированный измерительный контроль качества электроснабжения. Транспортное средство приобретается в порядке плановой замены основного средства, выработавшего эксплуатационный срок службы, установленный заводом-изготовителем. Срок полезного использования, установленный Положением по учетной политике АО "ЛОЭСК" для бухгалтерского и налогового учета (приказ №1324 о/д от 30.12.2020 г.), истек. Эксплуатация транспортного средства после истечения срока полезного использования не допускается в соответствии с положениями законодательства об охране труда, обязывающего работодателя обеспечить безопасные условия труда работников. Выбор марки автомобиля обусловлен его функциональным назначением и положениями Технической политики Общества, предусматривающей стандартизацию парка транспортных средств и оборудования в целях повышения экономической эффективности и снижения операционных затрат на их содержание и эксплуатацию. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Киров, Приобретение БКМ (22-1-10-3-05-04-2-0045) | J_22-1-10-3-05-04-2-0045 | 14.6434 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 14.6434 | 0 | 0 | 14.6434 | 0 | 12.0028 | 2027 | 12.0028 | Специализированная автотехника приобретается с целью обеспечения выполнения работ в составе ремонтной и инвестиционной программ Общества хозяйственным способом, комплектации оборудованием ремонтно-эксплуатационных подразделений РЭС Центрального филиала, в порядке плановой замены основного средства, выработавшего эксплуатационный срок службы, установленный заводом-изготовителем. Срок полезного использования, установленный Положением по учетной политике АО "ЛОЭСК" для бухгалтерского и налогового учета (приказ №48 о/д от 25.03.2022 г.), истек. Эксплуатация специализированной автотехники после истечения срока полезного использования не допускается в соответствии с положениями законодательства об охране труда, обязывающего работодателя обеспечить безопасные условия труда работников. Аренда техники для обеспечения производственной деятельности экономически неэффективна. Количество единиц техники определено исходя из количества работающих бригад в Центральном филиале. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Тосно, Приобретение автомобиля грузового (22-1-10-3-05-04-2-0030) | J_22-1-10-3-05-04-2-0030 | 4.1878 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 4.1878 | 0 | 0 | 4.1878 | 0 | 3.4326 | 2026 | 3.4326 | Транспортное средство приобретается с целью качественного и своевременного выполнения ремонтных работ и инвестиционных проектов Общества взамен существующего, отработавшего эксплуатационный срок службы, установленный заводом изготовителем. Срок полезного использования, установленный Положением по учетной политике АО "ЛОЭСК" для бухгалтерского и налогового учета (приказ №48 о/д от 25.03.2022 г), истек. Эксплуатация транспортного средства после истечения срока полезного использования опасна, так как может привести к дорожно-транспортным происшествиям и снизить качество обслуживания электросетевого оборудования | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Киров, Создание ТМ ТП-545 г. Отрадное (22-1-10-1-03-04-2-0078) | J_22-1-10-1-03-04-2-0078 | 3.9415 | Сметный расчет | 3.9291 | 0 | 0 | 3.9291 | 0 | 3.1681 | 2027 | 3.2326 | Создание системы телемеханики обеспечивает повышение надежности и безопасности работы электрооборудования, сокращает время простоев электросетевого оборудования за счет автоматизации управления режимами его работы, деятельности по управлению работами на объектах. Приказ Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Система телемеханики обеспечивает мониторинг безопасности проведения работ и сокращение ущерба от ошибок персонала. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (п.1.8.7, п.6.10.7). В результате реализации инвестиционного проекта организуется система телемеханики со следующими характеристиками: • многофункциональные измерительные преобразователи с классом точности не ниже 0.5, подключаемые к кернам измерительных трансформаторов класса точности не ниже 0.5; • телеинформация с метками единого астрономического времени; • суммарное время на измерение и передачу телеметрической информации (телеизмерений, телесигнализации) не должно превышать 1 секунды; • время передачи команды телеуправления не должно превышать 1 секунду; • протокол передачи телеинформации МЭК IEC 60870-5-104. • количество аналоговых и дискретных сигналов - 300; • основной и резервный цифровой канал связи . В состав системы телемеханики входят: устройства ТМ нижнего уровня, шкаф с сервером телемеханики. В диспетчерском пункте соответствующего РЭС будут выполнены работы по параметизации и отрисовке мнемосхем объекта. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Киров, Создание ТМ ТП-206 г. Кировск (22-1-10-1-03-04-2-0077) | J_22-1-10-1-03-04-2-0077 | 6.8003 | Сметный расчет | 6.7858 | 0 | 0 | 6.7858 | 0 | 5.5012 | 2027 | 5.5761 | Создание системы телемеханики обеспечивает повышение надежности и безопасности работы электрооборудования, сокращает время простоев электросетевого оборудования за счет автоматизации управления режимами его работы, деятельности по управлению работами на объектах. Приказ Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Система телемеханики обеспечивает мониторинг безопасности проведения работ и сокращение ущерба от ошибок персонала. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (п.1.8.7, п.6.10.7). В результате реализации инвестиционного проекта организуется система телемеханики со следующими характеристиками: • многофункциональные измерительные преобразователи с классом точности не ниже 0.5, подключаемые к кернам измерительных трансформаторов класса точности не ниже 0.5; • телеинформация с метками единого астрономического времени; • суммарное время на измерение и передачу телеметрической информации (телеизмерений, телесигнализации) не должно превышать 1 секунды; • время передачи команды телеуправления не должно превышать 1 секунду; • протокол передачи телеинформации МЭК IEC 60870-5-104. • количество аналоговых и дискретных сигналов - 300; • основной и резервный цифровой канал связи . В состав системы телемеханики входят: устройства ТМ нижнего уровня, шкаф с сервером телемеханики. В диспетчерском пункте соответствующего РЭС будут выполнены работы по параметизации и отрисовке мнемосхем объекта. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Киров, Создание ТМ ТП-185 г. Кировск (22-1-10-1-03-04-2-0076) | J_22-1-10-1-03-04-2-0076 | 7.7448 | Сметный расчет | 7.7304 | 0 | 0 | 7.7304 | 0 | 6.2754 | 2027 | 6.3503 | Создание системы телемеханики обеспечивает повышение надежности и безопасности работы электрооборудования, сокращает время простоев электросетевого оборудования за счет автоматизации управления режимами его работы, деятельности по управлению работами на объектах. Приказ Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Система телемеханики обеспечивает мониторинг безопасности проведения работ и сокращение ущерба от ошибок персонала. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (п.1.8.7, п.6.10.7). В результате реализации инвестиционного проекта организуется система телемеханики со следующими характеристиками: • многофункциональные измерительные преобразователи с классом точности не ниже 0.5, подключаемые к кернам измерительных трансформаторов класса точности не ниже 0.5; • телеинформация с метками единого астрономического времени; • суммарное время на измерение и передачу телеметрической информации (телеизмерений, телесигнализации) не должно превышать 1 секунды; • время передачи команды телеуправления не должно превышать 1 секунду; • протокол передачи телеинформации МЭК IEC 60870-5-104. • количество аналоговых и дискретных сигналов - 300; • основной и резервный цифровой канал связи . В состав системы телемеханики входят: устройства ТМ нижнего уровня, шкаф с сервером телемеханики. В диспетчерском пункте соответствующего РЭС будут выполнены работы по параметизации и отрисовке мнемосхем объекта. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Тосно, Создание ТМ ТП-231 Красный Бор (22-1-10-1-03-04-2-0075) | J_22-1-10-1-03-04-2-0075 | 3.1162 | Сметный расчет | 3.1038 | 0 | 0 | 3.1038 | 0 | 2.4917 | 2027 | 2.5561 | Создание системы телемеханики обеспечивает повышение надежности и безопасности работы электрооборудования, сокращает время простоев электросетевого оборудования за счет автоматизации управления режимами его работы, деятельности по управлению работами на объектах. Приказ Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Система телемеханики обеспечивает мониторинг безопасности проведения работ и сокращение ущерба от ошибок персонала. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (п.1.8.7, п.6.10.7). В результате реализации инвестиционного проекта организуется система телемеханики со следующими характеристиками: • многофункциональные измерительные преобразователи с классом точности не ниже 0.5, подключаемые к кернам измерительных трансформаторов класса точности не ниже 0.5; • телеинформация с метками единого астрономического времени; • суммарное время на измерение и передачу телеметрической информации (телеизмерений, телесигнализации) не должно превышать 1 секунды; • время передачи команды телеуправления не должно превышать 1 секунду; • протокол передачи телеинформации МЭК IEC 60870-5-104. • количество аналоговых и дискретных сигналов - 300; • основной и резервный цифровой канал связи . В состав системы телемеханики входят: устройства ТМ нижнего уровня, шкаф с сервером телемеханики. В диспетчерском пункте соответствующего РЭС будут выполнены работы по параметизации и отрисовке мнемосхем объекта. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Тосно, Создание ТМ РП-1 г. Никольское (22-1-10-1-03-04-2-0074) | J_22-1-10-1-03-04-2-0074 | 8.6108 | Сметный расчет | 8.5983 | 0 | 0 | 8.5983 | 0 | 6.9954 | 2027 | 7.0598 | Создание системы телемеханики обеспечивает повышение надежности и безопасности работы электрооборудования, сокращает время простоев электросетевого оборудования за счет автоматизации управления режимами его работы, деятельности по управлению работами на объектах. Приказ Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Система телемеханики обеспечивает мониторинг безопасности проведения работ и сокращение ущерба от ошибок персонала. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (п.1.8.7, п.6.10.7). В результате реализации инвестиционного проекта организуется система телемеханики со следующими характеристиками: • многофункциональные измерительные преобразователи с классом точности не ниже 0.5, подключаемые к кернам измерительных трансформаторов класса точности не ниже 0.5; • телеинформация с метками единого астрономического времени; • суммарное время на измерение и передачу телеметрической информации (телеизмерений, телесигнализации) не должно превышать 1 секунды; • время передачи команды телеуправления не должно превышать 1 секунду; • протокол передачи телеинформации МЭК IEC 60870-5-104. • количество аналоговых и дискретных сигналов - 300; • основной и резервный цифровой канал связи . В состав системы телемеханики входят: устройства ТМ нижнего уровня, шкаф с сервером телемеханики. В диспетчерском пункте соответствующего РЭС будут выполнены работы по параметизации и отрисовке мнемосхем объекта. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Кинг, Приобретение автомобиля легкового (22-1-08-3-05-04-2-0004) | J_22-1-08-3-05-04-2-0004 | 2.6543 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 2.6543 | 0 | 0 | 2.6543 | 0 | 2.1757 | 2026 | 2.1757 | Транспортное средство приобретается в порядке плановой замены основного средства, отработавшего эксплуатационный срок службы, установленный заводом изготовителем, срок полезного использования, определенный Положением по учетной политике АО "ЛОЭСК" для бухгалтерского и налогового учета (приказ №48 о/д от 25.03.2022 г.), истек. Автомобиль повышенной проходимости предназначен для обеспечения деятельности РЭС Западного филиала. Эксплуатация транспортного средства после истечения срока полезного использования не допускается в соответствии с положениями законодательства об охране труда, обязывающего работодателя обеспечить безопасные условия труда работников. Выбор марки автомобиля обусловлен положениями Технической политики Общества, предусматривающей стандартизацию парка транспортных средств и оборудования в целях повышения экономической эффективности и снижения операционных затрат на их содержание и эксплуатацию. Количество единиц техники определено исходя из количества работающих производственных и аварийных бригад в Западном филиале. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Кинг, Приобретение АГП (22-1-08-3-05-04-2-0003) | J_22-1-08-3-05-04-2-0003 | 13.1122 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 13.1122 | 0 | 0 | 13.1122 | 0 | 10.7477 | 2027 | 10.7477 | Специализированная автотехника приобретается с целью обеспечения выполнения работ в составе ремонтной и инвестиционной программ Общества хозяйственным способом, комплектации оборудованием ремонтно-эксплуатационных подразделений РЭС Западного филиала, в порядке плановой замены основного средства, выработавшего эксплуатационный срок службы, установленный заводом-изготовителем. Срок полезного использования, установленный Положением по учетной политике АО "ЛОЭСК" для бухгалтерского и налогового учета (приказ №48 о/д от 25.03.2022 г.), истек. Эксплуатация специализированной автотехники после истечения срока полезного использования не допускается в соответствии с положениями законодательства об охране труда, обязывающего работодателя обеспечить безопасные условия труда работников. Аренда техники для обеспечения производственной деятельности экономически неэффективна. Количество единиц техники определено исходя из количества работающих бригад в Западном филиале. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Волос, Установка оборудования (реклоузер с телемеханикой) на ВЛ-10 кВ 9-16 ЛЗ18-3 г Волосово (22-1-08-1-03-04-2-0130) | J_22-1-08-1-03-04-2-0130 | 0.68316 | Сметный расчет | 0.68316 | 0 | 0 | 0.68316 | 0 | 0.5693 | 2029 | 0.5693 | Оптимизация режимов работы сети, включая оптимизацию по критерию минимизации потерь в сети. Сокращение времени простоев электросетевого оборудования за счет автоматизации управления режимами его работы, деятельности по управлению работами на объектах. Сокращение ущерба от ошибок персонала. В соответствии: с Приказом Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2003 N 4799). Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Гатч, Приобретение автомобиля легкового (22-1-06-3-05-04-2-0019) | J_22-1-06-3-05-04-2-0019 | 2.2221 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 2.2221 | 0 | 0 | 2.2221 | 0 | 1.8214 | 2026 | 1.8214 | Транспортное средство приобретается с целью качественного и своевременного выполнения ремонтных работ и инвестиционных проектов Общества взамен существующего, отработавшего эксплуатационный срок службы, установленный заводом изготовителем. Срок полезного использования, установленный Положением по учетной политике АО "ЛОЭСК" для бухгалтерского и налогового учета (приказ №48 о/д от 25.03.2022 г), истек. Эксплуатация транспортного средства после истечения срока полезного использования опасна, так как может привести к дорожно-транспортным происшествиям и снизить качество обслуживания электросетевого оборудования | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Гатч, Создание ТМ РП-19 г. Гатчина (22-1-06-1-03-04-2-0073) | J_22-1-06-1-03-04-2-0073 | 3.7292 | Сметный расчет | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 3.1076 | 2029 | 3.1076 | Оптимизация режимов работы сети, включая оптимизацию по критерию минимизации потерь в сети. Сокращение времени простоев электросетевого оборудования за счет автоматизации управления режимами его работы, деятельности по управлению работами на объектах. Сокращение ущерба от ошибок персонала. В соответствии: с Приказом Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2003 N 4799). Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Выб, Создание ТМ РП-61 (инв.№ 050001172) г. Выборг (22-1-05-1-03-04-2-0093) | J_22-1-05-1-03-04-2-0093 | 3.7292 | Сметный расчет | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 3.1076 | 2029 | 3.1076 | Оптимизация режимов работы сети, включая оптимизацию по критерию минимизации потерь в сети. Сокращение времени простоев электросетевого оборудования за счет автоматизации управления режимами его работы, деятельности по управлению работами на объектах. Сокращение ущерба от ошибок персонала. В соответствии: с Приказом Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2003 N 4799). Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Тихв, Приобретение АГП (21-1-20-3-05-04-2-0047) | J_21-1-20-3-05-04-2-0047 | 13.1122 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 13.1122 | 0 | 0 | 13.1122 | 0 | 10.7477 | 2027 | 10.7477 | Специализированная автотехника приобретается с целью обеспечения выполнения работ в составе ремонтной и инвестиционной программ Общества хозяйственным способом, комплектации оборудованием ремонтно-эксплуатационных подразделений РЭС Восточного филиала, в порядке плановой замены основного средства, выработавшего эксплуатационный срок службы, установленный заводом-изготовителем. Срок полезного использования, установленный Положением по учетной политике АО "ЛОЭСК" для бухгалтерского и налогового учета (приказ №48 о/д от 25.03.2022 г.), истек. Эксплуатация специализированной автотехники после истечения срока полезного использования не допускается в соответствии с положениями законодательства об охране труда, обязывающего работодателя обеспечить безопасные условия труда работников. Аренда техники для обеспечения производственной деятельности экономически неэффективна. Количество единиц техники определено исходя из количества работающих бригад в Восточном филиале. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Тихв, Создание ЛВС (21-1-20-1-11-04-2-0118) | J_21-1-20-1-11-04-2-0118 | 4.1157 | Сметный расчет | 2.8307 | 0 | 0 | 2.8307 | 0 | 2.3589 | 2027 | 3.4298 | Создание ЛВС предназначено для организации новых рабочих мест. В рамках создания ЛВС планируется следующее: организация сети, коммутация новых кабельных линий (80 сетевых портов), приобретение сетевого оборудования и оборудования бесперебойного питания. Создание ЛВС обеспечит повышение качества локальной сети, увеличение скорость обработки данных, доступность сетевых ресурсов, увеличение пропускной способности сети, возможность создания новых рабочих мест. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Кириш, Создание ТМ РП-2 РЭС г. Кириши (21-1-20-1-03-04-2-0090) | J_21-1-20-1-03-04-2-0090 | 14.5736 | Сметный расчет | 14.5583 | 0 | 0 | 14.5583 | 0 | 11.8654 | 2026 | 11.9477 | Создание системы телемеханики обеспечивает повышение надежности и безопасности работы электрооборудования, сокращает время простоев электросетевого оборудования за счет автоматизации управления режимами его работы, деятельности по управлению работами на объектах. Приказ Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Система телемеханики обеспечивает мониторинг безопасности проведения работ и сокращение ущерба от ошибок персонала. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (п.1.8.7, п.6.10.7). В результате реализации инвестиционного проекта организуется система телемеханики со следующими характеристиками: • многофункциональные измерительные преобразователи с классом точности не ниже 0.5, подключаемые к кернам измерительных трансформаторов класса точности не ниже 0.5; • телеинформация с метками единого астрономического времени; • суммарное время на измерение и передачу телеметрической информации (телеизмерений, телесигнализации) не должно превышать 1 секунды; • время передачи команды телеуправления не должно превышать 1 секунду; • протокол передачи телеинформации МЭК IEC 60870-5-104. • количество аналоговых и дискретных сигналов - 300; • основной и резервный цифровой канал связи . В состав системы телемеханики входят: устройства ТМ нижнего уровня, шкаф с сервером телемеханики. В диспетчерском пункте соответствующего РЭС будут выполнены работы по параметизации и отрисовке мнемосхем объекта. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Кириш, Создание ТМ РП-1 г. Кириши (21-1-20-1-03-04-2-0089) | J_21-1-20-1-03-04-2-0089 | 14.6387 | Сметный расчет | 14.6234 | 0 | 0 | 14.6234 | 0 | 11.9188 | 2026 | 12.0011 | Создание системы телемеханики обеспечивает повышение надежности и безопасности работы электрооборудования, сокращает время простоев электросетевого оборудования за счет автоматизации управления режимами его работы, деятельности по управлению работами на объектах. Приказ Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Система телемеханики обеспечивает мониторинг безопасности проведения работ и сокращение ущерба от ошибок персонала. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (п.1.8.7, п.6.10.7). В результате реализации инвестиционного проекта организуется система телемеханики со следующими характеристиками: • многофункциональные измерительные преобразователи с классом точности не ниже 0.5, подключаемые к кернам измерительных трансформаторов класса точности не ниже 0.5; • телеинформация с метками единого астрономического времени; • суммарное время на измерение и передачу телеметрической информации (телеизмерений, телесигнализации) не должно превышать 1 секунды; • время передачи команды телеуправления не должно превышать 1 секунду; • протокол передачи телеинформации МЭК IEC 60870-5-104. • количество аналоговых и дискретных сигналов - 300; • основной и резервный цифровой канал связи . В состав системы телемеханики входят: устройства ТМ нижнего уровня, шкаф с сервером телемеханики. В диспетчерском пункте соответствующего РЭС будут выполнены работы по параметизации и отрисовке мнемосхем объекта. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Волх, Создание ТМ ТП-49 РЭС г. Волхов (21-1-20-1-03-04-2-0088) | J_21-1-20-1-03-04-2-0088 | 2.6211 | Сметный расчет | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.1842 | 2029 | 2.1842 | Оптимизация режимов работы сети, включая оптимизацию по критерию минимизации потерь в сети. Сокращение времени простоев электросетевого оборудования за счет автоматизации управления режимами его работы, деятельности по управлению работами на объектах. Сокращение ущерба от ошибок персонала. В соответствии: с Приказом Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2003 N 4799). Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Волх, Создание ТМ ТП-50 РЭС г. Волхов (21-1-20-1-03-04-2-0087) | J_21-1-20-1-03-04-2-0087 | 2.6211 | Сметный расчет | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.1842 | 2029 | 2.1842 | Оптимизация режимов работы сети, включая оптимизацию по критерию минимизации потерь в сети. Сокращение времени простоев электросетевого оборудования за счет автоматизации управления режимами его работы, деятельности по управлению работами на объектах. Сокращение ущерба от ошибок персонала. В соответствии: с Приказом Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2003 N 4799). Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Тихв, Создание ТМ РП-500 РЭС г. Тихвин (21-1-20-1-03-04-2-0086) | J_21-1-20-1-03-04-2-0086 | 3.7292 | Сметный расчет | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 3.1076 | 2029 | 3.1076 | Оптимизация режимов работы сети, включая оптимизацию по критерию минимизации потерь в сети. Сокращение времени простоев электросетевого оборудования за счет автоматизации управления режимами его работы, деятельности по управлению работами на объектах. Сокращение ущерба от ошибок персонала. В соответствии: с Приказом Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2003 N 4799). Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Тихв, Создание ТМ РП-113 РЭС г. Тихвин (21-1-20-1-03-04-2-0085) | J_21-1-20-1-03-04-2-0085 | 3.7292 | Сметный расчет | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 3.1076 | 2029 | 3.1076 | Оптимизация режимов работы сети, включая оптимизацию по критерию минимизации потерь в сети. Сокращение времени простоев электросетевого оборудования за счет автоматизации управления режимами его работы, деятельности по управлению работами на объектах. Сокращение ущерба от ошибок персонала. В соответствии: с Приказом Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2003 N 4799). Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Всев, Создание ЛВС (21-1-17-1-11-04-2-0116) | J_21-1-17-1-11-04-2-0116 | 3.9821 | Сметный расчет | 3.3828 | 0 | 0 | 3.3828 | 0 | 2.819 | 2027 | 3.3184 | Создание ЛВС предназначено для организации новых рабочих мест. В рамках создания ЛВС планируется следующее: организация сети, коммутация новых кабельных линий (105 сетевых портов), приобретение сетевого оборудования и оборудования бесперебойного питания. Создание ЛВС обеспечит повышение качества локальной сети, увеличение скорость обработки данных, доступность сетевых ресурсов, увеличение пропускной способности сети, возможность создания новых рабочих мест. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Всев, Создание системы ТМ РП-80 д. Мистолово (21-1-17-1-03-04-2-0078) | J_21-1-17-1-03-04-2-0078 | 3.7292 | Сметный расчет | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 3.1076 | 2029 | 3.1076 | Оптимизация режимов работы сети, включая оптимизацию по критерию минимизации потерь в сети. Сокращение времени простоев электросетевого оборудования за счет автоматизации управления режимами его работы, деятельности по управлению работами на объектах. Сокращение ущерба от ошибок персонала. В соответствии: с Приказом Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2003 N 4799). Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Всев, Создание системы ТМ РТП-77 п. Бугры (21-1-17-1-03-04-2-0077) | J_21-1-17-1-03-04-2-0077 | 3.7292 | Сметный расчет | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 3.1076 | 2029 | 3.1076 | Оптимизация режимов работы сети, включая оптимизацию по критерию минимизации потерь в сети. Сокращение времени простоев электросетевого оборудования за счет автоматизации управления режимами его работы, деятельности по управлению работами на объектах. Сокращение ущерба от ошибок персонала. В соответствии: с Приказом Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2003 N 4799). Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Всев, Создание системы ТМ РТП -61 Сертолово (21-1-17-1-03-04-2-0076) | J_21-1-17-1-03-04-2-0076 | 12.9075 | Сметный расчет | 12.8915 | 0 | 0 | 12.8915 | 0 | 10.4992 | 2027 | 10.5822 | Оптимизация режимов работы сети, включая оптимизацию по критерию минимизации потерь в сети. Сокращение времени простоев электросетевого оборудования за счет автоматизации управления режимами его работы, деятельности по управлению работами на объектах. Сокращение ущерба от ошибок персонала. В соответствии: с Приказом Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2003 N 4799). Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Киров, Вертикальный сверлильный станок для РЭС г. Кировск (21-1-10-3-05-04-2-0142) | J_21-1-10-3-05-04-2-0142 | 0.18843 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 0.18843 | 0 | 0 | 0.18843 | 0 | 0.15445 | 2028 | 0.15445 | Обеспечение нужд персонала во время выполнения строительных, ремонтных и аварийных работ. Согласно "Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ", утвержденных приказом Минэнерго России 04.10.2022 №1070, энергообъекты для своевременного и качественного проведения ремонта должны быть укомплектованы инструментом и средствами производства ремонтных работ. В связи с производственной необходимостью (для производства ремонтных работ, сверления шин и металлических листов) филиалу необходимо приобрести станок вертикально-сверлильный . | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Тосно, Приобретение БКМ (21-1-10-3-05-04-2-0052) | J_21-1-10-3-05-04-2-0052 | 14.6434 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 14.6434 | 0 | 0 | 14.6434 | 0 | 12.0028 | 2027 | 12.0028 | Специализированная автотехника приобретается с целью обеспечения выполнения работ в составе ремонтной и инвестиционной программ Общества хозяйственным способом, комплектации оборудованием ремонтно-эксплуатационных подразделений РЭС Центрального филиала, в порядке плановой замены основного средства, выработавшего эксплуатационный срок службы, установленный заводом-изготовителем. Срок полезного использования, установленный Положением по учетной политике АО "ЛОЭСК" для бухгалтерского и налогового учета (приказ №48 о/д от 25.03.2022 г.), истек. Эксплуатация специализированной автотехники после истечения срока полезного использования не допускается в соответствии с положениями законодательства об охране труда, обязывающего работодателя обеспечить безопасные условия труда работников. Аренда техники для обеспечения производственной деятельности экономически неэффективна. Количество единиц техники определено исходя из количества работающих бригад в Центральном филиале. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Киров, Создание ЛВС (21-1-10-1-11-04-2-0119) | J_21-1-10-1-11-04-2-0119 | 5.7035 | Сметный расчет | 4.1638 | 0 | 0 | 4.1638 | 0 | 3.4698 | 2027 | 4.7529 | Создание ЛВС предназначено для организации новых рабочих мест. В рамках создания ЛВС планируется следующее: организация сети, коммутация новых кабельных линий (163 сетевых портов), приобретение сетевого оборудования и оборудования бесперебойного питания. Создание ЛВС обеспечит повышение качества локальной сети, увеличение скорость обработки данных, доступность сетевых ресурсов, увеличение пропускной способности сети, возможность создания новых рабочих мест. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Киров, Разработка и создание системы комплексной без-ти на высоковольтной подстанции ПС-733 Малукса (21-1-10-1-11-04-2-0091) | J_21-1-10-1-11-04-2-0091 | 6.4389 | Сметный расчет | 5.4894 | 0 | 0 | 5.4894 | 0 | 4.518 | 2027 | 5.3657 | Предотвращение хищений, несанкционированного доступа, террористических актов, на ПС в целях выполнения требований ФЗ №256 "О безопасности объектов ТЭК" | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Киров, Создание ТМ ТП-508 г. Отрадное (21-1-10-1-03-04-2-0084) | J_21-1-10-1-03-04-2-0084 | 2.6211 | Сметный расчет | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.1842 | 2029 | 2.1842 | Создание системы телемеханики обеспечивает повышение надежности и безопасности работы электрооборудования, сокращает время простоев электросетевого оборудования за счет автоматизации управления режимами его работы, деятельности по управлению работами на объектах. Приказ Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Система телемеханики обеспечивает мониторинг безопасности проведения работ и сокращение ущерба от ошибок персонала. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (п.1.8.7, п.6.10.7). В результате реализации инвестиционного проекта организуется система телемеханики со следующими характеристиками: • многофункциональные измерительные преобразователи с классом точности не ниже 0.5, подключаемые к кернам измерительных трансформаторов класса точности не ниже 0.5; • телеинформация с метками единого астрономического времени; • суммарное время на измерение и передачу телеметрической информации (телеизмерений, телесигнализации) не должно превышать 1 секунды; • время передачи команды телеуправления не должно превышать 1 секунду; • протокол передачи телеинформации МЭК IEC 60870-5-104. • количество аналоговых и дискретных сигналов - 300; • основной и резервный цифровой канал связи . В состав системы телемеханики входят: устройства ТМ нижнего уровня, шкаф с сервером телемеханики. В диспетчерском пункте соответствующего РЭС будут выполнены работы по параметизации и отрисовке мнемосхем объекта. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Киров, Создание ТМ РП-2 г. Шлисельбург (21-1-10-1-03-04-2-0083) | J_21-1-10-1-03-04-2-0083 | 3.7292 | Сметный расчет | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 3.1076 | 2029 | 3.1076 | Оптимизация режимов работы сети, включая оптимизацию по критерию минимизации потерь в сети. Сокращение времени простоев электросетевого оборудования за счет автоматизации управления режимами его работы, деятельности по управлению работами на объектах. Сокращение ущерба от ошибок персонала. В соответствии: с Приказом Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2003 N 4799). Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Киров, Создание ТМ РП-1 г. Шлисельбург (21-1-10-1-03-04-2-0082) | J_21-1-10-1-03-04-2-0082 | 3.7292 | Сметный расчет | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 3.1076 | 2029 | 3.1076 | Оптимизация режимов работы сети, включая оптимизацию по критерию минимизации потерь в сети. Сокращение времени простоев электросетевого оборудования за счет автоматизации управления режимами его работы, деятельности по управлению работами на объектах. Сокращение ущерба от ошибок персонала. В соответствии: с Приказом Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2003 N 4799). Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Кинг, Создание ЛВС (21-1-08-1-11-04-2-0115) | J_21-1-08-1-11-04-2-0115 | 3.3694 | Сметный расчет | 1.5046 | 0 | 0 | 1.5046 | 0 | 1.258 | 2027 | 2.812 | Повышение эффективности диспетчерско-технологического управления | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Гатч, Создание ЛВС (21-1-06-1-11-04-2-0117) | J_21-1-06-1-11-04-2-0117 | 5.2089 | Сметный расчет | 3.5793 | 0 | 0 | 3.5793 | 0 | 2.9827 | 2027 | 4.3408 | Создание ЛВС предназначено для организации новых рабочих мест. В рамках создания ЛВС планируется следующее: организация сети, коммутация новых кабельных линий (130 сетевых портов), приобретение сетевого оборудования и оборудования бесперебойного питания. Создание ЛВС обеспечит повышение качества локальной сети, увеличение скорость обработки данных, доступность сетевых ресурсов, увеличение пропускной способности сети, возможность создания новых рабочих мест. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Луга, Создание ТМ РП1Н в г. Луга (21-1-06-1-03-04-2-0100) | J_21-1-06-1-03-04-2-0100 | 3.7292 | Сметный расчет | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 3.1076 | 2029 | 3.1076 | Оптимизация режимов работы сети, включая оптимизацию по критерию минимизации потерь в сети. Сокращение времени простоев электросетевого оборудования за счет автоматизации управления режимами его работы, деятельности по управлению работами на объектах. Сокращение ущерба от ошибок персонала. В соответствии: с Приказом Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2003 N 4799). Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Выб, Создание ТМ РП-1 (инв.№ 050003502) п. Советский, ЛО (21-1-05-1-03-04-2-0101) | J_21-1-05-1-03-04-2-0101 | 3.7292 | Сметный расчет | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 3.1076 | 2029 | 3.1076 | Оптимизация режимов работы сети, включая оптимизацию по критерию минимизации потерь в сети. Сокращение времени простоев электросетевого оборудования за счет автоматизации управления режимами его работы, деятельности по управлению работами на объектах. Сокращение ущерба от ошибок персонала. В соответствии: с Приказом Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2003 N 4799). Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-222 в г. Выборг ЛО (инв. № 050002246) (21-1-05-1-03-04-2-0099) | J_21-1-05-1-03-04-2-0099 | 2.6211 | Сметный расчет | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.1842 | 2029 | 2.1842 | Оптимизация режимов работы сети, включая оптимизацию по критерию минимизации потерь в сети. Сокращение времени простоев электросетевого оборудования за счет автоматизации управления режимами его работы, деятельности по управлению работами на объектах. Сокращение ущерба от ошибок персонала. В соответствии: с Приказом Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2003 N 4799). Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-90 в г. Выборг ЛО (инв. № 050001299) (21-1-05-1-03-04-2-0098) | J_21-1-05-1-03-04-2-0098 | 2.6211 | Сметный расчет | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.1842 | 2029 | 2.1842 | Оптимизация режимов работы сети, включая оптимизацию по критерию минимизации потерь в сети. Сокращение времени простоев электросетевого оборудования за счет автоматизации управления режимами его работы, деятельности по управлению работами на объектах. Сокращение ущерба от ошибок персонала. В соответствии: с Приказом Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2003 N 4799). Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Бокс, Установка оборудования (реклоузер с телемеханикой) на ВЛ-10 кВ Коли г. Бокситогорск (20-1-20-1-03-04-2-0302) | J_20-1-20-1-03-04-2-0302 | 0.68316 | Сметный расчет | 0.68316 | 0 | 0 | 0.68316 | 0 | 0.5693 | 2029 | 0.5693 | Оптимизация режимов работы сети, включая оптимизацию по критерию минимизации потерь в сети. Сокращение времени простоев электросетевого оборудования за счет автоматизации управления режимами его работы, деятельности по управлению работами на объектах. Сокращение ущерба от ошибок персонала. В соответствии: с Приказом Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2003 N 4799). Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | ЛодП, СозданиеТМ РП-3 г. Лодейное Поле (20-1-20-1-03-04-2-0137) | J_20-1-20-1-03-04-2-0137 | 3.7292 | Сметный расчет | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 3.1076 | 2029 | 3.1076 | Создание системы телемеханики обеспечивает повышение надежности и безопасности работы электрооборудования, сокращает время простоев электросетевого оборудования за счет автоматизации управления режимами его работы, деятельности по управлению работами на объектах. Приказ Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Система телемеханики обеспечивает мониторинг безопасности проведения работ и сокращение ущерба от ошибок персонала. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (п.1.8.7, п.6.10.7). В результате реализации инвестиционного проекта организуется система телемеханики со следующими характеристиками: • многофункциональные измерительные преобразователи с классом точности не ниже 0.5, подключаемые к кернам измерительных трансформаторов класса точности не ниже 0.5; • телеинформация с метками единого астрономического времени; • суммарное время на измерение и передачу телеметрической информации (телеизмерений, телесигнализации) не должно превышать 1 секунды; • время передачи команды телеуправления не должно превышать 1 секунду; • протокол передачи телеинформации МЭК IEC 60870-5-104. • количество аналоговых и дискретных сигналов - 300; • основной и резервный цифровой канал связи . В состав системы телемеханики входят: устройства ТМ нижнего уровня, шкаф с сервером телемеханики. В диспетчерском пункте соответствующего РЭС будут выполнены работы по параметизации и отрисовке мнемосхем объекта. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Всев, Приобретение автомобиля легкового (20-1-17-3-05-04-2-0030) | J_20-1-17-3-05-04-2-0030 | 1.7167 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 1.7167 | 0 | 0 | 1.7167 | 0 | 1.4071 | 2026 | 1.4071 | Транспортное средство приобретается в порядке плановой замены основного средства, отработавшего эксплуатационный срок службы, установленный заводом изготовителем, срок полезного использования, определенный Положением по учетной политике АО "ЛОЭСК" для бухгалтерского и налогового учета (приказ №48 о/д от 25.03.2022 г.), истек. Автомобиль повышенной проходимости предназначен для обеспечения деятельности РЭС Пригородного филиала. Эксплуатация транспортного средства после истечения срока полезного использования не допускается в соответствии с положениями законодательства об охране труда, обязывающего работодателя обеспечить безопасные условия труда работников. Выбор марки автомобиля обусловлен положениями Технической политики Общества, предусматривающей стандартизацию парка транспортных средств и оборудования в целях повышения экономической эффективности и снижения операционных затрат на их содержание и эксплуатацию. Количество единиц техники определено исходя из количества работающих производственных и аварийных бригад в Пригородном филиале. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Всев, Создание ТМ БРТП 6/0,4 кВ п. Кузьмоловский (20-1-17-1-03-04-2-0191) | J_20-1-17-1-03-04-2-0191 | 12.4244 | Сметный расчет | 12.4084 | 0 | 0 | 12.4084 | 0 | 10.1032 | 2027 | 10.1862 | Создание системы телемеханики обеспечивает повышение надежности и безопасности работы электрооборудования, сокращает время простоев электросетевого оборудования за счет автоматизации управления режимами его работы, деятельности по управлению работами на объектах. Приказ Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Система телемеханики обеспечивает мониторинг безопасности проведения работ и сокращение ущерба от ошибок персонала. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (п.1.8.7, п.6.10.7). В результате реализации инвестиционного проекта организуется система телемеханики со следующими характеристиками: • многофункциональные измерительные преобразователи с классом точности не ниже 0.5, подключаемые к кернам измерительных трансформаторов класса точности не ниже 0.5; • телеинформация с метками единого астрономического времени; • суммарное время на измерение и передачу телеметрической информации (телеизмерений, телесигнализации) не должно превышать 1 секунды; • время передачи команды телеуправления не должно превышать 1 секунду; • протокол передачи телеинформации МЭК IEC 60870-5-104. • количество аналоговых и дискретных сигналов - 300; • основной и резервный цифровой канал связи . В состав системы телемеханики входят: устройства ТМ нижнего уровня, шкаф с сервером телемеханики. В диспетчерском пункте соответствующего РЭС будут выполнены работы по параметизации и отрисовке мнемосхем объекта. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Всев, Создание ТМ РТП-240 Созидание (БРТП) п. Мурино (20-1-17-1-03-04-2-0144) | J_20-1-17-1-03-04-2-0144 | 3.7292 | Сметный расчет | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 3.1076 | 2029 | 3.1076 | Оптимизация режимов работы сети, включая оптимизацию по критерию минимизации потерь в сети. Сокращение времени простоев электросетевого оборудования за счет автоматизации управления режимами его работы, деятельности по управлению работами на объектах. Сокращение ущерба от ошибок персонала. В соответствии: с Приказом Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2003 N 4799). Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Всев, Создание ТМ РП-60 п. Бугры (20-1-17-1-03-04-2-0141) | J_20-1-17-1-03-04-2-0141 | 11.0002 | Сметный расчет | 10.9858 | 0 | 0 | 10.9858 | 0 | 8.9437 | 2027 | 9.0186 | Создание системы телемеханики обеспечивает повышение надежности и безопасности работы электрооборудования, сокращает время простоев электросетевого оборудования за счет автоматизации управления режимами его работы, деятельности по управлению работами на объектах. приказ Минэнерго России от 04.10.2022 №1070 Система телемеханики обеспечивает мониторинг безопасности проведения работ и сокращение ущерба от ошибок персонала. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (п.1.8.7, п.6.10.7) | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Всев, Создание ТМ РП 3373 д. Янино (20-1-17-1-03-04-2-0140) | J_20-1-17-1-03-04-2-0140 | 12.2097 | Сметный расчет | 12.1937 | 0 | 0 | 12.1937 | 0 | 9.9273 | 2027 | 10.0103 | Создание системы телемеханики обеспечивает повышение надежности и безопасности работы электрооборудования, сокращает время простоев электросетевого оборудования за счет автоматизации управления режимами его работы, деятельности по управлению работами на объектах. Приказ Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Система телемеханики обеспечивает мониторинг безопасности проведения работ и сокращение ущерба от ошибок персонала. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (п.1.8.7, п.6.10.7). В результате реализации инвестиционного проекта организуется система телемеханики со следующими характеристиками: • многофункциональные измерительные преобразователи с классом точности не ниже 0.5, подключаемые к кернам измерительных трансформаторов класса точности не ниже 0.5; • телеинформация с метками единого астрономического времени; • суммарное время на измерение и передачу телеметрической информации (телеизмерений, телесигнализации) не должно превышать 1 секунды; • время передачи команды телеуправления не должно превышать 1 секунду; • протокол передачи телеинформации МЭК IEC 60870-5-104. • количество аналоговых и дискретных сигналов - 300; • основной и резервный цифровой канал связи . В состав системы телемеханики входят: устройства ТМ нижнего уровня, шкаф с сервером телемеханики. В диспетчерском пункте соответствующего РЭС будут выполнены работы по параметизации и отрисовке мнемосхем объекта. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Всев, Создание ТМ РП-70 д. Энколово (20-1-17-1-03-04-2-0139) | J_20-1-17-1-03-04-2-0139 | 12.6291 | Сметный расчет | 12.6131 | 0 | 0 | 12.6131 | 0 | 10.271 | 2027 | 10.354 | Создание системы телемеханики обеспечивает повышение надежности и безопасности работы электрооборудования, сокращает время простоев электросетевого оборудования за счет автоматизации управления режимами его работы, деятельности по управлению работами на объектах. Приказ Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Система телемеханики обеспечивает мониторинг безопасности проведения работ и сокращение ущерба от ошибок персонала. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (п.1.8.7, п.6.10.7). В результате реализации инвестиционного проекта организуется система телемеханики со следующими характеристиками: • многофункциональные измерительные преобразователи с классом точности не ниже 0.5, подключаемые к кернам измерительных трансформаторов класса точности не ниже 0.5; • телеинформация с метками единого астрономического времени; • суммарное время на измерение и передачу телеметрической информации (телеизмерений, телесигнализации) не должно превышать 1 секунды; • время передачи команды телеуправления не должно превышать 1 секунду; • протокол передачи телеинформации МЭК IEC 60870-5-104. • количество аналоговых и дискретных сигналов - 300; • основной и резервный цифровой канал связи . В состав системы телемеханики входят: устройства ТМ нижнего уровня, шкаф с сервером телемеханики. В диспетчерском пункте соответствующего РЭС будут выполнены работы по параметизации и отрисовке мнемосхем объекта. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Тосно, Строительство ТМ на РТП 10/6 кВ (2х6,3МВА) в п. Ульяновка (20-1-10-1-03-04-2-0192) | J_20-1-10-1-03-04-2-0192 | 13.9817 | Сметный расчет | 13.9673 | 0 | 0 | 13.9673 | 0 | 11.3876 | 2027 | 11.4625 | Оптимизация режимов работы сети, включая оптимизацию по критерию минимизации потерь в сети. Сокращение времени простоев электросетевого оборудования за счет автоматизации управления режимами его работы, деятельности по управлению работами на объектах. Сокращение ущерба от ошибок персонала. В соответствии: с Приказом Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2003 N 4799). Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Киров, Создание ТМ ТП-200 г. Кировск (20-1-10-1-03-04-2-0135) | J_20-1-10-1-03-04-2-0135 | 2.6211 | Сметный расчет | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.1842 | 2029 | 2.1842 | Оптимизация режимов работы сети, включая оптимизацию по критерию минимизации потерь в сети. Сокращение времени простоев электросетевого оборудования за счет автоматизации управления режимами его работы, деятельности по управлению работами на объектах. Сокращение ущерба от ошибок персонала. В соответствии: с Приказом Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2003 N 4799). Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Тосно, Создание ТМ РП-1 г Тосно (20-1-10-1-03-04-2-0134) | J_20-1-10-1-03-04-2-0134 | 3.7292 | Сметный расчет | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 3.1076 | 2029 | 3.1076 | Оптимизация режимов работы сети, включая оптимизацию по критерию минимизации потерь в сети. Сокращение времени простоев электросетевого оборудования за счет автоматизации управления режимами его работы, деятельности по управлению работами на объектах. Сокращение ущерба от ошибок персонала. В соответствии: с Приказом Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2003 N 4799). Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Волос, Установка оборудования (реклоузер с телемеханикой) на ВЛ-10 кВ ф.189-04 г Волосово (20-1-08-1-03-04-2-0301) | J_20-1-08-1-03-04-2-0301 | 0.68316 | Сметный расчет | 0.68316 | 0 | 0 | 0.68316 | 0 | 0.5693 | 2029 | 0.5693 | Оптимизация режимов работы сети, включая оптимизацию по критерию минимизации потерь в сети. Сокращение времени простоев электросетевого оборудования за счет автоматизации управления режимами его работы, деятельности по управлению работами на объектах. Сокращение ущерба от ошибок персонала. В соответствии: с Приказом Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2003 N 4799). Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Слан, Создание ТМ ТП-2 (инв.№ 180000309) в г.Сланцы (20-1-08-1-03-04-2-0195) | J_20-1-08-1-03-04-2-0195 | 2.6211 | Сметный расчет | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.1842 | 2029 | 2.1842 | Оптимизация режимов работы сети, включая оптимизацию по критерию минимизации потерь в сети. Сокращение времени простоев электросетевого оборудования за счет автоматизации управления режимами его работы, деятельности по управлению работами на объектах. Сокращение ущерба от ошибок персонала. В соответствии: с Приказом Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2003 N 4799). Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Слан, Создание ТМ 2БРП-6кВ г. Сланцы (20-1-08-1-03-04-2-0194) | J_20-1-08-1-03-04-2-0194 | 3.7292 | Сметный расчет | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 3.1076 | 2029 | 3.1076 | Оптимизация режимов работы сети, включая оптимизацию по критерию минимизации потерь в сети. Сокращение времени простоев электросетевого оборудования за счет автоматизации управления режимами его работы, деятельности по управлению работами на объектах. Сокращение ущерба от ошибок персонала. В соответствии: с Приказом Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2003 N 4799). Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Гатч, Создание системы ТМ Гатчина РП-20 (20-1-06-1-03-04-2-0131) | J_20-1-06-1-03-04-2-0131 | 3.7292 | Сметный расчет | 3.7292 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 3.1076 | 2029 | 3.1076 | Оптимизация режимов работы сети, включая оптимизацию по критерию минимизации потерь в сети. Сокращение времени простоев электросетевого оборудования за счет автоматизации управления режимами его работы, деятельности по управлению работами на объектах. Сокращение ущерба от ошибок персонала. В соответствии: с Приказом Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2003 N 4799). Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Выб, Приобретение автомобиля грузового (20-1-05-3-05-04-2-0115) | J_20-1-05-3-05-04-2-0115 | 4.444 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 4.444 | 0 | 0 | 4.444 | 0 | 3.6426 | 2026 | 3.6426 | Обновление парка автотранспортных средств, комплектация производственных бригад РЭС филиала специализированной автотехникой для выполнения работ по эксплуатации, текущему ремонту и производства работ по объектам ремонтной и инвестиционной программ, выполняемым хозяйственным способом, обеспечение безопасных условий труда. Плановая замена основного средства, отработавшего эксплуатационный срок службы, установленный заводом изготовителем, срок полезного использования, определенный Положением по учетной политике АО "ЛОЭСК" для бухгалтерского и налогового учета (приказ №48 о/д от 25.03.2022 г), истек. Эксплуатация транспортного средства после истечения срока полезного использования не допускается в соответствии с положениями законодательства об охране труда, обязывающего работодателя обеспечить безопасные условия труда работников. Выбор марки автомобиля обусловлен положениями Технической политики Общества, предусматривающей стандартизацию парка транспортных средств и оборудования в целях повышения экономической эффективности и снижения операционных затрат на их содержание и эксплуатацию Количество закупаемых единиц спецтехники определено исходя из общего количества и оснащенности производственных бригад. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Выб, Приобретение АГП (20-1-05-3-05-04-2-0077) | J_20-1-05-3-05-04-2-0077 | 12.5958 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 12.5958 | 0 | 0 | 12.5958 | 0 | 10.3244 | 2026 | 10.3244 | Специализированная автотехника приобретается с целью обеспечения выполнения работ в составе ремонтной и инвестиционной программ Общества хозяйственным способом, комплектации оборудованием ремонтно-эксплуатационных подразделений РЭС Северного филиала, в порядке плановой замены основного средства, выработавшего эксплуатационный срок службы, установленный заводом-изготовителем. Срок полезного использования, установленный Положением по учетной политике АО "ЛОЭСК" для бухгалтерского и налогового учета (приказ №48 о/д от 25.03.2022 г.), истек. Эксплуатация специализированной автотехники после истечения срока полезного использования не допускается в соответствии с положениями законодательства об охране труда, обязывающего работодателя обеспечить безопасные условия труда работников. Аренда техники для обеспечения производственной деятельности экономически неэффективна. Количество единиц техники определено исходя из количества работающих бригад в Северном филиале. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-161 в г. Выборг ЛО (инв. № 050001847) (20-1-05-1-03-04-2-0193) | J_20-1-05-1-03-04-2-0193 | 2.6211 | Сметный расчет | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.1842 | 2029 | 2.1842 | Оптимизация режимов работы сети, включая оптимизацию по критерию минимизации потерь в сети. Сокращение времени простоев электросетевого оборудования за счет автоматизации управления режимами его работы, деятельности по управлению работами на объектах. Сокращение ущерба от ошибок персонала. В соответствии: с Приказом Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2003 N 4799). Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | ЦА, Система сетевой безопасности (20-1-00-1-11-04-2-0125) | J_20-1-00-1-11-04-2-0125 | 153.9947 | Конъюнктурный анализ цен на основании коммерческих предложений | 137.4739 | 0 | 0 | 137.4739 | 0 | 111.5386 | 2025 | 126.2251 | Реализация проекта направлена на создание системы обеспечения информационной безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры, в соответствии с изменениями требований законодательства по обеспечению безопасности КИИ - указами Президента РФ ( № 166 от 30.03.2022 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры РФ, № 250 от 01.05.2022 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности РФ»), а также итогов проверки Минэнерго России. Исполнение требований Федерального закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса". | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | ЦА, Создание ЦУС ЛОЭСК ЦА (20-1-00-1-03-04-2-0143) | J_20-1-00-1-03-04-2-0143 | 51.9478 | Сметный расчет | 51.9478 | 0 | 0 | 51.9478 | 0 | 43.9841 | 2026 | 43.9841 | Создание ЦУС осуществляется для построения интеллектуальных цифровых систем управления электрическими сетями. Данные мероприятия позволят повысить уровень надёжности электроснабжения за счёт локализации повреждённых участков электросетей в автоматическом режиме и перевода питания на резервные источники. Создание ЦУС входит в состав объектов критической информационной инфраструктуры, в соответствии с ФЗ 187 "О безопасности КИИ" (Статья 2, п.1). С учётом Указа Президента РФ от 30 марта 2022 г. N 166 "О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" (пункт 1а, 1б) и Указа Президента РФ от 1 мая 2022 г. N 250 "О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации" (пункт 1е, 6). Повышение надёжности позволит увеличить эффективность процесса ликвидации аварийных режимов в сторону сокращения общей продолжительности за счет сокращения временных издержек на определение места повреждения и производство оперативных переключений для локализации поврежденного участка. В результате создания предполагается снижение средней продолжительности перерывов в электроснабжении (SAIDI) на -1,2167. В результате создания ЦУС будут выполнены следующие мероприятия: поставка оборудования, производство работ по проектированию, монтажу и пуско-наладке единого диспетчерского пункта в филиалах АО «ЛОЭСК», а также: - Установка и пуско-наладка серверов оперативно-технологического управления; - Установка и пуско-наладка автоматизированных рабочих мест диспетчера; - Организация оперативно-информационного управляющего комплекса. - Установка системы комплекса с клиент-серверной архитектурой; - Реализация полноценной, функциональной SCADA системы с удобным настраиваемым интерфейсом; - система настройки доступа пользователя и передачи данных. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Киров, Создание системы инженерных средств защиты на высоковольтной подстанции ПС-382 Кировский з-д ЖБИ (19-1-10-1-11-04-2-0353) | J_19-1-10-1-11-04-2-0353 | 15.6284 | Сметный расчет | 9.4564 | 0 | 0 | 9.4564 | 0 | 12.8103 | 2026 | 13.0237 | Работы проводятся в соответствии с ФЗ №256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК". Акт обследования от 06.04.2020. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Киров, Создание системы охранного освещениях на высоковольтной подстанции ПС-382 Кировский з-д ЖБИ (19-1-10-1-11-04-2-0352) | J_19-1-10-1-11-04-2-0352 | 2.65 | Сметный расчет | 1.5112 | 0 | 0 | 1.5112 | 0 | 2.0581 | 2026 | 2.2083 | Работы проводятся в соответствии с ФЗ №256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК". Акт обследования от 06.04.2020. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Киров, Создание системы передачи данных на высоковольтной подстанции ПС-382 Кировский з-д ЖБИ (19-1-10-1-11-04-2-0351) | J_19-1-10-1-11-04-2-0351 | 4.4147 | Сметный расчет | 2.4882 | 0 | 0 | 2.4882 | 0 | 3.4279 | 2026 | 3.6789 | Работы проводятся в соответствии с ФЗ №256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК". Акт обследования от 06.04.2020. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Киров, Создание системы периметральной сигнализации на высоковольтной подстанции ПС-382 Кировский з-д ЖБИ (19-1-10-1-11-04-2-0350) | J_19-1-10-1-11-04-2-0350 | 3.3782 | Сметный расчет | 1.964 | 0 | 0 | 1.964 | 0 | 2.6676 | 2026 | 2.8152 | Работы проводятся в соответствии с ФЗ №256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК". Акт обследования от 06.04.2020. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Киров, Реконструкция системы телевизионного наблюдения (инв № 100000244), на ПС-382 Кировский з-д ЖБИ (19-1-10-0-11-04-2-0348) | J_19-1-10-0-11-04-2-0348 | 13.1632 | Сметный расчет | 7.5906 | 0 | 0 | 7.5906 | 0 | 10.4501 | 2026 | 10.9693 | Работы проводятся в соответствии с ФЗ №256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК". Акт обследования от 06.04.2020. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Выб, Стр-во склада с навесом для двух автомобилей для РЭС "Южный" в пос. Советский Выборгского района ЛО (19-1-05-1-11-04-2-0472) | J_19-1-05-1-11-04-2-0472 | 4.7715 | Сметный расчет | 4.7715 | 0 | 0 | 4.7715 | 0 | 3.9763 | 2028 | 3.9763 | Обеспечение места для хранения автотранспорта и спецтехники | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0
1.6. | Выб, Стр-во склада с навесом для двух автомобилей для Участка №9 РЭС "Южный" "Северэлектросети" в г. Высоцк Выборгского р-на (19-1-05-1-11-04-2-0471) | J_19-1-05-1-11-04-2-0471 | 15.8048 | Сметный расчет | 15.3484 | 0 | 0 | 15.3484 | 0 | 12.774 | 2028 | 13.1707 | Проектом предусмотрено строительство нового неутепленного здания (склада) ориентировочной площадью 96 м2 для устройства места для базирования автотранспорта и спецтехники РЭС "Южный" в г. Высоцке.. Новое строительство объекта связано со строительством нового АБК для электротехнического персонала РЭС "Южный" в г. Высоцке. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
1.6. | Выб, Стр-во базы Участка № 9 РЭС "Южный" Филиала АО "ЛОЭСК" "Северные электросети" в г. Высоцк Выборгского района ЛО (19-1-05-1-11-04-2-0465) | J_19-1-05-1-11-04-2-0465 | 42.4272 | Сметный расчет | 40.127 | 0 | 0 | 40.127 | 0 | 33.3453 | 2028 | 35.356 | Проектом предусмотрено строительство нового утепленного административно-бытового здания со встроенным боксом-мастерской ориентировочной площадью 100 м2; внутриплощадочных инженерных сетей; внутриплощадочных сооружений для размещения электротехнического персонала РЭС "Южный" в г. Высоцке. Существующее здание базы участка является непригодным для работы сотрудников, т.к. повреждены строительные конструкции и инженерное оборудование, нарушены санитарно-гигиенические условия: произошла осадка фундамента боковой стены, сколы, выбоины, трещины, мокнущая стена от примыкания наружного фундамента; на полах и стенах глубокие трещины; отопление плохо работает, трубы отопления проржавели и текут; помещения без окон; отсутствует горячее водоснабжение; крепления межкомнатных дверей выпадают из кирпичной кладки, что подтверждается актом обследования технического состояния оборудования от 22.01.2018 г. Новое строительство объекта связано с приведением в соответствие санитарным нормам (СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1./2.1.1.2585-10 «Изменения и дополнения № 1 к 2.2.1./2.1.1.1278-03», СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»). | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
1.6. | Выб, Стр-во базы РЭС "Южный" Филиала АО "ЛОЭСК" "Северные электросети" в пос. Советский Выборгского района ЛО (19-1-05-1-11-00-2-0466) | J_19-1-05-1-11-00-2-0466 | 64.4591 | Сметный расчет | 59.1465 | 0 | 0 | 59.1465 | 0 | 48.5937 | 2027 | 53.7159 | Обеспечение рабочих помещений для сотрудников. Соблюдение норм условий и безопасности труда | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0
1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-231 в г. Выборг ЛО (инв. № 050002351) (19-1-05-1-03-04-2-0365) | J_19-1-05-1-03-04-2-0365 | 2.6211 | Сметный расчет | 2.6211 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 2.1842 | 2027 | 2.1842 | Оптимизация режимов работы сети, включая оптимизацию по критерию минимизации потерь в сети. Сокращение времени простоев электросетевого оборудования за счет автоматизации управления режимами его работы, деятельности по управлению работами на объектах. Сокращение ущерба от ошибок персонала. В соответствии: Приказом Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2003 N 4799). Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6. | Киров, Стр-во нового модульного здания АБК в г. Кировске ул. Ладожская д. 3 (18-1-10-1-11-00-2-0238) | I_18-1-10-1-11-00-2-0238 | 58.1741 | Сметный расчет | 54.8554 | 0 | 0 | 54.8554 | 0 | 45.5352 | 2027 | 48.4784 | Обеспечение рабочих помещений для сотрудников | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
1.6. | Строительство ТП мощностью 2х6,4 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью трассы 3,3 км, ВЛ-10 кВ протяженностью трассы 9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя по договору № 17-052/005-ПС-21 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Новосаратовка | M_22-1-17-01-08-00-0-0048 | 0 | Расчет стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | Титул исключен. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Строительство ТП мощностью 2х5,2 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью трассы 2,8 км, ВЛ-10 кВ протяженностью трассы 9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя по договору № 17-053/005-ПС-21 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Новосаратовка | M_22-1-17-01-08-00-0-0047 | 0 | Расчет стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | Титул исключен. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, Стр-во здания участка № 6 РЭС "Северный" в г. Светогорске Выборгского района ЛО (18-1-05-1-01-04-2-0413) | I_18-1-05-1-01-04-2-0413 | 75.4905 | Сметный расчет | 23.0046 | 0 | 0 | 23.0046 | 0 | 16.3931 | 2026 | 61.8774 | Проектом предусмотрено строительство 2-этажного здания АБК для размещения электротехнического персонала РЭС "Северный" в г. Светогорске в количестве 15 человек и 2-х единиц специальной техники, площадью 400 м2, с техническим подпольем высотой 0,6 м. Существующее здание базы участка № 6 в г. Светогорск является непригодным для работы сотрудников, т.к. повреждены строительные конструкции и инженерное оборудование, нарушены санитарно-гигиенические условия: произошла осадка фундамента боковой стены, сколы, выбоины, трещины, мокнущая стена от примыкания наружного фундамента; на полах и стенах глубокие трещины; отопление плохо работает, трубы отопления проржавели и текут; помещения без окон; отсутствует горячее водоснабжение; крепления межкомнатных дверей выпадают из кирпичной кладки, что подтверждается актом технического освидетельствования от 03.03.2018. Новое строительство объекта связано с приведением в соответствие санитарным нормам (СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1./2.1.1.2585-10 «Изменения и дополнения № 1 к 2.2.1./2.1.1.1278-03», СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»). | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0