## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное Общество "ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_15-1-00-1-08-03-2-1070
(идентификатор инвестиционного проекта)
Всев, Стр-во ПС 110 /10кВ "Новая-4" в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (15-1-00-1-08-03-2-1070)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 1.1.4.1 Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением 1) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей; Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Пригородный филиал
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Ленинградская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Бугровское СП
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | +
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | +
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Региональный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не отображен
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | +
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | +
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | (∆Pnтп_тр), МВ∙А: 160 (Sтппотр), МВт: 79,1323 (Kзагр): 0,31 (Nсд_тпр), шт.: 24
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нд
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | 0.5
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 23,16 млн руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 19,32 млн руб. без НДС

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное Общество "ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_15-1-00-1-08-03-2-1070
(идентификатор инвестиционного проекта)
Всев, Стр-во ПС 110 /10кВ "Новая-4" в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (15-1-00-1-08-03-2-1070)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | 17-129/005-ПС-21 от 30.12.2021 | №1 от 15.09.2022 №2 от 02.10.2023 | Действующий | 188660, Ленинградская область, Всеволожский район, с/п Бугровское, п. Бугры, кадастровые №№ 47:07:0713003:16471, 47:07:0713003:16472, уч. Центральное отделение кад. № 47:07:0713003:161 | Энергопринимающие устройства объекта(ов): земельные участки для строительства многоэтажного жилого комплекса и улично-дорожной сети | Наконечники питающих КЛ-0,4 кВ в ГРЩ 0,4 кВ | 2.6 | 0 | 2.6 | 0.4 | 2 | нд | нд | нд | нд | Строительство БКТП (БКРТП); строительство КЛ-10 кВ; строительство КЛ-0,4 кВ до ГРЩ-0,4 кВ | Строительство новой ПС 110 кВ Новая-4 (ПС Бугры) | 82.4954
2 | 17-130/005-ПС-21 от 30.12.2021 | №1 от 15.09.2022 №2 от 02.10.2023 | Действующий | 188660, Ленинградская область, Всеволожский район, с/п Бугровское, п. Бугры, кадастровые №№ 47:07:0713003:16468, 47:07:0713003:16469, 47:07:0713003:16470 | Энергопринимающие устройства объекта(ов): земельные участки для строительства многоэтажного жилого комплекса с дошкольными, начальными, средними общеобразовательными учреждениями и улично-дорожной сетью | Наконечники питающих КЛ-0,4 кВ в ГРЩ 0,4 кВ | 2.6 | 0 | 2.6 | 0.4 | 2 | нд | нд | нд | нд | Строительство БКТП (БКРТП); строительство КЛ-10 кВ; строительство КЛ-0,4 кВ до ГРЩ-0,4 кВ | Строительство новой ПС 110 кВ Новая-4 (ПС Бугры) | 82.4954
3 | 17-111/005-ПС-17 от 11.04.2017 | №1 от 23.05.2017 №2 от 20.10.2017 №3 от 07.02.2018 №4 от 23.11.2018 №5 от 16.04.2019 | Действующий | 188661, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Мурино п, Авиаторов Балтики пр-кт, уч-к 13, кад. № 47:07:0722001:611 | Энергопринимающие устройства объекта(ов): земельный участок в целях жилищного строительства | Наконечники питающих КЛ-0,4кВ в ГРЩ-0,4кВ - жилая часть; РУ-0,4кВ проектируемых 2БКТП-10/0,4кВ - Встроенные помещения, НО; Наконечники питающих КЛ-0,4кВ в ГРЩ-0,4кВ ДОУ. | 2.0616 | 0 | 2.0616 | 0.4 | 2 | нд | нд | нд | нд | Строительство БКТП (БКРТП); строительство КЛ-10 кВ; строительство КЛ-0,4 кВ до ГРЩ-0,4 кВ | Строительство новой ПС 110 кВ Новая-4 (ПС Бугры) | 86.7451
4 | 17-052/005-ПС-20 от 09.09.2020 | №1 от 09.09.2020 №2 от 11.11.2021 №3 от 31.03.2022 №4 от 01.07.2022 №5 от 06.10.2022 №6 от 13.02.2024 | Действующий | 188662, Ленинградская область, Всеволожский район, земли ЗАО "Племенной завод "Ручьи", кадастровый номер 47:07:0722001:588, земли САОЗТ "Ручьи", кадастровый номер 47:07:0722001:394 | Энергопринимающие устройства объекта(ов): земельные участки для комплексного освоения в целях жилищного строительства | Наконечники питающих КЛ-0,4 кВ в ГРЩ 0,4 кВ | 4.2463 | 0 | 4.2463 | 0.4 | 2 | нд | нд | нд | нд | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 7,5 мВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 14,4 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-052/005-ПС-20 в г.Мурино Всеволожского района ЛО; Всев, Стр-во ВЛ-110кВ от ВЛ-110кВ "Прг-2""Прг-3" до проектир.оп.ВЛ-110кВ с перех. в КЛ-110кВ направл.до ПС 110/10кВ "Новая-4" (16-1-17-1-08-04-2-0961); Всев, Стр-во КЛ-110 кВ от проектируемой опоры ВЛ-110 кВ до проектируемой ПС-110/10 кВ "Новая-4" (17-1-17-1-08-04-2-0813); Всев, Стр-во ПС 110 /10кВ "Новая-4" в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (15-1-00-1-08-03-2-1070) | Строительство новой ПС 110 кВ Новая-4 (ПС Бугры) | 173.0684
5 | 17-077/005-ПС-20 от 23.12.2020 | №1 от 23.12.2020 №2 от 22.07.2021 №3 от 12.10.2021 №4 от 12.07.2022 №5 от 22.12.2022 №6 от 01.02.2023 №7 от 06.06.2023 №8 от 07.08.2023 | Действующий | 188661, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, земли САОЗТ "Ручьи", кадастровый номер 47:07:0722001:873 | Энергопринимающие устройства объекта(ов): земельный участок для строительства поликлиники на 600 посещений в смену | Наконечники питающих КЛ-0,4 кВ в ГРЩ 0,4 кВ | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 2 | нд | нд | нд | нд | Строительство БКТП (БКРТП); строительство КЛ-10 кВ; строительство КЛ-0,4 кВ до ГРЩ-0,4 кВ | Строительство новой ПС 110 кВ Новая-4 (ПС Бугры) | 47.913
6 | 17-081/005-ПС-21 от 31.08.2021 | №1 от 29.11.2021 №2 от 30.12.2021 №3 от 06.12.2023 №4 от 23.09.2024 №5 от 21.01.2025 №6 от 01.12.2025 | Действующий | 188662, Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ "Племенной завод "Ручьи", кад. № 47:07:0722001:13190 | Энергопринимающие устройства объекта(ов): земельный участок для строительства многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями и многоуровневой автостоянкой | Наконечники питающих КЛ-0,4 кВ в ГРЩ 0,4 кВ | 2.0556 | 0 | 2.0556 | 0.4 | 2 | нд | нд | нд | нд | Строительство БКТП (БКРТП); строительство КЛ-10 кВ; строительство КЛ-0,4 кВ до ГРЩ-0,4 кВ | Строительство новой ПС 110 кВ Новая-4 (ПС Бугры) | 74.2355
7 | 17-042/005-ПС-22 от 22.08.2022 | №1 от 16.03.2023 №2 от 19.12.2023 №3 от 11.12.2025 | Действующий | 188661, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское городское поселение, город Мурино, ул. Романовская, кад. № 47:07:0722001:13189 (участок 36), № кад. № 47:07:0722001:13183 (участок 4), № 47:07:0722001:13181 (участок 5), № 47:07:0722001:13179 (участок 27), № 47:07:0722001:13180 (участок 28) | Энергопринимающие устройства объекта(ов): земельные участки для строительства многоквартирных многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой, детское дошкольное учреждение на 200 мест | ГРЩ-0,4 кВ в ВРУ-0,4 кВ Заявителя | 5.2645 | 0 | 5.2645 | 0.4 | 2 | нд | нд | нд | нд | Строительство БКТП (БКРТП); строительство КЛ-10 кВ; строительство КЛ-0,4 кВ до ГРЩ-0,4 кВ | Строительство новой ПС 110 кВ Новая-4 (ПС Бугры) | 292.8029
8 | 17-017/005-ПС-24 от 11.03.2024 | №1 от 11.03.2024 №2 от 01.12.2025 | Действующий | 188666, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское городское поселение, город Мурино, проспект Ручьевский, кад. № 47:07:0722001:4123 | Энергопринимающие устройства объекта(ов): земельный участок для комплексного освоения в целях жилищного строительства - многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и пристроенной многоуровневой автостоянкой | в ГРЩ-0,4 кВ (ГРЩ-1, ГРЩ-2, ГРЩ-3) жилого дома на контактах присоединения питающих КЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП 10 кВ №3; в ГРЩ-0,4 кВ (ГРЩ-А, ГРЩ-ВП) встроенных помещений, пристроенной многоуровневой автостоянки на контактах присоединения питающих КЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП 10 кВ. | 1.491 | 0 | 1.491 | 0.4 | 2 | нд | нд | нд | нд | Спроектировать и построить на территории заявителя или на границе территории заявителя ТП 10 кВ №1 с установкой двух силовых трансформаторов напряжением 10/0,4 кВ расчетной мощности. Компоновку РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество ТП, параметры оборудования, объем работ определить на стадии проектирования. Место установки согласовать с землепользователем. Мероприятия выполняются по договору об осуществлении технологического присоединения от 31.08.2021 № 17-080/005-ПС-21. Спроектировать и построить две КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ РТП 290 (яч. № 5 и яч. № 8) до ТП 10 кВ №1 КЛ 10 кВ выполнить кабелем марки АПвПу2г сечением не ниже 630 мм²). Схему присоединения, параметры КЛ, объем работ определить проектом. Необходимость прокладки КЛ методом ГНБ определить при проектировании. Трассу согласовать с землепользователями. Номера ячеек в РУ-10 кВ РТП 290 уточнить в филиале АО «ЛОЭСК» «Пригородные электрические сети» на этапе проектирования. Мероприятия выполняются по договору об осуществлении технологического присоединения от 31.08.2021 № 17-080/005-ПС-21. Спроектировать и построить на территории заявителя или на границе территории заявителя ТП 10 кВ №2 с установкой двух силовых трансформаторов напряжением 10/0,4 кВ расчетной мощности. Компоновку РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество ТП, параметры оборудования, объем работ определить на стадии проектирования. Место установки согласовать с землепользователем. Мероприятия выполняются по договору об осуществлении технологического присоединения от 31.08.2021 № 17-081/005-ПС-21. Спроектировать и построить две КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ ТП 10 кВ №1 до ТП 10 кВ №2. Схему присоединения, параметры КЛ, объем работ определить проектом. Необходимость прокладки КЛ методом ГНБ определить при проектировании. Трассу согласовать с землепользователями. Номера ячеек в РУ-10 кВ ТП 10 кВ №1 уточнить в филиале АО «ЛОЭСК» «Пригородные электрические сети» на этапе проектирования. Мероприятия выполняются по договору об осуществлении технологического присоединения от 31.08.2021 № 17-081/005-ПС-21. Спроектировать и построить на территории заявителя или на границе территории заявителя ТП 10 кВ с установкой двух силовых трансформаторов напряжением 10/0,4 кВ расчетной мощности. Компоновку РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество ТП, параметры оборудования, объем работ определить на стадии проектирования. Место установки согласовать с землепользователем. Спроектировать и построить четыре КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ ТП 10 кВ до места врезки в 2КЛ 10 кВ направлением ТП №1 - ТП №2. Схему присоединения, параметры КЛ, объем работ определить проектом. Необходимость прокладки КЛ методом ГНБ определить при проектировании. Трассу согласовать с землепользователями. Номера ячеек в РУ-10 кВ ТП 10 кВ по п. 10.1.5 уточнить в филиале АО «ЛОЭСК» «Пригородные электрические сети» на этапе проектирования. Спроектировать и построить необходимое количество КЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП 10 кВ до ГРЩ-0,4 кВ объектов заявителя. Схему присоединения, количество и параметры оборудования, объем работ и необходимость прокладки КЛ методом ГНБ определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. На второй очереди строительства. Спроектировать и построить РТП 10 кВ с установкой двух силовых трансформаторов напряжением 10/0,4 кВ расчетной мощности. Компоновку РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, параметры оборудования, объем работ определить на стадии проектирования. Место установки согласовать с землепользователем. Спроектировать и построить четыре КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ РТП по п.10.1.6 до места врезки в две КЛ 10 кВ направлением РТП 290 – ТП №1 (в.1 и в.2) с образованием КЛ 10 кВ направлением: - КЛ 10 кВ РТП 290 – РТП; - КЛ 10 кВ РТП 290 – РТП; - КЛ 10 кВ РТП по п. 10.1.6 – ТП №1; - КЛ 10 кВ РТП по п. 10.1.6 – ТП №1. Схему присоединения, параметры КЛ, объем работ определить проектом. Необходимость прокладки КЛ методом ГНБ определить при проектировании. Трассу согласовать с землепользователями. Спроектировать и построить четыре КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110 кВ Бугры (ПС 72) по до врезки в КЛ 10 кВ направлением РТП 290 – РТП по п. 10.1.6 с образованием КЛ 10 кВ направлением: - КЛ 10 кВ ПС Бугры – РТП 290 в.1; - КЛ 10 кВ ПС Бугры – РТП 290 в.2; - КЛ 10 кВ ПС Бугры – РТП в.1; - КЛ 10 кВ ПС Бугры – РТП в.2. Схему присоединения, параметры КЛ, объем работ определить проектом. Необходимость прокладки КЛ методом ГНБ определить при проектировании. Трассу согласовать с землепользователями. | Спроектировать, построить и ввести в эксплуатацию ПС 110 кВ Бугры (ПС 72). Состав оборудования и объем работ определить проектом. Строительство ЛЭП 110 кВ расчетного сечения отпаечными линиями от ВЛ 110 кВ Парголовская–2 и ВЛ 110 кВ Парголовская-3 до ПС 110 кВ Бугры (ПС 72). Трассу согласовать с землепользователем. | 59.7374
9 | 17-080/005-ПС-21 от 31.08.2021 | №1 от 29.11.2021 №2 от 01.12.2023 №3 от 09.09.2024 | Действующий | 188662, Ленинградская область, Всеволожский район, Мурино, Ручьевский пр-кт, кад. № 47:07:0722001:4126 | Энергопринимающие устройства объекта(ов): земельный участок для строительства многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями и многоуровневой автостоянкой | Наконечники питающих КЛ-0,4 кВ в ГРЩ 0,4 кВ | 2.1957 | 0 | 2.1957 | 0.4 | 2 | нд | нд | нд | нд | Строительство БКТП (БКРТП); строительство КЛ-10 кВ; строительство КЛ-0,4 кВ до ГРЩ-0,4 кВ | Строительство новой ПС 110 кВ Новая-4 (ПС Бугры) | 93.7178
10 | 17-016/005-ПС-24 от 11.03.2024 | №1 от 11.03.2024 №2 от 01.12.2025 | Действующий | 188666, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское городское поселение, город Мурино, проспект Ручьевский, кад. № 47:07:0722001:4122 | Энергопринимающие устройства объекта(ов): земельный участок для комплексного освоения в целях жилищного строительства - многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и пристроенной многоуровневой автостоянкой | ГРЩ-0,4 кВ (ГРЩ-1, ГРЩ-2) жилого дома на контактах присоединения питающих КЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП 10 кВ №3; в ГРЩ-0,4 кВ (ГРЩ-А, ГРЩ-ВП) встроенных помещений, пристроенной многоуровневой автостоянки на контактах присоединения питающих КЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП 10 кВ. | 1.2436 | 0 | 1.2436 | 0.4 | 2 | нд | нд | нд | нд | Спроектировать и построить на территории заявителя или на границе территории заявителя ТП 10 кВ №1 с установкой двух силовых трансформаторов напряжением 10/0,4 кВ расчетной мощности. Компоновку РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество ТП, параметры оборудования, объем работ определить на стадии проектирования. Место установки согласовать с землепользователем. Мероприятия выполняются по договору об осуществлении технологического присоединения от 31.08.2021 № 17-080/005-ПС-21. Спроектировать и построить две КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ РТП 290 (яч. № 5 и яч. № 8) до ТП 10 кВ №1 КЛ 10 кВ выполнить кабелем марки АПвПу2г сечением не ниже 630 мм²). Схему присоединения, параметры КЛ, объем работ определить проектом. Необходимость прокладки КЛ методом ГНБ определить при проектировании. Трассу согласовать с землепользователями. Номера ячеек в РУ-10 кВ РТП 290 уточнить в филиале АО «ЛОЭСК» «Пригородные электрические сети» на этапе проектирования. Мероприятия выполняются по договору об осуществлении технологического присоединения от 31.08.2021 № 17-080/005-ПС-21. Спроектировать и построить на территории заявителя или на границе территории заявителя ТП 10 кВ №2 с установкой двух силовых трансформаторов напряжением 10/0,4 кВ расчетной мощности. Компоновку РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество ТП, параметры оборудования, объем работ определить на стадии проектирования. Место установки согласовать с землепользователем. Мероприятия выполняются по договору об осуществлении технологического присоединения от 31.08.2021 № 17-081/005-ПС-21. Спроектировать и построить две КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ ТП 10 кВ №1 до ТП 10 кВ №2. Схему присоединения, параметры КЛ, объем работ определить проектом. Необходимость прокладки КЛ методом ГНБ определить при проектировании. Трассу согласовать с землепользователями. Номера ячеек в РУ-10 кВ ТП 10 кВ №1 уточнить в филиале АО «ЛОЭСК» «Пригородные электрические сети» на этапе проектирования. Мероприятия выполняются по договору об осуществлении технологического присоединения от 31.08.2021 № 17-081/005-ПС-21. Спроектировать и построить на территории заявителя или на границе территории заявителя ТП 10 кВ с установкой двух силовых трансформаторов напряжением 10/0,4 кВ расчетной мощности. Компоновку РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество ТП, параметры оборудования, объем работ определить на стадии проектирования. Место установки согласовать с землепользователем. Спроектировать и построить четыре КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ ТП 10 кВ до места врезки в 2КЛ 10 кВ направлением ТП №1 - ТП №2. Схему присоединения, параметры КЛ, объем работ определить проектом. Необходимость прокладки КЛ методом ГНБ определить при проектировании. Трассу согласовать с землепользователями. Номера ячеек в РУ-10 кВ ТП 10 кВ по п. 10.1.5 уточнить в филиале АО «ЛОЭСК» «Пригородные электрические сети» на этапе проектирования. Спроектировать и построить необходимое количество КЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП 10 кВ до ГРЩ-0,4 кВ объектов заявителя. Схему присоединения, количество и параметры оборудования, объем работ и необходимость прокладки КЛ методом ГНБ определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. На второй очереди строительства. Спроектировать и построить РТП 10 кВ с установкой двух силовых трансформаторов напряжением 10/0,4 кВ расчетной мощности. Компоновку РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, параметры оборудования, объем работ определить на стадии проектирования. Место установки согласовать с землепользователем. Спроектировать и построить четыре КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ РТП по п.10.1.6 до места врезки в две КЛ 10 кВ направлением РТП 290 – ТП №1 (в.1 и в.2) с образованием КЛ 10 кВ направлением: - КЛ 10 кВ РТП 290 – РТП; - КЛ 10 кВ РТП 290 – РТП; - КЛ 10 кВ РТП по п. 10.1.6 – ТП №1; - КЛ 10 кВ РТП по п. 10.1.6 – ТП №1. Схему присоединения, параметры КЛ, объем работ определить проектом. Необходимость прокладки КЛ методом ГНБ определить при проектировании. Трассу согласовать с землепользователями. Спроектировать и построить четыре КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110 кВ Бугры (ПС 72) по до врезки в КЛ 10 кВ направлением РТП 290 – РТП по п. 10.1.6 с образованием КЛ 10 кВ направлением: - КЛ 10 кВ ПС Бугры – РТП 290 в.1; - КЛ 10 кВ ПС Бугры – РТП 290 в.2; - КЛ 10 кВ ПС Бугры – РТП в.1; - КЛ 10 кВ ПС Бугры – РТП в.2. Схему присоединения, параметры КЛ, объем работ определить проектом. Необходимость прокладки КЛ методом ГНБ определить при проектировании. Трассу согласовать с землепользователями. | Спроектировать, построить и ввести в эксплуатацию ПС 110 кВ Бугры (ПС 72). Состав оборудования и объем работ определить проектом. Строительство ЛЭП 110 кВ расчетного сечения отпаечными линиями от ВЛ 110 кВ Парголовская–2 и ВЛ 110 кВ Парголовская-3 до ПС 110 кВ Бугры (ПС 72). Трассу согласовать с землепользователем. | 51.7123
11 | 17-573/005-ПС-16 от 24.11.2016 | №1 от 30.06.2017 №2 от 19.03.2018 №3 от 26.06.2019 | Действующий | 188661, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, земли САОЗТ Ручьи, кад. № 47:07:0722001:365, кад. № 47:07:0722001:577 | Энергопринимающие устройства объекта(ов): земельный участок в целях многоэтажного жилищного строительства | наконечники питающих КЛ-0,4 кВ в ВУ заявителя | 2.1801 | 0 | 2.1801 | 0.4 | 2 | нд | нд | нд | нд | Строительство БКТП (БКРТП); строительство КЛ-10 кВ; строительство КЛ-0,4 кВ до ГРЩ-0,4 кВ | Строительство новой ПС 110 кВ Новая-4 (ПС Бугры) Строительство ЛЭП-ll0 кВ расчетного сечения отпаечными линиями от ВЛ-110 кВ "Пр-2" и "Пр-3" до ПС 110/10 "Бугры" | 87.3604
12 | 17-035/005-ПС-23 от 05.09.2023 | №1 от 05.09.2023 | Действующий | 188661, Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи", кад. № 47:07:0722001:3238 | Энергопринимающие устройства объекта(ов): земельный участок для размещения объекта бытового обслуживания | в КД-0,4 кВ на наконечниках КЛ-0,4 кВ, отходящих в сторону объекта Заявителя | 0.45 | 0 | 0.45 | 0.4 | 2 | нд | нд | нд | нд | Спроектировать и построить на земельном участке или вблизи земельного участка Заявителя КД-0,4 кВ. Параметры оборудования, объем работ определить проектом. Место установки согласовать с землепользователем. Спроектировать и построить необходимое количество КЛ-0,4 кВ от ТП-276 до проектируемого КД-0,4 кВ . Количество, параметры КЛ-0,4 кВ необходимость прокладки КЛ-0,4 кВ методом ГНБ, объем работ определить проектом. Трассу согласовать с землепользователем. | Строительство новой ПС 110 кВ Новая-4 (ПС Бугры) Строительство ЛЭП-ll0 кВ расчетного сечения отпаечными линиями от ВЛ-110 кВ "Пр-2" и "Пр-3" до ПС 110/10 "Бугры" | 6.5033
13 | 17-146/005-ПС-17 от 22.06.2017 | №1 от 24.08.2017 №2 от 17.10.2017 №3 от 16.01.2018 №4 от 25.09.2018 №5 от 20.09.2019 №6 от 10.12.2019 №7 от 11.03.2020 №8 от 30.09.2021 №9 от 16.12.2021 №10 от 09.06.2022 №11 от 16.05.2023 №12 от 10.08.2023 №13 от 24.10.2024 №14 от 12.12.2024 | Действующий | 188861, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, САОЗТ Ручьи земли, кад. № 47:07:0722001:382, 383, 384, 378 | Энергопринимающие устройства объекта(ов): земельный участок для многоэтажного жилищного строительства | Наконечники питающих КЛ-0,4 кВ в ГРЩ 0,4 кВ | 12.5289 | 0 | 12.5289 | 0.4 | 2 | нд | нд | нд | нд | Стр-во 4КЛ-10 кВ от ПС "Новая-4" до проектируемой РП-10 кВ в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1385); Стр-во РТП-10/0,4 кВ в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1384); Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-6 до ГРЩ-8.3 коммерческих помещений в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1383); Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-7 до ГРЩ паркинг в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1382); Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-6 до ГРЩЖ-8.3 многоквартирного дома в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1381); Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-7 до проектируемой РТП-10/0,4 кВ в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1376); Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-6 до проектируемой БКТП-7 в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1375); Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-5 до проектируемой БКТП-6 в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1374); Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-8 до проектируемой БКТП-4 в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1373); Стр-во БКТП-7 в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1369); Стр-во БКТП-6 в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1368); Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-5 до ГРЩЖ-7.6 многоквартирного дома в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-2-0665); Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-7 до ГРЩ-КНС многоквартирного дома 9.2 в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-1176); Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-6 до ГРЩЖ-8.2 многоквартирного дома в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0729); Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-6 до ГРЩЖ-8.1 многоквартирного дома в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0728); Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-7 до ГРЩЖ-9.2 многоквартирного дома в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0727); Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-7 до ГРЩ-9.1 коммерческих помещений в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0726); Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-7 до ГРЩЖ-9.1 многоквартирного дома в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0725); Стр-во БКТП-8 в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1367); Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-8 до ГРЩЖ-7.4 многоквартирного дома в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1380); Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-8 до ГРЩЖ-7.5 многоквартирного дома в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-2-0664); Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 6,4 мВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 7 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-146/005-ПС-17 (корп.№3,4,5)в г.Мурино ЛО; Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 3,2 мВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 3 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-146/005-ПС-17 (корп.№6,7,11)в г.Мурино ЛО; Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 3,2 мВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 5,84 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-146/005-ПС-17 (корп.№1, 2)в г.Мурино ЛО; Стр-во ВЛ-110кВ от ВЛ-110кВ "Прг-2""Прг-3" до проектир.оп.ВЛ-110кВ с перех. в КЛ-110кВ направл.до ПС 110/10кВ "Новая-4" (16-1-17-1-08-04-2-0961); Стр-во КЛ-110 кВ от проектируемой опоры ВЛ-110 кВ до проектируемой ПС-110/10 кВ "Новая-4" (17-1-17-1-08-04-2-0813); Стр-во ПС 110 /10кВ "Новая-4" в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (15-1-00-1-08-03-2-1070) | Строительство новой ПС 110 кВ Новая-4 (ПС Бугры) | 410.2484
14 | 17-014/005-ПС-18 от 06.03.2018 | №1 от 30.03.2018 №2 от 06.04.2020 №3 от 23.06.2021 | Действующий | 188661, Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи", кадастровый номер 47:07:0722001:537 | Энергопринимающие устройства объекта(ов): земельный участок для комплексного освоения в целях жилищного строительства | Наконечники питающих КЛ-0,4 кВ в ГРЩ 0,4 кВ | 4.9 | 0 | 4.9 | 0.4 | 2 | нд | нд | нд | нд | Строительство БКТП (БКРТП); строительство КЛ-10 кВ; строительство КЛ-0,4 кВ до ГРЩ-0,4 кВ | Строительство новой ПС 110 кВ Новая-4 (ПС Бугры) | 148.7374
15 | 17-046/005-ПС-20 от 20.08.2020 | №1 от 20.08.2020 №2 от 15.02.2021 | Действующий | 188662, Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи", кад. № 47:07:0722001:613 | Энергопринимающие устройства объекта(ов): земельный участок для комплексного освоения в целях жилищного строительства | Наконечники питающих КЛ-0,4 кВ в ГРЩ 0,4 кВ | 3.727 | 0 | 3.727 | 0.4 | 2 | нд | нд | нд | нд | Строительство БКТП (БКРТП); строительство КЛ-10 кВ; строительство КЛ-0,4 кВ до ГРЩ-0,4 кВ | Строительство новой ПС 110 кВ Новая-4 (ПС Бугры) | 111.108
16 | 17-048/005-ПС-20 от 21.08.2020 | нд | Действующий | 188662, Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи", кад. № 47:07:0722001:512 | Энергопринимающие устройства объекта(ов): земельный участок для комплексного освоения в целях жилищного строительства | Наконечники питающих КЛ-0,4 кВ в ГРЩ 0,4 кВ | 2.3177 | 0 | 2.3177 | 0.4 | 2 | нд | нд | нд | нд | Строительство БКТП (БКРТП); строительство КЛ-10 кВ; строительство КЛ-0,4 кВ до ГРЩ-0,4 кВ | Строительство новой ПС 110 кВ Новая-4 (ПС Бугры) | 61.4805
17 | 17-079/005-ПС-20 от 25.12.2020 | №1 от 25.12.2020 №2 от 30.06.2021 | Действующий | 188661, Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи", кад. № 47:07:0722001:536 | Энергопринимающие устройства объекта(ов): земельный участок для комплексного освоения в целях жилищного строительства (школа на 1175 мест) | Наконечники питающих КЛ-0,4 кВ в ГРЩ 0,4 кВ | 0.62906 | 0 | 0.62906 | 0.4 | 2 | нд | нд | нд | нд | Строительство БКТП (БКРТП); строительство КЛ-10 кВ; строительство КЛ-0,4 кВ до ГРЩ-0,4 кВ | Строительство новой ПС 110 кВ Новая-4 (ПС Бугры) | 24.0196
18 | 17-080/005-ПС-18 от 23.11.2018 | №1 от 10.12.2020 №2 от 09.06.2022 №3 от 08.07.2022 №4 от 15.06.2023 №5 от 18.10.2023 №6 от 25.10.2023 №7 от 29.12.2023 №8 от 04.09.2025 | Действующий | 188661, Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи", уч. 21, кад. № 47:07:0722001:385 | Энергопринимающие устройства объекта(ов): многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями обслуживания, дошкольным образовательным учреждением на 100 учащихся, амбулаторно-поликлиническим учреждением на 100 помещений в смену | Наконечники питающих КЛ-0,4 кВ в ГРЩ 0,4 кВ | 3.7472 | 0 | 3.7472 | 0.4 | 2 | нд | нд | нд | нд | Строительство БКТП (БКРТП); строительство КЛ-10 кВ; строительство КЛ-0,4 кВ до ГРЩ-0,4 кВ | Строительство новой ПС 110 кВ Новая-4 (ПС Бугры) | 112.7921
19 | 17-081/005-ПС-18 от 23.11.2018 | №1 от 23.11.2018 №2 от 10.12.2020 №3 от 09.06.2022 №4 от 23.01.2025 №5 от 06.06.2025 | Действующий | 188661, Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи", кад. № 47:07:0722001:2689 | Энергопринимающие устройства объекта(ов): земельный участок для многоэтажной застройки (многоэтажный жилой комплекс) | Наконечники питающих КЛ-0,4 кВ в ГРЩ 0,4 кВ | 3.1153 | 0 | 3.1153 | 0.4 | 2 | нд | нд | нд | нд | Строительство БКТП (БКРТП); строительство КЛ-10 кВ; строительство КЛ-0,4 кВ до ГРЩ-0,4 кВ | Строительство новой ПС 110 кВ Новая-4 (ПС Бугры) | 85.3534
20 | 17-082/005-ПС-18 от 23.11.2018 | №1 от 23.11.2018 №2 от 10.12.2020 №3 от 26.07.2022 | Действующий | 188662, Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи", уч. № 18, кад. № 47:07:0722001:1929 | Энергопринимающие устройства объекта(ов): земельный участок для многоэтажной застройки (многоэтажный жилой комплекс) | Наконечники питающих КЛ-0,4 кВ в ГРЩ 0,4 кВ | 4.194 | 0 | 4.194 | 0.4 | 2 | нд | нд | нд | нд | Строительство БКТП (БКРТП); строительство КЛ-10 кВ; строительство КЛ-0,4 кВ до ГРЩ-0,4 кВ | Строительство новой ПС 110 кВ Новая-4 (ПС Бугры) | 114.938
21 | 17-087/005-ПС-21 от 17.09.2021 | №1 от 01.04.2022 №2 от 24.01.2023 №3 от 03.07.2023 №4 от 18.12.2023 №5 от 07.06.2024 №6 от 18.03.2025 | Действующий | 188662, Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи", кад. № 47:07:0722001:630 | Энергопринимающие устройства объекта(ов): земельный участок для комплексного освоения в целях жилищного строительства | Наконечники питающих КЛ-0,4 кВ в ГРЩ 0,4 кВ | 0.56512 | 0 | 0.56512 | 0.4 | 2 | нд | нд | нд | нд | Строительство БКТП (БКРТП); строительство КЛ-10 кВ; строительство КЛ-0,4 кВ до ГРЩ-0,4 кВ | Строительство новой ПС 110 кВ Новая-4 (ПС Бугры) | 29.5867
22 | 17-092/005-ПС-18 от 29.12.2018 | №1 от 30.12.2019 №2 от 03.08.2020 №3 от 02.11.2020 №4 от 22.12.2021 | Действующий | 188661, Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи", кад. № 47:07:0722001:532 | Энергопринимающие устройства объекта(ов): земельный участок для комплексного освоения в целях жилищного строительства | Наконечники питающих КЛ-0,4 кВ в ГРЩ 0,4 кВ | 5.278 | 0 | 5.278 | 0.4 | 2 | нд | нд | нд | нд | Строительство БКТП (БКРТП); строительство КЛ-10 кВ; строительство КЛ-0,4 кВ до ГРЩ-0,4 кВ | Строительство новой ПС 110 кВ Новая-4 (ПС Бугры) | 170.9702
23 | 17-099/005-ПС-19 от 11.12.2019 | №1 от 11.12.2019 №2 от 27.04.2021 №3 от 09.06.2022 №4 от 17.11.2022 №5 от 24.10.2024 №6 от 12.12.2024 | Действующий | 188661, Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи", кад. № 47:07:0722001:614 | Энергопринимающие устройства объекта(ов): земельный участок для комплексного освоения в целях жилищного строительства | Наконечники питающих КЛ-0,4 кВ в ГРЩ 0,4 кВ | 4.199 | 0 | 4.199 | 0.4 | 2,3 | нд | нд | нд | нд | Строительство БКТП (БКРТП); строительство КЛ-10 кВ; строительство КЛ-0,4 кВ до ГРЩ-0,4 кВ | Строительство новой ПС 110 кВ Новая-4 (ПС Бугры) | 110.0067
24 | 17-118/005-ПСФ-18 от 28.05.2018 | нд | Действующий | 188661, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, земли САОЗТ "Ручьи", кадастровый номер 47:07:0722001:370, общей площадью 4883 кв.м. | Энергопринимающие устройства объекта(ов): земельный участок для размещения насосных станций перекачки (КНС-2) | Наконечники питающих КЛ-0,4 кВ в ГРЩ 0,4 кВ | 0.02538 | 0 | 0.02538 | 0.4 | 2 | нд | нд | нд | нд | Строительство БКТП (БКРТП); строительство КЛ-10 кВ; строительство КЛ-0,4 кВ до ГРЩ-0,4 кВ | Строительство новой ПС 110 кВ Новая-4 (ПС Бугры) | 0.037367
25 | 17-197/005-ПС-17 от 13.12.2017 | №1 от 22.01.2018 №2 от 16.04.2019 №3 от 16.03.2020 №4 от 04.12.2020 | Действующий | 188661, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, пос. Мурино, Ручьевский проспект, участок № 3, кад. № 47:07:0722001:22514 | Энергопринимающие устройства объекта(ов): земельный участок для размещения многоэтажного многоквартирного жилого дома (жилых домов) со встроенными и (или) встроенно-пристроенными помещениями коммерческого и социального назначения на первом этаже | Наконечники питающих КЛ-0,4 кВ в ГРЩ 0,4 кВ | 2.0616 | 0 | 2.0616 | 0.4 | 2 | нд | нд | нд | нд | Строительство БКТП (БКРТП); строительство КЛ-10 кВ; строительство КЛ-0,4 кВ до ГРЩ-0,4 кВ | Строительство новой ПС 110 кВ Новая-4 (ПС Бугры) | 88.3287
26 | 17-416/005-ПС-16 от 07.09.2016 | №1 от 06.12.2016 №2 от 23.03.2017 №3 от 21.12.2017 | Действующий | 188661, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, земли САОЗТ "Ручьи", кад. 47:07:070722001:509, 47:07:070722001:531, 47:07:070722001:339 | Энергопринимающие устройства объекта(ов): земельные участки для комплексного освоения в целях жилищного строительства | Наконечники питающих КЛ-0,4 кВ в ГРЩ 0,4 кВ | 1.45 | 0 | 1.45 | 0.4 | 2 | нд | нд | нд | нд | Строительство БКТП (БКРТП); строительство КЛ-10 кВ; строительство КЛ-0,4 кВ до ГРЩ-0,4 кВ | Строительство новой ПС 110 кВ Новая-4 (ПС Бугры) | 55.2245
27 | 17-570/005-ПС-16 от 23.11.2016 | №1 от 28.03.2017 №2 от 29.09.2017 №3 от 01.03.2018 №4 от 12.07.2018 №5 от 27.03.2019 №6 от 08.07.2019 №7 от 08.08.2019 №8 от 06.04.2020 №9 от 22.10.2021 | Действующий | 188660, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Бугры п, кад. № 47:07:0713003:989, 47:07:0713003:990, 47:07:0713003:983, 47:07:0713003:991 | Энергопринимающие устройства объекта(ов): земельные участки для строительства многоквартирных жилых домов (1,2,3 этап) | Наконечники питающих КЛ-0,4 кВ в ГРЩ 0,4 кВ | 7.7714 | 0 | 7.7714 | 0.4 | 2 | нд | нд | нд | нд | Строительство БКТП (БКРТП); строительство КЛ-10 кВ; строительство КЛ-0,4 кВ до ГРЩ-0,4 кВ | Строительство новой ПС 110 кВ Новая-4 (ПС Бугры) | 357.2993
| Всего | [5 empty] | 83.498 | 0 | 83.498 |  |  | 160 | 2 | 0 | 0 |  |  | 3018.9177

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное Общество "ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_15-1-00-1-08-03-2-1070
(идентификатор инвестиционного проекта)
Всев, Стр-во ПС 110 /10кВ "Новая-4" в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (15-1-00-1-08-03-2-1070)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 |  |  | Трансформатор |  | ТРДН-80000/115/10,5/10,5 |  | Т1 |  | 2018 | нд | нд | 110 | нд | 80 | нд | нд | нд | нд | нд
2 |  |  | Трансформатор |  | ТРДН-80000/115/10,5/10,6 |  | Т2 |  | 2018 | нд | нд | 110 |  | 80 | нд | нд | нд | нд | нд
3 |  |  | Выключатель | нд | нд | нд | Выключатель |  | 2018 | нд | нд | 110 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
4 |  |  | Выключатель | нд | нд | нд | Выключатель |  | 2018 | нд | нд | 10 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
5 |  |  | Выключатель | нд | нд | нд | Выключатель |  | 2018 | нд | нд | 10 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
6 |  |  | Выключатель | нд | нд | нд | Выключатель |  | 2018 | нд | нд | 10 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
7 |  |  | Выключатель | нд | нд | нд | Выключатель |  | 2018 | нд | нд | 10 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
8 |  |  | Выключатель | нд | нд | нд | Выключатель |  | 2018 | нд | нд | 10 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
9 |  |  | Выключатель | нд | нд | нд | Выключатель |  | 2018 | нд | нд | 10 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
10 |  |  | Выключатель | нд | нд | нд | Выключатель |  | 2018 | нд | нд | 10 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
11 |  |  | Выключатель | нд | нд | нд | Выключатель |  | 2018 | нд | нд | 10 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
12 |  |  | Выключатель | нд | нд | нд | Выключатель |  | 2018 | нд | нд | 10 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
13 |  |  | Выключатель | нд | нд | нд | Выключатель |  | 2018 | нд | нд | 10 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
14 |  |  | Выключатель | нд | нд | нд | Выключатель |  | 2018 | нд | нд | 10 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
15 |  |  | Выключатель | нд | нд | нд | Выключатель |  | 2018 | нд | нд | 10 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
16 |  |  | Выключатель | нд | нд | нд | Выключатель |  | 2018 | нд | нд | 10 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
17 |  |  | Выключатель | нд | нд | нд | Выключатель |  | 2018 | нд | нд | 10 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
18 |  |  | Выключатель | нд | нд | нд | Выключатель |  | 2018 | нд | нд | 10 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
19 |  |  | Выключатель | нд | нд | нд | Выключатель |  | 2018 | нд | нд | 10 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
20 |  |  | Выключатель | нд | нд | нд | Выключатель |  | 2018 | нд | нд | 10 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
21 |  |  | Выключатель | нд | нд | нд | Выключатель |  | 2018 | нд | нд | 10 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
22 |  |  | Выключатель | нд | нд | нд | Выключатель |  | 2018 | нд | нд | 10 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
23 |  |  | Выключатель | нд | нд | нд | Выключатель |  | 2018 | нд | нд | 10 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
24 |  |  | Выключатель | нд | нд | нд | Выключатель |  | 2018 | нд | нд | 10 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
25 |  |  | Выключатель | нд | нд | нд | Выключатель |  | 2018 | нд | нд | 10 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
26 |  |  | Выключатель | нд | нд | нд | Выключатель |  | 2018 | нд | нд | 10 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
27 |  |  | Выключатель | нд | нд | нд | Выключатель |  | 2018 | нд | нд | 10 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
28 |  |  | Выключатель | нд | нд | нд | Выключатель |  | 2018 | нд | нд | 10 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
29 |  |  | Выключатель | нд | нд | нд | Выключатель |  | 2018 | нд | нд | 10 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
30 |  |  | Выключатель | нд | нд | нд | Выключатель |  | 2018 | нд | нд | 10 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
31 |  |  | Выключатель | нд | нд | нд | Выключатель |  | 2018 | нд | нд | 10 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
32 |  |  | Выключатель | нд | нд | нд | Выключатель |  | 2018 | нд | нд | 10 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
33 |  |  | Выключатель | нд | нд | нд | Выключатель |  | 2018 | нд | нд | 10 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
34 |  |  | Выключатель | нд | нд | нд | Выключатель |  | 2018 | нд | нд | 10 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
35 |  |  | Выключатель | нд | нд | нд | Выключатель |  | 2018 | нд | нд | 10 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
36 |  |  | Выключатель | нд | нд | нд | Выключатель |  | 2018 | нд | нд | 10 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
37 |  |  | Выключатель | нд | нд | нд | Выключатель |  | 2018 | нд | нд | 10 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
38 |  |  | Выключатель | нд | нд | нд | Выключатель |  | 2018 | нд | нд | 10 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
39 |  |  | Выключатель | нд | нд | нд | Выключатель |  | 2018 | нд | нд | 10 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
40 |  |  | Выключатель | нд | нд | нд | Выключатель |  | 2018 | нд | нд | 10 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
41 |  |  | Выключатель | нд | нд | нд | Выключатель |  | 2018 | нд | нд | 10 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
42 |  |  | Выключатель | нд | нд | нд | Выключатель |  | 2018 | нд | нд | 10 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
43 |  |  | Выключатель | нд | нд | нд | Выключатель |  | 2018 | нд | нд | 10 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
44 |  |  | Выключатель | нд | нд | нд | Выключатель |  | 2018 | нд | нд | 10 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
45 |  |  | Выключатель | нд | нд | нд | Выключатель |  | 2018 | нд | нд | 10 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
46 |  |  | Выключатель | нд | нд | нд | Выключатель |  | 2018 | нд | нд | 10 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
47 |  |  | Выключатель | нд | нд | нд | Выключатель |  | 2018 | нд | нд | 10 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
48 |  |  | Выключатель | нд | нд | нд | Выключатель |  | 2018 | нд | нд | 10 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
49 |  |  | Выключатель | нд | нд | нд | Выключатель |  | 2018 | нд | нд | 10 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
50 |  |  | Выключатель | нд | нд | нд | Выключатель |  | 2018 | нд | нд | 10 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
51 |  |  | Выключатель | нд | нд | нд | Выключатель |  | 2018 | нд | нд | 10 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
52 |  |  | Выключатель | нд | нд | нд | Выключатель |  | 2018 | нд | нд | 10 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
53 |  |  | Выключатель | нд | нд | нд | Выключатель |  | 2018 | нд | нд | 10 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
54 |  |  | Выключатель | нд | нд | нд | Выключатель |  | 2018 | нд | нд | 10 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
55 |  |  | Выключатель | нд | нд | нд | Выключатель |  | 2018 | нд | нд | 10 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
56 |  |  | Выключатель | нд | нд | нд | Выключатель |  | 2018 | нд | нд | 10 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
57 |  |  | Выключатель | нд | нд | нд | Выключатель |  | 2018 | нд | нд | 10 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
58 |  |  | Выключатель | нд | нд | нд | Выключатель |  | 2018 | нд | нд | 10 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
59 |  |  | Выключатель | нд | нд | нд | Выключатель |  | 2018 | нд | нд | 10 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
60 |  |  | Выключатель | нд | нд | нд | Выключатель |  | 2018 | нд | нд | 10 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное Общество "ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_15-1-00-1-08-03-2-1070
(идентификатор инвестиционного проекта)
Всев, Стр-во ПС 110 /10кВ "Новая-4" в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (15-1-00-1-08-03-2-1070)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное Общество "ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_15-1-00-1-08-03-2-1070
(идентификатор инвестиционного проекта)
Всев, Стр-во ПС 110 /10кВ "Новая-4" в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (15-1-00-1-08-03-2-1070)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Создание резерва мощности на территории энергодефицитного района. Осуществление мероприятий по созданию резервирующих связей по сети 10 кВ в зоне обслуживания новой ПС. Технологическое присоединение крупных жилых комлексов, объектов социальной инфраструктуры, культурно-досуговой деятельности и др. на территории Муринского и Бугровского поселений. Исполнение договоров об осуществлении технологического присоединения.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Строительство ПС 110/10 кВ "Новая-4" с трансформаторами 2х80 МВА для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Строительство ПС 110/10 кВ "Новая-4" с трансформаторами 2х80 МВА
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | МВА: 4,37 млн руб. без НДС
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | ПС 110 кВ Бугры (Новая-4) предназначается для электроснабжения территорий комплексной жилищной застройки в зоне интенсивного градостроительного преобразования, предусматривающего крупномасштабное жилищное строительство в Муринском городском поселении и Бугровском сельском поселении Всеволожского района Ленинградской области. Также в планы по развитию электросетевого комплекса АО «ЛОЭСК» на территории Муринского ГП и Бугровского СП, входят мероприятия по строительству новых ЛЭП 10 кВ и РП-10 кВ от ПС 110 кВ Бугры (Новая-4) для целей организации дополнительного резервирования существующих распределительных сетей от ПС 110 кВ Лаврики (ПС 218), а также перевода с ПС 110 кВ Лаврики (ПС 218) части электрических нагрузок существующих потребителей на ПС 110 кВ Бугры (Новая-4) общей мощностью свыше 15 МВт. Реализация данных мероприятий окажет существенное влияние на надёжность электроснабжения потребителей Муринского и Бугровского поселений, позволит значительно сократить протяжённости ЛЭП 10 кВ, питающие крупные узловые РП 10 кВ, осуществить сбалансированное перераспределение электрических нагрузок, а также выполнить строительство более гибкой и управляемой конфигурации электросетевого комплекса. Строительство ПС 110 кВ Бугры (Новая-4) с трансформаторами 2х80 МВА и схемой присоединения к энергосистеме путем строительства двух КВЛ-110 кВ от ВЛ 110 кВ Ручьи - Мега и КВЛ 110 кВ Парнас – Ручьи предусмотрено перечнем реализуемых и перспективных мероприятий по развитию электрических сетей напряжением 110 кВ и выше, выполнение которых необходимо для обеспечения ТП объектов по производству электрической энергии и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрической сети на территории Ленинградской области к обосновывающим материалам Схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 2026 - 2031 годы и Постановлением Правительства Ленинградской области от 17 июня 2021 № 381 «Об утверждении схемы территориального планирования Ленинградской области в области электроэнергетики» (Раздел 2.1. «Электрические подстанции регионального значения, планируемые к размещению и реконструкции на территории Ленинградской области»).
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2015
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2027
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное Общество "ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_15-1-00-1-08-03-2-1070
(идентификатор инвестиционного проекта)
Всев, Стр-во ПС 110 /10кВ "Новая-4" в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (15-1-00-1-08-03-2-1070)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное Общество "ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_15-1-00-1-08-03-2-1070
(идентификатор инвестиционного проекта)
Всев, Стр-во ПС 110 /10кВ "Новая-4" в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (15-1-00-1-08-03-2-1070)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. анализ эконом эфф
| Приложение № _____ | [5 empty] | Приложение № _____
| к приказу Минэнерго России | [5 empty] | к приказу Минэнерго России
| от «__» _____ 201_ г. №___ | [5 empty] | от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное Общество "ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_15-1-00-1-08-03-2-1070
(идентификатор инвестиционного проекта)
Всев, Стр-во ПС 110 /10кВ "Новая-4" в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (15-1-00-1-08-03-2-1070)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные |  | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |  | 698590299.775 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  | 0 |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | 14.734
Срок амортизации, лет |  | 25 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | 16.0167
Кол-во объектов, ед. |  | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | 1941536008.0965
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС |  | 710747.1146
Первый ремонт объекта, лет после постройки |  | 6 лет
Периодичность ремонта объекта, лет |  | 6 лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  | 29600707.7897
Возникновение прочих расходов, лет после постройки |  | 1 год
Периодичность расходов, лет |  | 1 год
Потери электроэнергии, руб. без НДС |  | 42006590.8127
Налог на прибыль |  | 25%
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц |  | 0
Рабочий капитал в % от выручки |  | 0%
Срок кредита |  | 0
Ставка по кредиту |  | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования |  | 0%
Доля заемных средств |  | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал |  | 15.5%
Доля собственных средств |  | 100%
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) |  | 15.5%
Период |  | до 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | ИТОГ
Прогноз инфляции |  | 0 | 8.97% | 5.12% | 4.01% | 3.98% | 3.98% | 3.98% | 3.98% | 3.98% | 3.98% | 3.98% | 3.98% | 3.98% | 3.98% | 3.98% | 3.98% | 3.98%
Кумулятивная инфляция |  | 0 | 0 | 5.12% | 9.335% | 13.69% | 18.21% | 22.92% | 27.81% | 32.9% | 38.18% | 43.68% | 49.4% | 55.35% | 61.53% | 67.96% | 74.65% | 81.6%
Доход, руб. без НДС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 267002952.4423 | 462716116.5825 | 673585105.2314 | 1000562560.5995 | 1352500435.6648 | 1730867634.4668 | 2249695207.8982 | 2339233077.1725 | 2432334553.644 | 2529141468.879 | 2629801299.3404 | 2734467391.0542 | 2843299193.2181 | 23245206996.1936
Кредит, руб. |  | до 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | ИТОГ
Основной долг на начало периода |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет доходов и расходов, руб. |  | до 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | ИТОГ
Доход |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 267002952.4423 | 462716116.5825 | 673585105.2314 | 1000562560.5995 | 1352500435.6648 | 1730867634.4668 | 2249695207.8982 | 2339233077.1725 | 2432334553.644 | 2529141468.879 | 2629801299.3404 | 2734467391.0542 | 2843299193.2181 | 23245206996.1936
Операционные расходы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -87379652.5801 | -118762120.0872 | -152577012.184 | -204708747.1181 | -260819325.4965 | -321141910.7003 | -403618736.2041 | -418615355.048 | -434233306.7485 | -450497320.3535 | -467433109.1265 | -485067409.7194 | -503428022.9025 | -4308282028.2686
Ремонт объекта |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -710747.1146 | -739034.8498 | -768448.4368 | -799032.6846 | -830834.1855 | -863901.386 | -898284.6612 | -934036.3907 | -971211.0391 | -1009865.2384 | -1050057.8749 | -1091850.1783 | -1135305.8154 | -11802609.8556
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -29600707.7897 | -30778815.9597 | -32003812.8349 | -33277564.5858 | -34602011.6563 | -35979171.7202 | -37411142.7546 | -38900106.2363 | -40448330.4645 | -42058174.017 | -43732089.3428 | -45472626.4987 | -47282437.0333 | -491546990.8938
Потери электроэнергии, руб. без НДС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -42006590.8127 | -72797421.8783 | -105972662.9767 | -157414821.376 | -212783910.6468 | -272311028.0499 | -353936258.7079 | -368022921.8044 | -382670234.0922 | -397900509.4091 | -413736949.6836 | -430203680.281 | -447325786.7562 | -3657082776.4748
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -15061606.8631 | -14446847.3993 | -13832087.9355 | -13217328.4717 | -12602569.0079 | -11987809.5441 | -11373050.0803 | -10758290.6165 | -10143531.1527 | -9528771.6889 | -8914012.2251 | -8299252.7613 | -7684493.2975 | -147849651.0444
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 179623299.8621 | 343953996.4953 | 521008093.0474 | 795853813.4814 | 1091681110.1683 | 1409725723.7665 | 1846076471.6941 | 1920617722.1245 | 1998101246.8954 | 2078644148.5256 | 2162368190.2139 | 2249399981.3348 | 2339871170.3156 | 18936924967.925
Амортизация |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -27943611.991 | -27943611.991 | -27943611.991 | -27943611.991 | -27943611.991 | -27943611.991 | -27943611.991 | -27943611.991 | -27943611.991 | -27943611.991 | -27943611.991 | -27943611.991 | -27943611.991 | -363266955.883
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 151679687.8711 | 316010384.5043 | 493064481.0564 | 767910201.4904 | 1063737498.1773 | 1381782111.7755 | 1818132859.7031 | 1892674110.1335 | 1970157634.9044 | 2050700536.5346 | 2134424578.2229 | 2221456369.3438 | 2311927558.3246 | 18573658012.042
Проценты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 151679687.8711 | 316010384.5043 | 493064481.0564 | 767910201.4904 | 1063737498.1773 | 1381782111.7755 | 1818132859.7031 | 1892674110.1335 | 1970157634.9044 | 2050700536.5346 | 2134424578.2229 | 2221456369.3438 | 2311927558.3246 | 18573658012.042
Налог на прибыль |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -37919921.9678 | -79002596.1261 | -123266120.2641 | -191977550.3726 | -265934374.5443 | -345445527.9439 | -454533214.9258 | -473168527.5334 | -492539408.7261 | -512675134.1336 | -533606144.5557 | -555364092.3359 | -577981889.5812 | -4643414503.0105
Чистая прибыль |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 113759765.9034 | 237007788.3782 | 369798360.7923 | 575932651.1178 | 797803123.633 | 1036336583.8316 | 1363599644.7773 | 1419505582.6002 | 1477618226.1783 | 1538025402.4009 | 1600818433.6672 | 1666092277.0078 | 1733945668.7435 | 13930243509.0315
Денежный поток на собственный капитал, руб. |  | до 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | ИТОГ
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 151679687.8711 | 316010384.5043 | 493064481.0564 | 767910201.4904 | 1063737498.1773 | 1381782111.7755 | 1818132859.7031 | 1892674110.1335 | 1970157634.9044 | 2050700536.5346 | 2134424578.2229 | 2221456369.3438 | 2311927558.3246 | 18573658012.042
Амортизация |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 27943611.991 | 27943611.991 | 27943611.991 | 27943611.991 | 27943611.991 | 27943611.991 | 27943611.991 | 27943611.991 | 27943611.991 | 27943611.991 | 27943611.991 | 27943611.991 | 27943611.991 | 363266955.883
Проценты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -37919921.9678 | -79002596.1261 | -123266120.2641 | -191977550.3726 | -265934374.5443 | -345445527.9439 | -454533214.9258 | -473168527.5334 | -492539408.7261 | -512675134.1336 | -533606144.5557 | -555364092.3359 | -577981889.5812 | -4643414503.0105
НДС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции |  | -679286174.5333 | 0 | 0 | -19304125.2417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -698590299.775
Изменения финансовых обязательств |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток |  | -679286174.5333 | 0 | 0 | -19304125.2417 | 141703377.8944 | 264951400.3692 | 397741972.7833 | 603876263.1088 | 825746735.624 | 1064280195.8226 | 1391543256.7683 | 1447449194.5912 | 1505561838.1693 | 1565969014.3919 | 1628762045.6582 | 1694035888.9988 | 1761889280.7345 | 13594920165.1395
Накопленный чистый денежный поток |  | -679286174.5333 | -679286174.5333 | -679286174.5333 | -698590299.775 | -556886921.8806 | -291935521.5114 | 105806451.2719 | 709682714.3807 | 1535429450.0047 | 2599709645.8273 | 3991252902.5956 | 5438702097.1868 | 6944263935.3561 | 8510232949.7481 | 10138994995.4062 | 11833030884.4051 | 13594920165.1395
Коэффициент дисконтирования |  | 1 | 1 | 0.8658 | 0.74961 | 0.64901 | 0.56192 | 0.48651 | 0.42122 | 0.36469 | 0.31575 | 0.27338 | 0.23669 | 0.20493 | 0.17743 | 0.15362 | 0.133 | 0.11515
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |  | -679286174.5333 | 0 | 0 | -14470587.3141 | 91967472.3246 | 148880658.96 | 193504693.0342 | 254364238.7675 | 301143141.0048 | 336047065.2766 | 380416068.6174 | 342596945.5549 | 308529554.1298 | 277842932.274 | 250202615.696 | 225307074.0504 | 202884491.0823 | 2619930188.9253
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) |  | -679286174.5333 | -679286174.5333 | -679286174.5333 | -693756761.8474 | -601789289.5228 | -452908630.5628 | -259403937.5286 | -5039698.7611 | 296103442.2438 | 632150507.5204 | 1012566576.1378 | 1355163521.6927 | 1663693075.8225 | 1941536008.0965 | 2191738623.7926 | 2417045697.8429 | 2619930188.9253
Внутренняя норма доходности (IRR) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.733% | 12.6% | 19.4% | 24.14% | 27.67% | 29.87% | 31.34% | 32.34% | 33.05% | 33.56% | 33.93%
Срок окупаемости (PBP) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное Общество "ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_15-1-00-1-08-03-2-1070
(идентификатор инвестиционного проекта)
Всев, Стр-во ПС 110 /10кВ "Новая-4" в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (15-1-00-1-08-03-2-1070)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | Утвержденный план |  |  |  | Предложения по корректировке плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | 2015-07-14 | 2020-12-30 |  |  | 2015-07-14 | 2027-10-30 | нд | нд | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | 2020-02-01 | 2020-02-20 |  |  | 2020-02-01 | 2020-02-20 | нд | нд | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | 2020-02-01 | 2020-02-20 |  |  | 2020-02-01 | 2020-02-20 | нд | нд | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 2015-07-14 | 2015-08-18 |  |  | 2015-07-14 | 2015-08-18 | нд | нд | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2017-01-13 | 2017-01-13 |  |  | 2017-01-13 | 2017-01-13 | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2017-01-13 | 2020-04-01 |  |  | 2017-01-13 | 2020-07-01 | нд | нд | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2020-05-10 | 2020-09-10 |  |  | 2020-05-10 | 2020-08-10 | нд | нд | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-10 | 2027-05-30 | нд | нд | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | 2018-10-01 | 2020-12-30 |  |  | 2018-10-01 | 2027-06-30 | нд | нд | нд | нд
2 | Организационный этап | 2020-05-01 | 2024-04-30 |  |  | 2018-02-28 | 2020-12-10 | нд | нд | нд | нд
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2020-05-01 | 2020-06-27 |  |  | 2020-05-01 | 2020-06-27 | нд | нд | нд | нд
2.2. | Закупка основного оборудования | 2020-09-28 | 2024-04-30 |  |  | 2018-02-28 | 2020-12-10 | нд | нд | нд | нд
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | 2024-04-30 | 2024-07-30 |  |  | 2019-08-01 | 2027-07-30 | нд | нд | нд | нд
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2024-04-30 | 2024-05-15 |  |  | 2019-08-01 | 2020-01-31 | нд | нд | нд | нд
3.2. | Поставка основного оборудования | 2024-05-15 | 2024-05-30 |  |  | 2020-01-10 | 2020-05-01 | нд | нд | нд | нд
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2024-05-30 | 2024-06-30 |  |  | 2020-01-15 | 2027-06-30 | нд | нд | нд | нд
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 2024-05-30 | 2024-07-30 |  |  | 2022-11-30 | 2027-07-30 | нд | нд | нд | нд
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | 2024-05-30 | 2024-07-30 |  |  | 2022-11-30 | 2027-07-30 | нд | нд | нд | нд
3.6. | Пусконаладочные работы | 2024-05-30 | 2024-07-30 |  |  | 2022-10-01 | 2027-07-30 | нд | нд | нд | нд
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2024-07-30 | 2025-06-30 |  |  | 2027-07-30 | 2027-12-30 | нд | нд | нд | нд
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2024-07-30 | 2024-08-30 |  |  | 2027-07-30 | 2027-08-30 | нд | нд | нд | нд
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2024-09-30 | 2024-10-30 |  |  | 2027-09-30 | 2027-10-30 | нд | нд | нд | нд
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2024-10-30 | 2024-12-30 |  |  | 2027-10-30 | 2027-12-30 | нд | нд | нд | нд
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2025-05-30 | 2025-06-30 |  |  | 2027-11-30 | 2027-12-30 | нд | нд | нд | нд
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2025-05-30 | 2025-06-30 |  |  | 2027-11-30 | 2027-12-30 | нд | нд | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное Общество "ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_15-1-00-1-08-03-2-1070
(идентификатор инвестиционного проекта)
Всев, Стр-во ПС 110 /10кВ "Новая-4" в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (15-1-00-1-08-03-2-1070)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2025 | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2025 | по состоянию на 01.01.2026 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 32 | 33
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 809.349 | 809.349 | 22.665 | 23.165 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 23.165 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 23.165
1.1 | федерального бюджета | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 23.165 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 23.165
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 698.5903 | 698.5903 | 0 | 19.3213 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 19.3213 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 19.3213
2.1 | проектно-изыскательские работы | 21.5557 | 21.5557 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 226.2933 | 226.2933 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3 | оборудование | 309.4443 | 309.4443 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.4 | прочие затраты | 141.297 | 141.297 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 160 | 160 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 160 | 3 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 160
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7 | Другое3)
3.7.1 | га | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7.2 | м2 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7.3 | шт, комплекты | 58 | 58 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 58 | 3 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 58
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 160 | 160 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 160 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 160
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7 | Другое3)
4.7.1 | га | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7.2 | м2 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7.3 | шт, комплекты | 58 | 58 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 58 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 58
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 698.5903 | 698.5903 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 698.5903 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 698.5903
5.2 | МВт | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 160 | 160 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 160 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 160
5.4 | Мвар | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.6 | другое3)
5.6.1 | га | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.6.2 | м2 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.6.3 | шт, комплекты | 58 | 58 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 58 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 58
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0
7.5 | другое3)
7.5.1 | га | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0
7.5.2 | м2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0
7.5.3 | шт, комплекты | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное Общество "ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_15-1-00-1-08-03-2-1070
(идентификатор инвестиционного проекта)
Всев, Стр-во ПС 110 /10кВ "Новая-4" в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (15-1-00-1-08-03-2-1070)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | Пригородный филиал | Проектно-изыскательские работы | 2027-12-01 | нд | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Проектно-изыскательские работы | Всев, Стр-во ПС 110 /10кВ "Новая-4" в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (15-1-00-1-08-03-2-1070) | АО «ЛОЭСК» | 30555.5556 | Расчет стоимости | 30555.5556 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16777.6917 | 16777.6917 | 31604436947 | https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31604436947 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2017-01-13 | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Пригородный филиал | Генподрядные работы (работы "под ключ") | [9 empty] | Генподрядные работы (работы "под ключ") | Всев, Стр-во ПС 110 /10кВ "Новая-4" в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (15-1-00-1-08-03-2-1070) | АО «ЛОЭСК» | 2222.1889 | Расчет стоимости | 2222.1889 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2362.1571 | 2362.1571 | 31705259008 | https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?purchaseId=5417376&purchaseMethodType=IS | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2017-07-18 | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Пригородный филиал | Проектно-изыскательские работы | [9 empty] | Проектно-изыскательские работы | Всев, Стр-во ПС 110 /10кВ "Новая-4" в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (15-1-00-1-08-03-2-1070) | АО «ЛОЭСК» | 1987.3775 | Расчет стоимости | 1987.3775 | закупка у ед. поставщика | закупка у ед. поставщика | нд | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд | нд | 1680 | 1680 | 32009145637 | https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=32009145637 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-12 | 2020-05-12 | Положение о закупке товаров, работ, услуг АО "ЛОЭСК", п. 7.6.3, пп. "з","н" | ЦЗК | 2020-05-12 | 62 | нд | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | нд | нд | нд
4 | Пригородный филиал | Новое строительство | [9 empty] | Новое строительство | Всев, Стр-во ПС 110 /10кВ "Новая-4" в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (15-1-00-1-08-03-2-1070) | АО «ЛОЭСК» | 204166.6667 | Расчет стоимости | 204166.6667 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 215351.1017 | 215351.1017 | 31807146305 | https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?purchaseId=7362243&purchaseMethodType=IS | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2018-12-10 | нд | нд | нд | нд | нд
5 | Пригородный филиал | Прочие работы и услуги | [9 empty] | Прочие работы и услуги | Всев, Стр-во ПС 110 /10кВ "Новая-4" в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (15-1-00-1-08-03-2-1070) | АО «ЛОЭСК» | нд | Расчет стоимости | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.46 | 5.46 | АЗ №502 от 15.04.2019 | не публикуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019-04-05 | нд | нд | нд | нд | нд
6 | Пригородный филиал | Строительно-монтажные работы | [9 empty] | Строительно-монтажные работы | Всев, Стр-во ПС 110 /10кВ "Новая-4" в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (15-1-00-1-08-03-2-1070) | АО «ЛОЭСК» | 217619.3613 | Расчет стоимости | 217619.3613 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 312683.6177 | 312683.6177 | 31907951850 | https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?purchaseId=8203903&purchaseMethodType=IS | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019-06-27 | нд | нд | нд | нд | нд
7 | Пригородный филиал | Строительно-монтажные работы | [9 empty] | Строительно-монтажные работы | Всев, Стр-во ПС 110 /10кВ "Новая-4" в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (15-1-00-1-08-03-2-1070) | АО «ЛОЭСК» | 4202.426 | Расчет стоимости | 4202.426 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4547.28 | 4547.28 | 31908336728 | https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?purchaseId=8602963&purchaseMethodType=IS | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019-11-11 | нд | нд | нд | нд | нд
8 | Пригородный филиал | Новое строительство | [9 empty] | Новое строительство | Всев, Стр-во ПС 110 /10кВ "Новая-4" в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (15-1-00-1-08-03-2-1070) | АО «ЛОЭСК» | 204166.6667 | Расчет стоимости | 204166.6667 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 78343.7285 | 78343.7285 | 31807146305 | https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?purchaseId=7362243&purchaseMethodType=IS | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2018-09-28 | нд | нд | нд | нд | нд
9 | Пригородный филиал | Проектно-изыскательские работы | [9 empty] | Проектно-изыскательские работы | Всев, Стр-во ПС 110 /10кВ "Новая-4" в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (15-1-00-1-08-03-2-1070) | АО «ЛОЭСК» | 506.8491 | Расчет стоимости | 506.8491 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 406 | 406 | 32009648360 | https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=32009648360&backUrl=e5cd3f17-bc46-4a2d-913d-74d17a5ed8a8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-11-24 | нд | нд | нд | нд | нд
10 | Пригородный филиал | Проектно-изыскательские работы | [9 empty] | Проектно-изыскательские работы | Всев, Стр-во ПС 110 /10кВ "Новая-4" в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (15-1-00-1-08-03-2-1070) | АО «ЛОЭСК» | нд | Расчет стоимости | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1749 | 1749 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2014-07-18 | нд | нд | нд | нд | нд
11 | Пригородный филиал | Проектно-изыскательские работы | [9 empty] | Проектно-изыскательские работы | Всев, Стр-во ПС 110 /10кВ "Новая-4" в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (15-1-00-1-08-03-2-1070) | АО «ЛОЭСК» | нд | Расчет стоимости | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 80 | 80 | АЗ №1477 от 13.12.2018 | не публикуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2018-12-27 | нд | нд | нд | нд | нд
12 | Пригородный филиал | Прочие работы и услуги | [9 empty] | Прочие работы и услуги | Всев, Стр-во ПС 110 /10кВ "Новая-4" в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (15-1-00-1-08-03-2-1070) | АО «ЛОЭСК» | нд | Расчет стоимости | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.6336 | 12.6336 | АЗ №1297 от 18.12.2017 | не публикуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2018-02-02 | нд | нд | нд | нд | нд
13 | Пригородный филиал | Прочие работы и услуги | [9 empty] | Прочие работы и услуги | Всев, Стр-во ПС 110 /10кВ "Новая-4" в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (15-1-00-1-08-03-2-1070) | АО «ЛОЭСК» | нд | Расчет стоимости | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 792.5643 | ООО "СМТТ. Высоковольтные решения" | 948.7152 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2018-10-04 | нд | нд | нд | нд | нд

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное Общество "ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_15-1-00-1-08-03-2-1070
(идентификатор инвестиционного проекта)
Всев, Стр-во ПС 110 /10кВ "Новая-4" в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (15-1-00-1-08-03-2-1070)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Всев, Стр-во ПС 110 /10кВ "Новая-4" в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (15-1-00-1-08-03-2-1070)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Ленинградская область, Бугровское СП
Тип проекта | нд
Вводимая мощность (в том числе прирост) | МВА: 160 (160); КМ: 0 (0)
Срок ввода объекта | 2027
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в ценах _____ года с НДС, млн. руб. | 809.349
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Расчет стоимости
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 680.4986
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 680.4986
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | ООО "Олтон плюс" № 00-0016/2017 ПИР от 13.01.2017
объем заключенного договора в ценах 2017 года с НДС, млн. руб. | 19.4854
% от сметной стоимости проекта | 2.408%
оплачено по договору, млн. руб. | 16.7777
освоено по договору, млн. руб. | 14.0721
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | ООО "Проектное бюро "Интеллектуальная Электроэнергетика", № 00-1424/2014 ПДР от 18.07.2024
объем заключенного договора в ценах 2017 года с НДС, млн. руб. | 1.75
% от сметной стоимости проекта | 0.2162%
оплачено по договору, млн. руб. | 1.75
освоено по договору, млн. руб. | 1.4831
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | ООО "Энергоконтроль" № 00-0770/2017 ПДР от 18.07.2017
объем заключенного договора в ценах 2017 года с НДС, млн. руб. | 2.3622
% от сметной стоимости проекта | 0.2919%
оплачено по договору, млн. руб. | 2.3622
освоено по договору, млн. руб. | 2.0018
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | ООО "Энергоконтроль" № 00-0655/2019 СМР от 27.06.2019
объем заключенного договора в ценах 2017 года с НДС, млн. руб. | 312.6836
% от сметной стоимости проекта | 38.63%
оплачено по договору, млн. руб. | 292.2285
освоено по договору, млн. руб. | 243.5238
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | ООО "СетьСтрой" № 00-1131/2019 СМР от 11.11.2019
объем заключенного договора в ценах 2017 года с НДС, млн. руб. | 4.5473
% от сметной стоимости проекта | 0.5618%
оплачено по договору, млн. руб. | 4.5473
освоено по договору, млн. руб. | 3.7894
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | ООО "КДС ГРУПП" № 00-1482/2018 ПИР от 27.12.2018
объем заключенного договора в ценах 2018 года с НДС, млн. руб. | 0.08
% от сметной стоимости проекта | 0.01046%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.08
освоено по договору, млн. руб. | 0.067797
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | ООО "СМТТ. Высоковольтные решения" № 00-1229/2018 ПРЧ от 04.10.2018
объем заключенного договора в ценах 2018 года с НДС, млн. руб. | 0.94872
% от сметной стоимости проекта | 0.0011722
оплачено по договору, млн. руб. | 0.94872
освоено по договору, млн. руб. | 0.79256
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | ООО "Энергоконтроль" № 00-1409/2018 ПСТ от 10.12.2018
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 245
% от сметной стоимости проекта | 30.27%
оплачено по договору, млн. руб. | 245
освоено по договору, млн. руб. | 205.3767
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | ООО "Энергоконтроль" № 00-1139/2018 ПСТ от 28.09.2018
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 91.5326
% от сметной стоимости проекта | 11.31%
оплачено по договору, млн. руб. | 91.5326
освоено по договору, млн. руб. | 77.57
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам): | ГАУ "Леноблгосэкспертиза" № 00-0322/2020 ПИР от 19.05.2020
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 1.6833
% от сметной стоимости проекта | 0.2201%
оплачено по договору, млн. руб. | 1.6833
освоено по договору, млн. руб. | 1.4027
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам): | ГАУ "Леноблгосэкспертиза" № 00-0727/2020 ПИР от 24.11.2020
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 0.40751
% от сметной стоимости проекта | 0.05323%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.40751
освоено по договору, млн. руб. | 0.33959
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам): | Ленмелиоводхоз Управление № 22-И/18-Г от 02.02.2018
объем заключенного договора в ценах 2018 года с НДС, млн. руб. | 0.012634
% от сметной стоимости проекта | 0.001652%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.012634
освоено по договору, млн. руб. | 0.012634
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам): | Ленмелиоводхоз Управление № 93-И/19-Г от 05.04.2019
объем заключенного договора в ценах 2018 года с НДС, млн. руб. | 0.00546
% от сметной стоимости проекта | 0.0007141%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.00546
освоено по договору, млн. руб. | 0.00546
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 84.08%
в том числе | нд
- СМР, % | нд
- поставка основного оборудования, % | нд
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | нд
% оплаты по объекту(предоплата) | 81.22%
всего оплачено по объекту | 657.3358
% освоения по объекту за отчетный период | 78.79%
всего освоено по объекту | 550.4376
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Акционерное общество «ЛОЭСК-Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области» ИНН 4703074613
- проектно-изыскательские организации | ООО "Олтон плюс", ИНН 7825481146 ; ООО "КДС ГРУПП", ИНН 7805624822 ; Ленмелиоводхоз Управление, ИНН 4703014156 ; Общество с ограниченной ответственностью "Энергоконтроль" ИНН 4706030170 ; ООО "Сеть Строй", ИНН 7806422709 ; Общество с ограниченной ответственностью "Проектное бюро Интеллектуальная Электроэнергетика" ИНН7810889045
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе | нд
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование | Силовые трансформаторы 2x80 МВА, ячейки выключателей 110 кВ - 2 шт., ячейки выключателей 10 кВ - 56 шт.
График поставки основного оборудования | нд
- дата поставки | нд
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | СМР
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | Невозможность завершения работ по титулу обусловлена отсутствием согласования документации смежной сетевой организацией АО «ОЭК» (владельцем ПС 220 кВ Ручьи, являющейся источником питания для КВЛ-110 кВ Парнас-Ручьи и ВЛ 110 кВ Парголовская 2 ПАО Россети Ленэнерго», к которым присоединяется ПС 110 кВ Новая-4).
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)