## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное Общество "ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_18-1-17-1-01-04-2-1050
(идентификатор инвестиционного проекта)
Всев, Стр-во КЛ-110 кВ от ПС 110/10 кВ "Новая-2" ("Новосаратовка – 2") до ПС-110 кВ №137 "Олтон Плюс" (18-1-17-1-01-04-2-1050)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 1.1.4.1 Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением 1) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей; Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Пригородный филиал
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Ленинградская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Свердловское ГП
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Отсутствуют
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | +
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Региональный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не отображен
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Отсутствует
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | Отсутствует
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | (∆Lnтп_лэп), км: 4 (Sтппотр), МВт: 84,60623 (Nсд_тпр), шт.: 4
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нд
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | Не требуется
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 412,01 млн руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 474,84 млн руб. без НДС

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное Общество "ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_18-1-17-1-01-04-2-1050
(идентификатор инвестиционного проекта)
Всев, Стр-во КЛ-110 кВ от ПС 110/10 кВ "Новая-2" ("Новосаратовка – 2") до ПС-110 кВ №137 "Олтон Плюс" (18-1-17-1-01-04-2-1050)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | 17-106/005-ПС-21 от 10.11.2021 | №1 от 30.10.2023 №2 от 17.05.2024 №3 от 16.05.2025 | Действующий | 188681, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Новосаратовка, центральное отделение, земельные участки №№ 47:070605001:462, 47:07:0605001:460, 47:07:0605001:459, 47:07:0605001:482, 47:07:0605001:457, 47:07:0605001:472, 47:07:0605001:471, 47:07:0605001:463, 47:07:0605001:464 | Энергопринимающие устройства объекта(ов): земельные участки для размещения многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями на первом этаже, гаражи, ДОУ | Наконечники питающих КЛ-0,4 кВ в ГРЩ 0,4 кВ | 14.684 | 0 | 14.684 | 0.4 | 2 | нд | нд | нд | нд | Строительство БКРТП(БКТП) 10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство новой ПС 110 кВ Новая-2 (Новосаратовка-2), строительство 2КЛ-110 кВ | 669.8212
2 | 17-036/005-ПС-21 от 20.05.2021 | №1 от 16.05.2023 | Действующий | 188681, Ленинградская область, Всеволожский район, дер.Новосаратовка, центральное отделение, кад. № 47:07:0605001:466, № 47:07:0605001:465 | Энергопринимающие устройства объекта(ов): земельный участок для размещения многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями на первом этаже, объекта дошкольного образования на 325 мест | Наконечники питающих КЛ-0,4 кВ в ГРЩ 0,4 кВ | 5.208 | 0 | 5.208 | 0.4 | 2 | нд | нд | нд | нд | Строительство БКРТП(БКТП) 10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство новой ПС 110 кВ Новая-2 (Новосаратовка-2), строительство 2КЛ-110 кВ | 158.2063
3 | 17-022/005-ПС-24 от 28.03.2024 | №1 от 22.11.2024 №2 от 16.06.2025 №3 от 21.11.2025 | Действующий | 188689, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Свердловское городское поселение, кад. № 47:07:0605001:1517 | Энергопринимающие устройства объекта(ов): производственная деятельность | в РУ 0,4 кВ проектируемой ТП 10 кВ, на контактах присоединения КЛ 0,4 кВ, отходящих в сторону энергопринимающих устройств заявителя | 0.976 | 0 | 0.976 | 0.4 | 2 | нд | нд | нд | нд | Спроектировать и построить на участке заявителя ТП 10 кВ с установкой двух силовых трансформаторов напряжением 10/0,4 кВ расчетной мощности. Комплектацию ТП, параметры оборудования, объем работ определить проектом. Место установки ТП согласовать с землепользователем Спроектировать и построить КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ (яч.106 и яч.210) ПС 110 кВ Покровская до ТП 10 кВ, проектируемой по п.10.1.1. Схему присоединения, количество и параметры КЛ, объем работ, необходимость прокладки линии методом ГНБ определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями | Спроектировать и построить ПС 110 кВ Покровская с установкой силовых трансформаторов 2х40 МВА. Объем работ определить проектом. Спроектировать и построить две ЛЭП 110 кВ от РУ 110 кВ ПС 110 кВ Олтон плюс (ПС 137) до РУ 110 кВ новой ПС 110 кВ Покровская (по п. 10.2.1.). Параметры, пропускную способность ЛЭП 110 кВ уточнить проектом | 66.3881
4 | 17-061/005-ПС-24 от 12.09.2024 | №1 от 12.09.2024 | Действующий | 188681, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Свердловское городское поселение, дер. Новосаратовка, кад. №№ 47:07:0605001:2422, 47:07:0605001:2423, 47:07:0605001:2424, 47:07:0605001:2425, 47:07:0605001:2426, 47:07:0605001:2427, 47:07:0605001:2428, 47:07:0605001:2429, 47:07:0605001:2430, 47:07:0605001:2431, 47:07:0605001:2432, 47:07:0605001:2435, 47:07:0605001:2436, 47:07:0605001:2437, 47:07:0605001:2438, 47:07:0605001:2440, 47:07:0605001:2441, 47:07:0605001:2442 | Энергопринимающие устройства объекта(ов): многоэтажные многоквартирные жилые дома со встроенными и встроенно-пристроенными помещениями коммерческого и социального назначения | ГРЩ (ВРУ) 0,4 кВ Заявителя на контактных соединениях коммутационных аппаратов и кабельных наконечников кабельных линий 0,4 кВ, отходящих от ТП (РТП) | 17.153 | 0 | 17.153 | 0.4 | 2 | нд | нд | нд | нд | Строительство на участке Заявителя РТП 10 кВ с установкой силовых трансформаторов напряжением 10/0,4 кВ расчетной мощности. Схему РУ 10 кВ, РУ 0,4 кВ РТП 10 кВ, количество и параметры трансформаторов, объем работ, параметры оборудования уточнить проектом. Строительство двух КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ПС 110 кВ Покровская по п. 1.1 до РУ 10 кВ РТП 10 кВ по п. 1.4. Объем работ, схему присоединения, количество и параметры КЛ 10 кВ уточнить проектом. Строительство на участке Заявителя двух ТП 10 кВ (ТП № 1 и ТП № 2) с установкой силовых трансформаторов напряжением 10/0,4 кВ расчетной мощности. Схему РУ 10 кВ, РУ 0,4 кВ ТП 10 кВ, количество и параметры трансформаторов, объем работ, параметры оборудования уточнить проектом. Строительство двух КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ РТП по п. 1.4. до РУ 10 кВ ТП № 1 по п. 1.6. Объем работ, схему присоединения, количество и параметры КЛ 10 кВ уточнить проектом. Строительство двух КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ РТП по п. 1.4. до РУ 10 кВ ТП № 2 по п. 1.6. Объем работ, схему присоединения, количество и параметры КЛ 10 кВ уточнить проектом. 1Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ РТП по п. 1.4 и РУ 0,4 кВ ТП (ТП № 1 и ТП № 2) по п. 1.6 до ГРЩ (ВРУ) 0,4 кВ объектов Заявителя по п. 1.10. Объем работ, схему присоединения, количество и параметры КЛ 0,4 кВ уточнить проектом. Строительство ГРЩ (ВРУ) 0,4 кВ объектов Заявителя. Количество ГРЩ 0,4 кВ уточнить проектом. На втором этапе. Строительство на участке Заявителя трех ТП 10 кВ (ТП № 3 – ТП № 5) с установкой силовых трансформаторов напряжением 10/0,4 кВ расчетной мощности. Схему РУ 10 кВ, РУ 0,4 кВ ТП 10 кВ, количество и параметры трансформаторов, объем работ, параметры оборудования уточнить проектом. Строительство КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП № 1 по п. 1.6. до РУ 10 кВ ТП № 4 по п. 1.11 и между ТП № 4 и ТП № 5 по п. 1.11. Объем работ, схему присоединения, количество и параметры КЛ 10 кВ уточнить проектом. Строительство двух КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП № 2 по п. 1.6 до РУ 10 кВ ТП № 3 по п. 1.11. Объем работ, схему присоединения, количество и параметры КЛ 10 кВ уточнить проектом. Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 10 кВ (ТП № 3 – ТП № 5) по п. 1.11 до ГРЩ (ВРУ) 0,4 кВ объектов Заявителя по п. 1.15. Объем работ, схему присоединения, количество и параметры КЛ 0,4 кВ уточнить проектом. Строительство ГРЩ (ВРУ) 0,4 кВ объектов Заявителя. Количество ГРЩ (ВРУ) 0,4 кВ уточнить проектом. На третьем этапе. Строительство на участке Заявителя двух ТП 10 кВ (ТП № 6 и ТП № 7) с установкой силовых трансформаторов напряжением 10/0,4 кВ расчетной мощности. Схему РУ 10 кВ, РУ 0,4 кВ ТП 10 кВ, количество и параметры трансформаторов, объем работ, параметры оборудования уточнить проектом. Строительство двух КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП № 3 по п. 1.11 до РУ 10 кВ ТП № 6 по п. 1.16. Объем работ, схему присоединения, количество и параметры КЛ 10 кВ уточнить проектом. Строительство двух КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП № 5 по п. 1.11 до РУ 10 кВ ТП № 7 по п. 1.16. Объем работ, схему присоединения, количество и параметры КЛ 10 кВ уточнить проектом.Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП № 5 по 1.11 и ТП (ТП № 6 и ТП № 7) по п. 1.16 до ГРЩ (ВРУ) 0,4 кВ объектов Заявителя по п. 1.20. Объем работ, схему присоединения, количество и параметры КЛ 0,4 кВ уточнить проектом. Строительство ГРЩ (ВРУ) 0,4 кВ объектов Заявителя. Количество ГРЩ (ВРУ) 0,4 кВ уточнить проектом. На четвертом этапе. Строительство на участке Заявителя двух ТП 10 кВ (ТП № 8 и ТП № 9) с установкой силовых трансформаторов напряжением 10/0,4 кВ расчетной мощности. Схему РУ 10 кВ, РУ 0,4 кВ ТП 10 кВ, количество и параметры трансформаторов, объем работ, параметры оборудования уточнить проектом. Строительство двух КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП № 6 по п. 1.16 до РУ 10 кВ ТП № 9 по п. 1.21. Объем работ, схему присоединения, количество и параметры КЛ 10 кВ уточнить проектом. Строительство двух КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ РТП 10 кВ по п. 1.4 до РУ 10 кВ ТП № 9 по п. 1.21. Объем работ, схему присоединения, количество и параметры КЛ 10 кВ уточнить проектом. Строительство двух КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП № 7 по п. 1.16 до РУ 10 кВ ТП № 8 по п. 1.21. Объем работ, схему присоединения, количество и параметры КЛ 10 кВ уточнить проектом. Строительство двух КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ РТП 10 кВ по п. 1.4 до РУ 10 кВ ТП № 8 по п. 1.21. Объем работ, схему присоединения, количество и параметры КЛ 10 кВ уточнить проектом. Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП № 2 по п. 1.6, ТП № 3 по п. 1.11 и ТП (ТП № 8 и ТП № 9) по п. 1.21 до ГРЩ (ВРУ) 0,4 кВ объектов Заявителя. | Строительство новой ПС 110 кВ Покровская с установкой двух силовых трансформаторов мощностью 40 МВА каждый. Компоновку РУ 110 кВ и РУ 10 кВ, а также параметры устанавливаемого оборудования уточнить проектом. Реконструкцию РУ 110 кВ ПС 110 кВ Олтон Плюс (ПС 137) в части установки двух новых ячеек с выключателями 110 кВ для присоединения КЛ 110 кВ по п. 1.3. Объем работ, параметры оборудования уточнить проектом. 1Строительство двух КЛ 110 кВ от РУ 110 кВ ПС 110 кВ Олтон плюс (ПС 137) по п. 1.2 до РУ 110 кВ ПС 110 кВ Покровская по п. 1.1 с образованием КЛ 110 кВ: - КЛ 110 кВ Олтон плюс – Покровская № 1; - КЛ 110 кВ Олтон плюс – Покровская № 2. | 1151.8754
5 | 17-0007/005-ПС-25 от 13.01.2025 | нд | Действующий | 188681, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Свердловское городское поселение, дер. Новосаратовка, земельные участки с кад. №№ 47:07:0605001:3482, 47:07:0605001:3483, 47:07:0605001:3446, 47:07:0605001:3448, 47:07:0605001:3450, 47:07:0605001:3451, 47:07:0605001:3452, 47:07:0605001:3453, 47:07:0605001:3459, 47:07:0605001:3463, 47:07:0605001:3464, 47:07:0605001:3465, 47:07:0605001:3466, 47:07:0605001:3474, 47:07:0605001:3475 | Энергопринимающие устройства объекта(ов): многоэтажные многоквартирные жилые дома со встроенными и встроенно-пристроенными помещениями коммерческого и социального назначения | наконечники питающих КЛ 0,4кВ в ГРЩ ВРУ 0,4 кВ объектов Заявителя | 26.9704 | 0 | 26.9704 | 0.4 | 2 | нд | нд | нд | нд | Строительство на участке Заявителя РТП 10 кВ. Объем работ, схему присоединения,параметры РТП 10 кВ уточнить проектом.; Строительство КЛ 10 кВ. Объем работ, схему присоединения, количество и параметры КЛ 10 кВ уточнить проектом. | Строительство новой ПС 110 кВ Покровская с установкой двух силовых трансформаторов мощностью 40 МВА каждый. Компоновку РУ 110 кВ и РУ 10 кВ, а также параметры устанавливаемого оборудования уточнить проектом. Реконструкцию РУ 110 кВ ПС 110 кВ Олтон Плюс (ПС 137) в части установки двух новых ячеек с выключателями 110 кВ для присоединения КЛ 110 кВ по п. Объем работ, параметры оборудования уточнить проектом. Строительство двух КЛ 110 кВ от РУ 110 кВ ПС 110 кВ Олтон плюс (ПС 137) до РУ 110 кВ ПС 110 кВ Покровская с образованием КЛ 110 кВ: - КЛ 110 кВ Олтон плюс – Покровская № 1; - КЛ 110 кВ Олтон плюс – Покровская № 2. | 1754.5337
| Всего | [5 empty] | 64.9914 | 0 | 64.9914 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3800.8247

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное Общество "ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_18-1-17-1-01-04-2-1050
(идентификатор инвестиционного проекта)
Всев, Стр-во КЛ-110 кВ от ПС 110/10 кВ "Новая-2" ("Новосаратовка – 2") до ПС-110 кВ №137 "Олтон Плюс" (18-1-17-1-01-04-2-1050)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное Общество "ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_18-1-17-1-01-04-2-1050
(идентификатор инвестиционного проекта)
Всев, Стр-во КЛ-110 кВ от ПС 110/10 кВ "Новая-2" ("Новосаратовка – 2") до ПС-110 кВ №137 "Олтон Плюс" (18-1-17-1-01-04-2-1050)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | нд | 2 КЛ 110 кВ | нд | нд | нд | 110 | нд | 110 | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | КЛ | нд | 4 | нд | нд | нд

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное Общество "ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_18-1-17-1-01-04-2-1050
(идентификатор инвестиционного проекта)
Всев, Стр-во КЛ-110 кВ от ПС 110/10 кВ "Новая-2" ("Новосаратовка – 2") до ПС-110 кВ №137 "Олтон Плюс" (18-1-17-1-01-04-2-1050)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Присоединение ПС 110 кВ Новая-2 (Новосаратовка-2). Создание резерва электрической мощности с целью присоединения перспективных потребителей на территории динамично развивающейся зоны Свердловского ГП, создание возможности резервирования существующих нагрузок поселения, приближение нового опорного источника 110 кВ ближе к центру нагрузок, технологическое присоединение объектов комплексной жилой застройки. Технологическое присоединение объектов комплексной жилой застройки (включая объекты социальной инфраструктуры).
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Строительство 2КЛ-110 кВ протяженностью 4 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Строительство 2КЛ-110 кВ протяженностью 4 км.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | КМ: 125 млн руб. без НДС
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Основной целью строительства КЛ 110 кВ является присоединение ПС 110 кВ Новая-2 (Новосаратовка-2). Строительство ПС 110 кВ Новая-2 (Новосаратовка-2) с трансформаторами 2х40 МВА и схемой присоединения к энергосистеме путем строительства двух КЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Олтон-Плюс (ПС 137) предусмотрено на территории Свердловского городского поселения перечнем реализуемых и перспективных мероприятий по развитию электрических сетей напряжением 110 кВ и выше, выполнение которых необходимо для обеспечения ТП объектов по производству электрической энергии и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрической сети на территории Ленинградской области к обосновывающим материалам Схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 2026 - 2031 годы и Постановлением Правительства Ленинградской области от 13.12.2018 г. № 486 «О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. В соответствии с документами территориального и отраслевого планирования, принятыми на основании положений действующего законодательства, ПС 110 кВ Новосаратовка-2 предназначается для обеспечения энергоснабжения жилой застройки и социально-значимых объектов в Свердловском городском поселении Всеволожского района Ленинградской области. После ввода ПС 110 кВ Новая-2 (Новосаратовка-2) в работу для целей перераспределения и дополнительного резервирования электрических нагрузок планируется осуществить перевод электросетевого комплекса АО «ЛОЭСК» в составе двух узловых РП 10 кВ, находящихся на территории дер. Новосаратовка (электроснабжение данных РП в настоящее время осуществляется по кабельным линиям 10 кВ от ПС 110 кВ Олтон плюс (ПС 137), размещенных в охранной зоне автодороги федерального значения А-118 КАД и пересекающих ее) и обеспечивающих электроснабжения крупных объектов промышленного и складского назначения, на новую ПС 110 кВ.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2025
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2026
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное Общество "ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_18-1-17-1-01-04-2-1050
(идентификатор инвестиционного проекта)
Всев, Стр-во КЛ-110 кВ от ПС 110/10 кВ "Новая-2" ("Новосаратовка – 2") до ПС-110 кВ №137 "Олтон Плюс" (18-1-17-1-01-04-2-1050)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное Общество "ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_18-1-17-1-01-04-2-1050
(идентификатор инвестиционного проекта)
Всев, Стр-во КЛ-110 кВ от ПС 110/10 кВ "Новая-2" ("Новосаратовка – 2") до ПС-110 кВ №137 "Олтон Плюс" (18-1-17-1-01-04-2-1050)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. анализ эконом эфф
| Приложение № _____ | [5 empty] | Приложение № _____
| к приказу Минэнерго России | [5 empty] | к приказу Минэнерго России
| от «__» _____ 201_ г. №___ | [5 empty] | от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное Общество "ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_18-1-17-1-01-04-2-1050
(идентификатор инвестиционного проекта)
Всев, Стр-во КЛ-110 кВ от ПС 110/10 кВ "Новая-2" ("Новосаратовка – 2") до ПС-110 кВ №137 "Олтон Плюс" (18-1-17-1-01-04-2-1050)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные |  | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |  | 500008570 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  | 0 |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | 4.3535
Срок амортизации, лет |  | 30 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | 5.3768
Кол-во объектов, ед. |  | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | 1025576554.6153
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС |  | 193972.4758
Первый ремонт объекта, лет после постройки |  | 6 лет
Периодичность ремонта объекта, лет |  | 6 лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  | 8078432.4794
Возникновение прочих расходов, лет после постройки |  | 1 год
Периодичность расходов, лет |  | 1 год
Потери электроэнергии, руб. без НДС |  | 20199360.8447
Налог на прибыль |  | 25%
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц |  | 0
Рабочий капитал в % от выручки |  | 0%
Срок кредита |  | 0
Ставка по кредиту |  | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования |  | 0%
Доля заемных средств |  | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал |  | 15.5%
Доля собственных средств |  | 100%
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) |  | 15.5%
Период |  | до 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | ИТОГ
Прогноз инфляции |  | 0 | 8.97% | 5.12% | 4.01% | 3.98% | 3.98% | 3.98% | 3.98% | 3.98% | 3.98% | 3.98% | 3.98% | 3.98% | 3.98% | 3.98% | 3.98% | 3.98%
Кумулятивная инфляция |  | 0 | 0 | 5.12% | 9.335% | 13.69% | 18.21% | 22.92% | 27.81% | 32.9% | 38.18% | 43.68% | 49.4% | 55.35% | 61.53% | 67.96% | 74.65% | 81.6%
Доход, руб. без НДС |  | 0 | 0 | 0 | 128391494.7309 | 222502460.3686 | 323901281.6077 | 481132218.0225 | 650365664.3897 | 832307960.4091 | 1081792271.5417 | 1124847603.9491 | 1169616538.5863 | 1216167276.822 | 1264570734.4395 | 1314900649.6702 | 1367233695.5271 | 1421649596.6091 | 12599379446.6733
Кредит, руб. |  | до 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | ИТОГ
Основной долг на начало периода |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет доходов и расходов, руб. |  | до 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | ИТОГ
Доход |  | 0 | 0 | 0 | 128391494.7309 | 222502460.3686 | 323901281.6077 | 481132218.0225 | 650365664.3897 | 832307960.4091 | 1081792271.5417 | 1124847603.9491 | 1169616538.5863 | 1216167276.822 | 1264570734.4395 | 1314900649.6702 | 1367233695.5271 | 1421649596.6091 | 12599379446.6733
Операционные расходы |  | 0 | 0 | 0 | -39288617.8642 | -54057318.1293 | -69985693.6865 | -94711555.5794 | -121339895.7847 | -149982403.9973 | -189266366.4365 | -196089545.6579 | -203198880.9959 | -210605761.4637 | -218322029.3576 | -226359998.2972 | -234732471.984 | -243452763.7071 | -2251393302.9415
Ремонт объекта |  | 0 | 0 | 0 | -193972.4758 | -201692.5803 | -209719.945 | -218066.7989 | -226745.8574 | -235770.3426 | -245154.0022 | -254911.1315 | -265056.5945 | -275605.847 | -286574.9597 | -297980.6431 | -309840.2727 | -322171.9155 | -3543263.3664
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  | 0 | 0 | 0 | -8078432.4794 | -8399954.0921 | -8734272.2649 | -9081896.3011 | -9443355.7739 | -9819201.3337 | -10210005.5468 | -10616363.7675 | -11038895.0455 | -11478243.0683 | -11935077.1424 | -12410093.2127 | -12904014.9225 | -13417594.7164 | -147567399.667
Потери электроэнергии, руб. без НДС |  | 0 | 0 | 0 | -20199360.8447 | -35005492.3439 | -50958195.3148 | -75694759.2691 | -102319633.8944 | -130943945.0134 | -170194392.5312 | -176968129.3539 | -184011460.9022 | -191335117.0461 | -198950254.7046 | -206868474.8418 | -215101840.1405 | -223662893.3781 | -1982213949.5787
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |  | 0 | 0 | 0 | -10816852.0643 | -10450179.113 | -10083506.1617 | -9716833.2103 | -9350160.259 | -8983487.3077 | -8616814.3563 | -8250141.405 | -7883468.4537 | -7516795.5023 | -7150122.551 | -6783449.5997 | -6416776.6483 | -6050103.697 | -118068690.3293
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) |  | 0 | 0 | 0 | 89102876.8666 | 168445142.2393 | 253915587.9212 | 386420662.4431 | 529025768.605 | 682325556.4118 | 892525905.1052 | 928758058.2911 | 966417657.5904 | 1005561515.3583 | 1046248705.0819 | 1088540651.373 | 1132501223.543 | 1178196832.902 | 10347986143.7319
Амортизация |  | 0 | 0 | 0 | -16666952.3333 | -16666952.3333 | -16666952.3333 | -16666952.3333 | -16666952.3333 | -16666952.3333 | -16666952.3333 | -16666952.3333 | -16666952.3333 | -16666952.3333 | -16666952.3333 | -16666952.3333 | -16666952.3333 | -16666952.3333 | -233337332.6667
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | 0 | 0 | 0 | 72435924.5333 | 151778189.9059 | 237248635.5879 | 369753710.1098 | 512358816.2716 | 665658604.0784 | 875858952.7719 | 912091105.9578 | 949750705.2571 | 988894563.0249 | 1029581752.7485 | 1071873699.0397 | 1115834271.2097 | 1161529880.5686 | 10114648811.0652
Проценты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения |  | 0 | 0 | 0 | 72435924.5333 | 151778189.9059 | 237248635.5879 | 369753710.1098 | 512358816.2716 | 665658604.0784 | 875858952.7719 | 912091105.9578 | 949750705.2571 | 988894563.0249 | 1029581752.7485 | 1071873699.0397 | 1115834271.2097 | 1161529880.5686 | 10114648811.0652
Налог на прибыль |  | 0 | 0 | 0 | -18108981.1333 | -37944547.4765 | -59312158.897 | -92438427.5274 | -128089704.0679 | -166414651.0196 | -218964738.193 | -228022776.4895 | -237437676.3143 | -247223640.7562 | -257395438.1871 | -267968424.7599 | -278958567.8024 | -290382470.1422 | -2528662202.7663
Чистая прибыль |  | 0 | 0 | 0 | 54326943.4 | 113833642.4295 | 177936476.6909 | 277315282.5823 | 384269112.2037 | 499243953.0588 | 656894214.5789 | 684068329.4684 | 712313028.9428 | 741670922.2687 | 772186314.5614 | 803905274.2797 | 836875703.4073 | 871147410.4265 | 7585986608.2989
Денежный поток на собственный капитал, руб. |  | до 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | ИТОГ
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | 0 | 0 | 0 | 72435924.5333 | 151778189.9059 | 237248635.5879 | 369753710.1098 | 512358816.2716 | 665658604.0784 | 875858952.7719 | 912091105.9578 | 949750705.2571 | 988894563.0249 | 1029581752.7485 | 1071873699.0397 | 1115834271.2097 | 1161529880.5686 | 10114648811.0652
Амортизация |  | 0 | 0 | 0 | 16666952.3333 | 16666952.3333 | 16666952.3333 | 16666952.3333 | 16666952.3333 | 16666952.3333 | 16666952.3333 | 16666952.3333 | 16666952.3333 | 16666952.3333 | 16666952.3333 | 16666952.3333 | 16666952.3333 | 16666952.3333 | 233337332.6667
Проценты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль |  | 0 | 0 | 0 | -18108981.1333 | -37944547.4765 | -59312158.897 | -92438427.5274 | -128089704.0679 | -166414651.0196 | -218964738.193 | -228022776.4895 | -237437676.3143 | -247223640.7562 | -257395438.1871 | -267968424.7599 | -278958567.8024 | -290382470.1422 | -2528662202.7663
НДС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции |  | 0 | -156666329.25 | -343342240.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500008570
Изменения финансовых обязательств |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток |  | 0 | -156666329.25 | -343342240.75 | 70993895.7333 | 130500594.7628 | 194603429.0243 | 293982234.9157 | 400936064.5371 | 515910905.3922 | 673561166.9123 | 700735281.8017 | 728979981.2761 | 758337874.602 | 788853266.8947 | 820572226.6131 | 853542655.7406 | 887814362.7598 | 7319315370.9656
Накопленный чистый денежный поток |  | 0 | -156666329.25 | -500008570 | -429014674.2667 | -298514079.5039 | -103910650.4797 | 190071584.436 | 591007648.9731 | 1106918554.3652 | 1780479721.2775 | 2481215003.0792 | 3210194984.3553 | 3968532858.9573 | 4757386125.8521 | 5577958352.4651 | 6431501008.2057 | 7319315370.9656
Коэффициент дисконтирования |  | 1 | 1 | 0.8658 | 0.74961 | 0.64901 | 0.56192 | 0.48651 | 0.42122 | 0.36469 | 0.31575 | 0.27338 | 0.23669 | 0.20493 | 0.17743 | 0.15362 | 0.133 | 0.11515
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |  | 0 | -156666329.25 | -297266009.3074 | 53217815.0584 | 84696709.5318 | 109350947.7913 | 143024739.6994 | 168881943.3395 | 188148525.2389 | 212677314.0322 | 191564983.5159 | 172542370.3223 | 155403544.643 | 139962734.1241 | 126052370.8871 | 113521324.7789 | 102233305.5395 | 1507346289.9448
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) |  | 0 | -156666329.25 | -453932338.5574 | -400714523.499 | -316017813.9672 | -206666866.1759 | -63642126.4764 | 105239816.863 | 293388342.1019 | 506065656.1341 | 697630639.65 | 870173009.9723 | 1025576554.6153 | 1165539288.7394 | 1291591659.6265 | 1405112984.4053 | 1507346289.9448
Внутренняя норма доходности (IRR) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.24% | 21.98% | 29.5% | 34.68% | 37.71% | 39.6% | 40.83% | 41.64% | 42.2% | 42.58% | 42.85%
Срок окупаемости (PBP) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029.3535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030.3768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное Общество "ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_18-1-17-1-01-04-2-1050
(идентификатор инвестиционного проекта)
Всев, Стр-во КЛ-110 кВ от ПС 110/10 кВ "Новая-2" ("Новосаратовка – 2") до ПС-110 кВ №137 "Олтон Плюс" (18-1-17-1-01-04-2-1050)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | Утвержденный план |  |  |  | Предложения по корректировке плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | 2022-01-01 | 2024-09-30 |  |  | 2022-01-01 | 2024-09-30 | нд | нд | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | 2022-02-01 | 2023-02-01 |  |  | 2022-02-01 | 2023-02-01 | нд | нд | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | 2022-03-01 | 2023-02-01 |  |  | 2022-03-01 | 2023-02-01 | нд | нд | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2022-03-01 | 2023-03-01 | нд | нд | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2022-01-01 | 2022-04-01 |  |  | 2022-01-01 | 2022-04-01 | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2022-03-01 | 2024-06-01 |  |  | 2022-03-01 | 2024-06-01 | нд | нд | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2024-06-01 | 2024-08-01 |  |  | 2024-06-01 | 2024-08-01 | нд | нд | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 2024-08-01 | 2024-08-15 |  |  | 2024-08-01 | 2024-08-15 | нд | нд | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | 2024-08-01 | 2024-09-30 |  |  | 2024-08-01 | 2026-06-30 | нд | нд | нд | нд
2 | Организационный этап | 2024-09-30 | 2025-01-30 |  |  | 2025-09-30 | 2026-06-30 | нд | нд | нд | нд
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2024-09-30 | 2024-10-30 |  |  | 2025-09-30 | 2025-10-30 | нд | нд | нд | нд
2.2. | Закупка основного оборудования | 2024-10-30 | 2025-01-30 |  |  | 2025-10-30 | 2026-06-30 | нд | нд | нд | нд
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | 2024-10-30 | 2025-07-30 |  |  | 2025-10-30 | 2026-07-30 | нд | нд | нд | нд
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2024-10-30 | 2024-11-30 |  |  | 2025-10-30 | 2025-11-30 | нд | нд | нд | нд
3.2. | Поставка основного оборудования | 2024-11-30 | 2025-03-30 |  |  | 2025-11-30 | 2026-06-30 | нд | нд | нд | нд
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2025-03-30 | 2025-06-30 |  |  | 2026-03-30 | 2026-06-30 | нд | нд | нд | нд
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 2025-05-30 | 2025-07-30 |  |  | 2026-05-30 | 2026-07-30 | нд | нд | нд | нд
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | 2025-05-30 | 2025-07-30 |  |  | 2026-05-30 | 2026-07-30 | нд | нд | нд | нд
3.6. | Пусконаладочные работы | 2025-05-30 | 2025-07-30 |  |  | 2026-05-30 | 2026-07-30 | нд | нд | нд | нд
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2025-07-30 | 2026-06-30 |  |  | 2025-07-30 | 2026-12-30 | нд | нд | нд | нд
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2025-07-30 | 2025-08-30 |  |  | 2025-07-30 | 2026-11-30 | нд | нд | нд | нд
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2025-09-30 | 2025-11-30 |  |  | 2026-11-30 | 2026-12-30 | нд | нд | нд | нд
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2025-11-30 | 2025-12-30 |  |  | 2026-11-30 | 2026-12-30 | нд | нд | нд | нд
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2026-01-30 | 2026-06-30 |  |  | 2026-01-30 | 2026-12-30 | нд | нд | нд | нд
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2026-01-30 | 2026-06-30 |  |  | 2026-01-30 | 2026-12-30 | нд | нд | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное Общество "ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_18-1-17-1-01-04-2-1050
(идентификатор инвестиционного проекта)
Всев, Стр-во КЛ-110 кВ от ПС 110/10 кВ "Новая-2" ("Новосаратовка – 2") до ПС-110 кВ №137 "Олтон Плюс" (18-1-17-1-01-04-2-1050)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2025 | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2025 | по состоянию на 01.01.2026 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 32 | 33
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 600.0103 | 600.0103 | 289.3343 | 412.0107 | 187.9996 | 182.3124 | 3 | 412.0107 | 3-4 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 182.3124 | 412.0107
1.1 | федерального бюджета | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | нд | нд | нд | нд | 187.9996 | 182.3124 | 3 | 412.0107 | 3-4 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 182.3124 | 412.0107
1.4 | платы за технологическое присоединение | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 500.0086 | 500.0086 | 500.0086 | 474.8398 | 25.1687 | 174.5214 | 2 | 474.8398 | 2-4 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 174.5214 | 474.8398
2.1 | проектно-изыскательские работы | 31.7701 | 31.7701 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 395 | 395 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3 | оборудование | 10.606 | 10.606 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.4 | прочие затраты | 62.6325 | 62.6325 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 4 | 4 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 4 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4
3.7 | Другое3)
3.7.1 | га | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7.2 | м2 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7.3 | шт, комплекты | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 4 | 4 | нд | нд | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4 | 4
4.7 | Другое3)
4.7.1 | га | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7.2 | м2 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7.3 | шт, комплекты | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 500.0086 | 500.0086 | нд | нд | 0 | 500.0086 | 2 | 500.0086 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 500.0086 | 500.0086
5.2 | МВт | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 4 | 4 | нд | нд | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4 | 4
5.6 | другое3)
5.6.1 | га | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.6.2 | м2 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.6.3 | шт, комплекты | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0
7.5 | другое3)
7.5.1 | га | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0
7.5.2 | м2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0
7.5.3 | шт, комплекты | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное Общество "ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_18-1-17-1-01-04-2-1050
(идентификатор инвестиционного проекта)
Всев, Стр-во КЛ-110 кВ от ПС 110/10 кВ "Новая-2" ("Новосаратовка – 2") до ПС-110 кВ №137 "Олтон Плюс" (18-1-17-1-01-04-2-1050)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | Пригородный филиал | Генподрядные работы (работы "под ключ") | 2026-12-30 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | Генподрядные работы (работы "под ключ") | Всев, Стр-во КЛ-110 кВ от ПС 110/10 кВ "Новая-2" ("Новосаратовка – 2") до ПС-110 кВ №137 "Олтон Плюс" | АО «ЛОЭСК» | 453099.52 | Расчет стоимости | 453099.52 | ОЗПЭФ | ОЗПЭФ | 0 | 1 | ООО "Энергоконтроль" | 449652 | нд | 0 | 449652 | 449652 | ООО "Энергоконтроль" | 539582.4 | 0 | 32110959850 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfoId=13507223 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-01-17 | нд | 2022-01-17 | Договор расторгнут | нд | нд
2 | Пригородный филиал | Генподрядные работы (работы "под ключ") | 2026-12-30 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | Генподрядные работы (работы "под ключ") | Всев, Стр-во КЛ-110 кВ от ПС 110/10 кВ "Новая-2" ("Новосаратовка – 2") до ПС-110 кВ №137 "Олтон Плюс" | АО «ЛОЭСК» | 20683 | Расчет НМЦД в соответствии с Приложением № 8 К ПоЗ АО "ЛОЭСК" | 20683 | ОЗПЭФ | ОЗПЭФ | 1 | 1 | ООО "МЭС" | 20683 | нд | нд | нд | 20683 | ООО "МЭС" | 24819.6 | нд | 32414206283 | https://etp.comita.ru/openProcedure/requestproposals/5c90caf5-0e34-4e89-bc3f-01da150f3d84 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | нд | 2024-12-03 | нд | нд | нд | нд | 2024-12-13 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | нд | нд | нд
3 | Пригородный филиал | РД и СМР | 2026-12-30 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | РД и СМР | Всев, Стр-во КЛ-110 кВ от ПС 110/10 кВ Новая-2" ("Новосаратовка – 2") до ПС-110 кВ №137 "Олтон Плюс" (18-1-17-1-01-04-2-1050)" | АО «ЛОЭСК» | 445992.08 | Расчет стоимости | 445992.08 | ОЗПЭФ | ОЗПЭФ | 2 | 2 | ООО "МЭС" ООО "ПИТЭНЕРГО" | 443 762,12 445 992,08 | нд | нд | 443 762,12 445 992,08 | 443762.12 | ООО "МЭС" | 532514.55 | нд | 32515236028 | https://com.roseltorg.ru | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-10-03 | 2025-10-08 | нд | нд | нд | нд | 2025-10-08 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2027-01-19 | нд | нд
4 | Пригородный филиал | Размещение объекта | 2026-12-30 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | Прочие работы и услуги | Размещение объекта строительства «КЛ-110 кВ от ПС 110/10 кВ «Новая-2» («Новосаратовка – 2») до ПС-110 кВ №137 «Олтон Плюс» на земельном участке с кадастровым номером 47:07:0605001:54, размер охранной зоны ориентировочно 4377,45 кв.м. | АО "ЛОЭСК" | 6740.84 | Расчет НМЦД в соответствии с Приложением № 8 К ПоЗ АО "ЛОЭСК" | 6740.84 | ед. источник | ед. источник | 1 | 1 | ООО «Олтон Роуд» | 6740.84 | нд | нд | нд | 6740.84 | ООО «Олтон Роуд» | 6740.84 | 6740.84 | 32515295689 | нд | нд | нд | нд | нд | п.п. "п" п. 7.3.3.3 ПоЗ | Председатель ЦЗК | 2025-10-10 | РЗ-79 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | нд | нд | нд
5 | Пригородный филиал | Размещение объекта | 2026-12-30 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | Прочие работы и услуги | Размещение объекта строительства «КЛ-110 кВ от ПС 110/10 кВ «Новая-2» («Новосаратовка – 2») до ПС-110 кВ №137 «Олтон Плюс» на земельном участке с кадастровым номером 47:07:0605001:683, размер охранной зоны ориентировочно 314,4 кв.м. | АО "ЛОЭСК" | 484.14 | Расчет НМЦД в соответствии с Приложением № 8 К ПоЗ АО "ЛОЭСК" | 484.14 | ед. источник | ед. источник | 1 | 1 | ООО «Олтон +» | 484.14 | нд | нд | нд | 484.14 | ООО «Олтон +» | 580.97 | 580.97 | 32515295736 | нд | нд | нд | нд | нд | п.п. "п" п. 7.3.3.3 ПоЗ | Председатель ЦЗК | 2025-10-10 | РЗ-78 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | нд | нд | нд

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное Общество "ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_18-1-17-1-01-04-2-1050
(идентификатор инвестиционного проекта)
Всев, Стр-во КЛ-110 кВ от ПС 110/10 кВ "Новая-2" ("Новосаратовка – 2") до ПС-110 кВ №137 "Олтон Плюс" (18-1-17-1-01-04-2-1050)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Всев, Стр-во КЛ-110 кВ от ПС 110/10 кВ "Новая-2" ("Новосаратовка – 2") до ПС-110 кВ №137 "Олтон Плюс" (18-1-17-1-01-04-2-1050)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Ленинградская область, Свердловское ГП
Тип проекта | нд
Вводимая мощность (в том числе прирост) | МВА: 0 (0); КМ: 4 (4)
Срок ввода объекта | 2026
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в ценах ____ года с НДС, млн. руб. | 600.0103
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Расчет стоимости
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 564.656
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 564.656
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | нд
объем заключенного договора в ценах ____ года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. | нд
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | ООО "МЭС" № 00-0456/2024 ПИР от 17.12.2024
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 24.8196
% от сметной стоимости проекта | 4.137%
оплачено по договору, млн. руб. | 17.878
освоено по договору, млн. руб. | 14.8984
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | ООО "МЭС" № 00-0436/2025 ПДР от 27.10.2025
объем заключенного договора в ценах 2026 года с НДС, млн. руб. | 532.5145
% от сметной стоимости проекта | 88.75%
оплачено по договору, млн. руб. | 159.7544
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам): | ООО "Олтон Роуд" № 00-0410/2025 АРХ от 10.10.2025
объем заключенного договора в ценах 2026 года с НДС, млн. руб. | 6.7408
% от сметной стоимости проекта | 1.123%
оплачено по договору, млн. руб. | 6.7408
освоено по договору, млн. руб. | 6.7408
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам): | ООО "Олтон +" № 00-0411/2025 АРХ от 10.10.2025
объем заключенного договора в ценах 2026 года с НДС, млн. руб. | 0.58097
% от сметной стоимости проекта | 0.09683%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.58097
освоено по договору, млн. руб. | 0.48414
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 94.11%
в том числе | нд
- СМР, % | нд
- поставка основного оборудования, % | нд
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | нд
% оплаты по объекту(предоплата) | 30.83%
всего оплачено по объекту | 184.9542
% освоения по объекту за отчетный период | 4.425%
всего освоено по объекту | 22.1233
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Акционерное общество «ЛОЭСК-Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области» ИНН 4703074613
- проектно-изыскательские организации | ООО "МЭС" ИНН 7813653016
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе | нд
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование | нд
График поставки основного оборудования | нд
- дата поставки | нд
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | ПИР
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | нд
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)