## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное Общество "ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Q_26-1-00-1-02-03-0-0083
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета при выполнении договоров ТП потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт, 6 (10) кВ, 54 шт. (2026 г.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 1.1.1.3 Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением 1) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей; Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Западный филиал; Южный филиал; Северный филиал; Центральный филиал; Восточный филиал; Пригородный филиал
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Ленинградская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Сосновоборское ГП; Кингисеппское ГП; Сланцевское ГП; Выборгское ГП; Тосненское ГП; Кировское ГП; Лужское ГП; Гатчинское ГП; Тихвинское ГП; Лодейнопольское ГП; Бокситогорское ГП
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | (Sтппотр), МВт: 62,74254 (∆ПОдист): 1,08 % (Nсд_тпр), шт.: 51
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нд
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | Не требуется
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 33,38 млн руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 27,36 млн руб. без НДС

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное Общество "ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Q_26-1-00-1-02-03-0-0083
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета при выполнении договоров ТП потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт, 6 (10) кВ, 54 шт. (2026 г.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | 17-062/005-ПС-25 от 23.10.2025 | нд | Действующий | 188689, Ленинградская область, район Всеволожский, кад. № 47:07:0605001:6539 | Энергопринимающие устройства объекта(ов): земельный участок для благоустройства территории | Прибор учета устанавливается на границе балансовой ответственности | 0.35 | 0 | 0.35 | 10 | 3 | нд | нд | нд | нд | Установка прибора учета |  | 0.44241
2 | 17-063/005-ПС-25 от 23.10.2025 | нд | Действующий | 188689, Ленинградская область, район Всеволожский, кад. № 47:07:0605001:6538 | Энергопринимающие устройства объекта(ов): земельный участок для благоустройства территории | Прибор учета устанавливается на границе балансовой ответственности | 0.35 | 0 | 0.35 | 10 | 3 | нд | нд | нд | нд | Установка прибора учета |  | 0.44241
3 | 17-064/005-ПС-25 от 23.10.2025 | нд | Действующий | 188689, Ленинградская область, район Всеволожский, кад. № 47:07:0605001:6537 | Энергопринимающие устройства объекта(ов): земельный участок для благоустройства территории | Прибор учета устанавливается на границе балансовой ответственности | 0.35 | 0 | 0.35 | 10 | 3 | нд | нд | нд | нд | Установка прибора учета |  | 0.44241
4 | 17-060/005-ПС-25 от 29.09.2025 | №1 от 05.02.2026 | Действующий | 193149, Санкт-Петербург г, Октябрьская наб | Энергопринимающие устройства объекта(ов): ТП 10 кВ | Прибор учета устанавливается на границе балансовой ответственности | 4.9833 | 0 | 4.9833 | 10 | 2 | нд | нд | нд | нд | Установка прибора учета |  | 0.84452
5 | 17-051/005-ВрПС-25 от 05.09.2025 | нд | Действующий | 188662, Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи", кад. № земельного участка 47:07:0722001:2689 | Энергопринимающие устройства объекта(ов): земельный участок для комплексного освоения в целях многоэтажного жилищного строительства | Прибор учета устанавливается на границе балансовой ответственности | 0.872 | 0 | 0.872 | 10 | 3 | нд | нд | нд | нд | Установка прибора учета |  | 0.44241
6 | 20-044/005-ВрПС-25 от 05.08.2025 | нд | Исполнен | 187553, Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, 1а микрорайон, 25, на земельном участке с кад. № 47:13:1202020:626 | Энергопринимающие устройства объекта(ов): строительная площадка для строительства средней общеобразовательной школы на 600 мест | Прибор учета устанавливается на границе балансовой ответственности | 0.5124 | 0 | 0.5124 | 10 | 3 | нд | нд | нд | нд | Установка прибора учета |  | 0.44241
7 | 17-033/005-ВрПС-25 от 09.06.2025 | нд | Исполнен | 188689, Ленинградская обл, Всеволожский муниципальный район, кад. № 47:07:1044001:82044, кад. № 47:07:1044001:82046 | Энергопринимающие устройства объекта(ов): земельный участок под многоквартирную жилую застройку (высотная застройка) (временное присоединение на период выполнения мероприятий по основному договору) | Прибор учета устанавливается на границе балансовой ответственности | 0.63 | 0 | 0.63 | 10 | 3 | нд | нд | нд | нд | Установка прибора учета |  | 0.44241
8 | 17-005/005-ВрПС-25 от 05.02.2025 | нд | Действующий | 188670, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, п. Романовка, кад. №№ 47:07:0957004:2600, 47:07:0957004:2601, 47:07:0957004:2602, 47:07:0957004:2603, 47:07:0957004:2604, 47:07:0957004:2605, 47:07:0957004:2606, 47:07:0957004:2606, 47:07:0957004:2607, 47:07:0957004:2608, 47:07:0957004:2609, 47:07:0957004:2610, 47:07:0957004:2611, 47:07:0957004:2616, 47:07:0957004:2587, 47:07:0957004:2579, 47:07:0957004:2580 | Энергопринимающие устройства объекта(ов): строительная площадка для малоэтажного жилищного строительства | Прибор учета устанавливается на границе балансовой ответственности | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | нд | нд | нд | нд | Установка прибора учета |  | 0.43505
9 | 06-002/005-ВрПС-25 от 16.01.2025 | нд | Действующий | 188380, Ленинградская область, Гатчинский район, городской поселок Вырица, кад. № 47:23:0603001:991 | Энергопринимающие устройства объекта(ов): строительная площадка на земельном участке с видом разрешенного использования отдых (рекреация) для загородного строительства | Прибор учета устанавливается на границе балансовой ответственности | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | нд | нд | нд | нд | Установка прибора учета |  | 0.43505
10 | 10-085/005-ПС-24 от 14.10.2024 | нд | Действующий | 188679, Ленинградская область, Всеволожский район, имени Морозова гп, Чекалова ул, д. 3 кад. № 47:07:0000000:79116 | Энергопринимающие устройства объекта(ов): здание ТЭЦ, здание 1207 с пристройкой и дымовой трубой | Прибор учета устанавливается на границе балансовой ответственности | 1.064 | 0 | 1.064 | 6 | 2 | нд | нд | нд | нд | Установка прибора учета |  | 0.16159
11 | 10-086/005-ПС-24 от 14.10.2024 | нд | Действующий | 188679, Ленинградская область, Всеволожский район, имени Морозова гп, Чекалова ул, д. 3, кад. № 47:07:1716001:594 | Энергопринимающие устройства объекта(ов): нежилое здание 2117 | Прибор учета устанавливается на границе балансовой ответственности | 0.304 | 0 | 0.304 | 6 | 2 | нд | нд | нд | нд | Установка прибора учета |  | 0.16159
12 | 06-081/005-ПС-24 от 04.10.2024 | нд | Действующий | 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчиина, проезд Энергетиков, д. 2 | Энергопринимающие устройства объекта(ов): объекты электроэнергетики (энергопринимающие устройства АО "ПО "Баррикада") | Прибор учета устанавливается на границе балансовой ответственности | 4.506 | 3.506 | 1 | 6 | 3 | нд | нд | нд | нд | Установка прибора учета |  | 0.82457
13 | 17-066/005-ВрПС-24 от 02.10.2024 | нд | Действующий | 188681, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, г. п. Янино-1, кад. № 47:07:1039001:21517 | Энергопринимающие устройства объекта(ов): строительная площадка | Прибор учета устанавливается на границе балансовой ответственности | 0.6 | 0 | 0.6 | 10 | 3 | нд | нд | нд | нд | Установка прибора учета |  | 0.43505
14 | 17-067/005-ВрПС-24 от 02.10.2024 | нд | Действующий | 188681, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, г. п. Янино-1, участок Орово кад. № 47:07:1039001:317 | Энергопринимающие устройства объекта(ов): строительная площадка | Прибор учета устанавливается на границе балансовой ответственности | 0.6 | 0 | 0.6 | 10 | 3 | нд | нд | нд | нд | Установка прибора учета |  | 0.43505
15 | 17-068/005-ВрПС-24 от 02.10.2024 | нд | Действующий | 188681, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, г. п. Янино-1, кад. № 47:07:1039001:21508 | Энергопринимающие устройства объекта(ов): строительная площадка | Прибор учета устанавливается на границе балансовой ответственности | 0.6 | 0 | 0.6 | 10 | 3 | нд | нд | нд | нд | Установка прибора учета |  | 0.43505
16 | 17-070/005-ВрПС-24 от 02.10.2024 | нд | Действующий | 188681, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, г. п. Янино-1, кад. № 47:07:1039001:21520 | Энергопринимающие устройства объекта(ов): строительная площадка | Прибор учета устанавливается на границе балансовой ответственности | 0.6 | 0 | 0.6 | 10 | 3 | нд | нд | нд | нд | Установка прибора учета |  | 0.43505
17 | 17-071/005-ВрПС-24 от 02.10.2024 | нд | Действующий | 188681, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, г. п. Янино-1, кад. № 47:07:1039001:21519 | Энергопринимающие устройства объекта(ов): строительная площадка | Прибор учета устанавливается на границе балансовой ответственности | 0.6 | 0 | 0.6 | 10 | 3 | нд | нд | нд | нд | Установка прибора учета |  | 0.43505
18 | 17-072/005-ВрПС-24 от 02.10.2024 | нд | Действующий | 188681, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, г. п. Янино-1, кад. №№ 47:07:1039001:21514, 47:07:1039001:21521 | Энергопринимающие устройства объекта(ов): строительная площадка | Прибор учета устанавливается на границе балансовой ответственности | 0.6 | 0 | 0.6 | 10 | 3 | нд | нд | нд | нд | Установка прибора учета |  | 0.43505
19 | 17-073/005-ВрПС-24 от 02.10.2024 | нд | Действующий | 188681, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, г. п. Янино-1, кад. № 47:07:1039001:21522 | Энергопринимающие устройства объекта(ов): строительная площадка | Прибор учета устанавливается на границе балансовой ответственности | 0.6 | 0 | 0.6 | 10 | 3 | нд | нд | нд | нд | Установка прибора учета |  | 0.43505
20 | 17-074/005-ВрПС-24 от 02.10.2024 | нд | Действующий | 188681, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, г. п. Янино-1, кад. №№ 47:07:1039001:21513, 47:07:1039001:21523 | Энергопринимающие устройства объекта(ов): строительная площадка | Прибор учета устанавливается на границе балансовой ответственности | 0.6 | 0 | 0.6 | 10 | 3 | нд | нд | нд | нд | Установка прибора учета |  | 0.43505
21 | 17-075/005-ВрПС-24 от 02.10.2024 | нд | Действующий | 188681, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, г. п. Янино-1, кад. № 47:07:1039001:21524 | Энергопринимающие устройства объекта(ов): строительная площадка | Прибор учета устанавливается на границе балансовой ответственности | 0.6 | 0 | 0.6 | 10 | 3 | нд | нд | нд | нд | Установка прибора учета |  | 0.43505
22 | 17-076/005-ВрПС-24 от 02.10.2024 | нд | Действующий | 188681, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, г. п. Янино-1, кад. № 47:07:1039001:21525 | Энергопринимающие устройства объекта(ов): строительная площадка | Прибор учета устанавливается на границе балансовой ответственности | 0.6 | 0 | 0.6 | 10 | 3 | нд | нд | нд | нд | Установка прибора учета |  | 0.43505
23 | 17-077/005-ВрПС-24 от 02.10.2024 | нд | Действующий | 188681, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, г. п. Янино-1, кад. № 47:07:1039001:21509 | Энергопринимающие устройства объекта(ов): строительная площадка | Прибор учета устанавливается на границе балансовой ответственности | 0.6 | 0 | 0.6 | 10 | 3 | нд | нд | нд | нд | Установка прибора учета |  | 0.43505
24 | 17-078/005-ВрПС-24 от 02.10.2024 | нд | Действующий | 188681, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, г. п. Янино-1, кад. № 47:07:1039001:21510 | Энергопринимающие устройства объекта(ов): строительная площадка | Прибор учета устанавливается на границе балансовой ответственности | 0.6 | 0 | 0.6 | 10 | 3 | нд | нд | нд | нд | Установка прибора учета |  | 0.43505
25 | 17-079/005-ВрПС-24 от 02.10.2024 | нд | Действующий | 188681, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, г. п. Янино-1, кад. №№ 47:07:1039001:21506, 47:07:1039001:21511 | Энергопринимающие устройства объекта(ов): строительная площадка | Прибор учета устанавливается на границе балансовой ответственности | 0.6 | 0 | 0.6 | 10 | 3 | нд | нд | нд | нд | Установка прибора учета |  | 0.43505
26 | 17-080/005-ВрПС-24 от 02.10.2024 | нд | Действующий | 188681, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, г. п. Янино-1, кад. № 47:07:1039001:21512 | Энергопринимающие устройства объекта(ов): строительная площадка | Прибор учета устанавливается на границе балансовой ответственности | 0.6 | 0 | 0.6 | 10 | 3 | нд | нд | нд | нд | Установка прибора учета |  | 0.43505
27 | 17-065/005-ВрПС-24 от 01.10.2024 | нд | Действующий | 188681, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Новосаратовка, Центральное отделение, кад. № 47:07:0605001:464 | Энергопринимающие устройства объекта(ов): строительная площадка (ДОО на 325 мест) | Прибор учета устанавливается на границе балансовой ответственности | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | нд | нд | нд | нд | Установка прибора учета |  | 0.49308
28 | 005-ПС-2 от 22.07.2024 | нд | Действующий | 188490, Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Ивангородское городское поселение, г. Ивангород, ул. Лесная, д. 13а, кад. № 47:21:0302003:45 | Энергопринимающие устройства объекта(ов): земельный участок для размещения предприятия пищевой промышленности | Прибор учета устанавливается на границе балансовой ответственности | 4 | 0 | 4 | 10 | 3 | нд | нд | нд | нд | Установка прибора учета |  | 41.5653
29 | 17-050/005-ВрПС-24 от 22.07.2024 | нд | Действующий | 188661, Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ "Племенной завод "Ручьи", кад. № 47:07:0722001:13177 | Энергопринимающие устройства объекта(ов): строительная площадка | Прибор учета устанавливается на границе балансовой ответственности | 1.5 | 0 | 1.5 | 10 | 3 | нд | нд | нд | нд | Установка прибора учета |  | 0.43505
30 | 10-041/005-ПС-24 от 14.06.2024 | №1 от 12.12.2024 №2 от 04.04.2025 №3 от 12.09.2025 | Действующий | 187010, Ленинградская область, Тосненский район, пгт Ульяновка, ул. Калинина, д. 224, корпус б, кад. № 47:26:0301001:3034 | Энергопринимающие устройства объекта(ов): здание цеха по изготовлению алюминиевых туб | 1. На первом этапе: в РУ 6 кВ РП 1 на болтовых зажимах шин (яч. 21, 1 СШ) с контактными соединениями коммутационных аппаратов КЛ 6 кВ, отходящей в направлении РУ 6 кВ (1 СШ) ТП 56 заявителя; 2. На втором этапе: в РУ 6 кВ РП 1 на болтовых зажимах шин (яч. 21, 1 СШ) с контактными соединениями коммутационных аппаратов КЛ 6 кВ, отходящей в направлении РУ 6 кВ (1 СШ) ТП 56 заявителя; в РУ 6 кВ нового КРУН 6 кВ (по п. 10.1.3) на контактных соединениях коммутационных аппаратов и наконечников ЛЭП 6 кВ заявителя, отходящей в направлении РУ 6 кВ (2 СШ) ТП 56 заявителя | 1.59 | 0.584 | 1.006 | 6 | 2 | нд | нд | нд | нд | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛ 6 кВ ф.52-19 КРУН - ТП 38У до проект КРУН 6 кВ ТУБЕКС; Строительство КРУН- кВ с 3 ячейками |  | 13.4649
31 | 06-031/005-ПС-24 от 27.05.2024 | №1 от 26.06.2024 | Действующий | 188382, Ленинградская область, Гатчинский район, г. п. Вырица, ул. Пограничная, дом № 1, кад. № 47:23:2028001:688 | Энергопринимающие устройства объекта(ов): нежилое здание (стройцех со складом и бытовым корпусом) | Прибор учета устанавливается на границе балансовой ответственности | 1.15 | 0.6 | 0.55 | 10 | 3 | нд | нд | нд | нд | Установка прибора учета |  | 0.10356
32 | 08-040/005-ПС-24 от 24.05.2024 | нд | Действующий | 188544, Ленинградская обл, Сосновый Бор г, СНТ "Ветер", кад. №№ 47:15:0110021:284, 47:15:0110021:287 | Энергопринимающие устройства объекта(ов): земельные участки СНТ "Ветер" | Прибор учета устанавливается на границе балансовой ответственности | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 10 | 3 | нд | нд | нд | нд | Установка прибора учета |  | 0.43505
33 | 06-010/005-ПС-24 от 12.02.2024 | нд | Действующий | 188307, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Гатчинское городское поселение, город Гатчина, проспект Красноармейский, дом 1 | Энергопринимающие устройства объекта(ов): Гатчинский дворец | Прибор учета устанавливается на границе балансовой ответственности | 0.616 | 0.316 | 0.3 | 6 | 3 | нд | нд | нд | нд | Установка прибора учета |  | 0.16159
34 | 06-083/005-ПС-23 от 27.12.2023 | нд | Действующий | 188302, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Гатчинское городское поселение, г. Гатчина, ул. Центральная, уч. № 1, кад. № 47:25:0105001:11 | Энергопринимающие устройства объекта(ов): земельный участок для размещения завода (завод) | Прибор учета устанавливается на границе балансовой ответственности | 1.26 | 0.9 | 0.36 | 6 | 3 | нд | нд | нд | нд | Установка прибора учета |  | 0.18688
35 | 06-079/005-ПС-23 от 12.12.2023 | №1 от 27.02.2025 | Действующий | 188304, Ленинградская обл, Гатчинский р-н, Гатчина г, Железнодорожная ул, уч. 45 | Энергопринимающие устройства объекта(ов): земельный участок для размещения производственной базы | Прибор учета устанавливается на границе балансовой ответственности | 1.0235 | 0.8235 | 0.2 | 6 | 3 | нд | нд | нд | нд | Установка прибора учета |  | 0.38377
36 | 06-063/005-ПС-23 от 27.11.2023 | нд | Действующий | 188300, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Гатчинское городское поселение, город Гатчина, Красносельское шоссе, здание 40, кад. № 47:25:0111001:122 | Энергопринимающие устройства объекта(ов): производственный корпус с пристроенным АБК | Прибор учета устанавливается на границе балансовой ответственности | 0.63 | 0.37 | 0.26 | 6 | 3 | нд | нд | нд | нд | Установка прибора учета |  | 0.38377
37 | 17-061/005-ВрПС-23 от 24.11.2023 | нд | Действующий | 188681, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Новосаратовка, з/у с кад. №№ 47:07:0605001:462, 47:07:0605001:460, 47:07:0605001:459, 47:07:0605001:482, 47:07:0605001:457 | Энергопринимающие устройства объекта(ов): строительная площадка | Прибор учета устанавливается на границе балансовой ответственности | 3 | 0 | 3 | 10 | 3 | нд | нд | нд | нд | Установка прибора учета |  | 0.38377
38 | 10-044/005-ПС-23 от 03.10.2023 | нд | Действующий | 187342, Ленинградская обл, Кировский р-н, Кировск г, Северная ул, д. 1д, кад. № 47:16:0110001:152 | Энергопринимающие устройства объекта(ов): нежилое помещение | На контактах болтового соединения в РУ 6 кВ ПС 35 кВ Ладога (яч. 105) и наконечниках ЛЭП 6 кВ отходящей в направлении объекта заявителя | 0.645 | 0.495 | 0.15 | 6 | 3 | нд | нд | нд | нд |  | Реконструкция ПС 35 кВ Ладога в части замены существующих трансформаторов (2х10 МВА) на 2х16 МВА (титул инв. программы 23-1-10-0-01-04-0-0252) | 0.38377
39 | 06-029/005-ПС-23 от 25.07.2023 | №1 от 19.09.2023 №2 от 13.12.2024 | Действующий | 188238, Ленинградская обл, Лужский р-н, Луга г, Железнодорожная ул, дом № 1 | Энергопринимающие устройства объекта(ов): присоединение энергопринимающих устройств от РУ 10 кВ ТП-17 до РУ 10 кВ ТП-16, ТП-16 (в интересах конечного заявителя Исаков М.В,) | Прибор учета устанавливается на границе балансовой ответственности | 0.338 | 0.288 | 0.05 | 10 | 3 | нд | нд | нд | нд | Установка прибора учета |  | 0.38377
40 | 08-027/005-ПС-23 от 18.07.2023 | №2 от 21.02.2024 | Действующий | 188480, Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Кингисеппское городское поселение, г. Кингисепп, ул. Дорожников, д. 43, кад. № 47:20:0911004:30 | Энергопринимающие устройства объекта(ов): земельный участок под промышленно-складскую застройку - здание цеха деревообработки инв. № 1551; здание цеха лесопиления с АБК инв. № 1555; котельная инв. № 1552; навес №1 инв. № 1554; навес № 2 инв. № 1553; трансформаторная подстанция инв. № 1556 | Прибор учета устанавливается на границе балансовой ответственности | 0.65 | 0.207 | 0.443 | 10 | 2 | нд | нд | нд | нд | Установка прибора учета |  | 11.2075
41 | 10-002/005-ПС-23 от 20.03.2023 | нд | Действующий | 187342, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Кировское городское поселение, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1/21е, кад. № 47:16:0101009:32 | Энергопринимающие устройства объекта(ов): земельный участок под производственную деятельность | Наконечники КЛ-6 кВ в РУ-6 кВ ТП-189 | 1.715 | 0.515 | 1.2 | 6 | 3 | нд | нд | нд | нд |  | Реконсткукция КЛ 6 кВ «ф.382-03 (КЛ 6 кВ 382 - ТП 180А)» (инвентарный № 100000236) и КЛ 6 кВ «КЛ 6 кВ ТП-180А - ТП-189А» (инвентарный № 100000236) | 0.71115
42 | 06-061/005-ПС-22 от 24.11.2022 | №1 от 15.11.2024 | Действующий | 188355, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Кобринское сельское поселение, пос. Кобринское, ул. Центральная, уч. 18А, кад. № 47:23:0407003:42 | Энергопринимающие устройства объекта(ов): земельный участок для размещения и эксплуатации складского помещения | Прибор учета устанавливается на границе балансовой ответственности | 0.939 | 0.599 | 0.34 | 10 | 3 | нд | нд | нд | нд | Установка прибора учета |  | 0.33951
43 | 10-2866/005-ПСФ-22 от 03.11.2022 | нд | Действующий | 187015, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Красноборское городское поселение, г. п. Красный Бор, ул. Полевая, д. 1, кад. № 47:26:0206003:220 | Энергопринимающие устройства объекта(ов): земельный участок для размещения промышленных предприятий 3 класса опасности | Прибор учета устанавливается на границе балансовой ответственности | 0.45 | 0 | 0.45 | 10 | 3 | нд | нд | нд | нд | Установка прибора учета |  | 0.43505
44 | 17-053/005-ВрПС-22 от 03.11.2022 | нд | Действующий | 188661, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское городское поселение, город Мурино, ул. Романовская, кад. № 47:07:0722001:13189 (участок 36), № кад. № 47:07:0722001:13183 (участок 4), № 47:07:0722001:13181 (участок 5), № 47:07:0722001:13179 (участок 27), № 47:07:0722001:13180 (участок 28) | Энергопринимающие устройства объекта(ов): строительная площадка | Прибор учета устанавливается на границе балансовой ответственности | 1.5 | 0 | 1.5 | 10 | 3 | нд | нд | нд | нд | Установка прибора учета |  | 0.33951
45 | 17-099/005-ПС-21 от 26.10.2021 | нд | Действующий | 188650, Ленинградская область, Всеволожский р-н, Сертолово г, в районе пересечения Выборгского шоссе и ул. Индустриальной | Энергопринимающие устройства объекта(ов): проектируемые объекты электросетевого хозяйства 10 кВ (2 БКРТП-10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ) на участке Сертолово-Левашово | РУ-10 кВ РП-10 кВ | 0.75 | 0 | 0.75 | 10 | 2 | нд | нд | нд | нд | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-03 до РУ-10 кВ ТП заявителя в г. Сертолово Всеволожского района ЛО |  | 17.7031
46 | 20-098/005-ПС-21 от 25.10.2021 | нд | Исполнен | 187780, Ленинградская обл, Подпорожский р-н, Подпорожье г, Энергетиков ул, д. б/н, кад. №№ 47:05:0103001:43, 47:05:0000000:2098, 47:05:0000000:2099, 47:05:0000000:2100, 47:05:0000000:2101 | Энергопринимающие устройства объекта(ов): земельный участок под размещение производственной базы: ангар с механическими мастерскими, РБУ со складом цемента, котельная, столярный цех с блоком сушильных камер | Прибор учета устанавливается на границе балансовой ответственности | 0.37 | 0.1 | 0.27 | 6 | 3 | нд | нд | нд | нд | Установка прибора учета |  | 0.35705
47 | 17-077/005-ПС-21 от 20.08.2021 | №1 от 25.08.2021 №2 от 01.11.2021 №3 от 21.03.2022 | Действующий | 188683, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Свердловское городское поселение, городской поселок имени Свердлова, деревня Новосаратовка, центр, кад. № 47:07:0605001:143 | Энергопринимающие устройства объекта(ов): земельный участок для размещения промышленных объектов | Прибор учета устанавливается на границе балансовой ответственности | 4.998 | 0 | 4.998 | 10 | 3 | нд | нд | нд | нд | Установка прибора учета |  | 0.42605
48 | 17-062/005-ПС-21 от 05.07.2021 | №1 от 05.07.2021 | Действующий | 188644, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Всеволожск г, мкрн Южный | Энергопринимающие устройства объекта(ов): распределительные сети МП "ВПЭС" | РУ-10 кВ ПС 110 кВ Ковалевская | 4.8308 | 0 | 4.8308 | 10 | 2 | нд | нд | нд | нд |  | Строительство ПС 110 кВ Ковалевская; строительство КЛ-110 кВ, установка ячеек 110 кВ на ПС 110 кВ Слобода | 0.61577
49 | 17-040/005-ВрПС-21 от 03.06.2021 | нд | Действующий | 188681, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Новосаратовка, центральное отделение, кад. №№ 47:07:0605001:465, 47:07:0605001:466 | Энергопринимающие устройства объекта(ов): строительная площадка - земельные участки для размещения многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями на первом этаже и объекта дошкольного образования на 325 мест | Прибор учета устанавливается на границе балансовой ответственности | 4 | 0 | 4 | 10 | 3 | нд | нд | нд | нд | Установка прибора учета |  | 0.61577
50 | 10-014/005-ПС-21 от 31.03.2021 | нд | Исполнен | 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ "Строитель", кад. № 47:07:0000000:361 | Энергопринимающие устройства объекта(ов): земельный участок для ведения садоводства (единое землепользование) | Прибор учета устанавливается на границе балансовой ответственности | 0.3 | 0.05155 | 0.248 | 6 | 3 | нд | нд | нд | нд | Установка прибора учета |  | 0.10835
51 | 17-001/005-ВрПС-21 от 21.01.2021 | нд | Действующий | 188662, Ленинградская область, Всеволожский район, земли ЗАО "Племенной завод "Ручьи", кад. № 47:07:0722001:588, земли САОЗТ "Ручьи", кад. № 47:07:0722001:394 | Энергопринимающие устройства объекта(ов): земельные участки для комплексного освоения в целях жилищного строительства (строительная площадка) | Прибор учета устанавливается на границе балансовой ответственности | 2 | 0 | 2 | 10 | 3 | нд | нд | нд | нд | Установка прибора учета |  | 0.32524
52 | 10-058/005-ПС-20 от 12.10.2020 | №1 от 28.12.2022 | Исполнен | 187000, Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ш. Московское, д. 9а, кад. № 47:26:0601007:4 | Энергопринимающие устройства объекта(ов): земельный участок под производственную базу | Прибор учета устанавливается на границе балансовой ответственности | 1.44 | 0.72 | 0.72 | 10 | 3 | нд | нд | нд | нд | Установка прибора учета |  | 0.039588
53 | 17-141/005-ПС-17 от 16.06.2017 | №1 от 25.10.2018 №2 от 17.04.2019 №4 от 12.11.2019 №5 от 26.06.2020 №6 от 19.11.2020 №7 от 15.02.2022 №8 от 13.05.2022 №9 от 16.08.2022 №10 от 13.11.2024 №11 от 25.07.2025 | Действующий | 188660, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Мистолово д, Людмилы Кедриной ул, уч-к 2. уч-к 10, кад. № 47:07:0484002:15, № 47:07:0713002:1373, / 3424 - 3439, | Энергопринимающие устройства объекта(ов): энергопринимающие устройства зданий апартаментов, иных зданий и сооружений вспомогательного назначения программы "Образ жизни". Спортивная деревня", зданий индивидуальных апартаментов, иных зданий и сооружений вспомогательного назначения, программы "Образ жизни". Лесная деревня". | Прибор учета устанавливается на границе балансовой ответственности | 3.7 | 0 | 3.7 | 10 | 2 | нд | нд | нд | нд | Установка прибора учета |  | 62.0826
54 | 04-564/005-ПС-11 от 21.12.2011 | №1 от 13.08.2013 №2 от 24.10.2013 №3 от 21.12.2020 №4 от 19.04.2022 №5 от 20.07.2022 №6 от 26.12.2022 №7 от 26.12.2023 №8 от 29.05.2024 | Действующий | 188681, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Новосаратовка д (центр) | Энергопринимающие устройства объекта(ов): центр обработки данных (ЦОД) ОАО "Мегафон" | Прибор учета устанавливается на границе балансовой ответственности | 5.7 | 0 | 5.7 | 10 | 2 | нд | нд | нд | нд | Установка прибора учета |  | 224.4168
| Всего | [5 empty] | 74.6169 | 10.1751 | 64.4414 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 390.0949

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное Общество "ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Q_26-1-00-1-02-03-0-0083
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета при выполнении договоров ТП потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт, 6 (10) кВ, 54 шт. (2026 г.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное Общество "ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Q_26-1-00-1-02-03-0-0083
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета при выполнении договоров ТП потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт, 6 (10) кВ, 54 шт. (2026 г.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное Общество "ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Q_26-1-00-1-02-03-0-0083
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета при выполнении договоров ТП потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт, 6 (10) кВ, 54 шт. (2026 г.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Технологическое присоединение заявителей по договору(-ам) 17-062/005-ПС-25 от 23.10.2025; 17-063/005-ПС-25 от 23.10.2025; 17-064/005-ПС-25 от 23.10.2025; 17-060/005-ПС-25 от 29.09.2025; 17-051/005-ВрПС-25 от 05.09.2025; 20-044/005-ВрПС-25 от 05.08.2025; 17-033/005-ВрПС-25 от 09.06.2025; 17-005/005-ВрПС-25 от 05.02.2025; 06-002/005-ВрПС-25 от 16.01.2025; 10-085/005-ПС-24 от 14.10.2024; 10-086/005-ПС-24 от 14.10.2024; 06-081/005-ПС-24 от 04.10.2024; 17-066/005-ВрПС-24 от 02.10.2024; 17-067/005-ВрПС-24 от 02.10.2024; 17-068/005-ВрПС-24 от 02.10.2024; 17-070/005-ВрПС-24 от 02.10.2024; 17-071/005-ВрПС-24 от 02.10.2024; 17-072/005-ВрПС-24 от 02.10.2024; 17-073/005-ВрПС-24 от 02.10.2024; 17-074/005-ВрПС-24 от 02.10.2024; 17-075/005-ВрПС-24 от 02.10.2024; 17-076/005-ВрПС-24 от 02.10.2024; 17-077/005-ВрПС-24 от 02.10.2024; 17-078/005-ВрПС-24 от 02.10.2024; 17-079/005-ВрПС-24 от 02.10.2024; 17-080/005-ВрПС-24 от 02.10.2024; 17-065/005-ВрПС-24 от 01.10.2024; 005-ПС-2 от 22.07.2024; 17-050/005-ВрПС-24 от 22.07.2024; 10-041/005-ПС-24 от 14.06.2024; 06-031/005-ПС-24 от 27.05.2024; 08-040/005-ПС-24 от 24.05.2024; 06-010/005-ПС-24 от 12.02.2024; 06-083/005-ПС-23 от 27.12.2023; 06-079/005-ПС-23 от 12.12.2023; 06-063/005-ПС-23 от 27.11.2023; 17-061/005-ВрПС-23 от 24.11.2023; 10-044/005-ПС-23 от 03.10.2023; 06-029/005-ПС-23 от 25.07.2023; 08-027/005-ПС-23 от 18.07.2023; 10-002/005-ПС-23 от 20.03.2023; 06-061/005-ПС-22 от 24.11.2022; 10-2866/005-ПСФ-22 от 03.11.2022; 17-053/005-ВрПС-22 от 03.11.2022; 17-099/005-ПС-21 от 26.10.2021; 20-098/005-ПС-21 от 25.10.2021; 17-077/005-ПС-21 от 20.08.2021; 17-062/005-ПС-21 от 05.07.2021; 17-040/005-ВрПС-21 от 03.06.2021; 10-014/005-ПС-21 от 31.03.2021; 17-001/005-ВрПС-21 от 21.01.2021; 10-058/005-ПС-20 от 12.10.2020; 17-141/005-ПС-17 от 16.06.2017; 04-564/005-ПС-11 от 21.12.2011
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Система коммерческого учета 54 шт.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Установка приборов учета в количестве 54 шт.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | ШТ: 0,51 млн руб. без НДС
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Технологическое присоединение заявителей по договору(-ам) 17-062/005-ПС-25 от 23.10.2025; 17-063/005-ПС-25 от 23.10.2025; 17-064/005-ПС-25 от 23.10.2025; 17-060/005-ПС-25 от 29.09.2025; 17-051/005-ВрПС-25 от 05.09.2025; 20-044/005-ВрПС-25 от 05.08.2025; 17-033/005-ВрПС-25 от 09.06.2025; 17-005/005-ВрПС-25 от 05.02.2025; 06-002/005-ВрПС-25 от 16.01.2025; 10-085/005-ПС-24 от 14.10.2024; 10-086/005-ПС-24 от 14.10.2024; 06-081/005-ПС-24 от 04.10.2024; 17-066/005-ВрПС-24 от 02.10.2024; 17-067/005-ВрПС-24 от 02.10.2024; 17-068/005-ВрПС-24 от 02.10.2024; 17-070/005-ВрПС-24 от 02.10.2024; 17-071/005-ВрПС-24 от 02.10.2024; 17-072/005-ВрПС-24 от 02.10.2024; 17-073/005-ВрПС-24 от 02.10.2024; 17-074/005-ВрПС-24 от 02.10.2024; 17-075/005-ВрПС-24 от 02.10.2024; 17-076/005-ВрПС-24 от 02.10.2024; 17-077/005-ВрПС-24 от 02.10.2024; 17-078/005-ВрПС-24 от 02.10.2024; 17-079/005-ВрПС-24 от 02.10.2024; 17-080/005-ВрПС-24 от 02.10.2024; 17-065/005-ВрПС-24 от 01.10.2024; 005-ПС-2 от 22.07.2024; 17-050/005-ВрПС-24 от 22.07.2024; 10-041/005-ПС-24 от 14.06.2024; 06-031/005-ПС-24 от 27.05.2024; 08-040/005-ПС-24 от 24.05.2024; 06-010/005-ПС-24 от 12.02.2024; 06-083/005-ПС-23 от 27.12.2023; 06-079/005-ПС-23 от 12.12.2023; 06-063/005-ПС-23 от 27.11.2023; 17-061/005-ВрПС-23 от 24.11.2023; 10-044/005-ПС-23 от 03.10.2023; 06-029/005-ПС-23 от 25.07.2023; 08-027/005-ПС-23 от 18.07.2023; 10-002/005-ПС-23 от 20.03.2023; 06-061/005-ПС-22 от 24.11.2022; 10-2866/005-ПСФ-22 от 03.11.2022; 17-053/005-ВрПС-22 от 03.11.2022; 17-099/005-ПС-21 от 26.10.2021; 20-098/005-ПС-21 от 25.10.2021; 17-077/005-ПС-21 от 20.08.2021; 17-062/005-ПС-21 от 05.07.2021; 17-040/005-ВрПС-21 от 03.06.2021; 10-014/005-ПС-21 от 31.03.2021; 17-001/005-ВрПС-21 от 21.01.2021; 10-058/005-ПС-20 от 12.10.2020; 17-141/005-ПС-17 от 16.06.2017; 04-564/005-ПС-11 от 21.12.2011
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2026
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2027
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное Общество "ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Q_26-1-00-1-02-03-0-0083
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета при выполнении договоров ТП потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт, 6 (10) кВ, 54 шт. (2026 г.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное Общество "ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Q_26-1-00-1-02-03-0-0083
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета при выполнении договоров ТП потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт, 6 (10) кВ, 54 шт. (2026 г.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. анализ эконом эфф
| Приложение № _____ | [5 empty] | Приложение № _____
| к приказу Минэнерго России | [5 empty] | к приказу Минэнерго России
| от «__» _____ 201_ г. №___ | [5 empty] | от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное Общество "ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Q_26-1-00-1-02-03-0-0083
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета при выполнении договоров ТП потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт, 6 (10) кВ, 54 шт. (2026 г.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные |  | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |  |  |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  |  | Простой период окупаемости, лет
Срок амортизации, лет |  |  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет
Кол-во объектов, ед. |  |  |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб.
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Потери электроэнергии, руб. без НДС
Налог на прибыль
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал
Доля собственных средств
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)
Период |  | до 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | ИТОГ
Прогноз инфляции |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0
Кумулятивная инфляция |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0
Доход, руб. без НДС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кредит, руб. |  | до 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | ИТОГ
Основной долг на начало периода |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет доходов и расходов, руб. |  | до 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | ИТОГ
Доход |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Операционные расходы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ремонт объекта |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери электроэнергии, руб. без НДС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Амортизация |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проценты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистая прибыль |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Денежный поток на собственный капитал, руб. |  | до 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | ИТОГ
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Амортизация |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проценты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НДС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения финансовых обязательств |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Накопленный чистый денежный поток |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент дисконтирования |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внутренняя норма доходности (IRR) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0
Срок окупаемости (PBP) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное Общество "ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Q_26-1-00-1-02-03-0-0083
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета при выполнении договоров ТП потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт, 6 (10) кВ, 54 шт. (2026 г.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Предложения по корректировке плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | 2011-12-21 | 2026-12-31 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | 2011-12-21 | 2025-10-23 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Организационный этап | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2. | Закупка основного оборудования | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2. | Поставка основного оборудования | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.6. | Пусконаладочные работы | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1. | Комплексное опробование оборудования | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2026-03-31 | 2026-12-31 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное Общество "ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Q_26-1-00-1-02-03-0-0083
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета при выполнении договоров ТП потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт, 6 (10) кВ, 54 шт. (2026 г.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2025 | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2025 | по состоянию на 01.01.2026 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 32 | 33
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | нд | 33.3752 | нд | 33.3752 | 0 | нд | нд | 24.7775 | 1-4 | нд | нд | 8.5977 | 1 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 33.3752
1.1 | федерального бюджета | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 24.7775 | 1-4 | нд | нд | 8.5977 | 1 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 33.3752
1.5 | иных источников финансирования | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | нд | 27.3567 | нд | 27.3567 | 0 | нд | нд | 27.3567 | 1-4 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 27.3567
2.1 | проектно-изыскательские работы | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | нд | 13.1214 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3 | оборудование | нд | 9.2717 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.4 | прочие затраты | нд | 4.9636 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7 | Другое3)
3.7.1 | га | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7.2 | м2 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7.3 | шт, комплекты | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7 | Другое3)
4.7.1 | га | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7.2 | м2 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7.3 | шт, комплекты | нд | 54 | нд | нд | 0 | нд | нд | 54 | 1-4 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 54
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | нд | 27.3567 | нд | нд | 0 | нд | нд | 27.3567 | 1-4 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 27.3567
5.2 | МВт | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.6 | другое3)
5.6.1 | га | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.6.2 | м2 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.6.3 | шт, комплекты | нд | 54 | нд | нд | 0 | нд | нд | 54 | 1-4 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 54
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0
7.5 | другое3)
7.5.1 | га | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0
7.5.2 | м2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0
7.5.3 | шт, комплекты | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное Общество "ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Q_26-1-00-1-02-03-0-0083
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета при выполнении договоров ТП потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт, 6 (10) кВ, 54 шт. (2026 г.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное Общество "ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Q_26-1-00-1-02-03-0-0083
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета при выполнении договоров ТП потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт, 6 (10) кВ, 54 шт. (2026 г.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Установка приборов учета при выполнении договоров ТП потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт, 6 (10) кВ, 54 шт. (2026 г.)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Ленинградская область, Сосновоборское ГП; Кингисеппское ГП; Сланцевское ГП; Выборгское ГП; Тосненское ГП; Кировское ГП; Лужское ГП; Гатчинское ГП; Тихвинское ГП; Лодейнопольское ГП; Бокситогорское ГП
Тип проекта | нд
Вводимая мощность (в том числе прирост) | МВА: 0 (0) КМ: 0 (0)
Срок ввода объекта | 2026
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в ценах ____ года с НДС, млн. руб. | 33.3752
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Расчет стоимости
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | нд
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | нд
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | нд
объем заключенного договора в ценах ____ года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. | нд
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | нд
объем заключенного договора в ценах ____ года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. | нд
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам): | нд
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. | нд
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | нд
в том числе
- СМР, % | нд
- поставка основного оборудования, % | нд
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | нд
% оплаты по объекту(предоплата) | 0%
всего оплачено по объекту | 0
% освоения по объекту за отчетный период | 0%
всего освоено по объекту | 0
Участники реализации инвестиционного проекта: | нд
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование | нд
График поставки основного оборудования
- дата поставки | нд
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | нд
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | нд
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)