## СЗ
| Заказчик | АО "ЛОЭСК"
(наименование организации)
| Сводка затрат в сумме | 8216.7888 |  |  |  | тыс.руб.с НДС
| Идентификатор инвестиционного проекта | J_20-1-20-1-01-00-2-0061
СВОДКА ЗАТРАТ
Кириш, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-10 до ТП-19 в г. Кириши ЛО (20-1-20-1-01-00-2-0061)
(Наименование инвестиционного проекта)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб. | до 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | После 2030
|  |  | Факт | Факт | План | План | План | План | План | План
|  | Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2025 № 37099-ПК/ДОЗи | - | 100 | 105.5 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1
|  |  | - | 1 | 1.0275 | 1.0696 | 1.1135 | 1.1591 | 1.2067 | 1.2561
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Сметная стоимость в текущем уровне цен, тыс. руб. с НДС: | 5974.6543
1.1. | ПИР | 422.6202
1.2. | строительных и монтажных работ | 4952.3862
1.3. | оборудования | 0
1.4. | прочих затрат | 599.6479
2 | Фактически принятые затраты, тыс. руб. с НДС | 7962.4619 | 6777.3829 | 1185.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | в т.ч. затраты, включенные в сметную стоимость | 5727.1342 | 5452.0267 | 275.1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | в т.ч. затраты, не включенные в сметную стоимость | 2235.3277 | 1325.3562 | 909.9715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Остаток от сметной стоимости в текущем уровне цен, тыс. руб. с НДС | 247.5201 | - | 0 | 247.5201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен, тыс. руб. с НДС | 8216.7888 | 6777.3829 | 1185.079 | 254.3269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | в том числе НДС | 1000.3846
5 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен, тыс. руб. без НДС | 7216.4042
5.1. | ПИР | 510.456
5.2. | строительных и монтажных работ | 5981.6717
5.3. | оборудования | 0
5.4. | прочих затрат | 724.2765

## ССР
Форма № 1
| Заказчик | АО "ЛОЭСК"
(наименование организации)
"Утвержден" « »________________20___ г.
| Сводный сметный расчет стоимостью |  | 5974.6543 | тыс. руб.
| В том числе возвратных сумм тыс. руб. |  |  | тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
по объекту: |  | Кириш, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-10 до ТП-19 в г. Кириши ЛО (20-1-20-1-01-00-2-0061)
(наименование стройки)
Утверждение ПСД объекта-аналога |  | Распоряжение №
выполнен по объекту-аналогу:
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен 4 квартала 2025 г.
№ пп | Обоснование | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | всего
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1.1 | Акт | Вынос в натуру |  |  |  | 12.75 | 12.75
1.2 | Акт | Схема границ |  |  |  | 1.0625 | 1.0625
1.3 | Акт | Работы по вырубке просеки |  |  |  |  | 0
1.2 | Акт | Сервитут |  |  |  | 0.05107 | 0.05107
1.5 | Акт | Топографическая съемка |  |  |  | 52.3 | 52.3
1.6 | ЛС | Аренда земельного участка |  |  |  |  | 0
1.7 | ЛС | Организация дорожного движения |  |  |  |  | 0
1.8 | ЛС | Демонтажные работы |  |  |  |  | 0
| Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства" |  | 0 | 0 | 0 | 66.1636 | 66.1636
Глава 2. Основные объекты строительства
2.1 | ЛС | Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-10 до ТП-19 | 2634.6033 | 1424.7297 | 0 | 0 | 4059.333
2.2 | [6 empty] | 0
2.3 | [6 empty] | 0
2.4 | ЛС | [5 empty] | 0
2.5 | ЛС | [5 empty] | 0
2.6 | ЛС | [5 empty] | 0
2.7 | ЛС | [5 empty] | 0
2.8 | ЛС | [5 empty] | 0
2.9 | ЛС | [5 empty] | 0
2.10 | ЛС | [5 empty] | 0
2.11 | ЛС | [5 empty] | 0
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 2634.6033 | 1424.7297 | 0 | 0 | 4059.333
| Итого по Главам 1-2 |  | 2634.6033 | 1424.7297 | 0 | 66.1636 | 4125.4965
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
7.1 | ЛС |  | 0 |  |  |  | 0
7.2 | ЛС | [5 empty] | 0
7.3 | ЛС | [5 empty] | 0
| Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Главам 1-7 |  | 2634.6033 | 1424.7297 | 0 | 66.1636 | 4125.4965
Глава 8. Временные здания и сооружения
8.1 | ЛС | Временные подъездные дороги |  |  |  |  | 0
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Главам 1-8 |  | 2634.6033 | 1424.7297 | 0 | 66.1636 | 4125.4965
Глава 9. Прочие работы и затраты
9.1 | ЛС | Пусконаладочные работы |  |  |  | 11.945 | 11.945
9.2 | ЛС | [5 empty] | 0
9.3 | ЛС | [5 empty] | 0
9.4 | ЛС | [5 empty] | 0
9.5 | Акт | Разрешение на допуск в эксплуатацию |  |  |  | 0 | 0
9.6 | Акт | Контрольно-исполнительная съемка |  |  |  | 29.75 | 29.75
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 0 | 0 | 0 | 41.695 | 41.695
| Итого по Главам 1-9 |  | 2634.6033 | 1424.7297 | 0 | 107.8586 | 4167.1915
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.
10.1 | Приказ АО "ЛОЭСК" №18 о/д от 24.01.2025 | Строительный контроль |  |  |  | 0 | 0
10.2 | Приказ АО "ЛОЭСК" №19 от 09.02.2026 | Содержание службы заказчика застройщика |  |  |  | 383.6561 | 383.6561
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  | 0 | 0 | 0 | 383.6561 | 383.6561
| Итого по Главам 1-10 |  | 2634.6033 | 1424.7297 | 0 | 491.5147 | 4550.8477
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
12.1 | ЛС | Проектные работы |  |  |  | 346.41 | 346.41
12.2 | [6 empty] | 0
12.3 | ЛС | [5 empty] | 0
12.4 | ЛС | [5 empty] | 0
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы |  | 0 | 0 | 0 | 346.41 | 346.41
| Итого по Главам 1-12 |  | 2634.6033 | 1424.7297 | 0 | 837.9247 | 4897.2576
Налоги и обязательные платежи
|  | НДС 22% | 579.6127 | 313.4405 | 0 | 184.3434 | 1077.3967
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 579.6127 | 313.4405 | 0 | 184.3434 | 1077.3967
| Всего по сводному расчету |  | 3214.216 | 1738.1702 | 0 | 1022.2681 | 5974.6543

## ИЦИ (hidden)
Источники ценовой информации
Составлена в уровне цен на 1 кв. 2026
Номер расчета (ЛСР) | Наименование расчета (ЛСР) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Удельная стоимость, тыс. руб. (ст.8=ст.4/ст.5) | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[5 empty] | км | #DIV/0! | 0
[5 empty] | км | #DIV/0! | 0
[5 empty] | шт | #DIV/0! | 0
ЛС 12-01-01 | Разработка РД | Проектирование |  |  | км | #DIV/0! | 0
ЛС 12-01-02 | Разработка РД | Инженеpно-геодезические изыскания для строительства (вынос) | 17.8153 | 1 | км | 17.8153 | 0
ЛС 12-01-03 | Разработка РД | Инженеpно-геодезические изыскания для строительства (Топографическая съемка) | 99.3359 | 1 | га | 99.3359 | 0
ЛС 9-01-02 | Разработка РД | Инженеpно-геодезические изыскания для строительства (Контрольно-исполнительная съемка) | 59.6015 | 0.6 | га | 99.3359 | 0

## 01-01-01 (hidden)
Адепт: Проект v 2025.4 © ООО"Адепт" |  |  | форма №2П, 707/пр от 05.11.2025г.
Смета №01-01-01
на проектные работы (вынос)
Кириш, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-10 до ТП-19 в г. Кириши ЛО (20-1-20-1-01-00-2-0061)
Заказчик |  | АО "ЛОЭСК"
Проектная организация
Составлена в уровне цен на 4 кв. 2025
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства |  |  | Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена | Сметная стоимость, руб.
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5
1 | Вынос на местность и закрепление трасс ВЛ и КЛ в условиях выполнения полевых работ категории: II. | НЗ №812/пр. Работы по инженерно-геодезическим изысканиям (ИГДИ). 2024 г. Таблица 58. ПЗп. Затраты на полевые работы по выносу на местность и закреплению трасс ВЛ и КЛ, п.2 A = 14484 руб.; Количество = 0.577 (1 километр); |  |  | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Ктек 14484 руб. * 1 * 1.23 | 17815.32
Коэффициенты
| инд.4кв.2025г.к 01.01.2024 на пр.раб. | Ктек = 1.23 Письмо Минстроя России от 20.10.2025 №62725-ИФ/09
Разделы документации
| 1. Пол ком раб | 100%
2 | Итого по смете: |  |  |  |  | 17815.32
3 | Всего по смете: |  |  |  |  | 17815.32
Всего без НДС (руб.): |  | 10 279.00 (Десять тысяч двести семьдесят девять рублей, 00 копеек)
Руководитель проектной организации
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта
[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник |  |  |  | отдела
|  | [наименование] |  |  | [подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## 01-01-02 (hidden)
Форма 2п
СМЕТА № ЛС 01-01-02 Инженеpно-геодезические изыскания для строительства (Топографическая съемка)
Кириш, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-10 до ТП-19 в г. Кириши ЛО (20-1-20-1-01-00-2-0061)
Заказчик: АО "ЛОЭСК"
Подрядчик:
Сметный расчет составлен по 1 кв. 2026
№ пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во | Обоснование стоимости | Расчет стоимости, руб. | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Инженеpно-геодезические изыскания
1 | Создание инженерно-топографического плана на застроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,5 м: 2 категории сложности - полевые работы | га | 1 | СБЦ102-9-5-2-1 | (3284*1)*1,75*1,25*1,3 | 9338.875
К1=1,75 Прим.4; При составлении планов подземных коммуникаций на территориях действующих предприятий с применением трубокабелеискателей;
К2=1,25 ОУ п.8в; При выполнении изысканий на территориях со специальным режимом (на полевые работы);
К3=1,3 ОУ п.8в таб.2 При выполнении полевых изыскательских работ, а также выполняемых в условиях полевого лагеря камеральных работ в неблагоприятный период года, при продолжительности неблагоприятного периода 6-7,5 мес.
2 | Создание инженерно-топографического плана на застроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,5 м: 2 категории сложности - камеральные работы | га | 1 | СБЦ102-9-5-2-2 | (1067*1)*1,15 | 1227.05
К1=1,15 ОУ п.14 При выполнении камеральной обработки материалов изысканий в экспедиционных условиях с выплатой работникам полевого довольствия или командировочных
3 | Составление планов подземных и надземных сооружений, в масштабе 1:500, количество коммуникаций на участке: свыше 6 | га | 1 | СБЦ102-75-1-3 | 961*1 | 961
4 | Составление программы (предписания) и технического отчета (пояснительной записки) по геодезическим работам. Стоимость полевых и камеральных работ, определенная по ценам глав 4 - 8: до 100 тыс.руб. - цена = 4,3% | программа | 1 | СБЦ102-78-1 | (9,338875+1,22705+0,961)/100*4,3 | 495.6578
5 | Составление программы (предписания) и технического отчета (пояснительной записки) по геодезическим работам. Стоимость полевых и камеральных работ, определенная по ценам глав 4 - 8: до 100 тыс.руб. - цена = 10,0% | технический отчет | 1 | СБЦ102-79-1 | (9,338875+1,22705+0,961)/100*10 | 1152.6925
6 | Расходы по внутреннему транспорту, расстояние от базы изыскательской организации, экспедиции, партии или отряда до участка изысканий св. 10 до 15 км:при сметной стоимости полевых изыскательских работ до 75 тыс. руб. - 13,75 % | руб. | 9338.875 | СБЦ102-4-3-1 | (13,75*9338,875)*0,01 | 1284.0953
К2=0,01 Приведение % к коэф.
Итого по разделу 1 Инженеpно-геодезические изыскания
| Итого Поз. 1-6 |  |  |  |  | 14459.3706
| Всего c учетом "Индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ на 1 кв. 2025 г к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 г. Ктек = 6.87 Письмо Минстроя России от 20.10.2025 №62725-ИФ/09 |  |  |  |  | 99335.8759
| Итого по разделу 1 Инженеpно-геодезические изыскания |  |  |  |  | 99335.8759
Начальник отдела ____________________
Составил ___________________________
Проверил ___________________________

## 09-01-02 (hidden)
Форма 2п
СМЕТА № ЛС-09-01-02 Инженеpно-геодезические изыскания для строительства (Контрольно-исполнительная съемка)
Кириш, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-10 до ТП-19 в г. Кириши ЛО (20-1-20-1-01-00-2-0061)
Заказчик: АО "ЛОЭСК"
Подрядчик:
Сметный расчет составлен по 1 кв. 2026
№ пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во | Обоснование стоимости | Расчет стоимости, руб. | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Инженеpно-геодезические изыскания
1 | Создание инженерно-топографического плана на застроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,5 м: 2 категории сложности - полевые работы | га | 1 | СБЦ102-9-5-2-1 | (3284*0,6)*1,75*1,25*1,3 | 5603.325
К1=1,75 Прим.4; При составлении планов подземных коммуникаций на территориях действующих предприятий с применением трубокабелеискателей;
К2=1,25 ОУ п.8в; При выполнении изысканий на территориях со специальным режимом (на полевые работы);
К3=1,3 ОУ п.8в таб.2 При выполнении полевых изыскательских работ, а также выполняемых в условиях полевого лагеря камеральных работ в неблагоприятный период года, при продолжительности неблагоприятного периода 6-7,5 мес.
2 | Создание инженерно-топографического плана на застроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,5 м: 2 категории сложности - камеральные работы | га | 1 | СБЦ102-9-5-2-2 | (1067*0,6)*1,15 | 736.23
К1=1,15 ОУ п.14 При выполнении камеральной обработки материалов изысканий в экспедиционных условиях с выплатой работникам полевого довольствия или командировочных
3 | Составление планов подземных и надземных сооружений, в масштабе 1:500, количество коммуникаций на участке: свыше 6 | га | 1 | СБЦ102-75-1-3 | 961*0,6 | 576.6
4 | Составление программы (предписания) и технического отчета (пояснительной записки) по геодезическим работам. Стоимость полевых и камеральных работ, определенная по ценам глав 4 - 8: до 100 тыс.руб. - цена = 4,3% | программа | 1 | СБЦ102-78-1 | (5603,33+736,23+576,6)/100*4,3 | 297.3947
5 | Составление программы (предписания) и технического отчета (пояснительной записки) по геодезическим работам. Стоимость полевых и камеральных работ, определенная по ценам глав 4 - 8: до 100 тыс.руб. - цена = 10,0% | технический отчет | 1 | СБЦ102-79-1 | (5603,33+736,23+576,6)/100*10 | 691.6155
6 | Расходы по внутреннему транспорту, расстояние от базы изыскательской организации, экспедиции, партии или отряда до участка изысканий св. 10 до 15 км:при сметной стоимости полевых изыскательских работ до 75 тыс. руб. - 13,75 % | руб. | 5603.325 | СБЦ102-4-3-1 | (13,75*5603,33)*0,01 | 770.4572
К2=0,01 Приведение % к коэф.
Итого по разделу 1 Инженеpно-геодезические изыскания
| Итого Поз. 1-6 |  |  |  |  | 8675.6224
| Всего c учетом "Индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ на 1 кв. 2025 г к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 г. Ктек = 6.87 Письмо Минстроя России от 20.10.2025 №62725-ИФ/09 |  |  |  |  | 59601.5256
| Итого по разделу 1 Инженеpно-геодезические изыскания |  |  |  |  | 59601.5256
Начальник отдела ____________________
Составил ___________________________
Проверил ___________________________