## СЗ
| Заказчик | АО "ЛОЭСК"
(наименование организации)
| Сводка затрат в сумме | 14638.674 |  |  |  | тыс.руб.с НДС
| Идентификатор инвестиционного проекта | J_21-1-20-1-03-04-2-0089
СВОДКА ЗАТРАТ
Кириш, Создание ТМ РП-1 г. Кириши (21-1-20-1-03-04-2-0089)
(Наименование инвестиционного проекта)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб. | до 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | После 2030
|  |  | Факт | Факт | План | План | План | План | План | План
|  | Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2025 № 37099-ПК/ДОЗи | - | 100 | 105.5 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1
|  |  | - | 1 | 1.0275 | 1.0696 | 1.1135 | 1.1591 | 1.2067 | 1.2561
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Сметная стоимость в текущем уровне цен, тыс. руб. с НДС: | 14235.47
1.1. | ПИР | 67
1.2. | строительных и монтажных работ | 1379.92
1.3. | оборудования | 3397.82
1.4. | прочих затрат | 9390.73
2 | Фактически принятые затраты, тыс. руб. с НДС | 15.3084 | 4.7943 | 10.5141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | в т.ч. затраты, включенные в сметную стоимость | 3.484 | 3.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | в т.ч. затраты, не включенные в сметную стоимость | 11.8244 | 1.3103 | 10.5141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Остаток от сметной стоимости в текущем уровне цен, тыс. руб. с НДС | 14231.986 | - | 0 | 14231.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен, тыс. руб. с НДС | 14638.674 | 4.7943 | 10.5141 | 14623.3656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | в том числе НДС | 2637.581
5 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен, тыс. руб. без НДС | 12001.093
5.1. | ПИР | 56.4838
5.2. | строительных и монтажных работ | 1163.3299
5.3. | оборудования | 2864.5035
5.4. | прочих затрат | 7916.7757

## тек.ц.
Форма № 1
| Заказчик | АО "ЛОЭСК"
(наименование организации)
| Утвержден | Руководитель по оперативно-технологическому и ситуационному управлению |  | Смирнов А.В
| Разработал | начальник сектора телемеханики Линник А.В.
| Сводный сметный расчет стоимостью |  | 14235.4712 | тыс. руб.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Кириш, Создание ТМ РП-1 г. Кириши (21-1-20-1-03-04-2-0089)
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен 2 квартала 2024 г.
№ пп | Обоснование | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | всего
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | Акт | Вынос в натуру |  |  |  |  | 0
2 | Акт | Схема границ |  |  |  |  | 0
3 | ЛС | Работы по вырубке просеки |  |  |  |  | 0
4 | Акт | Сервитут |  |  |  |  | 0
5 | Акт | Топографическая съемка |  |  |  |  | 0
6 | Акт | Аренда земельного участка |  |  |  |  | 0
7 | ЛС | Организация дорожного движения |  |  |  |  | 0
8 | ЛС | Демонтажные работы |  |  |  |  | 0
| Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
9 | ЛС |  | 0 | 1149.93 | 2831.52 |  | 3981.45
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 0 | 1149.93 | 2831.52 | 0 | 3981.45
| Итого по Главам 1-2 |  | 0 | 1149.93 | 2831.52 | 0 | 3981.45
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
10 | ЛС | [5 empty] | 0
| Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Главам 1-7 |  | 0 | 1149.93 | 2831.52 | 0 | 3981.45
Глава 8. Временные здания и сооружения
11 | ЛС | Временные подъездные дороги |  |  |  |  | 0
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Главам 1-8 |  | 0 | 1149.93 | 2831.52 | 0 | 3981.45
Глава 9. Прочие работы и затраты
12 | ЛС | Пусконаладочные работы |  |  |  | 6327.56 | 6327.56
13 | Акт | Разрешение на допуск в эксплуатацию |  |  |  |  | 0
14 | Акт | Контрольно-исполнительная съемка |  |  |  |  | 0
15 | Распоряжение АО "ЛОЭСК" №160 от 16.02.2023 | Проценты по заемным средствам |  |  |  | 741.4013 | 741.4013
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 0 | 0 | 0 | 7068.9613 | 7068.9613
| Итого по Главам 1-9 |  | 0 | 1149.93 | 2831.52 | 7068.9613 | 11050.4113
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.
16 | Приказ АО "ЛОЭСК" №2 о/д от 16.01.2024 | Строительный контроль |  |  |  | 220.6128 | 220.6128
17 | Приказ АО "ЛОЭСК" №2 о/д от 16.01.2024 | Содержание службы заказчика застройщика |  |  |  | 536.0685 | 536.0685
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  | 0 | 0 | 0 | 756.6813 | 756.6813
| Итого по Главам 1-10 |  | 0 | 1149.93 | 2831.52 | 7825.6427 | 11807.0927
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
18 | ЛС | Проектные работы |  |  |  |  | 0
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы |  | 0 | 0 | 0 | 55.8 | 55.8
| Итого по Главам 1-12 |  | 0 | 1149.93 | 2831.52 | 7881.4427 | 11862.8927
Налоги и обязательные платежи
19 |  | НДС 20% | 0 | 229.986 | 566.304 | 1576.2885 | 2372.5785
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 0 | 229.986 | 566.304 | 1576.2885 | 2372.5785
| Всего по сводному расчету |  | 0 | 1379.916 | 3397.824 | 9457.7312 | 14235.4712

## база
Форма № 1
| Заказчик | АО "ЛОЭСК"
(наименование организации)
| Утвержден | Руководитель по оперативно-технологическому и ситуационному управлению |  | Смирнов А.В
| Разработал | начальник сектора телемеханики Линник А.В.
| Сводный сметный расчет стоимостью |  | 595.464 | тыс. руб.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Кириш, Создание ТМ РП-1 г. Кириши (21-1-20-1-03-04-2-0089)
(наименование стройки)
Составлен в базисном уровне цен 2 квартал 2000 г.
№ пп | Обоснование | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | всего
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | Акт | Вынос в натуру |  |  |  |  | 0
2 | Акт | Схема границ |  |  |  |  | 0
3 | ЛС | Работы по вырубке просеки |  |  |  |  | 0
4 | Акт | Сервитут |  |  |  |  | 0
5 | Акт | Топографическая съемка |  |  |  |  | 0
6 | Акт | Аренда земельного участка |  |  |  |  | 0
7 | ЛС | Организация дорожного движения |  |  |  |  | 0
8 | ЛС | Демонтажные работы |  |  |  |  | 0
| Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
9 | ЛС |  | 0 | 59.52 | 218.31 |  | 277.83
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 0 | 59.52 | 218.31 | 0 | 277.83
| Итого по Главам 1-2 |  | 0 | 59.52 | 218.31 | 0 | 277.83
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
10 | ЛС | [5 empty] | 0
| Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Главам 1-7 |  | 0 | 59.52 | 218.31 | 0 | 277.83
Глава 8. Временные здания и сооружения
11 | ЛС | Временные подъездные дороги |  |  |  |  | 0
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Главам 1-8 |  | 0 | 59.52 | 218.31 | 0 | 277.83
Глава 9. Прочие работы и затраты
12 | ЛС | Пусконаладочные работы |  |  |  | 160.59 | 160.59
13 | Акт | Разрешение на допуск в эксплуатацию |  |  |  |  | 0
14 | Акт | Контрольно-исполнительная съемка |  |  |  |  | 0
15 | Распоряжение АО "ЛОЭСК" №160 от 16.02.2023 | Проценты по заемным средствам |  |  |  | 31.5302 | 31.5302
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 0 | 0 | 0 | 165.21 | 165.21
| Итого по Главам 1-9 |  | 0 | 59.52 | 218.31 | 165.21 | 443.04
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.
16 | Приказ АО "ЛОЭСК" №2 о/д от 16.01.2024 | Строительный контроль |  |  |  | 9.3822 | 9.3822
17 | Приказ АО "ЛОЭСК" №2 о/д от 16.01.2024 | Содержание службы заказчика застройщика |  |  |  | 22.7978 | 22.7978
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  | 0 | 0 | 0 | 32.18 | 32.18
| Итого по Главам 1-10 |  | 0 | 59.52 | 218.31 | 197.39 | 475.22
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
18 | ЛС | Проектные работы |  |  |  |  | 0
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 21
| Итого по Главам 1-12 |  | 0 | 59.52 | 218.31 | 218.39 | 496.22
Налоги и обязательные платежи
19 |  | НДС 20% | 0 | 11.904 | 43.662 | 43.678 | 99.244
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 0 | 11.904 | 43.662 | 43.678 | 99.244
| Всего по сводному расчету |  | 0 | 71.424 | 261.972 | 262.068 | 595.464