## СЗ
| Заказчик | АО "ЛОЭСК"
(наименование организации)
| Сводка затрат в сумме | 6800.2787 |  |  |  | тыс.руб.с НДС
| Идентификатор инвестиционного проекта | J_22-1-10-1-03-04-2-0077
СВОДКА ЗАТРАТ
Киров, Создание ТМ ТП-206 г. Кировск (22-1-10-1-03-04-2-0077)
(Наименование инвестиционного проекта)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб. | до 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | После 2030
|  |  | Факт | Факт | План | План | План | План | План | План
|  | Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2025 № 37099-ПК/ДОЗи | - | 100 | 105.5 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1
|  |  | - | 1 | 1.0275 | 1.0696 | 1.1135 | 1.1591 | 1.2067 | 1.2561
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Сметная стоимость в текущем уровне цен, тыс. руб. с НДС: | 6350.06
1.1. | ПИР | 60.45
1.2. | строительных и монтажных работ | 825.73
1.3. | оборудования | 1431.97
1.4. | прочих затрат | 4031.91
2 | Фактически принятые затраты, тыс. руб. с НДС | 14.4351 | 4.8693 | 9.5658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | в т.ч. затраты, включенные в сметную стоимость | 3.1434 | 3.1434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | в т.ч. затраты, не включенные в сметную стоимость | 11.2917 | 1.7259 | 9.5658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Остаток от сметной стоимости в текущем уровне цен, тыс. руб. с НДС | 6346.9166 | - | 0 | 71.0462 | 6275.8704 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен, тыс. руб. с НДС | 6800.2787 | 4.8693 | 9.5658 | 73 | 6712.8435 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | в том числе НДС | 1224.2006
5 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен, тыс. руб. без НДС | 5576.0781
5.1. | ПИР | 53.082
5.2. | строительных и монтажных работ | 725.0853
5.3. | оборудования | 1257.4332
5.4. | прочих затрат | 3540.4775

## тек.ц.
Форма № 1
| Заказчик | АО "ЛОЭСК"
(наименование организации)
| Утвержден | Руководитель по оперативно-технологическому и ситуационному управлению |  | Смирнов А.В
| Разработал | начальник сектора телемеханики Линник А.В.
| Сводный сметный расчет стоимостью |  | 6350.0666 | тыс. руб.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Киров, Создание ТМ ТП-206 г. Кировск (22-1-10-1-03-04-2-0077)
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен 2 квартала 2024 г.
№ пп | Обоснование | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | всего
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | Акт | Вынос в натуру |  |  |  |  | 0
2 | Акт | Схема границ |  |  |  |  | 0
3 | ЛС | Работы по вырубке просеки |  |  |  |  | 0
4 | Акт | Сервитут |  |  |  |  | 0
5 | Акт | Топографическая съемка |  |  |  |  | 0
6 | Акт | Аренда земельного участка |  |  |  |  | 0
7 | ЛС | Организация дорожного движения |  |  |  |  | 0
8 | ЛС | Демонтажные работы |  |  |  |  | 0
| Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
9 | ЛС |  |  | 688.11 | 1193.31 |  | 1881.42
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 0 | 688.11 | 1193.31 | 0 | 1881.42
| Итого по Главам 1-2 |  | 0 | 688.11 | 1193.31 | 0 | 1881.42
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
10 | ЛС | [5 empty] | 0
| Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Главам 1-7 |  | 0 | 688.11 | 1193.31 | 0 | 1881.42
Глава 8. Временные здания и сооружения
11 | ЛС | Временные подъездные дороги |  |  |  |  | 0
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Главам 1-8 |  | 0 | 688.11 | 1193.31 | 0 | 1881.42
Глава 9. Прочие работы и затраты
12 | ЛС | Пусконаладочные работы |  |  |  | 2694.91 | 2694.91
13 | Акт | Разрешение на допуск в эксплуатацию |  |  |  |  | 0
14 | Акт | Контрольно-исполнительная съемка |  |  |  |  | 0
15 | Распоряжение АО "ЛОЭСК" №160 от 16.02.2023 | Проценты по заемным средствам |  |  |  | 329.1196 | 329.1196
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 0 | 0 | 0 | 3024.0296 | 3024.0296
| Итого по Главам 1-9 |  | 0 | 688.11 | 1193.31 | 3024.0296 | 4905.4496
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.
16 | Приказ АО "ЛОЭСК" №2 о/д от 16.01.2024 | Строительный контроль |  |  |  | 97.9335 | 97.9335
17 | Приказ АО "ЛОЭСК" №2 о/д от 16.01.2024 | Содержание службы заказчика застройщика |  |  |  | 237.9692 | 237.9692
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  | 0 | 0 | 0 | 335.9026 | 335.9026
| Итого по Главам 1-10 |  | 0 | 688.11 | 1193.31 | 3359.9322 | 5241.3522
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
18 | ЛС | Проектные работы |  |  |  |  | 0
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы |  | 0 | 0 | 0 | 50.37 | 50.37
| Итого по Главам 1-12 |  | 0 | 688.11 | 1193.31 | 3410.3022 | 5291.7222
Налоги и обязательные платежи
19 |  | НДС 20% | 0 | 137.622 | 238.662 | 682.0604 | 1058.3444
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 0 | 137.622 | 238.662 | 682.0604 | 1058.3444
| Всего по сводному расчету |  | 0 | 825.732 | 1431.972 | 4092.3626 | 6350.0666

## база
Форма № 1
| Заказчик | АО "ЛОЭСК"
(наименование организации)
| Утвержден | Руководитель по оперативно-технологическому и ситуационному управлению |  | Смирнов А.В
| Разработал | начальник сектора телемеханики Линник А.В.
| Сводный сметный расчет стоимостью |  | 300.7497 | тыс. руб.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Киров, Создание ТМ ТП-206 г. Кировск (22-1-10-1-03-04-2-0077)
(наименование стройки)
Составлен в базисном уровне цен 2 квартал 2000 г.
№ пп | Обоснование | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | всего
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | Акт | Вынос в натуру |  |  |  |  | 0
2 | Акт | Схема границ |  |  |  |  | 0
3 | ЛС | Работы по вырубке просеки |  |  |  |  | 0
4 | Акт | Сервитут |  |  |  |  | 0
5 | Акт | Топографическая съемка |  |  |  |  | 0
6 | Акт | Аренда земельного участка |  |  |  |  | 0
7 | ЛС | Организация дорожного движения |  |  |  |  | 0
8 | ЛС | Демонтажные работы |  |  |  |  | 0
| Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
9 | ЛС |  |  | 38.12 | 92.01 |  | 130.13
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 0 | 38.12 | 92.01 | 0 | 130.13
| Итого по Главам 1-2 |  | 0 | 38.12 | 92.01 | 0 | 130.13
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
10 | ЛС | [5 empty] | 0
| Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Главам 1-7 |  | 0 | 38.12 | 92.01 | 0 | 130.13
Глава 8. Временные здания и сооружения
11 | ЛС | Временные подъездные дороги |  |  |  |  | 0
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Главам 1-8 |  | 0 | 38.12 | 92.01 | 0 | 130.13
Глава 9. Прочие работы и затраты
12 | ЛС | Пусконаладочные работы |  |  |  | 70.36 | 70.36
13 | Акт | Разрешение на допуск в эксплуатацию |  |  |  |  | 0
14 | Акт | Контрольно-исполнительная съемка |  |  |  |  | 0
15 | Распоряжение АО "ЛОЭСК" №160 от 16.02.2023 | Проценты по заемным средствам |  |  |  | 14.4188 | 14.4188
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 0 | 0 | 0 | 84.7788 | 84.7788
| Итого по Главам 1-9 |  | 0 | 38.12 | 92.01 | 84.7788 | 214.9088
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.
16 | Приказ АО "ЛОЭСК" №2 о/д от 16.01.2024 | Строительный контроль |  |  |  | 4.2905 | 4.2905
17 | Приказ АО "ЛОЭСК" №2 о/д от 16.01.2024 | Содержание службы заказчика застройщика |  |  |  | 10.4255 | 10.4255
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  | 0 | 0 | 0 | 14.716 | 14.716
| Итого по Главам 1-10 |  | 0 | 38.12 | 92.01 | 99.4948 | 229.6248
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
18 | ЛС | Проектные работы |  |  |  |  | 0
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 21
| Итого по Главам 1-12 |  | 0 | 38.12 | 92.01 | 120.4948 | 250.6248
Налоги и обязательные платежи
19 |  | НДС 20% | 0 | 7.624 | 18.402 | 24.099 | 50.125
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 0 | 7.624 | 18.402 | 24.099 | 50.125
| Всего по сводному расчету |  | 0 | 45.744 | 110.412 | 144.5937 | 300.7497