## СЗ
| Заказчик | АО "ЛОЭСК"
(наименование организации)
| Сводка затрат в сумме | 3941.5329 |  |  |  | тыс.руб.с НДС
| Идентификатор инвестиционного проекта | J_22-1-10-1-03-04-2-0078
СВОДКА ЗАТРАТ
Киров, Создание ТМ ТП-545 г. Отрадное (22-1-10-1-03-04-2-0078)
(Наименование инвестиционного проекта)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб. | до 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | После 2030
|  |  | Факт | Факт | План | План | План | План | План | План
|  | Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2025 № 37099-ПК/ДОЗи | - | 100 | 105.5 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1
|  |  | - | 1 | 1.0275 | 1.0696 | 1.1135 | 1.1591 | 1.2067 | 1.2561
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Сметная стоимость в текущем уровне цен, тыс. руб. с НДС: | 3678.43
1.1. | ПИР | 60.45
1.2. | строительных и монтажных работ | 253.09
1.3. | оборудования | 1348.15
1.4. | прочих затрат | 2016.74
2 | Фактически принятые затраты, тыс. руб. с НДС | 12.4173 | 4.1887 | 8.2287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | в т.ч. затраты, включенные в сметную стоимость | 2.704 | 2.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | в т.ч. затраты, не включенные в сметную стоимость | 9.7133 | 1.4847 | 8.2287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Остаток от сметной стоимости в текущем уровне цен, тыс. руб. с НДС | 3675.726 | - | 0 | 60.3406 | 3615.3853 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен, тыс. руб. с НДС | 3941.5329 | 4.1887 | 8.2287 | 62 | 3867.1156 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | в том числе НДС | 708.9797
5 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен, тыс. руб. без НДС | 3232.5532
5.1. | ПИР | 53.1226
5.2. | строительных и монтажных работ | 222.412
5.3. | оборудования | 1184.7355
5.4. | прочих затрат | 1772.2831

## тек.ц.
Форма № 1
| Заказчик | АО "ЛОЭСК"
(наименование организации)
| Утвержден | Руководитель по оперативно-технологическому и ситуационному управлению |  | Смирнов А.В
| Разработал | начальник сектора телемеханики Линник А.В.
| Сводный сметный расчет стоимостью |  | 3678.4342 | тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Киров, Создание ТМ ТП-545 г. Отрадное (22-1-10-1-03-04-2-0078)
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен 2 квартала 2024 г.
№ пп | Обоснование | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | всего
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | Акт | Вынос в натуру |  |  |  |  | 0
2 | Акт | Схема границ |  |  |  |  | 0
3 | ЛС | Работы по вырубке просеки |  |  |  |  | 0
4 | Акт | Сервитут |  |  |  |  | 0
5 | Акт | Топографическая съемка |  |  |  |  | 0
6 | Акт | Аренда земельного участка |  |  |  |  | 0
7 | ЛС | Организация дорожного движения |  |  |  |  | 0
8 | ЛС | Демонтажные работы |  |  |  |  | 0
| Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
9 | ЛС |  |  | 210.91 | 1123.46 |  | 1334.37
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 0 | 210.91 | 1123.46 | 0 | 1334.37
| Итого по Главам 1-2 |  | 0 | 210.91 | 1123.46 | 0 | 1334.37
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
10 | ЛС | [5 empty] | 0
| Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Главам 1-7 |  | 0 | 210.91 | 1123.46 | 0 | 1334.37
Глава 8. Временные здания и сооружения
11 | ЛС | Временные подъездные дороги |  |  |  |  | 0
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Главам 1-8 |  | 0 | 210.91 | 1123.46 | 0 | 1334.37
Глава 9. Прочие работы и затраты
12 | ЛС | Пусконаладочные работы |  |  |  | 1298.08 | 1298.08
13 | Акт | Разрешение на допуск в эксплуатацию |  |  |  |  | 0
14 | Акт | Контрольно-исполнительная съемка |  |  |  |  | 0
15 | Распоряжение АО "ЛОЭСК" №160 от 16.02.2023 | Проценты по заемным средствам |  |  |  | 189.32 | 189.32
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 0 | 0 | 0 | 1487.4 | 1487.4
| Итого по Главам 1-9 |  | 0 | 210.91 | 1123.46 | 1487.4 | 2821.77
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.
16 | Приказ АО "ЛОЭСК" №2 о/д от 16.01.2024 | Строительный контроль |  |  |  | 56.3344 | 56.3344
17 | Приказ АО "ЛОЭСК" №2 о/д от 16.01.2024 | Содержание службы заказчика застройщика |  |  |  | 136.8874 | 136.8874
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  | 0 | 0 | 0 | 193.2218 | 193.2218
| Итого по Главам 1-10 |  | 0 | 210.91 | 1123.46 | 1680.6218 | 3014.9918
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
18 | ЛС | Проектные работы |  |  |  |  | 0
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы |  | 0 | 0 | 0 | 50.37 | 50.37
| Итого по Главам 1-12 |  | 0 | 210.91 | 1123.46 | 1730.9918 | 3065.3618
Налоги и обязательные платежи
19 |  | НДС 20% | 0 | 42.182 | 224.692 | 346.1984 | 613.0724
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 0 | 42.182 | 224.692 | 346.1984 | 613.0724
| Всего по сводному расчету |  | 0 | 253.092 | 1348.152 | 2077.1902 | 3678.4342

## база
Форма № 1
| Заказчик | АО "ЛОЭСК"
(наименование организации)
| Утвержден | Руководитель по оперативно-технологическому и ситуационному управлению |  | Смирнов А.В
| Разработал | начальник сектора телемеханики Линник А.В.
| Сводный сметный расчет стоимостью |  | 210.1642 | тыс. руб.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Киров, Создание ТМ ТП-545 г. Отрадное (22-1-10-1-03-04-2-0078)
(наименование стройки)
Составлен в базисном уровне цен 2 квартал 2000 г.
№ пп | Обоснование | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | всего
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | Акт | Вынос в натуру |  |  |  |  | 0
2 | Акт | Схема границ |  |  |  |  | 0
3 | ЛС | Работы по вырубке просеки |  |  |  |  | 0
4 | Акт | Сервитут |  |  |  |  | 0
5 | Акт | Топографическая съемка |  |  |  |  | 0
6 | Акт | Аренда земельного участка |  |  |  |  | 0
7 | ЛС | Организация дорожного движения |  |  |  |  | 0
8 | ЛС | Демонтажные работы |  |  |  |  | 0
| Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
9 | ЛС |  |  | 14.07 | 86.62 |  | 100.69
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 0 | 14.07 | 86.62 | 0 | 100.69
| Итого по Главам 1-2 |  | 0 | 14.07 | 86.62 | 0 | 100.69
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
10 | ЛС | [5 empty] | 0
| Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Главам 1-7 |  | 0 | 14.07 | 86.62 | 0 | 100.69
Глава 8. Временные здания и сооружения
11 | ЛС | Временные подъездные дороги |  |  |  |  | 0
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Главам 1-8 |  | 0 | 14.07 | 86.62 | 0 | 100.69
Глава 9. Прочие работы и затраты
12 | ЛС | Пусконаладочные работы |  |  |  | 33.89 | 33.89
13 | Акт | Разрешение на допуск в эксплуатацию |  |  |  |  | 0
14 | Акт | Контрольно-исполнительная съемка |  |  |  |  | 0
15 | Распоряжение АО "ЛОЭСК" №160 от 16.02.2023 | Проценты по заемным средствам |  |  |  | 9.6787 | 9.6787
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 0 | 0 | 0 | 43.5687 | 43.5687
| Итого по Главам 1-9 |  | 0 | 14.07 | 86.62 | 43.5687 | 144.2587
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.
16 | Приказ АО "ЛОЭСК" №2 о/д от 16.01.2024 | Строительный контроль |  |  |  | 2.88 | 2.88
17 | Приказ АО "ЛОЭСК" №2 о/д от 16.01.2024 | Содержание службы заказчика застройщика |  |  |  | 6.9982 | 6.9982
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  | 0 | 0 | 0 | 9.8782 | 9.8782
| Итого по Главам 1-10 |  | 0 | 14.07 | 86.62 | 53.4469 | 154.1369
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
18 | ЛС | Проектные работы |  |  |  |  | 0
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 21
| Итого по Главам 1-12 |  | 0 | 14.07 | 86.62 | 74.4469 | 175.1369
Налоги и обязательные платежи
19 |  | НДС 20% | 0 | 2.814 | 17.324 | 14.8894 | 35.0274
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 0 | 2.814 | 17.324 | 14.8894 | 35.0274
| Всего по сводному расчету |  | 0 | 16.884 | 103.944 | 89.3362 | 210.1642