## СЗ
| Заказчик | АО "ЛОЭСК"
(наименование организации)
| Сводка затрат в сумме | 13954.4712 |  |  |  | тыс.руб.с НДС
| Идентификатор инвестиционного проекта | O_24-1-08-0-08-04-0-0513
СВОДКА ЗАТРАТ
Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-715, РТП-10кВ – 0,58 км, ТП-703 в части установки ячеек - 2 шт. по договору ТП №08-024/005-ПС-24 в г. Ивангород ЛО
(Наименование инвестиционного проекта)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб. | до 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | После 2030
|  |  | Факт | Факт | План | План | План | План | План | План
|  | Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2025 № 37099-ПК/ДОЗи | - | 100 | 105.5 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1
|  |  | - | 1 | 1.0275 | 1.0696 | 1.1135 | 1.1591 | 1.2067 | 1.2561
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Сметная стоимость в текущем уровне цен, тыс. руб. с НДС: | 13575.9242
1.1. | ПИР | 2007.549
1.2. | строительных и монтажных работ | 7717.5759
1.3. | оборудования | 2535.228
1.4. | прочих затрат | 1315.5712
2 | Фактически принятые затраты, тыс. руб. с НДС | 34.3669 | 29.9769 | 4.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | в т.ч. затраты, включенные в сметную стоимость | 28.3774 | 28.3774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | в т.ч. затраты, не включенные в сметную стоимость | 5.9895 | 1.5994 | 4.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Остаток от сметной стоимости в текущем уровне цен, тыс. руб. с НДС | 13547.5468 | - | 0 | 13547.5468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен, тыс. руб. с НДС | 13954.4712 | 29.9769 | 4.39 | 13920.1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | в том числе НДС | 2514.9123
5 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен, тыс. руб. без НДС | 11439.5589
5.1. | ПИР | 1691.6326
5.2. | строительных и монтажных работ | 6503.1053
5.3. | оборудования | 2136.2737
5.4. | прочих затрат | 1108.5473

## ССР
Форма № 1
| Заказчик | АО "ЛОЭСК"
(наименование организации)
"Утвержден" « »________________20___ г.
| Сводный сметный расчет стоимостью |  | 13575.9242 | тыс. руб.
| В том числе возвратных сумм тыс. руб. |  |  | тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
по объекту: |  | Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-715, РТП-10кВ – 0,58 км, ТП-703 в части установки ячеек - 2 шт. по договору ТП №08-024/005-ПС-24 в г. Ивангород ЛО
Объект-аналог
Утверждение ПСД объекта-аналога |  | Распоряжение № 00/501 от 06.06.2023г., № 00/404 от 28.06.2024г., № 00/11 от 02.02.2026г.
выполнен по объекту-аналогу: |  | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 3,2 МВА, КЛ-10/0,4 кВ (корп.№ 1, 2) протяженностью 7 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-071/005-ПС-20 в д.Новосаратовка Всев. р-на ЛО (M_22-1-17-01-08-00-0-0028) Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 9,6 мВа, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 16 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-083/005-ПС-20 в г.Кудрово Всеволожского района ЛО (M_22-1-17-01-08-00-0-0020) Строительство КТП -10/0,4кВ,общей стоимостью 6,4 МВА,КЛ-10 кВ -1,5км по договору ТП № 17-024/005-ПС-25 в г. Всеволожск (25-1-17-1-08-03-0-0200)
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен 4 квартала 2025 г.
№ пп | Обоснование | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | всего
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1.1 | ЛС 12-01-02 | Вынос в натуру |  |  |  | 22.8036 | 22.8036
1.2 | Акт | Схема границ |  |  |  |  | 0
1.3 | Акт | Сервитут |  |  |  |  | 0
1.4 | ЛС 12-01-03 | Топографическая съемка |  |  |  | 99.3359 | 99.3359
1.5 | Акт | Аренда земельного участка |  |  |  |  | 0
1.6 | ЛС | Работы по вырубке просеки |  |  |  |  | 0
1.7 | ЛС | Организация дорожного движения |  |  |  |  | 0
1.8 | ЛС | Демонтажные работы |  |  |  |  | 0
| Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства" |  | 0 | 0 | 0 | 122.1395 | 122.1395
Глава 2. Основные объекты строительства
2.1 | ЛС 02-01-01 | Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-715, РТП-10кВ – 0,58 км | 159.4702 | 3381.6872 |  |  | 3541.1575
2.2 | ЛС 02-01-02 | Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-715, методом ГНБ | 2408.3051 | 272.0874 |  |  | 2680.3926
2.3 | ЛС 02-01-03 | РК ТП-703 в части установки ячеек - 2 шт | 0 | 104.3319 | 2078.0557 |  | 2182.3877
2.4 | ЛС | [5 empty] | 0
2.5 | ЛС | [5 empty] | 0
2.6 | ЛС | [5 empty] | 0
2.7 | ЛС | [5 empty] | 0
2.8 | ЛС | [5 empty] | 0
2.9 | ЛС | [5 empty] | 0
2.10 | ЛС | [5 empty] | 0
2.11 | ЛС | [5 empty] | 0
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 2567.7753 | 3758.1066 | 2078.0557 | 0 | 8403.9377
| Итого по Главам 1-2 |  | 2567.7753 | 3758.1066 | 2078.0557 | 122.1395 | 8526.0772
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
7.1 | ЛС | [5 empty] | 0
7.2 | ЛС | [5 empty] | 0
7.3 | ЛС | [5 empty] | 0
| Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Главам 1-7 |  | 2567.7753 | 3758.1066 | 2078.0557 | 122.1395 | 8526.0772
Глава 8. Временные здания и сооружения
8.1 | ЛС | Временные подъездные дороги |  |  |  |  | 0
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Главам 1-8 |  | 2567.7753 | 3758.1066 | 2078.0557 | 122.1395 | 8526.0772
Глава 9. Прочие работы и затраты
9.1 | ЛС 02-01-01 | Пусконаладочные работы |  |  |  | 24.8324 | 24.8324
9.2 |  | Разрешение на допуск в эксплуатацию |  |  |  | 0 | 0
9.3 | ЛС 9-01-02 | Контрольно-исполнительная съемка |  |  |  | 59.6015 | 59.6015
9.4 | ЛС | [5 empty] | 0
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 0 | 0 | 0 | 84.4339 | 84.4339
| Итого по Главам 1-9 |  | 2567.7753 | 3758.1066 | 2078.0557 | 206.5734 | 8610.5111
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.
10.1 | Приказ АО "ЛОЭСК" №18 о/д от 24.01.2025 | Строительный контроль |  |  |  | 0 | 0
10.2 | Приказ АО "ЛОЭСК" №19 от 09.02.2026 | Содержание службы заказчика застройщика |  |  |  | 871.7637 | 871.7637
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  | 0 | 0 | 0 | 871.7637 | 871.7637
| Итого по Главам 1-10 |  | 2567.7753 | 3758.1066 | 2078.0557 | 1078.3371 | 9482.2747
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
12.1 | ЛС 12-01-01 | Проектные работы |  |  |  | 1645.532 | 1645.532
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы |  | 0 | 0 | 0 | 1645.532 | 1645.532
| Итого по Главам 1-12 |  | 2567.7753 | 3758.1066 | 2078.0557 | 2723.8691 | 11127.8067
Налоги и обязательные платежи
|  | НДС 22% | 564.9106 | 826.7835 | 457.1723 | 599.2512 | 2448.1175
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 564.9106 | 826.7835 | 457.1723 | 599.2512 | 2448.1175
| Всего по сводному расчету |  | 3132.6859 | 4584.89 | 2535.228 | 3323.1203 | 13575.9242

## ИЦИ
Источники ценовой информации
Составлен в текущем уровне цен 4 квартала 2025 г.
Номер расчета (ЛСР) | Наименование расчета (ЛСР) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Удельная стоимость, тыс. руб. (ст.8=ст.4/ст.5) | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ЛС 02-01-01 | Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-715, РТП-10кВ – 0,58 км | Кабель АПвПу2г-10 1*630/70-10 | 2594.528 | 1.0296 | км | 2519.9379 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 3,2 МВА, КЛ-10/0,4 кВ (корп.№ 1, 2) протяженностью 7 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-071/005-ПС-20 в д.Новосаратовка Всев. р-на ЛО (M_22-1-17-01-08-00-0-0028) Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 9,6 мВа, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 16 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-083/005-ПС-20 в г.Кудрово Всеволожского района ЛО (M_22-1-17-01-08-00-0-0020) Строительство КТП -10/0,4кВ,общей стоимостью 6,4 МВА,КЛ-10 кВ -1,5км по договору ТП № 17-024/005-ПС-25 в г. Всеволожск (25-1-17-1-08-03-0-0200) Распоряжение № 00/501 от 06.06.2023г., № 00/404 от 28.06.2024г., № 00/11 от 02.02.2026г.
ЛС 02-01-02 | Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-715, методом ГНБ | Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные, диаметр 160 мм | 1895.4424 | 0.255 | км | 7433.1076 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 3,2 МВА, КЛ-10/0,4 кВ (корп.№ 1, 2) протяженностью 7 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-071/005-ПС-20 в д.Новосаратовка Всев. р-на ЛО (M_22-1-17-01-08-00-0-0028) Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 9,6 мВа, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 16 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-083/005-ПС-20 в г.Кудрово Всеволожского района ЛО (M_22-1-17-01-08-00-0-0020) Строительство КТП -10/0,4кВ,общей стоимостью 6,4 МВА,КЛ-10 кВ -1,5км по договору ТП № 17-024/005-ПС-25 в г. Всеволожск (25-1-17-1-08-03-0-0200) Распоряжение № 00/501 от 06.06.2023г., № 00/404 от 28.06.2024г., № 00/11 от 02.02.2026г.
ЛС 02-01-03 | РК ТП-703 в части установки ячеек - 2 шт | Камера КСО КСО 120 сх.11-ОЛ сборная одностороннего обслуживания (в комплекте с оптическими датчиками, оптоволоконными кабелями, модулем БДСТ, соед. шинами) | 2058.3813 | 2 | шт | 1029.1906 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 3,2 МВА, КЛ-10/0,4 кВ (корп.№ 1, 2) протяженностью 7 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-071/005-ПС-20 в д.Новосаратовка Всев. р-на ЛО (M_22-1-17-01-08-00-0-0028) Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 9,6 мВа, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 16 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-083/005-ПС-20 в г.Кудрово Всеволожского района ЛО (M_22-1-17-01-08-00-0-0020) Строительство КТП -10/0,4кВ,общей стоимостью 6,4 МВА,КЛ-10 кВ -1,5км по договору ТП № 17-024/005-ПС-25 в г. Всеволожск (25-1-17-1-08-03-0-0200) Распоряжение № 00/501 от 06.06.2023г., № 00/404 от 28.06.2024г., № 00/11 от 02.02.2026г.
ЛС 12-01-01 | Разработка РД | Проектирование КЛ-10 кВ | 1645.532 | 1 | комп | 1645.532 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 3,2 МВА, КЛ-10/0,4 кВ (корп.№ 1, 2) протяженностью 7 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-071/005-ПС-20 в д.Новосаратовка Всев. р-на ЛО (M_22-1-17-01-08-00-0-0028) Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 9,6 мВа, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 16 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-083/005-ПС-20 в г.Кудрово Всеволожского района ЛО (M_22-1-17-01-08-00-0-0020) Строительство КТП -10/0,4кВ,общей стоимостью 6,4 МВА,КЛ-10 кВ -1,5км по договору ТП № 17-024/005-ПС-25 в г. Всеволожск (25-1-17-1-08-03-0-0200) Распоряжение № 00/501 от 06.06.2023г., № 00/404 от 28.06.2024г., № 00/11 от 02.02.2026г.
ЛС 12-01-02 | Разработка РД | Инженеpно-геодезические изыскания для строительства (вынос) | 83.9102 | 1.28 | км | 65.5548 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 3,2 МВА, КЛ-10/0,4 кВ (корп.№ 1, 2) протяженностью 7 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-071/005-ПС-20 в д.Новосаратовка Всев. р-на ЛО (M_22-1-17-01-08-00-0-0028) Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 9,6 мВа, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 16 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-083/005-ПС-20 в г.Кудрово Всеволожского района ЛО (M_22-1-17-01-08-00-0-0020) Строительство КТП -10/0,4кВ,общей стоимостью 6,4 МВА,КЛ-10 кВ -1,5км по договору ТП № 17-024/005-ПС-25 в г. Всеволожск (25-1-17-1-08-03-0-0200) Распоряжение № 00/501 от 06.06.2023г., № 00/404 от 28.06.2024г., № 00/11 от 02.02.2026г.
ЛС 12-01-03 | Разработка РД | Инженеpно-геодезические изыскания для строительства (Топографическая съемка) | 99.3359 | 1 | га | 99.3359 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 3,2 МВА, КЛ-10/0,4 кВ (корп.№ 1, 2) протяженностью 7 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-071/005-ПС-20 в д.Новосаратовка Всев. р-на ЛО (M_22-1-17-01-08-00-0-0028) Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 9,6 мВа, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 16 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-083/005-ПС-20 в г.Кудрово Всеволожского района ЛО (M_22-1-17-01-08-00-0-0020) Строительство КТП -10/0,4кВ,общей стоимостью 6,4 МВА,КЛ-10 кВ -1,5км по договору ТП № 17-024/005-ПС-25 в г. Всеволожск (25-1-17-1-08-03-0-0200) Распоряжение № 00/501 от 06.06.2023г., № 00/404 от 28.06.2024г., № 00/11 от 02.02.2026г.
ЛС 9-01-02 | Разработка РД | Инженеpно-геодезические изыскания для строительства (Контрольно-исполнительная съемка) | 59.6015 | 0.6 | га | 99.3359 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 3,2 МВА, КЛ-10/0,4 кВ (корп.№ 1, 2) протяженностью 7 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-071/005-ПС-20 в д.Новосаратовка Всев. р-на ЛО (M_22-1-17-01-08-00-0-0028) Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 9,6 мВа, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 16 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-083/005-ПС-20 в г.Кудрово Всеволожского района ЛО (M_22-1-17-01-08-00-0-0020) Строительство КТП -10/0,4кВ,общей стоимостью 6,4 МВА,КЛ-10 кВ -1,5км по договору ТП № 17-024/005-ПС-25 в г. Всеволожск (25-1-17-1-08-03-0-0200) Распоряжение № 00/501 от 06.06.2023г., № 00/404 от 28.06.2024г., № 00/11 от 02.02.2026г.

## 02-01-01
| Наименование программного продукта |  |  |  |  | Система выпуска сметной документации А0 v. 3.7.3.1 Copyright InfoStroy Ltd.
| УТВЕРЖДАЮ | [11 empty] | Первый заместитель генерального директора-главный инженер
АО "ЛОЭСК"
Жук В.А.
"_____" ______________ 20___ г.
Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-715, РТП-10кВ – 0,58 км, ТП-703 в части установки ячеек - 2 шт. по договору ТП №08-024/005-ПС-24 в г. Ивангород ЛО (24-1-08-0-08-04-0-0513)
(наименование стройки)
Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-715, РТП-10кВ – 0,58 км, ТП-703 в части установки ячеек - 2 шт. по договору ТП №08-024/005-ПС-24 в г. Ивангород ЛО (24-1-08-0-08-04-0-0513)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01
Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-715, РТП-10кВ – 0,58 км, ТП-703 в части установки ячеек - 2 шт. по договору ТП №08-024/005-ПС-24 в г. Ивангород ЛО (24-1-08-0-08-04-0-0513)
(наименование работ и затрат)
| Составлен(а) | Ресурсно-индексным | [7 empty] | методом
| Основание | 97-06.2021-РГЗ.ЭС.1.1
(проектная и (или) иная техническая документация)
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 4 кв. 2025
| Сметная стоимость |  | 3565989,86 |  |  |  | руб.
|  | в том числе: | [7 empty] | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 402416.24 |  | руб.
|  | строительных работ | 159470.2167 |  |  |  | руб. |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  | 89455.03 |  | руб.
|  | монтажных работ | 3381687.2333 |  |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 736 |  |  | чел. час.
|  | оборудования | 0 |  |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 145 |  |  | чел. час.
|  | прочих затрат | 24832.4083 |  |  |  | руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб.
[6 empty] | на единицу |  | коэффициенты |  | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  |  | всего в текущем уровне цен, руб.
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12
Земляные работы
1 | ГЭСН-01-01-009-23 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 Объем: 330 * 0.5 * 0.7 : 2 |  | 1000 м3 |  | 0.05775 |  | 1 |  | 0.05775
| 2101-1 | _разработка грунта в отвал
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 2558.37
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.5987 | [6 empty] | 1682.12
| ФСБЦ 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3 |  | маш.-ч |  | 45 |  | 1 |  | 2.5987 | 800.37 | 1.23 | 984.46 |  |  |  | 2558.37
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 45 |  | 1 |  | 2.5987 |  |  | 647.28 | 1 |  |  | 1682.12
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 4240.49
|  | ФОТ | [14 empty] | 1682.12
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | НР (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 1547.55
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | СП (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 773.78
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 113624.59 |  |  |  | 6561.82
2 | ГЭСН-01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Объем: 330 * 0.5 * 0.7 : 2 |  | 100 м3 |  | 0.5775 |  | 1 |  | 0.5775
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 88.935 | [6 empty] | 40744.68
| ФСБЦ ТЗ-1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч |  | 154 |  | 1 |  | 88.935 |  |  | 458.14 | 1 |  |  | 40744.68
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 40744.68
|  | ФОТ | [14 empty] | 40744.68
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | НР (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 36262.77
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | СП (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 40 |  | 1 |  | 40 | [6 empty] | 16297.87
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 161567.65 |  |  |  | 93305.32
3 | ГЭСН-01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 Объем: 330 * 0.5 * 0.3 : 2 |  | 100 м3 |  | 0.2475 |  | 1 |  | 0.2475
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 21.9037 | [6 empty] | 9620.57
| ФСБЦ ТЗ-1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 |  | чел.-ч |  | 88.5 |  | 1 |  | 21.9037 |  |  | 439.22 | 1 |  |  | 9620.57
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 9620.57
|  | ФОТ | [14 empty] | 9620.57
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | НР (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 8562.31
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | СП (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 40 |  | 1 |  | 40 | [6 empty] | 3848.23
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 89014.59 |  |  |  | 22031.11
4 | ГЭСН-01-01-034-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 Объем: 330 * 0.5 * 0.4 |  | 1000 м3 |  | 0.066 |  | 1 |  | 0.066
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 590.03
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.4026 | [6 empty] | 304.59
| ФСБЦ 91.01.01-036 | Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.) |  | маш.-ч |  | 6.1 |  | 1 |  | 0.4026 | 1061.99 | 1.38 | 1465.55 |  |  |  | 590.03
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 6.1 |  | 1 |  | 0.4026 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 304.59
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 894.62
|  | ФОТ | [14 empty] | 304.59
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | НР (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 280.22
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | СП (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 140.11
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 19923.48 |  |  |  | 1314.95
5 | ГЭСН-01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 Объем: 330 * 0.5 * 0.4 |  | 100 м3 |  | 0.66 |  | 1 |  | 0.66
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 8.2698 | [6 empty] | 4136.31
| ФСБЦ ТЗ-1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч |  | 12.53 |  | 1 |  | 8.2698 |  |  | 500.17 | 1 |  |  | 4136.31
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 708.04
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.7292 | [6 empty] | 973.92
| ФСБЦ 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок |  | маш.-ч |  | 10.5 |  | 1 |  | 6.93 | 2.41 | 1.11 | 2.68 |  |  |  | 18.57
| ФСБЦ 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  | маш.-ч |  | 2.62 |  | 1 |  | 1.7292 |  |  | 398.72 |  |  |  | 689.47
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 2.62 |  | 1 |  | 1.7292 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 973.92
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 5818.27
|  | ФОТ | [14 empty] | 5110.23
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | НР (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 4701.41
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | СП (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 2350.71
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 19500.59 |  |  |  | 12870.39
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 61318,63
|  | оплата труда | [14 empty] | 54501,56
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 3856,44
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 2960,63
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 57462,19
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 51354,26
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 23410,70
|  | Итого СМР в текущих ценах | [14 empty] | 136083,59
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 136083,59
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 119,11
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 4,73
Строительно-монтажные работы
Строительные
6 | ГЭСНм-08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  | 100 м |  | 3.3 |  | 1 |  | 3.3
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.4 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи и др., если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с треб-ми техники безопасности.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 23.6115 | [6 empty] | 13000.73
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 5.3 |  | 1.35 |  | 23.6115 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 13000.73
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 11408.44
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 17.3745 | [6 empty] | 9785.67
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 3.9 |  | 1.35 |  | 17.3745 |  |  | 656.62 |  |  |  | 11408.44
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 3.9 |  | 1.35 |  | 17.3745 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 9785.67
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 34194.84
|  | ФОТ | [14 empty] | 22786.4
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 22102.81
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 11621.06
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 20581.43 |  |  |  | 67918.71
7 | ГЭСНм-08-02-143-03 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами одного кабеля |  | 100 м |  | 3.3 |  | 1 |  | 3.3
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.4 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи и др., если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с треб-ми техники безопасности.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 25.5717 | [6 empty] | 14080.03
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 5.74 |  | 1.35 |  | 25.5717 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 14080.03
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 19575.85
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 17.1072 | [6 empty] | 11288.87
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 1.92 |  | 1.35 |  | 8.5536 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 13959.39
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 1.92 |  | 1.35 |  | 8.5536 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 6471.31
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 1.92 |  | 1.35 |  | 8.5536 |  |  | 656.62 |  |  |  | 5616.46
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 1.92 |  | 1.35 |  | 8.5536 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 4817.56
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 44944.75
|  | ФОТ | [14 empty] | 25368.9
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 24607.83
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 12938.14
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 24997.19 |  |  |  | 82490.72
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 79139,59
|  | оплата труда | [14 empty] | 27080,76
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 30984,29
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 21074,54
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 48155,30
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 46710,64
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 24559,20
|  | Итого СМР в текущих ценах | [14 empty] | 150409,43
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 150409,43
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 49,18
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 34,48
Монтаж кабеля В1,В2
8 | ГЭСНм-08-02-140-01 | Кабель до 64/110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена в траншее Объем: 320 * 3 * 1.02 |  | 100 м |  | 9.792 |  | 1 |  | 9.792
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 508.8902 | [6 empty] | 286617.16
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 51.97 |  | 1 |  | 508.8902 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 286617.16
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 81454.83
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 86.855 | [6 empty] | 50934.21
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 2.03 |  | 1 |  | 19.8778 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 32440.31
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 2.03 |  | 1 |  | 19.8778 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 15038.72
| ФСБЦ 91.06.01-002 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 6,3-25 т |  | маш.-ч |  | 2.63 |  | 1 |  | 25.753 | 0.54 | 1.59 | 0.86 |  |  |  | 22.15
| ФСБЦ 91.06.03-011 | Лебедки-прицепы гидравлические для протяжки кабеля, тяговое усилие 5 т |  | маш.-ч |  | 2.96 |  | 1 |  | 28.9843 | 540.97 | 1.29 | 697.85 |  |  |  | 20226.71
| ФСБЦ ТЗ-4-100-030 | Средний разряд машинистов 3,0 |  | чел.-ч |  | 2.96 |  | 1 |  | 28.9843 |  |  | 500.17 | 1 |  |  | 14497.09
| ФСБЦ 91.11.01-021 | Устройства подталкивающие для протяжки кабеля, тяговое усилие 800 кг |  | маш.-ч |  | 3.34 |  | 1 |  | 32.7053 | 113.28 | 1.21 | 137.07 |  |  |  | 4482.91
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.92 |  | 1 |  | 9.0086 |  |  | 656.62 |  |  |  | 5915.25
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.92 |  | 1 |  | 9.0086 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 5073.85
| ФСБЦ 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  | маш.-ч |  | 2.96 |  | 1 |  | 28.9843 | 487.94 | 1.29 | 629.44 |  |  |  | 18243.89
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 2.96 |  | 1 |  | 28.9843 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 16324.55
| ФСБЦ 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  | маш.-ч |  | 2.4 |  | 1 |  | 23.5008 | 4.35 | 1.21 | 5.26 |  |  |  | 123.61
| 4 | М | [14 empty] | 7889.29
| ФСБЦ 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  | кг |  | 2.7 |  | 1 |  | 26.4384 | 41.38 | 1.71 | 70.76 |  |  |  | 1870.78
| ФСБЦ 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  | т |  | 0.0005 |  | 1 |  | 0.004896 | 60258.2 | 0.97 | 58450.45 |  |  |  | 286.17
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 5732.3432 |  |  | 1 |  |  |  | 5732.34
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 426895.49
|  | ФОТ | [14 empty] | 337551.37
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 327424.83
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 172151.2
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 94615.15 |  |  |  | 926471.52
9 | ГЭСНм-08-02-165-09 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.4 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи и др., если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с треб-ми техники безопасности.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 22.464 | [6 empty] | 12368.9
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 8.32 |  | 1.35 |  | 22.464 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 12368.9
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 41037.85
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 19.116 | [6 empty] | 14457.19
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1.35 |  | 0.027 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 44.06
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 1.35 |  | 0.027 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 20.43
| ФСБЦ 91.06.09-001 | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг |  | маш.-ч |  | 7.06 |  | 1.35 |  | 19.062 | 1472.34 | 1.46 | 2149.62 |  |  |  | 40976.06
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 7.06 |  | 1.35 |  | 19.062 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 14421.55
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1.35 |  | 0.027 |  |  | 656.62 |  |  |  | 17.73
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 1.35 |  | 0.027 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 15.21
| 4 | М | [14 empty] | 132.47
| ФСБЦ 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 |  | т |  | 0.0004 |  | 1 |  | 0.0008 | 116448.72 | 1.36 | 158370.26 |  |  |  | 126.7
| ФСБЦ 01.3.01.05-0009 | Парафин нефтяной твердый Т-1 |  | т |  | 1e-05 |  | 1 |  | 2e-05 | 81827.2 | 1.78 | 145652.42 |  |  |  | 2.91
| ФСБЦ 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 10 м |  | 0.024 |  | 1 |  | 0.048 | 37.71 | 1.58 | 59.58 |  |  |  | 2.86
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 67996.41
|  | ФОТ | [14 empty] | 26826.09
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 26021.31
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 13681.31
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 53849.51 |  |  |  | 107699.03
10 | ГЭСН-26-02-022-01 | Огнезащитное покрытие толщиной слоя 1 мм кабелей и проводов |  | 100 м2 |  | 0.0899 |  | 1 |  | 0.0899
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 7.5744 | [6 empty] | 4027.23
| ФСБЦ ТЗ-1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  | чел.-ч |  | 62.41 |  | 1.35 |  | 7.5744 |  |  | 531.69 | 1 |  |  | 4027.23
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 40.2
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.031555 | [6 empty] | 17.77
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.26 |  | 1.35 |  | 0.031555 |  |  | 656.62 |  |  |  | 20.72
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.26 |  | 1.35 |  | 0.031555 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 17.77
| ФСБЦ 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  | маш.-ч |  | 25.2 |  | 1.35 |  | 3.0584 | 4.52 | 1.41 | 6.37 |  |  |  | 19.48
| 4 | М | [14 empty] | 106.5
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 0.21 |  | 1 |  | 0.018879 | 35.71 | 0.82 | 29.28 |  |  |  | 0.55
| ФСБЦ 01.7.07.08-0003 | Мыло хозяйственное твердое 72 % |  | шт |  | 10 |  | 1 |  | 0.899 | 18.59 | 1.42 | 26.4 |  |  |  | 23.73
| ФСБЦ 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  | кг |  | 10 |  | 1 |  | 0.899 | 56.11 | 1.63 | 91.46 |  |  |  | 82.22
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 4191.7
|  | ФОТ | [14 empty] | 4045
| 812/пр_2020_прил._т._п.2_гр.3 | НР (020 Теплоизоляционные работы) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 3923.65
| 774/пр_2020_прил._т._п.2_гр.3 | СП (020 Теплоизоляционные работы) |  | % |  | 55 |  | 1 |  | 55 | [6 empty] | 2224.75
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 115017.8 |  |  |  | 10340.1
11 | ГЭСНм-08-02-144-08 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 400 мм2 |  | 100 шт |  | 0.06 |  | 1 |  | 0.06
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.4 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи и др., если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с треб-ми техники безопасности.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.7584 | [6 empty] | 2069.41
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 46.4 |  | 1.35 |  | 3.7584 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 2069.41
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2069.41
|  | ФОТ | [14 empty] | 2069.41
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 2007.33
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 1055.4
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 85535.67 |  |  |  | 5132.14
12 | ГЭСНм-08-02-472-10 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям |  | 100 м |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.2
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.4 | Кзт=1,20; Кэм=1,20; Кзтм=1,20_Производство работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи и др., если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с треб-ми техники безопасности.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 8.6832 | [6 empty] | 4781.06
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 32.16 |  | 1.35 |  | 8.6832 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 4781.06
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 18.54
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.0162 | [6 empty] | 10.69
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.03 |  | 1.35 |  | 0.0081 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 13.22
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.03 |  | 1.35 |  | 0.0081 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 6.13
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.03 |  | 1.35 |  | 0.0081 |  |  | 656.62 |  |  |  | 5.32
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.03 |  | 1.35 |  | 0.0081 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 4.56
| 4 | М | [14 empty] | 42.67
| ФСБЦ 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | кВт-ч |  | 6.656 |  | 1 |  | 1.3312 |  |  | 8.97 |  |  |  | 11.94
| ФСБЦ 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  | 100 шт |  | 2.04 |  | 1 |  | 0.408 | 41.71 | 1.25 | 52.14 |  |  |  | 21.27
| ФСБЦ 01.7.15.14-0043 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 11 мм |  | 100 шт |  | 2.04 |  | 1 |  | 0.408 | 18.54 | 1.25 | 23.18 |  |  |  | 9.46
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 4852.96
|  | ФОТ | [14 empty] | 4791.75
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 4648
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 2443.79
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 59723.75 |  |  |  | 11944.75
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 506005,97
|  | оплата труда | [14 empty] | 309863,76
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 122551,42
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 65419,86
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 8170,93
|  | в т.ч. материалы учтенные в расценках | [14 empty] | 8170,93
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 375283,62
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 364025,12
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 191556,45
|  | Итого СМР в текущих ценах | [14 empty] | 1061587,54
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 1061587,54
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 551,36
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 106,03
Испытания и измерения,пусконаладочные работы КЛ-10 кВ
13 | ГЭСНп-01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.62 | [6 empty] | 1212.01
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.81 |  | 1 |  | 0.81 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 612.81
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.81 |  | 1 |  | 0.81 |  |  | 739.75 | 1 |  |  | 599.2
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1212.01
|  | ФОТ | [14 empty] | 1212.01
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 896.89
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 436.32
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2545.22 |  |  |  | 2545.22
14 | ГЭСНп-01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ |  | испытание |  | 3 |  | 1 |  | 3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 14.58 | [6 empty] | 9758.15
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 1.94 |  | 1 |  | 5.82 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 3277.94
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 2.92 |  | 1 |  | 8.76 |  |  | 739.75 | 1 |  |  | 6480.21
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 9758.15
|  | ФОТ | [14 empty] | 9758.15
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 7221.03
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 3512.93
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 6830.7 |  |  |  | 20492.11
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 10970,16
|  | оплата труда | [14 empty] | 10970,16
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 10970,16
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 8117,92
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 3949,25
|  | Итого СМР в текущих ценах | [14 empty] | 23037,33
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 23037,33
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 16,20
Материалы, не учтенные расценками
15 | ТЦ_21.1.07.02_78_7806345589_12.12.2025_02_1.1 | Кабель АПвПу2г-10 1*630/70-10 Объем: 330 * 3 * 1.04 |  | м |  | 1029.6 |  | 1 |  | 1029.6 |  |  | 1739.8 | 1 |  |  | 1791298.08
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1739.8 |  |  |  | 1791298.08
16 | ТЦ_20.2.09.08_78_7811643196_17.12.2025_02_2.1 | Муфта концевая 1ПКВТ-10/500-630Б |  | шт |  | 6 |  | 1 |  | 6 |  |  | 8875.74 | 1 |  |  | 53254.44
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 8875.74 |  |  |  | 53254.44
17 | 20.2.02.07-1020 | Плита из полимернаполненной композиции на основе волластонита для закрытия кабеля ПЗК, размеры 480х480 мм |  | шт |  | 688 |  | 1 |  | 688 | 108.44 | 1.22 | 132.3 | 1 |  |  | 91022.4
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 132.3 |  |  |  | 91022.4
18 | 01.2.03.03-0065 | Мастика битумно-резиновая изоляционная МБР-90 Объем: 42.3 : 1000 |  | т |  | 0.0423 |  | 1 |  | 0.0423 | 28495.35 | 1.26 | 35904.14 | 1 |  |  | 1518.75
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 35904.26 |  |  |  | 1518.75
Итого по разделу
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 1937093,67
|  | в т.ч. неучтенные материалы | [14 empty] | 1937093,67
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 0
|  | Итого СМР в текущих ценах | [14 empty] | 1937093,67
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 1937093,67
Всего по смете
|  | Всего прямые затраты | [14 empty] | 2594528,02
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [14 empty] | 402416,24
|  | эксплуатация машин и механизмов | [14 empty] | 157392,15
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [14 empty] | 89455,03
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 1945264,60
|  | Всего ФОТ | [14 empty] | 491871,27
|  | Всего накладные расходы | [14 empty] | 470207,94
|  | Всего сметная прибыль | [14 empty] | 243475,60
|  | Итого СМР | [14 empty] | 3308211,56
|  | Сметная стоимость в текущих ценах | [14 empty] | 3308211,56
|  | Сметная стоимость в текущих ценах для ОС | [14 empty] | 3308211,56
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 735,85
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 145,24
| ВЗиС_Строительство, п.50. | Временные здания и сооружения | [11 empty] | 2,5 % |  |  | 82705,28
|  | Итого с ВЗиС | [14 empty] | 3390916,84
| ЗУ_III_Строительство, п.85. | Зимнее удорожание | [11 empty] | 2,1 % |  |  | 71209,25
|  | Итого с зимним удорожанием | [14 empty] | 3462126,09
|  | Итого с оборудованием | [14 empty] | 3462126,09
| МС РФ от 04.08.2020 №421/пр | Непредвиденные расходы | [11 empty] | 3 % |  |  | 103863,77
|  | Итого без НДС | [14 empty] | 3565989,86
| Составил: | [7 empty] | Проверил:
| Начальник сметного отдела |  |  |  | Чернявская Н.П. |  |  |  | Начальник сметного отдела | [6 empty] | Чернявская Н.П.

## 02-01-02
| Наименование программного продукта |  |  |  |  | Система выпуска сметной документации А0 v. 3.7.3.1 Copyright InfoStroy Ltd.
| УТВЕРЖДАЮ | [11 empty] | Первый заместитель генерального директора-главный инженер
АО "ЛОЭСК"
Жук В.А.
"_____" ______________ 20___ г.
Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-715, РТП-10кВ – 0,58 км, ТП-703 в части установки ячеек - 2 шт. по договору ТП №08-024/005-ПС-24 в г. Ивангород ЛО (24-1-08-0-08-04-0-0513)
(наименование стройки)
Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-715, РТП-10кВ – 0,58 км, ТП-703 в части установки ячеек - 2 шт. по договору ТП №08-024/005-ПС-24 в г. Ивангород ЛО (24-1-08-0-08-04-0-0513)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-02
ГНБ Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-715, РТП-10кВ – 0,58 км, ТП-703 в части установки ячеек - 2 шт. по договору ТП №08-024/005-ПС-24 в г. Ивангород ЛО (24-1-08-0-08-04-0-0513)
(наименование работ и затрат)
| Составлен(а) | Ресурсно-индексным | [7 empty] | методом
| Основание | 00-0519/2022-8-ЭС
(проектная и (или) иная техническая документация)
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 4 кв. 2025
| Сметная стоимость |  | 2680392,56 |  |  |  | руб.
|  | в том числе: | [7 empty] | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 290943.43 |  | руб.
|  | строительных работ | 2408305.1167 |  |  |  | руб. |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  | 102377.55 |  | руб.
|  | монтажных работ | 272087.4417 |  |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 527 |  |  | чел. час.
|  | оборудования | 0 |  |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 137 |  |  | чел. час.
|  | прочих затрат | 0 |  |  |  | руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб.
[6 empty] | на единицу |  | коэффициенты |  | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  |  | всего в текущем уровне цен, руб.
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12
Земляные работы
1 | ТЕР-01-01-014-11 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 (вязкий грунт повышенной влажности, сильно налипающий на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов) (в стесненных условиях населенных пунктов) |  | 1000м3 грунта |  | 0.0264 |  | 1 |  | 0.0264
| 2101-3046 | ОП п1.1.82; прил1.12 п3.46 прим.(Козп=1,1; Кэм=1,1) при разработке вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) к расценкам табл. 01-01-001:01-01-004, 01-01-011:01-01-014, 01-01-042:01-01-044, 01-01-049, 01-01-006:01-01-010, 01-01-018:01-01-022 следует применять коэффициент К=1,1 к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей и к стоимости эксплуатации машин. Примечание: при разработке грунтов из под воды данные коэффициенты не должны применяться
| 2020С-102-9 | МС РФ 421/пр от 4.08.20 Прил10 Тб2 п9 прим2.1, 2.2, 2.3 (Кзтр=1,15; Кэм=1,15) При производстве работ в стесненных условиях населенных пунктов (см. перечень в прим. <5> к Прил.10, тб1, п5), к затратам труда рабочих и машинистов, времени эксплуатации машин и механизмов следует применять коэф. -К=1,15-. Коэффициенты не распространяются на работы, выполняемые в помещениях обьектов капитального строительства. Одновременное применение нескольких коэффициентов, приведенных в таблице 2, не допускается.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.85527 | [6 empty] | 246.49
| ССЦ01-ТЗ-1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 |  | чел/ч |  | 25.61 |  | 1.265 |  | 0.85527 |  |  | 288.2 | 1 |  |  | 246.49
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 3394.07
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.3751 | [6 empty] | 1133.46
| ССЦ01-ТЗ-5 | Затраты труда машинистов |  | чел/ч |  | 71.12 |  | 1.265 |  | 2.3751 |  |  | 477.22 | 1 |  |  | 1133.46
| ССЦ01-МАШ-060253 | Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с емкостью ковша 0,25 м3 |  | маш/ч |  | 57.82 |  | 1.265 |  | 1.931 |  |  | 1497.83 |  |  |  | 2892.25
| ССЦ01-МАШ-070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) |  | маш/ч |  | 13.3 |  | 1.265 |  | 0.44417 |  |  | 1129.81 |  |  |  | 501.82
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 4774.02
|  | ФОТ | [10 empty] | 304.75 |  |  |  | 1379.95
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | НР (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 |  |  | 280.37 |  |  |  | 1269.55
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | СП (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 |  |  | 140.19 |  |  |  | 634.78
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 252967.8 |  |  |  | 6678.35
2 | ГЭСН-01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (вязкий грунт повышенной влажности, сильно налипающий на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов) (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности) |  | 100 м3 |  | 0.176 |  | 1 |  | 0.176
| 2101-3046 | ОП п1.1.82; прил1.12 п3.46 прим.(Козп=1,1; Кэм=1,1) при разработке вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) к расценкам табл. 01-01-001:01-01-004, 01-01-011:01-01-014, 01-01-042:01-01-044, 01-01-049, 01-01-006:01-01-010, 01-01-018:01-01-022 следует применять коэффициент К=1,1 к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей и к стоимости эксплуатации машин. Примечание: при разработке грунтов из под воды данные коэффициенты не должны применяться
| МС РФ 421\пр от 4.08.20(изм.557\пр от 7.07.22) Прил10 Тб2 п5 прим2.1, 2.3 | Кзтр=1,20; Кэм=1,20 ¦ (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 35.7773 | [6 empty] | 16391
| ФСБЦ ТЗ-1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч |  | 154 |  | 1.32 |  | 35.7773 |  |  | 458.14 | 1 |  |  | 16391
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 16391
|  | ФОТ | [14 empty] | 16391
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | НР (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 14587.99
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | СП (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 40 |  | 1 |  | 40 | [6 empty] | 6556.4
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 213269.26 |  |  |  | 37535.39
3 | ГЭСН-01-02-068-02 | Водоотлив: из котлованов (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности) |  | 100 м3 |  | 0.2767 |  | 1 |  | 0.2767
| МС РФ 421\пр от 4.08.20(изм.557\пр от 7.07.22) Прил10 Тб2 п5 прим2.1, 2.3 | Кзтр=1,20; Кэм=1,20 ¦ (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 33.8681 | [6 empty] | 15516.32
| ФСБЦ ТЗ-1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч |  | 102 |  | 1.2 |  | 33.8681 |  |  | 458.14 | 1 |  |  | 15516.32
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 2517.53
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| ФСБЦ 91.19.08-004 | Насосы, производительность 53 м3/ч, напор 10 м, мощность 4 кВт |  | маш.-ч |  | 340 |  | 1.2 |  | 112.8936 | 13.04 | 1.71 | 22.3 |  |  |  | 2517.53
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 18033.85
|  | ФОТ | [14 empty] | 15516.32
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.4_гр.3 | НР (001.4 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 13809.52
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.4_гр.3 | СП (001.4 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | % |  | 41 |  | 1 |  | 41 | [6 empty] | 6361.69
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 138073.94 |  |  |  | 38205.06
4 | ГЭСН-01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности) (в стесненных условиях населенных пунктов) |  | 1000 м3 |  | 0.0396 |  | 1 |  | 0.0396
| 2020С-101-4 | МС РФ 421/пр от 4.08.20 Прил10 Тб1 п4 прим1.1, 1.3 (Кзтр=1,20; Кэм=1,20) При производстве работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (см. перечень в прим. <4> к Прил.10, тб1 п4), вблизи обьектов, находящихся под напряжением, внутри обьектов капитального стр-ва, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности, к затратам труда рабочих и машинистов, времени эксплуатации машин и механизмов следует применять коэф. -К=1,20-. Одновременное применение нескольких коэф., приведенных в таблице 1, допускается.
| МС РФ 421\пр от 4.08.20(изм.557\пр от 7.07.22) Прил10 Тб1 п5 прим1.1, 1.2, 1.3 | Кзтр=1,15; Кэм=1,15 ¦ (в стесненных условиях населенных пунктов)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 431.56
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.37762 | [6 empty] | 244.42
| ФСБЦ 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  | маш.-ч |  | 6.91 |  | 1.38 |  | 0.37762 | 828.16 | 1.38 | 1142.86 |  |  |  | 431.56
| ФСБЦ ТЗ-4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч |  | 6.91 |  | 1.38 |  | 0.37762 |  |  | 647.28 | 1 |  |  | 244.42
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 675.98
|  | ФОТ | [14 empty] | 244.42
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | НР (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 224.87
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | СП (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 112.43
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 25587.88 |  |  |  | 1013.28
5 | ГЭСН-01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности) (в стесненных условиях населенных пунктов) |  | 100 м3 |  | 0.396 |  | 1 |  | 0.396
| 2020С-101-4 | МС РФ 421/пр от 4.08.20 Прил10 Тб1 п4 прим1.1, 1.3 (Кзтр=1,20; Кэм=1,20) При производстве работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (см. перечень в прим. <4> к Прил.10, тб1 п4), вблизи обьектов, находящихся под напряжением, внутри обьектов капитального стр-ва, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности, к затратам труда рабочих и машинистов, времени эксплуатации машин и механизмов следует применять коэф. -К=1,20-. Одновременное применение нескольких коэф., приведенных в таблице 1, допускается.
| МС РФ 421\пр от 4.08.20(изм.557\пр от 7.07.22) Прил10 Тб1 п5 прим1.1, 1.2, 1.3 | Кзтр=1,15; Кэм=1,15 ¦ (в стесненных условиях населенных пунктов)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 6.8474 | [6 empty] | 3424.86
| ФСБЦ ТЗ-1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч |  | 12.53 |  | 1.38 |  | 6.8474 |  |  | 500.17 | 1 |  |  | 3424.86
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 586.26
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.4318 | [6 empty] | 806.41
| ФСБЦ 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок |  | маш.-ч |  | 10.5 |  | 1.38 |  | 5.738 | 2.41 | 1.11 | 2.68 |  |  |  | 15.38
| ФСБЦ 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  | маш.-ч |  | 2.62 |  | 1.38 |  | 1.4318 |  |  | 398.72 |  |  |  | 570.88
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 2.62 |  | 1.38 |  | 1.4318 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 806.41
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 4817.53
|  | ФОТ | [14 empty] | 4231.27
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | НР (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 3892.77
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | СП (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 1946.38
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 26910.81 |  |  |  | 10656.68
6 | ГЭСН-01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности) |  | 100 м3 |  | 0.396 |  | 1 |  | 0.396
| МС РФ 421\пр от 4.08.20(изм.557\пр от 7.07.22) Прил10 Тб2 п5 прим2.1, 2.3 | Кзтр=1,20; Кэм=1,20 ¦ (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 42.0552 | [6 empty] | 18471.48
| ФСБЦ ТЗ-1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 |  | чел.-ч |  | 88.5 |  | 1.2 |  | 42.0552 |  |  | 439.22 | 1 |  |  | 18471.48
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 18471.48
|  | ФОТ | [14 empty] | 18471.48
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | НР (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 16439.62
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | СП (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 40 |  | 1 |  | 40 | [6 empty] | 7388.59
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 106817.4 |  |  |  | 42299.69
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 63163,86
|  | оплата труда | [14 empty] | 54050,15
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 6929,42
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 2184,29
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 56234,44
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 50224,32
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 23000,27
|  | Итого СМР в текущих ценах | [14 empty] | 136388,45
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 136388,45
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 119,42
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 4,19
ГНБ 250 м по 1 трубы
7 | ГЭСН-34-02-017-01 | Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: первой трубой до 10 м (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности) |  | переход |  | 1 |  | 1 |  | 1
| МС РФ 421\пр от 4.08.20(изм.557\пр от 7.07.22) Прил10 Тб2 п5 прим2.1, 2.3 | Кзтр=1,20; Кэм=1,20 ¦ (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 12.6 | [6 empty] | 7626.15
| ФСБЦ ТЗ-1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 |  | чел.-ч |  | 10.5 |  | 1.2 |  | 12.6 |  |  | 605.25 | 1 |  |  | 7626.15
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 2573.82
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 6.552 | [6 empty] | 4956.98
| ФСБЦ 91.11.02-041 | Установки для горизонтального прокола грунта на базе автомобиля грузоподъемностью до 3 т, тяговое усилие 30 т |  | маш.-ч |  | 5.46 |  | 1.2 |  | 6.552 | 282.61 | 1.39 | 392.83 |  |  |  | 2573.82
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 5.46 |  | 1.2 |  | 6.552 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 4956.98
| 4 | М | [14 empty] | 1800.15
| ФСБЦ 11.1.02.02-0003 | Дрова разделанные 2 группы (сосна, ольха), длина до 1 м |  | м3 |  | 0.003 |  | 1 |  | 0.003 | 2784.5 | 1.09 | 3035.11 |  |  |  | 9.11
| ФСБЦ 20.2.02.07-0031 | Пробки кабельные полиэтиленовые для асботруб, внутренний диаметр 100 мм |  | 100 шт |  | 0.02 |  | 1 |  | 0.02 | 1771.04 | 1.22 | 2160.67 |  |  |  | 43.21
| ФСБЦ 24.2.05.01-0001 | Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр условного прохода 100 мм |  | м |  | 11 |  | 1 |  | 11 | 94.68 | 1.51 | 142.97 |  |  |  | 1572.67
| ФСБЦ 24.3.05.07-0511 | Муфта полиэтиленовая для хризотилцементных труб, номинальный наружный диаметр 100 мм |  | шт |  | 3 |  | 1 |  | 3 | 20.42 | 1.02 | 20.83 |  |  |  | 62.49
| ФСБЦ 14.5.02.02-0101 | Мастика-замазка защитная на акриловой основе, универсальная |  | кг |  | 0.78 |  | 1 |  | 0.78 | 46.06 | 1.74 | 80.14 |  |  |  | 62.51
| ФСБЦ 01.7.07.29-0111 | Пакля смоляная пропитанная |  | кг |  | 0.38 |  | 1 |  | 0.38 | 92.95 | 1.42 | 131.99 |  |  |  | 50.16
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 16957.1
|  | ФОТ | [14 empty] | 12583.13
| 812/пр_2020_прил._т._п.28_гр.3 | НР (028 Сооружения связи, радиовещания и телевидения) |  | % |  | 98 |  | 1 |  | 98 | [6 empty] | 12331.47
| 774/пр_2020_прил._т._п.28_гр.3 | СП (028 Сооружения связи, радиовещания и телевидения) |  | % |  | 58 |  | 1 |  | 58 | [6 empty] | 7298.22
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 36586.79 |  |  |  | 36586.79
8 | ГЭСН-34-02-017-02 | Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: на каждые последующие 5 м добавлять к норме 34-02-017-01 (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности) |  | переход |  | 1 |  | 48 |  | 48
| МС РФ 421\пр от 4.08.20(изм.557\пр от 7.07.22) Прил10 Тб2 п5 прим2.1, 2.3 | Кзтр=1,20; Кэм=1,20 ¦ (в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 220.608 | [6 empty] | 133522.99
| ФСБЦ ТЗ-1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 |  | чел.-ч |  | 3.83 |  | 1.2 |  | 220.608 |  |  | 605.25 | 1 |  |  | 133522.99
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 48421.8
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 123.264 | [6 empty] | 93256.61
| ФСБЦ 91.11.02-041 | Установки для горизонтального прокола грунта на базе автомобиля грузоподъемностью до 3 т, тяговое усилие 30 т |  | маш.-ч |  | 2.14 |  | 1.2 |  | 123.264 | 282.61 | 1.39 | 392.83 |  |  |  | 48421.8
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 2.14 |  | 1.2 |  | 123.264 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 93256.61
| 4 | М | [14 empty] | 47207.5
| ФСБЦ 11.1.02.02-0003 | Дрова разделанные 2 группы (сосна, ольха), длина до 1 м |  | м3 |  | 0.002 |  | 1 |  | 0.096 | 2784.5 | 1.09 | 3035.11 |  |  |  | 291.37
| ФСБЦ 20.2.02.07-0031 | Пробки кабельные полиэтиленовые для асботруб, внутренний диаметр 100 мм |  | 100 шт |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.48 | 1771.04 | 1.22 | 2160.67 |  |  |  | 1037.12
| ФСБЦ 24.2.05.01-0001 | Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр условного прохода 100 мм |  | м |  | 6 |  | 1 |  | 288 | 94.68 | 1.51 | 142.97 |  |  |  | 41175.36
| ФСБЦ 24.3.05.07-0511 | Муфта полиэтиленовая для хризотилцементных труб, номинальный наружный диаметр 100 мм |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 96 | 20.42 | 1.02 | 20.83 |  |  |  | 1999.68
| ФСБЦ 14.5.02.02-0101 | Мастика-замазка защитная на акриловой основе, универсальная |  | кг |  | 0.39 |  | 1 |  | 18.72 | 46.06 | 1.74 | 80.14 |  |  |  | 1500.22
| ФСБЦ 01.7.07.29-0111 | Пакля смоляная пропитанная |  | кг |  | 0.19 |  | 1 |  | 9.12 | 92.95 | 1.42 | 131.99 |  |  |  | 1203.75
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 322408.9
|  | ФОТ | [14 empty] | 226779.6
| 812/пр_2020_прил._т._п.28_гр.3 | НР (028 Сооружения связи, радиовещания и телевидения) |  | % |  | 98 |  | 1 |  | 98 | [6 empty] | 222244.01
| 774/пр_2020_прил._т._п.28_гр.3 | СП (028 Сооружения связи, радиовещания и телевидения) |  | % |  | 58 |  | 1 |  | 58 | [6 empty] | 131532.17
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 14087.19 |  |  |  | 676185.08
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 339366
|  | оплата труда | [14 empty] | 141149,14
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 50995,62
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 98213,59
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 49007,65
|  | в т.ч. материалы учтенные в расценках | [14 empty] | 49007,65
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 239362,73
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 234575,48
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 138830,39
|  | Итого СМР в текущих ценах | [14 empty] | 712771,87
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 712771,87
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 233,21
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 129,81
Прокладка кабеля методом ГНБ
9 | ГЭСНм-08-02-148-04 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг К=2% от сметной оплаты труда рабочих Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы Объем: 250 * 3 |  | 100 м |  | 7.5 |  | 1 |  | 7.5
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от сметной оплаты труда рабочих Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 172.8 | [6 empty] | 95145.41
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 23.04 |  | 1 |  | 172.8 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 95145.41
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 4297.98
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3 | [6 empty] | 1979.67
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 1.5 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 2447.99
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 1.5 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 1134.84
| ФСБЦ 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  | маш.-ч |  | 5.14 |  | 1 |  | 38.55 |  |  | 2.55 |  |  |  | 98.3
| ФСБЦ 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) |  | маш.-ч |  | 5.14 |  | 1 |  | 38.55 | 13.44 | 1.48 | 19.89 |  |  |  | 766.76
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 1.5 |  |  | 656.62 |  |  |  | 984.93
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 1.5 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 844.83
| 4 | М | [14 empty] | 5819.47
| ФСБЦ 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  | кг |  | 0.5 |  | 1 |  | 3.75 | 931.11 | 1.64 | 1527.02 |  |  |  | 5726.33
| ФСБЦ 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  | т |  | 6e-05 |  | 1 |  | 0.00045 | 82698.14 | 1.35 | 111642.49 |  |  |  | 50.24
| ФСБЦ 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 10 м |  | 0.096 |  | 1 |  | 0.72 | 37.71 | 1.58 | 59.58 |  |  |  | 42.9
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 107242.53
|  | ФОТ | [14 empty] | 97125.08
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 94211.33
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 49533.79
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 33465.02 |  |  |  | 250987.65
10 | ГЭСНм-10-06-034-28 | Герметизация канала кабельной канализации: занятого |  | канал |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.1 | [6 empty] | 598.73
| ФСБЦ ТЗ-1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 |  | чел.-ч |  | 0.55 |  | 1 |  | 1.1 |  |  | 544.3 | 1 |  |  | 598.73
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 18.12
| ФСБЦ 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл |  | шт |  | 0.03077 |  | 1 |  | 0.06154 | 241.35 | 1.22 | 294.45 |  |  |  | 18.12
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 616.85
|  | ФОТ | [14 empty] | 598.73
| 812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3 | НР (051.1 прокладка и монтаж сетей связи) |  | % |  | 90 |  | 1 |  | 90 | [6 empty] | 538.86
| 774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3 | СП (051.1 прокладка и монтаж сетей связи) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 275.42
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 715.57 |  |  |  | 1431.13
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 107859,38
|  | оплата труда | [14 empty] | 95744,14
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 4297,98
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 1979,67
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 5837,59
|  | в т.ч. материалы учтенные в расценках | [14 empty] | 5837,59
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 97723,81
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 94750,19
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 49809,21
|  | Итого СМР в текущих ценах | [14 empty] | 252418,78
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 252418,78
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 173,90
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 3
Материалы, не учтенные расценками
11 | 24.3.03.06-0006 | Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные, диаметр 160 мм Объем: 250 * 1 * 1.02 |  | м |  | 255 |  | 1 |  | 255 | 107.69 | 1.02 | 109.84 | 1 |  |  | 28009.2
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 109.84 |  |  |  | 28009.2
12 | ТЦ_21.1.07.02_78_7806345589_12.12.2025_02_1.1 | Кабель АПвПу2г-10 1*630/70-10 Объем: 250 * 3 * 1.04 |  | м |  | 780 |  | 1 |  | 780 |  |  | 1739.8 | 1 |  |  | 1357044
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1739.8 |  |  |  | 1357044
Итого по разделу
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 1385053,20
|  | в т.ч. неучтенные материалы | [14 empty] | 1385053,20
|  | Итого СМР в текущих ценах | [14 empty] | 1385053,20
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 1385053,20
Всего по смете
|  | Всего прямые затраты | [14 empty] | 1895442,44
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [14 empty] | 290943,43
|  | эксплуатация машин и механизмов | [14 empty] | 62223,02
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [14 empty] | 102377,55
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 1439898,44
|  | Всего ФОТ | [14 empty] | 393320,98
|  | Всего накладные расходы | [14 empty] | 379549,99
|  | Всего сметная прибыль | [14 empty] | 211639,87
|  | Итого СМР | [14 empty] | 2486632,30
|  | Сметная стоимость в текущих ценах | [14 empty] | 2486632,30
|  | Сметная стоимость в текущих ценах для ОС | [14 empty] | 2486632,30
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 526,53
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 137
| ВЗиС_Строительство, п.50. | Временные здания и сооружения | [11 empty] | 2,5 % |  |  | 62165,81
|  | Итого с ВЗиС | [14 empty] | 2548798,11
| ЗУ_III_Строительство, п.85. | Зимнее удорожание | [11 empty] | 2,1 % |  |  | 53524,76
|  | Итого с зимним удорожанием | [14 empty] | 2602322,87
|  | Итого с оборудованием | [14 empty] | 2602322,87
| МС РФ от 04.08.2020 №421/пр | Непредвиденные расходы | [11 empty] | 3 % |  |  | 78069,69
|  | Итого без НДС | [14 empty] | 2680392,56
| Составил: | [7 empty] | Проверил:
| Начальник сметного отдела |  |  |  | Чернявская Н.П. |  |  |  | Начальник сметного отдела | [6 empty] | Чернявская Н.П.

## 02-01-03
| Наименование программного продукта |  |  |  |  | Система выпуска сметной документации А0 v. 3.7.3.1 Copyright InfoStroy Ltd.
| УТВЕРЖДАЮ | [11 empty] | Первый заместитель генерального директора-главный инженер
АО "ЛОЭСК"
Жук В.А.
"_____" ______________ 20___ г.
Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-715, РТП-10кВ – 0,58 км, ТП-703 в части установки ячеек - 2 шт. по договору ТП №08-024/005-ПС-24 в г. Ивангород ЛО (24-1-08-0-08-04-0-0513)
(наименование стройки)
Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-715, РТП-10кВ – 0,58 км, ТП-703 в части установки ячеек - 2 шт. по договору ТП №08-024/005-ПС-24 в г. Ивангород ЛО (24-1-08-0-08-04-0-0513)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-03
КСО Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-715, РТП-10кВ – 0,58 км, ТП-703 в части установки ячеек - 2 шт. по договору ТП №08-024/005-ПС-24 в г. Ивангород ЛО (24-1-08-0-08-04-0-0513)
(наименование работ и затрат)
| Составлен(а) | Ресурсно-индексным | [7 empty] | методом
| Основание | ЭЛ30-04-2025-ЭМ2
(проектная и (или) иная техническая документация)
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 4 кв. 2025
| Сметная стоимость |  | 2182387,66 |  |  |  | руб.
|  | в том числе: | [7 empty] | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 36001.93 |  | руб.
|  | строительных работ | 0 |  |  |  | руб. |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  | 1794.38 |  | руб.
|  | монтажных работ | 104331.9167 |  |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 64 |  |  | чел. час.
|  | оборудования | 2078055.7417 |  |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 3 |  |  | чел. час.
|  | прочих затрат | 0 |  |  |  | руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб.
[6 empty] | на единицу |  | коэффициенты |  | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  |  | всего в текущем уровне цен, руб.
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12
Раздел 1.Монтаж ячейки КСО-386
1 | ГЭСНм-08-01-084-04 | Камера сборных распределительных устройств: с выключателем нагрузки |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ внутри работающих ТП и распределительных подстанций, электропомещениях с действ-м эл. оборудованием или кабельными линиями под напряжением.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 58.32 | [6 empty] | 32846.99
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 21.6 |  | 1.35 |  | 58.32 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 32846.99
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 2471.7
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.16 | [6 empty] | 1425.36
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.4 |  | 1.35 |  | 1.08 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 1762.55
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.4 |  | 1.35 |  | 1.08 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 817.08
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.4 |  | 1.35 |  | 1.08 |  |  | 656.62 |  |  |  | 709.15
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.4 |  | 1.35 |  | 1.08 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 608.28
| 4 | М | [14 empty] | 357.08
| ФСБЦ 08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм |  | т |  | 0.001 |  | 1 |  | 0.002 | 70310.45 | 0.83 | 58357.67 |  |  |  | 116.72
| ФСБЦ 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  | кг |  | 0.3 |  | 1 |  | 0.6 | 79.88 | 1.52 | 121.42 |  |  |  | 72.85
| ФСБЦ 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг |  | 0.42 |  | 1 |  | 0.84 | 174.93 | 1.14 | 199.42 |  |  |  | 167.51
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 37101.13
|  | ФОТ | [14 empty] | 34272.35
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 33244.18
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 17478.9
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 43912.1 |  |  |  | 87824.21
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 37101,13
|  | оплата труда | [14 empty] | 32846,99
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 2471,70
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 1425,36
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 357,08
|  | в т.ч. материалы учтенные в расценках | [14 empty] | 357,08
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 34272,35
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 33244,18
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 17478,90
|  | Итого СМР в текущих ценах | [14 empty] | 87824,21
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 87824,21
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 58,32
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 2,16
Раздел 2.Ошиновка и заземление камер КСО
2 | ГЭСНм-08-01-068-01 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 |  | 100 м |  | 0.09 |  | 1 |  | 0.09
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ внутри работающих ТП и распределительных подстанций, электропомещениях с действ-м эл. оборудованием или кабельными линиями под напряжением.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 5.5039 | [6 empty] | 3099.93
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 45.3 |  | 1.35 |  | 5.5039 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 3099.93
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 87.38
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.64395 | [6 empty] | 367.38
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1.35 |  | 0.0243 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 39.66
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1.35 |  | 0.0243 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 18.38
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1.35 |  | 0.0243 |  |  | 656.62 |  |  |  | 15.96
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1.35 |  | 0.0243 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 13.69
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 1.69 |  | 1.35 |  | 0.20533 |  |  | 41.45 |  |  |  | 8.51
| ФСБЦ 91.21.19-031 | Станки сверлильные |  | маш.-ч |  | 0.86 |  | 1.35 |  | 0.10449 | 23.89 | 1.34 | 32.01 |  |  |  | 3.34
| ФСБЦ 91.21.22-491 | Шиногибы гидравлические универсальные |  | маш.-ч |  | 4.9 |  | 1.35 |  | 0.59535 | 26.76 | 1.25 | 33.45 |  |  |  | 19.91
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 4.9 |  | 1.35 |  | 0.59535 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 335.31
| 4 | М | [14 empty] | 85.58
| ФСБЦ 10.1.02.04-0009 | Прутки круглого сечения из алюминиевых сплавов марок АД0, АД1, АД, АД31, АД33, АД35, АВ, диаметр 135,0-200,0 мм |  | т |  | 6e-05 |  | 1 |  | 5.4e-06 | 530491.83 | 0.69 | 366039.36 |  |  |  | 1.98
| ФСБЦ 10.2.02.10-0013 | Прутки круглые из меди марки М3, диаметр 10-30 мм |  | т |  | 3e-05 |  | 1 |  | 2.7e-06 | 945143.92 | 0.69 | 652149.3 |  |  |  | 1.76
| ФСБЦ 01.3.02.02-0001 | Аргон газообразный, сорт I |  | м3 |  | 0.31 |  | 1 |  | 0.0279 | 253.96 | 1.2 | 304.75 |  |  |  | 8.5
| ФСБЦ 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  | кг |  | 1.74 |  | 1 |  | 0.1566 | 79.88 | 1.52 | 121.42 |  |  |  | 19.01
| ФСБЦ 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг |  | 2.88 |  | 1 |  | 0.2592 | 174.93 | 1.14 | 199.42 |  |  |  | 51.69
| ФСБЦ 01.7.15.11-0061 | Шайбы стальные оцинкованные пружинные (гровер), диаметр отверстия М3 |  | т |  | 0.00012 |  | 1 |  | 1.08e-05 | 195421.95 | 1.25 | 244277.44 |  |  |  | 2.64
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 3640.27
|  | ФОТ | [14 empty] | 3467.31
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 3363.29
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 1768.33
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 97465.44 |  |  |  | 8771.89
3 | ГЭСНм-08-02-472-07 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 |  | 100 м |  | 0.004 |  | 1 |  | 0.004
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ внутри работающих ТП и распределительных подстанций, электропомещениях с действ-м эл. оборудованием или кабельными линиями под напряжением.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.0999 | [6 empty] | 55.01
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 18.5 |  | 1.35 |  | 0.0999 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 55.01
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 3.5
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.002484 | [6 empty] | 1.64
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.23 |  | 1.35 |  | 0.001242 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 2.03
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.23 |  | 1.35 |  | 0.001242 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 0.94
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.23 |  | 1.35 |  | 0.001242 |  |  | 656.62 |  |  |  | 0.82
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.23 |  | 1.35 |  | 0.001242 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 0.7
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 2.9 |  | 1.35 |  | 0.01566 |  |  | 41.45 |  |  |  | 0.65
| 4 | М | [14 empty] | 12.36
| ФСБЦ 08.3.05.02-0021 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм |  | т |  | 0.004 |  | 1 |  | 1.6e-05 | 71131.5 | 0.8 | 56905.2 |  |  |  | 0.91
| ФСБЦ 14.4.01.09-0427 | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 |  | кг |  | 2.3 |  | 1 |  | 0.0092 | 911.56 | 1.28 | 1166.8 |  |  |  | 10.73
| ФСБЦ 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 1.3 |  | 1 |  | 0.0052 | 155.63 | 0.89 | 138.51 |  |  |  | 0.72
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 72.51
3.1 | 08.3.07.01-0416 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 40х4 мм |  | т |  | 0.00052 |  | 1 |  | 0.00052 | 86956.28 | 0.83 | 72173.71 |  |  |  | 37.53
|  | ФОТ | [14 empty] | 56.65
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 54.95
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 28.89
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 48470 |  |  |  | 193.88
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 3750,31
|  | оплата труда | [14 empty] | 3154,94
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 90,88
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 369,02
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 135,47
|  | в т.ч. материалы учтенные в расценках | [14 empty] | 97,94
|  | в т.ч. неучтенные материалы | [14 empty] | 37,53
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 3523,96
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 3418,24
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 1797,22
|  | Итого СМР в текущих ценах | [14 empty] | 8965,77
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 8965,77
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 5,60
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 0,64
Оборудование
4 | ТЦ_62.1.02.14_47_3702015155_23.12.2025_02_3.1 | Камера КСО КСО 120 сх.11-ОЛ сборная одностороннего обслуживания (в комплекте с оптическими датчиками, оптоволоконными кабелями, модулем БДСТ, соед. шинами) |  | КОМПЛЕКТ |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  | 1008764.92 | 1 |  |  | 2017529.84
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1008764.92 |  |  |  | 2017529.84
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 2017529,84
|  | Итого оборудование | [14 empty] | 2017529,84
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 2017529,84
Всего по смете
|  | Всего прямые затраты | [14 empty] | 2058381,28
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [14 empty] | 36001,93
|  | эксплуатация машин и механизмов | [14 empty] | 2562,58
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [14 empty] | 1794,38
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 492,55
|  | Всего ФОТ | [14 empty] | 37796,31
|  | Всего накладные расходы | [14 empty] | 36662,42
|  | Всего сметная прибыль | [14 empty] | 19276,12
|  | Итого СМР | [14 empty] | 96789,98
|  | Всего оборудование | [14 empty] | 2017529,84
|  | Сметная стоимость в текущих ценах | [14 empty] | 2114319,82
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 63,92
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 2,80
| ВЗиС_Строительство, п.50. | Временные здания и сооружения | [11 empty] | 2,5 % |  |  | 2419,75
|  | Итого с ВЗиС | [14 empty] | 99209,73
| ЗУ_III_Строительство, п.85. | Зимнее удорожание | [11 empty] | 2,1 % |  |  | 2083,40
|  | Итого с зимним удорожанием | [14 empty] | 101293,13
|  | Итого с оборудованием | [14 empty] | 2118822,97
| МС РФ от 04.08.2020 №421/пр | Непредвиденные расходы | [11 empty] | 3 % |  |  | 63564,69
|  | Итого без НДС | [14 empty] | 2182387,66
| Составил: | [7 empty] | Проверил:
| Начальник сметного отдела |  |  |  | Чернявская Н.П. |  |  |  | Начальник сметного отдела | [6 empty] | Чернявская Н.П.

## 12-01-01
Адепт: Проект v 2025.4 © ООО"Адепт" |  |  | форма №2П, 707/пр от 05.11.2025г.
Смета №12-01-01
на проектные работы
Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-715, РТП-10кВ – 0,58 км, ТП-703 в части установки ячеек - 2 шт. по договору ТП №08-024/005-ПС-24 в г. Ивангород ЛО 24-1-08-0-08-04-0-0513
Заказчик
Проектная организация
Составлена в уровне цен на 4 кв. 2025
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства |  |  | Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена | Сметная стоимость, руб.
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5
1 | Сооружения кабельной электрической линии напряжением до 20 кВ. Протяженность от 100 до 500 п.м включительно. | НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.11. Сооружения кабельных линий электропередачи, п.1 A = 17.7 тыс.руб; B = 0.234 тыс.руб; X = 320; Количество = 1 |  |  | (A + B * X) * Количество * Ктек * СуммаКст * K1 (17 700 руб. + 234 руб. * 320) * 1 * 1.62 * (0.4 + 0.6) * 1 | 149980
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация | Кст = 0.4
| Стадия: Рабочая документация | Кст = 0.6
| инд.4кв.2025г.к 01.01.2021 на пр.раб. | Ктек = 1.62 Письмо Минстроя России от 20.10.2025 №62725-ИФ/09
| Проектирование линейных сооружений сети водоснабжения, линейных сооружений сети водоотведения, линейных сооружений слаботочной сети, сооружений воздушной линии электропередачи и сооружений кабельной электрической линии при пересечении до 5 существующих коммуникаций включительно определяется с корректирующим коэффициентом | K1 = 1 Табл.2.2, п.2 (Ценообразующий)
Разделы документации (ПД)
| 1. Поя зап | 0.5%
| 2. Про пол отв | 3%
| 3. Тех и кон реш лин объ. Иск соо | 76%
| 4. Про орг стр | 6%
| 5. Мер по охр окр сре | 7.5%
| 6. Мер по обе пож без | 2%
| 7. Сме на стр | 5%
Разделы документации (РД)
| 1. Поя зап | 0.5%
| 2. Про пол отв | 2%
| 3. Тех и кон реш лин объ. Иск соо | 89.5%
| 4. Про орг стр | 3%
| 5. Сме на стр | 5%
2 | Закрытый подземный переход сетей инженерно-технического обеспечения, прокладываемый методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения. Протяженность от 100 до 500 п.м включительно. | НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.12. Сети инженерно-технического обеспечения способом закрытой прокладки, п.1 A = 297.7 тыс.руб; B = 2.29 тыс.руб; X = 250; Количество = 1 |  |  | (A + B * X) * Количество * Ктек * СуммаКст * K1 (297 700 руб. + 2 290 руб. * 250) * 1 * 1.62 * (0.4 + 0.6) * 0.9 | 1268752
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация | Кст = 0.4
| Стадия: Рабочая документация | Кст = 0.6
| инд.4кв.2025г.к 01.01.2021 на пр.раб. | Ктек = 1.62 Письмо Минстроя России от 20.10.2025 №62725-ИФ/09
| Проектирование подземного перехода, прокладываемого методом ГНБ (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения, диаметром до 250 мм определяется с корректирующим коэффициентом | K1 = 0.9 Табл.3.12.1, п.2 (Ценообразующий)
Разделы документации (ПД)
| 1. Поя зап | 0.5%
| 2. Про пол отв | 3%
| 3. Тех и кон реш лин объ. Иск соо | 75%
| 4. Про орг стр | 7%
| 5. Мер по охр окр сре | 7.5%
| 6. Мер по обе пож без | 2%
| 7. Сме на стр | 5%
Разделы документации (РД)
| 1. Поя зап | 0.5%
| 2. Про пол отв | 2.5%
| 3. Тех и кон реш лин объ. Иск соо | 86.5%
| 4. Про орг стр | 5.5%
| 5. Сме на стр | 5%
3 | Ячейка распределительного устройства 6-20 кВ, устанавливаемая дополнительно при расширении | НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.13. Сооружения электрических трансформаторных подстанций класса напряжения 6 - 10 кВ на номинальное напряжение на стороне низкого напряжения 0.23 - 0.69 кВ, распределительных и секционирующих пунктов напряжением 6-20 кВ, п.9 A = 70 тыс. руб. Количество = 2 |  |  | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Ктек * СуммаКст 70 000 руб. * 2 * 1.62 * (0.4 + 0.6) | 226800
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация | Кст = 0.4
| Стадия: Рабочая документация | Кст = 0.6
| инд.4кв.2025г.к 01.01.2021 на пр.раб. | Ктек = 1.62 Письмо Минстроя России от 20.10.2025 №62725-ИФ/09
Разделы документации (ПД)
| 1. Пол ком раб | 100%
Разделы документации (РД)
| 1. Пол ком раб | 100%
4 | Итого по смете: |  |  |  |  | 1645532
Руководитель проектной организации
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта
[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник |  |  |  | отдела
|  | [наименование] |  |  | [подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## 12-01-02
Адепт: Проект v 2025.4 © ООО"Адепт" |  |  |  | форма №2П, 707/пр от 05.11.2025г.
Смета №12-01-02
на проектные работы (вынос)
Наименование объекта изысканий:
Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-715, РТП-10кВ – 0,58 км, ТП-703 в части установки ячеек - 2 шт. по договору ТП №08-024/005-ПС-24 в г. Ивангород ЛО
Заказчик |  |  | АО "ЛОЭСК"
Проектная организация
Составлена в уровне цен на 4 кв. 2025
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ |  | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства |  |  | Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена | Сметная стоимость, руб.
1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5
1 | Вынос на местность и закрепление трасс ВЛ и КЛ в условиях выполнения полевых работ категории: II. |  | НЗ №812/пр. Работы по инженерно-геодезическим изысканиям (ИГДИ). 2024 г. Таблица 58. ПЗп. Затраты на полевые работы по выносу на местность и закреплению трасс ВЛ и КЛ, п.2 A = 14484 руб.; Количество = 0.577 (1 километр); |  |  | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Ктек 14484 руб. * 1,28* 1.23 | 22803.6096
Коэффициенты
| инд.4кв.2025г.к 01.01.2024 на пр.раб. |  | Ктек = 1.23 Письмо Минстроя России от 20.10.2025 №62725-ИФ/09
Разделы документации
| 1. Пол ком раб |  | 100%
2 | Итого по смете: | [5 empty] | 22803.6096
3 | Всего по смете: | [5 empty] | 22803.6096
Всего без НДС (руб.): |  |  | 10 279.00 (Десять тысяч двести семьдесят девять рублей, 00 копеек)
Руководитель проектной организации
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта
[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник |  |  |  |  | отдела
|  |  | [наименование] |  |  | [подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## 12-01-03
Форма 2п
СМЕТА № ЛС 12-01-03 Инженеpно-геодезические изыскания для строительства (Топографическая съемка)
Наименование объекта изысканий:
Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-715, РТП-10кВ – 0,58 км, ТП-703 в части установки ячеек - 2 шт. по договору ТП №08-024/005-ПС-24 в г. Ивангород ЛО
Заказчик: АО "ЛОЭСК"
Подрядчик: 617-2-17-1579ЭС
Сметный расчет составлен по 4 кв. 2025
№ пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во | Обоснование стоимости | Расчет стоимости, руб. | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Инженеpно-геодезические изыскания
1 | Создание инженерно-топографического плана на застроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,5 м: 2 категории сложности - полевые работы | га | 1 | СБЦ102-9-5-2-1 | (3284*1)*1,75*1,25*1,3 | 9338.875
К1=1,75 Прим.4; При составлении планов подземных коммуникаций на территориях действующих предприятий с применением трубокабелеискателей;
К2=1,25 ОУ п.8в; При выполнении изысканий на территориях со специальным режимом (на полевые работы);
К3=1,3 ОУ п.8в таб.2 При выполнении полевых изыскательских работ, а также выполняемых в условиях полевого лагеря камеральных работ в неблагоприятный период года, при продолжительности неблагоприятного периода 6-7,5 мес.
2 | Создание инженерно-топографического плана на застроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,5 м: 2 категории сложности - камеральные работы | га | 1 | СБЦ102-9-5-2-2 | (1067*1)*1,15 | 1227.05
К1=1,15 ОУ п.14 При выполнении камеральной обработки материалов изысканий в экспедиционных условиях с выплатой работникам полевого довольствия или командировочных
3 | Составление планов подземных и надземных сооружений, в масштабе 1:500, количество коммуникаций на участке: свыше 6 | га | 1 | СБЦ102-75-1-3 | 961*1 | 961
4 | Составление программы (предписания) и технического отчета (пояснительной записки) по геодезическим работам. Стоимость полевых и камеральных работ, определенная по ценам глав 4 - 8: до 100 тыс.руб. - цена = 4,3% | программа | 1 | СБЦ102-78-1 | (9,338875+1,22705+0,961)/100*4,3 | 495.6578
5 | Составление программы (предписания) и технического отчета (пояснительной записки) по геодезическим работам. Стоимость полевых и камеральных работ, определенная по ценам глав 4 - 8: до 100 тыс.руб. - цена = 10,0% | технический отчет | 1 | СБЦ102-79-1 | (9,338875+1,22705+0,961)/100*10 | 1152.6925
6 | Расходы по внутреннему транспорту, расстояние от базы изыскательской организации, экспедиции, партии или отряда до участка изысканий св. 10 до 15 км:при сметной стоимости полевых изыскательских работ до 75 тыс. руб. - 13,75 % | руб. | 9338.875 | СБЦ102-4-3-1 | (13,75*9338,875)*0,01 | 1284.0953
К2=0,01 Приведение % к коэф.
Итого по разделу 1 Инженеpно-геодезические изыскания
| Итого Поз. 1-6 |  |  |  |  | 14459.3706
| Всего c учетом "Индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ на 1 кв. 2025 г к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 г. Ктек = 6.87 Письмо Минстроя России от 20.10.2025 №62725-ИФ/09 |  |  |  |  | 99335.8759
| Итого по разделу 1 Инженеpно-геодезические изыскания |  |  |  |  | 99335.8759
Начальник отдела ____________________
Составил ___________________________
Проверил ___________________________

## 9-01-02
Форма 2п
СМЕТА № ЛС-9-01-02 Инженеpно-геодезические изыскания для строительства (Контрольно-исполнительная съемка)
Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-715, РТП-10кВ – 0,58 км, ТП-703 в части установки ячеек - 2 шт. по договору ТП №08-024/005-ПС-24 в г. Ивангород ЛО
Заказчик: АО "ЛОЭСК"
Подрядчик:
Сметный расчет составлен по 4 кв. 2025
№ пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во | Обоснование стоимости | Расчет стоимости, руб. | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Инженеpно-геодезические изыскания
1 | Создание инженерно-топографического плана на застроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,5 м: 2 категории сложности - полевые работы | га | 1 | СБЦ102-9-5-2-1 | (3284*0,6)*1,75*1,25*1,3 | 5603.325
К1=1,75 Прим.4; При составлении планов подземных коммуникаций на территориях действующих предприятий с применением трубокабелеискателей;
К2=1,25 ОУ п.8в; При выполнении изысканий на территориях со специальным режимом (на полевые работы);
К3=1,3 ОУ п.8в таб.2 При выполнении полевых изыскательских работ, а также выполняемых в условиях полевого лагеря камеральных работ в неблагоприятный период года, при продолжительности неблагоприятного периода 6-7,5 мес.
2 | Создание инженерно-топографического плана на застроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,5 м: 2 категории сложности - камеральные работы | га | 1 | СБЦ102-9-5-2-2 | (1067*0,6)*1,15 | 736.23
К1=1,15 ОУ п.14 При выполнении камеральной обработки материалов изысканий в экспедиционных условиях с выплатой работникам полевого довольствия или командировочных
3 | Составление планов подземных и надземных сооружений, в масштабе 1:500, количество коммуникаций на участке: свыше 6 | га | 1 | СБЦ102-75-1-3 | 961*0,6 | 576.6
4 | Составление программы (предписания) и технического отчета (пояснительной записки) по геодезическим работам. Стоимость полевых и камеральных работ, определенная по ценам глав 4 - 8: до 100 тыс.руб. - цена = 4,3% | программа | 1 | СБЦ102-78-1 | (5603,33+736,23+576,6)/100*4,3 | 297.3947
5 | Составление программы (предписания) и технического отчета (пояснительной записки) по геодезическим работам. Стоимость полевых и камеральных работ, определенная по ценам глав 4 - 8: до 100 тыс.руб. - цена = 10,0% | технический отчет | 1 | СБЦ102-79-1 | (5603,33+736,23+576,6)/100*10 | 691.6155
6 | Расходы по внутреннему транспорту, расстояние от базы изыскательской организации, экспедиции, партии или отряда до участка изысканий св. 10 до 15 км:при сметной стоимости полевых изыскательских работ до 75 тыс. руб. - 13,75 % | руб. | 5603.325 | СБЦ102-4-3-1 | (13,75*5603,33)*0,01 | 770.4572
К2=0,01 Приведение % к коэф.
Итого по разделу 1 Инженеpно-геодезические изыскания
| Итого Поз. 1-6 |  |  |  |  | 8675.6224
| Всего c учетом "Индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ на 1 кв. 2025 г к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 г. Ктек = 6.87 Письмо Минстроя России от 20.10.2025 №62725-ИФ/09 |  |  |  |  | 59601.5256
| Итого по разделу 1 Инженеpно-геодезические изыскания |  |  |  |  | 59601.5256
Начальник отдела ____________________
Составил ___________________________
Проверил ___________________________

## КА
Система выпуска сметной документации А0 v. 3.7.3.1 Copyright InfoStroy Ltd.
[18 empty] | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  | Первый заместитель генерального директора-главный инженер
АО "ЛОЭСК"
Жук В.А.
"_____" ______________ 202__ г.
Конъюнктурный анализ
Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-715, РТП-10кВ – 0,58 км, ТП-703 в части установки ячеек -2 шт. по договору ТП №08-024/005-ПС-24 в г. Ивангород ЛО (24-1-08-0-08-04-0-0513) №02-01-01, №02-01-02, №02-01-03
№ п.п. | Код строительного ресурса |  | Наименование строительного ресурса, затрат | Полное наименование строительного ресурса, затрат в обосновывающем докумкете | Ед. изм. | Ед. изм. строительного ресурса, затрат в обосновывающем докумкете | Текущая отпускная цена за ед. изм. в обосновывающем документе с НДС в руб | Текущая отпускная цена за ед. изм. без НДС в руб. в соответствии с графой 5 |  | Стоимость перевозки без НДС в руб. за ед. изм. | Заготовительно-складские расходы |  |  | Сметная цена без НДС в руб. за ед. изм | Год | Квартал | Наименование производителя/поставщика | КПП организации | ИНН организации | Гиперссылка на веб-сайт производителя/поставщика |  |  | Населенный пункт расположения склада производителя/поставщика | Статус организации (производитель (1)/поставщик (2)
[11 empty] | % | руб.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  | 19 | 20
1.1 | ТЦ_21.1.07.02_78_7806345589_12.12.2025_02 |  | Кабель АПвПу2г-10 1*630/70-10 | Кабель АПвПу2г-10 1*630/70-10 | шт | м | 2063 | 1719.17 |  |  | 1.2 | 20.63 |  | 1739.8 | 2025 | 4 | ООО "Ржевская Кабельная База" | 780501001 | 7806345589 | http://www.rkb.ru/ |  |  | Санкт-Петербург | 2
1.2 |  |  |  | Кабель АПвПу2г-10 1*630/70-10 | шт | м | 2921.32 | 2434.43 |  |  | 1.2 | 29.21 |  | 2463.64 | 2025 | 4 | ООО "НПК "Специальная металлургия СПБ" | 781101001 | 7811643196 | http://www.specstali.ru/ |  |  | Санкт-Петербург | 2
1.3 |  |  |  | Кабель АПвПу2г-10 1*630/70-10 | шт | м | 3000 | 2500 |  |  | 1.2 | 30 |  | 2530 | 2025 | 4 | ООО "Снабтехмет СПБ" | 784201001 | 7811742655 | https://spb.snabtechmet.ru/o-kompanii/ |  |  | Санкт-Петербург | 2
2.1 | ТЦ_20.2.09.08_78_7811643196_17.12.2025_02 |  | Муфта концевая 1ПКВТ-10/500-630Б | Муфта концевая 1ПКВТ-10/500-630Б | шт | шт | 10524.59 | 8770.49 |  |  | 1.2 | 105.25 |  | 8875.74 | 2025 | 4 | ООО "НПК "Специальная металлургия СПБ" | 781101001 | 7811643196 | http://www.specstali.ru/ |  |  | Санкт-Петербург | 2
2.2 |  |  |  | Муфта концевая 1ПКВТ-10/500-630Б | шт | шт | 15604 | 13003.33 |  |  | 1.2 | 156.04 |  | 13159.37 | 2025 | 4 | ООО "Ржевская Кабельная База" | 780501001 | 7806345589 | http://www.rkb.ru/ |  |  | Санкт-Петербург | 2
2.3 |  |  |  | Муфта концевая 1ПКВТ-10/500-630Б | шт | шт | 10819.67 | 9016.39 |  |  | 1.2 | 108.2 |  | 9124.59 | 2025 | 4 | ООО "Снабтехмет СПБ" | 784201001 | 7811742655 | https://spb.snabtechmet.ru/o-kompanii/ |  |  | Санкт-Петербург | 2
3.1 | ТЦ_62.1.02.14_47_3702015155_23.12.2025_02 |  | Камера КСО КСО 120 сх.11-ОЛ сборная одностороннего обслуживания (в комплекте с оптическими датчиками, оптоволоконными кабелями, модулем БДСТ, соед. шинами) | Камера КСО КСО 120 сх.11-ОЛ сборная одностороннего обслуживания (в комплекте с оптическими датчиками, оптоволоконными кабелями, модулем БДСТ, соед. шинами) | КОМПЛЕКТ | КОМПЛЕКТ | 1196163.94 | 996803.28 |  |  | 1.2 | 11961.64 |  | 1008764.92 | 2025 | 4 | ООО "Спецэнерго" | 780401001 | 3702015155 | specenergo.com |  |  | Ленинградская область, г. Всеволожск | 1
3.2 |  |  |  | Камера КСО КСО 120 сх.11-ОЛ сборная одностороннего обслуживания (в комплекте с оптическими датчиками, оптоволоконными кабелями, модулем БДСТ, соед. шинами) | шт | КОМПЛЕКТ | 1431120 | 1192600 |  |  | 1.2 | 14311.2 |  | 1206911.2 | 2025 | 4 | ООО "СЗ ЭТО" | 470601001 | 7814786820 | нд |  |  | Ленинградская область, г.п. Янино-1 | 1
3.3 |  |  |  | Камера КСО КСО 120 сх.11-ОЛ сборная одностороннего обслуживания (в комплекте с оптическими датчиками, оптоволоконными кабелями, модулем БДСТ, соед. шинами) | шт | КОМПЛЕКТ | 1495300 | 1246083.33 |  |  | 1.2 | 14953 |  | 1261036.33 | 2025 | 4 | ООО "Энергоконсалт" | 781301001 | 7813621455 | energoconsult.spb.ru |  |  | Санкт-Петербург | 2
|  | Составил: | [10 empty] | Проверил:
|  | Главный специалист-сметчик | [6 empty] | Чернявская Н.В. |  |  |  | Начальник сметного отдела | [7 empty] | Чернявская Н.П.